## Export
Data base | Base de dados | Núm. Instrumento | Empreendimento | Município/UF | Situação | Exec. física | Exec. financeira | Valor Investimento | Valor Desbloqueado | Causa da paralisação | Repassador | Setor | ID
2023-04-01 | CAIXA | 676829 | Corredor de onibus Salvador Bahia Vias Estruturais Sistema de Corredores na Cidade de Salvador | Salvador/BA | Em execução | 53.99% | 51.51% | 1224814155.93 | 511439947.6 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-421239
2023-04-01 | CAIXA | 621904 | 5.340 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS E 44.343 UNIDADES HABITACIONAIS URBANIZADAS. | São Paulo/SP | Paralisada | 70.31% | 87.89% | 1077517934.3 | 391524339.55 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-227535
2023-04-01 | CAIXA | 678533 | Implantacao da Linha Leste do Metro de Fortaleza trecho entre Estacao Tirol e Estacao Papicu | Fortaleza/CE | Em execução | 8.47% | 8.48% | 673000000 | 56035752.77 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-409099
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CANAL DE LARANJEIRAS, DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ACESSOS À PONTE NA RODOVIA BR-101/SC, LOTE 02 | Florianópolis/SC | Paralisada |  |  | 597190345.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6337
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras de duplicação da rodovia BR-280/SC, incluindo restauração e melhoramentos para adequação da capacidade e segurança, lote 2.2. | Joinville/SC | Em execução |  |  | 535744280 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7411
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR-381/MG (NORTE), INCLUINDO DUPLICAÇÃO, MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 530000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7423
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação integrada de empresa para a elaboração dos projetos básico e executivo, das ações ambientais, bem como a execução das obras de derrocamento para a implantação do canal de navegação na região dos pedrais (Pedral do Lourenço) da hidrovia do Toca | Brasília/DF | Em execução |  |  | 520563862.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8571
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras de duplicação, adequação de capacidade, melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos na rodovia BR-101/SP | Taubaté/SP | Paralisada |  |  | 470000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8545
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE MÓVEL DE EXCESSO DE VELOCIDADE EM RODOVIAS FEDERAIS. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 443639250 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5211
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJ. BÁSICO E EXECUTIVO E EXEC. DAS OBRAS REMANESCENTES DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA PISTA EXISTENTE, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA ROD. BR-101/AL (REMAN. DOS LOTE 04 E 05) | Maceió/AL | Em execução |  |  | 419000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8774
2023-04-01 | CAIXA | 597669 | INTERV EM FAV COM URBO INT E REMANEJ DE HAB. PREC. COM IMPL DE AV. - SAO LUIS - MA. | São Luís/MA | Em execução | 78.23% | 77.75% | 393459668.12 | 190916885.05 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222913
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS FÍSICOS E DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO DA BR-116/RS | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 392200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9877
2023-04-01 | CAIXA | 894055 | modernização com pavimentação da rodovia am-010 (manaus / rio preto da eva / itacoatiara, total: 269,00 km), localizada no estado do amazonas. | Manaus/AM | Em execução | 23.44% | 20% | 385623577.21 | 42993130.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068380
2023-04-01 | CAIXA | 682775 | EXTENSAO DA LINHA 9 CPTM GRAJAUVARGINHA | São Paulo/SP | Em execução | 57.36% | 69.04% | 364816168.35 | 251863110.43 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-438474
2023-04-01 | CAIXA | 673810 | Intervencoes nas calhas dos rios e bacias de amortecimento nas bacias dos rios Belem Pinheirinhos Agua Verde Pilarzinho | Curitiba/PR | Em execução | 30.02% | 30.11% | 355862090.03 | 106581266.74 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402494
2023-04-01 | CAIXA | 671373 | Rio Bengalas canalizacao e dragagem e execucao das obras de RECUPERACAO DA MICRODRENAGEM | Nova Friburgo/RJ | Em execução | 51.35% | 53.12% | 352167592.37 | 187073619.29 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-367938
2023-04-01 | CAIXA | 670799 | Implantacao do sistema de macrodrenagem de aguas pluviais e de mares em diversos bairros canalizacao de corregos eou re | Santos/SP | Paralisada | 11.23% | 21.86% | 350519494.65 | 39352122.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351020
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRANSPOSIÇÃO BARRAGEM DA U.H.E.LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, EM LAJEADO/TO,INCLUINDO PROJ.,FABR.,FORNEC.,TRANSP.,MONTAGEM E TESTE NA OBRA DOS EQUIP. MEC. E ELETROMEC. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 334836737.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5227
2023-04-01 | CAIXA | 692564 | BRT LAPA IGUATEMI TRECHO 2 | Salvador/BA | Em execução | 17.77% | 0.72% | 322906160.44 | 1689186.97 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-439825
2023-04-01 | CAIXA | 678544 | Implantacao do SES da Zona Norte de Natal – ampliacao das bacias BN e JN e implantacao de mais 11 bacias – rede coletora | Natal/RN | Em execução | 61.49% | 63.34% | 321763185.67 | 174861085.4 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408710
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de Empresa(as) Especializada(as) para elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução de Adequação de Capacidade e Segurança com Duplicação, Implantação Contorno, Restauração Pista Existente e O.A.E. na Rodovia BR-230/PB. | Campina Grande/PB | Em execução |  |  | 307696981 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9107
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Elaboração do Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-163/PR, Incluindo Obras de Arte Espaciais, no trecho de Toledo a Marechal Cândido Rondon. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 306500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7864
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras de duplicação da rodovia, incluindo restauração e melhoramentos para adequação de capacidade e segurança na BR-280/SC, lote 01. | Joinville/SC | Em execução |  |  | 304998000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7933
2023-04-01 | CAIXA | 625939 | URBANIZACAO INTEGRADA DE FAVELAS / BACIA DO MARANGUAPINHO | Maracanaú/CE | Em execução | 84.29% | 78.01% | 301720637.82 | 157563208.56 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218721
2023-04-01 | DNIT |  | ELAB. DE PROJ. BÁSICO E DE PROJ. EXEC. DE ENG. E EXEC. DAS OBRAS DE REST DA PISTA EXIST., DE ADEQ. DE CAP., MELHORIA DA SEGURANÇA C/ ELIM. PONTOS CRÍTICOS, CONST. CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPL., IMPL. DE SIST. DE ILUM. PÚB. E CONST. DE OAE, NA BR-163/364/MT | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 301500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7444
2023-04-01 | DNIT |  | (LOTE 3.1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DO CONTRATO TT-814/2013, P/ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA ROD. BR-381/MG (NORTE), INCLUINDO DUPLICAÇÃO, MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 300400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8607
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Duplicação, Implantação de vias Laterais, Adequação de Capacidade, Restauração com Melhoramentos e Obras de Arte Especiais na Rodovia BR 116/BA | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 297000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8058
2023-04-01 | CAIXA | 677384 | Construcao de 02 reservatorios de controle de cheias na Bacia do Aricanduva | São Paulo/SP | Em execução | 21.49% | 25.86% | 296000000 | 76531668.35 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-403765
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de obras de duplicação e restauração da pista existente, implantação de ruas laterais,recuperação/reforço/reabilitação e construção de OAE na Rodovia BR-470/SC, lote 02- km 18,61 ao km 44,87. | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 293590000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7658
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ? VARIANTE DO MESTRE ÁLVARO (CONTORNO RODOVIÁRIO DE SERRA), NA RODOVIA BR-101/ES. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 289999999.42 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8931
2023-04-01 | CAIXA | 679292 | COMPLEMENTACAO DA LINHA VERDE - LINHA VERDE NORTE E LINHA VERDE - EXTENSAO SUL | Curitiba/PR | Em execução | 35.11% | 27.58% | 281526164.79 | 47650152.04 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-436534
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-116/BA LOTE 05 | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 275000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8009
2023-04-01 | CAIXA | 673802 | Canalizacao e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira com obras de arte e vias marginais | Salvador/BA | Paralisada | 67% | 67% | 270265079.91 | 147479702.75 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402487
2023-04-01 | CAIXA | 682685 | infraestrutura recuperacao de areas degradadas execucao de melhorias habitacionais producao de UH regularizacaoUrbanizac | São Bernardo do Campo/SP | Em execução | 7.69% | 9.39% | 268729415.77 | 21831429.23 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-426467
2023-04-01 | DNIT |  | SERV. ELAB. DE PROJ. BÁSICO E EXEC. DE ENG. E EXEC. DAS OBRAS DE REST. DA PISTA EXIST, ADEQ. DE CAPAC, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIM. DE PONTOS CRÍT, CONST. CONTORNOS RODOV, DUPLIC, IMPL. DE SIST. DE ILUM. PÚB. E CONST. DE O A E, DA ROD. BR-163/364/MT. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 255000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7269
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da BR-376/PR ¿ Contorno Sul Metropolitano de Maringá, DO KM 0,00 AO KM 13,18. | Londrina/PR | Em execução |  |  | 254000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10697
2023-04-01 | CAIXA | 677386 | Construcao de 02 reservatorios de controle de cheias na Bacia dos Pinheiros Corrego Zavuvus | São Paulo/SP | Em execução | 7.47% | 7.47% | 250606438.86 | 18715828.57 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-403766
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (INCLUSIVE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE) E EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO (EXCETO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE) DO CONTORNO RODOVIÁRIO MARAIWATSEDE, LOTE B, NA BR-158/MT, TRECHO: KM 201,20 DA BR-158/MT (FIM DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO) = KM 0,0 (ENTR BR-158(POSTO DO LUISINHO)) - KM 195,4 (ENTR BR-158 (ALÔ BRASIL)) = KM 330,6 DA BR-158/MT (ENTR MT-322(B)/433 (ALÔ BRASIL)) (CONTORNO DA RESERVA INDÍGENA MARAIWATSED | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 249728997.38 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10692
2023-04-01 | CAIXA | 678566 | Ampliacao do SES da Zona Sul de Natal – rede coletora estacoes elevatorias emissarios ligacoes domiciliares e ETE | Natal/RN | Paralisada | 16.64% | 33.83% | 249468959.38 | 71129369.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408715
2023-04-01 | DNIT |  | SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DE TUCURUÍ (ECLUSAS) | Brasília/DF | Em execução |  |  | 248370383.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5225
2023-04-01 | CAIXA | 597839 | URBANIZACAO INTEGRADA DE FAVELAS / HELIOPOLIS | São Paulo/SP | Em execução | 79.09% | 78.15% | 238433758.99 | 114031186.11 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218844
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA; ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS E AÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDICIONANTES, REQUERIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL; E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E OBRA DE ARTE ESPECIAL, NA RODOVIA/UF: BR-135/MG | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 237744000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10812
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO, RESTAURAÇÃO, SEGURANÇA DE TRÁFEGO, ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA BR-304/RN (RETA TABAJARA). | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 237483334.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8394
2023-04-01 | CAIXA | 676858 | Sistema de Esgotamento Sanitario de Sao Luis – Ampliacao das Bacias Anil Sao Francisco e Vinhais e implantacao da Bacia | São Luís/MA | Paralisada | 35.19% | 49.23% | 232977763.3 | 105577180.5 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408679
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, DA RODOVIA BR-101/BA - LOTES 02, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 231000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7916
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia, Execução da Obras de Restauração de Pista, Implantação de Acostamentos e Recuperação/Restauração de Obras de Arte Especiais | Marabá/PA | Em execução |  |  | 229766631 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9554
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA NA BR-163/PA. | Belém/PA | Paralisada |  |  | 229388427 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7258
2023-04-01 | CAIXA | 780189 | primeira etapa da implantação de pavimentação e drenagem de via urbana de interligação entre a reserva duque e a rotatória da suframa (bola da suframa). | Manaus/AM | Em execução | 33.44% | 28.41% | 225360191.88 | 46277335.74 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002189
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para projeto das ações ambientais necessárias para obtenção das licenças prévia da rodovia BR-423/PE, KM 18,2 ao KM 86,12 (lotes 01 e 02) (EIA/RIMA/PBA/PBAI/ASV) e elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de duplicação/adequação/restauração da rodovia BR-423/PE (lote 01), a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE, segundo as condições, quantidades, e | Recife/PE | Em execução |  |  | 224143057.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10477
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA; GESTÃO E EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS E AÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDICIONANTES, REQUERIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL; APOIO AOS SERVIÇOS DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÃO E REASSENTAMENTO; E EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER (BRASIL) / SAN XAVIER (ARGENTINA), ACESSOS - MARGEM BRASIL E MARGEM ARGENTINA ¿ E INFRAESTRUTURA COMPLETA DOS COMPLEXOS INTEGRADOS DE FRONTEIRA (ADUAN | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 221181076.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10851
2023-04-01 | SESU |  | UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Cabo de Santo Agostinho/PE | Paralisada | 5914% |  | 218529539.39 | 121283309.94 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47715
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DAS RUAS LATERAIS E RESTAURAÇÃO / DUPLICAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-116/392/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 212474635.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6694
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) | Macapá/AP | Em execução | 9966% |  | 211078307.31 | 210796888.46 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47828
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação integrada de empresa especializada p/prestação de serviços de elab. de projeto básico e proj.executivo de engenharia e execução das obras de implantação e pavimentação. | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 210999500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8414
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada dos Serviços de Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Construção das Obras de Adequação para Ampliação da Capacidade, Restauração e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-163/SC. | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 210000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9578
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 2ª ETAPA, NAS RODOVIAS BR'S-020/316/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 208731206.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7189
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, RECUPERAÇÃO, REFORÇO, REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAE'S NA RODOVIA BR-470/SC, SEGMENTO: KM 57,78 - KM 73,18, LOTE 04. | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 205915971 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7401
2023-04-01 | CAIXA | 677975 | Terminal Itaquera | São Paulo/SP | Paralisada | 44.8% | 53.93% | 203179036.9 | 88324749.84 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-425748
2023-04-01 | DNIT |  | DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO XINGU, NA RODOVIA/UF: BR-230/PA (SEGMENTO: KM 571,0 - KM 571,7 - EXTENSÃO: 700 M.) | Belém/PA | Em execução |  |  | 201989998.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10368
2023-04-01 | CAIXA | 670950 | Saneamento Integrado Bacia do Rio Camacari rede coletora elevatoria ligacoes domiciliares rede de distribuicao ligac | Camaçari/BA | Em execução | 44.78% | 50.52% | 199523238.1 | 72675379.22 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350977
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, DA RODOVIA BR-101/BA, LOTE 04 | Cruz das Almas/BA | Paralisada |  |  | 199500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7934
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 2ª ETAPA, NAS RODOVIAS BR'S: 308/316/PA. | Belém/PA | Em execução |  |  | 199152392.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7289
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA DA RODOVIA BR-472/RS DO PROGRAMA CREMA ? 2ª ETAPA - Lote 2 | Uruguaiana/RS | Paralisada |  |  | 198800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7994
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA(AS) ESPECIALIZADA(AS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. BR-242/MT. | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 195900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8546
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA BR-101/BA ? LOTE 01 | Cruz das Almas/BA | Paralisada |  |  | 195500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7912
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-226/MA. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 194498999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7943
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras de duplicação e restauração da pista existente, impla. de ruas laterais, recup., reforço, reabil. e construção de OAE' Rod. BR-470; Trecho: Navegantes - Divisa SC/RS; Sub trecho: Navegantes - Gaspar; segmento: KM 00,00 - KM 18,61, LT 01 | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 192987332.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7544
2023-04-01 | CAIXA | 681065 | Saneamento integrado na bacia do rio Itanhem | Teixeira de Freitas/BA | Em execução | 13.02% | 16.66% | 191935952.21 | 30723489.43 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424442
2023-04-01 | CAIXA | 680974 | Plano de Mobilidade Urbana Elaboracao dos Projetos Executivos dos Corredores Campo Grande Ouro Verde e Perimetral Vl Te | Campinas/SP | Em execução | 94.05% | 93.84% | 191722395.86 | 86978390.24 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-427367
2023-04-01 | CAIXA | 679291 | AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DO BRT NA EXTENSAO DO EIXO NORTE - SUL, EIXO LESTE-OESTE E TERMINAIS. | Curitiba/PR | Em execução | 3.75% | 4.49% | 189590000 | 6707731.24 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-436533
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia e Execução das obras de implantação e pavimentação. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 187780000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8429
2023-04-01 | CAIXA | 680985 | AMPLIACAO DO SES DA SEDE MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN | Parnamirim/RN | Paralisada | 65.12% | 65.37% | 185307207.98 | 120524582.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424400
2023-04-01 | CAIXA | 684120 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal | Ji-Paraná/RO | Em execução | 2.01% | 12.72% | 184525924.6 | 22807363.38 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424393
2023-04-01 | CAIXA | 676825 | CANALIZACAO DE CORREGO ASSOCIADA À IMPLANTACAO DE RESERVATORIOS DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E SISTEMAS DE GALERIAS DE AGU | São Paulo/SP | Em execução | 69.02% | 69.02% | 183241530.23 | 126464585.34 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-420065
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Restauração na Rodovia BR-319/AM. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 182000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7820
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de Empresa(s) Especializada(s) para Elaboração do Projeto de Engenharia (Básico/Executivo) e Execução das Obras no Âmbito do Programa CREMA na Rodovia BR-070/GO. | Aragarças/GO | Em execução |  |  | 181470309.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8648
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de restauração e melhoramentos na rodovia BR-401/RR. Segmento: Km 3,0 até 106,9 e Km 0,0 até 17,9. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 181154100 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8484
2023-04-01 | CAIXA | 597841 | PROJETO FAVELA PORTO CIDADE SITIO CONCEICAOZINHA E COMPLEXO PRAINHA | Guarujá/SP | Em execução | 62.47% | 69.89% | 180919207.46 | 65936059.7 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218827
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e de Projeto Executivo de Engenharia, Projeto de Obras de Arte Especiais, Projeto de Desapropriação e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-158/MT,Trecho: km 201,20 da BR-158/MT (Fim das Obras de Pavimentação) = km 0,0 (Entr BR-158(Posto do Luisinho)) - km 195,4 (Entr BR-158 (Alô Brasil)) = km 330,6 da BR-158/MT (Entr MT-322(B)/433 (Alô Brasil)) (Lote A do Contorno da Reserva Indígena Maraiwatsede), Subtrecho: Entr. BR-158 (Posto Luisinho) (k | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 179500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10017
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos projetos Básicos e Executivos de Engenharia e Execução das Obras de Restauração do Pavimento com Adequação de capacidade na Rodovia BR-267/MS |  | Em execução |  |  | 178750000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10910
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Construção do Novo HU UFJF | Juiz de Fora/MG | Em execução | 3841% |  | 177509492.41 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-31573
2023-04-01 | CAIXA | 680540 | II Perimetral Via Metropolitana Norte IV Perimetral – Binario Cajueiro Seco Corredor de Onibus RecifePE II Perimetral | Recife/PE | Paralisada | 1.02% | 7.09% | 174203031.54 | 8739957.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-398475
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 172500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7528
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras Remanescentes de Melhoria de Capacidade, Incluindo Duplicação da Rodovia BR-116/RS, no trecho: Div. SC/RS (Rio Pelotas) ¿ Jaguarão (Front. Brasil/Uruguai), subtrecho: Entr. RS-715/717 (p/ Tapes) ¿ Entr. RS-265 (p/ São Lourenço do Sul), segmento km 397,18 ao km 422,30, extensão de 25,12 km | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 171992238.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10652
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJ. BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. E EXEC. DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DE SEGURANÇA, DUPLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA BR-163/364/MT. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 171000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7630
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração do Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras de Restauração, Implantação de Acostamentos e Estabilização de Encostas na BR-174/RR, Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. BRA/VEN (Km 631,50 - Km 719,90) - Ext: 88,40Km | Boa Vista/RR | Paralisada |  |  | 171000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8532
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE PISTA, IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTOS E RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 169000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9184
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Duplicação e Adequação de Capacidade e Segurança na BR-010/MA, na Travessia Urbana de Imperatriz/MA. | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 168750000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7790
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Ampliação do Hospital de Clinicas da UFU - Bloco 8DJU | Uberlândia/MG | Em execução | 2580% |  | 168028591.96 | 43347134.01 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32816
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de obras de duplicação e restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, recuperação/reforço/reabilitação e construção de OAE na Rodovia BR-470/SC. | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 167555244.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7388
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada para Elaboração de Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Restauração na Rodovia BR-319/AM. | Manaus/AM | Paralisada |  |  | 167000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7821
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de serviços técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva no âmbito da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP/DNIT. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 166120511.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9905
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DO LOTE C | Manaus/AM | Paralisada |  |  | 165774950 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10127
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais e Restauração/Construção de Obras de Arte Especiais na BR-158 e BR-287(Travessia Urbana de Santa Maria). | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 165100000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7415
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA P/ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS E OAEs NA ROD.BR-116/BA | Euclides da Cunha/BA | Paralisada |  |  | 164450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7938
2023-04-01 | CAIXA | 670935 | CONTROLE CHEIAS BACIA CANAL MANGUE- AMPLIACAO TRECHO FINAL CALHA RIO TRAPICHEIRO E CONSTR RESERVATORIOS PROFUNDOS | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 15.56% | 11.73% | 164395200 | 16625484.78 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351049
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-422/PA (TRECHO RODOVIÁRIO NOVO REPARTIMENTO - TUCURUÍ) TRECHO: ENTR. BR-230 - LIMOEIRO DO AJURU; SUBTRECHO: ENTR. BR-230 - INÍCIO TRECHO PAVIMENTADO; SEGMENTO: KM 0,00 - KM 59,34; EXTENSÃO: 59,34 KM | Marabá/PA | Em execução |  |  | 163612957.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10701
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento¿PATO, Rodovia: BR-158/PA, Trecho:Entr. da BR-230(A)/PA 415(ALTAMIRA)-Div. PA/MT, subtrecho: Entroncamento da BR-235 - Entroncamento da PA-411 - VILA MANDII - Divisa PA/MT, segmento:Km 699,00 ao km 889,60, Ext: 190,60km, Lote:Único. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 163020000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10564
2023-04-01 | CAIXA | 676852 | Ampliacao do SES na Zona Norte de Aracaju | Aracaju/SE | Em execução | 85.82% | 86.23% | 161370000 | 129340365.97 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-413181
2023-04-01 | SESU |  | Bloco 8DJU Ampl. HC UFU - TOTAL DA OBRA EXECUTADO: 68,22% | Monte Carmelo/MG | Em execução | 5717% |  | 159803302.51 | 91357312.28 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50301
2023-04-01 | CAIXA | 668261 | Obras de Infraestrutura Producao de 1376 UH pelo MCMV Equipamentos comunitarios (praca com playground e quadra poliespor | Marabá/PA | Paralisada | 6.01% | 10.05% | 158809833.08 | 6583373.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352674
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTOS E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DAS RODOVIAS BR-282/SC E BR-158/SC. | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 158500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9099
2023-04-01 | CAIXA | 673873 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 98 SETORES DE ALTO RISCO | Salvador/BA | Em execução | 79.14% | 81.83% | 156282174 | 127886275.95 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402322
2023-04-01 | CAIXA | 677983 | Sistema adutor e de reservacao do Taquarao na RM Fortaleza | Fortaleza/CE | Paralisada | 94.8% | 94.92% | 155355519.31 | 146176510.16 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-413178
2023-04-01 | CAIXA | 673872 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 104 SETORES DE ALTO RISCO | Recife/PE | Paralisada | 14.38% | 29.58% | 151614847.94 | 44367045.78 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402321
2023-04-01 | CAIXA | 841122 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Alegre/RS | Em execução | 29.94% | 27.66% | 151134261.39 | 41476319.92 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036720
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 151000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7576
2023-04-01 | CAIXA | 595602 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO | Porto Velho/RO | Em execução | 65.23% | 77.63% | 150989653.04 | 80965301.4 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-222793
2023-04-01 | CAIXA | 671376 | Rio Principe implantacao de 3 barragens para amortecimento de cheias servicos de terraplenagem para implantacao da calh | Teresópolis/RJ | Em execução | 39.46% | 38.26% | 150208290.81 | 55291101.9 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-367942
2023-04-01 | CAIXA | 677965 | CORREDOR DE ONIBUS SAO PAULO CORREDOR LESTE ITAQUERA Trecho 1 | São Paulo/SP | Em execução | 34.73% | 34.4% | 150000000 | 51603228.39 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-425345
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos básico/executivo e execução das obras do remanescente da restauração com melhoramentos e adequação da capacidade da rodovia BR-262/MS, segmentos km 4,00-km 8,94 (pista dupla)e km 8,94-km 191,10 (pista simples) Ext. total 192,04 km | Campo Grande/MS | Paralisada |  |  | 149999999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9016
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-222/CE. | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 149174995.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8349
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada p/ Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Duplicação, Implantação de Vias Laterais, Adequação de Capacidade, Restauração c/Melhoramentos e OAEs, na Rod.BR-116/BA | Euclides da Cunha/BA | Paralisada |  |  | 148900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7970
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONTORNO RODOVIÁRIO NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, INTERLIGANDO A BR-158 À BR-262/MS, LOTE ÚNICO | Três Lagoas/MS | Em execução |  |  | 147999363.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10147
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança) (BR-364/AC). Subtrecho: Entr. BR-409/AC-170 (Feijó) - Rio Gregório. Segmento: km 490,60 ao km 620,90. Extensão: 130,30 km, Código PNV: 364BAC1745 - 364BAC1750 - 364BAC1755 - 364BAC1757 - 364BAC1760 - 364BAC1770, sob a c | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 147499999.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10784
2023-04-01 | CAIXA | 676826 | CANALIZACAO DE CORREGOS ASSOCIADA À IMPLANTACAO DE RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS PARQUE LINEAR RIBEIRINHO E SI | São Paulo/SP | Em execução | 24.97% | 24.7% | 146212815.25 | 35245039.9 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-420066
2023-04-01 | CAIXA | 621833 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS- INVESTIMENTO PARCIAL/BACIA DO MARANGUAPINHO | Fortaleza/CE | Em execução | 78.42% | 77.22% | 144785683.13 | 94268547.03 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218723
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS E REST./CONSTRUÇÃO DE O A E NA BR-158 E BR-287 (TRAV. URB. DE SANTA MARIA) LOTE 01 | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 144180000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7417
2023-04-01 | CAIXA | 668628 | TUNEL DE DRENAGEM ARENA DAS DUNAS PARA O PROJETO COPA DO MUNDO 2014 EM NATAL/RN | Natal/RN | Paralisada | 86.12% | 89.31% | 143869915.85 | 128340706.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351005
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-230/PA, Trecho Div.TO/PA(Trv.R.Araguaia)-Div.PA/AM(Palmares), Subtrecho:Rio Cajazeiras-Rio Arataú, segmento Km147(Km283,6-PNV09 - Km252(Km388,6-PNV09), Ext.:105Km. ¥¥ | Marabá/PA | Em execução |  |  | 142930316.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5990
2023-04-01 | CAIXA | 674983 | Construcao de Barragem de acumulacao localizada no Rio Catole Grande no municipio de Barra do Choca com a finalidade de | Vitória da Conquista/BA | Em execução | 0.44% | 27.17% | 142787054.15 | 38312744.14 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394941
2023-04-01 | CAIXA | 676810 | Construcao da ETE Vargem Limpa composta de 3 modulos com capacidade para 125000 habitantes cada (435 Ls) | Bauru/SP | Paralisada | 58.48% | 56.22% | 142174292.65 | 66720591.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408645
2023-04-01 | SESU |  | PRÉDIOS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares/MG | Paralisada | 2653% |  | 141513927.79 | 63036620.19 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-27324
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras de revitalização rodoviária (Recuperação, restauração e manutenção) nas rodovias - BR 153/SC, BR 282/SC e BR 470/SC - Crema 2º Etapa. | Joaçaba/SC | Em execução |  |  | 141035000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7197
2023-04-01 | CAIXA | 676816 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MACAPA | Macapá/AP | Em execução | 2.5% | 2.4% | 140544448.21 | 3188297.95 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408658
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA BR-156/AP, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO P.A.T.O., Segmento: KM 659,44 - KM 769,80, EXTENSÃO: 110,36 KM | Amapá/AP | Em execução |  |  | 139900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10867
2023-04-01 | CAIXA | 596948 | AMP DO SIST DE ESGOT SANIT DA ILHA DE SAO DE S LUIS ETAPA I - SISTANIL, VINHAIS E S. FRANCISCO. | São Luís/MA | Em execução | 82.44% | 81.68% | 139598777.51 | 87253794.7 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218348
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-447/ES. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 138700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8050
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA DA RODOVIA BR-472/RS DO PROGRAMA CREMA ? 2ª ETAPA - Lote 1 | Uruguaiana/RS | Em execução |  |  | 138600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7942
2023-04-01 | CAIXA | 682832 | Saneamento Integrado nos bairros de Nossa Senhora da Apresentacao e Lagoa Azul | Natal/RN | Em execução | 85.63% | 90.37% | 137866424.23 | 123397746.57 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424435
2023-04-01 | CAIXA | 597834 | URBANIZAçãO INTEGRADA DE FAVELAS / FAVELA DO LIXãO - DUQUE DE CAXIAS. | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 83.92% | 77.11% | 136889111.37 | 90347096.11 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218780
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração do Projeto de Engenharia e Execução das Obras, do Programa CREMA na rodovia BR-158/GO, LOTE 1, Trecho: Entr. BR-070(A) (Div. MT/GO) (Aragarças) - Div. GO/MS (p/Cassilândia) | Aragarças/GO | Em execução |  |  | 136685635.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9368
2023-04-01 | CAIXA | 735829 | Estruturacao (planejamento e construcao) de Unidade de Atencao Especializada em Saude no municipio de Palmeira das Misso | Palmeira das Missões/RS | Paralisada | 42.24% | 32.51% | 136113489.05 | 43171709.47 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-326471
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras de duplicação da rodovia BR-280/SC, incluindo restauração e melhoramentos para adequação da capacidade e segurança, segmento do KM 36,68 ao KM 50,74. | Joinville/SC | Em execução |  |  | 134167815.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7416
2023-04-01 | CAIXA | 658775 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - FAVELA SAPE | São Paulo/SP | Em execução | 73.05% | 97% | 133698740.15 | 38371842 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-302574
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e Execução das Obras da Ponte Rodoviária sobre o Rio Araguaia, na rodovia BR-153/PA/TO. Segmento: km 151,87 (Pará) - km 0,00 ao km 1,73 (Tocantins); Extensão: 1.727,37 m; Código SNV: 153BPA0070 - 153BTO0075. | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 132150000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8830
2023-04-01 | DNIT |  | DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO, ATUALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-156/AP. | Amapá/AP | Em execução |  |  | 132090000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8792
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 130900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7569
2023-04-01 | CAIXA | 673793 | Sistema Adutor do Oeste (Trecho Oroco – Ouricuri) | Ouricuri/PE | Paralisada | 76.26% | 28.09% | 130047796 | 36525355.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402218
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 2ª ETAPA, NAS RODOVIAS BR-316/MA. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 129707007.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7066
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 129150000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7572
2023-04-01 | CAIXA | 680762 | Construcao do Sistema de Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia Hidrografica do Rio Aribiri e Jardim de Ala | Vila Velha/ES | Em execução | 8.33% | 4.82% | 127500000 | 5096477.09 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402491
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NA RODOVIA/UF: BR-364/RO | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 126094414.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7450
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação das Obras e Serviços de Recuperação e Manutenção da Rodovia BR-280/SC, no âmbito do Programa CREMA. | Mafra/SC | Em execução |  |  | 125295372.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9676
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços do Programa CREMA - Recuperação/Manutenção do pavimento, conservação da faixa de domínio da rodovia BR-364/MT | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 124840266.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8882
2023-04-01 | CAIXA | 678855 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 31 SETORES DE ALTO RISCO - ZONA NORTE | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 11.85% | 13.54% | 123756000 | 16751818.97 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402324
2023-04-01 | CAIXA | 677394 | Implantacao de rede coletora nas Bacias 81 e 9 de Joinville | Joinville/SC | Em execução | 62.91% | 59.9% | 123553783.1 | 43637098.73 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408687
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO A ESPERANÇA) (BR-364/AC). Subtrecho: RIOZINHO DO ANDIRÁ - ENTR. AC-339 (SENA MADUREIRA). Segmento: km 179,40 ao 274,20. Extensão: 94,80 km, Código PNV: 364BAC1635 - 364BAC1640, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT/AC, segundo as condições, qua | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 123399980.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10800
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Construção na Rodovia BR-235/BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 123236428.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7535
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, COM OBRA DE ARTE ESPECIAL, PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA TRAVESSIA URBANA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, NA RODOVIA BR-407/PE, SEGMENTOS DO KM 115,5 AO KM 124,6 E DO KM 126,3 AO KM 128,5 | Petrolina/PE | Em execução |  |  | 122122000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10829
2023-04-01 | CAIXA | 903089 | fresagem, recapeamento asfáltico e melhorias físico operacionais na avenida brasil, trecho deodoro – santa cruz, na cidade do rio de janeiro – rj. | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 7.46% | 18.34% | 121546279.76 | 18444618.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072029
2023-04-01 | CAIXA | 668268 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - URBANIZACAO COMPLEXO SILVINA AUDI | São Bernardo do Campo/SP | Em execução | 76.77% | 72.21% | 121110079.3 | 46139508.17 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352792
2023-04-01 | CAIXA | 840756 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Brasília/DF | Em execução | 2.08% | 1.69% | 119772956.97 | 2026380.71 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036547
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-419/MS - LOTE 01 | Coxim/MS | Em execução |  |  | 119540000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8962
2023-04-01 | CAIXA | 674988 | Implantacao de elevatorias e adutora de agua bruta melhorias na ETA existente e implantacao da estacao de desidratacao d | Vitória da Conquista/BA | Paralisada | 59.65% | 62.72% | 119269062.58 | 60411679.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394940
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DO LOTE 04 DA RODOVIA BR-419/MS, TRECHO: BR-163 (A) (RIO VERDE DE MATO GROSSO) ¿ ENTR. BR-060(B) /267(B) (JARDIM); SUBTRECHO: PONTE S/ RIO TABOCO - ENTR. BR-262; SEGMENTO: KM 189,3 AO KM 244,0; EXTENSÃO DE ACORDO COM SNV: 54,70 KM E EXTENSÃO DE ANTEPROJETO: 55,53 KM | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 118581850.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10357
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de empresa para desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras e demais operações necessárias e suficientes para a Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em Luiz Alves e seus acessos na BR ?080/GO e BR-080/MT. | Uruaçu/GO | Em execução |  |  | 118499951.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8491
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Remanescente de Obra, por dispensa de licitação, em consequência da rescisão do Contrato UT-1200236/2018, oriundo do Lote 2 do Edital RDC nº 0339/2017-12, cujo objeto é a Elaboração do Projeto de Engenharia e Execução das Obras do Programa CREMA na rodovia BR-158/GO, Trecho: Entr. BR-070(A) (Div. MT/GO) (Aragarças) - Div. GO/MS (p/ Cassilândia), Subtrecho: Acesso Caiapônia - Entr. BR-060(A)/364(A), Segmento: km 154,10 ao km 277,00, Extensão: 122,90 km. | Jataí/GO | Em execução |  |  | 118491001.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10386
2023-04-01 | CAIXA | 671175 | AMPLIACAO DO SAA DO MUNICIPIOS DE SALTO E INDAIATUBA CONSTRUCAO DE BARRAGEM ESTRUTURA DE CAPTACAO E ADUCAO | Salto/SP | Paralisada | 27.44% | 27.44% | 117362056.25 | 15668504.92 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-353627
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços do programa CREMA de restauração/manutenção rodoviária na Rodovia: BR-317/AC - Trecho: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER ? Sub trecho: DIV AM/AC - ENTR AC-040(A) - SEGMENTO 1: KM 196,00 AO KM 291,95 (PISTA SIMPLES) SEGMENTO 2: KM 291,95 AO KM 292,45 (PISTA DUPLA CRESCENTE) SEGMENTO 3: KM 292,45 AO KM 291,95 (PISTA DUPLA DECRESCENTE) SEGMENTO 4: KM 292,45 AO KM 348,70 (PISTA SIMPLES) EXTENSÃO: 153,20 KM | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 116698176 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9427
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a Execução dos Serviços Necessários de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/AC, com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), Subtrecho: DIV RO/AC - ENTR. BR-364 / AC-040 (INÍCIO DO CONTORNO DE RIO BRANCO), Segmento: km 0,00 - km 125,5. Extensão: 125,50 km; Código SNV: 364BAC1550 - 364BAC1560 - 364BAC1570 - 364BAC1580 - 364BAC1585, segundo as condições, qua | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 116648735.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10895
2023-04-01 | CAIXA | 685710 | Saneamento integrado do Complexo Anhanguera | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 0.98% | 1.14% | 116624162.06 | 1325827.26 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424439
2023-04-01 | CAIXA | 673322 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM NOVA FRIBURGO - INTERVENCAO EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | Nova Friburgo/RJ | Em execução | 11.29% | 20.02% | 116600000 | 23342750.09 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-396118
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Construção do novo Hospital Universitário_UFMT | Cuiabá/MT | Paralisada | 478% |  | 116501424.47 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32833
2023-04-01 | CAIXA | 673774 | Sistema Adutor da Bacia Leiteira Linha Tronco e Municipios | AL | Paralisada | 35.97% | 70% | 114431388 | 80101971.6 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402201
2023-04-01 | CAIXA | 668322 | Obras de Infraestrutura Producao de 2000 UH pelo MCMV Equipamentos Comunitarios (Escola e Centro Comunitario) 8650 famil | Osasco/SP | Em execução | 57.61% | 71.46% | 114124134.54 | 63446713.96 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-353054
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas rodovias BR-040/RJ, BR-101/RJ,BR-354/RJ, BR-356/RJ, BR-393/RJ, BR-465/RJ, BR-485/RJ, BR-493/RJ e 495/RJ | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 113100000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10787
2023-04-01 | FUNASA |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bacuri/MA | Paralisada |  |  | 112973209 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1710025270
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-364/AC, com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), Subtrecho: Rio Macapá - ENTR. BR409/AC - 170 (Feijó), Segmento: km 370,70 ao km 490,60, Extensão: 119,90 km, Código SNV: 36BAC1710 ¿ 364BAC1730. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 112439500.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10497
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS | Manaus/AM | Em execução | 9953% |  | 112247791.29 | 67139611.91 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-702
2023-04-01 | CAIXA | 670670 | Obras de Infraestrutura Producao de 1100 UH pelo MCMV Recuperacao ou Melhorias em 300 UH Equipamento Comunitairo (Cons | Ribeirão das Neves/MG | Em execução | 53.29% | 52.88% | 111868580 | 57640339.84 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352643
2023-04-01 | CAIXA | 593820 | URBANIZACAO INTEGRADA DE FAVELAS / BACIA DO VACACAI MIRIM E DO ARROIO CADENA | Santa Maria/RS | Em execução | 78.17% | 75.43% | 111109710.09 | 70618822.83 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218815
2023-04-01 | DNIT |  | Execução da complementação das obras de duplicação da rodovia BR-101/SE, subtrecho: Entr. SE-226 (B) (p/ Capela) ¿ Entr. SE-245/429 (p/ Pedra Branca), segmento: KM 51,80 ao KM 77,30. | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 111017805.47 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10363
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-364/AC, com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC), Subtrecho: ENTR AC-339 (SENA MADUREIRA) - RIO MACAPÁ ENTR BR-364 (KM 339,7) - MANOEL URBANO, Segmento: BR-364/AC - km 274,20 ao km 370,7 / Acesso Manoel Urbano km 0 ao km 6,4. Extensão: 102,90 km; Código SNV: 364BAC1670 - 364BAC1690 / 364AAC1005. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 108999984.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10496
2023-04-01 | CAIXA | 780190 | primeira etapa da implantação de pavimentação e drenagem de duplicação de via urbana existente. | Manaus/AM | Em execução | 64.2% | 35.36% | 108982199.33 | 30326312.1 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002188
2023-04-01 | CAIXA | 673805 | Ampliacao do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia com implantacao de reservatorios de detencao | Porto Alegre/RS | Em execução | 41.06% | 36.41% | 108602790.55 | 39053777.31 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402499
2023-04-01 | CAIXA | 621840 | URBANIZACAO INTEGRAL DA FAVELA / JARDIM SAO MANOEL E VILA Dos Criadores | Santos/SP | Em execução | 14.76% | 28.34% | 108305000.58 | 14805864.43 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218841
2023-04-01 | CAIXA | 766229 | TRATA-SE DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU, NO ESTADO DE SERGIPE. | Aracaju/SE | Em execução | 16.24% | 15.76% | 107967469.26 | 9884646.2 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374150
2023-04-01 | CAIXA | 670970 | DRENAGEM URBANA - GALERIAS PLUVIAIS - ZONA LESTE DE TERESINAPAC2 - 1A. ETAPA. | Teresina/PI | Paralisada | 18.72% | 16.13% | 107784743.42 | 16255999.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351004
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS LATERAIS, RECUPERAÇÃO/REFORÇO/ALARGAMENTO DE OEA's) E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA BR-135/MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 106845000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8891
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NA BR-222/MA | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 105600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7063
2023-04-01 | CAIXA | 681067 | Saneamento integrado na bacia dos rios Imbassai e Jacumirim | Dias d'Ávila/BA | Em execução | 21.42% | 23.24% | 105500614.64 | 22311927.87 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424438
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na rodovia BR-422/PA, para atender as necessidades da Superintendência Regional/PA | Marabá/PA | Em execução |  |  | 105168179.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10796
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio na Rodovia BR-163/MT, Trecho: Div. MS/MT ? Div. MT/PA | Sorriso/MT | Paralisada |  |  | 104900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8838
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 5 ANOS NAS RODOVIAS BR-222/PI, BR-226/PI E BR-343/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 104494299.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10021
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-030/Ba, Cocos/Ba ¿ Carinhanha/Ba, Lotes 1, trecho: Entr. BR-135(A) (Div. MG/BA) ¿ Campinho, subtrecho: Entr. BR-135(B)/BA-594(A) (Cocos) - Entr. BA-594(B)/601(B) (Acesso à Juvenília/MG), segmento km 191,5 ¿ km 237,5, Extensão: 46,0 km. | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 103877736.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10641
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Remanescentes das Obras de Duplicação da Rod. BR 316/PA, Trecho: Entr. da BR-010(A)/308(A)- DIV. PA/MA(AltoBonito); Subtrecho: Final da Pista Dupla - Entr. PA-324 (Salinópolis); Segmento: Km 67,60-Km 112,60; Ext. 45,00KM(Lote Único). | Capanema/PA | Em execução |  |  | 103220466.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10431
2023-04-01 | CAIXA | 621834 | Urbanizacao de Assentamentos Precários / Parque Guarituba | Piraquara/PR | Em execução | 83.25% | 87.15% | 102609615.26 | 70376234.2 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218778
2023-04-01 | CAIXA | 678565 | Saneamento Integrado na Bacia do Rio Camacari – Etapa 2 | Camaçari/BA | Paralisada | 6.01% | 6.66% | 102316754.05 | 5971034.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408729
2023-04-01 | CAIXA | 682696 | SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DE ESGOTAMENTO 1, 3, 6 E 7 DO MUNICIPIO DE JACAREI - BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL | Jacareí/SP | Paralisada | 11.45% | 11.44% | 101425241.82 | 11605949.84 | Preços propostos pela empresa executora inexequíveis | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424434
2023-04-01 | CAIXA | 685682 | MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DRENAGEM URBANA NOS BAIRROS DO BONFIM BOA VIAGEM E MASSARANDUBA NO MUNICIPIO DE SALVADOR - BA | Salvador/BA | Paralisada | 1.25% | 1.16% | 101069803.53 | 1171000.36 | Qualidade do orçamento | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-459669
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BR 235/BA | Senhor do Bonfim/BA | Paralisada |  |  | 100660000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7597
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006727) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Ourilândia do Norte - PA | Ourilândia do Norte/PA | Paralisada | 6.12% |  | 100001121.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006727
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares, Serviços de Proteção ao Meio Ambiente e Obras de Arte Especiais na BR-080/GO. | Uruaçu/GO | Em execução |  |  | 99947853.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-797
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:00000000000000 SUBTRECHO:EQ. ELETROMECANICOS - ECL. TUCURUI | Brasília/DF | Em execução |  |  | 99684601.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5231
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, trecho: Entroncamento BR-174/AM (A) (Polícia Rodoviária Federal (Manaus/AM)) - Divisa AM/RO, subtrecho: Entroncamento BR-230/AM(B) (p/ Humaitá/AM) - Divisa AM/RO (AM) e Divisa AM/RO - Início da Ponte sobre o Rio Madeira (RO), segmento: km 679,30 - km 821,00 (AM) e km 0,00 - km 56,70 (RO), extensão: 198,40 km. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 99490050 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10308
2023-04-01 | CAIXA | 668215 | Obras de Infraestrutura Producao de 2084 UH pelo MCMV Melhoria de 500 UH Equipamentos comunitarios (16 areas de lazer) R | Recife/PE | Em execução | 26.28% | 29.96% | 99404978.36 | 28386581.51 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352737
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referetne ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO | Marabá/PA | Em execução |  |  | 99000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10727
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, Trecho: Entr. BR-174/AM(A) (PRF Manaus/AM) - Div. AM/ R O, Subtrecho: Fim da Travessia do Rio Igapó Açu - Entr. BR-174/AM(B)/AM-364, Segmento: km 261,10 - km 346,20, com 85,10 km de extensão | Manaus/AM | Em execução |  |  | 98990100 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10003
2023-04-01 | CAIXA | 621917 | Bacia do Beberibe Urbanização de assentamentos precários (sistema viário e de circulação de pedestres abastecimento d’á | Olinda/PE | Paralisada | 37.26% | 36.05% | 98854892.99 | 33058545.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-222635
2023-04-01 | CAIXA | 676859 | Ampliacao do SES de Goiania | Goiânia/GO | Em execução | 65.95% | 66.24% | 98824480 | 65464649.7 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408678
2023-04-01 | CAIXA | 678531 | PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA EM GUARULHOS CORREDOR PIMENTAS TREVO DO BONSUCESSO TERMINAL DO BONSUCESSO | Guarulhos/SP | Paralisada | 58.7% | 71.51% | 98087165.36 | 59353029.63 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-402096
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente contratação é a Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC; Subtrecho: Entr BR-425(A) (P/Guajará-Mirim) - Vista Alegre do Abunã (Av JK) (2º GP 6º BPM); Segmento: Km 910,90 ao Km 970,90; Extensão: 60,00 Km, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste E | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 97691760.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10755
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS DE CAPACIDADE, INCLUINDO DUPLICAÇÃO, NA RODOVIA BR-116/RS | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 97560824.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6700
2023-04-01 | CAIXA | 894340 | pavimentação da pi-392 (rodovia transcerrados), trecho 03, ligando entroncamento da pi-262 (localidade palestina) ao entroncamento da br-235, com extensão total de 97 km. | Teresina/PI | Em execução | 7.56% | 5% | 97310063 | 4860157.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068407
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. na Rodovia BR-364/RO, LOTE 2: Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) ¿ Div. RO/AC, Subtrecho: Ponte sobre o Rio Jaci-Paraná ¿ Entr. BR-425 (A) (P/ Guajará-Mirim), Segmento: Km 799,00 ao Km 910,90, Extensão: 111,90 Km. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 97099999.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10582
2023-04-01 | CAIXA | 678854 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 32 SETORES DE ALTO RISCO - CENTRO E TIJUCA | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 26.6% | 30.65% | 96474400 | 29573143.04 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402323
2023-04-01 | CAIXA | 683206 | COMPLEMENTACAO DA 2 ETAPA DO SISTEMA ADUTOR ABIAI PAPOCAS NARM JOAO PESSOA | João Pessoa/PB | Em execução | 1.04% | 1.05% | 96120747.26 | 927424.95 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-445334
2023-04-01 | DNIT |  | Objeto: Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, Trecho: Entr. BR-174/AM(A) (PRF Manaus/AM) - Div. AM/ R O, Subtrecho: Entr. BR-174/AM(B)/AM-364 - Igarapé Caetano, Segmento: km 346,20 - km 433,10, com 86,90 km de extensão | Manaus/AM | Em execução |  |  | 95860812 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10004
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para a Elaboração do Projeto Básico e Executivo e Execução as Obras de Pavimentação na Rodovia BR-235/BA | Senhor do Bonfim/BA | Em execução |  |  | 95500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8829
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de implantação da rodovia BR-285/SC, incluindo o contorno a Timbé do Sul/SC. | Tubarão/SC | Em execução |  |  | 95500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7422
2023-04-01 | SESU |  | PREDIO DE AULAS | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada | 3805% |  | 95283733.63 | 41233494.17 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-14828
2023-04-01 | CAIXA | 673782 | Implantacao do Sistema Adutor BocainaPiaus II | Bocaina/PI | Paralisada | 48.5% | 68.81% | 94880000 | 65287313 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402222
2023-04-01 | CAIXA | 850470 | melhoramento com recuperação de estradas vicinais (ramais) nos municípios do estado do acre | Rio Branco/AC | Paralisada | 24.29% | 29.19% | 94614819.74 | 27587939.41 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno |  | Agricultura | CAIXA-1044063
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS, DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO/REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO NA RODOVIA: BR 222/CE. | Sobral/CE | Em execução |  |  | 93879283.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5883
2023-04-01 | CAIXA | 621838 | MEXICO 70 - PUBLICO ALVO SERA A POPULACAO RESIDENTE NAS PALAFITAS SOBRE O CANAL DE DRENAGEM QUE DIVIDE O SAQUARE | São Vicente/SP | Em execução | 44.83% | 53.06% | 93675796.15 | 35145364.05 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218845
2023-04-01 | CAIXA | 674950 | CORREGO D'ANTAS EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM OBRA s hidraulicas para protecao de taludes recomposicao vegetal | Nova Friburgo/RJ | Em execução | 9.41% | 16.01% | 93622407.63 | 14985975.76 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-367940
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS DE CAPACIDADE, INCLUINDO DUPLICAÇÃO, NA RODOVIA BR-116/RS. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 93461371.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6695
2023-04-01 | CAIXA | 621823 | OFERTAR MORADIAS NA AREA CENTRAL PARA A POPULACAO QUE VIVE EM CORTICOS | São Paulo/SP | Em execução | 55.15% | 53.94% | 93423772.72 | 28767605.1 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222663
2023-04-01 | CAIXA | 666770 | Complementacao da remocao e relocacao da Adutora do Italuis I | São Luís/MA | Paralisada | 79.86% | 76.87% | 92221515.12 | 55346562.08 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-341262
2023-04-01 | SESU |  | Edifício Acadêmico e Administrativ da EPPEN - Campus Osasco | Osasco/SP | Em execução | 6383% |  | 92165037.6 | 64799977.31 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49350
2023-04-01 | CAIXA | 676849 | Ampliacao do SES de Anapolis | Anápolis/GO | Paralisada | 52.27% | 50.53% | 92053451.27 | 46519031.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408691
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-156/AP, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., SEGMENTO: KM 27,00 AO KM¿ 164,28, EXTENSÃO: 137,28 KM, A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/AP. | Amapá/AP | Em execução |  |  | 91040000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10649
2023-04-01 | CAIXA | 679293 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 | Curitiba/PR | Em execução | 12.89% | 15.21% | 90490000 | 10563043.27 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-436535
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de serviços técnicos especializados, referentes à manutenção do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, à manutenção da Tabela de Preços de Consultoria, à manutenção dos Custos Médios Gerenciais, à realização da pesquisa nacional de preços de insumos, ao cálculo dos índices de reajustamento de obras pelos quais o DNIT responde, ao desenvolvimento de estudos especiais na área de custos que incorporem melhorias ou inovações aos sistemas de custos sob a responsabilidade da Coorde | Brasília/DF | Em execução |  |  | 90459826.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10413
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à realização das Obras de melhoramentos e restauração/reabilitação da rodovia federal. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 90361279.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6121
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-319/AM, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-174/AM (A) (PRF (MANAUS/AM)) - DIVISA AM/RO, SUBTRECHO: IGARAPÉ CAETANO - IGARAPÉ PIQUIÁ, SEGMENTO: KM 433,10 - KM 513,80, EXTENSÃO: 80,70 KM, CÓDIGO SNV: 319BAM0145 - 319BAM0160 | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 89955000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10028
2023-04-01 | DNIT |  | Exec serv manut(conservação/recuperação) rodov referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ PATO na Rod:BR-422/PA, Trecho: Entr BR-230-Limoeiro do Ajurú,Subtrecho:Acesso a Joana Peres-Limoeiro do Ajurú,Segm:km168-km336,Ext ¿168,00 km, Lote: 02. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 89900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10922
2023-04-01 | CAIXA | 873632 | aquisição de máquinas a serem utilizados na adequação, manutenção e melhorias de estradas rurais, em apoio a produção e escoamento da produção agropecuária de pequenos e médios agricultores dentro das suas cadeias produtivas potenciais de cada município | Curitiba/PR | Paralisada | 85.05% | 89.95% | 89825530 | 75753041.51 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1060136
2023-04-01 | CAIXA | 678039 | INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE UH REGULARIZACAO FUNDIARIA E TRABALHO SOCIAL COM PMCMV CONJUGADO COM META DE 1820 UH | Santo André/SP | Em execução | 0% | 9.13% | 89668818.67 | 7815572.72 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-426466
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-210/AP; trecho: entroncamento AP-010/030(A)/070/110 (Macapá) (KM 0,00) - Divisa AP/PA (KM 471,20); Subtrecho: Fim do Trecho Pavimentado - Acesso a Serra do Navio; Segmento: KM 106,20 - KM 193,00, o que corresponde a uma Extensão de 86,80 km, Código SNV2020: 210BAP0090 A 210BAP0130 | Amapá/AP | Em execução |  |  | 88900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10979
2023-04-01 | CAIXA | 670787 | Execucao de perfilamento de fundo de rio bacias de acumulacaO CANAL COM MURO MICRODRENAGEM E DESPOLUICAO | Curitiba/PR | Paralisada | 37.99% | 33.9% | 88852285.13 | 29125407.18 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351030
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à realização das obras de restauração do pavimento incluindo melhoramnetos físicos e operacionais na rodovia BR-116/CE. | Icó/CE | Paralisada |  |  | 88772775.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5548
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTOS DA RODOVIA FEDERAL BR-226/MA E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE TRAÇADO DA RODOVIA FEDERAL BR-316/MA (CONTORNO DE TIMON) | Caxias/MA | Em execução |  |  | 88500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8755
2023-04-01 | CAIXA | 606927 | AMPLIACAO DO SES DE NATAL COM COLETA E TRATAMENTO DAS BACIASF,I,K,L-TRATAMENTO NA BACIA E -ESTACOES ELEVATORIAS E LAGOAS | Natal/RN | Paralisada | 60.22% | 59.75% | 88292025.13 | 46614913.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-224984
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS DE CAPACIDADE, INCLUINDO DUPLICAÇÃO, NA RODOVIA BR-116/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 88289645.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6784
2023-04-01 | DNIT |  | Serv. técn. especializ. ref. à manut. e criação de composições de custos unitários do SICRO, à realiz. de pesq. nacional de insumos, ao cálculo dos índ. de reaj.de obras, à ampliação do desenv. de novas metodolog. e ao apoio técnico à CGCIT e DIREX. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 87944400 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9297
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS DE CAPACIDADE, INCLUINDO DUPLICAÇÃO, NA RODOVIA BR-116/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 86799714.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6645
2023-04-01 | CAIXA | 597883 | SEVICOS TECNICOS/PROJ SOCIAL,RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS,URBANIZAçãO, CONSTR DE UNID HABITACIONAIS E EQUIP COMUNITAR | Ananindeua/PA | Paralisada | 98.82% | 98.08% | 85889107.49 | 67858155.5 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-222623
2023-04-01 | CAIXA | 678554 | Ampliacao do SAAde Varzea Grande | Várzea Grande/MT | Em execução | 1.78% | 1.78% | 85705964 | 1524322.04 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408670
2023-04-01 | CAIXA | 850928 | aquisição de máquinas e implementos agrícolas para os municípios do estado da bahia. | Salvador/BA | Em execução | 99.8% | 99.88% | 85578394.13 | 77018990.48 |  |  | Agricultura | CAIXA-1044232
2023-04-01 | CAIXA | 682837 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal Subsistemas Jabotiana e ERQ Norte | Aracaju/SE | Em execução | 8.7% | 6.37% | 85575135.32 | 4669670.37 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424401
2023-04-01 | CAIXA | 658625 | CONSTRUCAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA SANTA CRUZ | Mossoró/RN | Paralisada | 77.09% | 77.09% | 84752608.01 | 65339788.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-296775
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para a Elaboração do Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras de Pavimentação na Rodovia BR-235/BA, Lote 01 | Senhor do Bonfim/BA | Em execução |  |  | 84600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8824
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, trecho: Entroncamento BR-174/AM (A) (PRF (Manaus/AM)) - Divisa AM/RO, subtrecho: Rio Tupãna - Início da Travessia do rio Igapó Açu, segmento: km 178,50 - km 260,70, extensão: 82,20 km. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 84443254 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10002
2023-04-01 | CAIXA | 621837 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS / VILA ESPERANCA | Cubatão/SP | Em execução | 12.15% | 12.42% | 84261679.63 | 9075035.98 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218822
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMP. E PAV. NA RODOVIA BR-432/RR, TRECHO: ENTR. BR-174/210/RR - ENTR. BR-401/44. SUBTRECHO: NOVO PARAÍSO - RIO ITÃ, KM 0,20 AO KM 36,9, EXT.: 36,73 KM LOTE 0 | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 83755000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8503
2023-04-01 | DNIT |  | Conclusão das obras remanescentes de pavimentação, restauração da pista existente; e execução de melhoramentos para adequação de capacidade e segurança. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 83491384.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9808
2023-04-01 | CAIXA | 678856 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 19 SETORES DE ALTO RISCO - ALEMAO E PENHA | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 17.34% | 17.14% | 83490000 | 14310416.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402325
2023-04-01 | CAIXA | 682752 | Ampliacao do SES de Varzea Grande bacias hidrograficas SB02 e SB 05 | Várzea Grande/MT | Em execução | 3.94% | 1.12% | 83389353.18 | 930796.95 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408724
2023-04-01 | DNIT |  | a Execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-210/AP; Trecho: Entroncamento AP-010/030(A)/070/110 (Macapá) (KM 0,00) - Divisa AP/PA (KM 471,20); Subtrecho: Acesso a Serra do Návio - Entroncamento AP - 160; Segmento: KM 193,00 - KM 305,20; Extensão: 112,20 km; Código SNV2020: 210BAP0140 A 210BAP0160, Lote 02. | Amapá/AP | Em execução |  |  | 83150000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10676
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 83000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7526
2023-04-01 | CAIXA | 670795 | CORREGO SUL-ALARGAMENTO DO CANAL EXISTENTE RESERVATORIO DE RETENCAO E PARQUE LINEAR URBANO | Sertãozinho/SP | Em execução | 93.69% | 93.79% | 82793842.55 | 76232721.13 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350999
2023-04-01 | CAIXA | 673827 | Controle de Cheias na Bacia do Rio Palmital execucao de 05 bacias de amortecimento PINHAIS COLOMBO CURITIBA SAO JOSE D | Pinhais/PR | Paralisada | 30.92% | 30.95% | 82651649.14 | 25556271.19 | Desapropriação | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402501
2023-04-01 | CAIXA | 682715 | Ampliacao do Sistema de Esgotamento Sanitario de Juiz de Fora | Juiz de Fora/MG | Em execução | 9.68% | 11.24% | 82492732.96 | 6970550.53 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408676
2023-04-01 | CAIXA | 670801 | Complexo Anhandui Cabaca e Areias restauracao de margens galerias pluviais recuperacao de areas umidas reservatorio d | Campo Grande/MS | Paralisada | 76.39% | 79.02% | 82438178.4 | 56302083.61 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351032
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DO PLANO DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO AQUAVIÁRIA DA HIDROVIA DO RIO MADEIRA, COMPREENDENDO O TRECHO SITUADO ENTRE PORTO VELHO/RO E MANICORÉ/AM¿¿. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 82300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10314
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - Crema 2ª Etapa nas Rodovias BR-259/MG e BR-474/MG. | Governador Valadares/MG | Em execução |  |  | 81329122.14 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7180
2023-04-01 | CAIXA | 597888 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS / RIO JAGUARIBE | João Pessoa/PB | Em execução | 76.89% | 81.58% | 80337102.29 | 56395707.45 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218859
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DUPLICAÇÃO MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE TERESINA NA RODOVIA BR-343/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 79972748.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9565
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços Técnicos Especializados referentes à Análise, Revisão, Criação e Manutenção de Composições de preços unitários e a respectiva Implantação e Operação do Novo Sistema de Custos Referenciais de Obras(SICRO). | Brasília/DF | Em execução |  |  | 79812000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6639
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração/Manutenção - CREMA - nas Rodovias BR-156/210/AP | Amapá/AP | Em execução |  |  | 79770626 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8730
2023-04-01 | CAIXA | 681058 | OBRA DE INFRA, RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS, PRODUCAO UH, REG FUNDIARIA E TTS COM PMCMV CONJUGADO - CHAFIK MACUCO | Mauá/SP | Paralisada | 0.01% | 2.14% | 79096607.89 | 1694490.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-426465
2023-04-01 | CAIXA | 674980 | AMPLIACAO DO SAA SEDE MONTES CLAROS,BARR PACUI, ETA, ADUTORARESERV REDE DIST ELEVAT.E LIG DOMICILIARES | Montes Claros/MG | Paralisada | 70% | 70% | 79082850.55 | 55357995.39 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394926
2023-04-01 | CAIXA | 670675 | AMPLIACAO DO SES EM ESTEIO E SAPUCAIA DO SUL/RS-REDE COLETORA,INTERCEPTORES,LIGACOES PREDIAIS,ELEVATORIAS E AMPLIACAO ET | RS | Em execução | 22.71% | 26.86% | 78824627.67 | 21173822.2 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350864
2023-04-01 | CAIXA | 680971 | Corredor Goias BRT Norte Sul (Trecho Terminal Cruzeiro do Sul ate Terminal Integracao Isidoria) | Goiânia/GO | Paralisada | 2.96% | 3% | 78665411.15 | 2097259.82 | Ação judicial ou MP | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-402097
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-285/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., SEGMENTO: KM 186,20 AO KM 290,90, EXTENSÃO TOTAL 108,817 KM (INCLUINDO RUAS LATERAIS). | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 78630388.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10915
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR-135/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 78200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9867
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-364/MT, Trecho: ENTR.MT-100(A)(DIV GO/MT)(ALTO ARAGUAIA)-ENTR.BR-174(B)(DIV MT/RO), Subtrecho: ENTR.MT-100(A)(DIV GO/MT)(ALTO ARAGUAIA) ENTR. MT 461(A) | Rondonópolis/MT | Em execução |  |  | 77899997.66 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9004
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de serviços continuados de Manutenção(Conservação/Recuperação) na RodoviaBR-317/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Div. AM/AC ¿ Fronteira Brasil/Peru. Subtrecho: Entr. AC-485 (p/ Xapuri) (196,00). | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 77800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10449
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 276,6 AO KM 400,5 + NOVA PONTE GUAÍBA 4,2 KM, EXTENSÃO TOTAL 128,10 KM. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 77532269.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10650
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de construção na rodovia BR-135/BA | Vitória da Conquista/BA | Paralisada |  |  | 77000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7830
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-116/RS, KM 183,800 AO KM 270,400 E KM 0,000 AO KM 3,000, EXTENSÃO 89,600 KM. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 76997250 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10108
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa de engenharia para execução de restauração rodoviária e melhorias geométricas no corpo estradal e em interseções BR-010/TO. | Gurupi/TO | Em execução |  |  | 76954834.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9869
2023-04-01 | CAIXA | 681919 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal | Sete Lagoas/MG | Em execução | 35.42% | 29.32% | 76954738.45 | 20389981.2 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424405
2023-04-01 | CAIXA | 670839 | Saneamento Integrado nas Ues 06 e 08 Jardim Brasil Complementacao do Canal da Malaria Condicionantes Proponente de | Olinda/PE | Paralisada | 41.94% | 45.56% | 76620000 | 34909903.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350988
2023-04-01 | DNIT |  | ContrataÃÂ§ÃÂ£o de serviÃÂ§os tÃÂ©cnicos especializados de engenharia para a ElaboraÃÂ§ÃÂ£o do Projeto BÃÂ¡sico e Executivo e ExecuÃÂ§ÃÂ£o das Obras de ImplantaÃÂ§ÃÂ£o e PavimentaÃÂ§ÃÂ£o de Ruas Laterais com TransposiÃÂ§ÃÂ£o da Rodovia por Obras de Artes Especiais, com Melhoramentos para AdequaÃÂ§ÃÂ£o de Capacidade e SeguranÃÂ§a na Rodovia BR 364/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 76490000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7827
2023-04-01 | CAIXA | 671375 | Rios Santo Antonio Cuiaba e Carvao execucao de servicos de TERRAPLENAGEM OBRAS HIDRAULICAS PARA PROTECAO DE TALUDES | Petrópolis/RJ | Em execução | 47.09% | 63.49% | 75798510.49 | 48126613.05 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-367941
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-070/MT - SUBTRECHO: ENT. BR-158/GO(SUL) - ENTR. BR-070/158/MT(NORTE)- SEGM.: CONTORNO BARRA DO GARÇAS - LOTE 1B | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 75494817.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8875
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS DE CAPACIDADE, INCLUINDO DUPLICAÇÃO, NA RODOVIA BR-116/RS - LOTE 03. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 75464878.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6669
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS, NA RODOVIA BR-425/RO | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 75428287.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7404
2023-04-01 | CAIXA | 668623 | Ampliacao do SAA no Setor Nova Republica Zonas 1 2 3 4 5 e Livramento – pocos aducao elevatoria reservatorios tratame | Santarém/PA | Em execução | 46.57% | 48.2% | 75280239.68 | 20052967.97 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350804
2023-04-01 | SESU |  | Construção de prédio Instituto de Quimica | Niterói/RJ | Paralisada | 5888% |  | 75007643.94 | 18994858.93 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-12557
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 74848097.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9507
2023-04-01 | CAIXA | 677385 | Contencao de Encostas Sao PauloSP Intervencao em setores de risco Alto e Muito Alto | São Paulo/SP | Em execução | 0.11% | 0.11% | 74840621 | 84086.03 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-403764
2023-04-01 | CAIXA | 621893 | Bacia do Beberibe Urbanizacao de assentamentos precarios (sistema viario e de circulacao de pedestres, abastecimento de | Olinda/PE | Paralisada | 81.68% | 98.74% | 74705062 | 69338683.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-223917
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-104/AL. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 74680123.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7516
2023-04-01 | CAIXA | 673785 | Ampliacao do Sistema Integrado Alto Sertao | SE | Paralisada | 84.54% | 84.87% | 74390000 | 63136933.84 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402227
2023-04-01 | CAIXA | 863518 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Vitória/ES | Em execução | 20.19% | 20.19% | 74196477 | 14980268.71 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048087
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de empresa de engenharia para execução de serviços do Programa CREMA, na rodovia BR-153/TO Lote 10 | Gurupi/TO | Paralisada |  |  | 73654975.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10049
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 73524000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7281
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Melhoramentos Físicos e de Segurança de Tráfego da BR - 116/RS - Lote 02. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 72950000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8256
2023-04-01 | CAIXA | 621895 | OBRAS RELATIVAS A URBANIZACAO, ABASTECIMENTO DE AGUA,ESGOTAMENTO SANITARIO SISTEMA VIARIO,COLETA E LIXO,DRENAGEM | São Bernardo do Campo/SP | Em execução | 83.22% | 96.16% | 72748552.58 | 31377099.54 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218608
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa Para Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. na Rodovia BR-364/RO, Lote 1: Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) ¿ Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. RO-464/463 (p/ Governador Jorge Teixeira) ¿ Ponte s/ Rio Preto do Crespo, Segmento: Km 430,80 ao Km 569,90, Extensão: 139,10 Km | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 72498982.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10576
2023-04-01 | SESU |  | PARQUE TECNOLÓGICO | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 0% |  | 72311970.53 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50325
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Construção da Rodovia BR-285/RS | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 72072000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10334
2023-04-01 | CAIXA | 621852 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Itapecerica da Serra/SP | Em execução | 55.15% | 59.32% | 72047372.57 | 42172296.73 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-223540
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para Recuperação de aterros com estabilização dos taludes, na Rodovia Federal BR-364/AC, segundo as condições e especificações previstas neste Termo de Referência por meio de licitação na modalidade pregão, na sua forma eletrônica, Rodovia: BR-364/AC; Trecho: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); Subtrecho: ENTR. AC-339 Sena Madureira ¿ Feijó; Segmento: km 272,90 ao km 490,60 / Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao km 6,40; Extens | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 71926758.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9935
2023-04-01 | CAIXA | 678451 | Barragem Baraunas | Seabra/BA | Em execução | 24.08% | 29.23% | 71913316.02 | 18851790.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-421922
2023-04-01 | CAIXA | 850583 | drenagem, pavimentação, recapeamento e acessibilidade das calçadas nas áreas de intervenções na cidade de joão pessoa, paraíba. | João Pessoa/PB | Em execução | 55% | 53.22% | 71532046.5 | 37319688.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043974
2023-04-01 | CAIXA | 850454 | pavimentação, esgotamento sanitário, drenagem e recapeamento asfáltico em diversas ruas no município de aracaju/se. | Aracaju/SE | Em execução | 95.91% | 95.35% | 70982144.33 | 59556199.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043971
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços do programa CREMA na rodovia BR-364/RO. | Ji-Paraná/RO | Paralisada |  |  | 70977900.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9182
2023-04-01 | CAIXA | 668248 | Obras de Infraestrutura Producao de 540 UH pelo MCMV Melhoria de 700 UH Equipamentos comunitarios (20 areas de lazer) 72 | Olinda/PE | Em execução | 41.14% | 42.66% | 70933124.01 | 30258146.02 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352786
2023-04-01 | CAIXA | 653086 | Ampliação do Sistema de esgotamento sanitário - Projeto PROEST, BENEFICIANDO OS BAIRROS SETúBAL, BOA VIAGEM E PINA | Recife/PE | Paralisada | 50.71% | 51.28% | 70603273.84 | 36155256.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-264374
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços do Programa CREMA, na rodovia BR 153/TO (execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio). | Gurupi/TO | Paralisada |  |  | 70540990.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9882
2023-04-01 | SESU |  | EDIFÍCIO CENTRAL | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada | 3244% |  | 70518277.49 | 23325696.15 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-14538
2023-04-01 | CAIXA | 621866 | PAC - URBANIZACAO INTEGRADA DE FAVELAS/VALE DO REGINALDO | Maceió/AL | Paralisada | 36.21% | 31.21% | 70482699.47 | 17318348.2 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218696
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-472/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 519,60 AO KM 582,10 E KM 583,40 AO KM 656,60, EXTENSÃO TOTAL 135,70 KM. | Uruguaiana/RS | Em execução |  |  | 70349994.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10575
2023-04-01 | CAIXA | 670963 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PRODUçãO DE 660 UH PELO MCMV 5500 FAMILIAS BENEFICIADAS | Campinas/SP | Em execução | 43.59% | 21.06% | 70102373.71 | 10086367.32 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-353055
2023-04-01 | CAIXA | 674180 | Implantacao do Sistema Integrado de Abastecimento de agua Retiro no Estado da Paraiba | Cuité/PB | Paralisada | 86.62% | 84.29% | 70097168.82 | 34560119.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402820
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ PATO, Rodovia: BR-316/PA, Trecho:BR-010(A)/308(A) - Div. PA/MA (Alto Bonito) (67,6 km Duplicados), subtrecho:PA-404(P/Benfica) - Entr. BR-308(A)/PA-124/242 (Capanema) (49,60 Km Duplicados), segmento: Km 18,00 ¿ Km 150,70, extensão: 182,30 km, Lote 01. | São Miguel do Guamá/PA | Em execução |  |  | 69700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10778
2023-04-01 | CAIXA | 678033 | Saneamento Integrado no Jardim America II III IV V e VI e Parque das Aguas Bonitas – Aguas LindasGO | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 92.77% | 92.92% | 69520925.36 | 64554592.09 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408727
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração do Projeto de Engenharia e Execução das Obras de Adequação de Capacidade, Implantação de Melhoramentos e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-020/GO, perímetro urbano de Formosa (GO), Segmento: km 0,00 ao km 12,00, Extensão: 12,00 km. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 69400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9409
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-153/RS E BR-480/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., BR-153/RS - SEGMENTO: KM 0,000 - KM 53,100 + RLs E BR-480/RS - SEGMENTO: KM 63,90 AO KM 73,10, EXTENSÃO TOTAL 68,922 KM. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 69300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10772
2023-04-01 | CAIXA | 685854 | Saneamento integrado no Bairro Eldorado – Regioes Vila Scintila Granja Rosalina e Vista Alegre | Queimados/RJ | Paralisada | 2.41% | 3.03% | 69116074.6 | 2091600.11 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-441697
2023-04-01 | CAIXA | 673784 | Ampliacao do Sistema Adutor Integrado de Tomar do Geru | SE | Em execução | 88.88% | 88.83% | 69040000 | 61326575.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402226
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 68868000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7521
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços do programa CREMA, na Rod.BR-163/PA, que compreende a exec.dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos da faixa de domínio da rodovia. | Belém/PA | Paralisada |  |  | 68819929.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9349
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-285/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 290,90 AO KM 383,60, EXTENSÃO TOTAL 92,70 KM. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 68310000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10424
2023-04-01 | CAIXA | 621914 | REMANEJAMENTO DAS FAMILIAS RESIDENTES EM HABITACOES IRREGULARES PAVIMENTACAO ESGOTAMENTO SANITARIO PLUVIAL REGULARIZ | Feira de Santana/BA | Em execução | 94.95% | 97.82% | 68309082.41 | 56471579.11 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222614
2023-04-01 | CAIXA | 597895 | SANEAMENTO INTEGRADO PRODUCAO DE 500 UH NO JARDIM IRENE | Santo André/SP | Em execução | 63.33% | 80.33% | 67849653.38 | 29834851.4 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-222668
2023-04-01 | CAIXA | 668223 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ADUCAO DA ETA PRINCIPAL COMPREENDENDO DUPLICACAO DE ADUTORA | Salvador/BA | Em execução | 41.94% | 53.6% | 67509787.02 | 31325043.41 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350771
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-290/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 317,30 AO KM 412,90, EXTENSÃO TOTAL 95,60 KM. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 67438000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10647
2023-04-01 | CAIXA | 612084 | EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE GOIANIA | Goiânia/GO | Paralisada | 58.64% | 79.96% | 67427523.38 | 31515065.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-226025
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao P.A.T.O na Rodovia BR-402/MA, Trecho: Entr. BR-135 (Bacabeira) ¿ Divisa MA/PI; Subtrecho: Entr. BR-135 (Bacabeira) - Entr. MA-225 (Sobradinho); Segmento: km 0,00 ao km 176,10. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 67121754.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10782
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-156/AP; Segmento: Km 164,28 - Km 271,20, o que corresponde a uma Extensão de 106,92 Km. | Amapá/AP | Em execução |  |  | 66899999.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10883
2023-04-01 | CAIXA | 875678 | pavimentação e drenagem dos distritos industriais e diversos bairros do município de rondonópolis - mt | Rondonópolis/MT | Em execução | 80.91% | 97.2% | 66762212.97 | 51703897.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059352
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE, SEGMENTO: KM 309,25 ¿ KM 315,8, EXTENSÃO: 6,52 KM¿. | Sobral/CE | Em execução |  |  | 66123320.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10175
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção Rodoviária (Conserv/Recuper) na Rod BR-316/MA,trecho:DIV.PA/MA (BOA VISTA DO GURUPI)-DIV. MA/PI (TIMON),sub:DIV PA/MA(BOA VISTA DO GURUPÍ)-ENTR MA-306/206 (MARACAÇUMÉ)-NOVA OLINDA DO MARANHÃO ENTR MA-006(A) (COCALINHO);Ext 188,70km. |  | Em execução |  |  | 65499557.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10901
2023-04-01 | CAIXA | 668250 | Macrodrenagem da subbacia do Rio Mathias com implantacao de galerias nas ruas Nove de Marco Visconde de Taunay XV de | Joinville/SC | Paralisada | 38.13% | 38.13% | 65207942.05 | 24861408.77 | Ação judicial ou MP | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351026
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no Âmbito do Programa BR-Legal 2, LOTE 4, nas Rodovias BR-319/RO, BR-364/RO, BR-421/RO e BR-425/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 64842760 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10499
2023-04-01 | CAIXA | 685690 | Ampliacao do SES do municipio | Ribeirão das Neves/MG | Em execução | 27.17% | 27.17% | 64566702.38 | 17545434.27 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-442751
2023-04-01 | CAIXA | 668474 | Saneamento Integrado da Bacia do Corrego Bonsucesso rede de distribuicao de agua rede de esgotamento sanitario in | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 54.38% | 85.6% | 64375636.02 | 31079872.33 | Desapropriação | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350954
2023-04-01 | CAIXA | 903385 | obras de restauração do trecho: entr. go-241 (formoso) / trombas / montividiu do norte / div. go/to | Goiânia/GO | Paralisada | 43.45% | 5% | 64262035.03 | 1915541.15 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071848
2023-04-01 | CAIXA | 765553 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO MATERNO - MATERNIDADE DE REFERENCIA ESTADUAL - TERESINA/PI | Teresina/PI | Em execução | 91.25% | 96.91% | 64003961.07 | 44860216.08 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374096
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção rodoviária (Conservação/Recuperação) | Marabá/PA | Em execução |  |  | 63978500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10350
2023-04-01 | SESU |  | Construção dos Núcleos Pedagógicos - Multicampi | Itabuna/BA | Em execução | 5732% |  | 63824882.62 | 28656882.84 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51193
2023-04-01 | DNIT |  | e serviços de Manutenção e Conservação na Rodovia BR-101/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: DIV. PB/PE ¿ DIV. PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE), Subtrecho: ENTR PE-073 (P/GAMELEIRA) - DIV. PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE), Segmento: do km 157,20 ao km 213,90, com 56,70 km de extensão | Recife/PE | Em execução |  |  | 63804171.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10728
2023-04-01 | CAIXA | 668246 | Obras de Infraestrutura Producao de 800 UH pelo MCMV Equipamento comunitario centro comunitario 4180 familias beneficiad | Osasco/SP | Paralisada | 49.2% | 59.98% | 63644119.54 | 29533193.02 | Desapropriação | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-353056
2023-04-01 | CAIXA | 670681 | Implantacao do SES na area do Bairro Valentina Figueiredo e Adjacencias (Bacias A B e C) Praias do Seixas e Penha Bai | João Pessoa/PB | Em execução | 68.65% | 73.28% | 63430378.39 | 24491700.9 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350880
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-316/PI, ENTR. BR-226(A) (DIV. MA/PI) (TIMON/TERESINA). | Teresina/PI | Em execução |  |  | 63000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9818
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS, NA RODOVIA BR-425/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 62817107.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7402
2023-04-01 | CAIXA | 657450 | EXECUCAO DE MACRODRENAGEM DO CANAL DO CONGO EM VILA VELHA ES | Vila Velha/ES | Paralisada | 38.62% | 38.64% | 62724157.28 | 20321487.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292725
2023-04-01 | CAIXA | 903429 | construção do centro de convenções em campina grande/pb-1ª etapa. | João Pessoa/PB | Em execução | 14.54% | 10% | 62511461.27 | 4883983.4 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072527
2023-04-01 | CAIXA | 858417 | elaboração de projeto e execução da barragem do rio jucu braço norte, no município de viana–es. | Vitória/ES | Paralisada | 2.42% | 2.38% | 62203848.07 | 1415476.12 | Preços propostos pela empresa executora inexequíveis | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047480
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIA DE CAPACIDADE, INCLUINDO DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-116/RS - LOTE 07. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 61872637.21 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10950
2023-04-01 | CAIXA | 668161 | Obras de Infraestrutura Producao de 316 UH pelo OGU EquipameNTOS COMUNITARIOS (CENTRO ESPORTIVO CENTRO DE LAZER E CENTRO | São Bernardo do Campo/SP | Em execução | 79.63% | 97.53% | 61611431.04 | 31577462.7 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352785
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 60965914.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9218
2023-04-01 | CAIXA | 597840 | URBANIZACAO E INFRA-ESTRUTURA.CONSTRUCAO DE 1600 UNIDADES DEHABITACOES. | Goiânia/GO | Em execução | 87.65% | 78.03% | 60667007 | 42023581.92 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222909
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração do Projeto de Engenharia e Execução das Obras Remanescentes de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-080/GO, incluindo Obras de Arte Especiais, Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) - Entr. GO-244(B) (Div.GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Córrego Cajú - Entr. GO-164(A)/241(B)/244(A) (São Miguel do Araguaia), Segmento: km 293,00 ao km 363,00, Extensão: 70,00 km. | Uruaçu/GO | Em execução |  |  | 60499589.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10032
2023-04-01 | CAIXA | 597930 | PRODUCAO HABITACIONAL PARA DESADENSAMENTO (685UH) | Santo André/SP | Paralisada | 60.87% | 75.74% | 60471311.43 | 27464828.58 | Licenciamento ambiental | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222667
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORIAS PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE NA RODOVIA BR-116/CE. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 60312973.61 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2203
2023-04-01 | CAIXA | 673321 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM PETROPOLIS - INTERVENCAO EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | Petrópolis/RJ | Em execução | 47.47% | 54.38% | 60200000 | 32736191.68 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-396117
2023-04-01 | CAIXA | 621906 | URBANIZACAO INTEGRADA DE FAVELAS/PROJETO VALE REGINALDO II MACEIO/AL | Maceió/AL | Paralisada | 24.61% | 24.61% | 60000000 | 13435846.94 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-237683
2023-04-01 | DNIT |  | Exec Serv. de Manut(Conservação/Recuperação)Rodov. refer. Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿P.A.T.O, Rod: BR-155/PA, Trecho: Entr. BR-158 (Redenção)¿Entr.BR-222(Marabá),subtrecho:Entr.BR-158(Redenção)¿Entr. PA-279 (Xinguara), Segm.km0-Km110, Ext 110,3 | Marabá/PA | Em execução |  |  | 59999999.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10323
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-230/AM, trecho: Divisa PA/AM (Igarapé Palmares) -Fim da Pavimentação, subtrecho: Rio Amazonía -Entr. BR-319(B) (P/ Manaus), segmento: km 516,30 -km 642,60, extensão de 126,30 km. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 59993300 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10039
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços Técnicos Especializados para o Desenvolvimento, Atualização e Adequação de Projetos de Engenharia no âmbito do DNIT, com a exec. dos serviços técnicos especializados para o desenv. de projetos de restauração rodoviária e do programa CREMA LOTE 2. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 59902058 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10955
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-471/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 459,00 AO KM 680,30 EXTENSÃO TOTAL 221,30 KM. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 59885000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10611
2023-04-01 | DNIT |  | prestação de serviços necessários ao controle viário nas rodovias federais, mediante a disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos, com coleta, armazenamento e process de dados estatísticos e dados e imagens de infração | Brasília/DF | Em execução |  |  | 59732431.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6222
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de¥¥Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 59384650.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9386
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 59300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7280
2023-04-01 | CAIXA | 671384 | 21 OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM TERESOPOLIS/RJ | Teresópolis/RJ | Paralisada | 59.32% | 49.92% | 59111621.07 | 29511205.3 | Não informado | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-367936
2023-04-01 | CAIXA | 906916 | pavimentação de rodovias estaduais. | Cuiabá/MT | Em execução | 37.34% | 59.64% | 59018889 | 16564655 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073517
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-287/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 329,70 AO KM 408,80, EXTENSÃO TOTAL 79,10 KM. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 58881999.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10540
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA. | Amapá/AP | Em execução |  |  | 58849490.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10912
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 0,00 AO KM 140,20, EXTENSÃO TOTAL 140,20 KM. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 58750000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10777
2023-04-01 | CAIXA | 673796 | OBRAS DE CONTECAO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE BELO HORIZONTE/MG VILAS E CONJUNTOS | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 24.53% | 19.35% | 58518000 | 7741232.99 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-396116
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O por parâmetros de desempenho na Rodovia BR-262/ES | Domingos Martins/ES | Em execução |  |  | 58455000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10084
2023-04-01 | CAIXA | 669765 | SANEAM. INTEG. AV PONTE GRANDE: REDE COLETORA,LIGACOES DOMI CILIARES ESGOTO,ETE,ELEVATORIAS,CANALIZ. DO RIBEIRAO, ETC | Lages/SC | Em execução | 50.26% | 49.23% | 58300790.85 | 28144796.73 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350967
2023-04-01 | CAIXA | 685686 | Saneamento integrado e urbanizacao nos Parques Alvorada III e III e Parque JK em LuzianiaGO | Luziânia/GO | Paralisada | 12.18% | 11.46% | 58082585.92 | 6658111.75 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-441699
2023-04-01 | CAIXA | 906021 | pavimentação asfáltica da pi - 392 (bom jesus/baixa grande do ribeiro), sub trecho:km 116 ao km 187, com extensão de 71 km no estado do piauí - pi. | Baixa Grande do Ribeiro/PI | Paralisada | 3.15% | 0% | 58042590.11 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073043
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-367/MG. TRECHO: DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) - ENTR. BR-259(B) (GOUVEIA); SUBTRECHO: INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO - ENTR. BR-116 (P/ ITAOBIM); SEGMENTO: KM 64,30 - KM 219,00; EXTENSÃO: 154,70 | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 57989791.76 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10941
2023-04-01 | CAIXA | 669790 | CANALIZACAO E CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS NO CORREGO ITAIM. | Poá/SP | Paralisada | 73.63% | 69.39% | 57846234.75 | 27661078.08 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351051
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais sob a circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. | Goiânia/GO | Em execução |  |  | 57800033.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9738
2023-04-01 | DNIT |  | Exec Serv Manut. Rodov. ref PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-116/CE; trecho: FORTALEZA (AV 13 DE MAIO) - DIV CE/PE; subtr 1: ACESSO SUL DE PACAJÚS - RUSSAS (ACES PRINCIPAL); subtr 2: ENTR BR-116 (ACESSO NORTE CHOROZINHO)-ENTR BR-116 (ACESSO SUL CHOROZINHO) | Russas/CE | Em execução |  |  | 57652695.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10819
2023-04-01 | CAIXA | 669784 | PAC2-AMP E MELH. SIST. DE ABAST. DE AGUA DE UBERABA COMPR AIMPL.DE NOVA CAPTACAO NO RIO CLARO E NOVO SIST DE ADUCAO EH | Uberaba/MG | Em execução | 31.45% | 29.15% | 57601695.66 | 15307539.82 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350754
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 172,60 AO KM 305,30 E KM 0,00 AO KM 4,30, EXTENSÃO TOTAL 141,30 KM. | RS | Em execução |  |  | 57599996.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10597
2023-04-01 | CAIXA | 668642 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO EM SAO PAULOSP MCMV 1624 | São Paulo/SP | Em execução | 71.91% | 82.12% | 57428087.35 | 42704805.54 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-351537
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à realização das obras de restauração do pavimento incluindo melhoramentos físicos e operacionais na rodovia BR 116/CE. | Icó/CE | Paralisada |  |  | 57116793.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5596
2023-04-01 | CAIXA | 879537 | aquisição de máquinas e implementos agrícolas para municípios do estado da bahia. | Salvador/BA | Em execução | 99.91% | 77.25% | 57096379 | 43147531.83 |  |  | Outros | CAIXA-1061995
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços do Programa CREMA, na rodovia BR 251/MG, Trecho: Div. BA/MG ? Div. MG/GO, Subtrecho: Entr. BR-342/MG-404 (Salinas) - Entr MG-307 (p/Grão Mogol) , Segmento: km 317,70 ao km 438,00; extensão de 120,3 km | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 56993560.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9429
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-392/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 273,80 AO KM 352,70, EXTENSÃO TOTAL 78,90 KM. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 56900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10541
2023-04-01 | SESU |  | BLOCO ANEXO - I - CONTRATO 079/2014 | Santo André/SP | Em execução | 8622% |  | 56875682.43 | 47961519.97 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47681
2023-04-01 | CAIXA | 669778 | Implantacao do SES de JaruRO – ETE elevatorias rede ligacoes prediais e intradomiciliares Condicionantes Retirar a B | Jaru/RO | Em execução | 7.8% | 26.13% | 56668882.13 | 11506149.94 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350940
2023-04-01 | SESU |  | NOVA REITORIA | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 994% |  | 56431299.34 | 18606797.05 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-31277
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços do Programa CREMA, na Rodovia BR-317/AC, que compreende a recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conserv.rotineira dos elem.constituintes da faixa de domínio. | Rio Branco/AC | Paralisada |  |  | 56299990 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9488
2023-04-01 | CAIXA | 670893 | Obras de Infraestrutra Producao de 480 UH pelo OGU pulverizadas recuperacao ambiental Equipamentos comunitarios Posto de | Imperatriz/MA | Paralisada | 16.73% | 16.46% | 56238949.25 | 9259334.35 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352716
2023-04-01 | CAIXA | 668321 | Obras de Infraestrutura Producao de 600 UH pelo MCMV Equipamentos comunitarios (complexo sociocultural e centro comunita | Guarulhos/SP | Em execução | 26.49% | 31.81% | 55952497.26 | 17797988.24 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-353053
2023-04-01 | CAIXA | 781712 | pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de boa vista-rr | Boa Vista/RR | Em execução | 0% | 81.98% | 55742955.81 | 40535522.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002969
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas Rodovias BR-020/GO/DF, BR-070/DF, BR-080/DF e BR-251/GO/DF, em lote único, totalizando 441,20 km. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 55399999.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10850
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. NAS RODOVIAS BR-174/RO E BR-435/RO, TRECHO: DIV. MT/RO - DIV. RO/MT E ENTR. BR-364 (A)/174 (VILHENA) - DIV. BRA/BOL, SUBTRECHO: ENTR BR-364 (B) (VILHENA) - FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - DIV RO/MT E ENTR. BR-364 (B) - ENTR. RO-370 (B) (P/CORUMBIARA) - PIMENTEIRAS DO OESTE - INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (INÍCIO TRAVESSIA URBANA) - FRONT. BRASIL/BOLÍVI | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 55340440.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9975
2023-04-01 | CAIXA | 621884 | As intervenções propostas no Projeto de Saneamento Integrado – PSI abrangem: (i) abertura do sistema viário e de circula | Olinda/PE | Em execução | 82.87% | 91.75% | 55307681.8 | 47698732.53 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218598
2023-04-01 | CAIXA | 682745 | Ampliacao do SES em 7 Bacias da cidade | Camocim/CE | Em execução | 84.27% | 87.22% | 55097788.17 | 48056129.56 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424431
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/MT com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Entr. MT-100(A) (Div. GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Div. MT/RO), Subtrecho: Entr. MT-483 (Anel Rodoviário Rondonópolis) - Entr. MT-457(A) (P/Jaciara), Segmento: km 211,50 ao km 271,50, Extensão: 60,00 km, Código SNV: 364BMT0665 - 364BMT0710 (Versão 202204A) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 54815965.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10960
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-282/SC, no trecho: Florianópolis - Fronteira Brasil/Argentina (Ponte sobre Rio Peperiguaçú), segmento: km 420,0 ao km 535,3, numa extensão de 115,3 km. | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 54811565 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10769
2023-04-01 | CAIXA | 669809 | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE CORREGOS JATOBA E OLARIA. CONSTRBACIAS DETENCAO, IMPLANT VIAS LATERAIS, INTERCEPTORES | Belo Horizonte/MG | Em execução | 37.73% | 34.61% | 54652658.74 | 17670561.09 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350992
2023-04-01 | CAIXA | 673332 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM TERESOPOLIS - INTERVENCAO EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | Teresópolis/RJ | Paralisada | 0.11% | 0.09% | 54560359.1 | 47358.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-396120
2023-04-01 | DNIT |  | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-359/MS - LOTE 01 | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 54420451.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4577
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de serviços de Manutenção e Conservação na Rodovia BR-101/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: Div. PB/PE ¿ Div. PE/AL, Subtrecho: Fim da Duplicação - Entr PE-073 (P/Gameleira), Segmento: do km 104,60 ao km 157,20, com 52,6 km de extensão, sob a Coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE, segundo as condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I | Recife/PE | Em execução |  |  | 54170608.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10718
2023-04-01 | CAIXA | 682770 | Implantacao do sistema de esgotamento sanitario no perimetro urbano da sede municipal | Vilhena/RO | Em execução | 40.09% | 44.29% | 54089808.6 | 22146818.96 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424548
2023-04-01 | CAIXA | 685705 | Implantacao do SES na zona urbana da sede municipal | São Félix do Xingu/PA | Paralisada | 0.42% | 0.43% | 54063071.45 | 218595.08 | Fluxo financeiro insuficiente - falta de contrapartida | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424628
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-470/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 208,60 AO KM 287,30, EXTENSÃO TOTAL 78,70 KM. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 54059943.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10530
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-242/BA(km 538,5 ao km 772,7). | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 53899995.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10320
2023-04-01 | CAIXA | 621913 | REQUALIFICACAO AMBIENTAL E URBANISTICA EM AREA DENSAMENTE OCupada e de extrema pobreza / Nova Constituinte e Vale do Pa | Salvador/BA | Em execução | 34.73% | 39.57% | 53827554.17 | 19468661.94 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218855
2023-04-01 | CAIXA | 658764 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Governador Valadares/MG | Paralisada | 40.32% | 38.39% | 53748478.26 | 18984417.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-302563
2023-04-01 | CAIXA | 658772 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - JARDIM ORATORIO | Mauá/SP | Paralisada | 47.96% | 53.88% | 53748478.26 | 26644613.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-302571
2023-04-01 | CAIXA | 653419 | COMPLEMENTACAO DE SANEAMENTO INTEGRADO DO RIO COCO | Fortaleza/CE | Em execução | 43.4% | 42.34% | 53700000 | 18960539.73 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-293831
2023-04-01 | DNIT |  | Construção de Instalação Pública de Pequeno Porte no Município de Itacoatiara/AM. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 53500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7844
2023-04-01 | CAIXA | 685853 | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua da Sede do municipio | Cacoal/RO | Paralisada | 0.87% | 0.91% | 53438640.3 | 429972.44 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424368
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) na BR-290/RS, segmento Km 112,300 ao Km 317,300. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 53419306.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9782
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS FEDERAIS SOB A CIRCUNSCRIÇÃO DO DNIT - LOTE 22 | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 53326999.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9358
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-317/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER. Subtrecho: ENTR AC-040(B)(PLACIDO DE CASTRO) (92,15) - ENTR AC-485. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 53085813.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10198
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária na BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, Subtrecho: Entr. BR-364(B) (Div. RO/MT) - Entr. MT-170(A), Segmento: km 602,80 ao km 776,80, Extensão: 174,00 km - Lote 01 | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 52991094.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9744
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., SEGMENTO: KM 140,20 AO KM 264,10, EXTENSÃO TOTAL 123,90 KM. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 52875824.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10820
2023-04-01 | CAIXA | 678527 | Ampliacao do SES aumento da capacidade de tratamento da ETE Rio Preto execucao de interceptores LR e Estacao Elevatoria | São José do Rio Preto/SP | Em execução | 99.22% | 99.9% | 52871311.87 | 48605529.5 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408644
2023-04-01 | CAIXA | 621881 | URBANIZACAO INTEGRADA DE FAVELAS / CORREGO CADAVAL DESTINACAO DE AREAS REMOVIDAS | Carapicuíba/SP | Paralisada | 96.2% | 97.37% | 52789280.59 | 37063596.14 | Ação judicial ou MP | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218821
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO DAS PONTES SOBRE O RIO CONCEIÇÃO, RIO SANGRADOR E RIO IBICUÍ DA ARMADA, E SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DO KM 546+320 E DO KM 558+048, NAS RODOVIAS BR-158/RS E BR-293/RS. | RS | Em execução |  |  | 52600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9876
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais sob a circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 52580515.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9943
2023-04-01 | CAIXA | 597941 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS/BACIA DOS RIOS IGUACU E SARAPUI/COBREX,ROLDAO GONCALVES,BARRO VERMELHO,TRIO OURO. | RJ | Em execução | 49.05% | 56.18% | 52550442.87 | 22382452.33 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-223647
2023-04-01 | CAIXA | 683215 | Ampliacao do SES ETE Parana | Três Lagoas/MS | Em execução | 49.6% | 48.32% | 52524491.73 | 25070614.46 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424381
2023-04-01 | CAIXA | 597902 | URBANIZ.INTEGRADA DE FAVELAS:ABASTEC DAGUA,ESGOT.SANIT,AFASTRESID SOLID, DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS. | Parnaíba/PI | Paralisada | 82.95% | 82.97% | 52519434.15 | 40145895.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218772
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção(Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-307/AC e BR-364/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 52379999.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10488
2023-04-01 | CAIXA | 602599 | AMPLIACAO SIST ESGOTO SANITARIO C/ 6.576 M DE REDE COLETORA 5 (CINCO) ESTAçõES ELEVATóRIAS - EE C2 - 11,9 L/S | Florianópolis/SC | Paralisada | 42.16% | 49.69% | 52185042.94 | 13384945.42 | Licenciamento ambiental | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218293
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) | Marabá/PA | Em execução |  |  | 52077295 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10349
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção/Conservação nas Rodovias BR-163/PR (Marmelândia a Marechal Cândido Rondon) e BR-467/PR (Cascavel). | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 52038499.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10811
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de serviços de natureza comum, para execução de serviços de apoio ao processamento das infrações de trânsito de competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, oriundo do Pregão Eletrônico nº 405/2020. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 51775033.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10207
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços emergenciais de recuperação da rodovia BR-280/SC, no segmento do km 64,2 ao km 111,5, numa extensão de 47,3 km. | Mafra/SC | Em execução |  |  | 51500240.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10937
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução do remanescente de obra licitada na modalidade Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 51437855.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10808
2023-04-01 | CAIXA | 681289 | Ampliacao do sistema de abastecimento de agua na sede do municipio 1ª Etapa | Crato/CE | Paralisada | 18.21% | 18.65% | 51387652.02 | 9267488.9 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424378
2023-04-01 | DNIT |  | exec.Serv.Manut.(Cons/Rec)rod.BR-381/MG e BR-262/MG;Trecho: BR-381/MG:DIV.ES/MG-PÇA CEMIG*TRECHO URBANO*/BR-262/MG:DIV. ES/MG-PÇA CEMIG;Subtrecho:BR-381/MG;Seg:BR-381/MG:Km 438,5 ao Km 473,4/BR-381/MG:Km 475,9 ao Km 478,4/BR-262/MG:Km 315,1 ao KM 318,4 | Contagem/MG | Em execução |  |  | 51214474.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9485
2023-04-01 | CAIXA | 672290 | URBANIZAçãO DE ASSENTAMENTOS PRECáRIOS | Juazeiro/BA | Em execução | 82.4% | 81.09% | 51065011.32 | 38924877.43 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352684
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-386/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 74,90 AO KM 180,20, EXTENSÃO TOTAL 109,50 KM. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 50985000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10393
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-285/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 16,400 AO KM 119,100, EXTENSÃO TOTAL 102,700 KM. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 50886000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10408
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução do remanescente de obra licitada na modalidade Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 50885027.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10810
2023-04-01 | CAIXA | 857419 | pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, recapeamento asfáltico de vias urbanas, drenagem urbana (micro e macro), passeios públicos, pontes em algumas ruas que serão pavimentadas e obra de arte especial no município de campina grande - pb. | Campina Grande/PB | Em execução | 87.66% | 89.43% | 50855290.71 | 44568976.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047251
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO 735/2020-00, RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONSTANTES NO PPA - LOTE 03 - Unidades Locais de Passos, Caxambu, Oliveira e Bom Despacho | Passos/MG | Em execução |  |  | 50737926.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10823
2023-04-01 | CAIXA | 673801 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 73 SETORES DE ALTO RISCO | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 19.96% | 25.82% | 50698532.39 | 12909538.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402318
2023-04-01 | CAIXA | 668650 | Parque Linear no Rio Itaqui bairros Guatupe e Borda do Campo | São José dos Pinhais/PR | Em execução | 42.65% | 39.31% | 50608242.33 | 18161896.26 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351053
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA BR-282/SC, OS QUAIS FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, COMO SE AQUI INTEGRALMENTE REPRODUZIDOS, E ASSIM RESUMIDOS QUANTOS A SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS | São José/SC | Em execução |  |  | 50517519.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10906
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao P.A.T.O na Rodovia Federal BR-135/MA, Trecho: Acesso Aeroporto do Tirirical - Entr MA-364 (B) (DIV MA/PI) (Guadalupe); Subtrecho: Entr. BR-226 (B) (Presidente Dutra) - Entr. BR-230(A)/MA-368 (Orosimbo); Segmento: km 341,5 ao km 514,60; Extensão: 173,10 km. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 50350000.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10847
2023-04-01 | CAIXA | 668315 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 567 UH PELO MCMV E 177 UH PELO OGU MELHORIA DE 127 UH EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS | Salvador/BA | Em execução | 40.1% | 43.88% | 50220048.19 | 20472617.87 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352746
2023-04-01 | CAIXA | 597934 | URBANIZAçãO DE AREA DENOMINADA VILA DA BARCA-3ª ETAPA COM CONSTRUCAO DE UN HABITACIONAIS,EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITA | Belém/PA | Em execução | 38.32% | 16.55% | 50165674.75 | 6962687.13 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218745
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 50096757.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9220
2023-04-01 | CAIXA | 673877 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM SETORES DE ALTO RISCO | Olinda/PE | Paralisada | 1.98% | 1.99% | 50017768.25 | 996167.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402319
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços do Programa CREMA, na Rodovia BR-364/RO, que compreende a Execução dos Serviços de Recuperação/Manutenção do Pavimento das Pistas de Rolamento e dos Acostamentos , bem como a Conservação Rotineira dos Elementos constituintes da Faixa de Domínio da Rodovia, Trecho: Entr. BR-174(A) - (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Vista Alegre do Abunã (Av. JK) (2Âº GP 6Âº BPM) + 44,1 Km - Div. RO/AC, Segmento: Km 1.015,00 ao Km 1.092,10, Extensão Total: 77,10 Km. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 50002011.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9277
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano anual de Trabalho e Orçamento - PATO | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 50000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10192
2023-04-01 | DNIT |  | Manut Rod(Conserv/Manut) BR163,Tre: Div. MT/PA(Ig XV Novembro)¿Fronteira Brasil/Suriname, Sub:R Aruri (Div.Itaituba/Trairão)/Vila Planalto-R Itapacurá(Div.Itaituba/Trairão)/Entr.BR-230/PA(A) (Distr.Campo Verde-Itaituba),Segm:km537,04-km 674,40, Ext137,36. | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 49999999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10660
2023-04-01 | CAIXA | 895938 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | São Gonçalo do Amarante/RN | Em execução | 0% | 5.66% | 49996320 | 2829026.8 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069559
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras Remanescentes de Construção e Pavimentação do Contorno de Jataí na Rodovia BR-060, km 14,70 - km 23,60, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT GO/DF. | Jataí/GO | Em execução |  |  | 49969455.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10274
2023-04-01 | CAIXA | 593835 | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Magé | Magé/RJ | Em execução | 24.57% | 14.21% | 49935032.28 | 5548084.73 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-223369
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/PR segmentos de Palmital a Laranjeiras do Sul e Pato Branco a Coronel Vivida e BR-373/PR segmento entre o Entroncamento da BR-277 (Três Pinheiros) a Coronel Vivida | Pato Branco/PR | Em execução |  |  | 49898000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10958
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 49700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7631
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-304/RN. | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 49400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10686
2023-04-01 | CAIXA | 681066 | Saneamento integrado da regiao Camping Club | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 94.02% | 90.66% | 49210000 | 44607002.52 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424412
2023-04-01 | DNIT |  | execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-464/MG¿ com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento (PATO). Trecho: Entr. BR-154(A)/365 (Ituiutaba) - Entr. BR-146(B) (São João Batista do Glória); Subtrecho: Entr. MG-428 - Acesso Delfinópolis; Segmento: km 321,5 ao km 426,8; sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | Passos/MG | Em execução |  |  | 49035470 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10914
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal 2, nas Rodovias BR-060/GO, BR-364/GO e BR-158/GO, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da CONTRATADA. | Jataí/GO | Em execução |  |  | 48899998.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10946
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Manutenção (conservação/recuperação), da Rod. BR-230/AM; Trecho Div. PA/AM - Entr. BR-317/AM; Subt. Div. PA/AM - Apuí Seg. Km 0,00 - Km 213,20, extensão 213,20 Km. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 48819136 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9789
2023-04-01 | CAIXA | 597868 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Campina Grande/PB | Em execução | 82.93% | 87.93% | 48735773.71 | 37471378.79 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222916
2023-04-01 | CAIXA | 668578 | AMPLIACAO DO SAA EM PELOTAS/RS: CAPTACAO, ETA, EE, ADUCAO | Pelotas/RS | Em execução | 92.48% | 92.24% | 48564231.11 | 41506194.85 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350810
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-317/AC ¿ PATO. Trecho: Div. AM/AC ¿ Fronteira BRA/PER. Subtrecho: Trilha Chico Mendes(ramal Santa Luzia) (348,70)Fronteira BRA/PER. Seg: Km 348,7-km 407,5. Extensão: 58,80.Lote 04. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 48495150 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10081
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) rodoviária - CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR-226/TO. | Araguaína/TO | Paralisada |  |  | 48483957.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6897
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na Rodovia: BR-364/AC, Trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), Subtrecho: Rio Macapá ENTR. BR-409/AC 170 (Feijó), Segmento: km 370,70 ao km 490,60, Extensão: 119,90 km. | Rio Branco/AC | Paralisada |  |  | 48468936.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9824
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Natal/RN | Em execução |  |  | 48443457.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9224
2023-04-01 | DNIT |  | execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-101/PE com vistas à execução de Plano Anual de Trabalho e Orçamento -P.A.T.O, para 03(três) anos da Rodovia BR-101/PE, Trecho: Div. PB/PE -Div PE/AL (Ponte Sobre o Rio Jacuípe), Subtrecho: Div. PB/PE- Entr.PE-015 (P/Paulista-Viaduto Sobre PE-015), Segmento: km 0,00 ao km 51,6, extensão de 51,6 km | Recife/PE | Em execução |  |  | 48285135.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10471
2023-04-01 | CAIXA | 657490 | IMPLANTACAO DE BACIAS DE DETENCAO AO LONGO DO CORREGO FERRUGEM EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE 2ª ETAPA | Belo Horizonte/MG | Em execução | 80.3% | 73.22% | 48222935.8 | 23707339.59 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292891
2023-04-01 | SESU |  | Prédio da faculdade de farmácia campus praia vermelha | Niterói/RJ | Paralisada | 2477% |  | 48190577.02 | 12810451.37 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49029
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Remanescentes de¥¥Manutenção e Recuperação - Crema, na Rodovia BR-364/RO. | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 48090114.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9501
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-317/AM, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230/AM (LÁBREA/AM) - DIVISA AM/RO, SUBTRECHO: INÍCIO DA DUPLICAÇÃO (BOCA DO ACRE/AM) - DIVISA AM/AC, SEGMENTO: KM 415,30 ¿ KM 526,00, EXTENSÃO DE 110,70 KM. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 48015000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9883
2023-04-01 | CAIXA | 674112 | Complementacao de Barragem em Mato Verde | Mato Verde/MG | Paralisada | 88.57% | 88.58% | 48000000 | 42517785.28 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402208
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços referentes à manutenção (conservação e recuperação) da BR-471/RS, segmento Km 471,600 ao Km 692,900. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 47989000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9600
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-373/PR e BR-376/PR. | Ponta Grossa/PR | Em execução |  |  | 47904536.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10522
2023-04-01 | CAIXA | 668164 | Obras de Infraestrutura Producao de 1148 UH pelo MCMV EquipaMENTOS COMUNITARIOS (CENTRO COMUNITARIO) 2404 FAMILIAS BENEF | Guarujá/SP | Em execução | 83.07% | 97% | 47895981.47 | 14938000 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352668
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal 2, nas Rodovias BR-060/GO e BR-452/GO, totalizando 427,60 km. | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 47884977.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10932
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços emergenciais de recuperação da rodovia BR-174/AM, trecho: Divisa MT/AM - Divisa AM/RR (Rio Alalaú), subtrecho: Igarapé dos Veados - Divisa AM/RR (Rio Alalaú), segmentos km 1027,6 ao km 1027,7; km 1031,9 ao km 1032,0; km 1051,0 ao km 1053,0; km 1059,0 ao km 1060,5; km 1064,0 ao km 1065,0; km 1083,5 ao km 1085,0; km 1116,0 ao km 1121,0; km 1122,0 ao km 1134,0; e km 1137,0 ao km 1139,0, com extensão 25,2 km, que será prestado nas condiçõe | Manaus/AM | Em execução |  |  | 47842138.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10900
2023-04-01 | CAIXA | 597684 | URBANIZ.DA AREA DE REASSENTAMENTO,DAS COMUNIDADES TURURU E S.PEDRO, E PAV.E DREN.VIAS ART.E COLETORAS - JANGA/PAU AMAR. | Paulista/PE | Paralisada | 80.24% | 81.36% | 47611859 | 35253444.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-223918
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços técnicos de assessoramento, engenharia consultiva e gestão dos empreendimentos integrantes das ações de construção, operação e manutenção a cargo da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 47532901.07 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10548
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-287/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 408,80 AO KM 533,10, EXTENSÃO TOTAL 124,30 KM. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 47520000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10376
2023-04-01 | DNIT |  | Consultoria Ambiental Especializada na Elaboração de Estudos Ambientais necessários para a Obtenção de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Autorização de Supressão De Vegetação (ASV), de Empreendimentos Prioritários para DNIT, Lote A. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 47493500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10658
2023-04-01 | DNIT |  | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-359/MS - LOTE 02 | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 47320326.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4588
2023-04-01 | CAIXA | 668551 | Ampliacao do SAA de Rondonopolis com implantacao de desarenador na captacao reservatorios rede e ligacoes domiciliare | Rondonópolis/MT | Em execução | 89.4% | 86.82% | 47258841.43 | 41012307.41 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350807
2023-04-01 | CAIXA | 658762 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Fortaleza/CE | Em execução | 85.13% | 82.16% | 47016659.26 | 34074377.2 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-302561
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - PATO. Trecho: Div. RO/AC ¿ Entr. AC-090 (Front Brasil/Peru) (Boqueirão Da Esperança). Subtrecho: Div. RO/AC ¿ Entr. BR-364/AC-040 (INÍCIO DO CONTORNO RIO BRANCO). Segmento: km 0,00 - km 124,8. Extensão: 124,80 km | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 46989779.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9981
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-116/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO-PONTE SOBRE O RIO CAMAQUÃ-680 m E IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO POMPÉIA NA BR-116/RS. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 46896677 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10195
2023-04-01 | CAIXA | 766242 | CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA MULHER NA CIDADE DE CARUARU - PE | Caruaru/PE | Paralisada | 57.55% | 55.19% | 46751094.6 | 22074249.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374141
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços emergenciais para Recuperação dos pontos críticos na Rodovia BR-174/AM, Trecho: Divisa MT/AM - Divisa AM/RR (Rio Alalaú), subtrecho: Início Terra Indígena (Rio Santo Antônio do Abonari) - Divisa AM/RR (Rio Alalaú), segmentos: km 1.110,00 ao km 1.112,00; km 1.114,00 ao km 1.118,00; km 1.120,00 ao km 1.128,00 e km 1.136,00 ao km 1.139,00, com extensão total de 17,00 km, | Manaus/AM | Em execução |  |  | 46675203.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10707
2023-04-01 | SESU |  | Infra do CJA, Núcleo de Vivência e de Gestão Acadêmica | Ilhéus/BA | Em execução | 9827% |  | 46640940.33 | 43095284.96 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50874
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a execução dos Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ PATO, Rodovia: BR-163/PA. | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 46400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10395
2023-04-01 | CAIXA | 604585 | CONSTRUCAO DO SES (SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DE ARAPIRACA. | Arapiraca/AL | Paralisada | 73.53% | 72.9% | 46206083.09 | 33171559.62 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-226555
2023-04-01 | CAIXA | 782954 | construção do centro de detenção provisória no município de aguaí, com capacidade para 768 presos do sexo masculino. | São Paulo/SP | Em execução | 99.39% | 99.98% | 46080289.05 | 21762357.42 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1003879
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O na Rodovia BR-135/MA, Trecho: Acesso Aeroporto do Tirirical ¿ Entr. MA-364 (B) (Div. MA/PI) (Guadalupe); Subtrecho: Entr. BR-316 (B) (Peritoró) - Entr. BR-226 (B) (Presidente Dutra); Segmento: km 224,50 ao km 341,50; Extensão: 117,00 km. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 46000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10657
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O na Rodovia BR-135/MA. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 45996473.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10537
2023-04-01 | CAIXA | 876293 | serão executados pelo convênio os serviços de pavimentação viária, recapeamento, reconstrução, calçada e ainda drenagem. | Manaus/AM | Em execução | 95.95% | 84.12% | 45873110.5 | 35589250.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059451
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 45710102.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9222
2023-04-01 | CAIXA | 875687 | pavimentação e recapeamento asfáltico da via norte, setor urbano, setor coimbra, jardim santa helena, jardim paulista, jardim américa, jardim filadélfia, jardim beira lago, setor josé ferreira, vila cearense e outros no município de araguaína-to. | Araguaína/TO | Em execução | 58.44% | 60.53% | 45701559.83 | 26638482.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059449
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | CONSTRUÇÃO III ETAPA EDIFÍCIO INTERNAÇÕES HC/UFG | Goiânia/GO | Em execução | 4000% |  | 45649606.36 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32462
2023-04-01 | CAIXA | 678857 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 12 SETORES DE ALTO RISCO - ZONA OESTE | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 0.3% | 0.31% | 45432000 | 140911.76 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402326
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais sob a circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 45388694.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9741
2023-04-01 | CAIXA | 670999 | Saneamento Integrado do Vale do Corrego do Turi canalizacao de corrego microdrenagem interceptores de esgoto pavime | Jacareí/SP | Paralisada | 97.5% | 95.32% | 45348750.09 | 43000273 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350972
2023-04-01 | DNIT |  | Consultoria Especializada em Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão e o Gerenciamento Ambiental, bem como a Execução dos Programas Ambientais, referente às obras de Ampliação da Capacidade e Modernização da Rodovia BR-381/MG, entre Belo Horizonte e Gov | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 45313173.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8005
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS FEDERAIS SOB A CIRCUNSCRIÇÃO DO DNIT | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 45181763.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9301
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Construção do Novo Alojamento do ITA - H8 Modelo PG | São José dos Campos/SP | Paralisada | 271% |  | 45175697.84 | 3749666.52 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-52968
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O NA RODOVIA BR-364/RO, TRECHO: DIV. MT/RO ¿ DIV. RO/AC; SUBTRECHO: ENTR. RO-010 (PIMENTA BUENO) - ENTR. BR-429 (A) (PRESIDENTE MÉDICI); SEGMENTO: KM 196,90 ¿ KM 305,30; EXTENSÃO: 108,40 KM¿¿. | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 44929999.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10115
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Serviços Técnicos Especializados para o Desenvolvimento, Atualização e Adequação de Projetos de Engenharia no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O objeto específico do certame é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de projetos de restauração rodoviária e do programa CREMA, subdividido em 03 lotes - LOTE 3. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 44919051.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10949
2023-04-01 | DNIT |  | É a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de projetos de restauração rodoviária e do programa CREMA, subdividido em 03 lotes - LOTE 1 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 44919050.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10801
2023-04-01 | CAIXA | 597685 | Bacia do canal do Jordão Urbanização de Favelas e construção, melhoria e reforma de moradias | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 81.34% | 82.93% | 44785390.92 | 25121594.29 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-222639
2023-04-01 | CAIXA | 668263 | Obras de infraestrutura Producao de 561 UH pelo MCMV Equipamentos comunitarios ( 01 creche e 01 posto de saude ) Recuper | Maracanaú/CE | Em execução | 93.79% | 92.68% | 44735069.07 | 41292873.99 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352690
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de reflutuação e remoção do Navio Haidar no Porto de Vila do Conde/PA, naufragado junto ao berço da atracação do Porto Conde, no Estado do Pará | Belém/PA | Em execução |  |  | 44637500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9693
2023-04-01 | CAIXA | 902096 | revitalização e reforma do centro de convenções senador nilo coelho no município de petrolina - pe. | Petrolina/PE | Paralisada | 0% | 5% | 44563610.71 | 1628184.85 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071666
2023-04-01 | CAIXA | 554236 | REASSENTAMENTO TOTAL DAS FAMILIAS RESIDENTES NAS FAVELAS GAMBOA E CAPUAVA 2 PARA O CONJUNTO HABITACIONAL ALZIRA FRANCO | Santo André/SP | Em execução | 93.38% | 98.8% | 44420413.04 | 27289356.92 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218839
2023-04-01 | SESU |  | 201300175 - BLOCOS E, F, G e SUBESTAÇÃO DO CCB | Florianópolis/SC | Paralisada | 9877% |  | 44413681.2 | 44413681.2 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-42961
2023-04-01 | CAIXA | 682726 | Saneamento Integrado na Microbacia do Corrego Santa Lucia | Campinas/SP | Em execução | 40.05% | 47.55% | 44314760.97 | 17681949.89 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424445
2023-04-01 | DNIT |  | Exec. Serv. Manutenção (Conserv/Recup) Rodoviária ref. PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-020/CE; trecho: DIV PI/CE ¿ PORTO DE MUCURIPE (CONT. DE FORTALEZA) *TRECHO MUNICIPAL*; subtrecho ENTR CE-168/266 (BOA VIAGEM) - ENTR CE-257 (CANINDÉ). | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 44248232.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10831
2023-04-01 | DNIT |  | Consultoria Ambiental Especializada na Elaboração de Estudos Ambientais necessários para a Obtenção de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Autorização de Supressão De Vegetação (ASV), de Empreendimentos Prioritários para DNIT, Lote B. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 44240123.76 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10648
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. NA RODOVIA BR-429/RO, TRECHO: ENTR. BR-364 (A) (JI-PARANÁ) - ENTR. RO-478 (FRONT. BRASIL/BOLÍVIA) (COSTA MARQUES); SUBTRECHO: ENTR. BR-364 (B) (PRESIDENTE MÉDICI) - SERINGUEIRAS; SEGMENTO: KM 41,00 AO KM 198,30; EXTENSÃO: 157,30 KM, A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA¿. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 44146700 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10255
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-317/AC COM VISTAS A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER. SUBTRECHO: DIV AM/AC - ENTR AC-040(B) (P/PLÁCIDO DE CASTRO) (92,15). | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 43997307.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10058
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-174/MT; Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/RO; Subtrecho: Entr. BR-364(A)/MT-235(B) - Entr. BR-364(B) (Div. MT/RO); Segmento: km 502,40 ao km 602,80; Extensão:100,40 km | Cáceres/MT | Em execução |  |  | 43986697 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9572
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O na Rodovia: BR-230/PA, Lote 01. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 43899999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10518
2023-04-01 | CAIXA | 621853 | Acoes estruturantes de habitabilidade, urbanismo e preservacao ambental dos mananciais de agua formadores do rio Iguacu, | Pinhais/PR | Em execução | 96.93% | 97.43% | 43870360.31 | 29912686.92 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-226011
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA. | São Luís/MA | Paralisada |  |  | 43789121.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8898
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/BA | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 43727000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10236
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços e assistência técnica para Operação e Manutenção dos Sistemas de Transposição de Desnível de Três Irmãos, constituído por duas eclusas e pelo Canal Pereira Barreto, na Hidrovia do Rio Tietê, e Engenheiro Souza Dias (Jupiá), constituído por uma eclusa, na Hidrovia do Rio Paraná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência). | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 43599886.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10875
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços do Programa CREMA, na rodovia BR 365/MG - Trecho: Entr. BR-122/135/251 (A)(Montes Claros)¿Entr BR-364 (B) (Div MG/GO); Subtrecho: Entr. MG-161 ¿ Entr BR-040 (P/ Canoeiros); Segmento: km 183,5 ao km 277,40 Extensão: 93,9 km | Patos de Minas/MG | Em execução |  |  | 43596938.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9472
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O., RODOVIA: BR-174/RR, TRECHO: DIV. AM/RR (RIO ALALAÚ) KM 0,00 ¿ FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA (MARCO BV-8) KM 713,60; SUBTRECHO: CARACARAÍ - ENTR. BR-401 (BOA VISTA, KM 0,00) E ENTR. BR-174 - SUL (KM 493,60) - ENTR. BR-174 - NORTE (CONTORNO OESTE BOA VISTA, KM 522,00); SEGMENTO: KM 367,10 - KM 493,60 E KM 0,00 - KM 28,70 (CONTORNO OESTE); EX | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 43555995.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10853
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-293/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 336,70 AO KM 442,90 E KM 0,00 AO KM 2,10, EXTENSÃO TOTAL 108,30 KM. | RS | Em execução |  |  | 43500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10453
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução do remanescente de obra licitada na modalidade Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 43239137.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10809
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN. (Conservação e Recuperação)NA RODOVIA: BR-153 TRECHO: DIV. PA/TO SÃO GERALDO ARAGUAIA,SUB TRECHO: TRAVESSIAS URBANAS DE PRESIDENTE KENNEDY,GUARAÍ,MIRANORTE,PARAÍSO DO TOCANTINS E NOVA ROSALÂNDIA;KM 558,90 AO KM 623,00. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 43224327.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10545
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-365/MG com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento (PATO). Trecho: Entr. BR-251(A) (Montes Claros) - Entr. BR-364(B) (Início Ponte S/Rio Parnaíba) (Div MG/GO); Subtrecho: Entr. BR-040 (P/Canoeiros) - Entr. BR-146(B) (P/Cruzeiro da Fortaleza); Segmento: km 277,4 ao km 431,5; Extensão: 154,1 km, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | Patos de Minas/MG | Em execução |  |  | 43188395 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10980
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-472/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., SEGMENTOS: KM 114,600 AO KM 167,100 E KM 173,500 AO KM 189,400, EXTENSÃO TOTAL 68,400 KM. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 43133081.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10909
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) na BR-364/MT, Trecho: Entr. MT-100(A) (Div GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Div MT/RO), Lote Único - Subtrecho: Entr. MT-457(A) (P/Jaciara) - Início Variante I Serra de São Vicente, Segmento: km 271,50 ao km 346,30, Extensão: 74,80 km, Código SNV: 364BMT0715 - 364BMT0745 (versão 201811a). | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 43127780.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9857
2023-04-01 | CAIXA | 894353 | construção de trecho rodoviário em estrada vicinal na linha 45, trecho são felipe d'oeste/santa luzia d'oeste, no estado de rondônia. | Santa Luzia D'Oeste/RO | Paralisada | 8.25% | 18.68% | 43018100 | 8027418.54 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1068438
2023-04-01 | CAIXA | 668719 | Ampliacao do SES de Olinda Bacia do Janga ligacoes intradomiciliares rede coletora estacoes elevatorias e emissari | Olinda/PE | Paralisada | 31.71% | 29.61% | 42999399.27 | 12731356.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350863
2023-04-01 | DNIT |  | OBRAS DE RIVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA - 1ª ETAPA NA BR-316/MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 42953834.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6800
2023-04-01 | CAIXA | 682772 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal | São João del Rei/MG | Paralisada | 18.49% | 17.73% | 42943745.89 | 7526023.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424403
2023-04-01 | CAIXA | 682785 | Saneamento Integrado no Bairro Shangrila | Belford Roxo/RJ | Em execução | 68.45% | 69.79% | 42869802.37 | 29631087.95 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424446
2023-04-01 | CAIXA | 668212 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS | Cuiabá/MT | Em execução | 67.33% | 67.33% | 42770661.31 | 27376955.69 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352723
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços remanescentes de recuperação/manutenção - CREMA, na BR-230/PB, segmento com pista dupla do km 35,6 ao km 85,0, extensão total de 99,68 kms. | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 42698129.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9792
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa, de serviço comum de engenharia, para execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ PATO na Rodovia: BR-153/PA. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 42628268.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10377
2023-04-01 | CAIXA | 595349 | AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,MICRO/MACROMEDICAO,CONTROLE DE PERDA OPERACIONAL,RESERVACAO,ADUCAO E R. DISTRIBUICAO | Macapá/AP | Paralisada | 28.41% | 29.47% | 42608218.84 | 10417990.32 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-224285
2023-04-01 | CAIXA | 670749 | AMPLIACAO DO SES EM ALVORADA E VIAMAO/RS-REDE COLETORA,EMISSARIOS, LIGACOES PREDIAIS E INTRADOMICILIARES,ELEVATORIAS E | RS | Em execução | 55.7% | 53.05% | 42590977.32 | 22592587.97 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350867
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR 354/MG, TRECHO: DIV. GO/MG ? DIV. MG/RJ, SUBTRECHO: ENTR. BR-365/MG (B) ? ACESSO RIO PARANAÍBA, SEGMENTO: KM 230,5 AO KM 233,5 (PISTA DUPLA) E KM 233,5 AO KM 314,1; EXTENSÃO DE 86,6 KM. | Patos de Minas/MG | Em execução |  |  | 42532224.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9474
2023-04-01 | CAIXA | 670667 | Obras de Infraestrutura Producao de 2961 UH pelo MCMV Equipamentos comunitarios ( 01 Escola 01 Ginasio de Esporte Cobert | João Pessoa/PB | Paralisada | 5.77% | 5.02% | 42524816.16 | 1897422.98 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352766
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA, CREMA 5 ANOS, NA RODOVIA BR-135/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 42349998.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9608
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO - CREMA 2ª ETAPA - NAS RODOVIAS BR-110/423/AL. | Santana do Ipanema/AL | Em execução |  |  | 42245487.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6152
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-030/BA, TRECHO: DIV GO/BA ¿ CAMPINHO e BR 122/BA. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 42197999.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10868
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO),NA RODOVIA BR-319/AM;TRECHO:MANAUS/AM(PRF) - DIV. AM/RO; SUBTRECHO: IG. PIQUIÁ - IG. REALIDADE; SEGMENTO:KM 513,80 - KM 590,10; EXTENSÃO: 76,30 KM; CÓD. SNV2018: 319BAM0160 - 319BAM0185. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 42151252 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9692
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais sob a circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. | Recife/PE | Em execução |  |  | 42129004.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9737
2023-04-01 | CAIXA | 671475 | SANEAMENTO INTEGRADO NA BACIA 1-2ª ETAPA BAIRROS ABOLICAO, SANTO ANTONIO, COMUNIDADE ESTRADA DA RAIZ E SANTA HELENA. | Mossoró/RN | Em execução | 67.53% | 67.67% | 42103543.94 | 27984702.83 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350964
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O., NA RODOVIA BR364/RO, TRECHO: ENTR. BR-174 (A) DIV. MT/RO - DIV. RO/ AC, SUBTRECHO: ENTR. BR-429 (A) (PRESIDENTE MÉDICI) | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 41958000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10281
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-146/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: ENTR BR-365 (P/ PATROCÍNIO) - DIV MG/SP (MONTE SIÃO); SUBTRECHO 1: ENTR LMG-832 - FIM DA PONTE S/ RIO SÃO FRANCISCO (VARGEM BONITA); SUBTRECHO 2: ENTR MG-050 (PASSOS) - ENTR BR-265(A); SUBTRECHO 3: ENTR BR-265(B) - ENTR BR-491(B); SEGMENTO 1: KM 245,40 AO KM 247,70; SEGMENTO 2: KM 312,50 AO KM 350,60; SEGMENTO 3: KM 354,80 AO KM 426,90; EXTE | Passos/MG | Em execução |  |  | 41634720 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10726
2023-04-01 | CAIXA | 682774 | Ampliacao e readequacao do Sistema de Abastecimento de agua da sede municipal | Vilhena/RO | Em execução | 20.27% | 24.36% | 41581342.84 | 8429982.39 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424365
2023-04-01 | CAIXA | 672279 | IMPLANTACAO DO SES EM CACHOEIRAS DE MACACU E PAPUCAI- ETE EE,REDE COLETORA E LIGACOES PREDIAIS | Cachoeiras de Macacu/RJ | Paralisada | 2.96% | 3.5% | 41522157.32 | 1312211.31 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350935
2023-04-01 | CAIXA | 900833 | contratação da implantação de interseção no acesso ii da cidade de sobradinho junto ao setor esportivo conjunto d3 na br-020. os serviços a serem executados são terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, muro de terra armada | Brasília/DF | Em execução | 82.08% | 78.07% | 41501477.05 | 26845127.02 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071322
2023-04-01 | CAIXA | 604583 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SIMOES FILHO | Simões Filho/BA | Paralisada | 24.59% | 25.37% | 41494080.85 | 5558088.88 | Qualidade do projeto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218245
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS EM SEGMENTO CRÍTICO NA RODOVIA BR-463/MS - TRAVESSIA URBANA DE DOURADOS | Dourados/MS | Em execução |  |  | 41365565.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10361
2023-04-01 | CAIXA | 658600 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. EM ITAPEMA SC | Itapema/SC | Em execução | 92.49% | 90.88% | 41362155.03 | 35588805.8 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292751
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DE ITAPUÃ D¿OESTE NA RODOVIA BR-364, TRECHO: ENTR. BR-174 (A) (DIV. MT/RO) - ENTR. BR-364 (PRÓX. UNIR ¿ CONTORNO SUL PORTO VELHO), SUBTRECHO: ENTR. BR-429 (A) (PRESIDENTE MÉDICI) - ENTR. RO-473 (P/ URUPÁ), SEGMENTO: KM 605,20 AO KM 607,09; EXTENSÃO: 1,89 KM¿¿. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 41338736.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10928
2023-04-01 | CAIXA | 597936 | URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NOS BAIRROS ICARAI E PARQUE SAO JOAO EM VARZEA GRANDE/MT - PPI FAVELAS | Várzea Grande/MT | Paralisada | 68.54% | 71.56% | 41261067.29 | 17011598.49 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218743
2023-04-01 | CAIXA | 766269 | CONSTRUCAO DA MATERNIDADE DE CAMACARI . | Camaçari/BA | Paralisada | 99.23% | 55.69% | 41255163.08 | 7517736.12 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374142
2023-04-01 | CAIXA | 782955 | construção do centro de detenção provisória no município de santa cruz da conceição, com capacidade para 768 presos do sexo masculino. | São Paulo/SP | Paralisada | 95.84% | 91.75% | 41250781.87 | 19970253.86 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1003878
2023-04-01 | DNIT |  | Execução serviços de manutenção (conserv/recuper) referente ao PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-116/CE, trecho FORTALEZA (AV 13 DE MAIO) * DIV. CE/PE, subtrecho 1 FORTALEZA (AV 13 DE MAIO) * Acesso SUL PACAJÚS, subtr. 2 ENTR BR-116 * TRAV URBANA HORIZONTE. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 41083639.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10654
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresa Para a Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no Âmbito do Programa BR-Legal 2, LOTE 3, nas Rodovias BR-364/RO e BR-421/RO, Totalizando 403,10 Km. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 40949999.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10492
2023-04-01 | DNIT |  | Execução da Obra de Duplicação para Adequação de Capacidade da Travessia Urbana de Petrolina/PE, na BR-428/PE, do km 180,89 ao km 188,00, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE | Petrolina/PE | Em execução |  |  | 40918886.14 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10133
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas rodovias, BR-101/RN, BR-226/RN, BR-304/RN, e BR-406/RN - LOTE III. | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 40870000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10804
2023-04-01 | CAIXA | 766231 | Construcao do Hospital Materno-Infantil de Santarem | Santarém/PA | Paralisada | 73.35% | 73.35% | 40785870.12 | 13446341.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374128
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA ) CREMA 5 ANOS, NA RODOVIA BR-343/PI | Floriano/PI | Em execução |  |  | 40672264 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9329
2023-04-01 | CAIXA | 621860 | URBANIZACAO DE FAVELAS INSERIDAS NO PARQUE MUNICIPAL DO PEDROSO | Santo André/SP | Em execução | 62.01% | 44.17% | 40630912.85 | 11387098.4 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-227530
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-116/RS, SEGMENTO KM 74,90 AO KM 183,80. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 40590000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9944
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços Técnicos para Elaboração e Atualização de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA - Nacional. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 40581393.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10677
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no Âmbito do Programa BR-Legal 2, LOTE 2, nas Rodovias BR-364/RO e BR-429/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 40541115.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10501
2023-04-01 | SESU |  | Construção 02 Un. Funcionais de S.Aula e Administração | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 5339% |  | 40531380.59 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-901
2023-04-01 | DNIT |  | Obras de Restauração da Estrada União Indústria, Rodovia: BR-040/RJ (Estrada União Indústria); Trecho:Trevo de acesso à Petrópolis (Entr. Rua 13 de maio); Entr. Acesso a Pedro do Rio; Segmento: km 0,00 ao km 24,30; Extensão:24,30 km. | Seropédica/RJ | Paralisada |  |  | 40487682.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9854
2023-04-01 | CAIXA | 658655 | CANALIZACAO DO RIBEIRAO VERMELHO EM SAO PAULO E OSASCO | São Paulo/SP | Em execução | 74.2% | 68.54% | 40437343.26 | 26045129.92 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292887
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 40340754.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9498
2023-04-01 | CAIXA | 682631 | Ampliacao do SES na sede municipal | Senador Canedo/GO | Paralisada | 8.16% | 8.24% | 40104834.26 | 2568829.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424395
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao P.A.T.O na Rodovia 135/MA; Trecho: Acesso Aeroporto do Tirirical ¿ Entr. MA-364 (B) (Div. MA/PI)(Guadalupe); Subtrecho: Entr. MA-339 (Colombo) - Entr. BR-316 (A) (Cachucha); Segmento: km 125,72 ao km 199,50; Extensão: 73,78 km. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 40100000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10897
2023-04-01 | CAIXA | 673346 | Execucao de obras de contencao de encostas nas seguintes localidades Vila Bandeirantes I Vila Funcionarios Vila Riachinh | Contagem/MG | Paralisada | 16.07% | 16.07% | 40000000 | 6429290.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398479
2023-04-01 | CAIXA | 676568 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA - INTERVENCAOEM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO. | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 28.89% | 28.89% | 40000000 | 11556041.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398481
2023-04-01 | CAIXA | 670646 | Implantacao de canalizacao aberta microdrenagem e 44 unidades de reassentamento em MuriaeMG Condicionantes | Muriaé/MG | Paralisada | 85.28% | 85.3% | 39948476.23 | 33795697.69 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351059
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR - Legal 2. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 39945450.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10285
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/AM, TRECHO: DIVISA PA/AM - ENTRONCAMENTO BR-317/AM, SUBTRECHO: RIO ASSUÃ - FIM DA PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: KM 733,20 - KM 832,30, EXTENSÃO DE 99,10 KM. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 39945000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9885
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-153/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 485,40 AO KM 622,80. | RS | Em execução |  |  | 39730278 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10319
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO CONSTANTE DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA: BR-226; TRECHO: DIV MA/TO - ENTR. BR-153/TO-010; SUBTRECHO: DIV MA/TO (ESTREITO/MA) - ENTR. BR-153/TO-010(WANDERLÂNDIA/TO); SEGMENTO: KM 0,0 ATÉ KM 71,3; EXTENSÃO TOTAL: 71,3 KM. | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 39714627.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10295
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DE 5 PRÉDIOS DO DFCH | Macapá/AP | Em execução | 193% |  | 39667232.49 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52885
2023-04-01 | CAIXA | 685844 | Adutora Angicos | Coreaú/CE | Paralisada | 0% | 3% | 39642708 | 1189281.23 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-437515
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR- 230/AM, TRECHO: DIVISA PA/AM - FIM DA PAVIMENTAÇÃO, SUBTRECHO: RIO MANICORÉ - RIO AMAZONÍA, SEGMENTO: KM 400,60 - KM 516,30, EXTENSÃO DE 115,70 KM, | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 39592000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9992
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Obras de Revitalização - CREMA(Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária) na Rodovia BR-020/BA | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 39574919.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8284
2023-04-01 | CAIXA | 671377 | Rios Imbui e Paquequer execucao de servicos de terraplenagem obras hidraulicas para protecao de taludes recomposicao ve | Teresópolis/RJ | Em execução | 79.6% | 84.38% | 39500883.53 | 33306300.77 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-367943
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO ANEXO DO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 49% |  | 39471643.88 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-54993
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO ANEXO DO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 49% |  | 39471643.88 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-54993dup
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas rodovias BR-101/SE e BR-235/SE, em LOTE ÚNICO, totalizando 320,9 km. | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 39399827.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10534
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de consultoria para a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas, constantes no PPA - LOTE 01 - Unidade Local do Castanho/AM ¿ Extensão Total de 925,60 km. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 39372500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10583
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-135/PI. | Floriano/PI | Em execução |  |  | 39206531.61 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9806
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO)na BR-470/RS, segmento KM 152,90 ao KM 210,60. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 39025799.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9734
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-020/PI E BR-316/PI. | Picos/PI | Em execução |  |  | 39014910.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10923
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT - LOTE 18 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 38999878.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9357
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/AM, TRECHO: DIVISA PA/AM - ENTRONCAMENTO BR-317/AM, SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO BR-319/AM (B) (P/ MANAUS/AM) - RIO ASSUÃ, SEGMENTO: KM 642,60 ¿ KM 733,20, EXTENSÃO DE 90,60 KM. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 38990000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9884
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária na BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, Lote 04 - Subtrecho: Igarapé do Natal - Entr. MT-206(B) (Igarapé da Sombra), Segmento: km 1052,70 ao km 1188,70, Extensão: 136km | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 38981428.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9674
2023-04-01 | SESU |  | Construção Edifício Acesso e Utilidades José Alencar | Diadema/SP | Em execução | 9991% |  | 38859021.75 | 31808755.47 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47806
2023-04-01 | DNIT |  | DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DE 15 (QUINZE) PONTES, LOCALIZADAS NA RODOVIA/UF: BR-230/PA | Belém/PA | Em execução |  |  | 38847554.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9762
2023-04-01 | CAIXA | 597679 | REMOCAO E REASSENTAMENTO DE FAMLIAS EM AREA DE PROTECAO PERMANENTE,DEMOLICOES,RECUPERACAO VEGETAL E CERCAMENTO INFRAESTR | Diadema/SP | Em execução | 84.83% | 35.33% | 38845275.35 | 11406479.56 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218824
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de consultoria para a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas, constantes no PPA - LOTE 02 ¿ Unidade Local de Humaitá/AM, com extensão total de 1.396,70 km. 202/2021-01 | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 38836673.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10572
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção e Conservação na Rodovia BR-424/PE com vistas ao Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: Entr. BR-232 (Arcoverde) - Div. PE/AL, Subtrecho: Entr. BR-232 (Arcoverde) - Correntes, Segmento Rodoviário: km 0,0 ao km 133,5, Extensão: 133,5 km e Subtrecho: Entr. BR-424 (km 8,8) ¿ Distrito de Poço do Boi - Acesso, Segmento Rodoviário: km 0,0 ao km 2,1, totalizando 135,60 km | Caruaru/PE | Em execução |  |  | 38789846.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10680
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS FEDERAIS SOB A CIRCUNSCRIÇÃO DO DNIT | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 38619503.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9307
2023-04-01 | DNIT |  | Exec. serviços remanescentes contrato n° 121/2022 de Manut. Rodoviária ref PATO (DESEMPENHO) na Rod. BR-116/CE; trecho: FORTALEZA (AV 13 DE MAIO) a DIV. CE/PE, subtrecho: FORTALEZA a ACESSO SUL PACAJÚS; subtrecho: ENTR BR-116 a TRAV URB de HORIZONTE. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 38532472.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10930
2023-04-01 | CAIXA | 768782 | CONCLUSAO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA MEDICA DE PICOS-PI | Picos/PI | Em execução | 37.78% | 28.67% | 38500000 | 9933228.28 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-375347
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DNIT NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA - CGMRR. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 38402046.84 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10197
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-293/RS, SEGMENTO KM 11,300 AO KM 172,600 E DO KM 0,000 AO KM 0,700. | Pelotas/RS | Paralisada |  |  | 38292009 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9989
2023-04-01 | CAIXA | 597900 | AS INTERVENCOES PROPOSTAS NO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI ABRANGEM: (I) ABERTURA DO SISTEMA VIARIO E DE CIRCULA | Teresina/PI | Paralisada | 69.98% | 67.65% | 38098098.22 | 22761544.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218600
2023-04-01 | DNIT |  | CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA NA INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-343/PI COM AVENIDA JOÃO XXIII NA CIDADE DE TERESINA/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 38016122.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10735
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/BA. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 37999999.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10938
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Div. RO/AC ¿ Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança) (BR-364/AC). | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 37997461.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10038
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais sob a circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 37988994.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9742
2023-04-01 | CAIXA | 891696 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | João Pessoa/PB | Em execução | 11.98% | 14.62% | 37975680 | 5550373.74 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067919
2023-04-01 | DNIT |  | Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, na Rodovias BR-364/MT, Segmento: km 597,70 ao km 1.260,40; Extensão: 662,70 km, Código SNV: 364BMT0892/364BMT1002 (Versão 202001a); Lote 04 | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 37917000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10720
2023-04-01 | CAIXA | 657463 | GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS. DRAGAGEM, DESASSOREAMENTO DE TUBULACOES (BACIA DA RUA AZAMBUJA, BACIA DO PAQUETA E BACIA DA | Brusque/SC | Paralisada | 68.25% | 66.66% | 37848632.35 | 23621377.9 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292752
2023-04-01 | CAIXA | 682690 | 2ª PONTE AVENIDA POTI | Teresina/PI | Paralisada | 1.98% | 1.77% | 37760000 | 666550.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-443745
2023-04-01 | CAIXA | 671785 | AMPLIACAO DO SES COM REDE COLETORA, LIGACOES, ESTACAO ELEVATORIA E ETE NO MUNICIPIO DE CAICO/RN | Caicó/RN | Em execução | 40.76% | 69.09% | 37759043.14 | 16881805.07 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350951
2023-04-01 | DNIT |  | Restauração de Pista Simples com execução de melhoramentos para adequação de capacidade e segurança na rodovia BR 030/BA | Vitória da Conquista/BA | Paralisada |  |  | 37756918.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9211
2023-04-01 | CAIXA | 597908 | ACOES INTEGRADAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA,SERVICOS INFRA- ESTRUTURA BASICA, PRUDUCAO/RCUPERACAO UNIDAD HABITACIONAIS | Ananindeua/PA | Paralisada | 59.43% | 61.92% | 37747767.49 | 17898681.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-227262
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano anual de Trabalho e Orçamento - PATO | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 37716427.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10329
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-282/SC..... SUBTRECHO:KM 648,3 - KM 678,0................ | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 37593961.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-950
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, INCLUINDO OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-364/RO (ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE JI-PARANÁ ¿ RONDÔNIA), TRECHO: ENTR BR-174(A) (DIV MT/RO) - ENTR BR-364 (PRÓX UNIR - CONTORNO SUL PORTO VELHO), SUBTRECHO: ENTR BR-429(A) (PRESIDENTE MÉDICI) - ENTR RO-473 (P/URUPÁ), SEGMENTO 01: KM 337,10 ¿ KM 338,50 - EXTENSÃO: 1,40 KM, SEGMENTO 02: KM 347,00 - KM 351,67 - EXTENSÃO: 4,67 KM, EXTENSÃO TOTAL: 6,07 KM. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 37551991.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10132
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-158/RS. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 37500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10150
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção e Conservação na Rodovia BR-428/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: ENTR BR-116/316(A) - ENTR BR-122(B)/407(B)/428(B) (DIV PE/BA) (FIM PONTE S/RIO S FRANCISCO), Subtrecho: ENTR BR-116/316(A) - ENTR. BR-122(B)/407(B)/428(B) (DIV PE/BA) (FIM PONTE S/RIO S. FRANCISCO), Segmento rodoviário, km 0,0 ao km 193,8, Extensão: 193,8 km, , a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Per | Petrolina/PE | Em execução |  |  | 37500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10520
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento-PATO na BR-230/MA, Trecho: Entr.BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) ¿ Divisa MA/TO; Segmento: km 314,20 ao km 405,10; Extensão: 90 KM. | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 37210463 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10843
2023-04-01 | DNIT |  | contratação empresa para execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-364/MG, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento (PATO). Trecho: Início da Ponte s/Rio Grande) (Div. SP/MG) - Entr. BR-365(B) (Início Ponte S/Rio Paranaíba) (Div. MG/GO); Subtrecho: Início da Ponte s/Rio Grande) (Div. SP/MG) - Entr. BR-497(A) (Campina Verde); Segmento: km 0,0 ao km 41,4 e km 66,0 ao km 136,2; Extensão: 111,6 km¿, conforme condições, quantidade | Prata/MG | Em execução |  |  | 37199173.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10987
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-251/MG; TRECHO: DIVISA BA/MG - DIVISA MG/GO; SUBTRECHO: ENTR. MG?307(P/GRÃO MOGOL)-ENTR.BR-122(B)(INÍCIO PERÍMETRO URBANO MONTES CLAROS) ; SEGMENTO: KM 438,0 AO KM 526,0; EXTENSÃO: 88,0 KM. | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 37122000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8858
2023-04-01 | CAIXA | 596338 | CONCLUSAO E AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO E AMPLIACAODA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO/AC | Rio Branco/AC | Paralisada | 90.36% | 72.64% | 37116685.86 | 23399132.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-227675
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção(Conservação/Recuperação) Rodoviária Referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. na Rodovia BR-429/RO, Segmento: Km 198,30 ao Km 380,20; Extensão: 181,90 Km. | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 36998097.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10337
2023-04-01 | CAIXA | 670716 | AMPLIACAO DO SES DE CARAZINHO-SUBBACIAS U1,U2 E COMPLEMENTA CAO DA J1,ESTACOES ELEVATORIAS,REDE COLETORA,ETE,LIGACOES | Carazinho/RS | Em execução | 26.45% | 39.98% | 36953088.34 | 14772640.87 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350928
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RCUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-343/PI. | Piripiri/PI | Em execução |  |  | 36922190.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10753
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (Conservação e Recuperação) constantes de PATO, Rodovia 01: BR-153 e Rodovia 02: BR-226;Extensão total: 292,4 km; | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 36812710.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10245
2023-04-01 | CAIXA | 668529 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO EM BELO HORIZONTE MG | Belo Horizonte/MG | Em execução | 54.33% | 47.34% | 36810020.82 | 15111490.73 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-351561
2023-04-01 | CAIXA | 670706 | URB.ASSEN PREC-OBRAS INFRAPROD 226 UH/MCMV RECUPERACAO AREA DEGR2860 FAMILIAS BENEF:MCMV 226 - ELDORADO III | Queimados/RJ | Paralisada | 66.05% | 81.05% | 36703632.15 | 26940213.86 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352693
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT - LOTE 17 | São Luís/MA | Em execução |  |  | 36648949.38 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9400
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-393/ES, segmento km 0,0 ao km 27,3 (Pavimentado) e km 30,1 ao km 51,3 (Leito Natural). |  | Em execução |  |  | 36604169 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10988
2023-04-01 | CAIXA | 671470 | Obras de Infraestrutura Producao de 750 UH pelo MCMV Equipamentos comunitarios (2 desporto 2 lazer 1 assistencia social | Itabuna/BA | Paralisada | 60.38% | 72.52% | 36502091.82 | 25316609.42 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352694
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR-349/BA, SEGMENTO: KM 841,4 KM 1.074,4 , EXTENSÃO: 233,0 KM. | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 36427000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10119
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-324/BA, TRECHO: DIV PI/BA ¿ SALVADOR, SUBTRECHO: ENTR BR-407(B) ¿ ENTR BR-116(A), SEGMENTO: KM 356,1 (SNV 324BBA0265) ¿ KM 493,2 (SNV 324BBA0312), EXTENSÃO: 137,1 KM. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 36379985.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10673
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, INCLUINDO MELHORAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA NA RODOVIA BR-365/MG. | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 36298000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7460
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (conservação/recuperação). | Altamira/PA | Em execução |  |  | 36297999.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10389
2023-04-01 | CAIXA | 670931 | Ampliacao do SES de Sao Jose do Rio PardoSP com EEs Interceptores Emissario Final e ETE Condicionantes | São José do Rio Pardo/SP | Paralisada | 71.36% | 79.68% | 36265044.96 | 25039498.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350920
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Recuperação/Manutenção do Pavimento das Pistas de Rolamento e dos Acostamentos, bem como a Conservação Rotineira dos Elementos constituintes da Faixa de Domínio da Rodovia BR-364/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 36159414.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9284
2023-04-01 | CAIXA | 865477 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Pitanga/PR | Em execução | 24.29% | 15.47% | 36110000 | 5570818.24 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1052223
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇAO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA NA BR-435/RO | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 36050000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7048
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO ? CREMA (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA) NA RODOVIA BR-324/BA, TRECHO: DIV. PI/BA ? SALVADOR, SUBTRECHO: ENTR. BA-368(A) (UMBURANAS) ? ENTR. BR-407(A)(CAPIM GROSSO); SEGMENTOS: KM 189,80 - KM 357,30EXTENSÃO: 169,97 KM | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 35983677.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9544
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de manutenção (conservação/ recuperação) na rodovia BR-459/MG; Trecho: Entr. BR-146 (A) / 267(A) (Poços de Caldas) ? Div MG/SP. | Pouso Alegre/MG | Em execução |  |  | 35946999.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9433
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento entre o município de Paulo Frontin/PR e a divisa PR/SC | Ponta Grossa/PR | Em execução |  |  | 35874999.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10963
2023-04-01 | CAIXA | 597881 | URBANIZACAO DA BACIA DOS IGARAPES E FUNDOS DE VALE DO BAIRRONOVA ESTACAO NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO/AC | Rio Branco/AC | Paralisada | 89.58% | 92.39% | 35822328.56 | 28347927.55 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-222605
2023-04-01 | CAIXA | 685843 | Barragem Juca | Parambu/CE | Paralisada | 0% | 2.21% | 35749258.37 | 790820.98 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-436833
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 264,10 AO KM 324,70 E KM 0,00 AO KM 1,40, EXTENSÃO TOTAL 60,00 KM. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 35689500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10317
2023-04-01 | CAIXA | 670976 | Implantacao de reservatorios de amortecimento de cheias nos CORREGOS LAVAPES-AGUA FRIA-CASCATA-ANTARTICA E TENENTE. | Botucatu/SP | Em execução | 74.8% | 76.1% | 35423493.94 | 26782816.43 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351036
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 35400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7629
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (conservação/recuperação). | Altamira/PA | Em execução |  |  | 35398999.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10385
2023-04-01 | DNIT |  | Execução da implantação das obras de melhoramentos e restauração em travessias urbanas nos municípios de Itaperuna, Italva e São João da Barra situados na rodovia BR-356/RJ, Trecho: Div. MG/RJ ? São João da Barra, Subtrecho: Entr. RJ-220 ? S.J.da Barra | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução |  |  | 35388685.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9365
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 35213883.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9226
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O na Rodovia: BR-230/PA. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 35200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10502
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-369/PR (Jandaía do Sul - Bom Sucesso) e BR-376/PR (Maringá - Mauá da Serra e Travessia Urbana de Mandaguari). | Londrina/PR | Em execução |  |  | 35071967.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10505
2023-04-01 | CAIXA | 673344 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM OURO PRETO - MG - INTERVENCAO EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | Ouro Preto/MG | Paralisada | 1.69% | 1.69% | 35000000 | 592341.2 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398484
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO P.A.T.O., NA RODOVIA BR-428/PE,SEG. KM 0,00 ao KM 193,80. | Petrolina/PE | Paralisada |  |  | 34989992.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9410
2023-04-01 | CAIXA | 673333 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM IBIRITE - INTERVENCAO EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | Ibirité/MG | Paralisada | 1.11% | 1.11% | 34950000 | 386537.39 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398485
2023-04-01 | CAIXA | 880280 | construção do novo instituto de medicina legal da polícia civil do distrito federal. | Brasília/DF | Em execução | 1.37% | 15.29% | 34866736.81 | 5325076.3 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1062243
2023-04-01 | CAIXA | 624280 | PRODUCAO OU AQUISICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ATEND FAM REMOVIDAS ED PRESTES MAIA OBJETO DE REINTEGRACAO | São Paulo/SP | Em execução | 77.68% | 73.79% | 34797244.54 | 8733740.34 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-250557
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado no Estado do Acre, constantes no PPA, sob fundamento do art. 1º, inciso VIII da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 34689999.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10324
2023-04-01 | CAIXA | 597827 | CONSTR DE 348 UH, 04 CENTROS COMUNIT, 01 PRAçA DE LAZER, INFRAESTR E REG FUND NOS LOT OSóRIO, CEVAL FARROUPILHA E ANGLO. | Pelotas/RS | Em execução | 40% | 36.75% | 34685204.97 | 9211439.06 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222658
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 34639000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9568
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária na Rodovia BR-226/MA; Subtrecho: Entr. BR-135 (B) (Presidente Dutra) - Barra do Corda. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 34599978.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10232
2023-04-01 | CAIXA | 597830 | RIO COCO - REASSENTAMENTO DE FAMILIAS RESIDENTE EM AREAS SUJEITAS A FATORES DE RISCO, INSALUBRIDADE E DEGRADACAO AMB. | Fortaleza/CE | Em execução | 97.69% | 97.5% | 34545397.27 | 30303613.72 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222621
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-226/RN com vistas a execução do Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 34524657.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10633
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-427/RN | Currais Novos/RN | Em execução |  |  | 34521709.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10638
2023-04-01 | CAIXA | 670748 | IMPLANTACAO DE CANALIZACAO EM GABIAO E CONCRETO ARMADO E MICRODRENAGEM CONDICIONANTES OTR | Goiânia/GO | Paralisada | 19.65% | 19.77% | 34432222.26 | 6806131.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351013
2023-04-01 | SESU |  | Construção de Moradia Estudantil - Primeira Etapa | Redenção/CE | Paralisada | 9931% |  | 34416326.24 | 32705078.45 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-23789
2023-04-01 | CAIXA | 896592 | o objeto do convênio contempla o desenvolvimento, construção e implementação de modelos alternativos de prestação da medida socioeducativa de privação de liberdade no estado de minas gerais. | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 7% | 5.1% | 34384377.63 | 1719218.88 | Fato ou evento não previsto | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1070016
2023-04-01 | CAIXA | 923920 | construção de unidades habitacionais com infraestrutura no município de santana. | Santana/AP | Em execução | 0% | 1.44% | 34301077.55 | 483830.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1080916
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO TOPOGRÁFICA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) - LOTE 01. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 34242490 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8041
2023-04-01 | CAIXA | 673831 | Execucao de bacias de contencao perfilamento de rios na subbACIA DO RIO ATUBA | Curitiba/PR | Paralisada | 20.84% | 21.05% | 34220207.3 | 7099617.46 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402495
2023-04-01 | CAIXA | 678542 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario na localidade de Arembepe no municipio de Camacari | Camaçari/BA | Em execução | 84.38% | 84.38% | 34211604.99 | 22478619.24 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408693
2023-04-01 | DNIT |  | SERV. MANUT.(CONSER/MANUT.) PATO ROD.: BR-242/TO; TR DIV. BA/TO-DIV. TO/MT(S. FELIX ARAGUAIA); SUBTRECHO: INÍCIO PAV.¿ENTR BR-153(A) (GURUPI) TR URB.; SEG.: KM219,4-KM383,10; TOT. 163,70KM; CÓD. SNV: 242BTO0430-242BTO0460; (SNV): 201910A; LT:ÚNICO | Gurupi/TO | Em execução |  |  | 34180464.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10737
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução do remanescente de obra licitada na modalidade Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 34124674.49 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10805
2023-04-01 | CAIXA | 685714 | Saneamento integrado da regiao Lunabel (bairros America do Sul Alphaville Paiva e Lunabel 3C) | Novo Gama/GO | Em execução | 0.96% | 1.25% | 34001223.15 | 325917.89 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424447
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O na Rodovia BR-230/MA, Trecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA) (Barão de Grajaú) ¿ Divisa MA/TO | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 34000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10622
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para Execução de Serviços de Manutenção e Conservação na Rodovia BR-407/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: Div. PI/PE-Entr.BR-122/235(B)/423/428 (Div.PE/BA) (Petrolina/Juazeiro), Subtrecho: Div. PI/PE-Entr.BR-122/235(B)/423/428 (Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro), Segmento rodoviário, km 0,0 ao km 130,10. Extensão: 130,10 km, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE, segundo as condições, quantidades, exigências e espe | Petrolina/PE | Em execução |  |  | 33990856.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10733
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - Crema 1ª Etapa. | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 33958926 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7034
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DO PATO NA RODOVIA 1: BR-010; TRECHO 1: DIV GO/TO - DIV TO/MA; SUBTRECHO 1: ENTR TO-010(A)/428 (SANTA MARIA DO TOCANTINS) ATÉ GOIATINS; BR-235; TRECHO 2: DIV TO/MA - DIV TO/PA; SUBTRECHO 2: INÍCIO PAVIMENTAÇÃO ATÉ DIV TO/PA (INÍCIO TRAVESSIA RIO ARAGUAIA); QUE TOTALIZAM 230,69 KM. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 33958704.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10227
2023-04-01 | CAIXA | 670663 | SANEAMENTO INTEGRADO CIDADE NOVA E PARQUE LINEAR NO ITAJAI MIRIM AGUA ESGOTO DRENAGEM AMORT CHEIAS PROD UH PAVIMENTO | Itajaí/SC | Paralisada | 33.67% | 34.02% | 33929612.39 | 10351905.89 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350968
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 33896948.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9359
2023-04-01 | CAIXA | 669810 | AMPLIACAO DO SAA DE APARECIDA DE GOIANIA COM IMPLANTACAO DE EE,ADUTORA RESERVATORIOS,REDE E LIGACOES | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 50.56% | 48.45% | 33888251.9 | 14354676.67 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351738
2023-04-01 | CAIXA | 812211 | implantar complexos exibidores em municípios de pequeno e médio porte no estado do ceará que não contam com salas de cinema em funcionamento, visando ampliar o acesso da população cearense do interior do estado a obras audiovisuais, além de estimular a co | Fortaleza/CE | Paralisada | 10.19% | 8.24% | 33850309.3 | 1647758.21 | Dificuldade técnica do tomador | Agência Nacional do Cinema | Outros | CAIXA-1022429
2023-04-01 | CAIXA | 668264 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - URBANIZACAOCOMPLEXO PARAISOPOLIS - 2ª FASE | São Paulo/SP | Em execução | 35.61% | 40.08% | 33846627.86 | 12712090.38 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352691
2023-04-01 | CAIXA | 612418 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ORIXIMINá/PA-PAC TRATAMENTO CONVENCIONAL ETAPAS: FLOCULACAO, DECANTACAO, FILTRACAO E CLORACAO. | Oriximiná/PA | Paralisada | 29.32% | 50.55% | 33827705.24 | 3525475.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-237794
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços emergenciais para recuperação de erosões na Rodovia BR-319/AM, Trecho: Manaus/AM ¿ Div. AM/RO, subtrecho: Fim Travessia Rio Amazonas (Careiro/AM) - Fim da Pavimentação, segmento: km 13,00 ao km 198,20, nos pontos localizados: km 17,34; km 20,02; km 20,10; km 20,64; km; km 21,08; km 21,38; km 22,50; km 22,76; km 23,11; km 23,28; km 25,88; km 31,78; km 35,90; km 44,18; km 47,12; km 66,30; km 66,60; km 74,82; km 92,50; km 119,92; km 120,3 | Manaus/AM | Em execução |  |  | 33812869.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10589
2023-04-01 | CAIXA | 668221 | Ampliacao do SES de LeopoldinaMG interceptores rede coletora elevatorias ETEs e ligacoes domiciliares Condicionant | Leopoldina/MG | Em execução | 4.33% | 4.26% | 33785534.21 | 1431801.53 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350944
2023-04-01 | DNIT |  | Consultoria ambiental especializada na elaboração de estudos ambientais necessários para obtenção de licença prévia (LP) licença de instalação (LI) autorização de supressão de vegetação (ASV) de empreendimentos prioritários para o DNIT | Brasília/DF | Em execução |  |  | 33776980 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10646
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-359/MS; Trecho: Div. GO/MS - Front. Brasil/Bolivia (Corumbá); Subtrecho: Entr. MS-436 (Alcinópolis) - Entr MS-223(A) (Silvolândia); Segmento: Km 104,90 ao Km 223,70; Extensão de 118,80 km | Coxim/MS | Em execução |  |  | 33737270 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10870
2023-04-01 | CAIXA | 597917 | URBANIZACAO INTEGRADA DO JD MANGABEIRAS COM IMPL DE REDE DE AGUA, TRAT ESGOTO,DRENAGEM, PAV, UNI HAB, ILUMINACAO E EQUIP | Salvador/BA | Em execução | 93.6% | 85.71% | 33389542.2 | 21923172.52 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218704
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR-463/MS; Trecho: Entr. BR-163/MS (Dourados) ¿ Entr.MS-380/384 (Front. Brasil/Paraguai); Subtrecho: Entr. BR-163/MS (Dourados) ¿ Entr. MS-380/384 (Front. Brasil/Paraguai); Segmento: km 0,00 ao km 112,50; Extensão: 112,520 | Dourados/MS | Em execução |  |  | 33360534.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10864
2023-04-01 | CAIXA | 676851 | PRA 1 PROGRAMA DE REDUCAO DE ALAGAMENTOS 1 RESTAURACAO DE MARGENS SISTEMAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DISPOSITIVOS | São Paulo/SP | Em execução | 11.19% | 12.54% | 33260435.55 | 4171114.69 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-420061
2023-04-01 | CAIXA | 606916 | RECUP DA BAR DO BATATA E DA ETA SACAVEM, AMP DA REDE DE DIT.DA BACIA DO BACANGA, LIG. DOM - SAO LUIS/MA. | São Luís/MA | Paralisada | 60.64% | 27.34% | 33233840.37 | 8267281.05 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-226562
2023-04-01 | CAIXA | 597937 | MELHORIA DE MORADIAS, SANEAMENTO BASICO, ALARGAMENTO DE RUASREMOCAO E REASSENTAMENTO NAS MESMAS VILAS, PAVIMENTACAO | Ibirité/MG | Paralisada | 65.12% | 74.37% | 33160495.44 | 20595025.94 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-223340
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. | São Miguel do Guamá/PA | Em execução |  |  | 33000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9892
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/MS; Trecho: Entr. BR-163 (p/ Dourados) ¿ Entr. MS-134(B)(Div. MS/SP)(Porto Primavera); Subtrecho: Fim da Pista Dupla -Entr MS-134(A)/274/473 (Nova Andradina); Segmento: Km 81,40 ao Km 174,80. | Dourados/MS | Em execução |  |  | 32999896.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10880
2023-04-01 | DNIT |  | DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, A EXECUÇÃO DAS OBRAS E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DE 12 (DOZE) PONTES LOCALIZADAS NAS RODOVIA BR-230/PA (LOTE 04). | Belém/PA | Em execução |  |  | 32950000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8717
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-101/BA. | Itabuna/BA | Em execução |  |  | 32939999.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9982
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 32937108.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10328
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 32835000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10390
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR, segmento do entroncamento BR-272/PR-445 ao entroncamento BR-153/PR. | Londrina/PR | Em execução |  |  | 32787034.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10523
2023-04-01 | CAIXA | 680741 | CORREDOR DE ONIBUS T 7 | Goiânia/GO | Paralisada | 59.81% | 59.52% | 32666991.74 | 19300204.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-443555
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-471/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 142,80 AO KM 192,70 - EXTENSÃO TOTAL 49,90 KM. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 32659109.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10670
2023-04-01 | CAIXA | 650845 | INFRAESTRUTURA TURISTICA NA FEIRA DE SAO JOAQUIM | Salvador/BA | Paralisada | 12.36% | 5.49% | 32616238.23 | 1598499.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-281900
2023-04-01 | CAIXA | 668626 | Ampliacao do SAA em Breves captacao superficial elevatorias adutora ETA reservatorios rede ligacoes prediais macrome | Breves/PA | Paralisada | 70.51% | 76.18% | 32592315.37 | 10360047.11 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350786
2023-04-01 | CAIXA | 670993 | Ampliacao da ETE de Araras EEEs e Interceptores Condicionantes | Araras/SP | Paralisada | 63.92% | 64.49% | 32521337.8 | 18837288.14 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350849
2023-04-01 | CAIXA | 671388 | COMPLEMENTACAO REDE ESGOTAMENTO SANITARIO,IMPLANTACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA,DRENAGEM PAVIMENTACAO | Belford Roxo/RJ | Em execução | 66.93% | 92.58% | 32482653.12 | 22615600.93 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350980
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR- 421/RO,Segmento 01: Km-0,00 ao Km-69,10, Extensão: 69,10 Km;Segmento 02: Km-0,00 ao Km-45,80, Extensão: 45,80 Km, SNV: 421ARO1005 - 421ARO1020; Extensão Total: 114,90. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 32457509 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10326
2023-04-01 | DNIT |  | SERV.DE MANUT.(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)ROD.BR-232/PE e ROD. BR-316/PE-P.A.T.O-BR-316-TREC.PTE LIMA CASTRO(RECIFE/PE- ENTR.BR.316/PE(PARNAMIRIM),SBT.ENTR.BR-316/361(SALGUEIRO) ENTR.BR-316(PARNAMIRIM)SEG.KM 509,6-KM 560,1-EXT.50,50 BR-232-SEG,KM 0 AO 144,90 | Salgueiro/PE | Em execução |  |  | 32449965.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9817
2023-04-01 | CAIXA | 621820 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - ARROIO KRUSE | São Leopoldo/RS | Paralisada | 78.2% | 80.75% | 32299271.19 | 21333552.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222656
2023-04-01 | SESU |  | Complexo Estudantil CT/CCMN - Etapa2 | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 5090% |  | 32280497.87 | 20668084.93 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-323
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) NA BR-472/RS, NO SEGMENTO KM 406,70 AO KM 522,6 COM EXTENSÃO TOTAL DE 115,90 KM | Uruguaiana/RS | Paralisada |  |  | 32200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8675
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) nas Rodovias BR-116/CE; trecho: FORTALEZA (AVENIDA TREZE DE MAIO) - DIV CE/PE; subtrecho: ENTR CE-273 (P/AÇUDE CASTANHÃO) - ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM); segmento: Km 287,90 ao Km 426,20; extensão: 138,30 km, e BR-226; trecho: DIV RN/CE - DIV CE/PI; subtrechos: ENTR CE-138 (B) (PEREIRO) - ENTR BR-116 (A) e ENTR BR-116 (B) (JAGUARIBE) - ENTR CE-368; segmentos: | Icó/CE | Em execução |  |  | 32199976.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10559
2023-04-01 | CAIXA | 680991 | Ampliacao e melhorias do sistema de abastecimento de agua da sede municipal | Oriximiná/PA | Paralisada | 24.64% | 40.55% | 32175329.18 | 7562153.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424369
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 32157763.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9312
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-020/CE; trecho: DIV PI/CE - PORTO DE MUCURIPE (CONT. DE FORTALEZA) *TRECHO MUNICIPAL* | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 32038135.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10644
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 330,40 AO KM 444,70 E KM 0,00 AO KM 3,30, EXTENSÃO TOTAL 117,60 KM. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 32017590 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10251
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) na BR-470/RS, segmento Km 0,000 ao Km 75,610. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 31996800 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9760
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | Caxias/MA | Em execução |  |  | 31982763.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9900
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IRO PARNAÍBA E SEUS ACESSOS, NA RODOVIA BR-330/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 31950000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10920
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-020/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O., no Trecho: Entr. BR-030(A) (Div. DF/GO) - Entr. BR-349(B) (Div. GO/BA), Subtrecho: Entr. GO-114 (p/Flores de Goiás) - Entr. BR-349(B) (Div. GO/BA), Segmento: km 105,30 ao km 252,50, Extensão: 147,20 km. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 31899999.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10623
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Novo H8 - Alojamento estudantil do ITA - Fase I | São José dos Campos/SP | Em execução | 7024% |  | 31899412.1 | 20051763.44 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-1201426415
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-101/BA | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 31889787.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10294
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 31794418.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9214
2023-04-01 | CAIXA | 683217 | Ampliacao do SES na sede municipal | Dourados/MS | Paralisada | 11.76% | 15.07% | 31719136.54 | 3897534.34 | Fluxo financeiro insuficiente - falta de contrapartida | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424382
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação),Rodovia: BR-230/PA, Trecho:Div. TO/PA - Div. PA/AM, Subtrecho: Fim Travessia Rio Tapajós (Itaituba)-Igarapé Montanha, Segmento: Km 1.154,60 - Km 1.294,50, Lote: 01 e com Extensão: 139,90 km. | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 31704984.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10487
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços referente a Manutenção(Conservação e Re-¥¥cuperação) na BR-472/RS. | Uruguaiana/RS | Em execução |  |  | 31700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8745
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-174/RR ? TC 774/2009 (LOTE 1.4). | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 31636481.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9282
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-101/RN | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 31547835.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10807
2023-04-01 | CAIXA | 681918 | Ampliacao do SES da sede municipal 2ª Etapa (1ª fase) ETE Monjolinho | São Carlos/SP | Em execução | 39.54% | 34.33% | 31543715.32 | 9890746.89 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424411
2023-04-01 | DNIT |  | Obras de revitalização/CREMA(Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária) | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 31500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8104
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação dos serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-402/MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 31486512.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9688
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Relógio a Laranjeiras do Sul. | Pato Branco/PR | Em execução |  |  | 31480000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10511
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-280/PR e BR-163/PR, segmento entre os municípios de Marmeleiro/PR e Realeza/PR. | Pato Branco/PR | Em execução |  |  | 31450127.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10894
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, nas Rodovias BR-423/AL, BR 110/AL e BR 316/AL, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital e seus anexos. | Santana do Ipanema/AL | Em execução |  |  | 31449826.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10627
2023-04-01 | DNIT |  | Gestão Ambiental, abrangendo os serviços de Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental, Execução de Programas Ambientais, elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos, elaboração do Plano de Ação de Emergência e Consultoria, no âmbito das obras de Manutenção, Conservação, Restauração e Obras Remanescentes de Pavimentação na BR-319/AM/RO | Brasília/DF | Em execução |  |  | 31400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10598
2023-04-01 | CAIXA | 666749 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM OEIRAS | Oeiras/PI | Em execução | 80.45% | 83.84% | 31361012.18 | 19912343.76 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-339073
2023-04-01 | CAIXA | 907182 | pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçada na sede do município de tartarugalzinho. | Tartarugalzinho/AP | Paralisada | 29.18% | 20% | 31322851.39 | 5746455.8 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073726
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E NO DISTRITO FEDERAL, CONSTANTES NO PPA. | Goiânia/GO | Em execução |  |  | 31302489.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10093
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-464/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO). TRECHO: ENTR. BR-154(A)/365 (ITUIUTABA) - ENTR. BR-146(B) (SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA); SUBTRECHO: ACESSO DELFINÓPOLIS - ENTR. BR-146(B) (SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA); SEGMENTO: KM 426,8 AO KM 487,4; ¿EXTENSÃO: 60,6 KM | Passos/MG | Em execução |  |  | 31223451.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10779
2023-04-01 | DNIT |  | Gestão ambiental, abrangendo a supervisão e gerenciamento ambiental, bem como a execução de programas ambientais, das obras de melhoria de capacidade da rodovia BR-290/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 31185562.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8306
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação)na Rodovia BR-226/MA; subtrecho: km 100 (Início de Pavimentação) - Entr. BR-135 (A)/MA-127. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 31170000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10116
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio Grande do Norte. | Natal/RN | Em execução |  |  | 31151896.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10380
2023-04-01 | DNIT |  | Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas Rodovias BR-070/MT e BR-174/MT; Segmento: km 744,10 ao km 834,20 e km 0,00 ao 3,10, km 0,00 ao km 78,00 e km 90,60 ao 602,80; Extensão: 683,40 Km; Código SNV: 070BMT0585/070BMT0610, 174CMT1005/174CMT1005, 174AMT1005/174AMT1005 e 174BMT0030/174BMT0134 (Versão 202001a); Lote 03. | Cáceres/MT | Em execução |  |  | 31029999.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10722
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-285/RS, SEGMENTO KM 383,90 AO KM 498,60. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 31014032.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10065
2023-04-01 | FUNASA | CV 6278/17 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Teotônio Vilela/AL | Em execução |  |  | 31013332 | 1000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2212170998
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA ? BR-LEGAL | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 31000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7331
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO | Capanema/PA | Em execução |  |  | 31000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10667
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-101/BA | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 30983999.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10254
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano anual de Trabalho e Orçamento - PATO | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 30911665 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10325
2023-04-01 | DNIT |  | Operação e manutenção das barragens e eclusas do Fandango, Anel de Dom Marco, Amarópolis e Bom Retiro do Sul, nas hidrovias dos rios Jacuí e Taquari, integrantes da hidrovia do Mercosul, no Estado de Rio Grande do Sul. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 30899492.29 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10528
2023-04-01 | CAIXA | 680978 | Contencao de Encostas Sao Bernardo do Campo SP Intervencao em setores de risco Alto e Muito Alto | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 64.43% | 69.53% | 30899305.9 | 21309053.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-421269
2023-04-01 | CAIXA | 685846 | Ampliacao do tratamento e distribuicao de agua da sede municipal | Paragominas/PA | Em execução | 41.41% | 37.14% | 30894812.06 | 11475032.6 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424362
2023-04-01 | CAIXA | 894466 | revitalização e reforma da infraestrutura urbana-obras de pavimentação e drenagem nos bairros planalto / guarapes- etapa 1 e capeamento / recapeamento de diversas ruas em diversos bairros de natal etapa 1. | Natal/RN | Em execução | 80.09% | 81.47% | 30655574.04 | 23340758.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068732
2023-04-01 | CAIXA | 621887 | MELHORIAS HABITACIONAIS / VARIAS AREAS | Curitiba/PR | Paralisada | 83.11% | 86.57% | 30571176.11 | 15339872.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218775
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ PATO, Rodovia:BR-230/PA | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 30562000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10392
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, Trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO, Subtrecho: Entr. MT-413 - Fim das Obras de Pavimentação, Segmento: km 85,00 ao km 201,20, Extensão: 116,20 km, Código SNV: 158BMT0182 - 158BMT0200 (Versão 202104A) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 30500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10553
2023-04-01 | DNIT |  | Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, na Rodovia BR-070/MT, Segmento: km 0,00 - km 431,70, Extensão: 431,70 km; Código SNV: 070BMT0290/070BMT0390 (Versão 202001a), Lote 6 | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 30472783.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10792
2023-04-01 | CAIXA | 597820 | ACOES INTEGRADAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA,SERVICOS INFRA- ESTRUTURA BASICA, PRODUCAO/RECUPERACAO UNIDAD HABITACIONAIS | Belém/PA | Paralisada | 78.53% | 86.56% | 30469834.37 | 18045774.7 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222630
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção das Rodovias Federais BR-364/GO (Trecho 1) e BR-060/GO (Trecho 2), com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho 1: Início Ponte s/Rio Paranaíba (Div. MG/GO) - Div. GO/MT (Santa Rita do Araguaia) *Trecho Urbano*, Subtrecho 1: Entr. BR-060(A) - Entr. BR-359/GO-341(A), Segmento 1: km 192,70 ao km 296,20, Extensão 1: 103,50 km, e Trecho 2: Div. DF/GO ¿ Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho 2: Entr. BR-060 ¿ Entr. BR-36 | Jataí/GO | Em execução |  |  | 30429357.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10834
2023-04-01 | CAIXA | 685713 | Saneamento integrado do municipio | Vila Boa/GO | Paralisada | 0.94% | 1.06% | 30417055.1 | 285082.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424444
2023-04-01 | SESU |  | 2a Etapa - Áreas Externas - Unidade Tamanduatehy | Santo André/SP | Paralisada | 0% |  | 30406313.34 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55341
2023-04-01 | SESU |  | 2a Etapa – Passarela - Unidade Tamanduatehy | Santo André/SP | Paralisada | 0% |  | 30406313.34 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55343
2023-04-01 | SESU |  | BLOCO ANEXO - ÁREAS EXTERNAS - CONTRATO 079/2014 | Santo André/SP | Em execução | 7208% |  | 30406313.34 | 24530283.32 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47819
2023-04-01 | SESU |  | Rebaixamento de redes de distribuição pública para passarela | Santo André/SP | Paralisada | 0% |  | 30406313.34 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55344
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-468/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 0,000 AO KM 142,200, EXTENSÃO TOTAL 142,200 KM. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 30349999.42 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10719
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO 034/2020-00 RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSTANTES NO PPA ¿ LOTE 02 Unidades Locais de Caratinga, Leopoldina, Contagem e Juiz de Fora. | Juiz de Fora/MG | Em execução |  |  | 30296601.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10814
2023-04-01 | CAIXA | 668201 | Obras de Infraestrutura Producao de 256 UH pelo MCMV Melhoria de 46 UH 2905 familias beneficiadas | Cabo de Santo Agostinho/PE | Paralisada | 37.32% | 38.16% | 30286446 | 11556411.68 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352660
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Obras de Revitalização (Recuperação e Manutenção) ? CREMA - na Rodovia BR-104/AL. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 30142557.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9292
2023-04-01 | CAIXA | 621896 | As intervenções propostas no Projeto de Saneamento Integrado – PSI abrangem: (i) abertura do sistema viário e de circula | Betim/MG | Em execução | 57.78% | 62.77% | 30128708.55 | 13151666.73 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218593
2023-04-01 | CAIXA | 673345 | OBRAS DE CONTENCAO DE 24 ENCOSTAS: BELA VISTA, STA INES, LARANJEIRAS, MONTE CAVARIO,CITROLANDIA E OUTROS -PAC2. | Betim/MG | Paralisada | 44.85% | 44.69% | 30086019.67 | 13407226.28 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398478
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO AMBIENTAL E PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 30080465.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7748
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | São Luís/MA | Paralisada |  |  | 30000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7592
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO. | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 30000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10190
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, Trecho: Div. PA/MT (Início das obras de pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças), Subtrecho: Fim das obras de pavimentação - Entr. MT-322(B)/433 (Alô Brasil), Segmento: km 201,20 ao km 330,60, Extensão: 129,40 km, Código SNV: 158BMT0205 - 158BMT0215 (Versão 202101A) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 30000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10605
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento P.A.T.O na Rodovia BR-222/MA, Trecho: DIVISA PI/MA (REPARTIÇÃO/PI) - DIVISA MA/PA (RIO ITINGA); Segmento: km 0,00 ao km 1,4; km 251,10 | São Luís/MA | Em execução |  |  | 29999900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10014
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0035/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Laranjal do Jari/AP | Paralisada |  |  | 29863120 | 9849098 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1507111226
2023-04-01 | CAIXA | 450814 | URBANIZACAO DE AREA DEGRADADA COM OFERTA DE INFRA-ESTRUTURA COMPLETA, REMANEJAMENTO DE FAMILIAS,CONSTRUCAO DE UNIDADES | Recife/PE | Em execução | 40.77% | 45.04% | 29837678.61 | 9020323.37 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218771
2023-04-01 | CAIXA | 895343 | serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e urbanização na cidade de boa vista-rr. | Boa Vista/RR | Em execução | 95.85% | 95.82% | 29829777 | 28498375.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066943
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BR-LEGAL 2, NAS RODOVIAS BR-020/PI, BR-222/PI, BR-230/PI, BR-316/PI, BR-343/PI E BR-402/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 29825000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10887
2023-04-01 | CAIXA | 597829 | REASSENTAMENTO DE FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS SUJEITAS A FATORES DE RISCO, INSAL.E DEGRA. AMBIENTAL LAGOA DO PAPICU | Fortaleza/CE | Em execução | 64.5% | 79.87% | 29802157.22 | 13225544.74 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222620
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação), na Rodovia BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, Subtrecho: Fim do Trecho Pavimentado - Entr. MT-170(B)/208(A) (P/Juruena), Segmento: km 825,00 ao km 925,90, Extensão: 100,90 km, Código SNV: 174BMT0196 - 174BMT0197 (versão 201811a) - Lote 02 | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 29801849.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9685
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal 2 LOTE 01. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 29796665.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10286
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-282........ SUBTRECHO:VARGEM - SAO JOSE DO CERRITO....... | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 29715008.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-948
2023-04-01 | CAIXA | 900485 | 1ª etapa - restauração da estrada estadual entre o entrocamento da br 343 aos municípios de sebastião leal - uruçuí - ribeiro gonçalves e baixa grande do ribeiro, no estado do piauí. | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 0% | 29674575 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070239
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA BR-LEGAL. | Belém/PA | Em execução |  |  | 29650000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8726
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) na BR-290/RS, segmento Km 412,90 ao Km 574,40. | Uruguaiana/RS | Em execução |  |  | 29645245 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9785
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Engenharia para Sinalização Rodoviária (Manutenção/Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anualk de Trabalho e Orçamento - PATO de Sinalização | Altamira/PA | Em execução |  |  | 29605624.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10517
2023-04-01 | CAIXA | 680718 | CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | Teresina/PI | Em execução | 34.47% | 33.78% | 29590000 | 9996008.55 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-443746
2023-04-01 | DNIT |  | PATO Rod.: BR-116/CE; Fort.(Av 13 de maio) - DIV. CE/PE; Subt: Russas (Acesso Princ) - ENTR.CE - 273 (p/açude Castanhão); Km 161,90-287,90. ext: 126,0 e BR-437/CE; Trecho: DIV. RN/CE - ENTR. BR-116/CE-266 km 0,00-48,50. Ext 48,50 totaL: 174,50 km | Russas/CE | Em execução |  |  | 29570000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10351
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-376/PR, segmento de Nova Londrina a Maringá. | Campo Mourão/PR | Em execução |  |  | 29550515.35 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10532
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO 036/2020-00, RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONSTANTES NO PPA - LOTE 04 - Unidades Locais de Uberlândia, Patos de Minas e Prata ¿ Extensão Total de 1.375,4 km. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 29515799.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10749
2023-04-01 | CAIXA | 800102 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | São Gotardo/MG | Paralisada | 6.71% | 7.5% | 29505191.51 | 1624331.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1014390
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Operação, Manutenção e Consolidação/Revisão de Documentação Técnica das Eclusas de Tucuruí, no Rio Tocantins, no Estado do Pará. | Belém/PA | Em execução |  |  | 29500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10607
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BR-LEGAL 2 NAS RODOVIAS BR-110/RN, BR-226/RN, BR-304/RN, BR-405/RN E BR-437/RN - UL MOSSORÓ/PAU DOS FERROS - LOTE I. | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 29499999.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10799
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-316/MA, Trecho: Divisa PA/MA (Boa Vista do Gurupi) - Entr. BR-226(B)/343 (A) (Div. MA/PI) (Teresina/Timon), Subtrecho: ENTR. MA-008 (Zé Chicão) - Entr. BR-135(B)/MA-020 (Peritoró. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 29494055 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9777
2023-04-01 | CAIXA | 658751 | URBANIZACAO - COMPLEXO BEIRA RIO | Diadema/SP | Em execução | 55.33% | 47.15% | 29441749.16 | 6434821.18 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301585
2023-04-01 | SESU |  | OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO E TRENÓ NO J. BOT. | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 5750% |  | 29405544.61 | 19461889.95 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-31321
2023-04-01 | CAIXA | 908803 | drenagem e pavimentação na cidade de joão pessoa – paraíba. | João Pessoa/PB | Em execução | 0% | 0.05% | 29306924.58 | 15000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074479
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR¿153/PR, segmento compreendido entre o entroncamento com a PR-092(B) (p/ Joaquim Távora) e o entroncamento com a BR-376. | Ponta Grossa/PR | Em execução |  |  | 29254899.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10287
2023-04-01 | CAIXA | 677999 | Ampliacao do SAA de Porto Velho | Porto Velho/RO | Paralisada | 39.62% | 54.05% | 29236524.33 | 13351106.35 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408674
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de empresas para execução de serviços do Programa CREMA na rodovia BR 354/MG, Trecho: Div. GO/MG ? Div. MG/RJ, Subtrecho: Acesso Rio Paranaíba ? Entr. BR-262(A), Segmento: km 313,20 ao km 366,0, com extensão de 52,8 km. | Sete Lagoas/MG | Em execução |  |  | 29224456.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9504
2023-04-01 | CAIXA | 915533 | pavimentação e drenagem, recapeamento, contenção de encostas, adequação de vias, ciclo faixa, pontes e travessias em desnível, demolição e remoção de pavimentos em diversos bairros no município de jaboatão dos guararapes. | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 0% | 0.5% | 29193015.86 | 142709.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076791
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) na BR-290/RS, segmento Km 574,40 ao Km 726,00 e Km 0,00 ao Km 2,80. | Uruguaiana/RS | Em execução |  |  | 29157920 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9786
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MS; Trecho: Div GO/MS - Div MS/SP (Início Travessia Rio Paraná); Subtrecho: Div GO/MS - ENTR MS-316/443 (Aparecida do Taboado). | Três Lagoas/MS | Em execução |  |  | 29109900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10742
2023-04-01 | CAIXA | 902318 | construção de uma ponte de estrutura mista sobre o rio igaraçu no município de parnaíba. | Parnaíba/PI | Em execução | 28.13% | 42.57% | 29060352.55 | 7338493.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071618
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-110/RN. | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 29030546.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10690
2023-04-01 | CAIXA | 678032 | AMPLIACAO DO SES - ETE BALSA - REDE COLETORA, EMISSARIOS, 2 EEE'S, 2 LINHAS DE RECALQUE. | Americana/SP | Paralisada | 56.04% | 72.24% | 29028523.25 | 19211756.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408704
2023-04-01 | CAIXA | 893044 | pavimentação asfáltica na estrada coari-mamiá no município de coari/am | Coari/AM | Paralisada | 42.82% | 40% | 29000000 | 11568451.8 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068077
2023-04-01 | DNIT |  | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 1ª ETAP NA BR-316/MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 28980148.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6798
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-381/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV.ES/MG - DIV. MG/SP¿; SUBTRECHO: ENTR. BR-262(A) (P/VARGEM LINDA) - ACESSO DISTR. ALTO DOS PINTOS/RAVENA (SABARÁ); SEGMENTO: KM 343,70 AO KM 432,50. | Contagem/MG | Em execução |  |  | 28969920.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10688
2023-04-01 | CAIXA | 893128 | restauração da estrada estadual que vai da br-020 em são joão do piauí/ campo alegre do fidalgo / lagoa do barro do piauí / queimada nova / até o posto pipoca na br-407 | Teresina/PI | Paralisada | 88.1% | 86.74% | 28952950 | 25086138.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067584
2023-04-01 | CAIXA | 893103 | restauração da estrada estadual de redenção do gurguéia/curimatá/paranaguá/corrente - no estado do piauí | Teresina/PI | Em execução | 4.39% | 4.15% | 28952000 | 1200394.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067570
2023-04-01 | CAIXA | 766248 | CONSTRUCAO DA 1A ETAPA DO HOSPITAL REGIONAL NO MUNICIPIO DE SUZANO SP. | Suzano/SP | Em execução | 38.06% | 28.64% | 28832073.21 | 6802354.06 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374159
2023-04-01 | DNIT |  | Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, na Rodovia BR-242/MT, Segmento: km 244,60 - km 299,80 e na Rodovia BR-158/MT, Segmento 1: km 0,00 - km 201,20, Segmento 2: km 330,60 - km 420,90, Extensão total: 346,70 km, Código SNV: 242BMT0570/242BMT0570 e 158BMT0170/158BMT0200 e 158BMT0220/158BMT0225, Lote 8 | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 28804961.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10794
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-476/PR, segmento entre os municípios de Lapa/PR e Paulo Frontin/PR, e Manutenção de acessos na BR-116/PR | Ponta Grossa/PR | Em execução |  |  | 28729999.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10965
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-392/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 199,900 AO KM 273,800 E KM 0,000 AO KM 1,800 - EXTENSÃO TOTAL 75,700 KM. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 28700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10731
2023-04-01 | DNIT |  | Exec. de Serviços de Manutenção rodoviária referentes ao P.A.T.O., rodovia: BR-174/RR, subtrecho: Div. AM/RR (Rio Alalaú) km 0,00 - Igarapé Arruda (km 102,80); segmento: km 0,00 ao km 102,80, extensão: 102,80 km. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 28699995 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10631
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na rodovia BR-316/MA, Trecho:Divisa PA/MA (Boa Vista do Gurupi)-Entr. BR-226(B)/343 (A)(Div. MA/PI)(Teresina/Timon),Subtr.:Pontilhão sobre o Riacho Malhado da Pedra - Entr. BR-226(B)/343((A)(Div. MA/PI. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 28699877.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9778
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Adequação de Capacidade, Construção de OAE, Restauração e Segurança de Tráfego na BR-101 (Coincidente. BR-406)(Viaduto do Gancho). | Natal/RN | Em execução |  |  | 28698011 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8148
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-265/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV GO/MG - DIV MG/RJ; SUBTRECHO 1: ENTR BR-265(B) (P/ ALPINÓPOLIS) - ENTR BR-491/MG-050 (SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO); SUBTRECHO 2: ENTR BR-265 (KM 550,7) - ALPINÓPOLIS; SEGMENTO 1: KM 546,80 - KM 634,90; SEGMENTO 2: KM 0,00 - KM 2,40; EXTENSÃO: 90,50 KM. | Passos/MG | Em execução |  |  | 28675058.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10696
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-116/RS, SEGMENTO KM 0,00 AO KM 79,50. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 28646640 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9951
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de empresa de consultoria para Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba, constantes no PPA | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 28499999.73 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10465
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/BA. | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 28499995.29 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9583
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de serviços de manutenção (Conservação e Recuperação) constantes do programa PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, nas Rodovias BR-153/TO e BR-235/TO. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 28492610.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9921
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-316/MA, Trecho: Divisa PA/MA (Boa Vista do Gurupi) - Entr. BR-226(B)/343 (A) (Div. MA/PI), Subtrecho: Entr. BR-135(B)/MA-020 (Peritoró) - Pontilhão sobre o Riacho Malhado. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 28399966.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9856
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA BR-LEGAL. | Belém/PA | Em execução |  |  | 28396000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8317
2023-04-01 | CAIXA | 821911 | ações de infraestrutura urbana, com a construção de 01 (uma) ponte sobre o rio capibaribe, pavimentação asfáltica, pavimentação por calçamento, recapeamento asfáltico e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de limoeiro/pe. | Limoeiro/PE | Em execução | 42.04% | 42.04% | 28373438.91 | 10394043.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1026725
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, Subtrecho: Entr. MT-170(B)/208(A) (P/Juruena) - Igarapé do Natal, Segmento: km 925,90 ao km 1052,70, Extensão: 126,80 km | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 28290000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10693
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-251/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV BA/MG - DIV MG/GO; SUBTRECHO: ENTR BR-116(B) - ENTR BR-342/MG-404 (SALINAS); SEGMENTO: KM 193,70 AO KM 310,60; EXTENSÃO: 116,90. | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 28220707.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10757
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA P/PREST.SERV.TÉCNICOS ESPECIAL.DE ENG.P/EXEC.DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXEC.DAS OBRAS DE IMPLANT. DE 18 (DEZOITO) PASSAR.P/PEDESTRES,SENDO 05 (CINCO) NA ROD.BR-116/CE, 06 (SEIS) NA ROD.BR-020/CE, 06 (SEIS) NA ROD. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 28180000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8616
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE ¿ IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHA, BOA VISTA DO RAMOS, ITAPIRANGA, MAUÉS, NHAMUNDÁ, PARINTINS, SILVES, URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, E VILA AMAZÔNIA NO ¿ESTADO DO AMAZONAS, LOTE 01. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 28086546.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10164
2023-04-01 | CAIXA | 766214 | ESTRUTURACAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - CONSTRUCAO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - MACRO REGIONAL | Rio Verde/GO | Em execução | 92.55% | 78.33% | 28044056.27 | 10966200 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374490
2023-04-01 | CAIXA | 683205 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTOS NA SEDE MUNICIPAL | Carapicuíba/SP | Paralisada | 14.21% | 14.25% | 27960270.69 | 3985119.29 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-426312
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco. Edital nº0353/2021-04. | Recife/PE | Em execução |  |  | 27950000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10512
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-153/PR, segmento entroncamento BR-369(B) ao entroncamento PR-092 (P/ Joaquim Távora) e BR-369/PR, segmento divisa SP/PR a Cornélio Procópio. | Londrina/PR | Em execução |  |  | 27841102.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10500
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-418/BA, TRECHO: ENTR. BA-001(A) (CARAVELAS) ¿ DIV. BA/MG, SUBTRECHO: ENTR. BA-001(A) (CARAVELAS) ¿ DIV. BA/MG, SEGMENTO: KM 0,0 (SNV 418BBA0010) ¿ KM 123,9 (SNV 418BBA0054), EXTENSÃO: 123,9 KM. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 27820906.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10886
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-365/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: ENTR BR-251(A) (MONTES CLAROS) - ENTR BR-364(B) (INÍCIO PONTE S/RIO PARNAÍBA) (DIV MG/GO); SUBTRECHO: ENTR MG-208 (JEQUITAÍ) - ENTR MG-161¿; SEGMENTO: KM 93,00 AO KM 183,20; EXTENSÃO: 90,20 KM. | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 27786010.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10747
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa de consultoria para Execução dos Serviços Téc. Espec. de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução da Ações de Manutenção e¥¥Restauração Rodoviária, sob a JurisD. da Super.Reg. do DNIT no Estado do Ceará - PAC 2016/2019 e PAC. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 27751574.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9462
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 27699995.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9425
2023-04-01 | CAIXA | 670891 | OBRAS DE URBANIZACAO, INFRAESTRUTURA, PRODUCAO E MELHORIA UNID HAB PELO OGU E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS | Vitória/ES | Em execução | 67.62% | 59.89% | 27668333.71 | 12457515.14 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352713
2023-04-01 | CAIXA | 678051 | Ampliacao do SES da sede municipal implantacao de redes coletoras elevatorias emissarios ETE e ligacoes domiciliares | Paulista/PE | Paralisada | 71.11% | 48.05% | 27667390.57 | 9864995.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408694
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0548/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Lajedo/PE | Paralisada |  |  | 27637314 | 13818657 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1307114236
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E INDÍGENAS E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS DA BR 242/MT E 116/RS. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 27636528.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6839
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 163/PA COM VISTA A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 27519656.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9840
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de São Luiz do Purunã a Relógio¿¿. | Ponta Grossa/PR | Em execução |  |  | 27499929.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10533
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/MS; Trecho: Entr. BR-163 (p/ Dourados) ¿ Entr. MS-134(B)(Div. MS/SP)(Porto Primavera); Subtrecho: Entr. BR-163 (p/Dourados) ¿ Fim Pista Dupla *Trecho Urbano* ; Segmento: Km 0,00 ao Km 81,40; | Dourados/MS | Em execução |  |  | 27495000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10862
2023-04-01 | CAIXA | 670679 | Melhorias na ETA de Gramame e reforco no Sistema de distribuicao das areas de influencia dos Reservatorios R1 R2 R6 e | João Pessoa/PB | Paralisada | 30.43% | 55.29% | 27458768.54 | 14907087.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350808
2023-04-01 | CAIXA | 597663 | Remoção de Palafitas, Urbanização de Favelas, Produção de Lotes Urbanizados e Construção de Moradias | Cabo de Santo Agostinho/PE | Paralisada | 71.46% | 72.48% | 27341000 | 17675929.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222637
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição de Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará. | Capanema/PA | Em execução |  |  | 27228413.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10773
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção referentes ao Plano Anual de Trabalho de Orçamento (PATO) na BR-287/RS, segmento Km 232,20 ao Km 329,70 e Km 0,00 ao Km 0,70. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 27200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9156
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária nas Rodovias BR-155 e BR-158 | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 27199929.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10908
2023-04-01 | CAIXA | 668207 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 160 UH PELO MCMV RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 53.26% | 54.84% | 27135792.82 | 12260867.38 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352708
2023-04-01 | CAIXA | 623645 | CONSTRUCAO DE 276 UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO NO RESIDENCIAL LIBERDADE I NO MUNICIPIO DE BELEM | Belém/PA | Paralisada | 44.52% | 76.6% | 27062672.07 | 7910600 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-251157
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, Trecho: Div. PA/MT (Início das obras de pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças), Subtrecho: Entr. MT-326(A) (P/Canarana) - Entr. BR-251(B)/MT-107 (Nova Xavantina), Segmento: km 514,80 ao km 653,00, Extensão: 138,20 km, Código SNV: 158BMT0245 - 158BMT0266 (Versão 202004a) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 27025000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10436
2023-04-01 | CAIXA | 685721 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario do municipio | Muriaé/MG | Paralisada | 1.63% | 1.63% | 26988218.15 | 440075 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424419
2023-04-01 | DNIT |  | execução dos serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na rodovia BR-330/BA (km 781,1 ao km 892,8 e km 0,0 ao km 4,1. | Jequié/BA | Em execução |  |  | 26977025.58 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10508
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0395/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Olho d'Água das Flores/AL | Em execução |  |  | 26976604 | 21976604 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0504138151
2023-04-01 | CAIXA | 597866 | ACOES INTEGRADAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA,SERVICOS INFRA- ESTRUTURA BASICA, PRODUCAO/RECUPERACAO UNIDAD HABITACIONAIS | Belém/PA | Paralisada | 32.77% | 32.76% | 26939883.22 | 6344872.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-227260
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (Conservação e Recuperação) constantes de PATO na Rodovia: BR-010/TO;Trecho: Div GO/TO - Div TO/MA;Subtrecho: Acesso a Paranã - Entr. TO-262(B) 365(A) (Silvanópolis);Segmento: km 93 ao km 321,80;Extensão total: 228,8 km. | Gurupi/TO | Em execução |  |  | 26925666 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10250
2023-04-01 | DNIT |  | EXEC SERV MANUT(CONS/RECUP)ROD.BR-163/PA COM VISTAS EXEC. DO PLANO DE TRAB E ORÇAMENTO P.A.T.O., LOTE 03 TRECHO: DIV MT/PA-FRONT BRASIL/SURINAME. SUBTR:ACESSO À ACESSO À VILA S.JOSÉ ENTR PA-457(B)(AV.TAPAJÓS-SANTARÉM). SEG:KM908-KM1006, EXT. 98KM. | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 26909978 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9677
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa de consultoria para Execução dos Serviços Técnicos Especializados de assessoramento, engenharia consultiva e Gerenciamento dos Empreendimentos Integrantes das Ações de Operação nas Rodovias Federais, cuja Gestão é da Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias | Brasília/DF | Em execução |  |  | 26895543.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10165
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Cascavel a Foz do Iguaçu. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 26874950 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10513
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-481/RS SUBTRECHO:ARROIO DO TIGRE-SALTO DO JACUI | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 26866819.11 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-668
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados no Assessoramento em Gestão Pública e Engenharia Consultiva no âmbito da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária/DIF. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 26863667.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10869
2023-04-01 | DNIT |  | SERV.DE MANUT.(CONS./RECUPERAÇÃO),NA ROD.BR-232/PE.EXEC.P.A.T.O., TRECHO:PTE.LIMA CASTRO(RECIFE)ENT.BR-316(PARNAMIRIM)SUBT.ENT.PE-217(PESQUEIRA)ENT.PE-280(SERTANIA-SEG.212,5 A 324,4 | Arcoverde/PE | Em execução |  |  | 26847750.58 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10260
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0112/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Canaã dos Carajás/PA | Em execução |  |  | 26759669 | 8466225 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0504138439
2023-04-01 | FUNASA | CV 0528/08 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Piancó/PB | Em execução |  |  | 26708606 | 18135144 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1212083656
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE OAE INCLUINDO A PAVIMENTAÇÃO E SEUS ACESSOS NA BR-235/PI. DIV. PI/MA. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 26671680.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9644
2023-04-01 | CAIXA | 715694 | EXECUCAO DE CONSTRUCAO DAS CADEIAS PUBLICAS DE ANAPOLIS E NOVO GAMA | Goiânia/GO | Paralisada | 78.2% | 78.21% | 26659731.44 | 15562879.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-300984
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) na BR-070/MT, Trecho: Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), Lote 01 - Subtrecho: Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Acesso Terra Indígena Merure, Segmento: km 0,00 ao km 112,20, Extensão: 112,20 km, Código SNV: 070BMT0290 - 070BMT0310 (versão 201807a) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 26649500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9833
2023-04-01 | CAIXA | 674994 | Ampliacao do SAA de Chapadinha construcao de novo sistema produtor de agua elevacao da barragem existente captacao flut | Chapadinha/MA | Em execução | 83.52% | 89.52% | 26556844.48 | 23499266.17 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394932
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA BR-356/MG - KM 28 AO KM 108. TRECHO: ENTR. AVENIDA CONTORNO - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR. BR-040(B) - ENTR. MG-129(B)/262 (P/ MARIANA); | Contagem/MG | Em execução |  |  | 26513531.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10704
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 26500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7891
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, Trecho: Div. PA/MT (Início das obras de pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças), Subtrecho: Entr. BR-251(B)/MT-107 (Nova Xavantina) - Entr. BR-070(A) (Início da duplicação), Segmento: km 653,00 ao km 796,50, Extensão: 143,50 km, Código SNV: 158BMT0270 - 158BMT0282 (Versão 202004a) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 26445000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10430
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-470/SC. | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 26429800.29 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10632
2023-04-01 | CAIXA | 668736 | Implantacao do SES na subbacia B de ArcoverdePE rede coletora ramais condominiais estacoes elevatorias emissarios l | Arcoverde/PE | Paralisada | 6.6% | 8.79% | 26375783.52 | 2226838.89 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350933
2023-04-01 | CAIXA | 668689 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZACAO NO MUNICIPIO DE VIANA | Viana/ES | Paralisada | 72.66% | 61.21% | 26345287.46 | 16124845.32 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350984
2023-04-01 | CAIXA | 671484 | Obras de Infraestrutura Producao de 556 UH pelo MCMV Recuperacao de area degradada 3021 familias beneficiadas | Valença/BA | Paralisada | 80.95% | 80.95% | 26286144.27 | 21278071.51 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352739
2023-04-01 | CAIXA | 621900 | URBANIZACAO INTEGRADA, CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS, MELHORIAS HABITACIONAIS, PAVIMENTACAO, ABASTECIMENTO | Simões Filho/BA | Em execução | 23.49% | 31.16% | 26226085.22 | 4910852.28 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222827
2023-04-01 | CAIXA | 886520 | construção de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de natal/rn. | Natal/RN | Em execução | 33.57% | 30% | 26202342.97 | 7056071.27 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065498
2023-04-01 | CAIXA | 658706 | PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, REGULARIZACAO FUNDIARIA E PROJETO SOCIAL NO RESIDENCIAL LIBERDADE III | Belém/PA | Em execução | 45.22% | 58.59% | 26169156.79 | 5660195.62 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301538
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-153/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., TRECHO: DIV SC/RS (FIM PONTE S/RIO URUGUAI) ¿ FRONT BRASIL/URUGUAI. SUBTRECHO 1: ENTR BR-287(B) (P/SANTA MARIA) - ENTR BR-290(A). SEGMENTO 1: KM 367,70 - KM 430,90. SUBTRECHO 2: ENTR BR-153 - P/PORTO CACHOEIRA DO SUL *TRECHO URBANO*. SEGMENTO 2: KM 0,00 - KM 8,70 - EXTENSÃO TOTAL: 71,90 KM. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 26128080 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10239
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | São Luís/MA | Em execução |  |  | 26093800.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9898
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária na BR-070/MT, Trecho: Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), Lote 04 - Subtrecho: Entr. MT-454 (P/Assentamento de Primavera) - Entr. BR-163(A) /364(A) (São Vicente), Segmento: km 312,70 ao km 431,70, Extensão: 119,00 km | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 26089500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9740
2023-04-01 | CAIXA | 621861 | URBANIZACAO DE FAVELAS - ORLA PORTUARIA | Rio Grande/RS | Em execução | 69.07% | 67.72% | 26072955.52 | 15019191.1 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-227526
2023-04-01 | CAIXA | 681068 | Saneamento integrado na Poligonal 1 bairros Sao Benedito Consolacao Bonfim Penha Itarare Gurigica e comunidades Jaburu | Vitória/ES | Em execução | 3.14% | 25.33% | 26057600.56 | 6506712.59 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424436
2023-04-01 | CAIXA | 678555 | Ampliacao do sistema de abastecimento de agua de Simoes Filho incluindo a sede e as localidades de Goes Calmon Palestina | Simões Filho/BA | Em execução | 7.92% | 7.92% | 26035216.56 | 1941281.11 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408654
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, INCLUINDO RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DA RODOVIA BR-280/SC | Joinville/SC | Em execução |  |  | 26000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7366
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-364/AC, TRECHO: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO: RIO GREGÓRIO - RIO LIBERDADE, SEGMENTO: KM 620,90 - KM 682,90, EXTENSÃO: 62,00 KM. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 25916000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9832
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MNUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIA BR 408/PE - SEGMENTO KM 64,0 AO KM 105.8 - REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO. | Recife/PE | Em execução |  |  | 25896811.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10476
2023-04-01 | DNIT |  | Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, na Rodovia BR-158/MT, Segmento: km 420,90 - km 796,50, Extensão: 375,60 km; Código SNV: 158BMT0230/158BMT0282, Lote 7 | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 25884199.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10793
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Serviços Complementares e Serviços de Proteção Ambiental na BR-080/GO. | Uruaçu/GO | Em execução |  |  | 25871905.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-254
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA,NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - BR LEGAL 2 | Picos/PI | Em execução |  |  | 25815000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10889
2023-04-01 | CAIXA | 682773 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario na sede do municipio | Campo Belo/MG | Paralisada | 5.45% | 6.21% | 25767664.97 | 1599868.87 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424402
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-020/BA | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 25727000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10048
2023-04-01 | CAIXA | 597824 | URBANIZACAO DA ORLA DO RIO GUAMA - PORTAL DA AMAZONIA | Belém/PA | Em execução | 50.32% | 52.63% | 25712795.98 | 11368024.71 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222629
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-101/SE com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento¿P.A.T.O. Trecho: DIV. AL/SE-DIV. SE/BA. Subtrecho: Divisa AL/SE- Entr. SE-464 (p/ São Cristóvão). Segmento:KM 0 a 93,4 | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 25709999.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10708
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 25697911 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9614
2023-04-01 | CAIXA | 669506 | CANALIZACAO / RETIFICACAO DOS CORREGOS CANHEMA, GROTA FUNDA E OLARIA. EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E CALCADAS. | Diadema/SP | Em execução | 33.59% | 68.2% | 25663189.61 | 11248429.72 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351010
2023-04-01 | CAIXA | 717813 | Execucao da transposicao do Complexo Viario Jacu-Pessego com a Rodovia Presidente Dutra, BR 116- Km 213, e servicos comp | Guarulhos/SP | Em execução | 55.07% | 19.9% | 25654981.14 | 3936151.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-312786
2023-04-01 | SESU |  | Execução completa da construção do bloco 1JCP | Ituiutaba/MG | Paralisada | 7196% |  | 25645962.44 | 18426130.87 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47261
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção P.A.T.O rod:BR-230/PA;trecho:div TO/PA¿div PA/AM, subtrecho:entr PA-415(B) (p/Vitória do Xingu) - Entr BR-230 ¿ Fim Travessia de Altamira; segmento: km 0,00 ¿ km 15,22; extensão: 15,22 km, Lote: Único | Altamira/PA | Em execução |  |  | 25620509.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10907
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, Trecho: Divisa PA/MT (Início das Obras de Pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças), Subtrecho: Divisa PA/MT (Início das Obras de Pavimentação) - Entr. MT-413, Segmento: km 0,00 - km 85,00, Extensão: 85,00 km, SNV 158BMT0170 - 158BMT0180 (Versão 201910A) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 25595337.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9986
2023-04-01 | CAIXA | 658770 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Porto Velho/RO | Em execução | 90.09% | 90.01% | 25510635.81 | 20363201.93 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-302569
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSTANTES NO PPA LOTE 01 | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 25503659.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10069
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - Crema 1ª Etapa. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 25473941 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7094
2023-04-01 | DNIT |  | REABILITAÇÃO PAVIMENTO. | Marabá/PA | Paralisada |  |  | 25463837.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2376
2023-04-01 | SESU |  | RESTAURANTE | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada | 4893% |  | 25442352.76 | 10364427.24 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-14831
2023-04-01 | CAIXA | 597932 | URBANIZAçãO INTEGRADA DE FAVELAS / RIACHO DOCE /PANTANAL 3ªETAPA | Belém/PA | Em execução | 43.35% | 45.13% | 25432928.29 | 8297104.73 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218746
2023-04-01 | CAIXA | 680986 | Ampliacao e adequacao do SES nos bairros do Varjao do Poste Traviu Sao Jose e Castanho | Jundiaí/SP | Paralisada | 2.49% | 35.4% | 25349681.8 | 8537575.77 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424396
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 185/2021 QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA STRATA ENGENHARIA LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ¿ PA | Itabuna/BA | Em execução |  |  | 25315931.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10411
2023-04-01 | CAIXA | 881763 | construção, revitalização e reforma de infraestrutura urbana para adequação de espaços de interesse turístico no centro histórico do município de são paulo - sp. | São Paulo/SP | Em execução | 1.26% | 1.2% | 25301644.52 | 300890.45 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062890
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de Manutenção(conservação/recuperação)na BR-343/PI | Floriano/PI | Em execução |  |  | 25296027.61 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7825
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-369/PR, segmento de Cornélio Procópio ao Contorno Sul de Apucarana, e BR-376/PR, segmento do Contorno Sul de Apucarana ao Acesso Leste de Apucarana. | Londrina/PR | Em execução |  |  | 25265718.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10521
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição das Unidades Locais de Aragarças e Jataí da Superintendência regional do DNIT no estado de Goiás e do Distrito Federal, constantes no PPA, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. | Aragarças/GO | Em execução |  |  | 25248946.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10968
2023-04-01 | CAIXA | 605112 | PRODUCAO HABITACIONAL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - VILA ESPERANCA/PEDREIRA | São Bernardo do Campo/SP | Em execução | 75.96% | 64.89% | 25194768.58 | 10113187.4 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233651
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO NA RODOVIA BR-158/RS, SEGMENTO KM 466,30 AO KM 570,10 E DO KM 0,00 AO KM 3,40. | RS | Em execução |  |  | 25158000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9948
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE ¿ IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE AUTAZES, BARCELOS, CAREIRO DA VÁRZEA, ITACOATIARA - NOVO TERMINAL, ITACOATIARA, NOVO AIRÃO, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E SÃO RAIMUNDO - MANAUS, NO ESTADO DO AMAZONAS E CARACARAÍ, NO ESTADO DE RORAIMA, LOTE 06. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 25099999.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10179
2023-04-01 | DNIT |  | Execução da obra de Restauração da Rodovia BR-230/PB, segmento do km 71 ao km 85, pista direita (sentido João Pessoa a Campina Grande) | Santa Rita/PB | Em execução |  |  | 25084935.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10470
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE ¿ IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA, ANORI, BERURI, CANUTAMA, CODAJÁS, MANACAPURU, MANAQUIRI, TAPAUÁ E LÁBREA NO ESTADO DO AMAZONAS NO ¿ESTADO DO AMAZONAS, LOTE 05. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 25061315.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10173
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/BA - TRECHO: DIV PE/BA(INÍCIO PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO) - DIV BA/MG. SEGMENTO: Km - 277,1 - Km - 423,1 - EXTENSÃO 146,0 Km. Plano Anual de Trabalho e Orçamento | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 25035588.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10837
2023-04-01 | CAIXA | 685720 | Ampliacao do SES da sede municipal | Sarandi/PR | Em execução | 87.71% | 87.44% | 25033379.59 | 18183934.95 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424383
2023-04-01 | CAIXA | 658714 | Urbanizacao Comunidade do Pilar | Recife/PE | Paralisada | 3.67% | 12.21% | 25019164.34 | 1231990.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301546
2023-04-01 | CAIXA | 673334 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM CATAGUASES - INTERVENCAO EM SETORES DE RISO ALTO E MUITO ALTO | Cataguases/MG | Paralisada | 4.21% | 4.21% | 25000000 | 1053540.01 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398486
2023-04-01 | CAIXA | 673335 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM MURIAE - INTERVENCAO EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | Muriaé/MG | Paralisada | 3.57% | 3.57% | 25000000 | 892329.45 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398487
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-364/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho: Div. MG/GO (Início Ponte s/Rio Paranaíba) - Div. GO/MT (Santa Rita do Araguaia) *Trecho Urbano*), Subtrecho: Entr. BR-359/GO-341(A) - Div. GO/MT (Santa Rita do Araguaia) *Trecho Urbano*, Segmento: km 296,20 ao km 387,50, Extensão: 91,30 km. | Jataí/GO | Em execução |  |  | 25000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10839
2023-04-01 | CAIXA | 673787 | Sistema Adutor Boqueirao | Barra de São Miguel/PB | Paralisada | 66.21% | 65.23% | 24993299.93 | 14500829.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402327
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-060, Trecho Div. GO/MS - Front. Brasil/ Paraguai, Subtrecho Entr. MS-166 (Pedra) - Entr. BR-267(A), Segmento km 503,30 - Km 580,70. |  | Em execução |  |  | 24986549.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10873
2023-04-01 | DNIT |  | Gestão ambiental, implementação de programas ambientais e ainda o gerenciamento ambiental das obras, incluindo obras-de-arte especiais na BR 101/PE/AL/SE/BA. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 24977205.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6299
2023-04-01 | CAIXA | 679288 | TRANSFERENCIA E REMONTAGEM DO VELOODROMO DO RIO DE JANEIRO RJ PARA PINHAIS PR | Pinhais/PR | Em execução | 63.14% | 65.16% | 24976359.92 | 16275840.74 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-426271
2023-04-01 | DNIT |  | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-304/RN | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 24907781.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10860
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento¿P.A.T.O na BR-230/MA, Trecho: Entr. BR-343(Div.PI/MA)(Barão de Grajaú)¿Divisa MA/TO; Sub.Entr. BR-135(B)/MA-368(Orosimbo)-Ent. MA-371(São Domingos do Azeitão | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 24900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10621
2023-04-01 | DNIT |  | Serv.de Manut.(Cons./Recup.)em dois seg.na Rodovia BR-232/PE com vistas à exec.¿ P.A.T.O, Trecho: Ponte Lima Castro (Recife)¿Entr.BR-316(Parnamirim),Subt.Entr.PE-365 (Serra Talhada)ENT.BR.316/361(SALG.)seg.KM 409 A 509,6 e Km 0,0 a 3,6 - extensão 104,6 | Salgueiro/PE | Em execução |  |  | 24899987.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10203
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-163/PR (segmento entre os municípios de Marechal Cândido Rondon/PR e Guaíra/PR, inclusive Ponte Ayrton Senna e acesso) e BR-272/PR (segmento entre os municípios de Francisco Alves/PR e Guaíra/PR) | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 24894551.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10957
2023-04-01 | DNIT |  | execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-104/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, Subtrecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, Segmento: km 0,0 ao km 146,9, Extensão: 146,9 km, | Caruaru/PE | Em execução |  |  | 24889573.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9925
2023-04-01 | DNIT |  | Objeto do presente instrumento é a contratação de serviços emergenciais para a reconstrução da Ponte sobre o rio Curuçá, localizada no km 23,10 da BR-319/AM, no município de Careiro da Várzea no estado do Amazonas, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Contrato e demais documentos técnicos que se encontram no processo 50600.043549/2022-11 que trata da dispensa de licitação. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 24855138.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10905
2023-04-01 | CAIXA | 682695 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario nos Bairros Pe IBIAPINA DOMINGOS OLIMPIO E PEDRO MENDES CARNEIRO COHAB III | Sobral/CE | Paralisada | 19.18% | 20.42% | 24838694.17 | 4216763.61 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424415
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-470/SC | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 24770790 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10442
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., Trecho: Div. PA/MT (Início das Obras de Pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças), Subtrecho: Entr. MT-322(B)/433 (Alô Brasil) - Início Pista Dupla (Ribeirão Cascalheira), Segmento: km 330,60 ao km 410,50, Extensão: 79,90 km | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 24765999.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10006
2023-04-01 | SESU |  | 2a Etapa – Adequação e infraestrutura do Bloco C | Santo André/SP | Paralisada | 0% |  | 24734852.75 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55330
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-116/CE; trecho: FORTALEZA (AVENIDA TREZE DE MAIO) - DIV CE/PE; subtrecho: ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM) - DIV CE/PE.; segmentos: KM 426,20 ao KM 551,40; extensão: 125,2 km | Icó/CE | Em execução |  |  | 24698933.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10550
2023-04-01 | CAIXA | 681916 | Implantacao da 2° etapa da ETE da bacia do Ype | Mogi Guaçu/SP | Em execução | 40.01% | 36.17% | 24668058.13 | 5630708.93 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424392
2023-04-01 | CAIXA | 597910 | CONSTRUCAO DE 272 UH URBANIZACAO COM SANEAMENTO INTEGRADO NAORLA DO ATURIA NO BAIRRO ATURIA. | Macapá/AP | Em execução | 87.9% | 74.2% | 24656193.86 | 8396093.34 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-226551
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV BA/MG - DIV MG/RJ (ALÉM PARAÍBA); SUBTRECHO: DIV BA/MG - ENTR BR-367 (ITAOBIM); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 117,30; EXTENSÃO: 117,30 KM. CÓDIGO SNV (202101A): 116BMG1010 - 116BMG1015 - 116BMG1020 -116BMG1030. | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 24628733.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10639
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-262/MS. | Anastácio/MS | Paralisada |  |  | 24602627.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9065
2023-04-01 | DNIT |  | Sinalização horizontal, vertical e implantação de dispositivos de segurança nas rodovias sob jurisdição da SR/PB. | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 24589866.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9807
2023-04-01 | CAIXA | 674993 | AMPLIACAO DO SAA DE TAUA, CAPTACAO FLUTUANTE, ADUTORA, ETA, RESERVATORIOS, ESTACAO ELEVATORIA E REDE DE DISTRIBUICAO | Tauá/CE | Paralisada | 91.31% | 91.31% | 24586694.85 | 17119024.98 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394934
2023-04-01 | CAIXA | 670672 | INFRAESTRUTURA, PRODUCAO MCMV E MELHORIA DE UH, EQUIPAMENTOSCOMUNITARIOS, URBANIZACAO E RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA. | Fortaleza/CE | Paralisada | 32.68% | 31.6% | 24582181.67 | 7618573.68 | Qualidade do projeto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352695
2023-04-01 | CAIXA | 657460 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO RIO CRICIUMA, COM A IMPLANTACAO DE CANAL AUXILIAR BACIA HIDROGRAFICA DO RIO | Criciúma/SC | Em execução | 85.59% | 97.85% | 24581731.29 | 21421578.53 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292756
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-230/PB, BR-361/PB e BR-426/PB com vistas à execução de Plano Anual de Trabalho e Orçamento -P.A.T.O, para 03 (três) anos. | Patos/PB | Em execução |  |  | 24568829.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10902
2023-04-01 | CAIXA | 673788 | Sistema Adutor Camalau | Camalaú/PB | Em execução | 29.64% | 81.93% | 24534105.15 | 18020708.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402328
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa para execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, Rodovia BR-319/AM. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 24509390 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9548
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA., PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/BA. SEGMENTO: KM 226,5 (SNV 242BBA0110) ¿ KM 357,1 (SNV 242BBA0136), EXTENSÃO: 130,6 KM. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 24504425.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10414
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BR-LEGAL 2 NAS RODOVIAS BR-110/RN, BR-226/RN, E BR-427/RN - UL CURRAIS NOVOS - LOTE II-. | Currais Novos/RN | Em execução |  |  | 24476999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10798
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção das Rodovias Federais BR-020/DF (Trecho 1) e BR-020/GO (Trecho 2), com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O., no Trecho 1: Entr. BR-010(A)/030(A)/450/DF-001 (Brasília) - Entr. BR-030(B) (Div. DF/GO), Subtrecho 1: Entr. DF-128 (p/Planaltina) - Entr. BR-030(B) (Div. DF/GO), Segmento 1: km 25,60 ao km 58,80, Extensão 1: 33,20 km, e Trecho 2: Entr. BR-030(B) (Div. DF/GO) - Entr. BR-349(B) (Div. GO/BA), Subtrecho 2: Entr. BR-0 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 24476995.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10615
2023-04-01 | SESU |  | 201400219 - BLOCO SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS (CBS02) CBS | Curitibanos/SC | Paralisada | 9010% |  | 24476128.29 | 22053655.36 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47347
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Obras Emergenciais de Recuperação da Erosão na Rodovia BR 020/BA, no município de Luiz Eduardo Magalhães/BA | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 24455456.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8475
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-452/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho: Entr. BR-060/GO-174 (Rio Verde) - Entr. BR-153(A)/154(B)/483(B), Subtrecho: Entr. GO-410 (p/ Porteirão) - Entr. BR-153(A)/154(B)/483(B), Segmento: km 83,30 ao km 196,60, Extensão: 113,30 km. | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 24449248.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10952
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ¿ PAC, LOTE 01. | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 24447254.42 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10405
2023-04-01 | CAIXA | 677992 | Implantacao do SES da Cidade do Povo | Rio Branco/AC | Paralisada | 28.49% | 28.49% | 24422320.74 | 6957890.54 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-421114
2023-04-01 | CAIXA | 680977 | Contencao de Encosta Maua SPIntervencao em setores de risco Alto e Muito Alto | Mauá/SP | Paralisada | 3.4% | 7.12% | 24394000 | 1736302.43 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-421268
2023-04-01 | CAIXA | 647888 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS | Guararema/SP | Paralisada | 5.64% | 5.27% | 24368377.45 | 256711.41 | Ação judicial ou MP | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-281896
2023-04-01 | CAIXA | 893535 | pavimentação asfáltica do ramal variante xapuri extensão de 17,56 km, situado na cidade de xapuri. | Rio Branco/AC | Paralisada | 25.48% | 21.79% | 24365726.08 | 5070538.64 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069217
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0497/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Miracema/RJ | Em execução |  |  | 24347989 | 24347990 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ0504138967
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Estudos, Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução da Obra de Reabilitação de 01 (uma) Obra de Arte Especial - OAE, Localizada no Km-423,30 na Rodovia BR-364/RO, no Âmbito do PROARTE, Trecho: Entr. BR-174 (A) Div. MT/RO - Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. RO-470 (B) (P/ Mirante da Serra) - Ponte Sobre Rio Jaru, Extensão: 223,00 M, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas nest | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 24336541.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10604
2023-04-01 | CAIXA | 903088 | pavimentação no município de itacoatiara/am | Itacoatiara/AM | Em execução | 21.09% | 20% | 24335430.24 | 4788601.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072259
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 187/2021 ENTRE O DNIT E A EMPRESA PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃ | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 24298872.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10397
2023-04-01 | CAIXA | 657489 | PAC - CONST DE LAGOAS DE RETENCAO E URBANIZ. DAS MARGENS COMIMPLANTACAO DO PARQUE DAS AGUAS, INTERVENCOES DO SUBSISTE | Olinda/PE | Em execução | 4.26% | 15.81% | 24298823.36 | 3684703.04 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292735
2023-04-01 | CAIXA | 865478 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Francisco Beltrão/PR | Em execução | 0% | 40.42% | 24288088.95 | 8892400 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1052222
2023-04-01 | SESU |  | Construção de Prédio Faculdade de Medicina | Niterói/RJ | Em execução | 9039% |  | 24259467.86 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-25838
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DO PROGRAMA DO CREMA NA RODOVIA BR-101/PE, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIARIA, CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA FAIXA DOMINIO,-TC.DIV.PB/PE-DIV/PE/AL.SUBT.ENTR.PE-035(IGARASSU-PTE.S/RIO IGARASSU)PE-15 | Recife/PE | Paralisada |  |  | 24248792.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9526
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-158/RS, SEGMENTO KM 0,000 AO KM 158,800. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 24242651 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9957
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE ? IP4, DO MUNICÍPIO DE ENVIRA/AM. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 24200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8772
2023-04-01 | DNIT |  | CONSTRUÇÃO DE OAE NA RODOVIA BR-101/RJ,TRECHO:PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL (CONTORNO DE CAMPOS) | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada |  |  | 24191852.54 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3113
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, Trecho: Div. PA/MT (Início das obras de pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças), Subtrecho: Entr. BR-242(B)/MT-243 (P/Querência) - Entr. MT-326(A) (P/Canarana), Segmento: km 410,50 ao km 514,80, Extensão: 104,30 km, Código SNV: 158BMT0225 - 158BMT0242 (Versão 202004a) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 24122995.76 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10450
2023-04-01 | CAIXA | 888951 | construção de uma ponte - obra de arte especial - sobre o rio ribeira de iguape para ligar o município de itaoca/sp e adrianópolis/pr com outras regiões do estado de são paulo e paraná. | Itaoca/SP | Em execução | 0% | 1.99% | 24076656.99 | 479520 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066646
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção e Conservação do Balizamento Fixo e Flutuante existente na Hidrovia do Rio Paraná, seus Formadores e Afluentes Trechos III e IV. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 24050560.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10546
2023-04-01 | CAIXA | 668290 | Ampliacao do SES em VicosaMG – Interceptor elevatoria e ETE Condicionantes Apresentar projeto atualizado da ETE | Viçosa/MG | Em execução | 57.47% | 56.81% | 24035292.85 | 7824752.2 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350929
2023-04-01 | CAIXA | 666758 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Várzea Paulista/SP | Em execução | 45.91% | 70.54% | 24028673.94 | 10463060.58 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-319655
2023-04-01 | CAIXA | 597867 | URBANIZACAO E CONSTRUCAO DE 2 CJ HABIT. PARA ASSENTAMENTO DE FAMILIAS, IMPLANT. DE EQUIP. COMUNITARIOS E INFRA-ESTRUTURA | Dourados/MS | Paralisada | 80.26% | 80.53% | 24015636.48 | 16314233.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222915
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços de Contagem e Caracterização de Tráfego, Incluindo as Atividades de Implantação, Manutenção, Operação de Equipamentos e Atividade de Suporte e Gerenciamento, em Locais Específicos da Malha Rodoviária do Sistema Nacional de Viação ¿ SNV, Lote 4 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 24012201.35 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10136
2023-04-01 | CAIXA | 916888 | obras de pavimentação, adequações de vias e implantação de ponte no perímetro urbano do município de iturama. | Iturama/MG | Paralisada | 5.63% | 0% | 23949094.43 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078737
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-060/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O., no Trecho: Div. DF/GO - Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. GO-412 (Acesso Ind. Perdigão) - Entr. BR-364(A), Segmento: km 393,10 ao km 470,00, Extensão: 76,90 km. | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 23942010.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10935
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal 2, nas rodovias BR-122/BA e BR-242/BA, referente ao Lote 97. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 23879447.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10797
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços e Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais Sob a Circunscrição do DNIT. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 23874402.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9227
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO, SOB A JURISDIÇÃO DO DNIT, PARA TODA A MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL DA REGIÃO NORDESTE. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 23863783.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9928
2023-04-01 | CAIXA | 621831 | URBANIZACAO INTEGRADA NA COMUNIDADE LAGOA DA BASE COM A CONSTRUCAO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS, MELHORIAS HABITACIONAI | Lauro de Freitas/BA | Em execução | 92.44% | 74.53% | 23860645.08 | 13744311.98 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218711
2023-04-01 | CAIXA | 766237 | CONCLUSAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | Guarapari/ES | Em execução | 77.89% | 74.75% | 23824462.64 | 14112800 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374162
2023-04-01 | CAIXA | 886301 | recuperação da malha viária nas regiões urbanas do anhanduizinho, bandeira, centro, imbirussu, lagoa, prosa e segredo no município de campo grande/ms | Campo Grande/MS | Em execução | 90.84% | 91.95% | 23802703.94 | 19571214.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065658
2023-04-01 | CAIXA | 681934 | PLANO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE DA REGIAO DO ABC EIXO CORREDOR SUDESTE ETAPA MAUA | Mauá/SP | Paralisada | 0.01% | 0% | 23788483.76 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-440355
2023-04-01 | DNIT |  | Programa CREMA, na Rodovia BR-122/CE, Trecho: ENTR BR-116(A) (CHOROZINHO) - ENTR CE-494(B) (DIV CE/PE), Subtrecho: ENTR CE-060(A)/265 (QUIXADÁ) - INÍCIO PISTA DUPLA BANABUIÚ, Segmento: Km 98,00 ao Km 154,51, Extensão: 56,51 quilômetros, códigos do SNV: 122BCE0062 ao 122BCE0070, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia | Russas/CE | Em execução |  |  | 23786415.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9998
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO PARANÁ, CONSTANTES NO PPA 2020/2023. | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 23743125.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10241
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de serviços técnicos especializados que englobem o assessoramento ao planejamento e monitoramento da manutenção rodoviária, em toda malha rodoviária federal sob administração do DNIT e que se encontram previstos em regime Interno CGPLAN. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 23715000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10437
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) na BR-285/RS, segmento Km 120,300 - Km 186,200. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 23600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9718
2023-04-01 | CAIXA | 914988 | implantação de parque linear no município de sena madureira/ac. | Sena Madureira/AC | Em execução | 0% | 3.99% | 23569575.58 | 939165.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1077169
2023-04-01 | CAIXA | 670717 | AMPLIACAO DO SES DE FARROUPILHA/RS-LIGACOES PREDIAIS,REDE COLETORA EE E ETE | Farroupilha/RS | Em execução | 26.96% | 70.49% | 23557739.01 | 16605068.86 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350930
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR-359/MS; | Coxim/MS | Em execução |  |  | 23555613 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10882
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-307/AM, trecho: Entr. BR-364/AC (Div. AC/AM) (Cruzeiro do Sul) - Front. Brasil/Venezuela (Igarapé Bonté (Cucuí)), subtrecho: Atalaia do Norte/AM - Entr. BR-230/AM (Benjamin Constant/AM), segmento: km 625,30 - km 657,30, extensão de 32,00 km | Manaus/AM | Em execução |  |  | 23545764 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9932
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-101/BA | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 23520103.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10041
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Gestão Ambiental, Abrangendo a Supervisão Ambiental, a Implementação de Programas Ambientais e o Gerenciamento Ambiental das Obras de Adequação e Duplicação, Incluindo Obras-de-Arte Especiais, na BR-101/PE/AL/SE/BA. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 23499848.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10739
2023-04-01 | DNIT |  | ASSESSORAMENTO E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA DAS DEMANDAS REFERENTES AOS EMPREENDIMENTOS E PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA DO DNIT EM MATO GROSSO E UNIDADES LOCAIS SUBORDINADAS. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 23439694.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8889
2023-04-01 | DNIT |  | Exec de serviços de manutenção (conserv/recuper) rodoviária ref ao PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-230/CE; trecho: DIV. PB/CE ¿ DIV. CE/PI; subtrecho: DIV. PB/CE ¿ ENTR CE-166/386/489 (FARIAS BRITO); segmentos: Km 0,00 ao Km 6,70 e Km 19,70 ao Km 115,90. | Icó/CE | Em execução |  |  | 23426550 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10681
2023-04-01 | CAIXA | 658750 | URBANIZACAO - COMPLEXO ELIZABETH | Diadema/SP | Em execução | 73.82% | 54.82% | 23387302.58 | 7215905.01 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301584
2023-04-01 | SESU |  | Edifício Faculdade Agronomia e Medicina Veterinária FAV | Brasília/DF | Em execução | 3% |  | 23385002.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50575
2023-04-01 | SESU |  | GERAL | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada | 5205% |  | 23383634.86 | 17962727.77 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-14795
2023-04-01 | SESU |  | ESCOLA DE BELAS ARTES - ANEXO ADMINISTRATIVO E DA GRAVURA | Belo Horizonte/MG | Em execução | 2535% |  | 23373053.95 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-14060
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/MT, trecho: Entr. MT-100(A) (Divisa GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Divisa MT/RO), subtrecho: Entr. BR-163(B) (Posto Gil) - Entr. MT-170(A)/358, segmento: km 597,70 ao km 811,30, extensão: 213,60 km | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 23362304 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9963
2023-04-01 | CAIXA | 597909 | URBANIZACAO E SANEAMENTO INTEGRADO NA RESSACA DO BAIRRO CONGOS | Macapá/AP | Em execução | 89.51% | 87.6% | 23340833.99 | 11066169.74 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-226552
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-342/ES com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O | Colatina/ES | Em execução |  |  | 23324999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10353
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-365/MG: TRECHO: ENTR. BR-251(A) (MONTES CLAROS) - ENTR. BR-364(B) (INÍCIO PONTE S/RIO PARNAÍBA) (DIV MG/GO); SEGMENTO: KM 431,5 AO KM 523,3; EXTENSÃO: 91,8 KM¿. | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 23321043.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10940
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 23300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9573
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção BR-487/MS; Trecho: Entr. BR-163 (B) - Divisa MS/PR; Subtrecho: Entr. BR-163 (B) - Divisa MS/PR; Segmento: Km 81,80 ao Km 129,20; Extensão total: 47,40 km. | Dourados/MS | Em execução |  |  | 23294000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10509
2023-04-01 | CAIXA | 668424 | Implantacao de reservatorio de retencao e de canal em concreto Condicionantes Nao apresentou BDI LDI separado e deve | Guarulhos/SP | Paralisada | 31.17% | 35.62% | 23241167.44 | 7449312.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351012
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego nas Rodovias Federais sob a circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte | Brasília/DF | Em execução |  |  | 23212824.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9739
2023-04-01 | CAIXA | 668760 | Ampliacao do SAA da sede Municipal aducao rede ligacoes intradomiciliares macromedidores e setorizacao Condicionant | Porto Velho/RO | Em execução | 50.74% | 54.16% | 23210116.12 | 12363379.87 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350823
2023-04-01 | DNIT |  | Serviço de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-420/BA. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 23207000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10415
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária do Lote 01. | Gurupi/TO | Em execução |  |  | 23130000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10454
2023-04-01 | CAIXA | 903702 | construção de um conjunto habitacional no município de santana do ipanema/al. | Santana do Ipanema/AL | Em execução | 19.8% | 15.09% | 23113251.36 | 2890344.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071918
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e a Execução das Obras de Readequação, Duplicação e Implantação de Variante, Encabeçamento de Ambos os Lados da Ponte sobre o Rio São Francisco, Readequação da Interseção da BR 101/SE com a SE-200 e Acesso a Cidade de Propriá/SE, na BR-101/AL e BR-101/SE. | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 23105687.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9457
2023-04-01 | DNIT |  | execução de Serviços de Manutenção(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-259/ES - P.A.T.O. Trecho: Entr BR-101 (João Neiva) - Div ES/MG - Subtrecho: Entr BR-101 (João Neiva) - Div ES/MG - Segmento: km 0 ao km 106,3; Extensão: 106,3 km. | Colatina/ES | Em execução |  |  | 23060000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10001
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 23000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7639
2023-04-01 | CAIXA | 670666 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO ARROIO SAPUCAIA PRODUCAO UH PELO MCMV. CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOIS CAMPOS | Esteio/RS | Paralisada | 31.15% | 32.09% | 22991467.5 | 6534017.33 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352743
2023-04-01 | CAIXA | 658766 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Olinda/PE | Paralisada | 49.84% | 56.03% | 22882578.34 | 11592920.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-302565
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO SINALIZAÇÃO, NAS RODOVIAS BR-116/RS, BR-285/RS E BR-470/RS, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE VACARIA/RS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 445,60 KM. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 22878900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10242
2023-04-01 | CAIXA | 670674 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA VILA KIPLING PRODUCAO UH MCMV CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTE 743 FAMILIAS BENEFICIADAS | Novo Hamburgo/RS | Paralisada | 78.69% | 93.67% | 22776653.81 | 8477132.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352775
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-470/RS - KM 295,40 AO KM 364,70 E BR-101/RS - KM 0,00 AO KM 19,40 - EXTENSÃO TOTAL 88,70 KM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 22769896.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10596
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO) CONSTANTES DE PATO NA RODOVIA : BR-230; TRECHO: DIV MA/TO - DIV TO/PA; SUBTRECHO: ENTR. BR-226(B)/TO-126(A); DIV TO/PA (INÍCIO TRAVESSIA RIO ARAGUAIA). | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 22749162.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10463
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária | Palmas/TO | Em execução |  |  | 22722100.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10400
2023-04-01 | CAIXA | 747358 | EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE, TANTO PARA PEDESTRES COMO PARA VEICULOS, NA NOVA ARENA DA FONTE NOVA. | Salvador/BA | Em execução | 84.47% | 77.83% | 22714095.43 | 15288668.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-336838
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-267/MS, TRECHO: DIVISA SP/MS ¿ FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI; SUBTRECHO: ENTR. MS-164 (P/VISTA ALEGRE) ¿ INÍCIO DA PISTA DUPLA; SEGMENTO: KM 395,30 (SNV 267BMS1030) AO KM 473,00 |  | Em execução |  |  | 22712365 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10977
2023-04-01 | CAIXA | 621328 | CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA ESTADUAL DE GUAIBA | Guaíba/RS | Paralisada | 74.22% | 76.67% | 22697188.08 | 9687767.78 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-236769
2023-04-01 | CAIXA | 670718 | AMPLIACAO SES DE TAUA REDE COLETORA LIGACOES PREDIAIS E INTRADOMICILIARES KITS SANITARIOS E ESTACOES ELEVATORIAS | Tauá/CE | Em execução | 43.53% | 43.84% | 22644773.35 | 5615483.13 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350949
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018991) 702416 - 2010 - Construção Brasil Profissionalizado de Simão Dias - SE | Simão Dias/SE | Em execução | 53.85% |  | 22595095.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018991
2023-04-01 | CAIXA | 747291 | CONSTRUCAO DE 10 PEQUENAS UNIDADES MATADOURO/FRIGORIFICO NO ESTADO DA BAHIA | Salvador/BA | Paralisada | 3.09% | 3.09% | 22559496.51 | 301624.13 | Dificuldade técnica do tomador | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo | Agricultura | CAIXA-337241
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALVARÃES, CARAUARI, EIRUNEPÉ, ENVIRA, GUAJARÁ, IPIXUNA, ITAMARATI E TEFÉ (LAGO TEFÉ) NO ESTADO DO AMAZONAS, LOTE 04. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 22555000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10369
2023-04-01 | CAIXA | 669460 | IMPLANTACAO DA ETE NOVO MUNDO E DO COLETOR GERAL 3 - CG3 EM PELOTAS/RS | Pelotas/RS | Em execução | 75.86% | 75.19% | 22544956.57 | 11550581.36 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350886
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 186/2021 QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA STRATA ENGENHARIA LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC, | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 22539971.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10412
2023-04-01 | CAIXA | 902434 | obras de infraestrutura urbana - pavimentação, recapeamento asfáltico, reconstrução de pavimento, drenagem superficial e sinalização viária no município de cotia -sp. | Cotia/SP | Em execução | 4.24% | 18.42% | 22525220.52 | 3460424.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071818
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL CORRESPONDENTE, AUTORIZADO PELO SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/BA, CONSOANTE PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 4123, DE 21 DE JULHO DE 2021, DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 22500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10524
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0871/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ourilândia do Norte/PA | Paralisada |  |  | 22491089 | 19950007 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0812094818
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-282/SC..... SUBTRECHO:ENTR.BR-282/SC/BR-470 - VARGEM..... | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 22482806.54 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-949
2023-04-01 | CAIXA | 908299 | pavimentação de vias urbanas no município de itaboraí/rj | Itaboraí/RJ | Em execução | 14.49% | 0% | 22455270.18 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074117
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ PATO, Rodovia: BR-163/PA. | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 22429202.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10469
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/MT, Trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, Subtrecho: Entr. BR-461(A) - Entr. BR-163(A), Segmento: km 112,90 - km 201,00, Extensão: 88,10 km, Códigos do PNV: 364BMT0625 - 364BMT064S | Rondonópolis/MT | Em execução |  |  | 22425377.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8996
2023-04-01 | DNIT |  | Exec. de serv. de Manut. e Conservação na Rod. BR-423/PE com vistas à execução do P.A.T.O, Trecho: Entr. BR-423/232 (A) (Caruaru) - Div. PE/AL, Subtrecho: Entr. BR-423/232(A) (Caruaru) - Entr. BR-424/PE (Garanhuns), Segmento Rodoviário: km 0 ao km 98,40. | Caruaru/PE | Em execução |  |  | 22402567.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10685
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO TOPOGRÁFICA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) - LOTE 05. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 22320610.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8046
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-235/BA - KM 1,5 (SNV 235ABA2005) E KM 0,0 (SNV 235ABA2205) ¿ KM 1,4 (SNV 235ABA2205), EXTENSÃO TOTAL: 191,9 KM. | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 22197999.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10893
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços Referentes ao Programa Integrado de Revitalização CREMA 1ª Etapa na Rodovia BR-020, Trecho DIV PI/CE - FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES), Subtrecho ENTR. BR-404/CE-176/187/363 (P/TAUÁ) - ENTR. CE-168/266 (BOA VIAGEM). | Boa Viagem/CE | Paralisada |  |  | 22150000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7705
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Paranaguá a Curitiba. | Colombo/PR | Em execução |  |  | 22080000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10507
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA BR-101/AL | Maceió/AL | Em execução |  |  | 22012757 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9024
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Div. MT/AM, Subtrecho: Ponte S/Rio Sararé - Entr. BR-364(A)/MT-235(B), Segmento: km 365,50 ao km 502,40, Extensão: 136,90 km, Código SNV: 174BMT0110 - 174BMT0125 | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 22000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10577
2023-04-01 | CAIXA | 865935 | revitalização do parque de exposição senador jonas pinheiro em cuiabá/mt. | Cuiabá/MT | Em execução | 9.06% | 13.05% | 21925274.91 | 2251712.27 |  |  | Outros | CAIXA-1053628
2023-04-01 | SIMEC |  | (29040) Construção da Vila Olímpica do Complexo UEMG-HIDROEX | Frutal/MG | Paralisada | 38.94% |  | 21924693.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29040
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE REFORÇO GEOTÉCNICO DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE - IP4, DO MUNICÍPIO DE ITAMARATI, NO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus/AM | Em execução |  |  | 21862767.47 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8853
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo P.A.T.O.-Plano Anual de Trabalho e Orçamento na Rod. BR 163/PA, trecho Div. MT/PA-Front. Brasil/Suriname, subtrecho Vila Isol-Novo Progresso, seg. km 240,50-km 308,50, lote Único | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 21854500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9074
2023-04-01 | CAIXA | 674976 | ELABORACAO DE ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITARIO | Macapá/AP | Em execução | 26.65% | 27.45% | 21790890.64 | 4584927.32 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-381485
2023-04-01 | SESU |  | Construção do prédio de Medicina Multicampi Caicó | Caicó/RN | Em execução | 9238% |  | 21767851.78 | 20361682.87 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47796
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 21755000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9966
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-101/SC, do km 359 ao Aeroporto Regional de Jaguaruna, do km 0,0 ao km 4,8, e contorno de Araranguá, do km 0,0 ao km 6,7, e BR-285/SC, do km 34,0 ao km 55,6. | São José/SC | Em execução |  |  | 21751835.49 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10983
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA REFERENTES AO P.A.T.O., RODOVIA: BR-174/RR, SUBTRECHO: IGARAPÉ SEABRA - IGARAPÉ CALEFFI; SEGMENTO: KM 182,40 - KM 281,70; EXTENSÃO: 99,30 KM. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 21710930.14 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10536
2023-04-01 | CAIXA | 621829 | ESGOTAMENTO SANITARIO DRENAGEM PLUVIAL CONTENCAO DE ENCOSTAS PAVIMENTACAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS CONSTRUCAO DE M | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 64.63% | 58.15% | 21703694 | 10664667.96 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222615
2023-04-01 | CAIXA | 902386 | pavimentação de vias no município de miranda do norte-ma | Miranda do Norte/MA | Paralisada | 21.35% | 20% | 21669444 | 4213888.79 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071802
2023-04-01 | CAIXA | 658682 | Urbanizacao Nova Constituinte Area Complementar 1 e 2 | Salvador/BA | Em execução | 22.89% | 24.73% | 21611586.17 | 4228794.22 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301513
2023-04-01 | CAIXA | 673799 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 33 SETORES DE ALTO RISCO | Cabo de Santo Agostinho/PE | Paralisada | 10.43% | 8.41% | 21609070 | 1816296.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402316
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de serviço comum de engenharia para execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-282/SC. | Lages/SC | Em execução |  |  | 21547845 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9706
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA LINHA GERAL, CONTORNOS E ACESSOS NA RODOVIA BR-163/PR DE MARMELÂNDIA A CASCAVEL. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 21539994.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9230
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 21523555.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9274
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - BR-LEGAL. | Belém/PA | Em execução |  |  | 21500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8456
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (Conservação/Recuperação) na BR-163/MT,Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA. Subtrecho: Início da Travessia Urbana de Guarantã do Norte - Divisa MT/PA. Segmento: Km 1.078,70 ao km 1.131,40. Extensão: 52,70 km. | Sorriso/MT | Paralisada |  |  | 21499999.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9931
2023-04-01 | CAIXA | 668244 | Obras de Infraestrutura Producao de 221 UH pelo MCMV Familias beneficiadas 1620 | Suzano/SP | Paralisada | 27.15% | 30.96% | 21488258.06 | 5827246.92 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-353052
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BORBA, HUMAITÁ, MANICORÉ, NOVA OLINDA DO NORTE, NOVO ARIPUANÃ, URUCURITUBA E APUÍ NO ESTADO DO AMAZONAS E CAI N'ÁGUA-PORTO VELHO E GUAJARÁ-MIRIM NO ESTADO DE RONDÔNIA, LOTE 03. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 21485000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10370
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-354/RJ; TRECHO: ENTR. BR-485(DIV. MG/RJ)- ENTR. BR-116/RJ(ENGº PASSOS); SUBTRECHO: ENTR. BR-495(DIV. MG/RJ)- ENTR.BR-116/RJ(ENGº PASSOS); SEGMENTO: km 0,00 AO km 26,20 | Seropédica/RJ | Paralisada |  |  | 21481298.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8844
2023-04-01 | CAIXA | 677968 | Corredor Leste Itaquera Trecho 2 | São Paulo/SP | Em execução | 61.44% | 61.44% | 21461129.08 | 13186412.09 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-425744
2023-04-01 | CAIXA | 646534 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT | Cuiabá/MT | Em execução | 87.09% | 85.09% | 21443294.74 | 16176309.05 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-282248
2023-04-01 | DNIT |  | GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL, A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E O GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NAS RODOVIAS BR 230/422/PA, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. | Belém/PA | Em execução |  |  | 21350552.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6382
2023-04-01 | CAIXA | 861798 | implantação do aterro sanitário e desativação de área degrada no município de imperatriz – ma | Imperatriz/MA | Em execução | 10.82% | 10.15% | 21309198 | 2140120.82 |  | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Outros | CAIXA-1047770
2023-04-01 | CAIXA | 874761 | pavimentação e drenagem de diversas ruas do bairro são luiz no município de arapiraca | Arapiraca/AL | Paralisada | 1.83% | 1.83% | 21307700.64 | 389552.83 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056865
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA NA BR-116/MG | Leopoldina/MG | Em execução |  |  | 21248657.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7036
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção conservação/recuperação) da BR-267/MS; no trecho: Div. SP/MS (Início da Trav.Rio Paraná) - Front Brasil/Paraguai (Porto Murtinho. Subtrecho: Entr. MS-134 (Casa Verde) - Entr. BR-163(A) (Nova Alvorada do Sul. | Dourados/MS | Em execução |  |  | 21196832.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9850
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da nova sede Administrativa da Reitoria do IFPB | João Pessoa/PB | Em execução | 4396% |  | 21189863.68 | 5706401.65 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52628
2023-04-01 | CAIXA | 593862 | Implantacao do SES do Centro e as praias de Ponta de Campina, do Poco, Camboinha, Formosa e Areia Dourada, constando de | Cabedelo/PB | Paralisada | 95.44% | 99.89% | 21156696.82 | 15557238.17 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-224979
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0196/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Guaxupé/MG | Em execução |  |  | 21100618 | 10212895 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307114783
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de serviços de natureza comum, para processamento das imagens dos registros de infrações de trânsito no âmbito do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade - PNCV - do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ¿ DNIT, oriundo do Pregão Eletrônico nº 404/2020. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 21089311.35 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10233
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) na BR-070/MT, Trecho: Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), Lote 03 - Subtrecho: Ponte S/Ribeirão Sangradouro Grande - Entr. MT-454 (P/Assentamento de Primavera), Segmento: km 225,00 ao km 312,70, Extensão: 87,70 km, Código SNV: 070BMT0328 - 070BMT0370 (versão 201807a). | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 21085500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9837
2023-04-01 | CAIXA | 670895 | Obras de Infraestrutura Producao de 128 UH pelo MCMV melhoria de 512 UH pelo OGU Equipamentos (02 pracas posto de saude | Macaé/RJ | Em execução | 55.08% | 54.56% | 21044719.69 | 11401917.88 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352706
2023-04-01 | CAIXA | 897286 | construção de pontes de concreto sobre os rios verde, na rodovia mt 560, sem informação ii, na rodovia mt 170, sem informação iv, na rodovia mt 280, e córregos elétrico i, na rodovia mt 413, e dos patos, na rodovia mt 320, em diversas regiões do estado de | Sorriso/MT | Em execução | 88.81% | 87.71% | 20990237.61 | 12564446.38 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1069846
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-251/MG: COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO) TRECHO: DIV BA/MG - DIV MG/GO; SUBTRECHO: ENTRE MG-307(P/GRÃO MONGOL) - FIM DO TRECHO SOB ATUAÇÃO DO DNIT; SEGMENTO: KM 434,4 AO KM 523,0; EXTENSÃO: 88,6 KM. | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 20968481.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10911
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-226/RN. | Currais Novos/RN | Em execução |  |  | 20889150.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10635
2023-04-01 | CAIXA | 915352 | implantação de pavimentação de vias nos bairros e logradouros selecionados localizados no perimetro urbano do municipio de natal. | Natal/RN | Em execução | 15.31% | 20.9% | 20874014.36 | 4356245.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078489
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-277/PR, segmento de Curitiba a São Luiz do Purunã e acessos, e BR-476/PR, segmento de Araucária a Lapa. | Colombo/PR | Em execução |  |  | 20849992.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10527
2023-04-01 | CAIXA | 800001 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Cacoal/RO | Paralisada | 37.19% | 34.94% | 20835000 | 6988604.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013845
2023-04-01 | CAIXA | 894544 | elaboração de projeto estrutural e obra de arte especiais, acessos, interseções e sistema viário para novo acesso ao município. | Pariquera-Açu/SP | Em execução | 19.98% | 23.21% | 20829238.73 | 4001590.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066651
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ¿ PAC, LOTE 03. | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 20820430.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10451
2023-04-01 | CAIXA | 674118 | Ampliacao do Sistema Adutor Integrado Pendencias Macau Guamare e Baixa do Meio | Pendências/RN | Paralisada | 66.52% | 70% | 20800000 | 14560000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402225
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de Elaboração dos Estudos, Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução da Obra de Reabilitação das Pontes sobre o Rio Potengi - lado direito e lado esquerdo, localizadas na rodovia BR-101/RN, no âmbito do PROARTE. | Natal/RN | Em execução |  |  | 20800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10428
2023-04-01 | SESU |  | Edifício do Instituto de Artes - IdA | Brasília/DF | Em execução | 2699% |  | 20785637.18 | 5610535.11 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54088
2023-04-01 | CAIXA | 826499 | recapeamento e asfalto em diversos bairros em boa vista-rr | Boa Vista/RR | Em execução | 97.41% | 98.39% | 20767530 | 19459730.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028236
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa Especializada para a Execução das Obras Remanescentes da Adequação Geométrica da Linha Férrea e Transferência do Pátio Ferroviário em Barra Mansa/RJ. | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 20745000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9767
2023-04-01 | CAIXA | 597671 | UNIDADE HABITACIONAIS, REGULARIACAO FUNDIARIA, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, RECUPERACAO AMBIENTAL E UNIDADES SANITARIAS. | São José/SC | Em execução | 75.1% | 90.74% | 20742691.15 | 10575660.27 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-224351
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BR-LEGAL 2, LOTE 1, NAS RODOVIAS BR-174/RO, BR-364/RO E BR-435/RO, TOTALIZANDO 499,10 KM. | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 20722523.38 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10403
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 20600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8132
2023-04-01 | CAIXA | 658708 | Urbanizacao Santo Andre | Santarém/PA | Paralisada | 20.91% | 55% | 20556893.63 | 5166464.64 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301540
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Laranjeiras do Sul a Cascavel. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 20538790 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10493
2023-04-01 | CAIXA | 907191 | pavimentação asfaltica em vias publicas no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Paralisada | 63.87% | 63.86% | 20509496.32 | 12968345.01 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073767
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção das Rodovias Federais BR-251/GO e BR-251/DF, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Segmento 01 localizado na BR-251/GO no Trecho: Div. MG/GO - Rio Araguaia (Aruanã) (Div. GO/MT), Subtrecho: Div. MG/GO - Entr. GO-080(A) (Div. GO/DF), Segmento: km 0,00 ao km 34,00, Extensão: 34,00 km; e Segmento 02 localizado na BR-251/DF no Trecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. DF-180(B) (Div. DF/GO), Subtrecho: Entr. DF-295 (Di | Brasília/DF | Em execução |  |  | 20497913.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10365
2023-04-01 | CAIXA | 670715 | AMPLIACAO DO SES DOS BAIRROS CENTRO E CIDADE NOVA EM VENANCIO AIRES/RS - LIGACOES PREDIAIS E REDE COLETORA | Venâncio Aires/RS | Em execução | 1.08% | 46.39% | 20485097.73 | 9502935.27 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350926
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços referentes as Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação)Rodoviária na BR - 285/RS. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 20450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8144
2023-04-01 | SESU |  | Moradia Estudantil | Diamantina/MG | Paralisada | 3589% |  | 20411716.43 | 7326923.7 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47394
2023-04-01 | CAIXA | 678040 | REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSICOES RUTH CARDOSO | Maceió/AL | Paralisada | 62.47% | 47.74% | 20400000 | 9548890.6 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-412711
2023-04-01 | CAIXA | 682807 | Ampliacao do sistema de abastecimento de agua da sede municipal ampliacao da ETA Sumare V | Sobral/CE | Em execução | 32.19% | 26.86% | 20385351.42 | 3100472.81 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424367
2023-04-01 | CAIXA | 685711 | Saneamento integrado da regiao Araguari | Cidade Ocidental/GO | Paralisada | 1.65% | 1.58% | 20335183.12 | 321819.21 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424441
2023-04-01 | CAIXA | 894703 | melhoramento e pavimentação estradas vicinais do estado de minas gerais. | Limeira do Oeste/MG | Em execução | 67.35% | 67.56% | 20293944.91 | 11612719.37 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069871
2023-04-01 | CAIXA | 773999 | CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA E DO SEMI ABERTO DE CAMPO MOURAO. | Campo Mourão/PR | Paralisada | 51.87% | 57.93% | 20251349.47 | 9453817.02 | Ação judicial ou MP | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-395341
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução do remanescente de obra licitada na modalidade Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço | Manaus/AM | Em execução |  |  | 20231845.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10806
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA NA BR-421/RO | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 20210000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7058
2023-04-01 | CAIXA | 670915 | Ampliacao do SES de Tangara da Serra com implantacao de ligaCOES PREDIAIS REDE COLETORA INTERCEPTORES ESTACOES | Tangará da Serra/MT | Paralisada | 36.31% | 37.52% | 20208009.86 | 7582230.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350853
2023-04-01 | CAIXA | 884699 | pavimentação em concreto e recapeamento asfáltico nos bairros centro, eduardo braga i e ii e conj. cidadão, no município de itacoatiara/am | Itacoatiara/AM | Paralisada | 69.73% | 69.15% | 20198107 | 13938658.55 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065504
2023-04-01 | CAIXA | 678564 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario em diversos bairros de Salvador | Salvador/BA | Em execução | 18.2% | 21.07% | 20162094.98 | 4016295.74 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408703
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-430/BA | Salvador/BA | Em execução |  |  | 20119999.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10076
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-304/CE; trecho: ENTR BR-116 (BOQUEIRÃO DO CESÁRIO) ¿ DIV CE/RN; subtrecho: ENTR BR-116 (BOQUEIRÃO DO CESÁRIO) ¿ DIV CE/RN; segmento: km 0,00 ao km 100,80; e extensão total: 100,80 km | Russas/CE | Em execução |  |  | 20106079.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10387
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-230/MA, Subtrecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA)(Barão de Grajaú)-Entr. BR-135(B)/MA-368 (Orosimbo). | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 20104896.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10059
2023-04-01 | CAIXA | 886302 | recapeamento asfáltico em ruas dos bairros: alto branco, centro, bela vista, bodocongó, catolé, centenário, conceição, cruzeiro, dinamérica, estação velha, jardim tavares, jeremias, josé pinheiro, malvinas, monte santo, novo bodocongó, palmeira, prata, sa | Campina Grande/PB | Paralisada | 79.81% | 91.58% | 20094924.42 | 17672106.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065660
2023-04-01 | DNIT |  | Desenv.dos Proj. Básicos e Executivo, Exec. das Obras de Estab. Global dos Taludes de Cortes e Aterros; Recup. de Áreas Degradadas; Readequação Geométrica e Funcional do Segmento, Implant. da Plataforma e Restauração do Pavimento na Rodovia BR-259/ES. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 20037810.61 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9163
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-392/RS, SEGMENTO KM 617,500 AO KM 720,300. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 20017800 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9995
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários á manutenção rodoviária na rodovia BR-282/SC. | Lages/SC | Em execução |  |  | 20014965 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9187
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS MELHORAMENTOS FÍSICOS E DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO DA BR-116/RS, LOTES 01 E 02. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 20000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8705
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) na(s) Rodovia(s) BR-020/CE; trecho: DIV PI/CE - PORTO DE MUCURIPE (CONT. DE FORTALEZA) *TRECHO MUNICIPAL*; subtrecho: DIV PI/CE - ENTR P/ CARRAPATEIRAS (KM 103,20); segmento: Km 0,00 ao Km 103,20; extensão: 103,20 Km¿ | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 19999605.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10433
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O., NAS RODOVIAS: BR- 319/RO, TRECHO: DIVISA AM/RO, SUBTRECHO: INÍCIO PONTE SOBRE O RIO MADEIRA - ENTR. BR-364 (PORTO VELHO - TREVO DO ROQUE), SEGMENTO 01: KM 56,70 AO KM 64,90, EXTENSÃO 01: 8,20 KM; BR-364/RO, TRECHO: ENTR. 174/RO (A) DIV. MT/RO - DIV. RO/AC, SUBTRECHO: INÍCIO PISTA DUPLA (CANDEIAS DO JAMARI) - FIM PISTA DUPLA (UNIR) | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 19999012.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10262
2023-04-01 | CAIXA | 625958 | CONSTRUCAO DE 240 UH,IMPLANCAO INFRA-ESTRUTURA E DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO,CRECHE E QUADRA. | Macapá/AP | Em execução | 91.29% | 76.06% | 19997139.35 | 6346390.21 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-251151
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: BR-060/GO E BR-364/GO, REFERENTE AO LOTE 10 DO EDITAL Nº 694/2014. | Goiânia/GO | Em execução |  |  | 19953620.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8095
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-101/BA | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 19900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9724
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/BA - SEGMENTO: Km - 179,9 - Km - 344,8 - EXTENSÃO - 164,9 Km. Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.TO | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 19875000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10614
2023-04-01 | CAIXA | 863428 | implantação de pavimentação no município de caucaia.ce | Caucaia/CE | Paralisada | 13.18% | 22.93% | 19861116.08 | 4508695.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048233
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, LOTE 4, nas Rodovias BR-319/RO, BR-364/RO, BR-421/RO e BR-425/RO, Totalizando 806,50 km, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 19833525.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10716
2023-04-01 | FUNASA | CV 1195/19 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 19819592 | 7263116 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2712195445
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-235/BA, TRECHO: DIV. SE/BA¿DIV. BA/PI, SUBTRECHO: DIV. PE/BA ¿ ENTR. BA-161, SEGMENTO:KM-352,2 (SNV235BBA0300) ¿ KM-548,8 (SNV235BBA0330), EXTENSÃO: 196,6 KM. | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 19804722.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10094
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O., Rodovia: BR-010/PA. | São Miguel do Guamá/PA | Em execução |  |  | 19800500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9896
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NAS RODOVIAS BR-101/RS, BR-293/RS, BR-392/RS E BR-116/RS. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 19798000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9999
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na BR-267/MS, Trecho: Div. SP/MS - Front. Brasil/ Paraguai; Subtrechos: Entr. MS-472 (P/Bela Vista) - Front. Brasil/Paraguai (Porto Murtinho) e Entr. BR-267 (p/ Ponte Internacional) - Front Brasil/Paraguai (Porto Murtinho); Segmentos: km 577,80 - km 678,10 e km 0,00 - km 4,50; | MS | Em execução |  |  | 19760000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10423
2023-04-01 | CAIXA | 683216 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Corumbá/MS | Em execução | 61.9% | 87.26% | 19754730.05 | 9478592.46 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424380
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária na BR-364/MT (Conservação/Recuperação), Trecho: Entr. MT-100(A) (Divisa GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Divisa MT/RO),Subtrecho:1) Início Variante I Serra de São Vicente - Acesso Tijucal (Contorno Cuiabá),2) Início Pista Inversa I Serra de São Vicente - Fim Pista Inversa I Serra de São Vicente,3) Início Pista Inversa II Serra de São Vicente - Fim Pista Inversa II Serra de São Vicente; Segmento: 1) km 346,30 ao km 410,60, 2) km 0,00 ao km 7,60, 3) km 0,00 ao km 10, | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 19743653 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9780
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração de Rodovia com Melhoramentos Físicos de Baixo Custo na BR-242/TO. | Gurupi/TO | Em execução |  |  | 19708268.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7317
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária nas Rodovias BR-163/PA e BR-230/PA | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 19698280.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10759
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT, COARI, FONTE BOA, JAPURÁ, JUTAÍ, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, TABATINGA, TONANTINS E SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO ESTADO DO AMAZONAS, LOTE 02. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 19683000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10371
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) na(s) Rodovia(s) BR-020/CE; trecho: DIV PI/CE - PORTO DE MUCURIPE (CONT. DE FORTALEZA) *TRECHO MUNICIPAL*; subtrecho: ENTR P/ CARRAPATEIRAS (KM 103,20) ¿ ENTR CE-168/266 (BOA VIAGEM); segmento: Km 103,20 ao Km 203,20; extensão: 100,00 Km | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 19674901.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10441
2023-04-01 | CAIXA | 568348 | ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO, SISTEMA VIARIO, DRENAGEM PLUVIAL, ILUMINACAO PUBLICA, COLETA DOMICILIAR DE | São Vicente/SP | Em execução | 56.98% | 52.7% | 19672368.59 | 8823313.58 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218846
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-280/SC. | Mafra/SC | Em execução |  |  | 19670748 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9729
2023-04-01 | CAIXA | 668577 | MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA/CAPTACAO, RESERVATORIOS, ADUTORAE REDE DE DISTRIBUICAO. | Governador Valadares/MG | Paralisada | 46.92% | 53.31% | 19634613.35 | 8027951.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350799
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-282........ SUBTRECHO:VARGEM - SAO JOSE DO CERRITO....... | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 19606082.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-947
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal 2, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital | Teresina/PI | Em execução |  |  | 19600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10899
2023-04-01 | FUNASA | CV 0303/09 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Sumé/PB | Paralisada |  |  | 19590000 | 18999949 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3112096453
2023-04-01 | CAIXA | 902341 | construção e implantação da ''cidade da moda'' no município de acari/rn. | Acari/RN | Em execução | 0% | 14.22% | 19546849.94 | 2723456.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071586
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT nos Estados do Pará e Amapá e Respectivas Unidades Locais e Supervisão da Execução das Obras do Crema e demais Obras de Manutenção Rodoviária. | Belém/PA | Em execução |  |  | 19488530.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7259
2023-04-01 | CAIXA | 909014 | pavimentação e recapeamento de ruas do perimetro urbano do municipio de alto alegre/rr | Alto Alegre/RR | Em execução | 79.36% | 27.65% | 19411460.82 | 5296391.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074369
2023-04-01 | CAIXA | 621826 | CONSTRUCAO DE UH, INFRA-ESTRUTURA, PROJETO SOCIAL E RECUPERACAO DE CORREGO EM VILA NOVA DE COLARES | Serra/ES | Paralisada | 62.84% | 66% | 19396460.76 | 7833028.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222828
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | São Luís/MA | Em execução |  |  | 19383427.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9899
2023-04-01 | CAIXA | 680980 | Ampliacao e melhorias no sistema de abastecimento de agua da SEDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - 1 ETAPA | Luís Eduardo Magalhães/BA | Em execução | 12.63% | 11.94% | 19378445.29 | 2177965.69 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424364
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-153/GO, Trecho: Div. TO/GO - Entr. BR-452(B) (Início Ponte s/ Rio Paranaíba) (Div. GO/MG) (Itumbiara), Subtrecho: Div. TO/GO - Entr. BR-080(B)/GO-342 (P/ Barro Alto), km 0,0 - 213,0. | Uruaçu/GO | Paralisada |  |  | 19305999.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9642
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO À DIR/DNIT, NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE | Brasília/DF | Em execução |  |  | 19299999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10643
2023-04-01 | CAIXA | 897219 | urbanização da orla do araxá/aturia - 1 etapa | Macapá/AP | Em execução | 0% | 4.16% | 19292929.29 | 795444.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069958
2023-04-01 | FUNASA | CV 0651/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Mendes/RJ | Em execução |  |  | 19292393 | 15528262 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ0604180666
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-163/MT, Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, Subtrecho: Entr. MT-320(B) (P/Marcelândia) - Início da Trav. Urb. de Guarantã do Norte, Segmento: km 973,60 - km 1.078,70, Extensão: 105,10 km | Sorriso/MT | Paralisada |  |  | 19273997.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10206
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) BR-356/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: ENTR AVENIDA CONTORNO - DIV MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR BR-040(B) - ENTR MG-129(B)/262 (P/ MARIANA); SEGMENTO: KM 28,00 - KM 108,00; EXTENSÃO: 80,00 KM. | Contagem/MG | Em execução |  |  | 19200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10705
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Trabalho Técnico Social ¿ TTS, demolição de benfeitorias e limpeza de terreno, bem como a elaboração de projeto de tratamento de áreas remanescentes ¿ PTAR | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 19187000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10655
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Anexo do Inst. Física e do Inst. Química | Salvador/BA | Paralisada | 4918% |  | 19185266.26 | 9173471.18 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-9260
2023-04-01 | CAIXA | 621827 | URBANIZACAO INTEGRADA ASSENT PREC BAIRRO NOVA CANAA - HABIT,ABAST, ESGOT, DREN, RECUP AMBIENTAL, EQUIP COMUN, ETC | Cariacica/ES | Paralisada | 84.56% | 45.11% | 19176230.18 | 8047164.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222903
2023-04-01 | CAIXA | 907228 | pavimentação em área rural do município de careiro/am | Careiro/AM | Paralisada | 0% | 14.47% | 19173735 | 2772308.62 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072491
2023-04-01 | CAIXA | 913184 | urbanização da orla de laranjal do jari. | Laranjal do Jari/AP | Em execução | 0% | 1.06% | 19173735 | 203000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1076914
2023-04-01 | CAIXA | 893832 | pavimentação em concreto no município de eirunepé/am | Eirunepé/AM | Paralisada | 34.73% | 32.52% | 19170215 | 6227384.51 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068629
2023-04-01 | CAIXA | 673330 | Requalificacao urbana do Ribeirao Arrudas – 2ª etapa | Contagem/MG | Paralisada | 12.42% | 12.43% | 19144944.77 | 2378808.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-398476
2023-04-01 | CAIXA | 913200 | serviços de adequação de estradas vicinais no município de boa vista - rr | Boa Vista/RR | Em execução | 0% | 5.24% | 19138277 | 1000000 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077323
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/ recuperação) na rodovia BR-381/MG; Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; Segmento 1: km 8,8 ao km 15; Segmento 2: km 264,7 ao km 348,6 Extensão total: 90,1 km. | Contagem/MG | Em execução |  |  | 19137869.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9575
2023-04-01 | CAIXA | 913202 | pavimentação de estradas vicinais no município de mucajaí/rr. | Mucajaí/RR | Em execução | 0% | 3.8% | 19134380 | 725800 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077322
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Construção I e II etapa do Bloco de Internação do HC | Goiânia/GO | Paralisada | 6944% |  | 19104952.84 | 8274394.88 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-4067
2023-04-01 | CAIXA | 673792 | Construcao da Adutora Padre Lira | São João do Piauí/PI | Em execução | 71.69% | 67.7% | 19100000 | 12930224 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402221
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) CONSTANTES DE PATO NA RODOVIA: BR-010; TRECHO: DIV. GO/TO - (RIO PARANÃ) - DIV. TO/MA (GOIATINS); SUBTRECHO: ENTR TO-020(B) (APARECIDA DO RIO NEGRO) - FIM DA PAVIMENTAÇÃO; SEGMENTO: KM 506,40 AO KM 616,60; QUE TOTALIZAM 110,20 KM; CÓDIGOS SNV: 010BTO0295 AO 010BTO0318; SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO (SNV): 202108AA; LOTE: ÚNICO. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 19077662.03 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10625
2023-04-01 | CAIXA | 900828 | implantação de infraestrutura urbana (pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário) no bairro pedra pintada, em boa vista-rr | Boa Vista/RR | Em execução | 53.61% | 54.07% | 19056249.21 | 8728087.04 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071512
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-122/CE; trecho: ENTR BR-116(A) (CHORÓZINHO ) - ENTR CE-494(B) (DIV CE/PE); subtrecho: ENTR BR-116(B) - ENTR CE-265 (ACESSO LESTE QUIXADÁ); segmento: km 5,00 ao km 98,00 e extensão total: 93,00 km | Russas/CE | Em execução |  |  | 19049420.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10375
2023-04-01 | CAIXA | 668165 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO DE SAO MIGUEL PRODUCAO DE UH PELO MCMV CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA, UM CENTRO DE CONVIV. | São Leopoldo/RS | Em execução | 53.79% | 54.58% | 19032312.97 | 8424904.52 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352667
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação)-Rodovia BR 135/BA. Trecho: Div. PI/BA-Entr. BR-030(B)(Div.BA/MG;Subtrecho: Entr. BR-242(B)/430/BA-455(Barreiras)-Entr.BR-349(Correntina); Segmento: Km 179,9-Km 344,7; Extensão 164,8Km | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 19020000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8125
2023-04-01 | CAIXA | 672793 | Obras de Infraestrutura Producao de 624 UH pelo MCMV Recuperacao de area degradada 3624 familias beneficiadas | Teresina/PI | Paralisada | 74.5% | 76.06% | 19008125.99 | 12926774.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352681
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-174/MT com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Div. MT/AM, Subtrecho: 1) Entr. MT-473 (Pontes e Lacerda) - Ponte S/Rio Sararé - 2) Entr. BR-174/MT-473 (Pontes e Lacerda) - Entr. MT-199 (P/Vila Bela da Santíssima Trindade) - 3) Entr. Acesso Vila Bela da Sant. Trindade - Início Ponte S/ Rio Guaporé, Segmento: 1) km 303,40 ao km 365,50 - 2) km 0,00 ao km 78,00 - 3) km 0, | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 18999999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10609
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-242/MT, Trecho: Entr. MT-100(A) (Div. TO/MT) (São Félix do Araguaia) - Entr. BR-163/MT-242(B) (Sorriso), Subtrecho: Entr. MT-130 (P/Vila Postinho Santiago do Norte) - Nova Ubiratã, Segmento: km 582,60 ao km 733,70, Extensão: 151,10 km | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 18999999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10100
2023-04-01 | CAIXA | 670913 | AMPLIACAO DO SAA COM A CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO CORREGO RIO DAS PEDRAS EM BARRETOS. | Barretos/SP | Em execução | 59.2% | 62.59% | 18994669.68 | 8617207.47 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350818
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) na(s) Rodovia(s) BR-226/CE; trecho: DIV RN/CE ¿ DIV CE/PI; subtrecho: ENTR BR-020 (SANTA CRUZ DO BANABUIÚ) ¿ ENTR BR-404 (CRATEÚS); subtrecho: INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO ¿ IBIAPABA; segmento: Km 255,80 ao Km 339,70 e Km 348,70 ao Km 375,70; extensão: 110,90 Km; e BR-404/CE; trecho: DIV PI/CE ¿ ENTR BR-116 (ICÓ); subtrecho: DIV PI/CE ¿ ENTR CE-192/265 (PORANGA); | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 18994526.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10429
2023-04-01 | CAIXA | 909313 | reestruturação do parque do rio trici no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Paralisada | 21.76% | 0% | 18970101.8 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074932
2023-04-01 | CAIXA | 612925 | ACOES DE HABITACAO | Alagoinhas/BA | Paralisada | 82.81% | 96.06% | 18968256.72 | 13298631.22 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-245835
2023-04-01 | CAIXA | 680423 | PLANO INVESTEM INFRAESTR P/ MOBILID REGIAO ABC EIXO ALVARENGA ROBERT KENNEDY COUROS LIGACAO LESTE OESTE ETAPA DIADEMA | Diadema/SP | Em execução | 0.55% | 20.06% | 18955958.04 | 3553627.48 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-440429
2023-04-01 | CAIXA | 704818 | CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA EM HORIZONTE CE | Horizonte/CE | Paralisada | 96.63% | 92.49% | 18955373.95 | 17356367.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-295747
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços Emergenciais de Recuperação na Rodovia BR-158/PA, trecho Entr. BR-230(A)/PA-415 (Altamira)-Div. PA/MT, subtrecho Div. Redenção/Sta. Maria das Barreiras- Entr. BR-235, segmento km 691,00. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 18914176.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10984
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA BR-381/MG - KM 263,3 AO KM 343,7. TRECHO: DIV ES/MG - ENTR BR-381 (TIMÓTEO); SUBTRECHO: ENTR BR-262 (B) (P/ RIO PIRACICABA) - ENTR MG-435 (P/CAETÉ); SEGMENTO: KM 263,30 AO KM 343,70. | Contagem/MG | Em execução |  |  | 18838617.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10721
2023-04-01 | CAIXA | 899612 | 2ª etapa - restauração da estrada estadual pi - 112, entre teresina e os municípios de união - miguel alves e porto, no estado do piauí | Teresina/PI | Paralisada | 43.99% | 49.19% | 18836876.83 | 7955453.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071314
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR 163/PA com vista a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - PATO. | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 18800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9666
2023-04-01 | CAIXA | 670709 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA VILA JOAO DE BARRO PRODUCAO DE UHPELO MCMV CONSTRUCAO DE PRACA DE JUVENTUDE E RECUPERACAO ARE | Canoas/RS | Paralisada | 86.14% | 86.13% | 18782423.66 | 14263056.92 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352752
2023-04-01 | CAIXA | 850697 | ampliação e modernização da arena de futebol índio conda, 1º etapa. | Chapecó/SC | Em execução | 76.14% | 76.01% | 18752315.9 | 11857762.51 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1043981
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-222/CE; trecho: FORTALEZA (AVENIDA BEZERRA DE MENEZES) - DIV CE/PI; subtrecho: FORTALEZA (AVENIDA BEZ | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 18749289.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10409
2023-04-01 | CAIXA | 597831 | REASSENTAMENTO DE FAMILIAS RESIDENTE EM AREAS SUJEITAS A FA TORES DE RISCO, INSAL. DEGRADACAO AMBIENTAL LAGOA DO URUBU | Fortaleza/CE | Em execução | 59.27% | 67.15% | 18679140.31 | 8706064.77 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222619
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 155/PA. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 18640195.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6803
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-101/BA. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 18600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7263
2023-04-01 | SESU |  | Complexo de Saúde II da Universidade Federal de Lavras | Lavras/MG | Paralisada | 8669% |  | 18569172.83 | 16225511.29 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51309
2023-04-01 | DNIT |  | Realização de apoio técnico e supervisão da execução das obras do CREMA e demais obras de manutenção rodoviária. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 18562140.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7130
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-262/MS. Trecho Divisa SP/MS. Front. Brasil/Bolívia. Subtrecho: Entr. BR-419 (P/Aquidauana) - Entr. MS-185/243 (P/ Guaicurus). Segmentos: km 489,60 - km 603,50-P Spls./km 556,80 - 558,10-P Dpl. | Anastácio/MS | Em execução |  |  | 18536453.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10272
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na Rodovia BR-230/PA, sob a jurisdição da Unidade Local de Altamira | Altamira/PA | Em execução |  |  | 18528939.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10767
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de Manut. e Conser. na Rod. BR-110/PE com vistas à execução do P.A.T.O, Trecho: DIV. PB/PE - DIV. PE/AL, Subtrecho: ENTR. BR-232 (Cruzeiro do Nordeste) - ENTR. PE-290/312/360 (Ibimirim), Seg.km 93,80 ao km 147,50, Extensão: 53,70 Km | Arcoverde/PE | Em execução |  |  | 18524899.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10766
2023-04-01 | CAIXA | 888428 | restauração da pi236 entre os municípios de regeneração (br-343) à br230 | Teresina/PI | Paralisada | 90.12% | 87.94% | 18518600 | 16269713.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066490
2023-04-01 | CAIXA | 681920 | Ampliacao da ETE da sede municipal | Itaúna/MG | Em execução | 71.82% | 70.97% | 18516319.43 | 9979192.58 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424413
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO | Marabá/PA | Paralisada |  |  | 18500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9784
2023-04-01 | CAIXA | 839937 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Guararema/SP | Em execução | 46.74% | 42.85% | 18495385.04 | 4364634.68 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036033
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/ Recuperação) na rodovia BR-235/BA. | Senhor do Bonfim/BA | Em execução |  |  | 18495100 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7778
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-415/BA, TRECHO: ENTR BA-262(A) (ILHÉUS) ¿ ENTR BR-116/BA-265(A) (VITÓRIA DA CONQUISTA), SUBTRECHO: ENTR BA-415(A) (P/ ILHÉUS) ¿ ENTR BA-415(B) (P/ ITABUNA), SEGMENTO: KM 17,0 (SNV 415BBA0020) ¿ KM 32,3 (SNV 415BBA0020), EXTENSÃO: 15,3 KM. | Itabuna/BA | Em execução |  |  | 18487993.58 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10917
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-158/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho: Div. MT/GO (Aragarças) - Div. GO/MS (p/Cassilândia), Subtrecho: Entr. BR-070(A) (Div. MT/GO) (Aragarças) - Entr. GO-221(B) (p/Doverlândia), Segmento: km 0,00 ao km 153,90, Extensão: 153,90 km. | Aragarças/GO | Em execução |  |  | 18472174.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10966
2023-04-01 | CAIXA | 842262 | construção de obras de arte especiais com seus acessos e obras complementares no conjunto de obras viárias do denominado corredor sul, adequação dos corredores de transporte coletivo e requalificação do sistema viário estrutural. | Blumenau/SC | Em execução | 89.94% | 89.47% | 18470417.65 | 15779867.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037230
2023-04-01 | CAIXA | 668640 | AMPLIACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Sant'Ana do Livramento/RS | Paralisada | 31.48% | 31.44% | 18467688.81 | 5482618.2 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350927
2023-04-01 | CAIXA | 707843 | Pavimentacao asfaltica nos bairros: Mauricio de Nassau, Salgado, Universitario, Nova Caruaru, Petropolis, Joao Mota, Ken | Caruaru/PE | Em execução | 89.98% | 85.29% | 18462171.88 | 15117190.58 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-299505
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (conservação/recuperação) Rodoviária. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 18441576.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9553
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-282/SC | São José/SC | Em execução |  |  | 18433800 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10210
2023-04-01 | CAIXA | 908278 | adequação de estradas vicinais | Limeira do Oeste/MG | Em execução | 14.65% | 14.66% | 18404878.86 | 2642100.22 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074190
2023-04-01 | SESU |  | Ampliação do Anexo B - Edifício Teixeira Soares | Curitiba/PR | Paralisada | 740% |  | 18375647.17 | 1865267.48 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-17313
2023-04-01 | CAIXA | 606915 | Construção do SES da cidade de Ipojuca, do tipo misto, com coleta condominial e convencional, tratamento através de Lago | Ipojuca/PE | Paralisada | 94.62% | 80.57% | 18332975.23 | 12041405.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218433
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-070/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho 1: BR-070/GO Div. DF/GO - Div. GO/MT, Subtrecho: Entr. GO-070(B)/432 (Itapirapuã) - Início da Duplicação, Segmento: km 289,70 ao km 471,70, Extensão: 182,00 km, Trecho 2: BR-070/GO - Contorno de Aragarças Div. DF/GO - Div. GO/MT, Subtrecho: Entr. BR-158 (p/ Bom Jardim de Goiás) - Div. GO/MT (Rio Araguaia), Segmento: km 8,00 ao km 14,30, Ext | Aragarças/GO | Em execução |  |  | 18332785.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10934
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-365/MG, TRECHO: ENTR BR-251(A) (MONTES CLAROS) ¿ ENTR BR-364(B) (INÍCIO PONTE S/RIO PARNAÍBA) (DIV MG/GO); SUBTRECHO: ENTR MG-223/ACESSO IRAÍ DE MINAS - ENTR BR-050(A)/455/497 (UBERLÂNDIA); SEGMENTO: KM 523,30 AO KM 608,00 E KM 610,80 AO KM 614,70¿; EXTENSÃO: 88,60 KM. | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 18329046.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10896
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-369/PR, segmento de Campo Mourão a Ubiratã¿¿. | Campo Mourão/PR | Em execução |  |  | 18300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10535
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na BR-235/SE, PATO. Subtrecho: Largo Leite Neto(Aracaju)-Entr. BR-101(A); Entr. BR-101(B) - Div.SE/BA. Segmento: Km-0,0 ao Km-6,2; Km-8,3 ao Km-114,8. Extensão:112,70 km | Nossa Senhora do Socorro/SE | Em execução |  |  | 18299894.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10539
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-280/SC, nos segmentos do km 0,0 ao km 51,0 e do km 60,0 ao km 84,3, numa extensão de 75,3 km. | Joinville/SC | Em execução |  |  | 18261540 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10129
2023-04-01 | SESU |  | GALERIA TÉCNICA | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada | 7555% |  | 18258833.52 | 9410520.6 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-17632
2023-04-01 | CAIXA | 787681 | construção da cadeia pública feminina do complexo penitenciário da gameleira em campo grande-ms, 407 vagas. | Campo Grande/MS | Em execução | 36.29% | 37.36% | 18233432.35 | 3833694.32 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1006696
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 18179500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7519
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresas para Prestação de Serviços de Contagem e Caracterização de Tráfego, Incluindo as Atividades de Implantação, Manutenção, Operação de Equipamentos e Atividade de Suporte e Gerenciamento, em Locais Específicos da Malha Rodoviária do Sistema Nacional de Viação ¿ SNV, Lote 1. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 18174714.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10140
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-352/MG; TRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA) - ENTR BR-262 (PARÁ DE MINAS); SUBTRECHO: FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR BR-365 (A); SEGMENTO: KM 66,90 AO KM 165,60; EXTENSÃO: 98,70 KM. | Patos de Minas/MG | Em execução |  |  | 18155623.35 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10732
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0394/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Marechal Deodoro/AL | Em execução |  |  | 18152069 | 18152070 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0304136536
2023-04-01 | CAIXA | 606921 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN | Parnamirim/RN | Em execução | 89.38% | 89.38% | 18147064 | 14062766.98 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218113
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, por PRODUTO, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo, constantes no PPA. | ES | Em execução |  |  | 18122999.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10557
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/BA, TRECHO: DIV PE/BA (INÍCIO PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO) ¿ DIV BA/MG, SUBTRECHO: ENTR BR-235 ¿ ENTR BR-410 (TUCANO), SEGMENTO: KM 155,2 ¿ KM 277,EXTENSÃO: 121,9 KM. | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 18081575 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10903
2023-04-01 | CAIXA | 562654 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA COMUNIDADE COELHOS | Recife/PE | Em execução | 76.11% | 65.73% | 18055658.59 | 6196256.25 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-192846
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de empresa para execução de serviços de Manutenção e Conservação na Rodovia BR-110/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: DIV. PB/PE - DIV. PE/AL, Subtrecho: ENTR BR-316(B) (P/FLORESTA) - DIV PE/AL, Segmento Rodoviário: Km 219,10 ao Km 260,20, Extensão: 41,10 km , sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE | Salgueiro/PE | Em execução |  |  | 18044852.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10826
2023-04-01 | CAIXA | 905845 | restauração da rodovia ac-405, nos municípios de cruzeiro do sul/mâncio lima, subtrecho: aeroporto internacional/entroncamento das ac-405 e ac-407. | Rio Branco/AC | Paralisada | 0% | 14.02% | 18011303.01 | 2013833.68 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072892
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-060/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., Trecho: Div. DF/GO - Enr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. GO-217 (p/ Mairipotaba) - Entr. GO-164(A)/513 (Acreúna), Segmento: km 226,60 ao km 304,40, Extensão: 77,80 km. | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 17999997.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10243
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de serviços de Manutenção e Conservação na Rodovia BR-423/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: Entr. BR-423/232 (A) (Caruaru) - Div. PE/AL, Subtrecho: ENTR BR-424/PE-218 (GARANHUNS) - DIV. PE/AL, Segmento Rodoviário: km 98,40 ao km 196,20, Extensão: 97,80 km, totalizando 97,80 km, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco, segundo as condições e especificações previs | Caruaru/PE | Em execução |  |  | 17996346.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10668
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA BR-LEGAL. | Belém/PA | Em execução |  |  | 17993000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8819
2023-04-01 | CAIXA | 670887 | Obras de Infraestrutura Producao de 200 UH pelo MCMV Melhoria de 120UH recuperacao de area degradada 1850 familias benef | Campina Grande/PB | Em execução | 67.1% | 67.92% | 17967583.57 | 9639189.22 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352778
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0673/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Icapuí/CE | Em execução |  |  | 17967360 | 17533914 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0604139032
2023-04-01 | CAIXA | 668741 | Complementacao da Estacao de Tratamento de Esgoto – ETE Minerva atendendo aos Municipios de Recife e Olinda Condicio | Recife/PE | Paralisada | 92.01% | 90.79% | 17956820.11 | 15684522.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350909
2023-04-01 | SESU |  | CENTRAL DE UTILIDADES | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada | 3767% |  | 17951053.97 | 6269612.47 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-14832
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-267/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: ENTR. BR-116(A)/120 (LEOPOLDINA) - DIV. MG/SP; SUBTRECHO 1: ENTR. BR-116 (B) - ENTR.AV. PRESIDENTE ITAMAR FRANCO (JUIZ DE FORA); SUBTRECHO 2: ENTR. ANTIGA ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA(B) - ENTR. BR-040(A); SEGMENTO 1: KM 7,63 AO KM 99,40; SEGMENTO 2: KM 110,60 AO KM 114,20; EXTENSÃO: 95,37 KM. | Juiz de Fora/MG | Em execução |  |  | 17947033.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10709
2023-04-01 | CAIXA | 658695 | URBANIZ.BAIRROS INDUSTRIAS, S.PAULO, CIDADE INDUSTR., JUVENTINO DIAS, JD. INDUST. 1ªSECAO, FLORICULTURA LEMP E OUTROS | Contagem/MG | Paralisada | 52.33% | 75.19% | 17901730.17 | 8328099.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301526
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 17900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8309
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR-LEGAL | Goiânia/GO | Em execução |  |  | 17892400 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7266
2023-04-01 | CAIXA | 670956 | AMPLIACAO DO SAA DE OLIMPIASP- CAPTACAO-CONCLUSAO DA ETA-ADUTORA REDE DE DISTRIBUICAO ESTACAO ELEVATORIA E RESERVATORIOS | Olímpia/SP | Em execução | 95.71% | 97.87% | 17870313.36 | 13046078.66 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350829
2023-04-01 | DNIT |  | OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA, TRECHO: DIV. GO/BA - CAMPINHO, SUBTRECHO: KM 90,2 (RIO FORMOSO) - ENTR.BR-135 (COCOS), SEGMENTO: KM 90,2 - KM 191,5,EXTENSÃO: 101,3 KM. | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 17866558.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10302
2023-04-01 | CAIXA | 657831 | URBANIZACAO NO BAIRRO SANTA LUZIA | Barreiras/BA | Paralisada | 57.43% | 56.8% | 17855270.99 | 8425479.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-310522
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-419. |  | Em execução |  |  | 17840000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10888
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO, SOB A JURISDIÇÃO DO DNIT, PARA TODA A MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL DA REGIÃO NORTE | Brasília/DF | Em execução |  |  | 17782309.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10151
2023-04-01 | DNIT |  | serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em dois segmentos na Rodovia BR-232/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, trecho: Ponte Lima Castro (Recife) ¿ Entr. BR-316 (Parnamirim), subtrecho: Entr. PE-280 (P/Sertânia) ¿ Entr. PE-365 (Serra Talhada), segmento: Km 324,40 ao Km 409,00, perfazendo uma extensão de 84,6 km | Arcoverde/PE | Em execução |  |  | 17769846.47 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10270
2023-04-01 | CAIXA | 773101 | INTERVENCOES EMERGENCIAIS PARA A EXECUCAO DE OBRAS PONTUAIS NAS BACIAS DE CONTRIBUICAO DO SISTEMA HIDRICO DO RIO JACAREC | Maceió/AL | Em execução | 65.77% | 61.49% | 17710874.31 | 7296865.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-390126
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Operação e Manutenção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte ¿ IP4 nos Municípios de Abaetetuba, Vila de Perimirim, Distrito de Mosqueiro, Cametá, Juruti, Oriximiná, Santarém, São Miguel do Guamá, Viseu no Estado do Pará. | Belém/PA | Em execução |  |  | 17700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10874
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-470/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 88,40 AO KM 151,50, EXTENSÃO TOTAL 63,10 KM. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 17670003.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10378
2023-04-01 | CAIXA | 897225 | pavimentação do ramal de interligação entre a rodovia federal br 156 a rodovia estadual ap 070 | Macapá/AP | Paralisada | 0% | 7.66% | 17666261.86 | 1338620.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069981
2023-04-01 | CAIXA | 670892 | Obras de Infraestrutura Producao de 210 UH pelo MCMV Melhoria de 40 UH Equipamentos comunitarios (4 pracas 1 creche e 1 | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 14.84% | 19.07% | 17614606.95 | 2673166.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352714
2023-04-01 | CAIXA | 658711 | Urbanizacao Comunidade Chiado do Rato II | Cabo de Santo Agostinho/PE | Paralisada | 21.2% | 10.95% | 17602189.4 | 1665816.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301543
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção e Conservação do Balizamento Fixo e Flutuante existente na Hidrovia do Rio Paraná, seus Formadores e Afluentes Trechos I e II. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 17534216.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10519
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/BA | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 17529308.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10267
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-267/MS, Trecho: Div. SP/MS -Front. Brasil/ Paraguai; Subtrecho: Início da Pista Dupla (Guia Lopes) - Início Ponte sobre Rio Perdido; Seg:km 473,0-577,80 | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 17498019.84 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10435
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo P.A.T.O. - Plano Anual de Trabalho e Orçamento na Rodovia BR 230/PA. | Altamira/PA | Em execução |  |  | 17497609 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9105
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção/restauração rodoviária, sob a jurisdição da SRERJ/DNIT, constantes no PPA2016/2019-PAC-CREMA. | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 17495998.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9257
2023-04-01 | CAIXA | 753491 | Construcao de Unidade Especializada em Saude(Hospital Regional) e Contratacao de Empresa para elaboracao de Projeto Exec | Cornélio Procópio/PR | Em execução | 99.76% | 100% | 17488775.59 | 13800000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-347191
2023-04-01 | DNIT |  | O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO e ORÇAMENTO - P.A.T.O. NA RODOVIA BR-116/PE, SEGMENTO KM 0,0 AO KM 91,60 | Salgueiro/PE | Em execução |  |  | 17482713.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9672
2023-04-01 | DNIT |  | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 1ª ETAPA NA BR-222/MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 17480139.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6796
2023-04-01 | CAIXA | 682734 | AMPLIACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIMCE | Camocim/CE | Em execução | 52.89% | 52.89% | 17465200.13 | 9237301.36 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424373
2023-04-01 | DNIT |  | CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM URBANA DO CONTORNO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, RODOVIA: BR-070/MT, TRECHO: DIVISA GO/MT - FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA, SUBTRECHO: ENTR. BR-158/GO (SUL) - ENTR. BR-070/158/MT (NORTE) (CONTORNO DE BARRA DO GARÇAS), SEGMENTO: KM 4,88 - KM 9,90, EXTENSÃO: 5,02 KM, CÓDIGO DO PNV: 070CMT1005, LOTE: ÚNICO. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 17465109.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9686
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviço de Supervisão dos Projetos Básico e Executivo e das Obras de Duplicação, Implantação de vias Laterais, Adequação de Capacidade e Restauração com Melhoramentos da Rodovia e das Obras de Arte Especiais na BR 116/BA | Euclides da Cunha/BA | Paralisada |  |  | 17441987.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8191
2023-04-01 | CAIXA | 778007 | construir a cadeia pública masculina de araçoiaba iii com capacidade de 286 vagas. | Araçoiaba/PE | Paralisada | 65.9% | 43.62% | 17426137.43 | 5076971.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1002052
2023-04-01 | CAIXA | 778010 | construir a cadeia pública masculina de araçoiaba v com capacidade para 286 detentos. | Recife/PE | Paralisada | 66.07% | 40.89% | 17415896.6 | 4759178.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1002050
2023-04-01 | CAIXA | 682831 | SANEAMENTO INTEGRADO DA REGIAO PARQUE SANTO ANTONIO | Santo Antônio do Descoberto/GO | Paralisada | 1.34% | 1.34% | 17396854.9 | 226349.55 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424440
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da SR/MT | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 17388999.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9314
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de construção do Campus Batalha | Batalha/AL | Em execução | 3288% |  | 17376259.9 | 237994.52 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53693
2023-04-01 | CAIXA | 778004 | construir a cadeia pública masculina de araçoiaba i com capacidade de 286 vagas. | Recife/PE | Paralisada | 48.46% | 23% | 17348060.8 | 2677126.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1002236
2023-04-01 | CAIXA | 778006 | construir a cadeia pública masculina de araçoiaba ii com capacidade de 286 vagas. | Recife/PE | Paralisada | 50.2% | 24.08% | 17348010.58 | 2802519.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1002235
2023-04-01 | CAIXA | 915302 | pavimentação asfáltica nas ruas da sede do município de bonfim - rr | Bonfim/RR | Em execução | 26.1% | 20% | 17327967.69 | 3453235.39 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077891
2023-04-01 | CAIXA | 570243 | APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - RESIDENCIAL CARLOS MARIGHELLA | Ananindeua/PA | Paralisada | 50.14% | 47.65% | 17319608.34 | 4646182.63 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-198521
2023-04-01 | CAIXA | 683219 | Implantacao do sistema de esgotamento sanitario no Distrito de Taperuaba | Sobral/CE | Em execução | 10.18% | 13.88% | 17311726.98 | 1387960.57 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424429
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-163/MT, Trecho: Div. MS/MT - Div. MT/PA, Subtrecho: Entr. MT-220 (P/Porto dos Gaúchos) - Entr. MT-320(B)(P/Marcelândia), Segmento: km 868,60 ao km 973,60, Extensão:105,00 km | Sorriso/MT | Paralisada |  |  | 17299999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10202
2023-04-01 | CAIXA | 914877 | pavimentação asfáltica, drenagem e urbanização de vias públicas no município do cantá. | Cantá/RR | Em execução | 9.75% | 2.95% | 17284177 | 509329.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077148
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, nas Rodovias BR-153, BR-222, BR-230 e BR-422 | Marabá/PA | Em execução |  |  | 17283372.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10760
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-163/SC e na Rodovia BR-282/SC | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 17234999.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10373
2023-04-01 | CAIXA | 817767 | complementação das obras do ginásio poliesportivo de juiz de fora | Juiz de Fora/MG | Em execução | 50.96% | 51.24% | 17217056.08 | 5811600.49 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025609
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA - NA RODOVIA BR-405/RN | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 17193000.11 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6911
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços referentes à manutenção (conservação/recuperação)na BR-153/RS. | RS | Em execução |  |  | 17123908 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9288
2023-04-01 | CAIXA | 778008 | construir uma cadeia pública masculina de araçoiaba iv com capacidade de 286(duzentos e oitentae seis) vagas. | Recife/PE | Paralisada | 65.41% | 43.64% | 17116995.27 | 5079468.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1002051
2023-04-01 | DNIT |  | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DO DETALHAMENTO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDÍGENA - PBAI DA BR 230/422/PA. | Belém/PA | Em execução |  |  | 17112743.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7693
2023-04-01 | CAIXA | 668582 | IMPLANTACAO DO SES EM FORMIGA/MG: ETE E ESTACAO ELEVATORIA | Formiga/MG | Paralisada | 38.88% | 67.04% | 17111934.22 | 6534067.92 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350922
2023-04-01 | DNIT |  | Refere-se o presente Relatório, a Sessão de Pregão Eletrônico relativa ao Edital 098/2021-05 visando à Contratação dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-030/BA com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O.; BR-030/BA, Trecho: Div. GO/BA ¿ Campinho, Subtrecho: Entr. BR-116(B) ¿ Entr. BR-101(A) (Aurelino Leal), Segmento: km 706,7 ¿ km 843,9, Extensão: 137,2 km. | Jequié/BA | Em execução |  |  | 17092891.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10252
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de construção do Campus Rio Largo | Rio Largo/AL | Paralisada | 636% |  | 17063023.98 | 1085944.38 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52652
2023-04-01 | CAIXA | 614681 | URBANIZAçãO DE ASSENTAMENTOS PRECáRIOS - CACHOEIRINHA/RS - LOTEAMENTO CHICO MENDES | Cachoeirinha/RS | Paralisada | 44.49% | 53.11% | 17027983.99 | 5657239.66 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233448
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-242/MT, Trecho: Div. TO/MT - Entr. BR-158/MT, Subtrecho: Entr. MT-100(A) (Div. TO/MT) (São Félix do Araguaia) - Entr. BR-158(A)/MT-424, Segmento: km 0,00 - km 119,00, Extensão: 119,00 km | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 17011638.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9434
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente contratação é a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Rondônia, Lote 01, nas rodovias BR-174/RO, BR-364/RO e BR-435/RO, Totalizando 566,20Km, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 17009402.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10711
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-405/RN | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 16999996.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10616
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR- BR-265/MG; TRECHO: ENTR BR-116/356/MG (MURIAÉ) - DIV MG/SP; SUBTRECHO: ENTR. BR-381(B) (P/CARMO DA CACHOEIRA À ENTR. MG-170 (INÃ?CIO DA TRAVESSIA URBANA DE ILICÃ?NEA; SEGMENTO: KM 377,1 AO KM 48 | Oliveira/MG | Em execução |  |  | 16991398.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8918
2023-04-01 | CAIXA | 653532 | PAC - RETIFICACAOE REVESTIMENTO DO CANAL BULTRINS FRAGO SO, ENTRE AS ESTACAS 0 E 58, COMO UMA DAS INTERENCOES INTEGR | Olinda/PE | Em execução | 29.01% | 70% | 16954509.94 | 10659451.79 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292736
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0022/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Boca da Mata/AL | Em execução |  |  | 16954495 | 16954495 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1507119391
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-110/BA E BR-410/BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 16923899.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9886
2023-04-01 | CAIXA | 678546 | MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO | Patos/PB | Em execução | 85.49% | 86.89% | 16920190.26 | 14701272.83 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-418316
2023-04-01 | CAIXA | 597869 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PPI MURTA 223 FAMILIAS, TOTALIZANDO 966 PESSOAS | Itajaí/SC | Paralisada | 84.98% | 83.49% | 16915695.07 | 11684867.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-222920
2023-04-01 | CAIXA | 610505 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PRODUCAO UNIDADES HABITACIONAIS - PORTO DAS CAIXAS. | Itaboraí/RJ | Paralisada | 37.59% | 48.7% | 16912394.39 | 5259204.73 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233434
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 16903998.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9291
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-304/RN. | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 16900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10531
2023-04-01 | CAIXA | 672281 | AMPLIACAO DO SAA COM ESTACOES ELEVATORIAS, CAPTACOES, ADUTORA, RESERVACAO, REDE E LIGACOES PREDIAS/CONDOMINIAIS | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 58.79% | 57.12% | 16899747.09 | 9312232.11 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350830
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços em Situação de Emergência na BR 101/BA, com as seguintes ocorrências: km 817,20(Ruptura da seção de aterro da plataforma com danos permanentes a obra de arte corrente(BTCC);km 818,60(Erosão no talude de aterro),Interrupção do tráfego. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 16880704.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10931
2023-04-01 | CAIXA | 778011 | construir a cadeia pública feminina de araçoiaba i com capacidade de 286 vagas. | Recife/PE | Paralisada | 80.02% | 49.3% | 16874351.12 | 6019193.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1002049
2023-04-01 | CAIXA | 778012 | construir a cadeia pública feminina de araçoiaba ii com capacidade de 286 vagas. | Recife/PE | Paralisada | 79.58% | 59.42% | 16861530.23 | 7255757.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1002048
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de projeto executivo de engenharia e a execução das obras de recuperação do porto (Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4) do município de Manicoré, no estado do Amazonas | Manaus/AM | Em execução |  |  | 16831732.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10662
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | Marabá/PA | Em execução |  |  | 16795063.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6922
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção P.A.T.O.(Conservação/Recuperação)rodoviária nas Rodovias BR-104/PB e BR-230/PB; Trecho:Div. RN/PB - Div. PB/PE e Cabedelo - Div. PB/CE; Segmento: Km 0,0 - Km 198,8 e Km 0,0 - Km 3,2; Extensão: 216,60Km | Campina Grande/PB | Em execução |  |  | 16750000.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9267
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-146/MG.TRECHO: ENTR BR-365 (P/ PATROCÍNIO) - ENTR SP-095 (BRAGANÇA PAULISTA); SUBTRECHO: ENTR BR-365 (P/ PATROCÍNIO) - ENTR BR-262; SEGMENTO: KM 00,00 - KM 120,20; EXTENSÃO: 120,20 | Patos de Minas/MG | Em execução |  |  | 16749994.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10656
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção / Conservação/Recuperação na Rodovia Federal BR-222/MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 16747611.29 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9115
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Remanescente de Obra, por dispensa de licitação, em consequência da rescisão do Contrato UT-1200631/2018, oriundo do Edital RDC nº 0061/2018-12. | Aragarças/GO | Em execução |  |  | 16744963.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10698
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Apoio Técnico e Assessoramento à SR/PE e Respectivas Unidades Locais e Supervisão da Execução das Obras de Manutenção e Levantamentos de Dados para Subsidiar a Elaboração de Projetos. | Recife/PE | Paralisada |  |  | 16740000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8441
2023-04-01 | CAIXA | 658712 | URBANIZACAO DA COMUNIDADE MULHERES DE TEJUCUPAPO | Recife/PE | Paralisada | 30.67% | 38.85% | 16731541.57 | 3265425.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301544
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR 230/PA, segmento km 194,40 - km 308,40, lote 01. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 16720000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9293
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente contratação é a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Rondônia. Lote 02, nas rodovias 364/RO e BR429/RO, Totalizando 543,60 km., conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 16714476.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10723
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081892) ESCOLAS INTEGRADAS DE SERRA GRANDE - Uruçuca - BA | Uruçuca/BA | Em execução | 92.85% |  | 16697474.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081892
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. NA RODOVIA BR-364/RO, TRECHO: ENTR. BR-174 (A) (DIV. MT/RO) - DIV. RO/AC, SUBTRECHO: FIM DA PISTA DUPLA (UNIR) - PONTE SOBRE O RIO JACI-PARANÁ, SEGMENTO: KM 724,10 AO KM 799, EXTENSÃO: 74,9 KM¿¿. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 16683300 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10063
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA P/ PREST.SERV.TÉC.ESPECIALIZ.DE ENG.P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 08 PASSARELAS P/ PEDESTRES, SENDO 05 NA ROD. BR-116/CE, 03 NA ROD. BR-222/CE, E RECUP. E MELHORAMENTO DE 02 PASSARELAS P/ PEDESTRES NA ROD. BR-116-LOTE 0 | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 16680000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8612
2023-04-01 | CAIXA | 899611 | 2ª etapa - restauração da estrada estadual entre floriano / itaueira / canto do buriti / são raimundo nonato, no estado do piauí | Teresina/PI | Em execução | 50.38% | 48.54% | 16605573.89 | 7850436.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071313
2023-04-01 | CAIXA | 893824 | requalificação da área pública do terminal rodoviário heitor eduardo laburu - campo grande - ms. | Campo Grande/MS | Em execução | 0% | 6.83% | 16598808.77 | 1048137.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068595
2023-04-01 | CAIXA | 682771 | Implantacao da 2a etapa do sistema de esgotamento sanitario da sede municipal | Leopoldina/MG | Em execução | 57.87% | 57.64% | 16591081.6 | 9510760.38 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424427
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 16578835.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9529
2023-04-01 | CAIXA | 615339 | FORTALECIMENTO INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS, NOVOS NEGOCIOS, COMERCIO E ACESSO A MERCADOS | Natal/RN | Em execução | 92.43% | 100% | 16535198.71 | 13371000 |  | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura | CAIXA-245065
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-070/MT e BR-174/MT, Trecho: 1) Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Fron. Brasil/Bolivia (Destac. Corixa) - 2) Porto Santo Antônio das Lendas - Div. MT/AM, Subtrecho: 1) Entr. BR-174(B) - Front. Brasil/Bolívia (Destac. Corixa) - 2) Ponte S/ Rio Paraguai (Fim da Travessia Urbana de Cáceres) - Entr. MT265/388, Segmento: 1) km 752,30 ao km 834,20 - 2) km 82,4 ao km 190,80, Extensão: 1) 81,90 km - 2) 108,40 km, Código SNV: 1) 070BM | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 16499999.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10566
2023-04-01 | CAIXA | 671143 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITA RIOS | Jaciara/MT | Em execução | 42% | 41.11% | 16459739.39 | 6310441.24 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352398
2023-04-01 | CAIXA | 567664 | INTERVENCAO INTEGRADA PARA RECUPERACAO URBANISTICA, AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICO-FINANCEIRA DA COMUNIDADE. ALEM DISSO, | Santo Amaro/BA | Paralisada | 48.17% | 48% | 16447142.23 | 7286752.66 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218713
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | Teresina/PI | Em execução |  |  | 16427333.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9478
2023-04-01 | DNIT |  | Exec Serv de Engenh p/ Recuperação Rodov(Conserv/Recuper) refer correção dos Pontos Críticos da BR-155; Trecho:Entr.BR-158(REDENÇÃO)-Entr BR-222 (MARABÁ);Subtrecho:Entr PA275(ELDORADO DOS CARAJÁS) -Entr BR-222(MARABÁ),Extensão:pontos localizado Lote único | Marabá/PA | Em execução |  |  | 16399688.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10959
2023-04-01 | CAIXA | 660410 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Alfenas/MG | Em execução | 65.88% | 64.63% | 16399172.64 | 9661558.78 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-319647
2023-04-01 | DNIT |  | Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas Rodovias BR-364/MT, segmento: km 0,00 ao km 201,00 e BR-163/MT, segmento: km 189,60 ao km 217,60, com extensão total de 229,00 km, Código SNV: 364BMT0590 - 364BMT0645 e 163BMT0625 - 163BMT0635 (Versão 202001a), Lote 01 | Rondonópolis/MT | Em execução |  |  | 16397600 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10877
2023-04-01 | CAIXA | 670881 | SANEAMENTO INTEGRADO NA BAIXADA I(BAIRROS BAHIA VELHA, PISTAE GLORIA)CONSTRUCAO DE UH,REDE DRENAGEM,REDE COLETORA ESGOTO | Rio Branco/AC | Paralisada | 83.51% | 79.17% | 16378690.65 | 12802118.99 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350955
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) na Rodovia BR-020/CE, trecho: DIV PI/CE ¿ PORTO DE MUCURIPE (CONT. DE FORTALEZA) *TRECHO MUNICIPAL*; subtrecho: ENTR CE-168/266 (BOA VIAGEM) - ENTR CE-257 (CANINDÉ); segmento: Km 203,20 ao Km 308,80; extensão: 105,60 km | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 16350028.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9976
2023-04-01 | CAIXA | 610479 | CONSTRUCAO DE 106 UH, DRENAGEM E PAVIMENTAçãO DE DIVERSAS RUAS NO PARQUE ELDORADO - QUEIMADOS. | Queimados/RJ | Paralisada | 92.32% | 92.54% | 16342505.03 | 10034178.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233564
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção das Rodovias Federais BR-070/DF (Trecho 1) e BR-080/DF (Trecho 2), com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O., no Trecho 1: Entr. DF-001/095 (Brasília) - Div. DF/GO, Subtrecho 1: Entr. DF-001/095 (Brasília) - Div. DF/GO, Segmento 1: km 0,00 ao km 19,80, Extensão 1: 19,80 km, e Trecho 2: Entr. DF-001/240(A) (Brasília) - Entr. DF-180(B) (Div. DF/GO), Subtrecho 2: Entr. DF-001/240(A) (Brasília) - Entr. DF-180(B) (Div. DF/GO), | Brasília/DF | Em execução |  |  | 16299981.66 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10694
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia: BR-356/RJ-Trecho: Divisa MG/RJ-São João da Barra; Subtrecho: Entrº RJ-234 (P/Penedo)-São João da Barra, Segmento: km 82,6 ao km 187,7. Extensão total: 187,7 km, SNV 356BRJ0370/0450 | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução |  |  | 16276000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10863
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERV. TÉC. ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO - LOTE 02 EXT. TOTAL:1005,00KM; Foi considerada uma ext. adicional de 15,5km referente as vias laterais não contempladas no SNV. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 16274771.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9212
2023-04-01 | CAIXA | 668552 | Ampliacao do SAA no bairro Aguas Lindas – pocos profundos elevatoria ETA para desferrizacao reservatorio apoiado rede | Ananindeua/PA | Em execução | 58.93% | 58.07% | 16272501.22 | 8527295.39 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350820
2023-04-01 | CAIXA | 799667 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Novo Hamburgo/RS | Em execução | 5.36% | 2.6% | 16231096.65 | 311329.99 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013804
2023-04-01 | DNIT |  | exec. dos serviços de manutenção (conser./recup.) da Rodovia BR-060/MS, no Trecho: Divisa SP/MS ? Front. Brasil/Paraguai; Subtrecho: Entr. MS-324(B) - Entr. BR-163 (A) (Congonha); Segmento: km 98,60 ao km 241,60; Extensão: 143,00 km.; | Coxim/MS | Em execução |  |  | 16230000.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9628
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-452/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho: Entr. BR-060/GO-174 (Rio Verde) - Entr. BR-153(B) (Início Ponte s/Rio Paranaíba) (Div. GO/MG) (Itumbiara), Subtrecho: Entr. BR-060/GO-174 (Rio Verde) - Entr. GO-410 (p/Porteirão), Segmento: km 0,00 ao km 83,30, Extensão: 83,30 km. | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 16211167.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10687
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de escavação subaquática de materiais para manutenção do canal de navegação do Rio Taquari, entre os KM¿s 96,00 e 121,00, totalizando 25 km. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 16192825.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10199
2023-04-01 | CAIXA | 899609 | 2ª etapa - restauração da estrada estadual entre o entrocamento da br 343 aos municípios de sebastião leal - uruçuí - ribeiro gonçalves e baixa grande do ribeiro, no estado do piauí. | Teresina/PI | Em execução | 16.3% | 47.03% | 16189618 | 7605252.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071311
2023-04-01 | CAIXA | 677984 | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de Agua de Rio Branco Cidade do Povo – construcao de pocos tubulares adutoras rede | Rio Branco/AC | Paralisada | 1.37% | 19.48% | 16176985.16 | 3008030.14 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-411016
2023-04-01 | SESU |  | Blocos Anexos - Campus dos Malês | São Francisco do Conde/BA | Paralisada | 5992% |  | 16170847.85 | 9484479.97 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46808
2023-04-01 | CAIXA | 671070 | URBANIZACAO BAIRROS HABITASA E CADEIA VELHA-OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO 185 UH PELO MCMV 1245 FAMILIAS BENEFICIADAS | Rio Branco/AC | Paralisada | 29.15% | 29.27% | 16163934.45 | 4388070.72 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352926
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de Manutenção rodoviária (Coservação/Recuperação)na rodovia BR/101/BA, Trecho - Div. SE/BA - BA-ES. Entr:BR/324/BA - Entr:420(B)(P/Laje)- Seg: Km - 166,5 - Km - 288,5. Ext: 122,0 Km. | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 16137733.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9797
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, REFERENTES AO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PTO SINALIZAÇÃO, NA RODOVIA BR-116/RS, KM 397,180 - KM 511,760, EXTENSÃO TOTAL DE 114,580 KM SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS/RS. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 16132000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10967
2023-04-01 | SIMEC |  | (6421) 700230-Escola Projeto Padrão SEDUC-TO-Araguaí-Nova Araguaína | Araguaína/TO | Em execução | 90.82% |  | 16129576.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6421
2023-04-01 | CAIXA | 666759 | Urbanizacao de Assentamentos Precarios | Coronel Fabriciano/MG | Em execução | 31.85% | 29.68% | 16123478.26 | 4402482.21 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-319648
2023-04-01 | DNIT |  | Execução Serviços de Manutenção Rodoviária (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)na BR-110/BA,TREC:DIV.AL/BA ¿ ENTR. BR-324/420(B), SUBT ENTR.BR-410(RIBEIRA DO POMBAL) ¿ ENTR. BA-233(B)(P/ ITAMIRA),SEGMT: KM 171,2(SNV110BBA0650)¿KM 282,9 (SNV110BBA07120), Exte:110,8Km | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 16120000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9969
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA (S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE ? IP4 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, AUGUSTO CORRÊA/PA E VISEU/PA | Belém/PA | Em execução |  |  | 16080000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7872
2023-04-01 | SETEC |  | CAMPUS IGARASSU | Igarassu/PE | Em execução | 9699% |  | 16058709.36 | 15846139.88 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-41487
2023-04-01 | CAIXA | 890576 | construção de ponte em concreto armado sobre o rio ribeira de iguape no acesso ao bairro boa esperança (batatal) e pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização e obras complementares até o acesso travessia desta ponte. | Eldorado/SP | Em execução | 0% | 3.11% | 16044290.29 | 447313.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066639
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONSTANTES NO PPA,LOTE 4 | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 15995011.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10291
2023-04-01 | SIMEC |  | (11131) 658470 - Ações de Construção de escolas da Rede Estadual de Ensino - Brasil Profissionalizado - Construção - Maringá/PR | Maringá/PR | Em execução | 40.49% |  | 15992000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11131
2023-04-01 | CAIXA | 595607 | AMPLIACAO DO SES - BACIA CE-6 | Fortaleza/CE | Em execução | 65.4% | 68.74% | 15969754.67 | 8991594.76 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-217984
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 15965921.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9816
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0696/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Extremoz/RN | Paralisada |  |  | 15962447 | 7980835 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1507118279
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 15945000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10475
2023-04-01 | SESU |  | Constr. do Predio do Instituto de Engenharia II, na Cid. Uni | São Luís/MA | Paralisada | 1142% |  | 15932094.01 | 2912230.44 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47625
2023-04-01 | CAIXA | 889047 | restauração da pi143 entre os municípios de oeiras e município de simplício mendes | Teresina/PI | Paralisada | 44.92% | 20% | 15916000 | 3180000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066488
2023-04-01 | DNIT |  | Obras de Revitalização - CREMA 1ª Etapa (Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária) na Rodovia BR-110/BA. | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 15889344.84 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6773
2023-04-01 | CAIXA | 671483 | Obras de Infraestrutura Producao de 114 UH pelo OGU Equipamentos comunitarios (1 praca 1 quadra poliesportiva e 1 centro | São Mateus/ES | Paralisada | 62.31% | 61.81% | 15888405.52 | 7940940.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352711
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0215/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Mirante da Serra/RO | Em execução |  |  | 15886238 | 12708992 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RO0304136349
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-262/MS; Trecho Div. SP/MS - Front. Brasil/ Bolívia e na Rodovia BR-359/MS; Trecho Div GO/MS - Entr. MS-428 (Contorno de Corumbá). | Anastácio/MS | Em execução |  |  | 15863859.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9997
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) nas rodovias BR-282/SC e BR-158/SC | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 15850000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9122
2023-04-01 | SESU |  | Infraestrutura da Unidade Tapajós - Plano Diretor | Santarém/PA | Paralisada | 5173% |  | 15833000.36 | 8189881.62 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-20480
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-110/BA. | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 15827000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9895
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,CONSTANTES NO PPA¿LOTE 2. | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 15825282.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10289
2023-04-01 | CAIXA | 673342 | OBRAS CONTENCAO ENCOSTAS MANHUMIRIM LAJINHA ERVALIA SABINOPOLIS D VASCONCELOS - INTERV SET RISCO ALTO E MUITO ALTO | Manhumirim/MG | Paralisada | 9.29% | 9.29% | 15820000 | 1469793.63 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398482
2023-04-01 | CAIXA | 907610 | execução pavimentação, recapeamento asfáltico, reconstrução de pavimento, drenagem superficial e sinalização viária em diversos bairros urbanos no município de cotia -sp. | Cotia/SP | Paralisada | 19.43% | 20% | 15818643.64 | 2681321.79 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073713
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, A EXECUÇÃO DAS OBRAS E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DE DUAS PONTES NA BR-425/RO ¿ RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO, TRECHO: ENTR. BR-364 (B) ¿ FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA (GUAJARÁ-MIRIM/RO), SUBTRECHO: ENTR. BR-364 (B) ¿ FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA (GUAJARÁ-MIRIM/RO), SEGMENTO: KM 51,70 ¿ PONTE SOBRE O RIO ARARAS, KM 79,70 ¿ PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO, EXTENSÃO: 105,00 M ¿ PONTE SOB | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 15800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10183
2023-04-01 | DNIT |  | Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas Rodovias: BR-070/MT - segmento: km 537,40 ao km 744,10; BR-163/MT - segmento: km 29,20 ao km 38,80¿ e BR-364/MT - segmentos: km 402,80 ao km 410,60 e km 431,20 ao km 441,70; com Extensão total: 234,60 km; Código SNV: 070BMT0550/070BMT0580, 163CMT1015/163CMT1020 e 364BMT0770/364BMT0780 - 364BMT0810/364BMT0820 (Versão 202001a); Lote 02 | Cáceres/MT | Em execução |  |  | 15800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10878
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo P.A.T.O. - Plano Anual de Trabalho e Orçamento. | Altamira/PA | Em execução |  |  | 15797863.11 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9108
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0524/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Nanuque/MG | Em execução |  |  | 15794887 | 7417184 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504137387
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-487/PR, segmento da divisa com Mato Grosso do Sul ao distrito de Santa Eliza (Umuarama/PR) | Campo Mourão/PR | Em execução |  |  | 15793247.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10904
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ? P.A.T.O, nas Rodovias BR-110/PB, BR-230/PB e BR-427/PB. | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 15792000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9476
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/MT, Trecho: Entr. MT-100(A) (Div. GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Div. MT/RO), Subtrecho: Entr. MT-100(A) (Div. GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. MT-461(A), Segmento: km 0,00 ao km 112,90, Extensão: 112,90 km, Código SNV: 364BMT0590 - 364BMT0620 (Versão 202108A) | Rondonópolis/MT | Em execução |  |  | 15779992.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10738
2023-04-01 | CAIXA | 888414 | restauração da pi-113 no trecho do entroncamento br-343 ao município de barras | Teresina/PI | Paralisada | 24.17% | 20% | 15765800 | 3150000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066486
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0025/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Oiapoque/AP | Paralisada |  |  | 15713401 | 5351376 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1407116319
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-135/MA - FINAL DA PISTA DUPLA - ENTR. BR-222 (B) (MIRANDA DO NORTE) | São Luís/MA | Em execução |  |  | 15695801.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9018
2023-04-01 | CAIXA | 673336 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM TIMOTEO - INTERVENCAO EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | Timóteo/MG | Paralisada | 1.48% | 1.48% | 15660000 | 231517.25 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398488
2023-04-01 | CAIXA | 668269 | URBANIZACAO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA DA BARCA-ARTUR BERNARDES | Belém/PA | Em execução | 9.42% | 12.73% | 15658888.8 | 1215433.34 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352789
2023-04-01 | CAIXA | 673337 | ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO ALTO E MUITO ALTO EM NOVA LIMA/MG | Nova Lima/MG | Paralisada | 1.88% | 1.88% | 15620000 | 293431.62 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398489
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-262/MS com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. Trecho Divisa SP/MS. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 15594160 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10273
2023-04-01 | SESU |  | BLOCO MODULAR JURUTI | Juruti/PA | Paralisada | 6017% |  | 15592831.03 | 9381611.97 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-28020
2023-04-01 | DNIT |  | Disponibilização e Manutenção de Unidades Móveis Operacionais dotadas de Sistema de Pesagem com Balança Portátil Estática e Balança Móvel Dinâmica e demais Equipamentos e Sistemas Associados nos Estados de MG, SP, ES e RJ. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 15568859 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9286
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, LOTE 3, nas Rodovias BR-364/RO e BR-421/RO, Totalizando 501,10 km, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta do Contratado. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 15537385.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10734
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONSTANTES NO PPA¿LOTE 1 | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 15507001.73 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10288
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração/Manutenção - CREMA - na Rodovia BR-156/AP | Amapá/AP | Em execução |  |  | 15459155.42 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8729
2023-04-01 | CAIXA | 670953 | Saneamento Integrado nos bairros Placas e Ouricuri unidades habitacionais canalizacao de corregos drenagem rede co | Rio Branco/AC | Em execução | 65.13% | 65.15% | 15450963.08 | 9088659.87 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350961
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referentes ao P.A.T.O., rodovia: BR-432/RR, Subtrecho: Vila Félix Pinto (km 119,20) - Entr. BR-401 (km 214,70); Seg.: km 119,20 - km 214,70; Ext.: 95,50 km | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 15448000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10086
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 155/PA. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 15416082.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6813
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-262/MS. Trecho Div. SP/MS - Front. Brasil/Bolívia. Subtrecho: Entr. MS-185/243 (Guaicurus) - Inicio da Ponte sobre o Rio Paraguai. | Anastácio/MS | Em execução |  |  | 15411329.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9973
2023-04-01 | CAIXA | 671130 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITA RIOS | Alto Taquari/MT | Em execução | 81.79% | 79.6% | 15408649.49 | 9706402.35 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352336
2023-04-01 | CAIXA | 909545 | obras de pavimentação e drenagem em estrada vicinal no município de são gonçalo | São Gonçalo/RJ | Em execução | 51% | 59.42% | 15398590.45 | 8535943.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074305
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-367/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV BA/MG (SALTO DA DIVISA) - ENTR BR-259(B) (GOUVEIA); SUBTRECHO: ENTR BR-116 (P/ ITAOBIM) - ENTR BR-120 (ARAÇUAÍ); SEGMENTO: KM 219,00 AO KM 298,40; EXTENSÃO: 79,40 KM. CÓDIGO SNV: 367BMG0130 - 367BMG0150. | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 15384600 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10630
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0010/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 15368895 | 11063704 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2012125138
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de consultoria para coordenação, supervisão, controle de subsídios à fiscalização das obras de duplicação da rodovia BR-470/SC, nos lotes 01 e 02 extensão de 44,87 km. | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 15366612.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7728
2023-04-01 | FUNASA | CV 0002/15 | CAPACITAÇÃO - COOPERAÇÃO TÉCNICA | Teresina/PI | Em execução |  |  | 15360000 | 15279197 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1009150236
2023-04-01 | CAIXA | 670678 | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de Agua de CharqueadasE SAO JERONIMO/RS-NOVA CAPTACAO,AMPLIACAO DA ETA,ELEVAT,ADUT | RS | Em execução | 0.51% | 42.4% | 15319294.97 | 6494844.19 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350759
2023-04-01 | CAIXA | 897430 | pavimentação de vias dentro do perímetro urbano e obras de urbanização( recuperação de calçadas, construção de calçadões,recuperação e construção de meio fio e linha d`água) no município de jaboatão dos guararapes. | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 46.38% | 46.38% | 15313151.02 | 7086586.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069895
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSDE GERENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO, SOB A JURISDIÇÃO DO DNIT, PARA TODA A MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL DA REGIÃO CENTRO-OESTE | Brasília/DF | Em execução |  |  | 15298205.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10177
2023-04-01 | CAIXA | 859661 | conclusão de unidade de atenção especializada em saúde | Nilópolis/RJ | Em execução | 25.35% | 29.14% | 15268890 | 4450113.83 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047638
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0344/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Novo Cruzeiro/MG | Em execução |  |  | 15259063 | 15259064 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0204136194
2023-04-01 | SESU |  | Odontologia | Diamantina/MG | Paralisada | 1940% |  | 15221664.15 | 2959651.25 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-4187
2023-04-01 | CAIXA | 673798 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 07 SETORES DE ALTO RISCO | Abreu e Lima/PE | Paralisada | 0.64% | 4.13% | 15204019.91 | 617942.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402315
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-232/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: Ponte Lima Castro (Recife) ¿ Entr. BR-316 (Parnamirim), Subtrecho: Entr. BR-423(B) (São Caetano) - Entr. PE-217 (Pesqueira), segmento: km 148,10 a km 212,5, extensão de 64,4 km, | Caruaru/PE | Em execução |  |  | 15199802.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10089
2023-04-01 | SIMEC |  | (11130) 658470 - Ações de Construção de escolas da Rede Estadual de Ensino - Brasil Profissionalizado - Construção - Londrina/PR | Londrina/PR | Paralisada | 6% |  | 15195980.36 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11130
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresas para Prestação de Serviços de Contagem e Caracterização de Tráfego, Incluindo as Atividades de Implantação, Manutenção, Operação de Equipamentos e Atividade de Suporte e Gerenciamento, em Locais Específicos da Malha Rodoviária do Sistema Nacional de Viação ¿ SNV, Lote 2 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 15192523.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10137
2023-04-01 | CAIXA | 563857 | URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIO MEXICO 70 - SOL.PROBL.HAB.607 FAMILIAS ATRAVES INTERV FISICO-URBANISTICA/SOCIAL/FUNDIA | São Vicente/SP | Paralisada | 33.55% | 31.52% | 15189382.22 | 2981141.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-192889
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,CONSTANTES NO PPA,LOTE 3. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 15181262.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10290
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ CONSTANTES NO PPA INCLUSIVE NO PAC. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 15175257.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9480
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresas para Prestação de Serviços de Contagem e Caracterização de Tráfego, Incluindo as Atividades de Implantação, Manutenção, Operação de Equipamentos e Atividade de Suporte e Gerenciamento, em Locais Específicos da Malha Rodoviária do Sistema Nacional de Viação ¿ SNV, Lote 3 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 15133662.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10138
2023-04-01 | CAIXA | 684973 | Revitalizacao do Antigo Porto do Capim Implantacado do Parque Ecologico do Rio Sanhaua | João Pessoa/PB | Paralisada | 9.92% | 9.92% | 15120000 | 1499859.41 | Discricionariedade do gestor público | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | Outros | CAIXA-424015
2023-04-01 | DNIT |  | Serv téc esp de eng p/ regularização das faixas de domínio da União, levantamento topográfico cadastral, elaboração, revisão e complementação de cad técnicos, levantamento documental, auxílio adm patrimonial-SNV. EXTENSÃO TOTAL DO CTO 15.878,5 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 15072096.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10619
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O., Rodovia: BR-010/PA. | São Miguel do Guamá/PA | Em execução |  |  | 15055705 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9897
2023-04-01 | CAIXA | 668162 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 176 UH PELO MCMV MELHORIa de 1334 UH Equipamentos comunitarios ( 01 Centro de Comuni | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 21.7% | 21.32% | 15040379.24 | 3207149.44 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352781
2023-04-01 | CAIXA | 704735 | CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA JOVES E ADULTOS E SEMI ABERTOD E PIRAQUARA. | Piraquara/PR | Paralisada | 98.16% | 92.36% | 15032630.14 | 13577624.33 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-286354
2023-04-01 | DNIT |  | Empresa para Execução dos Serviços de Sinalização rodoviária horizontal, vertical e manutenção nos dispositivos de segurança, referentes ao - P.A.T.O-especifico sinalização, em uma extensão de 684,2 km nas rodovias BR-158/262/267/436/MS,(UL T.LAGOAS). | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 15028999.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10293
2023-04-01 | CAIXA | 669803 | Ampliacao do SES de Itapecuru MirimMA rede coletora ligacoes prediais e estacoes elevatorias Condicionantes | Itapecuru Mirim/MA | Paralisada | 58.88% | 57.24% | 15014015.43 | 8594398.61 | Qualidade do projeto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350931
2023-04-01 | CAIXA | 673338 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM ALEM PARAIBA - INTERVENCAOEM SETORES RISCO ALTO E MUITO ALTO | Além Paraíba/MG | Paralisada | 5.02% | 5.02% | 15000000 | 753219.03 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398490
2023-04-01 | CAIXA | 673855 | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para construcao da Barragem da Lagoa das Anastacias para regularizacao de | RS | Paralisada | 30.97% | 30.97% | 15000000 | 4646217.31 | Licenciamento ambiental | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-402526
2023-04-01 | CAIXA | 704714 | CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA PARA JOVENS E ADULTOS GRANDE ARACAJU/SAO CRISTOVAO | Aracaju/SE | Em execução | 83.87% | 88.67% | 15000000 | 13167286.49 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-291447
2023-04-01 | CAIXA | 909600 | pavimentação asfáltica nova, drenagem e passeio público no município de itaboraí/rj. | Itaboraí/RJ | Paralisada | 8.23% | 0% | 15000000 | 0 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074893
2023-04-01 | SETEC |  | IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS PEDRO CANÁRIO, DO INSTITUTO FEDERAL DE | Pedro Canário/ES | Em execução |  |  | 14997000.77 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55156
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Remanescentes de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-482/ES com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O |  | Em execução |  |  | 14987556.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10748
2023-04-01 | CAIXA | 706514 | Drenagem e Pavimentacao em diversos bairros da cidade de Arapiraca. | Arapiraca/AL | Em execução | 84.83% | 85.93% | 14974924.52 | 11897247.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-297957
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O na(s) rodovia(s) BR-230/PB, Trecho: PORTO (CABEDELO) - DIV PB/CE; Subtrecho: ENTR PB-051 (CAJÁ) - ENTR BR-104(A)/408(B)/PB-095 (CG) | Campina Grande/PB | Em execução |  |  | 14972999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10459
2023-04-01 | CAIXA | 668259 | Obras de infraestrutura Producao de 2500 UH pelo MCMV Melhoria de 400 UH Equipamentos comunitarios ( 01 escola 01 creche | Fortaleza/CE | Em execução | 44.56% | 43.09% | 14971388.36 | 6128835.99 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352676
2023-04-01 | CAIXA | 671482 | RECUPERACAO HIDRAULICA DA BACIA DO RIO JACARAIPE COM DESASSOREAMENTO E GALERIAS | Serra/ES | Paralisada | 59.02% | 77.19% | 14967621.81 | 5880560.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351047
2023-04-01 | DNIT |  | execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-365/MG, segmento km 0,0 ao 93,0. | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 14966214.61 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10973
2023-04-01 | SESU |  | Centro de Convenções | São Carlos/SP | Paralisada | 8460% |  | 14964817.07 | 14964817.07 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-36024
2023-04-01 | CAIXA | 671127 | Obras de Infraestrutura Producao de 47 UH pelo MCMV Melhoria de 596 UH Equip Comunitario (01 centro esportivo 01 cent | Porto Ferreira/SP | Em execução | 75.86% | 71.7% | 14945977.06 | 10716154.75 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352326
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-101/SE com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - PATO, Trecho: Div. AL/SE - Div. SE/BA, Subtrecho: Entr. BR-235(B)/349(A) - Div. SE/BA, Segmento: Km-93,4 - Km-206,1 | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 14939999.84 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10481
2023-04-01 | CAIXA | 909104 | reforma e construção de infraestrutura na orla das praias de piedade, candeias e barra de jangada no município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 0% | 0.68% | 14906174.88 | 98115.43 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074390
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação)na Rodovia BR-235/BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 14899999.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9696
2023-04-01 | CAIXA | 682692 | Implantacao do SES do distrito de Luziapolis | Campo Alegre/AL | Paralisada | 4.2% | 16.16% | 14860262.25 | 2255350.91 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424423
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ASSESSORIA AMBIENTAL, SUPERVISÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 14830822.61 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5840
2023-04-01 | CAIXA | 864009 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Goianésia/GO | Em execução | 44.41% | 32.42% | 14820030.14 | 2858265.45 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048260
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR¿153/PR, segmento compreendido entre os municípios de Imbituva/PR e Paulo Frontin/PR. | Ponta Grossa/PR | Em execução |  |  | 14799726.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10259
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONSTANTES NO PPA,LOTE 5 | RS | Em execução |  |  | 14773598.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10292
2023-04-01 | DNIT |  | Consultoria na Prestação de Serviços Técnicos Especializados para a Execução de Programas e Ações Ambientais, referentes à pavimentação dos Rodovias BR-163/PA e BR-230/PA | Brasília/DF | Em execução |  |  | 14706536.11 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6400
2023-04-01 | CAIXA | 896065 | urbanização e implantação de infraestrutura no parque urbano no município de sinop-mt. | Sinop/MT | Em execução | 44.72% | 47.04% | 14680000 | 6835630.2 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1069511
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM NAS RODOVIAS: 230/PA E 163/PA, REFERENTE AO EDITAL Nº695/2014. | Belém/PA | Em execução |  |  | 14679652.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8099
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0104/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jandaia do Sul/PR | Em execução |  |  | 14675703 | 14675704 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0807112916
2023-04-01 | CAIXA | 726260 | EXECUCAO DE OBRAS PARA APROVEITAMENTO DE AGUA SUBTERRANEA. | Tucano/BA | Paralisada | 13.51% | 0% | 14644035.12 | 0 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-310269
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-158/RS - ENTR. BR-386(A)(DIV. SC/RS) - FRONTEIRA BRASIL/URUGUAI | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 14639343.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-650
2023-04-01 | CAIXA | 578823 | IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA PRUD ENTE DE MORAIS/OMAR O'GRADY, COM 2,47 KM | Natal/RN | Paralisada | 68.14% | 75.25% | 14632748.04 | 8364501.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-210322
2023-04-01 | FUNASA | CV 0224/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Anadia/AL | Em execução |  |  | 14607528 | 11667793 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0304180232
2023-04-01 | CAIXA | 622268 | REURBANIZACAO DA OCUPACAO RIACHO/DOCE-1 ETAPA-C/CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS,PROJETO SOCIAL E REGULARIZA FUNDIARIA | Belém/PA | Em execução | 60.66% | 61.12% | 14594085.4 | 4819585.26 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-244828
2023-04-01 | CAIXA | 895538 | requalificação do mercado modelo | Salvador/BA | Em execução | 18.18% | 25.1% | 14544944.79 | 3614836.51 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068101
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de revitalização CREMA (recuperação, restauração e manutenção rodoviária)na rodovia BR-367/BA. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 14532125 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8323
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 316/MA, REFERENTE AO LOTE 04 DO EDITAL Nº693/2014. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 14527026.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8109
2023-04-01 | CAIXA | 880858 | pavimentação e drenagem de águas pluviais na parte alta da cidade de maceió. | Maceió/AL | Paralisada | 71.74% | 71.74% | 14509964.86 | 10305416.26 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061686
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviço de Manutenção (Conservação/Recuperação) da ROD.BR-419/MS; Trecho: Entr. BR-163(A)/MS-427 (Rio Verde de MT) - Entr. BR-060(B)/267(B) (Jardim); Subtrecho: Entr. BR-163(B) - Faz.Santana;Seg.Km 11,30 ao Km 137,3 | Coxim/MS | Em execução |  |  | 14499000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10440
2023-04-01 | CAIXA | 668724 | Ampliacao do SAA na sede municipal rede de distribuicao EE adutora reservatorios e ligacoes prediais Condicionantes | Cabo de Santo Agostinho/PE | Em execução | 15.18% | 22.66% | 14497673.58 | 2974181.63 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350758
2023-04-01 | DNIT |  | EVTEA e os projetos básico e executivo de engenharia de dragagem e de derrocamento na Hidrovia do Amazonas, em substituição à COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 14457013.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8209
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para Gerência Ambiental, referente às obras de duplicação da Rodovia BR-116/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 14434025.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6721
2023-04-01 | SESU |  | HUCAM - Construção Ambulatorial Multireferencial | Vitória/ES | Paralisada | 741% |  | 14401329.9 | 1284241.13 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1201426423
2023-04-01 | DNIT |  | serviços de engenharia para implantação do terminal hidroviário no município de Santo Antonio do Içá/AM. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 14385758.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8215
2023-04-01 | CAIXA | 888228 | fortalecer e modernizar o corpo de bombeiros militar do distrito federal, por meio da construção do centro de formação e aperfeiçoamento de praças (cefap) do cbmdf. | Brasília/DF | Em execução | 21.59% | 29.63% | 14379244.1 | 4256986.16 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067074
2023-04-01 | CAIXA | 670882 | SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL VILA ACRE,CONTENDO OS BAIRROS VILA ACRE E AMIZADE-SISTEMA DE DRENAGEM,REDE COLETORA ES | Rio Branco/AC | Paralisada | 96.81% | 84.69% | 14379198.53 | 10338012.16 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350957
2023-04-01 | CAIXA | 682798 | Elaboracao de projetos de engenharia para ampliacao do SAA Sistema produtor Rio Grande | São José do Rio Preto/SP | Em execução | 88.58% | 79.86% | 14373876.47 | 11478320.03 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424448
2023-04-01 | CAIXA | 673339 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JOAO MONLEVADE/MG - DIVERSOS BAIRRO | João Monlevade/MG | Paralisada | 3.48% | 3.48% | 14360000 | 499104.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398491
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-470/SC. | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 14309000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10402
2023-04-01 | CAIXA | 670992 | Ampliacao de SAA na Sede Municipal Nova Adutora de Agua Bruta e Ampliacao da ETA Condicionantes | Mogi Guaçu/SP | Paralisada | 79.87% | 78.34% | 14300239.71 | 6643821.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350779
2023-04-01 | CAIXA | 658677 | URBANIZACAO BURIS SATUBA | Camaçari/BA | Paralisada | 70.93% | 70.2% | 14286436.88 | 9461728.54 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301507
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REF. DAS ENF. DO 1º E 2º PAV DO BL PRINC. E REF. DO BLOCO 2 | Fortaleza/CE | Paralisada | 854% |  | 14284613.81 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-31996
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-050/MG, SEGMENTO KM 65,8 AO KM 77,2, E NA RODOVIA BR-365/MG, ENTR. BR-364(B) SEGMENTO KM 619,8 AO KM 628,3. EXTENSÃO TOTAL, 19,9 KM | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 14281241.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10924
2023-04-01 | CAIXA | 793897 | construção da cadeia pública masculina de ubá, 388 vagas. | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 84.49% | 80.32% | 14272750.08 | 8711657.27 | Qualidade do projeto | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1010518
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 020/PI E 230/PI, REFERENTE AO LOTE 05 DO EDITAL Nº693/2014. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 14266877.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8110
2023-04-01 | CAIXA | 890993 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Macapá/AP | Em execução | 79.54% | 73.91% | 14228851.5 | 9846486.82 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067781
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA BR-060/MS. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 14224000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9731
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos estudos, projetos Básico e Executivo de engenharia e execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para a reabilitação de 05 (cinco) obras de arte especiais, localizadas nas rodovias BR-226/RN e BR-304/RN. | Natal/RN | Em execução |  |  | 14200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9968
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-110/RN. | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 14199999.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10416
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0300/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Poté/MG | Em execução |  |  | 14167374 | 14167374 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2703135791
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-262/MS. Trecho Divisa SP/MS ¿ Front. Brasil/Bolívia. Subtrecho: Entr MS-340(Ribas do Rio Pardo)-Entr BR-163(A)(Campo Grande). Segmentos: km 239,40 ao km 328,20 . Extensão: 88,80 km. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 14165999.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10283
2023-04-01 | CAIXA | 766309 | Implantar complexos exibidores em municípios de pequeno e médio porte no estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 24.52% | 35.28% | 14162888.48 | 3527682.67 |  | Agência Nacional do Cinema | Outros | CAIXA-376301
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS E DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO, REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-470/SC. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 14148000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7473
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 101/BA E 242/BA, REFERENTE AO LOTE 07 DO EDITAL Nº694/2014. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 14147043.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8092
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0346/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Cambuí/MG | Em execução |  |  | 14132276 | 11463425 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0204136230
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 010/PA, REFERENTE AO LOTE 12 DO EDITAL Nº695/2014. | Belém/PA | Paralisada |  |  | 14094057.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8098
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Apoio Técnico à Coleta de Dados e Informações de Veículos Pesados que Trafegam nas Rodovias Federais Administradas pelo DNIT, através da Disponibilização e Manutenção de Unidades Móveis Operacionais dotadas de Sistema de Pesagem com Balança Portátil Estática e Balança Móvel Dinâmica e demais Equipamentos e Sistemas Associados | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 14090000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9339
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO¿P.A.T.O., RODOVIA:BR433/RR, TRECHO:ENT.BR-401/RR¿ENT.BR-174/RR; | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 14089028.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10005
2023-04-01 | DNIT |  | Rodovias BR-402/CE, trecho: ENTR CE-085(A) (DIV PI/CE) ¿ ENTR BR-222 (UMIRIM); subtrecho: ENTR CE-179/319 (MARCO) ¿ ENTR BR-222 (UMIRIM); segmento: km 175,50 ao km 301,50; extensão: 126,00 km, e BR-403/CE, trecho: ENTR CE-085 (ACARAÚ) ¿ ENTR BR-226 (CRATEÚS); Subtrecho 1: ENTR CE-085 (ACARAÚ) ¿ ENTR BR-402(A) (P/MARCO); Subtrecho 2: ENTR BR-403 (ACARAÚ) ¿ CRUZ; segmento: km 0,00 ao km 28,20 e km 0,00 ao km 6,70; extensão: 34,90 km e extensão total: 160,90 km | Sobral/CE | Em execução |  |  | 14078984.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9926
2023-04-01 | SESU |  | Bloco 1APM - Construção do bloco multiuso | Patos de Minas/MG | Em execução | 1993% |  | 14047436.39 | 2800048.9 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49567
2023-04-01 | CAIXA | 906071 | construção de ponte sobre o rio arinos, rodovia mt-242, trecho: ent. mt-160 à itanhangá. | Itanhangá/MT | Em execução | 41.21% | 46.61% | 14029300.28 | 4463154.14 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1074801
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUCAO NOVO PREDIO ANEXO COLEGIO JOAO XXIII DA UFJF | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 0% |  | 14026500.15 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50324
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-070/MT, Trecho: Entr. BR-158(A) (Div. MT/GO) (Aragarças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), Subtrecho: Entr. BR-163/364/MT-407(B) (Trevo Lagarto) - Entr. MT-451 (Sete Porcos), Segmento: km 537,40 ao km 627,90, Extensão: 90,50 km, Código SNV: 070BMT0550 - 070BMT0562 (Versão 202101A) | Cáceres/MT | Em execução |  |  | 14022074.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10746
2023-04-01 | CAIXA | 770441 | reestruturação da orla marítima urbana, no trecho da praia de areia preta/praia do forte, e na orla da praia de ponta negra. | Natal/RN | Em execução | 86.79% | 0% | 14020576.35 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-386801
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-060/GO, Trecho: Div. DF/GO ? Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. GO-164(A)/513 (Acreúna) ? Entr. GO-412 (Acesso Ind Perdigão), Segmento: km 304,40 (060BGO0235) ao km 393,10 (060BGO0265), Extensão: 88,70 km. | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 14019999.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9547
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, Subtrecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Entr. BR-070(A), Segmento: km 0,00 ao km 68,00, Extensão: 68,00 km, Código SNV: 174BMT0010 (Versão 202007a) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 14000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10452
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO na Rodovia BR-163/PA. | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 14000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10104
2023-04-01 | FUNASA | CV 1510/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Maceió/AL | Em execução |  |  | 13994610 | 10000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL3011073540
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, na Rodovia BR-242/TO | Gurupi/TO | Em execução |  |  | 13994505 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9826
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) rodoviária na rodovia BR-¥¥364/RO. | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 13989003.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9153
2023-04-01 | CAIXA | 800472 | construção de unidade de hematologia e hemoterapia | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 13.5% | 23.27% | 13979198.59 | 2447846.68 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1014403
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, E NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 158/RS E 472/RS, REFERENTE AO LOTE 20 DO EDITAL Nº696/2014. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 13978992 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8091
2023-04-01 | DNIT |  | obras emergenciais de alteamento provisório com pedra-de-mão/rachão e camada final com brita em função da cheia no Rio Madeira que ocasionou o alagamento de trechos na Br-364/RO. segmentos: KMs 880,00 - 881,80; 941,50 - 941,70; 943,30 - 943, 90; 944,60... | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 13977059.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7740
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0458/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cordeirópolis/SP | Em execução |  |  | 13968963 | 12282578 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0504137583
2023-04-01 | DNIT |  | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA, ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA E DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 13949786.35 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8305
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-060/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho 1: Div. DF/GO - Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goiânia) - Entr. GO-217 (p/ Mairipotaba), Segmento: km 162,10 ao km 226,60, Extensão: 64,50 km; e Trecho 2: Entr. BR-153/GO-060 - Entr. BR-153/GO-060 (Anel Viário de Goiânia), Subtrecho: Entr. BR-060 (Anel Viário de Goiânia) - Entr. BR-153 (Anel Viário de Goi | Goiânia/GO | Em execução |  |  | 13948990.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10367
2023-04-01 | DNIT |  | Contrat. empresa p/Exec. Serv. Manut. (conserv./recup.) ref. Plano Anual Trabalho e Orçamento PATO (DESEMP.)Rodovia BR-226/CE,DIV RN/CE- DIV CE/PI; subtr.: ENTR BR-122/CE-371 (SOLONÓP.)-ENTR BR-020 (STA CRUZ BANAB), seg. Km 116,10 255,80,ext.: 139,70km | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 13925000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10544
2023-04-01 | CAIXA | 678987 | SISTEMA DE TRANSPORTE RAPIDO POR ONIBUS PARA A RMR | Recife/PE | Paralisada | 0.68% | 13.92% | 13914521.81 | 1394616.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-398472
2023-04-01 | CAIXA | 610480 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS DE OURO PRETO | Ouro Preto/MG | Paralisada | 63.09% | 58.7% | 13905874.92 | 4780264.68 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233525
2023-04-01 | CAIXA | 868563 | executar a obra de terraplenagem, drenagem de águas pluviais e pavimentação das seguintes áreas: rua tiradentes, av. napoleão viana e rua das canas, no município de rio largo/al. | Rio Largo/AL | Paralisada | 24.38% | 16.32% | 13897149.6 | 2245850.62 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054461
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) na(s) Rodovia(s) BR-222/CE; trecho: FORTALEZA (AVENIDA BEZERRA DE MENEZES) - DIV CE/PI; subtrecho: ACESSO OESTE SO | Sobral/CE | Em execução |  |  | 13882192.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10425
2023-04-01 | CAIXA | 593858 | Ampliacao do SES: rede coletora e ligacoes domiciliares | Bayeux/PB | Paralisada | 34.86% | 42.66% | 13864695.12 | 3287816.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-224980
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Apoio Técnico à Coleta de Dados e Informações de Veículos Pesados que Trafegam nas Rodovias Federais Administradas pelo DNIT, através da Disponibilização e Manutenção de Unidades Móveis Operacionais dotadas de Sistema de Pesagem com Balança Portátil Estática e Balança Móvel Dinâmica e demais Equipamentos e Sistemas Associados | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 13850000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9338
2023-04-01 | DNIT |  | GESTÃO AMBIENTAL P/ OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR-163/PA TRECHO DIV. MT/PA - FRONT. BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: MT/PA, SEGMENTO KM 0,0 - KM 662,0, EXTENSOA: 662,0 KM, BR-163/PA DIV. MT/PA FRONT. BRASIL/SURINAME, ENTR(B)RURÓPOLIS | Brasília/DF | Em execução |  |  | 13832357.03 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5269
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS E AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS 251/MG E 365/MG, REFERENTE AO LOTE 08 DO EDITAL Nº 694/2014. | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 13829216.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8093
2023-04-01 | CAIXA | 858565 | apoio a projeto de infraestrutura turística - duplicação da rodovia al-110 no município de arapiraca - al - 2° etapa | Arapiraca/AL | Paralisada | 0% | 0% | 13826521.68 | 0 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047266
2023-04-01 | SESU |  | BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA | Manaus/AM | Em execução | 3070% |  | 13807818.4 | 4239216.27 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54388
2023-04-01 | CAIXA | 903653 | construção e equipagem da casa da mulher brasileira tipo i no município de salvador/ba. | Salvador/BA | Em execução | 55.87% | 38.87% | 13804980.12 | 4075423.07 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1072561
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Apoio Técnico à Coleta de Dados e Informações de Veículos Pesados que trafegam nas Rodovias Federais Administradas pelo DNIT, através da Disponibilização e Manutenção de Unidades Móveis Operacionais dotadas de Sistema de Pesagem com Balança Portátil Estática e Balança Móvel Dinâmica e demais Equipamentos e Sistemas Associados. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 13800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9348
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-153/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., Trecho: Div. TO/GO - Entr. BR-452(B) (Início Ponte s/Rio Paranaíba) (Div. GO/MG) (Itumbiara), Subtrecho: Entr. BR-251/GO-480 (Rialma) - Entr. BR-060(A), Segmento: km 305,10 ao km 445,20, Extensão: 140,10 km. | Anápolis/GO | Paralisada |  |  | 13797993.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10280
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de serviços deManutenção da Sinalização e Dispositivos de Segurança (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-101/PE com vistas à execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O, Trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL (Pont | Recife/PE | Em execução |  |  | 13790000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10297
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO MADEIRA, LOTE 03, EM TRECHO SITUADO ENTRE A LOCALIDADE AUXILIADORA/AM E A LOCALIDADE FOZ DO RIO MADEIRA. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 13778000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10153
2023-04-01 | CAIXA | 929749 | pavimentação em vias no município de cantá-rr | Cantá/RR | Em execução | 0% | 2.07% | 13769860 | 284980.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1083094
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DO PROCESSAMENTO, NA ANÁLISE E MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTOS DOS SISTEMAS PARA AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS DE TRÂNSITO - AET E PRODUTOS PERIGOSOS. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 13767660.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10825
2023-04-01 | CAIXA | 581590 | RECONSTRUCAO DE CASAS DESTRUIDAS EM INCENDIO NO MUNICIPIO DELARANJAL DO JARI. | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 75.02% | 74.51% | 13761869.48 | 9395877.71 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-214850
2023-04-01 | CAIXA | 605125 | FNHIS - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | Peruíbe/SP | Em execução | 65.58% | 92.2% | 13742192.24 | 7262230.79 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233471
2023-04-01 | CAIXA | 562653 | APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | Paulista/PE | Paralisada | 99.78% | 96.94% | 13722040.71 | 8742985.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-192845
2023-04-01 | DNIT |  | EXEC. SERV. SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPL., MELHOR. P/ADEQ. DE CAP. SEGURANÇA, INCL. A CONST., INST. SISTEMAS OPER. E OPERAÇÃO PROV. TÚNEIS RIO PIRACICABA(PISTA DA DIR. E DA ESQ.), ANTÔNIO DIAS E PRAINHA, NA ROD. BR-381/MG(NORTE), SUBDIV. EM (05) LOTES | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 13700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7801
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0241/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Abelardo Luz/SC | Paralisada |  |  | 13691297 | 13691296 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1407116951
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-415/BA com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O.; BR-415/BA, Trecho: Entr. BA-262(A) (Ilhéus) - Entr. BR-116/BA-265(A) (Vitória da Conquista), Subtrechos: Entr. BA-415(A) (p/ Ilhéus) - Entr. BA-415(B) (p/ Itabuna) e Entr. BR-101(B)/BA-120(A) (Itabuna) - Entr. BA-120(B) (p/ Barro Preto), Segmentos: km 17,0 - km 32,2 e km 47,3 | Itabuna/BA | Em execução |  |  | 13689999.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10491
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023778) EEEP DE ARARENDÁ - Ararendá - CE | Ararendá/CE | Paralisada | 24.2% |  | 13668132.23 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023778
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) REFERENTE AO P.A.T.O NA RODOVIA BR-210/AP, TRECHO: ENTR. AP-010 DIV AP/PA, SUBTRECHO: ENTR. BR-156/AP (B) SERRA DO NAVIO; SEGMENTO: KM 106,20 AO KM 193,0; EXTENSÃO: 86,80 KM | Macapá/AP | Paralisada |  |  | 13650109.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9863
2023-04-01 | CAIXA | 821651 | reforma e ampliação do parque aquático do complexo esportivo outeiro da cruz - são luis-ma. | São Luís/MA | Paralisada | 17.38% | 15.61% | 13635000 | 2107350 | Fluxo financeiro insuficiente - falta de contrapartida | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026241
2023-04-01 | CAIXA | 595342 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REDE COLETORAE ESTACOES ELEVATORIAS NAS BACIAS FORTALEZA E BEIROL | Macapá/AP | Paralisada | 85.57% | 86.26% | 13603933.29 | 8558969.26 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-222767
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção - P.A.T.O. nas BR - 116/230/405/PB. | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 13600117.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9852
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação na Rodovia BR-226/MA; Subtrecho: Barra do Corda - Entr. MA-006 (A)(Grajaú). | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 13600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10103
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | Marabá/PA | Em execução |  |  | 13579035 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8652
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção/Conservação Rodoviária nas Rodovias BR-101/RN e BR-304/RN. | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 13570613.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9955
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão dos Serviços de Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e Construção das Obras de Adequação para Ampliação da Capacidade, Restauração e Eliminação de Pontos Críticos do Km 0,00 - 3,60 e 78,62 - 122,60 na Rodovia BR-163/SC. | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 13557014.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10304
2023-04-01 | CAIXA | 916612 | pavimentação de diversas ruas na zona urbana do municipio do juazeiro do norte – ce. | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 50.51% | 0% | 13552151.68 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078794
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA O ACESSO, POR MEIO DE VIADUTO, À CIDADE DE HORIZONTE A PARTIR DA RODOVIA BR-116/CE. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 13547957.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8393
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviço de Manutenção (Conservação/Recuperação) da rodovia: BR-419/MS; Trecho: Entr. BR-163(A)/MS-427 (Rio Verde de Mato Grosso) - Entr. BR-060(B)/267(B) (Jardim)-Segmento: km 137,30 - Km 236,80; Extensão: 99,50 km | Anastácio/MS | Em execução |  |  | 13538750 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10458
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de apoio técnico à fiscalização da elaboração dos projetos básico e executivo e da execução das obras de derrocamento para a implantação de navegação na região dos pedrais (Pedral do Lourenço) da Hidrovia do Tocantins/PA. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 13525920.29 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8762
2023-04-01 | DNIT |  | GESTÃO AMBIENTAL ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 13513000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7543
2023-04-01 | CAIXA | 670704 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO COLINA VERDE PRODUCAO UH PELO MCMV PARQUE ECOLOGICO E RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | Sapucaia do Sul/RS | Paralisada | 85.8% | 90.03% | 13508992.63 | 11255006.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352678
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-158/RS, SEGMENTO KM 158,800 AO KM 264,100. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 13503000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9960
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Apoio Técnico à Coleta de Dados e Informações de Veículos Pesados que Trafegam nas Rodovias Federais Administradas pelo DNIT, através da Disponibilização e Manutenção de Unidades Móveis Operacionais dotadas de Sistema de Pesagem com Balança Portátil Estática e Balança Móvel Dinâmica e demais Equipamentos e Sistemas Associados | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 13475550.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9382
2023-04-01 | CAIXA | 682780 | Ampliacao do SES Rolante bacias AR01 e AR03 | Rolante/RS | Paralisada | 41.52% | 42.06% | 13474538.15 | 5594347.79 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408677
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da SR/MT | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 13450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9203
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da SR/AP. | Amapá/AP | Paralisada |  |  | 13449760.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9205
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-376/PR (Contorno Sul de Curitiba) e BR-116/PR, e Manutenção do fechamento de acessos irregulares na BR-116/PR. | Colombo/PR | Em execução |  |  | 13434143.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10419
2023-04-01 | CAIXA | 597874 | URBANIZACAO DOS BAIRROS NOVA SUICA, LAJINHA E ALTO S VICENTE | Divinópolis/MG | Em execução | 16.09% | 19.45% | 13398293.13 | 1433443.06 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-223539
2023-04-01 | CAIXA | 923688 | pavimentação asfáltica. | Ourolândia/BA | Paralisada | 0% | 4% | 13398000 | 534800 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081317
2023-04-01 | CAIXA | 607514 | ESGOTAMENTO SANITARIO - ALAGOINHAS /BA | Alagoinhas/BA | Em execução | 84.97% | 89.88% | 13371234.34 | 9194525.68 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-238134
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO SINALIZAÇÃO, NAS RODOVIAS BR-101/RS, BR-116/RS, BR-290/RS, BR-386/RS, BR-448/RS, BR-470/RS E BR-471/RS, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SÃO LEOPOLDO/RS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 443,0 KM. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 13365000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10056
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0302/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Salvador/BA | Em execução |  |  | 13349661 | 11384590 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1507111388
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de manutenção e Restauração Rodoviária sob jurisdição da Superintendencia Regional do DNIT no Estado do Pará. | São Miguel do Guamá/PA | Em execução |  |  | 13349000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9537
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA PATO NA BR-448/RS, SEGMENTO KM 0,00 AO KM 22,30 | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 13323037.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8462
2023-04-01 | SESU |  | Infraestrutura do Campus Anexo Museu Nacional | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 6609% |  | 13312594.28 | 9509953.36 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52891
2023-04-01 | CAIXA | 677383 | ELABORAçãO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO | Recife/PE | Em execução | 68.39% | 59.5% | 13300499.6 | 7913662.77 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-396778
2023-04-01 | DNIT |  | Serviço de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR 030/BA | Itabuna/BA | Em execução |  |  | 13297726.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9083
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO, SOB A JURISDIÇÃO DO DNIT, PARA TODA A MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL DA REGIÃO SUL | Brasília/DF | Em execução |  |  | 13293415.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10171
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0323/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Caririaçu/CE | Em execução |  |  | 13289792 | 10675991 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2803135833
2023-04-01 | CAIXA | 685687 | Implantacao do sistema de abastecimento de agua no distrito de Alter do Chao | Santarém/PA | Em execução | 57.29% | 56.7% | 13280880.02 | 4793354.51 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-442743
2023-04-01 | CAIXA | 673340 | ORAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS AREAS DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MG | Santa Luzia/MG | Paralisada | 1.48% | 1.48% | 13280000 | 196106.52 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398492
2023-04-01 | CAIXA | 597879 | HABITACAO - SANEAMENTO INTEGRADO - AREA DE INTERVENCAO: JD BOA ESPERANCA 100UH | Hortolândia/SP | Em execução | 78.23% | 84.47% | 13263709.03 | 7554891.02 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-219132
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária do Lote 03. | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 13225723.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10478
2023-04-01 | CAIXA | 681290 | AMPLIACAO DO SES DA SEDE MUNICIPAL DE MOSSORO/RN-BACIA 2 | Mossoró/RN | Paralisada | 10.21% | 8.94% | 13224917.31 | 971811.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424404
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Sergipe. | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 13215657.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10916
2023-04-01 | DNIT |  | Gestão Ambiental, abrangendo supervisão amb., gerenciamento amb., execução de programas amb., elaboração de proj. de plantio compensatório, proj. de sinalização de áreas ambientalmente sensíveis e plano de ação de emerg., para a duplicação da BR-158/287 | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 13201107.66 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8253
2023-04-01 | CAIXA | 900830 | serviços de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica (cauq/tsd), calçadas e dispositivo de drenagem nos bairros: cohab, democracia, fazendinha, centro, triunfo, naire leite i, chico paulo, jardim botânico, 18 de setembro e são francisco na cidade | Rio Branco/AC | Em execução | 24.97% | 21.03% | 13182461.92 | 2768966.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071509
2023-04-01 | CAIXA | 658710 | Urbanizacao Comunidade Maria de Nazare URBANIZACAO COMUNIDADE MARIA DE NAZARE | João Pessoa/PB | Paralisada | 44.59% | 50.69% | 13177934.26 | 4701806.1 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301542
2023-04-01 | CAIXA | 903859 | construção do museu dos bois bumbá em parintins - am | Manaus/AM | Em execução | 0% | 3.37% | 13166327 | 403243.59 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072541
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (Conservação/Recuperação) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 13164000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8051
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços referentes à manutenção (conservação / recuperação)rodoviária da BR 472/RS, segmentos Km 114,30 - Km 167,10 e Km 173,20 - Km 189,15. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 13130000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8026
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA(S) RODOVIA(S):163/PR, REFERENTE AO LOTE 18 DO EDITAL Nº696/2014. | Curitiba/PR | Paralisada |  |  | 13102202.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8088
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA TRAVESSIA URBANA DE MIRANORTE/TO, NA RODOVIA BR-153/TO. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 13089999.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8946
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-070/GO, Trecho: Div. DF/GO ? Entr. BR-158(B) (Div. GO/MT) (Aragarças), Subtrecho: Entr. BR-414(B) (Cocalzinho do Goiás) ? Início Pista Dupla, Segmento: km 67,30 ao km 190,80. | Anápolis/GO | Em execução |  |  | 13083036.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9617
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-122/BA. | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 13079993.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10382
2023-04-01 | CAIXA | 900829 | serviços de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica (cauq/tsd), calçadas e dispositivos de drenagem nos bairros: centro, copacabana, cohab, ipeconha, avelino leal, copacabana, centro, senador pompeu e 3ª entrada do município, na cidade de tarauac | Rio Branco/AC | Em execução | 0% | 3.75% | 13073569 | 489488.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071510
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0396/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ouro Branco/AL | Em execução |  |  | 13055808 | 13055808 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0504138646
2023-04-01 | CAIXA | 623851 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Carapicuíba/SP | Paralisada | 42.19% | 45.79% | 13052587.44 | 4527617.88 | Ação judicial ou MP | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-251203
2023-04-01 | CAIXA | 737176 | O objeto do presente convenio e a execucao conclusiva da 1a etapa de reforma e modernizacao do Hospital Santa Clara, Uni | Porto Alegre/RS | Em execução | 94.89% | 99.97% | 13045444.48 | 9997083.1 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-325387
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 163/PA COM VISTA À EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 12999999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9768
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O NA RODOVIA BR-156/AP, TRECHO: CACHOEIRA SANTO ANTÔNIO ¿ FRONTEIRA BRASIL/GUIANA (PONTE INTERNACIONAL); SUBTRECHO: FIM DA PAVIMENTAÇÃO - INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO; SEGMENTO:KM 659,44 AO KM 769,70; EXTENSÃO: 110,26 KM, A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/AP. | Amapá/AP | Paralisada |  |  | 12999966.38 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9945
2023-04-01 | FUNASA | CV 1853/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Irauçuba/CE | Em execução |  |  | 12992285 | 10395746 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173417
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-070/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho: Div. DF/GO - Entr. BR-158(B) (Div. GO/MT) (Aragarças), Subtrecho: Div. DF/GO - Entr. BR-414(A), Segmento: km 0,00 ao km 65,50, Extensão: 65,50 km. | Anápolis/GO | Em execução |  |  | 12989999.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10366
2023-04-01 | CAIXA | 671506 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 99 UH PELO OGU MELHORIA de 200 UH Equip Comunitario (um Equip de lazer) constr de | Ituberá/BA | Paralisada | 42.74% | 45.04% | 12981528.64 | 5847492.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352303
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0147/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Saloá/PE | Em execução |  |  | 12972309 | 12972309 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0504138738
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão das Atividades de Elaboração de Projeto e das Obras de Adequação de Capacidade na Rodovia BR-163/PR, Incluindo Obras de Arte Especiais - Trecho de Marmelândia a Cascavel. | São José dos Pinhais/PR | Em execução |  |  | 12959000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8180
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-476/PR ? segmento compreendido entre os municípios de São Mateus do Sul/PR e União da Vitória/PR. | Colombo/PR | Em execução |  |  | 12950000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9489
2023-04-01 | CAIXA | 799349 | pavimentação e urbanização da via turística denominada avenida governador celso ramos - praia de perequê | Porto Belo/SC | Paralisada | 95.04% | 70.24% | 12933673.47 | 8902298.39 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1013254
2023-04-01 | CAIXA | 909450 | construção de obras de arte especiais de interesse turístico no município de alto bela vista-sc. | Alto Bela Vista/SC | Em execução | 18.39% | 16.9% | 12897174.94 | 1452545.53 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113450) ESCOLA 13 SALAS - Itaboraí - RJ | Itaboraí/RJ | Em execução |  |  | 12871099.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113450
2023-04-01 | CAIXA | 668318 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REGULARIZACAO FUNDIARIA NA AREA DEINTERVENCAO, PRODUCAO DE UH P/MCMV RECUP AMBIENTAL E TTS | Campo Magro/PR | Em execução | 15.75% | 15.95% | 12847300.39 | 2049257.4 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352765
2023-04-01 | CAIXA | 670954 | Microdrenagem canalizacao de corrego esgotamento sanitario obra de arte especial contencao e estabilizacao de solo e | Lauro de Freitas/BA | Em execução | 79.05% | 88.11% | 12844596.29 | 11144612.15 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350965
2023-04-01 | SIMEC |  | (31303) CETI AUTAZES | Autazes/AM | Paralisada | 20.67% |  | 12814346.32 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31303
2023-04-01 | CAIXA | 680970 | Contencao de Encostas Diadema SP Intervencao em setores de risco Alto e Muito Alto | Diadema/SP | Em execução | 2.18% | 3.9% | 12810353.77 | 483678.81 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-421267
2023-04-01 | CAIXA | 669802 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SUBSISTEMA CARNEIRINHOS - EMISSARIOS ELEVATORIAS E ETE - CONDICIONANTES | João Monlevade/MG | Em execução | 47.36% | 48.63% | 12806987.4 | 6003740.11 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350924
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO NÚCLEO DE ARTES | São Luís/MA | Paralisada | 3086% |  | 12757088.26 | 3228405.57 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46878
2023-04-01 | CAIXA | 658577 | CANALIZACAO DO CORREGO DO BAIRRO IRMA DULCE MUTUM E SALGADEIRA EM SANTO ANTONIO DE JESUS BA | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 86.75% | 63.67% | 12756317.28 | 7716048.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292718
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0419/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 12737907 | 8216885 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1507118892
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Complexo do IHAC - BLOCO B | Salvador/BA | Paralisada | 7909% |  | 12735816.02 | 10072549.87 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-13063
2023-04-01 | CAIXA | 630732 | Acoes de estruturacao da gestao dos servicos de saneamento nO ESTADO DE RONDONIA | Porto Velho/RO | Em execução | 98.82% | 92.94% | 12684226.88 | 9652954.94 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-264003
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO, SOB A JURISDIÇÃO DO DNIT, PARA TODA A MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL DA REGIÃO SUDESTE | Brasília/DF | Em execução |  |  | 12671394.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9991
2023-04-01 | CAIXA | 670693 | IMPL DO SES NA SEDE MUNICIPAL ITAITINGA LIGACOES PREDIAIS REDE COLETORA ELEV LINHAS DE RECALQUE ETE E EMISSARIO FINAL | Itaitinga/CE | Paralisada | 37.26% | 70.93% | 12664461.18 | 6595391.05 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350908
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E DE APOIO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL QUE ESTÁ SOB A JURISDIÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT DO ESTADO DO AMAZONAS. LOTE 02 HUMAITÁ. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 12659250.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9295
2023-04-01 | CAIXA | 894018 | pavimentação de trecho da vicinal 26, no município de são joão da baliza-rr. | São João da Baliza/RR | Em execução | 46.69% | 46.27% | 12650446.51 | 5551858.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068417
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços de Contagem e Caracterização de Tráfego, Incluindo as Atividades de Implantação, Manutenção, Operação de Equipamentos e Atividade de Suporte e Gerenciamento, em Locais Específicos da Malha Rodoviária do Sistema Nacional de Viação ¿ SNV, Lote 5. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 12629884.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10139
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, A EXECUÇÃO DAS OBRAS E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DE 06 PONTES LOCALIZADAS NA BR-163 MT/PA E BR-230/PA | Belém/PA | Em execução |  |  | 12625997.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9070
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-352/MG; TRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA) - ENTR BR-262 (PARÁ DE MINAS); SUBTRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA) - FIM DO TRECHO PAVIMENTADO; SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 66,90. | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 12623673.58 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10714
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Especializados de Recuperação, Reforço e Alargamento da Ponte sobre o Rio Mearim, localizada na rodovia BR-316/MA, km 362,64, e Construção de duas Passarelas em concreto, Lote Único, no âmbito do PROARTE. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 12593378.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10942
2023-04-01 | CAIXA | 668390 | URBANIZACAO MARGENS ARROIO REGALADO COM EQUIP COMUNITARIOS E 100 CASAS PELO MCMV | Alegrete/RS | Paralisada | 91.4% | 89.23% | 12586468.04 | 8833561.43 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352376
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0421/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Rorainópolis/RR | Paralisada |  |  | 12584000 | 10067200 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR0404136983
2023-04-01 | CAIXA | 621832 | RECUPERACAO DE RUINAS NO CENTRO HISTORICO PRA USO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL INTERVENCAO EM AREA DE RISCO EM 16 C | Salvador/BA | Paralisada | 92.55% | 66.24% | 12580263.57 | 6550283.95 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218708
2023-04-01 | CAIXA | 769044 | CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARA MIRIM | Guajará-Mirim/RO | Paralisada | 84.55% | 82.49% | 12579648.19 | 8908886.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-375606
2023-04-01 | CAIXA | 579336 | SAN AMB URB - IMP/AMPL COLETA/TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM ARAPIRACA/AL | Arapiraca/AL | Paralisada | 40.34% | 25.53% | 12577500 | 2987354.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-197775
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Centro de Vivência do Campus Sertão | Nossa Senhora da Glória/SE | Em execução | 4233% |  | 12563939.45 | 5306200.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52746
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-494/MG¿ COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO PATO). TRECHO: ENTR. BR-262 - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR. BR-262 - ENTR. BR-381(A); SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 30,2 E KM 35,2 AO KM 108,8. | Sete Lagoas/MG | Em execução |  |  | 12552000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10926
2023-04-01 | CAIXA | 900827 | pavimentação de rua(s) e via(s) | Serra Talhada/PE | Em execução | 48.16% | 48.16% | 12532026.48 | 5929620.12 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071317
2023-04-01 | SESU |  | Bloco C - 2ª Etapa - Complementar | Chapecó/SC | Em execução | 9842% |  | 12517945.28 | 12268101.71 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50172
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-369/PR, segmento de Ubiratã a Cascavel. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 12515000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10495
2023-04-01 | DNIT |  | Execução do Serviço de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO no Caminho de Serviço às Aldeias Indígenas Parakanã | Marabá/PA | Em execução |  |  | 12497000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9648
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023777) EEEP DE SOLONÓPOLE - Solonópole - CE | Solonópole/CE | Em execução | 99.84% |  | 12482391.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023777
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 304/RN, REFERENTE AO LOTE 02 DO EDITAL Nº693/2014. | Natal/RN | Paralisada |  |  | 12468806.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8106
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços téc especializados de engenharia para regularização das faixas de domínio da União (urbanas/rurais), levantamento topográfico cadastral, elaboração, revisão e complementação de cad técnicos, levantamento documental, auxílio adm patrimonial-SNV. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 12461590.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10617
2023-04-01 | CAIXA | 893970 | pavimentação asfáltica de 10 km da rodovia ers-305, trecho entr. ers-342 (p/ horizontina) - entr. ers-207 (crissiumal). | Crissiumal/RS | Paralisada | 0% | 0% | 12419868.24 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068605
2023-04-01 | CAIXA | 0 | PROJETO DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Santa Bárbara d'Oeste/SP | Em execução | 43.58% | 38.37% | 12406655.53 | 3818836.54 |  | Caixa Econômica Federal | Saneamento | CAIXA-540452
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manut. (Cons./Recup.)da Rod.BR-158/MS; Trecho: Div. GO/MS ¿ Div. MS/SP(Início da Trav.do Rio PR.); Subtrecho: Entr. BR-262(B) - Div. MS/SP(Início Trav. Rio PR.); Seg. km 278,9 ao km 358,9; Ext. 80,0 km. | Três Lagoas/MS | Em execução |  |  | 12380000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10468
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/ recuperação), na rodovia BR-251/MG; Trecho: DIV. BA/MG - DIV. MG/GO ; Subtrecho: ENTR. BR-116 (B) - ENTR. BR-342/MG/404 (SALINAS); Segmento: Km 193,7 ao Km 310,6 ; Extensão tota | Montes Claros/MG | Paralisada |  |  | 12376347.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9428
2023-04-01 | DNIT |  | COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E ASSESSORAMENTO, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS DAS ECLUSAS DE TUCURUI | Brasília/DF | Em execução |  |  | 12357573.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5229
2023-04-01 | CAIXA | 817756 | construção de 01 (um) ginásio poliesportivo regional no município de limoeiro/pe. | Limoeiro/PE | Paralisada | 3.66% | 3.66% | 12343246.91 | 292710.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025607
2023-04-01 | CAIXA | 897113 | implantação da estação cidadania no município de gurupi - to (coordenadas geográficas: longitude -49.065566 latitude - 11.719894) | Gurupi/TO | Em execução | 0% | 8.74% | 12300000 | 1049015.71 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069941
2023-04-01 | SIMEC |  | (28316) 701593/11 - Escola Profissionalizante - Unidade de EMI/EPT - Paranoá/DF | Brasília/DF | Em execução | 71.33% |  | 12300000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28316
2023-04-01 | DNIT |  | Serv.de apoio Tec. a SR/PE e suas unid.locais, através da Sup.de Execução dos Serviços do CREMA,demais Serv.Mant.Rodoviaria. 1-abg.Und.locais de Recife/Caruaru e Arcoverde - 2-abg.Unid.locais de Salgueiro/Floresta e Petrolina | Recife/PE | Em execução |  |  | 12297250 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6825
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, CREMA 1ª ETAPA E CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-010/235/242/TO. | Palmas/TO | Paralisada |  |  | 12283639.49 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7548
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0238/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vitória/ES | Em execução |  |  | 12277974 | 12007120 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507111101
2023-04-01 | CAIXA | 668616 | SANEAMENTO INTERGRADO DE BADRA PLANALTO URBANIZACAO DA AREA | Suzano/SP | Paralisada | 53.72% | 55.17% | 12274339.51 | 5832070.94 | Fluxo financeiro insuficiente - falta de contrapartida | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350962
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 101/RN E 226/RN, REFERENTE AO LOTE 01 DO EDITAL Nº693/2014. | Natal/RN | Em execução |  |  | 12271574.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8105
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0653/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ipueiras/CE | Em execução |  |  | 12258510 | 12258509 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138184
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de apoio técnico à SRERO-AC e suas Unidades Locais, Supervisão da execução de obras do Crema e demais obras de Manutenção Rodoviária. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 12250000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6876
2023-04-01 | CAIXA | 823628 | complementação do complexo esportivo do parque anauá | Boa Vista/RR | Em execução | 82.07% | 92.76% | 12233515.5 | 8347987.94 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1027001
2023-04-01 | CAIXA | 873706 | construção da fábrica de produção de amostras para pesquisa clínica - cevap | Botucatu/SP | Em execução | 11.83% | 20.07% | 12222222.2 | 2257344.45 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1060315
2023-04-01 | CAIXA | 614045 | Implantacao do corredor de onibus na Avenida Rotary | Embu das Artes/SP | Em execução | 69.97% | 100% | 12218206.14 | 9750000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-238900
2023-04-01 | FUNASA | CV 2243/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ubajara/CE | Em execução |  |  | 12210802 | 1915800 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0612182282
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PONTES RODOVIÁRIAS DA RODOVIA BR-465/RJ. | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 12189613.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8937
2023-04-01 | SIMEC |  | (7994) 700213 - Projeto Padrão Estado - 12 salas - Const - Cuiabá | Cuiabá/MT | Paralisada | 89.72% |  | 12172497.64 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7994
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0244/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Tietê/SP | Paralisada |  |  | 12146322 | 5947815 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0204136109
2023-04-01 | CAIXA | 673347 | ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS INTERVENCAO EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO | Governador Valadares/MG | Em execução | 9.58% | 9.28% | 12135953.55 | 1113816.84 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398480
2023-04-01 | CAIXA | 658675 | URBANIZACAO VALE DO REGINALDO - COMPLEMENTACAO | Maceió/AL | Em execução | 18.81% | 10.53% | 12099600 | 1145909.72 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301505
2023-04-01 | SETEC |  | CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 8943% |  | 12098253.02 | 11251697.43 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-41481
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão dos serviços Operação e Manutenção dos Sistemas de Transposição de Desnível de Três Irmãos, com duas eclusas e pelo Canal Pereira Barreto, Hidrovia do Rio Tietê, e Engenheiro Souza Dias (Jupiá), const. por eclusa, na Hidrovia do Rio Paraná. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 12084537.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10976
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL - BLOCO MASCULINO | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 8797% |  | 12069654.23 | 10707657.03 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52719
2023-04-01 | FUNASA | CV 0013/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Piranhas/AL | Em execução |  |  | 12055448 | 8216888 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0204180013
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023783) EEEP DE MISSÃO VELHA - Missão Velha - CE | Missão Velha/CE | Em execução | 38.54% |  | 12032269.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023783
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Apoio Técnico à Coleta de Dados e Informações de Veículos Pesados que Trafegam nas Rodovias Federais Administradas pelo DNIT, através da Disponibilização e Manutenção de Unidades Móveis Operacionais dotadas de Sistema de Pesagem com balança portátil estática e balança móvel dinâmica e demais equipamentos e sistemas associados, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no mencionado edital e em seus anexos. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 12030000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9335
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105331) ESCOLA MUNICIPAL DO CURRALINHO - Salvador - BA | Salvador/BA | Em execução | 30.85% |  | 12014445.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105331
2023-04-01 | CAIXA | 837492 | implantar complexos exibidores em municípios do estado do maranhão que não contam com salas de cinema em funcionamento, visando ampliar o acesso da população maranhense a obras audiovisuais, além de estimular a constituição e fortalecer as empresas e grup | Pinheiro/MA | Paralisada | 1.04% | 0.66% | 12000000 | 63622.96 | Discricionariedade do gestor público | Agência Nacional do Cinema | Outros | CAIXA-1035973
2023-04-01 | DNIT |  | 0 objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução de serviços¥¥referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. na Rodovia BR-¥¥316/PE, Segmento: km 218,30 ao km 369,50, a cargo do DNIT, sob a coordenação da¥¥Superintendênci | Salgueiro/PE | Em execução |  |  | 11999998.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9027
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0362/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Canguçu/RS | Em execução |  |  | 11999948 | 6037843 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1911124798
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109511) CED Mangueiral - Distrito Federal - DF | Brasília/DF | Em execução | 37.05% |  | 11963826.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109511
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MS; Trecho: Div GO/MS - Div MS/SP,(início travessia Rio Paraná). | Três Lagoas/MS | Em execução |  |  | 11960000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10432
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0118/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Natal/RN | Paralisada |  |  | 11953411 | 2434112 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1507112814
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0014/13 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Siderópolis/SC | Paralisada |  |  | 11946960 | 5973480 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1207113593
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-060/GO, Trecho: Div. DF/GO - Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. GO-412 (Acesso Ind. Perdigão) - Entr. BR-364(A), Segmento: km 393,10 ao km 470,00, Extensão: 76,90 km. | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 11924999.61 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9465
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-153/RS, SEGMENTO KM 53,10 AO KM 121,50. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 11917620 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9941
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023774) EEEP DE MONSENHOR TABOSA - Monsenhor Tabosa - CE | Monsenhor Tabosa/CE | Em execução | 97.25% |  | 11915686.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023774
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-080/GO, no Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) - Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) - Entr. BR-414/GO-230(B) (Assunção de Goiás), km 0,0 ao km 94,3 | Anápolis/GO | Em execução |  |  | 11900431.29 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10876
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-343/PI | Teresina/PI | Em execução |  |  | 11892500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10407
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da SR/MT. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 11881000.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9190
2023-04-01 | CAIXA | 779747 | ampliação do hospital agamenon magalhães (novo ambulatório) | Recife/PE | Paralisada | 86.92% | 57.01% | 11877072.34 | 3990758.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1001658
2023-04-01 | DNIT |  | Rodovia: BR-267/MS. Trecho: Div SP/MS (Início travessia Rio Paraná) - Front. Brasil/Paraguai (Porto Murtinho) Subtrecho: Div SP/MS (Início travessia Rio Paraná) - Entr. MS-134 (Casa Verde) Segmento: km 0 ao km 123,8 Extensão: 123,8 km / 291,03 kmf. | Três Lagoas/MS | Em execução |  |  | 11875790 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9907
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 no Município de Barcelos no Estado do Amazonas. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 11873098.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9977
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação empresa exec. Serv. de manut. (cons./ recup.) - PATO Rod. BR-242; TRECHO: DIV BA/TO-DIV TO/MT; SUB.: BR-153(B)¿242BTO-0490 ATÉ PORTO PIAUÍ RIO JAVAÉS-242BTO-0520; SEG.: KM 418,00-KM 505,60; total. 87,60 KM; SNV: 242BTO0490/242BTO0520; LT ÚNICO | Palmas/TO | Em execução |  |  | 11857981.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10637
2023-04-01 | SIMEC |  | (28315) 701593/11 - Escola Profissionalizante - Unidade de EMI/EPT - Santa Maria/DF | Brasília/DF | Em execução | 98.8% |  | 11851515.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28315
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de recuperação de pontos críticos localizados na rodovia BR-493/RJ, Trecho: Entr. BR-101 (Manilha) - Porto de Itaguaí, Subtrecho: Entr. BR-101 (Manilha), Entr. BR-116(A) (Santa Guilhermina), Segmento: estaca 100 à estaca 237+8,161. | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 11849612 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10310
2023-04-01 | CAIXA | 670703 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 88 UH PELO MCMV EQUIPAM entos comunitarios (campo de futebol quadra poliesportiva ar | Franca/SP | Em execução | 79.18% | 71.19% | 11841543 | 8331034.21 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352650
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de apoio técnico à SRECE e suas Unidades Locais, Supervisão da execução das obras do Crema e demais obras de Restauração. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 11830000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6873
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS | Fortaleza/CE | Em execução | 7507% |  | 11809551.43 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24091
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-262/MS, Trecho: Divisa SP/MS; Subtrecho: Divisa SP/MS - Final da Pista Dupla *Trecho Urbano*; Segmento: km 0,00 ao km 144,2; Extensão total: 144,20 km. | Três Lagoas/MS | Em execução |  |  | 11800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10542
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0478/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Miranda do Norte/MA | Em execução |  |  | 11797416 | 5898708 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2203135516
2023-04-01 | DNIT |  | Serv.Man.Rod.( Cons./Rec.)Rod.BR-235/BA; Trec.Div.SE/BA-Div.BA/PI,Subtrecho:Entr.BR-116(BENDEGÓ)-Entr.BR-122/407/423/BA-210(Div.BA/PE)(JUAZEIRO/PETROLINA);Entr.BR-235-UAUÁ(ACESSOI);Entr.BR-235 UAUÁ(ACESSOII).SEG.Km188,0-Km352,2; Km0,0,0-Km 0,4;Km0,0-Km1,0 | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 11749999.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8685
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção/Conservação nas Rodovias BR-487/PR (Cruzeiro do Oeste a Campo Mourão) e BR-369/PR (acesso Campo Mourão). | Campo Mourão/PR | Em execução |  |  | 11717350 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10845
2023-04-01 | CAIXA | 902432 | obras de infraestrutura compreendendo: execução de estrada vicinal de interligação da rodovia br-304 ao bairro de passagem de areia. construção da duplicação da rodovia rn-313, interligando a br-101 à interseção com a avenida de acesso à coopab. | Parnamirim/RN | Em execução | 0% | 7.3% | 11708622.83 | 768407.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071842
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de conservação e manutenção da Rodovia BR-116/CE; Trecho: FORT (av 13de maio)- DIV CE/PE; Subtrecho: EntrCE-286 (p/IPAUMIRIM)-DIV CE/PE;Segmento: KM 426,20 AO KM 551,40; EXT: 125,20km. | Icó/CE | Em execução |  |  | 11698498.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9649
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR¿153/PR, subtrecho entroncamento BR-476(B) (p/ União da Vitória) - Divisa PR/SC. | Ponta Grossa/PR | Em execução |  |  | 11691249.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10122
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da Sede Definitiva da Reitoria do IFAC | Rio Branco/AC | Em execução | 9784% |  | 11690875.85 | 778323.55 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53097
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023780) EEEP DE RUSSAS - Russas - CE | Russas/CE | Em execução | 65.9% |  | 11676477.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023780
2023-04-01 | CAIXA | 670886 | Obras de Infraestrutura Producao de 400 UH pelo MCMV Melhoria de 88 UH Equipamentos comunitarios (1 de desporto e 11 de | Mata de São João/BA | Paralisada | 60.68% | 60.82% | 11660216.42 | 6463544.19 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352768
2023-04-01 | SESU |  | Centro de Interpretação do Pampa | Jaguarão/RS | Paralisada | 9393% |  | 11649242.68 | 8915759.43 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-9241
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Sinalização rodoviária e manutenção nos dispositivos de segurança referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O - especifico sinalização, em uma extensão de 620,5 km nas rodovias BR-060/MS; BR359/MS e BR-419/MS. | Coxim/MS | Em execução |  |  | 11646956.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10552
2023-04-01 | CAIXA | 888929 | pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá - orla de macapá | Macapá/AP | Paralisada | 2.21% | 2.21% | 11632801.73 | 256828.73 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066660
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de apoio técnico à coleta de dados e informações de veículos pesados através da disponibilização e manutenção de unidades móveis operacionais dotadas de sistema de pesagem com balança portátil estática e balança móvel dinâmica e demais equipamentos e sistemas associados. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 11630000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9340
2023-04-01 | CAIXA | 625366 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Santarém/PA | Em execução | 20.43% | 61.86% | 11624890.82 | 2880585.44 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-251158
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0352/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Rio Casca/MG | Em execução |  |  | 11615289 | 10583240 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0304136297
2023-04-01 | CAIXA | 893457 | construção de ponte de concreto sobre o rio aripuanã, no estado de mato grosso. | Aripuanã/MT | Em execução | 92.03% | 67.78% | 11610886.53 | 4207500 |  |  | Outros | CAIXA-1069275
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELAB.PROJ.BÁSICO E EXEC.E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, ADEQUAÇÃO DE CAPAC.,MELHORIAS DA SEGURANÇA C ELIM.PTOS CRÍTICOS,DUPLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAE. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 11600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7638
2023-04-01 | CAIXA | 554597 | PROMOCAO DE SOLUCAO HABITACIONAL COM ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO | Taboão da Serra/SP | Paralisada | 20.36% | 28.62% | 11590588.66 | 3123637.11 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-218848
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na rodovia BR-364/AC. Segmento: Km 274,3 ao Km 386,3/acesso: 0 ao 6,4 Km. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 11589528.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8010
2023-04-01 | SIMEC |  | (7993) 700213 - Projeto Padrão Estado - 12 salas - Const - Cáceres | Cáceres/MT | Paralisada | 88.93% |  | 11576228.57 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7993
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0341/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Paraisópolis/MG | Em execução |  |  | 11571955 | 11244036 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0204136078
2023-04-01 | DNIT |  | execução serviços de manutenção (conserv./recup.) da Rodovia BR-060/MS, no Trecho: Divisa SP/MS ? Front. Brasil/Paraguai; Subtrecho: Div. GO/MS - Entr. MS-324(B); Segmento: km 0,00 ao km 98,60; Extensão: 98,60 Km, Código do SNV: 060BMS0370 a 060BMS0400 | Coxim/MS | Em execução |  |  | 11550000.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9626
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços de Gestão, Supervisão e Gerenciamento Ambiental, Implementação de Programas Ambientais, Supervisão da Elaboração dos Estudos e Projetos Básico/Executivo e da Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da BR-376/PR ¿ Contorno Sul Metropolitano de Maringá - CSMM, do Km 0,00 ao Km 13,18 - incluindo Obras de Arte Especiais - OAEs. | Londrina/PR | Em execução |  |  | 11540000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10970
2023-04-01 | CAIXA | 907654 | pavimentação no município de manacapuru/am | Manacapuru/AM | Paralisada | 55.92% | 18.5% | 11514300 | 2125269.76 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072260
2023-04-01 | CAIXA | 668199 | Obras de Infraestrutura Producao de 239 UH pelo MCMV melhorias habitacionais Equipamentos comunitarios Complexo Cultura | Timon/MA | Paralisada | 82.42% | 79.11% | 11498764.28 | 8311905.51 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352657
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO MADEIRA, LOTE 02, EM TRECHO SITUADO ENTRE A CIDADE DE HUMAITÁ/AM E A LOCALIDADE DE AUXILIADORA/AM. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 11496599 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10152
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Prédio da Unidade Materno Infantil do HU-Emenda Parlamentar | Aracaju/SE | Paralisada | 1601% |  | 11494988.11 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-10928
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0111/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 11492572 | 10706603 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1507117852
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0455/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Lourenço/MG | Paralisada |  |  | 11478122 | 1487561 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2010093836
2023-04-01 | CAIXA | 893841 | melhoramento dos pontos críticos de ramais no estado do acre. | Rio Branco/AC | Paralisada | 0% | 23.61% | 11474426.5 | 2705958.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068603
2023-04-01 | CAIXA | 671104 | URBANIZACAO/PRODUCAO DE 106 UH-MCMV/MELHORIAS HABITACIONAIS/CONSTRUCAO DE PRACA/RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | Santana do Paraíso/MG | Paralisada | 63.98% | 64.37% | 11454757.34 | 7221315.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352251
2023-04-01 | SESU |  | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - C-BIOTECH | Brasília/DF | Em execução | 770% |  | 11424496.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50571
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referente ao plano anual de trabalho e orçamento ¿ PATO (DESEMPENHO) na(s) Rodovia(s) BR-222/CE; trecho: FORTALEZA (AVENIDA BEZERRA DE MENEZES) - DIV CE/PI; subtrecho: ENTR CE-243 (ITAPAGÉ) - ACESSO OESTE SOBRAL, subtrecho: ENTR BR-222 - ACESSO LESTE SOBRAL, subtrecho: ENTR BR-222 - ACESSO OESTE SOBRAL; segmentos: Km 122,20 ao Km 227,90 / Km 0,00 ao Km 3,80 / Km 0,00 ao Km 2,50; extensão: 112,00 Km | Sobral/CE | Em execução |  |  | 11409871.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10418
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO MADEIRA LOTE 01, EM TRECHO SITUADO ENTRE PORTO VELHO/RO E HUMAITÁ/AM. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 11397500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10134
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referentes ao P. A.T.O., rodovia: BR-432/RR, subtrecho: Entronc. BR-174/210(Novo Paraiso) - Vila Félix Pinto, segmento: km 0,00 - km 119,20, ext: 119,20km | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 11395195.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10085
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE CONTAGENS DE TRÁFEGO EM PONTOS ESPECÍFICOS DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL - LOTE 03 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 11388973.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7538
2023-04-01 | CAIXA | 670684 | AMPLIACAO DO SAA DE SENADOR CANEDO COM REFORMA DA CAPTACAO, ADUTORA,ETA E RESERVATORIOS | Senador Canedo/GO | Em execução | 87.53% | 82.67% | 11379713.52 | 8776985.97 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350809
2023-04-01 | CAIXA | 906247 | pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçada na sede do município de tartarugalzinho. | Tartarugalzinho/AP | Paralisada | 0% | 8.26% | 11350841.87 | 790477.05 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073187
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | DL 367/11 Construção do Bloco 3 do Hospital Escola | Pelotas/RS | Em execução | 62% |  | 11338424.97 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-27592
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0393/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Igaci/AL | Em execução |  |  | 11334178 | 11334178 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0204136169
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção rodoviária(conservação e recuperação)nas rodovias BR-282/SC e BR-480/SC. | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 11320000.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9147
2023-04-01 | CAIXA | 668624 | Ampliacao do SAA de Monte AlegrePA – captacao subterranea com pocos rasos aducao rede ligacoes prediais e micromedido | Monte Alegre/PA | Paralisada | 91.28% | 91.14% | 11316449.34 | 4557116.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350836
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO SINALIZAÇÃO, NAS RODOVIAS BR-153/RS, BR-158/RS E BR-293/RS, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 561,0 KM. | RS | Em execução |  |  | 11303820 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10117
2023-04-01 | CAIXA | 896546 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção e reforma de infraestrutura turística no município de araguaína/to | Araguaína/TO | Paralisada | 0% | 10% | 11283629.33 | 1050500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069904
2023-04-01 | CAIXA | 907668 | ampliação de estradas em minas gerais | Varginha/MG | Em execução | 0% | 6.83% | 11264435.04 | 654319.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074095
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços Técnicos para o Monitoramento da Hidrovia do Paraná, mediante a disponibilização de solução tecnológica para a gestão, controle e fiscalização contratual por meio de aplicação web e aplicativo mobile. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 11243630 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10601
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0290/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ferros/MG | Em execução |  |  | 11239246 | 11239246 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2103135478
2023-04-01 | CAIXA | 768819 | Construcao do Estadio Esportivo Municipal em Ituiutaba - MG | Ituiutaba/MG | Paralisada | 67.51% | 65.06% | 11238036.54 | 6343434.2 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-375235
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0265/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Natal/RN | Paralisada |  |  | 11233033 | 4254657 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1507112758
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REF. UNID. DO BL. CIRURGICO, AMB. DERMA. E AMB. DE PEDIATRIA | Fortaleza/CE | Em execução | 1370% |  | 11226576.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32011
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV. BA/MG - DIV MG/RJ (ALÉM PARAÍBA); SUBTRECHO: ENTR BR-367 (P/ ITAOBIM) - ENTR MG-409 (P/TOPÁZIO); SEGMENTO: KM 117,30 AO KM 255,00; EXTENSÃO: 137,7 KM. | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 11224000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10580
2023-04-01 | SIMEC |  | (11266) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Sorriso/MT | Sorriso/MT | Paralisada | 35.3% |  | 11216665.31 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11266
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR-316/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 11200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10007
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-262/MS. Trecho Divisa SP/MS ¿ Front. Brasil/Bolívia. Subtrecho: Final Pista Dupla - Entr MS-340 (Ribas do Rio Pardo). Segmentos: km 144,20 ao km 239,40 . Extensão: 95,20 km. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 11193100 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10277
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR 230/PA, trecho Div TO/PA(Início trav. Rio Araguaia) - Div PA/AM(Igarapé Palmares), subtrecho Entr. BR 422(Novo Repartimento)-Rio Arataú, seg. km 308,40-km 390,70, ext. 82,30 km. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 11183679 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9281
2023-04-01 | CAIXA | 674985 | AMPLIACAO E MELHORIAS DO SAA DE RUSSAS | Russas/CE | Em execução | 93.1% | 91.76% | 11183063.5 | 8094893.04 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394944
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0070/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Igarapé do Meio/MA | Em execução |  |  | 11180539 | 4763951 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2803135873
2023-04-01 | SIMEC |  | (7996) 700213 - Projeto Padrão Estado - 12 salas - Const - Juara/MT | Juara/MT | Paralisada | 62.15% |  | 11176469.39 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7996
2023-04-01 | CAIXA | 673343 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM EWBANK DA CAMARA, MATIAS BARBOSA E VISCONDE DO RIO BRANCO - INTERV AREA DE RISCO ALTO | Matias Barbosa/MG | Paralisada | 13.12% | 13.12% | 11150000 | 1462992.64 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398483
2023-04-01 | FUNASA | CV 6272/17 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Roteiro/AL | Em execução |  |  | 11150000 | 8800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2212170987
2023-04-01 | SESU |  | ESCOLA DE MÚSICA - CONSTRUÇÃO DO ANEXO | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 2968% |  | 11144069.26 | 3005063.92 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32161
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELAB.PROJ.BÁSICO E EXEC.E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, ADEQUAÇÃO DE CAPAC.,MELHORIAS DA SEGURANÇA C ELIM.PTOS CRÍTICOS,DUPLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAE. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 11121092 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7645
2023-04-01 | CAIXA | 888940 | obras de infraestrutura urbana – pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem e serviços complementares nas ruas do bairro jd. santa ângela - município de cotia - sp | Cotia/SP | Paralisada | 9.94% | 55.89% | 11104123.06 | 5337490.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066298
2023-04-01 | CAIXA | 795533 | qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos. | Porto Alegre/RS | Paralisada | 64.49% | 56.72% | 11095757.45 | 6167140 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1011432
2023-04-01 | CAIXA | 789547 | pavimentação em vias urbanas | Caruaru/PE | Em execução | 84.5% | 78.45% | 11092125.01 | 8300651.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007818
2023-04-01 | CAIXA | 673878 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 29 SETORES DE ALTO RISCO | Paulista/PE | Paralisada | 1.07% | 8.37% | 11075334 | 926526.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402320
2023-04-01 | CAIXA | 678543 | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para esgotamento sanitario da 2ª etapa da ETE Una | Belém/PA | Paralisada | 89.09% | 89.09% | 11073547.25 | 9865562.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408731
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023775) EEEP DE PARAIPABA - Paraipaba - CE | Paraipaba/CE | Em execução | 86.6% |  | 11064114.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023775
2023-04-01 | CAIXA | 563026 | URBANIZACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS,EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITARIOS NA VILA DA BARCA - FASE III | Belém/PA | Em execução | 53.46% | 70.68% | 11062036.78 | 5646150.38 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-192835
2023-04-01 | CAIXA | 621874 | RECUPERACAO URBANA E AMBIENTAL DO COMPLEXO RUA DAS POMBAS/BOTUCATU E VALO VERDE | Embu das Artes/SP | Paralisada | 50.41% | 47.08% | 11006348.7 | 4833464.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-218826
2023-04-01 | CAIXA | 673812 | Execucao de 04 bacias de contencao na subbacia do Rio BariguI PERFILAMENTO DO RIO CASCATINHA E EXECUçãO DE GALERIAS | Curitiba/PR | Paralisada | 35.76% | 35.9% | 11005206.7 | 3935989.18 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402496
2023-04-01 | CAIXA | 768287 | Reforma de Unidade de Saude. | Jaú/SP | Em execução | 95.12% | 94.99% | 11000000 | 10448826.32 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-375084
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/BA, TRECHO: DIV PI/BA INÍCIO PONTE S/RIO CARINHANHA (DIV BA/MG), SUBTRECHO: ENTR BA-172(A) (P/ JABORANDI) ¿ INÍCIO PONTE S/RIO CARINHANHA (DIV BA/MG), SEGMENTO: KM | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 10991718.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10628
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA BR-267/MS E ACESSOS DA BR-163/MS. | Dourados/MS | Em execução |  |  | 10973223 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9381
2023-04-01 | SIMEC |  | (11152) 658468 - Espaço Educativo Profissionalizante - Açu/RN | Açu/RN | Paralisada | 98.09% |  | 10943710.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11152
2023-04-01 | CAIXA | 670696 | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAJEADO/RS-ADUTORA,REDE DE DISTRIBUICAO,ESTACOES ELEVATORIAS,RESERVATORIOS | Lajeado/RS | Em execução | 27.79% | 32.55% | 10931729.83 | 3440648.81 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350834
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0039/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São José da Tapera/AL | Em execução |  |  | 10902585 | 9131823 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1507111469
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 10900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10642
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação)na Rodovia BR-010/MA; Subtrecho: Entr. BR-230 (A) (Carolina) - Entr. BR-226 (A)/230 (B)/ MA-138 (Estreito). | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 10899852.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10114
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0233/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Xaxim/SC | Paralisada |  |  | 10897773 | 8724794 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC2503135570
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para Exec. dos Serviços de Conserv. e Manut. da Rod. Fed. BR-020/CE,Trecho: DIV PI/CE-PORTO DE MUCURIPE (CONT. DE FORTALEZA)*TRECHO MUNICIPAL*;Subtrecho:DIV PI/CE - ENTR CE-168/266 (BOA VIAGEM;Segmento: Km 0 ao Km 203,20. | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 10897687.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9517
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 57 OAEs, lote único, localizadas nas rodovias BR-101/SE e BR-235/SE, no âmbito do PROARTE. | Aracaju/SE | Paralisada |  |  | 10897274 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9715
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023772) EEEP de FARIAS BRITO - Farias Brito - CE | Farias Brito/CE | Em execução | 97.19% |  | 10897140.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023772
2023-04-01 | SIMEC |  | (11267) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Água Boa/MT | Água Boa/MT | Em execução | 92.12% |  | 10889606.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11267
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023770) EEEP de CRATEÚS - Crateús - CE | Crateús/CE | Em execução | 99.62% |  | 10883485.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023770
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia Federal BR-226/MA, Subtrecho: Entr. MA-328 (p/ Jenipapo dos Vieiras) - Entr. BR-010 (A) (Porto Franco. | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 10840000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9904
2023-04-01 | SESU |  | Guarita, Cercamento, Laboratórios 03 e 04 do Sertão | Nossa Senhora da Glória/SE | Em execução | 4205% |  | 10836160.6 | 3529920.34 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54539
2023-04-01 | CAIXA | 900822 | 1ª etapa do melhoramento da implantação e pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - tsd com banho diluído na pista de rolamento e tratamento superficial simples - tss com banho diluído nos acostamentos, da rodovia pi-213, no trecho: esperan | Teresina/PI | Paralisada | 5.37% | 5.28% | 10830025 | 560092.13 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071316
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-174/MT com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Div. MT/AM, Subtrecho: Entr. MT-265/388 - Entr. MT-473 (Pontes e Lacerda), Segmento: km 190,80 ao km 303,40, Extensão: 112,60 km, Código SNV: 174BMT0090 - 174BMT0092(Versão 202108a) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 10799999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10608
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de apoio técnico à coleta de dados e informações de veículos pesados através da disponibilização e manutenção de unidades móveis operacionais dotadas de sistema de pesagem com balança portátil estática e balança móvel dinâmica e demais equipamentos e sistemas associados. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 10794289.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9336
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão das Atividades Elab.Proj.Básico e Proj.Executivo de Eng.e de Execução de Obras de Restauração da Pista Existen-¥¥te,de Adequação de Capacidade, Melhoria da Segur.c/Elim. Ptos Críticos, Duplic. e Const.de OAE. | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 10789985.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7895
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DE PARINTINS | Parintins/AM | Em execução | 7043% |  | 10753679.28 | 7573899.19 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1201426395
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0168/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São João do Piauí/PI | Em execução |  |  | 10750000 | 8600000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0504138881
2023-04-01 | CAIXA | 893454 | adequa??o do espa?o f?sico da feira do passar?o (boa vista - rr). | Boa Vista/RR | Paralisada | 44.99% | 20% | 10746421.28 | 573000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1069365
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Centro de Arte e Cultura - Campus I | João Pessoa/PB | Paralisada | 5210% |  | 10745809.33 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50657
2023-04-01 | SIMEC |  | (11132) 658470 - Ações de Construção de escolas da Rede Estadual de Ensino - Brasil Profissionalizado - Construção - Medianeira/PR | Medianeira/PR | Em execução | 27.37% |  | 10740750.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11132
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa (s) especializada (s) para a prestação de serviços de engenharia de supervisão da execução de obras em Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte ¿ IP4, no âmbito da AHIMOC | Manaus/AM | Em execução |  |  | 10720653.66 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9812
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018314) (702415/2010) Construção Brasil Profissionalizado | Cabrobó/PE | Em execução | 65.17% |  | 10705898.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018314
2023-04-01 | CAIXA | 907676 | pavimentação da estrada vicinal rural walter franco de lima, denominada estrada carlos gomes. | Campinas/SP | Em execução | 42.26% | 37.72% | 10697476.52 | 2708296.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074063
2023-04-01 | CAIXA | 651555 | IMPLANTACAO DA VIA ROTA SERRA/MAR - 1ª ETAPA | Bom Jardim da Serra/SC | Em execução | 73.68% | 100% | 10685380.28 | 10042500 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-265201
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Manutenção, reforma e expansão da Sinalização Semafórica com fornecimento e reposição de equipamentos, peças e materiais nas Rodovias Federais, sob jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo | Vitória/ES | Em execução |  |  | 10678000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10472
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÃÂ?ÃO DOS SERVIÃÂ?OS DE ADEQUAÃÂ?ÃO E REABILITAÃÂ?ÃO DA ILUMINAÃÂ?ÃO DA TRAVESSIA URBANA DE PORTO VELHO, TRECHO: DIV. MT/RO âÂ?Â? DIV. RO/AC, SUBTRECHO: CANDEIAS DO JAMARI (SAÍDA DO RETORNO) (RODOVIÃÂ?RIA) âÂ?Â? FIM PISTA DUPLA (UNIR) | Porto Velho/RO | Paralisada |  |  | 10670000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9598
2023-04-01 | CAIXA | 685716 | Abastecimento de Agua no setor Heliolandia | Castanhal/PA | Paralisada | 9.79% | 9.34% | 10650487.89 | 994587.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424370
2023-04-01 | CAIXA | 903172 | obras de pavimentação de ruas com drenagem superficial no município de parnamirim/rn. | Parnamirim/RN | Em execução | 9.99% | 24.85% | 10633045 | 2617461.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072283
2023-04-01 | CAIXA | 621873 | URBANIZACAO DE FAVELA EM REGIAO DE MANANCIAL - GUARAPIRANGA | Embu das Artes/SP | Paralisada | 75.73% | 82.37% | 10624697.9 | 7577644.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-222674
2023-04-01 | CAIXA | 668756 | Ampliacao do SAA de JaruRO ETA reservatorios rede ligacoes prediais e intradomiciliares pitometria micromedidores e | Jaru/RO | Paralisada | 47.06% | 46.99% | 10622079.22 | 4991670.9 | Qualidade do projeto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350831
2023-04-01 | SESU |  | Sistema de Drenagem e Pavimentação | Diamantina/MG | Paralisada | 1254% |  | 10605844.27 | 1332047.49 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-36091
2023-04-01 | CAIXA | 605120 | UrbanizaCAo de Assentamentos PrecArios - Barreiras/BA - Cascalheira e Barreiras II | Barreiras/BA | Em execução | 77.58% | 89.31% | 10602672.92 | 6501793.22 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233248
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, na Rodovia BR-153/TO; Segmento: km 623 - km 801,9 | Gurupi/TO | Paralisada |  |  | 10599152.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9763
2023-04-01 | CAIXA | 902420 | pavimentação em paralelepípedo, drenagem superficial e construção de calçadas em ruas no município de macaíba/rn. | Macaíba/RN | Em execução | 39.46% | 45.93% | 10586038.61 | 4551720.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071747
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da SR/AL, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no PAC. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 10585900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9245
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0431/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São João Batista/SC | Em execução |  |  | 10580300 | 6095931 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0404136963
2023-04-01 | CAIXA | 895666 | restauração do edifício do museu campos gerais, que pertence à universidade estadual de ponta grossa (uepg), e é patrimônio histórico tombado pela secretaria de cultura do estado do paraná (número 105/1990). o referido prédio data de 1928 e abrigava o fór | Ponta Grossa/PR | Em execução | 16.7% | 16.73% | 10549666.4 | 1729238.61 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068119
2023-04-01 | CAIXA | 907667 | pavimentação asfáltica da estrada que liga o município de maragogipe/b a br 101 através do município de cruz das almas/ba ( 1ª etapa) | Maragogipe/BA | Em execução | 3.54% | 8.62% | 10544045 | 907709.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074098
2023-04-01 | CAIXA | 907661 | pavimentação no município de manaquiri/am | Manaquiri/AM | Paralisada | 0% | 0% | 10543590 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072267
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0207/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Rolante/RS | Em execução |  |  | 10535105 | 7000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1407115911
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA - SEGMENTO: Km - 537,3 - Km - 587,3 - EXTENSÃO: 50 Km. Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.TO | Salvador/BA | Em execução |  |  | 10529894.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10789
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços téc especializados de engenharia para regularização das faixas de domínio da União (urbanas/rurais), levantamento topográfico cadastral, elaboração, revisão e complementação de cad técnicos, levantamento documental, auxílio adm patrimonial-SNV. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 10503670.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10618
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços referentes à manutenção (conservação / recuperação) da BR-386/RS. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 10500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8583
2023-04-01 | CAIXA | 893957 | pavimentação e recapeamento asfáltico no município de nova olinda do norte/am | Nova Olinda do Norte/AM | Paralisada | 0% | 20% | 10496842.66 | 2000000 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068627
2023-04-01 | CAIXA | 682779 | Implantacao de SAA na sede municipal rede de distribuicao reservatorios e ligacoes domiciliares | Nova Hartz/RS | Paralisada | 7.87% | 5.79% | 10469965.73 | 541837.43 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408656
2023-04-01 | CAIXA | 895536 | construção, restauro e reforma, objetivando requalificar o patrimônio histórico-cultural do museu histórico e pedagógico das monções romeu castelucci, de modo a adequar o espaço para o seu pleno funcionamento, localizado na praça coronel esmédio, s/nº- ce | São Paulo/SP | Em execução | 0% | 17.22% | 10457229.97 | 1440833.86 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068104
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104292) Reconstrução CAIC Castello Branco - Distrito Federal - DF | Brasília/DF | Em execução | 74.28% |  | 10456014.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104292
2023-04-01 | DNIT |  | Gestão Ambiental das Obras de Duplicação, abrangendo a Supervisão Ambiental, a Implementação de Programas Ambientais e o Gerenciamento Ambiental das Obras incluindo Obras-de-Arte Especiais nas Rodovias BR-392/RS e BR-116/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 10455286.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6154
2023-04-01 | SESU |  | CT&IT - CENTRO DE TRANSFERÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 1378% |  | 10449570.79 | 1517453.68 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-28229
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/ Recuperação) nas rodovias BR-259/MG e BR 381/MG; Trechos: BR 259/MG - Div. ES/MG ? Entr. BR-040 (Felixlândia) - BR 381/MG - Div. ES/MG ? DIV.MG/SP. | Governador Valadares/MG | Em execução |  |  | 10446198.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9503
2023-04-01 | CAIXA | 924469 | pavimentação de vias no município de parambu - ce | Parambu/CE | Paralisada | 36.75% | 0% | 10445403.13 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081728
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023779) EEEP de SÃO LUIS DO CURU - São Luís do Curu - CE | São Luís do Curu/CE | Paralisada | 82.91% |  | 10438905.33 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023779
2023-04-01 | CAIXA | 797945 | obras e serviços de execução de 01(um) centro de convenções no bairro: zélia barbosa rocha no município de arapiraca/al. | Arapiraca/AL | Paralisada | 20.89% | 19.13% | 10416666.67 | 1913112.43 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012500
2023-04-01 | SESU |  | Prédio Biblioteca Campus Unaí | Unaí/MG | Paralisada | 5318% |  | 10411938.94 | 5540041.22 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-36045
2023-04-01 | SIMEC |  | (11314) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Taiobeiras/MG | Taiobeiras/MG | Em execução | 87.7% |  | 10406945.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11314
2023-04-01 | CAIXA | 670671 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS (1 QUADRA, 1 CENTRO COMUNITARIO, 1 CRECHE E 1 ESCOLA) | Novo Gama/GO | Paralisada | 16.33% | 16.28% | 10404831.31 | 1693871.49 | Desapropriação | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352661
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0426/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Natal/RN | Em execução |  |  | 10397855 | 7696128 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1311124777
2023-04-01 | FUNASA | CV 0171/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Bernardo/MA | Em execução |  |  | 10394421 | 2078884 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180175
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA E DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA BR- 116/BA, LOTE 02. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 10390000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8763
2023-04-01 | CAIXA | 669794 | Ampliacao do SES em BarbacenaMG rede coletora interceptores ETE e EE Condicionantes O projeto apoiado pelo Minister | Barbacena/MG | Paralisada | 83.56% | 77.93% | 10373450.65 | 5992713.68 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350901
2023-04-01 | CAIXA | 909055 | pavimentação e construção de infraestrutura de acesso ao centro cultural casa da mulher artesã, ao terminal aeroportuário e ao parque da lagoa no município de caruaru-pe. | Caruaru/PE | Em execução | 42.56% | 30% | 10363199.5 | 3035563.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073886
2023-04-01 | SESU |  | 202200232 - Reforma com Acréscimo do Bloco A do CED | Florianópolis/SC | Em execução | 266% |  | 10359690.96 | 275763.31 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54696
2023-04-01 | SESU |  | CONCL. DA OBRA DE CONTENÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO GUAMÁ | Belém/PA | Em execução | 9212% |  | 10356570.46 | 9485638.91 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1201426329
2023-04-01 | CAIXA | 568538 | URBANIZACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EQUIPA- MENTOS URBANOS E COMUNITARIOS NA VILA DA BARCA - FASE II | Belém/PA | Em execução | 69.06% | 79.42% | 10355719.71 | 6343994.6 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-192834
2023-04-01 | CAIXA | 668563 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIODE COLATINA/ES. | Colatina/ES | Paralisada | 44.81% | 51.32% | 10351848 | 5312965.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350856
2023-04-01 | SIMEC |  | (27553) Escola Profissionalizante - Jaboatão dos Guararapes (Prazeres) - Jaboatão dos Guararapes - PE | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 53.21% |  | 10317319.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27553
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da nova Reitoria | São Paulo/SP | Em execução | 70% |  | 10314658.58 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54390
2023-04-01 | SIMEC |  | (1076858) ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DE TUNTUM - Tuntum - MA | Tuntum/MA | Em execução | 10.18% |  | 10311670.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1076858
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA CENTRAL DO CAMPUS DE SOBRAL | Sobral/CE | Paralisada | 6535% |  | 10306449.99 | 6739571.02 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023790) EEEP DE GENERAL SAMPAIO - General Sampaio - CE | General Sampaio/CE | Em execução | 99.35% |  | 10299161.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023790
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção/Recuperação de ativos na Hidrovia HN-950 (Rio Paraguai), Trecho: Corumbá/MS - Cáceres/MT (Tramos Sul e Norte); Subtrecho: Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Corumbá/MS) - Ponte Rodoviária Marechal Rondon (Cáceres/MT) | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 10292890.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10142
2023-04-01 | CAIXA | 909257 | pavimentação de acesso ao parque histórico são lourenço mártir no município de são luiz gonzaga/rs | São Luiz Gonzaga/RS | Em execução | 0% | 10% | 10290413 | 957519.1 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074838
2023-04-01 | CAIXA | 892600 | implantação com pavimentação em cbuq do contorno rodoviário de irecê-ba. | Irecê/BA | Paralisada | 0% | 0% | 10273610.83 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067903
2023-04-01 | CAIXA | 568539 | URBANIZACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EQUIPA- MENTOS URBANOS E COMUNITARIOS NA VILA DA BARCA - FASE I | Belém/PA | Em execução | 44.08% | 50.56% | 10253301.13 | 4039306.57 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-192833
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023788) EEEP DE JIJOCA DE JERICOACOARA - Jijoca de Jericoacoara - CE | Jijoca de Jericoacoara/CE | Em execução | 99.68% |  | 10229143.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023788
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento nas Rodovias BR-316/AL, BR 316(SEC)/AL e BR 424/AL, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 10225048.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10661
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária¥¥(Cons./Recup.) nas rodovias BR-277/PR Município de Paranaguá/PR, BR-376/PR município de São José dos Pinhais/PR, BR-476/PR município de Araucária/PR e BR-116/PR no município de Curitiba (bacias). | Colombo/PR | Em execução |  |  | 10211999.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9534
2023-04-01 | SIMEC |  | (11309) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Joaíma/MG | Joaíma/MG | Em execução | 84.61% |  | 10210054.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11309
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços técnicos especializados de Supervisão da elaboração dos projetos básico e executivo e da execução de adequação de capacidade e segurança com duplicação, implantação contorno, restauração pista existente e O.A.E. na BR-230/PB. | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 10201000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9228
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e implantação de dispositivos de segurança na BR-163-MT, Segmento: km 852,2 - km 1.118,4, Extensão: 266,20km | Sorriso/MT | Em execução |  |  | 10199000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9560
2023-04-01 | CAIXA | 876232 | reforma de unidade fabril | Simões Filho/BA | Em execução | 56.14% | 47.86% | 10198758.91 | 4880914.03 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061203
2023-04-01 | SIMEC |  | (27551) Escola Profissionalizante - Moreno - Moreno - PE | Moreno/PE | Em execução | 14.28% |  | 10193197.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27551
2023-04-01 | SIMEC |  | (28331) 701596/11 - Escola Profissionalizante - Valparaiso/GO | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 51.4% |  | 10192234 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28331
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-476/PR ? segmento compreendido entre os municípios de Lapa/PR e São Mateus do Sul/PR. | Colombo/PR | Em execução |  |  | 10188999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9494
2023-04-01 | DNIT |  | EXEC. DE SERV. TÉCN. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS P/APOIO E ASSESSORAMENTO Á SRERJ, NAS OBRAS E SERV. ROD. DE CONSTRUÇÃO, ADEQ. E AMPLIAÇÃO DE CAP., E SERV. CORRELATOS SOB SUA RESP., CONSTANTES DO PPA E PAC. | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 10175286.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6055
2023-04-01 | FUNASA | CV 1816/21 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jequiá da Praia/AL | Em execução |  |  | 10170212 | 1998071 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0912212764
2023-04-01 | CAIXA | 800499 | apoio a projetos de infraestrutura turística - urbanização do entorno do lago da perucaba | Arapiraca/AL | Em execução | 8.47% | 1.32% | 10160000 | 128846.85 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1013895
2023-04-01 | CAIXA | 562657 | URBANIZACAO DE LOTES,CONSTRUCAO E MELHORIAS HABITACIONAIS | Fortaleza/CE | Em execução | 58.56% | 79.97% | 10158197.01 | 5633414.85 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-192797
2023-04-01 | CAIXA | 906934 | pavimentação asfáltica e recapeamento de vias no município de josé de freitas-pi. | José de Freitas/PI | Em execução | 19.04% | 19.03% | 10155718 | 1913495.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073518
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO COM RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE NA RODOVIA BR-493/RJ. | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 10152824.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5814
2023-04-01 | CAIXA | 610491 | UrbanizaCAo de Assentamentos PrecArios - Moreno/PE - Terra Nossa/Alto do Catita/Campo do Gancho | Moreno/PE | Em execução | 6.97% | 7.76% | 10137333.11 | 691873.09 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233398
2023-04-01 | CAIXA | 894580 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Alagoinhas/BA | Em execução | 84.01% | 79.87% | 10131959.06 | 7984110.34 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069026
2023-04-01 | CAIXA | 621892 | Urbanizacao de favelas | Viamão/RS | Em execução | 57.08% | 56.47% | 10127306 | 5282685.68 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-224350
2023-04-01 | CAIXA | 729436 | Execucao da transposicao do Complexo Viario Jacu-Pessego com a Rodovia Presidente Dutra, BR 116- Km 213, e servicos comp | Guarulhos/SP | Em execução | 35.5% | 24.62% | 10106578.14 | 1704276.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-312914
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a circunscrição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo. | Taubaté/SP | Em execução |  |  | 10104956.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10571
2023-04-01 | SIMEC |  | (11313) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Grão Mogol/MG | Grão Mogol/MG | Em execução | 83.03% |  | 10104097.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11313
2023-04-01 | CAIXA | 893241 | construção e equipagem da casa da mulher brasileira em belo horizonte, minas gerais. | Belo Horizonte/MG | Em execução | 0% | 0.77% | 10101010.1 | 77068.47 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1070010
2023-04-01 | DNIT |  | serviços de Levantamento de Dados e Monitoramento Hidroviário do Rio Paraguai - lote 02, em trecho situado entre a Estação Fluviométrica Bela Vista do Norte - MT e Corumbá ¿ MS, Rio: Paraguai ¿ HN-950, Coordenadas de Início: Latitude: 426.684¦ Longitude: 8.049.355, Coordenadas de Fim: Latitude: 430.710 ¦ Longitude: 7.899.441 | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 10099000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10859
2023-04-01 | SESU |  | Unidade de Laboratórios de Ensino de Graduação - FM | Brasília/DF | Em execução | 4182% |  | 10054837.87 | 2410873.4 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52860
2023-04-01 | CAIXA | 670965 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITA RIOS | Tangará da Serra/MT | Em execução | 94.45% | 91.52% | 10042726.8 | 9190614.19 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352655
2023-04-01 | CAIXA | 826492 | execução de obras de drenagem, terraplenagem e pavimentação em diversas ruas no município de maracanaú | Maracanaú/CE | Paralisada | 85.12% | 85.12% | 10037465.55 | 8417125.86 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028204
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0148/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Tupanatinga/PE | Paralisada |  |  | 10029790 | 2005958 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0504138744
2023-04-01 | SIMEC |  | (28329) 701596/11 - Escola Profissionalizante - Santo Antonio do Descoberto/GO | Santo Antônio do Descoberto/GO | Em execução | 83.93% |  | 10014206.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28329
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Subtrecho: Entr. MA-132 (Riachão) - Entr. BR-010 (A) (Carolina). | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 10009022.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9902
2023-04-01 | CAIXA | 673341 | Execucao de obras de contencao de encostas nas seguintes localidades Borba Gato Castanheira Coqueiros Corrego da Ilha Fa | Sabará/MG | Paralisada | 10.89% | 10.89% | 10000000 | 1089207.03 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-398493
2023-04-01 | CAIXA | 673868 | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para macrodrenagem na Bacia do Rio Rolante Barragem S 38 RIOZINHO ROLAN | RS | Paralisada | 63.58% | 63.58% | 10000000 | 6358340.84 | Licenciamento ambiental | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-402532
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PESQUISA DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DO DNIT, COM BASE NO ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA QUALIDADE DO ÓRGÃO, POR INTERMÉDIO DE UM PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE CAMPO | Brasília/DF | Em execução |  |  | 9998346.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7575
2023-04-01 | CAIXA | 683226 | REQUALIFICACAO DAS PRACAS DO CENTRO HISTORICO DE NATAL/RN | Natal/RN | Paralisada | 49.53% | 49.53% | 9990999.72 | 4948889.67 | Dificuldade técnica do tomador | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | Outros | CAIXA-424024
2023-04-01 | CAIXA | 658676 | URBANIZACAO FAVELA DE JARAGUA | Maceió/AL | Em execução | 57.77% | 56.01% | 9990001.93 | 4984757.49 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301506
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112294) ESC MUL DO BAIRRO CIDADE NOVA - Sítio Novo do Tocantins - TO | Sítio Novo do Tocantins/TO | Em execução |  |  | 9982399.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112294
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109092) Escola Vila Canoas - Ipojuca - PE | Ipojuca/PE | Em execução | 45.1% |  | 9976960.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109092
2023-04-01 | CAIXA | 895688 | criação do núcleo de segurança farmacêutica, a fim de garantir proteção a sociedade em questões de segurança e eficácia de medicamentos | Campinas/SP | Em execução | 81.64% | 82.61% | 9973940.34 | 8077606.36 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1067950
2023-04-01 | SETEC |  | Câmpus São Paulo - Auditório | São Paulo/SP | Em execução | 3640% |  | 9973085.28 | 4325459.76 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-1201426478
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras remanescentes de implantação e pavimentação da rodovia BR-429/RO. | Ji-Paraná/RO | Paralisada |  |  | 9970000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9157
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia Federal BR-222/MA; Trecho: Divisa PI/MA (Repartição) - Divisa MA/PA (Rio Itinga); Subtrecho: Rio Pindaré - Entr. BR-010(A)(Açailândia) | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 9963277.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9779
2023-04-01 | FUNASA | CV 2218/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ibicuitinga/CE | Em execução |  |  | 9960615 | 5699424 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0512182257
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-116/RS, EM LOTE ÚNICO, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SÃO LEOPOLDO/RS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 97,80 KM. | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 9959400 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10088
2023-04-01 | SIMEC |  | (28327) 701596/11 - Escola Profissionalizante - Mineiros/GO | Mineiros/GO | Em execução | 73.44% |  | 9957190.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28327
2023-04-01 | CAIXA | 674999 | Ampliacao da ETA Salgado na sede de Caruaru construcao de ETA | Caruaru/PE | Paralisada | 83.77% | 83.71% | 9950446.75 | 7431460.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394931
2023-04-01 | CAIXA | 920108 | execução de recapeamento asfáltico na avenida 9 de julho e ruas:r.zaira ometto,r.candido soares de souza ,r.josino alvarenga,r.carlos reinaldo busch,r.flaminio roland,r.rafael bombini,r.laucídio de matos garroux, r.mario lima,r.dr.adhemar pereira de barr | Limeira/SP | Em execução | 53.82% | 5% | 9947495.26 | 454813.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079545
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção/conservação rodoviárias referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. na Rodovia BR0363/PE, Segmento: km 0,0 ao km 6,80 + 120 metros de pista lateral no porto, a cargo do DNIT. | Recife/PE | Em execução |  |  | 9945000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9034
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rod BR-230/CE,Trecho: DIV. PB/CE ¿ DIV. CE/PI.; Subtrecho: DIV. PB/CE ¿ ENTR CE-166/386/489 (FARIAS BRITO); Segmento Km 0,00 ao Km 6,37 e Km 19,70 ao Km 114,50; Extensão: 101,70km | Icó/CE | Em execução |  |  | 9944000.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9881
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE ANATOMIA ANIMAL E HUMANA | Seropédica/RJ | Em execução | 9982% |  | 9930712.96 | 9886873.8 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-20654
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0020/13 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | CE | Em execução |  |  | 9921393 | 9921394 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1507112378
2023-04-01 | FUNASA | CV 0221/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Tanhaçu/BA | Paralisada |  |  | 9914774 | 4800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180227
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços Técnicos de Supervisão e Acompanhamento da Execução das Obras dos Cremas 1ª Etapa e 2ª Etapa na área de abrangência da Unidade Local de Araguaína/TO. | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 9899999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7042
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação), Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO na Rodovia BR-429/RO. | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 9899994.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9305
2023-04-01 | SIMEC |  | (11268) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Campo Verde/MT | Campo Verde/MT | Em execução | 64.66% |  | 9880774.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11268
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do bloco pedagógico, guarita e urbanização do cam | Altamira/PA | Em execução | 1440% |  | 9876850.44 | 1422459.27 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53433
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0665/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cariús/CE | Em execução |  |  | 9854455 | 9854453 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138663
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção das Rodovias Federais BR-402/CE e BR-403/CE. | Sobral/CE | Em execução |  |  | 9846945.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9514
2023-04-01 | FUNASA | CV 0313/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Princesa Isabel/PB | Em execução |  |  | 9846653 | 3938662 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0304180324
2023-04-01 | CAIXA | 647033 | CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MAUES | Maués/AM | Em execução | 83.38% | 80.94% | 9843693.89 | 7112667.1 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-282632
2023-04-01 | CAIXA | 767006 | Desenvolvimento de urbanizacao, paisagismo e aterro hidraulico - Rua Beira rio - Macapa - AP | Macapá/AP | Paralisada | 31% | 31.83% | 9838933.82 | 2327282.13 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-373520
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da sede definitiva do Campus Avançado Sinop | Sinop/MT | Em execução | 154% |  | 9830921.41 | 888487.04 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53288
2023-04-01 | CAIXA | 909099 | construção de infraestrutura do parque municipal no município de colina do tocantins/to | Colinas do Tocantins/TO | Paralisada | 2.95% | 10% | 9819643.88 | 957519.1 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074394
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114458) COLEGIO MUNICIPAL AQUILES GOMES BELEM MARIANE - Mansidão - BA | Mansidão/BA | Em execução |  |  | 9815306.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114458
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras referentes ao Sistema Complementar de Drenagem (Túnel Linner) junto às Obras de Adequação de Capacidade, Construção de Obra de Arte Especial, Restauração e Segurança de Tráfego na BR-101/RN, Co | Natal/RN | Em execução |  |  | 9810306.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10079
2023-04-01 | CAIXA | 612438 | ESGOTAMENTO SANITARIO - SENADOR CANEDO/GO | Senador Canedo/GO | Paralisada | 96.19% | 99.33% | 9806283.15 | 7589109.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-237773
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0690/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Esperantina/PI | Paralisada |  |  | 9803868 | 1960774 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0404137176
2023-04-01 | SESU |  | EXPANSÃO ACADÊMICA-CCMN-INSTITUTO DE MATEMÁTICA | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 8883% |  | 9801478.75 | 8841451.01 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-9388
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção ( conservação / Recuperação ) | Angra dos Reis/RJ | Em execução |  |  | 9800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6965
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/ recuperação) na rodovia BR-030/BA. | Itabuna/BA | Em execução |  |  | 9795000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7962
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de manutenção ( Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-474/MG. | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 9794222.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8817
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento para Manutenção (Conservação/Recuperação) de Sinalização Horizontal, Vertical e Implantação de dispositivos de Segurança Rodoviária nas Rodovias Federais BR-010/MA, BR-222/MA, BR-226/MA e BR-230/MA. | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 9788999.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10360
2023-04-01 | CAIXA | 900831 | recapeamento de ruas. | Sena Madureira/AC | Em execução | 21.54% | 25.67% | 9782879 | 2508864.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071323
2023-04-01 | SESU |  | EXPANSÃO ACADÊMICA-CLA-ESCOLA DE BELAS ARTES | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 852% |  | 9768984.16 | 832128.54 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-4397
2023-04-01 | FUNASA | CV 2309/18 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Senador Pompeu/CE | Em execução |  |  | 9760093 | 3904038 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1812182348
2023-04-01 | FUNASA | CV 6271/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Limoeiro de Anadia/AL | Em execução |  |  | 9748936 | 7202723 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2212170986
2023-04-01 | CAIXA | 900832 | recapeamento asfáltico no município de lábrea/am | Lábrea/AM | Paralisada | 91.57% | 91.32% | 9738382 | 8865894.06 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071319
2023-04-01 | CAIXA | 892541 | construção de pavimentação a paralelepípedo, em diversas ruas, avenidas e travessias dos bairros: aeroporto, barrocas, belo horizonte, lagoa do mato, monsenhor américo, santa delmira, santo antônio, alto da pelonha, todos enquadrados no perímetro urbano d | Mossoró/RN | Em execução | 61.07% | 71.78% | 9730824.76 | 6855201.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067802
2023-04-01 | CAIXA | 907162 | pavimentação de estrada vicinal no município de itaubal/ap | Itaubal/AP | Paralisada | 0% | 18.86% | 9727553.86 | 1806055.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073340
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DE 1 (UMA) OBRA DE ARTE ESPECIAL LOCALIZADA NA RODOVIA BR-470/RS (LOTE ÚNICO) - PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS. | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 9710000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10857
2023-04-01 | CAIXA | 731211 | Construcao de Vila Olimpica(ginasio esportivo, salas para pratica de esportes e artes marciais, pista de atletismo, camp | Esperança/PB | Paralisada | 50.61% | 38.12% | 9708977.42 | 3160363.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-314279
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa de consultoria especializada em gestão ambiental, abrangendo serviços de gerenciamento ambiental, supervisão ambiental e execução de programas ambientais no âmbito das obras de duplicação e restauração. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 9707028.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9631
2023-04-01 | CAIXA | 658604 | PARQUE LINEAR COM BACIA DE DETENCAO RIO CAMBORIU EM CAMBORIU SC | Camboriú/SC | Paralisada | 82.54% | 85.45% | 9706222.41 | 6112499.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-292759
2023-04-01 | CAIXA | 839717 | requalificação do parque 18 de maio e estudo para viabilidade da mudança da feira da sulanca | Caruaru/PE | Em execução | 76.58% | 72.47% | 9702906.87 | 6963514.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035955
2023-04-01 | CAIXA | 908041 | adequação de estradas vicinais. | Tauá/CE | Paralisada | 38.17% | 20% | 9700000 | 1910000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074193
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERV.DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/AM, TRECHO: DIV. AM/RR - DIV.AM/RR - SUBTRECHO: ENTR. BR-230/AM - PRAINHA, SEGMENTO: KM 195,00 KM 227,00, EXTENSÃO: 32,00 KM. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 9700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9839
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 85 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-319/AM, BR-319/RO, BR-364/RO, BR-421/RO,BR-425/RO, BR-429/RO E BR-435/RO, RODOVIA BR-319/AM, TRECHO: ENTR BR-174(A) (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (MANAUS)) - DIV. AM/RO, SUBTRECHO: DIV RO/AM - DIV AM/RO, SEGMENTO: KM 781,60 AO KM 821,00, EXTENSÃO: 29,40 KM; RODOVIA BR-319/RO, TRECHO: DIV. AM/RO - ENTR BR-364 (PRÓX. P. RODV. FEDERAL - CONT. NORTE PORTO VELHO), S | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 9690000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10163
2023-04-01 | FUNASA | CV 2301/18 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Amontada/CE | Em execução |  |  | 9685498 | 7748400 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1312182340
2023-04-01 | CAIXA | 907652 | pavimentação no município de careiro/am | Careiro/AM | Paralisada | 17.84% | 17.7% | 9683447.69 | 1681762.7 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072264
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0298/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Salvador/BA | Em execução |  |  | 9681539 | 1752251 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1207113422
2023-04-01 | CAIXA | 874170 | pavimentação e drenagem sitio de recreio vale das laranjeiras/ vivian park | Anápolis/GO | Em execução | 79.23% | 64.71% | 9681351.16 | 5952982.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060366
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0214/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Américo Brasiliense/SP | Em execução |  |  | 9667720 | 9608972 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0607112609
2023-04-01 | CAIXA | 892510 | obras de infraestrutura urbana - pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem e demais serviços complementares nas ruas dos bairros jd. são miguel e jd. sandra fischer do município de cotia - são paulo. | Cotia/SP | Em execução | 55.58% | 56.26% | 9667350.49 | 4476721.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066296
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos de Gestão Ambiental para as Obras de Implantação e Pavimentação da BR-429/RO. | Porto Velho/RO | Paralisada |  |  | 9661750.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5376
2023-04-01 | CAIXA | 894071 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação de acesso ao parque nacional da serra geral no município de cambará do sul/rs. | Cambará do Sul/RS | Em execução | 12.52% | 22.24% | 9649936.23 | 2124304.01 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069308
2023-04-01 | CAIXA | 888935 | pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá - av. padre júlio lombaerd | Macapá/AP | Paralisada | 85.31% | 85.31% | 9641083.79 | 7633185.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066661
2023-04-01 | CAIXA | 774018 | AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE PIRAQUARA, 501 VAGAS. | Piraquara/PR | Paralisada | 0.01% | 0.01% | 9610959.2 | 722.03 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-395360
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0213/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Sooretama/ES | Em execução |  |  | 9608387 | 6760368 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1207113988
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-242/MT, Trecho: Entr. MT-100(A) (Div. TO/MT) (São Felix do Araguaia) - Entr. BR-163/MT-242(B) (Sorriso), Subtrecho: Entr. BR-158(B)/MT-243(A) - Entr. MT-243(B) (Querência), Segmento: km 244,60 - km 299,80, Extensão: 55,20 km | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 9607995.58 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10284
2023-04-01 | CAIXA | 907146 | recuperação de estradas vicinais do município de passagem franca - ma. | Passagem Franca/MA | Paralisada | 73.9% | 19.96% | 9603916.57 | 1911236.81 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073789
2023-04-01 | CAIXA | 894435 | qualificação de vias no município de macapá - rua eliéser levy | Macapá/AP | Em execução | 43.26% | 40.91% | 9596840 | 3917746.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068726
2023-04-01 | CAIXA | 902419 | construção de pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, todos enquadrados no perímetro urbano do município de mossoró/rn | Mossoró/RN | Paralisada | 40.44% | 25.91% | 9595191 | 2480931.99 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071833
2023-04-01 | CAIXA | 906198 | pavimentação asfáltica em vias urbanas com drenagem, no município de porto velho/ro. | Porto Velho/RO | Em execução | 41.44% | 33.87% | 9595191 | 3242671.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073320
2023-04-01 | CAIXA | 906135 | pavimentação de vias na zona rural do município de picos - pi. | Picos/PI | Paralisada | 16.94% | 20% | 9594691 | 1915038.19 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073216
2023-04-01 | CAIXA | 895539 | o projeto inclui a restauração da igreja e da ala sul do edifico sede da santa casa de misericórdia da bahia, palácio do século xvii, juntamente com seu acervo documental e artístico-cultural. recuperar, restaurar e ampliar o paço da misericórdia, edifica | Salvador/BA | Em execução | 67.05% | 64.08% | 9593036.6 | 6085807.97 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068099
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS CENTRO HISTÓRICO/ITAQUI-BACANGA | São Luís/MA | Em execução | 939% |  | 9591832.17 | 733901.66 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54249
2023-04-01 | CAIXA | 907184 | recapeamento asfáltico de vias urbanas, com calçada, sinalização viária, drenagem e urbanização no município de amapá. | Amapá/AP | Paralisada | 0% | 19.19% | 9585191 | 1837310.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073733
2023-04-01 | CAIXA | 907655 | recapeamento do sistema viário do município de presidente figueiredo/am | Presidente Figueiredo/AM | Paralisada | 0% | 20% | 9585191 | 1915038.19 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072289
2023-04-01 | CAIXA | 907657 | pavimentação no município de autazes/am | Autazes/AM | Paralisada | 6% | 9.41% | 9585191 | 901102.68 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072261
2023-04-01 | CAIXA | 914930 | pavimentação , adequação e melhorias de estradas vicinais e de rodovias estaduais do município de laranjeiras/se | Laranjeiras/SE | Em execução | 0% | 4.91% | 9585191 | 470000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077242
2023-04-01 | CAIXA | 918256 | pavimentação no município de benjamin constant/am | Benjamin Constant/AM | Paralisada | 0% | 0% | 9585191 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079550
2023-04-01 | CAIXA | 906138 | implantação e pavimentação asfáltica na rodovia estadual ligando a rodovia br-135 (palestina) ao entroncamento com rodovia pi-397 (transcerrados) no estado do piauí. | Teresina/PI | Paralisada | 63.99% | 40% | 9584776 | 3830076.38 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073273
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0284/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Cruz/CE | Em execução |  |  | 9571970 | 4783897 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0404136574
2023-04-01 | CAIXA | 908636 | adequação, pavimentação de estradas vicinais. | Tauá/CE | Paralisada | 26.45% | 0% | 9567000 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074359
2023-04-01 | CAIXA | 894520 | pavimentação em vias públicas, no município de sobradinho – ba | Sobradinho/BA | Em execução | 56.84% | 56.39% | 9565000 | 5384876.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068724
2023-04-01 | CAIXA | 893944 | pavimentação asfáltica entre a br 316 (cedro) e são cristóvão no município de maravilha/al. | Maravilha/AL | Paralisada | 76.58% | 76.58% | 9559565 | 7313768.94 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068447
2023-04-01 | CAIXA | 683202 | Implantacao de adutora de agua tratada da ETA Alto do Ceu para os reservatorios Monte e Urubu localizados em Olinda | Olinda/PE | Paralisada | 46.84% | 47.15% | 9553852.84 | 4504814.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-421110
2023-04-01 | CAIXA | 882130 | adequação de estrada vicinais no município de são joão da baliza/rr | São João da Baliza/RR | Em execução | 15.81% | 21.07% | 9553610.04 | 2009773.45 |  |  | Outros | CAIXA-1062882
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-251/MG, Trecho: DIV BA/MG - DIV MG/GO; Subtrecho: ENTR MG-188(A) (CANGALHA) - DIV MG/GO; Segmento: km 878,20 ao km 970,10; Extensão: 91,90 km. | Patos de Minas/MG | Em execução |  |  | 9499991.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10322
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0296/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bom Jesus dos Perdões/SP | Em execução |  |  | 9498700 | 8039728 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0907112939
2023-04-01 | CAIXA | 891432 | recapeamento de vias no município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 72.28% | 72.22% | 9495447.35 | 6775188.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066922
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA), PROJETO AMBIENTAL E EXECUÇÃO E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-080/MT. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 9487782.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6201
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa de consultoria especializada em gestão ambiental, abrangendo a supervisão e gerenciamento ambiental, bem como a execução de programas ambientais, das obras de implantação e pavimentação, localizado entre Rio Tracajatuba e Oiapoque. | Amapá/AP | Em execução |  |  | 9479486.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9636
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA NA RODOVIA BR-146/MG; TRECHO: PATOS DE MINAS ? DIVISA MG / SP (MONTE SIÃO); SUBTRECHO: ENTR. BR 491(B) ? | Pouso Alegre/MG | Em execução |  |  | 9468972.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9441
2023-04-01 | CAIXA | 673863 | CONTROLE DE CHEIAS DO RIO GRAVATAI E DO ARROIO FEIJO:DIQUES,CASAS DE BOMBAS,DESAPROPRIACOES E RECUPERACAO URBANOAMBIENTA | RS | Paralisada | 1.9% | 45.84% | 9463501.99 | 4338160.26 | Licenciamento ambiental | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-402492
2023-04-01 | SIMEC |  | (28325) 701596/11 - Escola Profissionalizante - Jardim Curitiba - Goiânia/GO | Goiânia/GO | Em execução | 83.11% |  | 9452480.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28325
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de sina- lização rod.horizontal, vertical e manutenção nos dispo- sitivos de segurança referentes ao P.A.T.O - especifico sinalização, em uma extensão de 570,0 km nas Rod.BRs 267,376,463 e 487/MS. | Dourados/MS | Em execução |  |  | 9449998.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10573
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0648/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Potiretama/CE | Em execução |  |  | 9446188 | 9446188 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504137859
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0263/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 9442870 | 9054296 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1507118794
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção rodoviária referentes ao P.A.T.O., BR-401/RR - Lote 2, Subtrecho: Entr. Acesso Bonfim - Normandia (km 185,20); Segmento: km 107,00 ¿ km 185,20; Extensão: 78,20 km. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 9440000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10188
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação dos serviços de levantamento de dados e monitoramento hidroviário do Rio Paraguai - Lote 04, em trecho situado entre Puerto Esperanza/PY e a foz do Rio APA/MS. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 9386000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10854
2023-04-01 | DNIT |  | Realização de apoio técnico e supervisão da execução das obras do CREMA e demais obras de manutenção rodoviária. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 9380000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7136
2023-04-01 | SESU |  | Edificação do Complexo de Laboratórios do CFP em Amargosa | Amargosa/BA | Paralisada | 1563% |  | 9374787.16 | 1553876.54 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46595
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0281/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Agrestina/PE | Em execução |  |  | 9374045 | 9374046 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1307114996
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHA, BOA VISTA DO RAMOS, ITAPIRANGA, MAUÉS, NHAMUNDÁ, PARINTINS, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, SILVES, URUCARÁ, VILA AMAZÔNIA - PARINTINS, BORBA, HUMAITÁ, MANICORÉ, NOVA OLINDA DO NORTE, NOVO ARIPUANÃ, URUCURITUBA, APUÍ, AUTAZES, BARCELOS, CAREIRO DA VÁRZEA, ITACOATIARA - NOVO TERMINAL, ITACOATIARA, NOVO AIRÃO, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, SÃ | Manaus/AM | Em execução |  |  | 9363377.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10225
2023-04-01 | CAIXA | 774020 | AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE PIRAQUARA, 501 VAGAS. | Piraquara/PR | Paralisada | 86.86% | 86.69% | 9361614.96 | 4886271.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-395362
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110999) EMEI MUNDO MAGICO (COHAB BMX) - Carapicuíba - SP | Carapicuíba/SP | Em execução | 0.19% |  | 9347077.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110999
2023-04-01 | CAIXA | 659147 | URBANIZACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOITA VERDE NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN | Parnamirim/RN | Em execução | 54.07% | 55.21% | 9322050 | 4940867.33 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301568
2023-04-01 | CAIXA | 668210 | Obras de Infraestrutura Producao de 1008 UH pelo MCMV Equipamentos comunitarios (uma creche e um posto de saude) Recuper | Parauapebas/PA | Paralisada | 81.52% | 41.08% | 9316094.24 | 2893756.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352724
2023-04-01 | SIMEC |  | (11308) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Janaúba/MG | Janaúba/MG | Em execução | 94.84% |  | 9313902.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11308
2023-04-01 | SESU |  | 4a Etapa - Acessibilidade - Campus São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 0% |  | 9313513.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55348
2023-04-01 | SESU |  | 4a Etapa - Construção dos Blocos Psi, Capa e Pi | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 0% |  | 9313513.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55350
2023-04-01 | SESU |  | 4a Etapa - Obra na área do bosque para acesso à Via Anchieta | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 0% |  | 9313513.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55347
2023-04-01 | SESU |  | 4a Etapa – Obras de sinalização do viário do campus | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 0% |  | 9313513.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55349
2023-04-01 | SESU |  | 4a Etapa - Obras de SPCI - campus São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 0% |  | 9313513.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55346
2023-04-01 | CAIXA | 604872 | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CAMPINASSWISS PARK | Campinas/SP | Em execução | 31.99% | 30.59% | 9303528.95 | 2141414.53 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-243265
2023-04-01 | CAIXA | 768783 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Maracanaú/CE | Em execução | 77.33% | 86.69% | 9293495.07 | 4334372.57 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-375348
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação dos Serviços de Levantamento de Dados e Monitoramento Hidroviário do Rio Tapajós | Belém/PA | Em execução |  |  | 9282571.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10111
2023-04-01 | FUNASA | CV 0930/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Cariús/CE | Em execução |  |  | 9268143 | 7501456 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174524
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHA, BOA VISTA DO RAMOS, ITAPIRANGA, MAUÉS, NHAMUNDÁ, PARINTINS, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, SILVES, URUCARÁ, VILA AMAZÔNIA (PARINTINS), APUÍ, BORBA, HUMAITÁ, MANICORÉ, NOVA OLINDA DO NORTE, NOVO ARIPUANÃ, URUCURITUBA, AUTAZES, BARCELOS, CAREIRO DA VÁRZEA, ITACOATIARA - NOVO TERMINAL, ITACOATIARA, NOVO AIRÃO, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E SÃ | Manaus/AM | Em execução |  |  | 9264757.03 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10486
2023-04-01 | CAIXA | 906200 | pavimentação asfáltica em vias urbanas com drenagens e calçadas. | Ji-Paraná/RO | Paralisada | 0% | 15.63% | 9250233.21 | 1429793.75 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073259
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Hospital Veterinário | Bambuí/MG | Em execução | 8659% |  | 9235729.16 | 7896311.18 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52464
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0065/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São José do Calçado/ES | Em execução |  |  | 9221050 | 6079909 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0407112384
2023-04-01 | FUNASA | CV 2112/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Costa Rica/MS | Em execução |  |  | 9220381 | 7376304 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0611182150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001598) 701596/11 - Escola Profissionalizante - Aparecida de Goiânia/GO | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 89.05% |  | 9211897.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001598
2023-04-01 | SIMEC |  | (31936) 10.14.07 - EDI ao lado da E.M.Otelo de Souza Reis | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 8.04% |  | 9211430.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31936
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de conservação/Recuperação na rodovia BR-030. Trecho: Entr.BR-135(A)Div.MG/BA-Campinho.Subtrecho:Ac.Carinhanha-Entr. BR-122(A)Guanambi,Entr.BR-030(Km 106,4)- Carinhanha.Entr. BR-030(Km 112,3)- Malhada. | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 9199992.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8893
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 364/RO, REFERENTE AO LOTE 16 DO EDITAL Nº695/2014. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 9194219.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8102
2023-04-01 | CAIXA | 634240 | INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM COM CONSTRUCAO DE GALERIAS PLU- VIAIS, ESTACAO DE BOMBEAMENTO (ELEVATORIA) COM COMPORTA | Itaperuna/RJ | Paralisada | 44.51% | 43.9% | 9193288.59 | 3429336.3 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-260107
2023-04-01 | CAIXA | 915348 | pavimentação de ruas e avenidas no município de lábrea/am | Lábrea/AM | Paralisada | 0% | 19.17% | 9187936 | 1759216.84 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078493
2023-04-01 | CAIXA | 806449 | apoio a projetos de infraestrutura turística - obras de infraestrutura de acessos no município de arapiraca/al. | Arapiraca/AL | Paralisada | 56.47% | 56.59% | 9180000 | 4810398.63 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1019718
2023-04-01 | SIMEC |  | (11265) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Matupá/MT | Matupá/MT | Paralisada | 89.09% |  | 9172135.55 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11265
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Inspeções em Obras de Artes Especiais, nos Estados do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo - Lote 02. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 9136999.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9270
2023-04-01 | CAIXA | 731310 | Complementacao de ginasio Poliesportivo no municipio de CampINAS - SWISS PARK | Campinas/SP | Em execução | 31.99% | 30.59% | 9130121.67 | 2141410.81 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-314386
2023-04-01 | CAIXA | 888936 | pavimentação e recapeamento de vias município de macapá - av. cora de carvalho | Macapá/AP | Paralisada | 84.39% | 84.39% | 9126941.84 | 7371299.83 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066662
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0119/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Novo Progresso/PA | Em execução |  |  | 9124260 | 9124260 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0504138896
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção(Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 9119760.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10833
2023-04-01 | DNIT |  | MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), NA BR-230/MA. | Barão de Grajaú/MA | Paralisada |  |  | 9116443.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6791
2023-04-01 | FUNASA | CV 2208/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | São Benedito/CE | Em execução |  |  | 9113766 | 5246960 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174571
2023-04-01 | SETEC |  | Conclusão da Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico | RO | Em execução | 4530% |  | 9102652.59 | 2221809.61 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52525
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO E RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. | São Luís/MA | Paralisada |  |  | 9100000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7524
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Apoio Técnico à Coleta de Dados e Informações de Veículos Pesados que trafegam nas Rodovias Federais Administradas pelo DNIT, através da Disponibilização e Manutenção de Unidades Móveis Operacionais dotadas de Sistema de Pesagem com Balança Portátil Estática e Balança Móvel Dinâmica e demais Equipamentos e Sistemas Associados. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 9100000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9351
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0324/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Baixio/CE | Em execução |  |  | 9093156 | 9093156 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2803135854
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR¿272/PR, segmento compreendido entre os municípios de Campo Mourão/PR e Goioerê/PR. | Campo Mourão/PR | Em execução |  |  | 9089999.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10312
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-476/PR, segmento Divisa SP/PR - Curitiba. | Colombo/PR | Em execução |  |  | 9089992.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10070
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras de estabilização e contenção de encostas, em caráter emergencial, na Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte - BR 101/RJ/Sul, km 514+420, no Município de Angra dos Reis/RJ | Angra dos Reis/RJ | Em execução |  |  | 9083930.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10099
2023-04-01 | CAIXA | 658678 | Urbanizacao Acude Novo | Itaberaba/BA | Paralisada | 85.87% | 83.81% | 9072480.05 | 7201956.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301508
2023-04-01 | SIMEC |  | (11306) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Espinosa/MG | Espinosa/MG | Em execução | 89.03% |  | 9062530.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11306
2023-04-01 | CAIXA | 790641 | modernização de unidades de apoio a distribuição de produtos da agricultura familiar. | Salvador/BA | Paralisada | 40.09% | 38.6% | 9060000 | 3474057.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010139
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a implantação do trecho Ferroviário Imbituba - Araquari/SC, LOTE 01. FERROVIA - EF 140. EXTENSÃO - 120,6 km. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 9048934.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5688
2023-04-01 | FUNASA | CV 6374/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Cajazeiras/PB | Em execução |  |  | 9042284 | 1091217 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2212170973
2023-04-01 | CAIXA | 879473 | ampliação e modernização de ginásio poliesportivo, no município de duque de caxias. | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 31.2% | 54.36% | 9041758.05 | 2541978.19 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062032
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS REF. AO TRECHO NORTE DA BR381/MG, ENTRE BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 9039077.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5297
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-367/BA | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 9032702.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9625
2023-04-01 | SESU |  | Obra de reforma e restauro do Grande Hotel | Pelotas/RS | Paralisada | 2746% |  | 9027613.49 | 2460544.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52917
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-452/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: ENTR BR-153(A) (FIM PONTE S/RIO PARANAÍBA) (DIV GO/MG) - ENTR BR-146 (ARAXÁ); SUBTRECHO: ENTR MG-190 (P/NOVA PONTE) - ENTR BR-262; SEGMENTO: KM 203,8 AO KM 299,9; EXTENSÃO: 96,10 KM. | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 9019950 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10578
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VARIANTE DO MESTRE ÁLVARO (CONTORNO RODOVIÁRIO DE SERRA) NA RODOVIA BR-101/ES | Vitória/ES | Em execução |  |  | 9012552.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9800
2023-04-01 | CAIXA | 790962 | modernização de unidades de apoio à distribuição de produtos da agricultura familiar | Macapá/AP | Paralisada | 94.54% | 95.05% | 9007185.39 | 7793745.93 | Preços propostos pela empresa executora inexequíveis | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010136
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0012/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Rialma/GO | Em execução |  |  | 9002397 | 9002396 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0204136106
2023-04-01 | DNIT |  | A execução dos serviços de manutenção de 65 estruturas de contenção no âmbito do PROARTE, Lote único, localizados na Rodovia BR-101/RJ, Trecho: Div. ES/RJ ¿ Div. RJ/SP; Subtrecho: Trevo de Acesso à Itacuruçá ¿ Div. RJ/SP; Segmento: km 416,50 AO km 599,00. | Angra dos Reis/RJ | Em execução |  |  | 8998870.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10066
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-381/MG com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. Trecho: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP; Subtrecho: ENTR BR-116/451 (GOV VALADARES) - ENTR VIADUTO ANTIGA BR-381/MG-425 (CORONEL FABRICIANO) / ENTR BR-381 (IPATINGA) - FIM PONTE S/RIO PIRACICABA; Segmento: km 148,00 ao km 263,30 / km 0,00 ao km 8,80; Extensão: 124,10 km | Governador Valadares/MG | Em execução |  |  | 8989688.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10484
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0443/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Bela Vista do Paraíso/PR | Em execução |  |  | 8978957 | 7183165 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1903135408
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da BR-060/MS; Trecho: Divisa GO/MS ¿ Front. Brasil/Paraguai; Subtrecho: Entr. BR-267(B)/419(B) (Jardim) - Entr. MS-384(B) (Front. BR/PY) (Bela Vista) | Anastácio/MS | Em execução |  |  | 8973482.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9923
2023-04-01 | SIMEC |  | (19488) 07.23.02 - EDI e CA-PRI Rio das Pedras - Cond. Morada do Itanhangá | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 21.45% |  | 8971260.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19488
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - Crema 1ª Etapa. | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 8960000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6910
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-363/PE, segmento Km 0,00 ao Km 6,80 + 120 metros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. | Recife/PE | Em execução |  |  | 8950000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10892
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços emergenciais de dragagem da travessia em dois trechos do Rio São Francisco. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 8942310.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9048
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114136) Unidade Escolar Barão de Grajaú - Barão de Grajaú - MA | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 8940367.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114136
2023-04-01 | CAIXA | 813520 | modernização de centrais de recebimento de produtos da agricultura familiar. | Belém/PA | Paralisada | 86.22% | 86.25% | 8936677.8 | 7582621.2 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1022592
2023-04-01 | CAIXA | 897149 | implantação de pavimentação e recapeamento de trechos de vias no município de petrolina. | Petrolina/PE | Em execução | 99.6% | 91.28% | 8935928.84 | 8072825.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069703
2023-04-01 | SESU |  | CT - Biblioteca | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 4561% |  | 8930293.3 | 4356396.52 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-320
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-367-MG. | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 8919428 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8500
2023-04-01 | CAIXA | 670880 | Saneamento Integrado Bairros Gloria Joao Eduardo e Pista unidades habitacionais canalizacao de corregos microdren | Rio Branco/AC | Em execução | 75.82% | 71.79% | 8900000 | 5743351.13 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350959
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-330/BA, TRECHO: DIV PI/BA ¿ ENTR BR-030/101 (UBAITABA), SUBTRECHO: ENTR BR-407 (IRAMAIA) ¿ ENTR BA-026(A), SEGMENTO: KM 642,3 (SNV 330BBA0200) ¿ KM 693,5 (SNV 330BBA0200), EXTENSÃO: 51,2 KM. | Jequié/BA | Em execução |  |  | 8889123.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10634
2023-04-01 | CAIXA | 853339 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Maringá/PR | Paralisada | 1% | 0.89% | 8880066.37 | 78733.26 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047226
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0143/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Inajá/PE | Em execução |  |  | 8853188 | 4426594 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0504138641
2023-04-01 | SESU |  | UNID. ADMINISTRATIVA V-CENTRO INTERNACIONALIZAÇÃO - 1ª ETAPA | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 3573% |  | 8848546.83 | 3154123.89 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-35518
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0655/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alto Santo/CE | Em execução |  |  | 8846592 | 8846592 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138225
2023-04-01 | CAIXA | 851357 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Acreúna/GO | Em execução | 62.48% | 55.41% | 8840667.78 | 3879027.48 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046669
2023-04-01 | CAIXA | 800591 | pavimentação asfáltica da avenida valdírio prisco/antiga avenida brasil | Ribeirão Pires/SP | Em execução | 2.21% | 2.33% | 8840445.51 | 161143.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014161
2023-04-01 | DNIT |  | Exec. dos Serv. de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rod ref ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento-P.A.T.O, Rod: BR-101/PE, trecho DIV.PB/PE¿DIV. PE/AL, subt.PRAZERES (ENTR ANTIGA BR-101), seg. km 82,3 ao km 104,6 | Recife/PE | Em execução |  |  | 8836565.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10444
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0314/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Jorge d'Oeste/PR | Em execução |  |  | 8812183 | 7049747 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0404136819
2023-04-01 | SESU |  | PRIMEIRA FASE PRÉDIO FACULDADE DE ODONTOLOGIA - UESC | Alfenas/MG | Paralisada | 4672% |  | 8807660.81 | 3446808.5 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53283
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO) NA BR-116/RS, SEGMENTO DO KM 397+180 AO KM 511+760. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 8800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9630
2023-04-01 | SESU |  | BLOCO FEFF | Manaus/AM | Paralisada | 12% |  | 8795924.06 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54389
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0021/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Caaporã/PB | Em execução |  |  | 8790188 | 8790188 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207113893
2023-04-01 | SESU |  | CONCLUSÃO DO PRÉDIO ANEXO | Sant'Ana do Livramento/RS | Paralisada | 1% |  | 8785278.23 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55334
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS NOS ESTADOS DO AC, AM, AP, DF, GO, MS, MT, PA, RO, RR e TO. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 8780621.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9887
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018618) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - GRANJA LISBOA - Rua Guararema - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 0% |  | 8758756.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018618
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018635) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - GRANJA LISBOA - Rua Xavier da Silveira - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 88.14% |  | 8758756.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018635
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 8758018.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10626
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0288/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Inhapim/MG | Paralisada |  |  | 8750300 | 1750060 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1903135410
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018630) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - SIQUEIRA - Rua Engenheiro Luis Montenegro | Fortaleza/CE | Em execução | 98.64% |  | 8726178.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018630
2023-04-01 | SESU |  | Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Pós-Graduação | Aracaju/SE | Paralisada | 510% |  | 8721527.58 | 445057.13 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-10055
2023-04-01 | SESU |  | Bloco 1ACG - Construção | Uberlândia/MG | Paralisada | 8295% |  | 8719829.88 | 7232976.83 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-35167
2023-04-01 | CAIXA | 674992 | Ampliacao do SAA da sede de Pinheiro melhorias na captacao e adutora de agua bruta ampliacao da ETA substituicao da ad | Pinheiro/MA | Paralisada | 70.67% | 77.03% | 8709716.07 | 6709225.87 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394933
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA SEDE DO CAMPUS PENEDO | Penedo/AL | Paralisada | 36% |  | 8702963.46 | 30270.85 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51657
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ PATO, NA RODOVIA BR-425/RO; TRECHO: ENTR BR-364 (B) (KM 911,3) ¿ FRONT. BRASIL/BOLÍVIA (INÍCIO DA TRAVESSIA DO RIO MAMORÉ); SUBTRECHO: ENTR BR-364 (B) (KM 911,3) ¿ FRONT. BRASIL/BOLÍVIA (INÍCIO DA TRAVESSIA DO RIO MAMORÉ); SEGMENTO: KM 17,7 AO KM 147,73; EXTENSÃO: 130,03 KM | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 8698394.73 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9836
2023-04-01 | CAIXA | 840362 | pavimentação de vias urbanas. | Ji-Paraná/RO | Em execução | 48.05% | 63.63% | 8688785.82 | 4404398.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036331
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/PR, segmento em leito natural de Campo Mourão a Roncador. | Campo Mourão/PR | Em execução |  |  | 8686999.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10758
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018613) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - MONDUBIM - Rua Renato Magalhães | Fortaleza/CE | Em execução | 96.36% |  | 8682803.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018613
2023-04-01 | DNIT |  | Gestão Ambiental Hidroviária dos Serviços de Manutenção da Hidrovia HN-950 - Rio Paraguai, incluindo o gerenciamento ambiental, a supervisão ambiental e a execução de programas ambientais e a execução de programas ambientais, em atendimento às condicionantes da licença operacional n° 18/98 (7ª renovação) | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 8675113.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10994
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ PATO, RODOVIA: BR-433/RR, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-401/RR ¿ ENTRONCAMENTO BR-174/RR; SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO BR-401/RR KM 0,00 ¿ ENTRONCAMENTO RR-319/RR KM 90,50; SEGMENTO: KM 0,00 ¿ KM 90,50; EXTENSÃO: 90,50 KM | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 8647806.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9987
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/MT, Trecho: Entr. MT-100(A) (Div. GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Div. MT/RO), Subtrecho: Entr. Av. Ulisses Pompeu de Campos/MT-050 - Entr. BR-070/MT-060(B) (Trevo Lagarto), Segmento: km 432,60 ao km 441,70, Extensão: 9,10 km, Código SNV: 364BMT0815 - 364BMT0820(Versão 202104a) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 8646016.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10730
2023-04-01 | FUNASA | CV 1108/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Itapipoca/CE | Em execução |  |  | 8629621 | 3531588 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174432
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS | Fortaleza/CE | Em execução | 7868% |  | 8628356.45 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24068
2023-04-01 | CAIXA | 894024 | 1. pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas dos municípios de agricolândia,alvorada do gurgueia, avelino lopes, betânia do piauí, bocaina, cabeceiras do piauí, colônia do piauí, elesbão veloso, francinópolis, ipiranga do piauí, joão costa, massapê | Alvorada do Gurguéia/PI | Em execução | 0% | 3.4% | 8607200 | 281765.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068489
2023-04-01 | SIMEC |  | (6831) 700230 - Escola Projeto Padrão SEDUC-TO - Araguatins | Araguatins/TO | Em execução | 97.78% |  | 8606155.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6831
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços referentes às Obras de Revitalização - CREMA 1ª Etapa (recuperação, restauração e manutenção rodoviária) na rodovia BR-135/BA. | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 8604900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7763
2023-04-01 | CAIXA | 914970 | construção de pontilhão e adequações viárias na rua marcos freire e av. tancredo neves. | Salvador/BA | Em execução | 26.67% | 17.64% | 8601596.22 | 1502526.85 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-1077197
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-280/SC, NO LOTE 01. | Joinville/SC | Paralisada |  |  | 8600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8103
2023-04-01 | DNIT |  | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-222/MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 8579991.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8170
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105540) 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Exú/PE | Exu/PE | Paralisada | 37.53% |  | 8557767.13 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105540
2023-04-01 | CAIXA | 790637 | modernização de unidades de apoio à distribuição de produtos da agricultura familiar. | Maceió/AL | Paralisada | 7.94% | 7.93% | 8542761 | 673797.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010262
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | Marabá/PA | Em execução |  |  | 8537580 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8654
2023-04-01 | CAIXA | 895396 | adequação da infraestrutura do hcfmrp-usp para atendimento aos requisitos de proteção à vida, saúde e segurança dos pacientes, servidores e demais usuários. para melhor desenvolvimento este projeto será dividido em três subprojetos: 1) implantação de sist | Ribeirão Preto/SP | Em execução | 21.55% | 33.46% | 8515022.73 | 2708746.36 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1067948
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação)Rodovia BR-030/BA;Trecho:Entr.BR-135,(Div. BA/MG)-Campinho;SubTrecho Entr.BR-122(Guanabi),Entr.BA-026/262,(p/Brumado(acesso II)e Entr.BR-030,Fim Travessia Urbana.SEG:Km-229,2-Km-368,8 e Km0,0-Km-3.EXT.146,9Km. | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 8499998.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8721
2023-04-01 | CAIXA | 899610 | 2ª etapa - restauração da estrada estadual pi - 130 entre teresina / palmeirais / amarante, no estado do piauí | Teresina/PI | Em execução | 48.1% | 43.87% | 8496685 | 3723392.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071312
2023-04-01 | CAIXA | 899613 | 2ª etapa - restauração da estrada estadual entre o entrocamento da pi - 140 a brejo do piaui a são joão do piaui, no estado do piauí | Teresina/PI | Paralisada | 81.3% | 79.13% | 8496685 | 6715644.65 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071315
2023-04-01 | SESU |  | CONCL. DA OBRA DE CONTENÇÃO/URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO GUAMÁ | Belém/PA | Em execução |  |  | 8489000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47392
2023-04-01 | DNIT |  | SELEÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DESTE EDITAL. | Porto Alegre/RS | Paralisada |  |  | 8480120.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7668
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0237/13 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Solonópole/CE | Em execução |  |  | 8455479 | 8455480 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1407116894
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR-285/RS. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 8453596.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10771
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-354/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: ENTR. BR-262/MG - DIV. MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR BR-262(B) - ENTR MG-050; SEGMENTO: KM 379,20 - KM 495,70; EXTENSÃO: 116,50 KM. | Sete Lagoas/MG | Em execução |  |  | 8451000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10725
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPL., MELHORAMENTO P/ADEQ. DE CAPACIDADE E SEGURANÇA, INCL. CONST., INST. DE SISTEMAS OPERACIONAIS E OPERAÇÃO PROV. TÚNEIS RIO PIRACICABA(PISTA DA DIR. E DA ESQ.) ANTÔNIO DIAS E PRAINHA, NA ROD.BR-381/MG (NORTE),SUBDIV.(05)LOTES | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 8450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7807
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de sinalização referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) na BR-116/RS, segmento km 397+180 ao km 511+760. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 8446000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9865
2023-04-01 | FUNASA | CV 1065/04 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Sapiranga/RS | Em execução |  |  | 8442421 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3006042801
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | Altamira/PA | Em execução |  |  | 8403498.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6260
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 54 OAES, LOTE 01, LOCALIZADAS NAS RODOVIAS ,BR-222/PI, BR-226/PI BR-243/PI,BR-402/PI BR-404/PI, NO ÂMBITO DO PROARTE. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 8399939.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9663
2023-04-01 | CAIXA | 879080 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Capitão Leônidas Marques/PR | Em execução | 60.12% | 67.29% | 8396712.92 | 3364634.68 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061990
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018612) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PARQUE PRESIDENTE VARGAS - Avenida Osório Correia - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 99.61% |  | 8391653.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018612
2023-04-01 | CAIXA | 914892 | recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas de coronel vivida/pr. | Coronel Vivida/PR | Em execução | 81.78% | 81.78% | 8389598.45 | 6138404.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077171
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-156/AP. CONTRATO TED 884/2020. | Amapá/AP | Em execução |  |  | 8380000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10849
2023-04-01 | CAIXA | 896422 | obras de ampliação, construção, modernização e reforma para tornar o parque de exposição carlos caiado barbosa, um local de referência para o desenvolvimento do município de cachoeiro de itapemirim, para a promoção da integração regional e para a melhoria | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Em execução | 67.13% | 52.5% | 8374352.12 | 4011000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069127
2023-04-01 | SESU |  | Construção da Biblioteca da FFCH da UFBA | Salvador/BA | Paralisada | 5700% |  | 8373489.07 | 4792846.58 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52951
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0305/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 8354226 | 2506268 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1507111703
2023-04-01 | SIMEC |  | (11311) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Monte Azul/MG | Monte Azul/MG | Em execução | 82.22% |  | 8354026.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11311
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0664/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Aracoiaba/CE | Em execução |  |  | 8349400 | 8349400 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138645
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-365/MG. TRECHO: ENTR BR-251(A) (MONTES CLAROS) - ENTR BR-364(B) (INÍCIO PONTE S/RIO PARNAÍBA) (DIV MG/GO). SUBTRECHO: ENTR BR-146(A)/352(A)/354(B) (P/PATOS DE MINAS) - ENTR MG-223/ACESSO IRAÍ DE MINAS. SEGMENTO: KM 405,6 - KM 521,6. EXTENSÃO: 116,00 KM. | Uberlândia/MG | Paralisada |  |  | 8349208.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10213
2023-04-01 | SESU |  | 1ª Etapa de Implantação do Campus Universitário do Sertão | Nossa Senhora da Glória/SE | Em execução | 8172% |  | 8344756.59 | 6819208.82 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52379
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0216/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alta Floresta D'Oeste/RO | Em execução |  |  | 8341781 | 6876036 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RO0404136797
2023-04-01 | CAIXA | 897339 | construção do ginásio poliesportivo no município de rio do sul/sc.(coordenadas -27.201140,-49.628822). | Rio do Sul/SC | Em execução | 59.64% | 20% | 8339992.06 | 1000000 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069804
2023-04-01 | SESU |  | BLOCO ANEXO - H - CONTRATO 079/2014 | Santo André/SP | Em execução | 9586% |  | 8332992.7 | 7988161.44 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47655
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0440/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 8332539 | 4002346 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1407116912
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à Operação Provisória de Túneis na rodovia BR-381/MG, trecho: Div. ES/MG Div. MG/SP, subtrecho: ENTR° MG-320 P/ JAGUARAÇU RIBEIRÃO PRAINHA, segmento: km 288,40 - km 317,00 (Lote 3.1), extensão: 28,60 km | Contagem/MG | Em execução |  |  | 8320000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10612
2023-04-01 | SESU |  | Construção de 2 blocos de salas de aula no Campus de Tucurui | Tucuruí/PA | Paralisada | 9963% |  | 8317720.15 | 8013238.22 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47824
2023-04-01 | CAIXA | 678041 | Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no Distrito de Uniao Bandeirantes localizado no Municipio de Porto Velho | Porto Velho/RO | Em execução | 38.91% | 52.15% | 8306598.66 | 3932008.14 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408660
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO - LOTE 02 | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 8298013.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7567
2023-04-01 | CAIXA | 767660 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Rio Branco/AC | Paralisada | 98.57% | 77.41% | 8283200 | 5754370.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374501
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. | Florianópolis/SC | Paralisada |  |  | 8283188.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-904
2023-04-01 | CAIXA | 674981 | AMPLIACAO DO SAA, ADUTORA, RESERVATORIOS, ESTACOES ELEVATORIAS, REDE DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 73.26% | 81.47% | 8273528.2 | 5190614.13 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-394927
2023-04-01 | CAIXA | 671039 | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO EM JABOATAO DOS GUARARAPESPE MCMV 7 | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 76.32% | 72.59% | 8261897.76 | 4846866.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-351549
2023-04-01 | CAIXA | 671504 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE UH, MELHORIA PELO OGU, EQUIP COMUNITARIOS (PRACA ASSOCIACAO MORADORES ESC | Bom Retiro do Sul/RS | Em execução | 77.61% | 78.93% | 8254522.77 | 6312202.02 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352298
2023-04-01 | CAIXA | 682746 | Requalificacao Urbanistica do Centro Historico 1a Etapa R Raulino Horn e Largo do Rosario | Laguna/SC | Em execução | 55.48% | 55.47% | 8248391.84 | 4575333.79 |  | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | Outros | CAIXA-424029
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0393/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Herval d'Oeste/SC | Em execução |  |  | 8238162 | 8238160 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1307114066
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV. BA/MG - DIV MG/RJ (ALÉM PARAÍBA) ; SUBTRECHO: ENTR MG-409 (P/TOPÁZIO) - PONTE S/ RIO SUAÇUÍ GRANDE (FREI INOCÊNCIO); SEGMENTO: KM 255,00 AO KM 374,10 ; EXTENSÃO: 119,10 KM. | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 8237834 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10555
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0144/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Itaíba/PE | Em execução |  |  | 8224563 | 8224562 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0504138652
2023-04-01 | CAIXA | 658679 | URBANIZACAO BAIRROS DANIEL GOMES E MARIA PINHEIRO. | Itabuna/BA | Paralisada | 51.99% | 50.4% | 8219580.22 | 3983367.14 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301509
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0353/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 8219286 | 6058049 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1507118569
2023-04-01 | DNIT |  | serviço de supervisão e gerenciamento das obras de construções das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte ¿ IP4 no Estado do Pará, nos Municípios de Juruti, Oriximiná, Belém (Mosqueiro), Augusto Côrrea, Tucuruí. | Belém/PA | Em execução |  |  | 8208750 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10584
2023-04-01 | DNIT |  | Objeto do presente instrumento é contratação de serviços emergenciais para a construção de acesso à balsa sobre rio Autaz Mirim, km 24,60 da BR-319/AM no município do Careiro da Várzea/AM, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Contrato e demais documentos técnicos que se encontram no processo 50601.000181/2023-78. que trata da Dispensa de Licitação nº 10/2023. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 8201406.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10962
2023-04-01 | CAIXA | 729952 | IMPLANTACAO DA AV. NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE - 1ª ETAPA (ECOVIA NORTE) | Maceió/AL | Em execução | 63.01% | 52.12% | 8200000 | 4065163.02 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-312023
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108605) Creche Jardim Rosemary - Itapevi - SP | Itapevi/SP | Em execução |  |  | 8199909.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108605
2023-04-01 | SESU |  | Edifício Multiúso da UNILA - Construção do Bloco de aulas 2 | Foz do Iguaçu/PR | Em execução | 1833% |  | 8196106 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53317
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0379/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 8183056 | 5728139 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0707112746
2023-04-01 | SIMEC |  | (11083) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Breves/PA | Breves/PA | Paralisada | 79.96% |  | 8181596.91 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11083
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0425/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 8181560 | 4464209 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1507118766
2023-04-01 | CAIXA | 903761 | pavimentação em pedra tosca nos bairros cararu, encantada, novo portugal, precabura, vereda tropical, autódromo (av. luiza távora, seis irmãos, vicente leite e onze), centro (rua felicidade, sdo 1, 2 e 4), coaçu (rua andorinhas e cesar sá), coite ( rua lí | Eusébio/CE | Paralisada | 38.79% | 20% | 8170428.95 | 1500000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071885
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-267/MG E BR-499/MG. | Juiz de Fora/MG | Em execução |  |  | 8150000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8873
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-251/GO, Segmento: km 0,00 ao km 34,00, Extensão: 34,00 km; e BR-251/DF, Segmento: km 0,00 ao km 45,60, Extensão: 45,60 km; Extensão Total: 79,60 km. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 8146510.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9861
2023-04-01 | CAIXA | 870444 | construção de ponte sobre o rio itapicuru, na sede do município e pavimentação de rua de acesso à ponte. | Conde/BA | Paralisada | 0% | 7.67% | 8130000 | 620300.02 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056991
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação dos serviços de levantamento de dados e monitoramento hidroviário do Rio Paraguai Lote 03, em trecho situado entre Corumbá/MS e Puerto Esperanza/PY, Rio: Paraguai ¿ HN-950. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 8123426.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10871
2023-04-01 | SIMEC |  | (11303) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Manga/MG | Manga/MG | Paralisada | 66.33% |  | 8116096.75 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11303
2023-04-01 | SIMEC |  | (11304) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Bocaiúva/MG | Bocaiúva/MG | Paralisada | 88.09% |  | 8116096.75 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11304
2023-04-01 | SIMEC |  | (11305) 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Brasília de Minas/MG | Brasília de Minas/MG | Paralisada | 65.96% |  | 8116096.75 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11305
2023-04-01 | SIMEC |  | (13153) 702423/2010 - Esp Educ Profissionalizante | Unaí/MG | Paralisada | 63.24% |  | 8116096.75 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13153
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 135/MA, REFERENTE AO LOTE 03 DO EDITAL Nº693/2014. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 8116014.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8107
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/ Recuperação) na rodovia BR-262/MG; Trecho: Div.ES/MG ? ENTR. BR153 (B) Div. MG/SP; Subtrecho: Acesso Matipó ? Entr. BR-381 (João Monlevade); Segmento: km 72,20 ao km 196,20; Extensão total: 124,0 km. | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 8108182.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9502
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES, NO AMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RODOVIA BR 319/AM. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 8100000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7158
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para a Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação), Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO na Rodovia BR-421/RO, Trecho: Entr. BR-364(Ariquemes) - Entr. BR-425 (Av. 15 de Novembro - Guajará-Mirim), Subtrecho: Entr. BR-364 (Ariquemes) - Entr. Acesso Campo Novo de Rondônia, Segmento: Km 0,000 - Km 69,100, Extensão: 69,100 Km. | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 8099999.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9310
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIARIAS REF. P.A.T.O, NA RODOVIA BR-101/PE, SEG. KM 0,0 AO 41,4, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. | Recife/PE | Paralisada |  |  | 8099691.42 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8413
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0241/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Salgado/SE | Em execução |  |  | 8097065 | 7293228 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE0504138254
2023-04-01 | CAIXA | 905346 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Velho/RO | Paralisada | 0% | 13.7% | 8090710.04 | 536950.01 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1072987
2023-04-01 | CAIXA | 790639 | modernização de unidades de apoio à distribuição de produtos da agricultura familiar. | Manaus/AM | Paralisada | 90.46% | 98.53% | 8087300 | 7488224.22 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010134
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de levantamentos hidrográficos (batimetria) acompanhamento dos serviços de dragagem, quantificação de material dragado, fornecimento e posicionamento de sinalização flutuante e de margem (balizamento) da hidrovia do Rio Taquari. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 8084839.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9367
2023-04-01 | CAIXA | 874672 | construção da barragem joão gomes no município de santana do ipanema/al. | Santana do Ipanema/AL | Paralisada | 96.09% | 95.22% | 8081356.16 | 7617580.78 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1060539
2023-04-01 | CAIXA | 908197 | pavimentação asfáltica nos trechos interligando sede/santa rita e ce-187/são francisco no município de quiterianopolis-ce. | Quiterianópolis/CE | Paralisada | 20.85% | 20% | 8081000 | 1600000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074296
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0396/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 8075278 | 4000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1507119077
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação), Plano Anual de Trabalho e Orçamento ? PATO na Rodovia: BR-364/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 8069997.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9558
2023-04-01 | CAIXA | 647909 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE BELAS ARTES - PRIMEIRA ETAPA | Campo Grande/MS | Paralisada | 87.62% | 87.58% | 8062098.54 | 5123430 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-279397
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (Conservação/Recuperação) | Amapá/AP | Em execução |  |  | 8048865 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8790
2023-04-01 | SETEC |  | CAMPUS BAURU | Bauru/SP | Paralisada | 910% |  | 8047655.73 | 732235.89 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-35958
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção rodoviária referentes ao P.A.T.O., BR-401/RR - Lote 1, Subtrecho: Rio Branco e Acesso Bonfim - Entr. BR- 401 (km 106,90) e Fronteira Brasil/Guiana,Segmento: km 3,0 ¿ km 107,0 e km 0,0 - km 17,90; Ext.: 121,90 km. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 8047000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10187
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS NOS ESTADOS DO AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN e SE. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 8038576.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9901
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018333) EEM_FORTALEZA_EEFM.ADALGISA BONFIM SOARES - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 94.78% |  | 8038573.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018333
2023-04-01 | CAIXA | 764889 | Desenvolver um espaco humanizado para o tratamento de neoplasias visando uma melhor qualidade de vida do paciente e faci | Palmas/TO | Em execução | 88.56% | 82.95% | 8038408 | 6001330.19 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374083
2023-04-01 | CAIXA | 893927 | pavimentação em concreto e asfáltica no município de itacoatiara/am | Itacoatiara/AM | Paralisada | 40.48% | 40% | 8020000 | 3200000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068632
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA:163/MT, REFERENTE AO LOTE 14 DO EDITAL Nº695/2014. | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 8018252.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8100
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS FEDERAIS | Brasília/DF | Em execução |  |  | 8015196.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9888
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NAS RODOVIAS BR-407/PI E BR-230/PI. | Picos/PI | Em execução |  |  | 8014000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10264
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0093/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São João do Sabugi/RN | Em execução |  |  | 8013351 | 7079536 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0107112272
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0027/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Aragoiânia/GO | Em execução |  |  | 8012081 | 8012080 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0404137228
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0437/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 8003925 | 2400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1407117009
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão Ambiental, Gerenciamento¥¥Ambiental, execução de Programas Ambientais, Elaboração de Projeto de Plantio¥¥Compensatório, Elaboração de Plano de Ação de Emergência Direcionado ao¥¥Transporte de Produtos Perigosos e Plano de Atendimento a Emergências | Capanema/PA | Em execução |  |  | 8000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9216
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0117/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 8000000 | 2400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307114490
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0127/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 8000000 | 2400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1407116740
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0151/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 8000000 | 2400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307114177
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0167/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 8000000 | 2400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1407116179
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0211/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Nova Petrópolis/RS | Em execução |  |  | 8000000 | 5600000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307114815
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0340/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 8000000 | 8000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0711124730
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-349/BA, TRECHO: DIV. SE/BA (TOBIAS BARRETO) ? DIV. BA/GO, SUBTRECHO: ENTR. BA-160(B) (BOM JESUS DA LAPA) ? ENTR. BA-172 (SANTA MARIA DA VITÓRIA), SEGMENTOS: KM 752,8 (SNV 349BA0431) ? KM 841,4 (SNV 349BBA0450), EXTENSÃO: 88,6 KM | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 7999999.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9532
2023-04-01 | CAIXA | 853130 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Pires do Rio/GO | Em execução | 59.15% | 56.6% | 7998341.3 | 4191099.73 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047192
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para adequação de capacidade, duplicação, restauração, implantação, melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos da BR-020/GO/BA. | Goiânia/GO | Em execução |  |  | 7993000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10836
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco F do Campus Campo Grande - Salas de Aula | Campo Grande/MS | Em execução | 4113% |  | 7986290.29 | 2540890.73 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48896
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de empresas para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução dos Serviços de Construção da Interseção em Dois Níveis na Rodovia BR 470/SC, Pouso Redondo/SC. | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 7980000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9746
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR-230/PI, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 7969995.54 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10023
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À GESTÃO NO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE, AVANÇO DE SINAL E PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E APOIO À GESTÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DE TRÁFEGO. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 7962250 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6667
2023-04-01 | DNIT |  | Realização dos Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) da rodovia BR 235/BA. | Euclides da Cunha/BA | Paralisada |  |  | 7956701.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6377
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-030/BA; Trecho: Entr.BR-135(A)(DIV.MG/BA)-Campinho; Subtrecho: Entr. BR-116(B)-Entr.BR-101(A)(Aurelino Leal); Segmento:Km 529,7-KM 666,9. | Jequié/BA | Em execução |  |  | 7956188.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7958
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-080/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) - Entr. GO-244(B) Div. GO/MT (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. BR-414/GO-230(B) (Assunção de Goiás) - Entr. BR-153(A)/GO-342(B), Segmento: km 94,30 ao km 181,30, Extensão: 87,00 km. | Uruaçu/GO | Paralisada |  |  | 7955198.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10131
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação emergencial para execução dos serviços de disponibilização, operação e manutenção de equipamentos¥¥eletrônicos de controle de velocidade, nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de¥¥Infraestrutura de Transporte DNIT, Edital de Dispensa de Licitação de nº 018/2018 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 7947327.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9374
2023-04-01 | CAIXA | 823382 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Campo Grande/MS | Em execução | 24.39% | 4.42% | 7911897.75 | 150000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1026886
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | CONCLUSÃO DO INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Brasília/DF | Paralisada | 0% |  | 7894450 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-13182
2023-04-01 | CAIXA | 857302 | pavimentação e drenagem urbana de vias na cidade de joão pessoa, paraíba. | João Pessoa/PB | Paralisada | 37.41% | 32.04% | 7883322.58 | 2476591 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1046984
2023-04-01 | CAIXA | 893703 | recapeamento asfáltico com cbuq (concreto betuminoso usinado a quente) e sinalização viária em diversas ruas, avenidas e travessias dos bairros: centro, nova betânia, alto da conceição, doze anos, aeroporto e santo antônio, todos enquadrados no perímetro | Mossoró/RN | Paralisada | 85.84% | 83.6% | 7869980.6 | 6387313.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068396
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0145/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução |  |  | 7869456 | 7869455 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1507110267
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de serviços Execução do Plano de Dragagem de Manutenção da Travessia da BR-230/RO Sobre o Rio Madeira, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 7866616.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10702
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-222/PI e BR-404/PI. | Piripiri/PI | Paralisada |  |  | 7848841.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6551
2023-04-01 | SIMEC |  | (1021881) (UE) Biblioteca Central da UELO | Londrina/PR | Paralisada | 38.86% |  | 7845489.43 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1021881
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão e Supervisão Ambiental da Elaboração do Projeto de Engenharia e Execução das Obras de Construção e Pavimentação na Rodovia BR-080/GO, Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) - Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. GO-347/428 (Nova Iguaçú de Goiás) - Entr. GO-164(A)/241(B)/244(A) (São Miguel do Araguaia), Segmento: km 273,3 ao km 363,0. | Uruaçu/GO | Em execução |  |  | 7839062.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10951
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0541/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Montalvânia/MG | Em execução |  |  | 7822840 | 7506262 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504137986
2023-04-01 | CAIXA | 863478 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de macapá/ap | Macapá/AP | Em execução | 82.2% | 93.83% | 7812924.95 | 7316327.11 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048073
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Sergipe, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento ¿ PAC. | Nossa Senhora do Socorro/SE | Em execução |  |  | 7797948.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9670
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-116/CE, TRECHO: FORTALEZA (AV. 13 DE MAIO) - DIV CE/PE, SUBTRECHO: ENTR CE-273 (P/AÇUDE CASTANHÃO) - ENTR. CE-286 (P/IPAUMIRIM), SEGMENTO: KM 286,5 AO KM 424,8, EXT.: 138,30 KM | Icó/CE | Em execução |  |  | 7790000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8183
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 020/GO, REFERENTE AO LOTE 09 DO EDITAL Nº694/2014. | Goiânia/GO | Paralisada |  |  | 7774887.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8108
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DA OBRA EMERGENCIAL DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE MARGEM FLUVIAL E DE CONSTRUÇÃO DE NOVO BERÇO DE APOIO AO FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO NA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE - IP4 DO CAI N'ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO | Manaus/AM | Em execução |  |  | 7772726.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10446
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-060/MS e BR-262/MS. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 7760392.54 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10729
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa de consultoria para a execução do Gerenciamento Executivo e Execução Parcial do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental (CI-PBA), referente às obras de duplicação da Rodovia BR-280/SC. | Joinville/SC | Em execução |  |  | 7750000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9903
2023-04-01 | CAIXA | 813526 | modernização de centrais de recebimento e distribuiçao de produtos da agricultura familiar. | Teresina/PI | Paralisada | 85.9% | 86.35% | 7739432.6 | 6676608.87 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1022553
2023-04-01 | CAIXA | 604686 | Esgotamento Sanitário - Guarabira/PB | Guarabira/PB | Paralisada | 47.14% | 46.7% | 7737228.96 | 2171002.48 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-237810
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0345/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 7733723 | 3866862 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0611124696
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0020/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Serranópolis/GO | Paralisada |  |  | 7728216 | 1545643 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0404136751
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT, COARI, FONTE BOA, JAPURÁ, JUTAÍ, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, TABATINGA, TONANTINS, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, ALVARÃES, CARAUARI, EIRUNEPÉ, ENVIRA, GUAJARÁ, IPIXUNA, ITAMARATI, TEFÉ (LAGO TEFÉ), IRANDUBA, ANORI, BERURI, CANUTAMA, CODAJÁS, MANACAPURU, MANAQUIRI, TAPAUÁ, LÁBREA, NO ESTADO DO AMAZONAS, LOTE B. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 7707162 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10226
2023-04-01 | CAIXA | 894438 | qualificação de vias no município de macapá - rua odilardo silva | Macapá/AP | Paralisada | 1.48% | 1.48% | 7702590.22 | 106534.25 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068725
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para manutenção (conservação / recuperação) na Rodovia BR-020/PI. | Picos/PI | Em execução |  |  | 7701969.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9974
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS SOBRE A MULTIMODALIDADE NO SETOR DE TRANSPORTES E AVALIAÇÃO E AJUSTE INSTITUCIONAL DESTA AUTARQUIA. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 7700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5243
2023-04-01 | DNIT |  | Exec. dos Serviços de Conserv. e Manut. da Rod. Fed. BR-122/CE, Trecho: ENTR. BR-116 (A) (CHOROZINHO) - ENTR. CE - 494 (B) (DIV. CE/PE); Subtrecho: ENTR. BR-116 (B) - ENTR. CE - 153/266/368 (BANABUIÚ); Seg: Km 5,00 ao Km 158,20; Extensão total: 153,20Km | Russas/CE | Em execução |  |  | 7699993.11 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9497
2023-04-01 | SIMEC |  | (11086) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Novo Progresso/PA | Novo Progresso/PA | Em execução | 40.85% |  | 7699534.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11086
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão das Atividades de Elaboração de Projeto e das Obras de Adequação de Capacidade na Rodovia BR-163/PR, incluindo Obras de Arte Especiais. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 7690000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8178
2023-04-01 | CAIXA | 893936 | pavimentação em vias, com calçada, meio-fio e sarjeta no município de juruá/am | Juruá/AM | Paralisada | 15.74% | 15.72% | 7684189.19 | 1195771.68 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068451
2023-04-01 | CAIXA | 882032 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Hortolândia/SP | Em execução | 80.64% | 73.86% | 7681116.5 | 5539596.79 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063143
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de adequação de nove acessos às comunidades pertencentes a Terra Indígena Sangradouro, para eliminação de pontos críticos na Rodovia BR-070/MT, Lote: 4 (Único) - (IN-22 a IN-30) Trecho: Entr. BR-158(A) / MT-100 (Divisa GO/MT) (Barra do Garças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Ponto Corixó); Subtrecho: Entr. MT-110(B) (p/Tesouro) - Entr. MT-373; Segmento: km 201 ao km 234; Extensão: 33 km. Código SNV: 070BMT0324 - 070BMT0328 (versão-201803A) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 7669999.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10736
2023-04-01 | SESU |  | Alojamento Estudantil - Construção de Módulos | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 6250% |  | 7669000 | 4792967.79 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49521
2023-04-01 | SESU |  | Construção de prédios - Farmácia e Nutrição - Campus GV | Governador Valadares/MG | Em execução | 7315% |  | 7667137.32 | 5621161.2 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52116
2023-04-01 | CAIXA | 909054 | construção de centro cultural no parque da lagoa no município de caruaru-pe. | Caruaru/PE | Em execução | 0% | 10% | 7661436.89 | 666373.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073887
2023-04-01 | CAIXA | 908594 | pavimentação no município de nova russas - ceará. | Nova Russas/CE | Paralisada | 60.42% | 60% | 7657525.99 | 4589865.99 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074566
2023-04-01 | CAIXA | 893695 | pavimentação e recapeamento de vias município de macapá - av. stephan houat | Macapá/AP | Paralisada | 0% | 0.7% | 7656000 | 53296.28 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068537
2023-04-01 | CAIXA | 902703 | construção e adequação de estradas vicinais no município de zé doca/ma | Zé Doca/MA | Em execução | 0% | 12.66% | 7655310.65 | 967336.8 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072175
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS HIDROVIÁRIOS NO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus/AM | Em execução |  |  | 7652797.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3410
2023-04-01 | CAIXA | 896646 | pavimentação viária no município de bela vista de goiás. | Goiânia/GO | Paralisada | 49.74% | 20% | 7649744.9 | 1499350 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069301
2023-04-01 | CAIXA | 897325 | recapeamento com mistura betuminosa com serviços de drenagem e recuperação de calçadas. | Laranjal do Jari/AP | Em execução | 63.85% | 53.2% | 7648000 | 4064464.59 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068773
2023-04-01 | CAIXA | 891134 | pavimentação e drenagem superficial em diversas vias públicas urbanas do município de oiapoque-ap | Oiapoque/AP | Paralisada | 0% | 18.91% | 7647647.65 | 1444410.02 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067469
2023-04-01 | DNIT |  | Implantação de Passarela, localizada no km 82,3 da Rodovia BR-101/PE, na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE. | Recife/PE | Em execução |  |  | 7632587.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10884
2023-04-01 | CAIXA | 873382 | prodetur - infraestrutura turística - revitalização da avenida luiz boiutex piazza, em canasvieiras - acesso a praia de pontas das canas - florianópolis/sc. | Florianópolis/SC | Paralisada | 82.35% | 80.55% | 7615459.09 | 4832853.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060120
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-324/BA, TRECHO: DIV. PI/BA - SALVADOR, SUBTRECHO: ENTR BR-324, PORTO DE SALVADOR (VIA EXPRESSA), SEGMENTO: KM 0,0 a KM 4,3 - EXTENSÃO: 4,3 KM. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 7613321.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10525
2023-04-01 | SESU |  | CONCLUSÃO DA OBRA LGC, PARALISADA EM 2012, RETOMADA EM 2019 | Brasília/DF | Em execução | 634% |  | 7609895.86 | 245612.33 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-29292
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de recuperação de pontos críticos localizados na rodovia BR-493/RJ, Trecho: Entr. BR-101 (Manilha);Porto de Itaguaí, Subtrecho: Entr. BR-101 (Manilha); Entr. BR-116(A) (Santa Guilhermina), Segmento: estaca 37 à estaca 904 | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 7600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10311
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de serviços/obras de manutenção rodoviária (Conservação/Recuperação)na rodovia BR-356/RJ. | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução |  |  | 7600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7379
2023-04-01 | CAIXA | 894334 | recapeamento e pavimentação asfáltica no município de novo aripuanã/am | Novo Aripuanã/AM | Paralisada | 41.6% | 40% | 7595364.35 | 2684169.86 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068778
2023-04-01 | CAIXA | 668214 | OBRAS INFRAPROD 164UH/MCMV, 300 DE MELH. HABIT EQUIP COMUN02 CRECHES, 04 QUADRAS,02 PRACAS 2300 FAMILIAS BEFECIADAS | Petrópolis/RJ | Em execução | 60.53% | 68.47% | 7589246.48 | 4874736.58 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352736
2023-04-01 | CAIXA | 915108 | pavimentação no município de nova russas - ceará | Nova Russas/CE | Em execução | 42.64% | 0% | 7583000 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077801
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-406/RN | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 7578895.11 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9958
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA BR-122/CE, TRECHO: ENTR. BR-116(A)(CHOROZINHO)-DIV. CE/PE; SUBTRECHO:ENTR. BR-116(B) - ENTR. CE 153/266/368(BANABUIU), SEGMENTO: KM 5,00 - KM 158,20 EXT. 153,20KM | Russas/CE | Em execução |  |  | 7576208.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8674
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114461) Escola com 9 salas - Dom Pedro II - Alto Alegre do Maranhão - MA | Alto Alegre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 7566402.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114461
2023-04-01 | SESU |  | Obra de Ampliação e Reforma da Escola de Teatro da UFBA | Salvador/BA | Paralisada | 3233% |  | 7565996.94 | 655476.17 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49074
2023-04-01 | CAIXA | 909458 | pavimentação de acesso ao parque turístico alvorada no município de vitória das missões - rs | Vitória das Missões/RS | Em execução | 25.71% | 30% | 7562223.01 | 2132614.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074840
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de supervisão e desapropriação relativas às obras de melhorias de capacidade, incluindo duplicação na rodovia BR-116/RS, lotes de construção 07, 08 e 09. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 7550880.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6752
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Construção de Pontes Rodoviárias na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Div. MT/RO ¿ Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. RO-383 (A) Riozinho ¿ Entr. RO-383 (B) Cacoal, Segmento: Km 236,00, Extensão: 75 M. | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 7550435 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10503
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112149) REFORMA RUBENS DE CASTRO PINTO - CARACOL/MS - Mato Grosso do Sul - MS | Caracol/MS | Em execução | 43.52% |  | 7544756.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112149
2023-04-01 | SIMEC |  | (11269) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Primavera do Leste/MT | Primavera do Leste/MT | Em execução | 99.86% |  | 7525750.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11269
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico | Guajará-Mirim/RO | Em execução | 1867% |  | 7524708.27 | 1639402.77 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53626
2023-04-01 | SESU |  | Parque Científico e Tecnológico - Etapa II | Lavras/MG | Paralisada | 0% |  | 7517757.39 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55351
2023-04-01 | CAIXA | 918730 | pavimentação asfáltica, drenagem e urbanização. | Boa Vista/RR | Em execução | 15.18% | 0% | 7515808.84 | 0 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079484
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0487/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Teresina/PI | Em execução |  |  | 7515357 | 5260749 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1207113427
2023-04-01 | SIMEC |  | (20822) 702402/10 - Escola nova - Tifa Martins - Jaragua do Sul/SC | Jaraguá do Sul/SC | Paralisada | 97.65% |  | 7505749.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20822
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O NA RODOVIA BR-156/AP, TRECHO: CACHOEIRA SANTO ANTÔNIO - FRONTEIRA BRASIL/GUIANA (PONTE INTERNACIONAL); SUBTRECHO: ENTR. AP-030(A) (CAMAIPI - RIO VILA NOVA) - ENTR. BR 210(A)/AP 030 (B); SEGMENTO: KM 212,15 - KM 271,20; EXTENSÃO: 59,05 KM, A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/AP, LOTE: ÚNICO. | Amapá/AP | Paralisada |  |  | 7500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9953
2023-04-01 | CAIXA | 671109 | Obras de Infraestrutura Producao de 150 UH pelo OGU Melhoria de 30 UH Equip Comunitario (1 quadra poliesportiva) 180 | Porto União/SC | Paralisada | 92.28% | 46.71% | 7499208.56 | 3223568.89 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352262
2023-04-01 | CAIXA | 894075 | apoio a projetos de infraestrutura turística reforma/revitalização e aquisição de equipamentos de edificações de uso público destinado a atividades indutoras de turismo no município do rio de janeiro -rj. | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 65.33% | 65% | 7489633.59 | 4819606.46 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069822
2023-04-01 | CAIXA | 904643 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Maceió/AL | Em execução | 28.82% | 21.77% | 7463591 | 1624823.76 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1072832
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0049/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Corumbá de Goiás/GO | Paralisada |  |  | 7451019 | 3725510 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2103135480
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para exec. do - P.A.T.O-especifico sinalização, em uma extensão de 380,6 km nas rodovias BR-262/MS; BR-359/MS e BR-419/MS. Dados de trecho, subtrecho e segmentos de cada lote junto ao item 1.2 do Termo de Referência.(UL-ANASTACIO) | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 7450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10306
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção de 51 Obras de Arte Especiais localizadas nas Rodovias BR-153/PA, BR-222/PA, BR-230/PA e BR-422/PA, no âmbito do PROARTE. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 7440000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10483
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE VIÁRIO NAS RODOVIAS FEDERAIS, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS E DADOS E IMAGENS DE INFRAÇÕES LOTE7 | Brasília/DF | Em execução |  |  | 7428619.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9244
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0364/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Capão do Cipó/RS | Em execução |  |  | 7424429 | 4712215 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1911124799
2023-04-01 | CAIXA | 862800 | projetos e obras para implantação, readequação e modernização de quadras poliesportivas, para a prática de esporte educacional, recreativo e de lazer nos bairros e distritos de petrolina. | Petrolina/PE | Em execução | 87.27% | 92.96% | 7418215.22 | 4984721.99 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047557
2023-04-01 | CAIXA | 857301 | pavimentação, drenagem, recapeamento asfáltico nas principais vias no município de aracaju/se. | Aracaju/SE | Em execução | 91.69% | 86.42% | 7417944.68 | 5948567.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1046863
2023-04-01 | CAIXA | 842269 | execução de pavimentação asfáltica em diversos bairros de aparecida de goiânia. | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 84.89% | 70.5% | 7405160.7 | 4879418.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037239
2023-04-01 | CAIXA | 841383 | apoio a projeto de infraestrutura turística-implantação da avenida de acesso ao parque da seriema no município de rondonópolis - mt. | Rondonópolis/MT | Paralisada | 85.22% | 72.65% | 7400723.72 | 4950986.9 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1036941
2023-04-01 | CAIXA | 863391 | recuperação de estradas vicinais | Carrasco Bonito/TO | Paralisada | 55.79% | 41.71% | 7400564.13 | 3009496.82 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Agricultura | CAIXA-1048120
2023-04-01 | CAIXA | 668328 | Obras de Infraestrutura Producao de 164 UH pelo MCMV Equipamentos comunitarios (quadra poliesportiva e CRAS) Recuperacao | Mogi das Cruzes/SP | Em execução | 23.35% | 22.91% | 7399053.85 | 1644155.39 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352645
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-367/BA | Salvador/BA | Em execução |  |  | 7398999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9985
2023-04-01 | CAIXA | 670879 | SANEAMENTO INTEGRADO NO BAIRRO NOVA ESPERANCA UNIDADES HABITACIONAIS DRENAGEM REDE COLETORA DE ESGOTO LIGACOES DOMICILI | Rio Branco/AC | Em execução | 59.19% | 57.8% | 7397798.74 | 4113608.29 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350956
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0651/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Amontada/CE | Em execução |  |  | 7387898 | 7387898 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138109
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 27 OAEs, lote único, localizadas nas rodovias BR-174/RR, BR-401/RR, no âmbito do PROARTE | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 7380735.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10105
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-080/GO, Trecho: Entr. (A) BR-080/GO - Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Córrego Cajú - Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Segmento: km 282,30 ao km 411,40, Extensão: 129,10 km. | Uruaçu/GO | Em execução |  |  | 7379996.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9934
2023-04-01 | CAIXA | 769545 | execução do projeto de acessibilidade aos atrativos turísticos prioritários para a copa do mundo de 2014 do estado de pernambuco | Olinda/PE | Paralisada | 20.58% | 0% | 7368421.05 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-385287
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários de conservação e manutenção rodoviária na BR-364/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 7345074.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8704
2023-04-01 | CAIXA | 909144 | pavimentação e drenagem de vias urbanas nos bairros parque das nações e terra nova no municipio de várzea grande-mt | Várzea Grande/MT | Paralisada | 0% | 0% | 7331863.1 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075010
2023-04-01 | SESU |  | Projeto de Sala de Cinema, Livraria e Editora da UFPA | Belém/PA | Em execução | 1804% |  | 7329967.09 | 1322648.86 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52426
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | FINALIZAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E ADM. DO HOSPITAL | Uberlândia/MG | Em execução | 679% |  | 7326646.43 | 497795.23 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-52983
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0126/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Valentim/RS | Em execução |  |  | 7323534 | 1616770 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1207113359
2023-04-01 | CAIXA | 861774 | reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobília para o cine teatro do município de santana – ap | Santana/AP | Em execução | 67.17% | 67.74% | 7315508.74 | 4064214.17 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1046707
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Sinalização Horizontal, Vertical e Implantação de dispositivos de Segurança Rodoviária, referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., nas Rodovias Federais BR-135/MA, BR-222/MA, BR-316/MA e BR-402/MA. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 7314992.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10359
2023-04-01 | SESU |  | Edificio Multiuso e Pórtico - Contrato nº. 161/2020 | Três Lagoas/MS | Em execução | 4085% |  | 7314011.38 | 2838083.95 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52491
2023-04-01 | CAIXA | 671519 | Obras de Infraestrutura Producao de 150 UH pelo MCMV Melhoria de 46 UH Equip Comunitario (um Centro de Convivencia e | Itororó/BA | Paralisada | 82.85% | 85.05% | 7307058.67 | 5994209.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352414
2023-04-01 | DNIT |  | C0NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NA PLANILHAS DE SERVIÇOS SINAPI | Belém/PA | Em execução |  |  | 7300001.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9803
2023-04-01 | DNIT |  | Montagem, locação, manutenção e desmontagem de 08 passarelas metalicas nas BR's 116/CE e 222/CE | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 7300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7371
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 280/SC, REFERENTE AO LOTE 19-EDITAL 696/2014. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 7285953.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8089
2023-04-01 | CAIXA | 914856 | pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de boa viagem-ce. | Boa Viagem/CE | Paralisada | 70.83% | 20% | 7283640 | 1455268 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076729
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0013/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Israelândia/GO | Paralisada |  |  | 7283229 | 5826584 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0204136220
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0239/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Malhador/SE | Em execução |  |  | 7272450 | 7272450 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE0404137201
2023-04-01 | CAIXA | 809849 | implantação de pavimentação em diversas ruas e recapeamento em outras no município de caicó-rn. | Caicó/RN | Paralisada | 63.12% | 67.49% | 7270772.44 | 3336435.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1020457
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0029/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Mundo Novo/GO | Paralisada |  |  | 7266712 | 5813370 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0504137473
2023-04-01 | CAIXA | 673997 | AMPLIACAO DO SES COM ESTACOES ELEVATORIAS, ETE, REDE E LIGACOES PREDIAIS NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN | Macaíba/RN | Paralisada | 51.86% | 52.91% | 7259376.03 | 3006034.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351740
2023-04-01 | DNIT |  | Com vistas a contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Supervisão da Obra de Restauração e Melhoramentos na Rodovia BR-319/AM. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 7257566.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7887
2023-04-01 | SESU |  | Prédio do Departamento de Tecnologia de Alimentos | Viçosa/MG | Em execução | 7261% |  | 7255387.4 | 2827320.03 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52391
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0030/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Anadia/AL | Em execução |  |  | 7247943 | 7247944 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1507110157
2023-04-01 | DNIT |  | O fornecimento de um Veículo de Avaliação Inteligente de Pavimento (iPAVe) no Brasil. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 7246823 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10803
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços emergenciais para Recuperação de Segmento Viário, localizado na rodovia BR-116/MG, segmento: Km 656 ao km 721. | Leopoldina/MG | Em execução |  |  | 7234140.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10144
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS NOVO DE JUNDIAÍ | Jundiaí/SP | Em execução | 1083% |  | 7232364.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54392
2023-04-01 | CAIXA | 895153 | recapeamento de vias urbanas no município de rio branco/ac. | Rio Branco/AC | Em execução | 50.37% | 48.86% | 7230720 | 3527501.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067644
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERV. ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, REVISÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E SUPERV. OBRAS DE ADEQ. DE CAPACIDADE (DUPL.) RESTAURAÇÃO DA PISTA EXIST., INCL. OAE'S, PASSARELAS E REMANESCENTES NA BR-101/SE (SEGM.:KM-1,20 - KM-79,2 - EXT.:78,0KM) | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 7230000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10846
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO FLET | Manaus/AM | Em execução | 4561% |  | 7229651.65 | 3160491.86 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53354
2023-04-01 | SESU |  | 100/2012 - Ampliação do Centro Cultural | Cuiabá/MT | Paralisada | 8289% |  | 7225362.62 | 4310226.34 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32002
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-242/MT, inclusive OAE (Obras de Arte Especiais) - lote C | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 7221776.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9210
2023-04-01 | CAIXA | 908035 | pavimentação asfáltica | Itaguaçu da Bahia/BA | Paralisada | 24.6% | 19.97% | 7220318.03 | 1430257.5 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074156
2023-04-01 | CAIXA | 786300 | construção de infraestrutura e complementos da pista de atletismo da universidade estadual de londrina | Londrina/PR | Paralisada | 77.95% | 76.91% | 7205857.82 | 5430881.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1005983
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0303/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 7203618 | 5369844 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1507110166
2023-04-01 | SETEC |  | CAMPUS NOVO DE CAPIVARI | Capivari/SP | Em execução | 1055% |  | 7203388.5 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54391
2023-04-01 | CAIXA | 893684 | pavimentação de vias no municipio do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 36.24% | 43.32% | 7200901.5 | 3112502.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068353
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-259/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV ES/MG - ENTR BR-040 (FELIXLÂNDIA); SUBTRECHO: DIV ES/MG - ENTR BR-458 (P/ CONSELHEIRO PENA); SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 85,0. | Governador Valadares/MG | Em execução |  |  | 7199494.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10568
2023-04-01 | CAIXA | 907630 | pavimentação e recapeamento asfáltico de ruas com meio-fio, sarjeta e calçadas | Epitaciolândia/AC | Em execução | 21.1% | 20% | 7187755 | 1436111 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073872
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) no Ramal de Acesso à Tribo Indígena Panará, para atendimento das condicionantes ambientais da pavimentação da Rodovia br 163/PA. | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 7187546.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10009
2023-04-01 | CAIXA | 634864 | REQUALIFICACAO E RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | Cabo de Santo Agostinho/PE | Paralisada | 87.48% | 86.82% | 7185000 | 5925408.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-267151
2023-04-01 | SESU |  | Espaço para pesquisa em primeira infância | Brasília/DF | Em execução | 3048% |  | 7184028.68 | 2189881.23 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54087
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO FES | Manaus/AM | Paralisada | 4512% |  | 7178145.49 | 3039779.23 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53343
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA INTERSEÇÃO ENTRE AS RODOVIAS 470SC E SC-474(INTERSEÇÃO NO KM 50,7) - ACESSO GASPAR - ENTR.BR-477(A)/SC-418(P/POMERODE) | Florianópolis/SC | Paralisada |  |  | 7159004.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-924
2023-04-01 | SESU |  | Conclusão da edificação do Complexo Esportivo | Amargosa/BA | Paralisada | 8791% |  | 7157253.46 | 3703964.63 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50088
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (Conservação/Recuperação) na BR-158/RS. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 7156944.54 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6777
2023-04-01 | SESU |  | Construção dos Laboratórios no Campus do Sertão | Nossa Senhora da Glória/SE | Em execução | 4741% |  | 7142705.71 | 3387130.77 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52562
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração e Manutenção - Crema 1ª Etapa. | Pimenta Bueno/RO | Paralisada |  |  | 7140000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7076
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-458/MG com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. Trecho: Entr. BR-259 - Entr. BR-381 (Ipatinga); Subtrecho: Entr. BR-116 (B) - Entr. BR-381 (Ipatinga); Segmento: km 98,80 - km 148,80; Extensão: 50,00 km | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 7137710.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10498
2023-04-01 | SIMEC |  | (11129) 658470 - Ações de Construção de escolas da Rede Estadual de Ensino - Brasil Profissionalizado - Construção - Ibiporã/PR | Ibiporã/PR | Paralisada | 27.75% |  | 7134915 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11129
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0022/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Juína/MT | Em execução |  |  | 7121784 | 2879223 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1507118220
2023-04-01 | CAIXA | 915038 | pavimentação asfáltica na estrada vicinal rural que liga o distrito de são sebastião do baixio ao município de periquito-mg. | Periquito/MG | Em execução | 0% | 2.88% | 7117645.53 | 151753.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077422
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113446) ESCOLA DO CAMPO SOLIDÃO-PE - Solidão - PE | Solidão/PE | Em execução |  |  | 7111211.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113446
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO RODOVIARIO | Amapá/AP | Em execução |  |  | 7106205.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6124
2023-04-01 | SESU |  | RETOMADA OBRA PARALISADA - EDIFICIO UAS | Brasília/DF | Em execução | 257% |  | 7105978.53 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52855
2023-04-01 | CAIXA | 749738 | CONSTRUIR UNIDADE PENITENCIáRIA FEMININA NO MUNICíPIO DE RIO BRANCO/AC | Rio Branco/AC | Paralisada | 83.17% | 76.38% | 7100474.75 | 4674663.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-343703
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-414/GO, com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho: Entr. BR-153(A)/GO-244/151 (Porangatu) - Entr. BR-153/GO-222/330 (Anápolis), Subtrecho: Entr. GO-237(B) - Entr. BR-080/GO-230(A)/324 (Dois Irmãos), Segmento: km 203,50 ao km 300,00, Extensão: 96,50 km. | Anápolis/GO | Em execução |  |  | 7099969.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10538
2023-04-01 | CAIXA | 782978 | modernização das instalações da fundação vila olímpica danilo duarte de mattos areosa. | Manaus/AM | Em execução | 56.98% | 60.63% | 7091334.29 | 3637586.75 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1003919
2023-04-01 | CAIXA | 805876 | construção do centro de convenções no município de araguaína - 1º etapa. | Araguaína/TO | Em execução | 88.16% | 86.71% | 7085623.21 | 4649877.42 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015790
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 476/PR, REFERENTE AO LOTE 17 DO EDITAL Nº696/2014. | Curitiba/PR | Paralisada |  |  | 7078397.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8078
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111722) REFORMA GERAL CORONEL SAPUCAIA - CORONEL SAPUCAIA/MS - Mato Grosso do Sul - MS | Coronel Sapucaia/MS | Em execução | 48.67% |  | 7076556.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111722
2023-04-01 | SESU |  | Divisórias do Centro de Eventos | Lavras/MG | Em execução | 180% |  | 7074369.63 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53225
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA, TRECHO: DIV GO/BA ¿ CAMPINHO, SUBTRECHO: ENTR BR-135 (COCOS) ¿ ACESSO À JUVENÍLIA/BA, SEGMENTO: KM 191,5 (SNV 030BBA0230) ¿ KM 238,4 (SNV 030BBA0235), EXTENSÃO: 46,9 KM. | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 7069998.49 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10788
2023-04-01 | CAIXA | 607524 | Esgotamento Sanitário - Carazinho/RS | Carazinho/RS | Paralisada | 97.38% | 89.64% | 7059699.21 | 4167627.47 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-237828
2023-04-01 | CAIXA | 858317 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Boa Vista/RR | Em execução | 96.78% | 86.95% | 7047111.24 | 4716002.6 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046991
2023-04-01 | DNIT |  | Contrato DE execução dos serviços de manutenção de 319 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-101/PB, BR-104/PB, BR-110/PB, BR-230/PB, BR-361/PB, BR-405/PB, BR-412/PB, BR-426/PB, BR-427/PB e BR-434/PB, no âmbito do PROARTE - LOTE 3 | Santa Rita/PB | Em execução |  |  | 7044000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10157
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO CREMA I ETAPA, NA BR-316/PI. | Picos/PI | Em execução |  |  | 7040252.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8359
2023-04-01 | DNIT |  | ASSESSORAMENTO À GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL - AHIMOC/DNIT | Manaus/AM | Em execução |  |  | 7027556.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8586
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços referentes ao Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. na rodovia BR-484/ES - Segmentos pavimentado e não pavimentado. | Colatina/ES | Em execução |  |  | 7000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10278
2023-04-01 | FUNASA | CV 0629/20 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Joaquim Gomes/AL | Em execução |  |  | 7000000 | 298494 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1111202999
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0152/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 7000000 | 2100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1207113996
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da execução das obras de pavimentação e melhoramentos da rodovia federal BR-226/MA e implantação e pavimentação da alteração de traçado da rodovia federal BR-316/MA (contorno de Timon). | Caxias/MA | Em execução |  |  | 6999998.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10827
2023-04-01 | FUNASA | CV 0056/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Abadiânia/GO | Em execução |  |  | 6997277 | 1399455 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0304180057
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018325) EEM DE FORTALEZA_EEFM.DONA JULIA ALVES PESSOA - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 99.48% |  | 6995389.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018325
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 158/MS, REFERENTE AO LOTE 15 DO EDITAL Nº695/2014. | Campo Grande/MS | Paralisada |  |  | 6993126.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8101
2023-04-01 | CAIXA | 839285 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Rio Branco/AC | Paralisada | 46.15% | 37.98% | 6989558.34 | 2365210.58 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035852
2023-04-01 | CAIXA | 891419 | melhorar o tráfego nas estradas vicinais, otimizando a logística da produção das comunidades produtoras de mato grosso do sul. | Campo Grande/MS | Em execução | 13.33% | 20.58% | 6979834.6 | 1375557.13 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068138
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias Federais BR-488/SP e BR-459/SP, no âmbito do Plano de Trabalho e Orçamento (PATO). | Taubaté/SP | Em execução |  |  | 6970000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10556
2023-04-01 | FUNASA | CV 0723/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jandaia/GO | Em execução |  |  | 6969000 | 2787600 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2004180738
2023-04-01 | SESU |  | Novo Almoxarifado Central | Lavras/MG | Em execução | 2688% |  | 6967286.85 | 2410884.48 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54750
2023-04-01 | CAIXA | 706155 | REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO DAS ALMAS EM PIRENOPOLIS-GO | Pirenópolis/GO | Paralisada | 55.44% | 48.98% | 6964350 | 3342650.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-297811
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR-235/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 6946482.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10237
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0493/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Aperibé/RJ | Paralisada |  |  | 6944184 | 5555347 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ0504137588
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Recuperação de Processo Erosivo na Rodovia na BR-020/BA | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 6940000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8285
2023-04-01 | DNIT |  | consultoria especializada em gestão ambiental, abrangendo a supervisão e gerenciamento ambiental, bem como execução de programas ambientais e elaboração de projetos e planos ambientais, para as obras de duplicação da BR-163/364-MT | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 6938517.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8793
2023-04-01 | CAIXA | 749768 | Infra-estrutura e servicos produtivos para recuperacao economica da agricultura familiar nos Territorios da Mata Alagoan | Maceió/AL | Paralisada | 33.53% | 33.46% | 6931780.63 | 2295863.33 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-344031
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação emergencial de empresa especializada para execução dos serviços de dragagem da travessia da BR 364, na Hidrovia do Madeira, na localidade de Abunã/RO | Brasília/DF | Em execução |  |  | 6924276 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9044
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111723) REFORMA GERAL JOÃO PEDRO PEDROSSIAN - BODOQUENA - Mato Grosso do Sul - MS | Bodoquena/MS | Em execução | 45.02% |  | 6919621.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111723
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0407/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 6918474 | 3092519 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1407117034
2023-04-01 | CAIXA | 897369 | pavimentação em pedra tosca de vias dentro do perímetro urbano do município de novo oriente-ce, nos bairros - brisa do oriente - padre joviniano - otávio leite - lagoa do tigre norte - lagoa do tigre sul - vila feliz - açude oriente i - açu | Novo Oriente/CE | Em execução | 91.48% | 79.82% | 6916989.42 | 5336159.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068542
2023-04-01 | CAIXA | 881910 | pavimentação asfáltica no município de aparecida de goiânia - etapa i | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 87.27% | 80.89% | 6908802.89 | 5174818.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062842
2023-04-01 | CAIXA | 881950 | pavimentação asfáltica no município de aparecida de goiânia - etapa ii | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 91.12% | 73.88% | 6908802.89 | 4726360.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062843
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIV. ES/MG ¿ ENTR. BR-153(B)/FIM PONTE S/RIO GRANDES (DIV. MG/SP)¿. SUBTRECHO: DIV. ES/MG - ACESSO MATIPÓ. SEGMENTO: KM 0,0 - KM 72,2. EXTENSÃO: 72,20 KM. | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 6889481.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10217
2023-04-01 | SESU |  | Prédio Administrativo Campus Unaí | Unaí/MG | Paralisada | 4414% |  | 6871980.06 | 3063321.08 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-35839
2023-04-01 | SESU |  | REMANESCENTE FADIR Cto 108/2022 (original Cto 96/2018) | Campo Grande/MS | Em execução | 430% |  | 6866792.18 | 157921.48 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51466
2023-04-01 | CAIXA | 774023 | AMPLIACAO DE MODULOS DA CASA DE CUSTODIA DE PIRAQUARA - CCP | Piraquara/PR | Paralisada | 9.17% | 9.17% | 6859529.53 | 344393.68 | Qualidade do projeto | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-395357
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0457/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Águas de Lindóia/SP | Em execução |  |  | 6854484 | 6743564 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0504137336
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de OPERAÇÃO,MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO TÚNEL DO MORRO AGUDO,localizado noKm 257,0 da BR-101/SC. | São José/SC | Em execução |  |  | 6838704.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6904
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO (P.A.T.O). TRECHO: INÍCIO PONTE S/RIO CARINHANHA (DIV BA/MG) - ENTR.BR-040(B)/262/381 (ANEL RODOVIÁRIO BELO HORIZONTE); SUBTRECHO: MANGA-ITACARAMBÍ); SEGMENTO: KM 82,00 AO KM 137,80; ¿EXTENSÃO: 55,80 KM. | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 6835351.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10852
2023-04-01 | CAIXA | 681691 | CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE PA | Santarém/PA | Em execução | 29.6% | 29.2% | 6830900.74 | 1142315.25 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425928
2023-04-01 | DNIT |  | Contrato DE execução dos serviços de manutenção de 319 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-101/PB, BR-104/PB, BR-110/PB, BR-230/PB, BR-361/PB, BR-405/PB, BR-412/PB, BR-426/PB, BR-427/PB e BR-434/PB, no âmbito do PROARTE - LOTE 2 | Patos/PB | Em execução |  |  | 6830000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10155
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Campus Avançado Porto Franco | Porto Franco/MA | Em execução | 221% |  | 6827328.41 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-46657
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação emergencial para execução dos serviços de disponibilização, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de velocidade, nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte ? DNIT, Edital de Dispensa de Licitação de nº 018/2018. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 6825427 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9387
2023-04-01 | SESU |  | DMV - LABORATÓRIO DE CARNES - ETAPA II | Lavras/MG | Paralisada | 0% |  | 6800000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55353
2023-04-01 | CAIXA | 889910 | recapeamento e pavimentação asfáltica e concreto com meio-fio e sarjeta nas comunidades de araçá, samaúma e puru-puru no município de careiro/am. | Careiro/AM | Paralisada | 76.6% | 76.51% | 6785402.13 | 5166122.62 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066618
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de Empresa para a Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção Remanescentes do Muro de Contenção da Instalação Portuária de Pequeno Porte - IP4, no município de Parintins, no estado do Amazonas. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 6779253.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10356
2023-04-01 | CAIXA | 903655 | construção e equipagem da casa mulher brasileira tipo ii no município de ananindeua-pa | Ananindeua/PA | Em execução | 63.31% | 58.17% | 6772364.47 | 3257723.69 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1072572
2023-04-01 | CAIXA | 881700 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Bom Jesus de Goiás/GO | Em execução | 28.22% | 4.87% | 6764487.7 | 243689.75 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063128
2023-04-01 | SESU |  | 201900317 - RETOMADA DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CFM | Florianópolis/SC | Paralisada | 1862% |  | 6751904.72 | 1257302.35 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-33590
2023-04-01 | CAIXA | 900983 | reforma e construção no complexo marco zero em macapá-ap | Macapá/AP | Em execução | 0% | 4.75% | 6751850 | 317453.65 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071562
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária | Salvador/BA | Paralisada | 6491% |  | 6745146.72 | 4372167.96 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1238
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação da execução dos Serviços de Supervisão para a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-419/MS. | Anastácio/MS | Em execução |  |  | 6741108.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10775
2023-04-01 | SESU |  | CT - Construção do Edifício da Engenharia Ambiental | Vitória/ES | Paralisada | 686% |  | 6738400.48 | 476141.96 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51924
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.o. na Rodovia BR-101/PE, segmento: km 51,60 ao km 82,30 sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE. | Recife/PE | Em execução |  |  | 6734667.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9413
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0592/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Abre Campo/MG | Em execução |  |  | 6730242 | 6730240 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138613
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0235/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Joaçaba/SC | Em execução |  |  | 6727285 | 6727286 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC2703135702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010437) EEM FORTALEZA_Maria Menezes de Serpa - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 67.71% |  | 6718569.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010437
2023-04-01 | CAIXA | 902492 | pavimentação no município de carauari/am | Carauari/AM | Paralisada | 0% | 7.76% | 6716628 | 519794.6 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071812
2023-04-01 | CAIXA | 902493 | pavimentação e recapeamento asfáltico no município de lábrea/am | Lábrea/AM | Paralisada | 55.79% | 34.57% | 6716628 | 2316817.72 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071813
2023-04-01 | CAIXA | 906273 | pavimentação em pedra tosca e pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de horizonte-ce. | Horizonte/CE | Em execução | 39.56% | 20% | 6714357.37 | 1315038.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073265
2023-04-01 | CAIXA | 921766 | intervenções de qualificação viária no perímetro urbano no município de miracatu. | Miracatu/SP | Em execução | 19.52% | 17.27% | 6708628 | 1157126.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1080462
2023-04-01 | CAIXA | 893123 | pavimentação em concreto no bairro são francisco com calçada, meio fio e sarjeta no município de juruá/am | Juruá/AM | Paralisada | 41.22% | 41.22% | 6700863.18 | 2755299.99 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068295
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0498/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Guaíra/SP | Em execução |  |  | 6700590 | 6700590 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2502135219
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL E ESTRUTURAL DE RODOVIAS FEDERAIS - ESTADOS ES, MG, PR, RJ, RS, SC e SP - LOTE 03. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 6700463.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9906
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão das obras de duplicação, implantação de ruas laterais e restauração/implant. das OAE's, bem como, avaliação dos imóveis, benfeitorias e montagem dos processos de desapropriação da faixa de domínio nas rodovias BR-116-392/RS-Contorno de Pelotas. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 6697027.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7133
2023-04-01 | CAIXA | 610494 | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA COMUNIDADE DO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | Serra Talhada/PE | Em execução | 64.2% | 71.05% | 6696388.85 | 3742379.9 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233406
2023-04-01 | CAIXA | 902494 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no complexo aero rancho - etapa 01, no município de campo grande/ms. | Campo Grande/MS | Paralisada | 78.99% | 5% | 6692071.93 | 287188.65 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071935
2023-04-01 | CAIXA | 897436 | iluminação em área rural no estado do tocantins. | Palmas/TO | Em execução | 0% | 9.86% | 6692000 | 658999.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069884
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia: BR-495/RJ - Trecho: Teresópolis (Rua Manoel José Lebrão)-Entrº BR-040 (Itaipava); Subtrecho: Teresópolis (Rua Manoel José Lebrão) -Entrº040ARJ0010(A). | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 6688929.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10674
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018636) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - GRANJA PORTUGAL - Rua João XXIII - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 59.69% |  | 6686573.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018636
2023-04-01 | SESU |  | Pavilhão de Aulas 2, e Estacionamentos. | BA | Paralisada | 3537% |  | 6685106.4 | 2356949.33 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32324
2023-04-01 | CAIXA | 881948 | pavimentação asfáltica no município de aparecida de goiânia - etapa iii | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 84.98% | 71.08% | 6681003.67 | 4385055.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062845
2023-04-01 | CAIXA | 849676 | obras de pavimentação e drenagem em vias públicas do município de campinas/sp | Campinas/SP | Paralisada | 36.81% | 29.02% | 6670140.67 | 1434398.93 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043162
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0131/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 6665533 | 1333106 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404136869
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103048) Morumbi - Cascavel - PR | Cascavel/PR | Em execução | 75.58% |  | 6651220.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103048
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS DE PEDESTRES DA RODOVIA BR-364/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 6650000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9461
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081959) Escola do Acalanto para alunos da zona rural - Chapadão do Céu - GO | Chapadão do Céu/GO | Em execução | 90.39% |  | 6649691.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081959
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Sinalização Horizontal, Vertical e Implantação de dispositivos de Segurança Rodoviária nas Rodovias Federais BR-135/MA, BR-226/MA e BR-316/MA. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 6631737.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10106
2023-04-01 | DNIT |  | Serviço de Supervisão dos Projetos Básicos e Executivos e das Obras para Construção da Rodovia e das Obras de Arte Especiais na BR 135/BA. | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 6619960.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8059
2023-04-01 | CAIXA | 595982 | PAC -URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PORTO VELHO/ROBAIRRO EMBRATEL/FLODOALDO PONTES PINTO/IGARAPE E OUTROS | Porto Velho/RO | Em execução | 94.21% | 95.31% | 6619588.16 | 5192867.23 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233597
2023-04-01 | SESU |  | Conclusão do Bloco V e Reservatório | Bagé/RS | Em execução | 5316% |  | 6609528.93 | 3513572.39 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50676
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR ¿ Contorno Norte de Maringá/PR. | Campo Mourão/PR | Em execução |  |  | 6596489.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9756
2023-04-01 | CAIXA | 677967 | CORREDOR DE ONIBUS SAO PAULO CORREDOR ARICANDUVA | São Paulo/SP | Em execução | 79.42% | 99.67% | 6595080.21 | 4780161.84 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-425347
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e apoio técnico ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT nas atribuições de Autoridade Portuária do Porto Organizado de Manaus | Manaus/AM | Em execução |  |  | 6590000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7298
2023-04-01 | CAIXA | 906271 | pavimentação asfáltica no município de quiterianópolis - ce. | Quiterianópolis/CE | Paralisada | 48.05% | 60% | 6585039 | 3943103.4 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073207
2023-04-01 | CAIXA | 906652 | implantação e pavimentação asfáltica em cbuq no contorno rodoviário no município de batalha - pi | Teresina/PI | Paralisada | 11.19% | 10.38% | 6578839 | 681886.82 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073443
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Gestão Ambiental, Supervisão, Apoio Técnico, Acompanhamento dos Serviços de Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira, da Cidade de Porto Velho/RO à Manicoré/AM. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 6575946.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10318
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de de empresa para Execução das Obras de Eliminação de Pontos Críticos, com Implantação e Pavimentação de Retornos na Rodovia Federal BR-135/MA, Eixo Principal, trecho: Entrada de São Luís¿ Divisa MA/PI; Subtrecho: Aeroporto do Tirirical/Estreito dos Mosquitos; Segmento: km 5,0 ao km 8,0; Localização: km 5,5 (retorno para o Posto Maracanã) e km 7,5 (retorno para melhoramento do acesso ao bairro Maracanã), em São Luís/MA. | São Luís/MA | Paralisada |  |  | 6573141.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10783
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão e controle das obras de adequação de capacidade (duplicação, implantação e pavimentação de vias laterais, recuperação/reforço/alargamento de obras de arte especiais) e de reabilitação com melhorias para segurança rodoviária na rodovia federal ¿BR-135/MA, trecho: Acesso Aeroporto do Tirirical - Entr. /MA-364 (B) (Guadalupe) (Divisa MA/PI), subtrecho: Inicio Pista Dupla (Santa Rita) | São Luís/MA | Em execução |  |  | 6570000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10830
2023-04-01 | CAIXA | 595980 | PAC-URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PORTO VELHO/RO BAIRROS TIRADENTES/CALAMA/PARAISO E OUTROS | Porto Velho/RO | Paralisada | 94.23% | 95.8% | 6560036.23 | 4951725.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233594
2023-04-01 | FUNASA | CV 2160/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Miguel do Araguaia/GO | Em execução |  |  | 6558957 | 4827181 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011182198
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109380) Escola do Jardim Nobre - Rolândia - PR | Rolândia/PR | Em execução | 53.8% |  | 6543601.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109380
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DE DOIS PRÉDIOS DE 3 PAVIMENTOS | Oiapoque/AP | Paralisada | 993% |  | 6533788.1 | 648196.88 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47696
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-422/PA; TRECHO: ENTRONCAMENTO DA BR-230 - LIMOEIRO DO AJURÚ; SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO DA BR-230 - INÍCIO TRECHO PAVIMENTADO; SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 59,34; E EXTENSÃO: 59,34 KM. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 6529387.35 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10838
2023-04-01 | CAIXA | 894437 | qualificação de vias no município de macapá - bairros renascer e novo horizonte | Macapá/AP | Em execução | 0% | 18.31% | 6528006.51 | 1192853.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068727
2023-04-01 | SIMEC |  | (11146) 658468 - Esp Educ Prof - Parque dos Coqueiros - Natal/RN | Natal/RN | Paralisada | 98.3% |  | 6526471.03 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11146
2023-04-01 | SIMEC |  | (29332) JARDIM INGÁ 2 | Luziânia/GO | Em execução | 49.15% |  | 6523291.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29332
2023-04-01 | CAIXA | 841386 | apoio a projeto de infraestrutura turística - duplicação da rodovia al-110 no município de arapiraca - al - 1° etapa | Arapiraca/AL | Paralisada | 0.16% | 0.03% | 6507260.5 | 1948.28 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1036937
2023-04-01 | CAIXA | 671511 | OBRAS INFRAESTRUTURA, MELHORIAS DE UH, EQUIPAMENTOS COMUNIT.CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO MCMV | Timóteo/MG | Em execução | 63.01% | 66.35% | 6507081.89 | 4071528.12 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352364
2023-04-01 | SESU |  | PSCIP e Acessibilidade Prédio Central | PR | Paralisada | 0% |  | 6504744.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53211
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 53 OBRAS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-135/PI, BR-230/PI,BR-316/PI E BR-343/PI NO ÂMBITO DO PROARTE. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 6499902.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9682
2023-04-01 | FUNASA | CV 2300/18 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jucás/CE | Em execução |  |  | 6494106 | 2597642 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1312182339
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental - EVTEA, e projeto executivo de engenharia de melhoramentos físicos e operacionais, visando a adequação para aumento da capacidade e segurança na rodovia BR-282/SC. | São José/SC | Em execução |  |  | 6480498.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6104
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097866) Escola Municipal do Bairro Residencial Serra Verde - Mateus Leme - MG | Mateus Leme/MG | Em execução | 45.24% |  | 6477646.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097866
2023-04-01 | CAIXA | 908198 | pavimentação em pedra tosca no município de quiterianópolis-ce. | Quiterianópolis/CE | Em execução | 66.09% | 60% | 6471496.04 | 3818677.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074297
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018615) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ANTONIO BEZERRA- Rua São Vicente de Paula | Fortaleza/CE | Em execução | 89.97% |  | 6464162.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018615
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-235/PI | Teresina/PI | Em execução |  |  | 6455145.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6334
2023-04-01 | SESU |  | Reitoria | PA | Paralisada | 1220% |  | 6444262.36 | 572355.36 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50550
2023-04-01 | CAIXA | 895382 | recuperação da malha viária em campo grande/ms | Campo Grande/MS | Paralisada | 55.22% | 58.72% | 6430956.72 | 3429448.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067859
2023-04-01 | CAIXA | 875279 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Castro/PR | Em execução | 0% | 13.85% | 6415631.36 | 484772.5 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1060948
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE VARZEA GRANDE | Várzea Grande/MT | Em execução | 417% |  | 6408420.37 | 267471.57 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-32277
2023-04-01 | CAIXA | 685850 | Ampliacao do sistema de abastecimento de agua do municipio | Cajazeiras/PB | Paralisada | 0% | 0% | 6390378.54 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-442742
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços emergenciais de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-494/MG | Oliveira/MG | Em execução |  |  | 6386090.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10985
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: DIVISA BA/MG - DIVISA MG/RJ; SUBTRECHO: PONTE S/ RIO SUAÇUÍ GRANDE (FREI INOCÊNCIO) - ENTR BR-458(A) (TURUAÇÚ); SEGMENTO: KM 374,1 AO KM 469,8; EXTENSÃO: 95,7 KM, CÓDIGO SNV: 116BMG1170 - 116BMG1175 - 116BMG1180 - 116BMG1185 - 116BMG1190 - 116BMG1195 | Governador Valadares/MG | Em execução |  |  | 6385000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10420
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Supervisão relacionados à realização das atividades de operação e manutenção no Sistema de Transposição de Desnível de Tucuruí, constituído por duas Eclusas e um Canal Intermediário, na Hidrovia do Rio Tocantins. | Belém/PA | Em execução |  |  | 6370500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10653
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0354/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Querência do Norte/PR | Em execução |  |  | 6362877 | 5707220 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1507111018
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE ?IP4 NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM NO ESTADO DE RONDÔNIA. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 6359876.42 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9475
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PONTE INTERNACIONAL GETÚLIO VARGAS - AGUSTÍN PEDRO JUSTO, LOCALIZADA NA BR-290/RS, KM 725,170. | Uruguaiana/RS | Em execução |  |  | 6352599.21 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10835
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR364/RO, Segmento: Km569,70 ao Km 690,00, Extensão: 120,30 Km. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 6338639.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10333
2023-04-01 | DNIT |  | Levantamento de dados e monitoramento hidroviário do Rio Tocantins, em trecho situado entre os municípios de Cametá/PA e Tucuruí/PA (Lote 01) | Belém/PA | Em execução |  |  | 6336530.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10362
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0427/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Cocal do Sul/SC | Em execução |  |  | 6331892 | 2877312 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0304136389
2023-04-01 | CAIXA | 894396 | obras de infraestrutura urbana - pavimentação, recapeamento asfaltico, drenagem e demais servicos complementares no bairro quinta dos angicos, município de cotia-sp. | Cotia/SP | Em execução | 34.19% | 33.5% | 6329544.66 | 1768465.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068749
2023-04-01 | CAIXA | 863435 | pavimentação asfáltica de ruas no municipio | Itabaiana/SE | Paralisada | 73.49% | 76.7% | 6312948.12 | 4550412.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048228
2023-04-01 | SIMEC |  | (11052) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Santarém/PA | Santarém/PA | Paralisada | 95.17% |  | 6311683.26 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11052
2023-04-01 | CAIXA | 870990 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de ponte no município de sobral - ce. | Sobral/CE | Em execução | 61.21% | 85.65% | 6308949.1 | 2792653.96 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058827
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para obras de implantação em pista dupla do prolongamento da rodovia BR-448/RS até o entroncamento com a ERS-240, totalizando 18,70 km de extensão. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 6307486.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10925
2023-04-01 | CAIXA | 888426 | restauração da pi-110 nos trechos entre os municípios de barras a batalha. | Teresina/PI | Paralisada | 32.08% | 20% | 6306400 | 1260000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066487
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108269) Escola Municipal Carmelo Scotton - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Salto do Lontra - PR | Salto do Lontra/PR | Em execução | 30.02% |  | 6305726.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108269
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Bloco Pedagógico - IFRO/ Campus Jaru | RO | Em execução | 4321% |  | 6305686.71 | 1748341.73 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53584
2023-04-01 | DNIT |  | Apoio aos serviços de Desapropriação, incluindo a Elaboração/Revisão/Complementação de Cadastros, Elab. de Relat. Genérico de Valores e de Laudos de Avaliação. Bem como o recolhimento da documentação necessária à instrução dos processos administrativos. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 6300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7307
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NA BR-222/MA. | Imperatriz/MA | Paralisada |  |  | 6300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7723
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108085) Escola de Ensino Médio Integral de Guarabira - Paraíba - PB | Guarabira/PB | Em execução | 35.19% |  | 6299463.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108085
2023-04-01 | SESU |  | Instalação de sistema fotovoltaico conectado à rede - Cuiabá | Cuiabá/MT | Em execução | 5609% |  | 6293738.19 | 3529955.72 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53796
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108352) ESC. MUN. DE ENS. INF. E FUND. PROFESSOR HILDEMAR PEREIRA DE FIGUEREDO - Rorainópolis - RR | Rorainópolis/RR | Em execução | 18.69% |  | 6289793.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108352
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-235/PI. | Floriano/PI | Paralisada |  |  | 6285896.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6425
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REF. DE UNID. DO BL CENTRAL OU BLOCO 201 DO HUIWC | Fortaleza/CE | Em execução | 2273% |  | 6283751.83 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32012
2023-04-01 | CAIXA | 894493 | pavimentação asfáltica em vias urbanas com drenagem, no município de porto velho/ro. | Porto Velho/RO | Em execução | 66.1% | 71.26% | 6268652.69 | 3266368.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068750
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018326) EEM DE FORTALEZA_EEFM.GENTIL BARREIRA - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 95% |  | 6257306.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018326
2023-04-01 | CAIXA | 610841 | REFORMA E CONSTR DE UH,CONSTR DE 02 CRECHES,PAVIM.E DRENAGEMNOS B.NOVA CIDADE,NOVE DE MARCO,GUARANI E STA MARIA/REG.FUND | Barbacena/MG | Em execução | 25.1% | 25.8% | 6255571.81 | 1359894.96 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233335
2023-04-01 | CAIXA | 887895 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Salvador/BA | Em execução | 86.01% | 68.96% | 6253324.09 | 3934334.3 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067206
2023-04-01 | CAIXA | 795364 | implantar complexos exibidores em municípios de pequeno e médio porte no estado do rio de janeiro que não contam com salas de cinema em funcionamento, visando ampliar o acesso da população da classe c e do interior do estado a obras audiovisuais, alem d | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 60.46% | 80.46% | 6250000 | 4022846.09 |  | Agência Nacional do Cinema | Outros | CAIXA-1014408
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de Construção do Bloco J do Campus Belém | Belém/PA | Em execução | 3126% |  | 6249613.36 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48101
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103004) ESCOLA RESIDENCIAL NOVA VIDA - Petrolina - PE | Petrolina/PE | Em execução |  |  | 6249537.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113472) REFORMA NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS - CORUMBÁ/MS - Mato Grosso do Sul - MS | Corumbá/MS | Em execução |  |  | 6249533.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113472
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços referentes ao Plano de Trabalho e Orçamento P.A.T.O, segmentos urbanos na Grande Vitória. | Domingos Martins/ES | Em execução |  |  | 6249000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10276
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109371) ESCOLA AUTODROMO - Eusébio - CE | Eusébio/CE | Em execução | 19.92% |  | 6240779.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109371
2023-04-01 | DNIT |  | NATUREZA DOS SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA, TRECHO: DIV. GO/BA ¿ CAMPINHO, SUBTRECHO: ACESSO À JUVENÍLIA/MG ¿ ACESSO A CARINHANHA, SEGMENTO: KM 238,4 (SNV 030BBA0236) ¿ KM 281,7 (SNV 030BBA0236), EXTENSÃO: 43,3 KM. | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 6235235.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10443
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105676) Escola 12 Salas Centro - Barra de Santana - PB | Barra de Santana/PB | Paralisada | 26.06% |  | 6227604.3 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105676
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0379/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Rodeiro/MG | Paralisada |  |  | 6227165 | 3302364 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404137091
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de serviços emergenciais de manutenção na rodovia BR-265/MG | Oliveira/MG | Em execução |  |  | 6227062.21 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10991
2023-04-01 | SESU |  | HU - Contraventamento | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 9683% |  | 6226844.36 | 5912057.94 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48163
2023-04-01 | CAIXA | 890639 | pavimentação da estrada do tupé no município de fonte boa/am | Fonte Boa/AM | Paralisada | 22.45% | 20% | 6207376.53 | 1229836.2 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067107
2023-04-01 | SETEC |  | Terraplenagem, construção de complexo esportivo e muro | Açailândia/MA | Em execução | 3523% |  | 6205202.11 | 2616302.75 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48084
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO À GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DA HIDROVIA DO PARANÁ - AHRANA/DNIT. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 6199149.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8585
2023-04-01 | CAIXA | 668154 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 1120 UH PELO MCMV EQUIP ENTOS COMUNITARIOS (CRECHE CRAS QUADRA POLIESPORTIVA CENTRO) | São Vicente/SP | Em execução | 74.16% | 77.52% | 6198710.35 | 3746299.15 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352703
2023-04-01 | CAIXA | 906911 | construção de pavimento rigido, com meio-fio e sarjeta nas vicinais que dão acesso as comunidades: ramal do japonês, ramal do vai-quem-quer, ramal do santana, ramal do cemitério, comunidade do vila verde. | Manacapuru/AM | Paralisada | 0% | 0% | 6197858.94 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073507
2023-04-01 | CAIXA | 923292 | pavimentação de vias públicas urbanas na cidade de santarém/pa. | Santarém/PA | Em execução | 55.94% | 0% | 6196389.49 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080985
2023-04-01 | CAIXA | 894194 | construção do cicc - centro integrado de comando e controle na cidade de joão pessoa/pb. | João Pessoa/PB | Em execução | 84.87% | 84.84% | 6180126.4 | 5232460.33 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1068798
2023-04-01 | CAIXA | 681682 | CIE - MODELO III | Corumbá/MS | Em execução | 55.77% | 67.51% | 6179143.41 | 2445049.55 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425913
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão das obras de implantação e pavimentação na Rodovia BR-242/MT, inclusive OAE (Obras de Artes Especiais), Lote A, Rodovia: BR-242/MT, Trecho: Entr. MT-100(A) (Div TO/MT) (São Félix do Araguaia) Entr. BR-163/MT-242(B),(Sorriso), Subtrecho: Rio Curiservo - Entr. MT-130, Segmento: Km 486,32 - Km 575,23, Extensão: 88,92 Km, Código do PNV: 242BMT0595 242BMT0600, OAE: Pontes sobre os Rios Batovi, Jatobá I, Jatobá II, Bacaeri, Kevuaieli e Curiservo e sobre o Córrego Aiuá | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 6178801.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9964
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-437/RN. | Mossoró/RN | Em execução |  |  | 6171588.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10795
2023-04-01 | SIMEC |  | (10954) 658385 - CEEP Assis Brasil - Br Prof - Amp - Clevelândia/PR | Clevelândia/PR | Em execução | 65.16% |  | 6171580.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-10954
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NAS RODOVIAS BR-158/RS E BR-287/RS (TRAVESSIA URBANA DE SANTA MARIA) | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 6168679.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7547
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de supervisão e desapropriação relativas às obras de melhorias de capacidade, incluindo duplicação na rodovia BR-116/RS, lotes de construção 05 e 06. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 6164259.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6756
2023-04-01 | CAIXA | 894332 | pavimentação em concreto no município de pauini/am. | Pauini/AM | Paralisada | 0% | 13.36% | 6163091.33 | 639878.03 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068779
2023-04-01 | CAIXA | 668505 | SANEAMENTO INTEGRADO-RECANTO DA AURORA EM BENTO GONCALVES/RSS-PRODUCAO DE 80UH, ETE, REDE ESGOTAMENTO SANITARIO,LIGACOE | Bento Gonçalves/RS | Em execução | 94.09% | 80.46% | 6153028.82 | 4150991.15 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350960
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-267/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: ENTR. BR-116(A)/120 (LEOPOLDINA) - DIV. MG/SP; SUBTRECHO: ENTR. MG-457 (BOM JARDIM DE MINAS) - ENTR. BR-354 (B) (CAXAMBU); SEGMENTO: KM 212,30 - KM 303,30; EXTENSÃO: 91,00 KM. | Caxambu/MG | Em execução |  |  | 6149994.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10565
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de reforma e ampliação do Campus Viçosa | Viçosa/AL | Em execução | 7273% |  | 6146742.92 | 4826026.84 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50321
2023-04-01 | FUNASA | CV 0181/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Remanso/BA | Em execução |  |  | 6141835 | 2456734 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180185
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo P.A.T.O - Plano Anual de Trabalho e Orçamento. | Itaituba/PA | Paralisada |  |  | 6139999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9188
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das obras do remanescente da restauração com melhoramentos e adequação da capacidade da rodovia BR-262/MS | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 6139349.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9317
2023-04-01 | CAIXA | 682682 | Ampliacao do SAA do distrito de Luziapolis | Campo Alegre/AL | Paralisada | 49.5% | 69.32% | 6138912.05 | 4255712 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424372
2023-04-01 | SESU |  | Urbanização, combate a incêndio e acessibilidade - Crato | Crato/CE | Em execução | 590% |  | 6120356.05 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54741
2023-04-01 | CAIXA | 903875 | eletrificação rural para atender o município de amajari-rr. | Amajari/RR | Paralisada | 16.77% | 20% | 6118500 | 1216000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071821
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-158 e BR-262/SP. | São José do Rio Preto/SP | Em execução |  |  | 6117927.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10817
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023776) EEEP DE SÃO BENEDITO - São Benedito - CE | São Benedito/CE | Em execução | 18.62% |  | 6115156.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023776
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108603) Creche do Eldorado - Ibirité - MG | Ibirité/MG | Em execução | 0.38% |  | 6108060.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108603
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0333/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Alagoinha/PB | Em execução |  |  | 6107761 | 6000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1507111666
2023-04-01 | FUNASA | CV 2297/18 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Tejuçuoca/CE | Em execução |  |  | 6106832 | 4885464 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1312182336
2023-04-01 | CAIXA | 754914 | CONSTRUCAO PARQUE MANGUEIRAS E PAVIMENTACAO ACESSO AO PARQUEESCONDIDINHO - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT | Rondonópolis/MT | Em execução | 79.1% | 70.21% | 6104347.83 | 3943230.66 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-348621
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0069/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Centro do Guilherme/MA | Em execução |  |  | 6100569 | 3050285 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2703135732
2023-04-01 | SESU |  | 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO | Macapá/AP | Em execução | 7579% |  | 6095273.2 | 6043771.8 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47697
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086937) Escola Loteamento Moraes e Filho - Malhada - Santa Cruz do Capibaribe - PE | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Em execução | 39.51% |  | 6094910.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086937
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0119/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 6094512 | 3047256 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507118060
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-418/Ba | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 6094257.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8528
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004062) EMENDA PARLAMENTAR 12970017 - Recife - PE | Recife/PE | Paralisada | 58.58% |  | 6093129.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004062
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0512/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 6091827 | 1827548 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507111390
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR-030/BA | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 6089999.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10504
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105233) Reconstrução Escola Classe 59 de Ceilândia - Distrito Federal - DF | Brasília/DF | Paralisada | 10.25% |  | 6089958.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105233
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0375/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Chapada Gaúcha/MG | Paralisada |  |  | 6085458 | 4868366 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404137009
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação e Adequação de Capacidade e Segurança com Eliminação de Pontos Críticos do trecho rodoviário planejado na Rodovia BR-364/AC. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 6076000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10645
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110556) REFORMA GERAL DA EE PANTALEÃO COELHO XAVIER - ANTÔNIO JOÃO - Mato Grosso do Sul - MS | Campo Grande/MS | Em execução | 43.17% |  | 6067534.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110556
2023-04-01 | CAIXA | 893947 | pavimentação de ruas e vias do município de maués/am | Maués/AM | Paralisada | 77.6% | 77.57% | 6060000 | 4654368.18 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068633
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) CONSTANTES DE PATO NA RODOVIA 1: BR-010; TRECHO 1: DIV GO/TO - DIV TO/MA; SUBTRECHO 1: ENTR AV TOCANTINS (PALMAS) - ENTR TO020(A)/050(B)/070(B)(PALMAS); SEGMENTO 1: KM 427,1 AO KM 438,6 (PISTA DUPLA); QUE TOTALIZAM 11,5 KM. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 6058801 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10246
2023-04-01 | SESU |  | HESFA - Restauração completa dos prédios 7 e 7A | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 4996% |  | 6056162.67 | 3024910.31 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48118
2023-04-01 | FUNASA | CV 4492/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Morrinhos/CE | Em execução |  |  | 6049802 | 4888614 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0808174212
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-364/MG | Prata/MG | Em execução |  |  | 6043818.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8902
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços Técnicos Especializados, de Caráter Subsidiário e Temporário em Atividades Meio, no Assessoramento e Apoio ao Serviço de Meio Ambiente, Desapropriação e Reassentamento da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais ¿ SREMG/DNIT | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 6040000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10303
2023-04-01 | DNIT |  | EXEC.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOV. (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-020/CE.TRECHO:DIV. PI/CE-FORTALEZA, SUBTRECHO1:DIV. PI/CE-ENTR. BR-404/CE-176/187/363(P/TAUÁ),SEG.1: KM 0,00-KM 83,10. SUBTRECHO2: KM 207,4-ENTR. CE257(CANINDÉ),SEG.2: KM 207,4-KM 308,30. | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 6038000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8198
2023-04-01 | CAIXA | 755189 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES DA SAUDE DA MULHER DE CAMPINAS | Campinas/SP | Em execução | 38.16% | 38.16% | 6035158.42 | 1335738.67 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-349091
2023-04-01 | CAIXA | 863436 | pavimentação asfáltica no município de lagarto/se | Lagarto/SE | Paralisada | 89.64% | 86.37% | 6032600 | 5124077.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048229
2023-04-01 | DNIT |  | exec.serv.de manutenção(conservação/rec.)na Rod.BR-356/MG; Trecho:Entr.Av.Contorno?DIV.MG/RJ;Subtrecho:Ervália?Entr.BR-116(A)/BR-265(B)(Muriaé)e Entr.BR-116(B)-Div.MG/RJ;Segmento:Km 209,7 ao Km 262,4 e km 263,3 ao km 288,1;Extensão total:52,7+24,8=77,5km. | Leopoldina/MG | Em execução |  |  | 6031190 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9366
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de Construção de um Bloco Administrativo | Ji-Paraná/RO | Em execução | 3310% |  | 6027697.19 | 3000000 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54455
2023-04-01 | CAIXA | 758070 | AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE AREIAS CRIANDO O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA A SAUDE DO IDOSO | Recife/PE | Paralisada | 90.17% | 78.08% | 6023732.63 | 1171166.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-366038
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0219/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Indiara/GO | Em execução |  |  | 6023075 | 4373882 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1507118449
2023-04-01 | SESU |  | Prédio de Salas de Aula do novo campus São Lourenço do Sul | São Lourenço do Sul/RS | Em execução | 3809% |  | 6019124.55 | 2292988.78 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53344
2023-04-01 | CAIXA | 681129 | CIE - MODELO II | Toledo/PR | Paralisada | 83.5% | 88.64% | 6004669.36 | 3334742.17 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425751
2023-04-01 | CAIXA | 837336 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Iguaçu/RJ | Paralisada | 42.78% | 35.97% | 6004098.07 | 2088058.5 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035566
2023-04-01 | CAIXA | 895361 | infraestrutura urbana , pavimentação e recapeamento de ruas do bairro xx de novembro município de cordeirópolis-sp | Cordeirópolis/SP | Em execução | 37.67% | 37.16% | 6002535.73 | 1064531.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067795
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105272) Conrtução de Escola 12 salas - Vila do Estaleiro - Ipojuca - PE | Ipojuca/PE | Em execução | 33.32% |  | 6000437.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105272
2023-04-01 | CAIXA | 674121 | Ampliacao do sistema de abastecimento de agua de Santa Maria da Boa Vista a partir do sistema Redencao | Santa Maria da Boa Vista/PE | Paralisada | 78.32% | 72.53% | 6000000 | 4351776.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402213
2023-04-01 | CAIXA | 852298 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Terra Boa/PR | Em execução | 0% | 87.99% | 6000000 | 5279400 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046773
2023-04-01 | CAIXA | 907704 | pavimentação asfáltica na estrada rural que liga a ba 148 ao distrito de inúbia. | Piatã/BA | Em execução | 91.24% | 72.15% | 6000000 | 4144194.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074041
2023-04-01 | CAIXA | 909615 | pavimentação de vias públicas no município de cipó | Cipó/BA | Paralisada | 83.74% | 83.74% | 6000000 | 5010465.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075103
2023-04-01 | FUNASA | CV 0981/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Avelino Lopes/PI | Em execução |  |  | 5994617 | 2395968 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0108181003
2023-04-01 | CAIXA | 897052 | pavimentação de vias no município de araguaína-to | Araguaína/TO | Em execução | 43.02% | 38.56% | 5987187.19 | 2209424.31 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069298
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0094/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/PA | Em execução |  |  | 5985321 | 5985320 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1307115055
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0417/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Nova Bandeirantes/MT | Em execução |  |  | 5985231 | 5985231 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0504137380
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0058/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Joselândia/MA | Em execução |  |  | 5983312 | 5983312 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504138012
2023-04-01 | FUNASA | CV 1856/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Tapauá/AM | Em execução |  |  | 5981940 | 3582000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0212170145
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para adequação de capacidade, duplicação, restauração, implantação, melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos da BR-020/GO/BA (Empresa B ¿ Lotes 4 e 5). | Salvador/BA | Em execução |  |  | 5970500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10872
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104542) Construção de Escola com 12 Salas - E.E.F Aurilo Bezerra - Pacajus - CE | Pacajus/CE | Em execução |  |  | 5955604.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104542
2023-04-01 | DNIT |  | EXEC. DE SERV. DE MANUT.RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA BR-230/CE,TRECHO: DIV. PB/CE ? FARIAS BRITO, SUBTRECHO: DIV.PB/CE ? ENTR. BR-116 (A) (FELIZARDO)E ENTR. BR-116(B)? ENTR. CE-166/386/489(FARIAS BRITO), SEG. KM 6,7 E KM 19,8 ? KM 116,0,EXT.102,9 | Icó/CE | Paralisada |  |  | 5955000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8156
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de supervisão e desapropriação relativas às obras de melhorias de capacidade, incluindo duplicação na rodovia BR-116/RS, lotes de construção 01 e 02. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 5951897.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6778
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107227) EMEI VILA CRETT - Carapicuíba - SP | Carapicuíba/SP | Em execução | 28.4% |  | 5948485.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107227
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção(conservação/recuperação) referente ao P.A.T.O. da BR-230/PB. | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 5948198.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9855
2023-04-01 | CAIXA | 891739 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Guarapuava/PR | Paralisada | 95.66% | 91.74% | 5945886 | 5454668.73 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068248
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114488) ESCOLA AUGUSTA DE MENEZES DE SANTANA - São Sebastião do Passé - BA | São Sebastião do Passé/BA | Em execução |  |  | 5941328.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114488
2023-04-01 | CAIXA | 905064 | construção e equipagem da casa da mulher brasileira tipo ii no município de teresina/pi. | Teresina/PI | Em execução | 0% | 14.83% | 5940000 | 830655.29 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1073111
2023-04-01 | FUNASA | CV 0538/08 | RESÍDUOS SÓLIDOS | São José dos Quatro Marcos/MT | Em execução |  |  | 5939113 | 5700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1612080515
2023-04-01 | SIMEC |  | (6558) 700224 - Espaço Educativo Urbano I - 12 Salas - - Construção - Aparecida de Goiânia/GO | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 82.93% |  | 5937330.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6558
2023-04-01 | CAIXA | 825421 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Caçador/SC | Em execução | 40.51% | 33.09% | 5933142.96 | 1757994.17 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027996
2023-04-01 | CAIXA | 798248 | implantação de via estruturante, para melhor mobilidade urbana, com obras para abertura de sistema viário, com drenagem, pavimentação, urbanizaçao e obras complementares, visando maior seguranças da via. | Ibirité/MG | Paralisada | 47.05% | 44.72% | 5927086.49 | 2210733.25 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1012524
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113370) Escola Municipal Colinas Park - Açailândia - MA | Açailândia/MA | Em execução | 1.69% |  | 5924762.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113370
2023-04-01 | CAIXA | 863991 | recapeamento e pavimentação asfáltica nas avenidas e ruas dos bairros do município de parnaíba-pi | Parnaíba/PI | Em execução | 67.95% | 69.37% | 5910000 | 4058251.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048059
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086901) ESCOLA INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - Salgadinho - PE | Salgadinho/PE | Em execução | 18.92% |  | 5908345.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086901
2023-04-01 | CAIXA | 859017 | ampliação e revitalização do porto do baé, trecho 02 | Barra do Garças/MT | Paralisada | 20.92% | 20.85% | 5898000 | 1219641.03 | Dificuldade financeira da empresa executora | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1047433
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0444/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Carlos do Ivaí/PR | Em execução |  |  | 5893134 | 5893134 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2003135450
2023-04-01 | SETEC |  | CEIRU - Obra de Construção do Campus/IFAM | Eirunepé/AM | Em execução | 481% |  | 5876876.67 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-23637
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109575) Escola de Ensino Médio Integral de Queimadas. - Paraíba - PB | Queimadas/PB | Em execução | 24.19% |  | 5864892.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109575
2023-04-01 | DNIT |  | ASSESSORAMENTO À GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA ORIENTAL ? AHIMOR/DNIT | Belém/PA | Em execução |  |  | 5858999.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8587
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0050/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Estreito/MA | Em execução |  |  | 5857898 | 4686318 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0404137053
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Campus Monte Alegre | Monte Alegre/PA | Em execução | 5175% |  | 5856446.25 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54075
2023-04-01 | SIMEC |  | (11156) 658394 - Brasil Profissionalizado Padrão MEC - Construção - Boa Vista/RR | Boa Vista/RR | Paralisada | 34.59% |  | 5852539.9 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11156
2023-04-01 | CAIXA | 889040 | pavimentação em paralelepípedo em vias publicas nos municípios de esperantina - pi, união - pi, barras -pi, cabeceiras - pi, miguel alves - pi e são joão do arraial - pi. | Miguel Alves/PI | Paralisada | 0% | 4.77% | 5850000 | 273161.81 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066590
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-267/MG e BR-499/MG com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. Trecho 1: Entr. BR-116(A)/120 (Leopoldina) - Div. MG/SP; Trecho 2: Entr. BR-040 - Cabangú. | Juiz de Fora/MG | Em execução |  |  | 5847991.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10218
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) na Rodovia BR-116/MG | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 5843012 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7700
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114553) Escola do Junco - Casinhas - PE | Casinhas/PE | Em execução |  |  | 5840943.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114553
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0570/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Três Palmeiras/RS | Em execução |  |  | 5835763 | 4668611 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504137924
2023-04-01 | CAIXA | 902980 | recapeamento asfáltico sobre pedras poliédricas e a pavimentação poliédrica em vias vicinais. | Catanduvas/PR | Em execução | 92.12% | 92.12% | 5832000.04 | 5278706.33 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072344
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0267/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Delmiro Gouveia/AL | Em execução |  |  | 5828845 | 3429852 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2811075091
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Centro de Coleções Zoológicas | Cuiabá/MT | Paralisada | 6490% |  | 5827821.31 | 3836826.91 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52422
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-365/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ P.A.T.O. TRECHO: Entr BR-251(A) (Montes Claros) - Entr BR-364(B) (Início Ponte s/Rio Parnaíba) (DIV MG/GO)¿. SUBTRECHO 1: Entr MG-223/Acesso Iraí de Minas - Entr Contorno Norte de Uberlândia (I). SUBTRECHO 2: Entr BR-452(A) - Entr BR-050(A)/455/497 (Uberlândia). SEGMENTO: KM 521,6 - KM 605,5 e KM 608,3 - KM 612,2. EXTENSÃO: 87,80 KM CÓDIGO SNV (202004A): 365B | Uberlândia/MG | Paralisada |  |  | 5819993.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10221
2023-04-01 | CAIXA | 681261 | CIE - MODELO III | Araguari/MG | Em execução | 98.14% | 98.13% | 5804923.51 | 3637332.82 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425864
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0125/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alto Taquari/MT | Em execução |  |  | 5802285 | 4621855 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1507112790
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104318) Escola de Ensino Médio Integral de Monteiro - Paraíba - PB | Monteiro/PB | Em execução | 17.8% |  | 5801611.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104318
2023-04-01 | CAIXA | 907754 | implantação de estradas vicinais no município de passagem franca - ma. | Passagem Franca/MA | Paralisada | 78.57% | 19.79% | 5801210.73 | 1136649.18 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074118
2023-04-01 | CAIXA | 884951 | implantação de infraestrutura urbana e revitalização no setor imperial em porto nacional - to e construção de praças no distrito de luzimangues município de porto nacional - to. | Porto Nacional/TO | Paralisada | 17.84% | 23.9% | 5800000 | 1369185.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064993
2023-04-01 | CAIXA | 902514 | pavimentação em concreto de ruas no município de benjamin constant/am | Benjamin Constant/AM | Paralisada | 59.31% | 35.97% | 5800000 | 2065819.04 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071924
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 54 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-153/SC, BR-158/SC, BR-163/SC, BR-282/SC, BR-470/SC e BR-480/SC, no âmbito do PROARTE. | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 5800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10665
2023-04-01 | DNIT |  | GESTÃO AMBIENTAL ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO FERROVIÁRIO DE CAMAÇARI. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 5800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7084
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DOS SISTEMAS DE AMARRAÇÃO E DE FUNDEIO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE ? IP4s, NA CALHA DO RIO SOLIMÕES, LOTE 2, NO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus/AM | Em execução |  |  | 5789987.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8438
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO E LT DE 69KV DO CAMPUS A. C. SIMÕES | AL | Paralisada | 8063% |  | 5789518.79 | 4664176.28 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47486
2023-04-01 | CAIXA | 909558 | estruturação de estradas vicinais com construção de pontes e revestimento primário | Buritis/RO | Paralisada | 0% | 0% | 5789027.77 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074753
2023-04-01 | CAIXA | 897064 | pavimentação de vias urbanas do município de guaraí - to | Guaraí/TO | Paralisada | 14.73% | 14.55% | 5787761.22 | 833652 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069242
2023-04-01 | CAIXA | 890593 | pavimentação asfáltica com calçada, meio-fio e sarjeta no município de santo antônio do içá/am. | Santo Antônio do Içá/AM | Paralisada | 26.68% | 26.68% | 5787343 | 1528745.82 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066920
2023-04-01 | CAIXA | 777550 | projetos e obras de acessibilidade - 1ª etapa | Manaus/AM | Em execução | 53.44% | 8.37% | 5787310.9 | 435781.56 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000108
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109503) CAMPO DE AVIAÇÃO - Granja - CE | Granja/CE | Em execução |  |  | 5786348.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109503
2023-04-01 | CAIXA | 905828 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro paranapungá do município de três lagoas - ms. | Três Lagoas/MS | Paralisada | 76.13% | 60% | 5784213.68 | 3446264.37 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074738
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0048/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Diorama/GO | Em execução |  |  | 5781705 | 5781704 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0504138444
2023-04-01 | DNIT |  | LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO TOCANTINS, EM TRECHO SITUADO ENTRE A ILHA DE BOGEA E O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA | Belém/PA | Em execução |  |  | 5778719.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10321
2023-04-01 | SETEC |  | EXECUÇÃO NOVA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO) PARA ATIVIDADES DE PESQUIS | Florianópolis/SC | Paralisada | 2002% |  | 5776821.91 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54419
2023-04-01 | SIMEC |  | (11081) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Parauapebas/PA | Parauapebas/PA | Paralisada | 20.76% |  | 5774438.45 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11081
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR-319/AM, TRECHO Entroncamento BR-174 (A) (Polícia Rodoviária Federal (Manaus/AM)) -Divisa AM/RO,SEGUIMENTO km 198,20 -km 250,00-Lote "C". | Manaus/AM | Paralisada |  |  | 5773978 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10374
2023-04-01 | CAIXA | 863651 | implantação e/ ou modernização de infraestrutura esportiva | Japaratuba/SE | Em execução | 54.15% | 74.6% | 5773606.98 | 4218352.95 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047782
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0011/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jardim Alegre/PR | Em execução |  |  | 5771721 | 5771720 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0507112469
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR - 116 KM 286,5 AO 424,80, EXTENSÃO: 138,3KM | Icó/CE | Em execução |  |  | 5771431.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9038
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0563/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Lajedo/PE | Paralisada |  |  | 5768342 | 3819277 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2509093395
2023-04-01 | CAIXA | 914355 | pavimentação de estradas rurais | Irati/PR | Em execução | 94.85% | 99.61% | 5763991.52 | 4756280 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078120
2023-04-01 | CAIXA | 907645 | pavimentação e drenagem de vias nos bairros de piedade, candeias e barra de jangada do município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 0% | 14.69% | 5756090.2 | 843670.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073883
2023-04-01 | CAIXA | 923434 | pavimentação e recuperação de estradas vicinais no município de assaré - ceará. | Assaré/CE | Paralisada | 61.4% | 60.86% | 5750000 | 3495499.51 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081162
2023-04-01 | CAIXA | 907611 | pavimentação em cbuq no bairro vila velha. obras de complementação: drenagem, calçadas e árvores nas ruas que serão pavimentadas no bairro vila velha. as demais 19 vias na região central da cidade receberão apenas calçadas. | Bocaiúva do Sul/PR | Paralisada | 73.23% | 60.4% | 5749773 | 3469239.32 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073802
2023-04-01 | CAIXA | 906922 | implantação de pavimentação asfáltica - tsd em comunidades rurais do município de são félix do piauí - pi. | São Félix do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 4.85% | 5749644.88 | 278771.46 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073511
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105271) Escola da Bela Vista - Ipojuca - PE | Ipojuca/PE | Em execução | 8.43% |  | 5748336.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105271
2023-04-01 | CAIXA | 906796 | pavimentação asfáltica na estrada vicinal que liga a sede ao distrito de lagoa de são pedro, no município de nova russas - ceará. | Nova Russas/CE | Paralisada | 93.26% | 59.68% | 5747912.28 | 3426637.78 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073576
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0101/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Salvaterra/PA | Em execução |  |  | 5746749 | 5746750 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0504137477
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0147/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 5746739 | 5746740 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1407116724
2023-04-01 | CAIXA | 774024 | AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA INDUSTRIAL DE CASCAVEL - PICPR | Cascavel/PR | Em execução | 50.45% | 60.59% | 5744073.01 | 2276672.19 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-395356
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018332) EEM DE FORTALEZA_Almirante Tamandaré - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Paralisada | 22.48% |  | 5743463.46 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018332
2023-04-01 | CAIXA | 889044 | recapeamento asfáltico no município de carauari/am | Carauari/AM | Paralisada | 0% | 8.05% | 5743000 | 461357.11 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066664
2023-04-01 | CAIXA | 896426 | eletrificação rural- melhorias e ampliações do sistema de redes das vicinais do município de iracema-rr | Iracema/RR | Em execução | 60.56% | 60% | 5741460 | 3438000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069345
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 5005/08 | APOIO AO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA | Viçosa/MG | Em execução |  |  | 5740738 | 5573532 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0206089996
2023-04-01 | SIMEC |  | (11127) 658470 - Ações de Construção de escolas da Rede Estadual de Ensino - Brasil Profissionalizado - Construção - Colorado/PR | Colorado/PR | Paralisada | 7.4% |  | 5740079.5 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11127
2023-04-01 | CAIXA | 593861 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario Varzea Nova | Santa Rita/PB | Paralisada | 68.63% | 57.75% | 5739752.49 | 1899821.91 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-224976
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da Clínica Veterinária (Campus Colorado) | GO | Em execução | 1676% |  | 5738430.98 | 891072.81 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54508
2023-04-01 | CAIXA | 589773 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECUPERACAO REGIONAL DO MUNICIPIO DESAO FELIX DO XINGU | São Félix do Xingu/PA | Paralisada | 91.67% | 91.66% | 5737259.07 | 2678556.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-207804
2023-04-01 | FUNASA | CV 0147/19 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Anori/AM | Em execução |  |  | 5732794 | 1146559 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2610190148
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114163) Construção de escola de 12 Salas - Projeto FNDE - Guará - SP | Guará/SP | Em execução |  |  | 5730937.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114163
2023-04-01 | CAIXA | 594709 | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario constando emissarios, elevatorias, rede coletora e ligacoes domiciliares | João Pessoa/PB | Em execução | 65.57% | 73.02% | 5730190.04 | 3235241.42 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-224973
2023-04-01 | SETEC |  | CHUM - Obra de Construção do Campus/IFAM | Humaitá/AM | Paralisada | 614% |  | 5729900 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-23707
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e a Execução das Obras de Construção das Passarelas de Pedestres na Rodovia BR-282/SC, no Município de Lages. | Lages/SC | Em execução |  |  | 5729000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8894
2023-04-01 | FUNASA | CV 0047/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cariús/CE | Em execução |  |  | 5726884 | 4636131 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0304180048
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0364/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Elói Mendes/MG | Em execução |  |  | 5725023 | 5725024 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404136889
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0191/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 5722970 | 2295373 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0207112313
2023-04-01 | SIMEC |  | (31099) CORUMBÁ DE GOIAS -RES. TORDESILHAS - 6º AO 9º E ENSINO MÉDIO | Corumbá de Goiás/GO | Em execução | 1.32% |  | 5721058.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31099
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA 1.ª ETAPA NA RODOVIA BR-393/RJ, TRECHO: ENTR BR-484(A)(DIV ES/RJ)(B J ITABAPOANA) - ENTR BR-393(IV)(VAR MADALENA)(TRECHO 2;SEGMENTO KM 291,10 AO KM 300,30 EXT:15,20KM | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 5719730.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8370
2023-04-01 | CAIXA | 679036 | INFRAESTRUTURA PARA A PRODUCAO DE 345 UH PELO PMCMV COM EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NA COMUNIDADE PE JOAO MARIA E AS DEZ | São Gonçalo do Amarante/RN | Paralisada | 88.56% | 90.54% | 5717943.11 | 4643377.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352788
2023-04-01 | SESU |  | 202000133 - CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA ENG. SUPERFÍCIES DO CTC | Florianópolis/SC | Em execução | 3685% |  | 5713523.81 | 2310597.16 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52943
2023-04-01 | SETEC |  | Recuperação Estrutural do Campus Birigui | Birigui/SP | Em execução | 5266% |  | 5711861.32 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54397
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Supervisão da Execução das Obras e Demais operações necessárias e suficientes para a Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em Luiz Alves - GO e seus acessos na BR-080/GO/MT. | Uruaçu/GO | Em execução |  |  | 5709449.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8548
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024763) CRECHE JORGE BERETA - Santo André - SP | Santo André/SP | Paralisada | 8.22% |  | 5708230.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024763
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0414/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vila Rica/MT | Em execução |  |  | 5703059 | 4025568 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0404137024
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112132) Escola Maria Costa - Guatapará - SP | Guatapará/SP | Em execução |  |  | 5702899.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112132
2023-04-01 | SETEC |  | Bloco Pedagógico com Laboratórios | Vilhena/RO | Em execução | 1679% |  | 5701294.24 | 473272.87 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54458
2023-04-01 | CAIXA | 677652 | AMPLIACAO DO SES ZONA SUL BACIAS BS E CS COM REDE COLETORA, EMISSARIO, ESTACAO ELEVATORIA, E LIGACOES DOMICILIARES | Natal/RN | Em execução | 75.99% | 67.41% | 5701276.82 | 3821527.18 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350876
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 84 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-153/PR, BR-277/PR, BR-376/PR e BR-476/PR, no âmbito do PROARTE. | Colombo/PR | Em execução |  |  | 5700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10315
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) na Rodovia BR-116/MG | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 5699936.88 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8446
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 58 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-317/AC e BR-364/AC, no âmbito do PROARTE. | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 5699000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10097
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0040/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Campo Alegre de Goiás/GO | Em execução |  |  | 5694940 | 4574601 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0504137884
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105706) Construção Escola Nova Bernardo Rohden - Salete - SC | Salete/SC | Em execução | 23.87% |  | 5693493.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105706
2023-04-01 | CAIXA | 874764 | pavimentação em ruas /vias no município de itaberaba/bahia | Itaberaba/BA | Paralisada | 86.06% | 96% | 5689000 | 5450664.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060162
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de sinalização rodoviária horizontal, vertical e manutenção nos dispositivos de segurança na malha rodoviária federal do Estado do Mato Grosso do Sul.Plano Anual de Trabalho e Orçamento, BR 060. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 5689000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109581) ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ABIGAIL ANTUNES MARQUES - Independência - CE | Independência/CE | Em execução |  |  | 5670708.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109581
2023-04-01 | FUNASA | CV 2176/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Tavares/PB | Em execução |  |  | 5669654 | 4530437 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0512182214
2023-04-01 | CAIXA | 681243 | CIE - MODELO III | Rio Grande/RS | Paralisada | 79.56% | 90.67% | 5664162.36 | 3514045.3 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425839
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0520/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Carrancas/MG | Em execução |  |  | 5662081 | 4113148 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504137316
2023-04-01 | CAIXA | 730126 | MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA URBANA - DRENAGEM URBANA | Patos de Minas/MG | Em execução | 95.37% | 98.54% | 5661673.19 | 4133538.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-315256
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LABORATÓRIOS DE MECÂNICA-C.DIVINÓPOLIS | Divinópolis/MG | Em execução | 3303% |  | 5659355.98 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54801
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0473/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Macapá/AP | Em execução |  |  | 5657887 | 3632412 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1507118926
2023-04-01 | CAIXA | 825616 | implantação de pavimentação asfaltica em vias do municipio de taua.ceara | Tauá/CE | Paralisada | 23.21% | 23.21% | 5655624 | 1262427.72 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027369
2023-04-01 | CAIXA | 908258 | obra de pavimentação asfáltica do residencial coxipó no município de cuiabá – mt | Cuiabá/MT | Paralisada | 0% | 14.17% | 5651716.09 | 678342.25 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074198
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços Ambientais, referentes ao PBA e PBAI, para as Obras de Duplicação, Restauração com Melhoramentos e Obras-de-Arte Especiais na Rodovia BR-222/CE do km 11,40 ao km 35,70. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 5649999.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10479
2023-04-01 | CAIXA | 670701 | Implantacao da 2° Etapa da ETE Principal em MuriaeMG Condicionantes | Muriaé/MG | Paralisada | 78.42% | 79.2% | 5634799.27 | 4418816.16 | Vandalismo, furtos ou zona perigosa | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350942
2023-04-01 | SIMEC |  | (24692) Marcos Freire | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 25.85% |  | 5634304.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24692
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Campus Avançado Carolina | Carolina/MA | Em execução | 197% |  | 5629904.34 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-46658
2023-04-01 | CAIXA | 672278 | Ampliacao do SES nos Bairros Parque Regente Alagoinhas Velha Inocoop 1 Inocoop 2 Centro Areal Vila Macal e Vale em Al | Alagoinhas/BA | Paralisada | 95.01% | 95.81% | 5626433.23 | 5390870.71 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350913
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0091/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São João de Pirabas/PA | Paralisada |  |  | 5621780 | 5621780 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0304136528
2023-04-01 | SIMEC |  | (24689) Dois Carneiros | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 31.61% |  | 5616875.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24689
2023-04-01 | CAIXA | 915194 | piçarramento de estradas vicinais no município de boa viagem-ce. | Boa Viagem/CE | Paralisada | 52.57% | 0% | 5612822.58 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076446
2023-04-01 | CAIXA | 900844 | 1ª etapa - restauração da estrada estadual entre floriano / itaueira / canto do buriti / são raimundo nonato, no estado do piauí | Teresina/PI | Paralisada | 82.47% | 48.22% | 5608673 | 2701431.05 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070242
2023-04-01 | CAIXA | 896060 | execução de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica na avenida lindolfo lange (entre a rodovia br-163 e rua lazio), no prolongamento da avenida décio martins capilé (entre a rua fiumicino e rua bolivar loureiro rocha) e obra de arte especial ( | Dourados/MS | Em execução | 33.89% | 50% | 5605695.7 | 2420784.88 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069522
2023-04-01 | CAIXA | 672249 | Obras de Infraestrutura Producao de 420 UH pelo MCMV Melhoria de 100 UH Equip Comunitario (2 campos de futebol e 1 Pr | Santo Amaro/BA | Paralisada | 45.23% | 42.87% | 5604070.55 | 2285639.3 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352360
2023-04-01 | CAIXA | 895959 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Jaú/SP | Em execução | 22.77% | 30.36% | 5599525 | 1700000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069338
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-265/MG, BR-354/MG e BR-494/MG com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. Trecho BR-265/MG: ENTR BR-040 - ENTR MG-265(A), BR-354/MG: ENTR BR-262(B) - ENTR BR-265 (LAVRAS), BR-494/MG: ENTR BR-262 - ENTR BR-383(A) (SÃO JOÃO DEL REI). Subtrecho: BR-265/MG (1): ENTR MG-332 (P/NAZARENO) - ENTR BR-381(A) (P/PERDÕES), BR-265/MG (2): ENTR MG-170 (INICIO TRAV URBANA DE ILICÍNE | Oliveira/MG | Em execução |  |  | 5599242.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10051
2023-04-01 | CAIXA | 882303 | implantação e modernização de centro esportivo de canoagem no município de araguaína-to | Araguaína/TO | Paralisada | 4.61% | 17.08% | 5597171.37 | 728423.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063208
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-080/GO, Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) - Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. GO-347/428 (Nova Iguaçú de Goiás) - Córrego Cajú, Segmento: km 223,00 ao km 282,30 (SNV 080BGO0220), Extensão: 59,30 km. | Uruaçu/GO | Em execução |  |  | 5596972.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9946
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0519/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ritápolis/MG | Em execução |  |  | 5596853 | 1119112 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504137311
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0600/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 5596294 | 1119259 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404136916
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-354/MG. TRECHO: DIV GO/MG - DIV MG/RJ; SUBTRECHO: ENTR BR-267(B)/383(B) (CAXAMBU) - DIV. MG/RJ; SEGMENTO: KM 704,40 - KM 775,40; EXTENSÃO: 71,00 KM. | Caxambu/MG | Em execução |  |  | 5588134.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10551
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0220/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Planalto da Serra/MT | Em execução |  |  | 5585273 | 5585272 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1507112841
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DO CREMA 2ª ETAPA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ | Floriano/PI | Em execução |  |  | 5582954.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8152
2023-04-01 | CAIXA | 614139 | CONSTRUCAO DE ACESSO ENTRE NATAL E OS AEROPORTOS DE PARNAMIRIM E SAO GONCALO DO AMARANTE. | Natal/RN | Paralisada | 75.14% | 78.01% | 5579735.4 | 3803147.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-241559
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão da elaboração dos projetos básico e executivo e da execução das obras complementares e remanescentes de duplicação da Rodovia BR-304/RN (Reta Tabajara) | Natal/RN | Em execução |  |  | 5573993.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10764
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010438) EEM DE FORTALEZA_Estado de Alagoas - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Paralisada | 98.32% |  | 5568091.65 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010438
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas rodovias BR-277/PR e BR-469/PR - segmentos Acesso Ponte Tancredo Neves a Cataratas do Iguaçu e Ponte da Amizade. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 5566265.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10438
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO) COM RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, INCLUSIVE OAE'S, NA RODOVIA BR-101/SE, KM 1,2 AO KM 79,2. | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 5564873.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10095
2023-04-01 | CAIXA | 894584 | construir e equipar a casa da mulher brasileira no estado do amapá ,no município de macapá. | Macapá/AP | Em execução | 1.05% | 14.38% | 5564748.21 | 791096.7 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1072966
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-408/PE com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O. Trecho: Divisa PB/PE (IBIRANGA) - ENTR BR-232, Subtrecho: Entr. PE-089 (TIMBAÚBA) - ENTR PE 090 (CARPINA), Segmento: Km 20,30 ao Km 64,00. Extensão: 43,70 Km (Pista Simples), sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE, | Recife/PE | Em execução |  |  | 5559814.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9910
2023-04-01 | CAIXA | 612417 | Abastecimento de Água - Tailândia/PA | Tailândia/PA | Paralisada | 43.3% | 40.43% | 5557954.65 | 1465842.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-237793
2023-04-01 | SIMEC |  | (31901) ESCOLA NOVA BRASIL NOVO | Brasil Novo/PA | Em execução | 63.05% |  | 5551826.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31901
2023-04-01 | SESU |  | REMAN. Bloco 4-Setor 46-veterinária-CPAR Cto 131/22 (79/18) | Paranaíba/MS | Em execução |  |  | 5548988.32 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51561
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0138/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Monteiro/PB | Em execução |  |  | 5547929 | 5547929 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2803135832
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO P.A.T.O NA RODOVIA BR-210/AP E BR-156/AP | Macapá/AP | Em execução |  |  | 5539595.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9915
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) na Rodovia BR-461/MG; | Prata/MG | Em execução |  |  | 5530000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8293
2023-04-01 | FUNASA | CV 1290/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Barbalha/CE | Em execução |  |  | 5525982 | 4454695 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2707173119
2023-04-01 | CAIXA | 835957 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Campo Grande/MS | Em execução | 32.81% | 10.23% | 5524855.77 | 358085.11 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034353
2023-04-01 | CAIXA | 900825 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais nos bairros primavera, guadalajara, asa branca, alto 2 irmãos, chã alegre, chã do conselho, chã do ouro, santa tereza e centro do munic | Paudalho/PE | Paralisada | 0% | 17.53% | 5524440.62 | 776284.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071504
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0429/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Santa Rosa do Sul/SC | Em execução |  |  | 5513696 | 5503064 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0304136467
2023-04-01 | CAIXA | 623846 | AQUISICAO,DESAPROPRIACAO DE TERRENOS,REG FUNDIARIA,PRODUCAO DE UNID HABITAC., RECUPERACAO E MELHORIA COND.HABITACIONAIS | Coronel Fabriciano/MG | Paralisada | 49.49% | 51.4% | 5513486 | 2658237.8 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-251098
2023-04-01 | CAIXA | 844975 | drenagem e pavimentação no município de vila velha/es. | Vila Velha/ES | Em execução | 76.38% | 75% | 5510161.78 | 2827379.22 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040296
2023-04-01 | SETEC |  | Edificação da Sede do CRE do IFMA - Vitorino Freire - MA | Vitorino Freire/MA | Em execução | 2220% |  | 5505504.55 | 682800.55 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-1201426493
2023-04-01 | CAIXA | 799966 | pavimentação de ruas em pedras de paralelepípedos em diversos municípios do estado da bahia. | Medeiros Neto/BA | Paralisada | 34.28% | 31.59% | 5501125.68 | 1249071.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013766
2023-04-01 | SESU |  | REMANESCENTE Bloco 18 Setor 04 FAMEZ -Cto 137/2022 (77/2018) | Campo Grande/MS | Em execução | 315% |  | 5497863.52 | 164773.19 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51478
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários de conservação e manutenção rodoviária na rodovia BR-364/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 5497785.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8670
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0246/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pompéia/SP | Em execução |  |  | 5496735 | 5450768 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0204136200
2023-04-01 | SESU |  | Centro de Convivência - Campus São Sebastião do Paraíso | São Sebastião do Paraíso/MG | Paralisada | 1496% |  | 5495399.51 | 764733.05 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51986
2023-04-01 | CAIXA | 874762 | executar obra de recapeamento e recomposição asfáltica, além de drenagem de águas pluviais do corredor de transporte da avenida presidente fernando affonso collor de mello, no município de rio largo/al. | Rio Largo/AL | Paralisada | 66.8% | 66.8% | 5489361.24 | 3630493.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060161
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Ampliação do Anexo Hospitalar | Aracaju/SE | Paralisada | 3687% |  | 5487949.96 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-42173
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO CREMA, NA RODOVIA BR-110/PE, SEG. KM 220,70 AO KM 261,80(FLORESTA) | Floresta/PE | Em execução |  |  | 5484998.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8000
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0175/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 5484168 | 4692362 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0507112452
2023-04-01 | SIMEC |  | (11084) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Xinguara/PA | Xinguara/PA | Em execução | 97.34% |  | 5475233.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11084
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108057) Construção de Escola 12 Salas no município de Olho d\'Água das Flores - Olho d'Água das Flores - AL | Olho d'Água das Flores/AL | Em execução | 62.79% |  | 5474845.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108057
2023-04-01 | CAIXA | 909593 | pavimentação de vias urbanas de passos mg | Passos/MG | Em execução | 0% | 7.13% | 5468639.73 | 341199.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075174
2023-04-01 | CAIXA | 859684 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção da orla do distrito de luzimangues no município de porto nacional - to | Porto Nacional/TO | Paralisada | 15.18% | 13.6% | 5464116.39 | 716606.2 | Licenciamento ambiental | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047811
2023-04-01 | CAIXA | 863925 | pavimentação de ruas | Desterro/PB | Em execução | 54.75% | 71.63% | 5463166.96 | 3541286.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048050
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108169) ESCOLA MARIA LUIZA MACHADO - Itumbiara - GO | Itumbiara/GO | Em execução | 52.2% |  | 5462306.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108169
2023-04-01 | SIMEC |  | (11259) 658393 - Construção Escola Padrão SECTEC/MA - Brasil Profissionalizado - Construção - Chapadinha/MA | Santa Luzia do Paruá/MA | Em execução | 79.26% |  | 5461397.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11259
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108993) ESCOLA NOVA CACOAL - Medicilândia - PA | Medicilândia/PA | Em execução | 15.49% |  | 5459166.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108993
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/ Recuperação) na Rodovia BR-365/MG; Trecho: Entr. BR-122/135/251(A) (Montes Claros) ? Entr. BR-364 (B) Div. MG/GO; Subtrecho: Entr. BR-040 (p/Canoeiros) ? Acesso Galena; segmento: km 275,4 ao km 351,5. | Patos de Minas/MG | Em execução |  |  | 5454611.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9272
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0380/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 5454597 | 2488756 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1407117121
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação Integrada de empresas para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução dos Serviços de Construção da Interseção em Dois Níveis na Rodovia BR 282/SC, Rancho Queimado/SC. | São José/SC | Paralisada |  |  | 5450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10000
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Sinalização rodoviária e manutenção P.A.T.O - especifico sinalização, em uma extensão de 452,3 km nas rodovias BR-060/MS (km 321,8 ao km 355,70 e km 367,9 ao km 503,3) e BR-262/MS (km 144,20 ao km 328,20 e km 343,7 ao km 489,60). | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 5450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10309
2023-04-01 | CAIXA | 863831 | execução da obra de pavimentação e drenagem dos bairros vila rica e vila betel. | Rio Largo/AL | Em execução | 41.44% | 47.21% | 5448998 | 2567218.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048131
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia Visando a realização de Obras de Adequação de Capacidade, Melhoria de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-365/MG, Lote Único. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 5441000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10135
2023-04-01 | CAIXA | 784216 | infraestrutura urbana em cidade ocidental/go. | Cidade Ocidental/GO | Em execução | 88.57% | 92.82% | 5439165.96 | 4405056.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1004416
2023-04-01 | SETEC |  | Segunda etapa de Reforma do 10°, 9° andar da reitoria do IFB | Brasília/DF | Em execução | 1327% |  | 5436305.48 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54281
2023-04-01 | CAIXA | 763053 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE EMBU DAS ARTES | Embu das Artes/SP | Paralisada | 25.78% | 27.07% | 5435000 | 1353436.85 | Fluxo financeiro insuficiente - falta de contrapartida | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-370472
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | TORRE EXTERNA DOS ELEVADORES | Porto Alegre/RS | Em execução | 4978% |  | 5434534.59 | 5641229.42 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32353
2023-04-01 | CAIXA | 905820 | reforma da pista de atletismo e aquecimento - mário covas - da faculdade de ciência e tecnologia do campus de presidente prudente – fct/pp. | Presidente Prudente/SP | Em execução | 0% | 6.47% | 5423757.63 | 350739.67 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073212
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de restauração CREMA 2ª Etapa de pavimento, da rodovia BR-364/RO. | Pimenta Bueno/RO | Paralisada |  |  | 5420000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7453
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0225/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 5417134 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0204136121
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0372/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 5416964 | 4100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2811075590
2023-04-01 | SETEC |  | Campus Naviraí | Naviraí/MS | Em execução | 4807% |  | 5410784.23 | 1925803.85 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-25839
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação dos serviços de diagnóstico, operação, manutenção e consolidação de documentação técnica do Sistema de Transposição de Desnível da UHE Três Irmãos/SP, constituído por duas Eclusas e um Canal Intermediário, na Hidrovia do Tietê-Paraná. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 5410000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10184
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos, Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação de Capacidade com Implantação, Duplicação, Restauração, Melhorias de Segurança e Eliminação de Pontos Críticos da BR-230/PA, BR-222/PA e BR-155/PA - Complexo Rodoviário do Perímetro Urbano de Marabá - PA. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 5410000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10145
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL CORRESPONDENTE, AUTORIZADO PELO SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/BA, CONSOANTE PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 4123, DE 21 DE JULHO DE 2021, DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 5402246 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10526
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Serviços Técnicos de Supervisão para a Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-030/BA, Cocos/BA ¿ Carinhanha/BA, Lotes 1 e 2, Trecho: Entr. BR-135(A) (Div. MG/BA) ¿ Campinho, Subtrecho 1: Entr. BR-135(B)/BA-594(A) (Cocos) - Entr. BA-594(B)/601(B) (Acesso à Juvenília/MG), Subtrecho 2: Entr. BA-594(B)/601(B) (Acesso à Juvenília/MG) - Entr. BR-342(A) (Carinhanha) (Início da Ponte Rio São Francisco), Segmento 1: km 191,5 ¿ km 237,5, Segmento 2: km 237,5 ¿ km 280,1, Extensão 1: 46,0 k | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 5400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10865
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Restauração da BR-364/AC, no trecho entre o Município de Sena Madureira (km 274,20) ao Rio Liberdade (km 682,90), Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão Da Esperança) (BR-364/AC); Subtrecho: Entr. AC-339 Sena Madureira ¿ Entr. BR-409/AC ¿ 170 (Feijó); Segmento: km 272,90 ao km 490,60 - Lote A | Brasília/DF | Em execução |  |  | 5400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10706
2023-04-01 | DNIT |  | Obras de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 5400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8172
2023-04-01 | CAIXA | 612379 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Boa Viagem/CE | Paralisada | 99.28% | 96.19% | 5392967.92 | 4519999.36 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-237765
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ALARGAMENTO DE ACOSTAMENTOS NA RODOVIA BR-135/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 5387278.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7466
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Pavimentação e Melhoramentos, incluindo Obras de Artes Especiais, do "Trecho do Meio" da Rodovia BR-319/AM, Lote 02 (Segmentos 03, 04 e 05). | Brasília/DF | Em execução |  |  | 5387000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9922
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de empresa para execução de serviços de sinaliz. rodoviária,BR-452/MG;Trecho:Entr. BR-153(a)(FIM PONTE S/RIO PARANAÍBA) (DIV.GO/MG)-Entr. BR-146 (Araxá); Subtrecho:Entr BR-190(P/ Nova Ponte)?Entr BR-262; Segmento:km 203,8 ao 299,9 ext. 96,1km | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 5376396.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9522
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0158/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Lourenço/MG | Paralisada |  |  | 5375889 | 2500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1407117189
2023-04-01 | SESU |  | obra construção da Creche da UnB | Brasília/DF | Em execução | 2625% |  | 5372617.8 | 1144210.09 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54057
2023-04-01 | FUNASA | CV 1854/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Acaraú/CE | Em execução |  |  | 5370123 | 4340073 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0808174216
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 01 Obra de Arte Especial, do (2ª Ponte de Vitória), localizada na rodovia BR-262/ES, no âmbito do PROARTE. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 5367000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10489
2023-04-01 | CAIXA | 844278 | aquisição de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas para a agricultura familiar de mato grosso do sul | Campo Grande/MS | Paralisada | 40.24% | 40.68% | 5364350 | 1983313.11 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1042137
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111727) REFORMA GERAL DA EE. ANTÔNIO VALADARES -TERENOS MS - Mato Grosso do Sul - MS | Terenos/MS | Em execução | 20% |  | 5363842.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111727
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080059) Escola Nossa senhora Aparecida - Rio Negro - PR | Rio Negro/PR | Em execução | 5.57% |  | 5360880.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080059
2023-04-01 | CAIXA | 897175 | recapeamento asfáltico em várias vias do município de são josé do rio preto em 5 macro regiões. | São José do Rio Preto/SP | Paralisada | 67.06% | 67.06% | 5349467.5 | 3201989.96 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069898
2023-04-01 | CAIXA | 826493 | pavimentação asfáltica com drenagem e implantação de passeios na avenida wanderley de araújo pinho na sede do município de candeias | Candeias/BA | Paralisada | 46.16% | 30.1% | 5341384.23 | 1551971.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028207
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA ALOJAMENTOS PÓS E POSINHO (TÉRREO, COB E FACHADA) | MG | Em execução | 9650% |  | 5340191.71 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53184
2023-04-01 | SIMEC |  | (11257) 658393 - Construção Escola Padrão SECTEC/MA - Brasil Profissionalizado - Construção - Santa Luzia/MA | Amarante do Maranhão/MA | Em execução | 84.83% |  | 5340179.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11257
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0074/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Itarana/ES | Em execução |  |  | 5327425 | 5200984 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507117624
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080081) ESCOLA MUNICIPAL GREENFEILD - Fazenda Rio Grande - PR | Fazenda Rio Grande/PR | Em execução | 85.73% |  | 5327190.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080081
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0371/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Tupaciguara/MG | Paralisada |  |  | 5320156 | 2398555 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404136965
2023-04-01 | FUNASA | CV 0613/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Maragogi/AL | Em execução |  |  | 5314993 | 3188997 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0404180628
2023-04-01 | CAIXA | 889042 | recapeamento asfáltico na sede de nova olinda do norte/am. | Nova Olinda do Norte/AM | Em execução | 72.23% | 89.57% | 5314917.04 | 4277072.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066723
2023-04-01 | SIMEC |  | (24534) PAC 2 - CRECHE Municipal Bairro Nossa Senhora da Medianeira | Santa Maria/RS | Em execução | 29.37% |  | 5310488.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24534
2023-04-01 | CAIXA | 817570 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no parque anauá no estado de roraima. | Boa Vista/RR | Em execução | 95.04% | 94.07% | 5304639.17 | 4844779.68 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025070
2023-04-01 | CAIXA | 668740 | EXECUCAO DOS EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS UNIDADE DE ESGOTO E ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO TERRITORIO DE SUAPE - PE | Cabo de Santo Agostinho/PE | Paralisada | 78.68% | 77.36% | 5300000 | 4100000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352928
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 62 Obras de Arte Especiais - OAEs, divididas em 02 lotes, localizada nas rodovias BR060/MS, BR-158/MS, BR-262/MS, BR-267/MS, BR-359/MS e BR-463/MS, no âmbito do PROARTE, sob jurisdição | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 5300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10159
2023-04-01 | SIMEC |  | (11082) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Tucuruí/PA | Tucuruí/PA | Em execução | 37.88% |  | 5300000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11082
2023-04-01 | CAIXA | 863392 | aquisição de equipamentos agrícolas para a agricultura familiar de mato grosso do sul | Campo Grande/MS | Em execução | 81.39% | 81.33% | 5298575.12 | 4305184.88 |  |  | Agricultura | CAIXA-1046233
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Obras Emergenciais de estabilização de cortes em rocha com tela de dupla torção engastadas nos maciços rochosos com chumbadores 20 mm ca-50+ dispositivos de mureta de impacto de crista dos cortes + desplacamento inicial de lascas e blocos... | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 5298058.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10943
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113474) Reforma da EE. Carmelita Canale Rebuá - Miranda/MS - Mato Grosso do Sul - MS | Miranda/MS | Em execução | 16.13% |  | 5297806 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113474
2023-04-01 | CAIXA | 790568 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Campinas/SP | Paralisada | 84.23% | 82.85% | 5290946.28 | 3635249.53 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008801
2023-04-01 | CAIXA | 670676 | Implantacao do SES no Loteamento Primavera e adjacencias em GuarabiraPB rede coletora ligacoes prediais e estacao el | Guarabira/PB | Paralisada | 56.72% | 60.9% | 5290352.22 | 2660736.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350945
2023-04-01 | CAIXA | 624399 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Natal/RN | Em execução | 40.55% | 35.97% | 5282557.87 | 1285017.4 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-251187
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL,IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E AINDA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BR 493/RJ. | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada |  |  | 5280994.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7780
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104317) Escola de Ensino Médio Integral de São José de Piranhas - Paraíba - PB | São José de Piranhas/PB | Em execução | 59.83% |  | 5280605.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104317
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-226/MA, Trecho: Divisa Entr. BR-316(A) (Divisa PI/MA) (Teresina/Timon) - Divisa MA/TO. Subtrecho: Entr. BR (A) (Divisa PI/MA) (Teresina/Timon) - km 100 (Início de Pavimentação). | Caxias/MA | Em execução |  |  | 5280000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9781
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À COLETA DE DADOS DE INFORMAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS QUE TRAFEGUEM NAS RODOVIAS FEDERAIS ADMINISTRADAS PELO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 5274130.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8138
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro Especializado em Reabilitação de Açailândia | Açailândia/MA | Em execução | 0% |  | 5263000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11816419000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | CER IV CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | Tuntum/MA | Em execução | 0% |  | 5263000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10476850000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110557) REFORMA GERAL NA EE JOSÉ GARCIA LEAL NO MUNICIPIO DE PARANAÍBA MS - Mato Grosso do Sul - MS | Paranaíba/MS | Em execução | 30.22% |  | 5254281.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110557
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087514) area pública municipal - Colinas do Tocantins - TO | Colinas do Tocantins/TO | Em execução | 34.19% |  | 5252253.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087514
2023-04-01 | FUNASA | CV 0666/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Água Boa/MT | Em execução |  |  | 5252025 | 3919299 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1312130421
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Restauração da BR-364/AC, no trecho entre o Município de Sena Madureira (km 274,20) ao Rio Liberdade (km 682,90), Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão Da Esperança) (BR-364/AC); Subtrecho: Entr. BR-409/AC - 170 (Feijó) ¿ Rio Rio Liberdade; Segmento: km 490,60 ao km 682,90 - Lote B | Brasília/DF | Em execução |  |  | 5250000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10699
2023-04-01 | CAIXA | 873604 | pavimentação e drenagem em diversas ruas do povoado canafístula e povoado canguandú no município de arapiraca | Arapiraca/AL | Paralisada | 21.12% | 21.12% | 5249991.35 | 1097816.47 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056870
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa para a Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação)na BR-020/CE, Km 0,00 ao Km 203,20.¥¥ | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 5247747.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9088
2023-04-01 | CAIXA | 0 | AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTAMENTO SANI TARIO NA CIDADE DE MACAPA-BACIA DAS MULHERES. | Macapá/AP | Paralisada | 26.43% | 26.43% | 5246175.61 | 471903.39 | Ação judicial ou MP | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-94274
2023-04-01 | CAIXA | 781848 | pavimentação e drenagem em diversas ruas no município de bayeux | Bayeux/PB | Em execução | 18.13% | 0% | 5245462.51 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003094
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-158, TRECHO: ENTR.BR-277 (LARANJ.DO SUL) - SALTO SANTIAGO - ENTR. PR-281 - LOTE 01. | Laranjeiras do Sul/PR | Paralisada |  |  | 5245271.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-475
2023-04-01 | DNIT |  | xecução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-265/MG. Subtrecho1: Entr. BR-265 - Entr. BR-040 (Contorno de Barbacena); Subtrecho2: Entr. MG-135/338 (Barbacena) - Entr. MG-332 (p/ Nazareno). | Juiz de Fora/MG | Em execução |  |  | 5243997.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10019
2023-04-01 | CAIXA | 839253 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Londrina/PR | Paralisada | 48.33% | 30.35% | 5241134 | 1590684.17 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035691
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107270) Espaço Educativo Urbano de 12 Salas de Aula - Cocal dos Alves - PI | Cocal dos Alves/PI | Em execução |  |  | 5237425.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107270
2023-04-01 | DNIT |  | Consultoria para serviços de cálculos dos indices de reajustamento de obras Rodoviárias, Ferroviárias e Portuárias. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 5233800 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6026
2023-04-01 | CAIXA | 751791 | MDA - PRONAT - SEDER-MT CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE - AREA DE 3.181,48M2 | Cuiabá/MT | Em execução | 8% | 8.21% | 5233613.73 | 367953.63 |  |  | Agricultura | CAIXA-346305
2023-04-01 | SIMEC |  | (27379) Santa Rosa | Rio Grande/RS | Em execução | 83.83% |  | 5231692.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27379
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. | Curitiba/PR | Paralisada |  |  | 5228764.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-495
2023-04-01 | CAIXA | 772088 | Pavimentacao e Infraestrura Urbana. | Salvador/BA | Paralisada | 83.9% | 80.62% | 5227956.37 | 3587064.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-388775
2023-04-01 | CAIXA | 788255 | revitalização da 1ª etapa da orla da coroa do meio | Aracaju/SE | Em execução | 34.55% | 29.85% | 5224996.67 | 1455414.01 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006931
2023-04-01 | CAIXA | 875564 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação da estrada timbé de acesso a orla no município de joinville - sc. | Joinville/SC | Paralisada | 63.3% | 83.2% | 5223990.18 | 3547924.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060995
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco C-Laboratórios/biblioteca/administrativo | Montanha/ES | Em execução | 0% |  | 5223147.28 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55239
2023-04-01 | CAIXA | 909310 | reforma do terminal rodoviário do município de tauá-ce. | Tauá/CE | Em execução | 56.26% | 19.99% | 5222635.86 | 994542.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074920
2023-04-01 | CAIXA | 800158 | duplicação da rua senador attílio francisco xavier fontana | Concórdia/SC | Em execução | 65.02% | 53.82% | 5220468.44 | 2128440.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013907
2023-04-01 | SIMEC |  | (9410) 657740 - Padrão Estado-18 salas - Construção - Barra do Bugres/MT | Barra do Bugres/MT | Em execução | 91.76% |  | 5219621.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9410
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco Didático e Administrativo do Campus | Ribeirão das Neves/MG | Em execução | 7050% |  | 5214120.89 | 3676027.2 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53525
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101775) ESCOLA CONJUNTO HABITACIONAL IEDA DOURADO - Irecê - BA | Irecê/BA | Paralisada | 41.97% |  | 5213193.76 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101775
2023-04-01 | SIMEC |  | (19984) UMEI São Torquato | Vila Velha/ES | Em execução | 91.31% |  | 5201132.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19984
2023-04-01 | CAIXA | 890295 | construção do núcleo regional de perícia forense – regional sul da polícia civil do estado de roraima, na cidade de rorainópolis - rr. | Rorainópolis/RR | Em execução | 0% | 20% | 5200460.98 | 764000 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1067421
2023-04-01 | SESU |  | Sistema de Esgotamento Sanitário do Campus Carreiros da FURG | Rio Grande/RS | Paralisada | 4367% |  | 5196390.3 | 2411114.66 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49117
2023-04-01 | SETEC |  | Centro de Iniciação ao Esporte - CIE | Camboriú/SC | Em execução | 1102% |  | 5184267.61 | 556682.69 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54066
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NAS RODOVIAS BR-222/PI E BR-404/PI | Teresina/PI | Em execução |  |  | 5169123.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8812
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE SUPERVISÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTO DA RODOVIA E DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA BR-101/BA, LOTE 02. | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 5168417.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8805
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para a execução dos serviços de Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental, Execução de Programas Ambientais e Estudos de Componente Quilombola no âmbito das obras do Lote 02 e 03 da Rodovia BR-135/MA. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 5162000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10062
2023-04-01 | CAIXA | 907067 | modernização da infraestrutura no entorno do shopping popular de rondonópolis, com construção de praça e iluminação da ponte marechal rondon. | Rondonópolis/MT | Em execução | 49.94% | 20% | 5160684.28 | 957183.91 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074812
2023-04-01 | CAIXA | 642436 | REFORMA E AMPLIACAO DO PRESIDIO REGIONAL EM TOBIAS BARRETO | Tobias Barreto/SE | Em execução | 98.47% | 100% | 5160017.17 | 3141731.1 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-278192
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-116/BA, trecho: Div. PE/BA - Div. BA/MG, subtrecho: Entr. BR-235 - Entr. BR-410/BA-395(Tucano), segmento: Km 155,2 - Km 277,1, extensão: 121,9 Km. | Feira de Santana/BA | Paralisada |  |  | 5159698.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6790
2023-04-01 | CAIXA | 829151 | pavimentação de vias no município de jequié. | Jequié/BA | Paralisada | 20.85% | 17.18% | 5157413.12 | 509366.08 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028986
2023-04-01 | FUNASA | CV 0307/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Marco/CE | Em execução |  |  | 5156673 | 1956378 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0304180318
2023-04-01 | SISMOB |  | Universidade Estadual do Centro Oeste | Guarapuava/PR | Em execução | 0% |  | 5156000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08597121000120009
2023-04-01 | CAIXA | 681689 | CIE - MODELO III | Governador Valadares/MG | Em execução | 38.13% | 27.68% | 5155265.33 | 955939.89 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425925
2023-04-01 | CAIXA | 677962 | IMPLANTAçãO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE áGUA DE NOVA HARTZ - ADUTORA E ELEVATORIA | Nova Hartz/RS | Paralisada | 99.21% | 89.28% | 5150000 | 4598145.23 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408646
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO PRÉDIO 10 CT/UFSM | Santa Maria/RS | Em execução | 9643% |  | 5145370.84 | 4957596.03 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53183
2023-04-01 | CAIXA | 900531 | pavimentação em pedra tosca na sede e distritos de timonha,santa terezinha, parazinho, sambaíba, ubatuba e ibuguassu, no município de granja/ce | Granja/CE | Paralisada | 59.99% | 87.99% | 5128303.88 | 4211077.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070680
2023-04-01 | CAIXA | 900845 | 1ª etapa - restauração da estrada estadual entre o entrocamento da pi - 140 / brejo do piaui / são joão do piaui, no estado do piauí | Teresina/PI | Paralisada | 14.71% | 14.21% | 5128080 | 727649.33 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070243
2023-04-01 | CAIXA | 807623 | construção da nova central de abastecimento de garanhuns - ceaga no município de garanhuns - pe. | Garanhuns/PE | Em execução | 83.34% | 83.84% | 5124107.71 | 4087401.72 |  |  | Agricultura | CAIXA-1019965
2023-04-01 | CAIXA | 903177 | pavimentação na sede do município de careiro/am | Careiro/AM | Em execução | 24.45% | 20% | 5121670.5 | 972222.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106952) ESCOLA NOVA 12 SALAS DE AULA BAIRRO NOVO - Princesa Isabel - PB | Princesa Isabel/PB | Em execução | 2.66% |  | 5112673.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106952
2023-04-01 | SESU |  | 2a Etapa - Obras civis complementares no campus Santo André | Santo André/SP | Paralisada | 0% |  | 5107669.97 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55359
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO IV DE IMPERATRIZ | Imperatriz/MA | Em execução | 0% |  | 5107000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00939023000120018
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110540) Creche Jardim Alpes de Sorocaba - Sorocaba - SP | Sorocaba/SP | Em execução | 15.34% |  | 5106102.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110540
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL | São Luís/MA | Em execução | 327% |  | 5104712.83 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51907
2023-04-01 | CAIXA | 908620 | obras e serviços de engenharia. | Ivaiporã/PR | Em execução | 21.09% | 19.81% | 5099990 | 945967.97 |  |  | Outros | CAIXA-1074355
2023-04-01 | SESU |  | Prédio de Engenharia Florestal e Engenharia Agronômica | São Cristóvão/SE | Em execução | 3703% |  | 5095810.44 | 1965256.41 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-10418
2023-04-01 | FUNASA | CV 0872/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Careiro/AM | Em execução |  |  | 5094999 | 999020 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0912203244
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-419/MS, LOTE 01. | Coxim/MS | Em execução |  |  | 5094843 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8995
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma e Adequação do Serviço de Cirurgia Cardíaca - INCOR | São Luís/MA | Em execução | 9951% |  | 5093481.95 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-27607
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO - LOTE 01, EM TRECHO SITUADO ENTRE PONTE FERROVIÁRIA DA FIOL/BA E VILA ITAQUATIARA/BA | Salvador/BA | Em execução |  |  | 5093456.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10401
2023-04-01 | CAIXA | 874171 | pavimentação e drenagem residencial ana carolina. | Anápolis/GO | Em execução | 67.08% | 70.93% | 5092516.71 | 2345184.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060367
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS IMPERATRIZ | Imperatriz/MA | Em execução | 0% |  | 5092444.44 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52864
2023-04-01 | CAIXA | 669461 | AMPLIACAO DO SES DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO ELEVATO RIAS E ETE | Chorozinho/CE | Em execução | 91.28% | 91.28% | 5092370.88 | 4648567.46 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350906
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de apoio técnico à verificação de peso e dimensões em veículos superdimensionados. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 5092295.03 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9540
2023-04-01 | CAIXA | 908304 | pavimentação asfáltica de vias no município de demerval lobão-pi. | Demerval Lobão/PI | Paralisada | 41.61% | 44.11% | 5090498.88 | 2211710.42 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074101
2023-04-01 | CAIXA | 754554 | Melhoria de infra-estrutura urbana, atraves das obras de contencao da erosao marinha na orla de Joao Pessoa, Pb - 2a eta | João Pessoa/PB | Paralisada | 2.29% | 0% | 5090000 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-348129
2023-04-01 | CAIXA | 909312 | reforma do mercado público no município de taua.ce | Tauá/CE | Em execução | 29.52% | 8.06% | 5089152.14 | 401195.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074928
2023-04-01 | SIMEC |  | (28482) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Jurunas - Belém/PA | Belém/PA | Paralisada | 53.02% |  | 5088877.14 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28482
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103429) EEIF URBANA AIUABA - Aiuaba - CE | Aiuaba/CE | Paralisada | 1.08% |  | 5087878.31 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103429
2023-04-01 | CAIXA | 682716 | CIE - MODELO II | Novo Hamburgo/RS | Em execução | 85.81% | 60.81% | 5085858.67 | 1500000 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425775
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E RECUPERAÇÃO DO CORPO ESTRADAL DA RODOVIA BR-153/RS. | Passo Fundo/RS | Paralisada |  |  | 5079000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9878
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0561/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Martinho da Serra/RS | Em execução |  |  | 5074728 | 2537363 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504137389
2023-04-01 | CAIXA | 908813 | restauração de avenidas e ruas com a adequação de calçada para garantia de acessibilidade | Patos/PB | Em execução | 62% | 59.44% | 5071801.5 | 2844632.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074468
2023-04-01 | FUNASA | CV 0641/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Canudos do Vale/RS | Paralisada |  |  | 5069309 | 4036361 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1312130438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108078) Escola Tempo Integral da Lagoinha - São Gonçalo do Amarante - CE | São Gonçalo do Amarante/CE | Em execução | 8.87% |  | 5068282.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108078
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108079) Escola Tempo Integral da Parada - São Gonçalo do Amarante - CE | São Gonçalo do Amarante/CE | Em execução | 25.91% |  | 5068282.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108079
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão Ambiental das obras de adequação de capacidade e segurança da BR-230/PB | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 5068000.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8970
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ¿ P.A.T.O nas rodovias BRs-405/434/PB | Patos/PB | Em execução |  |  | 5066042.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10439
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018328) EEM FORTALEZA_EEFM José Bezerra de Menezes - Fortaleza - CE | Fortaleza/CE | Em execução | 66.18% |  | 5064292.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018328
2023-04-01 | CAIXA | 906848 | estrututação do parque quinamuiú no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Paralisada | 21.49% | 0% | 5059460.11 | 0 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073633
2023-04-01 | CAIXA | 641607 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ANA-NINDEUA/PA -RUAS DO ICUI, NOVA ESPERANCA E 28 DE AGOSTO. | Ananindeua/PA | Paralisada | 68.77% | 59.45% | 5059383.96 | 2350814.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-257073
2023-04-01 | CAIXA | 909534 | pavimentação de acesso a orla do rio tapajós no município de santarém-pa. | Santarém/PA | Paralisada | 84.52% | 88.91% | 5057827.09 | 4000352.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1075004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018358) TERRENO COLEGIO ANDARAI - Andaraí - BA | Andaraí/BA | Em execução | 82.15% |  | 5057816.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018358
2023-04-01 | CAIXA | 890554 | pavimentação em concreto no município de tabatinga/am. | Tabatinga/AM | Paralisada | 59.94% | 32.28% | 5057714.86 | 1624546.98 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066919
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018698) TERRENO DAS PALMEIRAS - ILHA DO MELO | Maragogipe/BA | Em execução | 64.46% |  | 5054280.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018698
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110541) Creche Jardim Santo Amaro - Sorocaba - SP | Sorocaba/SP | Em execução | 14.56% |  | 5053229.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110541
2023-04-01 | SETEC |  | Construção dos Blocos de Tecnologia da Informação e de Ensin | Altamira/PA | Paralisada | 0% |  | 5046797.86 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-23399
2023-04-01 | SESU |  | 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DESTINADA AO EDIF. DE LAB. I | Florestal/MG | Em execução | 6603% |  | 5037295.68 | 2018435.92 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52865
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O na Rodovia BR-416/AL | Maceió/AL | Em execução |  |  | 5036586.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10679
2023-04-01 | SETEC |  | Campus São Mateus - Prédio II (principal) | São Mateus/ES | Paralisada | 0% |  | 5035200.76 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-2737
2023-04-01 | CAIXA | 681827 | CIE - MODELO III | Tucuruí/PA | Paralisada | 76.23% | 80.72% | 5024984.21 | 3158066.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-426275
2023-04-01 | CAIXA | 844830 | obra de drenagem e pavimentação de trecho de logradouro público no município de são gonçalo, rj. | São Gonçalo/RJ | Paralisada | 97.1% | 100% | 5017299.99 | 3954600 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040267
2023-04-01 | CAIXA | 893926 | pavimentação asfáltica no município de guajará/am | Guajará/AM | Paralisada | 44.34% | 43.93% | 5015000 | 2196256.97 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068631
2023-04-01 | CAIXA | 893965 | pavimentação em concreto e recapeamento asfáltico no município de santa isabel do rio negro/am | Santa Isabel do Rio Negro/AM | Paralisada | 0% | 14.7% | 5015000 | 735200.31 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068630
2023-04-01 | CAIXA | 906840 | requalificação do parque da cidade no município de tauá-ce | Tauá/CE | Paralisada | 45.47% | 26.59% | 5012981.73 | 1319122.64 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073616
2023-04-01 | CAIXA | 843685 | reforma e ampliação do centro de treinamentos das categorias de base de nova lima | Nova Lima/MG | Paralisada | 56.6% | 63.68% | 5007091.4 | 2856160.82 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037785
2023-04-01 | CAIXA | 681798 | CEI - MODELO I | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 51.01% | 50.99% | 5006679.11 | 1596965.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425969
2023-04-01 | SIMEC |  | (11087) 658472 - Brasil Profissionalizado - Tomé-Açu/PA | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 27.36% |  | 5005677.26 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11087
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0691/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Regeneração/PI | Paralisada |  |  | 5003157 | 4002524 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0404137192
2023-04-01 | CAIXA | 673865 | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para prevencao e combate às inundacoes no Rio Jacui | Eldorado do Sul/RS | Paralisada | 43.22% | 43.83% | 5000000 | 2191418.91 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-402535
2023-04-01 | CAIXA | 816882 | construção e implantação de um estadio de futebol | Delmiro Gouveia/AL | Paralisada | 4.99% | 4.99% | 5000000 | 237148.5 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1023090
2023-04-01 | CAIXA | 847595 | revitalização de praças no município de arapiraca/al. | Arapiraca/AL | Paralisada | 0% | 1.61% | 5000000 | 80407.43 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1042504
2023-04-01 | CAIXA | 863849 | construção de pavimentação asfáltica no município de floriano-pi. | Floriano/PI | Paralisada | 71.12% | 68.33% | 5000000 | 3378107.04 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048039
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER IV | Formosa/GO | Em execução | 55% |  | 5000000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09105181000113019
2023-04-01 | CAIXA | 816023 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Cabedelo/PB | Paralisada | 76.28% | 76.28% | 4999975 | 3813871.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1022639
2023-04-01 | CAIXA | 858310 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sapiranga/RS | Em execução | 29.89% | 26.81% | 4999738 | 1340399.72 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047304
2023-04-01 | CAIXA | 811497 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Joinville/SC | Em execução | 30.48% | 19.97% | 4998740 | 998248.38 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1020883
2023-04-01 | CAIXA | 893928 | pavimentação em vias, com calçada, meio-fio e sarjeta no município de itamarati/am | Itamarati/AM | Paralisada | 66.06% | 65.74% | 4998379.86 | 3118236.81 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068455
2023-04-01 | CAIXA | 911301 | recuperação de estradas vicinais no município de jucás - ceará. | Jucás/CE | Em execução | 27.89% | 20% | 4997740.17 | 957183.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075272
2023-04-01 | CAIXA | 852299 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Santo Ângelo/RS | Em execução | 80.65% | 93.33% | 4996900 | 4663401.59 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046733
2023-04-01 | CAIXA | 924024 | pavimentação e recapeamento asfáltico em áreas rurais no município de capela/se. | Capela/SE | Em execução | 29.71% | 29.31% | 4994315.42 | 1402931.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081536
2023-04-01 | CAIXA | 822268 | prodetur - infraestrutura turística - implantação da infraestrutura do teleférico para o alto de santa rita no município de santa cruz/rn - 3ª etapa. | Santa Cruz/RN | Paralisada | 92.51% | 92.5% | 4991975.3 | 4509188.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027113
2023-04-01 | CAIXA | 925672 | adequação de estradas vicinais do município de almirante tamandaré/pr | Almirante Tamandaré/PR | Paralisada | 0.11% | 0% | 4985367.72 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082448
2023-04-01 | FUNASA | CV 0778/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Casa Nova/BA | Em execução |  |  | 4981766 | 2989059 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1008174278
2023-04-01 | CAIXA | 907658 | requalificação do sistema viário urbano da cidade de careiro da várzea - amazonas. | Careiro da Várzea/AM | Paralisada | 0% | 16.11% | 4977355.76 | 771081.97 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072453
2023-04-01 | CAIXA | 862626 | construção, ampliação, reforma, modernização da infraestrutura esportiva em diversos municípios piauienses. | Teresina/PI | Paralisada | 53.11% | 70.17% | 4975000 | 3420747.92 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048074
2023-04-01 | CAIXA | 900836 | construção de pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, todos enquadrados no perímetro urbano do município de mossoró/rn. | Mossoró/RN | Em execução | 0% | 12.01% | 4974523.67 | 574838.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071310
2023-04-01 | CAIXA | 848409 | pavimentação de vias urbanas em gurupi - to | Gurupi/TO | Paralisada | 83.97% | 89.58% | 4974349.43 | 4428390.82 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041883
2023-04-01 | DNIT |  | Fornecimento de Serviços de Supervisão e Gerenciamento Ambiental, bem como a Execução dos Programas Ambientais, das Obras de Construção do Anel Viário de Jataí na Rodovia BR-060/GO. | Jataí/GO | Paralisada |  |  | 4972317.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7950
2023-04-01 | CAIXA | 909451 | pavimentação de acesso e revitalização da praça central no município de boa vista da aparecida/pr | Boa Vista da Aparecida/PR | Paralisada | 0% | 1.88% | 4971006.1 | 90104.15 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074743
2023-04-01 | CAIXA | 825056 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Paulo/SP | Paralisada | 3.73% | 6.17% | 4970022.49 | 185098.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027711
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110538) Creche Jardim Santa Rosa - Sorocaba - SP | Sorocaba/SP | Em execução | 3.03% |  | 4968910.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110538
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Remanescentes de Supervisão dos Projetos Básico e Executivo e das Obras de Duplicação e Restauração com Melhoramentos da Rodovia e das Obras de Arte Especiais na BR-101/BA | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 4967323.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8749
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR-010/PA, referentes a correção dos Pontos Críticos - km 307,00, Eliminação de Processo Erosivo e Transposição de Talvegue - km 306,20, Trecho: Div. MA/PA (Rio Itinga) ¿ Entr. BR-308(B) / 316(b) (2º UNIT Belém), Subtrecho: Entr.PA-253(A) (p/São Domingos do Capim) - Entr.PA-253 (B) (p/Irituia), Pontos Localizados km 306 e km 307¿ (Lote Único) | Capanema/PA | Em execução |  |  | 4964831.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10842
2023-04-01 | SESU |  | Construção Prédio Acadêmico Multiuso do IEA | Santana do Araguaia/PA | Em execução | 1904% |  | 4961078.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48770
2023-04-01 | CAIXA | 909457 | construção da orla do balneário público do município de augustinópolis-to | Augustinópolis/TO | Paralisada | 0% | 6.22% | 4955272.9 | 297827.7 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1075184
2023-04-01 | FUNASA | CV 2115/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Lapão/BA | Em execução |  |  | 4951505 | 989311 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0711182153
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0562/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Erval Grande/RS | Em execução |  |  | 4949612 | 2510688 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504137434
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086813) Escola Municipal Vitória Régia - Boa Vista do Ramos - AM | Boa Vista do Ramos/AM | Em execução | 0.42% |  | 4949136.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086813
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0295/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Monteiro/PB | Em execução |  |  | 4947370 | 4700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2711073500
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada para o controle da circulação de pessoas e a guarda dos bens do Porto Organizado de Manaus | Manaus/AM | Em execução |  |  | 4947000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7299
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 4945237.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10885
2023-04-01 | SIMEC |  | (28480) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Alenquer/PA | Alenquer/PA | Paralisada | 19.92% |  | 4941575.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28480
2023-04-01 | CAIXA | 853855 | implantação de infraestrutura esportiva | Santos/SP | Paralisada | 0.56% | 5.12% | 4941364.46 | 174164.45 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047342
2023-04-01 | CAIXA | 899748 | infraestrutura na avenida rodrigues alves, bauru, sp. | Bauru/SP | Em execução | 11.2% | 31.48% | 4938973.51 | 903675.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071182
2023-04-01 | CAIXA | 673777 | Sistema Adutor de Olho d agua do Casado e Povoado de Piau | Olho d'Água do Casado/AL | Em execução | 30.46% | 37.97% | 4935179 | 1873804.69 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-402202
2023-04-01 | CAIXA | 905900 | pavimentação - adequação de estrada rural | Duque de Caxias/RJ | Paralisada | 30.42% | 32.04% | 4931608.08 | 764905.66 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072891
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0569/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Paim Filho/RS | Em execução |  |  | 4929425 | 979630 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504137901
2023-04-01 | SESU |  | ACADÊMICO IV | Itaqui/RS | Paralisada | 130% |  | 4927982.95 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-41242
2023-04-01 | DNIT |  | na Rodovia BR-222/CE; Trecho: FORTALEZA (AVENIDA BEZERRA DE MENEZES) ? DIV. CE/PI; Subtrecho: ACESSO OESTE SOBRAL ? DIV. CE/PI; Segmento: Km 228,60 ao Km 348,70; Extensão: 120,10 km; Código PNV: 222BCE0190 a 222BCE0230 e Rodovia BR-403/CE; Trecho: ENTR. CE-085 (ACARAÚ) ? ENTR. BR-226/404 (CRATEÚS); Subtrecho: ENTR. BR-222(B)/CE-183 ? ENTR. CE-253 (CERIRÉ); Segmento: km 124,60 ao km 149,40; Extensão: 24,80 km e Código PNV: 403BCE0075. | Sobral/CE | Em execução |  |  | 4927441.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9036
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109509) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - Sítio do Quinto - BA | Sítio do Quinto/BA | Em execução | 0.57% |  | 4926229.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109509
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109544) ESCOLA 12 SALAS FNDE - DISTRITO DE RÔMULO CAMPOS - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 25.13% |  | 4925345.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109544
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0412/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Terra Nova do Norte/MT | Em execução |  |  | 4922939 | 4922939 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0404136584
2023-04-01 | FUNASA | CV 0566/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Granja/CE | Em execução |  |  | 4921767 | 3962722 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174482
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018607) Loteamento Petuba - Lagoa da Canoa - AL | Lagoa da Canoa/AL | Em execução | 13.03% |  | 4919510.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018607
2023-04-01 | CAIXA | 871887 | pavimentação e recapeamentos em ruas e avenidas do município de caroebe | Caroebe/RR | Paralisada | 39.09% | 38.75% | 4917341.02 | 1887065.54 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058721
2023-04-01 | SIMEC |  | (27455) ESCOLA NOVA - MOCAJUBA | Mocajuba/PA | Em execução | 95.88% |  | 4915435.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27455
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080975) Escola do BTN III - Paulo Afonso - BA | Paulo Afonso/BA | Em execução | 1.63% |  | 4914085.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080975
2023-04-01 | CAIXA | 765454 | Elaborar o Plano Estadual de Residuos Solidos do Estado da Bahia (PERS/Ba), em observancia aos artigos 16 e 17 da Lei no | Salvador/BA | Paralisada | 10.26% | 10.26% | 4913801.86 | 149699.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Saneamento | CAIXA-372150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106797) Espaço Educativo Urbano Integral - Canarana - BA | Canarana/BA | Em execução | 9.42% |  | 4911555.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106797
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086998) ESCOLA SEDE 12 SALAS - Coronel João Sá - BA | Coronel João Sá/BA | Em execução | 13.76% |  | 4908408 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086998
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0309/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Natal/RN | Paralisada |  |  | 4907721 | 2708148 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1507112844
2023-04-01 | CAIXA | 905762 | recuperação de vias vicinais no município de itaíba/pe | Itaíba/PE | Paralisada | 0% | 0% | 4905654.79 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072700
2023-04-01 | CAIXA | 905309 | adequação de estrada vicinais | Castro/PR | Em execução | 0% | 1.67% | 4903030.87 | 63719.6 |  |  | Outros | CAIXA-1072886
2023-04-01 | SIMEC |  | (27469) ESCOLA NOVA - ÓBIDOS SÃO FRANCISCO | Óbidos/PA | Paralisada | 96.99% |  | 4901691.84 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27469
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110539) Creche Jardim Villagio Milano - Sorocaba - SP | Sorocaba/SP | Em execução | 12.08% |  | 4900022.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110539
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NAS RODOVIAS BR-235/BA. | Senhor do Bonfim/BA | Em execução |  |  | 4899489.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10040
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108893) Escola de 12 salas Minha Casa Minha Vida - Senhor do Bonfim - BA | Senhor do Bonfim/BA | Em execução | 26.58% |  | 4897804.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108893
2023-04-01 | FUNASA | CV 0726/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pedro do Rosário/MA | Em execução |  |  | 4894675 | 4894675 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2704180741
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO NA RODOVIA BR-235/BA | Euclides da Cunha/BA | Paralisada |  |  | 4889849 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7706
2023-04-01 | SESU |  | Obra de Constr. da Sede do Inst. de Ciências da Informação | Salvador/BA | Paralisada | 1981% |  | 4885524.84 | 964457.15 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1231
2023-04-01 | SIMEC |  | (27452) ESCOLA NOVA - SÃO FELIX DO XINGU | São Félix do Xingu/PA | Paralisada | 64.25% |  | 4885519.72 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27452
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração Rodoviária - CREMA 1ª Etapa. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 4884400 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7204
2023-04-01 | DNIT |  | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARNAÍBA, INCLUINDO SEUS ACESSO. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 4881286.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9842
2023-04-01 | CAIXA | 668391 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 106 UH PELO MCMV PRODUCAO DE 96 UH PELO OGU 202 FAMILIAS BENEFICIADAS | São Luiz/RR | Em execução | 53.97% | 37.91% | 4874298.8 | 1803659.06 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352416
2023-04-01 | CAIXA | 893826 | pavimentação em concreto no município de canutama/am | Canutama/AM | Paralisada | 0% | 19.83% | 4870661.81 | 956292.82 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068450
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016436) Residencial Vitória - Montes Claros - MG | Montes Claros/MG | Em execução | 59.97% |  | 4868112.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016436
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-432/RR. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 4864151.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10844
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004281) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 098 | Brasília/DF | Em execução | 10.58% |  | 4860190.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004281
2023-04-01 | SESU |  | Reforma do Prédio do Curso de Teatro & Dança e entorno | Pelotas/RS | Em execução | 5988% |  | 4859651.79 | 1053482.83 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53234
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101842) ESPAÇO CRIANÇA FELIZ - Doutor Pedrinho - SC | Doutor Pedrinho/SC | Em execução | 4.98% |  | 4857948.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101842
2023-04-01 | SESU |  | Pavilhão de Aulas III no Campus de Cruz das Almas | Cruz das Almas/BA | Em execução | 7393% |  | 4855418.97 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-28577
2023-04-01 | CAIXA | 891138 | pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá - rua são josé | Macapá/AP | Paralisada | 35.37% | 28.3% | 4850096.31 | 1369916.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066774
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA ÁREA DE EXPANSÃO | Seropédica/RJ | Paralisada | 407% |  | 4848662.24 | 63298.8 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-11355
2023-04-01 | CAIXA | 849055 | pavimentação e drenagem de vias públicas do município de gravatá, pernambuco - i etapa radial sul. | Gravatá/PE | Em execução | 61.89% | 95.64% | 4844750.61 | 4536739.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043335
2023-04-01 | CAIXA | 873378 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - pavimentação de acesso ao aeroporto regional joão batista figueiredo no município de sinop/mt | Sinop/MT | Em execução | 0% | 9.37% | 4844608.97 | 295545.91 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060065
2023-04-01 | FUNASA | CV 0778/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Santa Rita/MA | Em execução |  |  | 4844244 | 2906547 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0912203149
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Implementação das Ações de Operações Rodoviárias na malha sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso; Lote 01 | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 4844000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10881
2023-04-01 | CAIXA | 882738 | pavimentação de vias urbanas e drenagem no bairro residencial jardim belo horizonte no município de rondonópolis - mt | Rondonópolis/MT | Em execução | 76.93% | 69.23% | 4839713.8 | 2512628.05 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066017
2023-04-01 | FUNASA | CV 0121/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Moraújo/CE | Em execução |  |  | 4839025 | 3865232 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0304180124
2023-04-01 | CAIXA | 909233 | pavimentação em pedra tosca no município de quiterianópolis-ce. | Quiterianópolis/CE | Paralisada | 48.51% | 40% | 4834261.62 | 1914367.6 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075080
2023-04-01 | CAIXA | 909217 | implantação de alça de acesso à rodovia estadual, no município de são bernardo do campo. | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 8.89% | 0% | 4833778.19 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074917
2023-04-01 | CAIXA | 610848 | UrbanizaCAo de Assentamentos PrecArios - Goiana/PE - Favela da Caixa D'Agua | Goiana/PE | Em execução | 76.44% | 64.71% | 4830066.62 | 2280347.09 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233397
2023-04-01 | CAIXA | 893430 | construção de estrada vicinal no trecho br 135 (loc. de barra verde) à comunidade corrente dos matões, na zona rural do município de bom jesus-pi. | Bom Jesus/PI | Paralisada | 76.9% | 55.22% | 4828000 | 2636735.57 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1069390
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA CONTINUIDADE DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, DA RODOVIA BR-447/ES. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 4827000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10743
2023-04-01 | CAIXA | 920739 | reforma e ampliação do mercado municipal, no município de uberaba/mg. | Uberaba/MG | Em execução | 9.28% | 7.75% | 4826000 | 369933.21 |  |  | Outros | CAIXA-1080444
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade com Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-235/TO/MA, Lote ¿B¿ de Projeto, Lote 3 - Subtrecho: DIV. MA/TO INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO, Segmento: km 0,00 ao km 78,20 e Extensão: 78,20 km e Lote 4 - Subtrecho: INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO ENTR TO-010 (A), Segmento: km 78,20 ao km 158,80 e Extensão: 80,60 km. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 4825900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10824
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099622) NOVA ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARÉ - Mucajaí - RR | Mucajaí/RR | Em execução | 44.35% |  | 4825479.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099622
2023-04-01 | CAIXA | 902716 | pavimentação de estradas vicinais. | Bom Jesus/PI | Paralisada | 23.56% | 20% | 4825028.5 | 955000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072165
2023-04-01 | CAIXA | 905939 | construção e reforma de campos de futebol no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Paralisada | 21.38% | 0% | 4825000 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073365
2023-04-01 | CAIXA | 924532 | pavimentação de vias públicas no município de bituruna pr | Bituruna/PR | Em execução | 38.12% | 20% | 4824742.59 | 957183.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081754
2023-04-01 | CAIXA | 884702 | pavimentação asfáltica em cbuq nos bairro castanhal, bairro da torre, bairro novo ii e serviços complementares de obras no município de manaquiri/am | Manaquiri/AM | Em execução | 66.84% | 80.88% | 4824191.4 | 3862185.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065506
2023-04-01 | CAIXA | 889024 | construção de passagem molhada em concreto armado no município de vitoria do jari-ap. | Vitória do Jari/AP | Em execução | 69.24% | 66.37% | 4822750 | 3169209.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066669
2023-04-01 | CAIXA | 889031 | construção de pavimentação no município de tapauá/am. | Tapauá/AM | Paralisada | 53.55% | 79.86% | 4822432.95 | 3813340.06 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066724
2023-04-01 | CAIXA | 763546 | Ampliacao do Complexo de Saude do Trabalhador | Bento Gonçalves/RS | Paralisada | 73.94% | 73.94% | 4821134.4 | 1663650 | Qualidade do orçamento | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374024
2023-04-01 | CAIXA | 881770 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma de infraestrutura urbana para adequação de espaços de interesse turístico na orla da lagoa da conceição em florianópolis/sc | Florianópolis/SC | Em execução | 31.81% | 48.94% | 4820029.68 | 330038.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062875
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/PI | Teresina/PI | Em execução |  |  | 4820000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10399
2023-04-01 | CAIXA | 902476 | construção de ponte de concreto pré-moldado sobre o rio sem informação, rodovia mt-160, trecho: nova monte verde - entr. mt-160. | Nova Monte Verde/MT | Em execução | 64.7% | 52.76% | 4816432.72 | 1008876.25 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1072018
2023-04-01 | DNIT |  | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E APOIO OPERACIONAL À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE DESAPROPRIAÇÃO, REASSENTAMENTO E MEIO AMBIENTE. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 4816000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10703
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0481/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Macapá/AP | Paralisada |  |  | 4814851 | 3320114 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1507118922
2023-04-01 | CAIXA | 681099 | Ampliacao do Sistema de Abasecimento de Agua para os Conjuntos Cidade Verde Cidade Jardim e Adjacencias | João Pessoa/PB | Paralisada | 43.96% | 79.28% | 4811790.68 | 1915175.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-408671
2023-04-01 | CAIXA | 826218 | drenagem e pavimentação de ruas do bairro balneário de carapebus, no município da serra - es | Serra/ES | Paralisada | 84.68% | 61.53% | 4811063.32 | 2930561.81 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028231
2023-04-01 | CAIXA | 907241 | execução de pavimentação em cbuq com obras complementares nos bairros do município de santana/ap - etapa 04. | Santana/AP | Em execução | 0% | 20% | 4810919 | 957183 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073543
2023-04-01 | CAIXA | 904433 | pavimentação e recuperação de estradas vicinais no município de itatira - ceará. | Itatira/CE | Paralisada | 0% | 7.14% | 4808024.33 | 341703.67 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072509
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103460) CEPI - Rua 18, Lote 01, Vila Telebrasília - BRASÍLIA-DF - Distrito Federal - DF | Brasília/DF | Em execução | 41.12% |  | 4807580.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103460
2023-04-01 | CAIXA | 895725 | obras de contenção de encostas no município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 78.67% | 88.98% | 4806063.46 | 4220668.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069179
2023-04-01 | SIMEC |  | (27459) ESCOLA NOVA GARRAFÃO DO NORTE | Garrafão do Norte/PA | Em execução | 92.28% |  | 4805167.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27459
2023-04-01 | CAIXA | 903176 | pavimentação de ruas com calçadas, meio fio, sarjeta e drenagem superficial | Rio Preto da Eva/AM | Paralisada | 0% | 19.29% | 4800919 | 923123.67 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072317
2023-04-01 | CAIXA | 795506 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Sabará/MG | Paralisada | 48.03% | 43.51% | 4800003.6 | 1921522.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1012614
2023-04-01 | CAIXA | 825414 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Maricá/RJ | Em execução | 16.35% | 12.77% | 4800000 | 612839.73 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027995
2023-04-01 | CAIXA | 908748 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da sede e distritos do município piquet carneiro -ce. | Piquet Carneiro/CE | Paralisada | 23.49% | 0% | 4800000 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074627
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Pavimentação e Melhoramentos, incluindo Obras de Artes Especiais, do "Trecho do Meio" da Rod. BR-319/AM, ref. ao trecho do km 250,70 ao km 656,40 (SNV201903a), Lt 01 segmentos 01 e 02. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 4800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9894
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), NA RODOVIA FEDERAL BR-226/MA. | Caxias/MA | Em execução |  |  | 4799959.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6865
2023-04-01 | CAIXA | 889417 | construção de pavimentação asfáltica na vila do engenho e vila de lindoia no município de itacoatiara/am | Itacoatiara/AM | Paralisada | 0% | 20.66% | 4798716 | 986598.73 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066414
2023-04-01 | CAIXA | 903213 | pavimentação no município de novo airão/am | Novo Airão/AM | Paralisada | 0% | 0% | 4795919 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072263
2023-04-01 | CAIXA | 904313 | execução da orla da beira rio no bairro santa isabel, com serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, acessibilidade, sinalização e iluminação, dentre outras obras complementares, no município de parnaíba-pi | Parnaíba/PI | Paralisada | 0% | 20% | 4795519 | 957183.8 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072532
2023-04-01 | CAIXA | 908767 | pavimentação asfáltica, calçadas, meio fio e sarjetas no município de amajarí-rr | Amajari/RR | Em execução | 69.58% | 69.55% | 4793019 | 3328489.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074511
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109803) CMEI ROSI GALVÃO - Pinhais - PR | Pinhais/PR | Em execução | 16.33% |  | 4791286.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109803
2023-04-01 | CAIXA | 908188 | pavimentação na zona rural do município de pedras de fogo | Pedras de Fogo/PB | Paralisada | 0% | 16.82% | 4791219 | 804850.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074123
2023-04-01 | CAIXA | 908223 | pavimentação e drenagem de ruas no perímetro urbano do município de barra de são miguel/al. | Barra de São Miguel/AL | Paralisada | 0% | 7.61% | 4791000 | 363981.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074286
2023-04-01 | CAIXA | 915172 | construção e reforma de praças no município de nova russas - ceará | Nova Russas/CE | Em execução | 34.59% | 0% | 4791000 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077304
2023-04-01 | CAIXA | 907613 | pavimentação asfáltica e calçamento em vias urbanas, deste município. | Campina Grande do Sul/PR | Em execução | 48.85% | 44.81% | 4790919 | 2144517.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073801
2023-04-01 | CAIXA | 918273 | pavimentação no município de codajás/am | Codajás/AM | Em execução | 50.77% | 0% | 4790919 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079592
2023-04-01 | CAIXA | 918647 | pavimentação em área rural do município de itamarati/am | Itamarati/AM | Paralisada | 58.13% | 0% | 4790919 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079593
2023-04-01 | CAIXA | 893974 | pavimentação e recapeamento asfáltico nos bairros: liberdade, nova conquista e estrada do raul na sede do município de urucurituba/am | Urucurituba/AM | Paralisada | 35.05% | 55.76% | 4790727.97 | 2644800.19 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068454
2023-04-01 | CAIXA | 906450 | pavimentação para estrada da fazenda barigui, mog-366 | Mongaguá/SP | Em execução | 0% | 17.22% | 4790710 | 824131.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073021
2023-04-01 | CAIXA | 924525 | pavimentação de vias no município de novo oriente-ce | Novo Oriente/CE | Paralisada | 65.12% | 20% | 4790709.71 | 957183.8 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081749
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0085/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Palmitos/SC | Paralisada |  |  | 4790424 | 2730000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0705090722
2023-04-01 | CAIXA | 896908 | ampliação do ceasa de gurupi - to. | Gurupi/TO | Paralisada | 0% | 4% | 4790000 | 191000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1069942
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097203) CMEI Jardim das Oliveiras - Divinópolis - MG | Divinópolis/MG | Em execução |  |  | 4788410.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097203
2023-04-01 | SESU |  | CONST DE BLOCO COM 3 (TRÊS) PAVIMENTOS NO CAMPUS ARAG (EMVZ) | Araguaína/TO | Paralisada | 4613% |  | 4788153.88 | 2208743.19 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-43011
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia para as Obras de Restauração das Rodovias BR-101-230/PB - Crema 2ª Etapa - Lote 03 | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 4785891.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2679
2023-04-01 | CAIXA | 890800 | adequação de estradas vicinais. | Araguatins/TO | Paralisada | 0% | 0% | 4785000 | 0 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069091
2023-04-01 | CAIXA | 893982 | pavimentação e recapeamento de vias município de macapá | Macapá/AP | Paralisada | 0% | 14.54% | 4784600 | 694148.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068683
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0543/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Sebastião do Oeste/MG | Em execução |  |  | 4781377 | 2085562 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138040
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108362) ESCOLA NOVA - 12 SALAS - Aracatu - BA | Aracatu/BA | Em execução | 1.17% |  | 4780060.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108362
2023-04-01 | CAIXA | 929750 | pavimentação de vias no município de cantá-rr. | Cantá/RR | Em execução | 0% | 2.27% | 4780000 | 108231.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1083093
2023-04-01 | DNIT |  | objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviço técnico especializado com vistas à avaliação das causas de colapso das pontes que transpõem os rios Curuçá e Autaz Mirim na rodovia BR-319/AM | Brasília/DF | Em execução |  |  | 4780000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10933
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112003) Construção de Creche no Bairro - Biritiba-Mirim - SP | Biritiba Mirim/SP | Em execução |  |  | 4775949.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112003
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Levantamento de dados e monitoramento hidroviário do Rio São Francisco - Lote 02, em trecho situado entre Vila Itaquatiara/BA e Juazeiro/BA. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 4775786.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10398
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106828) ESCOLA MUNICIPAL VANETE ALMEIDA - Serra Talhada - PE | Serra Talhada/PE | Em execução | 6.41% |  | 4770675.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106828
2023-04-01 | SIMEC |  | (28456) 701342/11 - EE Urbana- Padrão Estadual - Jaurú/MT | Jauru/MT | Paralisada | 37.5% |  | 4770201.64 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28456
2023-04-01 | SESU |  | PRÉDIO ACADÊMICO I | Caçapava do Sul/RS | Paralisada | 520% |  | 4769565.62 | 248125.8 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-40821
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109528) ESCOLA MUNICIPAL ZÉ GRANDE - Avelino Lopes - PI | Avelino Lopes/PI | Em execução | 5.9% |  | 4767127.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109528
2023-04-01 | CAIXA | 888928 | pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá - bairro liberdade | Macapá/AP | Em execução | 72.32% | 67.74% | 4764997.82 | 3220865.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066657
2023-04-01 | SIMEC |  | (28485) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Novo Repartimento/PA | Novo Repartimento/PA | Paralisada | 43.4% |  | 4764879.47 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28485
2023-04-01 | FUNASA | CV 2155/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Miranda do Norte/MA | Em execução |  |  | 4761250 | 3809000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911182193
2023-04-01 | CAIXA | 653527 | PAC-AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE IPOJUCA/PE. | Ipojuca/PE | Paralisada | 42.48% | 46.31% | 4760703.8 | 1862992.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-288930
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108597) ESCOLA DOM JOSÉ MAURO - Jucás - CE | Jucás/CE | Em execução | 1.72% |  | 4760445.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108597
2023-04-01 | CAIXA | 874866 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da infraestrutura da orla da prainha, no município de blumenau - sc. | Blumenau/SC | Paralisada | 39.94% | 35.04% | 4759954.76 | 1651260.7 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060843
2023-04-01 | CAIXA | 880432 | reforma e ampliação do mercado público na sede do município de zé doca – ma. | Zé Doca/MA | Paralisada | 35.47% | 35.47% | 4753315.06 | 1682317.47 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1062209
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0270/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 4752247 | 4752246 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1507118655
2023-04-01 | CAIXA | 896316 | pavimentação asfáltica em vias no município de vargem grande - ma. | Vargem Grande/MA | Paralisada | 91.24% | 86.65% | 4751000 | 4108209.06 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069434
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE PONTES NAS RODOVIAS BR-101/RN, BR-226/RN E BR-304/RN, NO ÂMBITO DO PROARTE. | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 4750000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9714
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108909) Escola Municipal - Castro Alves - BA | Castro Alves/BA | Em execução | 8.51% |  | 4747431.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108909
2023-04-01 | SIMEC |  | (31900) ESCOLA NOVA - NOVA IPIXUNA | Nova Ipixuna/PA | Paralisada | 7.7% |  | 4745062.36 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31900
2023-04-01 | CAIXA | 889023 | pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá - bairro pacoval e infraero ii | Macapá/AP | Em execução | 59.2% | 58.64% | 4744838.3 | 2776525.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066659
2023-04-01 | SIMEC |  | (27468) ESCOLA NOVA - OEIRAS DO PARÁ | Oeiras do Pará/PA | Paralisada | 50.27% |  | 4742833.86 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27468
2023-04-01 | CAIXA | 884767 | pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de guarapuava-pr. | Guarapuava/PR | Em execução | 0% | 9.7% | 4740947.15 | 370700.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065091
2023-04-01 | CAIXA | 682802 | Revitalizacao do Antigo Porto do Capim Requalificacao das Vias de Acesso a Arena de Eventos e Cultura | João Pessoa/PB | Paralisada | 5.32% | 6.02% | 4740000 | 285306.67 | Dificuldade técnica do tomador | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | Outros | CAIXA-424014
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para adequação de capacidade com duplicação de rodovia e restauração da pista existente da BR-259/ES, do km 0 (João Neiva/ES) ao km 106,3 (Div. ES/MG) | Vitória/ES | Em execução |  |  | 4739000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10579
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108898) Escola Municipal de Anos Finais do Ensino Fundamental - Lagoa Grande - PE | Lagoa Grande/PE | Em execução | 2.47% |  | 4735504.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108898
2023-04-01 | FUNASA | CV 0854/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Moreilândia/PE | Em execução |  |  | 4732553 | 2839518 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1108174556
2023-04-01 | CAIXA | 678550 | Drenagem no municipio de Biguacu SC 2 etapa S | Biguaçu/SC | Em execução | 49.32% | 50.72% | 4732123.9 | 2334088.59 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-422464
2023-04-01 | CAIXA | 872908 | apoiar o fortalecimento produtivo, através da aquisição de tratores com implementos agrícolas | Amargosa/BA | Em execução | 72.73% | 98.12% | 4731460.69 | 2322605.22 |  |  | Outros | CAIXA-1059228
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108184) Escola de 12 salas - Vitória do Jari - AP | Vitória do Jari/AP | Em execução | 34.37% |  | 4727290.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108184
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0315/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Água Boa/MT | Em execução |  |  | 4726506 | 4100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2611075727
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108361) Escola 12 Salas - Pajeú Calçado - Calçado - PE | Calçado/PE | Em execução |  |  | 4721142.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108361
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0624/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 4718527 | 3752000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2911073833
2023-04-01 | SESU |  | CONSTR. RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS Nº 1665 E 2142 - 2ª ETAPA | Fortaleza/CE | Paralisada | 6304% |  | 4717526.17 | 2973804.76 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-28560
2023-04-01 | CAIXA | 681263 | CIE - MODELO III | Anápolis/GO | Paralisada | 67.49% | 67.05% | 4715446.12 | 2362054.37 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425866
2023-04-01 | CAIXA | 750629 | Construcao de um hospital no municipio de Formosa do Rio Preto/BA. | Formosa do Rio Preto/BA | Em execução | 64.99% | 98.5% | 4712492.11 | 3939813.52 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-344795
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106500) ESCOLA ISMÊNIA LEMOS WANDERLEY - Brejão - PE | Brejão/PE | Em execução | 15.43% |  | 4712396.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106500
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108484) ESCOLA - Cabrobó - PE | Cabrobó/PE | Em execução | 3.82% |  | 4712144.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108484
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106185) Sítio do Juá - Caruaru - PE | Caruaru/PE | Em execução |  |  | 4706631.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106185
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão das Obras de Construção de Obra de Arte Especial, sobre o Rio Araguaia, e seus acessos na rodovia BR-153/TO. Segmento: km 151,56 ao km 151,87 (Pará) e km 0,0 ao km 2,90 (Tocantins); Extensão: 3.737,36 m; PNV: 153BPA0070/153BTO0075 ao 153BTO0085 | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 4706531.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8584
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e para a Construção de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte ? ?IP4? no Estado do Pará. | Belém/PA | Em execução |  |  | 4706000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7879
2023-04-01 | SETEC |  | CTEF - TEFÉ - Obra de construção do Campus | Tefé/AM | Em execução | 5045% |  | 4705019.3 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-23910
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Restauração e Reforço Estrutural da Ponte sobre o Rio São Francisco na BR-110/BA. | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 4704231.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8911
2023-04-01 | CAIXA | 888427 | restauração da pi214 entre os municípios de esperantina a luzilândia | Teresina/PI | Paralisada | 11.63% | 5% | 4702257.94 | 211000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066489
2023-04-01 | CAIXA | 889022 | pavimentação e recapeamento de vias no município de macapá - distrito da fazendinha | Macapá/AP | Paralisada | 77.15% | 76.06% | 4700832.09 | 3567842.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066658
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108049) ESCOLA PADRÃO MEC/FNDE - Campos Sales - CE | Campos Sales/CE | Em execução | 2.93% |  | 4700233.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108049
2023-04-01 | SIMEC |  | (6536) 700224 - Espaço Educativo Urbano I - Jesúpolis/GO | Senador Canedo/GO | Em execução | 80.34% |  | 4699653.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6536
2023-04-01 | CAIXA | 902680 | 2ª etapa do melhoramento da implantação e pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - tsd com banho diluído na pista de rolamento e tratamento superficial simples - tss com banho diluído nos acostamentos, da rodovia pi-213, no trecho: esperan | Teresina/PI | Em execução | 0% | 4.28% | 4685641.9 | 196449.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071911
2023-04-01 | FUNASA | CV 6382/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | Em execução |  |  | 4680206 | 1872082 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ2807173336
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108354) Escola da Jaqueira - Santa Terezinha - PE | Santa Terezinha/PE | Em execução | 3.94% |  | 4676556.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108354
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083068) Construção de Escola Fundamental de 12 salas - Triunfo - PE | Triunfo/PE | Paralisada | 17.7% |  | 4676239.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083068
2023-04-01 | SIMEC |  | (27460) ESCOLA NOVA - TAILÂNDIA | Tailândia/PA | Paralisada | 94.63% |  | 4674984.76 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27460
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0051/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Francisco do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 4668810 | 4170486 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504137405
2023-04-01 | SESU |  | Bloco A do Núcleo de Salas de Aula no Campus Tapajós | Santarém/PA | Em execução | 1329% |  | 4665070.17 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54558
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107993) LOTEAMENTO NOVO JUCATI - Jucati - PE | Jucati/PE | Em execução | 11.11% |  | 4662178.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107993
2023-04-01 | CAIXA | 799464 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Ituiutaba/MG | Paralisada | 88.22% | 88.13% | 4659965.19 | 4106777.4 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013360
2023-04-01 | CAIXA | 907631 | obras de pavimentação asfáltica, drenagem(meio-fio e sargetas) e passeios com acessibilidade. | Tapejara/PR | Paralisada | 3.41% | 29.24% | 4659350.77 | 1360983.43 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073879
2023-04-01 | SIMEC |  | (6549) 806057 - E Educativo Urbano I - Res. Veneza - Rio Verde/GO | Rio Verde/GO | Paralisada | 55.21% |  | 4654565.93 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6549
2023-04-01 | CAIXA | 888254 | construção de praças públicas - alphaville / flamboyant e da juventude, no município de porto velho/ro. | Porto Velho/RO | Em execução | 0% | 30.72% | 4654018.45 | 1393642.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066606
2023-04-01 | CAIXA | 857299 | pavimentação e drenagem de ruas na cidade de joão pessoa, paraíba | João Pessoa/PB | Em execução | 22.03% | 46.47% | 4653810.58 | 2105224.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047440
2023-04-01 | CAIXA | 908186 | pavimentação de estradas vicinais nos bairros jardim colonial, gralha azul e complemento da lucenir franco da rocha. | Fazenda Rio Grande/PR | Em execução | 60.34% | 56.04% | 4651667.83 | 2145171 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074023
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de supervisão das obras de construção na Rodovia BR-235/BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 4650000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7670
2023-04-01 | SESU |  | Construção de edificação destinada a biblioteca | Gurupi/TO | Paralisada | 5493% |  | 4646162.06 | 2157691.26 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-42189
2023-04-01 | FUNASA | CV 2028/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Carolina/MA | Em execução |  |  | 4642603 | 1928521 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0410182063
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110379) CONSTRUÇÃO DA EMEF PROFESSORA MARIA DOS ANJOS BANDEIRA - Ibimirim - PE | Ibimirim/PE | Em execução | 8.66% |  | 4640848.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110379
2023-04-01 | DNIT |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECLUSAS E CANAL DE NAVEGAÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ | Belém/PA | Em execução |  |  | 4638307.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9090
2023-04-01 | CAIXA | 781868 | pavimentação de vias em diversos bairros no município de olinda/pe. | Olinda/PE | Paralisada | 63.54% | 35.77% | 4634479.17 | 1591606.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002998
2023-04-01 | DNIT |  | Elab.de Proj.Básico e Exec.de Eng., Arquit., Urban., Paisag. e Instal. p/ realização de Obras de Recup. das Pontes de acesso e dos Cais Flutuantes de Atracação do ?Cais das Torres? e ?Cais Roadway?, além de Obra de readequação no Porto de Manaus. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 4630770.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6682
2023-04-01 | CAIXA | 909191 | revitalização do calçadão da orla da praia do centro de mangaratiba/rj. | Mangaratiba/RJ | Em execução | 24.97% | 37.5% | 4629882.27 | 1734276.42 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073703
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099984) José Alexandre de Araújo - Santa Luzia - PB | Santa Luzia/PB | Em execução | 17.84% |  | 4628576.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099984
2023-04-01 | CAIXA | 766404 | Modernizacao, reforma,adequacao e ampliacao de infraestrutura esportiva no municipio de Londrina. | Londrina/PR | Em execução | 98.21% | 98.04% | 4627331.4 | 1984248.8 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-373169
2023-04-01 | CAIXA | 814303 | construção do centro de excelência de basquete. | Jundiaí/SP | Em execução | 47.09% | 39.35% | 4625201.28 | 1801710.11 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1021763
2023-04-01 | DNIT |  | Objeto do presente instrumento é a contratação de serviços emergenciais para a demolição e remoção das estruturas de concreto da ponte colapsada sobre o rio Curaçá, km 23,10 na BR-319, no município do Careiro da Várzea/AM, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Contrato e demais documentos técnicos que se encontram no processo 50601.002512/2022-23 que trata da dispensa de licitação. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 4620656.38 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10890
2023-04-01 | SIMEC |  | (6538) 700224 - Espaço Educativo Urbano I - Catalão/GO | Catalão/GO | Em execução | 78.12% |  | 4614346.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6538
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082683) ESCOLA VILMA ALMEIDA DE SOUZA - Novo Horizonte - BA | Novo Horizonte/BA | Paralisada | 10.8% |  | 4614075.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082683
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR 116/BA | Euclides da Cunha/BA | Paralisada |  |  | 4612816.38 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6652
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086658) Construção de Unidade Escolar 12 salas - Laranja da Terra - ES | Laranja da Terra/ES | Em execução | 49.02% |  | 4611895.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086658
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086855) CENTRO DE EXCELÊNCIA DOM JOÃO JOSÉ DA MOTA E ALBUQUERQUE - Afogados da Ingazeira - PE | Afogados da Ingazeira/PE | Em execução | 34.05% |  | 4609062.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086855
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Bloco Pedagógico com 12 Salas de Aula | Cacoal/RO | Em execução | 3315% |  | 4599670.31 | 2489616.73 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54462
2023-04-01 | CAIXA | 900846 | 1ª etapa - restauração da estrada estadual pi - 130 entre teresina / palmeirais / amarante, no estado do piauí | Teresina/PI | Paralisada | 10.87% | 9.56% | 4596900 | 438935.28 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070241
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0360/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São José da Safira/MG | Em execução |  |  | 4595967 | 4595966 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404136688
2023-04-01 | CAIXA | 868565 | executar obra de terraplenagem, drenagem de águas pluviais e pavimentação do corredor de transporte que liga o bairro lourenço de albuquerque à parte alta da cidade, via destilaria santa clotilde, no município de rio largo/al | Rio Largo/AL | Em execução | 0% | 4.57% | 4594814.3 | 208029.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054463
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção rodoviária referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., rodovia: BR-431/RR, Subtrecho: Entr. BR-174/BR-431/RR (Vila Jundiá) - Rio Jauaperi; Segmento: km 0,0 - km 45,30; Extensão: 45,30 km. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 4591480.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10266
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081963) Escola Tonia Joanna Harms - Carambeí - PR | Carambeí/PR | Em execução | 52.47% |  | 4583649.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081963
2023-04-01 | DNIT |  | Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.) para Sinalização Horizontal, Sinalização Vertical, Dispositivos de Segurança e manutenção/conservação nas rodovias BR-262/ES, BR-447/ES, BR-484/ES, BR-393/ES, BR-482/ES, BR-259/ES e BR 342/ES | Vitória/ES | Em execução |  |  | 4574999.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10354
2023-04-01 | SETEC |  | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTU | Tucuruí/PA | Em execução | 788% |  | 4561767.95 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55402
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III | Ponta Porã/MS | Em execução | 0% |  | 4556000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11084263000119003
2023-04-01 | CAIXA | 888403 | revitalização e reforma da orla do rio paraguaçu no município de santo estêvão/ba - 1ª etapa. | Santo Estêvão/BA | Paralisada | 0% | 6.21% | 4552989.83 | 266671.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063948
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016126) EBM LOT. JARDIM PARAISO - Camboriú - SC | Camboriú/SC | Em execução | 96.26% |  | 4550000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016126
2023-04-01 | DNIT |  | elaboração de (EVTEA) para federalização, projetos básicos de engenharia para implantação de obra de arte especial e acessos, e projetos básico e executivo de engenharia visando aadequação de capacidade com melhoria de segurança e eliminação de pontos | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 4547971.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10841
2023-04-01 | DNIT |  | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-222/CE. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 4547000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10167
2023-04-01 | DNIT |  | EDITAL Nº 001/2014 - CLP/SETRAP - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA REALOCAÇÃO DA ALDEIA INDÍGENA TUKAY - LOTE 01 - FRONTEIRA BRASIL/GUIANA FRANCESA | Amapá/AP | Em execução |  |  | 4544985.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8189
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112134) CRECHE JARDIM BELLÁGIO - Campina Grande - PB | Campina Grande/PB | Em execução |  |  | 4536927.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112134
2023-04-01 | SESU |  | 1a. ETAPA - SERVIÇOS DE TERRAPLENO CAMPUS SBC | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 7401% |  | 4536664.92 | 3620227.01 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-12061
2023-04-01 | CAIXA | 906920 | construção de ponte na zona rural do município júlio borges/pi. | Júlio Borges/PI | Em execução | 12.28% | 14.42% | 4536056.09 | 552186.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073509
2023-04-01 | CAIXA | 906851 | construção de praças no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Em execução | 51.01% | 51.07% | 4535958.26 | 2258806.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073634
2023-04-01 | CAIXA | 790960 | modernização de unidades de apoio a distribuição de produtos da agricultura familiar. | Fortaleza/CE | Paralisada | 99.29% | 98.88% | 4531210 | 4350836.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010263
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016127) EBM LOT. JARDIM EUROPA | Camboriú/SC | Em execução | 51.37% |  | 4530000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016127
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109802) CMEI Monteiro Lobato - Pinhais - PR | Pinhais/PR | Em execução | 29% |  | 4528706.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109802
2023-04-01 | SIMEC |  | (28481) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Ananindeua/PA | Ananindeua/PA | Paralisada | 50.81% |  | 4525720.29 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28481
2023-04-01 | SIMEC |  | (6547) 806057 - E Educativo Urbano I - Arco-Íris - Rio Verde/GO | Rio Verde/GO | Em execução | 98.09% |  | 4523021.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6547
2023-04-01 | CAIXA | 870317 | apoio a projetos de infraestrutura turística- revitalização e reforma do terminal rodoviário intermunicipal no município de ibiúna-sp | Ibiúna/SP | Em execução | 31.85% | 100% | 4511299.03 | 757088.12 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058575
2023-04-01 | CAIXA | 897016 | reaproveitamento e destinação adequada dos resíduos sólidos gerados no município de realeza, através de processos de reciclagem, compostagem e aterramento de rejeitos. | Realeza/PR | Em execução | 85.73% | 80.23% | 4507792.16 | 2808212.9 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068093
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0368/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Cerrito/RS | Em execução |  |  | 4507195 | 1352159 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1411124786
2023-04-01 | SESU |  | Prédio de Tecnologia da Madeira | Diamantina/MG | Paralisada | 1777% |  | 4500000 | 1669478.55 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-21522
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0213/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Porto do Mangue/RN | Em execução |  |  | 4499328 | 4499328 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0104135907
2023-04-01 | SESU |  | Biblioteca - Campus São Sebastião do Paraíso | São Sebastião do Paraíso/MG | Paralisada | 4388% |  | 4499012.15 | 1973905.2 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51985
2023-04-01 | CAIXA | 883070 | prolongamento da avenida brasil, sentido br 163 no município de lucas do rio verde/mt. | Lucas do Rio Verde/MT | Em execução | 36.76% | 58.62% | 4494416.59 | 2218945.9 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1063726
2023-04-01 | SESU |  | Recuperação das Fachadas do Prédio da Escola de Engenharia | Porto Alegre/RS | Paralisada | 3793% |  | 4493355.44 | 1658706.59 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-23405
2023-04-01 | FUNASA | CV 0611/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Vieirópolis/PB | Em execução |  |  | 4490275 | 4400431 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1312130423
2023-04-01 | FUNASA | CV 0953/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Mundo Novo/BA | Em execução |  |  | 4489670 | 4488910 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173678
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101661) Escola Municipal Cantinho da Alegria - Colinas do Tocantins - TO | Colinas do Tocantins/TO | Em execução | 50.37% |  | 4480759.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101661
2023-04-01 | CAIXA | 897373 | recuperação de estradas vicinais no município de acaraú/ce | Acaraú/CE | Em execução | 42.27% | 45.9% | 4479983.35 | 2052097.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068540
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 4478905.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1795
2023-04-01 | SIMEC |  | (1091103) ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - Chapecó - SC | Chapecó/SC | Em execução | 96.92% |  | 4478779.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1091103
2023-04-01 | SIMEC |  | (28475) 701342/11 - EE Urbana- Padrão Estadual - Bairro Imperatriz - União do Sul /MT | União do Sul/MT | Paralisada | 71.35% |  | 4475865.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28475
2023-04-01 | CAIXA | 668272 | ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS 8000 familias beneficiadas | Belo Horizonte/MG | Em execução | 95.54% | 95.2% | 4474104.41 | 2970176.92 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352814
2023-04-01 | CAIXA | 882288 | ampliação e modernização do mercado produtor de duque de caxias. | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 50.75% | 62.88% | 4472296.74 | 1100361.88 |  |  | Outros | CAIXA-1063220
2023-04-01 | CAIXA | 772047 | ampliação e reestruturação do balneário lagoa-3ª etapa que esta localizado na rua rio de janeiro,s/n°-bairro lagoa no município de poxoréu-mt. | Poxoréu/MT | Em execução | 44.3% | 26.07% | 4470344.66 | 889655.53 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-388865
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0391/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 4470231 | 2735332 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1407117238
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 126 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-010/TO;BR-153/TO e BR-235/TO, NO ÂMBITO DO PROARTE. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 4470000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10460
2023-04-01 | CAIXA | 676822 | RECUPERACAO DO TUNEL DO PALATINATO CONSTRUCAO DE GALERIA ENTRE O CANAL DO CENTRO E O RIO PIABANHA E IMPLANTACAO DE PARQU | Petrópolis/RJ | Em execução | 0% | 28.83% | 4466615.4 | 1182697.88 |  | Ministério das Cidades | Defesa Civil | CAIXA-419272
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103097) Pedro da Hora - Tucano - BA | Tucano/BA | Em execução | 42.54% |  | 4465926.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103097
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0439/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Roque do Canaã/ES | Em execução |  |  | 4464916 | 2208656 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1610093747
2023-04-01 | CAIXA | 871888 | pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas em bairros do município de caracaraí/rr. | Caracaraí/RR | Em execução | 60.47% | 80.68% | 4461142.91 | 3539947.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058702
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0128/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Guiratinga/MT | Em execução |  |  | 4460066 | 4427466 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1507111630
2023-04-01 | CAIXA | 607560 | IMPLANTACAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO | Casa Nova/BA | Paralisada | 56% | 51.42% | 4458080.49 | 2219295.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-236761
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO GYMICO DO IEFES - CAMPUS DO PICI | Fortaleza/CE | Paralisada | 7732% |  | 4456402.84 | 3445686.53 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-34195
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0580/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Piumhi/MG | Paralisada |  |  | 4455193 | 2426000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138113
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016303) Vila Otília | Charqueadas/RS | Em execução | 10.57% |  | 4451458.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016303
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das obras emergenciais para alteamento provisorio do greide da rodovia BR-319/RO. trecho:Div. AM/RO - porto velho, subtrecho: Div. AM/RO - porto velho, segmento: Km 17, 40 - Km 20, 00, extensão: 2, 60 Km. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 4449593.07 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7731
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão das Obras Remanescentes de Duplicação e Restauração com Melhoramentos da Pista Existente, incluindo Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-101/AL, Lotes 4 e 5. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 4446999.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10953
2023-04-01 | CAIXA | 681283 | CIE MODELO III GINASIO REVERSIVEL MAIS PISTA DE ATLETISMO | Passos/MG | Em execução | 26.87% | 23.63% | 4445325.75 | 875943.88 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425898
2023-04-01 | FUNASA | CV 6533/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Urbano Santos/MA | Em execução |  |  | 4443970 | 3559266 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2712171179
2023-04-01 | CAIXA | 672088 | Construcao da PEC Modelo 7000 m² | Contagem/MG | Paralisada | 73.11% | 72.4% | 4443854.7 | 2534008.58 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363343
2023-04-01 | CAIXA | 884748 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município de maravilha/al. | Maravilha/AL | Paralisada | 39.98% | 56.79% | 4441453.84 | 2440655.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065107
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços Emergenciais de Recuperação da Rodovia BR-222/MA no km 660. | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 4436130.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9891
2023-04-01 | CAIXA | 903763 | pavimentação em diversas ruas na zona urbana do município de fortim/ce. | Fortim/CE | Paralisada | 31.34% | 20% | 4435324.58 | 823084.19 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071826
2023-04-01 | CAIXA | 852848 | construção da 7ª etapa do estádio municipal de maracanaú/ce. | Maracanaú/CE | Em execução | 47.92% | 18.16% | 4426698.09 | 531197.54 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045299
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079780) Construção de Escola de 12 salas - AVENIDA ARISTIDES TELES DE MENEZES - Tacaratu - PE | Tacaratu/PE | Em execução | 15.15% |  | 4421685.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079780
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110364) ESCOLA 12 SALAS DE AULA - BAIRRO VISTA AURORA - Morros - MA | Morros/MA | Em execução | 1.66% |  | 4420000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110364
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | Breves/PA | Em execução | 0% |  | 4418000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17298800000119005
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL DA UHE ENGENHEIRO SOUZA DIAS (JUPIÁ) CONSTITUÍDO POR UMA ECLUSA, NA HIDROVIA DO RIO PARANÁ. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 4415000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10182
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108371) E. E. de 12 Salas - Residencial José de Sousa Almeida II - Chapadinha - MA | Chapadinha/MA | Em execução | 9.96% |  | 4414310.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108371
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108381) EM. MATEUS GOMES - Joselândia - MA | Joselândia/MA | Em execução | 30.35% |  | 4413802.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108381
2023-04-01 | CAIXA | 682818 | CIE - MODELO III | Juazeiro do Norte/CE | Paralisada | 62.56% | 60.75% | 4411318.09 | 2334591.77 | Fluxo financeiro insuficiente - falta de contrapartida | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425855
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0329/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Itaguaçu/ES | Em execução |  |  | 4410558 | 3783795 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0504137841
2023-04-01 | CAIXA | 619950 | UrbanizaCAo de Assentamentos PrecArios - ValenCa/BA - Porto dos Milagres Fase 1 | Valença/BA | Em execução | 93.38% | 90.46% | 4410000 | 3799371.89 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233284
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102632) Loteamento Fernando Lira - Caruaru - PE | Caruaru/PE | Em execução | 12.32% |  | 4409172.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102632
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108351) ESC. MUN. CRECHE DISTRITO DO EQUADOR - Rorainópolis - RR | Rorainópolis/RR | Em execução |  |  | 4406556.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108351
2023-04-01 | CAIXA | 672246 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 40 UH PELO OGU PRODUCAO de 20 Modulos Sanitarios Recup ou Melhorias de 44 UH Previs | Rio Real/BA | Paralisada | 38.53% | 37.24% | 4405464.49 | 1640784.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352301
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098708) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 1º AO 5º ANO - Corumbataí - SP | Corumbataí/SP | Paralisada | 6.57% |  | 4404333.29 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109645) Escola Municipal Profª. Erondine Silva - Humberto de Campos - MA | Humberto de Campos/MA | Em execução | 1.38% |  | 4400277.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109645
2023-04-01 | CAIXA | 842318 | aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para a agricultura familiar de mato grosso do sul | Campo Grande/MS | Paralisada | 94.45% | 98.12% | 4400000 | 3924714.59 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1037210
2023-04-01 | SESU |  | Construção de edificação destinada a biblioteca | Porto Nacional/TO | Paralisada | 4513% |  | 4400000 | 1985554.96 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-42204
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção(conservação/recuperação)na rodovia BR-367-MG. | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 4399000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8766
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108222) Escola Municipal Infantil Nostri Bambini - Serafina Corrêa - RS | Serafina Corrêa/RS | Em execução | 12.7% |  | 4398575.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108222
2023-04-01 | SIMEC |  | (6567) 806057 - Espaço Educativo Urbano I - Canaã - Rio Verde/GO | Rio Verde/GO | Em execução | 18.17% |  | 4397031.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6567
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102604) ESCOLA 12 SALAS - SEDE DO MUNICÍPIO - Milagres - BA | Milagres/BA | Em execução | 47.87% |  | 4395368.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102604
2023-04-01 | SIMEC |  | (24536) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 LOTEAMENTO MONTE BELO-CAMOBI | Santa Maria/RS | Em execução | 54.54% |  | 4394075.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24536
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-163/SC. | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 4392136 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7558
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108282) Bela Vista - Pedro do Rosário - MA | Pedro do Rosário/MA | Em execução | 27.82% |  | 4391399.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108282
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108633) Instituto Educacional Alberto Silva Costa - Matinha - MA | Matinha/MA | Em execução | 4.31% |  | 4390820.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108633
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) de Sinalização na Rodovia BR-230/MA, referente a sinalização horizontal, vertical e implantação de dispositivos de segurança, com vistas a execução de Plano Anual de Trabalho e Orçamento P.A.T.O | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 4389933.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10898
2023-04-01 | SESU |  | Adequação de combate à Incêndio da Biblioteca Central | João Pessoa/PB | Em execução | 662% |  | 4389909.92 | 2663590.45 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52476
2023-04-01 | CAIXA | 799335 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - construção de passarela pênsil, tietê/sp. | Tietê/SP | Paralisada | 22.65% | 22.63% | 4385859.4 | 953250.45 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1013264
2023-04-01 | CAIXA | 897094 | construção de ginásio de esportes, a ser construído nas coordenadas geodésicas 21j x=784983.45 y=6942768.05, na cidade de nova candelária - rs. | Nova Candelária/RS | Em execução | 30.55% | 35.13% | 4383631.17 | 603951.6 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069825
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0291/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Alegre/ES | Em execução |  |  | 4381977 | 3900000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES3011074666
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para supervisão e assessoramento da execução das obras remanescentes de pavimentação, restauração da pista existente, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança da BR-416/AL, incluindo atividades de meio ambiente e desapropriação. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 4380000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10765
2023-04-01 | CAIXA | 800592 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do terminal rodoviário. | São Félix do Xingu/PA | Em execução | 59.02% | 72.22% | 4379078.72 | 2112408.24 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014356
2023-04-01 | SIMEC |  | (31924) EEM SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CÁGADO | São Gonçalo do Amarante/CE | Em execução | 69.2% |  | 4376940.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31924
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016280) Escola de Anos Iniciais na área institucional do Barcelona - Jaíba - MG | Jaíba/MG | Em execução | 88.08% |  | 4373845.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016280
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103892) ESCOLA MUNICIPAL DO JIRAU - Itaíba - PE | Itaíba/PE | Em execução | 0.33% |  | 4373661.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103892
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108947) Escola Loteamento Paraíso - São Bento - MA | São Bento/MA | Em execução | 27.91% |  | 4369394.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108947
2023-04-01 | CAIXA | 671791 | Construcao da PEC Modelo 7000 m² | Campo Grande/MS | Paralisada | 71.5% | 67.91% | 4367623.41 | 2376951.14 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363377
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101714) ESCOLA DE 12 SALAS - BAIRRO TANCREDO NEVES (COHAB) - Serra Talhada - PE | Serra Talhada/PE | Em execução | 11.03% |  | 4366009.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101714
2023-04-01 | CAIXA | 897290 | construção de pontes de concreto na cg 286, cg 342, cg 112 e cg 010 na zona rural do município de campo grande - ms | Campo Grande/MS | Paralisada | 31.41% | 28.5% | 4365805.24 | 1241646.84 | Discricionariedade do gestor público | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1069907
2023-04-01 | CAIXA | 772590 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA/ CENTRO DE REABILITACAO | Juazeiro do Norte/CE | Paralisada | 64.65% | 61% | 4365186.51 | 2287487 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-389531
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 39 OAEs localizadas nas rodovias BR-010/MA, BR-222/MA, BR-226/MA e BR-230/MA, no âmbito do PROARTE. | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 4359000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104330) ESCOLA SEDE - São José do Egito - PE | São José do Egito/PE | Em execução | 36.84% |  | 4356094.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104330
2023-04-01 | SESU |  | Implantação de usinas fotovoltaicas no JK e Mucuri | Diamantina/MG | Em execução | 8768% |  | 4356032.05 | 3626135.24 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54244
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) na Rodovia BR-262/MG | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 4348000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8425
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109533) E. E. de 12 Salas - Vila Isamara - Chapadinha - MA | Chapadinha/MA | Em execução | 0.35% |  | 4347151.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109533
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REMANESCENTE DE OBRA REFORMA, MOD. E REEST. DOS LEITOS DO HU | Rio Grande/RS | Em execução | 5401% |  | 4341274.85 | 3065124.61 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32005
2023-04-01 | CAIXA | 615455 | RECUPERACAO DAS BARRAGENS AUTO-VERTENTES DO RIO URUBU, EIXO PONTE E EIXO TARTARUGA | Lagoa da Confusão/TO | Paralisada | 18.35% | 8.8% | 4340196.72 | 255988.46 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-244013
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação integrada de empresa para elaboração dos estudos, projetos básico e executivo de engenharia, execução da obra de reabilitação de 01 (uma) obra de arte especial localizada na rodovia BR-122/PE (lote único), no âmbito do PROARTE de acordo com as normas pertinentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ¿ DNIT e da Associação Brasileira de Normas Técnicas ¿ ABNT | Petrolina/PE | Paralisada |  |  | 4339860.42 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10569
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia: BR-354/RJ - Trecho: Div. MG/RJ - Entr. BR-116/RJ ( Eng.º Passos ); Subtrecho: ENTR. BR-485 (DIV MG/RJ) - ENTR. BR-116 (ENGENHEIRO PASSOS) Segmento: km 0,00 ao km 26,20. Extensão: 26,20 km, SNV 354BRJ0610 | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 4338000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10346
2023-04-01 | DNIT |  | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO AMBIENTAL, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA, PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL, SOBRE O RIO ARAGUAIA E SEUS ACESSOS, NA RODOVIA BR-153/PA/TO | Palmas/TO | Em execução |  |  | 4336274.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9733
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0353/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São José do Jacuri/MG | Paralisada |  |  | 4333206 | 4333206 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0304136366
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108899) JULIA ALMEIDA - 2018 - Timon - MA | Timon/MA | Em execução |  |  | 4332621 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108899
2023-04-01 | SESU |  | MUSEU DO CONHECIMENTO - SCIENTIAH | Santa Maria/RS | Em execução | 9614% |  | 4327929.33 | 4122622.37 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50520
2023-04-01 | SIMEC |  | (27457) ESCOLA NOVA - FARO | Faro/PA | Em execução | 97.9% |  | 4326540.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27457
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0587/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Mesquita/MG | Em execução |  |  | 4323793 | 1543220 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138336
2023-04-01 | CAIXA | 682727 | Centro de Iniciacao ao Esporte SP | Birigui/SP | Paralisada | 52.63% | 53.14% | 4318161.76 | 2035532.94 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425851
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras e Serviços referentes ao Programa CREMA nas Rodovias BR-158 e BR-262/SP. | São José do Rio Preto/SP | Paralisada |  |  | 4318000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9555
2023-04-01 | CAIXA | 884486 | implantação de via de acesso do bairro vale do sol ao centro da cidade, com abertura de rua, pavimentação, construção de meio-fio, calçadas drenagem/bueiro e iluminação publica. | Edéia/GO | Em execução | 74.9% | 70.02% | 4316689.69 | 3019456.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064142
2023-04-01 | SIMEC |  | (29334) PARQUE ESTRELA DALVA XIII | Santo Antônio do Descoberto/GO | Em execução | 97.63% |  | 4314609.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29334
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0419/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Novo Horizonte do Norte/MT | Em execução |  |  | 4306826 | 4038556 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0504138205
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086668) Projeto Escola Socorro Frota - Brasiléia - AC | Brasiléia/AC | Em execução |  |  | 4305712.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086668
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0279/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Novo Oriente/CE | Em execução |  |  | 4305259 | 4305260 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0204136114
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108979) Escola 12 Salas - Nova Formosa - Formosa da Serra Negra - MA | Formosa da Serra Negra/MA | Em execução | 3.94% |  | 4302904.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108979
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão da Elaboração de Projetos Executivos Diversos e Execução das Obras de Reformas, Recuperações e Modernizações na Barragem de Bom Retiro do Sul, na Hidrovia do Rio Taquari/RS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 4300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10855
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de consultoria para a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS MALHAS SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS, LOTE 03, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital RDC Eletrônico nº 254/2021-00 | Manaus/AM | Em execução |  |  | 4299995.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10629
2023-04-01 | CAIXA | 801330 | implantação de pavimentação em diversas ruas no município de camaragibe / pe. | Camaragibe/PE | Paralisada | 66.52% | 66.04% | 4298478.26 | 2611793.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014590
2023-04-01 | CAIXA | 881802 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do centro de convenções no município de almirante tamandaré-pr. | Almirante Tamandaré/PR | Em execução | 75.31% | 79.17% | 4296436.21 | 1480309.07 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062865
2023-04-01 | SIMEC |  | (29335) VILA MONTES CLAROS II | Santo Antônio do Descoberto/GO | Em execução | 97.33% |  | 4293574.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29335
2023-04-01 | DNIT |  | : Contratação de empresa para execução de Serviço de Supervisão da Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Supervisão da Execução do Contorno Rodoviário de Três Lagoas/MS, interligando a BR-158/MS à BR-262/MS. | Três Lagoas/MS | Em execução |  |  | 4292000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10585
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0296/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Natércia/MG | Em execução |  |  | 4291577 | 3433261 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2703135722
2023-04-01 | CAIXA | 615483 | PROJETO DE ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA E URBANISTICA NA CI-DADE DE SALVADOR E NAS 12 ZONAS TURíSTICAS DO ESTADO DA BA | Salvador/BA | Paralisada | 1.5% | 0% | 4290000 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-245736
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGNÓSTICO DA ECLUSA DA USINA HIDRELÉTRICA DE SOBRADINHO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, NO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA BAHIA. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 4283209.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9793
2023-04-01 | CAIXA | 900824 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação nova em asfáltico e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Em execução | 0% | 20% | 4282556.36 | 800000 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071321
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de estudos e projetos básicos e execut de engenharia visando a realiz. das obras de adeq. de capacid, (duplic) e de restaur/reabilit com melhorias de segur com elimin de pontos críticos, inclusive segmentos planej da rodovia federal BR-316/MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 4282093.29 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10948
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0508/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Tuneiras do Oeste/PR | Em execução |  |  | 4282060 | 4282060 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0504137900
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004269) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 103 | Brasília/DF | Em execução | 55.86% |  | 4282019.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004269
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICB | Belém/PA | Em execução | 3044% |  | 4278345.33 | 1411876.7 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55006
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113442) CEMEI EXTREMA ISRAEL PINHEIRO - Buritis - MG | Buritis/MG | Em execução |  |  | 4276518.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011857) VILA NATHÁLIA - Campo Grande - MS | Campo Grande/MS | Paralisada | 49.42% |  | 4272622.05 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011857
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia para as Obras de Restauração das Rodovias BR-222/343-PI, Crema 2ª Etapa - Lote 03 | Teresina/PI | Em execução |  |  | 4263535.14 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2685
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0004/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Quixeré/CE | Em execução |  |  | 4263097 | 4263096 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1507111327
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0316/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 4262971 | 4262970 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1407116946
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Alojamentos | Abelardo Luz/SC | Em execução | 1834% |  | 4261397.97 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50210
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101675) Escola de Tempo Integral do Alto dos Jequitibá - Porto Feliz - SP | Porto Feliz/SP | Em execução |  |  | 4261213.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101675
2023-04-01 | SIMEC |  | (31122) ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - JARDIM BRASÍLIA - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 69.66% |  | 4255165.44 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31122
2023-04-01 | SIMEC |  | (31116) PADRE BERNARDO - RES. OURO VERDE - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO | Padre Bernardo/GO | Paralisada | 67.08% |  | 4254346.19 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31116
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0525/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Presidente Olegário/MG | Em execução |  |  | 4254015 | 4254014 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504137440
2023-04-01 | SIMEC |  | (31107) ALEXÂNIA - NOVO HORIZONTE - 6º E 9º E ENS. MÉDIO | Alexânia/GO | Paralisada | 26.17% |  | 4253540 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31107
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para adequação de capacidade, duplicação, restauração, implantação, melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos da BR-020/GO/BA - item 03 - lote 06. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 4249999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10947
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Manutenção (conservação/recuperação) dos sistemas de amarração e de fundeio das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte ? IP4s, na calha do Rio Amazonas, lote 1, no estado do Amazonas. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 4248962.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8428
2023-04-01 | SESU |  | Retomada da construção do Centro de Saúde | Rondonópolis/MT | Em execução | 4150% |  | 4248049.09 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-42214
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0159/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 4247266 | 3375304 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0407112360
2023-04-01 | SIMEC |  | (29327) MANSOES VILLAGE | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 79.05% |  | 4244688.77 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29327
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097808) ESCOLA MUNICIPAL GERMANO MEIER - Arapongas - PR | Arapongas/PR | Em execução | 41.24% |  | 4239947.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097808
2023-04-01 | SIMEC |  | (29330) DISTRITO DE GIRASSOL | Cocalzinho de Goiás/GO | Em execução | 26.5% |  | 4234721.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29330
2023-04-01 | CAIXA | 799974 | infraestrutura - implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | Rolim de Moura/RO | Em execução | 86.36% | 98.87% | 4233840.35 | 3909932.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013759
2023-04-01 | CAIXA | 786538 | urbanização da avenida francisco rodrigues e alba miranda, na sede do município. | Pendências/RN | Paralisada | 52.13% | 51.55% | 4229750 | 2136076.94 | Qualidade do orçamento | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006138
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018673) PDS Keno - Claúdia - Cláudia - MT | Cláudia/MT | Paralisada | 1.59% |  | 4228580.08 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018673
2023-04-01 | FUNASA | CV 0831/19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Cruz/CE | Em execução |  |  | 4224650 | 3878935 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2012193190
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0126/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ingá/PB | Em execução |  |  | 4221591 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0304136398
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004280) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 076 | Brasília/DF | Em execução | 35.41% |  | 4218278.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004280
2023-04-01 | SIMEC |  | (24535) PAC 2 - CRECHE SANTA MARTA | Santa Maria/RS | Em execução | 67.9% |  | 4215968.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24535
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de empresa especializada para realizar os serviços de¿ Recuperação de Bueiros na Rodovia: BR-364/AC; Trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA); Subtrecho: IGARAPÉ SÃO SALVADOR - RIO GREGÓRIO; Segmento: km 522,3 ao km 620,9; Pontos Localizados (km): 535 e 610; Extensão: 90,60 km; Código SNV: 364BAC1750 - 364BAC1755 - 364BAC1757 - 364BAC1760 - 364BAC1770 | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 4215848 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10422
2023-04-01 | CAIXA | 829366 | pavimentação de ruas no município de são francisco de itabapoana/rj. | São Francisco de Itabapoana/RJ | Em execução | 96.44% | 96.27% | 4215000 | 4051565 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029116
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL(EVTEA, E ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A FEDERALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO E PONTOS CRÍTICOS NA BR-392/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 4214225.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6426
2023-04-01 | SIMEC |  | (31096) ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - JARDIM AMÉRICA - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 40.01% |  | 4212558.61 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31096
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0109/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Bom Jesus do Norte/ES | Em execução |  |  | 4212017 | 4212016 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507110873
2023-04-01 | CAIXA | 889173 | pavimentação de vias públicas no município de wall ferraz - pi. | Wall Ferraz/PI | Em execução | 75.52% | 75.1% | 4205903 | 3152172.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066140
2023-04-01 | FUNASA | CV 0322/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Quixeramobim/CE | Em execução |  |  | 4202511 | 3980116 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0611152065
2023-04-01 | CAIXA | 857872 | implantação com pavimentação asfáltica cbuq na avenida rio vermelho entre a avenida bandeirantes e avenida ponce de arruda, na avenida ponce de arruda entre a avenida rio vermelho e rua josé dias, na rua 4 entre a rua espírito santo e rua b restauração c | Rondonópolis/MT | Paralisada | 38.48% | 54.46% | 4202500 | 2177127.29 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047493
2023-04-01 | SESU |  | 20XX00XXX - CONCLUSÃO DO BLOCO ACADÊMICO A CEM DO CAMPUS JOI | Joinville/SC | Paralisada | 0% |  | 4198042.39 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55352
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NA MALHA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, LOTE 11. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 4197509 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10282
2023-04-01 | CAIXA | 681236 | CIE - MODELO III | Pindamonhangaba/SP | Em execução | 89.01% | 89.01% | 4197440.61 | 3417974.82 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425829
2023-04-01 | CAIXA | 671120 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZACAO, REG FUNDIARIA, TRAB SOCIAL E CONSTRUCAO DE 60 CASAS, CENTRO COMUNITARIO | São Nicolau/RS | Paralisada | 58.82% | 58.72% | 4197393.71 | 2464554.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352296
2023-04-01 | FUNASA | CV 1859/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Jijoca de Jericoacoara/CE | Em execução |  |  | 4196749 | 4196749 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0208174144
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para a prestação de serviços de Supervisão da Execução das Obras de Construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4, nos Municípios de Itacoatiara, no Estado do Amazonas. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 4190000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7921
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Serviços de Empresa Especializada Para Remoção e Limpeza de Material Sobrenadante e de Fundo nos Pilares da Ponte Sobre o Rio Madeira na Rodovia BR-364/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 4190000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10591
2023-04-01 | SESU |  | PRÉDIO ACADÊMICO III- FASE 3 - CAMPUS ITAQUI | Itaqui/RS | Em execução | 8304% |  | 4189136.19 | 3532139.02 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47476
2023-04-01 | CAIXA | 907251 | pavimentação nas vias urbanas: rua nova zelândia entre rua fernando de noronha e rua espírito santo, rua panamá entre rua piauí e rua espírito santo, rua jordânia entre rua rio grande do sul e rua espírito santo, nas ruas: rua fernando de noronha, rua mar | Cerejeiras/RO | Em execução | 0% | 20% | 4186127.73 | 765613 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073544
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Complexo Esportivo do Castanhal | Castanhal/PA | Paralisada | 5054% |  | 4185000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48827
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0985/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/PA | Em execução |  |  | 4184426 | 1141200 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0211079982
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA E AMBIENTAL E DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL NA BR-330/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 4184097.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3611
2023-04-01 | CAIXA | 681200 | CIE - MODELO III | Suzano/SP | Em execução | 80.33% | 97.08% | 4183317.67 | 3713578.12 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425792
2023-04-01 | FUNASA | CV 0098/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São Luís/MA | Em execução |  |  | 4181684 | 2070143 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162532
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109039) ESPAÇO EDUCATIVO INGAZEIRA - São Benedito - CE | São Benedito/CE | Em execução |  |  | 4180756.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109039
2023-04-01 | CAIXA | 878466 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação de acesso as praças e ao parque no município de avelino lopes - pi | Avelino Lopes/PI | Paralisada | 42.05% | 63.52% | 4180000 | 2648071.81 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062081
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-226/RN. | Macaíba/RN | Em execução |  |  | 4180000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10080
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-267/MS SUBTRECHO:KM 518,1 AO KM 611,1(S.CONTR.) | Anastácio/MS | Em execução |  |  | 4178571.83 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4456
2023-04-01 | CAIXA | 909061 | reforma e revitalização do museu do barro e de centro cultural no município de caruaru-pe. | Caruaru/PE | Em execução | 68.85% | 50% | 4178346.71 | 1746490 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073890
2023-04-01 | SIMEC |  | (1071344) NOVA UNIDADE ESCOLAR - Bandeirantes - PR | Bandeirantes/PR | Em execução | 35.3% |  | 4177289.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1071344
2023-04-01 | SIMEC |  | (31114) NOVO GAMA - ALPHAVILLE PAIVA - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO | Novo Gama/GO | Em execução | 52.72% |  | 4174421.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31114
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0435/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Dionísio Cerqueira/SC | Paralisada |  |  | 4173903 | 3131069 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0504138229
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016441) TERRENO AMPLO E PLANO - Ibiara - PB | Ibiara/PB | Paralisada | 14.98% |  | 4173619.08 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016441
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010939) CRISTO REI - Tupanatinga - PE | Tupanatinga/PE | Em execução | 65.16% |  | 4173506.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010939
2023-04-01 | CAIXA | 806001 | pavimentação em vias urbanas | Caruaru/PE | Em execução | 71.17% | 71.5% | 4172577.22 | 2827539 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1019179
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma da Farmácia, CAG, Fachada e Cobertura da Unidade II | Brasília/DF | Em execução | 4345% |  | 4171922 | 184121.72 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23439
2023-04-01 | CAIXA | 880472 | requalificação de infraestrutura do sistema de transporte público coletivo urbano do município de volta redonda – rj. | Volta Redonda/RJ | Paralisada | 0% | 0% | 4170478.27 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1061412
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0146/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 4165245 | 4165244 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1507118762
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS MALHAS SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA, LOTE 06. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 4163799.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10828
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0342/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Pedro Teixeira/MG | Em execução |  |  | 4163550 | 4163549 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0204136126
2023-04-01 | CAIXA | 858309 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Muriaé/MG | Em execução | 34.29% | 58.17% | 4162035.78 | 2421081.1 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047305
2023-04-01 | CAIXA | 795617 | construção de arena poliesportiva. | Araranguá/SC | Paralisada | 94.06% | 92.08% | 4161530.65 | 2872811.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1011398
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0695/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Camargo/RS | Em execução |  |  | 4158272 | 831654 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1403135350
2023-04-01 | FUNASA | CV 6377/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Riacho dos Cavalos/PB | Em execução |  |  | 4153535 | 1659571 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2212170991
2023-04-01 | CAIXA | 671933 | Construcao da PEC Modelo 7000 m2 | São Luís/MA | Paralisada | 43.56% | 48.28% | 4151868.44 | 1689793.04 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363332
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101619) ESCOLA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO - Zé Doca - MA | Zé Doca/MA | Em execução | 4.13% |  | 4150584.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101619
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010750) Escola do Bairro Alto do Mateus - João Pessoa - PB | João Pessoa/PB | Paralisada | 97.82% |  | 4149086.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010750
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016174) A Nova Escola Noemia Alves - Conde - PB | Conde/PB | Paralisada | 25.15% |  | 4148833.32 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016174
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106029) Escola Modelo de São Benedito do Rio Preto - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Em execução | 20.23% |  | 4146435.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106029
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102574) E.M. Triangulo - Miranda do Norte - MA | Miranda do Norte/MA | Paralisada | 1.01% |  | 4143001.64 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102574
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0156/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 4140837 | 1242251 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307114857
2023-04-01 | CAIXA | 886307 | construção de pontes nas vicinais 02,03,04,05,06,07 e cara de onça da vila samaúma, vicinais cachoeirinha, embrapa, vicinal 01 e 04 da vila do roxinho, vicinal 10, 11, 14 e vicinal talismã e ramal talismã na vila nova, vicinal laborão vicinal do lago do m | Mucajaí/RR | Em execução | 39.33% | 56.56% | 4140558.86 | 2338591.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065666
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004279) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 043 | Brasília/DF | Em execução | 100% |  | 4139568.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004279
2023-04-01 | CAIXA | 909096 | reforma do centro de eventos no município de miracatu/sp | Miracatu/SP | Em execução | 0% | 1.94% | 4138266.54 | 77728.55 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074379
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103801) Escola Modelo de Penalva - Penalva - MA | Penalva/MA | Em execução | 23.07% |  | 4135831.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103801
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101623) ESCOLA PEQUENO DAVI - Maranhãozinho - MA | Maranhãozinho/MA | Em execução | 0.73% |  | 4135831.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101623
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103162) Escola da SEDE - Araguanã - MA | Araguanã/MA | Em execução | 25.23% |  | 4135024.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103162
2023-04-01 | FUNASA | CV 0321/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Ibiapina/CE | Em execução |  |  | 4132600 | 4132601 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1011152237
2023-04-01 | CAIXA | 610451 | PRODUCAO HABITACIONAL - BAIRRO POSSE. | Petrópolis/RJ | Paralisada | 76.51% | 87.72% | 4132553.06 | 2022779.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233560
2023-04-01 | CAIXA | 863652 | infraestrutura esportiva no município de ubatuba. | Ubatuba/SP | Em execução | 27.75% | 32.3% | 4132547.49 | 1102118.58 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048437
2023-04-01 | CAIXA | 681235 | CIE - MODELO III | Trindade/GO | Em execução | 96.3% | 100% | 4131867.8 | 3523594.38 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425828
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102416) ESCOLA BAIRRO CARDOSO - 12 SALAS - Monção - MA | Monção/MA | Em execução | 26.4% |  | 4129778.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102416
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102408) ESCOLA LOTEAMENTO NOVA PETROLINA - Petrolina - PE | Petrolina/PE | Em execução | 26.01% |  | 4128438.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102408
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0194/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução |  |  | 4128060 | 3001224 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1507119994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070565) ESCOLA 001 - Palestina - SP | Palestina/SP | Paralisada | 64.51% |  | 4126106.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070565
2023-04-01 | CAIXA | 820084 | pavimentação no municipio de itaboraí | Itaboraí/RJ | Paralisada | 12.57% | 12.21% | 4120342.1 | 472315.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025215
2023-04-01 | SIMEC |  | (27532) Bairro Alvorada II | Manaus/AM | Em execução | 77.65% |  | 4119051.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27532
2023-04-01 | CAIXA | 842260 | drenagem, pavimentação e urbanismo no município de joão pessoa - paraíba. | João Pessoa/PB | Em execução | 68.89% | 71.3% | 4117694.32 | 2819523.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037221
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102748) Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini - Três Palmeiras - RS | Três Palmeiras/RS | Em execução | 22.08% |  | 4117635.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102748
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103023) CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE SENADOR POMPEU - Senador Pompeu - CE | Senador Pompeu/CE | Em execução | 12.65% |  | 4116358.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103023
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101994) ESCOLA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - Zé Doca - MA | Zé Doca/MA | Em execução | 7.55% |  | 4114245.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107998) Creche - Bonfim - RR | Bonfim/RR | Em execução | 18.16% |  | 4112191.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107998
2023-04-01 | FUNASA | CV 0259/12 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Poço Dantas/PB | Em execução |  |  | 4111147 | 2014051 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0412125069
2023-04-01 | SIMEC |  | (28293) 701576/11 - EE Rural - Padrão Estadual - Distrito Icozinho - Icó/CE | Icó/CE | Em execução | 97.93% |  | 4110992.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28293
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015559) 12 DE MAIO - Maracajá - SC | Maracajá/SC | Em execução | 96.98% |  | 4110841.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015559
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108076) ESCOLA CENTRO GRANDE - Axixá - MA | Axixá/MA | Em execução | 35.54% |  | 4106783.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108076
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101617) CENTRO - Zé Doca - MA | Zé Doca/MA | Em execução | 38.41% |  | 4103093.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101617
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018533) EEM TAMBORIL - SUCESSO - Tamboril - CE | Tamboril/CE | Em execução | 99.27% |  | 4097904.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018533
2023-04-01 | FUNASA | CV 0157/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Iguatama/MG | Em execução |  |  | 4096950 | 819390 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0304180161
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS MALHAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DNIT NOS ESTADOS DE CEARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE, SERGIPE, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA, ESPÍRITO SANTO, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA, DIVIDIDO EM 12 LOTES (LOTE 3) | Recife/PE | Em execução |  |  | 4096671 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10313
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081941) Terreno para Escola Municipal - Joaquim Nabuco - PE | Joaquim Nabuco/PE | Paralisada | 9.21% |  | 4096005.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081941
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086619) EMEF PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL - Boa Esperança - ES | Boa Esperança/ES | Em execução | 19.34% |  | 4095268.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086619
2023-04-01 | FUNASA | CV 0274/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vargem Alegre/MG | Em execução |  |  | 4094852 | 3200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0304180285
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087045) ESCOLA DE 12 SALAS - ESTRADA DO PAPAUMA, BAIRRO PLANALTO - Santo Antônio do Içá - AM | Santo Antônio do Içá/AM | Paralisada | 35.51% |  | 4094458.22 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087045
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102575) Escola Pindoval - Miranda do Norte - MA | Miranda do Norte/MA | Em execução | 51.37% |  | 4092189.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102575
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087053) Escola de 12 salas da sede do município - Juruá - AM | Juruá/AM | Em execução | 92.04% |  | 4091218.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087053
2023-04-01 | CAIXA | 905471 | implantação, revitalização e ampliação de áreas verdes do município de guarulhos. | Guarulhos/SP | Paralisada | 0% | 0% | 4091095.12 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Outros | CAIXA-1072991
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102239) ESCOLA 12 SALAS - BAIRRO SANTA TEREZINHA - Esperantinópolis - MA | Esperantinópolis/MA | Em execução | 41.82% |  | 4090270.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102239
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 319 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-101/PB, BR-104/PB, BR-110/PB, BR-230/PB, BR-361/PB, BR-405/PB, BR-412/PB, BR-426/PB, BR-427/PB e BR-434/PB, no âmbito do PROARTE. | Campina Grande/PB | Em execução |  |  | 4090000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10154
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação/Manutenção Rodoviária na BR-364/GO, Segmento: km 113,20 ao km 201,00. Extensão: 79,32 km de pista simples e 8,48 km de pista dupla. | Jataí/GO | Paralisada |  |  | 4089963.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6918
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097588) ESCOLA MUNICIPAL - Parintins - AM | Parintins/AM | Em execução | 0.85% |  | 4089942.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097588
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086173) ESCOLA 12 SALAS / SANTA LUZIA - Maués - AM | Maués/AM | Paralisada | 38.35% |  | 4088078.63 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086173
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO RODOVIÁRIA NAS MALHAS SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RN | Em execução |  |  | 4085998.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10562
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087071) Escola Municipal São João - Anori - AM | Anori/AM | Em execução | 94.05% |  | 4084949.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087071
2023-04-01 | SESU |  | Finalização da obra das Pistas de Atletismo do CO_UnB | Brasília/DF | Em execução | 2701% |  | 4084410.06 | 1103168.91 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53159
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086807) ESCOLA MUNICIPAL ROSA DE SARON - Humaitá - AM | Humaitá/AM | Paralisada | 42.96% |  | 4083972.9 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086807
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086883) Escola José Cezario Menezes de Barros - Humaitá - AM | Humaitá/AM | Paralisada | 37.23% |  | 4083972.9 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086883
2023-04-01 | SIMEC |  | (1096622) Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte - Caapiranga - AM | Caapiranga/AM | Em execução | 24.41% |  | 4083837.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1096622
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098222) Escola Municipal do Jardim Caravele - Ensino Fundamental - Arapongas - PR | Arapongas/PR | Em execução | 79.06% |  | 4079449.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098222
2023-04-01 | CAIXA | 831782 | implantação de infraestrutura esportiva. | São João de Meriti/RJ | Em execução | 61.64% | 61.64% | 4079263.8 | 2489415.38 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028715
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018534) EEM CAMPOS SALES - SÍTIO QUEIMADAS - Campos Sales - CE | Campos Sales/CE | Em execução | 97.79% |  | 4077622.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018534
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108751) Creche Jardim Veneza - Indaiatuba - SP | Indaiatuba/SP | Em execução |  |  | 4075293.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085910) ESCOLA NO BAIRRO DE FÁTIMA - Eirunepé - AM | Eirunepé/AM | Paralisada | 9.79% |  | 4072026.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085910
2023-04-01 | SESU |  | Restaurante Universitário - Unidade Praia Vermelha | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 0% |  | 4064999.99 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49522
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0672/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jijoca de Jericoacoara/CE | Em execução |  |  | 4064147 | 4064146 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0604139028
2023-04-01 | CAIXA | 893483 | pavimentação e drenagem em trecho da rodovia. | Barra do Bugres/MT | Em execução | 79.05% | 84.95% | 4064052.03 | 3449042.58 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069077
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102994) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - Matões - MA | Matões/MA | Em execução | 37.4% |  | 4060344.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102407) Escola Modelo - Amapá do Maranhão - MA | Amapá do Maranhão/MA | Em execução | 25.22% |  | 4060151.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102407
2023-04-01 | CAIXA | 821711 | recapeamento asfáltico em vias de ananindeua/pa. | Ananindeua/PA | Paralisada | 94.29% | 94.28% | 4058207.45 | 3469212.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023677
2023-04-01 | CAIXA | 853991 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção da orla do lago no município de guarantã do norte - mt | Guarantã do Norte/MT | Em execução | 50.29% | 56.73% | 4057156.73 | 2212424.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045571
2023-04-01 | CAIXA | 681904 | CIE - MODELO III | Redenção/PA | Em execução | 18.18% | 15.5% | 4056786.56 | 606561.68 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-426297
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086733) Escola Municipal Ermelinda Stone - Autazes - AM | Autazes/AM | Paralisada | 57.11% |  | 4054909.34 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086733
2023-04-01 | CAIXA | 895181 | pavimentação em ruas de ananindeua-pa. | Ananindeua/PA | Paralisada | 0% | 15.36% | 4054605.72 | 586733.62 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068932
2023-04-01 | CAIXA | 884701 | recapeamento com calçada meio-fio e sarjeta nos bairros de novo horizonte e nova esperança no município de novo airão/am | Novo Airão/AM | Paralisada | 63.84% | 61.82% | 4051506.24 | 2499877.72 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065507
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086174) Escola para atender primeiro segmento do EF - Maués - AM | Maués/AM | Em execução | 16.85% |  | 4051189.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086174
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0015/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Castanheira/MT | Em execução |  |  | 4045016 | 4045016 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1507112035
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103002) ESCOLA 12 SALAS SEDE - Piritiba - BA | Piritiba/BA | Em execução | 46.3% |  | 4044717.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004270) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 049 | Brasília/DF | Em execução | 70.61% |  | 4038009.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004270
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0118/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Guaçuí/ES | Em execução |  |  | 4035544 | 3911833 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1407117430
2023-04-01 | CAIXA | 916672 | segunda etapa da pavimentação asfáltica na estrada que liga a ba 148 ao distrito de inúbia. | Piatã/BA | Em execução | 91.91% | 46.97% | 4034394.5 | 1798042.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078110
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097104) ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL - SÍTIO BELDROEGA - Águas Belas - PE | Águas Belas/PE | Em execução | 51.91% |  | 4034367 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097104
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101653) Centro Educacional Capoeiras - Capoeiras - PE | Capoeiras/PE | Em execução |  |  | 4031568.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101653
2023-04-01 | FUNASA | CV 0715/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Joaquim da Barra/SP | Em execução |  |  | 4026131 | 1427936 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1904180730
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0174/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vitória/ES | Em execução |  |  | 4025111 | 4025110 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507111022
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082921) Escola 12 Salas Projeto FNDE - Cupira - PE | Cupira/PE | Em execução | 69.19% |  | 4021799.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082921
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111943) Creche Cachoeira Seca - Caruaru - PE | Caruaru/PE | Em execução | 0% |  | 4018947.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111943
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079722) ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA EGNÁCIO DE MELLO - Serra Talhada - PE | Serra Talhada/PE | Em execução | 79.51% |  | 4017867.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079722
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097728) ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL - MORRO DO GALO - Águas Belas - PE | Águas Belas/PE | Em execução | 36.48% |  | 4016271.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097728
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-364/MG. | Prata/MG | Paralisada |  |  | 4016143.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6196
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0072/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/PA | Em execução |  |  | 4015211 | 3518910 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1307115034
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresas para prestação de serviços de engenharia de supervisão da execução das obras de recuperação estrutural das pontes de acesso, cais flutuantes de atracação das torres e do roadway, das obras e requalificação do porto de manaus. | Manaus/AM | Paralisada |  |  | 4015082.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7714
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102403) Escola Municipal Guadalajara II - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução | 60% |  | 4015000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102403
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087298) Escola Municipal Dom Miguel Alagna - São Gabriel da Cachoeira - AM | São Gabriel da Cachoeira/AM | Em execução | 23.67% |  | 4014757.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087298
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109061) CRECHE PROINFÂNCIA TIPO A - LEIRÕES - Chorozinho - CE | Chorozinho/CE | Em execução | 37.43% |  | 4014464.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109061
2023-04-01 | SIMEC |  | (1044733) Escola Municipal Nélio Amambahy Ferreira - Nordestina - BA | Nordestina/BA | Em execução | 94.98% |  | 4014219.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1044733
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0206/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 4013786 | 4013786 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2703135794
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0425/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 4012284 | 3611000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2811076898
2023-04-01 | CAIXA | 830176 | recapeamento asfáltico no bairro da cidade nova, no município de ananindeua/pa. | Ananindeua/PA | Paralisada | 57.55% | 57.55% | 4009837 | 2104987.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031202
2023-04-01 | CAIXA | 701169 | FORTALECIMENTO E AMLIACAO DE OFERTA DOS SERVICOS DE ATER NOESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RN | Em execução | 88.85% | 100% | 4008750 | 3606750 |  |  | Agricultura | CAIXA-288110
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082691) JARDIM INDEPENDÊNCIA -Escola Padrão FNDE 12 Salas - Cupira - PE | Cupira/PE | Em execução | 67.14% |  | 4008742.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082691
2023-04-01 | CAIXA | 612386 | ESGOTAMENTO SANITARIO - CODO/MA | Codó/MA | Em execução | 75.35% | 65.77% | 4008213.92 | 2433697.82 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-237776
2023-04-01 | CAIXA | 918838 | reforma do ginásio de esportes do município de miracatu/sp | Miracatu/SP | Paralisada | 0% | 6.73% | 4008195.3 | 256979.99 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1079867
2023-04-01 | CAIXA | 910424 | pavimentação de vias no município de boa viagem -ce | Boa Viagem/CE | Paralisada | 87.83% | 4% | 4008020 | 160000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076295
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Edifício Sede da Escola de Música | Salvador/BA | Paralisada | 5339% |  | 4005452.86 | 2118393.57 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1230
2023-04-01 | FUNASA | CV 0152/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Caroebe/RR | Paralisada |  |  | 4005000 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR0405162530
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052466) Escola 12 Salas Parque Juarez Queiroz - Cascavel - CE | Cascavel/CE | Em execução | 37.66% |  | 4003581.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052466
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097410) Escola Professor José Raimundo Rodrigues Amorim - Sítio Novo - MA | Sítio Novo/MA | Paralisada | 1.12% |  | 4001807.47 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097410
2023-04-01 | CAIXA | 896044 | drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em diversas ruas do bairro jardim américa. | Deodápolis/MS | Paralisada | 78.03% | 95.46% | 4000302.76 | 3696933.27 | Dificuldade técnica da empresa executora | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069501
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA JABAQUARA | São Paulo/SP | Em execução | 0% |  | 4000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13864377000113140
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA MONTE CRISTO | Contagem/MG | Em execução | 0% |  | 4000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14237130000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA MOOCA | São Paulo/SP | Em execução | 0% |  | 4000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13864377000113144
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA OESTE | Cuiabá/MT | Em execução | 89% |  | 4000000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12063872000113030
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA RESSACA | Contagem/MG | Em execução | 0% |  | 4000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14237130000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA Santa Lucia | Maceió/AL | Em execução | 0% |  | 4000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07792137000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA VILA MARIANA | São Paulo/SP | Em execução | 0% |  | 4000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13864377000113143
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0662/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Umirim/CE | Paralisada |  |  | 3999943 | 3999941 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138579
2023-04-01 | SIMEC |  | (1051188) TERRENO FRECHEIRAS - Tianguá - CE | Tianguá/CE | Paralisada | 8.85% |  | 3999423.92 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1051188
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0468/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Patu/RN | Em execução |  |  | 3999234 | 3191965 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0504137623
2023-04-01 | CAIXA | 847592 | revitalização da praça moreno brandão no município de palmeira dos índios - al | Palmeira dos Índios/AL | Paralisada | 45.01% | 43.64% | 3996994.48 | 1702024.66 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1042507
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0455/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brodowski/SP | Em execução |  |  | 3996057 | 3996056 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0404137102
2023-04-01 | SESU |  | Ampliação do Instituto de Física | Cuiabá/MT | Paralisada | 4623% |  | 3985309.45 | 1783460.91 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48655
2023-04-01 | CAIXA | 791273 | pavimentação asfaltica nos bairros de luziânia | Luziânia/GO | Paralisada | 71.08% | 69.56% | 3984092.69 | 2406810.43 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009026
2023-04-01 | CAIXA | 915307 | pavimentação e drenagem de vias no perímetro urbano nos bairros de: piedade, cajueiro seco, prazeres, jardim jordão e curcurana no município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 0% | 1.08% | 3980732 | 42993.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077895
2023-04-01 | SESU |  | Climatização da Escola Multicampi Medicina Ceres Caicó | Caicó/RN | Em execução | 8936% |  | 3980636.16 | 3486276.27 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54199
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA BR-222/CE, TRECHO: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES) ? DIV. CE/PI, SUBTRECHO 1: ENTR. CE-243 (P/ITAPAJÉ) ? ACESSO OESTE SOBRAL; SUBTRECHO 2: ENTR. BR-222 ? ACESSO LESTE SOBRAL; SUBTRECHO 3: ENTR. BR-222 ? ACESSO OESTE SOBRAL; SEGMENTO 1 KM 122,70 ? KM 228,60; SEGMENTO 2: KM 0,00 ? KM 3,80 (DUP.); SEGMENTO 3: KM 0,00 ? KM 2,50; EXTENSÃO: 112,2 KM E CÓDIGO PNV: 222BCE0110 A 222BCE0170 / 222BCE9002 / 222BCE9003; LOTE ÚNICO | Sobral/CE | Paralisada |  |  | 3975000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8206
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087854) CONSTRUÇÃO DE UM CEIM (CRECHE) NO BAIRRO SITIOCAS CAMPINA VERDE - Dourados - MS | Dourados/MS | Em execução | 19.53% |  | 3971127.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087854
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102228) Escola de 12 Salas Padrão FNDE - Pombal - PB | Pombal/PB | Em execução | 25.1% |  | 3968504.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102228
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do bloco administrativo | Itaberaba/BA | Paralisada | 1043% |  | 3968391.35 | 3820854.63 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-32818
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do bloco administrativo | Xique-Xique/BA | Paralisada | 1079% |  | 3968391.35 | 3598762.48 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-32820
2023-04-01 | SIMEC |  | (31098) NOVO GAMA - RES. ALVORADA - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO | Novo Gama/GO | Paralisada | 20.22% |  | 3966661.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31098
2023-04-01 | SIMEC |  | (28311) 700375/11 - Espaço Educativo Urbano - Bairro Corrente - São Benedito/CE | São Benedito/CE | Em execução | 91.05% |  | 3965914.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28311
2023-04-01 | CAIXA | 671140 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITA RIOS | Pontes e Lacerda/MT | Paralisada | 97.22% | 97.01% | 3964788.63 | 3456893.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352392
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111942) Vila do Rafael - Caruaru - PE | Caruaru/PE | Em execução | 6.92% |  | 3964066.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111942
2023-04-01 | SESU |  | 201900202 - ETAPA II DO CTS-03 DO CAMPUS ARA | Araranguá/SC | Paralisada | 5438% |  | 3963298.51 | 2155069.02 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52531
2023-04-01 | FUNASA | CV 0371/09 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ÁGUA E ESGOTO | São Luís/MA | Em execução |  |  | 3960000 | 3564000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2411096289
2023-04-01 | SIMEC |  | (31898) ESCOLA NOVA - FLORESTA DO ARAGUAIA | Floresta do Araguaia/PA | Paralisada | 0% |  | 3959612.91 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31898
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 3957754.21 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1796
2023-04-01 | CAIXA | 849050 | recapeamento asfáltico em cbuq no município de santa cruz do capibaribe-pe. | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Em execução | 98.38% | 92.01% | 3955171.12 | 3631888.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043340
2023-04-01 | CAIXA | 668216 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA/MELHORIAS DE UH/RECUPERACAO DE AREASDEGRADADAS - CONSTRUCAO DE UH PELO MCMV | Coronel Fabriciano/MG | Paralisada | 57.84% | 64.77% | 3954669.6 | 1981377.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352776
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081036) Escola Loteamento Santo Antônio - Agrestina - PE | Agrestina/PE | Em execução | 20.19% |  | 3950550.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081036
2023-04-01 | CAIXA | 681226 | Centro de Iniciacao ao Esporte GO | Rio Verde/GO | Paralisada | 42.02% | 35.77% | 3950468.89 | 1260446.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425818
2023-04-01 | FUNASA | CV 0359/22 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Itaguaçu da Bahia/BA | Em execução |  |  | 3950000 | 790000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1406225717
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO BALIZAMENTO FLUTUANTE E SINALIZAÇÃO DE MARGEM NA HIDROVIA DO RIO MADEIRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FOZ DO RIO MADEIRA/AM E A CIDADE DE PORTO VELHO/RO. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 3949942.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5235
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0033/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Pariconha/AL | Em execução |  |  | 3949849 | 3949850 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1507110765
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018665) Estrada do Ema ao Araujo - Escola Camilo Jose Anselmo | Pindoretama/CE | Paralisada | 44.88% |  | 3949702.07 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018665
2023-04-01 | SESU |  | Construção do bloco de Medicina | Rio Branco/AC | Em execução | 8207% |  | 3949000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47830
2023-04-01 | DNIT |  | O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, do serviço emergencial de transporte de navegação interior de travessia por conjunto Balsa e Empurradores, na BR-319/AM no Rio Autaz Mirim, km 24,60, Careiro da Várzea/AM. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3948000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10956
2023-04-01 | CAIXA | 672526 | Melhoria e Ampliacao do SES do municipio de Itabuna compreendendo a reabilitacao da ETE existente recuperacao de EEE' | Itabuna/BA | Paralisada | 85.98% | 77.03% | 3947061.7 | 2233799.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-350915
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087506) CONSTRUÇÃO EMEF PROFESSORA JOSEFA PAULINA DE SOUZA - Ibirajuba - PE | Ibirajuba/PE | Paralisada | 24.66% |  | 3946999.85 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087506
2023-04-01 | CAIXA | 905961 | drenagem de aguas pluviais, pavimentação asfáltica jardim são bento, jardim girassol, joão d'deus, vila bom jesus e vila porciúncula no município de itaporã ms. | Itaporã/MS | Paralisada | 0% | 0% | 3945604.96 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074723
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0416/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cotriguaçu/MT | Em execução |  |  | 3944873 | 3944873 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0404137197
2023-04-01 | SETEC |  | Remanescente - Construção do Campus Catalão - 1ª Etapa | Catalão/GO | Em execução | 2199% |  | 3942049.07 | 1878467.31 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-51804
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0782/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Sombrio/SC | Paralisada |  |  | 3940391 | 2557800 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1211094242
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0163/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 3933597 | 1907851 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0507112456
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086239) VARZEA DOS CAVALOS - Jupi - PE | Jupi/PE | Em execução | 53.17% |  | 3933576.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086239
2023-04-01 | CAIXA | 519597 | EXECUCAO DE PROJETOS DE DISPONIBILIZACAO E APROPRIACAO DE TECNOLOGIAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES BRASILEIROS | Viçosa/MG | Em execução | 11.05% | 72.79% | 3927481.34 | 1634710.12 |  | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura | CAIXA-171319
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 67 Obras de Arte Especiais localizadas na rodovia BR-020/CE, BR-226/CE e BR-404/CE | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 3925000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10663
2023-04-01 | SIMEC |  | (27467) ESCOLA NOVA - ÓBIDOS SANTA TEREZINHA | Óbidos/PA | Paralisada | 96.1% |  | 3924744.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27467
2023-04-01 | SIMEC |  | (1100247) ESCOLA 12 SALAS - Alto Alegre do Pindaré - MA | Alto Alegre do Pindaré/MA | Em execução | 80.59% |  | 3924059.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1100247
2023-04-01 | FUNASA | CV 0144/19 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Anamã/AM | Em execução |  |  | 3922413 | 784483 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2610190145
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080651) ESCOLA DA SEDE - Uibaí - BA | Uibaí/BA | Em execução | 45.27% |  | 3921884.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080651
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081962) Colégio Municipal Luis Alves Barreto - Ibipeba - BA | Ibipeba/BA | Paralisada | 21.74% |  | 3921453.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081962
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097735) Centro Educacional Boa Vista do Tupim - Boa Vista do Tupim - BA | Boa Vista do Tupim/BA | Em execução | 46.04% |  | 3920049.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097735
2023-04-01 | CAIXA | 854046 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do parque linear do município de viçosa/al. | Viçosa/AL | Paralisada | 33.44% | 35.66% | 3919885.03 | 1390778.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045931
2023-04-01 | SIMEC |  | (1084888) ESCOLA MUNICIPAL WILSON DOURADO LIMA - Morro do Chapéu - BA | Morro do Chapéu/BA | Paralisada | 41.14% |  | 3919449.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1084888
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0010/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Coreaú/CE | Em execução |  |  | 3919008 | 2660000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011070021
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086970) Escola Bairro Urbis - Euclides da Cunha - BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 85.42% |  | 3917927.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086970
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081955) ESCOLA NOVA - Quixabeira - BA | Quixabeira/BA | Em execução | 56.67% |  | 3917737.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081955
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082006) CENTRO DE EDUCAÇÃO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - Itaguaçu da Bahia - BA | Itaguaçu da Bahia/BA | Em execução | 87.69% |  | 3916118.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082006
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 3915998.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9641
2023-04-01 | CAIXA | 895758 | construção de estádio de futebol no município de coari/am | Coari/AM | Paralisada | 0% | 4.21% | 3915000 | 160704.8 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067036
2023-04-01 | CAIXA | 605119 | UrbanizaCAo de Assentamentos PrecArios - Santo AntOnio de Jesus/BA - Bairro Santa Madalena | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 63.42% | 63.34% | 3913019.13 | 2090213.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233279
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082815) SIENA - Cascavel - PR | Cascavel/PR | Em execução | 53.03% |  | 3912591.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082815
2023-04-01 | CAIXA | 671792 | Construcao da PEC Modelo 7000 m² | Campo Grande/MS | Em execução | 32.88% | 29.8% | 3911425.65 | 1043134.05 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363378
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de serviços emergenciais para a recuperação da rodovia BR 104/AL, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Contrato e demais documentos técnicos que trata da dispensa de licitação. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 3908223.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10744
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081107) COLEGIO MUNICIPAL DE PINDOBAÇU - Pindobaçu - BA | Pindobaçu/BA | Em execução | 40.03% |  | 3906733.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081107
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082014) ESCOLA 12 SALAS - BAIRRO OSVALDO SOUZA - Wenceslau Guimarães - BA | Wenceslau Guimarães/BA | Paralisada | 20.13% |  | 3904625.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082014
2023-04-01 | CAIXA | 854095 | construção de calçadas no acesso ao parque de exposições, reforma e ampliação do parque de exposições, no município de cariré/ce | Cariré/CE | Paralisada | 65% | 84.52% | 3904000 | 3296197.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1046877
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086986) Escola de 12 salas no bairro XX de Abril em Ipirá/BA - Ipirá - BA | Ipirá/BA | Em execução |  |  | 3903530.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086986
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105221) ESC EST DOM PEDRO II - Roraima - RR | RR | Em execução | 40.66% |  | 3903351.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105221
2023-04-01 | FUNASA | CV 0202/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Dom Pedro/MA | Em execução |  |  | 3902317 | 3119858 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1708150127
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087011) COLÉGIO INTEGRAL DE ANOS FINAIS DE VÁRZEA NOVA - Várzea Nova - BA | Várzea Nova/BA | Paralisada | 20.15% |  | 3902272.02 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087011
2023-04-01 | FUNASA | CV 0148/19 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alvarães/AM | Paralisada |  |  | 3902137 | 780427 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2610190149
2023-04-01 | CAIXA | 918103 | execução de obras de recapeamento asfáltico nos bairros: planalto, delmario braga e no centro no municipio de lajedo/pe. | Lajedo/PE | Em execução | 30.37% | 20% | 3896736.55 | 765613 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079528
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086866) Escola do Entrocamento da Praia do Forte - Mata de São João - BA | Mata de São João/BA | Paralisada | 3.01% |  | 3894100.44 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086866
2023-04-01 | FUNASA | CV 4495/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | CE | Em execução |  |  | 3892803 | 1557122 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173203
2023-04-01 | CAIXA | 925226 | pavimentação do acesso ao parque serra das russas (rota ecoturística), no município de chã grande/pe | Chã Grande/PE | Em execução | 0% | 20% | 3891675.08 | 765613 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1082240
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098331) ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO CORREA LOPES - Rio Preto da Eva - AM | Rio Preto da Eva/AM | Em execução |  |  | 3891458.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098331
2023-04-01 | FUNASA | CV 1850/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Coreaú/CE | Em execução |  |  | 3890750 | 3890750 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174404
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010753) MUMBABA (Cidade Verde) - João Pessoa - PB | João Pessoa/PB | Paralisada | 96.76% |  | 3889670.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010753
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082423) Terreno Antigo Campo de Pouso - Livramento de Nossa Senhora - BA | Livramento de Nossa Senhora/BA | Em execução | 100% |  | 3886656.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082423
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001605) Creche do Bairro Atlântico | Erechim/RS | Em execução | 87.3% |  | 3885964.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001605
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109294) Educação Infantil Antônio Fernandes de Souza - Encanto - RN | Encanto/RN | Em execução |  |  | 3885229.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109294
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079268) COLÉGIO MUL PROFª ALICE LOPES MAIA - Filadélfia - BA | Filadélfia/BA | Em execução | 84.67% |  | 3882708.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079268
2023-04-01 | FUNASA | CV 0222/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/AL | Em execução |  |  | 3882699 | 3106160 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0304180228
2023-04-01 | CAIXA | 873603 | pavimentação e drenagem de diversas ruas no município de arapiraca | Arapiraca/AL | Paralisada | 41.93% | 41.81% | 3882136.74 | 1619895.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056864
2023-04-01 | CAIXA | 906935 | pavimentação asfáltica no município de oeiras-pi. | Oeiras/PI | Em execução | 62.64% | 20% | 3878565 | 765613 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073520
2023-04-01 | CAIXA | 909279 | pavimentação de vias públicas em diversos municípios do piauí | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 0% | 3878565 | 0 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075007
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0567/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Três Arroios/RS | Paralisada |  |  | 3877931 | 1938966 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504137876
2023-04-01 | CAIXA | 897179 | pavimentação de vias públicas no município de teresina-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 16.16% | 3877300 | 617499.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069826
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Superv e Apoio à Fiscalização na Implementação das Ações de Operações Rodoviárias na Malha Rod. Federal Sob a Jurisdição da SR/PARÁ no Lote 06. | Belém/PA | Em execução |  |  | 3874928.58 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10610
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087446) Creche - Loteamento Bom Jardim - Ipiaú - BA | Ipiaú/BA | Em execução | 42.97% |  | 3873989.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087446
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087658) Escola Nova - Lajedo - PE | Lajedo/PE | Paralisada | 74.74% |  | 3872860.98 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087658
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108602) Creche Palmeiras - Ibirité - MG | Ibirité/MG | Em execução |  |  | 3872071.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108602
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081808) Escola da Baixa Fria - São Francisco do Conde - BA | São Francisco do Conde/BA | Em execução | 44.2% |  | 3871639.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081808
2023-04-01 | DNIT |  | Execução da supervisão relativas às obras de melhorias de capacidade, incluindo duplicação da rodovia BR-116/RS dos lotes 03 e 04 de obras, lote único. | Vacaria/RS | Em execução |  |  | 3870000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8728
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097774) Esc. Mun. Profª. Aldamarina de Souza Oliveira - Barcelos - AM | Barcelos/AM | Em execução | 70.3% |  | 3869558.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097774
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 66 Obras de Arte Especiais localizadas na rodovia BR-222/CE, BR-402/CE e BR-403/CE | Sobral/CE | Em execução |  |  | 3866999.22 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10672
2023-04-01 | CAIXA | 909112 | pavimentação de acesso a cachoeira do macarrão e mirante toca do boi, no município de coronel fabriciano-mg | Coronel Fabriciano/MG | Em execução | 0% | 14.32% | 3866732.32 | 548166.91 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074503
2023-04-01 | CAIXA | 905987 | obras de infraestrutura urbana no parque municipal chico mendes, o qual encontra-se em área urbana. (conforme lei de criação do parque em anexo). | Ouro Preto do Oeste/RO | Paralisada | 0% | 0% | 3866345.65 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073173
2023-04-01 | CAIXA | 923449 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial em vias do distrito de lajedo alto e joão amaro no município de iaçu – ba. | Iaçu/BA | Em execução | 0% | 20% | 3866345.65 | 765613 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081267
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-230/PA - LOTE 01 | Belém/PA | Em execução |  |  | 3865000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7364
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078339) INSTITUTO SEDE - Monte Santo - BA | Monte Santo/BA | Paralisada | 53.72% |  | 3862868.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078339
2023-04-01 | CAIXA | 671831 | Construcao da PEC Modelo 7000 m² | Goiânia/GO | Em execução | 82.25% | 74.39% | 3861631.38 | 2603568.93 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363316
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087521) Escola Municipal Aristeu Camargo - Caseara - TO | Caseara/TO | Em execução | 89% |  | 3860680.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087521
2023-04-01 | CAIXA | 882118 | construção de estradas vicinais no município de avelino lopes-pi | Avelino Lopes/PI | Paralisada | 21.65% | 21.64% | 3860440.61 | 819290.79 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062519
2023-04-01 | CAIXA | 895113 | pavimentação de estrada vicinal | Guaxupé/MG | Paralisada | 67.31% | 68% | 3860000 | 2597730.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069030
2023-04-01 | CAIXA | 907879 | adequação de estrada vicinal | Careiro/AM | Paralisada | 0% | 20% | 3860000 | 764000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1073929
2023-04-01 | SIMEC |  | (29341) ESCOLA NOVA - REDENÇÃO | Redenção/PA | Em execução | 99.76% |  | 3858718.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29341
2023-04-01 | CAIXA | 893979 | reforma e ampliação do terminal urbano central de transporte coletivo de londrina. | Londrina/PR | Em execução | 43.71% | 26.49% | 3858600 | 1011959.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068581
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na implementação das ações de operações rodoviárias nas malhas sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Rondônia no Lote 07. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 3856184.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10296
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087306) Escola Urbana 12 Salas - Água Fria - BA | Água Fria/BA | Paralisada | 20.97% |  | 3848995.17 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087306
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078074) ESCOLA 12 SALAS - BAIRRO ALIANÇA - Wenceslau Guimarães - BA | Wenceslau Guimarães/BA | Em execução | 83.31% |  | 3848597.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078074
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA 402/PI | Piripiri/PI | Em execução |  |  | 3847659.84 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10383
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0667/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 3842623 | 3842624 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138758
2023-04-01 | CAIXA | 903175 | construção de pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, todos enquadrados no perímetro urbano do município de mossoró/rn. | Mossoró/RN | Em execução | 0% | 20.17% | 3840000 | 772257.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072323
2023-04-01 | CAIXA | 906179 | continuação da pavimentação da estrada do bom intento. | Boa Vista/RR | Paralisada | 0% | 5% | 3839550 | 191403.25 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073358
2023-04-01 | CAIXA | 885774 | recapeamento asfáltico no munícipio de canoas, em vias urbanas que apresentem problemas e irregularidades. | Canoas/RS | Paralisada | 0% | 9% | 3837531.72 | 214782.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064171
2023-04-01 | CAIXA | 922275 | pavimentação com paralelepípedos em ruas da vila campos novos, zona rural do município de iracema-rr. | Iracema/RR | Paralisada | 31.99% | 20% | 3835724.96 | 765612.96 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078108
2023-04-01 | CAIXA | 916916 | pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de governador newton bello - ma | Governador Newton Bello/MA | Em execução | 40.98% | 0% | 3835721.13 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078056
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-230/PA - LOTE 03 | Belém/PA | Em execução |  |  | 3834000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7377
2023-04-01 | CAIXA | 799979 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Londrina/PR | Em execução | 96.9% | 93.72% | 3832268.94 | 1396832.88 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013854
2023-04-01 | CAIXA | 900991 | pavimentação asfáltica de acesso ao parque nacional da serra da capivara no município de joão costa/pi-2ª etapa. | João Costa/PI | Paralisada | 0% | 0% | 3832065 | 0 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071584
2023-04-01 | CAIXA | 908189 | pavimentação em áreas rurais com revestimento primário no município de solonópole – ce | Solonópole/CE | Paralisada | 0% | 19.57% | 3832065 | 749315.57 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074260
2023-04-01 | CAIXA | 902803 | pavimentação de acesso à praça da matriz, município de são raimundo nonato - pi. | São Raimundo Nonato/PI | Paralisada | 0% | 0% | 3831665 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071849
2023-04-01 | FUNASA | CV 1498/18 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jijoca de Jericoacoara/CE | Em execução |  |  | 3831295 | 3831295 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1308181525
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco de Salas | Jacareí/SP | Em execução | 104% |  | 3831000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55042
2023-04-01 | CAIXA | 681286 | CIE MODELO III | Serrinha/BA | Paralisada | 50.06% | 50.06% | 3830441.27 | 1917481.3 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425904
2023-04-01 | CAIXA | 907878 | adequação de estradas vicinais no municipio de rio preto da eva/am | Rio Preto da Eva/AM | Em execução | 63.95% | 4% | 3830000 | 152800 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073912
2023-04-01 | CAIXA | 908651 | adequação de estradas vicinais no município de são josé do egito/pe. | São José do Egito/PE | Paralisada | 0% | 1.27% | 3830000 | 48379.63 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074655
2023-04-01 | CAIXA | 889488 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do jardim planalto - 2ª seção no município de ponta porã ms. | Ponta Porã/MS | Em execução | 36.56% | 38.02% | 3829449.52 | 1366355.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065815
2023-04-01 | CAIXA | 681271 | Centro de Iniciacao ao Esporte MA | Pinheiro/MA | Em execução | 7.33% | 21.64% | 3828470.18 | 828309.14 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425879
2023-04-01 | CAIXA | 681855 | Centro de Iniciacao ao Esporte MA | Caxias/MA | Paralisada | 73.79% | 74.68% | 3828470.18 | 2859182.64 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425756
2023-04-01 | CAIXA | 892570 | pavimentação de ruas na cidade do recife/pernambuco. | Recife/PE | Paralisada | 19.3% | 20.03% | 3828000 | 765000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067827
2023-04-01 | CAIXA | 843700 | implantação e modernização da infraestrutura para o esporte educacional | São Paulo/SP | Em execução | 71.42% | 0% | 3825230.96 | 0 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038483
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção rodoviária (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) na rodovia BR-174/RO. | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 3825000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7065
2023-04-01 | CAIXA | 909069 | pavimentação de acesso à orla da praia do marco de pedra, reforma e construção no centro de cultura e artes, do município de igarassu/pe. | Igarassu/PE | Paralisada | 0% | 0% | 3823445.93 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074490
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078130) Creche/Pre-Escola Abrantes - Camaçari - BA | Camaçari/BA | Em execução | 36.23% |  | 3822873.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078130
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083641) Escola Municipal Gideão Soares Mattos - Itarantim - BA | Itarantim/BA | Em execução | 42.56% |  | 3822666.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083641
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para Gestão Ambiental das Obras de Duplicação, Abrangendo a Supervisão Ambiental, a Implementação de Programas Ambientais e Gerenciamento Ambiental das Obras-de-Arte Especiais na Rodovia BR-222/CE. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 3821621.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9493
2023-04-01 | CAIXA | 889420 | pavimentação e recapeamento de vias nos bairros vila acre, benfica, portal da amazônia e bahia nova no município de rio branco/ac | Rio Branco/AC | Paralisada | 0% | 13.91% | 3821387.97 | 530000.12 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066269
2023-04-01 | FUNASA | CV 4634/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Reriutaba/CE | Em execução |  |  | 3820189 | 3816370 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3107173829
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR-230/PA. - LOTE 02 | Belém/PA | Em execução |  |  | 3820000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7344
2023-04-01 | CAIXA | 873590 | pavimentação asfáltica de vias urbanas incluindo a construção de guias, sarjetas, calçadas para a circulação de pedestres e obras associadas de drenagem pluvial nos bairros alvoradinha,nova vila e novo ipiranga no município de alvorada do norte-go | Alvorada do Norte/GO | Paralisada | 0% | 22.95% | 3813780.1 | 846690.76 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058978
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011047) BOM FUTURO - Machadinho D Oeste - RO | RO | Paralisada | 27.85% |  | 3807451.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011047
2023-04-01 | CAIXA | 892606 | pavimentação em concreto no município de tabatinga/am. | Tabatinga/AM | Paralisada | 54.7% | 54.04% | 3804367.81 | 2045674.32 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067887
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção de 32(trinta e duas) Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-174/AM; BR-230/AM e BR-319/AM, no âmbito do PROARTE, a cargo do DNIT¿,¿ conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital Pregão Eletrônico nº 492/2020-01. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3803034 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10219
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010679) E.M.E.I. RAIO DE SOL | Gravataí/RS | Em execução | 17.46% |  | 3800028.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010679
2023-04-01 | CAIXA | 868570 | implantação de infraestrutura urbana – construção de praça com drenagem nas ruas anilton claudino de sousa, ezequiel fernandes e joão cirilo da silva, e pavimentação de trecho da rua anilton claudino de sousa e trecho da rua pedro amâncio, no município de | Santa Luzia/PB | Paralisada | 75.59% | 70.92% | 3800000 | 2684729.83 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054471
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-364/RO, TRECHO: ENTR. BR-174 (A) (DIV. MT/RO) ¿ ENTR. BR-364 (PRÓX. UNIR - CONTORNO SUL PORTO VELHO), LOTE 1: SUBTRECHO: ENTR. BR-429 (A) (PRESIDENTE MÉDICI) ¿ ENTR. RO-473 (P/URUPÁ), SEGMENTO 01: KM 337,10 ¿ KM 338,50, EXTENSÃO: 1,40 KM, SEGMENTO 02: KM 347,00 ¿ KM 351,67, EXTENSÃO: 4,67 KM, EXTENSÃO TOTAL: 6,07 | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 3800000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10456
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010192) RESIDENCIAL BELA SUÍÇA - Monte Carmelo - MG | Monte Carmelo/MG | Em execução | 49.01% |  | 3799089.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010192
2023-04-01 | CAIXA | 863755 | construção de centro de controle de zoonoses | Macapá/AP | Em execução | 29.28% | 45.71% | 3798592 | 1736336.4 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048824
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços necessários à melhoria da infraestrutura de vias navegáveis interiores, na Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, para execução dos serviços de Manutenção Hidroviária, objetivando possibilitar as condições mínimas de navegabilidade visando a Desobstrução do Leito (através de destocamento, remoção de toras e galhadas bem como remoção de balseiros) de canais navegáveis bloqueados por vegetação e Conservação das Margens, desassoreamento e contenção de margem em s | São Luís/MA | Em execução |  |  | 3796591.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10514
2023-04-01 | CAIXA | 881839 | construção de campo de futebol e infraestrutura esportiva de um campo society e pista de atletismo na sede do município de zé doca-ma. | Zé Doca/MA | Paralisada | 71.93% | 71.94% | 3793456.93 | 2723091.03 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062955
2023-04-01 | SETEC |  | Bloco C do Campus Dourados | Dourados/MS | Em execução | 5982% |  | 3792966.28 | 134693.66 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53713
2023-04-01 | SESU |  | Projetos Edifícios Acesso-Biblioteca-Bloco Norte - J Alencar | Diadema/SP | Em execução | 9653% |  | 3789513.19 | 3538346.23 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47617
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0131/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São José da Tapera/AL | Em execução |  |  | 3789500 | 3599986 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL3011077623
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087657) ESCOLA CLEMENTINO COELHO - Afrânio - PE | Afrânio/PE | Em execução | 89.92% |  | 3786404.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087657
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0059/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Trizidela do Vale/MA | Em execução |  |  | 3785315 | 3785314 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504138175
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114491) CRECHE - Caibaté - RS | Caibaté/RS | Em execução | 0.2% |  | 3782013.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114491
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086160) Distrito de Ibiranga - Itambé - PE | Itambé/PE | Em execução | 37.39% |  | 3781033.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086160
2023-04-01 | FUNASA | CV 0139/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Nina Rodrigues/MA | Em execução |  |  | 3780513 | 760000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180142
2023-04-01 | CAIXA | 845561 | requalificação de áreas no entorno da lagoa da cosmac, no município de sobral/ce. | Sobral/CE | Paralisada | 94.12% | 93.58% | 3776461.12 | 3238050.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038628
2023-04-01 | SIMEC |  | (11088) 658472 - Brasil Profissionalizado - Santana do Araguaia/PA | Santana do Araguaia/PA | Em execução | 100% |  | 3768692.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11088
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0645/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Milhã/CE | Paralisada |  |  | 3768007 | 3768007 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504137565
2023-04-01 | CAIXA | 820239 | 1ª etapa da duplicação da av. manoel moreira lima com urbanização de áreas do entorno | Maracanaú/CE | Paralisada | 49.99% | 49.99% | 3767097.14 | 1879243.34 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025133
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014022) ALTO DA ALEGRIA - Abaiara - CE | Abaiara/CE | Em execução | 29.3% |  | 3765757.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014022
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DOS OLHOS DO HUCAM | Vitória/ES | Em execução | 5441% |  | 3764441.1 | 333636.48 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-9661
2023-04-01 | CAIXA | 915389 | adequação de estradas vicinais no municipio de placas/pa. | Placas/PA | Em execução | 50.52% | 0% | 3761745 | 0 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078547
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0139/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 3761695 | 3511330 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307115147
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR 418/BA ENTRE O ENTR. BA-001(A)(CARAVELAS)- ENTR. BR 101/BA. | Eunápolis/BA | Paralisada |  |  | 3760991.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3921
2023-04-01 | CAIXA | 900826 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais nos bairros primavera, guadalajara, asa branca, alto 2 irmãos, belém, bobocão, chã alegre, chã do conselho, chã do ouro, chã do pinheir | Paudalho/PE | Em execução | 0% | 28.35% | 3758712.92 | 850547.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071513
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para prestação dos Serviços de Supervisão das Obras de Adequação de Capacidade, Restauração, Melhoramentos e Eliminação de Pontos Críticos das Rodovias BR-282/SC e BR-158/SC, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT/SC e a Unidade Local de Chapecó/SC. | Chapecó/SC | Em execução |  |  | 3758653.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10381
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0280/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Paracuru/CE | Em execução |  |  | 3757134 | 3005707 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0304136392
2023-04-01 | SISMOB |  | CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | Ouricuri/PE | Em execução | 0% |  | 3750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11434981000113006
2023-04-01 | CAIXA | 907143 | recuperação de estradas vicinais no município de arame - estado do maranhão | Arame/MA | Paralisada | 7.21% | 20% | 3749839.95 | 747637.03 | Qualidade do orçamento | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073809
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004268) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 033 | Brasília/DF | Em execução | 25.54% |  | 3747268.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004268
2023-04-01 | DNIT |  | REMANESCENTE DO UT-523/2015 (PATO DA BR-222/CE E ACESSO LESTE/OESTE - SOBRAL) | Sobral/CE | Em execução |  |  | 3747131.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8722
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083853) ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES PERAZZO - Tuparetama - PE | Tuparetama/PE | Em execução | 82.23% |  | 3741207 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083853
2023-04-01 | CAIXA | 550681 | CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CENTRO DE CONVENCOES DE GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares/MG | Paralisada | 35.98% | 41.52% | 3740060.68 | 830395.51 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-187067
2023-04-01 | CAIXA | 779032 | ampliação de ambulatório de especialidades do hospital das clínicas da faculdade de medicina de botucatu - unesp | Botucatu/SP | Paralisada | 80.55% | 22.15% | 3737202.59 | 618689.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1002810
2023-04-01 | SIMEC |  | (27535) Escola area 12- Manaus | Manaus/AM | Paralisada | 80.76% |  | 3737080.14 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27535
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111882) CRECHE MUNICIPAL PROF ORIEL SEGUNDO DE OLIVEIRA - Caicó - RN | Caicó/RN | Em execução |  |  | 3726681.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111882
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081571) Maria do Carmo Medeiros Oliveira - Cumaru - PE | Cumaru/PE | Paralisada | 16.47% |  | 3722767.9 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081571
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085102) Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Custódio - Itapuã do Oeste - RO | Itapuã do Oeste/RO | Em execução | 54.71% |  | 3722111.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085102
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Supervisão das Obras de Adequação de Capacidade, Implantação de Melhoramentos e Eliminação de Pontos Críticos, no Perímetro Urbano de Formosa (GO), Rodovia BR-020, bem como o Gerenciamento e Supervisão Ambiental no âmbito do PROFAS. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 3721948.84 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9562
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERV. DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, E SUPERVISÃO DA EXEC. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/CONST. DA TRINCHEIRA NA INTERSEÇÃO DA ROD. BR-343/PI C/A AV. JOÃO XXIII NA CIDADE TERESINA/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 3721620.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087653) Quadra 50-R - Vera - MT | Vera/MT | Paralisada | 3.27% |  | 3721587.75 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087653
2023-04-01 | SETEC |  | Nova biblioteca e auditório | Ibatiba/ES | Em execução | 2030% |  | 3717896.59 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52969
2023-04-01 | CAIXA | 895525 | restauração, preservação e democratização do patrimônio histórico do queimado, serra/es. | Serra/ES | Em execução | 0% | 9.6% | 3716653.12 | 353088.03 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068123
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0439/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jaguaruna/SC | Paralisada |  |  | 3716636 | 1740927 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0504138721
2023-04-01 | CAIXA | 863434 | pavimentação a paralelepípedo, asfáltica e recapeamento asfáltica em diversas ruas da cidade de estância-se | Estância/SE | Em execução | 94.98% | 97.01% | 3716198.24 | 3356574.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048226
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0133/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Beberibe/CE | Em execução |  |  | 3715312 | 3450000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011077990
2023-04-01 | CAIXA | 897212 | eletrificação rural no município de são luiz - rr. | São Luiz/RR | Paralisada | 63.04% | 0% | 3714285.71 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069824
2023-04-01 | CAIXA | 912208 | recuperação de estradas vicinais no município de milhã - ce. | Milhã/CE | Paralisada | 12.75% | 0% | 3712333 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075903
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR - 020/CE, TRECHO: DIV. PI/CE - PORTO DO MUCURIPE (CONT. FORTALEZA)*TRECHO MUNICIPAL*, SUBTRECHO: ENTR. CE - 168/266 (BOA VIAGEM)- ENTR. CE - 257 (CANINDÉ). | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 3708997.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9043
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086091) ESCOLA 12 SALAS SANTA FÉ - Santa Fé de Goiás - GO | Santa Fé de Goiás/GO | Em execução | 40.27% |  | 3708782.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086091
2023-04-01 | CAIXA | 905535 | execução de pavimentação asfáltica e drenagem em diversas ruas do bairro: vila planalto, no município de caarapó-ms. | Caarapó/MS | Paralisada | 44.73% | 20% | 3705445.64 | 574042.15 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074722
2023-04-01 | CAIXA | 906900 | construção da cobertura da feira do pérola no município de águas lindas de goiás/go | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 45.41% | 20% | 3703140.48 | 382471.26 | Execução em desconformidade com o projeto | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1074858
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082816) MARIA LUIZA - Cascavel - PR | Cascavel/PR | Paralisada | 13.66% |  | 3702309.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082816
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Alteamento, Restauração, Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos da Rodovia BR-222/MA, Lote Único. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 3700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9993
2023-04-01 | DNIT |  | execução das obras de construção de 22 ( vinte e duas) unidades residenciais e um bloco com 02 (duas) unidades comerciais, distribuídos em dois conjuntos habitacionais, e demolição de 43 (quarenta e três) residências que interferem no trecho da via. | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 3700000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9521
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR116/CE, TRECHO FORTALEZA - DIVISA CE/PE. | Russas/CE | Paralisada |  |  | 3699321.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2104
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE ? IP4s, DOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ENVIRA, NO ESTADO DO AMAZONAS. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3697999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8900
2023-04-01 | SIMEC |  | (1089015) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI - Seberi - RS | Seberi/RS | Em execução | 59.54% |  | 3696199.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1089015
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108050) Creche Municipal no Bairro Planalto - Pedras de Fogo - PB | Pedras de Fogo/PB | Em execução | 12.63% |  | 3691114.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108050
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0324/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3688512 | 945000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1404081553
2023-04-01 | FUNASA | CV 0417/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Jardim/CE | Em execução |  |  | 3687406 | 1500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0310164776
2023-04-01 | SIMEC |  | (1071669) ESCOLA NOVA 001 - Porto Nacional - TO | Porto Nacional/TO | Paralisada | 1% |  | 3685526.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1071669
2023-04-01 | CAIXA | 895191 | recapeamento em diversas ruas do município de bandeirantes-pr (zona norte do município) | Bandeirantes/PR | Paralisada | 33.38% | 2.37% | 3685289.14 | 67900.5 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068974
2023-04-01 | CAIXA | 769536 | sinalização turística em salvador | Salvador/BA | Paralisada | 42.47% | 0% | 3684211 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-385253
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA E DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA, INSTRUMENTO QUE SUBSIDIARÃO O LICENCIMENTO AMBIENTAL PRÉVIO | Brasília/DF | Em execução |  |  | 3684069.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5272
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços emergenciais para recuperação de segmento viário, localizado na rodovia BR-262/MG, ponto localizado no km 145,9. | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 3681568.35 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10700
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105301) Centro Municipal de Educação Infantil Avelino Dal Prá - Paranavaí - PR | Paranavaí/PR | Em execução | 30.11% |  | 3680545.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105301
2023-04-01 | CAIXA | 813313 | construção de piscina olimpica | Andradina/SP | Paralisada | 58.52% | 58.15% | 3680352.34 | 1832587.23 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1021545
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0234/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Herval d'Oeste/SC | Em execução |  |  | 3678959 | 3678960 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC2603135606
2023-04-01 | CAIXA | 835976 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Cametá/PA | Paralisada | 23.58% | 17.94% | 3678414.65 | 538116.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034938
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0294/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ubaporanga/MG | Em execução |  |  | 3675144 | 2940115 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2603135623
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011819) Escola do Campo - Araras - SP | Araras/SP | Em execução | 60.04% |  | 3671302.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011819
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0554/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alpestre/RS | Em execução |  |  | 3669906 | 1719040 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0404136806
2023-04-01 | CAIXA | 893818 | pavimentação de vias urbanas no município de aparecida de goiânia - go | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 85.46% | 0% | 3664949.48 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068689
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0121/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 3663331 | 2564331 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507119958
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109496) CEMEI NO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO - Uberaba - MG | Uberaba/MG | Em execução | 2.54% |  | 3661989.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109496
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097530) Escola Municipal Creche tipo 1 - ARAUCÁRIA PARK - Vitorino - PR | Vitorino/PR | Em execução | 37.27% |  | 3661654.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097530
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0428/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Natal/RN | Em execução |  |  | 3661613 | 1013517 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1311124779
2023-04-01 | CAIXA | 814468 | reformas e adequações nos centros esportivos de jundiaí | Jundiaí/SP | Em execução | 88.05% | 87.15% | 3660644.72 | 2588299.86 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1022090
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104301) Escola Estadual Henrique Dias - Roraima - RR | RR | Em execução | 48.17% |  | 3660000.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104301
2023-04-01 | SETEC |  | CAMPUS CAMPOS GUARUS + EAD - URBANIZAÇÃO | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 418% |  | 3657836.63 | 311517.32 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-34916
2023-04-01 | SIMEC |  | (29329) RESIDENCIAL FLORENÇA | Goianira/GO | Em execução | 93.58% |  | 3654376.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29329
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009886) NOVA ESCOLA PIRITUBA - Vitória de Santo Antão - PE | Vitória de Santo Antão/PE | Paralisada | 0% |  | 3654139.95 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009886
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0261/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Anadia/AL | Em execução |  |  | 3650514 | 3500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0712077471
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BR-222 UL FORTALEZA; KM 0,00 ao KM 122,70. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 3650000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9072
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0278/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Varjota/CE | Em execução |  |  | 3649356 | 2919485 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0104135916
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108706) Escola Municipal João Gualberto da Silva - Guaratuba - PR | Guaratuba/PR | Em execução | 5.02% |  | 3648361.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108706
2023-04-01 | CAIXA | 902812 | pavimentação e drenagem de vias vicinais no município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 0% | 20% | 3644256.12 | 727298.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072031
2023-04-01 | SIMEC |  | (31121) JATAI - BAIRRO DOM ABEL - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO | Jataí/GO | Paralisada | 88.52% |  | 3643307.36 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31121
2023-04-01 | CAIXA | 753831 | Duplicacao das Avenidas Tupinambas e Espirito Santo e pavimeNTACAO,ILUMINACAO PUBLICA, ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES, P | Guimarânia/MG | Em execução | 90.48% | 89.9% | 3643046.9 | 3146436.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-347878
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DA ÁREA PARA A SUBESTAÇÃO DO HUWC UFC/CE | Fortaleza/CE | Paralisada | 7965% |  | 3636590.57 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-31995
2023-04-01 | FUNASA | CV 0656/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Mucambo/CE | Em execução |  |  | 3636118 | 1925725 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1312130415
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087238) ESCOLA MUNICIPAL DE IRARÁ - Irará - BA | Irará/BA | Paralisada | 37.21% |  | 3634343.24 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087238
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016460) EMEB SAUL DE ATHAYDE | Lages/SC | Paralisada | 47.36% |  | 3631327.32 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016460
2023-04-01 | CAIXA | 909540 | revitalização e reforma das praças: centenário, 21 de setembro, coliseu, pio xii/do galo, alves de souza, cabrobó, dom malan, no município de petrolina - pe. | Petrolina/PE | Paralisada | 0% | 0% | 3629402.52 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074844
2023-04-01 | CAIXA | 908179 | recuperação de estradas vicinais no município de pastos bons estado do maranhão. | Pastos Bons/MA | Paralisada | 30.15% | 0% | 3624467.27 | 0 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074070
2023-04-01 | CAIXA | 681285 | Centro de Iniciacao ao Esporte GO | Senador Canedo/GO | Paralisada | 98.81% | 99.38% | 3622541.86 | 3109411.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425902
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS BR-392-386-468-472-377/RS - CREMA 2ª ETAPA, LOTE 04. | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 3621977.47 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5637
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de consultoria para coordenação, supervisão, controle e de subsídios à fiscalização da execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-285/SC, km 33,8 - km 55,8, extensão de 22 km. | Tubarão/SC | Em execução |  |  | 3618000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7726
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NA MALHA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA ¿ LOTE 12 | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 3616000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10340
2023-04-01 | CAIXA | 795428 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Rio Branco/AC | Em execução | 84.62% | 84.15% | 3615762.51 | 2418078.17 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1012608
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086673) ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS - São Valério - TO | São Valério/TO | Em execução | 91.31% |  | 3611415.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086673
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085837) Nova Escola de Ensino Fundamental - São Gabriel - BA | São Gabriel/BA | Paralisada | 4.25% |  | 3606286.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085837
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085500) Belém - Riacho de Santana - BA | Riacho de Santana/BA | Em execução | 41.34% |  | 3604197.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085500
2023-04-01 | SESU |  | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO - CAMPUS BAGÉ | Bagé/RS | Paralisada | 7935% |  | 3601938.56 | 2862815.99 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-36080
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do Lote 01 (km 27,0 a km 87,10), do Lote 02 (km 87,10 a 149,12) e do Lote 3 (km 149,12 a 210,18) da Rodovia BR-156/AP, incluindo Adequação de Capacidade e Melhoramentos na Travessia Urbana do Laranjal do Jari. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 3599950 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9819
2023-04-01 | SESU |  | Construção da Usina Piloto do CCTA/UFCG | PB | Em execução | 8240% |  | 3598093.35 | 2351634.7 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1201426491
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097543) Proinfância no bairro Acalanto - Chapadão do Céu - GO | Chapadão do Céu/GO | Em execução | 94.75% |  | 3597683.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097543
2023-04-01 | CAIXA | 912077 | implantação de equipamentos públicos visando o convívio social e acessibilidade | Santa Cruz/RN | Paralisada | 62.67% | 88.74% | 3595308.84 | 2972028.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1077010
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-116/CE. | Icó/CE | Em execução |  |  | 3589763.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9054
2023-04-01 | CAIXA | 837930 | pavimentação de vias em diversos bairros no municipio de olinda/pe | Olinda/PE | Paralisada | 66.49% | 66.43% | 3587866.49 | 2166827.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035117
2023-04-01 | FUNASA | CV 1824/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Alto Santo/CE | Em execução |  |  | 3585051 | 1434020 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2707173013
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA | São Leopoldo/RS | Em execução |  |  | 3584739.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-707
2023-04-01 | CAIXA | 892832 | pavimentação de trecho de estrada que liga o distrito da ponte segura a sede do município de senador amaral. | Senador Amaral/MG | Em execução | 0.02% | 52.47% | 3582185.59 | 1670146.11 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067255
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0676/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Lourenço do Piauí/PI | Em execução |  |  | 3579505 | 3579505 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0304136279
2023-04-01 | CAIXA | 831891 | construção de estádio na sede do município de cariré/ce. | Cariré/CE | Em execução | 62.39% | 40.76% | 3571709.89 | 794908.19 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028745
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085977) EMEF CIDADE 12 salas - - Roca Sales - RS | Roca Sales/RS | Paralisada | 9.52% |  | 3570919.31 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014089) Terreno do Bairro Miguel Batista - Belém do Brejo do Cruz - PB | Belém do Brejo do Cruz/PB | Em execução | 97.01% |  | 3570278.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014089
2023-04-01 | DNIT |  | O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, do serviço emergencial de transporte de navegação interior de travessia por conjunto Balsa e Empurrador, na BR-319/AM no Rio Curuçá, km 23,11, Careiro da Várzea/AM, conforme estabelecido no Relatório Técnico (SEI nº 12689202), Nota Técnica (SEI n º 12890372) e Ofício nº 197602/2022/SRE - AM (SEI nº 12871260). | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3569925.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10954
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018496) LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA - Itaporanga - PB | Itaporanga/PB | Paralisada | 32.51% |  | 3569021.14 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018496
2023-04-01 | CAIXA | 839736 | construção da praça da juventude no município de viana - es. | Viana/ES | Em execução | 80.01% | 70.57% | 3566149.85 | 2064169.18 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1035857
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016298) E.M.E.F Parque do bosque - Pérola - PR | Pérola/PR | Em execução | 0.74% |  | 3565203.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016298
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-364/MG TRECHO: ENTR BR-455 (DIV SP/MG) (PLANURA) - ENTR BR-365(B) (INÍCIO PONTE S/RIO PARNAÍBA) (DIV MG/GO); SEGMENTO: KM 187,5 - KM 278,2; EXTENSÃO: 90,70 KM. | Prata/MG | Em execução |  |  | 3555000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10235
2023-04-01 | SESU |  | Laboratório de Energias Renováveis | Natal/RN | Em execução | 787% |  | 3553815.65 | 239837.96 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47974
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0053/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Anajatuba/MA | Em execução |  |  | 3553158 | 3541970 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504137496
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103180) Creche Criança Feliz - Pancas - ES | Pancas/ES | Em execução | 30.64% |  | 3551940.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103180
2023-04-01 | SIMEC |  | (17488) 700250/11 - Espaço Educativo Urbano - Solonópole/CE | Solonópole/CE | Em execução | 69.08% |  | 3547352.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018671) P.A. Zumbi dos Palmares - Cláudia - MT - Cláudia - MT | Cláudia/MT | Paralisada | 1.79% |  | 3546041.4 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018671
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Resgate Arqueológico, Monitoramento Arqueológico, Educação Patrimonial e Proteção ao Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico junto às obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-080/GO. | Uruaçu/GO | Paralisada |  |  | 3544810.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8332
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080693) ESCOLA MUNICIPAL VISTA BELA - Itamaraju - BA | Itamaraju/BA | Em execução | 65.69% |  | 3544402.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080693
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0285/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santa Quitéria/CE | Paralisada |  |  | 3543297 | 3543297 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0404136660
2023-04-01 | CAIXA | 671835 | Construcao da PEC Modelo 7000 m² | Goiânia/GO | Em execução | 67.77% | 68.06% | 3541657.13 | 2382010.82 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363317
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0525/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Buíque/PE | Paralisada |  |  | 3541387 | 1050000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2711072390
2023-04-01 | CAIXA | 886303 | recuperação de estradas vicinais nas vicinais 02,03,04,05,06,07 e cara de onça da vila samaúma no município de mucajaí/rr. | Mucajaí/RR | Paralisada | 46.56% | 45.7% | 3540802.54 | 1616404.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065662
2023-04-01 | SIMEC |  | (31894) Escola Ivo Mainardi | Breves/PA | Paralisada | 46.87% |  | 3539399.73 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31894
2023-04-01 | SIMEC |  | (27358) centro | Belterra/PA | Paralisada | 25% |  | 3539090.51 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27358
2023-04-01 | SIMEC |  | (30757) EDUARDO BRAGA | Itacoatiara/AM | Paralisada | 13.1% |  | 3538048.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30757
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010202) ESCOLA MUNICIPAL ADRIELE BARBOSA SILVA - Em substituição do prédio - Cassilândia - MS | Cassilândia/MS | Paralisada | 92.9% |  | 3537257.77 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010202
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do anfiteatro | Cuiabá/MT | Em execução | 363% |  | 3535937.22 | 131119.92 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-7254
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109830) Escola Bairro Santa Terezinha - Lençóis Paulista - SP | Lençóis Paulista/SP | Em execução | 73.09% |  | 3535721.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109830
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0312/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Canaã dos Carajás/PA | Em execução |  |  | 3535671 | 3535670 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1507119734
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-330/BA | Jequié/BA | Em execução |  |  | 3535466.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9592
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007214) ESCOLA DE SUCATINGA - Beberibe - CE | Beberibe/CE | Paralisada | 0% |  | 3534354.81 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007214
2023-04-01 | SIMEC |  | (29328) RESIDENCIAL SÃO PEDRO | Goianira/GO | Em execução |  |  | 3533007.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29328
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003113) Colégio Eufrásio Vilela Dourado - Ibititá - BA | Ibititá/BA | Paralisada | 75.21% |  | 3532975.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003113
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018670) ESCOLA SANTA MARIA - Oeiras do Pará - PA | Oeiras do Pará/PA | Paralisada | 26.06% |  | 3532207.2 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018670
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018515) Loteamento Urbano - Santa Luzia DOeste - RO | Santa Luzia D'Oeste/RO | Paralisada | 66.24% |  | 3532185.28 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018515
2023-04-01 | CAIXA | 682820 | CIE - MODELO II | Iguatu/CE | Em execução | 19.99% | 17.78% | 3531697.1 | 590833.04 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425861
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086936) Escola Nova - Epitaciolândia - AC | Epitaciolândia/AC | Paralisada | 0.96% |  | 3531504.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086936
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006338) 1-Centro - Alto Longá - PI | Alto Longá/PI | Paralisada | 48.01% |  | 3531212.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006338
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014179) TERRENO KIRIRIS - Tomar do Geru - SE | Tomar do Geru/SE | Paralisada | 58.65% |  | 3530109.28 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014179
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010566) E. M. DO POVOADO SITIO DO MEIO - Milagres do Maranhão - MA | Milagres do Maranhão/MA | Paralisada | 6.64% |  | 3529929.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010566
2023-04-01 | SIMEC |  | (27389) BAIRRO OLHO D´AGUINHA | Coelho Neto/MA | Paralisada | 88.99% |  | 3528890.03 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27389
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003108) JOANA BATISTA | Grajaú/MA | Paralisada | 32.71% |  | 3528668.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003108
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010439) Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Princípio - Ipaporanga - CE | Ipaporanga/CE | Paralisada | 0% |  | 3528652.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010439
2023-04-01 | SIMEC |  | (29534) E. M. POVOADO MELANCIA | Magalhães de Almeida/MA | Paralisada | 61.78% |  | 3527970.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29534
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010760) 6 - Sede - Bairro São Domingos - Luzilândia - PI | Luzilândia/PI | Paralisada | 22.62% |  | 3527410.84 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010760
2023-04-01 | SETEC |  | Conclusão Bloco F | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 658% |  | 3527309.64 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48016
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003087) E. M. VILA NETO CARVALHO - Magalhães de Almeida - MA | Magalhães de Almeida/MA | Paralisada | 40.16% |  | 3527217.33 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003087
2023-04-01 | SESU |  | Melhoria das condições de acessibilidade campus CTAN UFSJ | São João del Rei/MG | Em execução | 4955% |  | 3524975.07 | 1823819.28 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54231
2023-04-01 | SETEC |  | Bloco C do Campus Jardim | Jardim/MS | Em execução | 4115% |  | 3522569.06 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53791
2023-04-01 | SIMEC |  | (29680) COMUNIDADE DO ENGENHO | Itacoatiara/AM | Paralisada | 87.03% |  | 3521250.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29680
2023-04-01 | CAIXA | 909224 | construção terminal rodoviário, no município de telêmaco borba/pr. | Telêmaco Borba/PR | Em execução | 0% | 10.26% | 3519480.11 | 294480.25 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074921
2023-04-01 | CAIXA | 628457 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Abaetetuba/PA | Paralisada | 65.96% | 77.87% | 3518910.79 | 1539191.65 | Vandalismo, furtos ou zona perigosa | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-251154
2023-04-01 | SIMEC |  | (29681) ESCOLA VILA DA LINDOIA | Itacoatiara/AM | Paralisada | 40.62% |  | 3517843.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29681
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0769/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução |  |  | 3517477 | 1670802 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011070354
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018617) BAIRRO DO JANJÃO - Carauari - AM | Carauari/AM | Paralisada | 70.94% |  | 3514852.93 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018617
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Serviço de Tratamento de Erosões na BR-267/MS; Trecho: Div. SP/MS (Início Travessia do Rio Paraná) - Fronteira Brasil/Paraguai; Ponto 01 - Subtrecho: Fim da Duplicação (Casa Verde); Ponto 02 - Subtrecho: Entr. MS-375 (Zuzu). | Dourados/MS | Em execução |  |  | 3510000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10602
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015230) COLÉGIO MUNICIPAL DE II ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Mundo Novo - BA | Mundo Novo/BA | Paralisada | 28.38% |  | 3508998.62 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015230
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0361/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Natal/RN | Paralisada |  |  | 3508446 | 2384946 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0811124753
2023-04-01 | FUNASA | CV 0141/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Miranda do Norte/MA | Em execução |  |  | 3507896 | 2803510 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1808150160
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109187) Construção Creche Tipo I - Santa Bárbara do Sul - RS | Santa Bárbara do Sul/RS | Em execução | 9.56% |  | 3507187.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109187
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107058) Escola infantil no Bairro Novo - Itamarati - AM | Itamarati/AM | Paralisada | 11.06% |  | 3507000 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107058
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018679) BAIRRO CENTRO-SEDE - Granjeiro - CE | Granjeiro/CE | Em execução | 97.9% |  | 3506655.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018679
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052472) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - Viçosa - MG | Viçosa/MG | Paralisada | 87.15% |  | 3505706.76 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052472
2023-04-01 | CAIXA | 879811 | obras de implantação, ampliação e reforma de espaços e logradouros públicos urbanos em diversos bairros no município de aracaju. | Aracaju/SE | Em execução | 80.41% | 91.53% | 3504547.56 | 3039983.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1060905
2023-04-01 | FUNASA | CV 0201/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Miranda do Norte/MA | Em execução |  |  | 3503504 | 2687432 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1908150173
2023-04-01 | CAIXA | 903876 | eletrificação rural para atender o município de pacaraima-rr. | Boa Vista/RR | Em execução | 37.6% | 26.16% | 3502449 | 913316.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071822
2023-04-01 | SIMEC |  | (1044734) Malaquias - Uauá - BA | Uauá/BA | Em execução | 77.01% |  | 3502138.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1044734
2023-04-01 | CAIXA | 781681 | drenagem e pavimentação: o escopo da obra busca solucionar questoes de drenagem pluvial e pavimentação. no municipio de queimados / rj | Queimados/RJ | Paralisada | 29.66% | 2.23% | 3501067.52 | 44132.3 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002755
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086816) ESCOLA DO SANTIAGO - Bom Conselho - PE | Bom Conselho/PE | Em execução | 23.01% |  | 3500880.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086816
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015327) Escola Distrito de Betânia - Croatá - CE | Croatá/CE | Em execução | 95% |  | 3500138.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015327
2023-04-01 | CAIXA | 863950 | obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas | Jaguaquara/BA | Em execução | 58.67% | 90.13% | 3500000 | 3118626.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048207
2023-04-01 | DNIT |  | Projeto Executivo de Engenharia de Estabilização de Taludes e Recuperação de Contenções Existentes na Rodovia BR-158/RS | Santa Maria/RS | Em execução |  |  | 3500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10989
2023-04-01 | FUNASA | CV 1979/21 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Monte Santo/BA | Em execução |  |  | 3500000 | 2800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2912214723
2023-04-01 | CAIXA | 879388 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | União/PI | Em execução | 80.8% | 74.95% | 3498869.44 | 2248580.32 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010579) E.M DO SOL NASCENTE | Santa Inês/MA | Paralisada | 6.85% |  | 3498628.09 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010579
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017663) E. M. BAIRRO NOVO TEMPO - Matões do Norte - MA | Matões do Norte/MA | Paralisada | 15.84% |  | 3496887.27 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017663
2023-04-01 | CAIXA | 837886 | tem como objeto a canalização da área destruída do ribeirão aracaí e a reconstrução do pavimento asfáltico que margeia o referido ribeirão, ambos completamente danificados, denominada: avenida antonino dias bastos no centro do município da estância turí | São Roque/SP | Paralisada | 87.53% | 87.28% | 3495050.51 | 3019947.11 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035498
2023-04-01 | SIMEC |  | (27396) BUBALINA | Pinheiro/MA | Paralisada | 68.7% |  | 3494383.01 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27396
2023-04-01 | SIMEC |  | (28893) Construção da 2a etapa - Obra do edifício do Centro de Apoio Técnico - PAX (Centro de Eventos) da UEPG | Ponta Grossa/PR | Em execução | 67.83% |  | 3494284.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28893
2023-04-01 | FUNASA | CV 0252/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Abaíra/BA | Em execução |  |  | 3494255 | 2795404 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180261
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108922) Escola 6 salas Jardim Apucarana - Almirante Tamandaré - PR | Almirante Tamandaré/PR | Em execução | 38.04% |  | 3491020.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108922
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108627) CRECHE DO CACIMBÃO - Paraipaba - CE | Paraipaba/CE | Em execução | 8.55% |  | 3490626.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108627
2023-04-01 | CAIXA | 889414 | pavimentação asfáltica com calçada, meio fio e sarjeta no bairro parque bela vista no município de itapiranga/am | Itapiranga/AM | Paralisada | 34.96% | 34.55% | 3489964.12 | 1121722.18 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066415
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010587) CIDADE JARDIM - Arcoverde - PE | Arcoverde/PE | Em execução | 76.78% |  | 3489391.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010587
2023-04-01 | CAIXA | 892039 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Feliz/SP | Paralisada | 0% | 26.43% | 3486022.24 | 792890.32 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068319
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010328) Escola Miraí | Santa Izabel do Pará/PA | Em execução |  |  | 3485450 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010328
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade com Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-235/TO/MA, Lote ¿A¿ de Projeto - Lote 1, Subtrecho: DIV PI/MA (Alto Parnaíba) RIO DAS BALSAS, Segmento: km 0,00 ao km 45,00 e Extensão: 45,00 km e Lote 2, Subtrecho: RIO DAS BALSAS - DIV. MA/TO; Segmento: km 45,00 ao km 110,50 e Extensão: 65,50 km. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 3485000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10781
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109530) CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DO CONJUNTO MUTIRÃO - Monteiro - PB | Monteiro/PB | Em execução | 8.38% |  | 3482682.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109530
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DOS SISTEMAS DE AMARRAÇÃO E DE FUNDEIO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE ? IP4, NA CALHA DO RIO JURUÁ, LOTE 4, NO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3481569.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8440
2023-04-01 | CAIXA | 846672 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer -no município de arapiraca/al. | Arapiraca/AL | Em execução | 71.04% | 52.37% | 3477126.14 | 1787218.89 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1042510
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E LABORATÓRI | Guarulhos/SP | Em execução | 9188% |  | 3473422.21 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52607
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração do Plano Básico Ambiental do componente indígena, referente ao Licenciamento Ambiental da BR-317/AM. | Manaus/AM | Paralisada |  |  | 3472721.97 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7468
2023-04-01 | CAIXA | 908219 | pavimentação em paralelepípedo, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade, drenagem e sinalização em vias na sede do município. | Gandu/BA | Paralisada | 0% | 20% | 3471676.87 | 669827.4 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074294
2023-04-01 | SIMEC |  | (11260) 658393 - Esp Educ Profissionalizante - São Luis/MA | São Luís/MA | Em execução | 88.22% |  | 3471640.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11260
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015990) Escola 15 de Junho - Tarauacá - AC | Tarauacá/AC | Paralisada | 83.05% |  | 3471472.29 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015990
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0130/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 3468075 | 1734038 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404136853
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111880) CRECHE CENTRO - Davinópolis - MA | Davinópolis/MA | Em execução |  |  | 3464399.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111880
2023-04-01 | CAIXA | 681269 | CIE - MODELO II | Sumaré/SP | Paralisada | 96.68% | 98.68% | 3460836.89 | 3359196.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425877
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Implementação das Ações de Operações Rodoviárias nas Malhas sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e Distrito Federal. | Goiânia/GO | Em execução |  |  | 3459331.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10170
2023-04-01 | CAIXA | 919253 | pavimentação em estradas vicinais, do perímetro rural do município de chapecó/sc. | Chapecó/SC | Em execução | 81.52% | 0% | 3458000 | 0 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079963
2023-04-01 | CAIXA | 673858 | ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE CHEIAS DO RIO IGUACU | Curitiba/PR | Em execução | 67.12% | 67.46% | 3454515.86 | 2023848.39 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-402553
2023-04-01 | CAIXA | 800943 | complexo esportivo. | Messias/AL | Paralisada | 73.45% | 71.67% | 3454294.17 | 2107188.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014467
2023-04-01 | CAIXA | 614679 | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS PRECARIOS BAIRRO ANTONIO HOLANDA DE OLIVEIRA | Limoeiro do Norte/CE | Em execução | 35.9% | 35.51% | 3451856.96 | 1065229.74 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233481
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0603/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Gurjão/PB | Em execução |  |  | 3451080 | 3451080 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404137099
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0366/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Sem-Peixe/MG | Em execução |  |  | 3450930 | 3242098 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404136904
2023-04-01 | CAIXA | 847593 | apoio a projetos de infraestrutura turística – urbanização da orla da praia do francês – 2ª etapa. | Marechal Deodoro/AL | Paralisada | 12.61% | 33.59% | 3448500 | 1146177.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1042506
2023-04-01 | CAIXA | 836014 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Boa Vista/RR | Paralisada | 44.41% | 40.83% | 3447580 | 1407604.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034380
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009740) DISTRITO POÇO DOCE - Paracuru - CE | Paracuru/CE | Em execução | 63.44% |  | 3447091.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009740
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0660/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Croatá/CE | Em execução |  |  | 3444647 | 2835840 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138563
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DAS IP4 DE JURUTI/PA E ORIXIMINÁ/PA | Belém/PA | Em execução |  |  | 3444615.47 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10055
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de Serviços Comuns de Engenharia relativos a Supervisão na execução de obras e serviços de engenharia aquaviária e de Gerenciamento das ações aquaviárias no âmbito da Superintendência Regional do Maranhão - SRE/MA/DNIT | São Luís/MA | Em execução |  |  | 3442311.66 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10515
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0325/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Piquet Carneiro/CE | Em execução |  |  | 3441986 | 3441985 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3003135887
2023-04-01 | FUNASA | CV 1478/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Tianguá/CE | Em execução |  |  | 3439420 | 3439420 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173216
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Conservação/Manutenção na Rodovia BR-060/GO. Extensão: 83,20 Km pista simples e 5,70 Km pista dupla. | Rio Verde/GO | Paralisada |  |  | 3439258.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6898
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Clínica Veterinária - IFRO/ Campus Jaru | RO | Em execução | 5219% |  | 3438608.56 | 2690660.78 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53587
2023-04-01 | DNIT |  | Execução das Obras de Artes Especiais (cinco passarelas para pedestres) com o objetivo de Adequação da Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 3434845.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5601
2023-04-01 | CAIXA | 910433 | adequação de estradas vicinais. | Boa Viagem/CE | Paralisada | 42.68% | 4% | 3434142.6 | 122680 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076294
2023-04-01 | SIMEC |  | (29237) EM PALMÁCIA | Palmácia/CE | Em execução |  |  | 3433419.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29237
2023-04-01 | FUNASA | CV 1656/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Jucás/CE | Em execução |  |  | 3433013 | 3433012 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174579
2023-04-01 | CAIXA | 909097 | pavimentação de acesso a orla da praia de picinguaba, no município de ubatuba/sp. | Ubatuba/SP | Paralisada | 0% | 0% | 3432192.99 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074361
2023-04-01 | SIMEC |  | (29336) ESCOLA NOVA - SANTA MARIA DAS BARREIRAS | Santa Maria das Barreiras/PA | Paralisada | 58.46% |  | 3429976.61 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29336
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013965) Jordao - Jordão - AC | Jordão/AC | Paralisada | 43.02% |  | 3426210.35 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013965
2023-04-01 | CAIXA | 884828 | implantação de pavimentação e recapeamento de trechos de vias no município de petrolina - pe. | Petrolina/PE | Em execução | 99.41% | 99.42% | 3425689.69 | 3038354.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065279
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018659) 12 DE MAIO SEDE - Jaborandi - BA | Jaborandi/BA | Em execução | 37.51% |  | 3422882.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018659
2023-04-01 | CAIXA | 903979 | revitalização e reforma da praça da esperança praça das nações praça n. s. da conceição praça valdeci barros praça givaldo moreira coelho e construção de praças no município de petrolina - pe. | Petrolina/PE | Em execução | 0% | 19.97% | 3420801.47 | 573054.35 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072563
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TREVO OSVALDO DE OLIVEIRA NA RODOVIA BR-365/MG, TRECHO: ENTR°. BR-122/135/251(A) (MONTES CLAROS) ¿ ENTR°. BR-364 (B) (DIV. GO/MG), SUBTRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO ¿ ENTR°. BR- 452(B), SEGMENTO: KM 622,427 AO KM 622,997, ¿EXTENSÃO: 0,57 KM | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 3420748.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10790
2023-04-01 | CAIXA | 671911 | Construcao da PEC3000 m² | Cachoeirinha/RS | Paralisada | 80.8% | 83.08% | 3420000 | 1678137.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363729
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Supervisão dos Serviços e Obras de Adequação de Capacidade (Duplicação, Implantação e Pavimentação de Vias Laterais, Recuperação/Reforço/Alargamento de Obras de Arte Especiais) e de Reabilitação com Melhorias para Segurança Rodoviária na Rodovia Federal BR-010/MA, Trecho: Div. TO/MA - Div. MA/PA (Rio Itinga) - Subtrecho: Entr. MA 280 (Gov. Edson Lobão) - Entr. MA 125 (p/ Cidelândia). Segmento | Imperatriz/MA | Em execução |  |  | 3419999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10832
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018580) Escola Municipal de Educação Infantil - Vila Cardoso | Novo Horizonte/SP | Em execução | 3.55% |  | 3419430 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018580
2023-04-01 | FUNASA | CV 0188/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cristina/MG | Em execução |  |  | 3417998 | 1367200 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0304180192
2023-04-01 | CAIXA | 786606 | construção da praça da juventude | Minaçu/GO | Em execução | 26.74% | 29.78% | 3417148.14 | 580756.33 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1005879
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0137/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São José da Lagoa Tapada/PB | Em execução |  |  | 3417009 | 3417008 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1503135378
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0605/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Nazarezinho/PB | Em execução |  |  | 3415686 | 2732549 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404137109
2023-04-01 | CAIXA | 849038 | recapeamento asfáltico, troca de solo e recuperação parcial do sistema de drenagem superficial em diversas ruas do município de embu das artes. | Embu das Artes/SP | Paralisada | 33.8% | 32.42% | 3414318.35 | 961347.3 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043539
2023-04-01 | CAIXA | 785037 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Marabá/PA | Em execução | 53.85% | 47.17% | 3413998.2 | 666820.29 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1005335
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0610/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Riachão/PB | Em execução |  |  | 3410258 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504137376
2023-04-01 | CAIXA | 904394 | construção da estrada, em pavimentação asfáltica, que liga o distrito de nova betânia para nova russas. | Nova Russas/CE | Paralisada | 85.89% | 57.67% | 3410000 | 1964331.09 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072412
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-030 no Estado da Bahia. | Jequié/BA | Em execução |  |  | 3408857.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7475
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108373) Escola Estadual Indígena Sarakaina - Roraima - RR | Pacaraima/RR | Em execução | 7.72% |  | 3407438.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108373
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085974) TERRENO DESAPROPRIADO DO SITIO OLIVEIRA - Aporá - BA | Aporá/BA | Paralisada | 57.51% |  | 3406845.7 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085974
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002826) CRUZEIRO ST BÁRBARA - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada |  |  | 3404353.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002826
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108730) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - Santa Luzia - PB | Santa Luzia/PB | Em execução | 3.09% |  | 3401971.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108730
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-367/MG TRECHO: DIV BA/MG (SALTO DA DIVISA) - ENTR BR-259(B) (GOUVEIA)¿; SUBTRECHO: DIV BA/MG (SALTO DA DIVISA) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO; SEGMENTO: KM 0,00 A KM 64,30; EXTENSÃO: 64 | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 3400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10345
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016299) TERRENO URBANO NA VILA DIVA COM DOMINIALIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL | Rio Azul/PR | Em execução | 90.61% |  | 3399903.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016299
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa para Elaboração dos Estudos, Projetos Básico e Executivo de Engenharia, Execução das Obras de Reabilitação de 1 (uma) Obra de Arte Especial Localizada na Rodovia BR-267/MG | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 3398378 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10327
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006384) Escola Jardim das Avenidas - Araranguá - SC | Araranguá/SC | Paralisada | 85.16% |  | 3396089.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006384
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de 58 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR116/MG, BR-267/MG e BR-356/MG. | Leopoldina/MG | Em execução |  |  | 3394000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10490
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108913) Escola Estadual Atanásio Mota Comunidade Lago Grande - Roraima - RR | Boa Vista/RR | Em execução | 4.39% |  | 3393047.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108913
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018586) Lagoa Queimada - Beberibe - CE | Beberibe/CE | Paralisada | 21.72% |  | 3392048.54 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018586
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101792) CONSTRUÇÃO DE CRECHE - Massaranduba - SC | Massaranduba/SC | Em execução | 28.18% |  | 3391114.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101792
2023-04-01 | FUNASA | CV 2202/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | São João do Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 3390435 | 1356174 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173358
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/MT, Trecho: Entr. MT-100(A) (Div. GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Div. MT/RO); Subtrecho: Acesso Tijucal (Contorno Cuiabá) - Entr. MT-040 (P/Santo Antônio do Leverger) *Trecho Urbano*; Segmento: km 410,60 ao km 413,20; Extensão: 2,60 km, Código SNV: 364BMT0785 (Versão 202108a) | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 3389989.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10813
2023-04-01 | SIMEC |  | (25682) Rua Rodolfo Severino Cândido | Carapicuíba/SP | Em execução | 90.57% |  | 3389221.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018391) CATINGUINHA - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 19.44% |  | 3387306.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018391
2023-04-01 | SETEC |  | construção de quadra poliesportiva coberta | Primavera do Leste/MT | Em execução | 6911% |  | 3385215.72 | 1985456.64 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53353
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110537) Creche Julio de Mesquita Filho - Sorocaba - SP | Sorocaba/SP | Em execução | 10.79% |  | 3384900.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110537
2023-04-01 | CAIXA | 909446 | pavimentação de acesso ao parque histórico sitio arqueológico são joão batista no município de entre-ijuís/rs. | Entre-Ijuís/RS | Em execução | 0% | 20% | 3381751.68 | 669827.4 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1075208
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079455) Creche/Pre-Escola Novo Horizonte - Camaçari - BA | Camaçari/BA | Em execução |  |  | 3381485.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079455
2023-04-01 | SIMEC |  | (1096498) Loteamento São José - São José do Sabugi - PB | São José do Sabugi/PB | Em execução | 40.86% |  | 3379122.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1096498
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, EXECUTADAS ATRAVÉS DO CONTRATO UT-06-017/02, NA RODOVIA BR-265/MG - TRECHO: ENTR.BR-116/356(MURIAÉ)-DIV.MG/SP | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 3378822.21 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1482
2023-04-01 | CAIXA | 889508 | recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares em diversas ruas do municipio | Itaperuna/RJ | Em execução | 0% | 9.82% | 3376260 | 328396.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065578
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108380) Escola Estadual Maria Francisca da Costa Moraes - Roraima - RR | Alto Alegre/RR | Em execução | 5.75% |  | 3375470.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108380
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081428) Jardim Interlagos/Ukrânia - Apucarana - PR | Apucarana/PR | Em execução | 7.71% |  | 3374457.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081428
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081577) loteamento aurora - Parnamirim - PE | Parnamirim/PE | Em execução | 26% |  | 3374219.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081577
2023-04-01 | CAIXA | 896308 | implantação do acesso viário em pista dupla à cidade de alagoinhas-ba. | Alagoinhas/BA | Paralisada | 79.6% | 94.28% | 3372612.61 | 3176584.34 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069384
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DOS SISTEMAS DE AMARRAÇÃO E DE FUNDEIO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE ? IP4, NA CALHA DO RIO MADEIRA, LOTE 3, NO ESTADO DO AMAZONAS E DE RONDÔNIA. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3370984.47 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8439
2023-04-01 | CAIXA | 614595 | ProduCAo Habitacional - Abaetetuba/PA - Novo Horizonte | Abaetetuba/PA | Paralisada | 66.04% | 64.86% | 3369877.76 | 1167521.82 | Vandalismo, furtos ou zona perigosa | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233365
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e da Execução das Obras de Pavimentação, na Rodovia BR 235/BA, Lote 2 | Senhor do Bonfim/BA | Em execução |  |  | 3368559.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8856
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0074/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Três Marias/MG | Em execução |  |  | 3368410 | 3233524 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0104136011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103438) Creche da Ipuca - São Fidélis - RJ | São Fidélis/RJ | Em execução |  |  | 3365819.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103438
2023-04-01 | CAIXA | 647800 | CONSTRUÇAO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ESPORTES E LAZER NO MUNICÍPIO | Jaciara/MT | Em execução | 68.64% | 70.72% | 3364026.82 | 1379118.51 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-281371
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108372) Escola Estadual Recrear - Roraima - RR | Alto Alegre/RR | Em execução | 0% |  | 3363437.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108372
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0017/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Comodoro/MT | Paralisada |  |  | 3363407 | 3037920 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1507111322
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087684) Escola Nova de Ensino Fundamental - Posto 5 - Capão da Canoa - RS | Capão da Canoa/RS | Paralisada | 2.57% |  | 3362292.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087684
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa(s) para a execução das obras complementares de reforma das instalações do retroporto e recuperação das estruturas navais da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 no município de Fonte Boa, no estado do Amazonas | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3360410 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9743
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0634/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Triunfo/PB | Em execução |  |  | 3360182 | 2714000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138722
2023-04-01 | CAIXA | 923455 | recuperação de estradas vicinais no município de ourolândia/ba | Ourolândia/BA | Em execução | 41.24% | 41.06% | 3359137 | 1375295.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081137
2023-04-01 | FUNASA | CV 0804/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Coelho Neto/MA | Paralisada |  |  | 3356967 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2711077541
2023-04-01 | SIMEC |  | (1072510) Escola de 12 salas Terra Esperança - Marechal Deodoro - AL | Marechal Deodoro/AL | Em execução | 98.2% |  | 3356710.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1072510
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e da Execução das Obras de Pavimentação na Rodovia BR-235/BA | Senhor do Bonfim/BA | Paralisada |  |  | 3356500.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8823
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0511/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Marialva/PR | Paralisada |  |  | 3355564 | 1677782 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0504138135
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010556) Senhora Santana - Mauriti - CE | Mauriti/CE | Paralisada | 23.52% |  | 3355397.87 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010556
2023-04-01 | SIMEC |  | (27351) Loteamento Buritizal | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 65.06% |  | 3353954.95 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27351
2023-04-01 | CAIXA | 923438 | pavimentação de vias das localidades de cabeça do boi, bom jesus, peixe, ponto e do bravo, localizados na zona rural do município de serra preta/ba | Serra Preta/BA | Em execução | 31.75% | 49.68% | 3352537 | 1663821.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081138
2023-04-01 | SIMEC |  | (27352) Loteamento Cajari | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 83.62% |  | 3351207.39 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27352
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086909) Escola Mun. Nova - EF 2 - Urucurituba - AM | Urucurituba/AM | Em execução | 9.12% |  | 3350301.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086909
2023-04-01 | SIMEC |  | (27353) Loteamento Sarney | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 59.62% |  | 3348602.01 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27353
2023-04-01 | CAIXA | 752384 | CONSTRUCAO DO PIER - 2a ETAPA E URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PARANAIBA | Itumbiara/GO | Paralisada | 9.27% | 8.94% | 3347713.23 | 261600.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-346482
2023-04-01 | CAIXA | 902764 | recapeamento asfáltico em ruas dos bairros vila real, jardim nossa senhora auxiliadora, jardim nova hortolândia, jardim santa clara do lago, loteamento remanso campineiro, jardim everest, parque santo andré, residencial maria de lourdes, jardim santa emíl | Hortolândia/SP | Paralisada | 99.93% | 88.36% | 3342032.87 | 2536117.56 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072032
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103003) ESCOLA DO JARDIM GUARARAPES - Petrolina - PE | Petrolina/PE | Em execução | 44.87% |  | 3338988.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108344) CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ - Iracema - RR | Iracema/RR | Em execução |  |  | 3338764.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108344
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108345) CRECHE MUNICIPAL TIA ADELINA - Iracema - RR | Iracema/RR | Em execução | 19.54% |  | 3338764.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108345
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018526) Escola Municipal de Educação Básica Vila do Salto - Luiz Alves - SC | Luiz Alves/SC | Em execução | 34.84% |  | 3338223.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018526
2023-04-01 | SIMEC |  | (27391) Escola Aluízio de Azevedo | Dom Pedro/MA | Paralisada |  |  | 3337437.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27391
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Obras Emergenciais de Reconstrução das Obras de Arte Correntes, Recomposição dos Aterros e Reconstrução do Corpo Estradal nos Km 685,40. Km 687,00, Km 734,00, Km 734,00, Km 751,00, Km 751,80 e Km 803,00 da Rodovia BR 101/BA. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 3334991.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9066
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0132/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 3334621 | 666924 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404136879
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0202/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Curitiba/PR | Paralisada |  |  | 3334410 | 910109 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2603135624
2023-04-01 | CAIXA | 648524 | REFORMA DO ESTADIO REI PELE | Maceió/AL | Paralisada | 67.89% | 40.1% | 3333333.34 | 1203110.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-283069
2023-04-01 | FUNASA | CV 0374/17 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Irauçuba/CE | Em execução |  |  | 3331601 | 2344951 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1110176723
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-226/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DESTE EDITAL. A) RODOVIA: BR-226/CE B)TRECHO: DIV RN/CE - DIV CE/PI C) SUBTRECHO: ENTR. | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 3331215.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8562
2023-04-01 | CAIXA | 887645 | reforma do terminal rodoviário intermunicipal de são josé do rio preto/sp - 1ª etapa | São José do Rio Preto/SP | Em execução | 34.28% | 44.43% | 3331061.55 | 1272983.68 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063835
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015567) Grupo Escolar Dona Maura Leal Valadares - Filadélfia - TO | Filadélfia/TO | Em execução | 3.87% |  | 3330745.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015567
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007216) Escola Sítio Lucas - Beberibe - CE | Beberibe/CE | Paralisada | 0% |  | 3330672.38 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007216
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014175) Iperoba - São Francisco do Sul - SC | São Francisco do Sul/SC | Paralisada | 98.7% |  | 3330338.25 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014175
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007231) Escola Sede - Tejuçuoca - CE | Tejuçuoca/CE | Em execução | 0.05% |  | 3328983.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007231
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Terceiro Pavimento do Bloco I | Venda Nova do Imigrante/ES | Em execução | 2984% |  | 3328000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55153
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078126) Creche Pré-Escola Lama Preta - Camaçari - BA | Camaçari/BA | Em execução | 5.28% |  | 3326451.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078126
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110536) Creche Jardim Monterrey - Sorocaba - SP | Sorocaba/SP | Em execução | 10.44% |  | 3325863.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110536
2023-04-01 | CAIXA | 764978 | Equipamentos de apoio para ampliacao dos servicos de ATER e as feiras das agriculturas familiares nos Territorios Rurai | Maceió/AL | Paralisada | 25.71% | 21.85% | 3324500 | 653838 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-371586
2023-04-01 | CAIXA | 884952 | pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas urbanas do município de bom jardim | Bom Jardim/PE | Paralisada | 29.84% | 44.07% | 3324346.08 | 1463597.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064381
2023-04-01 | SIMEC |  | (1093249) CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. DAVID FEDERMANN - Tibagi - PR | Tibagi/PR | Em execução | 95.56% |  | 3320852.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1093249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003772) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Teixeira de Freitas/BA | Em execução | 89.56% |  | 3318983.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003772
2023-04-01 | CAIXA | 826297 | pavimentação de vias urbanas | Ji-Paraná/RO | Em execução | 63.94% | 54.44% | 3317881.04 | 1614605.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028286
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DA OBRA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS NAVAIS DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE - IP4 DO MUNICÍPIO DE CODAJÁS, NO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3315510.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9361
2023-04-01 | SIMEC |  | (11138) 658385 - CAE Manoel Ribas - Ampl - Apucarana/PR | Apucarana/PR | Em execução | 93.44% |  | 3314631.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11138
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0099/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/PA | Em execução |  |  | 3312982 | 3312982 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1307114998
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001289) Creche Proinfância 2015 - bairro Jardim Pernambuco | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 47.45% |  | 3311727.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001289
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101828) PROINFANCIA DO BAIRRO FERNANDO IDALINO - Petrolina - PE | Petrolina/PE | Em execução | 7.05% |  | 3311469.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101828
2023-04-01 | CAIXA | 909539 | reforma e revitalização do mirante no município de vitória da conquista/ba. | Vitória da Conquista/BA | Em execução | 0% | 20% | 3311382 | 659276.4 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1075059
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0462/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cândido Mota/SP | Em execução |  |  | 3310142 | 2976810 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0504138209
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresas para execução dos serviços de supervisão das obras de construção na Rodovia BR-235/BA | Euclides da Cunha/BA | Paralisada |  |  | 3310138.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7746
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103887) Creche Tipo 1 Setor Mariazinha - Xinguara - PA | Xinguara/PA | Em execução | 54% |  | 3309792.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103887
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109014) CRECHE MUNICIPAL - Anori - AM | Anori/AM | Em execução |  |  | 3307692.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109014
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061264) Creche Bairro Do Rosário - São José da Varginha - MG | São José da Varginha/MG | Em execução | 63.64% |  | 3306873.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061264
2023-04-01 | CAIXA | 681680 | CIE - MODELO II | Jequié/BA | Paralisada | 86.75% | 93.52% | 3306022.11 | 3077562.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425911
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097541) Terreno BNB - Caruaru - PE | Caruaru/PE | Em execução | 2.7% |  | 3305040.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097541
2023-04-01 | FUNASA | CV 0397/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Miranda do Norte/MA | Em execução |  |  | 3304901 | 3304900 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180408
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0460/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itirapina/SP | Em execução |  |  | 3304318 | 2698500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0504137688
2023-04-01 | FUNASA | CV 1548/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Canarana/MT | Em execução |  |  | 3299982 | 2604220 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1807172665
2023-04-01 | CAIXA | 916897 | obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de santa juliana/mg. | Santa Juliana/MG | Em execução | 60.96% | 19.89% | 3299592.12 | 570842 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077955
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão, Acompanhamentos e Controle da Execução dos Serviços de Engenharia Rodoviária referentes à Restauração e Melhorias Físicas e Operacionas da Rodovia Federal. | Icó/CE | Paralisada |  |  | 3299086.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5626
2023-04-01 | CAIXA | 642290 | Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Continuidade em Obras de Construcao d | Ananindeua/PA | Paralisada | 85.24% | 66.95% | 3299031.72 | 652725.46 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-265769
2023-04-01 | CAIXA | 911459 | pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas no município de forquilhinha/sc. | Forquilhinha/SC | Paralisada | 0% | 0% | 3297335.94 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076366
2023-04-01 | SIMEC |  | (27534) Escola area 15 - manaus | Manaus/AM | Em execução | 49.25% |  | 3296599.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27534
2023-04-01 | CAIXA | 880713 | reforma e modernização da infraestrutura esportiva do estádio municipal glicério de souza marques -2ª etapa | Macapá/AP | Em execução | 69.02% | 34.97% | 3296424.28 | 720863.17 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062369
2023-04-01 | SETEC |  | Construção 1ª Etapa do Ginásio Poliesportivo Centro Serrano | Santa Maria de Jetibá/ES | Em execução | 0% |  | 3294106.75 | 82773.97 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54982
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087050) ESCOLA THIAGO FERNANDES DE ARRUDA - Feira Nova - PE | Feira Nova/PE | Paralisada | 23.77% |  | 3293841.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087050
2023-04-01 | CAIXA | 799592 | implantação da infraestrutura do teleférico para o alto de santa rita no município de santa cruz/rn - 2ª etapa. | Santa Cruz/RN | Paralisada | 84.69% | 84.34% | 3293037.07 | 2714687.24 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085094) Escola Municipal Asa Branca - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Paralisada | 93.18% |  | 3292782.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085094
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083816) ESCOLA VILA ÉRICA - Itapetinga - BA | Itapetinga/BA | Paralisada |  |  | 3292599.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083816
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0429/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 3291666 | 3291666 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1407117080
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0198/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Presidente Castelo Branco/PR | Em execução |  |  | 3290437 | 3290437 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1503135373
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO0 NA BR-403/CE E BR-222/CE | Sobral/CE | Em execução |  |  | 3290000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8158
2023-04-01 | CAIXA | 682722 | CIE - MODELO I | Blumenau/SC | Paralisada | 85.73% | 85.73% | 3289602.86 | 2820171.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425813
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0640/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Maturéia/PB | Em execução |  |  | 3285760 | 3285760 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138890
2023-04-01 | CAIXA | 841357 | construção de ciclovia. | São João de Meriti/RJ | Em execução | 57.45% | 54.5% | 3285380.76 | 1616252 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036935
2023-04-01 | CAIXA | 869936 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma e revitalização de acesso a praça charles maximiliano van led no município de ilhota - sc | Ilhota/SC | Em execução | 32.03% | 48.88% | 3284974.78 | 1241555.88 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058741
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a contratação integrada de empresa para elaboração dos estudos, projetos básico e executivo de engenharia, execução das obras de reabilitação de 2 (duas) obras de arte especiais localizadas na rodovia BR-101/PE (lote único), no âmbito do PROARTE de acordo com as normas pertinentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ¿ DNIT e da Associação Brasileira de Normas Técnicas ¿ ABNT, atendendo às exigências e demais condições e especificações e | Recife/PE | Em execução |  |  | 3283267.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10494
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014142) Escola de Ens. Fund. Cantão - Triunfo - RS | Triunfo/RS | Paralisada | 61.66% |  | 3281745.7 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014142
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005451) Creche do bairro Virginia | Pantano Grande/RS | Em execução | 88.95% |  | 3279958.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005451
2023-04-01 | DNIT |  | Exec. Serviços de Manutenção rodoviária referentes ao P.A.T.O., rodovia: BR-210/RR - Lote 3, Subtrecho: Entr. BR-174(B)/RR-327/347 - Rio Repartimento do Ajarani; Segmento: km 315,40 ¿ km 359,10; Extensão: 43,70 km. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 3279374 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10474
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086645) Setor Planalto - Goianorte - TO | Goianorte/TO | Em execução | 18.28% |  | 3275239.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086645
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB | São Bentinho/PB | Em execução | 10.38% |  | 3271353.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103849
2023-04-01 | CAIXA | 895514 | requalificação do pátio da antiga estação ferroviária de caruaru-pe | Caruaru/PE | Em execução | 53.34% | 58.28% | 3267613.22 | 1836837.19 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068120
2023-04-01 | SIMEC |  | (5844) 700222 - Espaço Educativo Urbano I - 08 salas - - Construção - Juazeiro do Norte/CE | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 99.75% |  | 3261801.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5844
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015242) Lotes para implantação de impreendimento público - Loteamento nova Teolândia - Teolândia - BA | Teolândia/BA | Em execução | 38.81% |  | 3259699.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015242
2023-04-01 | SIMEC |  | (1054612) LOTEAMENTO RIVIERA - TREVISAN - Jaguaré - ES | Jaguaré/ES | Paralisada | 60.98% |  | 3259688.82 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1054612
2023-04-01 | CAIXA | 889176 | recapeamento asfáltico nos bairros: vila costa, centro e macajatuba no município de silves/am | Silves/AM | Em execução | 76.87% | 61.54% | 3256273 | 1998190.26 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066416
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 22 (vinte e duas) Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), Lote/Item 01 (Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental) e Lote/Item 02 (Região Hidrográfica do Parnaíba). | São Luís/MA | Em execução |  |  | 3254973.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10482
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082955) Escola Municipal Professora Diomar Martins - Remanso - BA | Remanso/BA | Em execução | 22.04% |  | 3254537.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082955
2023-04-01 | CAIXA | 892988 | pavimentação asfáltica e drenagem superficial no complexo coimbra em águas lindas de goiás. | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 14.43% | 3248965.33 | 413328.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068043
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e ampliação Fac. Administração C. Contábeis (FACC) | Juiz de Fora/MG | Em execução | 8709% |  | 3248040.71 | 2857146.68 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52687
2023-04-01 | CAIXA | 896562 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de teatro municipal no município de jaru/ro - 1ª etapa. | Jaru/RO | Em execução | 76.34% | 50% | 3243635.77 | 1241500 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069883
2023-04-01 | SIMEC |  | (1077956) ESCOLA NOVA CAPITAL - Porto Nacional - TO | Porto Nacional/TO | Em execução | 8.71% |  | 3243500 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1077956
2023-04-01 | CAIXA | 658729 | URBANIZACAO DO PARQUE ELDORADO II | Queimados/RJ | Paralisada | 50.34% | 61% | 3237719.56 | 1809055.66 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-301562
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto de Engenharia para adequação, melhoramentos e restauração na Rodovia BR-251/MG, lote 01. | Belo Horizonte/MG | Paralisada |  |  | 3235523.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5412
2023-04-01 | SESU |  | Construção da Biblioteca Setorial EAJ | Macaíba/RN | Em execução | 9613% |  | 3234015.72 | 3132843.41 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51513
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0659/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jacarezinho/PR | Em execução |  |  | 3233780 | 2700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0904082837
2023-04-01 | CAIXA | 824755 | pavimentação de ruas no município de extremóz - rn. | Extremoz/RN | Em execução | 35.71% | 28.32% | 3233305.51 | 839970.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027436
2023-04-01 | CAIXA | 826402 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Passo Fundo/RS | Em execução | 78.8% | 65.96% | 3232461.16 | 1978800.22 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028453
2023-04-01 | CAIXA | 894260 | adequação de estrada vicinal no povoado paiol do centro, no município de parnarama-ma. | Parnarama/MA | Em execução | 85.83% | 83.68% | 3231200 | 2701197.35 |  |  | Outros | CAIXA-1069634
2023-04-01 | DNIT |  | APOIO AOS SERVIÇOS DE DESAPROPRIAÇAO,REMOÇAO,REASSENTAMENTO, INSTRUÇAO,CONDUÇAO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DE DESAPROPRIAÇAO, APLICAÇÃO DE CADASTRO DE PESQUISA SOCIOECONOMICA E DEMAIS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PARA AS OAEs ¥¥DA RODOVIA BR-230/PA - LOTE 05 | Belém/PA | Em execução |  |  | 3230361.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9415
2023-04-01 | SIMEC |  | (25754) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Cacoal/RO | Em execução | 85.95% |  | 3221448.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25754
2023-04-01 | SIMEC |  | (28290) 701576/11 - EE Rural - Padrão Estadual - Distrito Caiçara - Cruz/CE | Cruz/CE | Em execução | 85.38% |  | 3218906.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28290
2023-04-01 | CAIXA | 840693 | requalificação e reabilitação das áreas urbanas no município de cantagalo estado do rio de janeiro. | Cantagalo/RJ | Em execução | 59.81% | 88.37% | 3218726.4 | 2620829.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036403
2023-04-01 | CAIXA | 882362 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Macapá/AP | Paralisada | 15.33% | 28.34% | 3217506.27 | 850004.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063242
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014163) Escola Municipal de Boa Vista - Guamiranga - PR | Guamiranga/PR | Em execução | 86.72% |  | 3215896.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014163
2023-04-01 | CAIXA | 780523 | proteção, contenções e estabilização de encostas em áreas de riscos | Ibirité/MG | Paralisada | 57.15% | 1.06% | 3214448.26 | 31422.04 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002284
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018660) BOA VISTA - FLORESTA | Barras/PI | Paralisada | 82.03% |  | 3211859.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018660
2023-04-01 | CAIXA | 894555 | pavimentação no município de mucambo-ce | Mucambo/CE | Em execução | 51.82% | 51.82% | 3207877.98 | 1583622.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067094
2023-04-01 | FUNASA | CV 0002/20 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Nova Santa Helena/MT | Em execução |  |  | 3207335 | 2224020 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1305200002
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0210/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 3206414 | 1603207 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2803135830
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0438/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Bela Vista do Toldo/SC | Paralisada |  |  | 3206195 | 576243 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0504138496
2023-04-01 | DNIT |  | apoio aos serviços de desapropriação, remoção, reassentamento, instrução, condução dos processos individuais de desapropriação, aplicação de pesquisa socioeconômica e demais procedimentos exigidos para as obras de implantação, pavimentação e obras de arte especiais da Rodovia BR-230/PA, Lote 03 | Belém/PA | Em execução |  |  | 3205000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9414
2023-04-01 | CAIXA | 906530 | drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçamento no bairro parque dos jequibitás (parte), município de dourados/ms. | Dourados/MS | Em execução | 64.17% | 20% | 3200915.95 | 574042.15 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074725
2023-04-01 | CAIXA | 893835 | melhoramento dos pontos críticos de ramais no municipio de sena madureira - estado do acre. | Rio Branco/AC | Paralisada | 26.53% | 20.55% | 3200338.21 | 588845.6 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068668
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006344) ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA - Serrinha dos Pintos - RN | Serrinha dos Pintos/RN | Em execução | 99.64% |  | 3200203.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006344
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0448/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Pilões/RN | Paralisada |  |  | 3200030 | 2560024 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2503135557
2023-04-01 | CAIXA | 895977 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Itapevi/SP | Em execução | 61.98% | 61.98% | 3200000 | 1983360 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069360
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107982) ESCOLA PAULO HENRIQUE PISSAIA - Descanso - SC | Descanso/SC | Em execução | 16.35% |  | 3199945.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107982
2023-04-01 | FUNASA | CV 2296/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Timon/MA | Em execução |  |  | 3199600 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0208059500
2023-04-01 | SETEC |  | Remanescente Auditório Campus Muzambinho | Muzambinho/MG | Em execução | 2533% |  | 3199378.57 | 810554.14 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53233
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS MALHAS SOB A JURISDIÇÃO DA SRE/DNIT-CE. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 3198999.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10561
2023-04-01 | CAIXA | 842665 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São João de Meriti/RJ | Paralisada | 98.9% | 92.39% | 3198000 | 2954584.18 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1037301
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009248) CEMEI DOIS PINHEIRO | Nova Ubiratã/MT | Em execução | 32.16% |  | 3197321.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009248
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015224) Escola Agrícola - Caetité - BA | Caetité/BA | Paralisada | 42.92% |  | 3193836.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015224
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0278/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | RN | Paralisada |  |  | 3191711 | 3171995 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1307115083
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010757) JOÃO RIBEIRO DA CRUZ | Brejo do Piauí/PI | Paralisada | 41.01% |  | 3191590.26 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010757
2023-04-01 | FUNASA | CV 0131/19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Careiro/AM | Em execução |  |  | 3188229 | 2500572 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2510190132
2023-04-01 | CAIXA | 887522 | recuperação asfáltica no bairro parque esplanada i, do município de valparaíso de goias. | Valparaíso de Goiás/GO | Em execução | 68.06% | 63.94% | 3187345.19 | 1942421.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066557
2023-04-01 | SESU |  | Const. Núcleo de Inovações Terapêuticas -NUPIT 3ª etapa | Recife/PE | Paralisada | 2391% |  | 3187226.62 | 760889.62 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47359
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015212) Terreno Santana Ville | Brotas de Macaúbas/BA | Em execução | 25.09% |  | 3186589.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015212
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097202) CMEI Jardinópolis - Divinópolis - MG | Divinópolis/MG | Em execução | 0.34% |  | 3186145.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097202
2023-04-01 | CAIXA | 672160 | Construcao da PEC Modelo 3000 m² | Contagem/MG | Paralisada | 53.81% | 58.54% | 3184626.39 | 1182606.08 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363342
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) na Rodovia BR-458/MG | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 3181400 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8376
2023-04-01 | SIMEC |  | (32915) PROINFANCIA - RUA F - JANGURUSSU | Fortaleza/CE | Em execução | 6.91% |  | 3181285.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32915
2023-04-01 | CAIXA | 868735 | recapeamento asfáltico, troca de solo e recuperação parcial do sistema de drenagem superficial da rua concórdia, rua gabão, rua da paz, rua confraternização, av. narumi nakayama, rua dos trabalhadores, av. liberdade (entre narumi e trabalhadores), rua tab | Embu das Artes/SP | Paralisada | 64.46% | 68.21% | 3180765.21 | 1527565.92 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054571
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Reitoria-Instalação Sistema de Combate a Incêndio | Barreiras/BA | Em execução | 9404% |  | 3180648.72 | 2991224.77 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53167
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106799) Creche do Jardim Imperial - Catalão - GO | Catalão/GO | Em execução | 23.16% |  | 3179907.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106799
2023-04-01 | CAIXA | 799546 | apoio a projeto de infraestrutura turistica-4ª etapa de construção do centro de eventos municipal | Santa Maria/RS | Paralisada | 61.81% | 51.31% | 3179348 | 1500779.38 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012572
2023-04-01 | SESU |  | Cercamento do Campus JK | Diamantina/MG | Paralisada | 7758% |  | 3179150.03 | 2447119.15 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-21519
2023-04-01 | CAIXA | 886604 | construção da vila do esporte no município de maricá, para o desenvolvimento do esporte educacional , recreativo e de lazer | Maricá/RJ | Em execução | 0% | 13.17% | 3175477.18 | 352192.8 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063535
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009951) POV EBENÉZIA - Zé Doca - MA | Zé Doca/MA | Em execução | 27.53% |  | 3174677.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009951
2023-04-01 | SIMEC |  | (17461) 700171/11 - Escola Padrão Estado 8 salas - Campos Sales/CE | Campos Sales/CE | Paralisada | 1.84% |  | 3174581 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17461
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081419) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Sete Lagoas/MG | Em execução |  |  | 3173483.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081419
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0340/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Araçaí/MG | Em execução |  |  | 3172640 | 3172641 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0204136067
2023-04-01 | CAIXA | 812833 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Iguatu/CE | Paralisada | 87.57% | 85.36% | 3168667.97 | 2555815.53 | Licenciamento ambiental | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021265
2023-04-01 | SESU |  | Projetos Executivos para Edifícios no Campus Zona Leste | São Paulo/SP | Em execução | 9621% |  | 3167848.5 | 1305153.58 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47810
2023-04-01 | SIMEC |  | (1100228) PROINFANCIA PARQUE DAS EMAS - Lucas do Rio Verde - MT | Lucas do Rio Verde/MT | Em execução | 96.18% |  | 3165151.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1100228
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109069) Creche Criança Feliz - Castro Alves - BA | Castro Alves/BA | Em execução | 29.23% |  | 3161822.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109069
2023-04-01 | CAIXA | 902490 | recuperação de estradas vicinais do municio de santa teresinha. | Santa Terezinha/BA | Paralisada | 35.31% | 41.21% | 3161567 | 1301363.16 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071850
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109515) Creche Municipal Nova Turmalina - Turmalina - MG | Turmalina/MG | Em execução |  |  | 3158725.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109515
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DA OBRA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS NAVAIS DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE - IP4 DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, NO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3158558.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9364
2023-04-01 | FUNASA | CV 2988/06 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Macapá/AP | Em execução |  |  | 3157895 | 3000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1901070960
2023-04-01 | CAIXA | 794683 | ampliação e modernização do estádio jonas duarte. | Anápolis/GO | Paralisada | 33.86% | 39.34% | 3157388.54 | 767128.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1010266
2023-04-01 | CAIXA | 820008 | primeira etapa da execução da pavimentação e drenagem de diversas ruas no entorno do porto do município de cabedelo - pb | Cabedelo/PB | Paralisada | 72.21% | 72.15% | 3157000 | 2272748.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025225
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109681) CRECHE PROINFÂNCIA MUNICIPAL PINTÓPOLIS - Pintópolis - MG | Pintópolis/MG | Em execução | 18.12% |  | 3155893.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109681
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0624/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Boa Ventura/PB | Paralisada |  |  | 3153920 | 2523136 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138291
2023-04-01 | FUNASA | CV 0155/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Miraíma/CE | Em execução |  |  | 3152615 | 2522092 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0304180158
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), NA BR-226/CE TRECHO: Div. RN/CE ? Div. CE/PI; SUBTRECHO: Entr. BR-020 (SANTA CRUZ DO BANABUIÚ) ? Entr. BR ? 403/404 (CRATEÚS); SEGMENTO: km 249,1 - km 332,6 E BR-404/CE TRECHO: Div. CE/PI ? Entr. BR-116 ( ICÓ); SUBTRECHO: Entr. CE-333 (IPAPORANGA) ? Entr. BR ? 403/404 (CRATEÚS) | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 3150000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8177
2023-04-01 | SESU |  | Remanescente da obra construção do Restaurante Universitário | Garanhuns/PE | Em execução | 5016% |  | 3148500.24 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54138
2023-04-01 | SESU |  | Campi - Instalação de Elevadores e Plataformas | Vitória/ES | Em execução | 1415% |  | 3147489.85 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51911
2023-04-01 | CAIXA | 906779 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas dos bairros vila áurea e jardim panambi, no município de ponta porã ms. | Ponta Porã/MS | Paralisada | 0% | 20% | 3145095.12 | 574042 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073453
2023-04-01 | CAIXA | 828750 | implementação de soluções coletivas em sistema de coleta e tratamento de esgoto em caldas novas. | Caldas Novas/GO | Paralisada | 45.58% | 45.73% | 3143811.09 | 1356191.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Saneamento | CAIXA-1033900
2023-04-01 | FUNASA | CV 6273/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São João do Rio do Peixe/PB | Em execução |  |  | 3142332 | 1254835 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2212170989
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0814/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Trindade do Sul/RS | Em execução |  |  | 3141448 | 2958000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1308092877
2023-04-01 | SESU |  | HU-E9 - Obras de complementação ambulatório e CRIE | Juiz de Fora/MG | Em execução | 2433% |  | 3141197.44 | 766283.71 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53470
2023-04-01 | CAIXA | 885084 | pavimentação de vias urbanas no bairro são joão da escócia. | Caruaru/PE | Paralisada | 0% | 2% | 3140433.5 | 52448.45 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064363
2023-04-01 | CAIXA | 869958 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação do acesso a praça dos sapateiros no município de são joão batista/sc. | São João Batista/SC | Paralisada | 72.42% | 72.41% | 3140058.21 | 2043473.26 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058712
2023-04-01 | FUNASA | CV 0855/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Parnamirim/PE | Paralisada |  |  | 3135420 | 2508336 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1108174591
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO C/MELHOR.E DE ALARGAM. E REFORÇO DE 6 OAE, LOTES 01,02,03 E 04 NA BR-476/PR,TRECHO: CURITIBA-ENTR.BR-466(U.DA VITÓRIA),SUBTRECHO: ENTR.PR-427(LAPA)-ENTR.PR-151(B)/364(S.M.DO SUL),SEGMENTO: KM 197,7 AO 277,9, EXT.=80,2KM. | São José dos Pinhais/PR | Paralisada |  |  | 3130514.07 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5513
2023-04-01 | FUNASA | CV 0638/09 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Torres/RS | Em execução |  |  | 3125000 | 2848320 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2312096688
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0556/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brochier/RS | Em execução |  |  | 3124250 | 1562125 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0404136957
2023-04-01 | CAIXA | 671916 | CONSTRUCAO DA PEC 700 M² | Alvorada/RS | Paralisada | 86.01% | 84.42% | 3123769.24 | 2252624.83 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363498
2023-04-01 | SIMEC |  | (19218) Residencial dos Bosques/Vila Anhanguera | Rio Claro/SP | Em execução | 0.43% |  | 3123436.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19218
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108923) ESCOLA ABILIO GOMES - Recife - PE | Recife/PE | Em execução | 47.2% |  | 3123150.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108923
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0528/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São José do Alegre/MG | Em execução |  |  | 3121698 | 2496765 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504137488
2023-04-01 | CAIXA | 634634 | Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC - Obras de Urbanização em Assentamentos Precários - Rio | Rio Branco/AC | Em execução | 90.93% | 86.39% | 3121684.22 | 2562042.18 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-265393
2023-04-01 | CAIXA | 873036 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da orla do rio garça e da praça domingos mariano no município de barra do garças – mt. | Barra do Garças/MT | Paralisada | 0.67% | 15.23% | 3121185.53 | 474327.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059803
2023-04-01 | CAIXA | 682827 | CIE - MODELO I | Alagoinhas/BA | Em execução | 89.67% | 78.99% | 3117641.41 | 2462672.87 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425955
2023-04-01 | CAIXA | 906186 | melhoria do asfalto e pavimentação urbana. os tipos de pavimentação serão: asfáltica e intertravado, além da urbanização das calçadas do centro e requalificação das ruas macrosão, luis josé amorim e projetada na localidade amapá. | Paracambi/RJ | Em execução | 38.69% | 36.85% | 3117493.97 | 1137267.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073117
2023-04-01 | SESU |  | Prédio de Medicina do Campus Mucuri (FAMMUC) | Teófilo Otoni/MG | Paralisada | 589% |  | 3114492.4 | 183315.14 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51897
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0179/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Canto do Buriti/PI | Em execução |  |  | 3111265 | 2489013 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2303135522
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087802) EMEI Major - Sapiranga - RS | Sapiranga/RS | Paralisada | 26.05% |  | 3111157.4 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087802
2023-04-01 | CAIXA | 824895 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Cariús/CE | Paralisada | 37.1% | 35.35% | 3110300 | 1060378.8 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027517
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109055) CRECHE MUNICIPAL SÃO JORGE - Limoeiro - PE | Limoeiro/PE | Em execução | 24.47% |  | 3109770.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109055
2023-04-01 | CAIXA | 845082 | reabilitação e requalificação urbanistíca da av. almirante barroso e área do entorno no município de cabo frio/rj. | Cabo Frio/RJ | Paralisada | 0% | 1.47% | 3108427.44 | 44235.28 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040442
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão das Obras de Implantação e Pavimentação, com Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-070/MT, Trecho: Divisa GO/MT ? Fronteira Brasil/Bolívia, Subtrecho: Entrº BR-158/GO (Sul) ? BR-070/158/MT (Norte) ?, Segmento: Cont.Rod. de Barra do Garças | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 3108000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8910
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085924) TROPICAL - Bom Jesus de Goiás - GO | Bom Jesus de Goiás/GO | Em execução | 54.94% |  | 3105761.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085924
2023-04-01 | CAIXA | 908250 | pavimentação em pedra tosca no município de horizonte-ce. | Horizonte/CE | Paralisada | 10.46% | 4.27% | 3102687.38 | 127935.66 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074188
2023-04-01 | CAIXA | 805354 | implantação de infra-estrutura compreendendo pavimentação, passeios, meio-fio, macrodrenagem e microdrenagem, terraplanagem, esgotamento sanitário e urbanização em ruas do bairro de mata escura em salvador/ba. | Salvador/BA | Paralisada | 70.38% | 90.92% | 3100744.32 | 2813535.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Saneamento | CAIXA-1017886
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0113/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Inhuma/PI | Em execução |  |  | 3099988 | 3099988 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1407116879
2023-04-01 | CAIXA | 900820 | ações de infraestrutura urbana implantação/urbanização: construção do parque guarabira, situado no bairro de asa branca no município de paudalho/pe, para a pratica de eventos esportivos, lazer e cultural. | Paudalho/PE | Em execução | 0% | 20.34% | 3099580.6 | 610128.16 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-1071320
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106851) CRECHE DO VILA VERDE - Formosa - GO | Formosa/GO | Em execução | 67.19% |  | 3097315.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106851
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108091) Creche Pré-Escola 1 - São José de Piranhas - PB | São José de Piranhas/PB | Em execução | 33.87% |  | 3096720.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108091
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108348) ESC. MUN. DE ENS. INF. E FUND. VOVÓ TETINHA. - Rorainópolis - RR | Rorainópolis/RR | Em execução |  |  | 3095347.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108348
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103005) PROINFANCIA NOVA PEROLINA - Petrolina - PE | Petrolina/PE | Em execução | 92.6% |  | 3094198.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103005
2023-04-01 | CAIXA | 825793 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Teresina/PI | Paralisada | 4.16% | 9.92% | 3094000 | 306788.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028024
2023-04-01 | SIMEC |  | (31104) ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - MANSÕES ODISSÉIA - ENS. MÉDIO | Águas Lindas de Goiás/GO | Em execução | 92.85% |  | 3093406.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31104
2023-04-01 | CAIXA | 854045 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação da via de ligação entre o povoado de pontal do coruripe e lagoa do pau - 5ª etapa | Coruripe/AL | Em execução | 2.19% | 13.35% | 3092147.96 | 412110.26 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045930
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPL. DO EDIFÍCIO DE ENFERMAGEM | São Luís/MA | Em execução | 758% |  | 3090664.88 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52828
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0836/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Maranhãozinho/MA | Em execução |  |  | 3090000 | 2997300 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811077631
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NA MALHA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA (LOTE 2). | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 3089000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10335
2023-04-01 | CAIXA | 648368 | CONSTRUCAO DE 5 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REGIAO SUL PIAUI | Teresina/PI | Em execução | 41.43% | 40.93% | 3088654.84 | 901869.33 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-282338
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012879) Creche Jardim Santa Angelina | Agudos/SP | Em execução | 46.49% |  | 3087007.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012879
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0420/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Querência/MT | Em execução |  |  | 3078217 | 2805655 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0504138712
2023-04-01 | CAIXA | 908968 | pavimentação asfáltica em área dentro do perímetro urbano do município de cravinhos. | Cravinhos/SP | Paralisada | 35.59% | 41.98% | 3074487.25 | 801962.88 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074396
2023-04-01 | FUNASA | CV 2330/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Sapiranga/RS | Em execução |  |  | 3071304 | 2746828 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1407051820
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0516/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Uniflor/PR | Paralisada |  |  | 3071056 | 1535528 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0504138699
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Ginásio poliesportivo do campus Esperança | Esperança/PB | Em execução | 1599% |  | 3069659.73 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55252
2023-04-01 | CAIXA | 876121 | adequação da estrada do taquara | Carauari/AM | Paralisada | 0% | 13.53% | 3069157.09 | 408485.12 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1060814
2023-04-01 | CAIXA | 902758 | pavimentação na sede do município de nova russas - ceará. | Nova Russas/CE | Paralisada | 70.5% | 70.5% | 3065307.92 | 2023498.05 | Ação judicial ou MP | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071829
2023-04-01 | CAIXA | 820078 | pavimentação no municipio de itaboraí | Itaboraí/RJ | Em execução | 28.76% | 24.12% | 3064666.57 | 715439.86 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025216
2023-04-01 | CAIXA | 778405 | construção da 1ª fase do centro estadual de treinamento esportivo (cete) em rio branco no acre | Rio Branco/AC | Paralisada | 9.85% | 0% | 3064440.07 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018672) P.A. 12 de Outubro - Cláudia - MT - Cláudia - MT | Cláudia/MT | Paralisada | 3.52% |  | 3064001.61 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018672
2023-04-01 | CAIXA | 903524 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no jardim parati (parte), jardim ayde (parte), jardim piratininga (parte), jardim porto belo (parte) - setor 01 e rua dos caiuás (parte) - setor 02 - dourados/ms | Campo Grande/MS | Em execução | 61.71% | 53.52% | 3063641.33 | 1150641.19 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072123
2023-04-01 | FUNASA | CV 2141/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Miguel do Araguaia/GO | Em execução |  |  | 3062665 | 3062665 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2611182179
2023-04-01 | CAIXA | 890858 | pavimentação asfaltica. | Iporã/PR | Em execução | 0% | 22.75% | 3061228.4 | 651715.19 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069640
2023-04-01 | CAIXA | 783736 | pavimentação da orla do município de canavieiras - ba, das avenidas tucunaré e beira mar. | Canavieiras/BA | Paralisada | 35.91% | 29.02% | 3061224.49 | 870716.26 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004352
2023-04-01 | CAIXA | 918731 | pavimentação em diversas vias no bairro de barra de jangada, do municipio do jaboatao dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 0% | 0.14% | 3060399.22 | 3802.48 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079157
2023-04-01 | FUNASA | CV 2091/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 3060003 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1602065335
2023-04-01 | SIMEC |  | (24334) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Novo Oriente de Minas/MG | Em execução | 57.59% |  | 3059963.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24334
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-367/MG - SUPERVISORA DO TED 403/2022 (SEI 12290433) - VIGENTE DESDE 25/08/2022. | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 3059868.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10162
2023-04-01 | CAIXA | 906191 | ampliação, recapeamento asfáltico e execução de calçadas na avenida antônio faustino dos santos, na cohab | Carapicuíba/SP | Em execução | 0% | 20% | 3058886.08 | 524233.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073093
2023-04-01 | CAIXA | 908696 | pavimentação, adequações em estradas vicinais. | Pitanga/PR | Em execução | 38.05% | 46.58% | 3058280.24 | 880751.07 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074354
2023-04-01 | DNIT |  | apoio aos serviços de desapropriação, remoção, reassentamento, instrução, condução dos processos individuais de desapropriação, aplicação de cadastro de pesquisa socioeconômica e demais procedimentos exigidos para as Obras de Implantação, Pavimentação | Belém/PA | Em execução |  |  | 3057500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9418
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012580) PRO INFANCIA - Amaralina | Itagibá/BA | Em execução | 54.31% |  | 3055690.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012580
2023-04-01 | SIMEC |  | (28302) 700337/11 - Espaço Educativo Urbano - Bairro Antônio Luiz Tavares - Missão Velha/CE | Missão Velha/CE | Paralisada | 83.99% |  | 3054924.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28302
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0376/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Francisco de Sales/MG | Paralisada |  |  | 3054851 | 3054850 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404137010
2023-04-01 | CAIXA | 786809 | reforma do teatro municipal de itaboraí | Itaboraí/RJ | Paralisada | 6.55% | 6.88% | 3054511.74 | 177309.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006253
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE ? IP4, DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 3050000.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8939
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NA MALHA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LOTE 09 | Vitória/ES | Em execução |  |  | 3049411.54 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10466
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015564) AREA INSTITUCIONAL - Cândido Mota - SP | Cândido Mota/SP | Em execução | 10.32% |  | 3049226.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015564
2023-04-01 | CAIXA | 681183 | CIE - MODELO I | Formosa/GO | Paralisada | 63.47% | 63.06% | 3049195.98 | 1803797.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-425768
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3 NO CAMPUS DE HUMAITÁ/AM | Humaitá/AM | Em execução | 8818% |  | 3048080.87 | 2687111.08 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32257
2023-04-01 | CAIXA | 789198 | revitalização da i etapa do calçadão da orla do rio acre no município de rio branco | Rio Branco/AC | Paralisada | 3.52% | 3.52% | 3046875 | 102962.93 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1009827
2023-04-01 | CAIXA | 908336 | pavimentação. | Arapuã/PR | Paralisada | 70.14% | 80% | 3045057.83 | 2344716 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074196
2023-04-01 | CAIXA | 896762 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Pancas/ES | Em execução | 0% | 18.9% | 3043936 | 472215.74 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069986
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102031) CRECHE ARCO IRIS - Bom Progresso - RS | Bom Progresso/RS | Paralisada | 10.93% |  | 3043840.42 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102031
2023-04-01 | CAIXA | 888384 | construção e aquisição de equipamentos do centro de convenções de montes claros/mg. | Montes Claros/MG | Em execução | 0% | 15.72% | 3043837.39 | 444420.73 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066905
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0582/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Datas/MG | Em execução |  |  | 3043361 | 3043360 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138161
2023-04-01 | CAIXA | 884683 | recapeamento asfáltico, guias e sarjetas e revitalização das calçadas de acesso | Poá/SP | Paralisada | 39.72% | 41.71% | 3042852.78 | 1099538.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065366
2023-04-01 | SIMEC |  | (24342) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Touros/RN | Em execução | 62.56% |  | 3038347.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24342
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0612/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Bentinho/PB | Em execução |  |  | 3037675 | 1627005 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504137580
2023-04-01 | CAIXA | 819891 | galeria de águas pluviais em várias ruas do município. | Ibirarema/SP | Paralisada | 36.77% | 34.67% | 3035953.01 | 1031933.13 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023281
2023-04-01 | CAIXA | 863912 | implantação de pavimentação e drenagem no município de joão pessoa, paraíba. | João Pessoa/PB | Paralisada | 67.39% | 69.78% | 3035512.76 | 2103991.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047884
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0403/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 3031792 | 3031791 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1407117068
2023-04-01 | CAIXA | 887644 | reforma e construção de infraestrutura na orla do município de breves/pa. | Breves/PA | Paralisada | 9.54% | 10.03% | 3029959.7 | 287349.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063964
2023-04-01 | CAIXA | 875849 | pavimentação de vias urbanas | Belém/PA | Em execução | 0% | 6.98% | 3028853.16 | 207044.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060927
2023-04-01 | CAIXA | 671899 | CONSTRUCAO DA PEC MODELO 700 M2 | São Lourenço da Mata/PE | Em execução | 70.28% | 73.62% | 3028260 | 1994985.9 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363430
2023-04-01 | CAIXA | 672052 | CONSTRUCAO DA PEC MODELO 700 M2 | Campo Limpo Paulista/SP | Em execução | 93.68% | 96.95% | 3027968.74 | 2627377.47 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363547
2023-04-01 | CAIXA | 784236 | pavimentação e drenagem em diversas ruas no município de marechal deodoro | Marechal Deodoro/AL | Em execução | 86.46% | 86.5% | 3027000 | 2565299.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1004429
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1032/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jacinto Machado/SC | Paralisada |  |  | 3025109 | 2925292 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1211094230
2023-04-01 | CAIXA | 830189 | drenagem e pavimentação no bairro nova silva jardim - município de silva jardim/rj. | Silva Jardim/RJ | Paralisada | 8.8% | 8.28% | 3024912 | 245436.21 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028968
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079413) Escola da entrada da cidade - Castro Alves - BA | Castro Alves/BA | Paralisada | 26.77% |  | 3024069.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079413
2023-04-01 | FUNASA | CV 0927/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Pentecoste/CE | Em execução |  |  | 3022941 | 3022942 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173531
2023-04-01 | CAIXA | 836768 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Murici/AL | Paralisada | 12.11% | 12.11% | 3022455.8 | 366054.86 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035327
2023-04-01 | CAIXA | 728173 | Area da antiga linha ferrea. As familias moram a mais de 25 anos na Vila Sao Pedro.A Prefeitura tem a Propriedade.Os 217 | Portão/RS | Em execução | 84.68% | 78.51% | 3020813.9 | 1665087.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Habitação | CAIXA-287826
2023-04-01 | DNIT |  | EVTEA e os projetos básicos e executivos de engenharia para sinalização de margem e balizamento, projetos básicos e executivo de engenharia de dragagem e de derrocamento na Hidrovia de Guamá-Capim. | Belém/PA | Em execução |  |  | 3020529.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9057
2023-04-01 | CAIXA | 858498 | aquisição de máquinas, implementos e equipamentos de agroindustrialização | Vitória/ES | Paralisada | 81.45% | 81.45% | 3020000 | 2402767.39 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1045744
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016318) 1-Povoado-São-Martinho - São Sebastião do Caí - RS | São Sebastião do Caí/RS | Paralisada | 39.23% |  | 3017867.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016318
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0656/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Massapê/CE | Em execução |  |  | 3017508 | 1553825 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138331
2023-04-01 | SETEC |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Santo Ângelo/RS | Em execução | 2122% |  | 3016057.99 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52167
2023-04-01 | SESU |  | OBRA DE CONCLUSÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DE LICENCIATURAS | Arapiraca/AL | Em execução | 169% |  | 3014065.13 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55305
2023-04-01 | SIMEC |  | (11256) 658393 - Construção Escola Padrão SECTEC/MA - Brasil Profissionalizado - Construção - Bacabal/MA | Bacabal/MA | Em execução | 0.62% |  | 3011023.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11256
2023-04-01 | CAIXA | 816272 | pavimentação de vias em araruna - pb | Araruna/PB | Paralisada | 78.81% | 69.56% | 3010000 | 2062936.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1022652
2023-04-01 | SIMEC |  | (6557) 700224 - Espaço Educativo Urbano I - 12 Salas - - Construção - Aparecida de Goiânia/GO | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 4.44% |  | 3009002.05 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6557
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103838) CONTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR - Vista Serrana - PB | Vista Serrana/PB | Em execução | 20.05% |  | 3008983.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103838
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001645) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Salgueiro/PE | Em execução | 53.71% |  | 3006180.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001645
2023-04-01 | CAIXA | 908253 | pavimentação asfáltica no município de quiterianópolis - ce. | Quiterianópolis/CE | Paralisada | 0% | 60% | 3006000 | 1800000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074184
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0223/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 3005703 | 2673573 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0104136006
2023-04-01 | CAIXA | 893862 | pavimentação urbana em paralelepípedo no municipio de alexandria/rn | Alexandria/RN | Em execução | 59.15% | 49.7% | 3005000 | 1490941.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068670
2023-04-01 | CAIXA | 906447 | implantação e pavimentação asfáltica em tsd no município de são pedro do piauí - pi | Teresina/PI | Paralisada | 80.08% | 60% | 3003300 | 1800000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073445
2023-04-01 | SETEC |  | Prédio da Biblioteca | Alegrete/RS | Em execução | 8241% |  | 3002877.67 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-47239
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087670) EMEI FIRENZI - Campo Bom - RS | Campo Bom/RS | Paralisada | 21.71% |  | 3000595.85 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087670
2023-04-01 | FUNASA | CV 0900/18 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Muribeca/SE | Em execução |  |  | 3000290 | 3000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE1906180921
2023-04-01 | CAIXA | 885324 | pavimentação de vias públicas urbanas no município de jaraguá do sul - sc | Jaraguá do Sul/SC | Paralisada | 89.19% | 88.84% | 3000095.22 | 2545354.64 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064676
2023-04-01 | CAIXA | 767570 | Recuperacao de Estradas Vicinais. | São Caetano de Odivelas/PA | Paralisada | 67.39% | 67.39% | 3000000 | 1971096.91 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-373815
2023-04-01 | CAIXA | 800917 | construção da praça de eventos do município de cruz das almas- ba. | Cruz das Almas/BA | Paralisada | 61.74% | 61.73% | 3000000 | 1777957.93 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014447
2023-04-01 | CAIXA | 880854 | espaço multifuncional av. carlos nogueira. | Maceió/AL | Em execução | 21.12% | 20% | 3000000 | 565517.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1062277
2023-04-01 | CAIXA | 888263 | urbanização da 2ª etapa da avenida roberto leite no município de vargem grande - ma com execução de passeios, drenagem superficial de águas pluviais e iluminação da via. | Vargem Grande/MA | Paralisada | 11.44% | 15.45% | 3000000 | 442517.56 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066656
2023-04-01 | CAIXA | 906255 | infraestrutura asfaltica em ruas e avenidas de porto nacional - to. | Porto Nacional/TO | Paralisada | 0% | 18.05% | 3000000 | 518067.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073326
2023-04-01 | CAIXA | 922910 | infraestrutura de pavimentação em ruas e avenidas de porto nacional tocantins | Porto Nacional/TO | Paralisada | 46.2% | 20.9% | 3000000 | 600000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080681
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 3 Obras de Arte Especiais localizadas na rodovia BR-304/CE | Russas/CE | Em execução |  |  | 3000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10856
2023-04-01 | FUNASA | CV 0113/19 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM | Iracema/RR | Em execução |  |  | 3000000 | 1197600 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR2509190113
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010868) Lote 02, Quadra 02 - Honório Serpa - PR | Honório Serpa/PR | Em execução | 92.54% |  | 3000000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010868
2023-04-01 | CAIXA | 812672 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Itaboraí/RJ | Em execução | 7.58% | 5.68% | 2999996 | 170491.36 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021180
2023-04-01 | CAIXA | 858420 | implantação de pavimentação asfáltica da avenida brasil início na estaca 0+0m (metros) findando na estaca 92+5m (metros), entre o centro cívico / br 163 lado a+b. | Lucas do Rio Verde/MT | Paralisada | 93.52% | 88.45% | 2999179.22 | 2587296.84 | Dificuldade técnica do tomador | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047585
2023-04-01 | FUNASA | CV 1065/19 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Cícero Dantas/BA | Em execução |  |  | 2998986 | 2998985 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2512195308
2023-04-01 | FUNASA | CV 0798/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Dom Pedro/MA | Em execução |  |  | 2998961 | 2399376 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2505180820
2023-04-01 | SIMEC |  | (1020855) 700222 / 2008 Construção - Padrão SEDUC/CE - 08 salas | Miraíma/CE | Paralisada | 99.42% |  | 2998837.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1020855
2023-04-01 | FUNASA | CV 0095/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Guimarães/MA | Em execução |  |  | 2998629 | 1199452 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180097
2023-04-01 | FUNASA | CV 1849/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Amontada/CE | Em execução |  |  | 2998010 | 2998011 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0108174043
2023-04-01 | FUNASA | CV 0123/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Marajá do Sena/MA | Em execução |  |  | 2995768 | 2396615 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180126
2023-04-01 | CAIXA | 885714 | pavimentação e drenagem de diversas ruas do município | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 33.21% | 48.99% | 2995529.98 | 1452593.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064899
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018529) Nova Escola de Ensino Fundamental | Guareí/SP | Paralisada | 38.89% |  | 2995307.38 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018529
2023-04-01 | CAIXA | 800920 | construção de pórticos, pavimentação e urbanização das margens da br 235, no município de frei paulo no estado de sergipe. | Frei Paulo/SE | Paralisada | 3.14% | 37.06% | 2994991.14 | 903355 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014444
2023-04-01 | SETEC |  | Construção Parcial de Remanescente de Obra do Bloco Didático | Colombo/PR | Em execução | 7328% |  | 2994622 | 2194408.95 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52043
2023-04-01 | FUNASA | CV 0598/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Tejuçuoca/CE | Em execução |  |  | 2993545 | 2934848 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2912166558
2023-04-01 | FUNASA | CV 1298/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Solonópole/CE | Em execução |  |  | 2991225 | 2392980 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1008174273
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1068/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Santana dos Garrotes/PB | Em execução |  |  | 2989691 | 1160000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2911078136
2023-04-01 | FUNASA | CV 0431/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | José de Freitas/PI | Em execução |  |  | 2988720 | 1494360 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2909164723
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Readequação dos Laboratórios - São Roque | São Roque/SP | Em execução | 6323% |  | 2987811.73 | 1330988.27 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52954
2023-04-01 | CAIXA | 905976 | pavimentação e serviços complementares de estrada vicinal no município de carapicuíba - sp | Carapicuíba/SP | Em execução | 0% | 20% | 2987161.06 | 382471.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072849
2023-04-01 | FUNASA | CV 0136/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Peri Mirim/MA | Em execução |  |  | 2987088 | 2389670 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180139
2023-04-01 | SIMEC |  | (6537) 700224 - Espaço Educativo Urbano I - 12 Salas - Construção - Barro Alto/GO | Barro Alto/GO | Em execução | 95.89% |  | 2986364.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6537
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0068/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Apicum-Açu/MA | Em execução |  |  | 2986172 | 2985554 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2503135549
2023-04-01 | CAIXA | 902426 | pavimentação de diversas ruas no município de são jose de mipibu/rn | São José de Mipibu/RN | Paralisada | 0% | 20.8% | 2985018.4 | 597003.68 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071900
2023-04-01 | CAIXA | 789790 | construção de uma vila olímpica no município de patos-pb. | Patos/PB | Em execução | 43.78% | 42.63% | 2984700 | 1246990.23 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008388
2023-04-01 | FUNASA | CV 0308/17 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Aparecida do Taboado/MS | Em execução |  |  | 2984542 | 2916490 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1408174719
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002417) PAC 2 Proinfäncia B | Salto/SP | Paralisada | 36.66% |  | 2983452.92 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002417
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0361/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Espera Feliz/MG | Paralisada |  |  | 2982013 | 1491007 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404136716
2023-04-01 | SESU |  | USINA FOTOVOLTAICA | Boa Vista/RR | Em execução | 9572% |  | 2980306.97 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53696
2023-04-01 | SESU |  | Acessibilidade Física Centro de Artes e Comunicação | Recife/PE | Em execução | 3708% |  | 2978120.18 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53733
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0565/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Trindade do Sul/RS | Em execução |  |  | 2976872 | 2383722 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504137604
2023-04-01 | CAIXA | 825845 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Guanambi/BA | Paralisada | 1.83% | 1.79% | 2976542.8 | 35796.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028401
2023-04-01 | CAIXA | 772448 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CER-II | Tauá/CE | Paralisada | 53.27% | 50.83% | 2975621.29 | 1220000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-389535
2023-04-01 | FUNASA | CV 0037/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Croatá/CE | Em execução |  |  | 2973297 | 1188092 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0304180038
2023-04-01 | SIMEC |  | (29342) ESCOLA NOVA RONDON DO PARÁ | Rondon do Pará/PA | Em execução |  |  | 2972990.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29342
2023-04-01 | SESU |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS HIDRÁULICAS | Cruz das Almas/BA | Paralisada | 7684% |  | 2972657.63 | 1403258.03 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46612
2023-04-01 | CAIXA | 775515 | REFORMAR A PORTA DE ENTRADA - CONTEMPLANDO OS EIXOS VERMELHO, amarelo, verde e azul, readequar todo o setor de urgencia | Natal/RN | Em execução | 65.86% | 45.23% | 2971918.58 | 1085520.48 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-399403
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099853) Creche Padrão Stephane Palhano - Cabedelo - PB | Cabedelo/PB | Em execução | 43.14% |  | 2971765.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099853
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108645) CRECHE TIPO 01 (CONJ. HAB. ECO BURITI) - Buriticupu - MA | Buriticupu/MA | Em execução | 29.12% |  | 2971156.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108645
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080834) Creche Centro - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Em execução | 32.61% |  | 2971130.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080834
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018626) Sitio Olhos D'água, vizinho do Conjunto Habitacional do CDHU - IPUA C. | Ipuã/SP | Paralisada | 83.36% |  | 2971118.89 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018626
2023-04-01 | CAIXA | 779484 | 1ª etapa da urbanização da lagoa de bastiana, no município de iguatu-ce. | Iguatu/CE | Paralisada | 37.06% | 12.5% | 2970703.13 | 356425.42 | Licenciamento ambiental | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1001408
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0224/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 2969875 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0204136034
2023-04-01 | CAIXA | 865621 | melhoria da infraestrutura urbana: pavimentação em paralelepípedos e recapeamento asfáltico em vias públicas – jupi pe | Jupi/PE | Em execução | 88.18% | 88.73% | 2969362.95 | 2595446.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052233
2023-04-01 | CAIXA | 912898 | recapeamento de ruas e avenidas do município de tocantinopolis | Tocantinópolis/TO | Em execução | 31.48% | 0% | 2969210.04 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076901
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Centro de Pronto Atendimento-CPA | Brasília/DF | Em execução | 5817% |  | 2969055.83 | 196393.02 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-21428
2023-04-01 | CAIXA | 859546 | ampliação e duplicação da via de acesso a serra do roncador - distrito de barra do garças, partindo da br 158 até a subida da serra do roncador - início 15º21 6,37 s e 52º13 6,35 o e final: 15º20 59,39 s e 52º13 51,01 o. | Barra do Garças/MT | Paralisada | 47.73% | 36.55% | 2968857.74 | 1069032.37 | Dificuldade técnica do tomador | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1047562
2023-04-01 | FUNASA | CV 0131/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bequimão/MA | Em execução |  |  | 2967639 | 1187055 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180134
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078127) Creche/Pré-Escola Verdes Horizontes - Camaçari - BA | Camaçari/BA | Em execução | 23.33% |  | 2966635.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078127
2023-04-01 | FUNASA | CV 0156/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Amapá do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 2965774 | 1186310 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180159
2023-04-01 | CAIXA | 914947 | pavimentação e drenagem de ruas do município de nossa senhora do socorro/se. | Nossa Senhora do Socorro/SE | Paralisada | 0% | 0% | 2964533.09 | 0 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087285) ESCOLA MUNICIPAL JOIA DE CRISTO - Casa Nova - BA | Casa Nova/BA | Em execução | 9.92% |  | 2964250.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087285
2023-04-01 | CAIXA | 890718 | construção do centro de cultura e arte em taquaruçu, no município de palmas-to. | Palmas/TO | Em execução | 34.63% | 33.58% | 2960432.83 | 897947.64 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067598
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017501) EMEI BOM PASTOR | Lajeado/RS | Em execução | 88.58% |  | 2959817.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017501
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010748) Campo - Campo de Santana - PB | Tacima/PB | Paralisada | 5.29% |  | 2959614.49 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010748
2023-04-01 | CAIXA | 868670 | pavimentação e recapeamento em cbuq no município de são luiz-rr. | São Luiz/RR | Paralisada | 79.13% | 78.78% | 2958982.82 | 2304247.21 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054604
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009108) JOÃO PAULO II | Jaguaribe/CE | Em execução | 71.47% |  | 2955759.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009108
2023-04-01 | CAIXA | 671895 | Construcao da PEC Modelo 700 m² | Belford Roxo/RJ | Paralisada | 75.47% | 79.46% | 2953330.53 | 2153233.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363468
2023-04-01 | FUNASA | CV 0834/19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Coreaú/CE | Em execução |  |  | 2952735 | 2942420 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2012193197
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0354/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cambuquira/MG | Paralisada |  |  | 2950000 | 1475000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0304136401
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018663) ESMERINO GOMES /SEDE - Itapagé - CE | Itapajé/CE | Paralisada | 1.15% |  | 2947960.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018663
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009240) Creche do Bairro Lagoa de Santo Antônio | Pedro Leopoldo/MG | Paralisada |  |  | 2944302.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009240
2023-04-01 | CAIXA | 802432 | construção de um centro olímpico. | Luziânia/GO | Paralisada | 28.83% | 27.07% | 2944144.2 | 795411.59 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1017870
2023-04-01 | SESU |  | 201900355 - INSTAL. 30 MÓD. GERADORES ENERGIA FOTOVOLTAICA | Florianópolis/SC | Em execução | 8314% |  | 2937961.48 | 2442453.7 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52938
2023-04-01 | SESU |  | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO - CAMPUS SÃO GABRIEL | São Gabriel/RS | Paralisada | 6911% |  | 2935384.63 | 2028609.41 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-41473
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0031/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Serro/MG | Em execução |  |  | 2929780 | 1171912 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1610130161
2023-04-01 | CAIXA | 894419 | pavimentação no município de itarema/ce | Itarema/CE | Paralisada | 0% | 0% | 2928861.41 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068720
2023-04-01 | CAIXA | 858459 | construção de parque turístico no município de paulo jacinto/al | Paulo Jacinto/AL | Paralisada | 22.95% | 46.88% | 2928759.33 | 1371318.95 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1046812
2023-04-01 | CAIXA | 850383 | modernização do complexo poliesportivo totão | Mâncio Lima/AC | Paralisada | 59.68% | 98.82% | 2928000 | 2890504.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044073
2023-04-01 | CAIXA | 795461 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Londrina/PR | Em execução | 82.45% | 71.61% | 2927009.88 | 632492.46 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1012601
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0774/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Água Doce do Norte/ES | Em execução |  |  | 2925982 | 1925000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1604086033
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0229/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Dona Francisca/RS | Em execução |  |  | 2925165 | 498742 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2703135750
2023-04-01 | CAIXA | 713430 | Construcao de um Centro de Convencoes com Infra-Estrutura completa para abrigar eventos culturais. Trata-se da Primeira | Guararema/SP | Paralisada | 0.04% | 0% | 2925000 | 0 | Ação judicial ou MP | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-303557
2023-04-01 | CAIXA | 887309 | pavimentação e recuperação na sede do município de barreirinhas – ma. | Barreirinhas/MA | Paralisada | 0% | 0% | 2922300 | 0 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066325
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107997) Escola Municipal Aldenora Ribeiro - Bonfim - RR | Bonfim/RR | Em execução |  |  | 2920758 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107997
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011012) E.M.E.I. COSTA DO IPIRANGA | Gravataí/RS | Em execução | 69.14% |  | 2920182.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011012
2023-04-01 | CAIXA | 906145 | obra de estradas vicinais no município conceição do araguaia - pa | Conceição do Araguaia/PA | Paralisada | 68.19% | 70% | 2920163.56 | 2009147 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073037
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107996) Escola Municipal Indígena Devaldo Barreto - Bonfim - RR | Bonfim/RR | Em execução |  |  | 2919850.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107996
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005575) Creche-Escola Professor José Aparecido | Girau do Ponciano/AL | Em execução |  |  | 2919684.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005575
2023-04-01 | CAIXA | 905522 | drenagem e pavimentação asfáltica em ruas urbanas do distrito da nova porto xv no município de bataguassu - ms | Bataguassu/MS | Paralisada | 74.16% | 60.04% | 2919203.41 | 1723326.44 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074726
2023-04-01 | CAIXA | 849837 | revitalização e reforma do parque ecológico municipal de dolcinópolis. | Dolcinópolis/SP | Em execução | 97.52% | 86.63% | 2918838.39 | 2525385.73 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043775
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0583/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Funilândia/MG | Paralisada |  |  | 2918270 | 2918271 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138214
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052559) Escola Romildo Menegatti - Abelardo Luz - SC | Abelardo Luz/SC | Em execução | 99.7% |  | 2917648.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052559
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103458) Creche Laje - Laje do Muriaé - RJ | Laje do Muriaé/RJ | Em execução | 9.25% |  | 2915289.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103458
2023-04-01 | CAIXA | 908971 | ampliação, recapeamento asfáltico e execução de calçadas na avenida antônio faustino dos santos, na cohab fase 02 - e novo sistema viário do ginásio ayrton senna. | Carapicuíba/SP | Em execução | 0% | 20% | 2914285.61 | 382471.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074443
2023-04-01 | CAIXA | 885370 | recuperação de estrada vicinal no distrito de algodão,total de 09 rotas que ligam ao distrito de algodão rota-01-atalho a algodões rota-02-algodões a santa maria rota-03-santa maria a ladeira do socorro rota-04-santa maria a cajueiro rota-05-santa cruz a | Quiterianópolis/CE | Em execução | 60.87% | 60.81% | 2913727.88 | 1742261.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064287
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-495/RJ | Teresópolis/RJ | Em execução |  |  | 2913520.27 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5519
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108703) Creche Pre-escola no bairro Queimadas - Itabaiana - SE | Itabaiana/SE | Em execução | 30.41% |  | 2913368.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108703
2023-04-01 | FUNASA | CV 2146/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedra Branca/CE | Em execução |  |  | 2912528 | 581865 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2811182184
2023-04-01 | SESU |  | Construção Prédio Laboratórios das Engenharias-ICET Mucuri | Diamantina/MG | Em execução | 1841% |  | 2911506.7 | 1224187.66 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55044
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS PREMALHAS SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS, LOTE 01, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 2910236.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10299
2023-04-01 | FUNASA | CV 0240/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Sonora/MS | Em execução |  |  | 2909101 | 2313161 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0304180249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101774) CEI Riachuelo - Lontras - SC | Lontras/SC | Em execução | 43.89% |  | 2908150.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101774
2023-04-01 | CAIXA | 908192 | pavimentação em pedra tosca nas áreas rurais do município de uruoca/ce | Uruoca/CE | Paralisada | 53.35% | 51.47% | 2906887.58 | 1477381.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074293
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006706) LOTEAMENTO JARDIM EUROPA | Catalão/GO | Em execução | 29.81% |  | 2906443.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006706
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085957) EM Vermelho II - Muriaé - MG | Muriaé/MG | Em execução | 44.17% |  | 2901628.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085957
2023-04-01 | CAIXA | 924441 | pavimentação asfáltica em estradas vicinais do município de macaúbas-ba. | Macaúbas/BA | Em execução | 65.11% | 64.39% | 2900210 | 1848142.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081648
2023-04-01 | CAIXA | 905981 | implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais no município de muaná/pa, para fortalecimento da capacidade produtiva local. | Muaná/PA | Em execução | 0% | 4.5% | 2900000 | 129056.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073023
2023-04-01 | CAIXA | 906452 | pavimentação de estradas vicinais no município de manicoré/am | Manicoré/AM | Paralisada | 0% | 18.33% | 2899210 | 526113.99 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073422
2023-04-01 | CAIXA | 907126 | construção de passagens molhadas no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Em execução | 77.47% | 60% | 2898912.1 | 1722126 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073779
2023-04-01 | SIMEC |  | (19239) CMEI THEODORO FAE | Vitória/ES | Paralisada | 0.72% |  | 2898521.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19239
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107155) Creche Vila Almeida - Sorocaba - SP | Sorocaba/SP | Em execução | 99.81% |  | 2898401.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107155
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103949) Escola Municipal Liberino Vitor Pereira - Gandu - BA | Gandu/BA | Em execução | 1.18% |  | 2896403 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103949
2023-04-01 | FUNASA | CV 0982/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Tejuçuoca/CE | Em execução |  |  | 2896217 | 1158486 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0108181004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108908) Escola 06 salas Bairro Manoel Dantas Cardoso - Gandu - BA | Gandu/BA | Em execução | 28.09% |  | 2896152.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108908
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS MALHAS SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE -LOTE 5. | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 2895799.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10316
2023-04-01 | CAIXA | 907808 | adequação de estradas vicinais no município de maués/am | Maués/AM | Em execução | 0% | 4% | 2895303.03 | 114600 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074097
2023-04-01 | CAIXA | 876565 | pavimentação nos distritos de naraniú, riacho verde, canindezinho e na sede do município de várzea alegre – ceará. | Várzea Alegre/CE | Paralisada | 76.24% | 75.97% | 2894683.9 | 2148198.59 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060169
2023-04-01 | CAIXA | 891265 | prolongamento da avenida benatti - fase 02 | Olímpia/SP | Paralisada | 62.48% | 91.17% | 2893939.4 | 2612136.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067457
2023-04-01 | CAIXA | 889019 | pavimentação e recapeamento de rua no município de vitoria do jari-ap. | Vitória do Jari/AP | Em execução | 61.18% | 88.5% | 2893650 | 2535603.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066668
2023-04-01 | CAIXA | 891786 | pavimentação e recapeamento de ruas no município de sumidouro - rj | Sumidouro/RJ | Paralisada | 35.46% | 38.04% | 2893275.86 | 1089956.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067655
2023-04-01 | CAIXA | 844735 | pavimentação e qualificação de vias urbanas na cidade de são paulo | São Paulo/SP | Paralisada | 76.72% | 54.26% | 2892615.88 | 1445056.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039377
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão das Obras de Adequação de Capacidade e Segurança da rodovia BR-230/PB, do km 2,00 ao km 10,00 - SUPERVISÃO DO CONTRATO TED - 231/2020 (EXÉRCITO BRASILEIRO - 1º BEC) | Santa Rita/PB | Em execução |  |  | 2892000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10666
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108895) Escola Municipal Nova Açailândia - Açailândia - MA | Açailândia/MA | Em execução | 9.59% |  | 2890048.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108895
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PLANO BÁSICO AMBIENTAL, SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO, ARQUEOLOGIA, ESPELEOLOGIA, COMUNIDADES TRADICIONAIS E INVENTÁRIO FLORESTAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA BR-242/MT, LOTES 05 A 09 E PARTE DO LOTE 10, ENTRE QUERÊNCIA/MT E SORRISO/MT. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 2889999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10022
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016905) CRECHE JARDIM DAS OLIVEIRAS | Cáceres/MT | Em execução | 33.72% |  | 2889517.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016905
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0768/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 2888889 | 1040000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3004085711
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0347/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Carangola/MG | Em execução |  |  | 2884126 | 2884126 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0304136242
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102312) Construindo o futuro de Aurora - Aurora - SC | Aurora/SC | Em execução | 49.72% |  | 2882222.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102312
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109783) Escola Municipal Lidia Guzzi Menta - Campina da Lagoa - PR | Campina da Lagoa/PR | Em execução | 13.67% |  | 2882200 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109783
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108596) E.E.I.E.F. Dom Pedro I - Jucás - CE | Jucás/CE | Em execução | 20.87% |  | 2881910.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108596
2023-04-01 | CAIXA | 902759 | pavimentação na sede do município de ibicuitinga - ceará | Ibicuitinga/CE | Em execução | 0% | 18.26% | 2880227.44 | 524001.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071836
2023-04-01 | CAIXA | 911992 | pavimentação de vias públicas no município de bituruna pr | Bituruna/PR | Em execução | 0% | 20% | 2880000 | 574042 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076700
2023-04-01 | CAIXA | 672020 | Construcao da PEC – Modelo 700 m2 | Maceió/AL | Paralisada | 96.75% | 66.71% | 2879442.59 | 1807770.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363240
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na implementação das ações de operações rodoviárias nas malhas sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima no Lote 08. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 2879033.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10344
2023-04-01 | CAIXA | 908764 | continuação da drenagem e pavimentação em cbuq no município de boa vista-rr - 2ª etapa. | Boa Vista/RR | Em execução | 74.36% | 68.38% | 2878820 | 1962754.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074624
2023-04-01 | SIMEC |  | (19997) RODA DE FOGO | Recife/PE | Paralisada | 84.62% |  | 2877406.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19997
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108789) PARQUE ARAGUARI - Cidade Ocidental - GO | Cidade Ocidental/GO | Em execução | 48.83% |  | 2876610.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108789
2023-04-01 | CAIXA | 911285 | pavimentação asfáltica, e obras complementares em ruas da sede municipal, nos bairros centro, éden do vale, jdm yolanda, vila nova miracatu, kamaiti, estação, vila vitória, vila ubirajara, jdm miracatu, vila formosa, jd francisca, vila expedicionária, de | Miracatu/SP | Paralisada | 31.89% | 20% | 2876210 | 574042 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076096
2023-04-01 | CAIXA | 913942 | recuperação de estradas vicinais no município de chapadinha/ma | Chapadinha/MA | Em execução | 34.87% | 0% | 2876210 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075240
2023-04-01 | CAIXA | 915167 | pavimentação em bloquetes de vias rurais do município de lago da pedra- ma. | Lago da Pedra/MA | Em execução | 0% | 4.49% | 2876210 | 128816.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076066
2023-04-01 | CAIXA | 912151 | recuperacao de estradas vicinais do municipio de bonfim/rr | Bonfim/RR | Paralisada | 0% | 0% | 2875849.11 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075245
2023-04-01 | CAIXA | 902313 | recuperação, adequação e readequação de estradas vicinais, na região município de encruzilhada/ba | Encruzilhada/BA | Paralisada | 0% | 18.31% | 2875210 | 525606.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071774
2023-04-01 | CAIXA | 907656 | pavimentação em ruas do município de careiro/am | Careiro/AM | Paralisada | 29.9% | 20% | 2875210 | 574042 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072446
2023-04-01 | CAIXA | 907659 | recapeamento no município de itapiranga/am | Itapiranga/AM | Paralisada | 0% | 8.99% | 2875210 | 258026.78 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072265
2023-04-01 | CAIXA | 923226 | pavimentação de ruas e avenidas no município de juruá/am | Juruá/AM | Em execução | 38.78% | 0% | 2875210 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080906
2023-04-01 | CAIXA | 894333 | perfuração e instalação de poços tubulares em áreas rurais do rio grande do norte. | Natal/RN | Em execução | 0% | 6.09% | 2875000 | 174489.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068889
2023-04-01 | FUNASA | CV 0189/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Granja/CE | Em execução |  |  | 2874879 | 577280 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2511152263
2023-04-01 | CAIXA | 894258 | pavimentação asfáltica em vias da zona rural do municipio de presidente dutra (ma) com meio fio sargeja e sinalização horizontal e vertical nos povoados boa vista (rua remy soares medindo 435,72m com largura de 5,00 m rua principal medindo 372,65m com | Presidente Dutra/MA | Em execução | 94.91% | 85.62% | 2874027 | 2452997.88 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069865
2023-04-01 | CAIXA | 902391 | recapeamento de ruas no bairro centro | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 60.37% | 20% | 2873210 | 574042 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071841
2023-04-01 | CAIXA | 907760 | pavimentação asfáltica de ruas com meio fio e sarjetas no quintal agroflorestal de epitaciolândia - ac. | Epitaciolândia/AC | Paralisada | 32.45% | 20% | 2873210 | 574042 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074020
2023-04-01 | CAIXA | 908806 | pavimentação em diversas ruas localizadas nos bairros:bairro poeta pinto de monteiro, bairro jardim boa vista, bairro altiplano residence, bairro maria das dores, bairro novo horizonte, bairro são vicente, bairro honório lopes, bairro bela vista e bairro | Monteiro/PB | Em execução | 0% | 12.74% | 2873210 | 365541.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074588
2023-04-01 | CAIXA | 915189 | pavimentação de vias públicas na zona rural do município de são raimundo nonato - pi | Teresina/PI | Em execução | 40.18% | 20% | 2873210 | 574042 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076440
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018650) Escola 12 salas Zona Sul - Balneário Rincão - SC | Balneário Rincão/SC | Paralisada | 31.81% |  | 2873206.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018650
2023-04-01 | CAIXA | 921753 | pavimentação e obras complementares em estrada vicinais, na zona rural do município de miracatu/sp | Miracatu/SP | Em execução | 60.9% | 67.57% | 2873110 | 1939459.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080225
2023-04-01 | CAIXA | 885015 | pavimentação e drenagem de ruas localizadas no bairro vila azul no município de casa nova -ba. | Casa Nova/BA | Em execução | 55.84% | 60.7% | 2871000 | 1738996.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064372
2023-04-01 | CAIXA | 894436 | pavimentação de vias urbanas na sede do município de rorainópolis-rr | Rorainópolis/RR | Em execução | 47.52% | 54.1% | 2871000 | 1549901.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067536
2023-04-01 | CAIXA | 893501 | construção de um parque de exposição. | São João da Baliza/RR | Paralisada | 0% | 22.99% | 2870000 | 658718.66 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1069639
2023-04-01 | CAIXA | 902161 | “elaboração de plano de macrodrenagem, desenvolvimento de projetos no município de petrolina – pe”. o plano de macrodrenagem, assim como, os projetos de manejo de águas pluviais, que serão elaborados a partir de suas diretrizes, atendem as modalidades d | Petrolina/PE | Paralisada | 0% | 28.69% | 2869812.02 | 821767.49 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-1071202
2023-04-01 | CAIXA | 893431 | adequação de estradas vicinais no município de pimenteiras - pi. | Pimenteiras/PI | Em execução | 60.03% | 70% | 2869000 | 2005500 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069289
2023-04-01 | CAIXA | 908729 | pavimentação de estradas vicinais no município de pimenteiras/pi. | Pimenteiras/PI | Paralisada | 50.19% | 69.33% | 2869000 | 1986236.13 | Não liberação de frentes de obra |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074632
2023-04-01 | CAIXA | 892590 | pavimentação em diversas ruas do distrito de barcelos, no municipio de são joão da barra - rj | São João da Barra/RJ | Paralisada | 75.62% | 75.6% | 2868000 | 2165799.22 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067100
2023-04-01 | CAIXA | 893101 | recuperação de estradas vicinais no município de lago da pedra - ma. | Lago da Pedra/MA | Paralisada | 0% | 26.93% | 2868000 | 771656.99 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068074
2023-04-01 | CAIXA | 894331 | recuperação de estradas vicinais no município de peritoró/ma | Peritoró/MA | Paralisada | 30.57% | 26.88% | 2868000 | 770224.75 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068786
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços técnicos de supervisão das obras de duplicação da Rodovia BR-316, trecho: Entr. BR-010 (A) / 308 (A) ? Div. PA/MA (Alto Bonito), subtrecho: Fim Pista Dupla ? Entr. PA-324 (p/ Salinópolis); segmento: km 67,6 ? km 112,6 e ext. 45 Km. | Capanema/PA | Em execução |  |  | 2865000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9528
2023-04-01 | CAIXA | 896167 | obras de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico e drenagem urbana nas ruas dentro do perímetro urbano | Taubaté/SP | Paralisada | 34.76% | 34.01% | 2863981.42 | 964327.57 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069323
2023-04-01 | SESU |  | Centro de Engenharia de Energias Renováveis - CEER | Rio Largo/AL | Em execução | 5400% |  | 2863442.39 | 581380.93 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50699
2023-04-01 | DNIT |  | Objeto do presente instrumento é a contratação de serviços emergenciais para a demolição e remoção das estruturas de concreto da ponte colapsada sobre o rio Autaz Mirim, km 24,60 na BR-319, no município do Careiro da Várzea/AM, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Contrato e demais documentos técnicos que se encontram no processo 50601.002513/2022-78 que trata da dispensa de licitação. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 2862739.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10891
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0663/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Iracema/CE | Em execução |  |  | 2860804 | 2860804 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138591
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017554) Setor Pestana | Guaraí/TO | Em execução | 42.15% |  | 2852170.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017554
2023-04-01 | CAIXA | 864946 | apoio a projetos de infraestrutura turística - urbanização da orla do rio buriti no município de são bernardo - ma - 2ª etapa | São Bernardo/MA | Paralisada | 13.44% | 25.89% | 2850000 | 731985.4 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057504
2023-04-01 | CAIXA | 784197 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Anápolis/GO | Paralisada | 34.23% | 39.27% | 2849210.25 | 689273.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004876
2023-04-01 | CAIXA | 660168 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Sete Lagoas/MG | Paralisada | 92.52% | 64.09% | 2845509.82 | 1562263.37 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-313433
2023-04-01 | SETEC |  | Sistema de irrigação, adutoras, reservatórios e pavimentação | Arinos/MG | Em execução | 2292% |  | 2844642.22 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53702
2023-04-01 | CAIXA | 825786 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Campos Sales/CE | Em execução | 74.47% | 74.47% | 2842662.88 | 1787269.31 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028399
2023-04-01 | SIMEC |  | (10999) 657621 - C.E. EP do Paraguaçu - Brasil Profissionalizado - Reforma e Ampliação - Maragogipe/BA | Maragogipe/BA | Paralisada | 47.2% |  | 2841228.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-10999
2023-04-01 | SESU |  | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO - CAMPUS ALEGRETE | Alegrete/RS | Paralisada | 7427% |  | 2840662.73 | 2109627.69 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-40550
2023-04-01 | FUNASA | CV 0140/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pilão Arcado/BA | Em execução |  |  | 2840459 | 1136184 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180143
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109502) Construção de Creche Joia do Almada - Coaraci - BA | Coaraci/BA | Em execução | 34.16% |  | 2840314.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109502
2023-04-01 | CAIXA | 876542 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 0% | 0% | 2840187.39 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061309
2023-04-01 | SESU |  | Projetos Executivos - Bloco Docas e Esportivo | Santos/SP | Em execução | 9820% |  | 2840000 | 1732400 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47809
2023-04-01 | SESU |  | Prédio de Atendimento Comunitário Campus JK | Diamantina/MG | Paralisada | 339% |  | 2839492.96 | 98905.85 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-4189
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108347) ESC. MUN. DE ENS. INF. E FUND. ZILDETH PUGA ROCHA. - Rorainópolis - RR | Rorainópolis/RR | Em execução | 17.21% |  | 2834048.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108347
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010299) E.M. DISTRITO MOSQUITO - Amontada - CE | Amontada/CE | Em execução | 43.4% |  | 2831944.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010299
2023-04-01 | CAIXA | 894093 | pavimentação de acesso a orla do rio itapecuru, da orla do balneário do delega, do centro de eventos, da rodoviária e de praças no município de rosário-ma. | Rosário/MA | Em execução | 67.77% | 80% | 2830000 | 2244770.02 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069626
2023-04-01 | CAIXA | 891858 | construção do ecoparque aeroporto no município de resende/rj - 2ª etapa | Resende/RJ | Paralisada | 0% | 0% | 2828545.61 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067967
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111726) EE INDÍGENA JOÃO QUIRINO DE CARVALHO - TOGHOPANÃA - CORUMBÁ (QUADRA COBERTA) - Mato Grosso do Sul - MS | Corumbá/MS | Em execução | 43.34% |  | 2827755.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111726
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0868/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Fortuna/MA | Em execução |  |  | 2827736 | 1920032 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911078801
2023-04-01 | SESU |  | CC 04/08 Construção de prédio para Biblioteca CCL | Capão do Leão/RS | Paralisada | 6497% |  | 2826234.83 | 1835811.7 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1322
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012604) Creche Marlene Soares | Aracati/CE | Em execução |  |  | 2825037.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012604
2023-04-01 | FUNASA | CV 0328/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Nova Andradina/MS | Em execução |  |  | 2823098 | 2820274 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1008174345
2023-04-01 | SESU |  | Construção primeira etapa edificio area sul - DAC | São Carlos/SP | Paralisada | 2557% |  | 2820809.6 | 2820809.6 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-30770
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió | Maceió/AL | Em execução | 4237% |  | 2820787.1 | 1152631.17 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52467
2023-04-01 | CAIXA | 853050 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Boa Vista/RR | Em execução | 39.07% | 39.07% | 2820404.45 | 1101932.02 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045268
2023-04-01 | SIMEC |  | (27383) ALTO DA MODERAÇÃO | Buriti/MA | Em execução | 48.68% |  | 2818057.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27383
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0226/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Braga/RS | Em execução |  |  | 2817708 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1503135379
2023-04-01 | FUNASA | CV 0483/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Coração de Jesus/MG | Em execução |  |  | 2812206 | 556817 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1910165447
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de supervisão das atividades O&M (operação e manutenção) das barragens e eclusas sob jurisdição do DNIT/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 2811600 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10529
2023-04-01 | CAIXA | 879800 | reforma do complexo praça barão do rio branco | Estância/SE | Em execução | 0% | 34.67% | 2811410.75 | 648142.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061390
2023-04-01 | SIMEC |  | (28502) 700654/11 - Espaço Educativo Urbano - EE São Gonçalo - Paranatama/PE | Paranatama/PE | Em execução | 85.55% |  | 2810000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28502
2023-04-01 | SESU |  | Construção da Clínica Veterinária de Rolim de Moura | Rolim de Moura/RO | Em execução | 844% |  | 2807154.89 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48379
2023-04-01 | CAIXA | 909111 | construção de praças, no município de petrolina-pe. | Petrolina/PE | Paralisada | 0% | 0% | 2806912.5 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074405
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO EDUCACIONAL DO CAMPUS MANHUAÇU | Manhuaçu/MG | Em execução | 4343% |  | 2806883.44 | 1020110.93 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-51617
2023-04-01 | SESU |  | IMPLANTAÇÃO: URBANIZAÇÃO DA UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES | Acarape/CE | Em execução | 2530% |  | 2803094.55 | 548827.02 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53546
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102222) CRECHE INÊS PINTO SIMÄO - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 3.35% |  | 2801758.36 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102222
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e ampliação do bloco preexistente | Abelardo Luz/SC | Em execução | 381% |  | 2801176.91 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55154
2023-04-01 | CAIXA | 870500 | revitalização do parque natural turístico da bica do ipu no município de ipu - ce | Ipu/CE | Em execução | 32.5% | 42.96% | 2800655.52 | 1202018.73 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056310
2023-04-01 | CAIXA | 672023 | Construcao da PEC Modelo 3000 m² | Itabira/MG | Paralisada | 74.57% | 75.92% | 2800462.59 | 1533554.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363348
2023-04-01 | CAIXA | 896131 | pavimentação de ruas com construção de calçada, meio-fio e sarjeta. | Maués/AM | Paralisada | 69.7% | 69.7% | 2800000 | 1942315.92 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069467
2023-04-01 | CAIXA | 815755 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Velho/RO | Paralisada | 40.37% | 39.41% | 2799986.42 | 1103564.82 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1022471
2023-04-01 | FUNASA | CV 1230/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Anísio de Abreu/PI | Em execução |  |  | 2799201 | 2798126 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2107172748
2023-04-01 | FUNASA | CV 0792/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Lagoa da Canoa/AL | Em execução |  |  | 2798894 | 2798895 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1108174392
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0321/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Andirá/PR | Paralisada |  |  | 2798695 | 2798694 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0404136984
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Centro de Bioterismo 3ª Etapa | Recife/PE | Em execução | 9244% |  | 2798212.73 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53730
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0564/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ponte Preta/RS | Em execução |  |  | 2797513 | 2307453 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504137454
2023-04-01 | CAIXA | 889538 | pavimentação em paralelepido com rejuntamento na estrada que liga a ce 085 á 179 - 2º etapa, no município de cruz/ce | Cruz/CE | Paralisada | 34.56% | 55.76% | 2796220.01 | 1553785.05 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065622
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR304/CE. | Russas/CE | Paralisada |  |  | 2795968.66 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2100
2023-04-01 | CAIXA | 880860 | ciclovia avenida fernandes lima | Maceió/AL | Em execução | 22.43% | 49.95% | 2794248.63 | 1381779.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062281
2023-04-01 | CAIXA | 819065 | construção do trapiche do bairro joão paulo em florianópolis/sc. | Florianópolis/SC | Paralisada | 88.89% | 86.92% | 2793416.17 | 2061837.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025950
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017658) E.M. BAIRRO VILA VIANA | Formosa da Serra Negra/MA | Paralisada | 19.71% |  | 2788687.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017658
2023-04-01 | CAIXA | 891437 | calçamento tipo cbuq em diversas ruas localizadas no perímetro urbano no município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 26.59% | 48.61% | 2787148.34 | 1352199.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067434
2023-04-01 | SESU |  | AMPLIAÇÃO DO BLOCO 3 DE SALAS DE AULA | PE | Em execução | 8039% |  | 2784611.84 | 223951.33 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51873
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0136/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 2780630 | 556126 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404136894
2023-04-01 | SIMEC |  | (25257) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO BAIRRO JARAGUÁ | Montes Claros/MG | Em execução | 11.42% |  | 2779154.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25257
2023-04-01 | CAIXA | 874876 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de mirante no município de criciúma - sc | Criciúma/SC | Em execução | 29.34% | 33.42% | 2778905 | 752883.44 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058779
2023-04-01 | CAIXA | 923378 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de catolé do rocha-pb. | Catolé do Rocha/PB | Em execução | 0% | 8.64% | 2777425 | 239702.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080656
2023-04-01 | CAIXA | 895675 | proteção e recuperação da bacia hidrográfica do rio das pedras (bhrp) no município de guarapuava-pr | Guarapuava/PR | Em execução | 27.29% | 57.29% | 2774750.88 | 1430799.19 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068114
2023-04-01 | CAIXA | 610481 | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACAO - GROTA DOS PURIS-ETAPA 1 | Juiz de Fora/MG | Em execução | 39.26% | 37.12% | 2772753.18 | 906144.59 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233521
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018645) ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MENDES DE SOUZA - Biquinhas - MG | Biquinhas/MG | Paralisada | 3.48% |  | 2772560.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018645
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0602/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Parari/PB | Em execução |  |  | 2771165 | 2771164 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404137079
2023-04-01 | CAIXA | 907142 | construir delegacia especializada de atendimento à mulher (deam), nos municípios de aparecida de goiânia e anápolis, bem como reformar e ampliar a 1º deam situada no município de goiânia. | Anápolis/GO | Em execução | 0% | 13.19% | 2771031.9 | 305234.53 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1075222
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086923) EMEI Vila Palmeira - Novo Hamburgo - RS | Novo Hamburgo/RS | Em execução | 98.9% |  | 2770998 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086923
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0518/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Agrestina/PE | Em execução |  |  | 2764677 | 2261956 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1104089690
2023-04-01 | CAIXA | 845064 | implantar etapa do mercado de cavaleiro, localizado no bairro de cavaleiro, município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 65.91% | 70.78% | 2757153.83 | 1859674.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040443
2023-04-01 | DNIT |  | Apoio aos serv. de Regularização Fundiária, levantamento cadastral, elabor./revisão de cadastros técnicos, elaboração de RGV e laudos de avaliação, recolhimento de documentação necessária aos proc. adm. de regularização fundiária de trechos na BR-158/MT | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 2752000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8837
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0021/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Palminópolis/GO | Paralisada |  |  | 2751974 | 1375987 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0404136786
2023-04-01 | CAIXA | 895116 | pavimentação de ruas e vias do município de fonte boa/am | Fonte Boa/AM | Paralisada | 51.43% | 51.17% | 2750000 | 1402594.53 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069025
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0623/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vista Serrana/PB | Em execução |  |  | 2750000 | 2750000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138252
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Centro de Educação Aberta e à Distância - CEAD | Teresina/PI | Em execução | 707% |  | 2746707.94 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54760
2023-04-01 | SESU |  | Contrução do Prédio de Laboratório Agrícola e Animal | Garanhuns/PE | Em execução | 7490% |  | 2745455.68 | 1338480.95 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52760
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS EM SEGMENTO CRÍTICO NA TRAVESSIA URBANA DE DOURADOS/MS NA RODOVIA BR-463/MS | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 2745000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10355
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de manutenção (cons./recup.) na BR-153/TO, trecho: Div. PA/TO (São Geraldo do Araguaia) ? Div. TO/GO, subtrecho: Entr. TO-164 ? Entr. TO-416 (p/ Ananás), segmento: km 2,7 ? km 28,7, extensão: 26,0 km, código PNV: 153BTO0085. EMPRESA: Terramata. | Araguaína/TO | Paralisada |  |  | 2744206.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6711
2023-04-01 | CAIXA | 864964 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da orla da lagoa do jacaré, no município de itamaraju/bahia. | Itamaraju/BA | Paralisada | 34.35% | 38.58% | 2742453.32 | 1055797.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057430
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA, PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO ¿ PATO NAS RODOVIAS BR-319/RO, BR-364/RO E BR-425/RO: RODOVIA BR-319/RO, TRECHO: ENTRE DIV AM/RO - INÍCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA, SUBTRECHO: INICIAL/319BRO0225 - FINAL/319BRO0310, SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 56,7, EXTENSÃO: 56,7 KM; TRECHO: ENTRE FIM PONTE SOBRE O RIO MADEIRA - BR-364 (TREVO DO ROQUE), SUBTRECHO: INICIAL/319BRO0335 - FINAL/319BRO0350, SEGMENTO: KM 57 | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 2741999.14 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9799
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de Supervisão das Obras de Construção Rodoviária na BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) ¿ Entr. BR-364 (Próx. UNIR - Contorno Sul Porto Velho), Lote 2: Subtrecho: Entr. RO-470 (B) (P/Mirante da Serra) ¿ Entr. RO-464/463 (P/Governador Jorge Teixeira), Segmento 01: Entre os Km 421,4 e Km 423,3, Extensão de 1,9 Km de Cada Lado da Rodovia (Total de 3,8 Km de Ruas Laterais), Segmento 02: Entre os Km 423,4 e Km 427,0, Extensão de 3,6 Km | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 2741000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10603
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009942) Escola Municipal Viriato Correia - Itinga do Maranhão - MA | Itinga do Maranhão/MA | Em execução | 10.72% |  | 2740932.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009942
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão, coordenação e controle da execução das obras e serviços de engenharia para melhoramento e restauração/reabilitação da rodovia BR-222/CE, trecho Fortaleza-Div.CE/PI entr.CE 341/CE (Croatá)- Entr. CE 243 (Itapajé). | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 2740420.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6234
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para a Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação da Capacidade e Segurança, Restauração, Melhoramentos e Eliminação de Pontos Críticos da BR-364/RO - LOTE 1 - Rodovia: BR-364/RO; Trecho: Div. MT/RO - Div. RO/AC; Subtrecho: Marco Rondon ao Entr. BR-429 (A) (Presidente Médici); Segmento: km 190,00 ao km 305,00; Extensão (Total): 115 km., conforme condições, quantidades, exigências e esp | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 2740000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10671
2023-04-01 | SESU |  | NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS | Mossoró/RN | Em execução | 6755% |  | 2739980.44 | 1336940.52 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53920
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016266) DAMOR ALCANTÂNTARA - Caravelas - BA | Caravelas/BA | Paralisada | 72.65% |  | 2739733.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016266
2023-04-01 | CAIXA | 803310 | implantação e ampliação de sistemas de drenagem urbana sustentável e de manejo de águas pluviais nos bairros eldorado e honorina pontes com implantação de barragem de amortecimento/ contenção de cheias, rede de condução e captação de águas pluviais nas r | Sete Lagoas/MG | Paralisada | 79.79% | 75.6% | 2739213.5 | 1881906.41 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Defesa Civil | CAIXA-1015646
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086893) EMEI Nova 2 - Bairro Jardim Beira-Mar - Capão da Canoa - RS | Capão da Canoa/RS | Em execução | 50.63% |  | 2734995.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086893
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086938) Creche da Malhada - Santa Cruz do Capibaribe - PE | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Em execução | 47.12% |  | 2731928.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086938
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS MALHAS SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS, LOTE 05. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 2730269.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10426
2023-04-01 | CAIXA | 672034 | Construcao da PEC Modelo 3000 m2 | Fortaleza/CE | Paralisada | 71.61% | 84.19% | 2729036.16 | 1679833.69 | Vandalismo, furtos ou zona perigosa | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363284
2023-04-01 | CAIXA | 778397 | implantação de praça da juventude com aquisição de equipamentos em aparecida de goiânia. | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 69.69% | 62.59% | 2722457.83 | 1129050.31 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000774
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102247) CRECHE MUNICIPAL - Itatim - BA | Itatim/BA | Em execução | 20.52% |  | 2721893.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102247
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009940) DISTRITO BOA VISTA - Mombaça - CE | Mombaça/CE | Em execução | 90.9% |  | 2721614.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009940
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109493) Creche Loteamento Araticum - Tucano - BA | Tucano/BA | Paralisada | 33.7% |  | 2720981.09 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109493
2023-04-01 | SESU |  | Retomada da Const. Câmpus VG - Lote 02 | MT | Paralisada | 5208% |  | 2718460.93 | 1432073.01 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52236
2023-04-01 | CAIXA | 844948 | obras de melhorias habitacionais, requalificação de fachadas, urbanização e regularização fundiária. | Fortaleza/CE | Em execução | 0% | 24.77% | 2717949 | 543760.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1040228
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1069/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Juazeirinho/PB | Em execução |  |  | 2716372 | 2634161 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3004080623
2023-04-01 | CAIXA | 899740 | recapeamento de diversas ruas - bairro: cohab. | Carapicuíba/SP | Em execução | 91.92% | 77.27% | 2715970.53 | 1892566.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070769
2023-04-01 | SIMEC |  | (25683) Estrada do Jatobá | Carapicuíba/SP | Em execução | 26.11% |  | 2714677.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25683
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113555) Esccola Municipal João Lira Barbosa - São Luiz - RR | São Luiz/RR | Em execução |  |  | 2714427.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113555
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112127) Escola Municipal Senador Helio Campos - São Luiz - RR | São Luiz/RR | Em execução |  |  | 2714358.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112127
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0034/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Boa Esperança/ES | Em execução |  |  | 2712921 | 2712920 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507110709
2023-04-01 | CAIXA | 671809 | CONSTRUCAO DA PEC MODELO 3000 M2 JULIA SEFFER | Ananindeua/PA | Em execução | 77.07% | 76.3% | 2710687.09 | 1541324.41 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363387
2023-04-01 | FUNASA | CV 2681/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vitória do Jari/AP | Em execução |  |  | 2707586 | 792500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1602065357
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0055/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/PA | Em execução |  |  | 2707010 | 2707010 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1407115716
2023-04-01 | CAIXA | 715518 | REFORMAR O BLOCO ADMINISTRATIVO E APOIO, E O PAVILHAO A DO COMPLEXO PENITENCIARIO DR. FRANCISCO D OLIVEIRA CONDE | Rio Branco/AC | Paralisada | 67.33% | 83.29% | 2706873.09 | 1747258.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-304659
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0616/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Sumé/PB | Em execução |  |  | 2705176 | 2705176 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504137919
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012867) CEIM BAIRRO CENTENÁRIO | Lages/SC | Paralisada | 29.56% |  | 2703274.09 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012867
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0381/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Itamarati de Minas/MG | Paralisada |  |  | 2702734 | 540547 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404137147
2023-04-01 | CAIXA | 671824 | CONSTRUCAO DA PEC MODELO 700 M2 | Itapipoca/CE | Paralisada | 77.53% | 78.34% | 2701603.18 | 2116409.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363289
2023-04-01 | FUNASA | CV 0922/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Jaguaretama/CE | Em execução |  |  | 2701212 | 2160969 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173560
2023-04-01 | CAIXA | 765207 | Contratar e excutar obras para o Parque Nacional dos Lencois Maranhenses, em cooperacao com o Instituto Chico Mendes de | Barreirinhas/MA | Em execução | 15.76% | 0% | 2700000 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-371798
2023-04-01 | CAIXA | 911983 | implantação e qualificação viária - pavimentação de vias públicas na zona urbano do município de pelotas / rs. | Pelotas/RS | Em execução | 92.74% | 20% | 2697605.77 | 478256.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076681
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014555) Escola (Creche) do Residencial Divino Espírito Santo | Trindade/PE | Em execução |  |  | 2696359.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014555
2023-04-01 | CAIXA | 876629 | pavimentação das ruas jerônimo alves de paula (770,28m) e os trechos das ruas (josé saturnino (178,42m), augusto de carvalho (175,0m)e doze de setembro(170,0m)) entre a rua jerônimo alves de paula e a avenida francisco de assis carneiro da silva, no mu | Quissamã/RJ | Paralisada | 31.16% | 19.99% | 2696101 | 500105.56 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060160
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005460) Fortunato Rocha Lima | Bauru/SP | Paralisada | 43.31% |  | 2695915.73 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005460
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR-030/BA, trecho: Div. MG/BA - Campinho, subtrecho: Entr. BR-135(B)/BA-594(A)(Cocos) - Entr. BA-594(B)/601(B)(Acesso a Juvenilia/MG). | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 2693257.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6802
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108349) ESC. MUN. DE ENS. INF. E FUND. PROFA. TEREZINHA DE JESUS. - Rorainópolis - RR | Rorainópolis/RR | Em execução |  |  | 2692835.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108349
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102412) Creche Vila Otávio Leite - Novo Oriente - CE | Novo Oriente/CE | Em execução | 22.16% |  | 2691516.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102412
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081418) CRECHE JARDIM DOS PEQUIS | Sete Lagoas/MG | Em execução |  |  | 2686044.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081418
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUAS PONTES NA BR-425/RO (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO), SEGMENTO: KM 51,70 - PONTE SOBRE O RIO ARARAS - KM 79,70 - PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 2685279.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10332
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0286/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ipaporanga/CE | Paralisada |  |  | 2684818 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011078300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097094) CRECHE MÃE ANA - João Costa - PI | João Costa/PI | Em execução | 62.32% |  | 2682445.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097094
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016274) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Almerindonópolis( NOVA) - Cachoeira Dourada - GO | Cachoeira Dourada/GO | Em execução | 81.83% |  | 2682311.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016274
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0009/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jaguaretama/CE | Em execução |  |  | 2681988 | 2594683 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0803105712
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010683) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Rosa/RS | Em execução | 34.69% |  | 2681524.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010683
2023-04-01 | CAIXA | 615493 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NOS MUNICIPIOSDE MATA DE S. JOAO, MARAGOGIPE, PORTO SEGURO E LENCOIS | BA | Paralisada | 39.99% | 34.27% | 2681250 | 835344.33 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-247884
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001744) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Barão de Cocais/MG | Em execução | 97.15% |  | 2680652.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001744
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 126 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-010/TO;BR-226/TO;BR-153/TO e BR-230/TO, NO ÂMBITO DO PROARTE. | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 2680000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10462
2023-04-01 | SETEC |  | Conclusão da Construção do Bloco Q | Juiz de Fora/MG | Em execução | 547% |  | 2679413.63 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-1201426179
2023-04-01 | SESU |  | HANGAR AEROESPACIAL CT | Santa Maria/RS | Em execução | 7883% |  | 2678741.4 | 2123861.69 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53931
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0601/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Soledade/PB | Em execução |  |  | 2678164 | 2678165 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404137071
2023-04-01 | CAIXA | 772609 | Construcao de Calcadas. | Cruzeiro do Sul/AC | Paralisada | 95.19% | 94% | 2677100 | 2415886.58 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-390073
2023-04-01 | CAIXA | 896533 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de parque no município de sítio novo do tocantins. | Sítio Novo do Tocantins/TO | Paralisada | 49.28% | 47.52% | 2675564.81 | 1225212.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069619
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099882) Construção de CEMEI no bairro Cidade Jardim - Votuporanga - SP | Votuporanga/SP | Em execução | 55.27% |  | 2673380.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099882
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma CIEP Willy Brandt | São Gonçalo/RJ | Paralisada | 6546% |  | 2673363.4 | 1748820.31 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52473
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012814) JARDIM ALMADA - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada | 100% |  | 2671665.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012814
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004103) CRECHE RUA 54 | Rio Branco/AC | Paralisada | 62.26% |  | 2670908.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004103
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0066/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Mirinzal/MA | Em execução |  |  | 2670263 | 2670264 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504138960
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012815) CMEI GLEBA GUARANI | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada | 100% |  | 2667364.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012815
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097696) Centro Municipal de Educação Infantil - Sonora - MS | Sonora/MS | Em execução | 19.23% |  | 2666839.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097696
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018664) Alto da Boa Vista - Barra de Santa Rosa - PB | Barra de Santa Rosa/PB | Em execução |  |  | 2664092.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018664
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0039/10 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Alagoa Nova/PB | Paralisada |  |  | 2663137 | 1820000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2403105946
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0485/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Pilão Arcado/BA | Em execução |  |  | 2662820 | 1887472 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0404136840
2023-04-01 | CAIXA | 793760 | pavimentação das ruas: ceilão, alterosa, alvarenga, apinópolis, alvinópolis, aratuípe e aluinópolis, no bairro conceição beira mar | Paulista/PE | Paralisada | 79.75% | 76.13% | 2660929.28 | 1128261.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1010399
2023-04-01 | SESU |  | CIDADE REITORIA - ETAPA 01 | Bagé/RS | Paralisada | 4382% |  | 2659725.73 | 1165489.25 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52049
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109579) ESCOLA MUNICIPAL ARTHAETE DOS SANTOS MURAIRE - São Paulo de Olivença - AM | São Paulo de Olivença/AM | Em execução | 11.25% |  | 2658686.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109579
2023-04-01 | CAIXA | 851695 | apoio a projeto de infraestrutura turística-construção da orla de jaconé-rj. | Saquarema/RJ | Paralisada | 96.43% | 89.84% | 2658273.01 | 2223613.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1044641
2023-04-01 | SESU |  | Construção da 1º fase da sala de cinema, livraria e editora | Belém/PA | Paralisada | 305% |  | 2657328.83 | 80999.02 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52749
2023-04-01 | SETEC |  | Prédio de Ensino: Salas de aula, Laboratórios e Área de Conv | Diamantina/MG | Paralisada | 5238% |  | 2655282.05 | 1316112.24 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52910
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Bloco de Biotecnologia | João Pessoa/PB | Paralisada | 7567% |  | 2652939.66 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52524
2023-04-01 | CAIXA | 733451 | REVITALIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE DE VALENCA/RJ. | Valença/RJ | Em execução | 1.56% | 1.56% | 2652800 | 38025 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-324123
2023-04-01 | SESU |  | Edifício para o Ensino a distância (EAD) | Dourados/MS | Paralisada | 1017% |  | 2652391.39 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-36422
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112671) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARILENA - Marilena - PR | Marilena/PR | Em execução |  |  | 2651438.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112671
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à manutenção (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) rodoviária na rodovia BR-425/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 2649969.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8711
2023-04-01 | CAIXA | 839275 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Maringá/PR | Paralisada | 15.23% | 9.79% | 2648184 | 259355.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035700
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010614) Prefeitura Municipal de Sertão - Escola Municipal de Ensino Fundamental João Antônio De Col - Sertão - RS | Sertão/RS | Em execução | 49.73% |  | 2645321.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010614
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NA MALHA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DA SRE/MS. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 2641017.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10229
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Revitalização CREMA(Recuperação, Revitalização e Manutenção Rodoviária) na Rodovia BR-498/BA | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 2639892.8 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8541
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103906) Prefeitura Municipal de Pequi - Pequi - MG | Pequi/MG | Em execução | 27.62% |  | 2639306.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103906
2023-04-01 | SIMEC |  | (24754) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Petrolina/PE | Em execução | 93.82% |  | 2636871.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24754
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma e Adequação do Instituto do Fígado | São Luís/MA | Em execução | 9798% |  | 2636844.79 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24044
2023-04-01 | SESU |  | RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO ICSEZ - PARINTINS | Parintins/AM | Em execução | 0% |  | 2635847.2 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50805
2023-04-01 | DNIT |  | Construção de cerca de arame farpado com mourão em concreto na rodovia BR-135/PI. | Floriano/PI | Paralisada |  |  | 2635000.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7623
2023-04-01 | DNIT |  | A execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na implementação das ações de operações rodoviárias na malha sob a jurisdição da Superintendência Regionais do DNIT no Estado do Rio de Janeiro - LOTE 10 10 | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 2635000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10258
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006749) Estrada do Feiticeiro | Carpina/PE | Em execução | 54.3% |  | 2634172.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006749
2023-04-01 | CAIXA | 903004 | revitalização da orla do rio araguaia no município de conceição do araguaia - pa. | Conceição do Araguaia/PA | Paralisada | 0% | 0% | 2634112.92 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072392
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108471) Escola Municipal Santa Lúcia - Santa Lúcia - PR | Santa Lúcia/PR | Em execução | 12.97% |  | 2633124.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108471
2023-04-01 | SESU |  | Adequação do CICS p/ Farmácia, Laboratórios e Estacionamento | Seropédica/RJ | Em execução | 1481% |  | 2632674 | 389961.04 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54080
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0245/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Altinópolis/SP | Em execução |  |  | 2630290 | 2388336 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0204136182
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108175) Escola do Residencial Flamboyant - Catalão - GO | Catalão/GO | Em execução | 1% |  | 2629567.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108175
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101667) PROINFANCIA JAIME - Lucas do Rio Verde - MT | Lucas do Rio Verde/MT | Paralisada | 15.43% |  | 2627003.64 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101654) CHECRE CONJUNTO NOSSA SENHORA DE LOURDES - Euclides da Cunha - BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 13.81% |  | 2625324.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101654
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015218) Colégio Municipal de Caém - Caém - BA | Caém/BA | Paralisada | 12.89% |  | 2622421.72 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015218
2023-04-01 | CAIXA | 770722 | Reforma do Estadio Jonas Duarte. | Anápolis/GO | Paralisada | 4.51% | 5.42% | 2622134.05 | 95120.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-387298
2023-04-01 | CAIXA | 725489 | Recapeamento Asfaltico em AAUQ das vias do Centro da cidade de Cruzeiro do Sul - Acre. | Cruzeiro do Sul/AC | Paralisada | 55.75% | 55.66% | 2620000 | 1391457.82 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-311091
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0410/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Mogeiro/PB | Paralisada |  |  | 2619988 | 1047995 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1507110106
2023-04-01 | CAIXA | 880372 | construção do mercado público municipal na sede do município de maranhãozinho – ma. | Maranhãozinho/MA | Paralisada | 69.3% | 60% | 2616959.93 | 1553448.27 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1060514
2023-04-01 | CAIXA | 884709 | pavimentação no bairro do distrito industrial - ananindeua - pa. | Ananindeua/PA | Paralisada | 0% | 15.99% | 2616690.12 | 413995.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065193
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109013) ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKAMA ONÉSIMO DOS SANTOS GOMES - São Paulo de Olivença - AM | São Paulo de Olivença/AM | Em execução | 34.12% |  | 2615436.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109013
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Recuperação de Aterro e da pista existente na Rodovia BR101/SE - Ponto Crítico (KM 202), a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/SE. | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 2614524.47 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10121
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104280) EEIF DE CEDRO - Aiuaba - CE | Aiuaba/CE | Paralisada | 1.01% |  | 2612521.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104280
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002024) Escola de Educação Infantil | Souto Soares/BA | Em execução | 28.21% |  | 2612000.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002024
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109683) COMUNIDADE TIMONHA - Granja - CE | Granja/CE | Em execução | 36.44% |  | 2611550.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109683
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006752) Parque Novarro | Itanhaém/SP | Em execução | 6.92% |  | 2611413.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006752
2023-04-01 | CAIXA | 610328 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística | Bagé/RS | Em execução | 45.1% | 62.19% | 2610970.07 | 1212797.88 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-247844
2023-04-01 | SESU |  | Cercamento do Campus Unaí | Unaí/MG | Paralisada | 4981% |  | 2609946.68 | 1300045.55 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-36042
2023-04-01 | SESU |  | USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | Rio Grande/RS | Em execução | 9900% |  | 2609499.2 | 2560000 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55406
2023-04-01 | CAIXA | 858591 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Luiz Gonzaga/RS | Em execução | 0% | 25.87% | 2609358.53 | 672686.34 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047532
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085197) Escola 12 salas Padrão FNDE - Sede do Município - Wanderley - BA | Wanderley/BA | Em execução | 97.94% |  | 2609128.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085197
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018651) RIO DO FOGO/RN - Rio do Fogo - RN | Rio do Fogo/RN | Paralisada | 23.28% |  | 2607010.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018651
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102587) CEMEI PARQUE DOS GIRASSÓIS IV - Uberaba - MG | Uberaba/MG | Em execução | 42.58% |  | 2605847.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102587
2023-04-01 | SIMEC |  | (1100231) CRECHE DA VILA NOVA - Zé Doca - MA | Zé Doca/MA | Em execução | 84.1% |  | 2605283.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1100231
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103785) ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Em execução | 33.45% |  | 2604958.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103785
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Unidade de Tratamento de Queimados do HU | Florianópolis/SC | Paralisada | 4945% |  | 2604009.99 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-13074
2023-04-01 | SESU |  | Construção Edifício Departamento de Anatomia | São Carlos/SP | Em execução | 0% |  | 2602868.45 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52767
2023-04-01 | CAIXA | 902681 | reconstrução de pavimento no município de criciúma | Criciúma/SC | Paralisada | 73.27% | 70.92% | 2600860.58 | 1695979.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071942
2023-04-01 | CAIXA | 632070 | APOIO A IMPLEMENT.DE ACOES DE EDUCACAO DO CAMPO E DE CULTURANA ESTRATEGIA DE DESENV.TERRITORIAL EM DIV.ESTADOS E TERRITO | Recife/PE | Em execução | 96.54% | 100% | 2600243 | 2510400 |  | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura | CAIXA-263745
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108353) CRECHE MUNICIPAL JOSÉ ANIBAL - Olivedos - PB | Olivedos/PB | Em execução | 32.18% |  | 2600095.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108353
2023-04-01 | CAIXA | 913910 | implantação de recapeamento asfáltico nas avenidas e ruas do município de itapaci go | Itapaci/GO | Paralisada | 100% | 96.95% | 2600000.05 | 2318325.9 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076967
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA NOROESTE II | Belo Horizonte/MG | Em execução | 0% |  | 2600000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18715383000109005
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0283/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Quixelô/CE | Em execução |  |  | 2597486 | 2597486 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0404136573
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de projeto executivo de engenharia e a execução das obras de construção de nova estrutura de contenção na Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 do município de Parintins, no estado do amazonas, em caráter emergencial. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 2597482.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9927
2023-04-01 | SESU |  | 202200189 - REFORMA ACESSIBILIDADE DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO | Florianópolis/SC | Em execução | 965% |  | 2596320.08 | 445257.69 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55027
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086886) Creche Infantil Monte Sião - Boa Vista do Ramos - AM | Boa Vista do Ramos/AM | Em execução | 11.43% |  | 2595125.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086886
2023-04-01 | FUNASA | CV 1851/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Potiretama/CE | Em execução |  |  | 2592278 | 1036912 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173300
2023-04-01 | SIMEC |  | (23262) VESPASIANO MARTINS | Campo Grande/MS | Em execução | 99.5% |  | 2590987.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081415) Bairro JK | Sete Lagoas/MG | Em execução | 2.58% |  | 2589605.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081415
2023-04-01 | CAIXA | 812802 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Orós/CE | Paralisada | 43.39% | 43.39% | 2585995.2 | 1122001.38 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021210
2023-04-01 | CAIXA | 890354 | construção de ginásio de esporte. | Paripiranga/BA | Em execução | 0% | 19.14% | 2585911.42 | 182756.91 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063660
2023-04-01 | FUNASA | CV 1406/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Serrita/PE | Paralisada |  |  | 2585263 | 2069847 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1108174561
2023-04-01 | CAIXA | 895339 | pavimentação asfáltica no município de selvíria | Selvíria/MS | Em execução | 0% | 38.55% | 2584636.17 | 406147.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066803
2023-04-01 | CAIXA | 671896 | Construcao da PEC Modelo 3000 m² | Araruama/RJ | Em execução | 75.66% | 75.03% | 2580511.73 | 1515677.11 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363465
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DE LICENCIATURAS | Arapiraca/AL | Paralisada | 9075% |  | 2578107.86 | 2411025.52 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49148
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0570/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Fontoura Xavier/RS | Em execução |  |  | 2578000 | 2500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3011079468
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0150/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 2576866 | 1803807 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507119535
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0636/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Riacho dos Cavalos/PB | Em execução |  |  | 2576396 | 2576396 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138779
2023-04-01 | CAIXA | 892953 | adequação de estrada vicinal. | Campos de Júlio/MT | Em execução | 35.07% | 31.03% | 2576010.61 | 592744.16 |  |  | Outros | CAIXA-1067221
2023-04-01 | CAIXA | 906876 | pavimentação e drenagem no bairro vila izabel e bairro jockei clube no município de valparaiso de goiás. | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 12.38% | 2575631.08 | 247657.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073586
2023-04-01 | CAIXA | 782568 | implantação de pavimentação asfáltica recapeamento bueiros canais galerias e pontes em vias públicas urbanas | Rolim de Moura/RO | Paralisada | 81.46% | 77.41% | 2574075 | 1912869.03 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003844
2023-04-01 | CAIXA | 879895 | revitalizaçao e ampliaçao da cidade do natal em campo grande - ms. | Campo Grande/MS | Em execução | 65.55% | 59.83% | 2570920.76 | 1405119.7 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1062130
2023-04-01 | CAIXA | 825643 | implantaç?ã?o de pavimentaç?ã?o asfaltica em vias do municipio de taua.ceara | Tauá/CE | Em execução | 89.95% | 91.63% | 2569944 | 2264258.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027890
2023-04-01 | CAIXA | 891464 | infraestrutura urbana, compreendendo, pavimentação, recapeamento, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade, na avenida benedito alves turíbio, achiles belline, desembargador déscio mendes pereira, eduardo carlos de frança turíbio, inajar per | Osasco/SP | Em execução | 52.37% | 48.87% | 2568445.59 | 1046360.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067556
2023-04-01 | FUNASA | CV 1507/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Sumé/PB | Em execução |  |  | 2566503 | 2053203 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1008174330
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114525) Construção de Creche Pré-Escola - Projeto Tipo 2 - Triunfo - PE | Triunfo/PE | Em execução |  |  | 2566399.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114525
2023-04-01 | CAIXA | 853634 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de patos-pb. | Patos/PB | Em execução | 55.71% | 86.59% | 2564593.41 | 1688472.35 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047080
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Obras de Restauração e Reforço Estrutural da Ponte sobre o Rio Peixoto de Azevedo, situada na Rodovia BR-163/MT, trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, subtrecho: Peixoto de Azevedo-Matupá, segmento: km 1048,10 - km 1048,31, extensão: 210 m | Sorriso/MT | Em execução |  |  | 2563498.59 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10220
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001485) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA VEREDAS | Jaíba/MG | Em execução | 76.84% |  | 2561269.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001485
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco de Cozinha/Restaurante Estudantil | Castanhal/PA | Paralisada | 2466% |  | 2559924.06 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48186
2023-04-01 | SIMEC |  | (20233) Imbariê II | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 99.66% |  | 2558978.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20233
2023-04-01 | SIMEC |  | (24504) Jardim Anhanga2 | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 99.14% |  | 2558978.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24504
2023-04-01 | SIMEC |  | (24505) CRECHE CHACARA DE RIO PETROPOLIS | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 98.53% |  | 2558978.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24505
2023-04-01 | SIMEC |  | (24506) Jardim Anhangá I | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 98.56% |  | 2558978.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24506
2023-04-01 | SIMEC |  | (24512) CRECHE AFONSO ARINOS | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 99.79% |  | 2558978.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24512
2023-04-01 | CAIXA | 784077 | construção de praça da juventude no bairro catolé, no município de horizonte – ce. | Horizonte/CE | Paralisada | 64.76% | 50.74% | 2558611.21 | 791555.99 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004958
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0005/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 2557000 | 511400 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC0504138686
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0390/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 2554128 | 2331895 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1303135345
2023-04-01 | CAIXA | 851312 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Codó/MA | Em execução | 83.21% | 79.62% | 2553781.92 | 1590867.58 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046671
2023-04-01 | SIMEC |  | (13142) 702425/2010 - Esp Educ Prof - Limoeiro do Norte/CE | Limoeiro do Norte/CE | Em execução | 97.39% |  | 2553475.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13142
2023-04-01 | SIMEC |  | (24895) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 | Várzea Grande/MT | Em execução | 44.11% |  | 2552885 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24895
2023-04-01 | CAIXA | 785842 | reforma e ampliação do mercado municipal. | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 80.15% | 77.07% | 2552852.69 | 1352499.54 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1005802
2023-04-01 | CAIXA | 853120 | construção de centro de especialidades odontológicas | Guarujá/SP | Em execução | 38.87% | 41.99% | 2552653.75 | 839758.01 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046988
2023-04-01 | SIMEC |  | (1089374) QUADRA 8 RESIDENCIAL FLORAI 1 - Floraí - PR | Floraí/PR | Em execução | 50.89% |  | 2552207.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1089374
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 19 OAEs, lote único, localizadas nas rodovias BR-158/PR, BR-163/PR, BR-280/PR e BR-373/PR, no âmbito do PROARTE. | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 2551000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10275
2023-04-01 | CAIXA | 851426 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Boa Vista/RR | Paralisada | 0% | 13.45% | 2549350 | 342900.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044352
2023-04-01 | SIMEC |  | (25188) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São José/SC | Em execução | 58.93% |  | 2547814.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25188
2023-04-01 | CAIXA | 862829 | implantação e/ou modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. | Braço do Norte/SC | Paralisada | 40.52% | 26.11% | 2545917.41 | 509183.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045977
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0162/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Buriti dos Lopes/PI | Em execução |  |  | 2544659 | 2544660 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0504138103
2023-04-01 | CAIXA | 633394 | Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Santa Fe do Araguaia - TO | Santa Fé do Araguaia/TO | Paralisada | 86.49% | 83.99% | 2544639.15 | 2073059.67 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-256591
2023-04-01 | SETEC |  | BLOCOS DE VESTIÁRIO DOS ALUNOS DO REGIME SEMI-INTERNATO | ES | Em execução | 765% |  | 2542115.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54985
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114210) Escola Infantil Vila Feliz - Parobé - RS | Parobé/RS | Em execução | 0% |  | 2541676.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114210
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103052) CRECHE MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO (TURMINHA DA MÔNICA) - Igarapé do Meio - MA | Igarapé do Meio/MA | Paralisada | 11.13% |  | 2541422.57 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103052
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012654) Coração de Jesus | Marco/CE | Em execução | 84.75% |  | 2541080.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012654
2023-04-01 | DNIT |  | EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS MALHAS SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, LOTE 03 | Palmas/TO | Em execução |  |  | 2540632.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10181
2023-04-01 | CAIXA | 769927 | construção do centro cultural e turístico de s j ribamar - 1a. etapa | São José de Ribamar/MA | Paralisada | 36.25% | 27.91% | 2539062.5 | 680356.66 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-386411
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução das Obras de recuperação do passivo ambiental do sistema de drenagem superficial proveniente da BR-101/PB, Lote 5, km 108,9, próximo à Fazenda Recreio no Distrito de Mata Redonda/PB | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 2538682.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10927
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de serviços de técnicos de supervisão da Execução das Obras de Implantação e Pavimentação e Obras de Artes Especiais na BR-230/PA, TRECHO: Divisa TO/PA (Início da travessia do Rio Araguaia) ? Divisa PA/AM(Palmares). | Marabá/PA | Em execução |  |  | 2538067.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9446
2023-04-01 | CAIXA | 824766 | ponte pavimentação e drenagem no bairro jardim imperial | Itaboraí/RJ | Paralisada | 3.23% | 1.08% | 2538014.77 | 26569.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027425
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102576) Escola Infantil Bairro Santa Cruz - Miranda do Norte - MA | Miranda do Norte/MA | Paralisada | 1% |  | 2535644.96 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102576
2023-04-01 | CAIXA | 906331 | pavimentação de vias em uberlândia/mg. | Uberlândia/MG | Paralisada | 70.43% | 70.43% | 2534280.63 | 1346791.76 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072960
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011855) TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA GERMANA | Itambacuri/MG | Paralisada | 3.47% |  | 2533327.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011855
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do laboratório - Campus Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba/SP | Em execução | 1271% |  | 2532943.47 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54921
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101624) CRECHE DO BAIRRO DOS ÍNDIOS - Maranhãozinho - MA | Maranhãozinho/MA | Em execução | 59.53% |  | 2532399.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101624
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086632) Creche Pró Infância - Kaloré - PR | Kaloré/PR | Em execução | 76.4% |  | 2532316.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086632
2023-04-01 | CAIXA | 895184 | pavimentação no município de russas/ce. | Russas/CE | Em execução | 0% | 3.57% | 2531156.44 | 78633.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066941
2023-04-01 | CAIXA | 814331 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Ribeirão Pires/SP | Paralisada | 2.86% | 2.87% | 2531095.63 | 71608.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1022020
2023-04-01 | CAIXA | 672164 | CONSTRUCAO DE PRACA PEC COM 3000M2 | Resende/RJ | Paralisada | 85.76% | 86.93% | 2529793.14 | 1736971.85 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363486
2023-04-01 | SETEC |  | REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO CAMPUS BRAGANÇA PTA | Bragança Paulista/SP | Em execução | 1837% |  | 2528502.1 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54394
2023-04-01 | CAIXA | 905983 | melhoramento e pavimentação de estradas vicinais | Barcelos/AM | Paralisada | 0% | 16.57% | 2526462.07 | 316855.64 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072911
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0324/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Nova Brasilândia/MT | Em execução |  |  | 2525773 | 1715000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2711075621
2023-04-01 | CAIXA | 895533 | recuperação/restauração do palácio do imperador. | Itapura/SP | Em execução | 0% | 20% | 2520739.11 | 386519.64 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068128
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108172) EMEIF America Lobão da Siveira - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 5.47% |  | 2519987.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108172
2023-04-01 | SETEC |  | CFT - Centro de Formação Tecnológica Ceilândia | Brasília/DF | Em execução | 7794% |  | 2518315.81 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54230
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101776) Escola Municipal Aldimar Marinho Sampaio - Autazes - AM | Autazes/AM | Em execução |  |  | 2517572.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101776
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097542) Alvorada do Ipojuca - Caruaru - PE | Caruaru/PE | Em execução | 25.58% |  | 2516309.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097542
2023-04-01 | SESU |  | TERRAPLANAGEM IMPLANTACAO PLATO DO ESTACIONAMENTO DO HU UFJF | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 0% |  | 2515947.7 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50304
2023-04-01 | CAIXA | 924680 | recapeamento de vias centrais do município | Marechal Cândido Rondon/PR | Em execução | 65.55% | 0% | 2515878.82 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081521
2023-04-01 | FUNASA | CV 2113/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Paraíso das Águas/MS | Em execução |  |  | 2515240 | 2515240 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0611182151
2023-04-01 | CAIXA | 671390 | INFRAESTRUTURA PARA A PRODUCAO DE 500 UH PELO PMCMV COM EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NA FAVELA DO TRANQUILIM EM MOSSORO/RN | Mossoró/RN | Paralisada | 61.64% | 56.15% | 2512202.57 | 770653.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352653
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0187/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Conquista D'Oeste/MT | Em execução |  |  | 2510000 | 1757000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1307115174
2023-04-01 | CAIXA | 893668 | pavimentação no município de granja/ce | Granja/CE | Em execução | 72.51% | 70.98% | 2509520.71 | 1694731.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068524
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107057) Estrada de Itamarati quiriru - Itamarati - AM | Itamarati/AM | Em execução | 4.2% |  | 2508996.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107057
2023-04-01 | CAIXA | 907863 | adequação de estrada vicinal | Três Pontas/MG | Paralisada | 72.17% | 45.85% | 2508080.81 | 1138392.62 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1073924
2023-04-01 | CAIXA | 819924 | disponibilização de água tratada através da execução de redes de distribuição e ligações domiciliares. | Atibaia/SP | Em execução | 68.55% | 79.8% | 2507269.49 | 1971479.48 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-1025233
2023-04-01 | CAIXA | 892726 | pavimentação asfaltica. | Iporã/PR | Em execução | 0% | 49.82% | 2505406.21 | 1051600.59 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067353
2023-04-01 | CAIXA | 770329 | Prosseguimento das Obras do Estadio Municipal de Ananindeua-PA. | Ananindeua/PA | Paralisada | 47.26% | 47.26% | 2504648.98 | 921621.86 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-386504
2023-04-01 | CAIXA | 906258 | pavimentação asfáltica precedida de drenagem de águas pluviais em ruas e avenidas doa bairros jardim pantanal e jardim boa esperança no município de inocência-ms | Inocência/MS | Paralisada | 37.08% | 42.02% | 2501803.76 | 1004817.32 | Fato ou evento não previsto | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074724
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003683) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Betim/MG | Em execução | 99.88% |  | 2501053.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003683
2023-04-01 | CAIXA | 811431 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Diadema/SP | Em execução | 34.32% | 31.95% | 2500005 | 734851.47 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1020846
2023-04-01 | CAIXA | 811984 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Diadema/SP | Em execução | 38.92% | 33.61% | 2500005 | 773042.67 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021006
2023-04-01 | CAIXA | 811994 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Diadema/SP | Em execução | 41.25% | 36.14% | 2500005 | 831163.75 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021005
2023-04-01 | CAIXA | 771976 | REFORMA DA PORTA DE ENTRADA DO PRONTO SOCORRO CLOVIS SARINHO | Natal/RN | Paralisada | 23.58% | 23.58% | 2500000 | 471572.72 | Ação judicial ou MP | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-389553
2023-04-01 | CAIXA | 799613 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Santo André/SP | Paralisada | 5.01% | 5.01% | 2500000 | 115119.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013772
2023-04-01 | CAIXA | 799615 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Santo André/SP | Paralisada | 4.03% | 4.01% | 2500000 | 92199.69 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013773
2023-04-01 | CAIXA | 799618 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Santo André/SP | Paralisada | 3.81% | 4% | 2500000 | 92072.04 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013774
2023-04-01 | CAIXA | 799622 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Santo André/SP | Paralisada | 4.69% | 4.67% | 2500000 | 107459.92 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013778
2023-04-01 | SISMOB |  | CADEF | Governador Valadares/MG | Paralisada | 23% |  | 2500000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-73964934000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE AQUIRAZ | Aquiraz/CE | Em execução | 0% |  | 2500000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11426115000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | CER (CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) | Porciúncula/RJ | Em execução | 90% |  | 2500000 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12097798000113009
2023-04-01 | CAIXA | 811501 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Velho/RO | Paralisada | 74.49% | 40.68% | 2499999.04 | 1017017.49 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1020880
2023-04-01 | CAIXA | 826461 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Cordeiro/RJ | Paralisada | 76.54% | 74.12% | 2499979.8 | 1852898.95 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028423
2023-04-01 | CAIXA | 812973 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Santa Bárbara/BA | Paralisada | 65.02% | 65.02% | 2499964.4 | 1625471.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021298
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços emergenciais para recuperação de segmento viário, localizado na rodovia BR-352/MG, segmento km 353,20 ao km 472,45, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Vistoria, Orçamento do DNIT com seus anexos e na proposta da Contratada, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, e assim resumidos quanto a seus elementos essenciais. Lote: Único.Rodovia: BR-352/MG.Trec | Sete Lagoas/MG | Em execução |  |  | 2499956.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10978
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110582) Escola Municipal Janaina - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução | 19.58% |  | 2499895.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110582
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação de serviços e obras de manutenção rodoviária ( conservação / recuperação ) na rodovia BR-485/RJ. | Resende/RJ | Em execução |  |  | 2499409.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7492
2023-04-01 | SIMEC |  | (11253) 658395 - Es. Téc. em Saúde Maria Moreira da Rocha - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Rio Branco/AC | Rio Branco/AC | Paralisada | 18.56% |  | 2499379.81 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11253
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Gestão, Supervisão e Execução de Programas Ambientais, referente às obras de Adequação de Capacidade, Restauração, Segurança de Tráfego e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-304/RN (Km 281,0 ao Km 308,0). | Natal/RN | Em execução |  |  | 2497900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10761
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110459) Construção da Escola do Distrito de São Joaquim - Senador Pompeu - CE | Senador Pompeu/CE | Em execução |  |  | 2495268.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110459
2023-04-01 | CAIXA | 891046 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sorocaba/SP | Em execução | 0% | 18.94% | 2493792 | 472308.41 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067790
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0475/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Espírito Santo/RN | Paralisada |  |  | 2492363 | 2492364 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0504138458
2023-04-01 | CAIXA | 877362 | construção da ceasa no município de guaraciaba do norte-ce | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução | 30.97% | 30.97% | 2490356.55 | 727311.51 |  |  | Outros | CAIXA-1060289
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação dos Serviços de Supervisão das Obras e Supervisão Ambiental das Obras Remanescentes de Construção e Pavimentação do Contorno de Jataí/GO, na Rodovia BR-060/GO, do km 14,70 ao km 23,60, a cargo do DNIT, sob a Coordenação da Superintendência Regional - DNIT GO/DF | Jataí/GO | Em execução |  |  | 2489999.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10384
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Ginásio Poliesportivo no Campus Ouro Branco | Ouro Branco/MG | Em execução | 8767% |  | 2489754.17 | 2304512.45 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53093
2023-04-01 | CAIXA | 893412 | promover o acesso à água para o consumo humano, dessedentação animal e pequena produção de alimentos, por meio da implementação de perfuração de poços tubulares em comunidade rurais beneficiando pequenos agricultores e suas famílias em regiões que são ma | Alexandria/RN | Paralisada | 57.62% | 73.39% | 2489467.75 | 1377354.94 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1069611
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109682) SANTA TEREZINHA - Granja - CE | Granja/CE | Em execução | 0% |  | 2488747.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108375) COMUNIDADE IBUAÇU - Granja - CE | Granja/CE | Em execução | 4.8% |  | 2488709.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108375
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1020/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Conquista D'Oeste/MT | Paralisada |  |  | 2487300 | 2410000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2010093824
2023-04-01 | CAIXA | 781375 | restauração de estradas vicinais e pontes no município de são joão de pirabas | São João de Pirabas/PA | Em execução | 81.31% | 52.1% | 2487250 | 1269993.81 |  |  | Agricultura | CAIXA-1002869
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073989) ESCOLA BENJAMIN DE CASTRO - Rio Claro - SP | Rio Claro/SP | Em execução | 94.05% |  | 2483515.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073989
2023-04-01 | CAIXA | 824008 | adequação do centro de treinamento, demonstração e desenvolvimento em reúso agrícola de água. | Fortaleza/CE | Paralisada | 0.04% | 0% | 2480953.37 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Agência Nacional de Águas | Saneamento | CAIXA-1027017
2023-04-01 | CAIXA | 899100 | construção da orla da barragem no município de lagarto/se. | Lagarto/SE | Em execução | 35.94% | 35.94% | 2479093.11 | 687396.3 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070033
2023-04-01 | SIMEC |  | (29235) EEM CANINDÉ - ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO | Canindé/CE | Em execução | 97.74% |  | 2478782.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097836) Creche Bernardo Sayão - Ceres - GO | Ceres/GO | Em execução | 37% |  | 2477978.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097836
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006723) CEI Mangueiras/ Siderúrgica | Sabará/MG | Em execução | 68.75% |  | 2477862.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006723
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087279) AVENIDA GASPAR RICARDO - Bastos - SP | Bastos/SP | Em execução | 59.55% |  | 2477283.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087279
2023-04-01 | FUNASA | CV 0749/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | São Braz do Piauí/PI | Em execução |  |  | 2475998 | 495200 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203120
2023-04-01 | SESU |  | 093/2014 - Ampliação da Biblioteca do Campus de Sinop | Sinop/MT | Paralisada | 7126% |  | 2475955.2 | 2276208.12 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47319
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081416) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Sete Lagoas/MG | Em execução | 3.27% |  | 2472552.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081416
2023-04-01 | CAIXA | 908624 | recuperação de estradas vicinais no município de são roberto-ma. | São Roberto/MA | Paralisada | 86.32% | 28.43% | 2472388.8 | 702196.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074517
2023-04-01 | SETEC |  | Laboratório de Agroecologia | Palmas/PR | Em execução | 647% |  | 2471915.97 | 159822.74 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55120
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO | Campo Novo do Parecis/MT | Paralisada | 362% |  | 2471604.64 | 87757.5 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53055
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa de Consultoria para Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Implementação das Ações de Operações Rodoviárias nas Malhas sob a Jurisdição das Superintendências Regionais do DNIT - Lote 04 | São Luís/MA | Em execução |  |  | 2470950.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10189
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DO CENTRO CIRURGICO | Salvador/BA | Em execução | 4577% |  | 2469115.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-25767
2023-04-01 | CAIXA | 868571 | implantação de pavimentação e recapeamento asfáltico em cbuq, com calçadas, sarjetas e meio fios em vias da sede do município de são joão da baliza/rr | São João da Baliza/RR | Em execução | 67.38% | 58.66% | 2468347.77 | 1429925.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054401
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009667) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOLAR VILLE | Barra do Garças/MT | Em execução | 34.6% |  | 2466172.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005458) Bairro Tangarás/Ferradura | Bauru/SP | Paralisada | 50.86% |  | 2465143.4 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005458
2023-04-01 | SIMEC |  | (11710) 701894 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Laranjeiras/SE | Paralisada | 21.49% |  | 2464903.29 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11710
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014619) Parque da Cidade | Santo Amaro da Imperatriz/SC | Em execução | 12.95% |  | 2464359.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014619
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0654/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Paraipaba/CE | Em execução |  |  | 2463419 | 1220980 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138215
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102997) Creche Bairro Novo - Lucena - PB | Lucena/PB | Em execução | 28.13% |  | 2462970.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102997
2023-04-01 | CAIXA | 905940 | construção de areninhas no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Em execução | 86.66% | 76.23% | 2460222.39 | 1819919.87 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073364
2023-04-01 | SIMEC |  | (24894) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Várzea Grande/MT | Em execução | 47.24% |  | 2458388.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24894
2023-04-01 | SIMEC |  | (33226) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 | Várzea Grande/MT | Paralisada | 1.02% |  | 2458388.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33226
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0615/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Camalaú/PB | Em execução |  |  | 2457274 | 2071643 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504137907
2023-04-01 | CAIXA | 892937 | obras e serviços de engenharia | Santana do Ipanema/AL | Em execução | 62.9% | 86.78% | 2456909.11 | 1864731.77 |  |  | Outros | CAIXA-1067218
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Implantação, Duplicação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos das Rodovia BR-424-316/AL. | Maceió/AL | Em execução |  |  | 2453926.54 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10848
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005784) ESCOLA INFANTIL SANTO ANTÔNIO | Eirunepé/AM | Paralisada | 52.24% |  | 2452965.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005784
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005786) ESCOLA INFANTIL - BAIRRO DE FÁTIMA | Eirunepé/AM | Paralisada | 54.1% |  | 2452965.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005786
2023-04-01 | SETEC |  | CFT - Centro de Formação Tecnológica Samambaia | DF | Em execução | 9942% |  | 2452757.1 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53280
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0426/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Orleans/SC | Em execução |  |  | 2450018 | 1960015 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0304136269
2023-04-01 | CAIXA | 921772 | recuperação de pavimentação de vias urbanas no município de itacajá-to. | Itacajá/TO | Em execução | 60.81% | 20% | 2450000 | 488793 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080314
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0621/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Cachoeira dos Índios/PB | Em execução |  |  | 2448881 | 2448881 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138153
2023-04-01 | FUNASA | CV 0593/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Angical do Piauí/PI | Em execução |  |  | 2447500 | 1959510 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1312130428
2023-04-01 | FUNASA | CV 0134/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Parintins/AM | Em execução |  |  | 2446722 | 1933364 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2510190135
2023-04-01 | CAIXA | 792127 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em municípios do estado de rondônia. | Porto Velho/RO | Paralisada | 85.44% | 62.93% | 2445000 | 1461658.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009623
2023-04-01 | SESU |  | EDIFÍCIO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | Chapecó/SC | Em execução | 8815% |  | 2443882.37 | 2050554.54 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50173
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-282/SC..... SUBTRECHO:KM 648,3 - KM 678,0................ | Florianópolis/SC | Em execução |  |  | 2443537.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-951
2023-04-01 | CAIXA | 851341 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Boa Vista/RR | Paralisada | 0% | 12.83% | 2443465.95 | 313569.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044586
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CAMPUS MANHUAÇU | Manhuaçu/MG | Em execução | 272% |  | 2442807.19 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52346
2023-04-01 | CAIXA | 847657 | pavimentação da estrada vicinal de ligac ao da al-101 com a br-101 - etapa iv | Jequiá da Praia/AL | Paralisada | 47.46% | 53.66% | 2439939.94 | 1307897.57 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039638
2023-04-01 | SIMEC |  | (1037072) Altos da Glória - Vacaria - RS | Vacaria/RS | Em execução | 47.62% |  | 2438502.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1037072
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004855) Creche do Bairro Petrovale | Betim/MG | Em execução | 39.62% |  | 2438365.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004855
2023-04-01 | CAIXA | 897099 | pavimentação em paralelepípedo de diversas vias publicas nos municípios de batalha, colônia do gurguéia, lagoa do piauí, alvorada do gurguéia e floresta do piauí, todas no estado do piauí. | Alvorada do Gurguéia/PI | Em execução | 32.12% | 50.21% | 2438000 | 1198728.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069835
2023-04-01 | CAIXA | 897425 | pavimentação em paralelepípedo de diversas vias publicas no município de esperantina - pi. | Esperantina/PI | Em execução | 15.93% | 5% | 2438000 | 119375 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069834
2023-04-01 | FUNASA | CV 0621/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Parari/PB | Em execução |  |  | 2434988 | 973996 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2807173492
2023-04-01 | SIMEC |  | (24569) Proinfancia Ivone | Bagé/RS | Em execução | 10.66% |  | 2434843.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24569
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109492) Espaço Educacional Cassimira Leite II - Desterro - PB | Desterro/PB | Em execução | 3.36% |  | 2434526.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109492
2023-04-01 | FUNASA | CV 0990/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cariús/CE | Em execução |  |  | 2434161 | 2434161 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0108181012
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011105) Creche Rosápolis - Tipo 1 | Parnaíba/PI | Em execução | 63.39% |  | 2433391.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011105
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101713) PRO INFÂNCIA RESIDENCIAL ALFREDO FREIRE - Uberaba - MG | Uberaba/MG | Em execução | 60.19% |  | 2433240.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101713
2023-04-01 | SIMEC |  | (19815) UEI PAPOCO | Mossoró/RN | Paralisada | 9.84% |  | 2432595.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19815
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104283) Construção de Escola 06 salas - Nova Camela - Ipojuca - PE | Ipojuca/PE | Em execução | 59.12% |  | 2432538.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104283
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109825) CEB Alberto Balduíno Barchfeld - Trombudo Central - SC | Trombudo Central/SC | Em execução |  |  | 2432222.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109825
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0134/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 2431679 | 486336 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404136888
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços necessários à realização das obras de construção de travessias para pedestres (passarela). | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 2429624.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8927
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014097) Cojunto Habitacional Júnior Valadares - São José do Egito - PE | São José do Egito/PE | Em execução | 88.91% |  | 2428900.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014097
2023-04-01 | CAIXA | 849849 | reforma revitalização de praças e avenidas no município de ibicaraí – bahia | Ibicaraí/BA | Paralisada | 72.72% | 85.98% | 2428821.6 | 2039672.37 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Defesa Civil | CAIXA-1043754
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018578) Creche no Bairro Nogueira | Guararema/SP | Em execução | 95.75% |  | 2428507.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018578
2023-04-01 | SIMEC |  | (1096703) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Passos Maia - SC | Passos Maia/SC | Em execução | 31.98% |  | 2424740.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1096703
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001968) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Jataí/GO | Em execução | 43.24% |  | 2423787.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001968
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0427/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Natal/RN | Em execução |  |  | 2420872 | 1695094 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1311124778
2023-04-01 | CAIXA | 671825 | CONSTRUCAO DA PEC MODELO 700 M2 | Maracanaú/CE | Paralisada | 62.24% | 61.98% | 2420736.2 | 1494102.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363291
2023-04-01 | SIMEC |  | (24353) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Três Corações/MG | Em execução | 62.05% |  | 2419643.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24353
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086408) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI - Seberi - RS | Seberi/RS | Em execução | 96.31% |  | 2419524.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086408
2023-04-01 | CAIXA | 923445 | pavimentação em paralelepípedo de vias no município de cabaceiras do paraguaçú/ba. | Cabaceiras do Paraguaçu/BA | Em execução | 0% | 19.58% | 2419358.25 | 468281.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081270
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006726) Creche Tipo B - MAPIN- 2014 | Várzea Grande/MT | Paralisada | 51.8% |  | 2418646.82 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006726
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1773/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cururupu/MA | Em execução |  |  | 2418626 | 1610000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1012085093
2023-04-01 | SIMEC |  | (28294) 701576/11 - EE Rural - Padrão Estadual - Distrito Pedrinhas - Icó/CE | Icó/CE | Paralisada | 0% |  | 2418142.36 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28294
2023-04-01 | CAIXA | 893397 | pavimentação poliédrica dos locais críticos das estradas vicinais no município de divinópolis/mg. | Divinópolis/MG | Paralisada | 31.46% | 40% | 2418064.56 | 764000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069842
2023-04-01 | CAIXA | 746376 | INPLANTACAO DE PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN | Macaíba/RN | Em execução | 81.28% | 60.68% | 2418058.32 | 873823.71 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-336045
2023-04-01 | SIMEC |  | (23266) POPULAR | Campo Grande/MS | Em execução | 58.35% |  | 2417592.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23266
2023-04-01 | SETEC |  | CFT - Centro de Formação Tecnológica - Recanto das Emas | Brasília/DF | Em execução | 9008% |  | 2417320.75 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53621
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de construção do prédio Pedag/Adm Campus A. Janaúba | Janaúba/MG | Em execução | 5227% |  | 2416346.76 | 1921965.08 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52944
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa (s) especializada (s) para a realização de serviços de manutenção corretiva das estruturas navais das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4 dos municípios de Coari, Eirunepé, Iranduba, Itacoatiara, Novo Aripuanã, B | Manaus/AM | Em execução |  |  | 2415800 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9634
2023-04-01 | CAIXA | 818927 | pavimentação, calçadas com acessibilidade, drenagem pluvial e sinalização no distrito de luzimangues em porto nacional - to | Porto Nacional/TO | Paralisada | 54.28% | 47.31% | 2415773.97 | 1122271.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025732
2023-04-01 | SESU |  | Reforma/Ampliação Laboratórios Curso de Engenharia Mecânica | Diamantina/MG | Paralisada | 749% |  | 2415223.3 | 177557.59 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55301
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 35 Obras de Arte Especiais sob jurisdição da Unidade Local de Russas/CE. | Russas/CE | Em execução |  |  | 2415000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10944
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081151) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ponto dos Volantes/MG | Paralisada | 5.52% |  | 2412249.75 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081151
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0599/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 2411643 | 1205822 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404136905
2023-04-01 | CAIXA | 884584 | implantação e melhorias de vias de acesso no município de afonso cunha-ma.(trechos: loloia a são silvestre, afonso cunha ao povoado limão). | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 45.3% | 44.34% | 2411616.61 | 1058725.3 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065390
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109858) ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II - Benjamin Constant - AM | Benjamin Constant/AM | Em execução |  |  | 2411156.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109858
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079721) CRECHE MUNICIPAL RECANTO SAGRADA FAMÍLIA - Serra Talhada - PE | Serra Talhada/PE | Em execução | 51.07% |  | 2409467.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079721
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010688) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Guaratinguetá/SP | Em execução | 92.24% |  | 2408774.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010688
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009225) Pró-Infância Rua Goiás | Janaúba/MG | Em execução | 21.64% |  | 2407952.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009225
2023-04-01 | CAIXA | 896300 | duplicação e requalificação (definição e execução de passeios públicos, ciclovia, canteiros e sinalização viária) urbana, na rua francisco josé lopes - 1ª etapa | Santo Antônio da Patrulha/RS | Paralisada | 80.64% | 92.93% | 2407689.75 | 1553072.29 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069212
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0179/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Cortês/PE | Em execução |  |  | 2406399 | 1684480 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1507119123
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004854) Creche do Bairro Cidade Verde | Betim/MG | Em execução | 61.97% |  | 2405832.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004854
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016261) Escola Urbana - Alcobaça - BA | Alcobaça/BA | Paralisada | 1.68% |  | 2405414.76 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016261
2023-04-01 | FUNASA | CV 0610/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Divino/MG | Em execução |  |  | 2403552 | 2267790 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1312130418
2023-04-01 | CAIXA | 825794 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Curitiba/PR | Paralisada | 1.92% | 1.79% | 2403144.7 | 21501.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028025
2023-04-01 | CAIXA | 920645 | construção de infraestrutura de acesso a orla fluvial de cabaceiras do paraguaçu-ba | Cabaceiras do Paraguaçu/BA | Em execução | 0% | 8.32% | 2401880.23 | 199019.52 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1080422
2023-04-01 | FUNASA | CV 0761/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Pedras de Maria da Cruz/MG | Em execução |  |  | 2400939 | 1815848 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1108174549
2023-04-01 | CAIXA | 831702 | implantação de vila do esporte nos municípios do estado de alagoas - teotônio vilela-al e marechal deodoro-al | Maceió/AL | Paralisada | 27.18% | 25.2% | 2400000 | 589722.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032224
2023-04-01 | CAIXA | 916938 | recuperação de estradas vicinais no município de formosa da serra negra-ma | Formosa da Serra Negra/MA | Em execução | 29.67% | 0% | 2400000 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076607
2023-04-01 | DNIT |  | Consultoria para elaboração de estudos e projeto de dispositivo de proteção contra detritos sobrenadantes e sistema de sinalização de alerta para embarcações para uso em Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4 da Bacia Amazônica. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 2400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8507
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Gestão Ambiental, abrangendo os serviços de Supervisão e Gerenciamento Ambiental, bem como a execução de Programas Ambientais e o Componente Arqueológico, das obras de Implantação e Pavimentação do segmento da Rodovia BR-419/MS. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 2400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10754
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção Rodoviária (Conservação e Recuperação) de acordo com a planilha apresentada do PATO, na Estrada União Indústria/RJ, antiga BR-040/RJ, Trecho: Trevo de acesso a Petrópolis ? Ent. Rua 13 de Maio, acesso a Pedro do Rio. Segmento: km 0 ao km 24,30, Extensão 24,30km, Código do SNV 040BRJ9600-040BRJ9650 | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 2399000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9405
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudo, Classificação de Relevância, Definição de Áreas de Influência, Monitoramento, Mitigação e Compensação do Patrimônio Espeleológico, com Vistas a Complementar o Processo de Licenciamento Ambiental da Rodovia Federal BR-242/TO | Brasília/DF | Em execução |  |  | 2398811.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10057
2023-04-01 | CAIXA | 902141 | construção de praças na sede do município de castro alves - bahia | Castro Alves/BA | Paralisada | 0% | 0% | 2397869 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068429
2023-04-01 | CAIXA | 891388 | obras de infraestrutura urbana – pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem e serviços complementares nas ruas do bairro pq. são jorge - trecho ii - município de cotia/sp | Cotia/SP | Paralisada | 0% | 0.52% | 2396806.5 | 10000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066849
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016440) emeief de congo - Congo - PB | Congo/PB | Paralisada | 15.46% |  | 2396137.28 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016440
2023-04-01 | SETEC |  | Bloco Didático | Irati/PR | Em execução | 7499% |  | 2394760.7 | 715884.24 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54133
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112092) ESCOLA FUNDAMENTAL 6 SALAS - Timbiras - MA | Timbiras/MA | Em execução |  |  | 2394345.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112092
2023-04-01 | CAIXA | 902346 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de messias targino/rn | Messias Targino/RN | Em execução | 59.79% | 48.67% | 2394283 | 1163847.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071725
2023-04-01 | CAIXA | 821180 | reestruturação física -(construção de quadras poliesportivas e reforma do estadio municipal) | Breu Branco/PA | Em execução | 89.39% | 83.49% | 2392645.88 | 1628008.86 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025434
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da parte elétrica dos alojamentos M1 e M2 e constru | Seropédica/RJ | Em execução | 5334% |  | 2391922.33 | 704522.67 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54189
2023-04-01 | CAIXA | 883935 | pavimentação com iluminação e ciclovia de acesso a praça nações unidas no município de vitorino freire/ma. | Vitorino Freire/MA | Paralisada | 74.6% | 80% | 2390500 | 1910000 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065499
2023-04-01 | CAIXA | 893126 | substituição de pavimentação antiga por pavi's em diversas ruas do distrito de sede do município de domingos martins - es. | Domingos Martins/ES | Paralisada | 0% | 14.27% | 2389889.89 | 340769.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068068
2023-04-01 | CAIXA | 671910 | Construcao da PEC3000 m² | Bagé/RS | Paralisada | 47.15% | 48.21% | 2389585.09 | 933555.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363727
2023-04-01 | SIMEC |  | (25516) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Dourados/MS | Paralisada | 36.4% |  | 2389193.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25516
2023-04-01 | CAIXA | 908034 | pavimentação de estradas vicinais | Cipó/BA | Em execução | 0% | 4% | 2388500 | 95500 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074259
2023-04-01 | FUNASA | CV 0214/12 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Santo Cristo/RS | Em execução |  |  | 2386314 | 1693602 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2911125078
2023-04-01 | SESU |  | Reforma do Ginásio Moreninho - Cto. 25/2019 | Campo Grande/MS | Paralisada | 6732% |  | 2385015.41 | 1397648.24 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51462
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012897) TERRENO BAIRRO MARACANÃ DE JARINU | Jarinu/SP | Em execução | 13.9% |  | 2383635.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012897
2023-04-01 | SIMEC |  | (24897) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Várzea Grande/MT | Paralisada | 39.9% |  | 2382613.6 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24897
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016229) CRECHE DO BAIRRO DO ALEGRE | São Sebastião do Passé/BA | Em execução | 77.86% |  | 2382384.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016229
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DO CURSO DE GASTRONOMIA | Ouro Preto/MG | Paralisada | 1400% |  | 2379311.58 | 333103.62 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52556
2023-04-01 | CAIXA | 825798 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Ponte/MG | Paralisada | 86.29% | 84.12% | 2379161.81 | 1728006.92 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028438
2023-04-01 | CAIXA | 841384 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma e reabilitação do mercado central são josé - 2ª etapa, em teresina - piauí. | Teresina/PI | Em execução | 16.53% | 15.08% | 2378701.85 | 339143.88 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1036939
2023-04-01 | SETEC |  | Blocos de Laboratório Básico e Sala de Aula - Barra do Corda | Barra do Corda/MA | Em execução | 9820% |  | 2377819.02 | 2237938.82 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52323
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016504) Escola de Educação Infantil Professora Zeni Terezinha de Freitas | Campina do Simão/PR | Em execução | 34.3% |  | 2377586.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016504
2023-04-01 | SIMEC |  | (28468) 701342/11 - EE Urbana- Padrão Estadual - Bairro Parque das Nações II- Sinop/MT | Sinop/MT | Em execução | 45.86% |  | 2377065.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28468
2023-04-01 | CAIXA | 822940 | implantação de ações de infraestrutura urbana através de pavimentação em vias públicas do município de gurupi - to. | Gurupi/TO | Em execução | 67.41% | 63.19% | 2377000 | 1499043.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025749
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0094/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Garrafão do Norte/PA | Em execução |  |  | 2374945 | 1838558 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0404136620
2023-04-01 | CAIXA | 879075 | pavimentação asfáltica em ruas e avenidas no município de colinas do tocantins - to | Colinas do Tocantins/TO | Em execução | 80.09% | 50% | 2372952.38 | 1174329.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061948
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS DA RODOVIA BR-122, LOTE 01. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 2372707.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10741
2023-04-01 | SIMEC |  | (17981) 700376/11 - Escola de Educação Infantil Tipo B - Avaré/SP | Avaré/SP | Em execução | 99.54% |  | 2372161.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17981
2023-04-01 | DNIT |  | Elab. Proj. Exec. de Ponte Rodoviária sobre o Rio Araguaia BR-153/TO e Acessos. Rod: BR-153/TO; Trecho: Entr: BR-222/230(A) - Div. TO/GO; Subtr: Entr. PA-461 - Entr. TO-416; Seg: km 151,56 ao 151,87 ao km 2,90. Ext: 3.737,36 m; PNV:153BPA0070 153BTO0075 | Araguaína/TO | Em execução |  |  | 2371381.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6415
2023-04-01 | CAIXA | 804734 | constru?ao, maquinas e equipamentos para mini usina de beneficiamento de leite. | Mandirituba/PR | Em execução | 70.02% | 88.48% | 2371365.83 | 1544109.71 |  |  | Agricultura | CAIXA-1018909
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113449) Terreno para Creche Municipal - Manfrinópolis - PR | Manfrinópolis/PR | Em execução |  |  | 2370082.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113449
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011053) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Maranguape/CE | Em execução | 9.15% |  | 2367975.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011053
2023-04-01 | CAIXA | 853320 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Boa Vista/RR | Paralisada | 0% | 19% | 2367960.94 | 450000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046683
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CÂMPUS CANOINHAS | Canoinhas/SC | Paralisada | 6228% |  | 2367062.16 | 281378.59 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53243
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010698) ARSE 142 | Palmas/TO | Em execução | 63.2% |  | 2366890.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010698
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0666/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 2365695 | 1182847 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138708
2023-04-01 | SESU |  | CCS Reforma do Prédio Básico 3 | Vitória/ES | Paralisada | 1464% |  | 2362301.49 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53423
2023-04-01 | DNIT |  | OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 OAES, LOTE 04 LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-135/PI E BR-235/PI NO ÂMBITO DO PROARTE. | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 2362000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086806) Escola Municipal Comunidade Belém - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução |  |  | 2361513.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086806
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087051) Escola Odécio Cesário - São Bento - PB | São Bento/PB | Paralisada | 35.98% |  | 2360559.92 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087051
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Gestão Ambiental, abrangendo os serv.de supervisão ambiental e outros ref. às obras de implantação e pavimentação do Contorno de Barra do Garças, na BR-070/MT | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 2360000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9311
2023-04-01 | SETEC |  | SERVIÇOS DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DE LAJES DO BLOCO B | Cariacica/ES | Em execução | 792% |  | 2358871.04 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54720
2023-04-01 | SESU |  | Instalação sistema de microgeração energia solar fotovoltaic | São Luís/MA | Paralisada | 2878% |  | 2357379.3 | 678489.68 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54976
2023-04-01 | CAIXA | 881285 | apoio a projeto de infraestrutura turística - implantação de infraestrutura urbana no parque ecológico e turístico gamelão no município de mato rico / pr | Mato Rico/PR | Paralisada | 66.97% | 75.6% | 2356961.15 | 1774562.82 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062840
2023-04-01 | CAIXA | 897332 | construção do complexo esportivo no município de coronel barros/rs. coordenadas geográficas -28.377978,-53.992640 | Coronel Barros/RS | Em execução | 0% | 7.91% | 2356873.23 | 151006.07 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069775
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087115) CRECHE MUNICIPAL DONA MARIA ROSA - Santo Antônio do Grama - MG | Santo Antônio do Grama/MG | Em execução | 47.95% |  | 2356334.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087115
2023-04-01 | CAIXA | 893820 | pavimentação asfáltica na sede do município de caapiranga/am | Caapiranga/AM | Paralisada | 19.98% | 14.43% | 2355659 | 338971.28 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068545
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006753) PAC 2-CRECHE/PRÉ ESCOLA VARJOTA | Iguatu/CE | Paralisada | 32.6% |  | 2355369.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006753
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010694) ARSE 111 | Palmas/TO | Em execução | 94.22% |  | 2355116.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010694
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016882) Área Pública Municipal Institucional APM I | Hidrolândia/GO | Em execução | 24.27% |  | 2353519.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016882
2023-04-01 | CAIXA | 881952 | implantação de infra-estrutura com pavimentação nas vias urbanas de pedro afonso-to. | Pedro Afonso/TO | Em execução | 32.36% | 20% | 2352000 | 469731.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062889
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0076/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Senador Firmino/MG | Em execução |  |  | 2351581 | 1879706 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1303135339
2023-04-01 | CAIXA | 882253 | implantação de pavimentação em vias urbanas do município de centro do guilherme - ma. | Centro do Guilherme/MA | Paralisada | 69.97% | 94.15% | 2351010.01 | 2211298.13 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1063114
2023-04-01 | SIMEC |  | (1021928) (UE) Construção de Anfiteatro na Unidade Universitária da UEMS | Dourados/MS | Paralisada | 57.05% |  | 2350784.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1021928
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa Especializada para a Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação da Capacidade e Segurança, Restauração, Melhoramentos e Eliminação de Pontos Críticos da BR-364/RO. LOTE 2 - Rodovia: BR-364/RO; Trecho: Div. MT/RO - Div. RO/AC; Subtrecho: Marco Rondon ao Fim Travessia Rio Madeira; Segmento: km 799,00 ao km 938,80; Extensão (Total): 139,80 km, conforme condições, quantidades, exigências e especificaçõe | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 2350000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10678
2023-04-01 | CAIXA | 905991 | pavimentação em via urbana com drenagem, calçadas com acessibilidade, meio fio e sarjetas no município de presidente médici/ro | Presidente Médici/RO | Em execução | 70.12% | 0% | 2349672.26 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073179
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102419) Creche Municipal Núcleo Rio Doce - Lebon Régis - SC | Lebon Régis/SC | Paralisada | 43.06% |  | 2349335.13 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102419
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082771) CMEI Diva Barbalho - Goianinha - RN | Goianinha/RN | Paralisada | 33.51% |  | 2349178.16 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082771
2023-04-01 | SESU |  | Refeitório Estudantil na Unidade II | Marabá/PA | Em execução | 318% |  | 2348266.98 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48772
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco para o Núcleo do Alto Oeste Potiguar PF | Pau dos Ferros/RN | Em execução | 687% |  | 2344298.89 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54385
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081417) CRECHE BAIRRO DONA DORA | Sete Lagoas/MG | Em execução |  |  | 2343754.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081417
2023-04-01 | SESU |  | BLOCO ADMINISTRATIVO E DE SALAS DO CURSO DE MEDICINA BLOCO B | Mossoró/RN | Paralisada | 9930% |  | 2343002.29 | 2155080.82 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52435
2023-04-01 | CAIXA | 890555 | pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de marechal deodoro/al | Marechal Deodoro/AL | Paralisada | 54.94% | 71.19% | 2342725.72 | 1665970.76 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067113
2023-04-01 | CAIXA | 773117 | Pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial, implantacao de calcadas e sinalizacao nos bairros Vila Sao Joao, Caldeiroes, S | Caxias/MA | Em execução | 83.81% | 69.5% | 2341000 | 1545621.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-390121
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009209) Creche Parque São Pedro | Rio Grande/RS | Paralisada | 60.82% |  | 2340889.49 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009209
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), Plano Básico Ambiental (PBA) e Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) para o Licenciamento Ambiental da Duplicação da BR-262/ES, trecho: Vitória - Div. ES/MG. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 2340300.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5715
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086940) EMEI JARDIM ESPERANÇA - Ibiraiaras - RS | Ibiraiaras/RS | Em execução | 52.08% |  | 2339361.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086940
2023-04-01 | CAIXA | 589144 | RECUPERACAO DE ESQUIPAMENTOS, ACESSO FERROVIARIO E PREDIOS HISTORICOS | Cruzeiro/SP | Em execução | 24.58% | 47.75% | 2337721.71 | 721660.56 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-213908
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009181) PRÓINFÂNCIA TIPO 2 | Iguatemi/MS | Em execução | 86.66% |  | 2336991 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009181
2023-04-01 | CAIXA | 895156 | pavimentação e drenagem de vias públicas no município de marabá-pa | Marabá/PA | Em execução | 42.67% | 92.21% | 2335014.1 | 963553.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066103
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001288) Creche Proinfância 2015 - bairro Jardim Corumbá | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 76.71% |  | 2334752.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001288
2023-04-01 | SIMEC |  | (30816) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 017 | Guarulhos/SP | Em execução | 75.62% |  | 2333022.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30816
2023-04-01 | CAIXA | 672165 | CONSTRUCAO DE PRACA PEC COM 3000M2 | Três Rios/RJ | Paralisada | 57.86% | 63.27% | 2332748.22 | 1278106.64 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363492
2023-04-01 | SIMEC |  | (24922) SANTA MARGARIDA | Guarapari/ES | Em execução | 80.31% |  | 2332704.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24922
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Galpão Pré-Moldado para Laboratórios | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Em execução | 5693% |  | 2332499.01 | 659578.4 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54998
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 23 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-101/RN; BR-110/RN; BR-226/RN; BR-304/RN; BR-405/RN; BR-406/RN e BR-427/RN, no âmbito do PROARTE. | Natal/RN | Em execução |  |  | 2332000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10307
2023-04-01 | CAIXA | 787740 | construção de uma praça da juventude no município de guarabira - pb. | Guarabira/PB | Em execução | 53.58% | 51.86% | 2331460.1 | 1011343.32 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006718
2023-04-01 | CAIXA | 671063 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS (01 CRECHE E 01 POSTO DE SAUDE) | Rondonópolis/MT | Em execução | 70.87% | 70.54% | 2328709.96 | 941530.27 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352770
2023-04-01 | CAIXA | 891364 | pavimentação de vias urbanas no município de aparecida de goiânia - go. | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 30.31% | 0% | 2326500 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066353
2023-04-01 | CAIXA | 906926 | implantação da praça da criança no município de tauá.ce | Tauá/CE | Em execução | 63.07% | 49.66% | 2324434.5 | 1150006.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073528
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108726) ESCOLA MUNICIPAL GIOVANEI SOUZA DOS SANTOS - Iracema - RR | Iracema/RR | Em execução |  |  | 2324278.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108726
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009215) Quadra 10 | Mandaguaçu/PR | Em execução | 33.21% |  | 2323936.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009215
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108586) ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ - Iracema - RR | Iracema/RR | Em execução |  |  | 2323753.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108586
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108911) Escola Municipal da Vila do Apiau - Mucajaí - RR | Mucajaí/RR | Em execução | 55.76% |  | 2322779.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108911
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001790) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | RO | Paralisada | 69.47% |  | 2322734.91 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001790
2023-04-01 | SETEC |  | CFT Centro de Formação Tecnológica do Campus São Sebastião | Brasília/DF | Em execução | 7774% |  | 2321881.4 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54493
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0313/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Bandeirantes/PR | Em execução |  |  | 2321068 | 1669624 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0404136727
2023-04-01 | SIMEC |  | (25047) JARDIM RADIALISTA | Campo Grande/MS | Paralisada | 29.68% |  | 2319432.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25047
2023-04-01 | CAIXA | 862914 | implantação e/ou modernização do complexo esportivo joão saldanha no município de guajará-mirim/ro | Guajará-Mirim/RO | Paralisada | 40.23% | 24.21% | 2318812.5 | 554167.81 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047607
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005303) Creche dos Arquipélagos | Rio Grande/RS | Paralisada | 57.3% |  | 2317898.65 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005303
2023-04-01 | CAIXA | 793809 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação de vias urbanas com drenagem pluvial na sede do município de barreirinhas-ma | Barreirinhas/MA | Paralisada | 30.66% | 30.5% | 2315625 | 678120.23 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011041
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086163) Construção de Creche Vovó Elisia - Iaçu - BA | Iaçu/BA | Em execução | 38.5% |  | 2315320.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086163
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010602) Zona 06 | Umuarama/PR | Em execução | 43.54% |  | 2314993.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010602
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086976) CRECHE MUNICIPAL DE ANTONIO GONÇALVES - Antônio Gonçalves - BA | Antônio Gonçalves/BA | Em execução | 23.39% |  | 2314633.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086976
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083970) CRECHE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE BELMONTE - Belmonte - BA | Belmonte/BA | Em execução | 51.9% |  | 2314172.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083970
2023-04-01 | SESU |  | Farmácia Escola | Macapá/AP | Paralisada | 6322% |  | 2313866.85 | 1456078.97 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-28571
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA - PL30, LOCALIZADA NO KM 472,85 DA RODOVIA BR-365/MG, NO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO/MG¿ TRECHO: ENTR BR-251(A) (MONTES CLAROS) - ENTR BR-364(B) (INÍCIO PONTE S/RIO PARNAÍBA) (DIV MG/GO)¿.¿ SUBTRECHO: ENTR MG-230 (PATROCÍNIO) - ENTR BR-462 (PATROCÍNIO). PONTO LOCALIZADO: KM 472,85. | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 2313000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10269
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001575) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | Guaiúba/CE | Em execução | 34.47% |  | 2312597.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001575
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087157) CRECHE CIDADE NOVA - Milagres - BA | Milagres/BA | Em execução | 74.03% |  | 2310329.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087157
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079681) Creche Municipal - Tanhaçu - BA | Tanhaçu/BA | Paralisada | 53.69% |  | 2310134.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079681
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 2310076.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6638
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104306) CRECHE MUNICIPAL - Veredinha - MG | Veredinha/MG | Paralisada | 1.46% |  | 2306831.66 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104306
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109707) ESCOLA MUNICIPAL MERCÊS DE ARAÇUAÍ. - Senador Modestino Gonçalves - MG | Senador Modestino Gonçalves/MG | Em execução |  |  | 2305792.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109707
2023-04-01 | CAIXA | 893491 | construção da feira da promessa no setor sul em palmas - to | Palmas/TO | Em execução | 64.85% | 64.85% | 2304985.19 | 743146.25 |  |  | Outros | CAIXA-1069078
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 OAES,LOTE 03, LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-020/PI; BR-230/PI;BR-316/PI;BR-407/PI, NO ÂMBITO DO PROARTE. | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 2304815.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9678
2023-04-01 | CAIXA | 893045 | pavimentação no município de castelo-es. | Castelo/ES | Em execução | 0% | 19.9% | 2303944.05 | 457993.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068071
2023-04-01 | SESU |  | Ampliação do Restaurante Universitário | Dourados/MS | Paralisada | 9661% |  | 2303278.22 | 2224550.17 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47620
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109512) ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA - Anguera - BA | Anguera/BA | Em execução |  |  | 2303101.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109512
2023-04-01 | FUNASA | CV 0218/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Bento/PB | Em execução |  |  | 2302901 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0304180223
2023-04-01 | SIMEC |  | (24368) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Rio Grande/RS | Paralisada | 51.47% |  | 2301630.15 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24368
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012570) São Francisco | Barro Alto/BA | Em execução | 61.68% |  | 2301517.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012570
2023-04-01 | CAIXA | 822967 | recuperação com recapeamento asfaltica com sinalização, no município de santa helena-ma. | Santa Helena/MA | Paralisada | 65.9% | 59.93% | 2300000 | 1362398.55 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025741
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de operação da Ponte do Rio Ibicuí, que opera com apenas uma faixa de tráfego, localizada na BR-472/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 2300000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10352
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109519) EMEF Professor Armando José Farinazzo - Fernandópolis - SP | Fernandópolis/SP | Em execução |  |  | 2299899.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109519
2023-04-01 | CAIXA | 771827 | Construcao de ginasio de esportes. | Lençóis Paulista/SP | Em execução | 81.74% | 76.47% | 2298643.55 | 1124086.43 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388583
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006986) JARDIM MARANATA - PROINFÂNCIA | Olímpia/SP | Em execução | 96.27% |  | 2297761.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006986
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108391) Creche Municipal Girassol - Caroebe - RR | Caroebe/RR | Em execução | 22.28% |  | 2295251.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108391
2023-04-01 | CAIXA | 896134 | pavimentação de via(s)/rua(s) nos bairros honório lopes (alto do cemitério), jardim boa vista ( lot. alto da serra e lot. boa vista), bela vista ( lot. alto alegre), novo horizonte (vila popular), maria das dores (conj. mutirão),santa maria, bairro são vi | Monteiro/PB | Paralisada | 57.8% | 66.85% | 2295000 | 1532121.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069484
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0522/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Oratórios/MG | Em execução |  |  | 2294605 | 1147302 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504137372
2023-04-01 | CAIXA | 893578 | pavimentação das principais estradas vicinais do município de carmo do cajuru | Carmo do Cajuru/MG | Em execução | 82.57% | 82.57% | 2294566.08 | 1656032.48 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067365
2023-04-01 | CAIXA | 852840 | construção do estádio municipal de itaitinga/ce | Itaitinga/CE | Paralisada | 15.94% | 15.67% | 2293613.11 | 229169.05 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1045300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081619) CRECHE SEDE - Monte Santo - BA | Monte Santo/BA | Em execução | 95.07% |  | 2291886.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081619
2023-04-01 | FUNASA | CV 0210/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Teresina/PI | Em execução |  |  | 2291079 | 1141975 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2211166192
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE DRAGAGEM, OPERAÇÃO DE HIDROVIA E MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS BARRAGENS E ECLUSAS SOB JURISDIÇÃO DO DNIT/RS. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 2289993.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10821
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0316/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Araguaiana/MT | Paralisada |  |  | 2288260 | 1260000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT3011078507
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108638) PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA - Amapá - AP | Amapá/AP | Em execução | 18.19% |  | 2288223.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108638
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097514) CEMEI Professor Jair de Almeida - Divinésia - MG | Divinésia/MG | Em execução | 32.53% |  | 2287195.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097514
2023-04-01 | CAIXA | 734155 | Desenvolver acoes para fortalecer os Colegiados TerritoriaisAS CAMARASTECNICAS, OS COMITES TEMATICOS E DEMAIS INSTANC | Goiânia/GO | Em execução | 81% | 37.55% | 2286841 | 832120 |  |  | Agricultura | CAIXA-324700
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002377) ACAUA - CRECHE 002 | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Em execução | 21.31% |  | 2285628.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002377
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010823) LOTE RURAL 25-C-A3 - Santa Tereza do Oeste - PR | Santa Tereza do Oeste/PR | Em execução | 46.97% |  | 2284524.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010823
2023-04-01 | CAIXA | 893506 | pavimentação do ramal do jacamim | Careiro/AM | Paralisada | 64.12% | 63.63% | 2282700 | 1421942.21 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069618
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0137/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 2282541 | 1826032 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507110221
2023-04-01 | CAIXA | 831660 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Osasco/SP | Em execução | 90.04% | 87.41% | 2282526.96 | 1765143.79 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032534
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109800) Creche Centro - Muricilândia - TO | Muricilândia/TO | Em execução |  |  | 2282108.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109800
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114432) CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - SAPUPARA - Maranguape - CE | Maranguape/CE | Em execução |  |  | 2282062.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114432
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113724) CRECHE SALVA TERRA - Rosário - MA | Rosário/MA | Em execução | 0.13% |  | 2281979.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113724
2023-04-01 | CAIXA | 896058 | reforma e adaptação de centros de convivência urbano de uso público no município de vargem grande - ma. | Vargem Grande/MA | Paralisada | 42.04% | 53.37% | 2281942.89 | 1215307.12 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069429
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080729) Creche Escola Loteamento Nova Jussari - Jussari - BA | Jussari/BA | Paralisada | 25.03% |  | 2281094.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080729
2023-04-01 | SESU |  | Reservatório Elevado do CERES - Caicó | Caicó/RN | Em execução | 5696% |  | 2280963.84 | 1307361.22 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51510
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0557/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Capitão/RS | Em execução |  |  | 2280526 | 1137211 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0404136998
2023-04-01 | CAIXA | 610401 | ProduCAo Habitacional - Santa Cruz do Capibaribe/PE - Bairro Verde | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Paralisada | 24.5% | 38.4% | 2279413.04 | 564440.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233405
2023-04-01 | CAIXA | 872008 | construção do centro de eventos no município de gravatal – sc – 1ª etapa | Gravatal/SC | Paralisada | 0% | 5.77% | 2279162.2 | 63710.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059025
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010706) Residencial Arco Iris | Pindamonhangaba/SP | Em execução | 65.57% |  | 2277275.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010706
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DA COBERTA DO CAC | Recife/PE | Em execução | 3237% |  | 2277247.49 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54648
2023-04-01 | CAIXA | 812820 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Iguatu/CE | Em execução | 42.73% | 32.89% | 2275611.69 | 652164.71 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021271
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001601) Escola Proinfância Projeto 1 Convencional | Alexandria/RN | Em execução | 50.17% |  | 2275440.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001601
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016563) CMEI Maria Antônia Bastos | Barro Alto/GO | Em execução | 60.23% |  | 2275000.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016563
2023-04-01 | DNIT |  | MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA REMANESCENTE DO PROG. BID/BIRD... | Brasília/DF | Em execução |  |  | 2273930 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5261
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002023) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Santa Cruz Cabrália/BA | Paralisada | 79.12% |  | 2273782.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002023
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-226/PI | Piripiri/PI | Paralisada |  |  | 2273174.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3646
2023-04-01 | CAIXA | 911508 | pavimentação de vias urbanas no município de sangão | Sangão/SC | Paralisada | 0% | 10.36% | 2272351.63 | 208141 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075908
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0136/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pedras Altas/RS | Paralisada |  |  | 2271945 | 2271946 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507112096
2023-04-01 | SIMEC |  | (25511) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Aquiraz/CE | Paralisada | 92.21% |  | 2271192.12 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25511
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco Lab. Integrados de Organismos Aquáticos | Castanhal/PA | Paralisada | 1763% |  | 2271085.09 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48177
2023-04-01 | CAIXA | 844963 | reforma da avenina santo antônio no município de garanhuns - pe (etapa i) | Garanhuns/PE | Em execução | 0% | 4.99% | 2270381.69 | 80124.69 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Defesa Civil | CAIXA-1040452
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de salas de aula e laboratórios | Pirapora/MG | Paralisada | 1886% |  | 2269951.07 | 183396.14 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52819
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086390) Creche Tipo 1 - Conceição do Jacuípe - BA | Conceição do Jacuípe/BA | Paralisada | 15.89% |  | 2268776.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086390
2023-04-01 | FUNASA | CV 1227/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Avelino Lopes/PI | Em execução |  |  | 2268646 | 1814916 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0208174133
2023-04-01 | CAIXA | 877972 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Lagoa Formosa/MG | Em execução | 31.04% | 29.98% | 2267009.49 | 599640.88 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061500
2023-04-01 | SESU |  | RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO IEAA/UFAM | Humaitá/AM | Em execução | 0% |  | 2266722.48 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54955
2023-04-01 | CAIXA | 893048 | pavimentação em paralelepípedos de vias no bairro bela vista, povoado nazaré, povoado jussara e povoado gato no município de passagem franca – ma. | Passagem Franca/MA | Paralisada | 30.46% | 52.99% | 2266299.8 | 1189313.09 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068044
2023-04-01 | SIMEC |  | (25668) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA CRECHE BAIRRO JARDINS 001 | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 2264597.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25668
2023-04-01 | CAIXA | 879886 | reforma e modernização do teatro raul cortez, localizado no município de duque de caxias. | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 0% | 19.72% | 2263454.75 | 109682.13 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062095
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004965) Santa Rita | Vassouras/RJ | Paralisada | 68% |  | 2262583.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004965
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010715) PAC 2 - Creche do B. Celso Alves | Betim/MG | Em execução | 99.87% |  | 2261879.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010715
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109494) EMEI NAVEGANTES - Encantado - RS | Encantado/RS | Em execução | 31.38% |  | 2261727.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109494
2023-04-01 | CAIXA | 822382 | pavimentação de vias urbanas | Palmeira/PR | Paralisada | 47.57% | 52.39% | 2261685.56 | 1035481.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024864
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081121) CRECHE RECANTO VERDE | São Luís/MA | Em execução | 31.64% |  | 2261657.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081121
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Quadra Poliesportiva no Campus Arcos | Arcos/MG | Em execução | 0% |  | 2261205.51 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54977
2023-04-01 | CAIXA | 896698 | infraestrutura urbana – pavimentação da rua nerval leal (rua 10 / estrada coronel joaquim branco) – jardim itapel | Itanhaém/SP | Em execução | 96.99% | 80.01% | 2260649.85 | 1528166.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069518
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014643) CRECHE BENJAMIM/JEREISSATI III | Pacatuba/CE | Em execução | 44.04% |  | 2258860.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014643
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Prédio PPGS Multidisciplinares | Porto Alegre/RS | Paralisada | 225% |  | 2257782.73 | 113234.09 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-43214
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109593) SANHAROL - Coronel João Sá - BA | Coronel João Sá/BA | Em execução |  |  | 2257155.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109593
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108044) Escola Municipal Professora Irene Silva Rodrigues - São João da Baliza - RR | São João da Baliza/RR | Em execução | 41.92% |  | 2257055.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108044
2023-04-01 | SIMEC |  | (19843) EMEI do Bairro Quinhões do Boa Esperança | Monte Mor/SP | Paralisada | 48.73% |  | 2255049.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19843
2023-04-01 | SIMEC |  | (25667) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO PASSARADA II 002 | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 2254442.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009130) CRECHE DA VILA ENEDINA | Ipameri/GO | Paralisada | 13.95% |  | 2253935.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009130
2023-04-01 | CAIXA | 778335 | construção de um ginásio de esportes. | Balneário Arroio do Silva/SC | Em execução | 64.45% | 8.46% | 2252294.16 | 123775.11 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000857
2023-04-01 | CAIXA | 634237 | ESGOTAMENTO SANITARIO - INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO SANITARIO E CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) | Itaperuna/RJ | Paralisada | 16.17% | 16.17% | 2252209.5 | 335710.39 | Não liberação de frentes de obra | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-260108
2023-04-01 | FUNASA | CV 0007/08 | DRENAGEM PARA CONTROLE DA MALÁRIA | Santana/AP | Em execução |  |  | 2250730 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP2904087139
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco de Lab. Integrados de Geotecnologias | Castanhal/PA | Paralisada | 1652% |  | 2250196.07 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48183
2023-04-01 | CAIXA | 798000 | apoio a projetos de infraestrutura turística - melhorias no acesso ao complexo dos fortes em niterói/rj | Niterói/RJ | Paralisada | 67.6% | 62.29% | 2250000 | 1289408.86 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012494
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços de manutenção (conservação/ recuperação) na rodovia BR-135/MG; Trecho: ENTR BR-030(A) (DIV. BA/MG) - ENTR. BR-040(B)/262/381 (Anel Rodoviário Belo Horizonte); Subtrecho: Entr. BR-030(A) (Div BA/MG) ? Entr. BR-030 (B) (Montalvânia). | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 2249934.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9520
2023-04-01 | CAIXA | 897329 | reforma e modernização das praças da sulina, glória, timbaúva, flores, balneária, centro social urbano, cinquentenário, cruzeiro do sul i e ii, vicente cardoso, planalto, auxiliadora, julio de oliveira e berlim no município de santa rosa-rs. | Santa Rosa/RS | Em execução | 30.12% | 38.46% | 2248801.34 | 576872.45 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069791
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113822) CRECHE ZONA URBANA - CENTRO - Amarante - PI | Amarante/PI | Em execução |  |  | 2248081.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113822
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010703) Mantiqueira | Pindamonhangaba/SP | Em execução | 99.85% |  | 2247736.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010703
2023-04-01 | CAIXA | 862557 | implantação e/ou modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer | Primavera do Leste/MT | Paralisada | 50.99% | 61.98% | 2247607.3 | 1178462.32 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047281
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006531) Creche Tipo 1 - Raposos | Raposos/MG | Em execução | 4.05% |  | 2247559.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006531
2023-04-01 | CAIXA | 672060 | Construcao da PEC 3000 m² | Artur Nogueira/SP | Paralisada | 91.93% | 94.88% | 2247416.42 | 1916497.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105674) ESCOLA 06 SALAS - Pedra Branca - PB | Pedra Branca/PB | Em execução | 41.57% |  | 2247353.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105674
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012682) NOVA FLORES | Flores de Goiás/GO | Paralisada |  |  | 2246539.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112722) CEMEI ENXU QUEIMADO - Pedra Grande - RN | Pedra Grande/RN | Em execução | 10.06% |  | 2245402.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112722
2023-04-01 | CAIXA | 784264 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Rosário do Catete/SE | Em execução | 3.77% | 3.77% | 2245235.86 | 58763.64 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004926
2023-04-01 | CAIXA | 802347 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação com drenagem pluvial e recapeamento de vias de acesso aos pontos turísticos do município igarassu - pe. | Igarassu/PE | Em execução | 80.79% | 20.01% | 2245186.41 | 328535.7 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017914
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0379/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Vila Nova do Sul/RS | Paralisada |  |  | 2244489 | 2244490 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1911124810
2023-04-01 | CAIXA | 755965 | PRACA DA JUVENTUDE | Três Rios/RJ | Paralisada | 84.48% | 85.08% | 2244088.41 | 1327191.76 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-360928
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081691) CMEI NOSSA SENHORA APARECIDA - Francisco Alves - PR | Francisco Alves/PR | Em execução | 91.78% |  | 2242964.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081691
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0581/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Mantena/MG | Em execução |  |  | 2242038 | 1793630 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138149
2023-04-01 | CAIXA | 848422 | pavimentação asfáltica no município de lagarto/se | Lagarto/SE | Paralisada | 80.74% | 80.03% | 2241904.73 | 1581797.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041870
2023-04-01 | SESU |  | REMANESCENTE Fábrica de Software na FACOM - Cto nº. 132/2022 | Campo Grande/MS | Em execução | 508% |  | 2241191.54 | 108123.87 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51477
2023-04-01 | CAIXA | 913158 | infraestrutura urbana - qualificação de vias públicas no município de pelotas / rs. | Pelotas/RS | Em execução | 98.67% | 20% | 2240730.45 | 420785.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1076717
2023-04-01 | CAIXA | 907223 | requalificação da margem do rio através da construção de cais | Porto Alegre do Norte/MT | Em execução | 64.48% | 60% | 2240149.65 | 1147413.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073607
2023-04-01 | SESU |  | Urbanização e construções anexas do EACC | Petrolina/PE | Em execução | 8954% |  | 2239790.67 | 672247.45 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51740
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010696) Santo Amaro | Palmas/TO | Em execução | 71.59% |  | 2239362.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010696
2023-04-01 | CAIXA | 765554 | Reformar e Adequar o Servico de Oncologia Clinica da Casa de Saude Santa Marcelina | São Paulo/SP | Em execução | 91.6% | 97.04% | 2237635.82 | 1941917.4 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374095
2023-04-01 | CAIXA | 798585 | implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional e de lazer do município de capela/se. | Capela/SE | Em execução | 74.04% | 59.12% | 2234479.12 | 1008699.34 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1012786
2023-04-01 | CAIXA | 909058 | reforma e revitalização do parque natural municipal professor joão vasconcelos sobrinho no município de caruaru-pe. | Caruaru/PE | Em execução | 0% | 8.64% | 2234380.42 | 172385.16 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073889
2023-04-01 | FUNASA | CV 0330/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ibiraçu/ES | Em execução |  |  | 2233949 | 1785372 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1008174347
2023-04-01 | CAIXA | 893376 | construção de um terminal rodoviário no município de maragogi/al | Maragogi/AL | Paralisada | 0% | 3.3% | 2231539.24 | 69929.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068442
2023-04-01 | FUNASA | CV 0150/16 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM | Caroebe/RR | Em execução |  |  | 2230053 | 2227052 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR0405162527
2023-04-01 | SETEC |  | CFT - Centro de Formação Tecnológica - Gama | Brasília/DF | Em execução | 5665% |  | 2230000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54232
2023-04-01 | CAIXA | 902741 | construção do centro de treinamento de bolão e bocha | Cascavel/PR | Em execução | 54.79% | 67.77% | 2229694.51 | 647176.44 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072249
2023-04-01 | CAIXA | 909541 | construção de centro de convenções e eventos no município de cupira/pe. | Cupira/PE | Em execução | 3.34% | 25.48% | 2229244.5 | 487335 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074831
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco de Lab. Integrados de Produção Vegetal | Castanhal/PA | Paralisada | 1884% |  | 2229175.7 | 519927.62 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48169
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para realizar plantio compensatório do Lote 1, com área total de41,43 hectares, por meio de reflorestamento com espécies vegetais nativas, na Unidade de Conservação Parque Estadual da Ponta da Tulha ¿PEPT,localizada em Ilhéus/BA | Itabuna/BA | Em execução |  |  | 2229000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10567
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011113) CRECHE BELÉM | Paudalho/PE | Em execução | 100% |  | 2228484.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011113
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016565) CRECHE/PRÉ-ESCOLA Gonçalves Dias 001 | Aldeias Altas/MA | Em execução | 44.01% |  | 2226818 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016565
2023-04-01 | CAIXA | 732017 | Garantir a duplicacao do atendimento e oferta de servicos de ATER aos agricultores familiares dos territorios da cidadan | Maceió/AL | Paralisada | 88.22% | 77.9% | 2225820 | 1558030.23 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-320107
2023-04-01 | CAIXA | 908276 | pavimentação asfáltica em cbuq , de ruas dentro do núcleo athaides beraldo. | Imbituva/PR | Em execução | 89.88% | 89.88% | 2225164.55 | 862861.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074090
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0641/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | PB | Em execução |  |  | 2224600 | 2224600 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138898
2023-04-01 | CAIXA | 889353 | pavimentação em pedra tosca com rejuntamento no município de cruz/ce. | Cruz/CE | Paralisada | 69.1% | 89.9% | 2224066.39 | 1997515.57 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065619
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102032) Escola de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida - Humaitá - RS | Humaitá/RS | Em execução | 72.44% |  | 2222281.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102032
2023-04-01 | SIMEC |  | (19835) Parque jardim Ceasa | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 68.22% |  | 2221276.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19835
2023-04-01 | CAIXA | 800617 | pavimentação em paralelepípedo, em diversas ruas dos bairros: casca, são jorge, palmeira e lagoa nova, no município de jaguaquara. | Jaguaquara/BA | Paralisada | 75.4% | 91.95% | 2219298.49 | 1817413.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014197
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114686) CRECHE TIPO II - Palmácia - CE | Palmácia/CE | Em execução | 4.59% |  | 2219193.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110264) Escola Riacho da Légua - Castro Alves - BA | Castro Alves/BA | Em execução | 0.08% |  | 2217126.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110264
2023-04-01 | CAIXA | 850361 | infraestrutura no estádio municipal doutor gilberto siqueira lopes | Lins/SP | Em execução | 64.25% | 92.64% | 2216119.9 | 1971823.08 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044086
2023-04-01 | SIMEC |  | (25714) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Buritis/RO | Em execução | 36.39% |  | 2216064 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25714
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009155) Terreno do Boa Esperança | Itabira/MG | Em execução |  |  | 2215646.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009155
2023-04-01 | CAIXA | 756002 | Reformar e Ampliar o Estadio Municipal Francisco Cardoso de Morais (O Moraisao), do municipio de Maranguape Ceara | Maranguape/CE | Paralisada | 27.47% | 25.64% | 2215331.16 | 500064.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-361281
2023-04-01 | SETEC |  | Drenagem, pavimentação, paisagismo e iluminação. | Diamantino/MT | Em execução | 3388% |  | 2214060.54 | 504524.79 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54149
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108338) Tabuleiro do Castro (Escola Educação do Campo) - Varzedo - BA | Varzedo/BA | Em execução |  |  | 2213652.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108338
2023-04-01 | SESU |  | Base da Pista de Atletismo da UFVJM | Diamantina/MG | Paralisada | 8660% |  | 2213589.31 | 1903623.58 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-36038
2023-04-01 | CAIXA | 907858 | construção da feira do agronegócio. | Nova Mamoré/RO | Paralisada | 46.95% | 4% | 2213484.33 | 84040 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1074140
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087454) Creche Municipal Lúcia de Fátima - São Mamede - PB | São Mamede/PB | Paralisada | 56.19% |  | 2213254.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087454
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109068) ESCOLA COM 6 SALAS E QUADRA - Pajeú do Piauí - PI | Pajeú do Piauí/PI | Em execução |  |  | 2213231.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109068
2023-04-01 | FUNASA | CV 2453/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Gurjão/PB | Em execução |  |  | 2210066 | 2210065 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1912182492
2023-04-01 | CAIXA | 774845 | IMPLANTACAO DE BANCO DE ALIMENTOS POR MEIO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS. | Goiânia/GO | Paralisada | 82.83% | 63.65% | 2209271.82 | 954747.81 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-398204
2023-04-01 | SESU |  | Aquatec / Biosul - Etapa 1 | Rio Grande/RS | Em execução | 9530% |  | 2208919.98 | 2071006.44 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48758
2023-04-01 | SIMEC |  | (13590) 703559/2010 - Escola Padrão Estado - Baturité/CE | Baturité/CE | Paralisada | 38.22% |  | 2208900 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13590
2023-04-01 | CAIXA | 886803 | modernização da quadra poliesportiva josé alberto de barros, localizada na sede do município de feira nova-pe. | Feira Nova/PE | Em execução | 0% | 16.57% | 2208543.52 | 174078.36 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063503
2023-04-01 | SIMEC |  | (25713) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buritis/RO | Em execução | 36.69% |  | 2207948.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25713
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003682) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Betim/MG | Em execução | 66.38% |  | 2207374.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009245) Jardim Copacabana | Uberaba/MG | Em execução | 61.45% |  | 2206390.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009245
2023-04-01 | CAIXA | 786303 | melhorias de estradas vicinais no município de coruripe/al | Coruripe/AL | Paralisada | 0.11% | 0% | 2206144.76 | 0 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1006011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108176) Proinfância BVB - Boa Vista do Buricá - RS | Boa Vista do Buricá/RS | Em execução | 34.8% |  | 2205510.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108176
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109190) ESCOLA MUNICIPAL DHEMA DA MATTA - Jaraguá - GO | Jaraguá/GO | Em execução | 15.72% |  | 2205286.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109190
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009154) Terreno Gabiroba I | Itabira/MG | Em execução | 72.28% |  | 2204354.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009154
2023-04-01 | SESU |  | CEUNES Construção Edifício dos Lab. Petróleo Amb/Quím. NUPAQ | São Mateus/ES | Paralisada | 8347% |  | 2204344.78 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53401
2023-04-01 | CAIXA | 812812 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Iguatu/CE | Em execução | 63.1% | 39.76% | 2204027.17 | 795199.2 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021273
2023-04-01 | CAIXA | 907250 | pavimentação alfastica em tsd em vias urbanas no municipio de chupinguaia/ro. | Chupinguaia/RO | Paralisada | 73.02% | 56.25% | 2204002.95 | 1075700.25 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073545
2023-04-01 | CAIXA | 825931 | adquirir patrulha mecanizada. | Maceió/AL | Paralisada | 86.87% | 86.81% | 2203500 | 1862113.2 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1028180
2023-04-01 | CAIXA | 884942 | reforma e ampliação do mercado público do município de ipu-ce, situado à praça abílio martins, s/n - centro - ipu-ce. | Ipu/CE | Em execução | 35.13% | 18.66% | 2203212.94 | 356391.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065244
2023-04-01 | CAIXA | 891512 | implantação de rotatória e pavimentação de vias públicas nos bairros velha central e itoupava central no município de blumenau. | Blumenau/SC | Em execução | 42.62% | 14.1% | 2202772.16 | 223587.5 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065984
2023-04-01 | CAIXA | 904123 | pavimentação na avenida dom miguel, no bairro rodrigues, no município de santa helena de goiás. | Santa Helena de Goiás/GO | Paralisada | 71.18% | 10% | 2202000 | 219971.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071985
2023-04-01 | CAIXA | 906736 | pavimentação asfáltica em vias públicas no município de buriti dos lopes – pi. | Buriti dos Lopes/PI | Paralisada | 88.94% | 88.28% | 2202000 | 1941863.41 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073444
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012560) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Marechal Deodoro/AL | Paralisada | 10.53% |  | 2200867.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012560
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOM CONSELHO | Bom Conselho/PE | Em execução | 0% |  | 2200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10800021000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Pronto Atendimento de Itapema | Itapema/SC | Em execução | 0% |  | 2200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11148262000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE RIO VERDE | Rio Verde/GO | Em execução | 0% |  | 2200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06190522000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA HUMILDES | Feira de Santana/BA | Em execução | 0% |  | 2200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08576590000120007
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA TIPO I | Nova Viçosa/BA | Em execução | 0% |  | 2200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11756421000113009
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109017) Creche Residencial Laguna III - Porto Nacional - TO | Porto Nacional/TO | Em execução | 3.02% |  | 2199128.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109017
2023-04-01 | CAIXA | 894257 | adequação de estradas vicinais no município de pedreiras-ma | Pedreiras/MA | Paralisada | 63.33% | 19.99% | 2199000 | 439000 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069725
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012618) Terreno Cemei Creche Barreiro | Itabira/MG | Em execução |  |  | 2199000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012618
2023-04-01 | CAIXA | 887345 | reforma e revitalização da casa de cultura eufrida lobo no município de paranaguá - pr. | Paranaguá/PR | Em execução | 44.07% | 43.62% | 2198567.05 | 799833.19 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063871
2023-04-01 | FUNASA | CV 1712/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Nova Xavantina/MT | Em execução |  |  | 2197328 | 2183130 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0108174075
2023-04-01 | DNIT |  | Recuperação Bueiros Rodovia BR-317/AC.Rodovia: BR-317/AC; Trecho: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU, Subtrecho: ENTR AC-485 (P/ XAPURI) - INÍCIO TRAV URB EPITACIOLÂNDIA; Segmento: km 237,5 ao km 289,6; Ponto Localizado (km): 265,00; Extensão: 52,10; | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 2196213.68 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10421
2023-04-01 | CAIXA | 893699 | pavimentação, e recapeamento de vias deterioradas pela ação do tempo. | Miguelópolis/SP | Em execução | 74.19% | 84.34% | 2196048.91 | 1610973.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068533
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005289) EMEI Parque do Sol - Passo Fundo - RS | Passo Fundo/RS | Em execução | 9.29% |  | 2194944.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005289
2023-04-01 | CAIXA | 823364 | revitalização do theatro d. pedro | Petrópolis/RJ | Em execução | 29.47% | 26.14% | 2193750 | 471451.72 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1023534
2023-04-01 | CAIXA | 912522 | pavimentação em vias públicas no município de barretos-sp | Barretos/SP | Em execução | 0% | 8.14% | 2192394.6 | 155758.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075341
2023-04-01 | SIMEC |  | (17965) 700371/11 - Escola de Educação Infantil - Alvarães/AM | Alvarães/AM | Paralisada | 69.38% |  | 2192265.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17965
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010714) PAC 2 - Creche do B. Capelinha | Betim/MG | Em execução | 99.87% |  | 2191594.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010714
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0330/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jerônimo Monteiro/ES | Em execução |  |  | 2191399 | 2191399 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0504137957
2023-04-01 | CAIXA | 892841 | construção de barracão para instalação de laticínios. | Nova Tebas/PR | Em execução | 53.33% | 24.04% | 2191100.43 | 459217.47 |  |  | Outros | CAIXA-1067947
2023-04-01 | SIMEC |  | (24759) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Trindade/PE | Em execução | 18.91% |  | 2190980.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24759
2023-04-01 | CAIXA | 809916 | apoio a projeto de infraestrutura turística - 1ª etapa da construção do centro de convenções da barra de são miguel - al | Barra de São Miguel/AL | Paralisada | 60.58% | 60.33% | 2190902.22 | 1206522.39 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1019881
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 2052/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brasnorte/MT | Em execução |  |  | 2190107 | 2000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2312080390
2023-04-01 | FUNASA | CV 2188/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 2189868 | 2189869 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173271
2023-04-01 | CAIXA | 671850 | Construcao da PEC Modelo 3000 m2 | Russas/CE | Em execução | 95.97% | 97.74% | 2189516.97 | 1974351.94 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363296
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009278) CRECHE LOTEAMENTO DA PRIMAVERA | Paudalho/PE | Em execução | 43.13% |  | 2189304.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009278
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001282) Creche Proinfância 2015 - bairro Carmari | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 89.39% |  | 2189220.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001282
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017781) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Campinápolis/MT | Em execução | 70.64% |  | 2187223.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017781
2023-04-01 | FUNASA | CV 0665/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Solonópole/CE | Em execução |  |  | 2186031 | 1746547 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3012166638
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013267) Escola de Educação Infantil, Tipo 1 Convencional | Ibipitanga/BA | Em execução | 52.41% |  | 2184184.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013267
2023-04-01 | CAIXA | 790261 | infraestrutura urbana em vias públicas do município de gurupi - to. | Gurupi/TO | Em execução | 97.41% | 79.22% | 2183698.23 | 1565957.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008136
2023-04-01 | CAIXA | 886305 | recuperação de estradas vicinais nas vicinais 10, 11, 14, vicinal talismã e ramal talismã da vila nova no município de mucajaí/rr. | Mucajaí/RR | Paralisada | 0% | 21.52% | 2183294.26 | 469366.26 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065664
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011162) CRECHE VOVÓ ZEZÉ | São Domingos do Norte/ES | Paralisada | 50.19% |  | 2180799.35 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011162
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001920) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Três Rios/RJ | Paralisada | 20.73% |  | 2180255.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001920
2023-04-01 | CAIXA | 801298 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Joviânia/GO | Paralisada | 93.95% | 93.95% | 2179278.04 | 939114.81 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1014479
2023-04-01 | SETEC |  | CFT - Centro de Formação Tecnológica Taguatinga | Brasília/DF | Em execução | 4263% |  | 2176036.89 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53534
2023-04-01 | CAIXA | 866140 | obra de drenagem e pavimentação de trecho de logradouro público no município de são gonçalo, rj. | São Gonçalo/RJ | Paralisada | 0% | 39.43% | 2174007.94 | 840040.65 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053464
2023-04-01 | CAIXA | 775522 | Reforma na Fundacao Hospital Centenario especialmente nas areas: Cardiologia, Pediatria), Psiquiatria, Multiclinica , C | São Leopoldo/RS | Em execução | 71.08% | 68.56% | 2173915 | 1371282.59 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-399400
2023-04-01 | CAIXA | 825047 | aquisição de tratores com implementos agrícolas para beneficiar diversos municípios do estado da bahia. | Euclides da Cunha/BA | Paralisada | 88.47% | 60.96% | 2173760 | 1192562.35 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1027538
2023-04-01 | FUNASA | CV 3008/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ananindeua/PA | Em execução |  |  | 2173679 | 840000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1901071066
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099885) CRECHE ESCOLA JARDIM PARAÍSO - Fernandópolis - SP | Fernandópolis/SP | Em execução | 60.57% |  | 2173106.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099885
2023-04-01 | CAIXA | 672147 | Construcao da PEC – Modelo 3000 m2 | Ilhéus/BA | Paralisada | 35.97% | 37.51% | 2173024.49 | 739176.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363259
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103901) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO DE BAIXA DO MEIO - Marco - CE | Marco/CE | Em execução | 62.89% |  | 2172648.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103901
2023-04-01 | CAIXA | 844965 | reforma da avenina santo antônio no município de garanhuns - pe (etapa ii) | Garanhuns/PE | Em execução | 0% | 12.45% | 2172422.53 | 172148.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040451
2023-04-01 | SETEC |  | CFT - Centro de Formação Tecnológica - Brasília | Brasília/DF | Em execução | 6382% |  | 2171918.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107055) Escola de Ensino Fundamental 6º ao 9º Terezinha PE - Terezinha - PE | Terezinha/PE | Em execução | 0.53% |  | 2171181.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107055
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107088) Escola da SEDE - Campos Sales - CE | Campos Sales/CE | Em execução | 13.64% |  | 2170879.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107088
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma da Quadra e construção de Vestiário | ES | Em execução | 8315% |  | 2169915.2 | 100100 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54983
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014650) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Bom Jardim/MA | Em execução |  |  | 2169171.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014650
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010704) centro | Pindamonhangaba/SP | Em execução | 99.94% |  | 2167771.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010704
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014609) Creche Pandorga | São Vicente do Sul/RS | Em execução | 25.88% |  | 2167004.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014609
2023-04-01 | CAIXA | 829326 | execução de obra de contenção de encosta em área urbana de risco no município de ilhéus | Ilhéus/BA | Em execução | 31.14% | 34.23% | 2166723.43 | 422692.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Defesa Civil | CAIXA-1032006
2023-04-01 | CAIXA | 909065 | revitalização do parque da lagoa no município de caruaru-pe. | Caruaru/PE | Em execução | 0% | 20% | 2162858.85 | 394010 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073892
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ENGENHARIA CIVIL - IF IMPERATRIZ | Imperatriz/MA | Em execução | 0% |  | 2162208.89 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55061
2023-04-01 | CAIXA | 900353 | será executado pavimentação em cbuq( concreto betuminoso usinado quente) e, blocos intretravados (35 npa), sub-base, base, drenagem pluvial, acessibilidade e sinalização viária, conforme necessidade do local.as ruas a serem executadas são: açucenas, tim | Alegrete/RS | Em execução | 0% | 43.77% | 2161943.36 | 631080.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070783
2023-04-01 | CAIXA | 774359 | Construir 01 (uma) Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil (UA) em anexo 01 (um) Centro de Convivencia de Promocao a Saud | Porto Velho/RO | Em execução | 96.21% | 87.9% | 2160000 | 1758018.42 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-397053
2023-04-01 | CAIXA | 864676 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma e revitalização da orla lagunar no município de coqueiro seco - al | Coqueiro Seco/AL | Em execução | 52.11% | 60.13% | 2160000 | 1297029.91 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057276
2023-04-01 | SESU |  | RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO ICET/UFAM | Itacoatiara/AM | Em execução | 0% |  | 2159294.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54954
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009067) Proinfância Sítio Matias - Bairro Tomba | Feira de Santana/BA | Em execução | 6.1% |  | 2158603.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009067
2023-04-01 | CAIXA | 880105 | construção de um centro vocacional tecnológico profissionalizante da erva-mate. | Ilópolis/RS | Em execução | 26.6% | 25.85% | 2157589.69 | 489822.04 |  | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Outros | CAIXA-1061027
2023-04-01 | SESU |  | Complementação Constr Apoio e Extensão Discente NAED e NADIS | Natal/RN | Em execução | 5320% |  | 2156575.7 | 1147396.76 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51521
2023-04-01 | CAIXA | 909067 | construção de portais e pavimentação de acesso ao parque olga mendonça no município de são joaquim do monte-pe. | São Joaquim do Monte/PE | Em execução | 61.89% | 75.62% | 2156065.57 | 1446052.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074384
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0762/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Boa Hora/PI | Em execução |  |  | 2155388 | 1724310 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1709141521
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002006) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 BAIRRO AEROPORTO | Poconé/MT | Em execução | 73.46% |  | 2154993.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002006
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014603) Monte Pasqual | Farroupilha/RS | Em execução | 92.31% |  | 2154717.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014603
2023-04-01 | CAIXA | 637651 | CONTINUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL - MARABA (PA) | Marabá/PA | Em execução | 97.46% | 77.02% | 2154146.1 | 1501910.49 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-262643
2023-04-01 | CAIXA | 907226 | pavimentacão em paralelepípedos de vias do município de cícero dantas-ba | Cícero Dantas/BA | Em execução | 68.18% | 68.18% | 2153927 | 1434457.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079909) CMEI Castelinho - Vargem Alta - ES | Vargem Alta/ES | Em execução | 28.78% |  | 2152701.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079909
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017066) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paripueira/AL | Em execução | 48.46% |  | 2152089.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017066
2023-04-01 | SESU |  | RETOMADA CONST. DO CAMPUS DE VG - LOTE 03 - LABORATÓRIOS | Várzea Grande/MT | Paralisada | 5088% |  | 2151944.58 | 1152607 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-42332
2023-04-01 | CAIXA | 783301 | construção do centro de convenções de picos-pi. | Picos/PI | Paralisada | 50.45% | 52.49% | 2151639.47 | 1049782.97 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004132
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108743) DOM RUFINO - Parnaíba - PI | Parnaíba/PI | Em execução | 26.39% |  | 2150715.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108743
2023-04-01 | SESU |  | Conclusão do Prédio de Línguas Estrangeiras | Belém/PA | Em execução | 7813% |  | 2149451.77 | 1568825.81 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52841
2023-04-01 | CAIXA | 623931 | PAC - FNHIS - CONSTRUCAO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BODOCO/PE. | Bodocó/PE | Paralisada | 55.44% | 61.18% | 2148887.09 | 451427.12 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-250274
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001279) Creche Proinfância 2015 - bairro Caioaba | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 89.37% |  | 2147700.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001279
2023-04-01 | CAIXA | 821118 | construção de 02 praças (eurico belo e antônio carlos medrado) na rua robson novaes e fugêncio a. teixeira no município de mucugê. | Mucugê/BA | Paralisada | 88.36% | 88.35% | 2147200 | 1895162.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1025479
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0677/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Francisco do Piauí/PI | Em execução |  |  | 2145982 | 2145982 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0304136303
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006759) CEI FÁTIMA / EUCALIPTO | Sabará/MG | Paralisada | 68.78% |  | 2143745.51 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006759
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004841) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inhambupe/BA | Paralisada | 71.95% |  | 2143738.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004841
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006443) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inhambupe/BA | Paralisada | 56.85% |  | 2143738.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006443
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001758) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 20.62% |  | 2142393.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001758
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006591) Creche do Bairro Saramanta | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 16.4% |  | 2142393.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006591
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006592) Creche do Conjunto Paranã IV. | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 12.07% |  | 2142393.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006592
2023-04-01 | SIMEC |  | (24336) CMEI Nossa Sra. da Apresentação - Abmael Florêncio | Natal/RN | Paralisada | 22.65% |  | 2142005.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24336
2023-04-01 | CAIXA | 805992 | pavimentação asfaltica de ruas da vila bonita | Ribeirão Pires/SP | Em execução | 22.85% | 24.09% | 2140656.53 | 476096.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1019187
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018399) Lote - Silvânia - GO | Silvânia/GO | Paralisada | 10.61% |  | 2139394.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018399
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001285) Creche Proinfância 2015 - bairro Austin | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 89.54% |  | 2139239.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001285
2023-04-01 | SIMEC |  | (8586) 656979 - Esc. Educ. Infantil - Guarapes - NATAL/RN | Natal/RN | Em execução | 82.8% |  | 2138941.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8586
2023-04-01 | SIMEC |  | (24587) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Borja/RS | Em execução | 61.14% |  | 2137274.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24587
2023-04-01 | CAIXA | 891407 | pavimentação de ruas na sede do município de euclides da cunha/ba. | Euclides da Cunha/BA | Paralisada | 63.15% | 98.34% | 2137199.4 | 1878244.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067095
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109505) Centro de Ensino Fundamental para Educação em Tempo Integral - Brejo dos Santos - PB | Brejo dos Santos/PB | Em execução | 3.35% |  | 2137122.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109505
2023-04-01 | FUNASA | CV 0410/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Bernardino Batista/PB | Em execução |  |  | 2136538 | 2136538 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2110165923
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0317/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jaguaretama/CE | Em execução |  |  | 2135220 | 2135220 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207113935
2023-04-01 | CAIXA | 880711 | construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer. | Frederico Westphalen/RS | Paralisada | 62.09% | 73.01% | 2134925.24 | 1365012.87 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062276
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0111/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Juruti/PA | Em execução |  |  | 2134833 | 2134832 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0504138395
2023-04-01 | SIMEC |  | (25252) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO JARDIM PRIMAVERA | Montes Claros/MG | Em execução | 96.74% |  | 2133109.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25252
2023-04-01 | CAIXA | 916639 | obra de infraestrutura viária na vila industrial no bairro santa luzia no município de ribeirão pires - sp. | Ribeirão Pires/SP | Paralisada | 0% | 0% | 2132638.89 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1078659
2023-04-01 | SIMEC |  | (1055182) CMEI Bairro de Fátima - Serra - ES | Serra/ES | Paralisada | 26.7% |  | 2132219.09 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1055182
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0405/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Princesa/SC | Em execução |  |  | 2132000 | 1048899 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1507118663
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014600) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Rorainópolis/RR | Paralisada | 24.27% |  | 2131916.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014600
2023-04-01 | CAIXA | 821206 | construção da praça da juventude bairro santa rita de cássia | Itupiranga/PA | Paralisada | 86.57% | 90.67% | 2131507.99 | 1768106 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025412
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Obras de Proteção e Estabilização de Aterro-Barragem, Substituição de Obras de Arte Corrente e Recuperação de Erosões na Rodovia BR356/RJ; Trecho: Div. MG/RJ?S.João da Barra, Subtrecho: Entr.BR429(B)?Entr. BR101(A)/RJ194;Segmento km135,4-136,0 | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução |  |  | 2130604.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8979
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO NECESSÁRIOS À DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DA BR-101/BA. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 2130000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8510
2023-04-01 | CAIXA | 824340 | construção de um galpão e instalação de implementos e máquinas de benefício e rebenefício de café. | Manhuaçu/MG | Paralisada | 74.51% | 83.71% | 2129615.3 | 1305897.94 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-1026947
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086812) ESCOLA DE 06 SALAS-BAIRRO PATAQUIRA - Santo Antônio do Içá - AM | Santo Antônio do Içá/AM | Em execução | 80.5% |  | 2128913.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086812
2023-04-01 | CAIXA | 872863 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Sarzedo/MG | Em execução | 70.13% | 68.18% | 2128899.04 | 1362582.75 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059711
2023-04-01 | SESU |  | CCA - Construção do Edifício do NEBES Alegre | Alegre/ES | Em execução | 9724% |  | 2128471.33 | 115096.6 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1201426335
2023-04-01 | FUNASA | CV 1162/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Nortelândia/MT | Em execução |  |  | 2127924 | 916984 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2107172733
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011119) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Xexéu/PE | Paralisada | 43.65% |  | 2127324.99 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011119
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108405) Colégio Estadual Militarizado João Rogelio Schuertz - CEM XIII - Roraima - RR | Caracaraí/RR | Em execução | 4.15% |  | 2125455.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108405
2023-04-01 | SESU |  | Prédio Medicina 2 -Etapa 3 (Final) | São Carlos/SP | Paralisada | 2706% |  | 2123877.92 | 574633.92 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52054
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011122) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | União dos Palmares/AL | Em execução | 84.43% |  | 2122862.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011122
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009102) NOVO HORIZONTE | Itapipoca/CE | Em execução | 48.32% |  | 2122424.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009102
2023-04-01 | CAIXA | 895287 | pavimentação de vias públicas no município de valença do piauí - pi. | Valença do Piauí/PI | Paralisada | 99.3% | 97.21% | 2122300 | 2042469.56 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068900
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA MEDICINA - CENTRO - JOÃO PESSOA | João Pessoa/PB | Paralisada | 107% |  | 2120000 | 22613.26 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47962
2023-04-01 | CAIXA | 759322 | Construcao de Complexo Esportivo no municipio de Sao Vicente/SP - 1a Etapa | São Vicente/SP | Em execução | 22.25% | 22.25% | 2119565.22 | 433817.9 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-368683
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001643) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Salgueiro/PE | Em execução | 38.18% |  | 2119127.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001643
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104029) Creche Gavião - Santa Cruz do Capibaribe - PE | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Em execução | 12% |  | 2118178.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104029
2023-04-01 | SESU |  | Elevador Campus de Varginha | Varginha/MG | Em execução | 657% |  | 2118000 | 139059.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54173
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos Estudos do Componente Indígena, referente às Obras de Pavimentação da BR-319/AM, Trecho: BR-174/AM ? Div. AM/RO; Subtrecho: Entr. AM-360 ? Igarapé do Retiro; Segmento: Km 250,0 ? Km 655,7; Extensão: 405,7 Km | Manaus/AM | Em execução |  |  | 2117293.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8903
2023-04-01 | CAIXA | 898996 | reforma de quadras poliesportivas na cidade de palmas - to | Palmas/TO | Em execução | 73.26% | 80.28% | 2116927.67 | 1696783.77 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071324
2023-04-01 | CAIXA | 895335 | recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em área de preservação permanente, com a instalação de um cemitério vertical sustentável, exumação/remoção dos corpos atualmente sepultados, limpeza e recuperação da área degradada, v | Lindóia do Sul/SC | Em execução | 33.25% | 34.44% | 2116891.51 | 685349.22 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1067945
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0134/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Herval/RS | Paralisada |  |  | 2116800 | 2116800 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507112264
2023-04-01 | CAIXA | 906735 | execução de pavimentação em cbuq com obras complementares nos bairros do município de santana/ap - etapa 05 | Santana/AP | Paralisada | 0% | 8.67% | 2115472.15 | 165790.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073459
2023-04-01 | CAIXA | 759908 | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO = JOVEM CAMPEAO, NO MUNICIPIO DE PALMAS,PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E | Palmas/TO | Em execução | 21.87% | 16.25% | 2115000 | 285228.74 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-367959
2023-04-01 | SETEC |  | 2a Etapa do Ginásio poliesportivo do campus Itabaiana | Itabaiana/PB | Em execução | 549% |  | 2113658.62 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55247
2023-04-01 | FUNASA | CV 2217/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Santa Cruz de Monte Castelo/PR | Em execução |  |  | 2110581 | 2110580 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2807173308
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108708) Escola Municipal de Ensino Fundemental - São João d'Aliança - GO | São João d'Aliança/GO | Em execução | 41.96% |  | 2108366.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083107) Centro Municipal de Educação Infantil - Córrego Fundo - MG | Córrego Fundo/MG | Em execução | 21.78% |  | 2107921.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083107
2023-04-01 | CAIXA | 889241 | drenagem com pavimentação asfáltica nas ruas araguaia e minas gerais no município de valparaíso de goias- go. | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 25.23% | 26.53% | 2107511.54 | 530606.91 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065574
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade com Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-235/TO/MA, Lote "C" de Projeto, Lote 5 - Referente a Obra, Subtrecho: ENTR TO-010(A) ENTR BR-153/TO-336(B) / Acesso ao Antigo Porto de Balsas (Tupirama); Segmento: km 158,80 ao km 205,70 / km 0,00 ao km 1,90 e Extensão: 48,80 km. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 2107000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10791
2023-04-01 | CAIXA | 873666 | complexo esportivo multiuso da pista de arrancada das cataratas. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução | 31.37% | 39.78% | 2106754.16 | 553223.46 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058230
2023-04-01 | CAIXA | 890527 | pavimentação, drenagem e serviços complementares na rua porto rico - etapa 1. | Carapicuíba/SP | Em execução | 92.99% | 87.04% | 2105024.29 | 1471346.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067098
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085992) ESCOLA NOVO JUCATI -PE - Jucati - PE | Jucati/PE | Em execução | 12.61% |  | 2104876.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085992
2023-04-01 | SIMEC |  | (6757) 806049 - Espaço Educativo Urbano I - 12 Salas - - Construção - Arari/MA | Arari/MA | Paralisada | 1.07% |  | 2103802.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6757
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0287/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Capistrano/CE | Em execução |  |  | 2103706 | 2103706 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0404137119
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006005) Terreno do Jardim Maria Luiza 2 | Taquaritinga/SP | Paralisada | 9.9% |  | 2102932.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006005
2023-04-01 | SETEC |  | 2ª Etapa da Construção do Ginásio do Campus Santa Rita | PB | Em execução | 903% |  | 2102155.33 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55235
2023-04-01 | CAIXA | 851428 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Petrolina/PE | Paralisada | 0% | 2.37% | 2101236.27 | 26022.66 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044353
2023-04-01 | CAIXA | 903789 | pavimentação em ruas do município de alegrete rs, que serão executadas em cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), sendo executado, onde for necessário, ajustes na sub-base, base e sinalização viária, sendo existente no local a drenagem pluvial e calç | Alegrete/RS | Paralisada | 0% | 20% | 2100879.06 | 382471.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072465
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078448) Centro de Educação Infantil Gustavo de Moura - Nova Viçosa - BA | Nova Viçosa/BA | Em execução | 46.79% |  | 2100797.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078448
2023-04-01 | CAIXA | 737387 | Elaborar projeto basico e executivo, Contruir e Equipar Restaurante Popular. | Cametá/PA | Em execução | 1.8% | 0% | 2100000 | 0 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-328538
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087673) CRECHE PIONEIRO Projeto Tipo A - Pinhalzinho - SC | Pinhalzinho/SC | Em execução | 52.93% |  | 2100000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087673
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097538) CEMEI ARCO IRIS - São Tiago - MG | São Tiago/MG | Em execução | 56.09% |  | 2100000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097538
2023-04-01 | CAIXA | 886237 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Jaú/SP | Em execução | 4.38% | 4.38% | 2099986 | 92011.99 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066501
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010666) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Conceição do Araguaia/PA | Paralisada | 34% |  | 2099113.11 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010666
2023-04-01 | SIMEC |  | (25261) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DA VILA REAL | Montes Claros/MG | Em execução | 36.18% |  | 2099030.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25261
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005446) Eldorado | Três Pontas/MG | Em execução | 63.31% |  | 2098737.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005446
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0817/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Palmeira das Missões/RS | Em execução |  |  | 2097102 | 1935000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1311094262
2023-04-01 | DNIT |  | Consultoria especializada em Gestão Ambiental, abrangendo os serviços de Supervisão Ambiental, Gerenciamento Ambiental, execução de Programas Ambientais, Elaboração de Plantio Compensatório referente às Obras de Duplicação da Rodovia BR 316/PA. | Capanema/PA | Em execução |  |  | 2097000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10126
2023-04-01 | CAIXA | 818905 | pavimentação em vias urbanas | Caruaru/PE | Paralisada | 86.54% | 81.53% | 2095987.8 | 1530797.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025754
2023-04-01 | CAIXA | 778983 | implantação de melhorias no centro de treinamento de seleções – cts de bento gonçalves/rs – estádio montanha dos vinhedos | Bento Gonçalves/RS | Paralisada | 93.9% | 33.65% | 2095554.56 | 614057.74 | Ação judicial ou MP | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1001870
2023-04-01 | SESU |  | Reforma do Centro de Convivência | Teresina/PI | Paralisada | 8144% |  | 2094823.56 | 1257244.62 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53032
2023-04-01 | SESU |  | Usina fotovoltaica do Bloco de Salas de Aula Sul - BSAS | Brasília/DF | Em execução | 1500% |  | 2093900 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55413
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0078/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Conselheiro Pena/MG | Em execução |  |  | 2092886 | 2092886 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1503135370
2023-04-01 | CAIXA | 610402 | PRODUCAO HABITACIONAL EM LOT.NOVO QUEIMADAS NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA. | Timbaúba/PE | Em execução | 48.64% | 53.39% | 2092407.79 | 516593.24 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-233408
2023-04-01 | SETEC |  | Reestruturação elétrica, SPDA, cabeamento e CFTV | Satuba/AL | Paralisada | 6283% |  | 2091725.7 | 1329268.47 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52493
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108359) Construção de Escola com 06 Salas de Aula com Quadra no Sítio Faé - Quixelô - Quixelô - CE | Quixelô/CE | Em execução |  |  | 2091687.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108359
2023-04-01 | CAIXA | 899093 | revitalização e reforma de infraestrutura turística da orla do rio jaguarão no município de jaguarão/rs - etapa 5. | Jaguarão/RS | Em execução | 0% | 19.27% | 2091621.56 | 46035.81 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070080
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005599) Mucajá 1 | Japeri/RJ | Em execução | 9.71% |  | 2091560.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108961) Creche Escola Minoru Matsura - Mirante do Paranapanema - SP | Mirante do Paranapanema/SP | Em execução | 32.96% |  | 2090503 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108961
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109513) CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - Anguera - BA | Anguera/BA | Em execução | 20.67% |  | 2090353.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109513
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109058) CRECHE GUARIBAS - Anguera - BA | Anguera/BA | Em execução | 20.55% |  | 2090257.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109058
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0133/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 2089855 | 417971 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404136884
2023-04-01 | CAIXA | 887364 | revitalização da praia artificial e do parque urbano, pavimentação da estrada de acesso da praia artificial – 3ª etapa. | Nova Prata do Iguaçu/PR | Em execução | 72.44% | 93.21% | 2089589.68 | 1691208.61 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063762
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108358) Escola de Ensino Fundamental Raimunda Nadir Gomes Maia - Quixelô - CE | Quixelô/CE | Em execução |  |  | 2089566.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108358
2023-04-01 | CAIXA | 885580 | pavimentação asfáltica com meio - fio, sarjeta e calçadas, no município de mancio lima | Mâncio Lima/AC | Em execução | 24.4% | 18.71% | 2088884 | 390414.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064575
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001287) Creche Proinfância 2015 - bairro Cabuçu / Rua Paissandu | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 99.84% |  | 2088636.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001287
2023-04-01 | CAIXA | 671900 | Construcao da PEC Modelo 3000 m2 | Vitória de Santo Antão/PE | Em execução | 87.43% | 71.35% | 2087911.53 | 1350356.68 |  | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363432
2023-04-01 | CAIXA | 877530 | pavimentação em diversas ruas do município de rio real | Rio Real/BA | Paralisada | 71.54% | 85.95% | 2087512.13 | 1606987.98 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058753
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108938) Escola de 06 salas Residencial Aida Gonçalves Nogueira - Rolândia - PR | Rolândia/PR | Em execução | 62.85% |  | 2087249.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108938
2023-04-01 | CAIXA | 908338 | obras e serviços de engenharia. | Maringá/PR | Em execução | 0% | 20% | 2086332.09 | 143250 |  |  | Outros | CAIXA-1074222
2023-04-01 | SESU |  | Reforma/Ampliação Laboratórios Curso Eng.Mecânica (contin.) | Diamantina/MG | Em execução | 121% |  | 2085390.13 | 25471.4 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55695
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017530) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | São José da Laje/AL | Em execução | 60.29% |  | 2084705.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017530
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109165) Creche Jardim Bothânico - Igarapava - SP | Igarapava/SP | Em execução | 2.88% |  | 2084231.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109165
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004065) EMENDA PARLAMENTAR 28560003 - Terreno UEI Encano Baixo | Indaial/SC | Paralisada | 15.43% |  | 2084112.12 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004065
2023-04-01 | FUNASA | CV 1350/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Oiapoque/AP | Em execução |  |  | 2084100 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1912079615
2023-04-01 | CAIXA | 885044 | pavimentação em pedra tosca nas localidades de jardim, vila são pedro, vereda e tauã de cima, no município de ibiapina-ce. | Ibiapina/CE | Em execução | 0% | 6.58% | 2081749.16 | 125590.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065223
2023-04-01 | SIMEC |  | (25354) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Apucarana/PR | Paralisada | 67% |  | 2081325.39 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25354
2023-04-01 | SESU |  | Reforma nas Casas de Estudantes Universitários I e III | GO | Em execução | 1533% |  | 2081160.23 | 106320.78 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55287
2023-04-01 | CAIXA | 801387 | pavimentação asfáltica no município de marabá | Marabá/PA | Paralisada | 86.61% | 86.61% | 2080942.81 | 1540618.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014536
2023-04-01 | SIMEC |  | (24357) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Varzelândia/MG | Em execução | 100% |  | 2080732.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24357
2023-04-01 | CAIXA | 778639 | 1ª etapa da construção do estádio municipal de esperantina - pi. | Teresina/PI | Paralisada | 70.87% | 64.75% | 2080481.55 | 1262665.94 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000904
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106870) ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO - GUAJARÁ - Urucurituba - AM | Urucurituba/AM | Em execução | 60.78% |  | 2078267.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106870
2023-04-01 | FUNASA | CV 0073/15 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Gaúcha do Norte/MT | Em execução |  |  | 2077951 | 1879451 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1408150086
2023-04-01 | SIMEC |  | (18923) E.M.E.I. Bairro Vila Izabel | Canguçu/RS | Em execução | 3.14% |  | 2077563.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18923
2023-04-01 | CAIXA | 904040 | construção da orla do rio araguaia no município de araguaiana/mt. | Araguaiana/MT | Paralisada | 42.95% | 20% | 2077239.79 | 382471.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072604
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010590) GLEBA ALTÔNIA - LOTE 269 - Altônia - PR | Altônia/PR | Em execução | 92.25% |  | 2076993.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010590
2023-04-01 | CAIXA | 893054 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em bairro do centro do município de chapadão do sul/ms. | Chapadão do Sul/MS | Paralisada | 0% | 28.39% | 2074854.78 | 406744.96 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068226
2023-04-01 | CAIXA | 902033 | reconstrução de pontes de madeira | Cantá/RR | Em execução | 41.06% | 41.06% | 2074850 | 850857.37 |  |  | Outros | CAIXA-1071620
2023-04-01 | CAIXA | 803084 | pavimentação em revestimento asfaltico sobre o pavimento em paralelepipedo granitico existente em diversas ruas do municipio de camocim de são felix | Camocim de São Félix/PE | Paralisada | 52.83% | 99.17% | 2074328.04 | 1469736.97 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016216
2023-04-01 | CAIXA | 900189 | urbanização e pavimentação no bairro do depósito, loteamento bamberg, loteamento cidade da luz, bairro rodoviário e na localidade de cachoeirinha na sede e interior no município de senhor do bonfim-ba. | Senhor do Bonfim/BA | Em execução | 43.95% | 53.37% | 2073450.49 | 969496.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070968
2023-04-01 | SESU |  | Instalações Elétricas Reitoria | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 9637% |  | 2073262.27 | 1998795.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52018
2023-04-01 | CAIXA | 675112 | ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MANEJO AGUAS PLUVIAS E DREN URBNA | Santa Rosa/RS | Paralisada | 57.96% | 57.96% | 2071855.7 | 1200794.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351298
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para Serviço de Supervisão de Projeto e Obra da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4, no município de Santana, no Estado do Amapá. | Amapá/AP | Em execução |  |  | 2071669.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10913
2023-04-01 | SETEC |  | Centro de Formação Tecnológica-Campus Planaltina | Brasília/DF | Em execução | 9048% |  | 2071402.32 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53642
2023-04-01 | SETEC |  | CONST. DA NOVA PORTARIA E INTERV. COMPLEMENT- C. N.GAMELEIRA | Belo Horizonte/MG | Em execução | 4534% |  | 2070359.52 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54560
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102560) ESCOLA MUNICIPAL - Castro Alves - BA | Castro Alves/BA | Em execução | 22.37% |  | 2069343.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102560
2023-04-01 | CAIXA | 849042 | pavimentação em concreto asfáltico de diversas ruas no município de brejo da madre de deus - pe. | Brejo da Madre de Deus/PE | Em execução | 64.16% | 70.04% | 2069252.79 | 1384362.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043304
2023-04-01 | SIMEC |  | (17431) 700093/11 - Escola de Educação Infantil - Cordeirópolis/SP | Cordeirópolis/SP | Em execução | 96.01% |  | 2068397.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17431
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010705) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Pindamonhangaba/SP | Em execução | 97.24% |  | 2067770.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010705
2023-04-01 | CAIXA | 720905 | AMPLIACAO DO HOSPITAL DILTON BISPO DE SANTANA, NA SEDE DO MUnicipio de Dias D' Avila. | Dias d'Ávila/BA | Em execução | 70.6% | 100% | 2067615.34 | 1500000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-316570
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102905) ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 21.07% |  | 2067260.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102905
2023-04-01 | CAIXA | 884514 | infra estrutura de pavimentação asfáltica e drenagem nas avenidas lino d. de oliveira, adolfo alves carneiro e ruas adjacentes no perímetro urbano de alcinópolis /ms | Alcinópolis/MS | Em execução | 0% | 11.38% | 2066839.06 | 108669.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065332
2023-04-01 | CAIXA | 896691 | pavimentação e obras complementares na avenida júlio franco no bairro do rocio | Iguape/SP | Em execução | 88.35% | 82.71% | 2066810.28 | 1571702.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069526
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102895) ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DA SILVA - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 21.51% |  | 2065788.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102895
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106789) ESCOLA MUNICIPAL AURELIANA ALVES DE LIMA - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 26.92% |  | 2065750.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106789
2023-04-01 | CAIXA | 759291 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS e DRENAGEM na Cidade de Breves | Breves/PA | Em execução | 48.96% | 49.06% | 2064984.52 | 969660.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-368098
2023-04-01 | CAIXA | 880278 | construção do centro de atendimento à criança e ao adolescente, composto pela delegacia de proteção à criança e ao adolescente - dpca e pela delegacia de defesa da infância e juventude - ddij. | Boa Vista/RR | Em execução | 0% | 19.89% | 2064598.89 | 395153.62 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1062267
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109667) EMEF SÃO JOÃO DO UBIM - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 25.29% |  | 2064094.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110659) ESCOLA GRAN MENDES - Pedro do Rosário - MA | Pedro do Rosário/MA | Em execução | 1.19% |  | 2063996.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110659
2023-04-01 | CAIXA | 826439 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Boa Vista/RR | Em execução | 13.98% | 9.52% | 2063940.9 | 135893.31 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028498
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108370) E. E. de 06 Salas com Quadra Coberta - Bairro Areal (COHAB) - Chapadinha - MA | Chapadinha/MA | Em execução | 14.04% |  | 2063012.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109541) Escola 06 Salas com Quadra - Bairro Bom Jesus - Santa Luzia do Paruá - MA | Santa Luzia do Paruá/MA | Em execução | 5.05% |  | 2062147.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109541
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108340) Creche do Pau Miúdo - Euclides da Cunha - BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 2.34% |  | 2060556.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108340
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112150) EE YVY POTTY - CONSTRUÇÃO DE QUADRA - CAARAPÓ/MS - Mato Grosso do Sul - MS | Caarapó/MS | Em execução | 37.33% |  | 2060504.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103550) 08 de Março - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 32.62% |  | 2059886.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103550
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017598) Estrada Egílio Vitorello | Carapicuíba/SP | Em execução | 86.93% |  | 2058947.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017598
2023-04-01 | SETEC |  | GINÁSIO POLIESPORTIVO - SENADOR CANEDO | Senador Canedo/GO | Em execução | 1345% |  | 2058702.96 | 158418.24 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54742
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão das Obras e Supervisão Ambiental da Implantação, Construção e Pavimentação do Contorno de Aragarças/GO na Rodovia BR-070/GO, Segmento: km 8,30 - km 14,60, Extensão: 6,30 km. | Aragarças/GO | Em execução |  |  | 2057999.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9523
2023-04-01 | SETEC |  | CMC - Ampliação do último pavimento do CDI do IFAM CMC | Manaus/AM | Em execução | 446% |  | 2057489.05 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54734
2023-04-01 | CAIXA | 885786 | pavimentação em paralelepípedo, meio fio econômico e calçadas em ruas na sede do município de castro alves - bahia. | Castro Alves/BA | Em execução | 42.69% | 57.47% | 2055305.31 | 1179977.13 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064863
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0824/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Anchieta/SC | Paralisada |  |  | 2054912 | 744583 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1211094244
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010994) Creche 005 - Estrada Giuseppe Corsini | Itapecerica da Serra/SP | Em execução | 42.2% |  | 2054841.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010994
2023-04-01 | CAIXA | 893657 | obras de infraestrutura urbana - pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem e demais servicos complementares (drenagem pluvial e sinalização) em ruas do município de cotia-sp. | Cotia/SP | Paralisada | 0% | 9.08% | 2054600.04 | 173471.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068414
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001797) Escola de Educação Infantil Colina do Leão | Parobé/RS | Em execução | 57.8% |  | 2052081.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001797
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0694/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Piçarra/PA | Em execução |  |  | 2050048 | 998593 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2703135720
2023-04-01 | CAIXA | 748134 | CONSTRUCAO DE PARQUE | Tauá/CE | Paralisada | 45.2% | 44.82% | 2050000 | 873993.47 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-338611
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108781) CRECHE SÃO JOÃO - São João do Tigre - PB | São João do Tigre/PB | Paralisada | 1.12% |  | 2049596.8 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108781
2023-04-01 | SIMEC |  | (25046) JARDIM TALISMÃ | Campo Grande/MS | Paralisada | 37.7% |  | 2049419.07 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25046
2023-04-01 | CAIXA | 782882 | construção de centro de eventos no município de são gonçalo do amarante -ce. | São Gonçalo do Amarante/CE | Paralisada | 40.49% | 39.44% | 2049352.06 | 769060.89 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1003866
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0139/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vertentes/PE | Em execução |  |  | 2048861 | 1905845 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0304136432
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação com Adequação de Capacidade e Melhoria da Segurança na BR-010/GO/TO, no Segmento A: Subtrecho Entr. GO-118 ¿ Div. GO/TO (Rio Paranã) (km 272,70 ao km 305,00) e Segmento B: Subtrecho Div. GO/TO (Rio Paranã) ¿ Entr. BR-242 (km 0,00 ao km 93,80). | Brasília/DF | Em execução |  |  | 2048000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102908) ESCOLA MUNICIPAL MARIA MERCEDES TRINDADE PRAIANO - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 22.58% |  | 2047706.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102908
2023-04-01 | SIMEC |  | (24272) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Porto Acre/AC | Paralisada | 30.87% |  | 2047236.35 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24272
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012832) CRECHE DO LOTEAMENTO NOVO JARDIM | Jardim de Piranhas/RN | Em execução | 50.74% |  | 2047181.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012832
2023-04-01 | FUNASA | CV 0215/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Paço do Lumiar/MA | Em execução |  |  | 2047113 | 1400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1605113217
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112016) ESCOLA DO CENTRO DO MARTINS - Maranhãozinho - MA | Maranhãozinho/MA | Em execução | 8.44% |  | 2045880.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112016
2023-04-01 | CAIXA | 790407 | implantação da praça da juventude | Itapajé/CE | Paralisada | 30.45% | 30.44% | 2043750.59 | 547920 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008735
2023-04-01 | FUNASA | CV 1042/04 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 2042500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2308046322
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0184/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Massapê do Piauí/PI | Paralisada |  |  | 2041824 | 2041824 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2503135550
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015714) RESIDENCIAL SANTO ANTÔNIO | São Luís/MA | Em execução | 14.82% |  | 2041579.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015714
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009269) ÁGUA AZUL | Teixeira/PB | Em execução | 56.83% |  | 2039621.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009269
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CTI E UI | Niterói/RJ | Paralisada | 2253% |  | 2037710.92 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-49236
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001928) CRECHE OTILIA DANTAS | Porto Walter/AC | Em execução | 27.43% |  | 2037485.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001928
2023-04-01 | SETEC |  | Conclusão Construção de Laboratórios Alimento Agroindústria | Ariquemes/RO | Em execução | 6114% |  | 2037322.13 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-7741
2023-04-01 | CAIXA | 836579 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Rio Branco/AC | Em execução | 18.02% | 10.54% | 2036346.43 | 210800.55 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034968
2023-04-01 | CAIXA | 766389 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER, NO PARQUE ANTENOR MARTINS - MUNICIPIO DE DOURADOS MS. | Dourados/MS | Em execução | 39.37% | 36.69% | 2036071.92 | 715499.23 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-373184
2023-04-01 | CAIXA | 863939 | implantação e readequação de novas vias/áreas com pavimentação na sede do município de pedro ii -pi. | Pedro II/PI | Paralisada | 89.13% | 87.54% | 2035898 | 1730313.52 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047997
2023-04-01 | CAIXA | 819921 | pavimentação de vias públicas comuso de bloquetes sextavados | Primeira Cruz/MA | Paralisada | 52.54% | 58.68% | 2035558.33 | 1159874.5 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025313
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários | Teresina/PI | Paralisada | 161% |  | 2034657.56 | 51278.56 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53230
2023-04-01 | CAIXA | 906103 | pavimentação em paralelepípedos no município de jupi pe. | Jupi/PE | Paralisada | 31.66% | 0% | 2033719.04 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073366
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009666) CEINF Carandá Bosque | Ponta Porã/MS | Em execução | 29.44% |  | 2033168.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009666
2023-04-01 | SESU |  | Constr. Prédios para o Laboratório de Eng. Civil-Bl B-UFPA | Belém/PA | Paralisada | 6671% |  | 2032316.27 | 1339414.68 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-27988
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de Reforma dos Blocos 2 e 3 do Campus Santos Dumont | Santos Dumont/MG | Paralisada | 650% |  | 2032007.09 | 132080.46 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50202
2023-04-01 | CAIXA | 762980 | Reforma e Adaptacao do Estadio Municipal Glicerio Marques Macapa/AP. | Macapá/AP | Em execução | 97.67% | 97.67% | 2031250 | 1904474.88 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-370516
2023-04-01 | CAIXA | 767005 | Urbanizacao da 1a etapa da orla fluvial de Sao Miguel dos Campos-AL | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 77.09% | 76.58% | 2031250 | 1493332.6 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-373529
2023-04-01 | CAIXA | 789475 | urbanização da orla do rio mundaú | União dos Palmares/AL | Paralisada | 63.77% | 63.21% | 2031250 | 1232683.86 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1008341
2023-04-01 | CAIXA | 796068 | construção do cais no município de aurelino leal - ba afim de proporcionar para a população um espaço de lazer para prática de esportes, qualidade de vida, mobilidade urbana e melhoramento na estética da cidade. | Aurelino Leal/BA | Paralisada | 94.78% | 91.38% | 2031084.2 | 1818900.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011614
2023-04-01 | CAIXA | 826444 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Serrana/MG | Paralisada | 28.28% | 23.84% | 2030913.33 | 455858.44 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028495
2023-04-01 | CAIXA | 922557 | pavimentação em vias: recapeamento asfáltico, passeios, sinalização na área urbana do município de treze tílias | Treze Tílias/SC | Em execução | 62.12% | 0% | 2030293.28 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080645
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011254) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Coruripe/AL | Paralisada | 36.39% |  | 2029746.16 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011254
2023-04-01 | SESU |  | Implantação de Usina Fotovoltaíca - Fase II | Dourados/MS | Paralisada | 0% |  | 2029693.4 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52862
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109042) Escola Angical - Pastos Bons - MA | Pastos Bons/MA | Em execução |  |  | 2028994.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109042
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109351) ESCOLA DO POVOADO RUA NOVA - Pedro do Rosário - MA | Pedro do Rosário/MA | Em execução | 13.97% |  | 2028306.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109351
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0423/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 2028256 | 888927 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2811070109
2023-04-01 | CAIXA | 879098 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Lages/SC | Em execução | 62.67% | 49.78% | 2028245.85 | 995143.84 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061981
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0001/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jacinto Machado/SC | Paralisada |  |  | 2026399 | 1528700 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1507119910
2023-04-01 | CAIXA | 904341 | pavimentação em pedra tosca e pavimentação asfáltica em diversas ruas dos bairros centro, carolina dinelly, alto do cruzeiro e são sebastião do município de choró/ce. | Choró/CE | Em execução | 14.65% | 0% | 2026289.85 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072285
2023-04-01 | CAIXA | 863479 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Pacatuba/CE | Paralisada | 47.12% | 45.91% | 2025902.99 | 917112.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048187
2023-04-01 | CAIXA | 876561 | reforma de praça no município de candeias | Candeias/BA | Paralisada | 75.35% | 74.41% | 2025378.86 | 1391348.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108666) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MOCAL - Serrano do Maranhão - MA | Serrano do Maranhão/MA | Em execução | 9.39% |  | 2025215.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108666
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0405/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Poço Redondo/SE | Paralisada |  |  | 2025030 | 1417521 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE2111124830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109293) Escola urbana - Lucrécia - RN | Lucrécia/RN | Em execução |  |  | 2024538.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109293
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1085/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Zé Doca/MA | Em execução |  |  | 2023296 | 1826935 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011079218
2023-04-01 | CAIXA | 848114 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Paralisada | 64.12% | 91.19% | 2023067.35 | 1802527.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042956
2023-04-01 | SESU |  | CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS | Realeza/PR | Em execução | 1831% |  | 2023061.1 | 370385.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54922
2023-04-01 | CAIXA | 895212 | pavimentação, drenagem e sinalização viária em diversas ruas do loteamento veleiro do francês e distrito de massagueira no município de marechal deodoro/al. | Marechal Deodoro/AL | Paralisada | 73.21% | 77.34% | 2022806 | 1562826.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067796
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109887) Escola de Porto Alegre - Maracás - BA | Maracás/BA | Paralisada | 1.09% |  | 2022800.39 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109887
2023-04-01 | CAIXA | 921677 | realização de recapeamento no município de itajá/rn. | Itajá/RN | Paralisada | 0% | 17.52% | 2020535.58 | 335108.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105208) ESCOLA DE 6 SALAS SEDE - Uauá - BA | Uauá/BA | Em execução | 21.63% |  | 2019256.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105208
2023-04-01 | SETEC |  | RESTAURANTE ESCOLAR - CONGONHAS | Congonhas/MG | Paralisada | 2273% |  | 2018606.28 | 510523.77 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-42035
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0534/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São José do Goiabal/MG | Em execução |  |  | 2018198 | 2018199 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504137790
2023-04-01 | CAIXA | 849046 | constru??o de pra?a com ?rea de eventos, bem como espa?os destinados aos jovens e as fam?lias do munic?pio de cust?dia/pe. | Custódia/PE | Paralisada | 35.04% | 44.64% | 2017752.19 | 661669.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043344
2023-04-01 | CAIXA | 812112 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Bertioga/SP | Paralisada | 96.18% | 84.47% | 2017629 | 1689400 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021052
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105775) Construção de Escola - Setor Residêncial São Pedro - Goianira - GO | Goianira/GO | Em execução | 0.13% |  | 2017016.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105775
2023-04-01 | CAIXA | 798183 | construção do novo acesso rodoviário a sede do município de feira grande, com pavimentação asfáltica, construção de um pórtico dotando de estrutura viária a avenida prefeito almir lira. | Feira Grande/AL | Paralisada | 11.6% | 11.57% | 2016938.78 | 228754.18 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1012104
2023-04-01 | CAIXA | 816585 | implantação de infraestrutura urbana no município de santo amaro-ba. | Santo Amaro/BA | Paralisada | 56.33% | 55.45% | 2016600 | 1095981.94 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1022959
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087359) ERWIN MANZKE - Blumenau - SC | Blumenau/SC | Paralisada | 8.74% |  | 2015994.08 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087359
2023-04-01 | CAIXA | 893139 | pavimentação em paralelepípedos no município de jupi pe. | Jupi/PE | Paralisada | 18.85% | 0% | 2015913.44 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068177
2023-04-01 | CAIXA | 835949 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Campo Grande/MS | Paralisada | 5.57% | 5.48% | 2014938.23 | 70190.7 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034354
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Restaurante Estudantil | Guarabira/PB | Em execução | 4343% |  | 2014272.86 | 796612.22 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53845
2023-04-01 | CAIXA | 806825 | construção de uma praça da juventude no município de mairi - ba | Mairi/BA | Paralisada | 89.48% | 90.2% | 2013985.14 | 1758942.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015033
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108240) Escola de 6 salas povoado de Palmeiras - Central - BA | Central/BA | Em execução | 10.71% |  | 2013122.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108240
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0008/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itapipoca/CE | Em execução |  |  | 2013102 | 1912447 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2502105626
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009168) Creche Vila Filomena | Demerval Lobão/PI | Em execução | 95.32% |  | 2012306.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009168
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011109) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Lagoa Seca/PB | Em execução | 6.87% |  | 2011507.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011109
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010987) CRECHE/PRÉ-ESCOLA Copacabana | Tarauacá/AC | Paralisada | 37.23% |  | 2011232.84 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010987
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109730) ESCOLA FRANKLIM - Santa Rita de Ibitipoca - MG | Santa Rita de Ibitipoca/MG | Em execução |  |  | 2011185.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109730
2023-04-01 | CAIXA | 786985 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Mendes/RJ | Em execução | 5.07% | 10.36% | 2011011.07 | 90875.66 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006315
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109867) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ARAPIRANGA - Serrano do Maranhão - MA | Serrano do Maranhão/MA | Paralisada | 1% |  | 2010644.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109867
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0153/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pedra/PE | Paralisada |  |  | 2010384 | 396741 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0504138979
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002004) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mirassol d'Oeste/MT | Em execução | 59.7% |  | 2009952.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002004
2023-04-01 | CAIXA | 793819 | apoio a projetos de infraestrutura turística - urbanização da orla do rio aurá no município de são bento – ma | São Bento/MA | Paralisada | 20.36% | 20.36% | 2008500 | 397098.73 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011037
2023-04-01 | FUNASA | CV 0569/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Mostardas/RS | Em execução |  |  | 2007944 | 401800 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2811075602
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014608) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Jerônimo/RS | Em execução | 89.97% |  | 2007276.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014608
2023-04-01 | SIMEC |  | (24904) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Filadélfia/TO | Paralisada | 60.36% |  | 2006857.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24904
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108925) ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA - Cantanhede - MA | Cantanhede/MA | Em execução | 19.62% |  | 2005846.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108925
2023-04-01 | SESU |  | Reforma, Recuperação e Adequação do Museu do Homem Sergipano | Aracaju/SE | Paralisada | 683% |  | 2005457.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54561
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103793) Distrito de Mangeunza - Nova Olinda - PB | Nova Olinda/PB | Em execução |  |  | 2005433.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103793
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001188) JARDIM GUAÍRA I | Águas Lindas de Goiás/GO | Em execução | 99.83% |  | 2004415.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001188
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109482) ESCOLA 06 SALAS - Povoado Canela dos Ferreiras - Olho d'Água das Cunhãs - MA | Olho d'Água das Cunhãs/MA | Em execução | 1.52% |  | 2004400.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109482
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Recuperação e Restauração do Pavimento; Recuperação dos aterros, taludes e passivos ambientais e alargamento de acostamentos na rodovia BR-259/ES km 0,0 ao 106,3. | Vitória/ES | Em execução |  |  | 2004000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9354
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103011) ESCOLA MUNICIPAL PANCRÁCIO FERREIRA NOBRE - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 31.62% |  | 2003582.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105690) CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA DE CÁSSIA - Cardoso Moreira - RJ | Cardoso Moreira/RJ | Em execução | 32.07% |  | 2002973.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105690
2023-04-01 | SIMEC |  | (24356) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Várzea da Palma/MG | Em execução | 6.14% |  | 2001734.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24356
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006107) Nova Proinfância | Severínia/SP | Em execução | 9.55% |  | 2001649.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006107
2023-04-01 | DNIT |  | PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS DA RODOVIA BR-122 | Feira de Santana/BA | Paralisada |  |  | 2000926.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8233
2023-04-01 | CAIXA | 807442 | pavimentação e drenagem do acesso a serra da barriga - 1ª etapa. | União dos Palmares/AL | Paralisada | 17.91% | 17.5% | 2000509.81 | 341316.45 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1016992
2023-04-01 | CAIXA | 882380 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Goianápolis/GO | Em execução | 52.95% | 69.64% | 2000089 | 1392719.73 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063260
2023-04-01 | CAIXA | 660099 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA(URBANIZAçãO DA ORLA MARITIMA E CONSTRUçãO DE ESPAçO MULTIEVENTOS) | Feliz Deserto/AL | Em execução | 85.17% | 67.11% | 2000000 | 1308626.6 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-312556
2023-04-01 | CAIXA | 783198 | implantação de praça da juventude | Bacabal/MA | Em execução | 75.64% | 72.11% | 2000000 | 1406210.76 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004046
2023-04-01 | CAIXA | 815873 | primeira etapa da construção do parque da cidade no município de brumado - ba. | Brumado/BA | Em execução | 77% | 76.71% | 2000000 | 1488340.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1022490
2023-04-01 | CAIXA | 823847 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 48.54% | 16.7% | 2000000 | 334050.27 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1026936
2023-04-01 | CAIXA | 829784 | pavimentação e drenagem no município de união dos palmares-al. | União dos Palmares/AL | Paralisada | 7.09% | 7.06% | 2000000 | 139553.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030091
2023-04-01 | CAIXA | 836005 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Armação dos Búzios/RJ | Em execução | 45.12% | 39.32% | 2000000 | 786419.56 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034504
2023-04-01 | CAIXA | 851447 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Castanheiras/RO | Paralisada | 95.95% | 70.99% | 2000000 | 1419800 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046677
2023-04-01 | CAIXA | 901825 | construção de ponte sobre o rio crixás-mirim - rodovia go-347 (crixás/mozarlândia) | Goiânia/GO | Em execução | 0% | 5% | 2000000 | 95617.82 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1071832
2023-04-01 | CAIXA | 902682 | implantação da pavimentaçlão asfáltica da orla as margens do ribeirão são joão. | Porto Nacional/TO | Paralisada | 0% | 10.66% | 2000000 | 203881.99 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071898
2023-04-01 | CAIXA | 917117 | pavimentação de estradas vicinais na zona rural | Patu/RN | Em execução | 0% | 21.77% | 2000000 | 416267.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076733
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Supervisão das Obras de Construção de Pontes Rodoviárias na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Div. MT/RO ¿ Div. RO/AC, Subtrecho: Entr. RO-383 (A) Riozinho ¿ Entr. RO-383 (B) Cacoal, Segmento: Km 236,00, Extensão: 60,00 M. | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 2000000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10592
2023-04-01 | FUNASA | CV 1055/19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São João da Canabrava/PI | Em execução |  |  | 2000000 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2712195453
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Cruzeiro do Sul/AC | Em execução | 0% |  | 2000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04034526000109002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPAII | Ji-Paraná/RO | Em execução | 0% |  | 2000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04092672000210007
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0476/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Alexandria/RN | Em execução |  |  | 1999999 | 2000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0504138715
2023-04-01 | CAIXA | 823620 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Itatim/BA | Em execução | 72.42% | 72.41% | 1999990.8 | 1448216.76 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027069
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMPUS BALSAS/UFMA | Balsas/MA | Em execução | 2789% |  | 1999852.2 | 1656480.39 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51025
2023-04-01 | FUNASA | CV 0190/16 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM | São Luiz/RR | Em execução |  |  | 1999812 | 1996812 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR2211166190
2023-04-01 | CAIXA | 836046 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Castanhal/PA | Em execução | 22.18% | 22.18% | 1999800 | 443555.64 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034332
2023-04-01 | CAIXA | 905814 | reforma e ampliação do centro comercial urbano. | Jaru/RO | Paralisada | 0% | 17.4% | 1999638.98 | 332760.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072848
2023-04-01 | FUNASA | CV 1082/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Vitória do Mearim/MA | Em execução |  |  | 1999545 | 1997545 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2712195328
2023-04-01 | CAIXA | 851421 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Curitiba/PR | Em execução | 20.39% | 17.45% | 1999406 | 348931.02 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044573
2023-04-01 | CAIXA | 851725 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Paulo/SP | Paralisada | 0% | 21.07% | 1999200 | 421139.43 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045284
2023-04-01 | CAIXA | 673945 | Construcao da PEC Modelo 3000 m² | Itajaí/SC | Paralisada | 91.24% | 85.35% | 1999075.31 | 1706234.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363519
2023-04-01 | SIMEC |  | (29239) EEM CANINDE - ASSENTAMENTO LOGRADOURO | Canindé/CE | Em execução | 69.56% |  | 1998880.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29239
2023-04-01 | CAIXA | 783643 | apoio a projeto de infraestrutura turística - duplicação da via de acesso, contemplando pavimentação asfáltica, ciclovia, calçadão, iluminação e portal com guarita. | Itiruçu/BA | Paralisada | 77.68% | 77.67% | 1998750 | 1514575.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006688
2023-04-01 | CAIXA | 876233 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Manacapuru/AM | Paralisada | 0% | 20% | 1998720 | 399744 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061192
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Laboratório de Química e Biologia do CFP/UFCG | Cajazeiras/PB | Em execução | 9218% |  | 1996843.69 | 1511524.69 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52265
2023-04-01 | CAIXA | 845928 | pavimentação asfáltica no município de itarema/ce | Itarema/CE | Paralisada | 69.32% | 69.33% | 1996674.27 | 1370329.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040342
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006658) Nova creche setor Canada | Acreúna/GO | Em execução | 44.27% |  | 1996435.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006658
2023-04-01 | CAIXA | 835607 | construções de pontes em estrutura mista no município de cuiabá/mt. | Cuiabá/MT | Paralisada | 16.63% | 8.06% | 1996253.7 | 157152.53 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1034480
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102602) ESCOLA JOÃO LOPES - Monte Santo - BA | Monte Santo/BA | Em execução | 42.7% |  | 1996213.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102602
2023-04-01 | FUNASA | CV 1410/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Rio Preto da Eva/AM | Em execução |  |  | 1996008 | 1996009 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2412203801
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113369) Escola Municipal Valle do Açai - Açailândia - MA | Açailândia/MA | Em execução | 9.23% |  | 1995777.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113369
2023-04-01 | FUNASA | CV 0758/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Vila Nova do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1995136 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203129
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001969) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mineiros/GO | Em execução | 80.18% |  | 1995064.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001969
2023-04-01 | CAIXA | 865620 | pavimentação asfáltica e pavimentação em paralelepípedo granítico de vias no município de santa filomena. | Santa Filomena/PE | Em execução | 79.24% | 65.6% | 1994692.93 | 1279210.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052252
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061267) Escola de Ensino Infantil no Bairro Village - Porto Real - RJ | Porto Real/RJ | Em execução | 19.35% |  | 1993769.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061267
2023-04-01 | FUNASA | CV 2312/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Novo Santo Antônio/PI | Em execução |  |  | 1993637 | 1993636 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1812182351
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003893) Cmei Celso Marchi | Apucarana/PR | Paralisada | 70.37% |  | 1993016.74 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003893
2023-04-01 | CAIXA | 893645 | pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de cáceres - mt | Cáceres/MT | Em execução | 33.56% | 44.18% | 1992701.19 | 828083.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068675
2023-04-01 | SIMEC |  | (8969) 657111 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SANTA MARIA/RS | Santa Maria/RS | Paralisada | 90.3% |  | 1991997.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8969
2023-04-01 | FUNASA | CV 2307/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Francisco do Maranhão/MA | Paralisada |  |  | 1991904 | 398486 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1712182346
2023-04-01 | CAIXA | 791311 | construção de mirante na sede do municipio de mucajaí-rr. | Mucajaí/RR | Paralisada | 62.58% | 62.5% | 1991256.01 | 1218705.86 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1008973
2023-04-01 | SETEC |  | 2a Etapa do Ginásio poliesportivo do campus Princesa Isabel | Princesa Isabel/PB | Em execução | 431% |  | 1990960.25 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55248
2023-04-01 | CAIXA | 853983 | construção da praça de eventos terra do leite no município de major izidoro-al | Major Isidoro/AL | Paralisada | 23.45% | 33.64% | 1990270.96 | 655966.04 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045521
2023-04-01 | CAIXA | 885196 | recuperação de estradas vicinais, nos trechos entre sede à localidade de boa esperança, sede ao distrito de donato à localidade de santo antônio, sede à localidade de lameiro, sede à localidade de riacho seco, distrito de delmiro gouveia à localidade de p | Pires Ferreira/CE | Paralisada | 0% | 5.94% | 1990260.37 | 118140.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064729
2023-04-01 | CAIXA | 787709 | construção de centro de atividades sociais e esportivas em murici/al | Murici/AL | Em execução | 32.65% | 28.83% | 1990250.96 | 562225.95 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006746
2023-04-01 | CAIXA | 889319 | execução de obras de drenagem subterrânea com pavimentação asfáltica no município de rio branco | Rio Branco/AC | Paralisada | 41.79% | 45.8% | 1990141.2 | 909580.09 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065668
2023-04-01 | CAIXA | 800680 | apoio a projetos de infraestrutura turística - urbanização da orla fluvial do rio de contas. | Aurelino Leal/BA | Paralisada | 32.5% | 30% | 1990000 | 585002.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014315
2023-04-01 | FUNASA | CV 0561/19 | APOIO AO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | Jussara/PR | Em execução |  |  | 1990000 | 1990000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1912192774
2023-04-01 | SESU |  | Cemprocam - Fase 3 | Itajubá/MG | Em execução | 8429% |  | 1989786.83 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52656
2023-04-01 | CAIXA | 883076 | construção da sede do parque tecnológico internacional (ptin) na cidade de ponta porã ms. | Ponta Porã/MS | Em execução | 0% | 28% | 1988982.3 | 523596.71 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1063731
2023-04-01 | CAIXA | 899265 | construção de parque ecológico no município de chupinguaia/ro. | Chupinguaia/RO | Paralisada | 0% | 1.48% | 1988849.96 | 28256.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070104
2023-04-01 | FUNASA | CV 0901/18 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Japaratuba/SE | Paralisada |  |  | 1988716 | 795486 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE1906180922
2023-04-01 | FUNASA | CV 2526/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Miranda do Norte/MA | Em execução |  |  | 1988350 | 795340 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2412182566
2023-04-01 | CAIXA | 862890 | ampliação e modernização do centro de treinamento de jogos amadores, do parque das palmeiras (complexo esportivo verdão). | Chapecó/SC | Em execução | 16.02% | 36.41% | 1987543.91 | 354986.1 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046353
2023-04-01 | CAIXA | 890899 | recuperação de estradas vicinais na zona rural de nova olinda- to | Nova Olinda/TO | Em execução | 64.99% | 70% | 1985872.59 | 1337000 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067621
2023-04-01 | FUNASA | CV 6534/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Belágua/MA | Em execução |  |  | 1985703 | 397141 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2712171180
2023-04-01 | CAIXA | 889381 | pavimentação em paralelepípedo na sede dos distritos de bonhu, lagoa grande e peixe, no município de russas/ce. | Russas/CE | Paralisada | 91.45% | 89.62% | 1985573.44 | 1523510.94 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065569
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017003) Escola Infantil Senador Pompeu | Tarauacá/AC | Paralisada | 28.41% |  | 1984750.25 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017003
2023-04-01 | CAIXA | 906622 | execução de pavimentação de estradas vicinais no município de bituruna pr | Bituruna/PR | Paralisada | 59.84% | 64.43% | 1982791.77 | 1232081.51 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073487
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109525) Escola de Educação Infantil - São Luis do Piauí - PI | São Luis do Piauí/PI | Em execução | 0.3% |  | 1982605.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109525
2023-04-01 | CAIXA | 809324 | pavimentação de vias urbanas no município de buritirana | Buritirana/MA | Paralisada | 52.19% | 61.66% | 1982402.17 | 1218862.56 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016348
2023-04-01 | SESU |  | Usina Fotovoltaica do Campus Joaquim Amazonas da UFPE | Recife/PE | Em execução | 9836% |  | 1982210.24 | 1949827.5 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52663
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009177) VALE DO MUNDAU | Garanhuns/PE | Em execução | 90.14% |  | 1981029.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009177
2023-04-01 | CAIXA | 844791 | pavimentação e drenagem de diversas ruas urbanas no município de pombal - pb | Pombal/PB | Paralisada | 71.31% | 71.25% | 1981010.7 | 1408254.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040280
2023-04-01 | CAIXA | 801369 | pavimentação e drenagem de diversas ruas do município. | União dos Palmares/AL | Paralisada | 21.67% | 21.5% | 1981000 | 424976.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014543
2023-04-01 | CAIXA | 829463 | ações de infraestrutura urbana através de pavimentação em vias públicas do município de gurupi - to. | Gurupi/TO | Em execução | 94.71% | 87.32% | 1980600 | 1725932.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031302
2023-04-01 | CAIXA | 822900 | pavimentação em diversas ruas no município de timbaúba | Timbaúba/PE | Paralisada | 32% | 38.43% | 1980561.13 | 759680.53 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025639
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010589) 4-Centro - Canto do Buriti - PI | Canto do Buriti/PI | Em execução | 68.11% |  | 1980048.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010589
2023-04-01 | CAIXA | 897210 | construção de jazigos para implantação do novo cemitério municipal. | São Joaquim da Barra/SP | Paralisada | 39.9% | 39.9% | 1980000 | 762004.58 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069900
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081363) CEIM SANTO ANTONIO 2017 - Pinhalzinho - SC | Pinhalzinho/SC | Em execução | 96.56% |  | 1980000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081363
2023-04-01 | CAIXA | 908747 | realização de recapeamento no município de itajá/rn. | Itajá/RN | Paralisada | 95.86% | 95.71% | 1979953.59 | 1830361.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074648
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005383) Proinfância | Tenente Portela/RS | Em execução | 57.91% |  | 1979738.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005383
2023-04-01 | CAIXA | 851600 | pavimentação asfáltica, recapeamento, meio fio e sarjeta de diversas ruas do município. | Diamantino/MT | Paralisada | 60.92% | 66.73% | 1978687.1 | 1319056.46 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044434
2023-04-01 | CAIXA | 824798 | recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de artur nogueira/sp. | Artur Nogueira/SP | Em execução | 33.39% | 32.53% | 1977990.54 | 546464.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027393
2023-04-01 | CAIXA | 863936 | recapeamento e pavimentação asfáltica nas avenidas e ruas dos bairros do município de parnaíba-pi | Parnaíba/PI | Paralisada | 63.56% | 63.11% | 1976600 | 1235041.76 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047989
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086932) Creche Municipal de Xapuri - Xapuri - AC | Xapuri/AC | Paralisada | 24.64% |  | 1976486.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086932
2023-04-01 | SIMEC |  | (25246) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Paracatu/MG | Em execução | 99.11% |  | 1976192.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25246
2023-04-01 | CAIXA | 902383 | execução de obras de construção de ponte e pavimentação de trechos de estradas vicinais do município de araponga. | Araponga/MG | Paralisada | 71.61% | 71.61% | 1975000.29 | 1369472.33 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071735
2023-04-01 | DNIT |  | exec.serv.de manut.(conserv./rec.de rod, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Sup.Reg.DNIT/MG na rod.BR-474/MG; Trecho:Entr.BR-259(Aimorés)?Entr.BR-116(Caratinga);Segmento: Km 152,5 ao Km 160,5; Extensão total: 8 km em Pista Simples. | Caratinga/MG | Em execução |  |  | 1974058.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9482
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017109) CRECHE TIPO B SEDE DO MUNICIPIO | Alto Alegre/RR | Em execução | 46.03% |  | 1973901.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017109
2023-04-01 | CAIXA | 908385 | pavimentação de vias no município de são joão de meriti | São João de Meriti/RJ | Em execução | 88.11% | 88.11% | 1973791.44 | 1402819.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074053
2023-04-01 | CAIXA | 853676 | implantação de infraestrutura esportiva | Saquarema/RJ | Em execução | 55.44% | 67.72% | 1972500 | 1320601.41 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047193
2023-04-01 | CAIXA | 902503 | revitalização e reforma da infraestrutura da orla marítima no município de são josé de ribamar-ma | São José de Ribamar/MA | Paralisada | 88.21% | 50% | 1972463.11 | 956178 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071991
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103786) Escola Elda Pereira - Ipu - CE | Ipu/CE | Em execução | 26.62% |  | 1972399.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103786
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103787) Gonçalo de Sousa Martins - Ipu - CE | Ipu/CE | Em execução | 26.4% |  | 1972399.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103787
2023-04-01 | CAIXA | 863432 | pavimentação e drenagem de vias no município de camaragibe | Camaragibe/PE | Em execução | 71.79% | 81.22% | 1971418.26 | 1524904.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047951
2023-04-01 | CAIXA | 873032 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - revitalização do mirante do cristo redentor no município de são cristóvão/se | São Cristóvão/SE | Em execução | 88.89% | 88.9% | 1971374.42 | 1662252.82 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059877
2023-04-01 | SIMEC |  | (8975) 657689 - Esc. Educ. Infantil - Capri - CANOAS/RS | Canoas/RS | Paralisada | 4.2% |  | 1971234.26 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8975
2023-04-01 | SETEC |  | Construção Bloco Salas Aula Ensino Superior | Confresa/MT | Em execução | 4802% |  | 1970622.93 | 660793.65 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53040
2023-04-01 | CAIXA | 891400 | pavimentação de vias urbanas em blokret no município de breves/pa | Breves/PA | Em execução | 0% | 13.71% | 1970000 | 261779.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066145
2023-04-01 | CAIXA | 784064 | construção de praça da juventude na sede do município de missão velha – ceará. | Missão Velha/CE | Em execução | 30.52% | 30.52% | 1969472.37 | 488366.4 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004965
2023-04-01 | CAIXA | 902299 | construção de centro de eventos no município de guaxupé-mg. | Guaxupé/MG | Paralisada | 41.26% | 20% | 1968576.93 | 324700 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071570
2023-04-01 | FUNASA | CV 0744/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Jurema/PI | Em execução |  |  | 1968451 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203115
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002418) Terreno da Serrinha | Trairi/CE | Em execução | 18.14% |  | 1967262.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002418
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102996) CRECHE MARIA DA PAZ DE LIMA NEVES - Sairé - PE | Sairé/PE | Em execução | 44.78% |  | 1966787.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102996
2023-04-01 | CAIXA | 896525 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de terminal rodoviário intermunicipal no município de independência/ce. | Independência/CE | Paralisada | 45.53% | 45.5% | 1966432.7 | 860433.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069625
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0436/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Braga/RS | Em execução |  |  | 1965960 | 1900000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2711075212
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0055/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Riachão/MA | Em execução |  |  | 1965139 | 1965140 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504137655
2023-04-01 | FUNASA | CV 1094/19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Mombaça/CE | Em execução |  |  | 1964534 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2712195341
2023-04-01 | SIMEC |  | (25258) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO ALTEROSA | Montes Claros/MG | Em execução | 93.29% |  | 1964285.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25258
2023-04-01 | CAIXA | 671849 | Construcao da PEC Modelo 3000 m2 | Quixeramobim/CE | Paralisada | 87.48% | 93.87% | 1963099.98 | 1842701.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363295
2023-04-01 | CAIXA | 902864 | pavimentação de estradas vicinais e rurais do município de piquete/sp | Piquete/SP | Paralisada | 33.54% | 23.23% | 1962017.21 | 444240.3 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072227
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006201) Escola de Educação Infantil - Tipo B / SANTOS DUMONT | Benjamin Constant/AM | Em execução | 81.52% |  | 1961000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006201
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011025) Escola de Educação Infantil - Tipo B / CASTANHAL | Benjamin Constant/AM | Paralisada | 62.3% |  | 1961000 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011025
2023-04-01 | SESU |  | Prédio da Enologia - 2ª Fase | Dom Pedrito/RS | Paralisada | 1% |  | 1960931.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55324
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103862) Projeto Espaço Educativo Urbano e Rural - Veredinha - MG | Veredinha/MG | Em execução | 24.7% |  | 1960655.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103862
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006216) ESCOLA INFANTIL- SANTO ANTONIO | Jutaí/AM | Paralisada | 8.83% |  | 1960537.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006216
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010634) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Nhamundá/AM | Em execução | 60.81% |  | 1960492.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010634
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006817) CRECHE | Jatobá/PE | Paralisada | 62.98% |  | 1959902.25 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006817
2023-04-01 | CAIXA | 923551 | pavimentação de estradas vicinais. | Cotiporã/RS | Em execução | 0% | 3.66% | 1959778.49 | 70000 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080409
2023-04-01 | SIMEC |  | (24289) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Alagoinhas/BA | Paralisada | 32.02% |  | 1959752.67 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24289
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006354) CRECHE DO BAIRRO APARECIDA | Terra Santa/PA | Em execução | 39.13% |  | 1959025.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006354
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0328/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Baixo Guandu/ES | Em execução |  |  | 1958977 | 878417 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0504137624
2023-04-01 | CAIXA | 890897 | implantação de um centro regional de comercialização de pescado do baixo sul oriundo da pesca artesanal - mercado do peixe de valença | Salvador/BA | Em execução | 0% | 4.12% | 1958735.27 | 74751.01 |  |  | Outros | CAIXA-1069248
2023-04-01 | CAIXA | 798932 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Domingos Martins/ES | Paralisada | 19.33% | 20.98% | 1958673.13 | 366833.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1012981
2023-04-01 | CAIXA | 671826 | Construcao da PEC Modelo 3000 m2 | Pacatuba/CE | Paralisada | 76.12% | 90.13% | 1958625.42 | 1748204.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Cultura | Esporte | CAIXA-363293
2023-04-01 | CAIXA | 886633 | construção de complexo esportivo para o município de coari/am. | Coari/AM | Paralisada | 0% | 7.19% | 1957750 | 137334.42 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063472
2023-04-01 | CAIXA | 826210 | construção da praça da juventude. | Arcoverde/PE | Em execução | 43.04% | 43.38% | 1957552.87 | 740074.76 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028260
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006210) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Fonte Boa/AM | Paralisada | 80.24% |  | 1957356.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006210
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012700) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Bom Jardim/MA | Paralisada | 22.7% |  | 1956962.16 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012700
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012640) BOA VISTA | Itapipoca/CE | Em execução | 61.15% |  | 1955443.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012640
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006211) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Fonte Boa/AM | Paralisada | 80.63% |  | 1955338.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006211
2023-04-01 | CAIXA | 821252 | pavimentação asfaltica no municpio de goianapolis-go. | Goianápolis/GO | Paralisada | 68.6% | 64.76% | 1955000 | 1253154.62 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023261
2023-04-01 | SESU |  | RETOMADA CAMPUS AVANÇADO DA UFRR EM SÃO JOÃO DA BALIZA | São João da Baliza/RR | Em execução | 679% |  | 1954918.58 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53305
2023-04-01 | CAIXA | 921704 | recuperação de pavimentação de ruas e avenidas de praia norte -to. | Praia Norte/TO | Em execução | 72.45% | 72.45% | 1954099.41 | 1385501.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080317
2023-04-01 | CAIXA | 851712 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de calçadas e iluminação de acesso a praça padre júlio de albuquerque no município de são miguel dos campos - al | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 0% | 23.5% | 1953907.82 | 458220.36 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1044637
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006198) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Barcelos/AM | Paralisada | 26.81% |  | 1953839.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006198
2023-04-01 | SIMEC |  | (25245) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Paracatu/MG | Em execução | 98.89% |  | 1953464.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25245
2023-04-01 | FUNASA | CV 0149/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 1953267 | 1570205 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1908150216
2023-04-01 | SIMEC |  | (28301) 701576/11 - EE Rural - Padrão Estadual - Distrito Buritizinho - Mauriti/CE | Mauriti/CE | Em execução | 44.55% |  | 1952942.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28301
2023-04-01 | CAIXA | 811145 | recuperação de estradas vicinais no município de presidente vargas-ma | Presidente Vargas/MA | Em execução | 85.52% | 85.5% | 1952500 | 1667253.31 |  |  | Agricultura | CAIXA-1020798
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013285) Bairro Centro | Tejuçuoca/CE | Paralisada | 32.5% |  | 1952002.18 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013285
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103025) CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB - Ibiara - PB | Ibiara/PB | Em execução | 55.6% |  | 1950015.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103025
2023-04-01 | CAIXA | 913577 | pavimentação asfáltica de ruas no povoado são josé | Itabaiana/SE | Paralisada | 0% | 5% | 1950000 | 95617.8 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077143
2023-04-01 | CAIXA | 924450 | recuperação de estradas vicinais no municipio de itaipava do grajau-ma | Itaipava do Grajaú/MA | Em execução | 0% | 20% | 1950000 | 382383.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081732
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107995) EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Brejinho - PE | Brejinho/PE | Em execução | 48.19% |  | 1949298 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107995
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0298/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Serra Branca/PB | Em execução |  |  | 1949246 | 1890768 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2711074328
2023-04-01 | SIMEC |  | (24343) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Passa Quatro/MG | Em execução | 74.03% |  | 1948996.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24343
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0310/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Guaraciaba/SC | Paralisada |  |  | 1948339 | 1948340 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1407115248
2023-04-01 | SIMEC |  | (8976) 657689 - Esc. Educ. Infantil - Pq Universitário - CANOAS/RS | Canoas/RS | Paralisada | 11.9% |  | 1948306.11 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8976
2023-04-01 | SIMEC |  | (31175) Quadra 50, Loteamento São Cristóvão | São Domingos/SC | Paralisada | 67.27% |  | 1947707.5 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31175
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005787) Bairro de Vila Peixe | Andorinha/BA | Em execução | 63.73% |  | 1947591.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005787
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1049/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/PA | Paralisada |  |  | 1947536 | 1080564 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA3011072650
2023-04-01 | SIMEC |  | (25355) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Apucarana/PR | Paralisada | 69.72% |  | 1947312.18 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25355
2023-04-01 | SIMEC |  | (9415) 657740 - Espaço Educativo Urbano-12 salas - Construção - Vila Bela SSª Trindade/MT | Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | Paralisada | 22.38% |  | 1946601.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9415
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002016) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Itamaraju/BA | Paralisada |  |  | 1946499 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002016
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014505) ESCOLA INFANTIL - BAIRRO SANTA RITA | Envira/AM | Paralisada | 43.84% |  | 1946113.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014505
2023-04-01 | CAIXA | 900987 | construção do centro de eventos no município de jaguariúna-sp | Jaguariúna/SP | Em execução | 0% | 36.03% | 1945655.4 | 259810.65 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071561
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006022) Proinfância - Érico Cardoso | Érico Cardoso/BA | Paralisada | 98.09% |  | 1945538 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006022
2023-04-01 | CAIXA | 897418 | requalificação viária da rua pedro álvares cabral mediante pavimentação asfáltica no município de joinville/sc | Joinville/SC | Em execução | 0% | 21.74% | 1945066.29 | 186840.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069790
2023-04-01 | CAIXA | 771937 | Continuidade das Obras de Construcao do Estadio de Futebol em Rio Doce, no Municipio de Olinda/PE. | Olinda/PE | Paralisada | 29.77% | 29.08% | 1944455.07 | 508935.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388503
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0054/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Satubinha/MA | Em execução |  |  | 1944415 | 1944416 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504137539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011023) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Barcelos/AM | Em execução | 59.14% |  | 1942654.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011023
2023-04-01 | CAIXA | 877532 | pavimentação e drenagem em vias urbanas no município de pombal - pb | Pombal/PB | Paralisada | 74.76% | 76.2% | 1942177.91 | 1424665.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060211
2023-04-01 | SETEC |  | Abastecimento água, redes esgoto e pluviais complexo SC | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 5931% |  | 1941898.15 | 1151686.51 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55163
2023-04-01 | CAIXA | 908361 | pavimentação em ruas /vias no município de itaberaba -ba | Itaberaba/BA | Paralisada | 0% | 19.87% | 1941041.34 | 380000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074088
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009295) CMEI ATUBA | Colombo/PR | Em execução | 41.03% |  | 1940815.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009295
2023-04-01 | CAIXA | 906156 | reforma e ampliação do centro de abastecimento, na sede do município de cascavel (ce). | Cascavel/CE | Paralisada | 0% | 19.73% | 1940080.95 | 377395.47 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073375
2023-04-01 | CAIXA | 890796 | adequaçao de estradas vicinais | São Bento do Tocantins/TO | Paralisada | 15.97% | 19.01% | 1940000 | 363000 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067611
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001976) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Campo Verde/MT | Em execução | 38.07% |  | 1939837.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001976
2023-04-01 | CAIXA | 908183 | manutenção e adequação de estradas vicinais | Maués/AM | Paralisada | 46.11% | 20% | 1939432.32 | 384007.59 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074076
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0299/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Malacacheta/MG | Paralisada |  |  | 1939100 | 1919131 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2703135769
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101752) ESCOLA DE 6 SALAS POVOADO DO SÍTIO - Quijingue - BA | Quijingue/BA | Em execução | 48.68% |  | 1938754.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101752
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102588) ESCOLA 06 SALAS SEDE - Quijingue - BA | Quijingue/BA | Em execução | 82.65% |  | 1938754.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102588
2023-04-01 | CAIXA | 891675 | pavimentação de vias públicas no município de parnaíba-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 2.12% | 1938650 | 40520.58 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067126
2023-04-01 | CAIXA | 866398 | pavimentação e drenagem no município de pombal - pb | Pombal/PB | Paralisada | 21.06% | 17.83% | 1938190.08 | 333366.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052884
2023-04-01 | SESU |  | Conclusão 2ª etapa da reforma do Restaurante Universitário | Seropédica/RJ | Em execução | 3245% |  | 1937283.69 | 901586.46 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51802
2023-04-01 | CAIXA | 902175 | recuperação de estradas vicinais no município de itatira - ceará. | Itatira/CE | Paralisada | 0% | 25.5% | 1936120.37 | 487594.9 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017353) Escola Infantil na Vila Parque Manoel João | Charqueadas/RS | Em execução | 84.06% |  | 1935835.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017353
2023-04-01 | SIMEC |  | (19651) EMEI Morada do Vale II | Gravataí/RS | Paralisada | 86.96% |  | 1935118.78 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19651
2023-04-01 | CAIXA | 835875 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Jaru/RO | Paralisada | 65.56% | 58.8% | 1933500 | 1135149.83 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1034464
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086024) PROINFÂNCIA TIPO 2 - RESIDENCIAL MONTE NEGRO - São Félix do Xingu - PA | São Félix do Xingu/PA | Em execução | 57.34% |  | 1932106.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086024
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DA MATERNIDADE, CENTRO OSBSTÉTRICO E UTI NEONATAL | Niterói/RJ | Paralisada | 2552% |  | 1932094.94 | 373327.51 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32480
2023-04-01 | CAIXA | 909229 | pavimentação de acesso ao parque dona lucinha e centro cultural paulo da costa ferreira no município de jaciara - mt. | Jaciara/MT | Paralisada | 35.66% | 20% | 1931856 | 382471.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074926
2023-04-01 | CAIXA | 907204 | pavimentação de ruas e vias do município de maués/am. | Maués/AM | Paralisada | 62.76% | 12.69% | 1931672.73 | 242604.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073732
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001745) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Mucuri/BA | Paralisada | 37.73% |  | 1931561.22 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001745
2023-04-01 | CAIXA | 903939 | pavimentação asfaltica em via urbana com drenagem e calcadas. | Ji-Paraná/RO | Paralisada | 0% | 19.31% | 1931556 | 369187.37 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072447
2023-04-01 | CAIXA | 902439 | pavimentação asfaltica no municipio de bela vista do maranhao. | Bela Vista do Maranhão/MA | Em execução | 44.74% | 51.81% | 1931479.56 | 990870.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071773
2023-04-01 | SIMEC |  | (25082) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Utinga/BA | Paralisada | 11.53% |  | 1930995.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25082
2023-04-01 | SIMEC |  | (25244) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paracatu/MG | Em execução | 99.48% |  | 1930870.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25244
2023-04-01 | CAIXA | 890294 | reforma, adequação e modernização do centro de operações especiais da guarda municipal. | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Paralisada | 0% | 11.05% | 1930826.28 | 144803.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1067464
2023-04-01 | CAIXA | 907806 | adequação de estradas vicinais no município de maués/am | Maués/AM | Paralisada | 37.28% | 4% | 1930202.02 | 76400 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074119
2023-04-01 | CAIXA | 908175 | recuperação de estradas vicinais no município de nova russas - ceará. | Nova Russas/CE | Paralisada | 43.13% | 43.13% | 1930191 | 830277.18 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074146
2023-04-01 | CAIXA | 890852 | adequação de estradas vicinais no município de governador nunes freire - ma. | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 54.45% | 20% | 1930000 | 382000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068339
2023-04-01 | CAIXA | 893451 | adequação de estadas vicinais | Canarana/BA | Paralisada | 94.62% | 94.56% | 1930000 | 1806078.81 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1069276
2023-04-01 | CAIXA | 893541 | adequa??o de estrada vicinal na regi?es da bradesco,ladeira do tatuz?o,alacil?ndia,curral de pedra pecosa no munic?pio de concei??o do araguaia- par? | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 80.59% | 82.6% | 1930000 | 1577698.24 |  |  | Outros | CAIXA-1069300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101811) ESCOLA 06 SALAS POVOADO LAGOA DO JUNCO - Quijingue - BA | Quijingue/BA | Em execução | 69.4% |  | 1929953.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101811
2023-04-01 | SIMEC |  | (22650) Creche São Braz | Ouricuri/PE | Em execução | 93.56% |  | 1929884.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22650
2023-04-01 | CAIXA | 897420 | projeto avenida das nações, revitalização da rua do comercio de ijuí/rs- dos passeios públicos, das paradas de ônibus, sinalização urbana,iluminação pública e áreas de convivências. do campus unijui -28.390289, -53.947052, até a praça da república -28.388 | Ijuí/RS | Em execução | 63.99% | 64.23% | 1929300 | 1226868.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069815
2023-04-01 | CAIXA | 885374 | drenagem e pavimentação em diversa vias do município, estando todas dentro do perímetro urbano,nos bairros flora e planalto. | Araraquara/SP | Em execução | 0% | 24.22% | 1929292.93 | 462551.86 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064625
2023-04-01 | CAIXA | 893462 | construção de pontes mista (concreto/madeira), bueiros e mata-burro em estradas vicinais | Santa Rosa do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 11.12% | 1929292.93 | 212460.83 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068969
2023-04-01 | CAIXA | 895378 | pavimentação de trechos de vias do perímetro urbano do município de canoinhas-sc. | Canoinhas/SC | Em execução | 28.08% | 13.31% | 1929292.93 | 254271.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065550
2023-04-01 | CAIXA | 904571 | reforma de ginásios esportivos na cidade de londrina/pr. | Londrina/PR | Em execução | 0% | 19.59% | 1929292.93 | 374261.22 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072765
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Supervisão, Acompanhamentos e Controle da execução dos serviços de engenharia rodoviárias referentes à restauração e melhorias físicas e operacionais da Rodovia Federal. | Icó/CE | Paralisada |  |  | 1929206.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5707
2023-04-01 | CAIXA | 897187 | implantação de calçadas em área urbana | Jaru/RO | Em execução | 54.23% | 52.89% | 1929100 | 1010137.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069848
2023-04-01 | CAIXA | 906878 | pavimentação asfáltica de vias do perímetro urbano do município de sapé - pb | Sapé/PB | Em execução | 25.34% | 20% | 1928945.38 | 382470 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073646
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002609) SÃO LUCAS | Itaú de Minas/MG | Em execução | 53.22% |  | 1928453.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002609
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços necessários à realização de Manutenção(Conservação/Recuperação) nas Rodovias Federais BR-020/CE e BR-222/CE, Segmento 1; Km 365,3 - Km 422,7(BR-020), Segmento 2; Km 0,00 - Km 3,80(dup)(BR-222) e Segmento 3; Km 9,6 - Km 11,20(BR-222) | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 1927868.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6259
2023-04-01 | CAIXA | 875846 | pavimentação de vias públicas no município de parnaíba-pi. | Parnaíba/PI | Em execução | 70.9% | 73.48% | 1927631.8 | 1373812.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055661
2023-04-01 | SIMEC |  | (25684) Estrada do Jacarandá | Carapicuíba/SP | Em execução | 96.72% |  | 1927509.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25684
2023-04-01 | CAIXA | 906795 | pavimentação, recapeamento e drenagem de estradas vicinais no município de riacho da cruz-rn. | Riacho da Cruz/RN | Paralisada | 43.53% | 42.45% | 1927076.73 | 811863.1 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073625
2023-04-01 | SESU |  | CONCLUSÃO DA CASA DO ESTUDANTE | Alegrete/RS | Em execução | 371% |  | 1926504.52 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55129
2023-04-01 | CAIXA | 834267 | construção de unidade de hematologia e hemoterapia | Manaus/AM | Paralisada | 19.24% | 19.24% | 1925665.49 | 250102.73 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1033910
2023-04-01 | CAIXA | 784173 | pavimentação e drenagem de vias urbanas | Salvador/BA | Paralisada | 91.1% | 89.48% | 1925580.02 | 1326227.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1004432
2023-04-01 | SESU |  | 2ª ETAPA COMPLEXO LABORATORIAL SENDO 6 BLOCOS - LAB.1 | Palmas/TO | Em execução | 3680% |  | 1925031.26 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54856
2023-04-01 | SIMEC |  | (9414) 657740 - Esp Educ Urb - 12 salas - Constr - Alta Floresta/MT | Alta Floresta/MT | Paralisada | 26.33% |  | 1924640 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9414
2023-04-01 | CAIXA | 911782 | implantação de pavimentação asfáltica no município de manaíra-pb | Manaíra/PB | Paralisada | 94.19% | 20% | 1923546.53 | 382471.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078129) Creche/Pre-Escola Indutrial - Camaçari - BA | Camaçari/BA | Em execução | 31.05% |  | 1923072.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078129
2023-04-01 | CAIXA | 908611 | recuperação de estradas vicinais no municipio de primeira cruz - estado do maranhão | Primeira Cruz/MA | Paralisada | 0% | 19.9% | 1922356 | 380481.6 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074591
2023-04-01 | CAIXA | 925211 | pavimentação de acesso a orla do rio mearim no município de arari/ma. | Arari/MA | Em execução | 0% | 4.81% | 1922356 | 92019 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1082403
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001880) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Borborema/SP | Paralisada | 21.86% |  | 1922014.17 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001880
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010327) TRIÂNGULO - Santa Isabel do Pará - PA | Santa Izabel do Pará/PA | Em execução |  |  | 1920889.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010327
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco Pedagógico e Administ. da Pós-Graduação | Castanhal/PA | Paralisada | 1785% |  | 1920600 | 429645.7 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48188
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108732) CEI DENTINHO DE LEITE - Correia Pinto - SC | Correia Pinto/SC | Em execução | 29.72% |  | 1920020.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108732
2023-04-01 | CAIXA | 893470 | construção de adequação de vicinais no município de maués/am | Maués/AM | Em execução | 0% | 4% | 1920000 | 76400 |  |  | Outros | CAIXA-1069176
2023-04-01 | CAIXA | 902477 | pavimentação as asfaltica interligando o povoado abreu ao povoado juruparana no município de lago dos rodrigues - estado do maranhão. | Lago dos Rodrigues/MA | Em execução | 0% | 21.1% | 1920000 | 403511.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071847
2023-04-01 | CAIXA | 903078 | pavimentação asfáltica sobre paralelepípedo das principais ruas do município de princesa isabel/pb. | Princesa Isabel/PB | Em execução | 0% | 3.39% | 1920000 | 64846.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071979
2023-04-01 | CAIXA | 909454 | construção da orla da lagoa do arão no município de farias brito /ce. | Farias Brito/CE | Em execução | 49.86% | 20% | 1920000 | 382471.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1075197
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102993) Escola Queimadinha - Lajedo - PE | Lajedo/PE | Em execução | 16.14% |  | 1919530.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102993
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009148) RUA ANTÔNIO GERMANO SILVA | Campanha/MG | Em execução | 91.8% |  | 1919023.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009148
2023-04-01 | SESU |  | Reforma para Acessibilidade do Campus Benfica 2ª Etapa | Fortaleza/CE | Em execução | 3444% |  | 1917542.75 | 660350.4 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53119
2023-04-01 | CAIXA | 906294 | pavimentação em diversas ruas no município de são gonçalo do amarante - rn. | São Gonçalo do Amarante/RN | Em execução | 0% | 34.83% | 1917356 | 666069.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073353
2023-04-01 | CAIXA | 906785 | pavimentação em paralelo pelo método convencional e drenagem em diversas ruas urbanas neste município de são gonçalo do amarante-rn | São Gonçalo do Amarante/RN | Paralisada | 0% | 19.22% | 1917356 | 367601.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073430
2023-04-01 | CAIXA | 899911 | pavimentação em pedra tosca no município de granja/ce | Granja/CE | Em execução | 63.77% | 63.13% | 1917267.64 | 1207235.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071193
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102578) ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA - Barcelos - AM | Barcelos/AM | Em execução | 56.97% |  | 1917009.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102578
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101770) Escola Municipal Indigina São Tomé - Santa Isabel do Rio Negro - AM | Santa Isabel do Rio Negro/AM | Em execução | 37.42% |  | 1917004.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101770
2023-04-01 | CAIXA | 905978 | adequação de estradas vicinais | Mirangaba/BA | Paralisada | 64.95% | 0% | 1916460.17 | 0 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072900
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102137) Escola Municipal Indígena São Marcos - Fonte Boa - AM | Fonte Boa/AM | Paralisada | 25.81% |  | 1916377.33 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102137
2023-04-01 | CAIXA | 909301 | adequação de estradas vicinais com implantação de obras de arte especiais no município de araguaína-to. | Araguaína/TO | Paralisada | 69.62% | 69.34% | 1916340.26 | 1325970.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075111
2023-04-01 | CAIXA | 864963 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação de acesso ao parque de exposição nestor duarte e construção de portal no município de mundo novo/ba | Mundo Novo/BA | Em execução | 56.97% | 62.96% | 1916315.95 | 1177202.04 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057429
2023-04-01 | CAIXA | 923338 | construção do terminal rodoviário na vila campos novos, município de iracema - rr | Iracema/RR | Em execução | 39.57% | 20% | 1916188.38 | 382471.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1077441
2023-04-01 | CAIXA | 908353 | implantação de pavimentação asfáltica em vias urbana no município de rolim de moura | Rolim de Moura/RO | Paralisada | 70.81% | 50% | 1916180.71 | 956178 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074060
2023-04-01 | CAIXA | 789393 | pavimentação e drenagem | Mucugê/BA | Paralisada | 42.92% | 42.92% | 1916100 | 805842.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007635
2023-04-01 | CAIXA | 909271 | construção de infraestrutura do parque de exposições no município de poço redondo/se. | Aracaju/SE | Paralisada | 0% | 0% | 1915356 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074947
2023-04-01 | CAIXA | 885458 | pavimentação do anel viário osvaldo bortoleto. | Sebastianópolis do Sul/SP | Em execução | 0% | 26.8% | 1915223.3 | 511966.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064223
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104255) Escola Municipal de São Sebastião - Nhamundá - AM | Nhamundá/AM | Em execução | 23.5% |  | 1915010.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104255
2023-04-01 | CAIXA | 894151 | adequação de estradas vicinais no município de são josé do egito / pe | São José do Egito/PE | Paralisada | 35.41% | 4% | 1915002.67 | 76400 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069716
2023-04-01 | CAIXA | 893460 | adequação de estradas vicinais no município de querência-mt | Querência/MT | Paralisada | 0% | 14.25% | 1915000 | 272179.71 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069792
2023-04-01 | CAIXA | 896526 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do parque de exposições no município de farias brito/ce. | Farias Brito/CE | Em execução | 28.07% | 20% | 1915000 | 382000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069610
2023-04-01 | CAIXA | 896915 | construção de feira no município de macapá | Macapá/AP | Paralisada | 31.44% | 19.82% | 1915000 | 378554.3 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1069946
2023-04-01 | CAIXA | 905600 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros daniel v e vii do município de paranaíba/ms. | Paranaíba/MS | Paralisada | 56.9% | 20% | 1915000 | 382471.26 | Dificuldade técnica da empresa executora | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074732
2023-04-01 | CAIXA | 907836 | adequação de estradas vicinais | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 68.76% | 3.98% | 1915000 | 76000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074025
2023-04-01 | CAIXA | 911802 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de juazeirinho - pb | Juazeirinho/PB | Em execução | 0% | 17.91% | 1915000 | 342450.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076060
2023-04-01 | CAIXA | 923452 | pavimentação em paralelepípedo de vias em áreas rural no município de laje/ba. | Laje/BA | Paralisada | 0% | 27.03% | 1915000 | 516880.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081269
2023-04-01 | CAIXA | 896715 | pavimentação asfáltica, recuperação de pavimentos e obras complementares em ruas do bairro centro, dentro do perímetro urbano no município de miracatu | Miracatu/SP | Paralisada | 48.28% | 48.13% | 1914818.4 | 919218.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069506
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080666) Espaço Educativo São José - Pintadas - BA | Pintadas/BA | Em execução | 23.56% |  | 1914581.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080666
2023-04-01 | CAIXA | 893934 | pavimentação em pedra tosca em diversas vias do município de juazeiro do norte-ce. | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 24.38% | 13.68% | 1914500 | 261288 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068466
2023-04-01 | CAIXA | 906914 | pavimentação em pedra tosca na zona rural do município de cariús - ceará. | Cariús/CE | Em execução | 12.17% | 12.16% | 1914356.03 | 232592.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073524
2023-04-01 | CAIXA | 903021 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, nos bairros dner, barro vermelho, conjunto cônego monte, alegre, paraíso e miguel pereira maia, município de santa cruz/rn | Santa Cruz/RN | Em execução | 25.82% | 25.01% | 1914356 | 478365.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072223
2023-04-01 | CAIXA | 903041 | pavimentação em paralelepipedo de rua diversas nos bairros poeta pinto de monteiro, bairro honório lopes, bairro bela vista e bairro novo horizonte no municipio de monteiro/pb. | Monteiro/PB | Em execução | 24.62% | 20% | 1914356 | 382471.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072208
2023-04-01 | CAIXA | 906248 | pavimentação asfaltica com drenagem e calçada de vias urbanas no município de laranjal do jari/ap. | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 67.1% | 59.97% | 1914356 | 1146923.73 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073278
2023-04-01 | CAIXA | 908270 | pavimentação das ruas: dr ageu de castro (trecho) rua joão soares ferreira (trecho) rua raimundo matias alves (trecho)rua valeriano guilherme de araújo (trecho)rua expedito felipe de sousa (trecho)rua josé dos santos filho (trecho) rua luiz leite fo | Condado/PB | Em execução | 0% | 20% | 1914356 | 382471.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074304
2023-04-01 | CAIXA | 910891 | construção de passagens molhadas em áreas rurais do município de nova russas - ceará | Nova Russas/CE | Paralisada | 0% | 20% | 1914356 | 382471.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1076596
2023-04-01 | CAIXA | 923450 | pavimentação em diversas vias nas comunidades de cercadinho, zé francisco, cabeceirinha, santa helena camarinha na zona rural do município de tabocas do brejo velho/ba | Tabocas do Brejo Velho/BA | Em execução | 62.82% | 62.76% | 1914356 | 1200148.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081200
2023-04-01 | CAIXA | 907127 | obra de pavimentação asfáltica em c.b.u.q na estrada vicinal que liga o município de nova resende ao distrito de petúnia. | Nova Resende/MG | Paralisada | 69.32% | 62.36% | 1914310 | 1192458.47 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073785
2023-04-01 | CAIXA | 905531 | pavimentação e drenagem de águas pluviais no bairro jardim betel, localizado no município de itaquiraí/ms. | Itaquiraí/MS | Paralisada | 84.43% | 46.81% | 1914270.59 | 895085.48 | Fato ou evento não previsto | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074720
2023-04-01 | CAIXA | 902478 | recuperação de estradas vicinais no município de são joão do sóter-ma. | São João do Soter/MA | Em execução | 37.22% | 26.37% | 1914270.27 | 504246.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071815
2023-04-01 | CAIXA | 907248 | pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas | Cujubim/RO | Em execução | 63.61% | 91.28% | 1914268.36 | 1745583.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073542
2023-04-01 | CAIXA | 893279 | recapeamento de vias urbanas no município de rio branco | Rio Branco/AC | Paralisada | 59.28% | 22.78% | 1914100 | 435098 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068081
2023-04-01 | FUNASA | CV 1655/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Araripe/CE | Em execução |  |  | 1914029 | 1914029 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173550
2023-04-01 | CAIXA | 885572 | pavimentação e drenagem em diversos bairros no municípios de dias d'ávila | Dias d'Ávila/BA | Em execução | 48.07% | 46.22% | 1913820 | 882828.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064790
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087671) Núcleo Educacional Integrado Alfredo Souza Machado - Dom Basílio - BA | Dom Basílio/BA | Em execução | 58.08% |  | 1913769.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087671
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0017/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Eldorado/SP | Em execução |  |  | 1913334 | 1913334 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0808130124
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101768) Escola Nova da Comunidade Fazenda - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução | 33.89% |  | 1913242.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101768
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086974) Nova Escola na Granja Califórnia - Paty do Alferes - RJ | Paty do Alferes/RJ | Em execução | 27.68% |  | 1913130 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086974
2023-04-01 | CAIXA | 896514 | apoio a projetos de infraestrutura turística-pavimentação de acesso a orla do açude e ao portal cristo ressuscitado - 2ª etapa no município de várzea alegre / ce. | Várzea Alegre/CE | Paralisada | 82.14% | 49.95% | 1913000 | 954062.37 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069613
2023-04-01 | CAIXA | 895230 | pavimentação asfáltica com drenagem de águas pluviais – av. sen. jonas pinheiro | Guarantã do Norte/MT | Em execução | 50.17% | 95.5% | 1912592.58 | 912008.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069014
2023-04-01 | CAIXA | 896443 | construção de praça esportiva no município de japaratuba/se. | Japaratuba/SE | Em execução | 60.65% | 61.34% | 1912500 | 1171551.77 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067167
2023-04-01 | CAIXA | 931512 | infraestrutura urbana, compreendendo recapeamento asfático em logradouros urbanos no município de paripiranga-ba. | Paripiranga/BA | Em execução | 58.41% | 0% | 1912356 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1083189
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012738) Loteamento Parte da Fazenda Jardim, final da Av. Mato Grosso | Jardim/MS | Paralisada | 19.49% |  | 1912191.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012738
2023-04-01 | CAIXA | 893396 | adequação de estradas vicinais no município de valença do piauí-pi. | Valença do Piauí/PI | Paralisada | 45.53% | 45.47% | 1912100 | 868497.09 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068549
2023-04-01 | CAIXA | 884524 | pavimentação asfáltica no município de vitória do mearim - ma | Vitória do Mearim/MA | Em execução | 0% | 17.27% | 1912000 | 329879.6 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065464
2023-04-01 | CAIXA | 893311 | pavimentação de vias públicas no município de são julião-pi | São Julião/PI | Paralisada | 0% | 22.99% | 1912000 | 439078.09 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068014
2023-04-01 | CAIXA | 893488 | pavimentação asfáltica em vias da zona rural do municipio de presidente dutra (ma) com meio fio sargeja e sinalização horizontal e vertical nos povoado creoli do joviniano (rua do açude medindo 362,56m rua principal medindo 958,11m rua do campo medindo | Presidente Dutra/MA | Em execução | 81.14% | 65.08% | 1912000 | 1243061.77 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069866
2023-04-01 | CAIXA | 894079 | recuperação de estradas vicinais do município de vitória do mearim - ma | Vitória do Mearim/MA | Em execução | 0% | 2.2% | 1912000 | 41958 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068394
2023-04-01 | CAIXA | 894149 | adequação de estradas vicinais | São Domingos/BA | Paralisada | 64.38% | 64.35% | 1912000 | 1229011.56 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069068
2023-04-01 | CAIXA | 909567 | adequação de estradas vicinais no município de são luis gonzaga do maranhão | São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | Paralisada | 27.43% | 27.41% | 1912000 | 523541.7 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075216
2023-04-01 | CAIXA | 910687 | adequação de estradas vicinais no municipio de brejo/ma | Brejo/MA | Paralisada | 0% | 19.08% | 1912000 | 364445.81 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076463
2023-04-01 | CAIXA | 922232 | adequação de estradas vicinais | Cana Verde/MG | Paralisada | 35.24% | 4% | 1911912 | 76400 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080918
2023-04-01 | CAIXA | 894491 | pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no município de porto grande - ap. | Porto Grande/AP | Em execução | 0% | 10.39% | 1911911.91 | 198424.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068814
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103192) Escola Ensino Fundamental - Tanquinho - BA | Tanquinho/BA | Em execução | 29.77% |  | 1911589 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103192
2023-04-01 | SIMEC |  | (24288) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Alagoinhas/BA | Paralisada | 41.5% |  | 1910689.15 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24288
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086220) Centro Municipal de Educação Infantil Professora Neuza de Oliveira da Costa - São Sebastião da Amoreira - PR | São Sebastião da Amoreira/PR | Em execução | 27.49% |  | 1910652.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086220
2023-04-01 | SESU |  | Fase II - Auditório do Campus de Poços de Caldas | Poços de Caldas/MG | Paralisada | 3026% |  | 1910335.11 | 578095.13 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49054
2023-04-01 | SESU |  | Conclusão da Construção do Edifício do Ciclo Básico 2 | Buri/SP | Em execução | 0% |  | 1909999.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53227
2023-04-01 | SESU |  | Edifício Ciclo Básico II | Buri/SP | Em execução | 296% |  | 1909999.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47618
2023-04-01 | SIMEC |  | (19275) Creche e Pré-escola Bairro Jardim Phillipson Park (Praia dos Namorados) | Americana/SP | Paralisada |  |  | 1909811.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19275
2023-04-01 | SIMEC |  | (19089) Jardim Residencial das Palmeiras | Rio Claro/SP | Em execução | 1.38% |  | 1907859.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19089
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110146) ESCOLA DE SEIS SALAS - SEDE DO MUNICÍPIO - Solonópole - CE | Solonópole/CE | Em execução | 18.55% |  | 1906578.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110146
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110524) ESCOLA SEIS SALAS- DISTRITO DE SÃO JOSÉ - Solonópole - CE | Solonópole/CE | Em execução | 17.82% |  | 1906578.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110524
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016877) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Várzea Nova/BA | Paralisada | 28.38% |  | 1904361.3 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016877
2023-04-01 | CAIXA | 853963 | primeira etapa das obras de urbanização da orla lagunar da cidade de roteiro | Roteiro/AL | Paralisada | 32.26% | 55.42% | 1903932.8 | 1053766.17 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010640) Centro de Educação Infantil de Porto Grande | Porto Grande/AP | Paralisada | 0% |  | 1901825.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010640
2023-04-01 | FUNASA | CV 2126/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedro do Rosário/MA | Em execução |  |  | 1901732 | 1521386 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1311182164
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102906) ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA OLIVEIRA DA SILVA - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 25.35% |  | 1900794.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102906
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012901) CRECHE DO BAIRRO VICENTE NUNES | Nazaré Paulista/SP | Em execução | 44.29% |  | 1900664.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012901
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111719) Construção de Escola 6 Salas no município de Olho d\'Água das Flores - Olho d'Água das Flores - AL | Olho d'Água das Flores/AL | Paralisada | 1.22% |  | 1900630.65 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111719
2023-04-01 | FUNASA | CV 1834/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Arneiroz/CE | Em execução |  |  | 1900221 | 760088 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174389
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009336) PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS | Carmópolis/SE | Em execução | 54.42% |  | 1900121.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009336
2023-04-01 | CAIXA | 870340 | apoio a projetos de infraestrutura turística - revitalização da orla e da praça de eventos e pavimentação de acesso à orla no município de caravelas/ba | Caravelas/BA | Paralisada | 72.85% | 80.86% | 1900000 | 1511800.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057422
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA, NA BR-319/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 1900000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9483
2023-04-01 | CAIXA | 715070 | Agregacao de valor para a agricultura familiar atraves da construcao de Abatedouro Frigorifico no territorio do Sisal. | Itiúba/BA | Paralisada | 65.66% | 96.85% | 1899125.87 | 1751734.14 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-305519
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103006) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - Pedro de Toledo - SP | Pedro de Toledo/SP | Paralisada | 65.12% |  | 1898884.75 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103006
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108401) Prefeitura Municipal de Cravolandia - Cravolândia - BA | Cravolândia/BA | Em execução |  |  | 1898862.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108401
2023-04-01 | SESU |  | Restaurante Universitário | Diamantina/MG | Paralisada | 3192% |  | 1898382.9 | 852582.03 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-10594
2023-04-01 | CAIXA | 822237 | pavimentação de vias urbanas no município de mucuri. | Mucuri/BA | Paralisada | 23.56% | 21.61% | 1897700 | 405844.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023798
2023-04-01 | CAIXA | 753427 | CONSTRUCAO DE UMA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MANGUEIRA SEDE DO MUNICIPIO DE MATOES-MA | Matões/MA | Paralisada | 95.94% | 94.9% | 1897157.52 | 1480414.99 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-347318
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009178) Creche Marabazinho. | São Caetano de Odivelas/PA | Paralisada | 43.89% |  | 1897080.07 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009178
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010637) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 79.94% |  | 1896931.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010637
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099893) CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO 2 - PÂNTANO - Coromandel - MG | Coromandel/MG | Em execução | 28.22% |  | 1895603.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099893
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001746) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Assaré/CE | Em execução | 87.25% |  | 1895471.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001746
2023-04-01 | SIMEC |  | (25745) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 44.81% |  | 1894999.66 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25745
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006207) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Carauari/AM | Paralisada | 51.95% |  | 1894992.49 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006207
2023-04-01 | CAIXA | 881909 | recapeamento em ruas e avenidas no município de porto nacional to | Porto Nacional/TO | Paralisada | 65.23% | 20% | 1894731.8 | 373946.35 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061947
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009326) CEI JARDIM GERMÂNICO | Blumenau/SC | Paralisada | 79.98% |  | 1894684.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009326
2023-04-01 | CAIXA | 881247 | execução de pavimentação urbana na cidade de dianópolis/to. | Dianópolis/TO | Paralisada | 0% | 46.56% | 1894402.91 | 870623.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062440
2023-04-01 | FUNASA | CV 0244/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Chapadão do Sul/MS | Em execução |  |  | 1894000 | 1894000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0304180253
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0548/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Candiota/RS | Em execução |  |  | 1893680 | 1820354 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0304136461
2023-04-01 | CAIXA | 858571 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Santo Estêvão/BA | Em execução | 0% | 23.33% | 1893600.66 | 402990.06 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047388
2023-04-01 | SIMEC |  | (24639) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 83.4% |  | 1893502.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24639
2023-04-01 | CAIXA | 895712 | restauro do museu municipal parque da baronesa | Pelotas/RS | Em execução | 0% | 21.66% | 1892929.36 | 405817.42 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068110
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004842) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Anapurus/MA | Paralisada | 11.46% |  | 1892244.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004842
2023-04-01 | CAIXA | 893399 | construção de mercado municipal | Três Pontas/MG | Em execução | 0% | 31.87% | 1892231.65 | 456490.15 |  |  | Outros | CAIXA-1069847
2023-04-01 | CAIXA | 873909 | construção de um abatedouro público no município de irauçuba-ce. | Irauçuba/CE | Em execução | 50.4% | 83.06% | 1891791.05 | 1393878.05 |  |  | Outros | CAIXA-1059734
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018581) CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO DOMINGOS NETTO | Presidente Prudente/SP | Em execução | 93.03% |  | 1891141.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018581
2023-04-01 | CAIXA | 872775 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de convivencia - cc | Cariacica/ES | Paralisada | 38.33% | 22.96% | 1889971.72 | 429668.94 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1059695
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS FLUVIAL DE BOA VISTA DO RAMOS | Boa Vista do Ramos/AM | Em execução | 0% |  | 1889450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11874038000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS FLUVIAL DE FARO | Faro/PA | Em execução | 0% |  | 1889450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12403819000117005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS FLUVIAL SURUBIU | Alenquer/PA | Em execução | 0% |  | 1889450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12278544000117011
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF CARAUARI | Carauari/AM | Em execução | 0% |  | 1889450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14090756000117005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF de Atalaia do Norte | Atalaia do Norte/AM | Em execução | 0% |  | 1889450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97531081000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL - AUTAZES | Autazes/AM | Em execução | 0% |  | 1889450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11622855000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ALVARÃES | Alvarães/AM | Em execução | 0% |  | 1889450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12489986000121001
2023-04-01 | CAIXA | 865532 | obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas | Jaguaquara/BA | Em execução | 34.89% | 50.22% | 1889000 | 938911.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052345
2023-04-01 | CAIXA | 882174 | pavimentação de ruas no perímetro urbano do município de serrinha - ba | Serrinha/BA | Em execução | 55.18% | 68.75% | 1888617.98 | 1285486.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061227
2023-04-01 | SIMEC |  | (5702) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Benjamin Constant/AM | Benjamin Constant/AM | Paralisada | 65.29% |  | 1887956.65 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086917) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 SALAS - Sena Madureira - AC | Sena Madureira/AC | Em execução | 20.98% |  | 1887920.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086917
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009066) Proinfância Aviário | Feira de Santana/BA | Paralisada | 64.91% |  | 1887852.36 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009066
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102897) ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO I - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 31.7% |  | 1886606.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102897
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103012) ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO MAIA - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 36.98% |  | 1886606.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103012
2023-04-01 | CAIXA | 881835 | reforma e modernização de quadras poliesportivas no município de santo ângelo/rs. | Santo Ângelo/RS | Em execução | 65.9% | 77.82% | 1886508.1 | 925466.29 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062916
2023-04-01 | CAIXA | 802607 | pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município de nazaré da mata - pe | Nazaré da Mata/PE | Paralisada | 62.13% | 55.69% | 1885847.87 | 1046936.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018258
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017088) JARDIM LUCIANA | Primavera do Leste/MT | Paralisada | 3.79% |  | 1885671.3 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017088
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009669) Creche Centro | Medicilândia/PA | Paralisada | 27.79% |  | 1885668.95 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009669
2023-04-01 | CAIXA | 892523 | pavimentação de diversas ruas no município de jaguaré-es, e execução de passeios públicos na avenida nove de agosto. | Jaguaré/ES | Em execução | 34.19% | 45.69% | 1885273.94 | 798518.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067889
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006450) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Capitão Poço/PA | Paralisada | 20.2% |  | 1884999.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006450
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006594) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Capitão Poço/PA | Paralisada | 29.82% |  | 1884999.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006594
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006355) ESCOLA INFANTIL - PORTELINHA | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 18.71% |  | 1884878.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006355
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010557) Escola 12 salas - Loteamento Santa Luzia II - Reriutaba - CE | Reriutaba/CE | Em execução |  |  | 1884667.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010557
2023-04-01 | CAIXA | 833762 | aquisição de equipamentos agrícolas e patrulha mecanizada. | Vitória/ES | Paralisada | 89.86% | 89.86% | 1884280.02 | 1619116.32 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1033723
2023-04-01 | SIMEC |  | (25125) Escola de Educação Infantil Proinfância Tipo B Jardim Novo Horizonte | Mafra/SC | Paralisada | 85.09% |  | 1884000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25125
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005995) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA B. SÃO CRISTOVÃO | Capanema/PA | Em execução | 39.59% |  | 1883740.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005995
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002356) PAC 2 - CMEI 006 Tocantínea | Natal/RN | Paralisada | 10.68% |  | 1883507.88 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002356
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006359) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Tucuruí/PA | Paralisada | 39.63% |  | 1883315.07 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006359
2023-04-01 | SETEC |  | OBRA REFORMA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS ACESSIBILIDADE CSI/II/III | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 5502% |  | 1883000 | 954704.86 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54022
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0501/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Santa Mariana/PR | Em execução |  |  | 1882139 | 1882140 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0404137138
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006360) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Tucuruí/PA | Paralisada | 21.57% |  | 1882032.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006360
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009196) CRECHE CIDADE NOVA | Brasil Novo/PA | Paralisada | 46.28% |  | 1881939.79 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005994) Creche Continental | Breu Branco/PA | Em execução | 94.34% |  | 1881859.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006243) Creche União | Breu Branco/PA | Em execução | 65.06% |  | 1881859.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006243
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012806) Terreno da Creche | São Miguel do Tapuio/PI | Paralisada | 20.34% |  | 1881513.35 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012806
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012793) CONSTRUÇÃO DA CRECHE MARCOS LOUZEIRO DA SILVA | Curimatá/PI | Paralisada | 37% |  | 1880730.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012793
2023-04-01 | CAIXA | 911852 | recapeamento asfáltico na rua governador irineu bornhausem, no perímetro urbano do município de xaxim/sc. | Xaxim/SC | Em execução | 71.31% | 71.31% | 1880207.18 | 684595.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075919
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016594) AVENIDA JOSÉ PEREIRA NOGUEIRA | Pimenteiras/PI | Em execução | 65.05% |  | 1879909.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016594
2023-04-01 | CAIXA | 885487 | projeto e execução de pavimentação de vias públicas nos bairros escola agrícola, itoupava central e progresso no município de blumenau. | Blumenau/SC | Paralisada | 57.31% | 73.4% | 1879829.24 | 876167.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064826
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010668) VILA NOVA - PROINFANCIA | Ipixuna do Pará/PA | Paralisada | 7.17% |  | 1879714.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010668
2023-04-01 | CAIXA | 902483 | pavimentação asfáltica em cbuq com drenagem em ruas não pavimentadas do bairro nova aliança no município de ladário ms. | Ladário/MS | Em execução | 0% | 19.28% | 1879393.88 | 259443.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071907
2023-04-01 | CAIXA | 760889 | Continuacao da Construcao do Estadio Municipal de Ananindeua | Ananindeua/PA | Paralisada | 51.01% | 48.39% | 1879386.52 | 707688.69 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-368783
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação de Capacidade, Restauração, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-230/MA, incluindo contornos e tratamentos de travessias urbanas da região, subtrecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA) (Barão de Grajaú) - Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão), segmento: km 0,00 a km 214,90 e Extensão (implantada): 214,90 km, Lote 01. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1879000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10123
2023-04-01 | CAIXA | 671498 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 7 UH E RECUPERACAO OU MELHORIAS DE 50 UH RECUP DE AREA DEGRADADA 198 FAMILIAS | Itagi/BA | Paralisada | 64.64% | 64.89% | 1877981.52 | 1218595.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352274
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003810) PAC 2 - CRECHE PRO-INFÂNCIA - TIPO - 01 | Caracol/PI | Em execução | 24.42% |  | 1877901.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003810
2023-04-01 | SIMEC |  | (32977) PAC 2 - CMEI - Pirinápolis / Maniaçú | Natal/RN | Em execução | 16.36% |  | 1877758.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32977
2023-04-01 | SETEC |  | Conclusão bloco salas de aula e pórtico da unidade Urbana | Sertão/RS | Paralisada | 419% |  | 1876645.87 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-27937
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0145/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Moreilândia/PE | Paralisada |  |  | 1876464 | 375356 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0504138679
2023-04-01 | SIMEC |  | (25564) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ituiutaba/MG | Paralisada | 67.25% |  | 1876237.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25564
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016593) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Nazária/PI | Paralisada | 21.94% |  | 1875917.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016593
2023-04-01 | CAIXA | 840893 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Jaboatão dos Guararapes/PE | Paralisada | 73.68% | 64.78% | 1875788.16 | 1215217.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036568
2023-04-01 | CAIXA | 870418 | pavimentação em paralelepípedos e drenagem urbana das ruas dos bairros josé reinaldo, caldeirão, bom jardim e morrinhos, no município de são francisco do maranhão-ma. | São Francisco do Maranhão/MA | Paralisada | 79% | 78.16% | 1875000 | 1461398.31 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057031
2023-04-01 | CAIXA | 870972 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de praça de eventos no município de campos sales/ce. | Campos Sales/CE | Paralisada | 26.91% | 25.52% | 1875000 | 477189.15 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058829
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108464) Escola Larguinha - Central - BA | Central/BA | Em execução | 17.81% |  | 1874934.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108464
2023-04-01 | SIMEC |  | (19159) TERRENO II - BARREIRO | Alagoinhas/BA | Paralisada | 23.38% |  | 1874700 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19159
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006667) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Maria do Cambucá/PE | Em execução | 12.78% |  | 1874453.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013276) TERRENO PROINFÂNCIA POTENGI | Potengi/CE | Em execução | 53.69% |  | 1873713.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013276
2023-04-01 | CAIXA | 849645 | construção de uma praça e reforma de quatro praças no perímetro urbano do município de são bento do una (pe) conforme projeto básico apresentado. | São Bento do Una/PE | Paralisada | 11.1% | 14.26% | 1873627.62 | 256760.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043140
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012741) CRECHE DO JUNCO | Cáceres/MT | Em execução | 51.17% |  | 1872985.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012741
2023-04-01 | CAIXA | 850380 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Baixa Grande/BA | Paralisada | 33.9% | 36.74% | 1872780 | 680574.25 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044132
2023-04-01 | CAIXA | 800881 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação da via de ligação entre o povoado de pontal do coruripe e lagoa do pau - 2ª etapa | Coruripe/AL | Paralisada | 69.37% | 72.01% | 1872000 | 1334041.05 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017823
2023-04-01 | CAIXA | 865787 | pavimentação em bloquetes, implantação e recapeamento asfáltico nas vias públicas do município de graça aranha-ma | Graça Aranha/MA | Paralisada | 96.25% | 96.13% | 1871603.4 | 1797441.24 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053293
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010991) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Sete Barras/SP | Paralisada | 20.86% |  | 1870985.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010991
2023-04-01 | SIMEC |  | (19253) HENRIQUE LEITE | Petrolina/PE | Em execução | 56.76% |  | 1870775.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19253
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006242) Creche Vilella | Breu Branco/PA | Paralisada | 67.87% |  | 1870669.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006242
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012909) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Suzano/SP | Em execução | 93.17% |  | 1870574.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012909
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0546/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Arroio do Meio/RS | Em execução |  |  | 1870526 | 1674778 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0304136270
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087646) ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ILDA PRADO - Cafezal do Sul - PR | Cafezal do Sul/PR | Em execução | 99.85% |  | 1869620.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087646
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109532) E. E. de 04 Salas com Quadra - Povoado Santa Rita - Chapadinha - MA | Chapadinha/MA | Em execução | 24.26% |  | 1869612.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109532
2023-04-01 | SIMEC |  | (25206) CEI Majorca | São Francisco do Sul/SC | Paralisada |  |  | 1869466.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25206
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da Rodovia BR-153/RS. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1868500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9864
2023-04-01 | CAIXA | 833214 | aquisição de equipamentos para fortalecimento da agricultura familiar, a saber: balança rodoviária e respectiva obra de instalação trator agrícola carreta agrícola grade aradora kit de irrigação instalado câmara frigorífica. | Neópolis/SE | Paralisada | 95.95% | 72.63% | 1868459.29 | 1343576.67 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1031528
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia para realização de Obras de Implantação e Pavimentação na BR-317/AM, Reconstrução de 0,94km de rodovia e 0,96km de acesso à Cidade de Boca do Acre e Atualização e Adequação do Proj.Executivo... | Humaitá/AM | Paralisada |  |  | 1867314.03 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8383
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços Emergenciais de Recuperação da Rodovia Federal BR-316/MA, km's 188,0 e 358,8. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 1866697.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9618
2023-04-01 | CAIXA | 900463 | recapeamento asfáltico no município de caetés pe. | Caetés/PE | Em execução | 0% | 20% | 1866328 | 372892.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071051
2023-04-01 | FUNASA | CV 0664/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | CE | Em execução |  |  | 1866093 | 932113 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3012166639
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014525) MCMV Viva Itaituba | Itaituba/PA | Em execução | 73.11% |  | 1864998.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014525
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109057) Centro de Educação Infantil Ziraldo - Humberto de Campos - MA | Humberto de Campos/MA | Em execução | 2.79% |  | 1864620.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109057
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086805) ESCOLA DE 06 SALAS - VILA ALTEROSA JUÍ - Santo Antônio do Içá - AM | Santo Antônio do Içá/AM | Paralisada | 27.72% |  | 1863993.32 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086805
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086814) ESCOLA DE 06 SALAS - VILA BETANIA - Santo Antônio do Içá - AM | Santo Antônio do Içá/AM | Paralisada | 41.27% |  | 1863993.32 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086814
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0365/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Canápolis/MG | Em execução |  |  | 1863749 | 1863749 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404136893
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009331) CEI São Martinho | Tubarão/SC | Em execução | 32.96% |  | 1863102.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009331
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085875) ESCOLA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - Eirunepé - AM | Eirunepé/AM | Paralisada | 28.35% |  | 1862123 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085875
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009150) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 012 - Contagem - MG | Contagem/MG | Paralisada |  |  | 1862092.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009335) CRECHE DO POVOADO JUÁ | Carira/SE | Paralisada |  |  | 1862028.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009335
2023-04-01 | SIMEC |  | (25572) São Geraldo - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 48.67% |  | 1861051.02 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25572
2023-04-01 | CAIXA | 907835 | adequação de estrada vicinal. | Senador Alexandre Costa/MA | Paralisada | 0% | 16.32% | 1860910.93 | 303464.48 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1074029
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085876) ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - Eirunepé - AM | Eirunepé/AM | Paralisada | 55.34% |  | 1860634.99 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085876
2023-04-01 | CAIXA | 850390 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva na sede do município de santo amaro | Santo Amaro/BA | Em execução | 27.56% | 27.9% | 1860000 | 516928.88 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044128
2023-04-01 | CAIXA | 834877 | drenagem e pavimentação no município de belém pará. | Belém/PA | Em execução | 29.04% | 28.54% | 1858463.6 | 401526.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034877
2023-04-01 | CAIXA | 909550 | pavimentação primária nas áreas de assentamento e parte rural do município de ladário-ms. | Ladário/MS | Paralisada | 49.35% | 20% | 1856827.03 | 355662 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075131
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001971) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Padre Bernardo/GO | Paralisada | 45.09% |  | 1855468.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001971
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103788) Colegio de Aplicação - Magé - RJ | Magé/RJ | Em execução |  |  | 1854791.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103788
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111941) Mestre Vitalino - Caruaru - PE | Caruaru/PE | Em execução | 0% |  | 1853228.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111941
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0086/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/PA | Em execução |  |  | 1853036 | 1853036 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1307114961
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009182) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Ourilândia do Norte - PA | Ourilândia do Norte/PA | Paralisada | 28.98% |  | 1852534.01 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009182
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006212) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Guajará/AM | Paralisada | 9.99% |  | 1852529.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006212
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006351) Creche Marabá | Salvaterra/PA | Paralisada | 97.35% |  | 1852200 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006351
2023-04-01 | CAIXA | 842240 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de centro de convenções na sede do municipio de varjota-ce | Varjota/CE | Paralisada | 40.18% | 40.18% | 1852000.8 | 743332.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037119
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005989) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Três Pontas/MG | Em execução | 100% |  | 1851796.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005989
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102694) Terreno Construção Creche - Jardinópolis - SC | Jardinópolis/SC | Em execução | 37.88% |  | 1851435.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102694
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001752) VILA NONATO-PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Arame/MA | Paralisada | 1.65% |  | 1851296.29 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001752
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004108) CRECHE MARIA NANTILDE NUNES CHAVES | Canto do Buriti/PI | Em execução | 53.14% |  | 1850558.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004108
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101830) PROINFANCIA DO BAIRRO TERRAS DO SUL - Petrolina - PE | Petrolina/PE | Paralisada | 24.56% |  | 1850447.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101830
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO POR BUEIRO CELULAR DE CONCRETO, EM RODOVIA A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/TO. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 1850000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10464
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009256) Creche 03 | Irituia/PA | Em execução | 19.51% |  | 1849887.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009256
2023-04-01 | SIMEC |  | (33220) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Novo Gama/GO | Paralisada | 37.12% |  | 1848590 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33220
2023-04-01 | CAIXA | 908957 | pavimentação asfáltica em cbuq com drenagem em diversas ruas, não pavimentadas, do bairro seac no município de ladário ms | Ladário/MS | Em execução | 60.82% | 70% | 1848028.5 | 1070449.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074545
2023-04-01 | CAIXA | 826638 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de ponte de acesso e pavimentação de vias no balneário de ilhas no município de araranguá/sc | Araranguá/SC | Paralisada | 72.43% | 66.06% | 1848014.82 | 1176570.89 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1028525
2023-04-01 | CAIXA | 908393 | pavimentação com drenagem e esgotamento sanitário de vias urbanas. | Igarassu/PE | Em execução | 0% | 20% | 1847997.31 | 288342.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074148
2023-04-01 | DNIT |  | Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária | Cruz Alta/RS | Em execução |  |  | 1847307.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6851
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001765) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Urbano Santos/MA | Paralisada | 10.69% |  | 1846485.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001765
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005440) PADRE IBIAPINA | Santana do Acaraú/CE | Paralisada | 50.57% |  | 1846385.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005440
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005980) E.E.I. BAIRRO SÃO SEBASTIÃO | Amontada/CE | Paralisada | 22.73% |  | 1845683.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005980
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081136) CRECHE SÃO RAIMUNDO | São Luís/MA | Em execução | 37.9% |  | 1845664.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081136
2023-04-01 | CAIXA | 778561 | construção da 1ª etapa da praça da juventude no município de coruripe/al | Coruripe/AL | Paralisada | 89.45% | 71.36% | 1844760.22 | 1287101.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000924
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006462) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 008 - Boa Vista - RR | Boa Vista/RR | Paralisada | 0.07% |  | 1843627.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006462
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0551/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Manari/PE | Em execução |  |  | 1842881 | 1260000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2911073680
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012719) RUA DA RECICLAGEM, BAIRRO ESTRADA DE MATOES | Pirapemas/MA | Paralisada | 5.83% |  | 1842462.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012719
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001753) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Codó/MA | Em execução | 78.66% |  | 1842003.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001753
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001754) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Codó/MA | Em execução | 49.62% |  | 1842003.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001754
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001755) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Codó/MA | Em execução | 52.82% |  | 1842003.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001755
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011062) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Caxias/MA | Paralisada | 71.66% |  | 1842003.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011062
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012703) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Caxias/MA | Em execução | 88.44% |  | 1842003.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012703
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012704) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 | Caxias/MA | Em execução | 96.71% |  | 1842003.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012704
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012705) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 005 | Caxias/MA | Em execução | 71.35% |  | 1842003.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012705
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001756) LOTE URBANO PAC 2 VALETA | Jenipapo dos Vieiras/MA | Paralisada | 79.09% |  | 1841763.6 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001756
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004958) ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | Olho d'Água das Cunhãs/MA | Paralisada | 20.66% |  | 1841032.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004958
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004957) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Bom Jesus das Selvas/MA | Paralisada | 19% |  | 1840890 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004957
2023-04-01 | SESU |  | Prédio do CITEC | Diamantina/MG | Paralisada | 2226% |  | 1840709.35 | 409525.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-35726
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012696) CRECHE BAIRRO D'AREIA | Bacabal/MA | Paralisada | 28.69% |  | 1840667.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012696
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003793) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Turiaçu/MA | Paralisada | 20.11% |  | 1840593.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003793
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003794) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Turiaçu/MA | Paralisada | 24.63% |  | 1840593.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003794
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009107) RESIDENCIAL RENASCER | Chapadinha/MA | Paralisada | 22.16% |  | 1840593.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009107
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004846) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Governador Eugênio Barros/MA | Paralisada | 26.56% |  | 1840539.69 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004846
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0931/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pedra Branca/CE | Em execução |  |  | 1840525 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011074085
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012837) CRECHE PRÉ ESCOLA MUNICIPAL NOVA CIDADE I | Boa Vista/RR | Paralisada | 43.02% |  | 1840524.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012837
2023-04-01 | CAIXA | 840877 | execução de obras de macrodrenagem no córrego água fria no município de anápolis/go. | Anápolis/GO | Paralisada | 88.14% | 82.39% | 1840467.73 | 1221124.36 | Ação judicial ou MP | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036572
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009140) Creche Tipo B da Rua do Campo | Santa Luzia/MA | Em execução | 50.39% |  | 1840178.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009140
2023-04-01 | CAIXA | 843198 | revitalização do palacete augusto corrêa | Bragança/PA | Em execução | 0% | 44.2% | 1839971.21 | 769055.35 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041796
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009139) Bairro da Baixinha | Santa Helena/MA | Paralisada | 5.57% |  | 1839768.06 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009139
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012699) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Bequimão/MA | Paralisada | 17.02% |  | 1838938.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012699
2023-04-01 | SIMEC |  | (25528) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santana do Acaraú/CE | Paralisada | 51.14% |  | 1838914.63 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25528
2023-04-01 | SESU |  | EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS PROJETOS DE PPCI NA UFPEL | Pelotas/RS | Em execução | 3063% |  | 1838852.06 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54767
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001799) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Barra de São Francisco/ES | Em execução | 63.3% |  | 1837988.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001799
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011063) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Maracaçumé/MA | Paralisada | 23.08% |  | 1837930.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011063
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006250) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Curralinho/PA | Paralisada | 1.79% |  | 1837878.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006250
2023-04-01 | FUNASA | CV 0176/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Terezinha/PE | Em execução |  |  | 1837085 | 1452032 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2710166172
2023-04-01 | CAIXA | 788137 | implantação da praça da juventude, no bairro do benedito bentes, em maceió/al. | Maceió/AL | Paralisada | 35.22% | 33.88% | 1837000 | 609920.73 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006843
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013279) Creche do Bairro Rampa | Reriutaba/CE | Em execução | 34.03% |  | 1836488.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013279
2023-04-01 | SESU |  | Retomada da Construção do Bloco de Farmácia | Sinop/MT | Paralisada | 988% |  | 1836383.91 | 161659.54 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-17881
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005998) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Gurupá/PA | Paralisada | 11.57% |  | 1836372.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005998
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005999) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Gurupá/PA | Paralisada | 11.45% |  | 1836372.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005999
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Emergenciais para Recuperação de Talude na Rodovia BR-459/SP, na altura do Km 6+100m. | Taubaté/SP | Em execução |  |  | 1835945.91 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10961
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011043) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Cruz Cabrália/BA | Em execução | 44.07% |  | 1835703.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011043
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006041) Creche - Vila Moreiras | Acopiara/CE | Paralisada | 26.33% |  | 1835588.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006041
2023-04-01 | SIMEC |  | (25507) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 VILA ESPERANÇA | Acopiara/CE | Paralisada | 50.93% |  | 1835588.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25507
2023-04-01 | CAIXA | 915151 | pavimentação asfáltica no município de boa viagem – ce | Boa Viagem/CE | Em execução | 28.67% | 9.64% | 1835417.16 | 165894.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076204
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006495) ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO CARANÃ II | Boa Vista/RR | Paralisada | 14.77% |  | 1834899.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006495
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017017) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - CEBOLA | Barreirinhas/MA | Paralisada | 58.93% |  | 1834408.51 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017017
2023-04-01 | SIMEC |  | (25563) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Ituiutaba/MG | Paralisada | 79.25% |  | 1833806.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25563
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014649) Creche Boa Vista do Gurupi | Boa Vista do Gurupi/MA | Paralisada | 1.66% |  | 1833708.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014649
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001847) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | São Mateus do Maranhão/MA | Em execução | 50.95% |  | 1833688.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001847
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010654) BAIRRO DOCA FERREIRA - RUA ICATU | Zé Doca/MA | Em execução | 98.27% |  | 1833517.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010654
2023-04-01 | SIMEC |  | (19458) LOTEAMENTO PADRE CICERO | Petrolina/PE | Em execução | 77.77% |  | 1832476.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19458
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002395) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buriti Bravo/MA | Paralisada | 43.18% |  | 1832155.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002395
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0183/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Joca Marques/PI | Em execução |  |  | 1831936 | 1831936 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2503135546
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001796) CRECHE ROSÁRIO II | Baixo Guandu/ES | Em execução | 82.48% |  | 1831309.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001796
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012904) CRECHE JARDIM SANTA MÔNICA | Presidente Prudente/SP | Em execução |  |  | 1831240.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012904
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002385) Terreno Público - creche escolar - Sede - Cristópolis - BA | Cristópolis/BA | Em execução | 55.09% |  | 1830988 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002385
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Restaurante Estudantil | Cabedelo/PB | Em execução | 6890% |  | 1830910.19 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53964
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005574) CRECHE DO MASSAPE - Feira Grande - AL | Feira Grande/AL | Paralisada |  |  | 1830082.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005574
2023-04-01 | CAIXA | 895405 | pavimentação em diversas ruas do município de icapuí / ce | Icapuí/CE | Em execução | 0% | 20% | 1829821.92 | 365598.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066812
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. | Piripiri/PI | Paralisada |  |  | 1829614.77 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3692
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006979) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Eldorado dos Carajás - PA | PA | Paralisada | 36.1% |  | 1829374.01 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006979
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005512) CRECHE TIPO 1 | Boca da Mata/AL | Em execução | 59.91% |  | 1829234.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005512
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-403/CE, TRECHO: ACARAÚ ? CRATEÚS/CE, SUBTRECHO: ENTR. CE-085(ACARAÚ) ? ENTR. BR-402(A) (P/ MARCO) E (ITAPAJÉ) ? ENTR. BR-403 (ACARAÚ ? CRUZ), SEGMENTO: KM 0 ? KM 28,20 E KM 0 ? 6,70, EXTENSÃO: 34,90 KM | Sobral/CE | Paralisada |  |  | 1829000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8157
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016314) ESCOLA INFANTIL - TIPO B 110V | São José do Vale do Rio Preto/RJ | Paralisada | 1.63% |  | 1828288.33 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016314
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012717) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mirinzal/MA | Em execução | 84.25% |  | 1828236.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012717
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017086) NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO COPAGRIL | Mundo Novo/MS | Paralisada | 17.1% |  | 1828016.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017086
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001759) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Parnarama/MA | Paralisada | 26.26% |  | 1827596.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001759
2023-04-01 | FUNASA | CV 0742/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Eldorado/MS | Em execução |  |  | 1827587 | 1600000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS3012166718
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108944) ESCOLA COMUNIDADE ARROJADO - Portalegre - RN | Portalegre/RN | Em execução | 5.02% |  | 1825283.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108944
2023-04-01 | DNIT |  | contratação de Gestão Ambiental, incluindo a Supervisão Ambiental; a Execução de Programas Ambientais e o Componente Arqueológico, visando atender às demandas da Supram Jequitinhonha e Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ¿ Ipha | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 1825000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10593
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009138) JARDIM EUROPA | Porto Franco/MA | Paralisada | 99.03% |  | 1824809.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009138
2023-04-01 | SIMEC |  | (24324) CRECHE SANTA CRUZ II | João Pinheiro/MG | Em execução | 47.56% |  | 1824740.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24324
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003112) Terreno da Unidade Guiomar Marfuz - Esplanada - BA | Esplanada/BA | Em execução | 53.98% |  | 1824709.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003112
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097562) NOVA ESCOLA EUGÊNIA GOMES DE LIMA - Betânia - PE | Betânia/PE | Em execução | 63.61% |  | 1824388.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097562
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006356) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Tucuruí - PA | Tucuruí/PA | Paralisada | 35.19% |  | 1824369.39 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006356
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO \"D\" DO CENTRO DE EDUCAÇÃO | João Pessoa/PB | Paralisada | 6289% |  | 1824195.39 | 572449.16 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-10478
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009133) ESCOLA PROINFÂNCIA CONJUNTO EDVAL VIEIRA GAIA | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 42.34% |  | 1823796.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009133
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017059) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inhapi/AL | Em execução | 99.7% |  | 1823696.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017059
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009144) CRECHE DO SOLDADINHO | Vargem Grande/MA | Em execução | 61.27% |  | 1823356.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009144
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005159) CRECHE NOVA CONQUISTA | Zé Doca/MA | Em execução | 99.13% |  | 1822493.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005159
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002393) proinfancia tipo 1 loteamento Santa Bárbara | Viçosa do Ceará/CE | Paralisada | 57.08% |  | 1822491.74 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002393
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011100) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Morretes/PR | Em execução | 26.64% |  | 1821973.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011100
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005978) Rua São Roque | São Miguel das Matas/BA | Em execução | 9.38% |  | 1821921.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005978
2023-04-01 | SIMEC |  | (25659) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Barra do Corda/MA | Paralisada | 16.26% |  | 1821748.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25659
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012902) Residencial Comercial Parque das Palmeiras | Pindamonhangaba/SP | Em execução | 38.5% |  | 1820797.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012902
2023-04-01 | CAIXA | 789929 | pavimentação de vias em diversos bairros, no município olinda/pe | Olinda/PE | Paralisada | 70.59% | 79.55% | 1820767.27 | 1179069.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008296
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003801) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paula Cândido/MG | Paralisada | 25.59% |  | 1818958.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003801
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101622) ESCOLA DO BAIRRO DO MATADOURO - Maranhãozinho - MA | Maranhãozinho/MA | Em execução | 22.09% |  | 1818592.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101622
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001767) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Urbano Santos/MA | Paralisada | 6.04% |  | 1818255.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001767
2023-04-01 | SIMEC |  | (24614) EMEI PORTO SEGURO | Gravataí/RS | Paralisada | 38.31% |  | 1817363.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24614
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109664) ESCOLA RESIDENCIAL TROPICAL - Açailândia - MA | Açailândia/MA | Em execução | 11.12% |  | 1817070.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109664
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001996) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cafarnaum/BA | Paralisada | 13.96% |  | 1816910.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001996
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011084) PROINFÂNCIA CRECHE - TIPO 1 - PAC 2 | Vigia/PA | Paralisada | 20.7% |  | 1816352.38 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011084
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006966) lote vago | Jequeri/MG | Em execução | 97.71% |  | 1816032.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006966
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101626) ESCOLA DO BAIRRO NOVO I - Centro do Guilherme - MA | Centro do Guilherme/MA | Em execução | 42.2% |  | 1815834.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101626
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087068) ESCOLA MUNICIPAL JOCELINA BARBOSA DE OLIVEIRA - Itaíba - PE | Itaíba/PE | Paralisada | 93.96% |  | 1815545.77 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087068
2023-04-01 | FUNASA | CV 0741/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Itarema/CE | Em execução |  |  | 1815351 | 1815351 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0308174152
2023-04-01 | CAIXA | 796061 | pavimentação em diversas ruas do município de anadia/al. | Anadia/AL | Paralisada | 87.88% | 87.63% | 1815280 | 1558850.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011621
2023-04-01 | CAIXA | 867054 | construção de 03 (três) reservatórios apoiados (raps) com capacidade de 1.000 m3 e 01 (um) reservatório apoiado de 500 m³, na sede do município de sobral. | Sobral/CE | Paralisada | 30.8% | 44.14% | 1815174.72 | 799671.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-1053417
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001946) CRECHE PROINFÂNCIA T-1 ENTRONCAMENTO | Itapecuru Mirim/MA | Paralisada | 21.19% |  | 1814247.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001946
2023-04-01 | CAIXA | 909599 | pavimentação em vias públicas do perímetro urbano do município de piraí do sul/pr. | Piraí do Sul/PR | Paralisada | 0% | 10.8% | 1813580.09 | 103716.73 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075023
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001849) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Serrano do Maranhão/MA | Em execução | 16.25% |  | 1812624.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001849
2023-04-01 | SIMEC |  | (19956) UNIDADE MUN. DE EDUC. INF. BETEL | Paulínia/SP | Paralisada | 44.49% |  | 1812433.49 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19956
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0588/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Roque de Minas/MG | Em execução |  |  | 1812182 | 906091 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138435
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006967) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Mutum/MG | Em execução | 45.39% |  | 1812107.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006967
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009190) Bairro Nazaré - Barcarena - PA | Barcarena/PA | Paralisada | 1.45% |  | 1811832.9 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009190
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Bloco da Pós-Graduação do CCHLA | João Pessoa/PB | Paralisada | 5501% |  | 1811494.68 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50656
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0254/07 | DRENAGEM PARA CONTROLE DA MALÁRIA | Rio Branco/AC | Paralisada |  |  | 1811181 | 1652074 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1809073328
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009264) CRECHE CIDADE NOVA | Portel/PA | Paralisada | 35.53% |  | 1810812 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009264
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105337) Escola SANTA RITA - Carutapera - MA | Carutapera/MA | Em execução | 5.16% |  | 1810392.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105337
2023-04-01 | SIMEC |  | (1105338) ESCOLA DO BAIRRO SÃO JOSÉ - Carutapera - MA | Carutapera/MA | Em execução | 5.23% |  | 1810392.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1105338
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Implantação de trecho pavimentado localizado na BR-401/RR. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 1810000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10543
2023-04-01 | CAIXA | 706287 | CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE - CAMPO GRANDE MS CONJUNTO HABITACIONAL SERRA AZUL | Campo Grande/MS | Paralisada | 19.15% | 18.87% | 1809357.28 | 184021.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-297270
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010973) Proinfância Asa Branca | Feira de Santana/BA | Paralisada | 65.79% |  | 1809035.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010973
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006456) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - São Miguel do Guamá - PA | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 1.02% |  | 1808141.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006456
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra poliesportiva coberta com vestiário | Luzerna/SC | Em execução | 0% |  | 1806578.71 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52400
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001803) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cajari/MA | Em execução | 32.62% |  | 1806055.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001803
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103026) ESCOLA Povoado Santa Maria - Sítio Novo - MA | Sítio Novo/MA | Paralisada | 21.71% |  | 1805841.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103026
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108167) ESCOLA INDÍGENA BOM JESUS DE BOA VISTA - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Em execução |  |  | 1805193.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108167
2023-04-01 | CAIXA | 858484 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma do cineteatro de camaçari - ba. | Camaçari/BA | Em execução | 26.94% | 32.05% | 1804618.88 | 468677.51 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045676
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0669/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Luís do Curu/CE | Em execução |  |  | 1804405 | 1803344 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138867
2023-04-01 | CAIXA | 750061 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRITORIOS RURAIS. | Salvador/BA | Paralisada | 92.1% | 100% | 1804167.27 | 1400000 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-344369
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0009/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Boca da Mata/AL | Em execução |  |  | 1804124 | 1750000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0612074909
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0573/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Hulha Negra/RS | Em execução |  |  | 1803800 | 901900 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504138146
2023-04-01 | SIMEC |  | (25412) Creche da Área 35 - Bairro Monte das Oliveiras | Manaus/AM | Paralisada | 67.97% |  | 1803740.23 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25412
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103448) Creche do Bairro do Açaí - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução | 0% |  | 1803391.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103448
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087099) Construção de Escola 6 Salas - Olho d'Água - PB | Olho d'Água/PB | Em execução | 52.86% |  | 1803110.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087099
2023-04-01 | CAIXA | 902804 | pavimentação de acesso a orla do açude aldeia no município de são raimundo nonato/pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 0% | 1802000 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072252
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação de Capacidade, Restauração, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-230/MA, incluindo contornos e tratamentos de travessias urbanas da região, subtrecho: Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão) - Entr. BR-324/330/MA 006 (B) (Balsas), segmento: km 214,90 a km 405,10 e extensão (implantada): 190,20 km, Lote 02. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1802000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10125
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086313) Antigo Complexo do leite - Bodocó - PE | Bodocó/PE | Em execução | 75.61% |  | 1801820.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086313
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010667) Vila Nova - Inhangapi - PA | Inhangapi/PA | Paralisada | 55.49% |  | 1800451.01 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003775) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - ESTANCIA BIQUINI | Teixeira de Freitas/BA | Em execução | 91.45% |  | 1800150.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003775
2023-04-01 | FUNASA | CV 1898/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Denise/MT | Em execução |  |  | 1800000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0507067713
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0182/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Pariconha/AL | Paralisada |  |  | 1800000 | 1746000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2804084354
2023-04-01 | SIMEC |  | (25254) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA CARMELO | Montes Claros/MG | Em execução | 8.67% |  | 1799948.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25254
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016500) TREZIDELA | Barra do Corda/MA | Paralisada | 25.31% |  | 1799938.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016500
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016501) CERAMICA | Barra do Corda/MA | Paralisada | 0% |  | 1799938.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016501
2023-04-01 | CAIXA | 749821 | Reconstrucao de 68 Unidades Habitacionais com Reguralizacao FUNDIARIA | Sobral/CE | Em execução | 81.5% | 78.11% | 1799674.46 | 925876.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-342881
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018501) Nova Escola Mário Miguez - Araruna - PR | Araruna/PR | Em execução | 12.02% |  | 1799211.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018501
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009329) CEI Loteamento Pedro Paulo Rebelo-São Vicente | Itajaí/SC | Em execução | 85.84% |  | 1799109.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009329
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0668/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ocara/CE | Em execução |  |  | 1798785 | 1447785 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504138825
2023-04-01 | SIMEC |  | (20044) creche Assis Brasil | Rio Grande/RS | Em execução | 89.86% |  | 1797322.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20044
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0417/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Natal/RN | Paralisada |  |  | 1797300 | 855325 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0811124754
2023-04-01 | CAIXA | 644780 | Desenvolver acoes de assistencia tecnica e extensao rural para familias de agricultores familiares, nos territorios da C | Salvador/BA | Em execução | 74.62% | 100% | 1797243 | 1708943 |  | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura | CAIXA-283000
2023-04-01 | SIMEC |  | (24325) CRECHE ITAIPU | João Pinheiro/MG | Em execução | 47.1% |  | 1796911.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24325
2023-04-01 | SIMEC |  | (1084008) OBRA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA - Jacaraci - BA | Jacaraci/BA | Em execução | 84.36% |  | 1796640.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1084008
2023-04-01 | SIMEC |  | (25447) Creche da Área 18 - Bairro Cidade de Deus | Manaus/AM | Paralisada | 88.32% |  | 1796353.55 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25447
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014669) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Joaíma/MG | Paralisada | 21.91% |  | 1795969.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014669
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0105/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santa Maria das Barreiras/PA | Paralisada |  |  | 1795554 | 1436444 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0504137632
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111725) EE MIGUEL SUTIL - CAMAPUÃ - QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO - Mato Grosso do Sul - MS | Camapuã/MS | Em execução | 36.04% |  | 1795492.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111725
2023-04-01 | CAIXA | 809448 | recapeamento de vias públicas urbanas | Abreu e Lima/PE | Paralisada | 62.29% | 62.29% | 1795374.44 | 923200.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015630
2023-04-01 | CAIXA | 826451 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 37.95% | 29.18% | 1794630 | 408487.96 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028481
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0155/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bonfim do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1794215 | 1794215 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0504137346
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0275/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vermelho Novo/MG | Em execução |  |  | 1794205 | 1794206 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1507119263
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006045) 2 -MCMV -Creche do Loteamento Filemon | Crato/CE | Em execução | 49.99% |  | 1793494.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006045
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009311) CRECHE NOVA PATU | Patu/RN | Paralisada | 15.99% |  | 1793091.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009311
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086921) Escola Municipal Raimundo Gomes - Borba - AM | Borba/AM | Paralisada | 44% |  | 1792843.66 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086921
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010924) Creche Municipal | Batalha/AL | Em execução | 87.04% |  | 1792329.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010924
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014306) Creche COHAB IV | São Luís/MA | Em execução | 3.58% |  | 1792139.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014306
2023-04-01 | CAIXA | 889100 | pavimentação em paralelepípedo na sede do município de russas/ce | Russas/CE | Paralisada | 0% | 24.52% | 1791993.26 | 380606.63 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065575
2023-04-01 | CAIXA | 851446 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Paralisada | 5.58% | 10.2% | 1791883.63 | 163219.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046675
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087001) Escola 6 Salas - POVOADO PENACHINHO - Boa Nova - BA | Boa Nova/BA | Paralisada | 24.51% |  | 1791711.55 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102834) ESPAÇO DA APRENDIZAGEM - Junco do Seridó - PB | Junco do Seridó/PB | Em execução | 2.48% |  | 1790693.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102834
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086975) Construção de Escola 06 Salas com Quadra - Planaltino - BA | Planaltino/BA | Em execução | 50.02% |  | 1790057.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086975
2023-04-01 | FUNASA | CV 0424/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Maranhãozinho/MA | Em execução |  |  | 1789741 | 358227 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0410164927
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009098) Creche professora Maria José Marques Muniz | Pindaré-Mirim/MA | Paralisada | 20.74% |  | 1789704.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009098
2023-04-01 | FUNASA | CV 0156/19 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Nova Olinda do Norte/AM | Em execução |  |  | 1789675 | 429721 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2610190157
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Restaurante Estudantil - Câmpus Senador Canedo | GO | Em execução | 8100% |  | 1789540.21 | 1496896.03 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54036
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018690) ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Carbonita - MG | Carbonita/MG | Em execução | 5.98% |  | 1789368.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018690
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079781) Construção de Creche - Travessa Jaílton Manoel do Nascimento - Tacaratu - PE | Tacaratu/PE | Paralisada | 3.93% |  | 1789272.5 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079781
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013174) CRECHE TIPO 1 | Japaratinga/AL | Paralisada | 23.22% |  | 1789203.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013174
2023-04-01 | DNIT |  | Elab. Proj. Exec. CREMA BR-010/TO. Tr: Div. GO/TO?Div. TO/MA Subtr 01: ENTR TO-050(A)?ENTR TO-280(A)Seg 01: km 165,8?km 201,0 Subtr 02: ENTR TO-280(A)-ENTR TO-050(B) Seg 02: km 204,0?km 306,2 Ext:137,4km vl. R$ 1.789.000,00 emp. SD Cons Eng. 2012NE800304 | Gurupi/TO | Em execução |  |  | 1789000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7041
2023-04-01 | SIMEC |  | (30800) CMEI BAIRRO FLORESTA | Goiânia/GO | Paralisada | 28.2% |  | 1788850.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30800
2023-04-01 | CAIXA | 896428 | construção de pontes em estradas vicinais no município de rio branco/ac | Rio Branco/AC | Paralisada | 71.22% | 80.01% | 1788755.39 | 1272285.09 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069233
2023-04-01 | CAIXA | 801301 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Andradina/MS | Paralisada | 76.31% | 67.42% | 1787736.85 | 876516.05 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1014504
2023-04-01 | SESU |  | Instalação das Usinas Fotovoltaicas do Campus Janaúba e Unaí | Janaúba/MG | Em execução | 0% |  | 1787098.86 | 1478852.24 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53662
2023-04-01 | CAIXA | 924038 | pavimentação de vias deste município. | Pitangui/MG | Em execução | 33.73% | 0% | 1785860.18 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081450
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0392/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Barra de São Miguel/PB | Em execução |  |  | 1785468 | 457020 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2503135556
2023-04-01 | FUNASA | CV 0412/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Itatim/BA | Em execução |  |  | 1785346 | 892673 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0310164777
2023-04-01 | CAIXA | 896057 | pavimentação asfáltica em vias no município de vargem grande - ma. | Vargem Grande/MA | Paralisada | 41.64% | 52.28% | 1785000 | 931089.3 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001986) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Espírito Santo/RN | Paralisada | 22.16% |  | 1784081.33 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001986
2023-04-01 | SIMEC |  | (25449) Creche da Área 146 - Bairro Vila Buriti | Manaus/AM | Paralisada | 64.64% |  | 1783374.01 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25449
2023-04-01 | SIMEC |  | (27709) Creche da Área 139 - Bairro Santa Etelvina | Manaus/AM | Paralisada | 67.48% |  | 1783374.01 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27709
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010638) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 19.51% |  | 1782996.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010638
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006961) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Água Boa/MG | Em execução | 82.84% |  | 1782628.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006961
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Bloco com 06 salas de aula no campus L Jari | Laranjal do Jari/AP | Em execução | 1885% |  | 1782283.87 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53021
2023-04-01 | DNIT |  | exec. de Gestão Ambiental, abrangendo serviços de Superv. e Gerenc. Ambiental, bem como a execução dos Prog. Ambientais, das obras de implant. e pav. do segmento da Rodovia BR-419/MS, do KM 11,3 ao km 63,8 - extensão: 52,5 km. | Campo Grande/MS | Paralisada |  |  | 1782103.25 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9373
2023-04-01 | CAIXA | 778543 | implantação de uma praça da juventude na sede do município para o exercicício de atividades esportivas, culturais e de lazer. | São Bernardo/MA | Paralisada | 32.13% | 32.13% | 1781440.28 | 546166.31 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000912
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086238) ESCOLA MUNICIPAL SITIO CATONHO - Jupi - PE | Jupi/PE | Em execução | 61.98% |  | 1781361.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086238
2023-04-01 | SESU |  | Conclusão do 3º Pavimento do Prédio da Medicina | Jataí/GO | Em execução | 4173% |  | 1780000 | 742784.63 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54762
2023-04-01 | SETEC |  | SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | Serra/ES | Em execução | 267% |  | 1779516.69 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54987
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081617) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - Itatim - BA | Itatim/BA | Em execução | 88.23% |  | 1778703.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081617
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0178/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Piracuruca/PI | Em execução |  |  | 1778532 | 889265 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1503135368
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017581) CRECHE TIA BILUCA | Massapê do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1777873.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017581
2023-04-01 | SIMEC |  | (25562) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Ituiutaba/MG | Paralisada | 53.24% |  | 1777647.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25562
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014620) CEI SÃO JOÃO | Tubarão/SC | Paralisada | 21.51% |  | 1777562.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014620
2023-04-01 | SESU |  | Quadra poliesportiva coberta | Chapecó/SC | Em execução | 221% |  | 1776743.59 | 31981.47 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53231
2023-04-01 | SETEC |  | José Loureiro - Reforma 3 pavimentos | Curitiba/PR | Em execução | 2024% |  | 1775966.72 | 359015.69 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54707
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma Sede José Loureiro - Instalações, Térreo e 1° andar | Curitiba/PR | Em execução | 2645% |  | 1775966.72 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54400
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013257) ESCOLA INFANTIL JARDIM VITÓRIA | Boa Vista do Ramos/AM | Em execução | 23.64% |  | 1775197.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013257
2023-04-01 | CAIXA | 783353 | construção de um centro de comercialização de produtos artesanais. | Breves/PA | Em execução | 66.29% | 63.22% | 1772998.11 | 924649.92 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004147
2023-04-01 | CAIXA | 850146 | construção de calçadão em santa maria de jetibá | Santa Maria de Jetibá/ES | Em execução | 7.38% | 23.31% | 1772321.89 | 276275.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043885
2023-04-01 | CAIXA | 908661 | estação cidadania cultura, modelo novo de 800m² | Jataí/GO | Em execução | 0% | 4.59% | 1770000 | 64801.05 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083592) CRECHE BAIRRO BARRO VERMELHO - Itajá - RN | Itajá/RN | Paralisada | 45.6% |  | 1769599.56 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083592
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0099/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Indiavaí/MT | Em execução |  |  | 1768860 | 1768860 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1007112962
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087047) ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL RUIZII - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 78.92% |  | 1768282.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087047
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009281) Dona Lica | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Paralisada |  |  | 1766956.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009281
2023-04-01 | SIMEC |  | (19232) CRECHE DO BAIRRO CIDADE NOVA | Unaí/MG | Paralisada | 85.5% |  | 1765601.64 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19232
2023-04-01 | SESU |  | Escola de Música | João Pessoa/PB | Paralisada | 8602% |  | 1764849.98 | 1002721.83 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-7270
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017067) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 - São José da Laje - AL | São José da Laje/AL | Paralisada | 90.8% |  | 1764821.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017067
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010711) CMEI VILA PRUDÊNCIO | Cariacica/ES | Paralisada | 91.48% |  | 1764654.78 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010711
2023-04-01 | FUNASA | CV 0170/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Igaraçu do Tietê/SP | Em execução |  |  | 1763893 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0304180174
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082700) Escola Altino Cerqueira - sede própria - Nazaré - BA | Nazaré/BA | Em execução | 25.17% |  | 1763773.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082700
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011022) Creche Professora Carlina Coelho de Alcantara | Autazes/AM | Paralisada | 28.95% |  | 1763766.66 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011022
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Restaurante Estudantil no Campus Bom Jesus do | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | Em execução | 3806% |  | 1762879.08 | 704683.1 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54255
2023-04-01 | SIMEC |  | (1100248) ESCOLA CORONEL ADOLFO - Alto Parnaíba - MA | Alto Parnaíba/MA | Paralisada | 10.59% |  | 1761870.77 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1100248
2023-04-01 | SIMEC |  | (24631) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Porto Alegre/RS | Paralisada | 60.23% |  | 1761848.12 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24631
2023-04-01 | CAIXA | 870854 | construção de ponte de concreto sobre o rio vermelho, no município de crixás/go | Crixás/GO | Paralisada | 29.94% | 8.28% | 1760744.42 | 78815.88 | Dificuldade técnica da empresa executora | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1058958
2023-04-01 | CAIXA | 902315 | construção de ponte de concreto sobre o rio nioaque no município de nioaque ms. | Nioaque/MS | Paralisada | 19.5% | 19.5% | 1760120.35 | 281128.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071768
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073624) Creche Municipal Nitinha Correia CAvalcante | Jacuípe/AL | Paralisada | 23.02% |  | 1760043.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073624
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018568) CRECHE DO PACIFICO | Ibiaí/MG | Paralisada | 5.35% |  | 1759976.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018568
2023-04-01 | FUNASA | CV 0419/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Uiraúna/PB | Em execução |  |  | 1759489 | 351898 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2110165933
2023-04-01 | CAIXA | 793519 | aquisição de equipamentos, insumos e veículos para inclusão e estruturação da base de produção e comercialização dos beneficiários do programa de crédito fundiário atendidos pela chamada de ater 11/2012 nos territórios de mata norte, agreste, médio sertão | Maceió/AL | Paralisada | 55.78% | 65.48% | 1759290 | 1034197.81 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1010501
2023-04-01 | SESU |  | REURBANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE CONVIVÊNCIA ACADÊMICA SAT II | Natal/RN | Paralisada | 6293% |  | 1759179.34 | 1112646.4 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32449
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0415/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Nova Nazaré/MT | Em execução |  |  | 1758643 | 1695630 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0404137035
2023-04-01 | FUNASA | CV 0012/15 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM | Normandia/RR | Em execução |  |  | 1755843 | 1054009 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR2008150233
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004844) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mucuri/BA | Em execução | 44.95% |  | 1755715.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004844
2023-04-01 | CAIXA | 891201 | pavimentação asfáltica no ramal do aeroporto no município de fonte boa/am | Fonte Boa/AM | Paralisada | 0% | 11.53% | 1755000 | 198197.58 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069642
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002013) CRECHE Loteamento Jardim N S das Neves | Conde/PB | Paralisada | 62.36% |  | 1754915.43 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002013
2023-04-01 | CAIXA | 881286 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação do acesso ao parque de exposições no município de mato rico-pr. | Mato Rico/PR | Paralisada | 93.13% | 91.18% | 1754510.86 | 1528969.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062841
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1081/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Benedito do Rio Preto/MA | Paralisada |  |  | 1752664 | 680000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811079714
2023-04-01 | CAIXA | 908656 | adequação estradas vicinais - 2ª etapa | Jaciara/MT | Paralisada | 0% | 7.29% | 1751863.43 | 121799.01 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074472
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012721) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Santa Inês/MA | Paralisada | 20.63% |  | 1750631.26 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012721
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0313/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bom Jardim da Serra/SC | Em execução |  |  | 1750374 | 1225262 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1307114812
2023-04-01 | CAIXA | 905606 | reforma, ampliação e modernização do ginásio hilário do vale no município de quitandinha. | Quitandinha/PR | Em execução | 20.67% | 20.67% | 1749979.2 | 296043.28 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073074
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001779) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Capela/AL | Paralisada | 22.49% |  | 1749382.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001779
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006464) Proinfância - Palmeira IV | Indaial/SC | Em execução | 99.91% |  | 1746717.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006464
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006666) CRECHE / PRÉ-ESCOLA ALTO DO SÃO SEBASTIÃO | Quipapá/PE | Paralisada |  |  | 1745198.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006666
2023-04-01 | SESU |  | Complementação da Const. do Ed. de Med no Cam. Imperatriz | Imperatriz/MA | Paralisada | 5161% |  | 1744396.87 | 799090.15 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50454
2023-04-01 | FUNASA | CV 4496/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Mucambo/CE | Em execução |  |  | 1743952 | 1742209 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173454
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087004) Escola Municipal Dr. Wilson Rocha Correia - Conceição do Jacuípe - BA | Conceição do Jacuípe/BA | Em execução | 27.48% |  | 1743254.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087004
2023-04-01 | SESU |  | Remanescente do Centro de Apoio à Pesquisa e Pós Graduação | Belém/PA | Paralisada | 451% |  | 1742797.11 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53576
2023-04-01 | SIMEC |  | (11859) 702366 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - BONITO/MS | Bonito/MS | Em execução | 37.6% |  | 1742298.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11859
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Anexo II e Anexo III | Passo Fundo/RS | Em execução | 8325% |  | 1741174.83 | 1463602.43 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52392
2023-04-01 | CAIXA | 889746 | pavimentação da avenida maria apparecida salgado braghetta entre trechos e recapeamento no bairro distrito industrial | São José do Rio Pardo/SP | Paralisada | 0% | 5.53% | 1741110.25 | 92404.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065551
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012557) Escola de Educação Infantil Tipo 1 | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 37.74% |  | 1739852.76 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012557
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011108) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cruz do Espírito Santo/PB | Paralisada | 5.66% |  | 1739192.14 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011108
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0586/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Rio Doce/MG | Paralisada |  |  | 1738696 | 347739 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504138244
2023-04-01 | SIMEC |  | (24753) VILA MARCELA/ LOTEAMENTO RECIFE II | Petrolina/PE | Em execução | 86.26% |  | 1738686.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24753
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Ginásio de Catole do Rocha | Catolé do Rocha/PB | Em execução | 4640% |  | 1738104.36 | 759726.58 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53966
2023-04-01 | SESU |  | Acessibilidade Física Centro Ciências Exatas e da Natureza | Recife/PE | Em execução | 7634% |  | 1737980.01 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53734
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103888) Creche Proinfância Tipo 2 - Distrito Rio Vermelho - Xinguara - PA | Xinguara/PA | Em execução | 48.4% |  | 1737108.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103888
2023-04-01 | FUNASA | CV 0001/15 | CAPACITAÇÃO - COOPERAÇÃO TÉCNICA | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1736345 | 1734608 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-DF0506150069
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0118/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução |  |  | 1735388 | 1648618 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011074593
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005681) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Macapá - AP | Macapá/AP | Paralisada | 16.05% |  | 1735000 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005681
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006268) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - São Domingos do Araguaia - PA | São Domingos do Araguaia/PA | Paralisada | 17.97% |  | 1735000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006268
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006269) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - São Domingos do Araguaia - PA | São Domingos do Araguaia/PA | Paralisada | 31.06% |  | 1735000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006269
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006357) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Tucuruí - PA | Tucuruí/PA | Paralisada | 40.01% |  | 1735000 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006357
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006385) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Floresta do Araguaia - PA | Floresta do Araguaia/PA | Paralisada | 4.56% |  | 1735000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006385
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006598) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - São Miguel do Guamá - PA | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 70.78% |  | 1735000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006598
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006599) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - São Miguel do Guamá - PA | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 55.99% |  | 1735000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006981) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Eldorado dos Carajás - PA | PA | Paralisada | 49.63% |  | 1735000 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006981
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010675) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 - Boa Vista - RR | Boa Vista/RR | Paralisada | 63.26% |  | 1735000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010675
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010971) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 - Macapá - AP | Macapá/AP | Paralisada | 15.84% |  | 1735000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010971
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010989) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Olivença/AL | Paralisada | 0% |  | 1734871.51 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010989
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI | São Luís/MA | Em execução | 9999% |  | 1734349.85 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-22488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081951) CEMEI ÁGUA COMPRIDA MG - Água Comprida - MG | Água Comprida/MG | Paralisada | 64.09% |  | 1734157.27 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081951
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016908) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Várzea Grande/MT | Em execução | 95.91% |  | 1733863.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016908
2023-04-01 | CAIXA | 720095 | Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Construcao de Praca da Juventude, no E | Iguatu/CE | Em execução | 19.97% | 12.31% | 1733334 | 191987.91 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-313822
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001994) CRECHE/PRÉ-ESCOLA VILA DOS COMERCIÁRIOS II | Lorena/SP | Em execução | 68.29% |  | 1732312.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001994
2023-04-01 | CAIXA | 738169 | Construcao de um complexo esportivo | Corinto/MG | Paralisada | 60.62% | 54.42% | 1732304.41 | 901966.07 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-329233
2023-04-01 | CAIXA | 802641 | pavimentação de ruas | Tibau do Sul/RN | Paralisada | 60.73% | 56.71% | 1732022.8 | 952748.54 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015428
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de plantio compensatório das obras de duplicação, restauração com melhoramentos, implantação de vias laterais e obras de arte especiais na Rodovia BR-153 ¿ Transbrasiliana, entre os km 54,3 e 72,1, Município de São José do Rio Preto. | São José do Rio Preto/SP | Em execução |  |  | 1731616.96 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10075
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106861) Escola 06 Salas Santa Ines - Santa Inês - BA | Santa Inês/BA | Em execução | 74.2% |  | 1731155.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106861
2023-04-01 | SESU |  | Reparos e Adequações na Reitoria, CRES e LAC | Barreiras/BA | Em execução | 3555% |  | 1729289.25 | 614828.07 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53811
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012732) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Brasília de Minas/MG | Em execução |  |  | 1729117.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012732
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101674) A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO - Pau D Arco - PA | PA | Paralisada | 21% |  | 1728171.56 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101674
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101700) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA SORTE - Pau D Arco - PA | PA | Paralisada | 27.5% |  | 1728171.56 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101700
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001941) CRECHE DISTRITO DO BRAVO | Serra Preta/BA | Paralisada | 28% |  | 1727400.2 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001941
2023-04-01 | CAIXA | 884742 | pavimentação de vias urbanas no município de novo progresso/pa | Novo Progresso/PA | Em execução | 21.81% | 32.16% | 1726544.5 | 549737.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065496
2023-04-01 | CAIXA | 885870 | pavimentação asfáltica em tsd com capa selante, drenagem superficial, calçadas e sinalização nas ruas rio negro, solimões, crixás 03, amazonas, crixás 02, araguaia, tocantins, javaé, crixás 01, rua do cobre, rua porto alegre, rua do ouro 1, rua do ouro, r | Campos Verdes/GO | Em execução | 52.97% | 63.75% | 1725329.95 | 1095872.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064461
2023-04-01 | CAIXA | 911913 | adequação de estradas vicinais no município de cacimbas-pb | Cacimbas/PB | Em execução | 40.73% | 20% | 1722507.51 | 344157 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075913
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103799) Conjunto Mário Primo de Araújo - Várzea - PB | Várzea/PB | Em execução | 67.39% |  | 1720764.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103799
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005983) prefeitura | Angelândia/MG | Paralisada | 45.43% |  | 1720141.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005983
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081965) CRECHE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL BENTO GAMA FILHO - Itagimirim - BA | Itagimirim/BA | Paralisada | 9.9% |  | 1720007 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081965
2023-04-01 | SIMEC |  | (18067) Loteameno Nadir - Bairro Penha | Lages/SC | Em execução | 79% |  | 1719805.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18067
2023-04-01 | CAIXA | 804881 | construção de 01 pavilhão do parque municipal de exposição de são gabriel do oeste/ms. | São Gabriel do Oeste/MS | Em execução | 71.37% | 82.27% | 1719167.31 | 802179.29 |  |  | Agricultura | CAIXA-1018867
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001588) MORENINHA II - Campo Grande - MS | Campo Grande/MS | Paralisada | 7.8% |  | 1719073.34 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001588
2023-04-01 | CAIXA | 790621 | construção de praça da juventude. | Tarauacá/AC | Paralisada | 66.68% | 61.67% | 1718475.77 | 925089.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008748
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004906) PAC 2 - CRECHE DO BAIRRO SÃO JOSÉ | Armação dos Búzios/RJ | Paralisada |  |  | 1718001.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004906
2023-04-01 | CAIXA | 794955 | apoio a projetos de infraestrutura turística - iluminação pública no sítio histórico em igarassu/pe. | Olinda/PE | Paralisada | 30.42% | 31.27% | 1717710.09 | 510333.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011211
2023-04-01 | SIMEC |  | (25567) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | João Monlevade/MG | Em execução | 66.16% |  | 1717654.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25567
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM CAIS FLUTUANTE E DE UMA PONTE DE ACESSO, ASSIM COMO PARA A ADAPTAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DAS VIAS DE ACESSO TERRESTRE, DO PÁTIO DE MANOBRAS E DE ESTACIONAMENTO E DE OUTRAS INSTALAÇÕES DO RETROPORTO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS, NO ESTADO DO AMAZONAS. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 1716903.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8769
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016257) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cristinápolis/SE | Em execução | 91.86% |  | 1716378.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016257
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001977) JARDIM COLORADO - Campo Grande - MS | Campo Grande/MS | Paralisada | 33.68% |  | 1715414.23 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001977
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0593/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santa Maria da Vitória/BA | Paralisada |  |  | 1715329 | 1372264 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0504137864
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1070/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Juazeirinho/PB | Em execução |  |  | 1715021 | 1663570 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3004085506
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011862) Residencial Maria Rita - São Miguel do Araguaia - GO | São Miguel do Araguaia/GO | Em execução | 97.39% |  | 1714785.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011862
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009228) Ceu Azul | Malacacheta/MG | Em execução | 69.26% |  | 1714739.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009228
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111724) Construção de quadra coberta - EE Padre João Tomes - Três Lagoas - Mato Grosso do Sul - MS | Três Lagoas/MS | Em execução | 52.37% |  | 1714165.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111724
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001634) PAC 2 CMEI 009 Campo Novo / Poeta Alvares | Natal/RN | Paralisada | 1.91% |  | 1713480.99 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001634
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001385) PROINFANCIA PACAEMBU-IPANEMA | Valparaíso de Goiás/GO | Em execução | 99.81% |  | 1713020.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001385
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001980) JARDIM NASHVILLE - Campo Grande - MS | Campo Grande/MS | Paralisada | 33.35% |  | 1712559.14 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001980
2023-04-01 | CAIXA | 868087 | reurbanização da avenida antônio laurindo, na entrada da cidade e construção do mercado popular 2ª etapa na praça augusto sena gomes. | Senhor do Bonfim/BA | Em execução | 23.45% | 33.39% | 1711724.14 | 560337.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054336
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001848) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | São Mateus do Maranhão/MA | Em execução | 27.83% |  | 1711423.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001848
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011061) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Bacabal/MA | Paralisada | 1.05% |  | 1710937 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011061
2023-04-01 | CAIXA | 895519 | restauração da capela de santo antônio e revitalização do largo de santo antônio, localizados no largo de santo antônio, s/n, na cidade de mariana/mg, visando manter sua atual utilização, atendendo a população local. com os recursos contemplados serão fei | Mariana/MG | Em execução | 0% | 22.05% | 1710619.56 | 375023.74 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068112
2023-04-01 | CAIXA | 902765 | pavimentação pedras irregulares nas ruas pedro camargo, rua das dálias, josé petry, pedro roberto kuntz, domingos zandoná e joão carlos de lima, perímetro urbano, município de santa rosa/rs. | Santa Rosa/RS | Em execução | 58.02% | 58.02% | 1709826.23 | 808564.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071982
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012713) Res. Sebastião Regis Eneas | Imperatriz/MA | Paralisada | 21.27% |  | 1709472.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012713
2023-04-01 | CAIXA | 786205 | construção da praça da juventude no município de vargem grande/ma. | Vargem Grande/MA | Paralisada | 47.88% | 49.36% | 1708540.48 | 805626.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1005939
2023-04-01 | CAIXA | 876534 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Mineiros/GO | Paralisada | 30.55% | 20% | 1708149.11 | 181227 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061302
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101816) Escola Municipal de Prata - Prata - PB | Prata/PB | Paralisada | 7.64% |  | 1707954.56 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101816
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009185) UMARI | Marituba/PA | Paralisada | 2.95% |  | 1707761.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009186) CONJUNTO BELA CITTA 2 | Marituba/PA | Paralisada | 32.96% |  | 1707761.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009186
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009187) ALMIR GABRIEL | Marituba/PA | Paralisada | 14.13% |  | 1707761.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009187
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009261) Bella Citá | Marituba/PA | Paralisada | 17.81% |  | 1707761.32 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009261
2023-04-01 | SIMEC |  | (19361) Creche e Pré-escola Bairro Jardim Santo Antonio (Praia Azul) | Americana/SP | Paralisada |  |  | 1707035.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19361
2023-04-01 | SESU |  | RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO ANEXA - CBAE | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 9806% |  | 1707006.14 | 1705259.37 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52733
2023-04-01 | CAIXA | 811517 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Bom Jesus da Lapa/BA | Em execução | 90.95% | 83.91% | 1707000.11 | 1426479.52 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1020885
2023-04-01 | SIMEC |  | (23271) VILA NASSER | Campo Grande/MS | Em execução | 79.78% |  | 1706028.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23271
2023-04-01 | SIMEC |  | (1092028) Escola Comunidade Forte das Graças 2 - Juruá - AM | Juruá/AM | Em execução | 67.42% |  | 1704622.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1092028
2023-04-01 | SIMEC |  | (24287) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Uarini/AM | Paralisada | 66.3% |  | 1704569.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24287
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012637) Creche Gererau | Itaitinga/CE | Em execução | 13.03% |  | 1704317.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012637
2023-04-01 | CAIXA | 829148 | obra de pavimentação de vias e passeios e drenagem de águas pluviais | Tanguá/RJ | Paralisada | 54.28% | 41.83% | 1704072.81 | 661332.3 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029175
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017586) BAIRRO SÃO RAFAEL | Rio Negrinho/SC | Em execução | 93.6% |  | 1703982.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017586
2023-04-01 | CAIXA | 896821 | construção de quadra esportiva com cobertura metálica no parque residêncial belinha ometto - limeira -sp | Limeira/SP | Paralisada | 0% | 0.81% | 1703915.68 | 7767.2 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069584
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086730) ESCOLA JOSÉ DE MELO SOBRINHO - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 66.8% |  | 1703610.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086730
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005898) 7-Centro - Pimenteiras - PI | Pimenteiras/PI | Em execução | 25.35% |  | 1703458.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005898
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002405) CRECHE TIPO B - PROINFÂNCIA | Candeias/MG | Em execução | 54.49% |  | 1703132.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002405
2023-04-01 | CAIXA | 792774 | apoio a politica nacional de desenvolvimento urbano - serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e acessibilidade dos seguintes logradouros do município de são vicente/sp: bairro catiapoã: rua pérsio de queirós filho, rua palmeiras dos índios ruas | São Vicente/SP | Paralisada | 10.68% | 10.76% | 1702636.61 | 141493.7 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009891
2023-04-01 | SESU |  | Edifício do DeMec | SP | Paralisada | 944% |  | 1702351.59 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52217
2023-04-01 | CAIXA | 846843 | aquisição de veículos e computadores para atendimento a agricultores familiares do estado de sergipe. | Aracaju/SE | Paralisada | 85.57% | 85.56% | 1701702 | 1454498 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1044751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001630) PAC 2 - CMEI 007 Juscelino Kubistcheck - PEDRO ALVARES CABRAL | Natal/RN | Em execução | 23.76% |  | 1701669.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001630
2023-04-01 | SIMEC |  | (25512) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Dourados/MS | Em execução | 10.01% |  | 1701378.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25512
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1530/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Bonito de Santa Fé/PB | Em execução |  |  | 1701031 | 1155000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3011070340
2023-04-01 | SIMEC |  | (24970) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Guarabira/PB | Em execução | 28.99% |  | 1700264.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24970
2023-04-01 | CAIXA | 765480 | Construcao Praca da Juventude | Araioses/MA | Paralisada | 41.75% | 39.86% | 1700000 | 657624.37 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-372040
2023-04-01 | CAIXA | 806467 | apoio a projetos de infraestrutura - pavimentação e drenagem pluvial no município de cachoeiras de macacu -rj | Cachoeiras de Macacu/RJ | Em execução | 13.84% | 9.77% | 1700000 | 157189.69 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1019719
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012723) Creche Vila Bacanga | São Luís/MA | Em execução | 46.9% |  | 1699420.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012723
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0372/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Rio Paranaíba/MG | Em execução |  |  | 1698989 | 999206 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0404136995
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, ADEQUAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES P/ ATUALIZAÇÃO DO PROJ. EXEC. DA FERROVIA TRANSNORDESTINA. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1698670.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5276
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012670) Novo Amanhecer | Sooretama/ES | Paralisada | 0.93% |  | 1698297.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012670
2023-04-01 | CAIXA | 907141 | recuperação de estradas vicinais no município de nova russas - ceará. | Nova Russas/CE | Paralisada | 86.22% | 86.22% | 1698074.86 | 1460077.02 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073815
2023-04-01 | CAIXA | 887530 | recuperação asfáltica em vias públicas do bairro esplanada ii no município de valparaíso de goias - go. | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 44.06% | 42.39% | 1698074.36 | 685017.57 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066558
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017547) Creche do Bairro Alto Paraíso | Paulo Frontin/PR | Em execução | 63.7% |  | 1697472.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017547
2023-04-01 | CAIXA | 871915 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Breves/PA | Paralisada | 28.38% | 15.73% | 1696244.01 | 173040.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059015
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Implantação do Subtrecho: RS-527(Tupanciretã) - Entr.RS-522(Jóia) e Segmento do Km 459,8 ao Km 536,1, Lote 04. | Porto Alegre/RS | Paralisada |  |  | 1696186.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6665
2023-04-01 | SETEC |  | Interligação do poço artesiano e reparos no Prédio II | São João del Rei/MG | Em execução | 6546% |  | 1695490.26 | 382781.32 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53855
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO RODOVIÁRIO BR-407/PI | Piripiri/PI | Paralisada |  |  | 1695314.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3655
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014593) PROINFÂNCIA - RUA E - PASSARÉ | Fortaleza/CE | Em execução | 97.28% |  | 1692310.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014593
2023-04-01 | SIMEC |  | (25601) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santo Amaro/BA | Paralisada | 67.36% |  | 1692198.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25601
2023-04-01 | SIMEC |  | (1021871) Ampliação do campus da UNESPAR/FECILCAM com a construção do bloco 02-salas de aulas e laboratórios, na FECILCAM | Campo Mourão/PR | Paralisada | 74.56% |  | 1691666.13 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1021871
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0446/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Doutor Pedrinho/SC | Em execução |  |  | 1690792 | 1338699 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1903135418
2023-04-01 | CAIXA | 706092 | CONSTRUIR E EQUIPAR COZINHA COMUNITáRIA EM XINGUARA, ULIANO-POLIS E RONDON DO PARA | Belém/PA | Paralisada | 92.21% | 82.69% | 1690682.07 | 1116287.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-297642
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001748) CRECHE CRIANÇA FELIZ-LIMA CAMPOS - Icó - CE | Icó/CE | Paralisada | 67.8% |  | 1689793.04 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001748
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001749) CRECHE MENINOS DO ICÓ - Icó - CE | Icó/CE | Paralisada | 73.72% |  | 1689793.04 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001749
2023-04-01 | CAIXA | 893875 | pavimentação de ruas no município de bagé/rs. | Bagé/RS | Em execução | 0% | 31.54% | 1686612.36 | 301254.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068487
2023-04-01 | CAIXA | 892920 | construção de pontes e bueiros, que dão acesso a população da zona rural ao município de pindorama do tocantins. | Pindorama do Tocantins/TO | Em execução | 37.04% | 69.91% | 1686070.02 | 1142000 |  |  | Outros | CAIXA-1067852
2023-04-01 | SESU |  | HESFA - Restauração parcial interna - Prédio 4 - 10ª Etapa | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 2159% |  | 1684054.45 | 1266376.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53560
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010645) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Itamaraju/BA | Paralisada |  |  | 1683870.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010645
2023-04-01 | FUNASA | CV 0624/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Feliz Natal/MT | Em execução |  |  | 1683840 | 689344 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0308174150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087000) CRECHE CENTRO - Ipiaú - BA | Ipiaú/BA | Paralisada | 3.64% |  | 1683791.17 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087000
2023-04-01 | CAIXA | 909527 | pavimentação e revitalização da orla do lago das roseiras no município de divinópolis/mg. | Divinópolis/MG | Paralisada | 0% | 20% | 1683565.9 | 325000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073685
2023-04-01 | CAIXA | 893090 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Marília/SP | Em execução | 39.08% | 50.56% | 1683360 | 851035.59 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002011) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araruna/PB | Em execução | 39.81% |  | 1682571.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005385) Getulio Vargas | Avaré/SP | Em execução | 93.64% |  | 1681402.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005385
2023-04-01 | SIMEC |  | (9417) 657741 - Padrão SEDUC/MT-8 salas - Construção - São Félix do Araguaia/MT | São Félix do Araguaia/MT | Paralisada | 42.68% |  | 1681317.72 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9417
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017787) CEI OSVALDO DESCHAMPS | Blumenau/SC | Em execução | 99.38% |  | 1680974.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017787
2023-04-01 | CAIXA | 876556 | recapeamento de ruas | Sena Madureira/AC | Paralisada | 65.83% | 87.21% | 1680160 | 1463484.44 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060244
2023-04-01 | CAIXA | 821175 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. | Japorã/MS | Paralisada | 71.2% | 71.2% | 1679780 | 1041311.67 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025437
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005972) Creche do Bairro São Gonçalo | Mansidão/BA | Paralisada | 49.31% |  | 1678982.3 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005972
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002017) BAIRRO DO ALTO-PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itiúba/BA | Em execução | 37.95% |  | 1678164.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002017
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0099/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Governador Nunes Freire/MA | Em execução |  |  | 1678057 | 1275323 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2204090188
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de supervisão das obras de adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos. | Sobral/CE | Paralisada |  |  | 1678000.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5093
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012869) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Capela/SE | Em execução | 18.29% |  | 1677647.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012869
2023-04-01 | SIMEC |  | (19360) Vassouras II | Francisco Morato/SP | Paralisada | 34.65% |  | 1677154.76 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19360
2023-04-01 | SIMEC |  | (19401) Vassouras I | Francisco Morato/SP | Paralisada | 34.7% |  | 1677154.76 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19401
2023-04-01 | CAIXA | 885594 | implantação de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de floresta/pr – pavimentação. | Floresta/PR | Em execução | 0% | 43.95% | 1677000 | 479541.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064785
2023-04-01 | FUNASA | CV 1938/18 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Quiterianópolis/CE | Em execução |  |  | 1675907 | 1340725 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1109181973
2023-04-01 | SESU |  | Restaurante Universitário Cachoeira do Sul | Cachoeira do Sul/RS | Em execução | 8291% |  | 1675687.78 | 1369814.98 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53286
2023-04-01 | SIMEC |  | (25042) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Queimadas/PB | Paralisada | 67.87% |  | 1673997.59 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25042
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001981) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | Paralisada | 60.09% |  | 1673415.89 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001981
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de galpão para Ensino | Piumhi/MG | Em execução | 5443% |  | 1672863.81 | 1041617.79 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53145
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109744) ESCOLA MUNICIPAL DE OLIMPIO CAMPOS - São João da Ponte - MG | São João da Ponte/MG | Em execução | 0.3% |  | 1670477.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109744
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009672) LOTEAMENTO MARIA BETANIA | Lagoa do Carro/PE | Em execução | 87.56% |  | 1669785.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009672
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106503) Creche Povoado Campo Alegre - Lagoa do Ouro - PE | Lagoa do Ouro/PE | Em execução | 20.1% |  | 1669688.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106503
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004852) CRECHE SÃO LUIZ - Pacatuba - CE | Pacatuba/CE | Paralisada | 58.86% |  | 1669239.89 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004852
2023-04-01 | CAIXA | 906023 | pavimentação e drenagem de logradouros no município de lagoa santa/mg | Lagoa Santa/MG | Em execução | 51.78% | 52.67% | 1669219.12 | 505661.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072918
2023-04-01 | CAIXA | 822836 | pavimentação de vias em diversos bairros no municipio de olinda/pe | Olinda/PE | Paralisada | 67.95% | 77.3% | 1669016.38 | 1161779.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024699
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109284) Creche Pre Escola Natalice de Sousa Lima - Ouro Velho - PB | Ouro Velho/PB | Em execução | 36.81% |  | 1668667.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109284
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101831) ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL DOM JOSÉ PATRICK - Pau D Arco - PA | PA | Paralisada | 19.51% |  | 1668135.21 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101831
2023-04-01 | SESU |  | 20XX00XXX - CONCLUSÃO DO BLOCO ADM. 4 DO CEM DO CAMPUS JOI | Joinville/SC | Paralisada | 0% |  | 1667496.28 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55356
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da Casa da Ciência - Sal da Ciência | Cabo Frio/RJ | Paralisada | 1487% |  | 1666744.97 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55682
2023-04-01 | FUNASA | CV 0011/10 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Zé Doca/MA | Em execução |  |  | 1666667 | 1246228 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2503107402
2023-04-01 | FUNASA | CV 0133/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 1665954 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2510190134
2023-04-01 | SESU |  | Sistema CFTV de segurança eletrônica monit. vídeo sistemas | Diamantina/MG | Em execução | 1118% |  | 1665752.6 | 186111.76 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54711
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra poliesportiva do campus Corumbá-MS | Corumbá/MS | Paralisada | 0% |  | 1665417.15 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52802
2023-04-01 | CAIXA | 879985 | construção da unidade operacional do corpo de bombeiros militar, no município de fátima do sul-ms. | Fátima do Sul/MS | Paralisada | 32.44% | 46.98% | 1664609.75 | 698368.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1062261
2023-04-01 | SESU |  | USINA FOTOVOLTAICA SANTA MARIA | Santa Maria/RS | Em execução | 7490% |  | 1664330.96 | 1266133.69 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54196
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU-7) | Porto Alegre/RS | Em execução | 244% |  | 1663304.29 | 189913.11 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53101
2023-04-01 | SIMEC |  | (1096726) Escola 06 salas Indai - Mundo Novo - BA | Mundo Novo/BA | Em execução | 62.79% |  | 1662918.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1096726
2023-04-01 | CAIXA | 737524 | 1 - Reforma da Central de armazenamento e distribuicao estadual - Rede de Frio Palmas - TO. 2 - Ampliacao da Central d | Palmas/TO | Em execução | 47.5% | 65.59% | 1661301.35 | 809353.54 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-328647
2023-04-01 | SIMEC |  | (32992) PARATIBE 1 - João Pessoa - PB | João Pessoa/PB | Paralisada | 8.54% |  | 1661073.89 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32992
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013295) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Guanhães/MG | Paralisada | 21.13% |  | 1660841.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013295
2023-04-01 | SIMEC |  | (32988) CRECHE MUÇUMAGRO - João Pessoa - PB | João Pessoa/PB | Paralisada | 8.17% |  | 1660089.89 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32988
2023-04-01 | CAIXA | 853114 | modernização do estádio aluízio ferreira | Porto Velho/RO | Paralisada | 71.69% | 52.5% | 1660000 | 862782.27 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045332
2023-04-01 | SIMEC |  | (17467) 700208/11 - E Padrão Estado 8 salas - Guaraciaba do Norte/CE | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução | 94.88% |  | 1658919.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17467
2023-04-01 | FUNASA | CV 0301/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São José do Sabugi/PB | Em execução |  |  | 1658308 | 1100394 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0304180312
2023-04-01 | SIMEC |  | (18100) Creche Parque dos Faróis I | Nossa Senhora do Socorro/SE | Paralisada | 33.01% |  | 1658037.3 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18100
2023-04-01 | SIMEC |  | (32975) PAC 2 - CMEI - Monte Carmelo | Natal/RN | Paralisada | 1.03% |  | 1657500.55 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32975
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012597) Creche Municipal | Saúde/BA | Em execução | 47.14% |  | 1656378.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012597
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006589) Vila Aranha | Uruana/GO | Em execução | 9.68% |  | 1655598.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006589
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018691) Prefeitura Municipal Porto Belo - Porto Belo - SC | Porto Belo/SC | Em execução | 67.02% |  | 1655177.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018691
2023-04-01 | SIMEC |  | (19872) CONJUNTO METROPOLITANO | Caucaia/CE | Paralisada | 25.18% |  | 1654787.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19872
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013178) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Coração de Maria/BA | Em execução | 99% |  | 1654605.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013178
2023-04-01 | CAIXA | 877954 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Gurupi/TO | Paralisada | 0% | 3.24% | 1653131.27 | 36687.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061492
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085096) Construção de Uma Unidade de Ensino no Loteamento Primavera - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Paralisada | 87.73% |  | 1652838.77 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085096
2023-04-01 | CAIXA | 812785 | construção do centro de eventos culturais de itapeva - obras civis e aquisição de equipamentos e mobiliário. | Itapeva/SP | Paralisada | 15.28% | 11.32% | 1651974.08 | 169824.08 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1021294
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080048) Substituição do Prédio da Escola Municipal Joaquim Boaventura do Nascimento - Tenente Ananias - RN | Tenente Ananias/RN | Em execução | 44.17% |  | 1651968.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080048
2023-04-01 | SIMEC |  | (25495) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Piranhas/AL | Em execução | 69.71% |  | 1651438.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25495
2023-04-01 | CAIXA | 713064 | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO | Governador Dix-Sept Rosado/RN | Em execução | 63.24% | 75.73% | 1650987.1 | 295352.61 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-309129
2023-04-01 | CAIXA | 906532 | obra de revitalização e melhoria da mobilidade urbana na av. 09 de julho, bairro centro, no município de fátima do sul/ms. | Fátima do Sul/MS | Paralisada | 0% | 20% | 1650531.97 | 325000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1074803
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080815) BELA VISTA | Jaguaquara/BA | Em execução | 95.31% |  | 1650337.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080815
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0307/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Buriti/MA | Em execução |  |  | 1649485 | 1120000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2403105950
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0850/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Brejo de Areia/MA | Paralisada |  |  | 1649485 | 1120000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911072983
2023-04-01 | SIMEC |  | (19849) Parque Prazeres | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 47.55% |  | 1648696.62 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19849
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0881/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Poção de Pedras/MA | Em execução |  |  | 1648000 | 1552000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011073664
2023-04-01 | SETEC |  | Bloco Didático | Pitanga/PR | Paralisada | 6269% |  | 1648000 | 1046345.65 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52125
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002014) CRECHE TIPO B BAIRRO PROJETO | Formosa do Rio Preto/BA | Em execução | 37.86% |  | 1647900.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002014
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101697) Escola 06 Salas com Quadra (Nova Buriti) - Buriticupu - MA | Buriticupu/MA | Em execução | 0% |  | 1647257.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101697
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra Poliesportiva do campus Jardim | Jardim/MS | Em execução | 0% |  | 1646337.71 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50384
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Ginásio de Patos | Patos/PB | Em execução | 3009% |  | 1646082.43 | 378922.32 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53965
2023-04-01 | CAIXA | 887647 | construção de infraestrutura urbana de acesso a praça são josé no município de japaratuba/se. | Japaratuba/SE | Em execução | 0% | 50.39% | 1645450 | 828324.74 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063925
2023-04-01 | SIMEC |  | (24909) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA ALFAVILLE | Porto Velho/RO | Em execução | 64.88% |  | 1645000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24909
2023-04-01 | CAIXA | 800115 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Mãe do Rio/PA | Paralisada | 92.84% | 92.84% | 1644060.27 | 1364748 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1014380
2023-04-01 | CAIXA | 792519 | modernização de restaurante popular | Contagem/MG | Paralisada | 85.45% | 84.05% | 1644000 | 1260765.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010090
2023-04-01 | FUNASA | CV 1134/19 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Chaval/CE | Em execução |  |  | 1643791 | 1315032 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2712195381
2023-04-01 | SIMEC |  | (25021) RESIDENCIAL MARACANAÚ | Maracanaú/CE | Paralisada | 1.81% |  | 1643535.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25021
2023-04-01 | CAIXA | 786449 | construção da orla do municipio de tucuruí – 1ª etapa | Tucuruí/PA | Em execução | 74.14% | 74.5% | 1643037.51 | 1098889.78 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1005781
2023-04-01 | CAIXA | 771841 | Implantacao ou modernizacao de infraestrutura esportiva. | Sapucaia do Sul/RS | Em execução | 73.1% | 73.1% | 1642838.22 | 1096478.34 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388575
2023-04-01 | SESU |  | USINA FOTOVOLTAICA CAMPUS CACHOEIRA DO SUL | Cachoeira do Sul/RS | Em execução | 7440% |  | 1642089.23 | 1203504.56 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53355
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109788) Escola Municipal João Ribeiro de Lima - Coribe - BA | Coribe/BA | Em execução | 0% |  | 1642016.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109788
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109789) Escola Centro Agropecuário do Formoso - Coribe - BA | Coribe/BA | Em execução |  |  | 1642016.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109789
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109790) ESCOLA RAIMUNDO LULA TEIXEIRA - Coribe - BA | Coribe/BA | Em execução |  |  | 1642016.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109790
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109791) Escola Municipal João Batista de Oliveira Silva - Coribe - BA | Coribe/BA | Em execução |  |  | 1642016.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109791
2023-04-01 | CAIXA | 911499 | pavimentação e/ou recapeamento de vias públicas urbanas no município de pitangui/mg. | Pitangui/MG | Em execução | 40.11% | 20% | 1641248.99 | 324999.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076064
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005576) Creche Jardim Gloria | Açailândia/MA | Paralisada |  |  | 1640004.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005576
2023-04-01 | CAIXA | 909117 | reforma e revitalização da infraestrutura de acesso ao forte do itapema no municipio de guarujá/sp | Guarujá/SP | Em execução | 44.09% | 0% | 1639650.5 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006419) ESCOLA DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE VEREDA DOS ANDRES - Mansidão - BA | Mansidão/BA | Paralisada | 35.12% |  | 1639238.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006419
2023-04-01 | SIMEC |  | (25027) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Maragogi/AL | Paralisada |  |  | 1639058.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25027
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111917) ESCOLA MUNICIPAL DE AVELINOS LOPES - BELO HORIZONTE - Avelino Lopes - PI | Avelino Lopes/PI | Em execução |  |  | 1638978.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111917
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001766) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Urbano Santos/MA | Paralisada | 1.64% |  | 1637263 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001766
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002792) CRECHE | Alta Floresta D'Oeste/RO | Em execução | 33% |  | 1636549.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002792
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0238/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Baía Formosa/RN | Paralisada |  |  | 1636062 | 1636061 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1507118334
2023-04-01 | CAIXA | 888008 | construção de praça pública na sede do município de corrente-pi. | Corrente/PI | Paralisada | 0% | 19.14% | 1634750 | 312613.42 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066686
2023-04-01 | CAIXA | 884807 | pavimentação e drenagem de ruas do munícipio de mantenópolis | Mantenópolis/ES | Em execução | 88.62% | 88.62% | 1633985.55 | 1269421.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065293
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012639) Horto Florestal | Lima Duarte/MG | Em execução | 22.21% |  | 1633903.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012639
2023-04-01 | SESU |  | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA-CRES | Barreiras/BA | Em execução | 7452% |  | 1633761.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54714
2023-04-01 | CAIXA | 840663 | revitalização total de 03(três) praças na sede do município de bonfim/rr | Bonfim/RR | Em execução | 44.86% | 55.77% | 1632951.71 | 826571.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036422
2023-04-01 | CAIXA | 893245 | pavimentação e/ou recuperação, drenagem e calçadas no município de piraí/rj | Piraí/RJ | Em execução | 0% | 45% | 1632684.08 | 644560.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068091
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001940) Creche de Guaratinga - Guaratinga - BA | Guaratinga/BA | Paralisada | 22.3% |  | 1631215.12 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001940
2023-04-01 | FUNASA | CV 1602/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Madeiro/PI | Em execução |  |  | 1630557 | 1304445 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0208174130
2023-04-01 | SIMEC |  | (24875) Creche Professora Emília Darci | Cáceres/MT | Em execução | 70.75% |  | 1630384.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24875
2023-04-01 | CAIXA | 873813 | construção de praça pública no município de buriti - ma | Buriti/MA | Paralisada | 75.08% | 74.29% | 1630000 | 1189817.29 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058168
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010644) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Itamaraju - BA | Itamaraju/BA | Paralisada | 9.97% |  | 1629687 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010644
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016928) Lote Rural nº 18-A da Linha Santa Fé com área de 61.824,80 m² | Itapiranga/SC | Em execução | 93.61% |  | 1628946.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016928
2023-04-01 | CAIXA | 879214 | reforma de campo no município de cotia - sp. | Cotia/SP | Paralisada | 95.63% | 95.63% | 1628339.22 | 192716.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061953
2023-04-01 | SIMEC |  | (8533) 656549 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - PORANGA /CE | Poranga/CE | Paralisada | 91.86% |  | 1628244.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8533
2023-04-01 | SIMEC |  | (20218) Monsenhor Mário | Barras/PI | Em execução | 29.8% |  | 1627638.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20218
2023-04-01 | CAIXA | 908388 | obras de drenagem, pavimentação de ruas e infraestrutura urbana do município. | Laranja da Terra/ES | Paralisada | 0% | 20% | 1627440.53 | 192019 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073936
2023-04-01 | CAIXA | 869713 | construção do estádio de esportes em itaituba- pa | Itaituba/PA | Em execução | 81.8% | 100% | 1626597.75 | 1390804.6 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057247
2023-04-01 | SETEC |  | Cobertura da Quadra do campus Sabará | Sabará/MG | Em execução | 1960% |  | 1626201.92 | 401337.33 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53528
2023-04-01 | FUNASA | CV 0500/16 | CAPACITAÇÃO - COOPERAÇÃO TÉCNICA | Salvador/BA | Em execução |  |  | 1624975 | 1299979 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1912166319
2023-04-01 | CAIXA | 886343 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Peruíbe/SP | Em execução | 0% | 2.7% | 1624074.6 | 24288.2 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066582
2023-04-01 | CAIXA | 816317 | implantação de pavimentação em vias urbanas no município de aripuanã-mt | Aripuanã/MT | Em execução | 71.03% | 71.03% | 1623715.91 | 701470.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1022763
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012633) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Lajinha/MG | Em execução | 95.02% |  | 1623685.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012633
2023-04-01 | SIMEC |  | (19210) COLINAS DA BALTAZAR | Porto Alegre/RS | Paralisada | 56.04% |  | 1623111.33 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19210
2023-04-01 | CAIXA | 805051 | construção de 05 campos de futebol, no município de tauá | Tauá/CE | Paralisada | 16.67% | 16.39% | 1622897.22 | 239657.14 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015266
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013277) CRECHE IBIAPABA | Crateús/CE | Paralisada | 0.01% |  | 1622205.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013277
2023-04-01 | SIMEC |  | (29779) Terreno Vila Mar | Caetité/BA | Em execução | 73.94% |  | 1621916.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29779
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103028) ESCOLA BAIRRO PALMEIRINHA - Monção - MA | Monção/MA | Em execução | 31.38% |  | 1621663.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103028
2023-04-01 | CAIXA | 893331 | pavimentação de vias públicas no município de luis correia-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 3.95% | 1620517.54 | 63033.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068039
2023-04-01 | SIMEC |  | (1075639) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Itaúna/MG | Em execução | 45.32% |  | 1620009.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1075639
2023-04-01 | CAIXA | 799014 | construção de ginásio poliesportivo | Careiro da Várzea/AM | Paralisada | 10.28% | 15.85% | 1619895.41 | 145815.69 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1012990
2023-04-01 | SIMEC |  | (29365) Jacobina do PI | Jacobina do Piauí/PI | Paralisada | 78.24% |  | 1619258.29 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29365
2023-04-01 | CAIXA | 863639 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Barra do Piraí/RJ | Em execução | 0.29% | 2.48% | 1617997.4 | 36288.14 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046232
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013263) ESCOLA INFANTIL - TIO FELIPE | Urucará/AM | Paralisada | 16.61% |  | 1617153.82 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013263
2023-04-01 | CAIXA | 771041 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO NOVA CIDADE | Queimados/RJ | Paralisada | 53.19% | 53.19% | 1616088.81 | 525304.44 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-387924
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011019) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Espigão D'Oeste/RO | Em execução | 99.7% |  | 1614969.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011019
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0188/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Gonçalo do Gurguéia/PI | Em execução |  |  | 1614624 | 807312 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2702135234
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009338) Complexo | Japaratuba/SE | Em execução | 25.17% |  | 1614422.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009338
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada na elaboração de anteprojeto de engenharia da Ponte Sobre o Rio Jari e seus respectivos acessos, a ser implantada na Rodovia BR-156/AP/PA (Projeto de Lei nº 2560/2013), ligando o Município de Laranjal do Jari/AP ao Distrito de Monte Dourado/PA. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1613993.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10786
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109859) Escola em Tempo Integral Reunidas - São José do Divino - PI | São José do Divino/PI | Em execução | 4.67% |  | 1613859.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109859
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002022) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Planalto - BA | Planalto/BA | Paralisada | 41.67% |  | 1613359 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002022
2023-04-01 | CAIXA | 894443 | pavimentação em pedra tosca em diversas vias do município de juazeiro do norte-ce. | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 4.79% | 2.68% | 1613138.41 | 38338.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067508
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001478) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Novo Triunfo - BA | Novo Triunfo/BA | Paralisada | 55.3% |  | 1612887 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001478
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011042) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Queimadas - BA | Queimadas/BA | Paralisada | 13.81% |  | 1612887 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011042
2023-04-01 | SIMEC |  | (24612) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Canoas/RS | Em execução | 64.82% |  | 1612817.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24612
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Restaurante Estudantil no Campus SJ Barra | São João da Barra/RJ | Em execução | 699% |  | 1612417.73 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55229
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006452) CRUZEIRO DO SUL - Itupiranga - PA | Itupiranga/PA | Em execução | 1.02% |  | 1610970 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006452
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011112) CRECHE NA VILA MANAIBA | Ipubi/PE | Em execução | 33.95% |  | 1610694.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011112
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005810) Creche /pré-escola -Bairro Jardim Mariêta | Campo Belo/MG | Em execução |  |  | 1610592.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005810
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011116) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | São Bento do Una/PE | Em execução | 1.03% |  | 1610510.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011116
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002007) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Castro Alves - BA | Castro Alves/BA | Paralisada | 79.99% |  | 1609867 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002007
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0509/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 1609783 | 1126848 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307114093
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012860) Loteamento Verdes Campos | Capinzal/SC | Em execução | 80.3% |  | 1609484.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012860
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA FERREIRA ALVES | Brejinho/PE | Em execução | 0% |  | 1609000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06242368000122001
2023-04-01 | CAIXA | 914994 | implantação de pavimentação na zona rural do município de vera cruz/rn | Vera Cruz/RN | Em execução | 0% | 10.88% | 1608910.07 | 170385.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017594) CRECHE LIBERDADE | Tracunhaém/PE | Em execução | 8.31% |  | 1608358.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017594
2023-04-01 | CAIXA | 896145 | pavimentação asfáltica das ruas: rua antônio josé da silva sá, rua dr. pedro paulo barcauí, rua josé pereira de abreu e rua manoel pereira da silva e valdivino pinto de oliveira no município de pau d’arco/pa. | Pau D'Arco/PA | Paralisada | 13.82% | 13.82% | 1607927.81 | 219287.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069414
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014636) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Lagoa Grande | Granja/CE | Paralisada | 13.46% |  | 1607895.34 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014636
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001863) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Cocal - PI | Cocal/PI | Paralisada |  |  | 1607540.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001863
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004311) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Cruz das Almas/BA | Paralisada | 28.84% |  | 1606755.55 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004311
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra poliesportiva coberta | Campo Grande/MS | Em execução | 9000% |  | 1606284.89 | 541097.83 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52801
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra Poliesportiva do campus Três Lagoas | Três Lagoas/MS | Em execução | 3455% |  | 1605999.34 | 161799.26 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50381
2023-04-01 | CAIXA | 819690 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de patos – pb | Patos/PB | Em execução | 58.87% | 38.92% | 1605817.08 | 576746.72 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025294
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101620) CRECHE POVOADO SAO JOAO DA MATA - Lago dos Rodrigues - MA | Lago dos Rodrigues/MA | Em execução | 37.07% |  | 1605501.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101620
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101621) REDE FISICA EDUC BAS - PROINFANCIA NOVOS - Lago dos Rodrigues - MA | Lago dos Rodrigues/MA | Em execução | 34.69% |  | 1605501.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101621
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001888) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Vila Rica/MT | Em execução |  |  | 1603969.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001888
2023-04-01 | CAIXA | 905602 | modernização do estádio de futebol francisco figueiredo de lima, no município de cabedelo/pb | Cabedelo/PB | Em execução | 31.38% | 20% | 1602402.5 | 305600 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073069
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086607) Escola Municipal Nova da Comunidade Camaruã - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Paralisada | 21% |  | 1601131.12 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086607
2023-04-01 | CAIXA | 892660 | pavimentação asfaltica. | Iporã/PR | Paralisada | 0% | 24.87% | 1600739.3 | 332467.52 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067847
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0060/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Olho d'Água das Cunhãs/MA | Em execução |  |  | 1600655 | 1600654 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504138317
2023-04-01 | CAIXA | 720063 | PRACA DA JUVENTUDE | Maués/AM | Em execução | 55.26% | 55.18% | 1600000 | 827642.62 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-306839
2023-04-01 | CAIXA | 783341 | urbanização da lagoa porto duarte - 4ª etapa | Lagoa do Mato/MA | Paralisada | 17.04% | 15.63% | 1600000 | 245073.32 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004157
2023-04-01 | CAIXA | 883108 | construção do centro cultural no município de boa esperança -es | Boa Esperança/ES | Paralisada | 0% | 27.27% | 1600000 | 234418.49 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063701
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente Contrato é a Elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA), Inventário Florestal, Projeto Arqueológico, Plano de Ação de Combate à Malária, execução de campanhas de fauna e demais obrigações ambientais necessárias à obtenção da Licença de Instalação (LI) e Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), para a reconstrução e pavimentação da BR-319/AM, segmento entre o Km 250 ao Km 655,7, denominado "trecho do meio", conforme condições, quantidades, exigê | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10388
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação), Plano Anual de Trabalho e Orçamento ? PATO na Rodovia, para Manutenção de Pontes de Madeira: BR-425/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 1599998.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9563
2023-04-01 | CAIXA | 826061 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Feira de Santana/BA | Paralisada | 72.03% | 72.03% | 1599997.92 | 1152465.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028459
2023-04-01 | CAIXA | 809413 | readequação e ampliação de corredores do transporte coletivo no município de rio branco | Rio Branco/AC | Em execução | 64.14% | 62.85% | 1599641.73 | 931499.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015477
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086782) ESPAÇO EDUCATIVO RURAL 6 SALAS - Irará - BA | Irará/BA | Paralisada | 42.65% |  | 1598951.06 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086782
2023-04-01 | FUNASA | CV 1590/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Bodocó/PE | Em execução |  |  | 1598510 | 639404 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2807173447
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ÀS UNIDADES LOCAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ - LOTE 05 - UL FOZ DO IGUAÇU/PR | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 1598078.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9179
2023-04-01 | FUNASA | CV 2305/18 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Capistrano/CE | Em execução |  |  | 1597468 | 319494 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1412182344
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002402) CRECHE MUNICIPAL TERRA NOVA - Terra Nova - BA | Terra Nova/BA | Paralisada | 24.87% |  | 1596559 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002402
2023-04-01 | CAIXA | 834272 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Teresina/PI | Em execução | 75.24% | 40.02% | 1595566.05 | 280109.37 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1033922
2023-04-01 | SIMEC |  | (25677) Centro Municipal de Educação Infantil Sonho de Criança PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paraíso do Tocantins/TO | Paralisada | 98.45% |  | 1595186.61 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25677
2023-04-01 | CAIXA | 885142 | pavimentação asfáltica no distrito do jardim inga - luziânia-go | Luziânia/GO | Em execução | 70.23% | 79.79% | 1595053.37 | 914392.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065110
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012641) Sitio Alegre | Itarema/CE | Paralisada | 56.62% |  | 1594779.22 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012641
2023-04-01 | SIMEC |  | (19151) BELA VISTA | Peixoto de Azevedo/MT | Paralisada | 83.45% |  | 1594321.67 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19151
2023-04-01 | CAIXA | 912502 | pavimentação asfáltica no centro do município de riachão do bacamarte - pb | Riachão do Bacamarte/PB | Paralisada | 97.02% | 20% | 1593914.96 | 318256.6 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075555
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102116) CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Cajazeiras - PB | Cajazeiras/PB | Em execução | 45.04% |  | 1593444.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102116
2023-04-01 | SESU |  | Inst. Sistema Combate e Prevenção Incêndio Pânico - SEDE | Alfenas/MG | Paralisada | 7637% |  | 1590098.05 | 1208808.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52441
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS NAVAIS DA INTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA - IP4 DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, NO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus/AM | Em execução |  |  | 1589900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10336
2023-04-01 | SESU |  | Recuperação da Vila Universitária Masculina | Mossoró/RN | Em execução | 8876% |  | 1589766.45 | 329149.62 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52785
2023-04-01 | CAIXA | 851422 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 44.89% | 24.87% | 1588139.85 | 256016.92 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044617
2023-04-01 | SIMEC |  | (24711) CMEI SÉRGIO LORETO | Recife/PE | Paralisada |  |  | 1587632.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24711
2023-04-01 | SIMEC |  | (24901) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Várzea Grande/MT | Paralisada | 23.14% |  | 1587400.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24901
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102379) Escola Municipal Boa Lembrança - Sítio Novo - MA | Sítio Novo/MA | Paralisada | 22.88% |  | 1587290.48 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102379
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009328) CEI PROFª LEONIDES WESTARB | Blumenau/SC | Paralisada | 70.41% |  | 1585736.12 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009328
2023-04-01 | CAIXA | 684124 | Drenagem urbana sustentavel na baciahidrografica do Rio Timotinho | Timóteo/MG | Paralisada | 71.3% | 71.3% | 1584915.28 | 1130092.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-449486
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006711) creche vendinha | Padre Bernardo/GO | Paralisada | 17.27% |  | 1584698.53 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006711
2023-04-01 | SIMEC |  | (5466) 750010 - Escola de Trabalho e Produção do Pará - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Belém/PA | Belém/PA | Paralisada | 89.29% |  | 1584088.97 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5466
2023-04-01 | CAIXA | 628962 | CONSTRUçAO DO CENTRO DE ESPORTES | Itapipoca/CE | Em execução | 68.72% | 82.41% | 1583995.14 | 803514.4 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-262545
2023-04-01 | CAIXA | 909493 | melhoramento da infraestrutura das vias urbanas para transporte rodoviário coletivo de passageiros no município de igarassu/pe. | Igarassu/PE | Paralisada | 0% | 15.82% | 1582441.6 | 237339.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075201
2023-04-01 | SIMEC |  | (20033) LOTEAMENTO DUNAS | Pelotas/RS | Paralisada | 4.95% |  | 1582270.37 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20033
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0025/10 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Japurá/AM | Em execução |  |  | 1582181 | 1049991 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2312095307
2023-04-01 | DNIT |  | Desobstrução do Leito, com manutenção da profundidade (através de dragagem simples de areia em fundo de leito móvel), objetivando possibilitar condições mínimas de navegabilidade na Hidrovia do Parnaíba, na Região do Delta, no Município de Araioses, no Estado do Maranhão | São Luís/MA | Em execução |  |  | 1581565.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10406
2023-04-01 | CAIXA | 874279 | construção de ginásio de esportes no município de ipu-ce | Ipu/CE | Paralisada | 29.64% | 29.22% | 1581475.04 | 378466.15 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058085
2023-04-01 | SIMEC |  | (1059979) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Dom Macedo Costa - BA | Dom Macedo Costa/BA | Em execução | 89.71% |  | 1581208.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1059979
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 29 Obras de Arte Especiais localizadas na rodovia BR-153/PR - entroncamento com PR-092 até entroncamento com BR-376; entroncamento com o acesso de Imbituva até entroncamento com PR-160 e acessos de Imbituva, no âmbito do PROARTE | Ponta Grossa/PR | Em execução |  |  | 1581000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10971
2023-04-01 | CAIXA | 671116 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTACAO, QUADRA DE ESPORTE E PRACA PUBLICA | Espumoso/RS | Em execução | 98.09% | 97.88% | 1580561.75 | 1453177.84 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352291
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003811) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Pedro da Aldeia/RJ | Paralisada | 36.51% |  | 1579546.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003811
2023-04-01 | CAIXA | 884608 | pavimentação de vias urbanas em blokret no município de breves/pa | Breves/PA | Paralisada | 0% | 29.76% | 1578194.42 | 419171.46 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065448
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0174/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jurema/PI | Em execução |  |  | 1577256 | 1282595 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1403135362
2023-04-01 | CAIXA | 882222 | rampa acesso embarcações | Bombinhas/SC | Paralisada | 86.59% | 36.73% | 1577119.98 | 399184.21 | Dificuldade em atender requisitos documentais |  | Outros | CAIXA-1063268
2023-04-01 | CAIXA | 904702 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Cacaulândia/RO | Em execução | 0% | 39.65% | 1577073.22 | 562643.81 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1072873
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0777/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Trairi/CE | Em execução |  |  | 1576544 | 1500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3007092733
2023-04-01 | CAIXA | 825415 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Esperança/PB | Paralisada | 66.2% | 71.47% | 1574053.99 | 964212.32 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028268
2023-04-01 | SESU |  | BLOCO MULTIUSO TIPO III FACULDADE DE GEOGRAFIA E LINGUA IN | Altamira/PA | Paralisada | 382% |  | 1574000.47 | 60058.49 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-14406
2023-04-01 | SIMEC |  | (19885) MIRAMBÉ | Caucaia/CE | Paralisada | 87.1% |  | 1572312.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19885
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109207) DISTRITO DE GUIRAPÁ - PINDAÍ - BAHIA - Pindaí - BA | Pindaí/BA | Em execução | 28.13% |  | 1571135.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109207
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001791) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Matriz de Camaragibe/AL | Paralisada | 18.06% |  | 1570778.16 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001791
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012849) Tia Nina - 2015 | Uruguaiana/RS | Paralisada |  |  | 1570519.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012849
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011033) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Novo Airão/AM | Em execução | 49.18% |  | 1570334.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011033
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017577) CAMILO DE MATOS | Vicentinópolis/GO | Em execução | 48.98% |  | 1569265.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017577
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE ? IP4 NO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM | Manaus/AM | Em execução |  |  | 1568408 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8153
2023-04-01 | SISMOB |  | CAPS AD III | Ubá/MG | Em execução | 0% |  | 1568000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15582382000117004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016017) POVOADO DE PONTA D ÁGUA - ESCOLA 06 SALAS - Sento Sé - BA | Sento Sé/BA | Em execução | 24.97% |  | 1567932.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016017
2023-04-01 | CAIXA | 900553 | pavimentação de estradas vicinais. | Nova Prata do Iguaçu/PR | Em execução | 57.26% | 78.22% | 1566728.01 | 1127695.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070486
2023-04-01 | CAIXA | 885019 | promover a pavimentação de vias dentro do perímetro urbano o do município de major vieira | Major Vieira/SC | Paralisada | 67.04% | 65.62% | 1566496.63 | 841242.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064972
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000799) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Canaã do Norte - MT | Nova Canaã do Norte/MT | Em execução | 7.39% |  | 1565166.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000799
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087422) Creche de Vila Mariana - Caraíbas - BA | Caraíbas/BA | Em execução | 68.03% |  | 1565118.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087422
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003792) CRECHE ALEXANDRA TAVARES | São Luís/MA | Em execução | 38.27% |  | 1565103.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003792
2023-04-01 | CAIXA | 712379 | CONSTRUCAO DA 5A ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | Marabá/PA | Em execução | 98.11% | 92.85% | 1565000 | 1357892.58 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-309114
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006258) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Prainha/PA | Em execução | 20.8% |  | 1564758.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006258
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003812) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Pedro da Aldeia/RJ | Paralisada | 30.25% |  | 1564649.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003812
2023-04-01 | CAIXA | 891782 | pavimentação de vias públicas no município de piripiri-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 2.46% | 1564490.55 | 37841.76 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066929
2023-04-01 | CAIXA | 903562 | pavimentação de vias públicas no município de pedro ii-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 11.77% | 1564490.55 | 181428.54 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072048
2023-04-01 | CAIXA | 904980 | construção e equipagem da casa da mulher brasileira, do tipo iii, no município de mossoró/rn. | Mossoró/RN | Em execução | 0% | 27.36% | 1564000 | 426811.18 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1072825
2023-04-01 | CAIXA | 786370 | pavimentação de vias no municipio de augusto correa | Augusto Corrêa/PA | Em execução | 90.1% | 86.6% | 1562929.85 | 1197800.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1006039
2023-04-01 | CAIXA | 842051 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação no trecho da avenida cláudio gueiros leite (rodovia pe-01) no município do paulista/pe | Paulista/PE | Paralisada | 71.38% | 71.38% | 1561453.17 | 1043889.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037154
2023-04-01 | CAIXA | 780396 | pavimentação e drenagem | Cairu/BA | Paralisada | 48.58% | 10.65% | 1561393.27 | 162959.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002161
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102405) Escola Municipal Rancho Queimado - Rancho Queimado - SC | Rancho Queimado/SC | Em execução | 81.78% |  | 1560951.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102405
2023-04-01 | DNIT |  | Gestão Ambiental, Apoio Técnico, Acompanhamento dos Serviços de Dragagem, Quantificação de Material Dragado e Elaboração de Croqui de Navegação, da Hidrovia do rio São Francisco, na travessia entre as cidades de Penedo/AL e Neópolis/SE. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1560302.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9069
2023-04-01 | CAIXA | 818732 | construção do campo zé tabela no município de dourados/ms. | Campo Grande/MS | Paralisada | 83.15% | 76.54% | 1559307.27 | 746242.83 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024258
2023-04-01 | SIMEC |  | (5757) 806024 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - - Construção - Jacareacanga/PA | Jacareacanga/PA | Paralisada | 34.2% |  | 1558733.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5757
2023-04-01 | SIMEC |  | (5758) 806024 - Esp Edu Urbano II - São Francisco - Jacareacanga/PA | Jacareacanga/PA | Paralisada | 9.01% |  | 1558733.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5758
2023-04-01 | CAIXA | 809973 | implantação do terminal rodoviário de transporte de passageiros coletivo do muncicípio de chapadinha-ma | Chapadinha/MA | Paralisada | 23.7% | 23.82% | 1558656.03 | 164583.54 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018809
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013270) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Jucuruçu/BA | Paralisada | 40.53% |  | 1558582.95 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013270
2023-04-01 | SIMEC |  | (1045062) CMEI Alcides Daniel | Viana/ES | Em execução | 30% |  | 1558224.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1045062
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097824) Creche Neide Tomaz Avelino Avelino - Santa Isabel do Rio Negro - AM | Santa Isabel do Rio Negro/AM | Paralisada | 18.07% |  | 1557796.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097824
2023-04-01 | CAIXA | 894480 | construção de pontes sob o rio cachoeirinha, rio amaral, córrego 27, córrego água grande e córrego pantanalzinho no município de jaciara - mt. | Jaciara/MT | Paralisada | 0% | 34.47% | 1557625.02 | 329227 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067518
2023-04-01 | CAIXA | 886306 | recuperação de estradas vicinais nas vicinais laborão, vicinal do lago do manoel, vicinal direita do lago do manoel no tamandaré, e vicinal rufina, comunidade dos sonhos no município de mucajaí/rr. | Mucajaí/RR | Paralisada | 21.81% | 21.81% | 1557584.61 | 339065.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065665
2023-04-01 | CAIXA | 751992 | Urbanizacao da Vila Laje no municipio de Lajeado Novo - Ma. | Lajeado Novo/MA | Em execução | 13.82% | 30.91% | 1556307.69 | 458116.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-346270
2023-04-01 | SIMEC |  | (29361) LUZILÂNDIA | Luzilândia/PI | Paralisada | 52.62% |  | 1556292.02 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29361
2023-04-01 | SIMEC |  | (5713) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM | Atalaia do Norte/AM | Paralisada | 0% |  | 1555877.86 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5713
2023-04-01 | CAIXA | 889329 | pavimentação de rua(s) e via(s) na zona urbana do municipio de serra talhada/pe | Serra Talhada/PE | Em execução | 66.8% | 75.88% | 1555762.13 | 1018041.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065596
2023-04-01 | CAIXA | 668325 | ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOSPARA URBANIZACAO - ASSENTAMENTO ALTO DA SERRA-3898 FAMILIAS BENEFICIADAS | Petrópolis/RJ | Em execução | 60.53% | 52.65% | 1555710 | 819070.23 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352919
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001479) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Paraibano - MA | Paraibano/MA | Paralisada | 13.46% |  | 1555245 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001479
2023-04-01 | CAIXA | 870101 | implantação do complexo turístico serrote do jatobá – 2ª etapa, no município de pau dos ferros/rn | Pau dos Ferros/RN | Paralisada | 7.1% | 7.09% | 1555046 | 64691.89 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055141
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001939) Colônia - Eunápolis - BA | Eunápolis/BA | Paralisada | 7.72% |  | 1554516 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001939
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001987) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Barra - BA | Barra/BA | Paralisada | 2.43% |  | 1554516 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001987
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001993) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Buritirama - BA | Buritirama/BA | Paralisada | 3.93% |  | 1554516 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001993
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004302) Creche de Lagoa Grande - Cândido Sales - BA | Cândido Sales/BA | Paralisada | 56.35% |  | 1554516 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004302
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005156) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Uruçuca - BA | Uruçuca/BA | Paralisada | 35.7% |  | 1554516 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005156
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005977) Creche Av. Itapetinga - Potiraguá - BA | Potiraguá/BA | Paralisada | 14.95% |  | 1554516 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006023) CRECHE TIPO B - Itacaré - BA | Itacaré/BA | Paralisada | 4.87% |  | 1554516 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006023
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006038) Creche do Distrito de Nova Brasília - Ribeirão do Largo - BA | Ribeirão do Largo/BA | Paralisada | 45.42% |  | 1554516 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006038
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013272) Dulcelita Bahia de Araujo - Santaluz - BA | Santaluz/BA | Paralisada | 19.16% |  | 1554516 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013272
2023-04-01 | CAIXA | 841451 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da 4ª etapa do centro de eventos de umuarama/pr | Umuarama/PR | Em execução | 47.46% | 67.62% | 1554351.6 | 659325.71 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037057
2023-04-01 | CAIXA | 809310 | construção de um parque de exposições no município de porto alegre do norte-mt. | Porto Alegre do Norte/MT | Em execução | 82.5% | 81.71% | 1552581.02 | 1194949.05 |  |  | Agricultura | CAIXA-1020541
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012701) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Bom Jardim/MA | Em execução | 1.64% |  | 1552429.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012701
2023-04-01 | CAIXA | 845943 | obras de contenção de encostas no alto do nerival. | Ilhéus/BA | Em execução | 79.8% | 88.23% | 1551867.84 | 1281267.7 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040350
2023-04-01 | CAIXA | 801388 | pavimentação nas vias urbanas no município de praia norte-to | Praia Norte/TO | Paralisada | 56.65% | 50.08% | 1550217.3 | 692731.76 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014535
2023-04-01 | CAIXA | 813931 | construção de um ceu das artes no município de mariana/mg. | Mariana/MG | Paralisada | 97.01% | 63.1% | 1550000 | 820237.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1022051
2023-04-01 | CAIXA | 889132 | pavimentação em piso intertravado em diversas vias e passeios na sede do município de itapipoca/ce | Itapipoca/CE | Em execução | 0% | 15.56% | 1549869.4 | 233249.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066159
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103441) Creche Glauco Maia - Belém do Brejo do Cruz - PB | Belém do Brejo do Cruz/PB | Em execução | 58.47% |  | 1549012.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103441
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO,COORDENAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | Uberaba/MG | Paralisada |  |  | 1547900.76 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1469
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014594) Escola Proinfância tipo B | Ribeirópolis/SE | Paralisada | 5.67% |  | 1546726.75 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014594
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007319) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Gandu/BA | Em execução | 0% |  | 1546674.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007319
2023-04-01 | SIMEC |  | (19840) CRECHE DO BAIRRO ALAGADIÇO | Paracuru/CE | Em execução | 25.52% |  | 1546524.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19840
2023-04-01 | FUNASA | CV 0495/11 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Guimarães/MA | Em execução |  |  | 1546392 | 1076524 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1703113513
2023-04-01 | CAIXA | 824714 | recapeamento asfáltico | Autazes/AM | Em execução | 29.1% | 28.83% | 1546221.59 | 427273.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027477
2023-04-01 | CAIXA | 875388 | implantação de praças de esporte e lazer no município. | Rio Grande/RS | Em execução | 0% | 2.05% | 1545401.02 | 21573.5 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058872
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004100) Creche Tipo 2 - Mundo Novo | Amarante do Maranhão/MA | Em execução | 30.1% |  | 1545171.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004100
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0799/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bacuri/MA | Em execução |  |  | 1545000 | 1498000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0412078461
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001974) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Alto Araguaia - MT | Alto Araguaia/MT | Em execução | 60.4% |  | 1544884.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001974
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia do Contorno Rodoviário Norte em Porto Murtinho/MS, com o acesso à Ponte Internacional, Brasil/Paraguai e respectivas instalações aduaneiras para o Centro Integrado de Controle de Fronteira. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 1544790 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10054
2023-04-01 | CAIXA | 915188 | recuperação de estrada da localidade de mocó a localidade de mandacarú no município de irauçuba-ce | Irauçuba/CE | Em execução | 43.82% | 0% | 1544285.57 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1077587
2023-04-01 | SIMEC |  | (5717) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Tabatinga/AM | Tabatinga/AM | Paralisada | 97.01% |  | 1544264.72 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5717
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia para eliminação/mitigação dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaguá/PR. Ferrovia: EF- 277/PR; Trecho: Linha Paranaguá-Uvarana. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1543746 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10636
2023-04-01 | CAIXA | 778615 | construção de centro poliesportivo no município de morungaba. | Morungaba/SP | Em execução | 6.75% | 10.2% | 1543650.7 | 86658.27 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000907
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097568) MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - TERRENO PARA PROINFANCIA - Lajeado Grande - SC | Lajeado Grande/SC | Em execução | 39.83% |  | 1543386 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097568
2023-04-01 | CAIXA | 839302 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Rio Branco/AC | Paralisada | 46.82% | 31.93% | 1543113.19 | 425917.14 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035835
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080022) Centro de Educação Infantil - São Francisco do Oeste - RN | São Francisco do Oeste/RN | Em execução | 34.11% |  | 1542798.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080022
2023-04-01 | CAIXA | 853236 | implantação e modernização de infraestrutura- construção e reforma da arquibancada e iluminação do estádio | Goianésia do Pará/PA | Em execução | 60.21% | 86.41% | 1542698.38 | 1296155.95 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045337
2023-04-01 | CAIXA | 871928 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Macapá/AP | Paralisada | 0% | 0% | 1542239.89 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1058987
2023-04-01 | DNIT |  | APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO À CHEFIA DA UNIT | Palmas/TO | Em execução |  |  | 1541853 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2617
2023-04-01 | CAIXA | 867953 | execução dos serviços de pavimentação - pavimentos com revestimentos flexíveis betuminosos, na av. barros e almeida e av. juracy magalhães. | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 73.91% | 91.6% | 1541826.68 | 835316.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054151
2023-04-01 | FUNASA | CV 0090/19 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Irauçuba/CE | Em execução |  |  | 1540742 | 616296 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1204190090
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011056) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Formosa/GO | Em execução | 92.02% |  | 1540739.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011056
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012764) CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 | Natuba/PB | Em execução |  |  | 1540611.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012764
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0146/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Parnamirim/PE | Paralisada |  |  | 1540299 | 1540298 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0504138691
2023-04-01 | SIMEC |  | (24374) SIMON BOLÍVAR | RS | Paralisada | 73.32% |  | 1540180.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24374
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Rolândia/PR | Em execução | 0% |  | 1540000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08737323000121005
2023-04-01 | CAIXA | 830072 | implantaç?ã?o de pavimentaç?ã?o asfaltica em vias do municipio de taua.ceara | Tauá/CE | Paralisada | 12.88% | 13.19% | 1539976.2 | 146197.47 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030130
2023-04-01 | CAIXA | 902710 | pavimentação e drenagem de estradas vicinais. | Caxias do Sul/RS | Em execução | 55.18% | 89.27% | 1539806.78 | 1236166.32 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072179
2023-04-01 | CAIXA | 900438 | pavimentação em paralelepípedo de estradas vicinais no município de crato/ce | Crato/CE | Em execução | 51.33% | 50.83% | 1539783.18 | 732872.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070714
2023-04-01 | CAIXA | 829312 | pavimentação em pedra tosca nas ruas do município de pedra branca-ce. | Pedra Branca/CE | Paralisada | 64.5% | 64.49% | 1539653.11 | 955811.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028954
2023-04-01 | CAIXA | 736739 | Construcao da praca da Juventude no Bairro Teso Duro | Caxias/MA | Paralisada | 58.2% | 57.87% | 1539473.68 | 846310.31 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-327776
2023-04-01 | CAIXA | 892473 | pavimentação na sede do município de araripe - ceará. | Araripe/CE | Em execução | 33.77% | 0% | 1539255.69 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068306
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087647) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - Cafezal do Sul - PR | Cafezal do Sul/PR | Em execução | 98.98% |  | 1537764.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087647
2023-04-01 | SIMEC |  | (20018) Loteamento Vila Nova | RS | Paralisada | 53.35% |  | 1537730.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20018
2023-04-01 | CAIXA | 731131 | A CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UM NUCLEO DE ESPORTE E LAZER PRACA DA JUVENTUDE visa integrar, socializar e incluir cria | Paço do Lumiar/MA | Em execução | 0.2% | 0% | 1537500 | 0 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-314219
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016922) CMEI Amuletos-KÁTIA GARCIA | Natal/RN | Paralisada | 9.06% |  | 1536500.11 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016922
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005986) Jardim Colina | Jacutinga/MG | Em execução | 79.09% |  | 1535342.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005986
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009117) CRECHE DO BAIRRO MACENA | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução | 26.15% |  | 1535327.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009117
2023-04-01 | SIMEC |  | (1034208) Escola Municipal Dep Jose Aldo dos Santos - São Tiago - MG | São Tiago/MG | Em execução | 65.67% |  | 1534809.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1034208
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016271) Bairro Depósito | Quixeramobim/CE | Em execução | 28.33% |  | 1534339.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016271
2023-04-01 | CAIXA | 909618 | ações complementares de obras de pavimentação asfáltica no bairro do atalaia nas ruas passagem bom jesus e rodovia transcoqueiro no município de ananindeua/pa. | Ananindeua/PA | Paralisada | 0% | 8.03% | 1534002.72 | 122824.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075085
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001713) CRECHE DO SAAE | Bacabal/MA | Paralisada | 1.56% |  | 1533875 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001713
2023-04-01 | FUNASA | CV 0936/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 1533474 | 277303 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0104052160
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009249) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cachoeira do Piriá/PA | Paralisada | 1% |  | 1533404.73 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006604) ESCOLA INFANTIL | Campo Limpo Paulista/SP | Em execução |  |  | 1532541.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006604
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003676) Escola Proinfância Bairro São João | Tasso Fragoso/MA | Em execução | 45.14% |  | 1531952.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003676
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | Porto Alegre/RS | Em execução | 9034% |  | 1531837.31 | 1383532.11 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53857
2023-04-01 | CAIXA | 853996 | construção de terminal rodoviário no município de monteiro/pb. | Monteiro/PB | Paralisada | 14.05% | 14.05% | 1531492.71 | 205534.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045587
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005183) PROINFANCIA SPINELLI - Bom Jesus - RS | Bom Jesus/RS | Paralisada | 58.89% |  | 1531110.41 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005183
2023-04-01 | CAIXA | 894497 | implantação do sistema de abastecimento de água no município de cruzeiro do sul | Cruzeiro do Sul/AC | Em execução | 44.3% | 48.05% | 1531100 | 734193.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067808
2023-04-01 | CAIXA | 785691 | urbanização da avenida luís de almeida couto e construção do portal de entrada da cidade. | Viana/MA | Paralisada | 91.02% | 83.1% | 1531000 | 1246457.91 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1005675
2023-04-01 | CAIXA | 757084 | CONSTRUCAO DE UMA PRACA DA JUVENTUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC | Senador Guiomard/AC | Paralisada | 94.3% | 95.16% | 1530613 | 1427343.03 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-365302
2023-04-01 | CAIXA | 780211 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem pluvial do acesso ao mirante da serra do alto do cruzeiro e do estacionamento | Tanque d'Arca/AL | Em execução | 46.86% | 42.96% | 1530612.24 | 644330.58 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1003648
2023-04-01 | CAIXA | 740098 | URBANIZACAO DE ACUDE | Cariré/CE | Em execução | 15.22% | 0% | 1530612.2 | 0 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-330673
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004466) CEMEI BAIRRO BOM JESUS | União da Vitória/PR | Em execução | 54.06% |  | 1530478.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004466
2023-04-01 | SIMEC |  | (24865) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Araguatins/TO | Paralisada | 47.92% |  | 1530000.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24865
2023-04-01 | CAIXA | 873162 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma do parque natural aloizio fontes dos santos no município de são cristóvão - se | São Cristóvão/SE | Paralisada | 0% | 20% | 1530000 | 300304.76 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060055
2023-04-01 | FUNASA | CV 1008/03 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Fonte Boa/AM | Em execução |  |  | 1530000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0403041758
2023-04-01 | FUNASA | CV 2107/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Careiro/AM | Em execução |  |  | 1529558 | 1188007 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0511182145
2023-04-01 | CAIXA | 893904 | calçamento com bloquetes dos logradouros: rua: thereza silveira de castro - park ipanema rua:maria da conceição n. paganelli - park ipanema av. alcina pereira de carvalho - park ipanema rua:benedito graciano de souza - park ipanema av. capitão franci | Conceição do Rio Verde/MG | Paralisada | 62.46% | 61.34% | 1529541 | 937212.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068497
2023-04-01 | CAIXA | 668181 | Elaboracao de estudos preliminares projetos basicos e executivos para drenagem pluvial nas calhas e canais das bacias | Salvador/BA | Paralisada | 68.86% | 73.24% | 1529412.57 | 1120196.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351250
2023-04-01 | CAIXA | 819223 | uma reforma no mini estado do distrito de caracará e construções de 5 campos de futebol nos distritos de bonfim, aracatiaçu, são josé do torto jaibaras e localidade de buqueirão | Sobral/CE | Em execução | 95.24% | 90.63% | 1528686.73 | 1096656.92 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026279
2023-04-01 | CAIXA | 852812 | reforma de instalações e aquisição de equipamentos para melhoria e modernização da infraestrutura predial, de laboratórios técnicos, depósitos de acervos, e para o aprimoramento do serviço de atendimento ao público. | São Paulo/SP | Paralisada | 0% | 14.47% | 1528417.32 | 216679.35 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1046507
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004085) EMENDA PARLAMENTAR 27560002 | Diamantina/MG | Em execução | 83.04% |  | 1528319.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004085
2023-04-01 | SIMEC |  | (8779) 658684 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - BURITI DO TOCANTINS/TO | Buriti do Tocantins/TO | Em execução | 91.31% |  | 1528231.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8779
2023-04-01 | SIMEC |  | (24722) BAIRRO DE MIRITITUBA | Itaituba/PA | Em execução | 35.03% |  | 1527644.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24722
2023-04-01 | SESU |  | PRÉDIO ACADÊMICO III - 2ª FASE | São Gabriel/RS | Paralisada | 1% |  | 1527020.36 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55332
2023-04-01 | SIMEC |  | (30807) CMEI SOLAR VILLE | Goiânia/GO | Paralisada | 0.98% |  | 1526861.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30807
2023-04-01 | SIMEC |  | (10961) 658385 - CE Wilson Jofre - Ampl - Cascavel/PR | Cascavel/PR | Paralisada | 93.8% |  | 1526583.25 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-10961
2023-04-01 | SIMEC |  | (10988) 658371 - C. E. P. Maceió - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Maceió/AL | Maceió/AL | Paralisada | 63.59% |  | 1526518.76 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-10988
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0315/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pombal/PB | Em execução |  |  | 1526318 | 1450000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2811077356
2023-04-01 | SIMEC |  | (5714) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM | Atalaia do Norte/AM | Paralisada | 0% |  | 1526221.55 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5714
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0332/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itarana/ES | Em execução |  |  | 1524563 | 1524564 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0504138464
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE MORFOLOGIA – CCS | João Pessoa/PB | Paralisada | 210% |  | 1524465.77 | 43097.24 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47957
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002789) Escola Municipal de Educação Infantil Padre Gildo - Carazinho - RS | Carazinho/RS | Paralisada | 35.61% |  | 1524348.91 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002789
2023-04-01 | CAIXA | 756970 | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE BATURITE. | Baturité/CE | Em execução | 30.16% | 0% | 1523869.91 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-364438
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação da Capacidade e Segurança, Restauração, Melhoramentos e Eliminação de Pontos Críticos, incluindo Contornos e Tratamentos de Travessias Urbanas do Anel Rodoviário da Região Metropolitana de Belo Horizonte na Rodovia BR-381/MG, lote único. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1523599 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10372
2023-04-01 | CAIXA | 896088 | pavimentação de vias urbanas no município de abaeté/mg | Abaeté/MG | Paralisada | 78.11% | 78.11% | 1523523.38 | 1118972.89 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069436
2023-04-01 | CAIXA | 777413 | parque ecológico – 3ª etapa parque beija-flor | Itumbiara/GO | Paralisada | 43.86% | 41.34% | 1523500 | 604597.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000181
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014664) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Curral de Dentro/MG | Em execução | 24.58% |  | 1523080.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014664
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0851/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Buriti/MA | Em execução |  |  | 1522500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911073001
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0100/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Governador Lindenberg/ES | Em execução |  |  | 1522458 | 1355070 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0312094719
2023-04-01 | CAIXA | 853001 | construção de unidade básica de saúde | Rio Grande/RS | Em execução | 0% | 9.05% | 1521952.84 | 56008.49 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046925
2023-04-01 | SIMEC |  | (24760) CRECHE VOVO CREUZA | Feira Nova/PE | Em execução | 96.58% |  | 1519729.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24760
2023-04-01 | CAIXA | 774848 | IMPLANTACAO DE BANCO DE ALIMENTOS POR MEIO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS. | João Pessoa/PB | Em execução | 56.94% | 54.45% | 1519250 | 816774.12 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-398205
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103872) Escola Municpal de Pajeú do Piauí - Pajeú do Piauí - PI | Pajeú do Piauí/PI | Em execução | 30.06% |  | 1518952.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103872
2023-04-01 | CAIXA | 897390 | adequação/readequação de estradas vicinais no município de trizidela do vale - ma. | Trizidela do Vale/MA | Paralisada | 28.07% | 20% | 1518900 | 301780 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069726
2023-04-01 | CAIXA | 780333 | construção de 03 (três) praças públicas e reforma e ampliação do terminal rodoviário no município de uiraúna – pb. | Uiraúna/PB | Paralisada | 83.07% | 53.48% | 1518806.83 | 730008.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002217
2023-04-01 | CAIXA | 900865 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Erechim/RS | Paralisada | 0% | 0.59% | 1516260.33 | 5900 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1071646
2023-04-01 | CAIXA | 903873 | pavimentação asfaltica na vila vilena, do municipio de bonfim/rr. | Bonfim/RR | Em execução | 68.68% | 88.49% | 1515849.84 | 1275773.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072421
2023-04-01 | CAIXA | 909309 | pavimentação de estradas vacinais | Rancho Queimado/SC | Em execução | 0% | 1.05% | 1515698.88 | 6042.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075213
2023-04-01 | SIMEC |  | (5718) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Tabatinga/AM | Tabatinga/AM | Paralisada | 74.34% |  | 1515545.37 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5718
2023-04-01 | SIMEC |  | (25260) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO BAIRRO SANTA LÚCIA | Montes Claros/MG | Em execução | 51.07% |  | 1515515.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25260
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085575) Implantação do espaço educativo urbano e rural de 6 salas - Flores - PE | Flores/PE | Em execução | 59.86% |  | 1515102.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085575
2023-04-01 | SIMEC |  | (5707) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Benjamin Constant/AM | Benjamin Constant/AM | Paralisada | 78.6% |  | 1513401.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5707
2023-04-01 | DNIT |  | APOIO AOS SERVIÇOS DE DESAPROPRIAÇÃO E APOIO À INSTRUÇÃO E CONDUÇÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DE DESAPROPRIAÇÃO, EXIGIDOS PELAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BR-432/RR | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 1513000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10018
2023-04-01 | CAIXA | 884971 | pavimentação e drenagem de ruas localizadas nos bairros são gerônimo, são josé, gilson viana, são francisco e área industrial, no município de casa nova-ba. | Casa Nova/BA | Em execução | 42.6% | 39.46% | 1512789 | 595752 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064378
2023-04-01 | FUNASA | CV 1022/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Upanema/RN | Em execução |  |  | 1512579 | 1500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1112074826
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004643) LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA - Capão do Leão - RS | Capão do Leão/RS | Paralisada | 6.43% |  | 1512540.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004643
2023-04-01 | CAIXA | 826097 | pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente - cbuq de diversas ruas, na sede do município de cocal-pi. | Cocal/PI | Em execução | 96.53% | 95.89% | 1512440.78 | 1421203.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028134
2023-04-01 | CAIXA | 766479 | PAVIMENTACAO EM CONCRETO DO TIPO BLOCRET NAS VIAS URBANAS DA SEDE DE ICATU-MA | Icatu/MA | Em execução | 50.26% | 49.71% | 1512346.94 | 736784.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-373018
2023-04-01 | SESU |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO PISCINAS CED | Curitiba/PR | Paralisada | 3030% |  | 1512202.48 | 270826.07 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32402
2023-04-01 | CAIXA | 784526 | pavimentação de vias em diversos bairros no município de olinda/pe. | Olinda/PE | Paralisada | 89.13% | 88.66% | 1511754.17 | 1285634.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1005103
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0550/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Mato Leitão/RS | Em execução |  |  | 1511722 | 755861 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0404136628
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004917) Campinho da Bica | Pedralva/MG | Em execução | 95.67% |  | 1511684.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004917
2023-04-01 | CAIXA | 850195 | execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem, na rua flamboyant no bairro ypiranga, valparaíso de goiás-go. | Valparaíso de Goiás/GO | Em execução | 88.48% | 76.27% | 1511009.2 | 1149040.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043844
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005991) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ubaporanga/MG | Em execução | 40.6% |  | 1510750.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005991
2023-04-01 | SIMEC |  | (24863) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araguatins/TO | Paralisada | 28.74% |  | 1510032.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24863
2023-04-01 | SESU |  | CAMPUS CURITIBA SEDE NEOVILLE BLOCO 1 MEZANINO AUDITÓRIO | Curitiba/PR | Em execução | 9926% |  | 1509340.01 | 1498000 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54677
2023-04-01 | CAIXA | 902338 | implantação de ponte de concreto em estrada vicinal no município de corguinho - ms. | Corguinho/MS | Em execução | 0% | 60.12% | 1508769 | 577143.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071742
2023-04-01 | SIMEC |  | (24876) Creche do Bairro Cavalhada II | Cáceres/MT | Em execução | 91.42% |  | 1508473.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24876
2023-04-01 | FUNASA | CV 0022/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santa Fé do Sul/SP | Em execução |  |  | 1508084 | 290218 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1505141514
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006983) CAMPO NOVO | Piancó/PB | Paralisada | 15.86% |  | 1507105.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006983
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0513/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Quaraí/RS | Em execução |  |  | 1506991 | 1054893 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507118656
2023-04-01 | SIMEC |  | (1044269) EMENDA PARLAMENTAR 28810019 - Pinheiral - RJ | Pinheiral/RJ | Paralisada | 40.54% |  | 1506670.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1044269
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101607) José Anibal - Olivedos - PB | Olivedos/PB | Em execução | 44.99% |  | 1506505.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101607
2023-04-01 | CAIXA | 900472 | pavimentação e construção de ponte em estradas rurais. | Jataizinho/PR | Paralisada | 0% | 21.63% | 1506497.68 | 311906.92 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070883
2023-04-01 | CAIXA | 793822 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação da orla fluvial do município de santo amaro - ma | Santo Amaro do Maranhão/MA | Em execução | 98.21% | 57.01% | 1506375 | 833784.57 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011046
2023-04-01 | CAIXA | 876624 | construção de uma praça de eventos no município de são pedro do piauí-pi. | São Pedro do Piauí/PI | Paralisada | 18.25% | 29.89% | 1506375 | 437114.55 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054762
2023-04-01 | CAIXA | 818080 | aquisição de tratores com implementos agrícolas para diversos territórios de identidade do estado da bahia. | São José da Vitória/BA | Paralisada | 99.26% | 92.47% | 1506284.24 | 1017119.59 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1025527
2023-04-01 | CAIXA | 863953 | pavimentação de vias públicas no município de piripiri-pi. | Piripiri/PI | Em execução | 82.71% | 91.53% | 1504700 | 1356508.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048927
2023-04-01 | CAIXA | 890350 | modernização de dois campos de futebol em paulo afonso | Paulo Afonso/BA | Em execução | 74.19% | 71.5% | 1504125 | 1024254.84 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063466
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | São José de Ribamar/MA | Em execução | 2753% |  | 1502715.83 | 324292.78 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54911
2023-04-01 | CAIXA | 874796 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município de lagarto - se | Lagarto/SE | Paralisada | 69.08% | 0% | 1502547.92 | 0 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060198
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014693) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Cruzeiro do Sul - AC | Cruzeiro do Sul/AC | Em execução | 88.2% |  | 1502009.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014693
2023-04-01 | CAIXA | 908978 | pavimentação em paralelepípedo em ruas do bairro centro do município de bom sucesso-pb. | Bom Sucesso/PB | Em execução | 0% | 25.01% | 1502000 | 375143.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074457
2023-04-01 | CAIXA | 856015 | aquisição de veículos e computadores com o objetivo de apoiar e fortalecer as ações de assistência técnica e extensão rural (ater), com base na política nacional de ater, visando ao incremento e aplicação das políticas públicas integradas para a agricultu | Aracaju/SE | Paralisada | 69.4% | 69.36% | 1501988 | 1040460 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1047416
2023-04-01 | CAIXA | 869850 | construção do parque jardim botânico no município de anápolis-go. | Anápolis/GO | Em execução | 0% | 2.01% | 1501590.04 | 29837.69 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055400
2023-04-01 | FUNASA | CV 0012/16 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Recife/PE | Em execução |  |  | 1501502 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0205162394
2023-04-01 | CAIXA | 853866 | construção de um ceu das artes | Quatro Barras/PR | Paralisada | 65.29% | 63.68% | 1501501.5 | 955154.54 | Vandalismo, furtos ou zona perigosa | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047298
2023-04-01 | FUNASA | CV 0515/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | São José dos Quatro Marcos/MT | Em execução |  |  | 1501276 | 1471250 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1107130061
2023-04-01 | SIMEC |  | (20067) creche usina da quinta | Rio Grande/RS | Em execução | 86.66% |  | 1501252.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20067
2023-04-01 | CAIXA | 844837 | pavimentação asfáltica na sede do município de itarema/ce. | Itarema/CE | Paralisada | 72.64% | 87.04% | 1500785.17 | 1280423.04 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040315
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA BR-316/PA | Marabá/PA | Paralisada |  |  | 1500551.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2444
2023-04-01 | CAIXA | 757121 | Construcao e implantacao de um Cais na Orla fluvial do Rio Mojuim, no Municipio de Sao Caetano de Odivelas. | São Caetano de Odivelas/PA | Paralisada | 70.25% | 69.93% | 1500000 | 1022722.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-364879
2023-04-01 | CAIXA | 773932 | Reforma de Unidade de Saude. | Jaú/SP | Paralisada | 77.01% | 96.26% | 1500000 | 1443932.22 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-397043
2023-04-01 | CAIXA | 789144 | construção do parque agropecuário de porto nacional-to. | Porto Nacional/TO | Em execução | 85.18% | 85.18% | 1500000 | 1245706.12 |  |  | Agricultura | CAIXA-1007569
2023-04-01 | CAIXA | 796376 | recuperação do primeiro túnel ferroviário do brasil, localizado em porto das caixas. | Itaboraí/RJ | Paralisada | 14.66% | 8.55% | 1500000 | 118046.88 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011865
2023-04-01 | CAIXA | 814336 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Carlos/SC | Em execução | 91.42% | 91.42% | 1500000 | 1371276.24 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1022031
2023-04-01 | CAIXA | 821173 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de são bento - ma. | São Bento/MA | Paralisada | 63.9% | 63.9% | 1500000 | 934541.15 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025438
2023-04-01 | CAIXA | 844590 | pavimentação de diversas ruas | Itaperuna/RJ | Paralisada | 78.75% | 66.51% | 1500000 | 985675.96 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039332
2023-04-01 | CAIXA | 851364 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Capelinha/MG | Paralisada | 65.05% | 80.69% | 1500000 | 1210350.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045231
2023-04-01 | CAIXA | 863745 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Barbosa Ferraz/PR | Paralisada | 44.41% | 43.94% | 1500000 | 659069.24 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048017
2023-04-01 | CAIXA | 886238 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Bandeirantes/MS | Paralisada | 29.81% | 48.42% | 1500000 | 726349.23 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066502
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Necessários à Implantação de Passarela de Pedestres localizada na Rodovia BR-060/GO, a ser implantada no Trecho: Div. DF/GO - Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. GO-164(A)/513 (Acreúna) - Entr. GO-412 (Acesso Ind. Perdigão), Segmento: km 304,40 - km 393,10, Ponto Localizado: km 381,90. | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 1500000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10756
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0242/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belém/PA | Em execução |  |  | 1500000 | 540000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA3011073528
2023-04-01 | SESU |  | CEPE LEITE (FREE STALL) - ETAPA II | Ijaci/MG | Paralisada | 0% |  | 1500000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55365
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE JARDIM PANAMÁ | Ponta Grossa/PR | Em execução | 0% |  | 1500000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09277224000121002
2023-04-01 | CAIXA | 879114 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Alta Floresta D'Oeste/RO | Em execução | 63.1% | 75.26% | 1499904 | 1128790.71 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061972
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016601) Creche | Santana do São Francisco/SE | Paralisada |  |  | 1499869.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016601
2023-04-01 | CAIXA | 647436 | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE I NO MUNICIPIO DE LAJES | Lajes/RN | Em execução | 67.13% | 93.73% | 1499512.2 | 984163 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-282820
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004652) TERRENO DO SÃO RAIMUNDO - CE 085 | Granja/CE | Paralisada | 6.53% |  | 1499435.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004652
2023-04-01 | SIMEC |  | (19325) LOTEAMENTO NOVA CIDADE | Alcantil/PB | Paralisada | 98.99% |  | 1499337.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19325
2023-04-01 | CAIXA | 862595 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva no municipio de juazeiro do norte/ce | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 22.53% | 28.07% | 1499164.5 | 273681.5 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047930
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017593) Herminio Bueno | Mogi Guaçu/SP | Paralisada | 0% |  | 1498168.39 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017593
2023-04-01 | FUNASA | CV 2203/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Licínio de Almeida/BA | Em execução |  |  | 1498056 | 598424 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0512182241
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017182) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Ibiúna/SP | Paralisada |  |  | 1498003.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017182
2023-04-01 | SESU |  | Construção do prédio do DMAD | Macapá/AP | Em execução | 2691% |  | 1497876.72 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54164
2023-04-01 | SIMEC |  | (24667) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Oriximiná/PA | Paralisada | 56.71% |  | 1497539.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081102) Construção de Creche | Manoel Vitorino/BA | Paralisada | 31.7% |  | 1497407 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081102
2023-04-01 | SIMEC |  | (24574) PAC 2 - CRECHE/ PRÉ-ESCOLA 001 | Batalha/PI | Paralisada | 20.83% |  | 1497359 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009071) LOTEAMENTO RUA DA CAPELA-SEDE CRECHE TIPO B - Ribeira do Amparo - BA | Ribeira do Amparo/BA | Paralisada | 22.23% |  | 1496429.48 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009071
2023-04-01 | SIMEC |  | (19390) Creche Bairro Pró Morar | Lages/SC | Em execução | 0% |  | 1496356.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19390
2023-04-01 | SIMEC |  | (1635) 830117 - Escola de Educação Infantil - Belford Roxo/RJ | Belford Roxo/RJ | Paralisada | 4.93% |  | 1495785.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1635
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0903/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | Em execução |  |  | 1495663 | 1495663 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ2712130756
2023-04-01 | FUNASA | CV 1402/20 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São Braz do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1495642 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2412203793
2023-04-01 | FUNASA | CV 0633/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Iguatama/MG | Em execução |  |  | 1495500 | 1495500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0504180648
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | HUCAM REFORMA ADEQUAÇÃO SETORES INTERN. AMBUL. 1,2,3,5,6 | Vitória/ES | Em execução | 683% |  | 1495067.21 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23470
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAÚDE DOUTOR JOSÉ BOURABEBI | São Bento do Sapucaí/SP | Em execução | 0% |  | 1495000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13875252000121001
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços Emergenciais na Rodovia BR-277/PR, km 41,5, no sentido de Curitiba para Paranaguá (descendente). | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 1494391.38 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10879
2023-04-01 | SIMEC |  | (19656) Creche e Pré-Escola Portal | Dois Córregos/SP | Em execução |  |  | 1493566.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19656
2023-04-01 | CAIXA | 806063 | pavimentação e drenagem de diversas ruas no município. | União dos Palmares/AL | Paralisada | 42.9% | 31.82% | 1493000 | 455803.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018219
2023-04-01 | CAIXA | 905884 | “pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em diversas ruas da vila jardim ana mansano no município de amambai – ms” | Amambai/MS | Paralisada | 50.76% | 50.76% | 1492765.45 | 731779.31 | Fato ou evento não previsto | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074734
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001801) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Portão - RS | Portão/RS | Paralisada |  |  | 1492740.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001801
2023-04-01 | SIMEC |  | (25587) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Pedra Azul/MG | Em execução | 44.39% |  | 1492663.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25587
2023-04-01 | CAIXA | 878500 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de infraestrutura de acesso e reforma da praça no município de chopinzinho - pr. | Chopinzinho/PR | Em execução | 0% | 20% | 1492465.54 | 144061.3 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1061885
2023-04-01 | CAIXA | 790574 | construção da 1ª etapa da praça da juventude. | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 78.4% | 73.64% | 1492400 | 1076928.61 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008795
2023-04-01 | FUNASA | CV 0766/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Hugo Napoleão/PI | Em execução |  |  | 1492380 | 298895 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203137
2023-04-01 | CAIXA | 786693 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Coruripe/AL | Paralisada | 81.8% | 81.43% | 1492346.94 | 1190877.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006105
2023-04-01 | SIMEC |  | (8478) 657015 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - DEODAPOLIS/MS | Deodápolis/MS | Paralisada | 21.66% |  | 1490264.64 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8478
2023-04-01 | FUNASA | CV 0790/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Simplício Mendes/PI | Em execução |  |  | 1489553 | 743675 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3012166766
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0463/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Laranjal Paulista/SP | Em execução |  |  | 1489324 | 1444645 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2406092314
2023-04-01 | CAIXA | 897005 | construção de ginásio de esporte no centro do município de goianorte, com coordenadas latitudes 8°46'402,s e longitude 48°55'57,903,w | Goianorte/TO | Em execução | 0% | 8.85% | 1488760.22 | 126723.96 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069869
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108367) Escola Municipal Clemente Dantas Brito - Jacaraci - BA | Jacaraci/BA | Em execução | 51.96% |  | 1488737.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108367
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003800) Creche das Cavalhadas | Lagoa Dourada/MG | Em execução | 35.54% |  | 1488611.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003800
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0399/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pio IX/PI | Em execução |  |  | 1488433 | 1488434 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0204136107
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006002) E M E I Daniel Torres - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Paralisada |  |  | 1488302.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006002
2023-04-01 | CAIXA | 863946 | elaboração de projeto e execução de obras de construção e ampliação do acesso principal (área urbana) da cidade de lagoa da canoa. | Lagoa da Canoa/AL | Paralisada | 14.39% | 14.26% | 1488100 | 211378.25 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048134
2023-04-01 | SIMEC |  | (24708) CRECHE BAIRRO CHINESA | Dom Eliseu/PA | Paralisada | 4.3% |  | 1487846.7 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24708
2023-04-01 | CAIXA | 922236 | pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do município de nova olinda/to. | Nova Olinda/TO | Paralisada | 0% | 9.64% | 1487838.43 | 138914 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080073
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002000) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Posse/GO | Em execução | 25.49% |  | 1487818.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002000
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010088) Cidade do Povo - FUND 5 - 1° ao 5° ano - Rio Branco - AC | Rio Branco/AC | Em execução | 95.33% |  | 1487212.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010088
2023-04-01 | CAIXA | 853864 | construção do ceu das artes. | Cornélio Procópio/PR | Em execução | 63.61% | 59% | 1486487 | 876136.15 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047263
2023-04-01 | CAIXA | 888186 | implantação de sinalização e infraestrutura turística no caminho de cora coralina-go. | Goiânia/GO | Em execução | 0% | 31.92% | 1485418.66 | 443954.72 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066784
2023-04-01 | CAIXA | 867479 | infraestrutura urbana, compreendendo, pavimentação, recapeamento, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade, de diversas ruas do município de osasco, sp. | Osasco/SP | Em execução | 0% | 20% | 1485370.09 | 278160.91 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053644
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005443) CEIM TESOURO DA ILHA | São Mateus/ES | Paralisada | 37.21% |  | 1485100.16 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005443
2023-04-01 | CAIXA | 805543 | requalificação da infraestrutura cicloviária e estruturação do sistema de bicicletas compartilhadas no município de rio branco | Rio Branco/AC | Paralisada | 2.23% | 1.92% | 1485078.13 | 28422.91 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017808
2023-04-01 | CAIXA | 820603 | aquisição de máquinas agrícolas | Recife/PE | Em execução | 84.33% | 84.33% | 1485000 | 1109980.56 |  |  | Agricultura | CAIXA-1026389
2023-04-01 | CAIXA | 904274 | execução de pavimentação em cbuq em estradas rurais. | Tunas do Paraná/PR | Em execução | 93.31% | 92.93% | 1484965.42 | 1339841.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072536
2023-04-01 | SETEC |  | QUADRA COBERTA NO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE | Boa Vista/RR | Em execução | 8422% |  | 1484872.37 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54039
2023-04-01 | SIMEC |  | (30789) CMEI JARDIM REAL | Goiânia/GO | Paralisada | 1% |  | 1483866.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30789
2023-04-01 | SIMEC |  | (24943) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Atalaia/AL | Em execução | 98.07% |  | 1481928.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24943
2023-04-01 | CAIXA | 870304 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma e revitalização do parque de exposições nene tincani e construção de portais no município de cajuru - sp. | Cajuru/SP | Paralisada | 0% | 20.29% | 1481816.58 | 182375.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058656
2023-04-01 | CAIXA | 894050 | pavimentação asfaltica em cbuq localizadas no perímetro urbano do município. | Querência do Norte/PR | Em execução | 4.34% | 19.33% | 1481731.74 | 286176.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068492
2023-04-01 | CAIXA | 902077 | pavimentação - adequação de estradas vicinais | Colombo/PR | Em execução | 38.53% | 0% | 1481617.26 | 0 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071124
2023-04-01 | SIMEC |  | (5756) 700219 - 5ª Unidade Regional de Educação - Ampl/Ref | Santarém/PA | Em execução | 0% |  | 1481306.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5756
2023-04-01 | CAIXA | 895737 | construção de parque poliesportivo e recreativo junto a rua marechal floriano, nº 160, no município de santo ângelo. | Santo Ângelo/RS | Em execução | 0% | 0.19% | 1481053.94 | 2730.45 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063563
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de um Bloco contendo três salas de aula | Registro/SP | Em execução | 4046% |  | 1480031.36 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53332
2023-04-01 | SIMEC |  | (25652) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Alto Alegre do Pindaré/MA | Paralisada | 0.39% |  | 1480000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25652
2023-04-01 | SISMOB |  | CAPS NELSON ALVES JANEIRO | Mongaguá/SP | Em execução | 0% |  | 1480000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12096081000120008
2023-04-01 | CAIXA | 905846 | recapeamento asfáltico na zona rural no município de ilha das flores/se. | Ilha das Flores/SE | Em execução | 74.51% | 74.51% | 1479885.5 | 1068023.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072668
2023-04-01 | SIMEC |  | (24864) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Araguatins/TO | Paralisada | 46.27% |  | 1479747.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24864
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004909) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Francisco Sá/MG | Em execução | 29.61% |  | 1478842.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004909
2023-04-01 | SESU |  | Implantação de Infraestrutura no Campus Igara | Canoas/RS | Paralisada | 6452% |  | 1478648.35 | 891860.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47821
2023-04-01 | SIMEC |  | (19600) LOTEAMENTO EUCALIPTO | Pelotas/RS | Paralisada | 10.8% |  | 1478635.11 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19600
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0423/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pacaraima/RR | Em execução |  |  | 1478016 | 739008 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR0504137647
2023-04-01 | CAIXA | 843443 | revitalização das quadras poliesportivas do parque da cidade. | Rio das Ostras/RJ | Paralisada | 22.81% | 35.52% | 1477500 | 519415.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1041827
2023-04-01 | CAIXA | 786761 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Quatá/SP | Em execução | 61.41% | 63.07% | 1477368.18 | 630720.7 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006238
2023-04-01 | FUNASA | CV 1183/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bela Vista do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 1476988 | 1181591 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1812203568
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0194/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Dom Inocêncio/PI | Paralisada |  |  | 1476952 | 1476952 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2803135828
2023-04-01 | FUNASA | CV 1205/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Geminiano/PI | Em execução |  |  | 1476948 | 295390 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2712195455
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO. | Boa Viagem/CE | Paralisada |  |  | 1476671.55 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2116
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014660) PROINFANCIA | Catuji/MG | Em execução | 42.84% |  | 1476491.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014660
2023-04-01 | SIMEC |  | (24966) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mamanguape/PB | Paralisada | 49.04% |  | 1476198.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24966
2023-04-01 | SIMEC |  | (24967) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Mamanguape/PB | Paralisada | 47.21% |  | 1476198.03 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24967
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PLANO FUNCIONAL, ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO/EXEC.DE ENGª. DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA ROD.BR-116/RS, ÍNCLUINDO DUPLICAÇÃO,PORTO ALEGRE-PELOTAS ACESSO A CAMAQUÃ-PONTE SOB.O ARROIO SANTA ISABEL LOTE 03. | Pelotas/RS | Em execução |  |  | 1475183.37 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-733
2023-04-01 | SIMEC |  | (18969) Municipio de Lambari | Lambari/MG | Em execução | 54% |  | 1475144.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18969
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção de 37 Obras de Arte Especiais da Unidade Local de Feira de Santana/BA, localizadas nas Rodovia BR-116/BA, Rodovia BR-242/BA. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 1475000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10404
2023-04-01 | CAIXA | 900514 | pavimentação asfáltica da avenida beira mar norte beneficiando os bairros turimar, barramares, santa fé, vilage dunas, lagoa cortada e janaina. | Balneário Gaivota/SC | Em execução | 73.14% | 73.14% | 1474617.96 | 1054412.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070431
2023-04-01 | SIMEC |  | (24896) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Várzea Grande/MT | Em execução | 92.22% |  | 1473989.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24896
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011068) Creche do Bairro Novo Horizonte | Ipaba/MG | Paralisada | 66.59% |  | 1473466.08 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011068
2023-04-01 | SIMEC |  | (19439) JARDIM AMÉRICA II | Águas Lindas de Goiás/GO | Em execução | 96.43% |  | 1473353.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19439
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001633) PAC 2 CMEI 004 Rua Boi Surubim | Natal/RN | Paralisada | 2.6% |  | 1473032.22 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001633
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001932) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Rosa do Purus/AC | Paralisada | 0.18% |  | 1472894.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001932
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma do Setor de Nutrição e Dietética | Brasília/DF | Em execução | 9887% |  | 1472686.85 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23440
2023-04-01 | FUNASA | CV 0423/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Junco do Seridó/PB | Em execução |  |  | 1472643 | 1470874 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1010165060
2023-04-01 | FUNASA | CV 1415/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Mata Roma/MA | Em execução |  |  | 1472535 | 1178028 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2412203806
2023-04-01 | CAIXA | 822430 | revitalização do polo turístico e ecológico d. pedro ii. | Viçosa do Ceará/CE | Paralisada | 36.29% | 36.17% | 1472513.26 | 482491.18 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1023891
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001999) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Posse/GO | Em execução | 66.45% |  | 1472335.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001999
2023-04-01 | CAIXA | 899993 | pavimentação, recuperação de pavimentos e obras complementares de vias publicas, no centro, do município de ubarana - sp | Ubarana/SP | Paralisada | 0% | 61.74% | 1472088.09 | 907908.55 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070439
2023-04-01 | SIMEC |  | (25180) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Chapadinha/MA | Em execução | 24.19% |  | 1471957.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25180
2023-04-01 | SIMEC |  | (25576) SEDE DO MUNICÍPIO | Sento Sé/BA | Em execução | 79.78% |  | 1471672.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25576
2023-04-01 | CAIXA | 890905 | construção de ponte e bueiros na região rural de campos lindos-to. | Campos Lindos/TO | Paralisada | 0% | 45.77% | 1471473.79 | 655638.37 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1067729
2023-04-01 | SIMEC |  | (24874) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Campos Lindos/TO | Paralisada | 0% |  | 1470586.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24874
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003896) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - São Miguel Arcanjo - SP | São Miguel Arcanjo/SP | Paralisada | 0% |  | 1470560 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003896
2023-04-01 | CAIXA | 899088 | revitalização de praça no município de jequié/ba. | Jequié/BA | Em execução | 58.43% | 46.5% | 1470550 | 670375.64 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070026
2023-04-01 | CAIXA | 862733 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da praça multieventos no município de igreja nova - al. | Igreja Nova/AL | Paralisada | 62.73% | 66.4% | 1470065.28 | 971078.17 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045679
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de bloco didático padrão no campus Tianguá | Tianguá/CE | Paralisada | 7975% |  | 1469655.42 | 1176440.6 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53290
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108016) ESCOLA SÃO LUIZ DE GONZAGA - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 1469097.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108016
2023-04-01 | SIMEC |  | (25694) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Cornélio Procópio/PR | Em execução | 73.52% |  | 1468919.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25694
2023-04-01 | SIMEC |  | (24921) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA ADALBERTO | Guarapari/ES | Em execução |  |  | 1468048.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24921
2023-04-01 | FUNASA | CV 0787/10 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Lages/SC | Em execução |  |  | 1467553 | 908360 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1711101828
2023-04-01 | SIMEC |  | (25515) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Dourados/MS | Em execução | 37.38% |  | 1467155.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25515
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011077) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Terezinha/MT | Em execução | 8.72% |  | 1466491.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011077
2023-04-01 | SIMEC |  | (32978) PAC 2 - CMEI 012 Prof. Zuza | Natal/RN | Paralisada | 60.79% |  | 1465250.28 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32978
2023-04-01 | CAIXA | 891763 | reforma da praça de eventos de lima campos/ma. | Lima Campos/MA | Paralisada | 52.19% | 52.19% | 1465065.01 | 747665.84 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067858
2023-04-01 | CAIXA | 893742 | construção de infraestrutura para adequação de espaço de interesse turístico na serra da valéria em parintins/am | Manaus/AM | Em execução | 0% | 41.53% | 1465000 | 594857.78 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068706
2023-04-01 | CAIXA | 862549 | construção de segunda etapa da vila olímpica no município de salinas/mg. | Salinas/MG | Em execução | 62.86% | 62.61% | 1464667.8 | 911048.76 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046166
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006772) Creche do Bairro do Estádio | Guaraciaba do Norte/CE | Paralisada | 32.07% |  | 1464570.94 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006772
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087443) Creche Joel Caetano - Conceição do Jacuípe - BA | Conceição do Jacuípe/BA | Paralisada | 10.93% |  | 1464289.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087443
2023-04-01 | CAIXA | 668364 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PRODUCAO DE 105 UH MCMV, EQUIP. COMUNITARIO (UMA ESCOLA E UMA PRACA), RECUP. DE AREA DEGRADADA | São Francisco de Paula/RS | Paralisada | 37.25% | 29.35% | 1464057.76 | 419256.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352412
2023-04-01 | CAIXA | 806968 | construção da primeira etapa da praça da juventude. | Epitaciolândia/AC | Em execução | 72.46% | 54.22% | 1464000 | 792935.59 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014787
2023-04-01 | CAIXA | 846851 | construção do terminal rodoviário do município de buriti bravo/ma. | Buriti Bravo/MA | Paralisada | 76.62% | 89.39% | 1464000 | 1307317.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039784
2023-04-01 | CAIXA | 853977 | implantação de praça de eventos com palco fixo na sede do município de carutapera-ma. | Carutapera/MA | Paralisada | 73.22% | 64.66% | 1463963.96 | 945659.94 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045501
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012792) CRECHE DA INTEGRAÇÃO | Campo Largo do Piauí/PI | Em execução | 11.02% |  | 1463385.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012792
2023-04-01 | SESU |  | Reforma para Construção do Centro Administrativo | Rio Tinto/PB | Paralisada | 9849% |  | 1463068.41 | 1491047.95 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-8227
2023-04-01 | CAIXA | 830585 | pavimentação de vias no bairro de jardim paulista na cidade de paulista/pe. | Paulista/PE | Paralisada | 62.1% | 61.17% | 1462037.34 | 846202.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031184
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099881) Creche Municipal - Presidente Dutra - BA | Presidente Dutra/BA | Em execução | 22.54% |  | 1461855.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099881
2023-04-01 | FUNASA | CV 1189/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Arari/MA | Em execução |  |  | 1461485 | 1461485 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2112203574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010674) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | São Bento do Una/PE | Paralisada | 27.9% |  | 1461007.91 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010674
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005790) CRECHE TIPO B - BAIRRO CAJAZEIRA | Cairu/BA | Paralisada | 60.58% |  | 1460534.95 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005790
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do bloco padrão no campus Jaguaribe | Jaguaribe/CE | Paralisada | 7065% |  | 1460395.29 | 1030352.4 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53366
2023-04-01 | CAIXA | 909017 | execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas arcênio cardoso rua mato grosso e rua rui barbosa, no bairro vila planalto, no município de caarapó-ms. | Caarapó/MS | Em execução | 0% | 32.5% | 1460228.21 | 265054.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073070
2023-04-01 | CAIXA | 922555 | pavimentação de ruas localizadas no município de joaçaba/sc | Joaçaba/SC | Em execução | 0% | 41.41% | 1460157.31 | 397553.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080649
2023-04-01 | CAIXA | 713723 | CONSTRUCAO DA TERCEIRA ETAPA DA URBANIZACAO DA ORLA DO JARDIM VERANEIO | Fronteira/MG | Paralisada | 38.97% | 37.42% | 1460024.05 | 364829.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-303662
2023-04-01 | CAIXA | 820999 | a construção do centro cultural municipal de trindade | Trindade/GO | Paralisada | 63.61% | 56.68% | 1460000 | 773699.76 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1026138
2023-04-01 | SIMEC |  | (1096473) 157/158-A-1/REM-1-B - Cambira - PR | Cambira/PR | Em execução | 20.95% |  | 1459801.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1096473
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012581) Loteamento Carneirão | Itapé/BA | Paralisada | 2.88% |  | 1459588.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012581
2023-04-01 | CAIXA | 897220 | pavimentação e recapeamento nas ruas do municipio de tocantina | Tocantínia/TO | Paralisada | 65.54% | 64.8% | 1459000 | 928236.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069969
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087662) Creche Escola Ibitinema - Santo Antônio de Pádua - RJ | Santo Antônio de Pádua/RJ | Paralisada | 3.47% |  | 1458920.24 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087662
2023-04-01 | FUNASA | CV 0117/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bernardino Batista/PB | Em execução |  |  | 1457457 | 1143296 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0304180119
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO, DUPLICAÇÃO, MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE TERESINA NO TRECHO, SUBTRECHO E SEGMENTO DA RODOVIA BR-343/PI | Teresina/PI | Em execução |  |  | 1457043.94 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8795
2023-04-01 | CAIXA | 909221 | construção de uma praça no município de uruaçu/go | Uruaçu/GO | Paralisada | 0% | 16.81% | 1456381.15 | 161344.08 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074909
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006411) Escola Infantil - Tamuá | Manga/MG | Em execução | 4.56% |  | 1456325.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006411
2023-04-01 | CAIXA | 891510 | pavimentação de vias publicas no município de bacabeira - estado do maranhão. | Bacabeira/MA | Em execução | 94.04% | 41.26% | 1455000 | 599210.92 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065983
2023-04-01 | SIMEC |  | (24866) VILA BRASIL | Uruará/PA | Paralisada | 44.27% |  | 1454900 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24866
2023-04-01 | SIMEC |  | (25503) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Gabriel da Cachoeira/AM | Paralisada | 30.11% |  | 1454649.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25503
2023-04-01 | SIMEC |  | (24286) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Maraã/AM | Paralisada | 80.16% |  | 1454515.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24286
2023-04-01 | CAIXA | 869581 | construção de um ginásio poliesportivo coberto no município de acaraú/ce. | Acaraú/CE | Paralisada | 0% | 22.37% | 1454485.1 | 311150.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057211
2023-04-01 | FUNASA | CV 1185/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Governador Archer/MA | Em execução |  |  | 1454395 | 1454395 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1812203570
2023-04-01 | SIMEC |  | (24318) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Entre Rios/BA | Paralisada | 27.06% |  | 1454303.39 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24318
2023-04-01 | SIMEC |  | (25487) Creche Professora Francisca Arcos | Autazes/AM | Paralisada | 23.86% |  | 1454074.54 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25487
2023-04-01 | CAIXA | 884940 | pavimentação asfáltica em vias urbanas no bairro nova muricilândia no município de muricilândia - to | Muricilândia/TO | Em execução | 54.4% | 79.21% | 1454022 | 1134670.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064996
2023-04-01 | SIMEC |  | (24578) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Dom Inocêncio/PI | Paralisada | 5.07% |  | 1454006.22 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24578
2023-04-01 | FUNASA | CV 1184/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Gonçalves Dias/MA | Em execução |  |  | 1454001 | 1454000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1812203569
2023-04-01 | CAIXA | 732048 | URBANIZACAO DO LAGO MUNICIPAL NO CORREGO LAGEADO NO MUNICIPIO DE GOIATUBA/GO | Goiatuba/GO | Paralisada | 92.71% | 91.67% | 1453675.02 | 1117249.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-321065
2023-04-01 | SIMEC |  | (24663) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Ponta de Pedras/PA | Paralisada | 78.28% |  | 1453661.33 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24663
2023-04-01 | SIMEC |  | (25184) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araioses/MA | Paralisada | 64.93% |  | 1453017.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25184
2023-04-01 | SIMEC |  | (25485) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Anori/AM | Paralisada | 45.5% |  | 1452869.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25485
2023-04-01 | SIMEC |  | (25183) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Araioses/MA | Paralisada | 51.3% |  | 1452863.12 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25183
2023-04-01 | SIMEC |  | (25200) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - JACARÉ | Cururupu/MA | Paralisada | 17.44% |  | 1452792.56 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25200
2023-04-01 | SIMEC |  | (25201) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - AREIA BRANCA | Cururupu/MA | Paralisada | 82.59% |  | 1452792.56 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25201
2023-04-01 | SIMEC |  | (25497) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Barreirinha/AM | Paralisada | 38.58% |  | 1452524.33 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25497
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017590) São Caetano | Italva/RJ | Paralisada | 19.69% |  | 1452413.18 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017590
2023-04-01 | CAIXA | 806863 | construção de quadras poliesportivas no município de iguatu-ce. | Iguatu/CE | Paralisada | 86.16% | 86.37% | 1452076.02 | 1173066.7 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014819
2023-04-01 | SIMEC |  | (25628) Creche Residencial Vila Real | Corumbá de Goiás/GO | Paralisada | 40.1% |  | 1451642.35 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25628
2023-04-01 | CAIXA | 786953 | construção centro esportivo | Tumiritinga/MG | Em execução | 62.62% | 62.74% | 1451557.89 | 887632.84 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006344
2023-04-01 | SIMEC |  | (25389) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Coari/AM | Paralisada | 48.15% |  | 1451350.29 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25389
2023-04-01 | SIMEC |  | (25386) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Coari/AM | Paralisada | 29.77% |  | 1451321.72 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25386
2023-04-01 | SIMEC |  | (25392) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Coari/AM | Paralisada | 26.98% |  | 1451321.72 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25392
2023-04-01 | FUNASA | CV 0624/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Alto Santo/CE | Em execução |  |  | 1451291 | 1449352 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2912166573
2023-04-01 | SIMEC |  | (25186) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Vicente Ferrer/MA | Paralisada | 37.4% |  | 1451194.91 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25186
2023-04-01 | SIMEC |  | (24682) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Domingos do Capim/PA | Paralisada | 70.59% |  | 1451145.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002005) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Campo Alegre de Lourdes/BA | Paralisada | 48.81% |  | 1451137.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002005
2023-04-01 | SIMEC |  | (24701) CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO BAIRRO RIACHO DOCE | Breves/PA | Paralisada | 68.6% |  | 1450332.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24701
2023-04-01 | SIMEC |  | (24878) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Formoso do Araguaia/TO | Paralisada | 40.69% |  | 1450046.8 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24878
2023-04-01 | CAIXA | 908199 | adequação de estradas vicinais no município de governador nunes freire | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 81.02% | 79.77% | 1450000 | 1150115.85 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074243
2023-04-01 | CAIXA | 914890 | pavimentação em bloquetes com meio fio, calçadas, rampas de acessibilidade, sarjetas e sinalização no município de buriti -to. | Buriti do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 41.46% | 1450000 | 597716.23 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077773
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE ¿ IP4, EM GUAJARÁ-MIRIM, NO ESTADO DE RONDÔNIA. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 1450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10253
2023-04-01 | SIMEC |  | (25163) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Fortuna/MA | Paralisada | 81.56% |  | 1450000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25163
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NO IFAP CAMPUS AVANÇADO OIAPOQUE. | Oiapoque/AP | Paralisada | 0% |  | 1449999.6 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54864
2023-04-01 | SIMEC |  | (25535) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itacaré/BA | Paralisada | 51.39% |  | 1449832.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25535
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099205) PEQUENOS GIGANTES - Quilombo - SC | Quilombo/SC | Em execução | 6.4% |  | 1449600.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099205
2023-04-01 | SIMEC |  | (24384) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ibicoara/BA | Paralisada | 1.03% |  | 1449600 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24384
2023-04-01 | SIMEC |  | (25460) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Itacoatiara/AM | Paralisada | 2.7% |  | 1449597.16 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25460
2023-04-01 | SIMEC |  | (25461) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itacoatiara/AM | Paralisada | 3.58% |  | 1449597.16 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25461
2023-04-01 | SESU |  | HOTEL ESCOLA DE MAMANGUAPE | Mamanguape/PB | Paralisada | 5512% |  | 1449508.53 | 798821.77 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-12938
2023-04-01 | SIMEC |  | (25400) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Manacapuru/AM | Paralisada | 81.01% |  | 1449226.58 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25400
2023-04-01 | SIMEC |  | (24699) CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO BAIRRO PARQUE UNIVERSITÁRIO | Breves/PA | Paralisada | 31.3% |  | 1449125.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24699
2023-04-01 | FUNASA | CV 1186/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Timbiras/MA | Em execução |  |  | 1448999 | 1159200 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1812203571
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006259) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Prainha/PA | Em execução | 12.69% |  | 1448817.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006259
2023-04-01 | SIMEC |  | (24637) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 74.4% |  | 1448643.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24637
2023-04-01 | CAIXA | 891255 | adequação de estradas vicinais no p.a. da mata azul no município de muricilândia - to. | Muricilândia/TO | Paralisada | 51.9% | 51.43% | 1448500 | 736670.47 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069064
2023-04-01 | SIMEC |  | (19816) UEI ESTRADA DA RAIZ | Mossoró/RN | Paralisada | 6.4% |  | 1448371.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19816
2023-04-01 | FUNASA | CV 1417/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Marajá do Sena/MA | Em execução |  |  | 1447906 | 289581 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2412203808
2023-04-01 | CAIXA | 891597 | pavimentação em bloquetes com sarjetas e calçadas no município de são sebastião do tocantins. | São Sebastião do Tocantins/TO | Em execução | 75.87% | 87.23% | 1447839.03 | 1249574.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065869
2023-04-01 | CAIXA | 891369 | pavimentação em paralelepípedo e asfáltica no município de betânia/pe. | Betânia/PE | Em execução | 0% | 47.9% | 1447662.14 | 686150.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067157
2023-04-01 | SIMEC |  | (19412) Brasilinha | Piraí do Sul/PR | Em execução | 78.09% |  | 1447609.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19412
2023-04-01 | CAIXA | 891254 | adequação de estradas vicinais no município de itapiratins tocantins. | Itapiratins/TO | Paralisada | 53.45% | 56.77% | 1447500 | 813227.48 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069648
2023-04-01 | CAIXA | 899167 | reforma no estádio waldomiro borges, município de jequié/ba | Jequié/BA | Paralisada | 0% | 7.92% | 1447500 | 113473.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071367
2023-04-01 | CAIXA | 907846 | adequação de estradas | Cotegipe/BA | Em execução | 0% | 44% | 1447500 | 630311.84 |  |  | Outros | CAIXA-1074149
2023-04-01 | CAIXA | 908670 | apoio a construção do centro de comercialização do produtor rural no município de campina verde-mg. | Campina Verde/MG | Em execução | 54.97% | 54.97% | 1447486.43 | 524979.78 |  |  | Outros | CAIXA-1074689
2023-04-01 | SIMEC |  | (25480) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Rio Preto da Eva/AM | Paralisada | 21.33% |  | 1447315.24 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25480
2023-04-01 | CAIXA | 891250 | construção de pontes nas estradas vicinais. | Deodápolis/MS | Em execução | 0% | 18.34% | 1447192.75 | 167232.08 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068134
2023-04-01 | CAIXA | 892668 | recuperação de estradas vicinais no município de muricilândia - to. | Muricilândia/TO | Paralisada | 0% | 69.1% | 1447000 | 989923.5 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067846
2023-04-01 | CAIXA | 895376 | projeto e execução de pavimentação de vias públicas nos bairros velha grande, velha central, glória e progresso no município de blumenau sc. | Blumenau/SC | Em execução | 53.85% | 49.32% | 1446969.7 | 706464.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065589
2023-04-01 | CAIXA | 893996 | construção de calçada, meio fio e sarjeta | Autazes/AM | Paralisada | 16.57% | 47.93% | 1446825 | 686588.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068480
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra Poliesportiva do campus Ponta Porã | Ponta Porã/MS | Em execução | 370% |  | 1446798.76 | 51834.7 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50380
2023-04-01 | CAIXA | 889917 | pavimentação no sistema viário do município de barreirinha/am. | Barreirinha/AM | Paralisada | 59.23% | 59.15% | 1446408.04 | 847391 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066619
2023-04-01 | SIMEC |  | (25397) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Manacapuru/AM | Paralisada | 45.81% |  | 1446322.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25397
2023-04-01 | SIMEC |  | (25398) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Manacapuru/AM | Paralisada | 54.47% |  | 1446322.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25398
2023-04-01 | SIMEC |  | (25401) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Manacapuru/AM | Paralisada | 3.63% |  | 1446322.2 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25401
2023-04-01 | SIMEC |  | (25402) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Manacapuru/AM | Paralisada | 43.42% |  | 1446322.2 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25402
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109033) Vila Bela - Nova Granada - SP | Nova Granada/SP | Em execução | 0.37% |  | 1446000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109033
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002413) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Bairro São Francisco | Granja/CE | Paralisada | 27.24% |  | 1445373.31 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002413
2023-04-01 | CAIXA | 923443 | pavimentação de ruas do município de amélia rodrigues/ba | Amélia Rodrigues/BA | Em execução | 0% | 10.42% | 1445000 | 150184.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081213
2023-04-01 | SETEC |  | Instalação de sistema de combate a incêndio nos Campi | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 4% |  | 1444800.01 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53625
2023-04-01 | CAIXA | 847674 | recapeamento asfáltico das seguintes ruas: estrada matriz da luz, rua da saudade , rua santo antônio ,rua vereador jerson lima e rua professora rosa lima da silva , sinalização turística e revitalização das seguintes praças: diácono adão jose de morais e | São Lourenço da Mata/PE | Paralisada | 86.51% | 86.51% | 1444558.75 | 1222965.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040071
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0402/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Castelo do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1444500 | 1444499 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1803135393
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006103) CEIM BAIRRO SANTA HELENA | Lages/SC | Paralisada | 2.82% |  | 1444444.44 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006103
2023-04-01 | SIMEC |  | (20214) Creche Frei Damião - Nova Cruz/RN | Nova Cruz/RN | Paralisada | 32.93% |  | 1444320.08 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20214
2023-04-01 | SESU |  | Construção de prédios de salas de aulas no setor H | Juiz de Fora/MG | Em execução | 393% |  | 1444254.98 | 56860.46 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52139
2023-04-01 | SISMOB |  | MMF DO PREVENTORIO II CALIXTO GARCIA | Niterói/RJ | Em execução | 0% |  | 1444000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11249035000120005
2023-04-01 | CAIXA | 908610 | recuperação de estradas vicinais no município de bacuri - ma | Bacuri/MA | Paralisada | 19.09% | 48.15% | 1443714 | 694231.34 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074645
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0892/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Aldeias Altas/MA | Em execução |  |  | 1443299 | 1400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011078079
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1077/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alto Alegre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 1443299 | 1400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0412077546
2023-04-01 | CAIXA | 902337 | construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe na região do alcantilado | Rio Negro/MS | Paralisada | 83.48% | 51.45% | 1443164 | 741714 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071767
2023-04-01 | SIMEC |  | (24968) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Conceição/PB | Paralisada | 11.66% |  | 1443115.59 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24968
2023-04-01 | FUNASA | CV 2187/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução |  |  | 1442981 | 1154386 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174472
2023-04-01 | CAIXA | 875847 | execução de obras de pavimentação | Belém/PA | Paralisada | 82.13% | 81.76% | 1442658.05 | 1155977.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060492
2023-04-01 | CAIXA | 897832 | execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem em diversas ruas do bairro satélite no município de aral moreira/ms. | Aral Moreira/MS | Paralisada | 54.17% | 84.03% | 1442566.49 | 1211038.43 | Dificuldade financeira da empresa executora | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070197
2023-04-01 | CAIXA | 908613 | melhorias nas estradas vicinais, com encascalhamento, município de são felipe - bahia | São Felipe/BA | Em execução | 0% | 26.46% | 1442500 | 379108.31 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074601
2023-04-01 | SIMEC |  | (24291) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Brejolândia/BA | Paralisada |  |  | 1441890.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24291
2023-04-01 | CAIXA | 907264 | pavimentação em ruas da sede, bairros, distritos e/ou comunidades no município de cotegipe-ba. | Cotegipe/BA | Em execução | 60.04% | 80.52% | 1441714 | 1149199.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073653
2023-04-01 | CAIXA | 908592 | recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de são pedro do piauí (pi) | São Pedro do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 38.46% | 1441714 | 553939.2 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074654
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102907) ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO I - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 26.5% |  | 1441349.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102907
2023-04-01 | CAIXA | 799012 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Caapiranga/AM | Paralisada | 10.36% | 10.36% | 1441300.79 | 95323.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1012991
2023-04-01 | SIMEC |  | (27721) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mocajuba/PA | Paralisada | 62.08% |  | 1441254.82 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27721
2023-04-01 | CAIXA | 881133 | pavimentação asfáltica , recapeamento e construção de calçadas no município de arenópolis-go. | Arenópolis/GO | Paralisada | 67.65% | 67.16% | 1441000 | 966239.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061257
2023-04-01 | CAIXA | 891859 | implantação de sinalização turística na orla marítima e península de itapagipe no município de salvador/ba. | Salvador/BA | Em execução | 53.56% | 69.37% | 1440871.45 | 989536.67 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067952
2023-04-01 | SIMEC |  | (13391) 702591 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - POÇO BRANCO/RN | Poço Branco/RN | Paralisada | 38.9% |  | 1440843.09 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13391
2023-04-01 | SIMEC |  | (25665) CRECHE FILIPINHO | Peritoró/MA | Em execução | 0.62% |  | 1440695.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25665
2023-04-01 | SIMEC |  | (27722) CRECHE DO BAIRRO NOVO | Mocajuba/PA | Paralisada | 26.83% |  | 1440648.86 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27722
2023-04-01 | CAIXA | 766770 | IMPLANTACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA EM QUEIMADAS, OUROLANDIA, CAMACARI E SALVADOR. | Salvador/BA | Paralisada | 65.11% | 65.46% | 1440543.56 | 788614.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-372962
2023-04-01 | SESU |  | GALPÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO | Cerro Largo/RS | Em execução | 7788% |  | 1440504.42 | 1118233.49 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53147
2023-04-01 | SIMEC |  | (25494) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Pariconha/AL | Paralisada | 0% |  | 1440449.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25494
2023-04-01 | SIMEC |  | (24950) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Imaculada/PB | Paralisada | 87.31% |  | 1440227.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24950
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006074) BAIRRO JOSÉ CORDEIRO | Dom Pedro/MA | Paralisada | 6.28% |  | 1440027.08 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006074
2023-04-01 | FUNASA | CV 0628/20 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Maravilha/AL | Em execução |  |  | 1439759 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1111202998
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Manutenção de 41 Obras de Arte Especiais da Unidade Local de Senhor do Bonfim/BA, localizadas nas Rodovia BR-235/BA e Rodovia BR-407/BA | Euclides da Cunha/BA | Paralisada |  |  | 1439000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10410
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0579/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Valentim do Sul/RS | Em execução |  |  | 1438697 | 1438697 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504138528
2023-04-01 | CAIXA | 782138 | reforma do centro de saúde da mulher dr. nicolau fragelli em atencao a saude da mulher com readequação de infra-instrutura para serviços de referãªncia ã regiã£o de corumbã¡-ms. sob cnes nº 2558472 | Corumbá/MS | Paralisada | 60.49% | 45.24% | 1438245.03 | 498509.18 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1003477
2023-04-01 | CAIXA | 885785 | obras de pavimentação em bloco de concreto sextavado 25x25 com espessura de 8cm em vias públicas no município de cametá-pa. | Cametá/PA | Em execução | 0% | 7.92% | 1438231.11 | 110466.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064864
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016236) CRECHE DONA INEISINHA | Vertente do Lério/PE | Em execução | 36.69% |  | 1437980.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016236
2023-04-01 | SIMEC |  | (24683) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Domingos do Capim/PA | Paralisada | 77.75% |  | 1437838.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24683
2023-04-01 | CAIXA | 864973 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da orla do açude da emergência no município de lago verde/ma | Lago Verde/MA | Paralisada | 0% | 27.87% | 1437645.15 | 397898.28 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057428
2023-04-01 | FUNASA | CV 0759/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Caridade do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1437553 | 1437554 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203130
2023-04-01 | CAIXA | 884610 | construção da feira do produtor rural, na travessa quinze de novembro, s/n, bairro centro, município de curuçá | Curuçá/PA | Em execução | 0% | 40.82% | 1436515.02 | 389804.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065384
2023-04-01 | CAIXA | 893508 | pavimentação asfáltica em estrada vicinal no município de nova olinda do norte/am | Nova Olinda do Norte/AM | Em execução | 0% | 43.5% | 1436410 | 623918.35 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069789
2023-04-01 | CAIXA | 893510 | pavimentação asfáltica na estrada vicinal timbó no município de careiro/am | Careiro/AM | Paralisada | 78.55% | 77.78% | 1436410 | 1115658.1 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069787
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de Revisão do Projeto Executivo de Engenharia para o trecho entre as estacas 0+0,00 a 255 e Elaboração do Projeto Executivo para o trecho entre as estacas 255 a 443+7 do Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul/SC. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1435600 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8671
2023-04-01 | CAIXA | 893053 | pavimentação de vias no município de macapá | Macapá/AP | Paralisada | 0% | 46.21% | 1435500 | 661899.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068054
2023-04-01 | CAIXA | 893343 | pavimentação asfáltica em várias ruas do município de sidrolândia/ms | Sidrolândia/MS | Paralisada | 69.41% | 82% | 1435370.75 | 1174593.89 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068229
2023-04-01 | CAIXA | 897424 | pavimentação em vias urbanas | Porto Velho/RO | Paralisada | 0% | 0.15% | 1435365 | 2103.56 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069850
2023-04-01 | CAIXA | 890894 | recuperação de estradas vicinais no município. | Paraíso do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 28.43% | 1435281.6 | 407226.92 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014667) Loteamento Vitoria | Imbé de Minas/MG | Em execução | 21.89% |  | 1435233.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014667
2023-04-01 | CAIXA | 904099 | restauração, adaptação e reforma das instalações da quadra “delphin balancier”, na sede do 1º batalhão de polícia de choque “tobias de aguiar” (1º bpchq – tobias de aguiar) – rota, município de são paulo/sp. | São Paulo/SP | Em execução | 0% | 100% | 1435142.73 | 859500 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072659
2023-04-01 | CAIXA | 891854 | construção de uma praça de eventos no município de cajari/ma | Cajari/MA | Paralisada | 78.36% | 90.23% | 1435000 | 1292512.51 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067951
2023-04-01 | CAIXA | 892718 | obras de engenharia em estradas vicinais | Poço Redondo/SE | Em execução | 50.15% | 49.33% | 1435000 | 706641.82 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067268
2023-04-01 | SIMEC |  | (25662) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buritirana/MA | Paralisada | 79.61% |  | 1434742.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25662
2023-04-01 | CAIXA | 889641 | reforma e ampliação módulo esportivo sabino soares neto na sede do município de mucajaí/rr conforme coordenadas geográfica n 02°26 56.10 w 060°55 20.47. | Mucajaí/RR | Em execução | 67.04% | 66.76% | 1434500 | 956348.66 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067663
2023-04-01 | CAIXA | 895232 | pavimentação em vias urbanas, fundamentais para o fortalecimento produtivo do município de humberto de campos/ma | Humberto de Campos/MA | Em execução | 0% | 34.19% | 1434500 | 489762.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069005
2023-04-01 | CAIXA | 896035 | pavimentação em áreas rurais, fundamentais para o fortalecimento produtivo da zona rural do município de humberto de campos/ma | Humberto de Campos/MA | Em execução | 0% | 23.18% | 1434500 | 332111.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069385
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001715) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA TIPO 1 | Lago do Junco/MA | Em execução | 45.24% |  | 1434149.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001715
2023-04-01 | SIMEC |  | (20191) Creche Vila Sarney | São Luís/MA | Paralisada | 16.23% |  | 1434091.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20191
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0103/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Icatu/MA | Em execução |  |  | 1434058 | 973726 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2705092075
2023-04-01 | CAIXA | 888326 | pavimentação de ruas no município de plácido de castro – ac | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 79.68% | 75.14% | 1434000 | 1076395.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066531
2023-04-01 | CAIXA | 909569 | adequação de estradas vicinais | Bacuri/MA | Paralisada | 49.55% | 47.87% | 1434000 | 685679.73 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075217
2023-04-01 | CAIXA | 893500 | pavimentação asfáltica e adequação de estradas vicinais no município de axixá do tocantins - to. | Axixá do Tocantins/TO | Paralisada | 51.69% | 40.8% | 1433934 | 584397.86 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069671
2023-04-01 | CAIXA | 893182 | pavimentação asfáltica e drenagem em diversas ruas do município de ivinhema-ms | Ivinhema/MS | Em execução | 73.81% | 75.29% | 1433933.93 | 1078507.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068230
2023-04-01 | CAIXA | 895235 | construção e pavimentação de ciclovia no município de ituporanga/sc - 1ª etapa | Ituporanga/SC | Em execução | 66.62% | 45.71% | 1433933.93 | 654810.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068975
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0222/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 1433262 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0104136001
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE HIDROTERAPIA, VESTIÁRIO E COBERTURA | Fortaleza/CE | Paralisada | 3217% |  | 1432060.02 | 460729.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-34201
2023-04-01 | SIMEC |  | (25387) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Coari/AM | Paralisada | 23.34% |  | 1431714.78 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25387
2023-04-01 | SIMEC |  | (25388) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Coari/AM | Paralisada | 0.01% |  | 1431714.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25388
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO BL. DE PÓS-GRAD. DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO CCS | João Pessoa/PB | Paralisada | 0% |  | 1431633.21 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47960
2023-04-01 | CAIXA | 864965 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma da praça do forró no município de são félix do coribe - ba | São Félix do Coribe/BA | Paralisada | 73% | 73.04% | 1431617.85 | 1015867.5 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057463
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001914) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itarema/CE | Paralisada | 50.96% |  | 1431437.64 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001914
2023-04-01 | SIMEC |  | (8760) 657079 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SAO GONCALO DO ABAETE/MG | São Gonçalo do Abaeté/MG | Em execução | 55.06% |  | 1431371.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8760
2023-04-01 | SIMEC |  | (33186) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - PADRE WILSON 2 | Juiz de Fora/MG | Em execução | 68.58% |  | 1431341.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33186
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005985) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Diamantina/MG | Em execução | 72.37% |  | 1431165.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005985
2023-04-01 | SIMEC |  | (25390) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Coari/AM | Paralisada | 32.57% |  | 1430739.08 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25390
2023-04-01 | SIMEC |  | (25391) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Coari/AM | Paralisada | 21.96% |  | 1430739.08 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25391
2023-04-01 | SIMEC |  | (1075093) Terreno ao lado da Quadra Poliesportiva - Barão de Monte Alto - MG | MG | Em execução | 59.01% |  | 1430721.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1075093
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015749) Creche Centro_ Rua Guilherme Xavier | Francinópolis/PI | Em execução | 94.35% |  | 1430560.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015749
2023-04-01 | SIMEC |  | (30848) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Bagre/PA | Paralisada | 55.71% |  | 1430496.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30848
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001861) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Santo Ângelo - RS | Santo Ângelo/RS | Paralisada | 5.21% |  | 1430483 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001861
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003821) PROINFÂNCIA 2B - Osório - RS | Osório/RS | Paralisada | 37.05% |  | 1430483 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003821
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005181) Rua Euclides Camara Bueno - Nova Hartz - RS | Nova Hartz/RS | Paralisada | 20.53% |  | 1430483 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005181
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005554) Escola Proinfância B - Agudo - RS | Agudo/RS | Paralisada | 39.29% |  | 1430483 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005554
2023-04-01 | SIMEC |  | (24616) EMEI RINCÃO DA MADALENA | Gravataí/RS | Paralisada | 7.06% |  | 1430483 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24616
2023-04-01 | SIMEC |  | (24626) LEOPOLDINA II | Porto Alegre/RS | Paralisada | 38.17% |  | 1430483 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24626
2023-04-01 | CAIXA | 874515 | construção de ginásio poliesportivo no município de guaíba | Guaíba/RS | Paralisada | 31.3% | 55.36% | 1430480.98 | 557818.74 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058297
2023-04-01 | SIMEC |  | (24900) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Várzea Grande/MT | Paralisada | 17.52% |  | 1430230.93 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24900
2023-04-01 | SIMEC |  | (25448) Creche da Área 42 - Bairro do Tarumã-Açu | Manaus/AM | Paralisada | 25.69% |  | 1429969.81 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25448
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra Poliesportiva FNDE | Campo Largo/PR | Em execução | 7728% |  | 1429651.66 | 788217.13 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54217
2023-04-01 | CAIXA | 909110 | construção da orla beira rio em juquia/sp | Juquiá/SP | Em execução | 0% | 37.69% | 1429321.25 | 536165.43 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074465
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0732/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Maquiné/RS | Em execução |  |  | 1429221 | 1400440 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1607092576
2023-04-01 | SIMEC |  | (2232) 700043 - Escola de Educação Infantil - Dirceu Arcoverde/PI | Dirceu Arcoverde/PI | Paralisada | 10.68% |  | 1428945.27 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2232
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017712) EMEF PRIMAVERA - São Domingos do Araguaia - PA | São Domingos do Araguaia/PA | Em execução |  |  | 1428715.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017712
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPSi | Ponta Porã/MS | Em execução | 0% |  | 1428000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11084263000120014
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) | Maracaju/MS | Em execução | 0% |  | 1428000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00282872000120005
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF VIANA | Viana/MA | Em execução | 685% |  | 1427502.88 | 86101.6 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54914
2023-04-01 | CAIXA | 798592 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Uarini/AM | Em execução | 26.79% | 40.48% | 1427355.15 | 372424.78 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1012809
2023-04-01 | CAIXA | 780291 | revitalização da orla de são joão de pirabas - 2º etapa | São João de Pirabas/PA | Paralisada | 12.97% | 30.53% | 1426727.21 | 223253.21 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000684
2023-04-01 | CAIXA | 822767 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva no município de londrina | Londrina/PR | Em execução | 94.65% | 94.65% | 1426359.56 | 867508.54 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026894
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011087) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Macaíba/RN | Paralisada | 72.43% |  | 1425953.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011087
2023-04-01 | SIMEC |  | (2055) 710234 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Itaqui/RS | Itaqui/RS | Paralisada |  |  | 1425926.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2055
2023-04-01 | CAIXA | 830020 | pavimentação da avenida rio mucuri, localizada no distrito de itabatã. | Mucuri/BA | Paralisada | 35.03% | 34.71% | 1425579.8 | 494297.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1032682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110588) ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ ARNALDO MELLONE - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 1425335.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110588
2023-04-01 | SIMEC |  | (24389) JACOBINA IV - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Jacobina/BA | Em execução | 47.49% |  | 1424990.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24389
2023-04-01 | SIMEC |  | (24297) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cândido Sales/BA | Paralisada | 84.35% |  | 1424592.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24297
2023-04-01 | CAIXA | 886827 | construção de ginásio de esportes | Cafezal do Sul/PR | Em execução | 0% | 19.66% | 1424536.58 | 187715.94 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063338
2023-04-01 | CAIXA | 907764 | pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de de catingueira-pb. | Catingueira/PB | Em execução | 60.36% | 38.4% | 1424227 | 546199.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073953
2023-04-01 | SIMEC |  | (24787) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Garanhuns/PE | Paralisada | 50.28% |  | 1423740.46 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24787
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF PRESIDENTE DUTRA | Presidente Dutra/MA | Em execução | 134% |  | 1423512.1 | 26349.5 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54913
2023-04-01 | SIMEC |  | (29683) AREA 24 - COMUNIDADE TRÊS UNIDOS | Manaus/AM | Paralisada | 42.47% |  | 1423323.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29683
2023-04-01 | FUNASA | CV 1181/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | São João do Carú/MA | Em execução |  |  | 1423284 | 569314 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1812203566
2023-04-01 | SIMEC |  | (29682) AREA 26 - COMUNIDADE TERRA PRETA | Manaus/AM | Paralisada | 42.59% |  | 1423073.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29682
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0637/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Mãe d'Água/PB | Em execução |  |  | 1422143 | 1422144 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138800
2023-04-01 | CAIXA | 830051 | drenagem e pavimentação no município de belém | Belém/PA | Em execução | 58.21% | 58.2% | 1422094.14 | 616219.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031733
2023-04-01 | SIMEC |  | (25488) Creche Professora Pequenina | Autazes/AM | Paralisada | 5.62% |  | 1421437.64 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009147) CRECHE PROINFANCIA | Cachoeira de Pajeú/MG | Em execução | 24.27% |  | 1421114.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009147
2023-04-01 | SIMEC |  | (17985) 700300/11 - E Educação Infantil - Salgado de São Félix/PB | Salgado de São Félix/PB | Paralisada | 59.1% |  | 1420897.29 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17985
2023-04-01 | CAIXA | 909536 | pavimentação e construção de infraestrutura de acesso a orla do rio periá no município de humberto campos-ma. | Humberto de Campos/MA | Paralisada | 0% | 18.63% | 1420210 | 261908.59 | Não informado | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074929
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004913) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mantena/MG | Em execução | 22.38% |  | 1420042.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004913
2023-04-01 | CAIXA | 896032 | construção de rampa com infraestrutura adequada para acessibilidade, para o escoamento da produção como também para atracar os barcos e da segurança e trafegabilidade a população. | Rio Branco/AC | Em execução | 54.23% | 74.31% | 1419732.47 | 947877.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069228
2023-04-01 | SESU |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO CRES | Barreiras/BA | Em execução | 9740% |  | 1419336.94 | 1382524.54 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53493
2023-04-01 | CAIXA | 893922 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Mineiros/GO | Paralisada | 0% | 48.26% | 1418939.84 | 633068.82 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068762
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009080) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Bárbara/BA | Paralisada | 75.43% |  | 1418860.05 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009080
2023-04-01 | SIMEC |  | (19525) unificação dos lotes 01,02,03,04,05 e 06 da quadra 15 | Nova Canaã do Norte/MT | Paralisada | 100% |  | 1418852.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19525
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma, Ampliação e Adequação do Campus Avançado Bom Sucess | Bom Sucesso/MG | Em execução | 196% |  | 1418198.01 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53067
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0366/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Afonso Cunha/MA | Em execução |  |  | 1418084 | 992659 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2311124859
2023-04-01 | SIMEC |  | (19209) MORADAS DA HIPICA | Porto Alegre/RS | Paralisada | 73.82% |  | 1417707.15 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19209
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015769) Creche - Centro | Monsenhor Hipólito/PI | Em execução | 31.19% |  | 1417678.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015769
2023-04-01 | FUNASA | CV 0587/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Ipuaçu/SC | Em execução |  |  | 1417078 | 1388736 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1312130440
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003780) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA ALTO DO JUCÁ | Iguatu/CE | Em execução | 3.37% |  | 1416043.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003780
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005560) Creche do Bairro Inema | Paraíba do Sul/RJ | Paralisada | 15.5% |  | 1415963.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005560
2023-04-01 | CAIXA | 908706 | construção do mercado do produtor | Carmo do Paranaíba/MG | Em execução | 59.16% | 77.74% | 1415729.42 | 742420.72 |  |  | Outros | CAIXA-1074549
2023-04-01 | CAIXA | 845448 | obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias urbanas, no município de são josé dos quatro marcos - mt. | São José dos Quatro Marcos/MT | Paralisada | 90.87% | 91.22% | 1415503.43 | 1289415.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039007
2023-04-01 | SIMEC |  | (25504) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Novo Aripuanã/AM | Paralisada | 59.62% |  | 1415496.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25504
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção de 01 Obra de Arte Especial - OAE, lote único, localizada na rodovia BR-163/PR, no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas - PROARTE. | Foz do Iguaçu/PR | Paralisada |  |  | 1415050.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10033
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro de Atenção Psicossocial AD III | Floriano/PI | Em execução | 0% |  | 1415000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02169204000118001
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0510/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Pinhal Grande/RS | Em execução |  |  | 1414841 | 990388 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307114469
2023-04-01 | CAIXA | 897072 | pavimentação, reperfilamento e recape asfáltico. | Medianeira/PR | Em execução | 0% | 98.93% | 1414422.34 | 1133775.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006388) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Mãe do Rio/PA | Paralisada | 10.65% |  | 1414102.61 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006388
2023-04-01 | CAIXA | 889128 | requalificação e urbanização dos espaços de convivência do largo da catedral, praça juracy magalhães e praça austricliano de carvalho no municipio de senhor do bonfim-ba | Senhor do Bonfim/BA | Paralisada | 0% | 35.97% | 1414000 | 503565.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065613
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081782) CRECHE BAIRRO ADÉRICO ROSA - Itagi - BA | Itagi/BA | Paralisada | 17.2% |  | 1413872.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081782
2023-04-01 | FUNASA | CV 1103/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Uruoca/CE | Em execução |  |  | 1413357 | 1413356 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2707173047
2023-04-01 | SESU |  | REVITALIZAÇÃO DO BLOCO MULTIUSO DE 4 PAVIMENTOS | Marabá/PA | Em execução | 1858% |  | 1413025.25 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54227
2023-04-01 | SIMEC |  | (27726) ESCOLA INFANTIL - TABOM | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 80.47% |  | 1411670.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27726
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001931) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Rodrigues Alves/AC | Em execução | 1.48% |  | 1411634.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001931
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001942) Loteamento Alfredo Magalhães | Sítio do Mato/BA | Paralisada | 84.85% |  | 1411501.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001942
2023-04-01 | SISMOB |  | FMS LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | Livramento de Nossa Senhora/BA | Em execução | 0% |  | 1411000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10435056000122001
2023-04-01 | SIMEC |  | (25666) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Presidente Dutra/MA | Em execução | 29.07% |  | 1410400.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25666
2023-04-01 | SIMEC |  | (24496) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araruama/RJ | Paralisada | 7.15% |  | 1410195.23 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24496
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA COM MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA NA BR-153/TO | Palmas/TO | Em execução |  |  | 1410000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10770
2023-04-01 | SETEC |  | Refeitório | Londrina/PR | Em execução | 934% |  | 1409875.5 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53456
2023-04-01 | SETEC |  | CONTRUÇÃO DO BLOCO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E LABORATÓRIOS | Campina Grande/PB | Em execução | 4314% |  | 1409788.42 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54603
2023-04-01 | CAIXA | 887654 | construção de terminal rodoviário intermunicipal, no município de santa juliana/mg. | Santa Juliana/MG | Em execução | 69.35% | 97.06% | 1409506.2 | 968644 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065969
2023-04-01 | SESU |  | REITORIA - Retrofit do Sistema de Climatização do Teatro | Vitória/ES | Em execução | 9970% |  | 1408616.24 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54517
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018676) Alto da Boa Vista - Maetinga - BA | Maetinga/BA | Em execução | 26.43% |  | 1408441 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018676
2023-04-01 | CAIXA | 910371 | pavimentação asfáltica em estradas vicinais | Enéas Marques/PR | Paralisada | 0% | 20% | 1408205.76 | 229200 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076412
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0031/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Aurora/CE | Em execução |  |  | 1408118 | 1050000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1704089321
2023-04-01 | SIMEC |  | (24340) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Taipu/RN | Paralisada | 83.21% |  | 1407811.36 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24340
2023-04-01 | SIMEC |  | (28309) 701576/11 - EE Rural - Padrão Estadual - Barra Velha/ Santa Rita- Santa Quitéria/CE | Santa Quitéria/CE | Paralisada | 91.17% |  | 1407293.83 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28309
2023-04-01 | SIMEC |  | (24495) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Araruama/RJ | Paralisada | 54.05% |  | 1407154.77 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24495
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013161) UMA AREA DE TERRA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE | Pontalina/GO | Em execução | 24.09% |  | 1406476.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013161
2023-04-01 | CAIXA | 866052 | pavimentação com drenagem e urbanização de vias urbanas do município de são mateus do maranhão/ma. | São Mateus do Maranhão/MA | Paralisada | 55.09% | 54.54% | 1406434.2 | 737531.42 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052447
2023-04-01 | SIMEC |  | (24615) EMEI MORADA DO VALE III | Gravataí/RS | Paralisada | 33.9% |  | 1406284.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24615
2023-04-01 | CAIXA | 905350 | modernização do campo de futebol no município de surubim/pe | Surubim/PE | Em execução | 0% | 17.77% | 1405946.7 | 169698.76 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073002
2023-04-01 | CAIXA | 830035 | pavimentação com calçadas, drenagem pluvial e sinalização no município de porto nacional – to. | Porto Nacional/TO | Paralisada | 87.43% | 83.83% | 1405775.52 | 1159476.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031800
2023-04-01 | CAIXA | 787731 | construção de ginásio poliesportivo | Formosa do Rio Preto/BA | Em execução | 32.66% | 32.71% | 1405767.23 | 318880.05 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006726
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012781) Mundo Encantado | Jaqueira/PE | Paralisada | 1.06% |  | 1405434.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012781
2023-04-01 | CAIXA | 869927 | apoio ao projeto de infraestrutura turística - revitalização de acesso ao parque das esculturas e ao centro de eventos no município de brusque/sc | Brusque/SC | Em execução | 94.75% | 76.6% | 1404853.13 | 1065340.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058675
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001943) Creche_proinfancia Tipo B | Bela Cruz/CE | Paralisada | 3.93% |  | 1404517.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001943
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO PRÉDIO DO COLÉGIO BOM CONSELHO - UDESSM/UFSM | Silveira Martins/RS | Paralisada | 7116% |  | 1403742.84 | 946362.98 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32208
2023-04-01 | SESU |  | Exec.de estaq. em pré-fabricados das unidades ICHS e ICSA | Seropédica/RJ | Paralisada | 5580% |  | 1403312.34 | 851783.81 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50184
2023-04-01 | SETEC |  | CLBR - Construção do Auditório (Mini) do Campus | Lábrea/AM | Em execução | 7848% |  | 1402994.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-51607
2023-04-01 | SIMEC |  | (19864) Creche Municipal Amélia Maria da Conceição Ulrich. | Guapimirim/RJ | Paralisada | 46.41% |  | 1402219.4 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19864
2023-04-01 | SESU |  | Reitoria - Reforma Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) | Vitória/ES | Em execução | 7086% |  | 1401866.23 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54137
2023-04-01 | SIMEC |  | (20075) creche Nova Quinta | Rio Grande/RS | Em execução | 86.21% |  | 1401504.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20075
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 19 Obras de Arte Especiais localizadas na rodovia BR-116/CE | Icó/CE | Em execução |  |  | 1401500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10724
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009833) EMEF - DISTRITO SUDOESTE - São Félix do Xingu - PA | São Félix do Xingu/PA | Em execução | 67.87% |  | 1400932.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009833
2023-04-01 | CAIXA | 847189 | drenagem e pavimentação de ruas no município de serra. | Serra/ES | Em execução | 0% | 17.13% | 1400000 | 220550.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042484
2023-04-01 | CAIXA | 866793 | drenagem e pavimentação no bairro tapanã no município de belém/pa | Belém/PA | Paralisada | 0% | 0% | 1400000 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053374
2023-04-01 | CAIXA | 873384 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da praça pública do cais no município de parnarama - ma. | Parnarama/MA | Paralisada | 93.81% | 91% | 1400000 | 1265618.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060061
2023-04-01 | CAIXA | 873385 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da orla do rio tocantins no município de carolina - ma. | Carolina/MA | Paralisada | 0% | 28.8% | 1400000 | 400581.24 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060062
2023-04-01 | DNIT |  | MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO) | Amapá/AP | Em execução |  |  | 1400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8679
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação dos serviços remanescentes do CT nº 0353/2020, ref. à Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engº visando a Exec. das Obras de Pavimentação com Melhorias na Rod.BR-156/AP, no Estado do Amapá, lote único (km 210,18 ao KM 271,28). | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10669
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1216/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Apicum-Açu/MA | Em execução |  |  | 1400000 | 543200 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0712075608
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CUITÉ | Cuité/PB | Em execução | 0% |  | 1400000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11404674000112002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ESPECIALIDADES DR MARIA DALUZ MARQUES BARRETO | Catolé do Rocha/PB | Em execução | 50% |  | 1399979 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12784607000119002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003894) LOTEAMENTO CIDADE DE GUARANIAÇU | Guaraniaçu/PR | Em execução | 44.18% |  | 1399785.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003894
2023-04-01 | CAIXA | 821755 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer do município de são paulo | São Paulo/SP | Em execução | 73.93% | 73.93% | 1399559.76 | 993863.27 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026373
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006661) JARDIM PARAÍSO | Águas Lindas de Goiás/GO | Em execução | 95.48% |  | 1399043.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006661
2023-04-01 | CAIXA | 882069 | adequação de estradas vicinais no município de avelino lopes – pi. | Avelino Lopes/PI | Em execução | 27.37% | 26.52% | 1398804.6 | 368840.33 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062708
2023-04-01 | CAIXA | 882147 | reforma e ampliação do estádio de futebol vicente zumba (zona urbana) e construção de um ginásio poliesportivo no povoado mimoso (zona rural) no município de são francisco do maranhão. | São Francisco do Maranhão/MA | Paralisada | 83.92% | 83.24% | 1398804.6 | 1157645.11 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063168
2023-04-01 | SIMEC |  | (1711) 710134 - Escola de Educação Infantil - São José do Norte/RS | São José do Norte/RS | Paralisada | 4.1% |  | 1398593.62 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1711
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação emergencial dos serviços especializados de supervisão e fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais. Lote:03 | Passos/MG | Em execução |  |  | 1397316.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9700
2023-04-01 | CAIXA | 890602 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Montividiu/GO | Paralisada | 7.9% | 10.2% | 1397129.82 | 132552.95 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067699
2023-04-01 | CAIXA | 851423 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Cristalina/GO | Paralisada | 100% | 85.09% | 1397107.83 | 644556.75 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045223
2023-04-01 | CAIXA | 849386 | reforma do palácio de cristal | Petrópolis/RJ | Paralisada | 98.19% | 50% | 1396757.82 | 633750 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043560
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO IV | São Luiz/RR | Em execução | 0% |  | 1396000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11812717000120001
2023-04-01 | SIMEC |  | (24266) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Água Branca/AL | Paralisada | 85.4% |  | 1395859.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24266
2023-04-01 | CAIXA | 870427 | pavimentação de diversas ruas no município de dário meira - ba. | Dário Meira/BA | Em execução | 31.21% | 48.33% | 1395804.6 | 672145 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057035
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097675) CRECHE DO BAIRRO SÃO JOSÉ - Centro do Guilherme - MA | Centro do Guilherme/MA | Em execução |  |  | 1395029.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097675
2023-04-01 | SETEC |  | CompleReforma para implantação do Campus Avançado de Resende | Resende/RJ | Em execução | 929% |  | 1394500 | 134455.13 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-49343
2023-04-01 | CAIXA | 863000 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Velho/RO | Em execução | 29.82% | 20% | 1393977.08 | 187880 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048244
2023-04-01 | CAIXA | 881001 | construção de portal e praça no município de coari-am. | Coari/AM | Em execução | 41.37% | 50% | 1393804.6 | 695402.3 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062378
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006710) CRECHE VILA MUTIRÃO | Goiatuba/GO | Em execução | 80.48% |  | 1393646.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006710
2023-04-01 | CAIXA | 826409 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | São José de Mipibu/RN | Paralisada | 44.12% | 35.12% | 1393093.73 | 421478.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028520
2023-04-01 | SISMOB |  | CAPS - BURITI DOS LOPES | Buriti dos Lopes/PI | Em execução | 0% |  | 1393000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-21402931000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Belém/PB | Em execução | 0% |  | 1393000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11429813000121003
2023-04-01 | CAIXA | 779459 | 1? etapa da urbanização da via de acesso que liga o morro de são paulo ao povoado do zimbo. | Cairu/BA | Paralisada | 43.54% | 0% | 1392857.14 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1001431
2023-04-01 | SIMEC |  | (25540) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Araci/BA | Paralisada | 0% |  | 1392502.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25540
2023-04-01 | CAIXA | 879010 | modernização do estádio municipal | Tarauacá/AC | Paralisada | 41.14% | 41.76% | 1392314.6 | 580764.28 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061889
2023-04-01 | CAIXA | 869944 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do centro de cultura no município de maravilha-sc. | Maravilha/SC | Em execução | 65.43% | 84.83% | 1392196.8 | 1179780.49 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058761
2023-04-01 | CAIXA | 882475 | pavimentação e drenagem no município de paranaíba/ms. | Paranaíba/MS | Paralisada | 69.67% | 70.42% | 1392196.8 | 979455.67 | Ação judicial ou MP | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1063274
2023-04-01 | SIMEC |  | (25041) ESCOLA - ALTO DO CRUZEIRO | Sousa/PB | Em execução | 17.04% |  | 1391728.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25041
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004061) EMENDA PARLAMENTAR - Petrolina - PE | Petrolina/PE | Em execução | 86.25% |  | 1391724.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004061
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012858) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Blumenau/SC | Em execução | 100% |  | 1391406.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012858
2023-04-01 | CAIXA | 868830 | apoio a projeto de infraestrutura turística - ampliação do centro cultural e recreativo tribódromo no município de juruti - pa | Juruti/PA | Paralisada | 82.24% | 80% | 1390804.6 | 1068137.92 | Vandalismo, furtos ou zona perigosa | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058529
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085710) Construção de Creche no Distrito de Angai - Fernandes Pinheiro - PR | Fernandes Pinheiro/PR | Em execução | 86.56% |  | 1390659.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085710
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002414) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA FOMENTO | Iguatu/CE | Paralisada | 3.6% |  | 1390430.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002414
2023-04-01 | CAIXA | 851404 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Petrolina/PE | Paralisada | 0% | 20% | 1390344.31 | 180000 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044597
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Supervisão das Obras de Correção de Pontos Críticos na Rodovia BR 242/BA, Travessia Urbana de Luís Eduardo Magalhães.Trecho entr.BR-116/BA-120(B)p/Paraguaçu - entr.BA-460 - Div.BA/TO - segmento: Km 878,4 -Km 886,4 | Feira de Santana/BA | Paralisada |  |  | 1389000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7004
2023-04-01 | CAIXA | 891262 | pavimentação de vias | Bocaina de Minas/MG | Em execução | 0% | 24.93% | 1387407.18 | 337387.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067483
2023-04-01 | SIMEC |  | (25235) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Caratinga/MG | Em execução | 74.02% |  | 1387216.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001593) Construção Proinfância Tipo B - Região Central | Nova Bandeirantes/MT | Em execução | 62.98% |  | 1387140.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001593
2023-04-01 | CAIXA | 895897 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas construção de unidade pública de acolhimento - abrigo institucional de jaraguá do sul | Jaraguá do Sul/SC | Em execução | 52.02% | 65.27% | 1386738.26 | 646161.28 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069374
2023-04-01 | SIMEC |  | (19511) Pró Infância Tipo B | Cezarina/GO | Paralisada | 0% |  | 1386331.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19511
2023-04-01 | CAIXA | 801762 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação com drenagem pluvial de ruas no município da ilha de itamaracá. | Ilha de Itamaracá/PE | Em execução | 21.5% | 20.71% | 1386328.13 | 275649.82 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017002
2023-04-01 | SESU |  | 20XX00XXX - CONCLUSÃO BLOCOS LABORAT. 2 E 3 DO CAMPUS JOI | Joinville/SC | Paralisada | 0% |  | 1386316.43 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55355
2023-04-01 | CAIXA | 848080 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Em execução | 60.39% | 83.02% | 1386000 | 1148352.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042933
2023-04-01 | SIMEC |  | (25023) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Puxinanã/PB | Paralisada | 40.11% |  | 1385321.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25023
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0646/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ipaporanga/CE | Em execução |  |  | 1385315 | 1385314 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504137634
2023-04-01 | CAIXA | 899246 | implantação do parque de eventos largo carlos fetter no município de farroupilha/rs– 3° etapa. | Farroupilha/RS | Paralisada | 0% | 2.56% | 1385216.65 | 6109.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070147
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001775) CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA - SEDE MUNICIPAL - Manari - PE | Manari/PE | Paralisada |  |  | 1384706.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001775
2023-04-01 | CAIXA | 819479 | ações de infraestrutura urbana com implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de figueira-pr e a revitalização da avenida principal com recapeamento e readequação de passeios públicos | Figueira/PR | Em execução | 66.51% | 72.78% | 1384585.2 | 1006692.96 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024881
2023-04-01 | FUNASA | CV 1411/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Governador Lindenberg/ES | Em execução |  |  | 1384295 | 919917 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES3011073155
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ EXECUÇÃO SERVIÇOS DE PERÍCIA, LEVANT. TOPOG., ESTUDOS GEOTÉCNICOS, CADAST. DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (BUEIRO, MEIO-FIO) E O CADASTRO DAS OBRAS COMPL. DAS OBRAS DE IMPL. E PAVIM. DA ROD. BR-429/RO (LOTES 00, 01, 02 E 04) | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 1384171.38 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8919
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011065) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Palmeirândia/MA | Em execução | 11.23% |  | 1384043.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011065
2023-04-01 | CAIXA | 780486 | drenagem e pavimentação de vias/ ruas no município de sete lagoas/mg. | Sete Lagoas/MG | Paralisada | 94.24% | 93.19% | 1383857.41 | 920297.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002320
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005686) Loteamento Brasilholanda | Prado/BA | Em execução | 63.59% |  | 1383028.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005686
2023-04-01 | SISMOB |  | Implantação de Unidade Básica em Saúde - Região Norte | Brasília/DF | Em execução | 0% |  | 1383000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12116247000120038
2023-04-01 | SIMEC |  | (19436) PROINFÂNCIA 1 - RUA SANTOS | Umbaúba/SE | Paralisada | 100% |  | 1382877.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19436
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018145) Proinfancia Nova Capitolio | Capitólio/MG | Em execução | 22.87% |  | 1382564.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018145
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005806) Creche do Bairro Nova Carolina | Carolina/MA | Paralisada | 22.93% |  | 1382020.54 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005806
2023-04-01 | SIMEC |  | (25209) Creche - Rua São Francisco | Buriticupu/MA | Paralisada |  |  | 1381877.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25209
2023-04-01 | CAIXA | 713472 | MESPORTE - ESPORTE E LAZER NA CIDADE GINASIO POLIESPORTIVO - 1A ETAPA | Pontes e Lacerda/MT | Paralisada | 97.16% | 97.16% | 1381611.86 | 947289.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-303281
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081060) CRECHE MUNICIPAL | Andrelândia/MG | Em execução | 80.26% |  | 1381406.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081060
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004088) EMENDA PARLAMENTAR 27560002 | Taiobeiras/MG | Em execução | 47.69% |  | 1380923.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004088
2023-04-01 | DNIT |  | ELABOR. DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE DUPL, COM IMPLANT. DE CONTORNO, DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAUR. DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-316/PI, REFERENT AO TRECHO DO KM 33,54 - KM 55,60 | Teresina/PI | Em execução |  |  | 1380239.16 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10331
2023-04-01 | CAIXA | 856515 | execução de obras de pavimentação asfáltica na rua nº 01 trecho entre (av. b - rua nº 08), rua 3, rua nº 08 trecho entre (rua nº 01 - rua nº 05) e entre (rua nº7 e rua nº 11) e rua nº 05 trecho entre (rua nº 08 - rua nº 06) no distrito itaquerê. | Novo São Joaquim/MT | Em execução | 41.61% | 71.75% | 1380027.12 | 699515.62 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047443
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0033/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Marajá do Sena/MA | Em execução |  |  | 1380012 | 1380013 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1407117139
2023-04-01 | SIMEC |  | (25496) PRÓ-INFANCIA PATIA | Porto Calvo/AL | Paralisada | 43.89% |  | 1379707.9 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25496
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001773) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Catende/PE | Paralisada |  |  | 1379706.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001773
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097979) Escola Municipal Dom Bosco - Corbélia - PR | Corbélia/PR | Paralisada | 49.88% |  | 1379419.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097979
2023-04-01 | SIMEC |  | (25208) Creche - Rua Santa Maria | Buriticupu/MA | Paralisada | 60.39% |  | 1378064.13 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25208
2023-04-01 | SIMEC |  | (25708) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA CONJUNTO HABITACIONAL SERRA NEGRA 001 | Formosa da Serra Negra/MA | Paralisada | 70.54% |  | 1377101.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25708
2023-04-01 | SIMEC |  | (25715) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Benedito do Sul/PE | Paralisada | 42.57% |  | 1377018.08 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25715
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação dos Serviços de Gestão Ambiental Hidroviária,incluindo o gerenciamento Ambiental, a Supervisão Ambiental e a Exec. de Programas Ambientais, em Atendimento às Condicionantes da Licença Operacional nº 18/98, Manut. da Hidrovia HN-950 Rio Paraguai. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 1376984.11 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10214
2023-04-01 | CAIXA | 907847 | pavimentação de vias públicas do município de são josé do cedro - sc | São José do Cedro/SC | Em execução | 0% | 60.81% | 1376529.15 | 580764.48 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073971
2023-04-01 | SIMEC |  | (19974) TRES MARIAS | Floresta/PE | Paralisada | 88.91% |  | 1375767.46 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19974
2023-04-01 | SIMEC |  | (24786) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Garanhuns/PE | Paralisada | 6.45% |  | 1375494.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24786
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção, Desmontagem e Desmobilização de 05 (cinco) Passarelas Provisórias na Rodovia Federal BR-116/CE, km 3,6; km 7,3; km 8,1; km 9,6 e km 12,5, bem como o transporte de 01 (uma) passarela provisória desmontada, km 20,0 | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 1375000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10396
2023-04-01 | CAIXA | 862693 | requalificação do centro urbano de moreno - pe | Moreno/PE | Em execução | 0% | 16.71% | 1374621.82 | 227044.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048132
2023-04-01 | CAIXA | 742647 | SEGUNDA ETAPA DO PARQUE BEIJA FLOR | Itumbiara/GO | Paralisada | 53.43% | 53.52% | 1374560.99 | 704429.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-333519
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001628) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Três Corações/MG | Em execução | 89.18% |  | 1374416.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001628
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006080) CMEI Jardim Palmeira | Fazenda Rio Grande/PR | Em execução | 84.86% |  | 1373897.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006080
2023-04-01 | CAIXA | 778366 | construção de equipamentos esportivos no estado da bahia. | Salvador/BA | Paralisada | 46.53% | 32.63% | 1372818.24 | 372916.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000753
2023-04-01 | SIMEC |  | (19884) Carinho de Mãe -Educação Infantil | São José do Povo/MT | Paralisada | 60.97% |  | 1372560.8 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19884
2023-04-01 | FUNASA | CV 5768/17 | SANEAMENTO RURAL | Rio das Flores/RJ | Em execução |  |  | 1372560 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ1812170792
2023-04-01 | CAIXA | 908980 | implantação de pavimentação em paralelepípedo vias públicas urbanas do município de bom sucesso-pb. | Bom Sucesso/PB | Paralisada | 57.34% | 55.31% | 1371710 | 757837.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074466
2023-04-01 | SIMEC |  | (19654) BAIRRO SALES | Nova Olinda do Maranhão/MA | Paralisada | 44.38% |  | 1371370 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19654
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001582) Área Institucional Loteamento Dona Zilda | Paraguaçu/MG | Paralisada | 99.87% |  | 1371214.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001582
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0286/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Senador Pompeu/CE | Em execução |  |  | 1371038 | 1167760 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0404137075
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF BARRERINHAS | Barreirinhas/MA | Em execução | 2977% |  | 1370948.7 | 343764.64 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54872
2023-04-01 | SIMEC |  | (13291) 703065 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - COROATÁ/MA | Coroatá/MA | Em execução | 24.77% |  | 1370289.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13291
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de Reforma do Teatro do Campus Niterói | Niterói/RJ | Em execução | 9930% |  | 1370268.51 | 1360693.29 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53541
2023-04-01 | CAIXA | 778437 | construção de quadras no distrito de floresta e são joão das almas, revitalização de quadras no distrito de são francisco e anil, revitalização de quadra no distrito de palestina e reestruturação do ginásio miguel binga, no município de meruoca-ce. | Meruoca/CE | Paralisada | 57.16% | 55.71% | 1369230.76 | 747604.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000750
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de acessibilidade do Campi Engenho Novo | RJ | Em execução | 3078% |  | 1368947.37 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53911
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0622/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Penalva/MA | Em execução |  |  | 1368421 | 1300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2509093404
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012720) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Raposa/MA | Paralisada | 39.69% |  | 1367511.49 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012720
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0100/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Mauriti/CE | Em execução |  |  | 1366830 | 1300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011078868
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006255) Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncepe - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Paralisada | 24.7% |  | 1366653.77 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006255
2023-04-01 | SIMEC |  | (1678) 700050 - Escola de Educação Infantil - São Romão/MG | São Romão/MG | Paralisada | 74.18% |  | 1366343.85 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1678
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005184) Escola Proinfância B - Seleção 2014 | Taiobeiras/MG | Em execução | 45.31% |  | 1366055.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005184
2023-04-01 | SIMEC |  | (25466) Creche Colônia Ventura | Tefé/AM | Em execução | 2.64% |  | 1365900.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25466
2023-04-01 | SIMEC |  | (24706) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Conceição do Araguaia/PA | Paralisada | 5.99% |  | 1365693.23 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24706
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010986) Escola Infantil Corcovado | Tarauacá/AC | Paralisada | 41.71% |  | 1365150.68 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010986
2023-04-01 | CAIXA | 903533 | obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em ruas que dão acesso ao bairro jardim oliveira e nova roma na cidade de fátima do sul/ms. | Fátima do Sul/MS | Em execução | 0% | 44.04% | 1364213.37 | 422748.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072097
2023-04-01 | CAIXA | 893366 | pavimentação asfáltica em perímetro urbano, no municipio de umuarama-pr. | Umuarama/PR | Em execução | 88.74% | 80% | 1364067.93 | 763999.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067958
2023-04-01 | CAIXA | 914395 | reforma e revitalização de praça municipal no município de conquista d oeste/mt. | Conquista D'Oeste/MT | Em execução | 0% | 19.59% | 1363939.53 | 169214 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078231
2023-04-01 | SIMEC |  | (14594) 830453 - Escola de Educação Infantil - Itaparica/BA | Itaparica/BA | Paralisada | 42.8% |  | 1363558.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-14594
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016506) Terreno Urbano, Quadra 69 Rua Pedro Mendes de Abreu | Foz do Jordão/PR | Em execução | 60.15% |  | 1363419.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016506
2023-04-01 | CAIXA | 905800 | drenagem e pavimentação asfáltica no bairro freitas ii do município de corguinho/ms | Corguinho/MS | Em execução | 0% | 33.22% | 1362901.69 | 398952.85 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074739
2023-04-01 | SIMEC |  | (25300) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Dallegrave | Irati/PR | Em execução | 72.86% |  | 1362258.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009166) Construção de Escola Proinfância Tipo 2 | Ilha Grande/PI | Paralisada | 91.38% |  | 1361920.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009166
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001929) CRECHE BAIRRO MALOCA | Porto Walter/AC | Em execução | 35.28% |  | 1361446.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001929
2023-04-01 | SIMEC |  | (25541) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Araci/BA | Paralisada | 0% |  | 1361250.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25541
2023-04-01 | SIMEC |  | (20264) CRECHE DISTRITO DE CANAÃ | Ipixuna do Pará/PA | Paralisada | 61.12% |  | 1361046.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20264
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009212) Vila Nova Itaperuçu | Itaperuçu/PR | Em execução | 1.92% |  | 1360354.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009212
2023-04-01 | CAIXA | 831880 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de londrina | Londrina/PR | Em execução | 85.3% | 85.3% | 1360062.43 | 729794.81 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028671
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086301) Super Creche 3 - Laranjeiras do Sul - PR | Laranjeiras do Sul/PR | Em execução | 67.89% |  | 1360000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086301
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias: BR-393/RJ e BR-485/RJ (PATO 1)BR-393/RJ Segmento: km 296,30-km 300,30; Extensão: 4,00 km; (PATO 2) BR-485/RJ Segmento: km 0,00 ao 13,70 e do km 34,00 ao km 40,90; Extensão: 20,60 | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 1359998.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10091
2023-04-01 | CAIXA | 908939 | pavimentação de estradas vicinais do município de mirim doce - sc. | Mirim Doce/SC | Em execução | 0% | 47.2% | 1359074.42 | 453116.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074583
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005526) Centro de Educação Infantil Jardim Victória | Araruna/PR | Em execução | 19.76% |  | 1358931.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005526
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011050) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Camocim/CE | Paralisada | 23.62% |  | 1358422.67 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011050
2023-04-01 | SIMEC |  | (24605) PAC 2 - CRECHE no RES. EDUARDO COSTA | Teresina/PI | Paralisada | 12.94% |  | 1357175.72 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24605
2023-04-01 | CAIXA | 894378 | pavimentação asfáltica de vias no distrito de macauba. pavimentação em blocos de concreto bloquetes nas vias no distrito de natal. pavimentação em blocos de concreto bloquetes nas vias no distrito de vila falcão. | Araguatins/TO | Paralisada | 82.45% | 83.42% | 1357130 | 1115280.42 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068781
2023-04-01 | SIMEC |  | (1075035) ESCOLA JARDIM DO BOSQUE - Ibirá - SP | Ibirá/SP | Em execução | 91.56% |  | 1356897.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1075035
2023-04-01 | SESU |  | Predio Denominado Biblioteca | Capanema/PA | Paralisada | 9906% |  | 1355869.31 | 1300085.84 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49076
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Complementação de Reformas e Adequação dos Ambientes | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 5925% |  | 1354763.25 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-47339
2023-04-01 | SIMEC |  | (19323) AREA PÚBLICA 03 PARQUE ESTRELA DALVA XIII | Santo Antônio do Descoberto/GO | Paralisada | 45.71% |  | 1353962.56 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19323
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001769) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Divino/MG | Paralisada | 9.08% |  | 1353835.44 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001769
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF BACABAL | Bacabal/MA | Em execução | 2455% |  | 1353831.99 | 294788.17 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54910
2023-04-01 | CAIXA | 902550 | pavimentação de estradas vicinais e construção de pontes | Coroaci/MG | Em execução | 0% | 9.62% | 1353249.67 | 92319.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071957
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002406) LOTE LACERDINA | Carangola/MG | Em execução |  |  | 1353245.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002406
2023-04-01 | SIMEC |  | (25561) ENTRONCAMENTO | Jaguaquara/BA | Em execução | 94.12% |  | 1353196.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25561
2023-04-01 | CAIXA | 899921 | pavimentação de vias públicas no município de altos - pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 17.69% | 1353146.24 | 235782.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070382
2023-04-01 | CAIXA | 738030 | MESPORTES - INERL CONSTRUCAO DE CENTRO ESPORTIVO - JUARA | Juara/MT | Em execução | 95.18% | 93.32% | 1352915.28 | 909822.78 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-329261
2023-04-01 | SIMEC |  | (24562) CRECHE DO BAIRRO SÃO JORGE | Estância/SE | Em execução | 89.18% |  | 1352906.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24562
2023-04-01 | FUNASA | CV 0097/10 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Amontada/CE | Em execução |  |  | 1351149 | 1283593 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1709108682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010255) EMENDA PARLAMENTAR 34080002-CONSTRUÇÃO PROINFANCIA TIPO C | Nova Belém/MG | Em execução | 42.93% |  | 1350985.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010255
2023-04-01 | SESU |  | Conclusão da Construção Bl Padrão 3 pav. Telecomunicações | Belém/PA | Em execução | 5341% |  | 1350727.89 | 671711.89 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51696
2023-04-01 | SIMEC |  | (25502) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Pauini/AM | Paralisada | 20.89% |  | 1350682.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25502
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF ITAPECURU MIRIM | Itapecuru Mirim/MA | Em execução | 1645% |  | 1350642.79 | 146727.66 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54915
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção e melhoramento em drenagem rodoviária na BR-429/RO. | Ji-Paraná/RO | Em execução |  |  | 1349646.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8408
2023-04-01 | SIMEC |  | (30830) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA TIPO 2 | Ourolândia/BA | Em execução | 94.4% |  | 1349450.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30830
2023-04-01 | CAIXA | 864948 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação de acesso e implantação de infraestrutura da orla no balneário prainha no município de afonso cunha/ma - 3ª etapa | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 60.23% | 59.53% | 1349000 | 770960.4 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057493
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106948) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE 6 SALAS. - Goianésia - GO | Goianésia/GO | Em execução | 8.89% |  | 1348754.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106948
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106835) EM Jorge Lima - Nazaré - BA | Nazaré/BA | Em execução | 41.29% |  | 1348697 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106835
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de manutenção (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) Rodoviária, na rodovia BR-319/RO. | Porto Velho/RO | Em execução |  |  | 1348637.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7031
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Biodiesel | Rio Branco/AC | Em execução | 1364% |  | 1348293.52 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55072
2023-04-01 | FUNASA | CV 2753/06 | DRENAGEM EM ÁREAS ENDÊMICAS | Santana/AP | Paralisada |  |  | 1348200 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP0712064133
2023-04-01 | SIMEC |  | (11741) 701786 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - MAIRINQUE/SP | Mairinque/SP | Paralisada | 10.01% |  | 1347947.02 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11741
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002010) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Catu/BA | Paralisada | 23.71% |  | 1347546.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002010
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015734) BOM CONSELHO | Belo Jardim/PE | Paralisada | 14.78% |  | 1347422.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015734
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006724) Centro de Educação Infantil Nosso Lar | Juína/MT | Paralisada | 0% |  | 1346905.85 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006724
2023-04-01 | SISMOB |  | CAPS II GUIDA SOLERO | Ubá/MG | Em execução | 0% |  | 1346000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15582382000117005
2023-04-01 | CAIXA | 863410 | construção de centro de esporte e lazer | Eirunepé/AM | Em execução | 0% | 17.32% | 1345662.65 | 192472.03 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046124
2023-04-01 | SIMEC |  | (1075036) ESCOLA JARDIM OLÍMPIO. | Ibirá/SP | Em execução | 94.98% |  | 1344752.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1075036
2023-04-01 | CAIXA | 793788 | obra de recapeamento, pavimentação asfáltica e drenagem em vias públicas urbanas. | Pedro Gomes/MS | Em execução | 55.33% | 87.25% | 1343903.98 | 861643.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1010414
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098015) Construção de Creche Pré-Escola Residencial Pérola III - Pérola - PR | Pérola/PR | Paralisada | 10.8% |  | 1343584.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098015
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO, DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-343/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 1343142.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9834
2023-04-01 | CAIXA | 892769 | obra de construção de pontes, galerias e bueiros em concreto, no município de são josé dos quatro marcos. | São José dos Quatro Marcos/MT | Em execução | 0% | 47.11% | 1342665.79 | 337413.8 |  |  | Outros | CAIXA-1067320
2023-04-01 | CAIXA | 896899 | recuperação de estradas vicinais e construções de caixas d'águas elevadas no município de serra do mel/rn. | Serra do Mel/RN | Paralisada | 73.78% | 57.13% | 1342000 | 763790.12 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069916
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde - Anacelia Bueno Viana | Barretos/SP | Em execução | 0% |  | 1341000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13900928000122005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1084615) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Santa Maria das Barreiras - PA | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 53% |  | 1340915.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1084615
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002001) Jardim das Aroeiras | Santa Helena de Goiás/GO | Em execução | 61.15% |  | 1340778.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002001
2023-04-01 | SESU |  | Terceira Etapa do Laboratório de Multiplicação de Agentes | Curitiba/PR | Em execução | 3022% |  | 1340499.67 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50766
2023-04-01 | SIMEC |  | (25539) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araci/BA | Paralisada | 5.27% |  | 1340387.65 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25539
2023-04-01 | SESU |  | Bloco Acadêmico de Engenharia Ambiental | Capanema/PA | Paralisada | 6437% |  | 1340381.44 | 1104829.78 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49071
2023-04-01 | CAIXA | 885011 | pavimentação em paralelepípedos, de ruas dos distritos de tuiutiba, lage dos negros e poços em campo formoso-ba. | Campo Formoso/BA | Em execução | 0% | 38.96% | 1340000 | 520862.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064974
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF PEDREIRAS | Pedreiras/MA | Em execução | 1431% |  | 1339931.73 | 157914.66 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54909
2023-04-01 | SIMEC |  | (19231) terreno da Vila Nova- São Geraldo | Orós/CE | Paralisada | 86.11% |  | 1339848.43 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19231
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080874) Construção da Creche Municipal Tia Ermelina Maria dos Santos - Iaçu - BA | Iaçu/BA | Paralisada | 12.41% |  | 1339267.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080874
2023-04-01 | CAIXA | 856750 | execução de serviços de pavimentação asfáltica | Faro/PA | Em execução | 0% | 9.89% | 1339211.4 | 131752.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044897
2023-04-01 | SESU |  | Obra de Fornec.e Instalação de Estação Compacta deTratamen | Belém/PA | Paralisada | 9638% |  | 1339000 | 1329000.01 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-43986
2023-04-01 | CAIXA | 614259 | ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BALNEARIO LAGOA - 2A ETAPA | Poxoréu/MT | Em execução | 84.6% | 76.89% | 1338898.18 | 824592.46 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-245733
2023-04-01 | CAIXA | 779467 | construção do teatro muncipal de açailândia/ma. | Açailândia/MA | Paralisada | 78.05% | 55.98% | 1338777.13 | 681164.03 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1001410
2023-04-01 | CAIXA | 885220 | recapeamento asfáltico de ruas com meio-fio e sarjeta no município de plácido de castro. | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 56.33% | 72.47% | 1338340 | 968860.4 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064337
2023-04-01 | CAIXA | 895522 | restauração da igreja matriz de santo antônio, em ouro branco/mg | Ouro Branco/MG | Paralisada | 57.94% | 97.02% | 1337651.61 | 1292987.03 | Fato ou evento não previsto | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068121
2023-04-01 | CAIXA | 909303 | execução de pavimentação de estradas vicinais no município de jundiaí do sul -pr | Jundiaí do Sul/PR | Paralisada | 0% | 10.06% | 1337391.83 | 96554.81 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074849
2023-04-01 | CAIXA | 790608 | construção de um ginásio de esporte no loteamento conviver no município de tianguá - ce | Tianguá/CE | Paralisada | 42.54% | 41.61% | 1337345.94 | 439989.93 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008761
2023-04-01 | CAIXA | 803658 | implantação 2(dois)sistemas de abastecimento de água potável nas comunidades de tabocal (com ligações para 500 famílias) e jacamim(com ligações para 500 famílias).objetivando gera um total de 1000 ligações novas de água potável, atendendo uma população a | Santarém/PA | Paralisada | 85.92% | 85.92% | 1336827.58 | 1018520.57 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Saneamento | CAIXA-1018444
2023-04-01 | SIMEC |  | (25205) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Grajaú/MA | Paralisada | 60.72% |  | 1336736.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25205
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012646) CRECHE PROINFANCIA CENTRO | Jijoca de Jericoacoara/CE | Em execução | 98.22% |  | 1336293.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012646
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0057/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alegre/ES | Em execução |  |  | 1336025 | 840000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2911079494
2023-04-01 | SIMEC |  | (18101) Creche Pai André | Nossa Senhora do Socorro/SE | Em execução | 65.48% |  | 1335677.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18101
2023-04-01 | SETEC |  | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESTUDANTIL do IFPA | Itaituba/PA | Em execução | 8324% |  | 1335592.48 | 1116062.59 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54433
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0376/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jacarezinho/PR | Paralisada |  |  | 1334000 | 840000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2811078359
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF COELHO NETO | Coelho Neto/MA | Em execução | 2935% |  | 1333906.96 | 320596.89 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54863
2023-04-01 | SIMEC |  | (24717) NOVO HORIZONTE - PROINFANCIA | Ipixuna do Pará/PA | Paralisada | 25.48% |  | 1333560 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24717
2023-04-01 | SIMEC |  | (24718) IPIXUNA CENTRO - PROINFANCIA | Ipixuna do Pará/PA | Paralisada | 33.33% |  | 1333560 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24718
2023-04-01 | SIMEC |  | (8418) 658376 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ARAGUANA/MA | Araguanã/MA | Paralisada | 60.28% |  | 1332705.5 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8418
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011841) Centro Educacional Saúl Noleto - Colméia - TO | Colméia/TO | Paralisada | 14.03% |  | 1332074.21 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011841
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017535) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BELO VALE | Belo Vale/MG | Paralisada | 59.19% |  | 1331359.68 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017535
2023-04-01 | CAIXA | 795601 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | São Lourenço do Sul/RS | Em execução | 43.98% | 29.04% | 1331023.65 | 252668.55 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1011406
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF | São José do Egito/PE | Em execução | 0% |  | 1331000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11503081000121004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014580) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Felipe/BA | Em execução | 0% |  | 1330602.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014580
2023-04-01 | CAIXA | 831477 | reforma ginásio esportivo euclydes figueiredo - volta redonda/rj | Volta Redonda/RJ | Em execução | 0% | 19.7% | 1330446.7 | 99636.4 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032605
2023-04-01 | SIMEC |  | (12612) 702488 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ABREULANDIA/TO | Abreulândia/TO | Paralisada | 65.52% |  | 1330010.23 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12612
2023-04-01 | FUNASA | CV 0155/16 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM | Caroebe/RR | Em execução |  |  | 1330000 | 1328000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR1005162535
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001918) PAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - PARQUE MAIRA - Pinheiral - RJ | Pinheiral/RJ | Paralisada | 21.25% |  | 1330000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001918
2023-04-01 | SIMEC |  | (17449) 700271/11 - Es. de Ed. Infantil - São Miguel do Tocantins/TO | São Miguel do Tocantins/TO | Paralisada | 51.14% |  | 1329921 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17449
2023-04-01 | SIMEC |  | (19128) LOPÃO | Goianésia do Pará/PA | Paralisada | 23.82% |  | 1329907.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19128
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001484) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Rosário do Sul/RS | Paralisada | 67.85% |  | 1329639.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001484
2023-04-01 | SIMEC |  | (24681) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Brejo da Madre de Deus/PE | Paralisada | 9.89% |  | 1329465.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24681
2023-04-01 | SIMEC |  | (8803) 656668 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B -LAGOA DO TOCANTINS/TO | Lagoa do Tocantins/TO | Paralisada | 80.05% |  | 1328995.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8803
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006888) PEDRO DA SILVA | São Domingos/SE | Em execução | 43.73% |  | 1328940.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006888
2023-04-01 | SIMEC |  | (25090) BAIRRO SÃO FRANCISCO | Casa Nova/BA | Paralisada | 90.86% |  | 1328860.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25090
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0490/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Matinha/MA | Em execução |  |  | 1328509 | 1328509 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1507112213
2023-04-01 | SIMEC |  | (25669) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São João Batista/MA | Paralisada | 41.39% |  | 1328451.62 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25669
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006756) Parque Industrial Ipeguary | Santa Helena de Goiás/GO | Em execução | 83.4% |  | 1328435.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006756
2023-04-01 | SIMEC |  | (18323) ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO B PROINFANCIA | Conceição do Tocantins/TO | Paralisada | 4.22% |  | 1328331.77 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18323
2023-04-01 | CAIXA | 895528 | revitalização do sítio histórico holz trocourt e constituição do arquivo público municipal | Picada Café/RS | Em execução | 38.52% | 40.41% | 1328260.62 | 361881.21 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068113
2023-04-01 | SIMEC |  | (25089) CRECHE PAU APIQUE | Casa Nova/BA | Paralisada | 39.46% |  | 1328148.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25089
2023-04-01 | SIMEC |  | (25204) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Grajaú/MA | Paralisada | 69.63% |  | 1327732.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25204
2023-04-01 | SESU |  | 2ª Etapa - Canteiro Experimental de Arquitetura - Estr Metal | Erechim/RS | Em execução | 94% |  | 1327590.93 | 8483.94 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54026
2023-04-01 | CAIXA | 869190 | serviços de reforma, requalificação e readequação no município de são paulo. | São Paulo/SP | Paralisada | 65.66% | 49.68% | 1326186.32 | 643340.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1054688
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003824) Creche do Conjunto Jorge Alberto - Nossa Senhora das Dores - SE | Nossa Senhora das Dores/SE | Paralisada | 4.39% |  | 1325870 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003824
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009367) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Nossa Senhora das Dores - SE | Nossa Senhora das Dores/SE | Paralisada | 5.74% |  | 1325870 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009367
2023-04-01 | SIMEC |  | (8649) 656975 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - MURICI/AL | Murici/AL | Paralisada | 71.26% |  | 1325870 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8649
2023-04-01 | SIMEC |  | (20188) SEBASTIÃO BORGES | Careiro/AM | Paralisada | 99.75% |  | 1325465.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20188
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009160) Devoluto - Bairro Bela Vista | Sigefredo Pacheco/PI | Em execução | 11.71% |  | 1325353.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009160
2023-04-01 | SIMEC |  | (13292) 703302 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - DUQUE BACELAR/MA | Duque Bacelar/MA | Paralisada | 84.72% |  | 1325118.46 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13292
2023-04-01 | SIMEC |  | (17608) 700270/11 - Espaço Ed. Urbano - Santa Maria da Boa Vista/PE | Santa Maria da Boa Vista/PE | Em execução | 53.43% |  | 1324330.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17608
2023-04-01 | CAIXA | 914383 | construção do terminal rodoviário com aquisição de equipamentos no município de novo oriente-ce. | Novo Oriente/CE | Em execução | 88.38% | 70.18% | 1324291.29 | 928480.75 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078389
2023-04-01 | SESU |  | Mercado Escola - Etapa 3 (Cto 36/2019) | Campo Grande/MS | Paralisada | 2732% |  | 1324158.96 | 361820.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51467
2023-04-01 | CAIXA | 886773 | construção de cobertura de quadra esportiva para modernização da infraestrutura esportiva no parque nossa senhora das dores ii-limeira-sp | Limeira/SP | Paralisada | 0% | 2.58% | 1324000.92 | 6161.9 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063294
2023-04-01 | SIMEC |  | (19246) ZONA HABITACIONAL ZH | Cotriguaçu/MT | Paralisada | 94.22% |  | 1323725.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19246
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012761) Creche Vila florestal | Lagoa Seca/PB | Em execução |  |  | 1323725.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012761
2023-04-01 | SIMEC |  | (25087) CRECHE SANTANA | Casa Nova/BA | Paralisada | 63.94% |  | 1323303.08 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25087
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006603) Proinfância Bairro Nossa Senhora de Fátima | Tangará/RN | Paralisada |  |  | 1321550 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006603
2023-04-01 | SIMEC |  | (17964) 700330/11 - Escola de Educação Infantil- Guarani de Goiás/GO | Guarani de Goiás/GO | Paralisada | 49.98% |  | 1321482.1 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17964
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005807) Prado | Poção/PE | Em execução |  |  | 1321285.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005807
2023-04-01 | SIMEC |  | (19759) RUA PERNAMBUCO | Ribamar Fiquene/MA | Paralisada | 67.34% |  | 1321036.38 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19759
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Em execução | 2440% |  | 1320722.68 | 284505.9 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54266
2023-04-01 | CAIXA | 846951 | apoio a projetos de infraestrutura turística - implantação do complexo turístico serrote do jatobá – 1ª etapa, no município de pau dos ferros/rn | Pau dos Ferros/RN | Paralisada | 20.28% | 25.09% | 1320440.42 | 259208.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040222
2023-04-01 | CAIXA | 871065 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação de acesso a praia do rosa no município de imbituba - sc | Imbituba/SC | Em execução | 83.21% | 63.63% | 1320000 | 823966.74 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058771
2023-04-01 | SIMEC |  | (8509) 657236 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - GUAJARA-MIRIM/RO | Guajará-Mirim/RO | Paralisada | 73.43% |  | 1319970.87 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8509
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012659) Creche - Distrito Juatama | Quixadá/CE | Em execução | 41.37% |  | 1319711.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012659
2023-04-01 | SIMEC |  | (25531) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Alcobaça/BA | Paralisada | 84.8% |  | 1319685.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25531
2023-04-01 | SIMEC |  | (20211) Creche tipo B | Manacapuru/AM | Paralisada | 27.57% |  | 1317030.5 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20211
2023-04-01 | SIMEC |  | (20105) NOVA AÇAILANDIA | Açailândia/MA | Paralisada | 100% |  | 1317022.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20105
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017076) CRECHE DO BAIRRO VAMOS VER | Ipueiras/CE | Em execução | 86.67% |  | 1316714.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017076
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086804) ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIO CARLOS DE ALENCAR - Santa Cruz da Baixa Verde - PE | Santa Cruz da Baixa Verde/PE | Em execução | 86.34% |  | 1316529.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086804
2023-04-01 | SIMEC |  | (18288) Bairro São Gonçalo | Serra Dourada/BA | Paralisada | 54.96% |  | 1316158.64 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18288
2023-04-01 | SIMEC |  | (13297) 703059 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - TURIAÇU/MA | Turiaçu/MA | Paralisada |  |  | 1316123.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13297
2023-04-01 | SIMEC |  | (19173) BEIRA MAR | Borba/AM | Paralisada | 67.69% |  | 1316101.51 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19173
2023-04-01 | SIMEC |  | (24749) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itaíba/PE | Paralisada | 68.16% |  | 1315952.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24749
2023-04-01 | SIMEC |  | (30811) CMEI GRANDE RETIRO | Goiânia/GO | Paralisada | 28.04% |  | 1315866.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30811
2023-04-01 | SIMEC |  | (11783) 702347 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ENTRE RIOS/BA | Entre Rios/BA | Paralisada | 33.28% |  | 1315705.25 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11783
2023-04-01 | FUNASA | CV 0117/12 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Natal/RN | Em execução |  |  | 1315000 | 1287404 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0904124484
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087055) Escola Municipal Comunidade Tamanicuá - Juruá - AM | Juruá/AM | Paralisada | 84.93% |  | 1314927.4 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087055
2023-04-01 | SIMEC |  | (24664) CRECHE DO BAIRRO CENTRO | Portel/PA | Paralisada | 31.49% |  | 1314828.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24664
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002373) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Lagoa de Itaenga/PE | Em execução | 96.71% |  | 1314353.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002373
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098462) CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDINO NEVES CORREA - Dourados - MS | Dourados/MS | Paralisada | 13.43% |  | 1314330.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098462
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082750) UNIDADE DE ENSINO ULLISES GUIMARÃES - Concórdia do Pará - PA | Concórdia do Pará/PA | Em execução | 36.36% |  | 1313679.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082750
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Boa Vista/RR | Em execução | 0% |  | 1313000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13464636000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro de Atenção Psicosocial AD de Parintins | Parintins/AM | Em execução | 0% |  | 1313000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11429713000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Santana/AP | Em execução | 0% |  | 1313000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11193442000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Amambai/MS | Em execução | 0% |  | 1312000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13823697000119012
2023-04-01 | SIMEC |  | (23765) 700385/11 - Proinfância - Guaribas/PI | Guaribas/PI | Paralisada | 8.18% |  | 1311999.68 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23765
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002794) Clócio Beltrão | Alagoinha/PB | Em execução | 99.94% |  | 1311871.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002794
2023-04-01 | CAIXA | 891783 | pavimentação e drenagem nos bairros adailton teixeira e bela vista, localizados no município de itaporanga - pb | Itaporanga/PB | Paralisada | 53.03% | 70.64% | 1311592.76 | 910754.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067804
2023-04-01 | SIMEC |  | (20073) Creche do Piquiá | Boca do Acre/AM | Paralisada | 0.08% |  | 1311587.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20073
2023-04-01 | CAIXA | 896312 | pavimentação de rua (s) e via (s) na zona urbana do município de sumé/pb | Sumé/PB | Paralisada | 51.93% | 45.97% | 1310902.74 | 438981.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069499
2023-04-01 | CAIXA | 758234 | Execucao de obras de Pavimentacao e Drenagem de Aguas Pluviais em ruas e avenidas do municipio de Ibicarai, BA. | Ibicaraí/BA | Paralisada | 87.48% | 86.84% | 1310510.2 | 1115262.17 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-365906
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082749) UNIDADE DE ENSINO RAIMUNDA PAIVA - Concórdia do Pará - PA | Concórdia do Pará/PA | Em execução | 50.23% |  | 1310055.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082749
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da Rodovia BR-437/CE/RN. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1309935.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10082
2023-04-01 | SIMEC |  | (19894) Avenida José Maria de Araújo | Governador Edison Lobão/MA | Paralisada | 20.62% |  | 1309732.43 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19894
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016906) ESCOLA DE EDUC. INFANTIL DO BAIRRO CIDERLANDIA | Lambari D'Oeste/MT | Em execução | 79.16% |  | 1309708.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016906
2023-04-01 | SIMEC |  | (8802) 656351 - Esc. Educ. Infantil - BOM JESUS DO TOCANTINS/TO | Bom Jesus do Tocantins/TO | Paralisada | 73.49% |  | 1309685.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8802
2023-04-01 | CAIXA | 845062 | pavimentação, drenagem e passeios em ruas do município de salvador | Salvador/BA | Em execução | 67.83% | 70.46% | 1309086.61 | 920518.65 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040444
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016907) CRECHE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA | São José do Xingu/MT | Paralisada | 55.98% |  | 1308833.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016907
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0134/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jequeri/MG | Em execução |  |  | 1308311 | 1113317 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1507110343
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004853) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Vila Ramalho | Russas/CE | Em execução | 6.89% |  | 1307955.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004853
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014671) Campo do união | Maravilhas/MG | Em execução | 22.78% |  | 1307760.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014671
2023-04-01 | CAIXA | 909063 | revitalização e construção de infraestrutura de acesso ao terminal rodoviário interestadual de caruaru-pe | Caruaru/PE | Paralisada | 0% | 32.18% | 1307730.16 | 321162.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073891
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006972) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Unaí/MG | Paralisada | 21.16% |  | 1306821.47 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006972
2023-04-01 | CAIXA | 846810 | aquisição de máquinas e equipamentos | Vitória da Conquista/BA | Paralisada | 6.4% | 68.23% | 1306800 | 818716 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1044265
2023-04-01 | SIMEC |  | (19725) CRECHE DAS PEDREIRAS | Ituberá/BA | Paralisada | 81.68% |  | 1306631.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19725
2023-04-01 | CAIXA | 819768 | pavimentação de ruas de são gonçalo do amarante rn | São Gonçalo do Amarante/RN | Em execução | 83.05% | 98.17% | 1306444.66 | 969480.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025318
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO B | Caxias do Sul/RS | Em execução | 157% |  | 1306231.94 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52522
2023-04-01 | CAIXA | 738479 | Construcao da 6 Etapa do estadio Municipal | Marabá/PA | Paralisada | 66.19% | 58.95% | 1306000 | 718401.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-329340
2023-04-01 | CAIXA | 757704 | Construcao da 7a etapa do Estadio Municipal de Maraba. | Marabá/PA | Paralisada | 56.08% | 25.03% | 1306000 | 305006.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-365636
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101553) Construção de Escola 6 Salas de Aula na comunidade Indígena Agrovila da emade. - Tefé - AM | Tefé/AM | Em execução | 25.39% |  | 1305186.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101553
2023-04-01 | SIMEC |  | (19555) CRECHE TIPO B | Ipupiara/BA | Paralisada | 71.48% |  | 1304447.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19555
2023-04-01 | SIMEC |  | (24665) CRECHE DO BAIRRO DO BOSQUE | Portel/PA | Paralisada | 31.79% |  | 1304277.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24665
2023-04-01 | SIMEC |  | (11841) 701814 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - TUFILÂNDIA/MA | Tufilândia/MA | Paralisada | 32.46% |  | 1304168.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11841
2023-04-01 | SIMEC |  | (19869) Proinfância Cidade | Muaná/PA | Paralisada | 89.9% |  | 1303843.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19869
2023-04-01 | SIMEC |  | (11875) 701817 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Garrafão do Norte/PA | Paralisada | 97.64% |  | 1303734.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11875
2023-04-01 | FUNASA | CV 0075/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Passagem Franca/MA | Em execução |  |  | 1303204 | 650000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162480
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF GRAJAÚ | Grajaú/MA | Em execução | 1863% |  | 1302951.49 | 111930.95 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54912
2023-04-01 | CAIXA | 794180 | pavimentação de vias em diversos bairros no município de olinda/pe. | Olinda/PE | Paralisada | 39.77% | 39.77% | 1302833.38 | 396716.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1010674
2023-04-01 | SIMEC |  | (13368) 702587 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI | Cabeceiras do Piauí/PI | Paralisada | 60.4% |  | 1302645.08 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13368
2023-04-01 | SIMEC |  | (27725) ESCOLA INFANTIL - QUATRO BOCAS/NOVO HORIZONTE | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 100% |  | 1302444.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27725
2023-04-01 | SIMEC |  | (3805) 700201 - Escola de Educação Infantil - Riachinho/TO | Riachinho/TO | Paralisada | 41.48% |  | 1302010.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-3805
2023-04-01 | SIMEC |  | (25203) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Grajaú/MA | Paralisada | 64.56% |  | 1301800.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25203
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF CODÓ | Codó/MA | Em execução | 1394% |  | 1301687.9 | 148672.79 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54916
2023-04-01 | SESU |  | Reforma do Centro Amazônico de Fronteira – CAF | Boa Vista/RR | Em execução | 1140% |  | 1301651.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54926
2023-04-01 | SIMEC |  | (24733) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Glória do Goitá/PE | Paralisada | 22.94% |  | 1301280 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24733
2023-04-01 | SIMEC |  | (20065) Creche Bairro Cidade Nova | Palmeiras/BA | Paralisada | 47.04% |  | 1301236.71 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20065
2023-04-01 | CAIXA | 869953 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - construção do centro de eventos “morangão” no município de rancho queimado - sc | Rancho Queimado/SC | Em execução | 0% | 59.36% | 1301111.1 | 414968.63 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058387
2023-04-01 | SIMEC |  | (8685) 656658 - Escola Educação Infantil - Tipo B - CANAVIEIRAS /BA | Canavieiras/BA | Paralisada | 65.26% |  | 1301104.43 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8685
2023-04-01 | CAIXA | 896276 | pavimentação e drenagem nos bairros gilda ramos e adelino henrique de santana | Jitaúna/BA | Em execução | 0% | 21.17% | 1300800 | 274992.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069503
2023-04-01 | CAIXA | 885454 | pavimentação asfáltica de varias ruas nos bairros progresso e planalto | São José do Rio Claro/MT | Em execução | 0% | 49.01% | 1300692.3 | 468056.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064842
2023-04-01 | CAIXA | 805364 | construção do parque ecológico, temático e de exposições e rodeios no município de alto garças - 2ª etapa | Alto Garças/MT | Paralisada | 59% | 66.76% | 1300680.3 | 859201.66 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1016017
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010206) QUADRA 155 - Comodoro - MT | Comodoro/MT | Em execução | 1.89% |  | 1300498.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010206
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001991) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Gararu/SE | Em execução | 52.97% |  | 1300151.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001991
2023-04-01 | SESU |  | Campus Londrina - Ampliação do Bloco E | Londrina/PR | Paralisada | 0% |  | 1300000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55081
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012681) escola proinfancia | Cachoeira Alta/GO | Paralisada | 34.28% |  | 1299954.59 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012681
2023-04-01 | SIMEC |  | (19976) CRECHE TIPO B | Urucurituba/AM | Paralisada | 53.66% |  | 1299836.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19976
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024742) Creche Loteamento Padre Vitor | Estiva/MG | Em execução | 75.15% |  | 1299794.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024742
2023-04-01 | CAIXA | 647095 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO JARDIM PERDIZES | Campo Grande/MS | Paralisada | 66.42% | 65.43% | 1299521.41 | 654330.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-265549
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002428) Creche do Córrego São Miguel | Rio Piracicaba/MG | Em execução | 58.58% |  | 1299402.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002428
2023-04-01 | SIMEC |  | (2068) 710255 - Escola de Educação Infantil - Araguacema/TO | Araguacema/TO | Paralisada | 75.75% |  | 1298788.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2068
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099880) Terreno AABB - Presidente Dutra - BA | Presidente Dutra/BA | Em execução | 34.35% |  | 1298776.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099880
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Laboratório de Hiper e Microgravidade | Natal/RN | Em execução | 3028% |  | 1298744.32 | 336997.77 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47789
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081888) Escola da Caixa D\'água - Pé de Serra - BA | Pé de Serra/BA | Paralisada | 43.01% |  | 1298563.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081888
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002375) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Macaparana/PE | Em execução | 96.63% |  | 1298491.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002375
2023-04-01 | SIMEC |  | (1072044) ESCOLA NOVA 001 - Quipapá - PE | Quipapá/PE | Em execução | 16.89% |  | 1298247.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1072044
2023-04-01 | SIMEC |  | (19107) JARDIM MORUMBI | Uruará/PA | Paralisada | 15% |  | 1297751.56 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19107
2023-04-01 | SIMEC |  | (11775) 702411 - Esc padrão do município - Proinfância - Construção - RECIFE/PE | Recife/PE | Paralisada | 100% |  | 1297749.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11775
2023-04-01 | SIMEC |  | (25168) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA SERTÃOZINHO | Penalva/MA | Paralisada | 33.15% |  | 1297630.72 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25168
2023-04-01 | SIMEC |  | (25169) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA PIÇARREIRA | Penalva/MA | Paralisada | 41.95% |  | 1297630.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25169
2023-04-01 | SIMEC |  | (8742) 657193 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ITAPECERICA/MG | Itapecerica/MG | Paralisada | 42.25% |  | 1297285.62 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8742
2023-04-01 | SIMEC |  | (8371) 657713 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Tefe/AM | Tefé/AM | Paralisada | 100% |  | 1297000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8371
2023-04-01 | CAIXA | 903077 | construção de feira de produtores no município de sorriso-mt. | Sorriso/MT | Paralisada | 0% | 16.32% | 1296936 | 195933.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072309
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086697) CONSTRUÇÃO - CIGANA - Cachoeira do Piriá - PA | Cachoeira do Piriá/PA | Paralisada | 25.3% |  | 1296801.65 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086697
2023-04-01 | CAIXA | 804949 | construção de ginásio de esporte | Delmiro Gouveia/AL | Em execução | 77.87% | 63.49% | 1296665.27 | 804699.13 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014948
2023-04-01 | SIMEC |  | (24339) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São José de Mipibu/RN | Em execução | 43.88% |  | 1296551.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24339
2023-04-01 | CAIXA | 887650 | contrução do cine teatro fênix no município de santa mariana/pr – 5ª etapa. | Santa Mariana/PR | Em execução | 0% | 13.3% | 1295473.34 | 152388.87 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063802
2023-04-01 | SIMEC |  | (19048) TERRENO I - ALAGOINHAS VELHA | Alagoinhas/BA | Em execução | 99.27% |  | 1295163.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19048
2023-04-01 | SIMEC |  | (11808) 701768 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - WENCESLAU GUIMARÃES/BA | Wenceslau Guimarães/BA | Paralisada | 60.79% |  | 1294753.25 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11808
2023-04-01 | SIMEC |  | (14601) 704168/2010 - Escola de Educação Infantil - Conde/BA | Conde/BA | Paralisada | 3.85% |  | 1294420.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-14601
2023-04-01 | CAIXA | 908655 | adequação de estradas vicinais | Novo São Joaquim/MT | Em execução | 73.35% | 40% | 1294250 | 515700 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074516
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016867) TERRENO MUNICIPAL- BAIRRO AGENOR ARAÚJO | Itaquara/BA | Paralisada | 30.58% |  | 1294044.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016867
2023-04-01 | CAIXA | 843459 | reforma e ampliação do estádio municipal antônio maurílio de aquino, no município de uiraúna – pb. | Uiraúna/PB | Paralisada | 38.21% | 43.56% | 1294031 | 552064.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1041810
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012573) CRECHE DOS SONHOS | Canápolis/BA | Paralisada | 51.93% |  | 1294026.77 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012573
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015703) CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE MACURURÉ | Macururé/BA | Paralisada | 70.28% |  | 1294000 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015703
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006206) Creche Municipal Comunidade Bela Vista | Borba/AM | Paralisada | 40% |  | 1293752.62 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006206
2023-04-01 | SIMEC |  | (8720) 657164 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - FELIXLANDIA/MG | Felixlândia/MG | Paralisada | 55.5% |  | 1293611.86 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8720
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001578) Creche do Conjunto Rio Claro III | Jataí/GO | Em execução | 77.49% |  | 1293575.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001578
2023-04-01 | CAIXA | 905605 | infraestrutura de pavimentação asfáltica e drenagem nas avenidas lino d. de oliveira, adolfo alves carneiro e ruas adjacentes no perímetro urbano de alcinópolis /ms. | Alcinópolis/MS | Em execução | 0% | 66.18% | 1293099.58 | 635341.9 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074736
2023-04-01 | CAIXA | 906263 | recapeamento asfáltico no centro do município de são josé da lagoa tapada - pb | São José da Lagoa Tapada/PB | Paralisada | 0% | 45.61% | 1293000 | 589008.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073059
2023-04-01 | FUNASA | CV 0102/14 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São José de Espinharas/PB | Em execução |  |  | 1293000 | 1291500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1405141351
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012584) TERRENO PORTO FELIZ | Piritiba/BA | Paralisada | 30.05% |  | 1292999.64 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012584
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011026) Escola de Educação Infantil - Tipo 2 / COMUNIDADE TICUNA FILADELFIA | Benjamin Constant/AM | Paralisada | 26.61% |  | 1292712.38 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011026
2023-04-01 | SIMEC |  | (8611) 656422 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - BARRA DA GUABIRABA /PE | Barra de Guabiraba/PE | Paralisada | 75.27% |  | 1292658.05 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8611
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016225) Rua da Creche - Sede | Muniz Ferreira/BA | Paralisada | 57.67% |  | 1292504.49 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016225
2023-04-01 | SIMEC |  | (19987) Pq. Residencial Cosmópolis - Area Institucional | Cosmópolis/SP | Paralisada | 50.53% |  | 1292213.31 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19987
2023-04-01 | SIMEC |  | (8658) 657070 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - POTIRETAMA/CE | Potiretama/CE | Paralisada | 80.57% |  | 1292127.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8658
2023-04-01 | SIMEC |  | (2149) 710085 - Escola de Educação Infantil - Planalto da Serra/MT | Planalto da Serra/MT | Paralisada | 84.73% |  | 1291871.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2149
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013260) Creche do Lago Grande | Santo Antônio do Içá/AM | Paralisada | 39.08% |  | 1291811.99 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013260
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013261) Creche Vila Betânia | Santo Antônio do Içá/AM | Paralisada | 39.37% |  | 1291811.99 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013261
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010739) ESCOLA ENS.FUNDAMENTAL FORMIGUEIRO - Governador Eugênio Barros - MA | Governador Eugênio Barros/MA | Paralisada | 61.47% |  | 1291712.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010739
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013262) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Sebastião do Uatumã/AM | Paralisada | 27.36% |  | 1291698.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013262
2023-04-01 | CAIXA | 882214 | pavimentação de ruas do municipio de umirim-ce | Umirim/CE | Em execução | 8.2% | 7.95% | 1291685.63 | 85526.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061722
2023-04-01 | SIMEC |  | (18096) AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | Vila Nova dos Martírios/MA | Paralisada | 60.38% |  | 1291565.04 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18096
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001743) DISTRITO DE FEDEGOSOS | Morro do Chapéu/BA | Paralisada | 77.48% |  | 1291456.16 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001743
2023-04-01 | CAIXA | 738531 | GINASIO DE ESPORTES - 2A ETAPA | Pontes e Lacerda/MT | Paralisada | 94.17% | 96.06% | 1291167.03 | 960606.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-329307
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011041) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Presidente Tancredo Neves/BA | Paralisada | 7.65% |  | 1291115.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011041
2023-04-01 | SIMEC |  | (19981) Creche - Marcos Moura | Santa Rita/PB | Paralisada | 100% |  | 1291110.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19981
2023-04-01 | SIMEC |  | (2088) 700055 - Escola de Educação Infantil - Condado/PB | Condado/PB | Paralisada | 75.17% |  | 1290837.31 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2088
2023-04-01 | SIMEC |  | (23763) 700542/11 - Proinfância - Trairão/PA | Trairão/PA | Paralisada | 43.15% |  | 1290330.5 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23763
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006728) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Placas/PA | Paralisada | 22.43% |  | 1289440.68 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006728
2023-04-01 | SIMEC |  | (18082) rua 01 | São Pedro da Água Branca/MA | Paralisada | 71.91% |  | 1289368.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18082
2023-04-01 | SIMEC |  | (19366) CRECHE BAIRRO ANGELIM | Uruburetama/CE | Paralisada | 51.85% |  | 1288981.82 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19366
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006747) CRECHE MUNICIPAL PEQUENO SAULO LOPES GONÇALVES | Carnaubeira da Penha/PE | Paralisada | 17.08% |  | 1288750.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006747
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087256) Escola Brejão - Jaborandi - BA | Jaborandi/BA | Em execução | 51.76% |  | 1288618.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087256
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102896) ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SOUZA - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 17.06% |  | 1288420.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102896
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086242) ESCOLA RURAL DO SITIO PAU FERRO - Jupi - PE | Jupi/PE | Em execução | 99.59% |  | 1288349.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086242
2023-04-01 | CAIXA | 732797 | Pavimentacao e Drenagem dos Bairros Lagoa (Conj. Sabia I)e BAIRRO VISTA ALEGRE(VILA IZOLINA ARAUJO DE BARROS) | Camapuã/MS | Paralisada | 60.76% | 60.76% | 1288185.3 | 600021.86 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-322632
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001902) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Catende/PE | Paralisada | 43.81% |  | 1288111.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001902
2023-04-01 | CAIXA | 919392 | modernização do campo de futebol do municipio de anguera/ba | Anguera/BA | Em execução | 0% | 47.21% | 1288008.66 | 450857.17 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1080022
2023-04-01 | SIMEC |  | (25054) CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001- CRECHE TIA CLETY | Ituaçu/BA | Em execução | 91.65% |  | 1287959.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25054
2023-04-01 | SIMEC |  | (18094) Av. Aristides Souza | Montes Altos/MA | Paralisada | 53.46% |  | 1287650 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18094
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0107/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Novo Tiradentes/RS | Em execução |  |  | 1287563 | 1287562 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1407115227
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0837/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Maranhãozinho/MA | Em execução |  |  | 1287500 | 1248875 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811079679
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017537) Creche Dionísio | Dionísio/MG | Em execução | 80.27% |  | 1287186.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017537
2023-04-01 | CAIXA | 789599 | revitalização da av. beira mar, na praia grande, em torres/rs, com obras de pavimentação asfáltica e passeio público, incluindo sistema de drenagem pluvial. | Torres/RS | Em execução | 0% | 64.8% | 1286654.63 | 479764.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007900
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0575/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pouso Novo/RS | Em execução |  |  | 1286614 | 643307 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504138249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017544) CRECHE PORTELINHA | Tacaimbó/PE | Paralisada | 29.52% |  | 1286271.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017544
2023-04-01 | DNIT |  | Remoção do volume de bueiros ARMCO depositados na faixa de domínio,Rodovia: BR-163/PA, Trecho: Div. MT/PA - Front. Brasil/Suriname, Subtrecho: Div MT/PA ¿ Rio Mojú, Segmento: km 0,00 - km 878,50 e com Extensão: 878,500 km Pista Simples, Lote Único. | Itaituba/PA | Em execução |  |  | 1285248.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10480
2023-04-01 | FUNASA | CV 0085/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pajeú do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1284791 | 1027832 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0304180087
2023-04-01 | SIMEC |  | (25671) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Satubinha/MA | Paralisada | 35.16% |  | 1284767.91 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25671
2023-04-01 | SIMEC |  | (5431) 750015 - CEEP Pedro Boaretto Neto - Ampl - Cascavel/PR | Cascavel/PR | Paralisada | 80.64% |  | 1284402.64 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5431
2023-04-01 | SIMEC |  | (19307) Santa Teresa Davila | Capivari/SP | Em execução | 53.39% |  | 1284210.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19307
2023-04-01 | CAIXA | 885483 | infraestrutura urbana , pavimentação e recapeamento de ruas do bairro engenho velho no município de cordeirópolis-sp. | Cordeirópolis/SP | Em execução | 68.17% | 43.88% | 1284063.16 | 419081.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064828
2023-04-01 | CAIXA | 683149 | Conclusao de 30 unidades habitacionais | Nova Canaã/BA | Em execução | 19.96% | 18.7% | 1284000 | 184001.99 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-445154
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001916) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Paraty/RJ | Em execução | 97.1% |  | 1283552.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001916
2023-04-01 | SIMEC |  | (19441) BAIRRO RUA NOVA, CIDADE DE PORTO - PI. | Porto/PI | Paralisada | 9.36% |  | 1283380.24 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19441
2023-04-01 | CAIXA | 877607 | recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de candeias do jamari/ro. | Candeias do Jamari/RO | Paralisada | 68.23% | 0% | 1283344 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060461
2023-04-01 | CAIXA | 862366 | pavimentação e drenagem de águas plúvias no loteamento residencial coxipó 1ª etapa no município de cuiabá/mt. | Cuiabá/MT | Paralisada | 83.66% | 78.86% | 1282685.61 | 677808.52 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039271
2023-04-01 | FUNASA | CV 6597/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Júlio Borges/PI | Em execução |  |  | 1282672 | 1026137 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3012171244
2023-04-01 | SIMEC |  | (31565) Construção de Proinfância Tipo C - projeto FNDE | Ilha de Itamaracá/PE | Paralisada | 21.76% |  | 1282149.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31565
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005448) Creche | Santa Luzia D'Oeste/RO | Paralisada | 32.96% |  | 1282112.96 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005448
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086920) ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO - Borba - AM | Borba/AM | Paralisada | 26% |  | 1281775.65 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086920
2023-04-01 | CAIXA | 899157 | construção de infraestrutura para adequação de espaço de interesse turístico na serra da valéria em parintins/am – 2ª etapa. | Manaus/AM | Em execução | 0% | 4.24% | 1281536 | 52900 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070161
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006034) CRECHE MUNICIPAL ANA CAROLINE BARBOSA GOMES | Chorrochó/BA | Paralisada | 89.3% |  | 1281280.03 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006034
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002020) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Pilão Arcado/BA | Em execução | 87.71% |  | 1281103.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002020
2023-04-01 | SIMEC |  | (8706) 656801 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - ITAJUIPE /BA | Itajuípe/BA | Paralisada | 53.76% |  | 1280826.13 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8706
2023-04-01 | CAIXA | 840581 | construção do galpão junto à nova central de abastecimento de cuiabá- c.ac. destinado a comercialização da produção agrícola direta dos produtores dos municípios que compõe o consórcio intermunicipal do vale do rio cuiabá. | Cuiabá/MT | Paralisada | 7.31% | 5.44% | 1280306.33 | 69013.27 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1036892
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080758) ESCOLA DO CATUZINHO - Aramari - BA | Aramari/BA | Paralisada | 51.53% |  | 1280241.15 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080758
2023-04-01 | SIMEC |  | (19147) CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD | Tumiritinga/MG | Paralisada | 85.69% |  | 1280145.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19147
2023-04-01 | SETEC |  | Blocos de Salas de aula - Campus Presidente Epitácio | Presidente Epitácio/SP | Em execução | 66% |  | 1280000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55043
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017532) Creche de Ibiaporã | Mundo Novo/BA | Paralisada | 3.14% |  | 1279973.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017532
2023-04-01 | SETEC |  | Ginásio Poliesportivo IFG Uruaçú | Uruaçu/GO | Em execução | 1453% |  | 1279668.34 | 122019.34 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53250
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001492) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Cruz Alta/RS | Paralisada | 9.46% |  | 1279630.09 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001492
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do Ginásio do Campus Natal Central IFRN | Natal/RN | Em execução | 1758% |  | 1279487.9 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012859) CEI RODOLFO SESTREM | Blumenau/SC | Paralisada | 59.49% |  | 1279473.01 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012859
2023-04-01 | CAIXA | 849053 | pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do município de vertentes/pe. | Vertentes/PE | Em execução | 58.84% | 72.72% | 1279319.97 | 929283.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043337
2023-04-01 | SIMEC |  | (29781) 17065801-ESCOLA INDÍGENA MANGABEIRA - ITACAJÁ | Itacajá/TO | Em execução | 66.52% |  | 1277924.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29781
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016585) Creche Pedro Régis - PB | Pedro Régis/PB | Paralisada | 29.37% |  | 1277205.99 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016585
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0084/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Hidrolândia/CE | Em execução |  |  | 1277182 | 909996 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2911073870
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013284) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DISTRITO SUCESSO | Tamboril/CE | Em execução | 59.56% |  | 1276571.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013284
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0195/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Venda Nova do Imigrante/ES | Em execução |  |  | 1275772 | 1275771 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1407116870
2023-04-01 | CAIXA | 829477 | pavimentação de vias, calçadas e sarjetas. | Três Corações/MG | Paralisada | 51.45% | 51.4% | 1275572.89 | 507626.4 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029894
2023-04-01 | SIMEC |  | (22941) CRECHE BARRA DE SÃO PEDRO | Ouricuri/PE | Em execução | 52.79% |  | 1275514.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22941
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012657) CHIQUEIRO DAS CABRAS | Missão Velha/CE | Paralisada | 72.79% |  | 1274893.12 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012657
2023-04-01 | CAIXA | 842035 | construção de um centro de treinamento de futebol | Barra Mansa/RJ | Em execução | 40.74% | 49.96% | 1274688.22 | 487134.77 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037140
2023-04-01 | CAIXA | 849200 | recapeamento asfáltico no municipio de campos belos-go. | Campos Belos/GO | Paralisada | 39.49% | 39.65% | 1274687.51 | 352406.69 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043400
2023-04-01 | SIMEC |  | (1606) 700075 - Escola de Educação Infantil - Wanderley/BA | Wanderley/BA | Paralisada | 66.38% |  | 1273732.44 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1606
2023-04-01 | SIMEC |  | (8715) 656819 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - NOVA FATIMA /BA | Nova Fátima/BA | Paralisada | 57.55% |  | 1273579.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8715
2023-04-01 | CAIXA | 874387 | construção do estádio municipal de nazaré da mata | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% | 14.89% | 1273036.45 | 100150.55 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058311
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009320) EMEI CENTENÁRIO | Montenegro/RS | Em execução | 55.08% |  | 1273024.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009320
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109386) EMEF - AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS - Vieirópolis - PB | Vieirópolis/PB | Em execução |  |  | 1272377.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109386
2023-04-01 | SIMEC |  | (17513) 700144/11 - Escola de Educação Infantil B - Bacabal/MA | Bacabal/MA | Paralisada | 35.65% |  | 1272362.22 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17513
2023-04-01 | SESU |  | Sist. de prevenção e combate a incêndio no prédio da BCO -6B | São Carlos/SP | Em execução | 391% |  | 1271981.21 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52769
2023-04-01 | CAIXA | 893395 | adequação de estradas vicinais no município de valença do piauí-pi. | Valença do Piauí/PI | Paralisada | 27.26% | 72.22% | 1271929.14 | 917628.5 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068550
2023-04-01 | SESU |  | Bloco Acadêmico de Ciências Contábeis | Capanema/PA | Paralisada | 7004% |  | 1271493.89 | 1094173.44 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49072
2023-04-01 | SESU |  | Construção de dois espaços de vivência (Saúde e DEPLA) | Macapá/AP | Em execução | 9750% |  | 1271303.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54163
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086359) ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SALVADOR BRAGA - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 25% |  | 1271279.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086359
2023-04-01 | SIMEC |  | (19999) CRECHE DO ALEGRE | Capoeiras/PE | Paralisada | 2.33% |  | 1270641.57 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19999
2023-04-01 | SIMEC |  | (11796) 700121 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - MASCOTE/BA | Mascote/BA | Paralisada | 40.05% |  | 1270543.37 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11796
2023-04-01 | CAIXA | 763009 | Implantacao da Iluminacao do Estadio Dedezao e Construcao de 05 Quadras Poliespotivas nas Localidades de Batedeira, Vila | Itarema/CE | Paralisada | 48.97% | 40.33% | 1270270.58 | 393200.95 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-370504
2023-04-01 | SIMEC |  | (8388) 656831 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - PONTE ALTA DO BOM JESUS /TO | Ponte Alta do Bom Jesus/TO | Paralisada | 66.7% |  | 1270113 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8388
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102742) Escola Municipal Pedacinho do Céu - São José da Lapa - MG | São José da Lapa/MG | Em execução | 33.18% |  | 1269958.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102742
2023-04-01 | SIMEC |  | (1084928) Creche Norte - Arroio do Sal - RS | Arroio do Sal/RS | Paralisada | 29.58% |  | 1269686.52 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1084928
2023-04-01 | SIMEC |  | (22944) CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO | Ouricuri/PE | Em execução | 96.19% |  | 1269419.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22944
2023-04-01 | SIMEC |  | (8626) 656995 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - POMBOS/PE | Pombos/PE | Paralisada | 78.13% |  | 1268378.32 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8626
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 3 | Santa Rosa do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 1268000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12270405000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (8375) 656983 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SILVANOPOLIS/TO | Silvanópolis/TO | Paralisada | 69.05% |  | 1267989.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8375
2023-04-01 | CAIXA | 862865 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de calçada na orla de meaípe no município de guarapari/es. | Guarapari/ES | Paralisada | 23.66% | 0% | 1267957.2 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047541
2023-04-01 | SIMEC |  | (19341) Nova Cortes | Cortês/PE | Paralisada | 48.24% |  | 1267950.46 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19341
2023-04-01 | SIMEC |  | (8636) 655804 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Escada/PE | Escada/PE | Paralisada | 88.72% |  | 1267225.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8636
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061408) BAIRRO BOA VISTA IV | Monte Carmelo/MG | Em execução | 57.45% |  | 1266996.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061408
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081481) ESCOLA MUNICIPAL DONA MARINA - São Bento do Tocantins - TO | São Bento do Tocantins/TO | Em execução | 36.35% |  | 1266878.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081481
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005633) Creche de Vila Nova | Iguaba Grande/RJ | Paralisada | 12.33% |  | 1266629.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005633
2023-04-01 | CAIXA | 834431 | implantaç?ã?o de pavimentaç?ã?o asfaltica em vias do municipio de taua.ceara | Tauá/CE | Paralisada | 17.01% | 17.23% | 1266568.12 | 158287.53 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034779
2023-04-01 | CAIXA | 884632 | pavimentação em vias públicas do município de curimatá-pi. | Curimatá/PI | Paralisada | 0% | 27.03% | 1266330 | 335521.85 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065380
2023-04-01 | SETEC |  | Serviços remanescentes de acessibilidade do Campus Gama | Brasília/DF | Em execução | 8028% |  | 1265925.5 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54283
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081273) PAC 2 CRECHE/PRE-ESCOLA 001 | Manhuaçu/MG | Paralisada | 56.6% |  | 1265348.56 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081273
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SANITARIA DR LAURO ZAWASKI | Xanxerê/SC | Em execução | 0% |  | 1265000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10396929000120001
2023-04-01 | SIMEC |  | (24575) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buriti dos Lopes/PI | Paralisada | 98.99% |  | 1264975.91 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24575
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014563) PAC CRECHE/PRE - ESCOLA GUAMIRANGA | Guamiranga/PR | Em execução | 44.03% |  | 1264438.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014563
2023-04-01 | SESU |  | Complexo de Laboratórios de Caicó (FINEP) | Caicó/RN | Em execução | 9453% |  | 1264420.27 | 1067704.59 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51519
2023-04-01 | SIMEC |  | (11727) 700033 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CODAJÁS/AM | Codajás/AM | Paralisada | 46.3% |  | 1264105.18 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11727
2023-04-01 | CAIXA | 884519 | implantação de pavimentação asfáltica no municipio de são domingos | São Domingos/GO | Paralisada | 0% | 22.12% | 1263650.91 | 228138.61 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065411
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0114/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São João do Soter/MA | Em execução |  |  | 1263158 | 1200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0805091141
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012826) Área PMRC Fazenda da Grama | Rio Claro/RJ | Paralisada | 35.35% |  | 1262780.84 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012826
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108912) Escola Estadual Monteiro Lobato - Roraima - RR | Boa Vista/RR | Em execução | 1.18% |  | 1262701.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108912
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002025) Malaquias | Uauá/BA | Paralisada | 58.61% |  | 1262692.79 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002025
2023-04-01 | SESU |  | Estação Experimental e Galpão de Aquicultura | Laranjeiras do Sul/PR | Em execução | 2441% |  | 1262608.55 | 283324.91 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54027
2023-04-01 | SIMEC |  | (19935) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | Santana/BA | Paralisada | 80.57% |  | 1262512.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19935
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0569/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Caiçara/RS | Em execução |  |  | 1262500 | 1173900 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2811075444
2023-04-01 | CAIXA | 884679 | recapeamento asfáltico em diversas vias do município. | Sanclerlândia/GO | Em execução | 77.78% | 86.53% | 1262215.83 | 826360.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064097
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0353/10 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Barreirinha/AM | Em execução |  |  | 1262083 | 1198980 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0909107839
2023-04-01 | SIMEC |  | (8412) 656446 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - TRIUNFO POTIGUAR/RN | Triunfo Potiguar/RN | Paralisada | 88.61% |  | 1261141.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8412
2023-04-01 | SIMEC |  | (13352) 702623 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - LAGOA/PB | Lagoa/PB | Paralisada | 22.74% |  | 1261121.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13352
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024750) Escola Proinfância | Munhoz/MG | Em execução | 38.83% |  | 1260721.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024750
2023-04-01 | SESU |  | Reforma parcial das Instalações e de Iluminação bloco A JMM | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 0% |  | 1260109.72 | 1204016.24 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54649
2023-04-01 | SIMEC |  | (18295) CRECHE DE ITATIAIA | São José do Jacuípe/BA | Em execução | 16.51% |  | 1260085.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18295
2023-04-01 | FUNASA | CV 3907/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Coribe/BA | Em execução |  |  | 1260010 | 369834 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1512170604
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0262/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Boca da Mata/AL | Em execução |  |  | 1260000 | 840000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL3011075453
2023-04-01 | SIMEC |  | (20235) Creche | Luís Domingues/MA | Paralisada | 53.9% |  | 1259896.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20235
2023-04-01 | SIMEC |  | (11829) 701771 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SANTA CRUZ DE GOIÁS/GO | Santa Cruz de Goiás/GO | Paralisada | 10.72% |  | 1259880.16 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11829
2023-04-01 | SIMEC |  | (17536) 700201/11 - Escola de Educação Infantil B - Pinheiro/MA | Pinheiro/MA | Paralisada | 24.35% |  | 1259538.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17536
2023-04-01 | SIMEC |  | (11731) 700055 - Esc. Educ. Infantil - Proinfância - Construção - URUCURITUBA/AM | Urucurituba/AM | Paralisada | 32.1% |  | 1259028.91 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11731
2023-04-01 | SIMEC |  | (19795) Campo dos Veteranos | Morpará/BA | Paralisada | 54.13% |  | 1258778.22 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19795
2023-04-01 | CAIXA | 766262 | AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Ouro Branco/MG | Em execução | 94.52% | 89.65% | 1258698.37 | 950371.29 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374138
2023-04-01 | SIMEC |  | (13248) 703250 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - COLÔNIA LEOPOLDINA/AL | Colônia Leopoldina/AL | Paralisada | 27.4% |  | 1258332.92 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13248
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017081) Creche Ouro Verde | Santa Rita de Minas/MG | Em execução | 2.64% |  | 1258281.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017081
2023-04-01 | SIMEC |  | (8594) 656486 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - RAFAEL FERNANDES /RN | Rafael Fernandes/RN | Paralisada | 67.59% |  | 1258250.5 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8594
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101781) Escola Municipal Nadilza Brito - Ribeira do Pombal - BA | Ribeira do Pombal/BA | Em execução | 91.79% |  | 1258042.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101781
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS LIBERDADE | Urucurituba/AM | Em execução | 0% |  | 1257000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11863309000122002
2023-04-01 | CAIXA | 825120 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Araguaína/TO | Paralisada | 58.86% | 47.55% | 1255920.08 | 570544.24 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027772
2023-04-01 | SESU |  | Bloco Acadêmico De Agronomia | Capanema/PA | Paralisada | 8314% |  | 1255795.31 | 1049946.85 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48456
2023-04-01 | SIMEC |  | (25651) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | MT | Paralisada | 68.07% |  | 1255646 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25651
2023-04-01 | CAIXA | 765903 | Continuidade das obras de Construcao do Estadio Municipal de Ananindeua | Ananindeua/PA | Paralisada | 50.36% | 47.52% | 1254181.93 | 463272.89 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-372485
2023-04-01 | SIMEC |  | (30835) CLARA NUNES | Porto Alegre/RS | Paralisada | 64.13% |  | 1253496.8 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30835
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013984) Distrito de São Joaquim do Pacuí - Macapá - AP | Macapá/AP | Em execução | 91.57% |  | 1252936.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013984
2023-04-01 | CAIXA | 899805 | recapeamento asfáltico no município de anápolis. | Anápolis/GO | Paralisada | 73.67% | 73.67% | 1252656.36 | 707292.93 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070626
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015766) Milton Brandão | Milton Brandão/PI | Em execução | 11.05% |  | 1252520.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015766
2023-04-01 | CAIXA | 772921 | SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DOMINGOS DE SOUSA/DOMINGAO | Horizonte/CE | Em execução | 85.08% | 81.78% | 1251836.02 | 797396.53 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-390210
2023-04-01 | SIMEC |  | (10957) 658371 - E. T. E. Valéria Hora - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Maceió/AL | Maceió/AL | Paralisada | 48.26% |  | 1251772.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-10957
2023-04-01 | CAIXA | 789629 | pavimentação da avenida brasil, localizada no distrito de itabatã, município de mucuri/ba. | Mucuri/BA | Em execução | 46.68% | 46.12% | 1251365.36 | 455460.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007775
2023-04-01 | CAIXA | 906170 | execução de obras de pavimentação de trechos de estradas vicinais do município de araponga. | Araponga/MG | Paralisada | 61.63% | 79.26% | 1251103.11 | 989958.29 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073354
2023-04-01 | CAIXA | 909072 | reforma do centro cívico cultural - 2ª etapa e construção de infraestrutura de acesso ao museu do município de santa rosa-rs. | Santa Rosa/RS | Em execução | 0% | 20% | 1250942.17 | 211271.6 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073671
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0122/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Envira/AM | Paralisada |  |  | 1250305 | 875214 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1507112750
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014524) Creche Sede | Irituia/PA | Em execução | 24.18% |  | 1250246.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014524
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006789) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Placas/PA | Paralisada | 73.85% |  | 1249916.19 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006789
2023-04-01 | CAIXA | 873679 | construção e instalação de piscina para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer, nas dependências da fundação municipal de esporte, no município de campos dos goytacazes/rj. | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 42% | 29.05% | 1249789.23 | 359382.05 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058064
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006761) PROINFÂNCIA DE ITUQUARA | Baião/PA | Paralisada | 27.24% |  | 1249782.67 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006761
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004659) Super Creche Lote 44-F/36-G-A-REM/44-F/36-G-A-2-A/1 | Itambé/PR | Paralisada | 19.07% |  | 1249374.8 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004659
2023-04-01 | SIMEC |  | (17637) 700238/11 - Escola de Educação Infantil - Colares/PA | Colares/PA | Paralisada | 38.29% |  | 1248981.23 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17637
2023-04-01 | CAIXA | 893442 | construção de ponte de concreto no município de são félix do tocantins. | São Félix do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 64.45% | 1248840.96 | 646272.63 |  |  | Outros | CAIXA-1068960
2023-04-01 | SIMEC |  | (22618) E M E I F NOVO HORIZONTE | São Félix do Xingu/PA | Em execução | 0.17% |  | 1248471.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22618
2023-04-01 | CAIXA | 891467 | pavimentação e recapeamento asfáltico com drenagem pluvial em vias urbanas. | Igarassu/PE | Paralisada | 0% | 11.85% | 1248080.72 | 113124.61 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066792
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012730) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Arinos/MG | Paralisada | 83.98% |  | 1247877.77 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012730
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004072) EMENDA PARLAMENTAR 28560003 - CRECHE RIBEIRÃO AREIA | Pomerode/SC | Em execução | 51.63% |  | 1247422.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004072
2023-04-01 | CAIXA | 869791 | construção da praça de eventos no município de são mateus do maranhão - ma | São Mateus do Maranhão/MA | Em execução | 44.94% | 19.24% | 1247163.94 | 212312.73 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055724
2023-04-01 | FUNASA | CV 2203/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | São Jerônimo da Serra/PR | Em execução |  |  | 1247103 | 199854 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2507172829
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018640) ESCOLA NOVA DE 06 SALAS - 13 DE MAIO | Bonfim/RR | Em execução | 25.23% |  | 1247055.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018640
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012747) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Cachoeira do Piriá/PA | Paralisada | 56.86% |  | 1246776.55 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012747
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009183) Creche | Nova Timboteua/PA | Paralisada | 19.13% |  | 1246238.07 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009183
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012706) VILA ISAMARA | Chapadinha/MA | Em execução | 28.04% |  | 1246176.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012706
2023-04-01 | CAIXA | 894496 | recapeamento asfáltico no município de riacho dos cavalos/pb | Riacho dos Cavalos/PB | Paralisada | 31.23% | 31.23% | 1245746.04 | 312342.87 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068852
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013288) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Trindade/GO | Em execução | 25.23% |  | 1245447.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013288
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010932) Creche Girassol | Ituporanga/SC | Em execução | 95.61% |  | 1245000.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010932
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008017) Pov Santa Luzia - Arame - MA | Arame/MA | Em execução | 30.42% |  | 1244893.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008017
2023-04-01 | SIMEC |  | (2087) 710126 - Escola de Educação Infantil - Lajes/RN | Lajes/RN | Paralisada | 88.98% |  | 1244045.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2087
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001613) Creche Proinfancia | Pedro Afonso/TO | Em execução | 85.05% |  | 1243931.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001613
2023-04-01 | SIMEC |  | (8524) 658728 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - LORETO/MA | Loreto/MA | Paralisada | 90.66% |  | 1243575.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8524
2023-04-01 | CAIXA | 801363 | pavimentação e drenagem | Mucugê/BA | Em execução | 82.62% | 82.57% | 1243000 | 1013930.16 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014560
2023-04-01 | CAIXA | 770212 | Pavimentacao de Vias em Diversos Bairros no Municipio de Olinda/PE. | Olinda/PE | Paralisada | 47.11% | 47.1% | 1242886.65 | 465171.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-386130
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114190) Quadra Escolar - Unidade Escolar João Melão - Lagoa do Sítio - PI | Lagoa do Sítio/PI | Em execução | 0.35% |  | 1241841.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114190
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0282/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Manari/PE | Em execução |  |  | 1241770 | 869239 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1507119401
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Bloco com 06 salas de aula no campus Santana | Santana/AP | Em execução | 8423% |  | 1241620.11 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52913
2023-04-01 | CAIXA | 800069 | construção de centro de esporte e lazer | Ipixuna/AM | Em execução | 16.45% | 16.45% | 1241284.09 | 151301.17 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1013883
2023-04-01 | CAIXA | 906855 | pavimentação no perímetro rural do município de bom jesus sc | Bom Jesus/SC | Em execução | 56.69% | 91.73% | 1240867.03 | 1101603.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073564
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011083) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Igarapé-Miri/PA | Paralisada |  |  | 1240695 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011083
2023-04-01 | SIMEC |  | (18793) EMEIF Boraceia | Bertioga/SP | Paralisada | 89.7% |  | 1240606.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18793
2023-04-01 | SESU |  | Recuperação do muro de contorno do campus Mossoró | Mossoró/RN | Paralisada | 3487% |  | 1240346.62 | 445504.11 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005185) Creche Bela Vista | Sabará/MG | Paralisada | 33.7% |  | 1240251.97 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103822) ESCOLA POVOADO LEANDRO - Fernando Falcão - MA | Fernando Falcão/MA | Em execução | 24.35% |  | 1240179.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103822
2023-04-01 | SIMEC |  | (1094340) Av. Dionísio de Souza QD 11 Lote 01 - Lizarda - TO | Lizarda/TO | Em execução | 29.02% |  | 1239664.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1094340
2023-04-01 | SIMEC |  | (8784) 655801 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - DARCINOPOLIS/TO | Darcinópolis/TO | Paralisada | 65.45% |  | 1239567.27 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8784
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005966) CRECHE SEDE | Ipecaetá/BA | Paralisada | 47.28% |  | 1239413.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005966
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008015) Pov Cajazeiras - Arame - MA | Arame/MA | Em execução | 1.68% |  | 1239349.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008015
2023-04-01 | SETEC |  | INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS NAS COBERTURAS | Florianópolis/SC | Em execução | 9800% |  | 1238569.6 | 1213798.21 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53485
2023-04-01 | CAIXA | 777397 | restauração e manutenção do museu histórico sorocabano, museu estrada de ferro sorocabana, casarão de brigadeiro tobias e casa de atendimento ao turista. | Sorocaba/SP | Paralisada | 2.87% | 44.8% | 1238542.6 | 336025.81 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000189
2023-04-01 | CAIXA | 902762 | obras e serviços de engenharia de pavimentação e recapeamento asfáltico de vias no município de são josé de ribamar | São José de Ribamar/MA | Paralisada | 82.3% | 80.43% | 1238334.97 | 772135.82 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071999
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017783) PREFEITURA MUNICIPAL | Rondolândia/MT | Paralisada | 29.78% |  | 1238164.43 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017783
2023-04-01 | CAIXA | 878536 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Colorado do Oeste/RO | Paralisada | 38.41% | 41.14% | 1238012.28 | 493638.86 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061798
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009353) EMEI ZELINA GUIMARÃES | Itapeva/SP | Em execução | 41.13% |  | 1237838.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009353
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0170/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Benedito/CE | Paralisada |  |  | 1237792 | 480000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2504082532
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014657) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araponga/MG | Paralisada | 1.51% |  | 1237394.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014657
2023-04-01 | SESU |  | Conclusão do bloco multiuso - prédio de música/ Belém | Belém/PA | Em execução | 9512% |  | 1237195.97 | 1206650.18 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54141
2023-04-01 | SIMEC |  | (1076096) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Itaituba/PA | Em execução | 73.6% |  | 1236920.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1076096
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0996/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Itarema/CE | Em execução |  |  | 1236661 | 1236660 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2712130760
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002904) JARDIM SAVÓIA - Ilhéus - BA | Ilhéus/BA | Paralisada | 53.61% |  | 1236422.94 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002904
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0110/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Presidente Sarney/MA | Em execução |  |  | 1236000 | 838441 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0805091708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017585) Creche do Bairro São Vicente | São Francisco de Assis do Piauí/PI | Paralisada | 30.19% |  | 1235998.39 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017585
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015754) CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BERNARDA DE ARAÚJO CALDAS LIMA ( DONA LIMA ) | Madeiro/PI | Em execução | 36.61% |  | 1235845.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015754
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017345) UNIDADE DO PROINFÂNCIA | Assunção do Piauí/PI | Paralisada | 39.58% |  | 1235777.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017345
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0553/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Gramado Xavier/RS | Em execução |  |  | 1235379 | 533146 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0404136772
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014558) BARREIRÃO | Matias Olímpio/PI | Paralisada | 95.4% |  | 1235377.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014558
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010257) EMENDA PARLAMENTAR 34080002-CRECHE CENTRO EDUCACIONAL | São José da Safira/MG | Paralisada | 73.59% |  | 1235305.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010257
2023-04-01 | SESU |  | 2a Etapa - Bloco J - Unidade Tamanduatehy | Santo André/SP | Paralisada | 0% |  | 1235280.4 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55345
2023-04-01 | SIMEC |  | (30847) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Raul Soares/MG | Em execução | 42.44% |  | 1235226.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30847
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017175) LIBERDADE | São João do Arraial/PI | Em execução | 81.76% |  | 1235187.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017175
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009171) CENTRO | Acauã/PI | Em execução | 89.92% |  | 1235184.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009171
2023-04-01 | SIMEC |  | (24576) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Campo Maior/PI | Em execução | 70.62% |  | 1235108.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24576
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011262) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - AÇAITEUA | Viseu/PA | Em execução | 38% |  | 1235095.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010641) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Santana/AP | Paralisada | 21.44% |  | 1235027.94 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010641
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016237) RUA DO CEMITÉRIO | Barro Duro/PI | Paralisada | 46.42% |  | 1234784.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016237
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017346) Escola Proinfância C | Bertolínia/PI | Paralisada | 83.8% |  | 1234784.85 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017346
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016590) Creche do Bairro Centro | Caraúbas do Piauí/PI | Paralisada | 48.95% |  | 1234274.62 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016590
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001866) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Miguel Alves/PI | Em execução | 47.78% |  | 1234232.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001866
2023-04-01 | CAIXA | 777411 | implantação do complexo turístico do morro santo antonio. | Senador Canedo/GO | Em execução | 43.06% | 49.94% | 1234189.81 | 486879.66 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000174
2023-04-01 | SIMEC |  | (9626) 656956 - Espaço Educativo Rural - NOVA IBIÁ/BA | Nova Ibiá/BA | Paralisada |  |  | 1234112.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9626
2023-04-01 | SIMEC |  | (9628) 656956 - Espaço Educativo Rural - NOVA IBIÁ/BA | Nova Ibiá/BA | Paralisada |  |  | 1234112.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9628
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003019) EMEF Amigo Valter Galhardi - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Paralisada | 1% |  | 1234071.27 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003019
2023-04-01 | CAIXA | 893682 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) - construcao de equipamentos publicos | Araguaína/TO | Em execução | 0% | 28.47% | 1233433.11 | 284709.87 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017546) Creche tipo C | Palmeirais/PI | Paralisada | 5.72% |  | 1232763.89 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017546
2023-04-01 | CAIXA | 899992 | pavimentação de vias nem bairro no município de alumínio. | Alumínio/SP | Paralisada | 0% | 45.49% | 1231807.46 | 524308.74 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070952
2023-04-01 | CAIXA | 906847 | implantação de praça do artesanato no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Em execução | 79.27% | 79.46% | 1231616.22 | 968994.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073624
2023-04-01 | SIMEC |  | (19657) Terreno João Paulo II | Campina Grande/PB | Em execução | 24.53% |  | 1231542.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19657
2023-04-01 | SIMEC |  | (19990) Creche Cajari | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 92.11% |  | 1230261.97 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19990
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006885) Pratas | Lagarto/SE | Paralisada | 76.34% |  | 1230203.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006885
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000886) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bagé - RS | Bagé/RS | Em execução | 61.6% |  | 1230040.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000886
2023-04-01 | FUNASA | EP 0073/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Santa Cruz/RN | Em execução |  |  | 1229833 | 1191080 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2312130626
2023-04-01 | CAIXA | 851361 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Reriutaba/CE | Paralisada | 69.57% | 67.2% | 1229780.76 | 671896.07 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044589
2023-04-01 | SIMEC |  | (17643) 700164/11 - E Educação Infantil B - Santana de Pirapama/MG | Santana de Pirapama/MG | Paralisada | 77.09% |  | 1229166.37 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17643
2023-04-01 | SIMEC |  | (19250) OBRA PUBLICA 2 | Santo Antônio do Descoberto/GO | Paralisada | 42.31% |  | 1228610.4 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19250
2023-04-01 | SIMEC |  | (19777) CRECHE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA | Ilhéus/BA | Paralisada | 37.4% |  | 1228516.17 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19777
2023-04-01 | CAIXA | 782432 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Agudos/SP | Paralisada | 75.4% | 75.4% | 1228469.3 | 754037.93 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1003736
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009103) MOURÃO | Itapipoca/CE | Em execução | 49.6% |  | 1227766.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009103
2023-04-01 | SIMEC |  | (24666) CRECHE DO BAIRRO MURUCI | Portel/PA | Paralisada | 26.5% |  | 1226382.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24666
2023-04-01 | CAIXA | 907066 | construção do quartel do grupamento de intervenções rápidas ostensivas giro-pmrr | Boa Vista/RR | Em execução | 60.06% | 60.06% | 1225149.61 | 458843.96 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1073893
2023-04-01 | FUNASA | CV 0957/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1224611 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-DF3012043930
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEXO LABORATORIAL SENDO 6 BLOCOS - LAB.1 | Palmas/TO | Paralisada | 3380% |  | 1224375.17 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-12791
2023-04-01 | SIMEC |  | (19648) Parque Industrial | Parnamirim/RN | Em execução | 99.1% |  | 1223647.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19648
2023-04-01 | SIMEC |  | (8599) 656817 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ARARA/PB | Arara/PB | Paralisada | 88.18% |  | 1222933.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1509) 710244 - Escola de Educação Inf - Espírito Santo do Turvo/SP | Espírito Santo do Turvo/SP | Paralisada | 62.09% |  | 1221643.52 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1509
2023-04-01 | SIMEC |  | (8718) 656973 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - FREI INOCENCIO/MG | Frei Inocêncio/MG | Paralisada | 75.19% |  | 1221562.06 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8718
2023-04-01 | SIMEC |  | (8532) 656367 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - BATURITE/CE | Baturité/CE | Paralisada | 91.25% |  | 1221398.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8532
2023-04-01 | CAIXA | 873422 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma e revitalização da praça adalberto alves pereira no município de perdões - mg. | Perdões/MG | Paralisada | 67.61% | 71.28% | 1220835.17 | 684102.75 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060141
2023-04-01 | SETEC |  | PRÉDIO ACADÊMICO BOVINOCULTURA DE LEITE | Frederico Westphalen/RS | Em execução | 4077% |  | 1220729.14 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54243
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017597) Creche Municipal Raio de Luz | Botumirim/MG | Paralisada | 33.65% |  | 1220025.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017597
2023-04-01 | CAIXA | 880034 | reforma e modernização de quadras esportivas | Ribeirão Preto/SP | Em execução | 0% | 0.88% | 1219827.34 | 3623.94 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062127
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014585) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Acaraú/CE | Em execução | 9.92% |  | 1219353.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014585
2023-04-01 | SIMEC |  | (8543) 655686 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - IPU /CE | Ipu/CE | Paralisada | 17.09% |  | 1218836.66 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8543
2023-04-01 | SIMEC |  | (19901) CRECHE DO ALTO DO RECREIO | Serrinha/BA | Paralisada | 40.8% |  | 1218653.64 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19901
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001189) PÉROLA I | Águas Lindas de Goiás/GO | Em execução | 79.88% |  | 1218516.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001189
2023-04-01 | SIMEC |  | (8400) 656939 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ITAGUATINS /TO | Itaguatins/TO | Paralisada | 45.84% |  | 1218243.62 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8400
2023-04-01 | SIMEC |  | (8605) 656923 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - UIRAUNA /PB | Uiraúna/PB | Paralisada | 28.56% |  | 1217965.44 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8605
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0647/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Tamboril/CE | Em execução |  |  | 1217014 | 538500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0504137855
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012661) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Trairi/CE | Em execução | 12.41% |  | 1216712.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012661
2023-04-01 | CAIXA | 851443 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Matupá/MT | Em execução | 33.16% | 45.63% | 1216481.49 | 456242.87 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044580
2023-04-01 | SESU |  | Fornecimento/montagem/instalação de 4 elevadores do Novo CCH | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 8712% |  | 1216000 | 1058820.51 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52084
2023-04-01 | CAIXA | 851714 | construção de unidade de atenção especializada em saúde mental | Campo Alegre/AL | Em execução | 60.65% | 46.98% | 1215900 | 375840 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046630
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006584) MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS | Ipu/CE | Paralisada | 44.08% |  | 1215504.42 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006584
2023-04-01 | SIMEC |  | (12636) 702525 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - JUIZ DE FORA/MG | Juiz de Fora/MG | Em execução | 42.36% |  | 1215109.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12636
2023-04-01 | CAIXA | 853083 | construção de unidade de atenção especializada em saúde mental | Teotônio Vilela/AL | Paralisada | 0% | 0% | 1215000 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045266
2023-04-01 | SISMOB |  | CAPS MARAGOGI | Maragogi/AL | Em execução | 0% |  | 1215000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11781909000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | CAPS MARIA SALETE DA SILVA | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 1215000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS AD | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 1215000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000118015
2023-04-01 | CAIXA | 799009 | centro de esporte e lazer | Barreirinha/AM | Paralisada | 92.7% | 92.7% | 1214455.96 | 852802.1 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1012994
2023-04-01 | SIMEC |  | (8488) 656494 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - ENVIRA/AM | Envira/AM | Paralisada | 51.21% |  | 1213540.09 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8488
2023-04-01 | CAIXA | 903563 | infraestrutura urbana -implantação de drenagem e pavimentação na rua leandro isidoro bueno.campo belo,limeira -sp | Limeira/SP | Paralisada | 0% | 2.06% | 1213367 | 24782.9 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072075
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014659) Creche Municipal Cantinho Feliz | Carmo de Minas/MG | Em execução | 94.26% |  | 1213211.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014659
2023-04-01 | SIMEC |  | (8446) 657735 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - GOIATINS /TO | Goiatins/TO | Paralisada | 27.82% |  | 1213188.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8446
2023-04-01 | CAIXA | 782141 | reforma e adequação do centro integrado de saúde de corumba. | Corumbá/MS | Paralisada | 53.5% | 30.78% | 1212926.26 | 280737.28 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1003474
2023-04-01 | SIMEC |  | (8635) 656583 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - TEREZINHA/PE | Terezinha/PE | Paralisada | 82.38% |  | 1212681.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8635
2023-04-01 | SIMEC |  | (8843) 656990 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - MIRANTE DA SERRA/RO | Mirante da Serra/RO | Paralisada | 78.17% |  | 1211446.85 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8843
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004300) CMEI Conj. Habit. Moradias Avelino Piacentini | Campo Mourão/PR | Em execução | 99.7% |  | 1211398.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004300
2023-04-01 | CAIXA | 643391 | CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO PARA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS REGIONAIS- 1ª ETAPA | Santana/AP | Paralisada | 95.62% | 88.51% | 1211259.56 | 862999.03 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-280282
2023-04-01 | SIMEC |  | (1031646) Construção de salas de aula e de laboratórios para o curso de Medicina da Universidade de Pernambuco, no campos Garanhuns. | Garanhuns/PE | Em execução | 79.16% |  | 1211152.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1031646
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004084) EMENDA PARLAMENTAR 27560002 | Coromandel/MG | Em execução | 74.87% |  | 1210941.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004084
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017536) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Coromandel/MG | Em execução | 66.77% |  | 1210941.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017536
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1701/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Parnarama/MA | Em execução |  |  | 1210527 | 1150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0712073712
2023-04-01 | CAIXA | 900157 | pavimentação de ruas na cidade do recife/pe. | Recife/PE | Paralisada | 0% | 30.48% | 1210227 | 354309.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071205
2023-04-01 | SIMEC |  | (24669) VITÓRIA DA CONQUISTA | Novo Repartimento/PA | Em execução | 6.81% |  | 1210165.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24669
2023-04-01 | CAIXA | 841043 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Peixe-Boi/PA | Em execução | 57.45% | 57.45% | 1210000 | 689365.55 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1036705
2023-04-01 | SIMEC |  | (24662) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Ponta de Pedras/PA | Paralisada | 78.95% |  | 1209951.18 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24662
2023-04-01 | CAIXA | 711740 | Construcao de uma Ponte ligando os Bairros Coohanna e Liberdade. | Natividade/RJ | Em execução | 0.8% | 0% | 1209600 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-308691
2023-04-01 | CAIXA | 894060 | recapeamento de vias no município de sanclerlândia/go | Sanclerlândia/GO | Em execução | 61.56% | 65.81% | 1209344.99 | 628437.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068507
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012636) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ibiapina/CE | Paralisada | 18.62% |  | 1209234.57 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012636
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009062) Conceição do Almeida Crehe Nova | Conceição do Almeida/BA | Paralisada | 4.72% |  | 1209153.06 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009062
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004112) Creche Alvoradinha | Amarante do Maranhão/MA | Paralisada | 28.62% |  | 1209031.22 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004112
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085093) Pichico - Matina - BA | Matina/BA | Em execução | 63.48% |  | 1208933.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085093
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004327) PROJETO 2 CONVENCIONAL | Santo Amaro do Maranhão/MA | Paralisada | 22.38% |  | 1208925.98 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004327
2023-04-01 | CAIXA | 900923 | pavimentação em paralelepípedo, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização em vias na sede do município. | Gandu/BA | Paralisada | 81.77% | 82.12% | 1208855.47 | 788409.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071188
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002606) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Presidente Juscelino/MA | Paralisada | 9.68% |  | 1208588.12 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002606
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003889) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Bela Vista do Maranhão/MA | Paralisada | 16.36% |  | 1208026.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003889
2023-04-01 | CAIXA | 868767 | recapeamento asfáltico nas vias do município de sanclerlândia/go. | Sanclerlândia/GO | Paralisada | 79.14% | 79.14% | 1207900.75 | 721652.91 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054533
2023-04-01 | SIMEC |  | (17522) 700023/11 - E Educação Infantil B- Formosa da Serra Negra/MA | Formosa da Serra Negra/MA | Paralisada | 91.98% |  | 1207802.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17522
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação na rodovia BR-235 | Salvador/BA | Paralisada |  |  | 1207704.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7678
2023-04-01 | SIMEC |  | (18086) ESCOLA INFANTIL TIPO C - SERRA DA TAPUIA | Sítio Novo/RN | Em execução | 57.55% |  | 1207454.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18086
2023-04-01 | CAIXA | 896441 | recapeamento em diversas ruas do município de sanclerlândia-go. | Sanclerlândia/GO | Paralisada | 67.04% | 77.03% | 1207393.46 | 735596.71 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069513
2023-04-01 | SIMEC |  | (20153) CRECHE DO BAIRRO JARDIM TROPICAL | Breves/PA | Paralisada | 42.87% |  | 1207048.25 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20153
2023-04-01 | SESU |  | LABORATORIO DE PSICULTURA FAECA/UFGD | Dourados/MS | Paralisada | 4555% |  | 1206699.91 | 549712.93 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-29211
2023-04-01 | SIMEC |  | (11854) 702308 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Serra dos Aimorés/MG | Paralisada | 36.27% |  | 1206450.39 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11854
2023-04-01 | CAIXA | 884785 | pavimentação de diversas ruas do município de lagarto | Aracaju/SE | Paralisada | 0% | 20.15% | 1206250 | 240551.32 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065078
2023-04-01 | SIMEC |  | (24871) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FERNANDES BELO | Viseu/PA | Paralisada | 76.06% |  | 1206040 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24871
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005287) E.E.I. DISTRITO CAÇIMBAS | Mombaça/CE | Paralisada | 57.05% |  | 1205715.8 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005287
2023-04-01 | SIMEC |  | (6777) 806077 - EE Prof. Eucaris N. da Cunha - Reforma - Poconé/MT | Poconé/MT | Paralisada | 86.5% |  | 1205000.95 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6777
2023-04-01 | SIMEC |  | (24873) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - SEDE | Viseu/PA | Paralisada | 98.51% |  | 1204205.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24873
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009109) CRECHE | Axixá/MA | Paralisada | 36.04% |  | 1203953.29 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009109
2023-04-01 | SIMEC |  | (13275) 703567 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - BAIXIO/CE | Baixio/CE | Paralisada |  |  | 1203749 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13275
2023-04-01 | CAIXA | 896157 | pavimentação asfáltica no município de santa rita do trivelato - mt | Santa Rita do Trivelato/MT | Em execução | 0% | 65.34% | 1203691.48 | 374411.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069444
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0052/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Fortuna/MA | Em execução |  |  | 1203491 | 1203492 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0504137458
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017574) CONSTRUÇÃO DE CRECHE SEDE APUIARES | Apuiarés/CE | Em execução | 98.61% |  | 1203290.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017574
2023-04-01 | CAIXA | 903777 | pavimentação e drenagem pluvial no municipio de santa rita/pb. | Santa Rita/PB | Em execução | 0% | 25.85% | 1203274 | 310419.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072424
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003785) PARK ÁGUAS BONITAS I - BETEL | Águas Lindas de Goiás/GO | Em execução | 59.03% |  | 1203109.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003785
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001487) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Piranga/MG | Em execução | 88.7% |  | 1202991.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001487
2023-04-01 | SIMEC |  | (18910) Creche Leandro Bezerra | Caraúbas/RN | Em execução | 67.66% |  | 1202643.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18910
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006442) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Sebastião/AL | Em execução | 47.93% |  | 1202147.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006442
2023-04-01 | CAIXA | 891288 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no distrito de vilas vargas, no município de dourados/ms. | Campo Grande/MS | Paralisada | 74.84% | 83.57% | 1201955.65 | 798110.68 | Fato ou evento não previsto | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068299
2023-04-01 | CAIXA | 796069 | drenagem e pavimentação de vias urbanos no município de janaúba. | Janaúba/MG | Paralisada | 59.6% | 60.78% | 1201910.25 | 599434.78 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011613
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Centro de Piscicultura Carlos Eduardo Matitaze | RO | Paralisada | 4546% |  | 1201784.32 | 262633.53 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53486
2023-04-01 | CAIXA | 900530 | pavimentação rua dos suíços - trecho 1 - entroncamento da almirante jaceguay até viaduto nos bairros costa e silva e vila nova no município de joinville-sc. | Joinville/SC | Em execução | 49.68% | 62.02% | 1201750 | 714904.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070776
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016892) CRECHE CRISÓLITA | Crisólita/MG | Paralisada | 88.73% |  | 1201737.63 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016892
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010251) EMENDA PARLAMENTAR 34080002 | Durandé/MG | Paralisada | 10.22% |  | 1201737.6 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010251
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010258) EMENDA PARLAMENTAR 34080002 - PM São José do Mantimento | São José do Mantimento/MG | Em execução | 88.95% |  | 1201737.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010258
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010256) Área da antiga fábrica de blocos (Prefeitura Municipal) | Nova Módica/MG | Paralisada | 19.97% |  | 1201724.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010256
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017583) Escola Josenopolis-MG | Josenópolis/MG | Paralisada | 25.96% |  | 1201710.16 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017583
2023-04-01 | SIMEC |  | (25256) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO DELFINO MAGALHÃES | Montes Claros/MG | Em execução | 48.63% |  | 1201518.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25256
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010655) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Padre Carvalho/MG | Paralisada | 52.18% |  | 1201507.73 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010655
2023-04-01 | CAIXA | 770147 | Obras de pavimentação asfaltica. | Redenção/PA | Em execução | 79.12% | 79.12% | 1201474.3 | 781389.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-387409
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017164) Creche pró-infância de Martins Soares | Martins Soares/MG | Paralisada | 62.21% |  | 1201387.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017164
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017599) Creche Bairro Bela Vista | Salto da Divisa/MG | Paralisada | 21.48% |  | 1201370.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016576) PROINFANCIA FELISBURGO | Felisburgo/MG | Paralisada | 22.45% |  | 1201330.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016576
2023-04-01 | CAIXA | 839505 | construção de estádio de futebol | Tabaporã/MT | Em execução | 65.81% | 50% | 1201137.86 | 487500 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1035927
2023-04-01 | CAIXA | 893994 | apoio a infraestrutura urbana com construção de ponte no município de armazém | Armazém/SC | Em execução | 0% | 83.27% | 1201030.08 | 556674.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068423
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001948) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Matões/MA | Em execução | 93.6% |  | 1201026 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001948
2023-04-01 | CAIXA | 871011 | construção de uma ponte em concreto aramado sobre o rio do peixe no município de santa isabel de goiás. | Santa Isabel/GO | Paralisada | 3.09% | 12.01% | 1200483.72 | 144079.1 | Dificuldade técnica do tomador | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1059106
2023-04-01 | CAIXA | 832444 | pavimentação das ruas ernestina antônia da conceição, joão batista e manuel olegário e ruas binário 1, 2 e 3 localizadas no alto do moura, caruaru/pe | Caruaru/PE | Em execução | 88.5% | 70% | 1200203.17 | 682500 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1033335
2023-04-01 | CAIXA | 820260 | ampliação e iluminação ornamental da av. ataliba vieira de almeida, no município de chapadinha-ma. | Chapadinha/MA | Paralisada | 76.74% | 76.29% | 1200000 | 878125.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1023524
2023-04-01 | CAIXA | 835746 | implantação de vila do esporte no município do estado de alagoas - viçosa-al | Maceió/AL | Paralisada | 0.33% | 0% | 1200000 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032350
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL-EIA,RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA,PLANO BÁSICO AMBIENTAL-PBA,COMPONENTE QUILOMBOLA,SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA,E ESTUDOS E PROJETOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO-ASV DA BR 135 MA. | São Luís/MA | Em execução |  |  | 1200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7808
2023-04-01 | CAIXA | 825423 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Caraguatatuba/SP | Paralisada | 49.12% | 46.25% | 1199992.36 | 554996.47 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028021
2023-04-01 | CAIXA | 869427 | pavimentação e drenagem pluvial em ruas do município de águas lindas de goiás. | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 41.02% | 28.11% | 1199818.06 | 333376.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054721
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012662) Distrito de Cemoaba Tipo 2 | Tururu/CE | Em execução | 67.42% |  | 1199810.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012662
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081420) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO TIAGO | São Tiago/MG | Em execução | 72.06% |  | 1199738.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081420
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012707) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Chapadinha/MA | Em execução | 2.85% |  | 1199700 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012707
2023-04-01 | FUNASA | CV 0127/19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Caraúbas do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1199686 | 239937 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2510190128
2023-04-01 | CAIXA | 875572 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Campo Alegre de Lourdes/BA | Paralisada | 65.44% | 61.84% | 1199536 | 741793.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010767) Eldorado 2 | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 7.7% |  | 1199106.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010767
2023-04-01 | CAIXA | 836067 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | João Pessoa/PB | Paralisada | 15.65% | 5.55% | 1198920 | 66528.79 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034348
2023-04-01 | SIMEC |  | (1370) 700022 - Escola de Educação Inf - São João do Jaguaribe/CE | São João do Jaguaribe/CE | Paralisada | 36.97% |  | 1198914 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013162) CEIM Jardim Américo | Cambuí/MG | Em execução | 44.06% |  | 1198909.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013162
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014642) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Nova Russas/CE | Paralisada | 28.97% |  | 1198795.62 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014642
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001656) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Esperantina/PI | Em execução | 20.71% |  | 1198595.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001656
2023-04-01 | CAIXA | 858526 | revitalização da bacia hidrográfica do rio do peixe, distrito de são francisco xavier, município de são josé dos campos, por meio de ações de saneamento rural e adequação de estradas rurais. | São José dos Campos/SP | Paralisada | 30.11% | 33.98% | 1198462.23 | 303630.17 | Ação judicial ou MP | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1047101
2023-04-01 | CAIXA | 830098 | recapeamento asfáltico no bairro do paar, no município de ananindeua/pa. | Ananindeua/PA | Paralisada | 85.9% | 63.77% | 1198353.63 | 629786.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029633
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016247) PAC-2 Construção de Creche | Simplício Mendes/PI | Em execução | 61.67% |  | 1198327.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016247
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024743) Construção de Creche Tipo C | Paulo Jacinto/AL | Em execução | 18.58% |  | 1198041.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024743
2023-04-01 | CAIXA | 872033 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma das praças vidal ramos e jardins lauro muller e bruno malburg, no município de itajaí - sc. | Itajaí/SC | Paralisada | 91.28% | 87.82% | 1198001.13 | 560588.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059060
2023-04-01 | SIMEC |  | (6714) 806049 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - - Construção - Matões/MA | Parnarama/MA | Em execução | 50.11% |  | 1197900 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6714
2023-04-01 | SIMEC |  | (8856) 656418 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - BOM SUCESSO/PR | Bom Sucesso/PR | Paralisada | 50.42% |  | 1197897.18 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8856
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de quadra coberta | Alta Floresta/MT | Em execução | 7296% |  | 1197443.72 | 1096677.75 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52990
2023-04-01 | DNIT |  | Adequação e Atualização de Projeto executivo do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na Rodovia BR-174/AM. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 1197321.6 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7796
2023-04-01 | CAIXA | 744154 | Revitalizacao das Pracas Madalena,Vila Norma, Eden e do Camilo | São João de Meriti/RJ | Em execução | 21.15% | 0% | 1197239.2 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-335500
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001782) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Colônia Leopoldina/AL | Paralisada | 20.72% |  | 1197205.94 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001782
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016426) SANTO ANTÔNIO DE BARCELONA | Caravelas/BA | Em execução | 71.26% |  | 1197003.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016426
2023-04-01 | CAIXA | 887697 | reforma e revitalização de edificação para centro de comercialização de produtos associados ao turismo em nepomuceno/mg | Nepomuceno/MG | Em execução | 0% | 66.72% | 1196846.63 | 382288.32 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063832
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103101) Quadra coberta EMEF Picada Taquari - Pouso Novo - RS | Pouso Novo/RS | Em execução | 12.3% |  | 1196448.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103101
2023-04-01 | CAIXA | 889162 | pavimentação e drenagem em ruas do bairro araruama no município de valparaíso de goiás-go. | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 69.68% | 60.81% | 1196235 | 673587.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065598
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015725) Creche Centro | Sucupira do Riachão/MA | Paralisada | 9.47% |  | 1196178.2 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015725
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017339) POVOADO DE REMANSO | Porto Rico do Maranhão/MA | Paralisada | 25.61% |  | 1196118.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017339
2023-04-01 | SIMEC |  | (11709) 701784 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Indiaroba/SE | Paralisada | 80.72% |  | 1196083.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11709
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004857) Pac 2 - Creche/Pré-Escola 096 | Formiga/MG | Em execução | 99.61% |  | 1195966.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004857
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109516) Quadra Lucas Ferreira - Irauçuba - CE | Irauçuba/CE | Em execução |  |  | 1195700.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109516
2023-04-01 | CAIXA | 894702 | construção de abatedouro público com equipamentos. | São Tomé/RN | Em execução | 31.5% | 39.67% | 1195240.64 | 340348 |  |  | Outros | CAIXA-1069232
2023-04-01 | FUNASA | CV 0106/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Cametá/PA | Paralisada |  |  | 1194588 | 587503 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1908150222
2023-04-01 | CAIXA | 780637 | urbanização com iluminação da 3ª etapa da lagoa | Lagoa do Mato/MA | Paralisada | 77.78% | 77.74% | 1193877.55 | 909559.37 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002563
2023-04-01 | SIMEC |  | (8417) 657712 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - TURILANDIA/MA | Turilândia/MA | Paralisada | 82.29% |  | 1193520.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8417
2023-04-01 | CAIXA | 888433 | pavimentação e drenagem no município de são josé do rio claro | São José do Rio Claro/MT | Em execução | 0% | 48.49% | 1193066.4 | 509423.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066377
2023-04-01 | FUNASA | CV 2394/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itabirito/MG | Em execução |  |  | 1192899 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1312057351
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004850) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Parnarama/MA | Paralisada | 4.5% |  | 1192633.62 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004850
2023-04-01 | SESU |  | 092/2020 INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO SINOP | Sinop/MT | Em execução |  |  | 1192511.32 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53798
2023-04-01 | CAIXA | 799010 | centro de esporte e lazer | Boa Vista do Ramos/AM | Em execução | 49.03% | 48.1% | 1192251.42 | 442552.73 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1012993
2023-04-01 | CAIXA | 615479 | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NOS PRINCIPAIS PORTOES DE ENTRADA DE SALVADOR E DO ESTADO DA BAHIA | Salvador/BA | Paralisada | 17.11% | 0% | 1191961.32 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-243940
2023-04-01 | CAIXA | 849341 | construção do parque turístico cana brava. | Igarapava/SP | Paralisada | 13.34% | 27.47% | 1191661.29 | 267796.14 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043550
2023-04-01 | SIMEC |  | (17524) 700027/11 - E Educ Infantil B - Governador Newton Bello/MA | Governador Newton Bello/MA | Paralisada | 27.64% |  | 1191525.34 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17524
2023-04-01 | CAIXA | 803621 | implantação de passeios públicos | Montanhas/RN | Em execução | 41.23% | 35.48% | 1191442.06 | 420636.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018447
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017582) PROJETO PROINFANCIA | Jenipapo de Minas/MG | Em execução | 62.19% |  | 1191119.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017582
2023-04-01 | CAIXA | 909228 | pavimentação de estradas vicinais do município de amparo sp. | Amparo/SP | Em execução | 87.7% | 95.38% | 1191008.71 | 915660.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074898
2023-04-01 | FUNASA | CV 2261/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1190753 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-DF2710057380
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014540) CRECHE DO BAIRRO CASTANHEIRAII | Portel/PA | Em execução | 26.89% |  | 1190000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014540
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012708) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Chapadinha/MA | Em execução | 1.74% |  | 1189900 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004683) EMEI Carlos Salzano Viera da Cunha | Taquari/RS | Em execução | 97.54% |  | 1189432.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004683
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001741) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Guajeru - BA | Guajeru/BA | Paralisada | 50.4% |  | 1189026.68 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001741
2023-04-01 | CAIXA | 862982 | implantação de espaços esportivos no município de senador canedo /go. | Senador Canedo/GO | Em execução | 83.08% | 90.27% | 1188460.88 | 1056132.21 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046972
2023-04-01 | CAIXA | 819801 | pavimentação, drenagem, calçadas com acessibilidade no município de lafaiete coutinho | Lafaiete Coutinho/BA | Paralisada | 74.51% | 74.51% | 1188393.38 | 883241.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025116
2023-04-01 | FUNASA | CV 1376/20 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Caracol/PI | Em execução |  |  | 1188293 | 475318 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2412203767
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012693) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Arame/MA | Paralisada | 43.11% |  | 1187800.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012693
2023-04-01 | SIMEC |  | (25095) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Desidério/BA | Em execução | 96.33% |  | 1187751.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25095
2023-04-01 | CAIXA | 922342 | pavimentação asfáltica no município de francisco beltrão/pr | Francisco Beltrão/PR | Paralisada | 66.99% | 66.99% | 1187198.19 | 643117.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080490
2023-04-01 | SIMEC |  | (11686) 701785 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SANTA ROSA DO TOCANTINS/TO | Santa Rosa do Tocantins/TO | Paralisada | 50.05% |  | 1186626.88 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11686
2023-04-01 | CAIXA | 894395 | construção de pátios de feiras nos bairros de jardim jordão e cavaleiro no município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 99.05% | 73.54% | 1185925.74 | 702291.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066936
2023-04-01 | CAIXA | 735950 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA GOV. FERNANDO JOSE DE LEAO GUILHON | Tucuruí/PA | Em execução | 82.26% | 82.62% | 1185781.14 | 402780.48 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-326743
2023-04-01 | SIMEC |  | (25143) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Benedito do Rio Preto/MA | Paralisada | 30.83% |  | 1185221.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25143
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017167) Parque da Gameleira | Virginópolis/MG | Paralisada | 87.63% |  | 1185100.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017167
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Elaboração de Estudos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Engenharia para a Execução de Obras de Implantação, Pavimentação e Obra de Arte Especiais na Rodovia BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, Subtrecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Entr. BR-070(A), Segmento: km 0,0 - km 71,0 (Estaqueamento EVTEA Lote 25 - PP-940/2014), Extensão total: 71,00 km, Código do SNV: 174BMT0010 (2020-04A), Lote: Único | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 1185000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10146
2023-04-01 | CAIXA | 876551 | pavimentação de ruas | Marechal Thaumaturgo/AC | Em execução | 99.48% | 70% | 1184747.37 | 638314.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060231
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018576) ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL | Pedro Avelino/RN | Paralisada |  |  | 1184443.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018576
2023-04-01 | FUNASA | CV 1362/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 1184325 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1412075268
2023-04-01 | CAIXA | 796172 | construção de abatedouro de ovinos e caprinos. | Aliança do Tocantins/TO | Em execução | 79.85% | 93.22% | 1184191.63 | 1063427.96 |  |  | Agricultura | CAIXA-1011747
2023-04-01 | FUNASA | CV 0771/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Castelo do Piauí/PI | Em execução |  |  | 1184175 | 236835 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203142
2023-04-01 | SIMEC |  | (24421) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Caçapava/SP | Paralisada | 37.21% |  | 1184007.74 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24421
2023-04-01 | SIMEC |  | (1656) 710212 - Escola de Educação Infantil - Piracanjuba/GO | Piracanjuba/GO | Paralisada | 59.37% |  | 1183900 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1656
2023-04-01 | CAIXA | 803256 | pavimentação asfáltica nos bairros no municipio de luziânia. | Luziânia/GO | Paralisada | 40.07% | 40.07% | 1183864.93 | 395731.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015575
2023-04-01 | SIMEC |  | (8801) 656403 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - CENTENARIO/TO | Centenário/TO | Paralisada | 80.01% |  | 1183771.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8801
2023-04-01 | SIMEC |  | (3770) 700193 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Iati/PE | Iati/PE | Paralisada | 82.49% |  | 1182732.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-3770
2023-04-01 | CAIXA | 863530 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Bastos/SP | Em execução | 58.05% | 77.77% | 1182476.28 | 777700 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048189
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços Técnicos Especializados de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Alargamento com Reforço de Pontes na BR-308/PA. | Capanema/PA | Em execução |  |  | 1182105.31 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5958
2023-04-01 | CAIXA | 831685 | implantação, ampliação e reforma de ginásios e de infraestrutura esportiva do município de araguari/mg. | Araguari/MG | Paralisada | 70.25% | 60.98% | 1181818.18 | 713466 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032241
2023-04-01 | SIMEC |  | (5709) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM | Atalaia do Norte/AM | Paralisada | 0% |  | 1181558.75 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5709
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013273) CRECHE CRIANÇA FELIZ | São Félix/BA | Em execução | 23.12% |  | 1181091.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013273
2023-04-01 | CAIXA | 766238 | ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NOMUNICIPIO DE FEIJO - AMPLIACAO DE UMA MATERNIDADE EM FEIJO | Feijó/AC | Paralisada | 87.11% | 88.65% | 1180963.25 | 886509.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374161
2023-04-01 | CAIXA | 892715 | recuperação de estradas vicinais no município de são salvador do tocantins. | São Salvador do Tocantins/TO | Em execução | 59.77% | 97.84% | 1180555.41 | 1121220.4 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067250
2023-04-01 | FUNASA | CV 1401/20 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Coronel José Dias/PI | Em execução |  |  | 1179670 | 471868 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2412203792
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087661) Prefeitura Municipal de Garanhuns - Garanhuns - PE | Garanhuns/PE | Em execução |  |  | 1179570.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087661
2023-04-01 | SIMEC |  | (25727) Creche Municipal Nezinho Brandão | Governador Newton Bello/MA | Paralisada | 8.01% |  | 1179484.12 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25727
2023-04-01 | SIMEC |  | (5711) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM | Atalaia do Norte/AM | Paralisada | 0% |  | 1179195.31 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5711
2023-04-01 | CAIXA | 791142 | o objeto da presente proposta é o apoio à provisão habitacional de interesse social, conforme programa de habitação de interesse social - fnhis, na modalidade - produção de lotes urbanizados-, para 57 famílias do município de ivaí e 50 famílias do municí | Ibaiti/PR | Paralisada | 57.6% | 25.43% | 1178371.16 | 269682.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Habitação | CAIXA-1008911
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012695) CRECHE DA COHAB II | Bacabal/MA | Paralisada | 32.25% |  | 1178030.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012695
2023-04-01 | SIMEC |  | (19730) CRECHE BRASILIA | Piaçabuçu/AL | Em execução | 54.98% |  | 1177499.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19730
2023-04-01 | CAIXA | 797830 | construção de matadouro público municipal | Vitorino Freire/MA | Paralisada | 80.68% | 100% | 1177356.83 | 780000 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1012337
2023-04-01 | SIMEC |  | (24373) Creche Maria Ramis | Santa Vitória do Palmar/RS | Paralisada | 9.42% |  | 1176771.39 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24373
2023-04-01 | SIMEC |  | (6741) 806049 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - - Construção - Humberto de Campos/MA | Humberto de Campos/MA | Em execução | 40.1% |  | 1175500 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6741
2023-04-01 | SIMEC |  | (25678) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Goiatins/TO | Paralisada | 16.98% |  | 1175329.57 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25678
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de pontes rodoviárias nas rodovias BR-101/RS, BR- 116/RS, BR-290/RS, BR-293/RS e BR-386/RS | Porto Alegre/RS | Paralisada |  |  | 1175190.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10025
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010976) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA AMPARO | Santarém/PA | Paralisada | 49.56% |  | 1174007.23 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010976
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017571) PREFEITURA MUNICIPAL | Muribeca/SE | Paralisada | 51.16% |  | 1173968.16 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017571
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011040) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Olindina/BA | Em execução | 31.16% |  | 1173909.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011040
2023-04-01 | SIMEC |  | (24513) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Itaboraí/RJ | Em execução | 9.46% |  | 1173889.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24513
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016886) Creche do Bairro Dr. Jose Teodoro de Souza | Capetinga/MG | Paralisada | 12.36% |  | 1173299.59 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016886
2023-04-01 | SETEC |  | Adequação do sistema de combate a incêndio e pânico e SPDA | Piranhas/AL | Em execução | 6600% |  | 1173147.89 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53681
2023-04-01 | SIMEC |  | (24276) CRECHE - NOVO LINO - TIPO B | Novo Lino/AL | Paralisada | 5.5% |  | 1172827.98 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24276
2023-04-01 | SIMEC |  | (11814) 700091 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - UMARI/CE | Umari/CE | Paralisada | 42.45% |  | 1171670.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11814
2023-04-01 | CAIXA | 868591 | obras de pavimentação asfaltica de vias urbanas | Corumbaíba/GO | Paralisada | 81.24% | 64.6% | 1171171.17 | 755858.79 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054363
2023-04-01 | CAIXA | 888309 | revitalização da avenida senador olavo pires e revitalização do igarapé municipal - (construção de pista de caminhada com iluminação e arborização) no município de theobroma/ro) - 1ª etapa | Theobroma/RO | Paralisada | 0% | 12.64% | 1171023.56 | 108609.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066608
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023291) CRECHE RIO DOCE - CMEI “Professora Lucília Lobo Pereira Martins” | Rio Doce/MG | Em execução | 94.73% |  | 1170271.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023291
2023-04-01 | CAIXA | 839297 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Mãe do Rio/PA | Paralisada | 35.09% | 35.09% | 1170122.88 | 350769.58 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035840
2023-04-01 | CAIXA | 893538 | pavimentação asfáltica na estrada do japó no município de juruá/am | Juruá/AM | Paralisada | 51.45% | 51.38% | 1170000 | 588864.99 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069079
2023-04-01 | CAIXA | 916894 | pavimentação poliédrica de vias urbanas no município de são joão/pr. | São João/PR | Em execução | 0% | 28.47% | 1169815.71 | 273308.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078725
2023-04-01 | CAIXA | 791377 | o objeto da presente proposta é o apoio à provisão habitacional de interesse social,conforme programa de habitação de interesse social - fnhis, na modalidade-produção de lotes urbanizados-, para os municípios do estado do paraná. | Jesuítas/PR | Paralisada | 27.6% | 27.59% | 1169689.41 | 290454.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Habitação | CAIXA-1009085
2023-04-01 | SIMEC |  | (19878) PROINFÂNCIA | Carpina/PE | Em execução | 52.13% |  | 1169216.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19878
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços comuns de engenharia visando a manutenção/reforma de 08 (oito) atracadouros hidroviários, implantados na Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental e na Região Hidrográfica do Parnaíba | São Luís/MA | Em execução |  |  | 1169164.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10045
2023-04-01 | SIMEC |  | (1630) 830426 - Escola de Educação Infantil - Mata Verde/MG | Mata Verde/MG | Paralisada | 86.36% |  | 1168968.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1630
2023-04-01 | DNIT |  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO/REABILITAÇÃO DA RODOVIA BR-222/CE. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 1168864.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2139
2023-04-01 | CAIXA | 853629 | reforma de infraestrutura esportiva. | Santa Luzia/MG | Paralisada | 64.09% | 87.01% | 1168762.41 | 848304.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047075
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006739) Loteamento Fazenda Penedo - Itatiaia - RJ | Itatiaia/RJ | Paralisada | 82.4% |  | 1168047.48 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006739
2023-04-01 | SIMEC |  | (29533) EM DOM PEDRO II PONTAL DE SOBRADINHO | Grajaú/MA | Em execução | 15.51% |  | 1167949.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29533
2023-04-01 | CAIXA | 828888 | pavimentação em vias urbanas | Caruaru/PE | Paralisada | 88.51% | 87.1% | 1167753.25 | 1015057.05 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030408
2023-04-01 | CAIXA | 798615 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 56.8% | 56.79% | 1167583.96 | 553678.85 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1012741
2023-04-01 | CAIXA | 819465 | infraestrutura urbana para a municipio de niquelandia- os serviços de infra estrutura serão executados mediante as seguintes etapas: movimento de terra com execução de base, sub-base, e sub-leito. drenagem de águas pluviais em tubos de concreto, contendo | Niquelândia/GO | Em execução | 94.16% | 88.71% | 1167428.5 | 876086.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024887
2023-04-01 | SIMEC |  | (25142) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Benedito do Rio Preto/MA | Paralisada | 27.99% |  | 1167334.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25142
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011060) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Bacabal/MA | Paralisada | 18.13% |  | 1166822.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011060
2023-04-01 | SIMEC |  | (19854) Creche em Nova Goiana | Goiana/PE | Paralisada | 2.69% |  | 1166758.91 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19854
2023-04-01 | CAIXA | 870501 | construção de parque no município de aparecida de goiânia - go | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 59.15% | 71.99% | 1166642.69 | 656417.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055928
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Adequação do C. de Futebol do IFRO Campus Calama | Porto Velho/RO | Em execução | 9747% |  | 1165938.46 | 865941.72 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54506
2023-04-01 | SESU |  | Reforço Estrutural do Prédio Central Professor Rubens Lima | Belém/PA | Paralisada | 5761% |  | 1165626.68 | 674747.74 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53220
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010228) PROINFANCIA PONTO BELO | Ponto Belo/ES | Em execução | 92.52% |  | 1164574.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010228
2023-04-01 | SIMEC |  | (27497) CEN RAIMUNDO NEIVA DE SOUZA | Porto Alegre do Piauí/PI | Paralisada | 25.98% |  | 1164512.34 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27497
2023-04-01 | SESU |  | Retomada da obra da UTRQ | Natal/RN | Em execução | 4179% |  | 1164304.43 | 486612.56 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52980
2023-04-01 | SIMEC |  | (27514) Currais | Currais/PI | Em execução | 1.55% |  | 1164241.02 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27514
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016105) Botequim - Santa Luzia do Itanhy - SE | Santa Luzia do Itanhy/SE | Paralisada | 85.8% |  | 1164109.65 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016105
2023-04-01 | CAIXA | 769966 | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Valença do Piauí/PI | Em execução | 38.41% | 37.96% | 1164040 | 433038.12 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-386365
2023-04-01 | DNIT |  | DESENVOLVIMENTO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO CONTORNO FERROVIÁRIO DE JOINVILLE/SC ? EF 485, TRECHO: SÃO FRANCISCO DO SUL/SC ? MAFRA/SC. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 1164000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8665
2023-04-01 | FUNASA | CV 0138/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Buriti Bravo/MA | Paralisada |  |  | 1163764 | 1162600 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1908150215
2023-04-01 | CAIXA | 903681 | pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de sobral/ce. | Sobral/CE | Paralisada | 27.2% | 27.2% | 1163675.62 | 261144.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072489
2023-04-01 | SIMEC |  | (25592) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Prata/MG | Em execução | 31.43% |  | 1163042.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25592
2023-04-01 | CAIXA | 747585 | Reforma e ampliacao de seis campos de futebol com area de esporte e lazer. | Contagem/MG | Paralisada | 77% | 72.57% | 1162872.36 | 707546.81 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-337298
2023-04-01 | SIMEC |  | (5712) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM | Atalaia do Norte/AM | Paralisada | 0% |  | 1162632.21 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5712
2023-04-01 | CAIXA | 815185 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Jucurutu/RN | Paralisada | 89.41% | 87.26% | 1162350.47 | 872644.58 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1022234
2023-04-01 | SESU |  | Obras de Reparos dos Telhados do P1 e da Biblioteca Central | Seropédica/RJ | Paralisada | 256% |  | 1162006.84 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52893
2023-04-01 | CAIXA | 794272 | aquisição de patrulha mecanizada. | Salvador/BA | Paralisada | 83.65% | 100% | 1161936 | 1000000 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1010849
2023-04-01 | SIMEC |  | (25150) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Francisco do Maranhão/MA | Paralisada |  |  | 1161643.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087406) EMEF Gastão Englert - São Francisco de Paula - RS | São Francisco de Paula/RS | Em execução | 77.21% |  | 1161492.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087406
2023-04-01 | SIMEC |  | (5405) 750010 – URE Castanhal - Brasil Profissionalizado | Castanhal/PA | Paralisada | 13.22% |  | 1161480.25 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5405
2023-04-01 | CAIXA | 808365 | construção de praça na sede do município de horizonte - ce. | Horizonte/CE | Paralisada | 8.72% | 7.34% | 1161238.77 | 71543.84 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015970
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001650) C.M.E.I. Professora Marcilene Ferreira de Almeida | Ji-Paraná/RO | Paralisada | 16.97% |  | 1160589.26 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001650
2023-04-01 | CAIXA | 893308 | pavimentação em ruas da sede e do 2º distrito grussai, no municipio de são joão da barra - rj | São João da Barra/RJ | Em execução | 0% | 19.9% | 1160160.79 | 190000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068078
2023-04-01 | CAIXA | 869207 | pavimentação e drenagem de vias no município de camaragibe | Camaragibe/PE | Paralisada | 34.2% | 50.59% | 1160117.23 | 558945.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054658
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009412) JABORANDI | Grajaú/MA | Em execução | 42.72% |  | 1160005.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009412
2023-04-01 | CAIXA | 895344 | implantação da pavimentação asfáltica na avenida marginal sul, contida no perímetro urbano do distrito de luzimangues em porto nacional - to. etapa 02. | Porto Nacional/TO | Paralisada | 0% | 9.14% | 1160000 | 104739.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067913
2023-04-01 | SESU |  | Adequação do Prédio da faculdade de Ciências Agrárias | Diamantina/MG | Paralisada | 3044% |  | 1159647.89 | 452254.91 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-9311
2023-04-01 | SIMEC |  | (12614) 702538 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - NOVA CANAÃ/BA | Nova Canaã/BA | Paralisada | 13.77% |  | 1159293.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12614
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016701) EMEF Edmilson Jacó Chaves - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Paralisada | 1% |  | 1159213.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016701
2023-04-01 | CAIXA | 868311 | pavimentação/recapeamento de vias públicas no município de lages/sc. | Lages/SC | Paralisada | 45.06% | 72.16% | 1158746.2 | 657975.26 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054257
2023-04-01 | CAIXA | 825864 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Ibiapina/CE | Paralisada | 87.39% | 74.28% | 1158389.66 | 849937.78 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028066
2023-04-01 | CAIXA | 800245 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Ibiapina/CE | Paralisada | 84.21% | 82.13% | 1158045.75 | 804916.96 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1014393
2023-04-01 | CAIXA | 911277 | recapeamento asfaltico no município de são joão/pe | São João/PE | Paralisada | 81.79% | 20% | 1157775.48 | 192003.79 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076059
2023-04-01 | CAIXA | 866155 | pavimentação e drenagem no município de bayeux - pb | Bayeux/PB | Paralisada | 0% | 28.58% | 1157365.1 | 329712.54 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052486
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016597) JAPIRA PROINFANCIA | Japira/PR | Paralisada | 8.53% |  | 1157227.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016597
2023-04-01 | CAIXA | 882991 | construção de centro de desenvolvimento no município de aral moreira - ms. | Aral Moreira/MS | Em execução | 59.72% | 68.16% | 1156227.8 | 520758.05 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1063743
2023-04-01 | CAIXA | 845081 | pavimentação e/ou recapeamento de vias em diversos bairros no município do paulista/pe | Paulista/PE | Em execução | 61.11% | 12.61% | 1155319.16 | 111747.21 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038812
2023-04-01 | SETEC |  | INSTALAÇÕES PPCI CAMPUS JC | Júlio de Castilhos/RS | Em execução | 5303% |  | 1155031.63 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53975
2023-04-01 | CAIXA | 854176 | apoio a projetos de infraestrutura turística | Patos/PB | Paralisada | 56.53% | 65.15% | 1154766.13 | 635248.82 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1046894
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0124/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Benjamin Constant do Sul/RS | Em execução |  |  | 1154377 | 1154377 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1207113904
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão dos Serviços relacionados à realização de Diagnóstico, Operação, Manutenção e consolidação de documentação técnica do Sistema de Transposição de Desnível de Três Irmãos, constituído por duas eclusas, na Hidrovia do Rio Tietê. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 1154284 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10204
2023-04-01 | CAIXA | 864649 | apoio a projetos de infraestrutura turística - revitalização do parque maria dolores no município de novo são joaquim - mt | Novo São Joaquim/MT | Em execução | 31.25% | 35.28% | 1154009.09 | 321746.58 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057427
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0144/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Três Palmeiras/RS | Em execução |  |  | 1153913 | 1170071 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507110506
2023-04-01 | CAIXA | 923758 | pavimentação em paralelepípedo de vias no povoado de lagoa de tanquinho na zona rural do município de itatim/ba | Itatim/BA | Em execução | 0% | 14.04% | 1153897 | 161816.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081298
2023-04-01 | FUNASA | CV 0020/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Rio Bananal/ES | Em execução |  |  | 1153843 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1606096222
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016727) MALHADA NOVA - Pedro Alexandre - BA | Pedro Alexandre/BA | Em execução | 27.01% |  | 1153432.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016727
2023-04-01 | CAIXA | 907848 | pavimentação asfáltica | Corupá/SC | Paralisada | 89.94% | 20% | 1152609.46 | 191000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073955
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017695) ZONA URBANA-SANTA ROSA - Floresta - PE | Floresta/PE | Em execução | 50.96% |  | 1151974.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017695
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002877) E. M. POV. QUEIMADA DO MILHO | Coronel João Sá/BA | Paralisada | 63.15% |  | 1151944.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002877
2023-04-01 | SESU |  | Reforma do Departamento de Odontologia | Aracaju/SE | Paralisada | 8497% |  | 1151671.22 | 811544.29 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52419
2023-04-01 | DNIT |  | Prestação dos Serviços de Supervisão das obras remanescentes de implantação do Plano Rodoviário de Juiz de Fora (Adequação da capacidade de tráfego), incluindo OAEs da Rodovia BR - 440/MG | Juiz de Fora/MG | Em execução |  |  | 1151489.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10186
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083815) Escola Municipal Professora Benedita de Lacerda Cardoso - Inhapi - AL | Inhapi/AL | Em execução | 31.03% |  | 1151005.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083815
2023-04-01 | SIMEC |  | (25751) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Conceição do Lago-Açu/MA | Paralisada | 30.71% |  | 1150911.75 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25751
2023-04-01 | CAIXA | 906494 | pavimentação de diversas vias públicas no perímetro urbano do município. | Nanuque/MG | Em execução | 67.56% | 0% | 1150889.62 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073464
2023-04-01 | SIMEC |  | (25748) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mata Roma/MA | Paralisada | 40.58% |  | 1150333.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25748
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0227/14 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Alto Alegre/RS | Em execução |  |  | 1150184 | 1127092 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2103135476
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DO CREMA DAS RODOVIAS BR-230/CE (UT-276/2016) E br-020/CE (UT-428/2014) | Icó/CE | Em execução |  |  | 1150000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8925
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101655) CENTRO EDUCACIONAL DE RUILANDIA - Euclides da Cunha - BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 47.08% |  | 1149625.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101655
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081141) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Bonito/PA | Paralisada | 34.35% |  | 1149404.26 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081141
2023-04-01 | CAIXA | 909571 | pavimentação de acesso ao parque de vaquejada anésio botelho, no município de luislândia-mg. | Luislândia/MG | Em execução | 51.57% | 66.04% | 1149167.41 | 634004 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074825
2023-04-01 | CAIXA | 847845 | pavimentação de paralelepípedo em diversas ruas do município. | Ouricuri/PE | Paralisada | 78.7% | 95.97% | 1149056.57 | 852896.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042293
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012666) CRECHE DO BAIRRO AEROPORTO | Nova Venécia/ES | Em execução | 87.09% |  | 1148961.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012666
2023-04-01 | CAIXA | 905866 | modernização das quadras poliesportivas no estado de sergipe. | Aracaju/SE | Em execução | 0% | 23.05% | 1148941.63 | 264252.73 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073251
2023-04-01 | CAIXA | 893417 | adequação de estradas vicinais na zona rural do município de viana. | Viana/MA | Paralisada | 0% | 13.9% | 1148440 | 159321.29 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069263
2023-04-01 | CAIXA | 893418 | adequação de estradas vicinais na zona rural do município de viana | Viana/MA | Paralisada | 0% | 13.96% | 1148440 | 159962.29 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069262
2023-04-01 | CAIXA | 908731 | adequação de estradas vicinais no município de cruzeiro do sul - acre. | Cruzeiro do Sul/AC | Paralisada | 0% | 20% | 1148410 | 229200 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074684
2023-04-01 | CAIXA | 893458 | adequação de estradas vicinais no município de conquista d' oeste-mt | Conquista D'Oeste/MT | Paralisada | 0% | 59.52% | 1148000 | 682108.69 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069269
2023-04-01 | CAIXA | 895646 | ampliação e modernização do centro aquático municipal | Chapadão do Sul/MS | Em execução | 0% | 6.13% | 1147260.11 | 29248.5 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063297
2023-04-01 | CAIXA | 887613 | revitalização da praça luigi de paoli no município de goioerê - pr | Goioerê/PR | Em execução | 9.52% | 20% | 1146836.26 | 158000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063923
2023-04-01 | CAIXA | 921664 | recapeamento de vias urbanas da cidade de bandeirantes do tocantins. | Bandeirantes do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 46.9% | 1146795 | 527010.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080238
2023-04-01 | CAIXA | 849423 | pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas em cbuq e construção de passarela para pedestres sobre a rodov br 446 e obras de drenagem. | Alpinópolis/MG | Paralisada | 61.06% | 70.79% | 1146659.37 | 699113.12 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043718
2023-04-01 | SIMEC |  | (20148) Creche Modelo Luis Eduardo | Prado/BA | Paralisada | 6.01% |  | 1145651.91 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20148
2023-04-01 | SIMEC |  | (1516) 710277 - Escola de Educação Infantil - Tipo B -Guaraciama/MG | Guaraciama/MG | Paralisada | 60.88% |  | 1144972.97 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1516
2023-04-01 | CAIXA | 906100 | construção de 1(um) matadouro público, para o município de várzea/pb | Várzea/PB | Em execução | 40.1% | 40.1% | 1144945.55 | 384946.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073361
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0096/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | São Gabriel da Palha/ES | Em execução |  |  | 1144381 | 960014 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507110511
2023-04-01 | CAIXA | 899917 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do jardim universitário - etapa ii, no município de ponta porã ms. | Ponta Porã/MS | Em execução | 0% | 10.01% | 1144375.7 | 96110.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071039
2023-04-01 | CAIXA | 881723 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Araçoiaba da Serra/SP | Em execução | 35.4% | 20% | 1143849.99 | 200000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062895
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014074) Centro - Ribeirãozinho - MT | Ribeirãozinho/MT | Em execução | 68.01% |  | 1143737.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014074
2023-04-01 | SIMEC |  | (1041572) EM José de Oliveira Santos | Bertioga/SP | Paralisada | 80.43% |  | 1143226.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1041572
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de obras para adequação de capacidade de bueiro na altura da KMâ??l,2 da BR-235/SE; Trecho: Largo Leite Neto (Aracaju) à Div SE/BA; Subtrecho: Largo Leite Neto(Aracaju) à Entr. BR-349(A) (Aracaju) *Trecho Municipal*;Segmento: Km-l,2;PNV:235BSE0005 | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 1142992.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7981
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003141) Área Institucional - Alto Taquari - MT | Alto Taquari/MT | Paralisada | 90.8% |  | 1141375.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003141
2023-04-01 | SIMEC |  | (24645) Creche cacoal | Acará/PA | Paralisada | 78.12% |  | 1141273.97 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24645
2023-04-01 | SIMEC |  | (5399) 700214 - Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof. José Fernandes Machado - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Natal/RN | Natal/RN | Paralisada | 17.01% |  | 1141133.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5399
2023-04-01 | CAIXA | 884990 | reforma da feira do peixe, mercado da carne e feira do atraversador. | Maués/AM | Paralisada | 73.76% | 73.76% | 1140572.44 | 704414.97 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-1064980
2023-04-01 | SIMEC |  | (13358) 703252 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB | São José de Caiana/PB | Paralisada | 89.83% |  | 1140395.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13358
2023-04-01 | CAIXA | 899798 | recapeamento de ruas nos bairros jardim ana estela, cohab e vila menck. | Carapicuíba/SP | Em execução | 0% | 17.83% | 1140188.79 | 110912.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070780
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017541) Terreno1 | Santana da Vargem/MG | Paralisada | 13.68% |  | 1140000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017541
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0437/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bombinhas/SC | Paralisada |  |  | 1139862 | 1139862 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0504138484
2023-04-01 | CAIXA | 782292 | ampliação de unidade especializada em saúde no município de inocência-ms. | Inocência/MS | Em execução | 79.19% | 43.42% | 1139521.01 | 325614.76 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1003454
2023-04-01 | CAIXA | 895527 | restauraçao e revitalização terminal turístico naval de são francisco do sul/sc, qualificando urbanisticamente esta edificação às margens da baía babitonga, estrutura que serve de apio ao turismo cultural, náutico e de eventos do município, além de sede p | São Francisco do Sul/SC | Em execução | 98.15% | 58.36% | 1139404.17 | 428637.12 |  | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068127
2023-04-01 | SESU |  | JMM 6 E 7 PAV – FECHAMENTO DO 8 PAV | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 8529% |  | 1139339.77 | 988623.42 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-1201426157
2023-04-01 | SIMEC |  | (11788) 700070 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ITABELA/BA | Itabela/BA | Paralisada | 34.54% |  | 1138801.98 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11788
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EXPOCENTER | Mossoró/RN | Paralisada | 5610% |  | 1138153.46 | 638494.5 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47092
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA/PE, NA BR-428/PE, DO KM 180,89 AO KM 188,00, A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SR/PE. | Petrolina/PE | Em execução |  |  | 1138000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10506
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016577) AVENIDA BELA VISTA | Francisco Badaró/MG | Em execução | 86.28% |  | 1137122.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016577
2023-04-01 | FUNASA | CV 2856/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Rio Preto da Eva/AM | Paralisada |  |  | 1136842 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0106066247
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016919) CRECHE JULITA ALVES | Areia Branca/RN | Em execução | 20.46% |  | 1136775.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016919
2023-04-01 | SIMEC |  | (24785) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Garanhuns/PE | Paralisada | 52% |  | 1136730.09 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24785
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078128) Creche Pré-Escola Nascente do Rio Capivara - Camaçari - BA | Camaçari/BA | Em execução | 5.04% |  | 1136165.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078128
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco de Engenharia Civil e implantação da ETE | Salgueiro/PE | Em execução | 2030% |  | 1135555.27 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54686
2023-04-01 | CAIXA | 826081 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município de laguna carapã/ms. | Campo Grande/MS | Paralisada | 25.35% | 18.05% | 1135399.65 | 142595.23 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028147
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009443) COCO - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Paralisada | 2.78% |  | 1134827.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009443
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009445) CUBA - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Paralisada | 7.14% |  | 1134827.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009445
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009447) COTOVELO - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Paralisada | 5.14% |  | 1134827.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009447
2023-04-01 | CAIXA | 891662 | pavimentação de diversas ruas do município de serra preta. | Serra Preta/BA | Paralisada | 57.35% | 58.16% | 1134688.11 | 555396.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067082
2023-04-01 | CAIXA | 895319 | ampliação e modernização do aterro sanitário do município de andaraí/ba | Andaraí/BA | Paralisada | 24.43% | 22.46% | 1133423.22 | 231074.68 | Dificuldade técnica do tomador | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1068125
2023-04-01 | CAIXA | 906499 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, passeios públicos com acessibilidade. | Araputanga/MT | Paralisada | 0% | 9.95% | 1133068.72 | 94591.48 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073474
2023-04-01 | FUNASA | CV 1106/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Paralisada |  |  | 1132835 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1306055717
2023-04-01 | CAIXA | 843828 | reforma e adequação de equipamento esportivo. | Guarulhos/SP | Em execução | 0% | 29.13% | 1132645.07 | 284053.79 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037968
2023-04-01 | CAIXA | 873202 | pavimentação e drenagem de ruas no município de malhador/se | Malhador/SE | Em execução | 63.15% | 80.47% | 1132604.61 | 887970.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057067
2023-04-01 | CAIXA | 819673 | infraestrutura urbana para o municipio de niquelandia: os serviços de infra estrutura serão executados mediante as seguintes etapas: movimento de terra com execução de base, sub-base, e sub-leito. drenagem de águas pluviais em tubos de concreto, contend | Niquelândia/GO | Paralisada | 91.5% | 91% | 1132486.91 | 898718.08 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024909
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0450/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São João do Sabugi/RN | Em execução |  |  | 1131757 | 1131758 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2603135632
2023-04-01 | SESU |  | 202200135 - REFORMA COBERTURAS E PASSARELAS LIG. BLOCOS CTC | Florianópolis/SC | Em execução | 6517% |  | 1130056.61 | 994214.88 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54835
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017072) Centro de Educação Infantil Andriely Amorim da silva | Caapiranga/AM | Paralisada | 1.93% |  | 1129861.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017072
2023-04-01 | CAIXA | 803250 | planejamento urbano - implantação de pavimentação asfálticas nas vias de acesso no município de redenção, com terraplagem, pavimentação em tratamento superficial duplo - tsd e drenagem superficial (meio fio com sarjeta) | Redenção/PA | Paralisada | 29.59% | 29.59% | 1128976.13 | 291816.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016118
2023-04-01 | DNIT |  | ELIMINAÇÃO DE PONTO E SEGMENTO CRÍTICO | Icó/CE | Paralisada |  |  | 1128689.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2155
2023-04-01 | SIMEC |  | (1605) 830431 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Sampaio/TO | Sampaio/TO | Paralisada | 100% |  | 1128499.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1605
2023-04-01 | CAIXA | 900183 | construção de praça na avenida edésio tolentino no município de abaré-ba | Abaré/BA | Paralisada | 0% | 13.51% | 1128175.31 | 138885.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070977
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAÚDE RONDINHA | Rondinha/RS | Em execução | 0% |  | 1128000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11955539000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE II NO MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | Arroio do Tigre/RS | Em execução | 0% |  | 1128000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11997264000121006
2023-04-01 | CAIXA | 772031 | construçao do centro de eventos, 1ª etapa | Eldorado/MS | Paralisada | 45.33% | 7.3% | 1127791.74 | 71204.85 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-388879
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO INSTITUTO GEOCIÊNCIAS - 2º BL P.VERMELHA | Niterói/RJ | Em execução | 8671% |  | 1127517.94 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-4744
2023-04-01 | CAIXA | 832349 | construção de praça de eventos, construção centro de comercialização de produtos artesanais e infraestrutura urbana para acesso a pontos turísticos. | São Luiz do Paraitinga/SP | Paralisada | 65.92% | 79.79% | 1126871.28 | 777969.52 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1031543
2023-04-01 | CAIXA | 870599 | revitalização de orla turística do cais do município de manacapuru - am | Manacapuru/AM | Paralisada | 0% | 16.61% | 1125517.24 | 183238.26 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055213
2023-04-01 | SIMEC |  | (5710) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM | Atalaia do Norte/AM | Paralisada | 0% |  | 1125197.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5710
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087025) QUATRO CANTOS - Ilha de Itamaracá - PE | Ilha de Itamaracá/PE | Em execução | 27.4% |  | 1124932.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087025
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014623) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itapeva/SP | Em execução | 30.59% |  | 1124809.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014623
2023-04-01 | CAIXA | 899927 | serviço de pavimentação do acesso a sede do assentamento agrário da boa vista ligando este a al - 105, via estadual que dá acesso a cidade de jacuípe. | Jacuípe/AL | Em execução | 0% | 49.73% | 1124260.39 | 558554.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF Bela Suíça | Araguari/MG | Em execução | 0% |  | 1124000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19250765000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Bela Vista II | Manhuaçu/MG | Em execução | 0% |  | 1124000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00996849000121003
2023-04-01 | SIMEC |  | (29313) RUY BARBOSA - SANTA CLARA | Ruy Barbosa/BA | Paralisada | 36.67% |  | 1123412.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29313
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024748) BELÉM | Parnaguá/PI | Em execução | 8.97% |  | 1123333.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024748
2023-04-01 | SIMEC |  | (25654) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 SÃO CAETANO | Balsas/MA | Paralisada | 5.48% |  | 1123201.87 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25654
2023-04-01 | CAIXA | 716931 | FORTALECER A ORGANIZACAO PRODUTIVA DOS GRUPOS DE MULHERES RURAIS, POR MEIO DE CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA. | Belém/PA | Em execução | 8.17% | 9.01% | 1122506 | 78773.33 |  |  | Agricultura | CAIXA-315658
2023-04-01 | CAIXA | 724212 | Pavimentacao e drenagem da Avenida Dr Sabino e adjacentes | Aquidauana/MS | Paralisada | 46.83% | 34.12% | 1122500 | 375356.82 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-317204
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083898) Espaço Educativo Urbano Rural de 4 Salas -Escola Municipal Vila Nova II - Flores - PE | Flores/PE | Em execução | 65.13% |  | 1122005.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083898
2023-04-01 | SIMEC |  | (25523) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO ESMERINO GOMES | Itapajé/CE | Paralisada | 1.02% |  | 1121874.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25523
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004057) EMENDA PARLAMENTAR 36800004 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA | Rosário do Ivaí/PR | Paralisada | 73.64% |  | 1121702.57 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004057
2023-04-01 | CAIXA | 878103 | construção de centro de especialidades odontológicas | Mazagão/AP | Em execução | 0% | 20% | 1121468.45 | 199954 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061556
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001851) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAIRO BORNELLI | Areado/MG | Paralisada | 15.84% |  | 1121453.09 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001851
2023-04-01 | CAIXA | 871443 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de praça pública no município de barrocas - ba | Barrocas/BA | Paralisada | 39.96% | 51.48% | 1120237.05 | 469429.74 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058960
2023-04-01 | SIMEC |  | (8597) 656962 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ALAGOA GRANDE/PB | Alagoa Grande/PB | Paralisada | 77.09% |  | 1120202.81 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8597
2023-04-01 | SIMEC |  | (8958) 656877 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - SANTANA DA BOA VISTA/RS | Santana da Boa Vista/RS | Em execução | 94.01% |  | 1120162.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8958
2023-04-01 | SIMEC |  | (1432) 830103 -Escola de Educação Infantil - Formoso do Araguaia/TO | Formoso do Araguaia/TO | Paralisada | 89.31% |  | 1119991.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1432
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DO DIAGNÓSTICO DA ECLUSA DA USINA HIDRELÉTRICA DE SOBRADINHO,OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA,NO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA BAHIA. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 1119912.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9909
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014654) S. SIMÃO | Rosário/MA | Em execução | 88.46% |  | 1119604.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014654
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012908) CRECHE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO | Santa Cruz do Rio Pardo/SP | Em execução | 85.91% |  | 1119526.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012908
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004052) EMENDA PARLAMENTAR 36800004 - Escola de Educação Infantil Tipo C | Ariranha do Ivaí/PR | Paralisada |  |  | 1119441.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004052
2023-04-01 | CAIXA | 802433 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva - 2ª etapa da revitalização do campo de futebol charles brito. | Porto Grande/AP | Em execução | 57.68% | 54.93% | 1118935.15 | 549317.06 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1017869
2023-04-01 | SESU |  | BLCO DE PÓS GRADUAÇÃO - Ecologia e Antropologia | Rio Tinto/PB | Paralisada | 3368% |  | 1118851.47 | 377969.77 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-23534
2023-04-01 | CAIXA | 891390 | pavimentação em paralelepípedo e concreto das ruas loteamento morada bela vista, travessa do casco, loteamento benício, jueirana, invasão do derba na sede do município de santo antônio de jesus /ba. | Santo Antônio de Jesus/BA | Em execução | 0% | 7.71% | 1118818.79 | 73645.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065768
2023-04-01 | SESU |  | CONCLUSÃO DO PRÉDIO DE AMBULATÓRIO NO CAMPUS MARCO ZERO | Macapá/AP | Paralisada | 8103% |  | 1118805 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47803
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão dos serviços relacionados ao Diagnóstico, Operação, Manutenção e Consolidação de documentação técnica do Sistema de Transposição de Desnível Engenheiro Souza Dias, conhecida como Jupiá, constituído por uma eclusa, na Hidrovia Tietê-Paraná. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 1118800 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10205
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003688) LOTE ELDORADO | Carangola/MG | Em execução |  |  | 1118591.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003688
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010977) Creche Pro Infância das Angelicas | Alagoinha/PE | Paralisada | 33.91% |  | 1118456.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113690) QUADRA COBERTA ESCOLA MUL PROF JOSE GAMA FILHO - Urucurituba - AM | Urucurituba/AM | Em execução | 22.65% |  | 1118080.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113690
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Elaboração de Estudos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Engenharia para a execução de Obras de Adequação de Capacidade e Melhoramentos, incluindo Duplicação, Implantação, Pavimentação e Obras de Arte Especial, na Rodovia BR-070/MT, Trecho: Entr BR-158(A) (Div GO/MT) (Aragarças) - Front. Brasil/Bolívia (Destac. Corixa); Subtrecho 01: Entr BR-163/364/MT-407(b) (Trevo Lagarto) - Entr MT-060(b) (Tarumã) (p/Poconé), Subtrecho 02: Variante da Serra do Mangaval, Subtrecho 03: Iníci | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 1117999.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10156
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017350) Terreno vila progresso | Iretama/PR | Paralisada | 34.17% |  | 1117542.01 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017350
2023-04-01 | CAIXA | 646110 | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentaveis e de Manejo de aguas Pluviais - Sistemas de Drenagem e Manejo de aguas | Codó/MA | Em execução | 89.59% | 92.76% | 1117050.85 | 916126.14 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-256736
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086775) ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE - Barra de Guabiraba - PE | Barra de Guabiraba/PE | Paralisada | 46.07% |  | 1115956.89 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086775
2023-04-01 | SIMEC |  | (24268) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 92.19% |  | 1115718.31 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24268
2023-04-01 | CAIXA | 909013 | pavimentação de vias urbanas no município de pedras de fogo - pb. | Pedras de Fogo/PB | Em execução | 0% | 16.48% | 1115361 | 183606.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074537
2023-04-01 | SESU |  | Construção de prédio para observatório astronômico - CCET | Natal/RN | Em execução | 1410% |  | 1115319.65 | 156183.79 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47793
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001490) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Prudentópolis/PR | Em execução | 100% |  | 1115145.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001490
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086916) Creche Municipal de Ibicaré - Ibicaré - SC | Ibicaré/SC | Em execução | 92.57% |  | 1114910.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086916
2023-04-01 | CAIXA | 869929 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do mirante e a pavimentação de seu acesso no município de camboriú - sc. | Camboriú/SC | Paralisada | 98.83% | 98.01% | 1114594.22 | 1081532.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058689
2023-04-01 | CAIXA | 899037 | reforma e revitalização do museu municipal de barueri-sp. | Barueri/SP | Em execução | 0% | 20% | 1114337.6 | 180530.6 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070194
2023-04-01 | SIMEC |  | (19238) Creche Guaçu Mirim II | Mogi Guaçu/SP | Paralisada | 72.31% |  | 1113603.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19238
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-230/PI..... SUBTRECHO:................................... | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 1113596 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3603
2023-04-01 | CAIXA | 786964 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Limoeiro de Anadia/AL | Paralisada | 8.1% | 8.1% | 1113576.9 | 78974.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006334
2023-04-01 | CAIXA | 890367 | reforma e modernização do ginásio romão. | Ituiutaba/MG | Em execução | 0% | 10.39% | 1113513.78 | 99190.03 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065979
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017107) EMEI CEBOLINHA | Cabixi/RO | Paralisada | 36.52% |  | 1113489.32 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017107
2023-04-01 | SIMEC |  | (24853) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA JUTAÍ | Santarém/PA | Paralisada | 39.51% |  | 1113192.4 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24853
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0504/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santa Cecília do Pavão/PR | Em execução |  |  | 1113069 | 1113068 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0504137474
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015270) BOM DESPACHO - Passo de Camaragibe - AL | Passo de Camaragibe/AL | Em execução |  |  | 1112942.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015270
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0910/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pacujá/CE | Em execução |  |  | 1112827 | 1076097 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1012094915
2023-04-01 | SIMEC |  | (24831) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 ALTO DAS CARAÍBAS | Luziânia/GO | Em execução | 47.51% |  | 1112754.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24831
2023-04-01 | CAIXA | 887529 | pavimentação de diversos trechos de vias urbanas do município de cacequi | Cacequi/RS | Paralisada | 54.05% | 87.56% | 1112465.58 | 836201.23 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066403
2023-04-01 | CAIXA | 631948 | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLI ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE ITORORO | Itororó/BA | Paralisada | 61.02% | 63.53% | 1112133.6 | 619385.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-262777
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108915) Quadra da EMEB Mário de Moura - Araçatuba - SP | Araçatuba/SP | Em execução | 48.71% |  | 1112028.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108915
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEXO LABORATORIAL SENDO 6 BLOCOS - LAB.5 | Palmas/TO | Paralisada | 2767% |  | 1111952.87 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-12795
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEXO LABORATORIAL SENDO 6 BLOCOS - LAB.6 | Palmas/TO | Paralisada | 3490% |  | 1111952.87 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-12796
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0331/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jaguaré/ES | Em execução |  |  | 1111807 | 1062164 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0504138014
2023-04-01 | CAIXA | 890395 | reforma e ampliação de duas quadras poliesportivas. | Glória de Dourados/MS | Em execução | 0% | 15.29% | 1111461.5 | 65692.21 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063289
2023-04-01 | CAIXA | 780203 | recuperação do teatro arthur azevedo - 1ª etapa | São Luís/MA | Em execução | 48.72% | 0% | 1111111.11 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1003662
2023-04-01 | CAIXA | 870267 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma e revitalização do teatro de arena, no município de ribeirão preto/sp. | Ribeirão Preto/SP | Em execução | 36.1% | 33.43% | 1110999.87 | 256772.51 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057425
2023-04-01 | SIMEC |  | (1566) 830062 - Escola de Educação Infantil - Santos Dumont/MG | Santos Dumont/MG | Paralisada | 56.9% |  | 1110866.34 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1566
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014607) Creche da Comunidade | Santo Cristo/RS | Em execução | 77.6% |  | 1110734.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014607
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006887) Construção de creche | Poço Redondo/SE | Em execução |  |  | 1110731.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006887
2023-04-01 | CAIXA | 821744 | recapeamento asfáltico de diversas ruas de artur nogueira/sp - bairro do itamaraty. | Artur Nogueira/SP | Paralisada | 89.91% | 88.24% | 1110470.79 | 871432.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025107
2023-04-01 | CAIXA | 771531 | Por meio de obras de infraestrutura, e instalacao de equipamentos se desenvolvera um programa de revitalizacao do centro | Sapucaia do Sul/RS | Paralisada | 38.03% | 39.92% | 1110378.78 | 394261.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-388392
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0479/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Guimarães/MA | Em execução |  |  | 1110353 | 1110354 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2303135526
2023-04-01 | CAIXA | 899393 | cobertura de 02 quadras poliesportivas no município de uberaba | Uberaba/MG | Em execução | 0% | 73.41% | 1110128.1 | 350533.37 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071427
2023-04-01 | SIMEC |  | (29549) NOVA POXORÉU | Poxoréu/MT | Em execução | 54.24% |  | 1110018.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29549
2023-04-01 | SIMEC |  | (1074617) CRECHE VIVER BEM - Barra do Mendes - BA | Barra do Mendes/BA | Paralisada | 89.18% |  | 1109798.19 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1074617
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO AUDITÓRIO , BIBLIOTECA E INCUBADORAS | Bagé/RS | Em execução | 7995% |  | 1109491.12 | 958890.27 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52814
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004954) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA ALVORADA - Pacatuba - CE | Pacatuba/CE | Paralisada |  |  | 1109483.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004954
2023-04-01 | SIMEC |  | (19148) Terreno da creche vila Novo Horizonte | Nova Esperança do Piriá/PA | Paralisada | 59.66% |  | 1108777.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19148
2023-04-01 | CAIXA | 908309 | adequação de estradas vicinais no município de águas belas/pe | Águas Belas/PE | Paralisada | 0% | 14.63% | 1107449.9 | 139729.85 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074262
2023-04-01 | CAIXA | 906162 | drenagem e pavimentação de trechos críticos das estradas vicinais do município de brejetuba/es | Brejetuba/ES | Em execução | 85.58% | 85.58% | 1107434.9 | 821624.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073058
2023-04-01 | CAIXA | 882239 | construção do mercado do peixe no municipio de conceição do lago-açu - ma | Conceição do Lago-Açu/MA | Paralisada | 54.38% | 54.38% | 1107200 | 597757.59 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1063266
2023-04-01 | SESU |  | Construção Sub de Energia Campus de Aparecida de Goiânia | GO | Em execução | 8496% |  | 1106883.04 | 940418.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54534
2023-04-01 | CAIXA | 902323 | pavimentação asfáltica em vias urbanas. | Arapuã/PR | Em execução | 55.71% | 94.27% | 1106755.2 | 904985.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071811
2023-04-01 | CAIXA | 831698 | reforma e ampliação do campo de futebol joão josé trindade filho | Boquim/SE | Paralisada | 32.66% | 32.37% | 1106746.83 | 315570.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032228
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003063) Centro Educacional II São Caitano - São Caitano - PE | São Caitano/PE | Paralisada | 92.81% |  | 1106394.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003063
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012710) Proinfancia Tipo B - Vale do Sol | Imperatriz/MA | Paralisada | 21.3% |  | 1106240.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012710
2023-04-01 | CAIXA | 903022 | drenagem e pavimentação da avenida mario zara com a rua pedro beni e recapeamento asfáltico da rua sebastião carlos de souza - município de estiva gerbi/sp. | Estiva Gerbi/SP | Paralisada | 0% | 15.9% | 1106020 | 152685.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072024
2023-04-01 | FUNASA | CV 1744/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Presidente Médici/RO | Em execução |  |  | 1105437 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RO1108174529
2023-04-01 | SIMEC |  | (1050839) Lote 17-H - Quarto Centenário - PR | Quarto Centenário/PR | Paralisada | 52.86% |  | 1105356.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1050839
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0872/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Matões/MA | Em execução |  |  | 1105263 | 1050000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911079787
2023-04-01 | SIMEC |  | (2107) 700019 - Escola de Educação Infantil - Sítio Novo/MA | Sítio Novo/MA | Paralisada | 71.8% |  | 1105182.16 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2107
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Restaurante Universitário do Campus I | João Pessoa/PB | Paralisada | 2837% |  | 1105167.9 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50650
2023-04-01 | CAIXA | 909544 | obras de pavimentação asfáltica de estrada vicinal no município de populina. | Populina/SP | Paralisada | 0% | 21.1% | 1105055.85 | 202537.81 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074935
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006965) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Divino/MG | Em execução | 25.59% |  | 1105053.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006965
2023-04-01 | CAIXA | 863867 | recapeamento asfaltico no municipio de goianapolis-go. | Goianápolis/GO | Paralisada | 48.68% | 48.68% | 1105011.3 | 480771.82 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048885
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009987) NOVO PRÉDIO ESCOLAR - FAZENDA REAL - Viseu - PA | Viseu/PA | Em execução | 44.04% |  | 1104507.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009987
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0555/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Sério/RS | Em execução |  |  | 1103941 | 1059206 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0404136855
2023-04-01 | CAIXA | 878948 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Gurupi/TO | Paralisada | 31.13% | 47.88% | 1103085.32 | 478765.89 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061932
2023-04-01 | SIMEC |  | (8401) 657543 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SANTA RITA DO PARDO /MS | Santa Rita do Pardo/MS | Paralisada | 30.27% |  | 1102854.9 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8401
2023-04-01 | FUNASA | CV 1247/02 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Campina Grande/PB | Paralisada |  |  | 1101697 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1811021750
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085032) Quadra Escolar Russinhas - Gravatá - PE | Gravatá/PE | Paralisada | 63.33% |  | 1101557.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085032
2023-04-01 | CAIXA | 888294 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas)- reforma do centro de referência da assistência social (cras) | Nilópolis/RJ | Em execução | 0% | 20.08% | 1101316.31 | 218884.55 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068722
2023-04-01 | SIMEC |  | (6472) 700223 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - Pacaraima/R | Pacaraima/RR | Paralisada | 31.49% |  | 1101114.37 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6472
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006771) Creche Cidade Livre | Vitória do Jari/AP | Em execução | 28.17% |  | 1101004.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006771
2023-04-01 | CAIXA | 893988 | pavimentação e qualificação na av. brasília e rua rio de janeiro, localizada no município de marabá pará. | Marabá/PA | Paralisada | 100% | 36.44% | 1100904.3 | 243585.31 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068522
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005154) CRECHE ESCOLA DO BAIRRO A C M | Aurelino Leal/BA | Paralisada | 1.01% |  | 1100792.5 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005154
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009206) BOLIVAL | Ilha das Flores/SE | Em execução | 66.22% |  | 1100754.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009206
2023-04-01 | CAIXA | 875662 | recapeamento nas ruas do centro da cidade - município de luziânia | Luziânia/GO | Em execução | 0% | 37.47% | 1100432.35 | 261906.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059163
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017106) CENTRO DE ENSINO INFANTIL TIA ZÉLIA DE MIRANDA | Macau/RN | Paralisada | 24.45% |  | 1100362.38 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017106
2023-04-01 | CAIXA | 826633 | apoio a projeto de infraestrutura turística - recapeamento asfáltico nos bairros da vila torres galvão e maria farinha no município do paulista - pernambuco. | Paulista/PE | Em execução | 75.4% | 20% | 1100231.57 | 181775.64 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1028530
2023-04-01 | SIMEC |  | (33217) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Novo Gama/GO | Paralisada | 39.51% |  | 1100222 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33217
2023-04-01 | SIMEC |  | (33222) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Novo Gama/GO | Paralisada | 7.99% |  | 1100222 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33222
2023-04-01 | CAIXA | 856516 | realização de infraestrutura produtiva e não produtiva em comunidade atendida pelo pncf no município de candeias do jamari e estruturação da unidade técnica estadual | Porto Velho/RO | Em execução | 49.62% | 47.31% | 1100000 | 473085.83 |  |  | Outros | CAIXA-1047472
2023-04-01 | CAIXA | 913387 | pavimentação em paralelepípedo, meio fio econômico e calçadas e obras de infraestrutura que possam ser viabilizados pelo programa. | Castro Alves/BA | Em execução | 0% | 39.99% | 1100000 | 430186.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075832
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005925) EBM SÃO FRANCISCO DE ASSIS - Camboriú - SC | Camboriú/SC | Em execução | 96.03% |  | 1100000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005925
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRAL DE REDE DE FRIO | João Pessoa/PB | Em execução | 0% |  | 1100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08715618000116007
2023-04-01 | CAIXA | 891743 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Cacaulândia/RO | Paralisada | 0% | 33.95% | 1099464.57 | 346239.6 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068246
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085851) Escola Dom João Bosco - sede própria - Nazaré - BA | Nazaré/BA | Em execução | 30.54% |  | 1099433.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085851
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0684/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Morro Cabeça no Tempo/PI | Em execução |  |  | 1099291 | 1099291 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0404136669
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006750) Creche Vila Maria Doralice | Chã de Alegria/PE | Em execução | 30.65% |  | 1099028.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006750
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005979) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 Bolívia | Valença/BA | Paralisada | 16.13% |  | 1099000 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005979
2023-04-01 | SIMEC |  | (25577) POVOADO DO PIÇARRÃO | Sento Sé/BA | Em execução | 38.78% |  | 1098697.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25577
2023-04-01 | SIMEC |  | (1640) 700114 - Escola de Educação Infantil - Grajaú/MA | Grajaú/MA | Paralisada | 41.93% |  | 1097963.29 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1640
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011036) ESC. INFANTIL TIPO C - SÃO FRANCISCO | Tonantins/AM | Paralisada | 24.46% |  | 1097959.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011036
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011037) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Tonantins/AM | Paralisada | 0.96% |  | 1097959.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011037
2023-04-01 | CAIXA | 878145 | construção de complexo de lazer e execução de passeio em via coletora no bairro parque limeira área 3. | Telêmaco Borba/PR | Em execução | 54.4% | 44.48% | 1097676.34 | 405565.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1061334
2023-04-01 | SIMEC |  | (5402) 750014 - CEFAPRO - 4 SALAS - Brasil Profissionalizado - Construção - Pontes e Lacerda/MT | Pontes e Lacerda/MT | Paralisada | 65.85% |  | 1097641.71 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5402
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015726) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santana do Maranhão - MA | Santana do Maranhão/MA | Em execução | 18.5% |  | 1097527.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015726
2023-04-01 | CAIXA | 831570 | construção de ginásio poliesportivo - etapa 1 | São Luiz Gonzaga/RS | Em execução | 56.29% | 54.73% | 1097347.34 | 579841.02 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032325
2023-04-01 | CAIXA | 779594 | pavimentação de vias urbanas | Ulianópolis/PA | Em execução | 27.46% | 0% | 1097333.33 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1001581
2023-04-01 | CAIXA | 869969 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do centro de eventos no município de zortéa - 1° etapa. | Zortéa/SC | Em execução | 37.59% | 50.28% | 1097156.17 | 458494.12 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057439
2023-04-01 | SIMEC |  | (17533) 700114/11 - Escola de Educação Infantil - Jatobá/MA | Jatobá/MA | Paralisada | 50.99% |  | 1097118.32 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17533
2023-04-01 | SETEC |  | Adequação das instalações elétricas do IFC Rio do SUl | Rio do Sul/SC | Em execução | 0% |  | 1097095.95 | 551924.56 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54583
2023-04-01 | CAIXA | 809329 | pavimentação de vias urbanas no município de breves | Breves/PA | Paralisada | 49.53% | 71.76% | 1096441.59 | 708683.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015573
2023-04-01 | SIMEC |  | (24893) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Miracema do Tocantins/TO | Paralisada | 76.33% |  | 1096439.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24893
2023-04-01 | CAIXA | 849900 | pavimentação em concreto asfáltico de diversas ruas no município de brejo da madre de deus - pe. | Brejo da Madre de Deus/PE | Em execução | 64.71% | 64.65% | 1096173.6 | 638504.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043043
2023-04-01 | CAIXA | 822957 | drenagem e pavimentação em ruas do bairro caju no município de silva jardim. | Silva Jardim/RJ | Paralisada | 4.15% | 0% | 1095776.41 | 0 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024554
2023-04-01 | CAIXA | 868880 | execução de pavimentação asfáltica no município de mateiros-to | Mateiros/TO | Paralisada | 65.86% | 64.58% | 1095536.91 | 588902.45 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054625
2023-04-01 | CAIXA | 906832 | revitalização do calçadão no município de araranguá/sc | Araranguá/SC | Paralisada | 39.97% | 61.13% | 1095514.02 | 586816.59 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073643
2023-04-01 | SIMEC |  | (23767) 700504/11 - Proinfância - Inajá/PE | Inajá/PE | Paralisada | 28.35% |  | 1095442.81 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23767
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017703) Rua Colômbia - Bairro Artidor Ortiz - Rosário do Sul - RS | Rosário do Sul/RS | Paralisada | 56.97% |  | 1095254.38 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017703
2023-04-01 | CAIXA | 897163 | obras de infraestrutura urbana - pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem e demais serviços complementares nas diversas ruas do município de cotia - são paulo. | Cotia/SP | Paralisada | 92.03% | 3.22% | 1094802.95 | 30003.93 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069854
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108166) QUADRA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO MATUPI - Manicoré - AM | Manicoré/AM | Em execução |  |  | 1094741.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108166
2023-04-01 | CAIXA | 885591 | pavimentação, recapeamento, sinalização horizontal e vertical e reforma de bocas de lobo – rua nova esperança, rua joão paulo ii, rua juscelino kubitschek e rua brasília, nos bairros vila edna e vila zilda, região do perimetro urbano da cidade município d | Guarujá/SP | Em execução | 0% | 0.74% | 1094582.17 | 4971.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064587
2023-04-01 | CAIXA | 879927 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de obras de arte especiais de interesse turístico no município de miguel pereira - rj | Miguel Pereira/RJ | Paralisada | 64.66% | 80% | 1094179.36 | 874468.14 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062144
2023-04-01 | SIMEC |  | (8578) 657152 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - MAXARANGUAPE/RN | Maxaranguape/RN | Paralisada | 38.97% |  | 1093968.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8578
2023-04-01 | CAIXA | 647002 | Implantacao de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional - Nacional | Belém/PB | Paralisada | 66.16% | 65.3% | 1093937.63 | 652962.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-282874
2023-04-01 | CAIXA | 852586 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em ruas do município de rio brilhante/ms. | Rio Brilhante/MS | Em execução | 36.62% | 37.4% | 1093631.33 | 369361.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045083
2023-04-01 | CAIXA | 891307 | fortalecer o corpo de bombeiros militar do estado do amapá por meio da construção de bloco de salas de aula da academia de bombeiros militar no município de macapá/ap. | Macapá/AP | Em execução | 0% | 12.12% | 1093526.51 | 103580.09 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1068334
2023-04-01 | SIMEC |  | (29414) U. E. Joaquim Malaquias | João Costa/PI | Em execução | 76.33% |  | 1091756.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29414
2023-04-01 | CAIXA | 863084 | estruturação da rede de serviços de proteção social especial - construção de centro de referência especializado de assistência social - creas | Macapá/AP | Paralisada | 74.01% | 72.76% | 1091741.08 | 792596.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1048130
2023-04-01 | SIMEC |  | (8548) 656538 - Esc. Educ. Infantil - CARNAUBAL/CE | Carnaubal/CE | Paralisada | 93.03% |  | 1091522.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8548
2023-04-01 | SIMEC |  | (27515) UNID ESC FRANCIVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Cajazeiras do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 1091176.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27515
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024744) CRECHE CRIANÇA FELIZ | Alvorada do Gurguéia/PI | Em execução | 7.45% |  | 1090791.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024744
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004848) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Imperatriz/MA | Paralisada |  |  | 1090709.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004848
2023-04-01 | SIMEC |  | (1074894) Santa luzia - Alto Alegre do Maranhão - MA | Alto Alegre do Maranhão/MA | Em execução | 69.34% |  | 1090705.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1074894
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018213) COMUNIDADE ADRIANOPOLES - Granja - CE | Granja/CE | Paralisada | 37.27% |  | 1090601.66 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018213
2023-04-01 | CAIXA | 862695 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva no município de patos-pb. | Patos/PB | Paralisada | 70.8% | 88.99% | 1090388.19 | 867652.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047898
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108540) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO HAMILTON SOARES - Manicoré - AM | Manicoré/AM | Em execução |  |  | 1090264.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108540
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108541) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO SÃO FRNCISCO - Manicoré - AM | Manicoré/AM | Em execução |  |  | 1090241.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108541
2023-04-01 | SESU |  | Constr. Laboratório de Engenharia Civil - Bloco A -Conclusão | Belém/PA | Paralisada | 9947% |  | 1090090.63 | 1045677.56 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51749
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087527) CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 6 SALAS NO SETOR SUL - Peixe - TO | Peixe/TO | Em execução | 39.94% |  | 1089336.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087527
2023-04-01 | FUNASA | CV 0129/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Novo Santo Antônio/PI | Em execução |  |  | 1089296 | 871437 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2510190130
2023-04-01 | CAIXA | 841287 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Corumbiara/RO | Em execução | 56.49% | 35.81% | 1089139.82 | 358100 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036944
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001966) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inhumas/GO | Em execução |  |  | 1089080.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001966
2023-04-01 | SIMEC |  | (2072) 710159 - Escola de Educação Infantil - Capim Branco/MG | Capim Branco/MG | Paralisada | 100% |  | 1088994.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2072
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012600) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 Novo Horizonte | Valença/BA | Em execução | 18.87% |  | 1088853.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012600
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016586) CRECHE | São José dos Ramos/PB | Paralisada | 25.84% |  | 1088747.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016586
2023-04-01 | CAIXA | 879390 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | São João do Piauí/PI | Paralisada | 54.92% | 54.92% | 1088416.57 | 494280 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062028
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009119) CRECHE DO DISTRITO DO VINHATICO | Montanha/ES | Paralisada | 76.73% |  | 1088052.33 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009119
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS NOVO HORIZONTE | Novo Horizonte do Oeste/RO | Em execução | 0% |  | 1088000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13890217000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAVANA | Jaru/RO | Em execução | 0% |  | 1088000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-20665259000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO BEIRA RIO | Rolim de Moura/RO | Em execução | 0% |  | 1088000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07851282000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI SILVESTRE | Pimenta Bueno/RO | Paralisada | 0% |  | 1088000 |  | Problema no terreno, Questões climáticas, Limitações de projeto/técnicas | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08968508000121004
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0260/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Rio Branco/AC | Em execução |  |  | 1087522 | 1087522 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1307114445
2023-04-01 | CAIXA | 904725 | reforma da praça de esportes no município de itajuba/mg | Itajubá/MG | Paralisada | 0% | 18.02% | 1087242.79 | 172068.57 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072782
2023-04-01 | CAIXA | 768476 | REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Ouro Branco/MG | Em execução | 65.45% | 60.51% | 1087234.92 | 570488.54 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-375095
2023-04-01 | CAIXA | 882137 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Horizonte/CE | Em execução | 55.08% | 69.59% | 1087061.78 | 347971.65 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063233
2023-04-01 | CAIXA | 867982 | pavimentação de diversas ruas no município de taperoá – pb. | Taperoá/PB | Paralisada | 0% | 18.49% | 1086480.21 | 168608.75 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054122
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0577/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Roca Sales/RS | Em execução |  |  | 1085409 | 470429 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504138428
2023-04-01 | CAIXA | 789571 | pavimentação em ruas da sede do município de milagres-ce | Milagres/CE | Paralisada | 48.74% | 47.68% | 1084176.4 | 470920.68 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007908
2023-04-01 | CAIXA | 737521 | Ampliacao da Central Estadual de Armazenamento e Distribuicao de Imunobiologicos do Estado do Acre. Reforma da Central | Rio Branco/AC | Paralisada | 65.84% | 43.76% | 1084000 | 426970.66 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-328641
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0023/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Conde/PB | Em execução |  |  | 1083854 | 1083853 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0808130126
2023-04-01 | CAIXA | 892791 | pavimentação asfaltica. | Iporã/PR | Paralisada | 0% | 20.6% | 1083776.07 | 196713.77 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067294
2023-04-01 | CAIXA | 909564 | pavimentação de estradas vicinais. | Lagarto/SE | Em execução | 0% | 9.53% | 1083332.5 | 91000 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075190
2023-04-01 | CAIXA | 791724 | reforma e ampliação do mercado municipal | Malacacheta/MG | Em execução | 99.31% | 99.23% | 1082733.93 | 967501.16 |  |  | Agricultura | CAIXA-1009364
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012751) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Melgaço/PA | Paralisada | 45.1% |  | 1082355.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012751
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Instalações de Escadas de Emergência no Campus Anglo | Pelotas/RS | Paralisada | 6030% |  | 1081873.59 | 811785.2 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51669
2023-04-01 | CAIXA | 850393 | construção da 1° (primeira) etapa do estádio municipal de coreaú/ce. | Coreaú/CE | Paralisada | 38.36% | 37.13% | 1081861.14 | 361990.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044087
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003807) ASSENTAMENTO SANTA CATARINA | Monteiro/PB | Em execução | 48.07% |  | 1081688.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003807
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016578) Creche Laura Maria | Frei Gaspar/MG | Paralisada | 29.86% |  | 1081563.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016578
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004389) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Canhotinho - PE | Canhotinho/PE | Em execução | 78.77% |  | 1081555.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004389
2023-04-01 | SIMEC |  | (25255) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DAS ACÁCIAS | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 1081370.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25255
2023-04-01 | SIMEC |  | (13257) 703027 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ANTAS/BA | Antas/BA | Paralisada | 92.1% |  | 1081008.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13257
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018185) Terreno Escola Nascente do Sol | Siqueira Campos/PR | Em execução | 35.44% |  | 1081000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018185
2023-04-01 | CAIXA | 922344 | pavimentação asfáltica no município de francisco beltrão/pr | Francisco Beltrão/PR | Em execução | 81.25% | 81.25% | 1080996.15 | 779986.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080492
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009063) Boa Vista | Cotegipe/BA | Paralisada |  |  | 1080714.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009063
2023-04-01 | SESU |  | Ampliação do RU - Etapa 4 (Cto 059/2019) | Campo Grande/MS | Em execução | 7891% |  | 1080153.45 | 925695.97 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51479
2023-04-01 | CAIXA | 851454 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Cícero Dantas/BA | Paralisada | 0% | 93.31% | 1080000 | 1007711.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046709
2023-04-01 | CAIXA | 902438 | pavimentação e drenagem de ruas no bairro de santa terezinha, no município de são gonçalo do amarante - rn | São Gonçalo do Amarante/RN | Paralisada | 0% | 26.12% | 1080000 | 275870.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071800
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005698) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | Cacoal/RO | Em execução | 98.11% |  | 1079953.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005698
2023-04-01 | CAIXA | 810867 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Dianópolis/TO | Paralisada | 68.11% | 68.11% | 1079755 | 681103.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1020656
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001858) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - BAIRRO JARDIM | Ijuí/RS | Em execução | 46.49% |  | 1079511.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001858
2023-04-01 | CAIXA | 844472 | pavimentação de ruas do municipio de itaiçaba-ce. | Itaiçaba/CE | Paralisada | 61.6% | 72.6% | 1078934.77 | 717019.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037409
2023-04-01 | CAIXA | 906945 | construção de pontes de concreto no município de general carneiro - mt | General Carneiro/MT | Em execução | 51.25% | 51.25% | 1078766.07 | 491990.85 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1074818
2023-04-01 | CAIXA | 895149 | reforma do mercado são sebastião e entorno | Fortaleza/CE | Em execução | 0% | 61.79% | 1078238.42 | 295055.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066691
2023-04-01 | CAIXA | 758789 | REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Salvador/BA | Paralisada | 1.53% | 0% | 1078193.8 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-367884
2023-04-01 | SETEC |  | Construção Biblioteca campus Sousa - Unidade São Gonçalo | Sousa/PB | Em execução | 1324% |  | 1076883.06 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52666
2023-04-01 | SESU |  | Implantação de laboratórios nos prédios do campus CSL UFSJ | Sete Lagoas/MG | Em execução | 9968% |  | 1076488.81 | 987348.51 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54236
2023-04-01 | CAIXA | 850574 | reforma do mercado público do município de araruna- pb | Araruna/PB | Em execução | 36.87% | 37.44% | 1076254.74 | 361651.38 |  |  | Agricultura | CAIXA-1043998
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016498) Escola Proinfância Tapera | Venda Nova do Imigrante/ES | Em execução | 40.87% |  | 1076212.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016498
2023-04-01 | DNIT |  | Execução da Obra de Recuperação Estrutural de Passarela de Concreto Armado com extensão total de 187,30m, implantada no km 144,0 da BR-230, distrito de Santa Terezinha pertencente ao município de Campina Grande/PB | Campina Grande/PB | Em execução |  |  | 1075635.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10485
2023-04-01 | CAIXA | 904090 | construção do estande de tiro do 62º bpm | Belo Horizonte/MG | Em execução | 9.2% | 9.2% | 1075553.2 | 67685.46 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072650
2023-04-01 | CAIXA | 772572 | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL. | Coruripe/AL | Em execução | 51.55% | 37.39% | 1075455.73 | 291649.51 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388497
2023-04-01 | CAIXA | 798962 | construção de piscina na cidade de capela/se | Capela/SE | Em execução | 54.41% | 53.73% | 1075355.9 | 429863.31 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1013023
2023-04-01 | CAIXA | 783137 | construçao do centro de eventos, 2ª etapa | Eldorado/MS | Paralisada | 26.89% | 26.29% | 1074688.9 | 256311.03 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004006
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015330) Sitio Milagres - Ererê - CE | Ereré/CE | Paralisada | 21.23% |  | 1074553.48 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015330
2023-04-01 | SIMEC |  | (18302) CRECHE DO CAMPO VELHO | Quixadá/CE | Paralisada | 1% |  | 1074411.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18302
2023-04-01 | CAIXA | 906199 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas da área urbana do município de pão de açúcar/al. | Pão de Açúcar/AL | Paralisada | 0% | 13.06% | 1074240.66 | 125351.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073220
2023-04-01 | CAIXA | 906214 | pavimentação e obra de infraestrutura viária. | Concórdia/SC | Em execução | 0% | 55.7% | 1074050.57 | 534696.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073088
2023-04-01 | SIMEC |  | (11889) 701891 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - POCINHOS/PB | Pocinhos/PB | Em execução | 23.1% |  | 1074002.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11889
2023-04-01 | CAIXA | 863567 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva para esporte educacional, recreativo e de lazer. | Três Lagoas/MS | Paralisada | 90.91% | 88.42% | 1073627.54 | 603500 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047865
2023-04-01 | SIMEC |  | (19051) Nova Coroatá | Coroatá/MA | Em execução | 22.51% |  | 1073545.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19051
2023-04-01 | SIMEC |  | (24686) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Correntes/PE | Paralisada | 10.61% |  | 1073222.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010656) CEI Ravenópolis | Sabará/MG | Paralisada | 20.94% |  | 1072980.62 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010656
2023-04-01 | CAIXA | 792319 | adequação e ampliação da feira do produtor no conjunto maiobão em paço do lumiar/ma. | São Luís/MA | Paralisada | 8.86% | 23.56% | 1072500 | 229710.48 | Não liberação de frentes de obra |  | Agricultura | CAIXA-1009646
2023-04-01 | CAIXA | 861887 | construção e infraestrutura de um ginásio poliesportivo no município de curuça –pa. | Belém/PA | Paralisada | 28.01% | 28.01% | 1072500 | 273126.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037892
2023-04-01 | CAIXA | 888915 | pavimentação de vias urbanas no distrito de são judas tadeu e no município de santo antonio do paraíso - pr. | Santo Antônio do Paraíso/PR | Em execução | 0% | 35.5% | 1072155.17 | 339004.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066721
2023-04-01 | SETEC |  | Blocos de Salas de aula - Campus Campinas | Campinas/SP | Em execução | 8610% |  | 1071561.46 | 922645.89 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54030
2023-04-01 | CAIXA | 899176 | construção de estádio de futebol de campo, com grama sintética, no distrito de vila nova de minas, município de montes claros/mg. | Montes Claros/MG | Em execução | 0% | 43% | 1071368.22 | 410670.46 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071490
2023-04-01 | CAIXA | 893648 | pavimentação, drenagem e serviços complementares na rua porto rico - etapa iii. | Carapicuíba/SP | Em execução | 68.16% | 50.12% | 1070791.47 | 478668.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068534
2023-04-01 | CAIXA | 780631 | construção da praça do mirante - 1ª etapa. | Rio Grande da Serra/SP | Paralisada | 95.02% | 4.86% | 1070750.19 | 48584.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002555
2023-04-01 | CAIXA | 912241 | pavimentação de vias urbanas no bairro serra dourada no município de ibaiti | Ibaiti/PR | Em execução | 63.33% | 80.76% | 1070717.56 | 853145.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077142
2023-04-01 | CAIXA | 841978 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de centro cultural no município de porto walter - ac | Porto Walter/AC | Em execução | 85.47% | 93.57% | 1070098.81 | 912272.03 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037081
2023-04-01 | CAIXA | 880004 | constru??o do quartel do corpo de bombeiros militar, do munic?pio de mafra/sc | Florianópolis/SC | Em execução | 0% | 16.04% | 1070060.3 | 96827.72 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1062248
2023-04-01 | CAIXA | 863832 | pavimentação asfáltica em vias urbanas | Brejinho de Nazaré/TO | Em execução | 66.66% | 85.24% | 1069490.54 | 841855.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048025
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016880) Centro Municipal de Educação Infantil | Fazenda Nova/GO | Em execução | 55.41% |  | 1069172.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016880
2023-04-01 | CAIXA | 803116 | pavimentação de vias públicas no município de ibicoara - ba. | Ibicoara/BA | Em execução | 86.45% | 79.06% | 1068968.88 | 780796.56 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016193
2023-04-01 | CAIXA | 895215 | pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de confresa/mt. | Confresa/MT | Em execução | 56.73% | 94.41% | 1068608.03 | 721269.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069024
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA | Mazagão/AP | Paralisada | 5053% |  | 1068477.57 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52672
2023-04-01 | CAIXA | 832410 | reforma do mercado da madalena na cidade do recife/pe. | Olinda/PE | Em execução | 80.38% | 10.85% | 1068009.58 | 115755.95 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1031545
2023-04-01 | CAIXA | 849681 | pavimentação de diversas ruas | Arcoverde/PE | Em execução | 65.17% | 80.28% | 1067809.1 | 792840.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043170
2023-04-01 | SIMEC |  | (11804) 702244 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SERRINHA/BA | Serrinha/BA | Paralisada | 33.93% |  | 1067719.73 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11804
2023-04-01 | CAIXA | 819593 | ação de infraestrutura urbana. realização de obra integrada de reabilitação urbana na conjunção dos bairros almir gabriel, decoville e união, com a recuperação asfálticas das vias urbanas, com construção de meio fio e reforma da praça nossa senhora da pa | Marituba/PA | Paralisada | 48.68% | 48.67% | 1067399.95 | 480705.22 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024705
2023-04-01 | CAIXA | 852998 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Candiba/BA | Paralisada | 35.23% | 20% | 1066500 | 157038.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046924
2023-04-01 | CAIXA | 856895 | pavimentação e passeio de diversas ruas | Itaperuna/RJ | Paralisada | 67.34% | 67.34% | 1066483.08 | 704708.8 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044902
2023-04-01 | CAIXA | 885610 | alargamento do canal hídrico fase ii | Irati/PR | Paralisada | 0% | 0% | 1065760.75 | 0 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064942
2023-04-01 | CAIXA | 774311 | AMPLIACAO E QUALIFIC AO ACESSO AO PRONAF P/OS AGRICULTORES FAMIL DO GRUPO B,NOS MUNICIP INSER NO PROG.TER.CIDAD.EST.PE | Recife/PE | Em execução | 93.3% | 99.91% | 1065370 | 957492.16 |  |  | Agricultura | CAIXA-396697
2023-04-01 | CAIXA | 789884 | pavimentação em diversas ruas do município de mucambo-ce | Mucambo/CE | Em execução | 25.38% | 25.05% | 1065238.93 | 247384.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008305
2023-04-01 | SIMEC |  | (3784) 700297 - Escola de Educação Infantil - Coremas/PB | Coremas/PB | Em execução | 51.64% |  | 1064934.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-3784
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018393) EEF de Fazendinha - Santana do Acaraú - CE | Santana do Acaraú/CE | Paralisada | 7.97% |  | 1064930.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018393
2023-04-01 | SESU |  | Ampliação dos blocos de Física e Ciências Biológicas | Macapá/AP | Em execução | 0% |  | 1064718.45 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54162
2023-04-01 | CAIXA | 900927 | o objeto deste convenio será a pavimentação asfáltica do bairro são josé fase ii | Avaré/SP | Paralisada | 87.46% | 87.46% | 1063798.98 | 839649.44 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070696
2023-04-01 | CAIXA | 873588 | pavimentação asfáltica e com blocos de concreto em diversas ruas do município de ceres-go. | Ceres/GO | Paralisada | 55.46% | 56.11% | 1063796.36 | 547027.7 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054764
2023-04-01 | CAIXA | 900251 | obras de infraestrutura urbana - pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem e demais serviços complementares no município de cotia -sp. | Cotia/SP | Paralisada | 2.42% | 0.88% | 1063439.68 | 8447.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070362
2023-04-01 | CAIXA | 923057 | execução de pavimentação e drenagem de ruas no perímetro urbano, na sede do município de mansidão -ba. | Mansidão/BA | Em execução | 0% | 25.79% | 1063321.86 | 272383.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081075
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013601) piçarreira - Santa Luzia do Itanhy - SE | Santa Luzia do Itanhy/SE | Paralisada | 96.98% |  | 1063012.74 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013601
2023-04-01 | SISMOB |  | Posto de Saude Baixada | Capitão Leônidas Marques/PR | Em execução | 0% |  | 1063000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09401856000122001
2023-04-01 | CAIXA | 878815 | pavimentação e drenagem de ruas do município de maranguape-ce. | Maranguape/CE | Em execução | 38.78% | 37.58% | 1062102.08 | 171324.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061647
2023-04-01 | SIMEC |  | (6479) 700223 - Espaço Educ Urb II -04 Salas- Leão Ouro -Amajari/RR | Amajari/RR | Paralisada | 4.39% |  | 1061996.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6479
2023-04-01 | CAIXA | 837747 | pavimentação de vias urbanas na cidade de benevides | Benevides/PA | Em execução | 80.15% | 86.41% | 1061708.31 | 853356.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035058
2023-04-01 | CAIXA | 907854 | pavimentação e drenagem de estradas vicinais. | Caxias do Sul/RS | Em execução | 77.17% | 86.85% | 1061536.81 | 829417.5 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074003
2023-04-01 | CAIXA | 872862 | reforma de unidade de hematologia e hemoterapia | Campo Grande/MS | Em execução | 90.45% | 56.22% | 1060789.38 | 448968.22 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059704
2023-04-01 | CAIXA | 903262 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de referência de assistência social - cras | Sertãozinho/SP | Em execução | 0% | 38.31% | 1060281.17 | 153231.15 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1073658
2023-04-01 | CAIXA | 906136 | pavimentação e drenagem da rua manoel joão teixeira e de continuação da pavimentação e drenagem da rua plácido braz fernandes | Tubarão/SC | Em execução | 0% | 19.07% | 1060259.78 | 183092.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073294
2023-04-01 | CAIXA | 812852 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Seguro/BA | Paralisada | 9.46% | 9.46% | 1060205.98 | 75660.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021252
2023-04-01 | CAIXA | 880517 | ampliação da produção de água do sistema de abastecimento de água paraíso-fonte nova, no município de santana | Santana/AP | Em execução | 53.95% | 45.25% | 1060169.22 | 431798.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1061217
2023-04-01 | CAIXA | 838208 | implantação e aquisição academias ao ar livre - implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Belém/PA | Em execução | 88.5% | 71.61% | 1060000 | 688676.51 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1035173
2023-04-01 | CAIXA | 846921 | construção da orla de pirangi do norte no município de parnamirim - rn. | Parnamirim/RN | Paralisada | 83.48% | 63.83% | 1059700 | 622329.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039690
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0282/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Rio Azul/PR | Paralisada |  |  | 1059560 | 875910 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2605107284
2023-04-01 | CAIXA | 821011 | urbanização da avenida da penetração no município de maracanaú. | Maracanaú/CE | Paralisada | 53.92% | 53.92% | 1059204.83 | 525757.51 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1026958
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0614/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bom Sucesso/PB | Em execução |  |  | 1058815 | 529407 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504137898
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0628/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Congo/PB | Em execução |  |  | 1058815 | 1058814 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138551
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0639/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São João do Rio do Peixe/PB | Em execução |  |  | 1058815 | 1058814 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138861
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0642/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Araçagi/PB | Em execução |  |  | 1058790 | 529395 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138922
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0631/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santa Inês/PB | Em execução |  |  | 1058754 | 1058754 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138618
2023-04-01 | CAIXA | 892596 | pavimentação de vias públicas no município de pio ix-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 46.71% | 1058502.9 | 487147.23 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067875
2023-04-01 | CAIXA | 893323 | pavimentação de vias públicas no município de são raimundo nonato-pi | Teresina/PI | Em execução | 25.37% | 25.48% | 1058502.9 | 265671.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068035
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018065) ESCOLA MORUAPU - São Paulo de Olivença - AM | São Paulo de Olivença/AM | Em execução | 61.06% |  | 1057986.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018065
2023-04-01 | CAIXA | 909214 | construção do centro de atendimento ao turista, no município de piranhas/al. | Piranhas/AL | Em execução | 4.68% | 32.6% | 1057737.03 | 344489.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073901
2023-04-01 | CAIXA | 844020 | implantação de 03 pistas de skates nos bairros do barroco, ponta negra e inoã, no município de maricá (rj) | Maricá/RJ | Paralisada | 70.82% | 89.49% | 1057211.31 | 744213.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039977
2023-04-01 | CAIXA | 880492 | reforma do complexo esportivo do município de acaraú/ce. | Acaraú/CE | Em execução | 54.58% | 52.33% | 1057171.52 | 427023.28 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062226
2023-04-01 | CAIXA | 771884 | Reforma e Ampliacao do Estadio de Fubetol do municipio de Gloria - BA. | Glória/BA | Paralisada | 52.25% | 47.65% | 1056982.22 | 476489.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388534
2023-04-01 | CAIXA | 896906 | construção do mercado municipal, feira municipal e galpão no município de axixá do tocantins. | Axixá do Tocantins/TO | Em execução | 48.36% | 95.7% | 1056296.47 | 731185.18 |  |  | Outros | CAIXA-1069938
2023-04-01 | CAIXA | 902554 | pavimentação e drenagem de via urbana no município de imbituba | Imbituba/SC | Paralisada | 72.56% | 69.82% | 1056022.05 | 670258.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071896
2023-04-01 | CAIXA | 822396 | apoio a coleta seletiva regular, logística e tratamento com implantação de coleta seletiva e ponto de entrega voluntária inclusive aquisição de caminhão. | Ibirité/MG | Paralisada | 77.96% | 77.46% | 1056000 | 765010.91 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Saneamento | CAIXA-1024824
2023-04-01 | SISMOB |  | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS | Monte Alegre de Minas/MG | Em execução | 0% |  | 1056000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13940171000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | UESF Parque São João | Votorantim/SP | Em execução | 0% |  | 1056000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11209472000122003
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde - Dr. Luiz Gonzaga Ferreira | Barretos/SP | Em execução | 0% |  | 1056000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13900928000122004
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde da Família de Vila Olimpia | Guapimirim/RJ | Em execução | 0% |  | 1056000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12468947000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | USF SANTO AMARO | Resende/RJ | Em execução | 0% |  | 1056000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11800731000122002
2023-04-01 | CAIXA | 852978 | reforma de unidade de hematologia e hemoterapia | Recife/PE | Paralisada | 0% | 6.32% | 1055721.6 | 66707.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045275
2023-04-01 | CAIXA | 886408 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Colorado do Oeste/RO | Em execução | 0% | 20% | 1055703.45 | 200000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066570
2023-04-01 | CAIXA | 659543 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE01 CENTRO DE EVENTOS E CONVENCOES | Coromandel/MG | Paralisada | 66.53% | 38.17% | 1055346.47 | 297726 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-312264
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016934) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Ibiúna/SP | Em execução | 42.87% |  | 1055000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016934
2023-04-01 | CAIXA | 899912 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no município de itaquiraí/ms. | Itaquiraí/MS | Em execução | 0% | 80.33% | 1054809.9 | 464297.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070840
2023-04-01 | CAIXA | 853617 | construção e reforma de infraestrutura de quadras poliesportivas públicas do município de ipatinga, estado de minas gerais. | Ipatinga/MG | Paralisada | 0% | 28.28% | 1054788.81 | 275714.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047018
2023-04-01 | SIMEC |  | (25094) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Desidério/BA | Em execução | 86.03% |  | 1054491.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25094
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017779) Matrícula 2.066 | Santa Rita do Araguaia/GO | Em execução | 17.91% |  | 1054423.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017779
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018023) Lote Único - Quadra 9 - EMBRATEL - Vilhena - RO | Vilhena/RO | Paralisada | 27.75% |  | 1054415.33 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018023
2023-04-01 | SIMEC |  | (18073) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Colniza/MT | Paralisada | 97.44% |  | 1054173.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18073
2023-04-01 | SIMEC |  | (19729) CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO | Serrinha/BA | Paralisada | 25.75% |  | 1053764 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19729
2023-04-01 | FUNASA | CV 0559/06 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução |  |  | 1053305 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2306067503
2023-04-01 | CAIXA | 785620 | construção de 27 unidades habitacionais no bairro chan na cidade de frei paulo/se | Frei Paulo/SE | Em execução | 60.17% | 58.78% | 1053144.87 | 464207.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1005646
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003774) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - COLINA VERDE - Teixeira de Freitas - BA | Teixeira de Freitas/BA | Paralisada | 5.7% |  | 1052563.24 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003774
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Prédio do Almoxarifado dos RUs | Porto Alegre/RS | Paralisada | 7302% |  | 1052116.61 | 789583.29 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-27666
2023-04-01 | FUNASA | CV 0687/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Lages/SC | Em execução |  |  | 1052032 | 400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1412113338
2023-04-01 | CAIXA | 897385 | pavimentação de vias publicas do municipio de santa rita no estado do maranhão. | Santa Rita/MA | Em execução | 54.88% | 0% | 1052000 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066939
2023-04-01 | SIMEC |  | (1537) 710026 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Guaraíta/GO | Guaraíta/GO | Paralisada | 100% |  | 1051599.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1537
2023-04-01 | SESU |  | Unidade Clínica Escola de Nutrição | Realeza/PR | Em execução | 3395% |  | 1051357.33 | 214678.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51774
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009268) Bayeux | Bayeux/PB | Paralisada | 16.65% |  | 1050567.5 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009268
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRAL DE REDE DE FRIO DE MACEIO | Maceió/AL | Em execução | 0% |  | 1050200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07792137000116001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006213) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 CACAU PEREIRA | Iranduba/AM | Em execução | 95.17% |  | 1050182.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006213
2023-04-01 | CAIXA | 795626 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva. | Areia Branca/RN | Paralisada | 84.9% | 77.41% | 1050000 | 774104.11 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1011390
2023-04-01 | CAIXA | 800670 | pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias dos bairros de alameda paulista e riacho de prata | Paulista/PE | Em execução | 77.62% | 43.93% | 1050000 | 433882.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014202
2023-04-01 | FUNASA | CV 0501/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 1050000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2306067403
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTER DA SILVA ZOTESSO | Teixeirópolis/RO | Em execução | 0% |  | 1050000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13877281000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Lajes/RN | Em execução | 0% |  | 1050000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08113466000108001
2023-04-01 | CAIXA | 615135 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA | Ipameri/GO | Paralisada | 82.25% | 80.41% | 1049887.52 | 804131.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-243787
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO NAC NO CC P/ PRAÇA DE ALIMENT. | Natal/RN | Paralisada | 2357% |  | 1049800 | 247409.96 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49018
2023-04-01 | SIMEC |  | (25707) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Monção/MA | Paralisada | 2.55% |  | 1049472.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25707
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015770) CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C- EURIDECE SIQUEIRA COSTA | Rio Grande do Piauí/PI | Paralisada | 95.07% |  | 1049272.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015770
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016243) Centro | Lagoa do Sítio/PI | Em execução | 42.98% |  | 1049209.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016243
2023-04-01 | CAIXA | 803183 | construção de galpões para feira livre de são miguel dos campos | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 21.96% | 17.43% | 1049005.74 | 172161.89 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015682
2023-04-01 | SIMEC |  | (19177) CERU | Condado/PE | Paralisada | 72.48% |  | 1049001.3 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19177
2023-04-01 | CAIXA | 884864 | pavimentação e drenagem nas vias urbanas do município de bandeirantes/ms. | Bandeirantes/MS | Paralisada | 0% | 57.88% | 1048765.67 | 552722.07 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064396
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017576) PAC - 02 CRECHE ESCOLA | Nova Glória/GO | Paralisada | 37.8% |  | 1048655.59 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017576
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012553) CONSTRUÇÃO NOVA CRECHE | Bujari/AC | Em execução | 5.33% |  | 1048531.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012553
2023-04-01 | CAIXA | 890493 | reforma geral no ginásio poliesportivo no município do cantá-rr | Cantá/RR | Em execução | 0% | 58.12% | 1048051.26 | 322376.31 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066768
2023-04-01 | SIMEC |  | (25575) POVOADO DE ALDEIÁ | Sento Sé/BA | Em execução | 52.7% |  | 1047679.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25575
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004989) Escola Biraghi:Emílio Garrastazu Médici - Santana - AP | Santana/AP | Em execução | 72.91% |  | 1047644.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004989
2023-04-01 | SESU |  | MELHORIA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS | Recife/PE | Em execução | 1393% |  | 1047511.68 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54706
2023-04-01 | SIMEC |  | (25212) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Esperantinópolis/MA | Em execução | 1.16% |  | 1047072.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25212
2023-04-01 | CAIXA | 891594 | ações de infraestrutura urbana – recapeamento asfaltico em vias do bairro doralice no municipio de chã de alegria/pe. | Chã de Alegria/PE | Em execução | 64.02% | 95.72% | 1046967.57 | 868375.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066704
2023-04-01 | SETEC |  | Fornec./inst. equipam. de sonorização e vídeo - Auditório C1 | Belo Horizonte/MG | Em execução | 6350% |  | 1046900 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54832
2023-04-01 | CAIXA | 902447 | pavimentação asfáltica no distrito industrial iii e na avenida luiz carlos nigro mazzo. | Itápolis/SP | Paralisada | 85.02% | 85.02% | 1046853.66 | 816247.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071914
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0632/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Caraúbas/PB | Em execução |  |  | 1046697 | 731477 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138677
2023-04-01 | CAIXA | 831482 | aquisição e instalação de equipamentos e material permanente para a arena esportiva situada no bairro voldac em volta redonda - rj. | Volta Redonda/RJ | Paralisada | 22.68% | 20.66% | 1046618.11 | 201468.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032604
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006762) CRECHE VILA DE CRUZES | Panelas/PE | Em execução | 1.6% |  | 1046400.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006762
2023-04-01 | SIMEC |  | (14607) 704064/10 - Escola de Educação Inf - Reserva do Iguaçu/PR | Reserva do Iguaçu/PR | Paralisada | 45% |  | 1046157.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-14607
2023-04-01 | CAIXA | 749847 | Construcao de 40 Moradias Populares,na area central, no municipio de Jequia da Praia/AL. | Jequiá da Praia/AL | Em execução | 75.39% | 71.46% | 1046050.73 | 705702.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-342865
2023-04-01 | CAIXA | 862868 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação das vias av. beira mar, av. donario de jesus, rua izaltino alves de souza, rua joaquim nascimento e rua salino de souza. | Guarapari/ES | Em execução | 0% | 12.91% | 1045561.82 | 125909.35 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047542
2023-04-01 | CAIXA | 922368 | pavimentação de estradas vicinais | Brasilândia do Sul/PR | Paralisada | 0% | 20% | 1045520.65 | 191000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081132
2023-04-01 | CAIXA | 891499 | recapeamento nos bairros do município de maracaju/ms | Maracaju/MS | Paralisada | 68.83% | 66.48% | 1045079 | 694086.95 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066830
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF27 Jardim Manchete | Itatiaia/RJ | Em execução | 0% |  | 1045000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10476365000117006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS II José Marchi | Orlândia/SP | Em execução | 0% |  | 1045000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11368924000117010
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Mais | Taubaté/SP | Em execução | 0% |  | 1045000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10480722000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO TORQUATO | Vila Velha/ES | Em execução | 0% |  | 1045000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12157728000117705
2023-04-01 | CAIXA | 867483 | obra de pavimentação e drenagem nos bairros do cristo rei, jardim alvorada e parque capuame da sede do município de dias d'ávila / bahia. | Dias d'Ávila/BA | Em execução | 41.35% | 39.17% | 1044835.47 | 337115.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053789
2023-04-01 | CAIXA | 851091 | implantação de infra estrutura urbana- pavimentação asfaltica em vias urbanas | Brejinho de Nazaré/TO | Paralisada | 29.46% | 86.84% | 1044825.2 | 857637.27 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044398
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009980) NOVO PRÉDIO ESCOLAR - ITA-AÇÚ - Viseu - PA | Viseu/PA | Em execução | 77.39% |  | 1044787.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009980
2023-04-01 | CAIXA | 794020 | implantação de 60 academias ao ar livre nos espaços públicos do município de fortaleza | Fortaleza/CE | Paralisada | 27.62% | 26.72% | 1044538.52 | 256520.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1010642
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108165) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Em execução |  |  | 1043660.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108165
2023-04-01 | SIMEC |  | (5648) 700223 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - Bonfim/RR | Bonfim/RR | Paralisada | 95.02% |  | 1043580.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5648
2023-04-01 | CAIXA | 877955 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sorocaba/SP | Em execução | 0% | 20% | 1043372.62 | 150000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061496
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102706) QUADRA COBERTA DE GERGELIM - Araripina - PE | Araripina/PE | Em execução | 79.27% |  | 1043168.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102706
2023-04-01 | SETEC |  | Contratação dos serviços de construção civil para a execução | Salto/SP | Em execução | 9640% |  | 1043000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54572
2023-04-01 | CAIXA | 887378 | construção de praça e reforma do museu do poeta no município de castro alves-ba. | Castro Alves/BA | Em execução | 0% | 28.04% | 1042666.01 | 281216.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066078
2023-04-01 | CAIXA | 806239 | calçamento de ruas no município | Nazaré da Mata/PE | Paralisada | 31.79% | 25.71% | 1042501.82 | 253917.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1019667
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTÃO | Pacaraima/RR | Em execução | 0% |  | 1042000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11513131000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL ARCANJO | São Miguel do Guamá/PA | Em execução | 0% |  | 1042000 |  | Problema no terreno | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11454760000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde da Família Nova Carajas | Parauapebas/PA | Em execução | 0% |  | 1042000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12581232000118008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1041281) LOTEAMENTO JOÃO DOMINGOS NETTO - Presidente Prudente - SP | Presidente Prudente/SP | Paralisada | 45.34% |  | 1041392.58 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1041281
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016884) PAC 2 - ESCOLA PROINFÂNCIA C- Metodologia Inovadoras | Augusto de Lima/MG | Em execução | 41.34% |  | 1040841.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016884
2023-04-01 | CAIXA | 800571 | implantação e recapeamento de pavimentação em vias urbanas. | Aporé/GO | Em execução | 91.02% | 90.83% | 1040835.17 | 897015.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014171
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016564) BAIRRO TRIZIDELA | Afonso Cunha/MA | Em execução | 52.72% |  | 1040467.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016564
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012709) CRECHE JOANA BATISTA | Grajaú/MA | Em execução | 89.87% |  | 1040057.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012709
2023-04-01 | CAIXA | 780534 | depuração das águas do arroio celulose em gramado/rs para reúso em irrigação, paisagismo, lazer, balneabilidade e recuperação do ciclo de vida aquática. | Gramado/RS | Em execução | 0.53% | 0% | 1040000 | 0 |  | Agência Nacional de Águas | Saneamento | CAIXA-1002272
2023-04-01 | FUNASA | CV 0100/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Em execução |  |  | 1040000 | 1000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1709108737
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS VILA NOVA | São José dos Pinhais/PR | Em execução | 0% |  | 1040000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09237668000117011
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE | Maravilha/SC | Em execução | 0% |  | 1039992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18256475000120001
2023-04-01 | SESU |  | 202100170 - REFORMA COBERTURA DO BLOCO REDONDO (CFM01) CCE | Florianópolis/SC | Em execução | 5010% |  | 1039642.02 | 520884.18 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54050
2023-04-01 | SIMEC |  | (24898) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Várzea Grande/MT | Paralisada | 21.78% |  | 1039415.6 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24898
2023-04-01 | CAIXA | 835535 | urbanização da orla fluvial de são miguel dos campos - al - 3ª etapa. | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 41.53% | 41.53% | 1039387.24 | 404955.33 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1034264
2023-04-01 | CAIXA | 908207 | implantação/revitalização de praça pública no perímetro urbano do município de lages/sc | Lages/SC | Paralisada | 67.5% | 66.15% | 1039263.24 | 635033.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074021
2023-04-01 | CAIXA | 866522 | pavimentação e drenagem jardim santa candida. | Agudos/SP | Paralisada | 0% | 17.91% | 1039196.19 | 105802.39 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053560
2023-04-01 | SIMEC |  | (24321) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itambacuri/MG | Paralisada | 10.25% |  | 1039041.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24321
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016226) Rua José Gomes de Cerqueira | Ouriçangas/BA | Paralisada | 57.69% |  | 1038927.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016226
2023-04-01 | SIMEC |  | (9614) 655854 - Espaço Educativo Urbano II - ARATUIPE/BA | Aratuípe/BA | Em execução | 90.91% |  | 1038704.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9614
2023-04-01 | CAIXA | 816832 | revitalização do parque ecológico municipal de boituva/sp. | Boituva/SP | Paralisada | 34.45% | 20.51% | 1038479.1 | 199939.2 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1023040
2023-04-01 | FUNASA | CV 2959/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Juazeiro do Norte/CE | Em execução |  |  | 1038193 | 180000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1901070981
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-230/PI | Picos/PI | Em execução |  |  | 1038000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8469
2023-04-01 | SIMEC |  | (13308) 702588 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - NOVO CRUZEIRO/MG | Novo Cruzeiro/MG | Paralisada | 17.78% |  | 1037836.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13308
2023-04-01 | DNIT |  | Projeto Executivo de Adequação, Duplicação, Melhoramento e Restauração. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 1037340.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5538
2023-04-01 | CAIXA | 858578 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Santo Antônio da Alegria/SP | Paralisada | 36.27% | 54.8% | 1036701.9 | 548000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047429
2023-04-01 | CAIXA | 829444 | objeto: pavimentação asfaltica e implantação de meio fio nos setor jardim dos ipes . drenagem pluvial no bairro morro da saudade. | Morrinhos/GO | Em execução | 72.84% | 71.57% | 1036686.69 | 741245.58 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031694
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009440) UNIDADE INTEGRADA EVILÁSIO MENDES - Pedro do Rosário - MA | Pedro do Rosário/MA | Em execução | 19.17% |  | 1036540.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009440
2023-04-01 | CAIXA | 908750 | recapeamento asfáltico na avenida av. francisco crisóstomos tôrres - são luís, volta redonda. | Volta Redonda/RJ | Em execução | 0% | 50.05% | 1036461 | 240772 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074623
2023-04-01 | CAIXA | 758393 | CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO NEGRINHO CARRILHO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA - GOIAS | Goianésia/GO | Paralisada | 65.83% | 63.92% | 1035668.49 | 623227.26 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-366587
2023-04-01 | CAIXA | 882114 | adequação de estradas vicinais | São José dos Quatro Marcos/MT | Em execução | 95.86% | 90.98% | 1035501 | 820881.73 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062615
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017780) Escola de Proinfância e Educação Infantil do Bairro Campo Belo | Varjão de Minas/MG | Em execução | 81.29% |  | 1034973.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017780
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001477) CRECHE/PRÉ-ESCOLA Santa Edwiges | Lorena/SP | Em execução | 63.83% |  | 1034909.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001477
2023-04-01 | CAIXA | 923784 | infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias urbanas do município de água clara/ms. | Água Clara/MS | Em execução | 69.53% | 73.39% | 1034368.74 | 704557.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081422
2023-04-01 | CAIXA | 783593 | construção de ciclovia com pavimentação asfáltica, neste município de naviraí/ms. | Naviraí/MS | Paralisada | 38.42% | 31.01% | 1034326.69 | 306216.09 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1004270
2023-04-01 | CAIXA | 883835 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de convivência - cc | Arapongas/PR | Em execução | 59.63% | 59.69% | 1033701.2 | 596876.76 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065517
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010400) Joaldo Costa Carvalho - Arauá - SE | Arauá/SE | Em execução | 16.94% |  | 1033073.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010400
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012561) Creche Tipo C - Metodologias Inovadoras | Matriz de Camaragibe/AL | Paralisada | 11.96% |  | 1032900.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012561
2023-04-01 | CAIXA | 873523 | pavimentação com pedras poliedricas, no município de baturité/ce. | Baturité/CE | Em execução | 34.22% | 29.25% | 1032829.76 | 266680.33 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059495
2023-04-01 | CAIXA | 918109 | pavimentação de vias públicas no município de quixabeira, bahia. | Quixabeira/BA | Em execução | 63.81% | 92.09% | 1032593.89 | 795401.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079365
2023-04-01 | CAIXA | 608690 | CONCLUSAO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA:COMPLEMENTACAO CONSTRUCAO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA,BANHEIROS E VESTIARIOS | Naviraí/MS | Em execução | 83.49% | 83.21% | 1032443.74 | 499274.18 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-239926
2023-04-01 | SIMEC |  | (24269) MIRITIZAL | Cruzeiro do Sul/AC | Em execução | 49.56% |  | 1032308.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24269
2023-04-01 | CAIXA | 908274 | pavimentação em vias urbanas no município de imbaú/pr | Imbaú/PR | Em execução | 63.81% | 55.46% | 1031357.88 | 532380.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074084
2023-04-01 | CAIXA | 908713 | pavimentação de estradas vicinais | Delfinópolis/MG | Em execução | 0% | 12.29% | 1031238.7 | 93908.78 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074371
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0284/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 1031067 | 700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107092504
2023-04-01 | SIMEC |  | (11892) 701810 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE | Brejo da Madre de Deus/PE | Paralisada | 25.37% |  | 1031016.9 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11892
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109649) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO SUELLY PEIXOTO DAVILA - Tabatinga - AM | Tabatinga/AM | Paralisada | 1.07% |  | 1030948.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109649
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0832/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Godofredo Viana/MA | Em execução |  |  | 1030928 | 700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811074522
2023-04-01 | CAIXA | 623872 | CONST.DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SAIRE | Sairé/PE | Paralisada | 74.62% | 90% | 1030682.54 | 599428.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-250308
2023-04-01 | CAIXA | 850385 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Ipatinga/MG | Em execução | 68.32% | 68.28% | 1030585.44 | 665726 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044072
2023-04-01 | CAIXA | 915756 | pavimentação asfáltica em vias urbanas | Jauru/MT | Em execução | 0% | 49.37% | 1030271.47 | 473988.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077958
2023-04-01 | FUNASA | CV 0674/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Lages/SC | Em execução |  |  | 1030142 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1412113326
2023-04-01 | CAIXA | 770687 | construção de um parque de exposição com pista de vaquejada, | Lagoa do Mato/MA | Paralisada | 87.01% | 13.26% | 1030000 | 132614.83 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-387183
2023-04-01 | CAIXA | 844485 | pavimentação de vias urbanas no município de novo progresso/pa. | Novo Progresso/PA | Paralisada | 84.73% | 84.73% | 1030000 | 836811.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037396
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006254) E.M.E.Infantil Eduarda Monteiro dos Santos - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Em execução | 23.47% |  | 1029992.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006254
2023-04-01 | CAIXA | 912201 | pavimentação em diversas ruas do municipio de sao bento do tocantins | São Bento do Tocantins/TO | Em execução | 70.56% | 85.68% | 1029951.13 | 822548.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076900
2023-04-01 | CAIXA | 865516 | pavimentação e reconstrução asfáltica em diversas ruas do município de santa fé de goiás-go. | Santa Fé de Goiás/GO | Paralisada | 76.38% | 72.79% | 1029876.58 | 709714.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052268
2023-04-01 | CAIXA | 824240 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer do município de são paulo | São Paulo/SP | Paralisada | 1.25% | 1.09% | 1029567.02 | 8472.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026273
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011825) RUA PROJETADA 11 - Jaicós - PI | Jaicós/PI | Paralisada | 43.39% |  | 1029318.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011825
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017732) TERRENO LOCALIZADA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO BURITIS - Axixá do Tocantins - TO | Axixá do Tocantins/TO | Em execução | 55.07% |  | 1029165.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017732
2023-04-01 | CAIXA | 792839 | pavimentação em paralelepípedo ao santuário benigna, no município de santana do cariri - ce. | São Benedito/CE | Em execução | 86.56% | 86.51% | 1029055.15 | 843474.29 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1009839
2023-04-01 | CAIXA | 745660 | DRENAGEM URBANA COM ACAO DE PREVENCAO A IMPACTOS CAUSADOS POR ENCHENTES NA AREA URBANA, COMPREENDENDO A EXECUCAO DE OBRA | Itabuna/BA | Paralisada | 43.42% | 38.28% | 1028750 | 378053.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-335901
2023-04-01 | CAIXA | 772168 | Pavimentacao de Vias em Diversos Bairros no Municipio de Olinda/PE. | Olinda/PE | Paralisada | 60.78% | 60.12% | 1028750 | 593737.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-388729
2023-04-01 | CAIXA | 779904 | “pavimentação, calçamento, drenagem superficial e meio-fio de vias de tomé-açu”. | Tomé-Açu/PA | Em execução | 33.88% | 0% | 1028750 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1001826
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017716) Alto da Boa Vista - Paulista - PB | Paulista/PB | Em execução | 44.1% |  | 1028523.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017716
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003409) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Osório - RS | Osório/RS | Em execução | 61.76% |  | 1028001.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003409
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106727) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DO LICEU - Crato - CE | Crato/CE | Em execução | 63.24% |  | 1027817.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106727
2023-04-01 | CAIXA | 845428 | pavimentação em diversas ruas do município de guaraciaba do norte-ce. | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução | 31.29% | 40.1% | 1027696.59 | 396066.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039082
2023-04-01 | CAIXA | 851359 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Umuarama/PR | Em execução | 0% | 20% | 1026653.74 | 178611.13 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044567
2023-04-01 | SESU |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Xinguara/PA | Em execução | 8812% |  | 1026558.16 | 584723.07 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52757
2023-04-01 | CAIXA | 585363 | CONSTRUCAO DE UMA BARREIRA DE CONTENCAO NO CALCADAO DA PRAIA DE IPITANGA NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 7.21% | 7.21% | 1026315.79 | 70253.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-212523
2023-04-01 | CAIXA | 854008 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - construção do parque turístico no município de monteiro - pb. | Monteiro/PB | Paralisada | 60.9% | 60.4% | 1026255.64 | 588903.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045718
2023-04-01 | SIMEC |  | (25584) E. M. Pequeno Princípe | Montezuma/MG | Paralisada | 70.71% |  | 1025636.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25584
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005379) CRECHE PROINFÃNCIA - Jardim - CE | Jardim/CE | Paralisada | 67.95% |  | 1025635.56 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005379
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CLUBE DE CIÊNCIAS | Belém/PA | Em execução | 9093% |  | 1025017.18 | 947092.79 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52842
2023-04-01 | CAIXA | 743035 | PAVIMENTACAO E REDUTOR DE VELOCIDADE | Coreaú/CE | Paralisada | 86.39% | 86.39% | 1025000 | 863900 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-334588
2023-04-01 | CAIXA | 781512 | implantação da infraestrutura do teleférico para o alto de santa rita no município de santa cruz/rn - 1ª etapa | Santa Cruz/RN | Paralisada | 98.86% | 32.6% | 1025000 | 326014.48 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002905
2023-04-01 | CAIXA | 795374 | calçamento em bloquete nas ruas: rua nova e rua do sol, localizadas no povoado lagoa do encontro, município de lagoa grande do maranhão/ma. | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Paralisada | 52.83% | 76.14% | 1025000 | 761381.75 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1011457
2023-04-01 | SIMEC |  | (1578) 700063 - Escola de Educação Infantil - Mauriti/CE | Mauriti/CE | Paralisada | 50.21% |  | 1025000 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1578
2023-04-01 | CAIXA | 799611 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Marizópolis/PB | Paralisada | 60.17% | 60.17% | 1024958.62 | 589666 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013770
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRAL MUNICIPAL DE VACINAS | Palmas/TO | Em execução | 0% |  | 1024900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11320420000116004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015271) POVOADO BARRA DE CAMARAGIBE - Passo de Camaragibe - AL | Passo de Camaragibe/AL | Paralisada | 28.4% |  | 1024535.37 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015271
2023-04-01 | SIMEC |  | (25547) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cocos/BA | Paralisada | 91.99% |  | 1024328.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25547
2023-04-01 | CAIXA | 899771 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do jardim primor, no município de ponta porã ms. | Ponta Porã/MS | Em execução | 71.31% | 71.31% | 1024249.36 | 629756.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071041
2023-04-01 | SIMEC |  | (25506) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Amambai/MS | Em execução | 88.96% |  | 1023844.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25506
2023-04-01 | CAIXA | 856681 | pavimentação em bloquete de ruas urbanas. | Paulo Ramos/MA | Paralisada | 41.32% | 40.76% | 1023825.25 | 402594.46 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039707
2023-04-01 | CAIXA | 585356 | CONSTRUCAO DE LAGO E INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | Itumbiara/GO | Paralisada | 55.9% | 89.8% | 1023750 | 875506.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-212499
2023-04-01 | CAIXA | 908973 | recapeamento asfáltico no município de itauçu - go | Itauçu/GO | Paralisada | 0% | 29.32% | 1023722.09 | 224982.89 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074481
2023-04-01 | SIMEC |  | (1050838) TERRENO MUNICIPAL - Arapuã - PR | Arapuã/PR | Em execução | 88.78% |  | 1023649.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1050838
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013289) CRECHE POVOADO CHEGA TUDO | Centro Novo do Maranhão/MA | Paralisada | 15.04% |  | 1023377.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013289
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009807) FAZENDINHA - Oeiras do Pará - PA | Oeiras do Pará/PA | Paralisada | 11.03% |  | 1022936.69 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009807
2023-04-01 | CAIXA | 866471 | pavimentação e drenagem de ruas do bairro novo maranguape, município de maranguape-ce. | Maranguape/CE | Paralisada | 3.48% | 0% | 1022913.43 | 0 | Não informado | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052861
2023-04-01 | CAIXA | 907193 | pavimentação na sede do município de jaguaribe. | Jaguaribe/CE | Em execução | 62.21% | 64.05% | 1022860.4 | 614932.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073747
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009470) E.M SÃO BENTO - Carolina - MA | Carolina/MA | Paralisada | 8.48% |  | 1022457.81 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009470
2023-04-01 | CAIXA | 852994 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Wanderley/BA | Paralisada | 75.73% | 72.43% | 1022266.39 | 651897.16 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045273
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016736) POV.SANTA FÉ - Buriti Bravo - MA | Buriti Bravo/MA | Paralisada | 74.93% |  | 1022212.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016736
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002929) UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DO POVOADO AROEIRA - Monsenhor Hipólito - PI | Monsenhor Hipólito/PI | Paralisada | 39.44% |  | 1021956 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002929
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010181) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | Itaju do Colônia/BA | Paralisada | 50.07% |  | 1021956 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010181
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013607) Escola 6 salas Área Quilombola - Brejinho de Nazaré - TO | Brejinho de Nazaré/TO | Paralisada | 90.32% |  | 1021955.96 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013607
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009446) BANDEIRA BRANCA - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Paralisada |  |  | 1021954.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009446
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006318) ESCOLA INACIO DE LOIOLA PASSARINHO - Marapanim - PA | Marapanim/PA | Paralisada | 31.34% |  | 1021943.51 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006318
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013613) POVOADO PALMINHA - Tocantínia - TO | Tocantínia/TO | Paralisada | 52.6% |  | 1021937.05 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013613
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017653) E.M POVOADO QUADRA 35 DO LIMÃO - Centro Novo do Maranhão - MA | Centro Novo do Maranhão/MA | Em execução | 54.39% |  | 1021832.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017653
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002884) Piquizeiro | Lagoa do Mato/MA | Em execução | 79.63% |  | 1021819 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002884
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010387) Aldemar Carmo | Cajazeiras do Piauí/PI | Em execução | 99.77% |  | 1021765.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010387
2023-04-01 | CAIXA | 844346 | reforma do mercado público no município de barra de santa rosa-pb. | Barra de Santa Rosa/PB | Em execução | 59.05% | 74.68% | 1021719.16 | 618904.39 |  |  | Agricultura | CAIXA-1042167
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016733) Pov Calumbi - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada | 1.33% |  | 1021715.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016733
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013524) Povoado Tamarindo - Jatobá do Piauí - PI | Jatobá do Piauí/PI | Paralisada | 26.26% |  | 1021689.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013524
2023-04-01 | SIMEC |  | (29639) Escola Indigena Dr. Jacobina | Autazes/AM | Paralisada | 12.67% |  | 1021572.05 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29639
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016058) ESCOLA MUNICIPAL DISTRITO MATA AZUL - Montividiu do Norte - GO | Montividiu do Norte/GO | Em execução | 86.87% |  | 1021552.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016058
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018216) Escola Municipal CENTRO - Montividiu do Norte - GO | Montividiu do Norte/GO | Em execução | 65.32% |  | 1021552.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018216
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009538) Emef Raimundo Ferreira - Arcapara - Bragança - PA | Bragança/PA | Paralisada | 23% |  | 1021540.46 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009538
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009548) Emef Monte Castelo - Bragança - PA | Bragança/PA | Paralisada | 37.8% |  | 1021540.46 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009548
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016193) SANTO ANTONIO - Caraí - MG | Caraí/MG | Paralisada | 31.08% |  | 1021470.56 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016193
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003023) Escola de Ensino Fundamental e Infantil Magalhaes Barata - Ponta de Pedras - PA | Ponta de Pedras/PA | Paralisada | 86.36% |  | 1021427.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003023
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018401) E.M PÓLO CUJUPE | Alcântara/MA | Paralisada | 90.03% |  | 1021420.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018401
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009438) Escola Pirâmide II - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 52.13% |  | 1021330.56 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009438
2023-04-01 | CAIXA | 898005 | construção de portal, infraestrutura e pavimentação de acesso à orla da praia de costa azul no município de jandaíra/ba. | Jandaíra/BA | Em execução | 60.7% | 89.91% | 1021304.39 | 858658.46 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070236
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006332) NOVA ESCOLA CAJUEIRO BOA ESPERENÇA - Tracuateua - PA | Tracuateua/PA | Paralisada | 29.84% |  | 1021279 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006332
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013525) Povoado Café do Vento - Jatobá do Piauí - PI | Jatobá do Piauí/PI | Paralisada | 46.26% |  | 1021278.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013525
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017651) POVOADO BARRO BRANCO - Barra do Corda - MA | Barra do Corda/MA | Paralisada | 91.2% |  | 1021197.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017651
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009567) Escola Morro Vermelho - Sucupira do Riachão - MA | Sucupira do Riachão/MA | Paralisada | 56.18% |  | 1021084.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009567
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013647) Lage - Porto de Pedras - AL | Porto de Pedras/AL | Paralisada | 3.6% |  | 1021006 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013647
2023-04-01 | CAIXA | 783166 | implantação e urbanização da praça do largo da igreja, localizada na sede do município de anajatuba/ma - 1ª etapa | Anajatuba/MA | Em execução | 0% | 98.89% | 1021000 | 988919.23 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004073
2023-04-01 | FUNASA | EP 0338/12 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Joca Claudino/PB | Em execução |  |  | 1021000 | 1000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1012125162
2023-04-01 | SIMEC |  | (31890) Escola João Pereira Seixas | Breves/PA | Paralisada | 29.76% |  | 1020965.55 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31890
2023-04-01 | SIMEC |  | (29561) KM 42 | Curuçá/PA | Paralisada | 50.05% |  | 1020939.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29561
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015318) rio negro - Taperoá - BA | Taperoá/BA | Paralisada | 87.11% |  | 1020905.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015318
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017493) Povoado Faixa do Cloves - Governador Nunes Freire - MA | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 12.21% |  | 1020903.54 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017493
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017659) Bairro São Sebastião - Governador Nunes Freire - MA | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 12.21% |  | 1020903.54 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017659
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017660) Povoado Boa Esperança - Governador Nunes Freire - MA | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 12.21% |  | 1020903.54 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017660
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015263) POVOADO CENTRO NOVO - Buritirana - MA | Buritirana/MA | Em execução | 29.64% |  | 1020857.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015263
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018374) ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - COPATANA - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 11.76% |  | 1020691.5 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018374
2023-04-01 | CAIXA | 788147 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Porto Grande/AP | Em execução | 11.27% | 9.23% | 1020650 | 92276 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006834
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013980) ESCOLA INDIGENA SANTA FÉ - SANTA FÉ - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 20.47% |  | 1020604.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013980
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005173) Emenda Parlamentar 36720003 Prefeitura Municipal de Novo Planalto | Novo Planalto/GO | Paralisada | 13.91% |  | 1020569.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009549) Emef Fernando Sobral - Parada Bom Jesus | Bragança/PA | Em execução | 99.41% |  | 1020549.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009549
2023-04-01 | CAIXA | 764928 | Contribuir com Agricultores Familiares, na producao de alimentos, atraves do fornecimento de Maquinas e Implementos Agri | Rio Branco/AC | Em execução | 94.63% | 99.28% | 1020500 | 992760.41 |  |  | Agricultura | CAIXA-371604
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009146) Creche tipo II | Brazópolis/MG | Paralisada | 5.3% |  | 1020490.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009146
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002869) NOVA ESCOLA VILA FATIMA - Tracuateua - PA | Tracuateua/PA | Paralisada | 29.67% |  | 1020427.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002869
2023-04-01 | CAIXA | 785692 | construçao de teatro municipal e aquisiçao de mobiliário - 1ª etapa. no município de jucurutu/rn | Jucurutu/RN | Paralisada | 78.59% | 76.64% | 1020410 | 766416.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1005682
2023-04-01 | CAIXA | 799573 | apoio a projetos de infraestrutura turística - urbanização do balneário de areias no município de santa rita. | Santa Rita/MA | Em execução | 15.17% | 14.6% | 1020410 | 146001.02 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012583
2023-04-01 | CAIXA | 782115 | revitalização do balneário canto das águas - construção do píer e 2 quiosques artesanais. | Glória/BA | Paralisada | 19.15% | 0% | 1020408.4 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1003595
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010010) EMEF VILA RECREIO DO PIRIA - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 20.81% |  | 1020396.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010010
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009814) ESCOLA EZÍDIO MACIEL - Portel - PA | Portel/PA | Paralisada | 40.55% |  | 1020363 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009814
2023-04-01 | SIMEC |  | (29677) Escola Municipal Bela Vista | Autazes/AM | Paralisada | 0% |  | 1020316.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29677
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009393) POVOADO MUTUM - Cândido Mendes - MA | Cândido Mendes/MA | Paralisada | 0% |  | 1020300 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009393
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015299) ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA da EMA - Chorrochó - BA | Chorrochó/BA | Paralisada | 30.06% |  | 1020286.62 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015299
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016001) ESCOLA MUNICIPAL FAVO DE MEL - Chorrochó - BA | Chorrochó/BA | Paralisada | 26.07% |  | 1020286.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017635) ESCOLA MUNICIPAL BENTO FREIRE DE SOUZA - Chorrochó - BA | Chorrochó/BA | Paralisada | 7.96% |  | 1020286.62 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017635
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009816) ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA - Portel - PA | Portel/PA | Paralisada | 91.18% |  | 1020275.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009816
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017669) 5-Sede-Bairro-Campestre - Santa Filomena do Maranhão - MA | Santa Filomena do Maranhão/MA | Paralisada | 37.58% |  | 1020233.02 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017669
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006262) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 - Santana do Araguaia - PA | Santana do Araguaia/PA | Em execução | 91.92% |  | 1020213.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003035) Povoado São Félix - Governador Luiz Rocha - MA | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada | 73.66% |  | 1020179.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003035
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018415) Campo Agrícola - Passagem Franca - MA | Passagem Franca/MA | Em execução | 74.13% |  | 1020162.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018415
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004506) Nazaré - São Domingos do Araguaia - PA | São Domingos do Araguaia/PA | Paralisada | 42.46% |  | 1020078.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004506
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006734) Edson da Brahma - São Domingos do Araguaia - PA | São Domingos do Araguaia/PA | Em execução | 98.99% |  | 1020078.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006734
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014184) D João VI - Encruzilhada do Sul - RS | Encruzilhada do Sul/RS | Paralisada | 1.78% |  | 1019916.89 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014184
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015456) GONÇALVES DIAS - Tuntum - MA | Tuntum/MA | Paralisada | 98.87% |  | 1019907.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015456
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018416) Gato | Passagem Franca/MA | Em execução | 97.94% |  | 1019892.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018416
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018226) Sítio Queimadas - EMEF Laura Lopes Frazão - Monteiro - PB | Monteiro/PB | Em execução | 89.1% |  | 1019812.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018226
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003802) PROINFANCIA | Santo Antônio do Amparo/MG | Em execução | 92.78% |  | 1019775.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003802
2023-04-01 | SIMEC |  | (29614) SUCURUJÚ | Pedro II/PI | Paralisada | 64.09% |  | 1019741.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29614
2023-04-01 | SIMEC |  | (24942) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Iúna/ES | Em execução | 67.69% |  | 1019733.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24942
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016195) BELO SOCO - Monte Azul - MG | Monte Azul/MG | Paralisada | 59.15% |  | 1019627.68 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016195
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009473) U.E. MARLANDE - Godofredo Viana - MA | Godofredo Viana/MA | Paralisada | 35.15% |  | 1019584.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009473
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005871) Distrito de Umbuzeiro - Lontra - MG | Lontra/MG | Paralisada | 99.66% |  | 1019581.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005871
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014009) Loteamento Alvino Xavier - Barro Alto - BA | Barro Alto/BA | Em execução | 89.76% |  | 1019504.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014009
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014010) Loteamento Antenor Joaquim de Oliveira - Barro Alto - BA | Barro Alto/BA | Em execução | 89.08% |  | 1019504.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014010
2023-04-01 | CAIXA | 849822 | urbanização da lagoa de maracanaú - 5ª etapa | Maracanaú/CE | Em execução | 0% | 8.5% | 1019478.71 | 82907.87 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043762
2023-04-01 | CAIXA | 890495 | reforma geral no ginásio poliesportivo no município de alto alegre-rr | Alto Alegre/RR | Em execução | 0% | 32.16% | 1019472.91 | 144497.18 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066770
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009421) POVOADO CINTURÃO - Jenipapo dos Vieiras - MA | Jenipapo dos Vieiras/MA | Paralisada | 57.04% |  | 1019457.24 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009421
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005865) Alto da Paz - São Domingos do Maranhão - MA | São Domingos do Maranhão/MA | Paralisada | 71.91% |  | 1019357.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005865
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014183) São Luis | Encruzilhada do Sul/RS | Paralisada | 11.3% |  | 1019344.42 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014183
2023-04-01 | CAIXA | 764087 | Promover a construcao de 22 unidades habitacionais | Nova Glória/GO | Paralisada | 90.14% | 83.23% | 1019171.78 | 822014.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Habitação | CAIXA-370625
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010003) EMEF PROFESSOR MANOEL MAGALHÃES NOGUEIRA - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 28.28% |  | 1019160.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1053853) Pov. Arraial - Brejo - MA | Brejo/MA | Paralisada | 2.96% |  | 1019159.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1053853
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016188) Pov Lagoa Comprida - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada | 1% |  | 1019159.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016188
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015994) São José do Amparo - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Paralisada | 31.23% |  | 1019138.76 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002986) BONDÉ - Camocim de São Félix - PE | Camocim de São Félix/PE | Paralisada | 54.26% |  | 1019123.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002986
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010005) EMEF PONTA ALEGRE - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 23.22% |  | 1019068.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010005
2023-04-01 | CAIXA | 909423 | pavimentação de acesso a praça e teatro do município de poté/mg | Poté/MG | Em execução | 0% | 17.34% | 1019053.32 | 166454.56 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073659
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016272) TERRENO DA SEDE DE RODELAS PARA ESCOLA DE 06 SALAS | Rodelas/BA | Paralisada | 38.9% |  | 1019049.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016272
2023-04-01 | CAIXA | 885508 | pavimentação e drenagem de diversas ruas no município de governador celso ramos. | Governador Celso Ramos/SC | Paralisada | 67.81% | 86.41% | 1019041.28 | 742662.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064816
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009815) ESCOLA SANTA LUZIA JACUNDAÍ - Portel - PA | Portel/PA | Paralisada | 95.13% |  | 1018988.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009815
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009813) ESCOLA LIVRAMENTO RIO PACAJÁ | Portel/PA | Paralisada | 60.72% |  | 1018906.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009813
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010163) POV BORGES | Tufilândia/MA | Paralisada | 18.04% |  | 1018739.09 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010163
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015272) CRISPIANA - Godofredo Viana - MA | Godofredo Viana/MA | Paralisada | 22.96% |  | 1018723.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015272
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004498) Bom Lugar - Nova Iorque - MA | Nova Iorque/MA | Paralisada | 24.4% |  | 1018695.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004498
2023-04-01 | CAIXA | 863816 | pavimentação asfáltica de vias urbanas na cidade de paranã. | Paranã/TO | Paralisada | 60.22% | 82.46% | 1018683.64 | 814332.82 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011866) Alto do Açude - São Julião - PI | São Julião/PI | Paralisada | 95.32% |  | 1018559.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011866
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013543) POVOADO MANDACARU - São Julião - PI | São Julião/PI | Paralisada | 33.33% |  | 1018559.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013543
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009788) Mocajatuba - Colares - PA | Colares/PA | Paralisada | 13.93% |  | 1018545.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009788
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010008) EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 21.02% |  | 1018356.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010322) Vila São Miguel - Baía da Traição - PB | Baía da Traição/PB | Paralisada | 50.84% |  | 1018315.08 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010322
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017678) Sol Nascente | Vigia/PA | Paralisada | 21.91% |  | 1018257.2 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017678
2023-04-01 | FUNASA | CV 0780/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Piritiba/BA | Em execução |  |  | 1018100 | 199732 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2707173116
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018444) SUBSTITUIÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - Garrafão do Norte - PA | Garrafão do Norte/PA | Paralisada | 94.91% |  | 1018070.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018444
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016118) Mari Mari - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Paralisada | 14.48% |  | 1018066.61 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016118
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003001) Escola Enalco - Ipixuna do Pará - PA | Ipixuna do Pará/PA | Paralisada | 31.76% |  | 1018012.76 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006574) E.E.F. MARIA ISABETE SILVA FRANCO - Amapá do Maranhão - MA | Amapá do Maranhão/MA | Paralisada |  |  | 1017999.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016741) CARANGUEIJO - Matinha - MA | Matinha/MA | Paralisada | 48.82% |  | 1017930.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016741
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010297) POVOADO DE VILA BRASIL - Una - BA | Una/BA | Paralisada | 61.87% |  | 1017898.8 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010297
2023-04-01 | SESU |  | CONCLUSÃO DO BLOCO B E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO | Oiapoque/AP | Em execução | 6506% |  | 1017827.7 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52671
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018217) Terreno Público - Bairro São Paulo - Benedito Leite - MA | Benedito Leite/MA | Paralisada | 36.01% |  | 1017638.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018217
2023-04-01 | CAIXA | 890488 | reforma geral no ginásio poliesportivo no município de rorainópolis-rr. | Rorainópolis/RR | Paralisada | 0% | 34.51% | 1017618.03 | 157107.45 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066764
2023-04-01 | CAIXA | 785012 | pavimentação em bloco de concreto sextavado. | São João Batista/MA | Em execução | 88.6% | 88.6% | 1017600 | 874990.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1005258
2023-04-01 | CAIXA | 845099 | reforma e readequação com a construção do mercado popular, na praça augusto sena gomes - 1ª etapa. | Senhor do Bonfim/BA | Em execução | 60.89% | 78.48% | 1017600 | 775022.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040431
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004501) Alto Alegre - Sucupira do Riachão - MA | Sucupira do Riachão/MA | Paralisada | 99.74% |  | 1017507.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004501
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017664) Sede - Nova Iorque - MA | Nova Iorque/MA | Paralisada | 56.16% |  | 1017400.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017664
2023-04-01 | CAIXA | 849535 | pavimentação no município de poranga-ce | Poranga/CE | Paralisada | 13.05% | 12.08% | 1017294.41 | 119347.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043138
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017449) POV. CURRAL VELHO - Luís Correia - PI | Luís Correia/PI | Paralisada | 55.83% |  | 1017292.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017449
2023-04-01 | CAIXA | 799908 | implantação da pavimentação asfáltica em vias públicas. | Santo Antônio dos Lopes/MA | Paralisada | 76.36% | 76.3% | 1017228 | 753577.32 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013664
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009839) Sitio Coelho - Remígio - PB | Remígio/PB | Em execução | 97.25% |  | 1017158.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009839
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016732) Pov Cocal dos Cabritos - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada | 1% |  | 1017115.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016732
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016734) Pov Lagoa Grande - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada | 1% |  | 1017115.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016734
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003155) TRIZIDELA - Afonso Cunha - MA | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 55.1% |  | 1017087.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003155
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009418) E.M POVOADO FILIPA - Itapecuru Mirim - MA | Itapecuru Mirim/MA | Paralisada | 30.7% |  | 1017087.7 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009418
2023-04-01 | CAIXA | 745139 | Melhoria de infra-estrutura urbana, atraves das obras de contencao da erosao marinha na orla de Joao Pessoa, Pb | João Pessoa/PB | Paralisada | 2.3% | 0% | 1017000 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-335669
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009397) 21093784 / UNIDADE ESCOLAR ESTELA LEMOS - Cidelândia - MA | Cidelândia/MA | Paralisada | 99.4% |  | 1016990.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009397
2023-04-01 | CAIXA | 799400 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Teresina/PI | Paralisada | 0.06% | 0% | 1016867.93 | 0 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013348
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013633) Comunidade Do Boto - Tarauacá - AC | Tarauacá/AC | Paralisada | 35.85% |  | 1016845.43 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013633
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013635) Comunidade do Gregóreo - Tarauacá - AC | Tarauacá/AC | Paralisada | 68.78% |  | 1016845.43 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013635
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017673) Santiago - São João dos Patos - MA | São João dos Patos/MA | Paralisada | 20.15% |  | 1016821.2 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017673
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013685) Pingo de Gente - Goiás - GO | Goiás/GO | Em execução | 89.72% |  | 1016766.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013685
2023-04-01 | SIMEC |  | (29750) E. M. POVOADO NAZARÉ | Passagem Franca/MA | Em execução | 60.23% |  | 1016752.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29750
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017666) POV. BRIDO - Palmeirândia - MA | Palmeirândia/MA | Paralisada | 25.14% |  | 1016710.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017666
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003024) Terreno Boa Vista - Quatipuru - PA | Quatipuru/PA | Paralisada | 34.73% |  | 1016706.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003024
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009739) Comunidade do Tanque Grande - Serrinha - BA | Serrinha/BA | Paralisada | 57.07% |  | 1016614.87 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009739
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086918) Construção Escola 6 Salas de aula - comunidade Boa Vontade - Tefé - AM | Tefé/AM | Em execução | 12.08% |  | 1016572.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086918
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009486) E.M. POVOADO BAIRRO VERMELHO - Santa Inês - MA | Santa Inês/MA | Paralisada | 44.63% |  | 1016543.37 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009486
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009836) NOVA ESCOLA SANTA MARIA - Tracuateua - PA | Tracuateua/PA | Paralisada | 2.55% |  | 1016499.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009836
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009837) NOVA ESCOLA MANOEL DOS SANTOS - Tracuateua - PA | Tracuateua/PA | Paralisada | 2.97% |  | 1016499.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009837
2023-04-01 | CAIXA | 880024 | reforma e ampliação estádio do alto paraná | Redenção/PA | Paralisada | 75.89% | 76.3% | 1016367.1 | 695778.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057788
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009998) EMEF MASSARANDUBA - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 25.22% |  | 1016115.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009998
2023-04-01 | CAIXA | 884801 | implantação de pavimentação em pedra tosca, no bairro de fatima, no município de boa viagem-ce. | Boa Viagem/CE | Paralisada | 81.55% | 60% | 1016023.94 | 573000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065068
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018443) CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA - MAMORANA - Garrafão do Norte - PA | Garrafão do Norte/PA | Em execução | 25.46% |  | 1015985.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018443
2023-04-01 | CAIXA | 924503 | pavimentação e drenagem de ruas do município de garopaba. | Garopaba/SC | Em execução | 79.56% | 79.67% | 1015968.62 | 764839.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081661
2023-04-01 | CAIXA | 790369 | pavimentação e drenagem de ruas no município de nossa senhora das dores. | Nossa Senhora das Dores/SE | Paralisada | 70.73% | 64.45% | 1015879.84 | 636465.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008585
2023-04-01 | FUNASA | CV 0684/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Juru/PB | Em execução |  |  | 1015748 | 998929 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3012166660
2023-04-01 | CAIXA | 807392 | construção de três praças na praia de pitangui no município de extremoz/rn. | Extremoz/RN | Paralisada | 67.37% | 65% | 1015625 | 633771.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018561
2023-04-01 | CAIXA | 647612 | CONSTRUCAO DO PIER DO RIO PARNAIBA | Itumbiara/GO | Paralisada | 28.27% | 27.89% | 1015419.13 | 271975.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-267116
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010398) Assentamento Alegre/Tatajuba - Santa Quitéria - CE | Santa Quitéria/CE | Paralisada | 56.56% |  | 1015335.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010398
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010007) EMEF SÃO JOSÉ DA POVOAÇÃO - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 22.29% |  | 1015129.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010007
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008023) POV. CEDRO - Axixá - MA | Axixá/MA | Paralisada | 35.86% |  | 1014748.52 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008023
2023-04-01 | CAIXA | 844784 | execução de pavimentação asfáltica no centro do município de piancó - pb | Piancó/PB | Paralisada | 100% | 91.04% | 1014670.81 | 899114.42 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040283
2023-04-01 | CAIXA | 790135 | atendimento em reabilitação urbana na sede do município | Cravolândia/BA | Paralisada | 62.18% | 80% | 1014661.11 | 790080 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008190
2023-04-01 | CAIXA | 845829 | pavimentação de vias urbanas, meio fio e calçadas,drenagem superficial no municipio de sao miguel do guama no estado do pará. | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 64.21% | 63.61% | 1014564.52 | 627516.83 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039314
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018491) EMEF NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM DE ITUQUARA - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 28.26% |  | 1014348.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018491
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017539) Proinfancia Lassance | Lassance/MG | Em execução | 19.81% |  | 1014289.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017539
2023-04-01 | CAIXA | 795827 | apoio a projeto de infraestrutura turistica- pavimentação da 1ª etapa do trecho da ce 354 da santa até o rio aracatiaçu, do município de amontada – ce | Amontada/CE | Em execução | 10.99% | 10.98% | 1013965.77 | 107055 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011641
2023-04-01 | CAIXA | 806463 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - pavimentação da 2ª etapa do trecho da ce 354 da santa até o rio aracatiaçu, do município de amontada – ce. | Amontada/CE | Em execução | 22.56% | 20% | 1013713.88 | 195000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1019713
2023-04-01 | CAIXA | 786077 | construção do centro cultural na rua 1 c qd 1c centro município de campinaçu-go. | Campinaçu/GO | Em execução | 50.11% | 50.11% | 1013620.53 | 488555.32 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1005867
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014536) ESCOLA INFANTIL - BAIRRO SANTA LUZIA | Nova Olinda do Norte/AM | Em execução | 73.09% |  | 1013447.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010000) EMEF SANTA CRUZ DO PIRIA - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 21.91% |  | 1013402.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010000
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010009) EMEF TURÉ - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 31.8% |  | 1013402.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010009
2023-04-01 | CAIXA | 846668 | reforma do estádio municipal montevideo, no municipio de cedro/ce | Cedro/CE | Paralisada | 72.34% | 72.58% | 1013253.26 | 707688.48 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1042514
2023-04-01 | SIMEC |  | (1054337) ESCOLA PERIJUÇARA - Axixá - MA | Axixá/MA | Paralisada | 44.75% |  | 1012821.61 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1054337
2023-04-01 | CAIXA | 787711 | construção de 03 quadras poliesportiva coberta no município de iporá-go. | Iporá/GO | Paralisada | 53.17% | 53.01% | 1012804.3 | 465161.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006744
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013986) Vila Cafezal - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 26.1% |  | 1012776.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013986
2023-04-01 | CAIXA | 615394 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS MUNICIPIOS DE AIQUARA,BANZAE,BOA NOVA E PIRITIBA - ESTADO DA BAHIA | BA | Paralisada | 73.9% | 86.29% | 1012567.38 | 457362.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-226490
2023-04-01 | CAIXA | 741430 | reforma do teatro municipal | Maranguape/CE | Paralisada | 53.71% | 41.02% | 1012077.45 | 319958.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-332375
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE JARDINS | Ariquemes/RO | Em execução | 0% |  | 1012000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07582909000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | construção de unidade básica de saúde | Mucajaí/RR | Em execução | 0% |  | 1012000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09344140000117713
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Boa Vista/RR | Em execução | 0% |  | 1012000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13464636000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Cantá/RR | Em execução | 0% |  | 1012000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11856913000118006
2023-04-01 | CAIXA | 794399 | construção de terminal rodoviário, com pavimentação e drenagem do entorno, na sede do município de beberibe – ce. | Beberibe/CE | Em execução | 91.04% | 88.65% | 1011968.88 | 823041.02 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1010748
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013989) Vila Amazonas - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 43.06% |  | 1011958.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013989
2023-04-01 | SESU |  | PAVILHÃO PÓS COLHEITA CACHOEIRA DO SUL | Cachoeira do Sul/RS | Em execução | 9011% |  | 1011759.39 | 938753.6 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53247
2023-04-01 | CAIXA | 787739 | reforma e ampliação do estádio municipal rosalda paim no município de anastácio - ms | Anastácio/MS | Paralisada | 38.78% | 36.22% | 1011666.31 | 353122.77 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006719
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015459) E.M. DA VILA MARCONY | Santa Inês/MA | Paralisada | 12.2% |  | 1011432.78 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015459
2023-04-01 | CAIXA | 890490 | reforma geral no ginásio poliesportivo no município de são joão da baliza-rr | São João da Baliza/RR | Em execução | 0% | 9.8% | 1011426.12 | 56982.13 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066766
2023-04-01 | SIMEC |  | (30743) E. M. POVOADO MAIRINHO | Primeira Cruz/MA | Em execução | 49.25% |  | 1011367.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30743
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009484) Boa União - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Paralisada | 23.35% |  | 1011338.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009484
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Serviço de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação)na Rodovia BR-324/BA. | Feira de Santana/BA | Em execução |  |  | 1010942 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8213
2023-04-01 | FUNASA | CV 0225/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Fernando Falcão/MA | Em execução |  |  | 1010913 | 991099 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1405141313
2023-04-01 | SIMEC |  | (27395) Bubalina | Pinheiro/MA | Paralisada | 2.6% |  | 1010775.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27395
2023-04-01 | CAIXA | 858582 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Andradas/MG | Paralisada | 0% | 28.85% | 1010721.98 | 288593.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047458
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017494) Residencial Dona olivia | Olímpio Noronha/MG | Em execução | 46.73% |  | 1010544.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017494
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018451) Penhalonga - Vigia - PA | Vigia/PA | Paralisada | 1.22% |  | 1010532.24 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018451
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0613/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Joca Claudino/PB | Em execução |  |  | 1010492 | 1010492 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504137614
2023-04-01 | CAIXA | 777879 | construção de praça de eventos será na rua visconde de taunay no bairro planalto próximo ao centro do município de guia lopes da laguna - ms | Guia Lopes da Laguna/MS | Em execução | 74.36% | 40.05% | 1010450.2 | 390533.82 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000006
2023-04-01 | CAIXA | 928533 | pavimentação de vias públicas urbanas, na sede deste município de senhor do bonfim, bahia. | Senhor do Bonfim/BA | Em execução | 0% | 23.92% | 1010422.51 | 229660.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082674
2023-04-01 | CAIXA | 875731 | segunda etapa de pavimentação asfáltica (cbuq) da avenida agamenon magalhães em moreno-pe. | Moreno/PE | Em execução | 0% | 15.6% | 1010389.23 | 86776.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056728
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112133) QUADRA ESCOLAR COBERTA - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BRASILINA ABREU TERRA - Boa Vista do Incra - RS | Boa Vista do Incra/RS | Em execução | 6.39% |  | 1010384.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112133
2023-04-01 | CAIXA | 851003 | revitalização do lago municipal leonardo lustosa lima. | Araguaçu/TO | Paralisada | 60.16% | 68.27% | 1010338.12 | 674252 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044347
2023-04-01 | CAIXA | 858819 | revitalização, preservação e conservação ambiental, através de ações de conservação de solo e água da sub-bacia hidrográfica do ribeirão bocaina, manancial de abastecimento público de água para o município de passos. | Passos/MG | Paralisada | 0% | 20.69% | 1010225 | 206882.48 | Dificuldade técnica da empresa executora | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1047089
2023-04-01 | SETEC |  | construção de quadra poliesportiva | Lucas do Rio Verde/MT | Em execução | 2768% |  | 1010218.04 | 319635.35 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53187
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016031) TABOQUINHA | Milagres/CE | Paralisada | 52.68% |  | 1010047.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016031
2023-04-01 | CAIXA | 782492 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Tufilândia/MA | Em execução | 6.4% | 6.4% | 1010000 | 63240.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003749
2023-04-01 | CAIXA | 782522 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | Santa Rita/MA | Paralisada | 43.48% | 63.46% | 1010000 | 626772.3 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003795
2023-04-01 | CAIXA | 782523 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | Santa Rita/MA | Em execução | 89.92% | 67.2% | 1010000 | 663653.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003794
2023-04-01 | CAIXA | 855232 | melhoria do acesso à água em comunidades do município de buriti-ma. | Buriti/MA | Paralisada | 15.72% | 29.83% | 1010000 | 298261.91 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047400
2023-04-01 | CAIXA | 880099 | reforma e modernização do ginásio municipal | Dom Pedrito/RS | Em execução | 35.59% | 42.04% | 1010000 | 420392.24 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062132
2023-04-01 | FUNASA | CV 0810/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Buriti dos Lopes/PI | Em execução |  |  | 1010000 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0106180835
2023-04-01 | SIMEC |  | (1867) 830473 - Escola de Educação Infantil - Campinorte/GO | Campinorte/GO | Paralisada | 72.89% |  | 1009999 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1867
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010385) Terreno ao lado do CAE - Jatobá - PE | Jatobá/PE | Paralisada | 90.9% |  | 1009941 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010385
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002875) Escola M.E.F. Santa Ana - Gado Bravo - PB | Gado Bravo/PB | Paralisada | 85.16% |  | 1009897.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002875
2023-04-01 | SIMEC |  | (1386) 830030 - Escola de Educação Infantil - Pirapemas/MA | Pirapemas/MA | Paralisada | 36.99% |  | 1009623.86 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1386
2023-04-01 | CAIXA | 831369 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Recife/PE | Paralisada | 5.57% | 5.57% | 1009547.6 | 56145.61 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013985) EMEB Piassacá - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 34.26% |  | 1008975.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013985
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016566) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFA ISABEL CUNHA | Apicum-Açu/MA | Em execução | 28.43% |  | 1008936.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016566
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004858) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Formosa/GO | Em execução | 55.84% |  | 1008886.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004858
2023-04-01 | CAIXA | 789008 | implantação de parque ecologico | Ribeirão Claro/PR | Paralisada | 81.69% | 80.53% | 1008875.57 | 785187.01 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1007553
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010425) Bairro dos Bento - Cerro Azul - PR | Cerro Azul/PR | Paralisada | 67.26% |  | 1008575.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010425
2023-04-01 | CAIXA | 808433 | pavimentação e drenagem pluvial de vias urbanas na sede do município de riachão | Riachão/MA | Paralisada | 80.42% | 80.2% | 1008522.31 | 781940.62 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018476
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009935) E.M. POV. TAPIRAÍPE - Ruy Barbosa - BA | Ruy Barbosa/BA | Em execução | 1.08% |  | 1008440.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009935
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013682) E.M. POV. NOVA CONQUISTA - Ruy Barbosa - BA | Ruy Barbosa/BA | Em execução | 93.02% |  | 1008440.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016728) E.M. ASSENTAMENTO POÇO LONGE - Ruy Barbosa - BA | Ruy Barbosa/BA | Em execução | 80.67% |  | 1008440.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016728
2023-04-01 | CAIXA | 849051 | ações de infraestrutura urbana: serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo, em diversas ruas do município de feira nova/pe. | Feira Nova/PE | Em execução | 62.07% | 81.19% | 1008236.97 | 801875.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043339
2023-04-01 | CAIXA | 862756 | implantação de centro esportivo | Quitandinha/PR | Paralisada | 89.88% | 97.77% | 1008177.98 | 619618.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046418
2023-04-01 | CAIXA | 783452 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Itajuípe/BA | Paralisada | 64.89% | 61.97% | 1008000 | 612065.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1004348
2023-04-01 | CAIXA | 792770 | reforma de praças públicas no município de limoeiro de anadia-al. | Limoeiro de Anadia/AL | Em execução | 9.82% | 9.8% | 1008000 | 96795.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009844
2023-04-01 | CAIXA | 816376 | implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas no município de patos - pb. | Patos/PB | Paralisada | 82.19% | 82.19% | 1007958.15 | 811660.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1022779
2023-04-01 | FUNASA | CV 2278/05 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Doutor Ulysses/PR | Em execução |  |  | 1007941 | 485000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1111052475
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013990) Canal do Paraíso - Avenida das Nações - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 83.72% |  | 1007822.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013990
2023-04-01 | CAIXA | 772617 | Pavimentacao e Recapeamento de Ruas. | Sena Madureira/AC | Em execução | 11.32% | 11.17% | 1007756 | 110274.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-390067
2023-04-01 | CAIXA | 707919 | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS BAIRRO SINVAL PALMEIRA INCLUINDO CONST DE DUAS ROTATORIAS E OBRAS MICRODRE | Itororó/BA | Paralisada | 77.94% | 74.84% | 1007755.1 | 739116.72 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-299661
2023-04-01 | CAIXA | 711436 | Pavimentacao de ruas dos Bairros Joia do Almada e Jardim Cajueiro, no municipio de Coaraci. | Coaraci/BA | Paralisada | 69.84% | 50.34% | 1007755.1 | 497164.64 | Ação judicial ou MP | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-310044
2023-04-01 | CAIXA | 745791 | INFRA ESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE APUAREMA. | Apuarema/BA | Paralisada | 77.28% | 77.27% | 1007755.1 | 763155.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-336033
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015357) CARAÍBAS - Arcoverde - PE | Arcoverde/PE | Paralisada | 66.13% |  | 1007353.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015357
2023-04-01 | FUNASA | CV 0159/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ubaíra/BA | Paralisada |  |  | 1007126 | 398862 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170311
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009565) ESCOLA SANTARÉM - São João do Carú - MA | São João do Carú/MA | Paralisada | 21.37% |  | 1006981.17 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009565
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008027) E. M. J. DEMITO - Balsas - MA | Balsas/MA | Paralisada | 10.7% |  | 1006614.6 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008027
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008028) E.M HERMES FONSECA - Balsas - MA | Balsas/MA | Paralisada | 34.15% |  | 1006614.6 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008028
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008029) TERRENO POVOADO MALHADA - Balsas - MA | Balsas/MA | Paralisada | 6.64% |  | 1006614.6 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008029
2023-04-01 | SIMEC |  | (25533) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Buritizeiro/MG | Paralisada | 6.12% |  | 1006535.9 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25533
2023-04-01 | SIMEC |  | (30745) E. M. POVOADO AREINHAS | Primeira Cruz/MA | Em execução | 60.88% |  | 1006423.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30745
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Refeitório e adequação do Sistema de Incêndio | Floresta/PE | Em execução | 595% |  | 1006414.51 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54687
2023-04-01 | SIMEC |  | (25467) CRECHE TIPO 2 AGROVILA | Tefé/AM | Em execução | 12.64% |  | 1006389.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25467
2023-04-01 | CAIXA | 892522 | pavimentação e drenagem em diversas ruas no município de jaciara - mt. | Jaciara/MT | Em execução | 0% | 90.09% | 1006350.51 | 860337.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067544
2023-04-01 | FUNASA | CV 0070/15 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Morrinhos/CE | Em execução |  |  | 1006187 | 979120 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1908150182
2023-04-01 | CAIXA | 893050 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Cerro Azul/PR | Em execução | 0% | 3.66% | 1006048.09 | 34917.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067961
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0307/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 1005958 | 599338 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1507112864
2023-04-01 | SIMEC |  | (30785) CRECHE PORTAL DO AREIÃO | Cotia/SP | Paralisada | 32.13% |  | 1005941.39 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30785
2023-04-01 | CAIXA | 831653 | reforma e construção de espaços esportivos no municipio de juiz de fora | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 57.54% | 60.07% | 1005537.54 | 556362.1 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032487
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003070) Escola Municipal do Loteamento Portal do Eucalipito - Monsenhor Gil - PI | Monsenhor Gil/PI | Paralisada | 69.7% |  | 1005201.86 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003070
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016147) Galino Kwe - Tacuru - MS | Tacuru/MS | Paralisada | 45.9% |  | 1005132.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016147
2023-04-01 | FUNASA | CV 1080/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Sucupira do Norte/MA | Em execução |  |  | 1005116 | 199998 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173351
2023-04-01 | CAIXA | 593891 | URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DA PRAIA DE GENIPABU | Extremoz/RN | Em execução | 72.86% | 65.21% | 1005000 | 635819.91 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-221509
2023-04-01 | FUNASA | CV 0064/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Amargosa/BA | Em execução |  |  | 1004940 | 795992 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170300
2023-04-01 | FUNASA | CV 0735/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Grajaú/MA | Em execução |  |  | 1004700 | 985008 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3107173833
2023-04-01 | CAIXA | 908715 | pavimentação da estrada do porto dos mendes a campo belo - 3ª etapa | Campo Belo/MG | Paralisada | 81.84% | 20% | 1004693.65 | 198926.33 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075221
2023-04-01 | CAIXA | 879046 | apoio a infraestrutura turística - construção de praças no município de moraújo - ce. | Moraújo/CE | Em execução | 0% | 23.97% | 1004655.02 | 239719.84 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062178
2023-04-01 | CAIXA | 895360 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de núcleos urbanos informais no município de bertioga-sp. | Bertioga/SP | Em execução | 0% | 11.29% | 1004518.19 | 107856.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066917
2023-04-01 | CAIXA | 903980 | revitalização da praça joão szesz no município de mamborê-pr | Mamborê/PR | Paralisada | 2.01% | 0% | 1004371.43 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072571
2023-04-01 | FUNASA | CV 6314/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Central do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 1004271 | 398298 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173296
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010428) Ensino Fundamental - 6 Salas - COHAB IV | Conchas/SP | Paralisada | 78.14% |  | 1003857.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010428
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006343) Vista do Cruzeiro - Serra de São Bento - RN | Serra de São Bento/RN | Paralisada | 97.49% |  | 1003633.29 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006343
2023-04-01 | FUNASA | CV 1412/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itapiranga/AM | Em execução |  |  | 1003615 | 799096 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2412203803
2023-04-01 | SIMEC |  | (11846) 702447 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CHAPADA GAÚCHA/MG | Chapada Gaúcha/MG | Paralisada | 40.9% |  | 1003533.56 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11846
2023-04-01 | CAIXA | 920440 | reforma do centro de eventos no município de miracatu/sp - 2ª etapa | Miracatu/SP | Paralisada | 0% | 0.14% | 1003463.76 | 1327.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1080433
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010182) Terreno do Loteamento São João - Jeremoabo - BA | Jeremoabo/BA | Paralisada | 61.27% |  | 1003223.18 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010182
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0133/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 1003173 | 1003173 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507119659
2023-04-01 | SIMEC |  | (1035737) Jardim Paraiso II | Sidrolândia/MS | Paralisada | 54.2% |  | 1003130.21 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1035737
2023-04-01 | CAIXA | 882172 | pavimentação em paralelepípedo no município de ubaíra/ba, nas localidades do córrego – alto das pombas – malvinas – alto da lagoinha – jenipapo – volta do rio – três braços – sobradinho – pindoba e jacuba. | Ubaíra/BA | Paralisada | 2.96% | 7.21% | 1003051.99 | 65754.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060257
2023-04-01 | FUNASA | CV 6576/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Presidente Dutra/BA | Em execução |  |  | 1003000 | 400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2812171223
2023-04-01 | CAIXA | 893846 | construção de 05 salas e estruturação com moveis, eletrodomésticos e equipamentos de monitoramento e informações, bem como aquisição de viatura equipada para a patrulha maria da penha para o cram – centro de referência e atendimento à mulher vítima de vio | Hortolândia/SP | Em execução | 0% | 20.64% | 1002911.62 | 193432.03 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1070012
2023-04-01 | CAIXA | 809114 | pavimentação de vias públicas no município de picos- pi | Picos/PI | Em execução | 94.49% | 78.48% | 1002639.59 | 775044.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015423
2023-04-01 | CAIXA | 863805 | pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no município de santa tereza do tocantins/to. | Santa Tereza do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 19.77% | 1002600 | 195245.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047972
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007220) MARCENEIRO | Passo de Camaragibe/AL | Em execução | 99.84% |  | 1002363.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007220
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012724) E.M.E.I.C. SEDE | São Roberto/MA | Em execução |  |  | 1002256.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012724
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006247) Terreno para Escola de Seis Salas - Deputado Irapuan Pinheiro - CE | Deputado Irapuan Pinheiro/CE | Em execução | 94.57% |  | 1002032.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006247
2023-04-01 | CAIXA | 842017 | construção de uma quadra poliesportiva no município de macapá/ap | Macapá/AP | Paralisada | 3.38% | 3.33% | 1002005 | 33300.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037144
2023-04-01 | CAIXA | 844078 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica - construcao de centro publico de convivencia - cc | Goiânia/GO | Paralisada | 44.31% | 28.14% | 1002004 | 281442.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1044234
2023-04-01 | CAIXA | 826221 | pavimentação em blokret de vias urbanas do município de conceição do araguaia -pa | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 79.22% | 3.09% | 1001760.88 | 30516.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028242
2023-04-01 | CAIXA | 801379 | obras de microdrenagem urbana com recomposição do pavimento. | Igarapava/SP | Em execução | 74.06% | 76.39% | 1001507.3 | 603333.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014540
2023-04-01 | FUNASA | CV 0655/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Encruzilhada/BA | Em execução |  |  | 1001473 | 999973 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA3012166631
2023-04-01 | CAIXA | 806337 | calçamento em bloquetes nos setores lopes silva, carmelito e setor rua nova. | Araguanã/TO | Paralisada | 87.5% | 87.31% | 1001200 | 861035.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018802
2023-04-01 | CAIXA | 890849 | adequação de estradas vicinais no município de vitória do mearim - ma | Vitória do Mearim/MA | Em execução | 0% | 44.73% | 1001100 | 447320.13 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068346
2023-04-01 | FUNASA | CV 6573/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Reriutaba/CE | Em execução |  |  | 1001100 | 1000000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2812171220
2023-04-01 | CAIXA | 859549 | recuperação e preservação dos mananciais da sub-bacia do ambrósio | Capitólio/MG | Paralisada | 71.08% | 71.05% | 1001014 | 710536.24 | Discricionariedade do gestor público | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1047466
2023-04-01 | SISMOB |  | 3911160 | Apodi/RN | Em execução | 0% |  | 1001000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11424658000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Alhandra/PB | Em execução | 0% |  | 1001000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11490408000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO | Pacajus/CE | Em execução | 0% |  | 1001000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11980518000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (19389) sede | Conde/BA | Em execução | 31.02% |  | 1000976.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19389
2023-04-01 | CAIXA | 877971 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Matupá/MT | Em execução | 68.9% | 71.78% | 1000947.48 | 717800 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061497
2023-04-01 | CAIXA | 811511 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Jucurutu/RN | Paralisada | 87.8% | 77.14% | 1000832.3 | 694260 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1020869
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002866) Escola Municipal Menino Jesus - Autazes - AM | Autazes/AM | Paralisada | 47.32% |  | 1000815.1 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002866
2023-04-01 | FUNASA | CV 1813/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | São Bernardo/MA | Em execução |  |  | 1000725 | 804040 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173326
2023-04-01 | CAIXA | 806011 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | Coité do Nóia/AL | Paralisada | 32.65% | 32.65% | 1000696.6 | 322437.64 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1019168
2023-04-01 | FUNASA | CV 0007/14 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Martinópole/CE | Em execução |  |  | 1000692 | 981070 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1405141347
2023-04-01 | CAIXA | 829121 | pavimentação de diversas ruas no município de teotônio vilela | Teotônio Vilela/AL | Em execução | 62.74% | 39.5% | 1000381.51 | 390083.62 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030097
2023-04-01 | FUNASA | CV 6572/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Martinópole/CE | Em execução |  |  | 1000321 | 399130 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2812171219
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de adequação do sistema de PCIP do Campus Centro | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 925% |  | 1000032.99 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54693
2023-04-01 | CAIXA | 811978 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Votuporanga/SP | Paralisada | 95.2% | 88.32% | 1000022.52 | 883219.33 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021015
2023-04-01 | CAIXA | 786967 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Santa Helena de Goiás/GO | Paralisada | 0.83% | 0.83% | 1000000 | 8074.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006331
2023-04-01 | CAIXA | 793805 | urbanização da avenida de entrada do município de barreirinhas | Barreirinhas/MA | Paralisada | 87.62% | 64.13% | 1000000 | 615639.11 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1010964
2023-04-01 | CAIXA | 793815 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção da infra-estrutura do balneário rio periá. | Humberto de Campos/MA | Em execução | 31.75% | 16.62% | 1000000 | 162072.81 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011043
2023-04-01 | CAIXA | 793954 | construção de praça pública na sede do município de água doce do maranhão. | Água Doce do Maranhão/MA | Paralisada | 5.54% | 5.54% | 1000000 | 53979.9 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1010615
2023-04-01 | CAIXA | 799308 | 2ª etapa da construção da infraestrutura da orla fluvial do município de branquinha/ al. | Branquinha/AL | Paralisada | 40.84% | 40.45% | 1000000 | 394399.09 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1013240
2023-04-01 | CAIXA | 799619 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Santo André/SP | Paralisada | 5.05% | 5.05% | 1000000 | 46418.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013775
2023-04-01 | CAIXA | 799620 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Santo André/SP | Paralisada | 4.66% | 4.66% | 1000000 | 42915.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013776
2023-04-01 | CAIXA | 799621 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Santo André/SP | Paralisada | 4.14% | 4.14% | 1000000 | 38075.65 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013777
2023-04-01 | CAIXA | 806124 | construção de dois portais de entrada e três totens ao longo da br 232 localizadas no município de moreno - pe. | Olinda/PE | Paralisada | 37.73% | 37.73% | 1000000 | 367862.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018497
2023-04-01 | CAIXA | 807391 | construção do parque de exposições no município de eunápolis/ba | Eunápolis/BA | Paralisada | 48.58% | 48.57% | 1000000 | 473557.5 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018510
2023-04-01 | CAIXA | 808504 | urbanização da orla do rio marataoan | Barras/PI | Paralisada | 87.31% | 88.22% | 1000000 | 860164.45 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017470
2023-04-01 | CAIXA | 809197 | construção da base física para a implantação da agroindústria para processamento de mandioca e aquisição de equipamentos. | Alto Paraguai/MT | Paralisada | 74.41% | 69.47% | 1000000 | 677369.1 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1020473
2023-04-01 | CAIXA | 819696 | pavimentação em bloquete. | São Domingos do Maranhão/MA | Paralisada | 91.91% | 63.58% | 1000000 | 627921.74 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023709
2023-04-01 | CAIXA | 826066 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Entre Rios/BA | Paralisada | 75.12% | 55.73% | 1000000 | 557333.85 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028417
2023-04-01 | CAIXA | 844739 | pavimentação asfáltica | Arapiraca/AL | Em execução | 83.27% | 83.86% | 1000000 | 828167.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039338
2023-04-01 | CAIXA | 844800 | implantação e modernização de sistema de abastecimento de água na sede do município de ulianópolis - pará | Ulianópolis/PA | Em execução | 0% | 27.83% | 1000000 | 274890.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040317
2023-04-01 | CAIXA | 851456 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Cícero Dantas/BA | Paralisada | 0% | 94.81% | 1000000 | 948059.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046711
2023-04-01 | CAIXA | 852294 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Santarém/PA | Paralisada | 74.89% | 74.89% | 1000000 | 748900 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046779
2023-04-01 | CAIXA | 853006 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Riacho de Santana/BA | Em execução | 63.68% | 61.91% | 1000000 | 619100 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046930
2023-04-01 | CAIXA | 862717 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - revitalização de orla, construção de praça de eventos turísticos, pórticos e sinalizações turísticas. | Belo Monte/AL | Paralisada | 69.23% | 69.03% | 1000000 | 673005.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045541
2023-04-01 | CAIXA | 863516 | construção do centro poliesportivo fernão dias de ramalho sampaio | Macajuba/BA | Paralisada | 73.76% | 63.76% | 1000000 | 621676.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048156
2023-04-01 | CAIXA | 892703 | construção do mercado municipal na sede do município de wenceslau guimarães-ba. | Wenceslau Guimarães/BA | Paralisada | 0% | 47.18% | 1000000 | 450536.12 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1067222
2023-04-01 | CAIXA | 906759 | pavimentação asfáltica em tsd com calçadas e sinalização no povoado ponta do asfalto no município de wanderlândia – to. | Wanderlândia/TO | Paralisada | 51.17% | 94.12% | 1000000 | 903542.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073414
2023-04-01 | CAIXA | 907669 | pavimentação de ruas em diversos distritos rurais do município de pendências - rn. | Pendências/RN | Paralisada | 0% | 35.05% | 1000000 | 336529.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074100
2023-04-01 | CAIXA | 908762 | drenagem e pavimentação de diversas ruas na zona urbana do município de caicó/rn. | Caicó/RN | Em execução | 87.33% | 73.72% | 1000000 | 707766.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074524
2023-04-01 | FUNASA | CV 0019/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Igarapé Grande/MA | Em execução |  |  | 1000000 | 499500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2909150297
2023-04-01 | FUNASA | CV 0346/11 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Sandolândia/TO | Em execução |  |  | 1000000 | 812000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-TO1409113439
2023-04-01 | FUNASA | CV 0886/07 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Tartarugalzinho/AP | Em execução |  |  | 1000000 | 540000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1501080735
2023-04-01 | FUNASA | CV 0943/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Fonte Boa/AM | Em execução |  |  | 1000000 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1412203318
2023-04-01 | FUNASA | CV 1466/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Alto Alegre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 1000000 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173360
2023-04-01 | SISMOB |  | CAPS ADIII - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS | Jataí/GO | Em execução | 77% |  | 1000000 |  | Orçamentário/Financeiro, Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12053489000114004
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAI PARA USUÁRIOS ABUSIVOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS TIPO III | Arapiraca/AL | Em execução | 0% |  | 1000000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12198693000313006
2023-04-01 | SISMOB |  | SES AP CENTRO DE REABILITACAO DO AMAPA | Macapá/AP | Em execução | 65% |  | 1000000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06023582000113020
2023-04-01 | SISMOB |  | SES AP CENTRO DE REABILITACAO DO AMAPA | Macapá/AP | Em execução | 65% |  | 1000000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06023582000113021
2023-04-01 | CAIXA | 826054 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Granada/SP | Em execução | 87.19% | 87.07% | 999955.92 | 870625.97 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028408
2023-04-01 | FUNASA | CV 0063/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Morro do Chapéu/BA | Em execução |  |  | 999932 | 990030 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170309
2023-04-01 | FUNASA | CV 1807/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Fortaleza dos Nogueiras/MA | Em execução |  |  | 999905 | 199981 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173198
2023-04-01 | FUNASA | CV 6575/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Carnaubal/CE | Em execução |  |  | 999883 | 798311 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2812171222
2023-04-01 | CAIXA | 900457 | pavimentação de vias em povoados e agrovilas da zona rural do município de camamu - ba | Camamu/BA | Em execução | 63.66% | 70.16% | 999867.8 | 673568.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070841
2023-04-01 | CAIXA | 839909 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Dores do Indaiá/MG | Paralisada | 65.47% | 58.34% | 999765 | 583262.9 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035987
2023-04-01 | DNIT |  | ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA, FINANCEIRA E AMBIENTAL PARA OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DE RODOVIA | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 999752.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4759
2023-04-01 | FUNASA | CV 1408/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itamarati/AM | Em execução |  |  | 999611 | 399844 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2412203799
2023-04-01 | CAIXA | 875528 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Maiquinique/BA | Em execução | 0% | 16.28% | 999495.63 | 130168.26 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1060998
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110592) EM DRº IODOQUE ROSA - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 999348.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110592
2023-04-01 | CAIXA | 863983 | pavimentação de diversas ruas no perimetro urbano do municipio de porciúncula/rj | Porciúncula/RJ | Paralisada | 0% | 13.1% | 999298.77 | 129378.35 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048084
2023-04-01 | CAIXA | 844841 | implantação de ciclovia no perímetro urbano de cabeceiras. | Cabeceiras/GO | Paralisada | 61.17% | 91.61% | 999185.28 | 904787.49 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040314
2023-04-01 | FUNASA | CV 0908/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Quijingue/BA | Em execução |  |  | 999178 | 397682 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1112203283
2023-04-01 | CAIXA | 894259 | adequação de estrada vicinal no povoado olho d'água, no município de parnarama-ma. | Parnarama/MA | Paralisada | 0% | 39.12% | 999175 | 390457.48 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1069635
2023-04-01 | CAIXA | 909231 | reforma e construção de infraestrutura da orla marítima e praças no município camamu/ba. | Camamu/BA | Em execução | 0% | 31.63% | 999155.81 | 303640.33 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074919
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação)na rodovia BR-135/BA coincidente com o traçado da rodovia BA-275. | Vitória da Conquista/BA | Paralisada |  |  | 999000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7667
2023-04-01 | SESU |  | construção de um bloco de salas de aula no Campus de Santana | Santana/AP | Paralisada | 2281% |  | 998988.92 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52772
2023-04-01 | CAIXA | 780312 | pavimentação e drenagem em pedra tosca no município de amontada – ce. | Amontada/CE | Paralisada | 36.96% | 20.28% | 998964.19 | 167929.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002115
2023-04-01 | FUNASA | CV 0149/19 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Ribeiro Gonçalves/PI | Em execução |  |  | 998947 | 399578 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2610190150
2023-04-01 | CAIXA | 884792 | pavimentação de vias urbanas nos bairros planalto, adelita torres, panorâmico e cidade nova, na sede do município de almenara/mg. | Almenara/MG | Paralisada | 73.34% | 73.34% | 998729.55 | 700365.92 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065296
2023-04-01 | CAIXA | 903166 | construção de pontes mistas em comunidades rurais no município de senador modestino gonçalves-mg. | Senador Modestino Gonçalves/MG | Em execução | 0% | 41.96% | 998622.76 | 402374.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072347
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004073) EMENDA PARLAMENTAR 24480009 - ALEXANDRE CÂMARA - João Câmara - RN | João Câmara/RN | Paralisada | 97.07% |  | 998594.95 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004073
2023-04-01 | FUNASA | CV 2147/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Simolândia/GO | Em execução |  |  | 998492 | 197701 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0108174127
2023-04-01 | CAIXA | 881572 | pavimentação em vias publicas no municipio de bela vista de goias. | Bela Vista de Goiás/GO | Paralisada | 47.49% | 50.59% | 998462.86 | 493233.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062616
2023-04-01 | CAIXA | 909468 | construção de portal no município de porto nacional - to | Porto Nacional/TO | Em execução | 0% | 33.86% | 998419 | 325020.65 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073826
2023-04-01 | FUNASA | CV 1405/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Manicoré/AM | Em execução |  |  | 998000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2412203796
2023-04-01 | FUNASA | CV 1550/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Nova Brasilândia/MT | Em execução |  |  | 997847 | 798277 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1108174594
2023-04-01 | CAIXA | 844702 | revitalização e urbanização de espaço público | Taquaritinga/SP | Paralisada | 83.84% | 72.21% | 997816.51 | 713108.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039450
2023-04-01 | CAIXA | 896723 | pavimentação urbana no município de peruíbe - caraminguava | Peruíbe/SP | Em execução | 0% | 21.55% | 997799.98 | 205805.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069486
2023-04-01 | FUNASA | CV 3684/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Barreirinha/AM | Em execução |  |  | 997734 | 797160 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0212170142
2023-04-01 | FUNASA | CV 2184/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Cafezal do Sul/PR | Em execução |  |  | 997587 | 795884 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2707173075
2023-04-01 | FUNASA | CV 0793/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Júlio Borges/PI | Em execução |  |  | 997248 | 797799 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2205180814
2023-04-01 | CAIXA | 908732 | pavimentação. | Joaquim Távora/PR | Paralisada | 0% | 8.09% | 997228.6 | 57919.6 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074477
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0734/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Formosa da Serra Negra/MA | Em execução |  |  | 997204 | 698043 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1407117134
2023-04-01 | FUNASA | CV 0738/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Padre Marcos/PI | Em execução |  |  | 997150 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203109
2023-04-01 | FUNASA | CV 6581/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Uruoca/CE | Em execução |  |  | 997150 | 995160 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2812171228
2023-04-01 | SIMEC |  | (5453) 750014 - CEFAPRO - 4 SALAS - Brasil Profissionalizado - Construção - Primavera do Leste/MT | Primavera do Leste/MT | Paralisada | 61.73% |  | 997110.5 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5453
2023-04-01 | CAIXA | 843590 | reforma, ampliação e modernização da piscina pública do parque dos pinheiros, no município de farroupilha/rs - 1° etapa | Farroupilha/RS | Em execução | 52.79% | 48.91% | 997077.01 | 238456.21 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038316
2023-04-01 | FUNASA | CV 0760/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | João Costa/PI | Em execução |  |  | 996969 | 797576 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203131
2023-04-01 | FUNASA | CV 0111/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Conceição do Lago-Açu/MA | Em execução |  |  | 996967 | 996967 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180113
2023-04-01 | CAIXA | 816210 | execução de obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e canalização do córrego maria joaquina e/ou ribeirão dos porcos | Espírito Santo do Pinhal/SP | Em execução | 86.73% | 76.42% | 996963.08 | 724157.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1022714
2023-04-01 | FUNASA | CV 1718/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Primavera/PA | Em execução |  |  | 996928 | 398772 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2107172743
2023-04-01 | CAIXA | 806719 | implantação de infraestrutura e modernização. | Cataguases/MG | Paralisada | 46.27% | 45.07% | 996893.9 | 439385.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014694
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017114) Prefeitura Municipal de Erval Seco - Proinfância | Erval Seco/RS | Paralisada |  |  | 996889.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017114
2023-04-01 | FUNASA | CV 0139/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Maranhãozinho/MA | Em execução |  |  | 996881 | 995884 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1908150214
2023-04-01 | FUNASA | CV 1399/20 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São Braz do Piauí/PI | Em execução |  |  | 996607 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2412203790
2023-04-01 | FUNASA | CV 1182/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Em execução |  |  | 996372 | 996372 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1812203567
2023-04-01 | FUNASA | CV 0095/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Afonso Cunha/MA | Em execução |  |  | 996281 | 394566 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1504190095
2023-04-01 | CAIXA | 891524 | ações de infraestrutura urbana - serviços de recapeamento asfáltico nos bairros de bobocão e centro no município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Paralisada | 96.31% | 96.31% | 996051.8 | 919744.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066137
2023-04-01 | FUNASA | CV 4065/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Maraã/AM | Em execução |  |  | 995870 | 796696 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1812170791
2023-04-01 | FUNASA | CV 0762/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Caracol/PI | Em execução |  |  | 995643 | 796515 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203133
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010315) Escola Povoado Jussara - Passagem Franca - MA | Passagem Franca/MA | Em execução | 21.64% |  | 995562.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010315
2023-04-01 | CAIXA | 829785 | pavimentação de vias urbanas no município de mucuri/ba. | Mucuri/BA | Paralisada | 67.09% | 65.82% | 995397.79 | 650077 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028908
2023-04-01 | CAIXA | 839102 | construção do centro esportivo da polícia militar do estado do tocantins no quartel do comando-geral em palmas-to | Palmas/TO | Paralisada | 57.18% | 57.42% | 995364 | 516805.18 | Preços propostos pela empresa executora inexequíveis | Fundo Nacional de Segurança Pública | Outros | CAIXA-1036612
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017578) CENTRO | Malta/PB | Em execução | 83.66% |  | 995336.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017578
2023-04-01 | CAIXA | 853045 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Passo Fundo/RS | Paralisada | 29.63% | 28.3% | 995325 | 281579.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045260
2023-04-01 | CAIXA | 905458 | implantação de parque linear nos bairros recanto ouro verde e chácara saltinho, perfazendo uma área total de 26.168 m². apesar de dotada de remanescente de vegetação que totalizam 19.958 m² (13.958 m² no bairro recanto ouro verde e 6.000 m² na chácara sal | São Manuel/SP | Em execução | 0% | 90.09% | 995219.2 | 612285.72 |  | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Outros | CAIXA-1072996
2023-04-01 | CAIXA | 913927 | pavimentação poliédrica em vias urbanas | Santo Antônio do Sudoeste/PR | Em execução | 0% | 37.44% | 995024.39 | 359443.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077565
2023-04-01 | FUNASA | CV 0149/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Apicum-Açu/MA | Em execução |  |  | 995015 | 995016 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0304180152
2023-04-01 | CAIXA | 800590 | construção da praça do mirante - 2ª etapa | Rio Grande da Serra/SP | Paralisada | 80.07% | 83.72% | 995000 | 816251.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014345
2023-04-01 | CAIXA | 790445 | reforma e ampliação do estádio municipal de coroatá | Coroatá/MA | Paralisada | 24.17% | 46.84% | 994900 | 456733.11 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008717
2023-04-01 | CAIXA | 763261 | Implantacao de Centro de Cultura no Municipio de Candido Sales-Ba. | Cândido Sales/BA | Paralisada | 37.45% | 36.89% | 994897.96 | 359677.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-370608
2023-04-01 | CAIXA | 768609 | CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA RIO NOVO NO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES | Paulino Neves/MA | Paralisada | 12.17% | 12.16% | 994897.96 | 118583.12 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-375068
2023-04-01 | SIMEC |  | (2182) 830187 - Escola de Educação Infantil - Pacujá/CE | Pacujá/CE | Paralisada | 27.18% |  | 994416.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2182
2023-04-01 | CAIXA | 892723 | construção do pavilhão para a feira livre do produtor rural, feira agroecológica e feira do artesanato | Farroupilha/RS | Em execução | 0% | 69.32% | 994366.71 | 165494.94 |  |  | Outros | CAIXA-1065896
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010100) EMEF DE JOANA PERES | Baião/PA | Paralisada | 19.01% |  | 994308 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010100
2023-04-01 | FUNASA | CV 0150/19 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | João Costa/PI | Em execução |  |  | 994150 | 993150 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2610190151
2023-04-01 | CAIXA | 859547 | i)realizar o cercamento inicial de 65 nascentes com o perímetro médio de 450 metros, somando um total de 29,25 km de perímetro nas áreas de conflito da zona rural com a zona urbana e nos principais fluentes das duas micro bacias ii)revitalizar 21,62 km | Nova Serrana/MG | Paralisada | 41.7% | 34.42% | 994048.86 | 338723.98 | Fato ou evento não previsto | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1047604
2023-04-01 | FUNASA | CV 6574/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Granja/CE | Em execução |  |  | 994000 | 991026 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2812171221
2023-04-01 | CAIXA | 801321 | recapeamento asfáltico no município de itaberaí - go. | Itaberaí/GO | Paralisada | 84.56% | 83.97% | 993955 | 829285.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014599
2023-04-01 | FUNASA | CV 1603/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | João Costa/PI | Em execução |  |  | 993924 | 198785 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2807173621
2023-04-01 | FUNASA | CV 0879/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Buriti dos Lopes/PI | Em execução |  |  | 993896 | 198779 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203253
2023-04-01 | FUNASA | CV 0145/19 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Caapiranga/AM | Em execução |  |  | 993716 | 397486 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2610190146
2023-04-01 | CAIXA | 820543 | construção do mercado municipal de são francisco de itabapoana - rj. | São Francisco de Itabapoana/RJ | Paralisada | 98.5% | 100% | 993581.07 | 780000 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1026636
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002605) DISTRITO DE IBIAÇU - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Maraú/BA | Paralisada | 12.51% |  | 993282.52 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002605
2023-04-01 | SETEC |  | Adequação do bloco Prédio da Mecanização Agrícola do IFMTSVC | Cuiabá/MT | Em execução | 3017% |  | 993260 | 253549.96 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53001
2023-04-01 | CAIXA | 885474 | pavimentação urbana em paralelepípedo na rua são cristovão trecho final, travessa getulio vargas, rua figueira campos , rua felipe marques, rua são vicente, rua são lázaro , trav. avelino constantino, rua avelino constatino de barros e trevo. | Santa Brígida/BA | Paralisada | 78.34% | 73.02% | 993200 | 697374.64 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064832
2023-04-01 | FUNASA | CV 0751/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Teresina/PI | Em execução |  |  | 993174 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203122
2023-04-01 | CAIXA | 879109 | revitalização das praça no município de afonso cunha-ma. | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 73.69% | 74.01% | 993130.43 | 670217.66 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061741
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009963) Escola Lawton - Breves - PA | Breves/PA | Paralisada | 47.83% |  | 992964.42 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009963
2023-04-01 | CAIXA | 909087 | construção de praças no município de cristópolis/ba | Cristópolis/BA | Paralisada | 81.67% | 75.02% | 992915.86 | 720159.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074450
2023-04-01 | FUNASA | CV 0551/19 | APOIO AO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | Colatina/ES | Em execução |  |  | 992895 | 992895 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1912192762
2023-04-01 | SIMEC |  | (2059) 830241 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Icó/CE | Icó/CE | Paralisada | 44.28% |  | 992843.72 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2059
2023-04-01 | SIMEC |  | (25103) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Porto Seguro/BA | Em execução | 72.75% |  | 992675.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25103
2023-04-01 | CAIXA | 887439 | construção da orla do lago municipal de tapejara/pr. | Tapejara/PR | Paralisada | 0% | 4.06% | 992626.39 | 38788.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063786
2023-04-01 | CAIXA | 895638 | construção da 2ª etapa do ginásio de esportes da sede do município de iracema-ce. | Iracema/CE | Paralisada | 45.67% | 45.03% | 992443.21 | 430062.66 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067030
2023-04-01 | FUNASA | CV 6535/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tuntum/MA | Em execução |  |  | 992235 | 794130 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2712171181
2023-04-01 | FUNASA | CV 1404/20 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São Braz do Piauí/PI | Em execução |  |  | 991600 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2412203795
2023-04-01 | CAIXA | 914905 | pavimentação asfáltica de vias publicas no municipio | Cariri do Tocantins/TO | Paralisada | 56.28% | 57.72% | 991377.17 | 554124.32 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077765
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018641) CONSTRUÇÃO - AREIA DO ANELES - Cachoeira do Piriá - PA | Cachoeira do Piriá/PA | Paralisada | 41.58% |  | 991325.26 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018641
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010358) ESCOLA UNIÃO - São João de Pirabas - PA | São João de Pirabas/PA | Paralisada | 30.26% |  | 991176.14 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010358
2023-04-01 | FUNASA | CV 1395/20 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São Braz do Piauí/PI | Em execução |  |  | 990972 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2412203786
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010301) E.M. DISTRITO SERRA DO VICENTE - Capistrano - CE | Capistrano/CE | Paralisada | 49.92% |  | 990954.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010301
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010302) E.M. DISTRITO CAJUAS - Capistrano - CE | Capistrano/CE | Paralisada | 51.53% |  | 990954.41 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010302
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010303) E.M. DISTRITO BANANEIRAS - Capistrano - CE | Capistrano/CE | Paralisada | 56.57% |  | 990954.41 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010303
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017113) Escola Proinfância | Entre-Ijuís/RS | Em execução | 92.59% |  | 990934.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017113
2023-04-01 | FUNASA | CV 6317/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Bacurituba/MA | Em execução |  |  | 990748 | 792598 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173611
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006572) SANTA VITÓRIA - Matinha - MA | Matinha/MA | Paralisada | 6.82% |  | 990221.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006572
2023-04-01 | FUNASA | CV 1091/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Riachão/MA | Em execução |  |  | 990174 | 393995 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2712195337
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052302) Educandário Horizonte Novo - Monte Santo - BA | Monte Santo/BA | Em execução | 94.05% |  | 990093.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052302
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052303) Escola Santa Maria - Monte Santo - BA | Monte Santo/BA | Em execução | 86.66% |  | 990093.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052303
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052304) São João dos Campos - Monte Santo - BA | Monte Santo/BA | Em execução | 91.48% |  | 990093.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052304
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052305) Senhor do Bonfim - Monte Santo - BA | Monte Santo/BA | Paralisada | 67.25% |  | 990093.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052305
2023-04-01 | SIMEC |  | (1486) 700113 - Escola de Educação Infantil - Pedras de Fogo/PB | Pedras de Fogo/PB | Paralisada | 0% |  | 990015.18 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1486
2023-04-01 | FUNASA | CV 1641/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Peritoró/MA | Em execução |  |  | 990006 | 396002 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173304
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - FORTE DAS GRAÇAS | Juruá/AM | Em execução | 0% |  | 990000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12150282000122002
2023-04-01 | SISMOB |  | PMM U B S CORACAO | Macapá/AP | Em execução | 0% |  | 990000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18604334000122009
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS NANÁ PRADO C. DE SOUZA (MARIA LOPES | Porto Nacional/TO | Em execução | 0% |  | 990000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11315054000122008
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS PRIMEIRA DAMA Mª DO SOCORRO GRANA | Silves/AM | Em execução | 0% |  | 990000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13764128000122002
2023-04-01 | FUNASA | CV 0764/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Bonfim do Piauí/PI | Em execução |  |  | 989908 | 395964 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203135
2023-04-01 | SIMEC |  | (25033) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ingá/PB | Paralisada | 34.57% |  | 989893.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25033
2023-04-01 | CAIXA | 852190 | construção de quadra poliesportiva no município de estância | Estância/SE | Em execução | 0% | 47.82% | 989851.02 | 233118.91 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038447
2023-04-01 | CAIXA | 899700 | pavimentação em blocos de concreto e drenagem em vias públicas urbanas nos distritos de central de santa, linopolis, macedônia e na sede do município de divino das laranjeiras/mg e construção de 01 ponte no perímetro urbano da cidade de divino das laranje | Divino das Laranjeiras/MG | Paralisada | 0% | 80.09% | 989647.27 | 768878.01 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070314
2023-04-01 | CAIXA | 819869 | pavimentação em paralelepípedo granitico em diversas ruas | Arcoverde/PE | Paralisada | 77.6% | 70.57% | 989600 | 696901.47 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023284
2023-04-01 | CAIXA | 823833 | pavimentação em diversas ruas no município de timbaúba | Timbaúba/PE | Paralisada | 11.94% | 9.33% | 989579.16 | 92112.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1026925
2023-04-01 | CAIXA | 923487 | pavimentação de vias públicas na zona rural do município de quixabeira, bahia | Quixabeira/BA | Em execução | 58.28% | 68.59% | 989397.68 | 658463.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081122
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010417) escola municipal nestor guimarães - Lajeado do Bugre - RS | Lajeado do Bugre/RS | Paralisada | 93.98% |  | 989163.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010417
2023-04-01 | FUNASA | CV 0939/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Anísio de Abreu/PI | Em execução |  |  | 989060 | 197812 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1412203314
2023-04-01 | CAIXA | 863826 | implantação de pavimentação asfáltica nas vias urbanas de alvorada - to | Alvorada/TO | Paralisada | 72.74% | 72.88% | 989000 | 719721.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048018
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012616) PAC - 2 CRECHE/PRÉ-ESCOLA DA COMUNIDADE CHARCO | Espinosa/MG | Paralisada | 21.18% |  | 989000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012616
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006257) DISTRITO VIÇENTI - Mombaça - CE | Mombaça/CE | Em execução | 99.45% |  | 988901.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006257
2023-04-01 | FUNASA | CV 0990/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Abre Campo/MG | Em execução |  |  | 988799 | 394746 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173710
2023-04-01 | CAIXA | 890798 | adequação de estradas vicinais. | Lavandeira/TO | Em execução | 90.55% | 88.83% | 988642.49 | 848307.63 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067608
2023-04-01 | CAIXA | 802651 | implantação de infraestrutura urbana | Barão do Monte Alto/MG | Paralisada | 82.34% | 80.82% | 988600 | 798190.4 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015419
2023-04-01 | CAIXA | 844900 | pavimentação de diversas ruas | Alagoa Grande/PB | Paralisada | 31.36% | 48.94% | 988600 | 483341.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040390
2023-04-01 | CAIXA | 849407 | requalificação de áreas urbanas | Nova Aurora/GO | Em execução | 55.73% | 47.7% | 988600 | 471124.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043746
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007509) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Felipe - BA | São Felipe/BA | Em execução | 75.35% |  | 988580 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007509
2023-04-01 | CAIXA | 916815 | pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do município. | Sobrália/MG | Em execução | 91.81% | 91.79% | 988070.7 | 881214.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013708) ALVORADA - Novo Progresso - PA | Novo Progresso/PA | Paralisada | 97.16% |  | 987264.12 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010362) TERRENO ESCOLA BAIRRO NOVO - Tomé-Açu - PA | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 41.96% |  | 987068.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010362
2023-04-01 | CAIXA | 910800 | revitalização da avenida wilson furtado e e avenida rio tocantins no municipio de talismã-tocantins. | Talismã/TO | Em execução | 0% | 48.61% | 986926.02 | 466684.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1076573
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002900) Escola Manoel Gonçalves de Moraes - Itaquitinga - PE | Itaquitinga/PE | Paralisada | 43.21% |  | 986743.35 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002900
2023-04-01 | CAIXA | 825323 | apoio a projeto de infraestrutura turística - 2ª etapa da pavimentação da orla fluvial do município de santo amaro do maranhão. | Santo Amaro do Maranhão/MA | Paralisada | 26.22% | 24.72% | 986567.6 | 240980.17 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027687
2023-04-01 | SIMEC |  | (31254) Construção de Escola. | Pombal/PB | Em execução | 96.36% |  | 986395.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31254
2023-04-01 | CAIXA | 890489 | reforma geral no ginásio poliesportivo no município de são luiz do anauá-rr | São Luiz/RR | Paralisada | 0% | 7% | 985833.59 | 39394.08 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066765
2023-04-01 | CAIXA | 862916 | reforma e/ou modernização do estádio municipal de são luis do curu/ce | São Luís do Curu/CE | Paralisada | 60.13% | 77.46% | 985754.38 | 755229.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047613
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112693) Quadra Municipal de Caraúbas do Piauí -ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCISCO GOMES POVOADO ROSÁRIO - Caraúbas do Piauí - PI | Caraúbas do Piauí/PI | Em execução |  |  | 985729.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112693
2023-04-01 | CAIXA | 885182 | pavimentação asfáltica no município de juiz de fora | Juiz de Fora/MG | Em execução | 82.84% | 82.84% | 985597.46 | 791158.5 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064738
2023-04-01 | FUNASA | CV 1109/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Martinópole/CE | Em execução |  |  | 985533 | 788427 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1008174298
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005801) PROINFÂNCIA MULTIRÃO | Baião/PA | Paralisada |  |  | 985017.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005801
2023-04-01 | CAIXA | 824884 | equipamentos para estruturação de laboratórios na área de agroindustrialização | Gurupi/TO | Paralisada | 90.35% | 83.6% | 985000 | 815074.99 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1028039
2023-04-01 | CAIXA | 861729 | construção de estádio municipal no município de jutai-am | Jutaí/AM | Paralisada | 42.62% | 42.44% | 985000 | 413833.48 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048403
2023-04-01 | CAIXA | 894100 | apoio a projetos de infraestrutura turística-pavimentação de acesso à orla da lagoa de marruás velho no município de porto/pi. | Porto/PI | Paralisada | 98.98% | 89.97% | 985000 | 859202.19 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069075
2023-04-01 | CAIXA | 844192 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de londrina | Londrina/PR | Paralisada | 62.61% | 59.73% | 984850 | 582381.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1042244
2023-04-01 | CAIXA | 885563 | pavimentação asfaltica de ruas e avenidas do municipio de colniza/mt | Colniza/MT | Paralisada | 0% | 95.33% | 984801.64 | 910368.45 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064597
2023-04-01 | CAIXA | 862999 | construção de quadras poliesportivas | Ji-Paraná/RO | Em execução | 33.83% | 30.44% | 984750 | 296836.23 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047131
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003025) Escola Deus é Por Nós - Santa Cruz do Arari - PA | Santa Cruz do Arari/PA | Paralisada | 18.53% |  | 984743.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003025
2023-04-01 | SIMEC |  | (30747) Escola Deus é Por Nós | Santa Cruz do Arari/PA | Paralisada | 14.49% |  | 984743.7 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30747
2023-04-01 | CAIXA | 922408 | recapeamento e sinalização de vias públicas urbanas dos bairros vila do gato e vila tocantins em esperantina / to. | Esperantina/TO | Em execução | 71.7% | 71.57% | 984715.12 | 687086.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080766
2023-04-01 | CAIXA | 885359 | drenagem e pavimentação de rua no município de cachoeiro de itapemirim/es | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Paralisada | 0% | 18.84% | 984606.68 | 89964.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064296
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016300) Ave Maria - 06 salas | Carmo/RJ | Paralisada | 99.23% |  | 984589.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016300
2023-04-01 | SESU |  | ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO DE DIVERSAS EDIF | Mossoró/RN | Paralisada | 514% |  | 984335.14 | 50608.84 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52942
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016868) ÁREA DA PREFEITURA MUNICIPAL | Lajedo do Tabocal/BA | Paralisada | 7.99% |  | 984327.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016868
2023-04-01 | SIMEC |  | (11137) 658385 - CE Pinheiro do Paraná - Ampl - Curitiba/PR | Curitiba/PR | Paralisada | 21.38% |  | 984208.86 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11137
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102705) Quadra Tombos - Tombos - MG | Tombos/MG | Em execução | 52.93% |  | 984043.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102705
2023-04-01 | SIMEC |  | (19397) Pre Escola Samburá | Cabo Frio/RJ | Paralisada | 47.44% |  | 984004.18 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19397
2023-04-01 | CAIXA | 683153 | Conclusao de 30 unidades habitacionais | Matões do Norte/MA | Em execução | 6.91% | 4.99% | 984000 | 48543.6 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-445175
2023-04-01 | FUNASA | CV 0746/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Teresina/PI | Em execução |  |  | 983924 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203117
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013268) COMUNIDADE DA COLONIA | Ituberá/BA | Paralisada | 34.04% |  | 983759.61 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013268
2023-04-01 | CAIXA | 912252 | recapeamento asfáltico, construção de calçadas, sinalização, rampas de acessibilidade e urbanização de ruas e avenidas de praia norte -to. | Praia Norte/TO | Paralisada | 90.2% | 89.93% | 983732.54 | 863351.18 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077089
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015278) EMEF Maria Quitéria - Alcobaça - BA | Alcobaça/BA | Paralisada | 78.03% |  | 983615.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015278
2023-04-01 | FUNASA | CV 0742/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Teresina/PI | Em execução |  |  | 983350 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203113
2023-04-01 | FUNASA | CV 1149/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Teresina/PI | Em execução |  |  | 983350 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1512203534
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013988) Matão do Piassacá - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 27.65% |  | 983307.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013988
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102223) Quadra da Escola Municipal Silvio Pinto Ribeiro - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Em execução | 30.19% |  | 983204 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102223
2023-04-01 | CAIXA | 896744 | pavimentação de vias públicas urbanas. | Taquarituba/SP | Em execução | 57.14% | 67.03% | 983155.14 | 640094.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069497
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111898) QUADRA ESCOLAR PROFª BENEDITA MACHADO - São Pedro do Piauí - PI | São Pedro do Piauí/PI | Em execução |  |  | 982520.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111898
2023-04-01 | CAIXA | 646369 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS/2008/PORTO DE PEDRAS/AL | Porto de Pedras/AL | Em execução | 96.28% | 95.17% | 982149.84 | 890175.52 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-275919
2023-04-01 | SIMEC |  | (29676) Escola Municipal Bhacktivedanta Swami | Autazes/AM | Paralisada | 26.25% |  | 981554.74 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29676
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017444) SítioFlores - Maturéia - PB | Maturéia/PB | Paralisada | 77.14% |  | 981490.91 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017444
2023-04-01 | CAIXA | 890491 | reforma geral no ginásio poliesportivo no município de caroebe-rr | Caroebe/RR | Em execução | 0% | 7.63% | 981471.72 | 44051.42 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066767
2023-04-01 | FUNASA | CV 1153/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Teresina/PI | Em execução |  |  | 981325 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1512203538
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013281) BAIRRO COHAB | Independência/CE | Paralisada | 41.56% |  | 981262.76 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013281
2023-04-01 | CAIXA | 890497 | reforma geral no ginásio poliesportivo no município de iracema-rr | Iracema/RR | Paralisada | 0% | 3.82% | 980827.1 | 21792.19 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066771
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111897) QUADRA UE MINISTRO PETRÔNIO PORTELA - Jardim do Mulato - PI | Jardim do Mulato/PI | Em execução | 15.05% |  | 980436.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111897
2023-04-01 | FUNASA | CV 1407/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alvarães/AM | Em execução |  |  | 980148 | 391668 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2412203798
2023-04-01 | CAIXA | 891144 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Niterói/RJ | Paralisada | 60.57% | 88.72% | 980077.23 | 869552.41 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067792
2023-04-01 | SETEC |  | Remanescente - Pavilhão Salas de Aula | Ipameri/GO | Em execução | 3023% |  | 980015.32 | 212133.21 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52817
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma parcial das instalações elétricas | Belo Jardim/PE | Em execução | 9975% |  | 980000.16 | 977591.2 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54637
2023-04-01 | CAIXA | 847736 | construção do mirante no município de patu - rn | Patu/RN | Paralisada | 0% | 5.72% | 980000 | 55767.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041763
2023-04-01 | CAIXA | 862577 | construção de ginásio poliesportivo no município de são miguel dos campos/al. | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 62.59% | 91.08% | 980000 | 888064.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047892
2023-04-01 | CAIXA | 905896 | adequação de vicinais no município de muaná/pa | Muaná/PA | Paralisada | 2.55% | 61.49% | 980000 | 587239.72 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1073269
2023-04-01 | SETEC |  | Ampliação e readequação dos espaços - Caraguatatuba | Caraguatatuba/SP | Em execução | 7814% |  | 980000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53328
2023-04-01 | CAIXA | 862559 | construção de quadras poliesportivas - no município de januária/mg. | Januária/MG | Paralisada | 79.74% | 94.07% | 979904.76 | 917164.93 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047367
2023-04-01 | CAIXA | 896414 | reforma e modernização do campo de futebol do bariri | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 7.32% | 979830 | 66407.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065825
2023-04-01 | SIMEC |  | (5788) 700219 - EEEFM 21 de Abril - Ampliação e Reforma - Palestina do Pará /PA | Palestina do Pará/PA | Paralisada | 91.99% |  | 979827.36 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5788
2023-04-01 | CAIXA | 875342 | construção de duas quadras poliesportivas cobertas, no município de novo progresso/pa. | Novo Progresso/PA | Em execução | 7.43% | 0% | 979428.56 | 0 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060966
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0818/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Matinha/MA | Em execução |  |  | 979381 | 950000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2703085672
2023-04-01 | SIMEC |  | (27340) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO - 06 SALAS | Adustina/BA | Em execução | 98.8% |  | 979313.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27340
2023-04-01 | FUNASA | CV 1836/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Tejuçuoca/CE | Em execução |  |  | 979122 | 783298 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173345
2023-04-01 | CAIXA | 908648 | pavimentação. | Boa Ventura de São Roque/PR | Paralisada | 0% | 22.89% | 979000 | 174890.03 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074497
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087028) ALTO DA FELICIDADE - Ilha de Itamaracá - PE | Ilha de Itamaracá/PE | Paralisada | 0.46% |  | 978785.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087028
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007229) Conjunto Josefa Campos Monteiro - Icó - CE | Icó/CE | Paralisada | 36.63% |  | 978509.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007229
2023-04-01 | CAIXA | 892951 | construção da casa da mulher brasileira no municipio de cariacica/es. | Cariacica/ES | Paralisada | 0% | 9.9% | 978447.36 | 81457.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1070013
2023-04-01 | CAIXA | 912256 | recapeamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de talismã -to. | Talismã/TO | Em execução | 0% | 20.83% | 978268.55 | 200000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077123
2023-04-01 | FUNASA | CV 0938/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Macapá/AP | Paralisada |  |  | 978221 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP2311041562
2023-04-01 | SIMEC |  | (25532) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buritizeiro/MG | Paralisada | 15.01% |  | 978200 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25532
2023-04-01 | CAIXA | 780685 | construção de centro de comercialiação de artesanato local em aparecida de goiânia. | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 50.62% | 50% | 977980.02 | 292500 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002541
2023-04-01 | FUNASA | CV 1411/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Banzaê/BA | Em execução |  |  | 977929 | 391172 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2412203802
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007174) QUADRA COBERTA- ESC. PEDRO ALVARES CABRAL - Apuí - AM | Apuí/AM | Paralisada | 25.54% |  | 977889.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007174
2023-04-01 | CAIXA | 895283 | pavimentação de vias públicas urbanas. | Taquarituba/SP | Paralisada | 0% | 12.16% | 977568.52 | 116154.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069001
2023-04-01 | SESU |  | Reforma do Laboratório de Física, Bloco CY | Campina Grande/PB | Paralisada | 2864% |  | 977503.5 | 358576.15 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49569
2023-04-01 | CAIXA | 922922 | pavimentação em paralelepípedos no perímetro urbano na rua manoel rodrigues silva e adjacências no município de botuporã/ba. | Botuporã/BA | Em execução | 77.78% | 90.78% | 977305.1 | 871544.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080840
2023-04-01 | FUNASA | CV 1427/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | São Pedro do Piauí/PI | Em execução |  |  | 977014 | 194903 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2812203818
2023-04-01 | CAIXA | 841950 | apoio a projetos de infraestrutura turística-reforma das praças: praça da biblioteca, praça da saudade, praça do farol na sede do município de itapecuru mirim/ma. | Itapecuru Mirim/MA | Paralisada | 24.84% | 24.84% | 977000 | 242142.35 | Ação judicial ou MP | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037095
2023-04-01 | CAIXA | 852841 | segunda etapa implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de piripiri - pi | Piripiri/PI | Paralisada | 91.58% | 88.88% | 977000 | 866570.92 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045297
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0111/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Comodoro/MT | Paralisada |  |  | 976643 | 700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2311073114
2023-04-01 | CAIXA | 859062 | construção de mercado público | Alvorada do Gurguéia/PI | Paralisada | 6.89% | 6.38% | 976500 | 62238.24 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1047741
2023-04-01 | CAIXA | 872903 | aquisição de tratores com implementos agricolas | Ituaçu/BA | Paralisada | 98.98% | 81.07% | 976388 | 783206.48 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1059169
2023-04-01 | CAIXA | 850573 | construção de matadouro público municipal no município de soledade-pb. | Soledade/PB | Paralisada | 36.71% | 45.2% | 976359.67 | 440716.7 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1043999
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016678) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - Icatu - MA | Icatu/MA | Em execução | 7.69% |  | 976044.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016678
2023-04-01 | CAIXA | 816912 | urbanização da avenida rio branco no município de cantanhede - ma | Cantanhede/MA | Paralisada | 56.49% | 55.93% | 976000 | 545318.63 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1023109
2023-04-01 | CAIXA | 854216 | apoio a projetos de infra estrutura turística - pavimentação de acesso a orla no município de milagres do maranhão - ma. | Milagres do Maranhão/MA | Em execução | 1.62% | 29.61% | 976000 | 288713.92 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1046899
2023-04-01 | CAIXA | 861685 | construção de frigorífico para pescado nas proximidades da br 364, km 178 no município de pedra preta-mt. | Pedra Preta/MT | Paralisada | 63.18% | 70.85% | 975975.98 | 690761.47 | Dificuldade técnica do tomador | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1047869
2023-04-01 | CAIXA | 668170 | ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA DE MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS EM UBA/MG | Ubá/MG | Paralisada | 82.85% | 84.14% | 975973.7 | 808601.5 | Licenciamento ambiental | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351208
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017893) Creche Jardim Paraiso | Jaguapitã/PR | Em execução | 46.18% |  | 975699.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017893
2023-04-01 | CAIXA | 820052 | recapeamento asfáltico em ruas no bairro rodoviária na sede do município de itapecuru-mirim/ma. | Itapecuru Mirim/MA | Paralisada | 45.17% | 37.52% | 975035.63 | 362157.47 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025220
2023-04-01 | CAIXA | 913038 | pavimentação de diversas ruas na sede do municipio de ponto novo, estado da bahia. | Ponto Novo/BA | Em execução | 78.35% | 74.27% | 975019 | 713018.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077016
2023-04-01 | CAIXA | 885372 | revitalização da orla do açude vilobaldo alencar | Ruy Barbosa/BA | Em execução | 54.49% | 66.08% | 975000 | 631043.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064285
2023-04-01 | CAIXA | 897531 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construcao de unidade(s) publica(s) de acolhimento | Porto Nacional/TO | Paralisada | 0% | 11.02% | 975000 | 105260.19 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071706
2023-04-01 | CAIXA | 899124 | construção de complexo esportivo com quadra de esporte no município de bandeirantes do tocantins. | Bandeirantes do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 4.59% | 975000 | 43831.46 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114277) QUADRA SEDE - Brejo de Areia - MA | Brejo de Areia/MA | Em execução | 37% |  | 974862.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114277
2023-04-01 | CAIXA | 862741 | modernização do centro esportivo lineu de campos cordeiro | Papagaios/MG | Em execução | 87% | 87% | 974849.17 | 661631.8 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047627
2023-04-01 | CAIXA | 907724 | pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de cajazeiras-pb | Cajazeiras/PB | Em execução | 0% | 25.53% | 974849.07 | 245125.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073970
2023-04-01 | CAIXA | 909316 | pavimentação de vias públicas na zona urbana do município de união - pi. | União/PI | Em execução | 95.65% | 85.07% | 974719 | 816686.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075022
2023-04-01 | CAIXA | 909603 | pavimentação de vias públicas no município de josé de freitas-pi. | José de Freitas/PI | Em execução | 67.02% | 59.29% | 974719 | 569167.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075152
2023-04-01 | SIMEC |  | (25063) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Eunápolis/BA | Paralisada | 11.76% |  | 974673 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25063
2023-04-01 | CAIXA | 904017 | pavimentação de vias na zona rural do município de colinas do tocantins - to. | Colinas do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 6.42% | 974627.14 | 61268.48 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072588
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009821) EMEF N.Sra AUXILIADORA - Salinópolis - PA | Salinópolis/PA | Paralisada | 30.67% |  | 974379.66 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009821
2023-04-01 | CAIXA | 905558 | pavimentação de acesso ao parque estadual serra do brigadeiro no município de araponga-mg - 2ª etapa. | Araponga/MG | Em execução | 75.93% | 75.93% | 974277.72 | 728915.64 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072974
2023-04-01 | CAIXA | 858732 | promover a revitalização e preservação ambiental da bacia hidrográfica de abastecimento público do ribeirão araras através de ações de conservação de solo e agua restauração e conservação de app’s e reservas florestais, saneamento ambiental rural e promo | Piumhi/MG | Paralisada | 69.47% | 52.2% | 974211 | 508026.23 | Discricionariedade do gestor público | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1047073
2023-04-01 | CAIXA | 906463 | pavimentação e recapeamento de vias em cbuq, no município de timóteo. | Timóteo/MG | Em execução | 0% | 92.06% | 973986.7 | 883795.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072210
2023-04-01 | CAIXA | 866410 | recapeamento asfáltico no bairro de olaria | Nova Friburgo/RJ | Paralisada | 40.76% | 36.74% | 973805.99 | 335017.01 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052879
2023-04-01 | CAIXA | 770048 | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE BIGUACU/SC | Biguaçu/SC | Paralisada | 65.34% | 63.64% | 973617.51 | 434364.5 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-386339
2023-04-01 | CAIXA | 900287 | pavimentação no município de trairi/ce. | Trairi/CE | Paralisada | 60.18% | 80.08% | 972940.1 | 768814.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070342
2023-04-01 | SETEC |  | Urbanismo, Paisagismo e Drenagem do campus avançado Ipatinga | Ipatinga/MG | Em execução | 2771% |  | 972917.34 | 269600.13 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54964
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Ref. p implant. Un de Atendimento de Emergência Referenciado | Natal/RN | Em execução | 410% |  | 972725.48 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24113
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014521) Escola Nova Brejo Grande | Brejo Grande do Araguaia/PA | Em execução | 28.29% |  | 972679.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014521
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016898) Creche Municipal Prefeito Geraldo Rodrigues Gomes | Pai Pedro/MG | Em execução | 80.31% |  | 972492.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016898
2023-04-01 | CAIXA | 844505 | execução de obras e serviços de pavimentação para conservação e readequação urbana de vias e logradouros públicos no município de cubatão | Cubatão/SP | Em execução | 0% | 25% | 972393.07 | 98550 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037376
2023-04-01 | CAIXA | 779517 | pavimentação asfaltica com guias, sarjetas e calçadas no prolongamento da rua bonfim | Camapuã/MS | Paralisada | 57.56% | 41.27% | 972385.54 | 203496.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1001608
2023-04-01 | SESU |  | Campus - Adequações e prestação de serviços na subestação | Vitória/ES | Em execução | 7905% |  | 972347.82 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54122
2023-04-01 | CAIXA | 906164 | pavimentação de estradas vicinais no município de vargem alta para escoamento de produção | Vargem Alta/ES | Em execução | 0% | 84.49% | 972343.15 | 806850.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073217
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014645) Vila São Jorge | Alexânia/GO | Em execução | 80.44% |  | 972305.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014645
2023-04-01 | CAIXA | 892613 | pavimentação em paralelepípedo, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade, sinalização e drenagem em vias do município de teolândia. | Teolândia/BA | Paralisada | 95.43% | 95.56% | 972084.28 | 912564.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067585
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003114) Escola Centro | Araricá/RS | Em execução | 75.1% |  | 971979.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003114
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108543) Escola Municipal São Francisco de Assis - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Em execução | 11.91% |  | 971668.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108543
2023-04-01 | CAIXA | 845053 | revitalização de praça e quadra no distrito de florestal,na cidade de jequié/bahia. | Jequié/BA | Em execução | 95.33% | 81.84% | 971644.87 | 727280.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040359
2023-04-01 | CAIXA | 902018 | construção de abatedouro público. | Jardim do Seridó/RN | Em execução | 63.92% | 54.12% | 971446.43 | 413498.45 |  |  | Outros | CAIXA-1071128
2023-04-01 | CAIXA | 903184 | pavimentação, drenagem e sinalização das ruas jundiaí e olímpia no município de rio grande da serra | Rio Grande da Serra/SP | Em execução | 0% | 50% | 971230.74 | 480009.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072302
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111899) Quadra Poliesportiva - UE BOANERGES COELHO DOS SANTOS - Riachão - MA | Riachão/MA | Em execução | 10.9% |  | 971080.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111899
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111919) QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOPES DE LIMA - São Domingos do Maranhão - MA | São Domingos do Maranhão/MA | Em execução | 25.4% |  | 970962.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111919
2023-04-01 | SESU |  | 095/2016 - Const. do Sistema de Abastecimento de Água | Rondonópolis/MT | Paralisada | 2855% |  | 970843.15 | 277173.46 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-42238
2023-04-01 | FUNASA | CV 6571/17 | SANEAMENTO RURAL | São Bento/PB | Em execução |  |  | 970360 | 194072 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2812171218
2023-04-01 | CAIXA | 878840 | reforma de praças e reforma de canteiros no município de riacho dos cavalos-pb. | Riacho dos Cavalos/PB | Paralisada | 31.54% | 58.22% | 970264.32 | 530875.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061653
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016730) LAJINHA - Pires Ferreira - CE | Pires Ferreira/CE | Em execução | 99.58% |  | 970258.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016730
2023-04-01 | SESU |  | Obras de reforma da edificação Unidade Vila Bretas | Governador Valadares/MG | Paralisada | 661% |  | 970178.09 | 64082.49 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52967
2023-04-01 | CAIXA | 900920 | capeamento asfáltico tipo cbuq na avenida possidônio pista 1 e 2, rua saída do cavunge e rua da igreja da sede do município de ipecaetá/ba | Ipecaetá/BA | Paralisada | 0% | 48.44% | 970019 | 465000.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071060
2023-04-01 | CAIXA | 905982 | obra de estradas vicinais. | Lavandeira/TO | Em execução | 52.05% | 46.03% | 970019 | 441850.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073025
2023-04-01 | CAIXA | 909262 | pavimentação de estradas vicinais no município de mossoró/rn | Mossoró/RN | Em execução | 0% | 12.68% | 970019 | 121727.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074972
2023-04-01 | CAIXA | 913192 | construção de um calçadão na vila dos pescadores e uma praça no municipio de são sebastião do tocantins | São Sebastião do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 3% | 970019 | 28800.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077324
2023-04-01 | CAIXA | 906500 | projeto e execução de pavimentação em bloquete em vias públicas urbanas no município de muaná. | Muaná/PA | Paralisada | 59.31% | 91.97% | 970000 | 882882.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073476
2023-04-01 | CAIXA | 909213 | reforma e ampliação do mercado municipal de nova itarana | Nova Itarana/BA | Em execução | 59.88% | 89.45% | 970000 | 858712.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075094
2023-04-01 | CAIXA | 914797 | pavimentação de diversas ruas no bairro dr. anderson dutra de almeida | Patu/RN | Em execução | 0% | 45.98% | 970000 | 441419.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076802
2023-04-01 | CAIXA | 923498 | pavimentação em paralelepípedo de vias no município de amargosa - ba. | Amargosa/BA | Em execução | 46.79% | 46.79% | 970000 | 449226.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081178
2023-04-01 | CAIXA | 923750 | pavimentação de ruas na zona rural do municipio de ponto novo. | Ponto Novo/BA | Em execução | 58.06% | 90.35% | 970000 | 867351.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081343
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011114) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Pesqueira/PE | Em execução | 0.01% |  | 969915.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011114
2023-04-01 | CAIXA | 909225 | construção de infraestrutura de acesso a orla do rio são francisco no município de xique-xique/ba. | Xique-Xique/BA | Paralisada | 0% | 20% | 969619.19 | 191967.12 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074936
2023-04-01 | CAIXA | 913017 | execução de pavimentação intertravada com blocos sextavados, pré-moldada em blokret, inclusive meio-fio e sarjeta, nas vias urbana públicas no município de santa terezinha do tocantins-to | Santa Terezinha do Tocantins/TO | Em execução | 53.62% | 84.61% | 969619.19 | 812257.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076886
2023-04-01 | CAIXA | 835877 | construção de quadra poliesportiva coberta no município de porto real. | Porto Real/RJ | Paralisada | 48.71% | 75.96% | 969441.38 | 555430.28 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1034449
2023-04-01 | CAIXA | 869786 | construção de portal no município de tabatinga - am | Tabatinga/AM | Paralisada | 37.95% | 37.92% | 969374.38 | 273107.1 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055037
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009820) EMEF EUGÊNIO MARCELINO - Salinópolis - PA | Salinópolis/PA | Paralisada | 28.27% |  | 969358.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009820
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015274) Povoado Porto Alegre - Governador Luiz Rocha - MA | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada |  |  | 969200.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015274
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016599) Terreno pertente a matricula 11.608 | Nova Cantu/PR | Em execução | 39.43% |  | 969074.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016599
2023-04-01 | CAIXA | 920635 | reforma e construção de infraestrutura na praça de quixabeira e construção de infraestrutura para acesso a praça castro alves, no município de governador mangabeira/ba. | Governador Mangabeira/BA | Em execução | 0% | 8.46% | 969067.8 | 81203.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1080419
2023-04-01 | CAIXA | 900181 | construção do mercado municipal e wagner | Wagner/BA | Paralisada | 0% | 38.5% | 969016 | 369650.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071044
2023-04-01 | CAIXA | 909230 | adequação de estradas vicinais no municipio de manicoré/am | Manicoré/AM | Paralisada | 59.73% | 59.1% | 969000 | 567343.22 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075015
2023-04-01 | FUNASA | CV 0046/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Morrinhos/CE | Em execução |  |  | 968956 | 968956 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0304180047
2023-04-01 | CAIXA | 892518 | pavimentação de vias urbanas em diversos bairros em guaramirim sc (de acordo com análise aprovação da caixa econômica federal). | Guaramirim/SC | Em execução | 0% | 38.61% | 968661.04 | 368725.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067505
2023-04-01 | CAIXA | 912232 | pavimentação asfáltica em tsd com calçadas no setor chapadinha ii no município de ananás - to. | Ananás/TO | Em execução | 0% | 14.82% | 968628.05 | 142227.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076902
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004263) EMENDA PARLAMENTAR 23640004 Setor Jardins Imperial | Uruaçu/GO | Paralisada | 22.31% |  | 968614.24 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004263
2023-04-01 | SIMEC |  | (24273) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Senador Guiomard/AC | Paralisada | 33.99% |  | 968492.31 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24273
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016704) BENEDITO VALENTE - São Miguel do Guamá - PA | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 72.64% |  | 968205.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016704
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013299) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FADA AZUL | Mirabela/MG | Em execução | 99.3% |  | 967773.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013299
2023-04-01 | CAIXA | 841902 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Conchas/SP | Paralisada | 12.28% | 11.72% | 967648 | 113365.56 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036952
2023-04-01 | CAIXA | 924029 | pavimentação de vias urbanas no município de nazaré -to. | Nazaré/TO | Paralisada | 64.98% | 77.52% | 967602.67 | 744182.32 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081573
2023-04-01 | CAIXA | 870259 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma e revitalização de praças no município de serra negra - sp | Serra Negra/SP | Em execução | 60.54% | 61.74% | 967520.76 | 562954.89 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058555
2023-04-01 | CAIXA | 890854 | readequação de estradas vicinais no município de anapurus - ma. | Anapurus/MA | Paralisada | 0% | 34.18% | 967000 | 326383.23 | Não informado |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068341
2023-04-01 | CAIXA | 893689 | pavimentação de ruas nos bairros joaquim romão e jequiezinho, município jequié/bahia. | Jequié/BA | Em execução | 0% | 61.09% | 966974.9 | 583442.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068355
2023-04-01 | SESU |  | FASE II - Prédio Biotério - UESC | Alfenas/MG | Paralisada | 4892% |  | 966888.58 | 418611.17 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52439
2023-04-01 | CAIXA | 856624 | revitalização e urbanização da praia das areias brancas | Rosário do Sul/RS | Paralisada | 37.6% | 51.8% | 966855.46 | 383533.16 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1044929
2023-04-01 | CAIXA | 903814 | pavimentação asfáltica do trecho i da estrada municipal, de linha janguta a modelo sc | Modelo/SC | Paralisada | 0% | 4% | 966537.27 | 19100 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072495
2023-04-01 | CAIXA | 884972 | construção de pavimentação de vias públicas na zona urbana do município de bodocó/pe | Bodocó/PE | Paralisada | 57.63% | 79.19% | 966519.08 | 756228.93 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064986
2023-04-01 | SIMEC |  | (25464) Creche Vila Nova | Tefé/AM | Em execução |  |  | 966472.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25464
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1911/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Manari/PE | Em execução |  |  | 966362 | 668500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1912080813
2023-04-01 | SETEC |  | Cobertura da Quadra Poliesportiva | Carmo de Minas/MG | Em execução | 8788% |  | 966292.45 | 679448.07 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54096
2023-04-01 | FUNASA | CV 1806/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Timbiras/MA | Em execução |  |  | 966068 | 772855 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3107173924
2023-04-01 | CAIXA | 903204 | implantação de pavimentação no município de cajazeiras-pb | Cajazeiras/PB | Paralisada | 0% | 36.52% | 966019 | 350592.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072290
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112138) E.M. JOSÉ SOBREIRA - Várzea Grande - PI | Várzea Grande/PI | Em execução |  |  | 965530.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112138
2023-04-01 | SIMEC |  | (1068146) ESCOLA DO CONJUNTO HABITACIONAL DELY OLIVEIRA - Belo Campo - BA | Belo Campo/BA | Em execução | 23.64% |  | 965201.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1068146
2023-04-01 | CAIXA | 893415 | construção de mercado municipal no município de tapauá | Tapauá/AM | Paralisada | 91.27% | 91.2% | 965000 | 870947.91 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1069178
2023-04-01 | CAIXA | 893420 | adequação de estradas vicinais no município de são raimundo do doca bezerra-ma. | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Paralisada | 74.94% | 74.73% | 965000 | 713647.18 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068703
2023-04-01 | CAIXA | 893445 | implantação de 1.694,70 m de pavimentação asfáltica no povoado são joão das cachoeiras no município de carolina/ma, nas ruas: av. dionílio fonseca, rua miguel cunha, rua josé martins, tv. zeca medeiros, tv. av. dionílio fonseca, rua 08 de julho e tv. josé | Carolina/MA | Paralisada | 0% | 35.78% | 965000 | 341707.25 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069630
2023-04-01 | CAIXA | 896301 | pavimentação por bloco intertravado de concreto de vias públicas urbanas/estacionamento público do município de santo estevão | Santo Estêvão/BA | Paralisada | 0% | 37.92% | 965000 | 362128.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069465
2023-04-01 | CAIXA | 902991 | adequação de estradas vicinais no município de presidente médici - ma | Presidente Médici/MA | Em execução | 58.9% | 49.25% | 965000 | 470357.43 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072337
2023-04-01 | CAIXA | 902992 | adequação de estradas vicinais no município de luís domingues - ma | Luís Domingues/MA | Em execução | 58.26% | 19.98% | 965000 | 190825.66 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072338
2023-04-01 | CAIXA | 903905 | pavimentação e adequação de estradas vicinais no municipio de aguiar-pb | Aguiar/PB | Em execução | 0% | 36.55% | 965000 | 349037.21 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072524
2023-04-01 | CAIXA | 904009 | pavimentação | Umbuzeiro/PB | Paralisada | 0% | 21.92% | 965000 | 209301.58 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072598
2023-04-01 | CAIXA | 904011 | pavimentação e adequação de estradas vicinais no municipio de mãe dagua-pb. | Mãe d'Água/PB | Em execução | 0% | 3.01% | 965000 | 28770.87 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072597
2023-04-01 | CAIXA | 904016 | pavimentação e adequação de estradas vicinais no municipio de bom sucesso-pb | Bom Sucesso/PB | Em execução | 69.79% | 48.54% | 965000 | 463589.6 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072595
2023-04-01 | CAIXA | 907822 | adequação das estradas vicinais. | Peixoto de Azevedo/MT | Paralisada | 60.42% | 3.08% | 965000 | 29400 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074046
2023-04-01 | CAIXA | 907837 | obras e serviços de engenharia | Natal/RN | Em execução | 0% | 4.9% | 965000 | 46800 |  |  | Outros | CAIXA-1074115
2023-04-01 | CAIXA | 908601 | reforma e ampliação da feira do produtor do municipio de rio preto da eva/am | Rio Preto da Eva/AM | Paralisada | 0% | 54.93% | 965000 | 524600.7 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1074607
2023-04-01 | CAIXA | 922153 | pavimentação de vias, no município de cabaceiras do paraguaçú/ba | Cabaceiras do Paraguaçu/BA | Paralisada | 0% | 26.18% | 965000 | 251308.51 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078429
2023-04-01 | CAIXA | 923475 | adequação do centro de abastecimento do município de conceição do almeida - bahia. | Conceição do Almeida/BA | Em execução | 0% | 31.63% | 965000 | 303635.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1080779
2023-04-01 | CAIXA | 908228 | pavimentação em diversas ruas e visa do município de aiuaba-ce. | Aiuaba/CE | Paralisada | 19.28% | 19.28% | 964819.09 | 185122.06 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074258
2023-04-01 | SIMEC |  | (25138) ÁREA VILA FILUCA | Pinheiro/MA | Paralisada | 31.17% |  | 964717.16 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25138
2023-04-01 | CAIXA | 888592 | implantação de complexo esportivo, recreativo e de lazer no município de nilópolis - rj | Nilópolis/RJ | Em execução | 0% | 20% | 964700 | 191000 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063604
2023-04-01 | CAIXA | 902305 | pavimentação de acesso a orla no município de campo belo/mg -2ª etapa. | Campo Belo/MG | Paralisada | 83.79% | 83.09% | 964647 | 793477.25 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071568
2023-04-01 | CAIXA | 885827 | infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica no sistema viário do município. a infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica no sistema viário do município beneficiará ponto estratégico, sendo o local de intervenção dentro do perímetro urbano do mun | Bebedouro/SP | Em execução | 0% | 0.63% | 964646.48 | 5978.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064489
2023-04-01 | CAIXA | 885824 | infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica com ação de melhoria de sistema viário em benefício dos bairros residencial franciscano e vila bom retiro. a infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica no sistema viário do município beneficiará ponto | Bebedouro/SP | Em execução | 0% | 0.88% | 964646.47 | 8441.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064491
2023-04-01 | CAIXA | 891629 | execução de obra de pavimentação na avenida brasil, município de indaial/sc. | Indaial/SC | Paralisada | 0% | 18.05% | 964646.47 | 172351.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066674
2023-04-01 | CAIXA | 888607 | construção de campos de futebol no município de varzedo/ba | Varzedo/BA | Em execução | 55.76% | 48.27% | 964646.46 | 460975.11 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063676
2023-04-01 | CAIXA | 895219 | pavimentação de vias no município de divinópolis/mg | Divinópolis/MG | Paralisada | 0% | 8.88% | 964646.46 | 84846.41 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068993
2023-04-01 | CAIXA | 885276 | pavimentação asfáltica em cbuq de vias públicas nas ruas: bernardo sayão, dom pedro i, presidente medice,juscelino kubitschek, airton senna e santos dumont no bairro giacomo uliana no município de ulianópolis-pa | Ulianópolis/PA | Em execução | 74.13% | 88.9% | 964550 | 848990.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064663
2023-04-01 | CAIXA | 885375 | recuperação de estrada vicinal ligando os povoados cabeceira da corda e rodagem. | Barão de Grajaú/MA | Paralisada | 70.19% | 55.07% | 964550 | 525924.52 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064283
2023-04-01 | CAIXA | 888313 | recapeamento asfáltico na sede do município de dom pedro – ma. | Dom Pedro/MA | Em execução | 68.9% | 68.79% | 964550 | 656981.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066409
2023-04-01 | CAIXA | 896224 | recuperação e requalificação das estradas vicinais do município de biritinga, estado da bahia. | Biritinga/BA | Paralisada | 0% | 24.68% | 964550 | 235684.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069359
2023-04-01 | CAIXA | 822136 | ações de infraestrutura urbana com a revitalização da avenida principal com recapeamento, readequação de passeios públicos e drenagem | Figueira/PR | Em execução | 93.34% | 96.74% | 964354.52 | 897736.73 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024580
2023-04-01 | FUNASA | CV 1884/21 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Água Branca/PI | Em execução |  |  | 964340 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2812216334
2023-04-01 | SIMEC |  | (1581) 830452 - Escola de Educação Infantil B - Palmácia/CE | Palmácia/CE | Paralisada | 26.83% |  | 964284.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1581
2023-04-01 | CAIXA | 884653 | pavimentação e drenagem de ruas no município de muribeca/se. | Muribeca/SE | Paralisada | 63.1% | 81.25% | 964086.81 | 775975.23 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064106
2023-04-01 | CAIXA | 875392 | construção da 1ª etapa de um ginásio de esportes | Turvolândia/MG | Em execução | 11.36% | 48.27% | 964030.08 | 268454.16 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058868
2023-04-01 | CAIXA | 911475 | paviemntação no quadro urbano no município de mangueiinha -pr | Mangueirinha/PR | Paralisada | 80.43% | 80.43% | 964019 | 772139.13 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075243
2023-04-01 | CAIXA | 839304 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Boa Vista/RR | Paralisada | 32.61% | 20.36% | 963900 | 196250.04 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035861
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086360) Escola Municipal Darlison de Azevedo - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 80.93% |  | 963897.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086360
2023-04-01 | CAIXA | 925732 | adequação de estradas vicinais | Gramado/RS | Em execução | 0% | 87.44% | 963808.92 | 835088.02 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082476
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006279) PROINFÂNCIA DE UMARIZAL | Baião/PA | Paralisada |  |  | 963582.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006279
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087520) Quadra Escolar Aderbal- Mandacaru - Gravatá - PE | Gravatá/PE | Paralisada | 30.06% |  | 963545.95 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087520
2023-04-01 | FUNASA | CV 1403/20 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Jacobina do Piauí/PI | Em execução |  |  | 963352 | 192670 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2412203794
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010333) Assentamento Manoel Alves - Araguaína - TO | Araguaína/TO | Em execução | 43.05% |  | 963196.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010333
2023-04-01 | SIMEC |  | (2095) 830033 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Umirim/CE | Umirim/CE | Paralisada | 73.46% |  | 962787 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2095
2023-04-01 | CAIXA | 878114 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Ibiúna/SP | Paralisada | 74.49% | 74.49% | 962768.36 | 372451.8 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061561
2023-04-01 | CAIXA | 922246 | execução de pavimentação no perímetro urbano do município | Piraquê/TO | Em execução | 0% | 87.58% | 962642 | 839912.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080251
2023-04-01 | CAIXA | 907252 | pavimentação de vias urbanas em blocos sextavados, com complementações de calçadas, meio fio e acessibilidade. | Vale do Paraíso/RO | Paralisada | 80.28% | 96.51% | 962519 | 926546.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073558
2023-04-01 | SETEC |  | Ampliação 4 salas de aulas - Bloco Pedagógico | Concórdia/SC | Em execução | 607% |  | 962041.35 | 58433.81 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54873
2023-04-01 | CAIXA | 899618 | pavimentação de vias no município de macapá - bairro são lázaro | Macapá/AP | Em execução | 81% | 79.81% | 962000 | 766172.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071042
2023-04-01 | CAIXA | 906611 | pavimentação pelo método convencional em paralelepípedo em ruas de diversas comunidades rurais do município de parazinho – rn | Parazinho/RN | Em execução | 52.26% | 59.43% | 962000 | 570508.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073470
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO GALPÃO AGRÍCOLA | Chapecó/SC | Em execução | 8019% |  | 961971.59 | 636364.65 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53257
2023-04-01 | CAIXA | 923256 | pavimentação de vias no município de novo oriente - ce | Novo Oriente/CE | Em execução | 90.64% | 89.8% | 961945 | 862070.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081272
2023-04-01 | CAIXA | 900170 | pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial nos bairros quintas do morumbi e quintas do sul asa b, na sede do município de itapetinga/ba. | Itapetinga/BA | Em execução | 0% | 5.62% | 961942.89 | 53958.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070533
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111198) PATIO COBERTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS - Mendes - RJ | Mendes/RJ | Em execução | 5.44% |  | 961917.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111198
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010204) ESCOLA BELA VISTA - Alto Paraguai - MT | Alto Paraguai/MT | Paralisada | 17.38% |  | 961808.49 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010204
2023-04-01 | CAIXA | 907707 | execução de obras e serviços de pavimentação de estradas vicinais, e de obras e serviços para uma feira agroecológica. | Pontal do Paraná/PR | Em execução | 3.37% | 39.54% | 961519 | 379576.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074036
2023-04-01 | SIMEC |  | (2207) 700111 - Escola de Educação Infantil - Jaguaretama/CE | Jaguaretama/CE | Paralisada | 18.52% |  | 961436.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2207
2023-04-01 | CAIXA | 906211 | pavimentação asfáltico em tsd | Itapuã do Oeste/RO | Paralisada | 77.93% | 77.07% | 961072.49 | 739845.31 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073263
2023-04-01 | CAIXA | 902757 | pavimentação asfáltica no município de esperantinópolis/ma | Esperantinópolis/MA | Paralisada | 50.14% | 49.72% | 961019 | 477302.17 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071983
2023-04-01 | CAIXA | 907212 | pavimentação de vias públicas no município de caridade do piauí - pi. | Caridade do Piauí/PI | Em execução | 45.35% | 73.62% | 961019 | 706794.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072916
2023-04-01 | CAIXA | 916597 | pavimentação asfáltica em cbuq sobre paralelepípedos, em vias públicas da zona urbana no município de francisco santos - pi. | Francisco Santos/PI | Paralisada | 84.65% | 60% | 961019 | 576011.38 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076045
2023-04-01 | CAIXA | 917616 | pavimentação asfáltica de vias públicas no município de oeiras-pi. | Oeiras/PI | Em execução | 0% | 5% | 961019 | 48000.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077141
2023-04-01 | CAIXA | 922193 | pavimentação de vias urbanas do setor aeroporto no município de dueré-to. | Dueré/TO | Em execução | 0% | 45.19% | 961019 | 433825.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080071
2023-04-01 | CAIXA | 923505 | pavimentação de diversas ruas do município de são félix/ba | São Félix/BA | Paralisada | 0% | 46.87% | 961019 | 449917.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081124
2023-04-01 | CAIXA | 894533 | recuperação de estrada vicinal no município de são luis gonzaga do maranhão/ma | São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | Paralisada | 0% | 38.54% | 961000 | 368041.14 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067080
2023-04-01 | CAIXA | 906823 | construção de um barracão para processamento e armazenamento de produtos da agricultura familiar. | Rebouças/PR | Em execução | 56.08% | 58.24% | 961000 | 559077.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073649
2023-04-01 | CAIXA | 907728 | implantação de pavimentação em área rural no município de catolé do rocha-pb | Catolé do Rocha/PB | Paralisada | 17.53% | 13.97% | 960990 | 134139.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073985
2023-04-01 | CAIXA | 902787 | pavimentação e recapeamento asfáltico | Santo Antônio do Monte/MG | Em execução | 58.32% | 18.77% | 960989 | 180185.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071976
2023-04-01 | CAIXA | 909244 | construção de infraestrutura na orla do rio jequitinhonha no município de itaobim mg | Itaobim/MG | Em execução | 0% | 11.28% | 960980 | 108255.48 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074908
2023-04-01 | CAIXA | 920636 | construção de praça no município de serra preta / ba | Serra Preta/BA | Em execução | 0% | 15.41% | 960980 | 147901.49 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1080423
2023-04-01 | CAIXA | 907636 | pavimentação asfaltica e drenagem de ruas do munícipio de mantenópolis-es | Mantenópolis/ES | Paralisada | 83.89% | 83.87% | 960979.98 | 805179.09 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073864
2023-04-01 | CAIXA | 909210 | implantação do centro de qualificação da agricultura familiar e requalificação de feira livre no município de itacaré bahia | Itacaré/BA | Em execução | 0% | 36.55% | 960979.98 | 350912.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075101
2023-04-01 | CAIXA | 909220 | construção de portal e reforma e revitalização da praça max machado no município de medina - mg | Medina/MG | Paralisada | 0% | 9.45% | 960979.98 | 90702.65 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074907
2023-04-01 | CAIXA | 916714 | pavimentação em vias públicas urbanas no município de nova esperança pr. | Nova Esperança/PR | Em execução | 89.88% | 79.64% | 960979.98 | 764538.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078746
2023-04-01 | CAIXA | 917007 | pavimentação de ruas no bairro centro no município de amélia rodrigues/ba | Amélia Rodrigues/BA | Em execução | 0% | 26.02% | 960979.98 | 249826.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078184
2023-04-01 | CAIXA | 918585 | pavimentação de rua no perímetro urbano do município de arroio trinta/sc. | Arroio Trinta/SC | Em execução | 0% | 8.3% | 960979.98 | 79653.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078424
2023-04-01 | CAIXA | 920641 | construção de infraestrutura turística no parque serra da putuma, orla da prainha e na orla da marina do candeal no município de conceição da feira/ba. | Conceição da Feira/BA | Em execução | 0% | 19.97% | 960979.98 | 191697.89 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1080420
2023-04-01 | CAIXA | 922283 | pavimentação de localidades rurais do município de varzedo/ba. | Varzedo/BA | Em execução | 54.68% | 65.76% | 960979.98 | 631325.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078225
2023-04-01 | CAIXA | 906163 | pavimentação de estradas vicinais para escoamento da produção no município de santa maria de jetibá | Santa Maria de Jetibá/ES | Paralisada | 9.62% | 8.85% | 960970.97 | 84919.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073271
2023-04-01 | CAIXA | 892813 | adequação de estrada vicinal | Abre Campo/MG | Em execução | 0% | 97.65% | 960924.64 | 699436.94 |  |  | Outros | CAIXA-1067241
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016107) Escola Municipal Barreiro - Paranã - TO | Paranã/TO | Paralisada | 72.62% |  | 960887.04 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016107
2023-04-01 | SIMEC |  | (25137) ÁREA EDVALDO MORAES | Pinheiro/MA | Paralisada | 71.69% |  | 960881.08 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25137
2023-04-01 | SESU |  | Teatro Florestan Fernandes (sanitários e acessibilidade) | São Carlos/SP | Em execução | 0% |  | 960513.07 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55189
2023-04-01 | FUNASA | CV 1687/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Ribeira do Pombal/BA | Em execução |  |  | 960173 | 380228 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2607172902
2023-04-01 | CAIXA | 885678 | pavimentação de ruas no município de itabaiana - pb. | Itabaiana/PB | Em execução | 0% | 46.82% | 960000 | 447148 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064194
2023-04-01 | CAIXA | 887595 | revitalização de praças no município de caravelas-ba. | Caravelas/BA | Em execução | 0% | 20% | 960000 | 190997.74 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063845
2023-04-01 | CAIXA | 892561 | pavimentação asfáltica e recuperação de passagens molhadas, na sede do município de porteiras - ceará. | Porteiras/CE | Paralisada | 68.47% | 68.52% | 960000 | 654357.01 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068304
2023-04-01 | CAIXA | 893499 | adequação de estradas vicinais, no município de pau d'arco-to. | Pau D'Arco/TO | Paralisada | 0% | 14.71% | 960000 | 140481.04 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068907
2023-04-01 | CAIXA | 896910 | construção de 3 casas de farinha no município de são bento | São Bento do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 42.45% | 960000 | 405426.21 |  |  | Outros | CAIXA-1069934
2023-04-01 | CAIXA | 830117 | construção de uma praça adequada ao desenvolvimento infantil, através do programa mais infância no município de fortaleza. | Fortaleza/CE | Paralisada | 55.01% | 29.43% | 959956.11 | 282225.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031489
2023-04-01 | CAIXA | 825067 | apoio a projeto de infraestrutura turística - modernização do teatro dr. pedro gomes de matos no município de maranguape-ce. | Maranguape/CE | Paralisada | 52.38% | 29.38% | 959911.36 | 281480.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027185
2023-04-01 | FUNASA | CV 0021/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cruz/CE | Em execução |  |  | 959444 | 959445 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0304180022
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013559) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria de Poço Novo - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 41.18% |  | 959282.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013559
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109551) Unidade Escolar Genesia Neiva Damasceno - Uruçuí - PI | Uruçuí/PI | Em execução | 2.35% |  | 959229.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109551
2023-04-01 | FUNASA | CV 0878/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Caridade do Piauí/PI | Em execução |  |  | 959020 | 959020 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203251
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018102) JOAO XXIII - Água Doce do Maranhão - MA | Água Doce do Maranhão/MA | Paralisada | 25.28% |  | 958890.4 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018102
2023-04-01 | CAIXA | 888436 | pavimentação asfáltica no município de axixá/ma | Axixá/MA | Paralisada | 65.16% | 64.97% | 958777.12 | 620455.89 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066382
2023-04-01 | CAIXA | 813740 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Primavera do Leste/MT | Paralisada | 86.45% | 50% | 958628.45 | 300000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021605
2023-04-01 | CAIXA | 865967 | reabilitação urbana | Santo Antônio de Pádua/RJ | Em execução | 68.81% | 70.08% | 958587.1 | 639026.93 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-1052369
2023-04-01 | CAIXA | 891413 | pavimentação de vias urbanas no setor vale do sol, ruas vs-10 e vs-12 e rua c-20 no município de gurupi-to. | Gurupi/TO | Paralisada | 62.6% | 78.44% | 958440.3 | 749075.1 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067541
2023-04-01 | CAIXA | 891210 | criação da estrada vicinal que liga o trecho ce 284 a localidade de lagoa dos vieiras no município de aiuaba - ce. | Aiuaba/CE | Paralisada | 72.16% | 72.2% | 958422.73 | 689482.67 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes |  | Outros | CAIXA-1069772
2023-04-01 | FUNASA | CV 0628/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Goianésia do Pará/PA | Em execução |  |  | 958165 | 380598 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0208174134
2023-04-01 | CAIXA | 923215 | adequação de estradas vicinais. | Novo Oriente/CE | Paralisada | 0% | 20% | 958003 | 190959.54 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081251
2023-04-01 | CAIXA | 896162 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de serra do mel/rn | Serra do Mel/RN | Em execução | 65.97% | 51.01% | 958000 | 487151.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069333
2023-04-01 | CAIXA | 893456 | adequação de estradas vicinais. | Bequimão/MA | Paralisada | 68.51% | 67.88% | 957500 | 648632.09 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068566
2023-04-01 | FUNASA | CV 1551/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Novo São Joaquim/MT | Em execução |  |  | 957469 | 918765 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2807173600
2023-04-01 | CAIXA | 897090 | pavimentação asfaltica em cbuq localizadas no perímetro urbano do município. | Querência do Norte/PR | Em execução | 68.9% | 70.59% | 957428.13 | 675127 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069406
2023-04-01 | CAIXA | 893972 | recuperação e/ou adequação de estradas vicinais no município de tianguá-ce | Tianguá/CE | Paralisada | 75.1% | 67.61% | 957296.23 | 645650.16 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068470
2023-04-01 | CAIXA | 893495 | adequação de estradas vicinais no município de viana/ma. | Viana/MA | Paralisada | 0% | 14.24% | 957200 | 136012.11 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069399
2023-04-01 | CAIXA | 885094 | construção da praça do caic. | Caruaru/PE | Em execução | 43.06% | 64.44% | 957000 | 615447.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064361
2023-04-01 | CAIXA | 890901 | recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de monte santo do tocantins - to. | Monte Santo do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 47.31% | 957000 | 451824.31 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068905
2023-04-01 | CAIXA | 896530 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de centro de eventos no município de marianópolis do tocantis/to. | Marianópolis do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 40.08% | 957000 | 382774.23 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069623
2023-04-01 | CAIXA | 886795 | construção de ginásio poliesportivo no município de sousa - pb | Sousa/PB | Em execução | 0% | 9.35% | 956913.83 | 89268.32 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063358
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015464) 2-Povoado-Santa-Luzia - São José dos Basílios - MA | São José dos Basílios/MA | Em execução | 98.52% |  | 956847.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015464
2023-04-01 | FUNASA | CV 0642/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Fartura/SP | Em execução |  |  | 956804 | 937668 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1312130451
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018211) Escola Nova 6 Salas - Genipapeiro - Aracoiaba - CE | Aracoiaba/CE | Paralisada | 99.89% |  | 956679.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018211
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018212) Escola Nova 6 Salas - Distrito de Varzantes - Aracoiaba - CE | Aracoiaba/CE | Paralisada | 99.55% |  | 956679.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018212
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009192) Arapixi | Chaves/PA | Paralisada | 3.89% |  | 956510.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009192
2023-04-01 | CAIXA | 889021 | obras de pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas nos bairros cidade nova e boa vista na cidade de lagarto/se | Aracaju/SE | Paralisada | 0% | 50.82% | 956500 | 485306.28 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066898
2023-04-01 | CAIXA | 887343 | construção de praça no município de mucajaí/rr. | Mucajaí/RR | Em execução | 0% | 20% | 956432.5 | 191000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063837
2023-04-01 | SIMEC |  | (3576) 700144 Escola de Educação Inf - Divinópolis do Tocantins/TO | Divinópolis do Tocantins/TO | Paralisada | 84.88% |  | 956388.51 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-3576
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107034) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO JURACY - Itamarati - AM | Itamarati/AM | Paralisada | 62.17% |  | 956373.73 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107034
2023-04-01 | CAIXA | 896310 | pavimentação de 1.200 metros em asfalto. nos bairros de sena madureira/ac. | Sena Madureira/AC | Em execução | 0% | 52.05% | 956273.33 | 497041.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069266
2023-04-01 | CAIXA | 892489 | pavimentação asfáltica, concretagem e obras complementares em estradas municipais e avenida, dos bairros “vista grande”, “serraria””, “barra funda”, “peniche”, “morro grande”, “engenho” e “musácea” | Miracatu/SP | Paralisada | 0% | 19.58% | 956174.03 | 186960.75 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067566
2023-04-01 | FUNASA | CV 0808/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Alto Boa Vista/MT | Em execução |  |  | 956159 | 362212 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2807173425
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013533) ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO PAQUETÁ - São João da Varjota - PI | São João da Varjota/PI | Em execução | 65.01% |  | 956147.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013533
2023-04-01 | CAIXA | 895273 | pavimentação de vias públicas | Propriá/SE | Em execução | 0% | 22.81% | 956122.61 | 217838.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068926
2023-04-01 | CAIXA | 890783 | adequação de estradas vicinais no município de valença do piauí-pi. | Valença do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 20% | 956100 | 191000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067624
2023-04-01 | CAIXA | 893503 | adequação de estradas vicinais no município de são joão da serra-pi. | São João da Serra/PI | Paralisada | 0% | 0% | 956100 | 0 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069770
2023-04-01 | CAIXA | 884831 | construção de calçadas. | Rialma/GO | Paralisada | 0% | 20% | 956000 | 191000 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065277
2023-04-01 | CAIXA | 891200 | pavimentação asfáltica no município de presidente médici - ma. | Presidente Médici/MA | Paralisada | 0% | 41.05% | 956000 | 391996 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069633
2023-04-01 | CAIXA | 892567 | pavimentação de via no município de porto real/rj | Porto Real/RJ | Paralisada | 0% | 20% | 956000 | 191000 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067083
2023-04-01 | CAIXA | 892641 | recuperação de estradas vicinais no município de colinas do tocantins - to. | Colinas do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 20% | 956000 | 191000 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067632
2023-04-01 | CAIXA | 892851 | recuperação de estradas vicinais | Nova Mamoré/RO | Paralisada | 0% | 39.73% | 956000 | 379375.15 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068699
2023-04-01 | CAIXA | 893076 | recuperação de estradas vicinais no município de esperantinópolis/ma | Esperantinópolis/MA | Paralisada | 47.45% | 47.45% | 956000 | 453121.04 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068005
2023-04-01 | CAIXA | 893498 | construção de pontes e bueiros na zona rural de pequizeiro e pavimentação asfáltica na vila p. a. progresso zona rural de pequizeiro. | Pequizeiro/TO | Paralisada | 59.54% | 59.49% | 956000 | 568092.36 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068919
2023-04-01 | CAIXA | 896038 | recuperação de estradas vicinais no município de lago da pedra - ma. | Lago da Pedra/MA | Paralisada | 0% | 34.49% | 956000 | 329362.75 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066888
2023-04-01 | CAIXA | 902697 | pavimentação e melhorias de estradas vicinais no município de vargem alta. | Vargem Alta/ES | Em execução | 0% | 31.33% | 956000 | 299161.26 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072189
2023-04-01 | CAIXA | 905598 | ampliação e modernização do complexo esportivo anfilófio coelho furtado. | Mara Rosa/GO | Em execução | 11.97% | 44.17% | 956000 | 421811.35 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073086
2023-04-01 | CAIXA | 909583 | adequação, drenagem de estrada vicinal em trecho que liga o município de nova resende ao município de conceição da aparecida/mg. | Nova Resende/MG | Paralisada | 93.54% | 89.37% | 956000 | 853465.35 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1075205
2023-04-01 | CAIXA | 913256 | construção da feira do gado no município de conceição-pb. | Conceição/PB | Paralisada | 0% | 2.09% | 956000 | 20000 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1077656
2023-04-01 | CAIXA | 918446 | pavimentação em pedra poliédrica na zona rural de novo oriente-ce | Novo Oriente/CE | Paralisada | 50.54% | 20% | 956000 | 191000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079793
2023-04-01 | CAIXA | 892617 | pavimentação de diversas vias urbanas do município de varzedo/ba. | Varzedo/BA | Em execução | 57.78% | 68.2% | 955999.12 | 651328.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068187
2023-04-01 | CAIXA | 885453 | reperfilamento e recapeamento de diversas vias urbanas no municipio de mato verde mg | Mato Verde/MG | Em execução | 0% | 39.19% | 955971.93 | 374305.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065048
2023-04-01 | CAIXA | 895338 | recapeamento no bairro e centro do município de maracaju/ms | Maracaju/MS | Em execução | 0% | 40.14% | 955970 | 383311.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068555
2023-04-01 | CAIXA | 895130 | pavimentação em piçarra da estrada vicinal do trecho sítio touro ao sítio pau d’arco no município de catarina/ce. | Catarina/CE | Em execução | 69.97% | 69.98% | 955960 | 668261.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065820
2023-04-01 | CAIXA | 895144 | pavimentação em pedra granilítica e drenagem superficial de rua projetada a, no município de quebrangulo - al. | Quebrangulo/AL | Paralisada | 0% | 40.15% | 955960 | 383468.47 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066161
2023-04-01 | CAIXA | 888888 | recape asfáltico nas ruas do município de são sebastião da amoreira, sendo no centro, residenciais, jardins e conjuntos habitacionais. | São Sebastião da Amoreira/PR | Paralisada | 0% | 5.55% | 955956 | 52971.09 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066617
2023-04-01 | CAIXA | 913238 | adequação de estradas vicinais no município de piraquê -to. | Piraquê/TO | Paralisada | 0% | 20.72% | 955956 | 197840.22 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082124
2023-04-01 | CAIXA | 882664 | drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em ruas do município de são gabriel do oeste/ms. | São Gabriel do Oeste/MS | Paralisada | 74.26% | 93.41% | 955955.96 | 892087.99 | Fato ou evento não previsto | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1063739
2023-04-01 | CAIXA | 890546 | pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas no município de porto grande - ap. | Porto Grande/AP | Paralisada | 0% | 41.68% | 955955.96 | 398078.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066585
2023-04-01 | CAIXA | 890818 | recuperação das rodovias dos mineiros, rony zaniboni, ur-32, ur-37, sc 445, e joão quintino thomaz. | Urussanga/SC | Em execução | 63.45% | 85.99% | 955955.96 | 821224.86 |  |  | Outros | CAIXA-1067736
2023-04-01 | CAIXA | 890874 | recuperação de estradas vicinais no município de castelo. | Castelo/ES | Em execução | 53.35% | 51.98% | 955955.96 | 496420.55 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067718
2023-04-01 | CAIXA | 891771 | pavimentação nova, tipo cbuq e recuperação asfaltica - recapeamento alfatico de logradouros (guias, sarjetas e rede pluvial) localizadas nos seguintes bairros: cdhu e - celestino carnielo, cdhu g - oswaldo teixeira lopes, sao lourenço ii centro e jardim | Ouroeste/SP | Paralisada | 99.31% | 83.87% | 955955.96 | 800976.62 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067546
2023-04-01 | CAIXA | 908332 | adequação e pavimentação de estrada vicinal na localidade de são pedro do maratá. | Maratá/RS | Em execução | 0% | 89.58% | 955955.96 | 855523.24 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074210
2023-04-01 | CAIXA | 905308 | adequação de estradas vicinais, no município de barra de santa rosa/pb. | Barra de Santa Rosa/PB | Em execução | 0% | 29.25% | 955955.95 | 279369.67 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072883
2023-04-01 | CAIXA | 909562 | construção de parque de exposição | Piedade dos Gerais/MG | Paralisada | 0% | 18.03% | 955951.87 | 172150.13 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1075195
2023-04-01 | CAIXA | 900430 | pavimentação asfáltica nas ruas: trecho da rua francisco jose da silva, trecho da rua aderlon pinheiro e dep. jose gomes da silva, na zona urbana do município de pentecoste/ce. | Pentecoste/CE | Paralisada | 0% | 38.84% | 955809.54 | 298026.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070652
2023-04-01 | CAIXA | 842734 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Adamantina/SP | Em execução | 1.79% | 1.38% | 955212.63 | 11063.71 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1037295
2023-04-01 | CAIXA | 873299 | pavimentação de vias públicas no complexo taiçoca - etapa 2 | Nossa Senhora do Socorro/SE | Paralisada | 0% | 29.37% | 955068.9 | 267791.33 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056742
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016050) Escola Cupim - Quixeramobim - CE | Quixeramobim/CE | Paralisada | 54.02% |  | 955065.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016050
2023-04-01 | CAIXA | 893658 | a presente proposta contempla obras de infraestrutura urbana nos bairros do itagaçaba nas ruas capitão firmo, arsênio f.p. angelo bertone, josé antonio ribeiro tetal e no bairro jardim são josé na rua são benedito incluindo pavimentação com blocos de conc | Cruzeiro/SP | Paralisada | 75.29% | 70.55% | 955051.45 | 538994.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068340
2023-04-01 | CAIXA | 922359 | adequação de estradas vicinais no município de ipecaetá/ba - etapa 2 | Ipecaetá/BA | Paralisada | 0% | 47.67% | 955000 | 452912.14 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081094
2023-04-01 | CAIXA | 909334 | recapeamento das ruas antônio dias da cruz e raimundo ferreira filho, com implementação de sinalização horizontal e vertical, rampas de acessibilidade e sarjeta. | São José da Lapa/MG | Em execução | 0% | 80.29% | 954965.15 | 425191.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074882
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005815) LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE | Espera Feliz/MG | Em execução | 14.92% |  | 954232.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005815
2023-04-01 | CAIXA | 902775 | pavimentação asfáltica com drenagem em vias do centro do município de iguatemi-ms. | Iguatemi/MS | Em execução | 0% | 66.75% | 954148.05 | 385835.84 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072315
2023-04-01 | CAIXA | 819208 | construção de quadras de esportes no município de ilhéus | Ilhéus/BA | Paralisada | 22.12% | 17.69% | 953804.35 | 155262.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026349
2023-04-01 | CAIXA | 880833 | execução de obras de pavimentação e reconstrução asfáltica, em conjunto com construção de pontes, na zona urbana do município de minaçu/go | Minaçu/GO | Paralisada | 0% | 0% | 953548.92 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062317
2023-04-01 | SIMEC |  | (14805) 700056/2008 - Escola de Educação Infantil B - Prainha/PA | Prainha/PA | Paralisada | 9.9% |  | 953485.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-14805
2023-04-01 | CAIXA | 822770 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva através da construção de um ginásio poliesportivo, para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer, no município de aracatu/ba. | Aracatu/BA | Em execução | 54.3% | 68.19% | 953378.15 | 465380.46 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026892
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003888) JARDIM DO ENTORNO I | Águas Lindas de Goiás/GO | Em execução | 98.82% |  | 953089.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003888
2023-04-01 | SETEC |  | Acessibilidade nos Blocos Administrativos e Salas de Aula | Petrolina/PE | Em execução | 8672% |  | 953051.16 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53909
2023-04-01 | FUNASA | CV 0808/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Grande/AP | Paralisada |  |  | 953024 | 540000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP3012073828
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE AREIAS | Canapi/AL | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12091467000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF DORINHA RODRIGUES | Jaqueira/PE | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09471844000122002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CANTO ALEGRE | Coivaras/PI | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12140033000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CENTRO | Canguaretama/RN | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13094678000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS do Conjunto Dr. Manoel Alves | Pedras de Fogo/PB | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10490987000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS LUTADOR | Queimadas/PB | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11162629000122002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Olho d'Água das Flores/AL | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11438291000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SÃO MIGUEL | São Domingos do Azeitão/MA | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13951441000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS BAIRRO BELA VISTA | Sambaíba/MA | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11866700000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALINE SALGADO | Pindaré-Mirim/MA | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11146975000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE NOVA | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510944000122007
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Basica de Saude do Mamede | Itabaiana/SE | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12219015000122002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Basica de Saude do Marcela | Itabaiana/SE | Em execução | 0% |  | 953000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12219015000122003
2023-04-01 | SESU |  | BIBLIOTECA DA FADIR | Dourados/MS | Em execução | 7294% |  | 952857.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-10548
2023-04-01 | CAIXA | 894453 | reperfilamento e recapeamento asfáltico de diversas ruas do município de mato verde-mg. | Mato Verde/MG | Paralisada | 0% | 28.16% | 952458.36 | 267943.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068715
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004235) EMEF TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - Gramado Xavier - RS | Gramado Xavier/RS | Em execução | 92.15% |  | 952431.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004235
2023-04-01 | CAIXA | 761345 | Reforma do Jardim Zoologico de Goiania-GO. | Goiânia/GO | Paralisada | 1.49% | 0% | 952148.44 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-369311
2023-04-01 | SIMEC |  | (2033) 830270 - Escola de Educação Infantil - Ilicínea/MG | Ilicínea/MG | Paralisada | 6.12% |  | 952000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2033
2023-04-01 | SESU |  | Ampliação e Reforma do Biotério Central e do Canil | Rio Grande/RS | Paralisada | 5080% |  | 951378.88 | 483264.97 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32175
2023-04-01 | FUNASA | CV 1083/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Porto Franco/MA | Em execução |  |  | 951234 | 193186 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1308174679
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DIX SEPT ROSADO | Natal/RN | Em execução | 0% |  | 951000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19376335000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO TAVARES GRANJA | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 951000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000118013
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE INDUSTRIAL JARBAS OITICICA | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 951000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE URBANA | Trairi/CE | Em execução | 0% |  | 951000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11421654000117004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA MULHER RIOLARGUENSE | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 951000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000118014
2023-04-01 | CAIXA | 863493 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Iretama/PR | Paralisada | 62.4% | 74.3% | 950950.96 | 705847.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048101
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 2089/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Macapá/AP | Em execução |  |  | 950703 | 598943 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP3012081943
2023-04-01 | SESU |  | URBANIZAÇÃO DO CAMPUS JAGUARÃO - FASE 1 | Jaguarão/RS | Paralisada | 2922% |  | 950696.41 | 277776.61 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-42962
2023-04-01 | SIMEC |  | (5768) 806024 - Espaço Educ Urbano II - 06 Salas - Construção - Paragominas /PA | Paragominas/PA | Paralisada | 48.12% |  | 950255.54 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5768
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002848) Canavieira de Cima - Porto de Pedras - AL | Porto de Pedras/AL | Em execução | 55.53% |  | 950030.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002848
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Implantação da Iluminação Pública da Travessia Urbana de Vila Rica, na Rodovia Federal BR-158/MT, Trecho: Div. PA/MT - Div. MT/GO, Subtrecho: Div. PA/MT - ENTR MT-431 (Vila Rica), Segmento: km 37,76 a 39,10, Extensão: 1,34 km | Cuiabá/MT | Em execução |  |  | 950000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10549
2023-04-01 | SIMEC |  | (25611) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Urucuia/MG | Em execução | 93.74% |  | 949992.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25611
2023-04-01 | SETEC |  | Acessibilidade, urbanismo do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista. | Cuiabá/MT | Em execução | 2351% |  | 949986.92 | 746796.21 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54413
2023-04-01 | CAIXA | 891382 | pavimentação e drenagem de vias no município de jacobina - bahia. | Salvador/BA | Em execução | 0% | 20% | 949953.02 | 181450 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066441
2023-04-01 | SIMEC |  | (10992) 658371 - E. E. B.P. José Aprígio Brandão Vilela - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Teotônio Vilela/AL | Teotônio Vilela/AL | Paralisada | 47.27% |  | 949951.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-10992
2023-04-01 | CAIXA | 884719 | recuperação de estradas vicinais nas localidades de olho d'água dos bois, salgadinho, contendas, quatral, barrocão e buri, no município de marco/ce. | Marco/CE | Paralisada | 0% | 21.95% | 949740.23 | 208234.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064085
2023-04-01 | SIMEC |  | (2241) 830294 - Escola de Educação Infantil - Santo Hipólito/MG | Santo Hipólito/MG | Paralisada | 6.28% |  | 949646.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2241
2023-04-01 | FUNASA | CV 2204/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Iguatu/CE | Em execução |  |  | 949218 | 644556 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0108174007
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017082) CRECHE MUNICIPAL | Sapucaí-Mirim/MG | Em execução | 7.63% |  | 948802.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017082
2023-04-01 | SETEC |  | C.FARROUPILHA CONSTRUÇÃO BLOCO 6 | Farroupilha/RS | Paralisada | 66% |  | 948756.21 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53346
2023-04-01 | SIMEC |  | (19721) Creche Proinfancia | Belém/PB | Em execução | 72.71% |  | 948310.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19721
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001853) Centro Municipal de Ativ. Educucacional II- CEMAE II | Caeté/MG | Em execução | 78.03% |  | 948202.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001853
2023-04-01 | FUNASA | CV 1804/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Buriticupu/MA | Em execução |  |  | 948061 | 379225 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1308174676
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017620) ESCOLA 06 SALAS SÍTIO GARRINCHA - Pão de Açúcar - AL | Pão de Açúcar/AL | Paralisada | 28.68% |  | 947945.68 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017620
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0026/09 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Cururupu/MA | Paralisada |  |  | 947368 | 630000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0705090739
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016894) Paloma | Dores de Campos/MG | Paralisada | 82.12% |  | 947267.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016894
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001574) CRECHE FIRMINO CARMO - Rafael Jambeiro - BA | Rafael Jambeiro/BA | Paralisada |  |  | 947049.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001574
2023-04-01 | CAIXA | 887662 | construção de um centro de eventos no município de marilena/pr. | Marilena/PR | Em execução | 0% | 42.56% | 946978.59 | 304814.59 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063775
2023-04-01 | SIMEC |  | (2176) 830450 - Escola de Educação Infantil - Catingueira/PB | Catingueira/PB | Paralisada | 22.01% |  | 946835 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2176
2023-04-01 | SIMEC |  | (1870) 710240 -Escola de Educação Infantil - Itapirapuã Paulista/SP | Itapirapuã Paulista/SP | Paralisada | 84.33% |  | 946787.25 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1870
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018075) ESCOLA RURAL BANDARRA - Condeúba - BA | Condeúba/BA | Em execução | 94.1% |  | 946528.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018075
2023-04-01 | CAIXA | 831575 | construção de cobertura de quadra poliesportiva. | Piraí/RJ | Em execução | 94.18% | 79.84% | 946525.55 | 467056.41 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032377
2023-04-01 | CAIXA | 897182 | pavimentação de vias públicas no município de nova santa rita-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 58.18% | 946035.02 | 542269.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069827
2023-04-01 | SIMEC |  | (1661) 830003 - Escola de Educação Infantil - Buritizeiro/MG | Buritizeiro/MG | Paralisada | 58.29% |  | 945337.63 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1661
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009337) Terreno do Chã Alan | Frei Paulo/SE | Em execução | 72.33% |  | 944873.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009337
2023-04-01 | CAIXA | 909532 | pavimentação de acesso ao parque de vaquejada e eventos do município de icaraí de minas/mg. | Icaraí de Minas/MG | Paralisada | 51.37% | 51.37% | 944682.41 | 468194.68 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073980
2023-04-01 | CAIXA | 847164 | pavimentação de diversas ruas no município de são miguel dos campos/al. | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 31.83% | 48.6% | 944611.43 | 383867.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042393
2023-04-01 | SIMEC |  | (24581) Proinfância - Noli | Guaíba/RS | Paralisada | 25.07% |  | 944305.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24581
2023-04-01 | SIMEC |  | (11827) 700067 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - MUNDO NOVO/GO | Mundo Novo/GO | Paralisada | 31.02% |  | 944289.22 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11827
2023-04-01 | CAIXA | 890372 | construção de quadras poliesportivas | São José de Ubá/RJ | Em execução | 0% | 43.66% | 943045.15 | 333566.36 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063647
2023-04-01 | CAIXA | 738527 | CONSTRUCAO DE UMA PISCINA SEMI OLIMPICA | Juazeiro do Norte/CE | Paralisada | 53.14% | 74.31% | 942979.62 | 260013.86 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-329310
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017588) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Guapiara/SP | Em execução | 16.73% |  | 942902.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017588
2023-04-01 | SETEC |  | Almoxarifado CNP | Caracaraí/RR | Em execução | 8875% |  | 942865.04 | 116470.61 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48191
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006081) Unidade Proinfancia Jardim das Américas | Goioerê/PR | Em execução | 88.19% |  | 942796.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006081
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007221) Avenida José Angelca - Guajará - AM | Guajará/AM | Paralisada | 69.09% |  | 942770.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007221
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016709) Escola Nova-Pajeú - Flores do Piauí - PI | Flores do Piauí/PI | Paralisada | 27.13% |  | 942647.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016709
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003072) RUA ULISSES PEREIRA - São Félix do Piauí - PI | São Félix do Piauí/PI | Paralisada | 38.47% |  | 942646.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003072
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009927) CALADO - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Paralisada | 30.27% |  | 942646.46 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009927
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002828) Pov. Patrimonio - Governador Eugênio Barros - MA | Governador Eugênio Barros/MA | Paralisada | 96.85% |  | 942602.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002828
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017626) COMUNIDADE BAUANA | Carauari/AM | Paralisada | 96.85% |  | 942525.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017626
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010364) TERRENO ESCOLA BAIRRO ALVORADA - Tomé-Açu - PA | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 44.87% |  | 942227.09 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010364
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010370) TERRENO ESCOLA NOVO HORIZONTE -FIAPÃO - Tomé-Açu - PA | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 50% |  | 942227.09 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004507) Vila Nova - São João da Ponta - PA | São João da Ponta/PA | Paralisada | 39.13% |  | 942218.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004507
2023-04-01 | CAIXA | 871859 | implantar pavimentação asfáltica em vias públicas do município de colmeia -to. | Colméia/TO | Paralisada | 0% | 13.06% | 942197.35 | 119095.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057014
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018369) ESCOLA INDIGENA GATO - GATO - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 9.6% |  | 942107.25 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018369
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018370) ESCOLA INDIGENA SÃO JOSÉ - CASTANHAL - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 2.67% |  | 942107.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018371) ESCOLA PRINCESA IZABEL - TORRE DA REDENÇÃO - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 16.77% |  | 942107.25 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018371
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018372) ESCOLA SÃO JOÃO - MARAWA - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 11.78% |  | 942107.25 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018372
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013979) ESCOLA INDIGENA SÃO PEDRO - BACABAL - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 5.95% |  | 942104.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013979
2023-04-01 | FUNASA | CV 0332/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Cidade Gaúcha/PR | Em execução |  |  | 942062 | 471031 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1011152176
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017706) TERRENO 12 DE OUTUBRO - Marapanim - PA | Marapanim/PA | Paralisada | 20.49% |  | 942050.92 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017706
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009471) E.M SÃO JOSÉ - Carolina - MA | Carolina/MA | Paralisada | 6.63% |  | 941921.96 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009471
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003037) Povoado Caracol - Governador Luiz Rocha - MA | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada | 0% |  | 941846.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003037
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009411) Povoado Centro dos Bastins - Governador Luiz Rocha - MA | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada | 16.03% |  | 941846.44 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009411
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003040) EM ALTO ALEGRE - Magalhães de Almeida - MA | Magalhães de Almeida/MA | Paralisada | 30.08% |  | 941582.6 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003040
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018404) Construção de Escola 04 salas Povoado Rosário - Anajatuba - MA | Anajatuba/MA | Paralisada | 25.79% |  | 941426.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018404
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015995) Muria - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Paralisada | 17.11% |  | 941336.66 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015995
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009566) Tinguis - Sucupira do Riachão - MA | Sucupira do Riachão/MA | Paralisada | 99.67% |  | 941230.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009566
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016120) Irmandade Santa Cruz - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Paralisada | 14.21% |  | 941215.12 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016120
2023-04-01 | SESU |  | PAVILHÃO CACHOEIRA DO SUL | Cachoeira do Sul/RS | Em execução | 9599% |  | 941080.87 | 906159.56 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002880) Povoado Zé Codó | Lago do Junco/MA | Paralisada | 27.58% |  | 940990.5 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002880
2023-04-01 | CAIXA | 866399 | execução de obras de infraestrutura urbana incluindo pavimentação, drenagem e serviços complementares em vias do bairro jardim oratório, mauá/sp. | Mauá/SP | Paralisada | 74.8% | 74.02% | 940988.62 | 674948.62 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053530
2023-04-01 | CAIXA | 896447 | reforma de quadras poliesportivas no município de duque de caxias. | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 36.98% | 15.12% | 940720.74 | 129944.19 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067058
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108542) QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA TIKUNA BAMA - São Paulo de Olivença - AM | São Paulo de Olivença/AM | Em execução | 0% |  | 940697.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108542
2023-04-01 | CAIXA | 864917 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação de acesso à praia de panaquatira no município de são josé de ribamar - 4ª etapa | São José de Ribamar/MA | Paralisada | 61.96% | 61.96% | 940603.86 | 170340.63 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058414
2023-04-01 | SIMEC |  | (1560) 830257 - Escola de Educação Infantil - Resende/RJ | Resende/RJ | Paralisada | 100% |  | 940542.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1560
2023-04-01 | SIMEC |  | (3551) 710219 - Escola de Educação Infantil - Canguaretama/RN | Canguaretama/RN | Paralisada | 44.41% |  | 940522.93 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-3551
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002845) Manajós - Sucupira do Riachão - MA | Sucupira do Riachão/MA | Paralisada | 50.04% |  | 940391.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002845
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016735) Povoado Ze Carlos - Buriti Bravo - MA | Buriti Bravo/MA | Paralisada | 42.91% |  | 940097.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016735
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006560) EMEF SANTA CRUZ - Bagre - PA | Bagre/PA | Paralisada | 31.32% |  | 940001.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006560
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006561) EMEF SÃO JOÃO - Bagre - PA | Bagre/PA | Paralisada | 31.32% |  | 940001.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006561
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006562) EMEF MANOEL DE SOUZA CASTRO - Bagre - PA | Bagre/PA | Paralisada | 33.85% |  | 940001.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006562
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016712) UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ALVES RODRIGUES - Luzilândia - PI | Luzilândia/PI | Paralisada | 25.76% |  | 939990.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016712
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009809) SAO RAIMUNDO - Oeiras do Pará - PA | Oeiras do Pará/PA | Paralisada | 37.55% |  | 939883.91 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009809
2023-04-01 | CAIXA | 852581 | pavimentação de vias urbanas | São Caitano/PE | Paralisada | 69.69% | 76.24% | 939705.42 | 715676.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045088
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016173) COMUNIDADE DO RAIMUNDAO - Alto Alegre - RR | Alto Alegre/RR | Paralisada | 99.67% |  | 939650.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109793) REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JÚLIO BENEDITO - Messias Targino - RN | Messias Targino/RN | Em execução | 25.81% |  | 939620.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109793
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013981) ESCOLA INDIGENA SÃO JOSÉ - BUGAYO - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 30.27% |  | 939560.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013981
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010554) COMUNIDADE BOM JESUS | Carauari/AM | Paralisada | 37.92% |  | 939475.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010554
2023-04-01 | CAIXA | 904094 | construção da delegacia de crimes contra a mulher no município de santana. | Santana/AP | Em execução | 0% | 17.53% | 939457.86 | 133949.13 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072652
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016694) EMEIF CRISTALINO I - Aveiro - PA | Aveiro/PA | Paralisada | 35.98% |  | 939403.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016694
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016684) EM TEREZINHA DA SILVA VIEIRA - Presidente Juscelino - MA | Presidente Juscelino/MA | Paralisada | 50.64% |  | 939296.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016684
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006570) 7-Povoado-Vaquejador - São Francisco do Maranhão - MA | São Francisco do Maranhão/MA | Paralisada | 0% |  | 939245.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006570
2023-04-01 | CAIXA | 869719 | reforma e ampliação do estádio municipal, no município de groaíras/ce. | Groaíras/CE | Em execução | 22.08% | 27.04% | 939018.07 | 246599.19 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057241
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006571) 6-Povoado-São-Bento - São Francisco do Maranhão - MA | São Francisco do Maranhão/MA | Paralisada | 18.41% |  | 938927.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006571
2023-04-01 | SESU |  | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO COPESE/TV | Diamantina/MG | Paralisada | 978% |  | 938880.41 | 93490.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-42795
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015366) POV. RUMO DE CIMA - Palmeirândia - MA | Palmeirândia/MA | Paralisada | 3.82% |  | 938873.07 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015366
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010729) ESCOLA MUNICIPAL ALTO PORÃ | Ivaiporã/PR | Em execução | 92.97% |  | 938638.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010729
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015251) 11-Povoado-Vila-Serraria - Barra do Corda - MA | Barra do Corda/MA | Em execução | 100% |  | 938467.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015251
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010323) Aldeia são Francisco - Baía da Traição - PB | Baía da Traição/PB | Paralisada | 78.31% |  | 938411.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010323
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015223) UI Antonio Barbosa - Apicum-Açu - MA | Apicum-Açu/MA | Paralisada | 32.18% |  | 938276.07 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015223
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015225) UE SANTA TEREZA - Apicum-Açu - MA | Apicum-Açu/MA | Paralisada | 31.6% |  | 938276.07 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015225
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009983) NOVO PRÉDIO ESCOLAR - TAPEREBATEUA - Viseu - PA | Viseu/PA | Em execução | 45.09% |  | 938127.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009983
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015469) Escola do Povoado Santana - Urbano Santos - MA | Urbano Santos/MA | Paralisada | 26.65% |  | 937889.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015469
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002970) CASA NOVA - Novo Triunfo - BA | Novo Triunfo/BA | Em execução | 94.89% |  | 937835.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002970
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009930) TANQUE NOVO - Novo Triunfo - BA | Novo Triunfo/BA | Em execução | 78.75% |  | 937835.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009930
2023-04-01 | CAIXA | 862576 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva em jequia da praia/al. | Jequiá da Praia/AL | Paralisada | 38.25% | 48.43% | 937808.63 | 452256.16 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047889
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009382) 9-Povoado-Marinho - Bequimão - MA | Bequimão/MA | Em execução | 0% |  | 937243.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009382
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009385) EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA | Bom Jardim/MA | Paralisada |  |  | 937031.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009385
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009386) EMEB SANTA RITA DE CASSIA - Bom Jardim - MA | Bom Jardim/MA | Paralisada | 12.34% |  | 937031.8 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009386
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009387) ESC INDÍGENA_TABOCAL - Bom Jardim - MA | Bom Jardim/MA | Paralisada | 0% |  | 937031.8 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009387
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009388) EMEB BOM JESUS - Bom Jardim - MA | Bom Jardim/MA | Paralisada | 12.52% |  | 937031.8 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009388
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010559) E.M. POVOADO MORADA NOVA - Capinzal do Norte - MA | Capinzal do Norte/MA | Paralisada | 62.37% |  | 937015.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010559
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010560) E.M. POVOADO CALIFORNIA - Capinzal do Norte - MA | Capinzal do Norte/MA | Paralisada | 18.15% |  | 937015.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010560
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010561) E.M. POVOADO MATINHA - Capinzal do Norte - MA | Capinzal do Norte/MA | Paralisada | 40.24% |  | 937015.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010561
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010562) E.M. POVOADO PAU NÃO CESSA - Capinzal do Norte - MA | Capinzal do Norte/MA | Paralisada | 27.52% |  | 937015.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010562
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018442) CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA - GALILEIA - Garrafão do Norte - PA | Garrafão do Norte/PA | Em execução | 20.02% |  | 936999.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002916) Lagoa Redonda - Passagem Franca - MA | Passagem Franca/MA | Em execução | 73.74% |  | 936860 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002916
2023-04-01 | SIMEC |  | (19368) Pre Escola Colinas do Pero | Cabo Frio/RJ | Paralisada | 58.49% |  | 936807.43 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19368
2023-04-01 | SIMEC |  | (31886) Escola José Barros de Sá | Breves/PA | Paralisada | 42.44% |  | 936753.22 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31886
2023-04-01 | SIMEC |  | (31884) Escola São Sebastião Limão do Japichaua | Breves/PA | Paralisada | 63.28% |  | 936641.5 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31884
2023-04-01 | SIMEC |  | (31885) Escola São Paulo | Breves/PA | Paralisada | 61.39% |  | 936641.5 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31885
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009462) ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTCHECK - Central - BA | Central/BA | Em execução | 42.55% |  | 936608.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009462
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009461) Escola Municipal Joviniano Ferreira do Amaral - Central - BA | Central/BA | Em execução | 39.41% |  | 936591.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009461
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108198) Escola Municipal Duque de Caxias - Rio Negro - PR | Rio Negro/PR | Em execução | 13.53% |  | 936363.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108198
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002838) POVOADO JACAREZINHO - Jenipapo dos Vieiras - MA | Jenipapo dos Vieiras/MA | Paralisada | 88.03% |  | 936293.83 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002838
2023-04-01 | SIMEC |  | (31880) Escola Nossa Senhora das Graças | Breves/PA | Paralisada | 38.33% |  | 936277.12 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31880
2023-04-01 | SIMEC |  | (31892) Escola Antonio Sá | Breves/PA | Paralisada | 53.63% |  | 936244.03 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31892
2023-04-01 | CAIXA | 870368 | reforma do teatro do paço municipal de campo grande-ms. | Campo Grande/MS | Em execução | 1.65% | 0% | 936041.56 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057564
2023-04-01 | SIMEC |  | (31888) Escola Tiradentes | Breves/PA | Paralisada | 98.2% |  | 936010.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31888
2023-04-01 | CAIXA | 866255 | “pavimentação de vias públicas e implantação de trevo no município de blumenau”. | Blumenau/SC | Em execução | 48.98% | 50.16% | 935963.38 | 457438.7 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053490
2023-04-01 | SIMEC |  | (31883) Escola Camilo Gonçalves | Breves/PA | Paralisada | 1.05% |  | 935959.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31883
2023-04-01 | SIMEC |  | (31887) Escola Arco-Iris | Breves/PA | Paralisada | 42.56% |  | 935959.09 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31887
2023-04-01 | CAIXA | 874153 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de unidade(s) publica(s) de acolhimento | Santa Rosa/RS | Em execução | 61.83% | 85.57% | 935839.02 | 781439.7 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060682
2023-04-01 | SIMEC |  | (31889) Escola Bela Vista | Breves/PA | Paralisada | 29.2% |  | 935449.4 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31889
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016729) Escola de Quatro Salas - Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro - CE | Deputado Irapuan Pinheiro/CE | Em execução | 99.32% |  | 935420.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016729
2023-04-01 | SIMEC |  | (25136) ÁREA RESIDENCIAL PADRE RISSO | Pinheiro/MA | Em execução |  |  | 935293 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25136
2023-04-01 | CAIXA | 875966 | pavimentação de acesso ao olho d'água e construção de praça no município de tabuleiro do norte / ce | Tabuleiro do Norte/CE | Paralisada | 32.07% | 20% | 934985.06 | 182375.48 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059655
2023-04-01 | SIMEC |  | (31882) Escola Santana-Furo de Breves | Breves/PA | Paralisada | 28% |  | 934661.7 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31882
2023-04-01 | SIMEC |  | (31881) Escola Deus Proverá | Breves/PA | Paralisada | 29.12% |  | 934637.77 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31881
2023-04-01 | FUNASA | CV 2177/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Ibema/PR | Em execução |  |  | 934518 | 186904 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1108174466
2023-04-01 | CAIXA | 904242 | construção da delegacia de polícia civil no município de itaubal/ap. | Itaubal/AP | Em execução | 0% | 30.92% | 934492.1 | 236230.18 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072684
2023-04-01 | CAIXA | 868000 | pavimentação de diversas ruas no município de itapororoca – pb. | Itapororoca/PB | Em execução | 39.64% | 37.52% | 934395.64 | 342166.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054116
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010011) Santo Antonio das Araras - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 26.35% |  | 934327.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010011
2023-04-01 | SIMEC |  | (8554) 655688 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - ACOPIARA/CE | Acopiara/CE | Paralisada | 22.84% |  | 934245.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8554
2023-04-01 | SIMEC |  | (24783) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Garanhuns/PE | Paralisada | 10% |  | 934233.22 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24783
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016163) SANTA LUZIA - Camocim de São Félix - PE | Camocim de São Félix/PE | Paralisada | 30.23% |  | 933956.54 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016163
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009884) João Martins - Saloá - PE | Saloá/PE | Em execução | 75.44% |  | 933825.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009884
2023-04-01 | SIMEC |  | (25251) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Unaí/MG | Paralisada | 19.59% |  | 933815.87 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25251
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002887) São Bento - Lagoa do Mato - MA | Lagoa do Mato/MA | Em execução | 61.06% |  | 933694 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002887
2023-04-01 | CAIXA | 872136 | pavimentação de vias públicas no complexo jardim | Nossa Senhora do Socorro/SE | Paralisada | 52.94% | 55.82% | 933524.88 | 509043.77 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056741
2023-04-01 | CAIXA | 923794 | melhoria da infraestrutura urbana. | Nova Prata do Iguaçu/PR | Em execução | 0% | 7.5% | 933449.79 | 54275.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1081368
2023-04-01 | SESU |  | 202200124 - REFORMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DA BU | Florianópolis/SC | Em execução | 9345% |  | 933448.33 | 872287.93 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54805
2023-04-01 | SIMEC |  | (28486) 700334/11 - Espaço Educativo Urbano - Bairro Centro - São João da Ponta/PA | São João da Ponta/PA | Paralisada | 91.19% |  | 933389.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28486
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004267) EMENDA PARLAMENTAR 26950003 - Santa Rita - MA | Santa Rita/MA | Em execução | 78.46% |  | 933332.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004267
2023-04-01 | CAIXA | 879822 | pavimentação e drenagem de ruas no município de simão dias/se | Simão Dias/SE | Em execução | 52.06% | 67.44% | 933263.03 | 594922.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061382
2023-04-01 | CAIXA | 870846 | implantação de pavimentação no município de natividade-to. | Natividade/TO | Em execução | 0% | 10.81% | 933252.87 | 98617.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057019
2023-04-01 | CAIXA | 846028 | pavimentação e drenagem pluvial na rua ouro verde, 1ª,2ª e 3ª travessas ouro verde, 1ª travessa n. sra de fátima, acesso a vila queiroz e adjacências. | Ilhéus/BA | Paralisada | 64.24% | 88.83% | 933135.05 | 789400.19 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040348
2023-04-01 | CAIXA | 887571 | construção da casa da cultura no município de tapejara-pr. | Tapejara/PR | Em execução | 0% | 48.26% | 932992.81 | 449836.87 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063803
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002918) NOVA ESCOLA MODERNA DONA CAROLINA - Jurema - PI | Jurema/PI | Paralisada | 90.04% |  | 932645.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002918
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015277) EMEF SÃO JOSÉ DO CARACARÁ - Cachoeira do Arari - PA | Cachoeira do Arari/PA | Paralisada | 72.67% |  | 932346.05 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015277
2023-04-01 | CAIXA | 911788 | pavimentação de vias públicas no município de varjão de minas/mg | Varjão de Minas/MG | Paralisada | 78.68% | 93.58% | 932277.63 | 843061.51 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076672
2023-04-01 | CAIXA | 881949 | pavimentação asfáltica e drenagem superficial em ruas do município de águas lindas de goiás | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 54.41% | 42.81% | 931877.39 | 390399.34 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062606
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011123) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 | União dos Palmares/AL | Em execução | 98.03% |  | 931326.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011123
2023-04-01 | CAIXA | 868532 | construção de unidade de recuperação de recicláveis e, aquisição de equipamentos | São Joaquim/SC | Paralisada | 25.49% | 30.37% | 931076.32 | 276942.71 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1054417
2023-04-01 | CAIXA | 862622 | construção do estádio municipal - 1ª etapa | Milagres/BA | Paralisada | 10.33% | 9.97% | 931052.86 | 89403.86 | Ação judicial ou MP | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045677
2023-04-01 | CAIXA | 878820 | pavimentação em pedra tosca no distrito de araquém, município de coreaú/ce. | Coreaú/CE | Paralisada | 92.44% | 90.57% | 931031.41 | 825844.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061592
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086919) ESCOLA DE 6 SALAS - VILA NOVA - Tefé - AM | Tefé/AM | Em execução | 76.02% |  | 931007.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086919
2023-04-01 | CAIXA | 903168 | pavimentação de diversas ruas do município | Itaperuna/RJ | Em execução | 59.64% | 84.38% | 930634.55 | 663750.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072307
2023-04-01 | CAIXA | 869874 | construção do terminal rodoviário intermunicipal no município de rio maria - pa | Rio Maria/PA | Em execução | 60.9% | 51.67% | 930315.49 | 471123.83 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056879
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009454) ESCOLA 6 SALAS - RIO GRANDE - Porto Rico do Maranhão - MA | Porto Rico do Maranhão/MA | Paralisada | 10.69% |  | 930229.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009454
2023-04-01 | CAIXA | 832307 | construção de dois pórticos no município de patu - rn | Patu/RN | Em execução | 53.24% | 52.61% | 930195.05 | 486724.29 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1031132
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018132) UNIDADE ESCOLAR BERNARDO XAVIER - Luzilândia - PI | Luzilândia/PI | Paralisada | 26.91% |  | 930038.12 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018132
2023-04-01 | CAIXA | 815848 | reforma do estádio municipal | Tianguá/CE | Paralisada | 54.97% | 54.97% | 930000 | 505752.52 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1022492
2023-04-01 | CAIXA | 870498 | reforma da praça ary parreiras e do parque municipal de exposições jamil cardoso no município de miracema – rj. | Miracema/RJ | Em execução | 40.6% | 87.61% | 930000 | 798874.74 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056347
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de 2 blocos de Salas de aula | Hortolândia/SP | Em execução | 8593% |  | 929937.52 | 676765.44 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54063
2023-04-01 | CAIXA | 868498 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da orla no lago artificial no município de vila rica - mt | Vila Rica/MT | Em execução | 61.16% | 80% | 929428.42 | 729501.91 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058597
2023-04-01 | CAIXA | 852022 | construção do mercado municipal | Santa Helena de Minas/MG | Paralisada | 61.81% | 90.64% | 929274.41 | 707029.27 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1045032
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Laboratórios Didáticos para atender o IFRR/CAM | RR | Em execução | 1785% |  | 928198.02 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55713
2023-04-01 | FUNASA | CV 0401/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Calçoene/AP | Paralisada |  |  | 927840 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1807069129
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108717) CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JANDIR ZANCHETTIN - Boa Vista da Aparecida - PR | Boa Vista da Aparecida/PR | Em execução | 38.63% |  | 927835.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108717
2023-04-01 | FUNASA | CV 0009/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Central do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 927835 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2306067663
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002915) Boa Vista - Passagem Franca - MA | Passagem Franca/MA | Em execução | 60.36% |  | 927407.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002915
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0567/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Almirante Tamandaré do Sul/RS | Em execução |  |  | 927297 | 900000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2911071104
2023-04-01 | CAIXA | 794219 | aquisição de patrulha mecanizada. | Salvador/BA | Paralisada | 78.46% | 100% | 927121.15 | 788982.6 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1010809
2023-04-01 | CAIXA | 831695 | construção de arenas esportivas no município de marapanim no estado do pará. | Belém/PA | Paralisada | 74.07% | 71.47% | 927067.92 | 602324.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032231
2023-04-01 | CAIXA | 870682 | reforma e construção do parque municipal de itacuruba - pe. | Itacuruba/PE | Paralisada | 26.76% | 53.44% | 926604.93 | 487336.75 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055335
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013684) E.EF VICENTE TRAJANO - Varjota - CE | Varjota/CE | Paralisada | 95.43% |  | 926006.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013684
2023-04-01 | SESU |  | SETOR 7 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO. | São Carlos/SP | Em execução | 6251% |  | 925944.53 | 535092.92 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54214
2023-04-01 | SIMEC |  | (29739) Comunidade do Céu e Caju-una | Soure/PA | Paralisada | 52.96% |  | 925668.11 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29739
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003809) PAC 2- CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Filomena/PE | Paralisada | 43.72% |  | 925646.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003809
2023-04-01 | CAIXA | 870830 | melhoria na infraestrutura do entorno do santuário de santa cruz dos milagres - pi | Santa Cruz dos Milagres/PI | Paralisada | 33.16% | 31.2% | 925555.55 | 284537.75 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1057046
2023-04-01 | CAIXA | 880738 | construção da praça de eventos no município de curimatá - pi. | Curimatá/PI | Paralisada | 0% | 4.76% | 925555.55 | 43363.9 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062289
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009819) BonFim - Rondon do Pará - PA | Rondon do Pará/PA | Paralisada | 97.04% |  | 925505.92 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009819
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006547) EMEF FARIAS - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 9.81% |  | 924675.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006547
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006549) EMEF FURO GRANDE - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 10.25% |  | 924610.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006549
2023-04-01 | SISMOB |  | Margarida Procópio | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 924000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000117009
2023-04-01 | SISMOB |  | Oasis I | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 0% |  | 924000 |  | ATRASO NO DESEMBOLSO | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11185701000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ELIZABETE PITA | Aracaju/SE | Em execução | 0% |  | 924000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718406000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde do Pau Serrado | Maracanaú/CE | Em execução | 50% |  | 924000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10553026000119002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010783) CONSTRUÇÃO ESCOLA ÁREA URBANA - Itapuranga - GO | Itapuranga/GO | Paralisada | 19.09% |  | 923912.97 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010783
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Coberta e Interior do Restaurante Universitário I | Fortaleza/CE | Em execução | 8498% |  | 923772.79 | 785050.95 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54761
2023-04-01 | FUNASA | CV 1803/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 923735 | 923735 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1108174619
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018662) Jardim Planalto - Tavares - PB | Tavares/PB | Paralisada | 35.42% |  | 923543.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018662
2023-04-01 | CAIXA | 783343 | construção da 1ª etapa do terminal rodoviário na sede do município de godofredo viana/ma. | Godofredo Viana/MA | Em execução | 0.19% | 0% | 923076.92 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004155
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010782) CONSTRUÇÃO ESCOLA ÁREA URBANA - Itapuranga - GO | Itapuranga/GO | Paralisada | 17.34% |  | 922572.33 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010782
2023-04-01 | CAIXA | 875181 | adequação de estradas vicinais no município de poço redondo. | Poço Redondo/SE | Em execução | 53.76% | 67.61% | 922425.34 | 616524.86 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056871
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013655) REMANSINHO - Lábrea - AM | Lábrea/AM | Paralisada | 70.99% |  | 922329.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013655
2023-04-01 | SIMEC |  | (2136) 710246 - Escola de Educação Infantil - Serrinha/RN | Serrinha/RN | Paralisada | 52.99% |  | 922225.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2136
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação de Capacidade, Duplicação, Restauração, Melhorias de Segurança e Eliminação de Pontos Críticos BR-080/DF - Entr. BR-251(A)/DF-001/240(A) (Brasília)- Entr. DF-180(B) (Div. DF/GO). | Brasília/DF | Em execução |  |  | 922173.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9947
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111890) Construção de Quadra Escolar Coberta e Vestuário - Pombal - PB | Pombal/PB | Em execução | 12.17% |  | 921969.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111890
2023-04-01 | CAIXA | 866409 | pavimentação de vias publicas no município de ulianópolis/pa. | Ulianópolis/PA | Paralisada | 59.65% | 90.7% | 921877.39 | 827104.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053178
2023-04-01 | CAIXA | 866524 | pavimentação de vias dentro do perímetro urbano no municipio de são miguel do guamá | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 9.95% | 27.32% | 921877.39 | 249093.46 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053215
2023-04-01 | CAIXA | 869576 | reforma e ampliação do estádio municipal ary ferreira, no município de óbidos/pa. | Óbidos/PA | Em execução | 70.13% | 60.86% | 921877.39 | 554971.07 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057230
2023-04-01 | CAIXA | 881337 | pavimentação de vias urbanas. | São Bernardo/MA | Paralisada | 26.28% | 26.17% | 921877.39 | 238642.68 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062631
2023-04-01 | CAIXA | 882150 | construção de quadra coberta no município de barro alto-ba | Barro Alto/BA | Em execução | 40.43% | 45.08% | 921877.39 | 411114.7 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063148
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018131) UNIDADE ESCOLAR BERNARDO SABINO - Luzilândia - PI | Luzilândia/PI | Paralisada | 38.62% |  | 921547.5 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018131
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018682) OLHEIROS - Pires Ferreira - CE | Pires Ferreira/CE | Em execução | 93.57% |  | 921463.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016285) Loteamento Vita Matos - Riachão do Bacamarte - PB | Riachão do Bacamarte/PB | Paralisada | 22.53% |  | 921389.11 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016285
2023-04-01 | SIMEC |  | (18942) Bairro Augusto Nasser Borges | Gongogi/BA | Paralisada | 57.42% |  | 921336.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18942
2023-04-01 | SIMEC |  | (29532) EM PRINCESA ISABEL SAMBAÍBA | Grajaú/MA | Em execução | 17.25% |  | 921321.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29532
2023-04-01 | CAIXA | 873298 | pavimentação de vias públicas no complexo taiçoca - etapa 3 | Nossa Senhora do Socorro/SE | Paralisada | 41.77% | 41.11% | 921088.29 | 374907.02 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056740
2023-04-01 | CAIXA | 868648 | pavimentação asfáltica nas vias urbanas do município | Araguaçu/TO | Paralisada | 40.31% | 51.54% | 921077.39 | 469985.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054510
2023-04-01 | CAIXA | 866959 | implantação de pavimentação em vias publicas urbanas no município de cacimba de dentro-pb. | Cacimba de Dentro/PB | Em execução | 41.32% | 42.45% | 921000 | 387072.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052587
2023-04-01 | CAIXA | 876449 | revitalização da orla marítima do município de pitimbu/pb | Pitimbu/PB | Em execução | 0% | 11.54% | 921000 | 105233.98 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059628
2023-04-01 | CAIXA | 878839 | implantação de pavimentação em vias publicas urbanas no município de cacimba de dentro-pb. | Cacimba de Dentro/PB | Em execução | 41.44% | 47.72% | 921000 | 435175.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013657) Ramal do Km 26 - BR - 230 | Lábrea/AM | Paralisada | 51.61% |  | 920904.87 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013657
2023-04-01 | SIMEC |  | (24780) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - DIST. RAINHA ISABEL | Bom Conselho/PE | Paralisada | 31.5% |  | 920829.64 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24780
2023-04-01 | FUNASA | CV 1291/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Pacajus/CE | Em execução |  |  | 920590 | 920590 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2707173166
2023-04-01 | SIMEC |  | (27490) U. E. JOÃO COELHO DE RESENDE | Piripiri/PI | Paralisada | 63.63% |  | 920568.35 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27490
2023-04-01 | CAIXA | 842328 | apoio a projeto de infraestrutura turística - implantação da infraestrutura urbanística no morro do cruzeiro no município de lima campos | Lima Campos/MA | Paralisada | 56.54% | 56.51% | 920000 | 508607.07 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037233
2023-04-01 | CAIXA | 870621 | revitalização de praça no município de conde - ba. | Conde/BA | Paralisada | 73.57% | 73.56% | 920000 | 670759.03 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056385
2023-04-01 | CAIXA | 851396 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Ipueiras/CE | Paralisada | 0% | 20% | 919895.95 | 139976.4 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046614
2023-04-01 | SETEC |  | REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA DIDATICA II DO CAMPUS SC | São Cristóvão/SE | Em execução | 0% |  | 919313.77 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54319
2023-04-01 | CAIXA | 896510 | apoio a projetos de infraestrutura turística-pavimentação de acesso a praça núbia sueli no município de luís correia-pi. | Luís Correia/PI | Paralisada | 0% | 2.73% | 918800 | 25000 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069902
2023-04-01 | CAIXA | 896511 | apoio a projetos de infraestrutura turística -revitalização e reforma do centro de apoio ao turista no município de são raimundo nonato - pi. | São Raimundo Nonato/PI | Paralisada | 0% | 1.75% | 918800 | 16000 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069926
2023-04-01 | CAIXA | 847063 | implantação da feira do produtor rural | Curionópolis/PA | Em execução | 43% | 43% | 918421.59 | 335428.2 |  |  | Agricultura | CAIXA-1042880
2023-04-01 | SIMEC |  | (27735) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Monteirópolis/AL | Em execução |  |  | 918097.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27735
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010793) ESCOLA MUNICIPAL CIDADE NOVA | Campo Mourão/PR | Paralisada | 97.22% |  | 918036.59 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010793
2023-04-01 | SIMEC |  | (29674) Escola Municipal Mariano Mario Vieira de Mendonça | Autazes/AM | Paralisada | 22.08% |  | 918000.1 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29674
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Unidade Cidade Jardim | São José dos Campos/SP | Paralisada | 7676% |  | 918000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51551
2023-04-01 | CAIXA | 897138 | drenagem e pavimentação com lajota sextavada no bairro santa amélia no município de nioaque ms. | Nioaque/MS | Paralisada | 0% | 2.95% | 917903.3 | 21119.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069956
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009444) NOVA PONTA BRACA - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Paralisada | 6.72% |  | 917895.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009444
2023-04-01 | CAIXA | 896505 | apoio a projeto de infraestrutura turística-construção de mirante e infraestrutura no cajueiro rei do município de cajueiro da praia / pi. | Cajueiro da Praia/PI | Paralisada | 0% | 22.8% | 917800 | 208988.72 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069909
2023-04-01 | CAIXA | 896503 | reforma de praças no município de josé de freitas-pi. | José de Freitas/PI | Paralisada | 0% | 13.39% | 917750 | 122722.34 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069606
2023-04-01 | CAIXA | 896507 | apoio a projetos de infraestrutura turística - revitalização do parque municipal pedra do castelo, no município de castelo do piauí - pi | Castelo do Piauí/PI | Paralisada | 16.11% | 20% | 917750 | 183360 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069910
2023-04-01 | SIMEC |  | (33143) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Mauriti - CE | Mauriti/CE | Em execução | 9.86% |  | 917602.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33143
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004502) E. M. POVOADO JATOBÁ - Passagem Franca - MA | Passagem Franca/MA | Em execução | 31.52% |  | 917250 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004502
2023-04-01 | CAIXA | 829945 | pavimentação asfáltica tipo tsd e drenagem, de ruas e avenida localizadas na zona urbana do município de cáceres - mt | Cáceres/MT | Em execução | 78.41% | 67.45% | 917215.22 | 265887.9 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031802
2023-04-01 | CAIXA | 873914 | pavimentação no município de várzea alegre – ceará. | Várzea Alegre/CE | Paralisada | 75.4% | 70.42% | 916877.39 | 642127.15 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059491
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007239) ESCOLA DE ENS. FUND. JOSELÂNDIA | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Em execução | 54.07% |  | 916862.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007239
2023-04-01 | SIMEC |  | (25299) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Rio Bonito | Irati/PR | Em execução | 97.37% |  | 916787.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25299
2023-04-01 | CAIXA | 646790 | Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Paudalho - PE (Guadalajara) | Paudalho/PE | Paralisada | 69.69% | 60.34% | 916579.83 | 352964.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-264754
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108713) QUADRA COBERTA ESCOLA PADRE ESAÚ BARBOSA DE SOUZA - Riachão do Dantas - SE | Riachão do Dantas/SE | Em execução | 1.09% |  | 916412.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108713
2023-04-01 | CAIXA | 871872 | restauração do pavimento e/ou recapeamento e/ou pavimentação de vias em diversos bairros da cidade de paulista/pe. | Paulista/PE | Paralisada | 67.55% | 0% | 915937.8 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054775
2023-04-01 | CAIXA | 873447 | obras de engenharia no mercado público de carnes de aquidabã | Aquidabã/SE | Paralisada | 68.95% | 60.98% | 915767.37 | 556085.22 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1056860
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007243) ESCOLA DE ENS. FUND. JOÃO PAULO II - Lagoa Grande do Maranhão - MA | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Em execução | 61.28% |  | 915646.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007243
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Bloco de Salas de Laboratório | Alvorada/RS | Em execução | 2104% |  | 915449.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53896
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006335) PACAS - Camocim de São Félix - PE | Camocim de São Félix/PE | Paralisada | 19.82% |  | 915023.98 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006335
2023-04-01 | CAIXA | 870981 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do parque de eventos no município de missao velha/ce - 2ª etapa | Missão Velha/CE | Paralisada | 0% | 10.73% | 915000 | 97884.67 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058815
2023-04-01 | CAIXA | 870982 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da praça do povo no município de mombaça/ce. | Mombaça/CE | Paralisada | 68.08% | 50% | 915000 | 455938.7 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058819
2023-04-01 | CAIXA | 870986 | apoio a projeto de infraestrutura turistica | Nova Olinda/CE | Paralisada | 0% | 20% | 915000 | 182375.49 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058823
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009822) VILA DE SANTA ROSA - Salinópolis - PA | Salinópolis/PA | Paralisada | 31.62% |  | 914788.64 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009822
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009808) COSTEIRA - Oeiras do Pará - PA | Oeiras do Pará/PA | Paralisada | 3.68% |  | 914679.91 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009808
2023-04-01 | CAIXA | 866415 | pavimentação na sede do município de aurora – ceará. | Aurora/CE | Paralisada | 72.69% | 72.75% | 914603.18 | 663357.28 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053180
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002018) BAIRRO PAULO JERÔNIMO NAVARRO PETILO | Mundo Novo/BA | Em execução | 44.31% |  | 914312 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002018
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA (FASE I) E SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS (FASE II) NA RODOVIA BR-287/RS LOTE 09. | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 914229.14 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-625
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018077) SAPECADO - Mulungu do Morro - BA | Mulungu do Morro/BA | Paralisada | 88.01% |  | 914180.41 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018077
2023-04-01 | CAIXA | 822445 | pavimentação e urbanização da avenida beira rio no município de morrinhos - ce | Morrinhos/CE | Em execução | 35.54% | 34.11% | 914087.82 | 299426.11 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1023882
2023-04-01 | CAIXA | 781080 | implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional recreativo e de lazer. | Tomé-Açu/PA | Em execução | 74.58% | 50.31% | 914062.5 | 441476.09 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1002649
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017990) Escola Básica Municipal Belisário José Luiz - Capão Alto - SC | Capão Alto/SC | Paralisada | 31.1% |  | 913995.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017990
2023-04-01 | CAIXA | 880707 | reforma do estádio municipal lucídio frazão no município de chapadinha/ma. | Chapadinha/MA | Paralisada | 87.31% | 87.1% | 913977.39 | 794270.95 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062350
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007246) EM PAU DAGUA - Magalhães de Almeida - MA | Magalhães de Almeida/MA | Paralisada | 67.45% |  | 913942.58 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007246
2023-04-01 | SIMEC |  | (25170) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Timbiras/MA | Paralisada |  |  | 913926 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25170
2023-04-01 | CAIXA | 878818 | pavimentação no município de uauá/ba | Uauá/BA | Paralisada | 80.08% | 90.35% | 913877.39 | 823891.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061623
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009394) LOTEAMENTO VILA BOM JESUS - Cândido Mendes - MA | Cândido Mendes/MA | Paralisada | 29.11% |  | 913850 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009394
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006587) SEDE DO MUNICIPIO | Pedra Branca/CE | Em execução | 32.69% |  | 913766.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006587
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015197) Engenho Velho - Passo de Camaragibe - AL | Passo de Camaragibe/AL | Paralisada | 92.47% |  | 913618.05 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015197
2023-04-01 | CAIXA | 861611 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação do acesso a orla da praia da barra no município de entre rios -ba. | Entre Rios/BA | Paralisada | 57.15% | 49.35% | 913319.58 | 408969.89 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047426
2023-04-01 | CAIXA | 873250 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de diamante – pb. | Diamante/PB | Em execução | 93.06% | 86.78% | 913000 | 791313.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058733
2023-04-01 | CAIXA | 871858 | pavimentação de vias publicas no município. | Santa Maria da Vitória/BA | Paralisada | 56.64% | 54.15% | 912877.39 | 493756.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058752
2023-04-01 | CAIXA | 882187 | adequação de estradas vicinais do município de passagem franca-ma. | Passagem Franca/MA | Em execução | 70.28% | 78.87% | 912877.39 | 719195.67 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1063070
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009562) EMEF VISTA ALEGRE - Aveiro - PA | Aveiro/PA | Paralisada |  |  | 912846.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009562
2023-04-01 | CAIXA | 868465 | pavimentação de vias na área urbana, nos bairros de villa, estação, nova itália e das damas, no município de urussanga-sc. | Urussanga/SC | Em execução | 61.48% | 88.71% | 912822.2 | 808922.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054398
2023-04-01 | CAIXA | 881154 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de reurb de núcleos urbanos informais no município de irauçuba-ce. | Irauçuba/CE | Em execução | 81% | 29.68% | 912810.24 | 270607.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1061659
2023-04-01 | CAIXA | 875989 | construção de praça e reforma da praça largo muniz falcão no município de são sebastião/al | São Sebastião/AL | Paralisada | 38.23% | 55.66% | 912797.39 | 507584.13 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059546
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015216) Mucura - Anapurus - MA | Anapurus/MA | Em execução | 99.79% |  | 912710 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015216
2023-04-01 | SETEC |  | OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO NOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDI | Xanxerê/SC | Em execução | 5769% |  | 912637.42 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54417
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007245) E.M CANAÃ - Magalhães de Almeida - MA | Magalhães de Almeida/MA | Paralisada | 66.78% |  | 912596.79 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007245
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Cobertura do Departamento de Computação | São Carlos/SP | Em execução | 0% |  | 912393.28 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55187
2023-04-01 | CAIXA | 896618 | apoio a projetos de infraestrutura turística- revitalização da praça da liberdade no município de bodoquena/ms. | Bodoquena/MS | Em execução | 0% | 37.56% | 912114.43 | 286946.17 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069627
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007247) EM MALHADINHA - Magalhães de Almeida - MA | Magalhães de Almeida/MA | Paralisada | 69.96% |  | 912008.2 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007247
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009474) PRAIA DE SÃO JOSÉ - Godofredo Viana - MA | Godofredo Viana/MA | Paralisada | 24.46% |  | 911970.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009474
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002821) LOTEAMENTO ALTO DOS LEITES - Cândido Mendes - MA | Cândido Mendes/MA | Paralisada | 60.06% |  | 911954.14 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002821
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010162) POV CENTRO DOS LIMAS | Tufilândia/MA | Paralisada | 36.99% |  | 911949.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010162
2023-04-01 | SIMEC |  | (25062) Rosa Neto | Eunápolis/BA | Paralisada | 9.4% |  | 911747.51 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25062
2023-04-01 | CAIXA | 738031 | PAVIMENTACAO URBANA. | Nova Ibiá/BA | Paralisada | 67.02% | 64.61% | 911000 | 574230.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-329082
2023-04-01 | SIMEC |  | (29686) Tauary - Escola de 6 Salas | Tefé/AM | Paralisada | 40.61% |  | 910994.43 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002914) Terreno Público da Pref de Jeremoabo - Jeremoabo - BA | Jeremoabo/BA | Paralisada | 48.78% |  | 910749.31 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002914
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006868) Povoado Cana Brava | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Paralisada | 63.86% |  | 910611.2 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006868
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006869) Lagoa dasCaraibas - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Paralisada | 39.22% |  | 910611.2 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006869
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006870) Pov. Jurubeba - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Paralisada | 28.3% |  | 910611.2 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006870
2023-04-01 | CAIXA | 796628 | aquisição de patrulha mecanizada. | Salvador/BA | Paralisada | 84.53% | 100% | 910605.08 | 700000 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1011999
2023-04-01 | CAIXA | 884780 | pavimentação e drenagem pluvial de vias públicas do bairro philadelfia e bairro dos operários do município de mantena/mg. | Mantena/MG | Em execução | 51.99% | 65.08% | 910589.76 | 581104.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014160) Escola Terra Nova - São Jerônimo da Serra - PR | São Jerônimo da Serra/PR | Paralisada | 24.53% |  | 910386.34 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014160
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017662) POVOADO SOZINHO - Matões do Norte - MA | Matões do Norte/MA | Paralisada | 27.25% |  | 910264.55 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017662
2023-04-01 | CAIXA | 895133 | obras e servic?os de terraplenagem, e pavimentac?a?o em logradouros no bairro: joa?o paulo ii no munici?pio de arapiraca - al. | Arapiraca/AL | Paralisada | 0% | 17.52% | 910216.84 | 148034.25 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068624
2023-04-01 | CAIXA | 878539 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Mairinque/SP | Paralisada | 0% | 16.3% | 910170.3 | 130393.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061795
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109157) QUADRA ESCOLAR COBERTA - DISTRITO DE TARTARUDA - Milagres - BA | Milagres/BA | Em execução | 3.79% |  | 910025.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109157
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0327/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alto Rio Novo/ES | Em execução |  |  | 909956 | 909956 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0404137136
2023-04-01 | SESU |  | Ampliação e Modernização do Bloco 917 - Campus do Pici | Fortaleza/CE | Paralisada | 2190% |  | 909938.61 | 199282.7 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48919
2023-04-01 | SISMOB |  | PM TARTA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO | Tartarugalzinho/AP | Em execução | 0% |  | 909650 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13991993000120001
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de serviços emergenciais de supervisão da dragagem no Rio Madeira, travessia da BR-346, região da ponta do Abunã, no estado de Rondônia. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 909519.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9051
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109747) Quadra Escolar do Celem - Sobradinho - BA | Sobradinho/BA | Em execução | 7.66% |  | 909216.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109747
2023-04-01 | CAIXA | 820199 | implantação de infra-estrutura com pavimentação asfaltica e galerias de águas pluviais nas vias urbanas de pedro afonso-to. | Pedro Afonso/TO | Paralisada | 58.94% | 77.89% | 909163.09 | 692208.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024668
2023-04-01 | CAIXA | 870978 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de portais e construção da praça da capela do divino espírito santo no município de jaguaretama/ce. | Jaguaretama/CE | Paralisada | 28.5% | 27.81% | 908766.51 | 251857.98 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058831
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109746) Quadra Escolar do CES - Sobradinho - BA | Sobradinho/BA | Em execução | 9.29% |  | 908648.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109746
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111148) Quadra da Escola Municipal de Emparedado - Minas Novas - MG | Minas Novas/MG | Em execução | 0.49% |  | 908647.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111148
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111149) Quadra da Escola Municipal Manoel Ferreira da Costa - Minas Novas - MG | Minas Novas/MG | Em execução | 0.49% |  | 908647.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111149
2023-04-01 | CAIXA | 830015 | obras de infraestrutura urbana para pavimentação em paralelepípedo, drenagem, sinalização e passeios públicos | Recife/PE | Paralisada | 44.34% | 37.93% | 908629.56 | 343499.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029874
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111151) ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPOS - Minas Novas - MG | Minas Novas/MG | Em execução | 0.49% |  | 908571.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111151
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017689) MANOEL LOPES - Araripina - PE | Araripina/PE | Paralisada | 20.52% |  | 908431.66 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017689
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109805) Quadra Esportiva Passo da Limeira - Alfredo Wagner - SC | Alfredo Wagner/SC | Em execução | 68.34% |  | 908380.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109805
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109696) QUADRA COBERTA - ASSENTAMENTO PAPAGAIO - Sátiro Dias - BA | Sátiro Dias/BA | Em execução | 2.03% |  | 908352.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109696
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109697) QUADRA COBERTA - POVOADO DE BELA VISTA - Sátiro Dias - BA | Sátiro Dias/BA | Em execução | 2.03% |  | 908352.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109697
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108752) E.M. Rita Correia de Lima - Araponga - MG | Araponga/MG | Em execução | 17.59% |  | 908277.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108752
2023-04-01 | SIMEC |  | (13549) 703562/2010 - Espaço Educativo Urbano - Viçosa/AL | Viçosa/AL | Paralisada | 87.57% |  | 907763.2 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13549
2023-04-01 | CAIXA | 779860 | apoio a projetos de infra-estrutura e serviços, por meio da aquisição de equipamentos agrícolas no estado da bahia. | Salvador/BA | Paralisada | 66.55% | 10.19% | 907690.11 | 69565.77 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1001683
2023-04-01 | CAIXA | 858454 | pavimentação de acesso a orla do balneário lagoa dos barros no município de santo antônio da patrulha - rs | Santo Antônio da Patrulha/RS | Em execução | 61.97% | 60% | 907665.91 | 544050 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045937
2023-04-01 | CAIXA | 792667 | pavimentação de ruas na sede e nos distritos de pratius, caponguinha, capim de roça e sítio ema, no município de pindoretama-ce. | Pindoretama/CE | Em execução | 73.66% | 73.66% | 907633.92 | 654616.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1010033
2023-04-01 | CAIXA | 784932 | aquisicao de patrulha mecanizada e equipamentos para agroindustria | Lagarto/SE | Paralisada | 67.29% | 67.18% | 907616.25 | 521290 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-1005237
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108552) Quadra da Escola Padre Sacramento - Minas Novas - MG | Minas Novas/MG | Em execução | 35.05% |  | 907588.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108552
2023-04-01 | SESU |  | Manut. Centros Cirúrgicos e de imagem depto de odonto | Natal/RN | Em execução | 5804% |  | 907241.75 | 526546.77 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54970
2023-04-01 | CAIXA | 839281 | construção de unidade de atenção especializada em saúde mental | Catu/BA | Em execução | 44.67% | 49.55% | 906749.15 | 297288.99 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035716
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Ampliação do Refeitório - Campus Tabatinga | Tabatinga/AM | Paralisada | 0% |  | 906641.26 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014034) APM - 2 - JARDIM TAQUARAL - Pirenópolis - GO | Pirenópolis/GO | Paralisada | 78.26% |  | 906432.49 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014034
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015275) EMEF Paraíso - Alcobaça - BA | Alcobaça/BA | Paralisada | 83.46% |  | 906382.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015275
2023-04-01 | SIMEC |  | (24489) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | São Vicente/SP | Paralisada | 60.77% |  | 906298.34 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24489
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003777) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Xique-Xique/BA | Em execução |  |  | 906008.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003777
2023-04-01 | CAIXA | 845276 | obra de pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e urbanização em diversos logradouros. | Tanguá/RJ | Paralisada | 24.19% | 44.38% | 905732.15 | 401564.64 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Saneamento | CAIXA-1039545
2023-04-01 | CAIXA | 831748 | implantacao e modernizacao de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer | São Paulo/SP | Em execução | 77.42% | 68.71% | 905500 | 602966.03 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1033938
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109059) Quadra Coberta - Escola Maria Rita - Anguera - BA | Anguera/BA | Em execução | 1.04% |  | 905292.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109059
2023-04-01 | SIMEC |  | (19796) CRECHE DO BAIRRO DA VILA NOVA | Conceição de Macabu/RJ | Paralisada |  |  | 905161.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19796
2023-04-01 | CAIXA | 807601 | construção do centro de eventos no município de bonito-pe. | Bonito/PE | Em execução | 44.44% | 30.14% | 905023.91 | 272452.93 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017738
2023-04-01 | CAIXA | 837268 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Passo Fundo/RS | Paralisada | 85.19% | 97.08% | 905002.09 | 582003.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035554
2023-04-01 | CAIXA | 778493 | reforma do mercado publico municipal. | Monteiro/PB | Em execução | 94.88% | 39.89% | 904865.87 | 330618.06 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000725
2023-04-01 | CAIXA | 905206 | capeamento asfáltico na comunidade rural do retiro no município de monte alegre/rn | Monte Alegre/RN | Paralisada | 0% | 26.86% | 904800.07 | 116198.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072803
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO GALPÃO AGRÍCOLA | Cerro Largo/RS | Em execução | 2118% |  | 904705.09 | 191609.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53148
2023-04-01 | CAIXA | 866769 | pavimentação no município de guaraciaba do norte-ce | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução | 51.76% | 34.16% | 904542.77 | 308189.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053369
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109072) Quadra Escolar Abílio José de Almeida - Francisco Macedo - PI | Francisco Macedo/PI | Em execução | 38.41% |  | 904425.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109072
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015790) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Salgueiro - PE | Salgueiro/PE | Em execução | 94.89% |  | 903637.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015790
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109526) Quadra São José do Sambito - Lagoa do Sítio - PI | Lagoa do Sítio/PI | Em execução | 50.32% |  | 903508.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109526
2023-04-01 | SESU |  | Adequação e complementação do SPDA do campus São Bernardo | São Bernardo do Campo/SP | Em execução | 1559% |  | 903459.83 | 140861.76 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55118
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010864) SETOR SERRANO PARK | Montividiu/GO | Em execução | 31.67% |  | 903340.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010864
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109549) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ALTO DA CRUZ - São Pedro do Piauí - PI | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 18.9% |  | 903337.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109549
2023-04-01 | SIMEC |  | (25660) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Brejo/MA | Paralisada | 19.4% |  | 903090.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25660
2023-04-01 | CAIXA | 897827 | pavimentação e drenagem em ruas no município de terenos. | Terenos/MS | Paralisada | 0% | 34.88% | 903059.36 | 267635.93 | Fato ou evento não previsto | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070225
2023-04-01 | CAIXA | 870816 | execução de recapeamento em ruas no bairro planalto serrano no município de serra/es. | Serra/ES | Paralisada | 0% | 4.61% | 902981.96 | 41218.25 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056330
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109535) Unidade Escolar Regino Marques de Carvalho - Socorro do Piauí - PI | Socorro do Piauí/PI | Em execução | 57.19% |  | 902853.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109535
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109586) Quadra Municipal de Caraúbas do Piauí - Povoado Volta da Jurema - Caraúbas do Piauí - PI | Caraúbas do Piauí/PI | Em execução | 20.01% |  | 902702.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109586
2023-04-01 | SISMOB |  | UPA SANTA TEREZINHA | Alagoinhas/BA | Em execução | 36% |  | 902500 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13646005000108002
2023-04-01 | CAIXA | 778328 | reforma e/ou ampliação e/ou implantação de cobertura em quadras poliesportivas. | São Fidélis/RJ | Paralisada | 91.42% | 47.72% | 902369.87 | 372227.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000860
2023-04-01 | CAIXA | 897376 | investimento em infraestrutura urbana: pavimentação asfáltica em selvíria/ms. | Selvíria/MS | Em execução | 0% | 33.72% | 902008.13 | 161016.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066804
2023-04-01 | SIMEC |  | (24583) Proinfância - Pedras Brancas | Guaíba/RS | Paralisada | 26.37% |  | 901138.93 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24583
2023-04-01 | FUNASA | CV 0135/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Inhuma/PI | Em execução |  |  | 900901 | 450000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1908150197
2023-04-01 | FUNASA | CV 6580/17 | SANEAMENTO RURAL | Lastro/PB | Em execução |  |  | 900598 | 360240 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2812171227
2023-04-01 | SIMEC |  | (9629) 657160 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - - Construção - ITAITINGA/CE | Itaitinga/CE | Paralisada | 34.26% |  | 900383.11 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9629
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018516) ESCOLA NOVA 6 SALAS - Bonfim - RR | Bonfim/RR | Em execução | 85.49% |  | 900203.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018516
2023-04-01 | SIMEC |  | (27371) Assentamento Terra da Esperança | Governador Dix-Sept Rosado/RN | Paralisada | 58.04% |  | 900175.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27371
2023-04-01 | CAIXA | 814305 | construção da pista de ciclismo bicicross bmx-sx no formato de supercross, modalidade ciclismo pista b | Palmas/TO | Paralisada | 70.61% | 70.61% | 900000 | 634204.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1022003
2023-04-01 | CAIXA | 900258 | pavimentação asfáltica no município de grajaú-ma. | Grajaú/MA | Paralisada | 0% | 36.87% | 900000 | 318410.88 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070574
2023-04-01 | FUNASA | CV 0123/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Padre Marcos/PI | Em execução |  |  | 900000 | 720000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2510190123
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109265) QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NERI DE OLIVEIRA - Doutor Severiano - RN | Doutor Severiano/RN | Em execução | 23.06% |  | 899758.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109265
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010585) Prefeitura Municipal de Caiçara - Caiçara - RS | Caiçara/RS | Paralisada | 65.63% |  | 899645.42 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010585
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009481) Barreiras - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Paralisada | 33.52% |  | 899544.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009481
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009485) Barra do Sitio I - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Paralisada | 28.5% |  | 899544.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009485
2023-04-01 | FUNASA | CV 0760/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Caeté/MG | Em execução |  |  | 899415 | 716332 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1008174307
2023-04-01 | CAIXA | 843534 | construção da 1ª etapa do estádio municipal | Croatá/CE | Paralisada | 70.86% | 69.13% | 899293.1 | 539248.13 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037825
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110461) Escola Municipal Raimundo Lopes de Sousa - Arraial - PI | Arraial/PI | Em execução | 18.85% |  | 899000.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110461
2023-04-01 | SETEC |  | 2ª Fase de Construção da Quadra Poliesportiva | Tarauacá/AC | Em execução | 5476% |  | 899000 | 431102.85 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53923
2023-04-01 | CAIXA | 874375 | construção de ginásio poliesportivo no município de primavera/pa | Belém/PA | Paralisada | 0% | 37.17% | 898788.9 | 224457.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058899
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009806) Siloé - Mocajuba - PA | Mocajuba/PA | Paralisada | 16.95% |  | 898768.81 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009806
2023-04-01 | SIMEC |  | (28299) 700290/11 - Espaço Educativo Rural - Distrito Cajazeiras - Madalena/CE | Madalena/CE | Paralisada | 64.83% |  | 898756.35 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28299
2023-04-01 | SIMEC |  | (11140) 658385 - CEEP Maria do Rosário Castaldi - Ampl - Londrina/PR | Londrina/PR | Paralisada | 68.23% |  | 898629.07 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11140
2023-04-01 | SIMEC |  | (28300) 700290/11 - Espaço Educativo Rural - Distrito União - Madalena/CE | Madalena/CE | Paralisada | 67.44% |  | 898499.32 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28300
2023-04-01 | FUNASA | CV 1978/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Arari/MA | Em execução |  |  | 898145 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2111055384
2023-04-01 | CAIXA | 912438 | apoio a infraestrutura urbana no município de jacinto machado | Jacinto Machado/SC | Em execução | 61.47% | 61.47% | 897732.7 | 471648.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075764
2023-04-01 | SIMEC |  | (25739) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Colinas/MA | Em execução | 96% |  | 897308.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25739
2023-04-01 | SIMEC |  | (17478) 700141/11 - E Padrão Estado 8 salas - Carnaubinha - Milhã/CE | Milhã/CE | Paralisada | 28.84% |  | 897179.09 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17478
2023-04-01 | CAIXA | 821345 | pavimentação de vias urbanas no municipio de muniz freire. | Muniz Freire/ES | Em execução | 57.73% | 35.02% | 897004.51 | 313826.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1026093
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DO MANEJO | Resende/RJ | Em execução | 0% |  | 897000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11800731000121010
2023-04-01 | SIMEC |  | (33060) 700219/2008 - EEEM Maestro Wilson D da Fonseca - Reforma - Santarém/PA. | Santarém/PA | Paralisada | 71.51% |  | 896696.84 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33060
2023-04-01 | SIMEC |  | (25549) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cruz das Almas/BA | Paralisada | 26.74% |  | 896168.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25549
2023-04-01 | CAIXA | 902060 | reforma e ampliação da feira do produtor, no município de chapadão do sul/ms. | Chapadão do Sul/MS | Em execução | 0% | 67.78% | 896161.48 | 323630.33 |  |  | Outros | CAIXA-1071118
2023-04-01 | SIMEC |  | (29638) Escola Indigena Coronel Rondon | Autazes/AM | Paralisada | 25.31% |  | 896048.1 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29638
2023-04-01 | SIMEC |  | (29673) Escola Municipal José Thomé | Autazes/AM | Paralisada |  |  | 896048.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29673
2023-04-01 | SIMEC |  | (29675) Escola Municipal Castelo Forte | Autazes/AM | Paralisada | 25.09% |  | 896048.1 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29675
2023-04-01 | FUNASA | CV 0755/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Padre Marcos/PI | Em execução |  |  | 895982 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203126
2023-04-01 | SIMEC |  | (30741) E. M. POVOADO CAMPO NOVO | Primeira Cruz/MA | Em execução | 71.07% |  | 895653.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30741
2023-04-01 | CAIXA | 778554 | construção de quadras poliesportivas | Arapiraca/AL | Paralisada | 7.71% | 5.48% | 895500 | 48107.48 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000925
2023-04-01 | CAIXA | 806869 | implantação de obras de infra-estrutura esportiva no município de palmeirândia | Palmeirândia/MA | Paralisada | 42.68% | 42.49% | 895050 | 372811.66 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015270
2023-04-01 | SIMEC |  | (25740) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Colinas/MA | Em execução | 97.41% |  | 895026 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25740
2023-04-01 | SESU |  | INSTALAÇÃO DE 05 ELEVADORES - ANEXO B- EDF. TEIXEIRA SOARES | Curitiba/PR | Paralisada | 1000% |  | 895000 | 89500 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-32391
2023-04-01 | SESU |  | Reforma das fachadas do edifício Anexo I – Farmacologia | Curitiba/PR | Em execução | 6273% |  | 894952.72 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53715
2023-04-01 | FUNASA | CV 0794/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Inocência/MS | Em execução |  |  | 894870 | 890000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS3012166770
2023-04-01 | CAIXA | 823075 | pavimentação e drenagem | Itororó/BA | Paralisada | 83.42% | 68.94% | 894700.09 | 613325.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023864
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016893) ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA | Divisa Alegre/MG | Em execução | 30.32% |  | 894680.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016893
2023-04-01 | CAIXA | 892985 | pavimentação das ruas do bairro buriti i. | Abatiá/PR | Paralisada | 0% | 20.36% | 894545.92 | 155571.68 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067960
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010430) 3-Povoado-Marimbondo - Santa Filomena do Maranhão - MA | Santa Filomena do Maranhão/MA | Paralisada | 46.12% |  | 894096.46 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010430
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010577) 4-Povoado-Repartição - Santa Filomena do Maranhão - MA | Santa Filomena do Maranhão/MA | Paralisada | 6.37% |  | 894096.46 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010577
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002816) Caminho Velho - São João dos Patos - MA | São João dos Patos/MA | Paralisada | 36.31% |  | 893867.64 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002816
2023-04-01 | CAIXA | 895383 | pavimentação asfáltica no bairro tarumã em campo grande ms. | Campo Grande/MS | Em execução | 0% | 19.55% | 893796.61 | 93373.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068427
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015463) ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR GOMES PEREIRA | São João do Paraíso/MA | Em execução | 55.21% |  | 893523.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015463
2023-04-01 | SETEC |  | Novo prédio com auditório no campus Nova Friburgo | Nova Friburgo/RJ | Paralisada | 8429% |  | 893515.45 | 754276.78 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52200
2023-04-01 | CAIXA | 771850 | Reforma e modernizacao das instalacoes do Ginasio Poliesportivo Paulo Florencio pertencente ao complexo esportivo do Est | Sabará/MG | Em execução | 83.33% | 89.65% | 892501.24 | 393317.83 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388569
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008070) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Pedro do Rosário - MA | Pedro do Rosário/MA | Em execução | 34.6% |  | 892456.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008070
2023-04-01 | CAIXA | 875345 | reforma e ampliação ginásio monte santo e estádio municipal joaquim antônio daledone | Almirante Tamandaré/PR | Em execução | 67.35% | 66.08% | 892062.38 | 583569.19 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060963
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081213) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Maracanã/PA | Em execução | 94.97% |  | 892011.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081213
2023-04-01 | CAIXA | 880151 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de praças no município de canarana - mt | Canarana/MT | Em execução | 31.71% | 78.49% | 891439.81 | 691992.22 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062141
2023-04-01 | CAIXA | 843622 | construção de ginásio poliesportivo. | Glorinha/RS | Paralisada | 70.59% | 96.83% | 891391.97 | 472059.61 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038259
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003088) 21244502 / EM DE EDUCACAO INFANTIL HILDA ALBUQUERQUE - Montes Altos - MA | Montes Altos/MA | Paralisada | 27.46% |  | 891363.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003088
2023-04-01 | CAIXA | 852305 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Ipubi/PE | Em execução | 67.9% | 56.29% | 891347.13 | 486900.45 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046801
2023-04-01 | CAIXA | 869893 | construção de orla na lagoa francisco soares no município de lagoa de dentro-pb. | Lagoa de Dentro/PB | Em execução | 65.41% | 75.4% | 890664.99 | 670098 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055060
2023-04-01 | SIMEC |  | (19421) TERRENO DA CRECHE DA VILA DE LIVRAMENTO | Garrafão do Norte/PA | Paralisada | 52.78% |  | 890350.44 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19421
2023-04-01 | SIMEC |  | (24548) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Poço Redondo/SE | Paralisada | 10.12% |  | 890126.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24548
2023-04-01 | CAIXA | 843735 | reforma e ampliação do estádio de futebol municipal almir ribeiro maciel, município de central - ba. | Central/BA | Paralisada | 90.02% | 89.85% | 890000 | 788426.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038391
2023-04-01 | CAIXA | 881800 | construção do centro de eventos no município de gravatal – sc – 2ª etapa | Gravatal/SC | Paralisada | 0% | 7.14% | 889681.99 | 47907.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062878
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108601) QUADRA COLONIA VENTURA MODELO 2 - Tefé - AM | Tefé/AM | Em execução | 5.69% |  | 889434.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108601
2023-04-01 | CAIXA | 816558 | construção de boxs, acessibilidades, banheiros, no pátio da feira livre de são miguel dos campos para comercialização da produção de pequenos produtores rurais | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 66.18% | 51.54% | 889148.05 | 301484.39 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1022888
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009792) Comunidade São Luiz - Igarapé-Açu - PA | Igarapé-Açu/PA | Paralisada | 94.49% |  | 889095.36 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009792
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ENCANTADA | Garopaba/SC | Em execução | 0% |  | 889000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08543762000121022
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS LAGOA BONITA O SUL | Lagoa Bonita do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 889000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12374688000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA BAIRRO DITZ | Santo Ângelo/RS | Em execução | 0% |  | 889000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10836490000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde João XXIII | Ivaiporã/PR | Em execução | 0% |  | 889000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09407873000121010
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Nova Porã | Ivaiporã/PR | Em execução | 0% |  | 889000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09407873000121011
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ | São Pedro do Paraná/PR | Em execução | 0% |  | 889000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10551725000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE HUMAITA | Arapoti/PR | Em execução | 0% |  | 889000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09277712000121002
2023-04-01 | FUNASA | CV 0027/20 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ipaussu/SP | Em execução |  |  | 888661 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1305200027
2023-04-01 | CAIXA | 866700 | implantação de pavimentação em vias publicas urbanas no município de mamanguape-pb. | Mamanguape/PB | Paralisada | 67.36% | 10.43% | 888558.66 | 92615.87 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052738
2023-04-01 | SIMEC |  | (17410) 700257/11 - Espaço Educativo Urbano - Urucurituba/AM | Urucurituba/AM | Paralisada | 79.1% |  | 888100 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17410
2023-04-01 | CAIXA | 899073 | pavimentação de acesso ao parque de exposições olmiro brandão no município de nova santa rita/rs. | Nova Santa Rita/RS | Em execução | 0% | 20% | 888000 | 96220.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070084
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de reforma para adequação da acessibilidade. | Ituiutaba/MG | Em execução | 2731% |  | 887853.08 | 116074.72 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54358
2023-04-01 | SIMEC |  | (28449) 700363/11 - Espaço Educativo Indígena - Aldeia Caçula - Canarana/MT | Canarana/MT | Paralisada | 57.88% |  | 887764.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28449
2023-04-01 | CAIXA | 885290 | infraestrutura urbana em pavimentação asfáltica, meio-fio com sarjeta, sinalização viária e calçada no município de juina/mt | Juína/MT | Paralisada | 0% | 1.28% | 886939.07 | 9674.43 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064697
2023-04-01 | CAIXA | 855362 | reforma e ampliação do centro integrado de ações turísticas no município de piaçabuçu | Piaçabuçu/AL | Paralisada | 27.03% | 36.63% | 886623.58 | 324481.28 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040129
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018593) Antonia Tonica | Groaíras/CE | Em execução | 12.11% |  | 886282.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018593
2023-04-01 | CAIXA | 808443 | construção de um centro de convenções - 3ª etapa. | São Lourenço do Sul/RS | Em execução | 31.47% | 26.19% | 886275 | 229795.33 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015772
2023-04-01 | SIMEC |  | (24641) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Abaetetuba/PA | Em execução | 47.29% |  | 886220.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24641
2023-04-01 | CAIXA | 794484 | ampliação do centro esportivo alcides zaniboni - capixaba | Araras/SP | Em execução | 32.74% | 65.31% | 886133.78 | 159183.7 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1010913
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108013) Quadra Escolar da E.M.E.F ProfªMaria de Nazaré Oliveira - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 886025.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108013
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UBS | Pedro Teixeira/MG | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13587255000121009
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE TAQUARAL | Itinga/MG | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12936294000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF VILA DA PENHA MANGUEIRA | Mimoso do Sul/ES | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10551277000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS - CENTRAL | Irupi/ES | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10873273000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Gimaiel Elias Gimaiel Unidade II | Glicério/SP | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11936248000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO VILA NOVA | Pancas/ES | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11125915000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM BRASIL | Prata/MG | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14179123000121012
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Manoel Moreira | São Geraldo/MG | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14073730000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Viver Melhor | Itaboraí/RJ | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11865033000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPOS | Domingos Martins/ES | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13959466000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Saúde da Família Bairro Canário | Pinheiros/ES | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10836927000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA VIDA NOVA | Itinga/MG | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12936294000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | USF MORADA DO CONTORNO | Resende/RJ | Em execução | 0% |  | 886000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11800731000121009
2023-04-01 | CAIXA | 901909 | implantação de pavimentação em diversas ruas do município de tacaratu-pe. | Tacaratu/PE | Em execução | 0% | 68.1% | 885972.91 | 527102.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070445
2023-04-01 | CAIXA | 866084 | pavimentação nos bairro alto da esperança e centro, na sede e nos distritos de mineirolandia e santa cruz do banabuiu, no municipio de pedra branca-ce. | Pedra Branca/CE | Paralisada | 0% | 11.72% | 885922.3 | 103748.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053445
2023-04-01 | CAIXA | 884821 | pavimentação em pedra tosca em diversas vias no município de itapipoca/ce | Itapipoca/CE | Paralisada | 0% | 18.46% | 885629.57 | 163141.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065286
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108600) QUADRA VILA NOVA - MODELO 2 - Tefé - AM | Tefé/AM | Em execução | 3.53% |  | 884882.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108600
2023-04-01 | FUNASA | CV 0569/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Hidrolândia/CE | Em execução |  |  | 884556 | 176911 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108525) Escola Municipal Professor Josimar Coelho da Silva - Barreirinha - AM | Barreirinha/AM | Em execução | 14.57% |  | 884547.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108525
2023-04-01 | CAIXA | 899764 | recapeamento de ruas. | Sena Madureira/AC | Em execução | 0% | 10% | 884200 | 88316.6 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070800
2023-04-01 | SIMEC |  | (24370) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Colniza/MT | Paralisada | 29.11% |  | 884091.06 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015363) NOVA ESCOLA CAMPO PADRONIZADA DE VARZEA GRANDE - Cristino Castro - PI | Cristino Castro/PI | Em execução | 1.35% |  | 884012.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015363
2023-04-01 | SIMEC |  | (13772) 703390/2010 - E Educativo Urbano - Sítio Araçá - Afrânio/PE | Afrânio/PE | Paralisada | 4.11% |  | 883943.65 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13772
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108389) QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARNALDO - Lagoa Grande - PE | Lagoa Grande/PE | Em execução | 14.23% |  | 883795.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108389
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005845) Escola Jatobá - Beberibe - CE | Beberibe/CE | Paralisada | 34.65% |  | 883741.4 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005845
2023-04-01 | FUNASA | CV 0672/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São Bentinho/PB | Em execução |  |  | 883678 | 882355 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3012166648
2023-04-01 | CAIXA | 858314 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Araruna/PB | Em execução | 63.81% | 63.8% | 883418.17 | 542235.22 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047259
2023-04-01 | SETEC |  | Obra do Ginásio do Campus Varginha e Obras Complementares | Varginha/MG | Paralisada | 1108% |  | 882961.14 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-51719
2023-04-01 | SIMEC |  | (5318) 750015 - CEEP Francisco C Martins - Ampl - Guarapuava/PR | Guarapuava/PR | Em execução | 97.98% |  | 882931.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5318
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DA UTI GERAL DO HU | Rio Grande/RS | Paralisada | 0% |  | 882926.45 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32191
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107862) PROFª ALBERTINA FURTADO CASTELO BRANCO - Parnaíba - PI | Parnaíba/PI | Em execução | 91.12% |  | 882690.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107862
2023-04-01 | CAIXA | 900424 | pavimentação no município de hidrolândia - ce. | Hidrolândia/CE | Em execução | 0% | 40.25% | 882636.59 | 347656.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070814
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008787) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Inhuma - PI | Inhuma/PI | Em execução | 68.93% |  | 882587.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008787
2023-04-01 | CAIXA | 782448 | reforma e ampliação de estádio municipal de futebol . | Apiaí/SP | Paralisada | 60.3% | 74.06% | 882506.18 | 503577.39 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1003721
2023-04-01 | CAIXA | 908680 | reforma do mercado municipal de magalhães de almeida-ma. | Magalhães de Almeida/MA | Paralisada | 0% | 24.17% | 882353.39 | 115391.95 | Não informado |  | Outros | CAIXA-1074383
2023-04-01 | SIMEC |  | (29526) E.M. POVOADO PEDRA DE PAU | Grajaú/MA | Em execução | 94.16% |  | 882316.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29526
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013566) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Tiradentes - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 33.02% |  | 882279.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013566
2023-04-01 | CAIXA | 792657 | implantação de recapeamento e pavimentação nas vias urbanas do município de miranorte-to | Miranorte/TO | Paralisada | 91.45% | 89.19% | 882203.57 | 748493.72 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009998
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001386) PROINFANCIA CID. JARDINS - Valparaíso de Goiás - GO | Valparaíso de Goiás/GO | Em execução | 98.41% |  | 881852.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001386
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108523) Quadra Escolar Coberta e Vestiário na Comunidade Uará - Juruá - AM | Juruá/AM | Em execução | 46% |  | 881478.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108523
2023-04-01 | DNIT |  | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEA PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ABSORÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM MELHORIA DA SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA BR-401/RR. | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 881323 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7440
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014601) BOA ESPERANÇA | Cambará do Sul/RS | Em execução | 48.23% |  | 880819.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014601
2023-04-01 | FUNASA | CV 0909/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Conceição do Lago-Açu/MA | Em execução |  |  | 880706 | 880706 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1108174608
2023-04-01 | SETEC |  | Conclusão do Remanescente do Campus Tarauacá. | Tarauacá/AC | Em execução | 9721% |  | 880631.28 | 28680.4 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53914
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004732) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Manoel Urbano/AC | Em execução | 57.68% |  | 880549.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004732
2023-04-01 | SETEC |  | Construção Auditório | Barracão/PR | Em execução | 3486% |  | 880510.14 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54753
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016716) CHÁCARA SUÍÇO | Japira/PR | Em execução | 44.89% |  | 880207.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016716
2023-04-01 | SIMEC |  | (29529) SÃO FELIX | Grajaú/MA | Em execução | 33.69% |  | 880084.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29529
2023-04-01 | CAIXA | 878929 | implantação do projeto águas claras, por meio da recuperação das áreas de preservação permanente e saneamento rural da bacia hidrográfica do rio pinhal, principal manancial de abastecimento de limeira/sp, visando aumento da disponibilidade de água, em qua | Limeira/SP | Em execução | 49.44% | 53.44% | 880000 | 427549.68 |  | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1061887
2023-04-01 | SIMEC |  | (25505) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Amambai/MS | Em execução | 98.83% |  | 879915.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25505
2023-04-01 | SETEC |  | Modernização da rede elétrica e instalações de PPCI Bloco F | Ibirubá/RS | Em execução | 6234% |  | 879710.78 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54324
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108539) QUADRA COBERTA DA ESCOLA SANTA LUZIA RAMAL DO LARANJAL - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 879683.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017166) Centro Educacional | São Sebastião do Anta/MG | Paralisada | 76.88% |  | 879558.12 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017166
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006955) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 27.64% |  | 879487.77 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006955
2023-04-01 | CAIXA | 846977 | implantação do balneário do rio mearim | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Paralisada | 91.38% | 48.44% | 879396.15 | 425070.03 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041706
2023-04-01 | CAIXA | 875607 | urbanização da baixa de são josé no município de parintins amazonas | Parintins/AM | Em execução | 47.42% | 90.89% | 878876.42 | 678669.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1055908
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012737) CEI JARDIM PRIMAVERA | Itaquiraí/MS | Em execução | 23.8% |  | 878343.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012737
2023-04-01 | SESU |  | ADEQUAÇÕES FÍSICAS DE ACESSIBILIDADE NA UAST | Serra Talhada/PE | Paralisada | 8535% |  | 877568.81 | 749052.66 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51052
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109669) QUADRA COBERTA DA ESCOLA LEOCADIO DA CUNHA - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 877478.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109669
2023-04-01 | SIMEC |  | (25657) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 AÇUCENA | Balsas/MA | Paralisada | 5.1% |  | 877244.67 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25657
2023-04-01 | CAIXA | 846303 | ações de infraestrutura urbana – pavimentação no município de santa maria/rs. | Santa Maria/RS | Paralisada | 34.02% | 34.19% | 877078.78 | 168581.9 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041557
2023-04-01 | CAIXA | 776630 | Aquisicao de veiculos de carga e utilitario, visando o fortalecimento das cadeias produtivas no Territorio de Identidade | Irecê/BA | Em execução | 50.53% | 59.93% | 876915.32 | 262852.78 |  |  | Agricultura | CAIXA-401131
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Bloco de Pós-Graduação de Veterinária - SEMA | Areia/PB | Paralisada | 2762% |  | 876730.4 | 499173.3 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50619
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102404) CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOSÉ VALENTIM - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução | 7.57% |  | 876654.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102404
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103019) CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução | 89.56% |  | 876654.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103019
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103789) CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO BEZERRA - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução | 90.49% |  | 876654.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103789
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0847/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pedro do Rosário/MA | Em execução |  |  | 876610 | 595218 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911072426
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006263) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Santana do Araguaia - PA | Santana do Araguaia/PA | Em execução | 26.54% |  | 876597.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006263
2023-04-01 | CAIXA | 815960 | construção de quadra poliesportiva na localidade riacho do meio, município de arcoverde/pe. | Arcoverde/PE | Em execução | 58.76% | 60.01% | 875996.39 | 420073.93 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1022576
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005728) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | São Francisco do Sul/SC | Em execução | 2.05% |  | 875959.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005728
2023-04-01 | CAIXA | 683144 | CONCLUSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Maurilândia do Tocantins/TO | Paralisada | 58.95% | 64.44% | 875912.34 | 420809.69 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-445209
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018455) Curuçazinho | Vigia/PA | Paralisada | 22.22% |  | 875879.09 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018455
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006000) PAC 2 - CRECHE/BAIRRO PLANALTO - Itupiranga - PA | Itupiranga/PA | Paralisada | 10.31% |  | 875833.82 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006000
2023-04-01 | CAIXA | 895730 | construção de campos de futebol em grama sintética no município de toledo-pr | Toledo/PR | Em execução | 0% | 57.49% | 875423.22 | 324227.3 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063490
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002960) Projeto Assentamento Paraíso - Araguaína - TO | Araguaína/TO | Em execução | 0.09% |  | 875347.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002960
2023-04-01 | SESU |  | Execução de Urbanização do Campus Itaqui - Fase 1 | Itaqui/RS | Paralisada | 8261% |  | 875220.35 | 723031.27 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-31188
2023-04-01 | SIMEC |  | (1039888) Reforma de um Bloco de salas para funcionamento da comissão Permanente de Vestibular- COMPERVE | Mossoró/RN | Paralisada | 77.47% |  | 875112.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1039888
2023-04-01 | CAIXA | 863951 | recapeamento asfáltico no municipio de campos belos-go. | Campos Belos/GO | Em execução | 0% | 0.65% | 875055.79 | 3976.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048211
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104133) Escola Municipal Antonio Saraiva da Cruz - Exu - PE | Exu/PE | Em execução | 89.57% |  | 875051.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104133
2023-04-01 | CAIXA | 789777 | pavimentação de vias urbanas no municipio de bragança | Bragança/PA | Paralisada | 65.97% | 61.45% | 875000 | 515717.65 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007935
2023-04-01 | CAIXA | 888945 | pavimentação asfáltica no bairro campininha | Piedade/SP | Paralisada | 0% | 13.83% | 874600.38 | 99055.67 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066603
2023-04-01 | CAIXA | 668625 | Elaboracao do Projeto de Drenagem Sustentavel no Corrego Esperanca Condicionantes | Açailândia/MA | Paralisada | 14.3% | 14.3% | 874100 | 125000 | Ação judicial ou MP | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351743
2023-04-01 | CAIXA | 902206 | construção e equipagem da casa da mulher brasileira tipo iv no município de cidade ocidental-go. | Cidade Ocidental/GO | Em execução | 0% | 34.83% | 873807.79 | 289089 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1071778
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003000) Escola Boa Esperança - Breves - PA | Breves/PA | Paralisada | 44.21% |  | 873729.57 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003000
2023-04-01 | SETEC |  | Ampliação do Espaço da Sociabilidade | Montes Claros/MG | Em execução | 9248% |  | 873380.44 | 500576.11 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52905
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma e Adequação do Serviço de Pacientes Externos-Endosco | São Luís/MA | Em execução | 9237% |  | 873040.24 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23969
2023-04-01 | CAIXA | 902414 | pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em diversas ruas e bairros deste município de goianinha-rn. | Goianinha/RN | Em execução | 0% | 27.18% | 873000 | 234720.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071758
2023-04-01 | SESU |  | URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO AUDITÓRIO DO CCHSA - CAMPUS III - | Bananeiras/PB | Paralisada | 1269% |  | 873000 | 194778.98 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47982
2023-04-01 | CAIXA | 608574 | Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Ananindeua - PA | Ananindeua/PA | Paralisada | 58.69% | 58.69% | 872971.42 | 469482.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-231068
2023-04-01 | SIMEC |  | (29667) Escola Municipal Indígena Dois Galhos | Nova Nazaré/MT | Paralisada | 13.37% |  | 872736 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29667
2023-04-01 | CAIXA | 903621 | pavimentação em áreas rurais de diversas ruas no município de tanquinho. | Tanquinho/BA | Paralisada | 52.28% | 87.51% | 872680 | 755839.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072038
2023-04-01 | SIMEC |  | (24829) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 SETOR LESTE | Luziânia/GO | Em execução | 41.05% |  | 872422.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24829
2023-04-01 | CAIXA | 890368 | construção de quadras de esporte no município de sarandi - rs. | Sarandi/RS | Paralisada | 27.07% | 60.97% | 872413.33 | 436670.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065802
2023-04-01 | SIMEC |  | (29558) BOA VISTA | Curuçá/PA | Paralisada | 50.25% |  | 872111.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29558
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081077) UE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - Apicum-Açu - MA | Apicum-Açu/MA | Paralisada | 0.99% |  | 872068.24 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081077
2023-04-01 | SIMEC |  | (29560) CARATATEUA | Curuçá/PA | Paralisada | 31.91% |  | 872010.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29560
2023-04-01 | SIMEC |  | (29716) Projeto de Assentamento Dalila | Santa Fé do Araguaia/TO | Paralisada | 94.27% |  | 871931.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29716
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007670) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Alto Parnaíba - MA | Alto Parnaíba/MA | Em execução | 1.02% |  | 871749.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007670
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009915) Escola Municipal Professora Cândida - Paranã - TO | Paranã/TO | Paralisada | 59.04% |  | 871746.18 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009915
2023-04-01 | CAIXA | 778612 | construção de centro poliesportivo. | Monte Alegre do Sul/SP | Paralisada | 16.52% | 2.49% | 871686.21 | 21169.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000953
2023-04-01 | CAIXA | 863418 | construção do ginásio de esporte no município de quixaba – pb | Quixaba/PB | Em execução | 69.56% | 87.62% | 871675 | 762844.58 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046044
2023-04-01 | SIMEC |  | (29717) Povoado Porto Lemos | Santa Fé do Araguaia/TO | Paralisada | 91.21% |  | 871660.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29717
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005333) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA | São Sebastião da Boa Vista/PA | Paralisada | 40.06% |  | 871516.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005333
2023-04-01 | CAIXA | 884661 | recuperação de 20 km de estrada vicinal do ramal curupé foz cravo - do km 1 até o km 20 para facilitar o escoamento da produção rural dos trabalhadores do município de concórdia do pará | Concórdia do Pará/PA | Paralisada | 0% | 77.14% | 871304.26 | 663050.16 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065303
2023-04-01 | SIMEC |  | (28459) 700338/11 - Espaço Educativo Indígena - Aldeia Maire'a - Nova Nazaré/MT | Nova Nazaré/MT | Paralisada | 28.99% |  | 871289.82 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28459
2023-04-01 | SIMEC |  | (28460) 700338/11 - Espaço Educativo Indígena - Aldeia Cachoeira - Nova Nazaré/MT | Nova Nazaré/MT | Paralisada | 84.28% |  | 871289.82 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28460
2023-04-01 | DNIT |  | serviço comum de engenharia, visando a Supervisão de Obras e Serviços do modal aquaviário na região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental e na região Hidrográfica do Parnaíba | São Luís/MA | Em execução |  |  | 871000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9962
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002842) Escola Municipal de Ens. Fund. Maria Dolores Guedes - Barra de Santo Antônio - AL | Barra de Santo Antônio/AL | Em execução | 64.96% |  | 870781.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002842
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010580) escola do salomão - Urbano Santos - MA | Urbano Santos/MA | Paralisada | 99.37% |  | 870773.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010580
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003044) MONTE CRISTO - Matinha - MA | Matinha/MA | Paralisada | 30.33% |  | 870366.51 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003044
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014652) Creche Tipo C | Cedral/MA | Em execução | 30.6% |  | 870111.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014652
2023-04-01 | SIMEC |  | (5759) 806024 - Espaço Educ Urbano II - 04 Salas - Construção - Oriximiná /PA | Oriximiná/PA | Paralisada | 24.72% |  | 870102.04 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5759
2023-04-01 | CAIXA | 819006 | pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de bom lugar/ma. | Bom Lugar/MA | Em execução | 38.17% | 67.77% | 870000 | 582140.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025819
2023-04-01 | CAIXA | 891416 | pavimentação em paralelepípedos no município de serrinha ba. | Serrinha/BA | Paralisada | 57.25% | 66.01% | 870000 | 567377.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065683
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004627) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Coité do Nóia - AL | Coité do Nóia/AL | Paralisada | 31.38% |  | 870000 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004627
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006884) Proinfância Queimadas - Itabaiana - SE | Itabaiana/SE | Paralisada | 2.44% |  | 870000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006884
2023-04-01 | CAIXA | 873044 | reforma e ampliação da praça do povo no município de boa saúde-rn. | Januário Cicco/RN | Paralisada | 0% | 11.27% | 869757.67 | 91964.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059789
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111876) E.M. Prefeito Ronaldo Perim - Governador Valadares - MG | Governador Valadares/MG | Em execução | 7.39% |  | 869169.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111876
2023-04-01 | CAIXA | 791484 | prestação de serviços para realização de levantamentos físico-cadastral, levantamento topográfico,levantamento de dados cadastrais, documentos, elaboração de plantas e documentos necessários à implantação de projeto de regularização urbanística e fundiári | Petrópolis/RJ | Em execução | 73.94% | 73.93% | 868890 | 583930.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009167
2023-04-01 | SESU |  | Reforma do sist. combate à Incêndio do setor 3 e 8- Sorocaba | Sorocaba/SP | Em execução | 0% |  | 868698.38 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52768
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005870) Comunidade de Palmital - Lontra - MG | Lontra/MG | Paralisada | 100% |  | 868548.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005870
2023-04-01 | CAIXA | 885849 | pavimentação com paralelepípedos de vias públicas dos bairros dr. tinho, são cristovão ii e distrito de iguabi no município de iguaí-ba | Iguaí/BA | Paralisada | 0% | 13.24% | 868500 | 113773.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064497
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009134) Creche Tipo 2 | Pão de Açúcar/AL | Em execução | 31.68% |  | 868335.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009134
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017649) Angico Branco - Água Doce do Maranhão - MA | Água Doce do Maranhão/MA | Paralisada | 21.44% |  | 868140 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017649
2023-04-01 | FUNASA | CV 6570/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Santa Luzia do Pará/PA | Paralisada |  |  | 868091 | 171899 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2812171217
2023-04-01 | CAIXA | 894467 | construção de estradas vicinais, com revestimento em cbuq zona rural do município de avelino lopes-pi. | Avelino Lopes/PI | Paralisada | 14.65% | 13.63% | 868000 | 117148.38 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067653
2023-04-01 | CAIXA | 897155 | pavimentação em cbuq vias urbanas do município de avelino lopes-pi. | Avelino Lopes/PI | Em execução | 0.99% | 5% | 868000 | 42975 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069961
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009163) Creche Tio Antônio Luiz - Murici dos Portelas - PI | Murici dos Portelas/PI | Paralisada | 2.14% |  | 867735.42 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009163
2023-04-01 | CAIXA | 830235 | drenagem e pavimentação de vias no município de cariacica | Cariacica/ES | Paralisada | 4.44% | 5.81% | 867726.57 | 33283.98 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029040
2023-04-01 | SESU |  | Reformas no Prédio do CAIC Escola e Unidade Básica de Saúde | Rio Grande/RS | Em execução | 5502% |  | 867569.37 | 281727.36 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54843
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DAS CANTINAS DOS SETORES DE AULAS I, II, III E IV | Natal/RN | Paralisada | 6879% |  | 867532.43 | 596741.21 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50903
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002876) E. M. ASSEN. Rompe Gibão - Coronel João Sá - BA | Coronel João Sá/BA | Paralisada | 61.26% |  | 867384.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002876
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-163/MS. | Campo Grande/MS | Paralisada |  |  | 867257.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4570
2023-04-01 | SIMEC |  | (24320) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Jerônimo da Serra/PR | Paralisada | 36.17% |  | 867058.05 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24320
2023-04-01 | SIMEC |  | (24974) TERRENO SÃO JOSÉ DA MATA | Campina Grande/PB | Em execução | 64.91% |  | 866656.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24974
2023-04-01 | CAIXA | 820241 | pavimentação asfáltica no município de mozarlândia/go. | Mozarlândia/GO | Paralisada | 59.73% | 49.73% | 866135.15 | 416516.46 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025182
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016219) SÍTIO BATINGA - Araripina - PE | Araripina/PE | Paralisada | 96.71% |  | 866133.76 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016219
2023-04-01 | SESU |  | Urbanização do campus de Guajará-Mirim | Guajará-Mirim/RO | Paralisada | 4332% |  | 865980 | 315312.87 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52415
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0252/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cajari/MA | Em execução |  |  | 865979 | 840000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0805091679
2023-04-01 | CAIXA | 873416 | obras de engenharia | Itabaianinha/SE | Paralisada | 52.71% | 51.89% | 865836.98 | 338040.64 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1055898
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009779) Equipamento Comunitário - Alto Paraguai - MT | Alto Paraguai/MT | Paralisada | 26.09% |  | 865702.02 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009779
2023-04-01 | CAIXA | 906222 | pavimentação em blocos sextavados em ruas e avenidas com meio fio e sarjetas. | Nova União/RO | Em execução | 0% | 83.12% | 865525.85 | 717904.69 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073334
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006241) Creche Santa Catarina - Breu Branco - PA | Breu Branco/PA | Paralisada | 54.87% |  | 865350.71 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006241
2023-04-01 | SIMEC |  | (29753) E. M. POVOADO BACABINHA | Passagem Franca/MA | Em execução | 77.86% |  | 865108.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29753
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NAS CALHAS DO ALTO SOLIMÕES, JURUÁ E JAPURÁ, LOTE 05, NO ESTADO DO AMAZONAS. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 865000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9456
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013271) Creche em Barra Grande | Maraú/BA | Em execução |  |  | 864904.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013271
2023-04-01 | CAIXA | 882110 | readequação das estradas vicinais de pontal do araguaia | Torixoréu/MT | Paralisada | 0% | 21.63% | 864858.15 | 186856.65 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062658
2023-04-01 | SIMEC |  | (25637) Escola infantil do Jardim Brasilia | Porangatu/GO | Paralisada | 0.8% |  | 864704.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25637
2023-04-01 | SIMEC |  | (29602) ANGELO PORFIRIO | Tupanatinga/PE | Paralisada | 43.51% |  | 864602.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29602
2023-04-01 | CAIXA | 900564 | execução de pavimentação em ruas da zona rural do município de amélia rodrigues/ba | Amélia Rodrigues/BA | Paralisada | 48.5% | 67.12% | 864544.54 | 579686.56 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070438
2023-04-01 | CAIXA | 910418 | recuperação de estradas vicinais na zona rural no município de arari- ma. | Arari/MA | Em execução | 0% | 1% | 864500 | 8595 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076393
2023-04-01 | SIMEC |  | (32657) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Alto Alegre do Pindaré - MA | Alto Alegre do Pindaré/MA | Em execução | 73.06% |  | 864500 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32657
2023-04-01 | SIMEC |  | (12620) 702537 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - PINDORETAMA/CE | Pindoretama/CE | Paralisada | 87.5% |  | 864455.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12620
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004500) BAIRRO DO TRATOR - Nova Olinda do Maranhão - MA | Nova Olinda do Maranhão/MA | Paralisada | 38.25% |  | 864308.35 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004500
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009798) MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE BARROS - Limoeiro do Ajuru - PA | Limoeiro do Ajuru/PA | Paralisada | 38.21% |  | 863596.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009798
2023-04-01 | SIMEC |  | (31944) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Bagre/PA | Em execução | 98.05% |  | 863596.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31944
2023-04-01 | CAIXA | 895141 | pavimentação em pedra tosca em diversas localidades da zona rural do município de missão velha – ceará | Missão Velha/CE | Paralisada | 15.06% | 15.06% | 863543 | 129284.91 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066689
2023-04-01 | CAIXA | 819313 | pavimentação asfáltica, guia e sarjeta e galeria de águas pluviais em ruas do município de euclides da cunha paulista. | Euclides da Cunha Paulista/SP | Em execução | 82.92% | 92.14% | 863387.37 | 591043.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024602
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013709) TERRA NOSSA - Novo Progresso - PA | Novo Progresso/PA | Paralisada | 75.02% |  | 863052.27 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013709
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016726) Rua Amazonas - Silvanópolis - TO | Silvanópolis/TO | Em execução | 50.85% |  | 862962.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016726
2023-04-01 | SESU |  | 105/2014 Const. do Centro de Engenharia Agrícola e Ambiental | Sinop/MT | Paralisada | 2103% |  | 862846.47 | 158712.69 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-20652
2023-04-01 | SIMEC |  | (1044093) 7 DE SETEMBRO - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 22.76% |  | 862829.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1044093
2023-04-01 | CAIXA | 904104 | construção do quartel do 3º pel pm/1ª cia pm/10º bpm no município de nova brasilândia do oeste? em rondônia. | Nova Brasilândia D'Oeste/RO | Em execução | 0% | 17.36% | 862432.64 | 112759.28 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072657
2023-04-01 | CAIXA | 893455 | adequação de estrada vicinal. | Altônia/PR | Paralisada | 50.6% | 48.19% | 862229.32 | 414940.85 | Execução em desconformidade com o projeto |  | Outros | CAIXA-1069700
2023-04-01 | SIMEC |  | (25723) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Rio Bonito/RJ | Em execução | 91% |  | 862198.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25723
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103016) CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA FIDELIS - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução | 5.02% |  | 862077.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103016
2023-04-01 | SIMEC |  | (25738) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Colinas/MA | Em execução | 98.98% |  | 861215.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25738
2023-04-01 | CAIXA | 914368 | adequação de estradas vicinais no município de bituruna | Bituruna/PR | Paralisada | 0% | 20% | 861000 | 171900 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078149
2023-04-01 | CAIXA | 921572 | adequação de estradas vicinais. | Bituruna/PR | Paralisada | 99.86% | 20% | 861000 | 171900 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080568
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013571) Escola do Assentamento Espirito Santo - Ceará-Mirim - RN | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 58.18% |  | 860855.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013571
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110522) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - DISTRITO DE ASSUNÇÃO - Solonópole - CE | Solonópole/CE | Em execução |  |  | 860834.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110522
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017110) Proinfância Bossoroca | Bossoroca/RS | Paralisada |  |  | 860765.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017110
2023-04-01 | CAIXA | 897104 | pavimentação em asfalto, nos bairros do município de sena madureira/ac. | Sena Madureira/AC | Em execução | 0% | 43.23% | 860706 | 371571.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069573
2023-04-01 | FUNASA | CV 2374/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ipiranga do Norte/MT | Em execução |  |  | 860546 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1912182413
2023-04-01 | CAIXA | 910171 | adequação de estradas vicinais no município de caridade do piauí-pi. | Caridade do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 0% | 860500 | 0 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076318
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013987) Anexo Matão III - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 39.92% |  | 860495.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013987
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013991) EMEB Pirativa - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 41.06% |  | 860495.39 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013991
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO GALPÃO AGRÍCOLA | Erechim/RS | Em execução | 2018% |  | 860145.32 | 175160.46 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53204
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0083/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Ibiraçu/ES | Paralisada |  |  | 860139 | 365449 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507119315
2023-04-01 | SESU |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Cerro Largo/RS | Em execução | 1046% |  | 860116.02 | 38909.25 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53787
2023-04-01 | DNIT |  | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RODOVIAS FEDERAIS NA BR-020/PI;BR-135/PI,BR-230/PI;BR-343/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 859997.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7622
2023-04-01 | CAIXA | 866454 | pavimentação no municipio de tabuleiro do norte-ce. | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução | 32.56% | 30.76% | 859980.32 | 246924.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053193
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016276) Alda Tavares - Nerópolis - GO | Nerópolis/GO | Paralisada | 88.09% |  | 859932.87 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016276
2023-04-01 | CAIXA | 843545 | reforma e ampliação do campo de futebol, no município de agrestina – pe. | Agrestina/PE | Em execução | 0% | 16.5% | 859910.47 | 120690.25 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037801
2023-04-01 | DNIT |  | execução de serviços de estudos e projeto básico e executivo de engenharia, necessários à implantação de pontes na br-210/rr | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 859824 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9180
2023-04-01 | CAIXA | 883836 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de unidade de acolhimento | Peabiru/PR | Paralisada | 0.11% | 0.11% | 859055.77 | 915.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065527
2023-04-01 | FUNASA | CV 0586/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Potim/SP | Em execução |  |  | 859000 | 490000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1312130450
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN | Natal/RN | Em execução | 8592% |  | 858879.37 | 737962.18 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49507
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107087) QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - Campos Sales - CE | Campos Sales/CE | Em execução | 6.96% |  | 858814.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107087
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma no bloco de Mecânica | João Pessoa/PB | Em execução | 2996% |  | 858778.6 | 211372.82 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53847
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017233) TERRENO DA ESCOLA - RIO VERDE - Itaguaçu da Bahia - BA | Itaguaçu da Bahia/BA | Paralisada | 93.06% |  | 858625.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017233
2023-04-01 | CAIXA | 851383 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Iguatu/CE | Em execução | 56.66% | 47.98% | 858602.67 | 383840 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044613
2023-04-01 | CAIXA | 792706 | pavimentação asfaltica de trecho da avenida valdirio prisco | Ribeirão Pires/SP | Paralisada | 41.82% | 39.07% | 858478.26 | 308554.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009937
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009895) terreno destinado para construção de uma escola para substituição de uma escola em estado precario ja existente - São José das Missões - RS | São José das Missões/RS | Paralisada | 55.96% |  | 858384.02 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009895
2023-04-01 | SIMEC |  | (25614) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Caraí/MG | Paralisada | 84.16% |  | 857768.93 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25614
2023-04-01 | CAIXA | 623942 | Producao ou Aquisicao de Unidades Habitacionais | Glória do Goitá/PE | Em execução | 39.44% | 39.75% | 857571.66 | 232224.24 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-250286
2023-04-01 | CAIXA | 887655 | construção de centro de eventos e convenções no município de anhembi/sp | Anhembi/SP | Em execução | 53.24% | 53.23% | 857512.81 | 456036.39 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063982
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos Preliminares e Anteprojeto de Engenharia para reabilitação/Restauração da rodovia BR-430/BA, no subtrecho: Bom Jesus da Lapa - Caetité ; Segmento: Km 291,2 - Km 432,0. Extensão: 140,8 Km. | Vitória da Conquista/BA | Em execução |  |  | 857250.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8845
2023-04-01 | CAIXA | 803234 | implantação de pavimentação e saneamento em vias públicas urbanas (drenagem pluvial com passeios públicos. | Itajuípe/BA | Paralisada | 13.93% | 11.25% | 857250 | 94426.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015661
2023-04-01 | SIMEC |  | (11994) 702338 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Fundamental - Nova Fátima/BA | Nova Fátima/BA | Paralisada | 43.39% |  | 857238.96 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11994
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DA MULHER | Ipixuna/AM | Em execução | 0% |  | 857000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13709333000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS INFRAERO 1 | Macapá/AP | Em execução | 0% |  | 857000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18604334000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MORUMBI | Jaru/RO | Em execução | 0% |  | 857000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-20665259000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAID SALOMÃO | Boa Vista/RR | Em execução | 0% |  | 857000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13464636000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde do Nova Conquista | Codajás/AM | Em execução | 0% |  | 857000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13885137000121008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE BOM JESUS DA PALMA | Paranã/TO | Em execução | 0% |  | 857000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13108698000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (23814) 700360/11 - Espaço Educativo 06 salas - Construção | Teolândia/BA | Paralisada | 99.46% |  | 856944.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23814
2023-04-01 | CAIXA | 849831 | construção do museu da cidade no município de camaçari - ba. | Camaçari/BA | Em execução | 63.3% | 82.97% | 856769.63 | 649814.49 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043756
2023-04-01 | SIMEC |  | (25083) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Tremedal/BA | Em execução | 90% |  | 856438.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25083
2023-04-01 | CAIXA | 902208 | construção e equipagem da casa da mulher brasileira tipo iv no município de japeri/rj. | Japeri/RJ | Em execução | 0% | 25.43% | 856187.68 | 211065.47 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1071775
2023-04-01 | CAIXA | 893321 | pavimentação de vias públicas no município de santa cruz do piaui-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 41.61% | 856107.84 | 350928.14 | Desapropriação | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068029
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Projetos de Engenharia para Recuperação, Reforço e Reabilitação de Obras de Arte Especiais na BR-174/401/RR, Lote 05. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 856049.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7873
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002790) PAC 2 CRECHE ESCOLA 001 - Una - BA | Una/BA | Paralisada | 32.53% |  | 856031 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002790
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011039) CRECHE ITANHÉM - LEOPOLDINA BOTELHO - Itanhém - BA | Itanhém/BA | Paralisada | 24% |  | 856031 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011039
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012569) condominio maria ivany - Arataca - BA | Arataca/BA | Paralisada | 1.02% |  | 856031 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012569
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012577) Creche do Bairro Alto do Cruzeiro - Ibiassucê - BA | Ibiassucê/BA | Paralisada | 9.34% |  | 856031 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012577
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF II SAO JOSE V GDE DO SUL | Vargem Grande do Sul/SP | Em execução | 0% |  | 856000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15741597000120008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRÊS FONTES | Queimados/RJ | Em execução | 0% |  | 856000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13807681000120001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1084897) Conjunto Mário Primo de Araújo - Várzea - PB | Várzea/PB | Em execução | 84.47% |  | 855739.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1084897
2023-04-01 | CAIXA | 818390 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de campinas | Campinas/SP | Em execução | 56.41% | 70.88% | 855323.44 | 400891.44 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024392
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015343) ESCOLA LOCALIDADE SÃO BENTO - Tejuçuoca - CE | Tejuçuoca/CE | Paralisada |  |  | 855143.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015343
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013532) ESCOLA MUNICIPAL POVOADO PIO IX - São João da Varjota - PI | São João da Varjota/PI | Em execução | 23.77% |  | 855079.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013532
2023-04-01 | CAIXA | 884757 | pavimentação na rua 36, na rua 40 setor oestes, pavimentação na rua carlos de freitas borges, na rua cumaru e na rua jataí setor sul. | Redenção/PA | Paralisada | 68.33% | 68.26% | 855038.67 | 325926.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064011
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS KRAUEL | Witmarsum/SC | Em execução | 0% |  | 855000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11766503000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SANTA RITA | Marau/RS | Em execução | 0% |  | 855000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11731852000120002
2023-04-01 | SIMEC |  | (13589) 702527/10 - Espaço Educativo Urbano - Wenceslau Guimarães/BA | Wenceslau Guimarães/BA | Paralisada | 95.07% |  | 854735 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13589
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016239) Creche do Povoado Rosário | Caraúbas do Piauí/PI | Em execução |  |  | 854521.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016239
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016066) E.M. POV. RECURSO - Santa Rita - MA | Santa Rita/MA | Em execução | 99.65% |  | 854423.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016066
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIATRICA | Salvador/BA | Em execução | 9992% |  | 854416.38 | 852598.22 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-25762
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016262) Biela - Belmonte - BA | Belmonte/BA | Em execução | 57.34% |  | 854186.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016263) Visgueira - Belmonte - BA | Belmonte/BA | Em execução | 99.25% |  | 854186.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016263
2023-04-01 | CAIXA | 772524 | Construcao da 1a Etapa do Ginasio de Esportes na Sede do Municipio de Sao Sepe. | São Sepé/RS | Paralisada | 71.51% | 60.01% | 853323.38 | 480081.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388457
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081421) Construção de Escola de Ensino Fundamental Campo - Morrinhos - CE | Morrinhos/CE | Em execução | 82.88% |  | 853221.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081421
2023-04-01 | CAIXA | 899230 | construção do mirante na lagoa do macacú no município de garopaba/sc | Garopaba/SC | Em execução | 0% | 94.19% | 852428.68 | 453154.49 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070105
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014717) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Basílio - Ilhéus - BA | Ilhéus/BA | Em execução | 74.79% |  | 852345.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014717
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015364) Morro Grande - Cerro Azul - PR | Cerro Azul/PR | Paralisada | 67.02% |  | 851198.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015364
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF JARDIM PORTO SEGURO - JUARA | Juara/MT | Em execução | 0% |  | 851000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97538388000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CENTRO OESTE | Nova Xavantina/MT | Em execução | 0% |  | 851000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10523136000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Ilda Maria dos Reis | São Francisco de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 851000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335530000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MANSÕES DE RECREIO SÃO MATHEUS | Cidade Ocidental/GO | Em execução | 0% |  | 851000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11332874000121008
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Basica de Saude Jaragua | Jaraguá/GO | Em execução | 0% |  | 851000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10550278000121011
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade PSF Dr Jhon Derik Partata | Santa Helena de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 851000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11315213000121004
2023-04-01 | SESU |  | Adequação e complementação do SPCI do campus Santo André | Santo André/SP | Em execução | 1545% |  | 850767.73 | 131419.48 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55056
2023-04-01 | FUNASA | CV 0166/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Américo Brasiliense/SP | Em execução |  |  | 850374 | 303600 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0808174218
2023-04-01 | FUNASA | CV 0452/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Boa Ventura/PB | Em execução |  |  | 850217 | 170043 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2807173604
2023-04-01 | SIMEC |  | (29369) Lagoa Alegre-PI | Lagoa Alegre/PI | Paralisada | 38.32% |  | 850181.34 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29369
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015296) ESCOLA SABINO LOURENÇO DA SILVA - Canápolis - BA | Canápolis/BA | Em execução | 85.65% |  | 850060.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015296
2023-04-01 | CAIXA | 829741 | implantação de pavimentação paralelepipado em vias públicas urbanas no município de sousa. | Sousa/PB | Paralisada | 54.81% | 50% | 850000 | 419625 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030113
2023-04-01 | CAIXA | 899779 | pavimentação em vias urbanas do município. | São Pedro do Sul/RS | Em execução | 0% | 36.2% | 849895.15 | 261819.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070265
2023-04-01 | SIMEC |  | (11641) 702341 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Curuçá/PA | Curuçá/PA | Paralisada | 64.42% |  | 849852.42 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11641
2023-04-01 | SIMEC |  | (11979) 702341 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Curuçá/PA | Curuçá/PA | Paralisada | 62.54% |  | 849852.42 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11979
2023-04-01 | CAIXA | 914904 | implantação de pavimentação em vias públicas do município de brejinho/rn | Brejinho/RN | Em execução | 52.04% | 83.22% | 849687.04 | 638547.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076647
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA RETA | Macuco/RJ | Em execução | 0% |  | 849684 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11504310000121003
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos Físicos e de Segurança de Tráfego para Adequação da Capacidade e de Segurança da Travessia Urbana de Santana do Livramento, na Rodovia BR-158/RS. | RS | Paralisada |  |  | 849524.05 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9611
2023-04-01 | CAIXA | 902300 | construção de portal e revitalização do mirante do cristo no município de cristais-mg. | Cristais/MG | Em execução | 0% | 49.94% | 849291.24 | 310003.31 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071580
2023-04-01 | SIMEC |  | (11656) 701780 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Monte Alegre/PA | Monte Alegre/PA | Paralisada | 64.35% |  | 849097.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11656
2023-04-01 | SIMEC |  | (8703) 656825 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - CENTRAL /BA | Central/BA | Paralisada |  |  | 848987.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8703
2023-04-01 | SIMEC |  | (11862) 700076 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - MIRANDA/MS | Miranda/MS | Paralisada | 26.43% |  | 848941.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11862
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017108) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Francisco do Guaporé/RO | Paralisada | 25.13% |  | 848814.63 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017108
2023-04-01 | DNIT |  | CONSTRUÇÃO DOS ATERROS DE ACESSO E DA PONTE SOBRE O RIO SUBAÚMA | Cruz das Almas/BA | Paralisada |  |  | 848501.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3989
2023-04-01 | CAIXA | 772930 | Modernizacao do Centro Esportivo Alcides Zaniboni. | Araras/SP | Em execução | 75.44% | 80% | 848468.39 | 234000 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-390184
2023-04-01 | SESU |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Erechim/RS | Em execução | 1670% |  | 848380.38 | 135667.02 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53788
2023-04-01 | CAIXA | 891243 | recuperação asfáltica no bairro parque santa rita município de valparaíso de goias-go. | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 80.7% | 848118.74 | 385327.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067462
2023-04-01 | SIMEC |  | (11657) 702202 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Quatipuru/PA | Quatipuru/PA | Paralisada | 73.2% |  | 847808.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11657
2023-04-01 | FUNASA | CV 6319/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Francisco Dumont/MG | Em execução |  |  | 847682 | 335682 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1108174359
2023-04-01 | CAIXA | 819494 | execução de rede de drenagem nos bairros vila cortes e ampliação. | Tanguá/RJ | Paralisada | 87.61% | 64.66% | 847642.5 | 542634.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025174
2023-04-01 | CAIXA | 899875 | requalificação urbana, com a pavimentação, recomposição de guias, sarjetas, bocas de lobo, tubulações de drenagem, poços de inspeção, da rua mauro silveira entre a rua leõnidas castilho souza e av. a. | Guarujá/SP | Em execução | 0% | 51.09% | 847556.9 | 320068.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070991
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005648) PAC 2 - Creche/pré-escola | Rio Bonito/RJ | Paralisada | 35.71% |  | 847446.75 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005648
2023-04-01 | SIMEC |  | (1104331) CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA COM VESTIÁRIO NA EEF GERALDO BASTOS OSTERNO - Marco - CE | Marco/CE | Em execução | 27.74% |  | 847416.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1104331
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016245) Vovó Bilinha | Palmeira do Piauí/PI | Em execução | 4% |  | 846867.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016245
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001657) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Esperantina - PI | Esperantina/PI | Em execução | 81.84% |  | 846713.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001657
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Patos - PB | Patos/PB | Paralisada | 9.18% |  | 846528.53 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016610
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017646) SERROTA - Pires Ferreira - CE | Pires Ferreira/CE | Em execução | 87% |  | 846204.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017646
2023-04-01 | CAIXA | 806200 | realização de obra de infraestrutura turística na orla fluvial do reservatório da barra grande, no rio pelotas. | Lages/SC | Paralisada | 23.8% | 22.81% | 846153 | 189002.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017729
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017704) Escola Porto Imperial | Porto Nacional/TO | Em execução | 97% |  | 846098.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017704
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009962) Escola Nova República - Breves - PA | Breves/PA | Paralisada | 20.7% |  | 845590.03 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009962
2023-04-01 | SIMEC |  | (31893) Escola Angelina Bebiano | Breves/PA | Paralisada | 45.76% |  | 845563.86 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31893
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009909) Escola Municipal José de Carvalho - Goiatins - TO | Goiatins/TO | Em execução | 33.41% |  | 845268.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009909
2023-04-01 | CAIXA | 891205 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Presidente Epitácio/SP | Em execução | 0% | 20% | 845000 | 169000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067835
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006408) ESCOLA KM 40 - São João de Pirabas - PA | São João de Pirabas/PA | Paralisada | 83.8% |  | 844642.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006408
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006982) DISTRITO DE CAJAZEIRA - Itupiranga - PA | Itupiranga/PA | Paralisada | 31.75% |  | 844602.19 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006982
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006319) NOVA INÁCIA - Concórdia do Pará - PA | Concórdia do Pará/PA | Paralisada | 87.67% |  | 844595.85 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006319
2023-04-01 | DNIT |  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDES NA BR 101-SUL | Angra dos Reis/RJ | Em execução |  |  | 844491.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7798
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113331) Construção do NPJ da UEMS em Naviraí | Naviraí/MS | Em execução | 18.93% |  | 844166.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113331
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006409) ESCOLA CAETEZINHO - São João de Pirabas - PA | São João de Pirabas/PA | Paralisada | 66.97% |  | 844161.55 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006409
2023-04-01 | FUNASA | CV 1116/04 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Taquara/RS | Em execução |  |  | 844000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3006043610
2023-04-01 | CAIXA | 839734 | pavimentação e drenagem de ruas no município de venda nova do imigrante - es. | Venda Nova do Imigrante/ES | Em execução | 89.55% | 73.85% | 843928.45 | 568391.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036244
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL | Califórnia/PR | Em execução | 0% |  | 843557 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08747163000117006
2023-04-01 | DNIT |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO COM FWD | Brasília/DF | Em execução |  |  | 843485.67 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5317
2023-04-01 | FUNASA | CV 0477/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Boqueirão/PB | Em execução |  |  | 843296 | 826396 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1010165107
2023-04-01 | FUNASA | CV 6585/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Ibiapina/CE | Em execução |  |  | 843254 | 337302 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2812171232
2023-04-01 | SISMOB |  | PMM U B S INFRAERO II | Macapá/AP | Em execução | 0% |  | 843150 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18604334000121002
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e Adequação das Dependências do CTUR | Seropédica/RJ | Paralisada | 1750% |  | 842530.84 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015222) Baraúna Tênis Clube - Caetité - BA | Caetité/BA | Paralisada | 89.87% |  | 842435.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015222
2023-04-01 | SIMEC |  | (1023374) Escola Municipal de Ensino Fundamental (Obra Nova) - Ivolândia - GO | Ivolândia/GO | Em execução | 96.95% |  | 841830.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1023374
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103015) CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL GILDA BARBOSA - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução | 0.96% |  | 841233.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103015
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103018) CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução | 89.49% |  | 841233.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103018
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IBIRACATU | Ibiracatu/MG | Em execução | 0% |  | 841000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13840678000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade básica de saúde de Vila do Riacho | Aracruz/ES | Em execução | 0% |  | 841000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10429253000117003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA PORTELA | Miguel Pereira/RJ | Em execução | 0% |  | 841000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12240308000119007
2023-04-01 | SIMEC |  | (9610) 657105 - Escola 06 Salas Quilombola Pedra Rasa - CAMAMU/BA | Camamu/BA | Paralisada | 69.26% |  | 840964.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9610
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HU | Rio Grande/RS | Paralisada | 2457% |  | 840757.88 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24097
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017343) Conjunto Antonio Amaro | Cuitegi/PB | Em execução | 17.5% |  | 840691.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017343
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109001) QUADRA BREJO - Brejo de Areia - MA | Brejo de Areia/MA | Em execução | 39.1% |  | 840178.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109001
2023-04-01 | SETEC |  | AMPLIAÇÃO DE MORADIA ESTUDANTIL - ETAPA 02 | Arinos/MG | Em execução | 97% |  | 840108.57 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55690
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0363/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São João do Soter/MA | Em execução |  |  | 840091 | 840090 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2611124882
2023-04-01 | CAIXA | 871842 | revitalização da praça de boa viagem no município de recife/pe. | Olinda/PE | Em execução | 34.11% | 46.36% | 840042.49 | 388854.83 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056730
2023-04-01 | SIMEC |  | (1072293) POV. QUINTO BRAÇO - Zé Doca - MA | Zé Doca/MA | Em execução | 99.84% |  | 839963.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1072293
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF CENTRO 2 | Apiúna/SC | Em execução | 0% |  | 839392 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11195905000121001
2023-04-01 | CAIXA | 887734 | reforma na praça dos pioneiros no município de paranavaí/pr. | Paranavaí/PR | Em execução | 0% | 34.76% | 839170.99 | 165994.76 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063776
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086983) Quadra Escola João Menegusso - Campo Magro - PR | Campo Magro/PR | Em execução | 34.66% |  | 839028 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086983
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014106) E.M Luiz Nicolau da Silva - Isaías Coelho - PI | Isaías Coelho/PI | Paralisada |  |  | 838171.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014106
2023-04-01 | SETEC |  | Ref. e Adeq.do Bloco “A” de salas de aula e da CRA(COLORADO) | RO | Em execução | 7320% |  | 837885.22 | 613503.81 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54503
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017148) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Estrela - RS | Estrela/RS | Em execução | 83.4% |  | 837861.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017148
2023-04-01 | SIMEC |  | (1458) 830310 Escola de Educação Infantil - Paraíso do Tocantins/TO | Paraíso do Tocantins/TO | Paralisada | 11.72% |  | 837665.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1458
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004477) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Trairi - CE | Trairi/CE | Em execução | 69.75% |  | 837056.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004477
2023-04-01 | SIMEC |  | (25655) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 SÃO FRANCISCO | Balsas/MA | Paralisada | 20.47% |  | 836979.51 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25655
2023-04-01 | CAIXA | 889159 | implantação de pavimentação asfáltica e drenagem da rua claro do espírito santo e rua josé bonifácio, bairro vila nova | Pantano Grande/RS | Em execução | 92.66% | 86.65% | 836930 | 724460.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065757
2023-04-01 | FUNASA | CV 0278/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Croatá/CE | Em execução |  |  | 836294 | 407293 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1010165090
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SÃO LUIZ | Casca/RS | Em execução | 0% |  | 836000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12232778000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde - UBS | Cambará do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 836000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12100062000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Itinga | Araquari/SC | Em execução | 0% |  | 836000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08345495000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | USF CATARATAS | Cascavel/PR | Em execução | 0% |  | 836000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09051532000118005
2023-04-01 | CAIXA | 907144 | reforma, adequação de acessibilidade e reestruturação da sociedade recreativa tentamen. | Rio Branco/AC | Paralisada | 0% | 2.8% | 835786.41 | 23342.23 | Dificuldade técnica do tomador | Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | Outros | CAIXA-1075219
2023-04-01 | SIMEC |  | (5764) 806024 - Espaço Educ Urbano II - 04 Salas - Construção - Capitão Poço /PA | Capitão Poço/PA | Paralisada | 39.27% |  | 835752.79 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5764
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTOS FÍSICOS E DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUINDO DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DENOMINADO "PROLONGAMENTO DA DUPLICAÇÃO DA BR-285/RS, EM PASSO FUNDO" | Passo Fundo/RS | Em execução |  |  | 835588.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10664
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098088) Quadra Benoni Rosado - Passo Fundo - RS | Passo Fundo/RS | Paralisada | 65.72% |  | 835217.11 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098088
2023-04-01 | SIMEC |  | (29583) Sítio Taumatá | Mari/PB | Paralisada | 78.62% |  | 835176.88 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29583
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017458) B. SANTO ANTÔNIO | Redenção do Gurguéia/PI | Em execução | 18.95% |  | 834675.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017458
2023-04-01 | SIMEC |  | (5763) 806024 - Espaço Educ Urbano II - 04 Salas - Construção - Capitão Poço /PA | Capitão Poço/PA | Paralisada | 28.6% |  | 834350.63 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5763
2023-04-01 | SIMEC |  | (17568) 700211/11 - Espaço Educativo Urbano - Sitio Novo/RN | Sítio Novo/RN | Em execução |  |  | 834277.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17568
2023-04-01 | SIMEC |  | (5274) 750011 - CEE Prof do Vale do Paraguaçu - Maragogipe/BA | Maragogipe/BA | Paralisada | 27.6% |  | 834212.07 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5274
2023-04-01 | SIMEC |  | (5485) 750012 - Escola Técnica Estadual Frederico G. Schmidt - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - São Leopoldo/RS | São Leopoldo/RS | Paralisada | 67.67% |  | 834000 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5485
2023-04-01 | CAIXA | 862993 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva. | Nova Brasilândia D'Oeste/RO | Em execução | 96.19% | 76.76% | 833750 | 636173.8 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047094
2023-04-01 | CAIXA | 845567 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Em execução | 53.32% | 85.29% | 833696.12 | 709653.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038981
2023-04-01 | SIMEC |  | (18999) PROINFÂNCIA AVAI A1 | Avaí/SP | Paralisada | 76.11% |  | 832602.52 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18999
2023-04-01 | CAIXA | 887591 | revitalização da orla do rio tramandaí no município de imbé-rs. | Imbé/RS | Em execução | 0% | 64.97% | 831977.53 | 372281.79 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063769
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017983) VIRGULINO SERGIO - Pau DArco do Piauí - PI | Pau D'Arco do Piauí/PI | Em execução |  |  | 831945.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017983
2023-04-01 | SIMEC |  | (2188) 830224 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Inhuma/PI | Inhuma/PI | Paralisada | 86.33% |  | 831729.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2188
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012746) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Cachoeira do Piriá/PA | Paralisada | 1.01% |  | 831521.48 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012746
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017096) Centro | Betânia do Piauí/PI | Em execução | 44.42% |  | 831482.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017096
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052294) Escola Santa Rita de Cassia - Verde Teto - Faxinal do Soturno - RS | Faxinal do Soturno/RS | Em execução | 70.88% |  | 831142.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052294
2023-04-01 | CAIXA | 811474 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Beberibe/CE | Paralisada | 47.72% | 46.26% | 830986.29 | 370073.29 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1020861
2023-04-01 | SIMEC |  | (25147) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Coelho Neto/MA | Paralisada | 17.8% |  | 830707.61 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25147
2023-04-01 | SIMEC |  | (17418) 700076/11 - Escola de Educação Infantil - Guatapara/SP | Guatapará/SP | Paralisada | 94.96% |  | 830634.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17418
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015231) TERRENO VILA APARECIDA - Riachão do Jacuípe - BA | Riachão do Jacuípe/BA | Paralisada | 5.75% |  | 829846.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015231
2023-04-01 | FUNASA | CV 0482/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Damião/PB | Em execução |  |  | 829000 | 828500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0510164946
2023-04-01 | FUNASA | CV 2784/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Zortéa/SC | Em execução |  |  | 828977 | 119858 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1406054470
2023-04-01 | SIMEC |  | (25146) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Coelho Neto/MA | Paralisada | 17.84% |  | 828895.34 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25146
2023-04-01 | FUNASA | CV 0282/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 828500 | 828500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1110165268
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0381/10 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Maraã/AM | Paralisada |  |  | 828449 | 789000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM3008107814
2023-04-01 | CAIXA | 775531 | Reforma da Sub-estacao,Rede Eletrica e Rede de Gases Medicinais do Hospital Municipal Getulio Vargas | Sapucaia do Sul/RS | Paralisada | 68.83% | 64.27% | 828170.38 | 489647.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-399410
2023-04-01 | SIMEC |  | (20087) Creche ABC 9 | Rio Grande/RS | Em execução | 30.2% |  | 828064.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20087
2023-04-01 | SIMEC |  | (31453) ESCOLA INACIO DE LOYOLA - JI PARANA | Ji-Paraná/RO | Paralisada | 56.67% |  | 827954.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31453
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012664) CONSTRUÇÃO DA CRECHE ENSEADA DAS GARÇAS | Fundão/ES | Paralisada | 1.95% |  | 827094.8 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012664
2023-04-01 | SISMOB |  | U S F FRANCISCO DE CASTRO | Plácido de Castro/AC | Em execução | 0% |  | 827000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11794838000120004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNGELO ANGELIN | Colorado do Oeste/RO | Em execução | 0% |  | 827000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19275776000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JABUTI | Bonfim/RR | Em execução | 0% |  | 827000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11958876000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO | Tapauá/AM | Em execução | 0% |  | 827000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13851846000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Basica de Saúde Waldemar Saldanha | Canutama/AM | Em execução | 0% |  | 827000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09601841000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE WALTER ACER | Bujari/AC | Em execução | 0% |  | 827000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19916625000120001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001850) CRECHE DA CERÂMICA | Vargem Grande/MA | Em execução | 53.05% |  | 826611.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001850
2023-04-01 | CAIXA | 893990 | construção de calçadas no município de alto taquari-mt | Alto Taquari/MT | Paralisada | 0% | 100% | 826307.05 | 771831 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068529
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005819) CRECHE BAIRRO PINHEIRINHO | Toledo/PR | Em execução | 9.69% |  | 826214.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005819
2023-04-01 | CAIXA | 908974 | asfaltamento de vias urbanas no município de são luís de montes belos - go. | São Luís de Montes Belos/GO | Paralisada | 37.99% | 37.99% | 825860.56 | 291533.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074454
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006386) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Jacundá - PA | Jacundá/PA | Paralisada | 35.07% |  | 825152.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006386
2023-04-01 | CAIXA | 821696 | o projeto produtor de água / psa - sub-bacia queima pé tem como objetivo melhorar a qualidade da água do rio queima pé em 15% aumentar a recarga do aquífero da bacia do rio queima- pé em 10% recuperar 11 nascentes na bacia do rio queima- pé recuperar 1 | Tangará da Serra/MT | Paralisada | 0% | 29.46% | 825122.88 | 202827.01 | Dificuldade técnica da empresa executora | Agência Nacional de Águas | Saneamento | CAIXA-1026257
2023-04-01 | CAIXA | 894119 | revitalização e reforma de praça no município de colider/mt. | Colíder/MT | Em execução | 85.09% | 85.09% | 825075.88 | 701364 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069074
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006721) Creche Criança Feliz | Itabirinha/MG | Em execução | 31.61% |  | 824944.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006721
2023-04-01 | CAIXA | 780201 | segunda etapa da urbanização da bacia do parque do buriti. | Vargem Grande/MA | Paralisada | 46.53% | 0% | 824900 | 0 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1003685
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0294/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vila Pavão/ES | Em execução |  |  | 824742 | 320000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0512073005
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1534/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Piancó/PB | Em execução |  |  | 824742 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2611073933
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0285/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São João Batista/MA | Em execução |  |  | 824520 | 783294 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1006092180
2023-04-01 | SIMEC |  | (1053863) Matrícula 15.570 - Nova Palma - RS | Nova Palma/RS | Paralisada | 38.82% |  | 824512.51 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1053863
2023-04-01 | CAIXA | 855010 | pavimentação e revitalização dos acessos a lagoa de imarui no município de pescaria brava-sc | Pescaria Brava/SC | Paralisada | 93.29% | 84.68% | 824174.37 | 660505.98 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047021
2023-04-01 | CAIXA | 896156 | pavimentação asfáltica e drenagem em vias urbanas no município de santa cruz do xingu - mt. | Santa Cruz do Xingu/MT | Em execução | 0% | 78.13% | 824106.28 | 447670.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006819) CONSTRUÇÃO DE CRECHE - TIPO 01 NO BAIRRO DE MACHADINHO | Machados/PE | Em execução | 90.28% |  | 824066.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006819
2023-04-01 | CAIXA | 746195 | CONSTRUCAO DA 1a ETAPA DA PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS, ESTADO DE SERGIPE | Simão Dias/SE | Paralisada | 87.9% | 91.14% | 824060.8 | 710859.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-336124
2023-04-01 | FUNASA | CV 0798/10 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Barra de São Miguel/PB | Em execução |  |  | 824000 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0305101952
2023-04-01 | CAIXA | 904970 | construção de ginásio poliesportivo no município de alcântaras-ce | Alcântaras/CE | Em execução | 0% | 19.63% | 823539.89 | 93723.23 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072812
2023-04-01 | CAIXA | 780326 | construção de um centro de convenções | São Lourenço do Sul/RS | Em execução | 70.47% | 16.64% | 823379.74 | 81127.85 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002195
2023-04-01 | SESU |  | CAMPUS CAMPO MOURÃO - CONSTRUÇÃO DO HERBÁRIO | Campo Mourão/PR | Em execução | 2582% |  | 823000 | 211920.91 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55048
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009495) Travosa I - Santo Amaro do Maranhão - MA | Santo Amaro do Maranhão/MA | Paralisada | 9.4% |  | 822971.43 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009495
2023-04-01 | FUNASA | CV 0470/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Ribeira do Piauí/PI | Em execução |  |  | 822929 | 822929 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1110165292
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017697) ESCOLA MUNICIPAL 4 SALAS - ALECRIM - Esperantina - PI | Esperantina/PI | Em execução | 98.47% |  | 822205.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017697
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014070) FAZENDA MONTE AZUL - Juara - MT | Juara/MT | Paralisada | 23.86% |  | 822178.88 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014070
2023-04-01 | SISMOB |  | Oficina Ortopédica - Universidade Estadual do Centro Oeste | Guarapuava/PR | Em execução | 0% |  | 822000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08597121000120010
2023-04-01 | CAIXA | 893059 | pavimentação asfáltica em via urbana, com drenagem, calçadas e sinalização no município de colíder - mt | Colíder/MT | Paralisada | 59.94% | 76.54% | 821853.76 | 584731.62 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068221
2023-04-01 | CAIXA | 880404 | construçao de estrada vicinais no município de afonso cunha - ma. | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 82.13% | 64.12% | 821523.81 | 521523.8 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1062213
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Unidade de internação 4A | Salvador/BA | Em execução | 2322% |  | 821379.47 | 538093.4 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-27186
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009391) Pov. forquilha - Brejo - MA | Brejo/MA | Paralisada | 2.85% |  | 821293.86 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009391
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016463) Escola Municipal Luzia Machado Feitosa - Goiatins - TO | Goiatins/TO | Em execução | 53.46% |  | 821067.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016463
2023-04-01 | CAIXA | 778640 | construção de ginásio poliesportivo no município de josé de freitas - pi | Teresina/PI | Paralisada | 53.16% | 30.38% | 821052.63 | 236988.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000932
2023-04-01 | SIMEC |  | (5854) 700222 - Espaço Educativo Urbano I - 08 salas - - Construção - Ocara/CE | Ocara/CE | Em execução | 97.6% |  | 820692.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5854
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009908) Escola Municipal José Santana Cavalcante da Luz - Goiatins - TO | Goiatins/TO | Em execução | 0% |  | 820589.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009908
2023-04-01 | CAIXA | 851329 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Ji-Paraná/RO | Paralisada | 0% | 25.26% | 820444.97 | 126279.02 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044610
2023-04-01 | CAIXA | 856885 | pavimentação de vias públicas na cidade de timbauba/pe | Timbaúba/PE | Em execução | 32.9% | 52.06% | 820367.84 | 426187.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045089
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para execução, sob regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização dos serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) da rodovia BR 030/BA. | Vitória da Conquista/BA | Paralisada |  |  | 820182.84 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6469
2023-04-01 | FUNASA | CV 0692/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Oeiras/PI | Em execução |  |  | 820077 | 820076 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2707173041
2023-04-01 | SIMEC |  | (24668) VILA NOVO HORIZONTE | Novo Repartimento/PA | Paralisada | 2.47% |  | 820042.35 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24668
2023-04-01 | CAIXA | 886760 | construção de quadras sintéticas no município. | Santa Luzia/MG | Paralisada | 0% | 1.24% | 820009.82 | 5815.71 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063549
2023-04-01 | CAIXA | 818628 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer no município de são paulo | São Paulo/SP | Paralisada | 99.15% | 99.28% | 819953.29 | 793739.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025061
2023-04-01 | SISMOB |  | Estratégia de Saúde da família Ana Rosa | Trindade/GO | Em execução | 0% |  | 819000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11329685000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Corguinho/MS | Em execução | 0% |  | 819000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14016980000120002
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO GALPÃO AGRÍCOLA | Realeza/PR | Em execução | 8293% |  | 818842.63 | 422012.32 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53256
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016197) ESCOLA NOVA BURITI - Juazeiro do Piauí - PI | Juazeiro do Piauí/PI | Paralisada | 46.29% |  | 818819.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016197
2023-04-01 | FUNASA | CV 0467/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Murici dos Portelas/PI | Em execução |  |  | 818568 | 818568 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1110165306
2023-04-01 | SESU |  | Execução de Obra de Ampliação da Secretaria do ICB | Rio Grande/RS | Paralisada | 8452% |  | 818483.3 | 691810.74 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52829
2023-04-01 | CAIXA | 869795 | reforma e revitalização do parque zoomatinha no município de itapetinga-ba 2ª etapa. | Itapetinga/BA | Paralisada | 72.01% | 68.96% | 818091.95 | 562805.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056679
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0618/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Condado/PB | Em execução |  |  | 818005 | 518094 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0504138000
2023-04-01 | CAIXA | 785685 | urbanização da área de acesso principal da sede do município de itaquara. | Itaquara/BA | Paralisada | 23.42% | 22.53% | 818000 | 180260.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1005684
2023-04-01 | SIMEC |  | (1027493) E.M.E.F. Waldemiro da Silva MOura - Cacaulândia - RO | Cacaulândia/RO | Paralisada | 20.91% |  | 817816.31 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1027493
2023-04-01 | CAIXA | 910705 | pavimentação de estrada vicinal. | Cotiporã/RS | Em execução | 0% | 41.01% | 817584.17 | 97922.64 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076473
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016448) TERRENO MARIANO RABELO - Lagoa do Sítio - PI | Lagoa do Sítio/PI | Em execução | 99.78% |  | 817564.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016448
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018656) NOVA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOÃO MAYRES - Morro Cabeça no Tempo - PI | Morro Cabeça no Tempo/PI | Paralisada | 53.6% |  | 817215.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018656
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002800) km 23 - Santo Antônio do Tauá - PA | Santo Antônio do Tauá/PA | Paralisada | 6.46% |  | 817007.01 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002800
2023-04-01 | CAIXA | 913578 | recapeamento asfáltico de diversas ruas do centro da cidade de são tomé/rn. | São Tomé/RN | Paralisada | 57.19% | 56.81% | 817000 | 463267.99 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076063
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | HUCAM REFORMA E READEQUAÇÃO DO PREDIO SERV DE ASSIST FARMAC | Vitória/ES | Em execução | 878% |  | 817000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24253
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017636) BAIRRO ROBSON MARQUES FAIR CAMPO | Ibirataia/BA | Paralisada | 1.23% |  | 816869.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017636
2023-04-01 | FUNASA | EP 0336/12 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Poço Dantas/PB | Em execução |  |  | 816500 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1012125160
2023-04-01 | CAIXA | 788055 | construção de um ginásio poliesportivo. | Gonçalves Dias/MA | Paralisada | 62.63% | 62.63% | 816350 | 501035.85 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006889
2023-04-01 | SIMEC |  | (1052291) Terreno para construção de uma escola padrão MEC 04 para região Suçuarana - Belo Campo - BA | Belo Campo/BA | Em execução | 67.88% |  | 816209.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1052291
2023-04-01 | CAIXA | 812845 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Jericó/PB | Paralisada | 44.27% | 32.51% | 816165.14 | 260078.34 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021281
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010369) ESCOLA 6 SALAS PORTELINHA - Anos Iniciais - Tomé-Açu - PA | Tomé-Açu/PA | Em execução | 19.1% |  | 815780.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010369
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001984) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Ponta Porã/MS | Paralisada | 25.42% |  | 815685.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001984
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018614) Vila do Gato | Esperantina/TO | Em execução | 63.94% |  | 815342.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018614
2023-04-01 | CAIXA | 859593 | construção de matadouro público no município de piancó - pb | Piancó/PB | Paralisada | 0% | 19.55% | 815244.15 | 152481.78 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1045361
2023-04-01 | CAIXA | 862680 | construção do ginásio municipal de bodoquena/ms. | Bodoquena/MS | Em execução | 51.33% | 66.68% | 815033.81 | 455072.33 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045895
2023-04-01 | FUNASA | CV 0124/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alagoinha/PB | Em execução |  |  | 814813 | 651850 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0304180127
2023-04-01 | CAIXA | 820406 | construção de abatedouro público | Pau dos Ferros/RN | Paralisada | 83.2% | 83.15% | 814685.53 | 526976.18 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1026472
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Foz do Tapauá | Tapauá/AM | Em execução | 0% |  | 814000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13851846000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Nadir Mariano | Marechal Thaumaturgo/AC | Em execução | 0% |  | 814000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11428461000117701
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016186) Cana Brava - Água Doce do Maranhão - MA | Água Doce do Maranhão/MA | Paralisada | 6.58% |  | 813900.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016186
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013767) ESCOLA 04 SALAS QUILOMBOLA - Pão de Açúcar - AL | Pão de Açúcar/AL | Paralisada | 57.47% |  | 813271.98 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013767
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003555) QUADRA 02 - RUA HIKARI KURACHI - Itapecerica da Serra - SP | Itapecerica da Serra/SP | Em execução | 0% |  | 813160.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003555
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015486) Pov.Estiva - Presidente Vargas - MA | Presidente Vargas/MA | Paralisada | 2.36% |  | 813125.03 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015486
2023-04-01 | CAIXA | 908036 | pavimentação asfáltica de estrada vicinal no município veranópolis/rs. | Veranópolis/RS | Em execução | 0% | 97% | 812962.32 | 602127.5 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074204
2023-04-01 | CAIXA | 895331 | recapeamento em vias publicas no municipio de porangatu-go. | Porangatu/GO | Paralisada | 0% | 43.44% | 812764.66 | 290395.79 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066041
2023-04-01 | CAIXA | 758322 | CONSTRUCAO DO PIER - 3A ETAPA E URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PARANAIBA | Itumbiara/GO | Paralisada | 24.67% | 23.6% | 812500 | 184117.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-366169
2023-04-01 | CAIXA | 890283 | construção de parque linear no município de tupã-sp. | Tupã/SP | Em execução | 53.97% | 53.97% | 812203.27 | 426095.1 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066909
2023-04-01 | CAIXA | 816319 | execução de obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e canalização do córrego maria joaquina e/ou ribeirão dos porcos | Espírito Santo do Pinhal/SP | Em execução | 86.17% | 86.46% | 812069.91 | 656460.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1022771
2023-04-01 | CAIXA | 889324 | pavimentação de vias públicas no município de luis correia-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 16.92% | 812000 | 135367.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065563
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018420) Povoado Santo Antonio - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Em execução | 85.32% |  | 811394.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018420
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012822) BELFORD ROXO - Belford Roxo - RJ | Belford Roxo/RJ | Paralisada |  |  | 811274.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012822
2023-04-01 | SIMEC |  | (1074186) Rua do Sossego - Dom Pedro - MA | Dom Pedro/MA | Paralisada | 14.47% |  | 811110.85 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1074186
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006578) E. M. POVOADO RANCHO DO PAPOUCO - Santa Rita - MA | Santa Rita/MA | Em execução | 97.04% |  | 811029.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006578
2023-04-01 | CAIXA | 844805 | pavimentação e drenagem em vias urbanas no município de lagoa seca - pb | Lagoa Seca/PB | Paralisada | 84.05% | 81.12% | 810500 | 656718.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040276
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097582) QUADRA PROF. LOURENÇO BATISTA - Rio Quente - GO | Rio Quente/GO | Em execução | 68.07% |  | 810497.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097582
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016513) COBRE | Canelinha/SC | Em execução | 57.03% |  | 810440.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016513
2023-04-01 | CAIXA | 896252 | pavimentação em vias urbanas no município de luziânia - go. | Luziânia/GO | Paralisada | 0% | 67.29% | 810280.66 | 449830.19 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069286
2023-04-01 | CAIXA | 843434 | implantação e/ou modernização do complexo educacional e do estádio municipal. | Sítio do Mato/BA | Em execução | 51.56% | 81.6% | 809869.89 | 628503.82 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1041824
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006722) Construção da Creche de Lambari | Novo Cruzeiro/MG | Em execução |  |  | 809753.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006722
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009453) ENGENHO DO LAGO - Porto Rico do Maranhão - MA | Porto Rico do Maranhão/MA | Paralisada | 10.56% |  | 809405.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009453
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016574) Bianchetti 1 | Alfredo Vasconcelos/MG | Em execução |  |  | 809401.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005491) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lajinha - MG | Lajinha/MG | Em execução | 54.97% |  | 809357.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005491
2023-04-01 | CAIXA | 853649 | reforma e ampliação do estádio “o pereirão”, no município de pombal - pb | Pombal/PB | Paralisada | 0% | 23.78% | 809332.11 | 185462.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048665
2023-04-01 | CAIXA | 819468 | pavimentação de vias urbanas no município de santana do acaraú-ce. | Santana do Acaraú/CE | Paralisada | 95.43% | 76.51% | 809109.61 | 604305.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024886
2023-04-01 | CAIXA | 895139 | pavimentação em pedra tosca em localidades da zona rural do município de missão velha – ceará. | Missão Velha/CE | Em execução | 73.98% | 73.98% | 808963 | 594029.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066260
2023-04-01 | SESU |  | Usina fotovoltaica na Unidade de Laboratórios ULEG/FS | Brasília/DF | Em execução | 1500% |  | 808500 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55584
2023-04-01 | CAIXA | 883109 | reforma e aquisições de equipamentos para espaços culturais localizados nos bairros, centro e itoupava central na cidade de blumenau, ambos sob responsabilidade da fundação cultural de blumenau. | Blumenau/SC | Em execução | 0% | 2.94% | 808177.15 | 21068.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063710
2023-04-01 | CAIXA | 894495 | implantação de pavimentação nos bairros josé américo, mutirão, centro e acesso ao campo de futebol no município de riacho dos cavalos/pb | Riacho dos Cavalos/PB | Paralisada | 0% | 36.49% | 808000 | 291933.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068851
2023-04-01 | CAIXA | 895237 | segunda etapa da pavimentação de diversas ruas do município de lagarto | Aracaju/SE | Paralisada | 57.54% | 39.88% | 808000 | 304653.24 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068568
2023-04-01 | FUNASA | CV 0211/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Inês/BA | Em execução |  |  | 808000 | 800000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1908150217
2023-04-01 | CAIXA | 881630 | adequação de estradas no município de várzea grande - pi. | Várzea Grande/PI | Paralisada | 90% | 89.45% | 807323.41 | 721399.47 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1061558
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação para Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA( 1ª Etapa)e elaboração dos Projetos Básicos e Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação do Contorno Oeste da Rodovia BR-101/BA, na cidade de Itabuna. | Salvador/BA | Paralisada |  |  | 807095.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9337
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097925) Creche/Escola Infantil - PROINFÂNCIA - Salinas - MG | Salinas/MG | Paralisada | 84.52% |  | 806894.24 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097925
2023-04-01 | SETEC |  | 2ª Reforma Estrutural | Pouso Alegre/MG | Em execução | 8348% |  | 806803.91 | 748143.97 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53176
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Ampliação do Refeitório - Campus Parintins | Parintins/AM | Em execução | 943% |  | 806670.67 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52707
2023-04-01 | CAIXA | 829861 | pavimentação em paralelepípedo granítico nas ruas da cidade de águas belas/pe | Águas Belas/PE | Paralisada | 30.76% | 30.76% | 805582.42 | 242942.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031803
2023-04-01 | SIMEC |  | (24589) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Pedro II/PI | Paralisada | 10.22% |  | 805400 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24589
2023-04-01 | CAIXA | 859666 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Grandes Rios/PR | Em execução | 72.26% | 72.26% | 804940.09 | 577537.39 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047645
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da Quadra Poliesportiva coberta | Camboriú/SC | Em execução | 6518% |  | 804639.73 | 524491.18 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54349
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018492) AREA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA- COMUNIDADE MONTE ALEGRE - São Domingos do Capim - PA | São Domingos do Capim/PA | Em execução | 22.67% |  | 804127.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018492
2023-04-01 | CAIXA | 829411 | construção de praça em cobilândia, no município de vila velha/es. | Vila Velha/ES | Paralisada | 0% | 35.49% | 803815.36 | 175000.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030580
2023-04-01 | CAIXA | 885031 | pavimentação, drenagem e sinalização de vias no município de porto real/rj. | Porto Real/RJ | Em execução | 0% | 19.87% | 803742.74 | 159565.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064370
2023-04-01 | FUNASA | CV 0484/10 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Ipu/CE | Em execução |  |  | 803645 | 550794 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0807101899
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016582) Serra Azul | Luisburgo/MG | Em execução | 17.24% |  | 803642.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016582
2023-04-01 | CAIXA | 885224 | construção de uma praça pública no município de águas lindas de goiás. | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 95.18% | 803043.44 | 409024.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064334
2023-04-01 | CAIXA | 899737 | pavimentação em vias públicas no município de silvania-go. | Silvânia/GO | Paralisada | 0% | 88.23% | 802829.63 | 595483.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070286
2023-04-01 | FUNASA | CV 0154/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Várzea/PB | Em execução |  |  | 802705 | 160541 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0304180157
2023-04-01 | CAIXA | 832936 | patrulha mecanizada | Maceió/AL | Paralisada | 65.81% | 65.81% | 802500 | 526817.26 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1033045
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018498) Escola Nova Parque Estrela - Campo Maior - PI | Campo Maior/PI | Em execução | 3.22% |  | 802461.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018498
2023-04-01 | CAIXA | 923799 | pavimentação asfáltica em via(s) urbana(s) do município de pranchita/pr. | Pranchita/PR | Em execução | 0% | 32.18% | 802327.82 | 232752.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081376
2023-04-01 | CAIXA | 863107 | reforma de campo de futebol, no município de porto calvo-al. | Porto Calvo/AL | Paralisada | 55.07% | 64.16% | 802143.35 | 500425.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047029
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010569) POVOADO LIVRAMENTO - Peritoró - MA | Peritoró/MA | Em execução | 92.33% |  | 801596.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010569
2023-04-01 | CAIXA | 884847 | obras de pavimentação e recapeamento asfaltico no bairro residencial europa localizado no perimetro urbano do municipio de ibiuna. | Ibiúna/SP | Paralisada | 91.87% | 91.87% | 801050.6 | 701922.03 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065263
2023-04-01 | FUNASA | CV 0747/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Madalena/CE | Em execução |  |  | 800814 | 800815 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0908174261
2023-04-01 | CAIXA | 904945 | implementação de práticas conservacionistas de solo e água visando a revitalização da bacia hidrográfica do rio juramento, conforme preconizado pelo programa produtor de água da agência nacional de águas e saneamento básico. | Juramento/MG | Em execução | 60.95% | 56.02% | 800800.8 | 448163.07 |  | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1072819
2023-04-01 | CAIXA | 798928 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Vila Velha/ES | Paralisada | 69.08% | 56.32% | 800739.92 | 450941.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1012983
2023-04-01 | SESU |  | CONCLUSÃO DOS PAVILHÕES DE AQUICULTURA | Uruguaiana/RS | Paralisada | 1% |  | 800583.63 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55333
2023-04-01 | SIMEC |  | (17663) 700133/11 - Escola de Educação Infantil C - Douradina/MS | Douradina/MS | Paralisada | 11.62% |  | 800378.08 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17663
2023-04-01 | CAIXA | 826075 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 0% | 9.08% | 800249.71 | 35818.29 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028471
2023-04-01 | CAIXA | 777298 | construção da arena multiuso antônio sena de carvalho na sede do município. | Mirante/BA | Paralisada | 49.75% | 16.89% | 800000 | 129139.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000079
2023-04-01 | CAIXA | 806009 | pavimentação de vias públicas no município de iguaí - ba | Iguaí/BA | Em execução | 75.4% | 67.69% | 800000 | 534642.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1019183
2023-04-01 | CAIXA | 831278 | implantação de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas nos do município | Caxias/MA | Paralisada | 15.12% | 14.61% | 800000 | 113320.13 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029944
2023-04-01 | CAIXA | 845342 | implantação/melhoria de infraestrutura para mobilidade urbana no município de aquidabã. | Aquidabã/SE | Paralisada | 70.68% | 79.93% | 800000 | 631303 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040816
2023-04-01 | CAIXA | 857235 | pavimentação e drenagem no município de santa rita - pb | Santa Rita/PB | Em execução | 49.49% | 55.67% | 800000 | 439673.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044908
2023-04-01 | CAIXA | 858318 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Lins/SP | Em execução | 41.48% | 47.55% | 800000 | 380394.85 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046978
2023-04-01 | CAIXA | 858583 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Itapebi/BA | Paralisada | 36.53% | 55.42% | 800000 | 442251.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047463
2023-04-01 | CAIXA | 864017 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 13.03% | 17.43% | 800000 | 139478.77 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048269
2023-04-01 | FUNASA | CV 0784/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Brasília/DF | Em execução |  |  | 800000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-DF0912203155
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS I | Palmas/TO | Em execução | 0% |  | 800000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11320420000116012
2023-04-01 | SIMEC |  | (24304) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Carinhanha/BA | Paralisada | 24.65% |  | 799892.03 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24304
2023-04-01 | SIMEC |  | (17660) 700169/11 - Espaço Educativo Urbano - Bela Vista/MS | Bela Vista/MS | Paralisada | 75.44% |  | 799343.68 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17660
2023-04-01 | CAIXA | 906570 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Campo Formoso/BA | Em execução | 45.33% | 58.39% | 799200 | 466646.21 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1073560
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DIVERSOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS, RECUPERAÇÕES E/OU MODERNIZAÇÕES NA BARRAGEM DO FANDANGO, NA HIDROVIA DO RIO JACUÍ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 798909.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9773
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0138/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 798551 | 945746 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1507110158
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018684) Assentamento Bom jesus - Pedro Avelino - RN | Pedro Avelino/RN | Paralisada | 8.47% |  | 798540.38 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018684
2023-04-01 | CAIXA | 858579 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São José da Coroa Grande/PE | Em execução | 41.03% | 42.55% | 798286 | 339699.8 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047453
2023-04-01 | CAIXA | 881164 | construção de praça no município de itaberaí - goiás. | Itaberaí/GO | Paralisada | 0% | 31.12% | 798131.79 | 173063.31 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062384
2023-04-01 | CAIXA | 873180 | adequação do mercado municipal no município de riachão do dantas/se. | Umbaúba/SE | Em execução | 60.64% | 54.5% | 797834.87 | 434308.51 |  |  | Outros | CAIXA-1059456
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017637) POV. SERROTE - Ipecaetá - BA | Ipecaetá/BA | Em execução | 27.33% |  | 797543.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017637
2023-04-01 | CAIXA | 904576 | ampliação do ginásio de esportes da secretaria municipal de esportes, na avenida boa vista, n°220 - bairro parque boa vista, varginha/mg e construção de arquibancada coberta no ginásio nego horácio, na rua londres, nº 360 – vila barcelona, varginha/mg. | Varginha/MG | Paralisada | 0% | 39.87% | 797515.42 | 228442.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072764
2023-04-01 | CAIXA | 840643 | apoio à política nacional de desenvolvimento urbano através da implantação de projetos urbanístico através da construção de calçadões,urbanização e melhoria da estrutura para a prática de atividades físicas e de convívio social e lazer. | Serra de São Bento/RN | Em execução | 65.24% | 82.72% | 797300 | 653294.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036438
2023-04-01 | SETEC |  | C.VACARIA QUADRA POLIESPORTIVA | Vacaria/RS | Em execução | 8% |  | 797132.66 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53089
2023-04-01 | FUNASA | CV 0443/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Maracaju/MS | Em execução |  |  | 796750 | 780750 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0304180454
2023-04-01 | CAIXA | 783347 | implantação de infraestrutura da orla do rio pau d'arco, no município de pau d'arco/pa | Pau D'Arco/PA | Em execução | 61.39% | 61.41% | 796208.99 | 419148.73 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004158
2023-04-01 | SESU |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Santana do Araguaia/PA | Em execução | 2950% |  | 796123.7 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53048
2023-04-01 | CAIXA | 787001 | construção da 1ª etapa do estádio amador | Jussari/BA | Paralisada | 85.18% | 84.69% | 796000 | 660595.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006299
2023-04-01 | CAIXA | 792480 | iv e v etapas da urbanização da entrada da cidade. | São Miguel do Gostoso/RN | Paralisada | 97.06% | 69.34% | 796000 | 540864.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1009681
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Deposito Patrimonial | Rio Branco/AC | Em execução | 4939% |  | 795854.5 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52492
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, lote 03, a serem executados nas BR-265/MG e BR-491/MG. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 795216.56 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8261
2023-04-01 | SIMEC |  | (29586) LOCALZADO NO SÍTIO RIACHO FUNDO | Betânia/PE | Paralisada | 81.25% |  | 795200.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29586
2023-04-01 | SESU |  | CANTINA EXTERNA | Chapecó/SC | Em execução | 6010% |  | 795183.13 | 430160.2 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53793
2023-04-01 | SIMEC |  | (23022) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Catu/BA | Paralisada | 32.73% |  | 795092.73 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23022
2023-04-01 | CAIXA | 848045 | pavimentação de diversas ruas do município de caicó/rn. | Caicó/RN | Paralisada | 76.75% | 75.68% | 795000 | 597692.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042967
2023-04-01 | FUNASA | CV 1056/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Paquetá/PI | Em execução |  |  | 794900 | 317960 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2712195454
2023-04-01 | CAIXA | 788017 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construcao de dois portais nas entradas principais do municipio de itapeva | Itapeva/SP | Paralisada | 10.23% | 34.61% | 794837 | 253110.19 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006829
2023-04-01 | SIMEC |  | (5746) 700219 - EE Maroja Neto - Reforma - São Domingos do Capim /PA | São Domingos do Capim/PA | Paralisada | 92.8% |  | 794792.12 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5746
2023-04-01 | SIMEC |  | (23031) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Feira de Santana/BA | Paralisada | 37.89% |  | 794508.13 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23031
2023-04-01 | CAIXA | 908607 | pavimentação de estradas vicinais de lajeado tarumã, linha cascata e rincão dos rolim-município de santa rosa/rs. | Santa Rosa/RS | Em execução | 0% | 65.84% | 794484.23 | 471596.05 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074345
2023-04-01 | CAIXA | 900533 | urbanização no entorno do distrito de campanário no município de uruoca/ce | Uruoca/CE | Em execução | 0% | 59.18% | 794229.11 | 342063.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071189
2023-04-01 | CAIXA | 845747 | pavimentação de vias públicas | Novo Cruzeiro/MG | Paralisada | 96.01% | 96.01% | 794100.45 | 663362.52 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040337
2023-04-01 | FUNASA | CV 0934/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Banzaê/BA | Em execução |  |  | 793955 | 635164 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1412203309
2023-04-01 | FUNASA | CV 0736/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Tenente Portela/RS | Em execução |  |  | 793606 | 792729 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3012166712
2023-04-01 | SIMEC |  | (24736) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Porto de Moz/PA | Paralisada | 73.87% |  | 793106.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24736
2023-04-01 | CAIXA | 906743 | pavimentação de ruas no município de borborema- pb. | Borborema/PB | Em execução | 0% | 43.79% | 792949.31 | 336011.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073446
2023-04-01 | CAIXA | 831771 | construção de 01 estádio municipal de futebol no município de paulo ramos 1º etapa. | Paulo Ramos/MA | Paralisada | 59.52% | 59.52% | 792784.54 | 232118.51 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028719
2023-04-01 | CAIXA | 798978 | elaboração de projeto executivo e pavimentação em paralelepípedo, no município de ingá/pb | Ingá/PB | Em execução | 72.72% | 80% | 792445.57 | 560000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013042
2023-04-01 | FUNASA | CV 0077/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Caracaraí/RR | Paralisada |  |  | 791899 | 158180 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR2205170355
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018109) 3-Povoado-Barro-Preto - Fortuna - MA | Fortuna/MA | Em execução | 36.13% |  | 791429 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018109
2023-04-01 | CAIXA | 829971 | reconstrução da praça do café | Nova Belém/MG | Paralisada | 70.66% | 57.18% | 791336.29 | 452033.6 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031235
2023-04-01 | CAIXA | 886368 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Murtinho/MS | Em execução | 0% | 48.06% | 790855.55 | 240298.01 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066568
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001221) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Taquari - RS | Taquari/RS | Paralisada | 59.5% |  | 790613.29 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001221
2023-04-01 | SIMEC |  | (25701) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Candelária/RS | Paralisada | 7.45% |  | 790613.28 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25701
2023-04-01 | CAIXA | 821740 | obras de drenagem e pavimentação da estrada do nirvana - trecho 2 | Biritiba Mirim/SP | Em execução | 89.74% | 46.96% | 790590.59 | 370890.08 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024989
2023-04-01 | CAIXA | 827319 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica - construcao de centro publico de convivencia - cc | Pará de Minas/MG | Em execução | 70.12% | 55.45% | 790000 | 432475.52 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1034033
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109051) QUADRA MINEIRINHO - Alto Alegre do Pindaré - MA | Alto Alegre do Pindaré/MA | Em execução | 24.67% |  | 790000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109051
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086361) Escola Municipal Pedro de Alcantara da Silva Pinheiro - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 11.32% |  | 789509.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086361
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010062) CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - Buritis - RO | Buritis/RO | Paralisada |  |  | 789391.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010062
2023-04-01 | CAIXA | 862994 | implantação e/ou modernização de praça pública esportiva no município de criciúma/sc | Criciúma/SC | Em execução | 45.82% | 43.11% | 789312.06 | 294212.43 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047896
2023-04-01 | SIMEC |  | (26143) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Wenceslau Guimarães/BA | Em execução | 59.1% |  | 789246.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26143
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018703) Escola Mul. Getúlio Mundim de Oliveira - Miranorte - TO | Miranorte/TO | Em execução | 9.78% |  | 789200 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018703
2023-04-01 | CAIXA | 908719 | construção de feira livre para produtos agropecuários. | Coribe/BA | Em execução | 0% | 65.18% | 789114.39 | 466861.4 |  |  | Outros | CAIXA-1074350
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061293) EMEI Santa Cristina do Pinhal - Parobé - RS | Parobé/RS | Em execução | 23.51% |  | 788500 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061293
2023-04-01 | CAIXA | 850563 | construção de matadouro no município de riacho dos cavalos-pb, | Riacho dos Cavalos/PB | Paralisada | 39.49% | 35.72% | 788000 | 278603.17 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1044009
2023-04-01 | FUNASA | CV 0470/11 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Bodoquena/MS | Em execução |  |  | 788000 | 540458 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0203113593
2023-04-01 | SISMOB |  | Alto do Cruzeiro | Igaporã/BA | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10421872000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | ARAÇÁS | Aquiraz/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11426115000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | CAPONGA FUNDA | Pindoretama/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11419498000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAÚDE PEDRO VIEIRA REGO | Senador Rui Palmeira/AL | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11348088000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | Assaré/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12696967000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DA UBS BAIRRO GRUTINHA | São Domingos do Azeitão/MA | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13951441000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF IPIRANGA II | São José do Egito/PE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11503081000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF MABEL DANTAS | Ouro Velho/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11348410000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF Maria Veríssimo de Moraes - Quandus | Jucati/PE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10635804000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF Otacílio Lourenço - Bairro Novo | Jucati/PE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10635804000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | NOVA UBS CONCEIÇÃO | Conde/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11570107000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | PONTO DE APOIO SITIO | Quiterianópolis/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11656523000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | Posto de Saúde de Castelhano | Acaraú/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278643000121008
2023-04-01 | SISMOB |  | PRATIUS II | Pindoretama/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11419498000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF DO AMARO | Buíque/PE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11421766000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF MIGUEL PEDRO DE BRITO | Jupi/PE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09099349000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | psf nossa senhora do rosario | Jupi/PE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09099349000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF TANQUE | Buíque/PE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11421766000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS - MATO GROSSO | Itatira/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335738000121008
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS 11 | Assaré/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12696967000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ANDREZA | Pitimbu/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10557425000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ASSUNÇÃO | João Câmara/RN | Paralisada | 37% |  | 788000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12083881000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CIDADE TIAO DO REGO | Queimadas/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11162629000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS COMUNIDADE DA BATALHA | Goianinha/RN | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12256410000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DE SAGUIM | Acaraú/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278643000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DIVINÉIA | Aquiraz/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11426115000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DO NOVO HORIZONTE | Touros/RN | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18325678000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS GILSON COELHO | Bom Jesus/PI | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11573603000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS HAMILTON PACHECO CAVALCANTI | Corrente/PI | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11302795000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS LOUZINHO MONTEIRO | Picos/PI | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11505645000121009
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MOURÃO | Itatira/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335738000121009
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Neemias Lemos Paraguassu | Cristalândia do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11319675000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS PECÉM COLÔNIA | São Gonçalo do Amarante/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12045640000121014
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS QUIXABA | Paripiranga/BA | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11651488000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SANTA CLARA | Eusébio/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11339077000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS VILA | Queimadas/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11162629000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF BARRA NOVA | Cascavel/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11412197000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF CAPONGA II | Cascavel/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11412197000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF da Bica | Cascavel/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11412197000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Belém/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11429813000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Brejo do Cruz/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12452534000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Brejo dos Santos/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18000776000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Catolé do Rocha/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12784607000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Montadas/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13884126000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Pitimbu/PB | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10557425000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | São Gonçalo do Amarante/RN | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14026965000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB JUNCO | São Raimundo Nonato/PI | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-21341106000121008
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde do Condomínio Minha Casa Minha Vida | Barbalha/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11740887000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde do Poço Verde | Feira Grande/AL | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11235511000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF 4 - ALTO DO TAMANDÚA | Poço das Trincheiras/AL | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11252928000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA VELHA | Pedra Branca/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06041881000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Mirolandia | Picos/PI | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11505645000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PIEDADE | São José da Tapera/AL | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11314682000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POSTO SELEÇÃO | Cajapió/MA | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14180612000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE RUTH BARBOSA FIGUEIREDO CORREA | Nina Rodrigues/MA | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11304502000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PSF III ITATIRA | Itatira/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335738000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde da Família Córrego da Varas | Acaraú/CE | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278643000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde da Família Parque das Laranjeiras | Sapeaçu/BA | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11368512000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA MATINHA | Água Branca/AL | Em execução | 0% |  | 788000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11502413000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009267) CRECHE TIPO C- BAIRRO IPANEMA - Santarém - PA | Santarém/PA | Paralisada | 48.21% |  | 787943.46 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009267
2023-04-01 | SIMEC |  | (20247) LOTE 3 | Petrolândia/PE | Paralisada | 7.56% |  | 786909.29 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20247
2023-04-01 | FUNASA | CV 0124/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Maria do Pará/PA | Em execução |  |  | 786403 | 619696 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2205170318
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO BIOTÉRIO PARA O PRÉDIO DA PÓS DO DIREITO | Teresina/PI | Paralisada | 442% |  | 786236.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54053
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de Acessibilidade Campus Governador Mangabeira | Governador Mangabeira/BA | Em execução | 3175% |  | 786133.12 | 170074.04 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54403
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE PSF VILA APARECIDA CAPAO BONITO | Capão Bonito/SP | Em execução | 0% |  | 786000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11179202000121009
2023-04-01 | SIMEC |  | (23023) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 | Conceição da Feira/BA | Paralisada | 23.13% |  | 785663.09 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23023
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA | Guarantã do Norte/MT | Em execução | 9008% |  | 785498.66 | 665692.75 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53041
2023-04-01 | CAIXA | 802996 | execução de 22.630,35 m² de recapeamento do tipo pre pmfd (pré misturado a frio denso,no município de mozarlândia | Mozarlândia/GO | Em execução | 98% | 50% | 785451.07 | 197100 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015527
2023-04-01 | SESU |  | Construção 1ª Etapa do NEPEM - CT | João Pessoa/PB | Paralisada | 5273% |  | 785212.69 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50622
2023-04-01 | CAIXA | 840145 | aquisição de tratores com implementos,caminhão tanque de resfriamento de leite e balanças de frutas | Sento Sé/BA | Paralisada | 76.55% | 76.55% | 784900 | 581073.92 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1036068
2023-04-01 | CAIXA | 782880 | construção do teatro, no município de cruz – ce. | Cruz/CE | Em execução | 88.72% | 72.63% | 784463.8 | 554991.88 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1003868
2023-04-01 | CAIXA | 909093 | construção da praça do cruzeiro no município de quixaba-pe | Quixaba/PE | Em execução | 0% | 8.34% | 784029.41 | 40109.6 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074448
2023-04-01 | FUNASA | CV 0445/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Maracaju/MS | Em execução |  |  | 784006 | 614404 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0304180456
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002912) ESCOLA DE PALMIRA - Itaju do Colônia - BA | Itaju do Colônia/BA | Em execução | 53.79% |  | 783835.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002912
2023-04-01 | CAIXA | 870505 | construção da praça do cristo no município de capanema - pa | Capanema/PA | Paralisada | 29.11% | 29.1% | 783563.21 | 223547.72 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055951
2023-04-01 | CAIXA | 900461 | pavimentaã§ã£o das ruas bela vista, raul seixas, joã£o ferreira santana e petronilia m. souza do bairro jardim novo encontro. | Juazeiro/BA | Em execução | 0% | 82.5% | 783484.85 | 396931.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070589
2023-04-01 | SESU |  | Reestruturação da Acessibilidade da Unidade II - Marabá | Marabá/PA | Em execução | 1681% |  | 783322.57 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47307
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015254) 8-Povoado-Canto-Bom-II - Barra do Corda - MA | Barra do Corda/MA | Paralisada | 28.49% |  | 783167.13 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015254
2023-04-01 | SIMEC |  | (24673) BELO MONTE | Novo Repartimento/PA | Em execução | 21.39% |  | 782727.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24673
2023-04-01 | CAIXA | 885024 | recapeamento asfáltico no município de machados-pe | Machados/PE | Em execução | 0% | 93.84% | 782662.02 | 600887.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065143
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008363) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Nova Floresta/PB | Em execução | 68.48% |  | 782491.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008363
2023-04-01 | SETEC |  | Alojamento Estudantil Feminino | Cáceres/MT | Em execução | 5441% |  | 782026.21 | 349685.58 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53016
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma e Ampliação inst. do PET - Hospital das Clínicas | Recife/PE | Em execução | 9996% |  | 781696.14 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-13531
2023-04-01 | SIMEC |  | (23766) 701393/11 - Proinfância - Campo Redondo/RN | Campo Redondo/RN | Paralisada | 88.62% |  | 781418.03 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23766
2023-04-01 | SIMEC |  | (24471) JUAREZ TÁVORA | Rio Branco/AC | Em execução | 85.28% |  | 781300.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24471
2023-04-01 | SIMEC |  | (1068220) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Chupinguaia - RO | Chupinguaia/RO | Em execução | 79.48% |  | 781001.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1068220
2023-04-01 | CAIXA | 922255 | adequação de estrada | Iraceminha/SC | Paralisada | 0% | 20% | 780994.86 | 114600 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1081123
2023-04-01 | CAIXA | 783216 | construção de ginásio poliesportivo no municipio de nazaria- pi | Nazária/PI | Em execução | 81.72% | 81.2% | 780979.69 | 593743.93 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004031
2023-04-01 | CAIXA | 808910 | construção de uma unidade de processamento de carne | João Dias/RN | Paralisada | 76.06% | 89.19% | 780800 | 695685.53 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1020344
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016677) ESCOLA OLHO DÁGUA SECO - Gonçalves Dias - MA | Gonçalves Dias/MA | Paralisada | 61.58% |  | 780628.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016677
2023-04-01 | SIMEC |  | (27393) Povoado Triângulo | Dom Pedro/MA | Paralisada |  |  | 780120.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27393
2023-04-01 | CAIXA | 899142 | construção de praça no município de icó/ce. | Icó/CE | Paralisada | 5.64% | 5.63% | 780000 | 43224.21 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070177
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110595) CENTRO EDUCACIONAL PARA DEFICIENTES ARMANDO VIDIGAL - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução | 43.96% |  | 779972.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110595
2023-04-01 | CAIXA | 891778 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de monte horebe/pb | Monte Horebe/PB | Em execução | 49.53% | 47.77% | 779825.62 | 364970.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067816
2023-04-01 | CAIXA | 858319 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Antônio João/MS | Em execução | 48.52% | 66.04% | 779677.16 | 396074.46 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046975
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA RODOVIA BR-230/PB, DO KM 2,00 AO KM 10,00 | João Pessoa/PB | Em execução |  |  | 778758.48 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10866
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005332) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA | São Sebastião da Boa Vista/PA | Paralisada | 23.42% |  | 778729.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005332
2023-04-01 | CAIXA | 923609 | adequação de estrada vicinais, no município de cabaceiras/pb. | Cabaceiras/PB | Em execução | 75.08% | 74.71% | 778727.41 | 573301.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1081211
2023-04-01 | CAIXA | 858588 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Salitre/CE | Paralisada | 3.98% | 4.12% | 778657.76 | 30973.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047505
2023-04-01 | SIMEC |  | (19420) Loteamento Rocinha | Conceição da Feira/BA | Paralisada | 53.24% |  | 778195.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19420
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103886) Quadra Coberta e Vestiário - Modelo 2 - E.M.E.F Betel - Xinguara - PA | Xinguara/PA | Em execução | 79.78% |  | 776551.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103886
2023-04-01 | CAIXA | 881113 | pavimentação de vias no município. | Gararu/SE | Paralisada | 47.35% | 41.7% | 776508.29 | 311361.74 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062308
2023-04-01 | CAIXA | 886806 | implantação de complexo esportivo no bairro terras do sul no município de petrolina - pe. | Petrolina/PE | Em execução | 0% | 17% | 776474.35 | 81166.96 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063600
2023-04-01 | CAIXA | 884415 | construção de uma praça pública de eventos e lazer no município de augusto corrêa/pa. | Augusto Corrêa/PA | Paralisada | 0% | 4.46% | 776427.77 | 34104.11 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065490
2023-04-01 | CAIXA | 881172 | recapeamento asfáltico em vias da cidade de ipameri/go. | Ipameri/GO | Paralisada | 75.42% | 89.06% | 776393.31 | 664971.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062375
2023-04-01 | CAIXA | 875383 | construção da 2ª etapa do centro cultural, social e esportivo de conceição do castelo. | Conceição do Castelo/ES | Em execução | 52.32% | 69.98% | 776271.9 | 470529.62 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058890
2023-04-01 | CAIXA | 879146 | apoio a projetos de infraestrutura turística - iluminação da orla beira mar do município de xangri-lá/rs. | Xangri-lá/RS | Paralisada | 0% | 0.8% | 776204.78 | 5994.01 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062096
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016671) Polo 11 -Mamede (Henrique Coelho) - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Paralisada | 28.58% |  | 776203.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016671
2023-04-01 | SIMEC |  | (19286) JARDIM URUBATA | Porto Alegre/RS | Paralisada | 27.05% |  | 776179.54 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19286
2023-04-01 | CAIXA | 867339 | reabilitação e requalificação de espaço urbano e equipamento público comunitário, no município de taquaritinga/sp e seu distrito, guariroba. | Taquaritinga/SP | Paralisada | 0% | 15.94% | 776144.06 | 35516.33 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1053945
2023-04-01 | CAIXA | 870348 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma e revitalização do parque mário andreazza no município de gandu - ba. | Gandu/BA | Em execução | 0% | 28.24% | 776023.13 | 216903.05 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058760
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015989) Eduardo dos Santos Morais - Tarauacá - AC | Tarauacá/AC | Em execução | 44.96% |  | 776014.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015989
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109621) ESCOLA FRANCISCO ZEFERINO PESSOA - Tuparetama - PE | Tuparetama/PE | Em execução | 30.17% |  | 775846.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109621
2023-04-01 | CAIXA | 906289 | pavimentação e drenagem no município de caaporã - pb | Caaporã/PB | Paralisada | 0% | 9.07% | 775346.63 | 69601.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073357
2023-04-01 | CAIXA | 899753 | pavimentação de ruas na cidade do recife/pe. | Recife/PE | Em execução | 51.79% | 51.79% | 775341 | 397388.08 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070917
2023-04-01 | CAIXA | 906153 | reforma do abatedouro público municipal para fomento a economia produtiva no município de muaná/pa. | Muaná/PA | Em execução | 0% | 4% | 775014.41 | 30693.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073321
2023-04-01 | CAIXA | 908984 | implantação de pavimentação no município de monte horebe-pb. | Monte Horebe/PB | Paralisada | 0% | 17.74% | 775000 | 136125.81 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074365
2023-04-01 | FUNASA | CV 0126/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Esperantina/PI | Em execução |  |  | 774940 | 306748 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2205170363
2023-04-01 | SESU |  | Adequação do Prédio do Instituto de Artes | Porto Alegre/RS | Em execução | 2306% |  | 774911.41 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54920
2023-04-01 | SESU |  | Acessibilidade no complexo de prédios do IE, ICHS e ICSA | Seropédica/RJ | Em execução | 249% |  | 774786.96 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54775
2023-04-01 | CAIXA | 907185 | pavimentação e drenagem em perímetro urbano de no município de piúma/es. | Piúma/ES | Em execução | 0% | 61.37% | 774743.32 | 295230.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073798
2023-04-01 | CAIXA | 891420 | pavimentação em vias da cidade de porto alegre-rs. | Porto Alegre/RS | Em execução | 0% | 28.33% | 774245.72 | 67637.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066152
2023-04-01 | SESU |  | PAVILHÃO ALMOXARIFADO PM | Palmeira das Missões/RS | Em execução | 9215% |  | 774237.61 | 680069.46 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53990
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0864/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jequeri/MG | Em execução |  |  | 774041 | 650000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0505090409
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005053) PAC 2 - EEM FRANCISCO MOREIRA FILHO 071 - Tabuleiro do Norte - CE | Tabuleiro do Norte/CE | Paralisada | 18.03% |  | 773898.04 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005053
2023-04-01 | CAIXA | 892822 | construção de galpão da central de abastecimento de petrolândia/pe (ceape) | Petrolândia/PE | Paralisada | 0% | 54.56% | 773422.73 | 260539.42 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1067828
2023-04-01 | CAIXA | 906233 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação no município de rio fortuna | Rio Fortuna/SC | Em execução | 0% | 73.9% | 773319.62 | 355520.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073075
2023-04-01 | SIMEC |  | (10990) 658371 - E. E. Graciliano Ramos - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Palmeira dos Índios/AL | Palmeira dos Índios/AL | Paralisada | 62.9% |  | 773237.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-10990
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0859/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Fortuna/MA | Paralisada |  |  | 773196 | 525000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911076010
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF FLORIDA | Embu-Guaçu/SP | Em execução | 0% |  | 773000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11408997000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JARDIM 3L / ARROIO DO SAL | Parobé/RS | Em execução | 10% |  | 773000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11706451000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA VAQUEJADA; | União dos Palmares/AL | Em execução | 0% |  | 773000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11120612000115005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO | Piraí/RJ | Em execução | 80% |  | 773000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12047232000113001
2023-04-01 | CAIXA | 890357 | construção um estádio de futebol para o município de pimenteiras -pi | Pimenteiras/PI | Em execução | 69% | 86.37% | 772000 | 659891.82 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063327
2023-04-01 | CAIXA | 885868 | reforma do velório municipal de são carlos. | São Carlos/SP | Em execução | 0% | 7.14% | 771720 | 54521.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064463
2023-04-01 | CAIXA | 893752 | pavimentação de rua no perímetro urbano do município de são francisco do sul, bairro ubatuba | São Francisco do Sul/SC | Em execução | 64.85% | 59.21% | 771717.17 | 452383.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068654
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014821) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 010 - Campos dos Goytacazes - RJ | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 58.5% |  | 771338.03 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014821
2023-04-01 | CAIXA | 871266 | construção de ponte no bairro queiroz | Ribeirão Grande/SP | Paralisada | 22.64% | 30.14% | 771018.43 | 166144.57 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1056796
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015381) UI REUNIDA OLIVEIRA MARQUES - Presidente Juscelino - MA | Presidente Juscelino/MA | Paralisada | 1.2% |  | 770780.88 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015381
2023-04-01 | SIMEC |  | (13365) 703307 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - VICÊNCIA/PE | Vicência/PE | Paralisada | 95.36% |  | 770549.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13365
2023-04-01 | SIMEC |  | (6103) 700283 - CE Antonio Carlos Magalhães - - Ampliação - Tanhacu/BA | Tanhaçu/BA | Em execução |  |  | 770360.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6103
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017725) SUSSUAPARA - Madeiro - PI | Madeiro/PI | Em execução | 56.15% |  | 770262.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017725
2023-04-01 | CAIXA | 884612 | construção de um mercado municipal na av. lauro sodré, centro - são domingos do capim | São Domingos do Capim/PA | Em execução | 63.79% | 99.39% | 770000 | 759374.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065314
2023-04-01 | CAIXA | 908782 | pavimentação e drenagem superficial de diversas ruas no perímetro urbano no município de caicó/rn. | Caicó/RN | Paralisada | 0% | 33.4% | 770000 | 256266.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074603
2023-04-01 | CAIXA | 915160 | pavimentação de estradas vicinais no município de espírito santo/rn. | Espírito Santo/RN | Paralisada | 0% | 27.35% | 770000 | 209852 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076735
2023-04-01 | CAIXA | 896436 | modernização do campo de futebol no bairro santa felícia . | São Carlos/SP | Em execução | 0% | 15.83% | 769943.77 | 98281.66 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1068323
2023-04-01 | CAIXA | 875650 | pavimentação de rua no município de tijucas/sc envolvendo serviços de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização. | Tijucas/SC | Em execução | 54.04% | 20% | 769591.35 | 92190.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059378
2023-04-01 | FUNASA | CV 2213/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Camacho/MG | Em execução |  |  | 769000 | 769000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2007172714
2023-04-01 | CAIXA | 873183 | adequação do mercado municipal de siriri/se | Siriri/SE | Paralisada | 71.59% | 58.02% | 768979.23 | 445728.24 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1059496
2023-04-01 | CAIXA | 870955 | aquisição de maquinas e implementos de uso agrícola. | Muniz Freire/ES | Em execução | 91.68% | 99.26% | 768846.66 | 670146.77 |  |  | Outros | CAIXA-1055859
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017440) PALMEIRAS - Madeiro - PI | Madeiro/PI | Em execução | 75.82% |  | 768821.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017440
2023-04-01 | CAIXA | 899273 | construção de praça no município de trairão/pa. | Trairão/PA | Paralisada | 30.02% | 40.58% | 768500 | 311409.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070212
2023-04-01 | CAIXA | 906291 | pavimentação e drenagem no município de ouro velho - pb | Ouro Velho/PB | Em execução | 0% | 23.95% | 768500 | 183775.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073352
2023-04-01 | CAIXA | 908982 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de caraúbas - pb | Caraúbas/PB | Paralisada | 34.9% | 25.97% | 768500 | 199240.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074364
2023-04-01 | CAIXA | 908985 | pavimentação de rua(s) e via(s) | São João do Cariri/PB | Paralisada | 59.73% | 48.98% | 768341 | 375850.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074363
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005265) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itaitinga - CE | Itaitinga/CE | Paralisada | 31.53% |  | 768256.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005265
2023-04-01 | CAIXA | 902674 | recapeamento de ruas | Manoel Urbano/AC | Paralisada | 0% | 81.9% | 768141 | 628437.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071867
2023-04-01 | CAIXA | 914804 | obras de recapeamento asfáltico em vias públicas do município de santa juliana/mg. | Santa Juliana/MG | Em execução | 93.62% | 83.85% | 768110 | 643407.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077796
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017327) Lenildo Ferreira da Silva | Campestre/AL | Paralisada | 12.06% |  | 767879.1 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017327
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111947) QUADRA U.E. PADRE LUIS BRASILEIRO - União - PI | União/PI | Em execução | 3.79% |  | 767839.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111947
2023-04-01 | SIMEC |  | (13472) 702650 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO | Palmeiras do Tocantins/TO | Paralisada | 43.11% |  | 767726.78 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13472
2023-04-01 | CAIXA | 885537 | pavimentação de vias urbanas no município de rio branco | Rio Branco/AC | Paralisada | 0% | 13.48% | 767500 | 103005.36 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064804
2023-04-01 | CAIXA | 885507 | pavimentação de vias urbanas no bairro santa terezinha | São José do Rio Claro/MT | Em execução | 0% | 52.97% | 767364.2 | 252942.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064817
2023-04-01 | CAIXA | 833756 | aquisição de um caminhão caçamba tipo basculante e dois veículos utilitários | Bonito/PE | Em execução | 17.25% | 31.44% | 767280 | 116494.4 |  |  | Agricultura | CAIXA-1033726
2023-04-01 | CAIXA | 891408 | construção de calçadas em uma via da alameda 4 e em uma via da alameda 5, entre as etapas b e e do bairro valparaíso i. | Valparaíso de Goiás/GO | Em execução | 0% | 44.67% | 767105.54 | 309676.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066693
2023-04-01 | CAIXA | 887746 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social – suas - construção de centro de referência de assistência social – cras | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% | 13.04% | 766749.29 | 62284.98 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069580
2023-04-01 | SIMEC |  | (24998) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA LAGOA PARK | Iguatu/CE | Em execução | 7.46% |  | 766450.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24998
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | CME | Salvador/BA | Em execução | 2555% |  | 766381.48 | 661825.29 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-25765
2023-04-01 | CAIXA | 785457 | pavimentação e drenagem em diversas ruas nos bairros mariz iii, ribeirão preto, carlos lourenço de souza e queimadas, no município de marizópolis. | Marizópolis/PB | Paralisada | 89.11% | 77.36% | 766286.97 | 572701.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1005500
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006957) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 30.87% |  | 766145.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006957
2023-04-01 | FUNASA | EP 0329/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Gurinhém/PB | Em execução |  |  | 766000 | 525000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0612125142
2023-04-01 | CAIXA | 893151 | “pavimentação na via urbana avenida ararapira partindo da rua antônio ignácio natal em direção à pr-405”. | Guaraqueçaba/PR | Em execução | 34.95% | 34.94% | 765993.5 | 266961.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067964
2023-04-01 | SIMEC |  | (28273) 700297/11 - Espaço Educativo Urbano - Bairro Norberto Fernandes - Itagimirim/BA | Itagimirim/BA | Paralisada | 71.34% |  | 765707.5 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28273
2023-04-01 | CAIXA | 805542 | pavimentação asfáltica no bairro senhor divino no município de coxim/ms. | Coxim/MS | Em execução | 63.04% | 74.24% | 765612.46 | 521423.31 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017838
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009180) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 - Parauapebas - PA | Parauapebas/PA | Paralisada | 41.2% |  | 765564.65 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009180
2023-04-01 | CAIXA | 891633 | pavimentar ruas do município de planaltina –go | Planaltina/GO | Em execução | 0% | 32.91% | 765478.88 | 251386.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065922
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006353) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Terra Alta - PA | Terra Alta/PA | Paralisada | 6.34% |  | 765455.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006353
2023-04-01 | CAIXA | 891135 | pavimentação de ruas no município de conde - ba | Conde/BA | Em execução | 52.71% | 74.42% | 765333.33 | 568577.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067078
2023-04-01 | CAIXA | 790474 | reforma do estádio municipal antonio pena, neste município de são sebastião do passé - ba | São Sebastião do Passé/BA | Paralisada | 85.72% | 76.18% | 765306.12 | 571345.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008699
2023-04-01 | CAIXA | 874225 | construção de pátio coberto para feira livre | Itapetim/PE | Em execução | 56.87% | 84.1% | 765144.07 | 467752.11 |  |  | Outros | CAIXA-1056900
2023-04-01 | CAIXA | 885780 | implantação de pavimentação no município de são mamede-pb. | São Mamede/PB | Em execução | 0% | 40.37% | 765000 | 308436.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064866
2023-04-01 | CAIXA | 887618 | construção de infraestrutura urbana de interesse turístico no município de itaporanga - pb | Itaporanga/PB | Em execução | 0% | 20% | 765000 | 152800 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065764
2023-04-01 | CAIXA | 887660 | pavimentação e reforma de infraestrutura urbana para adequação de espaço de interesse turístico do município de cajueiro da praia/pi. | Cajueiro da Praia/PI | Paralisada | 0% | 34.67% | 765000 | 264891.73 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063811
2023-04-01 | CAIXA | 889718 | pavimentação com drenagem superficial e calçadas de diversas ruas do centro da cidade, bairro boa sorte,bairro dos fiéis, bairro joão xxii no município de são pedro/rn | São Pedro/RN | Paralisada | 41.05% | 36.69% | 765000 | 280342.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066366
2023-04-01 | CAIXA | 894033 | pavimentação de ruas no município de poço redondo/se. | Poço Redondo/SE | Em execução | 0% | 38.86% | 765000 | 296920.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068536
2023-04-01 | CAIXA | 903223 | construção de quadra poliesportiva coberta no município de catolé do rocha-pb | Catolé do Rocha/PB | Paralisada | 0% | 28.81% | 765000 | 220108.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072549
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE E PSF DA SEDE | Rio de Contas/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10613120000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAÚDE VISTA ALEGRE | Igreja Nova/AL | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11197813000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF RENÊ LUCENA II | Brejo Santo/CE | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11352025000120005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS AMADO JACINTO DOS SANTOS | Cravolândia/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11496506000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS BAZAE | Banzaê/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11303247000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Edvaldo Nascimento Brito | Nova Ibiá/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11398875000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS GURUGI | Conde/PB | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11570107000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS POVOADO SALINAS | Porto de Pedras/AL | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11652985000120006
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saude | Sousa/PB | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05626697000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Caiçara/PB | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17577160000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Pombal/PB | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10602526000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Sousa/PB | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05626697000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA PEIXE | Andorinha/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11413442000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Santa Rita | Rafael Jambeiro/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12303694000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | unidade bàsica saude | Sousa/PB | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05626697000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde Bairro Castália | Iuiu/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10540906000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANDREA RODRIGUES SILVA SANTOS | Castro Alves/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11077024000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I | Arara/PB | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11898585000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde da Família Jurema | Tanhaçu/BA | Paralisada | 2% |  | 765000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13860869000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PROF NELSON BARROS | Ribeira do Amparo/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11358853000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | USF FOSÉ RIBEIRO | São Felipe/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11734348000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | Zona Rural | Uruçuca/BA | Em execução | 0% |  | 765000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10540361000120001
2023-04-01 | CAIXA | 896274 | pavimentação de vias públicas em bloquete no município de itarantim-bahia. | Itarantim/BA | Em execução | 0% | 27.18% | 764800 | 207651.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069168
2023-04-01 | CAIXA | 884731 | drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano de são gabriel do oeste/ms. | São Gabriel do Oeste/MS | Paralisada | 70.64% | 91.17% | 764764.77 | 696571.22 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064080
2023-04-01 | CAIXA | 897432 | pavimentação de diversas ruas no município de piedade de caratinga. | Piedade de Caratinga/MG | Paralisada | 60.56% | 50.06% | 764764.76 | 382485.45 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069892
2023-04-01 | CAIXA | 889443 | pavimentação de vias públicas - zona urbana | Itamonte/MG | Paralisada | 52.8% | 83.48% | 764764 | 637770.6 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065593
2023-04-01 | FUNASA | CV 0769/14 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Uiraúna/PB | Em execução |  |  | 764038 | 748756 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2312146369
2023-04-01 | CAIXA | 900996 | pavimentação na via de acesso ao mirante da serra do estrondo no município de axixá do tocantins/to. | Axixá do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 20% | 764000 | 152640 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071569
2023-04-01 | SIMEC |  | (20793) 703506/10- CE Nossa Senhora de Lourdes - Serra Preta/BA | Serra Preta/BA | Paralisada | 36.02% |  | 763899.84 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20793
2023-04-01 | CAIXA | 911159 | reforma e modernização de quadra na sede do município de itaitinga-ce. | Itaitinga/CE | Paralisada | 0% | 78.37% | 763888.23 | 561292.13 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1076859
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Ampliação do Refeitório - Campus Coari | Coari/AM | Em execução | 1294% |  | 763700.44 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008158) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Presidente Vargas - MA | Presidente Vargas/MA | Em execução | 8.9% |  | 763193.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008158
2023-04-01 | CAIXA | 805124 | implantação e modernização de infraestrurura esportiva. | Valinhos/SP | Em execução | 47.09% | 77.7% | 762757.99 | 378765.21 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015152
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013724) Construção de Escola de Ensino Fundamental Rural - Jurema - PE | Jurema/PE | Paralisada | 69.15% |  | 762651.77 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013724
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000817) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jacobina do Piauí - PI | Jacobina do Piauí/PI | Em execução | 0.59% |  | 762572.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000817
2023-04-01 | SIMEC |  | (11635) 658756 E. AGR. de PALMARES BRASIL PROFISSIONALIZADO | Palmares/PE | Paralisada | 33.72% |  | 762566.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11635
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087803) EMEF Floresta - Sapiranga - RS | Sapiranga/RS | Paralisada | 41.9% |  | 762352.39 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087803
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081067) UE OSVALDO CRUZ - Apicum-Açu - MA | Apicum-Açu/MA | Paralisada | 1% |  | 762334.89 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081067
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001583) Area de Festa | Santana do Manhuaçu/MG | Em execução |  |  | 762326.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001583
2023-04-01 | CAIXA | 823734 | recuperação e conclusão de campo de futebol no município de santa inês - pb | Santa Inês/PB | Paralisada | 50.26% | 54.26% | 762190.96 | 370343.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1027000
2023-04-01 | CAIXA | 876536 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Goianápolis/GO | Paralisada | 45.05% | 58.18% | 762023.69 | 436345.83 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061290
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080316) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Senador La Rocque/MA | Paralisada | 4.15% |  | 761752.79 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080316
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO GALPÃO AGRÍCOLA | Laranjeiras do Sul/PR | Paralisada | 5693% |  | 760607.46 | 433169.96 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53255
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018091) Rua 02 c/ rua 06 APM Residencial Vitória - Bela Vista de Goiás - GO | Bela Vista de Goiás/GO | Paralisada | 15.32% |  | 760470.36 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018091
2023-04-01 | CAIXA | 894080 | construção de portais e sinalização turística no município de iconha/es. | Iconha/ES | Em execução | 0% | 80.4% | 760084.05 | 460668.93 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068718
2023-04-01 | SIMEC |  | (22785) E. E. PROF. LÍGIA NAVARRO_EXTREMOZ | Extremoz/RN | Paralisada | 78.29% |  | 760067.98 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22785
2023-04-01 | CAIXA | 835695 | 2º etapa da construção de estádio na sede do município de cariré/ce. | Cariré/CE | Em execução | 17.6% | 19.9% | 760021.54 | 110816.52 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032183
2023-04-01 | SIMEC |  | (7810) 700262 - Espaço Educativo Urbano II - Formoso/MG | Formoso/MG | Paralisada | 58.34% |  | 759985.36 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7810
2023-04-01 | FUNASA | CV 0812/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Barra do Garças/MT | Em execução |  |  | 759905 | 144499 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2707173099
2023-04-01 | SIMEC |  | (23768) 700329/11 - Proinfância - Tancredo Neves/BA | Presidente Tancredo Neves/BA | Paralisada | 0% |  | 759807.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23768
2023-04-01 | SIMEC |  | (25596) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Presidente Tancredo Neves/BA | Paralisada | 30% |  | 759807.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25596
2023-04-01 | CAIXA | 849115 | implantação de pavimentação em paralelepípedo e bloket em diversas ruas da sede do município de apuarema/ba. | Apuarema/BA | Paralisada | 0% | 49.57% | 759599.1 | 366958.93 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043253
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Elaboração de Relatório de Controle Ambiental(RCA), Plano de Controle Ambiental(PCA) e Estudos para a obtenção de Autorização de Supressão Vegetal(ASV) para o licenciamento ambiental das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-222/PI | Teresina/PI | Em execução |  |  | 759553.79 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6996
2023-04-01 | CAIXA | 766230 | AMPLIACAO DE UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE (5º CENTRO DE SAUDE) | Arapiraca/AL | Paralisada | 17.81% | 26.3% | 759438.15 | 191338.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374149
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013770) COMUNIDADE QUILOMBOLA - Minaçu - GO | Minaçu/GO | Paralisada | 7.9% |  | 758696.6 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013770
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002867) Escola Municipal Nova Criatura - Autazes - AM | Autazes/AM | Paralisada | 17.51% |  | 758382.41 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002867
2023-04-01 | SISMOB |  | PMM UBS CARAPANATUBA | Macapá/AP | Em execução | 0% |  | 758370 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18604334000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109283) Quadra coberta - Ouro Velho - PB | Ouro Velho/PB | Em execução | 23.11% |  | 758321.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109283
2023-04-01 | CAIXA | 909255 | pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas nas comunidades fontes, comum e lagoa do mato na zona rural do município de monte alegre/rn | Monte Alegre/RN | Em execução | 0% | 46.87% | 758277.47 | 225485.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074993
2023-04-01 | CAIXA | 756096 | CONSTRUCAO DE ESTADIO | Tejuçuoca/CE | Paralisada | 87.96% | 79.58% | 757971.22 | 557060 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-361815
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018218) Terreno Público - Bairro São José - Benedito Leite - MA | Benedito Leite/MA | Em execução | 44.48% |  | 757830.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018218
2023-04-01 | DNIT |  | OBRAS EMERGENCIAIS DE RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO NA RODOVIA BR-349. | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 757771.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8493
2023-04-01 | CAIXA | 880872 | construção e implantação do centro vocacional tecnológico de produção de proteína animal no município de venâncio aires/rs. | Venâncio Aires/RS | Em execução | 0% | 40.33% | 757575.76 | 302495.6 |  | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Outros | CAIXA-1062292
2023-04-01 | CAIXA | 831282 | pavimentação asfáltica de ruas na sede do municipio de turiaçu – ma. | Turiaçu/MA | Em execução | 0% | 44.46% | 757527.18 | 329124.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028822
2023-04-01 | SETEC |  | Barracão para aquicultura | Coxim/MS | Em execução | 5634% |  | 757088.79 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52804
2023-04-01 | CAIXA | 881334 | pavimentação asfáltica nas ruas das vilas baleia e mutirão na sede do município de alto alegre do pindaré - ma | Alto Alegre do Pindaré/MA | Paralisada | 39.88% | 43.16% | 757000 | 323282.81 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062623
2023-04-01 | CAIXA | 924213 | pavimentação em vias publicas, com meio fio, calçadas, rampas de acessibilidade, sarjetas e sinalização no município de buriti do tocantins/to. | Buriti do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 31.98% | 756990.21 | 231310.6 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081730
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005527) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Ponte - MG | São João da Ponte/MG | Em execução | 27.24% |  | 756661.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005527
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007393) QUADRA EM EDILSON BRASIL SOAREZ | Fortaleza/CE | Paralisada | 47.63% |  | 756659.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007393
2023-04-01 | CAIXA | 812680 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Domingos Martins/ES | Paralisada | 46.83% | 47.38% | 756499.23 | 331671.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021177
2023-04-01 | CAIXA | 786934 | construção do campo de futebol no município de feira nova/se. | Feira Nova/SE | Paralisada | 92.48% | 88.28% | 756102.58 | 602477.26 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006353
2023-04-01 | SIMEC |  | (7361) 700254 - Espaço Educativo Urbano II - Porto da Folha/SE | Porto da Folha/SE | Paralisada | 13.33% |  | 755114.52 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7361
2023-04-01 | CAIXA | 899489 | ampliação, e modernização de complexo esportivo | Cruz Alta/RS | Em execução | 0% | 1.28% | 755060.15 | 6092.55 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071530
2023-04-01 | CAIXA | 895591 | implantação de infraestrutura esportiva: reforma da quadra esportiva no bairro parque industrial, santa gertrudes/sp. | Santa Gertrudes/SP | Em execução | 0.92% | 86.91% | 755054.65 | 414986.29 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1068324
2023-04-01 | SESU |  | Reforma - Conjunto Arquitetônico Rui Barbosa 762 | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 8886% |  | 754982.16 | 719943.49 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54240
2023-04-01 | CAIXA | 900377 | realização de obras de infraestrutura para drenagem, terraplanagem e recapeamento asfáltico no recinto de exposições clibas de almeida prado, no município de araçatuba - sp | Araçatuba/SP | Paralisada | 0% | 26.94% | 754908.05 | 129628.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070948
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017771) NOVA ESPERANÇA - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 4.56% |  | 754806.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017771
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018367) SOLIMÕES - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 10.15% |  | 754806.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018367
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018368) COMUNIDADE UMARIRANA - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 18.15% |  | 754552.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018368
2023-04-01 | CAIXA | 885958 | pavimentação asfáltica nova, recapeamento asfáltico, galerias, guias, sarjetas e calçadas em vias urbanas do município | Piacatu/SP | Paralisada | 6.91% | 7.66% | 753764.25 | 36577.37 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002909) POV. BACABAL - Palmeirândia - MA | Palmeirândia/MA | Em execução | 64.31% |  | 753742.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002909
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018454) EMEF Generaldo Santos | Vigia/PA | Paralisada | 1.06% |  | 753650.67 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018454
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018204) COMUNIDADE CRISTO BOM PASTOR DO PARI - DANILO AREOSA - Boa Vista do Ramos - AM | Boa Vista do Ramos/AM | Em execução | 0% |  | 753626.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018204
2023-04-01 | CAIXA | 871390 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | João Pessoa/PB | Paralisada | 0% | 49.83% | 753598.07 | 323913.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1058951
2023-04-01 | SIMEC |  | (20230) CRECHE BAIRRO NOVA FLORESTA | Patos de Minas/MG | Em execução | 100% |  | 753485.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20230
2023-04-01 | CAIXA | 863502 | construção de unidade básica de saúde | Santo Antônio do Aventureiro/MG | Em execução | 46.77% | 54.01% | 753381.49 | 351061.21 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046704
2023-04-01 | CAIXA | 844786 | construção de unidade de recuperação de recicláveis e aquisição de equipamentos. | Otacílio Costa/SC | Paralisada | 61.12% | 58.45% | 752750 | 432700.37 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040169
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015488) Pov Boa Hora - Presidente Vargas - MA | Presidente Vargas/MA | Paralisada | 2.52% |  | 752361.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015488
2023-04-01 | CAIXA | 772735 | REFORMA DA PRACA DO BAIRRO GUANANDY E IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE EM DIVERSOS BAIRROS DE CAMPO GRANDE - MS | Campo Grande/MS | Paralisada | 27.6% | 24.39% | 752145.79 | 178344.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-390263
2023-04-01 | CAIXA | 855138 | melhoria do acesso à água em comunidades do município de presidente juscelino/ma | Presidente Juscelino/MA | Paralisada | 0% | 20% | 752000 | 150000 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047361
2023-04-01 | CAIXA | 881335 | pavimentação asfáltica nas ruas das vilas trizidela a negão na sede do município de alto alegre do pindaré - ma | Alto Alegre do Pindaré/MA | Paralisada | 26.98% | 44% | 752000 | 327785.61 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062624
2023-04-01 | CAIXA | 785456 | pavimentação e drenagem em diversas ruas nos bairros josé vieira da silva, pau de leite, santo antonio e vila nova, no município de marizópolis. | Marizópolis/PB | Paralisada | 80.21% | 84.12% | 751687.37 | 622758.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1005501
2023-04-01 | FUNASA | CV 0067/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Inês/BA | Em execução |  |  | 751617 | 296936 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170301
2023-04-01 | CAIXA | 855292 | melhoria do acesso à água em comunidades do município de buritirana/ma | Buritirana/MA | Paralisada | 49.63% | 24.53% | 751500 | 183945.7 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047362
2023-04-01 | CAIXA | 855636 | melhoria do acesso à água em comunidades do município de nina rodrigues/ma | Nina Rodrigues/MA | Em execução | 0% | 9.59% | 751500 | 71934.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047383
2023-04-01 | CAIXA | 906239 | pavimentação em vias públicas, setor aeroporto neste município. | Dueré/TO | Em execução | 0% | 69.26% | 751229.97 | 501007.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073314
2023-04-01 | CAIXA | 862208 | pavimentação em vias públicas no município de cacimba de dentro-pb. | Cacimba de Dentro/PB | Em execução | 71.52% | 79.27% | 751112.23 | 589504.53 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045107
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de elaboração de projeto básico e executivo de engenharia para construção da rodovia BR415/BA. | Vitória da Conquista/BA | Paralisada |  |  | 751040.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7766
2023-04-01 | FUNASA | CV 0472/18 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Itaberaba/BA | Em execução |  |  | 751035 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180484
2023-04-01 | CAIXA | 884046 | reforma e revitalização de praças no município de vitorino freire/ma | Vitorino Freire/MA | Paralisada | 98.15% | 95.21% | 751000 | 714066.59 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065500
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Galpão Agrícola do campus Naviraí | Naviraí/MS | Em execução | 5304% |  | 750950.08 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53432
2023-04-01 | CAIXA | 884766 | pavimentação asfáltica e drenagem em vias urbanas | Crissiumal/RS | Paralisada | 0% | 76.13% | 750912.05 | 363514.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065092
2023-04-01 | CAIXA | 853046 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Naviraí/MS | Paralisada | 33.27% | 29.12% | 750750.75 | 218400 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045270
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016204) Escola Municipal Jose Ary da Costa - Aripuanã - MT | Aripuanã/MT | Em execução | 98.3% |  | 750671.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016204
2023-04-01 | CAIXA | 871916 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Breves/PA | Em execução | 67.12% | 47.73% | 750532.94 | 286380 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1058998
2023-04-01 | CAIXA | 782593 | pavimentação de vias no município de hidrolândia-ce. | Hidrolândia/CE | Paralisada | 77.89% | 75.03% | 750352.18 | 551728.72 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003846
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016290) PRAÇA DO CRAS - Marcos Parente - PI | Marcos Parente/PI | Paralisada | 77.36% |  | 750321.16 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016290
2023-04-01 | CAIXA | 800403 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Barreirinhas/MA | Paralisada | 37.8% | 39.2% | 750000 | 290244.03 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013978
2023-04-01 | CAIXA | 833555 | obra de engenharia em feiras municipais | Belém/PA | Paralisada | 0% | 37.09% | 750000 | 271240.71 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1033630
2023-04-01 | CAIXA | 852328 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Adamantina/SP | Paralisada | 32.11% | 0% | 750000 | 0 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046796
2023-04-01 | CAIXA | 868305 | pavimentação e drenagem de vias urbanas. | Igarassu/PE | Paralisada | 0% | 40% | 750000 | 298666.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054262
2023-04-01 | CAIXA | 899092 | construção de anfiteatro no município de icó/ce. | Icó/CE | Paralisada | 9.81% | 9.81% | 750000 | 72872.46 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070174
2023-04-01 | CAIXA | 906749 | pavimentação em bloquetes com calçadas e sinalização no setor mangueira no município de ananás- to. | Ananás/TO | Paralisada | 0% | 80.53% | 750000 | 582507.6 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073416
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro de Saúde Cosmos Sirius | Campinas/SP | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13704311000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro de Saúde CSIII | Itupeva/SP | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13598672000117006
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I | Guaxupé/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19111832000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Construção Unidade Morada do Sol | Sarapuí/SP | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97530536000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF Vila Esperança | Itatiaia/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10476365000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF- Vila Odete | Itatiaia/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10476365000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Estratégia de Saúde da Família de Santa Clara | Porciúncula/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12097798000117014
2023-04-01 | SISMOB |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Registro/SP | Em execução | 15% |  | 750000 |  | Problemas técnicos da obra | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11568304000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF Jardim Olimpo | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11128809000117738
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF José Evangelista Pinheiro | Ponte Nova/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02926388000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF MARIA MENDONÇA | Trajano de Moraes/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12995547000117005
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF Palmeirense- Posto de Saúde José Pinto da Paixão II | Ponte Nova/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02926388000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF SANTA ROSA | Duque de Caxias/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11128809000117733
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF UBAS | Carapebus/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08361606000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS - Diamante Rosa | Estrela do Sul/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12496531000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ENG DE SERRA | Formiga/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01155430000117703
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS NOVO IGARAPÉ | Igarapé/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11206845000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS PORTAL DOS IPÊS I E II | Araguari/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19250765000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SANTO ANTONIO | Naque/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-21650849000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SÃO JOSÉ | Uberaba/MG | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13809927000119017
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS VALVERDE | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10497795000117705
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS VICENZO RIVETTI | Petrópolis/RJ | Em execução | 70% |  | 750000 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11129492000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF CANAÃ | Viana/ES | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14587933000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Cruzeiro/SP | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10394007000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de saúde do Bairro Jardim Aliança | Cravinhos/SP | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13890141000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE GATO PRETO | São João de Meriti/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10435993000117719
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA PLANTE CAFE | Miguel Pereira/RJ | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12240308000119009
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde Anhumas | Piracicaba/SP | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11197489000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE BELO HORIZONTE | Marataízes/ES | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14758660000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Iúna/ES | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10700103000117007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA GERALDO LUBIANA | Nova Venécia/ES | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14785598000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTO AGOSTINHO | Água Doce do Norte/ES | Em execução | 0% |  | 750000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14813806000118002
2023-04-01 | SESU |  | CCA - Edifico Almoxarifado de reagentes químico | Alegre/ES | Em execução | 6416% |  | 749994.7 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54174
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS III DE BRAUNA | Braúna/SP | Em execução | 0% |  | 749787 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11208075000118022
2023-04-01 | SIMEC |  | (27364) Terreno no Centro | Betânia do Piauí/PI | Em execução | 81.93% |  | 749659.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27364
2023-04-01 | CAIXA | 904325 | pavimentação em estradas vicinais. | Porciúncula/RJ | Em execução | 0% | 4.37% | 749558.12 | 32680 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071770
2023-04-01 | CAIXA | 868301 | pavimentação e drenagem de vias urbanas. | Igarassu/PE | Paralisada | 0% | 20% | 749500 | 137908 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054284
2023-04-01 | FUNASA | CV 2179/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Itanhomi/MG | Em execução |  |  | 749317 | 149863 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2707173022
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018423) ESCOLA 4 SALAS DO MARÇAL - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Em execução | 20.79% |  | 749190.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018423
2023-04-01 | CAIXA | 847155 | pavimentação viária | Viamão/RS | Em execução | 0% | 15.27% | 749076.36 | 75302.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042471
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012840) Terreno Morada da Volta - Cachoeira do Sul - RS | Cachoeira do Sul/RS | Paralisada | 1.7% |  | 749000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012840
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014610) Terreno parque aliança - Terra de Areia - RS | Terra de Areia/RS | Paralisada | 34.48% |  | 749000 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014610
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014611) TERRENO IATI - Três Cachoeiras - RS | Três Cachoeiras/RS | Paralisada | 40.41% |  | 749000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014611
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016253) CRECHE Airton José Prates Ramos - Barão do Triunfo - RS | Barão do Triunfo/RS | Paralisada | 9.05% |  | 749000 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016253
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016512) Nazaré - Cidreira - RS | Cidreira/RS | Paralisada | 9.4% |  | 749000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016512
2023-04-01 | SIMEC |  | (18989) LOTE 01 QUADRA 10 SETOR 40 | Santo Ângelo/RS | Paralisada | 7.71% |  | 749000 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18989
2023-04-01 | SIMEC |  | (20017) Proinfância Vila Pinheiros | Rio Pardo/RS | Paralisada | 8.52% |  | 749000 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20017
2023-04-01 | SIMEC |  | (20209) Creche Zona Norte | Pinheiro Machado/RS | Paralisada | 4.88% |  | 749000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20209
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLINICA 4 D | Salvador/BA | Em execução | 9963% |  | 748777.91 | 744365.24 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-25764
2023-04-01 | CAIXA | 884459 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município de poço das trincheiras/al. | Poço das Trincheiras/AL | Em execução | 0% | 69.84% | 748398.49 | 521988.64 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065346
2023-04-01 | SESU |  | Campus Francisco Beltrão - Laboratório de Análises de Leite | Francisco Beltrão/PR | Em execução | 3258% |  | 748335.52 | 244041.84 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55122
2023-04-01 | CAIXA | 886868 | modernização do Campo de futebol localizado no BAIRRO de tuneiras no município de tunas do paraná. | Tunas do Paraná/PR | Em execução | 74.41% | 74.41% | 748281.83 | 497421.09 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063582
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016172) COMUNIDADE DA BARATA - Alto Alegre - RR | Alto Alegre/RR | Paralisada | 22.2% |  | 748225.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016172
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010106) EMEF DE ARUMANZAL | Baião/PA | Paralisada | 49.3% |  | 748149.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010106
2023-04-01 | CAIXA | 898853 | construção de arquibancada e vestiários e implantação de iluminação no campo de rugby, no bairro vila industrial e reforma do ginásio de esportes jaime zeni, no loteamento modelo, ambos no município de toledo-pr | Toledo/PR | Em execução | 0% | 93.56% | 748055.2 | 223377.05 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071297
2023-04-01 | FUNASA | CV 6218/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Lastro/PB | Em execução |  |  | 748014 | 600430 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2012170894
2023-04-01 | CAIXA | 879806 | pavimentação de vias públicas, no município de pedrinhas-se. | Pedrinhas/SE | Paralisada | 0% | 39.9% | 748000 | 297955.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061389
2023-04-01 | CAIXA | 881561 | pavimentação asfáltica , recapeamento e construção de calçadas no município de arenópolis- go. | Arenópolis/GO | Paralisada | 65.4% | 77.66% | 748000 | 579874.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061307
2023-04-01 | CAIXA | 894498 | pavimentação a paralelepípedos em diversas ruas do município de ribeira do pombal. | Ribeira do Pombal/BA | Paralisada | 0% | 53.82% | 747954.98 | 385518.42 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068812
2023-04-01 | CAIXA | 826301 | pavimentação de diversas ruas do bairro dengo na sede do município de euclides da cunha-bahia | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 71.36% | 50% | 747850 | 370175 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028365
2023-04-01 | CAIXA | 826303 | pavimentação de diversas ruas do bairro açude velho município de euclides da cunha-bahia | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 0% | 50% | 747850 | 370175 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028358
2023-04-01 | CAIXA | 826304 | pavimentação na rua apromiano campos ii no município de euclides da cunha-bahia | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 59.56% | 50% | 747850 | 370175 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028357
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001586) Rua Nissaburo Kato - Quadras Z19 e Z20 - Bairro Cherogami - Dois Irmãos do Buriti - MS | Dois Irmãos do Buriti/MS | Paralisada | 38.98% |  | 747841.66 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001586
2023-04-01 | CAIXA | 830342 | drenagem e pavimentação de vias no município de cariacica | Cariacica/ES | Em execução | 61.18% | 38.91% | 747828.28 | 288101.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029038
2023-04-01 | SIMEC |  | (9565) 657757 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - SANTA LUZIA/MA | Santa Luzia/MA | Paralisada | 32.87% |  | 747817.41 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9565
2023-04-01 | SIMEC |  | (12660) 702518 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - CORONEL JOAO PESSOA/RN | Coronel João Pessoa/RN | Paralisada | 74.63% |  | 747469.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12660
2023-04-01 | SESU |  | Campi - Contratação de adequação das rotas de pedestres | Vitória/ES | Em execução | 8513% |  | 747164.34 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006401) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 - Parauapebas - PA | Parauapebas/PA | Paralisada | 2.78% |  | 746803.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006401
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018424) ESCOLA DE 4 SALAS NO SÃO JOSÉ DOS COSTAS - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Em execução | 42.68% |  | 746741.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018424
2023-04-01 | SIMEC |  | (9608) 657105 - Escola 04 Salas Quilombola Arraial - CAMAMU/BA | Camamu/BA | Paralisada | 26.21% |  | 746301.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9608
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018421) Povoado Santa Maria do Genésio - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Em execução | 63.93% |  | 746140.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018421
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CAJU | Nova Santa Rita/RS | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11922360000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Posto de saúde bairro São Francisco | Porto União/SC | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00185045000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS BAIRRO SÃO JOSÉ | Salete/SC | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10523679000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ENGENHO | Lapa/PR | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09477318000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Eli da Silva | Taquari/RS | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10567506000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO | Lagoa Vermelha/RS | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12066913000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Diamantina | Itapoá/SC | Em execução | 0% |  | 746000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11485410000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Santa Helena | Reserva/PR | Em execução | 0% |  | 746000 |  | Problema no terreno | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15753795000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde São José | Itapoá/SC | Em execução | 13% |  | 746000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11485410000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 001 | Jaguaruna/SC | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01746653000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE ENCRUZO | Jaguaruna/SC | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01746653000117702
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE PADRE SANTOS SPRICIGO ESF | Orleans/SC | Em execução | 0% |  | 746000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-03230443000118003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013534) COMUNIDADE MALHADA - São João do Piauí - PI | São João do Piauí/PI | Paralisada | 27.04% |  | 745760.59 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013534
2023-04-01 | SIMEC |  | (13576) 700197 - Espaço Educativo Urbano - Pov Jussatuba - Icatu/MA | Icatu/MA | Paralisada | 68.34% |  | 745724.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13576
2023-04-01 | CAIXA | 845067 | construção de praça na sede do município de massapê-ce | Massapê/CE | Paralisada | 58.27% | 82.7% | 745689.52 | 616062.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040461
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014665) PROINFANCIA | Dores do Indaiá/MG | Em execução | 80.35% |  | 745671.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014665
2023-04-01 | CAIXA | 867069 | pavimentação de vias no município de tacaimbó/pe. | Tacaimbó/PE | Em execução | 77.54% | 41.55% | 745664.78 | 252357.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052653
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081185) Povoado Vera Cruz - Junco do Maranhão - MA | Junco do Maranhão/MA | Em execução | 99.26% |  | 745532.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018282) Lote - Canarana - MT | Canarana/MT | Em execução | 44.57% |  | 745506.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018282
2023-04-01 | CAIXA | 906119 | recuperação de pavimentação asfáltica em tsd no município de presidente kennedy – to. | Presidente Kennedy/TO | Paralisada | 0% | 44.74% | 745352 | 323615.39 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073317
2023-04-01 | CAIXA | 755018 | MTUR - TURISMO NO BRASIL CONSTR. CENTRO DE CULTURA E TURISMO- PONTES E LACERDA-MT | Pontes e Lacerda/MT | Em execução | 69.24% | 69.24% | 745340.66 | 337538.37 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-348620
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018685) Escola Ensino Fundamental Colina Park - Niquelândia - GO | Niquelândia/GO | Paralisada | 25.24% |  | 745322.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018685
2023-04-01 | CAIXA | 899708 | pavimentação asfáltica no município de tanabi-sp (vila rica / josé onha) | Tanabi/SP | Paralisada | 0% | 0.09% | 745312.46 | 409.64 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070433
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010104) EMEF DE UMARIZAL - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 2.56% |  | 745232.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010104
2023-04-01 | CAIXA | 830028 | obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem de águas pluviais, acessibilidade e sinalização em ruas da área urbana do município de igarassu/pe atendendo ao bairro centro, beneficiando pelo menos 10.000 habitantes, que passam a contar com | Recife/PE | Em execução | 1.22% | 4.96% | 745101.51 | 26945.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031485
2023-04-01 | CAIXA | 878838 | pavimentação na entrada do município de moraújo-ce. | Moraújo/CE | Paralisada | 0% | 47.81% | 745062.62 | 355842.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061696
2023-04-01 | CAIXA | 828871 | construção de ciclovia no município de goianésia - goiás | Goianésia/GO | Paralisada | 0% | 2.99% | 745000 | 22169.82 | Ação judicial ou MP | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029849
2023-04-01 | SIMEC |  | (25653) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 BACABA | Balsas/MA | Paralisada | 17.37% |  | 744801.05 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25653
2023-04-01 | CAIXA | 895374 | construção da 2ª etapa do teatro municipal | Cerejeiras/RO | Em execução | 0% | 34.81% | 744774.12 | 253832.59 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069220
2023-04-01 | CAIXA | 816180 | implantação de ruas com pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em ruas já pavimentadas no distrito de passagem dos teixeiras, municipio de candeias - ba | Candeias/BA | Paralisada | 37.03% | 28.89% | 744612.8 | 171006.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1022742
2023-04-01 | SIMEC |  | (1059980) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Viçosa - MG | Viçosa/MG | Em execução | 99.4% |  | 744000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1059980
2023-04-01 | CAIXA | 862569 | construção de quadras poliesportivas cobertas. | Tucumã/PA | Paralisada | 63.8% | 63.8% | 743808.56 | 435410.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047856
2023-04-01 | CAIXA | 866888 | infraestrutura urbana - drenagem e recape em diversas ruas do biarro jardim grajaú, e recape em diversas ruas do bairro parque cimentolândia - município de itapeva/sp. | Itapeva/SP | Paralisada | 69.14% | 69.14% | 743799.53 | 318705.34 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1052784
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 1315/08 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Lavras da Mangabeira/CE | Paralisada |  |  | 743616 | 490000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2811077793
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081069) UI TIBURCIO PEREIRA - Apicum-Açu - MA | Apicum-Açu/MA | Paralisada | 4.61% |  | 743596.09 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081069
2023-04-01 | SIMEC |  | (25172) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Rosário/MA | Em execução | 95.53% |  | 743565.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25172
2023-04-01 | SIMEC |  | (25627) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cavalcante/GO | Paralisada |  |  | 743525.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25627
2023-04-01 | CAIXA | 906249 | pavimentação de vias urbanas na cidade de lagoa do tocantins. | Lagoa do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 15.59% | 743294.99 | 112783.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073328
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001576) Creche-Escola Setor Primavera | Anicuns/GO | Em execução | 47.27% |  | 743254.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001576
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS - TIÚMA | São Lourenço da Mata/PE | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12257765000117703
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CIDADE DO POVO | Penedo/AL | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11286018000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JANDAIGUABA | Caucaia/CE | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11777761000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JONAS LAURINDO MENDES/UBS FRANCISCO AQUINO COSTA | Castro Alves/BA | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11077024000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS TEOTONIO VILELA | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Baía da Traição/PB | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13923732000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Bayeux/PB | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11685421000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Bayeux/PB | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11685421000117705
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Basica de Saúde - Seede | Pacatuba/CE | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09664082000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde do São João | Bom Jesus da Lapa/BA | Em execução | 0% |  | 743000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11096167000119001
2023-04-01 | FUNASA | CV 1454/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Sítio d'Abadia/GO | Em execução |  |  | 742744 | 148549 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2707173178
2023-04-01 | CAIXA | 873030 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do terminal rodoviário no município de aripuanã/mt - 2ª etapa | Aripuanã/MT | Em execução | 52.07% | 65.8% | 742712.18 | 486596.39 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059714
2023-04-01 | SIMEC |  | (26192) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 44.17% |  | 742621.85 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26192
2023-04-01 | CAIXA | 908673 | adequação de estradas vicinais no município de monte carmelo | Monte Carmelo/MG | Paralisada | 0% | 36.24% | 741961.09 | 138424.99 | Não liberação de frentes de obra |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074489
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009955) Pindaíba - Patis - MG | Patis/MG | Em execução | 3.65% |  | 741741.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009955
2023-04-01 | CAIXA | 894121 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de praça de eventos no município de igaracy - pb | Igaracy/PB | Em execução | 0% | 71.5% | 741541.98 | 477957.61 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068771
2023-04-01 | FUNASA | CV 0360/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Penalva/MA | Em execução |  |  | 741100 | 741100 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2810151865
2023-04-01 | CAIXA | 805207 | revitalização, construção de meio fios, sarjetas e passeios em avenidas desta cidade de serra do salitre mg. | Serra do Salitre/MG | Paralisada | 74.86% | 74.49% | 740893.86 | 367317.95 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018103
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009413) POVOADO ALTO DO CÔCO - Grajaú - MA | Grajaú/MA | Em execução | 75.64% |  | 740419.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009413
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018084) GRACILIANO FARIAS NORMA SILVA - Boa Vista do Ramos - AM | Boa Vista do Ramos/AM | Em execução | 93.27% |  | 740400.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018084
2023-04-01 | SESU |  | Central de Resíduos de Palotina | PR | Em execução | 2086% |  | 740215.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55146
2023-04-01 | FUNASA | CV 0368/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Magalhães Barata/PA | Paralisada |  |  | 740188 | 739032 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1410151266
2023-04-01 | SIMEC |  | (30184) PAC 2 - PRESIDENTE VARGAS EEFM 085 | Crato/CE | Em execução | 68.97% |  | 740167.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30184
2023-04-01 | SIMEC |  | (30190) PAC 2 - JUVENCIO BARRETO EEFM 086 | Crato/CE | Em execução | 65.07% |  | 740167.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30190
2023-04-01 | CAIXA | 853070 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Capão Bonito/SP | Paralisada | 47.49% | 55.83% | 739964.91 | 279150 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005186) proinfancia C | São Domingos do Prata/MG | Em execução | 89.57% |  | 739822.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005186
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009939) ESCOLA NICOLAU PINTO MARIANO GUEREIRO | Xique-Xique/BA | Paralisada |  |  | 739733.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009939
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004458) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bela Cruz - CE | Bela Cruz/CE | Em execução | 1.62% |  | 739701.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004458
2023-04-01 | CAIXA | 911297 | pavimentação em paralelepípedos em vias públicas na zona rural do município de érico cardoso/ba. | Érico Cardoso/BA | Em execução | 0% | 28.57% | 739584.83 | 206643.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076166
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016706) UI JOSÉ ALVES DE SOUSA FILHO - Presidente Juscelino - MA | Presidente Juscelino/MA | Paralisada | 4.19% |  | 739517.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016706
2023-04-01 | FUNASA | CV 1023/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Araruna/PB | Em execução |  |  | 739034 | 147807 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2807173202
2023-04-01 | SIMEC |  | (11951) 702327 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Potiretama/CE | Potiretama/CE | Paralisada | 24.56% |  | 738750 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11951
2023-04-01 | CAIXA | 884933 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Capão do Leão/RS | Paralisada | 0% | 0.72% | 738409.45 | 3446.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064998
2023-04-01 | CAIXA | 847141 | pavimentação de vias no município de maranguape-ce. | Maranguape/CE | Paralisada | 66.82% | 52.07% | 738350.99 | 256752.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042412
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001440) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Gilbués - PI | Gilbués/PI | Em execução | 0.99% |  | 738039.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001440
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018085) Terreno Usina - Iuiú - BA | Iuiu/BA | Em execução | 37.38% |  | 737886.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018085
2023-04-01 | CAIXA | 906115 | implantação de pavimentação. | Lavandeira/TO | Em execução | 0% | 33.62% | 737819 | 243196.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073338
2023-04-01 | CAIXA | 875384 | reforma do ginásio municipal waldir pereira. | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 51.83% | 51.34% | 737772.12 | 375002.23 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058887
2023-04-01 | CAIXA | 786242 | construção de abatedouro público municipal de olho dágua do borges/rn. | Olho d'Água do Borges/RN | Paralisada | 94.9% | 96.52% | 737505.43 | 658740.08 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1005960
2023-04-01 | FUNASA | CV 0364/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Caracaraí/RR | Paralisada |  |  | 737482 | 732482 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR2910152013
2023-04-01 | SIMEC |  | (25276) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Clevelândia/PR | Paralisada | 70.47% |  | 737400 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25276
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012583) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Monte Santo/BA | Em execução | 5.08% |  | 737391.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012583
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018146) Terreno Proinfância | Heliodora/MG | Em execução | 82.48% |  | 737016.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018146
2023-04-01 | CAIXA | 912576 | pavimentação asfáltica em estrada vicinal, no município de gramado-rs | Gramado/RS | Em execução | 0% | 86.37% | 736942.27 | 415529.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075358
2023-04-01 | CAIXA | 874595 | aquisição e instalação de quadra multi esportiva com gramado sintético | Aracaju/SE | Paralisada | 0% | 40.52% | 736806.51 | 291854.12 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057745
2023-04-01 | CAIXA | 646635 | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE BEISEBOL COM CONSTRUCAO DEARQUIBANCADA COBERTA E BANHEIROS | Campo Grande/MS | Em execução | 76.17% | 73.36% | 736612.3 | 364767.82 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-263584
2023-04-01 | SESU |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUBESTAÇÕES ABRIGADAS DE ENERGIA ELÉT. | Natal/RN | Em execução | 7375% |  | 736399.22 | 505286.83 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52981
2023-04-01 | SETEC |  | REFORMA DA PASSARELA METÁLICA DO CAMPUS JOINVILLE DO IFSC | Joinville/SC | Paralisada | 743% |  | 736356.26 | 54706.71 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53124
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006204) Creche Municipal Comunidade Axinim | Borba/AM | Paralisada | 41.36% |  | 735932.07 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006204
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Laboratório de Fitopatologia | Hidrolândia/GO | Em execução | 1853% |  | 735882.22 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54831
2023-04-01 | FUNASA | CV 0471/18 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Amargosa/BA | Em execução |  |  | 735854 | 735855 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180483
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015328) Alto Pereru - São Caetano de Odivelas - PA | São Caetano de Odivelas/PA | Paralisada | 6.5% |  | 735795.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015328
2023-04-01 | CAIXA | 910908 | implantação de pavimentação em vias publicas urbanas na região do veneza localizada no município de ribeirão das neves/mg. | Ribeirão das Neves/MG | Em execução | 69.12% | 41.57% | 735471.31 | 200000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003161) E.M.E.F. Francisco Clemantino de Souto - Cubati - PB | Cubati/PB | Em execução | 93.05% |  | 735437.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003161
2023-04-01 | CAIXA | 872007 | pavimentação de acesso a orla do balneário público no município de gravatal/sc. | Gravatal/SC | Paralisada | 0% | 20% | 735323.23 | 101714.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059024
2023-04-01 | SIMEC |  | (26516) EE PROFESSORA MARLUCE LUCAS_PARNAMIRIM | João Câmara/RN | Em execução | 40.16% |  | 735291.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26516
2023-04-01 | CAIXA | 867446 | execução de obras de pavimentação e drenagem em ruas e avenidas do município de ibicaraí, ba | Ibicaraí/BA | Paralisada | 52.94% | 52.73% | 735165.2 | 387241.68 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053786
2023-04-01 | CAIXA | 845825 | pavimentação de ruas na sede do município de simões filho – ba | Simões Filho/BA | Em execução | 57.92% | 83.09% | 735142.96 | 574079.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039315
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Plano Básico Ambiental (PBA) da Variante Araquari e Inventário Florestal, Estudos e Plano Básico Ambiental do Componente Indígena (ECI-PBAI) e Projeto de Prospecção, resgate e salvamento arqueológico de todo o Contorno Ferroviário de Joinville/SC. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 735000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10024
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018450) Baiacu - Vigia - PA | Vigia/PA | Em execução | 0.22% |  | 734735.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018450
2023-04-01 | CAIXA | 881108 | pavimentação de ruas no municipio de carira/se | Carira/SE | Em execução | 0% | 25.06% | 734681.36 | 163443.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062301
2023-04-01 | CAIXA | 906486 | implantação de pavimentação asfáltica de vias urbanas com calçadas , meio-fio, sarjetas de aguas pluviais, acessibilidade e sinalização no município de conceição do tocantins -to. | Conceição do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 5.79% | 734203 | 41870.67 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073423
2023-04-01 | CAIXA | 907618 | implantação de pavimentação com meio-fio e sarjetas e sinalização vertical,calçadas e rampas de acessibilidade nas vias urbanas do município de palmeiropólis - to. | Palmeirópolis/TO | Em execução | 0% | 19.03% | 734203 | 137647.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073723
2023-04-01 | CAIXA | 892862 | obras de engenharia civil para manutenção de estradas vicinais, compreendendo 750,0m da estrada municipal su-03 (campinas x vale dos pinheiros), no centro urbano do 2º dist. de campinas. | Sumidouro/RJ | Em execução | 0% | 55.26% | 734101.08 | 369430.68 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067281
2023-04-01 | CAIXA | 877728 | construção de um ginásio poliesportivo no município de palmeirais - pi. | Palmeirais/PI | Paralisada | 0% | 1.69% | 733666.76 | 7809.42 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058372
2023-04-01 | CAIXA | 878631 | pavimentação e drenagem no município de caturité - pb | Caturité/PB | Paralisada | 61.07% | 78.67% | 733641.66 | 574563.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061277
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010382) CONJUNTO JOAQUIM ROLIM - Sobrado - PB | Sobrado/PB | Paralisada | 98.51% |  | 733150.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010382
2023-04-01 | SETEC |  | Execução do PPCI do Câmpus Pelotas - Etapa 3 | Pelotas/RS | Em execução | 4010% |  | 733131.75 | 131550.88 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54514
2023-04-01 | FUNASA | CV 0072/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Mar Vermelho/AL | Em execução |  |  | 732913 | 350686 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1908150221
2023-04-01 | CAIXA | 891378 | pavimentação em paralelepípedo de ruas do bairro vitória, zona urbana do município de passagem franca - ma. | Passagem Franca/MA | Em execução | 0% | 85.66% | 732392 | 620502.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066776
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014606) Construção de Escola de Educação Infantil Tipo 2 - Convencional | Maçambará/RS | Em execução | 85.2% |  | 732371.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014606
2023-04-01 | CAIXA | 897542 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção do centro de convivência - cc | Laranja da Terra/ES | Paralisada | 0% | 20% | 732023.27 | 85950 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071691
2023-04-01 | CAIXA | 843465 | construcao de campo de futebol na vila do equador, municipio de rorainopolis/rr | Rorainópolis/RR | Em execução | 54.68% | 55.95% | 732000 | 409129.8 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1041816
2023-04-01 | CAIXA | 862597 | construcao de campo de futebol na vila martins pereira, munici?pio de rorainopolis/rr. | Rorainópolis/RR | Em execução | 50.23% | 55.37% | 732000 | 404908.46 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045377
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA | Palmas/TO | Em execução | 0% |  | 731720 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13849028000116013
2023-04-01 | CAIXA | 889509 | drenagem e pavimentação de vias no município de imbituba/sc | Imbituba/SC | Paralisada | 0% | 39.39% | 730809.34 | 263319.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066094
2023-04-01 | CAIXA | 772907 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS JARDIM CIDADE DO ACO | Volta Redonda/RJ | Paralisada | 54.38% | 99.4% | 730487.74 | 298186.26 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-389909
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017438) ENTRE MORROS - Madeiro - PI | Madeiro/PI | Em execução | 26% |  | 730148.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017438
2023-04-01 | SETEC |  | CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA EXPERIMENTAL CAMPUS SENA. | Sena Madureira/AC | Paralisada | 4220% |  | 730124.98 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-1201426313
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003003) Terreno da Escola da Municipal Bruno Freire de Andrade - Faina - GO | Faina/GO | Paralisada | 0.49% |  | 729999.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003003
2023-04-01 | CAIXA | 799842 | pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de itapororoca - pb | Itapororoca/PB | Em execução | 48.17% | 86.1% | 729820.36 | 602699.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013619
2023-04-01 | CAIXA | 845396 | implantação de pavimentação no município de são miguel de taipú - pb. | São Miguel de Taipu/PB | Paralisada | 67.68% | 57.89% | 729646.3 | 422001.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039091
2023-04-01 | SIMEC |  | (24554) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Propriá/SE | Em execução | 17.04% |  | 729440.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24554
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da sede do Polo de Inovação Tecnológica | Machado/MG | Paralisada | 6068% |  | 729186.4 | 441100.61 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52396
2023-04-01 | SIMEC |  | (29559) MUTUCAL | Curuçá/PA | Em execução | 26.78% |  | 729065.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29559
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008191) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Aroeiras - PB | Aroeiras/PB | Em execução | 87.46% |  | 729055.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008191
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal MEJC | Natal/RN | Em execução | 2866% |  | 728962.9 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23924
2023-04-01 | CAIXA | 887713 | construção de praça e revitalização de acesso ao cristo redentor no município de corumbataí do sul/pr. | Corumbataí do Sul/PR | Paralisada | 0% | 5.28% | 728813.24 | 30030.66 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063920
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Biotério no campus Mossoró | Mossoró/RN | Em execução | 8558% |  | 728087.6 | 613070.48 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54076
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Revisão e Reparo das Instalações Elétricas | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 5913% |  | 728070.28 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-47341
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087111) Cobertura de Quadra - CMEI Menino Deus - Palmas - PR | Palmas/PR | Em execução | 51% |  | 727995.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087111
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SEGMENTO ENTRE OS KM 50,4 E 51,0 DA BR-470/SC E CONSTRUÇÃO DO SEGMENTO ENTRE OS KM 136,8 E 137,6 DA BR-101/SC. | Rio do Sul/SC | Paralisada |  |  | 727981.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1010
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015390) ESCOLA 4 SALAS - RABECA | Porto Rico do Maranhão/MA | Paralisada | 1.79% |  | 727766.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015390
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016439) LOTEAMENTO VILA PROGRESSO - Porto Alegre do Norte - MT | Porto Alegre do Norte/MT | Paralisada | 11.56% |  | 727050.5 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016439
2023-04-01 | CAIXA | 891588 | pavimentação de vias no município de caldas brandão - pb. | Caldas Brandão/PB | Em execução | 0% | 70.85% | 726993.75 | 507465.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066680
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002367) CRECHE LAGOA LIMPA | Nova Cruz/RN | Em execução | 2.67% |  | 726762.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002367
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016208) Nova Floresta - Porto Alegre do Norte - MT | Porto Alegre do Norte/MT | Em execução | 67.59% |  | 726672.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016208
2023-04-01 | CAIXA | 861475 | aquisição de máquinas e implementos agrícolas, veículos e barracas de feira | Salvador/BA | Em execução | 0% | 60.06% | 726086.76 | 420405.22 |  |  | Agricultura | CAIXA-1047410
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DE OBRA DE ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO. | Russas/CE | Em execução |  |  | 726071.12 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2150
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro de Saúde de Muricilândia | Muricilândia/TO | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11096094000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAÚDE LUÍZA MAURICIO SIMÕES | Colorado do Oeste/RO | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19275776000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | Centro de Saude Tonantins | Tonantins/AM | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12462308000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Envira/AM | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13882761000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | construção de unidade básica de saúde | Pacaraima/RR | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11513131000117710
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VISTA ALEGRE | Espigão D'Oeste/RO | Em execução | 30% |  | 726000 |  | Falência da Empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-23109604000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ENGRACIA MESSIAS SALES | Cruzeiro do Sul/AC | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11370229000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Herminda Dallas Bernardina | Capixaba/AC | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12456144000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | MARIA RAIMUNDA BATISTA DA SILVA | Tarauacá/AC | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11507430000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | RAIMUNDO PAIVA DE ABREU | Concórdia do Pará/PA | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07234361000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CUMARU | Cruzeiro do Sul/AC | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11370229000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS IDALINA LASMAR | Jutaí/AM | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11636170000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MARUAGA | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12804343000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS NOVA MORADA - (CONQUISTA) PORTE I | Rio Branco/AC | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-84317205000119009
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Perpétuo Socorro | Serra do Navio/AP | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11840565000119009
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Pracuuba | Pracuúba/AP | Em execução | 33% |  | 726000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11894261000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Rio Purus | Tapauá/AM | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13851846000117013
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Santa Maria 307 | Cruzeiro do Sul/AC | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11370229000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAO JOSE DO AJURUXI | Mazagão/AP | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11347306000117710
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Pacaraima/RR | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11513131000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARCANGILA PINHEIRO | Alvarães/AM | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12489986000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde - UBS | Iracema/RR | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11849562000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Cidade Nova II | Autazes/AM | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11622855000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE WAI-WAI | São Luiz/RR | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11812717000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ALTO ARRAIA | Bonfim/RR | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11958876000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA TERÊ | Limoeiro do Ajuru/PA | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18709224000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA TUCANO | Bonfim/RR | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11958876000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PAGA DIVIDAS | Vitória do Jari/AP | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12456167000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Basica de Saúde Infraero | Oiapoque/AP | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12250723000119016
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Novo Riachuelo. | Presidente Médici/RO | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08460326000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Nukini | Mâncio Lima/AC | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12158466000119015
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Campos Lindos/TO | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12775985000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Sebastião Lopes de Souza | Rodrigues Alves/AC | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11591240000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA NOVO HORIZONTE | Mucajaí/RR | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09344140000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SILVESTRE | Alto Alegre/RR | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15713230000119005
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Basica de Saúde Vila vitoria | Oiapoque/AP | Em execução | 0% |  | 726000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12250723000119015
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde Setor 7 | Buritis/RO | Em execução | 0% |  | 726000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11079071000118002
2023-04-01 | CAIXA | 802597 | implantação de uma quadra de tênis | Angra dos Reis/RJ | Em execução | 61.65% | 54.77% | 725858.69 | 273831.65 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1018365
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010284) POVOADO FLORES - Grajaú - MA | Grajaú/MA | Em execução | 51.67% |  | 725756.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010284
2023-04-01 | SIMEC |  | (17953) 700384/11 - Escola de Educação Infantil - Pedrinópolis/MG | Pedrinópolis/MG | Paralisada | 13.13% |  | 725701.38 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17953
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008915) QUADRA MOMBAÇA (PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta) 002/2013 - Pindamonhangaba - SP | Pindamonhangaba/SP | Paralisada | 84.9% |  | 725591.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008915
2023-04-01 | CAIXA | 895952 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) - construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Colinas do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 29.14% | 725562.23 | 203988.04 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069244
2023-04-01 | CAIXA | 900429 | revestimento em pavimentação asfáltica vila das flores no municipio de pacatuba / ce | Pacatuba/CE | Em execução | 0% | 78.64% | 725404.6 | 416426.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070653
2023-04-01 | SISMOB |  | SQ 15 | Cidade Ocidental/GO | Em execução | 0% |  | 725000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11332874000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DOMETIL SOUZA CRUZ | Perolândia/GO | Em execução | 0% |  | 725000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11317932000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Povoado Machado | Mambaí/GO | Em execução | 0% |  | 725000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07784414000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS RECREIO MOSSORÓ | Cidade Ocidental/GO | Em execução | 0% |  | 725000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11332874000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SETOR SOL NASCENTE | Rialma/GO | Em execução | 0% |  | 725000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10459591000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BISPO PEDRO CASALDALIGA | Rondonópolis/MT | Em execução | 0% |  | 725000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05543314000117710
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PARQUE ESTRELA DALVA IX | Luziânia/GO | Em execução | 5% |  | 725000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07556717000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM LIBERDADE | Rondonópolis/MT | Em execução | 0% |  | 725000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05543314000117711
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VERDE TETO | Rondonópolis/MT | Em execução | 0% |  | 725000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05543314000117709
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF 01 IRMA ADELIS | Peixoto de Azevedo/MT | Em execução | 0% |  | 724986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11279048000118008
2023-04-01 | CAIXA | 798959 | pavimentação e drenagem de diversas ruas | Caturité/PB | Paralisada | 41.48% | 62.43% | 724604.14 | 437037.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013036
2023-04-01 | CAIXA | 890403 | construção de quadra esportiva coberta no município de parobé | Parobé/RS | Em execução | 0% | 58.55% | 724505.55 | 167747.69 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063355
2023-04-01 | CAIXA | 895387 | drenagem e pavimentação asfáltica na rua presidente prudente de moraes | Sonora/MS | Paralisada | 0% | 77.44% | 724227.14 | 517685.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065709
2023-04-01 | CAIXA | 899410 | modernização de praça com quadras poliesportivas e infraestrutura de lazer no distrito de dores de macabu no município de campos dos goytacazes/rj. | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% | 21.89% | 724185.97 | 114997.56 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071416
2023-04-01 | CAIXA | 902430 | implantação de infraestrutura produtiva - construção de galpões industriais em serra negra do norte/rn | Serra Negra do Norte/RN | Paralisada | 0% | 47.54% | 724100 | 343887.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071719
2023-04-01 | CAIXA | 906752 | pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas do município. | Jaú do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 71.52% | 724100 | 517336.33 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073427
2023-04-01 | CAIXA | 910879 | pavimentação de vias dos povoados de pedra da igreja, da ilha de são josé e da queimada do milho, localizados na zona rural do município de coronel joão sá-ba | Coronel João Sá/BA | Em execução | 0% | 68.1% | 724100 | 492626.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075916
2023-04-01 | CAIXA | 899269 | implantação de sinalização e infraestrutura turística no caminho de cora coralina-go - 2ª etapa. | Goiânia/GO | Em execução | 0% | 10.62% | 724077 | 76847.57 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070214
2023-04-01 | SISMOB |  | OFICINA ORTOPEDICA | Breves/PA | Em execução | 0% |  | 724000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17298800000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | Oficina Ortopédica de Redenção | Redenção/PA | Em execução | 0% |  | 724000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11190128000118009
2023-04-01 | CAIXA | 866731 | obras de pavimentação em diversas ruas no município de rio bonito/rj | Rio Bonito/RJ | Paralisada | 0% | 38.17% | 723628.63 | 212275.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052818
2023-04-01 | CAIXA | 912928 | pavimentação de via no bairro mãe rainha do município de sanharó/pe. | Sanharó/PE | Em execução | 0% | 95.51% | 723544.34 | 585002.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075488
2023-04-01 | CAIXA | 891122 | 2º etapa - pavimentação e drenagem de diversas vias no município de coronel fabriciano. | Coronel Fabriciano/MG | Em execução | 0% | 66.52% | 723484.85 | 476457.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067155
2023-04-01 | CAIXA | 885296 | pavimentação de vias no município de divinópolis/mg. | Divinópolis/MG | Em execução | 0% | 37.78% | 723484.84 | 270622.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064652
2023-04-01 | CAIXA | 846785 | aquisição de tratores com implementos agrícolas e caminhão baú carga, para beneficiar diversos municípios do estado da bahia. | São Gabriel/BA | Paralisada | 0% | 91.31% | 723300 | 594369.57 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1044289
2023-04-01 | SESU |  | Impermeabilização Da Laje De Cobertura Do Bloco “C” | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 0% |  | 723200 | 329467.49 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54642
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009399) EM José Bonifácio - Esperantinópolis - MA | Esperantinópolis/MA | Em execução | 0.03% |  | 723194.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009399
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE CÁCERES | Cáceres/MT | Paralisada | 86% |  | 723000 |  | Abandono pela empresa, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394626000118012
2023-04-01 | CAIXA | 881167 | pavimentação nas ruas viela 01, rua javaés, rua anésia sevá, rua prof. francisco ribeiro sampaio, rua tapúia, avenida são paulo, rua padre cícero, rua itaipú, no setor nossa senhora aparecida município de porangatu-go. | Porangatu/GO | Paralisada | 0% | 46.17% | 722767.56 | 258257.11 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062373
2023-04-01 | CAIXA | 880843 | pavimentação nas rua 02, rua 03, rua 04, rua 07, rua 08, rua 09, rua 10 e rua 11 vila souza no municipio de faina-go. | Faina/GO | Paralisada | 89.6% | 89.88% | 722695.24 | 648774.37 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062352
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009932) POV. POSTO DE ADONIAS - Pedro Alexandre - BA | Pedro Alexandre/BA | Em execução | 22.71% |  | 722521.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009932
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0748/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Olinda Nova do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 722500 | 700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2511094510
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008167) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Alagoa Nova - PB | Alagoa Nova/PB | Em execução |  |  | 722170.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008167
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004232) Terreno: Lote Remanescente Rua: Marechal Deodoro X Rua Osvaldo Cruz | Leópolis/PR | Paralisada | 43.32% |  | 721967.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004232
2023-04-01 | SIMEC |  | (25716) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Igarapé do Meio/MA | Paralisada | 48.31% |  | 721699.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25716
2023-04-01 | FUNASA | CV 0550/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Água Doce do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 721649 | 700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2111113314
2023-04-01 | CAIXA | 814575 | implantação de programa de produção de água, e pagamento de serviços ambientais no município de igarapé | Igarapé/MG | Em execução | 63.5% | 79.47% | 721642 | 555989.47 |  | Agência Nacional de Águas | Saneamento | CAIXA-1022099
2023-04-01 | CAIXA | 853251 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva município de general carneiro mt. | General Carneiro/MT | Em execução | 32.17% | 89.11% | 721597.38 | 521276.95 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046006
2023-04-01 | CAIXA | 917838 | pavimentação em paralelepípedo de vias públicas, no município de sobradinho – ba | Sobradinho/BA | Paralisada | 0% | 83.18% | 721223.49 | 561372.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079288
2023-04-01 | CAIXA | 865404 | pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município de buriti de goiás/go | Buriti de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 45.93% | 721036.51 | 330813.7 | Dificuldade técnica do tomador | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057521
2023-04-01 | CAIXA | 868694 | pavimentação de diversas ruas por calçamento com paralelepípedos no município de tanquinho. | Tanquinho/BA | Paralisada | 0% | 30.14% | 721027.54 | 217101.92 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054637
2023-04-01 | CAIXA | 815764 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Ibiapina/CE | Paralisada | 90.94% | 88.58% | 720989.81 | 620085.45 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1022472
2023-04-01 | CAIXA | 853080 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Goianápolis/GO | Em execução | 54.26% | 48.18% | 720750 | 346896 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047009
2023-04-01 | CAIXA | 898902 | construção de quadra coberta de esportes no município de vila bela da santíssima trindade/mt | Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | Em execução | 0% | 69.84% | 720511.9 | 333471.16 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071268
2023-04-01 | SIMEC |  | (6514) 806023 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Oiapoque/AP | Oiapoque/AP | Paralisada | 79.39% |  | 720466.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6514
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de subestação tipo 2 e adequação/ampliação de RDA | Arinos/MG | Em execução | 9252% |  | 720423.35 | 1192105.95 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48955
2023-04-01 | CAIXA | 904239 | construção da quadra poliesportiva no 4º batalhão de polícia militar, no município de santana – ap | Santana/AP | Em execução | 0% | 46.59% | 719680.52 | 186991.93 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072681
2023-04-01 | CAIXA | 845970 | pavimentação em diversas ruas no municipio de quixada | Quixadá/CE | Em execução | 64.07% | 27.64% | 719559.62 | 190955.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040341
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017721) DOADO - Cajazeiras do Piauí - PI | Cajazeiras do Piauí/PI | Em execução | 93.41% |  | 719437 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017721
2023-04-01 | CAIXA | 830134 | drenagem e pavimentação em logradouros do municipio de igarapé | Igarapé/MG | Paralisada | 0% | 0.37% | 719235.92 | 2638.24 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029587
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017443) Escola nucleo 3 - Divinópolis - Cajazeiras - PB | Cajazeiras/PB | Em execução | 53.17% |  | 719096.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017443
2023-04-01 | CAIXA | 799879 | implantação de obras de infra-estrutura pavimentação com calçadas, meio fio e sarjetas no município de palmeirandia | Palmeirândia/MA | Em execução | 47.15% | 47.03% | 718900 | 324947.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013680
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003005) Pov Chapada do Garoto - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada |  |  | 718626.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003006) Angico torto. Reserva Indígena Arariboia - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada | 100% |  | 718626.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003006
2023-04-01 | FUNASA | CV 0764/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itanhandu/MG | Paralisada |  |  | 718490 | 85129 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0108174052
2023-04-01 | FUNASA | EP 1126/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Nova Ubiratã/MT | Em execução |  |  | 718458 | 479276 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1312130406
2023-04-01 | SIMEC |  | (33064) 700219/2008 - EEEFM Elcione Barbalho - Ampliação e Reforma - Castanhal/PA. | Castanhal/PA | Paralisada | 73.94% |  | 718414.82 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33064
2023-04-01 | CAIXA | 879088 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Leopoldina/MG | Paralisada | 0% | 25.59% | 718164.81 | 89565 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061979
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006163) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Candeias do Jamari - RO | Candeias do Jamari/RO | Paralisada | 95.51% |  | 717862.35 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006163
2023-04-01 | CAIXA | 925811 | adequação de vias urbanas | Enéas Marques/PR | Em execução | 0% | 9.59% | 717797.73 | 64692.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1082449
2023-04-01 | CAIXA | 821737 | pavimentação em vias publicas | Coroaci/MG | Paralisada | 91.44% | 83% | 717519.12 | 594979.42 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024453
2023-04-01 | CAIXA | 887446 | construção de praças no município de santa cruz/rn. | Santa Cruz/RN | Paralisada | 0% | 48.19% | 717500 | 345185.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065770
2023-04-01 | CAIXA | 897204 | pavimentação de vias publicas no município. | Santa Maria da Vitória/BA | Em execução | 0% | 79.5% | 717467.5 | 569799.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069785
2023-04-01 | SETEC |  | Instalação de grupos geradores de energia elétrica | Macapá/AP | Em execução | 8925% |  | 717391.02 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52911
2023-04-01 | FUNASA | CV 0521/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Estreito/MA | Em execução |  |  | 717282 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2112166382
2023-04-01 | CAIXA | 883934 | construção da praça pedra do salgado no município de vitorino freire/ma | Vitorino Freire/MA | Paralisada | 52.72% | 51.13% | 717250 | 366250.7 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065501
2023-04-01 | CAIXA | 883936 | construção da praça de eventos no município de vitorino freire/ma | Vitorino Freire/MA | Paralisada | 70.81% | 75.05% | 717250 | 537543.37 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065503
2023-04-01 | CAIXA | 890325 | construção de campos de futebol society no município de santa maria de jetibá - es. | Santa Maria de Jetibá/ES | Em execução | 0% | 52.83% | 717000 | 378414.43 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065850
2023-04-01 | CAIXA | 897450 | pavimentação de vias em povoados e agrovilas da zona rural do município de camamu - ba | Camamu/BA | Paralisada | 0% | 40.23% | 717000 | 288150.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069978
2023-04-01 | CAIXA | 896304 | obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias urbanas, no município de são josé dos quatro marcos - mt. | São José dos Quatro Marcos/MT | Em execução | 0% | 92.67% | 716995.25 | 663753.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069403
2023-04-01 | CAIXA | 892780 | pavimentação poliédrica com pedras irregulares em estradas vicinais. | Corbélia/PR | Em execução | 0% | 78.17% | 716967 | 559921.11 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067364
2023-04-01 | CAIXA | 885837 | calçamento de via pública e construção de ciclovia na sede do município de varzelândia/mg. | Varzelândia/MG | Em execução | 0% | 25.04% | 716966.97 | 179362.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064501
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Obra Emergencial para o reestabelecimento da segurança física da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 no Município de Barreirinha no Estado do Amazonas. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 716826.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8113
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005656) BAIRRO NOVO - Itupiranga - PA | Itupiranga/PA | Paralisada | 11.1% |  | 716815.12 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005656
2023-04-01 | CAIXA | 846046 | obras de contenção de encostas e escadaria drenante no alto do coqueiro e velosa. | Ilhéus/BA | Paralisada | 63.98% | 63.98% | 716765.07 | 252209.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040351
2023-04-01 | CAIXA | 863585 | ampliação de centro de especialidades odontológicas | Naviraí/MS | Em execução | 55.47% | 45.58% | 716065.85 | 227900 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048112
2023-04-01 | CAIXA | 829750 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de sousa. | Sousa/PB | Em execução | 91.75% | 95.65% | 715498.33 | 660856.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030112
2023-04-01 | CAIXA | 831793 | reforma da quadra da posse | Petrópolis/RJ | Paralisada | 85% | 57.71% | 715025.9 | 392994.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017475) Comunidade Pacujá - Tarauacá - AC | Tarauacá/AC | Paralisada | 25.9% |  | 714945.61 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017475
2023-04-01 | CAIXA | 856786 | implantação de espaço de convivio social e lazer no município de ilha comprida | Ilha Comprida/SP | Em execução | 53.96% | 93.42% | 714639.38 | 229683.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039505
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008326) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Junco do Seridó - PB | Junco do Seridó/PB | Em execução | 60.7% |  | 714229.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008326
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008171) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Rosário - MA | Rosário/MA | Em execução | 82.05% |  | 713895.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008171
2023-04-01 | CAIXA | 851434 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Rio Branco/AC | Paralisada | 57.08% | 57.64% | 713699.61 | 403262.41 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044351
2023-04-01 | FUNASA | CV 0887/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Tacuru/MS | Em execução |  |  | 713585 | 499509 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1406180908
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006200) Escola de Educação Infantil - Tipo B / BOM JARDIM | Benjamin Constant/AM | Em execução | 88.31% |  | 713508.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006200
2023-04-01 | SIMEC |  | (8448) 656904 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - MAURILANDIA /GO | Maurilândia/GO | Paralisada | 12.69% |  | 712928.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8448
2023-04-01 | CAIXA | 875732 | terceira etapa do programa de requalificação do centro urbano do município do moreno - (recapeamento e pavimentação asfáltica em diversos bairros e áreas zeis do núcleo urbano central de moreno). | Moreno/PE | Paralisada | 87.73% | 94.09% | 712076.99 | 523304.89 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056656
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Estacionamento e Humanização do HU e Implementação do PPCI | Rio Grande/RS | Paralisada | 0% |  | 711784.73 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32141
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017650) Baixão do Poço - Água Doce do Maranhão - MA | Água Doce do Maranhão/MA | Paralisada | 10.53% |  | 711724.8 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017650
2023-04-01 | CAIXA | 863929 | requalificação do parque ambiental da lagoa - etapa 1, município de ibirajuba/pe | Ibirajuba/PE | Paralisada | 57.69% | 53.44% | 711509.85 | 379828.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1046199
2023-04-01 | SIMEC |  | (19199) TERRENO DA CRECHE | Jacaraú/PB | Paralisada | 84.55% |  | 711352.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19199
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DA COORDENADORIA - COMUNICAÇÃO SOCIAL | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 5849% |  | 710739.54 | 415707.13 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54226
2023-04-01 | FUNASA | CV 1012/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Macapá/AP | Paralisada |  |  | 710648 | 709388 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1003044620
2023-04-01 | SIMEC |  | (20050) creche camping bairro Cassino | Rio Grande/RS | Em execução | 29.22% |  | 709976.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20050
2023-04-01 | FUNASA | CV 0015/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Central/BA | Em execução |  |  | 709872 | 489912 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170297
2023-04-01 | CAIXA | 788588 | aquisição e instalação de aparelhos da academia ao ar livre e construção da arena skate park | Presidente Dutra/MA | Paralisada | 56.62% | 55.26% | 709800 | 377156.85 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1007023
2023-04-01 | CAIXA | 825363 | construção de centro esportivo, de convivência e de lazer. | Guarda-Mor/MG | Em execução | 74.11% | 90.41% | 709570.03 | 452038.17 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1027605
2023-04-01 | CAIXA | 804593 | apoio a projetos de infraestrutura turistica - reforma e revitalização do mercado publico municipal de pindoretama | Pindoretama/CE | Paralisada | 94.55% | 88.83% | 709414.77 | 606256.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1019054
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003787) Creche - Vila Pindare | Buriticupu/MA | Em execução |  |  | 709327.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003787
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016921) Creche do Bairro Sol Nascente | Luís Gomes/RN | Em execução | 74.7% |  | 709134.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016921
2023-04-01 | CAIXA | 913550 | pavimentação de vias urbanas. | Rio Azul/PR | Em execução | 0% | 86.72% | 708798.39 | 585294.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077551
2023-04-01 | CAIXA | 852215 | pavimentação asfáltica de acesso ao balneário municipal no município de brejinho - rn | Brejinho/RN | Paralisada | 77.21% | 77.21% | 708758.53 | 526964.64 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043991
2023-04-01 | CAIXA | 819580 | pavimentação e drenagem de ruas do município de itaporanga d'ajuda/se. | Itaporanga d'Ajuda/SE | Paralisada | 79.95% | 95.12% | 708754.87 | 657204.56 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025171
2023-04-01 | CAIXA | 906462 | pavimentação asfaltica | Maçambará/RS | Em execução | 0% | 71.81% | 708545.63 | 345493.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071980
2023-04-01 | FUNASA | CV 0207/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Belterra/PA | Em execução |  |  | 708460 | 552198 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1505141437
2023-04-01 | CAIXA | 884423 | pavimentação asfáltica em vias publicas no município de vila propicio-go | Vila Propício/GO | Paralisada | 0% | 75.6% | 708156.66 | 361007.79 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065425
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008297) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paraíba do Sul - RJ | Paraíba do Sul/RJ | Paralisada |  |  | 708075.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008297
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002807) CURVA GRANDE - Santa Helena - MA | Santa Helena/MA | Em execução | 30.15% |  | 707989.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002807
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015504) Risoleta - Ibiá - MG | Ibiá/MG | Paralisada | 18.51% |  | 707671.46 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015504
2023-04-01 | FUNASA | CV 0035/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Irauçuba/CE | Em execução |  |  | 707163 | 706424 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1505141454
2023-04-01 | CAIXA | 845625 | execução de obras de galerias de águas pluviais no município de cidade ocidental - go | Cidade Ocidental/GO | Paralisada | 0% | 1.78% | 707060.29 | 9827.06 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038006
2023-04-01 | SIMEC |  | (17430) 700181/11 - Escola de Educação Infantil B - Jiquiriçá/BA | Jiquiriçá/BA | Paralisada | 51.75% |  | 707005.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17430
2023-04-01 | CAIXA | 774988 | Fortalecer a cadeia produtiva da apicultura e da bovinocultura, apoiar a comercializacao dos produtos da agricultura fam | Fortaleza/CE | Em execução | 4.12% | 4.12% | 706944.48 | 22617.17 |  |  | Agricultura | CAIXA-397919
2023-04-01 | SIMEC |  | (8408) 657242 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - - Construção - BREJO DE AREIA/MA | Brejo de Areia/MA | Paralisada | 1.13% |  | 706510.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8408
2023-04-01 | SIMEC |  | (28168) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Grajaú/MA | Em execução | 14.63% |  | 706382.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28168
2023-04-01 | CAIXA | 864730 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção do teatro municipal de buritis-ro.1 etapa | Buritis/RO | Paralisada | 53.84% | 80.9% | 706366.85 | 565495.12 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057317
2023-04-01 | FUNASA | CV 0591/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Dona Inês/PB | Em execução |  |  | 706186 | 685000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1312130424
2023-04-01 | CAIXA | 869723 | recuperação e reforma do ginásio municipal dr.josé nilson osterne. | Limoeiro do Norte/CE | Paralisada | 0% | 35.7% | 705893.65 | 232577.11 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057221
2023-04-01 | CAIXA | 819976 | implantação de serviços de pavimentação e drenagem no município de suzano - sp. | Suzano/SP | Em execução | 1.15% | 33.18% | 705812.08 | 163586.75 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025151
2023-04-01 | SIMEC |  | (1583) 710262 -Escola de Educação Infantil - Ouro Preto do Oeste/RO | Ouro Preto do Oeste/RO | Em execução | 14.25% |  | 705662.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1583
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | AMBULATORIO PEDIATRICO CPPHO, 1º ANDAR | Salvador/BA | Em execução | 2056% |  | 705635.3 | 301698.07 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-25773
2023-04-01 | CAIXA | 813704 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Luziânia/GO | Paralisada | 88.12% | 80% | 705354.26 | 519120 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021634
2023-04-01 | CAIXA | 847269 | ampliação e reforma da cobertura do ceavig - centro de abastecimento vicente grillo, no município jequié/bahia. | Jequié/BA | Paralisada | 0% | 17.95% | 705283.22 | 87509.03 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-1042647
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MARIA DE LURDES FERREIRA ROCHA CIDADE ALTA | Rolim de Moura/RO | Em execução | 0% |  | 705067 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07851282000122001
2023-04-01 | CAIXA | 873206 | pavimentação de ruas no município de japoatã/se | Japoatã/SE | Paralisada | 0% | 31.75% | 705000 | 221981.36 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057158
2023-04-01 | CAIXA | 881808 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da orla do rio balseiro no município de pastos bons-ma. | Pastos Bons/MA | Em execução | 90.71% | 88.67% | 705000 | 619859.65 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062983
2023-04-01 | CAIXA | 909347 | construção de galpão para abrigo de máquinas. | Piên/PR | Em execução | 65.11% | 61.87% | 704371.65 | 295440.16 |  |  | Outros | CAIXA-1074499
2023-04-01 | CAIXA | 902423 | execução de pavimentação, e/ou recapeamento asfáltico em cbuq, e/ou drenagem pluvial em vias do município de oliveira. | Oliveira/MG | Paralisada | 0% | 12.85% | 704348.76 | 61826.75 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071846
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0893/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belágua/MA | Em execução |  |  | 704251 | 490000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011078614
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013094) Construção de Quadra Escolar Coberta na ESC. MUL. José de Sousa Albuquerque - Maranguape - CE | Maranguape/CE | Em execução | 99.46% |  | 703653.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013094
2023-04-01 | CAIXA | 912745 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | Tenente Portela/RS | Em execução | 0% | 10.57% | 703527.94 | 40600.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076485
2023-04-01 | CAIXA | 819973 | implantação de serviços de pavimentação e drenagem no município de suzano - sp. | Suzano/SP | Em execução | 3.25% | 36.33% | 703345.56 | 179140.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025152
2023-04-01 | CAIXA | 801367 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária e urbanística de assentamentos irregulares urbanos no município de pinheiral/rj, definindo um conjunto de medidas, instrumentos e intervençõ | Pinheiral/RJ | Paralisada | 36.37% | 37.5% | 703330.7 | 259098.43 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014544
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109320) ESCOLA MUNICIPAL JOUBERT DE CARVALHO - Uberaba - MG | Uberaba/MG | Em execução | 9.22% |  | 703137.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109320
2023-04-01 | CAIXA | 703330 | Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Construcao de Quadra Poliesportiva Cob | Piratini/RS | Paralisada | 54.37% | 55.54% | 702987.49 | 333259.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-290303
2023-04-01 | SIMEC |  | (25656) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 POTOSI | Balsas/MA | Paralisada | 2.26% |  | 702811.56 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25656
2023-04-01 | CAIXA | 876538 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Campos Verdes/GO | Em execução | 19.51% | 24.32% | 702686.94 | 109430.78 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061288
2023-04-01 | CAIXA | 891768 | pavimentação e drenagem de vias urbanas do bairro centro de igarassu. | Igarassu/PE | Paralisada | 0% | 17.62% | 702605.54 | 84131.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067664
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Unidade de Internação 1C - Cardiologia | Salvador/BA | Em execução | 6012% |  | 702566.55 | 422394.83 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-47201
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015662) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Capão do Leão - RS | Capão do Leão/RS | Paralisada | 63.23% |  | 702446.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015662
2023-04-01 | CAIXA | 889147 | pavimentação em paralelepípedo da rua josé moço filho, rua julho modesto, avenida filomeno viana, rua paulino ferraz da silva e travessa julho modesto dos bairros alvorada e bonito, na sede do município de belo campo-ba. | Belo Campo/BA | Paralisada | 0% | 12.01% | 702436.43 | 84280.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065604
2023-04-01 | CAIXA | 864694 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção de praça de eventos no município de olho d´água grande - al | Olho d'Água Grande/AL | Em execução | 0% | 33.87% | 702400.57 | 237653.84 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057300
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Obras Emergenciais de Recuperação de Erosão, bem como implantação de Dispositivos de Drenagem, Sinalização Horizontal terraplanagem e Pavimentação. | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 702325.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9196
2023-04-01 | CAIXA | 881840 | construção de quadra poliesportiva na vila do roxinho no município de mucajaí/rr. | Mucajaí/RR | Em execução | 51.98% | 75.75% | 702212.34 | 385243.32 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062954
2023-04-01 | CAIXA | 869905 | reforma e revitalização de praças no município de alexandria-rn. | Alexandria/RN | Paralisada | 0% | 0% | 702000 | 0 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056087
2023-04-01 | CAIXA | 912926 | pavimentação de via na sede do município de sanharó/pe. | Sanharó/PE | Em execução | 0% | 97.12% | 701913.39 | 594815.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075485
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007277) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Brejões - BA | Brejões/BA | Em execução | 99.93% |  | 701790.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007277
2023-04-01 | CAIXA | 886664 | modernização,fechamento e ampliação de quadras de esportes nas localidades de linha sao roque e linha taboaozinho -município de arroio do tigre (rs). | Arroio do Tigre/RS | Em execução | 61.37% | 40.26% | 701741.18 | 153806.54 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063353
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NA RODOVIA BR-365/MG. | Patos de Minas/MG | Paralisada |  |  | 701717.7 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6036
2023-04-01 | CAIXA | 803261 | implantação de passeios públicos no municipio de luziânia. | Luziânia/GO | Em execução | 82.86% | 80% | 701698.16 | 394480 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015479
2023-04-01 | SIMEC |  | (25483) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ibateguara/AL | Em execução | 23.24% |  | 701482.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25483
2023-04-01 | FUNASA | CV 0527/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cajari/MA | Em execução |  |  | 701000 | 700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2112166387
2023-04-01 | SIMEC |  | (8561) 656349 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - São Rafael/RN | São Rafael/RN | Paralisada | 88.69% |  | 700998.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8561
2023-04-01 | CAIXA | 794893 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de um terminal rodoviário neste município de goianinha/rn | Goianinha/RN | Paralisada | 59.2% | 59.16% | 700781.25 | 397994.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011258
2023-04-01 | SIMEC |  | (20173) Construção de Escola Infantil \\\\\\\\ | São Félix de Minas/MG | Em execução | 28.86% |  | 700619.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108366) EMEI ADEMAR FERRARI - Carapicuíba - SP | Carapicuíba/SP | Em execução | 85.86% |  | 700376.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108366
2023-04-01 | CAIXA | 906843 | implantação da praça das artes no municipio de taua.ce | Tauá/CE | Em execução | 98.05% | 99.52% | 700251 | 631390.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073620
2023-04-01 | CAIXA | 775032 | 13685426IST TEC AOS AGRIC FAMIL ENQUADRADOS NO PROG NAC DE FORTAL DA AGRIC-PRONAF,E ACES A COMERC ATRAV DO PAA E PNAE | Recife/PE | Em execução | 72.31% | 92.58% | 700000 | 509179.94 |  |  | Agricultura | CAIXA-397924
2023-04-01 | CAIXA | 775044 | AQUIS EQUIP P QUALIF E VERTICALIZDA PROD ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRIC FAMIL E AREAS DA REF AGRARIA, E VEIC P ESCOA PRO RU | Recife/PE | Em execução | 72.22% | 72.22% | 700000 | 252754.5 |  |  | Agricultura | CAIXA-397923
2023-04-01 | CAIXA | 775046 | ADQUIRIR VEICULOS P O TRANSP DE ANIMAIS VIVOS, CARNES, FRUTAE PROD DA AGRIC FAMILIAR A CENTROS DE DISTR E COM ITAPARICA | Recife/PE | Em execução | 80.14% | 99.89% | 700000 | 549368.76 |  |  | Agricultura | CAIXA-397933
2023-04-01 | CAIXA | 775048 | Aquisicao de veiculos de carga e freezers para potencializacAO DOS PROG PAA E PNAE P O TERRIT DO SERTAO DO SFRANCISCO | Recife/PE | Paralisada | 95.38% | 94.29% | 700000 | 518568.6 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-397922
2023-04-01 | CAIXA | 819955 | calçamento de vias urbanas. | Taperoá/BA | Em execução | 80.58% | 80% | 700000 | 552720 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024509
2023-04-01 | CAIXA | 835984 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Armação dos Búzios/RJ | Paralisada | 62.71% | 71.86% | 700000 | 503006.29 | Qualidade do projeto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034505
2023-04-01 | CAIXA | 842444 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Alto Paraíso/RO | Paralisada | 0% | 22.08% | 700000 | 154559.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1037252
2023-04-01 | CAIXA | 887818 | construção de portal e centro de apoio ao turista no município de epitaciolândia/ac. | Epitaciolândia/AC | Paralisada | 0% | 19.79% | 700000 | 138362.21 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066237
2023-04-01 | FUNASA | CV 0121/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Vila Nova do Piauí/PI | Em execução |  |  | 700000 | 700000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2510190121
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0817/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cajapió/MA | Em execução |  |  | 699996 | 475296 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2611073597
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085971) Escola Municipal - Distrito de Carajá - Jesuítas - PR | Jesuítas/PR | Paralisada | 16.04% |  | 699995.13 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085971
2023-04-01 | SISMOB |  | PMPBA UBS PEDRA BRANCA DO AMAPARI | Pedra Branca do Amapari/AP | Em execução | 0% |  | 699976 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11831471000119009
2023-04-01 | CAIXA | 839878 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Itapuã do Oeste/RO | Em execução | 61.68% | 76.67% | 699922 | 536644.05 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035993
2023-04-01 | CAIXA | 822753 | construção de pista de skate | Cachoeirinha/RS | Em execução | 8.43% | 14.79% | 699822.32 | 102486.88 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026997
2023-04-01 | CAIXA | 852230 | reforma do teatro municipal dr. átila costa e seu entorno, localizados no bairro nova são pedro, são pedro da aldeia/rj. | São Pedro da Aldeia/RJ | Em execução | 52.77% | 51.74% | 699807.87 | 302701.89 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043950
2023-04-01 | CAIXA | 852993 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Teixeira/PB | Paralisada | 51.85% | 79.49% | 699744 | 556226.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046920
2023-04-01 | FUNASA | CV 0630/20 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belo Monte/AL | Em execução |  |  | 699281 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1111203000
2023-04-01 | CAIXA | 897786 | drenagem e pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de bataguassu - ms. | Bataguassu/MS | Paralisada | 91.3% | 99.38% | 698557.41 | 670736.87 | Dificuldade financeira da empresa executora | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070204
2023-04-01 | CAIXA | 873055 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma e revitalização da praça do parque da lagoa no município de itapetinga - ba | Itapetinga/BA | Em execução | 0% | 17.74% | 698462.64 | 81782.67 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059864
2023-04-01 | SIMEC |  | (11114) 658375 - E. Agrot. de Buriti dos Lopes - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Buriti dos Lopes/PI | Buriti dos Lopes/PI | Paralisada | 17.39% |  | 698420.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11114
2023-04-01 | CAIXA | 835969 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Olinda/PE | Paralisada | 46.96% | 46.96% | 698275 | 327919.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035685
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DESTINADO À CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS DO SISTEMA DE ECLUSAS DE BOA ESPERANÇA, NO RIO PARNAÍBA, PIAUÍ. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 697970.65 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5167
2023-04-01 | CAIXA | 824736 | pavimentação de diversas ruas do município de euclides da cunha-bahia | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 0% | 50% | 697900 | 345450 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027455
2023-04-01 | SIMEC |  | (29038) Construção de Creche/Escola infantil | Itapuranga/GO | Paralisada | 57.24% |  | 697110.58 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29038
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0884/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Campinas do Piauí/PI | Em execução |  |  | 697001 | 348500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2108130139
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010173) ZEQUINHA PARANHOS - Jaramataia - AL | Jaramataia/AL | Em execução | 87.54% |  | 696678.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018435) ESCOLA DOS POLICAS - Munhoz - MG | Munhoz/MG | Paralisada | 61.01% |  | 696548.11 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018435
2023-04-01 | CAIXA | 890856 | pavimentação primária de trecho da estrada que liga ao sede do município ao distrito de aparecida do oeste | Tuneiras do Oeste/PR | Em execução | 0% | 12.94% | 696546.51 | 86515.13 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068337
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013092) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Cooberta Imaculada Conceição - Maranguape - CE | Maranguape/CE | Em execução | 99.04% |  | 696493.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013092
2023-04-01 | CAIXA | 783372 | reforma e modernização de estádio de futebol | Alexandria/RN | Paralisada | 79.54% | 74.76% | 696430 | 510213.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004166
2023-04-01 | SESU |  | CAMPUS SANTA HELENA - FASE I BARRACÃO AGRÍCOLA | Santa Helena/PR | Em execução | 3318% |  | 696231 | 231350.21 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55091
2023-04-01 | CAIXA | 858730 | o presente projeto denominado produtor de água na bacia hidrográfica do ribeirão lajeado visa implantar o modelo do programa produtor de água da ana – agência nacional das águas como forma de ampliação do projeto conservacionista do solo e melhoria dos re | Penápolis/SP | Paralisada | 54.51% | 64.55% | 696126.28 | 448787.49 | Dificuldade técnica do tomador | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1047085
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004660) HERDEIROS DE HELENA MARIA DA COSTA | Santa Cruz de Minas/MG | Paralisada | 71.6% |  | 695609.74 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004660
2023-04-01 | CAIXA | 899858 | pavimentação da extens?o da avenida chanceler edson queiroz, no munic?pio de cascavel(ce). | Cascavel/CE | Paralisada | 99.99% | 99.11% | 695516.31 | 515671.64 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070740
2023-04-01 | CAIXA | 837807 | recapeamento betuminoso a quente(cbuq), em rua do município de araçoiaba - pe. | Araçoiaba/PE | Em execução | 0% | 35.55% | 695451.39 | 227988.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035350
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Iguatu - CE | Iguatu/CE | Paralisada | 49.28% |  | 695217.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015610
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110929) Cobertura da Quadra de Zé Gomes - Exu - PE | Exu/PE | Em execução | 11.29% |  | 695051.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110929
2023-04-01 | CAIXA | 869717 | construção do estadio municipal de senador pompeu, no municipio de senador pompeu/ce | Senador Pompeu/CE | Paralisada | 80.96% | 81.33% | 694957.14 | 546871.66 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057243
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014100) MALHADA DE AREIA - Campo Largo do Piauí - PI | Campo Largo do Piauí/PI | Em execução | 91.66% |  | 694930.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014100
2023-04-01 | CAIXA | 862886 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da orla no município de araguatins | Araguatins/TO | Paralisada | 0% | 20% | 694475.33 | 136500 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047784
2023-04-01 | CAIXA | 843535 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de araguacema-to. | Araguacema/TO | Em execução | 52.01% | 47.58% | 694367.91 | 278365.15 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037824
2023-04-01 | SIMEC |  | (31449) ESCOLA CHIQUILITO ERSE - BURITIS | Buritis/RO | Paralisada | 86.11% |  | 694306.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31449
2023-04-01 | CAIXA | 847625 | pavimentação na localidade do sitio ema no municipio de pindoretama- ce | Pindoretama/CE | Paralisada | 0% | 20% | 694232.34 | 138706.16 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039811
2023-04-01 | SIMEC |  | (30748) JENIPAPO | Santa Cruz do Arari/PA | Paralisada | 6.98% |  | 694047.88 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30748
2023-04-01 | CAIXA | 845093 | execução de pavimentação em bloquete intertravado no povoado limão. | Centro Novo do Maranhão/MA | Em execução | 83.93% | 72.18% | 693900 | 498678.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040432
2023-04-01 | FUNASA | CV 1160/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Cajazeirinhas/PB | Em execução |  |  | 693823 | 277529 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2807173440
2023-04-01 | SETEC |  | Portaria do campus Santa Luzia | Santa Luzia/MG | Em execução | 0% |  | 693681.05 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53872
2023-04-01 | FUNASA | CV 0173/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pio XII/MA | Em execução |  |  | 693669 | 692698 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2710166169
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | Boa Viagem/CE | Em execução |  |  | 693599.29 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2117
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DA LAVANDERIA | Salvador/BA | Em execução | 4602% |  | 693480.04 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-25768
2023-04-01 | SIMEC |  | (31448) ESCOLA WALDEMAR HIGINO DE SOUZA - URUPA | Urupá/RO | Paralisada | 55.93% |  | 692985.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31448
2023-04-01 | CAIXA | 822262 | prodetur - infraestrutura turística-construção do terminal turístico rodoviário da cidade de caicó/rn - segunda etapa. | Caicó/RN | Em execução | 77.02% | 60.67% | 692500 | 414103.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027486
2023-04-01 | SIMEC |  | (11863) 702247 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - RIO NEGRO/MS | Rio Negro/MS | Paralisada | 89.99% |  | 692179.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11863
2023-04-01 | CAIXA | 912542 | pavimentação no município de iracema-ce. | Iracema/CE | Em execução | 43.56% | 43.57% | 692019.11 | 294063 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075824
2023-04-01 | CAIXA | 820076 | pavimentação e drenagem | Nilo Peçanha/BA | Paralisada | 50.03% | 48.11% | 691900 | 332415.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023570
2023-04-01 | FUNASA | CV 0070/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bom Lugar/MA | Em execução |  |  | 691406 | 684492 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162476
2023-04-01 | SIMEC |  | (19876) SANTA ROSA | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 50.99% |  | 691230.35 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19876
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008878) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ibiúna - SP | Ibiúna/SP | Paralisada | 0.01% |  | 690991.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008878
2023-04-01 | CAIXA | 892886 | pavimentação poliédrica em estradas rurais municipais | Chopinzinho/PR | Em execução | 0% | 90.19% | 690831.29 | 516791.27 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067595
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015793) QUADRA JORNAL ASSIS CHATEAUBRIAND - Vitória de Santo Antão - PE | Vitória de Santo Antão/PE | Paralisada | 56.37% |  | 690733.14 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015793
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016013) ESCOLA DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DO TAMBORIL - Mansidão - BA | Mansidão/BA | Em execução | 31.12% |  | 690254.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016013
2023-04-01 | CAIXA | 900492 | pavimentação de via urbana do bairro santa rosa | Porto União/SC | Em execução | 0% | 74.78% | 690000.01 | 359746.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070427
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO, PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO Â? PATO NA RODOVIA BR364/RO.PONTE SOBRE O RIO RIOZINHO. | Pimenta Bueno/RO | Em execução |  |  | 690000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9639
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERABA | Itaberaba/BA | Em execução | 0% |  | 690000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11202063000117006
2023-04-01 | SISMOB |  | MATERNIDADE ALBERT SABIN | Salvador/BA | Em execução | 0% |  | 690000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05816630000118021
2023-04-01 | SISMOB |  | MATERNIDADE MUNICIPAL CARMELA DUTRA | Bom Jesus da Lapa/BA | Em execução | 0% |  | 690000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11096167000117713
2023-04-01 | CAIXA | 902316 | pavimentação com pedras poliédricas em estradas rurais do município de arapuã. | Arapuã/PR | Em execução | 0% | 49% | 689903 | 330707.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071769
2023-04-01 | CAIXA | 875735 | pavimentação em blocos de concreto intertravados, em 04 (quatro) ruas do munícipio de moreno/pe. | Moreno/PE | Paralisada | 0% | 8.7% | 689768.91 | 40101.82 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056800
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Bloco de Pós-Graduação do Centro de Tecnologia | João Pessoa/PB | Paralisada | 1098% |  | 689703.78 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50621
2023-04-01 | CAIXA | 865501 | ampliação do parque de exposição do município de petrolina de goiás. | Petrolina de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 9.15% | 689651.76 | 48029.74 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1052288
2023-04-01 | SETEC |  | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO CBV - 1 ETAPA | Boa Vista/RR | Em execução | 9509% |  | 689443.19 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53890
2023-04-01 | CAIXA | 886873 | construção de uma quadra poliesportiva. | Vassouras/RJ | Paralisada | 0% | 6.39% | 689380.98 | 31755.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063571
2023-04-01 | CAIXA | 821695 | promover a preservação e revitalização da macrozona de proteção ambiental do córrego pinheiro – município de pimenta/mg através da proteção e recuperação da cobertura vegetal de nascentes, app’s, reservas legal e florestal readequação de estradas rurais | Pimenta/MG | Paralisada | 98.74% | 76.03% | 689154.5 | 523431.69 | Discricionariedade do gestor público | Agência Nacional de Águas | Saneamento | CAIXA-1026258
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017694) ZONA URBANA-3 MARIAS | Floresta/PE | Em execução | 63.45% |  | 689141.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017694
2023-04-01 | FUNASA | CV 0843/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Princesa Isabel/PB | Em execução |  |  | 689136 | 429258 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2807173468
2023-04-01 | CAIXA | 859115 | implantação e modernização de equipamentos esportivos na cidade de embu das artes | Embu das Artes/SP | Em execução | 58.31% | 74.73% | 688985.02 | 364288.53 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1042491
2023-04-01 | FUNASA | CV 0713/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ubajara/CE | Em execução |  |  | 688978 | 275592 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1304180728
2023-04-01 | SIMEC |  | (19979) UEI VINGT ROSADO | Mossoró/RN | Paralisada | 0.74% |  | 688973.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19979
2023-04-01 | CAIXA | 893379 | construção de orla na represa municipal de nova granada - sp. | Nova Granada/SP | Em execução | 0% | 64.41% | 688962.59 | 307564.78 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068436
2023-04-01 | CAIXA | 879301 | adequação de estradas vicinais no município de riacho dos cavalos/pb | Riacho dos Cavalos/PB | Paralisada | 52.39% | 66.88% | 688702.83 | 435706.18 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061994
2023-04-01 | CAIXA | 894105 | apoio a projetos de infraestrutura turística-reforma e revitalização de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de vitorino freire/ma. | Vitorino Freire/MA | Paralisada | 80.06% | 79.12% | 688600 | 544003.27 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068772
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003148) Escola Manoel Garcia de Paiva - Belterra - PA | Belterra/PA | Paralisada | 9.32% |  | 688594.32 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003148
2023-04-01 | CAIXA | 903028 | pavimentação de acesso a praça do alto guarapiranga no município de guimarães/ma. | Guimarães/MA | Paralisada | 0% | 20% | 688555 | 133700 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072376
2023-04-01 | CAIXA | 914203 | pavimentação asfáltica, drenagem, acessibilidade e sinalização viária em diversas ruas do município. | Água Clara/MS | Paralisada | 0% | 51.68% | 688487.07 | 248625.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075605
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016189) Polo 7 -Povoado Engenho (Justino Batista de Sousa) - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Em execução | 20.68% |  | 688419.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016189
2023-04-01 | CAIXA | 882152 | reforma e modernização de quadra poliesportiva em coribe/ba | Coribe/BA | Paralisada | 84.67% | 96.06% | 688386.97 | 442773.78 | Fluxo financeiro insuficiente - falta de contrapartida | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063131
2023-04-01 | SESU |  | CONFEC ESTRUTURA CÚPULA ESPAÇO CIÊNCIA/FIRMAMENTO PLANETÁRIO | São Luís/MA | Paralisada | 1040% |  | 688331.85 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52792
2023-04-01 | CAIXA | 892771 | pavimentação em trechos dos bairros rurais no município de maria da fé. | Maria da Fé/MG | Paralisada | 36.68% | 36.61% | 688299.66 | 251751.76 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067633
2023-04-01 | SESU |  | HESFA - Recuperação Estrutural - Prédio 5 | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 3340% |  | 688059.25 | 407358.49 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53559
2023-04-01 | CAIXA | 903581 | pavimentação de vias urbanas nos bairros barracão e esplanada no município de içara. | Içara/SC | Paralisada | 96.67% | 100% | 687993.82 | 578003 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072436
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016683) EM MARIA NATIVIDADE RABELO - Presidente Juscelino - MA | Presidente Juscelino/MA | Paralisada | 17.86% |  | 687760.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016683
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004395) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta Sítio São João - Toritama - PE | Toritama/PE | Paralisada | 62.88% |  | 687710.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004395
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014105) KM 07 - Esperantina - PI | Esperantina/PI | Em execução | 20.55% |  | 687708.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014105
2023-04-01 | CAIXA | 916224 | implantação de asfalto novo com drenagem em ruas e avenidas dentro do perímetro urbano no município de itapaci go | Itapaci/GO | Paralisada | 0% | 85.07% | 687437.72 | 409290.71 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1077473
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101996) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZENITH RAMOS - Santo Antônio do Içá - AM | Santo Antônio do Içá/AM | Em execução | 72.94% |  | 687225.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101996
2023-04-01 | CAIXA | 909085 | construção de terminal rodoviário no município de machacalis / mg. | Machacalis/MG | Em execução | 0% | 48.02% | 686954.39 | 207774.01 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074447
2023-04-01 | CAIXA | 879054 | construção de pista de cooper no município de são gonçalo dos campos bahia. | São Gonçalo dos Campos/BA | Em execução | 62.9% | 43.32% | 686934.39 | 273967.99 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057987
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012740) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ponta Porã/MS | Paralisada | 27.72% |  | 686609.48 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012740
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002390) pro infancia bairro alvorada - abelardo luz/sc | Abelardo Luz/SC | Em execução | 1.75% |  | 686238 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002390
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006138) ESCOLA EMBURANA | Presidente Médici/RO | Paralisada | 23.27% |  | 686214.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006138
2023-04-01 | CAIXA | 803878 | pavimentação asfáltica e drenagem de aguas pluviais no bairro jardim américa | Camapuã/MS | Paralisada | 21.3% | 43.86% | 686164.56 | 216254.18 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017426
2023-04-01 | CAIXA | 862601 | construção quadra poliesportiva coberta no municipio de brejo do piauí - pi | Brejo do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 11.26% | 685905.03 | 54878.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045495
2023-04-01 | FUNASA | EP 0070/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itatuba/PB | Em execução |  |  | 685629 | 279885 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0811130286
2023-04-01 | CAIXA | 802588 | revitalização de área esportiva. | Angra dos Reis/RJ | Em execução | 76.06% | 76.74% | 685552.96 | 383694.63 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1018182
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110599) Escola Municipal Pau Brasil - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 685505.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110599
2023-04-01 | CAIXA | 851339 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Marco/CE | Paralisada | 52.98% | 20% | 685283.86 | 100000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046656
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para implantação e pavimentação, referente a segmento contínuo, totalizando 12,20 km, na BR-364-MG | Prata/MG | Em execução |  |  | 685078.43 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10992
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADA NA CALHA DO RIO AMAZONAS, LOTE 03, NO ESTADO DO AMAZONAS. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 685000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9454
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082782) Escola Municipal Otávio Severino da Silva - Campina Verde - MG | Campina Verde/MG | Paralisada | 31.36% |  | 684499.41 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082782
2023-04-01 | CAIXA | 802160 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - construção de centro de convivência do idoso - cci | Nova Alvorada do Sul/MS | Em execução | 48.81% | 74.39% | 684495.1 | 371957.13 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1019926
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102221) Quadra da Escola Municipal Santa Fé - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 8.88% |  | 684293.52 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102221
2023-04-01 | CAIXA | 904030 | construção e reforma do parque de exposições no município de colina/sp. | Colina/SP | Em execução | 0% | 55.84% | 684162.19 | 241589.39 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072622
2023-04-01 | SETEC |  | C.SERTÂO AMBULATORIO | Sertão/RS | Paralisada | 240% |  | 683735.6 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53104
2023-04-01 | CAIXA | 908327 | pavimentação e drenagem de estrada vicinal - linha roncador. | Porto Vera Cruz/RS | Em execução | 0% | 36.78% | 683523 | 251140.11 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074173
2023-04-01 | SIMEC |  | (18943) Proinfância Mateiros | Mateiros/TO | Paralisada | 74.35% |  | 683441.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18943
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012835) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Jaru/RO | Em execução | 1.64% |  | 683369.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012835
2023-04-01 | CAIXA | 808825 | construção de abatedouro público municipal, no município de venha ver/rn | Venha-Ver/RN | Paralisada | 54% | 54.5% | 683300 | 371993.53 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1020421
2023-04-01 | CAIXA | 854043 | construção da orla do lago no centro do município de irani-sc - 1ª etapa. | Irani/SC | Paralisada | 53.3% | 84.69% | 683183.18 | 578008.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045926
2023-04-01 | CAIXA | 862675 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva no município de douradina. | Douradina/MS | Paralisada | 50.16% | 48.23% | 683183.18 | 329192.2 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046322
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007791) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Trairi - CE | Trairi/CE | Em execução | 20.43% |  | 683178.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007791
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003199) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Serra Branca - PB | Serra Branca/PB | Em execução | 4.91% |  | 683172.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003199
2023-04-01 | CAIXA | 893349 | reforma e revitalização da praça central no município de jandaia/go. | Jandaia/GO | Em execução | 0% | 20% | 683105.13 | 133700 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068446
2023-04-01 | CAIXA | 879564 | modernização do banco de alimentos. | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Paralisada | 52.9% | 61.35% | 682933.61 | 182199.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1062050
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014101) Escola Nova Bom Lugar - Campo Maior - PI | Campo Maior/PI | Paralisada |  |  | 682592.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014101
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0708/09 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Atalaia do Norte/AM | Paralisada |  |  | 682547 | 260000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2511094507
2023-04-01 | FUNASA | CV 1747/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Luís Gomes/RN | Em execução |  |  | 682237 | 654353 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1602066089
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102995) QUADRA DA ESC MUL DE 1 GRAU DURVAL GUALBERTO ROCHA - Ituaçu - BA | Ituaçu/BA | Em execução | 55.68% |  | 682209.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102995
2023-04-01 | CAIXA | 891790 | fomento ao setor agropecuário - construção de ponte em estrada vicinal do município de itapiranga (sc) | Itapiranga/SC | Em execução | 0% | 76.43% | 682150.75 | 336027.73 |  |  | Outros | CAIXA-1067233
2023-04-01 | CAIXA | 668431 | ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM URBANA NO BAIRRO GALEANA EM CAXIAS/MA | Caxias/MA | Em execução | 39.73% | 39.73% | 681914 | 270932.74 |  | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-351199
2023-04-01 | SIMEC |  | (14627) 657585 - Escola de Educação Infantil - Gloria/BA | Glória/BA | Paralisada | 90.13% |  | 681853.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-14627
2023-04-01 | CAIXA | 793733 | pavimentação asfáltica de vias públicas na área urbana em mojuí dos campos. | Mojuí dos Campos/PA | Em execução | 56.11% | 56.11% | 681840.99 | 248914.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1010435
2023-04-01 | CAIXA | 909166 | construção de ponte em estrada vicinal no municipio de montes claros de goias-go. | Montes Claros de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 28.09% | 681468.85 | 107927.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075078
2023-04-01 | CAIXA | 880753 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Volta Redonda/RJ | Em execução | 0% | 6.2% | 681459.57 | 18600.12 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062646
2023-04-01 | FUNASA | CV 0090/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tarauacá/AC | Paralisada |  |  | 681025 | 339877 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1505141416
2023-04-01 | CAIXA | 884623 | pavimentação na rua são pedro, construção de guias, sarjetas, bocas de lobo, drenagem, calçamento, acessibilidade, pavimentação e sistema de sinalização viária, no bairro vila zilda , região do perimetro urbano da cidade município de guarujá, sp | Guarujá/SP | Em execução | 0% | 19.81% | 680916 | 92618.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065382
2023-04-01 | CAIXA | 899965 | revitalização da praça de são bento no município de amélia rodrigues/ba | Amélia Rodrigues/BA | Em execução | 0% | 54.23% | 680910 | 366000.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071056
2023-04-01 | CAIXA | 885541 | pavimentação,calçadas e meio fio das ruas estanislau lolli ghetti, rua donário lino, rua antonio pinto de carvalho, avenida delfino vieira e pavimentação, drenagem, calçadas e meio fio das ruas zeferino rolim, alberto froes localizadas no distrito do boca | Laguna Carapã/MS | Em execução | 0% | 98.42% | 680752.91 | 375971.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064801
2023-04-01 | SIMEC |  | (23306) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 013 | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 73.32% |  | 680726.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23306
2023-04-01 | CAIXA | 887664 | construção de infraestrutura na orla no município de itacaré/ba | Itacaré/BA | Em execução | 0% | 56.84% | 680642.14 | 379998.3 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016068) E.M. POV. JIQUITI - Santa Rita - MA | Santa Rita/MA | Em execução | 88.14% |  | 680254.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016068
2023-04-01 | CAIXA | 887663 | reforma e ampliação de terminal rodoviário intermunicipal do município de miranorte/to | Miranorte/TO | Em execução | 0% | 22.74% | 680000 | 152048.72 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063989
2023-04-01 | CAIXA | 903181 | pavimentação asfáltica em cbuq com sinalização vertical e horizontal | Cardoso Moreira/RJ | Paralisada | 0% | 5.6% | 680000 | 37881.27 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072308
2023-04-01 | CAIXA | 912817 | pavimentação de ruas no município de pocinhos/pb. | Pocinhos/PB | Paralisada | 0% | 18.57% | 680000 | 125315.77 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075425
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DIVERSOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS, RECUPERAÇÕES E/OU MODERNIZAÇÕES NA BARRAGEM DO ANEL DE DOM MARCO, NA HIDROVIA DO RIO JACUÍ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre/RS | Em execução |  |  | 680000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9772
2023-04-01 | SIMEC |  | (24285) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Maraã/AM | Paralisada | 20.61% |  | 680000 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24285
2023-04-01 | SIMEC |  | (25486) Creche Professora Neuza Escobar | Autazes/AM | Paralisada | 12.89% |  | 679996.3 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25486
2023-04-01 | CAIXA | 899163 | construção do centro de convenções no município de serafina corrêa/rs - 1ª etapa. | Serafina Corrêa/RS | Em execução | 0% | 28.96% | 679928.72 | 69169.92 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070077
2023-04-01 | FUNASA | CV 1817/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Cristália/MG | Em execução |  |  | 679670 | 348562 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1207171270
2023-04-01 | CAIXA | 908810 | construção de uma arena multiuso no parque de exposições vilson kleinubing, município de alfredo wagner/sc. | Alfredo Wagner/SC | Em execução | 0% | 85.84% | 679561.8 | 205025.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074421
2023-04-01 | SIMEC |  | (19776) TERRENO AMEIXAS | Cumaru/PE | Paralisada |  |  | 679487.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19776
2023-04-01 | CAIXA | 895334 | obras de pavimentação e drenagem no município de jaraguá | Jaraguá/GO | Paralisada | 0% | 37.68% | 679119 | 255654.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065836
2023-04-01 | FUNASA | CV 0163/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Marilândia/ES | Em execução |  |  | 678966 | 398900 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0104113226
2023-04-01 | CAIXA | 829828 | pavimentação em diversas ruas no município de timbaúba | Timbaúba/PE | Paralisada | 0% | 37.14% | 678823.63 | 251603.77 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028905
2023-04-01 | CAIXA | 885384 | pavimentação de vias no município de esperança - pb | Esperança/PB | Paralisada | 0% | 73.72% | 678527.5 | 492832.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064274
2023-04-01 | CAIXA | 899041 | revitalização do centro de eventos municipal dorothéa coswig buss no município de arroio do padre/rs. | Arroio do Padre/RS | Em execução | 0% | 20% | 678444.76 | 77810 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070054
2023-04-01 | SIMEC |  | (25731) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 34.04% |  | 678238.76 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25731
2023-04-01 | FUNASA | CV 0433/06 | DRENAGEM EM ÁREAS ENDÊMICAS | Calçoene/AP | Paralisada |  |  | 678215 | 131574 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP2306066257
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009410) Povoado São João da Mata - Governador Luiz Rocha - MA | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada |  |  | 678082.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009410
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE SALAS DE AULA EM CALÇOENE | Macapá/AP | Paralisada | 5656% |  | 677823.66 | 386105.03 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47733
2023-04-01 | CAIXA | 897532 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Gurinhatã/MG | Em execução | 0% | 77.94% | 677736.01 | 521041.27 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071687
2023-04-01 | CAIXA | 863962 | construção de unidade básica de saúde | Uruoca/CE | Em execução | 97.65% | 93.48% | 677732.01 | 623111.29 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048263
2023-04-01 | CAIXA | 795505 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Castanhal/PA | Em execução | 52.69% | 56.97% | 677120 | 370320.25 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1012613
2023-04-01 | CAIXA | 896223 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do distrito de subaúma, litoral norte no município de entre rios | Entre Rios/BA | Paralisada | 0% | 77.88% | 677071.43 | 520651.21 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069169
2023-04-01 | CAIXA | 899191 | reforma do centro de eventos da praça matriz no município de são josé de ribamar-ma | São José de Ribamar/MA | Paralisada | 0% | 70% | 677039.94 | 438517.1 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070025
2023-04-01 | SIMEC |  | (25594) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Piraí do Norte/BA | Paralisada | 8% |  | 676986.62 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25594
2023-04-01 | CAIXA | 872293 | construção do parque exposição | Araújos/MG | Paralisada | 46.39% | 51.46% | 676831.52 | 286206.56 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1055348
2023-04-01 | CAIXA | 858854 | revitalização da sub-bacia do rio formiga. | Formiga/MG | Paralisada | 0% | 4.65% | 676767.06 | 25366.97 | Discricionariedade do gestor público | Agência Nacional de Águas | Outros | CAIXA-1047584
2023-04-01 | FUNASA | CV 0753/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São Domingos/GO | Paralisada |  |  | 676276 | 96300 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1307171948
2023-04-01 | CAIXA | 887689 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de referência de assistência social (cras) | Quarto Centenário/PR | Em execução | 0% | 44.93% | 676264.36 | 224636.8 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066745
2023-04-01 | SIMEC |  | (25161) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buriti/MA | Paralisada | 55% |  | 676093.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25161
2023-04-01 | SIMEC |  | (25162) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Buriti/MA | Paralisada | 50% |  | 676093.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25162
2023-04-01 | SIMEC |  | (24734) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Porto de Moz/PA | Paralisada | 51.76% |  | 676088 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24734
2023-04-01 | SIMEC |  | (24738) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Porto de Moz/PA | Paralisada | 63.08% |  | 676088 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24738
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018346) Colegio Estadual Ary Borba Carneiro - Cândido de Abreu - PR | Cândido de Abreu/PR | Em execução | 98.31% |  | 676047.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018346
2023-04-01 | CAIXA | 889193 | pavimentação asfáltica no loteamento vicente grillo, no bairro jequiezinho. | Jequié/BA | Paralisada | 0% | 33.55% | 676000 | 224314.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065917
2023-04-01 | CAIXA | 912697 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de são bento - pb | São Bento/PB | Em execução | 0% | 21.58% | 676000 | 145634.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075398
2023-04-01 | SIMEC |  | (20166) Creche e Pré-escola Castelo Encantado | Ponte Branca/MT | Paralisada | 57.24% |  | 675915.49 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20166
2023-04-01 | CAIXA | 910773 | infraestrutura urbana, compreendendo, pavimentação em cbuq, drenagem, calçamento, guias sarjetas, sinalização e acessibilidade, na avenida getúlio vargas - centro e rua professor rodrigo - jardim popular , município de jacarezinho pr. | Jacarezinho/PR | Paralisada | 5.22% | 53.64% | 675903 | 362001.32 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076690
2023-04-01 | CAIXA | 909606 | objetiva o contrato de repasse pretendido, a execução de obras de pavimentação de vias na localidade de alto da torre, compreendendo outras vias do entorno: ruas torre de marfim e altamira bastos entre a rua construtor severino bezerra e gov. antonio de | Natal/RN | Paralisada | 60.61% | 44.84% | 675896.7 | 302624.01 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075126
2023-04-01 | SIMEC |  | (17625) 700007/11 - Escola de Educação Infantil - Monte Horebe/PB | Monte Horebe/PB | Paralisada | 78.78% |  | 675819.89 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17625
2023-04-01 | SIMEC |  | (31511) PAC 2 - EE VENINA TAVARES AMARAL (31199168) | Patrocínio/MG | Em execução | 79.67% |  | 675806.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31511
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103030) QUADRA COBERTA ESC MUN GERALDO CRUZ- COMUNIDADE PUPUAÍ - Carauari - AM | Carauari/AM | Paralisada | 11.88% |  | 675701.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103030
2023-04-01 | SIMEC |  | (25634) São Miguel do Pracuúba | Muaná/PA | Paralisada | 8.29% |  | 675651.65 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25634
2023-04-01 | CAIXA | 846018 | pavimentação de ruas localizadas no perimetro urbano do municipio de ibiuna | Ibiúna/SP | Paralisada | 92.5% | 50.72% | 675641 | 250093.44 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040940
2023-04-01 | CAIXA | 906293 | pavimentação de vias urbanas | Carlópolis/PR | Paralisada | 0% | 35.03% | 675579 | 236421.98 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073350
2023-04-01 | CAIXA | 909083 | construção e reforma da infraestrutura na orla do balneário do rio catulé, no município de bonito de minas / mg. | Bonito de Minas/MG | Em execução | 0% | 27.08% | 675579 | 182743.81 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073977
2023-04-01 | CAIXA | 907207 | recapeamento asfáltico de diversas vias urbanas do município de serra do salitre/mg. | Serra do Salitre/MG | Paralisada | 0% | 70.63% | 675578.58 | 476687.76 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073730
2023-04-01 | CAIXA | 910387 | adequação de estradas vicinais no município de ribeira do pombal/ba. | Ribeira do Pombal/BA | Paralisada | 0% | 20% | 675500 | 133700 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076329
2023-04-01 | SIMEC |  | (13831) 702592/2010 - Esp Educativo Urbano - Faz. Matas - Arraias/TO | Arraias/TO | Paralisada | 68.64% |  | 675430.91 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13831
2023-04-01 | SIMEC |  | (24700) CRECHE/PRÉ-ESCOLA COMUNIDADE SÃO TOMÉ | Breves/PA | Paralisada | 50.63% |  | 675322.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24700
2023-04-01 | CAIXA | 886757 | modernização do complexo esportivo. | Santo Antônio de Posse/SP | Em execução | 0% | 40.97% | 675288.03 | 234733.86 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063686
2023-04-01 | CAIXA | 885844 | drenagem e pavimentação em diversa vias do município estando todas dentro do perímetro urbano, no bairro flora. | Araraquara/SP | Em execução | 0% | 24.47% | 675252.53 | 163612.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064480
2023-04-01 | CAIXA | 884690 | pavimentação urbana | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 6.32% | 56.69% | 675185 | 378999.28 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065361
2023-04-01 | CAIXA | 885818 | pavimentação e drenagem de ruas do bairro sagrado coração de jesus e no bairro da pitangueiras, no município de itajuípe. | Itajuípe/BA | Paralisada | 0% | 20.71% | 675185 | 138436.49 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064512
2023-04-01 | SETEC |  | Bloco de administração e de apoio ao estudante | Santo Antônio de Pádua/RJ | Em execução | 981% |  | 675166.36 | 66209.07 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55241
2023-04-01 | SIMEC |  | (25236) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Coração de Jesus/MG | Paralisada | 35.43% |  | 675079.61 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25236
2023-04-01 | DNIT |  | OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-364/RO | Porto Velho/RO | Paralisada |  |  | 675045.57 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4082
2023-04-01 | CAIXA | 884725 | pavimentação em paralelepípedo, execução de calçada em concreto, execução de meio-fio, drenagem e sinalização nas ruas travessa boa vista – centro, travessa bela vista -centro, rua benedito cardoso - centro, travessa benedito cardoso - centro, rua alfonso | Itapitanga/BA | Paralisada | 0% | 71.6% | 675000 | 478669.36 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065436
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016447) BAIRRO VISGUEIRÃO - Juazeiro do Piauí - PI | Juazeiro do Piauí/PI | Paralisada | 19.71% |  | 674784.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016447
2023-04-01 | CAIXA | 882294 | construção do bloco c com 1.217,70 m2 da feira do produtor da avenida brasil do município de confresa/mt. | Confresa/MT | Em execução | 0% | 20.67% | 674614.67 | 124833.18 |  |  | Outros | CAIXA-1062696
2023-04-01 | DNIT |  | Projeto Básico/Executivo de Engenharia para Melhoramentos Físicos e de Segurança de Tráfego na Travessia Urbana de Ijuí, na Rodovia BR-285/RS. | Cruz Alta/RS | Paralisada |  |  | 674345.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9490
2023-04-01 | SIMEC |  | (22617) E M E I F PEQUENO POLEGAR | São Félix do Xingu/PA | Em execução | 49.94% |  | 674253.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22617
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002882) ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA - Logradouro - PB | Logradouro/PB | Em execução | 94.94% |  | 674165.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002882
2023-04-01 | SIMEC |  | (24698) CRECHE/PRÉ-ESCOLA IVO MAINARDI | Breves/PA | Paralisada | 62.44% |  | 674105.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24698
2023-04-01 | SIMEC |  | (28324) 701596/11 - Escola Profissionalizante - CEP - Catalão/GO | Catalão/GO | Em execução | 93.53% |  | 674017.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28324
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012571) Creche Proinfância de Lagoa do Porco | Campo Formoso/BA | Em execução | 92.94% |  | 673735.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012571
2023-04-01 | CAIXA | 885856 | recapeamento asfáltico sobre pisos de calçamentos com pedra irregular e paralelepípedos na zona urbana do município de coremas/pb. | Coremas/PB | Paralisada | 0% | 71.4% | 673632.87 | 477276.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064473
2023-04-01 | CAIXA | 866749 | pavimentação asfáltica | Coremas/PB | Paralisada | 68.77% | 68.75% | 673538.14 | 447854.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053036
2023-04-01 | SIMEC |  | (24735) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Porto de Moz/PA | Paralisada | 65.84% |  | 673427.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24735
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018044) Lote Rural nº 18-A da Linha Santa Fé com área de 61.824,80 m² | Itapiranga/SC | Em execução | 85.55% |  | 673131.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018044
2023-04-01 | CAIXA | 904243 | construção do bloco administrativo da academia de bombeiros militar no município de macapá/ap | Macapá/AP | Em execução | 0% | 12.71% | 673035.52 | 84980.61 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072685
2023-04-01 | SESU |  | 072/2021 Reforma externa e da cobertura do Barracão Multiuso | Barra do Garças/MT | Em execução | 9647% |  | 672435 | 648654.47 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54254
2023-04-01 | CAIXA | 737834 | Elaborar projeto basico e executivo, construir e equipar cozinhas comunitarias e modulo auxiliar para atendimento a popu | Recife/PE | Paralisada | 33.33% | 27.71% | 672428.21 | 124707.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-328822
2023-04-01 | CAIXA | 884903 | pavimentação de vias na sede do município de são benedito do rio preto. | São Benedito do Rio Preto/MA | Paralisada | 0% | 19.9% | 672000 | 133004.76 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065006
2023-04-01 | CAIXA | 745915 | URBANIZACAO DE ORLA da Avenida Beira Mar, da cidade de Limoeiro do Ajuru. | Limoeiro do Ajuru/PA | Em execução | 89.54% | 92.78% | 671953.21 | 452283.61 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-336435
2023-04-01 | CAIXA | 836775 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Umuarama/PR | Paralisada | 15.67% | 15.67% | 671937.44 | 62689.97 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035319
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001925) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Capixaba/AC | Em execução | 23.74% |  | 671809.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001925
2023-04-01 | CAIXA | 906459 | pavimentação asfáltica de ruas no bairro nossa senhora rainha da paz no município de acrelândia – ac | Acrelândia/AC | Paralisada | 0% | 92.92% | 671700 | 623502.81 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071967
2023-04-01 | FUNASA | CV 0389/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Dores do Rio Preto/ES | Em execução |  |  | 671543 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES3004088848
2023-04-01 | CAIXA | 870588 | construção do terminal rodoviário intermunicipal e interestadual de fortaleza dos nogueiras - ma | Fortaleza dos Nogueiras/MA | Paralisada | 49.21% | 48.43% | 671428.57 | 315478.69 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055956
2023-04-01 | CAIXA | 884890 | pavimentação em cbuq estrada martins soares x pinheiros | Martins Soares/MG | Paralisada | 0% | 71.48% | 671377.77 | 477824.73 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065181
2023-04-01 | CAIXA | 866253 | pavimentação de vias urbanas no município de itaúna do sul | Itaúna do Sul/PR | Em execução | 53.42% | 80.06% | 671281 | 369051.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052527
2023-04-01 | SIMEC |  | (11632) 658756 E. AGRIC. LUIZ DIAS LINS BRASIL PROFISSIONALIZADO | Escada/PE | Paralisada | 9.81% |  | 671228.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11632
2023-04-01 | SIMEC |  | (11634) 658756 E. AGR. LUIZ DIAS LINS BRASIL PROFISSIONALIZADO | Escada/PE | Paralisada | 9.81% |  | 671228.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11634
2023-04-01 | CAIXA | 885432 | implantação de pavimentação em cbuq da avenida manoel silveira de azevedo no município de bom jesus – rs. trecho 10. | Bom Jesus/RS | Em execução | 0% | 78.36% | 670992.57 | 374180.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064231
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO PARA TCA / TICIS - HESFA | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 3535% |  | 670960 | 572261.83 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52732
2023-04-01 | CAIXA | 885120 | pavimentação e drenagem de vias no município de cachoeira, no estado da bahia. 1- distrito de belém, localidade capoeiruçu 2 - distrito de iguape, localidade opalma | Cachoeira/BA | Em execução | 0% | 1.49% | 670900.26 | 7098.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065202
2023-04-01 | SESU |  | CANTINA EXTERNA | Realeza/PR | Em execução | 7044% |  | 670885.3 | 442848.32 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53790
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018438) NOVA OLINDA- - Vila Nova - Augusto Corrêa - PA | Augusto Corrêa/PA | Paralisada | 13.9% |  | 670359.27 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018438
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0876/08 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Brejo de Areia/MA | Paralisada |  |  | 670105 | 455000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011071859
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0863/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Anajatuba/MA | Em execução |  |  | 670103 | 650000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911077000
2023-04-01 | CAIXA | 806470 | drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica no bairro jardim gramado no município de são gabriel do oeste/ms. | São Gabriel do Oeste/MS | Paralisada | 64.42% | 71.75% | 670063.98 | 353816.25 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018232
2023-04-01 | CAIXA | 908739 | pavimentação asfáltica em cbuq da via joão maltaca - trecho 2. | Rio Branco do Sul/PR | Em execução | 11.18% | 56.27% | 670013.26 | 270728.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074509
2023-04-01 | CAIXA | 881366 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Andradina/MS | Paralisada | 60.29% | 9.79% | 670000 | 65593 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062698
2023-04-01 | CAIXA | 889418 | pavimentação em paralelepípedos, de ruas da sede de campo formoso-ba. | Campo Formoso/BA | Em execução | 0% | 50.55% | 670000 | 337943.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066032
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0294/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santo Antônio dos Lopes/MA | Em execução |  |  | 670000 | 455000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1409093197
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003841) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Aparecida - SP | Aparecida/SP | Paralisada | 52.97% |  | 670000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003841
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015746) Creche Parque Vaquejador | Demerval Lobão/PI | Em execução | 44.09% |  | 669954.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015746
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013725) Construção de Escola de Ensino Fundamental Rural - Jurema - PE | Jurema/PE | Paralisada | 64.57% |  | 669867.24 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013725
2023-04-01 | CAIXA | 889511 | pavimentação asfáltica e drenagem de ruas no bairro parque da lagoa no município de barra/ba. | Barra/BA | Em execução | 0% | 66.24% | 669839.68 | 442807.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065878
2023-04-01 | CAIXA | 892732 | construção de matadouro no município do congo-pb | Congo/PB | Em execução | 0% | 10.97% | 669500 | 73343.37 |  |  | Outros | CAIXA-1067354
2023-04-01 | CAIXA | 893408 | construção de 4 pontes (obras de arte), sendo: 2 pontes na comunidade de santa isabel, 1 ponte na comunidade de bananal e 1 ponte na comunidade do jenipapo. | Cardoso Moreira/RJ | Paralisada | 0% | 23.09% | 669500 | 154327.98 | Não liberação de frentes de obra |  | Outros | CAIXA-1069100
2023-04-01 | SIMEC |  | (27392) Povoado Santa Vitória | Dom Pedro/MA | Paralisada |  |  | 669461.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27392
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014666) Terreno Proinfância Guaraciaba MG | Guaraciaba/MG | Em execução | 37.47% |  | 669442.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014666
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016142) Julio - Salto do Jacuí - RS | Salto do Jacuí/RS | Em execução | 63.18% |  | 669384.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016142
2023-04-01 | CAIXA | 890806 | construção de matadouro público no município de ouro velho - pb | Ouro Velho/PB | Em execução | 0% | 21.28% | 669300 | 142273.45 |  |  | Outros | CAIXA-1068333
2023-04-01 | SIMEC |  | (25580) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mariana/MG | Em execução | 99.76% |  | 669176.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25580
2023-04-01 | CAIXA | 892846 | recuperação e melhoria de trechos | Bela Vista do Toldo/SC | Paralisada | 0% | 56.19% | 669170 | 375640.76 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1067274
2023-04-01 | CAIXA | 892736 | adequação de estradas vicinais no município de belo campo- ba. | Belo Campo/BA | Paralisada | 0% | 11.14% | 669169.17 | 74440.71 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067336
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001556) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rio das Pedras - SP | Rio das Pedras/SP | Paralisada | 86.75% |  | 668690.08 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001556
2023-04-01 | CAIXA | 904262 | pavimentação asfáltica em áreas do município de salto de pirapora focando no desenvolvimento do agronegócio focando bem estar dos cidadãos saltopiraporenses. a pavimentação deverá ser executada rua agenor leme dos santos sobrinho, recanto são manoel ii | Salto de Pirapora/SP | Em execução | 0% | 93.04% | 668645 | 615369.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072542
2023-04-01 | CAIXA | 875965 | revitalização da orla do lago municipal no município de apiacás-mt | Apiacás/MT | Em execução | 0% | 40.95% | 668354.72 | 266785.1 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059577
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015473) Escola Municipal Dona Maria de Paula Letro | Antônio Dias/MG | Em execução | 49.34% |  | 667932.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015473
2023-04-01 | SIMEC |  | (13830) 703215/2010 - Espaço Educativo Urbano - Novo Acordo/TO | Novo Acordo/TO | Paralisada | 52.81% |  | 667669.79 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13830
2023-04-01 | CAIXA | 887775 | construção de praça no município de santa juliana/mg. | Santa Juliana/MG | Em execução | 25.53% | 70% | 667639.83 | 304150 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066033
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015385) POVOADO CANAPUM - Presidente Vargas - MA | Presidente Vargas/MA | Paralisada | 30.97% |  | 667432.53 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015385
2023-04-01 | CAIXA | 873083 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma da praça sebastião garcez no município de lagarto - se | Lagarto/SE | Em execução | 60.13% | 75.5% | 667291.05 | 348012.89 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059816
2023-04-01 | SESU |  | Obra de Reforma de Laboratórios - Micoteca - INBIO -193/2020 | Campo Grande/MS | Paralisada | 0% |  | 667219.52 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54555
2023-04-01 | CAIXA | 889327 | pavimentação de vias públicas no município de são raimundo nonato-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 79.17% | 667007.25 | 520232.82 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065565
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, Lote 09, a ser executado na BR- 316/AL. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 666998.08 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8259
2023-04-01 | SESU |  | Requalificação da Academia de Ginástica do Segel | Recife/PE | Em execução |  |  | 666929.15 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54823
2023-04-01 | CAIXA | 899620 | pavimentação no município de ipu-ce | Ipu/CE | Em execução | 0% | 33.27% | 666636.85 | 160055.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070982
2023-04-01 | CAIXA | 887681 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construção de unidade de acolhimento | Campo Belo/MG | Em execução | 0% | 26.92% | 666573.41 | 134600.34 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066729
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013668) E.M. POVOADO RIACHO DAS PEDRINHAS - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 12.46% |  | 666459.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013668
2023-04-01 | SIMEC |  | (25593) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Oliveira dos Brejinhos/BA | Paralisada | 68.31% |  | 666019.35 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25593
2023-04-01 | SIMEC |  | (17732) 700269/11 - EE Urbano - União Conselh- Monte A de Sergipe/SE | Monte Alegre de Sergipe/SE | Paralisada | 83.09% |  | 665774.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17732
2023-04-01 | CAIXA | 874504 | ampliação de quadra poliesportiva no bairro sul américa, com instalação de estruturas de apoio em charqueadas/rs. | Charqueadas/RS | Em execução | 0% | 46.54% | 665739.86 | 103727.9 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057613
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Fiscalização e Controle para as Obras de Restauração na Rodovia BR-485/RJ. | Resende/RJ | Paralisada |  |  | 665499.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5857
2023-04-01 | SIMEC |  | (25459) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Itacoatiara/AM | Paralisada | 6.86% |  | 665427.29 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25459
2023-04-01 | SIMEC |  | (25462) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Itacoatiara/AM | Paralisada | 10.83% |  | 665427.29 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25462
2023-04-01 | SIMEC |  | (19316) NOVA ALIANÇA | Angelim/PE | Em execução | 94.07% |  | 665010.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19316
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Almoxarifado de produtos químicos | Viçosa/MG | Em execução | 662% |  | 665000 | 293665.46 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53636
2023-04-01 | SIMEC |  | (17435) 700024/11 - Escola de Educação Infantil - Indiaporã/SP | Indiaporã/SP | Paralisada | 32.04% |  | 664680.46 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17435
2023-04-01 | CAIXA | 870329 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de ciclovia no acesso a praia artificial do município de miguelópolis - sp | Miguelópolis/SP | Em execução | 0% | 18.96% | 664533.74 | 87416.96 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007205) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Presidente Figueiredo - AM | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 98.92% |  | 664149.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007205
2023-04-01 | CAIXA | 851314 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | São Felipe/BA | Paralisada | 64.84% | 76.65% | 664052.4 | 402200.95 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046679
2023-04-01 | FUNASA | CV 1027/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Verdejante/PE | Em execução |  |  | 663745 | 95546 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173149
2023-04-01 | CAIXA | 866582 | pavimentação em paralelepípedos e drenagem pluvial das ruas joão borges, rua a e travessas. | Ilhéus/BA | Paralisada | 67.93% | 67.93% | 663197.7 | 410195.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053571
2023-04-01 | SISMOB |  | CALDEIRÃO | Custódia/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  | Problema no terreno | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10298546000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DA UBS DO POV. CORURIPE DA CAL | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  | Titularidade/Desapropriação | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11185701000117717
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UBS | Cajazeiras/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11902878000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UBS | Dirceu Arcoverde/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12288795000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UBS | Solânea/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13857317000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UBS | Teixeira/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11229326000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UBS | Teixeira/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11229326000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO XUCURUS | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11185701000117718
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Mamanguape/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08674396000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | construção de unidade básica de saúde | Cacimba de Dentro/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12011663000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | construção de unidade básica de saúde | Mamanguape/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08674396000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | EDEMAR PEREIRA BEZERRA | São José da Laje/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11538959000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE - PORTE I | Maragogi/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11781909000117702
2023-04-01 | SISMOB |  | Posto de Saúde de Capivara | Aracoiaba/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09625350000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAÚDE DE CUIABÁ | Joaquim Nabuco/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10355457000118018
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF SANTA TEREZINHA | Iati/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11209728000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | Sítio Lagoa de Onça | Salgadinho/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11321779000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS | Olivença/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11248030000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS | Ribeirão/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10395676000117009
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS - PARQUE DOS UMBUZEIROS | Milagres/BA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11876019000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS - Serrinha | Taquaritinga do Norte/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08677960000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS 19 DE JULHO | Bom Jardim/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10589928000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Advaldo Sousa Ferreira | Ribeiro Gonçalves/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11250244000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ALDEIA KWARAHY | Barra do Corda/MA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10452044000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ASSENTAMENTO SANTANA | Monsenhor Tabosa/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11415416000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Belo Horizonte | PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02324776000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS BOA VISTA | Meruoca/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10343117000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CHAPADA DOS MIROS - AROEIRAS DO ITAIM - PI | Aroeiras do Itaim/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11288658000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE | Pau dos Ferros/RN | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11692750000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS do Helena Saldanha Veras | Paulista/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11247833000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DO PLANALTO | Pacoti/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11210130000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS do Pombalzinho Dr Olivio Assis Bandeira | Coremas/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11161210000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Doutor Chiquinho | Isaías Coelho/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12802079000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS FORMOSA | Taperoá/BA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11959776000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JÚLIO FERNANDES | Redenção do Gurguéia/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11819803000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Loteamento Viana e Moura | Garanhuns/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09342856000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Manoel Ferreira da Silva | Brejo dos Santos/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18000776000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MANOEL GONÇALVES DA SILVA | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000117003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Mário Mafra | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000117010
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS NICEU DANTAS | Aracaju/SE | Em execução | 15% |  | 663000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718406000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS NO CONJUNTO JOTA DUARTE | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  | FALTA RECURSO | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11185701000117714
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS OITIS | Colônia do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11254773000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Riacho de Serra | Riachão do Poço/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11975218000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Santa Filomena | Santa Filomena/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11482323000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SÃO FRANCISCO | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11185701000117720
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SEVERINA ALEXANDRE LIMA | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Silvino Costa | Mari/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11400094000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SÍTIO CARVALHO | Custódia/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  | Titularidade/Desapropriação | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10298546000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS UBAÚNA | Coreaú/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11870244000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS V São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08573654000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF MALVINAS | Boqueirão/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11153600000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAO FRANCISCO PSF III | Cedro/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12424026000118018
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Novo Santo Antônio/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11888596000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Santa Luzia/PB | Paralisada | 60% |  | 663000 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10425754000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | São Bento/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02015756000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Vista Serrana/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11428853000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LOCALIDADE MONTE ALEGRE | Várzea Branca/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-23085963000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde 02 de Agosto | Morada Nova/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11415567000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAUDE AV JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11422633000117706
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Basica de Saúde Buritizal | Santo Amaro do Maranhão/MA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14079278000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Campos | Pimenteiras/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11955506000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510944000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE UNIVERSITÁRIA | Russas/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11734352000119022
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ASA BRANCA | Pilar/PB | Em execução | 92% |  | 663000 |  | Abandono pela empresa, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11171199000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde de São Francisco | Cabaceiras/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11309134000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PSF II | São José de Piranhas/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11602227000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO MACEDO | Francisco Macedo/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11332537000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Gislene Matheus | Marechal Deodoro/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11294109000117004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GRUTA FUNDA | Campo Grande/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11169951000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE IV | Desterro/PB | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10493355000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MARTINS DE SOUSA | Araripe/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11431964000117004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAGOAS | Avelino Lopes/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11437178000117005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAUDE OUTRO LADO | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510944000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVOADO ANDIROBAL | Lago Verde/MA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10790117000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIMBAÚBA NOSSA SENHORA DAS DORES | Russas/CE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11734352000119016
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde Tuquanduba | Marechal Deodoro/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11294109000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE CAMPO ALEGRE | Glória do Goitá/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11393101000119017
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA BAIXA DA CANDEIA | Alagoinhas/BA | Em execução | 30% |  | 663000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11325698000118014
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde da Família Bairro de Lourdes | São Miguel dos Campos/AL | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11891087000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO | Solidão/PE | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11292383000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE JABOTICABA | Quixabeira/BA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12761477000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CAPÃO | Jaguaripe/BA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13166501000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTÔNIO | Alagoinhas/BA | Em execução | 30% |  | 663000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11325698000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Saúde da Família Santo Estevão Velho | Antônio Cardoso/BA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12461746000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | USB POVOADO ALTO ALEGRE | Senador Alexandre Costa/MA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14058692000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | USF ZALUAR FERREIRA SINALLE | São Sebastião do Passé/BA | Em execução | 0% |  | 663000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13167503000117009
2023-04-01 | FUNASA | CV 0457/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Bandeirantes/MS | Em execução |  |  | 662754 | 662754 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0304180468
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002185) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tremembé - SP | Tremembé/SP | Paralisada | 99.49% |  | 662720.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002185
2023-04-01 | CAIXA | 906475 | construção de uma praça central no município de lagoão/rs. | Lagoão/RS | Em execução | 0% | 59.26% | 662330.59 | 371207.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071926
2023-04-01 | CAIXA | 873207 | pavimentação e drenagem de ruas no município de carira/se. | Carira/SE | Em execução | 0% | 5% | 662262.83 | 32538.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057068
2023-04-01 | CAIXA | 904705 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Cujubim/RO | Paralisada | 0% | 69.92% | 662258.47 | 174794.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1072871
2023-04-01 | DNIT |  | Execução do escoramento da ponte sobre o Rio Açú localizada na Rodovia BR-010/PA, no âmbito do PROARTE. | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada |  |  | 661920 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10717
2023-04-01 | CAIXA | 880197 | aquisição de veículos e equipamentos para apoio às ações de assistência técnica e extensão rural | Angra dos Reis/RJ | Paralisada | 3.32% | 80.13% | 661812.03 | 315638.04 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1056708
2023-04-01 | CAIXA | 845799 | pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no município de afogados da ingazeira. | Afogados da Ingazeira/PE | Em execução | 53.56% | 53.56% | 661504.46 | 353907.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038749
2023-04-01 | CAIXA | 891630 | pavimentação de ruas no município de são fidélis-rj. | São Fidélis/RJ | Em execução | 0% | 33.25% | 661228.88 | 158763.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065906
2023-04-01 | CAIXA | 868618 | pavimentação em diversas ruas e avenidas do município de formoso do araguaia-to | Formoso do Araguaia/TO | Paralisada | 54.4% | 53.16% | 661200 | 346291.18 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054483
2023-04-01 | CAIXA | 845177 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município de nova andradina/ms | Campo Grande/MS | Paralisada | 0% | 2.13% | 661150 | 10480.45 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040811
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE MARIA DO CARMO NEIVA | Timon/MA | Em execução | 0% |  | 661000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11410879000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPÉDICA JUNTO AO CER - IV, EM PARNAIBA-PI | Parnaíba/PI | Em execução | 0% |  | 661000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06206659000119017
2023-04-01 | SISMOB |  | OFICINA ORTOPÉDICA | Sousa/PB | Em execução | 0% |  | 661000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-03609595000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | OFICINA ORTOPÉDICA DE GUAMARÉ | Guamaré/RN | Em execução | 0% |  | 661000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12184274000119002
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da Cozinha Industrial e Refeitório | Manacapuru/AM | Paralisada | 1485% |  | 660921.82 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52706
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015209) LOTEAMENTO BELO MONTE I - Barro Preto - BA | Barro Preto/BA | Paralisada | 2.29% |  | 660838.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015209
2023-04-01 | SIMEC |  | (1099268) Quadra Coberta no povoado São Mateus | Gararu/SE | Em execução |  |  | 660688.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1099268
2023-04-01 | CAIXA | 868722 | implantação de pavimentação de vias públicas urbanas no morro do sal, município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Paralisada | 0% | 27.89% | 660555.01 | 102011.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054572
2023-04-01 | SESU |  | CANTINA EXTERNA | Laranjeiras do Sul/PR | Em execução | 6807% |  | 660138.49 | 461211.21 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53789
2023-04-01 | CAIXA | 857045 | drenagem e pavimentação no município de conceição do castelo-es | Conceição do Castelo/ES | Paralisada | 0% | 31.91% | 660059.15 | 157356.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040637
2023-04-01 | SIMEC |  | (25061) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Eunápolis/BA | Paralisada | 53.51% |  | 660055.48 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25061
2023-04-01 | CAIXA | 881619 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de portais no município de esperantinópolis-ma | Esperantinópolis/MA | Paralisada | 71.69% | 70.46% | 660000 | 459020.44 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063182
2023-04-01 | CAIXA | 885331 | pavimentação de rua no bairro santo antônio dos prazeres | Feira de Santana/BA | Paralisada | 3.6% | 3.6% | 660000 | 22154.51 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064312
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014036) Escola Municipal Mundo Mágico - Santa Rosa de Goiás - GO | Santa Rosa de Goiás/GO | Em execução | 50.05% |  | 659977.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014036
2023-04-01 | FUNASA | CV 1981/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brejo/MA | Em execução |  |  | 659957 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1811055480
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE FRANCISCO ALVES LIMA | Mucajaí/RR | Em execução | 0% |  | 659747 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09344140000117717
2023-04-01 | CAIXA | 781523 | pavimentação asfáltica em cbqu da av. joão batista filho e da rua major prisciliano da mota silveira | Surubim/PE | Paralisada | 78.69% | 27.54% | 659669.9 | 147659.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002892
2023-04-01 | CAIXA | 865741 | pavimentação viária | Viamão/RS | Paralisada | 61.22% | 84.16% | 659608.34 | 387918.28 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053351
2023-04-01 | SESU |  | 202100220 - REFORMA e READEQ. CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO DAC | Florianópolis/SC | Paralisada | 0% |  | 659561.88 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53446
2023-04-01 | CAIXA | 865141 | execução de obras de infraestrutura, pavimentação em blocos de concreto intertravado e drenagem de agua pluvial nas vias urbanas do distrito da pana no município de nova alvorada do sul/ms. | Nova Alvorada do Sul/MS | Em execução | 0% | 42.06% | 659530.09 | 193864.71 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057519
2023-04-01 | FUNASA | CV 0093/09 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Marilândia/ES | Em execução |  |  | 659223 | 299876 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2910096217
2023-04-01 | CAIXA | 795805 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma da praça do cruzeiro, reforma da praça agrovila, reforma da praça de coroatá. | Palmeirândia/MA | Em execução | 37.14% | 33.44% | 659100 | 211901.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011055
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAÚDE ADELMOLÂNDIA | Sabará/MG | Em execução | 0% |  | 659000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11462882000113014
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PLANALTO | Arapiraca/AL | Em execução | 60% |  | 659000 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12198693000310007
2023-04-01 | CAIXA | 775818 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 12.7% | 12.7% | 658896.38 | 41904.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-400361
2023-04-01 | CAIXA | 844768 | pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de maragogi/al | Maragogi/AL | Paralisada | 39.07% | 39.06% | 658784.44 | 256917.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1029345) EMENDA PARLAMENTAR 20230005 - Barão - RS | Barão/RS | Em execução | 86.32% |  | 658602.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1029345
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018468) E.M.E.F. Professor Antônio Ferreira de Souza Filho - Ji-Paraná - RO | Ji-Paraná/RO | Paralisada | 39.74% |  | 658564.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018468
2023-04-01 | CAIXA | 903864 | recapeamento asfáltico na vila benedita rodrigues da silva no município de alexânia/go. | Alexânia/GO | Paralisada | 0% | 66.72% | 658484.38 | 191679.01 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072510
2023-04-01 | SIMEC |  | (25629) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA VILA DE CURULAMBABA | Cametá/PA | Paralisada | 42.4% |  | 658412.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25629
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013575) ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - Pedra Preta - RN | Pedra Preta/RN | Em execução |  |  | 658398.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013575
2023-04-01 | CAIXA | 899256 | reforma e cobertura da quadra poliesportiva da escola municipal de ensino fundamental professora ilda clara sebben barazzetti. | Caxias do Sul/RS | Em execução | 0% | 8.03% | 658225.06 | 19171.62 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071468
2023-04-01 | CAIXA | 886639 | construção de quadras poliesportivas nos povoados de queixo dantas, puxadeira e lage dos negros no município de campo formoso-ba. | Campo Formoso/BA | Paralisada | 0% | 54.77% | 657825.58 | 282439.89 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063476
2023-04-01 | CAIXA | 806658 | reforma e ampliação do ginásio de esporte, sede do município de pedro avelino - rn. | Pedro Avelino/RN | Paralisada | 0% | 37.57% | 657385.75 | 183136.14 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015032
2023-04-01 | CAIXA | 782285 | reforma da unidade mista no município de saboeiro - ce. | Saboeiro/CE | Paralisada | 93.81% | 0% | 657225.74 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1003459
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085095) Colégio Municipal de Guadalajara - Paudalho - PE | Paudalho/PE | Em execução | 92.88% |  | 657175.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085095
2023-04-01 | CAIXA | 807429 | pavimentação das ruas agnaldo lima nobre, rua das acácias, rua da albacora e rua das gaivotas (gaivotas 1, 2 e 3) | Tibau do Sul/RN | Em execução | 11.22% | 49.16% | 657114.41 | 311550.17 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1016028
2023-04-01 | CAIXA | 899619 | pavimentação de vias no município de macapá - bairro jardim marco zero | Macapá/AP | Paralisada | 0% | 28.52% | 657042 | 186938.86 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071043
2023-04-01 | SESU |  | Espaço de Convivência | Aparecida de Goiânia/GO | Em execução | 0% |  | 656380 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52922
2023-04-01 | CAIXA | 874532 | construção de ginásio de esportes no município de ouro velho - pb | Ouro Velho/PB | Paralisada | 0% | 24.66% | 656308.81 | 161712.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060493
2023-04-01 | CAIXA | 799267 | urbanização da orla do rio paraguaçu - 1ª etapa, no município de iaçu/ba | Iaçu/BA | Paralisada | 51.82% | 76.57% | 656265 | 487510.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1013336
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005492) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lambari - MG | Lambari/MG | Em execução | 67.12% |  | 656119.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005492
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015487) Pov. Gaiola Grande Quilombola - Presidente Vargas - MA | Presidente Vargas/MA | Paralisada | 36.41% |  | 656038.41 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015487
2023-04-01 | CAIXA | 742662 | INFRAESTRUTURA EM BALNEARIO PUBLICO | Tejuçuoca/CE | Em execução | 87.08% | 90.94% | 655696.13 | 531975.84 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-333751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014014) Barrolândia - Belmonte - BA | Belmonte/BA | Em execução | 76.28% |  | 655667.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014014
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110603) ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ESTELA - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 655409.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110603
2023-04-01 | CAIXA | 840624 | execução de pavimentação em ruas do município de viçosa | Viçosa/MG | Em execução | 52.31% | 62.48% | 655323.31 | 308068.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036450
2023-04-01 | CAIXA | 871578 | pavimentação de vias no município de porto da folha | Porto da Folha/SE | Paralisada | 0% | 38.71% | 655000 | 252169.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056034
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa para a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte ¿ IP4 do município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas | Manaus/AM | Em execução |  |  | 655000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9713
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108378) COBERTURA DE QUADRA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR - Jaguaribe - CE | Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 654883.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108378
2023-04-01 | CAIXA | 866852 | pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas do município do ouricuri/pe | Ouricuri/PE | Paralisada | 50.58% | 67.28% | 654643.33 | 439571.28 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052776
2023-04-01 | CAIXA | 870332 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da praça do são benedito e reforma de edificação para implantação de centro de apoio ao turista em monte alto/sp. | Monte Alto/SP | Em execução | 0% | 44.7% | 654450.2 | 206057.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058625
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004974) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Aroeiras - PB | Aroeiras/PB | Em execução | 81.98% |  | 654172.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004974
2023-04-01 | SIMEC |  | (5740) 700219 - EE Mariano Contti - Mãe do Rio/PA | Mãe do Rio/PA | Paralisada | 82.54% |  | 654039.07 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5740
2023-04-01 | SIMEC |  | (13295) 703289 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - LAGOA DO MATO/MA | Lagoa do Mato/MA | Paralisada | 35.9% |  | 654000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13295
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086608) Escola da Comunidade Tauariá Grande - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Paralisada | 15% |  | 653842.86 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086608
2023-04-01 | CAIXA | 797979 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do centro cultural no município de piracanjuba - go. | Piracanjuba/GO | Paralisada | 35.54% | 35.41% | 653633.06 | 177041.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014823) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Silva Jardim - RJ | Silva Jardim/RJ | Paralisada | 67.56% |  | 653334.13 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014823
2023-04-01 | CAIXA | 881104 | 2ª etapa de pavimentação em diversas ruas do município de santa luzia | Santa Luzia do Itanhy/SE | Paralisada | 0% | 36.55% | 653000 | 238109.04 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062315
2023-04-01 | CAIXA | 899900 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em várias ruas do perímetro urbano do município de coronel sapucaia/ms. | Coronel Sapucaia/MS | Em execução | 0% | 90.85% | 652870.51 | 525120.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070970
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007122) NOVA TRIBUNA - Caravelas - BA | Caravelas/BA | Em execução | 69.07% |  | 652856.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007122
2023-04-01 | SIMEC |  | (32069) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 092 - São Patrício - GO | São Patrício/GO | Paralisada | 20.35% |  | 652797 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32069
2023-04-01 | CAIXA | 872960 | construção de ponte sobre o rio são domingos. | Formoso/MG | Em execução | 0% | 95.02% | 652731.43 | 618958.75 |  |  | Outros | CAIXA-1059165
2023-04-01 | CAIXA | 873078 | apoio a projeto de infraestrutura turística- construção de praça no município de feijó/ac | Feijó/AC | Paralisada | 0% | 14.97% | 652696.77 | 97519.32 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059820
2023-04-01 | CAIXA | 873660 | construção de quadra poliesportiva no município de floresta - pe | Floresta/PE | Em execução | 69.33% | 78.28% | 652526.64 | 435397.13 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057801
2023-04-01 | CAIXA | 908815 | ampliação de área de lazer no município de cruz alta. | Cruz Alta/RS | Em execução | 0% | 95.81% | 652503.73 | 460936.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074414
2023-04-01 | CAIXA | 865780 | pavimentação de ruas e vias | Mari/PB | Paralisada | 68.97% | 59.72% | 652428.57 | 389051.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053303
2023-04-01 | CAIXA | 851406 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Paranã/TO | Paralisada | 0% | 38.53% | 652336.64 | 231164.97 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046652
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Execução reestruturação Sistema Climatização Bloco Cirurgico | Rio Grande/RS | Paralisada | 118% |  | 652250 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32003
2023-04-01 | CAIXA | 874783 | pavimentação e drenagem de ruas no município de poço verde/se | Poço Verde/SE | Paralisada | 56.35% | 54.11% | 652128.57 | 352466.23 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060260
2023-04-01 | CAIXA | 875393 | implantação de 2 quadras de tênis,1 mini campo de areia e praça esportiva no município de nova odessa. | Nova Odessa/SP | Em execução | 41.74% | 75.06% | 652117.63 | 399624.63 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058867
2023-04-01 | SIMEC |  | (11790) 701840 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ITAMBÉ/BA | Itambé/BA | Paralisada | 14.07% |  | 651968.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11790
2023-04-01 | CAIXA | 794527 | implantação, modernização, infraestrutura para o esporte recreativo e de lazer no estado da bahia. | Salvador/BA | Paralisada | 50.47% | 67.92% | 651936.01 | 420682.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1010876
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013031) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pedreiras - MA | Pedreiras/MA | Paralisada | 57.75% |  | 651922.59 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013031
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de vestiário no Campus Gurantã do Norte | Guarantã do Norte/MT | Em execução | 4297% |  | 651560.34 | 187008.24 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54450
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014110) Chácara Cofercatu - Centenário do Sul - PR | Centenário do Sul/PR | Paralisada | 57.2% |  | 651466.63 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014110
2023-04-01 | FUNASA | CV 0122/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jericó/PB | Em execução |  |  | 651315 | 130263 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0304180125
2023-04-01 | CAIXA | 848101 | pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas no município de são bento do una (pe) conforme projeto básico apresentado. | São Bento do Una/PE | Paralisada | 60.55% | 50.86% | 651310 | 330561.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043033
2023-04-01 | CAIXA | 912722 | recapeamento de diversas ruas no município de bocaina/sp. | Bocaina/SP | Em execução | 0% | 81.8% | 651168.67 | 393530.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075409
2023-04-01 | CAIXA | 856880 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de orobó - pe, na comunidade de caraúbas, zona urbana. | Orobó/PE | Em execução | 50% | 74.08% | 651145 | 481847.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047372
2023-04-01 | CAIXA | 786926 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Anastácio/MS | Paralisada | 90.28% | 90.28% | 651126.87 | 440091.75 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006359
2023-04-01 | CAIXA | 880838 | pavimentação nas ruas ferreira sobrinho, rua dias, rua ramos e rua maria cardoso setor centro e av. josé fugue, rua santos dumont, rua dr. domingos n. de veloso, av. dr eney brom vila maracana municipio de faina-go. | Faina/GO | Paralisada | 76.3% | 84.3% | 651092.36 | 548026.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062355
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013686) ESCOLA RURAL POVOADO CABECEIRA GRANDE | Campestre do Maranhão/MA | Paralisada | 5.48% |  | 650477.48 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013686
2023-04-01 | SESU |  | 034/2021 INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO SINOP | Sinop/MT | Em execução | 9000% |  | 650460.72 | 650460.71 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54190
2023-04-01 | CAIXA | 816617 | pavimentação de diversas ruas do município de euclides da cunha-bahia. | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 54.15% | 50% | 650000 | 320725 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1022927
2023-04-01 | CAIXA | 851565 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Barrolândia/TO | Paralisada | 0% | 46.63% | 650000 | 295535.91 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044539
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MARIA DE LOURDES CARDOZO MATHIAS | Suzano/SP | Em execução | 0% |  | 649988 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11141906000121004
2023-04-01 | CAIXA | 876226 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Panambi/RS | Em execução | 45.24% | 44.88% | 649944 | 291687.78 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061198
2023-04-01 | CAIXA | 849044 | pavimentação em diversas ruas | Ribeirão/PE | Em execução | 40.42% | 51.11% | 649810.91 | 331757.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043346
2023-04-01 | CAIXA | 845590 | segunda etapa de pavimentação em bloco de concreto intertravado da avenida dantas barreto do trecho entre o pátio de eventos a praça da bandeira e a pavimentação asfáltica (cbuq) do trecho entre a praça da bandeira a rua 15 de novembro. (binário do centro | Moreno/PE | Em execução | 0% | 20% | 649808.9 | 98620 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038613
2023-04-01 | CAIXA | 890399 | construção da 1ª etapa de um ginásio poliesportivo coberto, no município de são rafael/rn. | São Rafael/RN | Paralisada | 0% | 24.02% | 649633.96 | 126190.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063322
2023-04-01 | FUNASA | CV 0039/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Vertentes/PE | Em execução |  |  | 649536 | 400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0406096488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013030) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Pedreiras - MA | Pedreiras/MA | Paralisada | 6.56% |  | 649517.28 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013030
2023-04-01 | CAIXA | 870992 | apoio a projeto de infraestrutura turística-revitalização do entorno do cristo ressuscitado no município de várzea alegre/ce. | Várzea Alegre/CE | Paralisada | 17.75% | 17.75% | 649149.15 | 115134.9 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058824
2023-04-01 | CAIXA | 875962 | reforma do portal, implantação e reforma da sinalização turística no município de resende/rj. | Resende/RJ | Paralisada | 0% | 28.57% | 649142.49 | 149165.13 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059309
2023-04-01 | CAIXA | 881170 | pavimentação nas ruas: rua euzébio ribeiro marques, avenida olavo fagundes do nascimento, rua januário bispo canguçu, rua josefa gonçalves pereira, rua joviano vaz, avenida oscar francisco da silva, rua joão modesto da silva, avenida alcides lopes de oliv | Porangatu/GO | Paralisada | 52.5% | 77.29% | 649001.75 | 432365.81 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062376
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010865) Loteamento Cidade Alta - Duas Estradas - PB | Duas Estradas/PB | Paralisada | 15.07% |  | 648957.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010865
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003739) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Candeias - BA | Candeias/BA | Paralisada | 45.9% |  | 648948.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003739
2023-04-01 | CAIXA | 863514 | construção de unidade básica de saúde | Belo Oriente/MG | Paralisada | 55.71% | 30.51% | 648803.84 | 76275 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047602
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra Poliesportiva do Câmpus Passo Fundo | Passo Fundo/RS | Em execução | 2971% |  | 648717.78 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54709
2023-04-01 | CAIXA | 805884 | construção de rodoviária intermunicipal/interestadual no município de anastácio ms 1ª etapa. | Anastácio/MS | Paralisada | 92.12% | 88.9% | 648545.88 | 433363.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1016941
2023-04-01 | CAIXA | 830596 | recapeamento asfáltico de vias no bairro de jaguarana na cidade de paulista/pe. | Paulista/PE | Em execução | 80.84% | 80% | 648368.45 | 473600 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031183
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005049) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 045 - Coruripe - AL | Coruripe/AL | Paralisada | 88.25% |  | 648016.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005049
2023-04-01 | SIMEC |  | (26485) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 019 | Boca da Mata/AL | Paralisada | 33.45% |  | 648016.53 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26485
2023-04-01 | SIMEC |  | (29789) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 025 | São Miguel dos Campos/AL | Paralisada | 29.94% |  | 648016.53 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29789
2023-04-01 | CAIXA | 900579 | construção de pontes em aço para transposição de estradas vicinais no município. | Dom Feliciano/RS | Paralisada | 0% | 82.68% | 648004.73 | 477879.26 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070444
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012954) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Guaíba - RS | Guaíba/RS | Em execução | 32.71% |  | 647954.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012954
2023-04-01 | SIMEC |  | (8443) 658668 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - LUZINOPOLIS/TO | Luzinópolis/TO | Paralisada | 100% |  | 647929.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8443
2023-04-01 | CAIXA | 818934 | implantação de calçamento em bloquete na sede do município de santo amaro do maranhão – ma | Santo Amaro do Maranhão/MA | Em execução | 69.54% | 45.06% | 647864.5 | 289059.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025653
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079599) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - Barra do Jacaré - PR | Barra do Jacaré/PR | Em execução | 54.35% |  | 647689.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079599
2023-04-01 | SESU |  | PARQUE TECNOLÓGICO - MOSSORÓ (2ª Etapa) - RAMPA DE ACESSO | Mossoró/RN | Em execução | 1074% |  | 647677.51 | 69553.44 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55031
2023-04-01 | CAIXA | 882162 | estruturação da rede de serviços de proteção social especial – construção de centro de referência especializado de assistência social – creas. | Campina Verde/MG | Paralisada | 7.32% | 42.48% | 647640.72 | 210760.27 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1063231
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005606) Creche Princesa dos Montes | Chã Preta/AL | Paralisada | 90.03% |  | 647501.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005606
2023-04-01 | CAIXA | 887846 | drenagem e pavimentação asfáltica na rua arthur bernardes no município de bandeirantes/ms. | Bandeirantes/MS | Paralisada | 0% | 85.75% | 647489 | 409469.18 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066346
2023-04-01 | CAIXA | 882043 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Uauá/BA | Em execução | 75.64% | 48.97% | 647405 | 316461.55 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063163
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015794) Quadra Colégio Comercial - Vitória de Santo Antão - PE | Vitória de Santo Antão/PE | Paralisada | 9.68% |  | 647274.58 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015794
2023-04-01 | SIMEC |  | (19161) Lote 1 | Piratini/RS | Em execução | 90.5% |  | 647065.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19161
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083661) VILA FEITORIA - Bodocó - PE | Bodocó/PE | Em execução | 99.81% |  | 647002.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083661
2023-04-01 | CAIXA | 884460 | pavimentação e recuperação de vias urbanas | Passos/MG | Em execução | 0% | 91.07% | 646878.85 | 413606.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065480
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007500) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Cruz Cabrália - BA | Santa Cruz Cabrália/BA | Paralisada | 69.16% |  | 646868.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007500
2023-04-01 | FUNASA | CV 0209/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alegre/ES | Em execução |  |  | 646763 | 452216 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2312130621
2023-04-01 | SIMEC |  | (25604) Creche de São Sebastião do Maranhão | São Sebastião do Maranhão/MG | Em execução | 30.16% |  | 646740.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25604
2023-04-01 | CAIXA | 866318 | obra de infraestrutura urbana (guias, sarjetas, calçadas e recapeamento) | Taubaté/SP | Paralisada | 0% | 14.07% | 646623.3 | 73244.27 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052954
2023-04-01 | CAIXA | 824770 | pavimentação de diversas ruas | Recife/PE | Em execução | 52.72% | 52.72% | 646192.26 | 339481.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027421
2023-04-01 | CAIXA | 898917 | construção de quadra poliesportiva | Valença/RJ | Paralisada | 0% | 29.7% | 646096.54 | 141803.21 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071229
2023-04-01 | CAIXA | 850243 | obras de planejamento urbano(descritas nas abas do plano de trabalho) | Vicência/PE | Paralisada | 50.69% | 47.72% | 646042.07 | 235315.95 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1043929
2023-04-01 | CAIXA | 893799 | estrutura??o da rede de servi?os do sistema ?nico de assist?ncia social (suas) -ampliacao de centro de referencia de assistencia social - cras e da unidade de acolhimento casa da crian?a. | Alto Alegre dos Parecis/RO | Em execução | 0% | 71.38% | 645959.93 | 356917.68 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068745
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental(1ª Etapa) e Elaboraçã do Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos em Rodovias para Adequação de Capacidade e Segurança de Segmento(2ª Etapa) na Rodovia BR 367/BA. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 645869.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7385
2023-04-01 | CAIXA | 737213 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RAIZ DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS. | Lagarto/SE | Paralisada | 92.52% | 92.52% | 645824.69 | 417454.72 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-328340
2023-04-01 | CAIXA | 894107 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de portais no município de são fidélis/rj. | São Fidélis/RJ | Em execução | 0% | 20% | 645793.06 | 114600 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069073
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA | Uruçuí/PI | Paralisada | 0% |  | 645636.05 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-42137
2023-04-01 | SISMOB |  | CS I DR TAKASHI ENOKIBARA | Dracena/SP | Em execução | 0% |  | 645567 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13890575000118004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085892) Escola Municipal Vereador Claudionor Rodrigues Major - Construção de Quadra - Tacaratu - PE | Tacaratu/PE | Paralisada | 5.45% |  | 645499.95 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085892
2023-04-01 | SESU |  | Adequações de PPCI e Reforma do Prédio Administrativo | São Borja/RS | Em execução | 8595% |  | 645163.6 | 546607.01 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52878
2023-04-01 | CAIXA | 882321 | construções de bueiros celular e tubular no município de ponte branca - mt | Ponte Branca/MT | Em execução | 60.41% | 58.49% | 644571.43 | 367633.04 |  |  | Outros | CAIXA-1063212
2023-04-01 | CAIXA | 870573 | construção de um centro de eventos no município de itaporã do tocantins - to | Itaporã do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 44.84% | 644057.43 | 206687.02 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055643
2023-04-01 | CAIXA | 909092 | construção do terminal rodoviário, no município do cotegipe/ba. | Cotegipe/BA | Em execução | 0% | 32.25% | 643658.65 | 193476.24 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074453
2023-04-01 | CAIXA | 850125 | projeto e execução de revitalização e acessibilidade de vias e de ciclovias e praça bela vista do município de são josé dos quatro marcos. | São José dos Quatro Marcos/MT | Em execução | 51.45% | 77.42% | 643597.84 | 497762.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043903
2023-04-01 | FUNASA | CV 0588/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Granja/CE | Paralisada |  |  | 643478 | 120000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1710074636
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Redimensionamento Subestação Elét. Campus Mossoró | Mossoró/RN | Em execução | 8414% |  | 643439.68 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54962
2023-04-01 | CAIXA | 812677 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Aracati/CE | Em execução | 65.67% | 58.94% | 643346.63 | 285254.06 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021200
2023-04-01 | CAIXA | 873161 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de praça no município de são cristóvão - se. | São Cristóvão/SE | Paralisada | 57.28% | 90.99% | 643243.08 | 540717.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060053
2023-04-01 | SIMEC |  | (22550) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 031 | Santo Antônio do Descoberto/GO | Paralisada | 70.2% |  | 643242.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22550
2023-04-01 | CAIXA | 869920 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação de acesso ao museu de arqueologia em lomba alta, alfredo wagner-sc. | Alfredo Wagner/SC | Paralisada | 68.93% | 68.93% | 642989.24 | 438527.59 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058706
2023-04-01 | CAIXA | 863748 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | São Gonçalo do Amarante/CE | Paralisada | 62.8% | 60.44% | 642768.64 | 302175.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048022
2023-04-01 | CAIXA | 886644 | construção uma quadra coberta esportiva na localidade de lajeado seco. | Horizontina/RS | Em execução | 0% | 45.42% | 642723.45 | 108445.02 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063313
2023-04-01 | SIMEC |  | (22814) EE FILOMENA DE AZEVEDO | Santo Antônio/RN | Paralisada | 57.82% |  | 642634.78 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22814
2023-04-01 | CAIXA | 908291 | pavimentação e drenagem de estradas vicinais. | Arvorezinha/RS | Em execução | 0% | 16.41% | 642598.96 | 47002.41 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074157
2023-04-01 | CAIXA | 862657 | construção de quadra poliesportiva coberta no município de novo progresso/pa. | Novo Progresso/PA | Paralisada | 83.76% | 83.8% | 642466.65 | 531070.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047818
2023-04-01 | CAIXA | 884998 | pavimentação de ruas do municipio de umuarama pr. | Umuarama/PR | Em execução | 0% | 71.12% | 642412.85 | 441502.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064977
2023-04-01 | SETEC |  | Execução de escadas metálicas de emergência | Porto Alegre/RS | Em execução | 415% |  | 642300.22 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55214
2023-04-01 | CAIXA | 834397 | construção de poços artesianos e rede de distribuição nos povoados da zona rural dos municípios de godofredo viana, anajatuba e amarante do maranhão. | São Luís/MA | Paralisada | 81.9% | 64.65% | 641983.87 | 410916.3 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-1034004
2023-04-01 | CAIXA | 681069 | ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DO SES DA SEDE MUNICIPAL | Catalão/GO | Paralisada | 33.58% | 9.1% | 641914.38 | 58425.82 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Saneamento | CAIXA-424471
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016711) COMUNIDADE IPUEIRA - Juazeiro do Piauí - PI | Juazeiro do Piauí/PI | Paralisada |  |  | 641783.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016711
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014096) Terreno da Cerâmica - Tenório - PB | Tenório/PB | Em execução | 9.35% |  | 641594.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014096
2023-04-01 | CAIXA | 884808 | pavimentação asfáltica em vias pública urbanas na sede do município de matias cardoso-mg | Matias Cardoso/MG | Em execução | 0% | 52.28% | 641521.08 | 324532.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065064
2023-04-01 | CAIXA | 889011 | recuperação de ruas | Morrinhos/GO | Em execução | 0% | 82.71% | 641267.5 | 473909.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066398
2023-04-01 | CAIXA | 876533 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Montes Claros de Goiás/GO | Em execução | 68.48% | 59.6% | 640903.8 | 297984.22 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061291
2023-04-01 | SIMEC |  | (30197) PAC 2 - EEM ADAUTO BEZERRA GOVERNADOR 075 | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 100% |  | 640824.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30197
2023-04-01 | CAIXA | 803450 | execução de pavimentação em vias públicas urbanas no município de itapuranga-go. | Itapuranga/GO | Paralisada | 94.41% | 80.94% | 640750 | 518046.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016339
2023-04-01 | FUNASA | CV 1253/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Cutias/AP | Em execução |  |  | 640723 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP0806043757
2023-04-01 | CAIXA | 803147 | implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro josé novais, município de apuarema/ba. | Apuarema/BA | Paralisada | 69.76% | 78.66% | 640691 | 503442.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016126
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004559) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Ibiracatu/MG | Paralisada | 1.56% |  | 640550.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004559
2023-04-01 | CAIXA | 868627 | pavimentação nos bairros padre geraldo e riso do prado, na sede do municipio de pedra branca-ce | Pedra Branca/CE | Paralisada | 0% | 0% | 640300.13 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054503
2023-04-01 | CAIXA | 870197 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - construção do terminal rodoviário do município de inaciolândia - go | Inaciolândia/GO | Paralisada | 52.63% | 78.66% | 640225.24 | 235224.31 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058612
2023-04-01 | SIMEC |  | (22792) E. E. JERONIMO VINGT ROSADO MAIA_MOSSORO | Mossoró/RN | Paralisada | 2.19% |  | 640188.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22792
2023-04-01 | SIMEC |  | (8558) 656395 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - CEARA MIRIM/RN | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 40.68% |  | 640138.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8558
2023-04-01 | SIMEC |  | (32047) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 066 - Aragarças - GO | Aragarças/GO | Paralisada | 97.03% |  | 640122.82 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32047
2023-04-01 | CAIXA | 851362 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Tururu/CE | Paralisada | 0% | 16.98% | 640119.5 | 84918.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044592
2023-04-01 | CAIXA | 849914 | execução de pavimentação em diversas ruas urbanas do município de viçosa | Viçosa/MG | Em execução | 70.27% | 83.1% | 640109.2 | 409784.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043285
2023-04-01 | CAIXA | 800834 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de centro de formação e qualificação de mão de obra para os setores de gastronomia, hotelaria e turismo (hotel escola), 1ª etapa. | Armação dos Búzios/RJ | Em execução | 52.58% | 45.38% | 640087.5 | 287587.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018662
2023-04-01 | SIMEC |  | (29417) U. E. FELISMINO FREITAS | Teresina/PI | Em execução | 58.81% |  | 640035.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29417
2023-04-01 | SIMEC |  | (17604) 700142/11 - Escola de Educação Infantil - Julio Borges/PI | Júlio Borges/PI | Paralisada | 31.09% |  | 639804.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17604
2023-04-01 | CAIXA | 902087 | pavimentação asfáltica de via rural no município de conceição do pará/mg | Conceição do Pará/MG | Paralisada | 0% | 88.77% | 639787.88 | 508659.11 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071137
2023-04-01 | CAIXA | 881819 | terraplanagem e pavimentação de estradas vicinais no município de santa leopoldina | Santa Leopoldina/ES | Em execução | 23% | 34.68% | 639727.33 | 159838.91 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062387
2023-04-01 | FUNASA | CV 0821/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Itaguara/MG | Em execução |  |  | 639585 | 639584 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173577
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004383) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Padre Paraíso - MG | Padre Paraíso/MG | Em execução | 60.46% |  | 639557.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004383
2023-04-01 | CAIXA | 793228 | estruturação da rede de serviços de proteção social especial – construção de creas | Limoeiro do Ajuru/PA | Paralisada | 48.51% | 50% | 639398.99 | 225000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010297
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004154) Quadra Duque de Caxias - Vitória de Santo Antão - PE | Vitória de Santo Antão/PE | Paralisada | 10.97% |  | 639332.13 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004154
2023-04-01 | CAIXA | 851750 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Alegre/RS | Paralisada | 61.04% | 61.04% | 639131 | 304967.9 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046749
2023-04-01 | SETEC |  | REGULARIZAÇÃO DO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DO CAMPUS LAGES | Lages/SC | Paralisada | 0% |  | 638770.62 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54437
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085099) QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MIGUEL AZEVEDO - João Alfredo - PE | João Alfredo/PE | Em execução | 33.35% |  | 638740.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085099
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010763) Lotes 2, 4, 5, 6 e 08 da quadra 18, do município de Santa Inês, conforme matrícula 4.790 do cartório d registro de imóveis de colorado com área total de 5.400 metros quadrados - Santa Inês - PR | Santa Inês/PR | Em execução | 21.14% |  | 638591.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010763
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006812) Loteamento Canoas | Ipojuca/PE | Em execução | 99.36% |  | 638325.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006812
2023-04-01 | CAIXA | 861768 | reformas de quadras esportivas | Santa Rosa da Serra/MG | Paralisada | 58.03% | 86.72% | 638009.87 | 253645.2 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047939
2023-04-01 | CAIXA | 899169 | construção da segunda etapa do campo de futebol jequeriense: vestiário e arquibancada. | Jequeri/MG | Em execução | 0% | 47% | 637959.91 | 224405.18 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071356
2023-04-01 | SIMEC |  | (26483) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 011 | Maceió/AL | Paralisada | 79.81% |  | 637742.44 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26483
2023-04-01 | SIMEC |  | (29785) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 014 | Rio Largo/AL | Paralisada | 65.28% |  | 637742.44 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29785
2023-04-01 | SIMEC |  | (29790) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 008 | Maceió/AL | Paralisada | 27.7% |  | 637742.44 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29790
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005048) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 088 - Messias - AL | Messias/AL | Paralisada | 17.43% |  | 637742.24 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005048
2023-04-01 | SIMEC |  | (32057) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 078 - Sanclerlândia - GO | Sanclerlândia/GO | Paralisada | 16.42% |  | 637726.5 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32057
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005045) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 026 - Delmiro Gouveia - AL | Delmiro Gouveia/AL | Paralisada | 47.75% |  | 637658.72 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005045
2023-04-01 | SETEC |  | PSCIP e Almoxarifado Geral | Poços de Caldas/MG | Em execução | 8915% |  | 637431.33 | 569773.93 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53175
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006640) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Areia Branca - SE | Areia Branca/SE | Em execução | 57.36% |  | 637063.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006640
2023-04-01 | CAIXA | 734551 | REFORMA DO ESTADIO | Tururu/CE | Em execução | 9.76% | 0% | 637022.2 | 0 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-325344
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005589) CRECHE BAIRRO VILA PIONEIRO | Toledo/PR | Em execução | 0.98% |  | 636773.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005589
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016159) Prefeitura Municipal de São Borja - São Borja - RS | São Borja/RS | Paralisada |  |  | 636471 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016159
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010368) TERRENO ESCOLA BAIRRO TUCANO - Tomé-Açu - PA | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 1.21% |  | 636274.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010368
2023-04-01 | SIMEC |  | (22825) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Alhandra/PB | Paralisada | 99.57% |  | 635880.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22825
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006292) CRECHE ASA BRANCA | Concórdia do Pará/PA | Em execução | 5.68% |  | 635048.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006292
2023-04-01 | CAIXA | 874520 | reforma e cobertura da quadra da jaqueira - município de três rios rj | Três Rios/RJ | Em execução | 0% | 12.54% | 635030.69 | 38391.15 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060512
2023-04-01 | SESU |  | Cercamento, urbanização e reparos no bloco do DENGEA | Ariquemes/RO | Paralisada | 5328% |  | 634910 | 189163.19 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52109
2023-04-01 | SISMOB |  | EUZENIR ALENCAR | Nova Itarana/BA | Em execução | 0% |  | 634784 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12420226000120004
2023-04-01 | CAIXA | 879437 | pavimentação na estância santa isabel | Peruíbe/SP | Em execução | 44.1% | 99.53% | 634449.17 | 458791.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061683
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016705) ESCOLA COM JABUTI - Aurora do Pará - PA | Aurora do Pará/PA | Em execução | 7.64% |  | 634305.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016705
2023-04-01 | CAIXA | 889298 | pavimentação urbana em juína. | Cuiabá/MT | Em execução | 0% | 73.17% | 634177.2 | 365858.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065639
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008046) ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO BORORO | Salto do Céu/MT | Paralisada | 16.22% |  | 634043.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008046
2023-04-01 | SETEC |  | C.VACARIA BLOCO BANHEIROS | Vacaria/RS | Em execução | 155% |  | 634027.41 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53266
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001982) CRECHE(LOTEAMENTO RAQUEL GADELHA) - Sousa - PB | Sousa/PB | Em execução | 84.83% |  | 633910.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001982
2023-04-01 | CAIXA | 886849 | reforma e modernização da infraestrutura esportiva de um ginásio de esportes municipal formiguinha neste município de bela vista do paraíso, para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer. | Bela Vista do Paraíso/PR | Em execução | 0% | 18.63% | 633889.4 | 97843.37 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063288
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008839) QUADRA ESCOLAR SERRA DO VENTO - Belo Jardim - PE | Belo Jardim/PE | Em execução | 85.91% |  | 633518.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008839
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016707) CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS ROCHA- POVOADO LAGOA DO MATO - Caracol - PI | Caracol/PI | Em execução | 0% |  | 633387.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016707
2023-04-01 | CAIXA | 881087 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas, no município de olho d’água-pb | Olho d'Água/PB | Em execução | 0% | 45.25% | 633365.86 | 208599.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062328
2023-04-01 | SIMEC |  | (23338) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 032 | Luziânia/GO | Paralisada | 69.87% |  | 633260.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23338
2023-04-01 | CAIXA | 900857 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Não-Me-Toque/RS | Em execução | 0% | 43.81% | 633172.78 | 153350.12 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1071648
2023-04-01 | CAIXA | 809154 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de são raimundo das mangabeiras, estado do maranhão. | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Em execução | 8.69% | 49.1% | 633000 | 310095.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016468
2023-04-01 | CAIXA | 872905 | aquisição de tratores com implementos | Guaratinga/BA | Em execução | 0% | 98.26% | 632408.34 | 620807.75 |  |  | Outros | CAIXA-1059227
2023-04-01 | CAIXA | 891770 | pavimentação asfáltica, rua valter luiz fillus (parque das araras), ligando à avenida primavera, no centro da cidade. | Chupinguaia/RO | Paralisada | 0% | 68.24% | 632330.22 | 280237.87 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067819
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e recuperação do Auditório Guedes de Miranda | Maceió/AL | Em execução | 1148% |  | 632315.9 | 64244.2 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53500
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005992) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Visconde do Rio Branco/MG | Em execução | 96.06% |  | 632121.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005992
2023-04-01 | CAIXA | 908623 | pavimentação. | Foz do Iguaçu/PR | Em execução | 0% | 20% | 632076.61 | 95500 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074536
2023-04-01 | CAIXA | 886758 | modernização do complexo esportivo de tavares no município de pará de minas/mg | Pará de Minas/MG | Paralisada | 0% | 74.64% | 631770.91 | 384920.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063430
2023-04-01 | CAIXA | 802304 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação com drenagem pluvial de ruas no município da ilha de itamaracá/pe | Ilha de Itamaracá/PE | Paralisada | 41.65% | 41.59% | 631760.21 | 257519.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017909
2023-04-01 | CAIXA | 863011 | implantação de complexos esportivos no município de gravatal. | Gravatal/SC | Paralisada | 54.7% | 59.84% | 631660.22 | 291734.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0806/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Paço do Lumiar/MA | Em execução |  |  | 631579 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811074734
2023-04-01 | SIMEC |  | (32076) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 101 - Santa Bárbara de Goiás - GO | Santa Bárbara de Goiás/GO | Paralisada | 23.85% |  | 631535 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32076
2023-04-01 | SIMEC |  | (23205) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 78.59% |  | 631129.44 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23205
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015388) POVOADO PADRE JOSIMO - Presidente Vargas - MA | Presidente Vargas/MA | Paralisada | 52.91% |  | 631106.97 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015388
2023-04-01 | CAIXA | 866663 | implantação de pavimentação em vias públicas no município de brasnorte - mt. | Brasnorte/MT | Em execução | 0% | 38.34% | 630962.09 | 176729.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052723
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-020/CE. | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 630701.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2154
2023-04-01 | SIMEC |  | (24843) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Jaraguá/GO | Paralisada | 16.56% |  | 630421.7 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24843
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007461) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pedro Alexandre - BA | Pedro Alexandre/BA | Paralisada |  |  | 630382.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007461
2023-04-01 | CAIXA | 853162 | modernização de banco de alimentos. | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 99.84% | 100% | 630354.88 | 499000 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046457
2023-04-01 | CAIXA | 887709 | reforma e revitalização do centro de cultura no município de conceição/pb. | Conceição/PB | Paralisada | 0% | 20% | 630269.67 | 114600 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063962
2023-04-01 | CAIXA | 865525 | implantação de passeios públicos no município de água fria de goias. | Água Fria de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 9.14% | 629771.56 | 53496.29 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1052280
2023-04-01 | SIMEC |  | (30274) PAC 2 - EE Do Pov de Rancho Grande (31062910) | Matias Cardoso/MG | Em execução |  |  | 629623.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30274
2023-04-01 | CAIXA | 903268 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de referência especializado em assistência social - creas | Nova Russas/CE | Paralisada | 42.52% | 17.96% | 629502.04 | 89823.39 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1074166
2023-04-01 | CAIXA | 908367 | implantação de obras de pavimentação asfáltica e sinalização viária em vias do perímetro urbano do município de coronel martins/sc. | Coronel Martins/SC | Em execução | 0% | 88.27% | 629482.7 | 510218.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074093
2023-04-01 | CAIXA | 788354 | estruturação da rede serviços de proteção social especial - construção de um abrigo público para idosos no município de santa terezinha de goiás | Santa Terezinha de Goiás/GO | Em execução | 81.79% | 80.14% | 629399.15 | 400712.04 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010741
2023-04-01 | SIMEC |  | (31732) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 086 | Morrinhos/GO | Paralisada | 17.43% |  | 629383.88 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31732
2023-04-01 | CAIXA | 849851 | infraestrutura turística no parque ambiental do brejo dos buritis no município de gilbués-pi. | Gilbués/PI | Paralisada | 0% | 1.71% | 629250 | 10500 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043753
2023-04-01 | SETEC |  | C.SERTÂO ALOJAMENTO FEMININO | Sertão/RS | Paralisada | 139% |  | 629188.87 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53105
2023-04-01 | SIMEC |  | (18607) Terreno em Bom Despacho | Passo de Camaragibe/AL | Em execução | 1.43% |  | 629009.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18607
2023-04-01 | CAIXA | 837991 | pavimentação asfáltica dentro dos limites geográficos da municipio | Embu-Guaçu/SP | Paralisada | 57.26% | 57.31% | 628938.32 | 282575.48 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035495
2023-04-01 | SIMEC |  | (23254) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Canoinhas/SC | Paralisada | 23.37% |  | 628903.7 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23254
2023-04-01 | CAIXA | 871423 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de infraestrutura urbana para adequação de espaço de interesse turistico no município de lidianópolis - pr | Lidianópolis/PR | Em execução | 52.51% | 65.29% | 628803.35 | 176604.53 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058975
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE RURAL CASTANHAL | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 0% |  | 628640 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12804343000117021
2023-04-01 | SIMEC |  | (29525) Prefeitura Municipal de Santa Isabel | Santa Isabel/GO | Paralisada | 96.46% |  | 628537.06 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29525
2023-04-01 | CAIXA | 891735 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Murtinho/MS | Em execução | 0% | 33.78% | 628408.02 | 168917.61 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068584
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017485) Escola TANQUE DO MARQUES - Rio Real - BA | Rio Real/BA | Em execução | 93.17% |  | 628197.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017485
2023-04-01 | CAIXA | 906609 | pavimentação de estradas vicinais – trecho entre a sede do município e a praia de enxu queimado, - 3ª etapa - no município de pedra grande-rn. | Pedra Grande/RN | Paralisada | 0% | 43.38% | 628000 | 271756.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073471
2023-04-01 | FUNASA | CV 1792/21 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Borborema/SP | Em execução |  |  | 628000 | 489333 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0812213993
2023-04-01 | CAIXA | 896523 | apoio a projetos de infraestrutura turística-reforma e construção no portal do município de maracaí-sp. | Maracaí/SP | Paralisada | 0% | 45.46% | 627955.03 | 217049.51 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069820
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003628) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Glória do Goitá - PE | Glória do Goitá/PE | Em execução | 56.87% |  | 627497.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003628
2023-04-01 | CAIXA | 908937 | implantação de pavimentação e adequação de estradas vicinais com iluminação no município de são mamede-pb. | São Mamede/PB | Paralisada | 0% | 28.34% | 627453 | 177564.31 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074452
2023-04-01 | CAIXA | 796147 | reforma do campo de futebol no centro de lazer feliz da vida | Barra Mansa/RJ | Em execução | 0.98% | 28.98% | 627292.25 | 165148.95 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1011825
2023-04-01 | FUNASA | CV 0060/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pontal do Araguaia/MT | Em execução |  |  | 627091 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1405141232
2023-04-01 | CAIXA | 873035 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da orla no município de prainha - pa | Prainha/PA | Paralisada | 22.29% | 40.79% | 627045.92 | 246265.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059838
2023-04-01 | CAIXA | 891526 | implantação de pavimentação no município de serraria - pb. | Serraria/PB | Paralisada | 0% | 5.11% | 627000 | 31750.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066687
2023-04-01 | FUNASA | CV 1046/02 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Santa Luzia/PB | Em execução |  |  | 626995 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2705021225
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF SANTA CRUZ GUANAHYRO FERREIRA NETTO | Volta Redonda/RJ | Em execução | 0% |  | 626995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-39563911000118002
2023-04-01 | CAIXA | 891452 | pavimentação e drenagem de ruas localizadas no bairro vila azul no município de casa nova -ba. | Casa Nova/BA | Em execução | 0% | 57.08% | 626957.5 | 354328.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065823
2023-04-01 | SIMEC |  | (25105) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Porto Seguro/BA | Em execução | 64.15% |  | 626923.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25105
2023-04-01 | CAIXA | 845399 | pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de altamira do maranhão - ma | Altamira do Maranhão/MA | Paralisada | 94.26% | 79.35% | 626820.5 | 496809 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039090
2023-04-01 | CAIXA | 771901 | Implantacao ou modernizacao de infraestrutura esportiva. | Janaúba/MG | Paralisada | 66.21% | 66.3% | 626298.62 | 397824.99 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-394477
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008166) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Alagoa Nova - PB | Alagoa Nova/PB | Em execução |  |  | 626291.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008166
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do telhado do prédio da Reitoria do IFMS | Campo Grande/MS | Paralisada | 766% |  | 626262.59 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52803
2023-04-01 | SIMEC |  | (25091) CRECHE POÇO DA PEDRA | Casa Nova/BA | Paralisada | 35.43% |  | 626231.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25091
2023-04-01 | CAIXA | 885500 | pavimentação na rua waldemar tagari, entre a av bento pedro da costa e rua mauro silveiram, construção de guias, sarjetas, bocas de lobo, drenagem, calçamento, acessibilidade, pavimentação e sistema de sinalização viária, no bairro jardim conceiçãozinha, | Guarujá/SP | Em execução | 0% | 41.94% | 626009.68 | 160202.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064622
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA | Votuporanga/SP | Em execução | 9004% |  | 625679.14 | 563313.86 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54042
2023-04-01 | SIMEC |  | (30162) PAC 2 - EEEP PLACIDO ADERALDO CASTELO 070 | Mombaça/CE | Em execução | 93.66% |  | 625618.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30162
2023-04-01 | CAIXA | 900282 | implantação de drenagem e pavimentação em blocos de concreto em vias públicas urbanas. | Capão do Leão/RS | Em execução | 0% | 25.51% | 625503.12 | 60925 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070320
2023-04-01 | SESU |  | Reconstrução parcial do muro com muro de arrimo Campus Educa | Uberlândia/MG | Em execução | 165% |  | 625357.04 | 10169.75 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55020
2023-04-01 | SIMEC |  | (17396) 700268/11 - Escola de Educação Infantil - Maraã/AM | Maraã/AM | Paralisada | 84.05% |  | 625295.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17396
2023-04-01 | CAIXA | 830490 | obras de pavimentação em paralelepípedo com construção de sarjetas, guias, drenagem de águas pluviais em diversas ruas de salgado. | Salgado/SE | Em execução | 87.2% | 89.67% | 625264.7 | 442140.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029597
2023-04-01 | CAIXA | 895677 | construção de quadra coberta no povoado tanque de pedra | Nossa Senhora da Glória/SE | Paralisada | 0% | 14.16% | 625000 | 87914.88 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067027
2023-04-01 | SIMEC |  | (25085) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Seabra/BA | Paralisada | 45.67% |  | 624811.45 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25085
2023-04-01 | CAIXA | 844041 | construção ginásio poliesportivo - etapa 2 | São Luiz Gonzaga/RS | Em execução | 0% | 19.32% | 624811.28 | 114838.13 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038414
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005678) CRECHE LAGOINHA | Traipu/AL | Em execução | 99.87% |  | 624606.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005678
2023-04-01 | CAIXA | 839875 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Posse/GO | Paralisada | 54.79% | 63.96% | 624600.73 | 319628.35 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035983
2023-04-01 | CAIXA | 817267 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro publico de convivencia - cc | Bonito/PE | Paralisada | 25.42% | 48.41% | 624515.01 | 265743.47 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1026150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014817) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sertãozinho - PB | Sertãozinho/PB | Em execução | 26.82% |  | 624252.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014817
2023-04-01 | CAIXA | 845038 | execução dos serviços de pavimentação - pavimentos com revestimentos flexíveis betuminosos. | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 0% | 36.99% | 624092.15 | 182380.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040524
2023-04-01 | SIMEC |  | (23303) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 025 | Águas Lindas de Goiás/GO | Paralisada | 75.41% |  | 623561.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23303
2023-04-01 | SIMEC |  | (1079319) Terreno Creche C - Caém - BA | Caém/BA | Em execução |  |  | 623304.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1079319
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Fachada da Faculdade de Odontologia da UFBA | Salvador/BA | Paralisada | 8190% |  | 622843.79 | 507794.4 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-9368
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015740) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rondolândia - MT | Rondolândia/MT | Paralisada | 8.98% |  | 622561.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015740
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004132) ESCOLA FRANCISCA CREUZA - Fonte Boa - AM | Fonte Boa/AM | Em execução | 13.03% |  | 622353.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004132
2023-04-01 | CAIXA | 872004 | apoio a projeto de infraestrutura turística-pavimentação de acesso a orla da lagoa santo antonio dos anjos município de laguna/sc. | Laguna/SC | Em execução | 67.09% | 67.09% | 622348.9 | 341184.49 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059029
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009774) escola cajuru - São João del Rei - MG | São João del Rei/MG | Em execução | 6.02% |  | 622000.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009774
2023-04-01 | CAIXA | 880213 | pavimentação asfáltica, com drenagem superficial, passeio publico e acessibilidade e sinalização viária de vias urbanas no município de paranatinga - mt. | Paranatinga/MT | Em execução | 0% | 83.17% | 621929.51 | 438444.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062145
2023-04-01 | SIMEC |  | (25088) CRECHE LAGO | Casa Nova/BA | Paralisada | 40.32% |  | 621794.31 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25088
2023-04-01 | SIMEC |  | (25086) CRCHE LAGOA ALEGRE | Casa Nova/BA | Paralisada | 0% |  | 621535.61 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25086
2023-04-01 | CAIXA | 885333 | construção de praça | Guapé/MG | Em execução | 0% | 41.07% | 621372 | 254954.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064638
2023-04-01 | SESU |  | Cobertura Metálica Etapa II - CAF | Florestal/MG | Em execução | 1514% |  | 621314.13 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50275
2023-04-01 | SIMEC |  | (8501) 658377 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - MAGALHAES BARATA/PA | Magalhães Barata/PA | Paralisada | 66.57% |  | 620910 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8501
2023-04-01 | FUNASA | CV 0614/08 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Bacabeira/MA | Paralisada |  |  | 620874 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911071050
2023-04-01 | CAIXA | 879818 | construção de praças públicas no município de campo do brito/se. | Campo do Brito/SE | Paralisada | 52.02% | 41.22% | 620866.97 | 248902.31 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060980
2023-04-01 | SIMEC |  | (17520) 700224/11 - Escola de Educação Infantil C - Buriti/MA | Buriti/MA | Paralisada | 78.78% |  | 620691.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17520
2023-04-01 | SIMEC |  | (13351) 702600 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - FAGUNDES/PB | Fagundes/PB | Paralisada | 96.56% |  | 620650 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13351
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-020/CE. | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 620622.74 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2156
2023-04-01 | CAIXA | 879041 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da orla do rio paranapanema no município de nova londrina - pr | Nova Londrina/PR | Em execução | 50% | 50% | 620621.19 | 182857.15 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1061962
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) P/ IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS NA RODOVIA BR-230/PA/AM. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 620409.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6335
2023-04-01 | SESU |  | Laboratório de Microbiologia e Anaeróbios - Odontologia | Natal/RN | Em execução | 7374% |  | 620290.19 | 457417.55 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49007
2023-04-01 | CAIXA | 881171 | pavimentação em vias públicas no município de porangatu-go. | Porangatu/GO | Paralisada | 36.03% | 53.98% | 620183.28 | 301951.2 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062377
2023-04-01 | CAIXA | 811518 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Aragoiânia/GO | Paralisada | 0% | 30.32% | 620165.19 | 143953.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1020884
2023-04-01 | SIMEC |  | (7883) 710353 - E Educ Infantil Tipo C - EMENDA - CANTA/RR | Cantá/RR | Paralisada | 7.94% |  | 620150.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7883
2023-04-01 | SIMEC |  | (25326) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Nanuque/MG | Paralisada | 88.79% |  | 620135.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25326
2023-04-01 | CAIXA | 873151 | pavimentação e drenagem da rua belo horizonte no trecho entre a rua santos dumont e a rua tiradentes no município de miranda/ms. | Miranda/MS | Paralisada | 11% | 9.6% | 620000 | 57974.98 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059389
2023-04-01 | CAIXA | 900339 | recapeamento asfáltico de vias urbanas no município de maurilândia - go. | Maurilândia/GO | Paralisada | 0% | 74.74% | 619971.08 | 395769.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070732
2023-04-01 | SIMEC |  | (19581) Creche Vila Macabeus | Amorinópolis/GO | Paralisada | 66.7% |  | 619760.74 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19581
2023-04-01 | CAIXA | 904008 | pavimentação – adequação de estradas vicinais. | Andirá/PR | Em execução | 0% | 88.78% | 619698.6 | 423931.35 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072585
2023-04-01 | SIMEC |  | (17605) 700136/11 - E Educação Infantil C - Fronteira dos Vales/MG | Fronteira dos Vales/MG | Paralisada | 47.14% |  | 619675.9 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17605
2023-04-01 | CAIXA | 874658 | cobertura e reforma de quadra poliesportiva no municipio de carmo do paranaíba. | Carmo do Paranaíba/MG | Em execução | 13.45% | 19.07% | 619658.8 | 51577.87 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058853
2023-04-01 | SIMEC |  | (8379) 657711 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - - Construção - AURORA DO TOCANTINS/TO | Aurora do Tocantins/TO | Paralisada | 37.97% |  | 619624.97 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8379
2023-04-01 | SIMEC |  | (20155) TERRENO 1 RUA PROJETADA | Várzea Branca/PI | Paralisada | 50.24% |  | 619587.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20155
2023-04-01 | CAIXA | 885968 | pavimentação de vias nos bairros da paz, caixa d'água e jatobá no município de iracema-ce. | Iracema/CE | Paralisada | 63.89% | 64.02% | 619569.64 | 371324.94 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065601
2023-04-01 | CAIXA | 825860 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Cocalzinho de Goiás/GO | Paralisada | 85.59% | 80% | 619529.04 | 399998.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028437
2023-04-01 | SETEC |  | Construção Centro de Gemologia no Centro Tecnologia Mineral | Currais Novos/RN | Em execução | 9198% |  | 619476.12 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54574
2023-04-01 | SIMEC |  | (25181) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paulino Neves/MA | Paralisada | 42.31% |  | 619402.9 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25181
2023-04-01 | SIMEC |  | (8410) 657705 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - BELA VISTA DO MARANHAO/MA | Bela Vista do Maranhão/MA | Paralisada | 17.27% |  | 619361.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8410
2023-04-01 | CAIXA | 906229 | drenagem e pavimentação de ruas do distrito de são jorge do oliveira no município de brejetuba/es. | Brejetuba/ES | Em execução | 0% | 36.85% | 619181.07 | 177289.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073174
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061297) Ampliação Núcleo Educacional Fritz Donner - Doutor Pedrinho - SC | Doutor Pedrinho/SC | Em execução | 37.88% |  | 619106.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061297
2023-04-01 | SIMEC |  | (19021) Centro esportivo Bambú | Mathias Lobato/MG | Paralisada | 74.03% |  | 619022.91 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19021
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006946) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Viçosa - MG | Viçosa/MG | Paralisada | 93.63% |  | 619012.68 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006946
2023-04-01 | SIMEC |  | (19052) escola proinfância | São João de Pirabas/PA | Paralisada | 69.22% |  | 619000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19052
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0688/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Areia de Baraúnas/PB | Em execução |  |  | 618857 | 600000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0505090397
2023-04-01 | SIMEC |  | (23764) 700792/11 - Proinfância - Arapoema/TO | Arapoema/TO | Paralisada | 64.18% |  | 618669.25 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23764
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012970) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Juruti - PA | Juruti/PA | Paralisada | 54.3% |  | 618668.4 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012970
2023-04-01 | SIMEC |  | (18291) IBIAJARA | Rio do Pires/BA | Paralisada | 97.73% |  | 618589.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18291
2023-04-01 | CAIXA | 870886 | construção do centro de eventos no município de queiroz/sp. | Queiroz/SP | Em execução | 52.47% | 60.41% | 618578.47 | 364750.47 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056009
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0824/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Afonso Cunha/MA | Em execução |  |  | 618562 | 600000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811070062
2023-04-01 | FUNASA | CV 1123/07 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | PB | Em execução |  |  | 618557 | 420000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2811073210
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de elaboração de Estudos e Diagnóstico de Engenharia de Estabilização de Taludes de Cortes em pontos localizados no lote 7 da rodovia BR-101/PE | Recife/PE | Paralisada |  |  | 618511.24 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10554
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110601) ESCOLA MUNICIPAL JEQUITIBA - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 618471.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110601
2023-04-01 | SIMEC |  | (20258) CRECHE | Apuarema/BA | Paralisada | 34.87% |  | 618350.2 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20258
2023-04-01 | SIMEC |  | (7905) 710432 - E Educ Infantil Tipo C - EMENDA - AMAJARI/RR | Amajari/RR | Paralisada | 11.72% |  | 618201.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7905
2023-04-01 | FUNASA | CV 2183/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Bom Sucesso/PR | Em execução |  |  | 618048 | 618048 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1108174438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016889) loteamento cidade jardim | Conceição da Aparecida/MG | Em execução | 48.84% |  | 618019.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016889
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0820/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bernardo do Mearim/MA | Em execução |  |  | 618000 | 599460 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2711071924
2023-04-01 | SIMEC |  | (8682) 658658 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Construção - PIRIPA/BA | Piripá/BA | Paralisada | 63.98% |  | 617990.18 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8682
2023-04-01 | SETEC |  | BLOCO BANHEIROS e QUADRA DE AREIA | Feliz/RS | Em execução | 556% |  | 617925.32 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55041
2023-04-01 | CAIXA | 900307 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do jardim universitário - etapa iii, no município de ponta porã ms. | Ponta Porã/MS | Em execução | 0% | 3.29% | 617761.43 | 15836.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071040
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017481) CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA 04 SALAS -ASSENTAMENTO UNIÃO DA CHAPADA - Itaeté - BA | Itaeté/BA | Paralisada | 88.14% |  | 617608.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017481
2023-04-01 | SIMEC |  | (23762) 700362/11 - Proinfância - São João da Ponta/PA | São João da Ponta/PA | Paralisada | 92.75% |  | 617575.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23762
2023-04-01 | SIMEC |  | (19710) Creche Municipal | Areia de Baraúnas/PB | Paralisada | 99.91% |  | 617395.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19710
2023-04-01 | SIMEC |  | (11720) 700105 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS/TO | São Sebastião do Tocantins/TO | Paralisada | 52.28% |  | 617301.55 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11720
2023-04-01 | SIMEC |  | (18939) proprio | Cândido Mendes/MA | Paralisada | 26.82% |  | 617045 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18939
2023-04-01 | CAIXA | 840737 | pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de peixoto de azevedo-mt | Peixoto de Azevedo/MT | Paralisada | 87.17% | 88.36% | 616909.01 | 479401.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036453
2023-04-01 | SESU |  | Obras de Adequação às normas de Acessibilidade | São Carlos/SP | Em execução | 0% |  | 616900.42 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55074
2023-04-01 | FUNASA | CV 0276/15 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Verdejante/PE | Em execução |  |  | 616836 | 246381 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1112152307
2023-04-01 | SIMEC |  | (20147) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FÁBRICA DO SABER | Israelândia/GO | Paralisada | 75.36% |  | 616637.76 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20147
2023-04-01 | SIMEC |  | (8102) 804023 - Escola de Ensino Fundamental - Constr - Taperoá/BA | Taperoá/BA | Paralisada | 99% |  | 616600 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8102
2023-04-01 | SIMEC |  | (19889) Localidade Pará-Batins | Currais/PI | Paralisada | 39.38% |  | 616578.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19889
2023-04-01 | SIMEC |  | (19798) Creche Municipal de Quixaba | Quixaba/PB | Paralisada | 100% |  | 616297.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19798
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003556) QUADRA 001 - JOSÉ PEREIRA DE BORBA - Itapecerica da Serra - SP | Itapecerica da Serra/SP | Em execução | 90.41% |  | 616268.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003556
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101625) QUADRA DA ESCOLA HENRIQUE DE LÁ ROQUE - Maranhãozinho - MA | Maranhãozinho/MA | Em execução | 83.15% |  | 615788.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101625
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012941) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Vale do Anari - RO | Vale do Anari/RO | Paralisada | 80.09% |  | 615714.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012941
2023-04-01 | CAIXA | 846015 | pavimentação de ruas localizadas no perimetro urbano do municipio de ibiuna | Ibiúna/SP | Paralisada | 72.97% | 77.28% | 615690.64 | 381091.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040941
2023-04-01 | CAIXA | 893212 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) - construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Santana do Araguaia/PA | Paralisada | 92.47% | 92.47% | 615638.43 | 332879.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068717
2023-04-01 | CAIXA | 904106 | construir nova delegacia de policia no município de senador canedo. | Senador Canedo/GO | Em execução | 0% | 25.95% | 615525.83 | 123781.73 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072649
2023-04-01 | CAIXA | 841241 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Dias d'Ávila/BA | Paralisada | 83.19% | 58.04% | 615334.51 | 357140.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036724
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007661) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Apodi - RN | Apodi/RN | Em execução | 83.06% |  | 615086.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007661
2023-04-01 | CAIXA | 887695 | construção de portal e praça no município de campos belos/go. | Campos Belos/GO | Em execução | 0% | 57.89% | 614964.45 | 331723.32 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063973
2023-04-01 | CAIXA | 912787 | obras de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica, abrangendo calçadas e sinalização viária, na rua: nagano, rua: jica, rua: yamaguchi e rua: saga no bairro mombuca, no município de guatapará/sp. | Guatapará/SP | Em execução | 0% | 93.74% | 614960.32 | 450968.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075753
2023-04-01 | CAIXA | 857050 | execução de obra de pavimentação e drenagem no perímetro urbano de cáceres-mt. | Cáceres/MT | Em execução | 76.53% | 84.11% | 614829.02 | 331552.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041346
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013555) Escola de Campo no Distito de São Domingos - União da Vitória - PR | União da Vitória/PR | Em execução |  |  | 614740.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013555
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014781) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Aripuanã - MT | Aripuanã/MT | Em execução | 55.53% |  | 614403 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014781
2023-04-01 | CAIXA | 880841 | pavimentação nas rua a01, rua 05 e rua mendes da cunha setor vila souza e rua mãe de deus vila soares e rua 03 e av. paralela vila nova alvorada município de faina-go. | Faina/GO | Paralisada | 54.62% | 73.41% | 614197.17 | 450159.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062353
2023-04-01 | SIMEC |  | (19985) CRECHE PROINFÂNCIA DE SUCUPIRA | Sucupira do Norte/MA | Paralisada | 87.85% |  | 613983.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19985
2023-04-01 | CAIXA | 909270 | construção de infraestrutura para comercialização da produção agropecuária do município de braúnas/mg. | Braúnas/MG | Paralisada | 0% | 15.59% | 613854.59 | 74443.74 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1075169
2023-04-01 | SIMEC |  | (19783) Rua Q, Sinval Palmeira | Itororó/BA | Paralisada | 57.97% |  | 613850.1 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19783
2023-04-01 | SIMEC |  | (18076) Terreno Rodonia | Itacarambi/MG | Paralisada | 25.96% |  | 613763.51 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18076
2023-04-01 | SIMEC |  | (20134) Creche/Escola Loteamento Milton Cardoso | Macajuba/BA | Paralisada | 59.59% |  | 613489.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20134
2023-04-01 | SIMEC |  | (19687) Boa Vista do Pixaim | BA | Paralisada | 53.5% |  | 613414.83 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19687
2023-04-01 | CAIXA | 883083 | construção de casa de cultura no município de pinheiral. | Pinheiral/RJ | Em execução | 0% | 54.84% | 613374.5 | 209499.33 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063706
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102569) QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA LUIZ RODRIGUES - POVOADO 45 ASSENTAMENTO - Centro do Guilherme - MA | Centro do Guilherme/MA | Em execução | 21.73% |  | 613338.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102569
2023-04-01 | CAIXA | 825785 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Monsenhor Tabosa/CE | Paralisada | 93.4% | 93.39% | 613322.5 | 466966.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028519
2023-04-01 | SIMEC |  | (17425) 700102/11 - E de Educação Infantil C - Itaju do Colonia/BA | Itaju do Colônia/BA | Paralisada | 84.5% |  | 613291.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17425
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103163) Contrução de Quadra Vieira da Silva - Araguanã - MA | Araguanã/MA | Em execução | 21.93% |  | 612693.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103163
2023-04-01 | SIMEC |  | (20088) ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL DA SERRAGEM | Ocara/CE | Paralisada | 60.36% |  | 612564.46 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20088
2023-04-01 | CAIXA | 785188 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Penápolis/SP | Paralisada | 55.26% | 60.27% | 612221.93 | 293815.06 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1005371
2023-04-01 | CAIXA | 795803 | construção de portais de entrada/saída no município de itapecuru mirim/ma. | Itapecuru Mirim/MA | Paralisada | 11.37% | 42.14% | 612000 | 246534.89 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011036
2023-04-01 | CAIXA | 889186 | pavimentação asfáltica no bairro amaralina, zona urbana de jequié. | Jequié/BA | Em execução | 0% | 64.25% | 612000 | 388731.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065571
2023-04-01 | CAIXA | 846457 | implantação de pavimentação em vias urbanas do município de ariranha do ivaí/pr. | Ariranha do Ivaí/PR | Em execução | 0% | 5.24% | 611886.34 | 15478.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041177
2023-04-01 | SIMEC |  | (19989) Calumbi | Ibotirama/BA | Paralisada | 52.08% |  | 611873.52 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19989
2023-04-01 | CAIXA | 791643 | aquisição de maquinas, equipamentos e veículos para fortalecimento da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, quilombolas, grupos de jovens e mulheres. | Recife/PE | Em execução | 63.06% | 55.89% | 611865.9 | 237525.42 |  |  | Agricultura | CAIXA-1009244
2023-04-01 | CAIXA | 866495 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Paralisada | 99.63% | 84.27% | 611758.66 | 514400.31 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053206
2023-04-01 | CAIXA | 885132 | pavimentação da estrada que liga o município à praia do mar grosso. | São José do Norte/RS | Em execução | 0% | 75.82% | 611135.67 | 181016.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065112
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081011) QUADRA DA ESCOLA JULIO BALBINO - Santa Cruz da Baixa Verde - PE | Santa Cruz da Baixa Verde/PE | Paralisada | 38.99% |  | 610887.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081011
2023-04-01 | SIMEC |  | (18985) QUADRA 16 | Marcelândia/MT | Paralisada | 18.24% |  | 610702.83 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18985
2023-04-01 | CAIXA | 908646 | pavimentação/adequação de estradas vicinais. | Contenda/PR | Em execução | 73.46% | 20% | 610590.34 | 95500 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074422
2023-04-01 | SIMEC |  | (13289) 702635 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - BACURITUBA/MA | Bacurituba/MA | Paralisada | 37.24% |  | 610536.86 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13289
2023-04-01 | FUNASA | CV 0026/19 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Paraíso das Águas/MS | Em execução |  |  | 610336 | 120000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1503190026
2023-04-01 | SETEC |  | Execução Sistema de Combate a Incêndio e Pânico e SPDA | Marechal Deodoro/AL | Paralisada | 9307% |  | 610146.98 | 428441.82 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-49603
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Usina Fotovoltaica | Satuba/AL | Em execução | 9667% |  | 610135.27 | 589796.66 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54924
2023-04-01 | CAIXA | 836057 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | João Pessoa/PB | Paralisada | 84.76% | 89.18% | 610079 | 544065.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034347
2023-04-01 | CAIXA | 849357 | reforma e ampliação do centro cultural no município de sales oliveira - sp | Sales Oliveira/SP | Paralisada | 0% | 16.53% | 610000 | 96688.32 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043597
2023-04-01 | CAIXA | 870428 | pavimentação em ruas do município cândido sales. | Cândido Sales/BA | Paralisada | 56.24% | 55.52% | 610000 | 335252.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057011
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0144/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Muniz Freire/ES | Em execução |  |  | 609754 | 597797 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0805091751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102660) RODOVIARIA - Carolina - MA | Carolina/MA | Em execução | 22.94% |  | 609599.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102660
2023-04-01 | CAIXA | 867067 | pavimentação de vias urbanas no município de belo jardim/pe. | Belo Jardim/PE | Em execução | 0% | 50.18% | 609308.31 | 303807.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052651
2023-04-01 | CAIXA | 847642 | reforma e aquisição de equipamentos para o cine teatro governador miguel arraes, na sede do município de araripe – ceará. | Araripe/CE | Paralisada | 58.72% | 58.63% | 609296.3 | 356460.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037673
2023-04-01 | SIMEC |  | (18087) CENTRO | Poço Branco/RN | Paralisada | 83.3% |  | 609256.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18087
2023-04-01 | SIMEC |  | (32056) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 077 - Caturaí - GO | Caturaí/GO | Paralisada | 1.48% |  | 609000 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32056
2023-04-01 | CAIXA | 853057 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Cajazeiras/PB | Paralisada | 21.44% | 20.18% | 608925.86 | 121087.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045267
2023-04-01 | CAIXA | 896741 | pavimentação com pedra de concreto em vias urbanas do município. | São Vicente do Sul/RS | Em execução | 0% | 6.87% | 608782.49 | 32791.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069267
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017572) CONSTRUÇÃO DA CRECHE MARIA TATIELE BEZERRA SOARES | Buriti dos Montes/PI | Em execução | 78.28% |  | 608723.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017572
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009478) E. M. DO POVOADO SAO ROQUE - Milagres do Maranhão - MA | Milagres do Maranhão/MA | Paralisada | 1.17% |  | 608706.62 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009478
2023-04-01 | FUNASA | CV 0009/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bom Lugar/MA | Paralisada |  |  | 608340 | 600000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1908150218
2023-04-01 | CAIXA | 889328 | recapeamento asfaltico do segundo trecho da rua prefeito jose bezerra sobrino | Tamandaré/PE | Em execução | 0% | 49.45% | 608289.79 | 300155.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065566
2023-04-01 | CAIXA | 799305 | apoio a projeto de infraestrutura turistica: construção do centro de comercialização de produtos artesanais no municipio de tururu-ce | Tururu/CE | Paralisada | 11.86% | 23.88% | 608189.68 | 139709.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1013280
2023-04-01 | CAIXA | 835999 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Roca Sales/RS | Paralisada | 0% | 13.88% | 608000 | 63863.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034517
2023-04-01 | SESU |  | Nova alimentação elétrica para os Anexos I, II e IV Itabira | Itabira/MG | Em execução | 8000% |  | 607951 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55325
2023-04-01 | CAIXA | 877667 | construção da 3ª etapa do parque de exposições de orizona, composta pela construção de um salão social de 600 m² ampliação de 300 m² do galpão para ordenha e estar do gado leiteiro construção de um banheiro coletivo, de 51 m² construção de um prédio de | Orizona/GO | Paralisada | 36.45% | 36.45% | 607888.66 | 220060.28 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1055190
2023-04-01 | CAIXA | 897366 | pavimentação nas ruas do centro da cidade no municipio de aquiraz / ce | Aquiraz/CE | Em execução | 0% | 76.48% | 607757.14 | 463861.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069252
2023-04-01 | FUNASA | CV 1275/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 607530 | 421018 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1208174627
2023-04-01 | CAIXA | 905354 | ampliação, modernizaçao e revitalização do campo de futebol municipal quinca ludo no bairro nossa senhora da paz - balneário piçarras - sc. | Balneário Piçarras/SC | Paralisada | 0% | 6.46% | 607298.78 | 30828.08 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072920
2023-04-01 | CAIXA | 868649 | pavimentação das ruas de centro dos firminos do município de carrasco bonito - to. | Carrasco Bonito/TO | Paralisada | 80.76% | 85.5% | 607219.44 | 394115.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054513
2023-04-01 | SIMEC |  | (26035) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | São Benedito do Sul/PE | Paralisada | 59.36% |  | 607216.07 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26035
2023-04-01 | CAIXA | 808349 | implantar iluminação e urbanização nas avenidas tancredo neves e josé sarney na sede do município de fortaleza dos nogueiras-ma. | Fortaleza dos Nogueiras/MA | Em execução | 77.1% | 75.05% | 606988.23 | 436795.69 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015797
2023-04-01 | CAIXA | 893917 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Feira de Santana/BA | Em execução | 0% | 19.77% | 606966.14 | 83003.19 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068764
2023-04-01 | FUNASA | CV 0134/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Parnamirim/PE | Em execução |  |  | 606301 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1405141253
2023-04-01 | CAIXA | 782291 | ampliação de unidade especializada em saúde no município de inocência-ms. | Inocência/MS | Em execução | 55.85% | 15.74% | 606201.91 | 93515.66 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1003455
2023-04-01 | FUNASA | CV 0104/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Água Azul do Norte/PA | Em execução |  |  | 606061 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1708150146
2023-04-01 | CAIXA | 853992 | construção de praça de eventos na rua governador antônio mariz no município de manaíra-pb. | Manaíra/PB | Paralisada | 0% | 20% | 605955.18 | 117000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045575
2023-04-01 | CAIXA | 872909 | aquisição de tratores com implementos agrícolas. | Salvador/BA | Paralisada | 0% | 99.27% | 605782.48 | 465856.67 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1059183
2023-04-01 | CAIXA | 866670 | pavimentação de vias públicas urbanas em itabuna-ba. | Itabuna/BA | Em execução | 32.1% | 31.65% | 605500 | 191119.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052811
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010283) Sítio dos Moços - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 35.78% |  | 605493.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010283
2023-04-01 | CAIXA | 888605 | – construção de campos de futebol society no município de mansidão-ba. | Mansidão/BA | Em execução | 0% | 49.91% | 605415.57 | 238312.58 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065840
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001647) C.M.E.I. Patrícia Valério dos Reis - Ji-Paraná - RO | Ji-Paraná/RO | Paralisada | 45.37% |  | 605019.25 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001647
2023-04-01 | CAIXA | 805221 | implantação de pavimentação em vias publicas urbanas. | Conceição de Macabu/RJ | Em execução | 61.67% | 77.94% | 605000 | 461418.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018094
2023-04-01 | CAIXA | 879824 | pavimentação de ruas e urbanização da avenida benjamin constant no município de umbaúba/se. | Umbaúba/SE | Paralisada | 79.58% | 80.82% | 605000 | 488017.37 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061363
2023-04-01 | SIMEC |  | (19774) CONJUNTO | Aroeiras/PB | Paralisada | 60.16% |  | 604842.74 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19774
2023-04-01 | SESU |  | Nova Sede Administrativa do CECULT | Saubara/BA | Paralisada | 7357% |  | 604764.34 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53536
2023-04-01 | CAIXA | 844019 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de aquidabã. | Aquidabã/SE | Paralisada | 0% | 25.36% | 604752.05 | 153241.61 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039960
2023-04-01 | SIMEC |  | (17994) 700327/11 - Escola de Educação Infantil - Aragominas/TO | Aragominas/TO | Paralisada | 73.48% |  | 604610.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17994
2023-04-01 | SIMEC |  | (19904) KITÓ TATIKAWA | Itapiranga/AM | Paralisada | 37.31% |  | 604504.68 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19904
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de Construção de Subestação do Campus | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 9206% |  | 604285.84 | 556278.23 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54723
2023-04-01 | CAIXA | 829061 | implantação de pavimentação (paralelepípedo) em ruas e avenidas de jurema pe. | Jurema/PE | Em execução | 53.83% | 53.85% | 604141.76 | 324986.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030100
2023-04-01 | CAIXA | 790385 | pavimentação em ruas na sede do município de guaratinga. | Guaratinga/BA | Paralisada | 3.43% | 36.02% | 603840 | 213210.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008611
2023-04-01 | CAIXA | 844476 | pavimentação asfáltica e drenagem no bairro açaizal. | Ipixuna do Pará/PA | Em execução | 0% | 27.66% | 603840 | 163736.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037405
2023-04-01 | SIMEC |  | (22784) E E SERVULO PEREIRA DE ARAUJO_BODO | Bodó/RN | Paralisada | 75.66% |  | 603643.61 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22784
2023-04-01 | CAIXA | 712429 | EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO | Paulino Neves/MA | Em execução | 45.12% | 49.04% | 603558 | 286871.14 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-311992
2023-04-01 | CAIXA | 906859 | pavimentação com paralelepipedo | Santiago do Sul/SC | Em execução | 0% | 47.3% | 603513.08 | 273412.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073570
2023-04-01 | CAIXA | 898918 | reforma e modernização da praça josé de assis medeiros no bairro água limpa, no município de volta redonda. | Volta Redonda/RJ | Em execução | 0% | 85.1% | 603195.78 | 406332.65 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071225
2023-04-01 | FUNASA | CV 1823/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Iracema/CE | Em execução |  |  | 603173 | 603173 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173275
2023-04-01 | CAIXA | 809217 | implantação de pavimentação em paralelepípedo no distrito de maniçoba e tapiraim. | São Caitano/PE | Paralisada | 71.37% | 62.63% | 603120.51 | 370779.61 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016077
2023-04-01 | CAIXA | 788827 | ampliação e adequação do mercado público municipal. | Salgado de São Félix/PB | Paralisada | 0% | 37.02% | 603092.78 | 216567.02 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1007149
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109548) COBERTURA DE QUADRA - PERDÕES - Perdões - MG | Perdões/MG | Em execução | 15.82% |  | 602999.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109548
2023-04-01 | CAIXA | 824706 | execução de drenagem e pavimentação em vias públicas urbanas no município de itapuranga-go. | Itapuranga/GO | Em execução | 81.25% | 80% | 602920.84 | 473600 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027485
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014942) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Catalão - GO | Catalão/GO | Em execução | 54.29% |  | 602908.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014942
2023-04-01 | CAIXA | 890334 | construção de uma quadra poliesportiva no município de alexânia/go. | Alexânia/GO | Em execução | 0% | 70.12% | 602900.84 | 167416.23 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063426
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003002) Terreno da Escola da Municipal Albion de Barros Curado - Faina - GO | Faina/GO | Paralisada | 26.74% |  | 602899.14 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003002
2023-04-01 | SIMEC |  | (11250) 658395 - Centro de Ed. Prof. De Plácido de Castro - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Plácido de Castro/AC | Plácido de Castro/AC | Paralisada |  |  | 602447.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11250
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004782) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Rio Doce/MG | Em execução | 71.57% |  | 602395.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004782
2023-04-01 | CAIXA | 883892 | construção de ginásio de esportes - 1ª etapa | Almirante Tamandaré do Sul/RS | Em execução | 0% | 56.95% | 602283.95 | 170847.17 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065512
2023-04-01 | SIMEC |  | (8675) 657710 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - ANTONIO CARDOSO /BA | Antônio Cardoso/BA | Paralisada | 100% |  | 602238.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8675
2023-04-01 | CAIXA | 868250 | recapeamento de vias urbanas no setor central do município de piraquê – to. | Piraquê/TO | Paralisada | 0% | 27.76% | 602210.91 | 101521.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054239
2023-04-01 | CAIXA | 874788 | pavimentação de logradouros públicos na sede do município. | Nossa Senhora das Dores/SE | Paralisada | 59.08% | 79.49% | 601802.71 | 468440.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058515
2023-04-01 | SIMEC |  | (13372) 703406 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - LAGOA ALEGRE/PI | Lagoa Alegre/PI | Paralisada | 40.75% |  | 601630 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13372
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103636) BREJINHO - Carolina - MA | Carolina/MA | Em execução |  |  | 601533.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103636
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de PPCIP do Campus Governador Mangabeira | Governador Mangabeira/BA | Em execução | 5611% |  | 601501.1 | 336844.32 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54404
2023-04-01 | CAIXA | 868454 | obras de contenção de encostas | Turvo/PR | Em execução | 15.34% | 99.38% | 601163.59 | 268806.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1054446
2023-04-01 | CAIXA | 808296 | construção do parque de exposições e rodeios do muncípio de buritirana - ma | Buritirana/MA | Paralisada | 0.33% | 30.02% | 601000 | 180125.66 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015949
2023-04-01 | FUNASA | CV 0402/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Barra da Estiva/BA | Em execução |  |  | 601000 | 120000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180413
2023-04-01 | CAIXA | 892548 | pavimentação e drenagem superficial dos loteamentos primavera e luar das orquídeas | Nísia Floresta/RN | Paralisada | 0% | 18% | 600913.9 | 94564.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067939
2023-04-01 | CAIXA | 896169 | pavimentação de vias públicas do município. | Tobias Barreto/SE | Paralisada | 0% | 74.36% | 600900 | 445714.61 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069160
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011051) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Campos Sales/CE | Em execução | 8.32% |  | 600874.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011051
2023-04-01 | CAIXA | 903468 | construção de arquibancada e reforma de vestiário do campo de futebol do bairro joão bosco calais. | Jequeri/MG | Paralisada | 0% | 0.67% | 600830.03 | 3216.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072697
2023-04-01 | SIMEC |  | (32034) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 049 - Morro Agudo de Goiás - GO | Morro Agudo de Goiás/GO | Paralisada | 17.43% |  | 600795.05 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32034
2023-04-01 | CAIXA | 863068 | elaboração de projeto e implantação de 03 sistemas de abastecimento de água nas localidades batemaré (01), barra (01)e monte belo (01),no município de paulistana-pi. | Paulistana/PI | Paralisada | 22.24% | 22.43% | 600700 | 134605.6 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1046754
2023-04-01 | FUNASA | CV 0160/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Caetanos/BA | Paralisada |  |  | 600668 | 419768 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170310
2023-04-01 | CAIXA | 731080 | Construcao de uma Quadra Coberta no municipio de Campinorte-Go. | Campinorte/GO | Paralisada | 48.06% | 30.49% | 600593.06 | 59464.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-314499
2023-04-01 | CAIXA | 831566 | construção de quadra poliesportiva no município de floresta - pe. | Floresta/PE | Em execução | 69.14% | 43.37% | 600567.2 | 253726.65 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032700
2023-04-01 | FUNASA | CV 0296/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Iguatemi/MS | Em execução |  |  | 600512 | 599911 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0707170606
2023-04-01 | CAIXA | 885318 | pavimentação de rua (s) e via (s) na zona urbana do município de arcoverde | Arcoverde/PE | Em execução | 0% | 51.78% | 600468.04 | 247231.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064643
2023-04-01 | SIMEC |  | (8783) 656384 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - CACHOEIRINHA/TO | Cachoeirinha/TO | Paralisada | 71.11% |  | 600353.4 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8783
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e projeto executivo do refeitório do campus SCII | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 9625% |  | 600266.73 | 577761.2 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-47124
2023-04-01 | CAIXA | 851350 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Alegrete/RS | Paralisada | 0% | 9.74% | 600257.87 | 38936.25 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044588
2023-04-01 | FUNASA | CV 0197/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Lima Campos/MA | Em execução |  |  | 600242 | 587997 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2211166219
2023-04-01 | CAIXA | 869726 | cobertura de quadra esportiva e reformas dos campos de malha e bocha no município de são pedro do ivaí/pr | São Pedro do Ivaí/PR | Paralisada | 0% | 86.75% | 600232.3 | 275933.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057207
2023-04-01 | CAIXA | 886370 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Paraguaçu Paulista/SP | Paralisada | 0% | 31.75% | 600089 | 190492.41 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066510
2023-04-01 | CAIXA | 790250 | implantação de pavimentação de vias urbanas no município de itamarí - bahia. | Itamari/BA | Paralisada | 33.67% | 43.62% | 600000 | 258246.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008035
2023-04-01 | CAIXA | 800713 | apoio a projetos de infraestrutura turística - 2ª. (segunda) etapa do projeto parque ecológico luiz eduardo magalhães. caminhos da fé. | Canavieiras/BA | Paralisada | 7.51% | 7.51% | 600000 | 43910.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014273
2023-04-01 | CAIXA | 802429 | reforma do estadio de futebol | Cantanhede/MA | Paralisada | 78.39% | 78.36% | 600000 | 460740.93 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1017873
2023-04-01 | CAIXA | 805312 | intervenção do entorno do teleférico no município do bonito | Olinda/PE | Paralisada | 43.77% | 43.77% | 600000 | 256060.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015869
2023-04-01 | CAIXA | 832957 | recuperação de estradas vicinais | Vigia/PA | Em execução | 0% | 47.91% | 600000 | 280282.11 |  |  | Agricultura | CAIXA-1033136
2023-04-01 | CAIXA | 898983 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Colorado do Oeste/RO | Paralisada | 0% | 34.49% | 600000 | 206965.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1071594
2023-04-01 | DNIT |  | Execução e Manutenção do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, do Morro do Capuçu, na BR¿101/SP, entre os quilômetros km 165+900 e km 174+600, município de São Sebastião/SP. | São José do Rio Preto/SP | Em execução |  |  | 600000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10035
2023-04-01 | FUNASA | CV 0151/19 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Padre Marcos/PI | Em execução |  |  | 600000 | 420000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2610190152
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL LOCAL AVERALDO F BARBOSA | Alcinópolis/MS | Em execução | 0% |  | 599998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11955273000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANA MARIA DA SILVA | Malhada/BA | Em execução | 0% |  | 599990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10561674000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA AVANCADA DE SAUDE JURACY FREIRE | Coivaras/PI | Em execução | 0% |  | 599977 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12140033000121012
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma da Quadra Poliesportiva | Gaspar/SC | Em execução | 0% |  | 599971.72 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55117
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ANTONIO JOSE SALOMAO ALTEROSAS | Betim/MG | Em execução | 0% |  | 599952 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13064113000117702
2023-04-01 | SISMOB |  | CS DE RIOLANDIA | Riolândia/SP | Em execução | 0% |  | 599941 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12029751000121005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017652) MARAJÁ - Belágua - MA | Belágua/MA | Paralisada | 8.8% |  | 599847.59 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017652
2023-04-01 | CAIXA | 852324 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Nina Rodrigues/MA | Paralisada | 65.11% | 63.61% | 599760 | 381510.53 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046802
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009838) Escola de Ensino Fundamental de Serra dos Brandões - Picuí - PB | Picuí/PB | Em execução | 21.29% |  | 599664.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009838
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018513) TERRENO PUBLICO - NOVA ESCOLA - Pedra Grande - RN | Pedra Grande/RN | Paralisada | 17.24% |  | 599651.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018513
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005531) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Senador José Bento - MG | Senador José Bento/MG | Paralisada | 13.1% |  | 599651 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005531
2023-04-01 | CAIXA | 894007 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Casa Nova/BA | Em execução | 0% | 28.52% | 599650 | 170994.7 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068890
2023-04-01 | FUNASA | CV 0005/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Canapi/AL | Em execução |  |  | 599579 | 598979 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1405141276
2023-04-01 | SIMEC |  | (14327) 830252 - Escola de Educação Infantil - Martinópolis/SP | Martinópolis/SP | Paralisada | 25.93% |  | 599551.82 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-14327
2023-04-01 | CAIXA | 837329 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | João Pessoa/PB | Paralisada | 83.66% | 86.17% | 599500 | 516614.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035525
2023-04-01 | CAIXA | 884090 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro dia | Venâncio Aires/RS | Em execução | 0% | 46.39% | 599273.36 | 177212.18 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066087
2023-04-01 | CAIXA | 782541 | pavimentação de ruas em pedras de paralelepípedos em diversos municípios do estado da bahia. | Nova Soure/BA | Paralisada | 52.94% | 47.39% | 598980.57 | 220686.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003776
2023-04-01 | SIMEC |  | (20189) RUA VEREADOR PEDRO CRUZ | Novo Santo Antônio/PI | Paralisada | 44.38% |  | 598978.25 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20189
2023-04-01 | CAIXA | 872879 | implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no distrito de igara. | Senhor do Bonfim/BA | Em execução | 0% | 52.74% | 598864.01 | 243111.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1056659
2023-04-01 | CAIXA | 865779 | implantação de pavimentação em via pública urbana | Butiá/RS | Em execução | 0% | 20% | 598837.9 | 44571.43 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053304
2023-04-01 | SIMEC |  | (1084733) Construção de Quadra Poliesportiva escola Francisdete Tenório - Barra de Guabiraba - PE | Barra de Guabiraba/PE | Paralisada | 40.07% |  | 598834.97 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1084733
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Laboratório de Pesquisa em Pequenos Ruminantes | Palotina/PR | Em execução | 9025% |  | 598746.39 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55477
2023-04-01 | CAIXA | 902795 | pavimentação de vias urbanas | Peabiru/PR | Em execução | 0% | 88.23% | 598715.4 | 468539.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071927
2023-04-01 | CAIXA | 782586 | pavimentação e drenagem em diversas ruas no município de duas estradas | Duas Estradas/PB | Paralisada | 51.53% | 80% | 598713.03 | 473600 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003829
2023-04-01 | SIMEC |  | (24845) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Luzia do Pará/PA | Em execução | 74.1% |  | 598699.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24845
2023-04-01 | CAIXA | 877705 | construção de uma arena coberta voltada à lutas esportivas e implantação de área de lazer de múltiplo uso em espaço aberto no centro esportivo ludovico carlos panis em itararé-sp | Itararé/SP | Em execução | 56.02% | 56.02% | 598646.44 | 258225.16 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061348
2023-04-01 | CAIXA | 808690 | aquisição de patrulha mecanizada. | Salvador/BA | Paralisada | 98.86% | 100% | 598257.25 | 583100 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1019993
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110600) ESCOLA MUNICIPAL YPÊ - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 598247.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110600
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109578) ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA TICUNA GUATUNARU TARAUCU - São Paulo de Olivença - AM | São Paulo de Olivença/AM | Em execução | 54.45% |  | 598192.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109578
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Farmácia Universitária | Juiz de Fora/MG | Em execução | 922% |  | 597925.56 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23357
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DE ESCADA METÁLICA DE EMERGÊNCIA E COMPLEMENTOS N | Sant'Ana do Livramento/RS | Em execução | 1626% |  | 597912.96 | 97224.09 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55114
2023-04-01 | SIMEC |  | (25026) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Quixadá/CE | Paralisada | 75.55% |  | 597869.65 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25026
2023-04-01 | CAIXA | 906241 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação no município de são ludgero | São Ludgero/SC | Paralisada | 0% | 60.05% | 597812.88 | 288883.02 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073026
2023-04-01 | CAIXA | 875015 | revitalização de centro poliesportivo. | Telêmaco Borba/PR | Em execução | 79.18% | 0% | 597740.43 | 0 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058873
2023-04-01 | CAIXA | 868249 | recapeamento de vias urbanas no município de piraquê – to | Piraquê/TO | Paralisada | 0% | 42.18% | 597687.91 | 154262.86 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054238
2023-04-01 | CAIXA | 829553 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município de nova alvorada do sul/ms | Campo Grande/MS | Paralisada | 69.58% | 78.2% | 597644.23 | 385610.13 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031923
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015673) Loteamento Baixa do Raposo II - Pacatuba - SE | Pacatuba/SE | Em execução | 51.39% |  | 597435.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015673
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013096) Terreno Santa Maria - Pacatuba - SE | Pacatuba/SE | Paralisada |  |  | 597244.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013096
2023-04-01 | FUNASA | CV 0917/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Félix de Balsas/MA | Em execução |  |  | 597176 | 597176 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2706180938
2023-04-01 | CAIXA | 903267 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas - construção de centro de referência de assistência social - cras | Eusébio/CE | Em execução | 0% | 20% | 596902.56 | 100000 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1073674
2023-04-01 | SETEC |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COED DO CAMPUS LAGARTO | Lagarto/SE | Em execução | 1287% |  | 596887.75 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54323
2023-04-01 | CAIXA | 896172 | pavimentação da 1ª etapa da rua manoel pereira medeiros no município de urupema/sc. | Urupema/SC | Em execução | 0% | 30.8% | 596875 | 176464.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069445
2023-04-01 | SIMEC |  | (18071) QUADRA COBERTA EM ESCOLA | Colniza/MT | Paralisada | 95.78% |  | 596783.43 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18071
2023-04-01 | CAIXA | 840327 | pavimentação asfáltica e recapeamento de vias do município são jose do divino – pi. | São José do Divino/PI | Em execução | 36.56% | 50% | 596736 | 296000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030525
2023-04-01 | CAIXA | 832081 | construção de cais no município de primeira cruz - ma | Primeira Cruz/MA | Paralisada | 77.67% | 58.25% | 596700 | 340791.33 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030640
2023-04-01 | CAIXA | 880840 | pavimentação nas rua 02, rua 03, rua 04 e rua 05 setor vila viera e nas rua dos cravos, rua jasmim, rua sempre viva, rua das margaridas, rua begonia, rua bela emilia e rua girassol setor parque das rosas no municipio de faina-go. | Faina/GO | Paralisada | 70.91% | 83.11% | 596466.29 | 494875.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062354
2023-04-01 | CAIXA | 846357 | readequação da etapa ii do mercado de cavaleiro, localizado no bairro de cavaleiro, município do jaboatão dos guararapes/pe | Jaboatão dos Guararapes/PE | Em execução | 0% | 54.84% | 596449.21 | 324665.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041600
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002971) E.M. POVOADO DE SÃO JOSÉ - Palhano - CE | Palhano/CE | Paralisada | 18.07% |  | 596372.54 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002971
2023-04-01 | SIMEC |  | (22837) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Jacaraú/PB | Paralisada | 97.08% |  | 596264.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22837
2023-04-01 | CAIXA | 815184 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Veneza/GO | Paralisada | 90.11% | 91.83% | 596211 | 547500 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1022235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017058) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Milagres - CE | Milagres/CE | Em execução | 100% |  | 595960.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017058
2023-04-01 | CAIXA | 803718 | recapeamento asfáltico no município de edealina-go. | Edealina/GO | Paralisada | 67.6% | 79.51% | 595799.19 | 470688.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017377
2023-04-01 | CAIXA | 894483 | pavimentação asfaltica em via urbana com drenagem e calçadas | Planalto da Serra/MT | Paralisada | 0% | 17.45% | 595782.47 | 100007.72 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068876
2023-04-01 | CAIXA | 792725 | pavimentação e drenagem no município de santo amaro da purificação. | Santo Amaro/BA | Em execução | 76.98% | 77.06% | 595731.94 | 345017.87 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009918
2023-04-01 | CAIXA | 896554 | construção de um centro de apoio ao turista no município de natividade/to. | Natividade/TO | Em execução | 0% | 31.4% | 595688.04 | 179895.51 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069760
2023-04-01 | CAIXA | 878435 | reforma e modernização da infraestrutura esportiva do ginásio rutílio kestering. | Osório/RS | Paralisada | 0% | 32.13% | 595604.47 | 148100.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061572
2023-04-01 | FUNASA | CV 0401/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Miguel do Tapuio/PI | Em execução |  |  | 595465 | 119093 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0304180412
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110589) ESCOLA MUNICIPAL JACARANDA - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 595384.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110589
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015683) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Icatu - MA | Icatu/MA | Paralisada | 2.48% |  | 595199.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015683
2023-04-01 | CAIXA | 803515 | pavimentação e drenagem de diversas ruas no município de ibateguara. | Ibateguara/AL | Em execução | 87.16% | 87.15% | 595000 | 515950.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016561
2023-04-01 | CAIXA | 874464 | aquisição de máquinas e equipamentos, beneficiando diversos municípios do estado da bahia | Brumado/BA | Paralisada | 0% | 99.62% | 594983.17 | 477646.82 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1060472
2023-04-01 | CAIXA | 845690 | pavimentação de vias urbanas do município de boa viagem-ce. | Boa Viagem/CE | Em execução | 0% | 71.09% | 594960 | 420826.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037863
2023-04-01 | SIMEC |  | (25148) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Coelho Neto/MA | Paralisada | 12.61% |  | 594889.69 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25148
2023-04-01 | FUNASA | CV 0225/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Matões do Norte/MA | Em execução |  |  | 594860 | 588970 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2211166199
2023-04-01 | SIMEC |  | (24872) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - LIMONDEUA | Viseu/PA | Paralisada | 64.02% |  | 594844 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24872
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010254) EMENDA PARLAMENTAR 34080002 - Escola Proinfância C | São José do Jacuri/MG | Em execução | 11.97% |  | 594833.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010254
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003789) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA AVENIDA FRANCISCO DIAS - Gonçalves Dias - MA | Gonçalves Dias/MA | Em execução | 60.08% |  | 594632.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003789
2023-04-01 | CAIXA | 829064 | pavimentação de ruas e avenidas em niquelandia | Niquelândia/GO | Paralisada | 83.27% | 83.19% | 594626.61 | 492513.4 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029287
2023-04-01 | CAIXA | 893329 | construção, aquisição de veículos e mobília do centro de referência e atendimento á mulher | Santo Antônio do Descoberto/GO | Em execução | 0% | 66.92% | 594424.46 | 334578.1 |  | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Outros | CAIXA-1070011
2023-04-01 | CAIXA | 817244 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 88.27% | 92.03% | 594374.19 | 541545.18 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1026166
2023-04-01 | CAIXA | 852997 | construção de unidade básica de saúde | Candiba/BA | Em execução | 55.34% | 44% | 594300 | 219995.27 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046923
2023-04-01 | SIMEC |  | (11631) 658756 E. JUSTULINO F. GOMES BRASIL PROFISSIONALIZADO | Bom Jardim/PE | Paralisada | 79.14% |  | 594240.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11631
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NOSSA SENHORA ASSUNCAO | Nhamundá/AM | Em execução | 0% |  | 594000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11700992000122001
2023-04-01 | CAIXA | 829608 | pavimentação asfáltica. | Miranda do Norte/MA | Em execução | 33.37% | 43.09% | 593987.37 | 248404.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1033889
2023-04-01 | CAIXA | 912063 | pavimentação em vias urbanas | Santa Lúcia/PR | Em execução | 0% | 85.03% | 593853.95 | 409061.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076640
2023-04-01 | CAIXA | 847516 | recuperação de estradas vicinais no municipio de pacoti | Pacoti/CE | Em execução | 0% | 26.43% | 593838.72 | 154603.86 |  |  | Agricultura | CAIXA-1042568
2023-04-01 | SIMEC |  | (29409) U. E. URBANO EULÁLIO | Picos/PI | Em execução | 16.77% |  | 593796.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29409
2023-04-01 | CAIXA | 795599 | reforma do ginásio poliesportivo no distrito sede do município. | Santa Luzia/MG | Paralisada | 69.78% | 69.48% | 593702.9 | 382117.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1011407
2023-04-01 | CAIXA | 832861 | adequação de estrada vicinal. | Belágua/MA | Em execução | 0% | 45.15% | 593468.91 | 264104.58 |  |  | Agricultura | CAIXA-1033072
2023-04-01 | CAIXA | 821472 | execução de recuperação pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas dos bairros: centro, dona josina, setor alvorada e bairro olímpia | Bom Jesus de Goiás/GO | Em execução | 44.9% | 50% | 593413.92 | 246550 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1026099
2023-04-01 | CAIXA | 896303 | obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas vias urbanas do bairro jardim popular e bairros adjacentes sendo a avenida sergipe, ruas interligadas e outras, no município de são josé dos quatro marcos - mt. | São José dos Quatro Marcos/MT | Em execução | 0% | 77.16% | 593183.21 | 442101.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069439
2023-04-01 | FUNASA | CV 0120/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Afrânio/PE | Em execução |  |  | 593125 | 587633 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1105162536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016611) SANTA TEREZA - Camaragibe - PE | Camaragibe/PE | Paralisada | 41.88% |  | 592694.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016611
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017138) Novo Redentor - Camaragibe - PE | Camaragibe/PE | Paralisada | 34.46% |  | 592694.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017138
2023-04-01 | CAIXA | 844954 | pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de olho d’água das cunhãs - ma | Olho d'Água das Cunhãs/MA | Paralisada | 0% | 20% | 592600 | 118400 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040376
2023-04-01 | CAIXA | 844986 | revitalização da praça da santa no município de santa barbara de goias | Santa Bárbara de Goiás/GO | Paralisada | 48.58% | 40.41% | 592600 | 239229.93 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040437
2023-04-01 | CAIXA | 904522 | implantação de pavimentação asfáltica nas vias publicas do município de itaguari go | Itaguari/GO | Paralisada | 0% | 69.69% | 591872.35 | 369049.01 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072679
2023-04-01 | CAIXA | 908969 | pavimentação asfáltica de trecho da avenida dos estados, em são simão/sp. | São Simão/SP | Paralisada | 0% | 30.22% | 591272.1 | 145374.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074579
2023-04-01 | CAIXA | 881057 | recapeamento de ruas | Xapuri/AC | Paralisada | 71.58% | 71.58% | 591264.64 | 329954.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061346
2023-04-01 | CAIXA | 802308 | apoio a projeto de infraestrutura turistica-construção de pórtico (portal)no município de agrestina - pe | Agrestina/PE | Em execução | 10.21% | 92.61% | 591205.09 | 323205.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017905
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004485) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Guimarães - MA | Guimarães/MA | Em execução | 10% |  | 591159.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004485
2023-04-01 | SIMEC |  | (32041) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 059 - Portelândia - GO | Portelândia/GO | Paralisada | 18.97% |  | 591106.67 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32041
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma ,ampliação e implantação da Ressonância Magnetica | Belém/PA | Em execução | 9799% |  | 591063.7 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-35850
2023-04-01 | CAIXA | 892421 | construção de pavimentação asfáltica nos bairros rodrigues e jardim santa helena. | Santa Helena de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 74.76% | 591062.39 | 424074.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066423
2023-04-01 | CAIXA | 868071 | pavimentação e drenagem superficial asfaltica em diversas ruas do município de catu/ba | Catu/BA | Em execução | 64.87% | 76.94% | 591037.37 | 427944.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054348
2023-04-01 | SIMEC |  | (8429) 657734 - Esc. Educ. Infantil - IPUEIRAS/TO | Ipueiras/TO | Paralisada | 37.77% |  | 591013.55 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8429
2023-04-01 | CAIXA | 880495 | construção de praça de esporte na localidade de triângulo, município de marco/ce. | Marco/CE | Em execução | 67.85% | 67.85% | 590980.95 | 334271.53 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062230
2023-04-01 | CAIXA | 845031 | pavimentação em paralelepípedo em vias urbanas no município de itarema/ce. | Itarema/CE | Paralisada | 0% | 37.22% | 590972.91 | 219734.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040436
2023-04-01 | CAIXA | 843675 | reforma e modernização de quadras de esportes no município de canoas rs | Canoas/RS | Paralisada | 44.89% | 42.11% | 590909.09 | 246319.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038099
2023-04-01 | CAIXA | 847628 | construção de praça pública no bairro do santo antônio ,centro do município de brejo-ma. | Brejo/MA | Paralisada | 0% | 48.17% | 590850 | 281809.77 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039785
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087300) Escola Mun Indígena Pastor Jaime - São Gabriel da Cachoeira - AM | São Gabriel da Cachoeira/AM | Em execução | 37.16% |  | 590703.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087301) Escola municipal Indigena Enu Irine Idakini TAriana - São Gabriel da Cachoeira - AM | São Gabriel da Cachoeira/AM | Em execução | 61.89% |  | 590703.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087301
2023-04-01 | FUNASA | CV 1459/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Cachoeira Grande/MA | Em execução |  |  | 590246 | 119988 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1008174340
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005070) MIRADOR - UI ORSINA LOBAO - Mirador - MA | Mirador/MA | Paralisada | 5.43% |  | 590003.91 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005070
2023-04-01 | CAIXA | 850372 | construção de uma quadra poliesportiva coberta no distrito de guirapá, municipio de pindaí-ba. | Pindaí/BA | Em execução | 99.82% | 39.63% | 590000 | 231859.75 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044137
2023-04-01 | CAIXA | 862883 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção de centro de eventos no município de alvorada/to. | Alvorada/TO | Paralisada | 0% | 28.21% | 590000 | 165017.05 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047778
2023-04-01 | CAIXA | 862907 | implantação e/ou modernização de infraestrutura para esporte educacional recreativo e lazer. | Nazaré/TO | Paralisada | 57.88% | 63.33% | 590000 | 370464.41 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048768
2023-04-01 | CAIXA | 887711 | revitalização e construção nos parques de exposições do município de muniz freire/es. | Muniz Freire/ES | Em execução | 0% | 20% | 590000 | 114600 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063918
2023-04-01 | SIMEC |  | (8846) 658749 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - - Construção - PRACINHA/SP | Pracinha/SP | Paralisada | 85.35% |  | 589946.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8846
2023-04-01 | CAIXA | 903696 | pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana do município de arcoverde/pe. | Arcoverde/PE | Paralisada | 0% | 24.02% | 589803 | 138852.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072455
2023-04-01 | CAIXA | 902791 | pavimentação de vias urbanas: rua dr ramiro barcellos rua 17 rua primo jose francescatto e rua dr guerra | Antônio Prado/RS | Em execução | 0% | 33.33% | 589732.71 | 192638.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071978
2023-04-01 | SIMEC |  | (33419) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Felipe DOeste - RO | São Felipe D'Oeste/RO | Em execução | 42.3% |  | 589696.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33419
2023-04-01 | FUNASA | CV 0582/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Governador Lindenberg/ES | Em execução |  |  | 589546 | 324276 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2306067574
2023-04-01 | CAIXA | 835985 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Armação dos Búzios/RJ | Em execução | 86.5% | 93.74% | 589288.47 | 468444.28 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034506
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013527) U. E. FRANCISCO FONTINELE - Miguel Alves - PI | Miguel Alves/PI | Paralisada | 0.43% |  | 589243 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013527
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015602) QUADRA COBERTA EDUCANDÁRIO ROMULO GALVÃO - Nova Redenção - BA | Nova Redenção/BA | Em execução | 92.94% |  | 589047.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015602
2023-04-01 | CAIXA | 902497 | drenagem e pavimentação em vias do municipio. | Guaratinguetá/SP | Em execução | 0% | 1.98% | 589039.32 | 11472.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071872
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004077) EMENDA PARLAMENTAR 34080002 | Bugre/MG | Em execução | 23.24% |  | 588779.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004077
2023-04-01 | CAIXA | 891653 | recapeamento de vias urbanas no município de doverlândia - go. | Doverlândia/GO | Paralisada | 0% | 12.79% | 588660.08 | 73305.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067133
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do bloco de Almoxarifado - Campus Uberlândia | Uberlândia/MG | Em execução | 3034% |  | 588646.9 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-38054
2023-04-01 | CAIXA | 873689 | reforma da quadra poliesportiva e pista de salto da emef presidente tancredo neves | Caxias do Sul/RS | Em execução | 60.19% | 60.19% | 588605.89 | 134137.71 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057652
2023-04-01 | CAIXA | 879991 | reformar e ampliar a delegacia especializada de atendimento à mulher (deam) de águas lindas. | Águas Lindas de Goiás/GO | Em execução | 70.83% | 58.41% | 588605.25 | 241165.63 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1062265
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DA UNIDADE DE ALOJAMENTO CONJUNTO | Florianópolis/SC | Paralisada | 5118% |  | 588489 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24245
2023-04-01 | SIMEC |  | (24292) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buerarema/BA | Paralisada |  |  | 588263.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24292
2023-04-01 | FUNASA | CV 0397/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santana/AP | Paralisada |  |  | 588000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1807069142
2023-04-01 | FUNASA | CV 1176/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Anastácio/MS | Em execução |  |  | 588000 | 411000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1612203561
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO DAS ROTAS ACESSÍVEIS | Chapecó/SC | Em execução | 1965% |  | 587823.69 | 115550.67 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54627
2023-04-01 | CAIXA | 904031 | revitalização da praça césar de carvalho no município de tabapuã-sp. | Tabapuã/SP | Em execução | 0% | 73.15% | 587770.2 | 316501.15 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072603
2023-04-01 | SIMEC |  | (24707) CRECHE BAIRRO TROPICAL | Dom Eliseu/PA | Paralisada | 10.62% |  | 587763.4 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24707
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008080) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Biguaçu - SC | Biguaçu/SC | Paralisada | 32.66% |  | 587626.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008080
2023-04-01 | CAIXA | 896807 | construção de quadra poliesportiva. | Breu Branco/PA | Paralisada | 83.91% | 97.68% | 587418.06 | 466443.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069044
2023-04-01 | CAIXA | 875421 | construção de ginásio poliesportivo | Coari/AM | Paralisada | 0% | 9.36% | 587379 | 43145.52 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058192
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO | Catalão/GO | Em execução | 2825% |  | 587081.95 | 152446.42 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54090
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017267) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ribeirão Cascalheira - MT | Ribeirão Cascalheira/MT | Paralisada | 20.02% |  | 586999.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017267
2023-04-01 | CAIXA | 817641 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 82.31% | 87.19% | 586826.81 | 435934.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1027201
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004147) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa dos Gatos - PE | Lagoa dos Gatos/PE | Em execução | 79.61% |  | 586500.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004147
2023-04-01 | CAIXA | 853550 | reforma do estadio no município de carnaubal-ce | Carnaubal/CE | Paralisada | 11.43% | 11.09% | 586350.49 | 54042.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046010
2023-04-01 | CAIXA | 899357 | melhoria na estrutura física do estádio municipal edgar paulo becker | Boa Ventura de São Roque/PR | Em execução | 0% | 60.22% | 586300.79 | 201294.29 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071624
2023-04-01 | CAIXA | 831257 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Iati/PE | Em execução | 71.03% | 69.72% | 586172.35 | 407886.6 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032445
2023-04-01 | CAIXA | 647916 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATO DO VALE DO CAPIBARIBE NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE. | Limoeiro/PE | Paralisada | 38.75% | 52.41% | 586144.42 | 255477.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-279283
2023-04-01 | CAIXA | 871387 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Niterói/RJ | Paralisada | 0% | 20.02% | 586074.43 | 117355.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1058952
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014554) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Vicente Férrer/PE | Em execução | 94.98% |  | 586045.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014554
2023-04-01 | CAIXA | 803067 | obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais em vias públicas urbanas do município de cambuci | Cambuci/RJ | Em execução | 82.08% | 69.21% | 586000 | 400136.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015722
2023-04-01 | CAIXA | 900341 | ampliação, reforma e iluminação do parque esportivo leonildo orlandi. | Selvíria/MS | Em execução | 0% | 86.34% | 585950.7 | 248063.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070290
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013638) SANTA CRUZ - Matriz de Camaragibe - AL | Matriz de Camaragibe/AL | Em execução |  |  | 585849.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013638
2023-04-01 | CAIXA | 843877 | construção de quadra coberta no bairro da vista alegre. | Paty do Alferes/RJ | Paralisada | 0% | 4.23% | 585585.59 | 24723.83 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037948
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003795) Centro de Educação Infantil | Guaranésia/MG | Paralisada | 1.01% |  | 585399.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003795
2023-04-01 | CAIXA | 834847 | pavimentação asfáltico e recapeamento asfáltico de vias em diversos bairros da cidade de paulista/pe. | Paulista/PE | Paralisada | 77.89% | 78.36% | 585194.18 | 348268.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034868
2023-04-01 | CAIXA | 845476 | adequação e revitalização da feira produtor rural (feira do pedregal) | Novo Gama/GO | Paralisada | 64.97% | 65.35% | 585094.44 | 322258.98 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039272
2023-04-01 | FUNASA | CV 0304/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Batayporã/MS | Em execução |  |  | 585023 | 579000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1407172583
2023-04-01 | SETEC |  | OBRA DE EDIFICAÇÃO P/ LANCHONETE DO CAMPUS VARGINHA | Varginha/MG | Paralisada | 3040% |  | 585002.75 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53003
2023-04-01 | CAIXA | 887779 | construção de um centro de eventos no município de goioerê/pr. | Goioerê/PR | Paralisada | 0% | 9.59% | 584825.48 | 38733.01 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063891
2023-04-01 | SIMEC |  | (30617) PAC 2 - EE Cândido Ulhoa (31108243) | Bonfinópolis de Minas/MG | Em execução | 60% |  | 584502.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30617
2023-04-01 | CAIXA | 896136 | pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas no município de nova bandeirantes – mt | Nova Bandeirantes/MT | Paralisada | 0% | 67.28% | 584361.2 | 321281.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069461
2023-04-01 | CAIXA | 907821 | construção de pontes e galeria. | Wenceslau Braz/PR | Em execução | 0% | 50.62% | 584347.4 | 241703.86 |  |  | Outros | CAIXA-1074032
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103551) Quadra Escolar Raimundo Mendes - Primeira Cruz - MA | Primeira Cruz/MA | Em execução | 21.09% |  | 584250 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103551
2023-04-01 | CAIXA | 884544 | obras de infraestrutura urbana: pavimentação,recapeamento asfáltico, drenagem e serviços complementares no jardim rosemary em cotia - sp. | Cotia/SP | Em execução | 89.56% | 5.39% | 584232.03 | 25715.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064042
2023-04-01 | CAIXA | 775955 | Aquisicao de veiculos de carga e de passageiros e aquisicao de trator com implementos agricolas, visando o fortaleciment | Macaúbas/BA | Em execução | 70.78% | 76.54% | 584171.44 | 260660.62 |  |  | Agricultura | CAIXA-400697
2023-04-01 | SISMOB |  | USF ANTIMARY | Bujari/AC | Em execução | 0% |  | 584124 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19916625000118008
2023-04-01 | CAIXA | 614274 | REVITALIZAÇÃO DO LAGO | Gaúcha do Norte/MT | Paralisada | 51.12% | 100% | 583980.47 | 390000 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-245827
2023-04-01 | CAIXA | 900546 | drenagem pluvial, pavimentação (bloco inter- travados de concreto), passeios públicos e sinalização viária das ruas francisco jacob khnis e trecho 2 da manoel dário custódio, vias do bairro limoeiro, perímetro urbano do município de itajaí - sc. | Itajaí/SC | Em execução | 0% | 73.28% | 583838.38 | 423562.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070468
2023-04-01 | CAIXA | 904498 | pavimentação de ruas no município de itabaiana - pb. | Itabaiana/PB | Paralisada | 0% | 27.45% | 583783.03 | 158681.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072624
2023-04-01 | CAIXA | 922915 | realização de recapeamento no município de itajá/rn. | Itajá/RN | Em execução | 0% | 64.86% | 583749.77 | 374899.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080977
2023-04-01 | CAIXA | 899040 | construção do museu do automóvel no município de guaporé/rs. | Guaporé/RS | Em execução | 0% | 62% | 583558.38 | 178116.7 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070090
2023-04-01 | CAIXA | 835874 | construção de um campo de futebol na comunidade são bernardo no município de luis gomes/rn. | Luís Gomes/RN | Em execução | 55.29% | 67% | 583275.97 | 326616.88 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1034468
2023-04-01 | CAIXA | 887712 | construção de infraestrutura na orla do açude no município de jatobá/ma. | Jatobá/MA | Paralisada | 0% | 29.04% | 583000 | 166419.37 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063894
2023-04-01 | CAIXA | 897363 | pavimentação de ruas no município de macajuba | Macajuba/BA | Paralisada | 55.04% | 54.89% | 583000 | 314507.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069227
2023-04-01 | CAIXA | 899123 | construção de quadra coberta no município de são francisco do pará-pa. | São Francisco do Pará/PA | Em execução | 0% | 50.26% | 583000 | 288009.78 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071471
2023-04-01 | FUNASA | CV 0241/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Canto do Buriti/PI | Em execução |  |  | 582970 | 407379 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0206170499
2023-04-01 | CAIXA | 866851 | instalação de rampas de acessibilidade padrão nbr 9050, instalação de piso tátil direcional e de alerta, recuo de faixas de pedestre, padronização das sinalizações, padronização da faixa livre dentro das normas de acessibilidade em vias do centro comercia | Garça/SP | Em execução | 0% | 10.95% | 582886.36 | 50840.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1052635
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma hidráulica e dos banheiros N. Friburgo | Nova Friburgo/RJ | Paralisada | 617% |  | 582828.6 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55679
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112135) COBERTURA DE QUADRA - BAIXA VERDE - Milhã - CE | Milhã/CE | Em execução | 2.51% |  | 582824.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112135
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112815) COBERTURA DE QUADRA - MONTE GRAVE - Milhã - CE | Milhã/CE | Em execução | 9.54% |  | 582549.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112815
2023-04-01 | CAIXA | 896166 | pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do município de tabapora/mt | Tabaporã/MT | Paralisada | 0% | 64.13% | 581900.1 | 306221.19 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069446
2023-04-01 | CAIXA | 829729 | pavimentação asfaltica. | Iporã/PR | Em execução | 56.47% | 52.88% | 581706.22 | 223494.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028935
2023-04-01 | CAIXA | 887458 | construção de praça e pavimentação do acesso a praia de coqueirinho no município de marcação/pb. | Marcação/PB | Em execução | 0% | 15.57% | 581696.52 | 89209.78 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063834
2023-04-01 | SIMEC |  | (24670) NOVA ALIANÇA | Novo Repartimento/PA | Em execução | 12.39% |  | 581625.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24670
2023-04-01 | CAIXA | 886703 | construção de 02 campos de futebol society de grama sintética | Jataí/GO | Em execução | 0% | 88.67% | 580651.64 | 423408.77 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063278
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007691) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lima Duarte - MG | Lima Duarte/MG | Em execução | 8.23% |  | 580640.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007691
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008061) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ibatiba - ES | Ibatiba/ES | Paralisada | 31.46% |  | 580256.8 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008061
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001963) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São João da Ponte - MG | São João da Ponte/MG | Em execução | 86.77% |  | 580222.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001963
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017819) ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR PAULO HERONCIO DE MELO | Lagoa Nova/RN | Em execução | 9.86% |  | 580057.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017819
2023-04-01 | CAIXA | 890828 | adequação e readequação de estradas vicinais do município de santa maria do suaçuí/mg. | Santa Maria do Suaçuí/MG | Paralisada | 0% | 63.61% | 580000 | 364510.95 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067617
2023-04-01 | CAIXA | 896552 | construção do centro de convenções e do centro de apoio ao turista no município de pindorama do tocantins-to | Pindorama do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 14.73% | 580000 | 84379.76 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069757
2023-04-01 | CAIXA | 903388 | pavimentação em áreas rurais no município de porteiras - ceará | Porteiras/CE | Em execução | 81.07% | 79.36% | 580000 | 458727.31 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072427
2023-04-01 | CAIXA | 794495 | construção de quadra poliesportiva no município de dom pedro - ma. | Dom Pedro/MA | Em execução | 57.57% | 45.28% | 579929.96 | 220755.25 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1010903
2023-04-01 | CAIXA | 869845 | construção do pátio de eventos no município de caetés-pe | Caetés/PE | Paralisada | 0% | 20% | 579681.73 | 108571.43 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056892
2023-04-01 | CAIXA | 916585 | pavimentação de vias públicas no município de caridade do piaui-pi. | Caridade do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 5% | 579203 | 28900.15 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076162
2023-04-01 | CAIXA | 870504 | reforma da orla do rio das almas no município de nilo peçanha-ba. | Nilo Peçanha/BA | Paralisada | 0% | 28.75% | 579190.48 | 159901.68 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056568
2023-04-01 | SIMEC |  | (22806) E. E. PROF. ANTONIO PINTO DE MEDEIROS_NATAL | Natal/RN | Paralisada | 46.08% |  | 579145.32 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22806
2023-04-01 | CAIXA | 902744 | reforma do ginásio poliesportivo tranqueira e reforma do complexo poliesportivo e de lazer areias | Almirante Tamandaré/PR | Em execução | 0% | 90% | 579114.92 | 343800 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072246
2023-04-01 | CAIXA | 897521 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) – construcao de centro de convivência - cc | Miranorte/TO | Em execução | 0% | 52.28% | 579100 | 299580.91 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071698
2023-04-01 | CAIXA | 908783 | pavimentação e drenagem superficial de ruas. | Florânia/RN | Em execução | 0% | 48.58% | 579003 | 280813.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074604
2023-04-01 | SESU |  | Complementação da Obra do Laboratório de Modelagem Atmosféri | RJ | Em execução | 1438% |  | 578971.57 | 36403.37 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54172
2023-04-01 | CAIXA | 912634 | pavimentação em diversas ruas do municipio de iguaracy - pe. | Iguaracy/PE | Paralisada | 0% | 47.86% | 578959 | 276605.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075874
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0120/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Vicente Ferrer/MA | Em execução |  |  | 578947 | 550000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0505090448
2023-04-01 | CAIXA | 848436 | pavimentação de via no município de conceição - pb. | Conceição/PB | Paralisada | 21.25% | 20.92% | 578899.75 | 103137.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041856
2023-04-01 | SIMEC |  | (32042) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 060 - Iporá - GO | Iporá/GO | Em execução | 98.97% |  | 578704.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32042
2023-04-01 | CAIXA | 895355 | pavimentação em vias urbanas na sede do município nos bairros centro e santa luzia | Pintópolis/MG | Em execução | 0% | 76.62% | 578634.5 | 439058.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068428
2023-04-01 | CAIXA | 903035 | pavimentação com paralelepípedo de diversas ruas no município de santana do matos/rn. | Santana do Matos/RN | Em execução | 0% | 83.24% | 578603 | 481105.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072005
2023-04-01 | CAIXA | 911453 | pavimentação em vias públicas no município de dores do indaiá/mg. | Dores do Indaiá/MG | Em execução | 0% | 95.72% | 578582 | 553293.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076582
2023-04-01 | CAIXA | 908995 | pavimentação da rua pedro queiroz ramos - trecho rua dom pedro ii até rua fredolino schwarback | Triunfo/RS | Em execução | 0% | 83.31% | 578581.6 | 481521.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074467
2023-04-01 | CAIXA | 902382 | realização de serviços de melhoramento de estradas vicinais, possibilitando condições mais satisfatorias e uma assistencia mais eficaz aos produtores e residentes nas áreas rurais do municipio, quer seja na fase de plantio, coleta, transporte de produtos | Sericita/MG | Paralisada | 0% | 74.12% | 578581.58 | 428396.1 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071793
2023-04-01 | CAIXA | 899904 | drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano de são gabriel do oeste/ms. | São Gabriel do Oeste/MS | Paralisada | 0% | 97.45% | 578578.58 | 563287.07 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070947
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017462) Comunitário - Terra de Areia - RS | Terra de Areia/RS | Paralisada | 59.32% |  | 578530.87 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017462
2023-04-01 | CAIXA | 885972 | pavimentação asfáltica nova e recapeamento asfáltico em vias urbanas do centro-oeste no município. | Piacatu/SP | Paralisada | 0% | 28.01% | 578093.54 | 102246.07 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065614
2023-04-01 | CAIXA | 884516 | pavimentação de ruas no município de itaocara | Itaocara/RJ | Paralisada | 0% | 90.31% | 578000 | 517504.34 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065412
2023-04-01 | SIMEC |  | (30088) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 115 | Canoas/RS | Em execução | 91.67% |  | 577489.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30088
2023-04-01 | CAIXA | 899733 | requalificação urbana, com a pavimentação, recomposição de guias, sarjetas, bocas de lobo, tubulações de drenagem, poços de inspeção, da rua prof. paulino pinto de oliveira entre a av. bento pedro da costa e rua mauro silveira. | Guarujá/SP | Em execução | 0% | 67.12% | 577380.22 | 322909.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070985
2023-04-01 | CAIXA | 845725 | pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de miranda/ms | Miranda/MS | Paralisada | 17.25% | 17.25% | 577219.81 | 85074.57 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038504
2023-04-01 | CAIXA | 832096 | construção de uma praça e pavimentação do entorno no município de carnaubal – ce | Carnaubal/CE | Paralisada | 84.98% | 82.98% | 577212.28 | 462136.81 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1032084
2023-04-01 | CAIXA | 888252 | reforma nos mercados municipais central e km 1, no município de porto velho/ro | Porto Velho/RO | Paralisada | 0% | 9.97% | 577207.67 | 57119.97 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066407
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009858) FAZENDA CACHOEIRINHA - Cabrobó - PE | Cabrobó/PE | Paralisada | 14.2% |  | 577108.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009858
2023-04-01 | FUNASA | CV 0282/12 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Aracaju/SE | Em execução |  |  | 577100 | 392000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE2610124671
2023-04-01 | CAIXA | 894472 | pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de nova olimpia-mt | Nova Olímpia/MT | Paralisada | 0% | 95.62% | 576979.37 | 456590.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068885
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017060) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Bacuri/MA | Paralisada | 1% |  | 576471.38 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017060
2023-04-01 | CAIXA | 855286 | construção de um barracão industrial, destinado a apoiar empreendimentos produtivos, conforme plano de implementação | Alvorada do Sul/PR | Em execução | 0% | 14.17% | 576249.91 | 34540.32 |  | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Outros | CAIXA-1045715
2023-04-01 | CAIXA | 887962 | construção de praça no município de rio quente/go. | Rio Quente/GO | Paralisada | 0% | 10.55% | 576076.07 | 25200 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066001
2023-04-01 | CAIXA | 906506 | pavimentação de parte da rua jorge lacerda no município de trombudo central - sc. | Trombudo Central/SC | Paralisada | 0% | 80.34% | 576075.21 | 386508.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073403
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017340) Creche Pública de Mendes Pimentel | Mendes Pimentel/MG | Paralisada | 20.38% |  | 575906.98 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017340
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO ICE CAMPUS SEROPÉDICA | Seropédica/RJ | Em execução | 296% |  | 575658.26 | 17055.52 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52670
2023-04-01 | CAIXA | 831874 | reforma e ampliação da quadra poliesportiva do bairro pedreira, no municipio de varjota-ce. | Varjota/CE | Paralisada | 91.03% | 77.01% | 575620.54 | 375417.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028676
2023-04-01 | CAIXA | 889231 | pavimentação de diversas vias urbanas. | Palma/MG | Em execução | 0% | 57.96% | 575566.52 | 273934.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066063
2023-04-01 | CAIXA | 896553 | construção do centro de apoio ao turista no município de rio da conceição-to. | Rio da Conceição/TO | Paralisada | 0% | 6.86% | 575500 | 39291.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069759
2023-04-01 | CAIXA | 887934 | pavimentação em ruas do município. | Sertanópolis/PR | Em execução | 0% | 42.41% | 575467.02 | 101243.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066311
2023-04-01 | CAIXA | 791354 | construção do cais no município de aurelino leal - ba afim de proporcionar para a população um espaço de lazer para prática de esportes, qualidade de vida, mobilidade urbana e melhoramento na estética da cidade. | Aurelino Leal/BA | Paralisada | 83.6% | 83.6% | 575461.72 | 469070.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009101
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016010) Povoado de Pedra Solta - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 6.87% |  | 575356.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016010
2023-04-01 | CAIXA | 886316 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Erechim/RS | Em execução | 0% | 20% | 575198.37 | 50000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066509
2023-04-01 | CAIXA | 842030 | patrulha mecanizada | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 88.75% | 88.44% | 575146.72 | 495049.85 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1037131
2023-04-01 | CAIXA | 782144 | reforma e adequação do centro de referencia em dst aids dr joão de brito sob cnes nº 2376520 | Corumbá/MS | Paralisada | 72.31% | 24.77% | 575109.97 | 136766.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1003472
2023-04-01 | CAIXA | 887423 | construção de praça no município de capela do alto alegre/ba. | Capela do Alto Alegre/BA | Paralisada | 0% | 3.27% | 575000 | 18747.61 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063980
2023-04-01 | CAIXA | 887700 | construção de praça no município de sousa/pb | Sousa/PB | Paralisada | 0% | 20% | 575000 | 114600 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063896
2023-04-01 | SIMEC |  | (31685) PAC 2 - EE Dalva Stela de Queiroz (31199141) | Patrocínio/MG | Em execução | 79.98% |  | 574810.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31685
2023-04-01 | SESU |  | Laboratórios de Aquicultura e de Animais de Grande e Pequeno | Barra/BA | Em execução | 7098% |  | 574705.53 | 408830.6 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54229
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012914) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santana do Mundaú - AL | Santana do Mundaú/AL | Paralisada | 3.96% |  | 574640.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012914
2023-04-01 | CAIXA | 817309 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Chaves/PA | Paralisada | 78.16% | 78.16% | 574583.12 | 429544.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1027209
2023-04-01 | CAIXA | 885197 | execução de pavimentação asfáltica em vias públicas do município de icaraí de minas/mg | Icaraí de Minas/MG | Em execução | 0% | 83.32% | 574397 | 477407.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064346
2023-04-01 | CAIXA | 892786 | recuperação de estradas vicinais no município de jordânia/mg. | Jordânia/MG | Paralisada | 0% | 42.1% | 574312.23 | 241215.22 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067226
2023-04-01 | CAIXA | 783037 | construção de uma quadra poliesportiva coberta, no município de alcobaça. | Alcobaça/BA | Paralisada | 2.25% | 10.27% | 574100 | 50046.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1003947
2023-04-01 | CAIXA | 883843 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de convivência - cc | Serrania/MG | Em execução | 85.71% | 83.6% | 574000 | 418001.09 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065528
2023-04-01 | CAIXA | 896551 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção de centro de apoio ao turista e aquisição de equipamentos no município de almas/to. | Almas/TO | Paralisada | 0% | 20% | 574000 | 114600 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069758
2023-04-01 | CAIXA | 896563 | apoio a projetos de infraestrutura turística- pavimentação de acesso a orla da lagoa do bonfim na ponta das negas no município de nísia floresta/rn | Nísia Floresta/RN | Paralisada | 0% | 13.35% | 574000 | 76517.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069880
2023-04-01 | CAIXA | 916033 | construção de campo de futebol society no município de são sebastião do passé /ba | São Sebastião do Passé/BA | Paralisada | 0% | 35.98% | 574000 | 206141.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1078634
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110587) Escola Municipal Girassol - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 573968.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110587
2023-04-01 | CAIXA | 894427 | construção do mercado municipal no município do bujari | Bujari/AC | Em execução | 0% | 3.99% | 573900 | 22853.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066379
2023-04-01 | CAIXA | 885540 | pavimentação em ruas diversas da área urbana e distritos do município de itapecerica-mg. | Itapecerica/MG | Paralisada | 86.49% | 72.75% | 573600 | 416855.56 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064802
2023-04-01 | CAIXA | 885613 | recapeamento asfáltico de ruas com meio-fio e sarjeta no município de porto acre | Porto Acre/AC | Paralisada | 0% | 62.77% | 573600 | 359689.03 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064208
2023-04-01 | CAIXA | 891769 | pavimentação de vias do município de abadia de goiás. | Abadia de Goiás/GO | Em execução | 76.14% | 64.92% | 573600 | 371994.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067131
2023-04-01 | CAIXA | 893292 | construção da 4ª etapa da casa da cultura do município de sarandi-rs. | Sarandi/RS | Em execução | 0% | 76.88% | 573600 | 440509.99 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068602
2023-04-01 | CAIXA | 894122 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma e construção no centro de eventos o gonzagão no município de pararí-pb | Parari/PB | Paralisada | 0% | 6.08% | 573600 | 34862.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068896
2023-04-01 | CAIXA | 913216 | pavimentação de estradas vicinais | Planalto/BA | Paralisada | 0% | 20% | 573600 | 114600 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077684
2023-04-01 | CAIXA | 884428 | recapeamento no perímetro urbano de diversas ruas no município de são joão do pau d’alho/sp | São João do Pau d'Alho/SP | Paralisada | 0% | 0% | 573573.57 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064047
2023-04-01 | CAIXA | 887698 | reforma e revitalização de praça municipal de lavínia/sp | Lavínia/SP | Em execução | 40.9% | 39.47% | 573573.57 | 226186.52 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063768
2023-04-01 | SIMEC |  | (19631) AREA VERDE | Santarém/PA | Paralisada | 45.47% |  | 573122.66 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19631
2023-04-01 | CAIXA | 891128 | realização de obras e serviços de engenharia asfalto nas ruas e avenidas de santa helena de goiás – go. | Santa Helena de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 89.08% | 573000 | 505347.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066610
2023-04-01 | SIMEC |  | (1053842) POVOADO BACURI - Riachão - MA | Riachão/MA | Em execução | 1.5% |  | 572927.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1053842
2023-04-01 | CAIXA | 880837 | pavimentação nas rua hermogenes coelho, rua sergipe, rua ceará, rua barros camargo, rua 01a,rua ana rocha, rua maria do carmo e rua ferreira santos povoado de caiçara e rua colombina caiado de castro curado e rua natal ferraz de lima no povoado de vera c | Faina/GO | Paralisada | 86.99% | 83.84% | 572837.2 | 479612.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062356
2023-04-01 | CAIXA | 891549 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedos em diversas localidades do município de salgadinho/pe. | Salgadinho/PE | Em execução | 0% | 55.45% | 572745.61 | 264750.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066205
2023-04-01 | SIMEC |  | (8411) 656815 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Construção - QUATIPU | Quatipuru/PA | Paralisada | 89.71% |  | 572648.34 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8411
2023-04-01 | FUNASA | CV 0481/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Divisa Alegre/MG | Em execução |  |  | 572582 | 344101 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1107170765
2023-04-01 | FUNASA | CV 0076/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Centro do Guilherme/MA | Em execução |  |  | 572436 | 566712 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162481
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086967) Cemei Professora Tereza Cristina Faid Minchillo - Guaranésia - MG | Guaranésia/MG | Em execução | 89.49% |  | 572347.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086967
2023-04-01 | CAIXA | 905565 | construção de pista de skate no município de lorena / sp. | Lorena/SP | Em execução | 0% | 2.81% | 572252.77 | 13422.41 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073100
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DO PA PEDIATRICO | Salvador/BA | Em execução | 1634% |  | 572088.69 | 93528.81 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-25777
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010169) Escola Municipal Honorato José da Cruz - Goiatins - TO | Goiatins/TO | Paralisada | 24.31% |  | 572078.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010169
2023-04-01 | SIMEC |  | (30934) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Vila Lobo | Crato/CE | Paralisada | 62.7% |  | 571997.25 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30934
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006340) U.E. CRISPIANA ROCHA DE JESUS - Miguel Alves - PI | Miguel Alves/PI | Em execução | 45.73% |  | 571977 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006340
2023-04-01 | CAIXA | 837958 | drenagem de águas pluviais e pavimentação asfaltaica em ruas do bairro primo maffissoni no município de são gabriel do oeste/ms. | São Gabriel do Oeste/MS | Paralisada | 57.56% | 76.95% | 571896.19 | 303341.76 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035100
2023-04-01 | SIMEC |  | (26521) E. E. PROF. ANTONO FAGUNDES_NATAL | Natal/RN | Paralisada | 85.64% |  | 571738.9 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26521
2023-04-01 | CAIXA | 865616 | pavimentação em paralelepípedos e drenagem no município da ilha de itamaraca, estado de pernambuco. | Ilha de Itamaracá/PE | Paralisada | 0% | 0% | 571721.53 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052333
2023-04-01 | CAIXA | 897535 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construcao de centro de convivencia - cc | Palmeira das Missões/RS | Em execução | 0% | 10.86% | 571689.46 | 33306.15 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071686
2023-04-01 | FUNASA | CV 1544/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Bom Sucesso/PB | Em execução |  |  | 571577 | 571577 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2807173626
2023-04-01 | FUNASA | CV 0399/13 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Amorinópolis/GO | Em execução |  |  | 571535 | 441274 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2910130196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086982) Quadra na Escola Municipal Eng. Agro. Deusdedit Cortez - Agrovila 01 - Serra do Ramalho - BA | Serra do Ramalho/BA | Em execução | 69.14% |  | 571043.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086982
2023-04-01 | CAIXA | 880990 | pavimentação nas rua teófilo machado, rua raimundo nunes da silva, rua francisco dornelis jermano, rua sabina ferraz de lima, rua josé alves de souza, rua josé teodoro, rua epifania alves, rua washington luiz e rua honório de basto leal povoado de santa r | Faina/GO | Paralisada | 75.23% | 84.9% | 570940.67 | 483908.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062357
2023-04-01 | SESU |  | Obra de Conclusão do NUPAQBIO | Maceió/AL | Em execução | 1374% |  | 570867.2 | 78490.21 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55302
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080116) CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA BENIGNA ETELVINA - Iracema - CE | Iracema/CE | Em execução | 84.83% |  | 570809.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080116
2023-04-01 | SIMEC |  | (20149) Creche jardim Campo Novo | Lagarto/SE | Paralisada | 39.42% |  | 570588.01 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20149
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE TRES PODERES | Imperatriz/MA | Em execução | 0% |  | 570468 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00939023000117012
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017642) Escola Municipal Dois de Julho de Icó - Morro do Chapéu - BA | Morro do Chapéu/BA | Em execução | 2.77% |  | 570440.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017642
2023-04-01 | SIMEC |  | (30309) PAC 2 - EE Inconfidentes (31062987) | Montalvânia/MG | Em execução |  |  | 570402.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30309
2023-04-01 | CAIXA | 907205 | pavimentação asfáltica em cbuq de ruas e avenidas da cidade são francisco de sales/mg conforme projetos de engenharia. | São Francisco de Sales/MG | Paralisada | 0% | 58.84% | 570233.13 | 226065.21 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073725
2023-04-01 | CAIXA | 850386 | reforma e/ou ampliação e/ou revitalização de estádio municipal de futebol na sede do município de tanhaçu - ba | Tanhaçu/BA | Paralisada | 55.64% | 57.75% | 570206.01 | 281540.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044089
2023-04-01 | CAIXA | 855899 | estruturação da rede de serviços de proteção social especial - construção de centro dia | Camboriú/SC | Paralisada | 37.11% | 75.22% | 570162.01 | 188061.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1047050
2023-04-01 | SESU |  | Reforma dos Anexos I e III Reitoria UFRGS - PPCI | Porto Alegre/RS | Em execução | 1261% |  | 570000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55259
2023-04-01 | CAIXA | 899349 | reforma, readequação e modernização no espaço esportivo denominado acapesu, localizado no município de carazinho. | Carazinho/RS | Em execução | 0% | 79.23% | 569893.87 | 226989.09 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071371
2023-04-01 | CAIXA | 889115 | ações de infraestrutura urbana - serviço de pavimentação de vias no municipio de rio formoso/pe. | Rio Formoso/PE | Paralisada | 0% | 49.05% | 569750.5 | 244530.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065647
2023-04-01 | SIMEC |  | (13369) 703282 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - CAMPINAS DO PIAUÍ/PI | Campinas do Piauí/PI | Paralisada | 70.76% |  | 569750 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13369
2023-04-01 | FUNASA | CV 2157/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Volta Redonda/RJ | Em execução |  |  | 569734 | 353743 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ0908174236
2023-04-01 | CAIXA | 891268 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro jardim américa, no município de ponta porã/ms | Campo Grande/MS | Paralisada | 0% | 21.41% | 569484.57 | 98684.21 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067564
2023-04-01 | CAIXA | 834297 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Quixelô/CE | Paralisada | 69.71% | 71.46% | 569240 | 321565.79 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034001
2023-04-01 | CAIXA | 873898 | construção de campo de futebol no bairro malvinas, no município de barbalha-ce. | Barbalha/CE | Paralisada | 39.28% | 38.13% | 568421.06 | 212086.39 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058038
2023-04-01 | SIMEC |  | (22793) E. E. HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA_MOSSORO | Mossoró/RN | Paralisada | 53.39% |  | 568358.22 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22793
2023-04-01 | CAIXA | 873108 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do centro de eventos no município de terra rica - pr | Terra Rica/PR | Em execução | 72.87% | 73.86% | 568245.67 | 340437.32 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059076
2023-04-01 | CAIXA | 781089 | implantação de infraestrutura esportiva no município de monsenhor hipólito – pi | Teresina/PI | Em execução | 55.31% | 50.28% | 567939.88 | 245115.81 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1002658
2023-04-01 | CAIXA | 899893 | pavimentação e asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas machado de assis entre rua gonçalves dias e rua presidente john kennedy, rua gonçalves dias entre rua tiradentes a machado de assis e machado de assis a rua afonso pena. | Sete Quedas/MS | Paralisada | 0% | 97.26% | 567902.05 | 467929.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071017
2023-04-01 | CAIXA | 765946 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE ITANHEM-BA. | Itanhém/BA | Em execução | 8.64% | 8.64% | 567822.55 | 43188.25 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-372063
2023-04-01 | CAIXA | 890997 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Poço Fundo/MG | Em execução | 0% | 50.29% | 567432.96 | 251369.54 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067783
2023-04-01 | CAIXA | 871979 | pavimentação e drenagem de ruas no município de canhoba/se. | Canhoba/SE | Em execução | 0% | 32.26% | 567386.45 | 148716.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055285
2023-04-01 | CAIXA | 913681 | recapeamento em vias públicas no município de acreúna - go. | Acreúna/GO | Em execução | 0% | 85.48% | 567200.21 | 411251.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076031
2023-04-01 | CAIXA | 810879 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Paracuru/CE | Paralisada | 28.42% | 42.02% | 567015.73 | 210097.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1020645
2023-04-01 | FUNASA | CV 0014/10 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Centro do Guilherme/MA | Em execução |  |  | 567010 | 385666 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2603107406
2023-04-01 | CAIXA | 912529 | pavimentação, recapeamento, passeio público e sinalização. | Pratânia/SP | Em execução | 0% | 22.59% | 566701 | 108677.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075813
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113551) AMPLIAÇÃO EMEF LAURENTINO MACHADO - Tio Hugo - RS | Tio Hugo/RS | Em execução | 24.27% |  | 566536.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113551
2023-04-01 | SIMEC |  | (22921) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Itapissuma/PE | Em execução |  |  | 566471.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22921
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002932) Casa Nova - Patis - MG | Patis/MG | Paralisada | 26.52% |  | 566448.02 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002932
2023-04-01 | CAIXA | 893060 | recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do município de colniza/mt. | Colniza/MT | Paralisada | 0% | 92.33% | 566436.87 | 522495.28 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068227
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma Elétrica do Bloco A - Campus Bento | Bento Gonçalves/RS | Em execução | 1009% |  | 566263.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54792
2023-04-01 | CAIXA | 879734 | construção de um estádio de futebol no município de bertolínia- piauí. | Bertolínia/PI | Paralisada | 0% | 5.02% | 566190.48 | 27924.71 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062083
2023-04-01 | CAIXA | 772799 | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE | Triunfo/PB | Paralisada | 93.07% | 90.53% | 566063.78 | 452633.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-390241
2023-04-01 | FUNASA | CV 0085/20 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Pentecoste/CE | Em execução |  |  | 565982 | 67292 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1305200085
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002116) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Jatobá do Piauí/PI | Em execução | 16% |  | 565975.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002116
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009232) CRECHE MUNICIPAL BAIRRO GAMELEIRA | Matias Cardoso/MG | Em execução | 20.45% |  | 565757.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009232
2023-04-01 | FUNASA | CV 2260/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 565540 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-DF0807055037
2023-04-01 | FUNASA | EP 1016/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alegria/RS | Em execução |  |  | 565430 | 553620 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1012130376
2023-04-01 | CAIXA | 875707 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de cajazeiras – pb. | Cajazeiras/PB | Em execução | 0% | 28.43% | 565297.7 | 158140.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059212
2023-04-01 | SIMEC |  | (22917) QUADRA COBERTA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | Goiana/PE | Paralisada | 24.16% |  | 564744.82 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22917
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007158) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Rio Largo - AL | Rio Largo/AL | Em execução | 77.69% |  | 564744.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007158
2023-04-01 | CAIXA | 884431 | pavimentação em diversas ruas do bairro de santa terezinha, neste município são gonçalo do amarante - rn. | São Gonçalo do Amarante/RN | Em execução | 20.87% | 85.29% | 564709.16 | 407251.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064154
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085199) CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES DA SILVA - Mairi - BA | Mairi/BA | Em execução | 84.87% |  | 564644.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085199
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004475) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pacatuba - CE | Pacatuba/CE | Em execução | 98.18% |  | 564529.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004475
2023-04-01 | FUNASA | CV 1832/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Carnaubal/CE | Em execução |  |  | 564458 | 490833 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307171855
2023-04-01 | CAIXA | 865482 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção da orla do igarapé de jambu - açu no município de são francisco do pará - pa. | São Francisco do Pará/PA | Em execução | 55.1% | 55.1% | 564313.09 | 306441.78 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057495
2023-04-01 | CAIXA | 825053 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Paulo/SP | Paralisada | 7.7% | 8.69% | 564287.37 | 43473.86 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027713
2023-04-01 | SIMEC |  | (30068) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 051 | Santa Cruz do Sul/RS | Paralisada | 64.42% |  | 564287.08 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30068
2023-04-01 | SIMEC |  | (13389) 702625 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - LAGOA D`ANTA/RN | Lagoa d'Anta/RN | Paralisada | 67.06% |  | 564278.65 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13389
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Calçada e Adequação da Guarita | Porto Velho/RO | Em execução | 8751% |  | 564113.19 | 623423.87 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53555
2023-04-01 | CAIXA | 846669 | construção de quadra coberta no município de tururu/ce | Tururu/CE | Paralisada | 73.71% | 40.49% | 564053.86 | 197368.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1042513
2023-04-01 | CAIXA | 908977 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no bairro centro, localizado no município de areia de baraúnas - pb | Areia de Baraúnas/PB | Em execução | 0% | 36.03% | 563695.33 | 201279.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074533
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005204) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Tauá - CE | Tauá/CE | Paralisada | 22.11% |  | 563685.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005204
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005205) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tauá - CE | Tauá/CE | Paralisada | 23.37% |  | 563685.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005205
2023-04-01 | CAIXA | 902553 | pavimentação de vias urbanas no município de araranguá/sc | Araranguá/SC | Paralisada | 0% | 88.19% | 563603.96 | 424277.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071869
2023-04-01 | FUNASA | CV 1102/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Reriutaba/CE | Em execução |  |  | 563107 | 95165 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2707173117
2023-04-01 | CAIXA | 899856 | pavimentação com drenagem superficial no distrito lagoa do mato no municipio de monte alegre/rn | Monte Alegre/RN | Em execução | 0% | 74.32% | 563080.36 | 213529.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070398
2023-04-01 | CAIXA | 887617 | construção do centro de eventos no município de santa tereza de goiás - go. | Santa Tereza de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 12.74% | 563002.54 | 48681.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063975
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007690) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Baía Formosa - RN | Baía Formosa/RN | Em execução | 39.3% |  | 562784.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007690
2023-04-01 | SESU |  | Recuperação Emergencial - Edifício Jorge Machado Moreira | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 9305% |  | 562341.45 | 528556.59 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53808
2023-04-01 | CAIXA | 883841 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de cras | Cachoeirinha/RS | Em execução | 0% | 36.24% | 561850.46 | 130461.02 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065518
2023-04-01 | CAIXA | 769866 | Reforma do Complexo Esportivo Municipal. | Platina/SP | Em execução | 52.78% | 54.54% | 561770.36 | 218179.32 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-386358
2023-04-01 | CAIXA | 878278 | pavimentação de ruas na sede do município de laje | Laje/BA | Paralisada | 55.87% | 65.02% | 561752.38 | 361635.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059121
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004921) Proinfancia tipo B | Ubiratã/PR | Em execução | 94.38% |  | 561637.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004921
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010762) Lote 02 - Nova Fátima - PR | Nova Fátima/PR | Em execução | 19.55% |  | 561386.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010762
2023-04-01 | FUNASA | CV 1129/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Aral Moreira/MS | Em execução |  |  | 561057 | 497932 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2807173415
2023-04-01 | SIMEC |  | (32058) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 079 - Itumbiara - GO | Itumbiara/GO | Em execução | 41.3% |  | 561001.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32058
2023-04-01 | SESU |  | Adequação e ampliação do prédio 2A | Porto Velho/RO | Paralisada | 4055% |  | 560980.4 | 137430.33 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52414
2023-04-01 | SIMEC |  | (24750) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Itaíba/PE | Paralisada | 49.4% |  | 560801.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24750
2023-04-01 | SIMEC |  | (11900) 701820 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - MARCOLÂNDIA/PI | Marcolândia/PI | Em execução | 98.24% |  | 560657.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11900
2023-04-01 | CAIXA | 836028 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sapucaia do Sul/RS | Paralisada | 33.53% | 30.59% | 560613.53 | 122369.26 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034374
2023-04-01 | CAIXA | 895608 | construção de quadra poliesportiva no município de apucarana. | Apucarana/PR | Em execução | 0% | 61.81% | 560521.07 | 253834.37 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067045
2023-04-01 | CAIXA | 873163 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - revitalização da praca da bandeira no municipio de sao cristovão/se | São Cristóvão/SE | Paralisada | 0% | 38.1% | 560401.52 | 211899.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060054
2023-04-01 | CAIXA | 841475 | apoio a projeto de infraestrutura turística- reforma e aquisição de equipamentos do teatro no município de orlândia-sp. | Orlândia/SP | Paralisada | 57.47% | 63.01% | 560340.36 | 307160.66 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037071
2023-04-01 | CAIXA | 899718 | pavimentação e recape em vias urbanas do município. | Jataizinho/PR | Paralisada | 0% | 84.4% | 560272.31 | 324285.79 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070520
2023-04-01 | SIMEC |  | (33469) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Borja - RS | São Borja/RS | Paralisada | 0% |  | 560080.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33469
2023-04-01 | CAIXA | 867516 | implantação de pavimentação em paralelepípedos com drenagem pluvial no município de conceição do almeida-ba. | Conceição do Almeida/BA | Paralisada | 0% | 57.7% | 560000 | 320895.5 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053850
2023-04-01 | CAIXA | 868538 | pavimentação de diversas ruas do município de ibirapitanga -bahia | Ibirapitanga/BA | Paralisada | 34.87% | 27.99% | 560000 | 155676.8 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054443
2023-04-01 | CAIXA | 869237 | pavimentação e drenagem | Ituberá/BA | Em execução | 0% | 8.49% | 560000 | 47195.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054672
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005346) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Encruzilhada do Sul/RS | Em execução | 53.42% |  | 560000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005346
2023-04-01 | DNIT |  | elaboração do Plano Básico Ambiental ¿ PBA e obtenção da Licença de Operação do Sistema de Transposição de Desnível da UHE Tucuruí/PA, constituído por duas Eclusas e um Canal Intermediário, na Hidrovia do Rio Tocantins | Belém/PA | Em execução |  |  | 559733.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10945
2023-04-01 | SESU |  | Reforma de laborátorio de enfermagem e biotério | Rio Branco/AC | Em execução | 8933% |  | 559714.52 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54248
2023-04-01 | CAIXA | 902073 | construção de espaço para implantação de agroindústria. | São Francisco de Paula/RS | Em execução | 0% | 48.93% | 559601.04 | 140184.45 |  |  | Outros | CAIXA-1071088
2023-04-01 | SESU |  | URBANIZAÇÃO DO ACESSO À QUADRA POLIESPORTIVA PAU DOS FERROS | Pau dos Ferros/RN | Em execução | 4338% |  | 559300 | 242596.98 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54086
2023-04-01 | CAIXA | 863871 | pavimentação asfáltica no município de faina - go | Faina/GO | Paralisada | 44.81% | 24.71% | 559207.98 | 121864.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048056
2023-04-01 | CAIXA | 845957 | infraestrutura de recuperação urbana iii - drenagem, pavimentação e serviços correlatos. | Peruíbe/SP | Em execução | 59.36% | 98.96% | 558810.39 | 390111.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037577
2023-04-01 | CAIXA | 891491 | execução de serviço pavimentação asfáltica em vias no município de novo gama – go. | Novo Gama/GO | Em execução | 0% | 28.47% | 558650.06 | 155534.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066829
2023-04-01 | SIMEC |  | (31945) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Bagre/PA | Paralisada | 37.47% |  | 558620.24 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31945
2023-04-01 | CAIXA | 836573 | reforma do centro de capacitação canudos para proporcionar um polo educativo de qualidade para a formação e capacitação de trabalhadores rurais das áreas de assentamentos e acampamentos de reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas e demais trab | Nossa Senhora do Socorro/SE | Paralisada | 25.71% | 19.21% | 558518.43 | 105648.34 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes |  | Agricultura | CAIXA-1034963
2023-04-01 | FUNASA | CV 0172/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Missão Velha/CE | Em execução |  |  | 558479 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2312130587
2023-04-01 | CAIXA | 878825 | pavimentação de vias no município de senador sá-ce. | Senador Sá/CE | Em execução | 69.81% | 42.62% | 558277.87 | 237056.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061591
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083417) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO ESCOLA PROFA. ALZIRA MARTINS DANTAS DE OLIVEIRA - Irará - BA | Irará/BA | Paralisada | 64.92% |  | 558273.86 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083417
2023-04-01 | CAIXA | 878324 | reforma do mercado municipal | Presidente Tancredo Neves/BA | Em execução | 0% | 43.02% | 558190.48 | 239288.34 |  |  | Outros | CAIXA-1059910
2023-04-01 | CAIXA | 844982 | execução de obras de implantação de ciclovia na vila natal no município de cubatão. | Cubatão/SP | Em execução | 0% | 30% | 558031.22 | 88590 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040047
2023-04-01 | CAIXA | 887426 | construção de centro de eventos no município de cromínia/go | Cromínia/GO | Paralisada | 0% | 0% | 558000.12 | 0 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063899
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016198) Campo Alegre - Santa Rosa da Serra - MG | Santa Rosa da Serra/MG | Em execução | 90.36% |  | 557870 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016198
2023-04-01 | CAIXA | 871958 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - pavimentação de acesso a praça 25 de julho e revitalização da praça no município de agrolândia/sc | Agrolândia/SC | Em execução | 90.15% | 90.15% | 557621.44 | 329675.13 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058980
2023-04-01 | CAIXA | 825902 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da 1ª (primeira) etapa do centro de cultura e lazer, neste município de extremóz - rn | Extremoz/RN | Em execução | 83.01% | 93.8% | 557557.76 | 457294.76 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1028111
2023-04-01 | CAIXA | 880489 | modernização do estádio de futebol no município de buritirana/ma. | Buritirana/MA | Em execução | 0% | 32.7% | 557190.48 | 181861.59 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062221
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003808) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Ipojuca/PE | Em execução | 91.51% |  | 557126.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003808
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005258) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Ereré/CE | Paralisada | 60.86% |  | 556837.61 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005258
2023-04-01 | CAIXA | 880842 | recapeamento asfáltico de vias urbanas no município de montividiu - go | Montividiu/GO | Paralisada | 0% | 32.45% | 556747.79 | 180502.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062293
2023-04-01 | CAIXA | 868676 | pavimentação de vias públicas do município de manga/mg. | Manga/MG | Paralisada | 80.82% | 63.15% | 556747.23 | 351235.89 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054616
2023-04-01 | CAIXA | 877707 | reforma e ampliação do estádio municipal lacerdão do município de ribeirão branco - sp. | Ribeirão Branco/SP | Em execução | 67.32% | 89.73% | 556747.23 | 499059.36 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061342
2023-04-01 | CAIXA | 880894 | pavimentação no municipio de serranopolis-go | Serranópolis/GO | Paralisada | 87.59% | 71.76% | 556747.23 | 399116.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062294
2023-04-01 | CAIXA | 820703 | promover o desenvolvimento sustentável do território dos cocais piauienses a partir da aquisição de veículos, mototriciclos e equipamentos para apoio às escolas famílias agrícolas e agrotécnicas do território, de forma de estas possam potencializar suas u | Teresina/PI | Em execução | 9.19% | 43.42% | 556648.5 | 151976.02 |  |  | Agricultura | CAIXA-1026302
2023-04-01 | CAIXA | 899879 | construção de uma quadra poliesportiva, etapa 3, na área urbana do município de jaraguari estado de mato grosso do sul. | Jaraguari/MS | Em execução | 0% | 14.9% | 556577.79 | 35589.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070902
2023-04-01 | FUNASA | CV 0354/18 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | João Ramalho/SP | Em execução |  |  | 556549 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0304180365
2023-04-01 | SIMEC |  | (11642) 702336 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - São Bento/MA | São Bento/MA | Paralisada | 53.13% |  | 556535.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11642
2023-04-01 | CAIXA | 874309 | construção de um campo de futebol no bairro castanhal | Turiaçu/MA | Paralisada | 55.77% | 55.77% | 556374.52 | 308121.93 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057614
2023-04-01 | CAIXA | 851765 | pavimentação de estrada vicinal. | Pedra Branca/CE | Paralisada | 77.93% | 63.36% | 556352.87 | 316777.01 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1044758
2023-04-01 | SIMEC |  | (7882) 710484 - E Educ Infantil Tipo C - EMENDA - UIRAMUTA/RR | Uiramutã/RR | Paralisada | 75.25% |  | 555980 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7882
2023-04-01 | CAIXA | 876292 | elaboração do plano de mobilidade urbana, estudo de tráfego e implantação de sinalização viária no município de maracaju/ms | Maracaju/MS | Em execução | 5.68% | 6.86% | 555917.91 | 31600 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1056837
2023-04-01 | FUNASA | CV 1792/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ipuaçu/SC | Em execução |  |  | 555856 | 95841 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC2607172948
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004467) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Guaiúba/CE | Em execução | 98.9% |  | 555439.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004467
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e adequações Moradia Estudantil | São João del Rei/MG | Paralisada | 6321% |  | 555375.41 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53503
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003015) EMEF CHAPEUZINHO VERMELHO - Cachoeira do Arari - PA | Cachoeira do Arari/PA | Paralisada | 3.84% |  | 555342.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003015
2023-04-01 | CAIXA | 880496 | construção de praça dos esportes na sede do município de marco/ce. | Marco/CE | Paralisada | 62.4% | 53.74% | 555205.62 | 264756.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062229
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de Obras de Arte Especiais na BR-101 e na BR-030/BA, Lote 03. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 555000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7742
2023-04-01 | CAIXA | 845545 | requalificação urbana da avenida bento pedro da costa –fase i - drenagem no bairro jardim conceiçãozinha, em vicente de carvalho, município de guarujá, são paulo. | Guarujá/SP | Paralisada | 63.94% | 83.34% | 554910.54 | 394154.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038043
2023-04-01 | SETEC |  | Quadra Poliesportiva do Câmpus Venâncio Aires | Venâncio Aires/RS | Em execução | 3455% |  | 554904.77 | 191695.33 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54710
2023-04-01 | FUNASA | CV 0682/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Verdejante/PE | Em execução |  |  | 554560 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018041) Terreno Lagoa do Pé do Morro - Pé de Serra - BA | Pé de Serra/BA | Em execução | 89.26% |  | 554523.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018041
2023-04-01 | CAIXA | 909582 | pavimentação poliédrica em vias vicinais. | Catanduvas/PR | Em execução | 0% | 18.61% | 554342.43 | 99513.89 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075209
2023-04-01 | CAIXA | 838178 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de volta redonda- rj | Volta Redonda/RJ | Paralisada | 44.96% | 28.85% | 554305.52 | 157264.32 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1035203
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014772) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Resplendor - MG | Resplendor/MG | Em execução | 72.22% |  | 554301.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014772
2023-04-01 | CAIXA | 902661 | pavimentação de estradas vicinais. | Veredinha/MG | Paralisada | 0% | 7.49% | 554047.84 | 36017.61 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071761
2023-04-01 | CAIXA | 884073 | estruturacao da rede de servicos do sistema único de assistencia social (suas) – construção do creas. | Cambé/PR | Em execução | 19.27% | 67.83% | 553897.15 | 259121.57 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066256
2023-04-01 | SIMEC |  | (30669) PAC 2 - EELM CAMPOS SALES 074 | Campos Sales/CE | Em execução |  |  | 553817.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30669
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017993) Substituição da Escola Neuza Maria Macedo Gois - Cristinápolis - SE | Cristinápolis/SE | Em execução | 60.34% |  | 553813.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017993
2023-04-01 | CAIXA | 894387 | pavimentação de ruas | Candelária/RS | Em execução | 0% | 85.58% | 553710.43 | 408658.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068511
2023-04-01 | CAIXA | 902418 | pavimentação com paralelepípedo, drenagem superficial e construção de calçadas de diversas ruas do conjunto cidade alta, município de nísia floresta-rn | Nísia Floresta/RN | Em execução | 0% | 64.1% | 553689.38 | 352536.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071834
2023-04-01 | SIMEC |  | (33175) ESCOLA ALNIR LIMA SOARES - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Em execução | 94.97% |  | 553511.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33175
2023-04-01 | CAIXA | 846230 | pavimentação em paralelepípedo em vias urbanas no municipio de acopiara/ce | Acopiara/CE | Em execução | 70.2% | 67.46% | 553397.86 | 332634.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041145
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007611) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Catuti - MG | Catuti/MG | Paralisada | 65.07% |  | 553381.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007611
2023-04-01 | CAIXA | 908640 | adequação de estradas vicinais - segunda etapa | Boa Vista da Aparecida/PR | Paralisada | 0% | 63.44% | 553335.57 | 302917.56 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074435
2023-04-01 | CAIXA | 846136 | pavimentação de vias urbanas no município de mirante-ba. | Mirante/BA | Em execução | 16.79% | 43.43% | 553215.29 | 171202.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041658
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016616) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Silva Jardim - RJ | Silva Jardim/RJ | Paralisada | 35.89% |  | 553031.87 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016616
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008182) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 Esc Inacio Ferreira da Silva - Capanema - PA | Capanema/PA | Em execução | 22.19% |  | 552911.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008182
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008402) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Nossa Senhora das Dores - SE | Nossa Senhora das Dores/SE | Em execução | 56.66% |  | 552791.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008402
2023-04-01 | CAIXA | 778399 | implantação de quadra coberta na escola municipal presidente castelo branco | Canguçu/RS | Em execução | 56.42% | 0% | 552760.03 | 0 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000832
2023-04-01 | CAIXA | 878544 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Carmo do Rio Verde/GO | Paralisada | 0% | 29.44% | 552455.14 | 117734.46 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061793
2023-04-01 | CAIXA | 885814 | execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas e avenidas do município de cocalzinho de goiás. | Cocalzinho de Goiás/GO | Em execução | 0% | 69.88% | 552453.55 | 327522.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064516
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011256) Arena da Serra - Serra de São Bento - RN | Serra de São Bento/RN | Paralisada | 94.12% |  | 552407.91 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011256
2023-04-01 | CAIXA | 867068 | pavimentação de vias urbanas no município de belo jardim/pe. | Belo Jardim/PE | Paralisada | 0% | 20% | 552377.02 | 110193.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052652
2023-04-01 | CAIXA | 880440 | pavimentação e drenagem no município de curral de cima - pb | Curral de Cima/PB | Paralisada | 54.02% | 86.34% | 552281.4 | 476166.23 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061811
2023-04-01 | SETEC |  | Serviços de saneamento com adequação de drenagem e esgoto | Campo Grande/MS | Paralisada | 8152% |  | 552187.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52479
2023-04-01 | CAIXA | 837343 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Passo Fundo/RS | Em execução | 81.72% | 80% | 552183.67 | 399828 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035560
2023-04-01 | SIMEC |  | (19221) Terreno Proinfância | Canápolis/MG | Paralisada |  |  | 551424.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19221
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Pavilhão Auricular e Arquibancada da Concha Acústica | Fortaleza/CE | Em execução | 7117% |  | 551274.82 | 392329.76 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54771
2023-04-01 | FUNASA | CV 0697/11 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Glorinha/RS | Em execução |  |  | 551200 | 419540 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2511113712
2023-04-01 | CAIXA | 787764 | construção de 2(dois) portais | São João dos Patos/MA | Paralisada | 57.17% | 62.63% | 550774.05 | 306874 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006757
2023-04-01 | CAIXA | 869602 | construção de quadra poliesportiva coberta no município de governador mangabeira – ba. | Governador Mangabeira/BA | Paralisada | 7.09% | 27.14% | 550773.48 | 135456.16 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057222
2023-04-01 | CAIXA | 878669 | calçamento de vias publicas no município de imbé | Imbé/RS | Em execução | 50.47% | 44.4% | 550551 | 244187.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061006
2023-04-01 | CAIXA | 889332 | pavimentação no município de nova marilândia. | Cuiabá/MT | Em execução | 0% | 68.38% | 550429.77 | 341896.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065626
2023-04-01 | CAIXA | 902320 | pavimentação de estradas vicinais no município de aperibé-rj. | Aperibé/RJ | Paralisada | 0% | 19.33% | 550337.45 | 96478.98 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071763
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003334) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Porto de Pedras - AL | Porto de Pedras/AL | Em execução | 100% |  | 550226.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003334
2023-04-01 | CAIXA | 900280 | pavimentação, qualificação e recapeamento de vias urbanas | Sobradinho/RS | Em execução | 0% | 38.3% | 550223.5 | 184267.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008318) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapororoca - PB | Itapororoca/PB | Em execução | 80.36% |  | 550199.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008318
2023-04-01 | CAIXA | 778467 | construção de quadra poliesportiva no município de tobias barreto | Tobias Barreto/SE | Em execução | 10.35% | 0% | 550000 | 0 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000748
2023-04-01 | CAIXA | 851345 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Cacoal/RO | Em execução | 52.18% | 20.33% | 550000 | 111815 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045113
2023-04-01 | CAIXA | 889297 | pavimentação asfáltica em guarantã do norte. | Cuiabá/MT | Em execução | 0% | 51.54% | 550000 | 257707.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065640
2023-04-01 | FUNASA | CV 0290/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Barra do Corda/MA | Em execução |  |  | 550000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2605096249
2023-04-01 | CAIXA | 912066 | pavimentação asfáltica de estrada municipal de acesso e ruas da linha esperança alta. (zona rural do município de aratiba) | Aratiba/RS | Em execução | 0% | 94.53% | 549998.58 | 454767.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076620
2023-04-01 | SISMOB |  | PS BAIRRO ALIANCA DR OTAVIO DARCIO FERREIRA | Santo Ângelo/RS | Em execução | 0% |  | 549977 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10836490000120007
2023-04-01 | CAIXA | 886870 | construção de 2 campos society. | Ponta Grossa/PR | Em execução | 25.81% | 25.81% | 549975.59 | 98610.41 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063619
2023-04-01 | CAIXA | 876540 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Mundo Novo/BA | Em execução | 0% | 33.17% | 549864 | 182362.51 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061310
2023-04-01 | CAIXA | 778525 | construção de campo de futebol para o município de poço de josé de moura - pb | Poço de José de Moura/PB | Em execução | 57.41% | 6.09% | 549671.41 | 31483.62 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000878
2023-04-01 | CAIXA | 873686 | ginásio poliesportivo - 3ª etapa | Buritis/RO | Em execução | 0% | 49.95% | 549661.2 | 230242.91 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058170
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0563/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São João da Urtiga/RS | Em execução |  |  | 549452 | 251351 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0504137437
2023-04-01 | CAIXA | 853141 | modernização de banco de alimentos | São Paulo/SP | Em execução | 2.78% | 0% | 549416.59 | 0 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046514
2023-04-01 | SIMEC |  | (31761) CAXIAS - UE VESPASIANO RAMOS | Caxias/MA | Paralisada | 84.35% |  | 549408.24 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31761
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008830) UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RAMOS - Madeiro - PI | Madeiro/PI | Em execução | 73.84% |  | 549393.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008831) COLÉGIO AGRÍCOLA MUNICIPAL - Madeiro - PI | Madeiro/PI | Em execução | 96.29% |  | 549393.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008831
2023-04-01 | CAIXA | 887440 | construção da praça de eventos no município de martins/rn - 3ª etapa. | Martins/RN | Paralisada | 0% | 9.47% | 549183.84 | 45227.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063758
2023-04-01 | CAIXA | 900577 | implantação de pavimentação asfáltica em estradas vicinais. | Pantano Grande/RS | Paralisada | 11.82% | 11.82% | 548965.69 | 56856.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070612
2023-04-01 | CAIXA | 865408 | construção da feira livre no município de chapada dos guimarães, situada na avenida rio da casca, bairro centro. | Cuiabá/MT | Em execução | 51.57% | 61.48% | 548878.28 | 252344.7 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1057535
2023-04-01 | FUNASA | CV 2150/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Parambu/CE | Em execução |  |  | 548773 | 384142 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173545
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015789) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013- Vila do Vitorino - Riacho das Almas - PE | Riacho das Almas/PE | Paralisada | 86.13% |  | 548661.17 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015789
2023-04-01 | SIMEC |  | (22794) E. E. JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS_MOSSORO | Mossoró/RN | Paralisada | 9.37% |  | 548610.69 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22794
2023-04-01 | SIMEC |  | (25595) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Bárbara/MG | Paralisada | 54.94% |  | 548225.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25595
2023-04-01 | CAIXA | 859114 | construção da 1ª etapa do estadio do municipio de varjota-ce | Varjota/CE | Em execução | 77.37% | 51.81% | 548196.64 | 261777.46 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038458
2023-04-01 | SIMEC |  | (23019) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Canavieiras/BA | Paralisada | 64.51% |  | 547954.39 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23019
2023-04-01 | CAIXA | 834828 | obras de contenção de encostas. | Italva/RJ | Paralisada | 14.51% | 5% | 547945 | 24655 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Defesa Civil | CAIXA-1034582
2023-04-01 | SIMEC |  | (13370) 703287 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - FLORES DO PIAUÍ/PI | Flores do Piauí/PI | Paralisada | 34.64% |  | 547917.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005341) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Canguaretama - RN | Canguaretama/RN | Em execução | 99.12% |  | 547841.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005341
2023-04-01 | FUNASA | CV 1734/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cristália/MG | Em execução |  |  | 547763 | 499992 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1207171315
2023-04-01 | CAIXA | 901979 | pavimentação poliédrica de estradas vicinais | Pinheirinho do Vale/RS | Em execução | 0% | 69.68% | 547731.15 | 365993.45 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071107
2023-04-01 | SIMEC |  | (1618) 830274 - Escola de Educação Infantil - Currais Novos/RN | Currais Novos/RN | Em execução | 76.96% |  | 547688.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1618
2023-04-01 | CAIXA | 866538 | pavimentação e drenagem jardim sta candida | Agudos/SP | Em execução | 0% | 42.93% | 547547.3 | 136558.29 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053562
2023-04-01 | CAIXA | 828678 | pavimentação de vias em natuba - pb | Natuba/PB | Paralisada | 7.05% | 7.23% | 547542.57 | 29270.31 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030585
2023-04-01 | CAIXA | 596837 | IMPLANT E MODERN DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - 1 ETAPA ESTADIO MUNICIPAL - NOVA CRUZ (RN) | Nova Cruz/RN | Paralisada | 82.58% | 81.71% | 547192.74 | 408550.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-232300
2023-04-01 | FUNASA | CV 0307/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Nova Andradina/MS | Em execução |  |  | 547079 | 541662 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1407172586
2023-04-01 | CAIXA | 907768 | reforma de praças no município de ribeirópolis/se. | Ribeirópolis/SE | Em execução | 0% | 57.76% | 547049.2 | 249901.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074096
2023-04-01 | CAIXA | 900162 | pavimentação em ruas do município de frederico westphalen | Frederico Westphalen/RS | Em execução | 0% | 94.49% | 546908.44 | 271464.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070923
2023-04-01 | CAIXA | 898914 | implantação de uma praça poliesportiva no distrito de catolezinho, município de itambé/ba. | Itambé/BA | Em execução | 0% | 22.78% | 546821.3 | 124438.84 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071280
2023-04-01 | SIMEC |  | (8776) 656859 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - - Construção - PORT | Porto Estrela/MT | Paralisada | 32.8% |  | 546777.19 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8776
2023-04-01 | CAIXA | 844286 | construção de um mercado municipal no bairro torres | Anapurus/MA | Paralisada | 54.63% | 53.63% | 546668.63 | 292581.18 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1042123
2023-04-01 | SESU |  | Obras complementares do entorno do campus Santo André | Santo André/SP | Em execução | 5411% |  | 546639.51 | 295811.9 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54241
2023-04-01 | CAIXA | 895403 | pavimentação poliédrico em área rural do município de jussara - paraná | Jussara/PR | Em execução | 0% | 25.17% | 546552.32 | 120185.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067210
2023-04-01 | FUNASA | CV 0277/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Major Isidoro/AL | Em execução |  |  | 546453 | 305210 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1110165136
2023-04-01 | SIMEC |  | (26515) E. E. ARQUITETA ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO_NATAL | Natal/RN | Paralisada | 86.24% |  | 546392.04 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26515
2023-04-01 | CAIXA | 862322 | recuperação de estradas vicinais nos trechos que atende as localidades de arapiranga e timbotiua, zona rural do município de carutapera-ma. | Carutapera/MA | Em execução | 0% | 48.44% | 546310.12 | 264345.42 |  |  | Agricultura | CAIXA-1047477
2023-04-01 | CAIXA | 626016 | PRODUCAO DE UH, RESIDENCIAL MARILIA - PALMEIRANDIA - MA. | Palmeirândia/MA | Em execução | 52.89% | 55.63% | 546227.78 | 274320.54 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-251306
2023-04-01 | SIMEC |  | (32036) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 054 - Orizona - GO | Orizona/GO | Em execução | 90.97% |  | 546145.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32036
2023-04-01 | CAIXA | 846315 | revitaliza??o e urbaniza?? | Lagoa dos Gatos/PE | Em execução | 0% | 15.22% | 545797.65 | 52479.18 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042264
2023-04-01 | SIMEC |  | (19799) Creche Municipal de Santana do Seridó | Santana do Seridó/RN | Paralisada | 80.08% |  | 545559.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19799
2023-04-01 | SIMEC |  | (32043) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 062 - São Miguel do Araguaia - GO | São Miguel do Araguaia/GO | Paralisada | 21.12% |  | 545434.61 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32043
2023-04-01 | CAIXA | 897199 | construção do porto para os pescadores no município de plácido de castro | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 0% | 77.92% | 545350 | 424175.58 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069676
2023-04-01 | SIMEC |  | (30987) POVOADO CABO DO CAMPO | Tupanatinga/PE | Em execução | 15.05% |  | 545334.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30987
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Estação de Tratamento de Esgoto sanitário | Concórdia/SC | Em execução | 9822% |  | 545130.18 | 535433.89 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53907
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007923) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Wanderley - BA | Wanderley/BA | Paralisada | 75.32% |  | 544929.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007923
2023-04-01 | SETEC |  | PORTARIA E PONTO DE ÔNIBUS C/ ACESSIBILIDADE. | Araquari/SC | Em execução | 8872% |  | 544832.88 | 382797.15 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-51287
2023-04-01 | CAIXA | 891372 | recapeamento asfáltico no município de cachoeira dourada-go. | Cachoeira Dourada/GO | Paralisada | 10.86% | 36% | 544724.78 | 171913.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067151
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098480) Quadra do Centro de Educação Infantil Cajuzinho - São Pedro da União - MG | São Pedro da União/MG | Em execução | 65.96% |  | 544581.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098480
2023-04-01 | SIMEC |  | (27516) U. E. Petrônio Portela | Picos/PI | Em execução | 0% |  | 544269.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27516
2023-04-01 | SIMEC |  | (32080) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 107 - Mambaí - GO | Mambaí/GO | Paralisada | 14.76% |  | 544256.56 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32080
2023-04-01 | CAIXA | 908168 | reforma e adequação da central de abastecimento do município de anguera - bahia | Anguera/BA | Paralisada | 0% | 59.31% | 544234.77 | 285343.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074057
2023-04-01 | FUNASA | CV 0749/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Jaguaretama/CE | Em execução |  |  | 543969 | 314670 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171599
2023-04-01 | FUNASA | CV 2475/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Coelho Neto/MA | Em execução |  |  | 543956 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011054397
2023-04-01 | SETEC |  | Substituição de parte das janelas basculantes | Juiz de Fora/MG | Em execução | 0% |  | 543734.05 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54128
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009466) CÓRREGO DA ESTRADA | Itapipoca/CE | Em execução | 61.06% |  | 543650.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009466
2023-04-01 | SESU |  | Constr.Prédio posto Avançado do Corpo de Bombeiros-CampusIII | Belém/PA | Paralisada | 5934% |  | 543608.73 | 333040.27 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-25756
2023-04-01 | CAIXA | 889364 | pavimentação e drenagem em vias urbanas do município de porto murtinho/ms. | Porto Murtinho/MS | Em execução | 98.74% | 92.06% | 543581.96 | 439573.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065829
2023-04-01 | CAIXA | 899091 | revitalização de parque de exposições no município de montauri/rs. | Montauri/RS | Em execução | 0% | 70% | 543503.93 | 167199.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070056
2023-04-01 | CAIXA | 900462 | pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias do município de maraial - pe | Maraial/PE | Paralisada | 0% | 17.47% | 543482.58 | 84050.41 | Licenciamento ambiental | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071053
2023-04-01 | CAIXA | 889842 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Olímpia/SP | Em execução | 0% | 84.23% | 543434 | 421130.24 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067579
2023-04-01 | CAIXA | 844918 | pavimentação asfáltica na sede do município de tufilândia - ma | Tufilândia/MA | Paralisada | 44.66% | 39.07% | 543150 | 211955.61 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040386
2023-04-01 | CAIXA | 844904 | pavimentação de vias urbanas | Toritama/PE | Paralisada | 46.28% | 38.29% | 543093.1 | 207727.25 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040389
2023-04-01 | SIMEC |  | (17386) 700068/11 - Escola de Educação Infantil - Palhoça/SC | Palhoça/SC | Paralisada | 94.52% |  | 542811.52 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17386
2023-04-01 | SIMEC |  | (33055) 700219/2008 - EE Paulo VI - Ampliação - Novo Repartimento/PA | Novo Repartimento/PA | Paralisada | 74.44% |  | 542619.28 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33055
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011842) Sede do Pastor Severino - Caetité - BA | Caetité/BA | Paralisada | 1.44% |  | 542550.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011842
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001431) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Avelino Lopes - PI | Avelino Lopes/PI | Paralisada | 60.97% |  | 542539.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001431
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Modernização de elevadores | Curitiba/PR | Em execução | 5008% |  | 542500 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24165
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003004) CAMUIM - Melgaço - PA | Melgaço/PA | Em execução | 36.64% |  | 542294.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003004
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de PSCIP - Câmpus Itumbiara | Itumbiara/GO | Em execução | 4669% |  | 542014.69 | 445158.46 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54120
2023-04-01 | CAIXA | 722167 | Implantacao de infraestrutura urbana na localidade de Banco da Vitoria, municiiode Ilheus | Ilhéus/BA | Paralisada | 13.18% | 13.74% | 542000 | 66972.86 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-307407
2023-04-01 | CAIXA | 893036 | execução das obras de pavimentação e/ou recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de campos altos - mg. | Campos Altos/MG | Paralisada | 0% | 72.41% | 541970.87 | 345758.02 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068053
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013062) QUADRA SOSSEGO | Ilha de Itamaracá/PE | Em execução | 13.39% |  | 541935.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013062
2023-04-01 | CAIXA | 764621 | ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA RECUPERACAO, CONSTRUCAO E REQ. DE ATRACADOUROS E PONTOS APOIO TURISTA EM MARAU/BA | Maraú/BA | Paralisada | 71.41% | 60.37% | 541700 | 294320.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-371354
2023-04-01 | CAIXA | 765177 | Projeto Executivo de Urbanizacao, Paisagismo, Implantacao de Equipamentos e Novo Acesso a Lencois-BA | Lençóis/BA | Paralisada | 30% | 29.81% | 541700 | 145300.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-371754
2023-04-01 | SIMEC |  | (26985) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 138 | Cachoeirinha/RS | Paralisada | 75.81% |  | 541674.06 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26985
2023-04-01 | CAIXA | 896947 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construcao de centro publico de convivencia - cc | Santo Ângelo/RS | Em execução | 0% | 67.2% | 541673.85 | 335975.19 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069795
2023-04-01 | CAIXA | 850966 | pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo – tsd, com meio fio, além da sinalização horizontal e vertical nas ruas e avenidas do município de pindorama do tocantins - to | Pindorama do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 88.87% | 541585.17 | 438228.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044354
2023-04-01 | CAIXA | 906466 | calçamento e drenagem de vias públicas no município de são sebastião do maranhão - mg | São Sebastião do Maranhão/MG | Paralisada | 0% | 33.53% | 541567.66 | 177557.22 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072216
2023-04-01 | FUNASA | CV 1111/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução |  |  | 541410 | 330514 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307171942
2023-04-01 | CAIXA | 858599 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Santo Amaro/BA | Paralisada | 0% | 17.94% | 541370 | 97095.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047544
2023-04-01 | CAIXA | 906206 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação no município de armazém | Armazém/SC | Em execução | 0% | 33.09% | 541357.4 | 159189.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073076
2023-04-01 | CAIXA | 885864 | execução de obras para calçamento na rua são joão batista | São João de Meriti/RJ | Em execução | 0% | 32.38% | 541158.55 | 154625.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064467
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085824) QUADRA COBERTA EMEF NICOLAU JENSEN - Massaranduba - SC | Massaranduba/SC | Em execução | 13.43% |  | 540929.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085824
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007888) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 006/2013 - Salgueiro - PE | Salgueiro/PE | Em execução | 34.27% |  | 540876.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007888
2023-04-01 | FUNASA | CV 0188/16 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Pitangueiras/SP | Paralisada |  |  | 540787 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2211166198
2023-04-01 | CAIXA | 857239 | pavimentação em bloco granítico da rua manjerona, rua juvina da conceição e rua luis de matos ferreira no município do moreno-pe. | Moreno/PE | Em execução | 0% | 38.86% | 540743.42 | 191607.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045184
2023-04-01 | CAIXA | 893367 | reforma do centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de aquidauana/ms. | Aquidauana/MS | Em execução | 14.78% | 13.24% | 540739 | 63198.07 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068440
2023-04-01 | CAIXA | 846163 | implantação de pavimentação a paralelepípedo nas ruas do município de coaraci. | Coaraci/BA | Paralisada | 52.73% | 52.73% | 540640.08 | 260013.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041007
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002115) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Conde - PB | Conde/PB | Paralisada | 27.97% |  | 540590.8 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002115
2023-04-01 | FUNASA | CV 1653/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Crato/CE | Em execução |  |  | 540589 | 540590 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173309
2023-04-01 | CAIXA | 814301 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de praças no município de tururu nos bairros de estação e alto da paz. | Tururu/CE | Paralisada | 51.71% | 61.6% | 540492.9 | 330317.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1022004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014857) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 008/2013 - Rio Grande - RS | Rio Grande/RS | Em execução | 72.44% |  | 540433.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014857
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018208) Serra da Canabrava - Uauá - BA | Uauá/BA | Paralisada | 55.05% |  | 540225.82 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018208
2023-04-01 | CAIXA | 886850 | construção de campo de futebol sete no município de pranchita/pr. | Pranchita/PR | Em execução | 0% | 79.84% | 540215.65 | 381240.04 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063300
2023-04-01 | CAIXA | 874907 | reforma de parque no município de quissamã-rj | Quissamã/RJ | Em execução | 0% | 13.47% | 540139.83 | 72657.59 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060913
2023-04-01 | CAIXA | 906116 | pavimentação de vias urbanas na cidade de lizarda/to. | Lizarda/TO | Paralisada | 0% | 64.82% | 540000.08 | 311866.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073324
2023-04-01 | CAIXA | 879562 | modernização de banco de alimentos | Contagem/MG | Em execução | 28.88% | 27.69% | 540000 | 138469.68 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1062048
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSP REG DE BOM JESUS | Bom Jesus/PI | Em execução | 0% |  | 540000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11573603000116008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085909) Quadra de Água Branca - Quadra da Escola Joao Antonio da Silva - Orobó - PE | Orobó/PE | Em execução | 79.69% |  | 539512.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085909
2023-04-01 | CAIXA | 841420 | apoio a projeto de infraestrutura turística - urbanização do acesso da praia do espraiado (trecho 1), no município de acaraú/ce. | Acaraú/CE | Paralisada | 81.19% | 79.35% | 539379.47 | 406655.02 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1036987
2023-04-01 | CAIXA | 922403 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social – suas – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Palmital/PR | Paralisada | 0% | 22.94% | 539367.92 | 123547.15 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1081067
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014800) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 3.49% |  | 539328.53 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014800
2023-04-01 | FUNASA | CV 1767/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Ribeirópolis/SE | Em execução |  |  | 539275 | 340271 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE2807173563
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005085) SÃO JOÃO DO PARAÍSO - CE DELFINO AGUIAR DE AZEVEDO - São João do Paraíso - MA | São João do Paraíso/MA | Paralisada | 18.24% |  | 539172.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005085
2023-04-01 | SIMEC |  | (31755) Grajaú - CE PROF.º DIMAS SIMAS LIMA | Grajaú/MA | Paralisada | 6.41% |  | 539172.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31755
2023-04-01 | SIMEC |  | (31760) Tutóia - UI HENRIQUE ROCHA | Tutóia/MA | Paralisada | 16.6% |  | 539172.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31760
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Muro em Alvenaria do Campus Lábrea | Lábrea/AM | Paralisada | 1385% |  | 539015.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52308
2023-04-01 | CAIXA | 851401 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Alegre do Norte/MT | Paralisada | 52.1% | 45.96% | 538986.73 | 229780.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045222
2023-04-01 | CAIXA | 889293 | pavimentação urbana em nobres. | Cuiabá/MT | Em execução | 0% | 79.66% | 538777.91 | 398280.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065645
2023-04-01 | CAIXA | 851563 | reforma e ampliação do campo de futebol gramado. | Mateiros/TO | Paralisada | 0% | 25.28% | 538766.72 | 98576.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044541
2023-04-01 | CAIXA | 894400 | construção de um terminal rodoviário intermunicipal no município de estância velha/rs. | Estância Velha/RS | Paralisada | 0% | 77.79% | 538765.09 | 305317.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068782
2023-04-01 | SESU |  | PRIMEIRA ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO CAMPUS SANTARÉM | Santarém/PA | Em execução | 0% |  | 538498.81 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015490) CEF. VERA CRUZ - Serrano do Maranhão - MA | Serrano do Maranhão/MA | Em execução | 73.19% |  | 538439.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015490
2023-04-01 | CAIXA | 896663 | pavimentação de trecho de via do perímetro urbano do município de canoinhas-sc. | Canoinhas/SC | Em execução | 0% | 40.53% | 538364.41 | 109617.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069095
2023-04-01 | FUNASA | CV 1390/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Extremoz/RN | Em execução |  |  | 538263 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207171681
2023-04-01 | CAIXA | 892741 | construção de mercado para produtos agropecuários na vila campos novos. | Iracema/RR | Em execução | 0% | 82.24% | 538076.09 | 441650.76 |  |  | Outros | CAIXA-1067359
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013928) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Acarape - CE | Acarape/CE | Paralisada | 27.12% |  | 537988.83 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013928
2023-04-01 | CAIXA | 889358 | pavimentação em diversas ruas dentro do perímetro urbano do município de riversul-sp. | Riversul/SP | Em execução | 0% | 51.79% | 537727.3 | 247276.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066426
2023-04-01 | FUNASA | CV 1440/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Barra do Rio Azul/RS | Em execução |  |  | 537688 | 498958 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1108174554
2023-04-01 | SIMEC |  | (31001) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Umbaúba/SE | Em execução | 45.14% |  | 537450.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018347) Terreno Municipal - Nova América da Colina - PR | Nova América da Colina/PR | Paralisada | 44.07% |  | 537332.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018347
2023-04-01 | CAIXA | 890345 | construção e modernização da infraestrutura esportiva do complexo esportivo do caju. | Nova Santa Rita/RS | Paralisada | 0% | 12.01% | 537131.31 | 28666.99 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065788
2023-04-01 | FUNASA | CV 0079/15 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Goianinha/RN | Em execução |  |  | 537131 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1908150184
2023-04-01 | CAIXA | 869348 | recuperação asfáltica das ruas: recife do bairro marajó rua 72 e 91 do céu azul rua f – rua e do bairro esplanada i, rua 11 – rua 21 do bairro esplanada ii, rua 16, 14, 13 e avenida 01 do ipanema, rua tupinambás do bairro anhanguera e rua 79 e acesso ao | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 50.47% | 49.47% | 537078.02 | 228014.13 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1054698
2023-04-01 | CAIXA | 870575 | construção de portais no município de ibiraiaras - rs | Ibiraiaras/RS | Em execução | 54.5% | 94.76% | 536892.68 | 211177.66 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055945
2023-04-01 | CAIXA | 793203 | estruturação da rede de serviços de proteção social especial – construção de creas | Gilbués/PI | Paralisada | 52.52% | 50% | 536856 | 225000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010300
2023-04-01 | CAIXA | 892594 | projeto de pavimentação asfáltica de trecho da rua expedicionários e continuação de parte da avenida dos estados | São Simão/SP | Paralisada | 0% | 63.49% | 536842.2 | 303168.41 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067895
2023-04-01 | FUNASA | CV 0365/13 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Senador Rui Palmeira/AL | Em execução |  |  | 536839 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2510130163
2023-04-01 | CAIXA | 906212 | pavimentação asfáltica de trecho de via do perímetro urbano do município de canoinhas-sc | Canoinhas/SC | Em execução | 0% | 78.82% | 536838.85 | 379186.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073087
2023-04-01 | CAIXA | 806769 | construção de quadras poliesportivas nas localidades de vila são joão, boqueirão e boa vista, no municipio de apuiarés-ce. | Apuiarés/CE | Paralisada | 86.25% | 77.25% | 536729.1 | 376609.67 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014987
2023-04-01 | SIMEC |  | (2155) 830077 - Escola de Educação Infantil - Casa Branca/SP | Casa Branca/SP | Paralisada | 22.46% |  | 536716.95 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2155
2023-04-01 | CAIXA | 904096 | construção da delegacia especializada no atendimento à mulher - deam no município de mineiros. | Mineiros/GO | Em execução | 0% | 31.16% | 536681.73 | 131609.23 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072662
2023-04-01 | SIMEC |  | (1075165) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Perobal - PR | Perobal/PR | Em execução | 79.42% |  | 536652.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1075165
2023-04-01 | CAIXA | 891470 | pavimentação em paralelepípedo no município de araçoiaba/pe | Araçoiaba/PE | Paralisada | 0% | 89.72% | 536434.79 | 448607.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066190
2023-04-01 | FUNASA | CV 0609/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Coité do Nóia/AL | Em execução |  |  | 535976 | 443227 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL3107173831
2023-04-01 | CAIXA | 624006 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Amontada/CE | Em execução | 74.85% | 74.83% | 535849.52 | 380922.16 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-249766
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO LABORATÓRIOS | Vacaria/RS | Paralisada | 6374% |  | 535783.71 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53068
2023-04-01 | CAIXA | 884422 | pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de aparecida do rio doce - go. | Aparecida do Rio Doce/GO | Em execução | 0% | 33.7% | 535750.01 | 128729.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064070
2023-04-01 | SIMEC |  | (5353) 750011 - Centro de Ensino Jubilino Cunegundes - Brasil Profissionalizado - Morro do Chapéu/BA | Morro do Chapéu/BA | Paralisada | 71.84% |  | 535737.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5353
2023-04-01 | CAIXA | 866930 | pavimentação de vias públicas na cidade de vicencia/pe | Vicência/PE | Em execução | 0% | 37.02% | 535032.76 | 197857.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053611
2023-04-01 | CAIXA | 897361 | pavimentação em paralelepípedo das ruas da sede do município de ipecaetá | Ipecaetá/BA | Paralisada | 0% | 9.17% | 535000 | 48158.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066475
2023-04-01 | DNIT |  | Recuperação dos Trevos de Acesso à Cidade de São Sebastião do Passé na Rodovia BR 110/BA. | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 535000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8068
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0082/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 535000 | 508250 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2206107484
2023-04-01 | SIMEC |  | (26979) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 117 | Sapucaia do Sul/RS | Em execução |  |  | 534988.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26979
2023-04-01 | SESU |  | Revestimento de Ruas Cachoeira do Sul | Cachoeira do Sul/RS | Em execução | 8108% |  | 534965.51 | 433616.51 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54822
2023-04-01 | CAIXA | 903708 | pavimentação no município de piraí/rj | Piraí/RJ | Paralisada | 0% | 20.26% | 534890.32 | 97468.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072490
2023-04-01 | CAIXA | 830138 | construção de calçamento poliédrico em diversas ruas do município de conceição do pará | Conceição do Pará/MG | Paralisada | 77.93% | 79.89% | 534871.13 | 393922.84 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1033883
2023-04-01 | CAIXA | 916431 | pavimentação em paralelepípedo em ruas do município de nordestina/ba | Nordestina/BA | Em execução | 0% | 84.63% | 534554 | 448150.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078657
2023-04-01 | CAIXA | 840552 | pavimentação (paralelepípedo) em ruas e avenidas do município de jurema pe. | Jurema/PE | Paralisada | 0% | 45.33% | 534518.86 | 241980.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036328
2023-04-01 | CAIXA | 842735 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Pindoretama/CE | Paralisada | 89.35% | 82.94% | 534437.86 | 443284.94 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1037294
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e adequação geral no Campus Sorocaba | Sorocaba/SP | Em execução | 3937% |  | 534000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55034
2023-04-01 | SIMEC |  | (25107) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Porto Seguro/BA | Em execução |  |  | 533879.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25107
2023-04-01 | CAIXA | 853322 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Aperibé/RJ | Em execução | 15.6% | 35.37% | 533653.13 | 141472.56 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046686
2023-04-01 | SIMEC |  | (17447) 700080/11 - Escola de Ed. Infantil - Rio da Conceição/TO | Rio da Conceição/TO | Paralisada | 11.73% |  | 533500 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17447
2023-04-01 | CAIXA | 875382 | ampliação, modernização e reforma de espaços esportivos no município de cidade ocidental - go. | Cidade Ocidental/GO | Paralisada | 0% | 2.86% | 533493.49 | 13196.82 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058922
2023-04-01 | CAIXA | 888169 | revitalização do parque do sabiá no município de uberlândia/mg. | Uberlândia/MG | Em execução | 0% | 64.61% | 533456.68 | 308495.95 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066715
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE OSMAN SIMOES | Itapejara d'Oeste/PR | Em execução | 0% |  | 533400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09323218000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000769) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Curuá - PA | Curuá/PA | Paralisada | 98.39% |  | 533057.02 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000769
2023-04-01 | CAIXA | 803588 | pavimentação em pedra tosca na rua marçal de sousa e 2ª etapa da pavimentação na rua das pousadas, ambas na sede do município de jijoca de jericoacoara – ce | Jijoca de Jericoacoara/CE | Paralisada | 82.42% | 80% | 533037 | 425984.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016639
2023-04-01 | SIMEC |  | (18702) COHAB | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Paralisada | 85.55% |  | 532912.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18702
2023-04-01 | CAIXA | 846343 | execução de obras de galerias de águas pluviais no município de cidade ocidental - go | Cidade Ocidental/GO | Paralisada | 0% | 1.21% | 532833.04 | 5972.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039163
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e ampliação do prédio para abrigar a Farmácia Escola | Maceió/AL | Em execução | 4474% |  | 532825.69 | 164001.11 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53750
2023-04-01 | CAIXA | 892940 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas – construção de uma casa de passagem para adultos e famílias. | Castanhal/PA | Em execução | 0% | 25.09% | 532638.81 | 90306.06 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068462
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008823) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Lagoinha do Piauí - PI | Lagoinha do Piauí/PI | Em execução | 88.53% |  | 532520.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008823
2023-04-01 | SIMEC |  | (11645) 702354 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - PAR - Construção Rural - São Roberto/MA | São Roberto/MA | Paralisada | 80.8% |  | 532229.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11645
2023-04-01 | FUNASA | CV 0278/15 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Parnamirim/PE | Em execução |  |  | 531988 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1112152310
2023-04-01 | CAIXA | 865807 | recapeamento e pavimentação em vias urbanas de mairipotaba-go. | Mairipotaba/GO | Em execução | 60.02% | 72.91% | 531905.27 | 266629.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053273
2023-04-01 | CAIXA | 884936 | pavimentação asfáltica em vias urbanas | Nova Olímpia/MT | Paralisada | 0% | 88.56% | 531846.17 | 422877.71 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065166
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013105) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Muniz Freire - ES | Muniz Freire/ES | Em execução | 1.79% |  | 531838.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013105
2023-04-01 | SIMEC |  | (30050) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 088 | Butiá/RS | Em execução |  |  | 531800 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30050
2023-04-01 | CAIXA | 818306 | a conclusão da construção do estádio municipal de futebol na sede do município de pitimbu. | Pitimbu/PB | Paralisada | 74.82% | 89.06% | 531765 | 468908.87 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024127
2023-04-01 | CAIXA | 885171 | pavimentação em paralelepípedo na sede do município de russas/ce. | Russas/CE | Em execução | 73.03% | 47.37% | 531756.34 | 226208.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064746
2023-04-01 | SIMEC |  | (25933) AREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA VEREDIANA DE OLIVEIRA CORREA | Alenquer/PA | Paralisada | 87.14% |  | 531603.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25933
2023-04-01 | SIMEC |  | (25934) ÁREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOVA ESPERANÇA I | Alenquer/PA | Paralisada | 89.18% |  | 531603.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25934
2023-04-01 | SIMEC |  | (25935) ÁREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOAQUIM VALENTE | Alenquer/PA | Paralisada | 38.99% |  | 531603.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25935
2023-04-01 | SIMEC |  | (20782) 703506/10 - CE Dr José Carvalho Batista - Rio Real/BA | Rio Real/BA | Em execução | 59.87% |  | 531378.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20782
2023-04-01 | SIMEC |  | (20787) 703506/10- Col Est Central Rib Pombal- Ribeira do Pombal/BA | Ribeira do Pombal/BA | Em execução | 56.37% |  | 531341.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20787
2023-04-01 | SESU |  | Obra de reforma/adequação Centro de Vivência/Reitoria | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 4542% |  | 531339.93 | 131611.51 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53348
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007593) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Chã Grande - PE | Chã Grande/PE | Em execução | 82.43% |  | 531068.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007593
2023-04-01 | FUNASA | CV 1311/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Candiota/RS | Em execução |  |  | 531004 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1506051240
2023-04-01 | CAIXA | 911429 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no centro do município de capim - pb | Capim/PB | Em execução | 0% | 30.64% | 531000 | 162243.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076359
2023-04-01 | FUNASA | CV 0505/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Manari/PE | Em execução |  |  | 530984 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173135
2023-04-01 | CAIXA | 871917 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Santo Antônio de Leverger/MT | Em execução | 0% | 34.26% | 530966.13 | 137048.75 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059012
2023-04-01 | CAIXA | 893192 | pavimentação, drenagem águas pluviais do acesso ao instituto federal de mato grosso - campus juína/mt, no município de juina/mt - terceira etapa. | Juína/MT | Paralisada | 0% | 6.93% | 530843.9 | 33077.85 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068218
2023-04-01 | CAIXA | 886365 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sorocaba/SP | Em execução | 0% | 10.23% | 530802.7 | 54254.17 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066513
2023-04-01 | CAIXA | 903595 | construção de pavimentação de vias públicas no município de bodocó/pe. | Bodocó/PE | Em execução | 0% | 44.7% | 530616 | 236688.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072442
2023-04-01 | CAIXA | 782588 | pavimentação e drenagem em diversas ruas, nos bairros renê baunilha, josé feliciano e augusto dos anjos, no município de sapé. | Sapé/PB | Paralisada | 53.09% | 45.99% | 530583.06 | 226755.81 | Ação judicial ou MP | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003827
2023-04-01 | CAIXA | 863860 | pavimentação de vias no município de soledade– pb. | Soledade/PB | Em execução | 58.83% | 60.2% | 530521.6 | 296853.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048182
2023-04-01 | CAIXA | 918584 | pavimentação em vias públicas urbana no município de cocal do sul/sc | Cocal do Sul/SC | Em execução | 0% | 79.27% | 530269.75 | 304558.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078077
2023-04-01 | FUNASA | CV 0442/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Entre Rios/BA | Em execução |  |  | 530237 | 344009 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1107170904
2023-04-01 | CAIXA | 888628 | fomentar a instalação de empresas do setor produtivo por meio da construção de infraestrutura (barracão industrial) | Jaboti/PR | Em execução | 0% | 77.63% | 530113.94 | 296528.18 |  | Ministério da Fazenda | Outros | CAIXA-1070008
2023-04-01 | CAIXA | 906874 | pavimentação em tsd de vias públicas urbanas na sede do município, em investimento de obra de infraestrutura urbana. | Matias Cardoso/MG | Paralisada | 0% | 15.35% | 530085.28 | 81275.94 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073645
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014590) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itaporanga d'Ajuda/SE | Paralisada | 22.75% |  | 530061.12 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014590
2023-04-01 | SIMEC |  | (1082902) Quadra Escola Professor de Melo - Serra do Salitre - MG | Serra do Salitre/MG | Em execução | 98.97% |  | 530024.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1082902
2023-04-01 | CAIXA | 739661 | SERVICO DE DREN SUPERFICIAL E PAVIMENT EM PARALELEPIPEDOS NASEDE DO MUNIC NA R BELA VISTA NA AV ITAMARAJU E R MONTE AZUL | Jucuruçu/BA | Em execução | 38.48% | 38.37% | 530000 | 189221.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-330648
2023-04-01 | CAIXA | 890836 | recuperação de estradas vicinais no município de arraias-to. | Arraias/TO | Paralisada | 0% | 48.48% | 530000 | 254663.13 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067600
2023-04-01 | CAIXA | 772043 | construção da segunda etapa da praça de eventos. | Maxaranguape/RN | Em execução | 56.89% | 39.54% | 529971.01 | 192739.96 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-388868
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003137) Escola Municipal Pedacinho da Gente - Fazenda Nova - GO | Fazenda Nova/GO | Em execução | 35.77% |  | 529808.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003137
2023-04-01 | CAIXA | 851417 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Alto Paraíso/RO | Paralisada | 0% | 10.45% | 529766.07 | 36218.78 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044576
2023-04-01 | CAIXA | 884815 | pavimentação e recapeamento das vias públicas urbanas do município de são vicente do sul | São Vicente do Sul/RS | Em execução | 0% | 80.41% | 529746.59 | 418497.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065061
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001002) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Gameleiras - MG | Gameleiras/MG | Paralisada | 79.55% |  | 529726.16 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016009) Fazenda Umbuzeiro - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 1.63% |  | 529703.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016009
2023-04-01 | CAIXA | 873148 | pavimentação e drenagem nas ruas 12 entre a avenida joão pedro pedrossian e rua tiradentes e rua tiradentes entre a rua 12 até a ponte maria do rosário no município de miranda ms. | Miranda/MS | Paralisada | 30.07% | 30.29% | 529608.77 | 133831.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059391
2023-04-01 | CAIXA | 893035 | obras de revitalização do canteiro central da avenida rui barbosa | Tapejara/PR | Em execução | 0% | 68.98% | 529302.2 | 329358.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068180
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006883) Lagoa Vermelha | Boquim/SE | Em execução | 14.8% |  | 528868.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006883
2023-04-01 | FUNASA | CV 0281/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São Francisco/PB | Em execução |  |  | 528496 | 528496 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1110165280
2023-04-01 | SIMEC |  | (30024) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 037 | Piracuruca/PI | Paralisada | 37.83% |  | 528484.38 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30024
2023-04-01 | SIMEC |  | (30027) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 034 | Piracuruca/PI | Paralisada | 78.4% |  | 528484.38 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30027
2023-04-01 | SESU |  | Acessibilidade Setor 2 - Módulos 1, 2 e 3 - Campus do Vale | Porto Alegre/RS | Paralisada | 2261% |  | 528359.42 | 110963.99 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46616
2023-04-01 | CAIXA | 890895 | construção da feira coberta no município de piraquê - to. | Piraquê/TO | Em execução | 0% | 79.42% | 528322.17 | 379230.47 |  |  | Outros | CAIXA-1068397
2023-04-01 | CAIXA | 857004 | pavimentação asfaltica em ruas do bairro cidade nova no município de rosário – ma | Rosário/MA | Em execução | 94.31% | 80.66% | 528246.94 | 410716.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044920
2023-04-01 | CAIXA | 853049 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 53.48% | 53.48% | 528202.17 | 192801.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045269
2023-04-01 | CAIXA | 893747 | infraestrutura urbana – pavimentação com paralelepípedos regulares de vias urbanas do município de santiago/rs. | Santiago/RS | Em execução | 0% | 86.61% | 527815.47 | 322578.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068388
2023-04-01 | CAIXA | 820228 | construção de praça com acessibilidade nno município de rio quente. | Rio Quente/GO | Em execução | 65.9% | 83.7% | 527796.49 | 412734.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025188
2023-04-01 | CAIXA | 885636 | pavimentação em paralelepípedo e concreto das ruas quarta travessa teodoro dias barreto, canto do sol, sales, loteamento asa branca na sede do município de santo antônio de jesus /ba. | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 0% | 61.06% | 527778.95 | 291554.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064205
2023-04-01 | CAIXA | 899834 | recapeamento asfaltico em cbuq com sinalização viária nos bairros: centro, vila fest, vila carmem, vila santa lucilia. | Presidente Venceslau/SP | Em execução | 0% | 89.84% | 527754.22 | 432219.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070330
2023-04-01 | CAIXA | 870404 | reforma e aquisição de equipamentos para a biblioteca moacyr de faria jordão, biblioteca do jardim vazame e centro cultural mestre assis do embu | Embu das Artes/SP | Paralisada | 0% | 32.14% | 527752.7 | 148155.12 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058095
2023-04-01 | CAIXA | 806988 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Paracuru/CE | Paralisada | 89.19% | 85.59% | 527641.34 | 417270.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015241
2023-04-01 | FUNASA | CV 0195/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Lima Campos/MA | Em execução |  |  | 527624 | 292858 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2211166220
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001401) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ocara - CE | Ocara/CE | Em execução | 89.14% |  | 527525.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001401
2023-04-01 | CAIXA | 886877 | reforma e modernização da infraestrutura da quadra poliesportiva humberto tosi, em são joão de meriti. | São João de Meriti/RJ | Em execução | 44.68% | 44.68% | 527501.83 | 207414.62 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063374
2023-04-01 | CAIXA | 827800 | estruturação da rede de serviços de proteção social especial - construção de unidade pública de serviço de acolhimento – abrigo institucional. | Bacabal/MA | Em execução | 99.02% | 47.7% | 527500 | 232523.47 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1034023
2023-04-01 | CAIXA | 830062 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de patos - pb | Patos/PB | Em execução | 66.11% | 80% | 527320 | 417598.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030038
2023-04-01 | SIMEC |  | (30425) PAC 2 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA DO ROSÁRIO | Barbacena/MG | Em execução | 0.02% |  | 527294.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30425
2023-04-01 | CAIXA | 899855 | pavimentação em paralelepípedo na sede do distrito de lagoinha, no município de quixeré/ce, | Quixeré/CE | Paralisada | 0% | 31% | 527127.95 | 149143.79 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070827
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para atualização do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA para implantação de transposições na via férrea no perímetro urbano de Rolândia no estado do Paraná. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 527117.07 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10689
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007737) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Dourados - MS | Dourados/MS | Paralisada | 13.08% |  | 527094.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007737
2023-04-01 | CAIXA | 885256 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas | Barra de Guabiraba/PE | Paralisada | 0% | 0% | 527005.58 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064669
2023-04-01 | CAIXA | 902749 | execução de pavimentação/recapeamento asfáltico em vias urbanas do município | Rio Pomba/MG | Em execução | 0% | 50.1% | 526999 | 241027.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071824
2023-04-01 | SETEC |  | REMANESCENTE DA REFORMA DO ALOJAMENTO - BLOCOS D E E | Machado/MG | Em execução | 3139% |  | 526944.61 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54142
2023-04-01 | SIMEC |  | (20795) 703506/10 - Col. Est. Reitor Miguel Calmon - Simões Filho/BA | Simões Filho/BA | Em execução | 14.77% |  | 526942.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20795
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016699) EMEF Janilce Souza Monteiro - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Em execução | 61.25% |  | 526674.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016699
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Ampliação do Refeitório - Campus Pres. Fig. | Presidente Figueiredo/AM | Paralisada | 1199% |  | 526644.07 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52703
2023-04-01 | CAIXA | 879803 | pavimentação de vias públicas no município. | Itabaianinha/SE | Em execução | 57.2% | 92.7% | 526620.1 | 444959.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060216
2023-04-01 | FUNASA | CV 0801/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brejo/MA | Em execução |  |  | 526592 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0412071546
2023-04-01 | CAIXA | 892798 | recuperação de estradas vicinais, no município de urussanga-sc. | Urussanga/SC | Em execução | 0% | 95.4% | 526515.69 | 501811.64 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067291
2023-04-01 | CAIXA | 885281 | pavimentação de diversas ruas do município de coronel ezequiel/rn. | Coronel Ezequiel/RN | Em execução | 0% | 44.06% | 526500.27 | 210381.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064661
2023-04-01 | SESU |  | Serviços de Engenharia e Fornecimento de Três Elevadores -IF | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 9521% |  | 526400 | 518026.76 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52889
2023-04-01 | CAIXA | 891414 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedos nas ruas do bairro loteamento primavera do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Em execução | 0% | 58.76% | 526316.26 | 308634.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066150
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0776/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Água Doce do Norte/ES | Em execução |  |  | 526316 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2904087850
2023-04-01 | CAIXA | 891523 | pavimentação em paralelepípedo nos distritos de lagoa do barro e distrito de nascente no município de araripina-pe | Araripina/PE | Paralisada | 0% | 0% | 526308.9 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065998
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0445/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Palmitos/SC | Em execução |  |  | 526305 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1307114543
2023-04-01 | CAIXA | 887527 | pavimentação de rua (s) e via (s), no município de amparo/pb. | Amparo/PB | Em execução | 0% | 40.63% | 526250 | 213421.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066371
2023-04-01 | CAIXA | 871447 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de dois mirantes no município de abaíra-ba. | Abaíra/BA | Em execução | 52.97% | 52.97% | 526247.86 | 241521.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058962
2023-04-01 | CAIXA | 908898 | pavimentação em estrada vicinal | Cachoeira Paulista/SP | Paralisada | 0% | 20% | 526120.51 | 95500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074661
2023-04-01 | CAIXA | 828875 | realizar recapeamento asfáltico nas ruas do município de itaberaí. | Itaberaí/GO | Paralisada | 61.57% | 61.57% | 525996.66 | 303601.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029098
2023-04-01 | CAIXA | 890904 | recuperação das estradas vicinais do município de brasilândia do tocantins - to. | Brasilândia do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 20% | 525805 | 105050 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069192
2023-04-01 | CAIXA | 895682 | construção de uma ciclovia em cbuq,entorno do lago da barragem, município de garibaldi/ rs | Garibaldi/RS | Em execução | 0% | 57.68% | 525775.78 | 302943.15 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066960
2023-04-01 | DNIT |  | Desobstrução do Leito (através de destocamento) de canais navegáveis bloqueados por vegetação e Conservação das Margens na Hidrovia do Parnaíba objetivando possibilitar as condições mínimas de navegabilidade, numa extensão total de 204,10 Km | São Luís/MA | Em execução |  |  | 525769.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9657
2023-04-01 | CAIXA | 908376 | adequação de estradas vicinais do município de itambacuri/mg | Itambacuri/MG | Paralisada | 0% | 20% | 525686.45 | 95500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074163
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0879/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Formosa da Serra Negra/MA | Em execução |  |  | 525679 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011073501
2023-04-01 | FUNASA | CV 0989/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Buritizeiro/MG | Paralisada |  |  | 525503 | 367852 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2707173010
2023-04-01 | CAIXA | 787743 | revitalização do estádio de futebol, na sede do município de carinhanha. | Carinhanha/BA | Em execução | 93.98% | 89.03% | 525323.28 | 434044.82 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006716
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013053) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ibicuitinga - CE | Ibicuitinga/CE | Paralisada | 89.15% |  | 525198.1 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013053
2023-04-01 | CAIXA | 856119 | implantação de pavimentação em paralelepípedo nas ruas do município de coaraci. | Coaraci/BA | Paralisada | 50.15% | 84.9% | 525160.46 | 418644.36 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047129
2023-04-01 | CAIXA | 866078 | pavimentação no bairro bom principio, da sede do municipio de pedra branca-ce. | Pedra Branca/CE | Paralisada | 0% | 12.89% | 525129.79 | 67633.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053439
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada em elaboração do Estudo e Plano Básico Ambiental do Componente Indígena (ECI-PBAI) e Projeto de resgate, salvamento e monitoramento arqueológico do Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul/SC.Ferrovia: EF-485. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 525000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9971
2023-04-01 | CAIXA | 908345 | adequação de estradas vicinais no município de laranjeiras/se. | Laranjeiras/SE | Paralisada | 0% | 20% | 524952.23 | 95500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074226
2023-04-01 | CAIXA | 871216 | construção de abatedouro | Careiro/AM | Paralisada | 37.42% | 48.65% | 524538.54 | 177930.8 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1056558
2023-04-01 | CAIXA | 891789 | pavimentação de vias públicas no município de wall ferraz-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 39.2% | 524404.83 | 202515.26 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067105
2023-04-01 | CAIXA | 892598 | pavimentação de vias públicas no município de são miguel do tapuio-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 86.52% | 524404.83 | 447034.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066930
2023-04-01 | CAIXA | 893324 | pavimentação de vias públicas no município de são joão da fronteira-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 14.96% | 524404.83 | 77282.27 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068031
2023-04-01 | CAIXA | 803764 | implantação de pavimentação em ruas no município de piancó – pb. | Piancó/PB | Paralisada | 48.59% | 48.53% | 524341.9 | 239312.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018448
2023-04-01 | SIMEC |  | (13810) 703382/2010 - Espaço Educativo Urbano - Apodi/RN | Apodi/RN | Paralisada | 87.14% |  | 524259.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13810
2023-04-01 | CAIXA | 888947 | implantação de área de lazer no jardim azaléia. | Sorocaba/SP | Em execução | 0% | 14.37% | 524050.21 | 68635.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066424
2023-04-01 | CAIXA | 900508 | pavimentação de ruas urbanas no município de afogados da ingazeira-pe | Afogados da Ingazeira/PE | Paralisada | 0% | 39.57% | 524015.89 | 190374.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071197
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017057) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Meruoca - CE | Meruoca/CE | Paralisada | 83.13% |  | 523987.24 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017057
2023-04-01 | CAIXA | 909471 | revitalização de infraestrutura da orla turística do rio tietê no município da estância turística de barra bonita - sp. | Barra Bonita/SP | Em execução | 0% | 47.68% | 523975.21 | 229395.63 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073663
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012601) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 Guaibim | Valença/BA | Em execução | 9.65% |  | 523809.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012601
2023-04-01 | CAIXA | 902364 | execução de pavimentação asfáltica no município de barbosa ferraz/pr | Barbosa Ferraz/PR | Paralisada | 0.42% | 0.42% | 523731.17 | 2014.44 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071875
2023-04-01 | CAIXA | 825125 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Vargem Grande do Sul/SP | Em execução | 36.33% | 36.33% | 523726.42 | 181641.38 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027757
2023-04-01 | FUNASA | CV 1483/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Ararendá/CE | Em execução |  |  | 523656 | 341064 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1107170853
2023-04-01 | FUNASA | CV 0600/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Riachão das Neves/BA | Em execução |  |  | 523483 | 497566 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173679
2023-04-01 | CAIXA | 907825 | adequação de estradas vicinais | Conceição do Pará/MG | Paralisada | 0% | 89.77% | 523381.77 | 428630.69 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074049
2023-04-01 | CAIXA | 906236 | adequação de passeios públicos no município de salto veloso - sc. | Salto Veloso/SC | Em execução | 0% | 50.86% | 523348.35 | 244685.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073038
2023-04-01 | CAIXA | 775371 | Reforma do Hemocentro Coordenador. | Aracaju/SE | Paralisada | 8.83% | 1.75% | 523239 | 8539 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-398986
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005402) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Espera Feliz/MG | Em execução | 93.88% |  | 523181.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005402
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018494) Bairro Francisco Lacerda | Belém do Brejo do Cruz/PB | Em execução | 65.63% |  | 523035.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018494
2023-04-01 | CAIXA | 895943 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de referência de assistência social – cras | São Pedro das Missões/RS | Em execução | 0% | 48.1% | 522716.38 | 182797.85 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069860
2023-04-01 | CAIXA | 833198 | construção de estradas vicinais localizadas nos municípios de paulo ramos-ma e lago da pedra-ma. | São Luís/MA | Em execução | 51.32% | 53.58% | 522675 | 277282.79 |  |  | Agricultura | CAIXA-1031532
2023-04-01 | CAIXA | 874584 | construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de linha apolinário e de quadra de futebol society no bairro maieron | Sobradinho/RS | Em execução | 69.22% | 69.22% | 522660.13 | 319091.31 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057761
2023-04-01 | CAIXA | 843191 | restauração do palacete municipal de iuna - es. | Iúna/ES | Em execução | 52.46% | 78.47% | 522440.99 | 313865.43 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041789
2023-04-01 | CAIXA | 867078 | pavimentação de vias urbanas no município de comodoro-mt | Comodoro/MT | Paralisada | 57.1% | 61.54% | 522270.31 | 246148.48 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052662
2023-04-01 | CAIXA | 899687 | revitalização das praças: joão thiago dos santos e martiniano maia, no bairro centro, no município de lauro de freitas - ba. | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 0% | 10.03% | 521893.44 | 48235.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070692
2023-04-01 | CAIXA | 828493 | pavimentação de vias públicas, com paralelepípedos de pedra granítica, construção de meio-fio granítico. | Tamandaré/PE | Paralisada | 0% | 39.2% | 521891.9 | 204383.87 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1032021
2023-04-01 | CAIXA | 757263 | Construcao de Centro de Eventos no Municipio de Santana da Boa Vista - RS. | Santana da Boa Vista/RS | Paralisada | 97.08% | 59.64% | 521841.02 | 290748.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-364906
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0085/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Hidrolândia/CE | Em execução |  |  | 521767 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1407115551
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111886) EMEIF DOM PEDRO I - Nova Ramada - RS | Nova Ramada/RS | Em execução |  |  | 521746.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111886
2023-04-01 | CAIXA | 800676 | apoio a projetos de infraestrutura turística - 3ª etapa da construção da infraestrutura da orla fluvial. | Branquinha/AL | Paralisada | 0.61% | 45.36% | 521446.1 | 221108.95 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014311
2023-04-01 | CAIXA | 852063 | obra de engenharia civil. | Santa Luzia do Paruá/MA | Em execução | 38.21% | 0% | 521445.09 | 0 |  |  | Agricultura | CAIXA-1044792
2023-04-01 | CAIXA | 885742 | pavimentação de vias urbanas. | Carambeí/PR | Paralisada | 0% | 21.15% | 521331.83 | 100972.05 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064883
2023-04-01 | FUNASA | CV 0308/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lima Campos/MA | Em execução |  |  | 521031 | 494875 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1810165440
2023-04-01 | CAIXA | 881077 | pavimentação urbana em wenceslau braz/pr | Wenceslau Braz/PR | Em execução | 0% | 50.52% | 520951.56 | 117391.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056998
2023-04-01 | CAIXA | 890627 | infraestrutura urbana em calcetamento de paralelepípedo na rua a do bairro liberdade e ruas ipê e c do bairro massaranduba, onde todas as ruas se encontram no perímetro urbano no município | Almadina/BA | Em execução | 0% | 27.56% | 520784.26 | 131622.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066837
2023-04-01 | CAIXA | 893317 | pavimentação de diversas ruas do município de são sebastião do paraíso, dentro do perímetro urbano | São Sebastião do Paraíso/MG | Paralisada | 0% | 42.42% | 520386.66 | 182297.77 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068170
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005072) ARARI - UE ARIMATEA CISNE - Arari - MA | Arari/MA | Paralisada | 7.49% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005072
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005075) SÃO LUÍS - CE DR JOÃO BACELAR PORTELA - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 7.28% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005075
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005078) SÃO LUÍS - CE COELHO NETO - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 7.28% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005078
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005079) PAÇO DO LUMIAR - UI MINISTRO HENRIQUE DE LA ROQUE - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 11.47% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005079
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005080) PAÇO DO LUMIAR - UI MONTEIRO LOBATO - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 12.01% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005080
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005083) PAÇO DO LUMIAR - UI MARLY SARNEY - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 11.2% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005083
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005088) PAÇO DO UMIAR - UI PROF° NADIR NASCIMENTO MORAES - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 13.56% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005088
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005089) SÃO LUÍS - CE PROFA MARIA HELENA DUARTE - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 13.71% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005089
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006079) SÃO LUIS - UI PROF JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 7.28% |  | 520327.47 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006079
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008729) GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - CE DIAS CARNEIRO - Governador Eugênio Barros - MA | Governador Eugênio Barros/MA | Paralisada | 24.42% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008729
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008803) COELHO NETO - CE DR CARLOS MAGNO DUQUE BACELAR - Coelho Neto - MA | Coelho Neto/MA | Paralisada | 21.26% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008803
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008808) MATA ROMA - CE OLIVEIRA ROMA - Mata Roma - MA | Mata Roma/MA | Paralisada | 25.24% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008808
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008814) CODÓ - CE LUZENIR MATA ROMA - Codó - MA | Codó/MA | Paralisada | 26.85% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008814
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015852) AFONSO CUNHA - CE DR CARLOS MAGNO BACELAR - Afonso Cunha - MA | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 24.03% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015852
2023-04-01 | SIMEC |  | (31759) MATOES DO NORTE - CE PROF ANTENOR BOGEA | Matões do Norte/MA | Paralisada | 13.45% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31759
2023-04-01 | SIMEC |  | (31766) SÃO LUIS- UI ROSEANA SARNEY MURAD | São Luís/MA | Paralisada | 4.37% |  | 520327.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31766
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005065) SÃO LUÍS - CE MANOEL BECKMAN - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 13.21% |  | 520327.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005065
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005067) SÃO LUÍS - UI PEDRO ÁLVARES CABRAL - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 13.27% |  | 520327.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005067
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005068) PAÇO DO LUMIAR - UI BANDEIRA TRIBUZZI - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 10.73% |  | 520327.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005068
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005069) SÃO LUÍS - UI PROF° RUBEM ALMEIDA - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 13.73% |  | 520327.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005069
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005076) PAÇO DO LUMIAR - CE DOMINGOS VIEIRA FILHO - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 11.78% |  | 520327.27 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005076
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006077) SÃO LUÍS - UI MARIA JOSÉ ARAGÃO - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 13.72% |  | 520327.27 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006077
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, lote 04, a ser executado na BR-364/MG e BR-365/MG. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 520106.82 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8289
2023-04-01 | CAIXA | 855576 | melhoria do acesso à água em comunidades do município de estreito-ma. | Estreito/MA | Em execução | 0% | 40.21% | 520000 | 201061.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047413
2023-04-01 | CAIXA | 794826 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de pelotas. | Pelotas/RS | Paralisada | 52.01% | 75.1% | 519953.97 | 375483.85 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011144
2023-04-01 | SIMEC |  | (22821) E. E. PROFESSOR SEVERINO BEZERRA_TANGARÁ | Tangará/RN | Paralisada | 83.01% |  | 519908.14 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22821
2023-04-01 | CAIXA | 899317 | modernização de infraestrutura esportiva na praça maranhão, localizada na rua francisco drewniak esquina com a rua antônio pereira bastos | Araucária/PR | Em execução | 83.51% | 83.51% | 519900 | 318993.53 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071432
2023-04-01 | FUNASA | CV 0313/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Estreito/MA | Em execução |  |  | 519862 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2110166089
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002859) E. M. POVOADO ALFILENOS - São Roberto - MA | São Roberto/MA | Em execução |  |  | 519858.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002859
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111150) Quadra da Escola Municipal Professor Paulo Freire - Minas Novas - MG | Minas Novas/MG | Em execução | 0.86% |  | 519837.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111150
2023-04-01 | CAIXA | 794364 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de praça pública no município de filadélfia. - to | Filadélfia/TO | Paralisada | 30.56% | 42.9% | 519599.73 | 216369.17 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1010775
2023-04-01 | SIMEC |  | (18772) ESCOLA MUNICIPAL RAIZES DO PAU BRASIL | Juquitiba/SP | Paralisada | 12.83% |  | 519441.5 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18772
2023-04-01 | CAIXA | 893297 | pavimentação da rua francisco borges de lima - trecho 3 - zona urbana do municipio | Santo Antônio da Patrulha/RS | Em execução | 0% | 48.22% | 519366.55 | 122035.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068152
2023-04-01 | CAIXA | 913191 | construção de uma praça no municipio de santa terezinha de goiás go | Santa Terezinha de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 53.93% | 519195.94 | 259474.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075257
2023-04-01 | CAIXA | 900372 | pavimentação de diversas ruas do bairro martim de sá no município de caraguatatuba. | Caraguatatuba/SP | Em execução | 0% | 43.59% | 519106.88 | 205676.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070355
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109584) COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - Boa Vista da Aparecida - PR | Boa Vista da Aparecida/PR | Em execução | 22.16% |  | 519048.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109584
2023-04-01 | FUNASA | CV 1436/21 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Porangaba/SP | Em execução |  |  | 519000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2308211307
2023-04-01 | FUNASA | CV 0172/12 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Ipaumirim/CE | Em execução |  |  | 518987 | 497346 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2911124924
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | HUCAM REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CIRURGICO | Vitória/ES | Em execução | 312% |  | 518883.77 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24250
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010974) bairo do campo | Lamarão/BA | Em execução | 73.25% |  | 518676.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010974
2023-04-01 | CAIXA | 903202 | pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas nos bairros conjunto sebastião vitorino, bairro santa rosa e bairro renascer no município de sumé/pb. | Sumé/PB | Paralisada | 0% | 41.31% | 518664.22 | 198734.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072286
2023-04-01 | CAIXA | 892880 | construção do parque de exposições no município de ponto dos volantes/mg | Ponto dos Volantes/MG | Em execução | 0% | 64.24% | 518662.16 | 245382.92 |  |  | Outros | CAIXA-1067395
2023-04-01 | CAIXA | 872520 | construção de parque de exposição agropecuário - 1ª etapa | Cláudio/MG | Em execução | 68.69% | 87.58% | 518650.54 | 402541.01 |  |  | Outros | CAIXA-1055686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013060) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Triunfo/PB | Em execução |  |  | 518553.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013060
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017169) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - São João do Araguaia - PA | São João do Araguaia/PA | Paralisada |  |  | 518348.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017169
2023-04-01 | FUNASA | CV 1016/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Brejinho/RN | Em execução |  |  | 518308 | 493662 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207171288
2023-04-01 | CAIXA | 906174 | pavimentação de diversas ruas do município de coronel ezequiel/rn. | Coronel Ezequiel/RN | Paralisada | 0% | 44.03% | 518155.74 | 169157.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073274
2023-04-01 | CAIXA | 872374 | construção de centro de exposição de animais no município de caraúbas - pb | Caraúbas/PB | Paralisada | 0% | 36.65% | 518153.54 | 168943.65 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1056613
2023-04-01 | CAIXA | 863839 | pavimentação de diversas ruas do município de cabaceiras do paraguaçu/ba | Cabaceiras do Paraguaçu/BA | Paralisada | 52.67% | 75.54% | 518068.13 | 372495.53 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048146
2023-04-01 | FUNASA | CV 0835/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tibau/RN | Em execução |  |  | 518024 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2707172983
2023-04-01 | CAIXA | 830054 | construção de duas praça públicas em povoados do município de açailândia, sendo uma praça com quadra poliesportiva no povoado 50 bis e uma praça no povoado nova conquista. | Açailândia/MA | Em execução | 23.02% | 22.68% | 517755 | 111845.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031492
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004747) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itaparica - BA | Itaparica/BA | Paralisada |  |  | 517727.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004747
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003719) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Água Fria - BA | Água Fria/BA | Em execução | 53.3% |  | 517608.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003719
2023-04-01 | FUNASA | CV 0833/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cafezal do Sul/PR | Em execução |  |  | 517459 | 349954 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1207171382
2023-04-01 | FUNASA | CV 1484/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução |  |  | 517444 | 490692 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307171951
2023-04-01 | CAIXA | 844984 | implantação de pavimentação asfáltica com drenagem em vias públicas do município de cachoeira alta | Cachoeira Alta/GO | Em execução | 84.4% | 88.93% | 517437.23 | 438523.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040472
2023-04-01 | SIMEC |  | (30013) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 011 | José de Freitas/PI | Paralisada | 52.23% |  | 517309.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30013
2023-04-01 | SIMEC |  | (30016) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 027 | José de Freitas/PI | Paralisada | 62.82% |  | 517309.06 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30016
2023-04-01 | CAIXA | 800947 | construcao de parte da arquibancada do campo de futebol | Surubim/PE | Paralisada | 56.05% | 70.24% | 517306.53 | 208606.06 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014463
2023-04-01 | CAIXA | 867963 | pavimentação com pedras de paralelepípedos em vias urbanas do município de aurelino leal-ba | Aurelino Leal/BA | Em execução | 67.72% | 82.46% | 517284.45 | 380094.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054123
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do Telhado do Bloco A - Campus Bento | Bento Gonçalves/RS | Em execução | 7091% |  | 517164.31 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54328
2023-04-01 | CAIXA | 873039 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da praça rui barbosa e da praça agnelo naves de souza no município de buriti alegre - go. | Buriti Alegre/GO | Em execução | 55.45% | 55.45% | 517152.94 | 255606.19 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059753
2023-04-01 | FUNASA | CV 1385/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Martins/RN | Em execução |  |  | 517019 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2707172985
2023-04-01 | CAIXA | 871883 | pavimentação da avenida gerino tavares de lima - 2º etapa | Nossa Senhora da Glória/SE | Paralisada | 85.92% | 76.83% | 517010.78 | 391036.16 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058519
2023-04-01 | CAIXA | 912740 | construção de pista de ciclovia e sinalização horizontal | Pratânia/SP | Em execução | 0% | 57.14% | 516946.23 | 274907.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075695
2023-04-01 | DNIT |  | Projeto Executivo de Engª para Estabilização e Contenção de Taludes na Rod. BR 101. | Angra dos Reis/RJ | Em execução |  |  | 516835.13 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7799
2023-04-01 | SIMEC |  | (19810) ÁREA MUNICIPAL | Jussara/BA | Paralisada | 36.59% |  | 516819.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19810
2023-04-01 | CAIXA | 797222 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da 1ª etapa do parque público no município de panamá | Panamá/GO | Em execução | 84.16% | 87.27% | 516729.92 | 436364.61 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012472
2023-04-01 | SIMEC |  | (26117) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Jequié/BA | Paralisada | 19.71% |  | 516581.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26117
2023-04-01 | FUNASA | CV 1752/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Riachão/MA | Em execução |  |  | 516364 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911055692
2023-04-01 | FUNASA | CV 0444/08 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Pedra Lavrada/PB | Em execução |  |  | 516297 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0407089459
2023-04-01 | CAIXA | 903824 | pavimentação poliédrica na estrada de acesso a vila rural nossa senhora da salete - corbélia pr. | Corbélia/PR | Paralisada | 0% | 20% | 516142.27 | 47750 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072502
2023-04-01 | CAIXA | 857106 | recapeamento asfáltico de diversas ruas do município de palmares-pe | Palmares/PE | Paralisada | 95.66% | 67.83% | 516131.05 | 334461.24 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045071
2023-04-01 | CAIXA | 863415 | construção de uma quadra poliesportiva na aldeia indígena morro branco município de grajaú-ma | Grajaú/MA | Paralisada | 0% | 48.99% | 516084.91 | 159229.51 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047893
2023-04-01 | CAIXA | 858684 | implantação de pavimentação em vias urbanas de comodoro-mt, iniciando na região leste da cidade nas ruas euclides borgo, cassemiro do vale e pinhalzinho e finalizando na região norte da cidade na rua suzete. | Comodoro/MT | Paralisada | 62.5% | 54.78% | 516058.47 | 213661.37 | Dificuldade técnica da empresa executora | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047531
2023-04-01 | SESU |  | Sist. de prev. e combate a incêndio Prédio do AT01 -Setor 12 | São Carlos/SP | Em execução | 0% |  | 515965.24 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52770
2023-04-01 | FUNASA | CV 1078/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tuparetama/PE | Em execução |  |  | 515767 | 484855 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2712130742
2023-04-01 | FUNASA | CV 0685/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Estreito/MA | Em execução |  |  | 515712 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3012166661
2023-04-01 | CAIXA | 906196 | pavimentação de ruas no centro da cidade de esperança - pb | Esperança/PB | Paralisada | 0% | 81.55% | 515658.98 | 392354.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073090
2023-04-01 | CAIXA | 869775 | construção de praça pública no distrito de boipeba, município de cairu - ba. | Cairu/BA | Paralisada | 9.23% | 46.69% | 515573.62 | 215217.85 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056739
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0835/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bom Lugar/MA | Em execução |  |  | 515520 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811077318
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0466/09 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Bonito de Santa Fé/PB | Em execução |  |  | 515500 | 499998 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2804090231
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0803/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Presidente Vargas/MA | Em execução |  |  | 515465 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0512075206
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0113/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bonito de Santa Fé/PB | Em execução |  |  | 515464 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3011070958
2023-04-01 | CAIXA | 780960 | melhorar a infraestrutura dos mercados municipais | Frei Paulo/SE | Em execução | 98.2% | 10.88% | 515414.94 | 42447.7 |  |  | Agricultura | CAIXA-1002615
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA COORDENAÇÃO,SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DOS ACESSOS NORTE E SUL DA 2 PONTE DE COLATINA(LOTE1) E IMPLANTAÇÃO DA VARIANTE DE COLATINA(LOTE2) NA RODOVIA BR-259/ES, TRECHO:JOÃO NEIVA | Colatina/ES | Paralisada |  |  | 515173.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2551
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005596) QUADRA DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS - Redenção - CE | Redenção/CE | Paralisada | 25.65% |  | 515066.19 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005596
2023-04-01 | CAIXA | 788144 | implantação de quadra poliesportiva coberta no município de são raimundo das mangabeiras, estado do maranhão. | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Em execução | 29.99% | 29.99% | 515000 | 149963.76 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006837
2023-04-01 | FUNASA | CV 1838/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Loreto/MA | Em execução |  |  | 515000 | 400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1807069285
2023-04-01 | FUNASA | CV 0347/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Frei Martinho/PB | Em execução |  |  | 514998 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0410164923
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004557) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Balneário Pinhal - RS | Balneário Pinhal/RS | Em execução | 73.08% |  | 514969.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004557
2023-04-01 | CAIXA | 910434 | pavimentação de estradas vicinais | Monte Horebe/PB | Em execução | 0% | 79.26% | 514794.33 | 378467.07 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076349
2023-04-01 | FUNASA | CV 1560/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ladainha/MG | Paralisada |  |  | 514505 | 349673 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0108174100
2023-04-01 | CAIXA | 853566 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva. | Serra dos Aimorés/MG | Em execução | 42.6% | 53.85% | 514439.1 | 210010.34 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046195
2023-04-01 | CAIXA | 896717 | recapeamento urbano de diversas vias públicas no município de monte castelo-sp | Monte Castelo/SP | Em execução | 0% | 43.89% | 514406.02 | 167657.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069479
2023-04-01 | CAIXA | 888170 | revitalização do parque de exposição joão da costa mafra no município de caratinga/mg - 2ª etapa. | Caratinga/MG | Paralisada | 0% | 13.01% | 514386.25 | 59966.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002583) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Trairi - CE | Trairi/CE | Em execução | 28.26% |  | 514287.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002583
2023-04-01 | CAIXA | 870191 | construção de praça no município de buriti alegre-go. | Buriti Alegre/GO | Paralisada | 0% | 39.94% | 514070.09 | 123252.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058607
2023-04-01 | CAIXA | 887774 | construção de mirante no município de engenheiro paulo de frontin/rj. | Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | Em execução | 0% | 5.15% | 514013.3 | 24576.73 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063991
2023-04-01 | CAIXA | 873037 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da orla do lago no município de faina-go. | Faina/GO | Paralisada | 0% | 18.27% | 513986.42 | 84219.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059752
2023-04-01 | CAIXA | 893704 | pavimentação de vias públicas em nossa senhora da glória | Nossa Senhora da Glória/SE | Em execução | 0% | 72.9% | 513899.51 | 332054.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068364
2023-04-01 | CAIXA | 892657 | construção da feira municipal coberta | Axixá do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 48.31% | 513816.29 | 161475.91 |  |  | Outros | CAIXA-1067288
2023-04-01 | CAIXA | 863773 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Alagoa Nova/PB | Paralisada | 17.01% | 17% | 513721.36 | 85005.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047956
2023-04-01 | SIMEC |  | (8373) 656808 - Escola de Educação Infantil - Tipo C - COCAL /PI | Cocal/PI | Paralisada | 80.71% |  | 513644.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8373
2023-04-01 | CAIXA | 774990 | Estruturacao e fortalecimento da estrategia territorial das secretarias municipais de agricultura - Territorio Vales do | Fortaleza/CE | Em execução | 52.8% | 51.06% | 513636 | 227364.99 |  |  | Agricultura | CAIXA-397918
2023-04-01 | CAIXA | 885896 | pavimentação em paralelepípedo no loteamento princesa e bairro santana, na sede do município de muritiba/ba. | Muritiba/BA | Paralisada | 0% | 5.62% | 513233.43 | 26820.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064441
2023-04-01 | CAIXA | 777470 | implantação de uma trilha e de um belvedere na serra do mimo em barreiras – ba | Salvador/BA | Em execução | 10.08% | 0% | 513200 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1000149
2023-04-01 | CAIXA | 899903 | pavimentação de vias publicas urbanas | Carlópolis/PR | Em execução | 74.05% | 82.61% | 513051.21 | 397421.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070328
2023-04-01 | CAIXA | 822141 | pavimentação e drenagem superficial em diversas rua do povoado de santa maria eterna município de belmonte bahia. | Belmonte/BA | Paralisada | 1.35% | 49.41% | 512824 | 227458.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023327
2023-04-01 | SIMEC |  | (33251) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Batayporã - MS | Batayporã/MS | Em execução | 73.87% |  | 512758.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33251
2023-04-01 | FUNASA | CV 0482/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Abre Campo/MG | Em execução |  |  | 512750 | 502496 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1107139788
2023-04-01 | CAIXA | 895202 | recapeamento asfáltico em diversas ruas | Barra de Guabiraba/PE | Paralisada | 0% | 86.34% | 512732.79 | 412252.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068564
2023-04-01 | CAIXA | 862876 | construção e/ou modernização da infraestrutura esportiva no município de são salvador do tocantins. | São Salvador do Tocantins/TO | Em execução | 42.18% | 73.5% | 512567.14 | 358292.54 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047560
2023-04-01 | CAIXA | 874039 | construção de centro de referência especializado de assistência social – creas | Tapauá/AM | Paralisada | 0% | 19.07% | 512515.85 | 97218.49 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060880
2023-04-01 | CAIXA | 809905 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do portal no município de são raimundo das mangabeiras, estado do maranhão. | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Em execução | 0.33% | 33.17% | 512500 | 165836.82 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1019778
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000989) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Dianópolis - TO | Dianópolis/TO | Paralisada | 35.87% |  | 512500 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000989
2023-04-01 | CAIXA | 866211 | pavimentação asfáltica de vias urbanas | Nova Xavantina/MT | Em execução | 62.41% | 57.75% | 512485.57 | 266218.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053134
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Execução das Obras de Implantação de Acostamento na Rodovia BR-226/RN, referente ao trecho entre os quilômetros 218,7 e 245,3. | Natal/RN | Em execução |  |  | 512396.3 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10595
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015764) Quadra da Escola Jocelina Barata - Santa Bárbara do Pará - PA | Santa Bárbara do Pará/PA | Em execução | 67.97% |  | 512103.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015764
2023-04-01 | CAIXA | 829029 | pavimentação asfáltica de vias urbanas | Taguatinga/TO | Paralisada | 52.86% | 71.38% | 512048.06 | 351985.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031307
2023-04-01 | FUNASA | CV 0077/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lábrea/AM | Paralisada |  |  | 512000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2312130629
2023-04-01 | FUNASA | CV 0144/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itati/RS | Em execução |  |  | 512000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2312130605
2023-04-01 | FUNASA | CV 0855/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedro do Rosário/MA | Em execução |  |  | 512000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2712130738
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DE BONANÇA | Moreno/PE | Em execução | 0% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08560938000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS IPIOCA DE BAIXO | Itapororoca/PB | Em execução | 45% |  | 512000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12099621000115001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ITAUNA | Parnaíba/PI | Em execução | 0% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19374673000114009
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE | Jaú/SP | Em execução | 30% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-46195079000513001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE | Jaú/SP | Em execução | 40% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-46195079000513005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Jaú/SP | Em execução | 40% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-46195079000513002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE ELDORADO | Viana/ES | Em execução | 0% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14587933000116003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIDA NOVA | Vespasiano/MG | Em execução | 0% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18715425000213002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO ALTO DO CRUZEIRO | União dos Palmares/AL | Em execução | 0% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11120612000115003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTA MARTA | Santa Maria/RS | Em execução | 0% |  | 512000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12964512000116004
2023-04-01 | CAIXA | 889403 | pavimentação de rua e avenidas, e urbanização no município de arinos-mg. | Arinos/MG | Paralisada | 0% | 19.97% | 511950.39 | 66762.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065735
2023-04-01 | SETEC |  | Recuperação Estrutural do Ginásio Poliesportivo IFRN Caicó | Caicó/RN | Em execução | 5407% |  | 511921.28 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54953
2023-04-01 | SIMEC |  | (13322) 702605 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - URUCUIA/MG | Urucuia/MG | Paralisada | 57.33% |  | 511905.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13322
2023-04-01 | CAIXA | 885626 | pavimentação do centro municipal de eventos de antônio prado - rs | Antônio Prado/RS | Paralisada | 0% | 87.45% | 511879.63 | 417568.98 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064938
2023-04-01 | FUNASA | CV 1735/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Frei Gaspar/MG | Em execução |  |  | 511878 | 349307 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307171961
2023-04-01 | CAIXA | 886613 | construção de ginásio de esportes. | Veranópolis/RS | Paralisada | 0% | 99.76% | 511840.53 | 285826.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063521
2023-04-01 | FUNASA | CV 1663/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Aratuba/CE | Em execução |  |  | 511838 | 511838 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1108174384
2023-04-01 | CAIXA | 786689 | pavimentação asfáltica no município de cachoeira dourada-go. | Cachoeira Dourada/GO | Em execução | 9.55% | 9.55% | 511294.48 | 37647.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1006145
2023-04-01 | CAIXA | 825458 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Francisco de Itabapoana/RJ | Paralisada | 86.54% | 86.54% | 511289.56 | 432701.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1085907) QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR - João Alfredo - PE | João Alfredo/PE | Em execução | 40.64% |  | 511289.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1085907
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008525) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Serra Grande - PB | Serra Grande/PB | Em execução | 39.41% |  | 511257.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008525
2023-04-01 | CAIXA | 885113 | pavimentação de ruas | Candelária/RS | Paralisada | 0% | 34.8% | 511193.23 | 149558.44 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065205
2023-04-01 | CAIXA | 891059 | revitalização de parque no município de charqueada/sp. | Charqueada/SP | Em execução | 0% | 1.32% | 511190.85 | 3777.9 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067650
2023-04-01 | FUNASA | CV 0087/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itamarati/AM | Em execução |  |  | 511131 | 496244 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2205170361
2023-04-01 | CAIXA | 900467 | pavimentação de ruas no município de irauçuba-ce. | Irauçuba/CE | Paralisada | 0% | 13.08% | 510963.78 | 62904.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070422
2023-04-01 | CAIXA | 872865 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Itacarambi/MG | Paralisada | 0% | 10.84% | 510933.8 | 54176.97 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059707
2023-04-01 | FUNASA | CV 0639/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ibititá/BA | Em execução |  |  | 510888 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0912203009
2023-04-01 | FUNASA | CV 0363/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bom Conselho/PE | Paralisada |  |  | 510872 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1110165231
2023-04-01 | CAIXA | 809253 | implantação de passeios públicos no municipio de luziania. | Luziânia/GO | Paralisada | 80.32% | 89.95% | 510851.58 | 443537.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015480
2023-04-01 | FUNASA | CV 0233/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bequimão/MA | Em execução |  |  | 510815 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2312130527
2023-04-01 | CAIXA | 885782 | pavimentação da estrada vicinal que liga a cidade de bernardino batista a comunidade rural baixo dos galdinos. | Bernardino Batista/PB | Paralisada | 44.88% | 71.83% | 510812.12 | 343003.67 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064170
2023-04-01 | CAIXA | 882455 | implantação de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas do município de perolândia | Perolândia/GO | Em execução | 76.32% | 83.42% | 510808.48 | 225622.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059970
2023-04-01 | SESU |  | Reforma de Laboratórios da Escola de Belas Artes EBA UFRJ | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 0% |  | 510766.47 | 326122.85 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54524
2023-04-01 | CAIXA | 907626 | pavimentação asfáltica de diversas ruas do município de mendes | Mendes/RJ | Em execução | 0% | 100% | 510688.73 | 481104 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073748
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013528) NOVA ESCOLA CRUZ - Morro Cabeça no Tempo - PI | Morro Cabeça no Tempo/PI | Paralisada | 41.34% |  | 510684.38 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013528
2023-04-01 | CAIXA | 888165 | reforma do terminal rodoviário intermunicipal do município de leopoldina/mg. | Leopoldina/MG | Em execução | 0% | 63.67% | 510680.28 | 293502.52 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066752
2023-04-01 | CAIXA | 825416 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Juiz de Fora/MG | Em execução | 81.56% | 79.35% | 510651.55 | 405200.98 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028086
2023-04-01 | CAIXA | 770047 | Construcao de 2 quadras esportivas no perimetro urbano - localizadas nos Bairros Engenho Velho e Nossa Senhora Aparecida | Coronel Bicaco/RS | Em execução | 64.66% | 68.53% | 510647.41 | 167051.21 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-386323
2023-04-01 | CAIXA | 904525 | drenagem e pavimentação de trechos críticos das estradas vicinais do município de brejetuba/es. | Brejetuba/ES | Em execução | 0% | 96.95% | 510628.34 | 466414.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072672
2023-04-01 | FUNASA | CV 0687/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bodocó/PE | Em execução |  |  | 510608 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1307172183
2023-04-01 | CAIXA | 851855 | construção de alambrado, reservatório de água, poço artesiano e ampliação da infraestrutura com iluminação e irrigação dos campos de futebol no município de são salvador do tocantins | São Salvador do Tocantins/TO | Em execução | 56.11% | 68.21% | 510540.06 | 332515.38 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1044783
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009493) Cocal - Santo Amaro do Maranhão - MA | Santo Amaro do Maranhão/MA | Em execução | 78.14% |  | 510505.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009493
2023-04-01 | FUNASA | CV 0431/09 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Lago da Pedra/MA | Em execução |  |  | 510500 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2711096268
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001764) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001- NOVA ESPERANÇA | Araçuaí/MG | Em execução | 20.84% |  | 510441.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001764
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007366) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Crato - CE | Crato/CE | Em execução | 94.46% |  | 510436.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007366
2023-04-01 | FUNASA | CV 0356/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedra/PE | Em execução |  |  | 510383 | 246506 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1110165246
2023-04-01 | CAIXA | 845900 | pavimentação de ruas no município de são gonçalo do amarante - rn. | São Gonçalo do Amarante/RN | Em execução | 99.16% | 99.13% | 510276.32 | 488826.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040535
2023-04-01 | CAIXA | 739497 | Pavimentacao com drenagem superficial e elementos moderadoreS DE TRAFEGO VIARIO NAS RUAS DO BAIRRO BEIJA FLOR. | Alcobaça/BA | Paralisada | 82.67% | 79.61% | 510205 | 398032.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-330489
2023-04-01 | CAIXA | 745868 | Pavimentacao com drenagem superficial e elmentos moderadores de trafeco viario de ruas na sede do municipio. | Alcobaça/BA | Paralisada | 82.65% | 73.96% | 510205 | 369817.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-338812
2023-04-01 | FUNASA | CV 0127/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Gilbués/PI | Paralisada |  |  | 510204 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2312130638
2023-04-01 | FUNASA | CV 0141/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santo Antônio dos Milagres/PI | Em execução |  |  | 510204 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2312130571
2023-04-01 | CAIXA | 884858 | pavimentação (recapeamento) em ruas diversas da área urbana do município de cláudio-mg. | Cláudio/MG | Paralisada | 0% | 69.39% | 510034.47 | 331329.04 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065022
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014795) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 65.22% |  | 510014.31 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014795
2023-04-01 | CAIXA | 791641 | implantação de sistema de produção e estoque de forragens, como alternativa de convivência com semiárido, para alimentação de pequenos animais (caprinos, ovinos e galinhas de capoeira), desenvolvidos e gerenciados por mulheres agricultoras do tc sertão do | Recife/PE | Em execução | 52.71% | 100% | 510000 | 425000 |  |  | Agricultura | CAIXA-1009246
2023-04-01 | CAIXA | 819149 | construção de poços artesianos. | São Luís/MA | Paralisada | 81.51% | 72.97% | 510000 | 364873.64 | Outras licenças/autorizações/outorgas |  | Agricultura | CAIXA-1026048
2023-04-01 | CAIXA | 853491 | melhoria do acesso à água em comunidades do município de governador edison lobão. | Governador Edison Lobão/MA | Paralisada | 0% | 37.78% | 510000 | 188876.34 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047334
2023-04-01 | CAIXA | 888099 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - reforma de duas unidades de centro de referencia de assistência social - cras | Cuiabá/MT | Em execução | 0% | 52.67% | 510000 | 263332.15 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1067896
2023-04-01 | FUNASA | CV 0244/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tufilândia/MA | Paralisada |  |  | 510000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1505141442
2023-04-01 | FUNASA | CV 0493/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Iaçu/BA | Em execução |  |  | 510000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1912166298
2023-04-01 | FUNASA | CV 0545/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Porto Franco/MA | Em execução |  |  | 510000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107170980
2023-04-01 | FUNASA | CV 0910/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Olinda Nova do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 510000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107170944
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001520) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Peçanha - MG | Peçanha/MG | Paralisada | 65.55% |  | 510000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001520
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002238) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Varjota - PI | São João da Varjota/PI | Em execução | 90.21% |  | 510000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002238
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002777) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Sapé - PB | Sapé/PB | Paralisada | 34.92% |  | 510000 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002777
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003769) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Feira da Mata - BA | Feira da Mata/BA | Paralisada | 93.15% |  | 510000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003769
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005345) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Encruzilhada do Sul - RS | Encruzilhada do Sul/RS | Em execução | 94.95% |  | 510000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005345
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007370) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Itaju do Colônia/BA | Em execução | 97.02% |  | 510000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007459) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pau Brasil - BA | Pau Brasil/BA | Paralisada | 69.89% |  | 510000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007459
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008756) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Flores do Piauí - PI | Flores do Piauí/PI | Paralisada | 26.26% |  | 510000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008756
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008954) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Redenção do Gurguéia - PI | Redenção do Gurguéia/PI | Paralisada | 0% |  | 509999.81 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008954
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004484) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Benedito Leite - MA | Benedito Leite/MA | Paralisada | 35.19% |  | 509999.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004484
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000936) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Governador Luiz Rocha - MA | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada | 76.73% |  | 509998.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000936
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005490) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa dos Patos - MG | Lagoa dos Patos/MG | Paralisada | 68.1% |  | 509995.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005490
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003726) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | São Sebastião/SP | Paralisada | 58.49% |  | 509995.06 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003726
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005465) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ibirapitanga - BA | Ibirapitanga/BA | Paralisada | 90.29% |  | 509992.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005465
2023-04-01 | SIMEC |  | (30964) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | São Francisco/MG | Paralisada | 81.74% |  | 509991.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30964
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008540) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Caracaraí - RR | Caracaraí/RR | Paralisada | 23.27% |  | 509991.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008540
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008541) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caracaraí - RR | Caracaraí/RR | Paralisada | 17.01% |  | 509991.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008541
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM MARISTELA | Três Lagoas/MS | Em execução | 0% |  | 509990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13034603000119002
2023-04-01 | SIMEC |  | (33547) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tocantínia - TO | Tocantínia/TO | Paralisada | 80.06% |  | 509988.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33547
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005235) TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVAPAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Riachão do Jacuípe - BA | Riachão do Jacuípe/BA | Paralisada | 44.35% |  | 509985.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002439) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Afonso Cunha - MA | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 58.47% |  | 509957.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002439
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000970) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Luís Gonzaga do Maranhão - MA | São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | Paralisada | 95.35% |  | 509957.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000970
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002065) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Buriti - MA | Buriti/MA | Paralisada | 59.96% |  | 509955.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002065
2023-04-01 | CAIXA | 880460 | recapeamento asfáltico de vias públicas no município de paranaiguara | Paranaiguara/GO | Em execução | 90.04% | 82.58% | 509947.89 | 380652.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061463
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005321) Quadra Escola da EMEF Porto Alegre - Melgaço - PA | Melgaço/PA | Paralisada | 71.02% |  | 509944.28 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005321
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000833) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Acajutiba - BA | Acajutiba/BA | Paralisada | 30.75% |  | 509934.23 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000833
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015671) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Duque Bacelar - MA | Duque Bacelar/MA | Paralisada |  |  | 509932.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015671
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015672) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Duque Bacelar - MA | Duque Bacelar/MA | Paralisada |  |  | 509932.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015672
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007977) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Loreto - MA | Loreto/MA | Paralisada | 29.99% |  | 509923.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007326) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Gongogi - BA | Gongogi/BA | Em execução | 89.98% |  | 509921.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007326
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000787) Quadra Escolar Coberta da Escola Maria de Jesus | Inajá/PE | Paralisada | 97.91% |  | 509921.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000787
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008011) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Nazaré - MT | Nova Nazaré/MT | Paralisada | 0.4% |  | 509918.27 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013056) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Teixeiras - MG | Teixeiras/MG | Paralisada | 30.65% |  | 509916.95 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013056
2023-04-01 | SIMEC |  | (33544) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rio da Conceição - TO | Rio da Conceição/TO | Paralisada | 18.24% |  | 509909 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33544
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004544) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barão de Monte Alto - MG | MG | Paralisada | 66.37% |  | 509905.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004544
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015739) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Porto dos Gaúchos - MT | Porto dos Gaúchos/MT | Paralisada | 20.02% |  | 509900 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015739
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002229) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Miguel Leão - PI | Miguel Leão/PI | Paralisada | 20.55% |  | 509889.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002229
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008038) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Mirador - MA | Mirador/MA | Paralisada | 62.58% |  | 509889.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008038
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004368) ESCOLA MUN.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - Sebastião Barros - PI | Sebastião Barros/PI | Paralisada | 69.6% |  | 509875.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004368
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005538) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Terezinha - MT | Santa Terezinha/MT | Paralisada | 52.92% |  | 509873.84 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005538
2023-04-01 | SIMEC |  | (33334) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Curral Novo do Piauí - PI | Curral Novo do Piauí/PI | Paralisada | 51.44% |  | 509872.24 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33334
2023-04-01 | SIMEC |  | (33371) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Julião - PI | São Julião/PI | Paralisada | 58.15% |  | 509872.24 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33371
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003353) QUADRA ESC PROF IVANILDE BRAGA BRANDÃO - Rio Preto da Eva - AM | Rio Preto da Eva/AM | Paralisada | 9.02% |  | 509870.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003353
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000828) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Palmeirais - PI | Palmeirais/PI | Paralisada | 70.12% |  | 509868.58 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000828
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000829) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palmeirais - PI | Palmeirais/PI | Paralisada | 23.09% |  | 509868.58 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000829
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004157) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pium - TO | Pium/TO | Em execução | 96.92% |  | 509844.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004157
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001424) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Romão - MG | São Romão/MG | Em execução | 99.48% |  | 509837.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001424
2023-04-01 | CAIXA | 899077 | revitalização e reforma do centro de comercialização de produtos associados ao turismo município de limoeiro - pe. | Limoeiro/PE | Paralisada | 0% | 39.21% | 509834.57 | 150659.63 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070192
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007193) QUADRA COBERTA - ESC. SANTA TEREZA - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 71.92% |  | 509820.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007193
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007194) QUADRA COBERTA- PRESIDENTE TANCREDO NEVES - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 72.19% |  | 509820.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007194
2023-04-01 | SIMEC |  | (26045) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | São Bento/MA | Paralisada | 39.3% |  | 509814.83 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26045
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002450) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Brejo - MA | Brejo/MA | Paralisada | 63.68% |  | 509797.98 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002450
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000825) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nazária - PI | Nazária/PI | Paralisada | 75.51% |  | 509797.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000825
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000937) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Governador Nunes Freire - MA | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 32.62% |  | 509793.19 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000937
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008569) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barreiras do Piauí - PI | Barreiras do Piauí/PI | Paralisada | 81.23% |  | 509786.08 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008569
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000850) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Félix do Piauí - PI | São Félix do Piauí/PI | Paralisada | 50.64% |  | 509782.33 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000850
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004145) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Camocim de São Félix - PE | Camocim de São Félix/PE | Paralisada | 58.94% |  | 509773.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004145
2023-04-01 | SIMEC |  | (33114) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Terra Nova/BA | Paralisada | 24.58% |  | 509764.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33114
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004758) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Chaval - CE | Chaval/CE | Paralisada | 64.45% |  | 509761.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004758
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007804) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Cajari - MA | Cajari/MA | Paralisada | 100% |  | 509752.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007804
2023-04-01 | SIMEC |  | (22530) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Novo Airão/AM | Paralisada | 18.56% |  | 509742.32 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22530
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008308) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Imaculada - PB | Imaculada/PB | Paralisada | 48.3% |  | 509711.63 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008308
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008309) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Imaculada - PB | Imaculada/PB | Paralisada | 31.63% |  | 509711.63 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008309
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007751) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Belágua/MA | Paralisada | 16.38% |  | 509710.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008992) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São José do Piauí - PI | São José do Piauí/PI | Paralisada | 37.83% |  | 509702.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008992
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002071) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Caxias - MA | Caxias/MA | Paralisada | 57.02% |  | 509691.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002071
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014791) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Serra Nova Dourada - MT | Serra Nova Dourada/MT | Paralisada | 36.51% |  | 509684.86 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014791
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004413) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Governador Nunes Freire - MA | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 35.69% |  | 509681.98 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004413
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014798) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta Izabel Fernandes dos Santos - Cametá - PA | Cametá/PA | Paralisada | 17.58% |  | 509679.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014798
2023-04-01 | FUNASA | CV 0155/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Iaçu/BA | Em execução |  |  | 509666 | 99934 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170299
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008390) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Abreulândia - TO | Abreulândia/TO | Paralisada | 53.67% |  | 509661.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008390
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007860) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Ribeirão - PE | Ribeirão/PE | Paralisada | 24.43% |  | 509649.29 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007860
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002040) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Maiquinique/BA | Paralisada | 22.05% |  | 509633.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002040
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014958) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Amapá do Maranhão - MA | Amapá do Maranhão/MA | Paralisada |  |  | 509629.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014958
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004115) Avenida José Angelca - Guajará - AM | Guajará/AM | Paralisada | 19.4% |  | 509612.08 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004115
2023-04-01 | CAIXA | 875852 | pavimentação de ruas da sede do distrito de riacho da cruz. | Januária/MG | Em execução | 62.71% | 55.15% | 509590.61 | 280458.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059246
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109160) AMPLIAÇÃO CMEI SAGRADA FAMÍLIA - Dois Vizinhos - PR | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 79.94% |  | 509582.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109160
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015758) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Oriximiná - PA | Oriximiná/PA | Em execução | 23.32% |  | 509565.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015758
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014960) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada | 1.87% |  | 509559.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014960
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015756) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Oriximiná - PA | Oriximiná/PA | Em execução | 37.32% |  | 509546.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015756
2023-04-01 | FUNASA | CV 0797/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Autazes/AM | Em execução |  |  | 509541 | 489540 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM3107173882
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008576) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paranã - TO | Paranã/TO | Paralisada | 58.5% |  | 509528.71 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008576
2023-04-01 | CAIXA | 887744 | construção do centro de eventos no município de são jorge do ivaí/pr -5ª etapa | São Jorge do Ivaí/PR | Paralisada | 0% | 14.08% | 509525.95 | 67239.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063840
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007945) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itaipava do Grajaú - MA | Itaipava do Grajaú/MA | Paralisada | 20.09% |  | 509513.84 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007945
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008377) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Porto de Moz - PA | Porto de Moz/PA | Paralisada | 13.77% |  | 509512.46 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008377
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008425) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Rio Tinto - PB | Rio Tinto/PB | Paralisada | 21.2% |  | 509511.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008425
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008376) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Porto de Moz - PA | Porto de Moz/PA | Paralisada | 18.27% |  | 509506.05 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008376
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007379) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapitanga - BA | Itapitanga/BA | Paralisada | 99.35% |  | 509500.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007379
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000847) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Chorrochó - BA | Chorrochó/BA | Paralisada | 96.63% |  | 509478.83 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000847
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007293) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Chorrochó - BA | Chorrochó/BA | Paralisada | 21.47% |  | 509478.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007293
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007980) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Luís Domingues - MA | Luís Domingues/MA | Em execução | 77.07% |  | 509471.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007980
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002438) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santo Antônio dos Lopes - MA | Santo Antônio dos Lopes/MA | Paralisada | 14.08% |  | 509446.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008302) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Raimundo das Mangabeiras - MA | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Paralisada | 82.74% |  | 509426.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008302
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008303) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Raimundo das Mangabeiras - MA | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Paralisada | 82.01% |  | 509426.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008303
2023-04-01 | SIMEC |  | (22601) Angelo Nascimento | Muaná/PA | Paralisada | 22.18% |  | 509421.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22601
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013912) Quadra Coberta da Escola Raimunda Caldas - Autazes - AM | Autazes/AM | Paralisada | 3.88% |  | 509421.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013912
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007632) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bela Vista - MS | Bela Vista/MS | Paralisada | 31.44% |  | 509418.37 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007632
2023-04-01 | SIMEC |  | (23034) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Ibicoara/BA | Paralisada | 1.02% |  | 509400 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23034
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008546) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sossêgo - PB | Sossêgo/PB | Paralisada | 38.32% |  | 509376.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008546
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008634) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Caracol - PI | Caracol/PI | Paralisada | 90.89% |  | 509374.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008634
2023-04-01 | FUNASA | CV 0728/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Senador La Rocque/MA | Em execução |  |  | 509362 | 99825 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172437
2023-04-01 | SIMEC |  | (33311) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Ribeirão - PE | Ribeirão/PE | Paralisada | 51.47% |  | 509327.16 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33311
2023-04-01 | SIMEC |  | (8581) 657016 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ALTO DO RODRIGUES /RN | Alto do Rodrigues/RN | Paralisada | 43.9% |  | 509315.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8581
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012979) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Moju - PA | Moju/PA | Paralisada | 85.37% |  | 509311.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012979
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014796) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 61.07% |  | 509205.62 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014796
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008254) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Caraúbas/PB | Paralisada | 21.11% |  | 509197.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008254
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015759) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Oriximiná - PA | Oriximiná/PA | Em execução | 57.67% |  | 509156.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015759
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007895) Povoado Palmeiral-PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Esperantinópolis - MA | Esperantinópolis/MA | Em execução | 47.02% |  | 509151 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007895
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004794) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 010/2013 - Abaetetuba - PA | Abaetetuba/PA | Paralisada | 12.18% |  | 509139.67 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004794
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003336) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Santa Luzia do Norte/AL | Paralisada | 38.46% |  | 509128.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003336
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008622) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Capitão Gervásio Oliveira - PI | Capitão Gervásio Oliveira/PI | Paralisada | 28.24% |  | 509121.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008622
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007769) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Brejo - MA | Brejo/MA | Paralisada |  |  | 509117.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007769
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do Bloco L | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 7577% |  | 509106.4 | 385739.47 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50434
2023-04-01 | CAIXA | 921127 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social – suas – construção de centro de referencia de assistencia social – cras | Virmond/PR | Em execução | 0% | 14.24% | 509100 | 70698.99 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1081066
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008334) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Sucupira do Riachão - MA | Sucupira do Riachão/MA | Paralisada | 37.43% |  | 509100 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008334
2023-04-01 | CAIXA | 874890 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da praça do lago no município de palmitinho - rs | Palmitinho/RS | Paralisada | 0% | 19.35% | 509081.43 | 98428.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060524
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008350) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Moju - PA | Moju/PA | Paralisada | 51.35% |  | 509077.86 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008350
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014802) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Igarapé-Miri - PA | Igarapé-Miri/PA | Paralisada | 57% |  | 509077.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014802
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008294) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Luís Gonzaga do Maranhão - MA | São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | Em execução | 11.65% |  | 509046.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008294
2023-04-01 | SIMEC |  | (33300) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Carnaubeira da Penha - PE | Carnaubeira da Penha/PE | Paralisada | 64.55% |  | 509041 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001438) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Curralinhos - PI | Curralinhos/PI | Paralisada | 48.83% |  | 509040.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004287) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA UNIDADE ESCOLAR AGRIPINO MATIAS MAIA - Guaribas - PI | Guaribas/PI | Paralisada | 18.23% |  | 509039.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004287
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004925) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rodrigues Alves - AC | Rodrigues Alves/AC | Em execução | 84.38% |  | 509037.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004925
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014962) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bacurituba - MA | Bacurituba/MA | Paralisada | 34.5% |  | 509023.37 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014962
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008180) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santa Helena - MA | Santa Helena/MA | Em execução | 99.92% |  | 509016.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008180
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013039) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Jaguaripe - BA | Jaguaripe/BA | Paralisada | 25.31% |  | 509011.66 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013039
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007972) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Lima Campos - MA | Lima Campos/MA | Em execução | 69.94% |  | 509007.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007972
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007973) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lima Campos - MA | Lima Campos/MA | Em execução | 93.2% |  | 509007.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007973
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002085) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Igarapé-Açu - PA | Igarapé-Açu/PA | Paralisada | 73.55% |  | 509003.73 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002085
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004577) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Igarapé-Açu - PA | Igarapé-Açu/PA | Paralisada | 72.17% |  | 509003.73 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004577
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004873) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Colinas - MA | Colinas/MA | Paralisada | 87.07% |  | 509000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004873
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012978) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Moju - PA | Moju/PA | Paralisada | 41.22% |  | 509000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012978
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014965) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 - Codó - MA | Codó/MA | Paralisada | 86.89% |  | 509000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014965
2023-04-01 | FUNASA | CV 0914/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Governador Archer/MA | Em execução |  |  | 508999 | 349313 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173257
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012985) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Em execução | 80.11% |  | 508992.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012985
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015757) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Oriximiná - PA | Oriximiná/PA | Em execução | 37.38% |  | 508990.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015757
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007152) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Murici - AL | Murici/AL | Paralisada | 99.92% |  | 508971.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007152
2023-04-01 | SIMEC |  | (23002) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Murici/AL | Paralisada | 90.95% |  | 508971.47 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004953) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Godofredo Viana - MA | Godofredo Viana/MA | Paralisada | 26.6% |  | 508948.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004953
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008750) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Fartura do Piauí - PI | Fartura do Piauí/PI | Paralisada | 23.58% |  | 508919.79 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008750
2023-04-01 | SIMEC |  | (33271) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Quatipuru - PA | Quatipuru/PA | Paralisada | 56.18% |  | 508918.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33271
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004570) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Curuçá - PA | Curuçá/PA | Paralisada | 51.62% |  | 508911.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004570
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004571) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Curuçá - PA | Curuçá/PA | Paralisada | 65.43% |  | 508911.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004571
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004800) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cacimba de Dentro - PB | Cacimba de Dentro/PB | Paralisada | 61.61% |  | 508895.67 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004800
2023-04-01 | CAIXA | 820113 | pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de três ranchos-go. | Três Ranchos/GO | Paralisada | 71.84% | 76.81% | 508895.59 | 378753.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024495
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006952) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ataléia - MG | Ataléia/MG | Paralisada | 68.7% |  | 508888.8 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006952
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008279) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Duas Estradas - PB | Duas Estradas/PB | Paralisada | 48.3% |  | 508887.78 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008279
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005824) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - General Salgado - SP | General Salgado/SP | Paralisada | 83.38% |  | 508883.47 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005824
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002118) EMEF JOSÉ ALFREDO HAGE - Prainha - PA | Prainha/PA | Paralisada | 40.92% |  | 508857.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002118
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007937) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Vicente - RN | São Vicente/RN | Paralisada | 28.61% |  | 508840.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007937
2023-04-01 | SIMEC |  | (22620) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 040 | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 88.42% |  | 508837.22 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22620
2023-04-01 | CAIXA | 890348 | modernização do centro poliesportivo dr edgard pinheiro dias | Itaperuna/RJ | Em execução | 0% | 53.72% | 508834.7 | 205220.16 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063474
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007702) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Araioses - MA | Araioses/MA | Paralisada | 17.13% |  | 508831.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013026) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Marajá do Sena - MA | Marajá do Sena/MA | Paralisada | 18.93% |  | 508831.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013026
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014886) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapipoca - CE | Itapipoca/CE | Paralisada | 6.6% |  | 508825.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014886
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015742) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Igarapé-Miri - PA | Igarapé-Miri/PA | Paralisada | 79.85% |  | 508800 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015742
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007768) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Brejo - MA | Brejo/MA | Paralisada | 70.05% |  | 508772.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007768
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008086) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Pindaré-Mirim - MA | Pindaré-Mirim/MA | Paralisada | 12.15% |  | 508715.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008086
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005197) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Morada Nova - CE | Morada Nova/CE | Paralisada | 14.18% |  | 508708.76 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005197
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005198) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Morada Nova - CE | Morada Nova/CE | Paralisada | 19.75% |  | 508708.76 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005198
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005543) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João de Pirabas - PA | São João de Pirabas/PA | Paralisada | 60.59% |  | 508700.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005543
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008235) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Em execução | 39.06% |  | 508686.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004366) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - Dirceu Arcoverde - PI | Dirceu Arcoverde/PI | Em execução | 88.93% |  | 508685.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004366
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008718) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cristalândia do Piauí - PI | Cristalândia do Piauí/PI | Paralisada | 95.15% |  | 508679.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008718
2023-04-01 | SIMEC |  | (33573) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itanhém - BA | Itanhém/BA | Paralisada | 1.03% |  | 508673.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33573
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007927) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Governador Edison Lobão - MA | Governador Edison Lobão/MA | Em execução | 59.84% |  | 508661.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007927
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002342) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Igarapé Grande - MA | Igarapé Grande/MA | Paralisada | 54.9% |  | 508657.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002342
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014699) QUADRA COBERTA - ESC. SANTO ANTÔNIO - Manaquiri - AM | Manaquiri/AM | Paralisada |  |  | 508621.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014699
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016627) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Muribeca - SE | Muribeca/SE | Paralisada | 97.25% |  | 508607.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016627
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005546) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pendências - RN | Pendências/RN | Paralisada | 99.94% |  | 508605.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005546
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015785) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palmeirina - PE | Palmeirina/PE | Paralisada | 14% |  | 508600 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015785
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012974) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Moju - PA | Moju/PA | Paralisada | 62.05% |  | 508599.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012974
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008255) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São João Batista - MA | São João Batista/MA | Paralisada | 72.34% |  | 508596.54 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008255
2023-04-01 | CAIXA | 843188 | implantação do teatro municipal de pitangui/mg. | Pitangui/MG | Paralisada | 51.94% | 43.82% | 508595.68 | 219084.6 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041769
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007757) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bequimão - MA | Bequimão/MA | Em execução | 34.75% |  | 508591.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007757
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007334) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Ibirapitanga - BA | Ibirapitanga/BA | Paralisada | 20.97% |  | 508588.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007334
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008734) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Dom Inocêncio - PI | Dom Inocêncio/PI | Paralisada | 65.28% |  | 508585.52 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008734
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004486) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA | Igarapé Grande/MA | Paralisada | 48.41% |  | 508578.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004486
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007631) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bela Vista - MS | Bela Vista/MS | Paralisada | 68.74% |  | 508576.52 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007631
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014804) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Portel - PA | Portel/PA | Paralisada | 61.16% |  | 508560 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014804
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002086) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Chapada Gaúcha - MG | Chapada Gaúcha/MG | Paralisada | 59.47% |  | 508540.3 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002086
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014806) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Areia de Baraúnas - PB | Areia de Baraúnas/PB | Paralisada | 64.15% |  | 508526.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014806
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003194) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Tufilândia - MA | Tufilândia/MA | Paralisada | 25.19% |  | 508509.62 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003194
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008143) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Aurora do Pará - PA | Aurora do Pará/PA | Paralisada | 87.1% |  | 508501.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008143
2023-04-01 | CAIXA | 837968 | pavimentação em diversas ruas no município de timbaúba | Timbaúba/PE | Paralisada | 47.59% | 54.28% | 508494.77 | 275135.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035096
2023-04-01 | SIMEC |  | (26077) QUADRA POLIESPORTIVA TIRADENTES | Peritoró/MA | Paralisada | 27.05% |  | 508480.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26077
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004586) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Timboteua - PA | Nova Timboteua/PA | Paralisada | 54.87% |  | 508478.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004586
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004587) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Nova Timboteua - PA | Nova Timboteua/PA | Paralisada | 36.43% |  | 508478.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004587
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000773) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santo Antônio do Tauá - PA | Santo Antônio do Tauá/PA | Paralisada | 41.78% |  | 508469.08 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000773
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007781) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Buriti - MA | Buriti/MA | Em execução | 78.32% |  | 508463.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007781
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007782) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Buriti - MA | Buriti/MA | Em execução | 68.01% |  | 508463.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007782
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007783) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Buriti - MA | Buriti/MA | Em execução | 61.08% |  | 508463.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007783
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017409) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bequimão - MA | Bequimão/MA | Em execução | 81% |  | 508427.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017409
2023-04-01 | SIMEC |  | (26085) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Bela Vista do Maranhão/MA | Paralisada | 26.18% |  | 508417.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26085
2023-04-01 | SIMEC |  | (33420) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Iracema - RR | Iracema/RR | Em execução | 99.65% |  | 508415.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33420
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008418) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Riachão do Bacamarte - PB | Riachão do Bacamarte/PB | Paralisada | 38.46% |  | 508409.07 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008418
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005234) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nilo Peçanha - BA | Nilo Peçanha/BA | Em execução | 24.25% |  | 508405.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005234
2023-04-01 | SIMEC |  | (33287) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Amparo - PB | Amparo/PB | Paralisada | 26.1% |  | 508371.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33287
2023-04-01 | CAIXA | 787081 | pavimentação asfáltica de vias públicas no municipio de amarante- pi | Amarante/PI | Em execução | 85.46% | 85.01% | 508351 | 419172.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1006435
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015650) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pedra Grande - RN | Pedra Grande/RN | Paralisada | 25.64% |  | 508347.37 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015650
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013019) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Bequimão - MA | Bequimão/MA | Em execução | 56.23% |  | 508337.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013019
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003379) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Matinha - MA | Matinha/MA | Paralisada | 39.57% |  | 508336.13 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003379
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008181) PAC 2 - Construção Quadra Escolar Coberta 003/2013 Esc. Julia Gueirreiro - Capanema - PA | Capanema/PA | Em execução | 96.92% |  | 508334.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008181
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008183) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Escola Olga Pereira - Capanema - PA | Capanema/PA | Em execução | 87.14% |  | 508334.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008183
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007079) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Mundo Novo - GO | Mundo Novo/GO | Paralisada | 62.01% |  | 508332.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007079
2023-04-01 | CAIXA | 854289 | construção de 01(uma)praça no setor rodoviário e 01(uma) praças no setor tapajós cidade de tucuma-pa. | Tucumã/PA | Paralisada | 0% | 17.98% | 508323.81 | 87661.7 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1046944
2023-04-01 | SIMEC |  | (23061) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Piraí do Norte/BA | Paralisada | 76.19% |  | 508318.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23061
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008381) EMEF JOAQUIM PEREIRA MENDES - Prainha - PA | Prainha/PA | Paralisada | 53.32% |  | 508317.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008381
2023-04-01 | SIMEC |  | (22630) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Tucuruí/PA | Paralisada | 57.3% |  | 508309.84 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22630
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004551) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Felisburgo - MG | Felisburgo/MG | Paralisada | 18.28% |  | 508302.71 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004551
2023-04-01 | CAIXA | 894087 | pavimentação asfáltica, drenagem e calçadas no bairro recanto das flores neste município de torre de pedra. | Torre de Pedra/SP | Em execução | 0% | 4.74% | 508279.95 | 22627.31 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068509
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017275) CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR - ESCOLA VILA RODRIGÃO - Cantá - RR | Cantá/RR | Paralisada |  |  | 508268.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017275
2023-04-01 | SIMEC |  | (33536) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Oliveira de Fátima - TO | Oliveira de Fátima/TO | Paralisada | 70.32% |  | 508254.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015682) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Icatu - MA | Icatu/MA | Paralisada | 2.08% |  | 508253.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015682
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014803) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Limoeiro do Ajuru - PA | Limoeiro do Ajuru/PA | Paralisada | 3.17% |  | 508220.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014803
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008234) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Em execução | 62.09% |  | 508218.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008234
2023-04-01 | CAIXA | 881127 | pavimentação em vias publicas no município de jaraguá/go - etapa 2 | Jaraguá/GO | Paralisada | 0% | 91.71% | 508183.82 | 427261.32 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060203
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000774) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Ponta - PA | São João da Ponta/PA | Paralisada | 25.31% |  | 508167.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000774
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015712) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Peri Mirim - MA | Peri Mirim/MA | Paralisada | 7.33% |  | 508163.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015712
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007978) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Loreto - MA | Loreto/MA | Paralisada | 36.15% |  | 508162.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007978
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015654) Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola São Silvestre - Alto Alegre - RR | Alto Alegre/RR | Paralisada | 20.57% |  | 508093.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015654
2023-04-01 | FUNASA | CV 1280/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Fernando Falcão/MA | Em execução |  |  | 508083 | 99625 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171618
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015748) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Limoeiro do Ajuru - PA | Limoeiro do Ajuru/PA | Paralisada | 73.56% |  | 508061.6 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015748
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008824) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoinha do Piauí - PI | Lagoinha do Piauí/PI | Paralisada | 30.91% |  | 508052.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008824
2023-04-01 | CAIXA | 896827 | construção de uma quadra poliesportiva coberta no município de são joão do arraial -pi | São João do Arraial/PI | Paralisada | 0% | 23.82% | 508000 | 114439.67 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069598
2023-04-01 | CAIXA | 896832 | construção de uma quadra poliesportiva coberta no município de amarante - pi. | Amarante/PI | Paralisada | 0% | 59.03% | 508000 | 283567.72 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069603
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014957) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Afonso Cunha - MA | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 7.38% |  | 508000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014957
2023-04-01 | SIMEC |  | (22651) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Cândido Mendes/MA | Paralisada | 19.71% |  | 508000 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22651
2023-04-01 | FUNASA | CV 0232/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Exu/PE | Em execução |  |  | 507982 | 497434 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2312130539
2023-04-01 | CAIXA | 872867 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Amorinópolis/GO | Paralisada | 55.85% | 56.27% | 507979.17 | 281328.05 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059703
2023-04-01 | FUNASA | CV 0366/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Uarini/AM | Em execução |  |  | 507962 | 346901 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2709176704
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004609) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Geraldo do Baixio - MG | São Geraldo do Baixio/MG | Em execução | 77.96% |  | 507961.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004609
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007778) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jardim de Angicos - RN | Jardim de Angicos/RN | Paralisada | 20.18% |  | 507942.36 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007778
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108374) Cobertura da quadra na Escola 28 de Novembro - Dois Vizinhos - PR | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 22.71% |  | 507903.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108374
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013084) Escola Municipal Esmeralda França - Touros - RN | Touros/RN | Paralisada |  |  | 507888.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013084
2023-04-01 | CAIXA | 856776 | 2ª etapa da pavimentação e recapeamento de vias urbanas no município de bragança. | Bragança/PA | Paralisada | 52.26% | 51.57% | 507871.01 | 261394.73 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044900
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005310) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Benevides - PA | Benevides/PA | Paralisada | 82.03% |  | 507857.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005310
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006305) Escola Municipal Professora Janete da Silva Lopes - Benevides - PA | Benevides/PA | Paralisada | 81.19% |  | 507857.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006305
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109168) Ampliação Escola Nossa Senhora de Lourdes - Dois Vizinhos - PR | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 93.58% |  | 507856.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109168
2023-04-01 | SIMEC |  | (33570) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Juruá - AM | Juruá/AM | Paralisada | 36.18% |  | 507829.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33570
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004566) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Curuá - PA | Curuá/PA | Paralisada | 90.7% |  | 507825.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004566
2023-04-01 | CAIXA | 791308 | apoio a projetos de infraestrutura turística - revitalização da praça edward silveira, localizada no bairro centro, na sede do município de morrinhos – ce. | Morrinhos/CE | Paralisada | 77.45% | 78.57% | 507812.75 | 383009.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1008984
2023-04-01 | CAIXA | 786562 | construção do centro de convenções - 2ª etapa | São Lourenço do Sul/RS | Paralisada | 97.3% | 85.17% | 507812.5 | 415179.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006111
2023-04-01 | CAIXA | 788294 | reforma do prédio da rede ferroviária- na lagoa de jurtunaiba em silva jardim. | Silva Jardim/RJ | Paralisada | 19.91% | 26.24% | 507812.5 | 127897.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006983
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017068) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Turilândia - MA | Turilândia/MA | Paralisada | 11.9% |  | 507806.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017068
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007920) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Gonçalves Dias - MA | Gonçalves Dias/MA | Paralisada | 62.76% |  | 507800 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007920
2023-04-01 | CAIXA | 844915 | recapeamento asfaltico no municipio de nova crixás-go. | Nova Crixás/GO | Paralisada | 24.29% | 24.76% | 507797.12 | 122106.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040257
2023-04-01 | SIMEC |  | (26153) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Sítio do Quinto/BA | Paralisada | 68.08% |  | 507749.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26153
2023-04-01 | SIMEC |  | (29909) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 063 | Breves/PA | Paralisada | 1.3% |  | 507743.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29909
2023-04-01 | SIMEC |  | (29913) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 010 | Bannach/PA | Paralisada | 20.51% |  | 507743.77 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29913
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014871) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Acopiara - CE | Acopiara/CE | Paralisada | 61.4% |  | 507733.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014871
2023-04-01 | CAIXA | 718755 | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE sALGADO DE SAO FELIX - PB. | Salgado de São Félix/PB | Paralisada | 38.8% | 38.75% | 507731.09 | 188882.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-306468
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010847) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Castanheiras - RO | Castanheiras/RO | Paralisada | 84% |  | 507729.15 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010847
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007802) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Nazaré da Mata - PE | Nazaré da Mata/PE | Paralisada | 41.59% |  | 507705.3 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007802
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008968) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar - Tanque do Piauí - PI | Tanque do Piauí/PI | Paralisada | 23.46% |  | 507704.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008968
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005471) QUADRA ESCOLAR - U.I. JUSCELINO KUBITSCHEK - São Bernardo - MA | São Bernardo/MA | Paralisada | 60.31% |  | 507687.8 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005471
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008208) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bonito de Santa Fé - PB | Bonito de Santa Fé/PB | Paralisada | 10.44% |  | 507679.74 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008208
2023-04-01 | FUNASA | CV 0836/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Major Sales/RN | Em execução |  |  | 507673 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207170993
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000821) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Luzilândia - PI | Luzilândia/PI | Paralisada | 47.15% |  | 507648.17 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000821
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004470) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 48.3% |  | 507640 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004470
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007460) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 46.01% |  | 507640 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007460
2023-04-01 | CAIXA | 885327 | construção de calçamento com pedras irregulares. | Palmitinho/RS | Paralisada | 0% | 91.51% | 507617.44 | 436977.93 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064640
2023-04-01 | CAIXA | 846875 | reforma e revitalização de orla fluvial no município de itacaré - ba. | Itacaré/BA | Paralisada | 62.53% | 62.53% | 507612.66 | 304826.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039807
2023-04-01 | CAIXA | 775862 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA CENTRO POP | Goiânia/GO | Paralisada | 0% | 20.6% | 507609.89 | 82399.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-400514
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012994) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Braz do Piauí - PI | São Braz do Piauí/PI | Paralisada | 86.18% |  | 507546.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073961) FREITAS | Jucurutu/RN | Paralisada |  |  | 507526.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073961
2023-04-01 | FUNASA | CV 1341/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Rio Preto da Eva/AM | Em execução |  |  | 507515 | 497516 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2407172806
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014697) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Olho dÁgua das Flores - AL | Olho d'Água das Flores/AL | Paralisada | 99.2% |  | 507506.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014697
2023-04-01 | CAIXA | 889318 | pavimentação de vias públicas no município de são josé do peixe-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 97.66% | 507500 | 488278.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065562
2023-04-01 | FUNASA | CV 0969/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Canutama/AM | Em execução |  |  | 507500 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1307172261
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008178) LAGOA DE JUCÁ | Alcantil/PB | Paralisada | 41.08% |  | 507484 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008178
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008850) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Murici dos Portelas - PI | Murici dos Portelas/PI | Paralisada | 100% |  | 507467.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008850
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001451) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Valença do Piauí - PI | Valença do Piauí/PI | Paralisada | 96.26% |  | 507454.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001451
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016605) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Milagres - CE | Milagres/CE | Paralisada | 25.54% |  | 507453.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016605
2023-04-01 | FUNASA | CV 0614/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Novo Aripuanã/AM | Em execução |  |  | 507420 | 495036 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1207171444
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014897) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João do Jaguaribe - CE | São João do Jaguaribe/CE | Paralisada | 78% |  | 507409.87 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014897
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000944) Construção de Quadra EM Maria do Rosário/Barriguda-Magnífica - Itapecuru Mirim - MA | Itapecuru Mirim/MA | Paralisada | 25.37% |  | 507408.04 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000944
2023-04-01 | SIMEC |  | (26090) QUADRA COBERTA MANOEL ANTÔNIO NUNES EEF | Icó/CE | Paralisada | 10.25% |  | 507404.87 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26090
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008635) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caracol - PI | Caracol/PI | Paralisada | 60.16% |  | 507400 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008635
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008067) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Parnarama - MA | Parnarama/MA | Paralisada | 64.97% |  | 507383.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008067
2023-04-01 | FUNASA | CV 0366/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Manari/PE | Em execução |  |  | 507371 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1110165210
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004614) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Alto Paraguai - MT | Alto Paraguai/MT | Paralisada | 17.89% |  | 507370.91 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004614
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014933) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Figueirópolis - TO | Figueirópolis/TO | Paralisada | 95.67% |  | 507311.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014933
2023-04-01 | SIMEC |  | (26178) Construção de Quadra Escolar Coberta - CENTRO 001 | Senador Rui Palmeira/AL | Em execução | 98.89% |  | 507296.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26178
2023-04-01 | SIMEC |  | (30960) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Magalhães de Almeida/MA | Paralisada | 59.04% |  | 507250 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30960
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004951) Pov. Bom Principio-PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Esperantinópolis - MA | Esperantinópolis/MA | Paralisada | 7.76% |  | 507216.74 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004951
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008558) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Umbuzeiro - PB | Umbuzeiro/PB | Paralisada | 13.95% |  | 507203.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008558
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008816) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - José de Freitas - PI | José de Freitas/PI | Em execução | 94.72% |  | 507199.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008816
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008817) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - José de Freitas - PI | José de Freitas/PI | Em execução | 74.87% |  | 507199.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008817
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008818) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - José de Freitas - PI | José de Freitas/PI | Em execução | 73.63% |  | 507199.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008818
2023-04-01 | SIMEC |  | (22680) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 015 | Corrente/PI | Paralisada | 83.63% |  | 507150.8 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22680
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007795) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa dAnta - RN | Lagoa d'Anta/RN | Paralisada |  |  | 507134.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007795
2023-04-01 | CAIXA | 908178 | reforma do mercado municipal de fortuna - ma. | Fortuna/MA | Em execução | 0% | 84.2% | 507100 | 405072.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074067
2023-04-01 | FUNASA | CV 0674/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Areia de Baraúnas/PB | Em execução |  |  | 507098 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171674
2023-04-01 | CAIXA | 862054 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Canela/RS | Em execução | 41.07% | 80% | 507078.87 | 280000 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046239
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008442) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Inês - PB | Santa Inês/PB | Em execução | 19.4% |  | 507039.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008442
2023-04-01 | FUNASA | CV 4921/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Caraí/MG | Em execução |  |  | 506979 | 347992 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307171840
2023-04-01 | CAIXA | 886323 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Bragança Paulista/SP | Em execução | 0% | 20.87% | 506978.81 | 104358.86 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066504
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017425) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Rafael - RN | São Rafael/RN | Paralisada | 33.39% |  | 506965.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017425
2023-04-01 | CAIXA | 816353 | construção da praça do bairro bem viver na sede do municìpio de carnaubal-ce | Carnaubal/CE | Paralisada | 80.3% | 50% | 506954.1 | 243750 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1022791
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008201) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006 - Santa Inês - MA | Santa Inês/MA | Paralisada | 50.39% |  | 506950 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008201
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007215) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pracuúba - AP | Pracuúba/AP | Paralisada | 30.61% |  | 506946.16 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007215
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006941) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Em execução | 92.87% |  | 506939.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006941
2023-04-01 | FUNASA | CV 0766/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Ponta de Pedras/PA | Em execução |  |  | 506932 | 248496 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA3012166742
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007701) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Araioses - MA | Araioses/MA | Paralisada | 76.35% |  | 506908.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007701
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001539) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Raimundo Nonato - PI | São Raimundo Nonato/PI | Paralisada | 41.4% |  | 506890.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001540) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Raimundo Nonato - PI | São Raimundo Nonato/PI | Paralisada | 24.64% |  | 506890.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001540
2023-04-01 | CAIXA | 866313 | recapeamento asfaltico em vias urbanas e construção de calçadas no municipio de fazenda nova | Fazenda Nova/GO | Paralisada | 0% | 19.97% | 506846.27 | 99647.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053504
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008454) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Teresinha - PB | Santa Teresinha/PB | Em execução | 97.47% |  | 506834.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008454
2023-04-01 | SIMEC |  | (22695) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 028 | Teresina/PI | Em execução | 0% |  | 506782.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22695
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007653) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Antônio Martins - RN | Antônio Martins/RN | Em execução | 65.57% |  | 506761.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007653
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008262) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São João dos Patos - MA | São João dos Patos/MA | Paralisada | 97.6% |  | 506658 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008262
2023-04-01 | SIMEC |  | (33107) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mansidão - BA | Mansidão/BA | Paralisada | 76.04% |  | 506613.09 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33107
2023-04-01 | CAIXA | 906232 | pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios em paver e sinalização viária de ruas do município. | Pouso Redondo/SC | Paralisada | 87.85% | 93.61% | 506554.13 | 450348.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073143
2023-04-01 | CAIXA | 885485 | pavimentação de vias urbana no município de lages/sc. | Lages/SC | Paralisada | 0% | 46.95% | 506539.97 | 224193.62 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064827
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007323) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Glória - BA | Glória/BA | Paralisada | 54.67% |  | 506535.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007323
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014964) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 - Caxias - MA | Caxias/MA | Em execução | 73.9% |  | 506532.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014964
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004288) PAC 2 - Construção de Quadra Coberta com vestiário - Jurema - PI | Jurema/PI | Paralisada | 99.87% |  | 506524.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004288
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004729) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Capixaba - AC | Capixaba/AC | Paralisada | 34.94% |  | 506499.68 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004729
2023-04-01 | SIMEC |  | (22659) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta Nelson Machado | Cururupu/MA | Paralisada | 68.73% |  | 506489.29 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22659
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008021) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Baixo Guandu - ES | Baixo Guandu/ES | Paralisada | 23.09% |  | 506472.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008021
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004594) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santarém Novo - PA | Santarém Novo/PA | Paralisada | 43.11% |  | 506455.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004594
2023-04-01 | SIMEC |  | (26005) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | PA | Paralisada | 54.08% |  | 506414.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002070) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Capinzal do Norte/MA | Paralisada | 43.68% |  | 506312.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002070
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007812) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Capinzal do Norte - MA | Capinzal do Norte/MA | Paralisada | 37.03% |  | 506312.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007812
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005334) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | São Sebastião da Boa Vista/PA | Paralisada | 17.83% |  | 506283.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005334
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014938) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pindorama do Tocantins - TO | Pindorama do Tocantins/TO | Paralisada | 39.05% |  | 506279.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014938
2023-04-01 | SIMEC |  | (22696) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Teresina/PI | Em execução | 0% |  | 506212.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22696
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012977) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Moju - PA | Moju/PA | Paralisada | 23.32% |  | 506149.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015206) Santa Maria - Água Doce do Maranhão - MA | Água Doce do Maranhão/MA | Paralisada | 4.21% |  | 506124.9 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015206
2023-04-01 | SIMEC |  | (26072) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Turiaçu/MA | Paralisada | 62.07% |  | 506123.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26072
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014946) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sandolândia - TO | Sandolândia/TO | Paralisada | 42.99% |  | 506100.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014946
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015744) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Juruti - PA | Juruti/PA | Paralisada | 75.37% |  | 506099.39 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015744
2023-04-01 | CAIXA | 861457 | reestruturar o centro de referência tecnológica em produção de leite à base de pasto | Florianópolis/SC | Paralisada | 83.6% | 82.6% | 506051.15 | 344169.45 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-1047261
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007596) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Iguaçu de Goiás - GO | Nova Iguaçu de Goiás/GO | Paralisada | 54.39% |  | 506015.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007596
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008274) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Diamante - PB | Diamante/PB | Paralisada | 67.79% |  | 505930.9 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008274
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008195) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Santa Inês - MA | Santa Inês/MA | Paralisada | 51.86% |  | 505900 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008195
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008196) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 008 - Santa Inês - MA | Santa Inês/MA | Paralisada | 21.31% |  | 505900 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008198) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 - Santa Inês - MA | Santa Inês/MA | Paralisada | 56.17% |  | 505900 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008198
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008202) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Santa Inês - MA | Santa Inês/MA | Paralisada | 43.62% |  | 505900 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008202
2023-04-01 | SIMEC |  | (22602) Dr. José Malcher | Muaná/PA | Paralisada | 46.7% |  | 505898.56 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22602
2023-04-01 | CAIXA | 852824 | construção de quadra poliesportiva na sede do município de baixio – ce. | Baixio/CE | Paralisada | 34.42% | 34.42% | 505872.41 | 167786.18 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1046843
2023-04-01 | SIMEC |  | (31738) Construção de creche com projeto próprio (tipo A) | Bom Jardim/RJ | Paralisada | 49.79% |  | 505867.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31738
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014838) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Rio do Fogo - RN | Rio do Fogo/RN | Paralisada | 80.56% |  | 505860.29 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014838
2023-04-01 | CAIXA | 899686 | pavimentação de vias públicas no distrito de campo alegre (perímetro urbano) - município de santa rosa da serra | Santa Rosa da Serra/MG | Em execução | 10.09% | 53.39% | 505826.4 | 153383.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070734
2023-04-01 | CAIXA | 889466 | pavimentação asfáltica no bairro santa terezinha no município de juiz de fora | Juiz de Fora/MG | Em execução | 0% | 77.94% | 505813.74 | 372165.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066077
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003183) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Várzea Alegre - CE | Várzea Alegre/CE | Paralisada | 80% |  | 505787.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003183
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003200) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Tomé - RN | São Tomé/RN | Paralisada | 98.94% |  | 505760.81 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003200
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004779) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Mutum - MG | Mutum/MG | Paralisada | 40.18% |  | 505570.65 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004779
2023-04-01 | FUNASA | CV 4761/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Estreito/MA | Em execução |  |  | 505542 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107170899
2023-04-01 | CAIXA | 862023 | estruturação da rede de serviços de proteção social especial - construção de centro especializado de referência de assistência social - creas | Dois Riachos/AL | Paralisada | 41.68% | 41.68% | 505533.71 | 187542.51 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046188
2023-04-01 | CAIXA | 793564 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de centro de referência de assistência social - cras | Limoeiro do Ajuru/PA | Paralisada | 24.61% | 32.37% | 505527.68 | 113299.08 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010306
2023-04-01 | CAIXA | 829970 | pavimentação de vias | Vigia/PA | Em execução | 0% | 33.49% | 505490.55 | 165146.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031961
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007849) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Seabra - BA | Seabra/BA | Paralisada | 88.95% |  | 505486.26 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007849
2023-04-01 | SIMEC |  | (26040) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Manaíra/PB | Paralisada | 84.79% |  | 505474.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26040
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005138) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Abaetetuba - PA | Abaetetuba/PA | Em execução | 44.3% |  | 505464.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005138
2023-04-01 | CAIXA | 785281 | pavimentação de vias públicas e drenagem superficial com uso de bloquete sextavados. | Primeira Cruz/MA | Paralisada | 90.57% | 89.38% | 505427.5 | 440722.4 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1005357
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014978) U.E Antonio Bispo dos Santos - Timon - MA | Timon/MA | Em execução | 100% |  | 505421.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014978
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001432) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barra DAlcântara - PI | Barra D'Alcântara/PI | Paralisada | 34.71% |  | 505417.28 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001432
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008382) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Prainha - PA | Prainha/PA | Paralisada | 25.06% |  | 505337.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008382
2023-04-01 | FUNASA | CV 0681/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Orocó/PE | Em execução |  |  | 505305 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2007172712
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018180) CORREGO DO QUEIXADA - Barra de São Francisco - ES | Barra de São Francisco/ES | Em execução | 56.71% |  | 505276.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018180
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007806) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa de Pedras - RN | Lagoa de Pedras/RN | Paralisada | 71.39% |  | 505276.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007806
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014805) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tracuateua - PA | Tracuateua/PA | Paralisada | 28.4% |  | 505185.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014805
2023-04-01 | FUNASA | CV 1617/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Praia Norte/TO | Em execução |  |  | 505182 | 344611 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-TO0108174082
2023-04-01 | FUNASA | CV 1684/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Buritirama/BA | Em execução |  |  | 505156 | 495906 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173723
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008239) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Francisco do Brejão - MA | São Francisco do Brejão/MA | Paralisada | 95.6% |  | 505136.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008239
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004524) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Paulo Ramos - MA | Paulo Ramos/MA | Paralisada | 29.32% |  | 505068.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004524
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004525) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Paulo Ramos - MA | Paulo Ramos/MA | Paralisada | 44.63% |  | 505068.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004525
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012942) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Satubinha - MA | Satubinha/MA | Paralisada | 31.58% |  | 505068.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012942
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002075) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paulo Ramos - MA | Paulo Ramos/MA | Paralisada | 34.92% |  | 505065.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002075
2023-04-01 | CAIXA | 853869 | implantação e modernização de infraestrutura | Amparo/SP | Em execução | 64.81% | 95.86% | 505050.5 | 479290.85 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047319
2023-04-01 | CAIXA | 865661 | recapeamento asfáltico no municipio de faina-go. | Faina/GO | Paralisada | 76.17% | 93.68% | 505039.96 | 456686.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052262
2023-04-01 | SIMEC |  | (6085) 700283 - CE José Sá Nunes - - Ampliação - Vitória da Conquista/BA | Vitória da Conquista/BA | Paralisada | 72.31% |  | 505037.69 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6085
2023-04-01 | CAIXA | 778546 | construção de quadra poliesportiva e campo society na sede no município de gandu. | Gandu/BA | Em execução | 93.07% | 75.32% | 505000 | 367195.06 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000903
2023-04-01 | FUNASA | CV 0018/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Paraibano/MA | Paralisada |  |  | 505000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2909150298
2023-04-01 | FUNASA | CV 0223/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lago dos Rodrigues/MA | Em execução |  |  | 505000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1405141312
2023-04-01 | FUNASA | CV 0229/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Formosa da Serra Negra/MA | Em execução |  |  | 505000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1405141315
2023-04-01 | FUNASA | CV 0598/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Wenceslau Guimarães/BA | Em execução |  |  | 505000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173348
2023-04-01 | FUNASA | CV 1809/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Apicum-Açu/MA | Em execução |  |  | 505000 | 100798 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2707173151
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009053) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pitimbu - PB | Pitimbu/PB | Paralisada | 28.13% |  | 504957.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009053
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005262) QUADRA JOÃO ALEXANDRE E.E.EF - Icó - CE | Icó/CE | Paralisada | 60.43% |  | 504954.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005238) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Rita de Cássia - BA | Santa Rita de Cássia/BA | Paralisada | 53.77% |  | 504944 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005238
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014756) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Turilândia - MA | Turilândia/MA | Paralisada | 12.23% |  | 504943.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014756
2023-04-01 | SIMEC |  | (22600) Paula Frassinetti | Muaná/PA | Paralisada | 48.89% |  | 504907.06 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22600
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008313) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Magalhães Barata - PA | Magalhães Barata/PA | Paralisada | 98.09% |  | 504900.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008313
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004348) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Firmino Alves - BA | Firmino Alves/BA | Paralisada | 82.85% |  | 504900 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004348
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013021) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Cajari - MA | Cajari/MA | Em execução | 46.44% |  | 504900 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013021
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015614) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Lavras da Mangabeira - CE | Lavras da Mangabeira/CE | Paralisada | 27.1% |  | 504894.78 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015614
2023-04-01 | FUNASA | CV 0072/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cidelândia/MA | Em execução |  |  | 504879 | 498063 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162477
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Bloco 718 para Implantação do Lab. Hidrogenio Verde | Fortaleza/CE | Em execução | 8974% |  | 504867.83 | 452569.42 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54589
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005719) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Presidente Médici - RO | Presidente Médici/RO | Paralisada | 40.4% |  | 504845.6 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005719
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005236) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Ruy Barbosa - BA | Ruy Barbosa/BA | Paralisada | 75.36% |  | 504844.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005236
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007809) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Umirim - CE | Umirim/CE | Paralisada | 29% |  | 504843.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007809
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004768) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barbacena - MG | Barbacena/MG | Paralisada | 71.63% |  | 504807.83 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004768
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004769) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Barbacena - MG | Barbacena/MG | Paralisada | 46.31% |  | 504807.83 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004769
2023-04-01 | FUNASA | CV 0585/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Timbiras/MA | Em execução |  |  | 504776 | 494878 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2812166542
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004336) Campo RFSA para Esc. Mun. Santa Luzia - Palmares - PE | Palmares/PE | Paralisada |  |  | 504650.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004336
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007750) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Belágua - MA | Belágua/MA | Paralisada | 16.21% |  | 504616.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007750
2023-04-01 | SIMEC |  | (26097) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Nova Russas/CE | Paralisada | 92.76% |  | 504558.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26097
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007878) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Codó - MA | Codó/MA | Em execução | 90.87% |  | 504555.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007878
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006112) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itabela - BA | Itabela/BA | Paralisada |  |  | 504536.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006112
2023-04-01 | SIMEC |  | (22843) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Santa Cecília/PB | Paralisada | 97.96% |  | 504527.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22843
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015783) Quadra Escolar Escola Carlos Regis de Andrade - Maraial - PE | Maraial/PE | Paralisada | 26.11% |  | 504500 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015783
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007185) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Careiro da Várzea - AM | Careiro da Várzea/AM | Paralisada | 72.26% |  | 504475.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007186) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Careiro da Várzea - AM | Careiro da Várzea/AM | Paralisada | 68.32% |  | 504475.86 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007186
2023-04-01 | SIMEC |  | (26108) QUADRA ESC SOLON XAVIER | Casa Nova/BA | Paralisada | 74.98% |  | 504360.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26108
2023-04-01 | CAIXA | 840530 | pavimentação na sede do município de cariús – ceará. | Cariús/CE | Paralisada | 56.16% | 56.08% | 504351.88 | 276515.08 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036326
2023-04-01 | SIMEC |  | (22521) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Alvarães/AM | Paralisada | 84.26% |  | 504346.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22521
2023-04-01 | CAIXA | 884093 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de referência de assistência social – cras | Sidrolândia/MS | Paralisada | 0% | 14.35% | 504275.17 | 54806.7 | Não informado | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066039
2023-04-01 | SIMEC |  | (30979) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | São Miguel de Taipu/PB | Paralisada | 5% |  | 504242.49 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30979
2023-04-01 | CAIXA | 899436 | construção de um ginásio de esportes no municipio de são bento to | São Bento do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 18.66% | 504210.38 | 80198.34 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071555
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008296) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Fagundes - PB | Fagundes/PB | Paralisada | 55.16% |  | 504135.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008296
2023-04-01 | CAIXA | 789323 | pavimentação asfáltica incluindo drenagem superficial e passeios da rua capitão magalhães e rua 07 de setembro na sede o município | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 0.24% | 50% | 504100 | 246550 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007656
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015613) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Itarema - CE | Itarema/CE | Paralisada | 49.97% |  | 504027.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015613
2023-04-01 | FUNASA | CV 1918/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Vitória do Jari/AP | Em execução |  |  | 504009 | 99804 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP0212170147
2023-04-01 | CAIXA | 791644 | adquirir ensiladeiras para conservação de forragens na agricultura familiar do território do sertão do pajeú | Recife/PE | Paralisada | 89.5% | 89.5% | 504000 | 380387.42 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1009243
2023-04-01 | CAIXA | 906005 | pavimentação de diversas vias públicas urbanas no município de esperantina/to. | Esperantina/TO | Em execução | 0% | 92.49% | 503932.99 | 444960.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073238
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005393) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Senador Pompeu/CE | Paralisada | 71.68% |  | 503896.14 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005393
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008261) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cubati - PB | Cubati/PB | Paralisada | 96.06% |  | 503890.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008261
2023-04-01 | CAIXA | 851095 | pavimentação da estrada vicinal que liga a localidade de baracha a ce 470 (trecho de 1,6km) no município de potiretama-ce. | Potiretama/CE | Em execução | 24.31% | 52.92% | 503710.43 | 258001.38 |  |  | Agricultura | CAIXA-1044421
2023-04-01 | CAIXA | 851424 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Serranópolis/GO | Paralisada | 64.31% | 64.31% | 503706.98 | 321550 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046624
2023-04-01 | CAIXA | 885154 | execução de pavimentação asfáltica em vias no município de novo gama – go. | Novo Gama/GO | Paralisada | 0% | 76.95% | 503690.71 | 367422.13 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064757
2023-04-01 | FUNASA | CV 0611/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Paulo de Olivença/AM | Em execução |  |  | 503592 | 345603 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1307172232
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013028) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Montes Altos - MA | Montes Altos/MA | Paralisada | 13.89% |  | 503580.43 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013028
2023-04-01 | CAIXA | 897526 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas - construção de centro de referência de assistência social (cras). | Igaratinga/MG | Em execução | 38.71% | 53.44% | 503565.14 | 192925.44 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1072017
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002211) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Passagem Franca - MA | Passagem Franca/MA | Em execução | 83.68% |  | 503546.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002211
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002212) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Passagem Franca - MA | Passagem Franca/MA | Em execução | 54.98% |  | 503546.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002212
2023-04-01 | FUNASA | CV 1398/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Arvorezinha/RS | Paralisada |  |  | 503503 | 342567 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307172139
2023-04-01 | CAIXA | 867324 | obras de contenção de encostas | São Pedro do Suaçuí/MG | Paralisada | 0% | 59.32% | 503489.2 | 298385.03 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1053824
2023-04-01 | FUNASA | CV 1025/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Taperoá/PB | Em execução |  |  | 503470 | 348250 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005318) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Irituia - PA | Irituia/PA | Paralisada | 78.16% |  | 503457.34 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005318
2023-04-01 | CAIXA | 881364 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Velho/RO | Paralisada | 0% | 20% | 503456.27 | 100000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062692
2023-04-01 | FUNASA | CV 0425/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Capela do Alto Alegre/BA | Em execução |  |  | 503425 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2707173169
2023-04-01 | CAIXA | 806147 | construção parque da cidade - 1ª etapa | Eldorado/MS | Paralisada | 52.21% | 73.94% | 503403.78 | 360476.18 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017489
2023-04-01 | CAIXA | 877820 | implantação de um campo society no assentamento macaúba com iluminação, gramado, alambrado e vestuário para práticas esportivas. | Pium/TO | Em execução | 0% | 20.33% | 503343.76 | 84047.33 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058874
2023-04-01 | SIMEC |  | (26044) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Amarante do Maranhão/MA | Paralisada | 77.25% |  | 503343.58 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26044
2023-04-01 | CAIXA | 844398 | construção de um parque de exposição na cidade de são romão | São Romão/MG | Em execução | 70.78% | 70.73% | 503341.49 | 344812.55 |  |  | Agricultura | CAIXA-1042139
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008056) Quadra Escola Vereador Genival Pereira - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 72.86% |  | 503338.22 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008056
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014968) Quadra Escola Francisco Oliveira Dias - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 46.95% |  | 503338.11 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014968
2023-04-01 | CAIXA | 899281 | construção de calçadas no acesso a praça teófilo schütz no município de rancho queimado/sc. | Rancho Queimado/SC | Em execução | 0% | 70.67% | 503295.92 | 271535.94 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070232
2023-04-01 | CAIXA | 892651 | pavimentação em pedra tosca no municipio de baturité/ce | Baturité/CE | Paralisada | 0% | 16.06% | 503295.09 | 76697.14 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067593
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005468) ESCOLA DEHON - Santa Luzia - MA | Santa Luzia/MA | Paralisada | 25.57% |  | 503227.09 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005468
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005469) UI, DEURIS DE DEUS - Santa Luzia - MA | Santa Luzia/MA | Paralisada | 20.21% |  | 503227.09 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005469
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005470) RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE - Santa Luzia - MA | Santa Luzia/MA | Paralisada | 13.15% |  | 503227.09 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005470
2023-04-01 | FUNASA | CV 0802/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Ouro Verde de Minas/MG | Paralisada |  |  | 503176 | 249097 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG3012166778
2023-04-01 | CAIXA | 856813 | implantação de calçamento nos passeios públicos no município de maracaju/ms | Maracaju/MS | Paralisada | 0% | 26.88% | 503136.06 | 132549.96 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045210
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007748) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Espírito Santo - RN | Espírito Santo/RN | Paralisada | 32.46% |  | 503105.04 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007748
2023-04-01 | CAIXA | 790006 | recapeamento asfáltico na av. principal (borda da br-135) do entroncamento no município de itapecuru mirim/ma. | Itapecuru Mirim/MA | Em execução | 9.3% | 9.09% | 503100 | 44799.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007869
2023-04-01 | CAIXA | 800564 | pavimentação e drenagem de diversas ruas da zona urbana | Limoeiro de Anadia/AL | Paralisada | 57.01% | 63.5% | 503100 | 313139.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014249
2023-04-01 | CAIXA | 801356 | implantação de pavimentação na sede do município de martinópole-ce. | Martinópole/CE | Paralisada | 49.94% | 78% | 503100 | 384634.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014567
2023-04-01 | CAIXA | 830467 | implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidades. | Água Branca/AL | Paralisada | 48.88% | 54.34% | 503100 | 267939.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028836
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Aliança - PE | Aliança/PE | Em execução | 95.53% |  | 503099.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007610
2023-04-01 | FUNASA | CV 2079/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Apuí/AM | Paralisada |  |  | 503099 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1602065320
2023-04-01 | SIMEC |  | (33509) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Porto da Folha - SE | Porto da Folha/SE | Paralisada | 50.58% |  | 503052.25 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33509
2023-04-01 | CAIXA | 873630 | construção de quadra esportiva coberta no povoado maravilha, município de colinas/ma | Colinas/MA | Paralisada | 97.73% | 88.68% | 503023.84 | 408767.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058203
2023-04-01 | CAIXA | 887403 | reforma e revitalização do parque de exposição, no município de mundo novo/go. | Mundo Novo/GO | Paralisada | 0% | 12.9% | 503005.35 | 61606.35 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065934
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004980) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caturité - PB | Caturité/PB | Paralisada | 32.1% |  | 502993.7 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004980
2023-04-01 | FUNASA | CV 1196/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santo Antônio/RN | Em execução |  |  | 502981 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207171147
2023-04-01 | CAIXA | 822915 | pavimentação em bloquetes sextavados em concreto situado no município de bacurituba nas vias rua são lino, rua são joão e nossa senhora de nazaré - sede bacurituba, todas devidamente na zona urbana do município. | Bacurituba/MA | Em execução | 82.86% | 79.64% | 502974.22 | 392723.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025626
2023-04-01 | CAIXA | 846286 | pavimentação asfáltica no município de araguaçu | Araguaçu/TO | Paralisada | 0% | 35.91% | 502962 | 177059.11 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039176
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002112) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Canavieira - PI | Canavieira/PI | Paralisada | 15.74% |  | 502933.77 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002112
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008907) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Passagem Franca do Piauí - PI | Passagem Franca do Piauí/PI | Paralisada | 28.68% |  | 502840 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008907
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007792) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mirandiba - PE | Mirandiba/PE | Paralisada | 84.34% |  | 502800.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007792
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008608) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Campo Maior - PI | Campo Maior/PI | Paralisada | 60.4% |  | 502800.07 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008608
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007921) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Gonçalves Dias - MA | Gonçalves Dias/MA | Paralisada | 33.67% |  | 502798 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007921
2023-04-01 | SIMEC |  | (1101618) QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA SANTOS DURMONT - Zé Doca - MA | Zé Doca/MA | Em execução | 1.09% |  | 502736.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1101618
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005535) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Verdelândia - MG | Verdelândia/MG | Paralisada | 91.73% |  | 502725.65 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005535
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013103) Localidade de Veneza - Quixeramobim - CE | Quixeramobim/CE | Paralisada | 45.8% |  | 502721.42 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013103
2023-04-01 | SIMEC |  | (26098) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Carnaubal/CE | Paralisada | 75.4% |  | 502627.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26098
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007944) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Tangará - RN | Tangará/RN | Paralisada | 54.46% |  | 502585.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007944
2023-04-01 | CAIXA | 641050 | CONSTRUCAO DE MATADOURO | Alto Santo/CE | Em execução | 52.88% | 36.98% | 502577.32 | 180254.34 |  |  | Agricultura | CAIXA-280140
2023-04-01 | CAIXA | 853998 | construção de uma praça de eventos no município de lagoa do piauí - pi. | Lagoa do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 18.72% | 502577.32 | 91261.26 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045616
2023-04-01 | FUNASA | CV 0786/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Nordestina/BA | Em execução |  |  | 502517 | 499750 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1307172432
2023-04-01 | FUNASA | CV 0359/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jupi/PE | Em execução |  |  | 502482 | 497550 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1110165200
2023-04-01 | SESU |  | Reforma de PNR para Instalação de Laboratório DCA/IF | Seropédica/RJ | Paralisada | 3170% |  | 502450.29 | 156911.18 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-48988
2023-04-01 | CAIXA | 794903 | apoio a projeto de infraestrutura turistica-construção de um cine-teatro. | Pariconha/AL | Paralisada | 80.23% | 80.23% | 502386.5 | 391102.53 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014797) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar FRANCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS - Cametá - PA | Cametá/PA | Paralisada | 17.38% |  | 502340.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014797
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005311) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bujaru - PA | Bujaru/PA | Paralisada | 80.05% |  | 502322.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005311
2023-04-01 | CAIXA | 862889 | implantação e/ou modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer na cidade de goiatins-to | Goiatins/TO | Paralisada | 53.92% | 53.63% | 502268.83 | 261467.81 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048764
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008369) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Olho dÁgua - PB | Olho d'Água/PB | Em execução | 97.85% |  | 502257.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008369
2023-04-01 | FUNASA | CV 0320/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Japorã/MS | Em execução |  |  | 502257 | 348039 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0908174268
2023-04-01 | CAIXA | 826274 | implantação de pavimentação asfáltica com drenagem em vias públicas do município de cachoeira alta | Cachoeira Alta/GO | Paralisada | 89.41% | 94.3% | 502254.62 | 465006.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028283
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004757) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Beberibe - CE | Beberibe/CE | Paralisada | 52.08% |  | 502216.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004757
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001403) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Redenção - CE | Redenção/CE | Paralisada | 50.33% |  | 502157.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001403
2023-04-01 | CAIXA | 779800 | construção de abatedouro público em lagoa de pedras/rn. | Lagoa de Pedras/RN | Paralisada | 77.53% | 27.23% | 502125 | 132766.1 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1001744
2023-04-01 | SIMEC |  | (26173) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Ouro Branco/AL | Paralisada | 75.83% |  | 502074.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26173
2023-04-01 | CAIXA | 853146 | modernização do banco de alimentos no município de maracanaú. | Maracanaú/CE | Paralisada | 0% | 6.2% | 501826.8 | 25736.47 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046479
2023-04-01 | FUNASA | CV 6313/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Central do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 501782 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173289
2023-04-01 | SIMEC |  | (22820) E. E. PREFEITO JOÃO ATAÍDE DE MELO_TANGARÁ | Tangará/RN | Paralisada | 92.36% |  | 501662.32 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22820
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012981) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Óbidos - PA | Óbidos/PA | Paralisada | 39.12% |  | 501599.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012981
2023-04-01 | CAIXA | 723843 | Construcao do Parque de Vaqueijada no Municipio Riacho de Santo Antonio PB. | Riacho de Santo Antônio/PB | Paralisada | 84.41% | 80% | 501495.65 | 390000 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-309335
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014970) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Palmeirândia - MA | Palmeirândia/MA | Paralisada | 64.75% |  | 501455.54 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014970
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014971) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palmeirândia - MA | Palmeirândia/MA | Paralisada | 64.48% |  | 501455.54 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014971
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015647) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lajes Pintadas - RN | Lajes Pintadas/RN | Paralisada | 31.39% |  | 501442.84 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015647
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014900) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Uruoca - CE | Uruoca/CE | Paralisada | 99.48% |  | 501441.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014900
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE CENTRAL PAICANDU | Paiçandu/PR | Em execução | 0% |  | 501408 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09113516000117003
2023-04-01 | FUNASA | CV 1731/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Vermelho Novo/MG | Em execução |  |  | 501344 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1107170792
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017759) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Italva - RJ | Italva/RJ | Paralisada | 13.54% |  | 501258.84 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017759
2023-04-01 | CAIXA | 856611 | pavimentação no município de ibiapina-ce. | Ibiapina/CE | Paralisada | 2.53% | 20% | 501222.44 | 98620 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041523
2023-04-01 | CAIXA | 906111 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização nas vias urbanas de bom jesus do tocantins. | Bom Jesus do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 67.9% | 501160.12 | 326653.17 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073332
2023-04-01 | CAIXA | 908177 | construção de passagem molhada, com pavimentação de acesso, sobre o riacho jatobá, na localidade de sítio caetano e construção de passagem molhada, com pavimentação de acesso, sobre o rio figueiredo, na localidade de sítio várzea alegre, zona rural do mun | Iracema/CE | Em execução | 62.73% | 43.01% | 501093.95 | 206942.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073952
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008065) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Parnarama - MA | Parnarama/MA | Paralisada | 57.85% |  | 501090.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008065
2023-04-01 | CAIXA | 868307 | pavimentação asfáltica e requalificação de vias urbanas no município de igarassu/pe. | Igarassu/PE | Paralisada | 74.38% | 74.38% | 501035.2 | 342864.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054277
2023-04-01 | CAIXA | 886650 | construção de duas quadras poliesportivas no município de rio real-ba | Rio Real/BA | Em execução | 0% | 91.54% | 501012.86 | 437114.4 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063621
2023-04-01 | CAIXA | 853135 | modernização de banco de alimentos | Rio Branco/AC | Em execução | 30.78% | 37.42% | 501000 | 187099.92 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046534
2023-04-01 | CAIXA | 853286 | reconstrução do centro de estudos ambientais do riacho estrela - 1ª etapa | Anapurus/MA | Paralisada | 0% | 20.56% | 501000 | 102803.67 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1045584
2023-04-01 | CAIXA | 854952 | melhoria do acesso à água em comunidades do município de bequimão/ma | Bequimão/MA | Paralisada | 0% | 46.91% | 501000 | 234553.12 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047395
2023-04-01 | CAIXA | 861922 | elaboração de projeto executivo e implantação de sistema de abastecimento de água no bairro santo antônio, município de gilbués-pi. | Gilbués/PI | Paralisada | 3.01% | 3.01% | 501000 | 15030 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1046762
2023-04-01 | CAIXA | 907601 | pavimentação no municipio de senador pompeu-ce | Senador Pompeu/CE | Em execução | 68.28% | 64.96% | 501000 | 324805.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073753
2023-04-01 | CAIXA | 907765 | pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de de catingueira-pb. | Catingueira/PB | Em execução | 0% | 56.89% | 501000 | 284429.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073951
2023-04-01 | FUNASA | CV 0077/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Varjota/CE | Em execução |  |  | 501000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0305162430
2023-04-01 | FUNASA | CV 0315/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Satubinha/MA | Paralisada |  |  | 501000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2110166097
2023-04-01 | FUNASA | CV 0327/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Barra da Estiva/BA | Em execução |  |  | 501000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1008174344
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008110) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Pio XII - MA | Pio XII/MA | Paralisada | 22.24% |  | 500958.31 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008110
2023-04-01 | CAIXA | 870877 | construção da praça de eventos e lazer no município de capanema/pa | Capanema/PA | Paralisada | 31.06% | 47.81% | 500952.38 | 220398.27 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055948
2023-04-01 | FUNASA | CV 0575/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Leopoldo de Bulhões/GO | Em execução |  |  | 500901 | 349930 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1207171260
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007842) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Montanhas - RN | Montanhas/RN | Paralisada | 23.08% |  | 500859.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007842
2023-04-01 | CAIXA | 851912 | proporcionar as condições necessárias para dar agilidade ao processo de regularização de ocupação das terras públicas rurais e urbanas com características rurais do df, por meio da aquisição de equipamentos tecnológicos, geotecnológicos e de infraestrutur | Brasília/DF | Paralisada | 0% | 41.05% | 500803.86 | 205253.33 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1045983
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017749) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Palmelo/GO | Paralisada | 20.04% |  | 500800 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017749
2023-04-01 | FUNASA | CV 5767/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Miguel Pereira/RJ | Em execução |  |  | 500771 | 494994 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ1307172004
2023-04-01 | FUNASA | CV 1220/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jupi/PE | Em execução |  |  | 500738 | 349079 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173129
2023-04-01 | CAIXA | 847737 | construção de duas praças, nos bairros de barrocão e carapió, no município de itaitinga -ce. | Itaitinga/CE | Em execução | 56.05% | 55.08% | 500717.24 | 268516.14 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039627
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005077) SAO BENEDITO DO RIO PRETO - U.E. MARCOS CARLOS DE MESQUITA - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Paralisada | 4.62% |  | 500700.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005077
2023-04-01 | SIMEC |  | (31756) IMPERATRIZ - CE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | Imperatriz/MA | Paralisada | 67.69% |  | 500700.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31756
2023-04-01 | SIMEC |  | (31757) ANAJATUBA - CE NINA RODRIGUES | Anajatuba/MA | Paralisada | 11.39% |  | 500700.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31757
2023-04-01 | SIMEC |  | (31758) ARAIOSES - CE LUIS VIANA | Araioses/MA | Paralisada | 4.03% |  | 500700.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31758
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005063) DOM PEDRO - CE GOV LUIS ROCHA - Dom Pedro - MA | Dom Pedro/MA | Paralisada | 18.12% |  | 500700.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005063
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005064) SÃO LUÍS-UI CONEGO RIBAMAR CARVALHO - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 11.09% |  | 500700.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005064
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005066) SAO BENEDITO DO RIO PRETO - UE ROSA COSTA MESQUITA - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Paralisada | 4.43% |  | 500700.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005066
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005086) SÃO LUIS - CE ALMIRANTE TAMANDARÉ - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 98.22% |  | 500700.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005086
2023-04-01 | FUNASA | CV 1302/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Madalena/CE | Em execução |  |  | 500700 | 466008 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1107170727
2023-04-01 | FUNASA | CV 1485/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Varjota/CE | Em execução |  |  | 500700 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0707170585
2023-04-01 | CAIXA | 911076 | calçamento em bloquete sextavado em várias ruas dos bairros cachoeirinha e morada do sol no município de dores de campos/mg | Dores de Campos/MG | Em execução | 0% | 85.34% | 500690.75 | 410590.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075943
2023-04-01 | SIMEC |  | (22668) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Pindaré-Mirim/MA | Paralisada | 63.99% |  | 500688.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22668
2023-04-01 | CAIXA | 816839 | apoio a projetos de infraestrutura turística - revitalização de praças públicas, localizadas na zona urbana do município de olho d´água do borges/rn | Olho d'Água do Borges/RN | Paralisada | 84.14% | 80% | 500586.94 | 390000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1023153
2023-04-01 | SIMEC |  | (26016) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Porto/PI | Paralisada | 20.01% |  | 500580.76 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26016
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014007) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E.M.E.F DINORA TAVARES - Cametá - PA | Cametá/PA | Paralisada | 24.22% |  | 500578.46 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014007
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007408) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Guaraciaba do Norte/CE | Em execução | 89.57% |  | 500574.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007408
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012947) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barão do Triunfo - RS | Barão do Triunfo/RS | Paralisada | 35.44% |  | 500570.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012947
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004468) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Itarema - CE | Itarema/CE | Paralisada | 58.33% |  | 500566.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004468
2023-04-01 | CAIXA | 897337 | construção e infra-estrutura de um complexo esportivo, nas coordenadas -29.559727, -55.106033, imagem nos anexos | São Francisco de Assis/RS | Em execução | 0% | 59.24% | 500550 | 296183.57 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069765
2023-04-01 | FUNASA | CV 0758/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Teodoro Sampaio/SP | Em execução |  |  | 500543 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP3012166734
2023-04-01 | CAIXA | 803792 | elaboração de projeto executivo e pavimentação em paralelepípedo no município de cachoeira dos índios/pb | Cachoeira dos Índios/PB | Em execução | 84.5% | 88.7% | 500500 | 437383.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017443
2023-04-01 | FUNASA | CV 0379/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Curralinhos/PI | Em execução |  |  | 500500 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1110165145
2023-04-01 | SIMEC |  | (33317) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Altos - PI | Altos/PI | Paralisada | 20.87% |  | 500492.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33317
2023-04-01 | SIMEC |  | (33318) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Altos - PI | Altos/PI | Paralisada | 20.17% |  | 500492.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33318
2023-04-01 | CAIXA | 804153 | implantação de infraestrutura urbana em revestimento asfaltico com meio fio e sinalização horizontal e vertical em vias públicas urbanas do município de lagoa da confusão. | Lagoa da Confusão/TO | Paralisada | 59.59% | 78.6% | 500427.48 | 387586.13 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016837
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0763/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Crissiumal/RS | Em execução |  |  | 500373 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2212146353
2023-04-01 | FUNASA | CV 0193/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Em execução |  |  | 500318 | 347682 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1906170515
2023-04-01 | CAIXA | 906885 | pavimentação em vias publicas, setor primavera neste município. | Cariri do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 42.17% | 500289.3 | 202883.23 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073541
2023-04-01 | SETEC |  | CONCLUSÃO DA EDIFICAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA - CAMPUS BACABAL | Bacabal/MA | Em execução | 7148% |  | 500249.32 | 251012.93 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53619
2023-04-01 | CAIXA | 796136 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Santa Helena de Goiás/GO | Em execução | 40.73% | 41.31% | 500230.65 | 201382.71 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1011811
2023-04-01 | CAIXA | 908986 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de baía da traição - pb | Baía da Traição/PB | Em execução | 0% | 84.24% | 500206.45 | 405273.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074366
2023-04-01 | CAIXA | 892520 | pavimentação em bloquetes sextavados de trecho da rua geraldo de melo sá, localizada no bairro nossa senhora das oliveiras. | Itambé do Mato Dentro/MG | Em execução | 0% | 87.02% | 500201.01 | 415513.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067886
2023-04-01 | CAIXA | 845834 | pavimentação na sede do municipio de cariús/ce | Cariús/CE | Em execução | 57.62% | 57.62% | 500127.66 | 284133.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040326
2023-04-01 | FUNASA | CV 1137/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Quijingue/BA | Em execução |  |  | 500087 | 495136 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA3007173806
2023-04-01 | CAIXA | 906888 | pavimentação asfáltica na area urbana do município tupiratins – to | Tupiratins/TO | Em execução | 0% | 59.91% | 500047.3 | 288239.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073548
2023-04-01 | CAIXA | 876541 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Conde/BA | Paralisada | 0% | 20% | 500025 | 100000 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061308
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004938) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Carnaubal - CE | Carnaubal/CE | Paralisada | 82.59% |  | 500022.63 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004938
2023-04-01 | CAIXA | 889294 | pavimentação urbana em nova olímpia. | Cuiabá/MT | Paralisada | 0% | 51.53% | 500021.71 | 234250.44 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065643
2023-04-01 | SIMEC |  | (25922) Quadra Eduardo Angelim | Acará/PA | Paralisada | 82.37% |  | 500014.22 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25922
2023-04-01 | SIMEC |  | (25923) Quadra Nova Jerusalém I | Acará/PA | Paralisada | 74.47% |  | 500014.22 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25923
2023-04-01 | SIMEC |  | (25924) Quadra Escola Nova Aliança | Acará/PA | Paralisada | 53.02% |  | 500014.22 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25924
2023-04-01 | CAIXA | 659526 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Silva Jardim/RJ | Paralisada | 61.88% | 50% | 500000 | 243750 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-312677
2023-04-01 | CAIXA | 718607 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA LAGOA PE LEVE NO DISTRITOPE LEVE/MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL | Limoeiro de Anadia/AL | Paralisada | 87.75% | 80.76% | 500000 | 393692.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-306963
2023-04-01 | CAIXA | 720736 | REFORMA DA AREA ONDE SAO REALIZADAS PEQUENAS CIRURGIAS E ADEQUACAO DAS AREAS DE APOIO PARA QUE HAJA NOVA SALA DE PROCED | Salvador/BA | Paralisada | 53.51% | 92.04% | 500000 | 460208.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-316582
2023-04-01 | CAIXA | 722853 | Reforma de Unidade de Hemoterapia e Hematologia. | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 81.1% | 90.78% | 500000 | 417589.82 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-337946
2023-04-01 | CAIXA | 773404 | Reforma da estrutura fisica do Hospital Sao Vicente de Paulo. | União dos Palmares/AL | Paralisada | 93.4% | 92.89% | 500000 | 464425.62 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-390848
2023-04-01 | CAIXA | 783160 | construção da praça da igreja matriz | Presidente Médici/MA | Paralisada | 59.14% | 58.04% | 500000 | 284413.73 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004075
2023-04-01 | CAIXA | 784145 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do teatro municipal 1ª etapa | Jucurutu/RN | Em execução | 87.91% | 68.3% | 500000 | 332973.74 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004770
2023-04-01 | CAIXA | 784402 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Em execução | 31.28% | 38.9% | 500000 | 151711.61 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004820
2023-04-01 | CAIXA | 786088 | apoio a projetos de infraestrutura turística - 2ª(segunda) etapa da urbanização da orla do açude. | Lago do Junco/MA | Paralisada | 34.84% | 29.04% | 500000 | 141577.01 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1005852
2023-04-01 | CAIXA | 789858 | pavimentação de diveras ruas no município de santa cruz da vitória. | Santa Cruz da Vitória/BA | Em execução | 89.13% | 80% | 500000 | 394480 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008311
2023-04-01 | CAIXA | 790835 | construção de 2(duas)praças | Bom Lugar/MA | Em execução | 80.93% | 49.46% | 500000 | 242336.15 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1008836
2023-04-01 | CAIXA | 804629 | pavimentação, recuperação e drenagem superficial, do acesso e entorno da praça da matriz, no município de anajatuba - ma | Anajatuba/MA | Paralisada | 82.13% | 88.82% | 500000 | 433000.05 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018604
2023-04-01 | CAIXA | 806890 | modernização do centro esportivo - cerebef | Salesópolis/SP | Paralisada | 88.99% | 69.54% | 500000 | 338994.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014944
2023-04-01 | CAIXA | 809794 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de gandu-ba | Gandu/BA | Paralisada | 81.55% | 75.56% | 500000 | 372575.3 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017220
2023-04-01 | CAIXA | 821338 | calçamento em bloquete de vias publicas no bairro jandiá. | Presidente Vargas/MA | Em execução | 86.25% | 84.74% | 500000 | 415677.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023707
2023-04-01 | CAIXA | 831655 | construção de uma quadra poliesportiva no povoado gameleira zona rural - cajari/ma | Cajari/MA | Em execução | 24.61% | 48.6% | 500000 | 236942.31 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032539
2023-04-01 | CAIXA | 832039 | pavimentação das ruas mandacarú, figueira campos e olho d’água no município de santo amaro do maranhão. | Santo Amaro do Maranhão/MA | Paralisada | 98.26% | 93.01% | 500000 | 453406.21 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030798
2023-04-01 | CAIXA | 845111 | pavimentação asfáltica com meio fio no municipio de sao miguel do passa quatro-go. | São Miguel do Passa Quatro/GO | Paralisada | 61.77% | 54.55% | 500000 | 269007.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040561
2023-04-01 | CAIXA | 845544 | pavimentação de diversas ruas no município de boquim. | Boquim/SE | Em execução | 44.45% | 71.04% | 500000 | 350288.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038986
2023-04-01 | CAIXA | 845575 | implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas vias publicas urbanas do residencial manoel vieira de araújo | São José da Laje/AL | Em execução | 0% | 31.37% | 500000 | 154685.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038028
2023-04-01 | CAIXA | 845601 | pavimentação de ruas no municipio de barra da estiva - ba | Barra da Estiva/BA | Em execução | 5.5% | 0% | 500000 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039124
2023-04-01 | CAIXA | 845686 | pavimentação asfáltica para (recapeamento)de vias urbanas no município de mãe do rio pa | Mãe do Rio/PA | Paralisada | 88.32% | 88.32% | 500000 | 435498.28 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037867
2023-04-01 | CAIXA | 845722 | serviço de obras e pavimentação interligando o bairro propriazinho ao bairro matadouro na sede do município de propriá. | Propriá/SE | Paralisada | 0% | 39.89% | 500000 | 196677.02 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038508
2023-04-01 | CAIXA | 847013 | construção de praça pública no distrito de são benedito e construção do terminal fluvial na comunidade de itiúca. | Nilo Peçanha/BA | Paralisada | 59.09% | 78.9% | 500000 | 384622.71 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040186
2023-04-01 | CAIXA | 849470 | pavimentação de diversas ruas do município de caicó/rn. | Caicó/RN | Em execução | 56.04% | 68.76% | 500000 | 339074.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043127
2023-04-01 | CAIXA | 849830 | reforma da praça jânio quadros no município de nova viçosa-ba. | Nova Viçosa/BA | Paralisada | 55.46% | 55.11% | 500000 | 268641.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043766
2023-04-01 | CAIXA | 851665 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer no município de guaraí - to. | Guaraí/TO | Em execução | 56.31% | 80.78% | 500000 | 393791.49 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044627
2023-04-01 | CAIXA | 853880 | implantação e/ou modernização de campo de futebol no município de carauari-am | Carauari/AM | Paralisada | 0% | 46.33% | 500000 | 225846.67 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047310
2023-04-01 | CAIXA | 859653 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Gurinhém/PB | Paralisada | 66.16% | 57.41% | 500000 | 287033.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047617
2023-04-01 | CAIXA | 862899 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva do município de maurilândia do tocantins/to. | Maurilândia do Tocantins/TO | Paralisada | 2.11% | 35.09% | 500000 | 171079.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048766
2023-04-01 | CAIXA | 879391 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Ponta Grossa/PR | Em execução | 0% | 27.12% | 500000 | 135581.07 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062013
2023-04-01 | CAIXA | 883149 | implantação de sinalização turística nos municípios do consórcio de municípios da alta mogiana. | Cristais Paulista/SP | Paralisada | 0% | 8.24% | 500000 | 41006.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063727
2023-04-01 | CAIXA | 886371 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Paranaíba/MS | Paralisada | 0% | 20% | 500000 | 100000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066521
2023-04-01 | CAIXA | 892697 | adequação de estradas vicinais | Vereda/BA | Em execução | 72.81% | 68.86% | 500000 | 329047.48 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068260
2023-04-01 | CAIXA | 894052 | pavimentação de ruas em área urbana, com drenagem, meio-fio e sarjetas. | Nova Brasilândia D'Oeste/RO | Paralisada | 0% | 88.78% | 500000 | 423944.2 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068535
2023-04-01 | CAIXA | 899090 | reforma e revitalização da praça são pedro no município de ananas/to. | Ananás/TO | Em execução | 3.6% | 91.68% | 500000 | 441066.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070046
2023-04-01 | CAIXA | 899823 | pavimentação asfáltica em ruas do município de paramirim, estado da bahia. | Paramirim/BA | Paralisada | 0% | 82.43% | 500000 | 396574.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070581
2023-04-01 | CAIXA | 900528 | implantação de pavimentação asfáltica em cbuq nas vias urbanas no bairro central do município, | Papanduva/SC | Paralisada | 0% | 54.78% | 500000 | 263555.14 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070484
2023-04-01 | CAIXA | 906257 | calçadas em passeios públicos no município de rio dos bois - to. | Rio dos Bois/TO | Em execução | 0% | 49.13% | 500000 | 236387.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073276
2023-04-01 | CAIXA | 906751 | pavimentação asfáltica em tsd com calçadas e sinalização no centro do município de darcinópolis - to. | Darcinópolis/TO | Em execução | 0% | 89.73% | 500000 | 431707.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073415
2023-04-01 | CAIXA | 908172 | pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona rural do município de miguel calmon - bahia. | Miguel Calmon/BA | Paralisada | 0% | 40.35% | 500000 | 194138.56 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074087
2023-04-01 | CAIXA | 908196 | pavimentação na zona rural do município de mutuípe. | Mutuípe/BA | Paralisada | 0% | 34.12% | 500000 | 164135.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074245
2023-04-01 | CAIXA | 908802 | pavimentação a paralelepípedos e drenagem superficial de diversas ruas da cidade | Patu/RN | Em execução | 0% | 23.18% | 500000 | 111520.69 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074424
2023-04-01 | FUNASA | CV 0152/19 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Vila Nova do Piauí/PI | Em execução |  |  | 500000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2610190153
2023-04-01 | FUNASA | CV 0167/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bacurituba/MA | Em execução |  |  | 500000 | 485000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2312130540
2023-04-01 | FUNASA | CV 0291/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Planalto/BA | Paralisada |  |  | 500000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1110165122
2023-04-01 | FUNASA | CV 0348/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Damião/PB | Em execução |  |  | 500000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0510164951
2023-04-01 | FUNASA | CV 0803/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Casserengue/PB | Em execução |  |  | 500000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307171911
2023-04-01 | FUNASA | CV 0812/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mogeiro/PB | Em execução |  |  | 500000 | 245000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2612130715
2023-04-01 | FUNASA | CV 0825/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Crisólita/MG | Em execução |  |  | 500000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307171979
2023-04-01 | FUNASA | CV 0849/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Aroeiras/PB | Em execução |  |  | 500000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307171841
2023-04-01 | FUNASA | CV 0950/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Camalaú/PB | Em execução |  |  | 500000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171227
2023-04-01 | FUNASA | CV 1130/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedro Régis/PB | Em execução |  |  | 500000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307171987
2023-04-01 | FUNASA | CV 1506/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Camalaú/PB | Em execução |  |  | 500000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307172293
2023-04-01 | FUNASA | CV 1648/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Francisco Sá/MG | Em execução |  |  | 500000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2407172767
2023-04-01 | FUNASA | CV 1693/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Planalto/BA | Em execução |  |  | 500000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1307171927
2023-04-01 | FUNASA | CV 4946/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Poté/MG | Em execução |  |  | 500000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1812170833
2023-04-01 | FUNASA | CV 5281/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Chaves/PA | Paralisada |  |  | 500000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1307172388
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0080/12 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Centro Novo do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 500000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1507112207
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0546/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Lago do Junco/MA | Paralisada |  |  | 500000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1507111257
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0569/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Milagres do Maranhão/MA | Paralisada |  |  | 500000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1407116094
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0575/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Monção/MA | Paralisada |  |  | 500000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1407116676
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0623/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Anajatuba/MA | Em execução |  |  | 500000 | 500000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107113052
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0804/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Governador Newton Bello/MA | Em execução |  |  | 500000 | 485000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0512077414
2023-04-01 | SETEC |  | Obras de Construção de um Curral para bovinocultura IP/IFRN | Ipanguaçu/RN | Em execução | 7733% |  | 500000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54959
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Cardoso Moreira/RJ | Em execução | 0% |  | 500000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389387000121015
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ACOLHIMENTO - ADULTO | Castanhal/PA | Em execução | 88% |  | 500000 |  | Orçamentário/Financeiro, Problemas técnicos da obra, Judicial, Abandono pela empresa, Limitações de projeto/técnicas | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07918201000113018
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ACOLHIMENTO - INFANTO-JUVENIL | Castanhal/PA | Em execução | 72% |  | 500000 |  | Orçamentário/Financeiro, Problemas técnicos da obra, Limitações de projeto/técnicas | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07918201000113019
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ACOLHIMENTO - INFANTO-JUVENIL | Santana/AP | Em execução | 0% |  | 500000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11193442000113015
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ACOLHIMENTO - INFANTO-JUVENIL | Tamboril/CE | Em execução | 0% |  | 500000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11795650000113007
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE TUPA SETOR A | Tupã/SP | Em execução | 0% |  | 500000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11845813000121001
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica Ambiental - EVTEA, para resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos do município de Cruz Alta no Estado do Rio Grande do Sul,Ferrovias: EF-153 / EF-493. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 499999 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10109
2023-04-01 | FUNASA | CV 1065/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pinheirinho do Vale/RS | Em execução |  |  | 499999 | 499999 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2707173045
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0184/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Ecoporanga/ES | Paralisada |  |  | 499999 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507117823
2023-04-01 | CAIXA | 851429 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Natal/RN | Em execução | 0% | 26.47% | 499998 | 132372.22 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044381
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO COMUNITARIO TUDE DE GODOY | Dom Pedrito/RS | Em execução | 0% |  | 499996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10566741000117702
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE CENTRO | Braço do Trombudo/SC | Em execução | 0% |  | 499996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11481782000119001
2023-04-01 | CAIXA | 902035 | adequação de estrada vicinal da sede ao sítio frecheira no municipio de nova olinda / ce | Nova Olinda/CE | Em execução | 75.13% | 62.96% | 499994.93 | 282605.25 |  |  | Outros | CAIXA-1071066
2023-04-01 | SISMOB |  | EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DE GONZAGA | Gonzaga/MG | Em execução | 0% |  | 499993 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13005010000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DR RUBENS LUCENA | Curvelo/MG | Em execução | 0% |  | 499991 |  | Órgãos de Controle, atraso no processo licitatório | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11346878000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UAPS SIDNEI GUSMAO DE ANDRADE | Roncador/PR | Em execução | 0% |  | 499991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10517867000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JARDIM SANTISTA | Mauá/SP | Em execução | 0% |  | 499989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13848859000121025
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JOSE ALVES TOLEDO FILHO | Uruana/GO | Em execução | 0% |  | 499989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11163358000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | PMPG PS DO VILA NOVA | Porto Grande/AP | Em execução | 0% |  | 499986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11844616000120001
2023-04-01 | FUNASA | CV 1769/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cordeirópolis/SP | Em execução |  |  | 499981 | 94000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2707173012
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE BREJOS | Governador Mangabeira/BA | Em execução | 0% |  | 499981 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11285204000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE VILA NOVA | Cariús/CE | Em execução | 0% |  | 499981 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11345723000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE ADAO ANTONIO DA COSTA | Corumbiara/RO | Em execução | 0% |  | 499979 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15246041000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE I MUCAJAI | Mucajaí/RR | Em execução | 0% |  | 499979 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09344140000117714
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ALVARO BRAGA | São Sebastião do Uatumã/AM | Em execução | 0% |  | 499979 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12446725000117013
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SANITARIA DE BOM JESUS DO NORTE | Bom Jesus do Norte/ES | Em execução | 0% |  | 499978 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14073463000118004
2023-04-01 | CAIXA | 876221 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Tietê/SP | Paralisada | 0% | 29.06% | 499977 | 145276.75 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061191
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA | Vargem Alta/ES | Em execução | 0% |  | 499977 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14645035000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DE BANDEIRA | Bandeira/MG | Em execução | 0% |  | 499977 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12509104000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF NOVA PASTORA | Cardeal da Silva/BA | Em execução | 0% |  | 499976 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11367682000121004
2023-04-01 | FUNASA | CV 0695/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Valença do Piauí/PI | Em execução |  |  | 499969 | 99994 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2707173095
2023-04-01 | CAIXA | 880752 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Porto Velho/RO | Paralisada | 50.45% | 20% | 499968 | 99993.6 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062351
2023-04-01 | FUNASA | CV 0197/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Erval Seco/RS | Em execução |  |  | 499964 | 489965 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2312130601
2023-04-01 | FUNASA | CV 1178/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São João da Ponte/MG | Em execução |  |  | 499957 | 349969 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1712203563
2023-04-01 | FUNASA | CV 0136/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Afonso Cunha/MA | Em execução |  |  | 499950 | 346500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2205170459
2023-04-01 | FUNASA | CV 4314/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Apuarema/BA | Em execução |  |  | 499892 | 349924 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173742
2023-04-01 | CAIXA | 887524 | pavimentação de trecho da rua padre josé nicolau hanquet | Encruzilhada do Sul/RS | Paralisada | 58.79% | 58.79% | 499890.37 | 280736.78 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066391
2023-04-01 | FUNASA | CV 1540/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Uruçuca/BA | Em execução |  |  | 499881 | 349916 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2707173187
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS PEDREGULHO | Guaratinguetá/SP | Em execução | 0% |  | 499871 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13847642000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JARDIM ANA ESTELA | Carapicuíba/SP | Em execução | 0% |  | 499867 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11154498000118014
2023-04-01 | SIMEC |  | (22966) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Quipapá/PE | Paralisada | 59.34% |  | 499835.73 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22966
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007587) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Niquelândia - GO | Niquelândia/GO | Em execução | 93.23% |  | 499814.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007587
2023-04-01 | CAIXA | 841242 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Paiçandu/PR | Paralisada | 57.83% | 30.2% | 499800 | 150959.97 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036722
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004453) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta ANTONIO JULIÃO 001/2013 - Barreira - CE | Barreira/CE | Paralisada | 51.26% |  | 499790.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004453
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003170) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palhano - CE | Palhano/CE | Paralisada | 34.54% |  | 499770 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003170
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004861) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rodelas - BA | Rodelas/BA | Paralisada | 57.08% |  | 499742.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004861
2023-04-01 | CAIXA | 812853 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 52.63% | 50% | 499719.22 | 249859.61 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021251
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008473) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São José da Lagoa Tapada - PB | São José da Lagoa Tapada/PB | Paralisada | 92.98% |  | 499692.94 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008473
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110604) EM ROSA CIRELLI DOS SANTOS - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 499682.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110604
2023-04-01 | CAIXA | 886395 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Curitiba/PR | Paralisada | 87.37% | 80% | 499675 | 399740 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066523
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL RUMAO | Rio Preto da Eva/AM | Em execução | 0% |  | 499632 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13284015000121001
2023-04-01 | FUNASA | CV 4908/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Águas Formosas/MG | Paralisada |  |  | 499618 | 349809 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1107170770
2023-04-01 | FUNASA | CV 1520/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Caetanos/BA | Em execução |  |  | 499614 | 499614 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2007172703
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015721) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Presidente Dutra - MA | Presidente Dutra/MA | Em execução |  |  | 499602.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015721
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015722) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Presidente Dutra - MA | Presidente Dutra/MA | Em execução |  |  | 499602.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015722
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015723) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Presidente Dutra - MA | Presidente Dutra/MA | Em execução |  |  | 499602.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015723
2023-04-01 | FUNASA | CV 2308/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Paulo Jacinto/AL | Em execução |  |  | 499596 | 492689 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1712182347
2023-04-01 | FUNASA | CV 1810/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pastos Bons/MA | Em execução |  |  | 499590 | 349713 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171790
2023-04-01 | FUNASA | CV 6368/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Igarapé-Açu/PA | Em execução |  |  | 499574 | 347718 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1207171313
2023-04-01 | FUNASA | CV 2099/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Magalhães Barata/PA | Em execução |  |  | 499554 | 499554 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1207171297
2023-04-01 | CAIXA | 902698 | adequação de estrada. | Trairi/CE | Paralisada | 0% | 42.74% | 499553 | 204099.73 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1072181
2023-04-01 | FUNASA | CV 0441/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Canarana/BA | Em execução |  |  | 499550 | 349685 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1207171739
2023-04-01 | FUNASA | CV 0645/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Marechal Deodoro/AL | Paralisada |  |  | 499549 | 498950 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL3012166621
2023-04-01 | FUNASA | CV 0538/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Francisco de Goiás/GO | Em execução |  |  | 499527 | 99706 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1807172650
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015773) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Solânea - PB | Solânea/PB | Paralisada | 20.41% |  | 499503.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015773
2023-04-01 | FUNASA | CV 0358/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Moreilândia/PE | Paralisada |  |  | 499503 | 486516 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1110165173
2023-04-01 | CAIXA | 836581 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Rio Branco/AC | Em execução | 88.86% | 67.25% | 499500 | 335910.51 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034967
2023-04-01 | FUNASA | CV 1952/21 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Francisco Santos/PI | Em execução |  |  | 499498 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2912216329
2023-04-01 | FUNASA | CV 1234/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cabeceiras do Piauí/PI | Em execução |  |  | 499484 | 99897 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2607172872
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005268) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Morada Nova - CE | Morada Nova/CE | Paralisada | 18.89% |  | 499477.38 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005268
2023-04-01 | CAIXA | 724794 | Pavimentacao do acesso ao Santuario Sao Francisco de Assis, no Municipio de Duas Estradas PB. | Duas Estradas/PB | Paralisada | 72.17% | 65.79% | 499464.38 | 320711.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-309391
2023-04-01 | FUNASA | CV 1597/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Landri Sales/PI | Em execução |  |  | 499459 | 499459 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1207171026
2023-04-01 | FUNASA | CV 0111/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alfredo Wagner/SC | Paralisada |  |  | 499433 | 480000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC2312130546
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003698) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Urucurituba - AM | Urucurituba/AM | Paralisada | 98.81% |  | 499420.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003698
2023-04-01 | CAIXA | 907733 | pavimentação de estradas vicinais. | Mataraca/PB | Em execução | 0% | 84.59% | 499401.11 | 406989.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074014
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008351) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 | Turiaçu/MA | Paralisada | 4.9% |  | 499369.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008351
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008352) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Turiaçu/MA | Paralisada | 12.72% |  | 499369.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008352
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0164/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Água Doce do Norte/ES | Em execução |  |  | 499355 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507111248
2023-04-01 | SESU |  | Remanescente do Centro de Qualidade e Monitoramento Ambienta | Belém/PA | Paralisada | 0% |  | 499349.71 | 152600.87 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53580
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015565) nova Escola Paulo VI - Brasilândia do Tocantins - TO | Brasilândia do Tocantins/TO | Em execução | 100% |  | 499255.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015565
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0149/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Conceição do Castelo/ES | Paralisada |  |  | 499239 | 499239 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1507118352
2023-04-01 | SIMEC |  | (33372) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Socorro do Piauí - PI | Socorro do Piauí/PI | Paralisada | 51.65% |  | 499236.04 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33372
2023-04-01 | FUNASA | CV 0214/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Canapi/AL | Em execução |  |  | 499226 | 489242 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2312130556
2023-04-01 | FUNASA | CV 0321/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Campestre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 499226 | 494283 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1810165435
2023-04-01 | FUNASA | CV 1265/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Potiraguá/BA | Paralisada |  |  | 499144 | 349401 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173273
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014095) BAIRRO ÁGUA AZUL - Teixeira - PB | Teixeira/PB | Paralisada | 1.38% |  | 499141.55 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014095
2023-04-01 | FUNASA | CV 6316/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bacurituba/MA | Em execução |  |  | 499141 | 349463 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173328
2023-04-01 | FUNASA | CV 0696/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Colônia do Piauí/PI | Em execução |  |  | 499140 | 349398 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1207171405
2023-04-01 | CAIXA | 906110 | implantação de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo do município de barrolândia-to. | Barrolândia/TO | Paralisada | 3.56% | 52.29% | 499104 | 251572.74 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073315
2023-04-01 | CAIXA | 906112 | implantação de pavimentação asfáltica entorno da rodoviária do município de caseara -to. | Caseara/TO | Em execução | 3.5% | 76.1% | 499104 | 366103.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073319
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO (FASE I)SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO (FASE II) NA BR-472/RS. | Porto Alegre/RS | Paralisada |  |  | 499101.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-631
2023-04-01 | SIMEC |  | (30023) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 010 | Angical do Piauí/PI | Paralisada | 57.46% |  | 499084.41 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30023
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003182) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Quixadá - CE | Quixadá/CE | Paralisada | 48.12% |  | 499065.6 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003182
2023-04-01 | CAIXA | 907702 | pavimentação de vias vicinais/município de são marcos/rs. | São Marcos/RS | Em execução | 0% | 32.49% | 499047.28 | 93338.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074038
2023-04-01 | CAIXA | 834343 | obra no centro de criatividade odyllo costa, filho | São Luís/MA | Em execução | 0% | 22.11% | 499000.03 | 110314.08 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1034024
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004978) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caldas Brandão - PB | Caldas Brandão/PB | Paralisada | 79.09% |  | 498998.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004978
2023-04-01 | FUNASA | CV 0817/18 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Belém/AL | Em execução |  |  | 498996 | 349297 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0106180832
2023-04-01 | SIMEC |  | (22899) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 | Escada/PE | Paralisada | 45.33% |  | 498980.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22899
2023-04-01 | DNIT |  | Reforma de 05 (cinco) atracadouros hidroviários flutuantes, localizados nos municípios de Cururupu/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Guimarães/MA, Palmeirândia/MA e Araioses/MA, na jurisdição da Bacia do Nordeste | São Luís/MA | Em execução |  |  | 498971.52 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9423
2023-04-01 | FUNASA | CV 1539/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Amaturá/AM | Paralisada |  |  | 498902 | 99780 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2807173524
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALOISIO SOUZA OLIVEIRA | Barra do Rocha/BA | Em execução | 0% |  | 498883 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10790994000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA JOSE SOUZA MOURA | Barra do Rocha/BA | Em execução | 0% |  | 498883 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10790994000119007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA | São Gabriel da Palha/ES | Em execução | 0% |  | 498875 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13932227000118015
2023-04-01 | FUNASA | CV 1326/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Formosa do Rio Preto/BA | Em execução |  |  | 498797 | 346204 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173736
2023-04-01 | CAIXA | 862173 | reforma da praça catedral nosso senhor do bonfim no município de grajaú - ma | Grajaú/MA | Paralisada | 0% | 35.07% | 498783.92 | 170959.95 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039816
2023-04-01 | CAIXA | 829526 | pavimentação de vias urbanas na sede do distrito de são cândido | Caratinga/MG | Em execução | 53.14% | 79.65% | 498715.05 | 392751.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030566
2023-04-01 | SIMEC |  | (22901) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Escada/PE | Paralisada | 43.04% |  | 498686.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22901
2023-04-01 | FUNASA | CV 0582/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Jaíba/MG | Em execução |  |  | 498663 | 349065 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307172376
2023-04-01 | CAIXA | 853674 | modernização de instalações esportivas no centro de esporte municipal. | Cachoeirinha/RS | Paralisada | 7.83% | 9.66% | 498628 | 47549.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047182
2023-04-01 | FUNASA | CV 1574/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Martins/RN | Em execução |  |  | 498575 | 349003 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2707172984
2023-04-01 | FUNASA | CV 0870/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Olho D'Água do Piauí/PI | Em execução |  |  | 498500 | 498500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2507172852
2023-04-01 | FUNASA | CV 1168/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Anajás/PA | Em execução |  |  | 498477 | 348933 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1207171046
2023-04-01 | SESU |  | Recuperação da Estrutura Metálica da Coberta do NPDM | Fortaleza/CE | Em execução | 687% |  | 498425.38 | 34223.99 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54793
2023-04-01 | FUNASA | CV 1695/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Presidente Tancredo Neves/BA | Em execução |  |  | 498425 | 496086 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0108174096
2023-04-01 | CAIXA | 886814 | construção de um espaço poliesportivo e vestiários no município e itaí/sp | Itaí/SP | Em execução | 0% | 82.8% | 498415.73 | 197674.24 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063499
2023-04-01 | FUNASA | CV 0553/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Senador Alexandre Costa/MA | Em execução |  |  | 498400 | 99700 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0108174080
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015644) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Grossos - RN | Grossos/RN | Paralisada |  |  | 498321.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015644
2023-04-01 | FUNASA | CV 0267/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Taquarussu/MS | Em execução |  |  | 498266 | 497271 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1107170719
2023-04-01 | FUNASA | CV 1225/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São João da Varjota/PI | Em execução |  |  | 498256 | 498256 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1307172092
2023-04-01 | FUNASA | CV 4776/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Presidente Dutra/MA | Em execução |  |  | 498221 | 498221 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2507172863
2023-04-01 | FUNASA | CV 1751/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Manari/PE | Em execução |  |  | 498213 | 346457 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173136
2023-04-01 | FUNASA | CV 1887/21 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Vila Nova do Piauí/PI | Em execução |  |  | 498204 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2812213956
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000904) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Morrinhos do Sul - RS | Morrinhos do Sul/RS | Paralisada | 69.03% |  | 498146.94 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000904
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002141) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Itarema - CE | Itarema/CE | Paralisada | 72.46% |  | 498141.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002141
2023-04-01 | SIMEC |  | (17612) 700112/11 - Escola de Educação Infantil C - Iguatama/MG | Iguatama/MG | Paralisada | 81.81% |  | 498000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17612
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015716) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Poção de Pedras - MA | Poção de Pedras/MA | Paralisada | 65.35% |  | 497990.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015716
2023-04-01 | FUNASA | CV 1885/21 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Padre Marcos/PI | Em execução |  |  | 497987 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2812211544
2023-04-01 | FUNASA | CV 1686/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cândido Sales/BA | Em execução |  |  | 497970 | 99594 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2307172764
2023-04-01 | FUNASA | CV 0593/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santo André/PB | Em execução |  |  | 497950 | 497950 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171070
2023-04-01 | CAIXA | 890820 | construção do parque de exposição | Monteiro/PB | Paralisada | 0% | 12.54% | 497928.8 | 59893.08 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1068358
2023-04-01 | SIMEC |  | (22605) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 026 | Ourém/PA | Paralisada | 73.28% |  | 497902.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22605
2023-04-01 | SISMOB |  | OURO PRETO UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM BOSCO | Ouro Preto/MG | Em execução | 0% |  | 497895 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18435647000121005
2023-04-01 | CAIXA | 899039 | reforma de parque de exposições no município de capão bonito do sul/rs. | Capão Bonito do Sul/RS | Em execução | 0% | 42.23% | 497892.81 | 100878.45 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070048
2023-04-01 | CAIXA | 858435 | construção de praça no municipio de itaiçaba-ce. | Itaiçaba/CE | Paralisada | 0% | 18.01% | 497872.68 | 87814.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045457
2023-04-01 | SIMEC |  | (19123) BOA VISTA DO TUPIM | Boa Vista do Tupim/BA | Paralisada | 60.59% |  | 497838.91 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19123
2023-04-01 | FUNASA | CV 0887/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Baixa Grande do Ribeiro/PI | Em execução |  |  | 497829 | 99566 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203261
2023-04-01 | FUNASA | CV 0857/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São João da Varjota/PI | Em execução |  |  | 497824 | 497824 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1307172081
2023-04-01 | FUNASA | CV 3873/17 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Coribe/BA | Em execução |  |  | 497798 | 487842 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2610176734
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005274) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santana do Acaraú - CE | Santana do Acaraú/CE | Paralisada | 90.36% |  | 497754.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005274
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005391) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Santana do Acaraú - CE | Santana do Acaraú/CE | Paralisada | 93.88% |  | 497754.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005391
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005392) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santana do Acaraú - CE | Santana do Acaraú/CE | Paralisada | 97.63% |  | 497754.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005392
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015717) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Poção de Pedras - MA | Poção de Pedras/MA | Paralisada | 35.67% |  | 497745.29 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015717
2023-04-01 | FUNASA | CV 0682/20 | SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Júlio Borges/PI | Em execução |  |  | 497713 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203053
2023-04-01 | CAIXA | 904344 | construir torre de salvamento para treinamentos e especializações em salvamento em altura no cbmro. emenda individual 37250012. | Porto Velho/RO | Em execução | 0% | 7.21% | 497674.86 | 20652.88 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072680
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004130) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 47.18% |  | 497669.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004130
2023-04-01 | FUNASA | CV 0967/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Brás/AL | Em execução |  |  | 497620 | 348334 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL3107173840
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007341) EEF ELPIDIO CARVALHO - BONITO - Canindé - CE | Canindé/CE | Paralisada | 96.47% |  | 497614.58 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007341
2023-04-01 | SIMEC |  | (23199) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Cabo Frio/RJ | Paralisada | 1.06% |  | 497613.38 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23199
2023-04-01 | CAIXA | 906134 | pavimentação/recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente-cbuq em diversas vias urbanas do município de serra alta/sc, compreendendo a rua conde d'eu, rua aristides josé motter, rua dos vinhedos e rua dom joão vi, todas as ruas dentro do | Serra Alta/SC | Em execução | 0% | 54.9% | 497591.3 | 157735.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073305
2023-04-01 | FUNASA | CV 0945/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Maria do Pará/PA | Em execução |  |  | 497542 | 496270 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1907172679
2023-04-01 | FUNASA | CV 1364/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São João de Pirabas/PA | Em execução |  |  | 497540 | 497540 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1207171672
2023-04-01 | FUNASA | CV 0378/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Domingos Mourão/PI | Em execução |  |  | 497536 | 497036 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1110165188
2023-04-01 | FUNASA | CV 1458/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santo Antônio dos Lopes/MA | Em execução |  |  | 497516 | 497516 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172306
2023-04-01 | CAIXA | 772545 | Construcao de um ginasio poliesportivo coberto no Distrito de Fazenda Nova, localizado no municipio de Joca Claudino - P | Joca Claudino/PB | Em execução | 84.16% | 83.74% | 497500 | 408226.75 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388465
2023-04-01 | CAIXA | 785828 | reforma do estadio municipal de laje do muriae | Laje do Muriaé/RJ | Em execução | 91.98% | 89.59% | 497500 | 436730.45 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1005796
2023-04-01 | CAIXA | 793771 | reforma do centro cultural casa branca no município de xapuri/ac. | Xapuri/AC | Paralisada | 52.84% | 71.56% | 497500 | 348831.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1009281
2023-04-01 | CAIXA | 899421 | reforma da quadra poliesportiva no município de governador archer-ma. | Governador Archer/MA | Em execução | 0% | 45.23% | 497500 | 215986.61 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071469
2023-04-01 | FUNASA | CV 0907/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Colinas/MA | Paralisada |  |  | 497462 | 497463 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173388
2023-04-01 | CAIXA | 758251 | CONSTRUCAO DE ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO DE HIDROLINA-GO | Hidrolina/GO | Paralisada | 52.83% | 52.65% | 497450 | 256653.12 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-366764
2023-04-01 | CAIXA | 781086 | implantação de infraestrutura esportiva no município de ipiranga do piauí – pi | Teresina/PI | Em execução | 70.8% | 14.16% | 497448.98 | 69039.98 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1002661
2023-04-01 | CAIXA | 885300 | pavimentação de vias urbanas em ruas e avenidas setor vista alegre | Tabocão/TO | Em execução | 0% | 79.54% | 497395 | 379794.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064691
2023-04-01 | CAIXA | 902738 | pavimentação da rua josé francisco dos santos, no perímetro urbano do município de veranópolis | Veranópolis/RS | Em execução | 0% | 42.1% | 497380.09 | 202544.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072014
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015606) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Alcântaras - CE | Alcântaras/CE | Paralisada | 73.15% |  | 497363.28 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015606
2023-04-01 | CAIXA | 884668 | pavimentação e drenagem de ruas no município de campo do brito/se. | Campo do Brito/SE | Em execução | 0% | 79.68% | 497344.32 | 380466.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064101
2023-04-01 | FUNASA | CV 1517/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itapé/BA | Em execução |  |  | 497340 | 497340 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA3107173945
2023-04-01 | CAIXA | 887722 | construção de praça no município de maraú/ba. | Maraú/BA | Em execução | 0% | 13.23% | 497330.39 | 63155.7 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063807
2023-04-01 | FUNASA | CV 0983/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mãe do Rio/PA | Em execução |  |  | 497328 | 389020 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1307172277
2023-04-01 | CAIXA | 906118 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade no município de porto alegre do tocantins-to. | Porto Alegre do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 73.13% | 497262.5 | 351853.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073341
2023-04-01 | SIMEC |  | (33508) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Porto da Folha - SE | Porto da Folha/SE | Paralisada | 51.46% |  | 497260.82 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33508
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016602) Santa Fé - União dos Palmares - AL | União dos Palmares/AL | Em execução | 66.3% |  | 497251.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016602
2023-04-01 | CAIXA | 808325 | urbanização da 1ª etapa da orla beira rio bambu. | Colinas/MA | Paralisada | 68.68% | 68.61% | 497250 | 334480.07 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015827
2023-04-01 | CAIXA | 853813 | construção de praça esportiva. | Primavera/PA | Paralisada | 49.54% | 94.12% | 497250 | 458822.72 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046068
2023-04-01 | CAIXA | 839721 | pavimentação e drenagem no município de conceição do castelo-es | Conceição do Castelo/ES | Paralisada | 74.31% | 50.44% | 497237.36 | 248734.81 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036253
2023-04-01 | CAIXA | 795008 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de centro de referência de assistência social - cras | Três Rios/RJ | Paralisada | 47.94% | 47.49% | 497219.54 | 213694.8 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1011381
2023-04-01 | FUNASA | CV 0193/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ponta de Pedras/PA | Em execução |  |  | 497208 | 479158 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2312130558
2023-04-01 | FUNASA | CV 1084/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Icatu/MA | Em execução |  |  | 497196 | 497196 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172192
2023-04-01 | CAIXA | 886537 | pavimentação com calçamento no município de orós/ce | Orós/CE | Em execução | 97.55% | 98.53% | 497186.79 | 470473.48 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069719
2023-04-01 | CAIXA | 895610 | construção de quadra poliesportiva para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e lazer no distrito de iapi no município de independência-ce. | Independência/CE | Em execução | 59.66% | 59.61% | 497168.75 | 284616.62 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063435
2023-04-01 | CAIXA | 920804 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas - construção de centro de referencia de assistencia social – cras | Salgado Filho/PR | Em execução | 0% | 15.88% | 497100 | 78859.41 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1080594
2023-04-01 | FUNASA | CV 1764/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pajeú do Piauí/PI | Em execução |  |  | 497088 | 497088 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1107170857
2023-04-01 | FUNASA | CV 0978/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alagoinha/PB | Em execução |  |  | 497014 | 497014 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1007170676
2023-04-01 | SIMEC |  | (22542) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 050 | Altamira/PA | Paralisada | 43.87% |  | 496947.38 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22542
2023-04-01 | FUNASA | CV 0544/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alto Alegre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 496920 | 349695 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107170768
2023-04-01 | CAIXA | 862625 | construção de quadra coberta poliesportiva | São Bernardo/MA | Paralisada | 50.73% | 67.72% | 496912.75 | 330112.26 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048326
2023-04-01 | FUNASA | CV 0540/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Sucupira do Norte/MA | Em execução |  |  | 496903 | 487160 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173337
2023-04-01 | FUNASA | CV 1330/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Maragogipe/BA | Em execução |  |  | 496902 | 496902 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1307171946
2023-04-01 | FUNASA | CV 1038/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Domingos Mourão/PI | Em execução |  |  | 496816 | 347421 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1107170728
2023-04-01 | CAIXA | 845418 | pavimentação em bloquete, calçada e meio-fio de vias públicas em são caetano de odivelas | São Caetano de Odivelas/PA | Paralisada | 9.14% | 9.14% | 496770.32 | 45059.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040824
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços para elaboração dos Projetos Básico e Executivo de engenharia para execução da Obra de Construção da Ponte sobre o Rio Mucuim, na rodovia BR-230/AM. | Humaitá/AM | Em execução |  |  | 496679.66 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8651
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do bloco de sala da aula do Dirceu 06 (salas) | Teresina/PI | Em execução | 8844% |  | 496610.37 | 311397.82 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54457
2023-04-01 | CAIXA | 885810 | recapeamento de ruas e avenidas no município de doverlândia - go. | Doverlândia/GO | Paralisada | 0% | 22.11% | 496600 | 105571.83 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064520
2023-04-01 | CAIXA | 887430 | construção de praça no município de santa brígida/ba. | Santa Brígida/BA | Paralisada | 0% | 18.06% | 496600 | 86218.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063945
2023-04-01 | CAIXA | 902063 | implantação de um sistema de abastecimento de água no município de augusto corrêa/pa. | Augusto Corrêa/PA | Em execução | 0% | 74.99% | 496600 | 358059.45 |  |  | Outros | CAIXA-1071160
2023-04-01 | CAIXA | 928037 | construção de muro e arquibancada do campo no município de boa vista do tupim/ba. | Boa Vista do Tupim/BA | Em execução | 0% | 68.44% | 496600 | 326810.05 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1082988
2023-04-01 | CAIXA | 891450 | pavimentação de ruas no bairro sapê no município de santo antônio de pádua - rj | Santo Antônio de Pádua/RJ | Paralisada | 0% | 34.87% | 496500 | 166486.49 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066182
2023-04-01 | SIMEC |  | (24747) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Belém do São Francisco/PE | Paralisada | 98.56% |  | 496475.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24747
2023-04-01 | FUNASA | CV 0702/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Brejo do Piauí/PI | Em execução |  |  | 496408 | 496408 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1107170869
2023-04-01 | FUNASA | CV 0503/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Mato Grosso/PB | Em execução |  |  | 496405 | 348203 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017136) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Mataraca - PB | Mataraca/PB | Paralisada | 22.25% |  | 496400.87 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017136
2023-04-01 | CAIXA | 874082 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Areia Branca/SE | Em execução | 55.89% | 55.89% | 496392.53 | 251524.75 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060728
2023-04-01 | FUNASA | CV 0264/15 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Crateús/CE | Em execução |  |  | 496358 | 473197 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1112152294
2023-04-01 | FUNASA | CV 0144/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Nova Santa Rita/PI | Em execução |  |  | 496354 | 99171 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2205170303
2023-04-01 | SIMEC |  | (30347) PAC 2 - EE Pref. Epaminondas Ramos (31185001) | Jequitinhonha/MG | Em execução | 79.99% |  | 496328.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30347
2023-04-01 | FUNASA | CV 0744/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cariús/CE | Em execução |  |  | 496317 | 347422 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171683
2023-04-01 | FUNASA | CV 1755/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Murici dos Portelas/PI | Em execução |  |  | 496294 | 496294 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1107170811
2023-04-01 | CAIXA | 845175 | pavimentação de vias no município de paracuru - ce | Paracuru/CE | Paralisada | 70.29% | 70.29% | 496233.74 | 346622.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040699
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005410) E.M.E.F. MONTEIRO LOBATO | Viamão/RS | Paralisada | 51.9% |  | 496232.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005410
2023-04-01 | CAIXA | 888954 | pavimentação asfáltica em ruas diversas da zona urbana de santa rosa do tocantins, incluindo calçadas para pedestres, drenagem superficial (meio-fio com sarjeta) e sinalização viária horizontal e vertical. | Santa Rosa do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 12.01% | 496218.53 | 57369.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066725
2023-04-01 | CAIXA | 893940 | pavimentação asfáltica no setor norte sul do município de lajeado - to. | Lajeado/TO | Em execução | 0% | 53.93% | 496209.56 | 257511.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068505
2023-04-01 | CAIXA | 900226 | requalificação urbana no distrito do futurama e no bairro balneário (imbassay), no município de dias d'ávila. | Dias d'Ávila/BA | Paralisada | 38.79% | 32.29% | 496142.58 | 155359.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070826
2023-04-01 | CAIXA | 869290 | pavimentação de ruas diversas no município de afogados da ingazeira-pe | Afogados da Ingazeira/PE | Paralisada | 84.95% | 84.95% | 496127.79 | 391579.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054697
2023-04-01 | CAIXA | 900916 | pavimentação com drenagem superficial de trechos no município de elísio medrado/ba. | Elísio Medrado/BA | Paralisada | 0% | 56.38% | 496104 | 271232.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071196
2023-04-01 | CAIXA | 846480 | pavimentação e drenagem nas diversas ruas do município de nazaré da mata-pe. | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 1.53% | 46.55% | 496095.37 | 229553.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041900
2023-04-01 | FUNASA | CV 0552/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lima Campos/MA | Em execução |  |  | 495999 | 496000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2107172737
2023-04-01 | FUNASA | CV 4775/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Paulo Ramos/MA | Paralisada |  |  | 495989 | 347193 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2507172862
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005196) Vicente Patrício de Almeida - Madalena - CE | Madalena/CE | Paralisada | 8.22% |  | 495955.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005196
2023-04-01 | FUNASA | CV 4778/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mirinzal/MA | Em execução |  |  | 495947 | 347163 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2807173305
2023-04-01 | CAIXA | 885399 | segunda etapa da construção de uma passagem molhada na comunidade do melo, localizada no município de são domingos do cariri - pb | São Domingos do Cariri/PB | Em execução | 0% | 13.54% | 495901.79 | 64662.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064259
2023-04-01 | FUNASA | CV 0030/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Quadra/SP | Em execução |  |  | 495800 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1305200030
2023-04-01 | FUNASA | CV 1077/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Serra do Mel/RN | Em execução |  |  | 495771 | 494780 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2712195323
2023-04-01 | FUNASA | CV 2130/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Limoeiro do Ajuru/PA | Em execução |  |  | 495691 | 98157 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1311182168
2023-04-01 | FUNASA | CV 0548/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | João Lisboa/MA | Em execução |  |  | 495600 | 346921 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2707173167
2023-04-01 | FUNASA | CV 0791/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São Luis do Piauí/PI | Em execução |  |  | 495521 | 494921 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3012166767
2023-04-01 | FUNASA | CV 5381/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Umbuzeiro/PB | Em execução |  |  | 495508 | 340054 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307172531
2023-04-01 | CAIXA | 906109 | pavimentação de ruas e avenidas da zona urbana de angico - to | Angico/TO | Paralisada | 0% | 72.1% | 495504 | 346852.95 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073339
2023-04-01 | FUNASA | CV 0873/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Matias Olímpio/PI | Em execução |  |  | 495495 | 494994 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3107173824
2023-04-01 | FUNASA | CV 0871/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pio IX/PI | Em execução |  |  | 495466 | 495466 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1207171719
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014695) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Feira Grande - AL | Feira Grande/AL | Em execução | 48.01% |  | 495442.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014695
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015596) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Feira Grande - AL | Feira Grande/AL | Paralisada | 20.03% |  | 495442.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015596
2023-04-01 | CAIXA | 874545 | construção de quadra poliesportiva coberta | Lagoa Bonita do Sul/RS | Paralisada | 60.59% | 87.41% | 495430.27 | 402916.56 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058236
2023-04-01 | FUNASA | CV 0107/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Canarana/BA | Em execução |  |  | 495430 | 99086 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2509190107
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002131) QUADRA JOSE MOREIRA TEIXEIRA EEF - Icó - CE | Icó/CE | Paralisada | 66.08% |  | 495374.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002131
2023-04-01 | FUNASA | CV 0494/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Marcelino Vieira/RN | Em execução |  |  | 495316 | 495254 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207170999
2023-04-01 | FUNASA | CV 0452/13 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Santa Filomena/PE | Em execução |  |  | 495299 | 485392 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE3010130255
2023-04-01 | CAIXA | 882151 | primeira etapa da reforma do estádio municipal | Maragogipe/BA | Em execução | 0% | 77.67% | 495261.9 | 358036.36 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063147
2023-04-01 | FUNASA | CV 1402/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Teixeira/PB | Em execução |  |  | 495214 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171664
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013935) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Piúma - ES | Piúma/ES | Paralisada | 25.77% |  | 495211.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013935
2023-04-01 | FUNASA | CV 1491/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Aporé/GO | Em execução |  |  | 495210 | 495210 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1307172504
2023-04-01 | CAIXA | 837846 | pavimentação com calçadas, drenagem pluvial e sinalização no município de porto nacional – to. | Porto Nacional/TO | Paralisada | 94.04% | 94.01% | 495200 | 463575.9 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035082
2023-04-01 | FUNASA | CV 0732/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Buriti/MA | Em execução |  |  | 495157 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171523
2023-04-01 | FUNASA | CV 1032/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Luz/PI | Em execução |  |  | 495141 | 346598 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3107173971
2023-04-01 | SESU |  | Adequação viária para implantação de ciclofaixa - Etapa I | Viçosa/MG | Em execução | 4162% |  | 495079.07 | 205433.87 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53125
2023-04-01 | FUNASA | CV 1698/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mirangaba/BA | Em execução |  |  | 495073 | 495074 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1107170729
2023-04-01 | CAIXA | 850342 | implantação de pavimentação no município de alagoinha-pb. | Alagoinha/PB | Paralisada | 52.2% | 65.35% | 495072.4 | 322236.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043969
2023-04-01 | CAIXA | 885412 | primeira etapa da construção de uma passagem molhada no município de são domingos do cariri - pb | São Domingos do Cariri/PB | Em execução | 0% | 34.55% | 495009.91 | 164969.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064246
2023-04-01 | CAIXA | 832260 | urbanização da entrada da cidade de são pedro da água branca – ma | São Pedro da Água Branca/MA | Paralisada | 97.1% | 78.12% | 495000 | 380859.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030815
2023-04-01 | FUNASA | CV 1471/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Afonso Cunha/MA | Em execução |  |  | 495000 | 346500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107170776
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma e Adequação do Serviço de Nutrição e Dietética-SND | São Luís/MA | Em execução | 8833% |  | 495000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23967
2023-04-01 | FUNASA | CV 0917/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Chapada do Norte/MG | Paralisada |  |  | 494977 | 98995 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2907173780
2023-04-01 | FUNASA | CV 0458/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Caravelas/BA | Paralisada |  |  | 494963 | 346475 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180469
2023-04-01 | FUNASA | CV 0833/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Barra de Santana/PB | Em execução |  |  | 494903 | 245000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2712130724
2023-04-01 | CAIXA | 895489 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de referência de assistência social (cras) | Tupã/SP | Em execução | 0% | 14.15% | 494882.84 | 42445.28 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069171
2023-04-01 | FUNASA | CV 0964/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Pariconha/AL | Em execução |  |  | 494873 | 494873 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1307172436
2023-04-01 | FUNASA | CV 1837/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Campos Verdes/GO | Em execução |  |  | 494809 | 346020 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1307171871
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007861) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Monte das Gameleiras - RN | Monte das Gameleiras/RN | Paralisada | 51.58% |  | 494795.81 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007861
2023-04-01 | CAIXA | 890329 | reforma e modernização da praça humberto badaró, no bairro da pitangueiras. | Itajuípe/BA | Em execução | 91.35% | 88.11% | 494751.28 | 336562.78 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1063414
2023-04-01 | FUNASA | CV 1117/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Atílio Vivácqua/ES | Em execução |  |  | 494686 | 494686 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1207171634
2023-04-01 | CAIXA | 897799 | execução de obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de novo gama – go. | Novo Gama/GO | Paralisada | 0% | 58.54% | 494429.39 | 167214.68 | Dificuldade financeira da empresa executora | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070205
2023-04-01 | SIMEC |  | (18749) MARIO ARCANJO DA COSTA | Oeiras do Pará/PA | Paralisada | 80.41% |  | 494397.29 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18749
2023-04-01 | SIMEC |  | (26151) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Bonito/BA | Em execução | 99.63% |  | 494386.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26151
2023-04-01 | FUNASA | CV 0170/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bonópolis/GO | Paralisada |  |  | 494350 | 481990 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2312130596
2023-04-01 | FUNASA | CV 1499/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mendes Pimentel/MG | Em execução |  |  | 494305 | 494304 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1207171261
2023-04-01 | CAIXA | 845560 | pavimentação de vias no município de são josé do egito. | São José do Egito/PE | Paralisada | 73.46% | 65.88% | 494300 | 325339.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038039
2023-04-01 | FUNASA | CV 0672/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São José de Piranhas/PB | Em execução |  |  | 494296 | 341905 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171518
2023-04-01 | FUNASA | CV 0878/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Floresta/PE | Em execução |  |  | 494217 | 242166 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2712130750
2023-04-01 | FUNASA | CV 1573/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | José da Penha/RN | Em execução |  |  | 494211 | 494210 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0108174093
2023-04-01 | SIMEC |  | (27745) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Rolim de Moura/RO | Paralisada |  |  | 494144.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27745
2023-04-01 | CAIXA | 857245 | requalificação da orla morena em campo grande - ms. | Campo Grande/MS | Em execução | 76.03% | 54.49% | 494100 | 268704.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1045962
2023-04-01 | CAIXA | 828712 | revitalização do bairro formoso - 1ª etapa | Rio das Flores/RJ | Paralisada | 3.95% | 3.95% | 494000 | 19464.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031948
2023-04-01 | CAIXA | 848417 | pavimentação em paralelepípedo com microdrenagem, construção de sarjetas e guias em diversas ruas do município de riachuelo. | Riachuelo/SE | Paralisada | 0% | 38.73% | 494000 | 190964.92 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041875
2023-04-01 | CAIXA | 845656 | primeira etapa de pavimentação asfáltica (cbuq) da avenida governador agamenon magalhães, trecho entre à rua apolônio cupertino de almeida e o cemitério são joão batista, com uma extensão de 450 metros. | Moreno/PE | Em execução | 0% | 22.03% | 493990.57 | 102122.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038704
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015593) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - São Miguel do Guamá - PA | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 94.71% |  | 493990.35 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015593
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da cozinha da unidade de atendimento à criança (UAC) | São Carlos/SP | Em execução | 3188% |  | 493834.91 | 140918.9 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54219
2023-04-01 | CAIXA | 845187 | reforma de praça no município de natuba pb | Natuba/PB | Paralisada | 77.93% | 74.34% | 493800 | 366549.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008391) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pocinhos - PB | Pocinhos/PB | Paralisada | 15.24% |  | 493750.19 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008391
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008392) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pocinhos - PB | Pocinhos/PB | Paralisada | 25.87% |  | 493750.19 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008392
2023-04-01 | FUNASA | CV 0608/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Inhapi/AL | Em execução |  |  | 493722 | 345605 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL0907170619
2023-04-01 | FUNASA | CV 1888/21 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Santa Bárbara do Pará/PA | Em execução |  |  | 493697 | 246848 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2912212573
2023-04-01 | FUNASA | CV 1173/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Aurora do Pará/PA | Em execução |  |  | 493688 | 99962 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1207171804
2023-04-01 | CAIXA | 879802 | pavimentação de ruas no município de itabaianinha | Itabaianinha/SE | Em execução | 61.38% | 67.34% | 493677.36 | 265998.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060215
2023-04-01 | CAIXA | 849141 | revitalização de praça da matriz na sede do distrito de sitio alegre, no município de morrinhos/ce. | Morrinhos/CE | Paralisada | 78.13% | 83.39% | 493615.9 | 411205.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043455
2023-04-01 | CAIXA | 819821 | pavimentação e drenagem de ruas | Tibau do Sul/RN | Em execução | 79.32% | 79.14% | 493600 | 390262 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1024945
2023-04-01 | CAIXA | 845636 | construção de praça no município de itaberaí-goiás | Itaberaí/GO | Paralisada | 0% | 26.51% | 493594 | 130730.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038492
2023-04-01 | CAIXA | 845558 | pavimentação asfáltica e drenagem de vias urbana no município de batayporã | Batayporã/MS | Paralisada | 77.79% | 89.29% | 493593.59 | 440285.04 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038629
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017062) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bacuri - MA | Bacuri/MA | Paralisada | 2.25% |  | 493589.26 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017062
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007490) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Meruoca - CE | Meruoca/CE | Paralisada | 71.9% |  | 493568.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007490
2023-04-01 | CAIXA | 891462 | pavimentação em diversas ruas no município de alcântaras - ce | Alcântaras/CE | Em execução | 0% | 29.24% | 493551.23 | 139610.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066186
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015594) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - São Miguel do Guamá - PA | São Miguel do Guamá/PA | Paralisada | 42.45% |  | 493512.41 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015594
2023-04-01 | SIMEC |  | (30196) PAC 2 - GEISEL PRESIDENTE EEFM 076 | Juazeiro do Norte/CE | Em execução | 100% |  | 493500.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30196
2023-04-01 | CAIXA | 807536 | obras de complementação para termino do parque ecológico. | Ribeirão Claro/PR | Paralisada | 50.6% | 52.91% | 493448.61 | 257936.72 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015816
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001957) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Janaúba - MG | Janaúba/MG | Paralisada | 21.87% |  | 493231.98 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001957
2023-04-01 | FUNASA | CV 0796/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Maraã/AM | Paralisada |  |  | 493216 | 345251 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2807173549
2023-04-01 | CAIXA | 900493 | ações de infraestrutura urbana (drenagem, pavimentação da via e calçada com blocos inter-travados de concreto e sinalização) no bairro salinas em balneário barra do sul. | Balneário Barra do Sul/SC | Em execução | 0% | 90.17% | 493192.94 | 433790.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070676
2023-04-01 | CAIXA | 850565 | adequação de estradas vicinais | Alagoa Grande/PB | Em execução | 57.18% | 73.91% | 493155.41 | 360315.97 |  |  | Agricultura | CAIXA-1044007
2023-04-01 | CAIXA | 884826 | pavimentação asfáltica com meio fio, sarjeta e calçadas nas ruas r-5 setor arnaldo prieto, rua r-1 setor arnaldo prieto, rua r-4 setor arnaldo prieto, rua r-8 setor arnaldo prieto, rua r-8a setor arnaldo prieto, rua cel. joaquim setor arnaldo prieto, av. | Arraias/TO | Paralisada | 0% | 26.87% | 493000 | 128304.02 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065281
2023-04-01 | FUNASA | CV 0428/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ubaíra/BA | Paralisada |  |  | 492893 | 345025 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1807172671
2023-04-01 | FUNASA | CV 4760/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Campestre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 492874 | 345012 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0707170590
2023-04-01 | CAIXA | 899719 | recapeamentos em varias vias urbanas, ainda a ser definidos pelo municipio as mais precarias e degradadas | Itaguajé/PR | Em execução | 0% | 0.28% | 492865.96 | 1061.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070808
2023-04-01 | FUNASA | CV 0058/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Amélia Rodrigues/BA | Em execução |  |  | 492829 | 487236 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170298
2023-04-01 | FUNASA | CV 1580/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Espírito Santo/RN | Em execução |  |  | 492754 | 492754 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2707172992
2023-04-01 | FUNASA | CV 0886/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Braz do Piauí/PI | Em execução |  |  | 492615 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203260
2023-04-01 | CAIXA | 804090 | pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de são sebastião do passé – ba. | São Sebastião do Passé/BA | Paralisada | 41.33% | 43.86% | 492609.58 | 216065.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017944
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109161) Ampliação Plínio Salgado - Dois Vizinhos - PR | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 50.4% |  | 492552.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109161
2023-04-01 | CAIXA | 908263 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos conjuntos severino ismael, santa clara e loteamento santana, localizados no município de caiçara - pb | Caiçara/PB | Em execução | 0% | 84.33% | 492522.81 | 405692.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074224
2023-04-01 | SIMEC |  | (20774) 703506/10 - CE Prof. Maria Helena Oliveira - Mansidão/BA | Mansidão/BA | Paralisada | 5.15% |  | 492500.98 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20774
2023-04-01 | CAIXA | 862700 | construção de campo de futebol no município de cacimba de dentro-pb. | Cacimba de Dentro/PB | Paralisada | 53.4% | 80.99% | 492500 | 394823.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048379
2023-04-01 | CAIXA | 891252 | construção de pontes mista (concreto/madeira) e bueiro | Santa Rosa do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 16.76% | 492500 | 80037.37 |  |  | Outros | CAIXA-1069061
2023-04-01 | CAIXA | 778040 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Volta Redonda/RJ | Paralisada | 52.63% | 16.32% | 492485.11 | 48952.25 | Ação judicial ou MP | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1001800
2023-04-01 | FUNASA | CV 1702/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Juruá/AM | Em execução |  |  | 492476 | 492476 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1307172037
2023-04-01 | CAIXA | 895907 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas - construão de centro de convivência - cc | Governador Celso Ramos/SC | Em execução | 0% | 76.57% | 492475.78 | 229708.41 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069808
2023-04-01 | CAIXA | 906243 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação do bairro centro no município de são martinho | São Martinho/SC | Em execução | 0% | 97.79% | 492464.8 | 470483.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073135
2023-04-01 | SIMEC |  | (20776) 703506/10- Col. Est. Antonio Carlos Magalhaes - Itapicuru/BA | Itapicuru/BA | Em execução | 53.25% |  | 492429.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20776
2023-04-01 | CAIXA | 881900 | pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas do município do ouricuri/pe | Ouricuri/PE | Paralisada | 49.8% | 49.8% | 492288.87 | 229552.47 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061466
2023-04-01 | FUNASA | CV 1339/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Água Branca/AL | Em execução |  |  | 492264 | 492264 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1307171943
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005323) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Maria do Pará - PA | Santa Maria do Pará/PA | Paralisada | 67.63% |  | 492259.95 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005323
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005324) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Maria do Pará - PA | Santa Maria do Pará/PA | Paralisada | 65.98% |  | 492259.95 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005324
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017258) Nova Esperança (José Carrilho Pedrosa) - União dos Palmares - AL | União dos Palmares/AL | Em execução | 85.01% |  | 492190.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017258
2023-04-01 | CAIXA | 906251 | pavimentação asfáltica em área urbana do município de oliveira de fátima - to. | Oliveira de Fátima/TO | Paralisada | 0% | 46.07% | 492174.42 | 221620.65 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073230
2023-04-01 | CAIXA | 853165 | modernização de banco de alimentos | São Bernardo do Campo/SP | Paralisada | 36.04% | 35.84% | 492086 | 171093.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046362
2023-04-01 | FUNASA | CV 0333/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Aurora do Pará/PA | Em execução |  |  | 492085 | 458592 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1110165211
2023-04-01 | CAIXA | 887747 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social – suas - construção de centro de referência especializado de assistência social – creas | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% | 12.5% | 492064.33 | 59676.13 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069581
2023-04-01 | FUNASA | CV 4759/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Buritirana/MA | Em execução |  |  | 492018 | 492018 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0707170588
2023-04-01 | FUNASA | CV 1212/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Nova Olinda/PB | Em execução |  |  | 492009 | 98402 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171271
2023-04-01 | CAIXA | 882093 | construção de estradas vicinais no município de pires ferreira/ce | Pires Ferreira/CE | Paralisada | 56.97% | 54.92% | 491957.08 | 253165.03 | Fato ou evento não previsto |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062651
2023-04-01 | SIMEC |  | (30846) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Grão Mogol/MG | Em execução | 98.27% |  | 491945.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30846
2023-04-01 | CAIXA | 904254 | pavimentação de ruas e passeios no bairro conchas do mar | Itacaré/BA | Paralisada | 0% | 19.61% | 491936.51 | 94354.51 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072600
2023-04-01 | CAIXA | 832351 | construção do centro de eventos no município de alto do rodrigues - rn - 2ª etapa. | Alto do Rodrigues/RN | Em execução | 48.17% | 74.57% | 491916.95 | 363552.94 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1031150
2023-04-01 | FUNASA | CV 0752/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Amontada/CE | Em execução |  |  | 491796 | 344258 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307172040
2023-04-01 | FUNASA | CV 1147/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São Félix do Coribe/BA | Paralisada |  |  | 491700 | 98340 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1207171306
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Ampliação do Setor de Agroindústria do CMZL | Manaus/AM | Paralisada | 290% |  | 491540.96 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53721
2023-04-01 | CAIXA | 896648 | pavimentação de via no município de alvorada/rs | Alvorada/RS | Em execução | 0% | 36.37% | 491456.39 | 138929.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069400
2023-04-01 | CAIXA | 784168 | pavimentação em pedra tosca e drenagem de águas pluviais no distrito sede, no município de bela cruz-ce. | Bela Cruz/CE | Paralisada | 44.64% | 44.64% | 491358.3 | 214975.95 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004751
2023-04-01 | FUNASA | CV 0491/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Francisco Dantas/RN | Em execução |  |  | 491342 | 491341 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2807173508
2023-04-01 | CAIXA | 863038 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Piranhas/GO | Paralisada | 70.07% | 70.03% | 491271.08 | 315139.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046270
2023-04-01 | FUNASA | CV 1146/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Félix do Coribe/BA | Paralisada |  |  | 491243 | 98249 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1207171163
2023-04-01 | SIMEC |  | (18422) RUA PONTE NOVA | Governador Edison Lobão/MA | Paralisada | 79.54% |  | 491174.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18422
2023-04-01 | CAIXA | 899937 | pavimentação de ruas no município de ceará mirim/rn. | Ceará-Mirim/RN | Paralisada | 0% | 55.23% | 491104 | 265727.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071031
2023-04-01 | CAIXA | 906750 | pavimentação de vias urbanas no município de bandeirantes do tocantins. | Bandeirantes do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 58.55% | 491104 | 281689.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073417
2023-04-01 | CAIXA | 908773 | pavimentação de ruas no município de ceará mirim/rn. | Ceará-Mirim/RN | Paralisada | 0% | 43.63% | 491104 | 209915.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074609
2023-04-01 | CAIXA | 912233 | pavimentação de ruas e avenidas da zona urbana de angico - to | Angico/TO | Paralisada | 0% | 15.01% | 491104 | 72203.2 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077267
2023-04-01 | FUNASA | CV 1467/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Presidente Juscelino/MA | Em execução |  |  | 491053 | 343737 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171418
2023-04-01 | CAIXA | 899110 | construção, revitalização e reforma no centro de eventos do município de tiradentes do sul/rs | Tiradentes do Sul/RS | Em execução | 0% | 10.94% | 491035.35 | 26128.64 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070020
2023-04-01 | SIMEC |  | (22855) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 047 | Águas Belas/PE | Paralisada | 10.33% |  | 490994 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22855
2023-04-01 | CAIXA | 856942 | pavimentação em diversas ruas. | Ribeirão/PE | Em execução | 60.3% | 87.98% | 490863.5 | 431410.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045078
2023-04-01 | CAIXA | 909381 | pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de miguel calmon - bahia. | Miguel Calmon/BA | Em execução | 53.09% | 40.83% | 490804 | 196422.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074709
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013205) 703506/10 - Colégio Estadual Antonio dos Santos Paim - Distrito Oliveira dos Campinhos | Santo Amaro/BA | Em execução | 18.19% |  | 490785.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013205
2023-04-01 | FUNASA | CV 0573/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Barroquinha/CE | Em execução |  |  | 490773 | 343541 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307171889
2023-04-01 | CAIXA | 902981 | adequação de estrada. | Marco/CE | Paralisada | 0% | 96.47% | 490762.35 | 460653.15 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1072340
2023-04-01 | CAIXA | 920102 | pavimentação de vias no município de bandeirantes do tocantins. | Bandeirantes do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 62.27% | 490726 | 299560.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079769
2023-04-01 | CAIXA | 806908 | construção de um campo de futebol no bairro caxuxa no município de alto alegre do maranhão /ma. | Alto Alegre do Maranhão/MA | Em execução | 48.35% | 75.38% | 490707 | 367454.59 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015261
2023-04-01 | CAIXA | 870220 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de terminal rodoviário interestadual e intermunicipal no município de pintópolis/mg | Pintópolis/MG | Paralisada | 0% | 30.19% | 490694.68 | 139165.76 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058646
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007665) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Paracuru - CE | Paracuru/CE | Paralisada | 51.22% |  | 490643.36 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007665
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE EVTEA E PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO EM IPIAÚ, BR-330/BA, TRECHO: DIV. PI/BA - ENTR. BR-030/101/BA (UBAITABA). | Jequié/BA | Em execução |  |  | 490584.18 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3845
2023-04-01 | FUNASA | CV 1852/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Duque Bacelar/MA | Em execução |  |  | 490564 | 343395 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307171916
2023-04-01 | FUNASA | CV 1469/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Morros/MA | Em execução |  |  | 490564 | 98113 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172094
2023-04-01 | CAIXA | 904101 | construção das novas instalações do quartel do 4º gppm/2º pel pm/1ª cia pm do 10º batalhão de polícia militar no distrito de nova estrela em rolim de moura. | Rolim de Moura/RO | Em execução | 0% | 66.48% | 490530.1 | 215871.42 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072658
2023-04-01 | CAIXA | 806296 | reforma do mercado da carne e mercado do peixe na sede do município de beberibe - ce. | Beberibe/CE | Paralisada | 63.2% | 63.2% | 490503.13 | 308088.98 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1019686
2023-04-01 | FUNASA | CV 1219/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Moreilândia/PE | Em execução |  |  | 490479 | 487046 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173138
2023-04-01 | FUNASA | CV 0777/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Ubaíra/BA | Paralisada |  |  | 490284 | 343199 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1807172672
2023-04-01 | CAIXA | 884404 | pavimentação em vias públicas no município de fontoura xavier/rs. | Fontoura Xavier/RS | Em execução | 0% | 83.05% | 490277.05 | 396554.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065429
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015765) Quadra da Escolar Proinfância - Santa Bárbara do Pará - PA | Santa Bárbara do Pará/PA | Paralisada | 83.66% |  | 490242.92 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015765
2023-04-01 | FUNASA | CV 0595/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alcobaça/BA | Paralisada |  |  | 490204 | 343143 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173729
2023-04-01 | CAIXA | 873899 | 2º etapa de construção do estádio municipal de chorozinho-ce. | Chorozinho/CE | Paralisada | 0% | 28.92% | 490142.4 | 91979.45 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058163
2023-04-01 | FUNASA | CV 0270/15 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Nordestina/BA | Em execução |  |  | 490119 | 244571 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1112152304
2023-04-01 | FUNASA | CV 1216/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Sebastião do Umbuzeiro/PB | Em execução |  |  | 490105 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171546
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007720) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nanuque - MG | Nanuque/MG | Paralisada |  |  | 490087.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007720
2023-04-01 | CAIXA | 800862 | reforma e modernização da praça do parque ceci cunha, localizada na rua delmiro gouveia, no município de arapiraca/al. | Arapiraca/AL | Paralisada | 0% | 28.43% | 490000 | 138599.56 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018665
2023-04-01 | CAIXA | 821155 | construção do ginásio de esportes. | Marajá do Sena/MA | Em execução | 38.28% | 48.07% | 490000 | 234335.97 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025442
2023-04-01 | CAIXA | 823581 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de pórticos na cidade de salitre - ceará. | Salitre/CE | Paralisada | 57.09% | 50% | 490000 | 243750 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027094
2023-04-01 | CAIXA | 846866 | construção de centro comercial de artesanato na cidade de monte alegre/rn. | Monte Alegre/RN | Paralisada | 0% | 41.67% | 490000 | 203151.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039692
2023-04-01 | CAIXA | 861727 | construção de 01 (um) estádio de futebol - 1ª etapa, na zona urbana do município de palmeira do piaí-pi. | Palmeira do Piauí/PI | Paralisada | 47.2% | 47.58% | 490000 | 231928.8 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045756
2023-04-01 | CAIXA | 862538 | revitalização da orla da prainha do lago do rio gavião no município de caraíbas - ba. | Caraíbas/BA | Paralisada | 63.37% | 80% | 490000 | 389993 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040150
2023-04-01 | CAIXA | 895147 | reforma do mercado velho no município de nazaré/ba. | Nazaré/BA | Em execução | 0% | 64.91% | 490000 | 309961.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067689
2023-04-01 | CAIXA | 903174 | drenagem da rua joão rabelo e capeamento asfáltico de ruas na sede do município de parazinho/rn. | Parazinho/RN | Paralisada | 0% | 25.67% | 490000 | 123481.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072325
2023-04-01 | CAIXA | 905047 | construção de quadra poliesportiva coberta. | Sítio do Quinto/BA | Em execução | 0% | 37.1% | 490000 | 177170.59 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072824
2023-04-01 | CAIXA | 908170 | recuperação de estradas vicinais no município de governador mangabeira/ba. | Governador Mangabeira/BA | Paralisada | 0% | 11.61% | 490000 | 55868.9 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074083
2023-04-01 | CAIXA | 914555 | construção de praça no município da barra dos coqueiros/se. | Barra dos Coqueiros/SE | Em execução | 0% | 13.77% | 490000 | 66249.92 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078362
2023-04-01 | FUNASA | CV 0845/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Senador Alexandre Costa/MA | Paralisada |  |  | 490000 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2712130731
2023-04-01 | SIMEC |  | (18123) rua 7 de setembro | São Francisco do Brejão/MA | Paralisada | 22.78% |  | 489999.89 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18123
2023-04-01 | CAIXA | 896820 | reforma e ampliação do complexo esportivo e recreativo da vila progresso. | Paranacity/PR | Paralisada | 0% | 3.31% | 489986.37 | 15820.21 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069047
2023-04-01 | FUNASA | CV 0634/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Vigia/PA | Em execução |  |  | 489978 | 342985 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0108174078
2023-04-01 | SIMEC |  | (18624) UNIDADE INTEGRADA HERCULANA VIEIRA I | Cururupu/MA | Paralisada | 78.84% |  | 489970.84 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18624
2023-04-01 | CAIXA | 900532 | calçamento e drenagem pluvial de ruas do bairro prefeito antonio torres de castro (bela vista) do município de maripá de minas – mg. | Maripá de Minas/MG | Paralisada | 0% | 62.74% | 489966.7 | 301823.1 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070641
2023-04-01 | SIMEC |  | (18691) Quadra Polidesportiva das Escolas Municipais de Piripá | Piripá/BA | Paralisada | 40.66% |  | 489944.8 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18691
2023-04-01 | SIMEC |  | (18588) ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO | Alto do Rodrigues/RN | Paralisada | 90.04% |  | 489897.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18588
2023-04-01 | SIMEC |  | (18729) CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | Nova Olinda do Maranhão/MA | Paralisada | 26.05% |  | 489857.43 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18729
2023-04-01 | CAIXA | 902672 | pavimentação em diversas ruas do município de fruta de leite/mg. | Fruta de Leite/MG | Em execução | 0% | 56.38% | 489729.32 | 271256.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071988
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005340) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Alexandria - RN | Alexandria/RN | Paralisada | 98.56% |  | 489716.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005340
2023-04-01 | FUNASA | CV 1662/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Trairi/CE | Em execução |  |  | 489714 | 489714 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0108174022
2023-04-01 | SIMEC |  | (18189) Quadra da escola Castro Alves | São Pedro da Água Branca/MA | Paralisada | 92.92% |  | 489633.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18189
2023-04-01 | CAIXA | 898798 | construção de quadra coberta no município de marapanim-pa | Marapanim/PA | Paralisada | 0% | 16.94% | 489631.68 | 64702.53 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071231
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002933) POV.SANTO ANTONIO - Nossa Senhora dos Remédios - PI | Nossa Senhora dos Remédios/PI | Paralisada | 91.07% |  | 489623.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002933
2023-04-01 | SIMEC |  | (18430) QUADRA COBERTA DA E.A.S FURTADO | Araguanã/MA | Paralisada |  |  | 489600.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18430
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109159) Ampliação Cmei São Francisco de Assis - Dois Vizinhos - PR | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 55.9% |  | 489600 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109159
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109167) AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL CARROSSEL - Dois Vizinhos - PR | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 62.04% |  | 489600 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109167
2023-04-01 | CAIXA | 892739 | construção da casa do produtor do parque de exposições de colorado do oeste/ro. | Colorado do Oeste/RO | Em execução | 0% | 18.73% | 489534.23 | 89433.71 |  |  | Outros | CAIXA-1068698
2023-04-01 | CAIXA | 902431 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, no distrito cobé, município vera cruz/rn | Vera Cruz/RN | Em execução | 0% | 60.75% | 489453.06 | 292268.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071718
2023-04-01 | SIMEC |  | (22803) E.E. DJALMA A. MARINHO_NATAL | Natal/RN | Paralisada | 21.06% |  | 489442.42 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22803
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005074) COROATÁ - CE JOÃO LISBOA - Coroatá - MA | Coroatá/MA | Paralisada | 5.67% |  | 489438.13 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005074
2023-04-01 | SIMEC |  | (31764) BACABAL- CE PRES JOSE SARNEY | Bacabal/MA | Paralisada | 11.36% |  | 489438.13 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31764
2023-04-01 | SIMEC |  | (31765) APICUM-AÇU / CE AMADO JOAQUIM | Apicum-Açu/MA | Paralisada | 4.25% |  | 489438.13 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31765
2023-04-01 | FUNASA | CV 1701/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Assis Brasil/AC | Em execução |  |  | 489412 | 489412 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1207171690
2023-04-01 | SIMEC |  | (18165) Construção de quadra esportiva | Manacapuru/AM | Paralisada | 10% |  | 489411.58 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18165
2023-04-01 | FUNASA | CV 0877/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Isaías Coelho/PI | Em execução |  |  | 489389 | 97878 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203250
2023-04-01 | FUNASA | CV 4763/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Peri Mirim/MA | Em execução |  |  | 489388 | 344694 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171428
2023-04-01 | CAIXA | 887947 | recapeamento asfáltico dos bairros: central e norte. | Peixe/TO | Em execução | 0% | 57.6% | 489365.82 | 275025.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066376
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009801) Bulico - Melgaço - PA | Melgaço/PA | Em execução | 36.51% |  | 489300.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009801
2023-04-01 | SIMEC |  | (18553) Quadra do Pingo de Gente | Breves/PA | Paralisada | 99.2% |  | 489250.21 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18553
2023-04-01 | SIMEC |  | (18540) Quadra do Aurea Cunha | Breves/PA | Paralisada | 99.18% |  | 489239.48 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18540
2023-04-01 | SIMEC |  | (18109) Quadra do Manoel Sena | Breves/PA | Paralisada | 48.23% |  | 489236.35 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18109
2023-04-01 | FUNASA | CV 1217/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Pesqueira/PE | Paralisada |  |  | 489225 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173131
2023-04-01 | CAIXA | 893476 | pavimentação de estrada | Mato Rico/PR | Paralisada | 0% | 77.5% | 489176.22 | 370045.18 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069809
2023-04-01 | SETEC |  | Obras de acessibilidade para o IFC Campus Rio do Sul contend | Rio do Sul/SC | Em execução | 1033% |  | 489168.97 | 247697.58 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54585
2023-04-01 | FUNASA | CV 0767/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lagoa de Dentro/PB | Em execução |  |  | 489151 | 342406 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307172194
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004981) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Conde - PB | Conde/PB | Paralisada | 21.28% |  | 489062.32 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004981
2023-04-01 | SIMEC |  | (26017) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Pedro II/PI | Paralisada | 68.33% |  | 489058.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26017
2023-04-01 | CAIXA | 902029 | construção parte 2 parque exposição no município de araujos/mg | Araújos/MG | Em execução | 0% | 24.65% | 489056.46 | 70619.32 |  |  | Outros | CAIXA-1071619
2023-04-01 | SIMEC |  | (18343) EMEF FRANCISCA LIMA | Uruará/PA | Paralisada | 83.2% |  | 489049.43 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18343
2023-04-01 | SIMEC |  | (18501) E M E F INSTITUTO EDUCACIONAL URUARA | Uruará/PA | Paralisada | 71.12% |  | 489049.43 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18501
2023-04-01 | SIMEC |  | (18792) EMEF MELVIN JONES | Uruará/PA | Paralisada | 70.09% |  | 489049.43 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18792
2023-04-01 | CAIXA | 887666 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construção de centro de convivência. | Porto Alegre/RS | Paralisada | 0% | 24.59% | 489044.77 | 72789.52 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068892
2023-04-01 | SIMEC |  | (22798) EE PROF ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO_NATAL | Natal/RN | Paralisada | 24.58% |  | 489034.16 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22798
2023-04-01 | SIMEC |  | (22808) EE EST JOSÉ FRANCISCO FILHO | Poço Branco/RN | Paralisada | 77.38% |  | 489034.16 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22808
2023-04-01 | FUNASA | CV 0543/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Penalva/MA | Em execução |  |  | 489005 | 489005 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172208
2023-04-01 | FUNASA | CV 0694/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Luzilândia/PI | Em execução |  |  | 489001 | 97800 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2707173005
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica Ambiental - EVTEA para resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos dos municípios de Arapongas, Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva e Sarandi no Estado do Paraná. Ferrovia: EF-369/PR. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 488968.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10026
2023-04-01 | FUNASA | CV 1629/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Bernardo/MA | Em execução |  |  | 488880 | 342216 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107170868
2023-04-01 | CAIXA | 899345 | construção de quadra de esportes coberta na localidade de vau dos prestes na e.m.e.f dom joão vi no município de encruzilhada do sul, rs. | Encruzilhada do Sul/RS | Em execução | 75.16% | 75.16% | 488822.81 | 179451.66 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071362
2023-04-01 | FUNASA | CV 0691/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Esperantina/PI | Em execução |  |  | 488819 | 97764 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1707172606
2023-04-01 | SIMEC |  | (18442) QUADRA DA ESCOLA DIRCELYA KOURY PALMEIRA | São João de Pirabas/PA | Paralisada | 71.18% |  | 488725.23 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18442
2023-04-01 | SIMEC |  | (31655) PAC 2 - EE EXPEDICIONÁRIO GERALDO BAETA (31193925) | Entre Rios de Minas/MG | Em execução | 60.02% |  | 488694.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31655
2023-04-01 | CAIXA | 821706 | pavimentação em paralelepípedo no município de santa cruz do capibaribe-pe. | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Paralisada | 52.25% | 85.4% | 488683.1 | 389578.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023340
2023-04-01 | FUNASA | CV 1639/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Vila Nova dos Martírios/MA | Em execução |  |  | 488665 | 488665 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1007170708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007894) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Teodoro Sampaio/BA | Paralisada | 37.37% |  | 488623.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007894
2023-04-01 | CAIXA | 850617 | construção e infraestrutura urbanística do mirante do cruzeiro no município de guarabira - pb | Guarabira/PB | Paralisada | 46.09% | 45% | 488500 | 219398.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1044210
2023-04-01 | CAIXA | 862659 | construção de arquibancada, vestiário, banheiros, tribuna e reforma do estadio malvino sousa. | Ulianópolis/PA | Paralisada | 46.95% | 54.87% | 488500 | 267469.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047970
2023-04-01 | FUNASA | CV 1223/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Sanharó/PE | Em execução |  |  | 488486 | 95323 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1207171725
2023-04-01 | SIMEC |  | (5750) 700219 - EE São Francisco de Assis - - Ampliação - Tailândia /PA | Tailândia/PA | Paralisada | 79.82% |  | 488441.07 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5750
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112820) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI - Seberi - RS | Seberi/RS | Em execução | 15.04% |  | 488378.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112820
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008568) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palmeiras do Tocantins - TO | Palmeiras do Tocantins/TO | Em execução | 5.04% |  | 488362.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008568
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004791) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 - Abaetetuba - PA | Abaetetuba/PA | Paralisada | 27.06% |  | 488350.22 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004791
2023-04-01 | CAIXA | 906008 | implantação de pavimentação em bloquete, calçadas ,rampa de acessibilidade,sinalização urbana,sinalização de transito e meio fios na vias urbanas de xambioá -to. | Xambioá/TO | Em execução | 0% | 73.02% | 488350 | 351297.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073234
2023-04-01 | CAIXA | 906756 | implantação de pavimentação asfáltica tsd, calçadas ,rampa de acessibilidade,sinalização urbana,sinalização de transito e meio fios na vias urbanas de talismã-to. | Talismã/TO | Paralisada | 0% | 74.83% | 488350 | 360014.44 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073431
2023-04-01 | CAIXA | 847833 | pavimentação de ruas na sede do município de simões filho – ba | Simões Filho/BA | Paralisada | 53.91% | 76.39% | 488332.18 | 372273.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042361
2023-04-01 | CAIXA | 899995 | pavimentação de vias públicas urbanas no município de abreulândia – to. | Abreulândia/TO | Em execução | 0% | 76.61% | 488304 | 368578.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071008
2023-04-01 | SIMEC |  | (25937) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Oriximiná/PA | Paralisada | 55.98% |  | 488292.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25937
2023-04-01 | CAIXA | 903525 | pavimentação e drenagem no bairro santa mônica, localizado no município de solânea - pb | Solânea/PB | Em execução | 0% | 77.51% | 488235.48 | 372906.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072452
2023-04-01 | FUNASA | CV 0742/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Chaval/CE | Em execução |  |  | 488222 | 485751 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307172517
2023-04-01 | CAIXA | 856263 | reforma de quadra na sede do município de carnaubal-ce. | Carnaubal/CE | Paralisada | 89.32% | 86.96% | 488194.55 | 423949.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046431
2023-04-01 | CAIXA | 884621 | pavimentação de vias públicas urbanas do município de santo antônio do itambé/mg. | Santo Antônio do Itambé/MG | Em execução | 0% | 85.47% | 488161.11 | 408111.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065444
2023-04-01 | CAIXA | 806194 | revitalização de praças públicas no município de laranjeiras - se | Laranjeiras/SE | Em execução | 69.35% | 50% | 488100 | 243750 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018506
2023-04-01 | CAIXA | 833396 | reforma, modernização e ampliação do mercado público | Santa Cruz/RN | Paralisada | 0% | 6.07% | 488022.32 | 29588.98 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1033486
2023-04-01 | SIMEC |  | (18190) Quadra da escola henrique II | São Pedro da Água Branca/MA | Paralisada | 91.24% |  | 488012.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18190
2023-04-01 | FUNASA | CV 0791/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Orós/CE | Em execução |  |  | 488011 | 488010 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3107173936
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017633) ESCOLA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO - Anagé - BA | Anagé/BA | Paralisada |  |  | 488003.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017633
2023-04-01 | FUNASA | CV 0673/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Aguiar/PB | Em execução |  |  | 488003 | 341602 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171638
2023-04-01 | CAIXA | 823584 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de praça na localidade barra de santana no município de alvorada do gurguéia - pi. | Alvorada do Gurguéia/PI | Em execução | 45.5% | 43.36% | 488000 | 211397.81 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027109
2023-04-01 | CAIXA | 862790 | construção de quadra poliesportiva coberta na sede do município de lagoa do barro do piauí-pi. | Lagoa do Barro do Piauí/PI | Paralisada | 60.75% | 75.91% | 488000 | 370044.71 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047264
2023-04-01 | CAIXA | 906833 | revestimento primário nos sítios melo, mororó, malhada do meio, barro vermelho, bolão, porteiras, pau ferro, picoito, localizados no município de são domingos do cariri - pb. | São Domingos do Cariri/PB | Paralisada | 0% | 75.34% | 487998.14 | 362469.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073599
2023-04-01 | CAIXA | 846960 | reforma da praça otávio brito e construção de 01(um) centro de cultura no município de olho d´água grande -al | Olho d'Água Grande/AL | Paralisada | 0% | 56.77% | 487997 | 276750.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040211
2023-04-01 | CAIXA | 808299 | construção de praça de eventos no município de cacimba de dentro-pb. | Cacimba de Dentro/PB | Paralisada | 77.58% | 67.33% | 487992.42 | 328221.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1016912
2023-04-01 | CAIXA | 855329 | construção de praça de eventos na barrinha no município de cajueiro da praia-pi. | Cajueiro da Praia/PI | Paralisada | 68.04% | 66.39% | 487990 | 323660.84 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040194
2023-04-01 | CAIXA | 843606 | reforma do estadio municipal reinô martins de oliveira no município de espera feliz - mg | Espera Feliz/MG | Paralisada | 0% | 43.92% | 487988 | 214116.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038130
2023-04-01 | CAIXA | 847010 | pavimentação em paralelepípedos da estrada de acesso a estação superior ao teleférico governador eduardo campos, localizado na sede do município do bonito. | Bonito/PE | Em execução | 61% | 84.48% | 487988 | 411859.09 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041692
2023-04-01 | CAIXA | 854093 | apoio a projetos de infra estrutura turística - reforma e revitalização do centro de eventos no município de são sebastião da amoreira - pr. | São Sebastião da Amoreira/PR | Em execução | 0% | 27.48% | 487988 | 133985.67 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1046876
2023-04-01 | CAIXA | 838314 | adequação de estradas no municipio de beneditinos - pi | Beneditinos/PI | Em execução | 93.69% | 84.72% | 487987.99 | 413007.33 |  |  | Agricultura | CAIXA-1035655
2023-04-01 | FUNASA | CV 1593/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Novo Santo Antônio/PI | Em execução |  |  | 487822 | 487822 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0108174126
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA VAZANTE | Uiraúna/PB | Em execução | 0% |  | 487812 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10435066000122009
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV JOAO BATISTA VIEIRA | Uiraúna/PB | Em execução | 0% |  | 487812 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10435066000122010
2023-04-01 | SIMEC |  | (30547) PAC 2 - EE SANTA ROSA (3115873) | Paiva/MG | Em execução |  |  | 487800.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30547
2023-04-01 | SIMEC |  | (18636) EM EMILIO GARRASTAZUL MEDICE | Sítio Novo/RN | Paralisada | 99.93% |  | 487735.35 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18636
2023-04-01 | FUNASA | CV 1486/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Senador Pompeu/CE | Em execução |  |  | 487731 | 340934 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171181
2023-04-01 | SIMEC |  | (22797) E. E. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SEN. JESSÉ PINTO FREIRE_NATAL | Natal/RN | Paralisada | 1% |  | 487711.14 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22797
2023-04-01 | SIMEC |  | (22799) EE TIRADENTES_NATAL | Natal/RN | Paralisada | 1% |  | 487711.14 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22799
2023-04-01 | CAIXA | 894010 | pavimentação asfaltica, com calçada,meio fio,sarjeta da avenidas bandeirante, avenida marechal rondon, avenida aurora augusta na cidade de crixas do tocantins. | Crixás do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 58.43% | 487708.14 | 279012.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068516
2023-04-01 | FUNASA | CV 0845/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mãe d'Água/PB | Em execução |  |  | 487671 | 341369 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171302
2023-04-01 | FUNASA | CV 1100/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mata Verde/MG | Em execução |  |  | 487581 | 341306 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1207171711
2023-04-01 | SIMEC |  | (22790) E.E. ALFREDO MESQUITA FILHO_MACAÍBA | Macaíba/RN | Paralisada | 79.73% |  | 487553 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22790
2023-04-01 | SIMEC |  | (26520) E. E. PADRE JOSÉ MARIA BIEZINGER_SÃO GONÇALO DO AMARANTE | São Gonçalo do Amarante/RN | Paralisada | 1.2% |  | 487553 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26520
2023-04-01 | FUNASA | CV 1301/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jaguaribe/CE | Em execução |  |  | 487527 | 97505 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307171977
2023-04-01 | CAIXA | 887578 | construção de praça no município de senador rui palmeira-al. | Senador Rui Palmeira/AL | Paralisada | 0% | 15.2% | 487500 | 72556.94 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063800
2023-04-01 | CAIXA | 887739 | reforma de orla no município de santa isabel do rio negro/am- 2ªetapa | Santa Isabel do Rio Negro/AM | Paralisada | 0% | 19.6% | 487500 | 93599.1 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063888
2023-04-01 | CAIXA | 893433 | adequação de estradas vicinais no município de são sebastião do tocantins | São Sebastião do Tocantins/TO | Paralisada | 98.22% | 20% | 487500 | 95500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069678
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008284) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Gurupá - PA | Gurupá/PA | Paralisada | 17.48% |  | 487499.98 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008284
2023-04-01 | FUNASA | CV 0501/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Prata/PB | Em execução |  |  | 487476 | 343738 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307171851
2023-04-01 | CAIXA | 808419 | construção das praças de carnaúbas, piriquara, e muriti no município de paracuru-ce. | Paracuru/CE | Paralisada | 41.12% | 40.67% | 487441.61 | 198065.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015982
2023-04-01 | SIMEC |  | (17489) 700194/11 - Espaço Ed. Urbano - Bom Jesus do Tocantins/TO | Bom Jesus do Tocantins/TO | Paralisada | 9.89% |  | 487433.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17489
2023-04-01 | FUNASA | CV 0946/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Floresta do Araguaia/PA | Em execução |  |  | 487284 | 97457 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1307172222
2023-04-01 | FUNASA | CV 0208/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Major Isidoro/AL | Em execução |  |  | 487280 | 238395 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2312130642
2023-04-01 | FUNASA | CV 1462/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itaipava do Grajaú/MA | Em execução |  |  | 487170 | 341988 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171574
2023-04-01 | FUNASA | CV 1218/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Parnamirim/PE | Em execução |  |  | 487128 | 96935 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173143
2023-04-01 | CAIXA | 855297 | reforma do parque de exposições edgar rodrigues luterbach no município de macuco/rj. | Macuco/RJ | Paralisada | 0% | 79.33% | 487104.33 | 386041.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040095
2023-04-01 | CAIXA | 870591 | revitalização da praça da matriz no município de frecheirinha - ce | Frecheirinha/CE | Em execução | 72.94% | 64.2% | 487097.95 | 312386.15 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1054891
2023-04-01 | FUNASA | CV 1886/21 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Eliseu Martins/PI | Em execução |  |  | 487079 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2812219877
2023-04-01 | CAIXA | 896133 | implantação de pavimentação no bairro são francisco no município de monte horebe-pb. | Monte Horebe/PB | Paralisada | 0% | 85% | 487036.09 | 405857.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069317
2023-04-01 | FUNASA | CV 1828/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Umari/CE | Em execução |  |  | 487026 | 339499 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171761
2023-04-01 | CAIXA | 885743 | pavimentação de diversas ruas no município de uiraúna – pb. | Uiraúna/PB | Paralisada | 0% | 55.43% | 487000 | 264682.77 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064179
2023-04-01 | CAIXA | 902168 | implantação de dois ecopontos na zona urbana, para recepcionar resíduos volumosos, de construção até 1 m³, resíduos verdes até 1m³, resíduos da logística reversa (eletroeletrônicos), resíduos recicláveis. | Ariquemes/RO | Em execução | 0% | 41.07% | 486975.9 | 177675.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1071201
2023-04-01 | SIMEC |  | (30537) PAC 2 - EE SECRETÁRIO TRISTÃO DA CUNHA (31124419) | Divisa Nova/MG | Em execução |  |  | 486825.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30537
2023-04-01 | FUNASA | CV 0911/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lajeado Novo/MA | Em execução |  |  | 486790 | 486790 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0707170595
2023-04-01 | FUNASA | CV 1273/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Boa Vista do Gurupi/MA | Em execução |  |  | 486732 | 340712 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172072
2023-04-01 | FUNASA | CV 1169/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Terra Santa/PA | Em execução |  |  | 486651 | 340656 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1107170983
2023-04-01 | FUNASA | CV 2124/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Cacimba de Dentro/PB | Em execução |  |  | 486618 | 486618 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0512170469
2023-04-01 | FUNASA | CV 0926/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Palmácia/CE | Em execução |  |  | 486510 | 486510 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1007170654
2023-04-01 | FUNASA | CV 1732/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Monte Belo/MG | Em execução |  |  | 486417 | 476626 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307172095
2023-04-01 | SIMEC |  | (5514) 750011 - Centro de Ensino Ernesto Carneiro Ribeiro - Brasil Profissionalizado - Saúde/BA | Saúde/BA | Paralisada | 74.68% |  | 486281.3 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5514
2023-04-01 | FUNASA | CV 0745/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Deputado Irapuan Pinheiro/CE | Em execução |  |  | 486252 | 97250 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2707172957
2023-04-01 | CAIXA | 906007 | implantação de pavimentação asfáltica, calçadas ,rampa de acessibilidade,sinalização urbana,sinalização de transito e meio fios na vias urbanas de sucupira -to. | Sucupira/TO | Em execução | 0% | 56.83% | 486104 | 273392.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073237
2023-04-01 | CAIXA | 906246 | pavimentação de vias urbanas da cidade de itapiratins to. | Itapiratins/TO | Paralisada | 0% | 41.86% | 486104 | 201406.13 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073330
2023-04-01 | CAIXA | 910775 | pavimentação de vias urbanas da cidade de nazaré -to. | Nazaré/TO | Paralisada | 0% | 14.83% | 486104 | 71342.74 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076227
2023-04-01 | SIMEC |  | (26513) E. E. MANOEL J. DE MELO_MOSSORO | Mossoró/RN | Paralisada | 11.19% |  | 486102.82 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26513
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017273) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Senador Elói de Souza - RN | Senador Elói de Souza/RN | Paralisada | 31.47% |  | 486032.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017273
2023-04-01 | FUNASA | CV 1294/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Palmácia/CE | Em execução |  |  | 485984 | 340189 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1007170651
2023-04-01 | CAIXA | 899997 | pavimentação/recapeamento em logradouros do município de vitória da conquista | Vitória da Conquista/BA | Em execução | 0% | 61.64% | 485919 | 296550.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070289
2023-04-01 | CAIXA | 904318 | pavimentação em paralelepípedo de ruas do bairro do centro e são francisco, localizados no município de santa cruz – pb | Santa Cruz/PB | Em execução | 0% | 50% | 485916 | 240570.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072584
2023-04-01 | CAIXA | 906167 | obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais do município de moeda mg | Moeda/MG | Paralisada | 0% | 75.67% | 485914 | 364027.98 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073206
2023-04-01 | CAIXA | 884074 | estruturacao da rede de servicos do sistema único de assistencia social (suas) – construção de creas | Ubiratã/PR | Em execução | 0% | 53.38% | 485906 | 229407.89 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065880
2023-04-01 | FUNASA | CV 1299/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Granjeiro/CE | Em execução |  |  | 485894 | 340126 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171592
2023-04-01 | CAIXA | 703174 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO MERCADOLOGICA NA CECAF-PE | Brasília/DF | Em execução | 91.8% | 98.99% | 485850 | 432853.01 |  |  | Agricultura | CAIXA-286219
2023-04-01 | CAIXA | 885892 | construção de praça no município de pombal - pb | Pombal/PB | Em execução | 0% | 53.55% | 485842.73 | 255724.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064443
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001459) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Jaboticabal - SP | Jaboticabal/SP | Paralisada | 84.71% |  | 485769.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001459
2023-04-01 | FUNASA | CV 6521/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Independência/CE | Em execução |  |  | 485758 | 338676 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2712171166
2023-04-01 | SIMEC |  | (22788) EE FRANCISCO DE ASSIS BITTENCOURT_PARNAMIRIM | João Câmara/RN | Paralisada | 11.43% |  | 485705.6 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22788
2023-04-01 | FUNASA | CV 1026/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Parnamirim/PE | Em execução |  |  | 485346 | 95603 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173141
2023-04-01 | SIMEC |  | (18632) LOCALIDADE DE OITICICA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Ibaretama/CE | Paralisada | 65.85% |  | 485195.87 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18632
2023-04-01 | FUNASA | CV 0590/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Salvaterra/PA | Em execução |  |  | 485107 | 98564 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2707173142
2023-04-01 | CAIXA | 902549 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem de águas de ruas do povoado meirus no município de pão de açúcar - alagoas. | Pão de Açúcar/AL | Em execução | 0% | 14.64% | 485104 | 70443.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071958
2023-04-01 | CAIXA | 906242 | pavimentação em bloquetes e drenagem na vias publicas de goianorte/to | Goianorte/TO | Paralisada | 0% | 34.87% | 485104 | 167774.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073227
2023-04-01 | CAIXA | 911934 | modernização de praça | Tenório/PB | Em execução | 0% | 15.56% | 485104 | 74873.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076210
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO CAMPUS DO PICI | Fortaleza/CE | Em execução | 3946% |  | 485054.65 | 235885.85 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54549
2023-04-01 | CAIXA | 884720 | pavimentação em paralelepípedo, execução de calçada em concreto, execução de meio-fio, drenagem e sinalização nas ruas rua milton magalhães – bairro possidônio, rua manoel ferreira braga – bairro possidônio e no distrito cafundó travessa av. antônio lea | Itapitanga/BA | Em execução | 0% | 32.12% | 485000 | 153372.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065437
2023-04-01 | CAIXA | 896425 | pavimentação asfáltica no setor central do município de oliveira de fátima - to. | Oliveira de Fátima/TO | Paralisada | 0% | 47.06% | 485000 | 224706.44 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069145
2023-04-01 | CAIXA | 897451 | pavimentação em paralelepípedo nas localidades de serrote, maria preta e boca da mata município de ipecaetá/ba | Ipecaetá/BA | Paralisada | 0% | 38.85% | 485000 | 185511.13 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069980
2023-04-01 | CAIXA | 899235 | revitalização da praça do córrego no município de ubaíra/ba -2ªetapa . | Ubaíra/BA | Em execução | 0% | 70% | 485000 | 336772.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070045
2023-04-01 | CAIXA | 899684 | pavimentação da rua de acesso ao bairro parque casa nova | Camacan/BA | Paralisada | 0% | 24.65% | 485000 | 118596.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070350
2023-04-01 | CAIXA | 923387 | pavimentação de ruas no município de são josé de espinharas – pb, localizadas dentro do perímetro urbano. | São José de Espinharas/PB | Em execução | 0% | 19.46% | 485000 | 93625.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080762
2023-04-01 | FUNASA | CV 0525/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Palmeiras do Tocantins/TO | Em execução |  |  | 485000 | 480000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-TO1107170966
2023-04-01 | FUNASA | CV 1276/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Presidente Médici/MA | Em execução |  |  | 485000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172444
2023-04-01 | FUNASA | CV 1633/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Junco do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 484947 | 339463 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172059
2023-04-01 | CAIXA | 898985 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Pimenta Bueno/RO | Em execução | 0% | 100% | 484935 | 484935 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1071592
2023-04-01 | SESU |  | sistema de prevenção e combate a incêndio no Prédio da UAC | São Carlos/SP | Em execução | 0% |  | 484929.9 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52771
2023-04-01 | FUNASA | CV 2213/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Paulista/PB | Em execução |  |  | 484889 | 96978 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0512182252
2023-04-01 | FUNASA | CV 0925/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itaiçaba/CE | Em execução |  |  | 484802 | 96834 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307171928
2023-04-01 | CAIXA | 884491 | pavimentação de vias públicas no município de são joão da serra - pi. | São João da Serra/PI | Em execução | 0% | 85.07% | 484800 | 406227.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065336
2023-04-01 | CAIXA | 893022 | reforma do parque beira rio, no município de porto alegre do piauí-pi. | Porto Alegre do Piauí/PI | Paralisada | 39.85% | 38.91% | 484800 | 185789.78 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068020
2023-04-01 | CAIXA | 885587 | recuperação de estradas vicinais no p.a. mata azul em muricilândia – to | Muricilândia/TO | Paralisada | 0% | 27.81% | 484737.5 | 132779.17 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064572
2023-04-01 | SIMEC |  | (22819) E. E. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA_SERRA DO MEL | Serra do Mel/RN | Paralisada | 83.83% |  | 484736.17 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22819
2023-04-01 | SETEC |  | Adequação das Instalações do PSCIP | Foz do Iguaçu/PR | Em execução | 5695% |  | 484680.82 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53991
2023-04-01 | SIMEC |  | (18754) Ginásio Poliesportivo Manoel de Nazareth dos Santos | Conceição do Lago-Açu/MA | Paralisada | 70.64% |  | 484667.36 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18754
2023-04-01 | CAIXA | 903554 | 1)pavimentação em vias urbana no município de bela vista do paraíso. 2)reforma da rodoviária municipal (melhoria na infraestrutura urbana destinada a mobilidade de pessoas e veículos). | Bela Vista do Paraíso/PR | Paralisada | 33.13% | 27.69% | 484665.5 | 106399.31 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072047
2023-04-01 | CAIXA | 885534 | pavimentação de vias públicas no município de coivaras-pi | Coivaras/PI | Em execução | 1.48% | 85.91% | 484662.5 | 410239.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064218
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017265) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Piedade dos Gerais - MG | Piedade dos Gerais/MG | Paralisada | 18.96% |  | 484517.49 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017265
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004146) Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola Santa Terezinha - Cortês - PE | Cortês/PE | Paralisada | 84.92% |  | 484514.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004146
2023-04-01 | CAIXA | 925364 | pavimentação de estradas vicinais | São José das Missões/RS | Paralisada | 0% | 20% | 484413.49 | 95500 | Não informado |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082117
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008383) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pilar - PB | Pilar/PB | Paralisada | 16.49% |  | 484391.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008383
2023-04-01 | SETEC |  | Laboratório de Edificações | Jardim/MS | Paralisada | 4780% |  | 484359.13 | 231516.02 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54104
2023-04-01 | FUNASA | CV 1831/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Hidrolândia/CE | Em execução |  |  | 484340 | 339038 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171025
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015601) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Muniz Ferreira - BA | Muniz Ferreira/BA | Paralisada | 75.49% |  | 484338.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015601
2023-04-01 | FUNASA | CV 1293/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jijoca de Jericoacoara/CE | Em execução |  |  | 484323 | 338552 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307172121
2023-04-01 | FUNASA | CV 1116/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Croatá/CE | Em execução |  |  | 484177 | 338924 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1107170795
2023-04-01 | FUNASA | CV 1115/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Arneiroz/CE | Em execução |  |  | 484036 | 484036 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171621
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007257) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Amélia Rodrigues/BA | Em execução | 93.61% |  | 483929.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007257
2023-04-01 | SIMEC |  | (27743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Pio XII/MA | Paralisada | 24.82% |  | 483924.6 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27743
2023-04-01 | CAIXA | 856808 | pavimentação da rua espirito santo e adjacentes. | Camapuã/MS | Paralisada | 71.64% | 94.07% | 483878.26 | 379924.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045209
2023-04-01 | CAIXA | 908382 | pavimentação de vias publicas na sede do município de divinolandia de minas . | Divinolândia de Minas/MG | Paralisada | 0% | 66.68% | 483678.65 | 320809.99 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074137
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007318) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Barro - CE | Barro/CE | Paralisada |  |  | 483653.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007318
2023-04-01 | CAIXA | 908248 | pavimentação de vias públicas no município de paraopeba/mg | Paraopeba/MG | Paralisada | 0% | 80.45% | 483509.52 | 387069.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074280
2023-04-01 | CAIXA | 892956 | recuperação de estradas vicinais no distrito de cocalândia em muricilândia - to. | Muricilândia/TO | Paralisada | 0% | 32.44% | 483500 | 154911.5 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068327
2023-04-01 | FUNASA | CV 1202/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Luís Gomes/RN | Em execução |  |  | 483427 | 96685 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207171259
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001426) Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola Santo Antônio - Cortês - PE | Cortês/PE | Em execução | 99.74% |  | 483318.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001426
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010065) Amari - Cipó - BA | Cipó/BA | Em execução | 78.23% |  | 483078.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010065
2023-04-01 | CAIXA | 899128 | construção de praça no município de são joão da fronteira-pi. | São João da Fronteira/PI | Em execução | 0% | 70% | 483000 | 336772.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070018
2023-04-01 | CAIXA | 902660 | pavimentação em áreas rurais (pré-moldado) . | Leme do Prado/MG | Em execução | 0% | 24.63% | 482949.89 | 118501.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071757
2023-04-01 | CAIXA | 834851 | pavimentação asfáltico e recapeamento asfáltico de vias em diversos bairros da cidade de paulista/pe. | Paulista/PE | Paralisada | 72.68% | 73.34% | 482847.55 | 265648.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034866
2023-04-01 | FUNASA | CV 1167/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jacareacanga/PA | Em execução |  |  | 482840 | 482840 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1207171699
2023-04-01 | FUNASA | CV 1383/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itaperuçu/PR | Em execução |  |  | 482812 | 94631 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3107173894
2023-04-01 | SESU |  | Execução almoxarifado de químicos | Porto Alegre/RS | Em execução | 1306% |  | 482747.83 | 63058.05 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55595
2023-04-01 | CAIXA | 902422 | pavimentação de vias urbanas no município de jaíba | Jaíba/MG | Em execução | 0% | 27.07% | 482699.57 | 130255.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071737
2023-04-01 | FUNASA | CV 1889/21 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Benevides/PA | Em execução |  |  | 482596 | 229808 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2912214734
2023-04-01 | CAIXA | 892649 | pavimentação com pedras poliédricas irregulares no município de porto vitória | Porto Vitória/PR | Em execução | 0% | 76.97% | 482561.07 | 367552.82 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067480
2023-04-01 | CAIXA | 887945 | pavimentação em vias urbana no município de bela vista do paraíso. | Bela Vista do Paraíso/PR | Em execução | 0% | 100% | 482551.76 | 334250 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066365
2023-04-01 | CAIXA | 885954 | pavimentação na sede do município de wanderley | Wanderley/BA | Em execução | 73.74% | 78.95% | 482500 | 377002.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065582
2023-04-01 | CAIXA | 890648 | pavimentação asfáltica na rua antoniana zona urbana do município de rio preto da eva | Rio Preto da Eva/AM | Paralisada | 0% | 5.21% | 482500 | 24861.78 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067129
2023-04-01 | CAIXA | 894068 | pavimentação de ruas no município de são fernando/rn. | São Fernando/RN | Em execução | 0% | 76.97% | 482500 | 367518.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068637
2023-04-01 | CAIXA | 896541 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do portal no município de aurora do tocantins-to. | Aurora do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 15.89% | 482500 | 75891.77 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069621
2023-04-01 | CAIXA | 899155 | construção de quadra poliesportiva, município de jequié/ba. | Jequié/BA | Paralisada | 0% | 6.64% | 482500 | 31723.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071366
2023-04-01 | CAIXA | 905150 | construção de uma quadra poliesportiva no município de elísio medrado/bahia. | Elísio Medrado/BA | Em execução | 0% | 62.82% | 482500 | 299948.39 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072852
2023-04-01 | CAIXA | 919165 | adequação de estradas vicinais. | Nazaré/TO | Paralisada | 0% | 4% | 482500 | 19100 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080293
2023-04-01 | SIMEC |  | (33305) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jatobá - PE | Jatobá/PE | Paralisada | 7.24% |  | 482453.29 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33305
2023-04-01 | CAIXA | 869607 | ampliação de complexo esportivo municipal. | União da Vitória/PR | Paralisada | 0% | 14.91% | 482452.38 | 68736.32 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057206
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004781) Quadra escolar Prefeito Benedito Xavier - Ouro Preto - MG | Ouro Preto/MG | Em execução | 73.15% |  | 482442.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004781
2023-04-01 | CAIXA | 885077 | pavimentação de ruas na sede do município de simões filho – ba | Simões Filho/BA | Paralisada | 0% | 0.93% | 482323.23 | 4434.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064013
2023-04-01 | CAIXA | 892734 | adequação de estradas vicinais no município de lago da pedra (ma) | Lago da Pedra/MA | Em execução | 55.17% | 17.34% | 482323.23 | 82778.84 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067242
2023-04-01 | CAIXA | 891058 | pavimentação de acesso a praia de barra grande e construção do portal no município de cajueiro da praia - pi | Cajueiro da Praia/PI | Paralisada | 2.96% | 61.02% | 482275 | 291361.65 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067667
2023-04-01 | CAIXA | 896126 | pavimentação em via urbana | Jaru/RO | Em execução | 0% | 69.48% | 482275 | 331770.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069350
2023-04-01 | FUNASA | CV 0728/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Mampituba/RS | Em execução |  |  | 482246 | 472601 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3012166704
2023-04-01 | CAIXA | 895599 | 2ª etapa da reforma e ampliação do complexo esportivo - o feitosão | Monteiro/PB | Em execução | 0% | 52.39% | 482137.65 | 250142.5 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063416
2023-04-01 | CAIXA | 905980 | pavimentação no município de nísia floresta/rn | Nísia Floresta/RN | Em execução | 0% | 50.7% | 482104 | 243918.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072878
2023-04-01 | CAIXA | 915562 | implantação de pavimentação em vias públicas do município de montanhas/rn | Montanhas/RN | Em execução | 0% | 22.97% | 482104 | 110502.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077077
2023-04-01 | CAIXA | 923391 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de santa luzia-pb. | Santa Luzia/PB | Em execução | 0% | 90.6% | 482104 | 435864.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081084
2023-04-01 | CAIXA | 899249 | revitalização do centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de juazeiro do norte/ce | Juazeiro do Norte/CE | Paralisada | 0% | 9.88% | 482074 | 47539.64 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070164
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007309) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Dário Meira - BA | Dário Meira/BA | Paralisada | 0.12% |  | 482008.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007309
2023-04-01 | CAIXA | 899825 | pavimentação de ruas no distrito de teixeira do progresso - município de mascote-ba | Mascote/BA | Paralisada | 0% | 24.98% | 482000 | 120202.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070348
2023-04-01 | CAIXA | 902670 | pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do município de berizal-mg | Berizal/MG | Paralisada | 99.8% | 99.8% | 482000 | 480151.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071971
2023-04-01 | CAIXA | 903031 | pavimentação de ruas no distrito de maracajaú, em maxaranguape/rn. | Maxaranguape/RN | Paralisada | 50.7% | 46.72% | 482000 | 224791.56 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071963
2023-04-01 | CAIXA | 906114 | implantação da pavimentação asfáltica no município de figueirópolis-to. | Figueirópolis/TO | Em execução | 0% | 62.75% | 482000 | 301911.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073325
2023-04-01 | CAIXA | 906285 | pavimentação e drenagem nos bairro ouro branco e piancozinho, localizados no município de piancó - pb | Piancó/PB | Em execução | 0% | 34.24% | 482000 | 164714.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073373
2023-04-01 | CAIXA | 906328 | implantação de obras de pavimentação com drenagem pluvial e sinalização viária em vias do perímetro urbano do município de dionísio cerqueira/sc. | Dionísio Cerqueira/SC | Paralisada | 0% | 96.42% | 482000 | 463901.19 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072913
2023-04-01 | CAIXA | 906728 | pavimentação em paralelepípedos com drenagem superficial de vias públicas rurais, no município de ouriçangas/ba. | Ouriçangas/BA | Em execução | 0% | 65.83% | 482000 | 316715.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073469
2023-04-01 | CAIXA | 906782 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na comunidade serrote dos bezerra, no município de nova cruz/rn | Nova Cruz/RN | Em execução | 0% | 78.73% | 482000 | 378752.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073496
2023-04-01 | CAIXA | 906819 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem na vila florestal, localizada no município de lagoa seca - pb | Lagoa Seca/PB | Em execução | 0% | 76.58% | 482000 | 368427.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073600
2023-04-01 | CAIXA | 906864 | construção de praça pública na cidade de japoatã/se. | Japoatã/SE | Em execução | 0% | 26.82% | 482000 | 129030.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073477
2023-04-01 | CAIXA | 908266 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de cuité de mamanguape - pb | Cuité de Mamanguape/PB | Paralisada | 0% | 47.55% | 482000 | 228755.5 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074220
2023-04-01 | CAIXA | 909263 | construção de praças no município de almas-to. | Almas/TO | Paralisada | 0% | 6.83% | 482000 | 32861.03 | Não informado | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074740
2023-04-01 | CAIXA | 912691 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de brejo dos santos - pb | Brejo dos Santos/PB | Em execução | 0% | 29.98% | 482000 | 144236.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075396
2023-04-01 | CAIXA | 920326 | recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas no município de conceição das alagoas/mg. | Conceição das Alagoas/MG | Paralisada | 0% | 97.22% | 482000 | 467718.7 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079818
2023-04-01 | CAIXA | 922894 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de ouro velho - pb | Ouro Velho/PB | Em execução | 0% | 18.64% | 482000 | 89695.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080613
2023-04-01 | FUNASA | CV 1835/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Nova Olinda/CE | Em execução |  |  | 481871 | 337310 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307171899
2023-04-01 | SIMEC |  | (26167) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Atalaia/AL | Paralisada | 47.58% |  | 481777.6 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26167
2023-04-01 | SIMEC |  | (26168) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Atalaia/AL | Paralisada | 39.43% |  | 481777.6 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26168
2023-04-01 | SIMEC |  | (26169) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Atalaia/AL | Paralisada | 44.33% |  | 481777.6 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26169
2023-04-01 | SIMEC |  | (26170) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 | Atalaia/AL | Paralisada | 31.03% |  | 481777.6 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26170
2023-04-01 | CAIXA | 884833 | construção de bueiros tipo metálico nas linhas rurais 28 b e 29 c | Nova Mamoré/RO | Paralisada | 0% | 63.15% | 481770 | 301546.74 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065275
2023-04-01 | CAIXA | 778451 | construção de equipamentos esportivos no estado da bahia. | Salvador/BA | Paralisada | 89.24% | 41.45% | 481729.65 | 152841.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000759
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016652) ESCOLA MUNICIPAL DRA MARILENE PEREIRA ROCHA - Saúde - BA | Saúde/BA | Em execução | 79.28% |  | 481707.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016652
2023-04-01 | CAIXA | 864331 | construção da feira do produtor na avenida brasil do município de confresa-mt. | Confresa/MT | Em execução | 0% | 66.05% | 481675.13 | 304462.73 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1058359
2023-04-01 | CAIXA | 899051 | construção de praças no município de antônio almeida/pi | Antônio Almeida/PI | Em execução | 0% | 2.81% | 481604 | 13514.14 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070102
2023-04-01 | CAIXA | 903628 | pavimentação em áreas rurais no município de andirá/pr. | Andirá/PR | Em execução | 0% | 88.3% | 481604 | 424824 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072039
2023-04-01 | CAIXA | 904319 | recapeamento asfáltico no município de campo limpo de goiás/go | Campo Limpo de Goiás/GO | Paralisada | 84.32% | 74.22% | 481604 | 357076.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072573
2023-04-01 | CAIXA | 906722 | construção de praça no município de são luís do piauí / pi. | São Luis do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 55.5% | 481604 | 267033.65 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073121
2023-04-01 | CAIXA | 908271 | pavimentação do trecho da rua leandro gomes de barros, trecho da rua belarmino de frança dantas e da travessa leandro gomes de barros no município de paulista/pb | Paulista/PB | Em execução | 0% | 45.7% | 481604 | 219840.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074306
2023-04-01 | CAIXA | 908272 | pavimentação das ruas: projetada 1 projetada 2 projetada 3 projetada 4 projetada 5 e loteamento são joão no município de prata/pb. | Prata/PB | Em execução | 0% | 46.9% | 481604 | 225641.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074308
2023-04-01 | CAIXA | 908759 | capeamento asfáltico com c.b.u.q em diversas vias do município de ribeirão-pe. | Ribeirão/PE | Paralisada | 98.35% | 87.56% | 481604 | 421277.94 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074643
2023-04-01 | CAIXA | 911766 | pavimentação de via(s)/ rua(s) | Mato Grosso/PB | Em execução | 0% | 30.85% | 481604 | 148415.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076172
2023-04-01 | CAIXA | 913935 | construção de pavimentação em trechos críticos de estradas vicinais na zona rural do município de antonio martins | Antônio Martins/RN | Em execução | 0% | 73.22% | 481604 | 352263.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077125
2023-04-01 | CAIXA | 887834 | implantação do parque de eventos no largo carlos fetter no município de farroupilha/rs - 2ª etapa. | Farroupilha/RS | Paralisada | 0% | 20% | 481602.4 | 57300 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063770
2023-04-01 | CAIXA | 899291 | pavimentação de acesso à atrativos turísticos e sinalização turística no município de porteirinha-mg. | Porteirinha/MG | Em execução | 0% | 11.31% | 481590 | 54391.55 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071172
2023-04-01 | CAIXA | 906195 | revitalização de vias públicas - adequação e implantação de passeios públicos e pavimentação de faixa adicional em vias urbanas. | Enéas Marques/PR | Em execução | 0% | 90.31% | 481589 | 434485.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073085
2023-04-01 | CAIXA | 899730 | pavimentação da rua joão emílio finger, bairro rincão da serra. | Vera Cruz/RS | Paralisada | 88.68% | 80.42% | 481586 | 386889.32 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070637
2023-04-01 | CAIXA | 899896 | pavimentação em algumas ruas localizadas no perímetro urbano. | Ribeirão Claro/PR | Em execução | 0% | 90.76% | 481586 | 436647.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070429
2023-04-01 | CAIXA | 906166 | pavimentação de estradas vicinais | Divinésia/MG | Em execução | 0% | 70.19% | 481585.6 | 337693.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073309
2023-04-01 | CAIXA | 908265 | pavimentação de rua(s)/via(s) do município de condado-pb | Condado/PB | Em execução | 0% | 50.35% | 481585.6 | 242239.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074217
2023-04-01 | CAIXA | 908769 | recapeamento e calçamento de vias públicas | Conceição do Rio Verde/MG | Paralisada | 0% | 7.45% | 481585.6 | 35824.19 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074625
2023-04-01 | CAIXA | 909324 | pavimentação de ruas nos bairros caixa d'água, sapé, tronqueiras e pé do morro na zona urbana do município. | Passa Quatro/MG | Em execução | 0% | 74.26% | 481585.6 | 357290.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075144
2023-04-01 | CAIXA | 900905 | implantação de drenagem e pavimentação em via pública na localidade do ayd, município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Em execução | 0% | 31.01% | 481585.59 | 149171.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070498
2023-04-01 | CAIXA | 902350 | pavimentação e drenagem de vias publicas no município e no distrito. | São Tiago/MG | Em execução | 0% | 68.72% | 481585.59 | 330620.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071792
2023-04-01 | CAIXA | 904122 | recapeamento asfáltico. | Fernando Prestes/SP | Em execução | 0% | 44.7% | 481585.59 | 215044.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072543
2023-04-01 | CAIXA | 906208 | pavimentação urbana | Barra Velha/SC | Paralisada | 0% | 18.86% | 481585.59 | 90716.14 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073091
2023-04-01 | CAIXA | 907206 | pavimentação asfáltica e execução de calçadas | Presidente Olegário/MG | Paralisada | 0% | 74.29% | 481585.59 | 357394.61 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073734
2023-04-01 | CAIXA | 908241 | infraestrutura urbana, compreendendo, pavimentação em bloco sextavado (bloquete), drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade, de diversas ruas do município de são domingos do prata/mg. | São Domingos do Prata/MG | Paralisada | 33.7% | 32.69% | 481585.59 | 157288.88 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074214
2023-04-01 | CAIXA | 908383 | pavimentação e calcamento de vias urbanas | Montalvânia/MG | Em execução | 0% | 68.01% | 481585.59 | 327182.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074142
2023-04-01 | CAIXA | 908567 | pavimentação de ruas na zona rural do município de extremoz/rn. | Extremoz/RN | Paralisada | 0% | 59.14% | 481585.59 | 284502.11 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074608
2023-04-01 | CAIXA | 916218 | recapeamento de vias públicas urbanas do município de nova esperança/pr | Nova Esperança/PR | Em execução | 93.03% | 79.3% | 481585.59 | 381512.31 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078603
2023-04-01 | CAIXA | 918102 | pavimentação de vias públicas com drenagem pluvial na sede do município de monjolos/mg | Monjolos/MG | Em execução | 0% | 64.13% | 481585.59 | 308519.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079328
2023-04-01 | CAIXA | 918545 | execução de pavimentação em bloquetes em vias municipais dentro do perímetro urbano | Tocantins/MG | Paralisada | 0% | 87.42% | 481585.59 | 420599.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079522
2023-04-01 | CAIXA | 906227 | implantação de infraestrutura urbana - construção de praça publica | Boa Esperança/ES | Em execução | 0% | 14.5% | 481585.58 | 69760.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073218
2023-04-01 | CAIXA | 894001 | pavimentação de vias no povoado ouro branco, no município de boca da mata. | Boca da Mata/AL | Em execução | 0% | 55.42% | 481547.62 | 264652.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068532
2023-04-01 | CAIXA | 907778 | urbanização e reforma de praças no município de laranjeiras/se. | Laranjeiras/SE | Paralisada | 0% | 6.99% | 481504 | 33609.78 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073972
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Quadra de Esportes do Colégio Técnico da UFMG | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 9774% |  | 481460.18 | 133548.32 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53477
2023-04-01 | CAIXA | 887752 | estruturacao da rede de servicos do sistema único de assistencia social (suas) – reforma e ampliação de centro de convivência - cc | Rolândia/PR | Em execução | 0% | 8.78% | 481307.23 | 20953.93 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069588
2023-04-01 | FUNASA | CV 1159/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pilar/PB | Em execução |  |  | 481289 | 355041 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1107170860
2023-04-01 | FUNASA | CV 1033/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Água Branca/PI | Em execução |  |  | 481141 | 481141 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2807173608
2023-04-01 | CAIXA | 866209 | pavimentação de diversas ruas do conjunto sagrada família no município de união dos palmares/al. | União dos Palmares/AL | Paralisada | 0% | 64.2% | 481112.39 | 295923.64 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053133
2023-04-01 | CAIXA | 907677 | recuperação de estradas vicinais no município de sítio novo-ma. | Sítio Novo/MA | Paralisada | 0% | 88.54% | 481104 | 425086.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074077
2023-04-01 | FUNASA | CV 0659/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Upanema/RN | Em execução |  |  | 481024 | 96205 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2707172990
2023-04-01 | CAIXA | 869588 | construção de quadra poliesportiva coberta no bairro são sebastião largo das sete casas, no município de timbiras/ma. | Timbiras/MA | Em execução | 0% | 34.34% | 480952.38 | 158295.75 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057198
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004987) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São José dos Ramos - PB | São José dos Ramos/PB | Paralisada | 77.79% |  | 480902.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004987
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008492) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São José dos Ramos - PB | São José dos Ramos/PB | Paralisada | 57.16% |  | 480898.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008492
2023-04-01 | FUNASA | CV 0669/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Parambu/CE | Em execução |  |  | 480865 | 479904 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3012166640
2023-04-01 | FUNASA | CV 1688/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Maiquinique/BA | Em execução |  |  | 480773 | 336542 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0108174112
2023-04-01 | SIMEC |  | (27360) Assentamento Apalvapi | Angical do Piauí/PI | Em execução | 52.08% |  | 480759.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27360
2023-04-01 | FUNASA | CV 1582/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Carnaubais/RN | Em execução |  |  | 480712 | 96142 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1307172379
2023-04-01 | CAIXA | 884827 | pavimentação asfáltica no município de ivolândia-go. | Ivolândia/GO | Paralisada | 0% | 54.32% | 480638.76 | 259390.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065280
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de projeto básico e executivo para construção de instalação pública de pequeno porte no Municício de Coari/AM | Manaus/AM | Em execução |  |  | 480618.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7430
2023-04-01 | CAIXA | 908676 | readequação e adequação de estradas vicinais. | Periquito/MG | Paralisada | 86.74% | 83.33% | 480537.65 | 318304.44 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074658
2023-04-01 | CAIXA | 908373 | adequação de estradas vicinais | Porteiras/CE | Paralisada | 32.83% | 20% | 480500 | 95500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074229
2023-04-01 | CAIXA | 912873 | pavimentação de diversas ruas no município de floresta, pe. | Floresta/PE | Em execução | 0% | 50.05% | 480500 | 240262.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077132
2023-04-01 | CAIXA | 913046 | pavimentação de diversas ruas no município de floresta - pe. | Floresta/PE | Em execução | 0% | 29.47% | 480500 | 141480.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077133
2023-04-01 | CAIXA | 874909 | reforma de praças no município de matriz de camaragibe - al. | Matriz de Camaragibe/AL | Paralisada | 0% | 40.26% | 480485 | 193239.86 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060929
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004465) QUADRA DA GUARITA | Granja/CE | Em execução |  |  | 480406.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004465
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇAO/PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-060/GO | Jataí/GO | Em execução |  |  | 480352.85 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-134
2023-04-01 | CAIXA | 908893 | adequação de estrada vicinal do município de aracoiaba-ce. | Aracoiaba/CE | Em execução | 95.44% | 20% | 480345.44 | 95500 |  |  | Outros | CAIXA-1074696
2023-04-01 | CAIXA | 843549 | reforma do estadio no município de forquilha-ce. | Forquilha/CE | Paralisada | 87.57% | 65.18% | 480315.29 | 254213.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037798
2023-04-01 | CAIXA | 879805 | construção de calçadas no município de são miguel do passa quatro-go. | São Miguel do Passa Quatro/GO | Em execução | 0% | 39.52% | 480292.88 | 182156.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061853
2023-04-01 | CAIXA | 793869 | adquirir equipamentos para preparo de silagem de sorgo, e de plantas nativas da caatinga, adquirir veículos para transporte do equipamentos e apoiar a comercialização. | Recife/PE | Paralisada | 69.29% | 70.45% | 480200 | 264192.53 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1010543
2023-04-01 | CAIXA | 875023 | 2ª etapa de complementação de construção do campo de futebol (concitão). | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 0% | 18.97% | 480158.73 | 87431.02 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058378
2023-04-01 | FUNASA | CV 1104/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Potengi/CE | Em execução |  |  | 480152 | 336106 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171607
2023-04-01 | CAIXA | 866320 | execução de obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de minaçu/go | Minaçu/GO | Paralisada | 83.93% | 83.87% | 480131.21 | 306707.96 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053506
2023-04-01 | CAIXA | 896682 | implantação de pavimentação | Fagundes/PB | Paralisada | 0% | 68.35% | 480084.42 | 326380.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069311
2023-04-01 | CAIXA | 868696 | pavimentação de vias públicas no distrito de pilar, municipio de jaguarari - bahia. | Jaguarari/BA | Em execução | 0% | 20% | 480000 | 92190.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054655
2023-04-01 | CAIXA | 887730 | revitalização da praça dorival caymmi no município de são sebastião do passé/ba. | São Sebastião do Passé/BA | Em execução | 94.72% | 54.55% | 480000 | 260482.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063856
2023-04-01 | CAIXA | 902712 | construção do parque de exposição agropecuária de abreulândia - to. | Abreulândia/TO | Paralisada | 0% | 37.65% | 480000 | 179773.51 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1072168
2023-04-01 | CAIXA | 915360 | pavimentação asfáltica | Novo Tiradentes/RS | Paralisada | 0% | 20% | 480000 | 95500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078545
2023-04-01 | FUNASA | CV 0863/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Passagem Franca/MA | Em execução |  |  | 480000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2212038830
2023-04-01 | SIMEC |  | (5347) 750011 -CTE Profissional da Bacia Jacuípe -Br Prof- Ipirá/BA | Ipirá/BA | Em execução | 48.98% |  | 479954.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5347
2023-04-01 | CAIXA | 878573 | reforma de ginásio de esporte no município de ipuã, estado de são paulo | Ipuã/SP | Em execução | 0% | 31.73% | 479952.38 | 146280.33 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061673
2023-04-01 | FUNASA | CV 0034/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Governador Lindenberg/ES | Em execução |  |  | 479938 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1305200034
2023-04-01 | FUNASA | CV 0101/22 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Jerônimo Monteiro/ES | Em execução |  |  | 479938 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2604223121
2023-04-01 | CAIXA | 888164 | revitalização de praças no município de carlos chagas-mg. | Carlos Chagas/MG | Paralisada | 0% | 12.88% | 479927.71 | 59361.05 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066773
2023-04-01 | FUNASA | CV 0808/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jordão/AC | Em execução |  |  | 479893 | 470166 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2612130699
2023-04-01 | FUNASA | CV 1268/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bela Vista do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 479890 | 479890 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172544
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008491) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Carambeí - PR | Carambeí/PR | Paralisada | 46.8% |  | 479845.04 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008491
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000849) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Cotegipe/BA | Em execução | 50.51% |  | 479747.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000849
2023-04-01 | FUNASA | CV 1700/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Itapipoca/CE | Em execução |  |  | 479615 | 335731 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3107173941
2023-04-01 | FUNASA | CV 1106/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Quiterianópolis/CE | Em execução |  |  | 479574 | 335702 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307172300
2023-04-01 | SIMEC |  | (1041083) Construção do Prédio Sede do Núcleo de Prática Jurídica do Campus Central | Mossoró/RN | Paralisada | 66.12% |  | 479548.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1041083
2023-04-01 | CAIXA | 923179 | construção de passagens molhadas nas comunidades videu e palmeira-zona rual do municipio de patu | Patu/RN | Paralisada | 0% | 20% | 479500 | 95500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1081259
2023-04-01 | CAIXA | 925571 | adequação de estradas vacinais | Sussuapara/PI | Paralisada | 0% | 1.47% | 479500 | 7043.05 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1082106
2023-04-01 | CAIXA | 873209 | reforma de praças e urbanização de canteiros no município de poço verde/se | Poço Verde/SE | Paralisada | 72.75% | 72.44% | 479469.33 | 333895.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057080
2023-04-01 | CAIXA | 884629 | calçamento de vias urbanas do município de jordânia/mg | Jordânia/MG | Em execução | 0% | 39.31% | 479418.6 | 188273.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064036
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004929) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Iguaí - BA | Iguaí/BA | Paralisada | 68.89% |  | 479400 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004929
2023-04-01 | CAIXA | 881482 | implantação e modernização de pista de atletismo no município de ulianópolis-pa. | Ulianópolis/PA | Paralisada | 11.21% | 47.11% | 479390.48 | 217134.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057572
2023-04-01 | CAIXA | 872023 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização e reforma do centro de apoio ao turista no município de araquari - sc | Araquari/SC | Em execução | 0% | 41.72% | 479390.47 | 192316.84 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059064
2023-04-01 | CAIXA | 873869 | reforma do ginásio mãe da manguezala, no município de porto calvo/al. | Porto Calvo/AL | Paralisada | 0% | 26.7% | 479390.47 | 123072.92 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057882
2023-04-01 | CAIXA | 873875 | construção de quadra esportiva coberta no povoado laranjal, município de colinas/ma | Colinas/MA | Paralisada | 97.6% | 88.6% | 479390.47 | 408423.8 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058204
2023-04-01 | CAIXA | 887721 | construção de praça de eventos no município de aripuanã/mt | Aripuanã/MT | Em execução | 0% | 6.95% | 479162.45 | 33195.47 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063919
2023-04-01 | CAIXA | 893206 | pavimentação em bloquete sextavado no bairro rua do campo e bairro fabricas no municipio de madre de deus de minas- mg | Madre de Deus de Minas/MG | Paralisada | 0% | 28.88% | 479131.91 | 96517.77 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068000
2023-04-01 | CAIXA | 915385 | adequação de estrada rural. | São José das Missões/RS | Paralisada | 0% | 20% | 479045.56 | 95500 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1078552
2023-04-01 | SIMEC |  | (26141) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Uruçuca/BA | Paralisada | 67.82% |  | 479036.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26141
2023-04-01 | CAIXA | 878874 | pavimentação por bloquetes em vias urbanas no município de são mateus do maranhão/ma. | São Mateus do Maranhão/MA | Em execução | 2.34% | 45.49% | 479000 | 209697.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061731
2023-04-01 | FUNASA | CV 1687/21 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Jussara/PR | Em execução |  |  | 479000 | 479000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0612217955
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016028) E.M. BARRA DE MOITA - Amontada - CE | Amontada/CE | Paralisada | 1.12% |  | 478959.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016028
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008436) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Aurora do Tocantins - TO | Aurora do Tocantins/TO | Paralisada | 99.45% |  | 478951.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008436
2023-04-01 | CAIXA | 828527 | pavimentação em paralelepipedos graniticos em diversas ruas no municipio de chã de alegria/pe. | Chã de Alegria/PE | Em execução | 0% | 43.86% | 478807.53 | 209803.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031299
2023-04-01 | CAIXA | 879055 | aquisição e instalação de academias ao ar livre | São Luís/MA | Em execução | 0% | 17.8% | 478694.91 | 50507.71 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057700
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008325) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Serrano do Maranhão - MA | Serrano do Maranhão/MA | Paralisada | 0.1% |  | 478635.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008325
2023-04-01 | CAIXA | 889723 | pavimentação de ruas dos bairros conjunto lauro maia, conjunto campo belo e bairro vila rica no município de campo redondo/rn. | Campo Redondo/RN | Em execução | 67.36% | 53.61% | 478547.62 | 256009.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066374
2023-04-01 | CAIXA | 884413 | recapeamento em vias publicas no municipio de montividiu do norte-go. | Montividiu do Norte/GO | Em execução | 0% | 58.68% | 478538.58 | 280181.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065427
2023-04-01 | CAIXA | 885450 | pavimentação de ruas no município de miracema - rj. | Miracema/RJ | Em execução | 0% | 19.83% | 478500 | 94700 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065049
2023-04-01 | CAIXA | 889041 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de jardim de piranhas/rn no bairro de santa cecília. | Jardim de Piranhas/RN | Em execução | 0% | 63.52% | 478500 | 303298.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066358
2023-04-01 | CAIXA | 889738 | pavimentação e drenagem superficial de ruas nos bairros gilvan luz e centro no município de espírito santo/rn. | Espírito Santo/RN | Paralisada | 0% | 22.88% | 478500 | 109251.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066369
2023-04-01 | CAIXA | 891446 | construção de calçadas | Cruzeiro do Sul/AC | Em execução | 0% | 51.52% | 478500 | 246018.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065819
2023-04-01 | CAIXA | 893448 | pavimentação em paralelepípedo | Ubaíra/BA | Em execução | 0% | 20% | 478500 | 95500 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069803
2023-04-01 | CAIXA | 894123 | apoio a projetos de infraestrutura turística - revitalização do terminal rodoviário de brasília de minas/mg | Brasília de Minas/MG | Em execução | 0% | 20% | 478500 | 95500 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069070
2023-04-01 | CAIXA | 896302 | implantação de pavimentação no município de são josé de caiana-pb | São José de Caiana/PB | Paralisada | 74.04% | 70.32% | 478500 | 335770.27 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069316
2023-04-01 | CAIXA | 893347 | construção de um portal de entrada no município de indiara/go. | Indiara/GO | Em execução | 0% | 9% | 478419.91 | 42962.45 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068444
2023-04-01 | FUNASA | CV 1110/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Frecheirinha/CE | Em execução |  |  | 478343 | 334841 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1107170894
2023-04-01 | FUNASA | CV 4766/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Governador Edison Lobão/MA | Em execução |  |  | 478310 | 323560 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172364
2023-04-01 | CAIXA | 823749 | apoio à estruturação de empreendimentos públicos para a agricultura familiar no território da cidadania do agreste meridional. | Recife/PE | Paralisada | 52.94% | 52.94% | 478224.66 | 211754.52 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1026982
2023-04-01 | CAIXA | 896647 | pavimentação de vias urbanas | Agudo/RS | Em execução | 0% | 80.75% | 478194.75 | 385576.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069268
2023-04-01 | CAIXA | 895111 | reforma e construção de praças no município de canhoba/se. | Canhoba/SE | Paralisada | 0% | 62.05% | 478047.62 | 296294.12 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068922
2023-04-01 | CAIXA | 872048 | recuperar a mata ciliar de 95.000 metros quadrados da bacia do rio corumbataí, dentro dos limites do município de piracicaba com o plantio de espécies nativas de 15.835 mudas, com espaçamento de 2m x 3m. de modo a proporcionar a recuperação da mata ciliar | Piracicaba/SP | Em execução | 12.3% | 47.84% | 478047.2 | 225573.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1059135
2023-04-01 | CAIXA | 895434 | edificação de unidades habitacionais para melhoria das condições de habitabilidade no município de ipuaçu-sc | Ipuaçu/SC | Em execução | 90.69% | 100% | 478033.69 | 382000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067470
2023-04-01 | CAIXA | 892532 | pavimentação e drenagem pluvial nas ruas rodolfo alves rodrigues e josé de freitas da silva, bairro boa vista no município de miracema – rj. | Miracema/RJ | Em execução | 0% | 10.19% | 478023.81 | 48637.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067527
2023-04-01 | CAIXA | 882669 | construção de centro economia criativa no município de jandaia/go. | Jandaia/GO | Em execução | 0% | 69.8% | 478001 | 333272.48 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Outros | CAIXA-1063748
2023-04-01 | CAIXA | 896278 | pavimentação de via(s)/rua(s) | Lagoa/PB | Em execução | 0% | 69.28% | 478000.8 | 330820.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069313
2023-04-01 | CAIXA | 884678 | recapeamento asfáltico de ruas no município de carmopolis/se | Carmópolis/SE | Em execução | 0% | 59.98% | 478000 | 286417.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065439
2023-04-01 | CAIXA | 884916 | pavimentação em paralelepípedo em vias públicas do município de são luís do piauí - pi | São Luis do Piauí/PI | Em execução | 17.17% | 52.49% | 478000 | 250639.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065249
2023-04-01 | CAIXA | 885263 | pavimentação de diversas ruas no bairro barrenta no município de monte alegre/rn | Monte Alegre/RN | Paralisada | 0% | 11.71% | 478000 | 55925.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064316
2023-04-01 | CAIXA | 885575 | pavimentação, drenagem e contenção no bairro adelino henrique santana, abrangendo as ruas: g-j-l-m-n-u-b-c-t e rua da embasa no município de jitaúna-ba | Jitaúna/BA | Em execução | 0% | 77.41% | 478000 | 369642.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064594
2023-04-01 | CAIXA | 885581 | recapeamento asfático de vias públicas nos bairros olaria e centro no município de plácido de castro | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 0% | 76.62% | 478000 | 365842.41 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064591
2023-04-01 | CAIXA | 885875 | pavimentação asfáltica no município de americano do brasil/go | Americano do Brasil/GO | Paralisada | 0% | 65.67% | 478000 | 313589.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064457
2023-04-01 | CAIXA | 886642 | reforma de duas quadras poli-esportivas do município de nova itarana. | Nova Itarana/BA | Em execução | 93.32% | 83.92% | 478000 | 400733.9 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063528
2023-04-01 | CAIXA | 888869 | pavimentação em ruas do bairro novo juremal e campo grande, neste município de são paulo do potengi | São Paulo do Potengi/RN | Em execução | 0% | 77.2% | 478000 | 368612.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066361
2023-04-01 | CAIXA | 889528 | pavimentação em piso intertravado de vias urbanas - av duque de caxias na sede do municipio de santa maria das barreiras-pa. | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 62.41% | 54.9% | 478000 | 262165.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065719
2023-04-01 | CAIXA | 893313 | pavimentação de vias urbanas e revitalização do canteiro da avenida principal do município de são luís do piauí -pi. | São Luis do Piauí/PI | Paralisada | 53.07% | 88.64% | 478000 | 423242.97 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068294
2023-04-01 | CAIXA | 893991 | recapeamento asfáltico de ruas no município de monte alegre de sergipe. | Monte Alegre de Sergipe/SE | Paralisada | 0% | 85.97% | 478000 | 410495.87 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068477
2023-04-01 | CAIXA | 894128 | pavimentação de acesso e construção de mirante no município de cuité / pb. | Cuité/PB | Paralisada | 0% | 20% | 478000 | 95404.5 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068705
2023-04-01 | CAIXA | 894425 | pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional, com drenagem superficial, de ruas no município de lagoa d'anta/rn | Lagoa d'Anta/RN | Paralisada | 0% | 15.83% | 478000 | 75573.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068848
2023-04-01 | CAIXA | 896747 | pavimentação de ruas. | Tarauacá/AC | Paralisada | 0% | 94.79% | 478000 | 452616.9 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069388
2023-04-01 | CAIXA | 897378 | pavimentação em paralelepípedo de vias públicas na zona urbana no município de altos - pi | Altos/PI | Em execução | 49.71% | 40% | 478000 | 191000 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066116
2023-04-01 | CAIXA | 897384 | recapeamento asfáltico no município de formoso/go | Formoso/GO | Paralisada | 0% | 41.74% | 478000 | 199309.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068579
2023-04-01 | CAIXA | 899158 | construção de uma quadra esportiva na comunidade do rumo no município de itaete-ba. | Itaeté/BA | Em execução | 0% | 74.09% | 478000 | 353800.66 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071386
2023-04-01 | CAIXA | 903155 | construção de um campo de futebol no município de lagoa do sítio - pi. | Lagoa do Sítio/PI | Em execução | 0% | 94.88% | 478000 | 453040.33 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072550
2023-04-01 | CAIXA | 904241 | reformar e ampliar a estrutura física da companhia do município de vitória do jarí, vinculada ao 11° batalhão da polícia militar do estado do amapá. | Vitória do Jari/AP | Em execução | 0% | 39.51% | 478000 | 188651.62 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072686
2023-04-01 | CAIXA | 908666 | construção de um mercado municipal para instalação da feira livre em apoio aos pequenos produtores rurais. | José Gonçalves de Minas/MG | Em execução | 0% | 72.19% | 478000 | 344697.1 |  |  | Outros | CAIXA-1074668
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004483) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itajá - GO | Itajá/GO | Paralisada | 61.56% |  | 477996.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004483
2023-04-01 | CAIXA | 889120 | pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas no município de iramaia - ba. | Iramaia/BA | Em execução | 0% | 57.45% | 477982.5 | 274310.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066479
2023-04-01 | CAIXA | 894429 | pavimentação e drenagem de ruas no loteamento messias moreira 2, no município de capela/al. | Capela/AL | Em execução | 0% | 75.62% | 477980 | 361088.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067888
2023-04-01 | CAIXA | 913065 | construção de quadra coberta no município de soledade. | Soledade/RS | Em execução | 0% | 40.84% | 477980 | 195001.41 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1077447
2023-04-01 | CAIXA | 897326 | pavimentação do anel viário osvaldo bortoleto, localizado dentro do perímetro urbano do município. | Sebastianópolis do Sul/SP | Em execução | 0% | 31.72% | 477978 | 151439.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069739
2023-04-01 | CAIXA | 909268 | construção de parque municipal de exposições | Lagoa dos Patos/MG | Em execução | 0% | 35.89% | 477978 | 171387.27 |  |  | Outros | CAIXA-1075159
2023-04-01 | CAIXA | 884836 | pavimentação em vias publicas urbanas | Rio Casca/MG | Paralisada | 0% | 25.52% | 477977.99 | 121844.81 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065273
2023-04-01 | CAIXA | 884854 | pavimentação de vias públicas no município de montalvânia - mg. | Montalvânia/MG | Em execução | 0% | 68.23% | 477977.98 | 325803.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065024
2023-04-01 | CAIXA | 887923 | pavimentação com blocos de concreto, drenagem pluvial, acessibilidade e sinalização viária,nas rua joão avelino fernandes no bairro santa apolônia, ruas antonio joaquim da silva e hercílio norberto pereira no bairro água boa, todas dentro do perímetro urb | Sangão/SC | Paralisada | 0% | 70.5% | 477977.98 | 336635.16 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066324
2023-04-01 | CAIXA | 891361 | recapeamento asfáltico em cbuq no município de acreúna-go. | Acreúna/GO | Paralisada | 82.07% | 82.07% | 477977.98 | 391861.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067163
2023-04-01 | CAIXA | 893760 | pavimentação de vias urbanas diversas | Sardoá/MG | Paralisada | 0% | 67.75% | 477977.98 | 323524.67 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068360
2023-04-01 | CAIXA | 884533 | pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do município de brejo da madre de deus - pe. | Brejo da Madre de Deus/PE | Em execução | 0% | 61.66% | 477900 | 294432.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065407
2023-04-01 | CAIXA | 826664 | construção de quadra coberta. | Caeté/MG | Paralisada | 58.81% | 46.3% | 477875 | 218929.74 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028572
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108684) Escola da Comunidade Arimã - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução | 23.76% |  | 477811.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108684
2023-04-01 | FUNASA | CV 1501/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedro Gomes/MS | Paralisada |  |  | 477680 | 94590 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1207171584
2023-04-01 | CAIXA | 874103 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Sertanópolis/PR | Paralisada | 0% | 45.82% | 477629.35 | 146376.79 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060595
2023-04-01 | FUNASA | CV 0571/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Alto Santo/CE | Em execução |  |  | 477530 | 334271 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171071
2023-04-01 | CAIXA | 890567 | construção de calçadas nas rua e avenidas de santa helena de goias - go. | Santa Helena de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 18.3% | 477500 | 86516.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066422
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108685) Escola da Comunidade Bom Intento Rio Abufari - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução | 27.62% |  | 477256.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108685
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108357) Escola da Comunidade Campinas - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução | 0% |  | 477056.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108357
2023-04-01 | CAIXA | 883851 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - ampliação de centro de convivencia | Nova Prata do Iguaçu/PR | Em execução | 87.65% | 100% | 477036.93 | 250000 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065526
2023-04-01 | SIMEC |  | (29689) Bacuri - Escola de 6 Salas | Tefé/AM | Paralisada | 1% |  | 477023.59 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29689
2023-04-01 | CAIXA | 899935 | pavimentação e drenagem superficial em diversas ruas no município de santana do seridó-rn. | Santana do Seridó/RN | Em execução | 0% | 55.32% | 476979 | 263610.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070393
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Subestação Abrigada HUAB | Santa Cruz/RN | Em execução | 9775% |  | 476960.48 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23945
2023-04-01 | CAIXA | 874675 | obras de melhorias da infraestrutura do estádio municipal | Capitão Andrade/MG | Em execução | 0% | 68% | 476899.54 | 158023.38 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057752
2023-04-01 | CAIXA | 873394 | reforma e ampliação do matadouro público municipal, no município de jacaraú - pb | Jacaraú/PB | Paralisada | 0% | 34.05% | 476840.98 | 156931.49 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1055291
2023-04-01 | FUNASA | CV 0361/11 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Anitápolis/SC | Em execução |  |  | 476791 | 460600 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1611113423
2023-04-01 | CAIXA | 908317 | manutenção de estradas rurais: construção de pontes | Caratinga/MG | Paralisada | 0% | 30.66% | 476663.27 | 131757.75 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1074218
2023-04-01 | CAIXA | 837876 | ações de infraestrutura urbana com construção de pista de caminhada, ciclovia. tem por objetivo a integração de diversas formas de transporte e locomoção incentivando o uso de transportes sustentáveis e econômicos para a população bem como a mobilidade ur | Piedade do Rio Grande/MG | Paralisada | 52.56% | 62.8% | 476630.73 | 264849.79 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035491
2023-04-01 | CAIXA | 843987 | reforma e ampliação do estádio municipal de palhano/ce | Palhano/CE | Em execução | 0% | 45.4% | 476623.93 | 177069.36 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039834
2023-04-01 | CAIXA | 867186 | pavimentação em paralelepípedo diversas ruas do município de são miguel das matas/ba. | São Miguel das Matas/BA | Paralisada | 0% | 26.49% | 476278.9 | 122097.14 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053727
2023-04-01 | CAIXA | 869596 | reforma e ampliação do estadio municipal de malhada-ba | Malhada/BA | Paralisada | 52.7% | 51.82% | 475952.38 | 238846 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057228
2023-04-01 | FUNASA | CV 1274/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Governador Nunes Freire/MA | Em execução |  |  | 475895 | 475894 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172102
2023-04-01 | CAIXA | 877514 | construção do abatedouro no município de bandeirantes tocantins. | Bandeirantes do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 20.51% | 475771.88 | 94536.22 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1061137
2023-04-01 | CAIXA | 900490 | pavimentação nova, incluindo pavimentação asfáltica cbuq, drenagem pluvial, acessibilidade aos passeios e sinalização viária em rua(s) urbana(s) do bairro centro no municípío de apiúna/sc. | Apiúna/SC | Em execução | 0% | 91.01% | 475760.95 | 349660.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070553
2023-04-01 | CAIXA | 886848 | reforma do estádio municipal. | Florestópolis/PR | Em execução | 0% | 74.61% | 475689.61 | 178131.72 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063363
2023-04-01 | FUNASA | CV 1332/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ibicaraí/BA | Em execução |  |  | 475679 | 475680 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA3007173811
2023-04-01 | FUNASA | CV 6311/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Belágua/MA | Em execução |  |  | 475403 | 94882 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171706
2023-04-01 | CAIXA | 891049 | construção de portais no município de mutum/mg. | Mutum/MG | Em execução | 0% | 20% | 475394.32 | 57300 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067645
2023-04-01 | SIMEC |  | (25130) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Imbituba/SC | Paralisada | 43.61% |  | 475361.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25130
2023-04-01 | FUNASA | CV 1338/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São José da Tapera/AL | Em execução |  |  | 475356 | 475356 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1207171463
2023-04-01 | FUNASA | CV 1799/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Conde/BA | Em execução |  |  | 475297 | 330578 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1307172140
2023-04-01 | CAIXA | 878657 | execução de pavimentação em ruas do município de colinas do tocantins - to. | Colinas do Tocantins/TO | Em execução | 91.92% | 89.72% | 475256.17 | 413561.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060145
2023-04-01 | CAIXA | 876575 | pavimentação de vias públicas no município de agricolândia - pi. | Agricolândia/PI | Em execução | 64.37% | 45.64% | 475252.38 | 210391.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057082
2023-04-01 | CAIXA | 876585 | pavimentação de vias públicas no município de demerval lobão-pi. | Demerval Lobão/PI | Em execução | 0% | 73.94% | 475252.38 | 340821.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057077
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015691) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ribeirão Pires - SP | Ribeirão Pires/SP | Paralisada | 18.45% |  | 475249.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015691
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015692) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ribeirão Pires - SP | Ribeirão Pires/SP | Paralisada | 18.45% |  | 475249.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015692
2023-04-01 | CAIXA | 890803 | pavimentação poliédrica de estradas rurais. | Marmeleiro/PR | Em execução | 21.13% | 42.06% | 475053.4 | 140583.52 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069133
2023-04-01 | FUNASA | CV 0750/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jaguaretama/CE | Em execução |  |  | 475033 | 332523 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171606
2023-04-01 | CAIXA | 870228 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de orla no município de faro/pa | Faro/PA | Paralisada | 99.15% | 62.69% | 475000 | 288970.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058543
2023-04-01 | FUNASA | CV 1247/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Itararé/SP | Em execução |  |  | 474990 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1808174991
2023-04-01 | SIMEC |  | (27518) U. E. Profa Leda Napoleao | Lagoinha do Piauí/PI | Em execução | 91.28% |  | 474986.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27518
2023-04-01 | FUNASA | CV 1035/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Buriti dos Lopes/PI | Em execução |  |  | 474935 | 332454 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1107170807
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007278) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Brotas de Macaúbas/BA | Em execução | 3.23% |  | 474859.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007278
2023-04-01 | CAIXA | 846353 | praças no municipio de morrinhos | Morrinhos/GO | Paralisada | 0% | 49.98% | 474846.75 | 197036.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041002
2023-04-01 | CAIXA | 897524 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Machadinho D'Oeste/RO | Em execução | 0% | 48.68% | 474790.75 | 185958.43 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071675
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014763) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Chapada do Norte - MG | Chapada do Norte/MG | Em execução | 97.67% |  | 474725.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014763
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014974) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santa Luzia do Paruá - MA | Santa Luzia do Paruá/MA | Em execução | 0.53% |  | 474598.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014974
2023-04-01 | CAIXA | 862851 | construção de quadras poliesportiva no município de guaraí | Guaraí/TO | Paralisada | 37.95% | 46.07% | 474531.17 | 179678.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047554
2023-04-01 | CAIXA | 899220 | reforma do ginásio de esportes e do campo de futebol no centro do município de lidianópolis | Lidianópolis/PR | Em execução | 0% | 47.83% | 474326.12 | 182694.82 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071441
2023-04-01 | CAIXA | 864941 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de praças no município de tobias barreto/se | Tobias Barreto/SE | Paralisada | 0% | 21.81% | 474052.3 | 100516.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058404
2023-04-01 | CAIXA | 904939 | construção de um complexo esportivo no município de serranopolis - go. | Serranópolis/GO | Em execução | 0% | 56.76% | 474015.06 | 243935.44 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072788
2023-04-01 | FUNASA | CV 1640/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Formosa da Serra Negra/MA | Paralisada |  |  | 473785 | 473785 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1007170710
2023-04-01 | CAIXA | 892916 | 2º etapa - construção de infraestrutura de feira livre. | Nova Esperança/PR | Paralisada | 0% | 21.14% | 473680.5 | 50477.4 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1067238
2023-04-01 | SESU |  | COBERTURA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE BLOCOS | Laranjeiras do Sul/PR | Em execução | 7% |  | 473671.93 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54629
2023-04-01 | FUNASA | CV 0921/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Abre Campo/MG | Em execução |  |  | 473604 | 331523 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307172415
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma com substituição dos pisos dos pavimentos | Belém/PA | Paralisada | 5047% |  | 473562.92 | 378854.07 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24229
2023-04-01 | CAIXA | 865007 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de praça pública no município de barra d alcântara - pi | Barra D'Alcântara/PI | Paralisada | 96.84% | 96.85% | 473452.38 | 446426.42 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057275
2023-04-01 | FUNASA | CV 0807/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Águas Formosas/MG | Paralisada |  |  | 473422 | 324213 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG3012166783
2023-04-01 | SETEC |  | REFORMA TELHADO DO GINÁSIO | Brasília/DF | Em execução | 8500% |  | 473381.2 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54490
2023-04-01 | CAIXA | 908622 | adequação de estradas vicinais | Ampére/PR | Em execução | 0% | 49.45% | 473373.22 | 212529.56 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074339
2023-04-01 | FUNASA | CV 1030/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Buíque/PE | Em execução |  |  | 473307 | 457325 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1307172343
2023-04-01 | FUNASA | CV 1346/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Frei Martinho/PB | Em execução |  |  | 473280 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1107170823
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108683) Escola do Ramal do Grande - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução | 25.92% |  | 473239.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108683
2023-04-01 | CAIXA | 863156 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Alto Santo/CE | Paralisada | 55.56% | 40.93% | 473189.71 | 184187.96 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046049
2023-04-01 | CAIXA | 875660 | pavimentação de diversas ruas urbanas no muncípio de teotônio vilela | Teotônio Vilela/AL | Em execução | 82.04% | 54.48% | 473176.21 | 251134.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059625
2023-04-01 | SIMEC |  | (12622) 702545/2010 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - MARZAGÃO/GO | Marzagão/GO | Paralisada | 70.05% |  | 472902.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12622
2023-04-01 | CAIXA | 867875 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Capão do Leão/RS | Em execução | 0% | 0.56% | 472894.8 | 1240.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054127
2023-04-01 | CAIXA | 900216 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do bairro primavera, município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Paralisada | 0% | 45.55% | 472867.86 | 175006.33 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070358
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012929) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Mônica - PR | Santa Mônica/PR | Em execução | 76.98% |  | 472807.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012929
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF TIJUCO | Heliópolis/BA | Em execução | 0% |  | 472800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510687000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PSF III ITATIRA | Itatira/CE | Em execução | 0% |  | 472800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335738000121010
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA AMARAL DE SOUZA | Cristópolis/BA | Em execução | 0% |  | 472800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09551251000121007
2023-04-01 | CAIXA | 875338 | construção de uma quadra poliesportiva coberta no município de goioerê | Goioerê/PR | Em execução | 65.76% | 83.75% | 472654.17 | 186639.28 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060970
2023-04-01 | CAIXA | 878540 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Itapitanga/BA | Em execução | 44.27% | 88.46% | 472625.55 | 352389.46 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061810
2023-04-01 | FUNASA | CV 0282/06 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Laranjal do Jari/AP | Paralisada |  |  | 472500 | 450000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP2306067259
2023-04-01 | FUNASA | CV 0510/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itapetim/PE | Em execução |  |  | 472357 | 462910 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1307171968
2023-04-01 | SIMEC |  | (22613) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 043 | Rurópolis/PA | Paralisada | 65.57% |  | 472237.8 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22613
2023-04-01 | FUNASA | CV 0194/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Porto Acre/AC | Em execução |  |  | 472224 | 462416 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2312130645
2023-04-01 | CAIXA | 867064 | pavimentação de vias no município de são josé do egito. | São José do Egito/PE | Paralisada | 56.13% | 56.13% | 472177.47 | 258717.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052649
2023-04-01 | SIMEC |  | (5572) 700255 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Central/BA | Central/BA | Paralisada |  |  | 472155.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5572
2023-04-01 | CAIXA | 893155 | pavimentação asfáltica no município de guiratinga/mt | Guiratinga/MT | Em execução | 0% | 91% | 471792.04 | 428918.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068228
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000778) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Algodão de Jandaíra - PB | Algodão de Jandaíra/PB | Paralisada | 72.42% |  | 471417.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000778
2023-04-01 | FUNASA | CV 1336/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tejuçuoca/CE | Em execução |  |  | 471413 | 94283 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1707172610
2023-04-01 | CAIXA | 866499 | pavimentação no municipio de jijoca de jericoacoara-ce. | Jijoca de Jericoacoara/CE | Em execução | 11.71% | 47.12% | 471136.31 | 217187.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053207
2023-04-01 | SIMEC |  | (24514) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Itaboraí/RJ | Em execução | 21.69% |  | 470988.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24514
2023-04-01 | CAIXA | 892794 | adequação com calçamento poliédrico da estrada alto alegre sentido cafelândia 2ª etapa | Nova Aurora/PR | Em execução | 0% | 67.34% | 470977.5 | 257335.28 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067236
2023-04-01 | CAIXA | 875594 | pavimentação de ruas na sede do município de laje bahia | Laje/BA | Em execução | 0% | 33.99% | 470952.38 | 156677.03 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054804
2023-04-01 | CAIXA | 877704 | construção de uma quadra poliesportiva coberta no município de rio grande do piauí. | Rio Grande do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 1.8% | 470952.38 | 8319.19 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061404
2023-04-01 | CAIXA | 878058 | construção de praça esportiva no bairro tucumã na cidade de igarapé-miri/pa. | Igarapé-Miri/PA | Paralisada | 0% | 15.65% | 470952.38 | 72150.07 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057733
2023-04-01 | CAIXA | 880494 | construção de uma quadra esportiva no povoado trizidela | Cantanhede/MA | Paralisada | 0% | 12.51% | 470952.38 | 57677.19 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062231
2023-04-01 | CAIXA | 830385 | pavimentação de vias urbanas | Mateus Leme/MG | Em execução | 45.6% | 45% | 470948.2 | 209640.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1033881
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008121) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Pirapemas - MA | Pirapemas/MA | Em execução |  |  | 470825.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008121
2023-04-01 | SIMEC |  | (31508) PAC 2 - EE Dona Judith Gonçalves (31033910) | Itaúna/MG | Em execução |  |  | 470661.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31508
2023-04-01 | CAIXA | 870610 | construção do centro de eventos do município de rio da conceição - to - 1ª etapa | Rio da Conceição/TO | Paralisada | 0% | 43.23% | 470546.34 | 199248.31 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055475
2023-04-01 | CAIXA | 898881 | construção de quadra de futebol sete com grama sintética no município de barão de cotegipe/rs no bairro centro. | Barão de Cotegipe/RS | Paralisada | 0% | 52.41% | 470317.67 | 125121.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1092370) Conv 807225/2014 - Construção do CEDOC II da UNICENTRO no Campus de Irati - PR | Irati/PR | Em execução | 61.9% |  | 470290.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1092370
2023-04-01 | CAIXA | 805568 | pavimentação na sede do município de pindoretama - ce. | Pindoretama/CE | Paralisada | 89.23% | 86.86% | 470279 | 408065.42 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017894
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008244) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Gravatal - SC | Gravatal/SC | Paralisada | 100% |  | 470250.94 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008244
2023-04-01 | FUNASA | CV 1331/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Maracás/BA | Em execução |  |  | 470233 | 374514 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1307172259
2023-04-01 | SIMEC |  | (6200) 700283 - CE Aristides Cedraz de Oliveira - - Ampliação - Ichú /BA | Ichu/BA | Em execução | 20.41% |  | 470176.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6200
2023-04-01 | CAIXA | 867675 | pavimentação de vias urbanas no município de ponte alta do bom jesus - tocantins | Ponte Alta do Bom Jesus/TO | Paralisada | 54.93% | 45.22% | 470175.92 | 208449.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053706
2023-04-01 | CAIXA | 909521 | urbanização da orla lagunar no município de marechal deodoro/al - 2ª etapa | Marechal Deodoro/AL | Paralisada | 0% | 20.49% | 470088.98 | 96220.8 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074705
2023-04-01 | CAIXA | 900333 | revitalização de praças no município de vila propicio-go | Vila Propício/GO | Em execução | 0% | 56.16% | 470023.94 | 161345.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070975
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004812) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Axixá do Tocantins - TO | Axixá do Tocantins/TO | Paralisada |  |  | 470022.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004812
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ALA VERDE DO HU | Rio Grande/RS | Paralisada | 0% |  | 470003.14 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32190
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017740) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapebi - BA | Itapebi/BA | Em execução | 58.84% |  | 470001.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017740
2023-04-01 | SIMEC |  | (18358) QUADRA DO CAZUZA | Alto Santo/CE | Paralisada | 91.27% |  | 470000.9 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18358
2023-04-01 | CAIXA | 831729 | construção de uma quadra poliesportiva coberta. | Estrela de Alagoas/AL | Em execução | 0% | 94.21% | 470000 | 436333.07 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028746
2023-04-01 | CAIXA | 865982 | obra de pavimentação em vias públicas com drenagem superficial (guias e sarjetas), sinalização viária e calçadas. | Redenção/PA | Em execução | 69.25% | 69.47% | 470000 | 320238.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052384
2023-04-01 | CAIXA | 870520 | construção da orla do lago e praça no parque municipal lara guimarães no município de trindade-go. | Trindade/GO | Paralisada | 0% | 11.39% | 470000 | 52495.61 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056874
2023-04-01 | CAIXA | 870557 | revitalização da orla do rio tocantins no município de porto franco - 2ª etapa. | Porto Franco/MA | Em execução | 41.61% | 34.66% | 470000 | 159756.72 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055046
2023-04-01 | CAIXA | 870572 | construção de praça no município de umarizal - rn - 1ª etapa | Umarizal/RN | Paralisada | 55.12% | 70.52% | 470000 | 325081.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056572
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica Ambiental - EVTEA para resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos dos municípios de Pelotas e Rio Grande no Estado do Rio Grande do Sul. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 470000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10467
2023-04-01 | FUNASA | CV 0100/16 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Cacimbas/PB | Em execução |  |  | 470000 | 469220 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0305162441
2023-04-01 | CAIXA | 845478 | urbanização do parque de rodeios, com a construção de uma praça, construção de camarotes e construção de arquibancada no município de piquet carneiro – ce. | Piquet Carneiro/CE | Em execução | 83.38% | 82.4% | 469886.45 | 324826.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038561
2023-04-01 | SIMEC |  | (1067559) CRECHE DO BAIRRO DO CARMO | Santo Antônio/RN | Em execução | 1.12% |  | 469848.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1067559
2023-04-01 | CAIXA | 817740 | implantação de unidade móvel de cadastro e regularização fundiária visando à dinamização das ações de cadastro de terras e regularização fundiária, o fortalecimento da gestão social e do desenvolvimento locais nos municípios do estado do maranhão. | São Luís/MA | Paralisada | 80% | 97.06% | 469635.12 | 387440.87 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1025608
2023-04-01 | FUNASA | CV 0847/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Boa Ventura/PB | Em execução |  |  | 469591 | 448305 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171590
2023-04-01 | FUNASA | CV 0260/15 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Afrânio/PE | Em execução |  |  | 469557 | 465786 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1012152291
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-070/GO. | Anápolis/GO | Paralisada |  |  | 469534.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-121
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014812) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Monteiro - PB | Monteiro/PB | Em execução | 70.14% |  | 469205.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014812
2023-04-01 | CAIXA | 804175 | pavimentação de vias publicas | Mateus Leme/MG | Em execução | 99.33% | 78.3% | 469183.63 | 308642.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016799
2023-04-01 | SIMEC |  | (5286) 750011 - Centro de Ensino Profª Olgarina P. Pinheiro - Brasil Profissionalizado - Conceição do Coité/BA | Conceição do Coité/BA | Paralisada | 77.54% |  | 468756.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5286
2023-04-01 | CAIXA | 867030 | recapeamento asfáltico no município de mulungu– pb. | Mulungu/PB | Paralisada | 0% | 17.23% | 468588.47 | 79403.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052602
2023-04-01 | SIMEC |  | (26180) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Satuba/AL | Paralisada |  |  | 468578.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26180
2023-04-01 | CAIXA | 870405 | pavimentação de vias públicas no município de avelino lopes - pi. | Avelino Lopes/PI | Paralisada | 49.11% | 46.37% | 468500 | 213753.67 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057049
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108356) Escola Municipal da Paiol Rio Jacaré - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução |  |  | 468267.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108356
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108686) Escola Municipal da Comunidade Trevo - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução |  |  | 468267.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108687) Escola Mapixi - Tapauá - AM | Tapauá/AM | Em execução |  |  | 468267.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108687
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016178) E.M. SANTA ROSA - Jaguarari - BA | Jaguarari/BA | Em execução | 62.41% |  | 468199.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016178
2023-04-01 | FUNASA | CV 0506/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tupanatinga/PE | Em execução |  |  | 468041 | 464966 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173098
2023-04-01 | CAIXA | 881878 | construção de quadra no município de telha. | Telha/SE | Paralisada | 0% | 15.21% | 468034.27 | 70089.01 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062912
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DA MORADIA ESTUDANTIL FEMININA | Salinas/MG | Em execução | 9136% |  | 467864.93 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52914
2023-04-01 | FUNASA | CV 0071/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Martinópole/CE | Em execução |  |  | 467648 | 458092 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1012130358
2023-04-01 | CAIXA | 879779 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de parobé - rs | Parobé/RS | Em execução | 51.03% | 100% | 467607.98 | 315000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062158
2023-04-01 | CAIXA | 870387 | pavimentação de vias públicas na cidade de araguanã - to | Araguanã/TO | Paralisada | 0% | 9.59% | 467585.43 | 44202.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057012
2023-04-01 | FUNASA | CV 2153/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Anori/AM | Em execução |  |  | 467549 | 460640 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2911182191
2023-04-01 | CAIXA | 902340 | pavimentação de trecho de estrada vicinal do povoado mendonça, em ferros/mg. | Ferros/MG | Paralisada | 0% | 41.55% | 467530.96 | 194080.02 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071806
2023-04-01 | CAIXA | 881872 | implantação e modernização da praça de esporte e da academia de saúde coberta do município de luís gomes/rn. | Luís Gomes/RN | Paralisada | 56.97% | 78% | 467484.41 | 359535.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062921
2023-04-01 | CAIXA | 888198 | construção de portal e construção de calçada no acesso da praça gasparina dos reis da cruz no município de santa rosa da serra-mg. | Santa Rosa da Serra/MG | Em execução | 0% | 70.63% | 467434.82 | 168633.46 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066720
2023-04-01 | CAIXA | 868678 | construção da calçada com bloco intertravado, e revitalização no canteiro central da avenida alameda gercino rodrigues de alcântara. | Simolândia/GO | Paralisada | 57.05% | 77.16% | 467305.18 | 355656.56 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054631
2023-04-01 | CAIXA | 881332 | pavimentação asfáltica nas ruas dos bairros vila fufuca a vila trovão na sede do município de alto alegre do pindaré - ma | Alto Alegre do Pindaré/MA | Paralisada | 45.15% | 43.85% | 467285.71 | 202274.18 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062627
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014911) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Canindé de São Francisco - SE | Canindé de São Francisco/SE | Paralisada | 98.67% |  | 467027.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014911
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016442) ESCOLA NA ZONA URBANA - São José de Espinharas - PB | São José de Espinharas/PB | Em execução | 6.9% |  | 467013.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016442
2023-04-01 | CAIXA | 841892 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Votuporanga/SP | Em execução | 48.69% | 55.26% | 466944.07 | 258050.4 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036950
2023-04-01 | SESU |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EAJ | Macaíba/RN | Em execução | 8533% |  | 466939.99 | 400194.85 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47949
2023-04-01 | CAIXA | 766872 | Construcao de Matadouro Publico Municipal em Sao Sebastiao do Umbuzeiro/PB | São Sebastião do Umbuzeiro/PB | Em execução | 55.01% | 61.18% | 466575.46 | 268410.86 |  |  | Agricultura | CAIXA-373042
2023-04-01 | CAIXA | 885207 | pavimentação de ruas no município de umbaúba/se. | Umbaúba/SE | Em execução | 0% | 49.79% | 466548.25 | 190203.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064343
2023-04-01 | CAIXA | 877777 | construção de quadras e coberturas no município de santo estevão/ba | Santo Estêvão/BA | Paralisada | 48.31% | 48.16% | 466452.38 | 221983.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058358
2023-04-01 | CAIXA | 874323 | reforma e ampliação do estádio municipal de futebol | Guaraciaba/MG | Paralisada | 30.95% | 30.95% | 466435.29 | 68977.1 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057579
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE WALFREDO GURGEL II | Caicó/RN | Em execução | 0% |  | 466393 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12433830000121007
2023-04-01 | SIMEC |  | (25661) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Brejo/MA | Paralisada | 47.66% |  | 466348.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25661
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017538) Almoxarifado | Dona Euzébia/MG | Em execução | 9.94% |  | 466335.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017538
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002905) Escola Municipal do Assentamento Cascavel - Alvorada do Gurguéia - PI | Alvorada do Gurguéia/PI | Em execução | 28.44% |  | 466169.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002905
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e recuperação do Auditório Guedes de Miranda | Maceió/AL | Paralisada | 1379% |  | 465984.57 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51526
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0037/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Tamboril/CE | Em execução |  |  | 465958 | 457602 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0708130121
2023-04-01 | CAIXA | 869401 | reforma e ampliação do estadio barbosão no município de faro /pa | Faro/PA | Paralisada | 62.5% | 62.5% | 465952.38 | 288100.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1054749
2023-04-01 | CAIXA | 869531 | adequação de estradas vicinais | São Domingos/BA | Paralisada | 97.36% | 88.02% | 465952.38 | 405736.1 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054751
2023-04-01 | CAIXA | 888401 | construção e reforma no balneário douradas no município de aurora do tocantins/to. | Aurora do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 16% | 465952.38 | 73737.69 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066865
2023-04-01 | CAIXA | 843520 | construção de quadra poliesportiva coberta no distrito de água branca do município de ipaporanga-ce | Ipaporanga/CE | Paralisada | 0% | 14.97% | 465939.57 | 58381.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037839
2023-04-01 | CAIXA | 881329 | execução de drenagem e pavimentação em vias públicas urbanas no município de itapuranga-go. | Itapuranga/GO | Em execução | 92.81% | 79.35% | 465925.39 | 365750.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062635
2023-04-01 | CAIXA | 897431 | pavimentação das ruas do bairro santa terezinha | São Luiz do Paraitinga/SP | Em execução | 0% | 75.33% | 465841.1 | 350545.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069832
2023-04-01 | CAIXA | 873700 | reforma e modernização de quadra de esportes de frederico westphalen. | Frederico Westphalen/RS | Paralisada | 0% | 31.78% | 465609.38 | 146503.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057931
2023-04-01 | CAIXA | 881787 | apoio a projeto de infraestrutura turística-construção de infraestrutura no parque do centenário no município de criciúma/sc. | Criciúma/SC | Em execução | 80.95% | 33.5% | 465608.46 | 154440.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063197
2023-04-01 | CAIXA | 868073 | pavimentação das ruas antônio paulo da silva, antônio bispo de figueiredo, maria cardoso pedreira e rua pedro teixeira de brito, localizadas na sede do municipio de biritinga-ba. | Biritinga/BA | Em execução | 78.52% | 61.62% | 465561.9 | 284022.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054350
2023-04-01 | CAIXA | 868594 | pavimentação de rua localizado no município de antonio cardoso-ba. | Antônio Cardoso/BA | Em execução | 38.7% | 70.58% | 465561.9 | 325354.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054473
2023-04-01 | FUNASA | CV 0461/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Confresa/MT | Em execução |  |  | 465557 | 448443 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT0108174095
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007875) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tanhaçu - BA | Tanhaçu/BA | Em execução | 94.25% |  | 465474.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007875
2023-04-01 | CAIXA | 874608 | construção de duas quadras poliesportivas em povoados do município de moita bonita-se | Moita Bonita/SE | Paralisada | 90.31% | 82.73% | 465222.38 | 381353.7 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057938
2023-04-01 | CAIXA | 884111 | elaboração dos projetos executivos para implantação do complexo rodoviário de acesso à cruz de todos os povos | Divinópolis/MG | Paralisada | 0% | 20% | 465155.86 | 73142.86 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066418
2023-04-01 | CAIXA | 910752 | reforma e implantação de cobertura para quadra poliesportiva no município de natal/rn. | Natal/RN | Em execução | 0% | 26.06% | 465154.1 | 79628.03 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1076929
2023-04-01 | CAIXA | 841842 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Lages/SC | Em execução | 80.53% | 67.83% | 465000 | 312016.79 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1037276
2023-04-01 | CAIXA | 864672 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção de praça no município de primavera/pa. | Primavera/PA | Paralisada | 85.08% | 67.32% | 465000 | 310317.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057385
2023-04-01 | CAIXA | 878456 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de praça no município de sucupira do norte-ma. | Sucupira do Norte/MA | Em execução | 75.06% | 75.02% | 465000 | 345813.94 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062094
2023-04-01 | FUNASA | CV 2595/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Passagem Franca/MA | Em execução |  |  | 465000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2311061408
2023-04-01 | CAIXA | 888168 | revitalização do calçadão de acesso a praça joão lage no município de são lourenço-mg. | São Lourenço/MG | Em execução | 96.84% | 27.58% | 464934.88 | 127115.28 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066750
2023-04-01 | FUNASA | CV 1000/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Goioxim/PR | Em execução |  |  | 464619 | 464619 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1307172257
2023-04-01 | FUNASA | CV 1238/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Capela/SE | Em execução |  |  | 464571 | 311139 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE1307172220
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF BELA VISTA | Mauriti/CE | Em execução | 0% |  | 464525 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11421453000122006
2023-04-01 | SIMEC |  | (18268) Jardim Vassouras | Francisco Morato/SP | Paralisada | 61.27% |  | 464441.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18268
2023-04-01 | SIMEC |  | (18270) Jardim Rosas | Francisco Morato/SP | Paralisada | 18.62% |  | 464441.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18270
2023-04-01 | SIMEC |  | (18881) Jardim Alegria | Francisco Morato/SP | Paralisada | 17.97% |  | 464441.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18881
2023-04-01 | CAIXA | 888351 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construção de centro de referência especializado de assistência social - creas | Santo Ângelo/RS | Em execução | 0% | 70.27% | 464435.75 | 217831.93 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066880
2023-04-01 | CAIXA | 877278 | adequação de estradas vicinais | São Domingos/BA | Paralisada | 62.54% | 62.54% | 464399.11 | 288288.01 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060757
2023-04-01 | CAIXA | 888163 | reforma da praça josé de freitas marques e construção de calçadão de acesso ao parque de exposições joão do juca no município de bonfim-mg. | Bonfim/MG | Paralisada | 12.64% | 86.19% | 464142.9 | 397314.67 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066755
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008173) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Araruama - RJ | Araruama/RJ | Paralisada | 95.84% |  | 463999.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008173
2023-04-01 | CAIXA | 756420 | CONSTRUCAO DA 1a ETAPA DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL/RN. | Serra do Mel/RN | Paralisada | 38.16% | 43.76% | 463906.34 | 170648.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-363087
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004937) EEF MERCES SANTOS GOMES - LOGRADOURO - Canindé - CE | Canindé/CE | Paralisada |  |  | 463632.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004937
2023-04-01 | FUNASA | CV 0230/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Maraã/AM | Em execução |  |  | 463500 | 90000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2306067255
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010759) NOVA ESCOLA PADRONIZADA LEOSINA VIEIRA SOARES - Cristino Castro - PI | Cristino Castro/PI | Em execução | 40.46% |  | 463479.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010759
2023-04-01 | CAIXA | 880541 | construção de campo de futebol society com piso em grama sintética, arquibancada, vestiário e iluminação, no município de muniz ferreira-bahia. | Muniz Ferreira/BA | Em execução | 0% | 15.04% | 463452 | 69321.29 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062239
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012944) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Almenara - MG | Almenara/MG | Paralisada | 39.92% |  | 463449.64 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012944
2023-04-01 | CAIXA | 866740 | implantação de pavimentação em via pública urbana no município de natuba- pb. | Natuba/PB | Paralisada | 0% | 13.59% | 463380.5 | 36750.66 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052751
2023-04-01 | CAIXA | 873989 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Ipira/SC | Em execução | 0% | 45.16% | 463297.48 | 144263.06 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060767
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014761) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Águas Vermelhas/MG | Paralisada | 30.72% |  | 463122.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014761
2023-04-01 | SIMEC |  | (11836) 700112 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada |  |  | 463016.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11836
2023-04-01 | CAIXA | 822750 | implantação, ampliação e modernização de infraestrutura esportiva no município de são francisco de itabapoana. | São Francisco de Itabapoana/RJ | Paralisada | 97.7% | 60.37% | 463000 | 277385.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026998
2023-04-01 | CAIXA | 873110 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - construção de praças no município de itabaianinha/se | Itabaianinha/SE | Paralisada | 25.6% | 25.61% | 463000 | 118070.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059781
2023-04-01 | CAIXA | 892865 | construção da 1ª etapa do parque de exposição agropecuária. | Novo Alegre/TO | Paralisada | 0% | 36.88% | 462632.08 | 105666.1 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1067367
2023-04-01 | SETEC |  | READEQUAÇÃO DO PSCIP e SPDA DO CAMPUS ESTÂNCIA | Estância/SE | Em execução | 0% |  | 462601.85 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54327
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007897) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tiradentes - MG | Tiradentes/MG | Paralisada | 36.96% |  | 462528.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007897
2023-04-01 | CAIXA | 727545 | CONSTRUCAO DE VIA PUBLICA DE LIGACAO ENTRE OS BAIRROS ROSA GARCIA E SAO RAFAEL | Tatuí/SP | Em execução | 1.04% | 0% | 462335.1 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-312906
2023-04-01 | CAIXA | 881955 | pavimentação | Apiaí/SP | Em execução | 60.17% | 63.33% | 462317.07 | 291942.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062788
2023-04-01 | CAIXA | 799411 | ampliação de unidade de hematologia e hemoterapia | Boa Vista/RR | Em execução | 52.64% | 67.4% | 462155.4 | 247838.19 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013384
2023-04-01 | CAIXA | 842536 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Wanderley/BA | Paralisada | 85.73% | 85.73% | 462153.39 | 325755.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1037346
2023-04-01 | CAIXA | 868529 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de diamante-pb. | Diamante/PB | Paralisada | 0% | 6.84% | 462000 | 31525.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054437
2023-04-01 | CAIXA | 870605 | revitalização do conjunto arquitetônico solar ferrão, no município de salvador/ba | Salvador/BA | Paralisada | 0% | 13.97% | 462000 | 64377.26 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055308
2023-04-01 | CAIXA | 870882 | construção de centro de eventos no município de salitre – ceará. | Salitre/CE | Em execução | 49.79% | 19.94% | 462000 | 91932.72 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055988
2023-04-01 | CAIXA | 873124 | pavimentação de diversas ruas do município de santa luzia do itanhy | Santa Luzia do Itanhy/SE | Paralisada | 22.89% | 16.7% | 462000 | 76986.39 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056975
2023-04-01 | CAIXA | 873208 | pavimentação de diversas ruas no município de própria | Propriá/SE | Paralisada | 52.87% | 76.1% | 462000 | 350780.77 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057185
2023-04-01 | CAIXA | 882003 | pavimentação de vias | Bujari/AC | Paralisada | 51.73% | 64.45% | 462000 | 297097.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062436
2023-04-01 | CAIXA | 873929 | reforma de campo de futebol no município de santana de mangueira-pb. | Santana de Mangueira/PB | Paralisada | 52.83% | 44.59% | 461952.38 | 205554.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058935
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto de Estudos Ambientais para o Licencimento Ambiental na BR-356/RJ . ( CONTORNO RODOVIARIO DA CIDADE DE ITAPERUNA ) | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 461934.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6173
2023-04-01 | CAIXA | 868887 | pavimentação de ruas no perímetro urbano em diversos distritos do município de santa maria madalena/rj. | Santa Maria Madalena/RJ | Paralisada | 0% | 20% | 461865.17 | 92190.47 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054615
2023-04-01 | CAIXA | 738290 | REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - PI | José de Freitas/PI | Paralisada | 62.93% | 40.22% | 461824.19 | 117645.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-329225
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Projetos de Engenharia para Recuperação, Reforço e Reabilitação de Obras de Arte Especiais na BR-414/GO, Lote 07. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 461810.32 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7866
2023-04-01 | CAIXA | 879043 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de centro de apoio ao turista no município de quatro barras - pr. | Quatro Barras/PR | Paralisada | 24.99% | 19.49% | 461672.73 | 89833.3 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062008
2023-04-01 | CAIXA | 873922 | primeira etapa da reforma e ampliação do estádio vivaldão | Bequimão/MA | Paralisada | 0% | 47.76% | 461652.38 | 220160.8 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058189
2023-04-01 | CAIXA | 870739 | reforma e construção no centro cultural no município de quixelô/ce. | Quixelô/CE | Paralisada | 62.22% | 62.22% | 461552.38 | 286808.27 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056340
2023-04-01 | CAIXA | 874252 | melhoria no estádio municipal | Plácido de Castro/AC | Paralisada | 0% | 36.87% | 461552.38 | 169966.84 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057948
2023-04-01 | CAIXA | 877702 | construção de campo society, no município de francinópolis - pi. | Francinópolis/PI | Paralisada | 0% | 60.56% | 461552.38 | 279155.87 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061326
2023-04-01 | SIMEC |  | (26156) QUADRA ESPORTIVA EMERSON TENÓRIO | Boca da Mata/AL | Em execução | 97.45% |  | 461522.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26156
2023-04-01 | CAIXA | 893700 | pavimentação asfáltica na rua papa joão xxiii e parcela da rua d, no município de mirante do paranapanema-sp | Mirante do Paranapanema/SP | Em execução | 0% | 87.73% | 461502.42 | 209466.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068352
2023-04-01 | CAIXA | 864721 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de portal de entrada e saída no município de vila nova dos martírios - ma | Vila Nova dos Martírios/MA | Paralisada | 18.42% | 18.42% | 461500 | 84927 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057285
2023-04-01 | CAIXA | 873092 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma da praça da matriz e revitalização da orla do rio grajaú no município de marajá do sena/ma | Marajá do Sena/MA | Paralisada | 57.1% | 63.74% | 461500 | 293804.16 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059817
2023-04-01 | CAIXA | 867104 | pavimentação asfáltica no município de são miguel do passa quatro-go. | São Miguel do Passa Quatro/GO | Paralisada | 60.02% | 50.8% | 461452.38 | 234158.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052688
2023-04-01 | CAIXA | 870879 | construção de portal no município de nina rodrigues/ma. | Nina Rodrigues/MA | Em execução | 36.82% | 45.8% | 461452.38 | 211113.79 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055962
2023-04-01 | CAIXA | 876590 | pavimentação de vias públicas no município de geminiano - pi. | Geminiano/PI | Paralisada | 0% | 43.07% | 461452.38 | 198551.58 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057060
2023-04-01 | CAIXA | 878806 | pavimentação em pedra tosca no município de umari/ce. | Umari/CE | Paralisada | 12.42% | 12.42% | 461452.38 | 57263.65 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061637
2023-04-01 | CAIXA | 879468 | construção do complexo esportivo de são marcos no município de major izidoro/al. | Major Isidoro/AL | Em execução | 0% | 20.7% | 461423.38 | 95417.55 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062024
2023-04-01 | CAIXA | 870200 | apoio a projeto de infraestrutura turistica- construção de 2 (dois) portais de entrada e saída no município de cidelândia – ma | Cidelândia/MA | Paralisada | 87.14% | 42.01% | 461422.38 | 193656.23 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058439
2023-04-01 | CAIXA | 873213 | pavimentação e drenagem de ruas no município de canhoba/se | Canhoba/SE | Paralisada | 0% | 44.7% | 461422.38 | 206038.36 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057119
2023-04-01 | CAIXA | 873291 | pavimentação e drenagem de diversas ruas do bairro de barra nova no município de marechal deodoro/al. | Marechal Deodoro/AL | Paralisada | 0% | 20% | 461422.38 | 92190.48 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059208
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001495) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Alagoinhas - BA | Alagoinhas/BA | Em execução | 74.18% |  | 461419.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001495
2023-04-01 | CAIXA | 879435 | pavimentação asfáltica com calçadas e acessibilidade no município de nova alvorada do sul. | Nova Alvorada do Sul/MS | Em execução | 74.44% | 73.38% | 461416.79 | 338254.9 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061988
2023-04-01 | CAIXA | 867019 | pavimentação em diversas ruas | Cortês/PE | Em execução | 0% | 44.79% | 461414.38 | 206438.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053088
2023-04-01 | CAIXA | 870269 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma e revitalização do parque centro de lazer do trabalhador do município de pitangueiras-sp. | Pitangueiras/SP | Paralisada | 80.86% | 75.06% | 461414.38 | 345985.52 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058533
2023-04-01 | CAIXA | 870516 | pavimentação de acesso à orla da praia de são josé da coroa grande-pe. | São José da Coroa Grande/PE | Em execução | 59.49% | 58.01% | 461414.38 | 267388.15 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056726
2023-04-01 | CAIXA | 873292 | paralelepípedo e drenagem no município de viçosa/al. | Viçosa/AL | Em execução | 50.75% | 73.04% | 461414.38 | 336699.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1059509
2023-04-01 | CAIXA | 875022 | construção de campo de futebol | Cortês/PE | Em execução | 0% | 27.98% | 461414.38 | 128963.22 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057919
2023-04-01 | CAIXA | 875636 | pavimentação de diversas ruas no município de porto de pedras/al. | Porto de Pedras/AL | Em execução | 89.46% | 89.46% | 461414.38 | 412372.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060351
2023-04-01 | CAIXA | 879469 | construção de uma quadra poliesportiva coberta no município de viçosa/al. | Viçosa/AL | Paralisada | 0% | 31.2% | 461414.38 | 143816.23 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062023
2023-04-01 | CAIXA | 868896 | pavimentação asfáltica com microdrenagem | Castelândia/GO | Paralisada | 50.59% | 73.38% | 461413.8 | 338225.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054639
2023-04-01 | CAIXA | 878574 | revitalização do estádio municipal: antônio luiz de matos. | Serrana/SP | Em execução | 76.31% | 58.94% | 461413.8 | 271701.22 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061672
2023-04-01 | CAIXA | 868081 | revitalização da praça do paço municipal do município de tacuru - ms | Tacuru/MS | Em execução | 63.87% | 84.64% | 461413.79 | 390144.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054330
2023-04-01 | CAIXA | 870216 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de mirabela-mg. | Mirabela/MG | Em execução | 63.91% | 51.23% | 461413.79 | 236147.45 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058629
2023-04-01 | CAIXA | 881786 | apoio a projeto de infraestrutura turística- construção e reforma no centro cultural, no município de urussanga-sc. | Urussanga/SC | Em execução | 0% | 87.06% | 461413.79 | 401323.67 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062960
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007771) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jaçanã - RN | Jaçanã/RN | Em execução | 70.88% |  | 461378.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007771
2023-04-01 | CAIXA | 890424 | construção de campo de futebol no município de fernandes tourinho - mg. | Fernandes Tourinho/MG | Em execução | 0% | 59.69% | 461287.92 | 142518.71 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063362
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de complementação do edifício de engenharia - Parte 1 | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 7986% |  | 461187.58 | 382223.45 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48672
2023-04-01 | FUNASA | CV 1723/21 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Nova Aurora/GO | Em execução |  |  | 461128 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0612213969
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da Rampa de Acesso e Anfiteatro do campus CAL | Natal/RN | Em execução | 9924% |  | 461036.78 | 296253.58 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53891
2023-04-01 | CAIXA | 774707 | Implantacao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar por meio de elaboracao de projeto de | Parelhas/RN | Paralisada | 51.59% | 46.96% | 460976.5 | 211303.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-398157
2023-04-01 | CAIXA | 892512 | pavimentação asfáltica no município de paranaíba/ms. | Paranaíba/MS | Em execução | 0% | 25.65% | 460921.06 | 97986 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067559
2023-04-01 | SIMEC |  | (20790) 703506/10 - CE Polivalente de São Gonçalo - São Gonçalo/BA | São Gonçalo dos Campos/BA | Em execução | 95.29% |  | 460908.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20790
2023-04-01 | FUNASA | CV 0141/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ribeira do Amparo/BA | Paralisada |  |  | 460781 | 91956 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2205170327
2023-04-01 | SIMEC |  | (18463) Povoado Vila do Incra | Santa Luzia/MA | Paralisada | 51.48% |  | 460724.26 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18463
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007821) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rio Acima - MG | Rio Acima/MG | Paralisada | 54.77% |  | 460701.48 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007821
2023-04-01 | FUNASA | CV 0405/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ubaíra/BA | Paralisada |  |  | 460659 | 310064 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180416
2023-04-01 | CAIXA | 866325 | obras de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica. | Águas de Santa Bárbara/SP | Em execução | 0% | 2.16% | 460544.62 | 9929.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053157
2023-04-01 | FUNASA | CV 1665/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Ipaporanga/CE | Em execução |  |  | 460480 | 459836 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171028
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098973) QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS - Santa Rita de Caldas - MG | Santa Rita de Caldas/MG | Em execução | 5.34% |  | 460399.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098973
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009455) EM JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA - Presidente Juscelino - MA | Presidente Juscelino/MA | Paralisada | 30.46% |  | 460275.43 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009455
2023-04-01 | SIMEC |  | (13542) 830065 - Escola de Educação Infantil - Formoso/MG | Formoso/MG | Paralisada |  |  | 460242.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13542
2023-04-01 | FUNASA | CV 0773/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Sítio do Mato/BA | Paralisada |  |  | 460209 | 322147 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173294
2023-04-01 | CAIXA | 835986 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Frutuoso Gomes/RN | Em execução | 77.68% | 80% | 460094.46 | 319908.8 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034942
2023-04-01 | CAIXA | 854688 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | Paralisada | 20% | 20% | 460000 | 90000 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1047057
2023-04-01 | CAIXA | 881806 | apoio a projeto de infraestrutura turística-construção de praça no município de esperantinópolis/ma. | Esperantinópolis/MA | Em execução | 0% | 31.11% | 459962.35 | 142939.11 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063183
2023-04-01 | FUNASA | CV 0164/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ibaretama/CE | Em execução |  |  | 459888 | 459383 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0407170531
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013670) Povoado de Cacimbas - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 92.23% |  | 459881.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013670
2023-04-01 | CAIXA | 826416 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Santo Antônio de Leverger/MT | Em execução | 53.53% | 64.27% | 459828.98 | 160675.89 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028431
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007645) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Água Nova - RN | Água Nova/RN | Paralisada | 80.3% |  | 459791.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007645
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097689) Ampliação CMEI Meu Cantinho - Colombo - PR | Colombo/PR | Em execução | 44.32% |  | 459777.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097689
2023-04-01 | DNIT |  | Desobstrução do leito (através de destocamento) de canais navegáveis bloqueados por vegetação e conservação das margens na hidrovia do Mearim, objetivando possibilitar as condições mínimas de navegabilidade, numa extensão total de 309,00 km | São Luís/MA | Em execução |  |  | 459718.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9654
2023-04-01 | CAIXA | 899628 | revitalização da praça donizete moretão, no jardim carlos cesar sacomani. | Sertãozinho/SP | Em execução | 0% | 34.11% | 459400 | 81475.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071037
2023-04-01 | CAIXA | 887679 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construção de centro de referência de assistência social - cras | Capitão Andrade/MG | Em execução | 0% | 57.1% | 459353.44 | 148468.8 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066731
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0284/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Parnarama/MA | Em execução |  |  | 459184 | 436225 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2605107289
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007288) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Carinhanha - BA | Carinhanha/BA | Paralisada | 46.5% |  | 458901.84 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007288
2023-04-01 | CAIXA | 853602 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva. | Goiânia/GO | Paralisada | 51.48% | 64.44% | 458621.85 | 292580.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047199
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015345) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO CAMPO - Abadiânia - GO | Abadiânia/GO | Em execução | 82.38% |  | 458569.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015345
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM HU - FURG | Rio Grande/RS | Paralisada | 9351% |  | 458445.74 | 519920.26 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23936
2023-04-01 | CAIXA | 878835 | pavimentação em diversas ruas no município de acarape-ce | Acarape/CE | Paralisada | 0% | 27.3% | 458395.59 | 125017.15 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061596
2023-04-01 | CAIXA | 841855 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Alegrete/RS | Em execução | 83.91% | 80% | 458275.03 | 360000 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1037268
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008339) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Timbiras - MA | Timbiras/MA | Em execução | 95.68% |  | 458141.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008339
2023-04-01 | FUNASA | CV 0143/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Campina do Simão/PR | Em execução |  |  | 458000 | 448840 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2312130595
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004478) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Várzea Alegre - CE | Várzea Alegre/CE | Paralisada | 67.02% |  | 457895.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004478
2023-04-01 | CAIXA | 887382 | construção de infraestrutura na orla do balneário no município de taciba-sp. | Taciba/SP | Em execução | 0% | 59.31% | 457674.75 | 226549.83 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063848
2023-04-01 | FUNASA | CV 0971/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Manicoré/AM | Em execução |  |  | 457469 | 439874 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1007170657
2023-04-01 | FUNASA | CV 1474/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jacinto/MG | Em execução |  |  | 457321 | 457321 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1207171562
2023-04-01 | CAIXA | 820984 | reforma do mercado público do município de reriutaba-ce. | Reriutaba/CE | Em execução | 45.94% | 50% | 457094.3 | 228318.61 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1026126
2023-04-01 | SIMEC |  | (30640) PAC 2 - EE Nossa Senhora do Carmo (31140384) | Buenópolis/MG | Em execução |  |  | 457071.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30640
2023-04-01 | CAIXA | 870435 | pavimentação de ruas no município de goianinha-rn. | Goianinha/RN | Em execução | 61.08% | 58.9% | 456438.69 | 268543.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057120
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013126) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Padre Bernardo - GO | Padre Bernardo/GO | Paralisada | 82.45% |  | 456431.9 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013126
2023-04-01 | SIMEC |  | (24293) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Camamu/BA | Paralisada | 21.59% |  | 456315.34 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24293
2023-04-01 | CAIXA | 882364 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Mamede/PB | Paralisada | 0% | 13.54% | 456000 | 61763.65 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063243
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018701) Chapada Gaúcha - Chapada Gaúcha - MG | Chapada Gaúcha/MG | Em execução | 29.05% |  | 455997.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018701
2023-04-01 | CAIXA | 908997 | pavimentação da rua emílio prioto, no perímetro urbano do município de veranópolis. | Veranópolis/RS | Em execução | 0% | 92.64% | 455955.27 | 355927.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074441
2023-04-01 | CAIXA | 875013 | construção de um Campo de futebol society E academias ao ar livre no municipio de piraí do sul. | Piraí do Sul/PR | Em execução | 83.65% | 42.26% | 455827.73 | 122349.19 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058921
2023-04-01 | CAIXA | 820081 | pavimentação no municipio de itaboraí | Itaboraí/RJ | Paralisada | 2.73% | 1.07% | 455749.8 | 4769.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025310
2023-04-01 | CAIXA | 874793 | pavimentação e drenagem de ruas no município de laranjeiras/se | Laranjeiras/SE | Paralisada | 56.12% | 69.39% | 455738.09 | 315896.7 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060236
2023-04-01 | SESU |  | Câmpus Toledo - Laboratório de Pesquisa | Toledo/PR | Paralisada | 2781% |  | 455611.15 | 124825.02 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54489
2023-04-01 | CAIXA | 780346 | pavimentação asfaltica de vias urbanos no municipio de janaúba/mg. | Janaúba/MG | Paralisada | 78.73% | 6.16% | 455517.52 | 24276.43 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002082
2023-04-01 | CAIXA | 886690 | construção de quadra poliesportiva coberta na comunidade da linha planalto no município de pinheirinho do vale/rs. | Pinheirinho do Vale/RS | Em execução | 0% | 94.4% | 455412.12 | 270461.46 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063485
2023-04-01 | CAIXA | 793600 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de centro de referência de assistência social - cras | Sant'Ana do Livramento/RS | Em execução | 82.63% | 78.75% | 455000 | 354370.05 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010343
2023-04-01 | CAIXA | 887823 | pavimentação na avenida presidente vargas, no município de domingos martins/es. | Domingos Martins/ES | Paralisada | 0% | 0% | 454622.93 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065708
2023-04-01 | CAIXA | 889299 | pavimentação urbana em planalto da serra. | Cuiabá/MT | Em execução | 0% | 42.47% | 454595.83 | 144673.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065638
2023-04-01 | CAIXA | 794760 | estruturação da rede de serviços de proteção social especial – construção de creas | Porto Seguro/BA | Em execução | 92.85% | 64.18% | 454546 | 288825.74 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1011158
2023-04-01 | CAIXA | 874081 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Arauá/SE | Em execução | 61.88% | 36.58% | 454500 | 164609.41 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060761
2023-04-01 | CAIXA | 886836 | construção de quadra poliesportiva coberta. | Quatiguá/PR | Paralisada | 0% | 35.14% | 454482.36 | 117456.25 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063618
2023-04-01 | CAIXA | 895394 | pavimentação e drenagem de ruas e avenidas de colniza/mt. | Colniza/MT | Paralisada | 0% | 92.14% | 454419.6 | 412316.68 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068601
2023-04-01 | FUNASA | CV 6312/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Carolina/MA | Em execução |  |  | 454390 | 454390 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172505
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF PALESTINA | Mauriti/CE | Em execução | 0% |  | 454297 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11421453000122005
2023-04-01 | SESU |  | Reforma para Acessibilidade Unidade II - Contrato 111/2020 | Corumbá/MS | Paralisada | 1407% |  | 454106.44 | 55928.29 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53285
2023-04-01 | CAIXA | 897268 | pavimentação e drenagem no bairro parque das nações no município de brasnorte-mt | Brasnorte/MT | Em execução | 0% | 36.05% | 453918.8 | 103581.69 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069947
2023-04-01 | SIMEC |  | (27489) Unidade Escolar Dirceu Mendes Arcoverde | Floresta do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 453724.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27489
2023-04-01 | CAIXA | 897124 | pavimentação com calçamento em 4361,12 m2 | Júlio de Castilhos/RS | Em execução | 0% | 33.35% | 453670.73 | 151125.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069810
2023-04-01 | FUNASA | CV 1826/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Massapê/CE | Em execução |  |  | 453634 | 453634 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2707173068
2023-04-01 | SETEC |  | Construção quadra poliesportiva | Uberlândia/MG | Em execução | 9959% |  | 453400.11 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52985
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004127) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Boca do Acre - AM | Boca do Acre/AM | Paralisada |  |  | 453313.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004127
2023-04-01 | CAIXA | 899558 | construção, revitalização e reforma na praça francisco sá, no município de crato/ce | Crato/CE | Em execução | 53.59% | 20% | 453252.78 | 47771.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070095
2023-04-01 | CAIXA | 833224 | construção de galpão multiuso e aquisição de equipamento (câmara fria), para os assentamentos sumaré i e ii, visando a implementação e expansão dos investimentos que beneficiem coletivamente os agricultores familiares assentados. | Sumaré/SP | Em execução | 0% | 66.36% | 453053.18 | 292661.06 |  |  | Agricultura | CAIXA-1031534
2023-04-01 | CAIXA | 770254 | Pavimentacao de Vias Urbanas no municipio de Janauba | Janaúba/MG | Paralisada | 59.34% | 58.28% | 452987.66 | 258568.89 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-387411
2023-04-01 | FUNASA | CV 1816/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São João Batista/MA | Em execução |  |  | 452902 | 317031 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3107173893
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE IRMA M AGOSTINHO GUAJARA MIRIM | Guajará-Mirim/RO | Em execução | 0% |  | 452800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-23273682000121007
2023-04-01 | FUNASA | CV 1115/03 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Santa Rita/MA | Em execução |  |  | 452623 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1702043090
2023-04-01 | CAIXA | 884738 | execução de pavimentação em vias públicas urbanas do município de itapuranga-go. | Itapuranga/GO | Paralisada | 0% | 29.63% | 452615 | 133848.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065432
2023-04-01 | CAIXA | 830271 | pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico no bairro de paratibe na cidade de paulista/pe. | Paulista/PE | Paralisada | 70.11% | 73.13% | 452595.62 | 288266.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031187
2023-04-01 | CAIXA | 903620 | construção de feira para produtores rurais no distrito do apeú - castanhal/pa. | Castanhal/PA | Em execução | 0% | 77.81% | 452344 | 344186.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072276
2023-04-01 | CAIXA | 830317 | pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do janga na cidade de paulista/pe. | Paulista/PE | Em execução | 69.57% | 57.08% | 451934.42 | 224996.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031185
2023-04-01 | CAIXA | 921406 | implantação de pavimentação em piso intertravado (sextavadas) | Conselheiro Mairinck/PR | Em execução | 0% | 86.63% | 451809.45 | 374820.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080194
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015755) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Ipixuna - PA | Nova Ipixuna/PA | Em execução | 90.1% |  | 451771.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015755
2023-04-01 | CAIXA | 884095 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de convivência - cc | Registro/SP | Em execução | 0% | 20% | 451634.65 | 47750 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066092
2023-04-01 | SIMEC |  | (31748) PAC 2 - EEM ADAHIL BARRETO 092 | Cariús/CE | Em execução |  |  | 451395.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31748
2023-04-01 | CAIXA | 892500 | pavimentação e drenagem de ruas no município de carira/se. | Carira/SE | Em execução | 0% | 28.38% | 451394.51 | 108410.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068133
2023-04-01 | CAIXA | 858480 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção de 02 (dois) portais turísticos, no município de cabaceiras – pb. | Cabaceiras/PB | Paralisada | 0% | 35.67% | 451343.21 | 160834.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045479
2023-04-01 | CAIXA | 803537 | pavimentação de vias urbanas | Agrestina/PE | Paralisada | 78.08% | 78.08% | 451305.58 | 346400.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016546
2023-04-01 | FUNASA | CV 0640/13 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Chavantes/SP | Em execução |  |  | 451272 | 427526 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1312130452
2023-04-01 | CAIXA | 822486 | apoio a projeto de infraestrutura turística – construção de portico em nisia floresta-rn | Nísia Floresta/RN | Paralisada | 0% | 32.89% | 451230 | 142707.17 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027197
2023-04-01 | CAIXA | 881365 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Divino das Laranjeiras/MG | Em execução | 50.25% | 62.44% | 451126.08 | 280975.28 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062697
2023-04-01 | CAIXA | 890793 | reforma e ampliação mercado municipal | Santa Maria do Salto/MG | Em execução | 0% | 31.4% | 451027.74 | 119934.47 |  |  | Outros | CAIXA-1067714
2023-04-01 | FUNASA | CV 1592/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Guadalupe/PI | Em execução |  |  | 450797 | 450796 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1307172137
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009889) U.E. JOSE TEIXEIRA FILHO - Miguel Alves - PI | Miguel Alves/PI | Em execução | 98.07% |  | 450651.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009889
2023-04-01 | FUNASA | CV 0345/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cândido Sales/BA | Em execução |  |  | 450609 | 314031 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2308175794
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108724) ESCOLA MUNICIPAL DO AJARANÍ - Iracema - RR | Iracema/RR | Em execução |  |  | 450552.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108724
2023-04-01 | CAIXA | 899762 | recapeamento em diversas ruas do município de colinas do tocantins - to | Colinas do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 43.97% | 450533.38 | 190244.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070303
2023-04-01 | CAIXA | 895969 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) - construcao de centro de referencia especializado de assistencia social – creas | Deodápolis/MS | Em execução | 0% | 44.45% | 450450.45 | 200022.52 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069793
2023-04-01 | SIMEC |  | (30317) PAC 2 - EE NOSSA SENHORA APARECIDA (31137278) | Guaxupé/MG | Em execução |  |  | 450418.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30317
2023-04-01 | FUNASA | CV 0263/15 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Santana do Ipanema/AL | Em execução |  |  | 450349 | 376041 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1112152302
2023-04-01 | SIMEC |  | (12653) 702475 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - SAO JOSE DO PIAUI/PI | São José do Piauí/PI | Paralisada | 80.53% |  | 450323.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12653
2023-04-01 | CAIXA | 868717 | drenagem e pavimentação de vias no bairro são conrado, município de cariacica/es. | Cariacica/ES | Paralisada | 0% | 24.73% | 450110.82 | 110180.72 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054558
2023-04-01 | CAIXA | 791639 | aquisição de equipamentos para fortalecimento de mercados das redes produtivas de raízes e tubérculos e artesanato oriundos da agricultura familiar, especialmente para grupos de mulheres, jovens, quilombolas e pescadores artesanais, além de assentados da | Recife/PE | Em execução | 69.7% | 98.25% | 450000 | 368430.29 |  |  | Agricultura | CAIXA-1009248
2023-04-01 | CAIXA | 823751 | projeto de apoio à estruturação de empreendimentos produtivos para o fortalecimento da agricultura familiar da mata sul. | Recife/PE | Em execução | 31.94% | 96.93% | 450000 | 387702.68 |  |  | Agricultura | CAIXA-1026987
2023-04-01 | CAIXA | 854051 | pavimentação das rua daniel ramos, rua antonio climério, rua alto de cumuruxatiba, beco da isabel, travessa das cores e beco do cigano no povoado de cumuruxatiba no município de prado | Prado/BA | Em execução | 78% | 97.32% | 450000 | 426979.31 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045942
2023-04-01 | CAIXA | 877978 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Rubiataba/GO | Paralisada | 51.49% | 77.38% | 450000 | 348214.02 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061510
2023-04-01 | CAIXA | 894342 | construção de triagem, prensagem e armazenamento de materiais recicláveis em rolim de moura. | Rolim de Moura/RO | Em execução | 0% | 31.65% | 450000 | 136021.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068837
2023-04-01 | CAIXA | 899757 | pavimentação de diversas ruas no município de severiano melo-rn | Severiano Melo/RN | Paralisada | 0% | 51.76% | 450000 | 223961.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070624
2023-04-01 | CAIXA | 905193 | pavimentação de ruas na zona rural do município de ceará mirim | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 0% | 37.67% | 450000 | 162992.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072800
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NAS CALHAS DO RIO NEGRO, RIO BRANCO E NO BAIXO SOLIMÕES, LOTE 01, NOS ESTADOS DO A | Manaus/AM | Em execução |  |  | 450000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9451
2023-04-01 | CAIXA | 0 | EXECUCAO DE INTERVENCOES VOLTADAS A RESTAURACAO ECOLOGICA DE PROPRIEDADE DA MICROBACIA DE RIBEIRAO MARINS PIRACICABA__ | Piracicaba/SP | Em execução | 73.51% | 73.51% | 449999.53 | 330773.12 |  | Agência Nacional de Águas | Saneamento | CAIXA-539120
2023-04-01 | SISMOB |  | UAPSF DR WALDEMAR SCARDAZZI | Sertaneja/PR | Em execução | 0% |  | 449991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09377047000117701
2023-04-01 | CAIXA | 899135 | reforma de quadra poliesportiva das localidades de cristais, pitombeiras e do módulo esportivo da sede, no município de cascavel(ce). | Cascavel/CE | Paralisada | 0% | 32.87% | 449889.65 | 147584.32 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071456
2023-04-01 | FUNASA | CV 1638/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Presidente Vargas/MA | Paralisada |  |  | 449806 | 91000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2407172805
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007974) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Miranda - MS | Miranda/MS | Em execução | 82.48% |  | 449676.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007974
2023-04-01 | CAIXA | 900535 | pavimentação de vias no município de iracema-ce. | Iracema/CE | Em execução | 87.95% | 88.12% | 449569.82 | 338577.21 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070821
2023-04-01 | FUNASA | CV 0068/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | João Dourado/BA | Em execução |  |  | 449559 | 89912 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1803190068
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF CAJUEIRO | São João da Barra/RJ | Em execução | 0% |  | 449550 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04543783000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF DORANDIA DR OSWALDO MILWARD | Barra do Piraí/RJ | Em execução | 0% |  | 449550 |  | A pandemia global por conta do Covid-19 impossibilitou-nos de executar o processo seletivo para a contratação de mão de obra especializada e também dificultou a compra e a entrega dos materiais necessários à reforma da ESF DORANDIA DR OSWALDO MILWARD. | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01606604000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA CATARINA | Quissamã/RJ | Em execução | 0% |  | 449550 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11892333000117010
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE MAROMBA | Itatiaia/RJ | Em execução | 0% |  | 449550 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10476365000119001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0668/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Bela Vista de Goiás/GO | Em execução |  |  | 449417 | 264778 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3012166644
2023-04-01 | SIMEC |  | (31257) Ampliação da Escola Mun. Monsenhor Estanislau | Poção/PE | Paralisada | 11.73% |  | 449337.96 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31257
2023-04-01 | FUNASA | CV 0504/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedra/PE | Em execução |  |  | 449308 | 88911 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173134
2023-04-01 | CAIXA | 867386 | pavimentação de ruas na sede do município de simões filho – ba | Simões Filho/BA | Paralisada | 0% | 29.96% | 449275.35 | 123847.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053982
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015648) PAC2 - Quadra Coberta Modelo 2 - Projeto FNDE - Nila Rêgo | Pau dos Ferros/RN | Em execução | 71.63% |  | 449274 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015648
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008848) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mortugaba - BA | Mortugaba/BA | Em execução | 90.21% |  | 449226.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008848
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005404) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Caetano de Odivelas - PA | São Caetano de Odivelas/PA | Em execução | 95.13% |  | 449134.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005404
2023-04-01 | FUNASA | CV 1567/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ipiranga/PR | Em execução |  |  | 449070 | 89814 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1307172201
2023-04-01 | SISMOB |  | POLICLINICA CABUCU | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 0% |  | 449017 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10497795000118017
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006304) QUADRA DO PARQUE DAS NAÇÕES - Açailândia - MA | Açailândia/MA | Paralisada | 17.76% |  | 449000.15 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006304
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007647) QUADRA DA VILA SÃO FRANCISCO - Açailândia - MA | Açailândia/MA | Paralisada | 97.3% |  | 449000.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007647
2023-04-01 | SIMEC |  | (1577) 700098 - Escola de Educação Infantil - Anísio de Abreu/PI | Anísio de Abreu/PI | Paralisada | 56.74% |  | 448847.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1577
2023-04-01 | SISMOB |  | PAM MUNICIPAL DE PALMARES | Paty do Alferes/RJ | Em execução | 0% |  | 448802 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11297536000117737
2023-04-01 | CAIXA | 785320 | construção do matadouro publico no município de governador luiz rocha - ma | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada | 19.65% | 50.84% | 448750 | 221899.48 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1005466
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018073) ESCOLA RURAL BOA VISTA - Condeúba - BA | Condeúba/BA | Paralisada | 44.25% |  | 448733.51 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018073
2023-04-01 | CAIXA | 914566 | reforma da pavimentação de acesso à orla da praia da amizade no município de sampaio - to. | Sampaio/TO | Em execução | 0% | 2.61% | 448650.82 | 11303.15 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078374
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Bloco D do CCSA | João Pessoa/PB | Em execução | 9907% |  | 448542.95 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-12011
2023-04-01 | CAIXA | 882092 | construção de passagens molhadas no município de palmácia-ce | Palmácia/CE | Paralisada | 29.2% | 28.68% | 448446.09 | 128490.22 | Não informado |  | Outros | CAIXA-1062613
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015679) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bebedouro - SP | Bebedouro/SP | Paralisada | 50.06% |  | 448430.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015679
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004133) ESCOLA VALNEI CORREA DE SOUZA - Fonte Boa - AM | Fonte Boa/AM | Em execução | 0% |  | 448425.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004133
2023-04-01 | FUNASA | CV 0532/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itabaiana/PB | Em execução |  |  | 448400 | 222302 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2212166406
2023-04-01 | CAIXA | 879090 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Malhada/BA | Paralisada | 0% | 8.14% | 448296.95 | 35939.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061971
2023-04-01 | CAIXA | 898894 | ampliação e reforma de quadra esportiva no bairro pinheirinho.(segunda etapa). | Guaporé/RS | Em execução | 0% | 64.76% | 448208.68 | 154613.96 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071236
2023-04-01 | FUNASA | CV 0655/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Casimiro de Abreu/RJ | Em execução |  |  | 448200 | 285218 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ1307172489
2023-04-01 | CAIXA | 844734 | melhorias de infraestrutura na reforma de quadras esportivas | São Paulo/SP | Em execução | 42.14% | 25.41% | 448131.31 | 112735.75 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039340
2023-04-01 | CAIXA | 809045 | construção da segunda etapa do parque de exposição | Frei Paulo/SE | Paralisada | 68.67% | 68.75% | 447999.99 | 301637.41 | Licenciamento ambiental |  | Agricultura | CAIXA-1020209
2023-04-01 | CAIXA | 891820 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Campo Alegre/AL | Paralisada | 0% | 18.27% | 447894.93 | 81826.32 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068318
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108929) EMEI CANTINHO DA CRIANÇA - Almirante Tamandaré do Sul - RS | Almirante Tamandaré do Sul/RS | Em execução | 51.61% |  | 447803.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108929
2023-04-01 | FUNASA | CV 0353/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Rio de Contas/BA | Em execução |  |  | 447755 | 88567 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2308175805
2023-04-01 | CAIXA | 895644 | construção de um campo de futebol no município de timbiras-ma. | Timbiras/MA | Em execução | 0% | 14.67% | 447750 | 63044.94 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063572
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL REGIONAL ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Vilhena/RO | Paralisada | 90% |  | 447750 |  | Problemas técnicos da obra, Mudança de gestão, Limitações de projeto/técnicas | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04092706000313015
2023-04-01 | CAIXA | 875957 | construção de portal no município de jaciara - mt. | Jaciara/MT | Em execução | 32.83% | 51.87% | 447746.1 | 202429.69 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059627
2023-04-01 | CAIXA | 846350 | implantação de pavimentação asfáltica com drenagem em vias públicas do município de cachoeira alta | Cachoeira Alta/GO | Em execução | 79.22% | 85.34% | 447681.75 | 336404.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039161
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108725) ESCOLA MUNICIPAL DO POEIRÃO - Iracema - RR | Iracema/RR | Em execução |  |  | 447609.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108725
2023-04-01 | FUNASA | CV 0161/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Arame/MA | Em execução |  |  | 447487 | 397771 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2909150303
2023-04-01 | CAIXA | 874785 | reforma da praça dos estudantes no municipio de pedra mole/se | Pedra Mole/SE | Em execução | 45.62% | 26.75% | 447369.59 | 110547.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057069
2023-04-01 | CAIXA | 909207 | reforma da praça da matriz, no município de turmalina / mg. | Turmalina/MG | Em execução | 0% | 53.99% | 447248.58 | 207416.29 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073915
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014731) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nazaré - BA | Nazaré/BA | Em execução | 85.49% |  | 447061.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014731
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | Marechal Cândido Rondon/PR | Em execução | 0% |  | 447055 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09256935000118013
2023-04-01 | CAIXA | 873196 | recapeamento e calçamento. | Fernando Prestes/SP | Em execução | 4.6% | 42.8% | 446596.41 | 95392.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060096
2023-04-01 | CAIXA | 839711 | pavimentação asf?ltica em vias urbanas no munic?pio de peixoto de azevedo-mt | Peixoto de Azevedo/MT | Paralisada | 82.82% | 94.87% | 446457.2 | 373986.98 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036261
2023-04-01 | CAIXA | 851731 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Olímpia/MT | Paralisada | 53.88% | 43.79% | 446404.68 | 164224.22 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046735
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de drenagem necessários para a captação das águas pluviais decorrentes do viaduto Domiciano Teobaldo Bresolin e da via marginal da BR-467, lado esquerdo, em Cascavel/PR | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 446403.93 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10840
2023-04-01 | CAIXA | 786195 | reforma de um ginasio poiliesportivo no bairro fatima na sede deste municipio. | Vitorino Freire/MA | Em execução | 85.95% | 44.69% | 446328.64 | 174287.29 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1005926
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002092) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Campos Lindos - TO | Campos Lindos/TO | Em execução | 12.63% |  | 446135.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002092
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005720) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Miguel do Guaporé - RO | São Miguel do Guaporé/RO | Paralisada | 74.88% |  | 446096.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005720
2023-04-01 | SIMEC |  | (33155) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Guarani de Goiás - GO | Guarani de Goiás/GO | Paralisada | 57.13% |  | 446094.3 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33155
2023-04-01 | FUNASA | CV 1112/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Graça/CE | Em execução |  |  | 445918 | 89036 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171199
2023-04-01 | FUNASA | CV 0546/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Paulino Neves/MA | Paralisada |  |  | 445915 | 312141 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171437
2023-04-01 | CAIXA | 843855 | reforma do campo do londrina no distrito de são benedito, na cidade de santa luzia. | Santa Luzia/MG | Paralisada | 0% | 16.78% | 445702.66 | 40899.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039909
2023-04-01 | CAIXA | 873150 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de pedro gomes-ms. | Pedro Gomes/MS | Em execução | 0% | 100% | 445618.01 | 270476.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059402
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016708) Povoado Malhadinha, Zona Rural - Coronel José Dias - PI | Coronel José Dias/PI | Paralisada |  |  | 445451.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016708
2023-04-01 | FUNASA | CV 0948/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Serra Redonda/PB | Em execução |  |  | 445154 | 87975 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1107170837
2023-04-01 | CAIXA | 875825 | infraestrutura urbana: implantação e reforma de praças públicas implantação de uma pista de caminhada-passeio público. | Anhumas/SP | Em execução | 0% | 28.88% | 445153.66 | 105618.29 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059133
2023-04-01 | CAIXA | 771868 | ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BREVES | Breves/PA | Em execução | 25.66% | 25.67% | 445110.17 | 78475.77 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388561
2023-04-01 | CAIXA | 885694 | reabilitação em áreas urbanas – construção de praça no bairro recanto da lagoa no município de pará de minas/mg | Pará de Minas/MG | Paralisada | 0% | 70.57% | 445063.45 | 175232.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064550
2023-04-01 | CAIXA | 873164 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma de praça no município de são cristóvão /se. | São Cristóvão/SE | Paralisada | 0% | 42.32% | 445000 | 184385.31 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060052
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica Ambiental - EVTEA para Resolução de Conflitos Ferroviários no Meio Urbano do Município de Cornélio Procópio no Estado do Paraná. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 445000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10640
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo para Construção do Prédio da Nova Sede da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia | Salvador/BA | Em execução |  |  | 444933.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7077
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO FRANCISCO | Charqueadas/RS | Em execução | 8% |  | 444908 |  | Os recursos pactuados não foram repassados pelo MS/FNS até o momento. | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12717209000120014
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007712) PAC 2 - Cobertura de Quadra - Escola Maria de Oliveira Filgueiras - Potiretama - CE | Potiretama/CE | Em execução | 21.14% |  | 444864.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007712
2023-04-01 | CAIXA | 898835 | implantação de quadra esportiva no município de aracaju/se. | Aracaju/SE | Em execução | 0% | 63.61% | 444859.87 | 230838.62 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071264
2023-04-01 | CAIXA | 826429 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Paranatinga/MT | Em execução | 50% | 55.03% | 444638.91 | 137575 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028513
2023-04-01 | SIMEC |  | (19408) Pre Escola Caminho de Búzios | Cabo Frio/RJ | Paralisada | 60.21% |  | 444619.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19408
2023-04-01 | FUNASA | CV 0357/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Exu/PE | Em execução |  |  | 444230 | 435346 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1110165178
2023-04-01 | SIMEC |  | (19579) ÁREA PUBLICA (SQ-1) | Cidade Ocidental/GO | Paralisada | 12.64% |  | 444228.87 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19579
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO AUDITORIO DA EEM | Manaus/AM | Em execução | 4247% |  | 444161.74 | 188645.72 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54782
2023-04-01 | CAIXA | 864004 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Iguatu/CE | Paralisada | 83.98% | 36.97% | 444150 | 164188.33 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048254
2023-04-01 | CAIXA | 839914 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Cabixi/RO | Paralisada | 73.76% | 90.17% | 444031.63 | 360685.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036211
2023-04-01 | CAIXA | 899207 | reforma de centro de eventos no município de urupema/sc. | Urupema/SC | Em execução | 0% | 96.08% | 444009.43 | 229498.25 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070052
2023-04-01 | CAIXA | 889440 | construção de uma praça no município de itiruçu/ba. | Itiruçu/BA | Paralisada | 0% | 74.14% | 444000 | 325978 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066233
2023-04-01 | CAIXA | 925686 | pavimentação de vias urbanas do município de paula freitas/pr. | Paula Freitas/PR | Em execução | 0% | 85.43% | 443909.89 | 245442.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082347
2023-04-01 | CAIXA | 795448 | aquisição de veículos e móveis de escritório e laboratório para implantação do sistema de inspeção sanitária - sim e aquisição de veículos semi-isotérmicos para auxiliar na comercialização do leite no âmbito dos programas pnae e paa. | Batayporã/MS | Paralisada | 55.4% | 56.48% | 443703.41 | 126934.35 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-1011599
2023-04-01 | CAIXA | 894410 | pavimentação de vias urbanas em diversos bairros em guaramirim sc (de acordo com análise aprovação da caixa econômica federal). | Guaramirim/SC | Em execução | 0% | 18.34% | 443621.33 | 70040.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068877
2023-04-01 | CAIXA | 873272 | pavimentação em diversas ruas do município de guaiúba-ce | Guaiúba/CE | Paralisada | 36.12% | 48.75% | 443549.76 | 215991.24 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058508
2023-04-01 | CAIXA | 868690 | pavimentação piso intertravado tipo tijolinho rua principal/sem denominação - lagoa das carnaúba - distrito juazeiro de baixo - morada nova/ce. | Morada Nova/CE | Paralisada | 22.96% | 43.12% | 443485.72 | 126136.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054523
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018646) ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MENDES DE SOUZA - Biquinhas - MG | Biquinhas/MG | Paralisada | 98.21% |  | 443382.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018646
2023-04-01 | FUNASA | CV 0570/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Pesqueira/PE | Em execução |  |  | 442752 | 214251 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2812166512
2023-04-01 | FUNASA | CV 1316/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Montezuma/MG | Em execução |  |  | 442611 | 389701 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307172042
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011160) Prefeitura Municipal de Mucurici | Mucurici/ES | Paralisada | 16.42% |  | 442598.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011160
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010849) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Propriá - SE | Propriá/SE | Em execução | 54.4% |  | 442377.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010849
2023-04-01 | FUNASA | CV 0427/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Presidente Jânio Quadros/BA | Em execução |  |  | 442104 | 306409 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1807172659
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109539) Cobertura quadra esportiva - Mato Queimado - RS | Mato Queimado/RS | Em execução | 36.99% |  | 442000.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081463) PAC 2 - QUADRA ESCOLA ESCOLA ANGELICA VIEIRA | Itapajé/CE | Paralisada | 0% |  | 441931.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081463
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004792) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 011/2013 - Abaetetuba - PA | Abaetetuba/PA | Paralisada |  |  | 441734.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004792
2023-04-01 | CAIXA | 800883 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma do parque de exposições | Presidente Olegário/MG | Em execução | 44.88% | 80% | 441568.53 | 312000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018845
2023-04-01 | CAIXA | 896730 | recapeamento em vias publicas no municipio de piracanjuba-go. | Piracanjuba/GO | Paralisada | 0% | 37.25% | 441438.7 | 111001.33 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069543
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002084) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santo Antônio do Retiro - MG | Santo Antônio do Retiro/MG | Em execução | 5.7% |  | 441030.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002084
2023-04-01 | CAIXA | 848926 | perfuração e instalação de 16 (dezesseis) poços nas seguintes localidades: 2 poços na canafistula, 2 poços no zumbi , 1 poço no assentamento maria da penha l, 1 poço no assentamento maria da penha ll, 1 poço no engenho baixinha, 1 poço na usina tanques, 1 | Alagoa Grande/PB | Paralisada | 0% | 25.2% | 440909.13 | 110926.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1045706
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013643) sítio terra vermelha - Olivença - AL | Olivença/AL | Em execução | 5.86% |  | 440821.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013643
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008345) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Logradouro - PB | Logradouro/PB | Em execução | 99.34% |  | 440516.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008345
2023-04-01 | CAIXA | 895881 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Carmo de Minas/MG | Em execução | 0% | 88.26% | 440496.45 | 264170.2 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069566
2023-04-01 | CAIXA | 822966 | pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município de arcoverde - pe | Arcoverde/PE | Paralisada | 77.86% | 58.71% | 440287.53 | 231427.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025928
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004793) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 012/2013 - Abaetetuba - PA | Abaetetuba/PA | Paralisada |  |  | 440253.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004793
2023-04-01 | CAIXA | 893596 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas –construção de centro de referência de assistência social - cras | Augusto Corrêa/PA | Paralisada | 0% | 16.41% | 440201.3 | 59084.95 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068716
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003403) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Garibaldi - RS | Garibaldi/RS | Em execução | 6.77% |  | 440167.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003403
2023-04-01 | CAIXA | 886496 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas –construção de centro de referência especializado de assistência social - creas | Eldorado/MS | Paralisada | 0% | 56.98% | 440110.11 | 250532.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065787
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080933) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Itamaraju - BA | Itamaraju/BA | Paralisada | 16.12% |  | 440079.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080933
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006546) Anauerá da Barreta - Vigia - PA | Vigia/PA | Paralisada | 43.64% |  | 440018.37 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006546
2023-04-01 | CAIXA | 905977 | pavimentação na zona rural no município de assaré - ceará | Assaré/CE | Paralisada | 77.16% | 77.09% | 440000 | 333520.91 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073202
2023-04-01 | SISMOB |  | HGNI | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 0% |  | 440000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10497795000113050
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL REGIONAL | Nova Andradina/MS | Em execução | 0% |  | 440000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10711980000114010
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL REGIONAL | Nova Andradina/MS | Em execução | 0% |  | 440000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10711980000114013
2023-04-01 | CAIXA | 843623 | construção de quadra poliesportiva no distrito de ramadinha no município de ararendá – ceará. | Ararendá/CE | Em execução | 50.05% | 47.55% | 439828.35 | 185464.18 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037812
2023-04-01 | CAIXA | 884069 | estruturacao da rede de servicos do sistema único de assistencia social (suas) – ampliacao de centro publico de convivencia - cc | Terra Rica/PR | Em execução | 11.27% | 65.33% | 439817.8 | 171577.37 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069034
2023-04-01 | CAIXA | 884706 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização na avenida francisco de assis do município de santa maria do tocantins-to. | Santa Maria do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 22% | 439762.52 | 84043.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064092
2023-04-01 | FUNASA | CV 1124/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alvorada do Norte/GO | Em execução |  |  | 439686 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1307171904
2023-04-01 | FUNASA | CV 0602/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Aracatu/BA | Em execução |  |  | 439629 | 430836 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1207171008
2023-04-01 | CAIXA | 879934 | modernização dos restaurantes populares de araraquara | Araraquara/SP | Em execução | 0% | 48.8% | 439560.41 | 108743.76 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1062129
2023-04-01 | CAIXA | 905217 | construção da academia de ginástica na sede da 3ª cia pm do 20º bpm/i, município de ubatuba/sp. | Ubatuba/SP | Em execução | 0% | 32.95% | 439488.34 | 141912.82 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072889
2023-04-01 | CAIXA | 894126 | apoio a projetos de infraestrutura turística - revitalização e reforma na praça salvador dali, no município de são josé da varginha/ mg | São José da Varginha/MG | Paralisada | 0% | 20% | 439479.52 | 76400 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068899
2023-04-01 | SIMEC |  | (26794) PAC 2 - EE São Vicente de Paulo (31075094) | Curvelo/MG | Em execução | 23.4% |  | 439432.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26794
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004573) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Machado - MG | Machado/MG | Em execução | 69.65% |  | 439331.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004573
2023-04-01 | FUNASA | CV 1487/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Maria de Jetibá/ES | Em execução |  |  | 439287 | 307500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2707173100
2023-04-01 | CAIXA | 846948 | construção da casa de cultura do município de pitangui-mg. | Pitangui/MG | Em execução | 72.03% | 74.55% | 439232.08 | 327084.97 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039805
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003788) Creche 3ª Vicinal | Buriticupu/MA | Em execução | 0.02% |  | 439217.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003788
2023-04-01 | CAIXA | 903003 | reforma da praça da rodoviária no município de conceição do araguaia – pa. | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 57.66% | 96.8% | 439199 | 420894.62 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072393
2023-04-01 | FUNASA | CV 0914/18 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Independência/CE | Em execução |  |  | 439133 | 422244 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2606180935
2023-04-01 | SIMEC |  | (25139) ÁREA PARAISO | Pinheiro/MA | Em execução |  |  | 439122.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25139
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma para implantação de UTI pediátrica | Natal/RN | Em execução | 5960% |  | 439048.68 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24112
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007217) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Santana - AP | Santana/AP | Paralisada | 60.65% |  | 439020.08 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007217
2023-04-01 | FUNASA | CV 1329/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Inês/BA | Em execução |  |  | 438996 | 307297 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2707173158
2023-04-01 | FUNASA | CV 0104/22 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Irupi/ES | Em execução |  |  | 438865 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2604222473
2023-04-01 | FUNASA | CV 0219/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Santa Rita do Pardo/MS | Em execução |  |  | 438776 | 438046 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1207171795
2023-04-01 | CAIXA | 845348 | pavimentação de vias urbanas no município de santa efigênia de minas/mg | Santa Efigênia de Minas/MG | Paralisada | 96.58% | 96.19% | 438756.5 | 379200 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039107
2023-04-01 | CAIXA | 847567 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva no município de terra de areia. | Terra de Areia/RS | Paralisada | 78.05% | 79.32% | 438573.26 | 328663.25 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1042500
2023-04-01 | CAIXA | 839613 | melhoria da infraestrutura de um campo de futebol (guarany) na aldeia indígena fulni-ô no município de águas belas. | Águas Belas/PE | Paralisada | 0% | 11.59% | 438516.82 | 28248.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1035202
2023-04-01 | CAIXA | 866830 | urbanização de praça pública no município de itaberaí. | Itaberaí/GO | Em execução | 84.98% | 28.1% | 438115.38 | 109430.27 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052771
2023-04-01 | FUNASA | CV 0551/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Fortaleza dos Nogueiras/MA | Paralisada |  |  | 438081 | 306657 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171800
2023-04-01 | FUNASA |  | RESÍDUOS SÓLIDOS | Maracaju/MS | Em execução |  |  | 438000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0608124177
2023-04-01 | CAIXA | 885766 | pavimentação e drenagem de ruas no município de siriri/se. | Siriri/SE | Paralisada | 0% | 49.16% | 437901.97 | 211262.05 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064173
2023-04-01 | CAIXA | 899659 | pavimentação de via urbana no município de colombo/pr | Colombo/PR | Paralisada | 0.9% | 0.9% | 437776.37 | 2145.48 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070590
2023-04-01 | CAIXA | 885030 | pavimentação asfáltica no município de chapada dos guimarães/mt. | Chapada dos Guimarães/MT | Em execução | 0% | 79.58% | 437365.06 | 347670.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065141
2023-04-01 | SISMOB |  | USF CIDADE ALEGRIA | Resende/RJ | Em execução | 0% |  | 437028 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11800731000121015
2023-04-01 | CAIXA | 884091 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Santa Albertina/SP | Em execução | 0% | 63.27% | 437010.18 | 151046.79 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066239
2023-04-01 | SIMEC |  | (31687) PAC 2 - EE Ivan Mattar Soukef (31322644) | Delta/MG | Em execução |  |  | 436955.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31687
2023-04-01 | CAIXA | 837948 | execução de urbanização do parque pedra preta na área central do município de anastácio -ms - 1ª etapa. | Anastácio/MS | Paralisada | 19.36% | 25.03% | 436913.27 | 98654.44 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035104
2023-04-01 | SIMEC |  | (6104) 700283 - Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães | Vitória da Conquista/BA | Paralisada | 77.69% |  | 436584.8 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6104
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA PASSARELA SOBRE O RIO SALGADO, EM LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 436544.69 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2119
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097532) ESCOLA ALEZIO GERVAZIO FIN - Vitorino - PR | Vitorino/PR | Paralisada | 9.78% |  | 436414.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097532
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016284) Conjunto Ada Bezerra Gomes - Emas - PB | Emas/PB | Em execução | 58.21% |  | 436349.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016284
2023-04-01 | CAIXA | 868574 | pavimentação em diversas ruas | Cortês/PE | Em execução | 0% | 15.35% | 436262.54 | 66913.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054360
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008730) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Dom Expedito Lopes - PI | Dom Expedito Lopes/PI | Em execução | 45.78% |  | 436198.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008730
2023-04-01 | CAIXA | 892929 | adequação de estrada vicinal no município de lagoa alegre-pi. | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 14.14% | 436196.25 | 60748.34 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1066156
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do refeitório e bancadas dos laboratórios | Penedo/AL | Em execução | 4487% |  | 436021.77 | 195654.23 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53690
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000795) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Vale de São Domingos - MT | Vale de São Domingos/MT | Em execução | 43.31% |  | 435885.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000795
2023-04-01 | CAIXA | 892743 | recuperação de estradas vicinais do município de taquaruçu do sul/rs. será recuperada a estrada e 03 pontes da comunidade linha balestrin (35 famílias) estrada da comunidade da comunidade da linha araganos (12 famílias) estrada da comunidade da linha tr | Taquaruçu do Sul/RS | Paralisada | 44.19% | 44.39% | 435489.17 | 191112.5 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068821
2023-04-01 | CAIXA | 874277 | implantação de campo society no município de cariús/ce | Cariús/CE | Em execução | 61.05% | 98.92% | 435425.8 | 430242.01 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058083
2023-04-01 | FUNASA | CV 0303/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Maria de Jetibá/ES | Em execução |  |  | 435322 | 435322 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1110165279
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014819) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Tacaimbó - PE | Tacaimbó/PE | Em execução | 34.71% |  | 435307.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014819
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006390) Rod de Acesso a Cidade - Cumbe - SE | Cumbe/SE | Paralisada |  |  | 435302.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006390
2023-04-01 | SIMEC |  | (17692) 700109/11 - Escola de Ed. Infantil - Canabrava do Norte/MT | Canabrava do Norte/MT | Em execução | 99.83% |  | 435193.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17692
2023-04-01 | CAIXA | 893144 | pavimentação asfáltica e drenagem em vias urbanas no município de general carneiro - mt. | General Carneiro/MT | Em execução | 0% | 79.31% | 435067.6 | 340844.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068213
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TREME | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 435019 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000117710
2023-04-01 | CAIXA | 863092 | construção da praça newton pereira no município de união dos palmares - al. | União dos Palmares/AL | Em execução | 0% | 14.97% | 435000 | 64670.93 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1048143
2023-04-01 | CAIXA | 905044 | pavimentação de ruas em distritos rurais do município de goianinha - rn | Goianinha/RN | Em execução | 0% | 65.49% | 435000 | 283347.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072793
2023-04-01 | CAIXA | 906865 | pavimentação em paralelepípedo de estradas vicinais nas comunidades de retiro e tabocas interligando do retiro a rn-003 no município de espírito santo/rn | Espírito Santo/RN | Paralisada | 0% | 42.01% | 435000 | 181742.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075207
2023-04-01 | CAIXA | 914815 | adequação de estrada vicinais, no município de cabaceiras/pb. | Cabaceiras/PB | Em execução | 0% | 74.24% | 435000 | 321209.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1077126
2023-04-01 | CAIXA | 909011 | pavimentação em bloquete sextavado e execução de rede pluvial na rua josé raimundo da silva, bairro jk, município de bela vista de minas | Bela Vista de Minas/MG | Paralisada | 0% | 32.94% | 434941.62 | 94635.26 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074486
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016591) Alto do Cecílio | Francisco Santos/PI | Em execução |  |  | 434864.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016591
2023-04-01 | FUNASA | CV 1303/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Granjeiro/CE | Em execução |  |  | 434859 | 434860 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171570
2023-04-01 | CAIXA | 786550 | apoio a projeto de infraestrutura turística-construção do balneário do coroatá e praça do porto da espera. | Cachoeira Grande/MA | Paralisada | 0.73% | 0% | 434782 | 0 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006116
2023-04-01 | CAIXA | 903800 | qualificação com pavimentação asfáltica da rua gregório beheregaray entre eustáquio ormazabal e marechal deodoro no município de uruguaiana. | Uruguaiana/RS | Em execução | 0% | 80.04% | 434661.36 | 191185.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072463
2023-04-01 | CAIXA | 890547 | pavimentação e ações complementares de obras de vias urbanas no município de barbacena. | Barbacena/MG | Em execução | 0% | 17.22% | 434612.58 | 73985.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067092
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004615) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar coberta 001/2013 Coberta 001/2013 - Carlinda - MT | Carlinda/MT | Em execução | 42.49% |  | 434255.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004615
2023-04-01 | CAIXA | 900182 | pavimentação em diversas ruas do município de croatá-ce | Croatá/CE | Em execução | 0% | 46.97% | 434087.35 | 180464.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070420
2023-04-01 | FUNASA | CV 0851/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Damião/PB | Em execução |  |  | 434054 | 114511 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1107170906
2023-04-01 | CAIXA | 890535 | realização de serviços de obras de recapeamento, nas ruas, avenidas e vias do setor central (centro) de santa helena de goias. | Santa Helena de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 67.4% | 434047.5 | 289671.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066938
2023-04-01 | CAIXA | 744239 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS. | Monção/MA | Em execução | 40.34% | 0% | 434000 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-334902
2023-04-01 | FUNASA | CV 0763/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itaipé/MG | Em execução |  |  | 433790 | 420776 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0108174051
2023-04-01 | CAIXA | 913214 | pavimentação asfáltica em estrada vicinal rural | Gramado/RS | Em execução | 0% | 79.93% | 433706.48 | 305324.93 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077681
2023-04-01 | SIMEC |  | (20778) 703506 - CE Polivalente de Muritiba - Muritiba/BA | Muritiba/BA | Paralisada | 75.39% |  | 433675.81 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20778
2023-04-01 | CAIXA | 845423 | apoio a política nacional de desenvolvimento urbano através da pavimentação de ruas nos bairros centenário e feliciano. | Brumado/BA | Em execução | 58.3% | 70.33% | 433620 | 277225.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038582
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016153) Escola Municipal Nova Floresta - Campo Novo de Rondônia - RO | Campo Novo de Rondônia/RO | Em execução | 98.2% |  | 433557.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016153
2023-04-01 | CAIXA | 908163 | pavimentação de ruas na zona rural do município de ceará mirim/rn. | Ceará-Mirim/RN | Paralisada | 0% | 71.13% | 433511.33 | 307732.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074062
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007633) FAZENDA MAE ROSA - Cabrobó - PE | Cabrobó/PE | Em execução | 62.41% |  | 433503.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007633
2023-04-01 | FUNASA | CV 1340/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Minador do Negrão/AL | Em execução |  |  | 433365 | 341891 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1307172020
2023-04-01 | CAIXA | 825874 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Carapicuíba/SP | Paralisada | 94.8% | 94.37% | 433337.37 | 377469.41 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028507
2023-04-01 | CAIXA | 893149 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas)- construção de um centro de referencia de assistência social - cras | Jequiá da Praia/AL | Paralisada | 0% | 32.86% | 433285.51 | 138002.67 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068744
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002127) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Acarape - CE | Acarape/CE | Paralisada | 93.9% |  | 433276.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002127
2023-04-01 | CAIXA | 906550 | pavimentação em via urbana no município de pomerode/sc. | Pomerode/SC | Paralisada | 0% | 80.77% | 433088.09 | 349461.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073063
2023-04-01 | CAIXA | 866110 | construção de uma praça na esplanada da estação que compreende as seguintes vias: rua mário lima filho, rua 1º de maio e av. emídia carneiro, município de urutaí-go. | Urutaí/GO | Paralisada | 0% | 1.23% | 432916.94 | 3317.41 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052924
2023-04-01 | CAIXA | 886790 | construção de quadra coberta no distrito de taciateua no município de santa maria do pará | Santa Maria do Pará/PA | Em execução | 0% | 9.69% | 432720.91 | 37027.6 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063669
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000779) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Areia - PB | Areia/PB | Paralisada | 45.23% |  | 432607.99 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000779
2023-04-01 | FUNASA | CV 1457/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Humberto de Campos/MA | Em execução |  |  | 432515 | 432515 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1307172087
2023-04-01 | FUNASA | CV 0055/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Macedônia/SP | Em execução |  |  | 432500 | 328000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1305200055
2023-04-01 | CAIXA | 851722 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Mozarlândia/GO | Paralisada | 63.02% | 60.99% | 432464.9 | 250077.45 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046726
2023-04-01 | CAIXA | 887420 | construção de centro cultural no município serrana/sp - 1ª etapa. | Serrana/SP | Em execução | 0% | 70% | 432425.99 | 300825 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063781
2023-04-01 | CAIXA | 863858 | pavimentação em rua no município de natuba – pb. | Natuba/PB | Paralisada | 16.76% | 26.37% | 432318.47 | 72194.04 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1048180
2023-04-01 | CAIXA | 885092 | pavimentação de ruas no bairro josé jacomildes barreto, no município de boquim-se. | Boquim/SE | Em execução | 0% | 27.69% | 432250 | 118981.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065212
2023-04-01 | CAIXA | 895267 | execução de obras e serviços de engenharia no perímetro urbano no município de teófilo otoni, contemplando pavimentação (asfáltica, bloquete e/ou poliédrica), drenagem pluvial, serviços complementares à obras e serviços de engenharia. | Teófilo Otoni/MG | Paralisada | 0% | 55.86% | 432146.21 | 133369.59 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067824
2023-04-01 | CAIXA | 848928 | implantação de 09 (nove) sistemas simplificados de abastecimento de água nas seguintes localidades: povoado alecrim no município de tomar do geru, povoado caroba no município de areia branca, assentamento manoel dionízio no município de canindé do são fra | Aracaju/SE | Paralisada | 0% | 7.73% | 432070 | 30272.73 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1045808
2023-04-01 | CAIXA | 885448 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no distrito de tabocas no município de espírito santo/rn. | Espírito Santo/RN | Paralisada | 0% | 77.25% | 431750 | 331988.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064226
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Cidade Nova - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Paralisada | 13.07% |  | 431512.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007743
2023-04-01 | SIMEC |  | (33421) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Rorainópolis - RR | Rorainópolis/RR | Em execução | 5.89% |  | 431408.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33421
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE IRMA FRANCISCA DE FIRMINOPOLIS | Firminópolis/GO | Em execução | 0% |  | 431391 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11324516000117704
2023-04-01 | CAIXA | 786048 | pavimentação no município. | Areial/PB | Em execução | 1% | 45.49% | 431334.02 | 179327.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1005841
2023-04-01 | CAIXA | 887391 | construção de praça na orla do açude ipu mazagão no município de itapipoca/ce. | Itapipoca/CE | Em execução | 0% | 20% | 431007.96 | 86001.59 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063965
2023-04-01 | SIMEC |  | (26050) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Barreirinhas/MA | Paralisada | 17.12% |  | 430908.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26050
2023-04-01 | CAIXA | 899254 | pavimentação de acesso a rota das marinas no município de barra de são miguel - al. | Barra de São Miguel/AL | Paralisada | 0% | 19.71% | 430797.18 | 84719.23 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070163
2023-04-01 | SIMEC |  | (26957) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 136 | Alvorada/RS | Em execução |  |  | 430324.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26957
2023-04-01 | CAIXA | 889151 | pavimentação de vias publicas no município de lajeado novo - ma. | Lajeado Novo/MA | Paralisada | 0% | 95.51% | 430250 | 410471.19 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065754
2023-04-01 | FUNASA | CV 0778/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Brasília/DF | Em execução |  |  | 430217 | 429788 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-DF3012166754
2023-04-01 | CAIXA | 803197 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de serro mg. | Serro/MG | Em execução | 43.35% | 54.04% | 430202 | 186316.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015675
2023-04-01 | CAIXA | 892788 | readequação de estradas vicinais | Querência do Norte/PR | Em execução | 0% | 87.46% | 430180.2 | 375866.46 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067362
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014922) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santo Antônio do Jardim - SP | Santo Antônio do Jardim/SP | Paralisada |  |  | 430165.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014922
2023-04-01 | CAIXA | 873983 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Brazabrantes/GO | Em execução | 56.45% | 88.93% | 430145.35 | 199367.45 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060702
2023-04-01 | FUNASA | CV 1128/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Deodápolis/MS | Em execução |  |  | 430138 | 430138 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1207171364
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM CORONEL | Itanhaém/SP | Em execução | 32% |  | 430039 |  | Orçamentário/Financeiro, Ausência de recursos do repasse Federal | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13889813000121002
2023-04-01 | CAIXA | 888171 | construção de portais no município de resplendor/mg. | Resplendor/MG | Em execução | 0% | 76.27% | 430002.69 | 182100.27 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066782
2023-04-01 | CAIXA | 805882 | construção de dois portais na entrada da cidade | Joselândia/MA | Em execução | 94.18% | 77.33% | 430000 | 325669.54 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1016943
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA HAMILTON RAULINO GONDIN | Porto Velho/RO | Em execução | 0% |  | 430000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11155765000117712
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081165) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Esperança - PB | Esperança/PB | Em execução | 8.28% |  | 429707.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081165
2023-04-01 | CAIXA | 805287 | 1ª etapa da urbanização do cais do porto na sede do município de bequimão/ma. | Bequimão/MA | Paralisada | 62.84% | 59.76% | 429565 | 251670.23 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015939
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014658) CRECHE CAPARAO 02 | Caparaó/MG | Em execução | 86.07% |  | 429443.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014658
2023-04-01 | FUNASA | CV 1747/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São José de Piranhas/PB | Em execução |  |  | 429401 | 297016 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171502
2023-04-01 | CAIXA | 909109 | revitalização da orla no município de torres/rs - 2ª etapa | Torres/RS | Paralisada | 0% | 20% | 429383.01 | 76841 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074584
2023-04-01 | SESU |  | Construção de um bloco de salas | Tartarugalzinho/AP | Paralisada | 8143% |  | 429381.59 | 349656.54 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-31347
2023-04-01 | SISMOB |  | PMLAJ UBS MARIA DE NAZARE SOUZA MINEIRO | Laranjal do Jari/AP | Em execução | 0% |  | 429199 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11707402000120008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004362) QUADRA MANOEL VICENTE | Saloá/PE | Em execução | 93.52% |  | 428852.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004362
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DR MENEZES | Buriti do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 428696 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11204812000117703
2023-04-01 | CAIXA | 863091 | construção da praça da igreja de santa luzia, na localidade de paturi, no município de ibiapina-ce. | Ibiapina/CE | Em execução | 99.06% | 85.49% | 428647.85 | 366079.29 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1048114
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008157) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Presidente Vargas - MA | Presidente Vargas/MA | Em execução | 0.79% |  | 428580.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008157
2023-04-01 | SIMEC |  | (11736) 702241 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CAFARNAUM/BA | Cafarnaum/BA | Paralisada | 94.21% |  | 428347.71 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11736
2023-04-01 | SIMEC |  | (33197) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Frei Gaspar - MG | Frei Gaspar/MG | Paralisada | 90.67% |  | 428237.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33197
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009535) Emef Jesuina do Rosario Melo - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 13.08% |  | 428225.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009535
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009804) Vila Pimental - Melgaço - PA | Melgaço/PA | Paralisada | 22.29% |  | 428223.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009804
2023-04-01 | CAIXA | 834852 | reforma de galpão de triagem de materiais recicláveis e aquisição de equipamentos para se trabalhar a gestão integrada de resíduos sólidos de sobral ce. | Sobral/CE | Paralisada | 35.45% | 35.45% | 428182.57 | 139746.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034635
2023-04-01 | CAIXA | 882242 | reforma do largo do rosário e do porto do jacaré no município de alcantara/ma | Alcântara/MA | Em execução | 0% | 47.54% | 428021.25 | 203059.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1062784
2023-04-01 | CAIXA | 914512 | construção de portal no município de salto do céu-mt | Salto do Céu/MT | Paralisada | 0% | 41.73% | 427807 | 160326.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078315
2023-04-01 | CAIXA | 822188 | pavimentação em paralelepipedos graniticos em diversas ruas do municipio de cha de alegria/pe. | Chã de Alegria/PE | Em execução | 71.01% | 71.01% | 427609.98 | 279917.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023643
2023-04-01 | FUNASA | CV 1407/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Taquaritinga do Norte/PE | Em execução |  |  | 427434 | 422710 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1207171059
2023-04-01 | CAIXA | 885759 | pavimentação com guias e sarjetas com drenagem superficial em diversas ruas no município de são jose de mipibu/rn. | São José de Mipibu/RN | Paralisada | 0% | 84.34% | 427076 | 346350.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064876
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002073) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Matões - MA | Matões/MA | Em execução | 99.91% |  | 427025.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002073
2023-04-01 | SIMEC |  | (1058257) Quadra Poliesportiva do campus da FESP/UPE - Fundação Universidade de Pernambuco – PE, na Rua Prof. | Nazaré da Mata/PE | Em execução |  |  | 426951.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1058257
2023-04-01 | FUNASA | CV 0802/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Riacho dos Cavalos/PB | Em execução |  |  | 426888 | 316961 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171110
2023-04-01 | CAIXA | 903612 | construção de passeios públicos com acessibilidade no bairro rui pinto bandeira, cachoeiro de itapemirim/es | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Em execução | 0% | 88.85% | 426800.29 | 306942.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072118
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008073) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Terra Nova do Norte - MT | Terra Nova do Norte/MT | Em execução | 85.67% |  | 426790.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008073
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PONTES RODOVIÁRIAS NA BR-316/PI E BR-407/PI | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 426692.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5756
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA CORUMBA | Corumbá/MS | Paralisada | 30% |  | 426600 |  | Judicial, Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05443851000120006
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111913) EMEF Jardim Panorâmico - Ivoti - RS | Ivoti/RS | Em execução | 70.62% |  | 426574.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111913
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007988) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Matões do Norte - MA | Matões do Norte/MA | Em execução | 86.87% |  | 426191.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007988
2023-04-01 | CAIXA | 885338 | drenagem e pavimentação de rua no bairro jardim itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Em execução | 5.02% | 28.62% | 426114.38 | 76538.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064308
2023-04-01 | CAIXA | 832807 | implantação de mata-burros em estradas vicinais do município de dois irmãos do tocantins/to. | Dois Irmãos do Tocantins/TO | Em execução | 2.81% | 47.08% | 426037.42 | 137716.68 |  |  | Agricultura | CAIXA-1033226
2023-04-01 | CAIXA | 890416 | construção de uma piscina térmica. | Barra Funda/RS | Em execução | 0% | 78.55% | 426010.57 | 187536.83 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063424
2023-04-01 | CAIXA | 805890 | reforma e ampliação do cais do rio munim. | Cachoeira Grande/MA | Paralisada | 64.14% | 73.67% | 426000 | 310251.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1016938
2023-04-01 | FUNASA | CV 0713/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Brejinho de Nazaré/TO | Em execução |  |  | 425899 | 83884 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-TO2807173547
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO ANTIGO BLOCO DE MORFOLOGIA CCS - CAMPUS I | João Pessoa/PB | Paralisada | 0% |  | 425825.55 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47958
2023-04-01 | CAIXA | 899519 | modernização e reforma do estadio municipal rubro negro | Crissiumal/RS | Em execução | 0% | 7.13% | 425794.89 | 20440.02 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071534
2023-04-01 | CAIXA | 869405 | execução da 2ª etapa da construção do complexo esportivo no município de macaíba/rn | Macaíba/RN | Paralisada | 60.76% | 52.57% | 425733.94 | 223296.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1054746
2023-04-01 | CAIXA | 879380 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Pains/MG | Paralisada | 82.99% | 79.41% | 425587.08 | 301766.53 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062003
2023-04-01 | FUNASA | CV 0508/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jucati/PE | Em execução |  |  | 425404 | 293803 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173153
2023-04-01 | CAIXA | 885953 | pavimentação asfáltica no bairro jequiezinho, zona urbana da cidade jequié. | Jequié/BA | Paralisada | 0% | 28.59% | 425311.76 | 119647.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065610
2023-04-01 | CAIXA | 843895 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva | Salgado/SE | Em execução | 59.13% | 95.8% | 425306.3 | 233521.59 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038422
2023-04-01 | SIMEC |  | (25697) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Morros/MA | Paralisada | 1.53% |  | 425098.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25697
2023-04-01 | CAIXA | 907833 | adequação das estradas vicinais . | Jequeri/MG | Paralisada | 0% | 2.49% | 424993.76 | 7916.5 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073994
2023-04-01 | CAIXA | 877225 | construção de mercado municipal | Ferreira Gomes/AP | Paralisada | 0% | 20% | 424963.24 | 83714.29 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1060221
2023-04-01 | CAIXA | 846454 | pavimentação em ruas do municipio de maetinga | Maetinga/BA | Em execução | 91.23% | 45.75% | 424870.39 | 135100 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041917
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000864) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Uruçuí/PI | Em execução | 90.03% |  | 424863.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000864
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014809) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Massaranduba - PB | Massaranduba/PB | Paralisada | 43.11% |  | 424843.39 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014809
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007989) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Matões do Norte - MA | Matões do Norte/MA | Em execução | 3.8% |  | 424840.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007989
2023-04-01 | SIMEC |  | (1044783) REFORMA EMERGENCIAL 002 Maria Donizete - Tarauacá - AC | Tarauacá/AC | Paralisada | 97.47% |  | 424840.43 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1044783
2023-04-01 | SIMEC |  | (20056) Pro-infancia | Iaciara/GO | Paralisada | 89.56% |  | 424783.26 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20056
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005406) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Geraldo do Araguaia - PA | São Geraldo do Araguaia/PA | Paralisada | 63.82% |  | 424675.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005406
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005405) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Geraldo do Araguaia - PA | São Geraldo do Araguaia/PA | Paralisada | 90.35% |  | 424604.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005405
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma e Adequação do Laboratório de Análise Clínica-UPD | São Luís/MA | Em execução | 9013% |  | 424452.35 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23962
2023-04-01 | SIMEC |  | (18532) NOVA MORADA | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Paralisada |  |  | 424383.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18532
2023-04-01 | CAIXA | 896729 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de convivência. | Saldanha Marinho/RS | Em execução | 0% | 80.5% | 424316.84 | 249544.82 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069690
2023-04-01 | CAIXA | 897514 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construção de centro publico de convivência - cc | Santo Antônio do Planalto/RS | Paralisada | 0% | 18.74% | 424220 | 44743.78 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071702
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0950/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Lagoa Bonita do Sul/RS | Em execução |  |  | 424197 | 400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0805091767
2023-04-01 | FUNASA | CV 1328/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Terra Nova/BA | Em execução |  |  | 424106 | 419906 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2707173097
2023-04-01 | CAIXA | 828544 | pavimentação no município de reriutaba – ce | Reriutaba/CE | Paralisada | 1.23% | 52.37% | 424044.77 | 221825 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029197
2023-04-01 | CAIXA | 801062 | construção de um galpão do tipo garagem, destinado à guarda e manutenção das máquinas e equipamentos agrícolas do município de arapiraca. | Arapiraca/AL | Paralisada | 49.87% | 49.87% | 424003.87 | 145873.97 | Ação judicial ou MP |  | Agricultura | CAIXA-1019746
2023-04-01 | CAIXA | 763623 | Implementacao de quadra esportiva ja existente na Escola Municipal Oscar Fonseca da Silva, 5o distrito do municipio. | Canguçu/RS | Em execução | 54.15% | 70.93% | 424000 | 276643.65 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-370536
2023-04-01 | CAIXA | 892906 | construção de casa do agricultor | Pouso Novo/RS | Em execução | 0% | 7.54% | 423991.81 | 18005.8 |  |  | Outros | CAIXA-1067243
2023-04-01 | CAIXA | 852969 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Miguel/RN | Paralisada | 2.02% | 2.01% | 423979.3 | 6040.42 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046815
2023-04-01 | CAIXA | 874312 | construção de quadra poliesportiva no município. | Augusto de Lima/MG | Paralisada | 0% | 30.8% | 423893.66 | 68637.3 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057871
2023-04-01 | FUNASA | CV 0170/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Poções/BA | Em execução |  |  | 423835 | 418850 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1405141364
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005309) QUADRA BELARMINO LELO (PATAL) - Augusto Corrêa - PA | Augusto Corrêa/PA | Paralisada | 53.69% |  | 423825.68 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005309
2023-04-01 | FUNASA | CV 1495/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Bonfinópolis/GO | Em execução |  |  | 423756 | 84751 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1207171781
2023-04-01 | CAIXA | 885227 | recapeamento asfáltico urbano - antonio joão - ms | Antônio João/MS | Em execução | 0% | 86.08% | 423674.07 | 328821.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064331
2023-04-01 | CAIXA | 866536 | pavimentação de vias públicas na cidade de timbauba/pe | Timbaúba/PE | Paralisada | 0% | 17.35% | 423666.18 | 73329.32 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053218
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006337) LAGOA DA VACA - Surubim - PE | Surubim/PE | Em execução | 93.06% |  | 423646.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006337
2023-04-01 | CAIXA | 908951 | pavimentação na zona rural do município de pedras de fogo | Pedras de Fogo/PB | Em execução | 0% | 30.61% | 423465 | 129450.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074575
2023-04-01 | FUNASA | CV 1395/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Presidente Médici/RO | Em execução |  |  | 423375 | 296362 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RO1207171596
2023-04-01 | CAIXA | 908365 | adequação e manutenção das estradas vicinais do município de tarumirim-mg. | Tarumirim/MG | Em execução | 0% | 66.72% | 423362.48 | 254856.44 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074327
2023-04-01 | CAIXA | 846325 | pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas no município de cláudia/mt | Cláudia/MT | Em execução | 65.96% | 84.4% | 423343.34 | 322863.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042258
2023-04-01 | CAIXA | 887778 | revitalização de praça no município de são domingos-go. | São Domingos/GO | Em execução | 0% | 9.91% | 423281.26 | 40687.44 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063984
2023-04-01 | FUNASA | CV 1654/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Apuiarés/CE | Em execução |  |  | 422907 | 84463 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171468
2023-04-01 | SETEC |  | Instalação PCI Camus São José | São José/SC | Em execução | 1357% |  | 422891.27 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54866
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014963) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Varas - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Em execução | 6.98% |  | 422865.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014963
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010647) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Monte Santo/BA | Em execução | 97.25% |  | 422858.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010647
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007744) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Mamede - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Paralisada | 6.33% |  | 422757.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007744
2023-04-01 | CAIXA | 830642 | pavimentação de vias urbanas | Tupanatinga/PE | Em execução | 0% | 49.53% | 422674.08 | 121769.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028817
2023-04-01 | CAIXA | 893332 | pavimentação de vias públicas no município de socorro-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 90.89% | 422625.7 | 378450.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068037
2023-04-01 | CAIXA | 877821 | construção de uma quadra poliesportiva no município de aroazes -pi. | Aroazes/PI | Paralisada | 0% | 57.2% | 422501.36 | 187409.08 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058466
2023-04-01 | SIMEC |  | (6086) 700283 - CPM Eraldo Tinoco - - Ampliação - Vitória da Conquista /BA | Vitória da Conquista/BA | Paralisada | 64.69% |  | 422422.82 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6086
2023-04-01 | CAIXA | 871378 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Monte Alto/SP | Paralisada | 51.74% | 45.64% | 422408.76 | 136920 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1058940
2023-04-01 | CAIXA | 903813 | pavimentação de vias no município de iomerê na área rural. | Iomerê/SC | Em execução | 0% | 20% | 422398.54 | 47750 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072497
2023-04-01 | CAIXA | 809940 | recapeamento asfáltico de vias urbanas. | Presidente Dutra/MA | Em execução | 61.51% | 50% | 422380 | 206987.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016645
2023-04-01 | CAIXA | 890563 | revitalização da praça elói batista pereira no município de são josé da barra/mg. | São José da Barra/MG | Em execução | 0% | 53.48% | 422056.1 | 127678.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066847
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE FLOR DA SERRA | Alto Alegre dos Parecis/RO | Em execução | 0% |  | 422048 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11913577000120017
2023-04-01 | CAIXA | 892549 | pavimentação de vias dentro do perímetro urbano do município de novo hamburgo | Novo Hamburgo/RS | Em execução | 0% | 97.07% | 421951.9 | 231758.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067449
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007735) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Barra do Corda - MA | Barra do Corda/MA | Paralisada |  |  | 421783.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007735
2023-04-01 | CAIXA | 897145 | construção de quadra poliesportiva no bairro alverino silva martins, coordenadas lat -21.123428° e lon -41.659016°, no município de bom jesus do norte. | Bom Jesus do Norte/ES | Em execução | 0% | 36.64% | 421770.76 | 139952.38 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069870
2023-04-01 | CAIXA | 895207 | pavimentação no municipio de chapada da natividade | Chapada da Natividade/TO | Em execução | 0% | 71.41% | 421755.04 | 255726.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068917
2023-04-01 | CAIXA | 841102 | modernização do estádio de futebol rafael pastor dos santos no município de calçado/pe. | Calçado/PE | Paralisada | 0% | 2.16% | 421708.75 | 6689.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1036670
2023-04-01 | SIMEC |  | (22667) QUADRA POLIESPORTIVA EURENICE | Peritoró/MA | Paralisada | 42.71% |  | 420925.7 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22667
2023-04-01 | CAIXA | 846281 | pavimentação e drenagem de ruas no municipio | São Sebastião do Passé/BA | Paralisada | 0% | 20% | 420909.55 | 73895 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041231
2023-04-01 | CAIXA | 891430 | pavimentação de vias urbanas na avenida jacinto cunha - bairro cohab, em santana da boa vista/rs. | Santana da Boa Vista/RS | Paralisada | 25.19% | 25.19% | 420792.38 | 96218.19 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066171
2023-04-01 | CAIXA | 901988 | construção do pavilhão café colonial. | Santo Ângelo/RS | Em execução | 0% | 65.27% | 420668.44 | 155821.57 |  |  | Outros | CAIXA-1071117
2023-04-01 | FUNASA | CV 3168/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Montes Claros/MG | Em execução |  |  | 420659 | 420659 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG3011179466
2023-04-01 | CAIXA | 890335 | implantação do estádio municipal josé maria damasceno no município de santa tereza de goiás/go. | Santa Tereza de Goiás/GO | Em execução | 0% | 34.05% | 420631.24 | 81304.95 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063641
2023-04-01 | CAIXA | 896433 | reforma e modernização de salão de lutas. coordenadas geográficas: latitude -20.834309 e longitude -41.120010. | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Paralisada | 0% | 19.24% | 420602.43 | 45926.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1068321
2023-04-01 | SIMEC |  | (1039188) Construção de uma Quadra Poliesportiva na Avenida Araguaia | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 57.79% |  | 420487.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1039188
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000930) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Dom Pedro - MA | Dom Pedro/MA | Paralisada | 38.94% |  | 420464.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000930
2023-04-01 | CAIXA | 869851 | reforma do centro de eventos no município de silvânia-go 2ª etapa. | Silvânia/GO | Paralisada | 54.82% | 67.38% | 420445.85 | 246411.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056257
2023-04-01 | CAIXA | 892744 | construção de casa do mel | Barão do Triunfo/RS | Em execução | 0% | 72.22% | 420432.22 | 172419.42 |  |  | Outros | CAIXA-1067231
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110586) ESCOLA MUNICIPAL SUELY MARIA HIPOLITO - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 420313.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110586
2023-04-01 | CAIXA | 846380 | implantação de infraestrutura urbana - pavimentação e drenagem pluvial de ruas no município de aquidabã. | Aquidabã/SE | Paralisada | 0% | 73.23% | 420000 | 303139.83 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041933
2023-04-01 | CAIXA | 885792 | implantação de pavimentação no município de barra de santa rosa-pb. | Barra de Santa Rosa/PB | Em execução | 0% | 75.49% | 420000 | 313591.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064861
2023-04-01 | SISMOB |  | MINI POSTO DO PONTILHAO | São Mateus do Sul/PR | Em execução | 0% |  | 419978 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09426565000117703
2023-04-01 | FUNASA | CV 0309/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Francisco do Brejão/MA | Em execução |  |  | 419959 | 209980 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1010165064
2023-04-01 | FUNASA | CV 0594/11 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Xanxerê/SC | Em execução |  |  | 419930 | 283946 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1310113633
2023-04-01 | CAIXA | 907850 | pavimentação na localidade de flor de maio – três de maio – rs. | Três de Maio/RS | Em execução | 0% | 97.78% | 419813.09 | 233441.63 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073899
2023-04-01 | CAIXA | 925721 | pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas, situadas no perimetro urbano | Rondinha/RS | Em execução | 0% | 71.26% | 419806.68 | 274146.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082282
2023-04-01 | CAIXA | 896684 | implantação de melhoria de infraestrutura no eco parque. | Caieiras/SP | Em execução | 78.78% | 78.78% | 419770.77 | 225713.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069271
2023-04-01 | CAIXA | 874135 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial - construcao de creas | Mairi/BA | Paralisada | 55.02% | 59.07% | 419666 | 244925.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060603
2023-04-01 | CAIXA | 843830 | modernização de quadras no município de barreira - ce | Barreira/CE | Paralisada | 0% | 10.63% | 419449.88 | 41471.59 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038936
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007777) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Macaparana - PE | Macaparana/PE | Em execução | 9.67% |  | 419435.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007777
2023-04-01 | CAIXA | 832525 | construção de 02 portais turístico de entrada | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 24.4% | 20.49% | 419354.84 | 79914.08 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030827
2023-04-01 | CAIXA | 900993 | revitalização do centro de convenções serra da bodoquena no município de bodoquena/ms | Bodoquena/MS | Paralisada | 82.05% | 79.81% | 419265.02 | 239430.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071566
2023-04-01 | CAIXA | 833676 | construção da casa do produtor | Paranavaí/PR | Em execução | 50.53% | 73.66% | 419259.07 | 287266.61 |  |  | Agricultura | CAIXA-1033301
2023-04-01 | FUNASA | CV 0485/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Iretama/PR | Em execução |  |  | 419167 | 292537 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1207171211
2023-04-01 | CAIXA | 873961 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial - construcao de creas | Itapetinga/BA | Em execução | 0% | 26.38% | 419166 | 109383.86 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060597
2023-04-01 | CAIXA | 874141 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial - construcao de unidade de acolhimento | Mundo Novo/BA | Paralisada | 52.41% | 81.24% | 419166 | 336862.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060610
2023-04-01 | CAIXA | 886780 | reforma do inhaúma social clube no município de inhaúma/mg | Inhaúma/MG | Em execução | 0% | 85.19% | 419090.21 | 203401.06 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063586
2023-04-01 | CAIXA | 850730 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de placas/pa | Placas/PA | Paralisada | 100% | 89.1% | 419043.61 | 347501.62 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044189
2023-04-01 | SESU |  | Execução de Ciclovia- Fase 1. | São Carlos/SP | Em execução | 0% |  | 418888.26 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55188
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Laboratório de Pesquisas Avançadas | Bananeiras/PB | Paralisada | 2129% |  | 418876.15 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50654
2023-04-01 | CAIXA | 874077 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Ribeirópolis/SE | Paralisada | 0% | 38.37% | 418854 | 159096.55 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060737
2023-04-01 | FUNASA | CV 1150/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Poço das Trincheiras/AL | Em execução |  |  | 418656 | 274718 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1107170865
2023-04-01 | SIMEC |  | (32050) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 070 | Iporá/GO | Em execução | 30.4% |  | 418566.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32050
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais nas BR-135-343-404/PI, Lote 03. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 418515.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7869
2023-04-01 | CAIXA | 900337 | construção de uma quadra poliesportiva, etapa 2, na área urbana do município de jaraguari estado de mato grosso do sul. | Jaraguari/MS | Em execução | 0% | 73.52% | 418480.36 | 211229.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070935
2023-04-01 | CAIXA | 905139 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social suas – construção do centro de referência especializado de assistência social - creas | Miranorte/TO | Em execução | 0% | 73.12% | 418466.44 | 300247.17 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1073505
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005314) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E.M.E.F ARNAUOD DE PINA - Cametá - PA | Cametá/PA | Em execução | 10.39% |  | 418434.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005314
2023-04-01 | CAIXA | 879735 | construção de um campo de futebol no município de palmeirais- piauí. | Palmeirais/PI | Paralisada | 0% | 14.43% | 418333.33 | 59628.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062084
2023-04-01 | SIMEC |  | (22653) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Carolina/MA | Paralisada | 34.86% |  | 418255.58 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22653
2023-04-01 | CAIXA | 847430 | recuperação de estrada vicinal no municipio de capistrano/ce. | Capistrano/CE | Paralisada | 0% | 33.9% | 418197.51 | 141620.93 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1042733
2023-04-01 | CAIXA | 886878 | modernização do campo de futebol no bairro paraíso. | Resende/RJ | Paralisada | 0% | 20% | 418175.82 | 76400 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063399
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016289) ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL URBANA - Terezinha - PE | Terezinha/PE | Em execução | 63.08% |  | 418161.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016289
2023-04-01 | CAIXA | 846360 | recapeamento asfáltico em pmf (concreto asfáltico pre-misturado à frio) | Santa Terezinha de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 17.01% | 418000 | 50237.09 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041598
2023-04-01 | CAIXA | 870635 | reforma do centro cultural carmina pereira alves no município nova rosalândia-to. | Nova Rosalândia/TO | Paralisada | 0% | 20.7% | 418000 | 85548.72 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055582
2023-04-01 | CAIXA | 913486 | ampliação e modernização de quadra poliesportiva - 2ª etapa. | Alpestre/RS | Em execução | 0% | 43.84% | 418000 | 104673.92 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1077855
2023-04-01 | CAIXA | 792653 | pavimentação de ruas | Taipu/RN | Paralisada | 20.03% | 39.53% | 417983.97 | 155840.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1010000
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do Auditório e Refeitório do campus de Umirim | Umirim/CE | Em execução | 3629% |  | 417912.38 | 151676.6 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54113
2023-04-01 | CAIXA | 884698 | pavimentação de ruas no município de santo antônio de pádua - rj | Santo Antônio de Pádua/RJ | Em execução | 0% | 15.18% | 417839 | 61000 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065357
2023-04-01 | CAIXA | 902027 | pavimentação de vias | Afonso Cláudio/ES | Paralisada | 0% | 24.75% | 417748.22 | 59091.09 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071090
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007734) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Barra do Corda - MA | Barra do Corda/MA | Paralisada |  |  | 417597.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007734
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de um Aprisco no Campus Satuba do IFAL | Satuba/AL | Em execução | 9707% |  | 417250.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54268
2023-04-01 | CAIXA | 885292 | pavimentação com guias e sarjetas com drenagem superficial na continuação da avenida isabel gondim (estrada do ibama de acesso ao 2° conjunto - loteamento alto da floresta e 3° conjunto - loteamento alto do coqueiral)cidade alta, nísia floresta-rn. | Nísia Floresta/RN | Em execução | 0% | 44.36% | 417050 | 182175.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064696
2023-04-01 | CAIXA | 865593 | pavimentação jardim sta candida. | Agudos/SP | Paralisada | 0% | 35.46% | 416984.97 | 79014.85 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052321
2023-04-01 | CAIXA | 870873 | construção do parque do centenário no município de porto união - sc | Porto União/SC | Em execução | 23.59% | 72.69% | 416876.86 | 161998.58 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055909
2023-04-01 | FUNASA | CV 0782/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pintadas/BA | Em execução |  |  | 416762 | 291733 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1907172676
2023-04-01 | CAIXA | 857011 | recapeamento de vias preexistente deteriorada no centro urbano do município de iaciara (1ª etapa) | Iaciara/GO | Em execução | 93.15% | 68% | 416705.05 | 268039.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044919
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0285/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Hulha Negra/RS | Em execução |  |  | 416664 | 175000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2309108864
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009414) Povoado Gato Preto - Grajaú - MA | Grajaú/MA | Em execução | 71.58% |  | 416573.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009414
2023-04-01 | FUNASA | CV 1062/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Duque Bacelar/MA | Paralisada |  |  | 416500 | 204085 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2612130707
2023-04-01 | FUNASA | CV 1598/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Simplício Mendes/PI | Em execução |  |  | 416447 | 416447 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1307172374
2023-04-01 | CAIXA | 888311 | pavimentação asfáltica no bairro são josé no município de colorado do oeste/ro. | Colorado do Oeste/RO | Paralisada | 0% | 83.31% | 416364.29 | 342099.33 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066406
2023-04-01 | FUNASA | CV 0932/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Carnaubal/CE | Em execução |  |  | 416354 | 416354 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307171891
2023-04-01 | CAIXA | 783342 | construção de 01 (uma) praça de eventos no bairro de humildes - etapa 1 | São Sebastião do Passé/BA | Em execução | 57.1% | 64.48% | 416219.79 | 257925.76 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1004156
2023-04-01 | CAIXA | 831277 | obras de pavimentação | Recife/PE | Em execução | 60.66% | 60.66% | 416188.26 | 245880.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029875
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007966) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Lagoa do Mato - MA | Lagoa do Mato/MA | Paralisada | 47.08% |  | 415760.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007966
2023-04-01 | CAIXA | 853261 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – ampliacao de centro de referencia de assistencia social - cras | General Carneiro/MT | Paralisada | 21.81% | 44.94% | 415699.33 | 184852.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046103
2023-04-01 | CAIXA | 870574 | construção da praça de eventos no município de rodolfo fernandes-rn- 1ª etapa. | Rodolfo Fernandes/RN | Em execução | 53.41% | 61.76% | 415678.43 | 167045.17 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056595
2023-04-01 | CAIXA | 912520 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação no município de armazém | Armazém/SC | Paralisada | 0% | 22.22% | 415641.14 | 74598.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075805
2023-04-01 | CAIXA | 843664 | construção de pista de skate no município de jundiaí. | Jundiaí/SP | Em execução | 0% | 29.89% | 415594.77 | 87434.73 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038246
2023-04-01 | CAIXA | 889639 | implantação de vestiário no campo do almoxarifado em 21,55331 s 50,32004 w | Tupã/SP | Em execução | 0% | 45.45% | 415451.79 | 173601.37 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1068474
2023-04-01 | CAIXA | 887684 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construcao de centro de referencia de assistencia social – cras | São Bento do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 74.97% | 415324.74 | 292365.78 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066727
2023-04-01 | CAIXA | 885270 | drenagem, pavimentação e sinalização em rua(s) urbana(s) no município de apiúna/sc. | Apiúna/SC | Em execução | 0% | 73.74% | 415248.95 | 176052.69 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064702
2023-04-01 | FUNASA | CV 0349/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mulungu do Morro/BA | Em execução |  |  | 415150 | 289965 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2308175800
2023-04-01 | CAIXA | 820089 | pavimentação asfáltica no município de petrolina de goias | Petrolina de Goiás/GO | Em execução | 62.14% | 77.15% | 415078.06 | 304138.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025309
2023-04-01 | FUNASA | CV 0318/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Carolina/MA | Em execução |  |  | 415063 | 415063 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2110165750
2023-04-01 | CAIXA | 799867 | pavimentação com drenagem de ruas no município de angicos/rn | Angicos/RN | Em execução | 60.98% | 44.48% | 415000 | 175334.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1013598
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE | Barra da Estiva/BA | Em execução | 0% |  | 414997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10601785000120001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0567/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Moraújo/CE | Em execução |  |  | 414956 | 290469 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1707172608
2023-04-01 | CAIXA | 914748 | pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de orizona - go. | Orizona/GO | Paralisada | 0% | 71.98% | 414848.37 | 241681.89 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076266
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001546) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Uruçuí - PI | Uruçuí/PI | Em execução | 95.09% |  | 414840.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001546
2023-04-01 | CAIXA | 889242 | pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização de trecho da estrada laguna 50 localizada no bairro ponta da barra dentro do perímetro urbano do município de laguna-sc | Laguna/SC | Paralisada | 0% | 35.1% | 414797.98 | 144130.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065925
2023-04-01 | CAIXA | 871830 | revitalização da praça padre narcizo zanatta no município de ibiaçá - rs. | Ibiaçá/RS | Paralisada | 52.13% | 72.97% | 414662.1 | 266849.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056043
2023-04-01 | CAIXA | 774985 | Apoiar a estruturacao e organizacao das atividades de producao, comercializacao, e de outros servicos voltados para agri | Fortaleza/CE | Em execução | 66.06% | 66.06% | 414542.5 | 229947.84 |  |  | Agricultura | CAIXA-397912
2023-04-01 | CAIXA | 853127 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sumidouro/RJ | Paralisada | 52.97% | 52.97% | 414520 | 219571.24 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047109
2023-04-01 | SIMEC |  | (20775) 703506/10 - CE João B. Pereira Fraga - Muritiba/BA | Muritiba/BA | Paralisada | 66.49% |  | 414418.74 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20775
2023-04-01 | FUNASA | CV 1481/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Barbalha/CE | Em execução |  |  | 414402 | 414402 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1107170889
2023-04-01 | CAIXA | 887833 | construção de parque de exposições no município de avaí/sp. | Avaí/SP | Em execução | 0% | 89.83% | 414282.36 | 257360.04 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066131
2023-04-01 | FUNASA | CV 0028/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Marilândia/ES | Em execução |  |  | 414250 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1305200028
2023-04-01 | FUNASA | CV 1438/21 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Ecoporanga/ES | Em execução |  |  | 414250 | 342102 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2308212788
2023-04-01 | SIMEC |  | (26051) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Buriticupu/MA | Paralisada | 72.61% |  | 414149.84 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26051
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0170/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Brejetuba/ES | Em execução |  |  | 414039 | 414039 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1307114492
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018512) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - 04 SALAS - CONSTRUÇÃO - AFONSO BEZERRA/RN - Afonso Bezerra - RN | Afonso Bezerra/RN | Paralisada | 11.18% |  | 414027.78 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018512
2023-04-01 | FUNASA | CV 0865/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Barras/PI | Em execução |  |  | 414000 | 12039 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1207171222
2023-04-01 | CAIXA | 894083 | pavimentação com drenagem e urbanização de vias urbanas do município de são mateus do maranhão/ma. | São Mateus do Maranhão/MA | Em execução | 0% | 58.1% | 413816.03 | 231193.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068519
2023-04-01 | CAIXA | 866286 | pavimentação e micro drenagem de aguas pluviais no município de sidrolândia m/s | Sidrolândia/MS | Paralisada | 90.89% | 83.05% | 413747.08 | 343283.97 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052545
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005275) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Alexânia - GO | Alexânia/GO | Paralisada | 5% |  | 413717.14 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005275
2023-04-01 | CAIXA | 846151 | construção de uma praça no bairro passagem e construção de uma praça no distrito de serrote no município de são gonçalo do amarante - ce. | São Gonçalo do Amarante/CE | Paralisada | 69.22% | 67.36% | 413635.65 | 198905.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007068) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 092 - Cachoeira Alta - GO | Cachoeira Alta/GO | Paralisada | 42.56% |  | 413562.3 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007068
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BALANÇA MÓVEL, ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DO POSTO DE PESAGEM MÓVEL - PPM. | São Paulo/SP | Paralisada |  |  | 413503.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4988
2023-04-01 | SETEC |  | Ref. e Ade. do Piso do Bloco Multifuncional do C. Sapiranga | Sapiranga/RS | Em execução | 6951% |  | 413503.63 | 221842.31 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54106
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012961) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Chapada dos Guimarães - MT | Chapada dos Guimarães/MT | Em execução | 27.57% |  | 413323.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012961
2023-04-01 | CAIXA | 849359 | reforma e ampliação do parque de exposição sebastião vigarani no município de sales oliveira - sp | Sales Oliveira/SP | Paralisada | 0% | 29.87% | 413285.34 | 116489.54 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043596
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA | Areia/PB | Paralisada | 1712% |  | 413246.26 | 95424.19 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50612
2023-04-01 | CAIXA | 569973 | ATIVIDADES JURIDICAS E ADMINISTRATIVAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM NOVA LIMA/MG | Nova Lima/MG | Paralisada | 74.65% | 85% | 413071.8 | 140887.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-196415
2023-04-01 | FUNASA | CV 0028/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Nova Olinda/CE | Em execução |  |  | 413028 | 320000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1305089131
2023-04-01 | CAIXA | 912846 | pavimentação em cbuq asfáltico sobre pavimentação de pedras irregulares, no perímetro urbano do município de xaxim/sc. | Xaxim/SC | Em execução | 0% | 78.31% | 412969.19 | 187038.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075442
2023-04-01 | CAIXA | 722247 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS DE COXIM - ETAPA I R. FERREIRA ESQ C/ R. PROJETADA 2 - B.PIRACEMA - COXIM MS | Coxim/MS | Em execução | 50.58% | 59.45% | 412951.2 | 231856.13 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-307434
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007763) QUADRA ESCOLAR DOM EXPEDITO LOPES - Lajedo - PE | Lajedo/PE | Paralisada | 71.68% |  | 412925.42 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007763
2023-04-01 | FUNASA | CV 1204/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Japi/RN | Em execução |  |  | 412820 | 288974 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207171439
2023-04-01 | CAIXA | 846113 | pavimentação asfaltica no municipio de campos belos-go. | Campos Belos/GO | Paralisada | 67.75% | 67.75% | 412814.27 | 267052.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041678
2023-04-01 | SIMEC |  | (19939) Uidade de Educação Infantil Cirandinha | Arenópolis/GO | Paralisada | 20.55% |  | 412500 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19939
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0827/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Presidente Juscelino/MA | Em execução |  |  | 412447 | 80000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811071786
2023-04-01 | CAIXA | 885316 | emissário de recalque e estação elevatória de esgoto em bairros de santo antonio de posse. | Santo Antônio de Posse/SP | Em execução | 0% | 56.41% | 412424.67 | 188564.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064682
2023-04-01 | CAIXA | 875302 | construção de quadra poliesportiva no município de ecoporanga. | Ecoporanga/ES | Paralisada | 76.48% | 71.74% | 412412.41 | 295565.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057753
2023-04-01 | DNIT |  | Supervisão, acompanhamento e controle da execução das obras necessárias para a conclusão da ponte sobre o rio Cocó, ligação da praia do Futuro com a praia da Sabiaguaba. | Fortaleza/CE | Em execução |  |  | 412399.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5404
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE ALTO TAQUARI 13 PONTOS | Alto Taquari/MT | Em execução | 0% |  | 412380 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12096224000120003
2023-04-01 | FUNASA | CV 0387/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Calçoene/AP | Paralisada |  |  | 412371 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1807069126
2023-04-01 | FUNASA | CV 1124/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | PB | Em execução |  |  | 412371 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1807069499
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0459/09 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Palmeirândia/MA | Paralisada |  |  | 412371 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2310093895
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0469/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Olho d'Água/PB | Em execução |  |  | 412371 | 399390 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2110093862
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0798/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bacurituba/MA | Em execução |  |  | 412371 | 400000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0412077498
2023-04-01 | CAIXA | 826445 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | São Vicente/RN | Em execução | 57.05% | 71.62% | 412369.5 | 286473.57 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028504
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006860) VILA NOVA - Erval Grande - RS | Erval Grande/RS | Paralisada | 46.38% |  | 412329.17 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006860
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005286) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Uirapuru - GO | Uirapuru/GO | Paralisada | 21.96% |  | 412231.56 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005286
2023-04-01 | CAIXA | 902708 | construção e readequação de pontes em comunidades do interior de casca – rs. | Casca/RS | Em execução | 0% | 11.28% | 412170.49 | 32316.54 |  |  | Outros | CAIXA-1072176
2023-04-01 | CAIXA | 871878 | pavimentação de ruas no município de cristinápolis/se. | Cristinápolis/SE | Em execução | 0% | 29.59% | 412053.11 | 108230.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057135
2023-04-01 | SIMEC |  | (25605) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Senhor do Bonfim/BA | Em execução | 6.5% |  | 412032.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25605
2023-04-01 | FUNASA | CV 0834/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Parazinho/RN | Em execução |  |  | 412020 | 277425 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2807173533
2023-04-01 | FUNASA | CV 0530/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Passagem Franca/MA | Em execução |  |  | 412000 | 319200 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011072100
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ALBERT SABIN | Rolim de Moura/RO | Paralisada | 0% |  | 411942 |  | Judicial, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07851282000121026
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008422) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Caetano de Odivelas - PA | São Caetano de Odivelas/PA | Paralisada | 54.24% |  | 411935.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008422
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097534) Escola Municipal de Ensino Fundamental Ricardo Durigon - Ibiaçá - RS | Ibiaçá/RS | Em execução | 69.84% |  | 411892.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097534
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014003) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Porto Alegre do Norte - MT | Porto Alegre do Norte/MT | Em execução | 29.53% |  | 411864.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005316) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E.M.E.F SAO JOAO BATISTA - Cametá - PA | Cametá/PA | Em execução | 20.82% |  | 411683.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005316
2023-04-01 | CAIXA | 846012 | recapeamento em ruas localizadas no perimetro urbano do municipio de ibiuna. | Ibiúna/SP | Em execução | 87.74% | 87.74% | 411678.59 | 259094.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040942
2023-04-01 | CAIXA | 889142 | pavimentação à paralelepípedo em diversas ruas, na sede do município de são paulo do potengí - rn. | São Paulo do Potengi/RN | Paralisada | 0% | 64.84% | 411519 | 266518.38 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065715
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012665) CEMEI Estrelinha do Saber | Irupi/ES | Em execução | 51.45% |  | 411456.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012665
2023-04-01 | CAIXA | 866526 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Em execução | 50.46% | 52.02% | 411372.76 | 213480.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053216
2023-04-01 | CAIXA | 830681 | recapeamento asfáltico no município de edealina-go. | Edealina/GO | Paralisada | 87.16% | 76.85% | 411254.45 | 302941.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029374
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005483) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - São Mateus do Maranhão - MA | São Mateus do Maranhão/MA | Em execução | 7.46% |  | 411245.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005483
2023-04-01 | CAIXA | 912725 | pavimentação e drenagem de vias urbanas/município de westfália/rs. | Westfália/RS | Em execução | 0% | 36.02% | 411143.25 | 86026.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075411
2023-04-01 | SIMEC |  | (20157) CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Chaval/CE | Paralisada |  |  | 411127.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20157
2023-04-01 | CAIXA | 899716 | pavimentação de vias urbanas | Cândido de Abreu/PR | Em execução | 0% | 100% | 411043.84 | 384205 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070660
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004730) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Mâncio Lima - AC | Mâncio Lima/AC | Paralisada | 46.96% |  | 410981.69 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004730
2023-04-01 | CAIXA | 883118 | construção de um centro de eventos. | Dom Feliciano/RS | Em execução | 0% | 98.08% | 410854.72 | 234171.83 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063713
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | NECROPSIA REFORMA E AMPLIAÇÃO | Uberaba/MG | Em execução | 6556% |  | 410725.63 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-37208
2023-04-01 | CAIXA | 779264 | construção de praça, no município de potiretama – ce. | Potiretama/CE | Paralisada | 71.24% | 0% | 410171.72 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1001246
2023-04-01 | SIMEC |  | (1838) 830069 - Escola de Educação Infantil - Murutinga do Sul/SP | Murutinga do Sul/SP | Paralisada | 69.69% |  | 410160.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1838
2023-04-01 | CAIXA | 889554 | ampliação e requalificação da adutora do sequeiro município de sobradinho/ba. | Sobradinho/BA | Paralisada | 0% | 89.62% | 410128.92 | 353987.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065654
2023-04-01 | CAIXA | 844680 | pavimentação de vias urbanas | Jequitibá/MG | Paralisada | 82.65% | 80.17% | 410088.04 | 316013.23 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039360
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016619) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Cujubim - RO | Cujubim/RO | Paralisada | 48.98% |  | 410012.96 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016619
2023-04-01 | CAIXA | 771836 | Obras de construcao das arquibancadas e urbanizacao do Campo de futebol municipal. | São Caitano/PE | Paralisada | 34.4% | 35.63% | 410000 | 142539.12 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-388589
2023-04-01 | CAIXA | 778675 | implantação de infraestrutura esportiva na sede do município | Jatobá/MA | Paralisada | 51.37% | 17.57% | 410000 | 70281.45 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000930
2023-04-01 | CAIXA | 789529 | pavimentação e drenagem em bloquete sextavado sobre coxim de areia nas diversas ruas da sede do município de jucuruçu/bahia. o município de jucuruçu possui abastecimento de água (fornecido pela concessionária do governo do estado da bahia - embasa), inclu | Jucuruçu/BA | Em execução | 56.62% | 75.08% | 410000 | 295974.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007825
2023-04-01 | CAIXA | 798115 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de pórtico e urbanização da entrada de pacatuba. | Pacatuba/SE | Paralisada | 61.6% | 61.98% | 409978.01 | 241727 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012422
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003186) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Fortuna - MA | Fortuna/MA | Paralisada | 3.79% |  | 409957.35 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003186
2023-04-01 | FUNASA | CV 1295/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ocara/CE | Em execução |  |  | 409811 | 286868 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307172134
2023-04-01 | CAIXA | 899314 | construção de quadra poliesportiva no bairro dos tomés, no município de capão bonito/sp | Capão Bonito/SP | Em execução | 0% | 7.45% | 409790.37 | 21357.5 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071420
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000961) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Santa Helena - MA | Santa Helena/MA | Em execução | 72.96% |  | 409769.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000961
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007181) QUADRA COBERTA- ESC FRANCISCO BEZERRA BATISTA - Borba - AM | Borba/AM | Paralisada | 47.35% |  | 409692.54 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007181
2023-04-01 | FUNASA | CV 0541/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pio XII/MA | Em execução |  |  | 409643 | 409643 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0108174067
2023-04-01 | CAIXA | 647529 | OBRAS DE READEQUACAO DO ANTIGO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL | São Sebastião do Passé/BA | Paralisada | 74.89% | 80% | 409500 | 312000 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-262124
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008066) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Parnarama - MA | Parnarama/MA | Paralisada | 86.5% |  | 409228.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008066
2023-04-01 | FUNASA | CV 0137/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Dois Riachos/AL | Em execução |  |  | 409221 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL2312130639
2023-04-01 | CAIXA | 903978 | revitalização da praça souza neves no município de guairaçá/pr | Guairaçá/PR | Paralisada | 0% | 20% | 409148.42 | 57461.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072564
2023-04-01 | FUNASA | CV 1324/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Araruna/PB | Em execução |  |  | 409117 | 291824 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171339
2023-04-01 | CAIXA | 885973 | pavimentação asfáltica nova e recapeamento asfáltico em vias urbanas do centro-leste no município. | Piacatu/SP | Paralisada | 0% | 85.9% | 409045.24 | 342749.3 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065612
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA CAPAO BONITO CAPAO BONITO | Capão Bonito/SP | Em execução | 0% |  | 408905 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11179202000121014
2023-04-01 | SIMEC |  | (30187) PAC 2 - EEFM ARISTASCO CARDOSO 082 | Porteiras/CE | Em execução | 39.49% |  | 408804.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30187
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0190/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Mormaço/RS | Paralisada |  |  | 408536 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2911074625
2023-04-01 | SIMEC |  | (25948) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Chaves/PA | Paralisada | 98% |  | 408428.2 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25948
2023-04-01 | CAIXA | 881568 | pavimentação de vias urbanas no município de jaraguá/goias | Jaraguá/GO | Paralisada | 72.22% | 87.14% | 408427.13 | 318693.68 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060176
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000934) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Fortuna - MA | Fortuna/MA | Paralisada | 60.18% |  | 408377.86 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000934
2023-04-01 | FUNASA | CV 0566/04 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Vila Pavão/ES | Em execução |  |  | 408247 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2505055873
2023-04-01 | FUNASA | EP 1019/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Gurjão/PB | Em execução |  |  | 408200 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2911130317
2023-04-01 | DNIT |  | Projeto Executivo de Engenharia para recomposição, contenção e estabilização de encostas/taludes na rodovia BR 495. | Teresópolis/RJ | Em execução |  |  | 408080.04 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8223
2023-04-01 | CAIXA | 834296 | reforma da antiga casa de câmara e cadeia no municipio de teixeira-pb. | Teixeira/PB | Paralisada | 45.49% | 45.4% | 408000 | 181582.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1034012
2023-04-01 | FUNASA | CV 5376/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pocinhos/PB | Em execução |  |  | 408000 | 80000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171074
2023-04-01 | SISMOB |  | COMUNIDADE DO INCHÁ | Faro/PA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12403819000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DO PSF CENTRAL | Itiquira/MT | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11458793000115002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF ÁGUA LIMPA | Água Limpa/GO | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11879542000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNCADO | Sooretama/ES | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11400251000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAÚDE DE BELA VISTA | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12113794000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE VILA VARJOTA | Ereré/CE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418461000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF 04 RURAL | Dom Aquino/MT | Em execução | 88% |  | 408000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11676981000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF CIDADE ALTA | Rondonópolis/MT | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05543314000113004
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF JARDIM ADRIANA | Rondonópolis/MT | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05543314000113010
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF RECANTO DOS PÁSSAROS | Amaraji/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11607836000113008
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF SANTA JOSEFA | Paraíba do Sul/RJ | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-29138385000813003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS - LOCALIDADE LAGOA GRANDE | Dirceu Arcoverde/PI | Em execução | 20% |  | 408000 |  | Orçamentário/Financeiro, falta de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12288795000115001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS 13 DE MAIO | Sertânia/PE | Em execução | 30% |  | 408000 |  | Orçamentário/Financeiro, Mudança de gestão, Rescisão do contrato pela administração, Limitações de projeto/técnicas | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10373890000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS BOQUEIRÃO | Tupanatinga/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10342688000113005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CACHOEIRA DANTAS | Palmeirina/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08091098000114007
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CORRIENTES | Pelotas/RS | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11217562000113011
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DA VILA MAINARDI | Breves/PA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04876389000213001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DE BUZIOS | Nísia Floresta/RN | Em execução | 57% |  | 408000 |  | Problemas técnicos da obra, Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11736676000116003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DR. CLESIO FONSECA | Davinópolis/MA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12013889000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS EXPLENDOR | Sanharó/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10725387000115006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS FERRO NOVO | Sertânia/PE | Em execução | 40% |  | 408000 |  | Orçamentário/Financeiro, Problemas técnicos da obra, Mudança de gestão, Rescisão do contrato pela administração, Limitações de projeto/técnicas | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10373890000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS GUIOMAR GONTIJO DE OLIVEIRA | Guapó/GO | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08887558000113006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JACIRA RIBEIRO DA LUZ | Serra do Navio/AP | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06023582000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JATOBAZINHO | Vila Nova dos Martírios/MA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13844558000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS LAVRINHA | Hidrolina/GO | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13844517000113005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS POV. MATA VERDE | Tupanatinga/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10342688000113003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS POVOADO FLEXEIRA | São Sebastião/AL | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10013384000116003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SANTA ROSA | Capivari do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12271942000113003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SANTO ANTÔNIO | Inhapim/MG | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-03133408000114016
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SÃO GERALDO | Ponte Nova/MG | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02926388000115006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF CERAMICA | Sertânia/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10373890000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Barra do Garças/MT | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11930883000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Cruz do Espírito Santo/PB | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-23014200000116002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Iracema/RR | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11849562000114004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF XII | Agrestina/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10225695000116016
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CALDEIRAS | Palmas/PR | Em execução | 84% |  | 408000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-80873003000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CARRO ATOLADO | Acarape/CE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11979758000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JUREMA | Jurema/PI | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01685926000213001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO ALEIXO | Missão Velha/CE | Em execução | 40% |  | 408000 |  | Orçamentário/Financeiro, Problemas técnicos da obra, Judicial, Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11867762000113007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BALMANT | Cassilândia/MS | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14540893000114001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESCORREGA | Vigia/PA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11672396000113018
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DO KM 20 | Bujaru/PA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11963524000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JURUMIRIM | Poconé/MT | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11975531000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA ESPERANÇA | Capão do Cipó/RS | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11983404000114001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE DAS NAÇÕES | Açailândia/MA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11816419000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO CARLOS | Palmeirândia/MA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12006517000114003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JUDAS TADEU | Poconé/MT | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11975531000113003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SIQUEIRA | Vigia/PA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11672396000113020
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA NOVA | Vigia/PA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11672396000113019
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA VARDIERO | MG | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12352382000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PSF DA SUBURBANA | Itabaiana/PB | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07615929000114001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA | Iúna/ES | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10700103000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DE MUCAMBINHO | Santaluz/BA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11046939000113003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO AÇUDE | Angelim/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10908660000113017
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BOM JESUS | Serra Preta/BA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12442702000113003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ELIZABETH DA SILVA SOUZA | Santana do Mundaú/AL | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10254294000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA I FRIDOLIN WINTELER | Satuba/AL | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13232096000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA II RURAL SJX | São José do Xingu/MT | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14221522000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM ORIENTE | Valparaíso de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04786328000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ GUILHERME CORRÊA | Ubaitaba/BA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418672000116003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA V LAGOA DO FEIJÃO | Tangará/RN | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11295071000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SUDE DA FAMÍLIA ENFERMEIRO PEDRO JACINTO | Rio Largo/AL | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11615319000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | USB MENINO JESUS | Frei Miguelinho/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13811409000113011
2023-04-01 | SISMOB |  | USF - ANA ENEDINA ANDRADE DE MOURA | Pedra/PE | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08201607000113006
2023-04-01 | SISMOB |  | USF 003 /URBIS | Uruçuca/BA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10540361000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | USF VILA DO ALMOÇO | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 408000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04873592000413001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000772) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santo Antônio do Tauá - PA | Santo Antônio do Tauá/PA | Paralisada | 4.89% |  | 407968.95 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000772
2023-04-01 | SIMEC |  | (30946) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Buriti/MA | Paralisada | 44.81% |  | 407955.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30946
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008372) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Vargem - SC | Vargem/SC | Paralisada | 20.02% |  | 407735.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008372
2023-04-01 | CAIXA | 862783 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção do centro cultural no município de lutécia - sp | Lutécia/SP | Em execução | 67.54% | 70.3% | 407734.45 | 239898.38 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045951
2023-04-01 | CAIXA | 834531 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de patos - pb | Patos/PB | Paralisada | 61.44% | 86.2% | 407312.25 | 326317.28 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034819
2023-04-01 | CAIXA | 830179 | pavimentação e drenagem de ruas no municipio de ilha das flores/se | Ilha das Flores/SE | Paralisada | 57.58% | 79.24% | 407139.6 | 312356.73 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029691
2023-04-01 | CAIXA | 806173 | construção de um terminal rodoviário intermunicipal. | Gaúcha do Norte/MT | Em execução | 91.08% | 80.48% | 407062.61 | 235404.39 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017480
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007835) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Marcelino Vieira - RN | Marcelino Vieira/RN | Paralisada | 20.82% |  | 407039.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007835
2023-04-01 | CAIXA | 732656 | Implantacao de uma Central de Beneficiamento de Frutas | Pariconha/AL | Em execução | 25.19% | 11.79% | 407030 | 46796.67 |  |  | Agricultura | CAIXA-322697
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007929) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Governador Eugênio Barros - MA | Governador Eugênio Barros/MA | Em execução | 53.03% |  | 406955.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007929
2023-04-01 | CAIXA | 866607 | pavimentação asfáltica em vias urbanas | Nova Xavantina/MT | Em execução | 65.75% | 57.66% | 406931.32 | 210878.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053576
2023-04-01 | FUNASA | CV 0570/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Porteiras/CE | Em execução |  |  | 406859 | 86153 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173565
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007212) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Paralisada |  |  | 406857.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007212
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007390) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jussari - BA | Jussari/BA | Paralisada | 90.12% |  | 406741 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007390
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003337) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | São José da Laje/AL | Em execução | 42.49% |  | 406735.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003337
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto executivo de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de pontes na BR-153/TO.¥¥Nos segmentos km 282,00, km 308,00 e km 412,00, pontes sobre os Rios Feio, Água Fria e Providência respectivamente. | Palmas/TO | Paralisada |  |  | 406591.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6189
2023-04-01 | CAIXA | 888173 | construção de praça no município de são joão del rei/mg. | São João del Rei/MG | Em execução | 0% | 20% | 406512.55 | 47750 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066712
2023-04-01 | CAIXA | 894089 | pavimentação de vias urbanas no município de vargem grande - ma. | Vargem Grande/MA | Paralisada | 91.17% | 91.79% | 406329.36 | 365238.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068485
2023-04-01 | CAIXA | 866666 | pavimentação nas diversas ruas do município de jucuruçu/bahia. | Jucuruçu/BA | Em execução | 0% | 45.25% | 406323.27 | 100844.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053239
2023-04-01 | CAIXA | 877822 | construção de uma quadra poliesportiva no município de cocal- pi. | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 9.9% | 406303.35 | 32432.75 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058471
2023-04-01 | CAIXA | 834328 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Piquet Carneiro/CE | Paralisada | 23.52% | 23.52% | 406281.81 | 94074.22 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034017
2023-04-01 | CAIXA | 845741 | pavimentação em vias públicas no município de lajinha/mg. | Lajinha/MG | Em execução | 87.43% | 46.26% | 406142.2 | 159483.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039310
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de rede elétrica | Pirapora/MG | Em execução | 5372% |  | 406017.56 | 187130.4 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54847
2023-04-01 | CAIXA | 838401 | pavimentação na rua josé edmilson aguiar e trecho da rua 25 de setembro, ambos no entorno do mercado público, no município de reriutaba-ce | Reriutaba/CE | Em execução | 45.72% | 45.72% | 406005.73 | 185422.38 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1035301
2023-04-01 | CAIXA | 882241 | construção da casa do pescador | Primeira Cruz/MA | Paralisada | 0% | 34.43% | 406000 | 137718.86 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1063265
2023-04-01 | SIMEC |  | (18576) CEA | Alcobaça/BA | Paralisada | 51.44% |  | 405926.91 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18576
2023-04-01 | FUNASA | CV 0337/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alcobaça/BA | Paralisada |  |  | 405909 | 277206 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2208175668
2023-04-01 | SIMEC |  | (30172) PAC 2 - ADAUTO BEZERRA EEFM GOV 078 | Jardim/CE | Em execução | 88.01% |  | 405900.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30172
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001537) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Regeneração - PI | Regeneração/PI | Em execução | 73.81% |  | 405784.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001537
2023-04-01 | SIMEC |  | (25742) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ariquemes/RO | Em execução | 7.85% |  | 405615.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25742
2023-04-01 | CAIXA | 881166 | pavimentação asfáltica no município de mairipotaba - go | Mairipotaba/GO | Em execução | 58.7% | 58.7% | 405561.64 | 186729.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062372
2023-04-01 | CAIXA | 791658 | fortalecer os projetos de convivência com o semiárido e estimular a comercialização dos produtos da agricultura familiar, com estrutura para a realização de feiras agroecológicas no território maciço de baturité através da aquisição de kits feiras, incent | Fortaleza/CE | Em execução | 51.38% | 51.38% | 405428 | 187472.32 |  |  | Agricultura | CAIXA-1009230
2023-04-01 | CAIXA | 866004 | pavimentação asfáltica em cbuq em ruas de área urbana do distrito de naque nanuque. | Açucena/MG | Paralisada | 51.88% | 51.88% | 405416.35 | 189736.6 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052406
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005249) PAC 2 - Construção de Quadra Coberta na Escola Walkimar Brasil dos Santos - Boa Viagem - CE | Boa Viagem/CE | Paralisada |  |  | 405311.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005249
2023-04-01 | FUNASA | CV 0138/14 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Santa Cruz/PB | Em execução |  |  | 405092 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1405141360
2023-04-01 | CAIXA | 903011 | revitalização da quadra esportiva da praça da bandeira no município de taquari-rs. | Taquari/RS | Em execução | 0% | 79.89% | 405024.83 | 228889.3 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072633
2023-04-01 | SETEC |  | Reconstrução do muro de contenção em concreto armado | Fraiburgo/SC | Em execução | 1313% |  | 405000.25 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55126
2023-04-01 | CAIXA | 831898 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva para esporte educacional, recreativo e de lazer. | Capão do Leão/RS | Paralisada | 75.04% | 72.09% | 404978.65 | 175714.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028655
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001410) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada | 11.79% |  | 404970.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001410
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004329) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jordânia - MG | Jordânia/MG | Em execução | 98.32% |  | 404887.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004329
2023-04-01 | CAIXA | 862427 | recapeamento de ruas localizadas no perimetro urbano do municipio de ibiuna. | Ibiúna/SP | Paralisada | 8.68% | 8.68% | 404760.12 | 25619.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038885
2023-04-01 | FUNASA | CV 0859/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Juazeiro do Piauí/PI | Em execução |  |  | 404708 | 283296 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2407172785
2023-04-01 | CAIXA | 908362 | pavimentação/recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente-cbuq nas vias urbanas do município de serra alta/sc, compreendendo a rua antonio strapazzon, rua 07 de setembro, rua helena de pauli cerezolli e rua abrelino jacob girelli, totali | Serra Alta/SC | Em execução | 0% | 85.07% | 404555.64 | 203198.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073934
2023-04-01 | CAIXA | 843677 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Rio Pardo/RS | Em execução | 59.13% | 59.13% | 404409.29 | 144117.66 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037788
2023-04-01 | CAIXA | 908342 | pavimentação de vias urbanas no município de vazante-mg | Vazante/MG | Em execução | 0% | 95% | 404365.84 | 365003.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074030
2023-04-01 | CAIXA | 845213 | pavimentação de vias publicas | Brejo Grande/SE | Em execução | 49.56% | 64.49% | 404361.72 | 254222.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038771
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007815) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa de Velhos - RN | Lagoa de Velhos/RN | Em execução | 78.8% |  | 404307.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007815
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009068) Creche de Mutans | Guanambi/BA | Em execução | 75.08% |  | 404248.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009068
2023-04-01 | CAIXA | 899331 | construção de quadra poliesportiva coberta | Vicente Dutra/RS | Em execução | 0% | 86.41% | 404130.68 | 247565.87 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071352
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-158/MT SUBTRECHO:AGUA BOA-ENTR. MT-414(CACHOEIRA) | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 404093.21 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1834
2023-04-01 | CAIXA | 892656 | obras de engenharia no mercado municipal | Propriá/SE | Em execução | 0% | 21.14% | 403985.31 | 80742.99 |  |  | Outros | CAIXA-1067370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013570) Escola Ponta do Mato - Ceará-Mirim - RN | Ceará-Mirim/RN | Paralisada | 1.77% |  | 403926.09 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013570
2023-04-01 | CAIXA | 889177 | pavimentação em pedras regulares de basalto, drenagem pluvial, acessibilidade e sinalização vertical de trecho da rua comandante alberto ludwieg | Dona Francisca/RS | Paralisada | 0% | 21.43% | 403800 | 61395.23 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065584
2023-04-01 | FUNASA | CV 1988/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Placas/PA | Em execução |  |  | 403800 | 399802 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0112171028
2023-04-01 | SIMEC |  | (18049) Construção de quadra esportiva | Manacapuru/AM | Paralisada | 28% |  | 403723.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18049
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007196) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Lábrea - AM | Lábrea/AM | Paralisada | 11.3% |  | 403659.02 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007195) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Lábrea - AM | Lábrea/AM | Paralisada | 2.31% |  | 403605.54 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007195
2023-04-01 | CAIXA | 869511 | pavimentação asfáltica e drenagem nas ruas e avenidas do município de rio branco - mt. | Rio Branco/MT | Paralisada | 64.91% | 64.91% | 403538.55 | 237371.25 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055344
2023-04-01 | SESU |  | Execução do alambrado na Fazenda Experimental de Sto Antônio | Santo Antônio de Leverger/MT | Paralisada | 3272% |  | 403524.37 | 132021.05 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54194
2023-04-01 | CAIXA | 849751 | drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em ruas do município de são gabriel do oeste/ms. | São Gabriel do Oeste/MS | Paralisada | 0% | 58.09% | 403512.5 | 142822.74 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043244
2023-04-01 | CAIXA | 858555 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Miguel do Araguaia/GO | Paralisada | 53.32% | 90.64% | 403472 | 364796.79 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047351
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004493) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Lago Verde - MA | Lago Verde/MA | Em execução | 68.75% |  | 403462 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004493
2023-04-01 | FUNASA | CV 1334/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Governador Mangabeira/BA | Em execução |  |  | 403332 | 282332 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0108174070
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007742) Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola Mun. Pedro Cordeiro | Jupi/PE | Paralisada | 11.92% |  | 403328.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007742
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de EVTEA na BR-010/TO nos segmentos:¥¥ No Estado de Goiás km 227,00 ao km 289;¥¥ No Estado do Tocantins: km 0,00 ao km 93,00 e km 96,8 ao km 165,8. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 403261.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6401
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF BRUNA BRAGA DE MENDONCA | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 0% |  | 403233 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12804343000117010
2023-04-01 | CAIXA | 834563 | implantação de pavimentação paralelepipado em vias públicas urbanas no município de sousa. | Sousa/PB | Em execução | 62.19% | 57.98% | 403162.28 | 228539.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034678
2023-04-01 | CAIXA | 854027 | construção de centro de eventos no município de passo de torres/sc. | Passo de Torres/SC | Paralisada | 55.31% | 67.87% | 402906.92 | 264700.68 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045855
2023-04-01 | SIMEC |  | (24679) PAC 2 - CRECHE/VILA FEITORIA | Bodocó/PE | Em execução | 35.49% |  | 402884.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24679
2023-04-01 | CAIXA | 892538 | modernização do estádio municipal | Redentora/RS | Em execução | 0% | 54.95% | 402473.14 | 157419.17 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067744
2023-04-01 | CAIXA | 873602 | reforma e ampliação do estádio municipal de caraíbas - ba | Caraíbas/BA | Paralisada | 0% | 9.99% | 402430.48 | 31791.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057668
2023-04-01 | FUNASA | CV 0368/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cabaceiras do Paraguaçu/BA | Em execução |  |  | 402341 | 278850 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2909176717
2023-04-01 | CAIXA | 802980 | reformas de praças públicas em frei paulo | Frei Paulo/SE | Paralisada | 81.7% | 74.22% | 402100 | 292588.31 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016138
2023-04-01 | CAIXA | 767118 | CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUIMARAES - MA | Guimarães/MA | Paralisada | 73.81% | 71.69% | 402061.86 | 279581.65 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-374438
2023-04-01 | CAIXA | 862832 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção do centro de informações e apoio ao turista e reforma da praça 5 de janeiro | Santa Tereza do Tocantins/TO | Paralisada | 49.25% | 38.12% | 402000 | 148671.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047210
2023-04-01 | FUNASA | CV 1239/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Pontal/SP | Em execução |  |  | 402000 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2108175252
2023-04-01 | CAIXA | 890343 | construção de uma quadra esportiva na escola municipal de ensino fundamental alacid nunes | Redenção/PA | Paralisada | 0% | 15.29% | 401969.86 | 36512.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063333
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014715) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ibiquera - BA | Ibiquera/BA | Paralisada | 9.25% |  | 401966.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014715
2023-04-01 | CAIXA | 857199 | obra de pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e urbanização em diversos logradouros. | Tanguá/RJ | Paralisada | 0% | 20.24% | 401844.41 | 78083.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039577
2023-04-01 | CAIXA | 918732 | elaboração de projeto básico e execução de obras para readequação de espaço para implantação de mercado - feira permanente - de produtos orgânicos e da agricultura familiar. | Tijucas do Sul/PR | Em execução | 2.96% | 3.26% | 401825 | 11900 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1079559
2023-04-01 | CAIXA | 790343 | implantação de pavimentação asfaltica com meio fio e sinalização horizontal e vertical em vias públicas urbanas do município de lagoa da confusão. | Lagoa da Confusão/TO | Paralisada | 90.57% | 90% | 401790.78 | 354782.87 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008541
2023-04-01 | CAIXA | 898891 | reforma e modernização das áreas de esporte e lazer em praça no município de canoas/rs. | Canoas/RS | Em execução | 0% | 77.81% | 401745.65 | 222915.2 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071232
2023-04-01 | CAIXA | 823123 | pavimentação de ruas de correia pinto | Correia Pinto/SC | Em execução | 64.8% | 50% | 401691.93 | 122925 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025871
2023-04-01 | CAIXA | 899847 | pavimentação asfáltica de via no município de alvorada/rs, contemplando os serviços de drenagem pluvial, sinalização viária, serviços urbanísticos e mobilidade urbana. | Alvorada/RS | Em execução | 0% | 35.26% | 401531.29 | 84214.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070307
2023-04-01 | FUNASA | CV 0751/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Trindade do Sul/RS | Em execução |  |  | 401420 | 396603 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3012166727
2023-04-01 | FUNASA | CV 1660/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Porteiras/CE | Em execução |  |  | 401319 | 401319 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1207171632
2023-04-01 | FUNASA | CV 0346/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Gonçalo dos Campos/BA | Em execução |  |  | 401301 | 397328 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2308175795
2023-04-01 | SIMEC |  | (18991) CRECHE | Salgadinho/PE | Em execução | 90.41% |  | 401154.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18991
2023-04-01 | SIMEC |  | (24382) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Anajás/PA | Paralisada |  |  | 401053.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24382
2023-04-01 | CAIXA | 875469 | construção, reforma e restauração de praças públicas no município de aquidabã/se. | Aquidabã/SE | Em execução | 0% | 22.45% | 401000 | 89816.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058573
2023-04-01 | CAIXA | 870785 | reforma do centro de comercialização de produtos associados ao turismo em cruzeiro-sp | Cruzeiro/SP | Em execução | 58.87% | 78.86% | 400953.49 | 288405.52 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055450
2023-04-01 | FUNASA | CV 1825/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Farias Brito/CE | Em execução |  |  | 400945 | 400946 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2807173558
2023-04-01 | FUNASA | CV 0159/03 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Macapá/AP | Paralisada |  |  | 400931 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP0803044830
2023-04-01 | SIMEC |  | (13977) 656356 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - RIACHAO DO DANTAS/SE | Riachão do Dantas/SE | Paralisada | 44.57% |  | 400779.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13977
2023-04-01 | FUNASA | CV 0387/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Campos Borges/RS | Em execução |  |  | 400769 | 399966 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS0710165011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013569) Assentameno Riachão - Ceará-Mirim - RN | Ceará-Mirim/RN | Paralisada | 1.78% |  | 400733.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013569
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000935) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Fortuna - MA | Fortuna/MA | Paralisada | 49.72% |  | 400613.23 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000935
2023-04-01 | FUNASA | CV 0381/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Miguel Alves/PI | Em execução |  |  | 400500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0304180392
2023-04-01 | CAIXA | 885260 | implantação de drenagem e pavimentação em vias públicas urbanas na localidade de boa esperança, município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Paralisada | 0% | 18.38% | 400477.77 | 52651.33 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064705
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015987) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Chapada dos Guimarães - MT | Chapada dos Guimarães/MT | Em execução | 51.41% |  | 400434.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015987
2023-04-01 | CAIXA | 875033 | construção de cobertura, reforma e ampliação da quadra poliesportiva do distrito de catuaba. | Bonito/BA | Paralisada | 82.78% | 82.35% | 400420.93 | 222729.91 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058377
2023-04-01 | FUNASA | CV 0501/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Pedras de Fogo/PB | Em execução |  |  | 400401 | 391924 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1912166320
2023-04-01 | CAIXA | 825062 | apoio a projeto de infraestrutura - construção de centro de eventos na rua 09 centro no município de nazário-go. | Nazário/GO | Paralisada | 57.06% | 57.06% | 400312.69 | 222549.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027187
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009897) E.M. ASSENTAMENTO VAZA BARRIS - Pinhão - SE | Pinhão/SE | Paralisada | 45.05% |  | 400298.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009897
2023-04-01 | CAIXA | 863963 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Dourados/MS | Paralisada | 0% | 39.33% | 400214 | 157273.88 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048264
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003352) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Presidente Figueiredo - AM | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 99.77% |  | 400152.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003352
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007967) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa do Mato - MA | Lagoa do Mato/MA | Paralisada | 55.7% |  | 400089.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007967
2023-04-01 | CAIXA | 728255 | IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS | Governador Nunes Freire/MA | Em execução | 39.19% | 38.38% | 400000 | 150458.36 |  |  | Agricultura | CAIXA-311446
2023-04-01 | CAIXA | 830245 | projeto de infra-estrutura pavimentação em bloket com drenagem superficial, sarjetas, sinalização e acessibilidades. | Bom Jesus do Tocantins/PA | Paralisada | 50.91% | 49.93% | 400000 | 196826.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029732
2023-04-01 | CAIXA | 841445 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma de praças no município de itabaianinha - se | Itabaianinha/SE | Paralisada | 50.68% | 68.92% | 400000 | 268796.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037063
2023-04-01 | CAIXA | 844678 | pavimentação de vias urbanas no município de mucuri/ba. | Mucuri/BA | Paralisada | 0% | 36.79% | 400000 | 145013.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040598
2023-04-01 | CAIXA | 845772 | pavimentação de vias e logradouros no município de cedro de são joão. | Cedro de São João/SE | Paralisada | 55.08% | 53.69% | 400000 | 211644.96 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039325
2023-04-01 | CAIXA | 847259 | reforma do mercado público municipal | Bom Jardim/MA | Em execução | 25.77% | 22.76% | 400000 | 88749.05 |  |  | Agricultura | CAIXA-1042657
2023-04-01 | CAIXA | 851388 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Frutuoso Gomes/RN | Em execução | 65.82% | 78.35% | 400000 | 313400 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044616
2023-04-01 | CAIXA | 862847 | ampliação e reforma de quadra de esportes | Pindorama do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 68.44% | 400000 | 266925.76 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047550
2023-04-01 | CAIXA | 870074 | construção e infraestrutura da orla do balneário santa luzia no município de afonso cunha - ma | Afonso Cunha/MA | Em execução | 0% | 19.39% | 400000 | 70904.54 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055934
2023-04-01 | CAIXA | 870634 | construção de infraestrutura na orla do balneário são gonçalo no município de afonso cunha - ma | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 0% | 49.55% | 400000 | 181194.47 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056004
2023-04-01 | CAIXA | 878100 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Tanque Novo/BA | Paralisada | 0% | 45.79% | 400000 | 183176.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061555
2023-04-01 | CAIXA | 883866 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construcao de centro de referencia de assistencia social – cras | Miranorte/TO | Em execução | 0% | 36.56% | 400000 | 142565.18 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066732
2023-04-01 | CAIXA | 899756 | pavimentação da avenida pedro ludovico | Formoso do Araguaia/TO | Paralisada | 0% | 89.98% | 400000 | 345708.15 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070654
2023-04-01 | CAIXA | 900562 | pavimentação de ruas nas áreas rurais dos povoados de malhadinha e monte belo no município de jandaíra/ba. | Jandaíra/BA | Paralisada | 96.99% | 91.13% | 400000 | 350133.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070416
2023-04-01 | CAIXA | 906175 | pavimentação e drenagem superficial de diversas ruas do município de rafael godeiro. | Rafael Godeiro/RN | Em execução | 0% | 31.56% | 400000 | 121260.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073275
2023-04-01 | CAIXA | 912480 | pavimentação de vias no município de dom macedo costa - bahia. | Dom Macedo Costa/BA | Em execução | 0% | 61.36% | 400000 | 235767.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075788
2023-04-01 | CAIXA | 912946 | obras de ciclovias integrada aos passeios da avenida do cais paratinga -bahia. | Paratinga/BA | Em execução | 0% | 91% | 400000 | 349608.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075505
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de Obras de Arte Especiais na BR-242/BA, Lote 06. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 400000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7749
2023-04-01 | FUNASA | CV 0842/16 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Jaguaré/ES | Em execução |  |  | 400000 | 328000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES3112166818
2023-04-01 | SESU |  | Cobertura - Quadra Poliesportiva - NUPEM | Macaé/RJ | Em execução | 894% |  | 400000 | 35778.01 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53620
2023-04-01 | SISMOB |  | CS DE SEBASTIANOPOLIS DO SUL | Sebastianópolis do Sul/SP | Em execução | 0% |  | 400000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10471096000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF COMPARTILHADA JARDIM PLANALTO | Passos/MG | Em execução | 99% |  | 400000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18241745000110001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF EXPOSICAO | Matipó/MG | Em execução | 0% |  | 400000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13452475000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | JARDIM AEROPORTO | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% |  | 400000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11384874000112008
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DE VILA CRUZEIRO DR JOSE VINICIUS DE FIGUEIREDO MOURA | Batatais/SP | Em execução | 0% |  | 400000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10427654000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DO BAIRRO DO CAJURU | Sorocaba/SP | Em execução | 0% |  | 400000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-46634044000110008
2023-04-01 | SISMOB |  | CASA DE SAUDE DR NELSON JACINTO BORGES | São Francisco de Sales/MG | Em execução | 0% |  | 399998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11344309000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA WALCHIMAR SANTOS | Rio Novo do Sul/ES | Em execução | 0% |  | 399998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14004319000120006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE CENTRAL | São Joaquim/SC | Em execução | 0% |  | 399997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17932766000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE FAMILIA I | Jaraguari/MS | Em execução | 0% |  | 399996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12021434000121016
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BANDEIRANTES | Bandeirantes do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 399994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12743104000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE LIRO HOESEL | Vilhena/RO | Paralisada | 30% |  | 399991 |  | Orçamentário/Financeiro, Empresa solicitou Reequilíbrio Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-21467008000119006
2023-04-01 | CAIXA | 812832 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Goiatuba/GO | Em execução | 80.33% | 72.08% | 399985.91 | 288317.06 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021266
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE I | Apiaí/SP | Em execução | 0% |  | 399977 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11401241000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CAXAMBU PIRACICABA | Piracicaba/SP | Em execução | 0% |  | 399977 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11197489000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | USF BOA VEREDA | Amparo/SP | Em execução | 0% |  | 399977 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07443791000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS | Glória de Dourados/MS | Em execução | 0% |  | 399975 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11334680000117016
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO COROCORO | Nhamundá/AM | Em execução | 0% |  | 399973 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11700992000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ALBERT SABIN | Rolim de Moura/RO | Paralisada | 0% |  | 399973 |  | Judicial, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07851282000121014
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JOSE FERREIRA MARTINS PLANALTO | Rolim de Moura/RO | Em execução | 0% |  | 399973 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07851282000121025
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ADERBAL JOSE ZUNINO | São João Batista/SC | Em execução | 0% |  | 399971 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08361788000120004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RAIMUNDO RODRIGUES LUSTOSA | Capixaba/AC | Em execução | 0% |  | 399942 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12456144000118002
2023-04-01 | CAIXA | 918223 | modernização e revitalização do espaço cultural recreativo tancredo neves, do município de severiano de almeida-rs. | Severiano de Almeida/RS | Em execução | 0% | 4.99% | 399935.41 | 11921.76 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1079702
2023-04-01 | CAIXA | 893907 | pavimentação em bloquete no município de cururupu/ma | Cururupu/MA | Paralisada | 5.01% | 74.05% | 399916.03 | 294648.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068514
2023-04-01 | SISMOB |  | SECRETARIA DE SAUDE DE ATILIO VIVACQUA 1 ANDAR | Atílio Vivácqua/ES | Em execução | 0% |  | 399896 |  | APRESENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO PELA EMPRESA EXECUTORA. | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14355640000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE | Cariri do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 399857 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12308833000121002
2023-04-01 | CAIXA | 893711 | pavimentação e recapeamento em cbuq de vias urbanas do município. | Pitangui/MG | Paralisada | 0% | 70.19% | 399850.89 | 280304.55 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068424
2023-04-01 | FUNASA | CV 1437/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Carmolândia/TO | Em execução |  |  | 399850 | 279895 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-TO2807173292
2023-04-01 | CAIXA | 823948 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de pórticos de entrada da sede do município de itapiúna-ce | Itapiúna/CE | Em execução | 18.96% | 24.3% | 399836.8 | 94755.72 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027121
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DOUTOR ANDRE CANO GARCIA | Suzano/SP | Em execução | 0% |  | 399757 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11141906000118014
2023-04-01 | CAIXA | 879410 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Faro/PA | Paralisada | 61.63% | 61.63% | 399620 | 246285.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062076
2023-04-01 | CAIXA | 895895 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) – construcao de centro publico de convivencia - cc | Água Santa/RS | Em execução | 0% | 81.3% | 399598.78 | 260981.64 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069746
2023-04-01 | CAIXA | 895722 | construção de quadra poliesportiva coberta no município de casa nova-ba. | Casa Nova/BA | Paralisada | 0% | 24.08% | 399563.75 | 80474.24 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063360
2023-04-01 | CAIXA | 858577 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São João de Meriti/RJ | Paralisada | 11.2% | 11.2% | 399532 | 44740.6 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047414
2023-04-01 | SETEC |  | Remanescente - Campo de Futebol Society | Cristalina/GO | Em execução | 1045% |  | 399425.38 | 41757.22 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53035
2023-04-01 | CAIXA | 904316 | pavimentar a rua denominada 7 de setembro no bairro guanabara – rio do campo/sc, com lajotas hexagonais de concreto e passeios em paver com acessibilidade. | Rio do Campo/SC | Paralisada | 0% | 61.39% | 399294.13 | 146626.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072025
2023-04-01 | DNIT |  | SUPERVISÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-262/MS | Anastácio/MS | Paralisada |  |  | 398912.49 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4412
2023-04-01 | SIMEC |  | (18048) Construção de quadra esportiva | Manacapuru/AM | Paralisada | 25.2% |  | 398870.5 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18048
2023-04-01 | CAIXA | 805244 | revitalização de trecho da avenida rio verde em cezarina – go | Cezarina/GO | Em execução | 42.29% | 56.21% | 398773.84 | 165985.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017689
2023-04-01 | SESU |  | Reformas do prédio da Reitoria - Campus JK | Diamantina/MG | Em execução | 3432% |  | 398748.15 | 180737.59 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54245
2023-04-01 | CAIXA | 858741 | construção de quadra poliesportiva no municipio de ecoporanga | Ecoporanga/ES | Em execução | 0% | 38.36% | 398737.44 | 93490.32 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039601
2023-04-01 | CAIXA | 774983 | Estruturacao das secretarias municipais de agricultura do Territorio, adquirindo veiculo, motos e equipamentos de inform | Fortaleza/CE | Em execução | 98.29% | 82.24% | 398548 | 286231.47 |  |  | Agricultura | CAIXA-397913
2023-04-01 | CAIXA | 892424 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas das ruas onécimo fagundes e tiradentes. | Pinheiro Machado/RS | Paralisada | 0% | 51.87% | 398546.21 | 198141.74 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067497
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE ADALBERTO LELLIS GARCIA | Guaíra/SP | Em execução | 0% |  | 398535 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07639752000118008
2023-04-01 | CAIXA | 830302 | infraestrutura básica – pavimentação de diversas vias – nos povoados - do município de simão dias/se | Simão Dias/SE | Paralisada | 46.38% | 46.05% | 398518.96 | 181539.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030301
2023-04-01 | FUNASA | CV 0085/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Buritirana/MA | Em execução |  |  | 398507 | 393605 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162483
2023-04-01 | CAIXA | 890507 | reforma e adequação de quadra de esportes no povoado costa, município de itaporanga d'ajuda/se. | Itaporanga d'Ajuda/SE | Paralisada | 0% | 10.36% | 398229.18 | 34619.27 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066795
2023-04-01 | CAIXA | 830350 | trata-se de pavimentação nova com a execução concomitante de drenagem pluvial e passeios públicos nos logradouros, objeto da intervenção. | Viçosa/MG | Em execução | 73.17% | 80% | 398200 | 315360 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031894
2023-04-01 | CAIXA | 819598 | pavimentação em vias públicas urbanas no município de lago do junco - ma | Lago do Junco/MA | Em execução | 56.77% | 49.78% | 398181.82 | 196222.25 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025321
2023-04-01 | CAIXA | 800711 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de praças no município de extremoz/rn | Extremoz/RN | Paralisada | 49.75% | 61.11% | 398000 | 238319.04 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014283
2023-04-01 | CAIXA | 799336 | apoio a projeto de infraestrutura turística - centro de eventos turísticos | Porto Grande/AP | Paralisada | 60.84% | 60.84% | 397959.18 | 237277.89 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1013263
2023-04-01 | CAIXA | 890282 | construção de centro de cultura no município de panambi/rs. | Panambi/RS | Em execução | 0% | 70% | 397905.24 | 167125 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066908
2023-04-01 | CAIXA | 873653 | reforma do ginásio poliesportivo do caic, reforma da cobertura do ginásio poliesportivo professor joaquim nunes e construção de cobertura da quadra do bairro frei dimas | Teófilo Otoni/MG | Em execução | 89.06% | 89.06% | 397759.66 | 198487.4 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057691
2023-04-01 | FUNASA | CV 0065/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Domingos/GO | Em execução |  |  | 397700 | 396708 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0405162474
2023-04-01 | SIMEC |  | (30525) PAC 2 - EE Alvarenga Peixoto (31108383) | Natalândia/MG | Em execução | 39.99% |  | 397698.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30525
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014852) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Mariana Pimentel - RS | Mariana Pimentel/RS | Em execução | 57.2% |  | 397519.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014852
2023-04-01 | SIMEC |  | (5290) 750011 - C.E. Reinaldo Teixeira Braga - Xique-xique/BA | Xique-Xique/BA | Em execução | 90.22% |  | 397376.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5290
2023-04-01 | CAIXA | 845655 | calçamento em bloquete no município de paço do lumiar - ma | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 70.99% | 69.08% | 397362.91 | 272329.1 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038705
2023-04-01 | CAIXA | 895585 | reforma do ginásio de esportes municipal. | Nova Andradina/MS | Em execução | 0% | 28.9% | 397339.14 | 110411.6 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066968
2023-04-01 | SISMOB |  | POLICLINICA PADRE JOSE MIGUEL LAGOA | Belo Jardim/PE | Em execução | 0% |  | 397246 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10241913000117012
2023-04-01 | SISMOB |  | PS VARZEA DA CRUZ PSF | Wall Ferraz/PI | Em execução | 0% |  | 397246 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11948712000119002
2023-04-01 | CAIXA | 896459 | construção de campo de futebol, localizado nas seguintes coordenadas geodésicas: -29.990288, -51.084005. | Alvorada/RS | Em execução | 0% | 93.28% | 397229.86 | 311789.94 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1068952
2023-04-01 | SIMEC |  | (2035) 710145 - Escola de Educação Infantil - Muzambinho/MG | Muzambinho/MG | Paralisada | 92.8% |  | 396697.14 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2035
2023-04-01 | CAIXA | 794488 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Jaguaripe/BA | Em execução | 2.28% | 26.57% | 396425.8 | 64770.65 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1010910
2023-04-01 | CAIXA | 819838 | execução de contenção na rua desembargador luiz antônio severo da costa - itaipava - petrópolis - rj | Petrópolis/RJ | Em execução | 93.38% | 86.68% | 396392.2 | 333357.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025271
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004324) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bela Vista de Goiás - GO | Bela Vista de Goiás/GO | Paralisada | 69.35% |  | 396332.49 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004324
2023-04-01 | CAIXA | 903020 | obras de capeamento asfáltico no bairro dner, no município de santa cruz/rn | Santa Cruz/RN | Paralisada | 99.04% | 89.69% | 396146.12 | 344590.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072222
2023-04-01 | CAIXA | 852974 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sapucaia do Sul/RS | Paralisada | 0% | 9.65% | 396069.53 | 38098.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045276
2023-04-01 | CAIXA | 839282 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São João de Meriti/RJ | Paralisada | 78.65% | 79.04% | 396000 | 313013.93 | Incapacidade do tomador em arcar com reajustes | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035715
2023-04-01 | CAIXA | 882648 | pavimentação asfáltica no município de turvelândia. | Turvelândia/GO | Em execução | 0% | 89.72% | 396000 | 239900.15 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1063746
2023-04-01 | CAIXA | 878565 | implantação de campo de futebol, em são josé do campestre/rn | São José do Campestre/RN | Em execução | 44.29% | 61.53% | 395978.28 | 225031.72 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061668
2023-04-01 | CAIXA | 907243 | pavimentação e drenagem de diversas vias públicas no município de divino das laranjeiras. | Divino das Laranjeiras/MG | Em execução | 0% | 83.1% | 395971.05 | 319268.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073630
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000846) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Regeneração - PI | Regeneração/PI | Em execução | 37.33% |  | 395965.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000846
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008018) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paranatinga - MT | Paranatinga/MT | Em execução | 87.71% |  | 395827.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008018
2023-04-01 | CAIXA | 862455 | recapeamaento asfáltico de ruas urbanas | São Domingos do Maranhão/MA | Em execução | 96.38% | 89.27% | 395776.8 | 351898.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1041452
2023-04-01 | DNIT |  | PROJETO DE RESTAURAÇÃO NA BR-070/MT DIV. GO/MT FRONTEIRA BRASIL/BOLIVIA | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 395720.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1843
2023-04-01 | CAIXA | 892863 | construção de uma fabrica de beneficiamento de poupa de frutas na comunidade do nova conquista. | Vitória do Jari/AP | Em execução | 0% | 46.19% | 395651.05 | 132328.49 |  |  | Outros | CAIXA-1067301
2023-04-01 | CAIXA | 871910 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Terra Rica/PR | Paralisada | 13.43% | 41.24% | 395368.27 | 144329.82 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059007
2023-04-01 | FUNASA | CV 0367/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Catanduvas/PR | Em execução |  |  | 395364 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2309164641
2023-04-01 | CAIXA | 874293 | modernização de campo de futebol no município de iporá-go. | Iporá/GO | Paralisada | 0% | 30.65% | 395342.68 | 108012.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058888
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014944) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Montividiu do Norte/GO | Paralisada | 12.12% |  | 395306.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014944
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE GENTIL CARNEIRO BRITO | Rorainópolis/RR | Em execução | 0% |  | 395288 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12236981000121022
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003762) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Arataca - BA | Arataca/BA | Paralisada |  |  | 395206.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003762
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007582) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cambuí - MG | Cambuí/MG | Em execução | 44.26% |  | 395031.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007582
2023-04-01 | CAIXA | 846963 | reforma do teatro municipal | Nova Brasilândia D'Oeste/RO | Paralisada | 70.8% | 70.21% | 395000 | 273803.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040209
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005400) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Brasília de Minas - MG | Brasília de Minas/MG | Em execução | 96.27% |  | 394976.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005400
2023-04-01 | FUNASA | CV 1749/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Santa Luzia/PB | Em execução |  |  | 394926 | 394926 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0607170570
2023-04-01 | FUNASA | CV 0326/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Urucuia/MG | Em execução |  |  | 394892 | 394892 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1710165401
2023-04-01 | CAIXA | 897648 | pavimentação asfáltica em vias públicas de mundo novo - ms, no bairro berneck. | Mundo Novo/MS | Em execução | 0% | 83.47% | 394779.48 | 280243.06 |  | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070217
2023-04-01 | CAIXA | 880543 | construção de campo de futebol society no município de guaraciaba | Guaraciaba/MG | Paralisada | 33.11% | 33.11% | 394767.8 | 73779.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062240
2023-04-01 | CAIXA | 899380 | ampliação e reforma do campo de futebol | São Domingos/GO | Paralisada | 95.09% | 95.09% | 394755.88 | 363245.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071480
2023-04-01 | CAIXA | 883906 | modernização das quadras poliesportivas da linha sabiá e da linha são judas, município de pinheirinho do vale. | Pinheirinho do Vale/RS | Em execução | 0% | 83.84% | 394736.01 | 293452.34 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065511
2023-04-01 | CAIXA | 844780 | pavimentação de ruas com meio fio e sarjeta. | Bujari/AC | Paralisada | 0% | 5.36% | 394700 | 21139.4 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039503
2023-04-01 | SIMEC |  | (1062841) Ampliação da Escola Municipal Emílio Schenk - Taquari - RS | Taquari/RS | Em execução | 74.44% |  | 394700 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1062841
2023-04-01 | CAIXA | 843538 | construção de um campo de futebol no município de são félix do tocantins (to) | São Félix do Tocantins/TO | Paralisada | 50.29% | 60.69% | 394690.37 | 147937.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037821
2023-04-01 | CAIXA | 849294 | pavimentação e ruas e vias no município de riachuelo. | Riachuelo/SE | Paralisada | 72.69% | 52.47% | 394600 | 206831.36 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043677
2023-04-01 | CAIXA | 899699 | pavimentação de vias publicas | Tumiritinga/MG | Paralisada | 0% | 18.39% | 394565.97 | 70658.88 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070349
2023-04-01 | CAIXA | 900561 | pavimentação com lajotas no bairro riachinho no município de jaguaruna | Jaguaruna/SC | Em execução | 0% | 81.34% | 394509.51 | 320582.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070666
2023-04-01 | CAIXA | 899044 | construção de infraestrutura turística urbana para adequação de espaço de interesse turístico no município de maratá/rs. | Maratá/RS | Em execução | 0% | 84.03% | 394312.59 | 200701.44 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070049
2023-04-01 | FUNASA | CV 4951/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Patis/MG | Em execução |  |  | 394290 | 247466 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173512
2023-04-01 | CAIXA | 847007 | reforma e revitalização da orla da barra de maxaranguape - rn | Maxaranguape/RN | Em execução | 78.06% | 70% | 394000 | 273000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040132
2023-04-01 | CAIXA | 899761 | pavimentação de vias urbanas no municipio de maurilandia do tocantins | Maurilândia do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 6.65% | 393955 | 25534.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070716
2023-04-01 | FUNASA | CV 1727/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Juvenília/MG | Paralisada |  |  | 393688 | 275582 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2607172912
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002048) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ourolândia - BA | Ourolândia/BA | Em execução | 94.64% |  | 393565.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002048
2023-04-01 | CAIXA | 856559 | ações de infraestrutura urbana - obras de pavimentação e microdrenagem no município de são jerônimo | São Jerônimo/RS | Paralisada | 77.17% | 77.17% | 393445.22 | 189733.87 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041491
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005399) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barroso - MG | Barroso/MG | Paralisada | 34.47% |  | 393414.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005399
2023-04-01 | CAIXA | 788803 | reforma e recuperação do centro de abastecimento. | Catolé do Rocha/PB | Paralisada | 87.07% | 88.24% | 393386.09 | 301130.46 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1007286
2023-04-01 | CAIXA | 809204 | pavimentação de vias públicas no municipio de sao miguel do tapuio- pi | São Miguel do Tapuio/PI | Em execução | 83.64% | 49.11% | 393174.62 | 190198.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016426
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005395) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tejuçuoca - CE | Tejuçuoca/CE | Em execução | 53.62% |  | 393011.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005395
2023-04-01 | SIMEC |  | (19491) Escola de Educação Infantil | Barra de Santa Rosa/PB | Paralisada | 14.24% |  | 392966.09 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19491
2023-04-01 | CAIXA | 898838 | construção de campo de futebol society na localidade de vila esperança, município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Paralisada | 0% | 5.71% | 392948.93 | 16356.09 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071244
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE TAKEO TAKIMOTO OURO VERDE | Dourados/MS | Em execução | 0% |  | 392933 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13896863000118002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016184) Escola Ensino Fundamental Morro Redondo - Niquelândia - GO | Niquelândia/GO | Em execução | 56.83% |  | 392893.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016184
2023-04-01 | CAIXA | 891392 | obras de capeamento asfáltico no município de vera cruz/rn | Vera Cruz/RN | Em execução | 97.65% | 97.59% | 392629.68 | 372782.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065771
2023-04-01 | CAIXA | 884494 | pavimentação urbana nas travessas felipe nery 01 a 08 município de rio do fogo/rn | Rio do Fogo/RN | Paralisada | 0% | 63.97% | 392591.64 | 183269.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065416
2023-04-01 | CAIXA | 912821 | pavimentação de ruas no município de barra de são miguel/pb | Barra de São Miguel/PB | Em execução | 0% | 57.56% | 392486.42 | 221161.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075428
2023-04-01 | CAIXA | 887787 | reforma da praça manoel saturnino no município de floresta azul/ba. | Floresta Azul/BA | Em execução | 0% | 86.74% | 392425.35 | 331353.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063858
2023-04-01 | CAIXA | 884420 | pavimentação à paralelepípedo pelo método bripar das ruas: ana cecília maurício fernandes e rua são caetano, bairro de santa terezinha, neste município são gonçalo do amarante - rn. | São Gonçalo do Amarante/RN | Paralisada | 0% | 41.9% | 392377.54 | 140051.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064157
2023-04-01 | CAIXA | 897559 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) – construcao de centro de convivencia - cc | Mato Castelhano/RS | Em execução | 0% | 76.01% | 392346.95 | 274377.45 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071688
2023-04-01 | CAIXA | 796400 | primeira etapa do parque recreativo e ecológico luis eduardo magalhães | Canavieiras/BA | Paralisada | 50.77% | 55.18% | 392182.67 | 188306.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011858
2023-04-01 | SESU |  | Parque Tecnológico – Mossoró (1ª etapa) – muro frontal | Mossoró/RN | Em execução | 7133% |  | 392037.13 | 223969.27 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007745) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Aeroporto - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Paralisada | 3.62% |  | 392013.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007745
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008305) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Igaracy/PB | Em execução | 15.4% |  | 392010.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008305
2023-04-01 | CAIXA | 885430 | pavimentação no setor central e serrinha na cidade de recursolândia/to. | Recursolândia/TO | Em execução | 1.46% | 67.17% | 392000 | 256581.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064851
2023-04-01 | FUNASA | CV 0273/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Rio Brilhante/MS | Em execução |  |  | 391889 | 273774 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0708174208
2023-04-01 | CAIXA | 899240 | construção do centro de eventos no município de nova bassano/rs-2ª etapa. | Nova Bassano/RS | Em execução | 91.09% | 70% | 391775.71 | 167199.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070021
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003849) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Guataporanga - SP | Nova Guataporanga/SP | Paralisada | 63.77% |  | 391761.15 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003849
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015653) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Boa Vista - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Paralisada | 2.87% |  | 391723.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015653
2023-04-01 | FUNASA | CV 0327/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Marliéria/MG | Paralisada |  |  | 391500 | 195750 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2110166067
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004612) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Virginópolis - MG | Virginópolis/MG | Paralisada | 41.81% |  | 391461.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004612
2023-04-01 | FUNASA | CV 1408/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Venturosa/PE | Em execução |  |  | 391405 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2707173102
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017880) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Boa Vista do Gurupi - MA | Boa Vista do Gurupi/MA | Paralisada | 23.62% |  | 391340.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017880
2023-04-01 | CAIXA | 878042 | construção do campo de futebol no bairro fraternidade. | Feira de Santana/BA | Paralisada | 16.08% | 10.8% | 391314 | 39512.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057917
2023-04-01 | SESU |  | LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DOS SETORES ZOOTÉCNICOS | PA | Paralisada | 3447% |  | 391273.42 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53739
2023-04-01 | SETEC |  | ENTRADA PRINCIPAL (guarita) do IFES – Campus Itapina | Colatina/ES | Em execução | 5104% |  | 391182.66 | 180543.73 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55246
2023-04-01 | CAIXA | 907723 | pavimentação de estradas vicinais | Cacimba de Dentro/PB | Paralisada | 0% | 79.01% | 391141.89 | 303544.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074006
2023-04-01 | FUNASA | CV 0286/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Alexandria/RN | Paralisada |  |  | 391096 | 195548 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2010165657
2023-04-01 | CAIXA | 903392 | construção de centro cultural no município de mata/rs. | Mata/RS | Em execução | 0% | 67.67% | 391040.29 | 161629.16 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072388
2023-04-01 | CAIXA | 832174 | urbanização da orla no povoado palmeiral no município de esperatinópolis - ma. | Esperantinópolis/MA | Em execução | 89.84% | 86.53% | 391000 | 337457.68 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1031172
2023-04-01 | CAIXA | 832907 | recuperação de estradas vicinais no ramal do ubim | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 20.04% | 49.87% | 391000 | 194480.81 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1033157
2023-04-01 | CAIXA | 853025 | construção de campo de futebol no município de imperatriz - ma. | Imperatriz/MA | Paralisada | 50.2% | 51.85% | 391000 | 202223.87 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1045318
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086984) CMEI Vera Karam - Campo Mourão - PR | Campo Mourão/PR | Em execução | 79.24% |  | 391000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086984
2023-04-01 | FUNASA | CV 0935/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bom Sucesso/PB | Em execução |  |  | 390958 | 390958 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0507180956
2023-04-01 | CAIXA | 872824 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Itaguaru/GO | Paralisada | 0% | 38.64% | 390897.41 | 136721.49 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1059674
2023-04-01 | SIMEC |  | (25248) PROINFANCIA BAIRRO MORAIS | Rio Pardo de Minas/MG | Em execução | 66.5% |  | 390862.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25248
2023-04-01 | CAIXA | 806669 | construção de quadra no distrito de armador, no município de itapajé-ce. | Itapajé/CE | Paralisada | 36.2% | 36.2% | 390703.92 | 95307.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014927
2023-04-01 | CAIXA | 890599 | reforma da estação ferroviária de ewbank da câmara | Ewbank da Câmara/MG | Paralisada | 0% | 13.32% | 390700.89 | 31802.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067162
2023-04-01 | CAIXA | 858438 | apoio a projetos de infraestrutura turística-reforma da praça são francisco na sede do município de salitre – ceará.- | Salitre/CE | Paralisada | 69.09% | 91.57% | 390643 | 357122.79 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045467
2023-04-01 | CAIXA | 843597 | reforma do estádio no município de umari/ce. | Umari/CE | Paralisada | 83.93% | 83.93% | 390600.79 | 327340.96 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039830
2023-04-01 | FUNASA | CV 0949/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Juru/PB | Em execução |  |  | 390574 | 390574 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171108
2023-04-01 | SIMEC |  | (23202) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 29.8% |  | 390439.52 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23202
2023-04-01 | CAIXA | 851562 | construção de campo de futebol no distrito de casa de tábua | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 31.92% | 27.29% | 390400 | 106429.31 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044542
2023-04-01 | CAIXA | 868593 | construção de calçadas no município de pontalina - go. | Pontalina/GO | Paralisada | 61.73% | 55.12% | 390400 | 214956.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054369
2023-04-01 | FUNASA | CV 0365/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Venturosa/PE | Em execução |  |  | 390212 | 190033 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1110165273
2023-04-01 | CAIXA | 907757 | pavimentação em paralelepípedo no povoado jurema e silvestre, localizada no município de tavares | Tavares/PB | Paralisada | 0% | 72.78% | 390146 | 279619 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073975
2023-04-01 | CAIXA | 885931 | pavimentação em paralelepípedos com drenagem superficial, de vias públicas na sede do município de barrocas/ba. | Barrocas/BA | Paralisada | 0% | 82.8% | 390000 | 316291.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064417
2023-04-01 | CAIXA | 889389 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de assunção - pb | Assunção/PB | Paralisada | 100% | 33.04% | 390000 | 126215.33 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065961
2023-04-01 | CAIXA | 904253 | pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de itapitanga. | Itapitanga/BA | Paralisada | 0% | 19.26% | 390000 | 74005.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072149
2023-04-01 | CAIXA | 923411 | pavimentação de ruas no município de cabaceiras/pb, localizadas dentro do perímetro urbano. | Cabaceiras/PB | Em execução | 0% | 40.77% | 390000 | 156655.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080764
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COTIC | Seropédica/RJ | Em execução | 4120% |  | 389944.81 | 73958.78 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007493) ESCOLA MUNICIPAL MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO - Rio Real - BA | Rio Real/BA | Em execução | 74.52% |  | 389943.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007493
2023-04-01 | CAIXA | 846399 | construção de uma praça | Nova Roma/GO | Paralisada | 0% | 5.47% | 389874.58 | 13448.54 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041687
2023-04-01 | CAIXA | 899382 | ampliação e modernização de quadras de esportes nas localidades de arroio bonito e linha alta de cima, município de cerro branco/rs. | Cerro Branco/RS | Em execução | 0% | 63.77% | 389856.08 | 152252.48 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071414
2023-04-01 | SIMEC |  | (30381) PAC 2 - EE de Ana Faria (31185213) | Pedra Azul/MG | Em execução | 80% |  | 389854.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30381
2023-04-01 | FUNASA | CV 1796/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Malhada de Pedras/BA | Em execução |  |  | 389777 | 267387 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1207171796
2023-04-01 | CAIXA | 909084 | reforma do parque geraldo domingos costa no município de francisco dumont-mg. | Francisco Dumont/MG | Paralisada | 0% | 25.25% | 389759.36 | 97003.56 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074470
2023-04-01 | CAIXA | 913064 | modernização de ginásio de esportes no município de mormaço/rs | Mormaço/RS | Em execução | 0% | 7.23% | 389646.86 | 17256.99 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1077454
2023-04-01 | FUNASA | CV 0586/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Serranópolis de Minas/MG | Em execução |  |  | 389604 | 389603 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307171836
2023-04-01 | FUNASA | CV 0679/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Fagundes/PB | Em execução |  |  | 389544 | 272681 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171044
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, na BR-116/CE, Lote 01. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 389395.47 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7882
2023-04-01 | CAIXA | 895672 | reforma do ginásio poliesportivo de vargem alegre/mg | Vargem Alegre/MG | Em execução | 0% | 92.13% | 389328.15 | 329928.32 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066987
2023-04-01 | CAIXA | 857799 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - construção de centro de referência de assistência social - cras | Estrela de Alagoas/AL | Paralisada | 0% | 53.12% | 389260.91 | 185935.65 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046016
2023-04-01 | CAIXA | 874137 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Malhada/BA | Paralisada | 89.62% | 68.69% | 389229.97 | 219418.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060608
2023-04-01 | CAIXA | 884929 | recapeamento no centro da cidade de arapoema – to | Arapoema/TO | Paralisada | 0% | 42.56% | 389162.5 | 162574.67 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064999
2023-04-01 | CAIXA | 914823 | implantação de pavimentação na rodovia estadual pb-366 no município de aguiar-pb | Aguiar/PB | Em execução | 0% | 45.57% | 389083.36 | 175079.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077233
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma de Telhados, Espaço kids | Formoso do Araguaia/TO | Em execução | 4201% |  | 389000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55135
2023-04-01 | CAIXA | 914540 | construção de portal no município de ipupiara/ba | Ipupiara/BA | Em execução | 0% | 70% | 388966.21 | 268943.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078345
2023-04-01 | CAIXA | 896128 | pavimentação de via(s)/rua(s) | Lagoa/PB | Paralisada | 0% | 68.19% | 388891.12 | 260479.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069476
2023-04-01 | CAIXA | 812587 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - construção de centro de referência de assistência social – cras | Artur Nogueira/SP | Paralisada | 85.3% | 88.4% | 388768.25 | 309412.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1021357
2023-04-01 | CAIXA | 884776 | pavimentação e drenagem de ruas do perímetro urbano no município de cachoeira do sul. | Cachoeira do Sul/RS | Em execução | 0% | 53.18% | 388765.29 | 203146.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065084
2023-04-01 | FUNASA | CV 1139/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mutuípe/BA | Paralisada |  |  | 388708 | 272096 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2807173682
2023-04-01 | SIMEC |  | (33398) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Peabiru - PR | Peabiru/PR | Paralisada | 64.25% |  | 388707.83 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33398
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0951/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Piratini/RS | Em execução |  |  | 388700 | 188520 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1601083613
2023-04-01 | SESU |  | URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I | João Pessoa/PB | Paralisada | 1741% |  | 388621.57 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47956
2023-04-01 | CAIXA | 845541 | construção de uma praça com quadra poliesportiva descoberta, no município de alagoa nova - pb | Alagoa Nova/PB | Paralisada | 75.91% | 67.42% | 388539.58 | 261702.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038044
2023-04-01 | CAIXA | 862895 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma do terminal rodoviário intermunicipal no município de são roque/sp. | São Roque/SP | Paralisada | 9.22% | 20% | 388434.21 | 76909.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047834
2023-04-01 | CAIXA | 914972 | pavimentação em área rural | Santana de Mangueira/PB | Em execução | 0% | 78.57% | 388432.89 | 301856.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077249
2023-04-01 | CAIXA | 906813 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no sítio jardim, localizado no município de cuité - pb | Cuité/PB | Em execução | 0% | 35.39% | 388418.3 | 135970.69 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073601
2023-04-01 | CAIXA | 874080 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Umbaúba/SE | Em execução | 63.28% | 60.12% | 388333.48 | 192044.43 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060707
2023-04-01 | CAIXA | 873548 | recuperação de estradas vicinais | São Gonçalo do Abaeté/MG | Em execução | 0% | 91.59% | 388124.49 | 212836.12 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056469
2023-04-01 | CAIXA | 906788 | pavimentação com blocos de concreto na linha andréas, no município de venâncio aires/rs. | Venâncio Aires/RS | Paralisada | 0% | 1.49% | 388085.9 | 5731.12 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073626
2023-04-01 | CAIXA | 906830 | pavimentação de ruas na zona rural do município de rio tinto/pb. | Rio Tinto/PB | Paralisada | 44.72% | 34.02% | 388060 | 130714.11 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073608
2023-04-01 | CAIXA | 923351 | construção de praças no município de socorro do piauí - pi. | Socorro do Piauí/PI | Em execução | 0% | 3.79% | 388047.05 | 14550 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080886
2023-04-01 | CAIXA | 893877 | pavimentação de vias urbanas -pavimentação da avenida central. | Barão/RS | Paralisada | 0% | 83.41% | 387902.07 | 199135.04 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068458
2023-04-01 | CAIXA | 888620 | conclusão de quadra esportiva coberta no município de candelária - rs | Candelária/RS | Em execução | 0% | 43.06% | 387876.75 | 102797.2 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063661
2023-04-01 | CAIXA | 892930 | adequação de estrada vicinal no município de boqueirão do piauí-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 20% | 387730 | 76400 | Discricionariedade do gestor público |  | Outros | CAIXA-1067366
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO NA RODOVIA BR-226CE | Icó/CE | Paralisada |  |  | 387707.41 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2113
2023-04-01 | CAIXA | 896265 | pavimentação de rua(s)/via(s) | Condado/PB | Paralisada | 0% | 62.26% | 387620.7 | 237846.72 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069487
2023-04-01 | CAIXA | 900931 | construção de praças públicas no município de rio de contas – bahia | Rio de Contas/BA | Em execução | 0% | 78.57% | 387505.39 | 301883.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070803
2023-04-01 | FUNASA | CV 1414/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Miguel Alves/PI | Em execução |  |  | 387440 | 77488 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3107173895
2023-04-01 | SESU |  | PARADA DE ÔNIBUS HUSM | Santa Maria/RS | Paralisada | 0% |  | 387434.15 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49411
2023-04-01 | CAIXA | 912510 | pavimentação em áreas rurais. | Derrubadas/RS | Em execução | 0% | 56.45% | 387421.82 | 189546.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075801
2023-04-01 | CAIXA | 885673 | recapeamento e sinalizacao de vias publicas no municipio de queiroz/sp | Queiroz/SP | Em execução | 0% | 95.15% | 387414.23 | 227182.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064557
2023-04-01 | CAIXA | 895214 | pavimentação de rua(s)/via(s) | Condado/PB | Em execução | 99.8% | 72.56% | 387336.49 | 277169.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068977
2023-04-01 | CAIXA | 799475 | ampliação de unidade de hematologia e hemoterapia | Rio Branco/AC | Paralisada | 36.88% | 41.57% | 387234.98 | 113348.81 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013342
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005313) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta CELECINA BRAGA DE MELO - Cametá - PA | Cametá/PA | Em execução | 14.7% |  | 387001.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005313
2023-04-01 | CAIXA | 885550 | pavimentação em paralelepípedos no bairro da pedreira, zona urbana de jequié. | Jequié/BA | Paralisada | 0% | 17.89% | 387000 | 68328.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064602
2023-04-01 | CAIXA | 890835 | recuperação de estradas vicinais | Centenário/TO | Paralisada | 0% | 64.68% | 387000 | 247092.98 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067618
2023-04-01 | CAIXA | 892566 | construção do estádio municipal, coordenadas geográfica: lat. 7.32’42,07”s long. 49.21’41,17”o. tipo de intervenção: construção. tipo de edificação: terraplanagem, edificação e urbanização. | Pau D'Arco/TO | Em execução | 0% | 30.35% | 387000 | 115946.08 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067757
2023-04-01 | CAIXA | 895904 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) - construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Dona Francisca/RS | Em execução | 0% | 42.5% | 386841.9 | 160650.93 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069747
2023-04-01 | CAIXA | 889240 | pavimentação da rua alfredo berwing no centro de glorinha / rs | Glorinha/RS | Paralisada | 0% | 46.32% | 386670.44 | 110596.9 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065844
2023-04-01 | SISMOB |  | USF SAO NICOLAU | Alto Longá/PI | Em execução | 0% |  | 386640 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13889895000117007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVO HORIZONTE | Rorainópolis/RR | Em execução | 0% |  | 386523 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12236981000121023
2023-04-01 | CAIXA | 907605 | pavimentação de diversas vias no perímetro urbano do município de papagaios-mg | Papagaios/MG | Paralisada | 0% | 77.92% | 386480.87 | 223863.26 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073793
2023-04-01 | CAIXA | 823748 | apoio à estruturação de empreendimentos públicos para a agricultura familiar do agreste setentrional | Recife/PE | Em execução | 43.77% | 42.48% | 386480 | 127449.15 |  |  | Agricultura | CAIXA-1026981
2023-04-01 | CAIXA | 896660 | pavimentação de diversas ruas do município de canguaretama/rn. | Canguaretama/RN | Em execução | 0% | 74.05% | 386285.71 | 282873.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069222
2023-04-01 | FUNASA | CV 0846/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ibiara/PB | Em execução |  |  | 386186 | 90037 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171341
2023-04-01 | CAIXA | 870985 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma da praça no município de mombaça - ce | Mombaça/CE | Em execução | 26.15% | 30.62% | 386000 | 117825.37 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058821
2023-04-01 | CAIXA | 905137 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social – suas – construção de centro de referencia de assistencia social – cras | Porto Nacional/TO | Em execução | 0% | 49.06% | 386000 | 187409.38 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1073506
2023-04-01 | CAIXA | 911925 | adequação de estradas vicinais no município de bernardino batista/pb | Bernardino Batista/PB | Paralisada | 0% | 18.02% | 386000 | 69250.32 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076226
2023-04-01 | CAIXA | 899816 | pavimentação em paralelepípedo, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade, sinalização e drenagem em vias do município de teolândia. | Teolândia/BA | Paralisada | 0% | 95.87% | 385893.63 | 368354.41 | Não informado | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070899
2023-04-01 | CAIXA | 891386 | pavimentação da rua princesa isabel no distrito de acaú. | Pitimbu/PB | Em execução | 0% | 60.75% | 385820 | 230025.31 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066698
2023-04-01 | CAIXA | 896117 | pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em diversas ruas no povoado do renascer. | Ibicoara/BA | Em execução | 0% | 86.12% | 385820 | 328981.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069510
2023-04-01 | CAIXA | 890635 | infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica das ruas sudoeste, rua planalto, travessa 1 e campina do norte no perímetro urbano do distrito de goiany dos campos no município de colmeia-to. | Colméia/TO | Paralisada | 0% | 46.32% | 385657.14 | 176940.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067127
2023-04-01 | CAIXA | 885334 | drenagem e pavimentação de rua em córrego dos monos | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Em execução | 0% | 68.72% | 385419.64 | 196886.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064310
2023-04-01 | CAIXA | 833563 | adequação da estrada vicinal jardim-são benedito, no município de barras(pi). | Barras/PI | Em execução | 0% | 47.74% | 385341.7 | 180156.99 |  |  | Agricultura | CAIXA-1033627
2023-04-01 | CAIXA | 891511 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de núcleos urbanos informais no município de francisco morato/sp. | Francisco Morato/SP | Em execução | 0% | 39.69% | 385303.78 | 151603.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066696
2023-04-01 | CAIXA | 902427 | pavimentação e drenagem superficial de diversas ruas no município de tenente laurentino cruz/rn. | Tenente Laurentino Cruz/RN | Em execução | 70.34% | 60.92% | 385205 | 234053.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071843
2023-04-01 | CAIXA | 913526 | pavimentação de acesso do bairro alto dos remédios ao centro da cidade de cruzeta/rn. | Cruzeta/RN | Em execução | 0% | 41.74% | 385205 | 160368.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077042
2023-04-01 | CAIXA | 914886 | implantação de pavimentação rural no município de catingueira-pb. | Catingueira/PB | Paralisada | 0% | 49.24% | 385205 | 189183.39 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077248
2023-04-01 | CAIXA | 916667 | pavimentação de vias públicas na zona rural do município de caridade do piauí-pi. | Caridade do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 5% | 385005 | 19210.25 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076005
2023-04-01 | CAIXA | 884589 | pavimentação de diversas ruas do município de apodi/rn. | Apodi/RN | Paralisada | 0% | 22.28% | 385000 | 85108.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065388
2023-04-01 | CAIXA | 899101 | revitalização da praça municipal aurélio gomes no município de abreulândia - to | Abreulândia/TO | Em execução | 0% | 70% | 385000 | 268943.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070191
2023-04-01 | FUNASA | CV 0554/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Acaiaca/MG | Em execução |  |  | 385000 | 385000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307172274
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA PARCIAL DAS INST. HIDROSSANITÁRIAS DO JMM | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 2295% |  | 384931.27 | 299110.78 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54520
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E MELHORAMENTO DA BR-020/CE - CONTORNO RODOVIÁRIO DE FORTALEZA | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 384805.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6613
2023-04-01 | CAIXA | 915024 | implantação de pavimentação em vias públicas do município de são josé do campestre/rn | São José do Campestre/RN | Em execução | 0% | 61.59% | 384705 | 236641.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077062
2023-04-01 | CAIXA | 906554 | pavimentação de vias públicas no município de água branca - pi. | Água Branca/PI | Paralisada | 55.51% | 50.57% | 384605 | 194284.5 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072053
2023-04-01 | CAIXA | 899813 | pavimentação de ruas da sede do município de potiraguá-ba. | Potiraguá/BA | Em execução | 0% | 7.49% | 384599.63 | 28793.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070511
2023-04-01 | CAIXA | 907641 | execução de pavimentação em bloquete,drenagem, meio-fio e sarjeta nas vias urbanas do loteamento municipal novo horizonte, sendo que todas estão dentro do perímetro urbano do município de tocantins-mg. | Tocantins/MG | Paralisada | 0% | 68.76% | 384589.59 | 264197.25 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073860
2023-04-01 | CAIXA | 912195 | pavimentação em lajota hexagonal, drenagem pluvial, pavimentação de calçadas e sinalização viária de rua do município de ituporanga/sc | Ituporanga/SC | Em execução | 0% | 38.29% | 384589.59 | 147120.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075918
2023-04-01 | FUNASA | CV 0790/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Fortaleza dos Nogueiras/MA | Paralisada |  |  | 384378 | 187189 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3012146381
2023-04-01 | CAIXA | 893080 | pavimentação nas rua maria barreira barbosa e rua 25 setor central na cidade de montividiu do norte-go. | Montividiu do Norte/GO | Em execução | 0% | 44.14% | 384371.23 | 168621.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068271
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PRPPG/ CAMPUS DO PICI | Fortaleza/CE | Paralisada | 577% |  | 384359.42 | 28183.77 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46584
2023-04-01 | CAIXA | 882882 | implantação de pavimentação asfáltica no município de caçu | Caçu/GO | Paralisada | 0% | 49.74% | 384184.99 | 166241.31 | Dificuldade técnica do tomador | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066194
2023-04-01 | CAIXA | 893049 | pavimentação de vias públicas. | Catuji/MG | Em execução | 0% | 42.18% | 384118.45 | 161136.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067996
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017742) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Brígida - BA | Santa Brígida/BA | Paralisada | 17.49% |  | 384081.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017742
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma da cobertura do blocos dp campus Gurupi | Gurupi/TO | Em execução | 2382% |  | 384051.23 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55700
2023-04-01 | CAIXA | 885452 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no bairro gilvan luz no município de espírito santo/rn. | Espírito Santo/RN | Em execução | 0% | 66.6% | 384000 | 254408.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064225
2023-04-01 | FUNASA | CV 1579/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Florânia/RN | Em execução |  |  | 383968 | 382894 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1307172547
2023-04-01 | CAIXA | 900543 | - pavimentação, drenagem e sinalização viária em rua localizada no perímetro urbano, no bairro centro município de laurentino/sc. | Laurentino/SC | Em execução | 0% | 65.34% | 383867.65 | 219378.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070483
2023-04-01 | CAIXA | 899107 | construção de infraestrutura turística no parque municipal de eventos almiro grings no município de igrejinha/rs -2ª etapa. | Igrejinha/RS | Em execução | 0% | 28.33% | 383740.72 | 67658.78 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070139
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ALA ROSA DO HU | Rio Grande/RS | Paralisada | 0% |  | 383567.93 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32174
2023-04-01 | CAIXA | 893894 | pavimentação em diversas ruas do município de carnaúba dos dantas - rn. | Carnaúba dos Dantas/RN | Paralisada | 0% | 52.61% | 383285.71 | 200956.13 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068512
2023-04-01 | CAIXA | 885823 | pavimentação e drenagem no município de sertãozinho - pb | Sertãozinho/PB | Paralisada | 37.41% | 50.61% | 383230.07 | 192169.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064508
2023-04-01 | CAIXA | 866512 | implantação de pavimentação por calçamento em alvenaria poliédrica/pedras quartizíticas em vias públicas urbanas | Pirenópolis/GO | Paralisada | 23.65% | 20% | 383205.55 | 73142.86 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052605
2023-04-01 | CAIXA | 910697 | adequação de estrada rural. | Dois Lajeados/RS | Em execução | 0% | 97.73% | 383178.09 | 233336.89 |  |  | Outros | CAIXA-1076461
2023-04-01 | CAIXA | 895350 | pavimentação em paralelepípedo e concreto das ruas do loteamento tenente wagner gondim e rua santo antonio (próximo ao cemitério), na sede do município de ubaíra/ba. | Ubaíra/BA | Em execução | 0% | 74.11% | 383164 | 283111.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066678
2023-04-01 | CAIXA | 871120 | apoio a projeto de infraestrutura turística-construção de infraestrutura urbana para adequação de espaço de interesse turístico no município de urubici/sc. | Urubici/SC | Em execução | 82.73% | 63.53% | 383147.47 | 232356.42 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058846
2023-04-01 | CAIXA | 897173 | pavimentação de vias públicas no município de são josé da vitória/ba | São José da Vitória/BA | Paralisada | 0% | 62.22% | 383047.62 | 237684.39 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069670
2023-04-01 | CAIXA | 884405 | obras de calçamento em paralelepípedo em diversas ruas do município de salgado | Salgado/SE | Em execução | 0% | 75.82% | 383000 | 289622.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065492
2023-04-01 | CAIXA | 885455 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no bairro centro no município de espírito santo/rn. | Espírito Santo/RN | Paralisada | 0% | 58.44% | 383000 | 223240.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064224
2023-04-01 | CAIXA | 889369 | pavimentação em bloquetes, com meio-fio, calçadas, sajertas, acessibilidade e sinalização, da rua israel, rua araguaia e rua josé ribeiro magalhães do bairro vila arco-íris do município de praia norte-to. | Praia Norte/TO | Paralisada | 0% | 36.69% | 383000 | 140148.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066251
2023-04-01 | CAIXA | 891398 | pavimentação de diversas ruas do município de jundiá/rn. | Jundiá/RN | Em execução | 0% | 58.01% | 383000 | 221612.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066460
2023-04-01 | CAIXA | 891599 | construção de calçadas com meio fio e sarjeta | Rodrigues Alves/AC | Em execução | 0% | 55.6% | 383000 | 212395.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065870
2023-04-01 | CAIXA | 906089 | pavimentação de acesso ao castelete de nossa senhora da conceição, no município de pau d´arco do piauí/pi - 2ª etapa. | Pau D'Arco do Piauí/PI | Paralisada | 41.94% | 20% | 383000 | 76400 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073290
2023-04-01 | SESU |  | Reforço de Fundação no Bloco I - CPAN (121/2022) | Corumbá/MS | Em execução | 3342% |  | 382857.76 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53507
2023-04-01 | CAIXA | 885569 | pavimentação de ruas no município de paraná/rn. | Paraná/RN | Paralisada | 0% | 86.43% | 382800 | 330146.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064578
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007733) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Barra do Corda - MA | Barra do Corda/MA | Paralisada |  |  | 382726.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007733
2023-04-01 | CAIXA | 885013 | pavimentação de vias públicas no município de santa cruz do piauí - pi | Santa Cruz do Piauí/PI | Paralisada | 80.9% | 89.9% | 382500 | 343420.46 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065146
2023-04-01 | CAIXA | 886623 | construção de quadra de esportes no município de epitaciolândia | Epitaciolândia/AC | Em execução | 0% | 63.32% | 382500 | 241899.16 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063404
2023-04-01 | CAIXA | 892680 | recuperação das estradas vicinais no município de colinas do tocantins - to. | Colinas do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 21.93% | 382500 | 83780.83 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067300
2023-04-01 | CAIXA | 898824 | construção de campo society no município de monsenhor hipólito - pi. | Monsenhor Hipólito/PI | Paralisada | 0% | 85.87% | 382500 | 328006.92 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071237
2023-04-01 | CAIXA | 908339 | pavimentação rural no município de são jorge d'oeste/pr | São Jorge d'Oeste/PR | Em execução | 62.93% | 58.98% | 382500 | 225291.97 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074248
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007264) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Arataca - BA | Arataca/BA | Paralisada | 2.21% |  | 382500 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007264
2023-04-01 | CAIXA | 892683 | reuperação de estradas vicinais no município de babaçulândia. | Babaçulândia/TO | Paralisada | 0% | 7.29% | 382480 | 27845.49 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067374
2023-04-01 | CAIXA | 892686 | recuperação de estradas vicinais no município de aragominas. | Aragominas/TO | Em execução | 0% | 85.4% | 382480 | 326219.44 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067328
2023-04-01 | CAIXA | 871912 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Ribeirão/PE | Em execução | 48.37% | 48.37% | 382466.4 | 169288.93 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059000
2023-04-01 | CAIXA | 897143 | pavimentação de via(s)/rua(s) | Paulista/PB | Em execução | 0% | 68.13% | 382400 | 260267.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069912
2023-04-01 | CAIXA | 899129 | construção de quadra poliesportiva no município de morro do chapéu do piauí-pi. | Morro do Chapéu do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 0% | 382400 | 0 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071376
2023-04-01 | CAIXA | 909505 | adequação de vias rurais no município de lontra/mg | Lontra/MG | Paralisada | 0% | 20% | 382400 | 76400 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Outros | CAIXA-1075214
2023-04-01 | CAIXA | 887880 | construção do parque de exposições no município de tavares/rs | Tavares/RS | Em execução | 0% | 20% | 382388.01 | 47750 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065884
2023-04-01 | CAIXA | 892992 | pavimentação de vias públicas urbanas | Aiuruoca/MG | Paralisada | 0% | 18.27% | 382385 | 69810.46 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068003
2023-04-01 | CAIXA | 886651 | ampliação e reforma de um estadio municipal | Contendas do Sincorá/BA | Em execução | 0% | 50.64% | 382383 | 193445.45 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063628
2023-04-01 | CAIXA | 886787 | construção de quadra coberta no município de marapanim-pa | Marapanim/PA | Em execução | 0% | 75.52% | 382383 | 288476.04 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063293
2023-04-01 | CAIXA | 886847 | ampliação do estádio municipal de futebol | Cândido de Abreu/PR | Paralisada | 57.38% | 76.2% | 382383 | 291069.49 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063478
2023-04-01 | CAIXA | 888625 | fomentar a instalação de empresas do setor produtivo por meio da construção de infraestrutura ( barracão industrial) | Novo Itacolomi/PR | Em execução | 0% | 48.33% | 382383 | 184606.35 |  | Ministério da Fazenda | Outros | CAIXA-1070004
2023-04-01 | CAIXA | 889213 | pavimentação e drenagem no município de no município de são sebastião de lagoa de roça - pb | São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | Em execução | 0% | 79.62% | 382383 | 304162.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065775
2023-04-01 | CAIXA | 885282 | revitalização de espaço urbano | Roca Sales/RS | Em execução | 0% | 63.66% | 382382.39 | 243197.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064698
2023-04-01 | CAIXA | 886860 | reforma e modernização no estádio joão hermógenes de andrade - andradão no município de andirá/pr | Andirá/PR | Em execução | 0% | 98.31% | 382382.38 | 375530.13 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063427
2023-04-01 | CAIXA | 891415 | pavimentação da rua faustino martini - trecho 01, bairro rio do peixe, município de luiz alves/sc. | Luiz Alves/SC | Em execução | 0% | 90.93% | 382382.38 | 347363.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065796
2023-04-01 | CAIXA | 893964 | pavimentação de trechos de rua do bairro pilotos, quatis, rj. | Quatis/RJ | Paralisada | 0% | 87.24% | 382382.38 | 333268.42 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068553
2023-04-01 | CAIXA | 885732 | pavimentação e drenagem de vias públicas no município de inhapim/mg. | Inhapim/MG | Paralisada | 26.94% | 61.17% | 382382 | 233663.84 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064542
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DO GINÁSIO DIDÁTICO - CCS - CAMPUS I | João Pessoa/PB | Paralisada | 2479% |  | 382309.05 | 94951.92 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46523
2023-04-01 | CAIXA | 833519 | mecanização agricola - aquisição de trator e implementos agricolas. | Teodoro Sampaio/SP | Paralisada | 94.77% | 100% | 382150 | 283036.65 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-1033635
2023-04-01 | CAIXA | 840885 | pavimentação de diversas ruas da zona urbana do município. | Jequié/BA | Paralisada | 44.26% | 71.34% | 382114.73 | 220657.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1036649
2023-04-01 | CAIXA | 908621 | pavimentação poliédrica em estrada vicinal | Nova Esperança do Sudoeste/PR | Paralisada | 0% | 82.71% | 382045 | 315180.55 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074340
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004148) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Macaparana - PE | Macaparana/PE | Em execução | 44.87% |  | 381943.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004148
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004323) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Mucuri - BA | Mucuri/BA | Paralisada | 2.12% |  | 381921.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004323
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007732) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Barra do Corda - MA | Barra do Corda/MA | Paralisada |  |  | 381901.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007732
2023-04-01 | SIMEC |  | (30163) PAC 2 - VIRGILIO TAVORA EEEP GOVERNADOR 087 | Crato/CE | Em execução | 53.1% |  | 381593.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30163
2023-04-01 | SIMEC |  | (9519) 658714 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - - Construção - BELA VISTA DO MARANHÃO/MA | Bela Vista do Maranhão/MA | Paralisada | 11.08% |  | 381397.31 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9519
2023-04-01 | CAIXA | 783378 | construção do campo de futebol no setor itapuã | Caldas Novas/GO | Paralisada | 46.84% | 44.72% | 381348.96 | 134071.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004160
2023-04-01 | CAIXA | 831883 | infraestrutura para esportes recreativo e de lazer | Matão/SP | Paralisada | 71.13% | 69.65% | 381105.65 | 169771.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028668
2023-04-01 | CAIXA | 806159 | melhorias da nfraestrutura turística no morro do cristo no município de união da vitória - pr | União da Vitória/PR | Paralisada | 51.29% | 84.73% | 381037.15 | 289151.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1017830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008172) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 | Rosário/MA | Paralisada | 1.14% |  | 380936.91 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008172
2023-04-01 | CAIXA | 846492 | implantação de pavimentação no município de ariranha do ivaí/pr. | Ariranha do Ivaí/PR | Em execução | 0% | 71.31% | 380904.35 | 210576.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041174
2023-04-01 | CAIXA | 856655 | pavimentação e drenagem de rua no distrito de rive | Alegre/ES | Paralisada | 66.87% | 60.47% | 380886.78 | 154509.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045198
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007428) QUADRA DA BAIXA DO FRADE - Ipueiras - CE | Ipueiras/CE | Paralisada | 99.65% |  | 380690.35 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007428
2023-04-01 | CAIXA | 886759 | reforma e modernização da infraestrutura esportiva municipal, espaço denominado estadio moreirão, para o desenvolvimento recreativo, esportivo e de lazer, mediante a reforma de instalações esportivas do campo de futebol. | São José da Varginha/MG | Paralisada | 0% | 24.37% | 380484.31 | 81440.8 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063431
2023-04-01 | FUNASA | CV 2260/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Sumé/PB | Em execução |  |  | 380462 | 265660 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0612182299
2023-04-01 | CAIXA | 898883 | construção de quadra esportiva coberta. | Muçum/RS | Em execução | 0% | 71.86% | 380448.85 | 171572.63 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071255
2023-04-01 | CAIXA | 851389 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | Cotriguaçu/MT | Em execução | 0% | 48.57% | 380324.98 | 121414.59 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046627
2023-04-01 | SETEC |  | Projeto de Combate e Prevenção ao Incêndio | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 5878% |  | 380300 | 190150 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-1201426247
2023-04-01 | CAIXA | 881779 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma e construção no centro de cultura e convenções do município de anicuns – go | Anicuns/GO | Paralisada | 0% | 28.3% | 380209.02 | 90022.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063218
2023-04-01 | SIMEC |  | (33557) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Missão Velha - CE | Missão Velha/CE | Paralisada | 1.8% |  | 380092.64 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33557
2023-04-01 | CAIXA | 895365 | execução de pavimentação, compreendendo o recapeamento asfáltico e obras complementares na região do bairro dos pimentas de guarulhos. | Guarulhos/SP | Em execução | 0% | 100% | 380018.95 | 333816.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066807
2023-04-01 | CAIXA | 799002 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Tanguá/RJ | Em execução | 65.9% | 50% | 380000 | 146250 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1013000
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NAIR FERNANDES ALVES | Santa Rita do Pardo/MS | Em execução | 0% |  | 379951 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12022274000121004
2023-04-01 | FUNASA | CV 0129/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jacaraci/BA | Em execução |  |  | 379922 | 189487 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1408150088
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, lote 02, a ser executado na BR- 265/MG. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 379752.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8264
2023-04-01 | CAIXA | 791656 | aquisição de um (01) caminhão ¾, um automóvel com tração 4x4 e equipamentos para a feira do município de calçoene e oiapoque, visando facilitar o escoamento e a comercialização dos produtos agrícolas produzidos pelas mulheres produtoras do território rura | Macapá/AP | Em execução | 34.85% | 36.78% | 379700 | 125692.6 |  |  | Agricultura | CAIXA-1009232
2023-04-01 | CAIXA | 911067 | pavimentação em vias públicas urbanas no município de fontoura xavier rs | Fontoura Xavier/RS | Em execução | 0% | 82.22% | 379653.51 | 276059.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076107
2023-04-01 | FUNASA | CV 0479/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Santa Inês/PB | Em execução |  |  | 379636 | 379636 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2809164707
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE PROTEÇÃO - IF BARREIRINHAS | Barreirinhas/MA | Em execução | 3562% |  | 379568.51 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55095
2023-04-01 | CAIXA | 900473 | reforma de praça no municipio de mucambo-ce | Mucambo/CE | Paralisada | 93.81% | 93.81% | 379313.37 | 269521.76 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070974
2023-04-01 | CAIXA | 895204 | pavimentação granítica de ruas pertencentes aos bairros centro, tambor e distrito de lagoa do souza, no perímetro urbano do município. | Lagoa dos Gatos/PE | Em execução | 0% | 45.5% | 379162.73 | 172340.88 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066779
2023-04-01 | CAIXA | 888601 | modernização de infraestrutura no estádio municipal geraldão município de jussara -go. | Jussara/GO | Paralisada | 0% | 25.84% | 379159.43 | 74041.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063280
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008463) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santana dos Garrotes - PB | Santana dos Garrotes/PB | Paralisada | 51.71% |  | 379034.24 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008463
2023-04-01 | SISMOB |  | PM APA UBS PIQUIA | Amapá/AP | Em execução | 0% |  | 379030 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11739074000119002
2023-04-01 | FUNASA | CV 0587/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Sertânia/PE | Em execução |  |  | 378953 | 177500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2209101689
2023-04-01 | FUNASA | CV 1451/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Muniz Ferreira/BA | Em execução |  |  | 378942 | 75788 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1207171741
2023-04-01 | CAIXA | 775953 | Aquisicao de veiculos de carga, utilitarios e de passageiro, visando a estruturacao das cadeias produtivas do Cafe e da | Alagoinhas/BA | Paralisada | 49.54% | 49.83% | 378856 | 161578.36 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-400699
2023-04-01 | FUNASA | CV 0174/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Satubinha/MA | Em execução |  |  | 378852 | 377868 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2710166170
2023-04-01 | CAIXA | 897117 | pavimentação em paralelepípedos graniticos em diversas vias do município de jaqueira/pe | Jaqueira/PE | Em execução | 0% | 59.61% | 378703.56 | 178191.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069698
2023-04-01 | CAIXA | 886641 | modernização do campo de futebol da rua vicente júlio aragão, no município de ipiaú/ba | Ipiaú/BA | Paralisada | 0% | 62.54% | 378427.66 | 236419.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063496
2023-04-01 | CAIXA | 845389 | implantação de pavimentação em via pública urbana. | Butiá/RS | Paralisada | 57.77% | 88.29% | 378427.43 | 321859.32 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040827
2023-04-01 | CAIXA | 895899 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) - construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | São João do Polêsine/RS | Paralisada | 0% | 67.05% | 378380 | 253457.35 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069745
2023-04-01 | CAIXA | 895285 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização nas vias do município de tupirama-tocantins. | Tupirama/TO | Paralisada | 0% | 63.08% | 378011.61 | 225906.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068924
2023-04-01 | FUNASA | CV 0956/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Marcionílio Souza/BA | Paralisada |  |  | 378000 | 264600 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1307171922
2023-04-01 | CAIXA | 880284 | reforma e ampliação do estádio municipal “o xorrozão”, localizado no município de cubati/pb. | Cubati/PB | Paralisada | 74.44% | 76.71% | 377975.52 | 280526.91 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062162
2023-04-01 | FUNASA | CV 0765/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Penalva/MA | Em execução |  |  | 377895 | 359000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0412075472
2023-04-01 | FUNASA | CV 0656/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jardim de Piranhas/RN | Em execução |  |  | 377655 | 261645 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2707172995
2023-04-01 | FUNASA | CV 2220/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cajazeirinhas/PB | Em execução |  |  | 377645 | 75529 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0512182259
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE TRECHO CRATEUS | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 377545 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121005
2023-04-01 | CAIXA | 897669 | pavimentação asfáltica e drenagem no bairro carlos césar merchi no município de turvelândia | Turvelândia/GO | Paralisada | 0% | 80.88% | 377529.99 | 193182.93 | Dificuldade técnica do tomador | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070201
2023-04-01 | SETEC |  | Serviços de Manutenção da Reitoria | Natal/RN | Em execução | 8683% |  | 377351.22 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54764
2023-04-01 | CAIXA | 909510 | projeto e implantação de praça no município de entre-ijuis-rs | Entre-Ijuís/RS | Em execução | 0% | 17.53% | 377242.29 | 50378.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074864
2023-04-01 | CAIXA | 884071 | estruturacao da rede de servicos do sistema único de assistencia social (suas) – construção do centro de convivência. | Guairaçá/PR | Paralisada | 0% | 56.89% | 377105.64 | 162977.44 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065935
2023-04-01 | SIMEC |  | (11839) 700096 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - PERI MIRIM/MA | Peri Mirim/MA | Paralisada | 50.23% |  | 377019.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11839
2023-04-01 | CAIXA | 891610 | pavimentação e recapeamento asfáltico no município de mairipotaba. | Mairipotaba/GO | Em execução | 0% | 100% | 376968.1 | 334250 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065877
2023-04-01 | CAIXA | 899083 | pavimentação de acesso ao alto do tabor no município de luis gomes/rn. | Luís Gomes/RN | Paralisada | 0% | 20% | 376924.18 | 47771.2 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070092
2023-04-01 | CAIXA | 874072 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Lagarto/SE | Em execução | 67.81% | 93.76% | 376911.79 | 299493.02 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060727
2023-04-01 | DNIT |  | Desobstrução do Leito (através de destocamento) de canais navegáveis bloqueados por vegetação e Conservação das Margens na Hidrovia do Parnaíba, objetivando possibilitar as condições mínimas de navegabilidade, numa extensão total de 163,00 Km | São Luís/MA | Em execução |  |  | 376878.58 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9402
2023-04-01 | CAIXA | 872783 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – contrucao de centro de referencia de assistencia social - cras | Rio das Flores/RJ | Em execução | 67.2% | 75.82% | 376564.49 | 278290.42 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1059661
2023-04-01 | CAIXA | 806795 | construção de uma quadra poliesportiva no bairro estação, no município de tururu – ce. | Tururu/CE | Em execução | 90.4% | 90.4% | 376499.78 | 240617.35 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014846
2023-04-01 | CAIXA | 791680 | pavimentação asfáltica da rua do cruzeiro e ruas do bairro mutirão novo, incluindo drenagem superficial e calçada. | Vitorino Freire/MA | Em execução | 37.04% | 37.04% | 376462.74 | 127684.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009270
2023-04-01 | SIMEC |  | (24383) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Anajás/PA | Paralisada |  |  | 376452.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24383
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014937) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caldazinha - GO | Caldazinha/GO | Paralisada | 79.71% |  | 376406.18 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014937
2023-04-01 | CAIXA | 829577 | pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de são sebastião do passé – ba. | São Sebastião do Passé/BA | Paralisada | 0% | 4.05% | 376403.4 | 12972.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029082
2023-04-01 | CAIXA | 846475 | elaboração de projeto executivo e execução de obras de implantação de infraestrutura e adaptação de espaços públicos urbanos como: calçadas, públicas, áreas de lazer, rotas acessíveis, estruturas para a prática de atividades físicas em espaços urbanos a d | Campo Limpo Paulista/SP | Paralisada | 10.85% | 24.65% | 376263.11 | 60590.78 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041682
2023-04-01 | CAIXA | 881784 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção e reforma de infraestrutura urbana do acesso a orla da praia do santinho no município de florianópolis - sc | Florianópolis/SC | Em execução | 0% | 16.69% | 376154.36 | 62141.03 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063141
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007155) ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MEDEIROS Coberta 002/2013 - Palestina - AL | Palestina/AL | Paralisada | 18.52% |  | 375984.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007155
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DAS BAIAS DE INTERNAÇÃO DE GRANDES ANIMAIS | Urutaí/GO | Em execução | 7700% |  | 375922.86 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54736
2023-04-01 | CAIXA | 821277 | pavimentação de diversas ruas, no município de rio tinto – pb. | Rio Tinto/PB | Paralisada | 36.51% | 80.9% | 375833 | 297981.1 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023186
2023-04-01 | CAIXA | 903908 | reforma e ampliação de centro cultural no municipal de governador lindenberg-es. | Governador Lindenberg/ES | Em execução | 0% | 9.33% | 375538.07 | 26804.06 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072707
2023-04-01 | CAIXA | 843704 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de cruz alta-rs. | Cruz Alta/RS | Em execução | 49.53% | 48.72% | 375516.49 | 118746.2 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039611
2023-04-01 | CAIXA | 893675 | pavimentação em vias públicas urbanas do município de ijuí/rs. | Ijuí/RS | Em execução | 0% | 61.26% | 375506.58 | 146253.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068405
2023-04-01 | CAIXA | 915018 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Pinheiro Machado/RS | Em execução | 0% | 25.42% | 375401.16 | 73030.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077788
2023-04-01 | CAIXA | 805105 | reforma, ampliação e modernização de estrutura esportiva na cidade de terra roxa | Terra Roxa/SP | Paralisada | 83.58% | 82.42% | 375386.65 | 273231.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015168
2023-04-01 | FUNASA | CV 1176/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Paraopeba/MG | Em execução |  |  | 375267 | 375266 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173670
2023-04-01 | CAIXA | 856203 | construção de quadra poliesportiva no distrito de são miguel em ataléia/mg. | Ataléia/MG | Em execução | 0% | 27.09% | 375096.49 | 66043.83 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047468
2023-04-01 | CAIXA | 863670 | reforma de espaço esportivo no município de balneário camboriú/sc. | Balneário Camboriú/SC | Paralisada | 56.58% | 30.06% | 375055.1 | 78144.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048140
2023-04-01 | CAIXA | 836003 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Nova Venécia/ES | Em execução | 0% | 27.83% | 375000 | 102860.51 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034956
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MARIANA GOMES | Lajes/RN | Em execução | 0% |  | 374999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11955493000121011
2023-04-01 | CAIXA | 865772 | pavimentação de vias urbanas | Guaramirim/SC | Em execução | 72.68% | 76.71% | 374989.72 | 280544.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053312
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008287) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Paraíba do Sul - RJ | Paraíba do Sul/RJ | Paralisada | 26.1% |  | 374947.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008287
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008288) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Paraíba do Sul - RJ | Paraíba do Sul/RJ | Paralisada | 65.17% |  | 374947.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008288
2023-04-01 | CAIXA | 887829 | pavimentação de acesso ao parque da gruta nossa senhora da salete no município de vista alegre/rs. | Vista Alegre/RS | Paralisada | 0% | 20% | 374919.44 | 61120 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110583) Escola Municipal Jardim Vista Alegre - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 374895.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110583
2023-04-01 | CAIXA | 795004 | estruturação da rede de serviços da proteção social básica – construção de cras | Gravataí/RS | Paralisada | 51.64% | 47.61% | 374815.61 | 161856.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1011385
2023-04-01 | CAIXA | 899266 | construção e reforma no parque de eventos itamar vezentini no município de candelária/rs. | Candelária/RS | Em execução | 0% | 70% | 374789.93 | 167199.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070142
2023-04-01 | CAIXA | 897519 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de referência de assistência social – cras. | Monte Horebe/PB | Em execução | 0% | 26.36% | 374673.89 | 95664.59 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071684
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004129) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Careiro - AM | Careiro/AM | Em execução | 97.74% |  | 374500.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004129
2023-04-01 | CAIXA | 874939 | adequação de estradas vicinais com pavimentação do acesso à comunidade do jussaral, trecho do cruzeiro. | Natuba/PB | Em execução | 0% | 0.73% | 374409.67 | 1619.34 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060918
2023-04-01 | CAIXA | 743197 | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE VERA MENDES - PI. | Vera Mendes/PI | Paralisada | 62.27% | 67.63% | 374326.96 | 197803.33 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-334269
2023-04-01 | CAIXA | 908763 | pavimentação asfáltica com drenagem superficial (sarjetas) e meios-fios (quando necessário). | Inimutaba/MG | Em execução | 0% | 14% | 374170.48 | 33435.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074400