2023-04-01 | CAIXA | 895746 | reforma de quadra esportiva no município de rolândia paraná. | Rolândia/PR | Em execução | 0% | 4.95% | 374064.56 | 11817.34 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067062
2023-04-01 | CAIXA | 870285 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de portal no município de monte belo do sul/rs | Monte Belo do Sul/RS | Paralisada | 95.08% | 94.94% | 373998.76 | 283915.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058559
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001528) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Campinas do Piauí - PI | Campinas do Piauí/PI | Paralisada | 63.29% |  | 373964.08 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001528
2023-04-01 | CAIXA | 806970 | reforma do estádio municipal. | Miguel Calmon/BA | Paralisada | 69.91% | 62.71% | 373926.02 | 183423.85 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015225
2023-04-01 | SESU |  | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE RIO TINTO | Rio Tinto/PB | Paralisada | 7003% |  | 373875.9 | 234187.41 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50610
2023-04-01 | CAIXA | 866961 | pavimentação asfáltica de vias públicas no município de paranaiguara | Paranaiguara/GO | Paralisada | 78.55% | 78.55% | 373845.49 | 287268.57 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053618
2023-04-01 | SIMEC |  | (30462) PAC 2 - EE CEL. FRANCISCO HOMEM | Aracitaba/MG | Em execução | 1.95% |  | 373804.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30462
2023-04-01 | FUNASA | CV 0848/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lastro/PB | Em execução |  |  | 373799 | 368906 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171693
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MARIA DA PENHA AIRES DE OLIVEIRA | Porto Calvo/AL | Paralisada | 0% |  | 373752 |  | Judicial, DESVIO DO RECURSO EXISTENTE EM CONTA | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11312579000118005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008906) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palmital - SP | Palmital/SP | Em execução | 80.66% |  | 373748.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008906
2023-04-01 | CAIXA | 885118 | recapeamento asfáltico e calçamento. | Fernando Prestes/SP | Em execução | 87.23% | 0.48% | 373684.75 | 1144.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064952
2023-04-01 | CAIXA | 885893 | pavimentação da rua fries no centro do município de glorinha/rs | Glorinha/RS | Em execução | 0% | 98.19% | 373621.49 | 234431.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013128) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Pires do Rio/GO | Em execução | 77.86% |  | 373534.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013128
2023-04-01 | CAIXA | 904043 | pavimentação de acesso a praça clemente nardelli no município de laurentino/sc. | Laurentino/SC | Paralisada | 0% | 69.27% | 373497.23 | 165462.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072616
2023-04-01 | CAIXA | 784620 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação e drenagem pluvial de via de acesso ao santuário diocesano nossa senhora da saúde, correspondente às ruas paulina recla cecato e arlindo vicente, no município de ibiraçu. | Ibiraçu/ES | Em execução | 99.2% | 80% | 373485.9 | 234000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1013919
2023-04-01 | CAIXA | 887433 | construção e revitalização de praças no município de viçosa/rn. | Viçosa/RN | Em execução | 29.47% | 65.81% | 373219.58 | 245346.3 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063902
2023-04-01 | CAIXA | 835841 | construção de barracão industrial, visando a instalação de empresas, de acordo com o plano de implementação aprovado. | Cruzeiro do Sul/PR | Em execução | 6.71% | 27.01% | 373192.22 | 67530.46 |  | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Outros | CAIXA-1035428
2023-04-01 | FUNASA | CV 1215/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alcantil/PB | Em execução |  |  | 373135 | 74627 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1107170898
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001417) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Capitão Enéas - MG | Capitão Enéas/MG | Paralisada |  |  | 373059.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001417
2023-04-01 | CAIXA | 895211 | pavimentação de vias urbanas | Centenário/TO | Em execução | 0% | 67.8% | 373046.88 | 242817.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068923
2023-04-01 | CAIXA | 873058 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da praça de eventos - 2ª etapa e construção de portal na entrada da cidade no município de bom jesus da serra/ba | Bom Jesus da Serra/BA | Paralisada | 80.29% | 62.56% | 373028.58 | 228785.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059867
2023-04-01 | CAIXA | 875718 | pavimentação à paralelepípedo, drenagem superficial e calçadas em ruas da sede do município de maracás. (rua francisco dos santos, rua elpídio josé de souza, rua padre flamarion e rua cel. josé de moura medrado). | Maracás/BA | Paralisada | 66.02% | 65.14% | 373000 | 238208.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059325
2023-04-01 | CAIXA | 902010 | construção de duas pontes na zona rural de italva | Italva/RJ | Paralisada | 0% | 40.4% | 372950 | 150456.17 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1071127
2023-04-01 | CAIXA | 902707 | pavimentação com pedras irregulares | Cerro Largo/RS | Em execução | 0% | 60.89% | 372833 | 226779.66 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072172
2023-04-01 | CAIXA | 890434 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas - construção de centro de referência especializado de assistência social - creas | Costa Rica/MS | Em execução | 0% | 81.62% | 372822.83 | 303978.49 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1067492
2023-04-01 | FUNASA | CV 0367/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Boca do Acre/AM | Paralisada |  |  | 372700 | 178896 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1509101747
2023-04-01 | CAIXA | 888265 | pavimentação e drenagem pluvial da rua romênia no bairro industrial no município de santana do paraíso mg. | Santana do Paraíso/MG | Paralisada | 0% | 44.1% | 372697.88 | 105294.38 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066394
2023-04-01 | SIMEC |  | (27363) MULUNGÚ | Betânia do Piauí/PI | Em execução | 62.12% |  | 372657.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27363
2023-04-01 | CAIXA | 879565 | modernização de banco de alimentos | Governador Valadares/MG | Em execução | 79.16% | 75.78% | 372464.89 | 211801.57 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1062051
2023-04-01 | CAIXA | 899440 | construção da quadra poliesportiva de linha são pedro município de arroio do tigre. | Arroio do Tigre/RS | Em execução | 0% | 2.39% | 372418.7 | 5708.33 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071532
2023-04-01 | CAIXA | 866033 | pavimentação no município de meruoca/ce. | Meruoca/CE | Paralisada | 66.72% | 83.61% | 372343.69 | 305761.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052432
2023-04-01 | CAIXA | 903532 | pavimentação em cbuq de vias públicas no bairro universitário, em mundo novo - ms | Mundo Novo/MS | Em execução | 0% | 9.45% | 372279.06 | 32668.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072083
2023-04-01 | FUNASA | CV 0036/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Várzea do Poço/BA | Em execução |  |  | 372270 | 248185 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1503190036
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013673) LOCALIDADE DO COQUEIRO | Mirangaba/BA | Em execução | 95.42% |  | 372173.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013673
2023-04-01 | FUNASA | CV 0618/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Olho d'Água/PB | Em execução |  |  | 372170 | 260519 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171384
2023-04-01 | CAIXA | 874074 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Lagarto/SE | Em execução | 50.12% | 93.42% | 372156.19 | 298414.68 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060726
2023-04-01 | FUNASA | CV 0204/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jordão/AC | Em execução |  |  | 372033 | 371652 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1708150104
2023-04-01 | CAIXA | 873962 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Biritinga/BA | Paralisada | 46.47% | 46.47% | 371896.89 | 148441.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060593
2023-04-01 | CAIXA | 880283 | reforma e cobertura de quadra poliesportiva com aquisição de equipamentos de ginástica localizada no município de taperoa/pb | Taperoá/PB | Em execução | 0% | 14.92% | 371666.67 | 54580.89 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062163
2023-04-01 | CAIXA | 890388 | construção de quadra esportiva. | Vera Cruz/RS | Em execução | 0% | 94.93% | 371651.96 | 226636.74 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063460
2023-04-01 | CAIXA | 844447 | recapeamento de ruas | Xapuri/AC | Paralisada | 81.32% | 81.32% | 371628.62 | 199926.67 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037369
2023-04-01 | CAIXA | 870539 | reforma e revitalização do centro de eventos no município de américo de campos-sp. | Américo de Campos/SP | Em execução | 41.99% | 91% | 371529.27 | 332799.97 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055115
2023-04-01 | CAIXA | 914444 | construção de praça no municipio de são joão batista/ma | São João Batista/MA | Paralisada | 0% | 19.89% | 371500 | 73717.47 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078450
2023-04-01 | SIMEC |  | (20225) Centro de Educação Infantil | São Félix do Tocantins/TO | Paralisada | 74.15% |  | 371441.48 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20225
2023-04-01 | CAIXA | 870190 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma do centro de eventos no município de arenópolis-go. | Arenópolis/GO | Paralisada | 45.4% | 53.79% | 371323.08 | 160860.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058621
2023-04-01 | CAIXA | 845596 | pavimentação de ruas da sede do municipio de jijoca de jericoacoara-ce | Jijoca de Jericoacoara/CE | Paralisada | 64.3% | 49.08% | 371314.91 | 120673.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038994
2023-04-01 | CAIXA | 836770 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Goiatuba/GO | Em execução | 55.4% | 86.34% | 371208.67 | 258837.94 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035325
2023-04-01 | CAIXA | 893517 | adequação de estradas vicinais, no município de sumé/pb. | Sumé/PB | Paralisada | 0% | 19.27% | 371104.47 | 46009.19 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069656
2023-04-01 | FUNASA | CV 0036/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Cajati/SP | Em execução |  |  | 371000 | 280000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1305200036
2023-04-01 | SETEC |  | Readequação de acessibilidade para o câmpus Joinville | Joinville/SC | Em execução | 1849% |  | 370884.24 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54447
2023-04-01 | SETEC |  | Instalações de Combate à Incêndio e Pânico - PSCIP | Passos/MG | Em execução | 7283% |  | 370823.92 | 242890.78 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53172
2023-04-01 | CAIXA | 827320 | estruturacao da rede de protecao social basica - reforma de centro publico de convivencia - cc | Ribeirão Preto/SP | Paralisada | 51.54% | 68.08% | 370694.74 | 165945.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1031681
2023-04-01 | SETEC |  | Bloco 4 salas | Tianguá/CE | Em execução | 3879% |  | 370641.04 | 143768.88 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55121
2023-04-01 | CAIXA | 884845 | recapeamento em vias publicas no municipio de monte alegre-go. | Monte Alegre de Goiás/GO | Em execução | 0% | 54.67% | 370542.24 | 202380.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065264
2023-04-01 | CAIXA | 899887 | implantação de pista de caminhada | Japorã/MS | Paralisada | 0% | 73.28% | 370460.61 | 267673.47 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070858
2023-04-01 | FUNASA | CV 1024/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Olho d'Água/PB | Em execução |  |  | 370430 | 259301 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171411
2023-04-01 | CAIXA | 872715 | modernização e ampliação do mercado público - etapa iii | Santa Cruz/RN | Paralisada | 50.14% | 49.51% | 370329.09 | 181072.84 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1055148
2023-04-01 | FUNASA | CV 1757/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Milton Brandão/PI | Em execução |  |  | 370260 | 370260 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1207171495
2023-04-01 | CAIXA | 863162 | reforma, ampliação e modernização de infraestrutura esportiva no municipio de andrelandia | Andrelândia/MG | Paralisada | 60.68% | 82.44% | 370209.43 | 221038.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044995
2023-04-01 | CAIXA | 881843 | construção de quadra poliesportiva no município de santa efigênia de minas/mg. | Santa Efigênia de Minas/MG | Paralisada | 51.56% | 90.7% | 370114.29 | 331711.55 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062951
2023-04-01 | CAIXA | 868310 | pavimentação de ruas do município de ipecaetá/ba | Ipecaetá/BA | Paralisada | 0% | 15.83% | 370000 | 57883.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054354
2023-04-01 | CAIXA | 881092 | pavimentação de via(s) | Tenório/PB | Paralisada | 59.8% | 77.11% | 370000 | 281993.64 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062331
2023-04-01 | SIMEC |  | (26140) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Uruçuca/BA | Paralisada |  |  | 369942.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26140
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014039) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Eldorado - SP | Eldorado/SP | Paralisada | 16.75% |  | 369840 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014039
2023-04-01 | CAIXA | 880487 | reforma do campo de futebol o vicentão – 2ª etapa, no município de emas-pb. | Emas/PB | Paralisada | 0% | 35.16% | 369714.29 | 128584.58 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062223
2023-04-01 | CAIXA | 844792 | recapeamento asfáltico no municipio de monte alegre de goias. | Monte Alegre de Goiás/GO | Paralisada | 56.33% | 56.32% | 369714.03 | 208027.85 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039533
2023-04-01 | SESU |  | CAMPUS CAMPO MOURÃO - REEST. ELÉTRICA COM AUMENTO DE CARGA | Campo Mourão/PR | Em execução | 4271% |  | 369710.95 | 158738.86 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54031
2023-04-01 | CAIXA | 806951 | reforma do ginásio municipal de esportes no municipio de guiratinga-mt. | Guiratinga/MT | Em execução | 48.94% | 80.55% | 369694.76 | 196351.06 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014674
2023-04-01 | CAIXA | 779198 | construcao de quadra de esportes coberta no setor novo horizonte | Araguaína/TO | Paralisada | 50.16% | 75.89% | 369672.41 | 221992.58 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1003696
2023-04-01 | CAIXA | 890999 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Exu/PE | Paralisada | 0% | 19.31% | 369600 | 71363.72 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067780
2023-04-01 | CAIXA | 881842 | construção de praça de eventos esportivos e festivos | Abre Campo/MG | Em execução | 58.77% | 72.85% | 369578.49 | 266405.32 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062952
2023-04-01 | CAIXA | 899443 | reforma e modernização de quadra poliesportiva | Valença/RJ | Paralisada | 0% | 30.11% | 369155 | 86264.32 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071518
2023-04-01 | SESU |  | Galpões para galinhas poedeiras e frango de corte | Jataí/GO | Paralisada | 1397% |  | 369016.66 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53639
2023-04-01 | CAIXA | 862764 | apoio a projetos de infraestrutura turística - reforma e revitalização da orla da praia do frade - município de angra dos reis - rj. | Angra dos Reis/RJ | Paralisada | 59.08% | 84.2% | 368937.7 | 307546.4 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045890
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MARIA RIBEIRO DA CRUZ | Brejo do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 368920 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13794824000122003
2023-04-01 | CAIXA | 869863 | construção de centro de eventos no município de nova cruz-rn. | Nova Cruz/RN | Em execução | 0% | 22.86% | 368876.59 | 83596.33 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055139
2023-04-01 | CAIXA | 899890 | implantação de drenagem e pavimentação em blocos de concreto em vias públicas urbanas. | Pinheiro Machado/RS | Em execução | 0% | 19.38% | 368842.4 | 55670.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070379
2023-04-01 | CAIXA | 895178 | reforma e revitalização mercado público no município de pio ix - pi. | Pio IX/PI | Paralisada | 94.28% | 89.19% | 368669.59 | 324009.37 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067690
2023-04-01 | CAIXA | 856734 | pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de teotônio vilela/al. | Teotônio Vilela/AL | Em execução | 88.79% | 88.33% | 368544.07 | 304532.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041521
2023-04-01 | CAIXA | 903220 | construção de infraestrutura no parque panela do candal no município de bagé-rs. | Bagé/RS | Em execução | 0% | 16.64% | 368510.1 | 60711.9 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072389
2023-04-01 | CAIXA | 866785 | pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do distrito de água verde, no município de guaiúba-ce | Guaiúba/CE | Paralisada | 0% | 27.02% | 368503.71 | 99458.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053372
2023-04-01 | SIMEC |  | (33152) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cezarina - GO | Cezarina/GO | Paralisada | 13.35% |  | 368493.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33152
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE CAMPO VERDE | Quixabeira/BA | Em execução | 0% |  | 368481 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12761477000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE RAMAL | Quixabeira/BA | Em execução | 0% |  | 368481 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12761477000119005
2023-04-01 | CAIXA | 875824 | pavimentação do acesso principal do bairro santo antônio | Itacaré/BA | Paralisada | 0% | 12.67% | 368421.16 | 46323.49 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060497
2023-04-01 | CAIXA | 866948 | implantação de pavimentação em vias públicas no município de salto do céu-mt | Salto do Céu/MT | Paralisada | 0% | 37.29% | 368335.8 | 100864.93 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052799
2023-04-01 | SESU |  | Adequação do SPCIP dos Prédios Reitoria e Biblioteca Central | Uberaba/MG | Em execução | 1987% |  | 368180.82 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54963
2023-04-01 | CAIXA | 896170 | pavimentação asfáltica na zona urbana no município tupiratins – to | Tupiratins/TO | Em execução | 0% | 4.48% | 368125 | 16030.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069139
2023-04-01 | SIMEC |  | (17385) 700121/11 - Escola de Ed. Infantil - Bom Jardim da Serra/SC | Bom Jardim da Serra/SC | Paralisada | 76.62% |  | 367896.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17385
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087481) QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ ANDRÉ FILHO - João Alfredo - PE | João Alfredo/PE | Em execução | 13.38% |  | 367847.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087481
2023-04-01 | CAIXA | 899934 | pavimentação asfáltica av. pedro backes e rua lindolfo kannenberg no município de sinimbu/rs | Sinimbu/RS | Em execução | 78.45% | 97.49% | 367828.44 | 232863.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071016
2023-04-01 | SESU |  | Cobertura Estrutura Metálica Quadra Poliesportiva-CAP | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 223% |  | 367815 | 8198.82 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53226
2023-04-01 | FUNASA | CV 1659/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Aurora/CE | Em execução |  |  | 367459 | 257221 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307172256
2023-04-01 | SIMEC |  | (31195) PAC 2 - EE DE MACUCO DE MINAS (31134147) | Itumirim/MG | Paralisada | 48.92% |  | 367412.51 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31195
2023-04-01 | CAIXA | 911984 | pavimentação da rua pedro mello. | Vale Real/RS | Em execução | 0% | 97.48% | 367324.22 | 280065.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076673
2023-04-01 | CAIXA | 793957 | requalificação da praça do largo do caranguejo localizada na av. fortaleza em itinga, no município de lauro de freitas. | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 0% | 46.68% | 367161.37 | 159300.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1010612
2023-04-01 | CAIXA | 892208 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social suas - construção de centro de referência de assistência social – cras | Campo Mourão/PR | Em execução | 0% | 64.07% | 367000 | 183571.11 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068257
2023-04-01 | CAIXA | 892893 | construção de agroindústria para beneficiamento e conservação de produtos agropecuários. | Ramilândia/PR | Em execução | 91.03% | 91.03% | 366935.71 | 217337.22 |  |  | Outros | CAIXA-1067481
2023-04-01 | CAIXA | 830700 | implantação de pavimentação em paralelepípedo em diversas vias urbanas do município de tacaratu - pe. | Tacaratu/PE | Em execução | 58.74% | 100% | 366853.24 | 332359.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029199
2023-04-01 | SESU |  | PINTURA E RECUPERAÇÃO FACHADA, COBERTA E CAIXA D\'ÁGUA FEAAC | Fortaleza/CE | Em execução | 9333% |  | 366830.05 | 342353.09 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54318
2023-04-01 | CAIXA | 885784 | implantação de pavimentação em cbuq da avenida manoel silveira de azevedo no município de bom jesus – rs. trecho 9. | Bom Jesus/RS | Em execução | 69.38% | 84.69% | 366822.91 | 242634.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064169
2023-04-01 | CAIXA | 829868 | pavimentação em diversas ruas no município de barroquinha – ce | Barroquinha/CE | Paralisada | 80.53% | 79.38% | 366730.69 | 273666.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029152
2023-04-01 | CAIXA | 880445 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas, no município de emas-pb | Emas/PB | Paralisada | 0% | 19.13% | 366714.29 | 69955.87 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061854
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma e Adequação das enfermarias ala D 3º pavimento-UMI | São Luís/MA | Em execução | 9699% |  | 366692.03 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23965
2023-04-01 | FUNASA | CV 0092/19 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Santa Maria de Jetibá/ES | Em execução |  |  | 366500 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1204190092
2023-04-01 | CAIXA | 866023 | pavimentação em paralelepípedo granítico no município de são bento do una - pe. | São Bento do Una/PE | Paralisada | 0% | 38.46% | 366464.29 | 140636.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052425
2023-04-01 | CAIXA | 865622 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de juru – pb. | Juru/PB | Paralisada | 45.45% | 38.98% | 366414.29 | 142568.53 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052304
2023-04-01 | SISMOB |  | USF FAZENDA DA BARRA I | Resende/RJ | Em execução | 0% |  | 366300 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11800731000122007
2023-04-01 | CAIXA | 878321 | reforma do mercado e feira livre municipal, na cidade de comercinho/mg. | Comercinho/MG | Paralisada | 0% | 32.42% | 366258.64 | 118571.31 | Dificuldade em atender requisitos documentais |  | Outros | CAIXA-1060015
2023-04-01 | CAIXA | 880285 | 2ª etapa da construção de campo de futebol no município de itaporanga - pb | Itaporanga/PB | Em execução | 0% | 35.39% | 366214.29 | 129422.15 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062161
2023-04-01 | CAIXA | 812740 | pavimentação asfáltica e microdrenagem no bairro senhor divino no município de coxim/ms. | Coxim/MS | Paralisada | 0% | 37.79% | 366151 | 94785.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1021035
2023-04-01 | CAIXA | 866458 | pavimentação asfáltica no município de santa rita do araguaia-go. | Santa Rita do Araguaia/GO | Em execução | 51.22% | 81.02% | 366114.29 | 296309.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052970
2023-04-01 | CAIXA | 866958 | pavimentação em paralelepípedos de ruas do município de condado-pe. | Condado/PE | Em execução | 0% | 19.98% | 366080.39 | 73058.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053617
2023-04-01 | CAIXA | 868721 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no distrito de jaciguá, município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Em execução | 61.61% | 87.8% | 366080.39 | 321090.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054573
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002923) ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA LOPES - Itambacuri - MG | Itambacuri/MG | Paralisada | 95.86% |  | 366011.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002923
2023-04-01 | CAIXA | 848147 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Castanhal/PA | Paralisada | 47.67% | 62.78% | 366000 | 219730.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046118
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013100) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pereiro - CE | Pereiro/CE | Paralisada | 99.24% |  | 365953.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013100
2023-04-01 | SIMEC |  | (33111) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Presidente Tancredo Neves - BA | Presidente Tancredo Neves/BA | Paralisada | 14.12% |  | 365820.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33111
2023-04-01 | CAIXA | 912736 | recapeamento de diversas vias urbanas do municipio de teodoro sampaio - sp | Teodoro Sampaio/SP | Paralisada | 0% | 84.12% | 365718.83 | 282430.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075690
2023-04-01 | CAIXA | 904984 | construção da cobertura da quadra esportiva no município de quixelô/ce. | Quixelô/CE | Em execução | 85.57% | 22.46% | 365521.11 | 53618.54 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072817
2023-04-01 | CAIXA | 899337 | reforma e revitalização da praça nassib nassif | Palmeira das Missões/RS | Em execução | 0% | 16.03% | 365235.87 | 38278.23 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071401
2023-04-01 | CAIXA | 887724 | revitalização da praça araguaia no município de porto alegre/rs. | Porto Alegre/RS | Em execução | 0% | 20% | 365060.14 | 72281.91 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066068
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016608) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 008/2013 - Codó - MA | Codó/MA | Paralisada | 22.03% |  | 365045.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016608
2023-04-01 | CAIXA | 868710 | pavimentação urbana em wenceslau braz/pr. | Wenceslau Braz/PR | Em execução | 54.85% | 58.08% | 365004.36 | 134965.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054608
2023-04-01 | CAIXA | 907709 | pavimentação em paralelepípedos em área rural na comunidade mandú no município de lagoa de pedras/rn | Lagoa de Pedras/RN | Em execução | 0% | 26.12% | 365000.07 | 75044.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074009
2023-04-01 | FUNASA | CV 0106/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Pariquera-Açu/SP | Em execução |  |  | 365000 | 280000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0207202476
2023-04-01 | SIMEC |  | (18245) EMEF SANTA IRENE | Pelotas/RS | Paralisada | 8.73% |  | 364975.14 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18245
2023-04-01 | CAIXA | 863002 | reforma de ginásio de esporte no município de costa marques/ro | Costa Marques/RO | Paralisada | 52.21% | 66.86% | 364942.5 | 241513.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047143
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010821) LOTEAMENTO FLORESTA - Jardim de Piranhas - RN | Jardim de Piranhas/RN | Paralisada | 56.37% |  | 364702.12 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010821
2023-04-01 | SIMEC |  | (33241) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Miguel do Anta - MG | São Miguel do Anta/MG | Paralisada | 53.47% |  | 364603.65 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33241
2023-04-01 | CAIXA | 764656 | Elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura (e todas as pecas tecnicas voltadas aos condicionantes ambientais, soc | Macapá/AP | Paralisada | 95.09% | 54.84% | 364600 | 191945.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-371319
2023-04-01 | CAIXA | 866461 | pavimentação asfáltica no municipio de nova crixas-go | Nova Crixás/GO | Paralisada | 0% | 20% | 364597.93 | 68380.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052971
2023-04-01 | CAIXA | 776288 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | Goiânia/GO | Paralisada | 23.03% | 20.53% | 364583.33 | 71854.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-400592
2023-04-01 | FUNASA | CV 1214/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Luzia/PB | Em execução |  |  | 364568 | 364569 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171446
2023-04-01 | SIMEC |  | (1067196) Construção do espaço de convivência do campus da UPE em Petrolina,PE. | Recife/PE | Em execução | 77.62% |  | 364562.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1067196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013927) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Umburanas - BA | Umburanas/BA | Em execução | 64.27% |  | 364346.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013927
2023-04-01 | CAIXA | 846119 | construção de meio fio e passeios | Rochedo de Minas/MG | Em execução | 0% | 70.03% | 364317.85 | 179104.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041677
2023-04-01 | FUNASA | CV 0919/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Capitão Andrade/MG | Em execução |  |  | 364175 | 254923 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1207171176
2023-04-01 | CAIXA | 884962 | pavimentação asfáltica no distrito de graciosa | Paranavaí/PR | Em execução | 0% | 13.54% | 364171.19 | 38802.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064379
2023-04-01 | CAIXA | 892842 | adequação de estradas vicinais | Boa Esperança/ES | Paralisada | 0% | 36.65% | 364169.46 | 101633.83 | Dificuldade em atender requisitos documentais |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069733
2023-04-01 | CAIXA | 908726 | pavimentação em vias rurais. | Morrinhos do Sul/RS | Em execução | 0% | 20% | 364157.47 | 57300 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074518
2023-04-01 | CAIXA | 774984 | Estruturar as secretarias municipais de agricultura do Territorio, fortalecer da cadeia produtiva da fruticultura,com aq | Fortaleza/CE | Em execução | 34.97% | 34.01% | 364138 | 111449.39 |  |  | Agricultura | CAIXA-397938
2023-04-01 | CAIXA | 857198 | iluminação do estádio municipal 'dr. josé miráglia' e entorno. | Itapuí/SP | Em execução | 32.02% | 45.8% | 364001.93 | 111638.5 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038441
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI | Guanambi/BA | Em execução | 0% |  | 364000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05816630000120013
2023-04-01 | CAIXA | 895187 | pavimentação de vias urbanas no setor novo milênio ii, em boquetes sextavados,localizado no perímetro urbano da cidade do município de babaçulândia – to. | Babaçulândia/TO | Em execução | 0% | 95.06% | 363993.43 | 340438.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068983
2023-04-01 | CAIXA | 843193 | reforma do teatro municipal | Montanha/ES | Em execução | 0% | 1.6% | 363893.1 | 4811.34 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041793
2023-04-01 | FUNASA | CV 1186/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Angelândia/MG | Em execução |  |  | 363872 | 259965 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1107170831
2023-04-01 | CAIXA | 851799 | aquisição de uma patrulha mecanizada | Pirenópolis/GO | Paralisada | 69.89% | 80.78% | 363830 | 236280 | Dificuldade em atender requisitos documentais |  | Agricultura | CAIXA-1044678
2023-04-01 | CAIXA | 881778 | reforma e ampliação do centro de convenções em buriti de goiás/go | Buriti de Goiás/GO | Paralisada | 8.75% | 18.35% | 363809.93 | 49645.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062885
2023-04-01 | CAIXA | 894473 | pavimentação asfáltica no setor central do município de oliveira de fátima - to. | Oliveira de Fátima/TO | Paralisada | 0% | 44.92% | 363625 | 160879.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068838
2023-04-01 | CAIXA | 895249 | implantação de calçadas em ruas e avenidas pavimentadas no município de muricilândia-to. | Muricilândia/TO | Paralisada | 52.76% | 88.5% | 363505.5 | 316933.94 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068985
2023-04-01 | SIMEC |  | (33422) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Rorainópolis - RR | Rorainópolis/RR | Em execução | 6.26% |  | 363457.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33422
2023-04-01 | CAIXA | 892682 | recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de bandeirantes tocantins | Bandeirantes do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 50% | 363455.32 | 179727.66 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067385
2023-04-01 | CAIXA | 890435 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construção de centro de referencia de assistência social (cras) | Seabra/BA | Em execução | 0% | 70.95% | 363405.63 | 243933.63 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1067562
2023-04-01 | CAIXA | 830451 | execução de projeto de pavimentação, acessibilidade e sinalização para requalificação de área urbana – 2ª fase. | Canoas/RS | Paralisada | 37.49% | 42.31% | 363404.16 | 129128.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031932
2023-04-01 | FUNASA | CV 1907/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Luís Gomes/RN | Em execução |  |  | 363377 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0507068057
2023-04-01 | CAIXA | 895276 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização, das vias urbanas no município de rio sono-to. | Rio Sono/TO | Em execução | 0% | 64.65% | 363325 | 231538.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068916
2023-04-01 | CAIXA | 889311 | pavimentação e drenagem superficial de ruas pertencentes ao perímetro urbano do município de panorama/sp | Panorama/SP | Em execução | 0% | 39.62% | 363261.19 | 143765.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065540
2023-04-01 | CAIXA | 889206 | pavimentação de vias na unidade territorial do potuverá, será composto pelas atividades de: locação de vias, abertura de valas, escavações, destinação dos resíduos, drenagens. para composição do pavimento serão utilizados cbuq, imprimação ligante, binder, | Itapecerica da Serra/SP | Em execução | 0% | 84.14% | 363017.86 | 241061.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065698
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007143) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Japaratinga - AL | Japaratinga/AL | Paralisada | 2.96% |  | 362593.9 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007143
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008031) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Conceição da Barra - ES | Conceição da Barra/ES | Em execução | 36.77% |  | 362468.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008031
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017639) TERRENO DISTRITO MALHADOR - Ipirá - BA | Ipirá/BA | Em execução | 12.58% |  | 362402.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017639
2023-04-01 | CAIXA | 884642 | ações de infraestrutura urbana - construção de praças nos distritos de alto bonito e bentivi no município de bonito/pe. | Bonito/PE | Em execução | 0% | 16.32% | 362261.87 | 46745.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065378
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Aquiraz - CE | Aquiraz/CE | Paralisada |  |  | 362227.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017743
2023-04-01 | CAIXA | 897206 | construção de espaço para feira de produtores no município de santo ângelo | Santo Ângelo/RS | Em execução | 0% | 52.4% | 362078.75 | 165134.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069967
2023-04-01 | CAIXA | 896249 | calçadas em passeios públicos no município de rio dos bois - to. | Rio dos Bois/TO | Paralisada | 0% | 22.42% | 362000 | 80295.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069320
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | HUCAM Reforma Setor de Hemodinâmica | Vitória/ES | Em execução | 2220% |  | 361900 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-20540
2023-04-01 | CAIXA | 793562 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de centro de referência de assistência social - cras | Sertãozinho/PB | Paralisada | 79.01% | 72.6% | 361884.95 | 254082.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010373
2023-04-01 | CAIXA | 900215 | pavimentação em paralelepípedos graníticos em ruas do município de surubim/pe. | Surubim/PE | Em execução | 0% | 51.89% | 361777.6 | 149081.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070491
2023-04-01 | CAIXA | 821426 | execução de projeto de pavimentação, acessibilidade e sinalização para requalificação de área urbana. | Canoas/RS | Paralisada | 40.44% | 42.4% | 361629.92 | 127881.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025301
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma Laboratórios | Barracão/PR | Em execução | 3603% |  | 361556.45 | 85582.3 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54279
2023-04-01 | CAIXA | 904120 | pavimentação asfáltica em cbuq de via no bairro nossa senhora de fátima | Rio Branco do Sul/PR | Em execução | 0% | 76.93% | 361499.02 | 183759.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072161
2023-04-01 | FUNASA | CV 1289/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Serro/MG | Paralisada |  |  | 361475 | 361475 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173490
2023-04-01 | CAIXA | 913392 | pavimentação de recapeamento asfaltica. | Mariano Moro/RS | Em execução | 0% | 62.7% | 361438.79 | 149767.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075376
2023-04-01 | CAIXA | 845769 | implantação de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas do município de aparecida do rio doce | Aparecida do Rio Doce/GO | Paralisada | 62.65% | 60% | 361434.31 | 206850 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038974
2023-04-01 | CAIXA | 893130 | pavimentação asfáltica em via do município de euclides da cunha paulista-sp. | Euclides da Cunha Paulista/SP | Em execução | 0% | 11.21% | 361336.91 | 26771.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068006
2023-04-01 | FUNASA | CV 0046/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Matões/MA | Em execução |  |  | 361288 | 354062 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3110113116
2023-04-01 | CAIXA | 903371 | construção de quadra poliesportiva no bairro kojenta shimizu | Pereira Barreto/SP | Em execução | 0% | 69.1% | 361215.27 | 197980.37 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007976) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Nioaque - MS | Nioaque/MS | Paralisada | 1.49% |  | 361181.72 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007976
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0142/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Águia Branca/ES | Em execução |  |  | 361150 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0705090914
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-101/SE | Nossa Senhora do Socorro/SE | Em execução |  |  | 361132.81 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2195
2023-04-01 | FUNASA | CV 0783/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santaluz/BA | Paralisada |  |  | 361127 | 252788 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1307171994
2023-04-01 | CAIXA | 912711 | pavimentação de vias públicas rurais no município de jaraguá do sul | Jaraguá do Sul/SC | Em execução | 0% | 6.54% | 361056.78 | 15614.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075671
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0067/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cabaceiras/PB | Em execução |  |  | 361000 | 350000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2811071286
2023-04-01 | CAIXA | 900451 | pavimentação (nova) asfálticas e construção de passeio publico das ruas ângelo vitalli / avenida josé ronchi. | Nova Veneza/SC | Paralisada | 0% | 90.85% | 360969.15 | 216996.99 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070751
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0309/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São João do Cariri/PB | Em execução |  |  | 360825 | 175000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2811071580
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0801/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Matões do Norte/MA | Em execução |  |  | 360825 | 175000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0512072414
2023-04-01 | CAIXA | 893606 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Capanema/PA | Paralisada | 0% | 33.98% | 360720 | 122337.12 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1068712
2023-04-01 | CAIXA | 896175 | pavimentação de ruas e avenidas do municipio de vila propicio/go. | Vila Propício/GO | Em execução | 96.84% | 96.03% | 360668.01 | 275115.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069395
2023-04-01 | CAIXA | 846378 | pavimentação de vias públicas, com paralelepípedos de pedra granítica, construção de meio-fio granítico. | Sirinhaém/PE | Em execução | 0% | 20% | 360557.26 | 59060 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041593
2023-04-01 | CAIXA | 826509 | reforma dos campos e vestiários em bairros no município de juiz de fora. | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 50.64% | 41.75% | 360500 | 146130.76 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028449
2023-04-01 | CAIXA | 857784 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Pequizeiro/TO | Paralisada | 80.56% | 73.59% | 360500 | 257555.21 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046185
2023-04-01 | SETEC |  | Contratação de empresa para execução de obra acessibilidade | Pontes e Lacerda/MT | Em execução | 7505% |  | 360463.37 | 270526.67 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54408
2023-04-01 | FUNASA | CV 0354/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Monteiro/PB | Em execução |  |  | 360270 | 359910 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2110166032
2023-04-01 | CAIXA | 851716 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Salgueiro/PE | Em execução | 36.01% | 35.74% | 360118.75 | 97111.6 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046722
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007137) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Barra de Santo Antônio - AL | Barra de Santo Antônio/AL | Paralisada |  |  | 360113.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007137
2023-04-01 | CAIXA | 899849 | pavimentação asfáltica com cbuq, incluindo drenagem pluvial, passeio público e sinalização horizontal e vertical em trecho da rua guaíba e acesso a escola infantil em charqueadas/rs. | Charqueadas/RS | Paralisada | 0% | 18.23% | 360096.13 | 43533.55 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070585
2023-04-01 | CAIXA | 878367 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sobral/CE | Paralisada | 0% | 22.68% | 360056.99 | 81648 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061649
2023-04-01 | CAIXA | 766420 | Construcao do Estadio Municipal de Candiba - Bahia | Candiba/BA | Em execução | 77.22% | 77.22% | 360000 | 271033.38 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-373161
2023-04-01 | SESU |  | Obras e Reformas Setor Aquicultura -EVZ | GO | Paralisada | 2978% |  | 360000 | 107202.55 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54223
2023-04-01 | FUNASA | CV 1131/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Monteiro/PB | Em execução |  |  | 359992 | 279996 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307172205
2023-04-01 | SIMEC |  | (22648) Povoado Faisa | Buriticupu/MA | Paralisada | 99.54% |  | 359991.07 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22648
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DA ESTACAO | São Gonçalo dos Campos/BA | Em execução | 0% |  | 359990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11241655000117709
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE RIO NEGRO | Rio Negro/MS | Em execução | 0% |  | 359985 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12144238000121004
2023-04-01 | CAIXA | 846544 | revitalização da praça central de eventos, no município de itacuruba - pe. | Itacuruba/PE | Em execução | 62.28% | 73.58% | 359839.86 | 217292.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041478
2023-04-01 | FUNASA | CV 0069/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Cafarnaum/BA | Paralisada |  |  | 359787 | 251851 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1803190069
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF ANAUA | Mauriti/CE | Em execução | 0% |  | 359704 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11421453000122004
2023-04-01 | CAIXA | 895278 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização na avenida francisco de assis – extensão 1736,00m² rua 14 – extensão 1584,00m² rua 15 extensao 1616,00m² rua 10 – extensão 800m² do município de santa | Santa Maria do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 72.86% | 359672.43 | 260916.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068915
2023-04-01 | FUNASA | CV 1707/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Catingueira/PB | Em execução |  |  | 359652 | 268917 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1107170956
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016327) Em frente ao centro de educação infantil - Calmon - SC | Calmon/SC | Em execução | 68.34% |  | 359564.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016327
2023-04-01 | FUNASA | CV 1134/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Malta/PB | Em execução |  |  | 359500 | 359500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171225
2023-04-01 | CAIXA | 794700 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - construção de centro de referencia de assistência social - cras | Nova Santa Rita/RS | Paralisada | 78.9% | 64.72% | 359142.96 | 226515.97 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1011317
2023-04-01 | CAIXA | 895270 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade no município de porto alegre do tocantins-to. | Porto Alegre do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 10.66% | 359077.38 | 38168.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068925
2023-04-01 | CAIXA | 884092 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construcao de centro de convivencia - cc | Santa Albertina/SP | Em execução | 0% | 48.69% | 358917.29 | 116254.28 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066240
2023-04-01 | CAIXA | 884979 | pavimentação asfáltica nas ruas getúlio vargas, oneron garcia rosado, osvaldo aranha, fidélis pereira da luz e alcides nascimento e silva, todas as ruas estão localizadas no perímetro urbano do município. | Capão do Cipó/RS | Em execução | 0% | 89.47% | 358897.08 | 213618.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064984
2023-04-01 | CAIXA | 880750 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Volta Redonda/RJ | Em execução | 0% | 21.18% | 358800 | 76011.26 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062645
2023-04-01 | CAIXA | 871202 | construção de barracão | Bom Jardim da Serra/SC | Paralisada | 0% | 35.25% | 358792.83 | 78566.75 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1055932
2023-04-01 | CAIXA | 872794 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - construção de centro de referência de assistência social - cras | Paraíso do Norte/PR | Em execução | 53.48% | 64.59% | 358751.53 | 175550.31 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1059690
2023-04-01 | FUNASA | CV 0591/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Borborema/PB | Em execução |  |  | 358714 | 354481 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1307172101
2023-04-01 | CAIXA | 783374 | construção, ampliação e reforma do campo do santa efigênia | Caldas Novas/GO | Paralisada | 82.25% | 56.12% | 358531.25 | 196313.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004164
2023-04-01 | CAIXA | 871686 | ampliação de infraestrutura física do parque municipal de exposição. | São Gabriel do Oeste/MS | Em execução | 45.41% | 100% | 358457.5 | 318095.24 |  |  | Outros | CAIXA-1055262
2023-04-01 | CAIXA | 903770 | recapeamento asfáltico de ruas no município de pedro avelino/rn | Pedro Avelino/RN | Paralisada | 0% | 20.19% | 358446.65 | 58000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071945
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004150) Quadra Escolar Coberta para a Escola João Galindo - Pedra - PE | Pedra/PE | Paralisada | 2.58% |  | 358441.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004150
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0352/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Pracuúba/AP | Paralisada |  |  | 358218 | 208483 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP2311078557
2023-04-01 | CAIXA | 910677 | pavimentação em estrada vicinal. | Ibirubá/RS | Em execução | 0% | 40.18% | 358112.88 | 113196.23 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076494
2023-04-01 | CAIXA | 872911 | aquisição de veículos utilitários e barracas de feira livre para diversos municípios do estado da bahia. | Salvador/BA | Em execução | 47.19% | 35.08% | 358094.72 | 99048.81 |  |  | Outros | CAIXA-1059328
2023-04-01 | FUNASA | CV 1562/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Palmital/PR | Em execução |  |  | 358060 | 219772 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1107170850
2023-04-01 | FUNASA | CV 0836/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Riacho de Santo Antônio/PB | Em execução |  |  | 358000 | 357285 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0912203208
2023-04-01 | SISMOB |  | USF BEM QUERER DE BAIXO | Jatobá/PE | Em execução | 0% |  | 358000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11263257000118011
2023-04-01 | CAIXA | 915114 | pavimentação no município de tenente laurentino cruz/rn | Tenente Laurentino Cruz/RN | Em execução | 0% | 86.6% | 357923 | 290772.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077789
2023-04-01 | FUNASA | CV 1351/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Nossa Senhora do Livramento/MT | Em execução |  |  | 357799 | 344770 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT2807173391
2023-04-01 | CAIXA | 715746 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA A SER IMPLANTADA NA RUA DA CERAMICA, RUA SAO JOSE E RUA NEWTON BELO NO MUNICIPIO DE P | Palmeirândia/MA | Em execução | 31.47% | 28.97% | 357716.44 | 100529.87 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-304949
2023-04-01 | CAIXA | 903912 | construção do centro municipal de cultura – segunda etapa | Campos Borges/RS | Paralisada | 0% | 5.92% | 357625.36 | 19861.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072736
2023-04-01 | CAIXA | 891723 | implantação e urbanização de praça no bairro felipe achy. | Itambé/BA | Em execução | 0% | 39.99% | 357565.91 | 126014.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066923
2023-04-01 | CAIXA | 917943 | recapeamento asfáltico de vias urbanas no município de gramado/rs. | Gramado/RS | Em execução | 0% | 72.77% | 357474.93 | 209075.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079470
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA FELIX CARREIRO DA GLORIA | Dois Irmãos do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 357474 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11390781000121001
2023-04-01 | FUNASA | CV 1203/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Japi/RN | Em execução |  |  | 357385 | 71477 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207171394
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005315) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E.M.E.F BOM JARDIM - Cametá - PA | Cametá/PA | Em execução | 1.1% |  | 357359.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005315
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014613) Creche próximo a COHAB | Água Doce/SC | Paralisada | 56.23% |  | 357223.56 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014613
2023-04-01 | CAIXA | 899295 | reforma da praça do lanceiro no município de nazaré da mata/pe. | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% | 13.37% | 357198.67 | 31937.03 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071177
2023-04-01 | CAIXA | 793214 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de centro de referência de assistência social - cras | Belmonte/BA | Paralisada | 45.64% | 45.64% | 357143 | 159735.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010505
2023-04-01 | FUNASA | CV 0225/18 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Veríssimo/MG | Em execução |  |  | 357057 | 68019 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0304180234
2023-04-01 | SESU |  | Incubadora Tecnológica no Campus Caçapava do Sul | Caçapava do Sul/RS | Em execução | 5574% |  | 356980.69 | 198992.81 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55098
2023-04-01 | CAIXA | 861615 | apoio ao projeto de infraestrutura turística - elaboração de projeto de engenharia da restauração e pavimentação da via de ligação da al 105 a cidade de feliz deserto | Coruripe/AL | Em execução | 0% | 60% | 356963.53 | 213749.76 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047817
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-158/MT SUBTRECHO:VALE DO SONHO-ENT-BR-070(B.GARCAS) | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 356854.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1826
2023-04-01 | SESU |  | Reforma e Ampliação na Fazenda Nupeárido no Câmpus de Patos | Patos/PB | Paralisada | 2151% |  | 356769.64 | 78945.65 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53076
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004335) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Itupiranga - PA | Itupiranga/PA | Em execução | 42.99% |  | 356730.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004335
2023-04-01 | CAIXA | 894525 | pavimentação de ruas do município. | Tobias Barreto/SE | Paralisada | 0% | 63.5% | 356600 | 225820.74 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068788
2023-04-01 | CAIXA | 898851 | modernização do estádio municipal - 2ª etapa | Ubiratã/PR | Em execução | 0% | 46.72% | 356338.27 | 116001.51 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071230
2023-04-01 | CAIXA | 846981 | construção da praça romualdo prado no município de são cristóvão/se | São Cristóvão/SE | Paralisada | 61.19% | 64.61% | 356315.8 | 157476.29 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040193
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004880) Escola São José do Caracará - Cachoeira do Arari - PA | Cachoeira do Arari/PA | Paralisada | 9.17% |  | 356283.12 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004880
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007637) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Canhotinho - PE | Canhotinho/PE | Em execução | 66.45% |  | 356132.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007637
2023-04-01 | CAIXA | 792722 | pavimentação e drenagem no município de cruz das almas. | Salvador/BA | Em execução | 75.79% | 75.78% | 356108.29 | 223786.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009921
2023-04-01 | FUNASA | CV 4910/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mirabela/MG | Em execução |  |  | 356079 | 248757 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1107170775
2023-04-01 | CAIXA | 905133 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas - construção de centro de referencia de assistencia social - cras | Rio Sono/TO | Paralisada | 0% | 60.52% | 356016.74 | 208061.3 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1073504
2023-04-01 | CAIXA | 899115 | revitalização da orla do rio tramandaí no município de imbé/rs - ii etapa | Imbé/RS | Paralisada | 0% | 69.07% | 355881.92 | 198454.85 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070122
2023-04-01 | CAIXA | 899850 | pavimentação de diversas ruas do município de coronel ezequiel/rn. | Coronel Ezequiel/RN | Em execução | 0% | 54.35% | 355875.42 | 156159.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070715
2023-04-01 | CAIXA | 818583 | implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva.l | Palmeira das Missões/RS | Paralisada | 50.13% | 61.63% | 355821.26 | 150216.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1025025
2023-04-01 | FUNASA | CV 0748/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Iracema/CE | Em execução |  |  | 355787 | 249051 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1107170833
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004881) Escola José Afonso Viana - Cachoeira do Arari - PA | Cachoeira do Arari/PA | Paralisada | 1.02% |  | 355752.28 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004881
2023-04-01 | CAIXA | 907167 | pavimentação de vias urbanas no município de doresópolis/mg | Doresópolis/MG | Paralisada | 0% | 81.81% | 355571.36 | 274690.92 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073788
2023-04-01 | CAIXA | 906775 | pavimentação da avenida ponta grossa | Marilândia do Sul/PR | Paralisada | 0% | 87.53% | 355566.4 | 293889.64 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073442
2023-04-01 | SESU |  | Adequação em pavimentos do prédio 3 da UFCSPA | Porto Alegre/RS | Em execução | 5945% |  | 355553.29 | 211850.45 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53439
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004731) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mâncio Lima - AC | Mâncio Lima/AC | Paralisada | 67.84% |  | 355509.04 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004731
2023-04-01 | CAIXA | 828541 | pavimentação de vias na sede do município de boa nova-ba | Boa Nova/BA | Em execução | 80.65% | 53.74% | 355418.91 | 158697.56 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029235
2023-04-01 | FUNASA | CV 1009/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Monte Alegre/RN | Em execução |  |  | 355308 | 248716 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0707170584
2023-04-01 | CAIXA | 881853 | reforma de quadra esportiva | Santa Rosa da Serra/MG | Em execução | 99.95% | 83.31% | 355277.67 | 185660.27 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062940
2023-04-01 | SISMOB |  | UNID BASICA I DE MANOEL EMIDIO | Manoel Emídio/PI | Em execução | 0% |  | 355148 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11785981000121004
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto de Engenharia para Recuperação, Reforço e Reabilitação de Pontes Rodoviárias no Estado de Pernambuco. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 355048.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7207
2023-04-01 | SIMEC |  | (30233) PAC 2 - EE João de Deus Dias (3180357) | Francisco Sá/MG | Paralisada | 40% |  | 355000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30233
2023-04-01 | SIMEC |  | (30308) PAC 2 - EE PROF GABRIEL ARCANJO MENDONÇA (31070157) | São João Nepomuceno/MG | Paralisada | 14.14% |  | 355000 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30308
2023-04-01 | SIMEC |  | (30498) PAC 2 - EE JOSE MAURILIO VALENTE (31181251) | Paula Cândido/MG | Em execução | 40% |  | 354998.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30498
2023-04-01 | CAIXA | 835754 | construção de academias da comunidade | Rio Branco/AC | Paralisada | 89.27% | 79.66% | 354986.95 | 282207.51 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032343
2023-04-01 | SIMEC |  | (31459) PAC 2 - EE JUCA VELOSO (31223999) | Varzelândia/MG | Em execução | 60.14% |  | 354931.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31459
2023-04-01 | CAIXA | 795806 | construção do portal e urbanização da entrada do município de palmeirândia. | Palmeirândia/MA | Paralisada | 74.71% | 74.52% | 354900 | 254304.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011054
2023-04-01 | CAIXA | 832097 | pavimentação nas ruas lavras e machado de assis, as quais dão acesso à orla marítima na praia do pilar. | Ilha de Itamaracá/PE | Paralisada | 78.03% | 78.02% | 354900 | 266250.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030699
2023-04-01 | SIMEC |  | (30366) PAC 2 - EE ARGEMIRO ANTÔNIO PRADO (108413) | Buritis/MG | Em execução | 71.48% |  | 354898.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30366
2023-04-01 | SIMEC |  | (30458) PAC 2 - EE Engenheiro Henrique Dumont (31069931) | Santos Dumont/MG | Paralisada | 20.03% |  | 354885.26 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30458
2023-04-01 | CAIXA | 612011 | CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL EM SERRA DO NAVIO | Serra do Navio/AP | Em execução | 88.1% | 100% | 354877.74 | 195000 |  |  | Agricultura | CAIXA-247408
2023-04-01 | CAIXA | 893190 | reabilitação de áreas urbanas centrais | Joaquim Felício/MG | Em execução | 0% | 17.83% | 354856.76 | 42570.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068161
2023-04-01 | SIMEC |  | (31674) PAC 2 - EE PROFESSOR ALEX MACHADO KINIPPEL (31319155) | Monte Alegre de Minas/MG | Em execução | 37.18% |  | 354800 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31674
2023-04-01 | CAIXA | 846381 | execução dos serviços de pavimentação - pavimentos com revestimentos flexíveis betuminosos. | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 48.1% | 66.41% | 354780.06 | 196107.21 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039142
2023-04-01 | CAIXA | 845284 | pavimentação asfaltica | Morrinhos/GO | Em execução | 53.42% | 55.59% | 354765.32 | 197026 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039122
2023-04-01 | CAIXA | 878739 | pavimentação asfáltica e drenagem de vias urbanas no bairro dos operários no município de rio branco mt. | Rio Branco/MT | Paralisada | 89.33% | 89.33% | 354657.31 | 241610.51 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061724
2023-04-01 | CAIXA | 903574 | pavimentação asfaltica (recapeamento) nas ruas e avenidas centrais da cidade, do município de ipiranga do sul | Ipiranga do Sul/RS | Em execução | 0% | 99.61% | 354652.34 | 237913.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072062
2023-04-01 | SIMEC |  | (30623) PAC 2 - EE Jacinto de Magalhães (31063126) | São Francisco/MG | Em execução | 80% |  | 354592.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30623
2023-04-01 | CAIXA | 867873 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Capão do Leão/RS | Em execução | 0% | 20% | 354550.44 | 44571.43 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054126
2023-04-01 | SIMEC |  | (30706) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Curitiba/PR | Paralisada | 66.18% |  | 354426.02 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30706
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007836) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - São Gonçalo dos Campos - BA | São Gonçalo dos Campos/BA | Em execução | 84.04% |  | 354343.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007836
2023-04-01 | SIMEC |  | (31657) PAC 2 - EE CEL JOÃO FERREIRA DE ANDRADE (31182095) | Ubá/MG | Em execução | 80% |  | 354322.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31657
2023-04-01 | FUNASA | CV 0034/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Brasiléia/AC | Em execução |  |  | 354272 | 353848 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1908150210
2023-04-01 | CAIXA | 856848 | obras de requalificação de vias e infraestrutura urbana de pavimentação com drenagem superficial e implantação de passeios públicos no município de itaparica/ba. os recursos do ogu são proveniente de emenda paramentar individual do deputado federal irmão | Itaparica/BA | Paralisada | 91.25% | 73.97% | 354019.53 | 218443.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040685
2023-04-01 | CAIXA | 889496 | pavimentação em paralelepípedos no bairro km 3 na zona urbana de jequié. | Jequié/BA | Paralisada | 0% | 31.09% | 354000 | 108814.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065572
2023-04-01 | CAIXA | 893630 | constru??o do creas | Pimenta Bueno/RO | Em execução | 0% | 53.79% | 354000 | 188255.91 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO COMUNITARIO VALDEMAR GONCALO | Passos/MG | Em execução | 0% |  | 353750 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12163368000118005
2023-04-01 | FUNASA | CV 0104/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Alagoinha/PB | Em execução |  |  | 353556 | 245038 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2205170448
2023-04-01 | CAIXA | 793551 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de centro de referência de assistência social - cras | Lagoa de São Francisco/PI | Paralisada | 87.4% | 77.46% | 353535.35 | 271110.58 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1010392
2023-04-01 | CAIXA | 900269 | pavimentação em ruas do município de alegrete rs, que serão executadas em cbuq (concreto betuminoso usinado a quente),sendo executado, onde for necessário,ajustes na sub- base, base e sinalização viária, sendo existente no local a drenagem pluvial e calça | Alegrete/RS | Em execução | 0% | 98.29% | 353531.41 | 234775.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070787
2023-04-01 | CAIXA | 889239 | pavimentação de trecho da rua jesus agostinho jordi vicenti | Dom Pedrito/RS | Em execução | 0% | 50.27% | 353528.75 | 144018.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065594
2023-04-01 | CAIXA | 904334 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social – suas - ampliação de centro de convivência - cc | Rolim de Moura/RO | Paralisada | 0% | 20% | 353500 | 70000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1074171
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109365) Quadra Poliesportiva do Núcleo Escolar Dom Viçoso. - Piedade de Ponte Nova - MG | Piedade de Ponte Nova/MG | Em execução | 41.99% |  | 353472.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109365
2023-04-01 | SIMEC |  | (19911) CRECHE DO BAIRRO DO GINÁSIO | Serrinha/BA | Paralisada | 47.95% |  | 353369.16 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19911
2023-04-01 | FUNASA | CV 0480/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Brasília de Minas/MG | Em execução |  |  | 353335 | 353334 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1207171255
2023-04-01 | SIMEC |  | (23065) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 009 | Porto Seguro/BA | Paralisada | 53.94% |  | 353196.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23065
2023-04-01 | CAIXA | 899977 | pavimentação em ruas do município de alegrete rs, que serão executadas em cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), sendo executado, onde for necessário, ajustes na sub- base, base e sinalização viária, sendo existente no local a drenagem pluvial e cal | Alegrete/RS | Paralisada | 0% | 94.25% | 353081 | 270772.92 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070786
2023-04-01 | CAIXA | 889434 | pavimentação asfáltica na rua 21 de abril, setor morada da paz. | Redenção/PA | Paralisada | 78.65% | 80% | 353044.03 | 267384.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065941
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF AIDA BARRONCAS MAIS MEDICOS | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 0% |  | 353025 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12804343000117013
2023-04-01 | CAIXA | 887920 | construção de espaço anexo ao salão kunze, localizado no centro turístico e cultural da vila itoupava no município de blumenau/sc. | Blumenau/SC | Em execução | 0% | 70% | 352759.34 | 167125 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063818
2023-04-01 | CAIXA | 874060 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Cristinápolis/SE | Paralisada | 45.89% | 45.2% | 352735.76 | 144376.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060689
2023-04-01 | SIMEC |  | (20772) 703506/10 - CE Edgard Santos- Governador Mangabeira/BA | Governador Mangabeira/BA | Em execução | 56.64% |  | 352650.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20772
2023-04-01 | CAIXA | 855713 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - construção de centro de referência de assistência social - cras | Chorozinho/CE | Paralisada | 42.91% | 41.75% | 352625.53 | 146142.34 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1047056
2023-04-01 | SIMEC |  | (33353) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Miguel Alves - PI | Miguel Alves/PI | Em execução | 99.25% |  | 352501 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33353
2023-04-01 | CAIXA | 886708 | reforma do ginásio de esportes valdemir neres do prado, localizado no município de divinópolis de goiás. | Divinópolis de Goiás/GO | Em execução | 0% | 79.99% | 352349.78 | 229167.55 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063339
2023-04-01 | CAIXA | 904041 | pavimentação de acesso à lagoa dos buritis no município de martinho campos /mg. | Martinho Campos/MG | Paralisada | 0% | 58.23% | 352298.11 | 139085.71 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072615
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008536) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sobrado - PB | Sobrado/PB | Em execução | 91.87% |  | 352123.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008536
2023-04-01 | FUNASA | CV 1461/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Urbano Santos/MA | Em execução |  |  | 352004 | 70401 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207171513
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017168) CRECHE DO BAIRRO CENTRO - Abel Figueiredo - PA | Abel Figueiredo/PA | Paralisada | 20.3% |  | 351814.31 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017168
2023-04-01 | CAIXA | 834648 | pavimentação asfáltica | Miranda do Norte/MA | Paralisada | 0% | 43.75% | 351750 | 150812.31 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034896
2023-04-01 | CAIXA | 896799 | construção de uma quadra de esporte a ser localizada especificamente em distrito sudoeste, quadra 025 lote 239 setor 002, zona rural do município. conforme as seguintes coordenadas geográficas do perímetro: p01:92°18m58s/p2:180°25m25s/p03:274°16m20s/po4 | São Félix do Xingu/PA | Em execução | 0% | 33.02% | 351716.64 | 94610.47 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069035
2023-04-01 | CAIXA | 900301 | pavimentação asfáltica no município de socorro/sp. | Socorro/SP | Em execução | 0% | 69.7% | 351614.99 | 166485.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070277
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008544) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Soledade - PB | Soledade/PB | Em execução | 48.2% |  | 351609.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008544
2023-04-01 | CAIXA | 851839 | construção de poços artesianos no município de tomar do geru | Tomar do Geru/SE | Em execução | 58.53% | 86.97% | 351491.47 | 254389.34 |  |  | Agricultura | CAIXA-1044662
2023-04-01 | CAIXA | 830129 | pavimentação, meio fio e construção de calçadas da rua pe. francisco hillmamm entre as ruas dr. ferreira e av. getulio vargas. | Herval/RS | Em execução | 79.39% | 80% | 351461.19 | 201427.2 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030500
2023-04-01 | SIMEC |  | (30950) Quadra Escolar Padre Antônio Ferraris2 | Aldeias Altas/MA | Paralisada |  |  | 351457 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30950
2023-04-01 | FUNASA | CV 1200/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Porto do Mangue/RN | Em execução |  |  | 351428 | 242920 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2707172980
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004480) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Campos Belos - GO | Campos Belos/GO | Em execução | 38.14% |  | 351397.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004480
2023-04-01 | CAIXA | 850414 | implantação e/ou modernização no município de cruz alta - rs. | Cruz Alta/RS | Em execução | 77.23% | 77.23% | 351362.71 | 188241.61 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044151
2023-04-01 | CAIXA | 828950 | drenagem e pavimentação de ruas na sede do município de barra de são francisco | Barra de São Francisco/ES | Paralisada | 86.11% | 85.6% | 351231.66 | 252789.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029024
2023-04-01 | CAIXA | 885254 | reforma da área de lazer do conjunto habitacional joão josé dias do município de palmeira d'oeste-sp. | Palmeira d'Oeste/SP | Em execução | 0% | 90.14% | 351170.19 | 223818.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064707
2023-04-01 | CAIXA | 846983 | construção do parque natural boca da mata no município de ceará - mirim/rn. | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 0% | 37.55% | 351000 | 109842.36 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040202
2023-04-01 | CAIXA | 874058 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Aquidabã/SE | Em execução | 0% | 28.49% | 351000 | 99704.4 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060690
2023-04-01 | CAIXA | 847715 | recapeamento de acesso ao lago do município de caçu. | Caçu/GO | Paralisada | 20.36% | 20% | 350903.63 | 68250 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039734
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF SANTOS DUMONT | Heliópolis/BA | Em execução | 0% |  | 350878 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510687000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007210) QUADRA COBERTA - PROFª MARIA BATISTA LOPES - Tabatinga - AM | Tabatinga/AM | Em execução | 87.81% |  | 350839.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007210
2023-04-01 | CAIXA | 887856 | revitalização da praça santa cruz, no município de são jorge do ivaí/pr. | São Jorge do Ivaí/PR | Em execução | 58.15% | 20% | 350812.02 | 47750 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063846
2023-04-01 | CAIXA | 834532 | pavimentação de ruas localizadas no perímetro urbano do município de ibiúna. | Ibiúna/SP | Paralisada | 91.25% | 86.54% | 350797.47 | 212752.64 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034919
2023-04-01 | CAIXA | 903564 | pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, nas ruas machado de assis e travessa mapím. | Sete Quedas/MS | Paralisada | 0% | 98.82% | 350782.64 | 283904.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072131
2023-04-01 | FUNASA | CV 6307/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Presidente Figueiredo/AM | Paralisada |  |  | 350761 | 245532 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1307172429
2023-04-01 | FUNASA | CV 0606/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Sidrolândia/MS | Em execução |  |  | 350741 | 343726 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2912166566
2023-04-01 | CAIXA | 864997 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma de edificação para implantação de museu no município de são marcos - rs | São Marcos/RS | Em execução | 0% | 52.93% | 350602.89 | 138133.81 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057374
2023-04-01 | SIMEC |  | (17617) 700044/11 - Escola de Educação Infantil B - Inimutaba/MG | Inimutaba/MG | Em execução |  |  | 350458.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17617
2023-04-01 | CAIXA | 867318 | revitalização de praças públicas no município de bebedouro/sp | Bebedouro/SP | Em execução | 13.56% | 42.43% | 350429.33 | 94566.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053921
2023-04-01 | FUNASA | CV 0112/14 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Pedro Régis/PB | Em execução |  |  | 350360 | 175000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1405141355
2023-04-01 | CAIXA | 862395 | pavimentação de diversas ruas do município de nova viçosa/bahia. | Nova Viçosa/BA | Paralisada | 82.45% | 82.08% | 350351.32 | 218453.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041369
2023-04-01 | SISMOB |  | USF PALMEIRAS BOA ESPERANCA DO SUL | Boa Esperança do Sul/SP | Em execução | 0% |  | 350322 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12013935000121003
2023-04-01 | CAIXA | 899712 | revitalização de calçadas. | Turvo/PR | Em execução | 0% | 47.5% | 350262.11 | 113462.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070258
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANOEL MENDES KM 42 | Seropédica/RJ | Em execução | 0% |  | 350212 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13813107000121014
2023-04-01 | CAIXA | 806706 | reforma e/ou melhorias do campo de futebol. | Nísia Floresta/RN | Em execução | 21.65% | 33.48% | 350107.55 | 97916.63 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015374
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF HIDROLANDIA | Uibaí/BA | Em execução | 0% |  | 350071 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11302140000121010
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF SEDE I | Uibaí/BA | Em execução | 0% |  | 350071 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11302140000121008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008902) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palmeira dOeste - SP | Palmeira d'Oeste/SP | Em execução | 28.12% |  | 350012.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008902
2023-04-01 | CAIXA | 784006 | construção de adutora para abastecimento domiciliar no povoado caiçara zona rural do município de murici dos portelas-pi | Murici dos Portelas/PI | Paralisada | 94.83% | 81.79% | 350000 | 279106.14 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1005022
2023-04-01 | CAIXA | 852987 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Rio de Contas/BA | Paralisada | 53.41% | 66.75% | 350000 | 228942.02 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046918
2023-04-01 | CAIXA | 865965 | pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas no município de senador elói de souza/rn. | Senador Elói de Souza/RN | Paralisada | 49.99% | 62.12% | 350000 | 215344.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052367
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NA CALHA DO RIO MADEIRA, LOTE 2, NOS ESTADOS DO AMAZONAS E DE RORAIMA. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 350000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9453
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de Obras de Arte Especiais na BR-343/PI, Lote 01. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 350000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7735
2023-04-01 | FUNASA | CV 0620/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Antonina/PR | Em execução |  |  | 350000 | 330000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1111202990
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0028/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Macapá/AP | Em execução |  |  | 350000 | 315000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP0712077329
2023-04-01 | SIMEC |  | (19675) Pré- Escola Sem Fronteira | Garruchos/RS | Paralisada | 27.59% |  | 350000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19675
2023-04-01 | SIMEC |  | (30912) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Camamu/BA | Paralisada | 40.36% |  | 349999.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30912
2023-04-01 | CAIXA | 851377 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Cândido Sales/BA | Paralisada | 0% | 32.32% | 349999 | 113126.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046681
2023-04-01 | SISMOB |  | PA ADRIANOPOLIS | Adrianópolis/PR | Em execução | 0% |  | 349997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13602295000117703
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BANDEIRANTES | Bandeirantes do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 349997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12743104000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE MISTA DE FILADELFIA | Filadélfia/TO | Em execução | 0% |  | 349996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11249252000117011
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE II DR JOSE DA SILVA GUERRA | Presidente Bernardes/SP | Em execução | 0% |  | 349994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11768545000118004
2023-04-01 | CAIXA | 853064 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Botuporã/BA | Paralisada | 65.88% | 65.88% | 349990 | 230582.98 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046958
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE 12H PREF IRINEU AP SAVOLDI | Ourizona/PR | Em execução | 0% |  | 349990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11337035000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE SANTA CRUZ DE MINAS | Santa Cruz de Minas/MG | Em execução | 0% |  | 349990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14155474000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF JOSE FRANCISCO BORGES DEDECO AFONSO | Cantagalo/MG | Em execução | 0% |  | 349989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13164548000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF VISTA ALEGRE | Guaratinguetá/SP | Em execução | 0% |  | 349982 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13847642000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL RUTH N BRAGANCA | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 349963.81 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04873592000413023
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE PIRAI | Piraí/RJ | Em execução | 88% |  | 349961.13 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12047232000113007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAVANDEIRA | Lavandeira/TO | Em execução | 0% |  | 349953 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13883168000120005
2023-04-01 | SIMEC |  | (2061) 830045 - Escola de Educ. Infantil - Tipo B - Francisco Sá/MG | Francisco Sá/MG | Paralisada | 61.23% |  | 349916.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2061
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF JALMEIR MORAIS VIANA | Trajano de Moraes/RJ | Em execução | 0% |  | 349892 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12995547000118011
2023-04-01 | SISMOB |  | NIS I DE SAO MANOEL DO PARANA | São Manoel do Paraná/PR | Em execução | 0% |  | 349804 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09198067000117002
2023-04-01 | FUNASA | CV 0892/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jaboticaba/RS | Em execução |  |  | 349801 | 219371 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2707173025
2023-04-01 | SESU |  | Quadra Poliesportiva Descoberta | Buri/SP | Em execução | 0% |  | 349757.85 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55075
2023-04-01 | SIMEC |  | (30636) PAC 2 - EE José Marinho de Araújo (3169850) | Santa Rita de Jacutinga/MG | Paralisada | 24.28% |  | 349752.76 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30636
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002184) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Monte Mor - SP | Monte Mor/SP | Paralisada |  |  | 349710.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002184
2023-04-01 | FUNASA | CV 1975/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Luis do Piauí/PI | Em execução |  |  | 349691 | 349291 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2109182010
2023-04-01 | CAIXA | 863539 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | João Pessoa/PB | Paralisada | 54.91% | 56.49% | 349683 | 197535.93 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047448
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF MORRO DOS CONVENTOS | Araranguá/SC | Em execução | 0% |  | 349599 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11151460000120001
2023-04-01 | CAIXA | 798234 | reforma das praças públicas mário batista, matriz são sebastião na sede do município e praça joão gonçalves no distrito de são joão do panelinha | Camacan/BA | Paralisada | 63.94% | 58.3% | 349500 | 198964.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012408
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA SERRINHA | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | Em execução | 0% |  | 349438 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11959800000121020
2023-04-01 | FUNASA | CV 0056/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Apuí/AM | Em execução |  |  | 349360 | 68888 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2205170458
2023-04-01 | FUNASA | CV 0200/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Presidente Juscelino/MA | Em execução |  |  | 349303 | 345778 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2211166217
2023-04-01 | CAIXA | 900371 | pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em vias urbanas do município de valparaíso-sp. | Valparaíso/SP | Em execução | 0% | 45.78% | 349301.89 | 109348.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070450
2023-04-01 | FUNASA | CV 0172/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Nova Andradina/MS | Em execução |  |  | 349290 | 345831 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1307172569
2023-04-01 | SETEC |  | Fechamento da Quadra Poliesportiva | Porto Alegre/RS | Em execução | 4049% |  | 349010.47 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54346
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SANITARIA CENTRAL DE SAO JOSE DO CERRITO | São José do Cerrito/SC | Em execução | 0% |  | 349000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14747668000121003
2023-04-01 | SIMEC |  | (31639) PAC 2 - EE DESEMBARGADOR APRÍGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (31194425) | São Brás do Suaçuí/MG | Em execução |  |  | 348859.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31639
2023-04-01 | CAIXA | 866887 | pavimentação e drenagem de vias no município de maranguape. | Maranguape/CE | Paralisada | 96.5% | 0% | 348846.44 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052849
2023-04-01 | CAIXA | 787785 | construção de praça de lazer | Conchas/SP | Em execução | 46.59% | 46.49% | 348667.45 | 137297.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1006771
2023-04-01 | CAIXA | 886822 | modernização do estádio municipal joão freire de carvalho no município de cabrobó/pe. | Cabrobó/PE | Paralisada | 0% | 33.3% | 348538.82 | 95401.2 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063680
2023-04-01 | FUNASA | CV 1213/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Mamanguape/PB | Em execução |  |  | 348418 | 262032 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171457
2023-04-01 | CAIXA | 763653 | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Ocara/CE | Paralisada | 91% | 89.55% | 348395 | 305602.26 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-371029
2023-04-01 | SIMEC |  | (30434) PAC 2 - EE STA TEREZINHA (31119016) | Patos de Minas/MG | Em execução | 40% |  | 348326.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30434
2023-04-01 | CAIXA | 856669 | pavimentação em diversas ruas do município de varjota/ce. | Varjota/CE | Em execução | 51.92% | 33.53% | 348322.9 | 99027.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038038
2023-04-01 | CAIXA | 863404 | reforma de campo de futebol. | Entre Rios de Minas/MG | Em execução | 60% | 58.91% | 348250 | 201031.82 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048080
2023-04-01 | CAIXA | 886743 | construção de 03 (três) quadras poliesportivas | Mato Verde/MG | Em execução | 0% | 21.44% | 348067.77 | 71659.3 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063492
2023-04-01 | CAIXA | 885640 | pavimentação em vias urbanas. | Bom Progresso/RS | Em execução | 0% | 2.18% | 348061.98 | 5208.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064765
2023-04-01 | SIMEC |  | (23142) PAC 2 - EE Almirante Barroso (31068381) | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 80.03% |  | 348007.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23142
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NAS CALHAS DO RIO PURUS E MÉDIO SOLIMÕES, LOTE 04, NO ESTADO DO AMAZONAS. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 348000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9455
2023-04-01 | CAIXA | 893006 | reforma e adequação de calçadas às normas de acessibilidade. | Garça/SP | Em execução | 0% | 75.31% | 347990.41 | 215754.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068108
2023-04-01 | FUNASA | CV 0651/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Serrinha/BA | Paralisada |  |  | 347990 | 171306 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA3012166629
2023-04-01 | SIMEC |  | (23110) PAC 2 - EE Maria Umbelina de A Gomes (31171361) | Cambuquira/MG | Paralisada | 84.51% |  | 347936.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23110
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Complementação e Manutenção do Projeto de Recuperação de Área Degradada ¿ Prad de Gália/SP. | SP | Em execução |  |  | 347900 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10516
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000919) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Missão Velha - CE | Missão Velha/CE | Paralisada | 47.74% |  | 347897.99 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000919
2023-04-01 | CAIXA | 885715 | pavimentação de diversas ruas do município de nísia floresta/rn. | Nísia Floresta/RN | Em execução | 0% | 80.49% | 347727.1 | 230601.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064898
2023-04-01 | FUNASA | CV 0749/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Antônio João/MS | Em execução |  |  | 347523 | 344048 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS3012166725
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DO AREIAL | Breu Branco/PA | Em execução | 0% |  | 347479 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11823022000117009
2023-04-01 | CAIXA | 843781 | reforma e ampliação de centro de convivência multiuso para terceira idade no bairro aurora. | Içara/SC | Em execução | 61.9% | 88% | 347374.84 | 223073.61 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038364
2023-04-01 | CAIXA | 886662 | construção do campo de futebol no alecrim miúdo / matinha | Feira de Santana/BA | Em execução | 0% | 33.3% | 347331.84 | 79501.5 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063679
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008613) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Canto do Buriti/PI | Paralisada | 52.26% |  | 347266.65 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008613
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008614) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Canto do Buriti - PI | Canto do Buriti/PI | Paralisada | 97.56% |  | 347266.65 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008614
2023-04-01 | CAIXA | 888002 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Santa Cruz do Sul/RS | Em execução | 0% | 12.63% | 347260.14 | 37885.05 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067185
2023-04-01 | CAIXA | 899297 | pavimentação de acesso ao parque de vaquejada dona júlia, no município de buriti do tocantins/to. | Buriti do Tocantins/TO | Em execução | 0% | 20% | 347168.27 | 67151 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070219
2023-04-01 | CAIXA | 910081 | modernização da quadra de esporte no município de araucária | Araucária/PR | Em execução | 20.71% | 20.71% | 347127.7 | 49438.46 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1077348
2023-04-01 | CAIXA | 887801 | reforma de praça pública no município de itacaré/ba. | Itacaré/BA | Paralisada | 0% | 49.37% | 347082.88 | 165012.05 | Não informado | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063938
2023-04-01 | CAIXA | 866563 | pavimentação em diversas ruas do município de nazaré da mata-pe. | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% | 32.61% | 347016.67 | 113041.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053567
2023-04-01 | CAIXA | 901982 | pavimentação poliédrica - adequação de estrada vicinal no distrito de santa zélia, pertencente ao município de astorga | Astorga/PR | Em execução | 0% | 79.56% | 346999.95 | 227949.63 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071133
2023-04-01 | CAIXA | 908360 | adequação das estradas vicinais do distrito de são vicente pertencente ao municipio de jequeri-mg | Jequeri/MG | Paralisada | 0% | 27.91% | 346985.58 | 79949.36 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074312
2023-04-01 | CAIXA | 847885 | pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de teotônio vilela/al. | Teotônio Vilela/AL | Paralisada | 81.03% | 35.06% | 346735.7 | 120861.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042306
2023-04-01 | CAIXA | 788308 | construção de terminal rodoviario no municipio de santa cruz do xingú - mt | Santa Cruz do Xingu/MT | Paralisada | 63.43% | 100% | 346731.88 | 243750 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006964
2023-04-01 | CAIXA | 852320 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Goiânia/GO | Paralisada | 17.97% | 32.86% | 346420.53 | 98583.18 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045250
2023-04-01 | CAIXA | 773146 | Construcao de Quadra Poliesportiva. | Sant'Ana do Livramento/RS | Paralisada | 74.33% | 74.33% | 346382.16 | 181191.01 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-390308
2023-04-01 | CAIXA | 885360 | execução das obras de pavimentação em diversas ruas no município de rodolfo fernandes/rn. | Rodolfo Fernandes/RN | Paralisada | 33.7% | 40.65% | 346241.05 | 116464.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064295
2023-04-01 | CAIXA | 873958 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Terra de Areia/RS | Paralisada | 58.34% | 52.24% | 346130.83 | 180629.55 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060628
2023-04-01 | CAIXA | 888343 | pavimentação, drenagem e serviços complementares na rua porto rico - etapa v | Carapicuíba/SP | Em execução | 63.66% | 21.92% | 346088.16 | 52337.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066611
2023-04-01 | FUNASA | CV 0450/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São João do Tigre/PB | Em execução |  |  | 346018 | 242213 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1007170637
2023-04-01 | CAIXA | 840333 | reforma e revitalização da praça principal da vila do espírito santo - são bento do una - pe na forma do projeto básico apresentado. | São Bento do Una/PE | Em execução | 72.28% | 80% | 345949.37 | 258943.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035123
2023-04-01 | SIMEC |  | (30595) PAC 2 - EE Cordiolino Souza Santos (3180390) | Francisco Sá/MG | Em execução | 60% |  | 345793.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30595
2023-04-01 | CAIXA | 794856 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de rio grande. | Rio Grande/RS | Paralisada | 81.37% | 91.61% | 345780 | 316771.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011128
2023-04-01 | CAIXA | 912486 | pavimentação de vias no município de laje - bahia. | Laje/BA | Em execução | 0% | 50.07% | 345755 | 168120.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075790
2023-04-01 | CAIXA | 889888 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Guaporé/RS | Em execução | 0% | 39.92% | 345737.53 | 119626.26 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067586
2023-04-01 | CAIXA | 900938 | pavimentação asfáltica na rua timbaiba no município de trindade do sul/rs. | Trindade do Sul/RS | Em execução | 0% | 82.47% | 345733.29 | 196975.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070415
2023-04-01 | CAIXA | 890513 | construção de quadra poliesportiva em valparaíso de goias- go. | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 12.09% | 345717.82 | 28865.01 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066816
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008843) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Milton Brandão - PI | Milton Brandão/PI | Em execução | 7.07% |  | 345640.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008843
2023-04-01 | SISMOB |  | PMSN UBS SEBASTIAO MOURA DE ARAUJO | Serra do Navio/AP | Em execução | 0% |  | 345493 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11840565000119008
2023-04-01 | CAIXA | 867103 | pavimentação de vias no município de divinópolis/mg. | Divinópolis/MG | Paralisada | 0% | 28.74% | 345426.37 | 64056.93 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052687
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008133) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Porto Franco - MA | Porto Franco/MA | Em execução | 85.47% |  | 345391.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008133
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002947) E.M. POV. PEDRA BRANCA - Pedro Alexandre - BA | Pedro Alexandre/BA | Paralisada | 22.01% |  | 345369.65 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002947
2023-04-01 | FUNASA | CV 0913/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Montes Altos/MA | Paralisada |  |  | 345366 | 241756 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1007170705
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007367) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Itacaré - BA | Itacaré/BA | Paralisada | 1.49% |  | 345180.29 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007367
2023-04-01 | CAIXA | 871057 | melhoria na infraestrutura do parque de exposição | Nova Módica/MG | Paralisada | 92.39% | 92.14% | 345150.25 | 317688.26 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1055333
2023-04-01 | CAIXA | 892917 | pavimentação de trecho da estrada pousada, no município de são pedro do paraná - pr. | São Pedro do Paraná/PR | Paralisada | 0% | 80% | 345115.28 | 191000.02 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067293
2023-04-01 | CAIXA | 806113 | construção do balneário miguel saminez | Presidente Vargas/MA | Em execução | 93.88% | 93.88% | 345107.52 | 320363.64 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018519
2023-04-01 | CAIXA | 846263 | implantação de pavimentação em vias públicas na sede do município de tabira. | Tabira/PE | Paralisada | 54.35% | 45.04% | 345095.1 | 155289.54 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041149
2023-04-01 | CAIXA | 887904 | reforma do terminal rodoviário intermunicipal no município de quatiguá/pr. | Quatiguá/PR | Em execução | 0% | 17.88% | 345084.73 | 42692.16 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013549) ASSENTAMENTO COMPANHEIRO KENO - Jacarezinho - PR | Jacarezinho/PR | Em execução | 61.28% |  | 345062.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013549
2023-04-01 | CAIXA | 865852 | obra de infraestrutura urbana (guias, sarjetas, calçadas e recapeamento) | Taubaté/SP | Paralisada | 0% | 20.34% | 345002.1 | 47485.7 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053299
2023-04-01 | CAIXA | 889154 | pavimentação de ruas e vias no município de santana do são francisco/se. | Santana do São Francisco/SE | Em execução | 0% | 37.19% | 345000 | 128005.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065729
2023-04-01 | CAIXA | 899490 | ampliação e modificação de quadra poliesportiva coberta da localidade de granja do silêncio modificação e recuperação da praça de esportes 15 de novembro e recuperação da quadra de futebol society cornedo vicentino - no município de sobradinho/rs. | Sobradinho/RS | Em execução | 0% | 67.08% | 345000 | 224203.85 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071519
2023-04-01 | FUNASA | CV 1625/21 | 20AM - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE COLETA E RECICLAGEM DE MATERIAIS | Pimenta/MG | Em execução |  |  | 345000 | 345000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0212216173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004950) Bairro Centro - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Esperantinópolis - MA | Esperantinópolis/MA | Paralisada | 48.71% |  | 344868.05 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004950
2023-04-01 | CAIXA | 901926 | execução de serviço pavimentação asfáltica em vias públicas no município de novo gama – go. | Novo Gama/GO | Paralisada | 0% | 98.31% | 344797.77 | 282436.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070479
2023-04-01 | SIMEC |  | (30542) PAC 2 - EE DR JOSÉ OTÁVIO COUTO MOTA (3114737) | Alto Rio Doce/MG | Em execução | 58.31% |  | 344657.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30542
2023-04-01 | CAIXA | 885788 | construção de praça na sede do município de castro alves-bahia. | Castro Alves/BA | Em execução | 0% | 64.73% | 344620.43 | 216350.8 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064862
2023-04-01 | CAIXA | 794526 | reforma e ampliação do estádio municipal segunda etapa | Cristalândia/TO | Paralisada | 80.64% | 80% | 344620.19 | 234000 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1010951
2023-04-01 | CAIXA | 788546 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. | Belmonte/BA | Paralisada | 87.16% | 87.16% | 344586.99 | 288943.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1007056
2023-04-01 | CAIXA | 858742 | construção de ginásio de esporte no bairro santa helena, neste município . | São Gabriel da Palha/ES | Paralisada | 72.85% | 61.91% | 344508.36 | 211278.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044992
2023-04-01 | CAIXA | 839663 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Montenegro/RS | Em execução | 88% | 92.43% | 344282.98 | 318095.74 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1037366
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004474) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Missão Velha - CE | Missão Velha/CE | Paralisada | 48.06% |  | 344259.85 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004474
2023-04-01 | DNIT |  | Serviço comum de engenharia visando a manutenção corretiva/reconstrução parcial da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 no Município de Turiaçú, no Estado do Maranhão | São Luís/MA | Em execução |  |  | 344158.1 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9761
2023-04-01 | CAIXA | 846458 | pavimentação de vias no município de custódia/pe | Custódia/PE | Paralisada | 0% | 19.04% | 344068.96 | 60000 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041916
2023-04-01 | CAIXA | 790448 | construção de quadra poliesportiva no povoado monte coelhos, município de tobias barreto/se. | Tobias Barreto/SE | Paralisada | 30.93% | 45.92% | 343904.23 | 134325.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008715
2023-04-01 | CAIXA | 885259 | execução de pavimentação urbana na cidade de dianópolis/to. | Dianópolis/TO | Paralisada | 0% | 33.3% | 343800 | 112902.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064668
2023-04-01 | SIMEC |  | (31905) Centro do Primo | Dom Pedro/MA | Em execução | 52.21% |  | 343778.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31905
2023-04-01 | FUNASA | CV 0734/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Peritoró/MA | Em execução |  |  | 343706 | 240594 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1007170694
2023-04-01 | SESU |  | Pórtico e passarela da AGINOVA/REMANESCENTE (93/2022) | Campo Grande/MS | Em execução | 0% |  | 343567.3 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52830
2023-04-01 | SIMEC |  | (33556) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Missão Velha - CE | Missão Velha/CE | Paralisada | 82.83% |  | 343545.81 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33556
2023-04-01 | CAIXA | 875936 | reforma do parque da cidade no município de teresina-pi. | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 20% | 343542.86 | 63619.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059307
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE - IP4 NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 343329.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8644
2023-04-01 | CAIXA | 885840 | execução de pavimentação e drenagem no município de bananeiras - pb | Bananeiras/PB | Em execução | 0% | 38.94% | 343327.58 | 130168.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064500
2023-04-01 | SIMEC |  | (9559) 656561 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - NINA RODRIGUES/MA | Nina Rodrigues/MA | Paralisada | 86.43% |  | 343138.93 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-9559
2023-04-01 | FUNASA | CV 1739/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Fênix/PR | Em execução |  |  | 343004 | 338823 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1207171669
2023-04-01 | SIMEC |  | (33161) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Novo Gama - GO | Novo Gama/GO | Paralisada | 19.14% |  | 342971.76 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33161
2023-04-01 | CAIXA | 906765 | pavimentação em via urbana com drenagem pluvial e sinalização no município de xavantina/sc | Xavantina/SC | Paralisada | 0% | 50.81% | 342965.4 | 121355.62 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073419
2023-04-01 | CAIXA | 844429 | pavimentação de ruas. | Tavares/RS | Em execução | 0% | 20% | 342936.08 | 49170 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037452
2023-04-01 | CAIXA | 905731 | reforma e modernização do ginásio de esportes luiz seraphim no município de morungaba - sp | Morungaba/SP | Em execução | 0% | 62.56% | 342613.37 | 179236.58 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073191
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Subestação de energia elétrica Campus Oiapoque | Oiapoque/AP | Paralisada | 0% |  | 342602.51 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55218
2023-04-01 | CAIXA | 878862 | pavimentação de vias públicas no município de leopoldina. | Leopoldina/MG | Paralisada | 0% | 32.79% | 342231.88 | 73063.92 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061732
2023-04-01 | CAIXA | 875675 | infraestrutura urbana com pavimentação de ruas do município de canavieiras/ba | Canavieiras/BA | Em execução | 0% | 39.32% | 342161.98 | 134132.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059410
2023-04-01 | CAIXA | 872787 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – construcao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Curitibanos/SC | Paralisada | 80.62% | 80.63% | 342032.31 | 180762.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1059763
2023-04-01 | SISMOB |  | PMLAJ PS SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA | Laranjal do Jari/AP | Em execução | 0% |  | 342010 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11707402000121006
2023-04-01 | CAIXA | 841403 | 1ª etapa da urbanização do acesso a entrada do município ( avenida vale do santana ) de riacho de santana/rn. | Riacho de Santana/RN | Paralisada | 90.31% | 84.95% | 342000 | 289892.21 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1036695
2023-04-01 | CAIXA | 871806 | construção de praça no município de tobias barreto-se. | Tobias Barreto/SE | Paralisada | 7.63% | 28.77% | 341941.61 | 64121.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056535
2023-04-01 | CAIXA | 888318 | recapeamento de vias públicas no perímetro urbano do município de monte castelo-sp. | Monte Castelo/SP | Em execução | 0% | 61.16% | 341835.12 | 146010.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066635
2023-04-01 | CAIXA | 899709 | pavimentação de vias públicas urbanas no município de rubelita/mg | Rubelita/MG | Paralisada | 0% | 69.66% | 341750.68 | 233899.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070428
2023-04-01 | SISMOB |  | US2 NOVO HORIZONTE ARMANDO VAGO | Colatina/ES | Em execução | 0% |  | 341691 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14578805000118009
2023-04-01 | CAIXA | 818715 | construção de 01 (um) campo de futebol no município de cidelândia – ma. | Cidelândia/MA | Paralisada | 19.02% | 66.22% | 341600 | 225990.54 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024275
2023-04-01 | CAIXA | 853732 | construção de 01(uma) quadra de futebol society. | Guarda-Mor/MG | Paralisada | 88.37% | 86.16% | 341592 | 294033.47 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1047373
2023-04-01 | CAIXA | 833210 | construção e aquisição de equipamentos de um centro social da reforma agrária, que servirá para as atividades de fomento da agricultura familiar desenvolvida por assentados da reforma agrária no município de canindé de são francisco, estado de sergipe. | Canindé de São Francisco/SE | Paralisada | 79.07% | 62.29% | 341587.3 | 210632.5 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1031530
2023-04-01 | SIMEC |  | (27512) U. E. FILISMINO FREITAS | Teresina/PI | Paralisada | 82.21% |  | 341577.92 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27512
2023-04-01 | CAIXA | 899667 | pavimentação asfáltica em cbuq sobre paralelepípedos, em vias públicas da zona urbana no município de francisco santos - pi | Francisco Santos/PI | Paralisada | 0% | 60% | 341416.12 | 201453 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070722
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SERRA DOS VENTOS | Belo Jardim/PE | Em execução | 0% |  | 341388 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10241913000117011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008298) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Gado Bravo - PB | Gado Bravo/PB | Paralisada | 5.05% |  | 341360.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008298
2023-04-01 | SISMOB |  | LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO GONCALVES NETO | Lagoa Santa/MG | Em execução | 0% |  | 341262 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14460308000119001
2023-04-01 | CAIXA | 884089 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de convivência. | Ourém/PA | Paralisada | 0% | 30.14% | 341250 | 100745.61 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066998
2023-04-01 | CAIXA | 875615 | pavimentação de ruas na zona urbana do município de timbaúba dos batistas/rn. | Timbaúba dos Batistas/RN | Paralisada | 64.52% | 64.52% | 341087.95 | 143786.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059406
2023-04-01 | CAIXA | 885829 | pavimentação e drenagem no bairro centro, localizado no município de bananeiras - pb | Bananeiras/PB | Em execução | 0% | 22.23% | 340923.21 | 74301.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064506
2023-04-01 | CAIXA | 781695 | pavimentação de vias públicas na sede do município. | Tobias Barreto/SE | Em execução | 64.46% | 0% | 340900 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1002737
2023-04-01 | CAIXA | 896228 | implantação de calçadas ecológicas | Barbosa Ferraz/PR | Paralisada | 0% | 7.09% | 340693.14 | 23357.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069420
2023-04-01 | CAIXA | 824730 | construcao de praca publica | Juruti/PA | Em execução | 0% | 69.33% | 340538.65 | 166002.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1027461
2023-04-01 | CAIXA | 830520 | revitalização da praça da concha acústica na avenida ítalo lorandi. | Charqueada/SP | Em execução | 52.03% | 50% | 340486.31 | 122925 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030304
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007324) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Glória - BA | Glória/BA | Paralisada | 9.53% |  | 340472.06 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007324
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078995) Cobertura de Quadra para Escola Maria Guarda - Madre de Deus - BA | Madre de Deus/BA | Paralisada | 12.66% |  | 340370.49 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078995
2023-04-01 | CAIXA | 875833 | pavimentação de vias no município de olinda/pe | Olinda/PE | Paralisada | 66.13% | 61.09% | 340301.56 | 165238.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055925
2023-04-01 | CAIXA | 774410 | CONSTRUCAO DAS OFICINAS ORTOPEDICAS | Juazeiro do Norte/CE | Paralisada | 80.09% | 79.52% | 340261.95 | 198797.05 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-397065
2023-04-01 | CAIXA | 896160 | recapeamento asfáltico de vias urbanas | São Vicente do Sul/RS | Em execução | 0% | 71.43% | 340248.49 | 204654.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069208
2023-04-01 | CAIXA | 886755 | construção de quadra de esporte no bairro grão pará no município de pará de minas/mg | Pará de Minas/MG | Paralisada | 0% | 12.02% | 340245.35 | 32184.49 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063413
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MUN SAGR CORACAO DE JESUS DO ADUACA | Nhamundá/AM | Em execução | 0% |  | 340230 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11700992000122002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE ALTO PARAISO | Alto Paraíso/PR | Em execução | 0% |  | 340200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09251282000113001
2023-04-01 | CAIXA | 884777 | pavimentação de vias urbanas | Otacílio Costa/SC | Paralisada | 0% | 84.46% | 340080.02 | 201645.87 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065301
2023-04-01 | CAIXA | 913899 | pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas do conjunto novo no bairro dinarte mariz - zona urbana do município de equador/rn. | Equador/RN | Em execução | 0% | 69.22% | 340000 | 232412.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077013
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JOSE ROBERTO DE FREITAS | Lajeado Novo/MA | Em execução | 0% |  | 339992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11550115000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE | Guaratinga/BA | Em execução | 0% |  | 339980 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09676159000117711
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE GENI GUINZANI | Aral Moreira/MS | Em execução | 0% |  | 339968 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13865216000122002
2023-04-01 | CAIXA | 886614 | construção de campo de futebol. | Alvorada/RS | Em execução | 0% | 53.72% | 339918.47 | 133387.74 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063394
2023-04-01 | SIMEC |  | (1067210) Construção de Novas Salas do Centro de Estudos e Investigação da UNEMAT - Campus de Sinop - MT. | Sinop/MT | Em execução | 16.42% |  | 339857.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1067210
2023-04-01 | FUNASA | CV 1679/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São João das Missões/MG | Em execução |  |  | 339832 | 66308 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307172473
2023-04-01 | CAIXA | 892551 | pavimentação em bloquete sextavado em vias publica do município de palmópolis | Palmópolis/MG | Paralisada | 0% | 22.03% | 339679.04 | 52596.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066340
2023-04-01 | CAIXA | 898880 | modernização do estádio municipal | São Luiz Gonzaga/RS | Em execução | 0% | 12.38% | 339551.24 | 35462.4 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071227
2023-04-01 | FUNASA | CV 0826/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jaíba/MG | Em execução |  |  | 339492 | 237650 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173687
2023-04-01 | CAIXA | 891672 | recapeamento asfáltico no município de inaciolândia-go. | Inaciolândia/GO | Paralisada | 0% | 39.81% | 339345.45 | 114068.92 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008472) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Bom Sucesso - PR | Bom Sucesso/PR | Em execução | 99.58% |  | 339268.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008472
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE IVETE LEMOS | Amapá do Maranhão/MA | Em execução | 0% |  | 339141 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13990405000117701
2023-04-01 | CAIXA | 900322 | pavimentação em bloco intertravado e/ou asfalto da rua alexandre rosa - bairro augusta, bem como drenagem, passeio e sinalização. | Viamão/RS | Em execução | 0% | 85.22% | 339136.67 | 203560.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070860
2023-04-01 | CAIXA | 779916 | reforma do ginásio de esportes. | Glicério/SP | Paralisada | 50.12% | 0% | 339111.4 | 0 | Ação judicial ou MP | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1001668
2023-04-01 | CAIXA | 844867 | implantação de calçadas no município de diorama | Diorama/GO | Em execução | 33.29% | 38.84% | 339060.71 | 95486.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039490
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Elaboração de Projeto Básico e Executivo para Obras de Implantação e Pavimentação do Contorno do Município de Euclides da Cunha/BA, na Rodovia Federal BR-116/BA. | Salvador/BA | Em execução |  |  | 338902.75 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5699
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002946) POV. ÁGUAS BELAS - Pedro Alexandre - BA | Pedro Alexandre/BA | Paralisada | 16.52% |  | 338895.74 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002946
2023-04-01 | SIMEC |  | (26127) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Entre Rios/BA | Em execução | 96.13% |  | 338782.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26127
2023-04-01 | CAIXA | 900336 | pavimentação de vias urbanas (rua 1 ) | Coronel Pilar/RS | Em execução | 0% | 87.81% | 338714.8 | 209751.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070532
2023-04-01 | CAIXA | 902872 | adequação de estradas vicinais | Cachoeira de Pajeú/MG | Paralisada | 0% | 55.1% | 338505.97 | 131554.86 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072282
2023-04-01 | CAIXA | 885527 | 1ª etapa de ampliação do centro de abastecimento localizado no município de santo estevão/ba para o aumento da capacidade produtiva | Santo Estêvão/BA | Em execução | 0% | 41.51% | 338250 | 138761 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064808
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004349) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - Júlio Borges - PI | Júlio Borges/PI | Em execução | 19.35% |  | 338145.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004349
2023-04-01 | CAIXA | 819329 | infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica | Nanuque/MG | Em execução | 61.79% | 61.79% | 338080.14 | 182465.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023735
2023-04-01 | SIMEC |  | (30704) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 021 | Curitiba/PR | Paralisada | 5.54% |  | 338048.43 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30704
2023-04-01 | CAIXA | 884537 | construção de praça no bairro nova descoberta, município de caicó/rn. | Caicó/RN | Paralisada | 87.81% | 86.64% | 338000 | 289600.24 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065405
2023-04-01 | CAIXA | 899925 | pavimentação de diversas ruas do município de campo redondo/rn. | Campo Redondo/RN | Em execução | 0% | 48.02% | 338000 | 161235.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070812
2023-04-01 | CAIXA | 881560 | pavimentação asfáltica em diversas rua do município. | Araçu/GO | Paralisada | 0% | 10.05% | 337953.59 | 22392.73 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057161
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-158/MT SUBTRECHO:ENTR.MT-326-AGUA BOA | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 337943.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1845
2023-04-01 | CAIXA | 891471 | pavimentação asfáltica em ruas da zona urbana de peçanha/mg. | Peçanha/MG | Em execução | 0% | 74.15% | 337792.03 | 247861.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066797
2023-04-01 | CAIXA | 886656 | construção de quadra poliesportiva com cobertura metálica no município de itaju do colonia-ba | Itaju do Colônia/BA | Paralisada | 0% | 53.92% | 337750 | 180232.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063659
2023-04-01 | CAIXA | 896461 | modernização do campo de futebol do parque jorge marco dani, situado na rua alexandre luciano, bairro desvio rizzo, caxias do sul / rs, coordenadas geográficas: latitude -29,191050, longitude -51,242419. | Caxias do Sul/RS | Paralisada | 0% | 19.33% | 337626.3 | 64620.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1068955
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Garagem e Mecanização Agrícola | Posse/GO | Em execução | 4000% |  | 337624.07 | 60420.55 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54591
2023-04-01 | CAIXA | 743165 | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO- MS | Antônio João/MS | Em execução | 95.19% | 92.03% | 337592.17 | 269175.4 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-334275
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005337) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Areia - PB | Areia/PB | Paralisada | 66.52% |  | 337547.31 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005337
2023-04-01 | CAIXA | 884693 | ações de infraestrutura urbana - construção de pavimentação de vias no município de nazaré da mata/pe. | Nazaré da Mata/PE | Paralisada | 0% | 73.26% | 337513.27 | 209885.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065438
2023-04-01 | SIMEC |  | (19459) Escola infantil - Timbiras | Timbiras/MA | Paralisada | 0.77% |  | 337429.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19459
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Centro de Extensão do Campus III - CCHSA | Bananeiras/PB | Paralisada | 1512% |  | 337428.72 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50652
2023-04-01 | SIMEC |  | (20771) 703506/10 - Col. Est. Joaquim Inacio de Carvalho - Irará/BA | Irará/BA | Em execução | 97.06% |  | 337420.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20771
2023-04-01 | CAIXA | 874970 | construção de campo de futebol no município de santo amaro - bahia | Santo Amaro/BA | Paralisada | 27.8% | 27.8% | 337344.91 | 84774.08 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057861
2023-04-01 | CAIXA | 885825 | pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial e calçadas em lagoa salgada | Lagoa Salgada/RN | Paralisada | 0% | 78.53% | 337320.35 | 262473.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064490
2023-04-01 | CAIXA | 847836 | pavimentação em paralelepípedos graníticos de ruas do município das vertentes/pe. | Vertentes/PE | Paralisada | 64.5% | 64.5% | 337309.23 | 203236.45 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042297
2023-04-01 | FUNASA | CV 0137/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pracuúba/AP | Em execução |  |  | 337090 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP2306067265
2023-04-01 | CAIXA | 909266 | pavimentação e drenagem de ruas na comunidade rangel no municipio de jaçanã/rn. | Jaçanã/RN | Em execução | 0% | 68.7% | 337033.64 | 164098.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074987
2023-04-01 | CAIXA | 913630 | implantação de duas praças públicas no município de acajutiba/ba | Acajutiba/BA | Paralisada | 0% | 82.05% | 337000 | 275481.27 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075837
2023-04-01 | FUNASA | CV 1116/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Mateus do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 336968 | 256000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911073077
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-470/SC | Rio do Sul/SC | Paralisada |  |  | 336935.39 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-889
2023-04-01 | SIMEC |  | (31746) PAC 2 - EEFM ADAUTO LEITE 084 | Mauriti/CE | Em execução | 86.45% |  | 336820.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31746
2023-04-01 | SETEC |  | Construção da subestação elétrica e rede de distribuição | Janaúba/MG | Em execução | 1606% |  | 336728.42 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54851
2023-04-01 | SIMEC |  | (18201) QUADRA COBERTA EM ITATIAIA | São José do Jacuípe/BA | Em execução | 51.16% |  | 336684.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18201
2023-04-01 | CAIXA | 903568 | obras de calçamento de vias urbanas nas ruas coronel farias e josé jorge, localizadas no bairro centro, no município de galiléia | Galiléia/MG | Em execução | 0% | 38.2% | 336678.72 | 91238.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072073
2023-04-01 | CAIXA | 881478 | construção de campo de futebol | Raposos/MG | Em execução | 93.33% | 93.33% | 336615.65 | 252443.06 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061992
2023-04-01 | CAIXA | 869302 | pavimentação de ruas e avenidas no município de arinos-mg. | Arinos/MG | Em execução | 60.4% | 74.07% | 336608.27 | 200331.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054695
2023-04-01 | CAIXA | 882205 | construção de praça no município de aiuaba - ce. | Aiuaba/CE | Em execução | 70.97% | 50.74% | 336568.14 | 170269.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061845
2023-04-01 | CAIXA | 879819 | pavimentação e drenagem de ruas no município de riachão do dantas/se | Riachão do Dantas/SE | Em execução | 72.65% | 64.88% | 336530.48 | 218135.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061393
2023-04-01 | CAIXA | 862297 | adequação de estradas vicinais no município de poço dantas-pb. | Poço Dantas/PB | Paralisada | 100% | 64.57% | 336500 | 214052.55 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1047446
2023-04-01 | CAIXA | 893731 | pavimentação no municipio de rubiataba-go | Rubiataba/GO | Paralisada | 12.83% | 73.22% | 336404.95 | 174820.67 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068389
2023-04-01 | CAIXA | 840324 | pavimentação de vias no município de altos-pi. | Altos/PI | Em execução | 79.56% | 78.76% | 336210.82 | 262190.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030397
2023-04-01 | CAIXA | 899280 | pavimentação de vias do parque da orla do taquari no município de lajeado/rs. | Lajeado/RS | Paralisada | 0% | 70% | 336156.7 | 167199.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070215
2023-04-01 | CAIXA | 904583 | pavimentação em vias da zona rural no município de são josé da coroa grande/pe. | São José da Coroa Grande/PE | Paralisada | 0% | 45.32% | 336155 | 152150.8 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072663
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078054) NOVA ESCOLA ELIZABETE NEGREIROS SOARES - Jurema - PI | Jurema/PI | Paralisada | 23.53% |  | 336131.59 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078054
2023-04-01 | CAIXA | 903064 | construção de ciclovia | Nova Esperança/PR | Em execução | 30.41% | 54.6% | 336091.1 | 183318.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072299
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Bloco A Unidade I - Agência UFTM de Inovação | Uberaba/MG | Em execução | 6564% |  | 335999 | 180110.46 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55087
2023-04-01 | CAIXA | 839882 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Pimenteiras do Oeste/RO | Paralisada | 60.01% | 80% | 335905.85 | 240000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1037360
2023-04-01 | CAIXA | 844919 | recapeamento asfaltico no municipio de nova crixas-go | Nova Crixás/GO | Paralisada | 33.49% | 37.05% | 335860 | 124074.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040256
2023-04-01 | CAIXA | 907876 | adequação de estradas | Uibaí/BA | Em execução | 0% | 20% | 335754.9 | 66850 |  |  | Outros | CAIXA-1073928
2023-04-01 | CAIXA | 825418 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Passo Fundo/RS | Em execução | 47.06% | 73.4% | 335668.74 | 191070.34 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027957
2023-04-01 | CAIXA | 883937 | construção do centro municipal de cultura – primeira etapa | Campos Borges/RS | Paralisada | 0% | 27.9% | 335590 | 88760.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063738
2023-04-01 | CAIXA | 819254 | pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade de cachoeira alta - go | Cachoeira Alta/GO | Paralisada | 78.47% | 93.04% | 335446.41 | 302353.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009902) Assentamento Pontal das Estrelas - Araguaçu - TO | Araguaçu/TO | Paralisada | 45.33% |  | 335210.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009902
2023-04-01 | SIMEC |  | (5492) 700208 - E Estadual Marechal Castelo Branco - Macapá/AP | Macapá/AP | Paralisada | 75.47% |  | 335163.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5492
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTO ANTONIO | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 0% |  | 335088 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13830236000118015
2023-04-01 | CAIXA | 843931 | implantação e ou modernização de infraestrutura esportiva. | São Gabriel da Palha/ES | Paralisada | 47.58% | 40.42% | 335065 | 98514.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039981
2023-04-01 | CAIXA | 884419 | pavimentação e drenagem superficial de ruas. | Angicos/RN | Em execução | 0% | 64.21% | 335000 | 214612.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064071
2023-04-01 | CAIXA | 885355 | pavimentação de diversas ruas nos bairros barrenta e comum no município de monte alegre/rn, | Monte Alegre/RN | Paralisada | 0% | 22.38% | 335000 | 74800.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064298
2023-04-01 | CAIXA | 885561 | pavimentação de ruas no município de ruy barbosa/rn. | Ruy Barbosa/RN | Paralisada | 0% | 22.62% | 335000 | 75622.45 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064580
2023-04-01 | CAIXA | 886791 | construção de praça do esporte no município de são francisco - pb | São Francisco/PB | Em execução | 0% | 63.43% | 335000 | 212019.19 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1063332
2023-04-01 | CAIXA | 887581 | reforma da praça de eventos localizada no município de cuité - pb | Cuité/PB | Em execução | 0% | 57.75% | 335000 | 193045 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063839
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008844) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Álvaro de Carvalho - SP | Álvaro de Carvalho/SP | Em execução | 88.96% |  | 334871.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008844
2023-04-01 | SESU |  | CAMPUS DOIS VIZINHOS - PORTAL DE ENTRADA DO CAMPUS DV | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 1957% |  | 334838.18 | 65325.78 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55125
2023-04-01 | CAIXA | 887450 | construção de parque ecológico no município de cristina/mg. | Cristina/MG | Paralisada | 48.58% | 68.08% | 334777.05 | 195054.9 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065931
2023-04-01 | CAIXA | 886618 | construção de quadra de esportes no município de porto walter | Porto Walter/AC | Em execução | 0% | 34.16% | 334750 | 114172.54 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063328
2023-04-01 | CAIXA | 890501 | construção de quadra de esportes no município de simão dias/se. | Simão Dias/SE | Paralisada | 0% | 10.43% | 334650 | 34867.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066789
2023-04-01 | CAIXA | 900304 | pavimentação de ruas no município de afogados da ingazeira-pe | Afogados da Ingazeira/PE | Paralisada | 0% | 96.13% | 334643.38 | 291313.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070723
2023-04-01 | CAIXA | 886698 | construção de quadra esportiva coberta no distrito de campo santo. | Coronel Bicaco/RS | Em execução | 0% | 16.78% | 334600 | 56084.65 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063541
2023-04-01 | CAIXA | 900335 | pavimentação asfaltica de aproximadamente 3.500m2, com construção de meio fio e calçadas em rua do bairro cerrado, na cidade de edeia (go). | Edéia/GO | Em execução | 0% | 72.17% | 334586.05 | 172372.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070278
2023-04-01 | CAIXA | 781514 | construção do portal de entrada da cidade de sítio novo do tocantins. | Sítio Novo do Tocantins/TO | Paralisada | 49.13% | 0% | 334262.54 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1002919
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CUTIPANA | Nhamundá/AM | Em execução | 0% |  | 334044 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11700992000122003
2023-04-01 | CAIXA | 733787 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CASCALHAMENTO E EXECUCAO DE BUEIROS. | Tamandaré/PE | Em execução | 3.35% | 3.25% | 334002.45 | 9508.9 |  | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo | Agricultura | CAIXA-324506
2023-04-01 | SESU |  | Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica-SPDA - UESC | Alfenas/MG | Paralisada | 4859% |  | 334000 | 162314.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51946
2023-04-01 | SETEC |  | Cobertura de quadra no IFNMG-Campus Januária | Januária/MG | Em execução | 5835% |  | 333973.43 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53919
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Obras de Reforma da seguintes Unidades Locais do DNIT SR-BA, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Cruz da Almas, Itabuna e Teixeira de Freitas. | Cruz das Almas/BA | Em execução |  |  | 333921.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5818
2023-04-01 | SIMEC |  | (1897) 830409 - Escola de Educação Infantil - Novais/SP | Novais/SP | Paralisada | 49.44% |  | 333907.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1897
2023-04-01 | CAIXA | 803320 | construção de praça no bairro taboão e santa rita | Rio do Sul/SC | Em execução | 98.41% | 80% | 333751.96 | 196680 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015563
2023-04-01 | SIMEC |  | (1113817) ESCOLA 01 SALA - POV. BREJÃO DO CAJUEIRO - Buriticupu - MA | Buriticupu/MA | Em execução | 0% |  | 333576.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1113817
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005520) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paineiras - MG | Paineiras/MG | Em execução | 42.73% |  | 333550.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005520
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004541) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santo Amaro do Maranhão - MA | Santo Amaro do Maranhão/MA | Paralisada | 73.11% |  | 333528.38 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004541
2023-04-01 | FUNASA | CV 0572/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Pedro Régis/PB | Em execução |  |  | 333500 | 166500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2812166532
2023-04-01 | CAIXA | 903701 | pavimentação de vias urbanas | Manoel Viana/RS | Paralisada | 0% | 69.38% | 333453.74 | 165714.16 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072449
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110590) ESCOLA MUNICIPAL JATOBÁ - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução | 56.17% |  | 333369.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110590
2023-04-01 | SISMOB |  | PMP POSTO DE SAUDE DO FLEXAL | Pracuúba/AP | Em execução | 0% |  | 333330 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11894261000121015
2023-04-01 | SISMOB |  | PMP UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CUJUBIM | Pracuúba/AP | Em execução | 0% |  | 333330 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11894261000121016
2023-04-01 | CAIXA | 889250 | pavimentação em paralelepípedos drenagem de vias urbanas,rua josé zanetti e acesso a comunidade do rosário bairro centro | Cotiporã/RS | Em execução | 0% | 72.98% | 333162.47 | 174244.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065745
2023-04-01 | CAIXA | 844069 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - construção de cras. | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 40.65% | 40.59% | 333019.55 | 121774.12 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1043816
2023-04-01 | CAIXA | 912645 | adequação de vias urbanas no município de iretama/pr | Iretama/PR | Paralisada | 0% | 85.82% | 332919.67 | 246551.96 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075611
2023-04-01 | SISMOB |  | POLICLINICA MUNICIPAL DA GRANJA | Paty do Alferes/RJ | Em execução | 0% |  | 332886 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11297536000117741
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e Adequação de Amb. destinado a Refeitório de Alunos | Florianópolis/SC | Paralisada | 6730% |  | 332787.92 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54049
2023-04-01 | CAIXA | 895732 | reforma e modernização do estádio municipal de caraíbas - ba. | Caraíbas/BA | Paralisada | 0% | 14.66% | 332707.4 | 35011.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067018
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000851) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Gonçalo do Piauí - PI | São Gonçalo do Piauí/PI | Paralisada | 56.72% |  | 332700.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000851
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007775) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Inocência - MS | Inocência/MS | Em execução | 51.26% |  | 332369.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007775
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097293) Ampliação Tipo B da CEMEI MONSENHOR NELSON LEITE LENES - Careaçu - MG | Careaçu/MG | Em execução | 80.23% |  | 332359.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097293
2023-04-01 | CAIXA | 812847 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Araçagi/PB | Paralisada | 13.95% | 24.49% | 332350.3 | 73459.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021279
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086637) CEM BOM JESUS - GURUPI TO - Gurupi - TO | Gurupi/TO | Paralisada | 14.47% |  | 332319.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086637
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110591) CRECHE MUNICIPAL DOM JOSÉ - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 332277 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110591
2023-04-01 | FUNASA | CV 1014/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lagoa de Pedras/RN | Paralisada |  |  | 332226 | 232558 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2707172996
2023-04-01 | CAIXA | 794909 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - revitalização da praça xv de novembro | Torres/RS | Paralisada | 0% | 80.59% | 332202.22 | 196436.07 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011244
2023-04-01 | SIMEC |  | (23045) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Jequié/BA | Em execução | 22.86% |  | 332129.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23045
2023-04-01 | FUNASA | CV 0101/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Sombrio/SC | Em execução |  |  | 332087 | 322008 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC2312130547
2023-04-01 | FUNASA | CV 5374/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Junco do Seridó/PB | Em execução |  |  | 332001 | 255243 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1007170646
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA VIDA | Seringueiras/RO | Em execução | 0% |  | 331978 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11465675000119006
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA GALPÃO DA MANUTENÇÃO | Maceió/AL | Paralisada | 8532% |  | 331902.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-35827
2023-04-01 | SIMEC |  | (30181) PAC 2 - EEM EDITE ALCANTARA MOTA 040 | General Sampaio/CE | Em execução |  |  | 331900.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30181
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017875) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Brígida - BA | Santa Brígida/BA | Paralisada | 6.85% |  | 331753.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017875
2023-04-01 | SIMEC |  | (26772) PAC 2 - EE Dom Othon Motta (31172146) | Conceição do Rio Verde/MG | Em execução | 60% |  | 331578.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26772
2023-04-01 | CAIXA | 868621 | implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas de pium do tocantins | Pium/TO | Paralisada | 0% | 33.02% | 331575.67 | 73588.18 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054496
2023-04-01 | CAIXA | 870730 | construção de portais no município de piraquê - to. | Piraquê/TO | Paralisada | 0% | 16.21% | 331546.68 | 36115.98 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056177
2023-04-01 | CAIXA | 829767 | pavimentação no município de tianguá - ce. | Tianguá/CE | Em execução | 47.69% | 47.69% | 331503.93 | 140824.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030012
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016011) Povoado de Alto de São Gonçalo - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 30.81% |  | 331408.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016011
2023-04-01 | CAIXA | 910035 | construção da quadra esportiva do comunidade povoado baixo, município de camargo/rs - segunda etapa. | Camargo/RS | Em execução | 0% | 55.2% | 331406.06 | 131785.03 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1077342
2023-04-01 | SIMEC |  | (26134) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | São Desidério/BA | Paralisada | 13.15% |  | 331231.14 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26134
2023-04-01 | CAIXA | 820937 | reforma e adaptação de edificação em espaço cultural. | Gaurama/RS | Paralisada | 69.48% | 81.67% | 331214.01 | 204187.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1026269
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO | Jacaré dos Homens/AL | Em execução | 0% |  | 331207 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12342368000118002
2023-04-01 | SETEC |  | Instalação de elevador para acessibilidade | RJ | Em execução | 5219% |  | 331102.19 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54126
2023-04-01 | CAIXA | 826446 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | São Roque de Minas/MG | Paralisada | 38.93% | 44.94% | 331051.49 | 123453.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028443
2023-04-01 | SIMEC |  | (18786) Escola Municipal Dona Julia | Lagoa da Confusão/TO | Em execução | 86.41% |  | 331034.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18786
2023-04-01 | SIMEC |  | (6133) 700283 - EE Alice Teles de Menezes - - Ampliação - Ruy Barbosa/BA | Ruy Barbosa/BA | Paralisada | 71.66% |  | 330860.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6133
2023-04-01 | SIMEC |  | (31046) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Ipiaú/BA | Em execução | 56.67% |  | 330852.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31046
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007602) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Piranhas - GO | Piranhas/GO | Paralisada | 59.79% |  | 330832.35 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007602
2023-04-01 | CAIXA | 921674 | pavimentação asfáltica em via publica. | Dois Irmãos das Missões/RS | Em execução | 0% | 85.73% | 330669.41 | 204779.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080373
2023-04-01 | SIMEC |  | (30195) PAC 2 - EEM ADAUTO BEZERRA 031 | Barbalha/CE | Paralisada | 89.95% |  | 330655.88 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30195
2023-04-01 | SIMEC |  | (30701) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 010 | Pinhais/PR | Paralisada | 21.01% |  | 330584.24 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30701
2023-04-01 | FUNASA | CV 0064/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Parnamirim/PE | Em execução |  |  | 330581 | 295856 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0607113072
2023-04-01 | SESU |  | Captação e adução de efluentes, construção lagoa anaeróbica | Campina Grande/PB | Paralisada | 1817% |  | 330531.48 | 72440.16 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-49538
2023-04-01 | CAIXA | 828528 | infra estrutura urbana -execução de pavimentação asfaltica em cbuq(concreto betuminoso usinado a quente) em diversas ruastodas da zona urbana desta cidade de vicentina,estado de ms. | Vicentina/MS | Em execução | 50.39% | 80% | 330488.37 | 236240 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029444
2023-04-01 | CAIXA | 806060 | implantação de pavimentação nas vias urbanas de miranorte - to | Miranorte/TO | Paralisada | 53.95% | 57.96% | 330429.75 | 171168.89 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018241
2023-04-01 | SISMOB |  | USF VISCONDE DE MAUA | Resende/RJ | Em execução | 0% |  | 330389 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11800731000121011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006424) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Rolim de Moura - RO | Rolim de Moura/RO | Em execução |  |  | 330098.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006424
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE XXI RECREIO | Caicó/RN | Em execução | 0% |  | 330025 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12433830000121008
2023-04-01 | CAIXA | 839826 | aquisi??o de equipamentos para moderniza??o da biblioteca p?blica juarez da gama batista. | João Pessoa/PB | Paralisada | 38.6% | 37.64% | 330000 | 112926.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1035974
2023-04-01 | CAIXA | 870235 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma e ampliação da praça de entrada da cidade, localizada no município de curral de cima/pb. | Curral de Cima/PB | Paralisada | 54.14% | 89.59% | 330000 | 284966.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058711
2023-04-01 | CAIXA | 873615 | implantação de uma quadra poliesportiva no município de rio de contas – bahia. | Rio de Contas/BA | Paralisada | 95.41% | 94.17% | 330000 | 299545.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058018
2023-04-01 | CAIXA | 895958 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Campestre do Maranhão/MA | Paralisada | 0% | 72.96% | 330000 | 234208.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069216
2023-04-01 | FUNASA | CV 1691/21 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Tapiratiba/SP | Em execução |  |  | 330000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0612215882
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF CENTRO LOMBARDIA SANTA TERESA ES | Santa Teresa/ES | Em execução | 0% |  | 329997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14491945000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE BENEDITO BOTELHO SANTA MARIA | Santa Maria do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 329991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11783200000117007
2023-04-01 | CAIXA | 903543 | o objeto é a pavimentação de diversas ruas do município que consequentemente melhorará a qualidade na circulação de veículos e pedestres assim como a receptividade de visitantes e turistas.pavimentação as ruas benedita sanson e fernando costa no município | Boituva/SP | Em execução | 0% | 79.64% | 329910.05 | 190224.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072139
2023-04-01 | CAIXA | 899216 | construção do portal de entrada no município de rubiataba/go. | Rubiataba/GO | Em execução | 0% | 13.26% | 329885.84 | 38108.94 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070100
2023-04-01 | CAIXA | 846346 | execução de obras de galerias de águas pluviais no município de cidade ocidental - go | Cidade Ocidental/GO | Paralisada | 0% | 1.5% | 329828.04 | 3691.43 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039162
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003388) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Armação dos Búzios/RJ | Paralisada | 6.44% |  | 329589.34 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003388
2023-04-01 | CAIXA | 899250 | construção de centro de cultura no município de panambi/rs - 2ª etapa | Panambi/RS | Em execução | 0% | 70% | 329502.37 | 196366.1 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070070
2023-04-01 | CAIXA | 908736 | pavimentação de ruas na zona rural do município de bernardino batista/pb. | Bernardino Batista/PB | Em execução | 0% | 66.6% | 329265 | 217166.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074571
2023-04-01 | CAIXA | 900254 | pavimentação asfáltica na rua piúna no município de trindade do sul/rs. | Trindade do Sul/RS | Em execução | 0% | 97.37% | 329163.75 | 232572.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070779
2023-04-01 | CAIXA | 891606 | construção de espaço público destinada a eventos no município de castanhal. | Castanhal/PA | Em execução | 0% | 68.54% | 329150.4 | 163640.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066248
2023-04-01 | CAIXA | 904258 | pavimentação asfáltica precedida de drenagem de águas pluviais em ruas do bairro jardim boa esperança no município de inocência-ms | Inocência/MS | Em execução | 0% | 12.09% | 329075.7 | 34748.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072150
2023-04-01 | CAIXA | 889475 | pavimentação de vias urbanas na sede do município de riachinho. | Riachinho/MG | Paralisada | 0% | 16.83% | 329055.91 | 40177.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066222
2023-04-01 | CAIXA | 896948 | estruturacao da rede de servicos do sistema unico de assistencia social (suas) – construcao de centro publico de convivencia - cc | Muliterno/RS | Em execução | 0% | 96.02% | 328958.23 | 240041.59 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1069778
2023-04-01 | CAIXA | 789457 | reforma da praça de linda vista e revitalização do canteiro central da av. do comercio | Cezarina/GO | Em execução | 62.53% | 43.92% | 328950.24 | 129710.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008234
2023-04-01 | CAIXA | 897142 | construção de um(01) alojamento municipal para adolescentes, atletas do basquetebol, residentes locais ou em outros municípios, no município de cravinhos, à rua josé arantes nogueira,(l.par),coordenadas 21º20´57.93´´.s - 47º43´45.28´´o. | Cravinhos/SP | Em execução | 0% | 34.98% | 328946.57 | 83505.25 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069867
2023-04-01 | CAIXA | 851378 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Faina/GO | Paralisada | 75.82% | 48.97% | 328944.92 | 122425 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045224
2023-04-01 | CAIXA | 914787 | pavimentação asfáltica em cbuq de trajetos de vias urbanas no município de coqueiros do sul – rs | Coqueiros do Sul/RS | Paralisada | 0% | 79.64% | 328944.75 | 190230.14 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077798
2023-04-01 | CAIXA | 863141 | reforma do ginásio plácido de castro. | São Gabriel/RS | Em execução | 69.1% | 86.22% | 328912.79 | 279432.34 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038253
2023-04-01 | FUNASA | CV 0103/19 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Sooretama/ES | Em execução |  |  | 328736 | 238676 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2509190103
2023-04-01 | CAIXA | 863142 | implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional, recreativo e de lazer | Barra Mansa/RJ | Paralisada | 59.68% | 73.96% | 328725.03 | 224212.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038244
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental -EVTEA para Resolução de Conflitos Ferroviários nos Meios Urbanos dos Municípios de Ponta Grossa e Piraquara no Estado do Paraná. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 328499 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10092
2023-04-01 | CAIXA | 923413 | pavimentação em vias públicas no município de dores do indaiá/mg. | Dores do Indaiá/MG | Em execução | 0% | 57.11% | 328379.04 | 187307.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081082
2023-04-01 | CAIXA | 889500 | ações de infraestrutura urbana – recapeamento asfaltico em vias do centro do municipio de chã de alegria | Chã de Alegria/PE | Em execução | 0% | 96.93% | 328363.78 | 277697.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065649
2023-04-01 | CAIXA | 810894 | implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional recreativo e de lazer | São Francisco de Assis/RS | Paralisada | 64.81% | 91.72% | 328298.39 | 229303.06 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1020630
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de vestiário, arquibancada e urbanização entorno | Quissamã/RJ | Em execução | 786% |  | 328269.33 | 23052.16 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014008) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Irituia - PA | Irituia/PA | Em execução | 41.54% |  | 328097.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014008
2023-04-01 | CAIXA | 881782 | revitalização da orla do lago no município de mozarlândia-go. | Mozarlândia/GO | Paralisada | 63.44% | 63.44% | 328033.64 | 201790.81 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062891
2023-04-01 | FUNASA | CV 1490/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Domingos/GO | Em execução |  |  | 328009 | 65602 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1307172310
2023-04-01 | CAIXA | 828863 | implantação de pavimentação em bloquete no município de apicum-açu, ma. | Apicum-Açu/MA | Paralisada | 33.74% | 32.58% | 328000 | 104977.81 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030033
2023-04-01 | FUNASA | CV 0898/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mangueirinha/PR | Em execução |  |  | 327901 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1012203272
2023-04-01 | CAIXA | 886858 | modernização do complexo esportivo do município de cambé | Cambé/PR | Paralisada | 13.8% | 50.13% | 327852.5 | 142181.75 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063395
2023-04-01 | CAIXA | 887855 | construção do centro de eventos no município de leandro ferreira/mg. | Leandro Ferreira/MG | Em execução | 0% | 70% | 327759 | 173810 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063809
2023-04-01 | CAIXA | 868581 | pavimentação nas diversas ruas do município de jucuruçu/bahia. | Jucuruçu/BA | Em execução | 61.93% | 61.93% | 327753.04 | 150951.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054367
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MONSENHOR SABINO | Acaraú/CE | Em execução | 0% |  | 327690 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278643000122011
2023-04-01 | CAIXA | 886668 | modernização de quadra de esportes na localidade de linha cereja e paleta- município de arroio do tigre (rs). | Arroio do Tigre/RS | Paralisada | 0% | 11.01% | 327682.04 | 26277.72 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063368
2023-04-01 | FUNASA | CV 0192/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Mãe do Rio/PA | Em execução |  |  | 327532 | 175000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1906170514
2023-04-01 | CAIXA | 885320 | pavimentação de via pública da cidade de grão-pará | Grão-Pará/SC | Em execução | 0% | 76.35% | 327510.3 | 182282.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064679
2023-04-01 | SIMEC |  | (30178) PAC 2 - EDEFM DIREITO DE APRENDER DO POVO ANACE 042 | Caucaia/CE | Em execução | 93.13% |  | 327390.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30178
2023-04-01 | SIMEC |  | (31215) U. E. COELHO RODRIGUES | Picos/PI | Em execução | 0% |  | 327302.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31215
2023-04-01 | SIMEC |  | (30165) PAC 2 - EDEFM TAPEBA DO TRILHO 043 | Caucaia/CE | Em execução | 95.69% |  | 327264.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30165
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PSF IV MORRO BRANCO | Itatira/CE | Em execução | 0% |  | 327184 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335738000121003
2023-04-01 | CAIXA | 838121 | construção da piscina semi-olímpica | Salinas da Margarida/BA | Paralisada | 11.46% | 43.78% | 327159.41 | 128058.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1035255
2023-04-01 | CAIXA | 874508 | modernização de pista de atletismo com iluminação e arquibancadas | Estrela/RS | Em execução | 13.59% | 0% | 327015.65 | 0 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057925
2023-04-01 | CAIXA | 925818 | pavimentação de diversas ruas no município de upanema/rn | Upanema/RN | Em execução | 0% | 20% | 327003.65 | 57461.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082494
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto para substituição de aparelhos de apoio da estrutura da Ponte Maurício Joppert, localizada na BR-267/MS, no segmento km 0 ao km 2,55. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 327000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10341
2023-04-01 | SIMEC |  | (30483) PAC 2 - ESCOLA ESTADUAL DIONYSIO COSTA | Mutum/MG | Em execução | 92.06% |  | 327000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30483
2023-04-01 | SIMEC |  | (31648) PAC 2 - EE Professora Rita Teixeira de Lacerda (31075663) | Mutum/MG | Em execução | 81.35% |  | 327000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31648
2023-04-01 | FUNASA | CV 1127/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedras de Maria da Cruz/MG | Paralisada |  |  | 326836 | 228785 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1307172424
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, lote 10, a ser executado na BR-423/AL. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 326804.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8282
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112164) Terreno da EMEI - Matrícula 5269 - Vale Verde - RS | Vale Verde/RS | Em execução | 12.81% |  | 326749.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112164
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015387) Pov. Recanto - Presidente Vargas - MA | Presidente Vargas/MA | Paralisada | 2.79% |  | 326666.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015387
2023-04-01 | SIMEC |  | (33059) 700219/2008 - EE Salomão Matos - Ampliação- Salvaterra/PA. | Salvaterra/PA | Paralisada | 52.26% |  | 326664.14 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33059
2023-04-01 | CAIXA | 914476 | pavimentação e reforma do acesso ao mirante do cristo no município de cristais/mg. | Cristais/MG | Paralisada | 0% | 20% | 326449.4 | 57461.2 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078474
2023-04-01 | FUNASA | CV 1945/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Caseara/TO | Em execução |  |  | 326428 | 86318 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-TO0212170196
2023-04-01 | CAIXA | 900318 | programa de desenvolvimento regional, territorial e urbano - pavimentação em asfalto cbuq em via urbana no município de são josé do sul/rs. | São José do Sul/RS | Em execução | 0% | 88.1% | 326178.26 | 210427.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070938
2023-04-01 | CAIXA | 908354 | pavimentação de estradas vicinais | Paulistas/MG | Paralisada | 0% | 29.58% | 326169.48 | 84742.98 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074233
2023-04-01 | CAIXA | 809438 | o objeto a que destina o referido convênio, trata-se da construção e pavimentação de mais uma via pública / avenida no município de fernando prestes, fazendo com que mais esta obra, complemente o acesso existente hoje, se tornando uma avenida de mão dupla | Fernando Prestes/SP | Paralisada | 5.45% | 45.1% | 325872.49 | 146553.37 | Preços propostos pela empresa executora inexequíveis | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016165
2023-04-01 | CAIXA | 908671 | adequação da estrada vicinal | Santa Helena de Minas/MG | Em execução | 0% | 30.01% | 325861.72 | 85982.42 |  |  | Outros | CAIXA-1074519
2023-04-01 | CAIXA | 843680 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer | Barra Mansa/RJ | Em execução | 0% | 42.33% | 325800.13 | 123825.31 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038238
2023-04-01 | CAIXA | 832384 | revitalização do horto de nossa senhora da penha no município de maranguape-ce. | Maranguape/CE | Paralisada | 42.02% | 43.52% | 325678.52 | 141444.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1033325
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0013/10 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Guimarães/MA | Em execução |  |  | 325602 | 315834 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0503105702
2023-04-01 | CAIXA | 895582 | construção de campo de futebol no município de lagoa - pb | Lagoa/PB | Em execução | 0% | 63.95% | 325500 | 207653.92 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063392
2023-04-01 | CAIXA | 789886 | recapeamento asfáltico no município de petrolina de goias. | Petrolina de Goiás/GO | Paralisada | 46.93% | 47.36% | 325486.41 | 116444.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1008124
2023-04-01 | CAIXA | 866426 | obra pavimentação asfaltica no bairro dumaville no municipio de esmeraldas mg | Esmeraldas/MG | Paralisada | 0% | 21.21% | 325361.87 | 47268.22 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052872
2023-04-01 | FUNASA | CV 5379/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mamanguape/PB | Em execução |  |  | 325141 | 18139 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1207171471
2023-04-01 | CAIXA | 912706 | pavimentação e drenagem de vias urbanas/município de são vendelino/rs | São Vendelino/RS | Em execução | 0% | 63.13% | 325138.15 | 150801.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075401
2023-04-01 | SIMEC |  | (31723) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 047 | São Miguel do Araguaia/GO | Paralisada | 90.98% |  | 325127.85 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31723
2023-04-01 | CAIXA | 879733 | construção de um campo de futebol no município de cristalândia-pi. | Cristalândia do Piauí/PI | Paralisada | 52.62% | 59.49% | 325095.24 | 189225.64 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062085
2023-04-01 | CAIXA | 891045 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Presidente Epitácio/SP | Em execução | 0% | 20% | 325000 | 65000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067789
2023-04-01 | CAIXA | 912709 | pavimentação e drenagem de vias urbanas/no município de guaporé/rs. | Guaporé/RS | Em execução | 0% | 19.67% | 324922.13 | 46991.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075402
2023-04-01 | FUNASA | CV 1362/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Oeiras do Pará/PA | Em execução |  |  | 324879 | 222956 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2807173462
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005877) Escola Municipal Pingo de Gente - Ouro Verde de Minas - MG | Ouro Verde de Minas/MG | Em execução | 90.26% |  | 324771.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005877
2023-04-01 | CAIXA | 852330 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Maiquinique/BA | Em execução | 50.93% | 76.03% | 324674 | 246840.66 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046794
2023-04-01 | SIMEC |  | (33094) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Entre Rios - BA | Entre Rios/BA | Paralisada | 3.85% |  | 324670.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33094
2023-04-01 | SIMEC |  | (18871) Quadra coberta Escola Capela São Sebastião | Goiana/PE | Paralisada | 21.05% |  | 324503.53 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18871
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006141) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Barbacena - MG | Barbacena/MG | Em execução | 16.28% |  | 324357.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006141
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003781) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Irauçuba/CE | Em execução | 34.95% |  | 324341.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003781
2023-04-01 | CAIXA | 887441 | construção do parque municipal de soledade de minas/mg-2ª etapa. | Soledade de Minas/MG | Paralisada | 0% | 59.43% | 324145.94 | 170403.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063852
2023-04-01 | CAIXA | 885888 | pavimentação e drenagem de ruas no município de graccho cardoso/se. | Graccho Cardoso/SE | Paralisada | 0% | 43.47% | 324031.01 | 124536.83 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064447
2023-04-01 | SETEC |  | Adequação da Acessibilidade do IFTM-Campus Udi - Centro | Uberlândia/MG | Em execução | 5631% |  | 323997.29 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53840
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007144) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Japaratinga - AL | Japaratinga/AL | Paralisada | 2.3% |  | 323809.25 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007144
2023-04-01 | CAIXA | 894470 | pavimentação de diversas ruas no município de nísia floresta. | Nísia Floresta/RN | Em execução | 0% | 76.31% | 323796.48 | 218614.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068845
2023-04-01 | CAIXA | 900962 | construção de quadra poliesportiva no município de vespasiano/mg. | Vespasiano/MG | Paralisada | 0% | 7.39% | 323400 | 19764.19 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071639
2023-04-01 | CAIXA | 834473 | pavimentação na cidade de niquelandiainfraestrutura urbana para a municipio de niquelandia- os serviços de infra estrutura serão executados mediante as seguintes etapas: movimento de terra com execução de base, sub-base, e sub-leito. drenagem de águas plu | Niquelândia/GO | Paralisada | 80.8% | 81.99% | 323381.26 | 242119.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034929
2023-04-01 | CAIXA | 896055 | pavimentação de rua no perímetro urbano do município de timbó | Timbó/SC | Paralisada | 51.4% | 81.09% | 323380.53 | 232318.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069454
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Departamento de Psicologia | São Carlos/SP | Em execução | 9421% |  | 323361.37 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55029
2023-04-01 | CAIXA | 829738 | pavimentação de vias urbanas | Joselândia/MA | Em execução | 72.21% | 46.8% | 323000 | 150774.94 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1033887
2023-04-01 | CAIXA | 910400 | construção de infraestrutura para instalação de feira livre | Nova Palma/RS | Em execução | 0% | 20% | 322967.2 | 47750 |  |  | Outros | CAIXA-1076334
2023-04-01 | CAIXA | 874026 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Nossa Senhora do Socorro/SE | Em execução | 0% | 39.78% | 322928 | 127081.53 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060718
2023-04-01 | CAIXA | 874006 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Jaguaretama/CE | Paralisada | 29.38% | 28.65% | 322904.27 | 91511.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060766
2023-04-01 | SIMEC |  | (1103790) Construção de Quadra Poliesportiva - Lagoa Grande - PE | Lagoa Grande/PE | Em execução | 50.91% |  | 322771.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1103790
2023-04-01 | CAIXA | 875939 | construção de centro de eventos no município de rio bom/pr - 1ª etapa. | Rio Bom/PR | Em execução | 68.96% | 84.83% | 322708.43 | 189045.88 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059338
2023-04-01 | SETEC |  | Ampliação Laboratório de Tecnologia Mineral Campus Parelhas | Parelhas/RN | Paralisada | 4332% |  | 322603.56 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54573
2023-04-01 | CAIXA | 896779 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Pato Branco/PR | Em execução | 0% | 20% | 322499.83 | 50000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069966
2023-04-01 | CAIXA | 892542 | construção de pavimentação em pedra graniticas de vias no município de nazaré da mata/pe. | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% | 40.04% | 322198.26 | 112027.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067832
2023-04-01 | CAIXA | 829918 | pavimentação de ruas do bairro recreio | Fortaleza dos Nogueiras/MA | Paralisada | 88.1% | 88.1% | 322175.09 | 282798.53 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1033918
2023-04-01 | CAIXA | 823533 | apoio à estruturação de feiras agroecológicas em municípios do agreste central. | Recife/PE | Em execução | 53.23% | 53.23% | 322125 | 159697.5 |  |  | Agricultura | CAIXA-1026769
2023-04-01 | CAIXA | 823754 | apoio à estruturação de feiras agroecológicas em municípios do pajeú. | Recife/PE | Em execução | 46.39% | 23.19% | 322125 | 69563.05 |  |  | Agricultura | CAIXA-1026943
2023-04-01 | FUNASA | CV 1368/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Juvenília/MG | Em execução |  |  | 322111 | 244369 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2607172909
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-230. | Picos/PI | Paralisada |  |  | 322048 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3652
2023-04-01 | CAIXA | 879625 | construção de infraestrutura no centro de eventos do clube do laço no município de diamante do norte/pr | Diamante do Norte/PR | Em execução | 93% | 65.61% | 322020.2 | 155558.42 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1061830
2023-04-01 | CAIXA | 899360 | construção da quadra poliesportiva da localidade do morro da lentilha -município de arroio do tigre (rs). | Arroio do Tigre/RS | Em execução | 0% | 74.5% | 322000.79 | 177862.01 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071338
2023-04-01 | CAIXA | 774769 | REFORMA DO CENTRO DE PARTO NORMAL | Acaraú/CE | Paralisada | 60.87% | 58.83% | 321808.11 | 147083.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-398048
2023-04-01 | CAIXA | 856844 | pavimentação de ruas do município de deputado irapuan pinheiro-ce. | Deputado Irapuan Pinheiro/CE | Paralisada | 0% | 38.13% | 321684.32 | 93745.73 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1047336
2023-04-01 | CAIXA | 849382 | reforma do centro cultural josé rugeri no município de constantina-rs. | Constantina/RS | Em execução | 64.26% | 80.64% | 321658.01 | 235863.65 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043562
2023-04-01 | CAIXA | 903572 | pavimentação perímetro urbano do município de amaral ferrador. | Amaral Ferrador/RS | Em execução | 0% | 66.33% | 321600 | 158427.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072087
2023-04-01 | CAIXA | 843927 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Jucuruçu/BA | Em execução | 0% | 35.06% | 321544 | 102564.04 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039865
2023-04-01 | FUNASA | CV 1571/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Miracema/RJ | Em execução |  |  | 321456 | 225019 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ1307172171
2023-04-01 | CAIXA | 877712 | reforma e modernização de ginásio de esportes no município de várzea paulista | Várzea Paulista/SP | Em execução | 87.03% | 84.63% | 321308.33 | 269217.04 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061331
2023-04-01 | CAIXA | 871421 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do centro de eventos no município de alto paraíso/ro. | Alto Paraíso/RO | Paralisada | 0% | 24.55% | 321276.19 | 78096.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058925
2023-04-01 | CAIXA | 899034 | construção de portal no município de bento gonçalves/rs. | Bento Gonçalves/RS | Em execução | 0% | 20% | 321167.8 | 47771.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070051
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018658) Rua José Lima - Buriti dos Montes - PI | Buriti dos Montes/PI | Em execução | 72.48% |  | 321133.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018658
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica Ambiental - EVTEA, para resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos dos municípios de Bambuí e Santa Luzia no estado de Minas Gerais. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 321000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10112
2023-04-01 | FUNASA | CV 1421/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Dumont/SP | Em execução |  |  | 321000 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2208175464
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008490) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São José dos Cordeiros - PB | São José dos Cordeiros/PB | Em execução |  |  | 320921.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008490
2023-04-01 | CAIXA | 893326 | pavimentação de vias públicas no município de corrente-pi | Teresina/PI | Paralisada | 0% | 25.35% | 320846.58 | 80119.07 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068027
2023-04-01 | FUNASA | CV 1650/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Dom Viçoso/MG | Em execução |  |  | 320835 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173387
2023-04-01 | CAIXA | 907151 | pavimentação com pedras irregulares de trecho de área rural ligando a sede do município até a comunidade de arroio matão no interior do município de novo horizonte - sc. | Novo Horizonte/SC | Em execução | 15.14% | 75.8% | 320774.95 | 181058.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073796
2023-04-01 | CAIXA | 885239 | pavimentação em bloco de concreto intertravado, de via publica no município de alto caparaó/mg no trecho 01 e execução de calçadão em parte deste trecho.. | Alto Caparaó/MG | Em execução | 0% | 76.22% | 320707.89 | 181968.49 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064714
2023-04-01 | CAIXA | 874521 | reforma e cobertura da quadra de bemposta | Três Rios/RJ | Paralisada | 0% | 27.74% | 320679.7 | 84908.84 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060511
2023-04-01 | CAIXA | 812838 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Lajedo do Tabocal/BA | Paralisada | 50.82% | 74.3% | 320526.73 | 185755.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021260
2023-04-01 | CAIXA | 873946 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Brejo do Piauí/PI | Em execução | 37.81% | 20% | 320428 | 63885.6 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060581
2023-04-01 | CAIXA | 873947 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Caracol/PI | Paralisada | 54.1% | 85.33% | 320428 | 272562.39 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060583
2023-04-01 | CAIXA | 874025 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Nossa Senhora das Dores/SE | Em execução | 54.05% | 57.31% | 320428 | 183059.6 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060692
2023-04-01 | CAIXA | 874030 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Poço Redondo/SE | Em execução | 60.58% | 59.38% | 320428 | 189661.94 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060701
2023-04-01 | CAIXA | 874033 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Riachão do Dantas/SE | Paralisada | 51.85% | 65.71% | 320428 | 209885.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060719
2023-04-01 | CAIXA | 874070 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de cras | Japaratuba/SE | Em execução | 28.33% | 67.04% | 320428 | 214144.44 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060711
2023-04-01 | CAIXA | 912684 | calçamento com pedras irregulares, construção de calçadas e drenagem da ruas jose telles de mattos no perímetro urbano do município de lajeado do bugre-rs. | Lajeado do Bugre/RS | Em execução | 0% | 86.07% | 320308.31 | 205578.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075392
2023-04-01 | CAIXA | 906873 | revitalização de área de lazer no município de cruz alta - rs. | Cruz Alta/RS | Paralisada | 0% | 55.52% | 320301.08 | 132615.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073568
2023-04-01 | CAIXA | 814002 | a proposta busca a aquisição de veículos. | Tanque do Piauí/PI | Em execução | 50.49% | 50.54% | 320280 | 142000 |  |  | Agricultura | CAIXA-1021777
2023-04-01 | CAIXA | 845726 | reestruturação e adequação do parque da lagoa em itapetinga-ba | Itapetinga/BA | Em execução | 52.91% | 65.17% | 320263.58 | 197606.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038503
2023-04-01 | CAIXA | 902080 | adequa??o de estrada vicinal | Bandeira/MG | Paralisada | 0% | 50.85% | 320245.25 | 162669.8 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1071158
2023-04-01 | CAIXA | 874733 | reestruturação das quadras poliesportivas no município de são joão do manhuaçu/mg | São João do Manhuaçu/MG | Paralisada | 93.22% | 93.17% | 320244.02 | 296373.36 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058274
2023-04-01 | CAIXA | 891634 | pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de camaragibe-pe. | Camaragibe/PE | Paralisada | 0% | 21% | 320166.8 | 64039.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065923
2023-04-01 | FUNASA | CV 1388/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jandaíra/RN | Em execução |  |  | 320078 | 224055 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2607172918
2023-04-01 | CAIXA | 856812 | pavimentação asfaltica no municipio de silvania-go. | Silvânia/GO | Paralisada | 65.2% | 40.45% | 320037.22 | 103435.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038876
2023-04-01 | CAIXA | 871879 | pavimentação de diversas ruas no município de pedrinhas | Pedrinhas/SE | Paralisada | 49.41% | 49.97% | 320000 | 158943.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057187
2023-04-01 | SISMOB |  | PACS ENCRUZILHADA DO SUL | Encruzilhada do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 320000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11862971000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF CAMPOS VERDES | Encruzilhada do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 320000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11862971000113004
2023-04-01 | CAIXA | 872857 | construção de unidade de atenção especializada em saúde | São Miguel Arcanjo/SP | Em execução | 0% | 20% | 319947.59 | 59980 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059706
2023-04-01 | CAIXA | 911981 | obras de pavimentação com pedras irregulares, canalização e passeios nas ruas vereador guerino sobrinho duranti, ilda assis e clementino graminho no perímetro urbano, no bairro centro no município de lajeado do bure-rs. | Lajeado do Bugre/RS | Em execução | 0% | 83.97% | 319827.63 | 200570.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076121
2023-04-01 | CAIXA | 887677 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção do centro de referência da assistência social (cras) | São Sebastião do Maranhão/MG | Em execução | 0% | 88.55% | 319805.04 | 282883.38 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1066737
2023-04-01 | CAIXA | 874104 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Porecatu/PR | Paralisada | 54.14% | 61.41% | 319748 | 196170.76 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060568
2023-04-01 | CAIXA | 912935 | pavimentação asfáltica em cbuq das ruas hipólito dapper e getúlio vargas no centro da cidade. | Faxinalzinho/RS | Paralisada | 0% | 96.5% | 319596.58 | 230507.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075496
2023-04-01 | CAIXA | 830191 | obra de pavimentação de vias e passeios e drenagem de águas pluviais | Tanguá/RJ | Paralisada | 54.28% | 50% | 319513.66 | 147650 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029042
2023-04-01 | CAIXA | 877816 | reforma e modernização do campo de futebol. | Boa Esperança/ES | Em execução | 57.96% | 28.24% | 319174.28 | 69660.61 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060155
2023-04-01 | CAIXA | 872946 | recuperação de estradas vicinais no município de lago verde/ma | Lago Verde/MA | Em execução | 87.45% | 87.45% | 319095.24 | 278187.23 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059381
2023-04-01 | CAIXA | 878564 | construção de quadra poliesportiva no município de equador | Equador/RN | Em execução | 94.57% | 76.62% | 319095.24 | 243739.52 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061665
2023-04-01 | CAIXA | 891577 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de núcleos urbanos informais no município de bertioga. | Bertioga/SP | Em execução | 0% | 26.29% | 319064.06 | 75311.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066692
2023-04-01 | CAIXA | 903812 | pavimentação de vias com blocos de concreto intertravado. | São Francisco de Assis/RS | Em execução | 0% | 21.15% | 318875.96 | 50523.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072464
2023-04-01 | CAIXA | 899801 | construção de praça no distrito do forte | São João d'Aliança/GO | Em execução | 0% | 9.02% | 318826.58 | 21545.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070443
2023-04-01 | CAIXA | 868480 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação no município de capivari de baixo. | Capivari de Baixo/SC | Paralisada | 76.23% | 70.8% | 318613.17 | 157788.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054428
2023-04-01 | CAIXA | 870234 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de portal no município de curral de cima/pb | Curral de Cima/PB | Em execução | 60.06% | 88.62% | 318595.24 | 281882.43 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058710
2023-04-01 | CAIXA | 885918 | pavimentação asfáltica em tsd de vias urbanas do setor são jerônimo, incluindo calçadas para pedestres, drenagem superficial (meio-fio com sarjeta) e sinalização viária horizontal e vertical. as obras beneficiarão cerca de 60 famílias ali residentes. | Santa Rosa do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 11.14% | 318593.75 | 34395.01 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064428
2023-04-01 | SIMEC |  | (26179) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | Maribondo/AL | Em execução | 99.39% |  | 318584.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26179
2023-04-01 | CAIXA | 902794 | pavimentação de vias urbanas | Ibirama/SC | Em execução | 55.35% | 97.76% | 318434.43 | 280862.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071952
2023-04-01 | SESU |  | Reforma de adequação para acessibilidade - Fac. de Direito | RS | Em execução | 7127% |  | 318369.13 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53284
2023-04-01 | CAIXA | 891126 | pavimentação de ruas, guias e sarjetas bairro olegario garcia barbosa | Miguelópolis/SP | Paralisada | 0% | 71.71% | 318336.2 | 205452.12 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067455
2023-04-01 | CAIXA | 887792 | implantação do parque ecológico de floraí/pr - 2ª etapa | Floraí/PR | Em execução | 29.85% | 70% | 318313.1 | 200550 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063771
2023-04-01 | CAIXA | 895301 | obras de infraaestrura em vias do bairro do piratininga no municipio de itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba/SP | Em execução | 0% | 38.42% | 318193.46 | 91735.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066216
2023-04-01 | CAIXA | 868075 | pavimentação em paralelepípedo no município de ichu bahia | Ichu/BA | Em execução | 75.22% | 65.93% | 318068.44 | 178326.88 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054245
2023-04-01 | CAIXA | 877831 | modernização da infraestrutura esportiva de campos de futebol no município de salvador-ba. | Salvador/BA | Em execução | 0% | 22.22% | 318057.39 | 49527.93 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060255
2023-04-01 | SIMEC |  | (8726) 656654 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Capitão Enéas/MG | Capitão Enéas/MG | Paralisada |  |  | 318044.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8726
2023-04-01 | CAIXA | 874321 | reforma em campos de futebol no município de fernandes tourinho - mg. | Fernandes Tourinho/MG | Em execução | 51.02% | 49.56% | 318027.17 | 110438.78 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057585
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006230) E.M. PILAR - Jaguarari - BA | Jaguarari/BA | Em execução | 93.78% |  | 318010.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006230
2023-04-01 | CAIXA | 910712 | adequação de estrada rural. | Boa Vista do Buricá/RS | Em execução | 0% | 96.61% | 317837.54 | 230661.58 |  |  | Outros | CAIXA-1076450
2023-04-01 | CAIXA | 783189 | construção de quadra poliesportiva. | Prado/BA | Paralisada | 50.09% | 55.87% | 317652.31 | 136185.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004053
2023-04-01 | CAIXA | 844679 | implantação de pavimentação e drenagem em diversas ruas no povoado colonia treze, município de lagarto - se | Lagarto/SE | Em execução | 67.21% | 72.49% | 317622.55 | 178228.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040597
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008515) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Sebastião do Umbuzeiro - PB | São Sebastião do Umbuzeiro/PB | Paralisada | 91.76% |  | 317618.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008515
2023-04-01 | CAIXA | 915368 | adequação de estradas vicinais. | Cotiporã/RS | Em execução | 0% | 20% | 317586.44 | 57300 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078546
2023-04-01 | DNIT |  | A supervisão e controle dos serviços/obras emergenciais de contenção/estabilização de talude de aterro na rodovia BR-485/RJ, trecho: Div. MG/RJ-Div. RJ/MG, subtrecho entr. BR-116/RJ (Itatiaia)-Barro Branco (S. Parque Nacional), segmento: km5,6 | Seropédica/RJ | Em execução |  |  | 317562.66 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9201
2023-04-01 | CAIXA | 843919 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no estádio municipal. | São Vicente do Sul/RS | Em execução | 55.96% | 97.18% | 317513.91 | 236878.56 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037934
2023-04-01 | CAIXA | 908660 | adequação de estradas vicinais com construção de passagens molhada no município de aguiar-pb | Aguiar/PB | Paralisada | 0% | 69.48% | 317375 | 219828.27 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074570
2023-04-01 | CAIXA | 862225 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Clementina/SP | Paralisada | 52.78% | 54.98% | 317000.01 | 137450 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047763
2023-04-01 | CAIXA | 874036 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - reforma(s) de centro(s) de referência da assistência social - cras | São Leopoldo/RS | Em execução | 0% | 7.74% | 316945.63 | 24224.05 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060428
2023-04-01 | FUNASA | CV 1561/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Socorro do Piauí/PI | Em execução |  |  | 316905 | 313406 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2907173760
2023-04-01 | CAIXA | 891781 | pavimentação de vias públicas urbanas no município de maquiné/rs | Maquiné/RS | Em execução | 0% | 66.99% | 316896.24 | 159944.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067521
2023-04-01 | CAIXA | 912437 | pavimentação asfáltica em vias urbanas | Marquinho/PR | Paralisada | 0% | 3.31% | 316882.51 | 7897.27 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075306
2023-04-01 | CAIXA | 856860 | pavimentação na rua vereador domingos lourenço. | Abatiá/PR | Paralisada | 0% | 70.69% | 316762.46 | 173797.27 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039398
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110594) ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MAGALI - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 316711.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110594
2023-04-01 | CAIXA | 912702 | implantação recape asfáltico na rua marcondes salgado em bauru/sp | Bauru/SP | Em execução | 99.65% | 0% | 316632.79 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075669
2023-04-01 | CAIXA | 910690 | pavimentação | Santa Rosa/RS | Em execução | 0% | 1.07% | 316617.27 | 2548.28 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076477
2023-04-01 | CAIXA | 887848 | construção de portal no município de ouricuri/pe | Ouricuri/PE | Paralisada | 0% | 14.17% | 316491.83 | 40588.83 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066437
2023-04-01 | CAIXA | 886309 | construção de parque ecológico no município de tuneiras do oeste/pr- 1ª etapa. | Tuneiras do Oeste/PR | Paralisada | 0% | 5.76% | 316428.36 | 15574.72 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066890
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007039) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0125 - Córrego do Ouro - GO | Córrego do Ouro/GO | Paralisada | 64.21% |  | 316001.55 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007039
2023-04-01 | CAIXA | 914741 | pavimentação de vias na zona rural do município de boa viagem-ce. | Boa Viagem/CE | Em execução | 96.74% | 96.74% | 315921.9 | 277938.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075808
2023-04-01 | FUNASA | CV 1597/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Eusébio/CE | Paralisada |  |  | 315675 | 60000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1401085200
2023-04-01 | CAIXA | 913029 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação no município de são martinho | São Martinho/SC | Em execução | 0% | 1.47% | 315661.48 | 4237.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077115
2023-04-01 | SIMEC |  | (24655) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Barcarena/PA | Em execução |  |  | 315625.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24655
2023-04-01 | CAIXA | 899928 | construção de feira, município de santiago-rs. | Santiago/RS | Em execução | 0% | 96.06% | 315587.2 | 275990.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070926
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109670) ESCOLA ERNESTINA LIMA PEREIRA EXATA - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 6.29% |  | 315495.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109670
2023-04-01 | CAIXA | 820340 | construção do centro multiuso, localizado na rua daniel hostin, bairro dos estudantes, no município de ipira - sc - 2ª etapa. | Ipira/SC | Em execução | 61.39% | 80% | 315486.66 | 195000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1023530
2023-04-01 | CAIXA | 819907 | pavimentação em paralelepípedo no município de santa cruz do capibaribe-pe. | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Em execução | 83.83% | 85.56% | 315362.81 | 252666.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023279
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014856) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007/2013 - Rio Grande - RS | Rio Grande/RS | Em execução | 88.12% |  | 315314.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014856
2023-04-01 | SESU |  | Pinacoteca no prédio central da UFERSA em Mossoró/RN, | Mossoró/RN | Em execução | 6027% |  | 315228.95 | 189987.62 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55393
2023-04-01 | FUNASA | CV 0206/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | Deputado Irapuan Pinheiro/CE | Em execução |  |  | 315108 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1006113198
2023-04-01 | CAIXA | 851852 | ampliação e modernização do campo de futebol | Pequizeiro/TO | Paralisada | 63.8% | 68.16% | 315100.78 | 199355.17 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1044780
2023-04-01 | CAIXA | 782571 | elaboração de projeto executivo e pavimentação em paralelepípedo, no município de ingá-pb. | Ingá/PB | Paralisada | 78.46% | 76.52% | 315062.33 | 225967.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1003841
2023-04-01 | CAIXA | 788633 | reforma de campo de futebol | Agrestina/PE | Em execução | 4.45% | 26.22% | 315002.71 | 63914.47 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1007076
2023-04-01 | SIMEC |  | (31677) PAC 2 - EE TANCREDO MARTINS (31166952) | Monte Alegre de Minas/MG | Em execução |  |  | 314960.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31677
2023-04-01 | CAIXA | 899340 | reforma e ampliação da quadra de esportes do bairro jardim cidade alta. | Muçum/RS | Em execução | 0% | 57.34% | 314920.64 | 136910.44 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071433
2023-04-01 | CAIXA | 884498 | pavimentação asfáltica no bairro de major prado no município de santo antônio do aracanguá sp | Santo Antônio do Aracanguá/SP | Paralisada | 0% | 15.66% | 314895.91 | 44852.94 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064138
2023-04-01 | SIMEC |  | (30490) PAC 2 - EE SÃO JOSÉ DO BURITI (31140988))) | Felixlândia/MG | Paralisada | 96.37% |  | 314709.39 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30490
2023-04-01 | FUNASA | CV 1469/21 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Itapetim/PE | Em execução |  |  | 314692 | 150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1711215890
2023-04-01 | CAIXA | 871418 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do parque natural no município de godoy moreira - pr | Godoy Moreira/PR | Paralisada | 79.68% | 75.83% | 314617.7 | 205113.25 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058969
2023-04-01 | CAIXA | 863521 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de aloândia | Aloândia/GO | Paralisada | 41.89% | 93.87% | 314543.3 | 228816.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1048181
2023-04-01 | CAIXA | 794834 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de florianópolis/sc. | Florianópolis/SC | Paralisada | 74.47% | 74.47% | 314436.8 | 234149.08 | Vandalismo, furtos ou zona perigosa | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011139
2023-04-01 | DNIT |  | PROJETO DE RESTAURAÇÃO NA BR-070/MT DIV. GO/TO - FRONTEIRA BRASIL/BOLIVIA. | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 314426.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1840
2023-04-01 | FUNASA | CV 1007/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Rafael Fernandes/RN | Em execução |  |  | 314205 | 314206 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1207171560
2023-04-01 | CAIXA | 719763 | Sinalizacao, rampas de acesso, pavimentação e drenagem nas seguintes ruas: Rua Brigadeiro Camilo Mercio, entre as ruas M | Dom Pedrito/RS | Em execução | 3.37% | 3.37% | 314165.96 | 10110 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-310848
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108536) ESCOLA RAMAL DO JAPONÊS - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 31.93% |  | 314136.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107967) ESCOLA INDIGENA BILINGUE SANTA TEREZINHA - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 314131.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107967
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107969) ESCOLA ÍNDIGENA AFRÂNIO BRASIL - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 314131.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107969
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107970) EMEF BOAS NOVAS - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 42.62% |  | 314131.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107970
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108009) ESCOLA NOVA ESPERANÇA - MACU-AÇU - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 314131.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108009
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108010) ESCOLA SÃO LÁZARO I - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 314131.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108010
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108011) ESCOLA SÃO JOSÉ - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 33.16% |  | 314131.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108012) ESCOLA FÉ EM DEUS-LAGO DO CAVIANA - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 13.11% |  | 314131.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108012
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108014) ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO- COMUNIDADE DE CAJAZEIRA - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 314131.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108014
2023-04-01 | CAIXA | 866279 | construção de praças no município. | Jardinópolis/SP | Paralisada | 0% | 6.63% | 313833.51 | 14775.02 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052541
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 0% |  | 313800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12804343000117012
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF RURAL EDMILSON JOSE RODRIGUES | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 0% |  | 313800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12804343000117017
2023-04-01 | CAIXA | 897146 | pavimentação em bloquete sextavado nas ruas: rua gil evaristo da silva, rua joaquim carlos de paiva caldas e rua gaspar do patrocínio no perímetro urbano do município de pedralva. | Pedralva/MG | Em execução | 0% | 66.85% | 313795.71 | 191338.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069861
2023-04-01 | CAIXA | 867080 | melhoria da infraestrutura urbana: recapeamento asfáltico em vias públicas de poção pe. | Poção/PE | Paralisada | 94.69% | 94.69% | 313795.11 | 256113.9 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052664
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004623) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 16.94% |  | 313791.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004623
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004354) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Batalha - PI | Batalha/PI | Em execução | 65.23% |  | 313685.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004354
2023-04-01 | CAIXA | 884788 | pavimentação de trechos da rua gregório da fonseca localizada no perímetro urbano do municipio de cachoeira do sul - rs | Cachoeira do Sul/RS | Paralisada | 0% | 0% | 313643.98 | 0 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065076
2023-04-01 | CAIXA | 889452 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação de vias do bairro frei damião no municipio de bonito/pe | Bonito/PE | Paralisada | 0% | 41.87% | 313643.88 | 99972.84 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065636
2023-04-01 | CAIXA | 912647 | pavimentação de diversas ruas do município de tuparetama / pe | Tuparetama/PE | Em execução | 0% | 28.38% | 313576.95 | 67793.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075613
2023-04-01 | CAIXA | 885656 | pavimentação de vias urbanas municipais de são rafael/rn | São Rafael/RN | Em execução | 76.4% | 75.43% | 313398.4 | 216106.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064200
2023-04-01 | CAIXA | 903540 | obra de pavimentação em bloquete sextavado e=8,0cm, nas ruas: orosino dos santos amaral, neomésia de souza martins e vereador deusdedith de oliveira, no bairro tayana parque, município de bandeira-mg. | Bandeira/MG | Em execução | 0% | 21.39% | 313213.76 | 65602.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072082
2023-04-01 | CAIXA | 891746 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Viadutos/RS | Em execução | 0% | 20% | 313035.55 | 50000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068242
2023-04-01 | SIMEC |  | (8520) 658747 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - MONCAO/MA | Monção/MA | Paralisada | 2.23% |  | 313028.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8520
2023-04-01 | FUNASA | CV 2502/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itapecuru Mirim/MA | Em execução |  |  | 312842 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0512054492
2023-04-01 | CAIXA | 921686 | execução de pavimentação em vias municipais dentro do perímetro urbano | Tocantins/MG | Em execução | 0% | 82.34% | 312787.14 | 214391.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080477
2023-04-01 | CAIXA | 817313 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – reforma de centro de referencia de assistencia social - cras | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 24.54% | 40.68% | 312740.38 | 125953.57 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1026156
2023-04-01 | SIMEC |  | (19141) CRECHE BAIRRO CIPOAL | Passagem/RN | Paralisada | 8.17% |  | 312548.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19141
2023-04-01 | CAIXA | 765008 | CONSTRUCAO DA 3a ETAPA DE UM GINASIO POLIESPORTIVO EM SERRA DO MEL/RN. | Serra do Mel/RN | Paralisada | 65.41% | 52.28% | 312500 | 152930.55 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-371528
2023-04-01 | CAIXA | 874875 | apoio a projeto de infraestrutura turística-revitalização do centro de eventos no município de charqueadas/rs | Charqueadas/RS | Paralisada | 87.02% | 87.02% | 312431.03 | 193928.12 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060829
2023-04-01 | CAIXA | 910669 | pavimentação de estrada vicinal | Quinze de Novembro/RS | Em execução | 0% | 37.85% | 312405.1 | 90372.08 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076504
2023-04-01 | CAIXA | 884818 | pavimentação das ruas joão batista dos santos (bairro macaé) e trav. lindeval de souza neto, na sede do município. | Tobias Barreto/SE | Paralisada | 0% | 70.58% | 312398.36 | 202217.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065289
2023-04-01 | CAIXA | 906886 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação no bairro nossa senhora aparecida, município de armazém | Armazém/SC | Paralisada | 0% | 77.57% | 312329.58 | 185285.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073547
2023-04-01 | CAIXA | 891692 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Queimadas/BA | Paralisada | 0% | 58.9% | 312273.5 | 176629.32 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067907
2023-04-01 | CAIXA | 897389 | pavimentação asfáltica e projetos de melhorias urbanas na rua josé arnaldo villamim e outras ruas do bairro são domingos. | Campanha/MG | Paralisada | 0% | 55.96% | 312155.22 | 160319.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067924
2023-04-01 | CAIXA | 839874 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Pimenteiras do Oeste/RO | Paralisada | 54.78% | 79.4% | 312142.26 | 238187.51 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1037363
2023-04-01 | SIMEC |  | (33571) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Dário Meira - BA | Dário Meira/BA | Paralisada | 75.19% |  | 312088.35 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33571
2023-04-01 | CAIXA | 889038 | pavimentação, guias e sarjetas ruas bairro olegario garcia barbosa (cont.) rua joaquim seb. de carvalho - 980,00 m2 rua nova - 476,00 m2 rua conceição f. de oliveira - 780,0m2 e rua josé tosta moreira - 700,0m2) totalizando 2.936,0 m2) | Miguelópolis/SP | Paralisada | 0% | 32.44% | 312061.97 | 77442.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066652
2023-04-01 | CAIXA | 843204 | aquisição de equipamento para o centro cultural | Cerejeiras/RO | Em execução | 94.41% | 74.33% | 312000 | 222982.95 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041785
2023-04-01 | FUNASA | CV 0389/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Formosa da Serra Negra/MA | Em execução |  |  | 312000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1512031800
2023-04-01 | CAIXA | 866990 | recapeamento asfáltico no municipio de campos belos-go. | Campos Belos/GO | Em execução | 0% | 11.92% | 311929.98 | 27891.6 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053080
2023-04-01 | FUNASA | CV 0116/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Presidente Médici/MA | Em execução |  |  | 311800 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2605081401
2023-04-01 | SESU |  | RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDÊNCIAS BIOMÉDICAS | Natal/RN | Em execução | 3241% |  | 311800 | 101065.72 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54564
2023-04-01 | CAIXA | 900587 | pavimentação e recapeamento asfáltico de vias localizadas no perímetro urbano do município de sagres/sp. | Sagres/SP | Em execução | 0% | 92.59% | 311795.63 | 266029.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070421
2023-04-01 | CAIXA | 885385 | recapeamento asfáltico em parte da av. barrão hirsch. | Quatro Irmãos/RS | Paralisada | 61.2% | 98.39% | 311748.12 | 234900.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064273
2023-04-01 | SIMEC |  | (29323) ILHÉUS - TABAJAIRI | Ilhéus/BA | Paralisada | 5.76% |  | 311695.55 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29323
2023-04-01 | CAIXA | 851425 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Serranópolis/GO | Paralisada | 63.34% | 63.34% | 311664.52 | 190020 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046625
2023-04-01 | CAIXA | 885368 | pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas na zona urbana do município de equador/rn. | Equador/RN | Paralisada | 97.99% | 97.88% | 311660.66 | 289773.58 | Problemas de topografia ou estrutura do terreno | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064289
2023-04-01 | CAIXA | 889494 | pavimentação de ruas bairro olegario garcia barbosa, localizadas no perimetro urbano do municipio (documentos comprobatorios na pasta plano de trabalho/anexos) | Miguelópolis/SP | Paralisada | 0% | 76.31% | 311586.13 | 218614.2 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066465
2023-04-01 | CAIXA | 866235 | obras de infraestrutura em diversas ruas (pavimentação) | Peruíbe/SP | Em execução | 65.29% | 99.24% | 311457.02 | 221154.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053486
2023-04-01 | FUNASA | CV 0586/06 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Jerônimo Monteiro/ES | Paralisada |  |  | 311361 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2306067582
2023-04-01 | FUNASA | CV 1107/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Barreira/CE | Em execução |  |  | 311227 | 62804 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307172203
2023-04-01 | CAIXA | 880486 | reforma de uma quadra com cobertura na localidade de macajuba, no município de acaraú/ce. | Acaraú/CE | Paralisada | 0% | 19.73% | 311045.75 | 53374.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062224
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013109) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Buritinópolis - GO | Buritinópolis/GO | Em execução | 78.39% |  | 311022.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013109
2023-04-01 | SESU |  | Adequações de Acessibilidade do Campus de Lagarto | Lagarto/SE | Em execução | 2635% |  | 310999.88 | 38543.61 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55206
2023-04-01 | SIMEC |  | (23179) PAC 2 - EE Indigena Bukinuk (31322571) | São João das Missões/MG | Paralisada | 85.33% |  | 310915.91 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23179
2023-04-01 | CAIXA | 869849 | pavimentação de acesso a orla da lagoa central do município de novo oriente de minas-mg. | Novo Oriente de Minas/MG | Em execução | 0% | 20.76% | 310758.18 | 46268.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055644
2023-04-01 | CAIXA | 900346 | implantação de pavimentação com blocos de concreto em rolante/rs. | Rolante/RS | Em execução | 0% | 5.99% | 310736.08 | 14896.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070273
2023-04-01 | CAIXA | 890366 | reforma do estádio de futebol de caririmirim. | Moreilândia/PE | Paralisada | 0% | 61.77% | 310636.01 | 176977.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063658
2023-04-01 | CAIXA | 874688 | reforma do estádio municipal dr. fernando costa. | Torrinha/SP | Em execução | 47.11% | 39.54% | 310358.32 | 88118.11 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057867
2023-04-01 | CAIXA | 875310 | reforma e ampliação de unidades esportivas | Riachinho/MG | Em execução | 0% | 56.22% | 310321.59 | 125295.59 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058322
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007136) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Barra de Santo Antônio/AL | Paralisada |  |  | 310283.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007136
2023-04-01 | CAIXA | 885623 | pavimentação em paralelepípedo e concreto das ruas travessas da avenida acm - ruas g e l na sede do município de santo antônio de jesus /ba. | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 0% | 60.45% | 310274.8 | 173177.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064207
2023-04-01 | CAIXA | 899199 | construção de campo de futebol no município de laranja da terra/es | Laranja da Terra/ES | Em execução | 0% | 47.34% | 310265.45 | 113022.91 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071488
2023-04-01 | CAIXA | 878094 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Itacarambi/MG | Paralisada | 0% | 13.11% | 310210.98 | 39281.8 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061533
2023-04-01 | SIMEC |  | (12625) 702455 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - AMARANTE DO MARANHÃO/MA | Amarante do Maranhão/MA | Paralisada | 54.17% |  | 310188.44 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12625
2023-04-01 | CAIXA | 899180 | construção de quadra esportiva no município de joão pinheiro-mg. | João Pinheiro/MG | Paralisada | 0% | 9.22% | 310133.07 | 22010.5 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071342
2023-04-01 | CAIXA | 846516 | pavimentação de vias no município de canelinha. | Canelinha/SC | Em execução | 0% | 41.02% | 310103.8 | 100835.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041321
2023-04-01 | CAIXA | 893238 | pavimentação e galeria no distrito de graciosa | Paranavaí/PR | Em execução | 0% | 14.49% | 310025.85 | 34583.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068202
2023-04-01 | CAIXA | 902084 | pavimentação - adequação de estradas vicinais. | Pilões/RN | Em execução | 0% | 89.73% | 310008.07 | 257081.97 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071076
2023-04-01 | FUNASA | CV 0504/18 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Santa Cruz da Conceição/SP | Em execução |  |  | 310000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP0304180516
2023-04-01 | FUNASA | EP 0005/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bom Lugar/MA | Em execução |  |  | 310000 | 150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2106123779
2023-04-01 | CAIXA | 896817 | modernização do campo de futebol de lagoa do tocantins. | Lagoa do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 80.46% | 309930.63 | 192109.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069766
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008977) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Luz - PI | Santa Luz/PI | Paralisada | 42.76% |  | 309833.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008977
2023-04-01 | CAIXA | 882286 | construção de mercado do peixe em pontal do paraná | Pontal do Paraná/PR | Paralisada | 65.72% | 65.72% | 309755.16 | 146467.28 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1063267
2023-04-01 | CAIXA | 834561 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de sousa. | Sousa/PB | Paralisada | 83.76% | 83.04% | 309735.31 | 245216.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034677
2023-04-01 | CAIXA | 902671 | pavimentação de vias urbanas | Agudo/RS | Paralisada | 0% | 51.46% | 309720 | 147858.7 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071973
2023-04-01 | CAIXA | 907190 | pavimentação de vias urbanas no município de campo grande/al. | Campo Grande/AL | Paralisada | 0% | 52.02% | 309540.09 | 149470.4 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073741
2023-04-01 | CAIXA | 873715 | construção de 01 (um) campo de futebol no parque municipal de exposições tealmo josé schardong. | Palmeira das Missões/RS | Em execução | 0% | 8.29% | 309435.51 | 18484.93 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057906
2023-04-01 | CAIXA | 887828 | construção de praça e revitalização da orla da lagoa da estação no município de são miguel das matas/ba. | São Miguel das Matas/BA | Em execução | 0% | 24.52% | 309402.56 | 75103.16 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063953
2023-04-01 | FUNASA | CV 1220/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Sucupira do Riachão/MA | Em execução |  |  | 309279 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2612075655
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE JURITIANHA | Acaraú/CE | Em execução | 0% |  | 309220 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278643000122010
2023-04-01 | FUNASA | CV 0377/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Wenceslau Guimarães/BA | Em execução |  |  | 309091 | 148488 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180388
2023-04-01 | CAIXA | 874895 | construção de portal no município de ladainha/mg. | Ladainha/MG | Em execução | 0% | 67.06% | 309042.88 | 149455.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060941
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005147) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Aurora do Pará - PA | Aurora do Pará/PA | Paralisada | 23.52% |  | 309000.81 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005147
2023-04-01 | FUNASA | CV 0048/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Governador Eugênio Barros/MA | Em execução |  |  | 309000 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2105096260
2023-04-01 | FUNASA | CV 0094/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bacurituba/MA | Em execução |  |  | 309000 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0807096246
2023-04-01 | FUNASA | CV 2997/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Currais/PI | Paralisada |  |  | 309000 | 150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1901071130
2023-04-01 | CAIXA | 870193 | construção de portal no município de campos verdes - go. | Campos Verdes/GO | Em execução | 40.3% | 45.67% | 308921.43 | 140922.35 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058603
2023-04-01 | SIMEC |  | (1107968) ESCOLA INDÍGENA DE VALDOMIRO BENEDITO - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução |  |  | 308820.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1107968
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108015) ESCOLA INDIGENA SURÁ - Manacapuru - AM | Manacapuru/AM | Em execução | 21.46% |  | 308820.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108015
2023-04-01 | CAIXA | 880087 | recapeamento asfáltico de vias urbanas | Abreu e Lima/PE | Paralisada | 78.21% | 78.21% | 308521.34 | 174296.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061680
2023-04-01 | SIMEC |  | (31478) PAC 2 - 115487 - EE FRANCISCO DA SILVA MAIA | Passos/MG | Paralisada | 61.66% |  | 308500 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31478
2023-04-01 | FUNASA | CV 0136/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pracuúba/AP | Em execução |  |  | 308444 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP2306067264
2023-04-01 | CAIXA | 835988 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Vargem Grande do Sul/SP | Em execução | 51.57% | 50.72% | 308096.99 | 151904.38 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034406
2023-04-01 | CAIXA | 851324 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Rosário Oeste/MT | Paralisada | 0% | 22.7% | 307948.57 | 69912.8 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046693
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008135) QUADRA MARIA FERNANDES (BUÇUZINHO) - Augusto Corrêa - PA | Augusto Corrêa/PA | Paralisada | 10.67% |  | 307921.11 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008135
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018437) ESCOLA NOVA BUÇUZINHO - Augusto Corrêa - PA | Augusto Corrêa/PA | Em execução |  |  | 307921.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018437
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008396) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Poço Dantas - PB | Poço Dantas/PB | Em execução | 87.46% |  | 307907.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008396
2023-04-01 | CAIXA | 894428 | pavimentação de vias urbanas na sede do município de lambari-mg | Lambari/MG | Paralisada | 0% | 71.21% | 307884.06 | 204015.79 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068846
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE BAIA FORMOSA | Baía Formosa/RN | Em execução | 0% |  | 307880 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13851527000117001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110526) Fechamento lateral Quadra EMEF. Angelo Chiele - Farroupilha - RS | Farroupilha/RS | Em execução | 31.53% |  | 307855.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110526
2023-04-01 | CAIXA | 846422 | implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de são joaquim do monte/pe. | São Joaquim do Monte/PE | Paralisada | 13.58% | 32.18% | 307838.52 | 95717.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041924
2023-04-01 | CAIXA | 904004 | pavimentação - adequação de estradas vicinais | Marechal Cândido Rondon/PR | Em execução | 0% | 20% | 307738.57 | 47750 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072586
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017584) CRECHE ANDRELINA | Cristalândia/TO | Em execução |  |  | 307608.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017584
2023-04-01 | CAIXA | 820985 | construção de portais localizados na rua são francisco, av. min. josé américo e av. dep. américo maia no município de catolé do rocha/pb. | Catolé do Rocha/PB | Paralisada | 53.97% | 53.33% | 307561.17 | 156000.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1026129
2023-04-01 | CAIXA | 784403 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Grajaú/MA | Paralisada | 70.93% | 75.66% | 307500 | 221305.02 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1004819
2023-04-01 | CAIXA | 823191 | fomento ao setor agropecuário | Monte Alegre de Sergipe/SE | Em execução | 91.55% | 70.23% | 307500 | 212267.03 |  |  | Agricultura | CAIXA-1027211
2023-04-01 | FUNASA | CV 0115/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Esperantinópolis/MA | Em execução |  |  | 307500 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2805096257
2023-04-01 | CAIXA | 924421 | pavimentação de estradas vicinais no município de itabirinha. | Itabirinha/MG | Em execução | 0% | 65.76% | 307478.26 | 188921.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081759
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004879) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007/2013 - Abaetetuba - PA | Abaetetuba/PA | Paralisada |  |  | 307457.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004879
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE MORADA NOVA | Acaraú/CE | Em execução | 0% |  | 307432 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278643000122006
2023-04-01 | CAIXA | 903531 | obra de drenagem e pavimentação da rua hermínio muzzy, localizada na área central da cidade. | Santa Maria de Itabira/MG | Em execução | 0% | 0.21% | 307352.71 | 494.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072430
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS PSF JARDIM SANTA ELIZA | Rio Claro/SP | Em execução | 0% |  | 307120 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11211126000122001
2023-04-01 | CAIXA | 903766 | melhoramento de vias publicas | Ubaporanga/MG | Em execução | 0% | 42.09% | 306992.99 | 129090.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072361
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005680) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Macapá - AP | Macapá/AP | Paralisada | 22.07% |  | 306880.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005680
2023-04-01 | CAIXA | 846479 | pavimentação e drenagem nas diversas ruas do município de nazaré da mata-pe. | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% | 43.45% | 306851.48 | 132640.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041901
2023-04-01 | SISMOB |  | USF PAULO VI | Acaraú/CE | Em execução | 0% |  | 306837 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278643000122008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE DE AMONTADA | Amontada/CE | Em execução | 0% |  | 306676 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11872404000121002
2023-04-01 | CAIXA | 871566 | pavimentação de vias públicas, no município de pedrinhas-se | Pedrinhas/SE | Em execução | 64.78% | 68.81% | 306634.81 | 186116.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055990
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002226) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Juazeiro do Piauí - PI | Juazeiro do Piauí/PI | Paralisada | 0.01% |  | 306566.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002226
2023-04-01 | SESU |  | AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL | Recife/PE | Em execução |  |  | 306378.04 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52928
2023-04-01 | CAIXA | 834448 | recapeamento asfáltico no município de edealina-go. | Edealina/GO | Paralisada | 90.12% | 80% | 306367.93 | 236240 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034786
2023-04-01 | CAIXA | 863490 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Jaguaretama/CE | Paralisada | 59.52% | 32.83% | 306335.92 | 98461.11 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048208
2023-04-01 | FUNASA | CV 0213/09 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Paralisada |  |  | 306300 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0107096286
2023-04-01 | CAIXA | 885293 | pavimentação, drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário bairro olegário garcia barbosa | Miguelópolis/SP | Paralisada | 0% | 5.31% | 306259.06 | 15220.86 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064653
2023-04-01 | FUNASA | CV 0378/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Muritiba/BA | Em execução |  |  | 306257 | 211360 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180389
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE COL PESC ALMOFALA | Itarema/CE | Em execução | 0% |  | 306247 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11660998000118003
2023-04-01 | CAIXA | 789283 | pavimentação da rua sol, trecho do bairro cai-coco ao bairro nova vida na sede do município. | Santa Rita/MA | Em execução | 98.45% | 45.83% | 306180.65 | 112662.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007692
2023-04-01 | FUNASA | CV 0117/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Nova Palmeira/PB | Em execução |  |  | 306135 | 150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1505141428
2023-04-01 | FUNASA | CV 0174/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pedra Lavrada/PB | Em execução |  |  | 306122 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1709108756
2023-04-01 | FUNASA | CV 0020/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Amontada/CE | Em execução |  |  | 306000 | 249278 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2410113174
2023-04-01 | CAIXA | 908313 | construção de ponte | Ataléia/MG | Em execução | 72.01% | 75.05% | 305923.43 | 215005.26 |  |  | Outros | CAIXA-1074309
2023-04-01 | CAIXA | 870880 | construção de portal no município de panamá-go. | Panamá/GO | Paralisada | 0% | 24.97% | 305908.09 | 67541.63 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055970
2023-04-01 | CAIXA | 889179 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização nas vias urbanas do município de itacajá-tocantins. | Itacajá/TO | Paralisada | 0% | 50% | 305906.43 | 143250 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066432
2023-04-01 | CAIXA | 889370 | pista de caminhada no município de barra de são francisco. | Barra de São Francisco/ES | Em execução | 0% | 64.5% | 305643.28 | 184780.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065580
2023-04-01 | CAIXA | 899906 | execução de pavimentação asfáltica em rua(s) do município de goioerê. | Goioerê/PR | Em execução | 17.3% | 100% | 305519.76 | 287306 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070417
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos em Rodovias para Adequação da Capacidade e Segurança na Travessia Urbana de Porto Seguro na Rodovia BR 367/BA. | Eunápolis/BA | Em execução |  |  | 305332.15 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5790
2023-04-01 | CAIXA | 886875 | reforma de quadra. | Volta Redonda/RJ | Paralisada | 0% | 21.39% | 305301.79 | 61270.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063558
2023-04-01 | CAIXA | 893836 | execução de obras de revitalização urbana no município de estância velha/rs. | Estância Velha/RS | Em execução | 0% | 65.84% | 305227.73 | 188639.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068467
2023-04-01 | SIMEC |  | (19670) Creche do Bairro Algodões | Janaúba/MG | Em execução | 21.69% |  | 305211.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19670
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015926) COBERTURA QUADRA - PAULA PESSOA | Granja/CE | Em execução | 0.05% |  | 305173.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015926
2023-04-01 | CAIXA | 904315 | pavimentação e drenagem de ruas do município de leoberto leal/sc | Leoberto Leal/SC | Em execução | 0% | 26.3% | 304944.88 | 62823.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072012
2023-04-01 | FUNASA | CV 0105/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tarauacá/AC | Paralisada |  |  | 304859 | 149030 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1505141424
2023-04-01 | CAIXA | 887831 | reforma e revitalização de praça no município de jequié/ba. | Jequié/BA | Em execução | 0% | 69.75% | 304857.3 | 199831.14 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065905
2023-04-01 | CAIXA | 892935 | construção de um barracão. | Perobal/PR | Em execução | 0% | 52.45% | 304828.34 | 150262.58 |  |  | Outros | CAIXA-1067702
2023-04-01 | CAIXA | 805360 | reforma parcial do centro de cultura e lazer josé barroso. | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 21.47% | 25.39% | 304687.5 | 74255.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015804
2023-04-01 | CAIXA | 874096 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – reforma de centro de convivencia - cc | Estância/SE | Em execução | 0% | 47.65% | 304660.64 | 129523.23 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060723
2023-04-01 | CAIXA | 820760 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção de espaço para implementação de eventos no município de delfinópolis-mg | Delfinópolis/MG | Em execução | 53.64% | 51.08% | 304575.17 | 126992.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027033
2023-04-01 | CAIXA | 885865 | construção de praça no jardim de cresci em são carlos | São Carlos/SP | Em execução | 0% | 4.77% | 304534.92 | 13665.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064466
2023-04-01 | CAIXA | 734165 | Apoio a dinamizacao economica do Territorio atraves da aquisicao de veiculos e equipamentos para apoio a producao e come | Apuí/AM | Em execução | 36.04% | 43.25% | 304534 | 103590 |  |  | Agricultura | CAIXA-324694
2023-04-01 | CAIXA | 889220 | pavimentação de vias públicas no município de piripiri-pi | Teresina/PI | Em execução | 0% | 70% | 304500 | 210000 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065560
2023-04-01 | CAIXA | 878741 | pavimentação e drenagem nas ruas e avenidas do município de rio branco. | Rio Branco/MT | Paralisada | 62.54% | 62.54% | 304486.11 | 169142.9 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061721
2023-04-01 | CAIXA | 834823 | pavimentação asfáltica de ruas na sede do municipio de governador nunes freire – ma. | Governador Nunes Freire/MA | Em execução | 0% | 46.77% | 304482.21 | 138103.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034655
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA MARCIA MARIA T SOUSA ROCHA | Acaraú/CE | Em execução | 0% |  | 304453 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278643000122012
2023-04-01 | CAIXA | 897132 | construção de um campo society no município de tanque d'arca/al | Tanque d'Arca/AL | Em execução | 0% | 62.69% | 304370.73 | 179611.81 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069844
2023-04-01 | CAIXA | 902410 | pavimentação e drenagem superficial de ruas. | Martins/RN | Paralisada | 0% | 59.46% | 304365.31 | 170828.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071723
2023-04-01 | FUNASA | CV 0060/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Itarema/CE | Em execução |  |  | 304355 | 294588 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0305162429
2023-04-01 | CAIXA | 791265 | pavimentação e drenagem de aguas pluviais em diversas ruas do municipio de laje do muriae | Laje do Muriaé/RJ | Em execução | 2.55% | 18.89% | 304300 | 55796.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009056
2023-04-01 | CAIXA | 808260 | reforma da praça são joão, localizada no centro da sede do municipio de belmonte ba | Belmonte/BA | Paralisada | 78.82% | 72.82% | 304200 | 213008.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015997
2023-04-01 | CAIXA | 832178 | urbanização da avenida carlos davi e da praça de centro de apoio ao turista no município de meruoca - ce. | Meruoca/CE | Paralisada | 84.22% | 79.44% | 304166.91 | 232366.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030670
2023-04-01 | CAIXA | 903317 | revitalização de edificação de uso público para implantação de centro de comercialização de produtos associados ao turismo na cidade de rolândia / pr. | Rolândia/PR | Paralisada | 0% | 21.38% | 304165.32 | 51065.79 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072386
2023-04-01 | CAIXA | 903323 | construção de infraestrutura na praça da cascatinha no município de campo alegre-sc. | Campo Alegre/SC | Paralisada | 0% | 12.38% | 304152.67 | 29683.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072385
2023-04-01 | FUNASA | CV 0722/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Rialma/GO | Em execução |  |  | 304140 | 299154 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3012166698
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA E URBANIZ. DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE MAMANGUAPE | Mamanguape/PB | Paralisada | 4439% |  | 304108.83 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50608
2023-04-01 | CAIXA | 839287 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 0% | 33.44% | 304066 | 101666 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035850
2023-04-01 | FUNASA | CV 0204/16 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Major Sales/RN | Em execução |  |  | 304045 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2211166178
2023-04-01 | CAIXA | 910399 | adequação de estradas vicinais | São Miguel do Anta/MG | Paralisada | 0% | 20% | 304007.03 | 57300 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076323
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF III CENTRO CORONEL BICACO | Coronel Bicaco/RS | Em execução | 0% |  | 304000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12192438000116003
2023-04-01 | SIMEC |  | (29584) POVOADO QUATRO BOCAS | Angelim/PE | Paralisada | 5.63% |  | 303970.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29584
2023-04-01 | CAIXA | 891579 | obras de pavimentação de vias publicas | Mineiros/GO | Paralisada | 0% | 92.46% | 303931.69 | 220752.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066055
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0947/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Herval/RS | Em execução |  |  | 303930 | 294812 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3012077421
2023-04-01 | CAIXA | 909429 | pavimentação de acesso ao museu de arqueologia em lomba alta, alfredo wagner-sc - 2° etapa. | Alfredo Wagner/SC | Paralisada | 0% | 13.61% | 303880.95 | 32506.58 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073680
2023-04-01 | CAIXA | 899219 | reforma e melhorias na piscina do centro de convenções do município de flórida-pr. | Flórida/PR | Em execução | 0% | 60.21% | 303865 | 143749.87 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071398
2023-04-01 | FUNASA | CV 0419/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São João da Varjota/PI | Em execução |  |  | 303847 | 294847 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0304180430
2023-04-01 | CAIXA | 901907 | pavimentação de diversas ruas do município de itacuruba/pe | Itacuruba/PE | Em execução | 0% | 90.31% | 303812.05 | 259457.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070728
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de Desapropriação, Remoção e Reassentamento na rodovia BR-367/MG, de acordo com o projeto geométrico das obras de implantação e pavimentação no segmento: km 0,00 ao km 61,60. | Teófilo Otoni/MG | Em execução |  |  | 303800 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10067
2023-04-01 | FUNASA | CV 0054/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Lages/SC | Em execução |  |  | 303692 | 220000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1305200054
2023-04-01 | CAIXA | 850437 | reforma da quadra poliesportiva de arraias – to. | Combinado/TO | Paralisada | 62.73% | 70.15% | 303644.1 | 205184.79 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044142
2023-04-01 | CAIXA | 912430 | execução de pavimentação/capeamento asfáltico em ruas da zona urbana, neste município. | Encantado/RS | Em execução | 0% | 7.61% | 303564.03 | 18170.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075301
2023-04-01 | SIMEC |  | (30589) PAC 2 - EE Dona Semiana (31172910) | Itanhandu/MG | Em execução | 9.95% |  | 303482.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30589
2023-04-01 | CAIXA | 887853 | construção de centro de eventos no município de santana do jacaré/mg. | Santana do Jacaré/MG | Paralisada | 0% | 20% | 303408.06 | 49660 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063850
2023-04-01 | FUNASA | CV 0086/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Minas Novas/MG | Em execução |  |  | 303399 | 137036 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2205170378
2023-04-01 | CAIXA | 843945 | construção de uma quadra poliesportiva no município de sarapui-sp | Sarapuí/SP | Paralisada | 61% | 74.51% | 303342.62 | 181608.82 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037923
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA | Vargem Alta/ES | Em execução | 0% |  | 303324 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14645035000122003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF ENF MARIA DO CARMO RAMOS ESF IV | Sumé/PB | Em execução | 0% |  | 303237 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11285069000120001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015300) EMEF Jardim FLorido - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Paralisada | 1.01% |  | 303115.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015300
2023-04-01 | CAIXA | 885302 | pavimentação e microdrenagem | Alegre/ES | Paralisada | 0% | 47.03% | 303109.17 | 134737.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064690
2023-04-01 | FUNASA | CV 4901/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Luislândia/MG | Em execução |  |  | 303094 | 303094 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0807170611
2023-04-01 | CAIXA | 902051 | pavimentação - adequação de estradas vicinais. | Caibaté/RS | Em execução | 0% | 93.72% | 303042.63 | 223760.53 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071220
2023-04-01 | FUNASA | CV 0246/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Gonçalves Dias/MA | Em execução |  |  | 303000 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1505141443
2023-04-01 | CAIXA | 871919 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Luziânia/GO | Paralisada | 0% | 20% | 302919.15 | 50000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1058989
2023-04-01 | CAIXA | 807898 | construção de centro de eventos sócio-culturais no município de alto do rodrigues - rn | Alto do Rodrigues/RN | Paralisada | 91.49% | 92.88% | 302875.1 | 271668.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015888
2023-04-01 | FUNASA | CV 0317/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Barão de Grajaú/MA | Paralisada |  |  | 302836 | 209887 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0908174269
2023-04-01 | CAIXA | 924589 | pavimentação. | Ajuricaba/RS | Paralisada | 0% | 20% | 302755.52 | 47750 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081821
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061736) Quadra Escola Municipal Floriano Ferreira Borges - Turvelândia - GO | Turvelândia/GO | Em execução | 28.25% |  | 302753.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061736
2023-04-01 | CAIXA | 885230 | pavimentação de vias urbanas no município de tupirama-to. | Tupirama/TO | Em execução | 0% | 88.48% | 302741.73 | 253502.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064330
2023-04-01 | SIMEC |  | (17619) 700108/11 - Escola de Educação Infantil - Calumbi/PE | Calumbi/PE | Paralisada | 100% |  | 302683.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17619
2023-04-01 | FUNASA | CV 0272/16 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Ibirarema/SP | Em execução |  |  | 302500 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2709164667
2023-04-01 | CAIXA | 829405 | pavimentação no município de mucambo-ce | Mucambo/CE | Em execução | 66.68% | 66.68% | 302478.61 | 196896.78 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030568
2023-04-01 | CAIXA | 889182 | pavimentação asfáltica no bairro joaquim romão, zona urbana do município de jequié. | Jequié/BA | Paralisada | 0% | 29.52% | 302407.55 | 73798.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065607
2023-04-01 | CAIXA | 897091 | construção de quadra de esporte no município de bagé/rs, longitude: 53graus 41min 1,870seg o latitude: 30graus 59min 25,980seg s datum: wgs84 | Bagé/RS | Em execução | 0% | 54.04% | 302337.63 | 137789.09 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069805
2023-04-01 | CAIXA | 885533 | calçamento e drenagem da rua joaquim coelho pinto em anutiba - alegre es | Alegre/ES | Em execução | 0% | 11.51% | 302281.52 | 32981.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064609
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013568) Assentamento Manibu - Ceará-Mirim - RN | Ceará-Mirim/RN | Paralisada | 3.15% |  | 302256.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013568
2023-04-01 | CAIXA | 818520 | reforma do centro esportivo no bairro ana luiza | Rosário do Sul/RS | Paralisada | 53.23% | 67.64% | 302014.17 | 181346.4 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024214
2023-04-01 | CAIXA | 787427 | implantação e/ou melhorias de infra-estrutura urbana na realização de serviços de calçamento de ruas com paralelepípedos no município de são fidélis/rj. | São Fidélis/RJ | Em execução | 21.6% | 17.58% | 302000 | 51917.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1006684
2023-04-01 | CAIXA | 809407 | ação de apoio a projetos de sistemas de circulação não-motorizados - construção de ciclovia e passeio público no município de sapé - pb. | Sapé/PB | Paralisada | 56.6% | 53.96% | 302000 | 159331.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1015631
2023-04-01 | FUNASA | CV 0908/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Pedro do Rosário/MA | Em execução |  |  | 301940 | 298920 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1008174339
2023-04-01 | CAIXA | 868699 | pavimentação de vias públicas no perímetro urbano | Santa Maria da Vitória/BA | Paralisada | 57.18% | 62.82% | 301927.37 | 153134.86 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054524
2023-04-01 | CAIXA | 819814 | pavimentação no município de tururu-ce | Tururu/CE | Em execução | 26.66% | 29.31% | 301778.31 | 86548.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023348
2023-04-01 | FUNASA | CV 0163/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Campestre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 301763 | 298775 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2909150302
2023-04-01 | CAIXA | 859667 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Faro/PA | Paralisada | 62.93% | 62.93% | 301707.61 | 157313.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047651
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENDIMENTO ILDEFONSO ZANETTI | Irati/PR | Em execução | 0% |  | 301702.86 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09485333000113010
2023-04-01 | SIMEC |  | (33154) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Fazenda Nova - GO | Fazenda Nova/GO | Em execução | 60.86% |  | 301652.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33154
2023-04-01 | CAIXA | 788284 | construção de centro de comercialização de produtos artesanais | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada | 75.85% | 68.67% | 301546.39 | 200855.48 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006978
2023-04-01 | CAIXA | 798052 | urbanização do balneário santa rosa no município de governador eugênio barros- ma. | Governador Eugênio Barros/MA | Em execução | 36.02% | 29.46% | 301546.39 | 86173.83 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012431
2023-04-01 | CAIXA | 825097 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização do entorno da lagoa do violão em torres - rs. | Torres/RS | Em execução | 0% | 78.85% | 301518.06 | 192198.38 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1028098
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE BALBINA M DA CONCEICAO | Várzea/PB | Em execução | 0% |  | 301507 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11228615000119003
2023-04-01 | CAIXA | 891411 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedos no bairro de guadalajara, município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Paralisada | 0% | 48.96% | 301366.01 | 140257.76 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066089
2023-04-01 | CAIXA | 737092 | DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PARACURU-CE | Paracuru/CE | Em execução | 33.71% | 33.44% | 301326.53 | 98745.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-327961
2023-04-01 | FUNASA | CV 0508/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Pacajá/PA | Em execução |  |  | 301281 | 298282 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA2012166330
2023-04-01 | CAIXA | 768092 | Construcao de 1 (uma) Quadra Poliesportiva | Itaguatins/TO | Em execução | 75.16% | 69.05% | 301275 | 201964.16 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-374933
2023-04-01 | CAIXA | 804620 | construção da 1ª etapa da praça de eventos no município de guimarães – ma | Guimarães/MA | Paralisada | 0% | 48.6% | 301275 | 142142.25 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018608
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF II VILA BATISTA PARTE BAIXA | Cruzeiro/SP | Em execução | 0% |  | 301273 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10394007000118006
2023-04-01 | CAIXA | 915751 | pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas no município de estância - se | Estância/SE | Em execução | 0% | 5% | 301260.75 | 14365.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078421
2023-04-01 | CAIXA | 912519 | intervenções de qualificação viária no perímetro urbano do município. | Cruzeiro do Sul/RS | Em execução | 0% | 10.9% | 301127.29 | 26043.69 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075340
2023-04-01 | CAIXA | 892922 | reforma das praças santa clara de assis e da praça da maçonaria no município de guapimirim-rj. | Guapimirim/RJ | Em execução | 0% | 58.78% | 301119.89 | 174009.4 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1068259
2023-04-01 | CAIXA | 874684 | construção de piscina aquecida coberta para pratica de natação, exercicios aeróbicos e procedimentos fisioterápicos | Ourizona/PR | Paralisada | 67.12% | 90.13% | 301102.82 | 243791.03 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057835
2023-04-01 | FUNASA | CV 0083/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Afrânio/PE | Em execução |  |  | 301075 | 289082 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2205170323
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO | Vargem Alta/ES | Em execução | 0% |  | 301070 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14645035000122001
2023-04-01 | CAIXA | 909070 | construção de praça no município de montenegro/rs. | Montenegro/RS | Paralisada | 0% | 31.99% | 300941.48 | 76411.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073660
2023-04-01 | SIMEC |  | (30722) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 073 | São José dos Pinhais/PR | Paralisada | 62.58% |  | 300929.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30722
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006892) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Formoso - GO | Formoso/GO | Em execução | 51.74% |  | 300929.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006892
2023-04-01 | FUNASA | CV 0240/12 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Japurá/AM | Em execução |  |  | 300898 | 294880 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2410124638
2023-04-01 | CAIXA | 892857 | obras de infraestrutura ao parque de exposições | Aracitaba/MG | Em execução | 0% | 25.97% | 300793.37 | 74408.15 |  |  | Outros | CAIXA-1067282
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-222/CE | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 300739.26 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8820
2023-04-01 | CAIXA | 879594 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Inaciolândia/GO | Paralisada | 20.55% | 20.55% | 300689.28 | 61603.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062078
2023-04-01 | CAIXA | 874265 | reforma do estádio municipal de itabela. | Itabela/BA | Em execução | 0% | 13.01% | 300670.63 | 35178.79 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058215
2023-04-01 | SIMEC |  | (30123) SANTA INÊS - CE NEUZA DE CARVALHO BASTOS | Santa Inês/MA | Paralisada | 18.31% |  | 300490.38 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30123
2023-04-01 | SISMOB |  | PS DE ASSUNCAO DO PIAUI PSF | Assunção do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 300486 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11773224000121001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0866/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Alagoinha do Piauí/PI | Em execução |  |  | 300388 | 209852 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1106180887
2023-04-01 | FUNASA | CV 0131/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Barreiras do Piauí/PI | Em execução |  |  | 300374 | 59975 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2205170322
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007350) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Inhambupe - BA | Inhambupe/BA | Paralisada | 34.93% |  | 300371.33 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007350
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REESTRUTURAÇÃO DO TÚNEL DE PASSAGEM DE GASES E TUBLUÇÃO ELET | Maceió/AL | Paralisada | 4790% |  | 300336.47 | 16537.2 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-35825
2023-04-01 | SIMEC |  | (5284) 700208 - EE Elizabeth Picanço - Santana/AP | Santana/AP | Paralisada | 58.84% |  | 300314.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5284
2023-04-01 | CAIXA | 846021 | pavimentação de diversas ruas do município de belmonte/bahia. o município de belmonte possui abastecimento de água (fornecido pela concessionária do governo do estado da bahia - embasa), inclusive a área de intervenção também atende os pré-requisitos do p | Belmonte/BA | Paralisada | 47.99% | 10.94% | 300300 | 32317.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040939
2023-04-01 | CAIXA | 846456 | pavimentação em cbuq - concreto betuminoso usinado a quente , dispositivo de drenagem superficial (sarjeta e meio-fio), calçada e sinalização horizontal e vertical na rua 05 de abril, bairro centro. | Bom Jesus do Tocantins/PA | Paralisada | 78.56% | 87.61% | 300300 | 258699.04 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041683
2023-04-01 | FUNASA | CV 0307/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Atílio Vivácqua/ES | Em execução |  |  | 300295 | 300000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1110165289
2023-04-01 | CAIXA | 845904 | pavimentação de vias publicas | Macambira/SE | Paralisada | 0% | 46.38% | 300294.89 | 136971.8 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037587
2023-04-01 | CAIXA | 853330 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Goianira/GO | Em execução | 0% | 12.08% | 300283 | 36225.02 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046833
2023-04-01 | CAIXA | 905115 | pavimentação de rua na zona rural do município de rio do fogo/rn. | Rio do Fogo/RN | Em execução | 86.56% | 85.95% | 300279.26 | 246942.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072797
2023-04-01 | CAIXA | 886328 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Aurora/CE | Em execução | 24.14% | 24.13% | 300273 | 72400 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1066584
2023-04-01 | FUNASA | CV 0266/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São Luis do Piauí/PI | Em execução |  |  | 300262 | 299912 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0508174188
2023-04-01 | SIMEC |  | (5490) 700208 - EE Antônio Cordeiro Pontes - Macapá/AP - Ampliação | Macapá/AP | Paralisada | 91.89% |  | 300237.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5490
2023-04-01 | CAIXA | 905042 | pavimentação em pedra tosca ems vias do perímetro urbano do município de general sampaio-ce. | General Sampaio/CE | Paralisada | 0% | 65.98% | 300231.71 | 189566.64 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072756
2023-04-01 | FUNASA | CV 0487/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Marquinho/PR | Em execução |  |  | 300225 | 210000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1207171383
2023-04-01 | CAIXA | 838143 | construção de portal de entrada e reforma no estádio municipal alonso ruiz | Cruzeiro do Sul/PR | Em execução | 33.1% | 45.77% | 300224.82 | 111554.88 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1035277
2023-04-01 | DNIT |  | ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. RODOVIA: BR-272/PR - TRECHO: DIV.SP/PR-DIV.PR/MS. SUBTRECHO: RIO GOIOERÊ - ENTR.PR-182/323/490(IPORÃ). | Campo Mourão/PR | Paralisada |  |  | 300200.03 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-554
2023-04-01 | SIMEC |  | (29974) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 010 | Iati/PE | Paralisada | 31.52% |  | 300174.47 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29974
2023-04-01 | CAIXA | 847031 | pavimentação asfáltica no município de palmeiras de goiás - go. | Palmeiras de Goiás/GO | Paralisada | 72.17% | 79.05% | 300158.94 | 231220.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040128
2023-04-01 | FUNASA | CV 0074/03 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Conde/PB | Em execução |  |  | 300151 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1312032400
2023-04-01 | CAIXA | 876224 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sananduva/RS | Paralisada | 83.9% | 26.12% | 300150 | 78360 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061200
2023-04-01 | CAIXA | 885115 | construção de uma ciclovia e caminhódromo em trajeto de 1200 metros, comportando o ponto inicial da saída do bairro irapuá até a entrada de acesso ao portão principal do abatedouro de aves do município. essa rua que abrangerá o projeto está localizada no | Miraguaí/RS | Em execução | 0% | 13.21% | 300103.99 | 31545.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065204
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003208) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Goiatins - TO | Goiatins/TO | Paralisada |  |  | 300063.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003208
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004746) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itamari - BA | Itamari/BA | Em execução | 54.35% |  | 300047.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004746
2023-04-01 | CAIXA | 843619 | implantacao e modernizacao de infraestrutura esportiva | Carlos Chagas/MG | Em execução | 73.2% | 73.2% | 300026.48 | 178414.57 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038920
2023-04-01 | SESU |  | COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS | Laranjeiras do Sul/PR | Em execução | 6% |  | 300003.78 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54628
2023-04-01 | CAIXA | 890842 | pavimentação de pedra poliédrica em trechos estratégicos em diferentes localidades do município. | São Tiago/MG | Paralisada | 0% | 83.03% | 300000.42 | 198235.04 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068349
2023-04-01 | CAIXA | 786074 | apoio a projeto de infraestrutura turistica- reforma e ampliação da praça municipal de presidente juscelino - ma. | Presidente Juscelino/MA | Paralisada | 67.15% | 40.45% | 300000 | 118319.63 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1005858
2023-04-01 | CAIXA | 786199 | construção de um campo de futebol no povoado picada, zona rural do município de anajatuba. | Anajatuba/MA | Em execução | 58.84% | 52.6% | 300000 | 154633.43 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1005923
2023-04-01 | CAIXA | 789204 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de centro de convenções | Santa Maria/RN | Paralisada | 72.61% | 72.52% | 300000 | 212124.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1010772
2023-04-01 | CAIXA | 822903 | pavimentação de vias urbanas no município de buriti dos lopes -pi. | Buriti dos Lopes/PI | Em execução | 97.88% | 84.24% | 300000 | 248747.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023177
2023-04-01 | CAIXA | 828606 | implantação de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na zona urbana do município de olho d´água das flores-al | Olho d'Água das Flores/AL | Em execução | 57.7% | 74.76% | 300000 | 220751.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029333
2023-04-01 | CAIXA | 830477 | pavimentação em diversas ruas no município de palmeiras-ba | Palmeiras/BA | Em execução | 0% | 66.15% | 300000 | 195351.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028835
2023-04-01 | CAIXA | 835781 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do portal no município de pio xii - ma. | Pio XII/MA | Paralisada | 56.7% | 47.21% | 300000 | 138079.25 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1034311
2023-04-01 | CAIXA | 844732 | pavimentação de ruas do município de assunção do piauí a ser especificadas no projeto básico. | Assunção do Piauí/PI | Em execução | 97.47% | 95.31% | 300000 | 281444.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039379
2023-04-01 | CAIXA | 844939 | pavimentação de vias publicas no município de alagoinha pb | Alagoinha/PB | Em execução | 0% | 34% | 300000 | 100409.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038946
2023-04-01 | CAIXA | 847739 | sinalização turística no município de pilões/rn | Pilões/RN | Em execução | 70.64% | 68.11% | 300000 | 199216.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040110
2023-04-01 | CAIXA | 851724 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Prata/MG | Paralisada | 36.54% | 39.15% | 300000 | 117442.35 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046727
2023-04-01 | CAIXA | 852318 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Tanque Novo/BA | Paralisada | 80.2% | 78.48% | 300000 | 235447.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046803
2023-04-01 | CAIXA | 853619 | construção de 01 quadra poliesportiva no município de umbaúba. | Umbaúba/SE | Em execução | 11.51% | 20.28% | 300000 | 59326.78 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047025
2023-04-01 | CAIXA | 857097 | pavimentação de vias urbanas no município de novo progresso/pa. | Novo Progresso/PA | Paralisada | 80.6% | 80.59% | 300000 | 237997 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040510
2023-04-01 | CAIXA | 857213 | implantação e/ou modernização de infraestruturas esportivas na zona rural do município de água branca. | Água Branca/AL | Paralisada | 58.81% | 38.21% | 300000 | 111758.76 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038073
2023-04-01 | CAIXA | 862871 | apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação de acesso a praça da igreja no município de divino de são lourenço - es. | Divino de São Lourenço/ES | Em execução | 0% | 32.06% | 300000 | 93767.25 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1047598
2023-04-01 | CAIXA | 872860 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Januário Cicco/RN | Em execução | 0% | 34.86% | 300000 | 104587.69 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1059709
2023-04-01 | CAIXA | 884464 | pavimentação e drenagem pluvial em diversas ruas do município de ilhéus. | Ilhéus/BA | Paralisada | 0% | 59.15% | 300000 | 169475.36 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065479
2023-04-01 | CAIXA | 904695 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Janduís/RN | Em execução | 0% | 58.78% | 300000 | 176332.12 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1072868
2023-04-01 | CAIXA | 906132 | pavimentação com drenagem superficial de ruas na zona rural do município de campo redondo-rn. | Campo Redondo/RN | Paralisada | 0% | 37.2% | 300000 | 106870.41 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072798
2023-04-01 | FUNASA | CV 0150/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Rico do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 300000 | 290000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1408150078
2023-04-01 | FUNASA | CV 0200/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Iretama/PR | Em execução |  |  | 300000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1505141470
2023-04-01 | FUNASA | CV 1047/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Aspásia/SP | Em execução |  |  | 300000 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2308176086
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE JAMPRUCA | Jampruca/MG | Em execução | 0% |  | 300000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13621027000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | CS II PROFESSOR FELICIO VITA JR DE SOCORRO | Socorro/SP | Em execução | 0% |  | 300000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11728059000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF MANANCIAL | Cordeiro/RJ | Em execução | 0% |  | 300000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-03716759000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS GALDINO SILVA | Cardoso Moreira/RJ | Em execução | 0% |  | 300000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389387000121014
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DONA ANA SINHANA APARECIDA DE MINA | Frutal/MG | Em execução | 0% |  | 300000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10428106000121011
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE II CAIABU | Caiabu/SP | Em execução | 0% |  | 300000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11403348000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FLORIANO DELLAPARTE MILANESE | Boa Esperança/ES | Em execução | 0% |  | 300000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11431661000117707
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO SAUDE STA GERTRUDES | Santa Gertrudes/SP | Em execução | 0% |  | 299999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13879576000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF SAO LUIS | Morrinhos/CE | Em execução | 0% |  | 299998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11407938000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF VALAO DO BARRO | São Sebastião do Alto/RJ | Em execução | 0% |  | 299998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11174211000117704
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF PRETA GOMES | Terezinha/PE | Em execução | 0% |  | 299998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09111921000117703
2023-04-01 | SISMOB |  | USF JARDIM CAMANDUCAIA | Amparo/SP | Em execução | 0% |  | 299998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07443791000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINETE PINHEIRO DE SALES | São Rafael/RN | Em execução | 0% |  | 299994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13750841000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF CAJA | Alfredo Chaves/ES | Em execução | 0% |  | 299993 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14808407000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF SANTA ROSA | Palmeira/PR | Em execução | 1% |  | 299993 |  | Orçamentário/Financeiro, Órgãos de Controle | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08576163000117012
2023-04-01 | SISMOB |  | URAP SAO FRANCISCO | Rio Branco/AC | Em execução | 70% |  | 299993 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-84317205000119005
2023-04-01 | FUNASA | CV 0074/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pedra Lavrada/PB | Em execução |  |  | 299992 | 293869 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2911130318
2023-04-01 | SISMOB |  | PM MZG UBS ADAUTO BASILIO | Mazagão/AP | Em execução | 0% |  | 299992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11347306000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | PMPG UBS WENDER RODRIGUES DE SOUSA | Porto Grande/AP | Em execução | 0% |  | 299992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11844616000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SELESTINO ANDRE DE SOUZA | Caapiranga/AM | Em execução | 0% |  | 299992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11639967000117004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO SEBASTIAO | Barcelos/AM | Em execução | 0% |  | 299992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13706157000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF GUILHERME RUMPELL | Cacequi/RS | Em execução | 0% |  | 299990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13893378000121009
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE NINHEIRA | Ninheira/MG | Em execução | 0% |  | 299989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15080364000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | P S SITIO DAS ONCAS | Pimenteiras/PI | Em execução | 0% |  | 299989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11955506000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DR JOSE ALVENTINO LIMA | Rodelas/BA | Em execução | 0% |  | 299989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13879773000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PILAR DE GOIAS | Pilar de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 299989 |  | A prefeitura está realizando a licitação | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11827279000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | São Caetano de Odivelas/PA | Em execução | 0% |  | 299987 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12082788000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO | Soure/PA | Em execução | 0% |  | 299987 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11416878000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | CS III SANTOPOLIS DO AGUAPEI | Santópolis do Aguapeí/SP | Em execução | 0% |  | 299986 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12270821000117704
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DO CAPOEIRAO | Japaraíba/MG | Em execução | 0% |  | 299986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11226652000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF I INACIOLANDIA | Inaciolândia/GO | Em execução | 0% |  | 299986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11474036000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL TRINDADE DO SUL | Trindade do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 299986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12184126000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE FILOMENO PEREIRA BITARAES | Córrego Novo/MG | Em execução | 0% |  | 299986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11299745000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE MATRICIAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DA ABADIA | Uberaba/MG | Em execução | 0% |  | 299986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13809927000119011
2023-04-01 | SISMOB |  | USF OSVALDO BUENO DE CAMARGO | Pederneiras/SP | Em execução | 0% |  | 299986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12218875000121008
2023-04-01 | CAIXA | 812979 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Piracanjuba/GO | Paralisada | 81.55% | 79.28% | 299980.8 | 237824.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1021426
2023-04-01 | CAIXA | 852332 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Itiruçu/BA | Paralisada | 82.73% | 81.07% | 299975 | 243176.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046792
2023-04-01 | CAIXA | 899952 | pavimentação em vias urbanas do município de natal/rn. | Natal/RN | Em execução | 0% | 61.11% | 299959.94 | 145964.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070295
2023-04-01 | CAIXA | 888001 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Santa Rosa/RS | Em execução | 0% | 48.27% | 299936 | 144779.11 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067194
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS BENEDICTA DO CARMO OLIVEIRA DONA DITA | Mendonça/SP | Em execução | 0% |  | 299924 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13855805000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS II DE JOANOPOLIS | Joanópolis/SP | Em execução | 0% |  | 299922 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97522485000117010
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAO JUDAS TADEU | São José dos Campos/SP | Em execução | 0% |  | 299914 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12998458000118012
2023-04-01 | CAIXA | 869813 | construção do centro de eventos no município de farol - pr | Farol/PR | Paralisada | 26.64% | 25.5% | 299898.99 | 56830.39 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055357
2023-04-01 | CAIXA | 840933 | implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional recreativo e de lazer no bairro são sebastião em volta redonda - rj. | Volta Redonda/RJ | Em execução | 59.15% | 68.73% | 299857.98 | 201039.57 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1036716
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VII LAERCIO BARBALHO | Redenção/PA | Em execução | 0% |  | 299844 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11190128000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF VI BOA NOVA | Alta Floresta/MT | Paralisada | 40% |  | 299829 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11241006000120023
2023-04-01 | CAIXA | 906545 | pavimentação da rua julio vasques. | Dom Feliciano/RS | Paralisada | 0% | 79.84% | 299828.5 | 190705.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073292
2023-04-01 | SISMOB |  | PM MZG UBS DO MAZAGAO VELHO | Mazagão/AP | Em execução | 0% |  | 299802 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11347306000120001
2023-04-01 | CAIXA | 822187 | pavimentação de vias públicas no municipio de jardim do mulato- pi. | Jardim do Mulato/PI | Paralisada | 69.51% | 70.57% | 299796.95 | 208398.53 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023443
2023-04-01 | CAIXA | 856745 | pavimentação de vias públicas no município de jaicós - pi | Jaicós/PI | Paralisada | 97.42% | 67.16% | 299796.95 | 198336.58 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041456
2023-04-01 | CAIXA | 874683 | reforma, ampliação e adequação para acessibilidade na praça de esportes benedito storani no município de santa lucia sp | Santa Lúcia/SP | Em execução | 0% | 58.59% | 299794.8 | 130561.83 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057833
2023-04-01 | CAIXA | 895630 | construção de uma pista de skate. | Itaquiraí/MS | Em execução | 0% | 53.14% | 299705.08 | 126860.3 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067026
2023-04-01 | CAIXA | 892884 | construcao do entreposto de mel e cera de abelha no municipio de rio claro/ sp. | Rio Claro/SP | Em execução | 0% | 54.33% | 299700 | 155658.86 |  |  | Outros | CAIXA-1067273
2023-04-01 | FUNASA | CV 0135/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Solidão/PE | Em execução |  |  | 299665 | 293536 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2205170305
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE BELEM PSF IV | Belém/PB | Em execução | 0% |  | 299596 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11429813000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL | São Roque/SP | Em execução | 0% |  | 299585 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11348758000121006
2023-04-01 | CAIXA | 878619 | pavimentação de vias | Morro da Garça/MG | Em execução | 41.44% | 49.21% | 299536.46 | 109657.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061362
2023-04-01 | CAIXA | 831452 | construção de um campo de futebol com arquibancadas no distrito de jaguarão | Aracoiaba/CE | Paralisada | 67.17% | 78.6% | 299529.56 | 235185.36 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032636
2023-04-01 | CAIXA | 851330 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Jacareí/SP | Paralisada | 0% | 37.58% | 299500 | 112552.1 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044578
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015649) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Vila Boa - GO | Vila Boa/GO | Em execução | 42.43% |  | 299496.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015649
2023-04-01 | CAIXA | 903086 | implantação de abrigos de ônibus para o transporte coletivo urbano no município de bagé/rs. | Bagé/RS | Em execução | 0% | 63.57% | 299475.85 | 180532.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072394
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE GLORIA D OESTE | Glória D'Oeste/MT | Em execução | 0% |  | 299420 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14320209000120003
2023-04-01 | CAIXA | 898831 | ampliação do estádio de futebol do distrito de caririmirim , no município de moreilândia-pe. | Moreilândia/PE | Em execução | 0% | 67.28% | 299392.09 | 192753.23 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071247
2023-04-01 | CAIXA | 872046 | recuperação florestal da área verde localizada no distrito industrial luís carlos de almeida, em elias fausto/sp, através do plantio e manutenção de 18 mil mudas de árvores, conforme plano cadastrado na aba 'anexos' do plano de trabalho. | Elias Fausto/SP | Paralisada | 0% | 20% | 299326.32 | 44600 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1059118
2023-04-01 | CAIXA | 884937 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de herveiras/rs. | Herveiras/RS | Paralisada | 6.44% | 6.44% | 299300.8 | 15371.35 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064997
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO | Ibotirama/BA | Em execução | 0% |  | 299288 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10556184000118001
2023-04-01 | CAIXA | 902449 | pavimentação de ruas novas- zona urbana | Patu/RN | Em execução | 0% | 31.36% | 299277 | 90111.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071912
2023-04-01 | CAIXA | 902442 | pavimentação asfáltica de ruas do município de apodi/rn. | Apodi/RN | Em execução | 0% | 95.75% | 299276 | 275097.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071877
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Madalena/CE | Em execução | 0% |  | 299245 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11413402000118007
2023-04-01 | FUNASA | CV 0411/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Aroazes/PI | Em execução |  |  | 299242 | 299242 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0304180422
2023-04-01 | CAIXA | 900526 | pavimentação da rua allan kardec 3ª etapa com blocos inter-travados, localizada no bairro porto grande. | Araquari/SC | Paralisada | 0% | 14.15% | 299133.1 | 40650.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070904
2023-04-01 | CAIXA | 885716 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação no município de capivari de baixo | Capivari de Baixo/SC | Paralisada | 79.37% | 79.34% | 299128.81 | 189435.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064897
2023-04-01 | CAIXA | 832099 | pavimentação no município de itaitinga - ce | Itaitinga/CE | Paralisada | 41.87% | 41.87% | 299005.01 | 122465.6 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1028871
2023-04-01 | CAIXA | 913898 | pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas no bairro dinarte mariz - zona urbana do município de equador/rn. | Equador/RN | Paralisada | 0% | 66.75% | 299000 | 191774.77 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076784
2023-04-01 | CAIXA | 904256 | pavimentação em ruas do município e distritos. | Alto Paraná/PR | Paralisada | 0% | 1.79% | 298964.53 | 4440.56 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072621
2023-04-01 | CAIXA | 912947 | pavimentação de rua(s) e via(s) | Pilar/PB | Em execução | 0% | 20.83% | 298925.02 | 59841.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075506
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008099) UI JOSE ERIVAN CORDEIRO - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Em execução | 93.04% |  | 298905.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008099
2023-04-01 | CAIXA | 883102 | construção da 3ª etapa do centro de eventos | Pinhalzinho/SC | Paralisada | 96.12% | 98.18% | 298899 | 234394.9 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063702
2023-04-01 | FUNASA | CV 0069/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bacurituba/MA | Em execução |  |  | 298862 | 293961 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162475
2023-04-01 | FUNASA | CV 0726/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Porto Rico do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 298839 | 207116 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1008174341
2023-04-01 | CAIXA | 863734 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Hidrolina/GO | Em execução | 63.3% | 63.2% | 298816 | 188451.74 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1047597
2023-04-01 | CAIXA | 899694 | pavimentação urbana em ruas do município de santa brígida - ba, no bairro centro. | Santa Brígida/BA | Em execução | 0% | 38.64% | 298798.24 | 111016.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070399
2023-04-01 | CAIXA | 923392 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de santa luzia-pb. | Santa Luzia/PB | Em execução | 0% | 77.9% | 298700 | 223813.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081201
2023-04-01 | SIMEC |  | (25144) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Coelho Neto/MA | Paralisada | 16.77% |  | 298646.98 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25144
2023-04-01 | CAIXA | 823831 | pavimentação da rua apromiano campos na sede do município de euclides da cunha-bahia. | Euclides da Cunha/BA | Em execução | 53.36% | 50% | 298600 | 147650 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1026927
2023-04-01 | CAIXA | 841948 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do portal de entrada do município de olho d’água das cunhãs/ma. | Olho d'Água das Cunhãs/MA | Paralisada | 43.99% | 48.56% | 298500 | 142040.84 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037100
2023-04-01 | CAIXA | 886643 | modernização e reforma do estádio municipal de futebol - etapa nº.04. | Olindina/BA | Paralisada | 26.65% | 26.28% | 298500 | 75294.7 | Preços propostos pela empresa executora inexequíveis | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063544
2023-04-01 | CAIXA | 884973 | pavimentar com paralelepípedos em vias urbanas do bairro do campo e do bairro adalberto pimentel. | Malhada de Pedras/BA | Paralisada | 92.18% | 70.97% | 298400 | 203329.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065157
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015698) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carapebus - RJ | Carapebus/RJ | Paralisada | 10.32% |  | 298328.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015698
2023-04-01 | CAIXA | 906204 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem de rua do município de santa luzia do norte/al. | Santa Luzia do Norte/AL | Paralisada | 0% | 78.29% | 298292.93 | 224923.49 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073223
2023-04-01 | CAIXA | 902450 | pavimentação e drenagem superficial pelo método convencional de ruas na sede do município de pendências-rn | Pendências/RN | Em execução | 0% | 62.2% | 298274.84 | 178717.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071858
2023-04-01 | CAIXA | 903550 | infraestrutura urbana, compreendendo, pavimentação, recapeamento, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade, de diversas ruas do município de são domingos do prata. | São Domingos do Prata/MG | Em execução | 0% | 63.05% | 298153.46 | 150590.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072049
2023-04-01 | CAIXA | 847296 | implantação de galpão agroindustrial | Engenheiro Beltrão/PR | Paralisada | 67.21% | 67.21% | 298133.86 | 163822.92 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1042621
2023-04-01 | CAIXA | 870450 | reforma do prédio da biblioteca municipal de jussara goiás. | Jussara/GO | Em execução | 0% | 38.08% | 298115.72 | 84859.16 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057565
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004947) PAC 2 - QUADRA AÇUDINHO - Tamboril - CE | Tamboril/CE | Paralisada | 4.2% |  | 298099.64 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004947
2023-04-01 | CAIXA | 884411 | implantação de pavimentação em ruas e avenidas de paranatama -pe | Paranatama/PE | Em execução | 0% | 95.95% | 298035.34 | 273051.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065491
2023-04-01 | CAIXA | 908737 | recapeamento da rua josé bernabé de souza em cerrito/rs | Cerrito/RS | Paralisada | 0% | 21% | 298000 | 60338.3 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074614
2023-04-01 | CAIXA | 900200 | construção de praça na vila de abade - curuçá/pa. | Curuçá/PA | Em execução | 0% | 69.6% | 297997.5 | 199969.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070875
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF ARDEP | Primavera/PA | Em execução | 0% |  | 297996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19184104000118005
2023-04-01 | SIMEC |  | (5519) 700214 - Escola Estadual Leomar Batista - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Serra Negra do Norte/RN | Serra Negra do Norte/RN | Paralisada | 44.68% |  | 297934.92 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5519
2023-04-01 | CAIXA | 818695 | reforma de campo de futebol municipal. | Lima Duarte/MG | Paralisada | 38.45% | 69.7% | 297799.38 | 169883.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024292
2023-04-01 | CAIXA | 849251 | pavimentação das ruas belmonte e campo alegre,loteamento sonho verde, bairro cajupiranga - parnamirim/rn. | Parnamirim/RN | Paralisada | 51.01% | 45.59% | 297699.52 | 134638.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1043639
2023-04-01 | CAIXA | 911819 | pavimentação de rua(s)/ via(s) | Sumé/PB | Paralisada | 0% | 30.02% | 297697.12 | 86250.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076170
2023-04-01 | CAIXA | 885395 | pavimentação de trecho da avenida arno von saltiél | Caraá/RS | Paralisada | 0% | 93.65% | 297677.31 | 268312.74 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064263
2023-04-01 | CAIXA | 876636 | implantação de canteiro lateral nas vias de acesso à sede do município. | Itabaianinha/SE | Em execução | 0% | 24.66% | 297606.12 | 58937.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1059976
2023-04-01 | CAIXA | 844453 | recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de petrolina de goiás. | Petrolina de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 18.39% | 297583.73 | 45218.57 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037428
2023-04-01 | CAIXA | 909580 | construção de barracão para agroindústria | Santo Antônio do Sudoeste/PR | Paralisada | 0% | 70.3% | 297500 | 167837.33 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1075211
2023-04-01 | SIMEC |  | (33503) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Carira - SE | Carira/SE | Paralisada |  |  | 297456.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33503
2023-04-01 | CAIXA | 831751 | ampliação e modernização da quadra poliesportiva de santana do deserto. | Santana do Deserto/MG | Em execução | 79.41% | 79.34% | 297453.7 | 193393.12 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1028776
2023-04-01 | FUNASA | CV 0413/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jordão/AC | Em execução |  |  | 297372 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC0304180424
2023-04-01 | CAIXA | 818358 | reforma do complexo esportivo do município de laranjal paulista/sp. | Laranjal Paulista/SP | Paralisada | 65.1% | 79.79% | 297340.17 | 233393.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024175
2023-04-01 | SIMEC |  | (31948) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Unaí/MG | Paralisada | 97.49% |  | 297339.86 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31948
2023-04-01 | CAIXA | 887565 | construção de portal no município de campo redondo-rn. | Campo Redondo/RN | Em execução | 0% | 20% | 297336.2 | 47750 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063275
2023-04-01 | CAIXA | 899808 | infraestrutura urbana, compreendendo, pavimentação, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade, da travessa ubaitaba no município de maraú- bahia | Maraú/BA | Em execução | 0% | 78.33% | 297306 | 225054.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070685
2023-04-01 | FUNASA | CV 0080/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Matias Olímpio/PI | Em execução |  |  | 297297 | 296996 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2205170321
2023-04-01 | CAIXA | 927900 | pavimentação de acesso à orla do rio uruguai no município de tiradentes do sul / rs. | Tiradentes do Sul/RS | Em execução | 0% | 20% | 297252.52 | 47771.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1082853
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE III TABATINGA | Tabatinga/SP | Em execução | 0% |  | 297210 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11857715000118008
2023-04-01 | CAIXA | 884066 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - construção de centro de referência de assistência social - cras | São Vicente/RN | Em execução | 0% | 35.85% | 297050 | 106129.3 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065690
2023-04-01 | CAIXA | 898842 | ampliação de quadra poliesportiva, bairro centro, em barra do turvo -sp | Barra do Turvo/SP | Paralisada | 0% | 1.82% | 297048.42 | 5218.79 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071293
2023-04-01 | CAIXA | 841544 | aquisição máquina e implementos agrícolas. | Brasília/DF | Paralisada | 95.38% | 92.39% | 297017.89 | 270229.74 | Fato ou evento não previsto |  | Agricultura | CAIXA-1036873
2023-04-01 | CAIXA | 888600 | reforma e ampliação de 02 (duas) quadra de esporte do município de santa isabel de goiás. | Santa Isabel/GO | Em execução | 0% | 25.63% | 296956.04 | 61189.01 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063523
2023-04-01 | CAIXA | 886624 | construção de quadra poliesportiva com cobertura. | Balneário Pinhal/RS | Paralisada | 0% | 10.89% | 296832.57 | 25999.88 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063304
2023-04-01 | CAIXA | 826424 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Dois Irmãos do Tocantins/TO | Paralisada | 75.5% | 79.25% | 296818.39 | 198133.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028469
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projetos de Engenharia para Recuperação, Reforço e Reabilitação de Ponte Rodoviária no Estado do Maranhão. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 296729.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7208
2023-04-01 | CAIXA | 889899 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Mineiros/GO | Em execução | 0% | 20% | 296688.51 | 50000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067770
2023-04-01 | CAIXA | 830608 | recapeamento asfáltico de vias no bairros de engenho maranguape na cidade de paulista/pe. | Paulista/PE | Paralisada | 33.34% | 33.34% | 296662.13 | 81978.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031180
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO POMBALZINHO | Ribeira do Pombal/BA | Em execução | 0% |  | 296561 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11839421000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008582) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Peixe - TO | Peixe/TO | Em execução | 45.62% |  | 296535.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008582
2023-04-01 | CAIXA | 890425 | modernização do estádio de futebol do município de água boa/mg . | Água Boa/MG | Em execução | 0% | 15.56% | 296527.89 | 37150.49 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063513
2023-04-01 | CAIXA | 916113 | implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas | Barra Funda/RS | Em execução | 0% | 75.98% | 296429.47 | 181481.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1078581
2023-04-01 | SIMEC |  | (22867) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Quadra - Belo Jardim/PE | Belo Jardim/PE | Em execução | 79.09% |  | 296342.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22867
2023-04-01 | SISMOB |  | USF SAO SEBASTIAO MELANCIA | Nova Soure/BA | Em execução | 0% |  | 296315 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13901361000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (20026) Escola de educação infantil | Frei Martinho/PB | Paralisada | 7.93% |  | 296312.13 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20026
2023-04-01 | FUNASA | CV 0092/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Xapuri/AC | Em execução |  |  | 296158 | 299731 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1505141417
2023-04-01 | FUNASA | CV 1426/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Barrinha/SP | Em execução |  |  | 296000 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2108175261
2023-04-01 | CAIXA | 845259 | pavimentação de diversas ruas do município de joão câmara/rn. | João Câmara/RN | Paralisada | 52% | 42.16% | 295895.88 | 124505.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040857
2023-04-01 | CAIXA | 883842 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | São Mateus/ES | Em execução | 0% | 45.45% | 295877.11 | 113622.52 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1065522
2023-04-01 | SIMEC |  | (25145) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Coelho Neto/MA | Paralisada | 4.48% |  | 295810.64 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25145
2023-04-01 | CAIXA | 828940 | pavimentação em diversas ruas do município de saboeiro-ce | Saboeiro/CE | Paralisada | 70.44% | 70.44% | 295800 | 208004.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029182
2023-04-01 | CAIXA | 845004 | pavimentação e drenagem de ruas no município de carira\se | Carira/SE | Em execução | 67.52% | 70.04% | 295800 | 206841.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040589
2023-04-01 | CAIXA | 893770 | pavimentação de rua no perímetro urbano do município de timbó, bairro araponguinhas | Timbó/SC | Paralisada | 72.17% | 94.16% | 295790.86 | 269778.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068612
2023-04-01 | CAIXA | 900324 | pavimentação com pedras irregulares e meio fio do da avenida 20 de setembro, compreendendo aproximadamente 290 m. esta obra é de suma importância pois é uma rua que faz parte do perímetro urbano do município, esta rua, liga os moradores do bairro são fern | Quaraí/RS | Em execução | 0% | 56.93% | 295747.81 | 135982.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070820
2023-04-01 | CAIXA | 828633 | pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas no município de bananeiras - pb | Bananeiras/PB | Paralisada | 30.18% | 23.01% | 295600 | 67956 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029327
2023-04-01 | CAIXA | 857155 | pavimentação em paralelepípedos de ruas do município de condado-pe. | Condado/PE | Em execução | 85.06% | 90.94% | 295600 | 268542.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045186
2023-04-01 | CAIXA | 809292 | pavimentação de vias urbanas na cidade de pau brasil - ba | Pau Brasil/BA | Paralisada | 81.08% | 87.06% | 295596 | 257096.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016061
2023-04-01 | CAIXA | 844721 | pavimentação de vias públicas no município de são josé do piauí - pi | São José do Piauí/PI | Paralisada | 21.11% | 76.54% | 295595.6 | 226011.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039385
2023-04-01 | CAIXA | 862482 | pavimentação e drenagem de aguas pluviais no município de sidrolândia | Sidrolândia/MS | Paralisada | 58.01% | 58.07% | 295595.6 | 171476.16 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039292
2023-04-01 | SIMEC |  | (31200) PAC 2 - EE Lídia Vieira Guimarães (31063266) | Icaraí de Minas/MG | Em execução |  |  | 295571.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31200
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO BARROCAO | Ribeira do Pombal/BA | Em execução | 0% |  | 295560 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11839421000121003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001959) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Camamu - BA | Camamu/BA | Paralisada | 0.52% |  | 295522.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001959
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO POR MEIO DE REQUALIFICAÇÃO GEOMÉTRICA DO SEGMENTO CONHECIDO COMO "CURVA DAS LARANJEIRAS", LOCALIZADO ENTRE O KM 94 E O KM 96, DA RODOVIA BR-424/PE | Recife/PE | Paralisada |  |  | 295500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9798
2023-04-01 | CAIXA | 883914 | modernização do estádio municipal | Redentora/RS | Em execução | 0% | 46.9% | 295484.02 | 117241.47 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065519
2023-04-01 | CAIXA | 864952 | apoio a projeto de infraestrutura turística-reforma e ampliação da construção do centro de eventos de são joão do sabugi/rn. | São João do Sabugi/RN | Em execução | 59.07% | 68.28% | 295477.22 | 152159.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057483
2023-04-01 | CAIXA | 833722 | construção de ponte de concreto em via vicinal | Canguçu/RS | Paralisada | 4.53% | 41.03% | 295454.55 | 120011.47 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1033260
2023-04-01 | CAIXA | 889089 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização, das vias urbanas no município de rio sono-to. | Rio Sono/TO | Em execução | 0% | 62.76% | 295382.64 | 179816.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066433
2023-04-01 | CAIXA | 900502 | pavimentação de pedras irregulares em ruas do bairro pratas, na cidade de são carlos/sc | São Carlos/SC | Paralisada | 0% | 79.58% | 295375.05 | 190092.87 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070945
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014814) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Mulungu - PB | Mulungu/PB | Em execução | 41.61% |  | 295352.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014814
2023-04-01 | FUNASA | CV 0067/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itápolis/SP | Em execução |  |  | 295344 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1408150071
2023-04-01 | CAIXA | 900918 | pavimentação e recapeamento de vias públicas urbanas no município de flórida-pr. | Flórida/PR | Em execução | 0% | 24.3% | 295322.89 | 60397.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070710
2023-04-01 | CAIXA | 800584 | pavimentação e drenagem | Apuarema/BA | Paralisada | 87.18% | 80% | 295300 | 236240 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1014162
2023-04-01 | CAIXA | 894116 | apoio a projetos de infraestrutura turística-implantação de sinalização turística no município de rosário/ma. | Rosário/MA | Paralisada | 0% | 51.08% | 295290 | 149275.67 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069076
2023-04-01 | CAIXA | 895218 | pavimentação e drenagem de ruas do bairro tabocas no município de ribeirópolis/se. | Ribeirópolis/SE | Em execução | 0% | 72.63% | 295275.16 | 208086.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065899
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CARATATEUA | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 295175 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000117708
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108934) AMPLIAÇÃO CRECHE EDVAN FLORES - Buriticupu - MA | Buriticupu/MA | Em execução | 83.58% |  | 295104.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108934
2023-04-01 | SIMEC |  | (33176) EM ALEXANDRE GOMES - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Em execução | 78.64% |  | 295095.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33176
2023-04-01 | CAIXA | 892835 | pavimentação em estradas vicinais no município de mercês/mg. | Mercês/MG | Em execução | 0% | 100% | 295032.62 | 286500 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067315
2023-04-01 | SIMEC |  | (30575) PAC 2 - EE Tiago Delgado (3169027) | Lima Duarte/MG | Em execução |  |  | 294997.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30575
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018486) CAMPO - TRAVESSA SENHOR BOM JESUS - Serranos - MG | Serranos/MG | Em execução | 81.88% |  | 294983.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018486
2023-04-01 | SIMEC |  | (22582) BOM PASTOR - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Ipixuna do Pará/PA | Paralisada | 2.76% |  | 294953.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22582
2023-04-01 | CAIXA | 885147 | obras de calçamento de vias urbanas no município de galiléia. | Galiléia/MG | Em execução | 0% | 28.3% | 294933.38 | 67563.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064354
2023-04-01 | SIMEC |  | (31198) PAC 2 - EE JOAO NAZARIO (31009032) | Esmeraldas/MG | Em execução | 29.99% |  | 294836.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31198
2023-04-01 | CAIXA | 901994 | adequação de estrada vicinal (pavimentação com pedras poliédricas) | Divino/MG | Em execução | 0% | 81.16% | 294751.57 | 193772.78 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071079
2023-04-01 | CAIXA | 900917 | recapeamento asfáltico, rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical | Ourizona/PR | Em execução | 0% | 80% | 294714.39 | 198837.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070504
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005874) terreno da prefeitura na comunidade de bananeira - Ninheira - MG | Ninheira/MG | Em execução | 33.85% |  | 294711.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005874
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017870) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Manoel Vitorino - BA | Manoel Vitorino/BA | Em execução |  |  | 294685.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017870
2023-04-01 | CAIXA | 853814 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de convivencia - cc | São João do Ivaí/PR | Em execução | 62.56% | 89.23% | 294650.47 | 258760.11 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1045691
2023-04-01 | FUNASA | CV 0148/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Gilbués/PI | Em execução |  |  | 294637 | 58727 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2205170304
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF MUTIRAO | Canarana/MT | Em execução | 0% |  | 294596 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13978186000118004
2023-04-01 | CAIXA | 887615 | revitalização do parque natural municipal rio do braço no município de santo amaro da imperatriz - sc. | Santo Amaro da Imperatriz/SC | Em execução | 87.76% | 57% | 294594.46 | 136078.01 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063960
2023-04-01 | CAIXA | 892419 | pavimentação de vias urbanas. | Terra de Areia/RS | Em execução | 0% | 49.48% | 294587.43 | 122852.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067507
2023-04-01 | CAIXA | 900351 | pavimentação de rua no município de três de maio - rs. | Três de Maio/RS | Paralisada | 0% | 61.3% | 294557.23 | 146410.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070529
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015014) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Canela - RS | Canela/RS | Paralisada | 67.02% |  | 294537.59 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015014
2023-04-01 | CAIXA | 912439 | reforma de praça pública no município de santanópolis, bahia | Santanópolis/BA | Em execução | 0% | 50.99% | 294520.52 | 146485.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075532
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE QUATIPURU | Quatipuru/PA | Em execução | 0% |  | 294485 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12710684000121002
2023-04-01 | CAIXA | 900155 | pavimentação de vias no município de esperança - pb | Esperança/PB | Em execução | 0% | 56.68% | 294455.95 | 162848.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070373
2023-04-01 | SIMEC |  | (20273) CRECHE DA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO | Araçagi/PB | Paralisada | 17.66% |  | 294337.13 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20273
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE SANTA MONICA | Terenos/MS | Em execução | 0% |  | 294074 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11161074000121008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014925) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Araguaçu - TO | Araguaçu/TO | Paralisada |  |  | 293935.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014925
2023-04-01 | CAIXA | 884917 | pavimentação de vias públicas no município de itaipé/mg | Itaipé/MG | Em execução | 95.96% | 95.86% | 293921.94 | 274630.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065172
2023-04-01 | CAIXA | 888257 | construção de pista de caminhada e urbanização na rua da paz. | Presidente Médici/RO | Paralisada | 0% | 27.2% | 293918.11 | 77917.02 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066604
2023-04-01 | FUNASA | CV 0442/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Santa Luzia do Pará/PA | Paralisada |  |  | 293884 | 205719 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA0304180453
2023-04-01 | FUNASA | CV 0054/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Rosa do Purus/AC | Em execução |  |  | 293742 | 290699 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1505141412
2023-04-01 | FUNASA | CV 0205/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Rosa do Purus/AC | Em execução |  |  | 293742 | 293342 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1708150105
2023-04-01 | SIMEC |  | (30175) PAC 2 - EDEFM INDIOS TAPEBAS 044 | Caucaia/CE | Em execução | 90.16% |  | 293699.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30175
2023-04-01 | CAIXA | 887350 | reforma de prédio público para instalação de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de igaracy - pb | Igaracy/PB | Em execução | 0% | 20% | 293661.75 | 57300 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063898
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008097) EM CATARINA VELOSO - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Em execução | 94.98% |  | 293604.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008097
2023-04-01 | CAIXA | 909253 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, no gullandi - distrito cobé, município vera cruz/rn | Vera Cruz/RN | Paralisada | 0% | 68.44% | 293577.64 | 196630.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074885
2023-04-01 | FUNASA | CV 0169/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Porto Walter/AC | Em execução |  |  | 293554 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1409164611
2023-04-01 | FUNASA | CV 0697/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itaueira/PI | Em execução |  |  | 293495 | 205447 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1307172055
2023-04-01 | CAIXA | 884531 | pavimentação e drenagem superficial de ruas. | Venha-Ver/RN | Paralisada | 0% | 45.16% | 293458.68 | 129392.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064128
2023-04-01 | CAIXA | 903940 | reforma do complexo cultural do municipio de lobato-pr. | Lobato/PR | Em execução | 0% | 82.42% | 293426.12 | 236786.48 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072709
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAURINDO DE OLIVEIRA | Uraí/PR | Em execução | 0% |  | 293416 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10920715000121002
2023-04-01 | CAIXA | 868525 | pavimentação na rua da adubeira no bairro almir lyra, no município de feira grande/al. | Feira Grande/AL | Paralisada | 63.36% | 63.36% | 293407.62 | 185726.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054406
2023-04-01 | CAIXA | 900345 | pavimentação asfáltica precedida de drenagem de águas pluviais em ruas do bairro jardim boa esperança no município de inocência-ms | Inocência/MS | Paralisada | 0% | 3.02% | 293291.83 | 8672.09 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070818
2023-04-01 | CAIXA | 878641 | pavimentação asfáltica em vias públicas | Fátima/TO | Em execução | 60.64% | 79.09% | 293285.77 | 176266.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060238
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Construção da Ponte sobre o Rio Cachorro na Rodovia BR-432/RR; Trecho: Entr. BR-401/BR-174/RR (km 217,20) ¿ Entr. BR-174/210/RR (km 0,00); Subtrecho: Vila Central (km 167,60) ¿ Cidade do Cantá (km 193,30) | Boa Vista/RR | Em execução |  |  | 293275.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8022
2023-04-01 | CAIXA | 831423 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Pratápolis/MG | Paralisada | 73.55% | 74.04% | 293000 | 216568.77 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032391
2023-04-01 | CAIXA | 850568 | reforma do parque de exposições e feiras | Sumé/PB | Paralisada | 0% | 35.32% | 293000 | 103314.04 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1044004
2023-04-01 | CAIXA | 847689 | construção da estrada turística de acesso a serra do torreão no município de joão câmara/rn. | João Câmara/RN | Em execução | 28.59% | 40.45% | 292909.08 | 118312.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041759
2023-04-01 | CAIXA | 908246 | pavimentação de vias urbanas no município de turmalina/mg. | Turmalina/MG | Paralisada | 0% | 36.7% | 292852.28 | 105442.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074276
2023-04-01 | CAIXA | 878041 | ampliação e melhorias em quadra poliesportiva | Santo Antônio do Jacinto/MG | Paralisada | 0% | 10.57% | 292804.41 | 28579.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057858
2023-04-01 | CAIXA | 806783 | elaboração do projeto executivo e ampliação do campo de futebol | Alagoa Grande/PB | Paralisada | 0% | 46.73% | 292800 | 136671.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1015300
2023-04-01 | CAIXA | 906491 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de nova olinda-pb. | Nova Olinda/PB | Em execução | 0% | 62.14% | 292794.08 | 178518.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073456
2023-04-01 | CAIXA | 849832 | revitalização do centro de exposições e rodeio no município de santópolis do aguapeí – sp, 3° etapa. | Santópolis do Aguapeí/SP | Paralisada | 62.34% | 75.43% | 292792.79 | 220624.89 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043786
2023-04-01 | CAIXA | 862198 | revitalização e reforma da praça da independência e a construção de pórtico turístico no município de santa leopoldina - es. | Santa Leopoldina/ES | Em execução | 46.06% | 83.43% | 292792.79 | 244021.11 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039815
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MOITAS | Amontada/CE | Em execução | 0% |  | 292790 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11872404000121003
2023-04-01 | FUNASA | CV 0102/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Maria da Boa Vista/PE | Em execução |  |  | 292686 | 291956 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1908150202
2023-04-01 | CAIXA | 888389 | reforma do museu de arte pantaneira manoel antônio paes de barros no município de aquidauana/ms. | Aquidauana/MS | Em execução | 0% | 86.74% | 292435.14 | 207092.37 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066858
2023-04-01 | CAIXA | 891587 | construção de uma praça no município de catu | Catu/BA | Paralisada | 0% | 47.72% | 292346.94 | 136712.71 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066214
2023-04-01 | CAIXA | 837253 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Barretos/SP | Em execução | 0% | 0.35% | 292338 | 1034.53 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1035557
2023-04-01 | CAIXA | 885606 | pavimentação em paralelepípedo e concreto das ruas terceira travessas da teodoro dias barreto e loteamento santa madalena na sede do município de santo antônio de jesus /ba. | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 0% | 41.26% | 292230 | 118218.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064210
2023-04-01 | CAIXA | 887841 | construção de portal no município de ibicoara/ba. | Ibicoara/BA | Em execução | 0% | 14.75% | 292230 | 42258.77 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063791
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ANTONIA DE BRITO | Seropédica/RJ | Em execução | 0% |  | 291960 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13813107000121016
2023-04-01 | FUNASA | CV 2965/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Arame/MA | Em execução |  |  | 291926 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1101061548
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016199) ASSENTAMENTO FORTALEZA | Esperantina/PI | Em execução | 0% |  | 291919.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016199
2023-04-01 | CAIXA | 899427 | reforma da praça 25 de julho. | Horizontina/RS | Paralisada | 0% | 46.45% | 291907.36 | 110895.27 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071526
2023-04-01 | CAIXA | 874441 | construção de quadra esportiva | São Sebastião do Alto/RJ | Paralisada | 0% | 46.32% | 291845.57 | 103230.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057591
2023-04-01 | CAIXA | 884644 | infraestrutura urbana - pavimentação | Apiaí/SP | Paralisada | 0% | 27.81% | 291814.29 | 79671.28 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064057
2023-04-01 | CAIXA | 863555 | reforma e adequação do estádio municipal nelson fonseca farias. | Miranda/MS | Paralisada | 74.21% | 74.21% | 291726.11 | 180887.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046311
2023-04-01 | CAIXA | 876567 | recapeamento de diversas ruas do município. | Jandaia/GO | Paralisada | 38.22% | 90.24% | 291700.9 | 244079.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060167
2023-04-01 | CAIXA | 899674 | pavimentação de vias no município de santana do ipanema - al. | Santana do Ipanema/AL | Em execução | 0% | 46.91% | 291623.47 | 136472.2 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070763
2023-04-01 | CAIXA | 906918 | pavimentação em estradas vicinais no município de sossego - pb | Sossêgo/PB | Paralisada | 0% | 42.89% | 291615.59 | 123238.56 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073527
2023-04-01 | CAIXA | 899785 | pavimentação de vias pública no município de são josé do divino - pi. | São José do Divino/PI | Em execução | 0% | 43.63% | 291615 | 125356.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070254
2023-04-01 | CAIXA | 912704 | pavimentação e drenagem de vias urbanas, no município de morro reuter/rs. | Morro Reuter/RS | Em execução | 0% | 94.72% | 291561.81 | 226245.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075400
2023-04-01 | CAIXA | 894379 | execução de pavimentação e recapeamento de vias públicas do município de baliza-go | Baliza/GO | Paralisada | 0% | 77.06% | 291553.32 | 220770.61 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068792
2023-04-01 | CAIXA | 910259 | reforma de quadra poliesportiva no município de mongagua/sp | Mongaguá/SP | Em execução | 0% | 7.29% | 291517.15 | 20888.2 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1077386
2023-04-01 | CAIXA | 884418 | recapeamento de vias urbanas no setor central de recursolândia – to. | Recursolândia/TO | Paralisada | 0% | 92.25% | 291500 | 264307.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065426
2023-04-01 | CAIXA | 887444 | construção de praça no município de pirapemas/ma. | Pirapemas/MA | Paralisada | 90.38% | 79.44% | 291500 | 227602.09 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063959
2023-04-01 | CAIXA | 878629 | pavimentação de vias públicas no município de araguanã - to | Araguanã/TO | Paralisada | 0% | 7.48% | 291473.35 | 21544.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061413
2023-04-01 | CAIXA | 907110 | pavimentação na vila rural de retirada no município de caaporã. | Caaporã/PB | Em execução | 1.64% | 68.17% | 291454.82 | 195853.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073759
2023-04-01 | CAIXA | 886819 | construção de quadra poliesportiva no bairro do serrano no município de são bento do sapucaí (sp) | São Bento do Sapucaí/SP | Paralisada | 0% | 54.92% | 291230.86 | 157358.85 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063546
2023-04-01 | CAIXA | 878081 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Marau/RS | Em execução | 0% | 20.33% | 291204.56 | 50827.67 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061553
2023-04-01 | CAIXA | 889398 | pavimentação de trechos de ruas no perímetro urbano do município de jesuânia. | Jesuânia/MG | Em execução | 61.08% | 85.36% | 291201.69 | 211947.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066198
2023-04-01 | SIMEC |  | (33097) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Guaratinga - BA | Guaratinga/BA | Paralisada | 28.58% |  | 291182.73 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33097
2023-04-01 | FUNASA | CV 0032/20 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Gavião Peixoto/SP | Em execução |  |  | 291180 | 280000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP1305200032
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF HIDROLANDIA | Uibaí/BA | Em execução | 0% |  | 291154 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11302140000118001
2023-04-01 | CAIXA | 894611 | recuperação de estradas vicinais no municipio chapada da natividade | Chapada da Natividade/TO | Paralisada | 0% | 50.04% | 291148.28 | 143365.99 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067841
2023-04-01 | CAIXA | 898859 | modernização do ginásio municipal lino philippi, no município de são ludgero/sc | São Ludgero/SC | Em execução | 0% | 7.54% | 291122.56 | 18006.14 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071287
2023-04-01 | CAIXA | 887812 | construção de casa de farinha no município de pau d’arco/pa. | Pau D'Arco/PA | Em execução | 0% | 45.87% | 291084.53 | 131412.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066312
2023-04-01 | CAIXA | 909604 | pavimentação em pedra granitica com drenagem superficial de ruas. | Martins/RN | Paralisada | 0% | 89.59% | 291066.27 | 257388.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075102
2023-04-01 | CAIXA | 906762 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação da rua nilus effting no município de rio fortuna | Rio Fortuna/SC | Em execução | 0% | 71.56% | 291046.55 | 170917.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073440
2023-04-01 | CAIXA | 899964 | pavimentação e implantação de drenagem pluvial das vias públicas localizadas no município de tarumirim-mg | Tarumirim/MG | Em execução | 0% | 53.89% | 291002.63 | 128726.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070524
2023-04-01 | CAIXA | 812133 | construção do centro cultural no município de torre de pedra/sp. | Torre de Pedra/SP | Paralisada | 88.13% | 79.88% | 290983.29 | 199702.44 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1021103
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE NASCENTE | Amontada/CE | Em execução | 0% |  | 290945 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11872404000121005
2023-04-01 | CAIXA | 877531 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de água branca – pb | Água Branca/PB | Paralisada | 0.03% | 55.27% | 290940.58 | 149485.76 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060152
2023-04-01 | SIMEC |  | (18075) terreno | Bom Sucesso de Itararé/SP | Paralisada |  |  | 290874.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18075
2023-04-01 | CAIXA | 882048 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Olho d'Água/PB | Em execução | 33.89% | 29.45% | 290870.87 | 73622.36 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063223
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004547) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Dores de Campos - MG | Dores de Campos/MG | Em execução | 100% |  | 290869.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004547
2023-04-01 | CAIXA | 896666 | recapeamento em vias publicas no municipio de cezarina-go. | Cezarina/GO | Paralisada | 0% | 31.48% | 290849.16 | 87194.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069540
2023-04-01 | CAIXA | 893910 | execução de pavimentação urbana no município de dianópolis. | Dianópolis/TO | Paralisada | 0% | 46.17% | 290840.47 | 132272.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068653
2023-04-01 | FUNASA | CV 0075/19 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Cacimbas/PB | Em execução |  |  | 290816 | 290816 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1803190075
2023-04-01 | CAIXA | 887363 | construção de parque no município de fátima - 1ª etapa | Fátima/TO | Em execução | 0% | 20% | 290800 | 57300 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063851
2023-04-01 | CAIXA | 834509 | pavimentação de ruas da sede do municipio de apuiares-ce | Apuiarés/CE | Em execução | 51.33% | 45.26% | 290746.93 | 111273.05 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034743
2023-04-01 | CAIXA | 895170 | pavimentação de vias públicas no município de caracol-pi. | Caracol/PI | Em execução | 7.24% | 62.29% | 290700 | 178453.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067418
2023-04-01 | CAIXA | 899981 | pavimentação de via urbana no bairro vila azul no município de veranópolis | Veranópolis/RS | Em execução | 0% | 97.3% | 290508.05 | 279548.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007282) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caém - BA | Caém/BA | Paralisada | 29.19% |  | 290500.06 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007282
2023-04-01 | CAIXA | 912401 | pavimentação em paralelepípedo na área rural do município de itanagra - ba. | Itanagra/BA | Paralisada | 0% | 29.96% | 290306 | 86090.9 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076912
2023-04-01 | CAIXA | 884582 | obra de pavimentação no município de são jerônimo, rs | São Jerônimo/RS | Em execução | 0% | 25.91% | 290267.09 | 61851.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065391
2023-04-01 | CAIXA | 923372 | pavimentação asfáltica no bairro planalto - município de santa rosa/rs | Santa Rosa/RS | Em execução | 0% | 82.14% | 290211 | 235988.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081158
2023-04-01 | CAIXA | 899102 | construção do centro de cultura no município de mafra/sc - terceira etapa. | Mafra/SC | Paralisada | 0% | 37.29% | 290208.08 | 107131.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070150
2023-04-01 | CAIXA | 912844 | pavimentação de ruas no município de são vicente de seridó/pb | São Vicente do Seridó/PB | Em execução | 0% | 50.06% | 290200 | 143828.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075441
2023-04-01 | CAIXA | 906816 | pavimentação de estradas vicinais, que da acesso ao distrito de estacada, no município de curral de cima - pb. | Curral de Cima/PB | Em execução | 0% | 45.04% | 290180 | 129401.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073591
2023-04-01 | CAIXA | 904276 | pavimentação em paralelepípedo de vias nas comunidades de sete ferros e união, ambas localizadas nas comunidades do campo, do município de biritinga - ba. | Biritinga/BA | Paralisada | 58.32% | 40.33% | 290179.06 | 115866.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072377
2023-04-01 | CAIXA | 866520 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais no bairro primavera do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Paralisada | 67.8% | 77.08% | 290104.81 | 223154.33 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053214
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma dos telhados do HUCAM | Vitória/ES | Em execução | 3767% |  | 290032.31 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-31312
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015506) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALTOLANDIA | Tapiraí/MG | Em execução | 98.71% |  | 290016.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015506
2023-04-01 | CAIXA | 899923 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de cruzeta/rn. | Cruzeta/RN | Paralisada | 0% | 72.45% | 290003.63 | 208147.94 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070274
2023-04-01 | CAIXA | 871885 | pavimentação de ruas no município de aquidabã/se. | Aquidabã/SE | Paralisada | 84.63% | 71.63% | 290000 | 203305.01 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057169
2023-04-01 | CAIXA | 884649 | pavimentação e drenagem superficial de ruas. | José da Penha/RN | Em execução | 0% | 59.38% | 290000 | 170130.43 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064107
2023-04-01 | CAIXA | 884734 | pavimentação em ruas da sede do municipio de guajeru | Guajeru/BA | Em execução | 0% | 64.5% | 290000 | 184789.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064079
2023-04-01 | CAIXA | 884745 | pavimentação de ruas na sede do municipio de mirante | Mirante/BA | Paralisada | 0% | 26.36% | 290000 | 75532.61 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064073
2023-04-01 | CAIXA | 884915 | pavimentação de vias no município de caraíbas-ba. | Caraíbas/BA | Em execução | 0% | 67.98% | 290000 | 194767.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065003
2023-04-01 | CAIXA | 884922 | pavimentação de vias do município de nova canaã-ba | Nova Canaã/BA | Paralisada | 0% | 67.86% | 290000 | 194425.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065170
2023-04-01 | CAIXA | 885162 | pavimentação de vias públicas no município de luis correia-pi. | Luís Correia/PI | Paralisada | 0% | 0% | 290000 | 0 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064351
2023-04-01 | CAIXA | 885517 | pavimentação asfáltica no município de inaciolândia-go. | Inaciolândia/GO | Em execução | 0% | 87.32% | 290000 | 250163.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064615
2023-04-01 | CAIXA | 885599 | execução de pista para prática de atividades físicas, tipo ciclofaixa e passeio em concreto com acessibilidade. | Abaíra/BA | Em execução | 0% | 23.53% | 290000 | 67401.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064782
2023-04-01 | CAIXA | 887843 | construção de praça no município de miguel calmon/ba. | Miguel Calmon/BA | Em execução | 40.56% | 20% | 290000 | 57300 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063974
2023-04-01 | CAIXA | 890279 | construção de portal no município de caicó-rn. | Caicó/RN | Em execução | 0% | 15.78% | 290000 | 45219.79 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066856
2023-04-01 | CAIXA | 890643 | pavimentação de via no município de itaíba/pe. | Itaíba/PE | Em execução | 0% | 72.56% | 290000 | 207874.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066874
2023-04-01 | CAIXA | 894459 | pavimentação de ruas | Monte das Gameleiras/RN | Paralisada | 0% | 39.69% | 290000 | 113706.87 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068863
2023-04-01 | CAIXA | 897105 | recapeamento asfáltico em vias urbanas do município de teresina de goiás. | Teresina de Goiás/GO | Paralisada | 67.44% | 60.29% | 290000 | 172728.35 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069560
2023-04-01 | CAIXA | 899283 | construção de praça no município de senhor do bonfim-ba. | Senhor do Bonfim/BA | Paralisada | 0% | 47.3% | 290000 | 135903.99 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070233
2023-04-01 | CAIXA | 899691 | pavimentação de ruas do bairro jaracuçu no distrito de são joão do paraíso - município de mascote/ba | Mascote/BA | Em execução | 0% | 57.75% | 290000 | 165923.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070347
2023-04-01 | CAIXA | 899693 | pavimentação à paralelepípedos e assentamentos de meios fios com drenagem superficial, no distrito de carrapichel, município de senhor do bonfim. | Senhor do Bonfim/BA | Em execução | 0% | 47.08% | 290000 | 135262.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070979
2023-04-01 | CAIXA | 899752 | pavimentação em diversas ruas do município de currais novos/rn. | Currais Novos/RN | Em execução | 0% | 29.37% | 290000 | 84368.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070811
2023-04-01 | CAIXA | 899853 | pavimentação de diversas ruas do município de rafael godeiro/rn. | Rafael Godeiro/RN | Paralisada | 0% | 39.62% | 290000 | 113833.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070733
2023-04-01 | CAIXA | 902451 | pavimentação de diversas ruas do município de rafael godeiro/rn. | Rafael Godeiro/RN | Paralisada | 0% | 51.07% | 290000 | 146732.82 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071865
2023-04-01 | CAIXA | 904586 | pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município de serra de são bento/rn. | Serra de São Bento/RN | Paralisada | 0% | 70.77% | 290000 | 203339.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072678
2023-04-01 | CAIXA | 905045 | pavimentação de ruas em distritos rurais do município de tibau do sul - rn | Tibau do Sul/RN | Paralisada | 0% | 78.59% | 290000 | 225792.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072792
2023-04-01 | CAIXA | 906776 | pavimentação de diversas ruas em distritos rurais neste município de tibau do sul/rn. | Parazinho/RN | Paralisada | 0% | 23.85% | 290000 | 68516.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073579
2023-04-01 | CAIXA | 907133 | pavimentação de ruas na comunidade quilombo,em barra de maxaranguape, zona rural do município de maxaranguape/rn | Maxaranguape/RN | Em execução | 0% | 29.89% | 290000 | 85874.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073808
2023-04-01 | CAIXA | 908988 | implantação de pavimentação na zona urbana do município de coxixola-pb. | Coxixola/PB | Em execução | 0% | 47.11% | 290000 | 135359.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074413
2023-04-01 | CAIXA | 915717 | pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do municipio de lagoa do sitio-pi | Lagoa do Sítio/PI | Em execução | 91.24% | 90.63% | 290000 | 260390.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076524
2023-04-01 | CAIXA | 922371 | pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do municipio de angical do piaui-pi | Angical do Piauí/PI | Em execução | 0% | 5% | 290000 | 14365.3 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080204
2023-04-01 | CAIXA | 906281 | pavimentação asfáltica em rua(s) do perímetro urbano de ipira/sc. | Ipira/SC | Em execução | 0% | 98.01% | 289996.6 | 234091.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073181
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008860) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Borborema - SP | Borborema/SP | Em execução | 27.63% |  | 289990.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008860
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003197) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mari - PB | Mari/PB | Paralisada | 61.19% |  | 289950.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003197
2023-04-01 | CAIXA | 880511 | construção e pavimentação de ciclovia | Santo Antônio do Descoberto/GO | Em execução | 18.55% | 26.1% | 289916.57 | 58172.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062208
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma da Despensa e Câmaras Frias da MEJC | Natal/RN | Em execução | 3929% |  | 289840.24 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23912
2023-04-01 | CAIXA | 828751 | recapeamento asfáltico no município de gouvelandia. | Gouvelândia/GO | Paralisada | 95.72% | 95.72% | 289789.12 | 235327.62 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029451
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011814) QD. 67, LOTES 01 ao 06 e 23 ao 28 - Couto Magalhães - TO | Couto Magalhães/TO | Em execução | 99.13% |  | 289777.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011814
2023-04-01 | CAIXA | 874837 | aquisição de trator agrícola e veículo utilitário. | São João da Barra/RJ | Em execução | 85.58% | 77.51% | 289775 | 143990.7 |  |  | Outros | CAIXA-1060780
2023-04-01 | CAIXA | 899099 | construção de portal turístico no município de sertaneja-pr. | Sertaneja/PR | Em execução | 0% | 42.01% | 289773.47 | 100347.45 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070119
2023-04-01 | CAIXA | 912468 | recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas na vila regina e no conjunto habitacional prefeito doutor joão urbano do município de nova esperança/pr. | Nova Esperança/PR | Em execução | 91.69% | 100% | 289696.27 | 238856 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076280
2023-04-01 | SIMEC |  | (30411) PAC 2 - EE Inácio João da Faria (3154453) | Brazópolis/MG | Em execução |  |  | 289691.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30411
2023-04-01 | CAIXA | 912591 | pavimentação em vias urbanas do município de nova alvorada - rs. | Nova Alvorada/RS | Paralisada | 0% | 74.44% | 289503.98 | 185006.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075588
2023-04-01 | CAIXA | 903764 | pavimentação de vias públicas no município de itambé do mato dentro. | Itambé do Mato Dentro/MG | Em execução | 0% | 26.21% | 289502.77 | 75296.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072411
2023-04-01 | CAIXA | 908280 | adequação de estradas vicinais em maetinga- bahia | Maetinga/BA | Em execução | 0% | 32% | 289500 | 91680 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074182
2023-04-01 | CAIXA | 916348 | modernização de quadras poliesportivas no município de chorrochó-ba | Chorrochó/BA | Paralisada | 0% | 57.96% | 289500 | 166043.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1078821
2023-04-01 | CAIXA | 900590 | pavimentação de vias públicas. | Itaobim/MG | Em execução | 0% | 40.81% | 289468.77 | 117237.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070548
2023-04-01 | SETEC |  | Espaço Multiuso de Atendimento ao Aluno | Teixeira de Freitas/BA | Em execução | 8077% |  | 289432.63 | 233796.71 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54407
2023-04-01 | CAIXA | 895571 | construção de campo de futebol no município de vista serrana – pb | Vista Serrana/PB | Paralisada | 0% | 20% | 289403.97 | 57300 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063331
2023-04-01 | CAIXA | 885702 | pavimentação de vias públicas urbanas | Caratinga/MG | Paralisada | 0% | 46.59% | 289393.94 | 133471.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064907
2023-04-01 | CAIXA | 889365 | pavimentação urbana no município de barbacena | Barbacena/MG | Em execução | 0% | 10.18% | 289393.94 | 29156.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065924
2023-04-01 | CAIXA | 893968 | recapeamento asfáltico de trechos da av. carlos berchieri. | Jaboticabal/SP | Em execução | 76.89% | 0% | 289393.94 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068673
2023-04-01 | CAIXA | 884848 | implantação de pavimentação no município de salgado de são félix - pb. | Salgado de São Félix/PB | Paralisada | 0% | 42.96% | 289370 | 123066.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065026
2023-04-01 | CAIXA | 885000 | pavimentação em paralelepípedo das ruas do bairro centro no município de são miguel das matas/ba | São Miguel das Matas/BA | Em execução | 0% | 66.95% | 289365 | 191814.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064374
2023-04-01 | CAIXA | 891515 | pavimentação com drenagem superficial e calçadas de acessibilidade em diversas ruas no perímetro urbano do município de santo antônio/rn. | Santo Antônio/RN | Paralisada | 0% | 19.47% | 289365 | 55774.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065987
2023-04-01 | CAIXA | 886610 | modernização do campo municipal de seringueiras/ro | Seringueiras/RO | Paralisada | 0% | 37.5% | 289347 | 107435.64 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063533
2023-04-01 | CAIXA | 887432 | aquisição de equipamentos e construção do centro de eventos no município de munhoz de mello / pr - 4º etapa | Munhoz de Melo/PR | Paralisada | 49.67% | 48.11% | 289333.76 | 119451.89 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065955
2023-04-01 | CAIXA | 916381 | pavimentação de acesso do bairro alto dos remédios ao centro da cidade de cruzeta/rn – etapa iii. | Cruzeta/RN | Em execução | 0% | 4.88% | 289306 | 14010.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077787
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE SAO SEBASTIAO DO RIO CLARO | Moiporá/GO | Em execução | 0% |  | 289296 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11804208000121005
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do Refeitório no Campus Cambuci | Cambuci/RJ | Em execução | 473% |  | 289250.02 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55017
2023-04-01 | CAIXA | 899710 | pavimentação em ruas do município de alegrete rs, que serão executadas em cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), sendo executados sub base, base, assentamento de meio fio acessibilidade, captação de drenagem pluvial e sinalização viária. rua manoel | Alegrete/RS | Em execução | 94.16% | 83.12% | 289140.66 | 198542.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070788
2023-04-01 | CAIXA | 890647 | pavimentação em paralelepípedos graníticos de ruas no município de taquaritinga do norte - pe | Taquaritinga do Norte/PE | Paralisada | 0% | 26.97% | 289105.8 | 77266.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066878
2023-04-01 | CAIXA | 899058 | construção de portal no município de florestópolis/pr | Florestópolis/PR | Em execução | 0% | 20% | 289049.12 | 57461.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070193
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO AP FABRICIO DOS SANTOS | Turiúba/SP | Em execução | 0% |  | 289024 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12041388000120002
2023-04-01 | CAIXA | 861872 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva do município de são paulo do potengí - rn. | São Paulo do Potengi/RN | Em execução | 26.31% | 48.04% | 289017.57 | 117089.07 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038320
2023-04-01 | CAIXA | 884563 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de lagoa d'anta/rn | Lagoa d'Anta/RN | Em execução | 0% | 57.56% | 289000 | 164908.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064062
2023-04-01 | CAIXA | 898830 | modernização do campo de futebol o rodrigão, localizado no município de puxinanã-pb | Puxinanã/PB | Paralisada | 0% | 58.59% | 289000 | 167869.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071251
2023-04-01 | CAIXA | 909186 | construção praça no município de campos belos-go. | Campos Belos/GO | Paralisada | 0% | 20% | 288966.17 | 47771.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073704
2023-04-01 | SIMEC |  | (22649) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Buriticupu/MA | Paralisada | 98.08% |  | 288929.69 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22649
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA | Viçosa/RN | Em execução | 30% |  | 288834 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11313552000118001
2023-04-01 | CAIXA | 899351 | revitalização de um ginásio de esportes no município de candelária - rs | Candelária/RS | Em execução | 0% | 56.32% | 288764.74 | 134462.68 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071434
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para a Execução da Obra de Melhoramento da Segurança Viária e da Adequação da Capacidade da Travessia Urbana do município de Lábrea/AM, na rodovia BR-230/AM. | Manaus/AM | Em execução |  |  | 288743.06 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9802
2023-04-01 | SIMEC |  | (30283) PAC 2 - EE PAES DE ALMEIDA (31166715) | Araguari/MG | Em execução |  |  | 288728.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30283
2023-04-01 | CAIXA | 911833 | pavimentação de rua(s)/via(s) | Caiçara/PB | Paralisada | 100% | 92.04% | 288683.29 | 264441.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076382
2023-04-01 | CAIXA | 896864 | execução pavimentação em vias públicas urbanas do município de godoy moreira/pr. | Godoy Moreira/PR | Em execução | 0% | 85.93% | 288603.2 | 205153.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068817
2023-04-01 | CAIXA | 884659 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas no município de porto real do colégio/alagoas | Porto Real do Colégio/AL | Em execução | 0% | 20% | 288551.78 | 57300 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065374
2023-04-01 | CAIXA | 906284 | pavimentação asfáltica de via no município de itá-sc. | Itá/SC | Em execução | 0% | 27.75% | 288512.75 | 66290.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073148
2023-04-01 | CAIXA | 846220 | pavimentação em paralelepípedos graníticos da rua ivo mariano barbosa, rua josé nicolau de assunção, travessa madrinha sinha e rua projetada 06 no centro de santa maria do cambucá – pe | Santa Maria do Cambucá/PE | Em execução | 0% | 49.56% | 288428.38 | 121842.97 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041115
2023-04-01 | CAIXA | 906760 | pavimentação asfáltica de ruas do município de mirim doce – sc, incluindo terraplanagem, base, drenagem, passeio e sinalização viária. | Mirim Doce/SC | Em execução | 98.93% | 81.53% | 288358.11 | 194742.7 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073439
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGª PARA PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-487/PR,TRECHO:DIV.MS/PR (PORTO CAMARGO)-UMUARAMA; SUBTRECHO:DIV.MS/PR-(PORTO CAMARGO)SERRA DOS DOURADOS. EXTENSÃO DE 41,90 KM. | Campo Mourão/PR | Paralisada |  |  | 288325.78 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-538
2023-04-01 | CAIXA | 899080 | construção de praça no município de são vicente/rn. | São Vicente/RN | Em execução | 0% | 13.82% | 288306 | 39706.68 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070039
2023-04-01 | CAIXA | 905196 | pavimentação em área rural e construção de uma reservatório d'água elevado no município de cruzeta/rn. | Cruzeta/RN | Em execução | 0% | 62.35% | 288306 | 179123.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072801
2023-04-01 | CAIXA | 906801 | pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de água branca-pb. | Água Branca/PB | Em execução | 0% | 49.14% | 288306 | 141188.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073621
2023-04-01 | CAIXA | 911808 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de aguiar-pb | Aguiar/PB | Em execução | 0% | 55.98% | 288306 | 160846.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076860
2023-04-01 | CAIXA | 912543 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de manaíra-pb | Manaíra/PB | Em execução | 0% | 37.3% | 288306 | 107177.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075565
2023-04-01 | CAIXA | 913527 | pavimentação de acesso do bairro alto dos remédios ao centro da cidade de cruzeta/rn – etapa ii. | Cruzeta/RN | Em execução | 0% | 79.15% | 288306 | 227410.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077014
2023-04-01 | CAIXA | 914899 | pavimentação de ruas na zona urbana do município de várzea-rn | Várzea/RN | Paralisada | 0% | 67.65% | 288306 | 194349.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076879
2023-04-01 | CAIXA | 856562 | ações de infraestrutura urbana - obras de pavimentação e microdrenagem no município de são jerônimo | São Jerônimo/RS | Paralisada | 86.21% | 60% | 288276.58 | 147510 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041541
2023-04-01 | CAIXA | 885598 | pavimentação e drenagem de ruas do município de ribeirópolis/se. | Ribeirópolis/SE | Paralisada | 0% | 81.63% | 288205.51 | 233862.71 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064584
2023-04-01 | CAIXA | 852289 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Costa Marques/RO | Paralisada | 67.11% | 67.11% | 288144 | 193372.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046633
2023-04-01 | CAIXA | 788661 | reforma de campo de futebol no município de pedro velho/rn. | Pedro Velho/RN | Em execução | 75.68% | 50% | 288092.22 | 121875 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1007064
2023-04-01 | CAIXA | 891680 | construção das praças públicas da minação e boi novo, no município de valente-ba. | Valente/BA | Em execução | 0% | 34.1% | 288023.81 | 97691.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066937
2023-04-01 | CAIXA | 885222 | pavimentação e drenagem de ruas no loteamento messias moreira 2, no município de capela/al. | Capela/AL | Paralisada | 0% | 81.67% | 288000 | 233994.82 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064336
2023-04-01 | CAIXA | 885520 | pavimentação em paralelepípedo das ruas boa vista e rua bela vista no bairro luiz viana filho, além da rua de no bairro jorge amado, com execução de calçada em concreto, através do método convencional de pavimentação. | Itapé/BA | Paralisada | 0% | 48.98% | 288000 | 140340.1 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064221
2023-04-01 | CAIXA | 894484 | pavimentação de diversas ruas no município de poço branco/rn. | Poço Branco/RN | Em execução | 75.94% | 40.35% | 288000 | 115594.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068854
2023-04-01 | CAIXA | 902448 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de nova cruz/rn | Nova Cruz/RN | Paralisada | 0% | 45.63% | 288000 | 131107.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071887
2023-04-01 | CAIXA | 913295 | pavimentação de vias públicas no município de campo alegre de lourdes - ba. | Campo Alegre de Lourdes/BA | Em execução | 0% | 2.83% | 288000 | 8131.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076039
2023-04-01 | CAIXA | 914418 | construção de portal no município de anguera-ba | Anguera/BA | Em execução | 0% | 20% | 288000 | 57461.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078255
2023-04-01 | CAIXA | 915023 | implantação de pavimentação em vias públicas do município de são josé do campestre/rn | São José do Campestre/RN | Em execução | 0% | 83.48% | 288000 | 239855.88 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075991
2023-04-01 | CAIXA | 885558 | pavimentação de ruas no bairro bela vista. | Três Cachoeiras/RS | Paralisada | 0% | 72.57% | 287997.71 | 173257.96 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016443) Rua Projetada - Bairro Centro - Zona Urbana - Coronel José Dias - PI | Coronel José Dias/PI | Em execução | 100% |  | 287990.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016443
2023-04-01 | CAIXA | 899745 | pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana do município de arcoverde/pe. | Arcoverde/PE | Paralisada | 0% | 52.21% | 287882 | 149995.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070893
2023-04-01 | SIMEC |  | (18262) Terreno da quadra | Passo de Camaragibe/AL | Paralisada | 59.82% |  | 287875.4 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007108) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Coruripe/AL | Em execução | 63.97% |  | 287706.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007108
2023-04-01 | CAIXA | 907755 | pavimentação de estradas vicinais. | Serra da Raiz/PB | Em execução | 0% | 74.27% | 287609.48 | 213377.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074004
2023-04-01 | CAIXA | 909605 | urbanização da rua nova brasília no município de malhador/se. | Malhador/SE | Em execução | 0% | 9.9% | 287606 | 28457.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1074945
2023-04-01 | CAIXA | 836082 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Taguatinga/TO | Paralisada | 0% | 66.42% | 287600 | 191024.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034361
2023-04-01 | CAIXA | 903794 | calçamento de vias públicas municipais. | Itamarandiba/MG | Em execução | 0% | 82.68% | 287596 | 237533.94 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072438
2023-04-01 | CAIXA | 898379 | reforma da casa de cultura no município de bom sucesso/pr | Bom Sucesso/PR | Em execução | 0% | 73.32% | 287594.6 | 210647.39 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072706
2023-04-01 | CAIXA | 907649 | pavimentação asfáltica em cbuq no município de pequi/mg. | Pequi/MG | Paralisada | 0% | 63.81% | 287594 | 183333.94 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073881
2023-04-01 | CAIXA | 899639 | execução de calçadas, em vias públicas do município. | Taciba/SP | Paralisada | 0% | 89.5% | 287593.6 | 257149.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070357
2023-04-01 | CAIXA | 899286 | construção de portal no município de japonvar-mg | Japonvar/MG | Em execução | 0% | 12.83% | 287593.59 | 36864.94 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071164
2023-04-01 | CAIXA | 904270 | construção de passeio público na rua paschoal marquez, que liga o centro da cidade ao hospital são braz, com adequação e urbanização da via. | Itarana/ES | Em execução | 0% | 38.49% | 287593.59 | 110577.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072157
2023-04-01 | CAIXA | 909211 | revitalização das praças são sebastião, capitão regino e deputado renato azeredo no município de morro da garça-mg. | Morro da Garça/MG | Em execução | 0% | 20% | 287593.59 | 57461.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073911
2023-04-01 | CAIXA | 914526 | pavimentação de acesso e construção de infraestrutura na orla do lago de furnas no município de campo do meio – mg | Campo do Meio/MG | Em execução | 0% | 9.59% | 287593.59 | 27547.73 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078329
2023-04-01 | CAIXA | 918527 | execução de pavimentação em vias municipais dentro do perímetro urbano | Tocantins/MG | Em execução | 0% | 85.11% | 287593.59 | 244533.8 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079533
2023-04-01 | CAIXA | 923068 | pavimentação de vias públicas na comunidade rural de vila alexandre mascarenhas. | Gouveia/MG | Em execução | 0% | 15.56% | 287593.59 | 44691.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1080480
2023-04-01 | CAIXA | 866988 | pavimentação de vias. | Teixeira de Freitas/BA | Em execução | 77.6% | 0% | 287573.91 | 0 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053079
2023-04-01 | CAIXA | 884450 | pavimentação de ruas na sede deste município de caiçara do norte-rn | Caiçara do Norte/RN | Paralisada | 0% | 33.19% | 287500 | 95096.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064148
2023-04-01 | CAIXA | 884543 | pavimentação e drenagem superficial de ruas. | Campo Grande/RN | Paralisada | 27.03% | 51.79% | 287500 | 148392.02 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064065
2023-04-01 | CAIXA | 884729 | pavimentação em diversas ruas da sede deste município de pendências-rn | Pendências/RN | Paralisada | 0% | 41.16% | 287500 | 117918.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064081
2023-04-01 | CAIXA | 885777 | implantação de pavimentação no município de serra grande-pb. | Serra Grande/PB | Em execução | 0% | 53.63% | 287500 | 153650.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064868
2023-04-01 | CAIXA | 886746 | modernização de campo de futebol do município. | Tomar do Geru/SE | Paralisada | 0% | 13.25% | 287500 | 37970.18 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063630
2023-04-01 | CAIXA | 888614 | construção do ginásio de esportes - 2ª etapa. | São Francisco do Oeste/RN | Paralisada | 18.15% | 81.33% | 287500 | 233019.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063334
2023-04-01 | CAIXA | 890841 | recuperação de estradas | Encruzilhada/BA | Paralisada | 0% | 31.98% | 287500 | 91620.79 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1068345
2023-04-01 | CAIXA | 892554 | reforma e modernização na quadra poliesportiva na praça de esportes – sergimar correia de souza (ed mota)- localizada na rua francisco albuquerque milhomem, setor administrativo, campo de futebol – campo da base, localizado na rua 503 esquina com a rua do | Aragarças/GO | Paralisada | 86.42% | 82.6% | 287500 | 236652.95 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067753
2023-04-01 | CAIXA | 893909 | implantação de pavimentação no município de diamante-pb. | Diamante/PB | Paralisada | 0% | 28.5% | 287500 | 81653.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068655
2023-04-01 | CAIXA | 895195 | implantação de pavimentação em vias urbanas no município de emas-pb. | Emas/PB | Em execução | 0% | 90.68% | 287500 | 259786.31 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066035
2023-04-01 | CAIXA | 895594 | reforma e ampliação da quadra poliesportiva na comunidade de guarani e construção de uma quadra de esporte na comunidade de rua do fogo, neste município de boa saúde – rn. | Januário Cicco/RN | Em execução | 0% | 52.82% | 287500 | 151334.36 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066978
2023-04-01 | CAIXA | 896435 | ampliação e reforma do estádio de futebol na comunidade de tabatinga, neste município de alto do rodrigues – rn. | Alto do Rodrigues/RN | Em execução | 0% | 79.44% | 287500 | 227583.17 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066990
2023-04-01 | CAIXA | 903404 | construção de um campo de futebol no bairro da areia | Cantanhede/MA | Paralisada | 0% | 35.49% | 287500 | 101677.79 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072746
2023-04-01 | CAIXA | 819152 | construção de escola de 02 salas de aula e demais dependências, a ser implantada na localidade de sitio teteus, distrito de pindoguaba, no município de tiangua-ce. | Tianguá/CE | Paralisada | 92.15% | 89.29% | 287449.31 | 223232.86 | Discricionariedade do gestor público |  | Agricultura | CAIXA-1026043
2023-04-01 | CAIXA | 899244 | pavimentação de acesso ao parque da cascata da usina velha no município de veranópolis-rs. | Veranópolis/RS | Em execução | 0% | 84.36% | 287383.78 | 201498.92 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070022
2023-04-01 | SIMEC |  | (22681) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 026 | Demerval Lobão/PI | Em execução | 29.96% |  | 287340.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22681
2023-04-01 | SIMEC |  | (30720) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 057 | Araucária/PR | Paralisada | 35.03% |  | 287276.93 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30720
2023-04-01 | FUNASA | CV 0050/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Paulino Neves/MA | Em execução |  |  | 287240 | 281494 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3110113031
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I | João Pessoa/PB | Paralisada | 5012% |  | 287143.5 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47955
2023-04-01 | CAIXA | 885798 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedos em diversas ruas do município de paudalho/pe. | Paudalho/PE | Paralisada | 0% | 26.83% | 287080 | 76854.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064164
2023-04-01 | CAIXA | 874539 | reforma e modernização do estádio jovino alves ribeiro | Bom Sucesso/PR | Paralisada | 0% | 13.02% | 287050 | 29008.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060453
2023-04-01 | CAIXA | 885298 | pavimentação e drenagem de ruas do bairro rua nova no município de ribeirópolis/se. | Ribeirópolis/SE | Em execução | 0% | 82.75% | 287000 | 237090.76 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064651
2023-04-01 | CAIXA | 889341 | pavimentação de rua(s) e via(s) | Amparo/PB | Paralisada | 59.16% | 58.14% | 287000 | 166560.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066067
2023-04-01 | CAIXA | 895173 | construção e reforma de praça publica no município de prata do piaui | Prata do Piauí/PI | Em execução | 0% | 48.02% | 287000 | 137574.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065901
2023-04-01 | SIMEC |  | (30613) PAC 2 - EE Dep Edgar Pereira (31063517) | Varzelândia/MG | Em execução |  |  | 286954.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30613
2023-04-01 | CAIXA | 885793 | calçamento tipo bloquete na rua vilma cândido de souza e travessa joão machado, ambas no bairro esplanada, no distrito de tipiti, município de ataléia | Ataléia/MG | Em execução | 0% | 48.65% | 286927.02 | 116145.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064860
2023-04-01 | CAIXA | 856584 | pavimentação viaria | Viamão/RS | Em execução | 0% | 12.01% | 286915.12 | 29531.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041531
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF JOSE BATISTA SILVA JANGADA | Cardeal da Silva/BA | Em execução | 0% |  | 286906 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11367682000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1083606) ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES - Itajá - RN | Itajá/RN | Paralisada | 74.77% |  | 286816.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1083606
2023-04-01 | CAIXA | 886661 | reforma, ampliação e modernização de quadra esportiva | Liberato Salzano/RS | Em execução | 0% | 81.62% | 286810.77 | 233836.6 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063365
2023-04-01 | CAIXA | 907872 | adequação de estrada vicinal | Berilo/MG | Paralisada | 0% | 50.11% | 286804.06 | 143567.8 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1073907
2023-04-01 | CAIXA | 884918 | pavimentação e drenagem de ruas do povoado sabinópolis no município de siriri/se. | Siriri/SE | Paralisada | 0% | 22.39% | 286800 | 64140.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064387
2023-04-01 | CAIXA | 885028 | pavimentação e drenagem no município de pedra mole/se. | Pedra Mole/SE | Paralisada | 0% | 24.24% | 286800 | 69459.96 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065226
2023-04-01 | CAIXA | 885700 | execução de obras recapeamento asfáltico em ruas e avenidas diversas do município de santópolis do aguapeí, haja em vista que o bairro denominado como centro contempla todo o perímetro urbano. | Santópolis do Aguapeí/SP | Em execução | 0% | 26.47% | 286800 | 75825.48 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064908
2023-04-01 | CAIXA | 889316 | pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas no centro do município de iramaia - ba. | Iramaia/BA | Em execução | 0% | 51.29% | 286800 | 146931.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065999
2023-04-01 | CAIXA | 891570 | pavimentação de vias públicas do município de aroeiras do itaim-pi | Aroeiras do Itaim/PI | Paralisada | 68.32% | 20% | 286800 | 57300 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065848
2023-04-01 | CAIXA | 908279 | adequação de estradas. | Presidente Jânio Quadros/BA | Em execução | 0% | 39.11% | 286790 | 112063.95 |  |  | Outros | CAIXA-1074180
2023-04-01 | CAIXA | 893081 | pavimentação de vias do município de cruzília | Cruzília/MG | Paralisada | 0% | 34.58% | 286787 | 99071.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067988
2023-04-01 | CAIXA | 894602 | adequação de estradas vicinais no município de aragominas. | Aragominas/TO | Paralisada | 0% | 47.29% | 286787 | 135496.2 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067848
2023-04-01 | CAIXA | 907831 | manutenção de estradas vicinais no município de monsenhor paulo/mg. | Monsenhor Paulo/MG | Paralisada | 0% | 82.58% | 286786.8 | 236587.1 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074075
2023-04-01 | CAIXA | 884665 | pavimentação em calçamento (paralelepípedos) no município de aporá/ba | Aporá/BA | Paralisada | 0% | 53.94% | 286786.79 | 154551.05 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064102
2023-04-01 | CAIXA | 885059 | pavimentação em ruas dos bairros da raia, do bairro pinhal e centro do município de barra do chapéu. | Barra do Chapéu/SP | Em execução | 0% | 7.42% | 286786.79 | 21268.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065133
2023-04-01 | CAIXA | 885752 | pavimentação e drenagem no município de piancó - pb | Piancó/PB | Paralisada | 0% | 19.7% | 286786.79 | 56449.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064879
2023-04-01 | CAIXA | 890875 | recuperação de estradas vicinais. | Conceição do Castelo/ES | Paralisada | 0% | 71.34% | 286786.79 | 204376.88 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067619
2023-04-01 | CAIXA | 885807 | pavimentação de vias públicas urbanas. | Turvolândia/MG | Paralisada | 36.92% | 34.67% | 286786.6 | 99316.08 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064854
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de Sala Multiuso - Educação Física | Posse/GO | Em execução | 4663% |  | 286749.33 | 84414.95 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54590
2023-04-01 | FUNASA | CV 0283/06 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Macapá/AP | Paralisada |  |  | 286645 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP2306067261
2023-04-01 | CAIXA | 893783 | implantação de pavimentação no município de wenceslau guimarães-ba | Wenceslau Guimarães/BA | Paralisada | 0% | 84.89% | 286500 | 242967.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068354
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008324) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Juarez Távora - PB | Juarez Távora/PB | Paralisada | 7.61% |  | 286445.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008324
2023-04-01 | SISMOB |  | PS CONCEICAO FRANCO | Guadalupe/PI | Em execução | 0% |  | 286400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10539832000117005
2023-04-01 | SISMOB |  | USF CONSUELO SOARES IBIAPINA | Alto Longá/PI | Em execução | 0% |  | 286400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13889895000117006
2023-04-01 | CAIXA | 884578 | pavimentação de vias no município de soledade - pb. | Soledade/PB | Paralisada | 0% | 11.72% | 286174.96 | 27988.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064031
2023-04-01 | SIMEC |  | (30176) PAC 2 - EEFM POVO CACETEIRO ESCOLA DIFERENCIADA 038 | Monsenhor Tabosa/CE | Paralisada | 10.01% |  | 286127.42 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30176
2023-04-01 | CAIXA | 615534 | ATIVIDADES ESPECIFICAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | Fortaleza/CE | Paralisada | 64.94% | 74.2% | 286083.84 | 197460.39 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-241575
2023-04-01 | SIMEC |  | (31456) PAC 2 - EE Angelo ribeiro miranda(31042609) | Dom Joaquim/MG | Em execução | 20% |  | 286033.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31456
2023-04-01 | CAIXA | 906607 | construção de galpão industrial textil no município de fernando pedroza/rn | Fernando Pedroza/RN | Paralisada | 0% | 23.27% | 285988.51 | 55578.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073481
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007415) Terreno público da escola municipal Inácio de Souza Lima - Malhada - BA | Malhada/BA | Paralisada |  |  | 285982.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007415
2023-04-01 | CAIXA | 875931 | reforma do parque wenceslau braz na cidade de lambari/mg - 1ª etapa. | Lambari/MG | Paralisada | 10.61% | 13.46% | 285950.47 | 36415.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059134
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOVINO EVARISTO CARREIRO | Seropédica/RJ | Em execução | 0% |  | 285930 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13813107000121013
2023-04-01 | CAIXA | 872148 | execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do loteamento girassol no município de cocalzinho de goiás. | Cocalzinho de Goiás/GO | Em execução | 57.62% | 67.15% | 285917.09 | 149655.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056162
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE III SALES OLIVEIRA | Sales Oliveira/SP | Em execução | 0% |  | 285789 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11383179000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | USB JOSE LOUREDO DE SANTANA | Água Branca/PB | Em execução | 0% |  | 285642 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10502869000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004790) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Porto Esperidião - MT | Porto Esperidião/MT | Em execução | 99.81% |  | 285546.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004790
2023-04-01 | CAIXA | 884507 | reconstrução de vias no municipio de itajá | Itajá/GO | Paralisada | 0% | 68.7% | 285511.38 | 164024.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065413
2023-04-01 | CAIXA | 828684 | pavimentação e drenagem | Ituberá/BA | Paralisada | 64.02% | 51.6% | 285465 | 144714.53 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029320
2023-04-01 | CAIXA | 913924 | pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas | Rondinha/RS | Em execução | 0% | 81.38% | 285176.69 | 194378.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077526
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007797) Construção de Quadra E.M Prof Maria Celeste Marques - Sede - Cachoeira Grande - MA | Cachoeira Grande/MA | Paralisada | 1.1% |  | 285110.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007797
2023-04-01 | SIMEC |  | (19793) GUARDA DOS FERREIROS | Rio Paranaíba/MG | Paralisada | 90.32% |  | 284993.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19793
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF URBANO | Theobroma/RO | Em execução | 0% |  | 284993 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11328835000118007
2023-04-01 | CAIXA | 873888 | modernização de instalações esportivas no município de salto/sp. | Salto/SP | Paralisada | 0% | 16.07% | 284985.64 | 43453.65 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058015
2023-04-01 | CAIXA | 832378 | pavimentação no município de reriutaba-ce. | Reriutaba/CE | Paralisada | 52.11% | 50% | 284837.99 | 142248 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030775
2023-04-01 | SIMEC |  | (18987) vila velha | Bocaiúva do Sul/PR | Paralisada | 0.24% |  | 284748.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18987
2023-04-01 | CAIXA | 899835 | pavimentação e drenagem superficial de ruas. | Venha-Ver/RN | Em execução | 0% | 86.65% | 284695.17 | 206968.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070283
2023-04-01 | CAIXA | 844018 | reforma e modernização de infraestrutura de ginásio esportivo | Alvorada/RS | Em execução | 53.83% | 91.61% | 284656.16 | 232232.58 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039987
2023-04-01 | CAIXA | 902971 | adequação de estradas vicinais no município de francinópolis-pi. | Francinópolis/PI | Em execução | 0% | 4% | 284627.26 | 10008.4 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072354
2023-04-01 | CAIXA | 899288 | pavimentação de acesso a atrativos turísticos no município de são tomé das letras-mg - 1ª etapa. | São Tomé das Letras/MG | Em execução | 0% | 70% | 284531.56 | 167199.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071170
2023-04-01 | CAIXA | 874885 | apoio a projeto de infraestrutura turística- construção de infraestrutura urbana para adequação de espaço de interesse turístico - arroio do sal/rs. | Arroio do Sal/RS | Em execução | 0% | 2.64% | 284367.54 | 7130.36 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060534
2023-04-01 | CAIXA | 870674 | construção de centro de eventos no município de guapó - go. | Guapó/GO | Paralisada | 0% | 34.29% | 283512.47 | 92740.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055886
2023-04-01 | FUNASA | CV 0197/06 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Pedreiras/MA | Em execução |  |  | 283500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2306067681
2023-04-01 | SESU |  | Adequação do Abrigo de Resíduos Sólidos | Diamantina/MG | Em execução | 9239% |  | 283375.28 | 104566.58 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54594
2023-04-01 | DNIT |  | PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA:BR-070/MT - DIV.GO/MT -FRONT.BRASIL/BOLÍVIA ENTR. MT-466 (COLONIA MERURE) SUBTRECHO:ENT.MT-466(C.MERURE)-ENT.MT-110 | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 283351.45 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1838
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007056) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 072 - Goianésia - GO | Goianésia/GO | Em execução | 13.28% |  | 283216.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007056
2023-04-01 | FUNASA | EP 0270/12 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Floresta/PE | Em execução |  |  | 283071 | 125000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2704124908
2023-04-01 | CAIXA | 891478 | pavimentação e recapeamento de vias públicas do município. | Pitangui/MG | Paralisada | 0% | 74.84% | 283017.62 | 178669.09 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067117
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013932) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Itapipoca - CE | Itapipoca/CE | Em execução | 20.74% |  | 283002.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013932
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE | Vacaria/RS | Em execução | 50% |  | 282854.32 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11867771000114001
2023-04-01 | FUNASA | CV 1420/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ribeirópolis/SE | Em execução |  |  | 282814 | 56563 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE2807173530
2023-04-01 | CAIXA | 888617 | modernização do estádio municipal júlio ferreira brandão | Chalé/MG | Paralisada | 0% | 60.06% | 282812.83 | 143402.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063422
2023-04-01 | CAIXA | 871996 | pavimentação e drenagem de ruas nos bairros são josé e santa luzia, município de ilha das flores/se. | Ilha das Flores/SE | Paralisada | 0% | 28.7% | 282804.43 | 77622.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055468
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0385/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Aiuaba/CE | Em execução |  |  | 282771 | 282770 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2011124820
2023-04-01 | SIMEC |  | (6194) 700283 - EE Prof. Maria Bastos Melo - - Ampliação e Reforma - Ipirá/BA | Ipirá/BA | Em execução | 31.9% |  | 282570.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6194
2023-04-01 | FUNASA | CV 0541/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Macapá/AP | Em execução |  |  | 282425 | 120000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1711044885
2023-04-01 | CAIXA | 875737 | pavimentação em blocos de concreto intertravados, na rua principal, no loteamento bonança ii, no munícipio de moreno/pe. | Moreno/PE | Em execução | 79.51% | 39.24% | 282275.43 | 87442.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056825
2023-04-01 | CAIXA | 864688 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma da praça josé luis holtz no município de sarapuí - sp | Sarapuí/SP | Paralisada | 0% | 42.28% | 282188.94 | 94228.36 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058423
2023-04-01 | CAIXA | 906288 | drenagem pluvial e pavimentação de vias em navegantes/sc. a via que sofrera intervenção está localizada no perímetro urbano. | Navegantes/SC | Em execução | 51.95% | 77.6% | 282180.14 | 185362.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073331
2023-04-01 | SIMEC |  | (33255) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Eley Duarte - Almeirim - PA | Almeirim/PA | Paralisada | 35.13% |  | 282009.55 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33255
2023-04-01 | FUNASA | CV 6262/17 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Angélica/MS | Em execução |  |  | 282000 | 245000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2212170977
2023-04-01 | CAIXA | 911460 | pavimentação de via pública urbana no município de guaxupé/mg | Guaxupé/MG | Paralisada | 0% | 91.22% | 281910.26 | 217889.87 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075911
2023-04-01 | CAIXA | 906270 | pavimentação de parte da rua jorge lacerda, localizada no perímetro urbano do município de trombudo central - sc. | Trombudo Central/SC | Paralisada | 0% | 81.89% | 281833.3 | 195610.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073219
2023-04-01 | CAIXA | 870215 | apoio a projeto de infraestrutura turística-construção de centro de apoio ao turista no município de liberdade /mg | Liberdade/MG | Em execução | 16.04% | 45.37% | 281789.26 | 101105.21 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058657
2023-04-01 | CAIXA | 899361 | modernização do centro esportivo expedicionário cícero cavalheiro | São Luiz Gonzaga/RS | Paralisada | 0% | 6.76% | 281767.55 | 16140.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071357
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM DAS PALMEIRAS | Alto Alegre dos Parecis/RO | Em execução | 0% |  | 281762 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11913577000120018
2023-04-01 | CAIXA | 872122 | pavimentação e drenagem de ruas no município de carira/se. | Carira/SE | Em execução | 0% | 38.22% | 281694.51 | 103366.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055259
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 281606 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000118005
2023-04-01 | CAIXA | 834508 | implantação de pavimentação (paralelepípedo) em ruas e avenidas de jurema pe. | Jurema/PE | Em execução | 54.45% | 58.54% | 281588.05 | 164680.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034795
2023-04-01 | FUNASA | CV 0128/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Caraúbas do Piauí/PI | Em execução |  |  | 281396 | 56279 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2510190129
2023-04-01 | CAIXA | 903502 | pavimentação urbana no loteamento caraminguava | Peruíbe/SP | Em execução | 0% | 8.41% | 281282.26 | 20087.16 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072124
2023-04-01 | CAIXA | 910717 | adequação de estradas rurais | Mendes Pimentel/MG | Em execução | 0% | 11.9% | 281266.39 | 28404.6 |  |  | Outros | CAIXA-1077396
2023-04-01 | CAIXA | 879559 | moderniza??o do banco de alimentos | Birigui/SP | Paralisada | 29.17% | 24.72% | 281200 | 66039.52 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1062044
2023-04-01 | CAIXA | 834855 | recapeamento asfáltico em diversas ruas de uruana-go. | Uruana/GO | Paralisada | 72.95% | 70.75% | 281146.22 | 173950.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034624
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma e construção de 02 salas no CREIR | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 4263% |  | 281000 | 113214.23 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53321
2023-04-01 | SISMOB |  | US ALTO LAGE | Cariacica/ES | Em execução | 0% |  | 280905 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13917136000117006
2023-04-01 | CAIXA | 896976 | modernização e ampliação da feira livre municipal - antonio joão – ms | Antônio João/MS | Em execução | 0% | 20% | 280844.39 | 47750 |  |  | Outros | CAIXA-1069878
2023-04-01 | FUNASA | CV 0228/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Mamede/PB | Em execução |  |  | 280800 | 275184 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2209096449
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004975) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Bayeux - PB | Bayeux/PB | Em execução | 59.85% |  | 280691.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004975
2023-04-01 | FUNASA | CV 0530/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Goiandira/GO | Em execução |  |  | 280630 | 274630 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1107139333
2023-04-01 | CAIXA | 798979 | cobertura de quadra poliesportiva. | Quatis/RJ | Paralisada | 96.27% | 94.33% | 280564.24 | 259375.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1013015
2023-04-01 | CAIXA | 877605 | construção do tatersal de araguatins | Araguatins/TO | Em execução | 48.2% | 47.34% | 280476.19 | 128043.72 |  |  | Outros | CAIXA-1055310
2023-04-01 | CAIXA | 899151 | reforma do campo de futebol, “estádio municipal valter dantas caldeira “o caldeirão”, localizado na sede deste município de lagoa de itaenga/pe. | Lagoa de Itaenga/PE | Em execução | 0% | 47.78% | 280316.99 | 114074.52 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071349
2023-04-01 | SIMEC |  | (1078994) Cobertura de quadra para escola Dejair Maria Pinheiro - Madre de Deus - BA | Madre de Deus/BA | Paralisada | 31.05% |  | 280194.76 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1078994
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS FERNANDES CANOAS | Canoas/RS | Em execução | 0% |  | 280143 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11413650000120004
2023-04-01 | CAIXA | 892674 | adequação de estradas vicinais no município de buriti dos montes-pi. | Buriti dos Montes/PI | Paralisada | 67.97% | 67.13% | 280011.59 | 187702.3 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068331
2023-04-01 | CAIXA | 798905 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - construção do portal de entrada da cidade de jatobá-ma. | Jatobá/MA | Em execução | 40.41% | 43.64% | 280000 | 119742.82 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012658
2023-04-01 | CAIXA | 866066 | execução de obras de pavimentação a paralelepípedos com drenagem nas ruas da sede do município de são sebastião do passé, estado da bahia. | São Sebastião do Passé/BA | Em execução | 0% | 7.45% | 280000 | 20149.34 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052458
2023-04-01 | CAIXA | 896804 | construção de uma quadra poliesportiva | Santa Lúcia/SP | Em execução | 0% | 3.36% | 279902.28 | 8025.22 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069590
2023-04-01 | CAIXA | 902020 | construção de pavilhão. | Pontão/RS | Em execução | 0% | 94.73% | 279900 | 226160.14 |  |  | Outros | CAIXA-1071111
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004144) COMUNIDADE QUILOMBOLA JATOBÁ - Cabrobó - PE | Cabrobó/PE | Paralisada | 7.54% |  | 279883.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004144
2023-04-01 | FUNASA | CV 0023/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mâncio Lima/AC | Em execução |  |  | 279847 | 279537 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC0305162411
2023-04-01 | CAIXA | 878817 | pavimentação asfáltica e/ou poliédrica de vias do bairro dumaville no municipio | Esmeraldas/MG | Paralisada | 6.97% | 35.44% | 279843.59 | 78972.94 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061395
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FAXINALZINHO | Faxinalzinho/RS | Em execução | 0% |  | 279652 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12132481000121001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0434/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Jardim/MS | Em execução |  |  | 279550 | 270000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0309102077
2023-04-01 | CAIXA | 898866 | reforma do ginásio municipal de esportes no distrito de santos anjos no município de faxinal do soturno, rs. | Faxinal do Soturno/RS | Em execução | 0% | 90.11% | 279496.41 | 223746.95 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071233
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I PIRANHAS | Piranhas/GO | Em execução | 0% |  | 279490 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02441185000118007
2023-04-01 | CAIXA | 904252 | pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas da sede do município | Mirandiba/PE | Em execução | 0% | 74.19% | 279424.98 | 177213.57 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072406
2023-04-01 | CAIXA | 869894 | construção de portais no município de cacimba de dentro-pb. | Cacimba de Dentro/PB | Em execução | 0% | 20% | 279305.46 | 44571.43 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055983
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013001) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Natividade - TO | Natividade/TO | Paralisada | 40.81% |  | 279239.28 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013001
2023-04-01 | CAIXA | 846249 | pavimentação em vias públicas no município de lajinha/mg. | Lajinha/MG | Paralisada | 66.17% | 66.65% | 279236.18 | 163847.29 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041243
2023-04-01 | CAIXA | 884455 | pavimentação asfáltica. | Anhembi/SP | Em execução | 45.28% | 44.61% | 279196.26 | 110929.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065347
2023-04-01 | CAIXA | 893039 | pavimentação de vias públicas urbanas | Caratinga/MG | Paralisada | 0% | 41.8% | 279150.83 | 99787.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068172
2023-04-01 | CAIXA | 918737 | pavimentação de via urbana | Marques de Souza/RS | Em execução | 0% | 31.9% | 279081.61 | 76188.86 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079060
2023-04-01 | CAIXA | 880834 | reconstrução de pavimentação e recapeamento em vias públicas no município de faina-go. | Faina/GO | Paralisada | 91.11% | 91.06% | 279012.56 | 252660.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062358
2023-04-01 | CAIXA | 900646 | construção de patio de feira no interior do município de santa maria da boa vista - pe | Santa Maria da Boa Vista/PE | Em execução | 0% | 62.12% | 279001.47 | 148305.84 |  |  | Outros | CAIXA-1071112
2023-04-01 | CAIXA | 899796 | pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas no município de imigrante/rs | Imigrante/RS | Em execução | 96.98% | 80.14% | 278920.01 | 191414.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070628
2023-04-01 | CAIXA | 909503 | construção de praça no município de tanque d'arca/al | Tanque d'Arca/AL | Paralisada | 0% | 12.25% | 278865 | 34137.52 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074859
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000923) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Paramoti - CE | Paramoti/CE | Paralisada | 52.64% |  | 278763.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000923
2023-04-01 | CAIXA | 875725 | pavimentação e drenagem na zona urbana do município de piancó - pb | Piancó/PB | Paralisada | 76.43% | 76.43% | 278670.92 | 205246.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059554
2023-04-01 | CAIXA | 873254 | pavimentação asfáltica em logradouros no municipio de igarapé mg | Igarapé/MG | Paralisada | 69.74% | 68.92% | 278621.24 | 186419.31 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058725
2023-04-01 | CAIXA | 903590 | execução de recapeamento asfáltico e obras complementares de infra estrutura urbana em ruas da vila florindo. | Juquiá/SP | Em execução | 93.37% | 89.92% | 278560.45 | 214771.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072080
2023-04-01 | CAIXA | 909246 | construção do portal no município de ivolândia/go. | Ivolândia/GO | Paralisada | 0% | 20% | 278374.04 | 47771.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074994
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005139) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Abaetetuba - PA | Abaetetuba/PA | Em execução | 41.73% |  | 278366.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005139
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ESF III BARRA DO RIBEIRA IGUAPE | Iguape/SP | Em execução | 0% |  | 278360 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13901684000119001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000811) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Conceição do Canindé/PI | Paralisada | 14.06% |  | 278335.27 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000811
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Construção de 02 (duas) Pontes Rodoviárias na Rodovia BR-425/RO. | Porto Velho/RO | Paralisada |  |  | 278232.53 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5705
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007843) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Sebastião do Passé - BA | São Sebastião do Passé/BA | Paralisada | 66.33% |  | 278227.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007843
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-230 | Picos/PI | Paralisada |  |  | 278164.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3642
2023-04-01 | CAIXA | 890280 | construção de parque natural no município de itacurubi/rs. | Itacurubi/RS | Paralisada | 0% | 45.98% | 278047.1 | 109787.26 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066902
2023-04-01 | CAIXA | 775102 | REFORMA de Unidade de Atencao Especializada, Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Prof. Leide Morais, em 1.614,16 | Natal/RN | Em execução | 43.22% | 43.15% | 278000 | 107868.63 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-398572
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109362) AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELINHAS DO RECANTO - São Vendelino - RS | São Vendelino/RS | Em execução | 69.2% |  | 277953.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109362
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013127) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Padre Bernardo - GO | Padre Bernardo/GO | Paralisada | 39.92% |  | 277918 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013127
2023-04-01 | CAIXA | 899682 | pavimentação de via(s)/rua(s) do município de condado. | Condado/PB | Em execução | 0% | 55.6% | 277916 | 154351.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070550
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | Areia/PB | Paralisada | 593% |  | 277822.64 | 79220.86 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50611
2023-04-01 | FUNASA | CV 0450/16 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Cachoeira do Arari/PA | Em execução |  |  | 277760 | 277760 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA3011166253
2023-04-01 | CAIXA | 881777 | revitalização da praça da bíblia no municipio de guapo-go. | Guapó/GO | Paralisada | 46.08% | 46.08% | 277561.82 | 102681.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062884
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081072) 700303/11 - Escola Municipal Marechal Rondon - Ampl/Ref - Coxim/MS | Coxim/MS | Em execução | 55.9% |  | 277553.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081072
2023-04-01 | SIMEC |  | (22584) ADELIA CARVALHO SODRÉ -Quadra Coberta Escolar | Ipixuna do Pará/PA | Paralisada | 41.4% |  | 277343.14 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22584
2023-04-01 | CAIXA | 912523 | pavimentação da rua zeferino schvade - arroio do ouro - vale real | Vale Real/RS | Em execução | 0% | 96.08% | 277128.2 | 229492.82 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075806
2023-04-01 | CAIXA | 865753 | obra de pavimentação em pedra tosca no município de baturité/ce. | Baturité/CE | Paralisada | 0% | 20% | 277067.41 | 54095.24 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053330
2023-04-01 | SETEC |  | Forn.e Inst. Subestação Blindada p/ Campus Gameleira | Belo Horizonte/MG | Em execução | 8677% |  | 277041.96 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53900
2023-04-01 | CAIXA | 903057 | construção de quadra poliesportiva no município de curucá – pará | Curuçá/PA | Em execução | 0% | 59.83% | 276949.18 | 142832.65 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072420
2023-04-01 | CAIXA | 885186 | pavimentação de diversas ruas do distrito de ribeirão de são domingos e do município de santa margarida-mg. | Santa Margarida/MG | Paralisada | 0% | 37.91% | 276823.8 | 90500.58 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064735
2023-04-01 | CAIXA | 872779 | estruturacao da rede de servicos de protecao social especial – ampliacao de centro de referencia especializado de assistencia social - creas | Pires do Rio/GO | Paralisada | 0% | 40% | 276809 | 108723.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1059680
2023-04-01 | FUNASA | CV 0058/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Palmitinho/RS | Em execução |  |  | 276767 | 248984 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1505141509
2023-04-01 | CAIXA | 885231 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas detro do perímetro urbano do município | Barra de Guabiraba/PE | Paralisada | 0% | 0% | 276686.75 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064671
2023-04-01 | CAIXA | 885131 | pavimentação de diversas ruas no município de senador georgino avelino/rn. | Senador Georgino Avelino/RN | Em execução | 0% | 86.48% | 276556.61 | 206801.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064946
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF JOSE CARLOS BUENO DE CAMARGO ANGATUBA | Angatuba/SP | Em execução | 0% |  | 276396 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12329120000120002
2023-04-01 | CAIXA | 764415 | Aquisicao de equipamentos e veiculos para a implantacao de Feiras da Agricultura Familiar no municipio de Caxias-MA | Caxias/MA | Em execução | 58.88% | 67.97% | 276393.34 | 140000 |  |  | Agricultura | CAIXA-371430
2023-04-01 | CAIXA | 886719 | construção de quadra poliesportiva na cidade de lages-sc. | Lages/SC | Em execução | 0% | 76.82% | 276360.28 | 183417.32 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063500
2023-04-01 | SIMEC |  | (8804) 657098 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - RECURSOLANDIA/TO | Recursolândia/TO | Paralisada | 90.97% |  | 276352.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8804
2023-04-01 | SETEC |  | Obra Prevenção Contra Incêndio e Pânico | Juína/MT | Paralisada | 0% |  | 276294.32 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54414
2023-04-01 | CAIXA | 899365 | modernização da quadra de esportes do bairro missões. | Soledade/RS | Em execução | 0% | 21.48% | 276093.96 | 51283.53 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071406
2023-04-01 | CAIXA | 852220 | reforma e ampliação da praça nivaldo jatobá no município de roteiro - al | Roteiro/AL | Paralisada | 56.38% | 64.65% | 276013.71 | 178274.64 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043951
2023-04-01 | CAIXA | 864750 | apoio a projetos de infraestrutura turística-revitalização da praça central no município de severínia-sp. | Severínia/SP | Em execução | 53.5% | 98.41% | 275977.7 | 219320.85 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057311
2023-04-01 | CAIXA | 908356 | adequação de estrada vicinal | Passa Vinte/MG | Paralisada | 0% | 19.51% | 275955.81 | 46589.47 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1074298
2023-04-01 | CAIXA | 867580 | recapeamento. | Fernando Prestes/SP | Em execução | 0% | 87.8% | 275932.06 | 195668.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053932
2023-04-01 | CAIXA | 871803 | construção de terminal rodoviário interestadual no município de lavandeira-to | Lavandeira/TO | Paralisada | 0% | 32.35% | 275885.71 | 87491 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056734
2023-04-01 | CAIXA | 867415 | execução de pavimentação na cidade de novo jardim-to. | Novo Jardim/TO | Paralisada | 49.19% | 49.39% | 275837.26 | 133589.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053697
2023-04-01 | SIMEC |  | (5760) 806024 - Espaço Educ Rural - 02 Salas - Construção - Oriximiná/PA | Oriximiná/PA | Paralisada | 90.14% |  | 275765.62 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5760
2023-04-01 | CAIXA | 917499 | recapeamento asfáltico de diversas vias do município | Buritama/SP | Em execução | 0% | 98.4% | 275666.37 | 235044.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079066
2023-04-01 | CAIXA | 846243 | execução de pavimentação no cidade de mateiros-to. | Mateiros/TO | Paralisada | 61.44% | 60.62% | 275621.56 | 161020.76 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041142
2023-04-01 | CAIXA | 875046 | reforma da piscina do ginásio de esportes. | Santa Adélia/SP | Em execução | 44.21% | 87.44% | 275528.11 | 194875.08 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057794
2023-04-01 | CAIXA | 843722 | reforma e modernização de quadra poliesportiva | Rincão/SP | Em execução | 55.77% | 80.84% | 275514.39 | 197038.83 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038477
2023-04-01 | CAIXA | 871843 | reforma da praça de eventos, no município de feira nova-se. | Feira Nova/SE | Paralisada | 0% | 36.62% | 275452.72 | 99050.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056575
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007067) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0107 - Catalão - GO | Catalão/GO | Paralisada | 69.08% |  | 275446.91 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007067
2023-04-01 | CAIXA | 886739 | reforma e modernização de infraestrutura esportiva de campo de futebol | Gararu/SE | Em execução | 0% | 53.79% | 275425.99 | 128425.55 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063403
2023-04-01 | SIMEC |  | (1114216) Reforma da Escola Municipal 7 de Setembro - São Francisco do Oeste - RN | São Francisco do Oeste/RN | Em execução | 0.98% |  | 275377.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1114216
2023-04-01 | DNIT |  | ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. TRECHO: DIV.SP/PR - DIV.PR/MS - SUBTRECHO - ENTR. PR-180(GOIOERÊ) - RIO GOIOERÊ. | Campo Mourão/PR | Paralisada |  |  | 275367.64 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-548
2023-04-01 | CAIXA | 899793 | pavimentação de vias urbanas | Cerro Grande do Sul/RS | Paralisada | 0% | 97.28% | 275268.9 | 232357.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070898
2023-04-01 | CAIXA | 842008 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva - construção da praça da juventude | Apicum-Açu/MA | Em execução | 26.98% | 38.66% | 275000 | 96650 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037152
2023-04-01 | CAIXA | 867275 | pavimentação urbana | Alexandria/RN | Paralisada | 6.88% | 58.16% | 275000 | 157299.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053988
2023-04-01 | CAIXA | 870568 | revitalização do parque ambiental no município de floresta do araguaia-pa. | Floresta do Araguaia/PA | Paralisada | 7.06% | 6.92% | 275000 | 18711.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056944
2023-04-01 | CAIXA | 870731 | revitalização da praça do turista no município de serra de são bento/rn. | Serra de São Bento/RN | Paralisada | 0% | 44.97% | 275000 | 121624.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056183
2023-04-01 | CAIXA | 838438 | modernização do memorial frei tito através da aquisição de equipamentos e mobiliário visando a dinamizar seus programas de investigação e salvaguarda. | Fortaleza/CE | Em execução | 8.66% | 9.34% | 274780.81 | 23801.98 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1035854
2023-04-01 | CAIXA | 869352 | construção de uma praça no município de monsenhor hipólito - pi | Monsenhor Hipólito/PI | Paralisada | 0% | 4.27% | 274533.33 | 11543.15 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054689
2023-04-01 | CAIXA | 899062 | construção de praça no município de três pontas/mg. | Três Pontas/MG | Em execução | 0% | 9.79% | 274514.52 | 23375.64 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070030
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo para Restauração do Pavimento com melhoramentos para adequação de capacidade e Segurança da Travessa Urbana de Itamaraju. | Eunápolis/BA | Paralisada |  |  | 274508.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5358
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-158/MT SUBTRECHO:INDIANAPOLIS-VALE DO SONHO | Cuiabá/MT | Paralisada |  |  | 274398.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1829
2023-04-01 | CAIXA | 870451 | conclusão das obras de melhoria do centro comunitário de anhembi. | Anhembi/SP | Em execução | 33.46% | 73.86% | 274369.67 | 164597.67 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058319
2023-04-01 | FUNASA | CV 2086/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tuparetama/PE | Em execução |  |  | 274306 | 171482 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2510182123
2023-04-01 | SIMEC |  | (11798) 702334 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - PEDRÃO/BA | Pedrão/BA | Paralisada | 13.54% |  | 274192.4 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11798
2023-04-01 | CAIXA | 857026 | revitalização de praça e serviços complementares | Lucélia/SP | Paralisada | 62.71% | 58.42% | 274175.2 | 143622.71 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044971
2023-04-01 | CAIXA | 863588 | urbanização externa do ginásio municipal. | Deodápolis/MS | Em execução | 54.53% | 83.99% | 274120.92 | 204716.54 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046582
2023-04-01 | CAIXA | 872129 | pavimentação de vias públicas, no município de brejo grande-se | Brejo Grande/SE | Paralisada | 12.92% | 5.09% | 274024.82 | 11838.74 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055977
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ICARAI | Amontada/CE | Em execução | 0% |  | 273944 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11872404000121004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007227) Escola das Embrulhadas - Alto Santo - CE | Alto Santo/CE | Em execução |  |  | 273937.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007227
2023-04-01 | CAIXA | 873824 | construção de centro desportivo no município de cerro corá/rn. | Cerro Corá/RN | Em execução | 45.96% | 50.61% | 273929.99 | 112792.46 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057790
2023-04-01 | CAIXA | 899178 | implantação de grama sintética em campo society. | Mamonas/MG | Paralisada | 0% | 36.42% | 273875.75 | 86963.74 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071482
2023-04-01 | CAIXA | 870310 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção de portal no município de engenheiro coelho-sp. | Engenheiro Coelho/SP | Em execução | 50.27% | 49.66% | 273805.89 | 134310.05 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058553
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma Adequações Acessibilidade Parte 1 | Iporá/GO | Em execução | 4121% |  | 273762.92 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55684
2023-04-01 | SIMEC |  | (31976) U.E. RICARDO AUGUSTO VELOSO - Luís Correia - PI | Luís Correia/PI | Em execução | 88.57% |  | 273665.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31976
2023-04-01 | CAIXA | 875960 | construção de parque de exposição no município de são joão do ivaí/pr - 2ª etapa | São João do Ivaí/PR | Em execução | 0% | 36.24% | 273596.77 | 80768.15 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059574
2023-04-01 | CAIXA | 909554 | pavimentação asfaltica e drenagem da estrada geral localidade de casa de pedra sentido rua major ramiro gomes/casa de pedra. | Painel/SC | Em execução | 0% | 100% | 273568.06 | 238856 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074958
2023-04-01 | CAIXA | 885167 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município de senador rui palmeira/al. | Senador Rui Palmeira/AL | Paralisada | 0% | 57.89% | 273447.82 | 158132.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064749
2023-04-01 | SETEC |  | PSCIP - Campus 01 | Três Corações/MG | Em execução | 9917% |  | 273428 | 253079.84 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54099
2023-04-01 | CAIXA | 912712 | pavimentação e drenagem da rua campos sales/município de guaporé/rs. | Guaporé/RS | Em execução | 0% | 17.29% | 273351.65 | 41289.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075403
2023-04-01 | SIMEC |  | (31387) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 061 | Melgaço/PA | Paralisada | 94.13% |  | 273254.68 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31387
2023-04-01 | CAIXA | 874975 | reforma de quadra poliesportiva, no jardim guarda-mór, no bairro água limpa em volta redonda - rj | Volta Redonda/RJ | Em execução | 0% | 14.4% | 273208.27 | 38955.11 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057664
2023-04-01 | CAIXA | 880779 | reforma da praça da matriz no município de conceição do araguaia - pa | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 89.62% | 93.73% | 273181 | 253516.26 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062333
2023-04-01 | SIMEC |  | (30581) PAC 2 - EE AUGUSTO JOSÉ VIEIRA (31193551) | Conselheiro Lafaiete/MG | Em execução |  |  | 273118.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30581
2023-04-01 | CAIXA | 905197 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de jardim de piranhas/rn. | Jardim de Piranhas/RN | Em execução | 0% | 79.79% | 273047.52 | 190587.24 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072802
2023-04-01 | CAIXA | 869236 | pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na sede do município de miguel calmon | Miguel Calmon/BA | Em execução | 49.68% | 70% | 273000 | 189333.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054682
2023-04-01 | CAIXA | 873103 | apoio a projeto de infraestrutura turística- revitalização do parque ecológico no município de santo antonio do paraíso - pr | Santo Antônio do Paraíso/PR | Paralisada | 0% | 30.45% | 273000 | 82348.33 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058929
2023-04-01 | CAIXA | 905972 | pavimentação em parte da estrada vicinal do pedroso (lor-010), no município de lorena / sp. | Lorena/SP | Paralisada | 0% | 50.44% | 272995.21 | 120489.37 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073010
2023-04-01 | CAIXA | 892484 | implantação de praça com calçamento, plantio de gramas e instalação de bancos de concreto nas áreas de sistema de lazer do jardim laranjeira i e ii no município de bastos/sp. | Bastos/SP | Paralisada | 0% | 75.06% | 272846.93 | 179201.41 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066934
2023-04-01 | CAIXA | 874095 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – reforma de centro de referencia de assistencia social - cras | Estância/SE | Paralisada | 11.3% | 13.35% | 272809 | 36285.74 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060724
2023-04-01 | CAIXA | 776240 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | Afonso Cunha/MA | Em execução | 71.31% | 69.61% | 272800 | 187939.05 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-400524
2023-04-01 | CAIXA | 873176 | adequação do mercado municipal de cedro de são joão/se. | Cedro de São João/SE | Paralisada | 54.17% | 70.18% | 272767.77 | 189813.48 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Outros | CAIXA-1059457
2023-04-01 | CAIXA | 871163 | adequação de estradas vicinais no município de alto jequitibá/mg. | Alto Jequitibá/MG | Paralisada | 0% | 35.9% | 272758.31 | 79997.86 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054924
2023-04-01 | CAIXA | 887351 | construção de portal no município de vista serrana - pb | Vista Serrana/PB | Paralisada | 0% | 57.08% | 272741.88 | 152630.1 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063904
2023-04-01 | CAIXA | 880441 | pavimentação em paralelepípedo. | Santo André/PB | Paralisada | 0% | 20% | 272704.55 | 54095.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061812
2023-04-01 | CAIXA | 907163 | pavimentação em bloquete sextavado em área urbana do município de dores de guanhães. | Dores de Guanhães/MG | Em execução | 0% | 87.54% | 272702.05 | 238461.69 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073794
2023-04-01 | SIMEC |  | (33370) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Canabrava - PI | São João da Canabrava/PI | Em execução | 93.39% |  | 272699.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33370
2023-04-01 | CAIXA | 844578 | pavimentação da rua dorval lampert etapa 1 | São Pedro do Sul/RS | Paralisada | 85% | 91.22% | 272519.04 | 224275.88 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037501
2023-04-01 | CAIXA | 882412 | construção de um ginásio poliesportivo no povoado tapera, zona rural do município de são francisco do maranhão | São Francisco do Maranhão/MA | Em execução | 0% | 40.08% | 272476.19 | 108408.8 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063256
2023-04-01 | CAIXA | 902732 | pavimentação de vias urbanas no bairro cobre do município de canelinha. | Canelinha/SC | Em execução | 0% | 69.48% | 272472.29 | 165961.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072002
2023-04-01 | CAIXA | 880493 | reforma de uma quadra com cobertura na localidade de almécega, no município de acaraú/ce. | Acaraú/CE | Paralisada | 0% | 21.8% | 272327.54 | 58973.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062225
2023-04-01 | SETEC |  | Construção do Dojô Campus Osório | Osório/RS | Paralisada | 3256% |  | 272319.56 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54739
2023-04-01 | CAIXA | 829306 | implantação de pavimentação nas vias urbanas de miranorte-to | Miranorte/TO | Paralisada | 83.54% | 82.85% | 272243.91 | 203681.44 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031239
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007991) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Milagres do Maranhão - MA | Milagres do Maranhão/MA | Paralisada | 5.29% |  | 272206.09 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007991
2023-04-01 | FUNASA | CV 0905/18 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Jesúpolis/GO | Em execução |  |  | 272130 | 272130 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2006180926
2023-04-01 | CAIXA | 867383 | pavimentação da rua marta maria de jesus, no bairro buraquinho, em lauro de freitas - ba. | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 0% | 0% | 272129.4 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053751
2023-04-01 | CAIXA | 899348 | modernização do ginásio de esportes horizonte, do município de maratá/rs. | Maratá/RS | Em execução | 0% | 36.49% | 272098.6 | 87122.6 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071473
2023-04-01 | CAIXA | 864736 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da orla de poças no município de conde - ba. | Conde/BA | Em execução | 63.39% | 63.39% | 272000 | 171442.44 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057271
2023-04-01 | CAIXA | 866329 | pavimentação na sede do município de nova olinda – ceará. | Nova Olinda/CE | Paralisada | 47.68% | 47.68% | 272000 | 128952.54 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053158
2023-04-01 | CAIXA | 869870 | construção de portal no município de lagoa d'anta-rn | Lagoa d'Anta/RN | Paralisada | 0% | 20% | 272000 | 54095.24 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055130
2023-04-01 | CAIXA | 870413 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de emas – pb. | Emas/PB | Paralisada | 72.95% | 59.46% | 272000 | 160819.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055999
2023-04-01 | CAIXA | 870762 | construção de portal no município de barcelona/rn. | Barcelona/RN | Paralisada | 63.98% | 62.64% | 272000 | 169416.89 | Preços propostos pela empresa executora inexequíveis | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056666
2023-04-01 | CAIXA | 873861 | reforma do campo de futebol o vicentão, no município de emas-pb. | Emas/PB | Paralisada | 52.85% | 93.47% | 272000 | 252803.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058076
2023-04-01 | CAIXA | 875673 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de piancó – pb. | Piancó/PB | Em execução | 57.17% | 56.23% | 272000 | 152090.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060357
2023-04-01 | FUNASA | CV 0301/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Iracema/CE | Em execução |  |  | 271964 | 267069 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1110165194
2023-04-01 | CAIXA | 907085 | obras de contenção de encosta. | Água Boa/MG | Em execução | 0% | 77.83% | 271946.5 | 185906.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073393
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma do telhado do bloco central | Ibirama/SC | Paralisada | 9189% |  | 271819.89 | 226542.02 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-51420
2023-04-01 | CAIXA | 870761 | construção de portais no município de jaguaribara /ce | Jaguaribara/CE | Em execução | 59.13% | 73.86% | 271812.43 | 199767.69 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056665
2023-04-01 | CAIXA | 870677 | construção da orla do córrego santo antônio (paredão) em buriti de goiás - go | Buriti de Goiás/GO | Paralisada | 47.25% | 47.94% | 271778.11 | 129667.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056215
2023-04-01 | CAIXA | 885173 | recapeamento de vias na sede do município de baturité/ce | Baturité/CE | Paralisada | 46.64% | 46.64% | 271671.9 | 111357.84 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064744
2023-04-01 | CAIXA | 899097 | pavimentação de acesso a praça waldemar salles no município de tubarão/sc. | Tubarão/SC | Em execução | 0% | 29.58% | 271657.72 | 70663.45 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070167
2023-04-01 | CAIXA | 874691 | ampliação e modernização de um campo de futebol | Lima Duarte/MG | Paralisada | 0% | 33.24% | 271601.81 | 74086.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057886
2023-04-01 | CAIXA | 906123 | pavimentação de vias urbanas em diversos bairros em guaramirim sc (de acordo com análise aprovação da caixa econômica federal). | Guaramirim/SC | Em execução | 0% | 45.06% | 271485.9 | 107622.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073303
2023-04-01 | CAIXA | 875992 | reforma da praça de eventos no município de água branca-pb. | Água Branca/PB | Paralisada | 54.43% | 84.05% | 271476.19 | 227331.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059139
2023-04-01 | CAIXA | 896822 | implantação de 01 campo de futebol society no bairro praia do francês em marechal deodoro/al. | Marechal Deodoro/AL | Paralisada | 0% | 19.2% | 271365.87 | 52038.3 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069291
2023-04-01 | CAIXA | 880462 | pavimentação de via(s) publica urbana no município de conceição – pb. | Conceição/PB | Paralisada | 29.93% | 26.65% | 271360.62 | 72095.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061765
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DO CENTRO | Gramado/RS | Em execução | 0% |  | 271351 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11796566000122001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007707) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Canguaretama - RN | Canguaretama/RN | Em execução | 99.91% |  | 271271.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007707
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013137) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Vila Propício - GO | Vila Propício/GO | Paralisada | 12.09% |  | 271267.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013137
2023-04-01 | CAIXA | 878334 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Francisco de Paula/RS | Em execução | 63.94% | 78.34% | 271192.6 | 195850 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061577
2023-04-01 | SIMEC |  | (11723) 701960 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - INDIANA/SP | Indiana/SP | Paralisada | 15.98% |  | 271139.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11723
2023-04-01 | CAIXA | 843719 | implantação de infraestrutura esportiva, no distrito de oliveira dos campinhos no município de santo amaro | Santo Amaro/BA | Paralisada | 95.29% | 95.29% | 271137.69 | 232272.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038086
2023-04-01 | CAIXA | 866775 | pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de três ranchos-go. | Três Ranchos/GO | Paralisada | 0% | 20.04% | 271000 | 54200 | Não informado | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052830
2023-04-01 | CAIXA | 869792 | revitalização e reforma da praça analia neiva no município de nova iorque/ma | Nova Iorque/MA | Em execução | 39.92% | 44.05% | 271000 | 119142.22 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055974
2023-04-01 | CAIXA | 871980 | pavimentação de vias públicas no município de prata do piauí. | Prata do Piauí/PI | Paralisada | 97.69% | 87.53% | 271000 | 236761.25 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054998
2023-04-01 | CAIXA | 881574 | construção de calçadas no município de montividiu do norte - go. | Montividiu do Norte/GO | Em execução | 0% | 13.42% | 271000 | 36297.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059969
2023-04-01 | CAIXA | 891457 | pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de miguel calmon - bahia. | Miguel Calmon/BA | Em execução | 87.14% | 77.44% | 271000 | 207076.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067081
2023-04-01 | CAIXA | 868035 | pavimentação asfáltica da rua albino jotz | Alto Feliz/RS | Paralisada | 0% | 2.09% | 270976.87 | 4668.3 | Ação judicial ou MP | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054310
2023-04-01 | CAIXA | 897537 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) - ampliação de centro de referencia de assistencia social - cras | Tramandaí/RS | Em execução | 0% | 20% | 270908.66 | 47750 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071690
2023-04-01 | CAIXA | 866351 | pavimentação asfáltica em vias urbanas do setor bela vista no município de são miguel do araguaia/go | São Miguel do Araguaia/GO | Paralisada | 51.02% | 82.37% | 270776.19 | 222789.4 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053162
2023-04-01 | CAIXA | 874867 | apoio a projeto de infraestrutura turística-construção de portal no município de santa vitória do palmar-rs. | Santa Vitória do Palmar/RS | Paralisada | 0% | 14.23% | 270776.19 | 38490.15 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1060842
2023-04-01 | CAIXA | 875726 | pavimentação em paralelepípedos de ruas do município de condado-pe. | Condado/PE | Em execução | 0% | 19.9% | 270776.19 | 53826.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059640
2023-04-01 | FUNASA | CV 0165/15 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São Jorge do Ivaí/PR | Paralisada |  |  | 270752 | 129988 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1708150133
2023-04-01 | CAIXA | 869861 | reforma das praças getúlio vargas e da sebastião duda da rocha no município de lajes - rn | Lajes/RN | Paralisada | 59.2% | 57.73% | 270751.19 | 156148.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1054938
2023-04-01 | CAIXA | 870466 | reforma do cine teatro areadense | Areado/MG | Paralisada | 17.63% | 12.8% | 270750.19 | 34614 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057822
2023-04-01 | CAIXA | 875605 | elaboração e implementação de planos e projetos urbanos integrados de reabilitação e requalificação de áreas urbanas - acessibilidade e sinalização viária no município. | Borebi/SP | Em execução | 0% | 31.71% | 270749.69 | 85776.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1059382
2023-04-01 | CAIXA | 867095 | drenagem superficial e pavimentação de vias públicas, em nova cruz/rn | Nova Cruz/RN | Paralisada | 68.12% | 49.22% | 270748.19 | 133138.36 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052679
2023-04-01 | CAIXA | 865849 | construção de calçadas no município de bela vista de goias - go. | Bela Vista de Goiás/GO | Paralisada | 65.22% | 81.98% | 270746.94 | 221726.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053309
2023-04-01 | CAIXA | 875949 | construção de praça no município de mucurici/es | Mucurici/ES | Paralisada | 53.4% | 74.03% | 270746.94 | 200225.06 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059330
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007378) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapitanga - BA | Itapitanga/BA | Paralisada |  |  | 270724.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007378
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111954) AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMÃ MARIA ANASTASIE - Paim Filho - RS | Paim Filho/RS | Em execução | 59.69% |  | 270716.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111954
2023-04-01 | CAIXA | 884764 | pavimentação e drenagem de ruas do perímetro urbano localizadas no bairro barcelos, no município de cachoeira do sul. | Cachoeira do Sul/RS | Paralisada | 0% | 38.93% | 270629.83 | 92953.55 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065094
2023-04-01 | CAIXA | 873680 | reforma da quadra poliesportiva josé carlos lopes miranda, no parque de exposições agropecuária de macuco. | Macuco/RJ | Em execução | 46.59% | 45.12% | 270444.19 | 121902.02 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058098
2023-04-01 | FUNASA | CV 0015/19 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Rosa do Purus/AC | Em execução |  |  | 270406 | 54009 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1303190015
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013054) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ipaporanga - CE | Ipaporanga/CE | Paralisada | 49.64% |  | 270364.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013054
2023-04-01 | CAIXA | 909118 | reforma com construção de infraestrutura da praça onofre pinto, no município de jacupiranga/sp | Jacupiranga/SP | Paralisada | 0% | 8.97% | 270307.65 | 24218.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1074430
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007226) ESCOLA RIACHO SECO - Alto Santo - CE | Alto Santo/CE | Em execução |  |  | 270209.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007226
2023-04-01 | SESU |  | contratação de serviços técnicos profissionais de Engenharia | Petrolina/PE | Paralisada | 9544% |  | 270173.02 | 13699.96 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51744
2023-04-01 | CAIXA | 903384 | infraestrutura das estradas vicinais, compreendendo, pavimentação, recapeamento, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade, de diversas estradas das zonas rurais do município de são josé de ubá - rj. | São José de Ubá/RJ | Paralisada | 0% | 62.31% | 270169.98 | 149736.39 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071799
2023-04-01 | SIMEC |  | (31066) PAC 2 - EE PRESIDENTE WENCESLAU (3154470) | Brazópolis/MG | Em execução |  |  | 270058.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31066
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, FINANCEIRA E AMBIENTAL PARA CORREÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS E MELHORAMENTO EM TRAVESSIAS URBANAS DAS RODOVIAS BR-230 E BR-343 NO ESTADO DO PIAUÍ | Teresina/PI | Em execução |  |  | 270056.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3633
2023-04-01 | CAIXA | 845745 | realização de realização de pavimentação em bloquete na zona urbana do município de natividade-to. | Natividade/TO | Paralisada | 79.57% | 71.85% | 270000 | 190848.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039466
2023-04-01 | CAIXA | 885406 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de jandaíra/rn. | Jandaíra/RN | Paralisada | 0% | 47.56% | 270000 | 127167.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064252
2023-04-01 | FUNASA | CV 1418/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Itaporanga d'Ajuda/SE | Em execução |  |  | 270000 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SE1608174782
2023-04-01 | SETEC |  | CITA - INST/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO CAMPUS | Itacoatiara/AM | Paralisada | 4482% |  | 269995.09 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-1201426316
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CENTRAL | São José do Rio Preto/SP | Em execução | 0% |  | 269980 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11965112000121002
2023-04-01 | CAIXA | 857151 | pavimentação em diversas ruas. | Branquinha/AL | Em execução | 32.86% | 53.92% | 269882.46 | 136382.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045069
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SUARAO | Itanhaém/SP | Em execução | 0% |  | 269771 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13889813000121003
2023-04-01 | CAIXA | 909184 | construção de portal no município de uruaçu/go. | Uruaçu/GO | Em execução | 0% | 7.12% | 269762.58 | 17005.59 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073706
2023-04-01 | FUNASA | CV 2157/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pombal/PB | Em execução |  |  | 269736 | 256891 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0507067921
2023-04-01 | CAIXA | 899311 | construção de campo de futebol no município de itapipoca/ce | Itapipoca/CE | Paralisada | 0% | 48.44% | 269688.85 | 115648.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071465
2023-04-01 | CAIXA | 895520 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | São Francisco de Paula/RS | Paralisada | 0% | 89.4% | 269670 | 223500 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069536
2023-04-01 | CAIXA | 877811 | reforma e modernização de campo de futebol | Santo Antônio de Pádua/RJ | Paralisada | 0% | 0% | 269631.27 | 0 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057803
2023-04-01 | CAIXA | 887980 | revitalização do parque municipal em são jorge d'oeste/pr. | São Jorge d'Oeste/PR | Em execução | 0% | 70% | 269527.19 | 167125 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065799
2023-04-01 | CAIXA | 865833 | pavimentação de via pública no município de manga/mg. | Manga/MG | Paralisada | 43.32% | 69.38% | 269512.76 | 158591.64 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053254
2023-04-01 | CAIXA | 867469 | revitalização de praça do distrito de nova itapirema no município de nova aliança – sp. | Nova Aliança/SP | Paralisada | 43.99% | 45.44% | 269495.09 | 122333.79 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053742
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005850) Escola Municipal Hermenegildo Pereira Machado - Aragoiânia - GO | Aragoiânia/GO | Paralisada | 62.62% |  | 269492.03 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005850
2023-04-01 | CAIXA | 892495 | construção do galpão de beneficiamento, armazenamento e comercialização de produtos do cerrado no município de taiobeiras (mg) | Taiobeiras/MG | Em execução | 0% | 53.89% | 269401.11 | 128665.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1067809
2023-04-01 | CAIXA | 913455 | construção de uma ciclovia no município de são marcos rs | São Marcos/RS | Em execução | 0% | 14.67% | 269362.73 | 35030.75 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077938
2023-04-01 | CAIXA | 913791 | reforma de ginasio no municipio de abdon batista sc. | Abdon Batista/SC | Em execução | 0% | 6.12% | 269232.77 | 14609 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1077991
2023-04-01 | CAIXA | 874627 | reforma e modernização do estádio municipal josé de freitas cayres | Lucélia/SP | Paralisada | 53.54% | 53.32% | 269123 | 118817.65 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058088
2023-04-01 | CAIXA | 887319 | pavimentação de vias urbanas. | Barroso/MG | Paralisada | 0% | 69.38% | 269068.73 | 165637.88 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066283
2023-04-01 | CAIXA | 899435 | recuperação do ginásio de esportes francisco eing e do estádio municipal rodolfo steiner. | São Martinho/SC | Em execução | 0% | 86.34% | 269066.19 | 206126.17 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071546
2023-04-01 | CAIXA | 887098 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Pimenteiras do Oeste/RO | Paralisada | 0% | 54.29% | 268968.99 | 135729.55 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067173
2023-04-01 | SESU |  | Acessibilidade Setor 1-Módulo 1 e Setor 2-Módulo 7 | Porto Alegre/RS | Paralisada | 2867% |  | 268904.17 | 86136.15 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-46613
2023-04-01 | SIMEC |  | (30108) ESTREITO - CE JOÃO PEREIRA MARTINS NETO | Estreito/MA | Paralisada | 11.95% |  | 268849.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30108
2023-04-01 | CAIXA | 892861 | obras e serviços de engenharia no município de olho d'água das flores/al. | Olho d'Água das Flores/AL | Em execução | 0% | 20% | 268829.94 | 52525 |  |  | Outros | CAIXA-1067247
2023-04-01 | CAIXA | 895641 | reforma e modernização de uma quadra poliesportiva no município de itiruçu/ba. | Itiruçu/BA | Paralisada | 0% | 40.48% | 268823.59 | 96642.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067022
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014188) Terreno para Construção da Escola Auta Gomes - Hulha Negra - RS | Hulha Negra/RS | Paralisada | 0.19% |  | 268753.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014188
2023-04-01 | CAIXA | 894442 | pavimentação asfaltica de via urbana na sede do municipio de baldim | Baldim/MG | Paralisada | 0% | 71.61% | 268750 | 170962.04 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066632
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE CENTRAL RIO BRANCO DO IVAI | Rio Branco do Ivaí/PR | Em execução | 0% |  | 268667 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10636073000121003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004666) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Coronel Bicaco - RS | Coronel Bicaco/RS | Paralisada | 79.46% |  | 268542.42 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004666
2023-04-01 | CAIXA | 824256 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | Cachoeirinha/RS | Paralisada | 79.81% | 79.69% | 268433.21 | 194238.57 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1026337
2023-04-01 | SISMOB |  | CS DE COSMORAMA | Cosmorama/SP | Em execução | 0% |  | 268400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12234610000122001
2023-04-01 | CAIXA | 911065 | construção de praça no município de soledade. | Soledade/RS | Em execução | 0% | 69.23% | 268367.4 | 185495.95 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076616
2023-04-01 | CAIXA | 898915 | construção de quadra poliesportiva na sede do município de santo antônio de jesus /ba. | Santo Antônio de Jesus/BA | Paralisada | 0% | 6.48% | 268300 | 16095.82 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071228
2023-04-01 | CAIXA | 900903 | implantação de drenagem e pavimentação em via pública na localidade de pombal de baixo, município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Em execução | 0% | 39.44% | 268194.19 | 105677.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070505
2023-04-01 | CAIXA | 906190 | pavimentação de via. | Lontras/SC | Em execução | 0% | 84.26% | 268194.19 | 225758.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073016
2023-04-01 | CAIXA | 788643 | reforma e adequação de infraestrutura no campo maria bonita no bairro da biela na sede do municipio de belmonte ba | Belmonte/BA | Paralisada | 52.53% | 72.56% | 268125 | 176868.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1006995
2023-04-01 | CAIXA | 814281 | implantação de pavimentação e recapeamento asfáltico em ruas do município | Bebedouro/SP | Paralisada | 43.96% | 34.51% | 268077.96 | 84833.76 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1021494
2023-04-01 | SESU |  | Reforma do Restaurante Universitário | Rio Branco/AC | Em execução | 5394% |  | 268070.43 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55211
2023-04-01 | CAIXA | 912917 | o objeto do convênio é a contratação de empresa para realizar em regime de empreitada global o recapeamento asfáltico sobre pisos de calçamentos com pedra irregular e paralelepípedos, na estrada principal do distrito de jabuticaba, perímetro urbano do mun | Barra do Guarita/RS | Em execução | 0% | 10.39% | 268029.12 | 24816.07 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075477
2023-04-01 | CAIXA | 885009 | pavimentação em diversas ruas no município de vila flor/rn. | Vila Flor/RN | Paralisada | 95.2% | 71.47% | 268000 | 191111.32 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065230
2023-04-01 | SIMEC |  | (30403) PAC 2 - EE Domingos Barbosa Braer (3181833) | Montes Claros/MG | Em execução | 48.87% |  | 267990.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30403
2023-04-01 | CAIXA | 900963 | reforma do campo de futebol (estádio municipal enocs vicente ribeiro) localizado na rua emídio rocha de campos nº 1455 em sandovalina-sp. | Sandovalina/SP | Paralisada | 0% | 46.25% | 267667.67 | 123677.38 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071640
2023-04-01 | CAIXA | 862485 | recapeamento asfáltico de vias públicas no município de caçu | Caçu/GO | Em execução | 43.08% | 41.36% | 267618.76 | 101679.72 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039020
2023-04-01 | SESU |  | Rampa de Acessibilidade para o Colégio de Aplicação | Rio Branco/AC | Paralisada | 1790% |  | 267449.11 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53113
2023-04-01 | CAIXA | 870883 | revitalização da praça dos estudantes no município de pérola - pr | Pérola/PR | Em execução | 0% | 70% | 267376.59 | 156000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055992
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007037) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 095 - Santa Helena de Goiás - GO | Santa Helena de Goiás/GO | Paralisada | 70.81% |  | 267268.47 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007037
2023-04-01 | CAIXA | 910698 | pavimentação de estradas vicinais | Serra da Raiz/PB | Em execução | 0% | 47.21% | 267198.94 | 119483.52 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076467
2023-04-01 | FUNASA | CV 1066/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tavares/RS | Em execução |  |  | 267153 | 267152 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1307172283
2023-04-01 | CAIXA | 899972 | recapeamento asfáltico nas vias publicas de tejupá | Tejupá/SP | Em execução | 98.79% | 0% | 267142.46 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071216
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008474) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta com palco 001/2013 - Combinado - TO | Combinado/TO | Em execução | 13.07% |  | 267073.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008474
2023-04-01 | CAIXA | 862798 | modernização do estádio municipal josé milton da silva (miltão), localizado no município de são bento do una (pe), na forma do projeto básico apresentado. | São Bento do Una/PE | Paralisada | 58.45% | 58.45% | 266924.39 | 142460.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047902
2023-04-01 | CAIXA | 846216 | este projeto visa a pavimentação asfáltica de vias urbana no município de sucupira – to. será atendida uma área de 3743,00m² , que contará com a execução de serviços de pavimentação asfáltica , construção de meio fio e calçadas.a pavimentação pretendida | Sucupira/TO | Em execução | 79.43% | 80.65% | 266898.73 | 198274 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041117
2023-04-01 | FUNASA | CV 0119/19 | APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO | Capela do Alto Alegre/BA | Em execução |  |  | 266882 | 186817 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2509190119
2023-04-01 | CAIXA | 915182 | pavimentação da rua joserino francisco muniz no município de arroio do tigre/rs. | Arroio do Tigre/RS | Em execução | 0% | 38.69% | 266780 | 92423.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075320
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÏ¿¿O FRANCISCO | Quixadá/CE | Em execução | 0% |  | 266666.67 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10652262000110002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DO BAIRRO JD RODRIGO | Sorocaba/SP | Em execução | 0% |  | 266666.67 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-46634044000109002
2023-04-01 | CAIXA | 886842 | reforma de quadra esportiva. | Franco da Rocha/SP | Em execução | 0% | 14.59% | 266640.4 | 34824.68 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063690
2023-04-01 | CAIXA | 837816 | pavimentação asfáltica em ruas do município de barra do chapéu. | Barra do Chapéu/SP | Paralisada | 23.25% | 28.06% | 266347.75 | 71772.88 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035397
2023-04-01 | SETEC |  | Fechamento da Quadra Poliesportiva | Canoas/RS | Em execução | 3137% |  | 266233.98 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54500
2023-04-01 | SETEC |  | Galpão de Educação Física do Campus Ponte Nova | Ponte Nova/MG | Em execução | 0% |  | 266214.52 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55054
2023-04-01 | CAIXA | 890892 | adequação de estradas vicinais. | Cruz Alta/RS | Em execução | 0% | 36.11% | 266150.16 | 86216.05 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067620
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014164) Loteamento Jardim Eldorado - Forquilhinha - SC | Forquilhinha/SC | Em execução | 91.86% |  | 266031.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014164
2023-04-01 | FUNASA | CV 0765/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Coxim/MS | Em execução |  |  | 266000 | 240000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2308176261
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015786) Quadra Escolar Coberta para Escola Municipal Pedro Freire Modesto - Parnamirim - PE | Parnamirim/PE | Em execução | 99.35% |  | 265858.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015786
2023-04-01 | CAIXA | 845309 | pavimentação e drenagem de ruas no município de carira/se | Carira/SE | Em execução | 0% | 31.8% | 265766.54 | 84401.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040756
2023-04-01 | FUNASA | CV 1005/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Laje do Muriaé/RJ | Em execução |  |  | 265739 | 185317 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ2507172819
2023-04-01 | CAIXA | 903510 | pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede do município de general sampaio-ce. | General Sampaio/CE | Paralisada | 0% | 91.59% | 265717.42 | 218768.49 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072072
2023-04-01 | FUNASA | CV 0185/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Rosa do Purus/AC | Em execução |  |  | 265604 | 265104 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2511152259
2023-04-01 | CAIXA | 870543 | pavimentação de acesso ao centro de feiras e eventos no município de meruoca-ce | Meruoca/CE | Paralisada | 75.75% | 74.34% | 265409 | 197098.47 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1054888
2023-04-01 | CAIXA | 818970 | construção de passeios para pedestres | São Joaquim/SC | Paralisada | 87.42% | 85.08% | 265362.59 | 209169.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1025881
2023-04-01 | SISMOB |  | PMC UBS DO CARNOT | Calçoene/AP | Em execução | 0% |  | 265273 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11694812000120004
2023-04-01 | CAIXA | 906608 | construção de galpão industrial têxtil no município de jardim de angicos/rn | Jardim de Angicos/RN | Paralisada | 0% | 49.07% | 265257.06 | 117203.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073485
2023-04-01 | SIMEC |  | (31491) PAC 2 - EE DR ADIRON GONÇALVES BOAVENTURA (31122629) | Rio Paranaíba/MG | Em execução | 45.38% |  | 265211.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31491
2023-04-01 | CAIXA | 872123 | pavimentação e drenagem de ruas no povoado altos verdes, município de carira/se. | Carira/SE | Paralisada | 0% | 2.49% | 265173.77 | 5549.16 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055589
2023-04-01 | CAIXA | 856554 | obras de pavimentação em paralelepípedo com construção de sarjetas, guias, drenagem de águas pluviais e calçada, em diversas ruas do município de itaporanga d'ajuda. | Itaporanga d'Ajuda/SE | Em execução | 91.14% | 72.57% | 265160.98 | 178409.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1044938
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003358) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Alcobaça - BA | Alcobaça/BA | Paralisada | 9.32% |  | 265099.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003358
2023-04-01 | SETEC |  | C.CAXIAS EXECUÇÃO ESCADAS METALICAS | Caxias do Sul/RS | Paralisada | 18% |  | 265051.58 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53260
2023-04-01 | CAIXA | 829661 | pavimentação asfaltica. | Iporã/PR | Paralisada | 94.53% | 90.6% | 265030.57 | 231689.41 | Ação judicial ou MP | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1028937
2023-04-01 | CAIXA | 884920 | pavimentação e drenagem superficial em vias urbanas do município de jaíba | Jaíba/MG | Em execução | 0% | 55.35% | 264893.84 | 145879.81 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065002
2023-04-01 | CAIXA | 853607 | construção, ampliação, reforma e/ou modernização de infraestruturas esportivas. | Delfinópolis/MG | Em execução | 45.82% | 44.63% | 264860.91 | 108777.08 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1047224
2023-04-01 | SIMEC |  | (6471) 700223 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Uiramutã/RR | Uiramutã/RR | Paralisada | 87% |  | 264853.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6471
2023-04-01 | CAIXA | 887898 | construção de parque de exposições no município de mato castelhano/rs. | Mato Castelhano/RS | Paralisada | 0% | 6.15% | 264796.79 | 14688.4 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063843
2023-04-01 | CAIXA | 884485 | infraestrutura urbana no serviço de drenagem e pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da área sede do município de macaparana. | Macaparana/PE | Em execução | 0% | 12.55% | 264794.97 | 29969.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065472
2023-04-01 | CAIXA | 872646 | construção de pavilhão para a feira da produção. | Vera Cruz/RS | Em execução | 97.89% | 94.68% | 264743.98 | 210998 |  |  | Outros | CAIXA-1056644
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE BAIXIO | Quiterianópolis/CE | Em execução | 0% |  | 264690 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11656523000121004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081191) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Junco do Maranhão - MA | Junco do Maranhão/MA | Em execução | 24.09% |  | 264507.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081191
2023-04-01 | CAIXA | 863590 | modernização da quadra poliesportiva da praça evandro bazzo | Jardim/MS | Paralisada | 59.54% | 73.15% | 264492.42 | 178291.92 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1046763
2023-04-01 | CAIXA | 899439 | ampliação e reforma em torno do campo municipal de arroio canoas, município de barão/rs. | Barão/RS | Em execução | 0% | 18.29% | 264333.27 | 43677.86 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071536
2023-04-01 | CAIXA | 889302 | pavimentação de trecho da avenida 1º de janeiro, próximo ao entroncamento com a rua ruben carlos ludtke. | Paraíso do Sul/RS | Em execução | 0% | 49.83% | 264287.85 | 123724.19 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065873
2023-04-01 | CAIXA | 864991 | apoio a projetos de infraestrutura turística - revitalização da praça senhor bom jesus no município de marumbi-pr. | Marumbi/PR | Paralisada | 59.2% | 59.2% | 264244.36 | 137572.15 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057388
2023-04-01 | SIMEC |  | (29851) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 061 | Rio Verde/GO | Paralisada | 32.66% |  | 264223.48 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29851
2023-04-01 | CAIXA | 885277 | implantação de drenagem e pavimentação em vias públicas urbanas no distrito de jaciguá, município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Paralisada | 0% | 30.26% | 264162.39 | 72251.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064700
2023-04-01 | SIMEC |  | (8577) 658752 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - SENADOR GEORGINO AVELINO/RN | Senador Georgino Avelino/RN | Paralisada | 14.19% |  | 264138.59 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8577
2023-04-01 | FUNASA | CV 0400/11 | PESQUISA | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 264110 | 235600 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0612113291
2023-04-01 | SIMEC |  | (33288) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cachoeira dos Índios - PB | Cachoeira dos Índios/PB | Em execução | 29.21% |  | 264098.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33288
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de estacionamento campus Tianguá | Tianguá/CE | Em execução | 5765% |  | 264091.14 | 152252.34 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54108
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014916) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cristinápolis - SE | Cristinápolis/SE | Paralisada | 37.65% |  | 264055.62 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014916
2023-04-01 | FUNASA | CV 0431/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Japorã/MS | Em execução |  |  | 263957 | 258678 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1009101611
2023-04-01 | CAIXA | 888626 | fomentar a instalação de empresas do setor produtivo por meio da construção de barracão industrial | Ourizona/PR | Em execução | 0% | 52.64% | 263917.19 | 125677.96 |  | Ministério da Fazenda | Outros | CAIXA-1070003
2023-04-01 | CAIXA | 907236 | pavimentação asfáltica de trecho de via do perímetro urbano do município de canoinhas-sc | Canoinhas/SC | Em execução | 0% | 77.22% | 263849.11 | 184450.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073552
2023-04-01 | CAIXA | 887950 | revitalização de praça do município de formoso/go. | Formoso/GO | Em execução | 0% | 45.08% | 263805.66 | 107635.87 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063996
2023-04-01 | CAIXA | 818348 | implantacao e modernizacao de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer | São Paulo/SP | Em execução | 84.55% | 87.79% | 263750 | 213988.04 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024083
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007833) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Cedral - MA | Cedral/MA | Paralisada | 19.15% |  | 263689.09 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007833
2023-04-01 | CAIXA | 917470 | implantação e qualificação viária, infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica, na rua jose bonifácio, centro, no municipio de guabiju-rs | Guabiju/RS | Paralisada | 0% | 97.69% | 263576.26 | 233335.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079174
2023-04-01 | CAIXA | 885719 | apoio a infraestrutura urbana com construção de calçadas no município de são ludgero | São Ludgero/SC | Em execução | 0% | 97.49% | 263548.9 | 232761.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064895
2023-04-01 | CAIXA | 868517 | pavimentação e a drenagem pluvial em ruas do perímetro urbano. | Campo Belo do Sul/SC | Paralisada | 73.39% | 96.98% | 263517.49 | 216118.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054427
2023-04-01 | FUNASA | CV 1525/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Itororó/BA | Em execução |  |  | 263495 | 52699 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1307172440
2023-04-01 | CAIXA | 844720 | obras de execução de calçamento em ruas na região do bairro parque do café - monte mor | Monte Mor/SP | Paralisada | 73.86% | 57.22% | 263494.13 | 146397.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039415
2023-04-01 | CAIXA | 869811 | construção de praça no município de são pedro do ivaí-pr | São Pedro do Ivaí/PR | Paralisada | 50.43% | 50.38% | 263435.95 | 132582.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055798
2023-04-01 | FUNASA | CV 0855/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Timon/MA | Em execução |  |  | 263180 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0512078622
2023-04-01 | FUNASA | CV 0095/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Colinas/MA | Em execução |  |  | 263138 | 125000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162489
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003671) Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Senador Rui Palmeira - AL | Senador Rui Palmeira/AL | Em execução | 37.79% |  | 263118.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003671
2023-04-01 | CAIXA | 900292 | pavimentação em vias urbanas do município. | São Pedro do Sul/RS | Em execução | 0% | 40.86% | 263072.52 | 97591.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070262
2023-04-01 | FUNASA | CV 1699/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Varjota/CE | Em execução |  |  | 263005 | 263004 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0208174138
2023-04-01 | CAIXA | 890278 | construção de praça no município de eugenópolis- mg. | Eugenópolis/MG | Em execução | 0% | 56.97% | 262890.89 | 136004.21 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066854
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110602) ESCOLA MUNICIPAL INÊS CARDOSO DA SILVA - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 262887.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110602
2023-04-01 | CAIXA | 903171 | pavimentação em vias urbanas | Dezesseis de Novembro/RS | Em execução | 0% | 33.28% | 262833.45 | 79480.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072395
2023-04-01 | CAIXA | 900558 | pavimentação asfáltica em vias urbana cidade de delta. | Delta/MG | Em execução | 99.68% | 78.56% | 262814.62 | 187635.06 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070908
2023-04-01 | CAIXA | 909187 | construção de portal no município de sacramento/mg. | Sacramento/MG | Paralisada | 0% | 20% | 262771.67 | 47771.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073699
2023-04-01 | CAIXA | 878868 | construção de praça no município de araguaína | Araguaína/TO | Em execução | 0% | 26.92% | 262694.14 | 60002.68 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061718
2023-04-01 | CAIXA | 887397 | construção de portal no município de siderópolis/sc | Siderópolis/SC | Em execução | 0% | 70% | 262600.63 | 167383.71 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065814
2023-04-01 | FUNASA | CV 0720/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Caraá/RS | Em execução |  |  | 262597 | 125000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3012166696
2023-04-01 | CAIXA | 891609 | pavimentação de vias urbanas | Barão do Triunfo/RS | Em execução | 0% | 75.99% | 262174.82 | 181429.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066254
2023-04-01 | CAIXA | 865968 | pavimentação asfáltica em diversas ruas e avenidas do setor vila nova localizado no município de jussara goiás. | Jussara/GO | Paralisada | 64.76% | 71.36% | 262065.15 | 159023.29 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052370
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073553) ESCOLA MUNICIPAL MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE - Barra de Guabiraba - PE | Barra de Guabiraba/PE | Paralisada | 42.79% |  | 261959.53 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073553
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014898) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Jaraguá - GO | Jaraguá/GO | Em execução | 17.15% |  | 261943.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014898
2023-04-01 | CAIXA | 903863 | pavimentação de via urbana no município de itaberá | Itaberá/SP | Em execução | 0% | 7.75% | 261728.88 | 18516.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072399
2023-04-01 | SETEC |  | Elevador campus Itabirito | Itabirito/MG | Em execução | 7910% |  | 261702.57 | 238335 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54588
2023-04-01 | CAIXA | 868620 | pavimentação de vias/ruas no bairro campinas no município de passo de torres - sc. | Passo de Torres/SC | Paralisada | 89.43% | 89.43% | 261585.48 | 199298.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054495
2023-04-01 | CAIXA | 889394 | pavimentação vias públicas | Olaria/MG | Paralisada | 0% | 23.17% | 261581.76 | 57536.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065625
2023-04-01 | CAIXA | 872517 | construção da casa da farinha de bandeirantes/ms. | Bandeirantes/MS | Paralisada | 54.17% | 82.18% | 261562.72 | 183142.05 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1055520
2023-04-01 | CAIXA | 835808 | apoio a projetos de infraestrutura turística -construção do centro de atendimento ao turista no município de taquaritinga-sp. | Taquaritinga/SP | Paralisada | 81% | 81.22% | 261554.83 | 197974.54 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1034284
2023-04-01 | CAIXA | 887851 | reforma do parque wenceslau bráz na cidade de lambari/mg - 2ª etapa | Lambari/MG | Paralisada | 0% | 71.23% | 261532.82 | 176861.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063865
2023-04-01 | CAIXA | 900235 | pavimentação com blocos de concreto na rua visconde de mauá, no município de pedro osório/rs. | Pedro Osório/RS | Em execução | 0% | 94.57% | 261425.31 | 225897.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070630
2023-04-01 | CAIXA | 833369 | reforma, modernização e ampliação do mercado público | Santa Cruz/RN | Paralisada | 0% | 12.01% | 261343.94 | 29268.21 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1033492
2023-04-01 | CAIXA | 899205 | revitalização, reforma e construção de infraestrutura na praça antônio jacinto faria no município de bom jardim de minas/mg. | Bom Jardim de Minas/MG | Paralisada | 0% | 23.96% | 261306.21 | 61861.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070190
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013093) MANOEL CORDEIRO - Maranguape - CE | Maranguape/CE | Em execução | 95.25% |  | 261298.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013093
2023-04-01 | CAIXA | 906286 | pavimentação de via. | Lontras/SC | Em execução | 0% | 79.09% | 261199.78 | 188901.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073051
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE ERVAL SECO | Erval Seco/RS | Em execução | 0% |  | 261144 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12113283000118004
2023-04-01 | CAIXA | 845364 | pavimentação asfáltica da rua natal, trecho das ruas: dona marieta e rua domingos josé serafim no bairro santo antônio e recapeamento asfáltico em trecho da rua monte azul no centro de janaúba-mg | Janaúba/MG | Paralisada | 68.13% | 67.96% | 261129.36 | 167089.42 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039232
2023-04-01 | CAIXA | 873868 | construção de campo de futebol no município de maragogi/al | Maragogi/AL | Em execução | 55.55% | 47.46% | 261095.52 | 105765.53 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058139
2023-04-01 | CAIXA | 845483 | pavimentação asfáltica no municipio de santa rita do araguaia-go. | Santa Rita do Araguaia/GO | Paralisada | 79.53% | 79.53% | 261064.96 | 195526.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039002
2023-04-01 | CAIXA | 765911 | Reforma do Campo de Areia Branca, troca de alambrados danificados, arquibancadas, pinturas, concerto de refletores. | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 2.52% | 48.51% | 260940.75 | 96042.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-372049
2023-04-01 | FUNASA | CV 0744/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Pinheirinho do Vale/RS | Em execução |  |  | 260921 | 125000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3012166720
2023-04-01 | CAIXA | 900935 | pavimentação com pedras irregulares de vias urbanas no bairro moraes, todas dentro do perimetro urbano do município de tupanciretã, com construção de rampas de acessibilidade, passeio público e sinalização viária. | Tupanciretã/RS | Em execução | 0% | 51.37% | 260773.24 | 122699.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070496
2023-04-01 | CAIXA | 887393 | revitalização da praça da matriz, no município de são luiz gonzaga/rs | São Luiz Gonzaga/RS | Em execução | 59.8% | 84.12% | 260584.12 | 200834.14 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063983
2023-04-01 | FUNASA | CV 0129/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Bento/PB | Em execução |  |  | 260500 | 130000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1505141436
2023-04-01 | CAIXA | 830223 | drenagem e pavimentação de ruas na sede do município de barra de são francisco | Barra de São Francisco/ES | Paralisada | 67.15% | 73.35% | 260352.47 | 180340.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029041
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010016) Otacio de Paula - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 7.38% |  | 260325.88 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010016
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000852) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Encruzilhada - BA | Encruzilhada/BA | Em execução | 15.16% |  | 260320.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000852
2023-04-01 | FUNASA | CV 0229/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tibau/RN | Em execução |  |  | 260305 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2211166202
2023-04-01 | CAIXA | 910663 | pavimentação de estrada vicinal | Novo Barreiro/RS | Em execução | 0% | 16.84% | 260293 | 40211.61 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076510
2023-04-01 | CAIXA | 896356 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | São Cristóvão/SE | Em execução | 0% | 68.66% | 260232.45 | 171650.1 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1069960
2023-04-01 | CAIXA | 893692 | pavimentação de trecho na av campo grande no módulo 06 no município de juina -mt | Juína/MT | Em execução | 0% | 86.65% | 260177 | 217298.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068515
2023-04-01 | CAIXA | 840766 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Valparaíso/SP | Paralisada | 37.6% | 49.04% | 260167.06 | 122505.75 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1036523
2023-04-01 | CAIXA | 834541 | pavimentação em diversas ruas no município de ibiapina-ce. | Ibiapina/CE | Em execução | 43% | 43.76% | 260151.67 | 109729.12 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034722
2023-04-01 | CAIXA | 885339 | implantação de pavimentação em vias publica urbanas no município de jacinto/mg. | Jacinto/MG | Paralisada | 0% | 17.52% | 260094.77 | 41817.52 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064635
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO LEAL TOSTA | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Em execução | 0% |  | 260008 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09288947000119010
2023-04-01 | CAIXA | 845724 | pavimentação no município de propriá, nas ruas são vicente e alemanha. | Propriá/SE | Paralisada | 67.98% | 78.01% | 260000 | 199490.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1038505
2023-04-01 | CAIXA | 846880 | reforma do memorial tobias barreto de menezes no município de tobias barreto-se. | Tobias Barreto/SE | Paralisada | 62.01% | 56.88% | 260000 | 144181.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037663
2023-04-01 | CAIXA | 857754 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica - reforma do centro de referência de assistência social – cras | Ituberá/BA | Paralisada | 58.72% | 61.78% | 260000 | 154445.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1046206
2023-04-01 | CAIXA | 885925 | pavimentação de vias públicas em piso intervalado com blocos pré-moldados de concreto, com espessura mínima de 8cm, incluindo meio fio e sarjeta. | Rubim/MG | Paralisada | 0% | 14.05% | 260000 | 33548.47 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064422
2023-04-01 | CAIXA | 895140 | pavimentação em pedra tosca em diversas localidades da zona rural do município de missão velha – ceará. | Missão Velha/CE | Em execução | 47.73% | 47.67% | 260000 | 118447.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066809
2023-04-01 | CAIXA | 885307 | pavimentação em blocos pré-moldados de concreto e drenagem pluvial em diversas ruas do município de mesquita/mg. | Mesquita/MG | Paralisada | 0% | 47.04% | 259996.82 | 112296.76 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064647
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARMO ANTONIO FRANCISCO LISTA | Quissamã/RJ | Em execução | 0% |  | 259992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11892333000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS II MAJOR PRADO SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | Santo Antônio do Aracanguá/SP | Em execução | 0% |  | 259975 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12427437000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LIZARDA | Lizarda/TO | Em execução | 0% |  | 259883 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12056072000117701
2023-04-01 | CAIXA | 891429 | pavimentação da rua faustino martini - trecho 02, bairro rio do peixe, município de luiz alves/sc. | Luiz Alves/SC | Em execução | 0% | 95.31% | 259826.38 | 227562.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065800
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006016) Escola indigena Reserva Sangradouro | General Carneiro/MT | Em execução | 99.87% |  | 259818.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006016
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017430) Escola Indígena - Reserva Sangradouro Aldeia Cantina - General Carneiro - MT | General Carneiro/MT | Em execução | 99.88% |  | 259818.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017430
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017432) Escola Indígena - Reserva Merure | General Carneiro/MT | Em execução | 99.88% |  | 259818.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017432
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017434) Escola Indígena - Reserva Sangradouro Aldeia Santa Glória - General Carneiro - MT | General Carneiro/MT | Em execução | 99.88% |  | 259818.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017434
2023-04-01 | FUNASA | EP 0724/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Parnamirim/PE | Em execução |  |  | 259725 | 125000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1312130399
2023-04-01 | CAIXA | 907810 | construção de pontes na zona rural do município. | Dores do Rio Preto/ES | Em execução | 99.88% | 20% | 259714.42 | 51890.94 |  |  | Outros | CAIXA-1074143
2023-04-01 | CAIXA | 834716 | pavimentação asfática em ruas do bairro residencial parque no município de mairinque - sp | Mairinque/SP | Paralisada | 1.36% | 1.36% | 259636.17 | 3351.8 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034870
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007219) Escola de Ensino Fundamental Major Bayma - Tarauacá - AC | Tarauacá/AC | Paralisada | 14.25% |  | 259633.84 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007219
2023-04-01 | CAIXA | 912623 | pavimentação com pedras de basalto irregular em ruas da cidade de são paulo das missões – rs. | São Paulo das Missões/RS | Em execução | 0% | 36.68% | 259599.6 | 87604.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075377
2023-04-01 | CAIXA | 897198 | construção de portal no município de são joão da ponte/mg. | São João da Ponte/MG | Paralisada | 0% | 0% | 259550 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069609
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de PSCIP - Câmpus Uruaçu | Uruaçu/GO | Em execução | 9336% |  | 259486.97 | 156145.11 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53879
2023-04-01 | CAIXA | 895258 | pavimentação asfáltica e melhorias urbanas das ruas: munir bacha, josé arnaldo gama e outras ruas do bairro são domingos em campanha - mg. | Campanha/MG | Paralisada | 0% | 70.51% | 259451.87 | 168346.01 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067923
2023-04-01 | CAIXA | 899275 | construção de praça no município de jussara/go. | Jussara/GO | Paralisada | 0% | 16.83% | 259179.42 | 40204.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070210
2023-04-01 | CAIXA | 893363 | recapeamento asfáltico. | Uirapuru/GO | Paralisada | 0% | 59.49% | 259172.23 | 142026.5 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068063
2023-04-01 | CAIXA | 885858 | recapeamento em vias publicas no municipio de amaralina-go. | Amaralina/GO | Paralisada | 88.93% | 88.93% | 259165.96 | 212311.39 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064493
2023-04-01 | CAIXA | 890626 | pavimentação de vias | Piumhi/MG | Em execução | 0% | 52.43% | 258835.19 | 125176.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067135
2023-04-01 | FUNASA | CV 0057/19 | SISTEMAS PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | São José da Tapera/AL | Em execução |  |  | 258600 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1803190057
2023-04-01 | SIMEC |  | (13366) 703312 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - BARRA DA ALCÂNTARA/PI | Barra D'Alcântara/PI | Em execução | 78.43% |  | 258549.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13366
2023-04-01 | CAIXA | 912629 | pavimentação de em cbuq em partes da ruas getulio vargas e hipolito happer. | Faxinalzinho/RS | Paralisada | 0% | 95.93% | 258526.49 | 229142.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075870
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005256) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Coreaú - CE | Coreaú/CE | Paralisada | 36.32% |  | 258460.09 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005256
2023-04-01 | CAIXA | 884430 | reforma e revitalização da praça central josé batista na sede do município de montezuma mg | Montezuma/MG | Paralisada | 0% | 12.8% | 258295.68 | 30558.17 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065351
2023-04-01 | FUNASA | CV 0003/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | São Bento/MA | Em execução |  |  | 258269 | 253104 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2910113082
2023-04-01 | CAIXA | 885081 | pavimentação e recapeamento em vias do município de sabará. | Sabará/MG | Em execução | 0% | 5% | 258232 | 12415 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065126
2023-04-01 | CAIXA | 878366 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Sobral/CE | Paralisada | 0% | 21.09% | 258229.46 | 52724.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061650
2023-04-01 | SIMEC |  | (30402) PAC 2 - EE CARMELA DUTRA (3145349) | São João Evangelista/MG | Em execução | 19.99% |  | 258222.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30402
2023-04-01 | CAIXA | 873998 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de convivencia – cc | Chapada/RS | Paralisada | 99.77% | 95.72% | 258204.48 | 216418.44 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1060571
2023-04-01 | CAIXA | 884869 | drenagem e pavimentação em vias do bairro vila bela. | Guaratinguetá/SP | Em execução | 0% | 1.79% | 258140.37 | 4276.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065258
2023-04-01 | CAIXA | 898837 | modernização do estádio marcos ferraço, no distrito de jaciguá, município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Em execução | 88.36% | 88.35% | 258108.1 | 227801.82 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071243
2023-04-01 | CAIXA | 884789 | implantação de pavimentação em bloquete sextavado em vias urbanas que estão localizadas dentro do perímetro urbano no município de santa maria do salto/mg. | Santa Maria do Salto/MG | Em execução | 0% | 73.66% | 258075.87 | 175851.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064008
2023-04-01 | SIMEC |  | (18393) QUADRA 1 | Ilhéus/BA | Paralisada | 2.43% |  | 258073.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18393
2023-04-01 | CAIXA | 843851 | construção de quadra descoberta no município de moraújo – ce. | Moraújo/CE | Paralisada | 63.83% | 61.67% | 258071.69 | 150327.52 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038930
2023-04-01 | DNIT |  | Desobstrução do canal de navegação através de dragagem simples de areia, visando a manutenção da profundidade (em pontos críticos), na Hidrovia do Parnaíba (na Região do Delta), no município de Araioses - MA | São Luís/MA | Em execução |  |  | 257990.98 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9422
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 2063/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ecoporanga/ES | Em execução |  |  | 257952 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2912083347
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008578) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Grandes Rios - PR | Grandes Rios/PR | Em execução | 91.62% |  | 257908 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008578
2023-04-01 | CAIXA | 829068 | infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico e calçadas | Torre de Pedra/SP | Paralisada | 81.05% | 83.48% | 257832.58 | 205238.38 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030403
2023-04-01 | CAIXA | 866840 | pavimentação e drenagem em diversas ruas do distrito de pão de açúcar / taquaritinga do norte (pe) | Taquaritinga do Norte/PE | Paralisada | 73.35% | 73.15% | 257531.43 | 188189.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052840
2023-04-01 | SIMEC |  | (27740) Maciape - Construção de Quadra Escolar Coberta | Porto Calvo/AL | Paralisada | 30.67% |  | 257513.53 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27740
2023-04-01 | FUNASA | CV 0255/09 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Bela Vista/MS | Em execução |  |  | 257500 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1012096367
2023-04-01 | FUNASA | CV 0256/09 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Dois Irmãos do Buriti/MS | Em execução |  |  | 257500 | 125000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1012096369
2023-04-01 | FUNASA | CV 0358/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Matões do Norte/MA | Em execução |  |  | 257500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0712055915
2023-04-01 | FUNASA | CV 0743/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alcântara/MA | Em execução |  |  | 257500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1807069218
2023-04-01 | FUNASA | CV 1670/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Guimarães/MA | Em execução |  |  | 257500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1807069272
2023-04-01 | FUNASA | CV 1886/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Duque Bacelar/MA | Em execução |  |  | 257500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1807069798
2023-04-01 | CAIXA | 779563 | pavimentação de vias urbanas no município de janaúba/mg. | Janaúba/MG | Paralisada | 94.49% | 17.56% | 257434.84 | 44916.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1001590
2023-04-01 | CAIXA | 848936 | recuperação de barragem no assentamento salina,no município de canindé de são francisco/se | Canindé de São Francisco/SE | Paralisada | 0% | 13.6% | 257363.13 | 34000 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1045793
2023-04-01 | CAIXA | 899617 | obra de pavimentação | Cerro Grande do Sul/RS | Paralisada | 0% | 80.01% | 257342.61 | 191099.05 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070886
2023-04-01 | FUNASA | CV 0147/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Realeza/PR | Em execução |  |  | 257267 | 247372 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2205170317
2023-04-01 | CAIXA | 899292 | construção de praça no município de cristianópolis - go | Cristianópolis/GO | Paralisada | 0% | 63.77% | 257247.75 | 152328.08 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071173
2023-04-01 | CAIXA | 899057 | revitalização de praça no município de saldanha marinho/rs. | Saldanha Marinho/RS | Paralisada | 0% | 89.51% | 257232.44 | 213795.66 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070028
2023-04-01 | CAIXA | 899086 | reforma e revitalização do museu ferroviário regional de bauru/sp. | Bauru/SP | Em execução | 99.69% | 97.43% | 257207.93 | 232714.51 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070075
2023-04-01 | CAIXA | 828779 | pavimentação em paralelepípedo no município de santa cruz do capibaribe-pe. | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Em execução | 54.34% | 63.05% | 257153.57 | 155013.3 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029140
2023-04-01 | CAIXA | 867633 | pavimentação de via pública urbana no município de torres-rs | Torres/RS | Em execução | 85.94% | 50% | 257147.97 | 111428.57 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054018
2023-04-01 | CAIXA | 884924 | pavimentação pelo método construtivo convencional em material asfáltico em rua no perímetro urbano no bairro de alto benedito novo no município de benedito novo-sc | Benedito Novo/SC | Em execução | 0% | 82.52% | 257144.38 | 197005.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064386
2023-04-01 | CAIXA | 896283 | pavimentação com pedras poliédricas, instalação de meio fio, construção de passeios públicos e sinalização das ruas 8 de março e breno frizzo. | Nova Esperança do Sul/RS | Em execução | 0% | 79.77% | 257064.66 | 190445.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069137
2023-04-01 | SIMEC |  | (30110) SANTA INÊS - CE SENADOR JOSÉ SARNEY | Santa Inês/MA | Paralisada | 8.93% |  | 257024.94 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30110
2023-04-01 | CAIXA | 907953 | reforma e construção na praça alto do cruzeiro, no município de feira de santana – ba. | Feira de Santana/BA | Em execução | 0% | 10.75% | 257000 | 25683.4 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073945
2023-04-01 | SIMEC |  | (30295) PAC 2 - EE Pedro de Oliveira (31097241) | Carangola/MG | Em execução | 60.02% |  | 257000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30295
2023-04-01 | CAIXA | 893084 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Borborema/SP | Em execução | 0% | 85.33% | 256946.06 | 213323.06 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1068695
2023-04-01 | CAIXA | 834795 | pavimentação no município de reriutaba – ce | Reriutaba/CE | Paralisada | 1.66% | 46.8% | 256831.34 | 115049.92 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034622
2023-04-01 | CAIXA | 828685 | recapeamento asfáltico no município de aragoiânia-go. | Aragoiânia/GO | Paralisada | 84.91% | 83.4% | 256686.27 | 205031.31 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029512
2023-04-01 | SIMEC |  | (33254) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta na escola frei constancio - Almeirim - PA | Almeirim/PA | Paralisada | 30.41% |  | 256605.8 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33254
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001502) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Uauá - BA | Uauá/BA | Paralisada | 23.95% |  | 256590.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001502
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CANTO ESCURO | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 256575 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121010
2023-04-01 | CAIXA | 874505 | modernização e a reforma da quadra poliesportiva no bairro sul américa, charqueadas/rs. | Charqueadas/RS | Em execução | 63.39% | 63.39% | 256525.4 | 141263.51 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057615
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004591) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Piedade de Ponte Nova - MG | Piedade de Ponte Nova/MG | Em execução | 41.06% |  | 256511.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004591
2023-04-01 | FUNASA | CV 2501/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Socorro do Piauí/PI | Em execução |  |  | 256488 | 248988 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2012182540
2023-04-01 | SIMEC |  | (33067) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Rosa do Purus - AC | Santa Rosa do Purus/AC | Em execução | 67.16% |  | 256442.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33067
2023-04-01 | SIMEC |  | (5765) 806024 - Espaço Educ Rural - 02 Salas - Construção - Capitão Poço /PA | Capitão Poço/PA | Paralisada | 59.21% |  | 256434.54 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5765
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010042) Escola Ensino Fundamental - RURAL - Pedro Monteiro da Silva - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 10.14% |  | 256402.63 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010042
2023-04-01 | CAIXA | 884473 | pavimentação das ruas do bairro bela vista no município de itaberá | Itaberá/SP | Em execução | 0% | 98.4% | 256334.56 | 234925.64 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065476
2023-04-01 | CAIXA | 611701 | CONSTRUCAO DE 01 MATADOURO DE ALVENARIA | Concórdia do Pará/PA | Em execução | 88.16% | 88.16% | 256250 | 214897.47 |  |  | Agricultura | CAIXA-239614
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010040) Frei Faustino - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 8.17% |  | 256233.97 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010040
2023-04-01 | FUNASA | EP 0048/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santana dos Garrotes/PB | Em execução |  |  | 256000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0811130281
2023-04-01 | FUNASA | CV 0079/20 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Terra Rica/PR | Em execução |  |  | 255976 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1305200079
2023-04-01 | CAIXA | 896452 | construção de arquibancada pré-moldada em concreto armado no campo de futebol da comunidade de serrinha velha. localização 29° 21 46.84 s e 52º 51 5.10 o. conclusão de quadra coberta existente com alvenaria de tijolos furados e esquadrias metálicas na co | Segredo/RS | Paralisada | 0% | 70.98% | 255885.18 | 169466.05 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1068942
2023-04-01 | CAIXA | 896064 | revitalização de praça pública | Vassouras/RJ | Em execução | 0% | 30% | 255847.74 | 71625 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069138
2023-04-01 | CAIXA | 852290 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Capão Bonito/SP | Em execução | 97.94% | 65.31% | 255800 | 167067.79 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046784
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Quiterianópolis/CE | Em execução | 0% |  | 255790 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11656523000121007
2023-04-01 | CAIXA | 895115 | reforma do ginásio poliesportivo amir soares de carvalho, em ferros/mg. | Ferros/MG | Em execução | 74.2% | 73.48% | 255730.07 | 182446.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068965
2023-04-01 | SESU |  | Requalificação Prédio do Anexo de Mecanização do Politécnico | Santa Maria/RS | Em execução | 8083% |  | 255574.48 | 243627.05 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53869
2023-04-01 | SETEC |  | Implantação do preventivo de incêndio | Blumenau/SC | Em execução | 3318% |  | 255449.55 | 84761.79 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52351
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CAMACARI | Imperatriz/MA | Em execução | 0% |  | 255420 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00939023000117005
2023-04-01 | CAIXA | 804197 | construção de pavimentação em pedra tosca no município de capistrano/ce | Capistrano/CE | Paralisada | 99.05% | 79.1% | 255417.99 | 194471.41 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017181
2023-04-01 | CAIXA | 906472 | pavimentação nova em perímetro urbano com bloco intertravado de concreto na rua jacinto iung, localizada no bairro tiradentes, do município de gravatal/sc. | Gravatal/SC | Em execução | 0% | 70.62% | 255379.74 | 168685.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073387
2023-04-01 | CAIXA | 896419 | execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de juiz de fora | Mariana/MG | Paralisada | 0% | 72.49% | 255369.73 | 173062.26 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069234
2023-04-01 | FUNASA | CV 0926/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Campinas do Piauí/PI | Em execução |  |  | 255172 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1112203301
2023-04-01 | CAIXA | 851347 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Vargem Grande do Sul/SP | Em execução | 19.86% | 19.48% | 255161.83 | 48696.15 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1044577
2023-04-01 | CAIXA | 904240 | reformas dos vestiários na sede da 131ª cia pm. | Belo Horizonte/MG | Em execução | 0% | 30.78% | 255128.07 | 73491.84 |  | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Outros | CAIXA-1072682
2023-04-01 | CAIXA | 899375 | reforma de complexo esportivo no município de cruz alta - rs. | Cruz Alta/RS | Em execução | 0% | 33.16% | 255114.6 | 79158.73 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071461
2023-04-01 | FUNASA | EP 0359/13 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pombal/PB | Em execução |  |  | 255110 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1410130151
2023-04-01 | FUNASA | CV 0130/10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pedro do Rosário/MA | Em execução |  |  | 255102 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1709108690
2023-04-01 | SIMEC |  | (30266) PAC 2 - EE SIMÃO DA COSTA CAMPOS (3182678) | Lontra/MG | Em execução | 80% |  | 255073.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30266
2023-04-01 | CAIXA | 855528 | melhoria do acesso à água em comunidade do município de primeira cruz-ma. | Primeira Cruz/MA | Paralisada | 70.65% | 70.38% | 255000 | 175955.8 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047402
2023-04-01 | CAIXA | 889345 | pavimentação em paralelepípedo das ruas são ismael e castro alves do bairro bom jardim, na sede do município de belo campo-ba. | Belo Campo/BA | Paralisada | 0% | 17.67% | 255000 | 44744.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065605
2023-04-01 | FUNASA | CV 0241/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Várzea da Roça/BA | Em execução |  |  | 255000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1405141281
2023-04-01 | SIMEC |  | (23130) PAC 2 - EE Silvério Sanches (31055492) | Itajubá/MG | Paralisada | 92.34% |  | 255000 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23130
2023-04-01 | CAIXA | 889495 | pavimentação asfáltica com cbuq e drenagem pluvial em ruas da sede do município de açucena - mg. | Açucena/MG | Em execução | 0% | 39.95% | 254980.82 | 95387.44 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065939
2023-04-01 | SISMOB |  | UBASF JOSE VALENTE SOBRINHO | Jaguaruana/CE | Em execução | 0% |  | 254922 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12040122000120004
2023-04-01 | CAIXA | 866161 | construção de duas praças nos bairros santo antonio e robert kennedy, ambos na sede do município. | Manoel Vitorino/BA | Em execução | 67.26% | 78.49% | 254808.73 | 174926.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053469
2023-04-01 | CAIXA | 891591 | pavimentação de ruas no bairro cidade nova na sede do município de almenara/mg | Almenara/MG | Em execução | 0% | 77.47% | 254804.74 | 184964.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066221
2023-04-01 | FUNASA | CV 0114/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Igarapé-Açu/PA | Em execução |  |  | 254801 | 171501 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1905170169
2023-04-01 | SIMEC |  | (33098) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Guaratinga - BA | Guaratinga/BA | Paralisada | 20.21% |  | 254798.15 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33098
2023-04-01 | CAIXA | 912472 | calçamento em bloquete sextavado em várias ruas do bairro paloma no município de dores de campos/mg | Dores de Campos/MG | Em execução | 0% | 52.77% | 254716.18 | 126034.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075784
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007450) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Nilo Peçanha - BA | Nilo Peçanha/BA | Paralisada |  |  | 254704.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007450
2023-04-01 | SESU |  | Mercado Escola - Etapa II | Campo Grande/MS | Paralisada | 4953% |  | 254668.34 | 254668.34 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52421
2023-04-01 | SIMEC |  | (19968) PRO INFANCIA TIPO C-RUA ALFREDO JOSÉ DA SILVA | Mamonas/MG | Em execução | 71.18% |  | 254592.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19968
2023-04-01 | CAIXA | 829000 | recapeamento asfáltico no município de mozarlândia-go. | Mozarlândia/GO | Paralisada | 58.47% | 58.85% | 254560.46 | 144689.26 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029291
2023-04-01 | CAIXA | 865992 | execução de recapeamento em vias públicas urbanas no município de jaboticatubas/mg | Jaboticatubas/MG | Em execução | 0% | 29.75% | 254551.78 | 66306.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052394
2023-04-01 | CAIXA | 867081 | melhoria da infraestrutura urbana: recapeamento asfáltico em vias públicas, da região central da cidade de poção pe. | Poção/PE | Paralisada | 93.08% | 93.07% | 254525.86 | 207413.14 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052665
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ITACOLOMY | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 254510 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121009
2023-04-01 | CAIXA | 867281 | pavimentação de ruas | Baía Formosa/RN | Em execução | 56.45% | 55.91% | 254492.82 | 124600.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053833
2023-04-01 | CAIXA | 881367 | ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Córrego do Ouro/GO | Em execução | 48.59% | 34.97% | 254337.67 | 87425 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1062699
2023-04-01 | CAIXA | 866061 | adaptação de infraestrutura urbana | Taubaté/SP | Paralisada | 0% | 30.63% | 254334.82 | 63361.18 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052454
2023-04-01 | CAIXA | 883913 | modernização do ginásio poliesportivo tudim na sede do município de gurinhatã-mg. | Gurinhatã/MG | Em execução | 0% | 83.43% | 254275.92 | 208576.13 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1065530
2023-04-01 | CAIXA | 895598 | construção de quadra de esportes no município de monte alegre de sergipe/se. | Monte Alegre de Sergipe/SE | Paralisada | 0% | 5.29% | 254270.31 | 12626.81 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067038
2023-04-01 | CAIXA | 912943 | pavimentação de ruas urbanas no município com pedras irregulares. | Salvador das Missões/RS | Em execução | 0% | 62.25% | 254246.06 | 148678.79 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075502
2023-04-01 | CAIXA | 914473 | construção do centro de apoio ao turista no município de porto amazonas/pr. | Porto Amazonas/PR | Em execução | 0% | 11.7% | 254229.85 | 27952.58 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078471
2023-04-01 | CAIXA | 789538 | execução de pavimentação em vias públicas urbanas no município de itapuranga-go. | Itapuranga/GO | Paralisada | 95.34% | 66.27% | 254222.96 | 162931.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1007823
2023-04-01 | FUNASA | CV 0412/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Santa Inês/BA | Em execução |  |  | 254142 | 254143 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180423
2023-04-01 | CAIXA | 908303 | modificação do estadio municipal de matrinchã - go | Matrinchã/GO | Paralisada | 0% | 20.53% | 254120.57 | 49013.6 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1074181
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004392) QUADRA ESCOLAR SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA - Lajedo - PE | Lajedo/PE | Em execução |  |  | 254032.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004392
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002068) Construção de Quadra E.M São José Pov. Casca Grossa - Cachoeira Grande - MA | Cachoeira Grande/MA | Paralisada | 56.9% |  | 253900.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002068
2023-04-01 | CAIXA | 914456 | construção de infraestrutura na praça antonio bos filho, município de são josé do ouro – rs | São José do Ouro/RS | Em execução | 0% | 13.19% | 253824.28 | 31504.55 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078453
2023-04-01 | CAIXA | 832344 | revitalização da orla do rio nhundiaquara | Morretes/PR | Em execução | 84.6% | 53.98% | 253821.39 | 131573.16 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1031151
2023-04-01 | CAIXA | 825077 | pavimentação urbana e drenagem pluvial das ruas 11 e 13 que dão acesso aos pontos turísticos: orla do rio araguaia e praça de eventos do povoado de luiz alves no município de são miguel do araguaia - go. | São Miguel do Araguaia/GO | Paralisada | 0% | 14.58% | 253787.94 | 35540.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1027493
2023-04-01 | CAIXA | 873890 | reforma e ampliação de quadras na localidade de carqueja, município de capistrano/ce. | Capistrano/CE | Paralisada | 34.7% | 25.86% | 253663.6 | 65471.84 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058882
2023-04-01 | CAIXA | 900477 | pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas no município de perdigão-mg. | Perdigão/MG | Paralisada | 0% | 99.15% | 253624.76 | 236825.26 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070772
2023-04-01 | CAIXA | 898847 | revitalização e reforma do ginásio municipal de esportes josé manoel h. antunes no município de herval, rs. | Herval/RS | Em execução | 0% | 44.61% | 253602.31 | 106514.7 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071269
2023-04-01 | FUNASA | CV 0206/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São João da Varjota/PI | Em execução |  |  | 253562 | 50512 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0408174182
2023-04-01 | FUNASA | CV 2061/17 | SANEAMENTO RURAL | Santana dos Garrotes/PB | Em execução |  |  | 253546 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0312170230
2023-04-01 | CAIXA | 805388 | ampliação do parque de exposição de rodeio no município de perolândia-go. | Perolândia/GO | Paralisada | 85.53% | 85.32% | 253516.11 | 207974.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1015952
2023-04-01 | CAIXA | 820355 | construção da praça joão alves de lima | Jussari/BA | Paralisada | 62.41% | 76.33% | 253500 | 186058.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1024068
2023-04-01 | CAIXA | 832112 | construção de praça de eventos no município de belmonte - ba. | Belmonte/BA | Paralisada | 49% | 44.84% | 253500 | 109302.32 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030892
2023-04-01 | CAIXA | 832207 | construção de terminal fluvial no rio araguaia com pavimentação do acesso(continuação da av. 1º de abril)em montes claros de goiás. | Montes Claros de Goiás/GO | Paralisada | 43.44% | 44.2% | 253500 | 107741.54 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030750
2023-04-01 | CAIXA | 847754 | 2ª fase da revitalização da orla do nhundiaquara | Morretes/PR | Em execução | 74.24% | 63.52% | 253500 | 154827.08 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039643
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007063) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0104 - Aparecida de Goiânia - GO | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 79.07% |  | 253500 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007063
2023-04-01 | CAIXA | 867336 | reabilitação e requalificação de áreas urbanas, no município de taquaritinga/sp | Taquaritinga/SP | Paralisada | 0% | 29.87% | 253462.46 | 66558.45 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1053943
2023-04-01 | CAIXA | 874689 | ampliação e modernização do estádio municipal almiro ofranti, no município de vargem alta | Vargem Alta/ES | Paralisada | 51.67% | 92.15% | 253462.3 | 205367.09 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057872
2023-04-01 | CAIXA | 865578 | pavimentação de diversas ruas do município de itagimirim/bahia. | Itagimirim/BA | Paralisada | 0% | 38.69% | 253439.32 | 94318.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052228
2023-04-01 | SIMEC |  | (33365) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Cruz do Piauí - PI | Santa Cruz do Piauí/PI | Em execução | 21.42% |  | 253427.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33365
2023-04-01 | SETEC |  | Fechamento das Quadras Poliesportivas | Alvorada/RS | Em execução | 4923% |  | 253371.31 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54343
2023-04-01 | FUNASA | CV 2397/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Itaueira/PI | Em execução |  |  | 253277 | 174669 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170396
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015380) EM PORFÍRIO JOSÉ PINHO - Presidente Juscelino - MA | Presidente Juscelino/MA | Em execução | 1.46% |  | 253259.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015380
2023-04-01 | FUNASA | CV 2034/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Socorro do Piauí/PI | Em execução |  |  | 253228 | 249479 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170278
2023-04-01 | FUNASA | CV 0871/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Piritiba/BA | Em execução |  |  | 253182 | 49257 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1206180892
2023-04-01 | CAIXA | 857083 | este repasse será destinado para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas, localizado na zona urbana do município de água branca - alagoas | Água Branca/AL | Paralisada | 0% | 48.22% | 253167.43 | 121964.84 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045072
2023-04-01 | CAIXA | 885371 | melhoria na mobilidade urbana através da pavimentação (incluindo suas sub-modalidades) de diversas vias pertencentes ao perímetro urbano do município de conchas/sp | Conchas/SP | Paralisada | 0% | 56.2% | 253145.82 | 134173.77 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064286
2023-04-01 | CAIXA | 802184 | estruturação da rede de serviços de proteção social básica – construção de centro de referência de assistência social - cras | Araçoiaba/PE | Em execução | 0% | 75.13% | 253000 | 187812.8 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1019704
2023-04-01 | CAIXA | 884797 | construção do barracão da feira municipal na avenida jorge teixeira - setor 1, no município de alto paraíso/ro | Alto Paraíso/RO | Em execução | 0% | 19.1% | 253000 | 45607.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065072
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008355) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Urbano Santos - MA | Urbano Santos/MA | Paralisada | 3.94% |  | 252979.22 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008355
2023-04-01 | CAIXA | 905285 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Planalto/RS | Em execução | 0% | 35.96% | 252918 | 89891.37 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1072941
2023-04-01 | CAIXA | 880500 | pavimentação de vias no município de lagoa do tocantins – to | Lagoa do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 8.76% | 252857.14 | 19512.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056996
2023-04-01 | FUNASA | CV 0105/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Prata/PB | Em execução |  |  | 252790 | 176594 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1905170218
2023-04-01 | CAIXA | 855283 | revitalização e ampliação da orla do rio tocantins primeira etapa | Porto Franco/MA | Em execução | 44.13% | 41.68% | 252750 | 101587.89 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039786
2023-04-01 | CAIXA | 884838 | pavimentação de rua no perímetro urbano do município de timbó | Timbó/SC | Paralisada | 70.54% | 90.97% | 252732.05 | 217199.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064026
2023-04-01 | CAIXA | 870393 | calçamento com bloquetes sextavados de parte da rua são joão localizada no pouso altinho, rua joão gonçalves de toledo localizada no bairro do pouso alto e rua joão pereira lima no bairro alto | Natividade da Serra/SP | Paralisada | 0% | 43.91% | 252653.7 | 107030.28 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057132
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014986) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Raposos - MG | Raposos/MG | Em execução | 75.14% |  | 252598.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014986
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA POVOADO DE NOVA ESPERANCA | Ribeira do Pombal/BA | Em execução | 0% |  | 252556 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11839421000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006963) Brigagão | Bueno Brandão/MG | Paralisada | 22.82% |  | 252550.8 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006963
2023-04-01 | FUNASA | CV 2040/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | João Costa/PI | Em execução |  |  | 252480 | 248730 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170276
2023-04-01 | FUNASA | CV 0375/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Fátima/BA | Em execução |  |  | 252381 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0311176736
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017054) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Uauá - BA | Uauá/BA | Em execução |  |  | 252344.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017054
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE BUENOS AIRES | Amontada/CE | Em execução | 0% |  | 252276 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11872404000121001
2023-04-01 | CAIXA | 787040 | apoio a projetos de infraestrutura turistica- reforma da praça herondina moreira xavier e do centro de cultura, localizado na mesma praça. | Ipanema/MG | Em execução | 69.45% | 87.46% | 252274.12 | 213195.27 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1006384
2023-04-01 | CAIXA | 793983 | projeto de implantação da praça de eventos do município de firmino alves - bahia. | Firmino Alves/BA | Paralisada | 0% | 45.02% | 252250 | 109741.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1010584
2023-04-01 | CAIXA | 806721 | construção de quadra poliesportiva coberta na escola pacheco prates em sant'ana do livramento. | Sant'Ana do Livramento/RS | Paralisada | 0% | 71.81% | 252200 | 179233.84 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014894
2023-04-01 | CAIXA | 894499 | pavimentação e/ou recapeamento asfáltico de vias urbanas no município de ribeirão vermelho. | Ribeirão Vermelho/MG | Em execução | 0% | 84.31% | 252173.06 | 201287.01 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068721
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006912) Emenda Parlamentar 1730004 - PM Ibiá/MG - Rural - Ibiá - MG | Ibiá/MG | Paralisada | 27.83% |  | 252164.5 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006912
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015930) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Missão Velha - CE | Missão Velha/CE | Paralisada | 68.64% |  | 252070 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015930
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002046) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itinga - MG | Itinga/MG | Em execução | 49.92% |  | 252066.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002046
2023-04-01 | SIMEC |  | (30265) PAC 2 - EE DR ANTÔNIO FERREIRA L DIAS (3143427) | Governador Valadares/MG | Em execução | 60.02% |  | 252060.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30265
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS XUCURU ERASMO DIAS DOS SANTOS | Belo Jardim/PE | Em execução | 0% |  | 252032 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10241913000117010
2023-04-01 | CAIXA | 884540 | pavimentação em bloquetes nas vias urbanas no município de barra do ouro-tocantins. | Barra do Ouro/TO | Em execução | 0% | 64.02% | 252024.5 | 158971.59 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065404
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003382) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Vitória do Mearim - MA | Vitória do Mearim/MA | Em execução | 72.6% |  | 252015.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003382
2023-04-01 | CAIXA | 855340 | melhoria do acesso à água no município de axixá. | Axixá/MA | Paralisada | 42.01% | 34.01% | 252000 | 85019.43 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047456
2023-04-01 | FUNASA | CV 0089/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Pastos Bons/MA | Em execução |  |  | 252000 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162486
2023-04-01 | FUNASA | CV 0140/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 251957 | 174623 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2205170461
2023-04-01 | CAIXA | 886744 | construção de quadra de esporte no município de monte alegre,sergipe. | Monte Alegre de Sergipe/SE | Paralisada | 0% | 14.55% | 251900 | 34728.81 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063532
2023-04-01 | CAIXA | 903579 | pavimentação em ruas na área urbana do município de iguaracy - pe. | Iguaracy/PE | Paralisada | 0% | 6.1% | 251892.55 | 14581.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072380
2023-04-01 | CAIXA | 893525 | pavimentação em paralelepípedos, no município de riachão do bacamarte | Riachão do Bacamarte/PB | Paralisada | 72.68% | 72.68% | 251888.38 | 173513.11 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069651
2023-04-01 | CAIXA | 865691 | pavimentação em pedra tosca na sede do município de cariús/ce. | Cariús/CE | Em execução | 44.99% | 45.01% | 251819.22 | 113167.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053344
2023-04-01 | CAIXA | 904269 | construção de praça pública e melhorias na rede de iluminação pública | São Félix de Minas/MG | Paralisada | 0% | 29.95% | 251803.5 | 71537.14 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072431
2023-04-01 | CAIXA | 856873 | pavimentação de ruas no município de guaratinga-ba | Guaratinga/BA | Paralisada | 0% | 48.56% | 251756 | 119389.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1045214
2023-04-01 | CAIXA | 822214 | pavimentação urbana | Goiandira/GO | Paralisada | 28.13% | 31.89% | 251625.45 | 78411.87 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1023928
2023-04-01 | CAIXA | 829960 | pavimentação em pedra tosca no município de meruoca/ce. | Meruoca/CE | Em execução | 31.35% | 16.5% | 251591.72 | 40562.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029881
2023-04-01 | CAIXA | 903603 | pavimentação urbana na rua manoel ferreira da silva | Peruíbe/SP | Em execução | 0% | 27.05% | 251519.16 | 64600.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072122
2023-04-01 | CAIXA | 874285 | 1ª etapa da reforma do ginásio poliesportivo do município de iuna - es. | Iúna/ES | Em execução | 56.12% | 58.7% | 251482.44 | 130818.63 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058107
2023-04-01 | FUNASA | CV 0171/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Poções/BA | Em execução |  |  | 251474 | 246542 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1405141369
2023-04-01 | CAIXA | 884901 | pavimentação de ruas | Itabaianinha/SE | Paralisada | 0% | 52.85% | 251469.19 | 126187.21 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065252
2023-04-01 | CAIXA | 844577 | pavimentação da rua dorval lampert etapa 2 | São Pedro do Sul/RS | Paralisada | 75.15% | 93.45% | 251444.68 | 229755.76 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037502
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001443) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Santa Filomena/PI | Paralisada | 27.36% |  | 251417.97 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001443
2023-04-01 | CAIXA | 893533 | adequação do mercado público do município de igaracy - pb | Igaracy/PB | Em execução | 0% | 26.51% | 251377.36 | 63297.9 |  |  | Outros | CAIXA-1069063
2023-04-01 | CAIXA | 887346 | construção de portal de entrada no município de santa teresinha/pb | Santa Teresinha/PB | Em execução | 0% | 20% | 251302.04 | 49660 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063900
2023-04-01 | CAIXA | 647645 | CONSTRUCAO DE PORTAIS DA CIDADE | Godofredo Viana/MA | Em execução | 7.61% | 7.6% | 251288.7 | 18536.64 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-275656
2023-04-01 | CAIXA | 716308 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO POVOADO AGROVILA NO MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA. | Palmeirândia/MA | Em execução | 44.05% | 42.52% | 251288.65 | 103642.8 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-305075
2023-04-01 | CAIXA | 891487 | reforma de praças no município de ingazeira. | Ingazeira/PE | Em execução | 0% | 20.45% | 251253.06 | 48826.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066700
2023-04-01 | CAIXA | 855372 | infraestrutura no parque do gaúcho. | Bagé/RS | Paralisada | 0% | 75.59% | 251215 | 184246.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037636
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente Contrato é a Execução dos Serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Construção de Rede de Ciclovias em Travessias Urbanas da BR-101/RN, BR-226/RN e BR-406/RN na Região Metropolitana de Natal/RN. | Natal/RN | Em execução |  |  | 251127.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10141
2023-04-01 | CAIXA | 888189 | construção do portal de entrada da cidade de rubelita/mg | Rubelita/MG | Em execução | 0% | 12.49% | 251093.75 | 31228 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066718
2023-04-01 | CAIXA | 908284 | pavimentação. | Rancho Alegre D'Oeste/PR | Paralisada | 0% | 20.81% | 251061.12 | 49689.99 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074287
2023-04-01 | CAIXA | 882141 | construção de centro de especialidades odontológicas | São Mamede/PB | Em execução | 0% | 20% | 251053.85 | 50000 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1063235
2023-04-01 | CAIXA | 902964 | adequação de estradas vicinais no município de sigefredo pacheco – pi. | Sigefredo Pacheco/PI | Em execução | 0% | 74.41% | 251000 | 186188.86 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072357
2023-04-01 | FUNASA | CV 0093/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São João dos Patos/MA | Em execução |  |  | 251000 | 125000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405162488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007869) Quadra João Palmeira - Cidelândia - MA | Cidelândia/MA | Paralisada | 99.47% |  | 250979.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007869
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007870) Quadra da Viração - Cidelândia - MA | Cidelândia/MA | Paralisada | 88.54% |  | 250979.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007870
2023-04-01 | CAIXA | 873068 | apoio a projeto de infraestrutura turística-revitalização de prédio público para implantação de museu no município de três corações/mg. | Três Corações/MG | Em execução | 31.45% | 35.7% | 250920.74 | 79553.1 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059809
2023-04-01 | FUNASA | CV 2027/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Murici dos Portelas/PI | Em execução |  |  | 250874 | 248374 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170302
2023-04-01 | CAIXA | 884598 | pavimentação de vias urbanas na zona urbana. | Barbacena/MG | Em execução | 0% | 6.37% | 250808.08 | 15806.21 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065450
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013091) Construção de Quadra Escolar Coberta na ESC. MUL. FCO. Saraiva - Maranguape - CE | Maranguape/CE | Em execução | 92.15% |  | 250735.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013091
2023-04-01 | CAIXA | 899426 | revitalização da praça da comunidade 18 roso no município de vila maria/rs. | Vila Maria/RS | Em execução | 0% | 20% | 250706.46 | 47771.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070058
2023-04-01 | CAIXA | 900480 | pavimentação de vias urbanas na sede do município de almenara/mg. | Almenara/MG | Paralisada | 0% | 40.18% | 250690.21 | 95962.76 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070941
2023-04-01 | CAIXA | 850006 | implantação de 1 (um) sistema simplificado de abastecimento de água no povoado monge belo 2, no município de itapecuru mirim/ma | Itapecuru Mirim/MA | Em execução | 0% | 19.95% | 250600 | 49880 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1045618
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MAE OTAVIA | Pereiro/CE | Em execução | 0% |  | 250600 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11265959000117709
2023-04-01 | CAIXA | 829527 | execu??o de pavimentação asf?ltica na zona urbana do munic?pio de rio sono-to. | Rio Sono/TO | Em execução | 58% | 50% | 250587.2 | 122925 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031968
2023-04-01 | CAIXA | 844753 | construção de praças públicas no município de umbaúba | Umbaúba/SE | Paralisada | 49.32% | 59.1% | 250544.46 | 145286.07 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039487
2023-04-01 | CAIXA | 902694 | adequação de estradas vicinais no município de buriti dos lopes-pi. | Buriti dos Lopes/PI | Em execução | 96.13% | 88.44% | 250510 | 221278.33 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072197
2023-04-01 | CAIXA | 902696 | adequação de estradas vicinais no município de agricolândia-pi. | Agricolândia/PI | Paralisada | 0% | 52.97% | 250510 | 132546.52 | Discricionariedade do gestor público |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072194
2023-04-01 | CAIXA | 862050 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de convivencia - cc | Ijuí/RS | Paralisada | 54.88% | 65.31% | 250502 | 163277.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1047618
2023-04-01 | CAIXA | 848949 | implantação de sistema de abastecimento de água no povoado são josé dos lopes no município de cachoeira grande/ma. | Cachoeira Grande/MA | Em execução | 0% | 48.92% | 250500 | 122305.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1046127
2023-04-01 | CAIXA | 855432 | melhoria do acesso à água em comunidade do município de alto alegre do maranhão/ma | Alto Alegre do Maranhão/MA | Paralisada | 0% | 46.77% | 250500 | 116929.78 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047407
2023-04-01 | CAIXA | 855543 | melhoria do acesso à água em comunidade do município de bacurituba. | Bacurituba/MA | Paralisada | 0% | 44.3% | 250500 | 110759.2 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047419
2023-04-01 | FUNASA | CV 1956/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Francisco Santos/PI | Em execução |  |  | 250400 | 250000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0212170128
2023-04-01 | CAIXA | 831362 | reforma do campo de futebol no município de angicos/rn. | Angicos/RN | Em execução | 0% | 18.14% | 250356.53 | 44220.11 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032177
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE D MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANT | Rio Preto da Eva/AM | Em execução | 0% |  | 250351 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13284015000121004
2023-04-01 | CAIXA | 889402 | pavimentação de ruas no bairro josé pedro dos santos, no loteamento portal ii, no município de sapé - pb | Sapé/PB | Paralisada | 0% | 72.51% | 250332.23 | 173114.8 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065650
2023-04-01 | FUNASA | CV 0274/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São Félix do Piauí/PI | Em execução |  |  | 250281 | 173096 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0708174210
2023-04-01 | CAIXA | 824447 | construção de poços, reservatórios e redes de distribuição de água potável. | Palmeira das Missões/RS | Paralisada | 0.62% | 10.24% | 250260 | 25603.92 | Dificuldade técnica da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1027347
2023-04-01 | CAIXA | 834611 | construção do centro cultural de barra do guarita/rs. | Barra do Guarita/RS | Paralisada | 82.15% | 81.89% | 250260 | 204720.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1034250
2023-04-01 | CAIXA | 889907 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Bela Vista de Goiás/GO | Paralisada | 0% | 8.93% | 250260 | 22325.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1067697
2023-04-01 | FUNASA | CV 3870/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Brejo do Piauí/PI | Em execução |  |  | 250260 | 249960 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170277
2023-04-01 | FUNASA | CV 0027/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Novo Airão/AM | Em execução |  |  | 250259 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1010053928
2023-04-01 | CAIXA | 854867 | melhoria do acesso à água em comunidade do município de igarapé do meio-ma. | Igarapé do Meio/MA | Paralisada | 86.39% | 84.66% | 250250.25 | 211653.3 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047366
2023-04-01 | FUNASA | CV 3884/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Água Branca/PI | Em execução |  |  | 250196 | 249896 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1512170567
2023-04-01 | CAIXA | 917785 | pavimentação asfáltica em vias de perímetro urbano de guabiju-rs | Guabiju/RS | Paralisada | 0% | 97.24% | 250152.36 | 232271.59 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079362
2023-04-01 | CAIXA | 851745 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Igarapava/SP | Em execução | 70.99% | 77.69% | 250142 | 194215.62 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045240
2023-04-01 | SESU |  | Reforma para implantação de Almoxarifado de Químicos | Porto Alegre/RS | Paralisada | 1711% |  | 250119.36 | 42402.43 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52793
2023-04-01 | FUNASA | CV 2361/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Antônio Almeida/PI | Em execução |  |  | 250091 | 174854 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170367
2023-04-01 | CAIXA | 803721 | recapeamento asfáltico no município de edealina-go. | Edealina/GO | Paralisada | 61.37% | 79.37% | 250060.64 | 195132.74 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1017376
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007180) QUADRA COBERTA- ESC PEDRO OLIMPIO RIBEIRO - Borba - AM | Borba/AM | Paralisada | 41.2% |  | 250057.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007180
2023-04-01 | CAIXA | 877979 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Doverlândia/GO | Paralisada | 0% | 18.96% | 250044 | 47397.81 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061508
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE | Santo Cristo/RS | Em execução | 0% |  | 250038 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13572125000120001
2023-04-01 | CAIXA | 877980 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Doverlândia/GO | Paralisada | 0% | 2.09% | 250008 | 5222.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1061507
2023-04-01 | CAIXA | 886786 | construção de quadra poliesportiva. | Santa Izabel do Pará/PA | Em execução | 0% | 67.62% | 250006.6 | 161431.6 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063699
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE PALMARES KM12 | Porto Velho/RO | Em execução | 0% |  | 250004 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11155765000117710
2023-04-01 | CAIXA | 850435 | implantacao e modernizacao de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer no municipio de porto alegre do tocantins. | Porto Alegre do Tocantins/TO | Paralisada | 55.46% | 48.34% | 250000.25 | 117833.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1044144
2023-04-01 | CAIXA | 705672 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JOAO DIAS | Valença/RJ | Em execução | 2% | 1.18% | 250000 | 2306.44 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-297396
2023-04-01 | CAIXA | 778411 | reforma e ampliação do campo de futebol de baia formosa/rn. | Baía Formosa/RN | Paralisada | 3.56% | 0% | 250000 | 0 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1000827
2023-04-01 | CAIXA | 790612 | construção de uma arena de futebol de areia ( beat soccer ) | Morros/MA | Paralisada | 70.04% | 48.29% | 250000 | 117697.03 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1008757
2023-04-01 | CAIXA | 794860 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de três barras. | Três Barras/SC | Paralisada | 59.84% | 48.28% | 250000 | 120690.17 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011124
2023-04-01 | CAIXA | 794866 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de turvânia, estado de goiás. | Turvânia/GO | Em execução | 96.12% | 73.93% | 250000 | 184821.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011123
2023-04-01 | CAIXA | 794943 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do portal turístico, acesso a cidade turística de lençóis. dotado de infra estrutura de apoio. | Lençóis/BA | Paralisada | 42.89% | 42.98% | 250000 | 104759.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1011223
2023-04-01 | CAIXA | 795167 | implementação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional, recreativo e de lazer. | Parnarama/MA | Paralisada | 2.41% | 79.22% | 250000 | 193091.4 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1011281
2023-04-01 | CAIXA | 796049 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de alegrete, estado do rio grande do sul. | Alegrete/RS | Em execução | 88.2% | 94.77% | 250000 | 236918 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011627
2023-04-01 | CAIXA | 800388 | implantação e modernização de quadra poliesportiva | Itaguatins/TO | Em execução | 10.11% | 30.43% | 250000 | 74163.71 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1014112
2023-04-01 | CAIXA | 805581 | implantação de pavimentação em ruas no município de piancó – pb | Piancó/PB | Paralisada | 59.13% | 50% | 250000 | 122925 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018105
2023-04-01 | CAIXA | 818491 | construção de quadra poliesportiva | Orizona/GO | Paralisada | 69.39% | 71.48% | 250000 | 174234.45 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1024298
2023-04-01 | CAIXA | 820299 | implantação de um centro de cultura no município de são pedro/rn. | São Pedro/RN | Paralisada | 31.3% | 30.01% | 250000 | 73156.68 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1024053
2023-04-01 | CAIXA | 823964 | pavimentação do acesso ao mirante frei damião no município de santa cruz do capibaribe-pe. | Olinda/PE | Paralisada | 57.24% | 42.29% | 250000 | 103073.48 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1024089
2023-04-01 | CAIXA | 828567 | pavimentação e drenagem de diversas ruas no município de pedro régis - pb | Pedro Régis/PB | Paralisada | 42.65% | 38.2% | 250000 | 93903.2 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029340
2023-04-01 | CAIXA | 828589 | pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas no município de pedro régis - pb | Pedro Régis/PB | Paralisada | 82.85% | 60.33% | 250000 | 148326.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029336
2023-04-01 | CAIXA | 829458 | pavimentação asfáltica urbana nos setores raimundo martins de azevedo e conjunto aurora. | Guaraíta/GO | Em execução | 24.2% | 67.55% | 250000 | 166075.59 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030579
2023-04-01 | CAIXA | 829797 | pavimentação de vias publicas do município de carira | Carira/SE | Em execução | 64% | 71.99% | 250000 | 176976.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030309
2023-04-01 | CAIXA | 832131 | implantação de infraestrutura urbana na localidade de banco da vitória, ilhéus/ba, 3º etapa. | Salvador/BA | Paralisada | 0% | 12.38% | 250000 | 30185.07 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1030726
2023-04-01 | CAIXA | 833321 | construção de obras de artes correntes nas estradas vicinais, no município de itaguatins-to. | Itaguatins/TO | Em execução | 21.38% | 39% | 250000 | 95057.39 |  |  | Agricultura | CAIXA-1033462
2023-04-01 | CAIXA | 840105 | recuperação de estrada vicinal no município de são benedito/ce | São Benedito/CE | Paralisada | 77.17% | 50% | 250000 | 121875 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1036082
2023-04-01 | CAIXA | 843710 | reforma e ampliação de quadra poliesportiva no municipio de presidente medici/ma | Presidente Médici/MA | Paralisada | 69.03% | 80.86% | 250000 | 197093.31 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037615
2023-04-01 | CAIXA | 844153 | implantação do mercado de carnes no município de itaporanga d'ajuda. | Itaporanga d'Ajuda/SE | Paralisada | 0% | 0% | 250000 | 0 | Dificuldade financeira da empresa executora |  | Agricultura | CAIXA-1042001
2023-04-01 | CAIXA | 844991 | implantação de pavimentação e drenagem em diversas ruas no povoado colonia treze, município de lagarto - se | Lagarto/SE | Paralisada | 0% | 45.82% | 250000 | 112641.47 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040502
2023-04-01 | CAIXA | 845145 | construção de passeios em vias públicas | Ponte Alta/SC | Paralisada | 0% | 8.7% | 250000 | 21394.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040843
2023-04-01 | CAIXA | 845272 | pavimentação de diversas ruas do município de itagimirim/bahia. | Itagimirim/BA | Paralisada | 36.84% | 35.76% | 250000 | 87922.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040908
2023-04-01 | CAIXA | 846103 | pavimentações no município. | Propriá/SE | Paralisada | 0% | 42.54% | 250000 | 104595.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1040913
2023-04-01 | CAIXA | 846235 | pavimentação de diversas ruas do município de areia branca/rn. | Areia Branca/RN | Paralisada | 52.81% | 42.31% | 250000 | 104029.65 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041144
2023-04-01 | CAIXA | 846549 | pavimentação e restauração de ruas no município de aquidabã. | Aquidabã/SE | Paralisada | 0% | 32.99% | 250000 | 81114.16 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041475
2023-04-01 | CAIXA | 846949 | urbanização do acesso à lagoa de guaraíras, neste município de tibau do sul - rn. | Tibau do Sul/RN | Paralisada | 47.37% | 63.48% | 250000 | 154734.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039622
2023-04-01 | CAIXA | 847653 | reformas no parque gov. joão alves filho, em cristinápolis/se. | Cristinápolis/SE | Paralisada | 0% | 28.9% | 250000 | 70434.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039683
2023-04-01 | CAIXA | 847695 | construção do centro de eventos arena da serra | Serra de São Bento/RN | Paralisada | 0% | 35.29% | 250000 | 86023.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039714
2023-04-01 | CAIXA | 847713 | construção de praças no município de porto de pedras - al | Porto de Pedras/AL | Paralisada | 0% | 48.86% | 250000 | 119097.27 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040139
2023-04-01 | CAIXA | 847756 | reforma na orla da ilha do ouro no município de porto da folha-se | Porto da Folha/SE | Paralisada | 0% | 20% | 250000 | 48750 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1037625
2023-04-01 | CAIXA | 848253 | construção do balneário do distrito de quixaba, no município de glória - ba. | Glória/BA | Paralisada | 0% | 26.32% | 250000 | 64151.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039789
2023-04-01 | CAIXA | 849824 | construção do portico de entrada de chapada da natividade – to | Chapada da Natividade/TO | Paralisada | 74.94% | 74.86% | 250000 | 182469.62 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043778
2023-04-01 | CAIXA | 851342 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Santa Cruz de Goiás/GO | Paralisada | 28.46% | 23.32% | 250000 | 58308.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046701
2023-04-01 | CAIXA | 851708 | pavimentação asfáltica de acesso ao parque ecológico e balneário no município de santa rita do araguaia-go. | Santa Rita do Araguaia/GO | Em execução | 62.71% | 95.96% | 250000 | 233890.54 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1044650
2023-04-01 | CAIXA | 851737 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Calumbi/PE | Paralisada | 46.51% | 75.1% | 250000 | 187755.9 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046742
2023-04-01 | CAIXA | 851752 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Doverlândia/GO | Paralisada | 51.08% | 50.55% | 250000 | 126382.72 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046752
2023-04-01 | CAIXA | 852214 | construção de praça pública | Extremoz/RN | Paralisada | 26.96% | 22.42% | 250000 | 54654.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1043989
2023-04-01 | CAIXA | 852223 | construção de pórtico no município de monte alegre de sergipe. | Monte Alegre de Sergipe/SE | Paralisada | 0% | 48.3% | 250000 | 117738.3 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039689
2023-04-01 | CAIXA | 852297 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Brejo Grande do Araguaia/PA | Paralisada | 81.05% | 77.92% | 250000 | 194793.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046775
2023-04-01 | CAIXA | 852961 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Belo Horizonte/MG | Paralisada | 0% | 21.67% | 250000 | 54163.3 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1045262
2023-04-01 | CAIXA | 853068 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Cumaru/PE | Em execução | 0% | 42.91% | 250000 | 107279.46 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1046999
2023-04-01 | CAIXA | 855416 | melhoria do acesso à água em comunidade do município de município de rosário – ma | Rosário/MA | Paralisada | 0% | 22.36% | 250000 | 54621.16 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1047377
2023-04-01 | CAIXA | 859175 | apoio a projetos de infraestrutura turística (reforma da rodoviária do município de gilbués). | Gilbués/PI | Em execução | 3.04% | 65.28% | 250000 | 159119.18 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045914
2023-04-01 | CAIXA | 863958 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Lagoa dos Gatos/PE | Em execução | 0% | 12.1% | 250000 | 30238.98 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048250
2023-04-01 | CAIXA | 868658 | pavimentação asfáltica em vias publicas de pequizeiro | Pequizeiro/TO | Paralisada | 0% | 74.88% | 250000 | 166878.66 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054623
2023-04-01 | CAIXA | 870160 | construção do portal da cidade de camacã - ba | Camacan/BA | Paralisada | 0% | 75.67% | 250000 | 168630.57 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055324
2023-04-01 | CAIXA | 873221 | pavimentação de ruas no município de boquim/se. | Boquim/SE | Paralisada | 53.33% | 49.44% | 250000 | 121955.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1058676
2023-04-01 | CAIXA | 888608 | reforma e modernização do campo municipal de paço do lumiar/ma. | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 0% | 43.41% | 250000 | 103639.37 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063519
2023-04-01 | CAIXA | 891468 | construção de praça de táxi e infraestrutura no município de iguaraci. | Iguaracy/PE | Em execução | 0% | 75.06% | 250000 | 179205.04 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065835
2023-04-01 | CAIXA | 892654 | recuperação das estradas vicinais no município de colinas do tocantins - to. | Colinas do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 20% | 250000 | 47750 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067838
2023-04-01 | CAIXA | 894594 | elaboração e execução de projeto técnico de regularização fundiária do bairro bela vista e bairro boa vista em são joão do manhuaçu/mg. | São João do Manhuaçu/MG | Em execução | 0% | 19.6% | 250000 | 46795 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1068575
2023-04-01 | CAIXA | 906786 | construção de galpão industrial têxtil no município de lajes pintadas/rn | Lajes Pintadas/RN | Em execução | 0% | 62.65% | 250000 | 149650.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073603
2023-04-01 | FUNASA | CV 0410/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ibicuí/BA | Em execução |  |  | 250000 | 50000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA0304180421
2023-04-01 | FUNASA | CV 0698/11 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Bom Sucesso/PB | Em execução |  |  | 250000 | 244897 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2610113713
2023-04-01 | FUNASA | CV 2329/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Chalé/MG | Em execução |  |  | 250000 | 175000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1812182368
2023-04-01 | FUNASA | CV 3108/17 | SANEAMENTO RURAL | Simolândia/GO | Em execução |  |  | 250000 | 49407 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2911176801
2023-04-01 | FUNASA | CV 4145/17 | SANEAMENTO RURAL | Santa Cecília/PB | Em execução |  |  | 250000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1412170512
2023-04-01 | SISMOB |  | CER (CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) | Porciúncula/RJ | Em execução | 77% |  | 250000 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12097798000113010
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF DONATOS SANTA VITORIA DO PALMAR | Santa Vitória do Palmar/RS | Em execução | 0% |  | 250000 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10496697000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSP MATERN MUNICIPAL | Viçosa do Ceará/CE | Em execução | 0% |  | 250000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11787351000117705
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL MUNICIPAL DE PIABETA | Magé/RJ | Em execução | 0% |  | 250000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12133004000117008
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE JOSE DELFINO DOS SANTOS | Montividiu do Norte/GO | Em execução | 0% |  | 249999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08013657000117701
2023-04-01 | CAIXA | 799610 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Ijuí/RS | Em execução | 94.14% | 91.04% | 249998.04 | 227607.58 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1013769
2023-04-01 | SISMOB |  | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF | Nova Esperança do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 249998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12516573000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE NILOPOLIS CACHOEIRA DOURADA | Cachoeira Dourada/GO | Em execução | 0% |  | 249997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07445626000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JENIPAPO | Puxinanã/PB | Em execução | 0% |  | 249997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10521892000122001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE NIS I RENASCENCA | Renascença/PR | Em execução | 0% |  | 249996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08892866000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA FLORIPA DE OLIVEIRA | Rio Branco do Ivaí/PR | Em execução | 0% |  | 249996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10636073000121009
2023-04-01 | SISMOB |  | PS ORLANDO DO RIO | Bela Vista do Paraíso/PR | Em execução | 0% |  | 249995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10410574000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS FREDERICO OZANAN E SANTA LUCIA I II DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Em execução | 0% |  | 249995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00390877000121014
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE MISTA DE SAUDE DE DUMONT | Dumont/SP | Em execução | 0% |  | 249995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11680230000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA DE ITAMONTE | Itamonte/MG | Em execução | 0% |  | 249994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19364150000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CARRAPATEIRA | Carrapateira/PB | Em execução | 0% |  | 249994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11579536000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PALMARES | Banzaê/BA | Em execução | 0% |  | 249994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11303247000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SALGADO | Banzaê/BA | Em execução | 0% |  | 249994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11303247000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA JADERLANDIA | Rondon do Pará/PA | Em execução | 0% |  | 249994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12826879000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DORIVAL GARCIA DE MATTOS | Iconha/ES | Em execução | 0% |  | 249991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10700073000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE PSF VILA SAO PAULO CAPAO BONITO | Capão Bonito/SP | Em execução | 0% |  | 249991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11179202000117729
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICO XAPH ABRAHAO | Nova Venécia/ES | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14785598000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE NOVA OLIMPIA | Nova Olímpia/PR | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00789980000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | POLICLINICA NORTE DR WALDIR COSTA | Nova Friburgo/RJ | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11399442000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS VEREADOR JOAO QUEIROZ DE SOUSA | Pau dos Ferros/RN | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11692750000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NSA SRA DE FATIMA | Nova Olinda/CE | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02437268000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMIR PITOMBEIRA DA COSTA | Oliveira de Fátima/TO | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11069418000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ARAGUACEMA | Araguacema/TO | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11348280000114003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE ELOI DE LIMA MACHADO | Ministro Andreazza/RO | Em execução | 0% |  | 249990 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19361548000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | USF ANGELO TOMAZIN | Sumaré/SP | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11309083000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DO TEXACO | Itapitanga/BA | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11353036000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | USF FRANCISCO JOSE FERREIRA | Guaxupé/MG | Em execução | 0% |  | 249990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19111832000117704
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS APIO CARDOSO ITAPEVA | Itapeva/MG | Em execução | 50% |  | 249989 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11407911000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DR JOAO RODRIGUES MOREIRA | General Salgado/SP | Em execução | 17% |  | 249988 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11875037000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | USF I DE GUAIMBE | Guaimbê/SP | Em execução | 0% |  | 249988 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11851092000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL DE BASE PORTO VELHO | Porto Velho/RO | Em execução | 0% |  | 249984 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00733062000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE IGUARACU | Iguaraçu/PR | Em execução | 0% |  | 249982 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08823037000121001
2023-04-01 | CAIXA | 825849 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 85.57% | 82.06% | 249978.2 | 205122.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1028479
2023-04-01 | FUNASA | CV 2010/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Gilbués/PI | Em execução |  |  | 249974 | 49875 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170323
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE PAES BARRETO | Cachoeiro de Itapemirim/ES | Em execução | 0% |  | 249974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09288947000119008
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE NIS I SAO JORGE DOESTE | São Jorge d'Oeste/PR | Em execução | 0% |  | 249969 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09275990000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM IVO EDUARDO DA SILVA | Novo Repartimento/PA | Em execução | 0% |  | 249968 |  | Abandono pela empresa, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09555110000120004
2023-04-01 | CAIXA | 836039 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Jaú/SP | Paralisada | 52.66% | 62.48% | 249966 | 156179.42 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1034394
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Coberta do Bloco 1 - Campus Mucambinho/ Sobral | Sobral/CE | Em execução | 1977% |  | 249950.25 | 49410.9 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54593
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JARDIM NOVA CUMBICA | Guarulhos/SP | Em execução | 0% |  | 249940 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-16807135000120010
2023-04-01 | SISMOB |  | USF BAIRRO DO DESPEZIO | São Lourenço da Serra/SP | Em execução | 0% |  | 249935 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11140541000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE FATIMA GUSMAO | Poté/MG | Em execução | 0% |  | 249930 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13160378000115002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015599) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa Real - BA | Lagoa Real/BA | Em execução | 59.24% |  | 249925.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015599
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE APODI | Apodi/RN | Em execução | 0% |  | 249900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11424658000116013
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE JOAQUIM MARTINS LOPES | Luís Gomes/RN | Em execução | 0% |  | 249900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12268029000114001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE VILA MARTINS PEREIRA | Rorainópolis/RR | Em execução | 0% |  | 249900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12236981000114008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IRMA AVILA JURUTI VELHO | Juruti/PA | Em execução | 0% |  | 249900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11624213000116003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE RUBEN NOAL | Santa Maria/RS | Em execução | 0% |  | 249900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12964512000115003
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE QUITERIA | São Jerônimo/RS | Em execução | 0% |  | 249891 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12143932000119005
2023-04-01 | SISMOB |  | PAS DR ANTONIO CARLOS PUTINATTI | Ipaussu/SP | Em execução | 0% |  | 249862 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13902599000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA BENTO GONCALVES | Alegrete/RS | Em execução | 0% |  | 249860 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11431321000117004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE ONEYDE DE CARVALHO EACS | Santa Maria/RS | Em execução | 0% |  | 249860 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12964512000117004
2023-04-01 | FUNASA | CV 1932/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Novo Santo Antônio/PI | Em execução |  |  | 249845 | 249546 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0112170109
2023-04-01 | SIMEC |  | (1112285) Reforma CEI Cantinho da Pedrita - Itá - SC | Itá/SC | Em execução | 95.03% |  | 249831.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1112285
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DA PÓS GRADUAÇÃO DO DEPTO ENGENHARIA BIOMÉDICA | Recife/PE | Em execução | 1134% |  | 249794.53 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54824
2023-04-01 | CAIXA | 800598 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção da orla fluvial do rio do peixe. | Piraí do Norte/BA | Paralisada | 23.16% | 29.07% | 249750 | 70857.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1014353
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ESF URBANO BARRA DO TURVO | Barra do Turvo/SP | Em execução | 0% |  | 249750 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11826961000115004
2023-04-01 | FUNASA | CV 1381/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Marilena/PR | Em execução |  |  | 249736 | 174117 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2707172962
2023-04-01 | CAIXA | 828805 | pavimentação em diversas ruas da cidade | Arcoverde/PE | Paralisada | 95.86% | 50.84% | 249728.19 | 124998.31 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030411
2023-04-01 | CAIXA | 846129 | pavimentação de vias públicas na cidade de timbauba/pe | Timbaúba/PE | Paralisada | 0% | 44.95% | 249727.44 | 112022.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041674
2023-04-01 | FUNASA | CV 3530/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Regeneração/PI | Em execução |  |  | 249700 | 174580 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0512170423
2023-04-01 | CAIXA | 885405 | infraestrutura urbana - pavimentação em ruas do município. | Apiaí/SP | Em execução | 0% | 47.88% | 249659.37 | 114308.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064253
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE LIDIA BOLL | Nova Santa Rosa/PR | Em execução | 0% |  | 249648 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09157410000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | PM APA UBS NOVA BRASILIA | Amapá/AP | Em execução | 0% |  | 249637 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11739074000119008
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE CARECO | Ervália/MG | Em execução | 0% |  | 249634 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11610289000117013
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JD DAS PALMEIRAS | Juquitiba/SP | Em execução | 0% |  | 249620 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11323994000120005
2023-04-01 | CAIXA | 866986 | requalificação urbanística do espaço no centro da cidade, na área de entorno das ruas major toscano de brito,boticário manoel caldas e são francisco no município de itapiúna –ce | Itapiúna/CE | Paralisada | 63.93% | 44.62% | 249611.89 | 107942.29 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1053399
2023-04-01 | CAIXA | 909330 | pavimentação da travessa juarez tadeu franco | Triunfo/RS | Em execução | 0% | 67.02% | 249595 | 160079.58 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075025
2023-04-01 | CAIXA | 844836 | construção de praça pública no municipio de capitão gervasio oliveira - pi. | Capitão Gervásio Oliveira/PI | Em execução | 67.58% | 60% | 249593.91 | 147510 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039571
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE RETIRO | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 249584 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121008
2023-04-01 | CAIXA | 845918 | pavimentação de vias públicas no município de são joão da varjota. | São João da Varjota/PI | Paralisada | 50.8% | 49.85% | 249580.94 | 122546.17 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1040530
2023-04-01 | FUNASA | CV 1936/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São João da Varjota/PI | Em execução |  |  | 249461 | 249161 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0112170107
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO AOS SERVIÇOS DE DESAPROPRIAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE CADASTROS TÉCNICOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO GENÉRICO DE VALORES E DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS/POSSEIROS E RESPECTIVOS IMÓVEIS, BEM COMO APOIO À INSTRUÇÃO E CONDUÇÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DE DESAPROPRIAÇÃO, EXIGIDOS PELAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PARA A PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA, NA BR 153 PA/TO. | Palmas/TO | Em execução |  |  | 249442.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10110
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA BOA VISTA | Nova Boa Vista/RS | Em execução | 0% |  | 249396 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11826945000120003
2023-04-01 | CAIXA | 899711 | ações de infraestrutura urbana - ações de infraestrutura urbana - obras de pavimentação em bloco de concreto intertravado e microdrenagem pluvial no município de são jerônimo, bairro passo d’areia | São Jerônimo/RS | Em execução | 0% | 72.77% | 249341.55 | 173810.9 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070688
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012952) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Periquito - MG | Periquito/MG | Paralisada | 45.61% |  | 249251.22 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012952
2023-04-01 | FUNASA | CV 3849/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Lagoinha do Piauí/PI | Em execução |  |  | 249210 | 174027 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170308
2023-04-01 | SISMOB |  | USF JOAO PAULO II | Muritiba/BA | Em execução | 0% |  | 249168 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11453233000117002
2023-04-01 | FUNASA | CV 1950/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Jardim do Mulato/PI | Em execução |  |  | 249162 | 248862 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0212170174
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ACIOLLY RIBEIRO DO NASCIMENTO | Pinheiral/RJ | Em execução | 0% |  | 249090 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01648573000115003
2023-04-01 | CAIXA | 922906 | pavimentação de vias urbanas, as quais localizam-se dentro do perímetro urbano do município de hulha negra/rs. | Hulha Negra/RS | Em execução | 0% | 9.76% | 249064.41 | 23321.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1081076
2023-04-01 | FUNASA | CV 1958/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | São Luis do Piauí/PI | Em execução |  |  | 249013 | 49723 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0212170171
2023-04-01 | CAIXA | 895577 | construção de quadra poliesportiva no município de pombal - pb | Pombal/PB | Paralisada | 0% | 50.71% | 249000 | 125903.78 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063384
2023-04-01 | SIMEC |  | (29596) Engenho Donas | Gameleira/PE | Paralisada | 28.07% |  | 248994.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29596
2023-04-01 | CAIXA | 891463 | obras de contenção de encostas no município de fernandes tourinho - mg | Fernandes Tourinho/MG | Paralisada | 0% | 81.35% | 248989.72 | 194225.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065834
2023-04-01 | FUNASA | CV 1965/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Campinas do Piauí/PI | Em execução |  |  | 248973 | 49715 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0112170104
2023-04-01 | FUNASA | CV 1953/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Landri Sales/PI | Em execução |  |  | 248961 | 248660 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0212170164
2023-04-01 | FUNASA | CV 2026/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Santo Inácio do Piauí/PI | Em execução |  |  | 248946 | 49729 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170305
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS LUIS FACHIN IPIGUA | Ipiguá/SP | Em execução | 0% |  | 248913 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11976860000121001
2023-04-01 | CAIXA | 893340 | pavimentação de vias localizadas dentro do perímetro urbano na sede do município de serra dos aimorés. | Serra dos Aimorés/MG | Paralisada | 0% | 73.82% | 248901.05 | 176237.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068171
2023-04-01 | CAIXA | 893038 | reforma e ampliação de praças | Alfredo Vasconcelos/MG | Paralisada | 0% | 17.54% | 248839.84 | 41870.88 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068178
2023-04-01 | CAIXA | 907621 | melhoramento de vias públicas com execução de pavimentação asfáltica, nas ruas afonso baldim, rua brasil com rua projetada, alto da rua luiz tavares e continuação rua atílio belato. | Monsenhor Paulo/MG | Em execução | 0% | 35.94% | 248809.8 | 85989.75 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073805
2023-04-01 | CAIXA | 900924 | construção de praça no município de alfredo chaves - es. | Alfredo Chaves/ES | Paralisada | 0% | 55.18% | 248808 | 131796.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070852
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELIM | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 248800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121005
2023-04-01 | CAIXA | 903183 | execução de serviços de infraestrutura urbana em vias de acesso ao bairro central do município de mira estrela | Mira Estrela/SP | Em execução | 0% | 78.47% | 248794.8 | 195025.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1072268
2023-04-01 | CAIXA | 903508 | recapeamento em trecho na avenida paraná | Farol/PR | Em execução | 0% | 74.57% | 248794.8 | 185331.96 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072037
2023-04-01 | CAIXA | 899966 | pavimentação em bloquete sextavado com meio fio e sarjeta. | Carbonita/MG | Em execução | 0% | 46.33% | 248790.01 | 110657.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070764
2023-04-01 | CAIXA | 886660 | reforma, ampliação e modernização de quadra esportiva | Liberato Salzano/RS | Em execução | 0% | 71.67% | 248775.85 | 171119.57 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063345
2023-04-01 | FUNASA | CV 1930/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Cajazeiras do Piauí/PI | Em execução |  |  | 248751 | 173915 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0112170108
2023-04-01 | CAIXA | 734749 | Construcao do Portico de entrada da cidade de Gloria - BA | Glória/BA | Em execução | 32.2% | 32.2% | 248750 | 78485.55 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-325589
2023-04-01 | CAIXA | 791909 | construção da praça da picada no município de anajatuba - ma | Anajatuba/MA | Paralisada | 76.69% | 48.82% | 248750 | 119006.9 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1009476
2023-04-01 | CAIXA | 884439 | pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de miguel calmon - bahia. | Miguel Calmon/BA | Em execução | 68.06% | 32.14% | 248750 | 76743.41 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065349
2023-04-01 | CAIXA | 895748 | modernização do estádio municipal de santa maria do pará - pa. | Santa Maria do Pará/PA | Paralisada | 0% | 31.55% | 248750 | 75327.46 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063670
2023-04-01 | FUNASA | CV 1532/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Maribondo/AL | Em execução |  |  | 248726 | 49745 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL3107173887
2023-04-01 | CAIXA | 885160 | pavimentação e urbanização dos canteiros com (paisagismo) da avenida padre manoel balbino. | Itaú/RN | Em execução | 0% | 34.85% | 248697.92 | 83196.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064753
2023-04-01 | CAIXA | 889235 | pavimentação asfáltica em tsd, com meio-fio, calçadas, sarjetas, acessibilidade e sinalização, das vias urbanas avenida 15 de novembro, avenida jk, e rua 7 de setembro no município de rio sono-to. | Rio Sono/TO | Em execução | 0% | 50% | 248697.92 | 119375 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065821
2023-04-01 | CAIXA | 891604 | pavimentação de diversas ruas no município de severiano melo-rn. | Severiano Melo/RN | Em execução | 0% | 51.84% | 248697.92 | 123772.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066915
2023-04-01 | CAIXA | 885764 | recapeamento da via publica avenida ulysses guimarães | Centenário/TO | Paralisada | 0% | 80.84% | 248697 | 192999.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064533
2023-04-01 | CAIXA | 902407 | pavimentação de diversas ruas da área urbana do município de lagoa de velhos/rn. | Lagoa de Velhos/RN | Em execução | 90.61% | 72.22% | 248665.49 | 172502.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071730
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS VICENTE DO REGO FILHO | Portalegre/RN | Em execução | 0% |  | 248664 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11283265000120011
2023-04-01 | FUNASA | CV 2158/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pavussu/PI | Em execução |  |  | 248616 | 247616 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3011182196
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007365) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Iramaia - BA | Iramaia/BA | Em execução | 46.06% |  | 248597.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007365
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF CENTRAL | Campo do Meio/MG | Em execução | 0% |  | 248584 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11192210000119001
2023-04-01 | CAIXA | 885653 | pavimentação de trecho da av. barão do rio branco | Agudo/RS | Em execução | 0% | 67.88% | 248549 | 168545.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064928
2023-04-01 | CAIXA | 884758 | pavimentação de vias urbanas | Bias Fortes/MG | Em execução | 0% | 73.76% | 248548.55 | 183137.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065099
2023-04-01 | CAIXA | 890638 | pavimentação de vias urbanas/buarque de macedo. | Barão/RS | Em execução | 0% | 80.53% | 248548.55 | 199959.61 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067427
2023-04-01 | FUNASA | CV 1972/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Cristino Castro/PI | Em execução |  |  | 248546 | 247946 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0212170162
2023-04-01 | FUNASA | CV 0888/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Vila Nova do Piauí/PI | Em execução |  |  | 248536 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203262
2023-04-01 | CAIXA | 847414 | construção de 02 (duas) passagens molhada, no município de itatuba – pb. | Itatuba/PB | Paralisada | 0% | 28.36% | 248500 | 69061.29 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1044167
2023-04-01 | FUNASA | CV 3847/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Paquetá/PI | Em execução |  |  | 248475 | 248176 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170299
2023-04-01 | SIMEC |  | (6470) 700223 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Uiramutã/RR | Uiramutã/RR | Paralisada | 32.44% |  | 248430.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6470
2023-04-01 | CAIXA | 899118 | construção de praça no município de filadélfia/to. | Filadélfia/TO | Em execução | 0% | 20% | 248410.24 | 47771.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070065
2023-04-01 | CAIXA | 904111 | construção de praça no município de são sebastião do tocantins/to. | São Sebastião do Tocantins/TO | Paralisada | 0% | 37.68% | 248410.24 | 90011.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072638
2023-04-01 | CAIXA | 893529 | adequação de estradas vicinais | Parari/PB | Em execução | 0% | 20% | 248360.77 | 47750 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069125
2023-04-01 | CAIXA | 834719 | construção de calçada com acessibilidade no municipio de ilha das flores/se. | Ilha das Flores/SE | Paralisada | 77.51% | 77.28% | 248353.87 | 189997.18 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034869
2023-04-01 | CAIXA | 911900 | pavimentação em bloquetes sextavado na estrada vicinal vereador ricardo albano de oliveira no município de brazópolis. | Brazópolis/MG | Paralisada | 0% | 53.79% | 248321.62 | 128479.03 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076337
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007649) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Água Doce do Maranhão - MA | Água Doce do Maranhão/MA | Paralisada | 1.96% |  | 248320.29 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007649
2023-04-01 | CAIXA | 887929 | pavimentação de acesso ao centro de eventos no município de gravatal/sc-2ª etapa. | Gravatal/SC | Em execução | 75.25% | 69.18% | 248300 | 165168.83 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063884
2023-04-01 | CAIXA | 910674 | pavimentação de estradas vicinais na comunidade de esquina são miguel | São Miguel das Missões/RS | Em execução | 0% | 28.87% | 248300 | 68934.77 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076497
2023-04-01 | CAIXA | 900340 | implantação de passeio público | São Luiz Gonzaga/RS | Paralisada | 0% | 27.55% | 248287.81 | 65793.99 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070738
2023-04-01 | FUNASA | CV 2362/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | União/PI | Em execução |  |  | 248280 | 247980 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170368
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000499) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Terra Nova - BA | Terra Nova/BA | Paralisada | 14.29% |  | 248275.42 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000499
2023-04-01 | FUNASA | CV 2164/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Tamboril do Piauí/PI | Em execução |  |  | 248275 | 248275 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312182202
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010031) Boa Esperança - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 7.12% |  | 248268.62 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010031
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DR FRANCISCO DAS CHAGAS | São Mamede/PB | Em execução | 0% |  | 248248 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04223191000118010
2023-04-01 | FUNASA | CV 0562/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Botumirim/MG | Em execução |  |  | 248187 | 173731 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG1207171391
2023-04-01 | CAIXA | 843525 | reforma do ginásio de esportes joão pipino. | Iporã/PR | Em execução | 93.39% | 83.77% | 248163.27 | 204177.58 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037834
2023-04-01 | CAIXA | 898797 | iluminação do estadio municipal alacide da silva nunes no município de salinopolis/pa. | Salinópolis/PA | Em execução | 0% | 21.3% | 248130.32 | 50855.18 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071266
2023-04-01 | CAIXA | 884945 | pavimentação e drenagem pluvial de vias públicas do bairro alvorada do município de mantena/mg. | Mantena/MG | Em execução | 83.74% | 46.19% | 248098.69 | 110283.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064995
2023-04-01 | FUNASA | CV 3894/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Pau D'Arco do Piauí/PI | Em execução |  |  | 248079 | 247780 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1512170584
2023-04-01 | CAIXA | 852225 | construção de um centro de eventos | Piranhas/GO | Paralisada | 66.84% | 69.01% | 248074.3 | 168201.84 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039715
2023-04-01 | CAIXA | 899690 | pavimentação e drenagem em vias públicas no município de barro preto. | Barro Preto/BA | Paralisada | 0% | 65.86% | 248048.63 | 157313.93 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070806
2023-04-01 | FUNASA | CV 2030/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Manoel Emídio/PI | Em execução |  |  | 248047 | 173212 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170336
2023-04-01 | FUNASA | CV 1206/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Cacaulândia/RO | Em execução |  |  | 247999 | 238461 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RO2308176330
2023-04-01 | CAIXA | 871810 | construção de portal no município de rio branco-mt. | Rio Branco/MT | Paralisada | 56.61% | 63.04% | 247989.07 | 156161.54 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055511
2023-04-01 | FUNASA | CV 0023/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Brejo Santo/CE | Em execução |  |  | 247975 | 223420 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2410113177
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009420) POVOADO CENTRO DO EDIMAR - Jenipapo dos Vieiras - MA | Jenipapo dos Vieiras/MA | Paralisada | 54.22% |  | 247973.44 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009420
2023-04-01 | FUNASA | CV 1533/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Olho d'Água Grande/AL | Em execução |  |  | 247969 | 173579 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AL1307171980
2023-04-01 | CAIXA | 899144 | modernização do ginásio do município de são josé dos cordeiros/pb. | São José dos Cordeiros/PB | Paralisada | 0% | 87.51% | 247934.74 | 208925.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071399
2023-04-01 | FUNASA | CV 2127/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | São Francisco de Assis do Piauí/PI | Em execução |  |  | 247879 | 247579 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0612170482
2023-04-01 | CAIXA | 889423 | implantação de infraestrutura urbana na rua sério | Boqueirão do Leão/RS | Em execução | 0% | 34.83% | 247864.67 | 83146.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065810
2023-04-01 | CAIXA | 809163 | implantação de pavimentação e drenagem da praça da matriz em ibirajá, município de itanhém/ba. | Itanhém/BA | Paralisada | 89.6% | 67.36% | 247850 | 165605.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1016626
2023-04-01 | CAIXA | 900128 | execução de pavimento em concreto em corredores de ônibus | São Carlos/SP | Em execução | 0% | 5.01% | 247839.11 | 11970.4 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070744
2023-04-01 | SIMEC |  | (29610) GRAÇA | José de Freitas/PI | Paralisada | 35.5% |  | 247757.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29610
2023-04-01 | CAIXA | 912779 | pavimentação da rua do máximo e da rua tupinambá, no perímetro urbano de jaquirana, rs. | Jaquirana/RS | Em execução | 0% | 79.64% | 247691.92 | 190222.27 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075742
2023-04-01 | FUNASA | CV 0026/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Capixaba/AC | Em execução |  |  | 247652 | 247356 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2205170399
2023-04-01 | CAIXA | 882226 | revitalização do parque marinha do brasil, em porto alegre/ rs. | Porto Alegre/RS | Em execução | 0% | 20% | 247640.9 | 44571.43 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063185
2023-04-01 | FUNASA | CV 1978/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Porto Alegre do Piauí/PI | Em execução |  |  | 247496 | 173037 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0212170163
2023-04-01 | FUNASA | CV 1967/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Coivaras/PI | Em execução |  |  | 247370 | 246970 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0112170105
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE FAMILIA ZONA C PAULA CANDIDO | Paula Cândido/MG | Em execução | 0% |  | 247316 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17763715000313002
2023-04-01 | FUNASA | CV 1997/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Conceição do Canindé/PI | Em execução |  |  | 247302 | 172901 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170343
2023-04-01 | FUNASA | CV 3848/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Rio Grande do Piauí/PI | Em execução |  |  | 247265 | 246964 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170319
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE GOES | Apodi/RN | Em execução | 0% |  | 247200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11424658000116010
2023-04-01 | CAIXA | 828615 | pavimentação e drenagem de diversas ruas no município de bananeiras - pb | Bananeiras/PB | Paralisada | 30.87% | 19.73% | 247179.81 | 48501.17 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029332
2023-04-01 | CAIXA | 874623 | construção de centro poliesportivo no município de ipaussu. | Ipaussu/SP | Paralisada | 0% | 35.28% | 247167.45 | 78617.72 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058360
2023-04-01 | SIMEC |  | (18781) BURITIZINHO | Buriticupu/MA | Paralisada | 99.02% |  | 247125.62 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18781
2023-04-01 | CAIXA | 847883 | pavimentação de via urbana. | Caçapava do Sul/RS | Paralisada | 49.47% | 49.47% | 247065.16 | 121621.73 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042308
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081166) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Esperança - PB | Esperança/PB | Em execução | 66.94% |  | 247036.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081166
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001541) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Sigefredo Pacheco - PI | Sigefredo Pacheco/PI | Em execução | 25.55% |  | 247020.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001541
2023-04-01 | CAIXA | 896894 | pavimentação de vias urbanas | Bias Fortes/MG | Em execução | 0% | 60.36% | 247011.23 | 144114.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068819
2023-04-01 | CAIXA | 892477 | revitalização da praça benedito valadares e praça são josé | Bom Sucesso/MG | Paralisada | 63.84% | 63.84% | 247000 | 152421.54 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067868
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009903) TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO NAJÁS - Axixá do Tocantins - TO | Axixá do Tocantins/TO | Em execução | 8.81% |  | 246995.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009903
2023-04-01 | CAIXA | 887354 | revitalização da orla do lago no município de mozarlândia-go – 2ª etapa. | Mozarlândia/GO | Paralisada | 0% | 0% | 246951.57 | 0 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065765
2023-04-01 | CAIXA | 874347 | reforma do estádio municipal tiradentes. | Ressaquinha/MG | Em execução | 0% | 37.3% | 246946.24 | 83133.43 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057940
2023-04-01 | FUNASA | CV 2156/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Joaquim Pires/PI | Em execução |  |  | 246890 | 170198 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2911182194
2023-04-01 | CAIXA | 846187 | construção de uma praça de lazer e esportiva no município de arraial do cabo. | Arraial do Cabo/RJ | Em execução | 54.05% | 50.62% | 246824.42 | 124449.55 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041023
2023-04-01 | FUNASA | CV 0889/20 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Simplício Mendes/PI | Em execução |  |  | 246768 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0912203263
2023-04-01 | CAIXA | 888339 | pavimentação de vias urbanas no município de jaíba | Jaíba/MG | Em execução | 0% | 69.05% | 246754.17 | 164863.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066320
2023-04-01 | CAIXA | 832393 | construção de pórtico turístico | Santa Maria/RN | Paralisada | 77.72% | 76.81% | 246750 | 187231.61 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1031113
2023-04-01 | CAIXA | 887507 | pavimentação e drenagem no município de guarabira - pb | Guarabira/PB | Em execução | 35.08% | 0% | 246737.02 | 0 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066335
2023-04-01 | CAIXA | 891391 | pavimentação e recape asfaltico em vias urbanas do municipio de cianorte/paraná | Cianorte/PR | Paralisada | 0% | 62.69% | 246733.17 | 149683.85 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067420
2023-04-01 | SIMEC |  | (25704) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Seringueiras/RO | Paralisada | 14.35% |  | 246722.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25704
2023-04-01 | SIMEC |  | (10991) 658371 - E. E. Profº Mileno Ferreira - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Santana do Ipanema/AL | Santana do Ipanema/AL | Paralisada | 54.77% |  | 246721 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-10991
2023-04-01 | CAIXA | 893019 | pavimentação em vias públicas do municípios. as vias a serem pavimentadas estão localizadas no perímetro urbano do município, as principais da cidade que ainda não são pavimentadas e são utilizadas, também, para o trasporte público coletivo.conforme plano | Bom Jesus dos Perdões/SP | Paralisada | 0% | 95.06% | 246555.21 | 226953.84 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068065
2023-04-01 | CAIXA | 890525 | pavimentação asfáltica em vias públicas do município de montalvânia. | Montalvânia/MG | Paralisada | 0% | 32.71% | 246541.12 | 78099.08 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066882
2023-04-01 | CAIXA | 829948 | pavimentação de vias do município de itapiúna-ce | Itapiúna/CE | Paralisada | 90.8% | 88.2% | 246484.12 | 216829.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1033861
2023-04-01 | CAIXA | 899953 | pavimentação em diversas ruas do município de lagoa de velhos/rn. | Lagoa de Velhos/RN | Paralisada | 0% | 72.39% | 246440.66 | 172911.9 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070789
2023-04-01 | CAIXA | 899143 | 3º etapa do campo de futebol do município de parari/pb | Parari/PB | Paralisada | 0% | 34.91% | 246420.1 | 83341.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071391
2023-04-01 | CAIXA | 912859 | pavimentação de ruas no perímetro urbano. | Benjamin Constant do Sul/RS | Em execução | 0% | 98.75% | 246393.69 | 235881.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1077041
2023-04-01 | CAIXA | 927239 | pavimentação na estrada vicinal | Bom Repouso/MG | Em execução | 0% | 28.23% | 246384.19 | 67392.47 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1082537
2023-04-01 | CAIXA | 895622 | reforma e ampliação do estadio municipal de caiabu. | Caiabu/SP | Paralisada | 0% | 64.61% | 246376.41 | 154266.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067016
2023-04-01 | CAIXA | 923376 | implantação, qualificação e requalificação viária urbana no município de aricanduva - minas gerais | Aricanduva/MG | Em execução | 0% | 13.7% | 246365.31 | 32722.39 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1081089
2023-04-01 | FUNASA | CV 1889/17 | SANEAMENTO RURAL | Cuité de Mamanguape/PB | Em execução |  |  | 246308 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3011178951
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNDAU | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 246300 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA LUZIA | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 246300 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO JOAO BATISTA | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 246300 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 246300 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121004
2023-04-01 | CAIXA | 881273 | pavimentação de ruas no município de casinhas/pe. | Casinhas/PE | Em execução | 63.32% | 69.91% | 246273.53 | 155789.18 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061753
2023-04-01 | CAIXA | 846139 | pavimentação de diversas ruas do município de joão câmara/rn. | João Câmara/RN | Paralisada | 0% | 23.39% | 246273.41 | 57502.98 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041034
2023-04-01 | CAIXA | 831680 | construção de alambrado e colocação de grama e outras- local: estádio municipal de firmino alves- bahia. (sede) | Firmino Alves/BA | Paralisada | 61.5% | 60.73% | 246250 | 148024.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1032246
2023-04-01 | CAIXA | 862418 | pavimentação de ruas com meio fio e sarjeta. | Bujari/AC | Paralisada | 60.33% | 55.69% | 246200 | 136903.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1041496
2023-04-01 | CAIXA | 828821 | pavimentação e drenagem de ruas do município de brejo grande/se. | Brejo Grande/SE | Paralisada | 92.6% | 92.51% | 246150 | 227434.33 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1030333
2023-04-01 | FUNASA | EP 0136/12 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Imaculada/PB | Em execução |  |  | 246147 | 241224 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0803124877
2023-04-01 | CAIXA | 856558 | drenagem superficial e pavimentação de vias públicas no município de nova cruz/rn. | Nova Cruz/RN | Paralisada | 98.54% | 45.11% | 246127.52 | 110910.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037765
2023-04-01 | FUNASA | CV 2165/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Brejo do Piauí/PI | Em execução |  |  | 246119 | 49618 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312182203
2023-04-01 | CAIXA | 834443 | pavimentação de vias urbanas | Ibirajuba/PE | Paralisada | 0% | 26.02% | 246100 | 63974.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034797
2023-04-01 | CAIXA | 834786 | construção de calçadas e meio fio no municipio de campo limpo de goias. | Campo Limpo de Goiás/GO | Paralisada | 83.36% | 74.33% | 246097 | 182733.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034586
2023-04-01 | CAIXA | 829139 | recapeamento asfáltico no município de professor jamil - go | Professor Jamil/GO | Paralisada | 57.36% | 50% | 246096.1 | 122925 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029283
2023-04-01 | CAIXA | 837881 | elaboração do plano de mobilidade urbana. | Torres/RS | Em execução | 51% | 41.23% | 246096.1 | 101375.74 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1035339
2023-04-01 | CAIXA | 845759 | construção de diversas rampas para acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade ou deficiência em diversos pontos do município de santa cruz do rio pardo/sp. | Santa Cruz do Rio Pardo/SP | Em execução | 0% | 15.18% | 246096.1 | 37308.55 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1039708
2023-04-01 | CAIXA | 847127 | pavimentação de vias urbanas | Toritama/PE | Paralisada | 20.06% | 29.87% | 246096.1 | 73439.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1042423
2023-04-01 | CAIXA | 899161 | revitalização de praça no município de araguaçu/to. | Araguaçu/TO | Paralisada | 0% | 20% | 246056 | 47771.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070148
2023-04-01 | CAIXA | 897063 | reforma do ginásio expedito sousa lima, município de ipaporanga-ce. | Ipaporanga/CE | Em execução | 81.05% | 81.05% | 246032.81 | 193517.6 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1069776
2023-04-01 | CAIXA | 904736 | construção de quadra para pratica esportiva no município de laranjeiras do sul/pr | Laranjeiras do Sul/PR | Paralisada | 95% | 94.85% | 246000 | 226450 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1072785
2023-04-01 | CAIXA | 890512 | requalificação da praça de esporte e lazer luiz eduardo magalhães em camamu-bahia. | Camamu/BA | Em execução | 0% | 74.57% | 245971.17 | 178025.11 |  | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066815
2023-04-01 | FUNASA | CV 1578/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Pedra Grande/RN | Em execução |  |  | 245927 | 47919 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2807173437
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE UPABUCU | Itiruçu/BA | Em execução | 0% |  | 245861 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11342595000118001
2023-04-01 | CAIXA | 792779 | implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro josé novaes, município de apuarema/ba. | Apuarema/BA | Paralisada | 84.2% | 84.07% | 245850 | 206688.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1009889
2023-04-01 | CAIXA | 806053 | implantação de pavimentação de vias públicas urbanas no bairro alvorada, visando prover o município de pains, estado de minas gerais, de infraestrutura urbana adequada. | Pains/MG | Em execução | 61.62% | 48.8% | 245850 | 119968.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1018247
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ITAMARATY | Uruburetama/CE | Em execução | 0% |  | 245690 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394331000121001
2023-04-01 | CAIXA | 909190 | construção e revitalização de infraestrutura urbana, no parque municipal ado cassetari vieira, no município de urussanga-sc. | Urussanga/SC | Em execução | 0% | 20% | 245675.35 | 47771.2 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073698
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018191) AMPLIAÇÃO DE SALAS ESCOLA FAUSTO PIRES DE OLIVEIRA - São Simão - SP | São Simão/SP | Paralisada | 11.58% |  | 245602 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018191
2023-04-01 | SIMEC |  | (30339) PAC 2 - EE DE FRANCISCO DUMONT (3180268) | Francisco Dumont/MG | Em execução |  |  | 245568.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30339
2023-04-01 | CAIXA | 891625 | execução de infraestrutura urbana em via pública localizada no bairro rio morto, município de indaial/sc. | Indaial/SC | Paralisada | 0% | 51.8% | 245566.48 | 123682.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1065744
2023-04-01 | FUNASA | CV 2377/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Novo Oriente do Piauí/PI | Em execução |  |  | 245459 | 171611 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170390
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004843) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Monte Santo/BA | Em execução | 9.52% |  | 245397.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004843
2023-04-01 | CAIXA | 890523 | pavimentação de vias públicas | Lambari/MG | Paralisada | 0% | 65.81% | 245379.63 | 157113.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067138
2023-04-01 | FUNASA | CV 3846/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Santo Antônio dos Milagres/PI | Em execução |  |  | 245378 | 171555 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0512170446
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PORTES NA BR 316/PI | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 245372.9 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5934
2023-04-01 | FUNASA | CV 2006/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Santa Filomena/PI | Em execução |  |  | 245365 | 171056 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170341
2023-04-01 | FUNASA | CV 3855/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Inhuma/PI | Em execução |  |  | 245319 | 49004 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170335
2023-04-01 | FUNASA | CV 2344/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Piracuruca/PI | Em execução |  |  | 245294 | 48999 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170362
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009831) Aldrovando Santana - Santana do Livramento - RS | RS | Paralisada | 16.49% |  | 245201.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009831
2023-04-01 | SIMEC |  | (31324) Unidade de Ensino Agrícola | RS | Paralisada | 30.49% |  | 245201.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31324
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS AGUA FRIA SEBASITAO JOSE DA SILVA | Belo Jardim/PE | Em execução | 0% |  | 245158 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10241913000117013
2023-04-01 | SIMEC |  | (30256) PAC 2 - EE Maria Elba Braga (31068675) | Juiz de Fora/MG | Em execução | 40.11% |  | 245156.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30256
2023-04-01 | SIMEC |  | (31502) PAC 2 - EE ANTÔNIO RAMALHO MOTA (31330621) | Jenipapo de Minas/MG | Em execução | 86.83% |  | 245099.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31502
2023-04-01 | FUNASA | CV 1296/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Piquet Carneiro/CE | Em execução |  |  | 245043 | 171530 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1307172191
2023-04-01 | CAIXA | 899284 | execução de passeios e pavimentação de acesso à praça dos ferreiros no município de ponte preta/rs. | Ponte Preta/RS | Em execução | 0% | 45.19% | 245021.05 | 107940.61 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1071169
2023-04-01 | CAIXA | 910685 | adequação de estradas vicinais. | Santa Rosa da Serra/MG | Em execução | 0% | 76.49% | 245000.37 | 182624.38 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076483
2023-04-01 | FUNASA | CV 1640/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Urbano Santos/MA | Em execução |  |  | 244943 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1803055320
2023-04-01 | FUNASA | CV 0207/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Brasiléia/AC | Em execução |  |  | 244905 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2211166184
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF CHA DA CRUZ | Paudalho/PE | Em execução | 0% |  | 244872 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07868234000119014
2023-04-01 | CAIXA | 884904 | pavimentação de ruas no bairro era nova e bairro alvorada. | Alpercata/MG | Paralisada | 0% | 52.24% | 244851.21 | 124715.68 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065176
2023-04-01 | FUNASA | CV 1990/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Madeiro/PI | Em execução |  |  | 244845 | 48569 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0212170161
2023-04-01 | CAIXA | 855257 | construção de portal turístico no município de pilar – pb. | Pilar/PB | Paralisada | 47.2% | 59.33% | 244813.81 | 144615.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1039681
2023-04-01 | SIMEC |  | (30507) PAC 2 - EE Conrado Verissímo de Oliveira (31082899) | Berizal/MG | Em execução | 63.28% |  | 244807.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30507
2023-04-01 | CAIXA | 899829 | pavimentação com pedras irregulares de basalto em ruas da cidade | Rodeio Bonito/RS | Paralisada | 0% | 97.52% | 244793.95 | 232932.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070669
2023-04-01 | CAIXA | 875855 | implantação de praça no município de tacaratu-pe. | Tacaratu/PE | Paralisada | 0% | 77.22% | 244791 | 172082.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060380
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 2037/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Macapá/AP | Paralisada |  |  | 244791 | 80000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1712084097
2023-04-01 | FUNASA | CV 0044/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Plácido de Castro/AC | Em execução |  |  | 244769 | 244474 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2205170398
2023-04-01 | CAIXA | 899803 | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais em diversas localidades do município de salgadinho/pe. | Salgadinho/PE | Em execução | 0% | 97.23% | 244713.05 | 232230.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070662
2023-04-01 | FUNASA | CV 0389/16 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Beruri/AM | Em execução |  |  | 244710 | 244710 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM3011166233
2023-04-01 | SIMEC |  | (30329) PAC 2 - EE Donato Santos (3180314) | Francisco Sá/MG | Em execução | 20% |  | 244706.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30329
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018427) Bacurí - Sucupira do Riachão - MA | Sucupira do Riachão/MA | Paralisada |  |  | 244705.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018427
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009551) Emef Vicente Antonio Ferreira - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 30.2% |  | 244657.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009551
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015965) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Irituia - PA | Irituia/PA | Paralisada | 3.91% |  | 244656.38 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015965
2023-04-01 | CAIXA | 890381 | ampliação de parque multi esportivo etapa ii. | Sério/RS | Em execução | 0% | 100% | 244628.14 | 238750 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063287
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008723) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0102 - Valparaíso de Goiás - GO | Valparaíso de Goiás/GO | Paralisada | 10.38% |  | 244616.48 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008723
2023-04-01 | CAIXA | 912555 | pavimentação em pedras poliédricas (paralelepípedo de basalto) no bairro 1º de maio, no município de farroupilha/rs | Farroupilha/RS | Em execução | 0% | 35.67% | 244598.24 | 85206.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075831
2023-04-01 | CAIXA | 900137 | requalificação da praça de ponta baixa no município de itiúba. | Itiúba/BA | Paralisada | 96.53% | 88.21% | 244594.78 | 210696.09 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070924
2023-04-01 | SIMEC |  | (31891) Escola Marcelina Magna Campos | Breves/PA | Paralisada | 36.02% |  | 244585.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31891
2023-04-01 | FUNASA | CV 1976/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Acauã/PI | Em execução |  |  | 244545 | 170971 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0212170151
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001446) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sigefredo Pacheco - PI | Sigefredo Pacheco/PI | Em execução | 49.26% |  | 244522.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001446
2023-04-01 | SESU |  | Campus Curitiba - Fornecimento de Elevador | Curitiba/PR | Em execução | 1959% |  | 244500 | 48500 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54597
2023-04-01 | CAIXA | 870523 | construção de praça no município de itatuba pb. | Itatuba/PB | Paralisada | 52.21% | 43.35% | 244475.86 | 96604.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055747
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017632) Barro Alto II - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Paralisada | 21.12% |  | 244471.92 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017632
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016063) ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO CARMO CARVALHO - Marajá do Sena - MA | Marajá do Sena/MA | Paralisada | 25.69% |  | 244466.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016063
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010002) EMEF MARUARU - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 29.51% |  | 244456.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017394) COMUNIDADE BACABA - Carauari - AM | Carauari/AM | Paralisada | 65.17% |  | 244409.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017394
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009999) EMEF SANTO INÁCIO - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 18.71% |  | 244406.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009999
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010006) EMEF SÃO FRANCISCO DO PACA - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 17.67% |  | 244406.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010006
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000631) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mato Verde - MG | Mato Verde/MG | Paralisada | 0.06% |  | 244329.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000631
2023-04-01 | SIMEC |  | (27380) POVOADO PARAMIRIM II | Buriti/MA | Em execução | 8.25% |  | 244329.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27380
2023-04-01 | CAIXA | 885660 | pavimentar via(s) urbana no município de ipira, sc. | Ipira/SC | Em execução | 0% | 98.79% | 244282.62 | 235869.13 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064199
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010012) EMEF SANTA CATARINA - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 20.43% |  | 244277.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010012
2023-04-01 | CAIXA | 843694 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de cruz alta-rs. | Cruz Alta/RS | Paralisada | 66.03% | 80.27% | 244250 | 195646.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037783
2023-04-01 | CAIXA | 843957 | implantação e ou modernização de infraestrutura esportiva | Janaúba/MG | Paralisada | 44.21% | 42.34% | 244250 | 103206.95 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1037918
2023-04-01 | SIMEC |  | (30601) PAC 2 - EE Dr. José Gonçalves (3133952) | Itaúna/MG | Em execução |  |  | 244241.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30601
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018507) Quadra Praça Rem - 2 | Kaloré/PR | Em execução | 87.2% |  | 244240 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018507
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE OLHO DAGUA | MT | Em execução | 0% |  | 244170 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11756180000113003
2023-04-01 | CAIXA | 829259 | pavimentação de ruas da sede do municipio de apuiares-ce | Apuiarés/CE | Paralisada | 65.79% | 30.81% | 244166.47 | 75159.1 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1029217
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009496) Bebedouro - Santo Amaro do Maranhão - MA | Santo Amaro do Maranhão/MA | Paralisada | 87.09% |  | 244139.49 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009496
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002620) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Redenção do Gurguéia - PI | Redenção do Gurguéia/PI | Paralisada | 0.69% |  | 244133.64 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002620
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009563) EMEF PROFESSORA GRAZIELA - Bagre - PA | Bagre/PA | Paralisada | 25.11% |  | 244120.35 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009563
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003036) Povoado São Joaquim - Governador Luiz Rocha - MA | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada | 69.79% |  | 244101.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003036
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016281) Deolândia - São João da Ponta - PA | São João da Ponta/PA | Paralisada | 23.98% |  | 244084.3 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016281
2023-04-01 | CAIXA | 886832 | construção de uma quadra poliesportiva. | Santa Amélia/PR | Paralisada | 0% | 61.06% | 244069.38 | 145777.07 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063306
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008780) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Guaribas - PI | Guaribas/PI | Paralisada | 14.2% |  | 244068.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008780
2023-04-01 | SIMEC |  | (30952) Quadra Escolar UE Antonieta Castelo | Aldeias Altas/MA | Paralisada |  |  | 244067 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30952
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de acessibilidade para atender ao IFMT Campus Juína | Juína/MT | Paralisada | 0% |  | 244062.27 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54412
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009472) E.M BACURI DO LAJES - Carolina - MA | Carolina/MA | Paralisada | 11.42% |  | 244058.13 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009472
2023-04-01 | CAIXA | 886793 | ampliação e reforma do campo o meninão, no município de riachão - pb | Riachão/PB | Paralisada | 0% | 60.01% | 244036.25 | 143273.65 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063343
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008408) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Rurópolis - PA | Rurópolis/PA | Paralisada | 95.65% |  | 244026.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008408
2023-04-01 | SIMEC |  | (33369) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Gonçalo do Gurguéia - PI | São Gonçalo do Gurguéia/PI | Em execução | 60.37% |  | 244018.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33369
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009536) Emef KM 14 DO MONTENEGRO | Bragança/PA | Em execução | 51.21% |  | 244016.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009541) Emef Comunidade dos Bentos | Bragança/PA | Paralisada | 20.01% |  | 244016.68 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009541
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009543) Emef Terezinha Soares da Cruz - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 97% |  | 244016.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009543
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009545) Escola do km 23 Montenegro - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 100% |  | 244016.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009545
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009546) Emef Antonio Carlos da Costa - Curtiçal - Bragança - PA | Bragança/PA | Paralisada | 51.56% |  | 244016.68 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009546
2023-04-01 | CAIXA | 843600 | construção de quadras poliesportiva no municipio de caiaponia-go. | Caiapônia/GO | Em execução | 0% | 29.4% | 244000 | 71664.87 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038134
2023-04-01 | CAIXA | 843636 | reforma e modernização de infraestrutura de estádio de futebol municipal de inhambupe | Inhambupe/BA | Paralisada | 45.97% | 33.91% | 244000 | 82657.06 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1038113
2023-04-01 | CAIXA | 847703 | construção de portais da entrada da cidade no município de bela vista de goiás. | Bela Vista de Goiás/GO | Paralisada | 94.02% | 85.83% | 244000 | 209220.27 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1040145
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010160) Piquí - Sucupira do Riachão - MA | Sucupira do Riachão/MA | Em execução | 96.89% |  | 244000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010160
2023-04-01 | CAIXA | 843433 | implantação e/ou modernização do estádio municipal wagno souza silva do município de hidrolina - go. | Hidrolina/GO | Paralisada | 0% | 5.49% | 243995 | 13375.84 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1041825
2023-04-01 | CAIXA | 835520 | reforma do terminal rodoviário cristino gonçalves sobrinho, no município de conchas - sp | Conchas/SP | Paralisada | 29.23% | 16.38% | 243994 | 39916.48 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1034268
2023-04-01 | CAIXA | 862750 | apoio a projetos de infraestrutura turística-construção de portal turístico no município de igarapava. | Igarapava/SP | Paralisada | 63.72% | 80.34% | 243994 | 195824.73 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1045807
2023-04-01 | CAIXA | 800870 | construção de 01 portal turistico | Guapiara/SP | Paralisada | 56.01% | 42.73% | 243993.99 | 104148.61 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1018654
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000671) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carmolândia - TO | Carmolândia/TO | Paralisada | 24.24% |  | 243989.32 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000671
2023-04-01 | CAIXA | 889133 | recapeamento e adaptação de infraestrutura urbana | Taubaté/SP | Em execução | 0% | 29.19% | 243897.81 | 69683.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066428
2023-04-01 | FUNASA | CV 0164/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Marilândia/ES | Em execução |  |  | 243862 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0305113227
2023-04-01 | CAIXA | 899069 | revitalização e reforma de praças na município de várzea do poço/ba. | Várzea do Poço/BA | Paralisada | 0% | 78.22% | 243856 | 186840.67 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070171
2023-04-01 | FUNASA | CV 2042/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Jurema/PI | Em execução |  |  | 243800 | 170450 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170314
2023-04-01 | CAIXA | 878556 | reforma e ampliação da quadra esportiva da vila almeida. | Ribeirão do Pinhal/PR | Em execução | 0% | 80.49% | 243787.83 | 179379.17 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1061689
2023-04-01 | FUNASA | CV 2112/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Morro do Chapéu do Piauí/PI | Em execução |  |  | 243776 | 170433 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0512170440
2023-04-01 | CAIXA | 875589 | pavimentação de diversas ruas localizadas dentro do perímetro urbano do município de riversul-sp | Riversul/SP | Em execução | 60.35% | 84.87% | 243752.82 | 189137.51 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059508
2023-04-01 | CAIXA | 864003 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Boituva/SP | Em execução | 46.18% | 50.07% | 243750 | 122034.65 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1048251
2023-04-01 | CAIXA | 890356 | construção de uma quadra poliesportiva, no município de portalegre/rn. | Portalegre/RN | Paralisada | 0% | 58.02% | 243750 | 138516.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063412
2023-04-01 | CAIXA | 894415 | construção de duas pontes uma no corrego imburuçu regiao da fazenda imburuçu e outra no corrego feijao regiao do povoado sao pedro no município de montividiu do norte - go. | Montividiu do Norte/GO | Paralisada | 0% | 13.06% | 243744.74 | 31177.19 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066649
2023-04-01 | SIMEC |  | (30477) PAC 2 - EE Antonio soares Pimenta (31045578) | São Sebastião do Maranhão/MG | Em execução | 33.38% |  | 243735.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30477
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014011) Loteamento Maria Bela - Barro Alto - BA | Barro Alto/BA | Em execução | 90.77% |  | 243670.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007242) ESCOLA DE ENS. FUND. 18 DE JULHO - Lagoa Grande do Maranhão - MA | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Em execução | 4.78% |  | 243660.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007242
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005495) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Colinas - MA | Colinas/MA | Paralisada | 96.16% |  | 243657.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005495
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007856) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Ribeirão - PE | Ribeirão/PE | Paralisada | 29.49% |  | 243657.12 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007856
2023-04-01 | CAIXA | 870241 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - construção de portal turístico no município de cerro azul - pr | Cerro Azul/PR | Paralisada | 0% | 5.37% | 243634.19 | 11957.95 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058544
2023-04-01 | CAIXA | 899957 | infraestrutura urbana compreendendo :pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de ubatã. | Ubatã/BA | Paralisada | 0% | 72.29% | 243633.12 | 172677.54 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070561
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF SAO JOAO RIO GRANDE | Rio Grande/RS | Em execução | 0% |  | 243484 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12094476000120003
2023-04-01 | SIMEC |  | (31069) PAC 2 - EE Manoel Felisberto Pereira Alvim (3174926) | Chalé/MG | Em execução | 50.3% |  | 243424.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31069
2023-04-01 | CAIXA | 903886 | reforma da casa da cultura irene ruaro de alto piquiri | Alto Piquiri/PR | Em execução | 0% | 76.67% | 243384.5 | 183120.01 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072726
2023-04-01 | SIMEC |  | (30398) PAC 2 - EE SÃO JOÃO DO VACARIA (31148504) | Virgem da Lapa/MG | Em execução | 40.22% |  | 243369.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30398
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010004) EMEF JOÃO GOMES DE CARVALHO - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 20% |  | 243340.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010004
2023-04-01 | CAIXA | 908772 | pavimentação poliédrica de vias públicas no município de rio novo – mg. | Rio Novo/MG | Paralisada | 0% | 28.35% | 243329.86 | 67722.5 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074620
2023-04-01 | CAIXA | 900928 | implantação de pavimentação no município de cajazeiras-pb | Cajazeiras/PB | Paralisada | 0% | 27.42% | 243289.49 | 65504.28 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070345
2023-04-01 | CAIXA | 886798 | construção de quadra de esporte descoberta | Salgadinho/PB | Em execução | 0% | 71.16% | 243253.15 | 169892.02 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063396
2023-04-01 | CAIXA | 893163 | pavimentação de via urbana no município de itaberá | Itaberá/SP | Em execução | 0% | 15.12% | 243249.83 | 36088.98 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067968
2023-04-01 | CAIXA | 899282 | revitalização e reforma de infraestrutura de orla, no município de antonina/pr. | Antonina/PR | Paralisada | 31.69% | 31.24% | 243244.06 | 74612.31 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070235
2023-04-01 | FUNASA | CV 2045/17 | SANEAMENTO RURAL | Catingueira/PB | Em execução |  |  | 243171 | 170220 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0312170254
2023-04-01 | CAIXA | 885711 | implantação de pavimentação no município de água branca-pb | Água Branca/PB | Paralisada | 0% | 69% | 243127.29 | 164738.96 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064902
2023-04-01 | SIMEC |  | (29678) Escola Municipal Nova Esperança | Autazes/AM | Paralisada | 40.88% |  | 243103.31 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29678
2023-04-01 | CAIXA | 903495 | construção de uma ciclovia no município de cabrobó/pe. | Cabrobó/PE | Paralisada | 0% | 87.64% | 243064.47 | 209330.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072059
2023-04-01 | CAIXA | 906268 | apoio a infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica no município de são martinho | São Martinho/SC | Em execução | 0% | 94.9% | 243030 | 226671.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073032
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000540) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Bequimão/MA | Em execução | 99.95% |  | 243026.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000540
2023-04-01 | CAIXA | 881981 | pavimentação com pedras irregulares, passeios públicos e sinalização | São Nicolau/RS | Em execução | 61.73% | 98.62% | 243012.65 | 219773.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1380) 700037 - Escola de Educação Inf - Novo Oriente do Piauí/PI | Novo Oriente do Piauí/PI | Paralisada | 100% |  | 243010.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1380
2023-04-01 | SIMEC |  | (1069848) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Caém - BA | Caém/BA | Em execução | 92.3% |  | 243008.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1069848
2023-04-01 | CAIXA | 885684 | pavimentação de ruas no perímetro urbano do município de santa cruz – pb | Santa Cruz/PB | Paralisada | 0% | 45.47% | 243000 | 108566.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064192
2023-04-01 | CAIXA | 885778 | pavimentação e drenagem em ruas do município de una. | Una/BA | Paralisada | 0% | 32.91% | 243000 | 78565.69 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064528
2023-04-01 | FUNASA | CV 0048/19 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Licínio de Almeida/BA | Em execução |  |  | 243000 | 170100 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA1503190048
2023-04-01 | FUNASA | CV 2048/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Aroeiras do Itaim/PI | Em execução |  |  | 242977 | 48545 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170310
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017491) EMEF VITAL ALVES - Itarema - CE | Itarema/CE | Em execução | 99.26% |  | 242965.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017491
2023-04-01 | SIMEC |  | (18760) Rua da Liberdade | Buriticupu/MA | Paralisada | 96.05% |  | 242962.94 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18760
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015365) POV. BACURITEIA - Palmeirândia - MA | Palmeirândia/MA | Paralisada | 30.85% |  | 242913.61 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015365
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015367) POV. ALDEIA - Palmeirândia - MA | Palmeirândia/MA | Paralisada | 30.2% |  | 242913.61 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015367
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018080) Espírito Santo - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Paralisada | 5.68% |  | 242893.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018080
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016121) ESCOLA TATAJUBA I - Cantá - RR | Cantá/RR | Paralisada | 14.89% |  | 242873.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016121
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016122) ESCOLA PROJETO JATOBA - Cantá - RR | Cantá/RR | Paralisada | 22.53% |  | 242873.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016122
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018464) COMUNIDADE DO PIUM - Alto Alegre - RR | Alto Alegre/RR | Paralisada |  |  | 242873.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018464
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018465) Escola da comunidade Anta i - Alto Alegre - RR | Alto Alegre/RR | Paralisada |  |  | 242873.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018465
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018466) ESCCOLA DA COMUNIDADE DA MANGUEIRA - Alto Alegre - RR | Alto Alegre/RR | Paralisada |  |  | 242873.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018466
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018467) ESCOLA ANTA II - Alto Alegre - RR | Alto Alegre/RR | Paralisada |  |  | 242873.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018467
2023-04-01 | FUNASA | CV 2081/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lagoa do Ouro/PE | Em execução |  |  | 242867 | 48093 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2510182118
2023-04-01 | CAIXA | 899522 | modernização do campo de futebol da epec vila mariana, bairro vila mariana, município de aparecida-sp. | Aparecida/SP | Paralisada | 0% | 45.35% | 242860.7 | 108281.25 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071549
2023-04-01 | CAIXA | 885754 | pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do bairro ipsep do município do ouricuri/pe | Ouricuri/PE | Paralisada | 0% | 81.44% | 242840.96 | 194439.58 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064878
2023-04-01 | FUNASA | CV 0146/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Romelândia/SC | Em execução |  |  | 242751 | 240324 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0405162522
2023-04-01 | SIMEC |  | (31624) PAC 2 - EE VIRGINIO CRUZ (3180209) | Espinosa/MG | Em execução |  |  | 242736.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31624
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005542) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Primavera - PA | Primavera/PA | Em execução | 0.66% |  | 242659.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005542
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008397) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Nossa Senhora das Dores - SE | Nossa Senhora das Dores/SE | Em execução | 97.95% |  | 242620.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008397
2023-04-01 | CAIXA | 872752 | aquisição de equipamentos para agroindústria (aparelhos laboratoriais,equipamentos de escritórios) | Santo Antônio de Pádua/RJ | Paralisada | 0% | 3.89% | 242612 | 9127.66 | Preços propostos pela empresa executora inexequíveis |  | Outros | CAIXA-1056249
2023-04-01 | CAIXA | 878823 | implantação de pavimentação em vias publicas urbanas no município de pilões-pb. | Pilões/PB | Em execução | 65.56% | 54.07% | 242587.78 | 120506.43 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061704
2023-04-01 | CAIXA | 899221 | pavimentação de acesso a praça no guarani município de terra nova/pe. | Terra Nova/PE | Paralisada | 0% | 69.5% | 242471.52 | 166000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070044
2023-04-01 | CAIXA | 884465 | pavimentação de vias públicas no município de rio grande do piauí - pi. | Rio Grande do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 70.59% | 242450 | 168533.63 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065345
2023-04-01 | CAIXA | 884599 | pavimentação de vias públicas no município de são josé do piauí - pi. | São José do Piauí/PI | Paralisada | 0% | 20% | 242450 | 47750 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065317
2023-04-01 | CAIXA | 885466 | pavimentação de vias públicas no município de assunção do piauí-pi. | Assunção do Piauí/PI | Paralisada | 97.62% | 89.85% | 242450 | 214505 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064837
2023-04-01 | CAIXA | 873127 | obras de recapeamento, sarjetas e sarjetões nas rua fialho de almeida e trecho da rua fernando namora no parque piratininga no município de itaquaquecetuba. | Itaquaquecetuba/SP | Em execução | 0% | 100% | 242429.42 | 222857.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059201
2023-04-01 | CAIXA | 891658 | pavimentação de ruas diamante e jaspe no bairro residencial paraíso em santana do paraíso mg. | Santana do Paraíso/MG | Em execução | 0% | 36.02% | 242415.46 | 85997.83 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067526
2023-04-01 | CAIXA | 885667 | pavimentação de vias no município de campo largo do piauí - pi. | Campo Largo do Piauí/PI | Paralisada | 2.26% | 47.22% | 242330 | 112747.83 | Discricionariedade do gestor público | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064559
2023-04-01 | CAIXA | 899783 | ações de infraestrutura urbana - obras de pavimentação em bloco de concreto intertravado e microdrenagem pluvial no município de são jerônimo, bairro são francisco | São Jerônimo/RS | Em execução | 0% | 68.68% | 242278.65 | 164050.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009996) EMEF SANTA MARIA II - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 23.34% |  | 242276.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009996
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009997) EMEF SANTA LUZIA - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 6.02% |  | 242276.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009997
2023-04-01 | CAIXA | 886762 | construção de quadra poliesportiva no município de pedra dourada / mg | Pedra Dourada/MG | Em execução | 0% | 83.49% | 242265.49 | 199340.88 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063556
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF3 MACEDO | Venâncio Aires/RS | Em execução | 0% |  | 242256 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11094183000122003
2023-04-01 | CAIXA | 889465 | recapeamento asfáltico de vias no município de sagres/sp. | Sagres/SP | Em execução | 0% | 96.14% | 242207.46 | 229531.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065828
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016119) Lago Grande - Tonantins - AM | Tonantins/AM | Paralisada | 31.29% |  | 242196.94 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016119
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018373) ESCOLA SÃO RAIMUNDO - PIRANHA - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 6.89% |  | 242189.55 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018373
2023-04-01 | CAIXA | 903862 | pavimentação de 2.450 metros quadrados em vias urbanas da sede do município de cônego marinho. | Cônego Marinho/MG | Paralisada | 0% | 70.14% | 242176.34 | 167541.18 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072556
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005271) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paramoti - CE | Paramoti/CE | Em execução | 76.68% |  | 242164.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005271
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016145) ESCOLA INDIGENA SÃO LUIZ - SÃO LUIZ - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 5.38% |  | 242107.9 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016145
2023-04-01 | SIMEC |  | (27384) POVOADO CAPÃO | Buriti/MA | Em execução | 82.09% |  | 242083.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27384
2023-04-01 | CAIXA | 899910 | pavimentação de diversas ruas no município de areia branca/rn. | Areia Branca/RN | Em execução | 0% | 20.26% | 242000 | 48400 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070781
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013069) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Felipe Guerra - RN | Felipe Guerra/RN | Paralisada | 56.16% |  | 241995.3 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013069
2023-04-01 | SIMEC |  | (1108705) E. M. Maria Augusta Lopes - Mangaratiba - RJ | Mangaratiba/RJ | Em execução | 14.81% |  | 241971.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1108705
2023-04-01 | CAIXA | 900555 | pavimentação em estrada(s) vicinais | Santa Cruz de Monte Castelo/PR | Paralisada | 9.55% | 51.2% | 241943.14 | 122295.85 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070351
2023-04-01 | CAIXA | 895297 | pavimentação asfaltica. | Auriflama/SP | Em execução | 0% | 98.63% | 241905.71 | 235477.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068430
2023-04-01 | CAIXA | 892831 | adequação de estradas vicinais | Alto Jequitibá/MG | Em execução | 0% | 28.81% | 241904.27 | 68780.26 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067271
2023-04-01 | CAIXA | 908599 | pavimentação de pedras poliédricas em estradas rurais no município de boa esperança do iguaçu/pr. | Boa Esperança do Iguaçu/PR | Paralisada | 0% | 20% | 241892.86 | 47750 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074445
2023-04-01 | SIMEC |  | (1098018) E.M.E.I Luzia Marcelino da Silveira - Guaxupé - MG | Guaxupé/MG | Paralisada | 72.08% |  | 241873.36 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1098018
2023-04-01 | CAIXA | 899818 | pavimentação asfáltica : bairro boa esperança, rua firmino pedroso dos santos | Barra do Turvo/SP | Paralisada | 0% | 80.32% | 241856 | 191851.65 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070463
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004117) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itapiranga - AM | Itapiranga/AM | Paralisada | 2.12% |  | 241800 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004117
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005855) 3-Povoado-Conserva - São Bento - MA | São Bento/MA | Paralisada | 25.87% |  | 241772.05 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005855
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005856) 1-Povoado-Belém - São Bento - MA | São Bento/MA | Paralisada | 12.13% |  | 241772.05 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005856
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005857) 5-Povoado-Inambuzinho - São Bento - MA | São Bento/MA | Paralisada | 16.69% |  | 241772.05 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005857
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005858) 4-Povoado-Curvão - São Bento - MA | São Bento/MA | Paralisada | 16.59% |  | 241772.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005858
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005859) 2-Povoado-Centro-Novo - São Bento - MA | São Bento/MA | Paralisada | 10.31% |  | 241772.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005859
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005860) 7-Povoado-São-Caetano - São Bento - MA | São Bento/MA | Paralisada | 16.48% |  | 241772.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005860
2023-04-01 | CAIXA | 885579 | pavimentação de diversas ruas do município de fernando pedroza/rn. | Fernando Pedroza/RN | Paralisada | 0% | 70.07% | 241754.72 | 167281.03 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064592
2023-04-01 | CAIXA | 884784 | pavimentação de parte da avenida principal (trecho) | São José dos Ausentes/RS | Paralisada | 0% | 84.09% | 241745.12 | 200764.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065079
2023-04-01 | SIMEC |  | (26325) FERNANDO GUILHON- Cobertura de Quadra Escolar 001 | Ipixuna do Pará/PA | Paralisada | 26.62% |  | 241710 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26325
2023-04-01 | CAIXA | 913123 | reforma de ginásio esportivo no município de josé gonçalves de minas/mg | José Gonçalves de Minas/MG | Em execução | 0% | 8.94% | 241708.8 | 21349.4 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1077604
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014094) CRUZ DO CABOCLO - Pitimbu - PB | Pitimbu/PB | Paralisada | 16.42% |  | 241504.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014094
2023-04-01 | CAIXA | 885647 | pavimentação em paralelepípedo e concreto do loteamento nova ubaíra, na sede do município de ubaíra/ba. | Ubaíra/BA | Em execução | 0% | 89.67% | 241466.41 | 214080.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064203
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014710) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Camamu/BA | Paralisada | 3.89% |  | 241448.06 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014710
2023-04-01 | CAIXA | 899680 | pavimentação de rua(s) / via(s) no município de paulista/pb | Paulista/PB | Paralisada | 0% | 84.52% | 241375.87 | 201881.03 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070530
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014187) Escola Colônia Nova Esperança - Hulha Negra - RS | Hulha Negra/RS | Paralisada | 0% |  | 241365.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014187
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000512) Quadra da Escola Municipal Lira Maia Holanda - Castanhão - Alto Santo - CE | Alto Santo/CE | Paralisada | 93.87% |  | 241365.01 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000512
2023-04-01 | CAIXA | 885899 | urbanização da entrada da cidade do município de são miguel do aleixo/se. | São Miguel do Aleixo/SE | Em execução | 0% | 64.08% | 241283.67 | 152999.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064440
2023-04-01 | CAIXA | 898836 | ampliação e adequação da praça de esportes e lazer antonio ribeiro de castro | Camacan/BA | Paralisada | 0% | 8.03% | 241250 | 19182.67 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071226
2023-04-01 | CAIXA | 906827 | pavimentação de trecho da estrada vicinal que liga o município de nova floresta/pb a rodovia pb 137. | Nova Floresta/PB | Em execução | 0% | 73.71% | 241250 | 176058.97 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073606
2023-04-01 | CAIXA | 906839 | pavimentação de ruas na comunidade rural de ladeiras, no município de são josé de piranhas/pb. | São José de Piranhas/PB | Paralisada | 0% | 63.9% | 241250 | 152622.78 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073611
2023-04-01 | CAIXA | 907114 | construção de passagem molhada no sítio miramar, localizado no município de olivedos/pb | Olivedos/PB | Paralisada | 0% | 19.84% | 241250 | 47394.96 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073769
2023-04-01 | CAIXA | 907758 | pavimentação de estradas vicinais no município de uiraúna/pb. | Uiraúna/PB | Paralisada | 0% | 36.87% | 241250 | 88066.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074015
2023-04-01 | CAIXA | 884604 | pavimentação de vias urbanas na zona distrital. | Barbacena/MG | Paralisada | 0% | 6.07% | 241161.62 | 14489.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065449
2023-04-01 | CAIXA | 887547 | pavimentação e/ou recuperação de diversas vias urbanas. | Barbacena/MG | Paralisada | 0% | 1.79% | 241161.62 | 4284.44 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066294
2023-04-01 | CAIXA | 887854 | implantação e reforma de sinalização turística e interpretativa em campinas/sp | Campinas/SP | Em execução | 99.75% | 47.13% | 241161.62 | 112513.23 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063946
2023-04-01 | CAIXA | 892996 | obras de infraestrutura urbana - pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem e demais serviços complementares nas diversas ruas do município de amparo (sp). | Amparo/SP | Paralisada | 0% | 0.76% | 241161.62 | 1811.95 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068046
2023-04-01 | CAIXA | 895657 | modernizaço de quadra poliesportiva | Valença/RJ | Paralisada | 0% | 26.09% | 241161.62 | 62289.67 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067066
2023-04-01 | CAIXA | 896676 | pavimentação de vias no prolongamento do bairro bom pastor município de divinópolis/mg. | Divinópolis/MG | Paralisada | 0% | 60.76% | 241161.62 | 145075.53 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069101
2023-04-01 | CAIXA | 899681 | pavimentação de ruas localizadas dentro do perímetro urbano do município de santa cruz – pb. | Santa Cruz/PB | Paralisada | 0% | 26.86% | 241156 | 64147.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070519
2023-04-01 | CAIXA | 871055 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma da praça tabelião evandro rangel de paiva e a construção da praça josé alípio de santana no município de caldas brandão-pb. | Caldas Brandão/PB | Paralisada | 64.7% | 64.06% | 241146.84 | 154332.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058604
2023-04-01 | CAIXA | 899994 | pavimentação nova: pedras irregulares (pedra tosca)no perímetro urbano, rua henrique dias, bairro centro do município. | Tiradentes do Sul/RS | Em execução | 38.59% | 97.31% | 241144.42 | 232419.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070384
2023-04-01 | CAIXA | 885389 | pavimentação de trecho da rua pedro machado de borba | Caraá/RS | Paralisada | 0% | 91.54% | 241137.5 | 218554.55 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064269
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010161) Riachinho - Sucupira do Riachão - MA | Sucupira do Riachão/MA | Em execução | 30.92% |  | 241002.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010161
2023-04-01 | CAIXA | 899634 | recapeamento em vias publicas no município de cezarina-go. | Cezarina/GO | Em execução | 0% | 69.96% | 241000 | 167250.02 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070268
2023-04-01 | CAIXA | 900588 | pavimentação de vias públicas no município de itinga | Itinga/MG | Em execução | 0% | 86.87% | 240870.06 | 207504.73 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070797
2023-04-01 | FUNASA | CV 2161/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São João do Arraial/PI | Em execução |  |  | 240867 | 7275 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3011182199
2023-04-01 | CAIXA | 903598 | pavimentação em paralelepípedo na rua osvaldo da silva no bairro luiz gonçalves da cidade de mogeiro - pb. | Mogeiro/PB | Em execução | 0% | 69.77% | 240775.3 | 166651.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072475
2023-04-01 | CAIXA | 895193 | pavimentação de ruas na cidade de rio tinto/pb | Rio Tinto/PB | Em execução | 76.83% | 41.43% | 240750 | 98903.79 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067829
2023-04-01 | CAIXA | 895573 | modernização do estádio de futebol. | Campo Grande/RN | Paralisada | 0% | 19.84% | 240750 | 47362.1 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066974
2023-04-01 | CAIXA | 893197 | pavimentação de vias urbanas | Liberdade/MG | Em execução | 70.84% | 58.84% | 240744.79 | 140474.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067983
2023-04-01 | CAIXA | 891522 | pavimentação em bloquete sextavado em vias publicas, localizadas dentro do perímetro urbano do município de jacinto/mg. | Jacinto/MG | Paralisada | 0% | 16.52% | 240724 | 39445.58 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065997
2023-04-01 | SESU |  | LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DOS SETORES ZOOTÉCNICOS | PA | Paralisada | 5264% |  | 240721.22 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53738
2023-04-01 | CAIXA | 891051 | revitalização da praça joão ferreira souto no município de berizal/mg | Berizal/MG | Paralisada | 0% | 68.34% | 240517.38 | 163169.97 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067659
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009540) Emef Silvio Costa - Mocajuba - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 97% |  | 240338.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009540
2023-04-01 | CAIXA | 912761 | pavimentação da rua augusto franklin gheno. | Putinga/RS | Em execução | 0% | 81.17% | 240283.68 | 193877.38 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075721
2023-04-01 | CAIXA | 904119 | recapeamento em vias publicas no município de cezarina-go. | Cezarina/GO | Em execução | 0% | 74.45% | 240279.45 | 177831.85 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072481
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007420) PAC 2 - Cobertura de Quadra Grande 001/2013 - Icapuí - CE | Icapuí/CE | Paralisada |  |  | 240267.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007420
2023-04-01 | CAIXA | 912966 | pavimentação de estradas vicinais no municipio de alegria rs | Alegria/RS | Em execução | 0% | 2.82% | 240265.93 | 6727.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075521
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017469) Mantiqueira - Piraquê - TO | Piraquê/TO | Paralisada | 40.32% |  | 240250.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017469
2023-04-01 | CAIXA | 911533 | pavimentação em concreto e obras complementares na estrada do faú, zona rural do município de miracatu/sp | Miracatu/SP | Paralisada | 0% | 4.3% | 240243.03 | 10269.39 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076444
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018597) Ventura II - Piraquê - TO | Piraquê/TO | Paralisada | 34.17% |  | 240219.7 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018597
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018598) Tucumirim - Piraquê - TO | Piraquê/TO | Paralisada | 99.71% |  | 240215.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018598
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013692) Centro da Madaleno - São Raimundo do Doca Bezerra - MA | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Paralisada | 25.43% |  | 240177.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013692
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013693) CENTRO DO GRAÇA - São Raimundo do Doca Bezerra - MA | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Paralisada | 23.37% |  | 240177.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013693
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013694) POVOADO CENTRO DO AURELIANO - São Raimundo do Doca Bezerra - MA | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Paralisada | 23.37% |  | 240177.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013694
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013695) Centro do Conrado - São Raimundo do Doca Bezerra - MA | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Paralisada | 23.37% |  | 240177.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013695
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013696) Povoado Nova Zelândia - São Raimundo do Doca Bezerra - MA | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Paralisada | 20.11% |  | 240177.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013696
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016029) E.M OLHO DÁGUA-ASSUNÇÃO - Itapipoca - CE | Itapipoca/CE | Paralisada | 32.06% |  | 240173.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016029
2023-04-01 | CAIXA | 903178 | pavimentação em metodo convencional com drenagem superficial e calcadas de acessibilidade em diversas ruas localizadas no centro do município de serrinha/rn. | Serrinha/RN | Paralisada | 0% | 28.24% | 240050.28 | 67455.41 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072396
2023-04-01 | SIMEC |  | (30423) PAC 2 - EE NOSSA SENHORA APARECIDA (31172804) | Ilicínea/MG | Em execução | 60.04% |  | 240048.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30423
2023-04-01 | CAIXA | 878654 | pavimentação e drenagem no município de caaporã - pb | Caaporã/PB | Paralisada | 77.38% | 77.38% | 240030.25 | 172446.64 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061248
2023-04-01 | SIMEC |  | (17401) 700225/11 -EE Rural -Caruru Cachoeira- São G da Cachoeira/AM | São Gabriel da Cachoeira/AM | Paralisada | 32.4% |  | 240028 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17401
2023-04-01 | CAIXA | 887970 | construção de portal turístico no município de riachão/pb | Riachão/PB | Em execução | 0% | 61.74% | 240011.98 | 147403.29 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066027
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO | Quissamã/RJ | Em execução | 0% |  | 240005 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11892333000118005
2023-04-01 | CAIXA | 875444 | implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de reurb de núcleos urbanos informais no município de mário campos/mg. | Mário Campos/MG | Em execução | 53.07% | 59.62% | 240000.55 | 132873 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1059136
2023-04-01 | CAIXA | 884417 | pavimentação e drenagem no município de itaporanga - pb | Itaporanga/PB | Em execução | 76.93% | 59.69% | 240000 | 142516.14 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064158
2023-04-01 | CAIXA | 884787 | pavimentação na avenida josé bonifácio, no município de pedro osório/rs | Pedro Osório/RS | Em execução | 0% | 100% | 240000 | 238750 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065077
2023-04-01 | CAIXA | 885022 | pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em vias urbanas do município de tapiramutá ba. | Tapiramutá/BA | Paralisada | 0% | 32.65% | 240000 | 77954.05 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064971
2023-04-01 | CAIXA | 885366 | pavimentação da rua pacatuba rua projetada a rua projetada b rua projetada c rua projetada d e rua projetada e do conjunto padre nestor, no município de japoatã/se. | Japoatã/SE | Em execução | 0% | 50.78% | 240000 | 121236.56 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064290
2023-04-01 | CAIXA | 885397 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de jandaíra/rn. | Jandaíra/RN | Paralisada | 0% | 47.92% | 240000 | 114406.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064261
2023-04-01 | CAIXA | 885509 | obras de instalação de calçadas em ruas e avenidas pavimentadas de couto magalhães | Couto Magalhães/TO | Paralisada | 0% | 27.04% | 240000 | 64567.67 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064619
2023-04-01 | CAIXA | 887386 | construção de praça no município de sousa/pb | Sousa/PB | Paralisada | 0% | 7.12% | 240000 | 16987.61 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066004
2023-04-01 | CAIXA | 887388 | revitalização da praça luiz augusto barroso, no município de inaciolândia/go. | Inaciolândia/GO | Em execução | 73.03% | 68.64% | 240000 | 163870.66 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063804
2023-04-01 | CAIXA | 887876 | revitalização da praça do bené no município de camacã/ba. | Camacan/BA | Paralisada | 0% | 20% | 240000 | 47750 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1065913
2023-04-01 | CAIXA | 888613 | construção de uma quadra de esporte descoberta no município de arês/rn. | Arês/RN | Paralisada | 0% | 53.93% | 240000 | 128767.37 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063382
2023-04-01 | CAIXA | 889337 | pavimentação em paralelepipedo, execução de calçada em concreto, sinalização nas ruas e e b no bairro josé lima, utilizando o metodo construtivo convencional. | Ibicuí/BA | Paralisada | 0% | 49.5% | 240000 | 118191.21 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065773
2023-04-01 | CAIXA | 889338 | recapeamento asfáltico de ruas no município de carmopolis/se | Carmópolis/SE | Paralisada | 0% | 65.54% | 240000 | 156485.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066230
2023-04-01 | CAIXA | 889343 | pavimentação em diversas ruas no município de america dourada bahia. | América Dourada/BA | Paralisada | 0% | 56.27% | 240000 | 134344.86 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065536
2023-04-01 | CAIXA | 892934 | construção de bueiros em estradas vicinais | Epitaciolândia/AC | Paralisada | 0% | 47.38% | 240000 | 113114.77 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1067286
2023-04-01 | CAIXA | 896047 | reforma com ampliação da feira na av. goias, n 794, setor aeroporto no municipio de porangatu-go. | Porangatu/GO | Paralisada | 0% | 52.28% | 240000 | 124812.59 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1069279
2023-04-01 | CAIXA | 899056 | pavimentação de acesso a atrativos turísticos no município de ajuricaba/rs. | Ajuricaba/RS | Paralisada | 0% | 64.65% | 240000 | 154418.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070159
2023-04-01 | CAIXA | 899060 | construção de infraestrutura de orla no balneário cangati no município de caraúbas/pb - 2ª etapa. | Caraúbas/PB | Em execução | 0% | 7.83% | 240000 | 18690.58 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070085
2023-04-01 | CAIXA | 899078 | construção de um centro de eventos no município de bom progresso/rs | Bom Progresso/RS | Paralisada | 0% | 1.24% | 240000 | 2965.66 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070089
2023-04-01 | CAIXA | 899094 | construção de 01 (um) portal no município de santa luzia/ba | Santa Luzia/BA | Paralisada | 0% | 18.52% | 240000 | 44236.2 | Não informado | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070144
2023-04-01 | CAIXA | 899174 | construção de praça pública no municipio de tibau/rn | Tibau/RN | Em execução | 0% | 70.98% | 240000 | 169542.53 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070081
2023-04-01 | CAIXA | 899179 | construção de praça pública no município de lagoa de velhos/rn. | Lagoa de Velhos/RN | Paralisada | 0% | 25.97% | 240000 | 62022.33 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070114
2023-04-01 | CAIXA | 899809 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | Novo Cabrais/RS | Paralisada | 0% | 33.04% | 240000 | 78925.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070650
2023-04-01 | CAIXA | 899839 | pavimentação de diversas ruas no município de carnaúba dos dantas - rn. | Carnaúba dos Dantas/RN | Em execução | 0% | 40.99% | 240000 | 97908.31 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070557
2023-04-01 | CAIXA | 899950 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de nova cruz/rn | Nova Cruz/RN | Em execução | 0% | 67.83% | 240000 | 162022.05 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070423
2023-04-01 | CAIXA | 903700 | pavimentação em vias urbanas. | Bom Progresso/RS | Em execução | 0% | 74.77% | 240000 | 178594.89 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072272
2023-04-01 | CAIXA | 906000 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de jandaíra/rn. | Jandaíra/RN | Em execução | 0% | 37.27% | 240000 | 89018.37 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073097
2023-04-01 | CAIXA | 906778 | construção de um galpão industrial textil no município de afonso bezerra – rn. | Afonso Bezerra/RN | Em execução | 0% | 61.4% | 240000 | 146656.1 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1073580
2023-04-01 | CAIXA | 907108 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem na aldeia akajutibiro, localizada no município de baía da traição - pb | Baía da Traição/PB | Em execução | 0% | 78.24% | 240000 | 186874.03 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073757
2023-04-01 | CAIXA | 907756 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos povoados cachoeirinha, braga e pombos, localizados no município de tacima - pb | Tacima/PB | Em execução | 0% | 61.52% | 240000 | 146955.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073969
2023-04-01 | CAIXA | 909515 | reforma da praça manoel felix no município de caicó/rn | Caicó/RN | Em execução | 82.13% | 75.21% | 240000 | 179649.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074989
2023-04-01 | CAIXA | 912813 | pavimentação e drenagem da rua severino pereira pombo, no município de cabaceiras/pb. | Cabaceiras/PB | Em execução | 0% | 77.18% | 240000 | 184355.11 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075423
2023-04-01 | CAIXA | 914399 | construção de praça no município de floresta/pe. | Floresta/PE | Paralisada | 0% | 19.03% | 240000 | 45455.85 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1078235
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE CACIMBINHAS | Cacimbinhas/AL | Em execução | 0% |  | 240000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11330865000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE LUIZ ANEMAR FERNANDES | Corumbá de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 240000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11378898000120002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017386) NUCLEO MARANATA - SÃO PEDRO - Boa Vista do Ramos - AM | Boa Vista do Ramos/AM | Paralisada | 1.26% |  | 239998.19 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017386
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017388) COMUNIDADE SAO TOME - FORTUNATO VIEIRA - Boa Vista do Ramos - AM | Boa Vista do Ramos/AM | Paralisada | 1.26% |  | 239998.19 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017388
2023-04-01 | SIMEC |  | (29867) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 040 | Anicuns/GO | Paralisada | 23.78% |  | 239997.93 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29867
2023-04-01 | CAIXA | 885240 | 2 ª etapa da implantação de sistema de abastecimento de água no distrito de ramada, no município de são francisco–pb | São Francisco/PB | Em execução | 0% | 61.21% | 239984.96 | 146143.66 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1064713
2023-04-01 | CAIXA | 899623 | pavimentação de ruas | Apiaí/SP | Em execução | 0% | 82.9% | 239910.02 | 198001.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070683
2023-04-01 | CAIXA | 895129 | pavimentação em pedra tosca de vias do bairro pereiros, na sede do município de santa quitéria-ce. | Santa Quitéria/CE | Paralisada | 34.56% | 34.56% | 239902.73 | 82517.99 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068588
2023-04-01 | CAIXA | 893956 | pavimentação de vias no município de imaruí-sc | Imaruí/SC | Paralisada | 0% | 54.29% | 239892.86 | 129609.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068504
2023-04-01 | CAIXA | 886753 | reforma e modernização de campo de futebol do distrito de itamarati, neste município. | Águas Vermelhas/MG | Paralisada | 0% | 66.41% | 239873.09 | 158551.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063538
2023-04-01 | CAIXA | 899081 | reforma e revitalização de praça no município de são francisco do oeste/rn – 1° etapa. | São Francisco do Oeste/RN | Em execução | 0% | 83.44% | 239856 | 199305.54 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070034
2023-04-01 | CAIXA | 899263 | construção de praças no município de poço branco/rn. | Poço Branco/RN | Paralisada | 0% | 20% | 239856 | 47771.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070053
2023-04-01 | CAIXA | 899645 | pavimentação em paralelepípedo de vias públicas no município de lagoinha do piauí – pi. | Lagoinha do Piauí/PI | Em execução | 0% | 37.79% | 239856 | 90272.71 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070771
2023-04-01 | CAIXA | 899918 | pavimentação de ruas neste município de tibau do sul-rn. | Tibau do Sul/RN | Em execução | 0% | 53.02% | 239856 | 126653.15 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070369
2023-04-01 | CAIXA | 899956 | pavimentação de ruas na sede deste município de alto do rodrigues-rn | Alto do Rodrigues/RN | Em execução | 0% | 24.75% | 239856 | 59112.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070368
2023-04-01 | CAIXA | 912896 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de santa luzia-pb. | Santa Luzia/PB | Em execução | 0% | 46.11% | 239856 | 110130.54 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075469
2023-04-01 | CAIXA | 887906 | revitalização da praça nelson davi no município de manoel vitorino-ba. | Manoel Vitorino/BA | Em execução | 0% | 20% | 239849.32 | 47750 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066019
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000725) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Sanharó - PE | Sanharó/PE | Paralisada | 99.75% |  | 239845.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000725
2023-04-01 | SETEC |  | QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS ITABAIANA | Itabaiana/SE | Em execução | 0% |  | 239827.04 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55258
2023-04-01 | CAIXA | 900202 | pavimentação de vias públicas no município de congonhas do norte/mg | Congonhas do Norte/MG | Em execução | 0% | 20.05% | 239824.81 | 47885.33 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070517
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de salas de aula campus Tianguá | Tianguá/CE | Em execução | 624% |  | 239762.6 | 14966.27 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54107
2023-04-01 | CAIXA | 884664 | pavimentação de ruas neste município de são paulo do potengi-rn. | São Paulo do Potengi/RN | Em execução | 0% | 67.12% | 239750 | 160256.24 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064052
2023-04-01 | CAIXA | 885442 | implantação de pavimentação no município de são josé do bonfim-pb | São José do Bonfim/PB | Paralisada | 0% | 45.5% | 239750 | 108628.77 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064847
2023-04-01 | CAIXA | 890363 | revitalização e cobertura da quadra da comunidade de logradouro no município de frutuoso gomes - rn. | Frutuoso Gomes/RN | Paralisada | 0% | 56.54% | 239750 | 134992.59 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063372
2023-04-01 | CAIXA | 893520 | adequação de estradas vicinais no município de são josé do brejo do cruz - pb. | São José do Brejo do Cruz/PB | Paralisada | 0% | 32.11% | 239750 | 76669.57 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069660
2023-04-01 | CAIXA | 895605 | conclusão do campo de futebol no município de imaculada-pb | Imaculada/PB | Em execução | 0% | 10.32% | 239750 | 24644.24 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067041
2023-04-01 | CAIXA | 899172 | ampliação e reforma do campo de futebol no bairro unicampo em jequitinhonha. | Jequitinhonha/MG | Em execução | 0% | 78.58% | 239750 | 187598.56 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071449
2023-04-01 | CAIXA | 897391 | pavimentação de via no município de xangri-lá | Xangri-lá/RS | Paralisada | 0% | 73.77% | 239649.9 | 176128.88 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066482
2023-04-01 | FUNASA | CV 0423/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Batayporã/MS | Em execução |  |  | 239636 | 229820 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1709101886
2023-04-01 | CAIXA | 871985 | pavimentação de vias públicas no município de assunção do piauí-pi. | Assunção do Piauí/PI | Paralisada | 52.3% | 50.83% | 239580.95 | 118113.1 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055518
2023-04-01 | SIMEC |  | (31664) PAC 2 - EE Demerval Moura de Almeida (3169604) | Rio Preto/MG | Em execução | 80.11% |  | 239523.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31664
2023-04-01 | CAIXA | 884851 | pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município de felipe guerra/rn. | Felipe Guerra/RN | Paralisada | 84.91% | 63.35% | 239500 | 151256.26 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064399
2023-04-01 | CAIXA | 742221 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES NO MUNICIPIO DE MONTE SANTO-TO | Monte Santo do Tocantins/TO | Paralisada | 73.75% | 73.81% | 239484.98 | 143935.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-329380
2023-04-01 | CAIXA | 888183 | construção de um portal no município de simonésia/mg | Simonésia/MG | Paralisada | 0% | 49.89% | 239448.56 | 119117.47 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066756
2023-04-01 | CAIXA | 907727 | pavimentação em áreas rurais. | Casserengue/PB | Paralisada | 0% | 66.92% | 239356 | 159838.35 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073976
2023-04-01 | SIMEC |  | (30655) PAC 2 - EE Governador Juscelino (31196401) | Capinópolis/MG | Paralisada | 45.08% |  | 239328.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30655
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015309) Praça Assentamento Bela Vista - Malhada - BA | Malhada/BA | Paralisada | 25.43% |  | 239280.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015309
2023-04-01 | CAIXA | 885545 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de serra negra do norte/rn | Serra Negra do Norte/RN | Em execução | 0% | 44.16% | 239250 | 105425.35 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064216
2023-04-01 | CAIXA | 889367 | pavimentação de rua (s) e via (s) | Santo André/PB | Paralisada | 0% | 58.97% | 239250 | 140795.07 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065830
2023-04-01 | CAIXA | 890359 | construção de quadra de esportes na comunidade barra da carnaúba, zona rural do município de serra negra do norte/rn | Serra Negra do Norte/RN | Em execução | 0% | 56.54% | 239250 | 134988.12 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063326
2023-04-01 | CAIXA | 890390 | ampliação e modernização da quadra poliesportiva na escola osvini dietrich. | Erval Seco/RS | Em execução | 0% | 79.04% | 239250 | 188697.68 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063286
2023-04-01 | CAIXA | 895617 | 2ª etapa da construção do campo de futebol | Cuitegi/PB | Paralisada | 0% | 65.03% | 239250 | 155262.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1067000
2023-04-01 | CAIXA | 899999 | reforma de diversas praças da zona urbana do município de cupira/pe. com iluminação e passeios públicos. | Cupira/PE | Em execução | 0% | 57.14% | 239240 | 136575.36 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070864
2023-04-01 | CAIXA | 903767 | recapeamento de parte da rua xv de novembro e coloca??o de l?mpadas de led em ruas do per?metro urbano. | Ipumirim/SC | Paralisada | 0% | 66.45% | 239235.36 | 158726.16 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071916
2023-04-01 | CAIXA | 887400 | revitalização da praça espanha no município de aparecida de goiânia/go | Aparecida de Goiânia/GO | Paralisada | 0% | 44.9% | 239228.46 | 107191.77 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1066120
2023-04-01 | CAIXA | 899021 | construção de portal no município de vista serrana/pb. | Vista Serrana/PB | Paralisada | 0% | 46.46% | 239187.63 | 110980.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070029
2023-04-01 | CAIXA | 899270 | revitalização do centro cultural no município santa vitória do palmar/rs - 3ª etapa. | Santa Vitória do Palmar/RS | Em execução | 0% | 20% | 239156 | 47766.66 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070218
2023-04-01 | CAIXA | 900495 | pavimentação e recapeamento em vias públicas | Nova Resende/MG | Em execução | 0% | 93.85% | 239156 | 224166.47 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070804
2023-04-01 | CAIXA | 893522 | adequação do mercado público do município de santa teresinha - pb | Santa Teresinha/PB | Paralisada | 0% | 21.34% | 239150 | 50943.21 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1069065
2023-04-01 | CAIXA | 899389 | construção de quadra poliesportiva no município de campo do brito/se. | Campo do Brito/SE | Paralisada | 0% | 63.36% | 239150 | 151269.91 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071375
2023-04-01 | CAIXA | 909226 | manutenção e recuperação de estradas vicinais no interior do município de vargem sc. | Vargem/SC | Em execução | 79.23% | 79.21% | 239137.78 | 189190.42 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074951
2023-04-01 | CAIXA | 899854 | o objeto do convênio é a contratação de empresa para realizar em regime de empreitada global o recapeamento asfáltico sobre pisos de calçamentos com pedra irregular e paralelepípedos, na estrada principal do distrito de jabuticaba, com as seguintes coorde | Barra do Guarita/RS | Paralisada | 0% | 50.17% | 239106 | 119845.05 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070499
2023-04-01 | CAIXA | 917341 | pavimentação de via públicas urbanas no município de fontoura xavier/rs | Fontoura Xavier/RS | Em execução | 0% | 29.02% | 239106 | 69315.87 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1079080
2023-04-01 | CAIXA | 902816 | pavimentação em vias urbanas | Roque Gonzales/RS | Em execução | 0% | 66.04% | 239105 | 157734.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071943
2023-04-01 | CAIXA | 899908 | pavimentação de ruas | São Miguel do Gostoso/RN | Em execução | 0% | 61.96% | 239100 | 147983.3 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070323
2023-04-01 | CAIXA | 899946 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de serra negra do norte/rn | Serra Negra do Norte/RN | Paralisada | 0% | 59.27% | 239100 | 141565.95 | Qualidade do projeto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070436
2023-04-01 | CAIXA | 905200 | pavimentação de rua na zona rural do município de são miguel do gostoso/rn | São Miguel do Gostoso/RN | Paralisada | 0% | 57.48% | 239100 | 137298.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072796
2023-04-01 | CAIXA | 906001 | drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, no bairro boa esperança, zona urbana do município de montanhas/rn | Montanhas/RN | Paralisada | 0% | 23.37% | 239100 | 55814.67 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073099
2023-04-01 | CAIXA | 906615 | pavimentação de rua na zona rural do município de são miguel do gostoso/rn. | São Miguel do Gostoso/RN | Em execução | 0% | 61.7% | 239100 | 147372.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073492
2023-04-01 | CAIXA | 912880 | implantação de pavimentação | São João do Rio do Peixe/PB | Em execução | 0% | 31.73% | 239098 | 75796.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075460
2023-04-01 | CAIXA | 899841 | construção de caminhódromo público de boa vista do cadeado | Boa Vista do Cadeado/RS | Em execução | 0% | 45.01% | 239096 | 107508.52 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1070282
2023-04-01 | CAIXA | 900210 | pavimentação de vias | Divinolândia/SP | Em execução | 83.26% | 83.24% | 239096 | 198830.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070446
2023-04-01 | CAIXA | 900475 | pavimentação rua sebastião lopes canuto no bairro centro em senador modestino gonçalves-mg. | Senador Modestino Gonçalves/MG | Em execução | 0% | 53.31% | 239096 | 127341.84 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070889
2023-04-01 | CAIXA | 906870 | pavimentação asfáltica em via publica | Munhoz/MG | Paralisada | 91.1% | 65.9% | 239096 | 157398.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073657
2023-04-01 | CAIXA | 907169 | pavimentação asfáltica em via publica | Munhoz/MG | Paralisada | 74.06% | 70.15% | 239096 | 167548.34 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073679
2023-04-01 | CAIXA | 909183 | construção de praça no munícipio de quirinópolis - go. | Quirinópolis/GO | Paralisada | 0% | 20% | 239096 | 47771.2 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1073705
2023-04-01 | CAIXA | 912602 | pavimentação da rua palmeira | Lindolfo Collor/RS | Em execução | 0% | 68.48% | 239096 | 163562.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1075852
2023-04-01 | CAIXA | 899272 | construção de praça pública no município de carmo do paranaíba mg | Carmo do Paranaíba/MG | Em execução | 0% | 75.36% | 239095.1 | 180007.39 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1070220
2023-04-01 | CAIXA | 899683 | pavimentação de vias públicas no município de dionísio / mg. | Dionísio/MG | Em execução | 0% | 42.03% | 239095.1 | 100399.23 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1071018
2023-04-01 | CAIXA | 900444 | pavimentação asfáltica e calçamento em ruas do município de silveirânia/mg. | Silveirânia/MG | Paralisada | 0% | 61.46% | 239095.1 | 146801.14 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1070739
2023-04-01 | CAIXA | 903549 | pavimentação de ruas no bairro boa viagem | Alpercata/MG | Em execução | 0% | 44.09% | 239095.1 | 105301.17 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072255
2023-04-01 | CAIXA | 904263 | pavimentação e drenagem superficial | Ribeirão Grande/SP | Paralisada | 0% | 77.67% | 239095.1 | 185509.29 | Fato ou evento não previsto | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1072537
2023-04-01 | CAIXA | 906834 | revitalização da calçada da beira mar do tabuleiro | Barra Velha/SC | Paralisada | 0% | 2.45% | 239095.1 | 5861.17 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1073612
2023-04-01 | CAIXA | 911909 | construção do armazém e mercado do agricultor. | Canelinha/SC | Em execução | 0% | 54.67% | 239095.1 | 130582.91 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1075948
2023-04-01 | CAIXA | 915048 | pavimentação de estradas vicinais | Sobrália/MG | Em execução | 0% | 72.23% | 239095.1 | 172516.28 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1076851
2023-04-01 | CAIXA | 886701 | construção de uma piscina. | Aurilândia/GO | Em execução | 0% | 49.29% | 239050 | 117689.72 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063594
2023-04-01 | CAIXA | 895726 | construção de uma quadra poliesportiva no município de caetité bahia. | Caetité/BA | Em execução | 0% | 59.29% | 239050 | 141557.36 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1066997
2023-04-01 | FUNASA | CV 1979/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Arari/MA | Em execução |  |  | 239045 | 46000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911054580
2023-04-01 | CAIXA | 885122 | implantação de pavimentação no conjunto nair alves de araújo, nas ruas: rua projetada i, rua projetada ii município de emas-pb. | Emas/PB | Paralisada | 0% | 47.64% | 239040 | 113746.11 | Não informado | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064950
2023-04-01 | SIMEC |  | (31471) PAC 2 - EE PROFESSOR FÁBREGAS (31134287) | Luminárias/MG | Em execução | 41.24% |  | 239011.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31471
2023-04-01 | CAIXA | 908285 | pavimentação. | Nova Esperança do Sudoeste/PR | Em execução | 0% | 95.07% | 239000.09 | 226970.55 |  |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1074281
2023-04-01 | CAIXA | 885101 | execução de obras recapeamento asfáltico em ruas e avenidas diversas do município de santópolis do aguapeí, haja em vista que o bairro denominado como centro contempla todo o perímetro urbano. | Santópolis do Aguapeí/SP | Em execução | 0% | 33.92% | 239000 | 80989.11 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065118
2023-04-01 | CAIXA | 885329 | pavimentação de vias no município de brejo santo/ce | Brejo Santo/CE | Paralisada | 0% | 0% | 239000 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064673
2023-04-01 | CAIXA | 885342 | pavimentação de diversas ruas nos bairros barrenta e esperança no município de monte alegre/rn, | Monte Alegre/RN | Paralisada | 0% | 29.78% | 239000 | 71108.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064306
2023-04-01 | CAIXA | 887374 | construção de praça no município de brejo santo-ce. | Brejo Santo/CE | Paralisada | 0% | 0% | 239000 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063859
2023-04-01 | CAIXA | 887918 | construção de praça no município de humaitá/rs. | Humaitá/RS | Paralisada | 0% | 66.13% | 239000 | 157887.18 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063785
2023-04-01 | CAIXA | 890377 | modernização de quadra poliesportiva | Não-Me-Toque/RS | Em execução | 0% | 65.57% | 239000 | 156556.27 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063522
2023-04-01 | CAIXA | 893521 | adequação de estradas vicinais | São Domingos/PB | Paralisada | 0% | 23.78% | 239000 | 56765.1 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069666
2023-04-01 | CAIXA | 893532 | adequação de estradas vicinais | Lagoa/PB | Paralisada | 0% | 17.09% | 239000 | 40806.61 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069657
2023-04-01 | CAIXA | 893543 | adequação de estradas vicinais | Carrapateira/PB | Paralisada | 0% | 15.09% | 239000 | 36036.5 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069112
2023-04-01 | CAIXA | 896616 | construção de portal no município de coronel barros/rs. | Coronel Barros/RS | Em execução | 0% | 20% | 239000 | 47750 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1069608
2023-04-01 | CAIXA | 898897 | reforma e ampliação de quadra poliesportiva na linha biriva, no município de novo barreiro/rs. | Novo Barreiro/RS | Em execução | 0% | 67.25% | 239000 | 160566.8 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071301
2023-04-01 | CAIXA | 905968 | construção de uma areninha no município de aiuaba-ce. | Aiuaba/CE | Em execução | 15.42% | 15.13% | 239000 | 36132.67 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1073371
2023-04-01 | CAIXA | 908953 | modernização e ampliação do ginásio onofre moreira vaz no município de fontoura xavier/rs. | Fontoura Xavier/RS | Em execução | 0% | 88.44% | 239000 | 211155.03 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1074698
2023-04-01 | CAIXA | 892821 | construção de passagem molhada no município de pombal - pb | Pombal/PB | Em execução | 0% | 81.25% | 238996 | 193974.77 |  |  | Outros | CAIXA-1067292
2023-04-01 | CAIXA | 887541 | pavimentação em bloquete sextavado nas ruas: rua josé do patrocínio, rua professora geralda rosa de mendonça, rua josé vilela de carvalho e retirada do pavimento existente com nova pavimentação em bloquete sextavado na rua messias bento no município de sã | São José do Alegre/MG | Paralisada | 95.43% | 52.2% | 238995 | 124638.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066297
2023-04-01 | CAIXA | 889033 | pavimentação de vias urbanas | Guaranésia/MG | Paralisada | 55.93% | 95.74% | 238991 | 228582.49 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066885
2023-04-01 | CAIXA | 899418 | reforma do estádio serra da galga | Corumbaíba/GO | Em execução | 80.49% | 59.39% | 238990 | 141801.55 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071354
2023-04-01 | CAIXA | 884733 | o objeto do presente é o recapeamento asfáltico em cbuq das vias públicas dentro do perímetro urbano do município de ribeirão vermelho. | Ribeirão Vermelho/MG | Em execução | 0% | 54.85% | 238989 | 130958.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065184
2023-04-01 | CAIXA | 884855 | recapeamento de vias. | Delfim Moreira/MG | Em execução | 0% | 79.12% | 238989 | 188890.5 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065023
2023-04-01 | CAIXA | 884868 | ciclovia as margens da pe 292 zona urbana do município de iguaraci - pe. | Iguaracy/PE | Paralisada | 0% | 63.53% | 238989 | 151672.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064395
2023-04-01 | CAIXA | 885001 | pavimentação em vias urbanas do municipio | Prados/MG | Paralisada | 0% | 53.34% | 238989 | 127352.37 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065150
2023-04-01 | CAIXA | 885144 | pavimentação de rua | Candelária/RS | Paralisada | 0% | 65.53% | 238989 | 156441.53 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065109
2023-04-01 | CAIXA | 887305 | pavimentação de vias urbanas no distrito de vitoriano veloso (bichinho) | Prados/MG | Paralisada | 0% | 50.81% | 238989 | 121302.23 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066362
2023-04-01 | CAIXA | 887401 | construção de praça no município de guaraíta/go. | Guaraíta/GO | Em execução | 28.43% | 70% | 238989 | 167125 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063761
2023-04-01 | CAIXA | 887948 | reforma e revitalização de centro de eventos no município de campestre de goiás/go | Campestre de Goiás/GO | Em execução | 0% | 57.78% | 238989 | 137959.25 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063882
2023-04-01 | CAIXA | 888618 | reforma e modernização do ginásio poliesportivo amir soares de carvalho, em ferros/mg. | Ferros/MG | Em execução | 0% | 47.54% | 238989 | 113500.4 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063555
2023-04-01 | CAIXA | 891440 | pavimentação de parte da rua são paulo no município de trombudo central - sc. | Trombudo Central/SC | Paralisada | 0% | 72.22% | 238989 | 172421.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065807
2023-04-01 | CAIXA | 892519 | pavimentação de vias urbanas em blocos de pedras para calçamento poliédricos ,com construção de bueiros, meio fio, sarjetas, rede de captação de águas pluviais. | Guarará/MG | Em execução | 0% | 32.43% | 238989 | 77427.46 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068282
2023-04-01 | CAIXA | 897087 | pavimentação da rua prados | Prados/MG | Paralisada | 1.38% | 44.32% | 238989 | 105824.51 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069085
2023-04-01 | CAIXA | 884569 | pavimentação de vias públicas no município de congonhas do norte/mg | Congonhas do Norte/MG | Paralisada | 0% | 53.84% | 238988.99 | 128554.72 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065327
2023-04-01 | CAIXA | 884643 | pavimentação no perímetro urbano. | Alfredo Wagner/SC | Paralisada | 0% | 81.42% | 238988.99 | 194388.33 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065307
2023-04-01 | CAIXA | 884957 | pavimentação de ruas no distrito iguaçu e secudino de lima e silva no município de bom jesus do galho | Bom Jesus do Galho/MG | Em execução | 0% | 41.78% | 238988.99 | 99745.77 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064380
2023-04-01 | CAIXA | 886692 | modernização do estádio padre romeu pedruzzi, na localidade de boa esperança | Vargem Alta/ES | Paralisada | 0% | 23.63% | 238988.99 | 56419.87 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063448
2023-04-01 | CAIXA | 886766 | construção de campo de futebol society | Conchas/SP | Em execução | 0% | 59.89% | 238988.99 | 142990.33 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063347
2023-04-01 | CAIXA | 887303 | ampliação de passeios e melhorias em vias publicas do município de barroso. | Barroso/MG | Paralisada | 0% | 22.64% | 238988.99 | 54046.61 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1066370
2023-04-01 | CAIXA | 887310 | pavimentação de vias urbanas no município de corumbataí do sul/pr. | Corumbataí do Sul/PR | Em execução | 0% | 79.25% | 238988.99 | 189215.29 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066412
2023-04-01 | CAIXA | 887511 | pavimentação de vias no município de serra branca - pb. | Serra Branca/PB | Paralisada | 0% | 61.57% | 238988.99 | 146997.24 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066356
2023-04-01 | CAIXA | 887931 | revitalização de orla no município de balneário barra do sul/sc. | Balneário Barra do Sul/SC | Em execução | 0% | 70% | 238988.99 | 167125 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063784
2023-04-01 | CAIXA | 889017 | pavimentação de vias no município de cândido mota/sp | Cândido Mota/SP | Paralisada | 85.54% | 81.85% | 238988.99 | 195405.8 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1066634
2023-04-01 | CAIXA | 889190 | pavimentação de vias urbanas do município. | São Domingos do Prata/MG | Paralisada | 0% | 72.87% | 238988.99 | 173968.25 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065959
2023-04-01 | CAIXA | 889315 | infraestrutura urbana, tais como, pavimentação com passeios acessíveis. | Ribeirão Grande/SP | Em execução | 0% | 95.82% | 238988.99 | 228781.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065920
2023-04-01 | CAIXA | 891053 | construção de portal no município de natividade/to | Natividade/TO | Em execução | 0% | 8.62% | 238988.99 | 20584.25 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1067648
2023-04-01 | CAIXA | 893026 | reforma da praça miguel cazelli | Magda/SP | Paralisada | 0% | 50.23% | 238988.99 | 119914.99 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1068086
2023-04-01 | CAIXA | 894706 | construção de um barracão. | Perobal/PR | Paralisada | 0% | 82.67% | 238988.99 | 197385.27 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1069107
2023-04-01 | CAIXA | 897040 | ações de infraestrutura urbana (drenagem, pavimentação da via e calçada e sinalização) no bairro centro em balneário barra do sul. | Balneário Barra do Sul/SC | Em execução | 0% | 84.96% | 238988.99 | 202847.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069897
2023-04-01 | CAIXA | 897102 | execucao de pavimentação em ruas, dentro do perimetro urbanor, de sao vicente de minas/mg. | São Vicente de Minas/MG | Em execução | 0% | 60.42% | 238988.99 | 144259.08 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1069237
2023-04-01 | CAIXA | 897536 | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) – ampliacao de centro de referencia de assistencia social - cras | Lobato/PR | Paralisada | 0% | 62.52% | 238988.99 | 149257.07 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1071677
2023-04-01 | CAIXA | 899397 | reforma e adequação do complexo aquático do centro de lazer oraci inácio de oliveira. | Magda/SP | Paralisada | 0% | 49.59% | 238988.99 | 118397.81 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1071364
2023-04-01 | SIMEC |  | (30520) PAC 2 - EE PROFESSOR ANTONIO DOMINGUES CHAVES (31175072) | Varginha/MG | Em execução | 60.02% |  | 238916.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30520
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010109) EMEF DE BOA VISTA - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 29.52% |  | 238886.64 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010109
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010098) EMEF DE VARGÍNIA - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 12.85% |  | 238882.86 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010098
2023-04-01 | CAIXA | 903900 | restauração da parte externa da igreja matriz de santo antônio. | Ouro Branco/MG | Paralisada | 0% | 37.45% | 238856.59 | 89451.46 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1072704
2023-04-01 | FUNASA | CV 0007/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 238784 | 234008 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2910113085
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013557) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Angicos - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 27.42% |  | 238756.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013557
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013560) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Vila Nova I - Maisa - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 40.11% |  | 238756.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013560
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013561) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Vila Nova II - Maisa - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 36.17% |  | 238756.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013561
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013563) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Recreio - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 57.5% |  | 238756.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013563
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010107) EMEF DE ENGENHO | Baião/PA | Paralisada | 44.33% |  | 238706.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010107
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017390) NUCLEO ANTONIO VIEIRA- SANTA ELIZIA - Boa Vista do Ramos - AM | Boa Vista do Ramos/AM | Paralisada | 8.07% |  | 238662.44 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017390
2023-04-01 | SIMEC |  | (27382) POVOADO MORADA NOVA | Buriti/MA | Em execução | 73.56% |  | 238632.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27382
2023-04-01 | SETEC |  | Fechamento das Quadras Poliesportivas | Osório/RS | Em execução | 6580% |  | 238604.3 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54345
2023-04-01 | SIMEC |  | (27020) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Belém/PA | Paralisada | 50.65% |  | 238403.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27020
2023-04-01 | SIMEC |  | (27023) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Belém/PA | Paralisada | 47.96% |  | 238403.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27023
2023-04-01 | SIMEC |  | (27066) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 113 | Belém/PA | Paralisada | 53.7% |  | 238403.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27066
2023-04-01 | SIMEC |  | (27096) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004 | Belém/PA | Paralisada | 87.96% |  | 238403.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27096
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017404) Comunidade Nossa Senhora das Graças - Lago do Aduacá - Parintins - AM | Parintins/AM | Paralisada | 14.27% |  | 238223.76 |  | Problemas de Infraestrutura | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017404
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010108) EMEF PARITÁ MIRI - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 36.19% |  | 238072.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010108
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010105) EMEF DE BAIXO SECO - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 65.17% |  | 237976.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010105
2023-04-01 | FUNASA | CV 0196/16 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Parnarama/MA | Em execução |  |  | 237962 | 237676 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2211166185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009539) Emef Cicero Tobias - Bragança - PA | Bragança/PA | Paralisada | 84.36% |  | 237885.6 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009539
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009553) Emef Pedro Faustino - Montenegro - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 63.53% |  | 237885.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009553
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007480) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Martinópole - CE | Martinópole/CE | Paralisada | 86.08% |  | 237865.55 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007480
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010097) EMEF DE ESPÍRITO SANTO - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 70.69% |  | 237699.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010097
2023-04-01 | SIMEC |  | (29528) BURITIRANA | Grajaú/MA | Em execução | 43.24% |  | 237656.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29528
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-230/PI, NO SUBTRECHO ENTR.PI-236(SANTA CRUZ DO PIAUÍ)-ENTR.PI-217, SEGMENTO KM 194,00 - KM 203,62(CONTORNO RODOVIÁRIO DE OEIRAS/PI) | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 237639.2 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6315
2023-04-01 | CAIXA | 872954 | obras de ampliação e reforma do mercado municipal de itaipé/mg | Itaipé/MG | Em execução | 0% | 48.59% | 237626.88 | 108293.68 |  |  | Outros | CAIXA-1059279
2023-04-01 | SIMEC |  | (30936) Sagrada Familia- Capim Duro | Fátima/BA | Paralisada | 28.76% |  | 237516.19 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30936
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008404) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Porto da Folha - SE | Porto da Folha/SE | Em execução | 48.76% |  | 237505.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008404
2023-04-01 | FUNASA | CV 0184/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Epitaciolândia/AC | Em execução |  |  | 237475 | 237126 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2511152258
2023-04-01 | SESU |  | 2ª ETAPA CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS | Laranjeiras do Sul/PR | Em execução | 8881% |  | 237451.49 | 210744.72 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54708
2023-04-01 | FUNASA | CV 0144/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Afrânio/PE | Em execução |  |  | 237343 | 216778 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1405141258
2023-04-01 | FUNASA | CV 0518/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Ilha Solteira/SP | Em execução |  |  | 237200 | 237200 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2208175635
2023-04-01 | FUNASA | CV 2166/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Assunção do Piauí/PI | Em execução |  |  | 237049 | 47410 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312182204
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003187) POV. SANTA MARIA PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jenipapo dos Vieiras - MA | Jenipapo dos Vieiras/MA | Paralisada | 75.13% |  | 237008.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003187
2023-04-01 | FUNASA | CV 0205/14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Igarapé-Açu/PA | Em execução |  |  | 236897 | 110493 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA1405141229
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0237/09 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS | São João do Soter/MA | Em execução |  |  | 236842 | 225000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0805091536
2023-04-01 | CAIXA | 875947 | construção do terminal rodoviário intermunicipal de rio pardo de minas/mg. | Rio Pardo de Minas/MG | Paralisada | 0% | 20% | 236818.7 | 46476.19 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059650
2023-04-01 | FUNASA | CV 1113/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Santa Helena/MA | Em execução |  |  | 236736 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2206053281
2023-04-01 | SIMEC |  | (26235) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 0.23% |  | 236603.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010164) POV CENTRO DOS CABRAL - Tufilândia - MA | Tufilândia/MA | Paralisada | 11.3% |  | 236523.79 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010164
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002805) P.A. MORADA NOVA - Peritoró - MA | Peritoró/MA | Em execução | 99.87% |  | 236461.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002805
2023-04-01 | CAIXA | 870552 | revitalização da orla fluvial no município de itacaré/ba | Itacaré/BA | Em execução | 0% | 50.16% | 236433.25 | 111787.03 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055483
2023-04-01 | FUNASA | CV 1888/17 | SANEAMENTO RURAL | Princesa Isabel/PB | Em execução |  |  | 236217 | 146286 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3011178953
2023-04-01 | FUNASA | CV 1871/17 | SANEAMENTO RURAL | Cabaceiras/PB | Em execução |  |  | 236173 | 47235 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3011178962
2023-04-01 | CAIXA | 872336 | adequação de estradas vicinais | Bodocó/PE | Paralisada | 56.67% | 56.67% | 236105.22 | 126292.74 | Dificuldade técnica do tomador |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054849
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009974) EMEF DOM PEDRO ll - Medicilândia - PA | Medicilândia/PA | Paralisada | 18.51% |  | 236082.56 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009974
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015465) 1-Povoado-Mucunã - São José dos Basílios - MA | São José dos Basílios/MA | Em execução | 98.32% |  | 236032.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015465
2023-04-01 | CAIXA | 869948 | apoio a projetos de infraestrutura turística - construção de portal e implantação de sinalização turística no município de pedras grandes - sc | Pedras Grandes/SC | Paralisada | 52.87% | 61.05% | 235852.55 | 136061.46 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058393
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009482) Japão - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Paralisada | 99.21% |  | 235840.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009482
2023-04-01 | FUNASA | CV 0139/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Salgueiro/PE | Em execução |  |  | 235819 | 211058 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1405141255
2023-04-01 | SIMEC |  | (27090) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 077 | Santarém/PA | Paralisada | 14.9% |  | 235780 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27090
2023-04-01 | SIMEC |  | (27039) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 094 | Vigia/PA | Em execução | 0% |  | 235655.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27039
2023-04-01 | SETEC |  | REFORMA DA PISCINA DO IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS | São João dos Patos/MA | Em execução | 2751% |  | 235650.49 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55008
2023-04-01 | SESU |  | Serviços de instalação de sistema de combate incêndio CIDARQ | GO | Em execução | 58% |  | 235632.83 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54978
2023-04-01 | SIMEC |  | (1097639) ampliação escola quatro estações - Picada Café - RS | Picada Café/RS | Em execução | 26.29% |  | 235600 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1097639
2023-04-01 | CAIXA | 875301 | requalificação de praça em bairro do município de castelo/es. | Castelo/ES | Paralisada | 0% | 7.81% | 235549.09 | 17395.11 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057764
2023-04-01 | FUNASA | CV 0018/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Capixaba/AC | Em execução |  |  | 235466 | 235184 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC0305162407
2023-04-01 | SIMEC |  | (27093) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 126 | Santarém/PA | Paralisada | 81.81% |  | 235407.13 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27093
2023-04-01 | FUNASA | CV 0099/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Santa Cruz/RN | Em execução |  |  | 235387 | 115000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2810113057
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016636) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Milagres - CE | Milagres/CE | Paralisada | 2.21% |  | 235325.37 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016636
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013702) Terreno Rural denominado Três Barras - São Roque de Minas - MG | São Roque de Minas/MG | Em execução | 91.48% |  | 235235.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013702
2023-04-01 | FUNASA | CV 2053/17 | SANEAMENTO RURAL | Juru/PB | Em execução |  |  | 234994 | 46999 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0312170237
2023-04-01 | CAIXA | 727585 | AMPLIACAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SELVA. | Bom Jesus das Selvas/MA | Em execução | 75.44% | 74.76% | 234950 | 171301.6 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-314485
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004252) Escola Municipal Indigena Lagoa Grande - Nova Nazaré - MT | Nova Nazaré/MT | Paralisada | 23.49% |  | 234930.48 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004252
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009960) Escola Municipal Indígena Mutum - Nova Nazaré - MT | Nova Nazaré/MT | Paralisada | 21.41% |  | 234930.48 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009960
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DO BOCA DA MATA | Brejo/MA | Em execução | 0% |  | 234848 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12512462000117012
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007069) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 076 - Santa Rosa de Goiás - GO | Santa Rosa de Goiás/GO | Paralisada | 68.09% |  | 234797.46 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007069
2023-04-01 | CAIXA | 866636 | pavimentação do prolongamento da rua intendente albino lenz | Candelária/RS | Paralisada | 70.73% | 99.76% | 234581.05 | 222319.78 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053235
2023-04-01 | SESU |  | PROJETO SAES - REITORIA, CAMPUS I DA UFPB | João Pessoa/PB | Paralisada | 0% |  | 234493.84 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47953
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF AGUA LIMPA | Jaguaré/ES | Em execução | 0% |  | 234450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11822633000116003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013032) QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ADÃO FERREIRA DE SOUZA - Porto Grande - AP | Porto Grande/AP | Em execução | 43.37% |  | 234436.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013032
2023-04-01 | CAIXA | 870390 | execução de pavimentação em novo jardim - to. | Novo Jardim/TO | Paralisada | 53.1% | 54.48% | 234312.98 | 121418.7 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056992
2023-04-01 | SIMEC |  | (17455) 700219/11 - Espaço Ed. Urb -Santa Terezinha do Tocantins/TO | Santa Terezinha do Tocantins/TO | Paralisada | 31.93% |  | 234145.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17455
2023-04-01 | CAIXA | 866248 | pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de são vicente/rn. | São Vicente/RN | Em execução | 15.95% | 35.04% | 234000 | 81429.26 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052524
2023-04-01 | FUNASA | CV 0424/02 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Lagoa do Ouro/PE | Em execução |  |  | 233805 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1010022430
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007754) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Extremoz - RN | Extremoz/RN | Em execução | 54.4% |  | 233711.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007754
2023-04-01 | SIMEC |  | (27042) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 089 | Santa Izabel do Pará/PA | Paralisada | 20.55% |  | 233679 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27042
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007054) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 0118 - Itarumã - GO | Itarumã/GO | Paralisada | 59.66% |  | 233544.09 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007054
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004251) Escola Municipal Indígena Santa Terezinha - Nova Nazaré - MT | Nova Nazaré/MT | Paralisada | 21.94% |  | 233392.83 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004251
2023-04-01 | CAIXA | 867316 | pavimentação poliédrica e recapeamento asfáltico em diversos logradouros do município de teófilo otoni | Teófilo Otoni/MG | Paralisada | 0% | 27.79% | 233390.32 | 61923.79 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053811
2023-04-01 | CAIXA | 788547 | aquisição de equipamentos permanentes | Belmonte/BA | Paralisada | 5.7% | 42.8% | 233281.13 | 95980.69 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1007055
2023-04-01 | FUNASA | CV 3840/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Lagoa de São Francisco/PI | Em execução |  |  | 232789 | 232490 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170289
2023-04-01 | CAIXA | 869882 | reforma e revitalização da via de acesso a praça garibaldi em antônio prado - rs | Antônio Prado/RS | Em execução | 50.04% | 45.79% | 232630.95 | 106412.28 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1054958
2023-04-01 | CAIXA | 870153 | reforma do centro de comercialização de produtos associados ao turismo, no município de feliz deserto/al. | Feliz Deserto/AL | Em execução | 37.99% | 22% | 232622.95 | 51118.98 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056138
2023-04-01 | CAIXA | 881793 | apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização de praças no município de quarto centenário-pr. | Quarto Centenário/PR | Paralisada | 0% | 2.65% | 232622.76 | 6163.02 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1063188
2023-04-01 | CAIXA | 866285 | pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de são miguel do araguaia/go | São Miguel do Araguaia/GO | Paralisada | 65.27% | 65.27% | 232456.35 | 145459.29 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053148
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010576) 2-Povoado-São Pedro - Santa Filomena do Maranhão - MA | Santa Filomena do Maranhão/MA | Paralisada | 55.27% |  | 232422.35 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010576
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010578) 1-Povoado-Formosa - Santa Filomena do Maranhão - MA | Santa Filomena do Maranhão/MA | Paralisada | 16.43% |  | 232422.35 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010578
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013942) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Luzia do Paruá - MA | Santa Luzia do Paruá/MA | Em execução | 55.12% |  | 232394.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013942
2023-04-01 | SIMEC |  | (30380) PAC 2 - EE Coronel Gabriel Penha de Paiva (31174912) | Varginha/MG | Em execução |  |  | 232126.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30380
2023-04-01 | SIMEC |  | (26284) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Corinto/MG | Paralisada | 51.5% |  | 232111.87 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26284
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA UIRAMUTA JOSE JULIO | Uiramutã/RR | Em execução | 0% |  | 231992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12409570000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DE VILA DAS ALMAS | Brejo/MA | Em execução | 0% |  | 231984 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12512462000117010
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DE ZE GOMES | Brejo/MA | Em execução | 0% |  | 231984 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12512462000117011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000790) Quadra Escolar Coberta para a Escola João Batista Cordeiro Vaz - Pedra - PE | Pedra/PE | Paralisada | 32.37% |  | 231936.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000790
2023-04-01 | CAIXA | 870656 | construção de portal no município de serrinha dos pintos - rn | Serrinha dos Pintos/RN | Paralisada | 0% | 38.6% | 231771.43 | 86030.62 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056969
2023-04-01 | CAIXA | 868623 | pavimentação em rua projetada, centro, no município de feira grande/al. | Feira Grande/AL | Em execução | 52.18% | 98.56% | 231771.42 | 219658.62 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054490
2023-04-01 | CAIXA | 869875 | construção de praça no município coqueiro seco/al. | Coqueiro Seco/AL | Paralisada | 18.93% | 20% | 231771.42 | 44571.43 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055463
2023-04-01 | CAIXA | 870781 | construção de portal no município de bacurituba – ma | Bacurituba/MA | Paralisada | 54.73% | 67.72% | 231771.14 | 150918.82 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055280
2023-04-01 | CAIXA | 871848 | reforma na orla da ilha do ouro no município de porto da folha -se - 2ª etapa. | Porto da Folha/SE | Paralisada | 46.38% | 38.26% | 231766.68 | 85273.2 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055941
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007042) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 070 - Rio Verde - GO | Rio Verde/GO | Paralisada | 64.36% |  | 231394.76 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007042
2023-04-01 | CAIXA | 879065 | constru??o de entreposto de pescados - munic?pio de santiago/rs. | Santiago/RS | Em execução | 94.43% | 88.27% | 231378.5 | 196726.09 |  |  | Outros | CAIXA-1061566
2023-04-01 | FUNASA | CV 0054/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Cubati/PB | Em execução |  |  | 231240 | 113295 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0104113045
2023-04-01 | FUNASA | CV 0057/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Nova Floresta/PB | Em execução |  |  | 231240 | 113295 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0404113053
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO PEDAGÓGICO | Vacaria/RS | Paralisada | 6939% |  | 231145.07 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52509
2023-04-01 | CAIXA | 873097 | construção da praça do café no município de são sebastião da grama - sp | São Sebastião da Grama/SP | Em execução | 57.51% | 90.93% | 230977.15 | 202639.86 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059790
2023-04-01 | CAIXA | 868002 | pavimentação de ruas no bairro nova brasília, localizadas no município de itapororoca – pb. | Itapororoca/PB | Paralisada | 70.44% | 59.24% | 230960.53 | 132009.98 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054161
2023-04-01 | CAIXA | 869286 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de mãe d’água – pb. | Mãe d'Água/PB | Paralisada | 65.48% | 65% | 230959.53 | 144855.46 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054707
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção e Instalação Elétrica referente Iluminação Pública nas Praças de Pedágio e Rodovias Federais no Estado do Paraná, Lote 01, Rodovias BR-153, BR-369 e BR-376 | Londrina/PR | Em execução |  |  | 230951 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10816
2023-04-01 | CAIXA | 873132 | pavimentação e drenagem de ruas do município de malhador/se | Malhador/SE | Paralisada | 65.85% | 84.52% | 230645.4 | 193297.71 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055396
2023-04-01 | CAIXA | 874797 | pavimentação asfáltica no municipio de nova crixás-go. | Nova Crixás/GO | Paralisada | 0% | 20% | 230522.07 | 44571.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057076
2023-04-01 | FUNASA | CV 1673/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Santa Rita/MA | Em execução |  |  | 230480 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3007020954
2023-04-01 | CAIXA | 839608 | implantação e modernização de infraestrutura esportiva | Jupi/PE | Em execução | 51.39% | 51.71% | 230437.54 | 119027.6 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1035238
2023-04-01 | SIMEC |  | (26406) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 Donato | Biguaçu/SC | Paralisada | 54.34% |  | 230216.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26406
2023-04-01 | CAIXA | 869827 | construção de infraestrutura de acesso ao cruzeiro no município de teixeira-pb. | Teixeira/PB | Paralisada | 20.69% | 20% | 230007.83 | 44571.43 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056401
2023-04-01 | CAIXA | 867951 | construção da praça da boa vista, sede do município de irajuba - ba. | Irajuba/BA | Paralisada | 76.82% | 72.52% | 230000 | 161613.53 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054193
2023-04-01 | CAIXA | 869949 | apoio a projeto de infraestrutura turística - pavimentação de acesso à pontinha de laranjeiras - 2ª etapa. | Pescaria Brava/SC | Em execução | 0% | 35.53% | 230000 | 79180.99 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058577
2023-04-01 | CAIXA | 871813 | reforma da praça pref. dr. josé airton de andrade no município de tobias barreto-se | Tobias Barreto/SE | Paralisada | 55.75% | 70% | 230000 | 156000 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056543
2023-04-01 | FUNASA | CV 1719/21 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Perolândia/GO | Em execução |  |  | 230000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0612218364
2023-04-01 | FUNASA | CV 0404/22 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Inhumas/GO | Em execução |  |  | 229999 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2406225454
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE DA FAMILIA | Inácio Martins/PR | Em execução | 30% |  | 229999 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09532702000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ESF MARAJOARA I | Xinguara/PA | Em execução | 0% |  | 229979 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11194088000121001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0047/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Marechal Thaumaturgo/AC | Em execução |  |  | 229978 | 45899 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2205170404
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF UBS PEDRO DA SILVA CUNHA | Ewbank da Câmara/MG | Em execução | 0% |  | 229940 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11910990000119003
2023-04-01 | SIMEC |  | (33203) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Malacacheta - MG | Malacacheta/MG | Paralisada | 51.55% |  | 229772.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33203
2023-04-01 | CAIXA | 874267 | reforma de um campo de futebol no município de lauro de freitas. | Lauro de Freitas/BA | Em execução | 0% | 20.58% | 229765.71 | 45863.14 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1058461
2023-04-01 | CAIXA | 880463 | pavimentação de vias públicas no município de aroazes - pi. | Aroazes/PI | Em execução | 87.03% | 84.83% | 229757.14 | 189047.65 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057086
2023-04-01 | CAIXA | 880470 | pavimentação de vias públicas no município de santo inácio do piauí-pi. | Santo Inácio do Piauí/PI | Paralisada | 87.94% | 67% | 229757.14 | 149303.54 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057048
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017227) Comunidade de Agua Branca - Laranjal do Jari - AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 48.09% |  | 229622.98 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017227
2023-04-01 | SESU |  | Cercamento na região fundiária do Campus de Rolim de Moura | RO | Paralisada | 5592% |  | 229603.35 | 89383.85 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53481
2023-04-01 | CAIXA | 870385 | construção da casa da cultura em balneário barra do sul | Balneário Barra do Sul/SC | Paralisada | 45.12% | 43.47% | 229531.32 | 96879.63 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057847
2023-04-01 | CAIXA | 875975 | reforma de museu no município de paranapanema - sp | Paranapanema/SP | Em execução | 53.95% | 98.09% | 229234.31 | 218601.4 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059623
2023-04-01 | CAIXA | 866417 | pavimentação e drenagem no município de pedro régis - pb | Pedro Régis/PB | Paralisada | 0% | 18.33% | 229207.79 | 40848.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052877
2023-04-01 | CAIXA | 869721 | implantação de quadra esportiva na cidade de lages-sc. | Lages/SC | Paralisada | 67.02% | 71% | 229107.14 | 158232.87 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057239
2023-04-01 | SIMEC |  | (30289) PAC 2 - EE Dona Beti (31082830) | Taiobeiras/MG | Em execução | 91.22% |  | 229038.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30289
2023-04-01 | CAIXA | 880037 | revitalização da quadra esportiva | Kaloré/PR | Paralisada | 40.29% | 40.29% | 229000 | 89780.13 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062134
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000929) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Dom Pedro - MA | Dom Pedro/MA | Paralisada | 97.76% |  | 228975.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000929
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA TEREZA | Santana do Matos/RN | Em execução | 0% |  | 228962 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11842698000117011
2023-04-01 | SIMEC |  | (29857) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 020 | Itumbiara/GO | Paralisada | 88.65% |  | 228891.89 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29857
2023-04-01 | SIMEC |  | (30587) PAC 2 - EE Patronato Bom Pastor (31033294) | Divinópolis/MG | Em execução |  |  | 228841.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30587
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Carmolândia/TO | Em execução | 0% |  | 228494 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13397778000122001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002901) PORTO DO NASCIMENTO COMUNIDADE QUILOMBOLA - Mirinzal - MA | Mirinzal/MA | Paralisada | 54.58% |  | 228462.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002901
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011261) Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola Coelho Neto - Quipapá - PE | Quipapá/PE | Paralisada | 39.08% |  | 228223.64 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011261
2023-04-01 | CAIXA | 872685 | construção de galpão e instalações de multiplicação de mudas | Santo Antônio de Pádua/RJ | Paralisada | 36.73% | 36.73% | 228023.48 | 81854.45 | Fato ou evento não previsto |  | Outros | CAIXA-1056069
2023-04-01 | FUNASA | CV 0120/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Nioaque/MS | Em execução |  |  | 228000 | 223432 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2908113052
2023-04-01 | SISMOB |  | USF LIMOEIRO | Ouricuri/PE | Em execução | 0% |  | 228000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11434981000116006
2023-04-01 | CAIXA | 870489 | pavimentação de vias. | Sapé/PB | Paralisada | 0% | 76% | 227857.14 | 169365.7 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1056910
2023-04-01 | CAIXA | 873622 | reforma e ampliação do campo de futebol municipal de flores de goiás. | Flores de Goiás/GO | Paralisada | 54.76% | 45.61% | 227857.14 | 101638.25 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057841
2023-04-01 | SIMEC |  | (27044) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 088 | Santa Izabel do Pará/PA | Paralisada | 15.04% |  | 227733.37 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27044
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007759) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | São João do Jaguaribe/CE | Paralisada | 30.32% |  | 227690 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007759
2023-04-01 | CAIXA | 869213 | construção de uma praça de eventos no centro da cidade, referenciada como 2.ª etapa. | Poço Dantas/PB | Em execução | 61.56% | 61.56% | 227679.44 | 137190.86 |  | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054660
2023-04-01 | FUNASA | CV 1671/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Pindaré-Mirim/MA | Em execução |  |  | 227600 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2511023800
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015302) EMEF Criança Esperança - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Em execução | 95.34% |  | 227501.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015302
2023-04-01 | FUNASA | CV 1372/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Serranópolis de Minas/MG | Em execução |  |  | 227322 | 227322 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173451
2023-04-01 | CAIXA | 867258 | pavimentação com drenagem superficial e calçadas de acessibilidade em diversas ruas no perímetro urbano do município de santo antônio/rn. | Santo Antônio/RN | Paralisada | 64.56% | 40.27% | 227314.29 | 89737.55 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053802
2023-04-01 | SESU |  | Item 08 - Perfuração de poço tubular profundo e Reservação | PA | Paralisada | 2381% |  | 227284.15 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53741
2023-04-01 | CAIXA | 870312 | apoio a projeto de infraestrutura turística - reforma e construção na orla da represa no município de general salgado – sp | General Salgado/SP | Em execução | 0% | 18.65% | 227275.75 | 41571.02 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058546
2023-04-01 | CAIXA | 870544 | reforma do centro cultural de ourizona - pr | Ourizona/PR | Paralisada | 74.81% | 83.95% | 227221.61 | 187092.79 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055207
2023-04-01 | CAIXA | 878644 | pavimentação e drenagem no perímetro urbano do município de pedro régis - pb | Pedro Régis/PB | Paralisada | 0% | 26.28% | 227210.14 | 58577.56 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007041) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 085 - Jataí - GO | Jataí/GO | Paralisada | 61.67% |  | 226960.57 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007041
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ANA GONCALVES BEZERRA DE CARVALHO | Arneiroz/CE | Em execução | 0% |  | 226800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11319375000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | USF ANTONIA BARRETO PITON | Dom Macedo Costa/BA | Em execução | 0% |  | 226765 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11258678000117003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073907) ESCOLA MUL SENADOR ANTONIO FARIAS - Cortês - PE | Cortês/PE | Paralisada | 99.91% |  | 226715.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073907
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009787) Cacau - Colares - PA | Colares/PA | Paralisada | 0.71% |  | 226657.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009787
2023-04-01 | SIMEC |  | (6474) 700223 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Pacaraima/RR | Pacaraima/RR | Paralisada | 0% |  | 226538.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6474
2023-04-01 | FUNASA | CV 0015/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jordão/AC | Em execução |  |  | 226323 | 226052 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC0305162405
2023-04-01 | FUNASA | CV 0040/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jordão/AC | Em execução |  |  | 226323 | 226052 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2205170402
2023-04-01 | FUNASA | CV 0047/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jordão/AC | Em execução |  |  | 226323 | 224608 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1505141409
2023-04-01 | SIMEC |  | (33342) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jardim do Mulato - PI | Jardim do Mulato/PI | Paralisada | 36.6% |  | 226200.9 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33342
2023-04-01 | CAIXA | 870411 | pavimentação de vias no município de itainópolis - pi | Itainópolis/PI | Em execução | 58.35% | 56.63% | 226200 | 126202.45 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1057055
2023-04-01 | CAIXA | 882164 | pavimentação de vias publicas no municipio de joaquim pires | Joaquim Pires/PI | Paralisada | 0% | 60% | 226199.99 | 133714.29 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061229
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007070) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Ibateguara - AL | Ibateguara/AL | Em execução | 48.94% |  | 226174.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007070
2023-04-01 | CAIXA | 866764 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de matureia - pb. | Maturéia/PB | Paralisada | 60.96% | 93.31% | 226014.69 | 207951.47 | Dificuldade em atender requisitos documentais | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052827
2023-04-01 | CAIXA | 866160 | implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de congo - pb. | Congo/PB | Paralisada | 81.28% | 80.05% | 226000 | 178400.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052938
2023-04-01 | CAIXA | 870887 | construção de portais no município de cajazeiras-pb. | Cajazeiras/PB | Em execução | 0% | 20% | 226000 | 44571.43 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056024
2023-04-01 | SIMEC |  | (30359) PAC 2 - EE Nossa Senhora do Rosário (31016012) | Alfredo Vasconcelos/MG | Em execução | 80.13% |  | 225994.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30359
2023-04-01 | CAIXA | 877336 | adequação de estradas vicinais do distrito de correia de almeida. | Barbacena/MG | Paralisada | 0% | 20% | 225857.14 | 44571.43 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060904
2023-04-01 | CAIXA | 881865 | construção de quadra descoberta no município de lagoa nova/rn | Lagoa Nova/RN | Paralisada | 0% | 42.77% | 225857.14 | 95317.93 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062930
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007356) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ipirá - BA | Ipirá/BA | Em execução | 1.23% |  | 225791.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007356
2023-04-01 | SIMEC |  | (29854) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 054 | Uruaçu/GO | Paralisada | 59.03% |  | 225642.61 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29854
2023-04-01 | CAIXA | 870478 | implantação de espaço cultural no conjunto habitacional san fernando em rolândia - pr | Rolândia/PR | Paralisada | 14.73% | 25.24% | 225500 | 56258.75 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057596
2023-04-01 | FUNASA | CV 2211/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Pedra Bela/SP | Em execução |  |  | 225500 | 225500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2108175316
2023-04-01 | SIMEC |  | (1111911) Escola Municipal Professora Nila Rêgo - Pau dos Ferros - RN | Pau dos Ferros/RN | Em execução | 17.14% |  | 225333.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1111911
2023-04-01 | CAIXA | 875969 | construção de praça no município de porto de pedras/al. | Porto de Pedras/AL | Paralisada | 0% | 33.43% | 225270 | 74497.24 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059652
2023-04-01 | FUNASA | CV 0030/14 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Porto Acre/AC | Em execução |  |  | 225223 | 224594 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1505141396
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007209) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Tabatinga - AM | Tabatinga/AM | Paralisada | 0.86% |  | 225182.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007209
2023-04-01 | CAIXA | 873045 | apoio a projeto de infraestrutura turística-reforma do terminal rodoviário intermunicipal de leopoldina/mg. | Leopoldina/MG | Paralisada | 0% | 50.14% | 225166.9 | 111734.51 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059813
2023-04-01 | CAIXA | 867253 | o objeto do repasse destina exclusivamente a pavimentação de piso intertravado/bloquete e meio fio que serão implantados nas ruas do bairro retiro das rosas em barbacena-mg. | Barbacena/MG | Em execução | 0% | 18.89% | 225108.23 | 42089.92 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053799
2023-04-01 | CAIXA | 870752 | sinalização turística no município de cariacica/es. | Cariacica/ES | Paralisada | 0% | 2.74% | 225108.22 | 6110.22 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056471
2023-04-01 | CAIXA | 872792 | estruturacao da rede de servicos de protecao social basica – construcao de centro de referencia de assistencia social - cras | Peçanha/MG | Em execução | 51.13% | 49.21% | 225101.73 | 110320.23 |  | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Outros | CAIXA-1059760
2023-04-01 | SIMEC |  | (1102717) Ampliação 2 Salas EMEI Esperança - Esperança do Sul - RS | Esperança do Sul/RS | Em execução | 33.99% |  | 225098.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1102717
2023-04-01 | CAIXA | 873880 | construção de quadra poliesportiva na sede do município de várzea alegre – ce. | Várzea Alegre/CE | Paralisada | 44.08% | 43.93% | 225088.37 | 97897.56 | Não liberação de frentes de obra | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058035
2023-04-01 | CAIXA | 869896 | construçãodo parque de exposições do município de itapororoca-pb. 1ª etapa | Itapororoca/PB | Paralisada | 50.22% | 49.72% | 225087.14 | 110799.52 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055531
2023-04-01 | SIMEC |  | (31058) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 010 | Buriti de Goiás/GO | Paralisada | 37.65% |  | 225074.62 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31058
2023-04-01 | CAIXA | 871834 | construção de portais no município de general maynard/se | General Maynard/SE | Em execução | 0% | 20% | 225041.2 | 44571.43 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055845
2023-04-01 | CAIXA | 867188 | pavimentação com paralelos nas vias públicas urbanas, com meio fio e rampas de acessibilidade, bem como drenagem nos pontos necessários para o êxito do empreendimento | Dom Macedo Costa/BA | Paralisada | 17.07% | 27.09% | 225000 | 60368.97 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053856
2023-04-01 | CAIXA | 867239 | pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em diversas ruas no município de currais novos/rn. | Currais Novos/RN | Paralisada | 75.62% | 71.56% | 225000 | 159486.73 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053891
2023-04-01 | CAIXA | 869867 | construção de portal na cidade de jardim de angicos/rn. | Jardim de Angicos/RN | Paralisada | 34.77% | 27.06% | 225000 | 60313.05 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056082
2023-04-01 | CAIXA | 870770 | construção de praça no município de aparecida do rio doce – go | Aparecida do Rio Doce/GO | Paralisada | 35.17% | 42.59% | 225000 | 94913.75 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055074
2023-04-01 | CAIXA | 871576 | pavimentação de ruas no município de gararu/se. | Gararu/SE | Paralisada | 0% | 41.15% | 225000 | 91697.59 | Fato ou evento não previsto | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055707
2023-04-01 | CAIXA | 871839 | reforma e revitalização de praça no município de arez-rn. | Arês/RN | Paralisada | 0% | 18.97% | 225000 | 42284.02 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055430
2023-04-01 | CAIXA | 872133 | pavimentação de ruas e vias no município de japoatã | Japoatã/SE | Em execução | 0% | 42.48% | 225000 | 94673.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055052
2023-04-01 | CAIXA | 875321 | construção de quadra poliesportiva no povoado serrinha no município de moita bonita-se | Moita Bonita/SE | Paralisada | 0% | 22.16% | 225000 | 49394.72 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058206
2023-04-01 | CAIXA | 875930 | construção de centro de atendimento ao turista - cat, no município de ouro preto do oeste - rondônia. | Ouro Preto do Oeste/RO | Paralisada | 0% | 32% | 225000 | 71305.05 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059305
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010733) Escola Taquaraçu - Pescaria Brava - SC | Pescaria Brava/SC | Paralisada | 100% |  | 224973.7 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010733
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO DE QUÍMICA – CCEN – CAM | João Pessoa/PB | Paralisada | 1422% |  | 224900.37 | 32335.62 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50655
2023-04-01 | CAIXA | 873674 | construção de pista de caminhada com arborização no parque público ecológico de santo antonio do paraíso/pr. | Santo Antônio do Paraíso/PR | Paralisada | 0% | 42.36% | 224870.13 | 94400.26 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058464
2023-04-01 | CAIXA | 869887 | construção de praça pública no município de são bento do trairi - rn. | São Bento do Trairí/RN | Paralisada | 61.08% | 55.37% | 224858 | 123396.76 | Execução em desconformidade com o projeto | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055444
2023-04-01 | CAIXA | 869897 | construção da orla no município de maruim - se | Maruim/SE | Em execução | 58.91% | 77.96% | 224857.14 | 173740.79 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055165
2023-04-01 | CAIXA | 762603 | Construcao de Pista de Bicicross. | Portão/RS | Em execução | 54.65% | 0% | 224797.04 | 0 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-370060
2023-04-01 | FUNASA | CV 2684/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Junco do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 224771 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3101062182
2023-04-01 | SETEC |  | Poço tubular e sistema de adução | Almenara/MG | Em execução | 7571% |  | 224738.23 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50929
2023-04-01 | FUNASA | CV 1768/17 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Santa Salete/SP | Em execução |  |  | 224600 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SP2308176113
2023-04-01 | CAIXA | 873100 | apoio a projetos de infraestrutura turística - aquisição e instalação de equipamentos para o centro de eventos do município de engenheiro coelho-sp | Engenheiro Coelho/SP | Em execução | 24.68% | 86.64% | 224512 | 161079.98 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059799
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009916) Escola Municipal Mangueira - Paranã - TO | Paranã/TO | Paralisada | 70.36% |  | 224268.14 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009916
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010334) Escola Municipal do Campo - P.A Barranco do Mundo - Pium - TO | Pium/TO | Paralisada | 58.56% |  | 224009.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010334
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010335) Escola Municipal do Campo - P.A. Macaúba - Pium - TO | Pium/TO | Paralisada | 96.96% |  | 224009.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010335
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010336) Escola Municipal do Campo - P.A Pericatú - Pium - TO | Pium/TO | Paralisada | 49.23% |  | 224009.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010336
2023-04-01 | CAIXA | 871832 | construção de portais e revitalização da praça josé joão de menezes alves no município de arauá/se. | Arauá/SE | Em execução | 26.13% | 70% | 224000 | 156000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056025
2023-04-01 | CAIXA | 879887 | obras de recapeamento asfáltico no município de santa cruz/rn | Santa Cruz/RN | Em execução | 94.21% | 70.66% | 224000 | 157481.93 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061776
2023-04-01 | CAIXA | 870553 | reforma de praça no município de castanhal - pa | Castanhal/PA | Paralisada | 0% | 20% | 223971.44 | 44571.43 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055147
2023-04-01 | SIMEC |  | (1106830) Ampliação Creche Sonho Encantado - Mondaí - SC | Mondaí/SC | Em execução | 60.38% |  | 223956.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1106830
2023-04-01 | SIMEC |  | (27047) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 130 | Santarém/PA | Paralisada | 44.34% |  | 223931.46 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27047
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004488) Construção de Quadra UI José Rodrigues Sobrinho/Torre-Sede - Itapecuru Mirim - MA | Itapecuru Mirim/MA | Em execução | 44.46% |  | 223920.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004488
2023-04-01 | CAIXA | 866316 | pavimentação de vias públicas no município de itaju do colônia | Itaju do Colônia/BA | Em execução | 46.15% | 39.31% | 223857.14 | 87603.63 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052910
2023-04-01 | CAIXA | 866389 | pavimentação asfáltica no município de satubinha/ma | Satubinha/MA | Paralisada | 0% | 39.34% | 223857.14 | 87665.98 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053527
2023-04-01 | CAIXA | 873293 | construção de praça no município de viçosa/al. | Viçosa/AL | Em execução | 0% | 23.13% | 223857.14 | 51553.15 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059510
2023-04-01 | CAIXA | 864712 | apoio a projeto de infraestrutura turística - construção da orla do córrego santo antônio (paredão) em buriti de goiás/go | Buriti de Goiás/GO | Paralisada | 49.63% | 47.54% | 223708.97 | 105944.35 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057319
2023-04-01 | CAIXA | 881623 | reforma da praça humberto f. de carvalho alves no município de anhanguera | Anhanguera/GO | Paralisada | 0% | 17.36% | 223611.94 | 38694.8 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062650
2023-04-01 | CAIXA | 871983 | pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas do município do ouricuri/pe | Ouricuri/PE | Paralisada | 83.02% | 72.34% | 223304.14 | 161215.26 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1055289
2023-04-01 | CAIXA | 875810 | pavimentação de vias urbanas no município de janaúba-mg | Janaúba/MG | Paralisada | 67.48% | 52.71% | 223304.14 | 117475.96 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1060946
2023-04-01 | CAIXA | 872912 | ampliação da central de abastecimento de itapetinga/ba | Itapetinga/BA | Paralisada | 0% | 36.65% | 223302.85 | 81678 | Dificuldade técnica do tomador |  | Outros | CAIXA-1059324
2023-04-01 | CAIXA | 874301 | reforma do estádio no município de niquelândia/go. | Niquelândia/GO | Em execução | 51.81% | 70.18% | 223257.14 | 156406.9 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057891
2023-04-01 | CAIXA | 869972 | construção da etapa 02 do centro cultural no município de nova palma | Nova Palma/RS | Em execução | 0% | 46.79% | 223202.06 | 104272.33 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058800
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013544) SERRA DO MARACUJÁ - Simões - PI | Simões/PI | Paralisada | 30.41% |  | 223182.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013544
2023-04-01 | CAIXA | 866284 | pavimentação de ruas no município de caiçara do norte-rn | Caiçara do Norte/RN | Em execução | 65.51% | 55.01% | 223157.14 | 122589.32 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052544
2023-04-01 | CAIXA | 866697 | pavimentação no perímetro urbano do município. | Apiaí/SP | Em execução | 0% | 40.96% | 223157.14 | 91273.22 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053025
2023-04-01 | CAIXA | 866798 | pavimentação em vias urbanas no município - bairro pinheiros. | Apiaí/SP | Paralisada | 0% | 23.97% | 223157.14 | 53416.31 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053047
2023-04-01 | CAIXA | 869833 | construção do centro de apoio ao turista, no município de guaramiranga/ce. | Guaramiranga/CE | Em execução | 81.39% | 70% | 223157.14 | 156000 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055538
2023-04-01 | CAIXA | 878996 | adequação de estradas vicinais no município de pedro laurentino-pi. | Pedro Laurentino/PI | Paralisada | 27.98% | 47.78% | 223157.14 | 106478.95 | Não liberação de frentes de obra |  | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061154
2023-04-01 | CAIXA | 867098 | pavimentação asfáltica no município de são miguel do passa quatro-go. | São Miguel do Passa Quatro/GO | Paralisada | 58.94% | 58.9% | 223107.14 | 131251.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052682
2023-04-01 | CAIXA | 869358 | pavimentação e drenagem de vias públicas no município de aroeiras do itaim-pi | Aroeiras do Itaim/PI | Paralisada | 84.53% | 84.11% | 223107.14 | 187450.5 | Discricionariedade do gestor público | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1054701
2023-04-01 | CAIXA | 875350 | ampliação e reforma de quadra poliesportiva. | Nonoai/RS | Em execução | 51.43% | 87.09% | 223107.14 | 194085.79 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060958
2023-04-01 | CAIXA | 874495 | construção de quadra poliesportiva no município. | Barra do Ribeiro/RS | Paralisada | 0% | 10.91% | 223102.14 | 24304.41 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058338
2023-04-01 | CAIXA | 871831 | construção de portal no município de porto da folha - se | Porto da Folha/SE | Paralisada | 31.15% | 27.83% | 223100 | 62010.66 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056029
2023-04-01 | SETEC |  | Fechamento da quadra poliesportiva do Campus Caxias do Sul | Caxias do Sul/RS | Paralisada | 993% |  | 223100 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54501
2023-04-01 | CAIXA | 871118 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - ampliação com construção de pavilhão anexo ao centro de eventos newton stélio fontanella no município de são joaquim - sc | São Joaquim/SC | Paralisada | 0% | 27.17% | 223087.14 | 60548.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058838
2023-04-01 | CAIXA | 879050 | pavimentação em diversas ruas do município de nazaré da mata-pe. | Nazaré da Mata/PE | Paralisada | 0% | 44.28% | 223087.14 | 98690.64 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério das Cidades | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1061758
2023-04-01 | CAIXA | 869757 | construção da feira da produção no município de vera cruz-rs. | Vera Cruz/RS | Em execução | 94.3% | 77.94% | 223082.14 | 173687.41 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1055750
2023-04-01 | CAIXA | 881752 | pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de viçosa - al. | Viçosa/AL | Em execução | 0% | 25.17% | 223082.14 | 56097.09 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1062667
2023-04-01 | CAIXA | 872029 | apoio a projeto de infraestrutura turistica - construção de praça no município de nova erechim/sc | Nova Erechim/SC | Em execução | 53.47% | 47.69% | 223081.14 | 106284.74 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1059043
2023-04-01 | CAIXA | 882155 | conclusão do poliesportivo do distrito de tapinas. | Itápolis/SP | Paralisada | 0% | 42.75% | 223081.14 | 95271 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1063088
2023-04-01 | CAIXA | 870749 | construção 1ª etapa do centro de eventos no município de floraí - pr. | Floraí/PR | Em execução | 56.01% | 69.53% | 223080.23 | 154941.82 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056437
2023-04-01 | CAIXA | 865978 | pavimentação de vias públicas em diversas ruas. | Guapiara/SP | Paralisada | 22.3% | 22.27% | 223080.22 | 49630.53 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052380
2023-04-01 | CAIXA | 866260 | pavimentação de vias urbanas na sede do município de almenara/mg. | Almenara/MG | Paralisada | 0% | 28.48% | 223080.22 | 63477.75 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053144
2023-04-01 | CAIXA | 866677 | infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica | Quatá/SP | Paralisada | 89.41% | 88.62% | 223080.22 | 197485.44 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1052729
2023-04-01 | CAIXA | 866752 | pavimentação de vias urbanas no bairro parque são joão sede do município de almenara/mg. | Almenara/MG | Em execução | 99.08% | 85.25% | 223080.22 | 189984.99 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1053587
2023-04-01 | CAIXA | 869967 | construção do centro de apoio ao turista no município de urubici - sc | Urubici/SC | Em execução | 49.46% | 56.23% | 223080.22 | 125305.59 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058424
2023-04-01 | CAIXA | 874444 | construção de 01 quadra de vôlei | Seringueiras/RO | Paralisada | 0% | 35% | 223080.22 | 78009.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1058879
2023-04-01 | CAIXA | 870142 | construção do centro cultural do samba, no município de cachoeira/ba | Cachoeira/BA | Em execução | 73.19% | 73.19% | 222857.14 | 163119.97 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058099
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001530) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Nossa Senhora dos Remédios - PI | Nossa Senhora dos Remédios/PI | Em execução | 65.68% |  | 222719.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001530
2023-04-01 | CAIXA | 869718 | reforma do ginagio poliesportivo do municipio de senador pompeu/ce | Senador Pompeu/CE | Paralisada | 63.57% | 63.57% | 222607.51 | 141330.2 | Discricionariedade do gestor público | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1057242
2023-04-01 | FUNASA | CV 2019/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Tenório/PB | Em execução |  |  | 222501 | 222500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0312170228
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086897) Escola Municipal Comunidade Barreira do Uará - Juruá - AM | Juruá/AM | Paralisada | 81.22% |  | 222440.15 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086897
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007061) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 090 - Edéia - GO | Edéia/GO | Paralisada | 20.75% |  | 222431.74 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007061
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PONTES RODOVIÁRIAS | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 222313.01 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5925
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008725) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 099 - Guapó - GO | Guapó/GO | Paralisada | 23.92% |  | 222288.55 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008725
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE UMBURANAS | Jataúba/PE | Em execução | 0% |  | 222000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10480777000115007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA TEREZINHA | Alagoinhas/BA | Em execução | 0% |  | 221960 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11325698000118016
2023-04-01 | SIMEC |  | (29693) POVOADO SANTA RITA | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 34.59% |  | 221934.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29693
2023-04-01 | SIMEC |  | (29694) POVOADO SÃO PEDRO | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 42.32% |  | 221934.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29694
2023-04-01 | SIMEC |  | (29695) POVOADO TOMAZÃO | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 38.01% |  | 221934.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29695
2023-04-01 | SIMEC |  | (29696) POVOADO FIDIÉ | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 23.89% |  | 221934.64 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29696
2023-04-01 | FUNASA | CV 0098/10 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Marilândia/ES | Em execução |  |  | 221739 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1709108705
2023-04-01 | SESU |  | LAPA/EQ - Laboratório de Alimentos e Processos Aplicados | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 0% |  | 221684.66 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54228
2023-04-01 | SETEC |  | Adequação das proteções da subestação c/ Religador Trifásico | Iporá/GO | Em execução | 9000% |  | 221633.53 | 199470.18 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54695
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DO PRÉDIO DA PEDIATRIA | Vitória/ES | Em execução | 1620% |  | 221411.8 | 159529.06 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-31344
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012838) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Capela de Santana - RS | Capela de Santana/RS | Em execução | 95.04% |  | 221344.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012838
2023-04-01 | SETEC |  | Refor. das Torres dos Reser. Sup. Água Blocos A e B Cob. do | Jaraguá do Sul/SC | Em execução | 6703% |  | 221340.33 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55263
2023-04-01 | SESU |  | CCE - Abrigo da Liquefatora | Vitória/ES | Em execução | 6821% |  | 220971.6 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54182
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014999) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Capim - PB | Capim/PB | Em execução | 61.61% |  | 220610.43 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014999
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017883) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004/2013 - Bayeux - PB | Bayeux/PB | Paralisada | 4.02% |  | 220551.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017883
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE TORRAO | São Vicente/RN | Em execução | 0% |  | 220528 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11261481000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | PS GREGORIO VITALINO DA SILVA PSF | Caridade do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 220528 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11229963000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE TAPURUQUARA | Santa Isabel do Rio Negro/AM | Em execução | 0% |  | 220490 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12975668000119005
2023-04-01 | SIMEC |  | (30391) PAC 2 - EE Marques Afonso (31103888) | São Domingos do Prata/MG | Em execução |  |  | 220302.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30391
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009747) PA BOA VIDA - Zé Doca - MA | Zé Doca/MA | Em execução | 99.35% |  | 220203.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009747
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005388) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ribeirão do Largo - BA | Ribeirão do Largo/BA | Em execução | 9.02% |  | 220038.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005388
2023-04-01 | CAIXA | 841348 | aquisição de patrulha mecanizada. | Maceió/AL | Paralisada | 67.04% | 67.04% | 220000 | 144088.78 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1036830
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO EM TRECHOS | Teresina/PI | Em execução |  |  | 220000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6476
2023-04-01 | SIMEC |  | (31495) PAC 2 - EE ESTÊVÃO PINTO (31069191)) | Mar de Espanha/MG | Em execução | 0.97% |  | 220000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31495
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SANITARIA SEDE DE JABORA | Jaborá/SC | Em execução | 0% |  | 220000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10478051000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE PSF V BARRA DO CUIETECONS PENA | Conselheiro Pena/MG | Em execução | 0% |  | 219990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13516376000115001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110598) ESCOLA MUNICIPLA IRMÃ MARIA ILUMINATA - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 219965.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110598
2023-04-01 | FUNASA | CV 0511/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Parelhas/RN | Em execução |  |  | 219894 | 219664 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2012166329
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS HARMONIA CANOAS | Canoas/RS | Em execução | 0% |  | 219845 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11413650000120005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DR FELIX MIRANDA | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% |  | 219750 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11384874000115009
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017644) ESCOLA DAS QUEIMADAS - Crateús - CE | Crateús/CE | Paralisada | 55.69% |  | 219731.69 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017644
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002404) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Além Paraíba/MG | Em execução | 48.02% |  | 219687.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002404
2023-04-01 | FUNASA | CV 0045/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Fortaleza dos Nogueiras/MA | Em execução |  |  | 219572 | 107590 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2910113113
2023-04-01 | SESU |  | Sistema de Prevenção de Descargas Atmosféricas - SPDA - VGA | Varginha/MG | Paralisada | 7601% |  | 219500 | 148712.5 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51947
2023-04-01 | SIMEC |  | (33162) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Novo Gama - GO | Novo Gama/GO | Paralisada | 30.92% |  | 219495.04 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33162
2023-04-01 | FUNASA | CV 0103/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | São José do Bonfim/PB | Em execução |  |  | 219125 | 218870 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1905170217
2023-04-01 | SIMEC |  | (31612) PAC 2 - EE SILVIO LOBO (31007897) | Betim/MG | Paralisada | 20.01% |  | 219037.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31612
2023-04-01 | FUNASA | CV 0647/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Plácido de Castro/AC | Em execução |  |  | 218423 | 109080 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC3012166619
2023-04-01 | SIMEC |  | (30605) PAC 2 - EE JOSE BONIFÁCIO (31099121) | Patrocínio do Muriaé/MG | Em execução | 84.53% |  | 218377.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30605
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA SAUDE DE FAMILIA DE BOCA DO MATO | Cabo Frio/RJ | Em execução | 0% |  | 218375 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12292556000121004
2023-04-01 | CAIXA | 889223 | ações de infraestrutura urbana - construção de pavimentação de vias no município de bonito/pe. | Bonito/PE | Paralisada | 0% | 43.95% | 218012.36 | 95710.76 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1065634
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Tacima/PB | Em execução | 0% |  | 218000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11907806000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da saúde bairro da Salvação | Santarém/PA | Em execução | 0% |  | 218000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17556659000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE CACHOEIRA DOURADA | Cachoeira Dourada/GO | Em execução | 0% |  | 218000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07445626000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DO CENTRO JOÃO NEIVA | João Neiva/ES | Paralisada | 0% |  | 218000 |  | Problemas técnicos da obra, Limitações de projeto/técnicas | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10585650000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DO SOSSEGO | Ilha de Itamaracá/PE | Em execução | 0% |  | 218000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13101674000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE PINDOBA | Custódia/PE | Em execução | 0% |  | 218000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10298546000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Uirapuru/GO | Em execução | 0% |  | 218000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11833497000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia Distrito Barra do Farias | Brejo da Madre de Deus/PE | Em execução | 0% |  | 218000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09159378000117002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003142) ROGÉRIO GOMES - Paraúna - GO | Paraúna/GO | Em execução |  |  | 217724.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003142
2023-04-01 | CAIXA | 885301 | pavimentação em diversas vias do município de ribeirão-pe | Ribeirão/PE | Em execução | 0% | 70.67% | 217563.67 | 153588.67 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1064650
2023-04-01 | FUNASA | CV 0106/12 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Tenório/PB | Em execução |  |  | 217405 | 213056 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1603123859
2023-04-01 | FUNASA | CV 0455/18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Corguinho/MS | Em execução |  |  | 217402 | 217402 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0304180466
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004286) FREXEIRA | Água Doce do Maranhão/MA | Paralisada | 29.45% |  | 217349.56 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004286
2023-04-01 | FUNASA | CV 1720/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Francisco Sá/MG | Em execução |  |  | 217021 | 155745 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2607172865
2023-04-01 | FUNASA | CV 0094/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Palmital/PR | Em execução |  |  | 216980 | 212640 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1608113144
2023-04-01 | CAIXA | 842235 | elaboração de projeto de urbanização das margens do açude orós,na sede do municipio de orós/ce | Orós/CE | Em execução | 42.16% | 42.16% | 216902.3 | 91309.53 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037169
2023-04-01 | SIMEC |  | (27381) POVOADO NAMBUAÇÚ | Buriti/MA | Em execução | 96.5% |  | 216799.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27381
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018601) NOVA ESCOLA BOM GOSTO - Tracuateua - PA | Tracuateua/PA | Paralisada | 55.02% |  | 216711.7 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018601
2023-04-01 | SESU |  | Reestruturação e impermeabilização de laje de cobertura P1 | Porto Alegre/RS | Em execução | 0% |  | 216347.51 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54690
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | HUCAM SETOR RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO | Vitória/ES | Em execução | 824% |  | 216000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-29438
2023-04-01 | FUNASA | CV 1327/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Nazaré/BA | Em execução |  |  | 215694 | 150986 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA3107173955
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003362) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Camamu - BA | Camamu/BA | Paralisada | 17.01% |  | 215548.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003362
2023-04-01 | SIMEC |  | (22599) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Monte Alegre/PA | Paralisada | 61.79% |  | 215485.65 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22599
2023-04-01 | FUNASA | CV 0107/12 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | São José do Brejo do Cruz/PB | Em execução |  |  | 215367 | 211060 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0903123825
2023-04-01 | SIMEC |  | (22575) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO | Cametá/PA | Paralisada | 97.75% |  | 215275.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22575
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE VALQUIRO PINHEIRO | Santa Mercedes/SP | Em execução | 0% |  | 215110 |  | Liçitação Deserta. Solicitamos prazo de 90 dias | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13879728000121010
2023-04-01 | FUNASA | CV 1016/19 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Jandaia/GO | Em execução |  |  | 215106 | 215106 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO2012193505
2023-04-01 | SIMEC |  | (30116) TIMON- UE ALUÍZIO DE AZEVEDO | Timon/MA | Paralisada | 19.17% |  | 215084.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30116
2023-04-01 | FUNASA | CV 0192/15 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | São Sebastião do Passé/BA | Em execução |  |  | 214909 | 107026 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA2511152266
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000806) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Buriti dos Montes - PI | Buriti dos Montes/PI | Paralisada | 75.84% |  | 214895.73 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000806
2023-04-01 | FUNASA | CV 0752/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Ametista do Sul/RS | Em execução |  |  | 214871 | 113087 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS3012166728
2023-04-01 | FUNASA | CV 0390/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Ivaté/PR | Em execução |  |  | 214869 | 214868 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0710165020
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024024) edith - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 2.97% |  | 214732 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024024
2023-04-01 | FUNASA | CV 0419/22 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Caapiranga/AM | Em execução |  |  | 214563 | 214563 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2406223066
2023-04-01 | SISMOB |  | P S GALILEIA | Garrafão do Norte/PA | Em execução | 0% |  | 214200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12112888000121003
2023-04-01 | SIMEC |  | (18421) Quadra coberta Escola Marie Armelle | Goiana/PE | Paralisada | 53.7% |  | 214082.07 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18421
2023-04-01 | SIMEC |  | (27100) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 031 | Belém/PA | Paralisada | 41.11% |  | 214000 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27100
2023-04-01 | SIMEC |  | (17627) 700301/11 - EEducação Infantil C- Novo Milênio - Januária/MG | Januária/MG | Em execução | 14.79% |  | 213512.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17627
2023-04-01 | SIMEC |  | (1054155) EMENDA PARLAMENTAR 28100015 - Rincão - SP | Rincão/SP | Paralisada | 27.04% |  | 213280.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1054155
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF ALEXANDRE BARBOSA SEDE | Cardeal da Silva/BA | Em execução | 0% |  | 213082 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11367682000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007531) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Caturaí - GO | Caturaí/GO | Paralisada | 88.32% |  | 212499.42 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007531
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006423) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Monte Negro - RO | Monte Negro/RO | Em execução | 84.16% |  | 212269.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006423
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000743) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Gilbués - PI | Gilbués/PI | Em execução | 7.42% |  | 212234.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000743
2023-04-01 | SIMEC |  | (33291) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Palmeira - PB | Nova Palmeira/PB | Em execução | 44.99% |  | 212019.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33291
2023-04-01 | FUNASA | CV 0123/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Ribas do Rio Pardo/MS | Em execução |  |  | 212005 | 207764 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS3110113054
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE TAPERA | Sapeaçu/BA | Em execução | 0% |  | 211766 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11368512000121008
2023-04-01 | SIMEC |  | (30592) PAC 2 - EE Dr João Batista de Almeida (31182249 | Visconde do Rio Branco/MG | Em execução | 20.01% |  | 211715.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30592
2023-04-01 | FUNASA | CV 0984/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Barbalha/CE | Em execução |  |  | 211522 | 60000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0612073420
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção e Instalação Elétrica referente Iluminação Pública nas Praças de Pedágio e Rodovias Federais no Estado do Paraná, Lote 03, Rodovias BR-277 e BR-369. | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 211000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10818
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008918) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cipó - BA | Cipó/BA | Em execução | 23% |  | 210872.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008918
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Projetos de Engenharia para Recuperação, Reforço e Reabilitação de Obras de Arte Especiais na BR-010/PA, Lote 04. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 210865.4 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7875
2023-04-01 | SIMEC |  | (30238) PAC 2 - 200484 - EE ROBERT KENNED | Estrela do Sul/MG | Em execução | 65.86% |  | 210617.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30238
2023-04-01 | FUNASA | CV 1517/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Monteiro/PB | Em execução |  |  | 210527 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0401081008
2023-04-01 | FUNASA | CV 0075/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santa Filomena do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 210526 | 160000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1710070954
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA SEDE NOVO CABRAIS | Novo Cabrais/RS | Em execução | 0% |  | 210496 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12051220000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (25631) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Jacundá/PA | Paralisada | 3.15% |  | 210293.56 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25631
2023-04-01 | CAIXA | 711238 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Ibimirim/PE | Em execução | 2.19% | 0% | 210000 | 0 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-313798
2023-04-01 | FUNASA | CV 1808/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Santa Helena/MA | Em execução |  |  | 210000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1807069326
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002595) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Palmares - PE | Palmares/PE | Paralisada |  |  | 209994.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002595
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DE IACANGA | Iacanga/SP | Em execução | 0% |  | 209971 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11848752000120001
2023-04-01 | FUNASA | CV 2043/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alagoinha/PB | Em execução |  |  | 209914 | 146940 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0312170245
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016073) Escola Municipal Antonio Rosa - Santa Terezinha - MT | Santa Terezinha/MT | Paralisada | 0% |  | 209840.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016073
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DR AFONSO CELSO ABRAO SETOR VIII | Cianorte/PR | Em execução | 0% |  | 209586 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09263750000119003
2023-04-01 | SIMEC |  | (30128) CHAPADINHA - CE RAIMUNDO ARAUJO | Chapadinha/MA | Paralisada | 23.09% |  | 209494.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30128
2023-04-01 | SIMEC |  | (26021) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Garanhuns/PE | Paralisada |  |  | 209418.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26021
2023-04-01 | FUNASA | CV 0891/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Uruburetama/CE | Paralisada |  |  | 209346 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0612070349
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007381) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itiruçu - BA | Itiruçu/BA | Em execução | 74.73% |  | 209200.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007381
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL, PARA RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR-153/GO, TRECHO: DIV. TO/GO - DIV. GO/MG. | Morrinhos/GO | Paralisada |  |  | 209165.46 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-163
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006898) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ladainha - MG | Ladainha/MG | Paralisada | 13.08% |  | 209117.22 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006898
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018181) EMENDA PARLAMENTAR 27580009 - Conceição do Rio Verde - MG | Conceição do Rio Verde/MG | Paralisada | 26.8% |  | 209104.18 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018181
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE LEOPOLDO JOSE DE OLIVEIRA | São Francisco do Maranhão/MA | Em execução | 0% |  | 208978 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12122155000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF SEDE III | Uibaí/BA | Em execução | 0% |  | 208842 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11302140000118003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002592) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Feira Nova - PE | Feira Nova/PE | Paralisada | 90.49% |  | 208832.85 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002592
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001558) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santo Antônio de Posse - SP | Santo Antônio de Posse/SP | Em execução |  |  | 208644.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001558
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012794) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004 - Campos dos Goytacazes - RJ | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 28.04% |  | 208419.29 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012794
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011843) PA Recreio - Filadélfia - TO | Filadélfia/TO | Paralisada | 46.31% |  | 208301.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011843
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004552) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Angelim - PE | Angelim/PE | Em execução | 95.17% |  | 207989.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004552
2023-04-01 | FUNASA | CV 0029/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Manoel Urbano/AC | Em execução |  |  | 207888 | 145376 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2205170472
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007827) Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 SANTO ANTONIO - Pesqueira - PE | Pesqueira/PE | Paralisada | 30.7% |  | 207873.98 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007827
2023-04-01 | FUNASA | CV 0457/11 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Novo Machado/RS | Em execução |  |  | 207442 | 198000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2302113550
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004492) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Lago Verde - MA | Lago Verde/MA | Em execução | 41.32% |  | 207338 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004492
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005090) PAÇO DO LUMIAR - UE TACITO CALDAS - Paço do Lumiar - MA | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 8.88% |  | 207241.14 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005090
2023-04-01 | SETEC |  | Fechamento da Quadra Poliesportiva | Feliz/RS | Em execução | 7574% |  | 207093.93 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54347
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Recuperação de Passarelas de Pedestres localizadas na cidade de Uberlândia-MG. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 207086.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9972
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015276) EMEF Eloi Ferreira - Alcobaça - BA | Alcobaça/BA | Paralisada | 87.4% |  | 207068.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015276
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000831) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Japurá - AM | Japurá/AM | Em execução | 19.92% |  | 207060.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000831
2023-04-01 | FUNASA | CV 2138/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Ribeiro Gonçalves/PI | Paralisada |  |  | 206898 | 41320 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0712170490
2023-04-01 | FUNASA | CV 0528/06 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Palmácia/CE | Em execução |  |  | 206713 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2306067447
2023-04-01 | FUNASA | CV 0440/16 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Piracanjuba/GO | Em execução |  |  | 206677 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011166243
2023-04-01 | CAIXA | 870154 | construção de portais no município de jequiá da praia-al | Jequiá da Praia/AL | Paralisada | 46.73% | 53.27% | 206591.01 | 109931.96 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1056947
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007512) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Orós - CE | Orós/CE | Em execução | 50.67% |  | 206371.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007512
2023-04-01 | SIMEC |  | (30558) PAC 2 - EE CÔNEGO ARTÊMIO SCHIAVON (3154933) | Cristina/MG | Em execução |  |  | 206315.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30558
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Casa de Estudante V | GO | Em execução | 7822% |  | 206197.7 | 65355.79 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55288
2023-04-01 | SIMEC |  | (29524) Area da EE Coronel Félix | Acreúna/GO | Em execução | 97.36% |  | 206054.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29524
2023-04-01 | SISMOB |  | USF JOVINO PEREIRA | Cícero Dantas/BA | Em execução | 0% |  | 206038 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11642796000121008
2023-04-01 | CAIXA | 613260 | CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DESPORTIVO | Barão de Grajaú/MA | Em execução | 30.04% | 30.04% | 206000 | 60071.25 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-237442
2023-04-01 | FUNASA | CV 0525/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Lagoa do Mato/MA | Em execução |  |  | 206000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911075789
2023-04-01 | SISMOB |  | USF BENICIO TOMAZ | Cícero Dantas/BA | Em execução | 0% |  | 205988 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11642796000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | USF CAXIAS | Cícero Dantas/BA | Em execução | 0% |  | 205988 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11642796000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | USF TRINDADE | Cícero Dantas/BA | Em execução | 0% |  | 205988 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11642796000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | USF URBIS | Cícero Dantas/BA | Em execução | 0% |  | 205988 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11642796000121005
2023-04-01 | SIMEC |  | (26557) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 087 | Santarém/PA | Paralisada | 57.06% |  | 205957.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26557
2023-04-01 | CAIXA | 458280 | AQUISICAO TRATOR C/ IMPLEM,AQUIS/INSTALACAO TELEFONIA RURAL CAPACITACAO AGRICULTORES FAMILIARES,REF/RECUPERACAO ESTRADAS | São José de Ubá/RJ | Em execução | 82.54% | 93% | 205943 | 124001.67 |  | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura | CAIXA-146059
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080167) PAC 2 - EE Cônego José Divino (31305375) | Dom Viçoso/MG | Em execução |  |  | 205659.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080167
2023-04-01 | SIMEC |  | (33367) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Francisco de Assis do Piauí - PI | São Francisco de Assis do Piauí/PI | Paralisada | 2.02% |  | 205599.9 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33367
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015339) ÁGUA FRIA - Tamboril - CE | Tamboril/CE | Paralisada | 9.61% |  | 205160.42 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015339
2023-04-01 | SIMEC |  | (23046) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Jequié/BA | Em execução | 17.4% |  | 205135.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23046
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002906) CAVUNGE - Ipecaetá - BA | Ipecaetá/BA | Em execução | 97.02% |  | 205026.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002906
2023-04-01 | FUNASA | CV 0458/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Soledade/PB | Em execução |  |  | 205000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1409101687
2023-04-01 | FUNASA | CV 2071/17 | SANEAMENTO RURAL | Santa Luzia/PB | Em execução |  |  | 204886 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0312170227
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008493) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Miguel do Guaporé - RO | São Miguel do Guaporé/RO | Paralisada | 90.98% |  | 204884.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008493
2023-04-01 | FUNASA | CV 0546/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Caroebe/RR | Em execução |  |  | 204839 | 199839 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RR1107139577
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma cobertura Mate (anexo Torre) | Curitiba/PR | Em execução | 4698% |  | 204817.32 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55696
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007352) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Inhambupe - BA | Inhambupe/BA | Paralisada | 67.7% |  | 204712.66 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007352
2023-04-01 | FUNASA | CV 2236/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Pracuúba/AP | Paralisada |  |  | 204556 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP0312059345
2023-04-01 | SETEC |  | Fechamento das Quadras Poliesportivas | Farroupilha/RS | Em execução | 6599% |  | 204541.73 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54344
2023-04-01 | SIMEC |  | (31068) PAC 2 - EE Cônego João Severo (31294667) | Bocaina de Minas/MG | Em execução | 40.01% |  | 204439.77 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31068
2023-04-01 | FUNASA | CV 1142/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Elísio Medrado/BA | Em execução |  |  | 204405 | 39523 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-BA3107173953
2023-04-01 | FUNASA | CV 0086/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Plácido de Castro/AC | Em execução |  |  | 204100 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2510113029
2023-04-01 | FUNASA | CV 0344/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Brasiléia/AC | Em execução |  |  | 204100 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC1009101643
2023-04-01 | FUNASA | CV 0349/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Sena Madureira/AC | Em execução |  |  | 204100 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC0809101724
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008726) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Mirador - PR | Mirador/PR | Em execução | 41.28% |  | 203915.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008726
2023-04-01 | FUNASA | CV 0802/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Lagoa do Ouro/PE | Em execução |  |  | 203711 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE1202042911
2023-04-01 | SIMEC |  | (20270) PAIZINHO MARIA | Currais Novos/RN | Paralisada | 18.7% |  | 203647.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20270
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0846/08 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Itapecuru Mirim/MA | Paralisada |  |  | 203526 | 38640 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911071077
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO PEDRO PARAISO | Italva/RJ | Em execução | 0% |  | 203485 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10411707000121007
2023-04-01 | FUNASA | CV 0146/13 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Lagoa Grande/PE | Em execução |  |  | 203397 | 99624 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE2312130511
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007062) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 082 - Itapuranga - GO | Itapuranga/GO | Paralisada | 5.75% |  | 203121.76 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007062
2023-04-01 | CAIXA | 832006 | aquisição de equipamentos para produção de suporte forrageiro no semiárido de alagoas - alto sertão. | Maceió/AL | Paralisada | 40.09% | 40.09% | 203000 | 80183.12 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1032847
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRNANCISCO NA RODOVIA BR 110/BA | Euclides da Cunha/BA | Em execução |  |  | 202656.71 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4002
2023-04-01 | SIMEC |  | (30588) PAC 2 - EE Prof. Lopes (3168829) | Juiz de Fora/MG | Em execução | 24.33% |  | 202538.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30588
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009953) Melo viana - Ouro Verde de Minas - MG | Ouro Verde de Minas/MG | Paralisada |  |  | 202457.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009953
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0389/12 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Mata Roma/MA | Em execução |  |  | 202367 | 202366 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2111124842
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000834) Quadra Escolar 005/2013 - U.E. N. Sra. doa Remédios - Picos - PI | Picos/PI | Em execução |  |  | 202172.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000834
2023-04-01 | SIMEC |  | (31608) CAXIAS - CE CEZAR MARQUES | Caxias/MA | Paralisada | 39.23% |  | 201938.57 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31608
2023-04-01 | FUNASA | CV 0751/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Cururupu/MA | Em execução |  |  | 201645 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2910025450
2023-04-01 | CAIXA | 526025 | URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS / ATIVIDADES JURIDICAS E ADMINISTRATIVAS. | Piracicaba/SP | Em execução | 97.61% | 85.23% | 201569.57 | 123481.69 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-174636
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAO BENTO | Valinhos/SP | Em execução | 0% |  | 201449 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13992930000116004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109597) Ampliação da EMEI Maria Veni Lottermann - Manoel Viana - RS | Manoel Viana/RS | Em execução | 50.1% |  | 201374.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109597
2023-04-01 | SETEC |  | REFORMA DO REFEITÓRIO E COBERTURA DA QUADRA DO CAMPUS DIRCEU | Teresina/PI | Em execução | 260% |  | 201354.55 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55221
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008964) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mirante - BA | Mirante/BA | Em execução | 71.59% |  | 201197.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008964
2023-04-01 | CAIXA | 862386 | pavimentação em diversas vias no município de águas belas | Águas Belas/PE | Paralisada | 0% | 41.14% | 201068.85 | 82608.88 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1037748
2023-04-01 | FUNASA | CV 0019/17 | APOIO AO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. | Araripe/CE | Em execução |  |  | 201000 | 200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2205170338
2023-04-01 | CAIXA | 798673 | construção do portal de entrada da cidade de pirai do norte - bahia. | Piraí do Norte/BA | Paralisada | 9.75% | 17.44% | 200903.5 | 34163.71 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1012829
2023-04-01 | SIMEC |  | (13678) 703293/2010 - Espaço Educativo Urbano - Joaquim Felício/MG | Joaquim Felício/MG | Paralisada |  |  | 200610.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13678
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PALMEIRAS | Juruti/PA | Em execução | 0% |  | 200579.3 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11624213000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DR JOSE DE ARAUJO LIMA | União dos Palmares/AL | Em execução | 0% |  | 200520 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11120612000113016
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE CIRIACO BISPO DA COSTA USF II | Cuité de Mamanguape/PB | Em execução | 0% |  | 200480 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13099820000117004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE PSF ALIPIO RODRIGUES MOTA | Itapebi/BA | Em execução | 0% |  | 200480 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10887185000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MIRANDOPOLIS DE MOSSAMEDES | Mossâmedes/GO | Em execução | 0% |  | 200262 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10714800000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNPHAM | Palmeira das Missões/RS | Em execução | 0% |  | 200118.75 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13550555000113005
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE N S DAS GRACAS | Moreno/PE | Em execução | 0% |  | 200100 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-26094023438279722
2023-04-01 | FUNASA | CV 1352/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Buriti Bravo/MA | Em execução |  |  | 200091 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2510021300
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DENILMA BULHOES | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 0% |  | 200006 |  | Titularidade/Desapropriação | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11185701000118011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018528) Area publica municipal - Capela do Alto - SP | Capela do Alto/SP | Em execução | 67.11% |  | 200002.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018528
2023-04-01 | CAIXA | 766098 | CONSTRUCAO DE UMA PRACA E REFORMA DE OUTRA PRACA NO MUNICIPIO DE LUIS GOMES-RN | Luís Gomes/RN | Paralisada | 92.03% | 80% | 200000 | 156000 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-372574
2023-04-01 | CAIXA | 767058 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | Salvador/BA | Paralisada | 58.01% | 58.01% | 200000 | 116028.83 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-374200
2023-04-01 | CAIXA | 834684 | elaboração de projeto para construção de gabião do córrego barro preto, com extensão de 1700m. | Trindade/GO | Paralisada | 90.5% | 90.31% | 200000 | 177366.68 | Outras licenças/autorizações/outorgas | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034834
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de projetos básico e executivo de engenharia para recuperação de passarelas de pedestres localizadas na cidade de Uberlândia-MG | Brasília/DF | Em execução |  |  | 200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10713
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia do Remanescente de Obras na Rodovia BR-010/TO | Palmas/TO | Em execução |  |  | 200000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9567
2023-04-01 | FUNASA | CV 3778/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Cascavel/PR | Em execução |  |  | 200000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011179280
2023-04-01 | SESU |  | URBANIZAÇÃO DO ACESSO À QUADRA POLIESPORTIVA ANGICOS | Angicos/RN | Em execução | 7876% |  | 200000 | 157521.54 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54085
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE III DE LINDOIA | Lindóia/SP | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13890707000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF DR ANTONIO BALTAZAR DA SILVA | Conquista/MG | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11182803000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE MORRINHOS | Porto Velho/RO | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11155765000117716
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS 4 BOCAS | Jacundá/PA | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05854633000112002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ANTONIO PEDRO DESIDERIO | Carauari/AM | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14090756000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ANTÔNIO UMBELINO - ANUMARÁ | Belo Jardim/PE | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10260222000112007
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CENTRO | Nova Timboteua/PA | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11790338000117711
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS PARANA DAS VELHAS | Almeirim/PA | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11372925000112006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS RAIMUNDA REBELO FERREIRA | Carauari/AM | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14090756000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAUDE EM ACAO | Felisburgo/MG | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12210345000110002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREIAS | Areias/SP | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12975380000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MUMBABA DE BAIXO | Massapê/CE | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07598691000110008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ESF VILA NOVA JUQUIA | Juquiá/SP | Em execução | 0% |  | 200000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13840888000121004
2023-04-01 | FUNASA | CV 2534/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Tefé/AM | Em execução |  |  | 199999 | 199999 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM3011179773
2023-04-01 | SISMOB |  | POLICLINICA SANTA RITA | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 0% |  | 199998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10497795000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MATHIAS LOBATO | Mathias Lobato/MG | Em execução | 0% |  | 199998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14731032000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DR VALTER FAUSTINO PEREIRA V PALMEIRAS E S PINHAL SP | Espírito Santo do Pinhal/SP | Em execução | 13% |  | 199998 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13911925000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE B DE SAUDE SEBASTIAO F C NETO | Coronel Pacheco/MG | Em execução | 0% |  | 199998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13889387000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CERAMICA | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 0% |  | 199998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10497795000118016
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PORTO MURTINHO | Porto Murtinho/MS | Em execução | 0% |  | 199998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11160486000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ONORINA GOMES SOUZA | Central de Minas/MG | Em execução | 0% |  | 199998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11826574000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | USF SANTA CLARA DO GUANDU | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 0% |  | 199998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10497795000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | PMM U B S CARMO DO MARUANUM | Macapá/AP | Em execução | 0% |  | 199997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18604334000119019
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO | Doutor Camargo/PR | Em execução | 0% |  | 199997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08602448000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF PIRIPIRI VELHO PSF | Aroazes/PI | Em execução | 0% |  | 199995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12060385000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ROSA | Amarante/PI | Em execução | 0% |  | 199995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11346080000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CARMELA DUTRA | Bom Jesus da Lapa/BA | Em execução | 0% |  | 199995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11096167000116002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIA DUARTE | São Fernando/RN | Em execução | 0% |  | 199995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12050421000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DE PITOMBAS PSF | Sebastião Barros/PI | Em execução | 0% |  | 199995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11347728000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE QSF ARACAIBA APIAI | Apiaí/SP | Em execução | 0% |  | 199995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11401241000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO GUARUMA | Acará/PA | Em execução | 0% |  | 199994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11750869000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DO BAMBURRAL | Apodi/RN | Em execução | 0% |  | 199993 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11424658000117006
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS BARRA DO CUNHAU | Canguaretama/RN | Em execução | 0% |  | 199993 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13094678000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE POCOES | Poções/BA | Em execução | 0% |  | 199993 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11113324000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF 1 PASSA SETE | Passa Sete/RS | Em execução | 0% |  | 199991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11991195000120004
2023-04-01 | SISMOB |  | NIS II MARILENA | Marilena/PR | Em execução | 0% |  | 199991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09205479000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | USF CANADA | Cascavel/PR | Em execução | 0% |  | 199991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09051532000121016
2023-04-01 | SISMOB |  | CS DE ALVARO CARVALHO | Álvaro de Carvalho/SP | Em execução | 0% |  | 199990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12077518000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | MACRO IV PLANALTO PEVI | Penápolis/SP | Em execução | 0% |  | 199990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12012877000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE TRES CORREGOS | Campo Largo/PR | Em execução | 0% |  | 199988 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09209932000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA CESMUC | Itupiranga/PA | Em execução | 0% |  | 199985 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11851575000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DR ALEXANDRE ALVES ESF | Pirajuba/MG | Em execução | 0% |  | 199985 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11294369000120003
2023-04-01 | SIMEC |  | (33166) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Bárbara de Goiás - GO | Santa Bárbara de Goiás/GO | Paralisada | 3.24% |  | 199982.35 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33166
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO SAUDE BARRA DE SAO MIGUEL | Barra de São Miguel/PB | Em execução | 0% |  | 199982 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11228592000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE ESTRONDO | Portalegre/RN | Em execução | 0% |  | 199982 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11283265000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAO CAETANO | Poço das Trincheiras/AL | Em execução | 0% |  | 199982 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11252928000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO DE TOLEDO | Pedro de Toledo/SP | Em execução | 0% |  | 199982 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11963346000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE III BORBOREMA | Borborema/SP | Em execução | 0% |  | 199980 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11508022000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | U S F MASOUD JALALI | São Cristóvão/SE | Em execução | 0% |  | 199980 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11370658000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE AROAZES PSF | Aroazes/PI | Em execução | 0% |  | 199979 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12060385000121008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE S ACIOLI JOAO NEIVA | João Neiva/ES | Em execução | 0% |  | 199975 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10585650000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DONA CELECINA MARTINS | Santa Cruz do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 199974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12367211000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JOSEFA FRANCISCA DE MENEZES | Olivença/AL | Em execução | 0% |  | 199974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11248030000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO | Triunfo/PB | Em execução | 0% |  | 199974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12794460000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE LAZARO MATHIAS DA SILVA | Santa Tereza do Oeste/PR | Em execução | 0% |  | 199972 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12288286000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE TATETOS FLOR DA SERRA DO SUL | Flor da Serra do Sul/PR | Em execução | 0% |  | 199972 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08866853000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE PARECI NOVO | Pareci Novo/RS | Em execução | 0% |  | 199972 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10543099000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE MADALENA SEDOR | Mallet/PR | Em execução | 0% |  | 199972 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09399412000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 04 DIANOPOLIS | Dianópolis/TO | Em execução | 0% |  | 199971 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11301094000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO | Rondon do Pará/PA | Em execução | 0% |  | 199971 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12826879000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE AFONSO CORDEIRO | Marajá do Sena/MA | Em execução | 0% |  | 199950 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11771351000116004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS EMBOABAS | São João del Rei/MG | Em execução | 0% |  | 199950 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13875318000115003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTINA GONCALVES | Amaturá/AM | Em execução | 0% |  | 199937 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12747906000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E PRONTO ATEND DE PEQUIZEIRO | Pequizeiro/TO | Em execução | 0% |  | 199920 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13173908000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA OURICURI | Atalaia/AL | Em execução | 0% |  | 199907 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11301685000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS III DE PIACATU ANTONIO CIRO DEPS | Piacatu/SP | Em execução | 0% |  | 199898 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12041339000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL | Benjamin Constant do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 199888 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12065923000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DR ARTHUR DEL NERO JR PIRASSUNUNGA | Pirassununga/SP | Em execução | 0% |  | 199875 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12094290000114005
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE III ROSA BORANGA RIBEIRO | Taguaí/SP | Em execução | 0% |  | 199869 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11936692000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE PAU DARCO | Santa Bárbara do Pará/PA | Em execução | 0% |  | 199852 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17860920000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004253) EMEF VILA BACURI - Cachoeira do Arari - PA | Cachoeira do Arari/PA | Paralisada | 5.44% |  | 199830.19 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004253
2023-04-01 | SIMEC |  | (7728) 700261 - E Educativo Rural - Caranguejo - Várzea Branca/PI | Várzea Branca/PI | Paralisada | 14.52% |  | 199800 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7728
2023-04-01 | SIMEC |  | (7729) 700261 -Espaço Educativo Rural - Altamira - Várzea Branca/PI | Várzea Branca/PI | Paralisada | 25.86% |  | 199800 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-7729
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO GOMES PIMENTA | Jaguaretama/CE | Em execução | 0% |  | 199800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11285246000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VALDOMERO A DA COSTA | Porto de Pedras/AL | Em execução | 0% |  | 199764 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11652985000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE VEREADOR JORGE ANTONIO VIEIRA | Tapiraí/SP | Em execução | 0% |  | 199745 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13865912000121001
2023-04-01 | FUNASA | CV 3459/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Resende/RJ | Em execução |  |  | 199730 | 199730 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ3011171006
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110597) Escola Municipal Herminio Esposito - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 199685.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110597
2023-04-01 | SISMOB |  | USF ALTO DA BONDADE I | Olinda/PE | Em execução | 0% |  | 199635 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09131029000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF DE TRES BARRAS | Pedro de Toledo/SP | Em execução | 0% |  | 199557 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11963346000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE LUZIVALDA COELHO | Cuité de Mamanguape/PB | Em execução | 0% |  | 199520 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13099820000117003
2023-04-01 | SISMOB |  | PS DO POVOADO TETEU PSF | Assunção do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 199503 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11773224000121002
2023-04-01 | CAIXA | 668317 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 74 UH PELO MCMV RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA E 74 FAMILIAS BENEFICIADAS | Campo Magro/PR | Paralisada | 46.23% | 25.31% | 199500 | 35431 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-352762
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JARDIM SAO BENEDITO NOVO HORIZONTE | Novo Horizonte/SP | Em execução | 0% |  | 199500 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11873980000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE DA FAMILIA | Cerro Azul/PR | Em execução | 0% |  | 199500 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09226377000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | PS DESEJADO | Morro Cabeça no Tempo/PI | Em execução | 0% |  | 199342 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11245163000117003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROBERTO | Pauini/AM | Em execução | 0% |  | 199263 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12726459000118009
2023-04-01 | FUNASA | CV 0421/22 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Itapiranga/AM | Em execução |  |  | 199157 | 199157 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2406225791
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE ESTEVAO ALVES DO VALE | Dom Expedito Lopes/PI | Em execução | 0% |  | 199048 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11801371000117702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015892) SÃO LUÍS - UE PROF ECILDA RAMOS DE SOUZA - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 5.68% |  | 199029.8 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015892
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CORRENTINA I | Correntina/BA | Em execução | 60% |  | 198968 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11392190000117005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DR DOMINGOS CUNHA | Jaguariaíva/PR | Em execução | 0% |  | 198818 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10952292000121002
2023-04-01 | SESU |  | 2ª Etapa - Acessibilidade - Campus Santo André | Santo André/SP | Paralisada | 0% |  | 198700 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55358
2023-04-01 | SISMOB |  | PM APA P S CRUZEIRO | Amapá/AP | Em execução | 0% |  | 198664 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11739074000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF JACARE | Cabo Frio/RJ | Em execução | 0% |  | 198611 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12292556000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMANDO SCHAPPO | Palmitos/SC | Em execução | 0% |  | 198510 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11420595000118003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005504) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Catas Altas - MG | Catas Altas/MG | Paralisada | 64.69% |  | 198353.78 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005504
2023-04-01 | FUNASA | CV 2581/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Cachoeiras de Macacu/RJ | Em execução |  |  | 198242 | 198242 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ3011177914
2023-04-01 | SIMEC |  | (1044187) EMENDA PARLAMENTAR 26780006 - Oriximiná - PA | Oriximiná/PA | Paralisada | 70.67% |  | 198063.23 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1044187
2023-04-01 | FUNASA | CV 0711/08 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Cruz/CE | Paralisada |  |  | 197975 | 95000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2912081187
2023-04-01 | FUNASA | CV 3750/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Caldas Novas/GO | Em execução |  |  | 197865 | 197865 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011178884
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014256) Cobertura da Quadra da Escola Bicho da Seda - Santa Bárbara do Pará - PA | Santa Bárbara do Pará/PA | Paralisada | 99.36% |  | 197710.87 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014256
2023-04-01 | FUNASA | CV 3839/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Simplício Mendes/PI | Em execução |  |  | 197708 | 197409 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170288
2023-04-01 | SISMOB |  | US CENTRAL DE MELEIRO | Meleiro/SC | Em execução | 0% |  | 197370 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01896727000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE JAMIC | Terenos/MS | Em execução | 0% |  | 197023 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11161074000121010
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SANITARIA DE TAVARES | Tavares/RS | Em execução | 0% |  | 197010 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12193622000119009
2023-04-01 | SIMEC |  | (30582) PAC 2 - EE FREI EUSTAQUIO (31172341) | Coqueiral/MG | Paralisada | 17.34% |  | 196734.9 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30582
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008151) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Presidente Sarney - MA | Presidente Sarney/MA | Paralisada | 82.69% |  | 196727.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008151
2023-04-01 | CAIXA | 851263 | aquisição de trator e implementos agrícolas - patrulha agricola | Nantes/SP | Paralisada | 54.1% | 52.77% | 196400 | 102897 | Ação judicial ou MP |  | Agricultura | CAIXA-1044520
2023-04-01 | CAIXA | 766319 | Reforma do Campo de Portao, troca de alambrados danificados, arquibancadas, pinturas, concerto de refletores. | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 56.4% | 54.58% | 196136.22 | 72316.78 | Qualidade do projeto | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-373106
2023-04-01 | FUNASA | CV 0105/12 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Sossêgo/PB | Em execução |  |  | 196133 | 192132 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1004123833
2023-04-01 | FUNASA | CV 0831A/10 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Içara/SC | Em execução |  |  | 196000 | 190247 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC2404170164
2023-04-01 | FUNASA | CV 1800/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Altamira do Maranhão/MA | Paralisada |  |  | 195958 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2206041970
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação é solução de tecnologia da informação de engenharia para orçamento e planejamento de obras, composta pelos seguintes bens e serviços: Licença de uso do software 90Compor Orçamento e Planejamento Web; Fornecimento de serviço de manutenção, atualização e suporte ao usuário do software 90Compor Orçamento e Planejamento Web; Serviço de instalação, administração do software (Log do sistema e administração do usuário Master) e upload de bancos de dados; Planejamento do projeto | Brasília/DF | Em execução |  |  | 195609.44 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10128
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007499) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Bárbara - BA | Santa Bárbara/BA | Paralisada | 36.1% |  | 195440.96 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007499
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018349) Espaço da Criança | São Pedro do Ivaí/PR | Em execução | 58.74% |  | 195431.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018349
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018012) vila torre - Bocaiúva do Sul - PR | Bocaiúva do Sul/PR | Paralisada | 77.12% |  | 195377.81 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018012
2023-04-01 | FUNASA | CV 0156/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Angicos/RN | Em execução |  |  | 195166 | 191084 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2510113158
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009492) Lagoa da Esperança - Santo Amaro do Maranhão - MA | Santo Amaro do Maranhão/MA | Paralisada | 72.99% |  | 195112.97 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009492
2023-04-01 | SIMEC |  | (1109329) Ampliação de Proinfancia - Victor Graeff - RS | Victor Graeff/RS | Em execução |  |  | 195040.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1109329
2023-04-01 | FUNASA | CV 0681/09 | RESÍDUOS SÓLIDOS | São Mamede/PB | Em execução |  |  | 195000 | 150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB3009096447
2023-04-01 | SIMEC |  | (23044) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Jequié/BA | Em execução | 4.69% |  | 194940.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23044
2023-04-01 | SIMEC |  | (27385) POVOADO URUCUZEIRO | Buriti/MA | Em execução | 91.05% |  | 194798.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27385
2023-04-01 | SIMEC |  | (27386) POVOADO ALEGRE II | Buriti/MA | Em execução | 99.69% |  | 194798.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27386
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FILADELFIA | Filadélfia/TO | Em execução | 0% |  | 194524 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11249252000118002
2023-04-01 | SIMEC |  | (28407) 700303/11 - Escola Laucídio Coelho - Alves Planalto - Ampl/Ref - Coxim/MS | Coxim/MS | Em execução | 2.15% |  | 194432.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28407
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010048) PA 1º de Março - São João do Araguaia - PA | São João do Araguaia/PA | Paralisada | 48.09% |  | 194297.39 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010048
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018127) ESC. M. LUIZA MARREIROS-POV.NOVO STº ANTONIO - Lagoa do Piauí - PI | Lagoa do Piauí/PI | Em execução | 78.13% |  | 194240.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018127
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018110) 1-Assentamento-Bandeira - Fortuna - MA | Fortuna/MA | Em execução | 54.65% |  | 194232.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018110
2023-04-01 | FUNASA | CV 0409/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Acrelândia/AC | Em execução |  |  | 194222 | 38767 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC0304180420
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018108) 2-Assentamento-Pereira - Fortuna - MA | Fortuna/MA | Em execução | 54.73% |  | 194211 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018108
2023-04-01 | SESU |  | REC. ESTRUTURAL CALHAS CONCRETO ARMADO MUSEU CAMARA CASCUDO | Natal/RN | Em execução | 9472% |  | 194184.6 | 181349.52 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54563
2023-04-01 | CAIXA | 644186 | APOIAR ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GESTAO EM TERRITORIOS DE IDENTIDADE DA BAHIA | Ituberá/BA | Em execução | 25% | 75% | 194150 | 138331.5 |  | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura | CAIXA-276116
2023-04-01 | SESU |  | INSTALAÇÃO DE EST. DE BOMBA SUBMERSA E TUBULAÇÃO DE RECALQUE | Ouro Preto/MG | Em execução | 831% |  | 194128.09 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52458
2023-04-01 | SISMOB |  | NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE I ANGULO | Ângulo/PR | Em execução | 0% |  | 194070 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09393250000115003
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma dos Prédios 04 e 06 do Câmpus Passo Fundo | Passo Fundo/RS | Em execução | 7087% |  | 194038.62 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55070
2023-04-01 | FUNASA | CV 0097/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Parelhas/RN | Em execução |  |  | 193900 | 189690 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2710113183
2023-04-01 | SIMEC |  | (28871) (704091/2010) Construção de bloco de salas de aula para o curso de medicina no campus de Garanhuns. | Garanhuns/PE | Paralisada |  |  | 193863.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28871
2023-04-01 | SESU |  | Rede de esgoto para atender o Restaurante Universitário | Boa Vista/RR | Paralisada | 3% |  | 193655.69 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52021
2023-04-01 | SIMEC |  | (32670) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Ocara - CE | Ocara/CE | Paralisada | 1.08% |  | 193653.52 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32670
2023-04-01 | SIMEC |  | (30468) PAC 2 - CESEC HUMBERTO JOSÉ ELIAS (31218685)) | Felixlândia/MG | Em execução | 22.03% |  | 193577.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30468
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DO SITIO MACAUBA | Barbalha/CE | Em execução | 0% |  | 193575 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11740887000121002
2023-04-01 | FUNASA | CV 2369/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Demerval Lobão/PI | Em execução |  |  | 193560 | 135282 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170380
2023-04-01 | SIMEC |  | (17516) 700228/11 - Escola de Educação Infantil C - Belágua/MA | Belágua/MA | Paralisada | 43.66% |  | 193478.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17516
2023-04-01 | SIMEC |  | (33295) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santarém - PB | Joca Claudino/PB | Em execução | 36.51% |  | 193403.28 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33295
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015968) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santo Amaro do Maranhão - MA | Santo Amaro do Maranhão/MA | Paralisada | 8.01% |  | 193365.35 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015968
2023-04-01 | FUNASA | CV 0039/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Epitaciolândia/AC | Em execução |  |  | 193262 | 135121 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2205170401
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009529) EMEF SÃO LUCAS - Anapu - PA | Anapu/PA | Em execução | 61.64% |  | 192897.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009529
2023-04-01 | SIMEC |  | (1096627) Terreno da Escola Valdemir Fernandes de Medeiros - Jucurutu - RN | Jucurutu/RN | Paralisada | 51.29% |  | 192695.92 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1096627
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009976) EMEF Benjamin Constant | Medicilândia/PA | Paralisada | 4.02% |  | 192230.98 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009976
2023-04-01 | DNIT |  | REVISÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ENSAIOS DO MODELO REDUZIDO DA ECLUSA 2 DE TUCURUÍ ESTADO DO PARÁ - PA, INSTALADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SP. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 192000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5233
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF TANGARA | Cabo Frio/RJ | Em execução | 0% |  | 191935 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12292556000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF I JOAO GONCALVES LEAL | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 0% |  | 191850 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17546256000114001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0016/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Epitaciolândia/AC | Em execução |  |  | 191729 | 191410 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC0305162406
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014707) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Boa Nova - BA | Boa Nova/BA | Em execução | 95.77% |  | 191680.97 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014707
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003633) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - São Miguel do Guaporé - RO | São Miguel do Guaporé/RO | Paralisada | 94.49% |  | 191663.8 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003633
2023-04-01 | FUNASA | CV 2978/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Arapongas/PR | Em execução |  |  | 191582 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011177376
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014162) ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MIGUEL DE OLIVEIRA | Alexandria/RN | Em execução | 98.85% |  | 191520.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014162
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MORRO DO ALGODAO CARAGUATATUBA | Caraguatatuba/SP | Em execução | 0% |  | 190995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14009808000114001
2023-04-01 | SIMEC |  | (30121) PAÇO DO LUMIAR - UI PROFª JOSE MARIA RAMOS MARTINS | Paço do Lumiar/MA | Paralisada | 28.21% |  | 190936.34 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30121
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015550) Sul Baixada - Mostardas - RS | Mostardas/RS | Em execução | 86.72% |  | 190831.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015550
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE ESFEB I CLOVIS AVELINO | Afonso Bezerra/RN | Em execução | 0% |  | 190547.5 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17754921000113003
2023-04-01 | SIMEC |  | (30461) PAC 2 - EE CEL. FRANCISCO ROLLA (31103845) | São Domingos do Prata/MG | Em execução | 1.81% |  | 190400.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30461
2023-04-01 | SIMEC |  | (31631) PAC 2 - EE Regina Pacis (31129313) | Raul Soares/MG | Em execução | 60% |  | 190267.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31631
2023-04-01 | SIMEC |  | (5767) 806024 - Espaço Educ Rural - 02 Salas - Construção - Capitão Poço /PA | Capitão Poço/PA | Paralisada | 10.49% |  | 190254.91 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5767
2023-04-01 | FUNASA | CV 0036/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Acrelândia/AC | Em execução |  |  | 190076 | 189698 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2205170371
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR WALTER HUND | São Carlos/SC | Em execução | 0% |  | 189984 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11553540000119009
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008872) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Holambra - SP | Holambra/SP | Paralisada | 89.15% |  | 189961.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008872
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF OLAVO PINTO CUNHA | Ibiraci/MG | Em execução | 0% |  | 189950 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18652424000119007
2023-04-01 | FUNASA | CV 2360/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | São José do Piauí/PI | Em execução |  |  | 189863 | 132695 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170365
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008319) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Serrano do Maranhão - MA | Serrano do Maranhão/MA | Paralisada | 1.43% |  | 189773.31 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008319
2023-04-01 | FUNASA | CV 0013/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Turiaçu/MA | Paralisada |  |  | 189690 | 108000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2306067703
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009872) Escola Municipal Sitio Bom Jesus - Calumbi - PE | Calumbi/PE | Em execução | 75.73% |  | 189675.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009872
2023-04-01 | SIMEC |  | (33447) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Estância Velha - RS | Estância Velha/RS | Paralisada | 24.5% |  | 189609.96 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33447
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF 1 COHAB ULISSES GUIMARAES | Teodoro Sampaio/SP | Em execução | 0% |  | 189140 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12362507000117011
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017770) COMUNIDADE CANIMARU - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 28.71% |  | 189039.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017770
2023-04-01 | FUNASA | CV 2952/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Jardim/MS | Em execução |  |  | 189005 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1901071045
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008617) QUADRA ESCOLAR - EMEF PRINCESA ISABEL - Jataizinho - PR | Jataizinho/PR | Em execução | 98.41% |  | 189004.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008617
2023-04-01 | SIMEC |  | (11970) 701846 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Palmácia/CE | Palmácia/CE | Paralisada | 43.5% |  | 188897.35 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11970
2023-04-01 | SETEC |  | IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS ARACAJU | Aracaju/SE | Em execução | 0% |  | 188513.48 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54329
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008055) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Guarapari - ES | Guarapari/ES | Paralisada | 22.82% |  | 188325.42 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008055
2023-04-01 | FUNASA | CV 1989/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | Anísio de Abreu/PI | Em execução |  |  | 188288 | 131102 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0112170103
2023-04-01 | SIMEC |  | (30514) PAC 2 - EE DEPUTADO JALES MACHADO(31123684) | Alterosa/MG | Em execução | 39.99% |  | 188236.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30514
2023-04-01 | SISMOB |  | US DA FAMILIA FUND NAC DE SAUDE SETOR B | Cerejeiras/RO | Em execução | 0% |  | 187972 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19181382000120006
2023-04-01 | SIMEC |  | (33563) Construção de Quadra Escolar Coberta U.E. José Joaqui Batalha - Arari - MA | Arari/MA | Em execução | 27.99% |  | 187722.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33563
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061272) Ampliação Escola John Kennedy - Ametista do Sul - RS | Ametista do Sul/RS | Em execução | 34.92% |  | 187397.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061272
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110596) ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 187209.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110596
2023-04-01 | FUNASA | CV 0129/12 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Alto Santo/CE | Em execução |  |  | 187001 | 91741 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0904123824
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003728) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Goiatins - TO | Goiatins/TO | Paralisada | 8.07% |  | 186708.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003728
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DA TABELA DE BASQUETE DO CEFD | Santa Maria/RS | Em execução | 4829% |  | 186592.94 | 81239.52 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54763
2023-04-01 | SIMEC |  | (31644) PAC 2 - EE PREFEITO CELSO VIEIRA VILELA (31172766) | Heliodora/MG | Em execução |  |  | 186558.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31644
2023-04-01 | SIMEC |  | (29646) ALDEIA APOLINARIO | Grajaú/MA | Paralisada | 1.02% |  | 186415.55 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29646
2023-04-01 | SIMEC |  | (26008) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Maruim/SE | Em execução | 98.64% |  | 186280.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26008
2023-04-01 | SESU |  | Reforço das Fundações da Casa José de Alencar | Fortaleza/CE | Em execução | 404% |  | 186231.45 | 7527.13 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54641
2023-04-01 | FUNASA | CV 1469/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Formosa da Serra Negra/MA | Paralisada |  |  | 186216 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1807069262
2023-04-01 | FUNASA | CV 0858/03 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Cantanhede/MA | Em execução |  |  | 186117 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0402041880
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002819) Apinajé - São João do Araguaia - PA | São João do Araguaia/PA | Paralisada | 28.23% |  | 186088.49 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002819
2023-04-01 | CAIXA | 870148 | aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação para a casa da cultura do municipio de mata de são joão | Mata de São João/BA | Paralisada | 0% | 18.76% | 185914.7 | 34883.3 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1058055
2023-04-01 | FUNASA | CV 3842/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Barro Duro/PI | Em execução |  |  | 185802 | 129851 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170297
2023-04-01 | SISMOB |  | P S MAMORANA | Garrafão do Norte/PA | Em execução | 0% |  | 185800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12112888000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III | Crixás/GO | Em execução | 0% |  | 185685 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11688879000113003
2023-04-01 | FUNASA | CV 0012/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Pirapemas/MA | Em execução |  |  | 185400 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2306067684
2023-04-01 | FUNASA | CV 1620/06 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Presidente Juscelino/MA | Paralisada |  |  | 185400 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1807069318
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003749) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Dianópolis - TO | Dianópolis/TO | Paralisada | 46.01% |  | 184988.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003749
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008826) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Luzilândia - PI | Luzilândia/PI | Paralisada | 24.47% |  | 184950.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008826
2023-04-01 | SIMEC |  | (30120) BARRA DO CORDA - GALENO EDGAR BRANDES | Barra do Corda/MA | Paralisada | 17.36% |  | 184941.33 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30120
2023-04-01 | CAIXA | 794851 | implementaã§ã£o tã©cnicas administrativas e jurã­dicas necessarias ã efetivaã§ã£o da regularizaã§ã£o fundiã¡ria de assentamentos urbanos irregulares no municã­pio de planura- minas gerais | Planura/MG | Em execução | 91.29% | 86.41% | 184877 | 159752.2 |  | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1011117
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004495) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Governador Nunes Freire - MA | Governador Nunes Freire/MA | Paralisada | 59.56% |  | 184859.85 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004495
2023-04-01 | SIMEC |  | (30988) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Gandu/BA | Em execução | 98.97% |  | 184854.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30988
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000695) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 - Moju - PA | Moju/PA | Paralisada | 67.05% |  | 184848.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000695
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006139) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Amparo do Serra - MG | Amparo do Serra/MG | Paralisada | 71.41% |  | 184841 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006139
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007581) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Montividiu do Norte - GO | Montividiu do Norte/GO | Paralisada | 85.69% |  | 184816.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007581
2023-04-01 | SETEC |  | Ampliação da rede elétrica e lógica | Blumenau/SC | Em execução | 7295% |  | 184815.22 | 183363.66 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52495
2023-04-01 | SIMEC |  | (26237) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Macajuba/BA | Paralisada | 22.55% |  | 184724.46 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26237
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015893) SÃO LUÍS - CE PROF MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - São Luís - MA | São Luís/MA | Paralisada | 30.9% |  | 184654.63 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015893
2023-04-01 | FUNASA | CV 0081/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jardim de Piranhas/RN | Em execução |  |  | 184638 | 128730 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2205170334
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004119) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Glória - BA | Glória/BA | Paralisada | 29.19% |  | 184627.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004119
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002399) BAIRRO MADRE PAULINA | Estreito/MA | Em execução |  |  | 184616.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002399
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004220) EMENDA PARLAMENTAR 13030001 - ESC MUL DE EDUC BAS BARTOLOMEU FERREIRA DE MELO | Capela/AL | Em execução | 18.66% |  | 184576.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004220
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007882) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Dom Pedro - MA | Dom Pedro/MA | Paralisada | 71.31% |  | 184550 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007882
2023-04-01 | SIMEC |  | (30363) PAC 2 - EE BOM JESUS DE AGUADA NOVA (31146013) | Araçuaí/MG | Paralisada | 60% |  | 184539.79 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30363
2023-04-01 | SIMEC |  | (22519) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Rio Branco/AC | Em execução | 18.27% |  | 184482.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22519
2023-04-01 | SIMEC |  | (22626) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Tucuruí/PA | Paralisada | 33.81% |  | 184474.68 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22626
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ANTONIO M BARRETO | Italva/RJ | Em execução | 0% |  | 184400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10411707000121005
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Portal de Entrada do CTDR | João Pessoa/PB | Paralisada | 0% |  | 184367.92 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50658
2023-04-01 | SIMEC |  | (26224) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Apuarema/BA | Paralisada | 7% |  | 184320 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26224
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008894) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Brotas de Macaúbas - BA | Brotas de Macaúbas/BA | Paralisada | 9.97% |  | 184254.49 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008894
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007890) Bairro Santo Sebastião-PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Esperantinópolis - MA | Esperantinópolis/MA | Paralisada | 59.02% |  | 184212.16 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007890
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010856) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mâncio Lima - AC | Mâncio Lima/AC | Paralisada | 98.37% |  | 184051.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010856
2023-04-01 | SIMEC |  | (30947) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Balsas/MA | Paralisada | 59.71% |  | 184000.16 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30947
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007816) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Palmeirina - PE | Palmeirina/PE | Paralisada | 20.32% |  | 184000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007816
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008465) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Chapada de Areia - TO | Chapada de Areia/TO | Paralisada | 44.94% |  | 183999 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008465
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007697) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Araioses - MA | Araioses/MA | Paralisada | 0% |  | 183994.57 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007697
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015731) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ribeirão Pires - SP | Ribeirão Pires/SP | Paralisada | 46.12% |  | 183965.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015731
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008379) Construção de Quadra Escolar Coberta no Povoado Massaranduba - Carira - SE | Carira/SE | Paralisada | 34.13% |  | 183953.07 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008379
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008124) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Barros Cassal - RS | Barros Cassal/RS | Paralisada | 40.84% |  | 183943.02 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008124
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015973) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Joaíma - MG | Joaíma/MG | Paralisada | 26.12% |  | 183866.64 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015973
2023-04-01 | SIMEC |  | (30956) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | São Francisco/MG | Paralisada | 34.33% |  | 183849.68 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30956
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016633) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Joaquim Gomes - AL | Joaquim Gomes/AL | Paralisada | 56.34% |  | 183719.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016633
2023-04-01 | CAIXA | 741317 | Reformar e ampliar o espaco fisico do parque de exposicoes municipal. | Ressaquinha/MG | Paralisada | 80.23% | 94.28% | 183697.95 | 137883.33 | Dificuldade técnica do tomador | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo | Agricultura | CAIXA-332536
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015954) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Iporá - GO | Iporá/GO | Paralisada | 69.54% |  | 183683.47 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015954
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014259) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Tejupá - SP | Tejupá/SP | Paralisada |  |  | 183639.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014259
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014255) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Moju - PA | Moju/PA | Paralisada | 52.26% |  | 183610.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014255
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009030) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Miguelópolis - SP | Miguelópolis/SP | Paralisada | 23.28% |  | 183603.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009030
2023-04-01 | FUNASA | CV 2367/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Miguel Alves/PI | Em execução |  |  | 183502 | 36148 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170377
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006315) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Assis Brasil - AC | Assis Brasil/AC | Paralisada | 97.26% |  | 183411.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006315
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008062) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santa Terezinha - MT | Santa Terezinha/MT | Paralisada | 62.08% |  | 183355.64 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008062
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007501) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Morada Nova - CE | Morada Nova/CE | Paralisada | 16.46% |  | 183291.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007501
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007502) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Morada Nova - CE | Morada Nova/CE | Paralisada | 9.4% |  | 183291.69 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007502
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008451) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Soure - PA | Soure/PA | Paralisada | 9.18% |  | 183241.11 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008451
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007663) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Flores - PE | Flores/PE | Paralisada | 94.56% |  | 183239.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007663
2023-04-01 | SIMEC |  | (17733) 700269/11 - EE Rural - Josenilton Alv- Monte A de Sergipe/SE | Monte Alegre de Sergipe/SE | Paralisada | 76.05% |  | 183122.34 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17733
2023-04-01 | SIMEC |  | (30583) PAC 2 - EE NO CONJUNTO HABITACIONAL CRUZEIRO (311673470) | Uberlândia/MG | Em execução |  |  | 183100.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30583
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008840) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Miguel Leão - PI | Miguel Leão/PI | Paralisada | 28.5% |  | 183098 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008840
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007339) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Canindé - CE | Canindé/CE | Paralisada | 47.51% |  | 183070.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007339
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015928) Cobertura de Quadra EEF. JOAO RAIMUNDO MOTA - Icó - CE | Icó/CE | Paralisada | 16.6% |  | 182991.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015928
2023-04-01 | SIMEC |  | (30864) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Feira Grande/AL | Em execução | 74.07% |  | 182981.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30864
2023-04-01 | SISMOB |  | PMFG UBS MARIA LEONICE TAVARES MOREIRA | Ferreira Gomes/AP | Em execução | 0% |  | 182980 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11850721000118001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015977) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Terra Nova do Norte - MT | Terra Nova do Norte/MT | Paralisada | 0.05% |  | 182922.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003378) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Palhano - CE | Palhano/CE | Paralisada | 73.51% |  | 182888.91 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003378
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007621) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Bela Vista - MS | Bela Vista/MS | Paralisada | 69.05% |  | 182788.76 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007621
2023-04-01 | SIMEC |  | (32686) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Santo Antônio do Tauá - PA | Santo Antônio do Tauá/PA | Paralisada | 97.66% |  | 182731.21 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008948) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Julião - PI | São Julião/PI | Paralisada | 0% |  | 182717.63 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008948
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007592) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Nova Crixás - GO | Nova Crixás/GO | Paralisada | 72.61% |  | 182660.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007592
2023-04-01 | CAIXA | 788545 | aquisição de equipamentos permanentes | Belmonte/BA | Paralisada | 55.29% | 54.1% | 182631.87 | 94940.51 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1007057
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014837) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Rio do Fogo - RN | Rio do Fogo/RN | Paralisada | 75.16% |  | 182483.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014837
2023-04-01 | SIMEC |  | (30442) PAC 2 - EE JOSÉ ALBINO LEAL (31128856) | Pedra do Anta/MG | Em execução | 40% |  | 182452.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30442
2023-04-01 | SIMEC |  | (31472) PAC 2 - EE de Lambari (31147583) | Novo Cruzeiro/MG | Em execução | 40% |  | 182396.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31472
2023-04-01 | SIMEC |  | (32674) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | 42.18% |  | 182290.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32674
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016643) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Italva - RJ | Italva/RJ | Paralisada | 68.79% |  | 182286.23 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016643
2023-04-01 | FUNASA | CV 0582/22 | 20AM - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE COLETA E RECICLAGEM DE MATERIAIS | Jaraguá do Sul/SC | Em execução |  |  | 182265 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC0912226328
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000530) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Tejuçuoca - CE | Tejuçuoca/CE | Paralisada | 26.32% |  | 182223.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000530
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012802) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Alvorada DOeste - RO | Alvorada D'Oeste/RO | Paralisada | 25.31% |  | 182208.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012802
2023-04-01 | SIMEC |  | (27025) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 099 | Conceição do Araguaia/PA | Paralisada | 87.13% |  | 182076.14 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27025
2023-04-01 | SIMEC |  | (27063) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 100 | Conceição do Araguaia/PA | Paralisada | 92.71% |  | 182076.14 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27063
2023-04-01 | FUNASA | CV 0031/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Mâncio Lima/AC | Em execução |  |  | 181983 | 127236 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AC2205170406
2023-04-01 | SIMEC |  | (26215) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Alcobaça/BA | Paralisada | 85.12% |  | 181909.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26215
2023-04-01 | SIMEC |  | (27058) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 110 | Bragança/PA | Paralisada | 47.48% |  | 181907.33 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27058
2023-04-01 | SIMEC |  | (27073) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 112 | Viseu/PA | Paralisada | 54.74% |  | 181907.33 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27073
2023-04-01 | SIMEC |  | (27083) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 072 | Marabá/PA | Paralisada | 87.29% |  | 181907.33 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27083
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009975) PRIMAVERA - Medicilândia - PA | Medicilândia/PA | Paralisada | 11.23% |  | 181900.97 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009975
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002631) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Brejolândia - BA | Brejolândia/BA | Paralisada | 22.71% |  | 181881.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002631
2023-04-01 | FUNASA | CV 0415/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Meruoca/CE | Em execução |  |  | 181870 | 178232 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0809101896
2023-04-01 | SIMEC |  | (26249) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Lavras da Mangabeira/CE | Paralisada | 51.67% |  | 181856.62 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008785) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Inhuma - PI | Inhuma/PI | Paralisada | 98.85% |  | 181807.85 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008785
2023-04-01 | FUNASA | CV 0115/16 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Chã Grande/PE | Em execução |  |  | 181756 | 83074 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PE0405162491
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008058) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Parnarama - MA | Parnarama/MA | Paralisada | 45.95% |  | 181690.26 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008058
2023-04-01 | SIMEC |  | (1067206) Reforma da Quadra Poliesportiva do Campus da Universidade de Pernambuco em Petrolina - PE. | Recife/PE | Em execução | 84.08% |  | 181655.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1067206
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE MISTA DE SAUDE FUNDADOR CARLOS M DE FREITAS | Ouro Verde de Minas/MG | Em execução | 0% |  | 181650 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13080566000116002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007716) Osvaldo Martins de Almeida EEF - PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Quixeramobim - CE | Quixeramobim/CE | Paralisada | 91.05% |  | 181621.4 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007716
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002173) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Vitória do Palmar - RS | Santa Vitória do Palmar/RS | Em execução | 99.58% |  | 181520.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002173
2023-04-01 | SESU |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - WETLAND – CAMPUS FREDERICO | Frederico Westphalen/RS | Em execução | 8159% |  | 181462.3 | 148060.31 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54839
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007346) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carnaubal - CE | Carnaubal/CE | Paralisada | 99.9% |  | 181457.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007346
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005516) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Morada Nova de Minas - MG | Morada Nova de Minas/MG | Em execução | 62.26% |  | 181345.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005516
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007817) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004/2013 - Caxias - MA | Caxias/MA | Em execução | 86.08% |  | 181332.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007817
2023-04-01 | SIMEC |  | (26307) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Cabo Frio/RJ | Paralisada | 50.57% |  | 181262.4 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26307
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007317) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Barreira - CE | Barreira/CE | Paralisada | 39.3% |  | 181235.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007317
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008963) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Pedro do Piauí - PI | São Pedro do Piauí/PI | Paralisada | 56.82% |  | 181110.99 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008963
2023-04-01 | SIMEC |  | (30109) BACABAL - CE ROSEANA SARNEY | Bacabal/MA | Paralisada | 34.69% |  | 181084.4 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30109
2023-04-01 | SIMEC |  | (31610) BACABAL - UI ALICE MENDES | Bacabal/MA | Paralisada | 45.39% |  | 181084.4 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31610
2023-04-01 | CAIXA | 611373 | APOIO INCLUSAO DIGITAL E BENEFICIAMENTO PRODUCAO EXTRATIVISTA | Vargem Grande/MA | Em execução | 44.26% | 0% | 180780 | 0 |  | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura | CAIXA-234887
2023-04-01 | FUNASA | CV 1646/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Nova Porteirinha/MG | Em execução |  |  | 180568 | 126398 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2807173566
2023-04-01 | SIMEC |  | (27060) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 127 | Santarém/PA | Paralisada | 11.19% |  | 180510.07 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27060
2023-04-01 | SIMEC |  | (26313) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Nova Ipixuna/PA | Em execução | 99.82% |  | 180502.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26313
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE PALMEIRA DAS MISSOES | Palmeira das Missões/RS | Em execução | 0% |  | 180435.2 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13550555000113009
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007183) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carauari - AM | Carauari/AM | Paralisada | 93.8% |  | 180418.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007183
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000521) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Campos dos Goytacazes - RJ | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 17.4% |  | 180346.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000521
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002686) COBERTURA DE QUADRA - U.I. BERNARDO ALVES RODRIGUES - São Bernardo - MA | São Bernardo/MA | Paralisada | 84.59% |  | 180296.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002686
2023-04-01 | SIMEC |  | (27026) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 061 | Castanhal/PA | Paralisada | 44.42% |  | 180102.61 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27026
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005497) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Barbacena - MG | Barbacena/MG | Paralisada | 34.48% |  | 180000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005497
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Barra Mansa/RJ | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-28695658000112002
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Cambará do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-88756929000111001
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Maxaranguape/RN | Paralisada | 82% |  | 180000 |  | Orçamentário/Financeiro, Mudança de gestão, Limitações de projeto/técnicas, Ausência de documentação da gestão anterior para dar continuidade, fiscalizar ou cancelar a obra. | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08170540000112004
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Maxaranguape/RN | Paralisada | 95% |  | 180000 |  | Orçamentário/Financeiro, Mudança de gestão, Limitações de projeto/técnicas, Ausência de documentação da gestão anterior para dar continuidade, fiscalizar ou cancelar a obra. | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08170540000112003
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Pedra/PE | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10106227000111003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE BAIRRO CATERPILLAR | Chapadinha/MA | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11844664000113026
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE VILA FLOR | Vila Flor/RN | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12581224000113003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DO CENTRO | Canhotinho/PE | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09154486000113008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DO MORENO | Moreno/PE | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08560938000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE PRAÇA JOAO BATISTA. | Capitão de Campos/PI | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11613441000113007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚ?DE DE IPUEIRAS-TO | Ipueiras/TO | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12691013000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚ?DE DO GUARUMÃ? | Acará/PA | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11750869000113011
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Caracaraí/RR | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13939816000112005
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Cafarnaum/BA | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13770489000113008
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Cafarnaum/BA | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13770489000113010
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO DANIEL | Santana/AP | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11193442000113025
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO OUTRO LADO | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510944000113010
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE ILHA DE SANTANA | Santana/AP | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11193442000113023
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE VILA MADÃ? | Capitão de Campos/PI | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11613441000113008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DO IDOSO | Governador Dix-Sept Rosado/RN | Em execução | 95% |  | 180000 |  | Problemas com a contratada | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08349094000111014
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - SEDE | Betânia/PE | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10287373000111003
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO ACADEMIA DA SAÚDE ALBUQUERQUE NÉ | Sertânia/PE | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10373890000113010
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO ACADEMIA DA SAÚDE CRUZEIRO DO NORDESTE | Sertânia/PE | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10373890000113009
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE IPANEMA | Pontal do Paraná/PR | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09515395000113004
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF FERNANDO VALERIO DE MENEZES | Santa Rita de Minas/MG | Em execução | 0% |  | 180000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13803092000118004
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos Serviços de Manutenção e Instalação Elétrica referente Iluminação Pública nas Praças de Pedágio e Rodovias Federais no Estado do Paraná, Lote 02, Rodovias BR-277, BR-373, BR-376 e BR-476 | Curitiba/PR | Em execução |  |  | 179996.36 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10815
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MUNICIPAL SANTO ANTONIO | Nhamundá/AM | Em execução | 0% |  | 179995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11700992000119005
2023-04-01 | SISMOB |  | AMBULATORIO MUNICIPAL TRES PALMEIRAS | Três Palmeiras/RS | Em execução | 0% |  | 179986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11916215000122002
2023-04-01 | FUNASA | CV 4127/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Chapadão do Sul/MS | Em execução |  |  | 179930 | 179930 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS3011179855
2023-04-01 | SISMOB |  | US DA FAMILIA POVOADO TANQUE NOVO | Riachão do Dantas/SE | Em execução | 0% |  | 179850 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11439872000113005
2023-04-01 | SIMEC |  | (27091) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 093 | Vigia/PA | Em execução | 0% |  | 179814.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27091
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014976) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Francisco Sá - MG | Francisco Sá/MG | Em execução | 96.98% |  | 179800.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014976
2023-04-01 | SIMEC |  | (32730) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Aliança/PE | Paralisada | 66.38% |  | 179705.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32730
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001412) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Raposa - MA | Raposa/MA | Paralisada | 77.11% |  | 179670.46 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001412
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003648) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carinhanha - BA | Carinhanha/BA | Paralisada | 73.63% |  | 179450.05 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003648
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE SANTA MARIA | Fazenda Rio Grande/PR | Em execução | 0% |  | 179422 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09240360000117023
2023-04-01 | SIMEC |  | (17534) 700029/11 - Escola de Educação Infantil C -Nina Rodrigues/MA | Nina Rodrigues/MA | Em execução | 69.59% |  | 179402.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17534
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA JOSE CRUZ BARBOSA 1 | Aguiarnópolis/TO | Em execução | 0% |  | 179320 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11291331000118002
2023-04-01 | SIMEC |  | (26321) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar - AFRANIO LINS | Monte Alegre/PA | Paralisada | 66.54% |  | 179307.28 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26321
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007363) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Chaval - CE | Chaval/CE | Paralisada | 19% |  | 179239.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007363
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010454) Curral Velho - Acaraú - CE | Acaraú/CE | Em execução | 22.52% |  | 179103.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010454
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008628) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Caracol - PI | Caracol/PI | Paralisada | 80.95% |  | 178999.91 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008628
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007488) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Mauriti - CE | Mauriti/CE | Paralisada | 13.15% |  | 178990.95 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004118) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Juruá - AM | Juruá/AM | Paralisada | 38.84% |  | 178980 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004118
2023-04-01 | FUNASA | CV 0752/14 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Trombas/GO | Em execução |  |  | 178952 | 171794 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0412146348
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015326) ESCOLA DA LAGOA DAS PEDRAS - Crateús - CE | Crateús/CE | Em execução | 98.17% |  | 178766.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015326
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007351) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Inhambupe - BA | Inhambupe/BA | Paralisada | 25.71% |  | 178605.86 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007351
2023-04-01 | FUNASA | CV 2084/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Esperantina/PI | Em execução |  |  | 178594 | 34219 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170287
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002578) COBERTURA DE QUADRA E.E.F CONSELHEIRO ARAUJO - Icó - CE | Icó/CE | Paralisada | 95.59% |  | 178568.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002578
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF BOA UNIAO DE ITABIRINHA | Itabirinha/MG | Em execução | 0% |  | 178551.17 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13920005000113002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1087735) ESCOLA RURAL MUNICIPAL PREFEITO LAÉRCIO BUENO DOS SANTOS - Piên - PR | Piên/PR | Em execução | 84.51% |  | 178423.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1087735
2023-04-01 | SIMEC |  | (27064) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 092 | Tomé-Açu/PA | Paralisada | 1.04% |  | 178297.38 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27064
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE MISTA DE PARDINHO | Pardinho/SP | Em execução | 0% |  | 178275 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11159718000116002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007908) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santa Filomena - PE | Santa Filomena/PE | Em execução | 57.77% |  | 178260.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007908
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081414) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Guapé - MG | Guapé/MG | Paralisada | 98.61% |  | 178230.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081414
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015707) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Januário Cicco - RN | Januário Cicco/RN | Paralisada | 86.88% |  | 178215.9 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015707
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006625) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ribeirão Cascalheira - MT | Ribeirão Cascalheira/MT | Paralisada | 89.24% |  | 178198.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006625
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002688) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Tutóia - MA | Tutóia/MA | Paralisada | 74.43% |  | 178023.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002688
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007481) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Martinópole - CE | Martinópole/CE | Paralisada | 90.2% |  | 177954.94 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007481
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de complementação do edifício de engenharia - Parte 2 | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 1% |  | 177654.52 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54526
2023-04-01 | SIMEC |  | (29531) JABURU | Grajaú/MA | Paralisada | 1.32% |  | 177549.74 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29531
2023-04-01 | SIMEC |  | (33160) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Novo Gama - GO | Novo Gama/GO | Paralisada | 47.2% |  | 177457.84 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33160
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPINA | São Leopoldo/RS | Em execução | 0% |  | 177320 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12625868000119011
2023-04-01 | FUNASA | CV 0593/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Japi/RN | Em execução |  |  | 177248 | 86574 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN2209101880
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008068) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cacimba de Dentro - PB | Cacimba de Dentro/PB | Paralisada | 32.16% |  | 177192.13 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008068
2023-04-01 | SIMEC |  | (30872) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Alagoinhas/BA | Em execução | 99.18% |  | 176865.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30872
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007442) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Itapagé - CE | Itapajé/CE | Paralisada | 27.97% |  | 176862.99 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003384) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Massaranduba - PB | Massaranduba/PB | Paralisada | 71.18% |  | 176496.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003384
2023-04-01 | SISMOB |  | PM TARTA POSTO DE SAUDE GUANABARA | Tartarugalzinho/AP | Em execução | 0% |  | 176314 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13991993000119018
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000714) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mataraca - PB | Mataraca/PB | Paralisada | 92.55% |  | 176264.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000714
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016106) Escola Municipal Rainha da Paz - Paranã - TO | Paranã/TO | Paralisada | 59.05% |  | 176125.42 |  | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016106
2023-04-01 | DNIT |  | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para Execução do Programa de Monitoramento do Atropelamento da Fauna e Monitoramento das Passagens de Fauna, na rodovia BR262/MS, trecho: Anastácio - Corumbá, sob a coordenação da Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso do Sul: Rodovia: BR-262/MS Trecho: Div SP/MS (Início Travessia Rio Paraná) - Fronteira Brasil/Bolívia (Corumbá) Subtrecho: Entr. BR-419 (p/ Aquidauana) - Entr BR-359(A) (p/ Ladário) Segmento: km 48 | Campo Grande/MS | Paralisada |  |  | 176000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10061
2023-04-01 | FUNASA | CV 2154/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Campo Largo do Piauí/PI | Em execução |  |  | 175915 | 35183 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI2911182192
2023-04-01 | CAIXA | 649222 | REFORMA DA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - HEMONORTE NO MUNICIPIO DE NATAL/RN | Natal/RN | Em execução | 14.38% | 11.59% | 175871 | 18348.03 |  | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-277492
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000436) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Jutaí - AM | Jutaí/AM | Paralisada | 87.87% |  | 175703.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000436
2023-04-01 | SIMEC |  | (29665) BARRACÃO - TERRA INDÍGENA NAMBIKWARA | Comodoro/MT | Paralisada | 69.66% |  | 175696.58 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29665
2023-04-01 | SISMOB |  | PS POVOADO LAGOA | Riachão do Dantas/SE | Em execução | 0% |  | 175350 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11439872000113008
2023-04-01 | SIMEC |  | (30607) PAC 2 - EE Senador Camilo Chaves (31196673) | Ituiutaba/MG | Em execução | 40.17% |  | 175260 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30607
2023-04-01 | FUNASA | CV 2139/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | São Francisco do Piauí/PI | Em execução |  |  | 175240 | 174940 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0612170485
2023-04-01 | FUNASA | CV 0250/17 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | Castelo do Piauí/PI | Em execução |  |  | 175152 | 34970 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0308174164
2023-04-01 | SETEC |  | construção de inst. destinada a comercialização de alimentos | Itaporanga/PB | Paralisada | 4748% |  | 175057.9 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53838
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Reabilitação da Ponte sobre o Rio Santo Antônio, localizada no quilômetro 95,82 da rodovia BR-352/MG | Brasília/DF | Em execução |  |  | 175000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10391
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VILA FERREIRA | Terenos/MS | Em execução | 0% |  | 174974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11161074000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VILA JAMIL | Terenos/MS | Em execução | 0% |  | 174974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11161074000121009
2023-04-01 | FUNASA | CV 0521/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Tapurah/MT | Em execução |  |  | 174935 | 171436 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MT1107139631
2023-04-01 | FUNASA | CV 3533/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | São Miguel do Tapuio/PI | Em execução |  |  | 174813 | 34903 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0512170426
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002927) Escola Municipal de Beira do Rio - Morro do Chapéu - BA | Morro do Chapéu/BA | Em execução |  |  | 174703.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002927
2023-04-01 | SETEC |  | Construção banheiro e abrigo de lixo refeitório | Blumenau/SC | Paralisada | 1230% |  | 174460.5 | 21456.88 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-1201426432
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015924) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Uibaí - BA | Uibaí/BA | Paralisada | 54.13% |  | 174376.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015924
2023-04-01 | FUNASA | CV 2404/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | São Raimundo Nonato/PI | Em execução |  |  | 174319 | 174319 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3011178283
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE NOVA IMPERATRIZ | Imperatriz/MA | Em execução | 0% |  | 174112 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-00939023000117006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE ROSALINA BELO DE SANTANA | Campina Grande do Sul/PR | Em execução | 0% |  | 173940 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11522710000116006
2023-04-01 | SIMEC |  | (26148) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Água Fria/BA | Paralisada | 35.35% |  | 173939.36 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26148
2023-04-01 | SIMEC |  | (29642) E.M.A.I TUKUMAI | Grajaú/MA | Paralisada | 1.08% |  | 173742.45 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29642
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015921) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Boa Nova - BA | Boa Nova/BA | Em execução | 86.1% |  | 173301.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015921
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017769) COMUNIDADE BOM PASTOR - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 18.49% |  | 173184.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017769
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005394) PAC 2 - QUADRA CARVALHO - Tamboril - CE | Tamboril/CE | Paralisada | 9.1% |  | 173142.74 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005394
2023-04-01 | FUNASA | CV 2371/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | José de Freitas/PI | Em execução |  |  | 172831 | 120771 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0412170382
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MISSIAS ALVIM | Sem-Peixe/MG | Em execução | 0% |  | 172792 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12824631000117004
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, lote 06, a ser executado na BR-459/SP. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 172484.11 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8273
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MUNICIPAL SANTISSIMA TRINDADE | Nhamundá/AM | Em execução | 0% |  | 172383 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11700992000122005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009419) POVOADO SERRINHA - Jenipapo dos Vieiras - MA | Jenipapo dos Vieiras/MA | Paralisada | 99.21% |  | 172184.66 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009419
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001436) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Campo Grande do Piauí - PI | Campo Grande do Piauí/PI | Em execução | 35.39% |  | 172002.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001436
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015955) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Limoeiro do Ajuru - PA | Limoeiro do Ajuru/PA | Paralisada | 30.83% |  | 172000.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015955
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017767) DEUS PROVERÁ - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 5.42% |  | 171995.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017767
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017768) N0VA JESUANIA - Amaturá - AM | Amaturá/AM | Paralisada | 9.15% |  | 171995.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017768
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016717) Papanduva - Prudentópolis - PR | Prudentópolis/PR | Em execução | 88.51% |  | 171945.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016717
2023-04-01 | SISMOB |  | U S FAMILIA ALTO DA LIBERDADE | Itajuípe/BA | Em execução | 0% |  | 171864 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10324373000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | USF MARTINHO VIEIRA GOMES | Alto Longá/PI | Em execução | 0% |  | 171840 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13889895000117008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017229) Dona Maria - Laranjal do Jari - AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 57.82% |  | 171685.12 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017229
2023-04-01 | CAIXA | 875724 | pavimentação de vias públicas urbanas no município de jerônimo monteiro | Jerônimo Monteiro/ES | Paralisada | 0% | 26.65% | 171644.38 | 45696 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1059608
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA HALL CD | Salvador/BA | Em execução | 3256% |  | 171639.5 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-25779
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014992) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 - Dourados - MS | Dourados/MS | Paralisada | 14.14% |  | 171095.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014992
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016679) E.M. POV PRATA - Miranda do Norte - MA | Miranda do Norte/MA | Em execução | 1.59% |  | 170956.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016679
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Vivência para Implantação da Academia UFS | São Cristóvão/SE | Em execução | 554% |  | 170854.39 | 9470.67 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55204
2023-04-01 | SETEC |  | Construção salas pav. terreo Bloco | Camocim/CE | Em execução | 4150% |  | 170733.47 | 70859.56 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54794
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 170275 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121012
2023-04-01 | FUNASA | CV 2063/17 | SANEAMENTO RURAL | Olho d'Água/PB | Em execução |  |  | 170252 | 34050 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0312170251
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO GUARABI | Nhamundá/AM | Em execução | 0% |  | 170115 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11700992000122004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009518) EMEF DRª ACY DE JESUS PEREIRA | Anapu/PA | Em execução | 30.98% |  | 170018.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009518
2023-04-01 | SETEC |  | Preventivo de Combate a Incêndio e Pânico - Campus Corrente | Corrente/PI | Em execução | 4909% |  | 170000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54701
2023-04-01 | SISMOB |  | USF RENOVACAO I | Gandu/BA | Em execução | 0% |  | 169996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11392658000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014248) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cristália - MG | Cristália/MG | Paralisada | 53.66% |  | 169990 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014248
2023-04-01 | FUNASA | CV 0310/15 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Vera Cruz/RS | Em execução |  |  | 169905 | 169597 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS1112152323
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008169) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Campo Belo do Sul - SC | Campo Belo do Sul/SC | Paralisada | 78.95% |  | 169213.2 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008169
2023-04-01 | SIMEC |  | (31035) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Massapê/CE | Paralisada | 45% |  | 169101.03 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31035
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005713) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Romão - MG | São Romão/MG | Em execução | 100% |  | 169100 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005713
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013115) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Amparo de São Francisco - SE | SE | Paralisada | 83.04% |  | 169065.19 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013115
2023-04-01 | FUNASA | CV 1754/21 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Cajueiro da Praia/PI | Em execução |  |  | 168965 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0612211313
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DA PIEDADE | Visconde do Rio Branco/MG | Em execução | 0% |  | 168899.12 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15826980000113007
2023-04-01 | CAIXA | 881476 | reforma e modernização da infraestrutura esportiva da fundação municipal de esportes. | Campos dos Goytacazes/RJ | Paralisada | 0% | 32.93% | 168770.94 | 55019.39 | Fato ou evento não previsto | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1062513
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I ENF ANA MARIA I DE ANDRADE | São Mamede/PB | Em execução | 0% |  | 168737 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04223191000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MAXIMIANO GOMES MARTINS | Miradouro/MG | Em execução | 0% |  | 168700 |  | Orçamentário/Financeiro, Mudança de gestão | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11330471000120002
2023-04-01 | FUNASA | CV 0714/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Teresina de Goiás/GO | Em execução |  |  | 168681 | 162014 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1107139957
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005206) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Crixás - GO | Nova Crixás/GO | Em execução | 31.17% |  | 168444.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005206
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008299) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Pedro da Água Branca - MA | São Pedro da Água Branca/MA | Paralisada | 95.1% |  | 168399.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008299
2023-04-01 | SIMEC |  | (30650) PAC 2 - EE PEDRO LEITE (31173622) | Paraguaçu/MG | Em execução |  |  | 168371.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30650
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008982) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Itapitanga - BA | Itapitanga/BA | Paralisada | 60.54% |  | 168191.31 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008982
2023-04-01 | SIMEC |  | (30646) PAC 2 - EE ENEIAS VASCONCELOS (31167215) | Uberlândia/MG | Paralisada | 80.12% |  | 167972.34 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30646
2023-04-01 | FUNASA | CV 0055/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Lagoa de Dentro/PB | Em execução |  |  | 167559 | 162378 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2910113071
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002920) Comunidade Remanecente Tomé Nunes - Malhada - BA | Malhada/BA | Paralisada |  |  | 167540.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002920
2023-04-01 | FUNASA | CV 2016/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS - MSD | Barras/PI | Em execução |  |  | 167316 | 33343 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0312170307
2023-04-01 | SESU |  | Construção Subestações p/ alimentar o Pitágoras e anexo ICHS | Seropédica/RJ | Paralisada | 3428% |  | 167204.79 | 66711.11 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51832
2023-04-01 | SIMEC |  | (19029) Escola Infantil | Miraíma/CE | Paralisada | 62.02% |  | 166694.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19029
2023-04-01 | SETEC |  | IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO | São Cristóvão/SE | Em execução | 0% |  | 166216.36 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54869
2023-04-01 | SIMEC |  | (13088) 806070 - EE Israel Amorim - Iporá/GO | Iporá/GO | Paralisada | 79.13% |  | 166085.35 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13088
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM - CEAR - CAMPUS I | João Pessoa/PB | Paralisada | 4497% |  | 166073.82 | 40818.73 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47983
2023-04-01 | SIMEC |  | (31477) PAC 2 - EE São Geraldo (31140821) | Curvelo/MG | Em execução | 87.7% |  | 166020.48 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31477
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA ESTRELA | Barbalha/CE | Em execução | 0% |  | 165924 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11740887000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF IV MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 0% |  | 165900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17546256000114002
2023-04-01 | FUNASA | CV 1678/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Careiro/AM | Paralisada |  |  | 165888 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM0103043330
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014742) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Maribondo - AL | Maribondo/AL | Paralisada | 64.92% |  | 165871.81 |  | Atraso no Pagamento Construtora | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014742
2023-04-01 | FUNASA | CV 0788/06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS | Riachão/MA | Em execução |  |  | 165830 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2809064260
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015353) E. M. do Povoado Placa dos Tucuns - Milagres do Maranhão - MA | Milagres do Maranhão/MA | Paralisada | 1.11% |  | 165743.99 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015353
2023-04-01 | SIMEC |  | (26135) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Anagé/BA | Em execução | 16.17% |  | 165711.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26135
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014774) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mundo Novo - BA | Mundo Novo/BA | Paralisada | 61.52% |  | 165688.89 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014774
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014993) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Dourados - MS | Dourados/MS | Paralisada | 93.6% |  | 165582.83 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014993
2023-04-01 | SIMEC |  | (26269) EM SILVESTRE FERNANDES ROCHA | Zé Doca/MA | Paralisada |  |  | 165549.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26269
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE CANDIDO MENDES PSFSB | Cândido Mendes/MA | Em execução | 0% |  | 164980 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13062303000117007
2023-04-01 | SIMEC |  | (30333) PAC 2 - EE EE ANTÔNIO MACEDO (31068292)) | Ewbank da Câmara/MG | Em execução | 81.7% |  | 164834.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30333
2023-04-01 | SIMEC |  | (19191) Rua Alexandre Rodrigues de Carvalho Júnior s/nº | Conceição de Ipanema/MG | Paralisada | 55.72% |  | 164815.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19191
2023-04-01 | FUNASA | CV 2159/18 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Jaicós/PI | Em execução |  |  | 164722 | 164722 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3011182197
2023-04-01 | SIMEC |  | (1022672) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Primavera - PA | Primavera/PA | Em execução | 0.04% |  | 164515.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1022672
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008748) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Terra Rica - PR | Terra Rica/PR | Paralisada | 82.34% |  | 164443.37 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008748
2023-04-01 | SIMEC |  | (30622) PAC 2 - EE EULÁLIA GOMES DE OLIVEIRA (31305383) | Paraisópolis/MG | Paralisada | 44.39% |  | 164307.73 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30622
2023-04-01 | FUNASA | CV 1439/03 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Careiro/AM | Paralisada |  |  | 163688 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2807034040
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PASSARELA NAS RODOVIAS BR-316/PI E BR-343/PI | Teresina/PI | Em execução |  |  | 163657.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6478
2023-04-01 | SIMEC |  | (31633) PAC 2 - EE Fernando Lobo (3168331) | Juiz de Fora/MG | Em execução | 67.28% |  | 163643.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31633
2023-04-01 | SIMEC |  | (31484) PAC 2 - EE Dilermando Costa Cruz (31068624) | Juiz de Fora/MG | Em execução | 64.69% |  | 163596.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31484
2023-04-01 | SIMEC |  | (30610) PAC 2 - EE JACIR LOPES DUARTE (3134835) | Papagaios/MG | Em execução |  |  | 163460.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30610
2023-04-01 | SIMEC |  | (30538) PAC 2 - EE de Pampa (31146714) | Fronteira dos Vales/MG | Paralisada | 80% |  | 163335.84 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30538
2023-04-01 | SIMEC |  | (30365) PAC 2 - EE Ernesto Santiago (31123943) | Botelhos/MG | Em execução | 20% |  | 163334.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30365
2023-04-01 | FUNASA | CV 1637/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 163298 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0601052682
2023-04-01 | SIMEC |  | (31636) PAC 2 - EE Marechal Mascarenhas de Morais (3168471) | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 39.03% |  | 163278.54 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31636
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014785) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Ruy Barbosa - BA | Ruy Barbosa/BA | Paralisada | 60.56% |  | 163161.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014785
2023-04-01 | FUNASA | CV 0943/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Altamira do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 163150 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0402042370
2023-04-01 | FUNASA | CV 6246/17 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Caraúbas/PB | Em execução |  |  | 163100 | 32620 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2012170897
2023-04-01 | SIMEC |  | (26931) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Teresina/PI | Paralisada | 24.36% |  | 162948.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26931
2023-04-01 | SISMOB |  | U S F DO POV AGUA FRIA | Salgado/SE | Em execução | 0% |  | 162633 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11323077000122002
2023-04-01 | SIMEC |  | (26244) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Aurora/CE | Paralisada |  |  | 162617.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26244
2023-04-01 | SIMEC |  | (31025) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Aurora/CE | Paralisada |  |  | 162617.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31025
2023-04-01 | FUNASA | CV 0251/15 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Divinópolis de Goiás/GO | Em execução |  |  | 162509 | 161371 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0412152280
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013104) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Tauá - CE | Tauá/CE | Em execução | 3.2% |  | 162343.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013104
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000723) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Jatobá - PE | Jatobá/PE | Paralisada | 15.63% |  | 162278.19 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000723
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS PORTO | Capela do Alto/SP | Em execução | 0% |  | 162100 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13869546000119005
2023-04-01 | FUNASA | CV 1636/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Brejo de Areia/MA | Paralisada |  |  | 161677 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2112041246
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007353) Cobertura - Escola Mirtes Silva Menezes - Caucaia - CE | Caucaia/CE | Paralisada | 18.97% |  | 161419.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007353
2023-04-01 | SISMOB |  | UAPS SIDNEI GUSMAO DE ANDRADE | Roncador/PR | Em execução | 0% |  | 161248 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10517867000119004
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Unidade de Ultrassonografia e Repouso de plantonistas MEJC | Natal/RN | Em execução | 6317% |  | 161169.71 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-23921
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014950) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Silvânia - GO | Silvânia/GO | Em execução | 86.47% |  | 160988.72 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014950
2023-04-01 | FUNASA | CV 0534/17 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Antônio Carlos/SC | Em execução |  |  | 160897 | 112628 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-SC1207171367
2023-04-01 | SIMEC |  | (30572) PAC 2 - EE Padre Laerte Esperança Oliveira (31140392) | Buenópolis/MG | Em execução |  |  | 160453.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30572
2023-04-01 | SESU |  | 103/2022 Reforma do Ginásio Poliesportivo | Pontal do Araguaia/MT | Em execução | 5311% |  | 160230.85 | 85102.68 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55546
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSILANDIA | Cassilândia/MS | Em execução | 0% |  | 160093.07 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14540893000113003
2023-04-01 | SETEC |  | ACESSIBILIDADE IFPI-PICOS, OEIRAS, FLORIANO,VALENÇA E PIO IX | Teresina/PI | Em execução | 8709% |  | 160000 | 62112.01 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54475
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO MARAVILHA | Monte Alegre de Sergipe/SE | Em execução | 0% |  | 160000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11602838000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA BARRA | Rio Grande/RS | Em execução | 1% |  | 159983 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12094476000118012
2023-04-01 | FUNASA | CV 0944/19 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Alvarães/AM | Em execução |  |  | 159780 | 158780 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM2012193398
2023-04-01 | FUNASA | CV 0748/19 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Amaturá/AM | Em execução |  |  | 159755 | 158755 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1912192986
2023-04-01 | FUNASA | CV 1101/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Cedral/MA | Em execução |  |  | 159500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911054090
2023-04-01 | SIMEC |  | (22498) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Planaltina/GO | Paralisada |  |  | 159390.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22498
2023-04-01 | FUNASA | CV 0751/14 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | São Domingos/GO | Em execução |  |  | 159389 | 155942 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0412146343
2023-04-01 | SIMEC |  | (30609) PAC 2 - EE de Queixada (31147664) | Novo Cruzeiro/MG | Em execução | 80.31% |  | 159365.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30609
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IZAURA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Gentio do Ouro/BA | Em execução | 0% |  | 159360 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11902441000120004
2023-04-01 | SETEC |  | Preventivo de Combate a Incêndio e Pânico - Campus Dirceu | Teresina/PI | Em execução | 6794% |  | 159000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54703
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE PATAGONIA | Terenos/MS | Em execução | 0% |  | 158947 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11161074000121011
2023-04-01 | SIMEC |  | (20219) LOCALIDADE DE NOVA VIDA | Madalena/CE | Paralisada | 61.64% |  | 158883.31 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20219
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000651) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Arauá/SE | Paralisada | 1.14% |  | 158761.16 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000651
2023-04-01 | FUNASA | CV 0796/19 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | São Lourenço do Piauí/PI | Em execução |  |  | 158524 | 158524 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1912193039
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE III DE LAGOINHA | Lagoinha/SP | Em execução | 0% |  | 158517 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13816380000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012847) Loteamento Sulina - Bairro Centenário | Sapiranga/RS | Em execução | 99.86% |  | 158402.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012847
2023-04-01 | FUNASA | CV 0020/17 | APOIO AO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. | Icapuí/CE | Paralisada |  |  | 158288 | 157500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2205170342
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015920) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Borba - AM | Borba/AM | Paralisada | 93.91% |  | 157922.56 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015920
2023-04-01 | FUNASA | CV 0880/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Bento/MA | Em execução |  |  | 157898 | 120000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0801083860
2023-04-01 | SESU |  | LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS | Areia/PB | Paralisada | 821% |  | 157212.81 | 73611.1 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50614
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002223) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Esperantina - PI | Esperantina/PI | Em execução | 29.32% |  | 157144.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002223
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002585) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Nova Porteirinha - MG | Nova Porteirinha/MG | Paralisada | 44.77% |  | 157038.58 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002585
2023-04-01 | FUNASA | CV 0553/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Santo Antônio do Sudoeste/PR | Em execução |  |  | 157000 | 153860 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1107139378
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006155) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Novo Cruzeiro - MG | Novo Cruzeiro/MG | Em execução | 97.75% |  | 156879.54 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006155
2023-04-01 | FUNASA | CV 1092/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Afonso Cunha/MA | Em execução |  |  | 156864 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2709058343
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA IMPERATRIZ | Cassilândia/MS | Em execução | 0% |  | 156700 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14540893000117002
2023-04-01 | SIMEC |  | (30559) PAC 2 - EE Alencastro Guimarães (31140597) | Corinto/MG | Em execução | 20% |  | 156558.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30559
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009887) Escola Nova Salinas - Campo Maior - PI | Campo Maior/PI | Em execução | 98.77% |  | 156136.75 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009887
2023-04-01 | SIMEC |  | (6766) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Amarante do Maranhão/MA | Amarante do Maranhão/MA | Paralisada | 18.72% |  | 155935.42 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6766
2023-04-01 | FUNASA | CV 0807/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | CE | Paralisada |  |  | 155925 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE0512053171
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003852) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Sete Barras - SP | Sete Barras/SP | Paralisada | 7.42% |  | 155737.54 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003852
2023-04-01 | SETEC |  | REFORMA DO PÁTIO COBERTO DA CANTINA DO CAMPUS CONTINENTE | Florianópolis/SC | Em execução | 9348% |  | 155646.98 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53193
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I BORBOREMA | Borborema/PB | Em execução | 0% |  | 155400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11594451000116002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA | Ribeira do Pombal/BA | Em execução | 0% |  | 155316 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11839421000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE BOM SERA PSF | Inajá/PE | Em execução | 0% |  | 155175 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11266869000114003
2023-04-01 | SISMOB |  | UAS NORTE ANDRADINA | Andradina/SP | Em execução | 0% |  | 154998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12442399000119020
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006142) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF NOEMIA DA SILVA MARTINS - Cametá - PA | Cametá/PA | Paralisada | 20.64% |  | 154930.27 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006142
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006143) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF SANTA TEREZINHA - Cametá - PA | Cametá/PA | Paralisada | 34.33% |  | 154930.27 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006143
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PONTA DA LAMA | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% |  | 154800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11384874000115015
2023-04-01 | SIMEC |  | (19992) Creche tipo C Araras | Barroquinha/CE | Paralisada | 1.01% |  | 154785.15 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19992
2023-04-01 | FUNASA | CV 1889/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Morros/MA | Em execução |  |  | 154639 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0507067679
2023-04-01 | FUNASA | CV 0748/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Belágua/MA | Em execução |  |  | 154500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1807069231
2023-04-01 | FUNASA | CV 1890/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Peritoró/MA | Em execução |  |  | 154500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0507067680
2023-04-01 | FUNASA | CV 2993/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Caracol/MS | Em execução |  |  | 154500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS1901071042
2023-04-01 | SIMEC |  | (26236) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Lauro de Freitas/BA | Paralisada | 22.63% |  | 154431.69 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26236
2023-04-01 | SISMOB |  | POLICLINICA CENTRAL | Rondonópolis/MT | Em execução | 0% |  | 154397 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05543314000117702
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007325) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Distrito de Ibuaçu - Boa Viagem - CE | Boa Viagem/CE | Paralisada | 12.37% |  | 154115.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007325
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, lote 05, a ser executado na BR-365/MG. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 154084.21 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8278
2023-04-01 | FUNASA | CV 2989/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Palmácia/CE | Em execução |  |  | 154082 | 150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011177990
2023-04-01 | FUNASA | CV 0453/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Juripiranga/PB | Em execução |  |  | 154000 | 150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1509101615
2023-04-01 | FUNASA | CV 0456/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Riacho de Santo Antônio/PB | Em execução |  |  | 154000 | 150000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1409101840
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA SATURNINO BRAGA | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% |  | 153995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11384874000117708
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE JOCKEY CLUB | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% |  | 153995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11384874000117710
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE PEDIATRICO | Eldorado do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 153825 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10401625000114006
2023-04-01 | SIMEC |  | (30115) BACABAL - CE ESTADO DO CEARÁ | Bacabal/MA | Paralisada | 15.09% |  | 153383.41 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30115
2023-04-01 | SIMEC |  | (31609) SANTA RITA - CE JOÃO BATISTA DE CARVALHO - CEMA | Santa Rita/MA | Paralisada | 8.98% |  | 153383.41 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31609
2023-04-01 | FUNASA | CV 0365/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Lago Verde/MA | Em execução |  |  | 153245 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011052881
2023-04-01 | CAIXA | 843215 | aquisição e instalação de equipamentos e mobiliário para casa de cultura | Cachoeirinha/RS | Paralisada | 47.21% | 46.65% | 153000 | 69970.38 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1041795
2023-04-01 | SISMOB |  | PS ROBERVAL DE MOURA | Paquetá/PI | Em execução | 0% |  | 152994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11648048000118001
2023-04-01 | SIMEC |  | (27027) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 033 | Belém/PA | Paralisada | 86.18% |  | 152977.74 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27027
2023-04-01 | SIMEC |  | (27074) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 006 | Belém/PA | Paralisada | 28.32% |  | 152976 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-27074
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000693) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Igarapé-Miri - PA | Igarapé-Miri/PA | Paralisada | 92.61% |  | 152970.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000693
2023-04-01 | FUNASA | CV 1094/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Alto Alegre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 152939 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2806052860
2023-04-01 | SIMEC |  | (31147) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Ceará-Mirim/RN | Em execução | 84.09% |  | 152897.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31147
2023-04-01 | FUNASA | CV 0294/15 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Mauá da Serra/PR | Em execução |  |  | 152780 | 152000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1112152327
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DORES DE MACABU | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% |  | 152550 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11384874000115013
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF ANTONIO AUDALIO DA SILVA | Manari/PE | Em execução | 0% |  | 152460 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11819732000114003
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DA HEMODINAMICA | Uberaba/MG | Em execução | 0% |  | 152232.93 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-34877
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PSF VIII SAO GONCALO | Itatira/CE | Em execução | 0% |  | 152066 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335738000121006
2023-04-01 | CAIXA | 880169 | aquisição de máquinas e implementos para suporte a produção agrícola e pecuária para o uso dos produtores da agricultura familiar. | São Salvador do Tocantins/TO | Em execução | 21.07% | 20.99% | 151910.71 | 31848 |  |  | Outros | CAIXA-1062115
2023-04-01 | FUNASA | CV 1290/07 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Moraújo/CE | Em execução |  |  | 151529 | 72500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1401081918
2023-04-01 | FUNASA | CV 1114/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | São Bento/MA | Em execução |  |  | 151515 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2006051593
2023-04-01 | FUNASA | CV 2510/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Rio Verde/GO | Em execução |  |  | 151451 | 147573 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011179891
2023-04-01 | SESU |  | Reforço Estrutural na SETEC/STI e serviços complementares | Cuiabá/MT | Paralisada | 6896% |  | 151337.65 | 104359.7 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53600
2023-04-01 | SESU |  | Adequação da guarita de entrada e centro de informações | Bananeiras/PB | Paralisada | 0% |  | 151116.16 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50651
2023-04-01 | SIMEC |  | (6506) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 73.21% |  | 151000.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6506
2023-04-01 | SIMEC |  | (6507) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 87.79% |  | 151000.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6507
2023-04-01 | SIMEC |  | (6508) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 73.21% |  | 151000.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6508
2023-04-01 | SIMEC |  | (6509) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 73.21% |  | 151000.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6509
2023-04-01 | SIMEC |  | (6510) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 5.62% |  | 151000.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6510
2023-04-01 | SIMEC |  | (6511) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 5.62% |  | 151000.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6511
2023-04-01 | SIMEC |  | (6515) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas- Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 5.62% |  | 151000.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6515
2023-04-01 | SIMEC |  | (6516) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 5.62% |  | 151000.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6516
2023-04-01 | SIMEC |  | (6517) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 73.21% |  | 151000.45 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6517
2023-04-01 | SIMEC |  | (6518) 806023 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Laranjal do Jari/AP | Laranjal do Jari/AP | Paralisada | 73.21% |  | 151000.45 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6518
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Centro de diagnósticos -FASE 1- Térreo - Ed Octávio de Carv | São Paulo/SP | Em execução | 7114% |  | 150993.84 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-24022
2023-04-01 | SESU |  | REFORMA DOS LAB. DE SANEAMENTO, QUÍMICA AMB. E RES. SOL - CT | João Pessoa/PB | Paralisada | 558% |  | 150979.07 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47967
2023-04-01 | SIMEC |  | (30624) PAC 2 - EE PADRE ALFREDO KOBAL (31098434) | Miradouro/MG | Em execução | 60.01% |  | 150816.29 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30624
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE PSF VI LAGOA DO MATO | Itatira/CE | Em execução | 0% |  | 150480 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335738000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE CRIOULAS | Pereiro/CE | Em execução | 0% |  | 150360 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11265959000117706
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF CATIMBAU | Buíque/PE | Em execução | 0% |  | 150345 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11421766000117010
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003627) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Chã de Alegria - PE | Chã de Alegria/PE | Em execução | 28.78% |  | 150099.1 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003627
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOFIA SALDANHA SILVEIRA USF | Vila Nova do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 150073 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12109453000121011
2023-04-01 | FUNASA | CV 0800/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Primeira Cruz/MA | Paralisada |  |  | 150015 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1011022400
2023-04-01 | CAIXA | 721849 | PAVIMENTACAO DE AVENIDA NO MUNICIPIO | Passira/PE | Em execução | 7.34% | 0% | 150000 | 0 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-307198
2023-04-01 | FUNASA | CV 0219/12 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Eldorado/MS | Em execução |  |  | 150000 | 147000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2810124682
2023-04-01 | FUNASA | CV 0441/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | São Gabriel do Oeste/MS | Em execução |  |  | 150000 | 144000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0510101875
2023-04-01 | SISMOB |  | PS ALTO FORMOSO | Campinas do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 150000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12029461000116002
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF PEDRA DAGUA LAGEDAO DE ITAIPE | Itaipé/MG | Em execução | 0% |  | 150000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11423338000116002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS PEDRO BRANCO | Tufilândia/MA | Em execução | 0% |  | 150000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11283666000115002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SANITARIA SEDE DE CAXAMBU DO SUL | Caxambu do Sul/SC | Em execução | 0% |  | 150000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11414598000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE CAPISTRANO | Capistrano/CE | Em execução | 0% |  | 149999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10365809000117005
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE JULIA CASTRO | São Roberto/MA | Em execução | 0% |  | 149999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11419994000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE LEONIDIO V DE LIMA ALTA FLORESTA DO OESTE | Alta Floresta D'Oeste/RO | Em execução | 0% |  | 149997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11402806000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | UAPS SANTO ANTONIO | Pirapora/MG | Em execução | 0% |  | 149997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01122139000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE GOIOERE | Goioerê/PR | Em execução | 0% |  | 149996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09298629000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ALICE DE MORAIS SENA | Mucajaí/RR | Em execução | 0% |  | 149996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09344140000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE GARCAS | Amontada/CE | Em execução | 0% |  | 149996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11872404000121007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO SEBASTIAO | Amparo/PB | Em execução | 0% |  | 149996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08612869000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ABUNA | Porto Velho/RO | Em execução | 0% |  | 149996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11155765000117707
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF V DEROSSE BARBOSA DE ALMEIDA | Paulista/PB | Em execução | 0% |  | 149995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11247833000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF BELA VISTA LUZIA PEREIRA DA SILVA | Esperança/PB | Em execução | 0% |  | 149995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12011984000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE VISTA ALEGRE | Vista Alegre/RS | Em execução | 0% |  | 149994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11239280000122003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE CIDINHA LEITE | Salto Grande/SP | Em execução | 0% |  | 149993 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97536392000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA | Chapada de Areia/TO | Em execução | 0% |  | 149993 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12440801000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMIL S M URUARA | Prainha/PA | Em execução | 0% |  | 149991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01391942000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF 01 | Pirapetinga/MG | Em execução | 0% |  | 149991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11342716000118001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0877/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Buriti/MA | Em execução |  |  | 149990 | 145490 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2811075398
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO JOAO DO PACUI | São João do Pacuí/MG | Em execução | 0% |  | 149990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13532653000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | NIS II SAO PEDRO DO PARANA | São Pedro do Paraná/PR | Em execução | 0% |  | 149988 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10551725000117003
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF DA ALVORADA | Macaparana/PE | Em execução | 0% |  | 149987 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07165026000121009
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS DORES RODRIGUES | Governador Dix-Sept Rosado/RN | Em execução | 0% |  | 149987 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14684811000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NARCISO ALVES DA SILVA | Quipapá/PE | Em execução | 20% |  | 149987 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11299001000117007
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DO SIMAO | Vitória da Conquista/BA | Em execução | 0% |  | 149987 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13822397000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS NATALINO PEREIRA MIRANDA | Amarante do Maranhão/MA | Em execução | 0% |  | 149984 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394580000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE SOBRADINHO | Campo Belo do Sul/SC | Em execução | 0% |  | 149979 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12121379000121008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DE IBIAM | Ibiam/SC | Em execução | 0% |  | 149979 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11250761000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (23138) PAC 2 - EE Coronel Antônio Alves Teixeira (31068501) | Juiz de Fora/MG | Paralisada | 79.34% |  | 149978.63 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23138
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ESF RAIMUNDO LIMA FILHO | Borba/AM | Em execução | 0% |  | 149978 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10471924000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF DO BAIRRO VILA DO SUL | Alegre/ES | Em execução | 0% |  | 149969 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13571334000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | NIS II STO ANTONIO DO CAIUA | Santo Antônio do Caiuá/PR | Em execução | 0% |  | 149934 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08817021000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF II CENTRO | Igaratá/SP | Em execução | 0% |  | 149916 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12265367000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA MARIA CARLOS RIBEIRO | Ruy Barbosa/RN | Em execução | 0% |  | 149903 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418483000119004
2023-04-01 | SIMEC |  | (30443) PAC 2 - EE GALDINO LEOCÁDIO (31181234) | Guiricema/MG | Em execução |  |  | 149900.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30443
2023-04-01 | CAIXA | 707966 | Qualificacao e modernizacao de espacos publicos - pracas com equipamentos esportivos - para a pratica de esporte e lazer | Canoas/RS | Em execução | 57.45% | 53.53% | 149858.48 | 52194.67 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-299935
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF III MARIA SALETE DA SILVA GOMES | Equador/RN | Em execução | 0% |  | 149836 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13937170000120001
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | CENTRO DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPURA | Maceió/AL | Paralisada | 2902% |  | 149737.07 | 44108.13 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-35824
2023-04-01 | FUNASA | CV 0100/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Santana do Matos/RN | Em execução |  |  | 149665 | 140000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN3110113067
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF I CAMPO SANTO INTERIOR CORONEL BICACO | Coronel Bicaco/RS | Em execução | 0% |  | 149665 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12192438000117702
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III | Junco do Seridó/PB | Em execução | 0% |  | 149644 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13069201000117002
2023-04-01 | DNIT |  | ELAB. DE PROJ. EXEC. PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAAÇÃO DE PONTOS CRITICOS DOTADA DE VIADUTOS, NA BR 040/GO, KM 24,1(LUZIÂNIA),BRR-153/GO, KM 482(GYN) E KM 513,3(AP. DE GYN) | Goiânia/GO | Em execução |  |  | 149595.73 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-208
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MARIO AZANHA SAO LUCIO DE BOTUCATU | Botucatu/SP | Em execução | 0% |  | 149550 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12509760000116005
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM | Passagem/RN | Em execução | 0% |  | 149511 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12182206000120003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000608) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Nicolau - RS | São Nicolau/RS | Paralisada | 1.28% |  | 149435.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000608
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE | Santo Antônio de Lisboa/PI | Em execução | 0% |  | 149327.2 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11408453000113004
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DOS ACESSOS ÀS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ALAGOINHAS E A POSTO DA MATA (ENTR.BR-418/BA) NA RODOVIA BR-101/BA. | Eunápolis/BA | Paralisada |  |  | 149307.99 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4012
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF 05 | Poço Branco/RN | Em execução | 0% |  | 149187 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19233726000117006
2023-04-01 | FUNASA | CV 1672/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Peri Mirim/MA | Paralisada |  |  | 149144 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1107020925
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS CBUQ, CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISP. AUXILIARES SEGURANÇA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO USUÁRIO ATÉ O INÍCIO RECUPERAÇÃO PONTE SOBRE O CORREGO SERROTE-KM 11,8 BR-356. | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução |  |  | 149142.17 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7128
2023-04-01 | SESU |  | Pórtico de Entrada da Estância do Pampa | Dom Pedrito/RS | Em execução | 6275% |  | 149141.19 | 93591.32 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54940
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE CAJOBI | Cajobi/SP | Em execução | 0% |  | 149132 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12106682000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JARDIM BRASIL AVARE | Avaré/SP | Em execução | 0% |  | 149132 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11308295000118007
2023-04-01 | SIMEC |  | (26133) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Itacaré/BA | Paralisada | 18.68% |  | 149116.18 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26133
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE CENTRO SOCIAL URBANO ESF 03 | Horizontina/RS | Em execução | 0% |  | 148950 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11735127000115004
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE MALHADA DE PEDRAS | Malhada de Pedras/BA | Em execução | 0% |  | 148928 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09565660000117006
2023-04-01 | FUNASA | CV 3369/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Boa Vista do Ramos/AM | Em execução |  |  | 148920 | 148920 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM3011178191
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-110/BA,TRECHO: DIV.GEREMOABO - KM 133,7; SEGMENTO KM 75,1 - KM 133,7. | Salvador/BA | Paralisada |  |  | 148900.09 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4026
2023-04-01 | FUNASA | CV 0554/11 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Franco/MA | Em execução |  |  | 148895 | 145396 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2111113318
2023-04-01 | SISMOB |  | USF FLEXEIRA | Tracuateua/PA | Em execução | 0% |  | 148748.91 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11739590000115005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF ROBERTO BOCOLI MACARINI | Iconha/ES | Em execução | 0% |  | 148610 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10700073000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE ARCOZELO | Paty do Alferes/RJ | Em execução | 0% |  | 148590 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11297536000115012
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços técnicos de elaboração de estudos para complementação do EIA/RIMA - Elaboração do Componente Indígena das obras de duplicação do Anel Rodoviário de Fortaleza, a partir da BR-020/CE. | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 148499.72 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6140
2023-04-01 | CAIXA | 835540 | aquisição de equipamentos e mobiliários para o teatro municipal otávio lima leite no município de alagoa nova-pb. | Alagoa Nova/PB | Paralisada | 82.96% | 23.75% | 148423.02 | 34737.13 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1034271
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-364/AC SUBTRECHO:RIO BRANCO - SENA MADUREIRA | Humaitá/AM | Paralisada |  |  | 148354.34 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3406
2023-04-01 | FUNASA | CV 0340/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Gonçalves Dias/MA | Em execução |  |  | 148176 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2710052680
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003747) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Axixá do Tocantins - TO | Axixá do Tocantins/TO | Paralisada | 45.91% |  | 148130.17 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003747
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DE SANTA HELENA | Santa Helena/SC | Em execução | 0% |  | 148119 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11520158000118001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008822) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Lagoa do Sítio - PI | Lagoa do Sítio/PI | Em execução | 18.21% |  | 148000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008822
2023-04-01 | SESU |  | Construção do Posto de Vendas e Urbanização - Campus III | Bananeiras/PB | Paralisada | 2779% |  | 147828.83 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50653
2023-04-01 | SISMOB |  | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ALIRIO RIBEIRO DE PAIVA | Rio Novo/MG | Em execução | 0% |  | 147650 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02216796000113001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0454/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Mogeiro/PB | Em execução |  |  | 147648 | 143304 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1509101853
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000712) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Conde - PB | Conde/PB | Paralisada | 16.05% |  | 147646.95 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000712
2023-04-01 | FUNASA | CV 2384/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Borba/AM | Em execução |  |  | 147599 | 147599 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM3011177695
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DONA LILI | Pereiro/CE | Em execução | 0% |  | 147496 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11265959000118005
2023-04-01 | SIMEC |  | (24469) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Promissão/SP | Paralisada | 100% |  | 147473.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24469
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO LESTE | Santo Antônio do Leste/MT | Em execução | 0% |  | 147345.91 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11945325000113001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009465) ESCOLA LAURENTINO BRUNO - Xique-Xique - BA | Xique-Xique/BA | Em execução | 55.49% |  | 147320.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009465
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014987) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Santana da Vargem/MG | Em execução | 97.01% |  | 146951.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014987
2023-04-01 | SIMEC |  | (25927) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Jacundá/PA | Em execução | 93.07% |  | 146897.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25927
2023-04-01 | FUNASA | CV 0455/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Riachão do Bacamarte/PB | Em execução |  |  | 146879 | 75000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1509101904
2023-04-01 | SIMEC |  | (19388) Creche do Centro | Anadia/AL | Paralisada | 74.7% |  | 146847.31 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19388
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008079) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Peritoró - MA | Peritoró/MA | Em execução | 91.77% |  | 146727.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008079
2023-04-01 | SIMEC |  | (22836) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Ingá/PB | Paralisada | 10.09% |  | 146328.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22836
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007187) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Fonte Boa - AM | Fonte Boa/AM | Paralisada | 1.01% |  | 146157.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007187
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF VIVA FELIZ | Três de Maio/RS | Em execução | 0% |  | 145985 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11840173000120007
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E PLANO CONTROLE AMBIENTAL NA BR-116/PR, TRECHO DIV,SP/PR-DIV.PR/SC, SUBTRECHO CONTORNO LESTE/CONTORNO NORTE DE CURITIBA, SEGMENTO VIA METROPOLITANA DE CURITIBA. | Colombo/PR | Paralisada |  |  | 145924.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-608
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTO VERA CRUZ | Porto Vera Cruz/RS | Em execução | 0% |  | 145904 |  | Orçamentário/Financeiro, Repasse de Recurso pelo Governo Federal | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12051687000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE RIBEIRO DO AMARO | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% |  | 145890 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11384874000117707
2023-04-01 | FUNASA | CV 0582/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Sucupira do Norte/MA | Em execução |  |  | 145827 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1106041830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014185) Terreno para Construção da Escola Joaquim Gomes de Souza. - Hulha Negra - RS | Hulha Negra/RS | Paralisada | 0% |  | 145563.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015607) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Deputado Irapuan Pinheiro - CE | Deputado Irapuan Pinheiro/CE | Paralisada | 98.7% |  | 145505.26 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015607
2023-04-01 | SIMEC |  | (30578) PAC 2 - EE Cel. João Martins (31196525) | Ituiutaba/MG | Em execução | 73.12% |  | 145483.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30578
2023-04-01 | SESU |  | Sist. de Prevenção e Combate à Incêndio- Setor 6C - RU | São Carlos/SP | Em execução | 0% |  | 145390.34 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-52774
2023-04-01 | SETEC |  | Pavimentação e complementação telhado Itaguaí | Itaguaí/RJ | Em execução | 7552% |  | 145329.11 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55292
2023-04-01 | FUNASA | CV 0835/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Afonso Cunha/MA | Paralisada |  |  | 145290 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011051733
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA SAUDE RIO NOVO | Rio Novo/MG | Em execução | 0% |  | 145225 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02216796000113002
2023-04-01 | SIMEC |  | (6752) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Barra do Corda/MA | Barra do Corda/MA | Paralisada | 19.42% |  | 145196.95 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6752
2023-04-01 | SIMEC |  | (6753) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Barra do Corda/MA | Barra do Corda/MA | Paralisada | 19.42% |  | 145196.95 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6753
2023-04-01 | SIMEC |  | (6754) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Barra do Corda/MA | Barra do Corda/MA | Paralisada | 19.42% |  | 145196.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6754
2023-04-01 | SIMEC |  | (6771) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Barra do Corda/MA | Barra do Corda/MA | Paralisada | 19.42% |  | 145196.95 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-6771
2023-04-01 | CAIXA | 745990 | APOIO A PROJ D ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM RESTRICAO DE MOBILIDADE E DEFICIENCIA | Wenceslau Guimarães/BA | Em execução | 4.94% | 0% | 145000 | 0 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-335949
2023-04-01 | FUNASA | CV 0838/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Chapadinha/MA | Em execução |  |  | 145000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0405063206
2023-04-01 | SESU |  | Reforma das instalações e climatização do HU de Lagarto | Lagarto/SE | Em execução | 5136% |  | 144435.6 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-50638
2023-04-01 | FUNASA | CV 2215/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Bentinho/PB | Em execução |  |  | 144340 | 112000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0507067947
2023-04-01 | FUNASA | CV 1078/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Sucupira do Norte/MA | Em execução |  |  | 144327 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1411022360
2023-04-01 | SIMEC |  | (30452) PAC 2 - EE DONA COTINHA (31199036) | Patrocínio/MG | Em execução | 79.99% |  | 144294.85 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30452
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE ANTONIO MARTINS | Antônio Martins/RN | Em execução | 0% |  | 144012 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10676422000113007
2023-04-01 | SISMOB |  | 1 | Salto Veloso/SC | Em execução | 0% |  | 144000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11979075000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE JABITACÁ | Iguaracy/PE | Em execução | 0% |  | 144000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11402235000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Conjunto Frei Damião | Viçosa/AL | Em execução | 0% |  | 144000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418299000121004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007399) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Lagoa Real - BA | Lagoa Real/BA | Paralisada | 31.72% |  | 143890.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007399
2023-04-01 | FUNASA | CV 0644/19 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Isaías Coelho/PI | Em execução |  |  | 143802 | 142802 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1912192874
2023-04-01 | FUNASA | CV 0108/12 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Prata/PB | Em execução |  |  | 143680 | 140806 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0703123829
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006430) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itacaré - BA | Itacaré/BA | Paralisada | 3.43% |  | 143467.36 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006430
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003198) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Passagem - PB | Passagem/PB | Paralisada |  |  | 143366.71 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003198
2023-04-01 | SIMEC |  | (30644) PAC 2 - EE Prof. Alfredo Galdino (31173631) | Paraguaçu/MG | Em execução |  |  | 143132.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30644
2023-04-01 | SETEC |  | Projeto de prevenção e combate a incêndio | São Carlos/SP | Em execução | 8669% |  | 143000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55033
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE - POLO DONA ANA | Campina Verde/MG | Em execução | 0% |  | 143000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13932309000121001
2023-04-01 | CAIXA | 805745 | aquisição de patrulha mecanizada. | Salvador/BA | Paralisada | 79.36% | 97.24% | 142935.34 | 92246.53 | Dificuldade técnica do tomador |  | Agricultura | CAIXA-1019438
2023-04-01 | FUNASA | CV 3568/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Luís Correia/PI | Em execução |  |  | 142893 | 142893 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3011171015
2023-04-01 | SETEC |  | Readequação da Rede Elétrica do IFFar Campus Alegrete | Alegrete/RS | Em execução | 9196% |  | 142830.79 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55082
2023-04-01 | SIMEC |  | (30491) PAC 2 - EE HENRIQUE PEREIRA SANTIAGO (31310786) | São Tiago/MG | Em execução | 80.01% |  | 142723.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30491
2023-04-01 | DNIT |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO NA COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR 135/BA | Salvador/BA | Paralisada |  |  | 142648.28 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3987
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003150) EMEF MARECHAL RONDOM - Medicilândia - PA | Medicilândia/PA | Paralisada | 44.64% |  | 142635 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003150
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014722) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itagi - BA | Itagi/BA | Paralisada | 20.93% |  | 142558.44 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014722
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005829) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 HELENA LISBOA DE MATOS - Santarém - PA | Santarém/PA | Em execução | 62.05% |  | 142515.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005829
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008438) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Geraldo do Araguaia - PA | São Geraldo do Araguaia/PA | Paralisada | 84.89% |  | 142251.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008438
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010023) Kaloal - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 3.66% |  | 142175.87 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010023
2023-04-01 | SETEC |  | Execução de rede de água, rede de esgoto e rede pluvial. | Ituiutaba/MG | Em execução | 15% |  | 142130.44 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54936
2023-04-01 | DNIT |  | inclusão de contrato | Teresina/PI | Em execução |  |  | 142066.84 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5384
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010030) Martiniano Foro - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 5.6% |  | 141829.57 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010030
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010041) Felipe Dos Santos - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 24.62% |  | 141822.45 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010041
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010026) Apaiari - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 35.63% |  | 141777.59 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010026
2023-04-01 | FUNASA | CV 0349/03 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Mata Roma/MA | Em execução |  |  | 141669 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1912035510
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018429) ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO - Carbonita - MG | Carbonita/MG | Em execução | 15.57% |  | 141327.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018429
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010039) Esmerindo Barbosa - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 35.99% |  | 141251.49 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010039
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000434) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Lagoa da Canoa - AL | Lagoa da Canoa/AL | Paralisada | 61.11% |  | 141226.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000434
2023-04-01 | SIMEC |  | (26034) Quadra Colégio Gilda | Cumaru/PE | Em execução | 100% |  | 141055.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26034
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014190) Escola Municipal Edwaldo Henrique Drews - Ibarama - RS | Ibarama/RS | Em execução | 96.19% |  | 140915.57 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014190
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE PORTEIRAS DE SANTA CRUZ | Serra Dourada/BA | Em execução | 0% |  | 140894 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11230366000118009
2023-04-01 | SIMEC |  | (30244) PAC 2 - EE Artur Bernardes (31166839) | Araguari/MG | Em execução |  |  | 140868.4 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30244
2023-04-01 | FUNASA | CV 0253/15 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Taquarussu/MS | Em execução |  |  | 140868 | 135450 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0412152281
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010013) Castro Alves - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 10.01% |  | 140639.52 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010013
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008483) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São José do Bonfim - PB | São José do Bonfim/PB | Em execução | 68.59% |  | 140480.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008483
2023-04-01 | SIMEC |  | (30305) PAC 2 - ANTERO MAGALHÃES DE AGUIAR (31119458) | Santa Rosa da Serra/MG | Paralisada | 44.79% |  | 140094.78 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30305
2023-04-01 | FUNASA | CV 2597/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Alcântaras/CE | Em execução |  |  | 140000 | 140000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011179792
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE SANTA ROSA | Porto Alegre do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 139995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11284938000115003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007643) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Camapuã - MS | Camapuã/MS | Paralisada | 32.9% |  | 139938.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007643
2023-04-01 | SIMEC |  | (33242) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Sarzedo - MG | Sarzedo/MG | Paralisada | 1.19% |  | 139859.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33242
2023-04-01 | SIMEC |  | (30543) PAC 2 - EE Catulo Cearense (31148474) | Virgem da Lapa/MG | Em execução | 60.42% |  | 139856.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30543
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002680) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Arari/MA | Paralisada | 49.36% |  | 139733 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002680
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016022) ESCOLA SÃO JOSÉ - Xique-Xique - BA | Xique-Xique/BA | Em execução | 76.04% |  | 139700.55 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016022
2023-04-01 | SISMOB |  | USF JARDIM MONTE ALTO ITAI | Itaí/SP | Em execução | 0% |  | 139684.77 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12026015000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II | Junco do Seridó/PB | Em execução | 0% |  | 139639 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13069201000118003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014102) Escola Nova Canoas - Campo Maior - PI | Campo Maior/PI | Paralisada |  |  | 139520.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014102
2023-04-01 | FUNASA | CV 0366/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Palmeirândia/MA | Em execução |  |  | 139269 | 108000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2211054173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010038) Edgar Guamá - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 3.06% |  | 139221.82 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010038
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010029) Santo Antonio - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 9.93% |  | 139122.23 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010029
2023-04-01 | FUNASA | CV 0395/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Itaubal/AP | Paralisada |  |  | 139050 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1807069134
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SITIO DAS MOCAS | Sanharó/PE | Em execução | 0% |  | 138900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10725387000115007
2023-04-01 | SIMEC |  | (1031521) EMENDA PARLAMENTAR 35780016 - Porciúncula - RJ | Porciúncula/RJ | Em execução |  |  | 138875.58 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1031521
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010017) Escola Ensino Fundamental - RURAL - Rio Conceição - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 9.94% |  | 138785.54 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010017
2023-04-01 | FUNASA | CV 1400/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Itaitinga/CE | Em execução |  |  | 138728 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1201061140
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081041) PAC 2 - EE Nossa Senhora Aparecida (31173762) | Passa Quatro/MG | Em execução |  |  | 138572.06 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081041
2023-04-01 | SIMEC |  | (13388) 703064 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - JAÇANÃ/RN | Jaçanã/RN | Paralisada | 70.19% |  | 138516.2 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13388
2023-04-01 | CAIXA | 736391 | Construcao de portico turistico,com posto de servico de informacoes turisticas. | Barra Bonita/SC | Paralisada | 91.86% | 12.9% | 138001.42 | 12577.5 | Ação judicial ou MP | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-327175
2023-04-01 | FUNASA | CV 0509/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Borba/AM | Em execução |  |  | 138000 | 132480 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM1107130058
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Santa Helena de Goiás/GO | Paralisada | 37% |  | 138000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11315213000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE - POVOADO ANEL | Viçosa/AL | Em execução | 0% |  | 138000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418299000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde de Ibipitanga | Ibipitanga/BA | Em execução | 0% |  | 138000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11500259000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE IGUARACY | Iguaracy/PE | Em execução | 20% |  | 138000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11402235000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde de Olho d'Água das Flores | Olho d'Água das Flores/AL | Em execução | 0% |  | 138000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11438291000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde de São Domingos | Brejo da Madre de Deus/PE | Em execução | 0% |  | 138000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09159378000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE INGAZEIRA | Ingazeira/PE | Em execução | 0% |  | 138000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11208059000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE PAI MANÉ | Dois Riachos/AL | Em execução | 0% |  | 138000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11415703000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE CAMPO BELO | Bonfinópolis/GO | Em execução | 0% |  | 138000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11213822000120006
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | São Francisco de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 138000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335530000120001
2023-04-01 | CAIXA | 880954 | aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada para município de sigefredo pacheco/pi | Sigefredo Pacheco/PI | Paralisada | 79.25% | 78.77% | 137986.3 | 107900 | Dificuldade em atender requisitos documentais |  | Outros | CAIXA-1060108
2023-04-01 | FUNASA | CV 0362/05 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Maranhãozinho/MA | Em execução |  |  | 137784 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011052796
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017410) SÃO BENTO - Belágua - MA | Belágua/MA | Em execução | 94.61% |  | 137512.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017410
2023-04-01 | FUNASA | CV 0497/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Frutuoso Gomes/RN | Em execução |  |  | 137480 | 134730 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0907139181
2023-04-01 | FUNASA | CV 0059/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Taperoá/PB | Em execução |  |  | 137312 | 67000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2803113136
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009802) Pedreira - Melgaço - PA | Melgaço/PA | Paralisada | 43.54% |  | 137055.04 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009802
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002668) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Serra Azul - SP | Serra Azul/SP | Paralisada | 30.64% |  | 136976.82 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002668
2023-04-01 | FUNASA | CV 0054/15 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Califórnia/PR | Em execução |  |  | 136936 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2910151949
2023-04-01 | SETEC |  | Reforma dos banheiros e instalação de piso tátil | BA | Paralisada | 8200% |  | 136626.74 | 15418.35 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-48502
2023-04-01 | SIMEC |  | (18451) ESC MUL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | Porangatu/GO | Em execução | 30.72% |  | 136510.6 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18451
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF MARIA CONRADAS DA SILVA | Itaíba/PE | Em execução | 0% |  | 136200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11826158000113003
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do bairro de Nova Matinha, no Município de Tucuruí, no Estado do Pará | Belém/PA | Paralisada |  |  | 136000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10298
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE CASEARA | Caseara/TO | Em execução | 0% |  | 135989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11374226000120008
2023-04-01 | SISMOB |  | PM APA P S BASE AEREA | Amapá/AP | Em execução | 0% |  | 135928 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11739074000119005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008989) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Iramaia - BA | Iramaia/BA | Em execução | 70.39% |  | 135886.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008989
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010020) Nossa Senhora de Nazaré - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 3.91% |  | 135235.42 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010020
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010022) Coatá - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 7.4% |  | 135235.42 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010022
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010025) Cajueiro - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 13.54% |  | 135235.42 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010025
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010035) Domingos Gusmão - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 5.99% |  | 135235.42 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010035
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010036) Professor Paulo Freire - Chaves - PA | Chaves/PA | Paralisada | 13.54% |  | 135235.42 |  | Descumprimento de Contrato | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010036
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF II AVELINO BORGES QUEIROS MONTE SIAO | Monte Sião/MG | Em execução | 0% |  | 135226 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11875540000120003
2023-04-01 | CAIXA | 815800 | aquisição de trator com implementos agrícolas. | Amargosa/BA | Em execução | 98.74% | 61% | 135009 | 73634.82 |  |  | Agricultura | CAIXA-1022487
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais na 267/MG, Lote 07. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 135000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7752
2023-04-01 | DNIT |  | PROJETO PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO(SEGMENTOS 249-392;390-483)NA RODOVIA BR-116/BA. | Salvador/BA | Paralisada |  |  | 135000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4013
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE LAGOA DO MATO | Luís Gomes/RN | Em execução | 60% |  | 135000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-240700238054411866
2023-04-01 | SIMEC |  | (26333) QUADRA ESCOLAR ALACID NUNES | Dom Eliseu/PA | Paralisada | 41.58% |  | 134933.36 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26333
2023-04-01 | FUNASA | CV 0342/18 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Iconha/ES | Em execução |  |  | 134753 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES0304180353
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para substituição dos aparelhos de apoio da ponte localizada no km 244,63 da Rodovia BR-226/CE. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 134750 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10581
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011832) FUMAÇA - Catuji - MG | Catuji/MG | Em execução | 96.88% |  | 134437.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011832
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE MANOEL MORENO PSFSB | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Em execução | 0% |  | 134275.8 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11372872000113004
2023-04-01 | FUNASA | CV 1120/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Tauá/CE | Em execução |  |  | 134100 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3112075875
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA 302 | Britânia/GO | Em execução | 0% |  | 134015 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09332615000122004
2023-04-01 | SISMOB |  | UND DE SAUDE DA FAMILIA DR ALEXANDRE FARIAS DA SILVA | Cafarnaum/BA | Em execução | 0% |  | 134010 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13770489000116001
2023-04-01 | SETEC |  | Obra de reforma predial do Campus Avançado Janaúba | Janaúba/MG | Paralisada | 8553% |  | 133770.49 | 115886.96 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-50912
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E ESTUDOS DE REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO DAS RODOVIAS 146/265/464/479/MG. EDITAL 285/99-06 | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 133549.19 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-1777
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE POVOADO CHAPADA | Xambioá/TO | Em execução | 0% |  | 133515 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11964908000113002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013910) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barro Preto - BA | Barro Preto/BA | Paralisada | 1.32% |  | 133466.5 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013910
2023-04-01 | SISMOB |  | US DA FAMILIA POVOADO CARNAIBA | Riachão do Dantas/SE | Em execução | 0% |  | 133350 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11439872000113003
2023-04-01 | SETEC |  | Cercamento do Câmpus | Luzerna/SC | Paralisada | 8983% |  | 133237.53 | 119687.75 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-47423
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015474) Córrego Santa Angélica - Itueta - MG | Itueta/MG | Paralisada | 20.03% |  | 133111 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015474
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009542) Emef Raimundo Braz de Lima - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 89.88% |  | 133076.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009542
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009554) Escola Antonio Manoel de Lima - Quatro Bocas - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 96.54% |  | 133076.94 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009554
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009559) Emef da Comunidade dos Mocambo | Bragança/PA | Paralisada | 22.02% |  | 133076.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009559
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018049) CASTRO ALVES - TOTI SERROTE - Una - BA | Una/BA | Paralisada | 66.58% |  | 133048.38 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018049
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013771) CEF CANDIDA DE JESUS - Serrano do Maranhão - MA | Serrano do Maranhão/MA | Paralisada | 16.03% |  | 133045.69 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013771
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009961) Escola Municipal Indígena Ubariré - Nova Nazaré - MT | Nova Nazaré/MT | Paralisada | 15.22% |  | 133029.4 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009961
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017452) Escola Municipal Ind. Índia Vovó Camila - Normandia - RR | Normandia/RR | Paralisada | 71.4% |  | 132888.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017452
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017453) Escola Municipal Antonio Gastão - Normandia - RR | Normandia/RR | Paralisada | 15.86% |  | 132888.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017453
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015250) COMUNIDADE QUILOMBOLA BOM JARDIM - Tamboril - CE | Tamboril/CE | Paralisada | 8.76% |  | 132797.2 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015250
2023-04-01 | FUNASA | CV 0081/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Cândido Mendes/MA | Em execução |  |  | 132700 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911055345
2023-04-01 | FUNASA | CV 2246/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Irauçuba/CE | Em execução |  |  | 132550 | 132550 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011179567
2023-04-01 | FUNASA | CV 0435/16 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Irauçuba/CE | Em execução |  |  | 132527 | 132527 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011166238
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para a elaboração de Estudo Ambiental,visando o licenciamento ambiental das obras de Implantação e pavimentação do Contorno Rodoviário Norte, em Porto Murtinho/MS, com acesso à Ponte Internacional, Brasil/Paraguai. | Campo Grande/MS | Em execução |  |  | 132500 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10434
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007240) ESCOLA DE ENS. FUND. NOVA VIDA - Lagoa Grande do Maranhão - MA | Lagoa Grande do Maranhão/MA | Em execução | 60.51% |  | 132443.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007240
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002926) E. M. EXPOAGRA"PAULO FERRAZ" - Grajaú - MA | Grajaú/MA | Em execução | 95.87% |  | 132416.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002926
2023-04-01 | FUNASA | CV 3320/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Campina da Lagoa/PR | Em execução |  |  | 132314 | 132214 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011178158
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017414) SANTANINHA - Belágua - MA | Belágua/MA | Paralisada | 92.83% |  | 132076.1 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017414
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013558) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Bonsucesso dos Militares - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 59.72% |  | 132018.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013558
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013562) Projeto de Assentamento Canaã - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 53.73% |  | 132018.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013562
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013564) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Olho Dagua da Escada - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 86.71% |  | 132018.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013564
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013565) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Vitória - Baraúna - RN | Baraúna/RN | Paralisada | 33.76% |  | 132018.96 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013565
2023-04-01 | SIMEC |  | (29699) Povoado Mata | Buriti Bravo/MA | Paralisada | 99.77% |  | 132007.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29699
2023-04-01 | SIMEC |  | (29700) Povoado Vargem de Dentro | Buriti Bravo/MA | Paralisada | 60.58% |  | 132007.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29700
2023-04-01 | SIMEC |  | (29705) PovoadoPorto do Frio | Buriti Bravo/MA | Paralisada | 99.1% |  | 132007.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29705
2023-04-01 | CAIXA | 648488 | APOIO CONSOLIDACAO DOS MODELOS INSTITUCIONAIS DA QUALIFICACAO DAS CIATS DO MEDIO E ALTO SERTAO ALAGOANO | Maravilha/AL | Em execução | 82% | 100% | 132000 | 128000 |  | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura | CAIXA-277285
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE IPS | Campos dos Goytacazes/RJ | Em execução | 0% |  | 131850 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11384874000115004
2023-04-01 | CAIXA | 742821 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PROPOSTA SICONV No. 032851/2010 | Brejo Grande/SE | Em execução | 77.52% | 64.95% | 131750 | 82327.5 |  | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-333896
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE LAJEDO GRANDE | Jundiá/RN | Em execução | 0% |  | 131285 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14034776000118002
2023-04-01 | DNIT |  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA RODOVIA BR-135/PI. | Teresina/PI | Em execução |  |  | 131193.86 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7358
2023-04-01 | CAIXA | 879599 | aquisição de instrumentos musicais para o municipio de riachão do dantas. | Riachão do Dantas/SE | Paralisada | 0% | 59.97% | 131094.85 | 64434.33 | Dificuldade financeira da empresa executora | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1062060
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF LINHA BRASIL | Nova Petrópolis/RS | Em execução | 0% |  | 131070 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11898805000122008
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO CREMA (LOTE 19) BR-222 | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 130929.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2170
2023-04-01 | SIMEC |  | (30251) PAC 2 - EE Pedro Gonzaga (31147923) | Serra dos Aimorés/MG | Em execução | 50.17% |  | 130916.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30251
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009965) CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SAGRADA FAMILIA - Bujaru - PA | Bujaru/PA | Em execução | 95.24% |  | 130900.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009965
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017418) SAO RAIMUNDO - Belágua - MA | Belágua/MA | Em execução |  |  | 130822.51 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017418
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE UNIDADE ESF INDUSTRIAL | Horizontina/RS | Em execução | 0% |  | 130800 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11735127000115003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007380) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itarantim - BA | Itarantim/BA | Paralisada | 85.07% |  | 130696.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007380
2023-04-01 | FUNASA | CV 3814/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Carnaubal/CE | Em execução |  |  | 130589 | 130589 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011179292
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002903) EM SAO RAIMUNDO - Montes Altos - MA | Montes Altos/MA | Paralisada | 50% |  | 130541.92 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002903
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002930) CANELA DA EMA - Gavião - BA | Gavião/BA | Em execução | 91.31% |  | 130470.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002930
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000680) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Santa Cruz do Xingu/MT | Paralisada | 6.74% |  | 130425.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000680
2023-04-01 | FUNASA | CV 0401/11 | PESQUISA | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 130242 | 124342 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0612113293
2023-04-01 | FUNASA | CV 0251/12 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Chapadão do Sul/MS | Em execução |  |  | 130200 | 126000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2810124688
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF SERRA DOURADA | Rondonópolis/MT | Em execução | 0% |  | 130200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05543314000113017
2023-04-01 | FUNASA | CV 0365/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Afonso Cunha/MA | Em execução |  |  | 130000 | 63700 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1810101723
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE II DR ALCIDES FACUNDO ARROYO | Monte Azul Paulista/SP | Em execução | 0% |  | 129994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12183698000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA SAUDE NATAL ABADIO LACERDA | Aramina/SP | Em execução | 0% |  | 129987 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11370241000117007
2023-04-01 | FUNASA | CV 0295/06 | RESÍDUOS SÓLIDOS | Pacujá/CE | Paralisada |  |  | 129780 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2306067441
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de laboratório de química campus Ubajara | Ubajara/CE | Paralisada | 5737% |  | 129641.03 | 74373.96 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54129
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008421) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Riacho de Santo Antônio - PB | Riacho de Santo Antônio/PB | Em execução | 90.03% |  | 129611.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008421
2023-04-01 | SETEC |  | Perfuração de poço tubular profundo | Paraíso do Tocantins/TO | Em execução | 5452% |  | 129500 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55705
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002967) Projeto de Assentamento São Sebastião - Santa Fé do Araguaia - TO | Santa Fé do Araguaia/TO | Paralisada | 86.05% |  | 129473.43 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002967
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017681) NOVO PRÉDIO ESCOLAR - PORTO DA FIRMIANA - Viseu - PA | Viseu/PA | Em execução | 63.07% |  | 129460.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017681
2023-04-01 | FUNASA | CV 3640/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Barroquinha/CE | Em execução |  |  | 129123 | 129123 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2911177023
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DO SITIO DA EMA | José da Penha/RN | Em execução | 0% |  | 129114 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12652881000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BREJINHO DE NAZARE | Brejinho de Nazaré/TO | Em execução | 0% |  | 129000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11608295000114005
2023-04-01 | SETEC |  | REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA CAMPUS ESTÂNCIA | Estância/SE | Em execução | 0% |  | 128981.94 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55261
2023-04-01 | SISMOB |  | PM TARTA POSTO DE SAUDE SAO BENEDITO | Tartarugalzinho/AP | Em execução | 0% |  | 128817 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13991993000119021
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE OLHO DAGUA | Parnaíba/PI | Em execução | 0% |  | 128700 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06554430001613006
2023-04-01 | SIMEC |  | (29697) POVOADO INGÁ | Afonso Cunha/MA | Paralisada | 44.41% |  | 128248.17 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29697
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010730) Lote 2, quadra 1 - Imbiaçaba - Santa Inês - PR | Santa Inês/PR | Em execução | 46.95% |  | 128217.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010730
2023-04-01 | CAIXA | 834782 | elaboração de projeto de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência do município de itarumã | Itarumã/GO | Paralisada | 96.88% | 96.65% | 128000 | 115400.42 | Dificuldade técnica da empresa executora | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1034643
2023-04-01 | DNIT |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL DA FAIXA DE DOMÍNIO DA BR-282/SC - KM 114,0 - KM 207,0. | Lages/SC | Em execução |  |  | 128000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007683) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Anajatuba - MA | Anajatuba/MA | Paralisada | 12.56% |  | 127756.02 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007683
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE LAGOA TIGRE NORTE | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 127747 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121010
2023-04-01 | SIMEC |  | (30975) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Medicilândia/PA | Paralisada | 1.28% |  | 127463.57 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30975
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014186) Escola de Educação Infantil Chico Mendes. - Hulha Negra - RS | Hulha Negra/RS | Paralisada | 12.39% |  | 126757.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014186
2023-04-01 | SIMEC |  | (31689) PAC 2 - EE LEANIR DE ASSIS MAGALHÃES (3120818) | Pocrane/MG | Em execução | 39.08% |  | 126727.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31689
2023-04-01 | SESU |  | 104/2022 Reforma dos sanitários dos blocos adm. e acadêmicos | Pontal do Araguaia/MT | Em execução | 7562% |  | 126634.5 | 95758.24 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55544
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017413) BOM PRINCIPIO - Belágua - MA | Belágua/MA | Em execução |  |  | 126532.34 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017413
2023-04-01 | FUNASA | CV 0218/12 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Iguatemi/MS | Em execução |  |  | 126400 | 123800 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2710124674
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE ANCORA BASICA DE SAUDE FORMOZINO FRANCISCO DE ARAUJO | Amparo/PB | Em execução | 0% |  | 126400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08612869000113003
2023-04-01 | FUNASA | CV 0373/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Missão Velha/CE | Paralisada |  |  | 126376 | 24000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3012072753
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | REFORMA DA SALA GAMA CAMARA - TERREO | São Paulo/SP | Em execução | 7075% |  | 126346.99 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-34204
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015975) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ladainha - MG | Ladainha/MG | Paralisada | 69.98% |  | 126220.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015975
2023-04-01 | SISMOB |  | USF VILA NOVA | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 0% |  | 126176 |  | recurso | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11185701000117715
2023-04-01 | DNIT |  | Contratação de empresa especializada para elaboração de relatório de passivos ambientais e do projeto executivo de recuperação ambiental do pátio ferroviário de Santos Dumont, em Minas Gerais. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 126027 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10570
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE IDEAL | Aracoiaba/CE | Em execução | 0% |  | 125529 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09625350000117008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008093) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Arroio Grande - RS | Arroio Grande/RS | Paralisada | 36.73% |  | 125430.82 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008093
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE NOVO HORIZONTE | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 0% |  | 125400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17546256000114004
2023-04-01 | FUNASA | CV 1296/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São José do Sabugi/PB | Em execução |  |  | 125396 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1501044461
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DO SITIO DA EMA | José da Penha/RN | Em execução | 0% |  | 125355 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-24060024093648218
2023-04-01 | CAIXA | 859474 | aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Brasiléia/AC | Em execução | 0% | 32.32% | 125200 | 40400 |  |  | Agricultura | CAIXA-1046535
2023-04-01 | CAIXA | 733863 | CONSTRUCAO DE ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO DE HIDROLINA-GO | Hidrolina/GO | Paralisada | 13.69% | 0% | 125000 | 0 | Dificuldade técnica da empresa executora | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo | Agricultura | CAIXA-324466
2023-04-01 | SISMOB |  | 2450909 | Carutapera/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13715002000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia | São Domingos/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12463245000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA BARRA DO LONGÁ | Buriti dos Lopes/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-21402931000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA BURIETA | Teolândia/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11996187000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia Centro | Jaguarão/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11822821000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA MELHOR SAÚDE | Cristalina/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11290797000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúda | São José de Piranhas/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11602227000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Alcinópolis/MS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11955273000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Atalaia/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11301685000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Babaçulândia/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13076026000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Cosmorama/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12234610000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Jardim de Piranhas/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11851459000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Maurilândia do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12223446000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Planalto/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11402446000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Potirendaba/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  | Abandono pela empresa, Mudança de gestão, ATUALIZAÇÃO DE PROJETO | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13819884000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11428432000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Alagoinha/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11757032000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Araruna/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11667845000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Baixa Grande/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11573200000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Buritizeiro/MG | Em execução | 21% |  | 125000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12134901000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Cabaceiras/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11309134000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Cabaceiras/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11309134000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Cabaceiras/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11309134000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Cacimba de Dentro/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12011663000117001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11901900000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Cumari/GO | Em execução | 55% |  | 125000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11608994000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Currais/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02263137000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Ibateguara/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11260658000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Ibiapina/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10175160000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Jaboticatubas/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19119185000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Jandaíra/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11908279000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Lagoa Nova/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11415626000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Luiziana/PR | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10505122000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Morrinhos do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11563113000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Munhoz/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11762976000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Nova Olinda do Norte/AM | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11880009000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Ouro Branco/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12233027000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Paraíso do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11230086000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Perolândia/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11317932000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Porto Estrela/MT | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14144721000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Presidente Bernardes/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11768545000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Riacho dos Cavalos/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12081925000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Santa Rosa de Goiás/GO | Paralisada | 36% |  | 125000 |  | Abandono pela empresa, Mudança de gestão, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11087455000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | São Gonçalo do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11416311000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | São José do Divino/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11268282000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | São José do Divino/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11268282000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | São Sebastião do Umbuzeiro/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11364289000117003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Serra Branca/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05456092000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Sousa/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05626697000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Três Cachoeiras/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11959356000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Turvolândia/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11407892000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Vera/MT | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97538013000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Vila Maria/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718802000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Xambioá/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11964908000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Zabelê/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11348419000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE - LAGO DA PEDRA (SANTA TEREZA) | Lago da Pedra/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97550981000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE - LAGO DA PEDRA (TRÊS LAGOS) | Lago da Pedra/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97550981000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE - ALTO BONITO | Arapoema/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11379774000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde - CCI | Monte Aprazível/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12885741000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE - CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | Conceição do Canindé/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11462395000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde - Dom Gregório | Joinville/SC | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08184821000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE - FEIRA NOVA DO MARANHAO | Feira Nova do Maranhão/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13120165000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde - Guaramiranga | Guaramiranga/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11413042000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde - Ibirapuã | Ibirapuã/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13111837000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE - LAGO DA PEDRA | Lago da Pedra/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97550981000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE - LAGO MUNICIPAL | Cruzeiro do Iguaçu/PR | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08889908000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde - Posto de Saúde da Família I | Paranaíta/MT | Paralisada | 34% |  | 125000 |  | Problemas técnicos da obra, Abandono pela empresa, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13898131000118015
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Walter Carneiro | Piranhas/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02441185000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE ALEXANDRIA | Alexandria/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13783947000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Bairro Arroio | Espumoso/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12796996000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE BARCELONA | Barcelona/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12290707000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE BATATEIRA | Curimatá/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11920369000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Bica de Pedra | Itapuí/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11886342000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE CARIÉ | Canapi/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12091467000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Consolação | Consolação/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10678196000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE CRISTALINA VELHA | Cristalina/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11290797000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde da Praça Central | Barros Cassal/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12063448000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DA VILA ARCO IRIS - ERVAL SECO - RS | Erval Seco/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12113283000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE ALCÂNTARAS | Alcântaras/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12138360000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE AURILÂNDIA | Aurilândia/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11291065000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE AVELINOPOLIS | Avelinópolis/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-37382116000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE BAIXIO | Quiterianópolis/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11656523000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE BARRA DOS RICARDOS | Quiterianópolis/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11656523000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE BITUPITÁ | Barroquinha/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10145676000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde de Canoão | Ibititá/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12918197000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE CARAUBAS | Orobó/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11098717000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde de Caraúbas II | Caraúbas/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11388450000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE CASCALHO RICO | Cascalho Rico/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12202496000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde de Castelândia | Castelândia/GO | Em execução | 30% |  | 125000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11343271000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE CATUJI | Catuji/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12264161000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE CONFRESA III | Confresa/MT | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13963182000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE FRECHEIRINHA | Frecheirinha/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11416323000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE GOUVELÂNDIA | Gouvelândia/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11331708000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE GRANJA | Granja/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11622451000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE MULUNGU | Sanharó/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10725387000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE NOVA PORTEIRINHA | Nova Porteirinha/MG | Em execução | 40% |  | 125000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11472021000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | academia da saude de Novo Triunfo | Novo Triunfo/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11278662000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Acadêmia da Saúde de Peritiba | Peritiba/SC | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11391279000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE POTIRAGUÁ | Potiraguá/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11008558000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE QUEBEC | Itambé/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10417698000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE QUINTA DO SOL | Quinta do Sol/PR | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10380316000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE SALMOURÃO | Salmourão/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12401658000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde de taboquinhas | Itacaré/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13030899000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE TEOFILÂNDIA | Teofilândia/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12404015000118013
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE UPATININGA | Aliança/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10759784000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE VALE DO ANARI | Vale do Anari/RO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08966882000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE VILA SANTOS REIS | Icaraí de Minas/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13288187000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DISTRITO APOTI | Glória do Goitá/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11393101000119014
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Divisa | Itambé/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10417698000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde do Bairro do Riacho | Ibititá/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12918197000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde do Distrito de Feira Nova | Ibititá/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12918197000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DO FUNIL | Batalha/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19085920000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DO GIRAU | Itaíba/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11826158000118015
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | Dom Expedito Lopes/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11801371000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde do Povoado de Lagoa da Pedra | Ibititá/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12918197000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde do Quandu | Poço das Trincheiras/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11252928000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DO SANTO ANTÔNIO | Estância/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11816665000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DO TREVO | Brejo da Madre de Deus/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09159378000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde ESF Cruzeiro | Camanducaia/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10677325000118033
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE EU ME AMO EU ME CUIDO | Rio Negro/MS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12144238000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE II | Pão de Açúcar/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09687192000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE JARDIM AEROPORTO | Ilha Solteira/SP | Em execução | 95% |  | 125000 |  | Aquisição dos Equipamentos de Ginástica para finalização do convênio. | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11775763000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Jardim dos Coqueiros | Espumoso/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12796996000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE LIVRAMENTO | Santa Filomena/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11415674000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE MARABA | Porto Real do Colégio/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11698613000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Maracanã | Salinas/MG | Em execução | 37% |  | 125000 |  | Orçamentário/Financeiro, crise causada pelo covid | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-23164660000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE MARIA RODRIGUES FILHA | Cristinápolis/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11398566000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde MASSAHIRO OGA | Jandaia do Sul/PR | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09022372000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE MATRIZ | Fortaleza dos Nogueiras/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12658017000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADÊMIA DA SAÚDE PACAÁS NOVOS | Campo Novo de Rondônia/RO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11478439000118015
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE PAREDÃO NOVO | Alto Alegre/RR | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15713230000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE PEDRA DRANDE ll | Morro do Chapéu/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10822771000118016
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA CENTRAL | Gilbués/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11514264000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Retiro | Itaguara/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13701950000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Romalina Melo da Silva - Dona Roma | Rio Brilhante/MS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12237028000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE SÃO MIGUEL | Júlio Borges/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11245343000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE SETOR SAO GERONIMO | Santa Rosa do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12270405000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Tabajara | Olinda/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09131029000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE -U B S II DR PEDRO ZANINA | Pedro Afonso/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11772824000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde UBS Jacutinga | Jacutinga/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10658944000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Vila Padre Osmari | Colorado/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11827123000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE VIVA BEM | Nantes/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13887045000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Viver Melhor | Borba/AM | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10471924000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Xique-Xique | Santo Antônio de Lisboa/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11408453000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da UBS Nova Porto Velho | Buritis/RO | Em execução | 0% |  | 125000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11079071000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Carira/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11402080000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Muribeca/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11607258000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Nossa Senhora de Lourdes/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11512469000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Pimenteiras/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11955506000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Valparaíso/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12196716000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Barreirinha/AM | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11911964000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000118021
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Cabeceiras do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11805936000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Cafelândia/PR | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09430164000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Capão Bonito/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11179202000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Castelo do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11416437000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Francinópolis/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12012374000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Gurupi/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11336672000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Ipupiara/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12211436000118023
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Japaratuba/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11750074000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Monte Alegre de Sergipe/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11602838000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Não-Me-Toque/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  | Não transferência dos recursos, conforme Art. 33, VI, letra "a" da Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997. | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11870064000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Novo Santo Antônio/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11888596000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Passa e Fica/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11353961000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Piumhi/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10420068000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Ribeirópolis/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11401979000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Sussuapara/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11247326000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Viseu/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11984819000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde - UBS Angele Feltran Zanoni | Tuneiras do Oeste/PR | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09053493000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE - CASA DO IDOSO | Salto do Jacuí/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12193806000118013
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde - Centro | Colorado/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11827123000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde - Centro | São João da Varjota/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11937669000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE - PALMEIRA DE FORA | Palmeira dos Índios/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  | LICITAÇÃO | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11185701000118014
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE - PALMEIRAIS | Palmeirais/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11348184000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE - SÃO JOÃO DO PARAÍSO | Mascote/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10950522000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE - UNIÃO | União/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11795022000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE 1 | Goiatuba/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-01814099000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE ALTO DA CRUZ | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510944000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | academia de saude apiuna | Apiúna/SC | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11195905000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO LITORÂNEO | São Mateus/ES | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11356696000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE BOM VIVER | Pinheiro/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11782162000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE CACOAL DO PERITORÓ | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000118027
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Carolina | Carolina/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12157543000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE CUBATÃO | São José da Laje/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11538959000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde d Alto da Serra | Monteiro/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11214763000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DA COHAB DE VITORINO FREIRE | Vitorino Freire/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97535309000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde da Familia | Floresta do Araguaia/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12652705000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde da Familia | Gararu/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11523119000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DA MATA LIMPA | Lagoa da Canoa/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09056075000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | academia de saude da picarra | Bertolínia/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13861101000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde da Praça Januário Dias | Pinheiro/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11782162000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DA SEDE | Cotegipe/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10413214000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DA SEDE DE VITORINO FREIRE | Vitorino Freire/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97535309000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DA SERRARIA | Conceição do Lago-Açu/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13792203000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde das Laranjeiras | Nova Redenção/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11657462000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DE AJURUTEUA | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000118024
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DE ALMAS | Almas/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12271064000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DE ALTO CASTELINHO | Vargem Alta/ES | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14645035000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde de Alvarães | Alvarães/AM | Em execução | 0% |  | 125000 |  | Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12489986000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DE AQUIDABÃ | Aquidabã/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11546530000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DE BERNARDO DO MEARIM | Bernardo do Mearim/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11424507000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde de Borracha | Vicência/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10566414000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DE COCALINHO | Cocalinho/MT | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13915490000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DE ENTREMONTES | Piranhas/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11197317000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DE FLEXEIRAS | Flexeiras/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11895474000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde de Ibema | Ibema/PR | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09260523000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde de Itaipé | Itaipé/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11423338000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde de Itanhandu | Itanhandu/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13260601000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saude de Lagoa Nova | Granito/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11460739000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DE MASSAPÊ DO PIAUÍ | Massapê do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12606896000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde de São João Batista do Glória | São João Batista do Glória/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11109004000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saude de urucará | Urucará/AM | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14991355000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DO ALECRIM | Estância/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11816665000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DO BENJAMIN CONSTANT | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000118022
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DO BREJO DAS FLORES | Vitorino Freire/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97535309000118011
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde do Deposito | Espumoso/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12796996000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BETÂNCIA | Independência/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11430883000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE BIELANDIA | Filadélfia/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11249252000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde do Distrito de São Tiago | Guaçuí/ES | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11423181000118014
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde do Jenipapo | Puxinanã/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10521892000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DO JUÇARAL DOS SARAIVAS | Vitorino Freire/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97535309000118013
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde do Parque Babaçu | Pinheiro/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11782162000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DO POVOADO BREJINHO | Bacabal/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07186334000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DO POVOADO GRAJAU | Vitorino Freire/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97535309000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DO POVOADO SITIO NOVO | Pedreiras/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10432389000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DO TAGUA | Cotegipe/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10413214000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DO TAÍRA | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000118015
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DO TREME | Bragança/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18017671000118023
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE EM MASCOTE | Mascote/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10950522000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Fortim - Ação é Vida | Fortim/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10295311000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Palmeiras | Madeiro/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11739692000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Ponta Branca | Pinheiro/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11782162000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE POVOADO ALECRIM | Malhador/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11216362000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Quiabos | Coelho Neto/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10747944000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saude São Félix | São Félix do Coribe/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418700000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Silvio Pereira | Coronel Fabriciano/MG | Em execução | 99% |  | 125000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15248034000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE TODOS OS SANTOS | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510944000118011
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE URBANA | Monte Alegre do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10441653000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE VAQUEJADOR | Pau D'Arco do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11407572000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Vista Alegre | Colorado/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11827123000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde Viver Melhor de Tapauá | Tapauá/AM | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13851846000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DO POVO | Palestina do Pará/PA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11820102000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA INÊS DE AQUINO | Sanharó/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10725387000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA MAIS SAÚDE | Rosário do Catete/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11370682000118013
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA MUNICIPAL BREJO DO PINTO II | Estreito/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11245566000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA PRAÇA DO MERCADO | Arame/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10509059000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia Praça dos Direitos Humanos | Gravatal/SC | Em execução | 0% |  | 125000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11347518000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA SALTO PILÃO | Lontras/SC | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17756464000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia Saudavél do distrito de São José | Mantenópolis/ES | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14426494000118017
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia Tamara da Silva Leal | Pimenteiras/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11955506000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia UBS Centro | Santa Filomena/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11415674000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | academias da saúde | Ubatuba/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11703889000118022
2023-04-01 | SISMOB |  | Área Sistema de Lazer | Ipiguá/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11976860000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Claudio Alessandro Figueiredo | Pirenópolis/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11409678000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | João Câmara/RN | Paralisada | 30% |  | 125000 |  | ATRASO NA RETOMADA DA OBRA | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12083881000118011
2023-04-01 | SISMOB |  | Construção de Academia de Saúde | Felipe Guerra/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12452550000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE | Centro Novo do Maranhão/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12452858000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Construção Polo Academia da Saúde | Amorinópolis/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  | Município não recebeu o repasse do governo federal | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11306532000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | DELINDO WAGNER | Itaberá/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11164468000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF DE FLOREAL | Floreal/SP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12119156000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF SANTA MARIA | Deodápolis/MS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12270817000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESPAÇO SAÚDE VIVA MELHOR | Carmo do Rio Verde/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335591000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Matas | Santa Filomena/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11482323000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | Nova Barra | Barra de Guabiraba/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12680370000117005
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAUDE | Cuité de Mamanguape/PB | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13099820000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo 17 de março | Aracaju/SE | Paralisada | 23% |  | 125000 |  | Rescisão Contratual | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718406000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO ACADEMIA DA SAÚDE | Formoso/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11661424000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo Academia da Saúde Centro II | Ilha Grande/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12889395000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO ACADEMIA DA SAÚDE IPUBI | Ipubi/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11391568000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO ACADEMIA DA SAÚDE JARDIM PLANALTO | Nova Marilândia/MT | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11465066000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo Anália Pinna | Aracaju/SE | Paralisada | 27% |  | 125000 |  | Recurso Federal | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718406000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo da Academia da Saúde | Macaparana/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07165026000117010
2023-04-01 | SISMOB |  | Pólo da Academia da Saúde de Cariré/CE | Cariré/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11260394000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo da Academia da Saúde de Ibiranga | Itambé/PE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10417698000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA "VIVER BEM" | Boquim/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11270608000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo de Academia da Saúde - Terliza | Mossâmedes/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10714800000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DA SAUDE TRIZIDELA | Amarante do Maranhão/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394580000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo de Academia de Árvore Verde | Cajueiro da Praia/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10423482000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE ESPIRITO SANTO | Espírito Santo/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11599234000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE 2 | Palmeiras do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11298607000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA | Lagoa da Canoa/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09056075000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | Ponte Alta do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13006346000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE UNIÃO DO NORTE | Peixoto de Azevedo/MT | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11279048000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLONIA | Una/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12006019000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UNA | Una/BA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12006019000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE PÉ LEVE | Limoeiro de Anadia/AL | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11269277000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE ZONA URBANA | Lagoa d'Anta/RN | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13878637000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA LUZIA MARIA DE JESUS | Arauá/SE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11447826000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo Geraldo Magela | Aracaju/SE | Paralisada | 0% |  | 125000 |  | Recurso Federal | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718406000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo José Machado de Souza | Aracaju/SE | Paralisada | 0% |  | 125000 |  | Recurso Federal | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718406000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo Onésimo Pinto | Aracaju/SE | Paralisada | 0% |  | 125000 |  | Rescisão Contratual | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718406000118009
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo Renato Mazze Lucas | Aracaju/SE | Paralisada | 23% |  | 125000 |  | Recurso Federal | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11718406000118011
2023-04-01 | SISMOB |  | PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | Guarda-Mor/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12320877000118024
2023-04-01 | SISMOB |  | RS Academia de Saúde Francisco de Assis Júnior | São Luis do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11848463000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | São João | Santa Filomena/PI | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11482323000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | SAUDE EM MOVIMENTO ENEDINA DE ASSIS | Santo Afonso/MT | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13892961000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS | Piraúba/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11980583000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ALAIDE FUHR BARBOZA | São Carlos/SC | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11553540000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Piquiá | Amapá/AP | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11739074000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS POSTO DE SAÚDE SERRINHA | Granjeiro/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11422373000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS Vale das Cancelas | Grão Mogol/MG | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11376492000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CANDIDO PARREIRA | Caturaí/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04815319000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GUARINOS | Guarinos/GO | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11568184000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JACARE | Penalva/MA | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12148948000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ENOQUE GOMES | Água Branca/AL | Em execução | 87% |  | 125000 |  | Judicial | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11502413000118012
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11428432000118004
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade de Saúde Reserva Indígena Inhacorá | São Valério do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 125000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12118399000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF II SAMAMBAIA | Santa Cecília/PB | Em execução | 0% |  | 124999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08698105000117003
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF III POROROCA | Santa Cecília/PB | Em execução | 0% |  | 124999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08698105000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF FREI BRUNO | Joaçaba/SC | Em execução | 0% |  | 124972 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10594533000121002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006426) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Igaporã - BA | Igaporã/BA | Em execução | 13.85% |  | 124746.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006426
2023-04-01 | FUNASA | CV 0387/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Coelho Neto/MA | Em execução |  |  | 124725 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1512031500
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-226/CE | Boa Viagem/CE | Paralisada |  |  | 124482.23 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2162
2023-04-01 | SIMEC |  | (29664) KITHAULU - TERRA INDÍGENA NAMBIKWARA | Comodoro/MT | Paralisada | 66.86% |  | 124357.02 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29664
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004625) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São João dos Patos - MA | São João dos Patos/MA | Paralisada | 83.11% |  | 124025.99 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004625
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos de Engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de Arte Especiais na BR-392/RS, Lote 11. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 124000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7757
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE ANCORA BASICA DE SAUDE RAIMUNDO ENEAS DA COSTA | Amparo/PB | Em execução | 0% |  | 124000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08612869000113002
2023-04-01 | SETEC |  | ADEQUAÇÃO DO BLOCO H DO CAMPUS JUIZ DE FORA | Juiz de Fora/MG | Em execução | 0% |  | 123973.33 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55052
2023-04-01 | FUNASA | CV 1638/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Esperantinópolis/MA | Em execução |  |  | 123916 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3006041966
2023-04-01 | FUNASA | CV 0392/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Vicente Ferrer/MA | Em execução |  |  | 123850 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1212033710
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS MARIA APARECIDA M ZAGO PSF SAUDE EM CASA 05 | Sacramento/MG | Em execução | 0% |  | 123411 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10547985000121001
2023-04-01 | FUNASA | CV 2843/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Foz do Iguaçu/PR | Em execução |  |  | 123351 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011179975
2023-04-01 | SESU |  | Execução do abrigo e instalação do gerador do N.O. - IO | Rio Grande/RS | Em execução | 2621% |  | 123272.35 | 32306 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55678
2023-04-01 | FUNASA | CV 1162/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Cantanhede/MA | Em execução |  |  | 123168 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1811042640
2023-04-01 | SESU |  | Recuperação estrutural do prédio de Lab Engenharias II | Mossoró/RN | Em execução | 9095% |  | 123119.75 | 111966.06 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54827
2023-04-01 | SIMEC |  | (1072441) ESCOLA SAO JORGE - Amaraji - PE | Amaraji/PE | Paralisada | 18.18% |  | 122638.02 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1072441
2023-04-01 | FUNASA | CV 1093/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alto Alegre do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 122471 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3006053020
2023-04-01 | SETEC |  | Conclusão da obra de 2 (dois) alojamentos do Campus Amajari | Amajari/RR | Em execução | 9521% |  | 122113.08 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52266
2023-04-01 | FUNASA | CV 0786/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Parnarama/MA | Em execução |  |  | 122100 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2606046700
2023-04-01 | SIMEC |  | (30951) Quadra Escolar Creche Tia Anália AraújoCoberta 001 | Aldeias Altas/MA | Paralisada |  |  | 122033.83 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30951
2023-04-01 | CAIXA | 773961 | Reforma do Centro Cirurgico do Hospital Sao Vicente de Paulo. | União dos Palmares/AL | Paralisada | 73.29% | 67.43% | 121917.73 | 67434.06 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-397019
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017713) Assentamento Quandú - Barra de Santa Rosa - PB | Barra de Santa Rosa/PB | Paralisada | 0% |  | 121830.44 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017713
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA GANGORRINHA | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução | 0% |  | 121720 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11428432000117704
2023-04-01 | FUNASA | CV 1111/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Sambaíba/MA | Em execução |  |  | 121486 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1607051421
2023-04-01 | FUNASA | CV 0388/11 | PESQUISA | Santa Cruz do Sul/RS | Em execução |  |  | 121190 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RS2911113289
2023-04-01 | SESU |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E REFORMA EM COBERTURA - BIBLIOTECAS | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 9203% |  | 121000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54934
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006165) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santa Maria do Suaçuí - MG | Santa Maria do Suaçuí/MG | Paralisada | 26.17% |  | 120922.66 |  | Irregularidades na gestão anterior | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006165
2023-04-01 | FUNASA | CV 2011/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Jatobá/MA | Em execução |  |  | 120831 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2401052930
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE ALVARENGA | Alvarenga/MG | Em execução | 5% |  | 120752 |  | Abandono pela empresa, OFÍCIO 083 NOTIFICAÇÃO | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-22727202000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DR RUBENS XAVIER | Jequié/BA | Em execução | 0% |  | 120736.02 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09436466000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE VIANA CENTRO | Viana/ES | Em execução | 0% |  | 120683 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14587933000118005
2023-04-01 | FUNASA | CV 1165/02 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Olinda Nova do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 120312 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2307021044
2023-04-01 | FUNASA | CV 0512/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Porto do Mangue/RN | Paralisada |  |  | 120000 | 50000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1509101945
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS JARDIM TROPICAL | Rolim de Moura/RO | Em execução | 0% |  | 119989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07851282000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE SEDE AMARAL FERRADOR | Amaral Ferrador/RS | Em execução | 0% |  | 119977 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11948838000120013
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE | Mato Leitão/RS | Em execução | 0% |  | 119974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10519243000119005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS IPERO | Capela do Alto/SP | Em execução | 0% |  | 119954 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13869546000119007
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE SAO JOSE DO BARREIRO II | São José do Barreiro/SP | Em execução | 0% |  | 119908 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12987140000121001
2023-04-01 | FUNASA | CV 1718/21 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Simolândia/GO | Em execução |  |  | 119900 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO0612213346
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE SEDE III | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 119866 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITAPIRATINS | Itapiratins/TO | Em execução | 0% |  | 119851 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394449000117001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010096) EMEF DE CAMPELO - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | 6.87% |  | 119795.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010096
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009537) Emef Raimundo Coutinho 13° - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 97% |  | 119587.15 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009537
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004895) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Aragominas - TO | Aragominas/TO | Paralisada | 17.42% |  | 119539.19 |  | Questões Climáticas | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004895
2023-04-01 | FUNASA | CV 0108/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Iúna/ES | Em execução |  |  | 119278 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES2306044330
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI LIMEIRA | Belém/PB | Em execução | 0% |  | 119231 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11429813000120005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009533) EMEF REI SALOMÃO - Anapu - PA | Anapu/PA | Em execução | 59.53% |  | 119076.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009533
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000672) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Dom Aquino - MT | Dom Aquino/MT | Paralisada | 71.91% |  | 118745.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000672
2023-04-01 | SIMEC |  | (30662) PAC 2 - EE Cristina Câmara (3179367) | Bocaiúva/MG | Em execução |  |  | 118276.69 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30662
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA BAIXA DO FOGO | José da Penha/RN | Em execução | 0% |  | 118200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12652881000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE ARISCO DOS PIRES | Jundiá/RN | Em execução | 0% |  | 118156 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14034776000118007
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000715) QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS - Piancó - PB | Piancó/PB | Paralisada | 25.25% |  | 118016.66 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000715
2023-04-01 | SISMOB |  | U B S NOVA CAPELA | Capela do Alto/SP | Em execução | 0% |  | 117943 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13869546000119008
2023-04-01 | CAIXA | 718874 | Apoio a infra-estrutura produtiva para cadeia da bovinocultura leiteira no territorio do Agreste Alagoano | Olho d'Água Grande/AL | Em execução | 82.53% | 66.46% | 117800 | 74375.31 |  |  | Agricultura | CAIXA-306621
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002649) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cruzeiro - SP | Cruzeiro/SP | Paralisada | 75.66% |  | 117781.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002649
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008437) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Araguaçu - TO | Araguaçu/TO | Paralisada | 11.74% |  | 117727.62 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008437
2023-04-01 | DNIT |  | Execução de Projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais, lote 08, a ser executado na BR-101/PE. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 117480.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8263
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007747) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Araponga - Santana do Cariri - CE | Santana do Cariri/CE | Paralisada | 1% |  | 117023.51 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007747
2023-04-01 | SIMEC |  | (29626) ANGICAL | Praia Norte/TO | Paralisada | 50.01% |  | 116931.07 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29626
2023-04-01 | SIMEC |  | (29627) GROTÃO | Praia Norte/TO | Paralisada | 28.78% |  | 116931.07 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29627
2023-04-01 | SIMEC |  | (29628) ASSENT.SÃO FRANCISCO | Praia Norte/TO | Paralisada | 29.4% |  | 116931.07 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29628
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008661) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Corrente - PI | Corrente/PI | Em execução | 2.55% |  | 116677.24 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008661
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF DE POCOS | Cumaru/PE | Em execução | 0% |  | 116538 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11319452000116005
2023-04-01 | SIMEC |  | (30225) PAC 2 - Fernando Melo Viana (3105857 | Minduri/MG | Em execução | 39.99% |  | 116235.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30225
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO SOCIAL URBANO PALMEIRA DAS MISSOES | Palmeira das Missões/RS | Em execução | 40% |  | 116077 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13550555000113004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003071) BAIRRO BELA VISTA - Regeneração - PI | Regeneração/PI | Em execução | 73.81% |  | 115866.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003071
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010188) Terreno localizado na zona urbana - Aguanil - MG | Aguanil/MG | Em execução | 48.7% |  | 115541.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010188
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE TRES IRMAOS | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 114940 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121003
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ESPECÍFICO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS INCLUÍDAS NO SUBPROGRAMA INTEGRADO DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE RODOVIAS FEDERAIS CREMA (LOTE 18), BR-304/CE; BR-020/CE E BR-116/CE. | Russas/CE | Paralisada |  |  | 114938.58 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-2173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008295) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Luís Gonzaga do Maranhão - MA | São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | Em execução | 42.29% |  | 114723.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008295
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COREIA | Arari/MA | Em execução | 0% |  | 114560 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97552407000118002
2023-04-01 | DNIT |  | Execução dos serviços de consultoria para elaboração de inventário florestal da faixa de domínio da BR-470/SC, no segmento do km 116,40 ao km 199,60, visando a identificação de vegetação para fins de poda, corte e extração. | Rio do Sul/SC | Em execução |  |  | 114499 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-8396
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004776) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Lima Duarte - MG | Lima Duarte/MG | Em execução | 47.73% |  | 114428.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004776
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF I DR FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MONTE SIAO | Monte Sião/MG | Em execução | 0% |  | 114422 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11875540000120004
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL MATERNIDADE PRESIDENTE CAFE FILHO | Extremoz/RN | Em execução | 0% |  | 114200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11362487000113019
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008978) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 67.61% |  | 114073.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008978
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014874) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Goiatuba - GO | Goiatuba/GO | Em execução | 82.11% |  | 114029 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014874
2023-04-01 | SIMEC |  | (30657) PAC 2 - EE Dona Valentina Alkimim (3179855) | Claro dos Poções/MG | Em execução |  |  | 113858.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30657
2023-04-01 | FUNASA | CV 3232/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Maurilândia/GO | Em execução |  |  | 113782 | 113782 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011179853
2023-04-01 | FUNASA | CV 2644/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Montividiu/GO | Em execução |  |  | 113369 | 113369 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011179824
2023-04-01 | DNIT |  | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ESPECÍFICO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS INCLUÍDAS NO SUB-PROGRAMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE RODOVIAS FEDERAIS (CREMA) RODOVIAS BR-324-407/BA, LOTE 03. | Senhor do Bonfim/BA | Paralisada |  |  | 113191.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4018
2023-04-01 | FUNASA | CV 0391/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Mirinzal/MA | Em execução |  |  | 113077 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1012033820
2023-04-01 | SESU |  | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR BLOCO BÁSICO 02 CACHOEIRA | Cachoeira do Sul/RS | Em execução | 990% |  | 113000 | 11300 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53759
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DA BARRA | Rio Grande/RS | Em execução | 41% |  | 112840 |  | Problemas técnicos da obra | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12094476000119010
2023-04-01 | SIMEC |  | (30647) PAC 2 - EE BIAS FORTES (3162375) | Januária/MG | Em execução | 40.01% |  | 112420.35 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30647
2023-04-01 | SISMOB |  | USF MANOEL DOS SANTOS | Tracuateua/PA | Em execução | 0% |  | 112372.32 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11739590000115008
2023-04-01 | SIMEC |  | (26355) COBERTURA DA QUADRA DA EM. MARIA IZABEL | Estância/SE | Em execução | 23.34% |  | 112252.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26355
2023-04-01 | FUNASA | CV 2782/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Ivaiporã/PR | Em execução |  |  | 112174 | 112174 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011177349
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009803) ASSOCIAÇÃO - Melgaço - PA | Melgaço/PA | Paralisada | 79.39% |  | 112160.85 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009803
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORAL | Italva/RJ | Em execução | 0% |  | 112115 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10411707000121008
2023-04-01 | DNIT |  | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ESPECÍFICO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS INCLUÍDAS NO SUBPROGRAMA INTEGRADO DE REST. E MANUTENÇÃO DE REDE DE ROD.FEDERAIS(CREMA) NA BR-020/BA, DIVISA GO/BA-ENTR.BR-135/242-EXTENSÃO 300,30 KM. | Feira de Santana/BA | Paralisada |  |  | 112111.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4017
2023-04-01 | SIMEC |  | (30221) PAC 2 - EE PADRE CHICO (31171549) | Campo do Meio/MG | Em execução | 87.68% |  | 111961.76 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30221
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014091) terreno de passagem velha - Passagem - PB | Passagem/PB | Em execução | 22.64% |  | 111836.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014091
2023-04-01 | SIMEC |  | (33332) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Corrente - PI | Corrente/PI | Paralisada | 8.62% |  | 111827.09 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33332
2023-04-01 | SIMEC |  | (17973) 700307/11 - E Edu Infantil - Cristinápolis/SE | Cristinápolis/SE | Paralisada | 40.86% |  | 111645.58 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-17973
2023-04-01 | DNIT |  | Projeto Executivo de Restauração e Melhorias na Rodovia Federal BR-116/CE | Fortaleza/CE | Paralisada |  |  | 111132.33 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6316
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE AGROVILA | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 110835 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009907) Escola Municipal Maurício de Andrade - Goiatins - TO | Goiatins/TO | Em execução | 7.66% |  | 110804.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009907
2023-04-01 | DNIT |  | Serviços de Levantamento e Atualização do Remanescente do Projeto Executivo de Construção e Pavimentação da Rodovia BR-230/PA, inclusive o Projeto dos Encabeçamentos e Iluminação da Ponte sobre o Rio Araguaia, Trecho: Divisa TO/PA -Divisa PA/AM. | Marabá/PA | Em execução |  |  | 110722.95 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-6213
2023-04-01 | FUNASA | CV 1523/02 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Anajatuba/MA | Em execução |  |  | 110711 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3110025760
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAO JOSE CANOAS | Canoas/RS | Em execução | 0% |  | 110373 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11413650000119002
2023-04-01 | FUNASA | CV 0402/11 | PESQUISA | Belo Horizonte/MG | Em execução |  |  | 110272 | 103872 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0612113292
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALCIDES MONTEIRO CHAVES | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução | 0% |  | 110264 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11428432000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RETA NOVA | Itaboraí/RJ | Em execução | 0% |  | 110033 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11865033000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO SEBASTIAO DE PRETA | Pedra Preta/MT | Em execução | 0% |  | 110003 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11465260000117007
2023-04-01 | FUNASA | CV 1020/20 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Buritinópolis/GO | Em execução |  |  | 110000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1512203402
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DR JOAO PAULO BIN IPIRANGA | Ribeirão Preto/SP | Em execução | 0% |  | 109994 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12885763000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE NOVO ORIENTE | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 109849 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF CUSTODIO INOCENCIO DA SILVA MAIS MEDICOS | Presidente Figueiredo/AM | Em execução | 0% |  | 109830 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12804343000117014
2023-04-01 | FUNASA | CV 0456/16 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Barras/PI | Em execução |  |  | 109569 | 109569 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3011166259
2023-04-01 | FUNASA | CV 0112/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Castelo/ES | Paralisada |  |  | 109565 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1808042380
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ALTO DO QUARENTA | Itatira/CE | Em execução | 0% |  | 109440 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11335738000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE ALTO BENEDITO NOVO | Benedito Novo/SC | Em execução | 0% |  | 109120 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10624466000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE MARIA JOSE ROCHA PASSOS | Itagibá/BA | Em execução | 0% |  | 109050 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11343380000113004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017157) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Japoatã - SE | Japoatã/SE | Paralisada | 85.4% |  | 108936.73 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017157
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007154) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Olivença - AL | Olivença/AL | Em execução | 87.34% |  | 108891.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007154
2023-04-01 | SETEC |  | Adequações às Normas de Acessibilidade - Calçadas | Ipameri/GO | Em execução | 7954% |  | 108880.92 | 84072.97 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54359
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA FONSECA FIGUEIREDO | Coronel Murta/MG | Em execução | 0% |  | 108750 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11493471000113003
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Reforma da Unidade Transfusional do Hospital Universitário | Rio de Janeiro/RJ | Paralisada | 2841% |  | 108678.47 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-7442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005255) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Coreaú - CE | Coreaú/CE | Paralisada | 86.82% |  | 108508.97 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005255
2023-04-01 | FUNASA | CV 0554/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Guaíra/PR | Em execução |  |  | 108490 | 106320 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR1107139884
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE CATARINA | Barreira/CE | Em execução | 0% |  | 108416 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11285561000113013
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008939) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santa Rita de Cássia - BA | Santa Rita de Cássia/BA | Paralisada | 13.41% |  | 108388.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008939
2023-04-01 | SESU |  | Construção do muro da Fazenda Experimental Rafael Fernandes | Mossoró/RN | Em execução | 6733% |  | 108248.96 | 72864.63 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54829
2023-04-01 | SIMEC |  | (30749) Igarapé Fundo | Santa Cruz do Arari/PA | Paralisada | 95.32% |  | 108105.66 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30749
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE VENANCIO | Tejuçuoca/CE | Em execução | 0% |  | 108030 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-231335272578910405
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração dos projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de Obras de Arte Especiais na BR-354/RJ, Lote 10. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 108000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7739
2023-04-01 | SESU |  | Área de vivência CCSH - Calçadas | Santa Maria/RS | Em execução | 6475% |  | 107807.14 | 69812.04 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54948
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE TUPA DISTRITOS | Tupã/SP | Em execução | 0% |  | 107778 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11845813000122001
2023-04-01 | SETEC |  | IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS LAGARTO | Lagarto/SE | Em execução | 0% |  | 107739.98 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54870
2023-04-01 | CAIXA | 731741 | Construcao de uma quadra poliesportiva Cezarina Goias. | Cezarina/GO | Paralisada | 61.29% | 50.53% | 107500 | 49264.5 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-314901
2023-04-01 | FUNASA | CV 3673/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | São Félix do Xingu/PA | Em execução |  |  | 107500 | 103500 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PA3011178846
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF UNIDADE PARQUE DOS LAGOS | Águas de Santa Bárbara/SP | Em execução | 0% |  | 107454.53 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11303059000115001
2023-04-01 | FUNASA | CV 0386/11 | PESQUISA | Rio de Janeiro/RJ | Em execução |  |  | 107400 | 105000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ2411113287
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010453) Pedrinhas - Acaraú - CE | Acaraú/CE | Em execução | 54.63% |  | 107386.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010453
2023-04-01 | FUNASA | CV 1834/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução |  |  | 107309 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2011024850
2023-04-01 | SISMOB |  | PROGRAMA SAUDE FAMILIA ERNESTO SOARES JUNIOR | Rio Novo/MG | Em execução | 0% |  | 107250 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02216796000114004
2023-04-01 | SIMEC |  | (29647) ALDEIA TAMARINO | Grajaú/MA | Em execução | 66.81% |  | 106965.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29647
2023-04-01 | FUNASA | CV 0459/16 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Quarto Centenário/PR | Em execução |  |  | 106873 | 106873 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011166262
2023-04-01 | SIMEC |  | (29611) CREOLI | José de Freitas/PI | Paralisada | 70.32% |  | 106767.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29611
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 106730 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121011
2023-04-01 | SIMEC |  | (31480) PAC 2 - 31134121 - EE DOM DELFIM | Itumirim/MG | Em execução |  |  | 106546.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31480
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE BOUQUEIRAO | Barreira/CE | Em execução | 0% |  | 106175 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11285561000113008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003065) UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO ESCURIDÃO - Cabeceiras do Piauí - PI | Cabeceiras do Piauí/PI | Em execução | 88.65% |  | 106120.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003065
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018422) Povoado Riacho dos Porcos - São Benedito do Rio Preto - MA | São Benedito do Rio Preto/MA | Em execução | 37.91% |  | 106004.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018422
2023-04-01 | FUNASA | CV 2347/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Em execução |  |  | 105866 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011053302
2023-04-01 | CAIXA | 825022 | reforma de unidade de atenção especializada em saúde | Trindade/GO | Paralisada | 60.62% | 60.62% | 105699.56 | 60611.94 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Saúde | Saúde | CAIXA-1027730
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE OSVALDO CRUZ | Osvaldo Cruz/SP | Em execução | 0% |  | 105600 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11582812000122002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013672) Assentamento Fazenda Reunida - Malhada - BA | Malhada/BA | Paralisada |  |  | 105554.98 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013672
2023-04-01 | SESU |  | Reforma Laboratórios de Simulação e Adequação Fac. Medicina | GO | Em execução | 0% |  | 105509.73 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55083
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE BAIRRO ALTO | Salvaterra/PA | Em execução | 0% |  | 105150 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10880820000113004
2023-04-01 | FUNASA | CV 0452/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Juazeirinho/PB | Em execução |  |  | 105106 | 50000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1810101951
2023-04-01 | FUNASA | CV 1076/02 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Quixeré/CE | Em execução |  |  | 105000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2510025440
2023-04-01 | SESU |  | Recuperação do cercamento do Sítio da Ilha de Santa Luzia | Mossoró/RN | Em execução | 5484% |  | 105000 | 57579.95 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54680
2023-04-01 | SESU |  | CAMPUS GUARAPUAVA - COBERTURA PARA O DECK 1 EXTERNO | Guarapuava/PR | Em execução | 8889% |  | 104993.79 | 92868.59 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55158
2023-04-01 | SETEC |  | Serviços de conserto do telhado dos blocos D e F | Chapecó/SC | Em execução | 0% |  | 104990 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55403
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003128) ESCOLA NOVA MUCUGÊ - Mucugê - BA | Mucugê/BA | Em execução | 70.09% |  | 104955.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003128
2023-04-01 | FUNASA | CV 0494/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Guaraciaba/MG | Em execução |  |  | 104952 | 102602 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG0907139134
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005853) Pov Centro do Josino - Arame - MA | Arame/MA | Paralisada |  |  | 104893.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005853
2023-04-01 | SISMOB |  | PS MELANCIAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Calçado/PE | Em execução | 0% |  | 104430 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-260330235102112399
2023-04-01 | SISMOB |  | PS RIACHO DANTAS | Calçado/PE | Em execução | 0% |  | 104430 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-260330235099812406
2023-04-01 | FUNASA | CV 1968/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Pedreiras/MA | Em execução |  |  | 104210 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2402051160
2023-04-01 | FUNASA | CV 1538/02 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Feira Nova do Maranhão/MA | Em execução |  |  | 104198 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2307021520
2023-04-01 | SIMEC |  | (26336) QUADRA ESCOLAR MANOELITO SANDE DE ANDRADE | Dom Eliseu/PA | Paralisada | 86.56% |  | 104091 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26336
2023-04-01 | FUNASA | CV 0407/09 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Catingueira/PB | Em execução |  |  | 104066 | 50000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2611096424
2023-04-01 | FUNASA | CV 0412/09 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | São Mamede/PB | Em execução |  |  | 104066 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB2611096448
2023-04-01 | FUNASA | CV 0578/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Belém do Brejo do Cruz/PB | Em execução |  |  | 104066 | 50000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1609101839
2023-04-01 | FUNASA | CV 0579/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Mataraca/PB | Em execução |  |  | 104066 | 50000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1609101698
2023-04-01 | FUNASA | CV 0583/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Santa Luzia/PB | Em execução |  |  | 104066 | 50000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB0909101841
2023-04-01 | FUNASA | CV 0585/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Teixeira/PB | Em execução |  |  | 104066 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PB1609101877
2023-04-01 | FUNASA | CV 1751/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Presidente Vargas/MA | Em execução |  |  | 104000 | 40000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2911055137
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000678) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Praia Norte - TO | Praia Norte/TO | Paralisada | 53.74% |  | 103928 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000678
2023-04-01 | FUNASA | CV 2239/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Governador Newton Bello/MA | Em execução |  |  | 103894 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011052292
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010452) Macajuba - Acaraú - CE | Acaraú/CE | Em execução | 56.53% |  | 103876.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010452
2023-04-01 | FUNASA | CV 0084/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Joselândia/MA | Paralisada |  |  | 103500 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011055305
2023-04-01 | FUNASA | CV 0457/16 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | São José do Divino/PI | Em execução |  |  | 103494 | 103494 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3011166260
2023-04-01 | FUNASA | CV 2400/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Valparaíso de Goiás/GO | Em execução |  |  | 103436 | 103436 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011178279
2023-04-01 | SIMEC |  | (26213) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Itacoatiara/AM | Em execução | 79.07% |  | 103233.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26213
2023-04-01 | FUNASA | CV 0216/12 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Inocência/MS | Em execução |  |  | 103184 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS2710124677
2023-04-01 | FUNASA | CV 0755/14 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Ribas do Rio Pardo/MS | Em execução |  |  | 103000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MS0412146346
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE SANTANA | Santana/BA | Em execução | 0% |  | 102799.2 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11204987000114002
2023-04-01 | CAIXA | 584225 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(2.954M2) | Lagoa do Piauí/PI | Em execução | 93.22% | 0% | 102685 | 0 |  | Ministério das Cidades | Outros | CAIXA-212997
2023-04-01 | SIMEC |  | (32679) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Nazária - PI | Nazária/PI | Em execução |  |  | 102655.39 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-32679
2023-04-01 | SIMEC |  | (26812) PAC 2 - EE Capitão Inácio Soares (31145912) | Águas Formosas/MG | Em execução |  |  | 102641.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26812
2023-04-01 | CAIXA | 878038 | aquisição e instalação de academia ao ar livre no município de capitão poço | Capitão Poço/PA | Em execução | 0% | 85.11% | 102638.08 | 74949.68 |  | Ministério do Esporte | Outros | CAIXA-1060265
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009964) CONSTRUÇÃO DA E M E F SÃO LÁZARO - Bujaru - PA | Bujaru/PA | Em execução | 99.79% |  | 102624.84 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009964
2023-04-01 | SIMEC |  | (25928) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Jacundá/PA | Em execução | 36.21% |  | 102502.03 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25928
2023-04-01 | FUNASA | CV 0590/10 | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | Arês/RN | Em execução |  |  | 102235 | 99235 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN0109101844
2023-04-01 | SISMOB |  | USF JARDIM BAHIA | Paulo Afonso/BA | Em execução | 0% |  | 102193.6 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08704475000113006
2023-04-01 | SISMOB |  | USF SAO JOAO | Paulo Afonso/BA | Em execução | 0% |  | 102193.6 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08704475000113007
2023-04-01 | FUNASA | CV 0074/11 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Paraopeba/MG | Em execução |  |  | 102100 | 50000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MG2610113039
2023-04-01 | FUNASA | CV 0285/15 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Lagoinha do Piauí/PI | Em execução |  |  | 102076 | 101973 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI1112152322
2023-04-01 | FUNASA | CV 0577/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Sucupira do Riachão/MA | Em execução |  |  | 102062 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1711042454
2023-04-01 | FUNASA | CV 1099/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Bernardo do Mearim/MA | Em execução |  |  | 102062 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1406053703
2023-04-01 | FUNASA | CV 1489/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Miranda do Norte/MA | Em execução |  |  | 102062 | 79923 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2606049640
2023-04-01 | FUNASA | CV 1485/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Lagoa do Mato/MA | Em execução |  |  | 102010 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2506045380
2023-04-01 | SIMEC |  | (25926) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 | Jacundá/PA | Em execução | 92.99% |  | 102000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25926
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008307) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Raimundo do Doca Bezerra - MA | São Raimundo do Doca Bezerra/MA | Em execução | 70.02% |  | 101999.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008307
2023-04-01 | FUNASA | CV 1105/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Brejo de Areia/MA | Em execução |  |  | 101970 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1901042080
2023-04-01 | FUNASA | CV 0347/03 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Brejo/MA | Em execução |  |  | 101780 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1512032980
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081274) Escola Municipal Maria Alves Coutinho - Ibiracatu - MG | Ibiracatu/MG | Em execução |  |  | 101717.52 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081274
2023-04-01 | CAIXA | 831926 | promover o desenvolvimento sustentável do território dos cocais piauienses a partir do fortalecimento da rede de grupos produtivos de mulheres, favorecendo a participação das mulheres no processo de produção e comercialização de seus produtos, para o fort | Teresina/PI | Em execução | 24.77% | 51.98% | 101699 | 51979.29 |  |  | Agricultura | CAIXA-1032769
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018101) Polo 8 -Povoado Mucambo (Silvamar) - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Em execução | 24.65% |  | 101238.61 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018101
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018103) Polo 2 -Povoado Paudarcal (Prof. Caldas) - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Em execução | 27.95% |  | 101238.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018103
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ALBERTO BESSA LUZ ESF IX | Jaicós/PI | Em execução | 0% |  | 101232 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11806518000121002
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PLANO FUNCIONAL,ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO/EXEC. DE ENGENHARIA. | Cruz Alta/RS | Paralisada |  |  | 101037.14 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-771
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | ADEQUAÇÃO BLOCO CIRURGICO AMBULATÓRIO | Uberaba/MG | Paralisada | 9249% |  | 101014.69 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-34915
2023-04-01 | FUNASA | CV 2252/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Aparecida do Rio Doce/GO | Em execução |  |  | 101000 | 101000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011179573
2023-04-01 | SISMOB |  | PS DE SAO DOMINGOS | Palmeirândia/MA | Em execução | 0% |  | 100950 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12006517000114011
2023-04-01 | FUNASA | CV 3333/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Novo Itacolomi/PR | Em execução |  |  | 100591 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011178176
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007384) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ituberá - BA | Ituberá/BA | Paralisada | 82.69% |  | 100581.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007384
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073905) ESCOLA MUNICIPAL MARIO DOMINGUES - Cortês - PE | Cortês/PE | Paralisada | 99.64% |  | 100460.26 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073905
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO RIBEIRO | Pereiro/CE | Em execução | 0% |  | 100240 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11265959000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE SAO FRANCISCO | Nilo Peçanha/BA | Em execução | 0% |  | 100162 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13809285000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE CARLOS DE FARIA LAMEZA | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 0% |  | 100049 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17453467000121030
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANA JOAQUINA DE JESUS | Gentio do Ouro/BA | Em execução | 0% |  | 100015 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11902441000118010
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE COCAL | Portel/PA | Em execução | 0% |  | 100013 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11956268000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF SUL | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 0% |  | 100008 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08889455000121003
2023-04-01 | DNIT |  | Análise Econcômica de Solução Técnica Adotada - AESTA | Teresina/PI | Paralisada |  |  | 100003.62 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-5380
2023-04-01 | CAIXA | 843853 | aquisição de equipamentos permanentes | Belo Horizonte/MG | Em execução | 76.41% | 76.41% | 100000 | 74503.37 |  | Ministério do Esporte | Esporte | CAIXA-1039964
2023-04-01 | CAIXA | 865774 | elaboração de plano diretor para o município de matinhas-pb. | Matinhas/PB | Paralisada | 0% | 14.98% | 100000 | 13194.4 | Não liberação de frentes de obra | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1053310
2023-04-01 | FUNASA | CV 2321/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Xambrê/PR | Em execução |  |  | 100000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011179628
2023-04-01 | FUNASA | CV 2894/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Porteiras/CE | Em execução |  |  | 100000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE3011179938
2023-04-01 | FUNASA | CV 2931/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Dom Expedito Lopes/PI | Em execução |  |  | 100000 | 100000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI3011178259
2023-04-01 | FUNASA | CV 3224/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Campo Bonito/PR | Em execução |  |  | 100000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011179844
2023-04-01 | SESU |  | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PRÉDIO DA DANÇA | Santa Maria/RS | Em execução | 990% |  | 100000 | 10000 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53761
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Bananeiras/PB | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-18730452000116001
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Caicó/RN | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12433830000116004
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Cruz Alta/RS | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11565792000112005
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Itapororoca/PB | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12099621000116002
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Mangueirinha/PR | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11009603000111002
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Nova Iguaçu/RJ | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10497795000116008
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Santa Maria Madalena/RJ | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11183882000116005
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Santa Maria Madalena/RJ | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11183882000116007
2023-04-01 | SISMOB |  |  | São Cristóvão do Sul/SC | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11284326000111001
2023-04-01 | SISMOB |  |  | São Gonçalo/RJ | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-28636579000112014
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Areial/PB | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13876013000114001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÃ?DE | Sapucaia/RJ | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02911953000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÃ?DE DA SEDE DO MUNICIPIO | Paramoti/CE | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418581000112002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÃºDE DE CANITAR | Canitar/SP | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12225457000113004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Estrela do Norte/GO | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11331930000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | São João da Fronteira/PI | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13856359000113007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Ponta Grossa/PR | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09277224000113027
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Senador Pompeu/CE | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-02132200000113010
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO SANTA RITA | Cruz Alta/RS | Paralisada | 70% |  | 100000 |  | Orçamentário/Financeiro, Abandono pela empresa, Mudança de gestão, Rescisão do contrato pela administração, Problema no terreno | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11565792000114001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE CAPOEIRAS | Capoeiras/PE | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11256088000111001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO AGROVILA | Lagoa Grande/PE | Em execução | 65% |  | 100000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08887732000115005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE DO BAIRRO BELA VISTA | Horizontina/RS | Em execução | 60% |  | 100000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11735127000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÃ?DE PÃ?BLICA - QUADRA DO MINGAU | Nova Timboteua/PA | Paralisada | 90% |  | 100000 |  | Orçamentário/Financeiro, Problemas técnicos da obra, Abandono pela empresa, Mudança de gestão | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11790338000113011
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Florânia/RN | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10310587000113021
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Santa Luz/PI | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06554398000213003
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Cajazeiras do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11783421000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Paulo Ramos/MA | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11244671000112001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE BARRA DE SÃO MIGUEL | Barra de São Miguel/PB | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11228592000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DE CARAÚBAS | Maxaranguape/RN | Paralisada | 70% |  | 100000 |  | Orçamentário/Financeiro, Mudança de gestão, Limitações de projeto/técnicas, Ausência de documentação da gestão anterior para dar continuidade, fiscalizar ou cancelar a obra. | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08170540000112008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DE SONORA | Sonora/MS | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10381732000113007
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO BELA VISTA | Colniza/MT | Em execução | 99% |  | 100000 |  | Problemas técnicos da obra, Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-04213687000112002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMIDIÁRIA | São Félix do Araguaia/MT | Em execução | 90% |  | 100000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97530840000112005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE RIBEIRA DO PIAUI | Ribeira do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97545970000113006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA INTERMEDIARIA DE SAÃºDE BAIRRO CONQUISTA | Capixaba/AC | Em execução | 99% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12456144000112002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA PRAIA/CAIEIRA | Taquari/RS | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10567506000113008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA PU?BLICA MUNICIPAL - PRAÇ?A DA BI?BLIA | Nova Timboteua/PA | Paralisada | 70% |  | 100000 |  | Orçamentário/Financeiro, Problemas técnicos da obra, Abandono pela empresa, Mudança de gestão | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11790338000113010
2023-04-01 | SISMOB |  | AVENIDA ROSA DE LUCA COVRE - QUADRA "6" - PARTE DO LOTE "9" - NÏ¿¿ 00 -CENTRO | Murutinga do Sul/SP | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11930561000113001
2023-04-01 | SISMOB |  | CONSTRUÃ§Ã£O DA ACADEMIA DA SAÃºDE NO BAIRRO MORADA NOVA | Lagoa Grande/PE | Em execução | 69% |  | 100000 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08887732000115004
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF ANTONIO DUTRA DE MENDONCA SAO TIAGO | Guaçuí/ES | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11423181000121017
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF DR JOSE REZENDE VARGAS | Guaçuí/ES | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11423181000121016
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF IV BAIRRO SANTA RITA | Euclides da Cunha Paulista/SP | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-67662437000213004
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF PADRE GALENO | Guaçuí/ES | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11423181000121015
2023-04-01 | SISMOB |  | Ï¿¿REA DE VIVÏ¿¿NCIA - ACADEMIA DA SÏ¿¿UDE | Itaubal/AP | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13750982000113009
2023-04-01 | SISMOB |  | PRAÇA CENTRAL DE RIO BRANCO | Rio Branco/MT | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15023997000313005
2023-04-01 | SISMOB |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA | Ponte Alta/SC | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12230791000112001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF DIRCEU CLARA DO AMARAL | Mendes Pimentel/MG | Em execução | 36% |  | 100000 |  | Abandono pela empresa, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11563099000116002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ESF JD ARAUJO TEIXEIRA DE SOCORRO | Socorro/SP | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11728059000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS RAIMUNDA MARIA BARBOSA DA SILVA | Itajá/RN | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13869898000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DO ANTONIO FERREIRA | Juazeirinho/PB | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11277311000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | USF 3 SEBASTIAO FRANCHIN DUARTINA | Duartina/SP | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13650275000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | USF I DE GUAIMBE | Guaimbê/SP | Em execução | 0% |  | 100000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11851092000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA LUCIA ASSIS | Piritiba/BA | Em execução | 0% |  | 99999.81 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11412164000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE | Santo Antônio do Pinhal/SP | Em execução | 0% |  | 99999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12851643000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE ABILIO DOS SANTOS | Douradoquara/MG | Em execução | 0% |  | 99999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12495608000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE III DE ALFREDO MARCONDES | Alfredo Marcondes/SP | Em execução | 0% |  | 99999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15414921000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DO PITO | Iúna/ES | Em execução | 0% |  | 99999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10700103000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE FRANCISCO JOSE MONTEIRO GOIANESIA | Goianésia/GO | Em execução | 0% |  | 99998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-36975571000114012
2023-04-01 | SISMOB |  | UNID SAUDE DA FAMILIA III FRANCISCO BARBOSA DE MENDONCA | Tangará/RN | Em execução | 0% |  | 99997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11295071000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE JULIAO LOURENCO | São Fernando/RN | Em execução | 0% |  | 99997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12050421000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE TRINCHEIRAS | Jandaíra/RN | Em execução | 0% |  | 99996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11908279000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE OTAVIA DA C PINHEIRO | Aracoiaba/CE | Em execução | 0% |  | 99996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09625350000117007
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DO CIPO EMBU GUACU | Embu-Guaçu/SP | Em execução | 0% |  | 99996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11408997000115003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULINA MARIA DE JESUS | Poções/BA | Em execução | 0% |  | 99996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11113324000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE CAFUNDO | Itapitanga/BA | Em execução | 0% |  | 99996 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11353036000117006
2023-04-01 | SISMOB |  | CS ALVINLANDIA | Alvinlândia/SP | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12428129000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF DE URUPES | Urupês/SP | Em execução | 31% |  | 99995 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11819270000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF JARDIM COCAJA | Ipaussu/SP | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13902599000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | P S F PONCIANA GOMES DE OLIVEIRA FORTALEZA | Fortaleza de Minas/MG | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11788739000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | PAS JOSE TONON BOCAINA | Bocaina/SP | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12268425000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE ABC | Portel/PA | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11956268000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE ACUTIPEREIRA | Portel/PA | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11956268000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Barrolândia/TO | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11391015000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS I BAIRRO DOS TORNINOS CESARIO LANGE | Cesário Lange/SP | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11935879000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO JOAO DO PACUI | São João do Pacuí/MG | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13532653000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SILVINO DE CASTRO | Governador Lindenberg/ES | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13927758000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CIDADE NOVA | Portel/PA | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11956268000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE INUBIA PAULISTA | Inúbia Paulista/SP | Em execução | 0% |  | 99995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13837736000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LIZARDA | Lizarda/TO | Em execução | 0% |  | 99992 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12056072000117702
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF 08 NOVA TRIBUNA | Caravelas/BA | Em execução | 0% |  | 99991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11480871000120006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA | Viçosa/RN | Em execução | 0% |  | 99991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11313552000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | USF ALGODOES | Sertânia/PE | Em execução | 0% |  | 99991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10373890000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE MARILANDIA DO SUL | Marilândia do Sul/PR | Em execução | 0% |  | 99990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09328892000114001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DR EDINO JALES | Messias Targino/RN | Em execução | 0% |  | 99990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11331024000116001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE JOSE LINS DE OLIVEIRA | Timbaúba dos Batistas/RN | Em execução | 0% |  | 99990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12434976000114007
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE ATENDIMENTO A SAUDE ORLANDO MARANGAO | Álvares Florence/SP | Em execução | 0% |  | 99990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12234721000116002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ICAIVERA | Betim/MG | Em execução | 0% |  | 99990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13064113000116003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DR EMANUEL DE SOUZA MELO | Ponte Branca/MT | Em execução | 0% |  | 99990 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11386077000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE CAICARA | Caiçara/RS | Em execução | 0% |  | 99989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11486830000121004
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF NOSSA SENHORA DE LOURDES | Dois Vizinhos/PR | Em execução | 0% |  | 99989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08889455000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO | Silva Jardim/RJ | Em execução | 0% |  | 99989 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11740547000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE NIS I SALGADO FILHO | Salgado Filho/PR | Em execução | 0% |  | 99986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08992808000121002
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARATA | Maratá/RS | Em execução | 0% |  | 99986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12035099000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ENTRE RIOS DO SUL | Entre Rios do Sul/RS | Em execução | 0% |  | 99986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11808907000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE RIO DOS INDIOS | Rio dos Índios/RS | Em execução | 0% |  | 99986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11869486000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE BRASIL NOVO | Magalhães Barata/PA | Em execução | 0% |  | 99985 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13711955000117006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DONA JULIA GONCALVES VILA PROPICIO | Vila Propício/GO | Em execução | 0% |  | 99980 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11304444000122003
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE III REGINOPOLIS | Reginópolis/SP | Em execução | 0% |  | 99978 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-97520643000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA SEDE | Jenipapo de Minas/MG | Em execução | 0% |  | 99974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11422618000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE MARABA PAULISTA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA | Marabá Paulista/SP | Em execução | 0% |  | 99974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13851503000117004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS II VICENTINOPOLIS SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | Santo Antônio do Aracanguá/SP | Em execução | 0% |  | 99974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12427437000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS III DE FLORA RICA | Flora Rica/SP | Em execução | 0% |  | 99974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13846352000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE CENTRO FILADELFIA | Filadélfia/TO | Em execução | 0% |  | 99974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11249252000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORGE NOGUEIRA FIGUEREDO | Capanema/PA | Em execução | 0% |  | 99974 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07313973000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA TREZE DE MAIO | Tapejara/RS | Em execução | 0% |  | 99956 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12877385000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIM MANCAMBIRA | Cafarnaum/BA | Em execução | 0% |  | 99945 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13770489000116004
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF PARQUE ANTARTICA | Capão da Canoa/RS | Em execução | 0% |  | 99944 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11859710000119006
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Barros Cassal/RS | Em execução | 0% |  | 99944 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12063448000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I | Cruz do Espírito Santo/PB | Em execução | 0% |  | 99943 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-23014200000120001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110584) ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MIKIO UMEDA - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 99927.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110584
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF I JOAO JUSTINO DE MORAES CENTRO BOM JARDIM | Bom Jardim de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 99909 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11283491000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF VILA ESCOLASTICA | Campo Belo/MG | Em execução | 0% |  | 99872 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10582086000121003
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF 04 | Belém do Brejo do Cruz/PB | Em execução | 0% |  | 99864 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12461113000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF CENTRO DE SAUDE | Bom Sucesso/PB | Em execução | 0% |  | 99864 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12403050000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF DE LAGOA GRANDE | Macaparana/PE | Paralisada | 0% |  | 99864 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07165026000121010
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ALONSO FERREIRA DOS SANTOS | Água Comprida/MG | Em execução | 0% |  | 99848 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12647550000120004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110593) Escola Municipal Primavera - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 99839.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110593
2023-04-01 | FUNASA | CV 2542/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Japurá/AM | Em execução |  |  | 99796 | 99796 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AM3011179781
2023-04-01 | FUNASA | CV 3477/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Betânia do Piauí/PI | Em execução |  |  | 99722 | 99722 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PI0112171021
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-364/RO SUBTRECHO:420.0-428.0/439.0-442.0/445.0-448.0 | Boa Vista/RR | Paralisada |  |  | 99714.63 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3396
2023-04-01 | FUNASA | CV 0548/13 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Afonso Bezerra/RN | Em execução |  |  | 99704 | 97271 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RN1107139613
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF III DR ARCELINO ANADAO VARGEM GRANDE DO SUL | Vargem Grande do Sul/SP | Em execução | 0% |  | 99691 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15741597000119018
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO SERRA NEGRA | Serra Negra/SP | Em execução | 0% |  | 99691 |  | Falta Liberação dos 30% do recurso do Ministério conforme previsto na Portaria | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14499793000117007
2023-04-01 | SIMEC |  | (26803) PAC 2 - EE Mendes de Oliveira (31124389) | Congonhal/MG | Em execução |  |  | 99615.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26803
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DR PAULO ROBERTO PAPANDREU | Dezesseis de Novembro/RS | Em execução | 0% |  | 99461 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11270203000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ESTRELA BRILHANTE | São Joaquim/SC | Em execução | 0% |  | 99419 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17932766000117710
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA SANTO ANTONIO | Paiçandu/PR | Em execução | 0% |  | 99255 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09113516000119002
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070457) ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - Maceió - AL | Maceió/AL | Paralisada | 43.02% |  | 99153.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070457
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015083) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003 - Estância - SE | Estância/SE | Em execução | 29.79% |  | 99064.25 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015083
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007615) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Posse - GO | Posse/GO | Em execução | 93.63% |  | 98980 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007615
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETO BÁSICO ESPECÍFICO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS INCLUÍDAS NO CREMA, NA BR-242/BA, TRECHO SALVADOR-BARREIRAS,SUBTRECHO:ENTR.BA-172-ENTR.BR-020 (A)/BA-135(B) BARREIRAS, SEGMENTO: KM 642,30-KM 797,30; EXT.155,00 KM. | Feira de Santana/BA | Paralisada |  |  | 98881.51 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4016
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRAO GRANDE | Ribeirão Grande/SP | Paralisada | 0% |  | 98881 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11156014000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAU DARCO | Pau D'Arco/TO | Em execução | 0% |  | 98700 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12982961000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DOMINGOS JOSE DA SILVA ESF II | Jaicós/PI | Em execução | 0% |  | 98496 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11806518000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZA | Aracati/CE | Em execução | 0% |  | 98496 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09650719000121001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1110585) ESCOLA MUNICIPAL JARDIM VAZAME - Embu - SP | Embu das Artes/SP | Em execução |  |  | 98234.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1110585
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005891) ESCOLA DE EXTREMA - Afrânio - PE | Afrânio/PE | Paralisada | 82.24% |  | 98003.03 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005891
2023-04-01 | FUNASA | CV 1000/20 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Sítio d'Abadia/GO | Em execução |  |  | 98000 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO1512203382
2023-04-01 | SETEC |  | Ampliação do Centro de Convivência | Campos Belos/GO | Em execução | 3156% |  | 97850.16 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54340
2023-04-01 | SIMEC |  | (22998) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Cacimbinhas/AL | Paralisada |  |  | 97499.59 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22998
2023-04-01 | SIMEC |  | (5787) 700219 - EE Dalcídio Jurandir - - Ampliação - Ponta de Pedras /PA | Ponta de Pedras/PA | Paralisada | 56.81% |  | 97491.55 |  | Medidas Administrativas do Estado/Município | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5787
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013574) Riachão - Montanhas - RN | Montanhas/RN | Em execução | 30.31% |  | 97482.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013574
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012748) COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - CENTRO 001/2013 - Formosa do Rio Preto - BA | Formosa do Rio Preto/BA | Paralisada | 1.01% |  | 97373.83 |  | Embargos | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012748
2023-04-01 | SIMEC |  | (20021) CRECHE TIPO B DO IRANDUBA | Iranduba/AM | Paralisada | 69.75% |  | 97371.39 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20021
2023-04-01 | CAIXA | 870796 | objetiva a aquisição de instrumentos musicais, mobiliários e equipamentos de sonorização estruturar e implementar a orquestra municipal, de guarujá - sp | Guarujá/SP | Paralisada | 0% | 90.91% | 97356 | 80061.6 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério do Turismo | Turismo | CAIXA-1057828
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081075) 700303/11 - Escola Municipal Willian Tavares de Oliveira - Ampl/Ref - Coxim/MS | Coxim/MS | Em execução | 27.21% |  | 97266.63 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081075
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006395) P.A. Progresso - Pequizeiro - TO | Pequizeiro/TO | Em execução | 48.57% |  | 96825.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006395
2023-04-01 | FUNASA | CV 0012/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Brejinho de Nazaré/TO | Em execução |  |  | 96378 | 96378 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-TO1605170166
2023-04-01 | SESU |  | Reforma da Cobertura dos prédios do RU e Biblioteca | Sorocaba/SP | Em execução | 0% |  | 96306.09 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55190
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081074) 700303/11 - CEI Maria Santana de Araújo - Ampl/Ref - Coxim/MS | Coxim/MS | Em execução | 91.1% |  | 96168.31 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081074
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007089) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Ouro Preto - MG | Ouro Preto/MG | Paralisada |  |  | 95104.38 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007089
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PIRUCAIA | Mairiporã/SP | Em execução | 0% |  | 95100 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11169453000113006
2023-04-01 | SISMOB |  | HOSPITAL MATERNIDADE PRESIDENTE CAFE FILHO | Extremoz/RN | Em execução | 0% |  | 95000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11362487000113017
2023-04-01 | FUNASA | CV 0238/03 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Castelo/ES | Paralisada |  |  | 94799 | 53709 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-ES1212034338
2023-04-01 | FUNASA | CV 2548/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Aragominas/TO | Em execução |  |  | 94613 | 94613 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-TO3011179897
2023-04-01 | SETEC |  | SPCI - campus Itabirito | Itabirito/MG | Em execução | 604% |  | 94421.88 | 42899.01 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54770
2023-04-01 | SIMEC |  | (26334) QUADRA ESCOLAR EMEF JOÃO ALMEIDA SILVA | Dom Eliseu/PA | Paralisada | 31.54% |  | 94343.52 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26334
2023-04-01 | SIMEC |  | (31003) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Laje/BA | Paralisada | 35.77% |  | 94321.07 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007495) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Miraíma - CE | Miraíma/CE | Paralisada | 16.26% |  | 94124.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007495
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024028) menino jesus | Jaguaruana/CE | Paralisada | 8.2% |  | 94026.34 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024028
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE - SANTA LUZIA | Santa Maria da Boa Vista/PE | Em execução | 0% |  | 94000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09216627000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE DO MIMOSO | Surubim/PE | Em execução | 0% |  | 94000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-08937139000121001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde do Povoado Anel | Viçosa/AL | Em execução | 0% |  | 94000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418299000121005
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007880) QUADRA ESCOLAR LAGOA NOVA | Tanque Novo/BA | Paralisada | 22.33% |  | 93929.85 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007880
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081073) 700303/11 - CEI Senhor Divino - Ampl/Ref - Coxim/MS | Coxim/MS | Em execução | 61.64% |  | 93638.93 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081073
2023-04-01 | SISMOB |  | UND DE SAUDE DA FAMILIA DE RECIFE DE JOAO ANDRE | Cafarnaum/BA | Em execução | 0% |  | 93450 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13770489000116005
2023-04-01 | FUNASA | CV 0011/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Afonso Cunha/MA | Paralisada |  |  | 93322 | 18000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2306067647
2023-04-01 | SETEC |  | Adequações às Normas de Acessibilidade | Ipameri/GO | Em execução | 8136% |  | 93133.77 | 36185.68 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54973
2023-04-01 | SIMEC |  | (23292) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Nova Bandeirantes/MT | Em execução | 94.81% |  | 93105.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23292
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013697) CEF ADRIANO ARAUJO - Serrano do Maranhão - MA | Serrano do Maranhão/MA | Paralisada | 0% |  | 92959.64 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013697
2023-04-01 | FUNASA | CV 2736/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Goiandira/GO | Em execução |  |  | 92100 | 90294 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011178112
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DO BAIRRO NOVO | Chapadinha/MA | Em execução | 0% |  | 92077 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11844664000119016
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Breu Branco/PA | Em execução | 0% |  | 91995 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11823022000113016
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE BARRA | Grossos/RN | Em execução | 40% |  | 91800 |  | Orçamentário/Financeiro | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11418305000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE CENTRAL SANTA CRUZ | Cafelândia/PR | Em execução | 0% |  | 91770 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09430164000115004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002683) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Governador Luiz Rocha - MA | Governador Luiz Rocha/MA | Paralisada |  |  | 91751.5 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002683
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE MANOEL ALVES KUSTEL | Campina Grande do Sul/PR | Em execução | 0% |  | 91650 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11522710000116005
2023-04-01 | SIMEC |  | (33117) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Utinga - BA | Utinga/BA | Paralisada | 76.69% |  | 91306.08 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33117
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE EMAUS | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 90966 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121009
2023-04-01 | FUNASA | CV 3043/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Itarumã/GO | Em execução |  |  | 90781 | 90781 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011178011
2023-04-01 | SIMEC |  | (31656) PAC 2 - EE Ana Dantas Motta(3168144) | Carvalhos/MG | Em execução |  |  | 90540.89 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31656
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008090) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mari - PB | Mari/PB | Paralisada | 22.13% |  | 90397.92 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008090
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF I SAO JOSE DE PRINCESA | São José de Princesa/PB | Em execução | 0% |  | 90379 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10460712000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE BARROQUINHA | Nilo Peçanha/BA | Em execução | 0% |  | 90310 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13809285000121004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004490) Construção de Quadra UI Antonio Paulo de Carvalho/Tingidor - Itapecuru Mirim - MA | Itapecuru Mirim/MA | Em execução | 89.67% |  | 90260.64 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004490
2023-04-01 | FUNASA | CV 2579/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Nova Olímpia/PR | Em execução |  |  | 90036 | 82599 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011177912
2023-04-01 | SESU |  | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR LAB. HUMANIDADES | Santa Maria/RS | Em execução | 990% |  | 90000 | 9000 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53760
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Adolfo/SP | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11717981000120009
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Nova Brasilândia/MT | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11940918000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Poço das Antas/RS | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11838317000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Santana de Mangueira/PB | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11285050000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Vila Nova do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-19206569000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE - PSF MATOLOTAGEM | Flores/PE | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10392023000120006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE ¿ ESF SITIO DOS NUNES | Flores/PE | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10392023000120003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE BAIRRO SANTA LUZIA | Tuparetama/PE | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11293112000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da saude Centro | Rondon do Pará/PA | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12826879000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde do Sítio Piribis | Santa Terezinha/PE | Em execução | 27% |  | 90000 |  | Abandono pela empresa, Rescisão do contrato pela administração | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12071117000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde do Vila Nova | Iguaba Grande/RJ | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-03581920000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE I | Água Azul do Norte/PA | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-07331783000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde Indígena Fulni-ô | Águas Belas/PE | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11209720000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | academia da Saúde Jerico | Triunfo/PE | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10334957000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde | Brasil Novo/PA | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11283607000120002
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia de Saúde da Cidade Nova | Óbidos/PA | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11884818000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA EM SAÚDE MUNICIPAL | Pinhal Grande/RS | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13094599000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | Academica de saude | Pium/TO | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12059635000120001
2023-04-01 | SISMOB |  | Polo Academia da Saúde Adalberto Roxo | Araraquara/SP | Em execução | 0% |  | 90000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13776613000120004
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE JOSE PEDRO GODINHO | Ervália/MG | Em execução | 0% |  | 89997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11610289000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA | Ervália/MG | Em execução | 0% |  | 89997 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11610289000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE ACUDE ORIENTE | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 89899 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121007
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001526) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cabeceiras do Piauí - PI | Cabeceiras do Piauí/PI | Em execução | 83.74% |  | 89704.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001526
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007909) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Filomena - PE | Santa Filomena/PE | Em execução |  |  | 89639.22 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007909
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DO CORTADO | Novo Cabrais/RS | Em execução | 0% |  | 89494 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12051220000121004
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014104) LOC. VEREDA DA PORTA - Corrente - PI | Corrente/PI | Em execução | 90.31% |  | 89361.05 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014104
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GARCA BRANCA DE PEDRA PRETA | Pedra Preta/MT | Em execução | 0% |  | 89319 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11465260000117003
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 0890/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Alcântara/MA | Em execução |  |  | 89303 | 17325 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011076311
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015961) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Uirapuru - GO | Uirapuru/GO | Paralisada | 2.81% |  | 89173.27 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015961
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000867) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Manoel Vitorino - BA | Manoel Vitorino/BA | Paralisada | 27.06% |  | 89161.03 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000867
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009523) EMEF CRISTO É A ESPERANÇA - Anapu - PA | Anapu/PA | Em execução |  |  | 89120.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009523
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018072) EMEF BOA ESPERANÇA - Anapu - PA | Anapu/PA | Em execução | 97.75% |  | 89120.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018072
2023-04-01 | SISMOB |  | PS POVOADO BOMFIM | Riachão do Dantas/SE | Em execução | 0% |  | 88650 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11439872000113001
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018100) Polo 2 - Povoado D\areia (Fabio Rocha) - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Em execução | 29.36% |  | 88562.02 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018100
2023-04-01 | CAIXA | 866550 | elaboração do plano diretor para o município de pirpirituba/pb | Pirpirituba/PB | Paralisada | 0% | 79.1% | 88150.77 | 69661.85 | Dificuldade técnica do tomador | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Outros | CAIXA-1053565
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SINHARINHA BORGES | Mossoró/RN | Em execução | 17% |  | 88096 |  | Mudança de gestão | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11965996000117027
2023-04-01 | SETEC |  | C.SERTÂO SILO TRINCHEIRA | Sertão/RS | Paralisada | 684% |  | 87979.62 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-53106
2023-04-01 | SISMOB |  | USF DE SANTANA DOS FRADES | Pacatuba/SE | Em execução | 0% |  | 87150 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11368671000114004
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE ARTUR SCHMIDT | Rio Grande/RS | Paralisada | 0% |  | 87145 |  | Prédio ainda está ocupado com a equipe de saúde | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12094476000119011
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto de engenharia para Recuperação, Reforço e reabilitação de Obras de Artes Especiais na BR-364/GO. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 87000 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7633
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DO CANTO DO FERREIRA | Chapadinha/MA | Em execução | 0% |  | 86922 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11844664000119015
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE ABILIO FRANCISCO DE AZEVEDO | Conceição do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 86859 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11419212000117005
2023-04-01 | SIMEC |  | (29663) CAMARARÉ - TERRA INDÍGENA NAMBIKWARA | Comodoro/MT | Em execução |  |  | 86849.62 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29663
2023-04-01 | FUNASA | CV 3238/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Ampére/PR | Em execução |  |  | 86762 | 86762 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR2911177198
2023-04-01 | SETEC |  | Espaço de Convivência | Rolante/RS | Em execução | 871% |  | 86706.11 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54339
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA PEREIRA DA SILVA | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 0% |  | 85715 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17453467000121028
2023-04-01 | SISMOB |  | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NIVEA PADIN | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 0% |  | 85715 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17453467000121029
2023-04-01 | CAIXA | 830494 | elaboração dos estudos técnicos e projetos de engenharia para elaboração do plano diretor do munícipio . o projeto deverá verificar a viabilidade para incluir os empreendimentos que foram objetos de diretrizes para loteamentos ou outros empreendimentos. t | Lagoinha/SP | Paralisada | 80% | 79.76% | 85698.14 | 67666.82 | Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Infraestrutura E Mobilidade Urbana | CAIXA-1031782
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE AGROPECUS | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 0% |  | 85650 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17546256000114011
2023-04-01 | SISMOB |  | PS DE PASSAGEM | Palmeirândia/MA | Em execução | 0% |  | 85200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12006517000114016
2023-04-01 | FUNASA | CV 0893/19 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Mucambo/CE | Em execução |  |  | 85000 | 85000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2012193326
2023-04-01 | SIMEC |  | (30611) PAC 2 - EE Anália Carneiro dos Santos (31246204) | Buritis/MG | Em execução | 50.04% |  | 84856.23 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30611
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DO CATERPILLER | Chapadinha/MA | Em execução | 0% |  | 84774 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11844664000119019
2023-04-01 | SIMEC |  | (30460) PAC 2 - EE FRANCISCO MANUEL (31068276) | Descoberto/MG | Em execução | 85.9% |  | 84773.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30460
2023-04-01 | SIMEC |  | (30901) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Jequié/BA | Paralisada | 34.06% |  | 84670.8 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30901
2023-04-01 | SIMEC |  | (30902) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003 | Jequié/BA | Paralisada | 2.44% |  | 84670.8 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30902
2023-04-01 | SIMEC |  | (30903) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Jequié/BA | Paralisada | 13.44% |  | 84670.8 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30903
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRA PRETA | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução | 0% |  | 84488 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11428432000117703
2023-04-01 | SIMEC |  | (22781) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Brejinho/RN | Em execução | 40.49% |  | 84294.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22781
2023-04-01 | FUNASA | CV 1553/06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS | Rosário/MA | Em execução |  |  | 84211 | 16000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2809064262
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080895) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itamaraju - BA | Itamaraju/BA | Paralisada | 9.27% |  | 84132.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080895
2023-04-01 | SIMEC |  | (30252) PAC 2 - EE ANTÔNIO NUNES CARVALHO FILHO (31166618) | Araguari/MG | Em execução | 1.62% |  | 84000 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30252
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MOCAMBO | Itaparica/BA | Em execução | 0% |  | 83986 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13838688000118007
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE NOVO HORIZONTE | Novo Horizonte do Oeste/RO | Em execução | 0% |  | 83844 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-63762009000213003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013055) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ipaporanga - CE | Ipaporanga/CE | Paralisada | 9.62% |  | 83805.11 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013055
2023-04-01 | SIMEC |  | (33199) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itambacuri - MG | Itambacuri/MG | Paralisada | 84.74% |  | 83485.16 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33199
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MOSQUITO | Amontada/CE | Em execução | 0% |  | 83364 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11872404000121006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ELIAS NOBRE DE MELO | Tabuleiro do Norte/CE | Em execução | 0% |  | 83056 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11428432000117702
2023-04-01 | SISMOB |  | USF MISERICORDIA | Itaparica/BA | Em execução | 0% |  | 83056 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13838688000118005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO BRILHANTE | Tauá/CE | Em execução | 0% |  | 82998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11393992000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE BEZERRA E SOUSA | Tauá/CE | Em execução | 0% |  | 82998 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11393992000118002
2023-04-01 | SIMEC |  | (30661) PAC 2 - EE GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA (31193356) | Catas Altas da Noruega/MG | Em execução | 33.19% |  | 82902.78 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30661
2023-04-01 | FUNASA | CV 0392/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Porto Grande/AP | Paralisada |  |  | 82560 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-AP1807069139
2023-04-01 | FUNASA | CV 1803/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Barão de Grajaú/MA | Em execução |  |  | 82400 | 15941 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA1207043730
2023-04-01 | SIMEC |  | (23069) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Porto Seguro/BA | Paralisada | 99.04% |  | 82251.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23069
2023-04-01 | FUNASA | CV 2585/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Marilândia do Sul/PR | Em execução |  |  | 82219 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR3011177918
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS DO VELAME PONTO DE APOIO | Deputado Irapuan Pinheiro/CE | Em execução | 0% |  | 82100 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10247269000121002
2023-04-01 | SETEC |  | CONSTRUÇÃO E REPARO COBERTURA - TORRE NORTE | Porto Alegre/RS | Em execução | 9610% |  | 81800 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52908
2023-04-01 | DNIT |  | Recuperação do muro que delimita o imóvel sede da Unidade Local 5/8 - Itabuna, da Superintendência Regional Dnit/BA. | Itabuna/BA | Em execução |  |  | 81789.5 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-7977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016698) Escola Nova São Joaquim - Campo Maior - PI | Campo Maior/PI | Em execução | 99.74% |  | 81735.56 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016698
2023-04-01 | CAIXA | 666962 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Itapecuru Mirim/MA | Em execução | 18.11% | 18.04% | 81687.5 | 14146.5 |  | Ministério das Cidades | Habitação | CAIXA-345379
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006229) E.M. POVOADO LAGOA DO TANQUE - Itiúba - BA | Itiúba/BA | Em execução | 50.09% |  | 81675.68 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006229
2023-04-01 | FUNASA | CV 0353/05 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Trizidela do Vale/MA | Em execução |  |  | 81650 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011056529
2023-04-01 | FUNASA | CV 1109/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Lago do Junco/MA | Em execução |  |  | 81648 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA0202046220
2023-04-01 | FUNASA | CV 1116/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São João do Carú/MA | Em execução |  |  | 81576 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2701042510
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE ITIUCA | Nilo Peçanha/BA | Em execução | 0% |  | 81525 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13809285000121005
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE PSF OLAVIO ROSA | São Pedro do Sul/RS | Em execução | 50% |  | 81248 |  | Problemas técnicos da obra | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12409054000113006
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE PALESTINA | Novo Oriente/CE | Em execução | 0% |  | 81196 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11389692000121001
2023-04-01 | CAIXA | 0 | PAGTO SERV AMBIENTAIS PROV HIDRICA NA BACIA HIDRO RIBEIRAO PINAL SUB BACIA RIBEIRAO TABAJARA DE LIMEIRA | Limeira/SP | Em execução | 48.85% | 50% | 81161.1 | 20696.08 |  | Agência Nacional de Águas | Saneamento | CAIXA-539134
2023-04-01 | FUNASA | EP 1638/04 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Esperantinópolis/MA | Em execução |  |  | 81139 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2212041460
2023-04-01 | SISMOB |  | 3004236 | Jundiá/RN | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14034776000119005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA BÁSICA 01 DE SAÚDE DE SANTA TEREZA DE GOIAS | Santa Tereza de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06070954000118008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS | Salgueiro/PE | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10233967000119003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09814269000117711
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Itajá/GO | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11475739000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE | Rio dos Bois/TO | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11723909000119004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO | Apicum-Açu/MA | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12492783000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE DE SANTA TEREZA DE GOIÁS | Santa Tereza de Goiás/GO | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-06070954000118006
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da saude de sao domingos do ma | São Domingos do Maranhão/MA | Em execução | 20% |  | 81000 |  | Mudança de gestão | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11331341000117007
2023-04-01 | SISMOB |  | Academia da Saúde de São José dos Cordeiros | São José dos Cordeiros/PB | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13491027000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE FELIPE LARANJEIRA | Amarante do Maranhão/MA | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11394580000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÚDE SANTA RITA | Tuparetama/PE | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11293112000117701
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Olivença/AL | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11248030000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA MARIA LESSA | Palestina/AL | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13870154000118002
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO ACADEMIA DA SAÚDE ALTO DA ERMIDA | Floresta/PE | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10965708000117002
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO ACADEMIA DA SAÚDE CAETANO II | Floresta/PE | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-10965708000117003
2023-04-01 | SISMOB |  | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DELREY | Carlinda/MT | Em execução | 25% |  | 81000 |  | ATRASO NA EXECUÇÃO PELA EMPRESA | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12095491000119001
2023-04-01 | SISMOB |  | Pólo do Programa Academia de Saúde Intermediária | Ilha Grande/PI | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12889395000118001
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF ALTO DA BOA VISTA | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09814269000117715
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF DO COSTA PORTO | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09814269000117714
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF PARAISO | Nazaré da Mata/PE | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09814269000117716
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS CENTRAL | Nova Hartz/RS | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12094862000119002
2023-04-01 | SISMOB |  | Unidade Básica de Saúde São José do Buriti de Felixlândia | Felixlândia/MG | Em execução | 0% |  | 81000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11386929000118003
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DA GLÓRIA FERRUGEM | Glorinha/RS | Em execução | 0% |  | 81000 |  | Titularidade/Desapropriação | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11687792000117005
2023-04-01 | FUNASA | CV 0684/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | São Luís do Curu/CE | Em execução |  |  | 80858 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1911022490
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO JACARE | Valença/BA | Em execução | 0% |  | 80091 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11159883000117010
2023-04-01 | FUNASA | CV 1670/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Monção/MA | Em execução |  |  | 80048 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2511028010
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Serra Branca/PB | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05456092000114001
2023-04-01 | SISMOB |  |  | Urubici/SC | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-82843582000611001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAÃ?DE | Novo São Joaquim/MT | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11106800000113005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE | Conceição do Araguaia/PA | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05070404000213017
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE BOM JESUS | Tuparetama/PE | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11293112000115002
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE DE OUTERO DAS PEDRAS | Itaboraí/RJ | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11865033000113035
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DA SAUDE PARQUE PIRATININGA | Itaquaquecetuba/SP | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-46316600000413004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚ?DE JOSÉ? DA LUZ | Itaqui/RS | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12187088000112005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE | Canápolis/MG | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13699286000113005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE - ZEFERINO II | São José dos Quatro Marcos/MT | Em execução | 62% |  | 80000 |  | Abandono pela empresa | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-14602737000113004
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE ADEMAR KORMANN | Ituporanga/SC | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11407443000113006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE CAFIFAS | Itaqui/RS | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12187088000112008
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE ÊNIO SAYAGO | Itaqui/RS | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12187088000112003
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAUDE SIMPLIFICADA | Colméia/TO | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11328248000111001
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE VEREADOR PEDRO VIEIRA | Ituporanga/SC | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11407443000113005
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA DE SAÚDE VILA NOVA | Itaqui/RS | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12187088000112006
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA GETÚLIO VARGAS | Barra Mansa/RJ | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-36507127000113019
2023-04-01 | SISMOB |  | ACADEMIA PÏ¿¿BLICA SERRA DOURADA | Canarana/MT | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-15023922000213023
2023-04-01 | SISMOB |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ?DE DE SANTA CECÍ?LIA | Santa Cecília/SC | Em execução | 0% |  | 80000 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11416993000113005
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS VIDIGAL | Cianorte/PR | Em execução | 0% |  | 79991 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09263750000119001
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL EM CONCRETO ARMADO, MELHORAMENTOS E SOLUÇÃO DE PONTO CRÍTICO NA BR-020/GO. | Brasília/DF | Paralisada |  |  | 79891.02 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-173
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018184) francisco rocha - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 13.33% |  | 79523.54 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018184
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE BARRA DO SALINAS | Coronel Murta/MG | Em execução | 0% |  | 79050 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11493471000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DO ROSARIO | Barbalha/CE | Em execução | 0% |  | 78816 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11740887000121008
2023-04-01 | SIMEC |  | (30634) PAC 2 - EE LAUDELINA BARANDIER ESMERALDO(31182290) | Visconde do Rio Branco/MG | Em execução | 20.01% |  | 77901.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30634
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004385) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Afrânio - PE | Afrânio/PE | Paralisada | 44.84% |  | 77698.49 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004385
2023-04-01 | FUNASA | CV 1771/21 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Jacarezinho/PR | Em execução |  |  | 77594 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-PR0612213280
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE PACUJA | Pacujá/CE | Em execução | 0% |  | 77492.8 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11410012000113002
2023-04-01 | SIMEC |  | (25925) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007 | Jacundá/PA | Em execução | 91.08% |  | 76999.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25925
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070442) ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA - Maceió - AL | Maceió/AL | Paralisada | 73.23% |  | 76987.47 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005247) PAC 2 - Construção de Quadra Coberta na Escola Francisco Lôbo Cavalcante - Boa Viagem - CE | Boa Viagem/CE | Paralisada |  |  | 76936.9 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005247
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002581) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003 - Pacatuba - CE | Pacatuba/CE | Em execução | 98.11% |  | 76286.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002581
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007740) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Barreirinhas - MA | Barreirinhas/MA | Paralisada | 36.05% |  | 76123.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007740
2023-04-01 | SIMEC |  | (26335) QUADRA ESCOLAR MARIA NAZARÉ | Dom Eliseu/PA | Paralisada | 0% |  | 76062.19 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26335
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF VILA SAO JERONIMO | Aparecida do Taboado/MS | Em execução | 0% |  | 75999 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11291694000117014
2023-04-01 | SISMOB |  | PS TODOS OS SANTOS | São Pedro do Piauí/PI | Em execução | 0% |  | 75469.41 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11510944000113003
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | GAT - Grupo de Apoio Técnico | São Paulo/SP | Em execução | 9708% |  | 75209.79 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-32363
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007912) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Formosa da Serra Negra - MA | Formosa da Serra Negra/MA | Paralisada | 100% |  | 75165.15 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007912
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017696) ESCOLA MUNICIPAL 4 SALAS - Esperantina - PI | Esperantina/PI | Em execução | 0% |  | 75120.91 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017696
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE QUARTEL DO SACRAMENTO B J DO GALHO | Bom Jesus do Galho/MG | Em execução | 0% |  | 74971 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13309424000117013
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE REVES DO BELEMBOM JESUS DO GALHO | Bom Jesus do Galho/MG | Em execução | 0% |  | 74971 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13309424000117014
2023-04-01 | SIMEC-Outros |  | Adequação da antiga UTI | Vitória/ES | Em execução | 8862% |  | 74967.47 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação (Hospitais e Inst. Militares) | SIMEC-Outros-31310
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS | Manari/PE | Em execução | 0% |  | 74965 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11819732000117009
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF SEVERINA FERREIRA BARROS | Manari/PE | Em execução | 0% |  | 74893 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11819732000117008
2023-04-01 | SIMEC |  | (1072505) ESCOLA MANOEL AFONSO DA SILVA - Barra de Guabiraba - PE | Barra de Guabiraba/PE | Paralisada | 58.13% |  | 74886.12 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1072505
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO JOSE DE ASSUNCAO | Parnarama/MA | Em execução | 0% |  | 74850 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-21078024547348140
2023-04-01 | SIMEC |  | (33580) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Ipojuca - PE | Ipojuca/PE | Em execução |  |  | 74781.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33580
2023-04-01 | FUNASA | CV 0191/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Mata Roma/MA | Em execução |  |  | 74778 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2306067676
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS SAO SEBASTIAO DA VITORIA | São João del Rei/MG | Em execução | 0% |  | 74521.77 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13875318000114011
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE SOLON LIMA VERDE | Aracoiaba/CE | Em execução | 0% |  | 74464 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09625350000117006
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DONA SINHA SANTOS | Parnarama/MA | Em execução | 0% |  | 74415 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-21078024547268159
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO BARRO | Barreira/CE | Em execução | 0% |  | 74400 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11285561000113010
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE JOANA MARIA ARAUJO NEVES PEREIRA | Bom Jesus do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 74250 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12502305000114002
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF DO BAIRRO DA CRUZ | Chapadinha/MA | Em execução | 0% |  | 74034 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11844664000119022
2023-04-01 | SESU |  | SALA INOVADORA CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES | Santa Maria/RS | Em execução | 9016% |  | 73773.77 | 66396.39 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54971
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE DE NOVO ITACOLOMI | Novo Itacolomi/PR | Em execução | 0% |  | 73650 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11301919000114007
2023-04-01 | SISMOB |  | PRONTO ATENDIMENTO SAO BENTO | São Bento do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 73560 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17201024695457167
2023-04-01 | SIMEC |  | (30296) PAC 2 - EE JOÃO DE ALMEIDA LISBOA (31173011) | Lambari/MG | Em execução |  |  | 73253.42 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30296
2023-04-01 | SISMOB |  | PRONTO ATENDIMENTO SAO JOSE DE BURITI | Buriti do Tocantins/TO | Em execução | 0% |  | 73200 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11204812000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | ESF VILA PEREIRA | Aparecida do Taboado/MS | Em execução | 0% |  | 72865 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11291694000117017
2023-04-01 | SIMEC |  | (29662) BRANCA - TERRA INDÍGENA NAMBIKWARA | Comodoro/MT | Em execução | 0% |  | 72538.04 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29662
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009557) Emef Manoel Rufino Sobrinho -9° tv do Montenegro - Bragança - PA | Bragança/PA | Em execução | 67.92% |  | 72389.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009557
2023-04-01 | DNIT |  | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM INFERIOR, CONSTITUIDADE DE VIADUTO NA BR-153/GO, TRECHO: DIV. TO/GO DIV. GO/MG - SUBTRECHO GOIANIA - APARECIDA DE GOIANIA. | Catalão/GO | Paralisada |  |  | 72267.76 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-235
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001563) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 - Pacatuba - CE | Pacatuba/CE | Em execução | 98.19% |  | 71537.13 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001563
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018076) Jose Martins Ferreira - São João do Araguaia - PA | São João do Araguaia/PA | Paralisada | 1.47% |  | 71190.41 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018076
2023-04-01 | FUNASA | CV 3039/17 | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | Leopoldo de Bulhões/GO | Em execução |  |  | 71000 | 71000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-GO3011178007
2023-04-01 | SIMEC |  | (30894) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 005 | Tucuruí/PA | Paralisada | 96.15% |  | 70933.76 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30894
2023-04-01 | SESU |  | 106-2022 Reforma do Auditório Helmut Forte Daltro “Batatão” | Cuiabá/MT | Em execução | 4292% |  | 70303.84 | 30176.18 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55400
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE COLIBRIS | Tauá/CE | Em execução | 0% |  | 70168 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11393992000118006
2023-04-01 | SETEC |  | Estacionamento | Blumenau/SC | Paralisada | 6330% |  | 69968.41 | 44287.96 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-1201426433
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008083) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Gurinhém - PB | Gurinhém/PB | Paralisada | 65.01% |  | 69928.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008083
2023-04-01 | SIMEC |  | (30291) PAC 2 - EE JOÃO TEIXEIRA SIQUEIRA (3198981) | Muriaé/MG | Em execução | 86.23% |  | 69818.27 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30291
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018555) raimundo farias - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 17.37% |  | 69643.59 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018555
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018556) simões - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 7.08% |  | 69444.7 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018556
2023-04-01 | SESU |  | Reforma com Recuperação Estrutural na Didática II do HU | Aracaju/SE | Em execução | 2134% |  | 69163.51 | 14760.38 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54968
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008605) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Campo Maior - PI | Campo Maior/PI | Paralisada | 28.43% |  | 69098.3 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008605
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ELIMINAÇÃO DE SEGMENTO CRITICO NA RODOVIA BR-116/BA | Feira de Santana/BA | Paralisada |  |  | 68917.92 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4022
2023-04-01 | SIMEC |  | (18587) Educandario Dix Septiense | Governador Dix-Sept Rosado/RN | Paralisada | 69.88% |  | 68423.87 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18587
2023-04-01 | SETEC |  | Adequação NR10 | Blumenau/SC | Em execução | 7575% |  | 67967.11 | 51737.28 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55254
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OSCAR RODRIGUES DE AZEVEDO | Parnarama/MA | Em execução | 0% |  | 67815 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-21078024547188138
2023-04-01 | FUNASA | CV 1716/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Ipueiras/CE | Em execução |  |  | 67680 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE1911022020
2023-04-01 | FUNASA | CV 0425/02 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Farias Brito/CE | Em execução |  |  | 67634 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-CE2307020817
2023-04-01 | SISMOB |  | UBSF ELSON DE MELO OLIVEIRA | Chapadinha/MA | Em execução | 0% |  | 67475 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11844664000119023
2023-04-01 | SESU |  | GRADES E PORTÕES PARA ACESSO AO CAMPUS ITAPAJÉ | Itapajé/CE | Em execução | 0% |  | 67343.74 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-54582
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE JOSE DE BRITO | São Miguel do Guaporé/RO | Em execução | 0% |  | 66785.28 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-09536254000113003
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009467) COMUNIDADE QUILOMBOLA DE NAZARÉ - Itapipoca - CE | Itapipoca/CE | Em execução | 97% |  | 66072.82 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009467
2023-04-01 | SETEC |  | MANUTENÇAÕ EMERGENCIAL REDE ELETRICA | Araquari/SC | Em execução | 6000% |  | 65494.39 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55138
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008564) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Vista Serrana - PB | Vista Serrana/PB | Em execução | 79.47% |  | 65221.65 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008564
2023-04-01 | SESU |  | Bloco de Garagens Rio Tinto | Rio Tinto/PB | Paralisada | 497% |  | 65154.17 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-8151
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024029) tomaz | Jaguaruana/CE | Paralisada | 27.25% |  | 65120.52 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024029
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE DR LUIZ LOURES FILHO EQUIPE 01 | Astolfo Dutra/MG | Em execução | 0% |  | 64948.31 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11431781000195201101
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE SANITARIA BARAO DO TRIUNFO | Barão do Triunfo/RS | Em execução | 0% |  | 63318 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13895181000113003
2023-04-01 | SIMEC |  | (30598) PAC 2 - EE Carvalho Brito (31137090) | Guaranésia/MG | Em execução | 30.59% |  | 63245.36 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30598
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF SAPATEIRO EMBU GUACU | Embu-Guaçu/SP | Em execução | 0% |  | 62801.84 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11408997000113005
2023-04-01 | SISMOB |  | CLINICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA DA MULHER E DA CRIANCA | São João del Rei/MG | Em execução | 0% |  | 62418.19 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13875318000113012
2023-04-01 | SETEC |  | OBRA DE REPAROS NO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO CONTRA INCÊ | Chapecó/SC | Em execução | 0% |  | 61209.33 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55311
2023-04-01 | FUNASA | CV 2348/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | São Raimundo das Mangabeiras/MA | Em execução |  |  | 60784 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA3011051413
2023-04-01 | DNIT |  | Projeto Executivo de recuperação de segmento crítico na BR-116/BA, Div. PE/BA-Div.BA/MG Feira de Santana-Vitória da Conquista KM 689-KM 691 (Travessia Urbana de Jequié). Extensão de 1,36 KM. | Jequié/BA | Paralisada |  |  | 59793.49 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4015
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024026) venancio - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 20.99% |  | 59461.79 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024026
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070450) ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE CARRASCOSA - Maceió - AL | Maceió/AL | Paralisada | 79.33% |  | 58821.88 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070450
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE MATIAS GOMES CORREIA | Mirador/MA | Em execução | 0% |  | 58500 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-210670303451810088
2023-04-01 | SETEC |  | Construção de barreira de contenção do campus Guaramiranga | Guaramiranga/CE | Em execução | 9583% |  | 58455.57 | 56017.45 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55136
2023-04-01 | SISMOB |  | USF CAPELA DO JACU | Lavrinhas/SP | Em execução | 0% |  | 58365 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-12286276000114002
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DO LAB. DE SIST. DE REFRIGERAÇÃO ADSORÇÃO - CEAR | João Pessoa/PB | Paralisada | 2291% |  | 58000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-47964
2023-04-01 | SIMEC |  | (33465) Quadra Coberta EMEF Maltus Krummenauer - Parobé - RS | Parobé/RS | Paralisada | 53.47% |  | 57900.89 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33465
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004248) Encantado de Cima - Bernardo do Mearim - MA | Bernardo do Mearim/MA | Paralisada | 99.54% |  | 57572.66 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004248
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-104/PE SUBTRECHO:ENTR.PE-130(TAQ.NORTE)-ENTR.PE-090 | Recife/PE | Paralisada |  |  | 56642.21 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3582
2023-04-01 | SIMEC |  | (30439) PAC 2 - EE PROFESSORA ALDA DE MOURA CARVALHO (31174017) | São Bento Abade/MG | Em execução | 85.11% |  | 56544.46 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30439
2023-04-01 | SIMEC |  | (33466) Quadra Coberta EMEF Marieta Melita da Silva - Parobé - RS | Parobé/RS | Paralisada | 50.23% |  | 56238.87 |  | Contrato Rescindido | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33466
2023-04-01 | SISMOB |  | CENTRO DE SAUDE SAO FRANCISCO | Rondonópolis/MT | Em execução | 0% |  | 55500 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-05543314000113015
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013938) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itaberaí - GO | Itaberaí/GO | Paralisada | 97.58% |  | 55325.63 |  | Falha na execução de serviços | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013938
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005141) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Abaetetuba - PA | Abaetetuba/PA | Em execução | 79.32% |  | 54774.8 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005141
2023-04-01 | SETEC |  | construção do muro de divisa do Campus Humaitá I e II | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 9355% |  | 54639.5 | 51114.36 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-52242
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004567) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itueta - MG | Itueta/MG | Paralisada | 78.19% |  | 52493.12 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004567
2023-04-01 | SISMOB |  | POSTO DE SAUDE GERALDO BONATOCAMPESTRE | Astolfo Dutra/MG | Em execução | 0% |  | 51991.98 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11431781000195201103
2023-04-01 | SISMOB |  | PSF V SAO JOAO BATISTA | Santa Maria das Barreiras/PA | Em execução | 0% |  | 51900 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-17546256000114007
2023-04-01 | SISMOB |  | CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA DOURIVAL DIAS GUIMARAES | Japoatã/SE | Em execução | 0% |  | 51354.38 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11367566000172201101
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073909) CRECHE SONHO DE CRIANCA - Cortês - PE | Cortês/PE | Em execução | 99.67% |  | 50791.44 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073909
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070429) CRECHE LINDOLFO COLLOR - Maceió - AL | Maceió/AL | Paralisada | 15.11% |  | 50498.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070429
2023-04-01 | SIMEC |  | (31667) PAC 2 - EE MONS JOSE GUIMARAES FONSECA (31174459) | Três Corações/MG | Paralisada | 20.67% |  | 50404.43 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31667
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE DE SAUDE PAULO HANK | Onça de Pitangui/MG | Em execução | 0% |  | 49999.98 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11240582000115002
2023-04-01 | SETEC |  | Contenção de Talude | Chapecó/SC | Em execução | 0% |  | 49804.42 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-54430
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024025) Rosa COELHO - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 49.26% |  | 49597.94 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024025
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009502) EMEF VENCESLAU BRAS - Anapu - PA | Anapu/PA | Em execução |  |  | 49253.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009502
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009503) EMEF JANIO QUADROS - Anapu - PA | Anapu/PA | Em execução |  |  | 49253.32 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009503
2023-04-01 | SIMEC |  | (1076541) 700003/11 - E Educação Infantil - Governador Mangabeira/BA | Governador Mangabeira/BA | Paralisada |  |  | 49160.53 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1076541
2023-04-01 | SIMEC |  | (24784) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Garanhuns/PE | Paralisada | 4.88% |  | 48671.21 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24784
2023-04-01 | DNIT |  | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-101/BA SUBTRECHO:ITABATE LOCALIZADO NO KM 928 | Eunápolis/BA | Paralisada |  |  | 48578.87 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-4023
2023-04-01 | SIMEC |  | (25064) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Eunápolis/BA | Paralisada | 75.32% |  | 48439.87 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25064
2023-04-01 | SESU |  | Alteração nos acessos da UFCSPA | Porto Alegre/RS | Paralisada | 9220% |  | 48337 | 44037 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51502
2023-04-01 | DNIT |  | a prestação de serviços de disponibilização de acesso ao acervo via web de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 259/2020-00, com a finalidade de atender às necessidades da CONTRATANTE. | Brasília/DF | Em execução |  |  | 47700 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10052
2023-04-01 | SIMEC |  | (26332) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | PA | Paralisada |  |  | 47362.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26332
2023-04-01 | SESU |  | Rede de Coleta de Esgotos Provisória | Mamanguape/PB | Paralisada | 7434% |  | 47064.46 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-8178
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007316) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Banabuiú - CE | Banabuiú/CE | Em execução |  |  | 46666.14 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007316
2023-04-01 | SIMEC |  | (1086699) PAC 2 - EE PROFESSORA NORMA DE BRITO PIEDADE MARTINS (31172618) | Elói Mendes/MG | Em execução | 21.03% |  | 46636.95 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1086699
2023-04-01 | SETEC |  | ADAPTAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS DE JOSÉ DE FREITAS | José de Freitas/PI | Em execução | 461% |  | 46530 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55226
2023-04-01 | SISMOB |  | UBS ESF BONFIM | São João del Rei/MG | Em execução | 0% |  | 45465.47 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-13875318000114012
2023-04-01 | SIMEC |  | (1072442) ESCOLA SAO JOSE - Amaraji - PE | Amaraji/PE | Paralisada | 19.79% |  | 45398.08 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1072442
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007591) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Caputira - MG | Caputira/MG | Em execução |  |  | 45360.08 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007591
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto Executivo de Reflorestamento em área de propriedade da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - Fundação ITESP. | São Paulo/SP | Em execução |  |  | 45200 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-10993
2023-04-01 | SIMEC |  | (30653) PAC 2 - EE MARIA DE ARAUJO M PINTO (31172294) | Coqueiral/MG | Paralisada | 32.87% |  | 44971.72 |  | Outros | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30653
2023-04-01 | SIMEC |  | (19207) Centro de Educação Infantil Tia Eusa | Cabeceira Grande/MG | Paralisada |  |  | 44187 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19207
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073906) ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ - Cortês - PE | Cortês/PE | Em execução | 99.93% |  | 43550.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073906
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070419) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL HERBERT DE SOUZA - Maceió - AL | Maceió/AL | Paralisada | 23.71% |  | 42137.33 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070419
2023-04-01 | SISMOB |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE PASCOAL TASSI | Senador Cortes/MG | Em execução | 0% |  | 41629.5 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11785577000113002
2023-04-01 | SISMOB |  | USF EVANGELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | Itapé/BA | Em execução | 0% |  | 41233.61 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11449521000147201104
2023-04-01 | FUNASA | CV 1545/06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS | Guimarães/MA | Em execução |  |  | 41200 | 0 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2809064253
2023-04-01 | FUNASA | CV 1560/06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS | Riachão/MA | Paralisada |  |  | 41200 | 20000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-MA2809064261
2023-04-01 | SIMEC |  | (28446) 700363/11 - Espaço Educativo Indígena - Aldeia Reata - Canarana/MT | Canarana/MT | Paralisada | 56.09% |  | 39056 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28446
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000745) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Francisco de Assis do Piauí - PI | São Francisco de Assis do Piauí/PI | Em execução | 64.71% |  | 38505.99 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000745
2023-04-01 | SIMEC |  | (11896) 700040 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE | Santa Maria da Boa Vista/PE | Paralisada |  |  | 35251.19 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11896
2023-04-01 | SIMEC |  | (30369) PAC 2 - EE PADRE JOSÉ MARIA (3145128) | Santa Maria do Suaçuí/MG | Em execução |  |  | 34450.3 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30369
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070140) ESCOLA MUNICIPAL DEOMEDES FERREIRA DE MELO - Ribeirão - PE | Ribeirão/PE | Paralisada | 6.61% |  | 33691.78 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070140
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070540) ESCOLA MUNICIPAL JOSE MUCIO MONTEIRO - Ribeirão - PE | Ribeirão/PE | Paralisada | 6.87% |  | 32419.9 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070540
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070421) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MESTRE MARIO IZALDINO - Maceió - AL | Maceió/AL | Paralisada | 34.41% |  | 32402 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070421
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070427) CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - Maceió - AL | Maceió/AL | Paralisada | 46.94% |  | 31285.01 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070427
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010049) Do Carmo - São João do Araguaia - PA | São João do Araguaia/PA | Paralisada | 9.51% |  | 31007.38 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010049
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002681) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Bom Jesus das Selvas - MA | Bom Jesus das Selvas/MA | Em execução | 5.14% |  | 30653.37 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002681
2023-04-01 | SISMOB |  | UNID DE SAUDE DA FAMILIA DA JULIANA | Igrapiúna/BA | Em execução | 0% |  | 30433.12 |  |  | Ministério da Saúde | Saúde | SISMOB-11474820000113003
2023-04-01 | SESU |  | PAVIMENTAÇÃO NA LATERAL DO RESTAURANTE ESCOLA | Rio de Janeiro/RJ | Em execução | 0% |  | 30000 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-55077
2023-04-01 | SIMEC |  | (1024020) mosenhor aluisio - Jaguaruana - CE | Jaguaruana/CE | Paralisada | 4.32% |  | 29611.1 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1024020
2023-04-01 | SIMEC |  | (30566) PAC 2 - EE PROFESSORA NOEMI NOGUEIRA (31194000) | Itaverava/MG | Em execução |  |  | 27864.18 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30566
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002779) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003/2013 - Itapipoca - CE | Itapipoca/CE | Em execução | 98.23% |  | 26594.67 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002779
2023-04-01 | SIMEC |  | (1073908) ESCOLA MUNICIPAL ANA NERI - Cortês - PE | Cortês/PE | Paralisada | 99.75% |  | 25761.49 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1073908
2023-04-01 | DNIT |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES SOBRE O RIO TRAIRAS E RIO BRIGIDA. | Recife/PE | Paralisada |  |  | 24835.89 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-3578
2023-04-01 | SIMEC |  | (1070142) ESCOLA MUNICIPAL LUIS GONZAGA CAJUEIRO - Ribeirão - PE | Ribeirão/PE | Paralisada | 9.32% |  | 23908.41 |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1070142
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000739) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Corrente - PI | Corrente/PI | Paralisada | 15.56% |  | 21959.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000739
2023-04-01 | DNIT |  | Elaboração de Projeto para Recuperação de Áreas Degradas na Rodovia BR-020/BA | Barreiras/BA | Em execução |  |  | 21700 |  |  | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Infraestrutura de Transportes (DNIT) | DNIT-9166
2023-04-01 | SETEC |  | SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO NAS CALHAS DOS CORREDORES AUD | Boa Vista/RR | Em execução | 9817% |  | 20150 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação profissional e tecnológica | SETEC-55398
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012766) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Mucuri - BA | Mucuri/BA | Paralisada | 2.4% |  | 15035.45 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012766
2023-04-01 | SIMEC |  | (33350) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Miguel Alves - PI | Miguel Alves/PI | Em execução | 25% |  | 11288.81 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33350
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008841) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Miguel Alves - PI | Miguel Alves/PI | Paralisada | 3.51% |  | 11161.74 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008841
2023-04-01 | SESU |  | Anfiteatro - Campus São Sebastião do Paraíso | São Sebastião do Paraíso/MG | Paralisada | 6579% |  | 0 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51988
2023-04-01 | SESU |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO FUTEBOL - PONTAL | Ituiutaba/MG | Paralisada | 0% |  | 0 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-53538
2023-04-01 | SESU |  | Prédio das Engenharias - Campus São Sebastião do Paraíso | São Sebastião do Paraíso/MG | Paralisada | 1895% |  | 0 | 0 |  | Ministério da Educação | Educação superior | SESU-51983
2023-04-01 | SIMEC |  | (11196) 658382 - C.E. Dr. Dorvalino Luciano de Souza - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Cerro Grande/RS | Cerro Grande/RS | Paralisada |  |  | 0 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-11196
2023-04-01 | SIMEC |  | (18785) EM DEP DJALMA MARINHO | São Paulo do Potengi/RN | Paralisada |  |  | 0 |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18785
2023-04-01 | FUNASA | CV 4064/17 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ÁREAS RURAIS | Rio Claro/RJ | Em execução |  |  |  | 170009 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RJ1812170790
2023-04-01 | FUNASA | TC/PAC 5002/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ariquemes/RO | Em execução |  |  |  | 1200000 |  | Fundação Nacional de Saúde | Saneamento | FUNASA-RO2910149997
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000869) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Marcionílio Souza - BA | Marcionílio Souza/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000869
2023-04-01 | SIMEC |  | (1000893) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Serra Preta - BA | Serra Preta/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1000893
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001414) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Aiuruoca - MG | Aiuruoca/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001414
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001508) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - General Sampaio - CE | General Sampaio/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001508
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001538) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Serra - PI | São João da Serra/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001538
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001742) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Iguaí - BA | Iguaí/BA | Paralisada | 26.38% |  |  |  | Abandono da empresa | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001742
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001751) CRECHE DO BAIRRO VILA CAPELOZZA | Açailândia/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001751
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001970) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Niquelândia/GO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001970
2023-04-01 | SIMEC |  | (1001979) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 - Campo Grande - MS | Campo Grande/MS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1001979
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002019) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Pedro Alexandre/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002019
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002035) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Bocaiúva - MG | Bocaiúva/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002035
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002674) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Bocaiúva - MG | Bocaiúva/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002674
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002989) Unid Esc Mun Antonio de Araújo Costa - Aroazes - PI | Aroazes/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002989
2023-04-01 | SIMEC |  | (1002991) Unid Esc Mun Santo Afonso Rodrigues - Aroazes - PI | Aroazes/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1002991
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003116) Itapitanga - Itapitanga - BA | Itapitanga/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003116
2023-04-01 | SIMEC |  | (1003805) CMEI ALTOS PARQUE | Cuiabá/MT | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1003805
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004254) EMEF MOURA CARVALHO - Cachoeira do Arari - PA | Cachoeira do Arari/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004254
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004314) Escola Indigena Luzia Correa das Neves - Autazes - AM | Autazes/AM | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004314
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004318) ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | Porangatu/GO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004318
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004451) Quadra da EMEF. MARIA DO SOCORRO MAIA - JARDIM - Alto Santo - CE | Alto Santo/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004451
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004455) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Baturité - CE | Baturité/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004455
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004456) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Baturité - CE | Baturité/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004456
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004457) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Baturité - CE | Baturité/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004457
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004516) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Matões do Norte - MA | Matões do Norte/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004516
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004565) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004565
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004619) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Aveiro - PA | Aveiro/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004619
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004808) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Umbaúba/SE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004808
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004870) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapiúna - CE | Itapiúna/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004870
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004936) EEF SANTA RITA - TRANSVAL - Canindé - CE | Canindé/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004936
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004956) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Anajatuba/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004956
2023-04-01 | SIMEC |  | (1004979) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Casserengue - PB | Casserengue/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1004979
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005224) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ingaí - MG | Ingaí/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005224
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005264) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Itaitinga - CE | Itaitinga/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005264
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005304) Agrovila Cajueiro I - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Alcântara - MA | Alcântara/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005304
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005413) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Laguna - SC | Laguna/SC | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005413
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005577) Creche Vila Ildemar | Açailândia/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005577
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005712) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Riacho dos Machados - MG | Riacho dos Machados/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005712
2023-04-01 | SIMEC |  | (1005974) CRECHE 25 DE MARÇO | Matina/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1005974
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006039) NOVA CRECHE | Sítio do Quinto/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006039
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006093) Vila Velha | Rio Branco do Sul/PR | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006093
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006094) Vila São Pedro | Rio Branco do Sul/PR | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006094
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006248) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - VILA PIRIÁ | Curralinho/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006248
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006249) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Curralinho/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006249
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006251) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - D.ORIONE | Curralinho/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006251
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006294) EMEF SÃO JOÃO BATISTA II - Aveiro - PA | Aveiro/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006294
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006296) EMEF DANIEL DE CARVALHO - Aveiro - PA | Aveiro/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006296
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006297) EMEF VALDOMIRO FERREIRA - Aveiro - PA | Aveiro/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006297
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006556) Boa Ventura | Inconfidentes/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006556
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006557) EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - Aveiro - PA | Aveiro/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006557
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006763) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Japoatã/SE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006763
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006894) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ijaci - MG | Ijaci/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006894
2023-04-01 | SIMEC |  | (1006901) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Uauá - BA | Uauá/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1006901
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007232) Escola Localidade Monte Carmelo - Tejuçuoca - CE | Tejuçuoca/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007232
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007470) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Poções - BA | Poções/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007470
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007471) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Poções - BA | Poções/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007471
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007474) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Potiraguá - BA | Potiraguá/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007474
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007583) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Afrânio - PE | Afrânio/PE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007583
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007656) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Camapuã - MS | Camapuã/MS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007656
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007913) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Olho-dÁgua do Borges - RN | RN | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007913
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007950) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Jatobá - MA | Jatobá/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007950
2023-04-01 | SIMEC |  | (1007992) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Milagres do Maranhão - MA | Milagres do Maranhão/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1007992
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008071) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Araranguá - SC | Araranguá/SC | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008071
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008074) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Penalva - MA | Penalva/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008074
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008329) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Marapanim - PA | Marapanim/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008329
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008378) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Piancó - PB | Piancó/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008378
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008446) Quadra do Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Parque dos Pioneiros - Ji-Paraná - RO | Ji-Paraná/RO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008446
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008488) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Crixás do Tocantins - TO | Crixás do Tocantins/TO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008488
2023-04-01 | SIMEC |  | (1008920) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cocos - BA | Cocos/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1008920
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009088) PROINFÂNCIA - TRAVESSA SIMEÃO - LAGOA REDONDA | Fortaleza/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009088
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009152) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 011 - Contagem - MG | Contagem/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009152
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009321) Vasco Pires - Pelotas - RS | Pelotas/RS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009321
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009322) Laranjal - Pelotas - RS | Pelotas/RS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009322
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009402) E.M. POVOADO PORTO DO SIBIL - Formosa da Serra Negra - MA | Formosa da Serra Negra/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009402
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009439) POV. SÃO PEDRO - Palmeirândia - MA | Palmeirândia/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009439
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009448) URUCUZAL - Pinheiro - MA | Pinheiro/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009448
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009564) ESCOLA MUCHINS - São João do Carú - MA | São João do Carú/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009564
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009778) TERRENO AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA - Virginópolis - MG | Virginópolis/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009778
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009786) EMEF VILA PARAISO - Cachoeira do Arari - PA | Cachoeira do Arari/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009786
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009898) Assentamento Vargem Dourada - Abreulândia - TO | Abreulândia/TO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009898
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009899) Assentamento Baronesa - Abreulândia - TO | Abreulândia/TO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009899
2023-04-01 | SIMEC |  | (1009977) EMEF Menino Jesus - Pacajá - PA | Pacajá/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1009977
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010157) Jatobá - São João dos Patos - MA | São João dos Patos/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010157
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010185) E.M.BAIRRO DAS FLORES | Amontada/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010185
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010200) Escola Caic - São João del Rei - MG | São João del Rei/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010200
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010340) Antonio Carlos de Paiva - Olho-dÁgua do Borges - RN | RN | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010340
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010642) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Campo Formoso/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010642
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010672) ESCOLA INFANTIL GUARANY - Custódia - PE | Custódia/PE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010672
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010686) Estrada João Fasoli | Carapicuíba/SP | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010686
2023-04-01 | SIMEC |  | (1010740) Rua Aldenora - Tufilândia - MA | Tufilândia/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1010740
2023-04-01 | SIMEC |  | (1011830) ALTO VISTOSO - Francisco Macedo - PI | Francisco Macedo/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1011830
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012599) Povoado de Itiuba | Taperoá/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012656) padre linhares - Massapê - CE | Massapê/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012656
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012912) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Acrelândia - AC | Acrelândia/AC | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012912
2023-04-01 | SIMEC |  | (1012939) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Seringueiras - RO | Seringueiras/RO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1012939
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013074) PAC 2 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO | São Bento do Trairí/RN | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013074
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013082) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapiúna - CE | Itapiúna/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013082
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013550) ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PAUSTER - Laranjal - PR | Laranjal/PR | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013550
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013551) ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO MANOEL DA COSTA - Laranjal - PR | Laranjal/PR | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013551
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013552) ESCOLA MUNICIPAL GASPAR DE LEMOS - Laranjal - PR | Laranjal/PR | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013552
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013599) E.M. POVOADO RAJAS | Pinhão/SE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013599
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013604) Substituição da EMEF Joaquim Macedo Silva - Umbaúba - SE | Umbaúba/SE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013604
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013677) POV. LAGOA DOS PORCOS - Pedro Alexandre - BA | Pedro Alexandre/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013677
2023-04-01 | SIMEC |  | (1013679) POV. GATO - Pedro Alexandre - BA | Pedro Alexandre/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1013679
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014006) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Cachoeira do Piriá - PA | Cachoeira do Piriá/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014006
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014026) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Nísia Floresta - RN | Nísia Floresta/RN | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014026
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014066) Rua Dona Cotinha - Arroio dos Ratos - RS | Arroio dos Ratos/RS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014066
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014527) BAIRRO DA PAZ - Marabá - PA | Marabá/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014527
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014775) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rio Pardo de Minas - MG | Rio Pardo de Minas/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014775
2023-04-01 | SIMEC |  | (1014918) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pirambu - SE | Pirambu/SE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1014918
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015010) EM LOURDES MOTA - Apodi - RN | Apodi/RN | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015010
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015292) Escola Municipal João Bastos dos Santos - Brejões - BA | Brejões/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015292
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015314) POV. EXU - Pedro Alexandre - BA | Pedro Alexandre/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015314
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015322) ESCOLA VILA ORIENTE/TAB.DAS MOÇAS - Alto Santo - CE | Alto Santo/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015322
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015479) ESCOLA DO POVOADO VILA BANDEIRANTE | Bom Jardim/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015479
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015503) Bairro Nossa Senhora de Fátima | Dores de Campos/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015503
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015690) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Presidente Prudente - SP | Presidente Prudente/SP | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015690
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015710) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Penalva - MA | Penalva/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015710
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015718) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Rafael - RN | São Rafael/RN | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015718
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015937) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - São João do Triunfo - PR | São João do Triunfo/PR | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015937
2023-04-01 | SIMEC |  | (1015971) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Baião - PA | Baião/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1015971
2023-04-01 | SIMEC |  | (1016258) Creche do Bairro 25 de Novembro | Pinhão/SE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1016258
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017163) Terreno Proinfância MI Itaverava MG | Itaverava/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017163
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017264) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Patrocínio - MG | Patrocínio/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017264
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017415) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Rurópolis - PA | Rurópolis/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017415
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017531) CRECHE TERCINA | Angical/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017531
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017657) ESCOLA MUNICIPAL POVOADO LIMPEZA | Formosa da Serra Negra/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017657
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017667) BAIRRO INÊS - Pirapemas - MA | Pirapemas/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017667
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017679) Siqueira | Vigia/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017679
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017753) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Patrocínio - MG | Patrocínio/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017753
2023-04-01 | SIMEC |  | (1017882) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Riacho dos Machados - MG | Riacho dos Machados/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1017882
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018256) UNIDADE ESCOLAR MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO SILVA - Luzilândia - PI | Luzilândia/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018256
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018445) Vila Boa Vista - Melgaço - PA | Melgaço/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018445
2023-04-01 | SIMEC |  | (1018506) QUADRA 7 - Itaguajé - PR | Itaguajé/PR | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1018506
2023-04-01 | SIMEC |  | (1046092) Reforma do Centro Educacional Adelino Mártir - Glória - BA | Glória/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1046092
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061806) Cuieiras | Soure/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061806
2023-04-01 | SIMEC |  | (1061808) Pesqueiro | Soure/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1061808
2023-04-01 | SIMEC |  | (1075434) ESCOLA DOIS IRMÃOS - São João do Carú - MA | São João do Carú/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1075434
2023-04-01 | SIMEC |  | (1075435) ESCOLA VALDIMIRO - São João do Carú - MA | São João do Carú/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1075435
2023-04-01 | SIMEC |  | (1075927) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Bom Retiro do Sul - RS | Bom Retiro do Sul/RS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1075927
2023-04-01 | SIMEC |  | (1080929) 701805 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ALVARO DE CARVALHO/SP | Álvaro de Carvalho/SP | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1080929
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081066) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Apicum-Açu - MA | Apicum-Açu/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081066
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081110) Creche Lar da Criança Feliz - Paulo Afonso - BA | Paulo Afonso/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081110
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081175) 2 - Escola Povoado Barro Vermelho - Aroazes - PI | Aroazes/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081175
2023-04-01 | SIMEC |  | (1081266) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Carolina/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1081266
2023-04-01 | SIMEC |  | (12624) 702477 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ALTO PARNAÍBA/MA | Alto Parnaíba/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-12624
2023-04-01 | SIMEC |  | (13097) 806070 - CE Heloísa Fátima Vargas - Nova Glória/GO | Nova Glória/GO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13097
2023-04-01 | SIMEC |  | (13290) 703249 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - BOM JESUS DAS SELVAS/MA | Bom Jesus das Selvas/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13290
2023-04-01 | SIMEC |  | (13470) 702619 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS/TO | Conceição do Tocantins/TO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13470
2023-04-01 | SIMEC |  | (13474) 702639 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - TUPIRATINS/TO | Tupiratins/TO | Paralisada | 0% |  |  |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13474
2023-04-01 | SIMEC |  | (13475) 702613 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - XAMBIOÁ/TO | Xambioá/TO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-13475
2023-04-01 | SIMEC |  | (1381) 700080 - Escola de Educação Infantil - Oeiras/PI | Oeiras/PI | Paralisada | 72.3% |  |  |  |  | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1381
2023-04-01 | SIMEC |  | (1604) 710002 - Escola de Educação Infantil - Coração de Jesus/MG | Coração de Jesus/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1604
2023-04-01 | SIMEC |  | (1610) 710010 - Escola de Educação Infantil - Águas Vermelhas/MG | Águas Vermelhas/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1610
2023-04-01 | SIMEC |  | (1792) 710014 - Escola de Educação Infantil - Caçapava do Sul/RS | Caçapava do Sul/RS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-1792
2023-04-01 | SIMEC |  | (18333) Escola Chico Mendes | Porto Seguro/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18333
2023-04-01 | SIMEC |  | (18479) PROFESSORA MARIA ROSALINA | Itapiranga/AM | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18479
2023-04-01 | SIMEC |  | (18686) Aréa Especial número 05 parque itapuã 01 | Planaltina/GO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-18686
2023-04-01 | SIMEC |  | (19096) Creche proinfância | Ariquemes/RO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19096
2023-04-01 | SIMEC |  | (19201) LOTEAMENTO ANA PAULA | Porto Alegre/RS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19201
2023-04-01 | SIMEC |  | (19225) CMEI TABUAZEIRO | Vitória/ES | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19225
2023-04-01 | SIMEC |  | (19236) CRECHE MUNICIPAL DE JUQUITIBA | Juquitiba/SP | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19236
2023-04-01 | SIMEC |  | (19450) RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Bayeux/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19450
2023-04-01 | SIMEC |  | (19540) Escola Educação Infantil - Palhal | Almeirim/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19540
2023-04-01 | SIMEC |  | (19627) CRECHE DO LOTEAMENTO OLÍVIO ALECRIM | São Gabriel/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19627
2023-04-01 | SIMEC |  | (19862) Escola Infantil | Portelândia/GO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19862
2023-04-01 | SIMEC |  | (19873) CRECHE MUNICIPAL SAO JOAO DO CARU | São João do Carú/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19873
2023-04-01 | SIMEC |  | (19920) CRECHE MUNICIPAL | Lábrea/AM | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19920
2023-04-01 | SIMEC |  | (19965) Diácono Luiz Pozzobom | Santa Maria/RS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19965
2023-04-01 | SIMEC |  | (19972) Creche - Tibiri II | Santa Rita/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-19972
2023-04-01 | SIMEC |  | (2001) 710172 - Escola de Educação Infantil - Glória dOeste/MT | Glória D'Oeste/MT | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-2001
2023-04-01 | SIMEC |  | (20177) CRECHE MONTE | Monte do Carmo/TO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20177
2023-04-01 | SIMEC |  | (20262) ELZA FRANÇA DE SOUZA | Beruri/AM | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-20262
2023-04-01 | SIMEC |  | (22589) IEDA MARIA GOMES BARBALHO | Itaituba/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22589
2023-04-01 | SIMEC |  | (22910) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Garanhuns/PE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22910
2023-04-01 | SIMEC |  | (22914) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Garanhuns/PE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-22914
2023-04-01 | SIMEC |  | (23102) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Bocaiúva/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-23102
2023-04-01 | SIMEC |  | (24310) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Central/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24310
2023-04-01 | SIMEC |  | (24557) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Tobias Barreto/SE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24557
2023-04-01 | SIMEC |  | (24558) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Tobias Barreto/SE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24558
2023-04-01 | SIMEC |  | (24571) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cachoeira do Sul/RS | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24571
2023-04-01 | SIMEC |  | (24846) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Planaltina/GO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24846
2023-04-01 | SIMEC |  | (24847) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Planaltina/GO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24847
2023-04-01 | SIMEC |  | (24858) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Tracuateua/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24858
2023-04-01 | SIMEC |  | (24859) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Tracuateua/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24859
2023-04-01 | SIMEC |  | (24945) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Alagoa Nova/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-24945
2023-04-01 | SIMEC |  | (25029) CRECHE BEBELANDIA | Santa Rita/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25029
2023-04-01 | SIMEC |  | (25031) CRECHE LEROLANDIA | Santa Rita/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25031
2023-04-01 | SIMEC |  | (25207) Creche - Pov. Faísa | Buriticupu/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25207
2023-04-01 | SIMEC |  | (25211) Creche - Pov. Buritizinho | Buriticupu/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25211
2023-04-01 | SIMEC |  | (25500) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Lábrea/AM | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25500
2023-04-01 | SIMEC |  | (25501) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Lábrea/AM | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25501
2023-04-01 | SIMEC |  | (25520) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO RECREIO | Boa Viagem/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25520
2023-04-01 | SIMEC |  | (25599) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Francisco/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25599
2023-04-01 | SIMEC |  | (25600) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | São Francisco/MG | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25600
2023-04-01 | SIMEC |  | (25685) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Cruzeiro/SP | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25685
2023-04-01 | SIMEC |  | (25690) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Tupã/SP | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25690
2023-04-01 | SIMEC |  | (25781) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | José de Freitas/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25781
2023-04-01 | SIMEC |  | (25782) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | José de Freitas/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-25782
2023-04-01 | SIMEC |  | (26066) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Bom Jesus das Selvas/MA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26066
2023-04-01 | SIMEC |  | (26109) QUADRA ESC PROF JULIA BORGES | Casa Nova/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26109
2023-04-01 | SIMEC |  | (26341) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF Antônio Ferreira Nunes | Santa Rita/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26341
2023-04-01 | SIMEC |  | (26342) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF Antônio Pereira de Almeida | Santa Rita/PB | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-26342
2023-04-01 | SIMEC |  | (28320) 701600/11 - Escola Profissionalizante - Iúna/ES | Iúna/ES | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28320
2023-04-01 | SIMEC |  | (28321) 701600/11 - Escola Profissionalizante -Fazenda do INCAPER - Viana/ES | Viana/ES | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28321
2023-04-01 | SIMEC |  | (28328) 700336/11 - Espaço Educativo Urbano - Setor Norte - Planaltina/GO | Planaltina/GO | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28328
2023-04-01 | SIMEC |  | (28487) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Ulianópolis/PA | Ulianópolis/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-28487
2023-04-01 | SIMEC |  | (29511) AGROVILA 23 | Carinhanha/BA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29511
2023-04-01 | SIMEC |  | (29603) BOQUEIRÃO | Tupanatinga/PE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29603
2023-04-01 | SIMEC |  | (29612) BARROCÃO | Luzilândia/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-29612
2023-04-01 | SIMEC |  | (30893) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Tucuruí/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-30893
2023-04-01 | SIMEC |  | (31151) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 Viegas | Biguaçu/SC | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31151
2023-04-01 | SIMEC |  | (31366) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 071 | Anajás/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31366
2023-04-01 | SIMEC |  | (31542) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 079 | Chaves/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-31542
2023-04-01 | SIMEC |  | (33140) PAC 2 - QUADRA PADRE MANUEL LIMA E SILVA | Itapajé/CE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33140
2023-04-01 | SIMEC |  | (33261) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33261
2023-04-01 | SIMEC |  | (33262) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Curralinho - PA | Curralinho/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33262
2023-04-01 | SIMEC |  | (33359) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nazaré do Piauí - PI | Nazaré do Piauí/PI | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-33359
2023-04-01 | SIMEC |  | (3810) 700243 - Escola de Educação Infantil - Marcelino Vieira/RN | Marcelino Vieira/RN | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-3810
2023-04-01 | SIMEC |  | (5403) 750010 - Escola de Trabalho e Produção do Pará - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Salvaterra/PA | Salvaterra/PA | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5403
2023-04-01 | SIMEC |  | (5616) 700235 - Projeto Escola Padrão SEDUC/MT - 06 salas -Paranaíta/MT | Paranaíta/MT | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-5616
2023-04-01 | SIMEC |  | (8614) 656933 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Construção - CONDADO/PE | Condado/PE | Paralisada | [5 empty] | Ministério da Educação | Educação básica | SIMEC-8614